6849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 23:00 | 2025-03-14 06:00 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö4 | Konsultation | V: 19486-2503 | Begränsad kapacitet i Falköping på spår 1 och 2. Trafikavbrott mot Marjarp | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 | TCR 6849: Ok | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 | bar: 51; 53 to 54
6849 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 06:00 | Periodisk | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Falköping Ö4 | Konsultation | V: 19486-2503 | Begränsad kapacitet i Falköping på spår 1 och 2. Trafikavbrott mot Marjarp | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 | TCR 6849: Ok | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 |  | 6849 | bar: 51; 53 to 54
6850 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 22:30 | 2025-09-02 05:30 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö1 | Konsultation | V: 19486-2502 | Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till spår 4-8 norrifrån. | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 | TCR 6850: OK | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 | bar: 51; 53 to 54
6850 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 22:30 | 2025-03-18 05:30 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö1 | Konsultation | V: 19486-2502 | Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till spår 4-8 norrifrån. | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 | TCR 6850: OK | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 |  | 6850 | bar: 51; 53 to 54
6851 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-16 01:00 | 2025-05-16 02:20 |  | Åp, Käb, Kvi, Kl, Hyl, Pt, Vto, Ty, Fin, Hm |  | Åp-Käb: E, Käb-Kvi: E, Kvi-Kl: E, Kl-Hyl: E, Hyl-Pt: E, Pt-Vto: E, Vto-Ty: E, Ty-Fin: E, Fin-Hm: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Klippan | Konsultation | S:IKT ST134-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6851 |  | 6851 |  | 6851 |  | 6851 |  | 6851 |  | 6851 |  | 6851 |  | 6851 |  | 6851 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6851 |  | 6851 |  | 6851 |  | 6851 |  | 6851 |  | 6851 |  | 6851 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6852 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-05 01:30 | 2025-10-05 03:00 |  | Vh, Ka, Hlp, Aal, Åp, Öda, Mia, Pö, Hb |  | Vh-Ka: N,U, Ka-Hlp: N,U, Hlp-Aal: E, Aal-Åp: E, Åp-Öda: E, Öda-Mia: N,U, Mia-Pö: E, Pö-Hb: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Kattarp | Konsultation | S:IKT ST133-2501 | 6460-1 (Vh) - (Hb) 6460-2 (Åp) - (Ka) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6852 |  | 6852 |  | 6852 |  | 6852 |  | 6852 |  | 6852 |  | 6852 |  | 6852 |  | 6852 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6852 |  | 6852 |  | 6852 |  | 6852 |  | 6852 |  | 6852 |  | 6852 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6853 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 22:30 | 2025-09-03 05:30 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö2 | Konsultation | V: 19486-2502 | Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söderifrån. | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 | TCR 6853: Ok | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 | bar: 51; 53 to 54
6853 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 22:30 | 2025-03-19 05:30 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö2 | Konsultation | V: 19486-2502 | Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söderifrån. | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 | TCR 6853: Ok | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 6853 | bar: 51; 53 to 54
6854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 23:30 | 2025-09-04 06:30 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö3 | Konsultation | V: 19486-2502 | Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att köra genom spår 3-4 | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 | TCR 6854: Kan tiden ändras till sluttid 05.30 påverkar morgontrafiken vid sluttid 06.30 | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 | SJG: Tiden justeras från 23:30-06:30 till 22:30-05:30. | bar: 51; 53 to 54
6854 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 23:30 | 2025-03-20 06:30 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö3 | Konsultation | V: 19486-2502 | Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att köra genom spår 3-4 | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 | TCR 6854: Kan tiden ändras till sluttid 05.30 påverkar morgontrafiken vid sluttid 06.30 | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 |  | 6854 | SJG: Tiden justeras från 23:30-06:30 till 22:30-05:30. | bar: 51; 53 to 54
6855 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 23:30 | 2025-03-22 06:30 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö4 | Konsultation | V: 19486-2502 | Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att komma till Volvo samt spår 2-8 söderifrån. | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 | TCR 6855: Ok | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 | bar: 51; 53 to 54
6855 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 23:30 | 2025-09-06 06:30 | Periodisk | Sk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö4 | Konsultation | V: 19486-2502 | Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att komma till Volvo samt spår 2-8 söderifrån. | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 | TCR 6855: Ok | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 |  | 6855 | bar: 51; 53 to 54
6856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 22:40 | 2025-03-21 05:40 | Periodisk | Sk, Vä |  | Sk-Vä: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö5 | Konsultation | V: 19486-2502 | Enkelspårsdrift (Skövde)-(Väring). Begränsad kapacitet i Skövde, vändning är möjlig på spår 3B men inte på spår 2 och 3A. | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 | TCR 6856: Ok | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 | bar: 51; 53 to 54
6856 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 22:40 | 2025-09-05 05:40 | Periodisk | Sk, Vä |  | Sk-Vä: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde Ö5 | Konsultation | V: 19486-2502 | Enkelspårsdrift (Skövde)-(Väring). Begränsad kapacitet i Skövde, vändning är möjlig på spår 3B men inte på spår 2 och 3A. | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 | TCR 6856: Ok | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 |  | 6856 | bar: 51; 53 to 54
6859 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 00:10 | 2025-04-12 06:10 | Periodisk | Hrv, Vgå, Agg, A, Bgs, Ndv, Fd, Sn, Lr, J, P |  | Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U, A-Bgs: N,U, Bgs-Ndv: N,U, Ndv-Fd: N,U, Fd-Sn: N,U, Sn-Lr: N,U, Lr-J: N,U, J-P: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-(Alingsås), IKT styrområde Alingsås | Konsultation | V: 19486-2504, IKT ST109-2501 | Trafikavbrott Herrljunga Västra - (Partille) Bör läsas med TCR 6065 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6859 |  | 6859 |  | 6859 |  | 6859 |  | 6859 |  | 6859 | TCR 6859: Ok när den är med TCR 6065 | 6859 |  | 6859 |  | 6859 |  | 6859 |  | 6859 |  | 6859 |  | 6859 | Bör omplaneras och förläggas under övriga trafikavbrott på beskriven sträcka alternativt under påskhelgen. | 6859 |  | 6859 |  | 6859 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6862 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 00:10 | 2025-10-18 06:10 | Kontinuerlig | Hrc, Hrv, Vgå, Agg, A |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N,U, Vgå-Agg: N,U, Agg-A: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-(Alingsås) | Konsultation | V: 19486-2504 | Trafikavbrott Herrljunga Västra - (Alingsås) Bör läsas med TCR 6065 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6862 |  | 6862 |  | 6862 |  | 6862 |  | 6862 |  | 6862 | TCR 6862: Ok när den är samtidigt som 6065 | 6862 |  | 6862 |  | 6862 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 00:00 - 06:00 istället för 00:10 - 06:10 så tåg kan framföras | 6862 |  | 6862 |  | 6862 |  | 6862 |  | 6862 |  | 6862 |  | 6862 | SJAB: Tiden justeras till 00:00-06:00 istället för 00:10-06:10. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 00:10 | 2025-10-19 06:10 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-Herrljunga | Konsultation | V: 19486-2504 | Trafikavbrott (Falköping)-Herrljunga Läses ihop med TCR 6065 och 6631 Omledning via Borlänge-Kil-Göteborg | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6864 |  | 6864 |  | 6864 |  | 6864 |  | 6864 |  | 6864 | TCR 6865: Ok när den är samtidigt som 6065 | 6864 |  | 6864 |  |  |  | 6864 |  | 6864 |  | 6864 |  | 6864 |  | 6864 |  | 6864 |  | 6864 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6864 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 00:10 | 2025-04-13 06:10 | Periodisk | F, Fby, Kä, Hrc, Hrv |  | F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U, Hrc-Hrv: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Falköping)-Herrljunga | Konsultation | V: 19486-2504 | Trafikavbrott (Falköping)-Herrljunga Läses ihop med TCR 6065 och 6631 Omledning via Borlänge-Kil-Göteborg | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6864 |  | 6864 |  | 6864 |  | 6864 |  | 6864 |  | 6864 | TCR 6865: Ok när den är samtidigt som 6065 | 6864 |  | 6864 |  |  |  | 6864 |  | 6864 |  | 6864 |  | 6864 |  | 6864 |  | 6864 |  | 6864 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6867 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 06:00 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö4 | Konsultation | V: 19486-2505 | Enkelspårsdrift (Vårgårda)-Herrljunga C samt begränsad kapacitet Herrljunga C spår 5-6 Läses ihop med TCR 7340, 7353 och 7355 | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 | TCR 6867: Tiden är ok | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 | bar: 51; 53 to 54
6867 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 06:00 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö4 | Konsultation | V: 19486-2505 | Enkelspårsdrift (Vårgårda)-Herrljunga C samt begränsad kapacitet Herrljunga C spår 5-6 Läses ihop med TCR 7340, 7353 och 7355 | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 | TCR 6867: Tiden är ok | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 |  | 6867 | bar: 51; 53 to 54
6868 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 06:00 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö3 | Konsultation | V: 19486-2505 | Enkelspårsdrift Herrljunga C - (Vårgårda) samt begränsad kapacitet spår 3 & 4 i Herrljunga C Läs ihop med TCR 6989 | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 | TCR 6868: Tiden är ok | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 | bar: 51; 53 to 54
6868 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 06:00 | Periodisk | Hrc, Hrv, Vgå |  | Hrc-Hrv: -, Hrv-Vgå: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö3 | Konsultation | V: 19486-2505 | Enkelspårsdrift Herrljunga C - (Vårgårda) samt begränsad kapacitet spår 3 & 4 i Herrljunga C Läs ihop med TCR 6989 | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 | TCR 6868: Tiden är ok | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 |  | 6868 | bar: 51; 53 to 54
6869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 06:00 | Periodisk | Hrc, Kä |  | Hrc-Kä: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2 | Konsultation | V: 19486-2505 | Trafikavbrott mot Vedum, enkelspårsdrift Herrljunga C- (Källeryd) samt begränsad kapacitet på spår 5-8 i Herrljunga C Läses ihop med TCR 7340, 7353 och 7355 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 | TCR 6869: Kan arbetet starta senare likt TCR T24 23:05 så tåg 3366 kan avgå från HRC och att vi även önskar köra tåg 3341 till HRC | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 | SJG: Tiden är justerad till 23:04-05:54 | bar: 51; 53 to 54
6869 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 06:00 | Periodisk | Hrc, Kä |  | Hrc-Kä: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2 | Konsultation | V: 19486-2505 | Trafikavbrott mot Vedum, enkelspårsdrift Herrljunga C- (Källeryd) samt begränsad kapacitet på spår 5-8 i Herrljunga C Läses ihop med TCR 7340, 7353 och 7355 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 | TCR 6869: Kan arbetet starta senare likt TCR T24 23:05 så tåg 3366 kan avgå från HRC och att vi även önskar köra tåg 3341 till HRC | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 |  | 6869 | SJG: Tiden är justerad till 23:04-05:54 | bar: 51; 53 to 54
6870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 06:00 | Periodisk | Kä, Hrc |  | Kä-Hrc: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1 | Konsultation | V: 19486-2505 | Enkelspårsdrift (Källeryd)-Herrljuga C samt begränsad kapaciet spår 3 & 4. Läs ihop med TCR 6989 | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 | bar: 51; 53 to 54
6870 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 06:00 | Periodisk | Kä, Hrc |  | Kä-Hrc: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1 | Konsultation | V: 19486-2505 | Enkelspårsdrift (Källeryd)-Herrljuga C samt begränsad kapaciet spår 3 & 4. Läs ihop med TCR 6989 | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 |  | 6870 | bar: 51; 53 to 54
6871 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 23:00 | 2025-09-13 06:00 | Kontinuerlig | Agg, A, Bgs |  | Agg-A: N,U, A-Bgs: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Alingsås Ö1 | Konsultation | V: 19486-2506 | Trafikavbrott Bryngenäs-(Algutsgården) Läses ihop med TCR 6065 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6871 |  | 6871 |  | 6871 |  | 6871 |  | 6871 |  | 6871 | TCR 6781: Ok är uppställning möjlig i Alingsås spår 0 | 6871 |  | 6871 |  | 6871 |  | 6871 |  | 6871 |  | 6871 |  | 6871 |  | 6871 |  | 6871 |  | 6871 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6872 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 00:00 | 2025-09-14 07:00 | Kontinuerlig | A |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Alingsås Ö2 | Konsultation | V: 19486-2506 | Trafikavbrott Alingsås Läses ihop med TCR 6065 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6872 |  | 6872 |  | 6872 |  | 6872 |  | 6872 |  | 6872 | TCR 6872: Är det optimalt att stänga ytterligare när TCR 6065 stänger mot Göteborg får alla plats att stå uppsällda i Alingsås, kanske bättre att lägga på en helg då det inte är stopp mot Göteborg. | 6872 |  | 6872 |  | 6872 |  | 6872 |  | 6872 |  | 6872 |  | 6872 |  | 6872 |  | 6872 |  | 6872 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Arbetet är samtidigt som TCR 6065 för att minska antalet trafikavbrott samt koordinering mot andra banor. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6873 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-11 03:00 | 2025-03-11 04:00 | Kontinuerlig | Hf, Möa, Bg, Oh, Rud, Bma, Mss, Rby, Kas |  | Hf-Möa: E, Möa-Bg: E, Bg-Oh: E, Oh-Rud: E, Rud-Bma: E, Bma-Mss: E, Mss-Rby: E, Rby-Kas: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Servicefönster styrområde Hultsfred | Konsultation | S:IKT ST104-2501 | Trafikavbrott Hultsfred - Kalmar S, Berga - Oskarshamn och Blomstermåla - Mönsterås. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6873 | OK om det går att fordon uppställt i Hultsfred. Annars vi vill ha arbetet natt mot söndag, då vi inte står i Hf. | 6873 |  | 6873 |  | 6873 |  | 6873 |  | 6873 |  | 6873 |  | 6873 |  | 6873 |  | 6873 |  | 6873 |  | 6873 |  | 6873 |  | 6873 |  | 6873 |  | 6873
6874 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-05-10 04:00 | 2025-05-11 04:00 | Kontinuerlig | A, Agg, Vgå |  | A-Agg: N,U, Agg-Vgå: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Alingsås-(Vårgårda) och Växelbyte Vårgårda - 1 årsjustering | Konsultation | V: 19486-2506, 15758-2500 | Trafikavbrott Alingsås-Vårgårda Läses ihop med TCR 6065 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6874 |  | 6874 |  | 6874 |  | 6874 |  | 6874 |  | 6874 | TCR 6874: Ok | 6874 |  | 6874 |  | 6874 |  | 6874 |  | 6874 |  | 6874 |  | 6874 |  | 6874 |  | 6874 |  | 6874 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6875 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-05 04:20 | 2025-10-05 05:00 | Kontinuerlig | Hbgb, Ätk, Påa, Mör, Bjuv, Åp |  | Hbgb-Ätk: E, Ätk-Påa: E, Påa-Mör: E, Mör-Bjuv: E, Bjuv-Åp: E |  |  |  | Ej relevant | IKT Servicefönster styrområde Ättekulla (Hbgb) - (Åp) | Konsultation | S:IKT ST136-2501 | [6 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6875 |  | 6875 |  | 6875 |  | 6875 |  | 6875 |  | 6875 |  | 6875 |  | 6875 |  | 6875 |  | 6875 |  | 6875 |  | 6875 |  | 6875 |  | 6875 |  | 6875 |  | 6875 | bar: 40
6877 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-04-17 22:00 | 2025-04-22 03:00 | Kontinuerlig | Lå, Väv, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk |  | Lå-Väv: N,U, Väv-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår, Optimering av baliser Alingsås-Laxå - OLA, Servicefönster Underhåll (Laxå)-(Skövde), Utbyte Bullerskydd Finnerödja | Konsultation | V: 11578-2500, 19051-2500, 19486-2501, 22710-2500 | Trafikavbrott (Laxå)-(Skövde) Spår 3 och 4 i Gårdsjö är öppet för trafik från Kinnekullebanan förutom när TCR 7165 stänger spåren. Läses ihop med TCR 6878 och 7165 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6877 |  | 6877 |  | 6877 |  | 6877 |  | 6877 |  | 6877 | TCR 6877: OK | 6877 |  | 6877 |  |  |  | 6877 |  | 6877 |  | 6877 |  | 6877 |  | 6877 |  | 6877 |  | 6877 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6878 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-18 22:00 | 2025-04-21 14:00 | Kontinuerlig | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Falköping räl- och spårbyte, spår 4 och 5 | Konsultation | V: 11111-2501 | Begränsad kapacitet Falköping, spår 4 och 5 avstängda. Läses ihop med TCR 6877 | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6878 |  | 6878 |  | 6878 |  | 6878 |  | 6878 |  | 6878 | TCR 6878: Vi på SJG kan inte gå med på att ni stänger möjligheten för oss att inte kunna komma till vår verkstad i Falköping under så många dagar, vi måste kunna växla via samråd. Vi kör tågtrafik mellan Alingsås-Skövde och till Nässjö och måste ha tillgång till verkstad. Samrådsmöte önskas. | 6878 |  | 6878 |  | 6878 |  | 6878 |  | 6878 |  | 6878 |  | 6878 | Måste finnas rundgångsmöjlighet för omled trafik till/från banan Falköping-Nässjö | 6878 |  | 6878 |  | 6878 | GC:Det kommer finnas viss rundgångsmöjlighet på spår 1-3 men kapaciteten varierar över dygnet. SJG: Luckor om 40 minuter, L 18:00-18:40, L 20:35-21:15, S 09:20-10:00, S 21:50-22:30 & M 09:20-10:00, har skapats i arbetet. Under dessa tider går det att trafikera verkstaden i Falköping. Tider då spår 4 är avstängt redovisas i ny TCR 7615. | bar: 51; 53 to 54
6879 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 03:30 | 2025-04-19 05:30 | Kontinuerlig | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F, Fby, Kä, Hrc |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: -, F-Fby: N,U, Fby-Kä: N,U, Kä-Hrc: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | IKT styrområde Falköping | Konsultation | V: IKT ST105-2501 | Trafikavbrott Skövde-(Herrljunga C) Läses ihop med TCR 6877 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6879 |  | 6879 |  | 6879 |  | 6879 |  | 6879 |  | 6879 | TCR 6879: Ok | 6879 |  | 6879 |  | 6879 |  | 6879 |  | 6879 |  | 6879 |  | 6879 |  | 6879 |  | 6879 |  | 6879 | Tiden är justerad till 03:20-05:20. | bar: 51; 53 to 54
6880 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 03:00 | 2025-04-20 05:10 | Kontinuerlig | Öj, Vt, Lln, Lå, Väv, Fa, Gdö, Äl, Sle, T, Mh, Vä, Sk |  | Öj-Vt: N,U, Vt-Lln: N,U, Lln-Lå: N,U, Lå-Väv: N,U, Väv-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U, Äl-Sle: N,U, Sle-T: N,U, T-Mh: N,U, Mh-Vä: N,U, Vä-Sk: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Laxå | Konsultation | V: IKT ST91-2501 | Trafikavbrott (Östansjö)-(Skövde) Läses ihop med TCR 6879, 6877 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6880 |  | 6880 |  | 6880 |  | 6880 |  | 6880 |  | 6880 | TCR 6880: Ok | 6880 |  | 6880 |  | 6880 |  | 6880 |  | 6880 |  | 6880 |  | 6880 |  | 6880 |  | 6880 |  | 6880 | bar: 51; 53 to 54
6881 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-31 00:00 | 2025-06-01 14:00 | Kontinuerlig | F |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Falköping räl- och spårbyte, spår 4 och 5 | Konsultation | V: 11111-2501 | Begränsad kapacitet Falköping, spår 4 och 5 avstängda. Läses ihop med TCR 6882, 6883 | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x | [9 empty] | 6881 |  | 6881 |  | 6881 |  | 6881 |  | 6881 |  | 6881 | TCR 6881: Samma synpunkt som TCR 6878 | 6881 |  | 6881 |  | 6881 |  | 6881 |  | 6881 |  | 6881 |  | 6881 |  | 6881 |  | 6881 |  | 6881 | SJG: Luckor om 40 minuter, L 18:00-18:40, L 20:35-21:15 & S 09:20-10:00, har skapats i arbetet. Under dessa tider går det att trafikera verkstaden i Falköping. Tider då spår 4 är avstängt redovias i ny TCR 7616. | bar: 51; 53 to 54
6882 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-05-28 21:00 | 2025-06-02 06:00 | Kontinuerlig | Lå, Väv, Fa, Gdö, Äl |  | Lå-Väv: N,U, Väv-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår, Optimering av baliser Alingsås-Laxå - OLA, Utbyte Bullerskydd Finnerödja | Konsultation | V: 11578-2500, 19051-2500, 22710-2500 | Trafikavbrott (Laxå)-(Älgarås) Läses ihop med TCR 6881, 6883 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6882 |  | 6882 |  | 6882 |  | 6882 |  | 6882 |  | 6882 | TCR 6882: Ok | 6882 |  | 6882 |  |  | SJ önskar att arbetet avslutas kl. 05:55 istället för 06:00 så tåg kan framföras | 6882 |  | 6882 |  | 6882 |  | 6882 |  | 6882 |  | 6882 |  | 6882 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6883 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 00:30 | 2025-10-05 06:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde-Falköping | Konsultation | V: 19486-2501 | Trafikavbrott Skövde-Falköping v. 22 läs ihop med TCR 6881, 6882 v. 40 läs ihop med TCR 6885 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6883 |  | 6883 |  | 6883 |  | 6883 |  | 6883 |  | 6883 | TCR 6883: Ok | 6883 |  | 6883 |  |  |  | 6883 |  | 6883 |  | 6883 |  | 6883 |  | 6883 |  | 6883 |  | 6883 | SJAB: Arbetet avslutas 05:56 så tåg kan framföras. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6883 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 00:30 | 2025-06-01 06:30 | Periodisk | Sk, Rmtp, Ss, Fn, F |  | Sk-Rmtp: N,U, Rmtp-Ss: N,U, Ss-Fn: N,U, Fn-F: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skövde-Falköping | Konsultation | V: 19486-2501 | Trafikavbrott Skövde-Falköping v. 22 läs ihop med TCR 6881, 6882 v. 40 läs ihop med TCR 6885 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6883 |  | 6883 |  | 6883 |  | 6883 |  | 6883 |  | 6883 | TCR 6883: Ok | 6883 |  | 6883 |  |  |  | 6883 |  | 6883 |  | 6883 |  | 6883 |  | 6883 |  | 6883 |  | 6883 | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6884 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-07-02 21:00 | 2025-07-07 06:00 | Kontinuerlig | Lå, Väv, Fa, Gdö, Äl |  | Lå-Väv: N,U, Väv-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U, Gdö-Äl: N,U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår, Optimering av baliser Alingsås-Laxå - OLA, Utbyte Bullerskydd Finnerödja | Konsultation | V: 11578-2500, 19051-2500, 22710-2500 | Trafikavbrott (Laxå)-(Älgarås) Omledning via Laxå-Kil-Göteborg Samtidigt som TCR 6631 och 6647 Östansjö-Hallsberg Spår 3 och 4 i Gårdsjö är öppet för trafik från Kinnekullebanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6884 |  | 6884 |  | 6884 |  | 6884 |  | 6884 |  | 6884 | TCR 6884: Ok | 6884 |  | 6884 |  |  | SJ önskar att arbetet avslutas kl. 05:55 istället för 06:00 så tåg kan framföras | 6884 |  | 6884 |  | 6884 |  | 6884 |  | 6884 |  | 6884 |  | 6884 | SJAB: Det finns inget påverkat tåg den 7/7 kl. 05:55-06:00. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6885 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-10-03 22:00 | 2025-10-05 14:00 | Kontinuerlig | Lå, Väv, Fa, Gdö |  | Lå-Väv: N,U, Väv-Fa: N,U, Fa-Gdö: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet), nytt förbigångspår | Konsultation | V: 11578-2500 | Trafikavbrott Laxå-Gårdsjö Spår 3 och 4 i Gårdsjö är öppet för trafik från Kinnekullebanan Läs ihop med TCR 6883, 7055 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6885 |  | 6885 |  | 6885 |  | 6885 |  | 6885 |  | 6885 | TCR 6885: Varför är det inte samplanerat med en helg när man stänger Göteborg-Alingsås? Nu är inte vi jättepåverkade norr om Töreboda förutom Kinnekulle. | 6885 |  | 6885 |  |  |  | 6885 |  | 6885 |  | 6885 |  | 6885 |  | 6885 |  | 6885 |  | 6885 | SJG: De är inte samplanerade för att bland annat minska sträckan som behöver ersättas med buss. | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6886 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-08-24 09:15 | 2025-08-26 01:15 | Kontinuerlig | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Bst |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Bastuträsk) | Konsultation | N3: 10252-2517, 8259-2500, 10284-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6886 |  | 6886 |  | 6886 |  | 6886 |  | 6886 |  | 6886 |  | 6886 |  | 6886 |  | 6886 |  | 6886 |  | 6886 |  | 6886 |  | 6886 | Bör flyttas så det ligger i skuggan av helstoppet Blgc TCR 6187 För att minska påverkan på SSAB:s stålpendel | 6886 |  | 6886 |  | 6886 | bar: 53 to 54
6887 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-08-24 10:00 | 2025-08-26 02:00 | Kontinuerlig | Ltk, Mhn, Thm, Sto |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E |  |  |  | Ej relevant | Spårväxelbyte Träskholm och Myrheden | Konsultation | N3: 8235-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x | [9 empty] | 6887 |  | 6887 |  | 6887 |  | 6887 |  | 6887 |  | 6887 |  | 6887 |  | 6887 |  | 6887 |  | 6887 |  | 6887 |  | 6887 |  | 6887 | Bör flyttas så det ligger i skuggan av helstoppet Blgc TCR 6187 För att minska påverkan på SSAB:s stålpendel | 6887 |  | 6887 |  | 6887 | bar: 53 to 54
6888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 05:00 | Periodisk | Mc, Övn, Fsb |  | Mc-Övn: -, Övn-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. Inget åtkomst till plattform på Östervärn. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 | Ingen synpunkt | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888
6888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-09 23:00 | 2025-08-10 05:00 | Periodisk | Mc, Övn, Fsb |  | Mc-Övn: -, Övn-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. Inget åtkomst till plattform på Östervärn. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 | Ingen synpunkt | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888
6888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-19 23:00 | 2025-07-20 05:00 | Periodisk | Mc, Övn, Fsb |  | Mc-Övn: -, Övn-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. Inget åtkomst till plattform på Östervärn. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 | Ingen synpunkt | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888
6888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-22 23:00 | 2025-02-23 05:00 | Periodisk | Mc, Övn, Fsb |  | Mc-Övn: -, Övn-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. Inget åtkomst till plattform på Östervärn. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 | Ingen synpunkt | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888
6888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 23:00 | 2025-09-14 05:00 | Periodisk | Mc, Övn, Fsb |  | Mc-Övn: -, Övn-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. Inget åtkomst till plattform på Östervärn. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 | Ingen synpunkt | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888
6888 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 23:00 | 2025-06-15 05:00 | Periodisk | Mc, Övn, Fsb |  | Mc-Övn: -, Övn-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. Inget åtkomst till plattform på Östervärn. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 | Ingen synpunkt | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888 |  | 6888
6889 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 23:00 | 2025-09-21 05:00 | Periodisk | Mgb, Övn, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 | Ingen synpunkt | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889
6889 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 23:00 | 2025-08-17 05:00 | Periodisk | Mgb, Övn, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 | Ingen synpunkt | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889
6889 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-28 23:00 | 2025-06-29 05:00 | Periodisk | Mgb, Övn, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 | Ingen synpunkt | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889
6889 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 23:00 | 2025-05-25 05:00 | Periodisk | Mgb, Övn, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 | Ingen synpunkt | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889
6889 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-01 23:00 | 2025-03-02 05:00 | Periodisk | Mgb, Övn, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 | Ingen synpunkt | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889
6889 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-26 23:00 | 2025-07-27 05:00 | Periodisk | Mgb, Övn, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 | Ingen synpunkt | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889 |  | 6889
6890 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 23:00 | 2025-09-28 05:00 | Periodisk | Mgb, Övn, Mc |  | Mgb-Övn: -, Övn-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 | Ingen synpunkt | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 | Är restriktionerna korrekt inlagda i systemet? | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890
6890 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 23:00 | 2025-08-24 05:00 | Periodisk | Mgb, Övn, Mc |  | Mgb-Övn: -, Övn-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 | Ingen synpunkt | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 | Är restriktionerna korrekt inlagda i systemet? | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890
6890 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-05 23:00 | 2025-07-06 05:00 | Periodisk | Mgb, Övn, Mc |  | Mgb-Övn: -, Övn-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 | Ingen synpunkt | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 | Är restriktionerna korrekt inlagda i systemet? | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890
6890 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-08 23:00 | 2025-03-09 05:00 | Periodisk | Mgb, Övn, Mc |  | Mgb-Övn: -, Övn-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 | Ingen synpunkt | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 | Är restriktionerna korrekt inlagda i systemet? | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890
6890 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 23:00 | 2025-06-01 05:00 | Periodisk | Mgb, Övn, Mc |  | Mgb-Övn: -, Övn-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 | Ingen synpunkt | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 | Är restriktionerna korrekt inlagda i systemet? | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890
6890 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-02 23:00 | 2025-08-03 05:00 | Periodisk | Mgb, Övn, Mc |  | Mgb-Övn: -, Övn-Mc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Malmö/Mgb-Fosieby, Kontinentalbanan | Konsultation | S: 19685-2508 | Begränsad kapacitet. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 | Ingen synpunkt | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 | Är restriktionerna korrekt inlagda i systemet? | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890 |  | 6890
6891 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-03-29 01:45 | 2025-03-30 17:45 | Kontinuerlig | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 40h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott Fosieby till Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6891 |  | 6891 |  | 6891 |  | 6891 |  | 6891 | Ingen synpunkt | 6891 |  | 6891 |  | 6891 |  | 6891 |  | 6891 |  | 6891 |  | 6891 |  | 6891 | Ev tidigareläggningar och senareläggningar av tågena | 6891 |  | 6891 |  | 6891 | bar: 40; 51; 54
6892 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-07 20:15 | 2025-06-08 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Övn, Fsb, Lrp |  | Mc-Övn: -, Övn-Fsb: -, Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 10h. | Konsultation | S: 14018-2535 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 | Ingen synpunkt | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6892 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-22 20:15 | 2025-03-23 06:15 | Periodisk kontinuerlig | Mc, Övn, Fsb, Lrp |  | Mc-Övn: -, Övn-Fsb: -, Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 10h. | Konsultation | S: 14018-2535 | [7 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 | Ingen synpunkt | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 |  | 6892 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
6893 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 05:00 | Periodisk | Mc, Övn, Fsb |  | Mc-Övn: -, Övn-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 6h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Begränsad kapacitet. Ingen åtkomst till plattform på Östervärn. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893
6893 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-22 23:00 | 2025-02-23 05:00 | Periodisk | Mc, Övn, Fsb |  | Mc-Övn: -, Övn-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 6h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Begränsad kapacitet. Ingen åtkomst till plattform på Östervärn. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893 |  | 6893
6894 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-01 23:00 | 2025-03-02 05:00 | Periodisk | Mgb, Övn, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 6h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Begränsad kapacitet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894
6894 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-24 23:00 | 2025-05-25 05:00 | Periodisk | Mgb, Övn, Fsb |  | Mgb-Övn: -, Övn-Fsb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 6h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Begränsad kapacitet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894 |  | 6894
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-16 00:30 | 2025-04-16 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-07 00:30 | 2025-05-07 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-19 00:30 | 2025-02-19 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-19 00:30 | 2025-03-19 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-26 00:30 | 2025-02-26 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-29 00:30 | 2025-01-29 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-05 00:30 | 2025-03-05 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-14 00:30 | 2025-05-14 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-02 00:30 | 2025-04-02 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-12 00:30 | 2025-02-12 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-18 00:30 | 2024-12-18 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-09 00:30 | 2025-04-09 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-28 00:30 | 2025-05-28 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-22 00:30 | 2025-01-22 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-12 00:30 | 2025-03-12 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-05 00:30 | 2025-02-05 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-21 00:30 | 2025-05-21 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-23 00:30 | 2025-04-23 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-26 00:30 | 2025-03-26 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-30 00:30 | 2025-04-30 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-04 00:30 | 2025-06-04 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-08 00:30 | 2025-01-08 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6895 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-15 00:30 | 2025-01-15 04:30 | Periodisk | Fsb, Lrp |  | Fsb-Lrp: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | OPTO 2.0 Förläggning multidukt. 4h. | Konsultation | S: 14018-2535 | Trafikavbrott mot Ystad/Trelleborg. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 |  | 6895 | bar: 51; 54
6896 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-28 23:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår och anläggning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896
6896 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår och anläggning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896
6896 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-11-18 23:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår och anläggning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896
6896 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår och anläggning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896
6896 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-01 23:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår och anläggning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896
6896 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-15 23:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår och anläggning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896
6896 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår och anläggning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896
6896 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-07-14 23:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår och anläggning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896
6896 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-27 23:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår och anläggning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896
6896 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-03-31 23:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår och anläggning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896
6896 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår och anläggning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896
6896 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-11-17 23:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår och anläggning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896 |  | 6896
6897 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-10 01:00 | 2025-05-10 08:00 | Kontinuerlig | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte i Alvesta | Konsultation | S: 15499-2506 | Trafikavbrott Rydaholm-Alvesta, genomfart Rydaholm-Gemla ej möjlig. Begränsad kapacitet i Alvesta. Enkelspårsdrift Alvesta- mot Blädinge och Gåvetorp. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6897 | OK då spår 3 och 4 är öppna och det går att köra 17505 i relationen Vö-Hm | 6897 |  | 6897 |  | 6897 |  | 6897 | Ingen synpunkt | 6897 |  | 6897 |  | 6897 |  | 6897 |  | 6897 |  | 6897 |  | 6897 |  | 6897 |  | 6897 |  | 6897 |  | 6897 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6899 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-07 00:00 | 2025-07-26 23:59 | Kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kabelflytt Malmö C / MGB | Konsultation | S: 22643-2501 | Begränsad kapacitet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6899 |  | 6899 |  | 6899 |  | 6899 |  | 6899 | Ingen synpunkt | 6899 |  | 6899 |  | 6899 |  | 6899 |  | 6899 |  | 6899 |  | 6899 |  | 6899 |  | 6899 |  | 6899 |  | 6899
6901 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-21 00:00 | 2025-07-25 23:59 | Kontinuerlig | Mgb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kabelflytt Malmö C / MGB | Konsultation | S: 22643-2501 | Begränsad kapacitet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6901 |  | 6901 |  | 6901 |  | 6901 |  | 6901 | Ingen synpunkt | 6901 |  | 6901 |  | 6901 |  | 6901 |  | 6901 |  | 6901 |  | 6901 |  | 6901 |  | 6901 |  | 6901 |  | 6901
6902 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 05:00 | Kontinuerlig | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kabelflytt Malmö C | Konsultation | S: 22643-2501 | Begränsad kapacitet. Enkelspårsdrift Citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 | Ingen synpunkt | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902
6902 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Kontinuerlig | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kabelflytt Malmö C | Konsultation | S: 22643-2501 | Begränsad kapacitet. Enkelspårsdrift Citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 | Ingen synpunkt | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902
6902 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 05:00 | Kontinuerlig | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kabelflytt Malmö C | Konsultation | S: 22643-2501 | Begränsad kapacitet. Enkelspårsdrift Citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 | Ingen synpunkt | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902
6902 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Kontinuerlig | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kabelflytt Malmö C | Konsultation | S: 22643-2501 | Begränsad kapacitet. Enkelspårsdrift Citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 | Ingen synpunkt | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902
6902 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 05:00 | Kontinuerlig | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kabelflytt Malmö C | Konsultation | S: 22643-2501 | Begränsad kapacitet. Enkelspårsdrift Citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 | Ingen synpunkt | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902
6902 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-31 23:00 | 2025-08-01 05:00 | Kontinuerlig | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kabelflytt Malmö C | Konsultation | S: 22643-2501 | Begränsad kapacitet. Enkelspårsdrift Citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 | Ingen synpunkt | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902 |  | 6902
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-17 04:50 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-21 04:25 | 2025-08-21 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-18 04:25 | 2025-07-18 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-14 22:50 | 2025-04-14 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-27 04:50 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-13 22:50 | 2025-10-13 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-16 04:25 | 2025-05-16 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-14 22:35 | 2025-05-14 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-26 22:35 | 2025-02-26 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-27 22:50 | 2025-01-27 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-02 22:50 | 2025-12-02 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-24 04:25 | 2025-10-24 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-29 04:50 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-01 04:50 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-20 22:35 | 2025-08-20 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-11 04:25 | 2025-12-11 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-15 22:35 | 2025-05-15 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-30 04:25 | 2025-01-30 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-12 22:35 | 2025-06-12 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-22 04:25 | 2025-04-22 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-09 22:35 | 2025-12-09 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-03 04:25 | 2025-04-03 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-14 04:50 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-18 04:50 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-24 22:35 | 2025-02-24 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-19 04:50 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-04 22:50 | 2025-12-04 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-19 04:25 | 2025-08-19 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-02 04:50 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-19 22:50 | 2025-02-19 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-20 04:50 | 2025-06-20 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-09 04:25 | 2025-12-09 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-05 04:50 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-12 04:25 | 2025-06-12 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-22 22:35 | 2025-10-22 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-17 04:50 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-03 22:50 | 2025-12-03 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-28 04:50 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-14 22:50 | 2025-07-14 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-29 04:50 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-20 04:25 | 2025-08-20 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-23 04:25 | 2025-10-23 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-20 22:35 | 2025-10-20 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-10 22:35 | 2025-06-10 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-27 04:25 | 2025-02-27 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-18 22:50 | 2025-06-18 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-19 22:35 | 2025-11-19 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-19 04:50 | 2025-06-19 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-27 22:50 | 2025-08-27 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-22 22:50 | 2025-09-22 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-10 22:35 | 2025-12-10 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-11 22:35 | 2025-12-11 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-25 22:50 | 2025-08-25 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-16 04:50 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-22 04:25 | 2025-08-22 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-18 22:50 | 2025-02-18 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-15 04:50 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-21 22:35 | 2025-04-21 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-16 04:50 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-18 22:50 | 2025-11-18 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-23 04:25 | 2025-04-23 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-19 04:50 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-04 04:50 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-25 22:35 | 2025-09-25 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-22 04:25 | 2025-10-22 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-28 22:50 | 2025-08-28 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-18 04:50 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-21 04:25 | 2025-11-21 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-03 22:35 | 2025-04-03 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-29 22:35 | 2025-01-29 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-16 22:50 | 2025-10-16 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-03 04:50 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-17 22:50 | 2025-06-17 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-17 22:50 | 2025-11-17 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-01 22:50 | 2025-12-01 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-15 04:25 | 2025-05-15 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-20 22:50 | 2025-02-20 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-18 04:50 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-10 04:25 | 2025-12-10 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-18 04:50 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-13 04:25 | 2025-06-13 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-16 22:50 | 2025-06-16 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-24 22:35 | 2025-09-24 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-20 04:25 | 2025-11-20 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-17 22:35 | 2025-07-17 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-12 22:50 | 2025-05-12 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-23 04:50 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-14 22:50 | 2025-10-14 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-30 22:35 | 2025-01-30 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-25 04:25 | 2025-09-25 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-15 22:50 | 2025-07-15 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-15 22:50 | 2025-04-15 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-31 22:50 | 2025-03-31 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-23 22:50 | 2025-09-23 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-23 22:35 | 2025-04-23 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-04 04:25 | 2025-04-04 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-21 22:35 | 2025-10-21 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-28 04:25 | 2025-02-28 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-24 04:25 | 2025-04-24 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-26 04:25 | 2025-09-26 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-26 22:50 | 2025-08-26 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 04:50 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-15 04:50 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 22:50 | 2025-05-13 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-19 22:50 | 2025-06-19 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-28 22:50 | 2025-01-28 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-14 04:50 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-16 04:50 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-27 22:35 | 2025-02-27 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-08 22:35 | 2025-12-08 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-22 22:35 | 2025-04-22 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-25 04:25 | 2025-02-25 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-11 04:25 | 2025-06-11 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-21 04:25 | 2025-10-21 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-24 22:35 | 2025-04-24 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-16 22:35 | 2025-07-16 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-11 22:35 | 2025-06-11 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-16 22:50 | 2025-04-16 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-02 22:35 | 2025-04-02 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-17 04:25 | 2025-07-17 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-12 04:25 | 2025-12-12 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-31 04:25 | 2025-01-31 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-10 04:25 | 2025-06-10 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-09 22:35 | 2025-06-09 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-25 22:35 | 2025-02-25 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-15 22:50 | 2025-10-15 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-26 04:25 | 2025-02-26 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-17 04:50 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-26 04:50 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-17 22:50 | 2025-04-17 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-24 04:50 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-01 22:50 | 2025-04-01 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-25 04:25 | 2025-04-25 04:40 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-21 04:50 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-15 04:50 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-28 04:50 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-23 22:35 | 2025-10-23 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-20 22:35 | 2025-11-20 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-21 22:35 | 2025-08-21 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-18 22:35 | 2025-08-18 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-12-02 04:50 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-19 22:35 | 2025-08-19 22:50 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-17 22:50 | 2025-02-17 23:05 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6903 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-20 04:50 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Etableringstider på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Trafikavbrott Peberholm vid etablering i samband med annat arbete. 10-15 minuter vid varje tillfälle. Utförs i samråd med trafikledare på tågfri tid. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 | Ingen synpunkt | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903 |  | 6903
6904 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 1 och 2 på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Lernacken-Kastrup då hela spåren på Peberholm berörs. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 | Ingen synpunkt | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904
6904 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-30 23:00 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 1 och 2 på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Lernacken-Kastrup då hela spåren på Peberholm berörs. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 | Ingen synpunkt | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904
6904 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-21 23:00 | 2025-09-22 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 1 och 2 på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Lernacken-Kastrup då hela spåren på Peberholm berörs. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 | Ingen synpunkt | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904
6904 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-16 23:00 | 2025-11-17 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 1 och 2 på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Lernacken-Kastrup då hela spåren på Peberholm berörs. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 | Ingen synpunkt | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904
6904 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-13 23:00 | 2025-07-14 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 1 och 2 på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Lernacken-Kastrup då hela spåren på Peberholm berörs. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 | Ingen synpunkt | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904
6904 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-26 23:00 | 2025-01-27 05:00 | Periodisk | Phm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besiktning av spår 1 och 2 på Peberholm | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Lernacken-Kastrup då hela spåren på Peberholm berörs. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 | Ingen synpunkt | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904 |  | 6904
6905 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-31 18:00 | 2025-11-01 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning på Öresundsbron | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Lernacken-Kastrup i 12 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 | Vilket JF har prioritet att köra på bron och 12x2 ESPDR direkt efter varandra blir 24. Koordinerat med BaneDK så inte det är enkelspårsdrift Kastrup-Köpenhamn samtidigt då enkelspårens trafikpåverkan blir för lång för att kunna bedriva trafik. Klarar man inte samordna detta med TCR 6116? | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905
6905 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-01 18:00 | 2025-11-02 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning på Öresundsbron | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Lernacken-Kastrup i 12 timmar. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 | Vilket JF har prioritet att köra på bron och 12x2 ESPDR direkt efter varandra blir 24. Koordinerat med BaneDK så inte det är enkelspårsdrift Kastrup-Köpenhamn samtidigt då enkelspårens trafikpåverkan blir för lång för att kunna bedriva trafik. Klarar man inte samordna detta med TCR 6116? | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905 |  | 6905
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-14 23:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-12-01 23:00 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-12-02 23:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-15 23:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-18 23:00 | 2025-06-19 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-17 23:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-02-20 23:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-16 23:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-12-04 23:00 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-02-17 23:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-02-18 23:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-19 23:00 | 2025-06-20 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-12-03 23:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-15 23:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-14 23:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-13 23:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-16 23:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-02-19 23:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-17 23:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6906 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-16 23:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Phm, Lnk |  | Phm-Lnk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Åtgärder efter besiktning | Konsultation | S: Öresundsbron | Enkelspårsdrift Peberholm-Lernacken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 | Önskemål att koordineras en extra gång med BaneDK för att undvika att det samtidigt ligger arbete på Kastrup alternativt Kastrup-Köpenhamn för att minimera trafikpåverkan | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906 |  | 6906
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-05 23:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-01 23:00 | 2025-06-02 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-25 23:00 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-04 23:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-28 23:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6907 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-18 23:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Mc, Tri, Hie |  | Mc-Tri: -, Tri-Hie: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkabel citytunneln | Konsultation | S: 18298-2501 | Enkelspårsdrift citytunneln. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 | Ingen synpunkt | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907 |  | 6907
6908 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 22:00 | 2025-11-10 05:00 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Trafikavbrott hela Kävlinge i alla relationer. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6908 |  | 6908 |  | 6908 |  | 6908 |  | 6908 | Ingen synpunkt | 6908 |  | 6908 |  | 6908 |  | 6908 | Saknar restriktioner av TCR:ens 3 av 4 tillfällen, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6908 |  | 6908 |  | 6908 |  | 6908 | Önskar öppet via E-Tp för omledningar | 6908 |  | 6908 |  | 6908 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6908 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 22:00 | 2025-02-17 05:00 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Trafikavbrott hela Kävlinge i alla relationer. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6908 |  | 6908 |  | 6908 |  | 6908 |  | 6908 | Ingen synpunkt | 6908 |  | 6908 |  | 6908 |  | 6908 | Saknar restriktioner av TCR:ens 3 av 4 tillfällen, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6908 |  | 6908 |  | 6908 |  | 6908 | Omledningsmöjlighet måste finnas | 6908 |  | 6908 |  | 6908 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6908 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 22:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Trafikavbrott hela Kävlinge i alla relationer. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6908 |  | 6908 |  | 6908 |  | 6908 |  | 6908 | Ingen synpunkt | 6908 |  | 6908 |  | 6908 |  | 6908 | Saknar restriktioner av TCR:ens 3 av 4 tillfällen, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6908 |  | 6908 |  | 6908 |  | 6908 | Önskar öppet via E-Tp för omledningar | 6908 |  | 6908 |  | 6908 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6908 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-10 22:00 | 2025-08-11 05:00 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Trafikavbrott hela Kävlinge i alla relationer. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6908 |  | 6908 |  | 6908 |  | 6908 |  | 6908 | Ingen synpunkt | 6908 |  | 6908 |  | 6908 |  | 6908 | Saknar restriktioner av TCR:ens 3 av 4 tillfällen, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6908 |  | 6908 |  | 6908 |  | 6908 | Önskar öppet via E-Tp för omledningar | 6908 |  | 6908 |  | 6908 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 22:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Trafikavbrott mot Teckomatorp. Begränsad kapacitet i Kävlinge. Enkelspårsdrift Landskrona östra- Kävlinge. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6909 |  | 6909 |  | 6909 |  | 6909 |  | 6909 | Ingen synpunkt | 6909 |  | 6909 |  | 6909 |  | 6909 | Saknar restriktioner för hälften av TCRens påverkan, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6909 |  | 6909 |  | 6909 |  | 6909 | Omledningsmöjlighet måste finnas | 6909 |  | 6909 |  | 6909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 22:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Trafikavbrott mot Teckomatorp. Begränsad kapacitet i Kävlinge. Enkelspårsdrift Landskrona östra- Kävlinge. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6909 |  | 6909 |  | 6909 |  | 6909 |  | 6909 | Ingen synpunkt | 6909 |  | 6909 |  | 6909 |  | 6909 | Saknar restriktioner för hälften av TCRens påverkan, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6909 |  | 6909 |  | 6909 |  | 6909 | Önskar öppet via E-Tp för omledningar | 6909 |  | 6909 |  | 6909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 22:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Trafikavbrott mot Teckomatorp. Begränsad kapacitet i Kävlinge. Enkelspårsdrift Landskrona östra- Kävlinge. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6909 |  | 6909 |  | 6909 |  | 6909 |  | 6909 | Ingen synpunkt | 6909 |  | 6909 |  | 6909 |  | 6909 | Saknar restriktioner för hälften av TCRens påverkan, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6909 |  | 6909 |  | 6909 |  | 6909 | Önskar öppet via E-Tp för omledningar | 6909 |  | 6909 |  | 6909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6909 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 22:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Trafikavbrott mot Teckomatorp. Begränsad kapacitet i Kävlinge. Enkelspårsdrift Landskrona östra- Kävlinge. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6909 |  | 6909 |  | 6909 |  | 6909 |  | 6909 | Ingen synpunkt | 6909 |  | 6909 |  | 6909 |  | 6909 | Saknar restriktioner för hälften av TCRens påverkan, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6909 |  | 6909 |  | 6909 |  | 6909 | Önskar öppet via E-Tp för omledningar | 6909 |  | 6909 |  | 6909 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 22:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Trafikavbrott mot Flädie. Begränsad kapacitet i Kävlinge. Enkelspårsdrift Landskrona östra- Kävlinge. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6910 |  | 6910 |  | 6910 |  | 6910 |  | 6910 | Ingen synpunkt | 6910 |  | 6910 |  | 6910 |  | 6910 | Saknar restriktioner för hälften av TCRens påverkan, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6910 |  | 6910 |  | 6910 |  | 6910 | Önskar öppet via E-Tp för omledningar | 6910 |  | 6910 |  | 6910 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 22:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Trafikavbrott mot Flädie. Begränsad kapacitet i Kävlinge. Enkelspårsdrift Landskrona östra- Kävlinge. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6910 |  | 6910 |  | 6910 |  | 6910 |  | 6910 | Ingen synpunkt | 6910 |  | 6910 |  | 6910 |  | 6910 | Saknar restriktioner för hälften av TCRens påverkan, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6910 |  | 6910 |  | 6910 |  | 6910 | Önskar öppet via E-Tp för omledningar | 6910 |  | 6910 |  | 6910 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 22:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Trafikavbrott mot Flädie. Begränsad kapacitet i Kävlinge. Enkelspårsdrift Landskrona östra- Kävlinge. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6910 |  | 6910 |  | 6910 |  | 6910 |  | 6910 | Ingen synpunkt | 6910 |  | 6910 |  | 6910 |  | 6910 | Saknar restriktioner för hälften av TCRens påverkan, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6910 |  | 6910 |  | 6910 |  | 6910 | Omledningsmöjlighet måste finnas | 6910 |  | 6910 |  | 6910 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6910 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 22:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Trafikavbrott mot Flädie. Begränsad kapacitet i Kävlinge. Enkelspårsdrift Landskrona östra- Kävlinge. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6910 |  | 6910 |  | 6910 |  | 6910 |  | 6910 | Ingen synpunkt | 6910 |  | 6910 |  | 6910 |  | 6910 | Saknar restriktioner för hälften av TCRens påverkan, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6910 |  | 6910 |  | 6910 |  | 6910 | Önskar öppet via E-Tp för omledningar | 6910 |  | 6910 |  | 6910 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6911 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 22:20 | 2025-11-14 05:20 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Begränsad kapacitet i Kävlinge. Enkelspårsdrift Lund c- Kävlinge. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 | Ingen synpunkt | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 | Saknar restriktioner för hälften av TCRens påverkan, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6911 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911
6911 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 22:20 | 2025-08-21 05:20 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Begränsad kapacitet i Kävlinge. Enkelspårsdrift Lund c- Kävlinge. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 | Ingen synpunkt | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 | Saknar restriktioner för hälften av TCRens påverkan, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6911 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911
6911 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 22:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Begränsad kapacitet i Kävlinge. Enkelspårsdrift Lund c- Kävlinge. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 | Ingen synpunkt | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 | Saknar restriktioner för hälften av TCRens påverkan, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6911 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911
6911 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 22:20 | 2025-08-22 05:20 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Begränsad kapacitet i Kävlinge. Enkelspårsdrift Lund c- Kävlinge. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 | Ingen synpunkt | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 | Saknar restriktioner för hälften av TCRens påverkan, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6911 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911
6911 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 22:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Begränsad kapacitet i Kävlinge. Enkelspårsdrift Lund c- Kävlinge. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 | Ingen synpunkt | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 | Saknar restriktioner för hälften av TCRens påverkan, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6911 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911
6911 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 22:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Begränsad kapacitet i Kävlinge. Enkelspårsdrift Lund c- Kävlinge. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 | Ingen synpunkt | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 | Saknar restriktioner för hälften av TCRens påverkan, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6911 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911
6911 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 22:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Begränsad kapacitet i Kävlinge. Enkelspårsdrift Lund c- Kävlinge. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 | Ingen synpunkt | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 | Saknar restriktioner för hälften av TCRens påverkan, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6911 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911
6911 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 22:20 | 2025-11-13 05:20 | Periodisk | Kg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Konsultation | S: 19683-2507 | Begränsad kapacitet i Kävlinge. Enkelspårsdrift Lund c- Kävlinge. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 | Ingen synpunkt | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 | Saknar restriktioner för hälften av TCRens påverkan, tiderna tas bort innan fastställelsen. | 6911 | Se särskild skrivelse för detaljer | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911 |  | 6911
6912 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 21:00 | 2025-03-23 08:00 | Kontinuerlig | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502, 15499-2504 | Fundamentsättning (Alvesta)-(Rydaholm), (objekt 5420). Tonnagekörning 500m, 70 km/h. 2025-05-03 08:00 - 2025-05-09 13:00. Utbyte av transformatorer och kontaktledningsstolpar, objekt 13409. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6912 | Vi vill ha tiden 20:50 - 07:10. Kontaktledningen måste matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 | Måste ha omledningsmöjlighet för Volvotågen via Ka eller N - F | 6912 |  | 6912 |  | 6912 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6912 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 21:00 | 2025-05-03 08:00 | Kontinuerlig | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502, 15499-2504 | Fundamentsättning (Alvesta)-(Rydaholm), (objekt 5420). Tonnagekörning 500m, 70 km/h. 2025-05-03 08:00 - 2025-05-09 13:00. Utbyte av transformatorer och kontaktledningsstolpar, objekt 13409. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6912 | Vi vill ha tiden 20:50 - 07:10. Kontaktledningen måste matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 |  | 6912 | Måste ha omledningsmöjlighet för Volvotågen via Ka eller N - F | 6912 |  | 6912 |  | 6912 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6913 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 01:00 | 2025-03-22 08:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502, 15499-2504 | Fundamentsättning (Alvesta)-(Rydaholm), (objekt 5420). Tonnagekörning 500m, 70 km/h. 2025-05-03 08:00 - 2025-05-09 13:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6913 | Vi vill ha tiden 00:50 - 07:10. Kontaktledningen måste matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6913 |  | 6913 |  | 6913 |  | 6913 |  | 6913 |  | 6913 |  | 6913 |  | 6913 |  | 6913 |  | 6913 |  | 6913 |  | 6913 | Måste ha omledningsmöjlighet för Volvotågen via Ka eller N - F | 6913 |  | 6913 |  | 6913 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 22:00 | 2025-04-07 04:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 22:00 | 2025-09-22 04:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 22:00 | 2025-05-05 04:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6914 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-03 22:00 | 2025-08-04 04:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: 19686-2502 | Natt mot måndag ligger 22:00-04:00. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6914 | OK om kontaktledningen matas från Borås till Värnamo, så det finns spänning i Värnamo. | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 |  | 6914 | bar: 39 to 51; 53 to 54
6915 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-15 00:00 | 2025-11-03 05:00 | Kontinuerlig | U, Una, Sam |  | U-Una: N,U, Una-Sam: - |  | Helt |  | Ej relevant | Hastighetsnedsättning pga plankorsning Uppsala | Publicerad | Ö3: B11062-2501 | Bör läsas med TCR 5113 Sth: 70 km/h Längd: 750 m | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 6915 |  | 6915 |  | 6915 |  | 6915 |  | 6915 |  | 6915 |  | 6915 |  | 6915 |  | 6915 |  | 6915 |  | 6915 |  | 6915 |  | 6915 |  | 6915 |  | 6915 |  | 6915
6916 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 22:00 | 2025-04-13 06:00 | Kontinuerlig | N, Gt |  | N-Gt: N |  | Helt |  | Ej relevant | Samlat underhåll och kontaktledningsbesiktning i Nässjö | Konsultation | S: 19680-2527 | Begränsad kapacitet i Nässjö. Trafikavbrott Nässjö mot Vetlanda/Eksjö. Enekelspårsdrift mot Grimstorp och Vimnarp på södra stambanan. Ingen åtkomst till Gamlarp från Nässjö. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6916 | OK. | 6916 |  | 6916 |  | 6916 |  | 6916 |  | 6916 |  | 6916 |  | 6916 |  | 6916 |  | 6916 |  | 6916 |  | 6916 |  | 6916 |  | 6916 |  | 6916 |  | 6916 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6917 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 23:00 | 2025-04-27 05:00 | Kontinuerlig | N, Gt |  | N-Gt: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll och kontaktledningsbesiktning i Nässjö | Konsultation | S: 19680-2527 | Begränsad kapacitet i Nässjö. Trafikavbrott Nässjö mot Malmbäck. Enekelspårsdrift mot Grimstorp på södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6917 | OK. | 6917 |  | 6917 |  | 6917 |  | 6917 |  | 6917 | TCR 6917: Ok Kommer spår 102,103 att påverkas av spänningslöst? | 6917 |  | 6917 |  | 6917 |  | 6917 |  | 6917 |  | 6917 |  | 6917 |  | 6917 |  | 6917 |  | 6917 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6918 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 22:00 | 2025-05-11 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Gt |  | N-Gt: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll och kontaktledningsbesiktning i Nässjö | Konsultation | S: 19680-2527 | Begränsad kapacitet i Nässjö. Trafikavbrott Nässjö mot Malmbäck och Forserum. Enekelspårsdrift mot Grimstorp och Gamlarp på södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6918 | OK. | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 | TCR 6918: Ok för SJG. | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6918 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 22:00 | 2025-05-04 06:00 | Periodisk kontinuerlig | N, Gt |  | N-Gt: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samlat underhåll och kontaktledningsbesiktning i Nässjö | Konsultation | S: 19680-2527 | Begränsad kapacitet i Nässjö. Trafikavbrott Nässjö mot Malmbäck och Forserum. Enekelspårsdrift mot Grimstorp och Gamlarp på södra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 6918 | OK. | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 |  | 6918 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-28 23:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-18 23:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-04 23:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-05 23:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-03 23:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-20 23:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-05 23:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-06 23:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-03 23:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-17 23:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-19 23:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-06 23:00 | 2025-02-07 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-04 23:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6919 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 | Ingen synpunkt | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919 |  | 6919
6920 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-30 22:00 | 2025-05-31 10:00 | Periodisk kontinuerlig | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 | Ingen synpunkt | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920
6920 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-31 23:00 | 2025-06-01 11:00 | Periodisk kontinuerlig | Mud, Hm |  | Mud-Hm: N |  |  | Helt | Ej relevant | Förberedande arbete inför bryggbyten i Hässleholm | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. Ingen förbindelse från Finja-Attarp genom Hässleholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 | Ingen synpunkt | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920 |  | 6920
6921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-29 05:00 | 2025-03-31 03:15 | Periodisk kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsarbete/bryggbyte Hässleholm spår 21-36 | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet rangerbangården i Hässleholm. Stängt mot depån. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6921 | OK. | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921 | Önskar arbetsmöte, går det få åtkomst till depån någon tid? | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921
6921 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-15 05:00 | 2025-03-17 03:15 | Periodisk kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsarbete/bryggbyte Hässleholm spår 21-36 | Konsultation | S: 17298-2504 | Begränsad kapacitet rangerbangården i Hässleholm. Stängt mot depån. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6921 | OK. | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921 | Önskar arbetsmöte, går det få åtkomst till depån någon tid? | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921 |  | 6921
6922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-26 17:00 | 2025-05-26 23:00 | Periodisk | Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel, Skorped, Holmån | Konsultation | N2:14694-2500 , N2:1975-2528-29 , N2:1975-2528-30 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | Omlledningbanan bör vara fria från arbetet denna period samt ha tillräcklig kapacitet för att klara trafiken. | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | bar: 40
6922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-20 17:00 | 2025-05-20 23:00 | Periodisk | Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel, Skorped, Holmån | Konsultation | N2:14694-2500 , N2:1975-2528-29 , N2:1975-2528-30 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | Omlledningbanan bör vara fria från arbetet denna period samt ha tillräcklig kapacitet för att klara trafiken. | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | bar: 40
6922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-21 23:00 | Periodisk | Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel, Skorped, Holmån | Konsultation | N2:14694-2500 , N2:1975-2528-29 , N2:1975-2528-30 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | Omlledningbanan bör vara fria från arbetet denna period samt ha tillräcklig kapacitet för att klara trafiken. | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | bar: 40
6922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-28 17:00 | 2025-05-28 23:00 | Periodisk | Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel, Skorped, Holmån | Konsultation | N2:14694-2500 , N2:1975-2528-29 , N2:1975-2528-30 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | Omlledningbanan bör vara fria från arbetet denna period samt ha tillräcklig kapacitet för att klara trafiken. | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | bar: 40
6922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-29 23:00 | Periodisk | Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel, Skorped, Holmån | Konsultation | N2:14694-2500 , N2:1975-2528-29 , N2:1975-2528-30 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | Omlledningbanan bör vara fria från arbetet denna period samt ha tillräcklig kapacitet för att klara trafiken. | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | bar: 40
6922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-27 17:00 | 2025-05-27 23:00 | Periodisk | Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel, Skorped, Holmån | Konsultation | N2:14694-2500 , N2:1975-2528-29 , N2:1975-2528-30 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | Omlledningbanan bör vara fria från arbetet denna period samt ha tillräcklig kapacitet för att klara trafiken. | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | bar: 40
6922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-30 17:00 | 2025-05-30 23:00 | Periodisk | Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel, Skorped, Holmån | Konsultation | N2:14694-2500 , N2:1975-2528-29 , N2:1975-2528-30 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | Omlledningbanan bör vara fria från arbetet denna period samt ha tillräcklig kapacitet för att klara trafiken. | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | bar: 40
6922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-19 17:00 | 2025-05-19 23:00 | Periodisk | Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel, Skorped, Holmån | Konsultation | N2:14694-2500 , N2:1975-2528-29 , N2:1975-2528-30 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | Omlledningbanan bör vara fria från arbetet denna period samt ha tillräcklig kapacitet för att klara trafiken. | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | bar: 40
6922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-22 17:00 | 2025-05-22 23:00 | Periodisk | Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel, Skorped, Holmån | Konsultation | N2:14694-2500 , N2:1975-2528-29 , N2:1975-2528-30 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | Omlledningbanan bör vara fria från arbetet denna period samt ha tillräcklig kapacitet för att klara trafiken. | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | bar: 40
6922 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-23 17:00 | 2025-05-23 23:00 | Periodisk | Ap, Hoå, Sop, Käv, Anö, Msl, Ge, Bjö |  | Ap-Hoå: E, Hoå-Sop: E, Sop-Käv: E, Käv-Anö: E, Anö-Msl: E, Msl-Ge: E, Ge-Bjö: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel, Skorped, Holmån | Konsultation | N2:14694-2500 , N2:1975-2528-29 , N2:1975-2528-30 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | Omlledningbanan bör vara fria från arbetet denna period samt ha tillräcklig kapacitet för att klara trafiken. | 6922 |  | 6922 |  | 6922 | bar: 40
6923 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-26 23:00 | 2025-07-27 11:00 | Kontinuerlig | Hm, Mud |  | Hm-Mud: U |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2506 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6923 | OK. | 6923 |  | 6923 |  | 6923 |  | 6923 | Ingen synpunkt | 6923 |  | 6923 |  | 6923 |  | 6923 |  | 6923 |  | 6923 |  | 6923 |  | 6923 |  | 6923 |  | 6923 |  | 6923
6924 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-25 23:30 | 2025-07-26 09:30 | Kontinuerlig | Hm, Mud |  | Hm-Mud: U |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2506 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6924 | OK. | 6924 |  | 6924 |  | 6924 |  | 6924 | Ingen synpunkt | 6924 |  | 6924 |  | 6924 |  | 6924 |  | 6924 |  | 6924 |  | 6924 |  | 6924 |  | 6924 |  | 6924 |  | 6924
6925 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-11 23:30 | 2025-06-12 04:30 | Kontinuerlig | Hm, Mud |  | Hm-Mud: U |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2506 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6925 | OK. | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 | Ingen synpunkt | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925
6925 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-09 23:30 | 2025-06-10 04:30 | Kontinuerlig | Hm, Mud |  | Hm-Mud: U |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2506 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6925 | OK. | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 | Ingen synpunkt | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925
6925 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-17 23:30 | 2025-06-18 04:30 | Kontinuerlig | Hm, Mud |  | Hm-Mud: U |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2506 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6925 | OK. | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 | Ingen synpunkt | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925
6925 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-12 23:30 | 2025-06-13 04:30 | Kontinuerlig | Hm, Mud |  | Hm-Mud: U |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2506 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6925 | OK. | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 | Ingen synpunkt | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925
6925 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-22 23:30 | 2025-07-23 04:30 | Kontinuerlig | Hm, Mud |  | Hm-Mud: U |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2506 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6925 | OK. | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 | Ingen synpunkt | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925
6925 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-24 23:30 | 2025-07-25 04:30 | Kontinuerlig | Hm, Mud |  | Hm-Mud: U |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2506 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6925 | OK. | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 | Ingen synpunkt | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925
6925 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-23 23:30 | 2025-07-24 04:30 | Kontinuerlig | Hm, Mud |  | Hm-Mud: U |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2506 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6925 | OK. | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 | Ingen synpunkt | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925
6925 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-10 23:30 | 2025-06-11 04:30 | Kontinuerlig | Hm, Mud |  | Hm-Mud: U |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2506 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6925 | OK. | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 | Ingen synpunkt | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925
6925 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-21 23:30 | 2025-07-22 04:30 | Kontinuerlig | Hm, Mud |  | Hm-Mud: U |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2506 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6925 | OK. | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 | Ingen synpunkt | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925
6925 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-16 23:30 | 2025-06-17 04:30 | Kontinuerlig | Hm, Mud |  | Hm-Mud: U |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2506 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6925 | OK. | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 | Ingen synpunkt | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925
6925 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-15 23:30 | 2025-06-16 04:30 | Kontinuerlig | Hm, Mud |  | Hm-Mud: U |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2506 | Begränsad kapacitet i Hässleholm. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6925 | OK. | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 | Ingen synpunkt | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925 |  | 6925
6927 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-02-14 23:00 | 2025-02-15 09:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927
6927 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-01-31 23:00 | 2025-02-01 09:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927
6927 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-02-15 23:00 | 2025-02-16 10:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927
6927 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-01-17 23:00 | 2025-01-18 09:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927
6927 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-02-28 23:00 | 2025-03-01 09:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927
6927 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-01-18 23:00 | 2025-01-19 10:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927
6927 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-02-01 23:00 | 2025-02-02 10:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927
6927 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-03-14 23:00 | 2025-03-15 09:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927
6927 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-03-15 23:00 | 2025-03-16 10:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927
6927 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-03-01 23:00 | 2025-03-02 10:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927 |  | 6927
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-01-16 23:00 | 2025-01-17 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-02-10 23:00 | 2025-02-11 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-02-02 23:00 | 2025-02-03 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-12-17 23:00 | 2024-12-18 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-01-29 23:00 | 2025-01-30 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-02-16 23:00 | 2025-02-17 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-12-16 23:00 | 2024-12-17 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-02-27 23:00 | 2025-02-28 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-01-13 23:00 | 2025-01-14 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-03-11 23:00 | 2025-03-12 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-03-10 23:00 | 2025-03-11 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-12-18 23:00 | 2024-12-19 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2024-12-19 23:00 | 2024-12-20 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-02-24 23:00 | 2025-02-25 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-03-16 23:00 | 2025-03-17 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-02-12 23:00 | 2025-02-13 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-01-27 23:00 | 2025-01-28 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-01-14 23:00 | 2025-01-15 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-02-25 23:00 | 2025-02-26 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-03-12 23:00 | 2025-03-13 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-01-28 23:00 | 2025-01-29 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-01-30 23:00 | 2025-01-31 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-01-15 23:00 | 2025-01-16 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-03-02 23:00 | 2025-03-03 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-02-13 23:00 | 2025-02-14 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-01-19 23:00 | 2025-01-20 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-02-11 23:00 | 2025-02-12 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-03-13 23:00 | 2025-03-14 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6928 | Inställd | Liten | Kontaktledning | 2025-02-26 23:00 | 2025-02-27 06:00 | Periodisk | Äh, Tun, O |  | Äh-Tun: U, Tun-O: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Osby-Älmhult | Konsultation | S: BR02065-2503 | Enkelspårsdrift Älmhult-Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928 |  | 6928
6929 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 09:30 | 2025-05-21 16:30 |  | Srt, Bof |  | Srt-Bof: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Strömtorp)-Bofors | Konsultation | V: 19468-2510 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 | SJAB: Typ av tidsangivelse är åtgärdad
6929 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 09:30 | 2025-10-15 16:30 |  | Srt, Bof |  | Srt-Bof: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Strömtorp)-Bofors | Konsultation | V: 19468-2510 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 | SJAB: Typ av tidsangivelse är åtgärdad
6929 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 09:30 | 2025-10-13 16:30 |  | Srt, Bof |  | Srt-Bof: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Strömtorp)-Bofors | Konsultation | V: 19468-2510 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 | SJAB: Typ av tidsangivelse är åtgärdad
6929 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 09:30 | 2025-10-14 16:30 |  | Srt, Bof |  | Srt-Bof: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Strömtorp)-Bofors | Konsultation | V: 19468-2510 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 | SJAB: Typ av tidsangivelse är åtgärdad
6929 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 09:30 | 2025-05-22 16:30 |  | Srt, Bof |  | Srt-Bof: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Strömtorp)-Bofors | Konsultation | V: 19468-2510 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 | SJAB: Typ av tidsangivelse är åtgärdad
6929 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 09:30 | 2025-05-19 16:30 |  | Srt, Bof |  | Srt-Bof: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Strömtorp)-Bofors | Konsultation | V: 19468-2510 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 | SJAB: Typ av tidsangivelse är åtgärdad
6929 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 09:30 | 2025-10-17 16:30 |  | Srt, Bof |  | Srt-Bof: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Strömtorp)-Bofors | Konsultation | V: 19468-2510 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 | SJAB: Typ av tidsangivelse är åtgärdad
6929 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 09:30 | 2025-05-23 16:30 |  | Srt, Bof |  | Srt-Bof: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Strömtorp)-Bofors | Konsultation | V: 19468-2510 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 | SJAB: Typ av tidsangivelse är åtgärdad
6929 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 09:30 | 2025-10-16 16:30 |  | Srt, Bof |  | Srt-Bof: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Strömtorp)-Bofors | Konsultation | V: 19468-2510 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 | SJAB: Typ av tidsangivelse är åtgärdad
6929 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 09:30 | 2025-05-20 16:30 |  | Srt, Bof |  | Srt-Bof: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Strömtorp)-Bofors | Konsultation | V: 19468-2510 | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  |  | Saknar typ av tidsangivelse. | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 |  | 6929 | SJAB: Typ av tidsangivelse är åtgärdad
6930 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-03 23:00 | 2025-11-07 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: -, Äh-Tun: - |  |  |  | Ej relevant | Arbetarskydd hastighetsnedsättning Tunneby- Diö norra | Konsultation | S: BR02065-2505 | Arbeterskydd 4000 meter sth 130. | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6930 | OK. | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 | Ingen synpunkt | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930
6930 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-01 23:00 | 2025-12-05 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: -, Äh-Tun: - |  |  |  | Ej relevant | Arbetarskydd hastighetsnedsättning Tunneby- Diö norra | Konsultation | S: BR02065-2505 | Arbeterskydd 4000 meter sth 130. | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6930 | OK. | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 | Ingen synpunkt | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930
6930 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-17 23:00 | 2025-11-21 06:00 | Periodisk kontinuerlig | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: -, Äh-Tun: - |  |  |  | Ej relevant | Arbetarskydd hastighetsnedsättning Tunneby- Diö norra | Konsultation | S: BR02065-2505 | Arbeterskydd 4000 meter sth 130. | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6930 | OK. | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 | Ingen synpunkt | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930 |  | 6930
6931 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 14:30 | 2025-04-14 21:30 | Periodisk | Dgö, Fid |  | Dgö-Fid: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Daglösen)-Filipstad | Konsultation | V: 19468-2504 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931
6931 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 14:30 | 2025-09-08 21:30 | Periodisk | Dgö, Fid |  | Dgö-Fid: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Daglösen)-Filipstad | Konsultation | V: 19468-2504 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931
6931 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 14:30 | 2025-09-10 21:30 | Periodisk | Dgö, Fid |  | Dgö-Fid: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Daglösen)-Filipstad | Konsultation | V: 19468-2504 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931
6931 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 14:30 | 2025-09-09 21:30 | Periodisk | Dgö, Fid |  | Dgö-Fid: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Daglösen)-Filipstad | Konsultation | V: 19468-2504 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931
6931 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 14:30 | 2025-04-17 21:30 | Periodisk | Dgö, Fid |  | Dgö-Fid: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Daglösen)-Filipstad | Konsultation | V: 19468-2504 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931
6931 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 14:30 | 2025-09-11 21:30 | Periodisk | Dgö, Fid |  | Dgö-Fid: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Daglösen)-Filipstad | Konsultation | V: 19468-2504 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931
6931 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 14:30 | 2025-04-15 21:30 | Periodisk | Dgö, Fid |  | Dgö-Fid: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Daglösen)-Filipstad | Konsultation | V: 19468-2504 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931
6931 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 14:30 | 2025-04-16 21:30 | Periodisk | Dgö, Fid |  | Dgö-Fid: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Daglösen)-Filipstad | Konsultation | V: 19468-2504 | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931 |  | 6931
6932 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-17 23:00 | 2025-11-18 06:00 | Periodisk | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: N, Äh-Tun: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Tunneby-Diö norra | Konsultation | S: BR02065-2505 | Enkelspårsdrift Tunneby-Diö norra. Trafikavbrott Älmhult-Olofström. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6932 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 | Ingen synpunkt | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932
6932 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-20 23:00 | 2025-11-21 06:00 | Periodisk | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: N, Äh-Tun: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Tunneby-Diö norra | Konsultation | S: BR02065-2505 | Enkelspårsdrift Tunneby-Diö norra. Trafikavbrott Älmhult-Olofström. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6932 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 | Ingen synpunkt | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932
6932 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-02 23:00 | 2025-12-03 06:00 | Periodisk | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: N, Äh-Tun: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Tunneby-Diö norra | Konsultation | S: BR02065-2505 | Enkelspårsdrift Tunneby-Diö norra. Trafikavbrott Älmhult-Olofström. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6932 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 | Ingen synpunkt | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932
6932 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-01 23:00 | 2025-12-02 06:00 | Periodisk | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: N, Äh-Tun: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Tunneby-Diö norra | Konsultation | S: BR02065-2505 | Enkelspårsdrift Tunneby-Diö norra. Trafikavbrott Älmhult-Olofström. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6932 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 | Ingen synpunkt | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932
6932 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-05 23:00 | 2025-11-06 06:00 | Periodisk | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: N, Äh-Tun: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Tunneby-Diö norra | Konsultation | S: BR02065-2505 | Enkelspårsdrift Tunneby-Diö norra. Trafikavbrott Älmhult-Olofström. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6932 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 | Ingen synpunkt | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932
6932 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-18 23:00 | 2025-11-19 06:00 | Periodisk | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: N, Äh-Tun: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Tunneby-Diö norra | Konsultation | S: BR02065-2505 | Enkelspårsdrift Tunneby-Diö norra. Trafikavbrott Älmhult-Olofström. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6932 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 | Ingen synpunkt | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932
6932 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-03 23:00 | 2025-11-04 06:00 | Periodisk | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: N, Äh-Tun: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Tunneby-Diö norra | Konsultation | S: BR02065-2505 | Enkelspårsdrift Tunneby-Diö norra. Trafikavbrott Älmhult-Olofström. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6932 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 | Ingen synpunkt | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932
6932 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-04 23:00 | 2025-11-05 06:00 | Periodisk | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: N, Äh-Tun: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Tunneby-Diö norra | Konsultation | S: BR02065-2505 | Enkelspårsdrift Tunneby-Diö norra. Trafikavbrott Älmhult-Olofström. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6932 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 | Ingen synpunkt | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932
6932 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-19 23:00 | 2025-11-20 06:00 | Periodisk | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: N, Äh-Tun: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Tunneby-Diö norra | Konsultation | S: BR02065-2505 | Enkelspårsdrift Tunneby-Diö norra. Trafikavbrott Älmhult-Olofström. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6932 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 | Ingen synpunkt | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932
6932 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-03 23:00 | 2025-12-04 06:00 | Periodisk | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: N, Äh-Tun: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Tunneby-Diö norra | Konsultation | S: BR02065-2505 | Enkelspårsdrift Tunneby-Diö norra. Trafikavbrott Älmhult-Olofström. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6932 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 | Ingen synpunkt | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932
6932 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-06 23:00 | 2025-11-07 06:00 | Periodisk | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: N, Äh-Tun: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Tunneby-Diö norra | Konsultation | S: BR02065-2505 | Enkelspårsdrift Tunneby-Diö norra. Trafikavbrott Älmhult-Olofström. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6932 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 | Ingen synpunkt | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932
6932 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-04 23:00 | 2025-12-05 06:00 | Periodisk | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: N, Äh-Tun: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Tunneby-Diö norra | Konsultation | S: BR02065-2505 | Enkelspårsdrift Tunneby-Diö norra. Trafikavbrott Älmhult-Olofström. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 6932 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 | Ingen synpunkt | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932 |  | 6932
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 22:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 22:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 22:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 22:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 22:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 22:00 | 2025-09-08 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 22:00 | 2025-08-23 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 22:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 22:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 22:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 22:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 22:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 22:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 22:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 22:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 22:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 22:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 22:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 22:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 22:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6933 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 22:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk, Skbl, Rås, Brl, Fdf, Bjh, Öx |  | Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E, Erk-Skbl: E, Skbl-Rås: E, Rås-Brl: -, Brl-Fdf: E, Fdf-Bjh: E, Bjh-Öx: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Åmål-(Öxnered) | Konsultation | V: 19468-2516 | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | TCR 6933 Ok, finns ej sökbart i MPK visare | 6933 |  | 6933 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 6933 |  | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelen avstängas och förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6933 |  | 6933 |  | 6933 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-20 09:30 | 2025-01-20 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-07 09:30 | 2025-03-07 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-22 09:30 | 2025-01-22 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-26 09:30 | 2025-05-26 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-27 09:30 | 2025-01-27 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-17 09:30 | 2025-02-17 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-11 09:30 | 2025-02-11 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-29 09:30 | 2025-01-29 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-27 09:30 | 2025-02-27 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-26 09:30 | 2025-02-26 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-31 09:30 | 2025-01-31 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-22 09:30 | 2025-05-22 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-24 09:30 | 2025-01-24 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-28 09:30 | 2025-01-28 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-23 09:30 | 2025-01-23 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-27 09:30 | 2025-05-27 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-13 09:30 | 2025-02-13 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-18 09:30 | 2025-02-18 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-20 09:30 | 2025-05-20 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-05 09:30 | 2025-02-05 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-30 09:30 | 2025-01-30 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-24 09:30 | 2025-02-24 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-28 09:30 | 2025-02-28 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-20 09:30 | 2025-02-20 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-06 09:30 | 2025-02-06 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-07 09:30 | 2025-02-07 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-21 09:30 | 2025-05-21 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-04 09:30 | 2025-03-04 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-19 09:30 | 2025-02-19 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-19 09:30 | 2025-05-19 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-10 09:30 | 2025-02-10 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-03 09:30 | 2025-03-03 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-25 09:30 | 2025-02-25 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-23 09:30 | 2025-05-23 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-21 09:30 | 2025-01-21 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-03 09:30 | 2025-02-03 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-04 09:30 | 2025-02-04 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-14 09:30 | 2025-02-14 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-06 09:30 | 2025-03-06 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-05 09:30 | 2025-03-05 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-12 09:30 | 2025-02-12 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6934 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-21 09:30 | 2025-02-21 14:30 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2502 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | TCR 6934: Ok | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | Norge/Vänerlänken skall enligt TPÅ-processen vara omledningsbana pga. ktl-byte VSB, då kan inte bandelens kapacitet reduceras vilket förorsaka stora effekter på godstrafiken vilken TrV. oftast hänvisar till nattetid. | 6934 |  | 6934 |  | 6934 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
6935 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-25 05:50 | 2025-08-28 05:50 | Kontinuerlig | Gtf |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Enkelspårsdrift mellan långstoppen i Gustafs v32 M 05:50-To 05:50 | Konsultation | N1:TPÅ: 9366-2500 | Enkelspårsdrift mellan långstoppen i Gustafs v32 M 05:50-To 05:50 | [6 empty] | x | [15 empty] | 6935 |  | 6935 |  | 6935 |  | 6935 |  | 6935 |  | 6935 |  | 6935 |  | 6935 |  | 6935 | Start- och sluttiden här stämmer inte överens med MPK Visare som anger v32 m 05:50 - to 05:50, vänligen uppdatera korrekt tidsangivelse till fastställelsen | 6935 |  | 6935 |  | 6935 |  | 6935 |  | 6935 |  | 6935 |  | 6935
6936 | Inställd | Liten | Övrigt | 2025-06-06 22:00 | 2025-06-08 22:00 | Kontinuerlig | My, Skn, Fgl, Mot |  | My-Skn: -, Skn-Fgl: -, Fgl-Mot: - |  |  |  | Ej relevant | Rättning ställverk |  | Ö:ERTMS utvecklingsprojekt | Trafiken omleds Norrköping-Katrineholm-Hallsberg | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 6936 |  | 6936 |  | 6936 |  | 6936 |  | 6936 |  | 6936 |  | 6936 |  | 6936 |  | 6936 |  | 6936 |  | 6936 |  | 6936 |  | 6936 |  | 6936 |  | 6936 |  | 6936 | bar: 40 to 41; 51; 54
6937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (Område 16) | Konsultation | S:19685- 2509 | Begränsad kapacitet Hyllie. Etableringstider ligger i början och slutet av arbetet,utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 | Ingen synpunkt | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937
6937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 23:00 | 2025-02-11 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (Område 16) | Konsultation | S:19685- 2509 | Begränsad kapacitet Hyllie. Etableringstider ligger i början och slutet av arbetet,utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 | Ingen synpunkt | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937
6937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 23:00 | 2025-07-08 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (Område 16) | Konsultation | S:19685- 2509 | Begränsad kapacitet Hyllie. Etableringstider ligger i början och slutet av arbetet,utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 | Ingen synpunkt | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937
6937 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 23:00 | 2025-03-04 05:00 |  | Hie, Stp |  | Hie-Stp: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Citytunneln (Område 16) | Konsultation | S:19685- 2509 | Begränsad kapacitet Hyllie. Etableringstider ligger i början och slutet av arbetet,utförs på tågfri tid. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 | Ingen synpunkt | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937 |  | 6937
6938 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 22:15 | 2025-05-28 05:15 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Skälebol)-(Kornsjö) | Konsultation | V: 19468-2514 | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 | TCR 6938: Ok | 6938 |  | 6938 |  |  |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 | bar: 40; 51; 53 to 54
6938 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 22:15 | 2025-05-29 05:15 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Skälebol)-(Kornsjö) | Konsultation | V: 19468-2514 | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 | TCR 6938: Ok | 6938 |  | 6938 |  |  |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 | bar: 40; 51; 53 to 54
6938 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 22:15 | 2025-05-31 05:15 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Skälebol)-(Kornsjö) | Konsultation | V: 19468-2514 | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 | TCR 6938: Ok | 6938 |  | 6938 |  |  |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 | bar: 40; 51; 53 to 54
6938 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 22:15 | 2025-05-27 05:15 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Skälebol)-(Kornsjö) | Konsultation | V: 19468-2514 | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 | TCR 6938: Ok | 6938 |  | 6938 |  |  |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 | bar: 40; 51; 53 to 54
6938 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 22:15 | 2025-05-30 05:15 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Skälebol)-(Kornsjö) | Konsultation | V: 19468-2514 | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 | TCR 6938: Ok | 6938 |  | 6938 |  |  |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 |  | 6938 | bar: 40; 51; 53 to 54
6939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Skälebol)-(Kornsjö)/IKT styrområde Ed | Konsultation | V: 19468-2514 / IKT ST172-2501 | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  |  |  | 6939 | Önskemål om att kunna släppa igenom ett av våra två internationella kombitåg (44761 eller 44765), det är inte möjligt att omleda båda. Enligt MPK visaren är det endast spänningslöst, vi kan använda diellok som dragkraft. | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 | BLS: Denna tillfälliga kapacitetsbegränsning medför trafikavbrott på sträckan. Det är inte möjligt att göra uppehåll i arbetet för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
6939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Skälebol)-(Kornsjö)/IKT styrområde Ed | Konsultation | V: 19468-2514 / IKT ST172-2501 | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  |  |  | 6939 | Önskemål om att kunna släppa igenom ett av våra två internationella kombitåg (44761 eller 44765), det är inte möjligt att omleda båda. Enligt MPK visaren är det endast spänningslöst, vi kan använda diellok som dragkraft. | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 | BLS: Denna tillfälliga kapacitetsbegränsning medför trafikavbrott på sträckan. Det är inte möjligt att göra uppehåll i arbetet för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
6939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Skälebol)-(Kornsjö)/IKT styrområde Ed | Konsultation | V: 19468-2514 / IKT ST172-2501 | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  |  |  | 6939 | Önskemål om att kunna släppa igenom ett av våra två internationella kombitåg (44761 eller 44765), det är inte möjligt att omleda båda. Enligt MPK visaren är det endast spänningslöst, vi kan använda diellok som dragkraft. | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 | BLS: Denna tillfälliga kapacitetsbegränsning medför trafikavbrott på sträckan. Det är inte möjligt att göra uppehåll i arbetet för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
6939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Skälebol)-(Kornsjö)/IKT styrområde Ed | Konsultation | V: 19468-2514 / IKT ST172-2501 | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  |  |  | 6939 | Önskemål om att kunna släppa igenom ett av våra två internationella kombitåg (44761 eller 44765), det är inte möjligt att omleda båda. Enligt MPK visaren är det endast spänningslöst, vi kan använda diellok som dragkraft. | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 | BLS: Denna tillfälliga kapacitetsbegränsning medför trafikavbrott på sträckan. Det är inte möjligt att göra uppehåll i arbetet för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
6939 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 16:00 | Periodisk | Kogr, Mon, Ed, Bäf, Drt, Rås, Skbl |  | Kogr-Mon: E, Mon-Ed: E, Ed-Bäf: E, Bäf-Drt: E, Drt-Rås: E, Rås-Skbl: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Skälebol)-(Kornsjö)/IKT styrområde Ed | Konsultation | V: 19468-2514 / IKT ST172-2501 | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  |  |  | 6939 | Önskemål om att kunna släppa igenom ett av våra två internationella kombitåg (44761 eller 44765), det är inte möjligt att omleda båda. Enligt MPK visaren är det endast spänningslöst, vi kan använda diellok som dragkraft. | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 |  | 6939 | BLS: Denna tillfälliga kapacitetsbegränsning medför trafikavbrott på sträckan. Det är inte möjligt att göra uppehåll i arbetet för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 23:00 | 2025-09-02 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | Önskar att banarbetet tidigareläggs med ca. 40 minuter så att vi kan köra tåg 8954 på morgonen vilket skulle göra att vi bara behöver ställa in 2 tåg istället för 4 tåg | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | Vy: Trafikverkets samlade bedömning är att en tidigareläggning av denna tillfälliga kapacitetsbegränsning inte bör göras då det ger ny påverkad trafik. | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 23:00 | 2025-08-30 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 23:00 | 2025-09-04 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 23:00 | 2025-04-16 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 23:00 | 2025-04-15 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 23:00 | 2025-04-26 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 23:00 | 2025-09-20 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 23:00 | 2025-10-11 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 23:00 | 2025-09-05 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 23:00 | 2025-04-19 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 23:00 | 2025-09-03 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 23:00 | 2025-05-24 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 23:00 | 2025-09-06 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 23:00 | 2025-04-22 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 23:00 | 2025-04-17 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 23:00 | 2025-04-18 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6940 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 06:00 | Periodisk | Kil, Bäb, Rts, Sun, Lyv, Toy |  | Kil-Bäb: E, Bäb-Rts: E, Rts-Sun: E, Sun-Lyv: E, Lyv-Toy: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Torsby-(Kil) | Konsultation | V: 19468-2517 | Trafikavbrott Torsby-(Kil) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 |  | 6940 | bar: 40; 51; 53 to 54
6941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 06:00 | 2025-03-13 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, både från vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Bör läsas ihop med TCR 6942. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 | TCR 6941: OK | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941
6941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 06:00 | 2025-03-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, både från vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Bör läsas ihop med TCR 6942. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 | TCR 6941: OK | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941
6941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 06:00 | 2025-03-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, både från vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Bör läsas ihop med TCR 6942. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 | TCR 6941: OK | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941
6941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 06:00 | 2025-03-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, både från vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Bör läsas ihop med TCR 6942. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 | TCR 6941: OK | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941
6941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 06:00 | 2025-03-14 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, både från vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Bör läsas ihop med TCR 6942. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 | TCR 6941: OK | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941
6941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 06:00 | 2025-09-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, både från vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Bör läsas ihop med TCR 6942. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 | TCR 6941: OK | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941
6941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, både från vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Bör läsas ihop med TCR 6942. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 | TCR 6941: OK | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941
6941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 06:00 | 2025-09-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, både från vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Bör läsas ihop med TCR 6942. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 | TCR 6941: OK | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941
6941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 06:00 | 2025-09-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, både från vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Bör läsas ihop med TCR 6942. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 | TCR 6941: OK | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941
6941 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 06:00 | 2025-09-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, både från vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Bör läsas ihop med TCR 6942. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 | TCR 6941: OK | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941 |  | 6941
6942 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 06:00 | 2025-06-23 11:00 | Kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, både från vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. Bör läsas ihop med TCR 6941. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6942 |  | 6942 |  | 6942 |  | 6942 |  | 6942 |  | 6942 | TCR 6942: OK | 6942 |  | 6942 |  | 6942 |  | 6942 |  | 6942 |  | 6942 |  | 6942 |  | 6942 |  | 6942 |  | 6942
6943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Det är även avstängt från/till R-gruppen i den västra änden, för avgång från spår 7-34. Spår 26-34 på R-gruppen går att växla till/från den östra änden, via I-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | TCR 6943: Ok om det går att komma via spår 94 till uppställning spår 35-36? | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | SJG: Det är möjligt för trafikverksamheter att ankomma/avgå till spår 35-36 på Sävenäs rangerbangård via spår 94.
6943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 06:00 | 2025-03-17 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Det är även avstängt från/till R-gruppen i den västra änden, för avgång från spår 7-34. Spår 26-34 på R-gruppen går att växla till/från den östra änden, via I-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | TCR 6943: Ok om det går att komma via spår 94 till uppställning spår 35-36? | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | SJG: Det är möjligt för trafikverksamheter att ankomma/avgå till spår 35-36 på Sävenäs rangerbangård via spår 94.
6943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Det är även avstängt från/till R-gruppen i den västra änden, för avgång från spår 7-34. Spår 26-34 på R-gruppen går att växla till/från den östra änden, via I-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | TCR 6943: Ok om det går att komma via spår 94 till uppställning spår 35-36? | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | SJG: Det är möjligt för trafikverksamheter att ankomma/avgå till spår 35-36 på Sävenäs rangerbangård via spår 94.
6943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 06:00 | 2025-06-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Det är även avstängt från/till R-gruppen i den västra änden, för avgång från spår 7-34. Spår 26-34 på R-gruppen går att växla till/från den östra änden, via I-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | TCR 6943: Ok om det går att komma via spår 94 till uppställning spår 35-36? | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | SJG: Det är möjligt för trafikverksamheter att ankomma/avgå till spår 35-36 på Sävenäs rangerbangård via spår 94.
6943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 06:00 | 2025-03-19 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Det är även avstängt från/till R-gruppen i den västra änden, för avgång från spår 7-34. Spår 26-34 på R-gruppen går att växla till/från den östra änden, via I-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | TCR 6943: Ok om det går att komma via spår 94 till uppställning spår 35-36? | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | SJG: Det är möjligt för trafikverksamheter att ankomma/avgå till spår 35-36 på Sävenäs rangerbangård via spår 94.
6943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 06:00 | 2025-03-18 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Det är även avstängt från/till R-gruppen i den västra änden, för avgång från spår 7-34. Spår 26-34 på R-gruppen går att växla till/från den östra änden, via I-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | TCR 6943: Ok om det går att komma via spår 94 till uppställning spår 35-36? | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | SJG: Det är möjligt för trafikverksamheter att ankomma/avgå till spår 35-36 på Sävenäs rangerbangård via spår 94.
6943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 06:00 | 2025-09-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Det är även avstängt från/till R-gruppen i den västra änden, för avgång från spår 7-34. Spår 26-34 på R-gruppen går att växla till/från den östra änden, via I-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | TCR 6943: Ok om det går att komma via spår 94 till uppställning spår 35-36? | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | SJG: Det är möjligt för trafikverksamheter att ankomma/avgå till spår 35-36 på Sävenäs rangerbangård via spår 94.
6943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Det är även avstängt från/till R-gruppen i den västra änden, för avgång från spår 7-34. Spår 26-34 på R-gruppen går att växla till/från den östra änden, via I-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | TCR 6943: Ok om det går att komma via spår 94 till uppställning spår 35-36? | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | SJG: Det är möjligt för trafikverksamheter att ankomma/avgå till spår 35-36 på Sävenäs rangerbangård via spår 94.
6943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 06:00 | 2025-03-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Det är även avstängt från/till R-gruppen i den västra änden, för avgång från spår 7-34. Spår 26-34 på R-gruppen går att växla till/från den östra änden, via I-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | TCR 6943: Ok om det går att komma via spår 94 till uppställning spår 35-36? | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | SJG: Det är möjligt för trafikverksamheter att ankomma/avgå till spår 35-36 på Sävenäs rangerbangård via spår 94.
6943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 06:00 | 2025-03-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Det är även avstängt från/till R-gruppen i den västra änden, för avgång från spår 7-34. Spår 26-34 på R-gruppen går att växla till/från den östra änden, via I-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | TCR 6943: Ok om det går att komma via spår 94 till uppställning spår 35-36? | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | SJG: Det är möjligt för trafikverksamheter att ankomma/avgå till spår 35-36 på Sävenäs rangerbangård via spår 94.
6943 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Det är även avstängt från/till R-gruppen i den västra änden, för avgång från spår 7-34. Spår 26-34 på R-gruppen går att växla till/från den östra änden, via I-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | TCR 6943: Ok om det går att komma via spår 94 till uppställning spår 35-36? | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 |  | 6943 | SJG: Det är möjligt för trafikverksamheter att ankomma/avgå till spår 35-36 på Sävenäs rangerbangård via spår 94.
6944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 06:00 | 2025-10-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 | TCR 6944: Ok | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944
6944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 06:00 | 2025-10-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 | TCR 6944: Ok | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944
6944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 06:00 | 2025-03-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 | TCR 6944: Ok | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944
6944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 06:00 | 2025-03-25 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 | TCR 6944: Ok | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944
6944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 06:00 | 2025-03-26 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 | TCR 6944: Ok | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944
6944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 06:00 | 2025-10-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 | TCR 6944: Ok | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944
6944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 06:00 | 2025-10-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 | TCR 6944: Ok | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944
6944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-28 06:00 | 2025-03-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 | TCR 6944: Ok | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944
6944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 06:00 | 2025-10-10 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 | TCR 6944: Ok | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944
6944 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 06:00 | 2025-03-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 | TCR 6944: Ok | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944 |  | 6944
6945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 00:00 | 2025-09-14 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 21-34 på R-gruppen samt det västra krysset. Avstängd infart från västra delen (spår 93 och 94) av Sävenäs rangerbangård samt från Stall Östra till R-gruppen och I-gruppen. Endast spår 51 öppet för genomfart samt från och till I-gruppen. Går att trafikera spår 1-6 på R-gruppen via spår 51. Går att trafikera spår 7-17 på R-gruppen via vallen. Går att trafikera I-gruppen spår 101-110 från Gsv in till Sär. Lok till och från lokstall måste gå via spår 51 och in/ut via spåren till lokstall i Gsv. Bör läsas ihop med TCR 6946. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 | TCR 6945: Ok | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 | bar: 40
6945 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 00:00 | 2025-03-23 13:00 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 21-34 på R-gruppen samt det västra krysset. Avstängd infart från västra delen (spår 93 och 94) av Sävenäs rangerbangård samt från Stall Östra till R-gruppen och I-gruppen. Endast spår 51 öppet för genomfart samt från och till I-gruppen. Går att trafikera spår 1-6 på R-gruppen via spår 51. Går att trafikera spår 7-17 på R-gruppen via vallen. Går att trafikera I-gruppen spår 101-110 från Gsv in till Sär. Lok till och från lokstall måste gå via spår 51 och in/ut via spåren till lokstall i Gsv. Bör läsas ihop med TCR 6946. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 | TCR 6945: Ok | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 |  | 6945 | bar: 40
6946 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 06:00 | 2025-06-25 13:00 | Kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 21-34 på R-gruppen samt det västra krysset. Avstängd infart från västra delen (spår 93 och 94) av Sävenäs rangerbangård samt från Stall Östra till R-gruppen och I-gruppen. Endast spår 51 öppet för genomfart samt från och till I-gruppen. Går att trafikera spår 1-6 på R-gruppen via spår 51. Går att trafikera spår 7-17 på R-gruppen via vallen. Går att trafikera I-gruppen spår 101-110 från Gsv in till Sär. Lok till och från lokstall måste gå via spår 51 och in/ut via spåren till lokstall i Gsv. Bör läsas ihop med TCR 6945. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6946 |  | 6946 |  | 6946 |  | 6946 |  | 6946 |  | 6946 | TCR 6946: Ok | 6946 |  | 6946 |  | 6946 |  | 6946 |  | 6946 |  | 6946 |  | 6946 |  | 6946 |  | 6946 |  | 6946 | bar: 40
6947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | TCR 6947: Vi på SJG har tilldelad kapacitet på spår 35-36, vi kommer att ha 400 meter fordon fordon som ej får plats, var kan vi få denna kapacitet? Kan arbetet läggas på kvällstid efter klockan 15.30? | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Samt att Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | TCR 6947: Vi på SJG har tilldelad kapacitet på spår 35-36, vi kommer att ha 400 meter fordon fordon som ej får plats, var kan vi få denna kapacitet? Kan arbetet läggas på kvällstid efter klockan 15.30? | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Samt att Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | TCR 6947: Vi på SJG har tilldelad kapacitet på spår 35-36, vi kommer att ha 400 meter fordon fordon som ej får plats, var kan vi få denna kapacitet? Kan arbetet läggas på kvällstid efter klockan 15.30? | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Samt att Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | TCR 6947: Vi på SJG har tilldelad kapacitet på spår 35-36, vi kommer att ha 400 meter fordon fordon som ej får plats, var kan vi få denna kapacitet? Kan arbetet läggas på kvällstid efter klockan 15.30? | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Samt att Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | TCR 6947: Vi på SJG har tilldelad kapacitet på spår 35-36, vi kommer att ha 400 meter fordon fordon som ej får plats, var kan vi få denna kapacitet? Kan arbetet läggas på kvällstid efter klockan 15.30? | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Samt att Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | TCR 6947: Vi på SJG har tilldelad kapacitet på spår 35-36, vi kommer att ha 400 meter fordon fordon som ej får plats, var kan vi få denna kapacitet? Kan arbetet läggas på kvällstid efter klockan 15.30? | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Samt att Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | TCR 6947: Vi på SJG har tilldelad kapacitet på spår 35-36, vi kommer att ha 400 meter fordon fordon som ej får plats, var kan vi få denna kapacitet? Kan arbetet läggas på kvällstid efter klockan 15.30? | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Samt att Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | TCR 6947: Vi på SJG har tilldelad kapacitet på spår 35-36, vi kommer att ha 400 meter fordon fordon som ej får plats, var kan vi få denna kapacitet? Kan arbetet läggas på kvällstid efter klockan 15.30? | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Samt att Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | TCR 6947: Vi på SJG har tilldelad kapacitet på spår 35-36, vi kommer att ha 400 meter fordon fordon som ej får plats, var kan vi få denna kapacitet? Kan arbetet läggas på kvällstid efter klockan 15.30? | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Samt att Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6947 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 14:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 35-39 samt spår 53 på Sävenäs Rangerbangård. Ingen uppställning möjlig på spår 35-39, spåren måste vara tommar från tåg/vagnar. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | TCR 6947: Vi på SJG har tilldelad kapacitet på spår 35-36, vi kommer att ha 400 meter fordon fordon som ej får plats, var kan vi få denna kapacitet? Kan arbetet läggas på kvällstid efter klockan 15.30? | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 |  | 6947 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Samt att Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 06:00 | 2025-04-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 52 samt till/från spår 26-34 på R-gruppen från I-gruppen. Det går att växla till/från spår 26-33 via Norra vallen. Det går även att växla till/från spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 | TCR 6948: Ok | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948
6948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 06:00 | 2025-06-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 52 samt till/från spår 26-34 på R-gruppen från I-gruppen. Det går att växla till/från spår 26-33 via Norra vallen. Det går även att växla till/från spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 | TCR 6948: Ok | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948
6948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 06:00 | 2025-10-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 52 samt till/från spår 26-34 på R-gruppen från I-gruppen. Det går att växla till/från spår 26-33 via Norra vallen. Det går även att växla till/från spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 | TCR 6948: Ok | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948
6948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 06:00 | 2025-10-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 52 samt till/från spår 26-34 på R-gruppen från I-gruppen. Det går att växla till/från spår 26-33 via Norra vallen. Det går även att växla till/från spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 | TCR 6948: Ok | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948
6948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 06:00 | 2025-03-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 52 samt till/från spår 26-34 på R-gruppen från I-gruppen. Det går att växla till/från spår 26-33 via Norra vallen. Det går även att växla till/från spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 | TCR 6948: Ok | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948
6948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 06:00 | 2025-04-04 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 52 samt till/från spår 26-34 på R-gruppen från I-gruppen. Det går att växla till/från spår 26-33 via Norra vallen. Det går även att växla till/från spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 | TCR 6948: Ok | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948
6948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 06:00 | 2025-04-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 52 samt till/från spår 26-34 på R-gruppen från I-gruppen. Det går att växla till/från spår 26-33 via Norra vallen. Det går även att växla till/från spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 | TCR 6948: Ok | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948
6948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 06:00 | 2025-09-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 52 samt till/från spår 26-34 på R-gruppen från I-gruppen. Det går att växla till/från spår 26-33 via Norra vallen. Det går även att växla till/från spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 | TCR 6948: Ok | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948
6948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 06:00 | 2025-10-03 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 52 samt till/från spår 26-34 på R-gruppen från I-gruppen. Det går att växla till/från spår 26-33 via Norra vallen. Det går även att växla till/från spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 | TCR 6948: Ok | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948
6948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 06:00 | 2025-09-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 52 samt till/från spår 26-34 på R-gruppen från I-gruppen. Det går att växla till/från spår 26-33 via Norra vallen. Det går även att växla till/från spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 | TCR 6948: Ok | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948
6948 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 06:00 | 2025-04-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Konsultation | V: 19470-2507 | Avstängt spår 52 samt till/från spår 26-34 på R-gruppen från I-gruppen. Det går att växla till/från spår 26-33 via Norra vallen. Det går även att växla till/från spår 34 vi västra änden av R-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 | TCR 6948: Ok | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948 |  | 6948
6949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 06:00 | 2025-10-20 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V: 19470-2507 | Spår 51 på Sävenäs Rangerbangård är avstängt. Samt mycket begränsad kapacitet på I-gruppen då det inte går att trafikera spår 101- 106. Även spår 1-5 på R-gruppen påverkas då det endast går att trafikera spåren från väster ände. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | TCR 6949: Ok | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | bar: 40
6949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 06:00 | 2025-04-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V: 19470-2507 | Spår 51 på Sävenäs Rangerbangård är avstängt. Samt mycket begränsad kapacitet på I-gruppen då det inte går att trafikera spår 101- 106. Även spår 1-5 på R-gruppen påverkas då det endast går att trafikera spåren från väster ände. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | TCR 6949: Ok | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | bar: 40
6949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 06:00 | 2025-04-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V: 19470-2507 | Spår 51 på Sävenäs Rangerbangård är avstängt. Samt mycket begränsad kapacitet på I-gruppen då det inte går att trafikera spår 101- 106. Även spår 1-5 på R-gruppen påverkas då det endast går att trafikera spåren från väster ände. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | TCR 6949: Ok | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | bar: 40
6949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 06:00 | 2025-10-21 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V: 19470-2507 | Spår 51 på Sävenäs Rangerbangård är avstängt. Samt mycket begränsad kapacitet på I-gruppen då det inte går att trafikera spår 101- 106. Även spår 1-5 på R-gruppen påverkas då det endast går att trafikera spåren från väster ände. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | TCR 6949: Ok | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | bar: 40
6949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 06:00 | 2025-05-02 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V: 19470-2507 | Spår 51 på Sävenäs Rangerbangård är avstängt. Samt mycket begränsad kapacitet på I-gruppen då det inte går att trafikera spår 101- 106. Även spår 1-5 på R-gruppen påverkas då det endast går att trafikera spåren från väster ände. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | TCR 6949: Ok | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | bar: 40
6949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 06:00 | 2025-05-01 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V: 19470-2507 | Spår 51 på Sävenäs Rangerbangård är avstängt. Samt mycket begränsad kapacitet på I-gruppen då det inte går att trafikera spår 101- 106. Även spår 1-5 på R-gruppen påverkas då det endast går att trafikera spåren från väster ände. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | TCR 6949: Ok | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | bar: 40
6949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 06:00 | 2025-10-22 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V: 19470-2507 | Spår 51 på Sävenäs Rangerbangård är avstängt. Samt mycket begränsad kapacitet på I-gruppen då det inte går att trafikera spår 101- 106. Även spår 1-5 på R-gruppen påverkas då det endast går att trafikera spåren från väster ände. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | TCR 6949: Ok | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | bar: 40
6949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 06:00 | 2025-10-24 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V: 19470-2507 | Spår 51 på Sävenäs Rangerbangård är avstängt. Samt mycket begränsad kapacitet på I-gruppen då det inte går att trafikera spår 101- 106. Även spår 1-5 på R-gruppen påverkas då det endast går att trafikera spåren från väster ände. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | TCR 6949: Ok | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | bar: 40
6949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 06:00 | 2025-10-23 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V: 19470-2507 | Spår 51 på Sävenäs Rangerbangård är avstängt. Samt mycket begränsad kapacitet på I-gruppen då det inte går att trafikera spår 101- 106. Även spår 1-5 på R-gruppen påverkas då det endast går att trafikera spåren från väster ände. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | TCR 6949: Ok | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | bar: 40
6949 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 06:00 | 2025-04-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Konsultation | V: 19470-2507 | Spår 51 på Sävenäs Rangerbangård är avstängt. Samt mycket begränsad kapacitet på I-gruppen då det inte går att trafikera spår 101- 106. Även spår 1-5 på R-gruppen påverkas då det endast går att trafikera spåren från väster ände. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | TCR 6949: Ok | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 |  | 6949 | bar: 40
6951 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 17:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E |  |  |  | Ej relevant | Kantbalksbyte Kroppavägen | Konsultation | V: 22157-2500 | Trafikavbrott (Herrhult)-(Hällefors). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  |  |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 | bar: 40; 51; 53 to 54
6951 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 17:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E |  |  |  | Ej relevant | Kantbalksbyte Kroppavägen | Konsultation | V: 22157-2500 | Trafikavbrott (Herrhult)-(Hällefors). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  |  |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 | bar: 40; 51; 53 to 54
6951 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 17:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E |  |  |  | Ej relevant | Kantbalksbyte Kroppavägen | Konsultation | V: 22157-2500 | Trafikavbrott (Herrhult)-(Hällefors). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  |  |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 | bar: 40; 51; 53 to 54
6951 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-03 09:00 | 2025-08-03 17:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E |  |  |  | Ej relevant | Kantbalksbyte Kroppavägen | Konsultation | V: 22157-2500 | Trafikavbrott (Herrhult)-(Hällefors). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  |  |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 | bar: 40; 51; 53 to 54
6951 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 17:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E |  |  |  | Ej relevant | Kantbalksbyte Kroppavägen | Konsultation | V: 22157-2500 | Trafikavbrott (Herrhult)-(Hällefors). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  |  |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 | bar: 40; 51; 53 to 54
6951 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 17:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E |  |  |  | Ej relevant | Kantbalksbyte Kroppavägen | Konsultation | V: 22157-2500 | Trafikavbrott (Herrhult)-(Hällefors). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  |  |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 | bar: 40; 51; 53 to 54
6951 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 17:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E |  |  |  | Ej relevant | Kantbalksbyte Kroppavägen | Konsultation | V: 22157-2500 | Trafikavbrott (Herrhult)-(Hällefors). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  |  |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 | bar: 40; 51; 53 to 54
6951 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-02 09:00 | 2025-08-02 17:00 | Periodisk | Hlf, Ghyn, Hlt |  | Hlf-Ghyn: E, Ghyn-Hlt: E |  |  |  | Ej relevant | Kantbalksbyte Kroppavägen | Konsultation | V: 22157-2500 | Trafikavbrott (Herrhult)-(Hällefors). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  |  |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 |  | 6951 | bar: 40; 51; 53 to 54
6952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-22 05:00 | 2025-11-24 03:15 |  | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: -, Äh-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ktl-upprustning Diö-Tunneby. D-skydd. | Konsultation | S:BR02065-2502 | Enkelspårsdrift. Trafikavbrott lördag 12:00 - sön 12:00. (Obj 5233 och 5235 tillsammans). Hastighetsnedsättning 4000m sth 130 arbetarskydd. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6952 | OK. Samordnat med TCR 6214 | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 | Ingen synpunkt | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-06 05:00 | 2025-12-08 03:15 |  | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: -, Äh-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ktl-upprustning Diö-Tunneby. D-skydd. | Konsultation | S:BR02065-2502 | Enkelspårsdrift. Trafikavbrott lördag 12:00 - sön 12:00. (Obj 5233 och 5235 tillsammans). Hastighetsnedsättning 4000m sth 130 arbetarskydd. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6952 | OK. Samordnat med TCR 6214 | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 | Ingen synpunkt | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6952 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-08 05:00 | 2025-11-10 03:15 |  | Diö, Äh, Tun |  | Diö-Äh: -, Äh-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ktl-upprustning Diö-Tunneby. D-skydd. | Konsultation | S:BR02065-2502 | Enkelspårsdrift. Trafikavbrott lördag 12:00 - sön 12:00. (Obj 5233 och 5235 tillsammans). Hastighetsnedsättning 4000m sth 130 arbetarskydd. | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6952 | OK. Samordnat med TCR 6214 | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 | Ingen synpunkt | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 |  | 6952 | bar: 40 to 42; 53 to 54
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 00:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:55 | 2025-08-29 04:55 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:55 | 2025-08-26 04:55 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 00:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 00:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:55 | 2025-08-28 04:55 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:55 | 2025-08-27 04:55 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:00 | 2025-06-02 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6953 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 23:55 | 2025-08-25 04:55 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: U,N, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö: Arlanda | Arlanda Express Underhållsveckor Trafikavbrott Omledning via Märsta möjlig (Läs ihop med TCR 6274 v2535 på Cst) | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 |  | 6953 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 01:15 | 2025-05-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 01:15 | 2025-08-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 01:25 | 2025-09-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-30 01:25 | 2025-11-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 01:15 | 2025-06-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 01:15 | 2025-09-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 01:15 | 2025-11-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-21 01:15 | 2025-11-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 01:15 | 2025-02-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-23 01:25 | 2025-11-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 01:25 | 2025-09-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-10 01:25 | 2025-08-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 01:15 | 2025-07-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 01:15 | 2025-10-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 01:15 | 2025-05-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-07 01:15 | 2025-11-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 01:15 | 2025-06-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 01:15 | 2025-04-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-19 01:25 | 2025-07-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-01 01:25 | 2025-11-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 01:15 | 2025-09-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 01:15 | 2025-01-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 01:15 | 2025-07-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 01:15 | 2025-10-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 01:15 | 2025-06-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 01:15 | 2025-06-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 01:15 | 2025-03-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-15 01:25 | 2025-02-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 01:15 | 2025-09-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 01:15 | 2025-02-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 01:15 | 2025-10-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-01 01:25 | 2025-03-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 01:15 | 2025-08-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 01:15 | 2025-02-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 01:15 | 2025-08-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 01:15 | 2025-08-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 01:15 | 2025-06-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 01:15 | 2025-08-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 01:25 | 2025-08-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 01:25 | 2025-03-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 01:15 | 2025-09-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 01:15 | 2025-07-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 01:15 | 2025-08-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 01:15 | 2025-11-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 01:15 | 2025-04-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-11 01:25 | 2025-01-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 01:25 | 2025-03-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-25 01:25 | 2025-01-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 01:15 | 2025-01-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 01:15 | 2025-08-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 01:15 | 2025-04-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 01:25 | 2025-08-31 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 01:15 | 2025-07-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 01:15 | 2025-06-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-18 01:25 | 2025-01-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 01:25 | 2025-04-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 01:15 | 2025-01-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 01:15 | 2025-03-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 01:15 | 2025-10-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-08 01:25 | 2025-02-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 01:25 | 2025-03-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-03 01:25 | 2025-08-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 01:15 | 2025-07-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 01:15 | 2025-11-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 01:15 | 2025-09-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-25 01:25 | 2025-10-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 01:15 | 2025-08-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 01:25 | 2025-06-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 01:25 | 2025-09-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 01:15 | 2024-12-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 01:15 | 2025-10-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-27 01:15 | 2024-12-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 01:15 | 2025-07-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 01:15 | 2025-04-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 01:15 | 2025-10-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 01:15 | 2025-02-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-26 01:25 | 2025-07-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 01:15 | 2025-01-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 01:15 | 2025-11-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 01:15 | 2025-06-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-23 01:15 | 2024-12-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 01:25 | 2025-09-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 01:15 | 2025-06-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 01:15 | 2025-05-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 01:15 | 2025-04-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 01:15 | 2025-12-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 01:15 | 2025-03-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 01:25 | 2025-10-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 01:15 | 2025-01-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 01:25 | 2025-02-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 01:15 | 2025-09-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 01:15 | 2025-04-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 01:15 | 2025-11-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 01:15 | 2025-05-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 01:15 | 2025-06-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-19 01:15 | 2025-06-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-06 01:25 | 2025-07-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 01:15 | 2025-07-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-11 01:25 | 2025-10-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 01:15 | 2025-11-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-28 01:15 | 2025-02-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 01:15 | 2025-10-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 01:15 | 2025-01-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 01:15 | 2025-07-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 01:15 | 2024-12-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 01:25 | 2025-04-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 01:15 | 2025-11-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 01:15 | 2025-03-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 01:15 | 2025-10-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 01:15 | 2025-10-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 01:15 | 2025-06-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 01:15 | 2025-10-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 01:15 | 2025-09-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 01:15 | 2025-10-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 01:15 | 2025-04-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 01:15 | 2025-02-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 01:15 | 2025-08-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-16 01:25 | 2025-11-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-02 01:25 | 2025-02-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-01 01:25 | 2025-02-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 01:15 | 2025-04-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 01:15 | 2025-05-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 01:15 | 2025-04-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 01:25 | 2025-06-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 01:25 | 2025-05-31 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 01:15 | 2025-07-31 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 01:15 | 2025-10-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-17 01:15 | 2025-01-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 01:15 | 2025-12-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 01:15 | 2025-02-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 01:15 | 2025-10-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 01:25 | 2025-10-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 01:15 | 2025-10-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 01:15 | 2025-01-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 01:15 | 2025-06-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-12 01:25 | 2025-07-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 01:15 | 2025-06-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 01:25 | 2025-11-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 01:25 | 2025-05-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 01:15 | 2025-07-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 01:15 | 2025-11-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 01:15 | 2025-08-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 01:15 | 2025-05-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 01:15 | 2025-12-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 01:15 | 2025-08-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 01:15 | 2025-09-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 01:15 | 2025-09-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-05 01:25 | 2025-07-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 01:15 | 2025-09-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 01:15 | 2025-02-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 01:15 | 2025-01-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-09 01:25 | 2025-02-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 01:15 | 2025-11-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 01:25 | 2025-02-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 01:15 | 2025-09-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-07 01:25 | 2025-12-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-14 01:15 | 2025-11-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 01:15 | 2025-01-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 01:15 | 2025-02-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 01:15 | 2025-11-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 01:25 | 2025-01-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 01:15 | 2025-08-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 01:25 | 2025-08-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-21 01:15 | 2025-03-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 01:15 | 2025-06-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 01:15 | 2025-07-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 01:15 | 2025-02-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 01:15 | 2025-05-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 01:15 | 2025-07-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 01:15 | 2025-07-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 01:15 | 2025-09-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 01:15 | 2025-05-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-12 01:15 | 2025-12-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 01:25 | 2025-05-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 01:15 | 2025-12-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 01:15 | 2025-03-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-31 01:15 | 2025-01-31 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 01:15 | 2025-05-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 01:15 | 2025-05-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 01:15 | 2025-12-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 01:25 | 2025-06-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 01:15 | 2025-07-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 01:15 | 2025-09-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 01:25 | 2025-08-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 01:15 | 2025-04-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 01:25 | 2025-08-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 01:25 | 2025-04-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 01:15 | 2025-07-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-16 01:25 | 2025-03-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-29 01:25 | 2024-12-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 01:15 | 2025-02-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 01:15 | 2025-09-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-07 01:15 | 2025-02-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 01:15 | 2025-02-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-22 01:25 | 2025-06-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 01:15 | 2025-03-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-24 01:15 | 2025-01-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-13 01:25 | 2025-07-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 01:15 | 2025-10-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-26 01:25 | 2025-10-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 01:15 | 2025-02-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 01:15 | 2025-10-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 01:15 | 2025-07-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 01:15 | 2025-05-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 01:15 | 2025-11-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 01:15 | 2025-04-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-19 01:25 | 2025-01-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 01:25 | 2025-05-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 01:15 | 2025-08-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 01:15 | 2025-11-24 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 01:15 | 2025-11-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-20 01:25 | 2025-07-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 01:15 | 2025-09-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 01:15 | 2025-10-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 01:15 | 2025-08-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 01:15 | 2025-09-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 01:15 | 2025-05-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 01:15 | 2025-10-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 01:15 | 2025-12-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 01:25 | 2025-10-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-22 01:25 | 2025-11-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 01:15 | 2025-12-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 01:15 | 2025-01-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 01:15 | 2025-03-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 01:25 | 2025-09-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 01:15 | 2025-09-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-27 01:25 | 2025-07-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 01:15 | 2025-06-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 01:15 | 2025-09-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 01:25 | 2025-05-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 01:25 | 2025-11-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 01:25 | 2025-08-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 01:15 | 2025-03-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-06 01:15 | 2025-01-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 01:15 | 2024-12-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-02 01:25 | 2025-08-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 01:25 | 2025-04-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 01:15 | 2025-11-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 01:15 | 2025-07-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-05 01:25 | 2025-01-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 01:15 | 2025-10-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 01:15 | 2025-08-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 01:15 | 2025-04-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-14 01:15 | 2025-03-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 01:15 | 2025-08-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 01:15 | 2025-08-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 01:25 | 2025-05-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-08 01:25 | 2025-03-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 01:25 | 2025-06-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-11 01:15 | 2025-04-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 01:15 | 2025-02-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-28 01:25 | 2024-12-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 01:15 | 2025-04-23 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 01:15 | 2025-05-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 01:15 | 2025-01-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 01:15 | 2025-07-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 01:15 | 2025-03-31 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 01:15 | 2025-12-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 01:15 | 2025-10-31 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 01:25 | 2025-06-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 01:25 | 2025-05-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 01:15 | 2025-01-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 01:25 | 2025-06-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 01:15 | 2025-06-27 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 01:15 | 2025-10-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 01:15 | 2025-08-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 01:15 | 2025-11-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 01:15 | 2025-07-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-02 01:25 | 2025-03-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-22 01:25 | 2025-02-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 01:25 | 2025-04-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-05 01:15 | 2025-12-05 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-18 01:15 | 2025-07-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-14 01:15 | 2025-02-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 01:25 | 2025-09-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 01:15 | 2025-05-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 01:25 | 2025-09-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-03 01:15 | 2025-01-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-10 01:15 | 2025-01-10 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-06 01:25 | 2025-12-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 01:15 | 2025-09-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 01:15 | 2025-08-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 01:15 | 2025-06-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 01:15 | 2025-03-03 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-09 01:25 | 2025-08-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 01:15 | 2025-05-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 01:15 | 2025-09-11 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-07 01:15 | 2025-03-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 01:15 | 2025-02-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 01:15 | 2025-10-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 01:15 | 2025-03-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 01:15 | 2025-04-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 01:15 | 2025-01-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 01:15 | 2025-10-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-15 01:25 | 2025-03-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 01:15 | 2025-04-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-13 01:25 | 2025-12-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 01:15 | 2024-12-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-29 01:25 | 2025-03-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 01:15 | 2025-04-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-20 01:15 | 2024-12-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 01:15 | 2025-05-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 01:15 | 2025-06-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 01:15 | 2025-04-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-28 01:25 | 2025-06-28 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-08 01:25 | 2025-11-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 01:15 | 2025-04-14 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 01:15 | 2025-03-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 01:15 | 2025-07-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 01:25 | 2025-03-09 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 01:15 | 2025-01-07 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 01:15 | 2024-12-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 01:25 | 2025-10-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-15 01:25 | 2024-12-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 01:15 | 2025-05-16 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 01:15 | 2025-02-19 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 01:15 | 2025-11-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 01:15 | 2025-06-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 01:15 | 2025-04-30 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-12 01:25 | 2025-01-12 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 01:25 | 2025-04-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 01:15 | 2025-03-06 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 01:15 | 2025-08-25 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 01:15 | 2025-01-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 01:25 | 2025-10-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 01:15 | 2025-09-18 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-29 01:25 | 2025-11-29 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 01:15 | 2025-08-20 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 01:25 | 2025-09-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 01:15 | 2025-05-02 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 01:15 | 2025-02-17 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 01:15 | 2025-07-01 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 01:15 | 2025-09-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-15 01:25 | 2025-11-15 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-04 01:25 | 2025-01-04 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 01:15 | 2025-01-13 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 01:15 | 2025-02-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 01:15 | 2025-11-26 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 01:15 | 2025-05-22 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 01:15 | 2025-07-08 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6954 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 01:15 | 2025-05-21 04:25 | Periodisk | Skby, Bvr, Arne, Arnc, Myn |  | Skby-Bvr: N,U, Bvr-Arne: N1,U1, Arne-Arnc: -, Arnc-Myn: N1,U1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arlanda Express underhållsveckor | Konsultation | Ö1: Arlanda | Underhåll Arlandabanan Omledning via Märsta möjlig | [8 empty] | x | x |  | x | x | [9 empty] | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 |  | 6954 | bar: 39; 41 to 42
6955 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-02-16 00:00 | 2025-02-23 00:00 | Kontinuerlig | Nk, Ssa, Tba, Lre, Vhd, Hlö, Jn |  | Nk-Ssa: E, Ssa-Tba: E, Tba-Lre: E, Lre-Vhd: E, Vhd-Hlö: E, Hlö-Jn: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förläggning multidukt. | Konsultation | Ö2: 14018-2509 | Opto 2.0 Järna - Nyköping, Ostlänken inkoppling av spår 1 och 2 samt ställverksbyte Regionaltågen kan vända i Vagnhärad och i Kolmården och ersätts med buss. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 |  | 6955 | bar: 40 to 41; 54
6958 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 06:00 | 2025-05-09 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V: 19470-2507 | Mycket begränsad kapacitet på I-gruppen. Spår 101-104 avstängda | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | TCR 6958: OK | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | bar: 40
6958 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 06:00 | 2025-10-27 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V: 19470-2507 | Mycket begränsad kapacitet på I-gruppen. Spår 101-104 avstängda | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | TCR 6958: OK | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | bar: 40
6958 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 06:00 | 2025-05-08 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V: 19470-2507 | Mycket begränsad kapacitet på I-gruppen. Spår 101-104 avstängda | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | TCR 6958: OK | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | bar: 40
6958 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 06:00 | 2025-05-07 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V: 19470-2507 | Mycket begränsad kapacitet på I-gruppen. Spår 101-104 avstängda | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | TCR 6958: OK | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | bar: 40
6958 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 06:00 | 2025-10-28 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V: 19470-2507 | Mycket begränsad kapacitet på I-gruppen. Spår 101-104 avstängda | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | TCR 6958: OK | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | bar: 40
6958 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 06:00 | 2025-10-30 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V: 19470-2507 | Mycket begränsad kapacitet på I-gruppen. Spår 101-104 avstängda | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | TCR 6958: OK | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | bar: 40
6958 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 06:00 | 2025-10-29 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V: 19470-2507 | Mycket begränsad kapacitet på I-gruppen. Spår 101-104 avstängda | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | TCR 6958: OK | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | bar: 40
6958 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 06:00 | 2025-10-31 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V: 19470-2507 | Mycket begränsad kapacitet på I-gruppen. Spår 101-104 avstängda | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | TCR 6958: OK | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | bar: 40
6958 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 06:00 | 2025-05-05 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V: 19470-2507 | Mycket begränsad kapacitet på I-gruppen. Spår 101-104 avstängda | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | TCR 6958: OK | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | bar: 40
6958 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 06:00 | 2025-05-06 13:00 | Periodisk | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Konsultation | V: 19470-2507 | Mycket begränsad kapacitet på I-gruppen. Spår 101-104 avstängda | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | TCR 6958: OK | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 |  | 6958 | bar: 40
6959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 23:00 | 2025-09-20 09:00 | Periodisk | Vs, Era, Diö |  | Vs-Era: -, Era-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte (Vislanda)-(Diö) | Konsultation | S:BR02062-2409 | Även Tonnagekörning v 33 - v 39 4000 m. Sth 70. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 6959 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 | Ingen synpunkt | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959
6959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 23:00 | 2025-09-22 05:00 | Periodisk | Vs, Era, Diö |  | Vs-Era: -, Era-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte (Vislanda)-(Diö) | Konsultation | S:BR02062-2409 | Även Tonnagekörning v 33 - v 39 4000 m. Sth 70. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 6959 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 | Ingen synpunkt | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959
6959 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 23:00 | 2025-09-21 10:00 | Periodisk | Vs, Era, Diö |  | Vs-Era: -, Era-Diö: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte (Vislanda)-(Diö) | Konsultation | S:BR02062-2409 | Även Tonnagekörning v 33 - v 39 4000 m. Sth 70. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 6959 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 | Ingen synpunkt | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959 |  | 6959
6961 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: U |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S:BR02062-2503 | Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge. En bevakningssträcka. Uppspåret avstängt. Även Tonnagekörning (Av)-Bld 4000m sth 70. v22 M23:00 - v25 To 16:00. | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6961 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 | Ingen synpunkt | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961
6961 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: U |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S:BR02062-2503 | Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge. En bevakningssträcka. Uppspåret avstängt. Även Tonnagekörning (Av)-Bld 4000m sth 70. v22 M23:00 - v25 To 16:00. | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6961 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 | Ingen synpunkt | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961
6961 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: U |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S:BR02062-2503 | Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge. En bevakningssträcka. Uppspåret avstängt. Även Tonnagekörning (Av)-Bld 4000m sth 70. v22 M23:00 - v25 To 16:00. | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6961 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 | Ingen synpunkt | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961
6961 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 23:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: U |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S:BR02062-2503 | Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge. En bevakningssträcka. Uppspåret avstängt. Även Tonnagekörning (Av)-Bld 4000m sth 70. v22 M23:00 - v25 To 16:00. | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6961 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 | Ingen synpunkt | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961
6961 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 23:00 | 2025-06-02 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: U |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S:BR02062-2503 | Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge. En bevakningssträcka. Uppspåret avstängt. Även Tonnagekörning (Av)-Bld 4000m sth 70. v22 M23:00 - v25 To 16:00. | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 6961 | Enkelspårsdrift med begränsad kapacitet. Här måste TRV komma med förslag i Revision hur tågen ska anpassas. | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 | Ingen synpunkt | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961 |  | 6961
6962 | Aktiv | Medelstor | Växel | 2025-06-15 03:40 | 2025-06-17 03:40 | Kontinuerlig | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Växelbyte (Råtsi) - Gällivare C 48h | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6962 |  | 6962 |  | 6962 |  | 6962 |  | 6962 |  | 6962 |  | 6962 |  | 6962 |  | 6962 |  | 6962 |  | 6962 | Går det att flytta helstopp till perioden för LKABs majstopp i Malmberget (08/05 - 23/05)? | 6962 |  | 6962 |  | 6962 |  | 6962 |  | 6962 | bar: 53 to 54
6963 | Aktiv | Medelstor | Växel | 2025-08-08 20:00 | 2025-08-10 20:00 | Periodisk kontinuerlig | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) 48h | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 | I anslutning till dessa jobb bör TCR 6481-6482 tas bort, annars förlängs detta stopp med ytterligare 7 h | 6963 |  | 6963 |  | 6963 | bar: 53 to 54
6963 | Aktiv | Medelstor | Växel | 2025-07-04 20:00 | 2025-07-06 20:00 | Periodisk kontinuerlig | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) 48h | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 |  | 6963 | I anslutning till dessa jobb bör TCR 6481-6482 tas bort, annars förlängs detta stopp med ytterligare 7 h | 6963 |  | 6963 |  | 6963 | bar: 53 to 54
6964 | Aktiv | Medelstor | Växel | 2025-08-24 05:40 | 2025-08-26 05:40 | Kontinuerlig | Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) 48h | Konsultation | N3: 21345-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6964 |  | 6964 |  | 6964 |  | 6964 |  | 6964 |  | 6964 |  | 6964 |  | 6964 |  | 6964 |  | 6964 |  | 6964 |  | 6964 |  | 6964 |  | 6964 |  | 6964 |  | 6964 | bar: 53 to 54
6966 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-23 00:00 | 2025-09-22 00:00 | Kontinuerlig | Lab |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi): kapacitet för uppställning av arbetsfordon, materialupplägg o.dyl. | Konsultation | N3: 20851-2500 | Gäller ett avvikande huvudspår Lappberg. Kapacitet begärd av spårbytesprojektet för materialupplägg, arbetsfordon och dyl. Två av tre huvudspår går att trafikera. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6966 |  | 6966 |  | 6966 |  | 6966 |  | 6966 |  | 6966 |  | 6966 |  | 6966 |  | 6966 |  | 6966 |  | 6966 | Finns det någon alternativ lösning där vi kan förlänga stoppet med antalet timmar per dygn? Som vi har förstått det försvinner relativt mycket tid på att köra fram och tillbaka med tåg som används vid spårbyte | 6966 |  | 6966 |  | 6966 |  | 6966 |  | 6966
6967 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-07-04 23:00 | 2025-07-06 23:10 | Periodisk kontinuerlig | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  | Helt | Ej relevant | Sävastklinten triangelspår och Gammelstad Bangårdsförlängning | Konsultation | N3: 22335-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 | Går det att flytta helstopp till perioden för LKABs majstopp i Malmberget (08/05 - 23/05)? | 6967 |  | 6967 | 9193 bör vara gränståg till jobbet. | 6967 |  | 6967 |  | 6967 | bar: 53 to 54
6967 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-08-08 23:00 | 2025-08-10 23:10 | Periodisk kontinuerlig | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  | Helt | Ej relevant | Sävastklinten triangelspår och Gammelstad Bangårdsförlängning | Konsultation | N3: 22335-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 | Går det att flytta helstopp till perioden för LKABs majstopp i Malmberget (08/05 - 23/05)? | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 |  | 6967 | bar: 53 to 54
6968 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-08-08 22:30 | 2025-08-10 22:30 | Periodisk kontinuerlig | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: 20884-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 | Går det att flytta helstopp till perioden för LKABs majstopp i Malmberget (08/05 - 23/05)? | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 | bar: 53 to 54
6968 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-07-04 22:30 | 2025-07-06 22:30 | Periodisk kontinuerlig | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: 20884-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 | Går det att flytta helstopp till perioden för LKABs majstopp i Malmberget (08/05 - 23/05)? | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 |  | 6968 | bar: 53 to 54
6973 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-23 00:00 | 2025-09-22 00:00 | Kontinuerlig | Gvc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spårbyte (Gällivare C) - (Råtsi): kapacitet för uppställning av arbetsfordon, materialupplägg o.dyl. | Konsultation | N3: 20851-2500 | Gäller spår 5 och 6 Gällivare C. Kapacitet begärd av spårbytesprojektet för materialupplägg, arbetsfordon och dyl. | [6 empty] | x | [15 empty] | 6973 |  | 6973 |  | 6973 |  | 6973 |  | 6973 |  | 6973 |  | 6973 |  | 6973 |  | 6973 |  | 6973 |  | 6973 |  | 6973 |  | 6973 | Green Cargo har sökt uppställning för lok och vagnar på spår 5 och 6. Önskar återkoppling på annat spår för uppställning av lok och repvagnar om dessa är upptagna. | 6973 |  | 6973 |  | 6973
6974 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-15 13:00 | 2025-08-18 05:00 | Kontinuerlig | U, Sam, Una |  | U-Sam: N,U, Sam-Una: - |  | Helt |  | Ej relevant | Uppsala planskilda korsningar | Konsultation | Ö3: B11062-2502 | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan: Regionaltågen till/från Gävle/Tierp vänder i Storvreta och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Eskilstuna/Sala vänder i Sala och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle kan vända i Uppsala C. Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala samt SLL:s pendeltåg kan vända på Uppsala C spår 3 eller 4 samt även, i vissa fall, spår 1B, 2B, 7B och 8B kan användas att vända tåg på från Stockholm. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C. Uppskattad gångtidsförlängning ca 40 minuter. Alternativt omledning via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar alternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C - Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka: sträckan Sala-Västerås bedöms som begränsad på dagtid men god nattetid, sträckan Västerås-Stockholm C god men i högtrafik begränsad, sträckan Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god men nattetid begränsad, sträckan Snyten-Kolbäck-Västerås begränsad i högtrafik men god övrig tid. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6974 |  | 6974 |  | 6974 |  | 6974 |  | 6974 |  | 6974 |  | 6974 |  | 6974 |  | 6974 | Stor påverkan på tåg som trafikerar OKB, Östpendlen och Nattågen. SJ önskar att arbetet delas upp. | 6974 |  | 6974 |  | 6974 |  | 6974 | Under detta helgstopp får inga restriktioner ligga på föreslagen omledningsbana. | 6974 |  | 6974 |  | 6974 | bar: 40 to 51; 53 to 54
6976 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-01-01 00:00 | 2025-12-13 23:59 |  | Äh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Efterbehandling av Älmhult f.d. impregnieringsplats sp13-14 | Konsultation | S:16241-2500 | Bortgrävning av sp 13 o 14. | [22 empty] | 6976 |  | 6976 |  | 6976 |  | 6976 |  | 6976 | Ingen synpunkt | 6976 |  | 6976 |  | 6976 |  | 6976 | Saknar typ av tidsangivelse. | 6976 |  | 6976 |  | 6976 |  | 6976 |  | 6976 |  | 6976 |  | 6976
6977 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-19 06:00 | Kontinuerlig | Mdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Totalavstängt för arbete Almedal | Konsultation | V: 9070-2502 | En utökning av TCR 6978 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6977 |  | 6977 |  | 6977 |  | 6977 |  | 6977 | Önskar omplanering till helgtrafik starttid kl. 00:30 | 6977 | TCR 6977: OK | 6977 |  | 6977 |  | 6977 |  | 6977 |  | 6977 |  | 6977 |  | 6977 | Kan Volvo Cars-tågen omledas på Älvsborgsbanan / VSB? Eller hur är det tänkt med omledning? | 6977 |  | 6977 |  | 6977 | Transdev: Går ej att flytta till helg då KTK behöver vara öppen för omledning då. GC: Omledning är möjlig via Borås-Herrljunga-Göteborg | bar: 40; 51; 53 to 54
6978 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-08-19 00:00 | 2025-08-20 23:59 | Kontinuerlig | Gro, Am, Mdö, Mdn |  | Gro-Am: -, Am-Mdö: E,N,U, Mdö-Mdn: - |  | Helt |  | Ej relevant | Totalavstängt för arbete Almedal | Konsultation | V: 9070-2502 | Se även TCR 6977. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6978 |  | 6978 |  | 6978 |  | 6978 |  | 6978 | Önskar omplanering till helgtrafik starttid kl. 00:30 | 6978 | TCR 6978: OK | 6978 |  | 6978 |  | 6978 |  | 6978 |  | 6978 |  | 6978 |  | 6978 | Kan Volvo Cars-tågen omledas på Älvsborgsbanan / VSB? Eller hur är det tänkt med omledning? | 6978 |  | 6978 |  | 6978 | Transdev: Går ej att flytta till helg då KTK behöver vara öppen för omledning då. GC: Omledning är möjlig via Borås-Herrljunga-Göteborg | bar: 40; 51; 53 to 54
6979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 23:30 | 2025-10-30 05:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | TCR 6979: Önskar tid klockan 22.30-04.30 för att prioritera morgontrafiken som vi har i T24 | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 22:30-04:30 enligt önskemål. | bar: 51; 53 to 54
6979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 23:30 | 2025-11-07 05:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | TCR 6979: Önskar tid klockan 22.30-04.30 för att prioritera morgontrafiken som vi har i T24 | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 22:30-04:30 enligt önskemål. | bar: 51; 53 to 54
6979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 23:30 | 2025-10-28 05:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | TCR 6979: Önskar tid klockan 22.30-04.30 för att prioritera morgontrafiken som vi har i T24 | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 22:30-04:30 enligt önskemål. | bar: 51; 53 to 54
6979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 23:30 | 2025-10-31 05:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | TCR 6979: Önskar tid klockan 22.30-04.30 för att prioritera morgontrafiken som vi har i T24 | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 22:30-04:30 enligt önskemål. | bar: 51; 53 to 54
6979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 23:30 | 2025-10-29 05:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | TCR 6979: Önskar tid klockan 22.30-04.30 för att prioritera morgontrafiken som vi har i T24 | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 22:30-04:30 enligt önskemål. | bar: 51; 53 to 54
6979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 23:30 | 2025-11-13 05:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | TCR 6979: Önskar tid klockan 22.30-04.30 för att prioritera morgontrafiken som vi har i T24 | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 22:30-04:30 enligt önskemål. | bar: 51; 53 to 54
6979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 23:30 | 2025-11-04 05:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | TCR 6979: Önskar tid klockan 22.30-04.30 för att prioritera morgontrafiken som vi har i T24 | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 22:30-04:30 enligt önskemål. | bar: 51; 53 to 54
6979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 23:30 | 2025-11-06 05:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | TCR 6979: Önskar tid klockan 22.30-04.30 för att prioritera morgontrafiken som vi har i T24 | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 22:30-04:30 enligt önskemål. | bar: 51; 53 to 54
6979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 23:30 | 2025-11-05 05:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | TCR 6979: Önskar tid klockan 22.30-04.30 för att prioritera morgontrafiken som vi har i T24 | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 22:30-04:30 enligt önskemål. | bar: 51; 53 to 54
6979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 23:30 | 2025-11-11 05:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | TCR 6979: Önskar tid klockan 22.30-04.30 för att prioritera morgontrafiken som vi har i T24 | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 22:30-04:30 enligt önskemål. | bar: 51; 53 to 54
6979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 23:30 | 2025-11-12 05:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | TCR 6979: Önskar tid klockan 22.30-04.30 för att prioritera morgontrafiken som vi har i T24 | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 22:30-04:30 enligt önskemål. | bar: 51; 53 to 54
6979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 23:30 | 2025-11-14 05:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | TCR 6979: Önskar tid klockan 22.30-04.30 för att prioritera morgontrafiken som vi har i T24 | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 22:30-04:30 enligt önskemål. | bar: 51; 53 to 54
6979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 23:30 | 2025-11-21 05:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | TCR 6979: Önskar tid klockan 22.30-04.30 för att prioritera morgontrafiken som vi har i T24 | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 22:30-04:30 enligt önskemål. | bar: 51; 53 to 54
6979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 23:30 | 2025-11-18 05:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | TCR 6979: Önskar tid klockan 22.30-04.30 för att prioritera morgontrafiken som vi har i T24 | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 22:30-04:30 enligt önskemål. | bar: 51; 53 to 54
6979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 23:30 | 2025-11-20 05:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | TCR 6979: Önskar tid klockan 22.30-04.30 för att prioritera morgontrafiken som vi har i T24 | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 22:30-04:30 enligt önskemål. | bar: 51; 53 to 54
6979 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 23:30 | 2025-11-19 05:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | TCR 6979: Önskar tid klockan 22.30-04.30 för att prioritera morgontrafiken som vi har i T24 | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 |  | 6979 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 22:30-04:30 enligt önskemål. | bar: 51; 53 to 54
6980 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 14:00 | 2025-03-09 15:00 | Kontinuerlig | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Fristad | Konsultation | V: IKT ST110-2501 | Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6980 |  | 6980 |  | 6980 |  | 6980 |  | 6980 |  | 6980 | TCR 6980: Varför inte lägga arbetet på tågfri tid? | 6980 |  | 6980 |  | 6980 |  | 6980 |  | 6980 |  | 6980 |  | 6980 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6980 |  | 6980 |  | 6980 | SJG: Tiden har flyttats till 03:00-04:00 tågfri tid.
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-09 22:30 | 2025-06-10 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-10 22:30 | 2025-04-11 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-09 22:30 | 2025-04-10 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-10 22:30 | 2025-06-11 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-11 22:30 | 2025-06-12 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-26 22:30 | 2025-03-27 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-19 22:30 | 2025-03-20 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-06 22:30 | 2025-04-07 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-22 22:30 | 2025-04-23 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-23 22:30 | 2025-04-24 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-17 22:30 | 2025-03-18 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-07 22:30 | 2025-04-08 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-24 22:30 | 2025-04-25 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-08 22:30 | 2025-04-09 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-16 22:30 | 2025-03-17 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-25 22:30 | 2025-05-26 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-27 22:30 | 2025-03-28 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-27 22:30 | 2025-05-28 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-24 22:30 | 2025-03-25 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-26 22:30 | 2025-05-27 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-08 22:30 | 2025-06-09 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-17 22:30 | 2025-06-18 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-25 22:30 | 2025-03-26 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-16 22:30 | 2025-06-17 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-28 22:30 | 2025-05-29 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-23 22:30 | 2025-03-24 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-12 22:30 | 2025-06-13 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-29 22:30 | 2025-05-30 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-15 22:30 | 2025-06-16 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-18 22:30 | 2025-03-19 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6981 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-20 22:30 | 2025-03-21 04:30 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | OPTO 2.0 Borås-Varberg | Konsultation | V:14018-2536 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | TCR 6981: Tiden som ligger nu är ok | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6981 |  | 6981 |  | 6981 | GC: Tåg kan passera genom Borås C. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 23:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 23:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 23:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 23:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 23:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 23:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 23:00 | 2025-11-28 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 23:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 23:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 23:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 23:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 23:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 23:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 23:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 23:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 23:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 23:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 23:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6982 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 23:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Bsc, Vfo, See, Hre, Jäy, Vdi, Vbgb |  | Bsc-Vfo: E, Vfo-See: E, See-Hre: E, Hre-Jäy: E, Jäy-Vdi: E, Vdi-Vbgb: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2509 | Hör ihop med TCR 6997 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | TCR 6982: varför är inte tiden samordnad med TCR 6997 vi vill köra tåg 3896 till Borås. | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 |  | 6982 | SJG: Dessa TCR:er är samordnade. TCR 6997 kräver fler sammanhängande timmar per pass. | bar: 40; 51; 53 to 54
6983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 23:00 | 2025-03-13 04:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | TCR 6983: Ok | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | GC: Tåg kan passera genom Borås C.
6983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 04:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | TCR 6983: Ok | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | GC: Tåg kan passera genom Borås C.
6983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 23:00 | 2025-03-11 04:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | TCR 6983: Ok | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | GC: Tåg kan passera genom Borås C.
6983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 23:00 | 2025-11-19 04:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | TCR 6983: Ok | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | GC: Tåg kan passera genom Borås C.
6983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 04:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | TCR 6983: Ok | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | GC: Tåg kan passera genom Borås C.
6983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 23:00 | 2025-03-12 04:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | TCR 6983: Ok | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | GC: Tåg kan passera genom Borås C.
6983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 23:00 | 2025-05-29 04:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | TCR 6983: Ok | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | GC: Tåg kan passera genom Borås C.
6983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 04:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | TCR 6983: Ok | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | GC: Tåg kan passera genom Borås C.
6983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 23:00 | 2025-11-18 04:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | TCR 6983: Ok | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | GC: Tåg kan passera genom Borås C.
6983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 04:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | TCR 6983: Ok | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | GC: Tåg kan passera genom Borås C.
6983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 04:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | TCR 6983: Ok | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | GC: Tåg kan passera genom Borås C.
6983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 04:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | TCR 6983: Ok | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | GC: Tåg kan passera genom Borås C.
6983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 23:00 | 2025-11-20 04:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | TCR 6983: Ok | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | GC: Tåg kan passera genom Borås C.
6983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 04:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | TCR 6983: Ok | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | GC: Tåg kan passera genom Borås C.
6983 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 04:00 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | TCR 6983: Ok | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6983 |  | 6983 |  | 6983 | GC: Tåg kan passera genom Borås C.
6984 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 21:50 | 2025-03-19 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | TCR 6984: kan tiden justeras, tåg 3843 gränståg | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | GC: Ja, trafiken kan passera genom Borås C. SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6984 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 21:50 | 2025-08-08 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | TCR 6984: kan tiden justeras, tåg 3843 gränståg | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | GC: Ja, trafiken kan passera genom Borås C. SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6984 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 21:50 | 2025-08-07 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | TCR 6984: kan tiden justeras, tåg 3843 gränståg | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | GC: Ja, trafiken kan passera genom Borås C. SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6984 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 21:50 | 2025-08-06 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | TCR 6984: kan tiden justeras, tåg 3843 gränståg | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | GC: Ja, trafiken kan passera genom Borås C. SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6984 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 21:50 | 2025-03-21 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | TCR 6984: kan tiden justeras, tåg 3843 gränståg | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | GC: Ja, trafiken kan passera genom Borås C. SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6984 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 21:50 | 2025-03-20 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | TCR 6984: kan tiden justeras, tåg 3843 gränståg | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | GC: Ja, trafiken kan passera genom Borås C. SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6984 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 21:50 | 2025-08-13 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | TCR 6984: kan tiden justeras, tåg 3843 gränståg | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | GC: Ja, trafiken kan passera genom Borås C. SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6984 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 21:50 | 2025-08-14 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | TCR 6984: kan tiden justeras, tåg 3843 gränståg | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | GC: Ja, trafiken kan passera genom Borås C. SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6984 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 21:50 | 2025-08-12 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | TCR 6984: kan tiden justeras, tåg 3843 gränståg | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | GC: Ja, trafiken kan passera genom Borås C. SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6984 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 21:50 | 2025-03-18 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | TCR 6984: kan tiden justeras, tåg 3843 gränståg | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | GC: Ja, trafiken kan passera genom Borås C. SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6984 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 21:50 | 2025-08-15 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | TCR 6984: kan tiden justeras, tåg 3843 gränståg | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | GC: Ja, trafiken kan passera genom Borås C. SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6984 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 21:50 | 2025-08-05 05:50 | Periodisk | Hrc, Lju, Boa, Fra, Nosk, Knl, Bsc |  | Hrc-Lju: E, Lju-Boa: E, Boa-Fra: E, Fra-Nosk: E, Nosk-Knl: E, Knl-Bsc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Borås | Konsultation | V: 18015-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | TCR 6984: kan tiden justeras, tåg 3843 gränståg | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | Förutsätter att trafik på Kust Till Kust-banan kan framgå genom Borås central | 6984 |  | 6984 |  | 6984 | GC: Ja, trafiken kan passera genom Borås C. SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6985 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 14:00 | 2025-06-09 15:30 | Kontinuerlig | Mdö, Myk, Häy, Hås, Rd, Boy, Rö, Sae, Bsc |  | Mdö-Myk: E, Myk-Häy: E, Häy-Hås: E, Hås-Rd: E, Rd-Boy: E, Boy-Rö: E, Rö-Sae: E, Sae-Bsc: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Mölnlycke | Konsultation | V: IKT ST113-2501 | Trafiken anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6985 |  | 6985 |  | 6985 |  | 6985 |  | 6985 |  | 6985 | TCR 6985: varför inte på tågfri tid nattetid ex klockan 01.00-02.30. | 6985 |  | 6985 |  | 6985 |  | 6985 |  | 6985 |  | 6985 |  | 6985 |  | 6985 |  | 6985 |  | 6985 | SJG: Tiden är justerad till 01:00-02:30 tågfri tid.
6986 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 02:00 | 2025-10-16 04:10 | Kontinuerlig | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Borås | Konsultation | V: IKT ST114-2501 | Trafiken anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6986 |  | 6986 |  | 6986 |  | 6986 |  | 6986 |  | 6986 | TCR 6986: Tiden är ok, kan vi stå uppställda i Borås under detta arbete? | 6986 |  | 6986 |  | 6986 |  | 6986 |  | 6986 |  | 6986 |  | 6986 |  | 6986 |  | 6986 |  | 6986 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
6987 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 01:30 | Kontinuerlig | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Limmared | Konsultation | V: IKT ST115-2501 | Trafiken anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6987 |  | 6987 |  | 6987 |  | 6987 |  | 6987 |  | 6987 | TCR 6987: Ok | 6987 |  | 6987 |  | 6987 |  | 6987 |  | 6987 |  | 6987 |  | 6987 |  | 6987 |  | 6987 |  | 6987
6988 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-08 23:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Vfo, Sae, Knl, Nosk, Fra |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Vfo: -, Vfo-Sae: -, Sae-Knl: E, Knl-Nosk: E, Nosk-Fra: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Borås | Konsultation | V: 18015-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 | TCR 6988: Arbetet är ok, men kan detta arbete samordnas så vi kan stå uppställda i Fristad, Sandared så inga andra arbeten ligger där | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 | Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6988 |  | 6988 |  | 6988 | SJG: denna TCR är samplanerad med TCR 6989(Almedal)-(Borås) för att minska påverkan på tågtrafiken. GC: Trafikverket noterar och tar med sig i framtida planering | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6988 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Vfo, Sae, Knl, Nosk, Fra |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Vfo: -, Vfo-Sae: -, Sae-Knl: E, Knl-Nosk: E, Nosk-Fra: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Borås | Konsultation | V: 18015-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 | TCR 6988: Arbetet är ok, men kan detta arbete samordnas så vi kan stå uppställda i Fristad, Sandared så inga andra arbeten ligger där | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 | Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6988 |  | 6988 |  | 6988 | SJG: denna TCR är samplanerad med TCR 6989(Almedal)-(Borås) för att minska påverkan på tågtrafiken. GC: Trafikverket noterar och tar med sig i framtida planering | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6988 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-07 23:00 | 2025-09-08 05:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Vfo, Sae, Knl, Nosk, Fra |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Vfo: -, Vfo-Sae: -, Sae-Knl: E, Knl-Nosk: E, Nosk-Fra: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Borås | Konsultation | V: 18015-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 | TCR 6988: Arbetet är ok, men kan detta arbete samordnas så vi kan stå uppställda i Fristad, Sandared så inga andra arbeten ligger där | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 | Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6988 |  | 6988 |  | 6988 | SJG: denna TCR är samplanerad med TCR 6989(Almedal)-(Borås) för att minska påverkan på tågtrafiken. GC: Trafikverket noterar och tar med sig i framtida planering | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6988 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Vfo, Sae, Knl, Nosk, Fra |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Vfo: -, Vfo-Sae: -, Sae-Knl: E, Knl-Nosk: E, Nosk-Fra: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Borås | Konsultation | V: 18015-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 | TCR 6988: Arbetet är ok, men kan detta arbete samordnas så vi kan stå uppställda i Fristad, Sandared så inga andra arbeten ligger där | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 | Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6988 |  | 6988 |  | 6988 | SJG: denna TCR är samplanerad med TCR 6989(Almedal)-(Borås) för att minska påverkan på tågtrafiken. GC: Trafikverket noterar och tar med sig i framtida planering | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6988 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Vfo, Sae, Knl, Nosk, Fra |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Vfo: -, Vfo-Sae: -, Sae-Knl: E, Knl-Nosk: E, Nosk-Fra: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Borås | Konsultation | V: 18015-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 | TCR 6988: Arbetet är ok, men kan detta arbete samordnas så vi kan stå uppställda i Fristad, Sandared så inga andra arbeten ligger där | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 |  | 6988 | Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6988 |  | 6988 |  | 6988 | SJG: denna TCR är samplanerad med TCR 6989(Almedal)-(Borås) för att minska påverkan på tågtrafiken. GC: Trafikverket noterar och tar med sig i framtida planering | bar: 40 to 41; 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 23:30 | 2025-09-15 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 23:30 | 2025-09-09 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 23:30 | 2025-09-08 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:30 | 2025-04-30 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:30 | 2025-09-16 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 23:30 | 2025-05-01 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 23:30 | 2025-09-12 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 23:30 | 2025-06-13 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:30 | 2025-09-17 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:30 | 2025-06-11 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:30 | 2025-09-18 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:30 | 2025-05-20 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 23:30 | 2025-06-09 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 23:30 | 2025-09-10 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:30 | 2025-09-19 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:30 | 2025-09-11 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 23:30 | 2025-05-02 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:30 | 2025-05-21 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:30 | 2025-05-22 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 23:30 | 2025-04-28 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:30 | 2025-05-23 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 23:30 | 2025-05-19 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:30 | 2025-04-29 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:30 | 2025-06-10 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6989 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 23:30 | 2025-06-12 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | TCR 6989: Kan arbetet tidsjusteras så att tåg 7324 kan avgå 05:29 23.20-05.20 | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6989 |  | 6989 |  | 6989 | SJG: TRV justerar tiden till 23:20-05:20. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 22:00 | 2025-10-16 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Hör ihop med TCR 6990 Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 | TCR 6990: Ok, men vi vill köra tåg 7324 som gränståg, det står hör ihop med TCR 6990? | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6990 |  | 6990 |  | 6990 | SJG: TRV justerar tiden till 21:50-05:20 GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 22:00 | 2025-10-17 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Hör ihop med TCR 6990 Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 | TCR 6990: Ok, men vi vill köra tåg 7324 som gränståg, det står hör ihop med TCR 6990? | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6990 |  | 6990 |  | 6990 | SJG: TRV justerar tiden till 21:50-05:20 GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 22:00 | 2025-10-15 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Hör ihop med TCR 6990 Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 | TCR 6990: Ok, men vi vill köra tåg 7324 som gränståg, det står hör ihop med TCR 6990? | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6990 |  | 6990 |  | 6990 | SJG: TRV justerar tiden till 21:50-05:20 GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-12 22:00 | 2025-10-13 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Hör ihop med TCR 6990 Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 | TCR 6990: Ok, men vi vill köra tåg 7324 som gränståg, det står hör ihop med TCR 6990? | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6990 |  | 6990 |  | 6990 | SJG: TRV justerar tiden till 21:50-05:20 GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6990 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 22:00 | 2025-10-14 05:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | Konsultation | V:18015-2501 | Hör ihop med TCR 6990 Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 | TCR 6990: Ok, men vi vill köra tåg 7324 som gränståg, det står hör ihop med TCR 6990? | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 |  | 6990 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6990 |  | 6990 |  | 6990 | SJG: TRV justerar tiden till 21:50-05:20 GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 23:30 | 2025-10-29 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 23:30 | 2025-03-25 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:30 | 2025-08-20 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 23:30 | 2025-10-28 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 23:30 | 2025-11-04 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 23:30 | 2025-03-28 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 23:30 | 2025-10-30 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 23:30 | 2025-03-26 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 23:30 | 2025-11-05 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 23:30 | 2025-02-25 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 23:30 | 2025-02-26 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 23:30 | 2025-03-27 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 23:30 | 2025-07-30 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 23:30 | 2025-02-27 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:30 | 2025-08-21 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 23:30 | 2025-07-29 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:30 | 2025-08-19 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 23:30 | 2025-11-06 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 23:30 | 2025-07-31 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 23:30 | 2025-06-24 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 |  | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 |  | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 |  | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 23:30 | 2025-06-25 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 |  | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 |  | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 |  | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 23:30 | 2025-06-26 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 |  | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 |  | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 |  | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 23:30 | 2025-06-27 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 |  | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 |  | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 |  | 6991 | Nya tider tillagda i samrådsunderlag version 2 | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6991 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:30 | 2025-08-22 04:30 | Periodisk | Bsc, Sae, Rö, Boy, Rd, Hås, Häy, Myk, Mdö, Am |  | Bsc-Sae: -, Sae-Rö: E, Rö-Boy: E, Boy-Rd: E, Rd-Hås: E, Hås-Häy: E, Häy-Myk: E, Myk-Mdö: E, Mdö-Am: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Borås | Konsultation | V:18015-2501 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | TCR 6991: Ok kan vi stå uppställda i Borås på spår 1? Även utökningen V26 är ok | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6991 |  | 6991 |  | 6991 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 22:00 | 2025-05-15 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 | TCR 6992: Ok ingen påverkad trafik | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6992 |  | 6992 |  | 6992 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 22:00 | 2025-05-12 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 | TCR 6992: Ok ingen påverkad trafik | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6992 |  | 6992 |  | 6992 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 22:00 | 2025-05-14 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 | TCR 6992: Ok ingen påverkad trafik | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6992 |  | 6992 |  | 6992 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6992 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:00 | 2025-05-13 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 | TCR 6992: Ok ingen påverkad trafik | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 |  | 6992 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6992 |  | 6992 |  | 6992 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | TCR 6993: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | TCR 6993: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | TCR 6993: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | TCR 6993: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | TCR 6993: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | TCR 6993: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | TCR 6993: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | TCR 6993: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | TCR 6993: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6993 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 15:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | TCR 6993: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6993 |  | 6993 |  | 6993 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:30 | 2025-04-09 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | TCR 6994: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 23:30 | 2025-10-23 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | TCR 6994: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:30 | 2025-04-11 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | TCR 6994: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 23:30 | 2025-10-21 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | TCR 6994: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 23:30 | 2025-10-24 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | TCR 6994: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 23:30 | 2025-04-07 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | TCR 6994: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:30 | 2025-05-07 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | TCR 6994: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:30 | 2025-04-08 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | TCR 6994: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:30 | 2025-04-10 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | TCR 6994: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 23:30 | 2025-10-22 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | TCR 6994: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 23:30 | 2025-10-20 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | TCR 6994: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 23:30 | 2025-05-05 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | TCR 6994: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:30 | 2025-05-09 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | TCR 6994: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:30 | 2025-05-08 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | TCR 6994: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6994 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:30 | 2025-05-06 05:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | TCR 6994: Ok ingen påverkad trafik för SJG | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6994 |  | 6994 |  | 6994 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | TCR 6995: Kan tiden ändras till 08.40-13.40, då vi inte kan mötas i Borås behöver vi göra forsdonsbyte och ändras tiden behöver vi inte göra tidsjustering på tåg 3827 | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | TCR 6995: Kan tiden ändras till 08.40-13.40, då vi inte kan mötas i Borås behöver vi göra forsdonsbyte och ändras tiden behöver vi inte göra tidsjustering på tåg 3827 | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | TCR 6995: Kan tiden ändras till 08.40-13.40, då vi inte kan mötas i Borås behöver vi göra forsdonsbyte och ändras tiden behöver vi inte göra tidsjustering på tåg 3827 | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | TCR 6995: Kan tiden ändras till 08.40-13.40, då vi inte kan mötas i Borås behöver vi göra forsdonsbyte och ändras tiden behöver vi inte göra tidsjustering på tåg 3827 | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | TCR 6995: Kan tiden ändras till 08.40-13.40, då vi inte kan mötas i Borås behöver vi göra forsdonsbyte och ändras tiden behöver vi inte göra tidsjustering på tåg 3827 | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | TCR 6995: Kan tiden ändras till 08.40-13.40, då vi inte kan mötas i Borås behöver vi göra forsdonsbyte och ändras tiden behöver vi inte göra tidsjustering på tåg 3827 | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | TCR 6995: Kan tiden ändras till 08.40-13.40, då vi inte kan mötas i Borås behöver vi göra forsdonsbyte och ändras tiden behöver vi inte göra tidsjustering på tåg 3827 | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | TCR 6995: Kan tiden ändras till 08.40-13.40, då vi inte kan mötas i Borås behöver vi göra forsdonsbyte och ändras tiden behöver vi inte göra tidsjustering på tåg 3827 | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | TCR 6995: Kan tiden ändras till 08.40-13.40, då vi inte kan mötas i Borås behöver vi göra forsdonsbyte och ändras tiden behöver vi inte göra tidsjustering på tåg 3827 | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | TCR 6995: Kan tiden ändras till 08.40-13.40, då vi inte kan mötas i Borås behöver vi göra forsdonsbyte och ändras tiden behöver vi inte göra tidsjustering på tåg 3827 | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | TCR 6995: Kan tiden ändras till 08.40-13.40, då vi inte kan mötas i Borås behöver vi göra forsdonsbyte och ändras tiden behöver vi inte göra tidsjustering på tåg 3827 | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | TCR 6995: Kan tiden ändras till 08.40-13.40, då vi inte kan mötas i Borås behöver vi göra forsdonsbyte och ändras tiden behöver vi inte göra tidsjustering på tåg 3827 | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | TCR 6995: Kan tiden ändras till 08.40-13.40, då vi inte kan mötas i Borås behöver vi göra forsdonsbyte och ändras tiden behöver vi inte göra tidsjustering på tåg 3827 | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | TCR 6995: Kan tiden ändras till 08.40-13.40, då vi inte kan mötas i Borås behöver vi göra forsdonsbyte och ändras tiden behöver vi inte göra tidsjustering på tåg 3827 | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6995 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 14:00 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | TCR 6995: Kan tiden ändras till 08.40-13.40, då vi inte kan mötas i Borås behöver vi göra forsdonsbyte och ändras tiden behöver vi inte göra tidsjustering på tåg 3827 | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6995 |  | 6995 |  | 6995 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6996 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:30 | 2025-09-23 04:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | TCR 6996: Ok | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6996 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 23:30 | 2025-06-03 04:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | TCR 6996: Ok | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6996 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:30 | 2025-04-01 04:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | TCR 6996: Ok | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6996 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:30 | 2025-09-25 04:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | TCR 6996: Ok | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6996 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 23:30 | 2025-06-04 04:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | TCR 6996: Ok | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6996 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 23:30 | 2025-06-05 04:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | TCR 6996: Ok | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6996 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:30 | 2025-09-24 04:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | TCR 6996: Ok | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6996 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:30 | 2025-04-02 04:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | TCR 6996: Ok | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6996 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:30 | 2025-04-03 04:30 | Periodisk | Bsc, Apd, Hil, Lme, Grm, Het, Gnö, Hto, Väc |  | Bsc-Apd: E, Apd-Hil: E, Hil-Lme: E, Lme-Grm: E, Grm-Het: E, Het-Gnö: E, Gnö-Hto: E, Hto-Väc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås-(Värnamo) | Konsultation | V:18015-2502 | Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | TCR 6996: Ok | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | Förutsätter att omledning av berörd trafik även går att framföra via VSB. - Älvsborgsbanan genom kapacitetsplanen. Den viktiga trafiken för Volvo Cars mellan Äh - Gvo föredrages att dessa omleds via Hm-Ka-Hd, styrande tid Äh. | 6996 |  | 6996 |  | 6996 | GC: Omledning är planerad via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. VSB har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 21:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | TCR 6997: varför är den inte samplanerad med 6982 i tid vi vill köra tåg 3896 | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | Förutsätts att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | SJG: TCR 6997 är samplanerad med TCR 6982. TCR 6997 behöver längre sammanhängande pass. GC: Trafik kan passera genom Borås C. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 21:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | TCR 6997: varför är den inte samplanerad med 6982 i tid vi vill köra tåg 3896 | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | Förutsätts att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | SJG: TCR 6997 är samplanerad med TCR 6982. TCR 6997 behöver längre sammanhängande pass. GC: Trafik kan passera genom Borås C. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 21:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | TCR 6997: varför är den inte samplanerad med 6982 i tid vi vill köra tåg 3896 | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | Förutsätts att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | SJG: TCR 6997 är samplanerad med TCR 6982. TCR 6997 behöver längre sammanhängande pass. GC: Trafik kan passera genom Borås C. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 21:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | TCR 6997: varför är den inte samplanerad med 6982 i tid vi vill köra tåg 3896 | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | Förutsätts att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | SJG: TCR 6997 är samplanerad med TCR 6982. TCR 6997 behöver längre sammanhängande pass. GC: Trafik kan passera genom Borås C. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 21:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | TCR 6997: varför är den inte samplanerad med 6982 i tid vi vill köra tåg 3896 | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | Förutsätts att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | SJG: TCR 6997 är samplanerad med TCR 6982. TCR 6997 behöver längre sammanhängande pass. GC: Trafik kan passera genom Borås C. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 21:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | TCR 6997: varför är den inte samplanerad med 6982 i tid vi vill köra tåg 3896 | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | Förutsätts att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | SJG: TCR 6997 är samplanerad med TCR 6982. TCR 6997 behöver längre sammanhängande pass. GC: Trafik kan passera genom Borås C. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 21:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | TCR 6997: varför är den inte samplanerad med 6982 i tid vi vill köra tåg 3896 | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | Förutsätts att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | SJG: TCR 6997 är samplanerad med TCR 6982. TCR 6997 behöver längre sammanhängande pass. GC: Trafik kan passera genom Borås C. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 21:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | TCR 6997: varför är den inte samplanerad med 6982 i tid vi vill köra tåg 3896 | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | Förutsätts att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | SJG: TCR 6997 är samplanerad med TCR 6982. TCR 6997 behöver längre sammanhängande pass. GC: Trafik kan passera genom Borås C. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 21:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | TCR 6997: varför är den inte samplanerad med 6982 i tid vi vill köra tåg 3896 | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | Förutsätts att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | SJG: TCR 6997 är samplanerad med TCR 6982. TCR 6997 behöver längre sammanhängande pass. GC: Trafik kan passera genom Borås C. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 21:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | TCR 6997: varför är den inte samplanerad med 6982 i tid vi vill köra tåg 3896 | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | Förutsätts att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | SJG: TCR 6997 är samplanerad med TCR 6982. TCR 6997 behöver längre sammanhängande pass. GC: Trafik kan passera genom Borås C. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 21:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | TCR 6997: varför är den inte samplanerad med 6982 i tid vi vill köra tåg 3896 | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | Förutsätts att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | SJG: TCR 6997 är samplanerad med TCR 6982. TCR 6997 behöver längre sammanhängande pass. GC: Trafik kan passera genom Borås C. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 21:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | TCR 6997: varför är den inte samplanerad med 6982 i tid vi vill köra tåg 3896 | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | Förutsätts att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | SJG: TCR 6997 är samplanerad med TCR 6982. TCR 6997 behöver längre sammanhängande pass. GC: Trafik kan passera genom Borås C. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 21:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | TCR 6997: varför är den inte samplanerad med 6982 i tid vi vill köra tåg 3896 | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | Förutsätts att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | SJG: TCR 6997 är samplanerad med TCR 6982. TCR 6997 behöver längre sammanhängande pass. GC: Trafik kan passera genom Borås C. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 21:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | TCR 6997: varför är den inte samplanerad med 6982 i tid vi vill köra tåg 3896 | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | Förutsätts att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | SJG: TCR 6997 är samplanerad med TCR 6982. TCR 6997 behöver längre sammanhängande pass. GC: Trafik kan passera genom Borås C. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 21:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | TCR 6997: varför är den inte samplanerad med 6982 i tid vi vill köra tåg 3896 | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | Förutsätts att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | SJG: TCR 6997 är samplanerad med TCR 6982. TCR 6997 behöver längre sammanhängande pass. GC: Trafik kan passera genom Borås C. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6997 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 21:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | TCR 6997: varför är den inte samplanerad med 6982 i tid vi vill köra tåg 3896 | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | Förutsätts att trafik på Kust Till Kustbanan kan passera genom Borås central. | 6997 |  | 6997 |  | 6997 | SJG: TCR 6997 är samplanerad med TCR 6982. TCR 6997 behöver längre sammanhängande pass. GC: Trafik kan passera genom Borås C. | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
6998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | Ingen synpunkt | 6998 | TCR 6998: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | Ingen synpunkt | 6998 | TCR 6998: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | Ingen synpunkt | 6998 | TCR 6998: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | Ingen synpunkt | 6998 | TCR 6998: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | Ingen synpunkt | 6998 | TCR 6998: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | Ingen synpunkt | 6998 | TCR 6998: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | Ingen synpunkt | 6998 | TCR 6998: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | Ingen synpunkt | 6998 | TCR 6998: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | Ingen synpunkt | 6998 | TCR 6998: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | Ingen synpunkt | 6998 | TCR 6998: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | Ingen synpunkt | 6998 | TCR 6998: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | Ingen synpunkt | 6998 | TCR 6998: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | Ingen synpunkt | 6998 | TCR 6998: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | Ingen synpunkt | 6998 | TCR 6998: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6998 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt |  | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Nedspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | Ingen synpunkt | 6998 | TCR 6998: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 |  | 6998 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
6999 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-04 00:00 | 2025-08-26 00:00 | Kontinuerlig | Nsö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Suc-Åg kapacitet/hastighet, Nedansjö ESIL | Konsultation | N2: | Trafikavbrott spår 1 i Nedansjö. Ej mötesmöjligheter. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 6999 |  | 6999 |  | 6999 |  | 6999 |  | 6999 |  | 6999 |  | 6999 |  | 6999 |  | 6999 |  | 6999 |  | 6999 |  | 6999 |  | 6999 | Trv flyttar ev möten till andra platser samt återkopplar ifall avtalstider ändras | 6999 |  | 6999 |  | 6999
7000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Uppspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | Ingen synpunkt | 7000 | TCR 7000: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Uppspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | Ingen synpunkt | 7000 | TCR 7000: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Uppspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | Ingen synpunkt | 7000 | TCR 7000: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Uppspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | Ingen synpunkt | 7000 | TCR 7000: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Uppspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | Ingen synpunkt | 7000 | TCR 7000: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Uppspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | Ingen synpunkt | 7000 | TCR 7000: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Uppspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | Ingen synpunkt | 7000 | TCR 7000: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Uppspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | Ingen synpunkt | 7000 | TCR 7000: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Uppspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | Ingen synpunkt | 7000 | TCR 7000: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Uppspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | Ingen synpunkt | 7000 | TCR 7000: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Uppspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | Ingen synpunkt | 7000 | TCR 7000: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Uppspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | Ingen synpunkt | 7000 | TCR 7000: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Uppspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | Ingen synpunkt | 7000 | TCR 7000: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Uppspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | Ingen synpunkt | 7000 | TCR 7000: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7000 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 15:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Kanalisation och kabelarbete i Gårdatunneln | Konsultation | V:9070-2516 | Enkelspårsdrift Liseberg Uppspår | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | Ingen synpunkt | 7000 | TCR 7000: Kan tiden ändras till 19.00-01.00 enklare vid ev tidsjusteringar | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7001 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-07 00:00 | 2025-08-18 23:59 | Kontinuerlig | Gro, Am, Mdn |  | Gro-Am: -, Am-Mdn: U |  | Helt |  | Ej relevant | Demontering och rivning | Konsultation | V:9070-2515 | Enkelspårsdrift Gubbero-(Mölndals Nedre) Uppspår. Se även TCR 7002. | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7001 |  | 7001 |  | 7001 |  | 7001 |  | 7001 | Ingen synpunkt | 7001 | TCR 7001: Ok | 7001 |  | 7001 |  | 7001 |  | 7001 |  | 7001 |  | 7001 |  | 7001 |  | 7001 |  | 7001 |  | 7001
7002 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-01 00:00 | 2025-08-03 23:59 | Kontinuerlig | Am, Mdn |  | Am-Mdn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Demontering och rivning | Konsultation | V:9070-2515 | Trafikavbrott (Almedal)-(Mölndals Nedre) ihop med TCR 7001. Kust till Kust är öppen. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 7002 |  | 7002 |  | 7002 |  | 7002 |  | 7002 | Önskar starttid kl.00:30. | 7002 | TCR 7002: Ok | 7002 |  | 7002 |  | 7002 |  | 7002 |  | 7002 |  | 7002 |  | 7002 |  | 7002 |  | 7002 |  | 7002 | Transdev: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7003 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-04 22:30 | 2025-09-05 04:30 | Kontinuerlig | Gro, Am, Mdn |  | Gro-Am: -, Am-Mdn: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Borttagning av hastighetsnedsättning | Konsultation | V:9070-2512 | Omledning via Herrljunga-Borås | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7003 |  | 7003 |  | 7003 |  | 7003 |  | 7003 |  | 7003 | TCR 7003: Ok | 7003 |  | 7003 |  | 7003 |  | 7003 |  | 7003 |  | 7003 |  | 7003 |  | 7003 |  | 7003 |  | 7003 | bar: 40
7004 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-10 22:30 | 2025-06-11 04:30 | Kontinuerlig | Gbm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2507 | Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm. | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 7004 |  | 7004 |  | 7004 |  | 7004 |  | 7004 |  | 7004 | TCR 7004: Ok | 7004 |  | 7004 |  | 7004 |  | 7004 |  | 7004 |  | 7004 |  | 7004 |  | 7004 |  | 7004 |  | 7004
7005 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V33 och V34 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt nedspår, sp 1, 2, 3, 21, 22, 23 och 63) Uppspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | Ingen synpunkt | 7005 | TCR 7005: Ok | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | bar: 40; 51; 53 to 54
7005 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-17 23:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V33 och V34 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt nedspår, sp 1, 2, 3, 21, 22, 23 och 63) Uppspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | Ingen synpunkt | 7005 | TCR 7005: Ok | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | bar: 40; 51; 53 to 54
7005 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V33 och V34 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt nedspår, sp 1, 2, 3, 21, 22, 23 och 63) Uppspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | Ingen synpunkt | 7005 | TCR 7005: Ok | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | bar: 40; 51; 53 to 54
7005 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V33 och V34 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt nedspår, sp 1, 2, 3, 21, 22, 23 och 63) Uppspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | Ingen synpunkt | 7005 | TCR 7005: Ok | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | bar: 40; 51; 53 to 54
7005 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V33 och V34 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt nedspår, sp 1, 2, 3, 21, 22, 23 och 63) Uppspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | Ingen synpunkt | 7005 | TCR 7005: Ok | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | bar: 40; 51; 53 to 54
7005 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-10 23:00 | 2025-08-11 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V33 och V34 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt nedspår, sp 1, 2, 3, 21, 22, 23 och 63) Uppspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | Ingen synpunkt | 7005 | TCR 7005: Ok | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | bar: 40; 51; 53 to 54
7005 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V33 och V34 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt nedspår, sp 1, 2, 3, 21, 22, 23 och 63) Uppspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | Ingen synpunkt | 7005 | TCR 7005: Ok | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | bar: 40; 51; 53 to 54
7005 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V33 och V34 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt nedspår, sp 1, 2, 3, 21, 22, 23 och 63) Uppspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | Ingen synpunkt | 7005 | TCR 7005: Ok | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | bar: 40; 51; 53 to 54
7005 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V33 och V34 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt nedspår, sp 1, 2, 3, 21, 22, 23 och 63) Uppspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | Ingen synpunkt | 7005 | TCR 7005: Ok | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | bar: 40; 51; 53 to 54
7005 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V33 och V34 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt nedspår, sp 1, 2, 3, 21, 22, 23 och 63) Uppspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | Ingen synpunkt | 7005 | TCR 7005: Ok | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 |  | 7005 | bar: 40; 51; 53 to 54
7006 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-04 23:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V 35 och V36 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt uppspår, spår 4,5 24 och 64) Nedspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | Ingen synpunkt | 7006 | TCR 7006: Ok | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | bar: 40; 51; 53 to 54
7006 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-24 23:00 | 2025-08-25 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V 35 och V36 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt uppspår, spår 4,5 24 och 64) Nedspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | Ingen synpunkt | 7006 | TCR 7006: Ok | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | bar: 40; 51; 53 to 54
7006 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V 35 och V36 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt uppspår, spår 4,5 24 och 64) Nedspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | Ingen synpunkt | 7006 | TCR 7006: Ok | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | bar: 40; 51; 53 to 54
7006 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-01 23:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V 35 och V36 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt uppspår, spår 4,5 24 och 64) Nedspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | Ingen synpunkt | 7006 | TCR 7006: Ok | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | bar: 40; 51; 53 to 54
7006 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-31 23:00 | 2025-09-01 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V 35 och V36 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt uppspår, spår 4,5 24 och 64) Nedspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | Ingen synpunkt | 7006 | TCR 7006: Ok | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | bar: 40; 51; 53 to 54
7006 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-02 23:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V 35 och V36 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt uppspår, spår 4,5 24 och 64) Nedspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | Ingen synpunkt | 7006 | TCR 7006: Ok | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | bar: 40; 51; 53 to 54
7006 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V 35 och V36 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt uppspår, spår 4,5 24 och 64) Nedspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | Ingen synpunkt | 7006 | TCR 7006: Ok | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | bar: 40; 51; 53 to 54
7006 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V 35 och V36 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt uppspår, spår 4,5 24 och 64) Nedspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | Ingen synpunkt | 7006 | TCR 7006: Ok | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | bar: 40; 51; 53 to 54
7006 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V 35 och V36 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt uppspår, spår 4,5 24 och 64) Nedspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | Ingen synpunkt | 7006 | TCR 7006: Ok | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | bar: 40; 51; 53 to 54
7006 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-03 23:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122 - 2506 | Enkelspårsdrift V 35 och V36 NmM-NmF, ca 6 tim/natt (avstängt uppspår, spår 4,5 24 och 64) Nedspår kommer att vara öppet för trafik. | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [9 empty] | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | Ingen synpunkt | 7006 | TCR 7006: Ok | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 |  | 7006 | bar: 40; 51; 53 to 54
7007 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-05-03 07:00 | 2025-05-04 23:00 | Kontinuerlig | Agb, Gbm, Or |  | Agb-Gbm: N,U, Gbm-Or: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2501 | Trafikavbrott Agnesberg-Olskroken fram till och med Gamlestaden. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7007 |  | 7007 |  | 7007 |  | 7007 |  | 7007 |  | 7007 | TCR 7007: Ok | 7007 |  | 7007 |  | 7007 |  | 7007 |  | 7007 |  | 7007 |  | 7007 |  | 7007 |  | 7007 |  | 7007 | bar: 40; 51; 53 to 54
7008 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-11-28 00:00 | 2025-12-01 05:00 | Kontinuerlig | Vrö, Vbgb, Vbc, Haa, Tye, Vdi |  | Vrö-Vbgb: N,U, Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: -, Haa-Tye: N,U, Tye-Vdi: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Banarbete föreberedande arbete, inkopling av ny anläggning samt efterarbete efter inkoppling | Konsultation | V: BN033122-2511 | Trafikavbrott Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7008 |  | 7008 |  | 7008 |  | 7008 |  | 7008 |  | 7008 | TCR 7008: Kan vi på SJG vända tågen i Veddige. | 7008 |  | 7008 |  | 7008 |  | 7008 |  | 7008 |  | 7008 |  | 7008 |  | 7008 |  | 7008 |  | 7008 | SJG: Det ska gå bra att vända tågen i Veddige. | bar: 39 to 51; 53 to 54
7009 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 00:00 | 2025-12-01 01:10 | Kontinuerlig | Gro, Am, Mdn |  | Gro-Am: -, Am-Mdn: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Almedal | Konsultation | V:IKT ST83-2501 | Trafiken anpassas före/efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7009 |  | 7009 |  | 7009 |  | 7009 |  | 7009 |  | 7009 | TCR 7009: kan inte detta arbete samplaneras med annan avstängnning ex med TCR 7002 | 7009 |  | 7009 |  | 7009 |  | 7009 |  | 7009 |  | 7009 |  | 7009 |  | 7009 |  | 7009 |  | 7009 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7010 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 11:00 | 2025-04-18 11:30 | Kontinuerlig | Fur, Hd, Hdr, Kst, Ea |  | Fur-Hd: N,U, Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: -, Kst-Ea: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Halmstad | Konsultation | V: IKT ST118-2501 | Trafiken anpassas före/efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7010 | OK. | 7010 |  | 7010 |  | 7010 |  | 7010 | Önskar att tiden flyttas till vita tider,natt. | 7010 |  | 7010 |  | 7010 |  | 7010 |  | 7010 |  | 7010 |  | 7010 |  | 7010 |  | 7010 |  | 7010 |  | 7010 | Transdev: Tiden har justerats till 05:25-05:55 för att inte påverka några tåg.
7011 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 02:00 | 2025-07-15 03:30 | Kontinuerlig | Krd, Ldo, Lgd, Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb |  | Krd-Ldo: N,U, Ldo-Lgd: N,U, Lgd-Kb: N,U, Kb-Lek: N,U, Lek-Få: N,U, Få-Vrö: N,U, Vrö-Vbgb: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Kungsbacka | Konsultation | V:IKT ST178-2501 | Trafiken anpassas före/efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7011 |  | 7011 |  | 7011 |  | 7011 |  | 7011 | Ingen synpunkt | 7011 | TCR 7011: OK | 7011 |  | 7011 |  | 7011 |  | 7011 |  | 7011 |  | 7011 |  | 7011 |  | 7011 |  | 7011 |  | 7011
7012 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 01:00 | 2025-03-31 02:30 | Kontinuerlig | Vbgb, Vbc, Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: -, Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U, Fabp-He: N,U, He-Bp: N,U, Bp-Btp: N,U, Btp-Fur: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Varberg | Konsultation | V: IKT ST117-2501 | Trafiken anpassas före/efter arbetet | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7012 |  | 7012 |  | 7012 |  | 7012 |  | 7012 | Önskar gränståg 20189, starttid kl.01:10 | 7012 | TCR 7012: OK | 7012 |  | 7012 |  | 7012 |  | 7012 |  | 7012 |  | 7012 |  | 7012 |  | 7012 |  | 7012 |  | 7012 | Transdev: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7013 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-05-29 07:00 | 2025-05-30 23:00 | Kontinuerlig | Agb, Gbm, Or |  | Agb-Gbm: N,U, Gbm-Or: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2501 | Trafikavbrott Agnesberg-Olskroken fram till och med Gamlestaden. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7013 |  | 7013 |  | 7013 |  | 7013 |  | 7013 |  | 7013 | TCR: 7013: Ok | 7013 |  | 7013 |  | 7013 |  | 7013 |  | 7013 |  | 7013 |  | 7013 |  | 7013 |  | 7013 |  | 7013 | bar: 40; 51; 53 to 54
7014 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 19:00 | Periodisk | Bp, Btp |  | Bp-Btp: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Margretebergstunneln | Konsultation | V: IKT Läck111 2501 | Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 | Ingen synpunkt | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7014 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 19:00 | Periodisk | Bp, Btp |  | Bp-Btp: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Margretebergstunneln | Konsultation | V: IKT Läck111 2501 | Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 | Ingen synpunkt | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7014 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-04-19 08:00 | 2025-04-19 19:00 | Periodisk | Bp, Btp |  | Bp-Btp: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Margretebergstunneln | Konsultation | V: IKT Läck111 2501 | Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 | Ingen synpunkt | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7014 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 19:00 | Periodisk | Bp, Btp |  | Bp-Btp: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Margretebergstunneln | Konsultation | V: IKT Läck111 2501 | Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 | Ingen synpunkt | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7014 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-04-20 08:00 | 2025-04-20 19:00 | Periodisk | Bp, Btp |  | Bp-Btp: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Margretebergstunneln | Konsultation | V: IKT Läck111 2501 | Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 | Ingen synpunkt | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7014 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 19:00 | Periodisk | Bp, Btp |  | Bp-Btp: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Margretebergstunneln | Konsultation | V: IKT Läck111 2501 | Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 | Ingen synpunkt | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7014 | Aktiv | Liten | Tunnel | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 19:00 | Periodisk | Bp, Btp |  | Bp-Btp: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT Läckkablar Margretebergstunneln | Konsultation | V: IKT Läck111 2501 | Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 | Ingen synpunkt | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 |  | 7014 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7015 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-10 08:00 | 2025-08-10 16:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc |  | Vbgb-Vbc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varberg | Konsultation | V: 19469-2504 | Trafikavbrott i Varberg DP. Inga vagnar spår 1-10. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7015 |  | 7015 |  | 7015 |  | 7015 |  | 7015 | Kan detta inte planeras till nattetid? | 7015 | TCR 7015: Kan tiden ändras till klockan 07.00-15.00 | 7015 |  | 7015 |  | 7015 |  | 7015 |  | 7015 |  | 7015 |  | 7015 | Förutsätts att trafiken mellan SÖDRA:s papperbruk i Vrö. Och Varbergs hamn (farehamnen) kan framgå som normalt. | 7015 |  | 7015 |  | 7015 | GC: TCR 7015 innebär trafikavbrott Varberg driftplats, det kommer inte gå att köra tåg igenom arbetet. | bar: 40; 51; 53 to 54
7015 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-09 08:00 | 2025-08-09 16:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc |  | Vbgb-Vbc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Varberg | Konsultation | V: 19469-2504 | Trafikavbrott i Varberg DP. Inga vagnar spår 1-10. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7015 |  | 7015 |  | 7015 |  | 7015 |  | 7015 | Kan detta inte planeras till nattetid? | 7015 | TCR 7015: Kan tiden ändras till klockan 07.00-15.00 | 7015 |  | 7015 |  | 7015 |  | 7015 |  | 7015 |  | 7015 |  | 7015 | Förutsätts att trafiken mellan SÖDRA:s papperbruk i Vrö. Och Varbergs hamn (farehamnen) kan framgå som normalt. | 7015 |  | 7015 |  | 7015 | GC: TCR 7015 innebär trafikavbrott Varberg driftplats, det kommer inte gå att köra tåg igenom arbetet. | bar: 40; 51; 53 to 54
7016 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-01 21:00 | 2025-11-02 05:00 | Periodisk | Hd |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Halmstad | Konsultation | V: 19469-2508 | Trafikavbrott Halmstad C. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7016 | Vi vill ha starttid 22:00 så 7641 kan ankomma och växla undan. Begär samrådsmöte kring arbetena "sk Öar" i Halmstad | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 | Önskar gränståg 1151, starttid kl.21:20 | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 | JLT, Transdev: Tiden justeras till 22:00-06:00 efter samråd | bar: 40; 51; 53 to 54
7016 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-31 21:00 | 2025-11-01 05:00 | Periodisk | Hd |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Halmstad | Konsultation | V: 19469-2508 | Trafikavbrott Halmstad C. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7016 | Vi vill ha starttid 22:00 så 7641 kan ankomma och växla undan. Begär samrådsmöte kring arbetena "sk Öar" i Halmstad | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 | Önskar gränståg 1151, starttid kl.21:20 | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 |  | 7016 | JLT, Transdev: Tiden justeras till 22:00-06:00 efter samråd | bar: 40; 51; 53 to 54
7017 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-21 00:00 | 2025-08-21 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd |  | Am-Mdn: U, Mdn-Krd: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Almedal)-Kållered Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7017 |  | 7017 |  | 7017 |  | 7017 |  | 7017 | Önskar gränståg 1039, sluttid kl.05:40 | 7017 | TCR 7017: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7017 |  | 7017 |  | 7017 |  | 7017 |  | 7017 |  | 7017 |  | 7017 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7017 |  | 7017 |  | 7017 | SJG: Tiden kan inte justeras till 23-05 då Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en sämre helhetslösning. Öresundståg: Tiden justeras till 23:40-05:40 GC: ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7017 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd |  | Am-Mdn: U, Mdn-Krd: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Almedal)-Kållered Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7017 |  | 7017 |  | 7017 |  | 7017 |  | 7017 | Önskar gränståg 1039, sluttid kl.05:40 | 7017 | TCR 7017: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7017 |  | 7017 |  | 7017 |  | 7017 |  | 7017 |  | 7017 |  | 7017 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7017 |  | 7017 |  | 7017 | SJG: Tiden kan inte justeras till 23-05 då Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en sämre helhetslösning. Öresundståg: Tiden justeras till 23:40-05:40 GC: ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7018 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd |  | Am-Mdn: N, Mdn-Krd: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Almedal)-Kållered Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7018 |  | 7018 |  | 7018 |  | 7018 |  | 7018 | Önskar gränståg 1039, sluttid kl.05:40 | 7018 | TCR 7018: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7018 |  | 7018 |  | 7018 |  | 7018 |  | 7018 |  | 7018 |  | 7018 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7018 |  | 7018 |  | 7018 | SJG: Tiden kan inte justeras till 23-05 då Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en sämre helhetslösning. Öresundståg: Tiden justeras till 23:40-05:40 GC: ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7018 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd |  | Am-Mdn: N, Mdn-Krd: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | (Almedal)-Kållered Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7018 |  | 7018 |  | 7018 |  | 7018 |  | 7018 | Önskar gränståg 1039, sluttid kl.05:40 | 7018 | TCR 7018: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7018 |  | 7018 |  | 7018 |  | 7018 |  | 7018 |  | 7018 |  | 7018 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7018 |  | 7018 |  | 7018 | SJG: Tiden kan inte justeras till 23-05 då Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en sämre helhetslösning. Öresundståg: Tiden justeras till 23:40-05:40 GC: ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7019 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-05 00:00 | 2025-09-05 06:00 | Periodisk | Mdn, Krd, Ldo |  | Mdn-Krd: U, Krd-Ldo: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7019 |  | 7019 |  | 7019 |  | 7019 |  | 7019 | Önskar gränståg 1039, sluttid kl.05:40 | 7019 | TCR 7019: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7019 |  | 7019 |  | 7019 |  | 7019 |  | 7019 |  | 7019 |  | 7019 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7019 |  | 7019 |  | 7019 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. . Öresundståg: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7019 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 06:00 | Periodisk | Mdn, Krd, Ldo |  | Mdn-Krd: U, Krd-Ldo: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7019 |  | 7019 |  | 7019 |  | 7019 |  | 7019 | Önskar gränståg 1039, sluttid kl.05:40 | 7019 | TCR 7019: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7019 |  | 7019 |  | 7019 |  | 7019 |  | 7019 |  | 7019 |  | 7019 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7019 |  | 7019 |  | 7019 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. . Öresundståg: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7020 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 06:00 | Periodisk | Mdn, Krd, Ldo |  | Mdn-Krd: N, Krd-Ldo: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7020 |  | 7020 |  | 7020 |  | 7020 |  | 7020 | Önskar gränståg 1039, sluttid kl.05:40 | 7020 | TCR 7020: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7020 |  | 7020 |  | 7020 |  | 7020 |  | 7020 |  | 7020 |  | 7020 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7020 |  | 7020 |  | 7020 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. . Öresundståg: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7020 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 06:00 | Periodisk | Mdn, Krd, Ldo |  | Mdn-Krd: N, Krd-Ldo: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7020 |  | 7020 |  | 7020 |  | 7020 |  | 7020 | Önskar gränståg 1039, sluttid kl.05:40 | 7020 | TCR 7020: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7020 |  | 7020 |  | 7020 |  | 7020 |  | 7020 |  | 7020 |  | 7020 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7020 |  | 7020 |  | 7020 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. . Öresundståg: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7021 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-06 00:00 | 2025-09-06 06:00 | Periodisk | Krd, Ldo, Lgd |  | Krd-Ldo: U, Ldo-Lgd: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kållered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7021 |  | 7021 |  | 7021 |  | 7021 |  | 7021 | Önskar gränståg 1039, sluttid kl.05:40 | 7021 | TCR 7021: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7021 |  | 7021 |  | 7021 |  | 7021 |  | 7021 |  | 7021 |  | 7021 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7021 |  | 7021 |  | 7021 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. . Öresundståg: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7021 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-23 00:00 | 2025-08-23 06:00 | Periodisk | Krd, Ldo, Lgd |  | Krd-Ldo: U, Ldo-Lgd: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kållered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7021 |  | 7021 |  | 7021 |  | 7021 |  | 7021 | Önskar gränståg 1039, sluttid kl.05:40 | 7021 | TCR 7021: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7021 |  | 7021 |  | 7021 |  | 7021 |  | 7021 |  | 7021 |  | 7021 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7021 |  | 7021 |  | 7021 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. . Öresundståg: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7022 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-30 00:00 | 2025-08-30 06:00 | Periodisk | Krd, Ldo, Lgd |  | Krd-Ldo: N, Ldo-Lgd: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kållered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7022 |  | 7022 |  | 7022 |  | 7022 |  | 7022 | Önskar gränståg 1039, sluttid kl.05:40 | 7022 | TCR 7022: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7022 |  | 7022 |  | 7022 |  | 7022 |  | 7022 |  | 7022 |  | 7022 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7022 |  | 7022 |  | 7022 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. . Öresundståg: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7022 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-13 00:00 | 2025-09-13 06:00 | Periodisk | Krd, Ldo, Lgd |  | Krd-Ldo: N, Ldo-Lgd: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kållered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7022 |  | 7022 |  | 7022 |  | 7022 |  | 7022 | Önskar gränståg 1039, sluttid kl.05:40 | 7022 | TCR 7022: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7022 |  | 7022 |  | 7022 |  | 7022 |  | 7022 |  | 7022 |  | 7022 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7022 |  | 7022 |  | 7022 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. . Öresundståg: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7023 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-24 00:00 | 2025-08-24 06:00 | Periodisk | Ldo, Lgd, Kb |  | Ldo-Lgd: U, Lgd-Kb: U |  | Helt |  | Ej relevant | Lindome-(Kungsbacka) Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7023 |  | 7023 |  | 7023 |  | 7023 |  | 7023 | Önskar gränståg 1039, sluttid kl.05:40 | 7023 | TCR 7023: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7023 |  | 7023 |  | 7023 |  | 7023 |  | 7023 |  | 7023 |  | 7023 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7023 |  | 7023 |  | 7023 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. . Öresundståg: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7023 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-07 00:00 | 2025-09-07 06:00 | Periodisk | Ldo, Lgd, Kb |  | Ldo-Lgd: U, Lgd-Kb: U |  | Helt |  | Ej relevant | Lindome-(Kungsbacka) Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7023 |  | 7023 |  | 7023 |  | 7023 |  | 7023 | Önskar gränståg 1039, sluttid kl.05:40 | 7023 | TCR 7023: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7023 |  | 7023 |  | 7023 |  | 7023 |  | 7023 |  | 7023 |  | 7023 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7023 |  | 7023 |  | 7023 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. . Öresundståg: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7024 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-04 00:00 | 2025-08-26 00:00 | Kontinuerlig | Ft |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Suc-Åg kapacitet/hastighet, Fränsta ESIL | Konsultation | N2: | Trafikavbrott spår 2 i Fränsta. Inga mötesmöjligheter. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7024 |  | 7024 |  | 7024 |  | 7024 |  | 7024 |  | 7024 |  | 7024 |  | 7024 |  | 7024 |  | 7024 |  | 7024 |  | 7024 |  | 7024 | Trv flyttar ev möten till andra platser samt återkopplar ifall avtalstider ändras | 7024 |  | 7024 |  | 7024
7025 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-28 22:30 | 2025-05-29 07:00 | Kontinuerlig | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2506 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Olskroken. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7025 |  | 7025 |  | 7025 |  | 7025 |  | 7025 |  | 7025 | TCR 7025: Ok | 7025 |  | 7025 |  | 7025 |  | 7025 |  | 7025 |  | 7025 |  | 7025 |  | 7025 |  | 7025 |  | 7025
7026 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-31 00:00 | 2025-08-31 06:00 | Periodisk | Ldo, Lgd, Kb |  | Ldo-Lgd: N, Lgd-Kb: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7026 |  | 7026 |  | 7026 |  | 7026 |  | 7026 | Önskar gränståg 1039, sluttid kl.05:40 | 7026 | TCR 7026: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7026 |  | 7026 |  | 7026 |  | 7026 |  | 7026 |  | 7026 |  | 7026 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7026 |  | 7026 |  | 7026 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. . GC: Ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7026 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-14 00:00 | 2025-09-14 06:00 | Periodisk | Ldo, Lgd, Kb |  | Ldo-Lgd: N, Lgd-Kb: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7026 |  | 7026 |  | 7026 |  | 7026 |  | 7026 | Önskar gränståg 1039, sluttid kl.05:40 | 7026 | TCR 7026: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7026 |  | 7026 |  | 7026 |  | 7026 |  | 7026 |  | 7026 |  | 7026 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7026 |  | 7026 |  | 7026 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. . GC: Ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7027 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-25 00:00 | 2025-08-25 06:00 | Periodisk | Lgd, Kb, Lek |  | Lgd-Kb: U, Kb-Lek: U |  | Helt |  | Ej relevant | Ledsgård-(Lekarekulle) Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7027 |  | 7027 |  | 7027 |  | 7027 |  | 7027 | Ingen synpunkt | 7027 | TCR 7027: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7027 |  | 7027 |  | 7027 |  | 7027 |  | 7027 |  | 7027 |  | 7027 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7027 |  | 7027 |  | 7027 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. . GC: Ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7027 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 06:00 | Periodisk | Lgd, Kb, Lek |  | Lgd-Kb: U, Kb-Lek: U |  | Helt |  | Ej relevant | Ledsgård-(Lekarekulle) Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7027 |  | 7027 |  | 7027 |  | 7027 |  | 7027 | Ingen synpunkt | 7027 | TCR 7027: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7027 |  | 7027 |  | 7027 |  | 7027 |  | 7027 |  | 7027 |  | 7027 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7027 |  | 7027 |  | 7027 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. . GC: Ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7028 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-01 00:00 | 2025-09-01 06:00 | Periodisk | Lgd, Kb, Lek |  | Lgd-Kb: N, Kb-Lek: N |  | Helt |  | Ej relevant | Ledsgård-(Lekarekulle) Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7028 |  | 7028 |  | 7028 |  | 7028 |  | 7028 | Ingen synpunkt | 7028 | TCR 7028: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7028 |  | 7028 |  | 7028 |  | 7028 |  | 7028 |  | 7028 |  | 7028 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7028 |  | 7028 |  | 7028 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. . GC: Ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7028 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 06:00 | Periodisk | Lgd, Kb, Lek |  | Lgd-Kb: N, Kb-Lek: N |  | Helt |  | Ej relevant | Ledsgård-(Lekarekulle) Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Konsultation | V: 19469-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7028 |  | 7028 |  | 7028 |  | 7028 |  | 7028 | Ingen synpunkt | 7028 | TCR 7028: Kan tiden ändras till 23.00-05.00 för att minimera för morgontrafiken. | 7028 |  | 7028 |  | 7028 |  | 7028 |  | 7028 |  | 7028 |  | 7028 | Förutsätter att trafiken kan framföras på enkelspårsdrift. | 7028 |  | 7028 |  | 7028 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. . GC: Ja denna TCR ger enkelspårsdrift
7029 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-30 23:00 | 2025-06-06 18:00 | Kontinuerlig | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2506 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Olskroken. | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 7029 |  | 7029 |  | 7029 |  | 7029 |  | 7029 |  | 7029 | TCR 7029: Ok | 7029 |  | 7029 |  | 7029 |  | 7029 |  | 7029 |  | 7029 |  | 7029 |  | 7029 |  | 7029 |  | 7029
7030 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-07 11:00 | 2025-05-07 13:00 | Kontinuerlig | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2508 | Trafikavbrott Agnesberg-Göteborg Marieholm. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7030 |  | 7030 |  | 7030 |  | 7030 |  | 7030 |  | 7030 | TCR 7030: Ok | 7030 |  | 7030 |  | 7030 |  | 7030 |  | 7030 |  | 7030 |  | 7030 |  | 7030 |  | 7030 |  | 7030 | bar: 40; 51; 53 to 54
7031 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 22:00 | 2025-05-11 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 | Ingen synpunkt | 7031 | TCR 7031: Ok | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031
7031 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 22:00 | 2025-06-10 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 | Ingen synpunkt | 7031 | TCR 7031: Ok | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031
7031 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 22:00 | 2025-08-20 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 | Ingen synpunkt | 7031 | TCR 7031: Ok | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031
7031 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 22:00 | 2025-06-11 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 | Ingen synpunkt | 7031 | TCR 7031: Ok | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031
7031 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-01 22:00 | 2025-11-02 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 | Ingen synpunkt | 7031 | TCR 7031: Ok | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031
7031 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 22:00 | 2025-04-21 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 | Ingen synpunkt | 7031 | TCR 7031: Ok | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031
7031 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 22:00 | 2025-04-20 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 | Ingen synpunkt | 7031 | TCR 7031: Ok | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031
7031 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 22:00 | 2025-09-28 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 | Ingen synpunkt | 7031 | TCR 7031: Ok | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031
7031 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 22:00 | 2025-09-29 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 | Ingen synpunkt | 7031 | TCR 7031: Ok | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031
7031 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 22:00 | 2025-11-03 06:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 | Ingen synpunkt | 7031 | TCR 7031: Ok | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031 |  | 7031
7032 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 13:00 | Kontinuerlig | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2508 | Trafikavbrott Agnesberg-Göteborg Marieholm. Ger trafikavbrott tillsammans med TCR 7029. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7032 |  | 7032 |  | 7032 |  | 7032 |  | 7032 |  | 7032 | TCR 7032: OK | 7032 |  | 7032 |  | 7032 |  | 7032 |  | 7032 |  | 7032 |  | 7032 |  | 7032 |  | 7032 |  | 7032 | bar: 40; 51; 53 to 54
7033 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 01:35 | 2025-06-10 04:35 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Trafikavbrott, läses ihop med TCR 7031. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 | Ingen synpunkt | 7033 | TCR 7033: Ok | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033
7033 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 01:35 | 2025-08-20 04:35 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Trafikavbrott, läses ihop med TCR 7031. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 | Ingen synpunkt | 7033 | TCR 7033: Ok | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033
7033 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 01:35 | 2025-09-28 04:35 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Trafikavbrott, läses ihop med TCR 7031. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 | Ingen synpunkt | 7033 | TCR 7033: Ok | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033
7033 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 01:35 | 2025-06-11 04:35 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Trafikavbrott, läses ihop med TCR 7031. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 | Ingen synpunkt | 7033 | TCR 7033: Ok | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033 |  | 7033
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 23:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 | TCR 7034: Kommer all denna sökta tid att gå ut? Många TCR i T24 har blivit inställda. | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 23:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 23:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 23:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 23:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 23:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 23:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 23:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 23:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 23:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 23:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 23:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 23:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 23:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 23:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 23:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 23:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 23:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 23:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 23:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 23:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 23:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 23:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 23:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 23:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 23:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 23:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 23:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 23:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 23:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 23:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 23:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 23:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 23:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 23:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 23:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 23:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 23:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7034 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 23:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Am, Mdn, Krd, Ldo, Lgd, Kb |  | Am-Mdn: -, Mdn-Krd: -, Krd-Ldo: -, Ldo-Lgd: -, Lgd-Kb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | Konsultation | V:19469-2501 | Enkelspårsdrift max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan avropas i revision. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | Ingen synpunkt | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 |  | 7034 | SJG: TCR 7034 är ett servicefönster som avropas inför revision. Detaljer om utbredning och vilka tider som kommer nyttjas informeras inför revision
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 22:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 22:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 22:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 22:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 22:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 22:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 22:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 22:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 22:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 22:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 22:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 22:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 22:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 22:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 22:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 22:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 22:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 22:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 22:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 22:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 22:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 22:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 22:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 22:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 22:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 22:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 22:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 22:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 22:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 22:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 22:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 22:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 22:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 22:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 22:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 22:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 22:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 22:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 22:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 22:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 22:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 22:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 22:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 22:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 22:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 22:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 22:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 22:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 22:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 22:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 22:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 22:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 22:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 22:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 22:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 22:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 22:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 22:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 22:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 22:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 22:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 22:00 | 2025-01-24 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 22:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 22:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 22:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 22:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 22:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 22:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 22:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 22:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 22:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 22:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 22:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 22:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 22:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 22:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 22:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 22:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 22:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 22:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 22:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 22:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 22:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 22:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 22:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 22:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 22:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 22:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 22:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 22:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 22:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 22:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 22:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 22:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 22:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 22:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 22:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 22:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 22:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 22:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 22:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 22:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 22:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 22:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 22:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 22:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 22:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 22:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 22:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 22:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 22:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 22:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 22:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 22:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 22:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 22:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 22:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 22:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 22:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 22:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 22:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 22:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 22:00 | 2025-02-07 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 22:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 22:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 22:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 22:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 22:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 22:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 22:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 22:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 22:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 22:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 22:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 22:00 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 22:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7035 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 22:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift, max en driftplats och två bevakningssträckor. Avropas 12-5 veckor i förväg. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 | Ingen synpunkt | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035 |  | 7035
7036 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 02:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Trafikavbrott. Hör ihop med TCR 7035. Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 | Önskar gränståg 20189, starttid kl. 00:35. Sluttid kl. 03:35 | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 | Transdev: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7036 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 02:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Trafikavbrott. Hör ihop med TCR 7035. Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 | Önskar gränståg 20189, starttid kl. 00:35. Sluttid kl. 03:35 | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 | Transdev: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7036 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 23:00 | 2025-04-15 02:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Trafikavbrott. Hör ihop med TCR 7035. Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 | Önskar gränståg 20189, starttid kl. 00:35. Sluttid kl. 03:35 | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 | Transdev: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7036 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 23:00 | 2025-04-16 02:00 | Periodisk | Kb, Lek, Få, Vrö, Vbgb, Vbc |  | Kb-Lek: -, Lek-Få: -, Få-Vrö: -, Vrö-Vbgb: -, Vbgb-Vbc: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kungsbacka)-(Varberg) | Konsultation | V:19469-2502 | Trafikavbrott. Hör ihop med TCR 7035. Trafik anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 | Önskar gränståg 20189, starttid kl. 00:35. Sluttid kl. 03:35 | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 |  | 7036 | Transdev: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 22:00 | 2025-09-21 05:00 | Periodisk | Få, Vrö, Vbgb |  | Få-Vrö: U, Vrö-Vbgb: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Värö | Konsultation | V:19469-2503 | Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 | Ingen synpunkt | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 | Objektet måste anpassa mot trafiken Vbh - Vrö - Vbh så att trafikpåverkan minimeras | 7037 |  | 7037 |  | 7037 | GC: TCR 7037 innebär enkelspårsdrift Frillesås-Varberg och trafikavbrott mot Värö Bruk. Det är inte möjligt att justera utbredningen eftersom det här är behovet av tider i spår från Trafikverket
7037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-15 22:00 | 2025-11-16 05:00 | Periodisk | Få, Vrö, Vbgb |  | Få-Vrö: U, Vrö-Vbgb: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Värö | Konsultation | V:19469-2503 | Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 | Ingen synpunkt | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7037 |  | 7037 |  | 7037 | GC: TCR 7037 innebär enkelspårsdrift Frillesås-Varberg och trafikavbrott mot Värö Bruk. Det är inte möjligt att justera utbredningen eftersom det här är behovet av tider i spår från Trafikverket
7037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 22:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Få, Vrö, Vbgb |  | Få-Vrö: U, Vrö-Vbgb: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Värö | Konsultation | V:19469-2503 | Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 | Ingen synpunkt | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7037 |  | 7037 |  | 7037 | GC: TCR 7037 innebär enkelspårsdrift Frillesås-Varberg och trafikavbrott mot Värö Bruk. Det är inte möjligt att justera utbredningen eftersom det här är behovet av tider i spår från Trafikverket
7037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 22:00 | 2025-08-17 05:00 | Periodisk | Få, Vrö, Vbgb |  | Få-Vrö: U, Vrö-Vbgb: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Värö | Konsultation | V:19469-2503 | Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 | Ingen synpunkt | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7037 |  | 7037 |  | 7037 | GC: TCR 7037 innebär enkelspårsdrift Frillesås-Varberg och trafikavbrott mot Värö Bruk. Det är inte möjligt att justera utbredningen eftersom det här är behovet av tider i spår från Trafikverket
7037 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 22:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Få, Vrö, Vbgb |  | Få-Vrö: U, Vrö-Vbgb: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Värö | Konsultation | V:19469-2503 | Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg samt trafikavbrott mot Värö bruk | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 | Ingen synpunkt | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 |  | 7037 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7037 |  | 7037 |  | 7037 | GC: TCR 7037 innebär enkelspårsdrift Frillesås-Varberg och trafikavbrott mot Värö Bruk. Det är inte möjligt att justera utbredningen eftersom det här är behovet av tider i spår från Trafikverket
7038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 22:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Vbc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö1 | Konsultation | V:19469-2504 | Enbart resandeutbyte spår 4. Inga resandetåg kan mötas i Varberg. Inte korrekt utbredning då det är fel anläggning i infravyn tills v.2529 M då den nya anläggningen tas i bruk. Denna Ö har delats upp i två TCR:er, en med tiderna/utbredningen innan den nya anläggningen och en efter. Se även TCR 7048. Enkelspårsdrift. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038 | Ingen synpunkt | 7038 | TCR 7038: Ok | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038
7038 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 22:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Vbc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö1 | Konsultation | V:19469-2504 | Enbart resandeutbyte spår 4. Inga resandetåg kan mötas i Varberg. Inte korrekt utbredning då det är fel anläggning i infravyn tills v.2529 M då den nya anläggningen tas i bruk. Denna Ö har delats upp i två TCR:er, en med tiderna/utbredningen innan den nya anläggningen och en efter. Se även TCR 7048. Enkelspårsdrift. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038 | Ingen synpunkt | 7038 | TCR 7038: Ok | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038 |  | 7038
7039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 15:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc |  | Vbgb-Vbc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V:19469-2504 | Tiderna som ligger innan v.29 ger trafikavbrott Varberg-Hamra. När den nya anläggningen öppnar v.29 kommer Varberg Ö2 inte att ge trafikavbrott. Tider innan den nya anläggningen ligger i TCR 7039, tiderna efter den nya anläggningen ligger i TCR 7040. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7039 |  | 7039 |  | 7039 |  | 7039 |  | 7039 | Ingen synpunkt | 7039 | TCR 7039: Ok | 7039 |  | 7039 |  | 7039 |  | 7039 |  | 7039 |  | 7039 |  | 7039 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7039 |  | 7039 |  | 7039 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7039 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 15:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc |  | Vbgb-Vbc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V:19469-2504 | Tiderna som ligger innan v.29 ger trafikavbrott Varberg-Hamra. När den nya anläggningen öppnar v.29 kommer Varberg Ö2 inte att ge trafikavbrott. Tider innan den nya anläggningen ligger i TCR 7039, tiderna efter den nya anläggningen ligger i TCR 7040. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7039 |  | 7039 |  | 7039 |  | 7039 |  | 7039 | Ingen synpunkt | 7039 | TCR 7039: Ok | 7039 |  | 7039 |  | 7039 |  | 7039 |  | 7039 |  | 7039 |  | 7039 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7039 |  | 7039 |  | 7039 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 22:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Vbc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V:19469-2504 | Tiderna som ligger innan v.29 ger trafikavbrott Varberg-Hamra. När den nya anläggningen öppnar v.29 kommer Varberg Ö2 inte att ge trafikavbrott. Tider innan den nya anläggningen ligger i TCR 7039, tiderna efter den nya anläggningen ligger i TCR 7040 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7040 |  | 7040 |  | 7040 |  | 7040 |  | 7040 | Ingen synpunkt | 7040 | TCR 7040: Ok | 7040 |  | 7040 |  | 7040 |  | 7040 |  | 7040 |  | 7040 |  | 7040 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7040 |  | 7040 |  | 7040 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7040 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 22:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Vbc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Konsultation | V:19469-2504 | Tiderna som ligger innan v.29 ger trafikavbrott Varberg-Hamra. När den nya anläggningen öppnar v.29 kommer Varberg Ö2 inte att ge trafikavbrott. Tider innan den nya anläggningen ligger i TCR 7039, tiderna efter den nya anläggningen ligger i TCR 7040 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7040 |  | 7040 |  | 7040 |  | 7040 |  | 7040 | Ingen synpunkt | 7040 | TCR 7040: Ok | 7040 |  | 7040 |  | 7040 |  | 7040 |  | 7040 |  | 7040 |  | 7040 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7040 |  | 7040 |  | 7040 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 22:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc |  | Vbgb-Vbc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 | Konsultation | V:19469-2504 | Spår 6 och nedåt stängda. Spår 1-3 kan trafikeras. Inte korrekt utbredning då det är fel anläggning i infravyn tills v.2529 M då den nya anläggningen tas i bruk. Denna Ö har delats upp i två TCR:er, en med tiderna/utbredningen innan den nya anläggningen och en efter. Se även TCR 7046. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7041 |  | 7041 |  | 7041 |  | 7041 |  | 7041 | Ingen synpunkt | 7041 | TCR 7041: Ok | 7041 |  | 7041 |  | 7041 |  | 7041 |  | 7041 |  | 7041 |  | 7041 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7041 |  | 7041 |  | 7041 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7041 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 22:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc |  | Vbgb-Vbc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 | Konsultation | V:19469-2504 | Spår 6 och nedåt stängda. Spår 1-3 kan trafikeras. Inte korrekt utbredning då det är fel anläggning i infravyn tills v.2529 M då den nya anläggningen tas i bruk. Denna Ö har delats upp i två TCR:er, en med tiderna/utbredningen innan den nya anläggningen och en efter. Se även TCR 7046. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7041 |  | 7041 |  | 7041 |  | 7041 |  | 7041 | Ingen synpunkt | 7041 | TCR 7041: Ok | 7041 |  | 7041 |  | 7041 |  | 7041 |  | 7041 |  | 7041 |  | 7041 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7041 |  | 7041 |  | 7041 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7042 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 22:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc |  | Vbgb-Vbc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö4 | Konsultation | V:19469-2504 | Inte korrekt utbredning då det är fel anläggning i infravyn tills v.2529 M då den nya anläggningen tas i bruk. Enkelspårsdrift. Denna Ö har delats upp i två TCR:er, en med tiderna/utbredningen innan den nya anläggningen och en efter. Se även TCR 7047. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7042 |  | 7042 |  | 7042 |  | 7042 |  | 7042 | Ingen synpunkt | 7042 | TCR 7042: Ok | 7042 |  | 7042 |  | 7042 |  | 7042 |  | 7042 |  | 7042 |  | 7042 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7042 |  | 7042 |  | 7042 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7042 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 22:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc |  | Vbgb-Vbc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö4 | Konsultation | V:19469-2504 | Inte korrekt utbredning då det är fel anläggning i infravyn tills v.2529 M då den nya anläggningen tas i bruk. Enkelspårsdrift. Denna Ö har delats upp i två TCR:er, en med tiderna/utbredningen innan den nya anläggningen och en efter. Se även TCR 7047. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7042 |  | 7042 |  | 7042 |  | 7042 |  | 7042 | Ingen synpunkt | 7042 | TCR 7042: Ok | 7042 |  | 7042 |  | 7042 |  | 7042 |  | 7042 |  | 7042 |  | 7042 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7042 |  | 7042 |  | 7042 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7043 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc |  | Vbgb-Vbc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö5 | Konsultation | V:19469-2504 | Inte korrekt utbredning då det är fel anläggning i infravyn tills v.2529 M då den nya anläggningen tas i bruk. Nya bandgården stängd söder ifrån. Varberg Ö5 är uppdelad i tre TCR:er, en med tiderna innan nya anläggningen och två med tiderna efter. Se även TCR 7044 och TCR 7452 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7043 |  | 7043 |  | 7043 |  | 7043 |  | 7043 | Ingen synpunkt | 7043 | TCR 7043: Ok | 7043 |  | 7043 |  | 7043 |  | 7043 |  | 7043 |  | 7043 |  | 7043 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7043 |  | 7043 |  | 7043 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7043 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 22:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc |  | Vbgb-Vbc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö5 | Konsultation | V:19469-2504 | Inte korrekt utbredning då det är fel anläggning i infravyn tills v.2529 M då den nya anläggningen tas i bruk. Nya bandgården stängd söder ifrån. Varberg Ö5 är uppdelad i tre TCR:er, en med tiderna innan nya anläggningen och två med tiderna efter. Se även TCR 7044 och TCR 7452 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7043 |  | 7043 |  | 7043 |  | 7043 |  | 7043 | Ingen synpunkt | 7043 | TCR 7043: Ok | 7043 |  | 7043 |  | 7043 |  | 7043 |  | 7043 |  | 7043 |  | 7043 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7043 |  | 7043 |  | 7043 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7044 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-01 21:00 | 2025-11-02 05:00 | Periodisk | Vbc, Haa |  | Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö5 | Konsultation | V:19469-2504 | Varberg Ö5 är uppdelad i tre TCR:er, en med tiderna innan nya anläggningen och två med tiderna efter. Se även TCR 7043 och TCR 7452. Trafikavbrott. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7044 |  | 7044 |  | 7044 |  | 7044 |  | 7044 | Ingen synpunkt | 7044 | TCR 7044: Ok | 7044 |  | 7044 |  | 7044 |  | 7044 |  | 7044 |  | 7044 |  | 7044 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7044 |  | 7044 |  | 7044 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7044 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 21:00 | 2025-11-01 05:00 | Periodisk | Vbc, Haa |  | Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö5 | Konsultation | V:19469-2504 | Varberg Ö5 är uppdelad i tre TCR:er, en med tiderna innan nya anläggningen och två med tiderna efter. Se även TCR 7043 och TCR 7452. Trafikavbrott. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7044 |  | 7044 |  | 7044 |  | 7044 |  | 7044 | Ingen synpunkt | 7044 | TCR 7044: Ok | 7044 |  | 7044 |  | 7044 |  | 7044 |  | 7044 |  | 7044 |  | 7044 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7044 |  | 7044 |  | 7044 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7046 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 22:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc |  | Vbgb-Vbc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 | Konsultation | V:19469-2504 | Denna Ö har delats upp i två TCR:er, en med tiderna/utbredningen innan den nya anläggningen och en efter. Se även TCR 7041. Trafikavbrott mot Viskdalsbanan. Enkelspårsdrift genom Varberg. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7046 |  | 7046 |  | 7046 |  | 7046 |  | 7046 | Ingen synpunkt | 7046 | TCR 7046: Ok | 7046 |  | 7046 |  | 7046 |  | 7046 |  | 7046 |  | 7046 |  | 7046 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7046 |  | 7046 |  | 7046 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7046 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 22:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc |  | Vbgb-Vbc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 | Konsultation | V:19469-2504 | Denna Ö har delats upp i två TCR:er, en med tiderna/utbredningen innan den nya anläggningen och en efter. Se även TCR 7041. Trafikavbrott mot Viskdalsbanan. Enkelspårsdrift genom Varberg. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7046 |  | 7046 |  | 7046 |  | 7046 |  | 7046 | Ingen synpunkt | 7046 | TCR 7046: Ok | 7046 |  | 7046 |  | 7046 |  | 7046 |  | 7046 |  | 7046 |  | 7046 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7046 |  | 7046 |  | 7046 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7047 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 22:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc |  | Vbgb-Vbc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö4 | Konsultation | V:19469-2504 | Denna Ö har delats upp i två TCR:er, en med tiderna/utbredningen innan den nya anläggningen och en efter. Se även TCR 7042. Enkelspårsdrift. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7047 |  | 7047 |  | 7047 |  | 7047 |  | 7047 | Ingen synpunkt | 7047 | TCR 7047: Ok | 7047 |  | 7047 |  | 7047 |  | 7047 |  | 7047 |  | 7047 |  | 7047 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7047 |  | 7047 |  | 7047 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7047 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 22:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc |  | Vbgb-Vbc: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö4 | Konsultation | V:19469-2504 | Denna Ö har delats upp i två TCR:er, en med tiderna/utbredningen innan den nya anläggningen och en efter. Se även TCR 7042. Enkelspårsdrift. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7047 |  | 7047 |  | 7047 |  | 7047 |  | 7047 | Ingen synpunkt | 7047 | TCR 7047: Ok | 7047 |  | 7047 |  | 7047 |  | 7047 |  | 7047 |  | 7047 |  | 7047 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7047 |  | 7047 |  | 7047 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7048 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 22:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Vbc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö1 | Konsultation | V:19469-2504 | Denna Ö har delats upp i två TCR:er, en med tiderna/utbredningen innan den nya anläggningen och en efter. Se även TCR 7038. Enkelspårsdrift. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7048 |  | 7048 |  | 7048 |  | 7048 |  | 7048 | Ingen synpunkt | 7048 | TCR 7048: Ok | 7048 |  | 7048 |  | 7048 |  | 7048 |  | 7048 |  | 7048 |  | 7048 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7048 |  | 7048 |  | 7048 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7048 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 22:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Vbc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö1 | Konsultation | V:19469-2504 | Denna Ö har delats upp i två TCR:er, en med tiderna/utbredningen innan den nya anläggningen och en efter. Se även TCR 7038. Enkelspårsdrift. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7048 |  | 7048 |  | 7048 |  | 7048 |  | 7048 | Ingen synpunkt | 7048 | TCR 7048: Ok | 7048 |  | 7048 |  | 7048 |  | 7048 |  | 7048 |  | 7048 |  | 7048 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7048 |  | 7048 |  | 7048 | GC: Se MPK Visaren för korrekt utbredning och vilka spår som påverkas av respektive ö.
7049 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-16 09:30 | 2025-06-16 11:30 | Kontinuerlig | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lärje uppställningsbangård | Konsultation | V: 166006-2508 | Enkelspårsdrift Agnesberg-Olskroken. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7049 |  | 7049 |  | 7049 |  | 7049 |  | 7049 |  | 7049 | TCR 7049: Ok | 7049 |  | 7049 |  | 7049 |  | 7049 |  | 7049 |  | 7049 |  | 7049 |  | 7049 |  | 7049 |  | 7049
7050 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-15 00:00 | 2025-10-06 05:00 | Kontinuerlig | Ksc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Etapp 2 | Konsultation | V: 10029-2500 | Begränsad kapacitet Karlstad C. Spår 1a, 2 och 3 stängda. | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 7050 |  | 7050 |  | 7050 |  | 7050 |  | 7050 |  | 7050 |  | 7050 |  | 7050 |  | 7050 |  | 7050 |  | 7050 |  | 7050 |  | 7050 | Önskar att det säkerställs att spårkapacitete är tillräcklig och att varje godståg har en kontrollerad spårkapacitet. | 7050 |  | 7050 |  | 7050 | GC: Samtliga tåg i grundplanen är konstruerade i körbart läge.
7051 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 16:00 | Periodisk | Ksc, Kö, Kvä |  | Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider | Konsultation | V: 10029-2500 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR 7090(v14) och 7093(v15). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  |  |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 | Vi ønsker at rushtrafikken skjermes så mye som mulig, spesielt på ettermiddag. Tidene bør derfor skyves med 10-15 min tidligere, avhengig av hvordan togtrafikken konstrueres. Det betyr at arbeidene bør avsluttes ca. kl. 1550 eller 1650 i stedet for kl. 1600 og 1700. | 7051 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7051 |  | 7051 |  | 7051 | Vy: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-16:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7051 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 16:00 | Periodisk | Ksc, Kö, Kvä |  | Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider | Konsultation | V: 10029-2500 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR 7090(v14) och 7093(v15). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  |  |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7051 |  | 7051 |  | 7051 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-16:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7051 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 16:00 | Periodisk | Ksc, Kö, Kvä |  | Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider | Konsultation | V: 10029-2500 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR 7090(v14) och 7093(v15). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  |  |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7051 |  | 7051 |  | 7051 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-16:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7051 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 16:00 | Periodisk | Ksc, Kö, Kvä |  | Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider | Konsultation | V: 10029-2500 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR 7090(v14) och 7093(v15). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  |  |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7051 |  | 7051 |  | 7051 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-16:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7051 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 16:00 | Periodisk | Ksc, Kö, Kvä |  | Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider | Konsultation | V: 10029-2500 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR 7090(v14) och 7093(v15). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  |  |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7051 |  | 7051 |  | 7051 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-16:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7051 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 16:00 | Periodisk | Ksc, Kö, Kvä |  | Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider | Konsultation | V: 10029-2500 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR 7090(v14) och 7093(v15). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  |  |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7051 |  | 7051 |  | 7051 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-16:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7051 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 16:00 | Periodisk | Ksc, Kö, Kvä |  | Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider | Konsultation | V: 10029-2500 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR 7090(v14) och 7093(v15). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  |  |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7051 |  | 7051 |  | 7051 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-16:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7051 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 16:00 | Periodisk | Ksc, Kö, Kvä |  | Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider | Konsultation | V: 10029-2500 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR 7090(v14) och 7093(v15). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  |  |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 |  | 7051 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7051 |  | 7051 |  | 7051 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-16:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Vi ønsker at rushtrafikken skjermes så mye som mulig, spesielt på ettermiddag. Tidene bør derfor skyves med 10-15 min tidligere, avhengig av hvordan togtrafikken konstrueres. Det betyr at arbeidene bør avsluttes ca. kl. 1550 eller 1650 i stedet for kl. 1600 og 1700. | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Vy: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-12 08:00 | 2025-06-12 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7052 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Periodisk | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Disptider/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan/Servicefönster underhåll (Karlstad)-Skoghall | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500, 19468-2511 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. Bör läsas tillsammans med TCR7090(v21 och v39), 7083(v22 och v39), 7093(v23), 7098(v24), 7300(v24) och 7283(v33). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  |  |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Stora Enso pappersbruk Skoghall. | 7052 |  | 7052 |  | 7052 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 5 minuter. Ny tid är 08:05-17:05. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-15 22:30 | 2025-08-16 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-06 22:30 | 2025-06-07 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-08 22:30 | 2025-09-09 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-30 22:30 | 2025-07-31 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-09 22:30 | 2025-08-10 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-01 22:30 | 2025-08-02 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-21 22:30 | 2025-08-22 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-24 22:30 | 2025-05-25 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-26 22:30 | 2025-05-27 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-14 22:30 | 2025-07-15 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-02 22:30 | 2025-07-03 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-15 22:30 | 2025-05-16 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-19 22:30 | 2025-09-20 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-21 22:30 | 2025-06-22 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-16 22:30 | 2025-06-17 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-26 22:30 | 2025-06-27 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-31 22:30 | 2025-08-01 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-20 22:30 | 2025-07-21 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-06 22:30 | 2025-08-07 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-09 22:30 | 2025-09-10 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-30 22:30 | 2025-05-31 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-03 22:30 | 2025-08-04 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-23 22:30 | 2025-08-24 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-11 22:30 | 2025-06-12 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-03 22:30 | 2025-07-04 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-02 22:30 | 2025-06-03 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-16 22:30 | 2025-08-17 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-20 22:30 | 2025-06-21 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-29 22:30 | 2025-05-30 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-23 22:30 | 2025-07-24 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-14 22:30 | 2025-06-15 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-25 22:30 | 2025-09-26 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-28 22:30 | 2025-09-29 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-31 22:30 | 2025-09-01 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-29 22:30 | 2025-06-30 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-28 22:30 | 2025-06-29 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-25 22:30 | 2025-05-26 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-05 22:30 | 2025-09-06 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-07 22:30 | 2025-07-08 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-04 22:30 | 2025-07-05 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-29 22:30 | 2025-07-30 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-03 22:30 | 2025-06-04 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-03 22:30 | 2025-09-04 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-02 22:30 | 2025-08-03 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-24 22:30 | 2025-09-25 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-09 22:30 | 2025-06-10 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-24 22:30 | 2025-06-25 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-16 22:30 | 2025-07-17 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-14 22:30 | 2025-05-15 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-23 22:30 | 2025-09-24 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-31 22:30 | 2025-06-01 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-12 22:30 | 2025-08-13 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-10 22:30 | 2025-06-11 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-04 22:30 | 2025-08-05 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-12 22:30 | 2025-07-13 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-27 22:30 | 2025-08-28 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-23 22:30 | 2025-06-24 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-07 22:30 | 2025-06-08 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-27 22:30 | 2025-09-28 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-22 22:30 | 2025-05-23 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-07 22:30 | 2025-09-08 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-17 22:30 | 2025-08-18 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-21 22:30 | 2025-07-22 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-10 22:30 | 2025-09-11 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-05 22:30 | 2025-08-06 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-13 22:30 | 2025-07-14 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-17 22:30 | 2025-09-18 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-06 22:30 | 2025-07-07 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-21 22:30 | 2025-09-22 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-05 22:30 | 2025-06-06 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-10 22:30 | 2025-07-11 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-18 22:30 | 2025-08-19 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-25 22:30 | 2025-06-26 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-13 22:30 | 2025-09-14 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-04 22:30 | 2025-06-05 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-20 22:30 | 2025-08-21 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-11 22:30 | 2025-05-12 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-24 22:30 | 2025-08-25 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-13 22:30 | 2025-05-14 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-26 22:30 | 2025-08-27 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-27 22:30 | 2025-06-28 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-16 22:30 | 2025-09-17 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-08 22:30 | 2025-08-09 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-14 22:30 | 2025-09-15 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-15 22:30 | 2025-07-16 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-30 22:30 | 2025-08-31 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-09 22:30 | 2025-07-10 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-12 22:30 | 2025-06-13 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-04 22:30 | 2025-09-05 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-20 22:30 | 2025-05-21 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-13 22:30 | 2025-08-14 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-13 22:30 | 2025-06-14 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-19 22:30 | 2025-07-20 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-17 22:30 | 2025-06-18 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-10 22:30 | 2025-08-11 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-28 22:30 | 2025-08-29 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-12 22:30 | 2025-09-13 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-25 22:30 | 2025-08-26 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-17 22:30 | 2025-05-18 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-06 22:30 | 2025-09-07 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-19 22:30 | 2025-08-20 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-22 22:30 | 2025-06-23 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-16 22:30 | 2025-05-17 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-28 22:30 | 2025-05-29 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-11 22:30 | 2025-09-12 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-11 22:30 | 2025-08-12 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-23 22:30 | 2025-05-24 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-05 22:30 | 2025-07-06 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-29 22:30 | 2025-08-30 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-22 22:30 | 2025-08-23 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-28 22:30 | 2025-07-29 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-27 22:30 | 2025-05-28 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-17 22:30 | 2025-07-18 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-08 22:30 | 2025-06-09 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-01 22:30 | 2025-07-02 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-08 22:30 | 2025-07-09 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-18 22:30 | 2025-07-19 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-11 22:30 | 2025-07-12 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-12 22:30 | 2025-05-13 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-26 22:30 | 2025-07-27 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-27 22:30 | 2025-07-28 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-01 22:30 | 2025-06-02 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-26 22:30 | 2025-09-27 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-15 22:30 | 2025-09-16 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-02 22:30 | 2025-09-03 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-25 22:30 | 2025-07-26 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-24 22:30 | 2025-07-25 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-01 22:30 | 2025-09-02 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-18 22:30 | 2025-09-19 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-22 22:30 | 2025-09-23 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-21 22:30 | 2025-05-22 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-14 22:30 | 2025-08-15 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-22 22:30 | 2025-07-23 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-30 22:30 | 2025-07-01 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-15 22:30 | 2025-06-16 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-19 22:30 | 2025-05-20 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-20 22:30 | 2025-09-21 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-18 22:30 | 2025-05-19 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7053 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-07 22:30 | 2025-08-08 04:10 | Periodisk | Gvc, Kaa, Hrt, Rps, Nrt, Klv, Ntv, Kva, Pc, Mk, Tet, Nb, Lkä, Glt, Stä, Grs, Lså, Hfs, Bud, Bdn |  | Gvc-Kaa: E, Kaa-Hrt: E, Hrt-Rps: E, Rps-Nrt: E, Nrt-Klv: E, Klv-Ntv: E, Ntv-Kva: E, Kva-Pc: E, Pc-Mk: E, Mk-Tet: E, Tet-Nb: E, Nb-Lkä: E, Lkä-Glt: E, Glt-Stä: E, Stä-Grs: E, Grs-Lså: E, Lså-Hfs: E, Hfs-Bud: E, Bud-Bdn: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | Konsultation | N3: B31P021-2510, 19354-2501, 19351-2507, 20884-2500, 10252-2516 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7053 |  | 7053 | Tiderna ligger bra! | 7053 |  | 7053 |  | 7053 | bar: 53 to 54
7054 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-05-29 01:00 | 2025-06-02 01:00 | Kontinuerlig | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Helgavstängningar/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7054 |  | 7054 |  | 7054 |  | 7054 |  | 7054 |  | 7054 |  | 7054 |  | 7054 |  |  |  | 7054 |  | 7054 |  | 7054 |  | 7054 | Kraftig påverkan på Stora Enso pappersbruk i Skoghall, objektet bör brytas ner i mindre avstängningar. | 7054 |  | 7054 |  | 7054 | GC: Det är inte möjligt att dela upp tiden i kortare avstängningar för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. | bar: 40; 51; 53 to 54
7055 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-10-03 22:00 | 2025-10-06 05:00 | Kontinuerlig | Skog, Ksc, Kö, Kvä |  | Skog-Ksc: E, Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Helgavstängningar/Skoghalls bangård, plankorsningar Skoghallsbanan | Konsultation | V: 10029-2500, 21713-2500 | Trafikavbrott Karlstad C-Karlstad Välsviken och Skoghall. Uppställnings- och hamnspår på Karlstad Östra påverkas ej. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7055 |  | 7055 |  | 7055 |  | 7055 |  | 7055 |  | 7055 |  | 7055 |  | 7055 |  |  |  | 7055 |  | 7055 |  | 7055 |  | 7055 | Kraftig påverkan på Stora Enso pappersbruk i Skoghall, objektet bör brytas ner i mindre avstängningar. | 7055 |  | 7055 |  | 7055 | GC: Det är inte möjligt att dela upp tiden i kortare avstängningar för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. | bar: 40; 51; 53 to 54
7056 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 03:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg | Konsultation | V:19469-2504 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7056 |  | 7056 |  | 7056 |  | 7056 |  | 7056 | Gränståg 20189 starttid kl. 00:35 sluttid kl. 03:35 | 7056 | TCR 7056: Är uppställning möjlig i Varberg? | 7056 |  | 7056 |  | 7056 |  | 7056 |  | 7056 |  | 7056 |  | 7056 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7056 |  | 7056 |  | 7056 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Öresundståg: Tiden kommer att justeras till 00:35-03:35. GC: TCR:en innebär trafikavbrott, det kommer inte gå att köra tåg i Varbergs driftplats
7056 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 03:00 | Periodisk | Vbgb, Vbc, Haa |  | Vbgb-Vbc: -, Vbc-Haa: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg | Konsultation | V:19469-2504 | Trafikavbrott. Trafiken anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7056 |  | 7056 |  | 7056 |  | 7056 |  | 7056 | Gränståg 20189 starttid kl. 00:35 sluttid kl. 03:35 | 7056 | TCR 7056: Är uppställning möjlig i Varberg? | 7056 |  | 7056 |  | 7056 |  | 7056 |  | 7056 |  | 7056 |  | 7056 | Godstrafik mellan Vbh - Vrö - Vbh måste kunna framföras enligt ansökan. | 7056 |  | 7056 |  | 7056 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Öresundståg: Tiden kommer att justeras till 00:35-03:35. GC: TCR:en innebär trafikavbrott, det kommer inte gå att köra tåg i Varbergs driftplats
7057 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 15:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg) | Konsultation | V:19469-2506 | Trafikavbrott. Detta servicefönster utgår då den nya anläggningen i Varberg tas i bruk v.29 M. Se även TCR 7058. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 | Ingen synpunkt | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057
7057 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 15:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg) | Konsultation | V:19469-2506 | Trafikavbrott. Detta servicefönster utgår då den nya anläggningen i Varberg tas i bruk v.29 M. Se även TCR 7058. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 | Ingen synpunkt | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057
7057 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 15:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg) | Konsultation | V:19469-2506 | Trafikavbrott. Detta servicefönster utgår då den nya anläggningen i Varberg tas i bruk v.29 M. Se även TCR 7058. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 | Ingen synpunkt | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057
7057 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 15:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg) | Konsultation | V:19469-2506 | Trafikavbrott. Detta servicefönster utgår då den nya anläggningen i Varberg tas i bruk v.29 M. Se även TCR 7058. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 | Ingen synpunkt | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057
7057 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 15:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg) | Konsultation | V:19469-2506 | Trafikavbrott. Detta servicefönster utgår då den nya anläggningen i Varberg tas i bruk v.29 M. Se även TCR 7058. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 | Ingen synpunkt | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057 |  | 7057
7058 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 08:00 | 2025-06-15 16:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg) | Konsultation | V:19469-2506 | Trafikavbrott. Detta servicefönster utgår då den nya anläggningen i Varberg tas i bruk v.29 M. Se även TCR 7057 Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 | Ingen synpunkt | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058
7058 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 08:00 | 2025-06-14 16:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp |  | Haa-Tye: N,U, Tye-Teo: N,U, Teo-Fabp: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Varberg)-(Falkenberg) | Konsultation | V:19469-2506 | Trafikavbrott. Detta servicefönster utgår då den nya anläggningen i Varberg tas i bruk v.29 M. Se även TCR 7057 Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 | Ingen synpunkt | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058 |  | 7058
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7059 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 17:00 | Periodisk | Teo, Fabg |  | Teo-Fabg: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Torebo)-Falkenbergs godsstation | Konsultation | V:19469-2507 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059 |  | 7059
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 22:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 22:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 22:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 22:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 22:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 22:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 22:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 22:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 22:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 22:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 22:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 22:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 22:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 22:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 22:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 22:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 22:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 22:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 22:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 22:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 22:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 22:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 22:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 22:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 22:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 22:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 22:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 22:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 22:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 22:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 22:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 22:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 22:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 22:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 22:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 22:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 22:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 22:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 22:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 22:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 22:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 22:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 22:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 22:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 22:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 22:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 22:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 22:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 22:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 22:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 22:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 22:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 22:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 22:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 22:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 22:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 22:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 22:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 22:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 22:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 22:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 22:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 22:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 22:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 22:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 22:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 22:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 22:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 22:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 22:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 22:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 22:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 22:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 22:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 22:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 22:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 22:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 22:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 22:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 22:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 22:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 22:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 22:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 22:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 22:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 22:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 22:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 22:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 22:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 22:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 22:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 22:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 22:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 22:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 22:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 22:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 22:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 22:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 22:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 22:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 22:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 22:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 22:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 22:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 22:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 22:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 22:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 22:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 22:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 22:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 22:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 22:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 22:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 22:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 22:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 22:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 22:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 22:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 22:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 22:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 22:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 22:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7060 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 22:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Tågplaneanpassat servicefönster. Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad). Max en driftplats och intillliggande bevakningssträckor. Avropas 5-12 veckor innan. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 | Ingen synpunkt | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060 |  | 7060
7061 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 06:00 | Periodisk | He, Bp, Btp |  | He-Bp: U, Bp-Btp: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster elsäkerhetsbesiktning Heberg-Halmstad Uppspår | Konsultation | V: 19469-2505 | Enkelspårsdrift, nedspår öppet. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7061 | OK. | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061 | Ingen synpunkt | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061
7061 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 06:00 | Periodisk | He, Bp, Btp |  | He-Bp: U, Bp-Btp: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster elsäkerhetsbesiktning Heberg-Halmstad Uppspår | Konsultation | V: 19469-2505 | Enkelspårsdrift, nedspår öppet. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7061 | Ok. | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061 | Ingen synpunkt | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061 |  | 7061
7062 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 06:00 | Periodisk | He, Bp, Btp |  | He-Bp: N, Bp-Btp: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster elsäkerhetsbesiktning Heberg-Halmstad Nedspår | Konsultation | V: 19469-2505 | Trafikavbrott Furet mot Värnamo. Enkelspårsdrift Heberg-Halmstad, uppspåret öppet. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7062 | Vi vill att arbetet avslutas så att 7630 kan köra (avg 06:00 från Hd) | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 | Ingen synpunkt | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 | JLT: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7062 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 06:00 | Periodisk | He, Bp, Btp |  | He-Bp: N, Bp-Btp: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster elsäkerhetsbesiktning Heberg-Halmstad Nedspår | Konsultation | V: 19469-2505 | Trafikavbrott Furet mot Värnamo. Enkelspårsdrift Heberg-Halmstad, uppspåret öppet. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7062 | Vi vill att arbetet avslutas så att 7630 kan köra (avg 06:00 från Hd) | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 | Ingen synpunkt | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 |  | 7062 | JLT: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
7063 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 22:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Bp, Btp, Fur, Hd |  | Bp-Btp: -, Btp-Fur: U, Fur-Hd: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift Brännarp-Halmstad C. Se även TCR 7064 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 | Ingen synpunkt | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063
7063 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 22:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Bp, Btp, Fur, Hd |  | Bp-Btp: -, Btp-Fur: U, Fur-Hd: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift Brännarp-Halmstad C. Se även TCR 7064 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 | Ingen synpunkt | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063
7063 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 22:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Bp, Btp, Fur, Hd |  | Bp-Btp: -, Btp-Fur: U, Fur-Hd: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift Brännarp-Halmstad C. Se även TCR 7064 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 | Ingen synpunkt | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063 |  | 7063
7064 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 22:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Btp, Fur, Hd |  | Btp-Fur: U, Fur-Hd: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad C. Se även TCR 7063 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7064 | OK. | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064 | Ingen synpunkt | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064
7064 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Btp, Fur, Hd |  | Btp-Fur: U, Fur-Hd: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad C. Se även TCR 7063 | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7064 | OK. | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064 | Ingen synpunkt | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064 |  | 7064
7065 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 22:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Bp, Btp, Fur, Hd |  | Bp-Btp: -, Btp-Fur: N, Fur-Hd: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2 | Konsultation | V:19469-2508 | Trafikavbrott Furet mot Värnamo. Enkelspårsdrift Brännarp-Halmstad C Se även TCR 7066 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 | Ingen synpunkt | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065
7065 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 22:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Bp, Btp, Fur, Hd |  | Bp-Btp: -, Btp-Fur: N, Fur-Hd: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2 | Konsultation | V:19469-2508 | Trafikavbrott Furet mot Värnamo. Enkelspårsdrift Brännarp-Halmstad C Se även TCR 7066 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 | Ingen synpunkt | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065
7065 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 22:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Bp, Btp, Fur, Hd |  | Bp-Btp: -, Btp-Fur: N, Fur-Hd: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2 | Konsultation | V:19469-2508 | Trafikavbrott Furet mot Värnamo. Enkelspårsdrift Brännarp-Halmstad C Se även TCR 7066 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 | Ingen synpunkt | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065 |  | 7065
7066 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 22:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Btp, Fur, Hd |  | Btp-Fur: U, Fur-Hd: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2 | Konsultation | V:19469-2508 | Trafikavbrott Furet mot Värnamo. Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad C. Se även TCR 7065 | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7066 | Ok om 7641 kan köras innan arbetet startar. | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 | Ingen synpunkt | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 | JLT: Tåg 7641 bör i nuläget hinna ankomma innan arbetet startar.
7066 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Btp, Fur, Hd |  | Btp-Fur: U, Fur-Hd: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2 | Konsultation | V:19469-2508 | Trafikavbrott Furet mot Värnamo. Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad C. Se även TCR 7065 | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7066 | Ok om 7641 kan köras innan arbetet startar. | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 | Ingen synpunkt | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 |  | 7066 | JLT: Tåg 7641 bör i nuläget hinna ankomma innan arbetet startar.
7067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 22:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 | Ingen synpunkt | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067
7067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 22:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 | Ingen synpunkt | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067
7067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 22:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 | Ingen synpunkt | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067
7067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 | Ingen synpunkt | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067
7067 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 22:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 | Ingen synpunkt | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067 |  | 7067
7068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 22:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7068 | OK. | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 | Ingen synpunkt | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068
7068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 22:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7068 | OK. | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 | Ingen synpunkt | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068
7068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 22:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7068 | OK. | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 | Ingen synpunkt | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068
7068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 22:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7068 | OK. | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 | Ingen synpunkt | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068
7068 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 22:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7068 | OK. | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 | Ingen synpunkt | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068 |  | 7068
7069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 22:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5/Ö6 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. Stänger Halmstads rangerbangård samt spår 72. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7069 | OK. | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 | Ingen synpunkt | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069
7069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 22:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5/Ö6 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. Stänger Halmstads rangerbangård samt spår 72. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7069 | OK. | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 | Ingen synpunkt | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069
7069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 22:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5/Ö6 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. Stänger Halmstads rangerbangård samt spår 72. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7069 | OK. | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 | Ingen synpunkt | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069
7069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 22:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5/Ö6 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. Stänger Halmstads rangerbangård samt spår 72. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7069 | OK. | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 | Ingen synpunkt | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069
7069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 22:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5/Ö6 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. Stänger Halmstads rangerbangård samt spår 72. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7069 | OK. | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 | Ingen synpunkt | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069
7069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 22:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5/Ö6 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. Stänger Halmstads rangerbangård samt spår 72. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7069 | OK. | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 | Ingen synpunkt | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069
7069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 22:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5/Ö6 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. Stänger Halmstads rangerbangård samt spår 72. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7069 | OK. | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 | Ingen synpunkt | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069
7069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 22:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5/Ö6 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. Stänger Halmstads rangerbangård samt spår 72. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7069 | OK. | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 | Ingen synpunkt | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069
7069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 22:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5/Ö6 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. Stänger Halmstads rangerbangård samt spår 72. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7069 | OK. | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 | Ingen synpunkt | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069
7069 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 22:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr |  | Hd-Hdr: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5/Ö6 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. Stänger Halmstads rangerbangård samt spår 72. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7069 | OK. | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 | Ingen synpunkt | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069 |  | 7069
7070 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 22:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst, Ea |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: -, Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7070 | OK. | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 | Ingen synpunkt | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070
7070 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 22:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst, Ea |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: -, Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7070 | OK. | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 | Ingen synpunkt | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070
7070 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 22:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst, Ea |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: -, Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7070 | OK. | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 | Ingen synpunkt | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070
7070 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 22:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst, Ea |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: -, Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7070 | OK. | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 | Ingen synpunkt | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070
7070 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 22:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst, Ea |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: -, Kst-Ea: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7070 | OK. | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 | Ingen synpunkt | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070 |  | 7070
7071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 22:00 | 2025-02-07 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst, Ea |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: -, Kst-Ea: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. Spår 71 delvis avstängt inne i Halmstad. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7071 | OK. | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 | Ingen synpunkt | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071
7071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 22:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst, Ea |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: -, Kst-Ea: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. Spår 71 delvis avstängt inne i Halmstad. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7071 | OK. | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 | Ingen synpunkt | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071
7071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 22:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst, Ea |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: -, Kst-Ea: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. Spår 71 delvis avstängt inne i Halmstad. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7071 | OK. | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 | Ingen synpunkt | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071
7071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 22:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst, Ea |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: -, Kst-Ea: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. Spår 71 delvis avstängt inne i Halmstad. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7071 | OK. | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 | Ingen synpunkt | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071
7071 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 22:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Hd, Hdr, Kst, Ea |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: -, Kst-Ea: N |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 | Konsultation | V:19469-2508 | Enkelspårsdrift. Spår 71 delvis avstängt inne i Halmstad. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7071 | OK. | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 | Ingen synpunkt | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071 |  | 7071
7072 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 01:10 | 2025-09-09 04:10 | Kontinuerlig | Hd, Hdr, Kst |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad | Konsultation | V: 19469-2508 | Trafkavbrott. Trafiken anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7072 | OK. | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 | Ingen synpunkt | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 | bar: 40; 51; 53 to 54
7072 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 01:10 | 2025-04-29 04:10 | Kontinuerlig | Hd, Hdr, Kst |  | Hd-Hdr: -, Hdr-Kst: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Halmstad | Konsultation | V: 19469-2508 | Trafkavbrott. Trafiken anpassas före/efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7072 | OK. | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 | Ingen synpunkt | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 |  | 7072 | bar: 40; 51; 53 to 54
7073 | Aktiv | Medelstor | Tunnel | 2025-04-17 22:00 | 2025-04-21 22:00 | Kontinuerlig | Kb, Lek |  | Kb-Lek: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Järnvägstunnel Åsa, utbyte av befintliga branddörrar | Konsultation | V: SSP134515 | Trafikavbrott | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7073 |  | 7073 |  | 7073 |  | 7073 |  | 7073 | Ingen synpunkt | 7073 | TCR 7073: Ej lämnad synpunkt då vi på SJG ej kör tågen till Varbereg i T25 | 7073 |  | 7073 |  |  |  | 7073 |  | 7073 |  | 7073 |  | 7073 |  | 7073 |  | 7073 |  | 7073 | bar: 40; 51; 53 to 54
7074 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-14 08:00 | Kontinuerlig | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Persontågsviadukten Göteborg | Konsultation | V: | Tar rygg på Västlänken utbredning, ger ingen ytterligare trafikpåverkan. Se TCR 6221 och 5676. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7074 |  | 7074 |  | 7074 |  | 7074 |  | 7074 | Ingen synpunkt | 7074 | TCR 7074: Ok | 7074 |  | 7074 |  | 7074 |  | 7074 |  | 7074 |  | 7074 |  | 7074 |  | 7074 |  | 7074 |  | 7074
7075 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-04-17 22:00 | 2025-04-21 22:00 | Kontinuerlig | Få, Vrö |  | Få-Vrö: N,U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tätskikt och slammning Frillesås-Värö | Konsultation | V: | Trafikavbrott Frillesås-Värö | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7075 |  | 7075 |  | 7075 |  | 7075 |  | 7075 | Ingen synpunkt | 7075 | TCR 7075: Ej lämnad synpunkt då vi på SJG ej kör tågen till Varbereg i T25 | 7075 |  | 7075 |  |  |  | 7075 |  | 7075 |  | 7075 |  | 7075 |  | 7075 |  | 7075 |  | 7075 | bar: 40; 51; 53 to 54
7076 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-21 00:00 | 2025-07-06 23:59 | Kontinuerlig | Gro, Am |  | Gro-Am: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | E6 Högkapacitetsräcke | Konsultation | V: | Ligger i skuggan av Västlänkens utbredning, ger ingen ytterligare trafikpåverkan. Se TCR 6218 och 5358. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7076 |  | 7076 |  | 7076 |  | 7076 |  | 7076 | Ingen synpunkt | 7076 | TCR 7076: Ok | 7076 |  | 7076 |  | 7076 |  | 7076 |  | 7076 |  | 7076 |  | 7076 |  | 7076 |  | 7076 |  | 7076
7078 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-07 22:05 | 2025-06-08 06:30 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete ballastrening | Konsultation | S: 22697-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | [12 empty] | 7078 |  | 7078 |  | 7078 |  | 7078 |  | 7078 | Ingen synpunkt | 7078 |  | 7078 |  | 7078 |  | 7078 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7078 |  | 7078 |  | 7078 |  | 7078 | Omledning via Bjuv - Käb önskas | 7078 |  | 7078 |  | 7078 | bar: 40; 51
7078 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-06 23:30 | 2025-06-07 06:30 |  | Hbgb, Gan, Våk, Tgp, Bib, Tp |  | Hbgb-Gan: E, Gan-Våk: E, Våk-Tgp: E, Tgp-Bib: E, Bib-Tp: E |  |  |  | Ej relevant | Förarbete ballastrening | Konsultation | S: 22697-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | [12 empty] | 7078 |  | 7078 |  | 7078 |  | 7078 |  | 7078 | Ingen synpunkt | 7078 |  | 7078 |  | 7078 |  | 7078 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7078 |  | 7078 |  | 7078 |  | 7078 | Omledning via Bjuv - Käb önskas | 7078 |  | 7078 |  | 7078 | bar: 40; 51
7079 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-18 22:00 | 2025-10-19 08:00 | Kontinuerlig | Ksc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Spårslipning | Konsultation | V: 10029-2500 | Begränsad kapacitet Karlstad C. Spår 21, 1a, 1b, 2 och 3 stängda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7079 |  | 7079 |  | 7079 |  | 7079 |  | 7079 |  | 7079 |  | 7079 |  | 7079 |  |  |  | 7079 |  | 7079 |  | 7079 |  | 7079 |  | 7079 |  | 7079 |  | 7079
7080 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-25 15:00 | 2025-10-26 10:00 | Kontinuerlig | Ksc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Spårslipning | Konsultation | V: 10029-2500 | Begränsad kapacitet Karlstad C. Spår 21, 1a, 1b, 2 och 3 stängda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7080 |  | 7080 |  | 7080 |  | 7080 |  | 7080 |  | 7080 |  | 7080 |  | 7080 |  |  |  | 7080 |  | 7080 |  | 7080 |  | 7080 |  | 7080 |  | 7080 |  | 7080
7081 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-01 15:00 | 2025-11-02 11:00 | Kontinuerlig | Ksc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Karlstad C Spårslipning | Konsultation | V: 10029-2500 | Begränsad kapacitet Karlstad C. Spår 21, 1a, 1b, 2 och 3 stängda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7081 |  | 7081 |  | 7081 |  | 7081 |  | 7081 |  | 7081 |  | 7081 |  | 7081 |  |  |  | 7081 |  | 7081 |  | 7081 |  | 7081 |  | 7081 |  | 7081 |  | 7081
7082 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 14:00 | Kontinuerlig | Ksc, Kö, Kvä |  | Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Karlstad Ö1 | Konsultation | V: 19468-2506 | Trafikavbrott Karlstad Östra och Karlstad Välsviken. Skall läsas tillsammans med TCR 7052. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7082 |  | 7082 |  | 7082 |  | 7082 |  | 7082 |  | 7082 |  | 7082 |  | 7082 |  |  |  | 7082 |  | 7082 |  | 7082 |  | 7082 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7082 |  | 7082 |  | 7082 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7082 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 14:00 | Kontinuerlig | Ksc, Kö, Kvä |  | Ksc-Kö: -, Kö-Kvä: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Karlstad Ö1 | Konsultation | V: 19468-2506 | Trafikavbrott Karlstad Östra och Karlstad Välsviken. Skall läsas tillsammans med TCR 7052. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7082 |  | 7082 |  | 7082 |  | 7082 |  | 7082 |  | 7082 |  | 7082 |  | 7082 |  |  |  | 7082 |  | 7082 |  | 7082 |  | 7082 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7082 |  | 7082 |  | 7082 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7083 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 14:00 | Periodisk | Kö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Karlstad Ö2 | Konsultation | V: 19468-2506 | Begränsad kapacitet och uppställningsmöjlighet Karlstad. Skall läsas tillsammans med TCR 7052. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7083 |  | 7083 |  | 7083 |  | 7083 |  | 7083 |  | 7083 |  | 7083 |  | 7083 |  |  |  | 7083 |  | 7083 |  | 7083 |  | 7083 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7083 |  | 7083 |  | 7083 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
7083 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 14:00 | Periodisk | Kö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Karlstad Ö2 | Konsultation | V: 19468-2506 | Begränsad kapacitet och uppställningsmöjlighet Karlstad. Skall läsas tillsammans med TCR 7052. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7083 |  | 7083 |  | 7083 |  | 7083 |  | 7083 |  | 7083 |  | 7083 |  | 7083 |  |  |  | 7083 |  | 7083 |  | 7083 |  | 7083 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7083 |  | 7083 |  | 7083 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
7086 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-11 23:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: N |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte (Alvesta)-(Blädinge) | Konsultation | S:BR02062-2503 | Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge Hastighetsnedsättning: 2025-05-26 (23:00) - 2025-06-19 (16:00) Tonnagekörning 4000m / 70km/h | [5 empty] | x | [16 empty] | 7086 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på 17501. | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 | Ingen synpunkt | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086
7086 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-18 23:00 | 2025-06-19 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: N |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte (Alvesta)-(Blädinge) | Konsultation | S:BR02062-2503 | Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge Hastighetsnedsättning: 2025-05-26 (23:00) - 2025-06-19 (16:00) Tonnagekörning 4000m / 70km/h | [5 empty] | x | [16 empty] | 7086 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på 17501. | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 | Ingen synpunkt | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086
7086 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: N |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte (Alvesta)-(Blädinge) | Konsultation | S:BR02062-2503 | Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge Hastighetsnedsättning: 2025-05-26 (23:00) - 2025-06-19 (16:00) Tonnagekörning 4000m / 70km/h | [5 empty] | x | [16 empty] | 7086 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på 17501. | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 | Ingen synpunkt | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086
7086 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: N |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte (Alvesta)-(Blädinge) | Konsultation | S:BR02062-2503 | Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge Hastighetsnedsättning: 2025-05-26 (23:00) - 2025-06-19 (16:00) Tonnagekörning 4000m / 70km/h | [5 empty] | x | [16 empty] | 7086 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på 17501. | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 | Ingen synpunkt | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086
7086 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-17 23:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: N |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte (Alvesta)-(Blädinge) | Konsultation | S:BR02062-2503 | Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge Hastighetsnedsättning: 2025-05-26 (23:00) - 2025-06-19 (16:00) Tonnagekörning 4000m / 70km/h | [5 empty] | x | [16 empty] | 7086 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på 17501. | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 | Ingen synpunkt | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086
7086 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-16 23:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: N |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte (Alvesta)-(Blädinge) | Konsultation | S:BR02062-2503 | Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge Hastighetsnedsättning: 2025-05-26 (23:00) - 2025-06-19 (16:00) Tonnagekörning 4000m / 70km/h | [5 empty] | x | [16 empty] | 7086 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på 17501. | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 | Ingen synpunkt | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086
7086 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: N |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte (Alvesta)-(Blädinge) | Konsultation | S:BR02062-2503 | Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge Hastighetsnedsättning: 2025-05-26 (23:00) - 2025-06-19 (16:00) Tonnagekörning 4000m / 70km/h | [5 empty] | x | [16 empty] | 7086 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på 17501. | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 | Ingen synpunkt | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086 |  | 7086
7088 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 02:00 | Kontinuerlig | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål, Töe, Ånm, Kpm, Ml, Erk |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E, Ål-Töe: E, Töe-Ånm: E, Ånm-Kpm: E, Kpm-Ml: E, Ml-Erk: E |  |  | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Mellerud | Konsultation | V: IKT ST75-2501 | Trafikavbrott (Kil)-Erikstad | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7088 |  | 7088 |  | 7088 |  | 7088 |  | 7088 |  | 7088 | TCR 7088: Ok | 7088 |  | 7088 |  | 7088 |  | 7088 |  | 7088 |  | 7088 |  | 7088 |  | 7088 |  | 7088 |  | 7088 | bar: 40; 51; 53 to 54
7089 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-28 09:00 | 2025-09-28 17:00 | Periodisk kontinuerlig | Ksc, Kö |  | Ksc-Kö: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Karlstad Elsäkerhetsbesiktning/SF UH Karlstad Ö3/SF UH Karlstad Ö4 | Konsultation | V: 19468-2506 | Trafikavbrott Karlstads C-Karlstad Östra. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 | Vi ønsker at rushtrafikken skjermes så mye som mulig, spesielt på ettermiddag. Tidene bør derfor skyves med 10-15 min tidligere, avhengig av hvordan togtrafikken konstrueres. Det betyr at arbeidene bør avsluttes ca. kl. 1550 eller 1650 i stedet for kl. 1600 og 1700. | 7089 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7089 |  | 7089 |  | 7089 | Vy: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 3 minuter. Ny tid är 09:03-17:03. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7089 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-27 09:00 | 2025-09-27 17:00 | Periodisk kontinuerlig | Ksc, Kö |  | Ksc-Kö: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Karlstad Elsäkerhetsbesiktning/SF UH Karlstad Ö3/SF UH Karlstad Ö4 | Konsultation | V: 19468-2506 | Trafikavbrott Karlstads C-Karlstad Östra. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 |  | 7089 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7089 |  | 7089 |  | 7089 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 3 minuter. Ny tid är 09:03-17:03. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | SF UH (Kil)-(Karlstad) | Konsultation | V: 19468-2505 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) samt växel mot Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v14), TCR 7052(v21 och 39). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  |  |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | Vi ønsker at rushtrafikken skjermes så mye som mulig, spesielt på ettermiddag. Tidene bør derfor skyves med 10-15 min tidligere, avhengig av hvordan togtrafikken konstrueres. Det betyr at arbeidene bør avsluttes ca. kl. 1550 eller 1650 i stedet for kl. 1600 og 1700 | 7090 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | Vy: Trafikverket noterar och tar det med sig i sitt fortsatta arbete i planeringen GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | SF UH (Kil)-(Karlstad) | Konsultation | V: 19468-2505 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) samt växel mot Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v14), TCR 7052(v21 och 39). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  |  |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | SF UH (Kil)-(Karlstad) | Konsultation | V: 19468-2505 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) samt växel mot Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v14), TCR 7052(v21 och 39). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  |  |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | SF UH (Kil)-(Karlstad) | Konsultation | V: 19468-2505 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) samt växel mot Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v14), TCR 7052(v21 och 39). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  |  |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | SF UH (Kil)-(Karlstad) | Konsultation | V: 19468-2505 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) samt växel mot Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v14), TCR 7052(v21 och 39). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  |  |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | SF UH (Kil)-(Karlstad) | Konsultation | V: 19468-2505 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) samt växel mot Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v14), TCR 7052(v21 och 39). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  |  |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | SF UH (Kil)-(Karlstad) | Konsultation | V: 19468-2505 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) samt växel mot Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v14), TCR 7052(v21 och 39). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  |  |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | SF UH (Kil)-(Karlstad) | Konsultation | V: 19468-2505 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) samt växel mot Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v14), TCR 7052(v21 och 39). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  |  |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | SF UH (Kil)-(Karlstad) | Konsultation | V: 19468-2505 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) samt växel mot Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v14), TCR 7052(v21 och 39). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  |  |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | SF UH (Kil)-(Karlstad) | Konsultation | V: 19468-2505 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) samt växel mot Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v14), TCR 7052(v21 och 39). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  |  |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | SF UH (Kil)-(Karlstad) | Konsultation | V: 19468-2505 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) samt växel mot Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v14), TCR 7052(v21 och 39). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  |  |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | SF UH (Kil)-(Karlstad) | Konsultation | V: 19468-2505 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) samt växel mot Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v14), TCR 7052(v21 och 39). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  |  |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | SF UH (Kil)-(Karlstad) | Konsultation | V: 19468-2505 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) samt växel mot Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v14), TCR 7052(v21 och 39). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  |  |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | SF UH (Kil)-(Karlstad) | Konsultation | V: 19468-2505 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) samt växel mot Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v14), TCR 7052(v21 och 39). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  |  |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7090 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 16:00 | Periodisk | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: E, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E |  |  |  | Ej relevant | SF UH (Kil)-(Karlstad) | Konsultation | V: 19468-2505 | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstad) samt växel mot Skoghall. Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v14), TCR 7052(v21 och 39). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  |  |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | Green Cargo AB har tidigare meddelat att vld tidperiod inte är optimal, innebär kraftig påverkan på produktionen vid Skoghallspappersbruk samt av ST1 olje & bensintransporter till/från Karlstad hamn. | 7090 |  | 7090 |  | 7090 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51; 53 to 54
7091 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-13 23:00 | 2025-06-14 09:00 | Periodisk | Av, Bld, Vs |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: U |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte (Alvesta)-(Vislanda) | Konsultation | S:BR02062-2504 | Enkelspårsdrift Alvesta-Vislanda. Hastighetsnedsättning: Alvesta - Blädinge / 2025-05-26 (23:00) - 2025-06-19 (16:00). Tonnagekörning 4000m / 70km/h | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7091 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091 | Ingen synpunkt | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091
7091 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-14 23:00 | 2025-06-15 09:00 | Periodisk | Av, Bld, Vs |  | Av-Bld: -, Bld-Vs: U |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte (Alvesta)-(Vislanda) | Konsultation | S:BR02062-2504 | Enkelspårsdrift Alvesta-Vislanda. Hastighetsnedsättning: Alvesta - Blädinge / 2025-05-26 (23:00) - 2025-06-19 (16:00). Tonnagekörning 4000m / 70km/h | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7091 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091 | Ingen synpunkt | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091 |  | 7091
7092 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-26 23:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 | Ingen synpunkt | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092
7092 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 | Ingen synpunkt | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092
7092 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-25 23:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 | Ingen synpunkt | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092
7092 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-09 23:00 | 2025-07-10 06:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 | Ingen synpunkt | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092
7092 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-13 23:00 | 2025-07-14 06:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 | Ingen synpunkt | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092
7092 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-07 23:00 | 2025-07-08 06:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 | Ingen synpunkt | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092
7092 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-10 23:00 | 2025-07-11 06:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 | Ingen synpunkt | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092
7092 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 | Ingen synpunkt | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092
7092 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-06 23:00 | 2025-07-07 05:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 | Ingen synpunkt | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092
7092 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-23 23:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 | Ingen synpunkt | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092
7092 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-29 23:00 | 2025-06-30 05:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 | Ingen synpunkt | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092
7092 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-24 23:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 | Ingen synpunkt | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092
7092 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-09 06:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 | Ingen synpunkt | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092
7092 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 | Ingen synpunkt | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092
7092 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 | Ingen synpunkt | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092 |  | 7092
7093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 15:00 | Periodisk | Kö, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kö-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Konsultation | V: 19468-2507 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v15), 7052(v23 och v38) och 7285,7286,7287,7288 (v38). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  |  |  | 7093 | TCR 7093, 7094, 7098, 7283, 7285, 7300, 7323, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7337, 7338 och 7567 på sträckan Charlottenberg-Laxå ligger begärda så att 44771 blir okörbart på cirka 80 av sina knappt 300 planerade gångdagar (antalet är inte exakt då det saknas TCRer i underlaget och vissa TCRer i underlaget inte finns med i MPK Visaren). För 44770 är siffran lägre men då båda dessa tåg ingår i samma omlopp, Stavanger-Älvsjö-Stavanger, får den föreslagna planeringen helt oacceptabla konsekvenser för detta upplägg och hela nätverket. Dessa siffror är inte heller helt exakta då det saknas utkast till tidtabeller på en del av upplägget. Om tiderna skall bibehållas som de är begärda behöver det skapas utrymme så att banarbetet tillfälligt kan avslutas för att våra tåg skall kunna släppas igenom. Detta kan göras effektivt genom att man delar upp TCR sträckorna i kortare segment (färre trafikplatser) per dag så att arbetets uppehållet för tågpassage blir så kort som möjligt. Alternativt kan merparten av TCR:erna flyttas till längre sammanhängande perioder under helger. Så snart konstruktionen är komplett begär vi härmed ett möte för att diskutera hur en lösning på detta problem skall kunna hanteras på bästa sätt för samtliga inblandade parter. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | Förutsätter att trafik till Karlstad C och Karlstad östra kan framföras från/till Kil. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: TCR 7093 är samplanerad med TCR 7051 och 7052 som stänger Karlstad C och Karlstad Östra. | bar: 40; 51; 53 to 54
7093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 15:00 | Periodisk | Kö, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kö-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Konsultation | V: 19468-2507 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v15), 7052(v23 och v38) och 7285,7286,7287,7288 (v38). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  |  |  | 7093 | Se separat skrivelse i mail. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | Förutsätter att trafik till Karlstad C och Karlstad östra kan framföras från/till Kil. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: TCR 7093 är samplanerad med TCR 7051 och 7052 som stänger Karlstad C och Karlstad Östra. | bar: 40; 51; 53 to 54
7093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 15:00 | Periodisk | Kö, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kö-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Konsultation | V: 19468-2507 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v15), 7052(v23 och v38) och 7285,7286,7287,7288 (v38). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  |  |  | 7093 | Se separat skrivelse i mail. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | Förutsätter att trafik till Karlstad C och Karlstad östra kan framföras från/till Kil. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: TCR 7093 är samplanerad med TCR 7051 och 7052 som stänger Karlstad C och Karlstad Östra. | bar: 40; 51; 53 to 54
7093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 15:00 | Periodisk | Kö, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kö-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Konsultation | V: 19468-2507 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v15), 7052(v23 och v38) och 7285,7286,7287,7288 (v38). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  |  |  | 7093 | Se separat skrivelse i mail. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | Förutsätter att trafik till Karlstad C och Karlstad östra kan framföras från/till Kil. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: TCR 7093 är samplanerad med TCR 7051 och 7052 som stänger Karlstad C och Karlstad Östra. | bar: 40; 51; 53 to 54
7093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 15:00 | Periodisk | Kö, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kö-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Konsultation | V: 19468-2507 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v15), 7052(v23 och v38) och 7285,7286,7287,7288 (v38). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  |  |  | 7093 | Se separat skrivelse i mail. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | Förutsätter att trafik till Karlstad C och Karlstad östra kan framföras från/till Kil. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: TCR 7093 är samplanerad med TCR 7051 och 7052 som stänger Karlstad C och Karlstad Östra. | bar: 40; 51; 53 to 54
7093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 15:00 | Periodisk | Kö, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kö-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Konsultation | V: 19468-2507 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v15), 7052(v23 och v38) och 7285,7286,7287,7288 (v38). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  |  |  | 7093 | Se separat skrivelse i mail. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | Förutsätter att trafik till Karlstad C och Karlstad östra kan framföras från/till Kil. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: TCR 7093 är samplanerad med TCR 7051 och 7052 som stänger Karlstad C och Karlstad Östra. | bar: 40; 51; 53 to 54
7093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 15:00 | Periodisk | Kö, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kö-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Konsultation | V: 19468-2507 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v15), 7052(v23 och v38) och 7285,7286,7287,7288 (v38). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  |  |  | 7093 | Se separat skrivelse i mail. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | Förutsätter att trafik till Karlstad C och Karlstad östra kan framföras från/till Kil. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: TCR 7093 är samplanerad med TCR 7051 och 7052 som stänger Karlstad C och Karlstad Östra. | bar: 40; 51; 53 to 54
7093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 15:00 | Periodisk | Kö, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kö-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Konsultation | V: 19468-2507 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v15), 7052(v23 och v38) och 7285,7286,7287,7288 (v38). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  |  |  | 7093 | Se separat skrivelse i mail. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | Förutsätter att trafik till Karlstad C och Karlstad östra kan framföras från/till Kil. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: TCR 7093 är samplanerad med TCR 7051 och 7052 som stänger Karlstad C och Karlstad Östra. | bar: 40; 51; 53 to 54
7093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 15:00 | Periodisk | Kö, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kö-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Konsultation | V: 19468-2507 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v15), 7052(v23 och v38) och 7285,7286,7287,7288 (v38). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  |  |  | 7093 | Se separat skrivelse i mail. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | Förutsätter att trafik till Karlstad C och Karlstad östra kan framföras från/till Kil. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: TCR 7093 är samplanerad med TCR 7051 och 7052 som stänger Karlstad C och Karlstad Östra. | bar: 40; 51; 53 to 54
7093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 15:00 | Periodisk | Kö, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kö-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Konsultation | V: 19468-2507 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v15), 7052(v23 och v38) och 7285,7286,7287,7288 (v38). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  |  |  | 7093 | Se separat skrivelse i mail. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | Förutsätter att trafik till Karlstad C och Karlstad östra kan framföras från/till Kil. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: TCR 7093 är samplanerad med TCR 7051 och 7052 som stänger Karlstad C och Karlstad Östra. | bar: 40; 51; 53 to 54
7093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 15:00 | Periodisk | Kö, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kö-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Konsultation | V: 19468-2507 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v15), 7052(v23 och v38) och 7285,7286,7287,7288 (v38). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  |  |  | 7093 | Se separat skrivelse i mail. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | Förutsätter att trafik till Karlstad C och Karlstad östra kan framföras från/till Kil. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: TCR 7093 är samplanerad med TCR 7051 och 7052 som stänger Karlstad C och Karlstad Östra. | bar: 40; 51; 53 to 54
7093 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 15:00 | Periodisk | Kö, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kö-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Konsultation | V: 19468-2507 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Bör läsas tillsammans med TCR 7051(v15), 7052(v23 och v38) och 7285,7286,7287,7288 (v38). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  | 7093 |  |  |  | 7093 | Se separat skrivelse i mail. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | Förutsätter att trafik till Karlstad C och Karlstad östra kan framföras från/till Kil. | 7093 |  | 7093 |  | 7093 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: TCR 7093 är samplanerad med TCR 7051 och 7052 som stänger Karlstad C och Karlstad Östra. | bar: 40; 51; 53 to 54
7094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 16:00 | Periodisk | Kö, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kö-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Konsultation | V: 19468-2507 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Bör läsas tillsammans med TCR 7306. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  |  |  | 7094 | TCR 7093, 7094, 7098, 7283, 7285, 7300, 7323, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7337, 7338 och 7567 på sträckan Charlottenberg-Laxå ligger begärda så att 44771 blir okörbart på cirka 80 av sina knappt 300 planerade gångdagar (antalet är inte exakt då det saknas TCRer i underlaget och vissa TCRer i underlaget inte finns med i MPK Visaren). För 44770 är siffran lägre men då båda dessa tåg ingår i samma omlopp, Stavanger-Älvsjö-Stavanger, får den föreslagna planeringen helt oacceptabla konsekvenser för detta upplägg och hela nätverket. Dessa siffror är inte heller helt exakta då det saknas utkast till tidtabeller på en del av upplägget. Om tiderna skall bibehållas som de är begärda behöver det skapas utrymme så att banarbetet tillfälligt kan avslutas för att våra tåg skall kunna släppas igenom. Detta kan göras effektivt genom att man delar upp TCR sträckorna i kortare segment (färre trafikplatser) per dag så att arbetets uppehållet för tågpassage blir så kort som möjligt. Alternativt kan merparten av TCR:erna flyttas till längre sammanhängande perioder under helger. Så snart konstruktionen är komplett begär vi härmed ett möte för att diskutera hur en lösning på detta problem skall kunna hanteras på bästa sätt för samtliga inblandade parter. | 7094 |  | 7094 |  | 7094 | Förutsätter att trafik till Karlstad C och Karlstad östra kan framföras från/till Kil. | 7094 |  | 7094 |  | 7094 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: Öppet för trafik till Karlstads C och Karlstad Östra från/till Kil | bar: 40; 51; 53 to 54
7094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 16:00 | Periodisk | Kö, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kö-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Konsultation | V: 19468-2507 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Bör läsas tillsammans med TCR 7306. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  |  |  | 7094 | Se separat skrivelse i mail. | 7094 |  | 7094 |  | 7094 | Förutsätter att trafik till Karlstad C och Karlstad östra kan framföras från/till Kil. | 7094 |  | 7094 |  | 7094 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: Öppet för trafik till Karlstads C och Karlstad Östra från/till Kil | bar: 40; 51; 53 to 54
7094 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 09:00 | 2025-11-02 16:00 | Periodisk | Kö, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kö-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Karlstad)-(Kristinehamn) | Konsultation | V: 19468-2507 | Trafikavbrott (Karlstad)-(Kristinehamn). Bör läsas tillsammans med TCR 7306. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  | 7094 |  |  |  | 7094 | Se separat skrivelse i mail. | 7094 |  | 7094 |  | 7094 | Förutsätter att trafik till Karlstad C och Karlstad östra kan framföras från/till Kil. | 7094 |  | 7094 |  | 7094 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: Öppet för trafik till Karlstads C och Karlstad Östra från/till Kil | bar: 40; 51; 53 to 54
7095 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-11 23:00 | 2025-07-12 10:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 | Ingen synpunkt | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 | Viktigt att järnväAS20566:AS21896gsbron i Vg. Är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. Startar. | 7095 |  | 7095 |  | 7095
7095 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-28 23:00 | 2025-06-29 10:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 | Ingen synpunkt | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 | Viktigt att järnvägsbron i Vg. Är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. Startar. | 7095 |  | 7095 |  | 7095
7095 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-27 23:00 | 2025-06-28 09:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 | Ingen synpunkt | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 | Viktigt att järnvägsbron i Vg. Är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. Startar. | 7095 |  | 7095 |  | 7095
7095 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-05 23:00 | 2025-07-06 10:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 | Ingen synpunkt | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095
7095 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-04 23:00 | 2025-07-05 09:00 | Periodisk | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 | Ingen synpunkt | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095 |  | 7095
7096 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-12 21:00 | 2025-07-13 10:00 | Kontinuerlig | Bld, Vs |  | Bld-Vs: - |  |  | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför KTL-byte. D-skydd. (Blädinge)-Vislanda | Konsultation | S: BR02062-2405 | Enkelspårsdrift Blädinge - Vislanda. Med hastighetsnedsättning 5324-2 och 5326-1, Blädinge - Vislanda STH 70. 250623 23:00 - 250716 13:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7096 |  | 7096 |  | 7096 |  | 7096 |  | 7096 | Ingen synpunkt | 7096 |  | 7096 |  | 7096 |  | 7096 |  | 7096 |  | 7096 |  | 7096 |  | 7096 |  | 7096 |  | 7096 |  | 7096
7097 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 16:00 | Periodisk | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vänersborgsbron reparation | Konsultation | V: 4908-2500 | Trafikavbrott sträckan (Öxnered)-Vänersborg. Injustering av bron efter TCR 4304. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | TCR 7097: SJG önskar att detta arbete kan läggas på kvälls och nattetid klockan 20.00-04.00 stor påverkan på dagtid när det körs omedningståg. Kan tågen vända i Vänersborg? Alternativt så tåg 3837 och 3840 kan vara gränståg efter arbetet avslutas. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | Viktigt att järnvägsbron i Vg. är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. startar. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | GC: Järnvägsbron i Vänersborg är planerad att öppna innan trafikavbrotten i TCR 6065. SJG: Trafikverket har tittat på möjligheten att utföra arbetet nattetid men det som ska utföras måste ske i dagsljus då det handlar om justeringsarbeten med små toleranser. Trafikverket justerar tiden enligt alternativt önskemål till 07:54-15:54. | bar: 51; 53 to 54
7097 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 16:00 | Periodisk | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vänersborgsbron reparation | Konsultation | V: 4908-2500 | Trafikavbrott sträckan (Öxnered)-Vänersborg. Injustering av bron efter TCR 4304. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | TCR 7097: SJG önskar att detta arbete kan läggas på kvälls och nattetid klockan 20.00-04.00 stor påverkan på dagtid när det körs omedningståg. Kan tågen vända i Vänersborg? Alternativt så tåg 3837 och 3840 kan vara gränståg efter arbetet avslutas. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | Viktigt att järnvägsbron i Vg. är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. startar. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | GC: Järnvägsbron i Vänersborg är planerad att öppna innan trafikavbrotten i TCR 6065. SJG: Trafikverket har tittat på möjligheten att utföra arbetet nattetid men det som ska utföras måste ske i dagsljus då det handlar om justeringsarbeten med små toleranser. Trafikverket justerar tiden enligt alternativt önskemål till 07:54-15:54. | bar: 51; 53 to 54
7097 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 16:00 | Periodisk | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vänersborgsbron reparation | Konsultation | V: 4908-2500 | Trafikavbrott sträckan (Öxnered)-Vänersborg. Injustering av bron efter TCR 4304. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | TCR 7097: SJG önskar att detta arbete kan läggas på kvälls och nattetid klockan 20.00-04.00 stor påverkan på dagtid när det körs omedningståg. Kan tågen vända i Vänersborg? Alternativt så tåg 3837 och 3840 kan vara gränståg efter arbetet avslutas. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | Viktigt att järnvägsbron i Vg. är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. startar. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | GC: Järnvägsbron i Vänersborg är planerad att öppna innan trafikavbrotten i TCR 6065. SJG: Trafikverket har tittat på möjligheten att utföra arbetet nattetid men det som ska utföras måste ske i dagsljus då det handlar om justeringsarbeten med små toleranser. Trafikverket justerar tiden enligt alternativt önskemål till 07:54-15:54. | bar: 51; 53 to 54
7097 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 16:00 | Periodisk | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vänersborgsbron reparation | Konsultation | V: 4908-2500 | Trafikavbrott sträckan (Öxnered)-Vänersborg. Injustering av bron efter TCR 4304. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | TCR 7097: SJG önskar att detta arbete kan läggas på kvälls och nattetid klockan 20.00-04.00 stor påverkan på dagtid när det körs omedningståg. Kan tågen vända i Vänersborg? Alternativt så tåg 3837 och 3840 kan vara gränståg efter arbetet avslutas. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | Viktigt att järnvägsbron i Vg. är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. startar. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | GC: Järnvägsbron i Vänersborg är planerad att öppna innan trafikavbrotten i TCR 6065. SJG: Trafikverket har tittat på möjligheten att utföra arbetet nattetid men det som ska utföras måste ske i dagsljus då det handlar om justeringsarbeten med små toleranser. Trafikverket justerar tiden enligt alternativt önskemål till 07:54-15:54. | bar: 51; 53 to 54
7097 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 16:00 | Periodisk | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vänersborgsbron reparation | Konsultation | V: 4908-2500 | Trafikavbrott sträckan (Öxnered)-Vänersborg. Injustering av bron efter TCR 4304. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | TCR 7097: SJG önskar att detta arbete kan läggas på kvälls och nattetid klockan 20.00-04.00 stor påverkan på dagtid när det körs omedningståg. Kan tågen vända i Vänersborg? Alternativt så tåg 3837 och 3840 kan vara gränståg efter arbetet avslutas. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | Viktigt att järnvägsbron i Vg. är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. startar. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | GC: Järnvägsbron i Vänersborg är planerad att öppna innan trafikavbrotten i TCR 6065. SJG: Trafikverket har tittat på möjligheten att utföra arbetet nattetid men det som ska utföras måste ske i dagsljus då det handlar om justeringsarbeten med små toleranser. Trafikverket justerar tiden enligt alternativt önskemål till 07:54-15:54. | bar: 51; 53 to 54
7097 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 16:00 | Periodisk | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vänersborgsbron reparation | Konsultation | V: 4908-2500 | Trafikavbrott sträckan (Öxnered)-Vänersborg. Injustering av bron efter TCR 4304. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | TCR 7097: SJG önskar att detta arbete kan läggas på kvälls och nattetid klockan 20.00-04.00 stor påverkan på dagtid när det körs omedningståg. Kan tågen vända i Vänersborg? Alternativt så tåg 3837 och 3840 kan vara gränståg efter arbetet avslutas. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | Viktigt att järnvägsbron i Vg. är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. startar. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | GC: Järnvägsbron i Vänersborg är planerad att öppna innan trafikavbrotten i TCR 6065. SJG: Trafikverket har tittat på möjligheten att utföra arbetet nattetid men det som ska utföras måste ske i dagsljus då det handlar om justeringsarbeten med små toleranser. Trafikverket justerar tiden enligt alternativt önskemål till 07:54-15:54. | bar: 51; 53 to 54
7097 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 16:00 | Periodisk | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vänersborgsbron reparation | Konsultation | V: 4908-2500 | Trafikavbrott sträckan (Öxnered)-Vänersborg. Injustering av bron efter TCR 4304. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | TCR 7097: SJG önskar att detta arbete kan läggas på kvälls och nattetid klockan 20.00-04.00 stor påverkan på dagtid när det körs omedningståg. Kan tågen vända i Vänersborg? Alternativt så tåg 3837 och 3840 kan vara gränståg efter arbetet avslutas. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | Viktigt att järnvägsbron i Vg. är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. startar. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | GC: Järnvägsbron i Vänersborg är planerad att öppna innan trafikavbrotten i TCR 6065. SJG: Trafikverket har tittat på möjligheten att utföra arbetet nattetid men det som ska utföras måste ske i dagsljus då det handlar om justeringsarbeten med små toleranser. Trafikverket justerar tiden enligt alternativt önskemål till 07:54-15:54. | bar: 51; 53 to 54
7097 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 16:00 | Periodisk | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vänersborgsbron reparation | Konsultation | V: 4908-2500 | Trafikavbrott sträckan (Öxnered)-Vänersborg. Injustering av bron efter TCR 4304. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | TCR 7097: SJG önskar att detta arbete kan läggas på kvälls och nattetid klockan 20.00-04.00 stor påverkan på dagtid när det körs omedningståg. Kan tågen vända i Vänersborg? Alternativt så tåg 3837 och 3840 kan vara gränståg efter arbetet avslutas. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | Viktigt att järnvägsbron i Vg. är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. startar. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | GC: Järnvägsbron i Vänersborg är planerad att öppna innan trafikavbrotten i TCR 6065. SJG: Trafikverket har tittat på möjligheten att utföra arbetet nattetid men det som ska utföras måste ske i dagsljus då det handlar om justeringsarbeten med små toleranser. Trafikverket justerar tiden enligt alternativt önskemål till 07:54-15:54. | bar: 51; 53 to 54
7097 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 16:00 | Periodisk | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vänersborgsbron reparation | Konsultation | V: 4908-2500 | Trafikavbrott sträckan (Öxnered)-Vänersborg. Injustering av bron efter TCR 4304. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | TCR 7097: SJG önskar att detta arbete kan läggas på kvälls och nattetid klockan 20.00-04.00 stor påverkan på dagtid när det körs omedningståg. Kan tågen vända i Vänersborg? Alternativt så tåg 3837 och 3840 kan vara gränståg efter arbetet avslutas. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | Viktigt att järnvägsbron i Vg. är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. startar. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | GC: Järnvägsbron i Vänersborg är planerad att öppna innan trafikavbrotten i TCR 6065. SJG: Trafikverket har tittat på möjligheten att utföra arbetet nattetid men det som ska utföras måste ske i dagsljus då det handlar om justeringsarbeten med små toleranser. Trafikverket justerar tiden enligt alternativt önskemål till 07:54-15:54. | bar: 51; 53 to 54
7097 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 16:00 | Periodisk | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vänersborgsbron reparation | Konsultation | V: 4908-2500 | Trafikavbrott sträckan (Öxnered)-Vänersborg. Injustering av bron efter TCR 4304. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | TCR 7097: SJG önskar att detta arbete kan läggas på kvälls och nattetid klockan 20.00-04.00 stor påverkan på dagtid när det körs omedningståg. Kan tågen vända i Vänersborg? Alternativt så tåg 3837 och 3840 kan vara gränståg efter arbetet avslutas. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | Viktigt att järnvägsbron i Vg. är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. startar. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | GC: Järnvägsbron i Vänersborg är planerad att öppna innan trafikavbrotten i TCR 6065. SJG: Trafikverket har tittat på möjligheten att utföra arbetet nattetid men det som ska utföras måste ske i dagsljus då det handlar om justeringsarbeten med små toleranser. Trafikverket justerar tiden enligt alternativt önskemål till 07:54-15:54. | bar: 51; 53 to 54
7097 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 16:00 | Periodisk | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vänersborgsbron reparation | Konsultation | V: 4908-2500 | Trafikavbrott sträckan (Öxnered)-Vänersborg. Injustering av bron efter TCR 4304. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | TCR 7097: SJG önskar att detta arbete kan läggas på kvälls och nattetid klockan 20.00-04.00 stor påverkan på dagtid när det körs omedningståg. Kan tågen vända i Vänersborg? Alternativt så tåg 3837 och 3840 kan vara gränståg efter arbetet avslutas. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | Viktigt att järnvägsbron i Vg. är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. startar. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | GC: Järnvägsbron i Vänersborg är planerad att öppna innan trafikavbrotten i TCR 6065. SJG: Trafikverket har tittat på möjligheten att utföra arbetet nattetid men det som ska utföras måste ske i dagsljus då det handlar om justeringsarbeten med små toleranser. Trafikverket justerar tiden enligt alternativt önskemål till 07:54-15:54. | bar: 51; 53 to 54
7097 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 16:00 | Periodisk | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vänersborgsbron reparation | Konsultation | V: 4908-2500 | Trafikavbrott sträckan (Öxnered)-Vänersborg. Injustering av bron efter TCR 4304. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | TCR 7097: SJG önskar att detta arbete kan läggas på kvälls och nattetid klockan 20.00-04.00 stor påverkan på dagtid när det körs omedningståg. Kan tågen vända i Vänersborg? Alternativt så tåg 3837 och 3840 kan vara gränståg efter arbetet avslutas. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | Viktigt att järnvägsbron i Vg. är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. startar. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | GC: Järnvägsbron i Vänersborg är planerad att öppna innan trafikavbrotten i TCR 6065. SJG: Trafikverket har tittat på möjligheten att utföra arbetet nattetid men det som ska utföras måste ske i dagsljus då det handlar om justeringsarbeten med små toleranser. Trafikverket justerar tiden enligt alternativt önskemål till 07:54-15:54. | bar: 51; 53 to 54
7097 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 16:00 | Periodisk | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vänersborgsbron reparation | Konsultation | V: 4908-2500 | Trafikavbrott sträckan (Öxnered)-Vänersborg. Injustering av bron efter TCR 4304. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | TCR 7097: SJG önskar att detta arbete kan läggas på kvälls och nattetid klockan 20.00-04.00 stor påverkan på dagtid när det körs omedningståg. Kan tågen vända i Vänersborg? Alternativt så tåg 3837 och 3840 kan vara gränståg efter arbetet avslutas. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | Viktigt att järnvägsbron i Vg. är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. startar. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | GC: Järnvägsbron i Vänersborg är planerad att öppna innan trafikavbrotten i TCR 6065. SJG: Trafikverket har tittat på möjligheten att utföra arbetet nattetid men det som ska utföras måste ske i dagsljus då det handlar om justeringsarbeten med små toleranser. Trafikverket justerar tiden enligt alternativt önskemål till 07:54-15:54. | bar: 51; 53 to 54
7097 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 16:00 | Periodisk | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Vänersborgsbron reparation | Konsultation | V: 4908-2500 | Trafikavbrott sträckan (Öxnered)-Vänersborg. Injustering av bron efter TCR 4304. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | TCR 7097: SJG önskar att detta arbete kan läggas på kvälls och nattetid klockan 20.00-04.00 stor påverkan på dagtid när det körs omedningståg. Kan tågen vända i Vänersborg? Alternativt så tåg 3837 och 3840 kan vara gränståg efter arbetet avslutas. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | Viktigt att järnvägsbron i Vg. är färdig och levererar full kapacitet innan större arbeten på VSB. startar. | 7097 |  | 7097 |  | 7097 | GC: Järnvägsbron i Vänersborg är planerad att öppna innan trafikavbrotten i TCR 6065. SJG: Trafikverket har tittat på möjligheten att utföra arbetet nattetid men det som ska utföras måste ske i dagsljus då det handlar om justeringsarbeten med små toleranser. Trafikverket justerar tiden enligt alternativt önskemål till 07:54-15:54. | bar: 51; 53 to 54
7098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå)/Ommålning och reparation av bro Kristinehamn stn | Konsultation | V: 19468-2509/22151-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7300(v24). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  |  |  | 7098 | TCR 7093, 7094, 7098, 7283, 7285, 7300, 7323, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7337, 7338 och 7567 på sträckan Charlottenberg-Laxå ligger begärda så att 44771 blir okörbart på cirka 80 av sina knappt 300 planerade gångdagar (antalet är inte exakt då det saknas TCRer i underlaget och vissa TCRer i underlaget inte finns med i MPK Visaren). För 44770 är siffran lägre men då båda dessa tåg ingår i samma omlopp, Stavanger-Älvsjö-Stavanger, får den föreslagna planeringen helt oacceptabla konsekvenser för detta upplägg och hela nätverket. Dessa siffror är inte heller helt exakta då det saknas utkast till tidtabeller på en del av upplägget. Om tiderna skall bibehållas som de är begärda behöver det skapas utrymme så att banarbetet tillfälligt kan avslutas för att våra tåg skall kunna släppas igenom. Detta kan göras effektivt genom att man delar upp TCR sträckorna i kortare segment (färre trafikplatser) per dag så att arbetets uppehållet för tågpassage blir så kort som möjligt. Alternativt kan merparten av TCR:erna flyttas till längre sammanhängande perioder under helger. Så snart konstruktionen är komplett begär vi härmed ett möte för att diskutera hur en lösning på detta problem skall kunna hanteras på bästa sätt för samtliga inblandade parter. | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå)/Ommålning och reparation av bro Kristinehamn stn | Konsultation | V: 19468-2509/22151-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7300(v24). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  |  |  | 7098 | Se separat skrivelse i mail. | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå)/Ommålning och reparation av bro Kristinehamn stn | Konsultation | V: 19468-2509/22151-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7300(v24). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  |  |  | 7098 | Se separat skrivelse i mail. | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå)/Ommålning och reparation av bro Kristinehamn stn | Konsultation | V: 19468-2509/22151-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7300(v24). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  |  |  | 7098 | Se separat skrivelse i mail. | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå)/Ommålning och reparation av bro Kristinehamn stn | Konsultation | V: 19468-2509/22151-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7300(v24). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  |  |  | 7098 | Se separat skrivelse i mail. | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå)/Ommålning och reparation av bro Kristinehamn stn | Konsultation | V: 19468-2509/22151-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7300(v24). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  |  |  | 7098 | Se separat skrivelse i mail. | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå)/Ommålning och reparation av bro Kristinehamn stn | Konsultation | V: 19468-2509/22151-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7300(v24). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  |  |  | 7098 | Se separat skrivelse i mail. | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 09:00 | 2025-04-19 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå)/Ommålning och reparation av bro Kristinehamn stn | Konsultation | V: 19468-2509/22151-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7300(v24). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  |  |  | 7098 | Se separat skrivelse i mail. | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå)/Ommålning och reparation av bro Kristinehamn stn | Konsultation | V: 19468-2509/22151-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7300(v24). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  |  |  | 7098 | Se separat skrivelse i mail. | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå)/Ommålning och reparation av bro Kristinehamn stn | Konsultation | V: 19468-2509/22151-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7300(v24). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  |  |  | 7098 | Se separat skrivelse i mail. | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 09:00 | 2025-04-20 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå)/Ommålning och reparation av bro Kristinehamn stn | Konsultation | V: 19468-2509/22151-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7300(v24). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  |  |  | 7098 | Se separat skrivelse i mail. | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå)/Ommålning och reparation av bro Kristinehamn stn | Konsultation | V: 19468-2509/22151-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7300(v24). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  |  |  | 7098 | Se separat skrivelse i mail. | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå)/Ommålning och reparation av bro Kristinehamn stn | Konsultation | V: 19468-2509/22151-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7300(v24). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  |  |  | 7098 | Se separat skrivelse i mail. | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7098 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå)/Ommålning och reparation av bro Kristinehamn stn | Konsultation | V: 19468-2509/22151-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7300(v24). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  |  |  | 7098 | Se separat skrivelse i mail. | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 |  | 7098 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7099 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-24 23:00 | 2025-07-25 05:00 |  | Era, Vs, Bld |  | Era-Vs: U, Vs-Bld: U |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. | Konsultation | S: BR02062-2406 | Enkelspårsdrift Blädinge - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5327-2), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7099 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 | Ingen synpunkt | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099
7099 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-22 23:00 | 2025-07-23 05:00 |  | Era, Vs, Bld |  | Era-Vs: U, Vs-Bld: U |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. | Konsultation | S: BR02062-2406 | Enkelspårsdrift Blädinge - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5327-2), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7099 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 | Ingen synpunkt | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099
7099 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-24 05:00 |  | Era, Vs, Bld |  | Era-Vs: U, Vs-Bld: U |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. | Konsultation | S: BR02062-2406 | Enkelspårsdrift Blädinge - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5327-2), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7099 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 | Ingen synpunkt | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099
7099 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-27 23:00 | 2025-07-28 05:00 |  | Era, Vs, Bld |  | Era-Vs: U, Vs-Bld: U |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. | Konsultation | S: BR02062-2406 | Enkelspårsdrift Blädinge - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5327-2), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7099 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 | Ingen synpunkt | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099
7099 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-22 05:00 |  | Era, Vs, Bld |  | Era-Vs: U, Vs-Bld: U |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. | Konsultation | S: BR02062-2406 | Enkelspårsdrift Blädinge - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5327-2), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7099 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 | Ingen synpunkt | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099 |  | 7099
7100 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-25 23:00 | 2025-07-26 09:00 |  | Era, Vs, Bld |  | Era-Vs: U, Vs-Bld: U |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. | Konsultation | S: BR02062-2406 | Enkelspårsdrift Blädinge - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5327-2), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7100 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7100 |  | 7100 |  | 7100 |  | 7100 | Ingen synpunkt | 7100 |  | 7100 |  | 7100 |  | 7100 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7100 |  | 7100 |  | 7100 |  | 7100 |  | 7100 |  | 7100 |  | 7100
7100 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-26 23:00 | 2025-07-27 10:00 |  | Era, Vs, Bld |  | Era-Vs: U, Vs-Bld: U |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. | Konsultation | S: BR02062-2406 | Enkelspårsdrift Blädinge - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5327-2), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7100 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7100 |  | 7100 |  | 7100 |  | 7100 | Ingen synpunkt | 7100 |  | 7100 |  | 7100 |  | 7100 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7100 |  | 7100 |  | 7100 |  | 7100 |  | 7100 |  | 7100 |  | 7100
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-10 23:00 | 2025-08-11 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-02 23:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-04 23:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-03 23:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-07 23:00 | 2025-09-08 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-17 23:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7101 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-01 23:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7101 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 | Ingen synpunkt | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101 |  | 7101
7102 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-04-18 02:00 | 2025-04-22 02:00 | Kontinuerlig | Gsv, Or, Gro, G |  | Gsv-Or: -, Or-Gro: -, Gro-G: - |  | Helt |  | Ej relevant | Olskroken, Planskildhet Påskavstängning | Konsultation | V: 9070-2509 | Påskavstängning Olskroken. Trafikavbrott Gubbero (spår 91 och 26), Olskroken (spår 71, 72, 73 och 74). Från Norge/Vänerbanan kan resandetåg vända i Gamlestaden, utom L kl 00:00-06:00 då även den förbindelsen är stängd. Godståg kan nå Göteborg Kville till/från Sävenäs (Skäran är öppen) och Norge/Vänerbanan, utom L kl 00:00-06:00 då även den förbindelsen är stängd. Godstågsviadukten till/från Västkustbanan och Kust till Kust stängd (Västkustbanan stängd Halmstad-Göteborg), Bohusbanan stängd (Stenungsund och Lundbyleden). Godståg till/från Västkustbanan och Kust till Kust kan omledas via Alvesta-Borås-Herrljunga-Öxnered eller Herrljunga-VSB-Sävenäs. Bör läsas med TCR 7530. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7102 |  | 7102 |  | 7102 |  | 7102 |  | 7102 |  | 7102 | TCR 7102: varför är det inte samplanerat med en helg där man stänger av Göteborg-Alingsås nu blir det ytterligare en helg där man inte kan köra in? | 7102 |  | 7102 |  | 7102 |  | 7102 |  | 7102 |  | 7102 |  | 7102 |  | 7102 |  | 7102 |  | 7102 | SJG: TCR 7102 är planerad i TPÅ-processen och ävem samplanerad med andra banarbeten både i Väst och andra delar av Sverige. Samt att Västra stambanan (Göteborg - Herrljunga) kommer behöva agera omledningsbana för godståg på grund av att Gubbero är avstängt i TCR 7102. Så framkomlighetsprincipen väger över för att denna TCR inte är planerad en helg när Göteborg - Alingsås är avstängt. | bar: 40 to 51; 53 to 54
7103 | Aktiv | Liten | Diverse | 2024-12-15 00:00 | 2025-06-27 23:59 | Kontinuerlig | G, Or |  | G-Or: - |  |  | Helt | Ej relevant | Olskroken, Planskildhet. Arbete kring skötselhallen. | Konsultation | V: 9070-2501 | Arbete kring skötselhallen, ombyggnation av bangård. Avstängt spår 25, 75 samt Skötselhallen öster ände. Infart till skötselhallen öster ifrån ej möjlig. | x | [21 empty] | 7103 |  | 7103 |  | 7103 |  | 7103 |  | 7103 | Ingen synpunkt | 7103 |  | 7103 |  | 7103 |  | 7103 |  | 7103 |  | 7103 |  | 7103 |  | 7103 |  | 7103 |  | 7103 |  | 7103
7104 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-05-29 00:00 | 2025-06-01 23:59 | Kontinuerlig | Sär, Sel, Gsv, Or, G, Gbm |  | Sär-Sel: -, Sel-Gsv: -, Gsv-Or: -, Or-G: -, G-Gbm: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskroken, Planskildhet Kristi Himmelsfärd avstängning | Konsultation | V: 9070-2509 | Olskroken Planskildhet, Kristi Himmelsfärd avstängning. Trafikavbrott (Göteborg C) - (Sävedalen), (Göteborg C) - (Göteborg Kville), (Göteborg C) - (Gamlestaden). Trafikavbrott (Sävenäs Rangerbangård) - Olskroken, (Gubbero) - (Göteborg Marieholm). Olskroken och Göteborg Sävenäs är helt avstängda för trafik. Resandetåg kan gå Göteborg C till/från Västkustbanan och Kust till Kust. Förbindelsen Sävenäs-Kville (Skäran) stängd torsdag 00:00-söndag 24:00. Godstågsviadukten till/från Västkustbanan och Kust till Kust är öppen hela helgen. Från torsdag 07:00 till söndag 23:00 är förbindelsen Norge/Vänerbanan till/från Göteborg Kville stängd. Omledning av godståg kan ske via Katrineholm/Hallsberg-Nässjö-Falköping-Sävenäs eller via Alvesta-Borås-Kville. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7104 |  | 7104 |  | 7104 |  | 7104 |  | 7104 |  | 7104 | TCR 7104: Ok | 7104 |  | 7104 |  | 7104 |  | 7104 |  | 7104 |  | 7104 |  | 7104 |  | 7104 |  | 7104 |  | 7104 | bar: 40 to 51; 53 to 54
7105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 22:00 | 2025-11-01 05:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2509 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7306(v44) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  |  |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 | bar: 40; 51; 53 to 54
7105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 22:00 | 2025-11-03 05:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2509 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7306(v44) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  |  |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 | bar: 40; 51; 53 to 54
7105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-01 22:00 | 2025-11-02 05:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2509 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7306(v44) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  |  |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 | bar: 40; 51; 53 to 54
7105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 22:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2509 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7306(v44) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  |  |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 | bar: 40; 51; 53 to 54
7105 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 22:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Laxå) | Konsultation | V: 19468-2509 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Bör läsas tillsammans med TCR 7306(v44) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  |  |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 |  | 7105 | bar: 40; 51; 53 to 54
7106 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-15 23:00 | 2025-08-16 09:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Visalanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7106 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 | Ingen synpunkt | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106
7106 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-05 23:00 | 2025-09-06 09:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Visalanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7106 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 | Ingen synpunkt | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106
7106 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-09 23:00 | 2025-08-10 10:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Visalanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7106 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 | Ingen synpunkt | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106
7106 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-16 23:00 | 2025-08-17 10:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Visalanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7106 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 | Ingen synpunkt | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106
7106 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-06 23:00 | 2025-09-07 10:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Visalanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7106 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 | Ingen synpunkt | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106
7106 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-08 23:00 | 2025-08-09 09:00 | Periodisk | Era, Vs |  | Era-Vs: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Visalanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2407, BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5328-1), 250721 kl 23.00 - 250813 kl 13.00. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7106 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 | Ingen synpunkt | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106 |  | 7106
7107 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-22 23:00 | 2025-08-25 05:00 | Kontinuerlig | Era, Vs |  | Era-Vs: U |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Vislanda - Eneryda. | Konsultation | S: BR02062-2409 | Enkelspårsdrift Vislanda - Eneryda. Hastighetsnedsättning 70 km/h i 4000m (5329-2), 250815 kl 23.00 - 250924 kl 13.00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7107 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om det behövs anpassning på Krösatågen. | 7107 |  | 7107 |  | 7107 |  | 7107 | Ingen synpunkt | 7107 |  | 7107 |  | 7107 |  | 7107 |  | 7107 |  | 7107 |  | 7107 |  | 7107 |  | 7107 |  | 7107 |  | 7107
7108 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-09 22:30 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Värnamo | Konsultation | S:18255-2500 | Godstrafik omleds via Nässjö alternativt Västkustbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7108 | OK. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | Önskar att arbetets start ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7108 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-03 22:30 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Värnamo | Konsultation | S:18255-2500 | Godstrafik omleds via Nässjö alternativt Västkustbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7108 | OK. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | Önskar att arbetets start ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7108 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-30 22:30 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Värnamo | Konsultation | S:18255-2500 | Godstrafik omleds via Nässjö alternativt Västkustbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7108 | OK. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7108 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-31 22:30 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Värnamo | Konsultation | S:18255-2500 | Godstrafik omleds via Nässjö alternativt Västkustbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7108 | OK. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | Önskar att arbetets start ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7108 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-25 22:30 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Värnamo | Konsultation | S:18255-2500 | Godstrafik omleds via Nässjö alternativt Västkustbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7108 | OK. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | Önskar att arbetets start ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7108 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-08 22:30 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Värnamo | Konsultation | S:18255-2500 | Godstrafik omleds via Nässjö alternativt Västkustbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7108 | OK. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | Önskar att arbetets start ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7108 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-07 22:30 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Värnamo | Konsultation | S:18255-2500 | Godstrafik omleds via Nässjö alternativt Västkustbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7108 | OK. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | Önskar att arbetets start ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7108 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-01 22:30 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Värnamo | Konsultation | S:18255-2500 | Godstrafik omleds via Nässjö alternativt Västkustbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7108 | OK. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | Önskar att arbetets start ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7108 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-10 22:30 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Värnamo | Konsultation | S:18255-2500 | Godstrafik omleds via Nässjö alternativt Västkustbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7108 | OK. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | Önskar att arbetets start ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7108 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-06 22:30 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Värnamo | Konsultation | S:18255-2500 | Godstrafik omleds via Nässjö alternativt Västkustbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7108 | OK. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7108 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-02 22:30 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Värnamo | Konsultation | S:18255-2500 | Godstrafik omleds via Nässjö alternativt Västkustbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7108 | OK. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | Önskar att arbetets start ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7108 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-26 22:30 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Värnamo | Konsultation | S:18255-2500 | Godstrafik omleds via Nässjö alternativt Västkustbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7108 | OK. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | Önskar att arbetets start ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7108 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-27 22:30 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Väc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsupprustning Värnamo | Konsultation | S:18255-2500 | Godstrafik omleds via Nässjö alternativt Västkustbanan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7108 | OK. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | Önskar att arbetets start ändras till 22.45 så PG44753 hinner lämna Värnamo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 |  | 7108 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7109 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7109 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 | Ingen synpunkt | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109
7109 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-02 23:00 | 2025-11-03 06:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7109 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 | Ingen synpunkt | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109
7109 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-14 23:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7109 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 | Ingen synpunkt | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109
7109 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-16 23:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7109 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 | Ingen synpunkt | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109
7109 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-30 23:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7109 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 | Ingen synpunkt | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109
7109 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-19 23:00 | 2025-10-20 05:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7109 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 | Ingen synpunkt | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109
7109 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-27 23:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7109 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 | Ingen synpunkt | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109
7109 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-05 23:00 | 2025-10-06 05:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7109 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 | Ingen synpunkt | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109
7109 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7109 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 | Ingen synpunkt | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109
7109 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-29 23:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7109 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 | Ingen synpunkt | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109
7109 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-15 23:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7109 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 | Ingen synpunkt | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109
7109 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-13 23:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7109 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 | Ingen synpunkt | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109
7109 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-28 23:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7109 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 | Ingen synpunkt | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109
7109 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7109 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 | Ingen synpunkt | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109
7109 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7109 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 | Ingen synpunkt | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109 |  | 7109
7110 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-06-05 22:00 | 2025-06-08 22:00 | Kontinuerlig | Utp, Ahm, Sy |  | Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U |  |  |  | Ej relevant | Bro över järnväg Meijensjö i Sävsjö | Konsultation | S: 11845-2502 | Godstrafik och fjärrtåg omleds via Västra stambanan/Västkustbanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7110 |  | 7110 |  | 7110 |  | 7110 |  | 7110 |  | 7110 |  | 7110 |  | 7110 |  | 7110 | TCR 7110 och 6205 är planerade samma helg v23. SJ önskar att 7110 flyttas till en annan helg så dessa inte utförs samtidigt samt att 7110 tidjusteras till F 05:00 - M 03:15. | 7110 |  | 7110 |  | 7110 |  | 7110 |  | 7110 |  | 7110 |  | 7110 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7111 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-17 23:00 | 2025-10-18 09:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7111 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 | Ingen synpunkt | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111
7111 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-04 23:00 | 2025-10-05 10:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7111 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 | Ingen synpunkt | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111
7111 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-18 23:00 | 2025-10-19 10:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7111 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 | Ingen synpunkt | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111
7111 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-01 23:00 | 2025-11-02 10:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7111 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 | Ingen synpunkt | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111
7111 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-03 23:00 | 2025-10-04 09:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7111 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 | Ingen synpunkt | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111
7111 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-31 23:00 | 2025-11-01 09:00 | Periodisk | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7111 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 | Ingen synpunkt | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111 |  | 7111
7112 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-24 23:00 | 2025-10-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7112 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112
7112 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-10 23:00 | 2025-10-13 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Era, Diö |  | Era-Diö: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Eneryda - Diö norra | Konsultation | S: BR02062-2410 | Enkelspårsdrift Eneryda - Diö Norra för fundamentsättning inför kontaktledningsbyte. Med hastighetsnedsättning Eneryda - Dia Norra 70km/h 4000m, 250929 23.00 - 251105 13.00 (5337-2). | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7112 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112 |  | 7112
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 22:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 22:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 22:00 | 2025-02-06 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 22:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 22:00 | 2025-03-24 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-09 22:00 | 2025-02-10 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 22:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 23:00 | 2025-06-30 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 22:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-09 22:00 | 2025-03-10 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 22:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 22:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 22:00 | 2025-02-04 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 22:00 | 2025-01-24 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 22:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 22:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 22:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 22:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 23:00 | 2025-11-10 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 22:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 22:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 22:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 22:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 22:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 22:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 22:00 | 2025-02-24 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 22:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 22:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 22:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 22:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-19 22:00 | 2025-01-20 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 22:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 22:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 22:00 | 2025-02-17 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 22:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 22:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 22:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 22:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 22:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-26 22:00 | 2025-01-27 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 22:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 22:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-02 22:00 | 2025-02-03 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 22:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 22:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 22:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 22:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 22:00 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 22:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 23:00 | 2025-09-09 04:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 22:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-16 22:00 | 2025-03-17 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 22:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 22:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 22:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 23:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 22:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 22:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 23:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 04:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 22:00 | 2025-02-07 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 22:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 22:00 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 22:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 22:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 22:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 22:00 | 2025-04-21 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 22:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 22:00 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-02 22:00 | 2025-03-03 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 22:00 | 2025-02-05 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 22:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 22:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 22:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 23:00 | 2025-09-29 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7114 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 04:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 22:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 22:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 22:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 22:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 22:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 23:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 22:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 22:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 22:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 23:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 22:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 22:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 22:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 22:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 22:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 23:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7113 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 22:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder/Servicefönster Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500, 19684-2505 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7113 | OK. | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 |  | 7113 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7114 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 00:00 | 2025-06-09 05:00 | Kontinuerlig | Jögb, Måp, Vgd |  | Jögb-Måp: E, Måp-Vgd: E |  |  |  | Ej relevant | Plankorsningsåtgärder Jönköping - Vaggeryd | Konsultation | S: 15975-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7114 | OK. | 7113 |  | 7114 |  | 7114 |  | 7114 |  | 7114 |  | 7114 |  | 7114 |  | 7114 |  | 7114 |  | 7114 |  | 7114 |  | 7114 |  | 7114 |  | 7114 |  | 7114 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7115 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-08-23 21:00 | 2025-08-24 07:00 | Kontinuerlig | Utp, Ahm, Sy |  | Utp-Ahm: N,U, Ahm-Sy: N,U |  |  |  | Ej relevant | Bro Meijensjö/Sävsjö Rivning av ställning | Konsultation | S: 11845-2503 | Godstrafiken omleds via Västkustbanan/Västra stambanan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7115 |  | 7115 |  | 7115 |  | 7115 |  | 7115 |  | 7115 |  | 7115 |  | 7115 |  | 7115 |  | 7115 |  | 7115 |  | 7115 |  | 7115 |  | 7115 |  | 7115 |  | 7115 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7116 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-21 17:00 | 2025-06-21 17:30 | Kontinuerlig | Am, Lis, Gro, G, Or, Gsv, Sel, P, Gas, Gbm, Gk |  | Am-Lis: -, Lis-Gro: -, Gro-G: -, G-Or: -, Or-Gsv: -, Gsv-Sel: -, Sel-P: -, P-Gas: -, Gas-Gbm: -, Gbm-Gk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskroken Planskildhet, Ebicosinläsning | Konsultation | V: 9070-2510 | Ebicosinläsning, trafikavbrott hela Göteborg Ställverksområde Bör läsas med TCR 4316. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7116 |  | 7116 |  | 7116 |  | 7116 |  | 7116 | Ingen synpunkt | 7116 |  | 7116 |  | 7116 |  | 7116 |  | 7116 |  | 7116 |  | 7116 |  | 7116 |  | 7116 |  | 7116 |  | 7116
7117 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-06-29 06:00 | 2025-06-29 12:00 | Kontinuerlig | Gro, G, Or, Gsv, Gbm, Gas, Gk |  | Gro-G: -, G-Or: -, Or-Gsv: -, Gsv-Gbm: -, Gbm-Gas: -, Gas-Gk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Olskroken Planskildhet, Signalprovning | Konsultation | V: 9070-2511 | Trafikavbrott Olskroken, Gubbero (spår 91, godstågsviadukten), Göteborg Sävens och Gamlestaden för signalprovning Godstrafik: Förbindelsen Norge/Vänerbanan - Göteborg Kville är öppen. Godståg från Västra stambanan kommer till Sävenäs Rangerbangård, dock är Skäran stängd så det går inte att nå Kville från Sävenäs. Denna TCR bör läsas med TCR 4316. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7117 |  | 7117 |  | 7117 |  | 7117 |  | 7117 |  | 7117 |  | 7117 |  | 7117 |  | 7117 |  | 7117 |  | 7117 |  | 7117 |  | 7117 |  | 7117 |  | 7117 |  | 7117 | bar: 40 to 51; 53 to 54
7118 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-06-05 22:00 | 2025-06-08 22:00 | Kontinuerlig | N, Ory, Ek, Hul, Hvd |  | N-Ory: E, Ory-Ek: E, Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E |  |  |  | Ej relevant | Bro över järnväg i Hult samt Ormaryd | Konsultation | S: 11845-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7118 | Ok. Samordnat med TCR 6378. | 7118 |  | 7118 |  | 7118 |  | 7118 |  | 7118 |  | 7118 |  | 7118 |  | 7118 |  | 7118 |  | 7118 |  | 7118 |  | 7118 |  | 7118 |  | 7118 |  | 7118 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7119 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-07-12 22:00 | 2025-07-13 08:00 | Kontinuerlig | Ek, Hul, Hvd |  | Ek-Hul: E, Hul-Hvd: E |  |  |  | Ej relevant | Bro över järnväg i Hult | Konsultation | S: 11845-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7119 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7119 |  | 7119 |  | 7119 |  | 7119 |  | 7119 |  | 7119 |  | 7119 |  | 7119 |  | 7119 |  | 7119 |  | 7119 |  | 7119 |  | 7119 |  | 7119 |  | 7119 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7120 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-16 18:15 | 2025-08-17 16:15 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  |  |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120
7120 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-30 18:15 | 2025-08-31 16:15 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  |  |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120
7120 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-19 18:15 | 2025-07-20 16:15 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  |  |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120
7120 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-14 18:15 | 2025-06-15 16:15 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  |  |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120
7120 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-09 18:15 | 2025-08-10 16:15 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  |  |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120
7120 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-26 18:15 | 2025-07-27 16:15 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  |  |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120
7120 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-05 18:15 | 2025-07-06 16:15 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  |  |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 | Bör fortsatt vara planerat ihop med TCR 7144 | 7120 |  | 7120 |  | 7120
7120 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-27 18:15 | 2025-09-28 16:15 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  |  |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120
7120 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-23 18:15 | 2025-08-24 16:15 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  |  |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120
7120 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-02 18:15 | 2025-08-03 16:15 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  |  |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120
7120 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-09-20 18:15 | 2025-09-21 16:15 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  |  |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120
7120 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-12 18:15 | 2025-07-13 16:15 | Periodisk | Bst, Ffs, Skl, Hsb, Gse, Uvn, Söv |  | Bst-Ffs: E, Ffs-Skl: E, Skl-Hsb: E, Hsb-Gse: E, Gse-Uvn: E, Uvn-Söv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | Konsultation | N3: 16087-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  |  |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120 |  | 7120
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-11 23:00 | 2025-06-12 04:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-03 23:00 | 2025-08-04 05:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-17 23:00 | 2025-11-18 04:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 04:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 04:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 04:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 04:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 04:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-21 23:00 | 2025-04-22 04:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 04:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 04:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-20 23:00 | 2025-11-21 04:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-18 23:00 | 2025-11-19 04:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 04:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 04:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 04:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7121 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-11-19 23:00 | 2025-11-20 04:00 | Periodisk | Jö, Jögb |  | Jö-Jögb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Konsultation | S: 19684-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7121 | OK. | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 |  | 7121 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:05 | 2025-10-06 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:45 | 2025-07-29 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 00:45 | 2025-01-28 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 00:45 | 2025-01-29 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:45 | 2025-05-06 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 00:45 | 2025-07-16 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 00:05 | 2025-07-14 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:45 | 2025-08-27 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 00:45 | 2025-07-30 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:45 | 2025-09-24 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 00:45 | 2025-02-26 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 00:05 | 2025-02-10 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 00:45 | 2025-10-07 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:45 | 2025-09-09 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 00:45 | 2025-06-17 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 00:05 | 2024-12-16 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 00:45 | 2024-12-18 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 00:05 | 2025-07-28 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:45 | 2025-08-26 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:05 | 2025-09-08 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:45 | 2025-08-12 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 00:45 | 2025-07-02 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 00:45 | 2025-08-13 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 00:05 | 2025-06-30 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 00:05 | 2025-06-16 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:05 | 2025-09-22 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:45 | 2025-10-22 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 00:45 | 2025-01-15 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:45 | 2025-04-22 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 00:05 | 2025-03-24 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 00:05 | 2025-08-11 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 00:45 | 2024-12-17 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 00:45 | 2025-02-12 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 00:45 | 2025-04-08 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 00:05 | 2025-01-27 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 00:05 | 2025-11-17 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 00:45 | 2025-10-21 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 00:45 | 2025-06-03 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 00:05 | 2025-12-01 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 00:45 | 2025-07-01 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 00:45 | 2025-10-08 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 00:45 | 2025-03-26 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 00:45 | 2025-11-04 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 00:05 | 2025-11-03 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:45 | 2025-04-09 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 00:05 | 2025-06-02 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:45 | 2025-05-21 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 00:45 | 2025-03-11 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 00:45 | 2025-11-18 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:05 | 2025-05-05 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 00:45 | 2025-12-02 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 00:45 | 2025-03-25 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:45 | 2025-09-23 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 00:45 | 2025-03-12 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 00:05 | 2025-04-07 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:45 | 2025-05-20 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-30 00:05 | 2024-12-30 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:05 | 2025-10-20 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:05 | 2025-05-19 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 00:05 | 2025-03-10 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:45 | 2025-09-10 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:45 | 2025-05-07 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 00:45 | 2025-02-25 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 00:45 | 2025-11-19 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 00:45 | 2025-07-15 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 00:05 | 2025-02-24 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 00:45 | 2025-11-05 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 00:05 | 2025-08-25 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 00:05 | 2025-01-13 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 00:45 | 2025-01-14 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 00:45 | 2025-12-03 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:45 | 2025-02-11 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 | Objektet ligger som inställt i MPK-Visare | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 00:45 | 2025-06-04 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7122 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 00:45 | 2025-06-18 04:15 | Periodisk | Hsa |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Basunderhåll-Servicefönster | Konsultation | Ö:19653-2516 | TAX-Enkelspårsdrift mellan Frövi-Örebro. Avstängt mot Alväng. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122 |  | 7122
7124 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-26 01:15 | 2025-04-26 05:15 | Kontinuerlig | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arbete med transversaler och skyddssektioner i Lund | Konsultation | S:19680-2518 | Tillsammans med TCR-6805 - Trafikavbrott mot Klostergården | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7124 |  | 7124 |  | 7124 |  | 7124 |  | 7124 | Ingen synpunkt | 7124 |  | 7124 |  | 7124 |  | 7124 |  | 7124 |  | 7124 |  | 7124 |  | 7124 | Omledningsmöjlighet via Lommabanan och Skånebanan måste finnas | 7124 |  | 7124 |  | 7124 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 18:30 | 2025-09-29 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 18:30 | 2025-09-25 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 18:30 | 2025-09-23 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 18:30 | 2025-09-22 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 18:30 | 2025-05-20 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 18:30 | 2025-10-01 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 18:30 | 2025-05-16 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 18:30 | 2025-05-22 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 18:30 | 2025-09-26 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 18:30 | 2025-10-02 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 18:30 | 2025-05-19 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 18:30 | 2025-05-12 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 18:30 | 2025-09-30 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 18:30 | 2025-05-13 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 18:30 | 2025-05-21 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 18:30 | 2025-05-15 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 18:30 | 2025-05-23 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 18:30 | 2025-09-24 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 18:30 | 2025-10-03 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7125 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 18:30 | 2025-05-14 23:30 | Periodisk | Bud, Huö, Nml, Brå, Gen, Sbä, Mjv |  | Bud-Huö: E, Huö-Nml: E, Nml-Brå: E, Brå-Gen: E, Gen-Sbä: E, Sbä-Mjv: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg | 7125 |  | 7125 |  | 7125 | bar: 53 to 54
7126 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 19:00 | 2025-05-31 00:00 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv)-Bredviken | Konsultation | N3: 19354-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg samt felaktigt inlagt inlagt i filen ( helstopp) men bör vara periodisk | 7126 |  | 7126 |  | 7126 | bar: 53 to 54
7126 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 19:00 | 2025-09-20 00:00 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv)-Bredviken | Konsultation | N3: 19354-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg samt felaktigt inlagt inlagt i filen ( helstopp) men bör vara periodisk | 7126 |  | 7126 |  | 7126 | bar: 53 to 54
7126 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 19:00 | 2025-09-13 00:00 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv)-Bredviken | Konsultation | N3: 19354-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg samt felaktigt inlagt inlagt i filen ( helstopp) men bör vara periodisk | 7126 |  | 7126 |  | 7126 | bar: 53 to 54
7126 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 19:00 | 2025-06-07 00:00 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv)-Bredviken | Konsultation | N3: 19354-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg samt felaktigt inlagt inlagt i filen ( helstopp) men bör vara periodisk | 7126 |  | 7126 |  | 7126 | bar: 53 to 54
7126 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 19:00 | 2025-05-10 00:00 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv)-Bredviken | Konsultation | N3: 19354-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg samt felaktigt inlagt inlagt i filen ( helstopp) men bör vara periodisk | 7126 |  | 7126 |  | 7126 | bar: 53 to 54
7126 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 19:00 | 2025-05-03 00:00 | Periodisk | Mjv, Bet, Koj, Ran, Klx, Ben |  | Mjv-Bet: E, Bet-Koj: E, Koj-Ran: E, Ran-Klx: E, Klx-Ben: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Morjärv)-Bredviken | Konsultation | N3: 19354-2503 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 |  | 7126 | Önskar tidigareläggning av objektet så att tåg 6006 blir gränståg samt felaktigt inlagt inlagt i filen ( helstopp) men bör vara periodisk | 7126 |  | 7126 |  | 7126 | bar: 53 to 54
7127 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 19:00 | 2025-08-30 00:00 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 | bar: 53 to 54
7127 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 19:00 | 2025-04-05 00:00 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 | bar: 53 to 54
7127 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 19:00 | 2025-06-19 00:00 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 | bar: 53 to 54
7127 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 19:00 | 2025-09-06 00:00 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 | bar: 53 to 54
7127 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 19:00 | 2025-06-15 00:00 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 | bar: 53 to 54
7127 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 19:00 | 2025-04-12 00:00 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 |  | 7127 | bar: 53 to 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 23:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 23:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 23:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 23:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 23:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 23:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 23:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 23:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | Önskar att arbetets start ändras till 23:15 så PG44753 hinner ankomma Bmo, tåget har en slottid i Gsh som inte går att anpassa. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7128 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-06 23:00 | 2025-07-07 05:00 | Periodisk | N, Soe, Mbä, Vgd, Bmo, Syd, Kvh, Hrl, Väc |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E, Mbä-Vgd: E, Vgd-Bmo: E, Bmo-Syd: E, Syd-Kvh: E, Kvh-Hrl: E, Hrl-Väc: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | Konsultation | S: 19684-2506, IKT ST119-2501 | IKT Servicefönster Styrområde Vaggeryd 2025-10-07 01:00-03:10 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7128 | OK. | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 |  | 7128 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 54
7129 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 19:00 | 2025-06-12 01:00 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 | bar: 53 to 54
7129 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 19:00 | 2025-06-14 01:00 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 | bar: 53 to 54
7129 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 19:00 | 2025-06-11 01:00 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 | bar: 53 to 54
7129 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 19:00 | 2025-06-10 01:00 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 | bar: 53 to 54
7129 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 19:00 | 2025-06-13 01:00 | Periodisk | Ben, Set, Vsk, Kei, Hp |  | Ben-Set: E, Set-Vsk: E, Vsk-Kei: E, Kei-Hp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | Konsultation | N3: 19354-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 |  | 7129 | bar: 53 to 54
7130 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 22:00 | 2025-03-06 05:30 | Periodisk | Av, Gåp |  | Av-Gåp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta - Gåvetorp | Konsultation | S: 15499-2502 | Enkelspårsdrift Alvesta - Gåvetorp. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Gåvetorp (2025-03-03 22:00 - 2025-03-21 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1000m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7130 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 | Ingen synpunkt | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130
7130 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 22:00 | 2025-03-04 05:30 | Periodisk | Av, Gåp |  | Av-Gåp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta - Gåvetorp | Konsultation | S: 15499-2502 | Enkelspårsdrift Alvesta - Gåvetorp. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Gåvetorp (2025-03-03 22:00 - 2025-03-21 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1000m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7130 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 | Ingen synpunkt | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130
7130 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 22:00 | 2025-03-07 05:30 | Periodisk | Av, Gåp |  | Av-Gåp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta - Gåvetorp | Konsultation | S: 15499-2502 | Enkelspårsdrift Alvesta - Gåvetorp. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Gåvetorp (2025-03-03 22:00 - 2025-03-21 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1000m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7130 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 | Ingen synpunkt | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130
7130 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 22:00 | 2025-05-08 05:30 | Periodisk | Av, Gåp |  | Av-Gåp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta - Gåvetorp | Konsultation | S: 15499-2502 | Enkelspårsdrift Alvesta - Gåvetorp. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Gåvetorp (2025-03-03 22:00 - 2025-03-21 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1000m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7130 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 | Ingen synpunkt | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130
7130 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 22:00 | 2025-03-05 05:30 | Periodisk | Av, Gåp |  | Av-Gåp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta - Gåvetorp | Konsultation | S: 15499-2502 | Enkelspårsdrift Alvesta - Gåvetorp. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Gåvetorp (2025-03-03 22:00 - 2025-03-21 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1000m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7130 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 | Ingen synpunkt | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130
7130 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 22:00 | 2025-05-06 05:30 | Periodisk | Av, Gåp |  | Av-Gåp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta - Gåvetorp | Konsultation | S: 15499-2502 | Enkelspårsdrift Alvesta - Gåvetorp. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Gåvetorp (2025-03-03 22:00 - 2025-03-21 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1000m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7130 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 | Ingen synpunkt | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130
7130 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 22:00 | 2025-05-09 05:30 | Periodisk | Av, Gåp |  | Av-Gåp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta - Gåvetorp | Konsultation | S: 15499-2502 | Enkelspårsdrift Alvesta - Gåvetorp. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Gåvetorp (2025-03-03 22:00 - 2025-03-21 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1000m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7130 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 | Ingen synpunkt | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130
7130 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 22:00 | 2025-03-18 05:30 | Periodisk | Av, Gåp |  | Av-Gåp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta - Gåvetorp | Konsultation | S: 15499-2502 | Enkelspårsdrift Alvesta - Gåvetorp. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Gåvetorp (2025-03-03 22:00 - 2025-03-21 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1000m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7130 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 | Ingen synpunkt | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130
7130 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 22:00 | 2025-05-07 05:30 | Periodisk | Av, Gåp |  | Av-Gåp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta - Gåvetorp | Konsultation | S: 15499-2502 | Enkelspårsdrift Alvesta - Gåvetorp. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Gåvetorp (2025-03-03 22:00 - 2025-03-21 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1000m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7130 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 | Ingen synpunkt | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130
7130 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 22:00 | 2025-03-19 05:30 | Periodisk | Av, Gåp |  | Av-Gåp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta - Gåvetorp | Konsultation | S: 15499-2502 | Enkelspårsdrift Alvesta - Gåvetorp. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Gåvetorp (2025-03-03 22:00 - 2025-03-21 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1000m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7130 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 | Ingen synpunkt | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130 |  | 7130
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-03 00:15 | 2025-10-03 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-10 00:15 | 2025-04-10 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-04 00:15 | 2025-06-04 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-27 00:15 | 2025-05-27 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-15 00:15 | 2025-09-15 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-20 00:15 | 2025-05-20 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-03 00:15 | 2025-04-03 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-12 00:15 | 2025-08-12 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-23 00:15 | 2025-06-23 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-26 00:15 | 2025-06-26 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-08 00:15 | 2025-04-08 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-02 00:15 | 2025-10-02 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-09 00:15 | 2025-05-09 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-26 00:15 | 2025-05-26 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-08 00:15 | 2025-10-08 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-14 00:15 | 2025-04-14 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-07 00:15 | 2025-04-07 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-24 00:15 | 2025-06-24 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-16 00:15 | 2025-05-16 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-12 00:15 | 2025-05-12 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-22 00:15 | 2025-04-22 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-21 00:15 | 2025-05-21 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-23 00:15 | 2025-09-23 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-28 00:15 | 2025-05-28 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-28 00:15 | 2025-04-28 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-13 00:15 | 2025-08-13 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-10 00:15 | 2025-09-10 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 00:15 | 2025-05-13 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-25 00:15 | 2025-08-25 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-15 00:15 | 2025-05-15 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-11 00:15 | 2025-09-11 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-11 00:15 | 2025-08-11 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-22 00:15 | 2025-05-22 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-01 00:15 | 2025-04-01 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-30 00:15 | 2025-05-30 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-16 00:15 | 2025-04-16 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-29 00:15 | 2025-08-29 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-20 00:15 | 2025-08-20 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-08 00:15 | 2025-05-08 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-14 00:15 | 2025-05-14 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-29 00:15 | 2025-05-29 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-15 00:15 | 2025-08-15 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-17 00:15 | 2025-04-17 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-28 00:15 | 2025-08-28 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-23 00:15 | 2025-04-23 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-10 00:15 | 2025-10-10 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 00:15 | 2025-04-29 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-09 00:15 | 2025-06-09 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-18 00:15 | 2025-06-18 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-18 00:15 | 2025-08-18 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-18 00:15 | 2025-04-18 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-05 00:15 | 2025-05-05 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-01 00:15 | 2025-09-01 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-16 00:15 | 2025-09-16 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-01 00:15 | 2025-05-01 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-19 00:15 | 2025-09-19 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-09 00:15 | 2025-10-09 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-19 00:15 | 2025-05-19 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-02 00:15 | 2025-07-02 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-25 00:15 | 2025-09-25 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-02 00:15 | 2025-05-02 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-12 00:15 | 2025-09-12 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-06 00:15 | 2025-06-06 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-30 00:15 | 2025-09-30 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-03 00:15 | 2025-07-03 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-03 00:15 | 2025-09-03 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-05 00:15 | 2025-06-05 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-21 00:15 | 2025-08-21 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-18 00:15 | 2025-09-18 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-24 00:15 | 2025-04-24 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-22 00:15 | 2025-08-22 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-08 00:15 | 2025-09-08 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-25 00:15 | 2025-04-25 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-03 00:15 | 2025-06-03 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-01 00:15 | 2025-10-01 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-06 00:15 | 2025-10-06 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-23 00:15 | 2025-05-23 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-13 00:15 | 2025-06-13 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-02 00:15 | 2025-09-02 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-15 00:15 | 2025-04-15 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-31 00:15 | 2025-03-31 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-30 00:15 | 2025-04-30 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-29 00:15 | 2025-09-29 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-04 00:15 | 2025-04-04 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-21 00:15 | 2025-04-21 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-17 00:15 | 2025-06-17 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-26 00:15 | 2025-09-26 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-04 00:15 | 2025-07-04 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-02 00:15 | 2025-06-02 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-02 00:15 | 2025-04-02 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-05 00:15 | 2025-09-05 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-25 00:15 | 2025-06-25 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-10 00:15 | 2025-06-10 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-09 00:15 | 2025-09-09 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-24 00:15 | 2025-09-24 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-11 00:15 | 2025-06-11 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-22 00:15 | 2025-09-22 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-26 00:15 | 2025-08-26 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-06 00:15 | 2025-05-06 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-04 00:15 | 2025-09-04 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-07 00:15 | 2025-10-07 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-19 00:15 | 2025-08-19 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-11 00:15 | 2025-04-11 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-30 00:15 | 2025-06-30 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-17 00:15 | 2025-09-17 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-27 00:15 | 2025-08-27 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-07-01 00:15 | 2025-07-01 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-27 00:15 | 2025-06-27 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-09 00:15 | 2025-04-09 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-07 00:15 | 2025-05-07 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-12 00:15 | 2025-06-12 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-14 00:15 | 2025-08-14 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7131 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-16 00:15 | 2025-06-16 04:40 | Periodisk | Ck, Gua, Nät, Rb, Bhb, Åmn, Kh, Vru, Mru, Sak |  | Ck-Gua: -, Gua-Nät: E, Nät-Rb: E, Rb-Bhb: E, Bhb-Åmn: E, Åmn-Kh: E, Kh-Vru: E, Vru-Mru: E, Mru-Sak: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ny optokabelanläggning Karlskrona c - Sandbäck | Konsultation | S: 14018-2501 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7131 | Ok om det kan stå fordon uppställda i Karlskrona. Annars behöver vi ha samråd kring uppställning. | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 00:17, avslut kl.04:42 (Vita tider) | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 |  | 7131 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 21:30 | 2025-05-28 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 21:30 | 2025-05-22 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 21:30 | 2025-05-25 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 21:30 | 2025-05-23 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 21:30 | 2025-09-02 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 21:30 | 2025-09-05 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 21:30 | 2025-09-04 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 21:30 | 2025-05-21 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 21:30 | 2025-09-06 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 21:30 | 2025-05-27 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 21:30 | 2025-05-24 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 21:30 | 2025-09-07 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 21:30 | 2025-05-30 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 21:30 | 2025-05-26 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 21:30 | 2025-05-29 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 21:30 | 2025-09-03 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7132 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 21:30 | 2025-05-20 02:30 | Periodisk | Gim, Hod |  | Gim-Hod: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gimonäs)- Holmsund | Konsultation | N3: 19352-2502. 1975-2527 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  |  |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | Bra tider. | 7132 |  | 7132 |  | 7132 | bar: 53 to 54
7133 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 23:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S: 15499-2503, 15499-2506 | Enkelspårsdrift Alvesta - Blädinge. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Blädinge (2025-03-31 - 2025-04-22 / 23:00 - 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1500m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7133 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 | Ingen synpunkt | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133
7133 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S: 15499-2503, 15499-2506 | Enkelspårsdrift Alvesta - Blädinge. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Blädinge (2025-03-31 - 2025-04-22 / 23:00 - 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1500m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7133 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 | Ingen synpunkt | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133
7133 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S: 15499-2503, 15499-2506 | Enkelspårsdrift Alvesta - Blädinge. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Blädinge (2025-03-31 - 2025-04-22 / 23:00 - 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1500m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7133 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 | Ingen synpunkt | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133
7133 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 23:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S: 15499-2503, 15499-2506 | Enkelspårsdrift Alvesta - Blädinge. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Blädinge (2025-03-31 - 2025-04-22 / 23:00 - 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1500m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7133 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 | Ingen synpunkt | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133
7133 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S: 15499-2503, 15499-2506 | Enkelspårsdrift Alvesta - Blädinge. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Blädinge (2025-03-31 - 2025-04-22 / 23:00 - 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1500m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7133 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 | Ingen synpunkt | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133
7133 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S: 15499-2503, 15499-2506 | Enkelspårsdrift Alvesta - Blädinge. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Blädinge (2025-03-31 - 2025-04-22 / 23:00 - 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1500m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7133 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 | Ingen synpunkt | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133
7133 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 23:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S: 15499-2503, 15499-2506 | Enkelspårsdrift Alvesta - Blädinge. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Blädinge (2025-03-31 - 2025-04-22 / 23:00 - 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1500m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7133 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 | Ingen synpunkt | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133
7133 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 23:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S: 15499-2503, 15499-2506 | Enkelspårsdrift Alvesta - Blädinge. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Blädinge (2025-03-31 - 2025-04-22 / 23:00 - 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1500m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7133 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 | Ingen synpunkt | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133
7133 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S: 15499-2503, 15499-2506 | Enkelspårsdrift Alvesta - Blädinge. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Blädinge (2025-03-31 - 2025-04-22 / 23:00 - 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1500m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7133 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 | Ingen synpunkt | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133
7133 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S: 15499-2503, 15499-2506 | Enkelspårsdrift Alvesta - Blädinge. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Blädinge (2025-03-31 - 2025-04-22 / 23:00 - 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1500m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7133 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 | Ingen synpunkt | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133
7133 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S: 15499-2503, 15499-2506 | Enkelspårsdrift Alvesta - Blädinge. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Blädinge (2025-03-31 - 2025-04-22 / 23:00 - 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1500m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7133 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 | Ingen synpunkt | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133
7133 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 23:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S: 15499-2503, 15499-2506 | Enkelspårsdrift Alvesta - Blädinge. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Blädinge (2025-03-31 - 2025-04-22 / 23:00 - 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1500m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7133 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 | Ingen synpunkt | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133 |  | 7133
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-19 21:55 | 2025-08-20 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 | Spänningslös tid i Le bör starta ca. 30 min efter sista tåg ankommit Le (tåg 7110 och 3963) för att växla undan/stänga ner. | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-01 21:55 | 2025-06-02 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-18 21:55 | 2025-05-19 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-02 21:55 | 2025-06-03 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-21 21:55 | 2025-05-22 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-11 21:55 | 2025-08-12 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-26 21:55 | 2025-05-27 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-26 21:55 | 2025-08-27 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-08 21:55 | 2025-08-09 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-25 21:55 | 2025-08-26 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-17 21:55 | 2025-08-18 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-03 21:55 | 2025-06-04 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-28 21:55 | 2025-05-29 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-10 21:55 | 2025-08-11 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-29 21:55 | 2025-05-30 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-18 21:55 | 2025-08-19 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-04 21:55 | 2025-06-05 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-19 21:55 | 2025-05-20 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-24 21:55 | 2025-08-25 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-05 21:55 | 2025-06-06 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-28 21:55 | 2025-08-29 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-12 21:55 | 2025-08-13 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-25 21:55 | 2025-05-26 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-21 21:55 | 2025-08-22 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-27 21:55 | 2025-05-28 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-22 21:55 | 2025-05-23 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-09 21:55 | 2025-08-10 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-20 21:55 | 2025-05-21 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-27 21:55 | 2025-08-28 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7134 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-20 21:55 | 2025-08-21 02:55 | Periodisk | Bdn, Sän, Svt, Sby, Sus, Gst, Nvn, Le |  | Bdn-Sän: E, Sän-Svt: E, Svt-Sby: E, Sby-Sus: E, Sus-Gst: E, Gst-Nvn: E, Nvn-Le: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Luleå) - (Boden C) | Konsultation | N3: 19354-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | 9963 ställs, ett viktigt tåg för sommarperioden. Det är av yttersta vikt att 9963 samt 9952 kan passera utan att påverkas av banarbetet. Möjlig tid för att dessa tåglägen ska passa är 22:35 - 03:25. Detta behöver dock verifieras av trafikverket | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 |  | 7134 | bar: 53 to 54
7135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 07:00 | 2025-09-08 12:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  |  |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 | bar: 53 to 54
7135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 07:00 | 2025-05-27 12:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  |  |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 | bar: 53 to 54
7135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 07:00 | 2025-06-02 12:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  |  |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 | bar: 53 to 54
7135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 07:00 | 2025-09-03 12:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  |  |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 | bar: 53 to 54
7135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 07:00 | 2025-05-26 12:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  |  |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 | bar: 53 to 54
7135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 07:00 | 2025-05-28 12:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  |  |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 | bar: 53 to 54
7135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 07:00 | 2025-06-03 12:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  |  |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 | bar: 53 to 54
7135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 07:00 | 2025-09-10 12:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  |  |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 | bar: 53 to 54
7135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 07:00 | 2025-09-09 12:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  |  |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 | bar: 53 to 54
7135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-01 12:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  |  |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 | bar: 53 to 54
7135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 07:00 | 2025-09-02 12:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  |  |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 | bar: 53 to 54
7135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 12:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  |  |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 | bar: 53 to 54
7135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-15 12:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  |  |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 | bar: 53 to 54
7135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-17 12:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  |  |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 | bar: 53 to 54
7135 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 07:00 | 2025-06-04 12:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  |  |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 |  | 7135 | bar: 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 23:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-22 23:00 | 2025-06-23 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 23:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 23:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 23:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 23:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 23:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7136 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 23:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Väc, Fod, Rft, Sdr, Sph, Lrd |  | Väc-Fod: E, Fod-Rft: E, Rft-Sdr: E, Sdr-Sph: E, Sph-Lrd: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | Konsultation | S: 19684-2504 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7136 | Ok. | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 |  | 7136 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 09:00 | 2025-09-20 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 09:00 | 2025-06-01 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 09:00 | 2025-05-31 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 09:00 | 2025-09-06 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 09:00 | 2025-09-13 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 09:00 | 2025-09-07 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-21 09:00 | 2025-09-21 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 09:00 | 2025-09-14 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7137 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 14:00 | Periodisk | Ly, Lsp, Lyg, Lyt, An, Åm, Hls |  | Ly-Lsp: E, Lsp-Lyg: E, Lyg-Lyt: E, Lyt-An: E, An-Åm: E, Åm-Hls: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2514 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  |  |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 |  | 7137 | bar: 53 to 54
7138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 07:00 | 2025-05-27 12:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  |  |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | bar: 53 to 54
7138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 07:00 | 2025-05-26 12:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  |  |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | bar: 53 to 54
7138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 07:00 | 2025-09-29 12:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  |  |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | bar: 53 to 54
7138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 07:00 | 2025-09-30 12:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  |  |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | bar: 53 to 54
7138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 07:00 | 2025-05-28 12:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  |  |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | bar: 53 to 54
7138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 07:00 | 2025-09-22 12:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  |  |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | bar: 53 to 54
7138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 07:00 | 2025-09-24 12:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  |  |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | bar: 53 to 54
7138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 07:00 | 2025-05-12 12:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  |  |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | bar: 53 to 54
7138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 07:00 | 2025-10-01 12:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  |  |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | bar: 53 to 54
7138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 07:00 | 2025-05-21 12:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  |  |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | bar: 53 to 54
7138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 07:00 | 2025-05-13 12:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  |  |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | bar: 53 to 54
7138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 07:00 | 2025-05-20 12:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  |  |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | bar: 53 to 54
7138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 07:00 | 2025-09-23 12:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  |  |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | bar: 53 to 54
7138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 07:00 | 2025-05-19 12:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  |  |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | bar: 53 to 54
7138 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 07:00 | 2025-05-14 12:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  |  |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7138 |  | 7138 |  | 7138 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 09:00 | 2025-10-05 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 09:00 | 2025-05-25 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 09:00 | 2025-05-18 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 09:00 | 2025-05-17 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 09:00 | 2025-05-24 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 09:00 | 2025-09-27 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 09:00 | 2025-10-04 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 09:00 | 2025-09-28 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7139 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 14:00 | Periodisk | Ly, Kat, Gun, Sum |  | Ly-Kat: E, Kat-Gun: E, Gun-Sum: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | Konsultation | N3: 19352-2515 | [6 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  |  |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | Tider justeras så att arbetet ligger på tågfri tid, 8026 ska vara gränståg på S | 7139 |  | 7139 |  | 7139 | bar: 53 to 54
7140 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 23:00 | 2025-04-19 08:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Huvudspår Alvesta-Blädinge | Konsultation | S: 15499-2503, 15499-2506 | Enkelspårsdrift Alvesta - Blädinge. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Blädinge (2025-03-31 - 2025-04-22 / 23:00 - 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1500m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7140 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140 | Ingen synpunkt | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140
7140 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-04 23:00 | 2025-04-05 08:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Huvudspår Alvesta-Blädinge | Konsultation | S: 15499-2503, 15499-2506 | Enkelspårsdrift Alvesta - Blädinge. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Blädinge (2025-03-31 - 2025-04-22 / 23:00 - 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1500m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7140 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140 | Ingen synpunkt | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140 |  | 7140
7141 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 23:00 | 2025-04-06 10:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Huvudspår Alvesta-Blädinge | Konsultation | S: 15499-2503, 15499-2506 | Enkelspårsdrift Alvesta - Blädinge. Hastighetsnedsättning: Alvesta-Blädinge (2025-03-31 - 2025-04-22 / 23:00 - 11:00) Tonnagekörning 70 km/h i 1500m | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7141 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7141 |  | 7141 |  | 7141 |  | 7141 | Ingen synpunkt | 7141 |  | 7141 |  | 7141 |  | 7141 |  | 7141 |  | 7141 |  | 7141 |  | 7141 |  | 7141 |  | 7141 |  | 7141
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 22:00 | 2025-03-28 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 22:00 | 2025-09-05 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 22:00 | 2025-05-08 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 22:00 | 2025-04-11 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 22:00 | 2025-09-17 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 22:00 | 2025-04-30 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 22:00 | 2025-09-02 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 22:00 | 2025-04-02 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 22:00 | 2025-10-28 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 22:00 | 2025-10-21 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 22:00 | 2025-10-29 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 22:00 | 2025-04-10 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 22:00 | 2025-05-01 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 22:00 | 2025-10-24 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 22:00 | 2025-05-09 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 22:00 | 2025-05-06 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 22:00 | 2025-04-04 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 22:00 | 2025-05-02 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 22:00 | 2025-10-31 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 22:00 | 2025-10-30 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 22:00 | 2025-09-19 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 22:00 | 2025-03-26 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 22:00 | 2025-04-09 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 22:00 | 2025-03-27 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-01 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 22:00 | 2025-03-25 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 22:00 | 2025-09-04 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 22:00 | 2025-04-08 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 22:00 | 2025-04-29 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 22:00 | 2025-10-22 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 22:00 | 2025-09-12 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 22:00 | 2025-10-23 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-03 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 22:00 | 2025-09-03 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 22:00 | 2025-09-16 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 22:00 | 2025-05-07 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7142 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 22:00 | 2025-09-18 04:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7142 | OK. | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 |  | 7142 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7143 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-08 21:00 | 2025-03-09 08:00 | Kontinuerlig | Av, Gåp |  | Av-Gåp: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Alvesta | Konsultation | S:15499-2506 | Enkelspårsdrift Alvesta - Gåvetorp. Växelgata mellan spår 1-2 Norrut. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7143 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7143 |  | 7143 |  | 7143 |  | 7143 | Ingen synpunkt | 7143 |  | 7143 |  | 7143 |  | 7143 |  | 7143 |  | 7143 |  | 7143 |  | 7143 |  | 7143 |  | 7143 |  | 7143
7144 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-09 00:00 | 2025-08-11 00:00 | Periodisk kontinuerlig | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls, Vdn, Tvä, Tvb, Vän, Vns |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E, Bst-Kaä: E, Kaä-Åst |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517. 14018-2517. 10252-2517. 10252-2518. 8235-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  |  |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 | bar: 53 to 54
7144 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-07-05 00:00 | 2025-07-07 00:00 | Periodisk kontinuerlig | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls, Vdn, Tvä, Tvb, Vän, Vns |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E, Bst-Kaä: E, Kaä-Åst |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517. 14018-2517. 10252-2517. 10252-2518. 8235-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  |  |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 |  | 7144 | bar: 53 to 54
7145 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-08 01:00 | 2025-03-08 08:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning i Alvesta inför kontakledningsbyte | Konsultation | S:15499-2507 | Begränsad kapacitet i Alvesta, plattformsarbete spår 1 och 2. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7145 | OK. | 7145 |  | 7145 |  | 7145 |  | 7145 | Ingen synpunkt | 7145 |  | 7145 |  | 7145 |  | 7145 |  | 7145 |  | 7145 |  | 7145 |  | 7145 | Hur med Posthanteringen på spår 1? | 7145 |  | 7145 |  | 7145
7146 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning Alvesta inför kontaktledningsbyte | Konsultation | S:15499-2514 | Spår 3 och 4 avstängda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7146 | OK. | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 | Ingen synpunkt | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 | Spårplanering | 7146 |  | 7146 |  | 7146
7146 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-01 23:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning Alvesta inför kontaktledningsbyte | Konsultation | S:15499-2514 | Spår 3 och 4 avstängda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7146 | OK. | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 | Ingen synpunkt | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 | Spårplanering | 7146 |  | 7146 |  | 7146
7146 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-30 23:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning Alvesta inför kontaktledningsbyte | Konsultation | S:15499-2514 | Spår 3 och 4 avstängda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7146 | OK. | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 | Ingen synpunkt | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 | Spårplanering | 7146 |  | 7146 |  | 7146
7146 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning Alvesta inför kontaktledningsbyte | Konsultation | S:15499-2514 | Spår 3 och 4 avstängda. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7146 | OK. | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 | Ingen synpunkt | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 |  | 7146 | Spårplanering | 7146 |  | 7146 |  | 7146
7147 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 15:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Möjligt att vända tåg på spår 2 i Landeryd från Smålandsstenar. Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7147 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 15:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Möjligt att vända tåg på spår 2 i Landeryd från Smålandsstenar. Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7147 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 15:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Möjligt att vända tåg på spår 2 i Landeryd från Smålandsstenar. Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7147 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 15:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Möjligt att vända tåg på spår 2 i Landeryd från Smålandsstenar. Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7147 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 15:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Möjligt att vända tåg på spår 2 i Landeryd från Smålandsstenar. Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7147 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 15:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Möjligt att vända tåg på spår 2 i Landeryd från Smålandsstenar. Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7147 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 15:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Möjligt att vända tåg på spår 2 i Landeryd från Smålandsstenar. Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7147 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 15:00 | Periodisk | Lrd, Bög, Tou, Om, Fur |  | Lrd-Bög: -, Bög-Tou: -, Tou-Om: -, Om-Fur: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster # Landeryd - (Furet) | Konsultation | S: 19469-2510 | Möjligt att vända tåg på spår 2 i Landeryd från Smålandsstenar. Med hastighetsnedsättningar Landeryd-Furet: 9765-18, 70km/h, 1500m. 9765-19, 40 km/h, 1000m. 250505 22:00 - 250519 22:00. 9765-44, 40km/h, 1000m. 9765-45, 70 km/h, 1500m. 251020 22:00 - 251103 22:00. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 |  | 7147 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7148 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | Konsultation | V: 19470-2504 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken Avstängt spår 2,3, 4 i Göteborg Marieholm, båda plattformarna i Gamlestaden kan trafikeras. Det går att trafikera Göteborg Marieholm-Göteborg Kville samt Göteborg Mariehom-Olskroken, via skäran. Bör läsas ihop med TCR 7415. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 | TCR 7148: är den samplanerad med TCR 7357 | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 | SJG: TCR 7148 och TCR 7357 samordnas för att säkerställa att servicefönster på sträckan Älvängen - Göteborg Marieholm inte ska komma i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras.
7148 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 23:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | Konsultation | V: 19470-2504 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken Avstängt spår 2,3, 4 i Göteborg Marieholm, båda plattformarna i Gamlestaden kan trafikeras. Det går att trafikera Göteborg Marieholm-Göteborg Kville samt Göteborg Mariehom-Olskroken, via skäran. Bör läsas ihop med TCR 7415. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 | TCR 7148: är den samplanerad med TCR 7357 | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 | SJG: TCR 7148 och TCR 7357 samordnas för att säkerställa att servicefönster på sträckan Älvängen - Göteborg Marieholm inte ska komma i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras.
7148 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | Konsultation | V: 19470-2504 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken Avstängt spår 2,3, 4 i Göteborg Marieholm, båda plattformarna i Gamlestaden kan trafikeras. Det går att trafikera Göteborg Marieholm-Göteborg Kville samt Göteborg Mariehom-Olskroken, via skäran. Bör läsas ihop med TCR 7415. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 | TCR 7148: är den samplanerad med TCR 7357 | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 | SJG: TCR 7148 och TCR 7357 samordnas för att säkerställa att servicefönster på sträckan Älvängen - Göteborg Marieholm inte ska komma i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras.
7148 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | Konsultation | V: 19470-2504 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken Avstängt spår 2,3, 4 i Göteborg Marieholm, båda plattformarna i Gamlestaden kan trafikeras. Det går att trafikera Göteborg Marieholm-Göteborg Kville samt Göteborg Mariehom-Olskroken, via skäran. Bör läsas ihop med TCR 7415. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 | TCR 7148: är den samplanerad med TCR 7357 | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 |  | 7148 | SJG: TCR 7148 och TCR 7357 samordnas för att säkerställa att servicefönster på sträckan Älvängen - Göteborg Marieholm inte ska komma i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras.
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7149 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 16:00 | Periodisk | Tou, Ryk, Hyb |  | Tou-Ryk: -, Ryk-Hyb: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster # (Torup)- Hyltebruk | Konsultation | S: 19469-2511 | Med hastighetsnedsättningarna (Torup)-Hyltebruk: 9766-2 / 9766-3, 250421 09:00 - 250512 09:00 9766-13 / 9766-14, 250908 09:00 - 250929 09:00 | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7149 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 |  | 7149 | bar: 40
7150 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 04:00 | Kontinuerlig | Av, Bld |  | Av-Bld: N |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Alvesta inför kontakledningsbyte | Konsultation | S: 15499-2505 | Begränsad kapacitet. Enkelspårsdrift Alvesta - Gåvetorp. Växelgata mellan spår 3-7, trafikavbrott mot Gemla. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7150 | OK. | 7150 |  | 7150 |  | 7150 |  | 7150 | Ingen synpunkt | 7150 |  | 7150 |  | 7150 |  | 7150 | SJ önskar att TCR läggs natt mot söndag istället för natt mot måndag. | 7150 |  | 7150 |  | 7150 |  | 7150 |  | 7150 |  | 7150 |  | 7150 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7151 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-09 05:00 | 2025-08-11 03:15 | Kontinuerlig | Mrd, Knä, Gnd |  | Mrd-Knä: E, Knä-Gnd: E |  |  |  | Ej relevant | Förberedande arbeten, ny station Knäred | Konsultation | S: 19787-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 | Ingen synpunkt | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 | VKB måste vara öppen | 7151 |  | 7151 |  | 7151 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7151 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-12 05:00 | 2025-04-14 03:15 | Kontinuerlig | Mrd, Knä, Gnd |  | Mrd-Knä: E, Knä-Gnd: E |  |  |  | Ej relevant | Förberedande arbeten, ny station Knäred | Konsultation | S: 19787-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 | Ingen synpunkt | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 | VKB måste vara öppen | 7151 |  | 7151 |  | 7151 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7151 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-26 05:00 | 2025-04-28 03:15 | Kontinuerlig | Mrd, Knä, Gnd |  | Mrd-Knä: E, Knä-Gnd: E |  |  |  | Ej relevant | Förberedande arbeten, ny station Knäred | Konsultation | S: 19787-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 | Ingen synpunkt | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 | VKB måste vara öppen | 7151 |  | 7151 |  | 7151 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7151 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-10 05:00 | 2025-05-12 03:15 | Kontinuerlig | Mrd, Knä, Gnd |  | Mrd-Knä: E, Knä-Gnd: E |  |  |  | Ej relevant | Förberedande arbeten, ny station Knäred | Konsultation | S: 19787-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 | Ingen synpunkt | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 |  | 7151 | VKB måste vara öppen | 7151 |  | 7151 |  | 7151 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. Tågfri tid. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 00:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. Tågfri tid. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 00:00 | 2025-09-22 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. Tågfri tid. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 00:00 | 2025-07-23 06:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. Tågfri tid. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. Tågfri tid. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. | 7153 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 00:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. | 7153 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-27 00:00 | 2025-07-27 06:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. Tågfri tid. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. Tågfri tid. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. Tågfri tid. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. Tågfri tid. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 00:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. Tågfri tid. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 00:00 | 2025-07-24 06:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. | 7153 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 00:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. | 7153 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. Tågfri tid. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 00:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. Tågfri tid. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. Tågfri tid. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. Tågfri tid. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 23:45 | 2025-07-26 05:45 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. Tågfri tid. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. | 7153 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. | 7153 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | Tiden måste ligga på tågfri tid 23:00-05:00. Begär samrådsmöte. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | Tiden måste ligga på tågfri tid 23:00-05:00. Begär samrådsmöte. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | Tiden måste ligga på tågfri tid 23:00-05:00. Begär samrådsmöte. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 00:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. Tågfri tid. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | Ok. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | Ok. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 00:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | Ok. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | Ok. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | Ok. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | Ok. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 00:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. | 7153 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 00:00 | 2025-07-25 06:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | OK. | 7153 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | Ok. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7152 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 00:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7152 | Ok. | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 |  | 7152 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7153 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 22:45 | 2025-05-10 05:45 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7153 | Ok. | 7152 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7153 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 23:00 | 2025-10-05 07:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7153 | Ok. | 7152 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7153 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 23:00 | 2025-05-25 07:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7153 | Ok. | 7152 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7153 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 22:45 | 2025-05-17 05:45 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7153 | OK. | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7153 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 22:45 | 2025-09-20 05:45 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7153 | OK. | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7153 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 23:00 | 2025-09-28 07:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7153 | Ok. | 7152 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7153 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 22:45 | 2025-05-24 05:45 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7153 | Ok. | 7152 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7153 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 23:00 | 2025-09-21 07:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7153 | Ok. | 7152 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7153 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 07:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7153 | Ok. | 7152 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7153 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-26 22:45 | 2025-09-27 05:45 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7153 | Ok. | 7152 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7153 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 22:45 | 2025-10-04 05:45 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7153 | OK. | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7153 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 23:00 | 2025-05-11 07:00 | Periodisk | Hf, Sro, Vibh, Vib, Svi, Gng, Kisa, Rf |  | Hf-Sro: E, Sro-Vibh: E, Vibh-Vib: E, Vib-Svi: E, Svi-Gng: E, Gng-Kisa: E, Kisa-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Rimforsa)-(Hultsfred) | Konsultation | S:19656-2512 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7153 | OK. | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 |  | 7153 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-27 23:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-21 23:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-18 23:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-01 23:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-20 23:00 | 2025-04-21 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-04 23:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-30 23:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7154 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Sög, Sak, Mru, Vru, Kh |  | Sög-Sak: E, Sak-Mru: E, Mru-Vru: E, Vru-Kh: E |  |  |  | Ej relevant | Räls- och befästningsbyte Blekinge kustbana (Sölvesborg) - (Karlshamn) | Konsultation | S: 14447-2500 | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Önskar gränståg 1132 samt 1029. Starttid kl. 23:30, avslut kl.05:30(Vita tider) | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | Tågid 6140 måste vara gränståg så man inte stör persontrafiken på morgonen | 7154 |  | 7154 |  | 7154 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-25 23:00 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-28 23:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-24 23:00 | 2025-08-25 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-17 23:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-10 23:00 | 2025-08-11 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-18 23:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7155 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbete Lund. | Konsultation | S: 21790-2502 | Begränsad kapacitet i Lund. Spår 1 eller 6. Vid ett tillfälle, natt mot fredag vecka 34 både spår 1 och 2 samtidigt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 | Ingen synpunkt | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155 |  | 7155
7156 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 23:00 | 2025-03-24 04:00 | Kontinuerlig | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning i Alvesta | Konsultation | S:15499-2501 | Begränsad Kapacitet Alvesta, trafikavbrott mot Gemla. Växelgata spår 4-7 mot lokstall. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7156 | OK. | 7156 |  | 7156 |  | 7156 |  | 7156 | Önskar kl. 00:00-05:00 | 7156 |  | 7156 |  | 7156 |  | 7156 | SJ önskar att TCR läggs natt mot söndag istället för natt mot måndag. | 7156 |  | 7156 |  | 7156 |  | 7156 | Tågid 5535 är gränståg | 7156 |  | 7156 |  | 7156 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7157 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-17 23:50 | 2025-03-18 04:20 | Periodisk | Av, Gm |  | Av-Gm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Alvesta inför kontaktledningsbyte | Konsultation | S:15499-2501 | Begränsad Kapacitet Alvesta, trafikavbrott mot Gemla. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7157 | Ok. | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 | Ingen synpunkt | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 | Tågid 5535 är gränståg | 7157 |  | 7157 |  | 7157 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7157 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-18 23:50 | 2025-03-19 04:20 | Periodisk | Av, Gm |  | Av-Gm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Alvesta inför kontaktledningsbyte | Konsultation | S:15499-2501 | Begränsad Kapacitet Alvesta, trafikavbrott mot Gemla. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7157 | Ok. | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 | Ingen synpunkt | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 | Tågid 5535 är gränståg | 7157 |  | 7157 |  | 7157 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7157 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-20 23:00 | 2025-03-21 04:00 | Periodisk | Av, Gm |  | Av-Gm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Alvesta inför kontaktledningsbyte | Konsultation | S:15499-2501 | Begränsad Kapacitet Alvesta, trafikavbrott mot Gemla. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7157 | Ok. | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 | Ingen synpunkt | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 | Tågid 5535 är gränståg | 7157 |  | 7157 |  | 7157 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7157 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-19 23:00 | 2025-03-20 04:00 | Periodisk | Av, Gm |  | Av-Gm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Alvesta inför kontaktledningsbyte | Konsultation | S:15499-2501 | Begränsad Kapacitet Alvesta, trafikavbrott mot Gemla. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7157 | Ok. | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 | Ingen synpunkt | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 |  | 7157 | Tågid 5535 är gränståg | 7157 |  | 7157 |  | 7157 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 22:00 | 2025-05-21 03:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö1 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 | Är detta ett D-skydd eller kan vi växla med diesellok i samråd? | 7158 |  | 7158 |  | 7158 | bar: 53 to 54
7158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 22:00 | 2025-05-23 03:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö1 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 | Är detta ett D-skydd eller kan vi växla med diesellok i samråd? | 7158 |  | 7158 |  | 7158 | bar: 53 to 54
7158 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 22:00 | 2025-05-22 03:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö1 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 |  | 7158 | Är detta ett D-skydd eller kan vi växla med diesellok i samråd? | 7158 |  | 7158 |  | 7158 | bar: 53 to 54
7159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 22:00 | 2025-09-17 03:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö2 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 | Är detta ett D-skydd eller kan vi växla med diesellok i samråd? | 7159 |  | 7159 |  | 7159 | bar: 53 to 54
7159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 22:00 | 2025-09-15 03:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö2 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 | Är detta ett D-skydd eller kan vi växla med diesellok i samråd? | 7159 |  | 7159 |  | 7159 | bar: 53 to 54
7159 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 22:00 | 2025-09-16 03:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö2 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 |  | 7159 | Är detta ett D-skydd eller kan vi växla med diesellok i samråd? | 7159 |  | 7159 |  | 7159 | bar: 53 to 54
7160 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-22 23:50 | 2025-03-23 06:00 | Periodisk | Av, Gm |  | Av-Gm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Alvesta inför kontaktledningsbyte | Konsultation | S:15499-2501 | Begränsad Kapacitet Alvesta, trafikavbrott mot Gemla. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7160 | Ok. | 7160 |  | 7160 |  | 7160 |  | 7160 | Ingen synpunkt | 7160 |  | 7160 |  | 7160 |  | 7160 |  | 7160 |  | 7160 |  | 7160 |  | 7160 | Tågid 5535 är gränståg | 7160 |  | 7160 |  | 7160 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7160 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-21 23:50 | 2025-03-22 06:20 | Periodisk | Av, Gm |  | Av-Gm: E |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Alvesta inför kontaktledningsbyte | Konsultation | S:15499-2501 | Begränsad Kapacitet Alvesta, trafikavbrott mot Gemla. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7160 | Ok. | 7160 |  | 7160 |  | 7160 |  | 7160 | Ingen synpunkt | 7160 |  | 7160 |  | 7160 |  | 7160 |  | 7160 |  | 7160 |  | 7160 |  | 7160 | Tågid 5535 är gränståg | 7160 |  | 7160 |  | 7160 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 22:00 | 2025-05-30 03:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö3 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 | Spänningslös tid i Le bör starta ca. 30 min efter sista tåg ankommit Le (tåg 7110 och 3963) för att växla undan/stänga ner. | 7161 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Bör ligga mellan 21:55-02:55 samma som arbetet på linjen | 7161 |  | 7161 |  | 7161 | bar: 53 to 54
7161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 22:00 | 2025-05-26 03:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö3 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Bör ligga mellan 21:55-02:55 samma som arbetet på linjen | 7161 |  | 7161 |  | 7161 | bar: 53 to 54
7161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 22:00 | 2025-05-29 03:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö3 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Bör ligga mellan 21:55-02:55 samma som arbetet på linjen | 7161 |  | 7161 |  | 7161 | bar: 53 to 54
7161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 22:00 | 2025-05-31 03:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö3 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Bör ligga mellan 21:55-02:55 samma som arbetet på linjen | 7161 |  | 7161 |  | 7161 | bar: 53 to 54
7161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 22:00 | 2025-05-27 03:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö3 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Bör ligga mellan 21:55-02:55 samma som arbetet på linjen | 7161 |  | 7161 |  | 7161 | bar: 53 to 54
7161 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 22:00 | 2025-05-28 03:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö3 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 |  | 7161 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Bör ligga mellan 21:55-02:55 samma som arbetet på linjen | 7161 |  | 7161 |  | 7161 | bar: 53 to 54
7162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 04:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö4 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Bör ligga mellan 21:55-02:55 samma som arbetet på linjen | 7162 |  | 7162 |  | 7162 | bar: 53 to 54
7162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 22:00 | 2025-09-12 04:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö4 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Bör ligga mellan 21:55-02:55 samma som arbetet på linjen | 7162 |  | 7162 |  | 7162 | bar: 53 to 54
7162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 22:00 | 2025-09-13 04:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö4 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Bör ligga mellan 21:55-02:55 samma som arbetet på linjen | 7162 |  | 7162 |  | 7162 | bar: 53 to 54
7162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 04:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö4 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Bör ligga mellan 21:55-02:55 samma som arbetet på linjen | 7162 |  | 7162 |  | 7162 | bar: 53 to 54
7162 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 22:00 | 2025-09-14 04:00 | Periodisk | Le |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster UH, Ö4 | Konsultation | N3: 19354-2508 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 |  | 7162 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Bör ligga mellan 21:55-02:55 samma som arbetet på linjen | 7162 |  | 7162 |  | 7162 | bar: 53 to 54
7163 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 00:00 | 2025-06-09 05:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk | Konsultation | N3: | Trafikavbrott hela Bastuträsk, inklusive mot Skelleftebanan. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  |  |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 | bar: 53 to 54
7163 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 01:00 | 2025-08-25 06:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk | Konsultation | N3: | Trafikavbrott hela Bastuträsk, inklusive mot Skelleftebanan. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  |  |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 |  | 7163 | bar: 53 to 54
7164 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-09 23:00 | 2025-03-10 05:00 | Periodisk | Av |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Fundamentsättning i Alvesta inför kontakledningsbyte | Konsultation | S:15499-2507 | Begränsad kapacitet i Alvesta, plattformsarbete spår 1 och 2. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7164 | Ok. | 7164 |  | 7164 |  | 7164 |  | 7164 | Ingen synpunkt | 7164 |  | 7164 |  | 7164 |  | 7164 |  | 7164 |  | 7164 |  | 7164 |  | 7164 | Tänk på Posten sp 1. Spårplanering behövs | 7164 |  | 7164 |  | 7164
7165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 22:00 | 2025-04-18 08:00 | Periodisk | Gdö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gårdsjö | Konsultation | V: 19486-2501 | Trafikavbrott Gårdsjö spår 3 och 4. Bör läsas med TCR 6877 som stänger Gårdsjö spår 1 och 2. | [6 empty] | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 | TCR 7165: Ok | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 | bar: 54
7165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 22:00 | 2025-04-20 08:00 | Periodisk | Gdö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gårdsjö | Konsultation | V: 19486-2501 | Trafikavbrott Gårdsjö spår 3 och 4. Bör läsas med TCR 6877 som stänger Gårdsjö spår 1 och 2. | [6 empty] | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 | TCR 7165: Ok | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 | bar: 54
7165 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 22:00 | 2025-04-19 08:00 | Periodisk | Gdö |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gårdsjö | Konsultation | V: 19486-2501 | Trafikavbrott Gårdsjö spår 3 och 4. Bör läsas med TCR 6877 som stänger Gårdsjö spår 1 och 2. | [6 empty] | x |  | x |  | x |  | x | [9 empty] | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 | TCR 7165: Ok | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 |  | 7165 | bar: 54
7167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 00:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk Ö1 | Konsultation | N3: | Trafikavbrott Bastuträsk, möjligt att trafikera mot Skelleftebanan. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  |  |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 | Bör flyttas till kl 01:00-06:00 | 7167 |  | 7167 |  | 7167 | bar: 53 to 54
7167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 00:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk Ö1 | Konsultation | N3: | Trafikavbrott Bastuträsk, möjligt att trafikera mot Skelleftebanan. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  |  |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 | Bör flyttas till kl 01:00-06:00 | 7167 |  | 7167 |  | 7167 | bar: 53 to 54
7167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 00:00 | 2025-08-11 05:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk Ö1 | Konsultation | N3: | Trafikavbrott Bastuträsk, möjligt att trafikera mot Skelleftebanan. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  |  |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 | Bör flyttas till kl 01:00-06:00 | 7167 |  | 7167 |  | 7167 | bar: 53 to 54
7167 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 00:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk Ö1 | Konsultation | N3: | Trafikavbrott Bastuträsk, möjligt att trafikera mot Skelleftebanan. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  |  |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 |  | 7167 | Bör flyttas till kl 01:00-06:00 | 7167 |  | 7167 |  | 7167 | bar: 53 to 54
7168 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 01:00 | 2025-06-08 06:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk Ö2 | Konsultation | N3: | Möjligt att trafikera Bastuträsk norrifrån/norrut mot Skelleftebanan. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 | bar: 53 to 54
7168 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 01:00 | 2025-08-30 06:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk Ö2 | Konsultation | N3: | Möjligt att trafikera Bastuträsk norrifrån/norrut mot Skelleftebanan. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 | bar: 53 to 54
7168 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 01:00 | 2025-08-31 06:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk Ö2 | Konsultation | N3: | Möjligt att trafikera Bastuträsk norrifrån/norrut mot Skelleftebanan. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 | bar: 53 to 54
7168 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 01:00 | 2025-06-07 06:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk Ö2 | Konsultation | N3: | Möjligt att trafikera Bastuträsk norrifrån/norrut mot Skelleftebanan. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 |  | 7168 | bar: 53 to 54
7169 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 06:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa) | Konsultation | V: 19468-2501 | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  |  |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 | bar: 40; 51; 53 to 54
7169 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 23:00 | 2025-05-02 06:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa) | Konsultation | V: 19468-2501 | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  |  |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 | bar: 40; 51; 53 to 54
7169 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 23:00 | 2025-05-01 06:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa) | Konsultation | V: 19468-2501 | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  |  |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 | bar: 40; 51; 53 to 54
7169 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 06:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa) | Konsultation | V: 19468-2501 | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  |  |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 |  | 7169 | bar: 40; 51; 53 to 54
7170 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 06:00 | Periodisk | Nka, Hlt, Ghyn, Hlf |  | Nka-Hlt: E, Hlt-Ghyn: E, Ghyn-Hlf: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Hällefors-Nykroppa | Konsultation | V: 19468-2502 | Trafikavbrott Hällefors-Nykroppa. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  |  |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 | bar: 40; 51; 53 to 54
7170 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 23:00 | 2025-04-22 06:00 | Periodisk | Nka, Hlt, Ghyn, Hlf |  | Nka-Hlt: E, Hlt-Ghyn: E, Ghyn-Hlf: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Hällefors-Nykroppa | Konsultation | V: 19468-2502 | Trafikavbrott Hällefors-Nykroppa. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  |  |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 | bar: 40; 51; 53 to 54
7170 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 06:00 | Periodisk | Nka, Hlt, Ghyn, Hlf |  | Nka-Hlt: E, Hlt-Ghyn: E, Ghyn-Hlf: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Hällefors-Nykroppa | Konsultation | V: 19468-2502 | Trafikavbrott Hällefors-Nykroppa. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  |  |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 | bar: 40; 51; 53 to 54
7170 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 06:00 | Periodisk | Nka, Hlt, Ghyn, Hlf |  | Nka-Hlt: E, Hlt-Ghyn: E, Ghyn-Hlf: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Hällefors-Nykroppa | Konsultation | V: 19468-2502 | Trafikavbrott Hällefors-Nykroppa. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  |  |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 |  | 7170 | bar: 40; 51; 53 to 54
7171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 13:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk Ö3 | Konsultation | N3: | Trafikavbrott mot Skelleftebanan, möjligt att trafikera Stambanan genom övre Norrland. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  |  |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 | bar: 53 to 54
7171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 13:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk Ö3 | Konsultation | N3: | Trafikavbrott mot Skelleftebanan, möjligt att trafikera Stambanan genom övre Norrland. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  |  |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 | bar: 53 to 54
7171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 13:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk Ö3 | Konsultation | N3: | Trafikavbrott mot Skelleftebanan, möjligt att trafikera Stambanan genom övre Norrland. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  |  |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 | bar: 53 to 54
7171 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 13:00 | Periodisk | Bst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Bastuträsk Ö3 | Konsultation | N3: | Trafikavbrott mot Skelleftebanan, möjligt att trafikera Stambanan genom övre Norrland. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  |  |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 |  | 7171 | bar: 53 to 54
7172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 23:00 | 2025-10-22 06:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka, Hlt, Ghyn, Hlf |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E, Nka-Hlt: E, Hlt-Ghyn: E, Ghyn-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa)/Hällefors-Nykroppa | Konsultation | V: 19468-2501, 19468-2502 | Trafikavbrott (Kil)-Hällefors. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  |  |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 | bar: 40; 51; 53 to 54
7172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 23:00 | 2025-10-24 06:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka, Hlt, Ghyn, Hlf |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E, Nka-Hlt: E, Hlt-Ghyn: E, Ghyn-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa)/Hällefors-Nykroppa | Konsultation | V: 19468-2501, 19468-2502 | Trafikavbrott (Kil)-Hällefors. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  |  |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 | bar: 40; 51; 53 to 54
7172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 23:00 | 2025-10-21 06:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka, Hlt, Ghyn, Hlf |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E, Nka-Hlt: E, Hlt-Ghyn: E, Ghyn-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa)/Hällefors-Nykroppa | Konsultation | V: 19468-2501, 19468-2502 | Trafikavbrott (Kil)-Hällefors. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  |  |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 | bar: 40; 51; 53 to 54
7172 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 23:00 | 2025-10-23 06:00 | Periodisk | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka, Hlt, Ghyn, Hlf |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E, Nka-Hlt: E, Hlt-Ghyn: E, Ghyn-Hlf: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Nykroppa)/Hällefors-Nykroppa | Konsultation | V: 19468-2501, 19468-2502 | Trafikavbrott (Kil)-Hällefors. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  |  |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 |  | 7172 | bar: 40; 51; 53 to 54
7173 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-05 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/SF UH Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2503, 19468-2508 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 | bar: 40; 51; 53 to 54
7173 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 15:00 | 2025-05-12 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/SF UH Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2503, 19468-2508 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 | bar: 40; 51; 53 to 54
7173 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 15:00 | 2025-10-03 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/SF UH Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2503, 19468-2508 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 | bar: 40; 51; 53 to 54
7173 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-08 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/SF UH Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2503, 19468-2508 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 | bar: 40; 51; 53 to 54
7173 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 15:00 | 2025-05-14 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/SF UH Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2503, 19468-2508 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 | bar: 40; 51; 53 to 54
7173 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 15:00 | 2025-05-13 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/SF UH Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2503, 19468-2508 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 | bar: 40; 51; 53 to 54
7173 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 15:00 | 2025-05-07 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/SF UH Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2503, 19468-2508 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 | bar: 40; 51; 53 to 54
7173 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 15:00 | 2025-10-01 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/SF UH Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2503, 19468-2508 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 | bar: 40; 51; 53 to 54
7173 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 15:00 | 2025-05-09 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/SF UH Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2503, 19468-2508 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 | bar: 40; 51; 53 to 54
7173 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 15:00 | 2025-10-02 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/SF UH Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2503, 19468-2508 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 | bar: 40; 51; 53 to 54
7173 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-06 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/SF UH Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2503, 19468-2508 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 | bar: 40; 51; 53 to 54
7173 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 15:00 | 2025-09-30 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/SF UH Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2503, 19468-2508 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 | bar: 40; 51; 53 to 54
7173 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 15:00 | 2025-05-15 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/SF UH Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2503, 19468-2508 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 | bar: 40; 51; 53 to 54
7173 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 22:00 | Periodisk | Khn, Spjb, Sf, Nka |  | Khn-Spjb: E, Spjb-Sf: E, Sf-Nka: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kristinehamn)-(Nykroppa)/SF UH Kristinehamn Ö5 | Konsultation | V: 19468-2503, 19468-2508 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 |  | 7173 | bar: 40; 51; 53 to 54
7174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 23:00 | 2025-06-01 10:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S:BR02062-2503 | Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge. En bevakningssträcka. Uppspåret avstängt. Även Tonnagekörning (Av)-Bld 4000m sth 70. v22 M23:00 - v25 To 16:00. | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 7174 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174 | Ingen synpunkt | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174
7174 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 23:00 | 2025-05-31 09:00 | Periodisk | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge. | Konsultation | S:BR02062-2503 | Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge. En bevakningssträcka. Uppspåret avstängt. Även Tonnagekörning (Av)-Bld 4000m sth 70. v22 M23:00 - v25 To 16:00. | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 7174 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174 | Ingen synpunkt | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174 |  | 7174
7175 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 01:00 | 2025-06-09 03:15 | Kontinuerlig | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Blädinge | Konsultation | S:BR02062-2503 | Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge. En bevakningssträcka. Uppspåret avstängt. Även Tonnagekörning (Av)-Bld 4000m sth 70. v22 M23:00 - v25 To 16:00. | [5 empty] | x |  | x | [14 empty] | 7175 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7175 |  | 7175 |  | 7175 |  | 7175 | Ingen synpunkt | 7175 |  | 7175 |  | 7175 |  | 7175 |  | 7175 |  | 7175 |  | 7175 |  | 7175 |  | 7175 |  | 7175 |  | 7175
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 00:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 00:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 00:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 00:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 00:00 | 2025-05-18 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 00:00 | 2025-09-13 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 00:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 00:00 | 2025-05-17 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 00:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 00:00 | 2025-05-31 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 00:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 00:00 | 2025-09-15 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 00:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 00:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 00:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 00:00 | 2025-06-01 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 00:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 00:00 | 2025-09-14 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 00:00 | 2025-09-08 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 00:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 00:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 00:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7177 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:00 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | Vns, Btb, Brd, Klbn, Uågb, Uå, Uåö |  | Vns-Btb: E, Btb-Brd: E, Brd-Klbn: E, Klbn-Uågb: E, Uågb-Uå: E, Uå-Uåö: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster (Vännäs) - (Umeå godsbangård) (Umeå Östra) | Konsultation | N3: 19352-2503, 19352-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 |  | 7177 | bar: 53 to 54
7178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 22:00 | 2025-08-21 03:00 | Periodisk | Bdn, Bud |  | Bdn-Bud: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Trafikavbrott hela Boden C, alla riktningar. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7178 |  | 7178 |  | 7178 |  | 7178 |  | 7178 |  | 7178 |  | 7178 |  | 7178 | Justera tiden till ca 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7178 |  | 7178 |  | 7178 |  | 7178 |  | 7178 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Önskar att trafikverket kallar till möten mellan Greencargo och entreprenör innan arbetet så vi kan detaljplanera hur vi ska hantera vagnar och verksamhet på bangården. | 7178 |  | 7178 |  | 7178 | bar: 53 to 54
7178 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 22:00 | 2025-06-06 03:00 | Periodisk | Bdn, Bud |  | Bdn-Bud: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Trafikavbrott hela Boden C, alla riktningar. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7178 |  | 7178 |  | 7178 |  | 7178 |  | 7178 |  | 7178 |  | 7178 |  | 7178 |  |  |  | 7178 |  | 7178 |  | 7178 |  | 7178 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Önskar att trafikverket kallar till möten mellan Greencargo och entreprenör innan arbetet så vi kan detaljplanera hur vi ska hantera vagnar och verksamhet på bangården. | 7178 |  | 7178 |  | 7178 | bar: 53 to 54
7179 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 22:00 | 2025-08-25 03:00 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Trafikavbrott spår 9 mot Luleå. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 | Spänningslös tid i Bdn bör starta så att tåg 7110 och tåg 3963 kan avgå från Boden till Luleå runt kl. 22:30 | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 | bar: 53 to 54
7179 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 22:00 | 2025-08-26 03:00 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Trafikavbrott spår 9 mot Luleå. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 | bar: 53 to 54
7179 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 22:00 | 2025-06-02 03:00 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Trafikavbrott spår 9 mot Luleå. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 | bar: 53 to 54
7179 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 22:00 | 2025-06-03 03:00 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Trafikavbrott spår 9 mot Luleå. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 |  | 7179 | bar: 53 to 54
7180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 00:30 | 2025-08-16 05:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Begränsad framkomlighet Boden C | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 | Utförs arbetet som D-skydd eller kan vi växla med diesellok i samråd? | 7180 |  | 7180 |  | 7180 | bar: 53 to 54
7180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 00:30 | 2025-06-12 05:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Begränsad framkomlighet Boden C | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 | Utförs arbetet som D-skydd eller kan vi växla med diesellok i samråd? | 7180 |  | 7180 |  | 7180 | bar: 53 to 54
7180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 00:30 | 2025-06-14 05:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Begränsad framkomlighet Boden C | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 | Utförs arbetet som D-skydd eller kan vi växla med diesellok i samråd? | 7180 |  | 7180 |  | 7180 | bar: 53 to 54
7180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 00:30 | 2025-08-15 05:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Begränsad framkomlighet Boden C | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 | Utförs arbetet som D-skydd eller kan vi växla med diesellok i samråd? | 7180 |  | 7180 |  | 7180 | bar: 53 to 54
7180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 00:30 | 2025-06-13 05:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Begränsad framkomlighet Boden C | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 | Utförs arbetet som D-skydd eller kan vi växla med diesellok i samråd? | 7180 |  | 7180 |  | 7180 | bar: 53 to 54
7180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 00:30 | 2025-08-17 05:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Begränsad framkomlighet Boden C | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 | Utförs arbetet som D-skydd eller kan vi växla med diesellok i samråd? | 7180 |  | 7180 |  | 7180 | bar: 53 to 54
7180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 00:30 | 2025-08-14 05:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Begränsad framkomlighet Boden C | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 | Utförs arbetet som D-skydd eller kan vi växla med diesellok i samråd? | 7180 |  | 7180 |  | 7180 | bar: 53 to 54
7180 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 00:30 | 2025-06-15 05:30 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Begränsad framkomlighet Boden C | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 |  | 7180 | Utförs arbetet som D-skydd eller kan vi växla med diesellok i samråd? | 7180 |  | 7180 |  | 7180 | bar: 53 to 54
7181 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 22:00 | 2025-08-19 03:00 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? | 7181 |  | 7181 |  | 7181 | bar: 53 to 54
7181 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 22:00 | 2025-08-18 03:00 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? | 7181 |  | 7181 |  | 7181 | bar: 53 to 54
7181 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 22:00 | 2025-08-20 03:00 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? | 7181 |  | 7181 |  | 7181 | bar: 53 to 54
7181 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 22:00 | 2025-06-04 03:00 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? | 7181 |  | 7181 |  | 7181 | bar: 53 to 54
7181 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 22:00 | 2025-06-05 03:00 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Boden C | Konsultation | N3: 19354-2502 | Begränsad framkomlighet Boden C. | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 |  | 7181 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? | 7181 |  | 7181 |  | 7181 | bar: 53 to 54
7182 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 22:00 | 2025-09-08 03:00 | Periodisk | Bdn, Bud |  | Bdn-Bud: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Undehåll Boden C, Ö4 | Konsultation | N3: 19354-2502 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  |  |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? | 7182 |  | 7182 |  | 7182 | bar: 53 to 54
7182 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 22:00 | 2025-06-09 03:00 | Periodisk | Bdn, Bud |  | Bdn-Bud: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Undehåll Boden C, Ö4 | Konsultation | N3: 19354-2502 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  |  |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? | 7182 |  | 7182 |  | 7182 | bar: 53 to 54
7182 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 22:00 | 2025-06-10 03:00 | Periodisk | Bdn, Bud |  | Bdn-Bud: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Undehåll Boden C, Ö4 | Konsultation | N3: 19354-2502 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  |  |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? | 7182 |  | 7182 |  | 7182 | bar: 53 to 54
7182 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 03:00 | Periodisk | Bdn, Bud |  | Bdn-Bud: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Undehåll Boden C, Ö4 | Konsultation | N3: 19354-2502 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  |  |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? | 7182 |  | 7182 |  | 7182 | bar: 53 to 54
7182 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 22:00 | 2025-06-11 03:00 | Periodisk | Bdn, Bud |  | Bdn-Bud: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Undehåll Boden C, Ö4 | Konsultation | N3: 19354-2502 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  |  |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 |  | 7182 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? | 7182 |  | 7182 |  | 7182 | bar: 53 to 54
7183 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 03:00 | 2025-06-11 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Konsultation | N3: 19351-2502 |  | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 7183 |  | 7183 |  | 7183 |  | 7183 |  | 7183 |  | 7183 |  | 7183 |  | 7183 |  | 7183 |  | 7183 |  | 7183 |  | 7183 |  | 7183 | Tiderna ligger bra! | 7183 |  | 7183 |  | 7183
7184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 03:00 | 2025-09-05 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård, Ö1 | Konsultation | N3: 19351-2502 |  | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 | Tiderna ligger bra! | 7184 |  | 7184 |  | 7184
7184 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 03:00 | 2025-06-08 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård, Ö1 | Konsultation | N3: 19351-2502 |  | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 |  | 7184 | Tiderna ligger bra! | 7184 |  | 7184 |  | 7184
7185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 03:00 | 2025-09-03 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård, Ö2 | Konsultation | N3: 19351-2502 |  | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 | Tiderna ligger bra! | 7185 |  | 7185 |  | 7185
7185 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 03:00 | 2025-06-10 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård, Ö2 | Konsultation | N3: 19351-2502 |  | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 |  | 7185 | Tiderna ligger bra! | 7185 |  | 7185 |  | 7185
7186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 03:00 | 2025-06-09 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård, Ö3 | Konsultation | N3: 19351-2502 |  | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 | Tiderna ligger bra! | 7186 |  | 7186 |  | 7186
7186 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 03:00 | 2025-09-04 09:00 | Periodisk | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård, Ö3 | Konsultation | N3: 19351-2502 |  | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 |  | 7186 | Tiderna ligger bra! | 7186 |  | 7186 |  | 7186
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-27 17:00 | 2025-05-27 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-02 17:00 | 2025-06-02 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-11 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-13 17:00 | 2025-06-13 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-29 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-23 17:00 | 2025-05-23 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-12 17:00 | 2025-06-12 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-28 17:00 | 2025-05-28 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-22 17:00 | 2025-05-22 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-20 17:00 | 2025-05-20 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-17 17:00 | 2025-06-17 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-16 17:00 | 2025-06-16 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-03 17:00 | 2025-06-03 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-26 17:00 | 2025-05-26 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-19 17:00 | 2025-05-19 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-18 17:00 | 2025-06-18 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-21 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-10 17:00 | 2025-06-10 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-30 17:00 | 2025-05-30 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7187 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-04 17:00 | 2025-06-04 23:00 | Periodisk | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2: 1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6599 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  |  |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7187 |  | 7187 |  | 7187 | bar: 40
7188 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Kontinuerlig | Msl, Öal |  | Msl-Öal: E |  |  |  | Ej relevant | Bangårdsbelysning, Mellansel-Österalnö | Konsultation | N2:1975-2528-29-30 | Samplanerad med TCR 6668 | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | [11 empty] | 7188 |  | 7188 |  | 7188 |  | 7188 |  | 7188 |  | 7188 |  | 7188 |  | 7188 |  |  |  | 7188 |  | 7188 |  | 7188 |  | 7188 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7188 |  | 7188 |  | 7188 | bar: 40
7189 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-08 22:30 | 2025-08-10 22:30 | Kontinuerlig | Hrt, Kaa, Gvc, Aik |  | Hrt-Kaa: E, Kaa-Gvc: E, Gvc-Aik: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Flytt av infrastrukturgräns | Konsultation | N3: 22337-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7189 |  | 7189 |  | 7189 |  | 7189 |  | 7189 |  | 7189 |  | 7189 |  | 7189 |  | 7189 |  | 7189 |  | 7189 | Går det att flytta helstopp till perioden för LKABs majstopp i Malmberget (08/05 - 23/05)? | 7189 |  | 7189 |  | 7189 |  | 7189 |  | 7189 | bar: 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-22 10:00 | 2025-04-22 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-21 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-30 10:00 | 2025-07-30 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-01 10:00 | 2025-05-01 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-16 10:00 | 2025-10-16 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-11 10:00 | 2025-07-11 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-15 10:00 | 2025-07-15 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-09 10:00 | 2025-07-09 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-13 10:00 | 2025-10-13 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-21 10:00 | 2025-07-21 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-18 10:00 | 2025-07-18 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-29 10:00 | 2025-04-29 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-16 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-15 10:00 | 2025-09-15 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-10 10:00 | 2025-07-10 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-15 10:00 | 2025-10-15 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-02 10:00 | 2025-05-02 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-06 10:00 | 2025-08-06 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-17 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-23 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-14 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-16 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7190 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-17 16:00 | Periodisk | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: N, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: E, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2:19324-2501/2502, 19674-2501/2502, 14018-2507, 19020-2500 | Omledning via Ostkustbanan | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  |  |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | Omlednings banor ska vara fria från arbeten samt kapaciteten ska tillräcklig. | 7190 |  | 7190 |  | 7190 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-24 22:30 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-06 22:30 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-14 22:30 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-07 22:30 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-25 22:30 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-22 22:30 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-04 22:30 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-16 22:30 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-13 22:30 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-08 22:30 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-03 22:30 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-11 22:30 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-12 22:30 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-27 22:30 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-13 22:30 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-11 22:30 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-07 22:30 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-28 22:30 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-14 22:30 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-06 22:30 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-24 22:30 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-26 22:30 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-24 22:30 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-07 22:30 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-05 22:30 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-05 22:30 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-09 22:30 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-08 22:30 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-19 22:30 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-23 22:30 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-02 22:30 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-04 22:30 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-08 22:30 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-10 22:30 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-21 22:30 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-12-01 22:30 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-17 22:30 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-06 22:30 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-25 22:30 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-18 22:30 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-05 22:30 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-04 22:30 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-10 22:30 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-25 22:30 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-28 22:30 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-23 22:30 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-09 22:30 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-22 22:30 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-09 22:30 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-07 22:30 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-21 22:30 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-20 22:30 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-30 22:30 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-18 22:30 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-23 22:30 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-06 22:30 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-03 22:30 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-19 22:30 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-20 22:30 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-29 22:30 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-27 22:30 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-20 22:30 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-21 22:30 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-22 22:30 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-08 22:30 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-27 22:30 | 2025-11-28 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-11-26 22:30 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7192 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-15 22:30 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Hässleholm rangerbangård | Konsultation | S: 17298-2503 | Begränsad kapacitet spår 21-36 Hässleholm rangerbangård. Öppet mot depån via spår 36 och via spår 23. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7192 | OK. | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 | Ingen synpunkt | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192 |  | 7192
7193 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-07-31 10:00 | 2025-08-05 10:00 | Kontinuerlig | Åg, Osö, Ay, Öv, Jå, Msö, Ng, Rsö, Öbn, Hnb, Hnn, Ltr, Tl, Ls |  | Åg-Osö: E, Osö-Ay: N,U, Ay-Öv: N,U, Öv-Jå: N,U, Jå-Msö: N,U, Msö-Ng: N,U, Ng-Rsö: N,U, Rsö-Öbn: N,U, Öbn-Hnb: E, Hnb-Hnn: E, Hnn-Ltr: E, Ltr-Tl: E, Tl-Ls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster UH (Ånge)-(Ljusdal) | Konsultation | N2: 14018-2507, 19674-2501/2502, 19020-2500, 19324-2501/2502 | Omledning via OKB. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7193 |  | 7193 |  | 7193 |  | 7193 |  | 7193 |  | 7193 |  | 7193 |  | 7193 |  |  |  | 7193 |  | 7193 |  | 7193 |  | 7193 | Inga andra arbeten får ske på omledningsbanan | 7193 | Om uppställda fordon påverkas av frånkopplad el önskas anpassning av arbetets slutpunkt till 45 min före första avgång för möjliggörande av fordonens uppstart. | 7193 |  | 7193 | bar: 40 to 42; 53
7194 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-05 09:00 | Kontinuerlig | Osö, Ågy, Mdl |  | Osö-Ågy: U, Ågy-Mdl: U |  |  | Helt | Ej relevant | 1 års justering ktl runt Ånge | Konsultation | N2:18856-2506 | Åtgärden berör uppspår mellan Ovansjö - Ångebyn - Moradal. Berör mestadels godståg och dom leds om via Ånge. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7194 |  | 7194 |  | 7194 |  | 7194 |  | 7194 |  | 7194 |  | 7194 |  | 7194 |  | 7194 |  | 7194 |  | 7194 |  | 7194 |  | 7194 |  | 7194 |  | 7194 |  | 7194 | bar: 40 to 42; 53 to 54
7196 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 23:00 | 2025-06-16 05:00 | Kontinuerlig | Av, Bld, Vs |  | Av-Bld: N, Bld-Vs: N |  |  |  | Ej relevant | Fundamentsättning inför kontaktledningsbyte Alvesta-Vislanda. | Konsultation | S: BR02062-2504 | Enkelspårsdrift Alvesta-Vislanda. Två bevakningssträckor. Nedspåret avstängt. Även Tonnagekörning (Av)-Bld 4000m sth 70. v22 M23:00 - v25 To 16:00. | [5 empty] | x | x | x | [14 empty] | 7196 |  | 7196 |  | 7196 |  | 7196 |  | 7196 | Ingen synpunkt | 7196 |  | 7196 |  | 7196 |  | 7196 |  | 7196 |  | 7196 |  | 7196 |  | 7196 |  | 7196 |  | 7196 |  | 7196
7197 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-17 21:00 | 2025-05-18 08:00 | Kontinuerlig | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Huvudspår Alvesta-Blädinge | Konsultation | S:15499-2509 | Begränsad kapacitet i Alvesta mot Blädinge mellan spår 3-7. Växelgata söderut med avstängt nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7197 |  | 7197 |  | 7197 |  | 7197 |  | 7197 | Ingen synpunkt | 7197 |  | 7197 |  | 7197 |  | 7197 |  | 7197 |  | 7197 |  | 7197 |  | 7197 | Spårplanering behövs | 7197 |  | 7197 |  | 7197 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7197 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-19 21:00 | 2025-04-20 08:00 | Kontinuerlig | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Huvudspår Alvesta-Blädinge | Konsultation | S:15499-2509 | Begränsad kapacitet i Alvesta mot Blädinge mellan spår 3-7. Växelgata söderut med avstängt nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7197 |  | 7197 |  | 7197 |  | 7197 |  | 7197 | Ingen synpunkt | 7197 |  | 7197 |  | 7197 |  | 7197 |  | 7197 |  | 7197 |  | 7197 |  | 7197 | Spårplanering behövs | 7197 |  | 7197 |  | 7197 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7198 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-23 07:00 | 2025-08-04 07:00 | Kontinuerlig | Stä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyten Sandträsk | Konsultation | N3: B31P021 | Ingen mötesmöjlighet Sandträsk. Hastighetsnedsättning på intilliggande spår. | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 7198 |  | 7198 |  | 7198 |  | 7198 |  | 7198 |  | 7198 |  | 7198 |  | 7198 |  | 7198 |  | 7198 |  | 7198 |  | 7198 |  | 7198 |  | 7198 |  | 7198 |  | 7198
7199 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-25 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Rps |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Ripats | Konsultation | N3: B31P021 | Två av Ripats tre spår går att trafikera under berörd period. | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 | Trv flyttar ev möten och meddelar GC ifall avtalstider ändras | 7199 |  | 7199 |  | 7199
7199 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-09-15 07:00 | 2025-09-29 07:00 | Periodisk kontinuerlig | Rps |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Ripats | Konsultation | N3: B31P021 | Två av Ripats tre spår går att trafikera under berörd period. | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 |  | 7199 | Trv flyttar ev möten och meddelar GC ifall avtalstider ändras | 7199 |  | 7199 |  | 7199
7200 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-08-25 07:00 | 2025-09-15 07:00 | Kontinuerlig | Rps |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Ripats | Konsultation | N3: B31P021 | Ingen mötesmöjlighet Ripats. | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 7200 |  | 7200 |  | 7200 |  | 7200 |  | 7200 |  | 7200 |  | 7200 |  | 7200 |  | 7200 |  | 7200 |  | 7200 |  | 7200 |  | 7200 | Trv flyttar ev möten och meddelar GC ifall avtalstider ändras | 7200 |  | 7200 |  | 7200
7201 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-08-23 08:00 | 2025-08-25 08:00 | Kontinuerlig | Lkä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Lakaträsk, avvikande huvudspår 48h | Konsultation | N3: B31P021 | Ingen mötesmöjlighet Lakaträsk. | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 7201 |  | 7201 |  | 7201 |  | 7201 |  | 7201 |  | 7201 |  | 7201 |  | 7201 |  | 7201 |  | 7201 |  | 7201 |  | 7201 |  | 7201 | Trv flyttar ev möten och meddelar GC ifall avtalstider ändras | 7201 |  | 7201 |  | 7201
7202 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-20 23:00 | 2025-04-21 05:00 | Kontinuerlig | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Huvudspår Alvesta-Blädinge | Konsultation | S:15499-2509 | Begränsad kapacitet i Alvesta mot Blädinge mellan spår 3-7. Växelgata söderut med avstängt nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7202 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7202 |  | 7202 |  | 7202 |  | 7202 | Ingen synpunkt | 7202 |  | 7202 |  | 7202 |  | 7202 |  | 7202 |  | 7202 |  | 7202 |  | 7202 | Spårplanering behövs | 7202 |  | 7202 |  | 7202 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7202 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-04 23:00 | 2025-05-05 05:00 | Kontinuerlig | Av, Bld |  | Av-Bld: - |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Huvudspår Alvesta-Blädinge | Konsultation | S:15499-2509 | Begränsad kapacitet i Alvesta mot Blädinge mellan spår 3-7. Växelgata söderut med avstängt nedspår. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7202 | Enkelspårsdrift. Ni får återkomma i Revision om Krösatågen behöver anpassas. | 7202 |  | 7202 |  | 7202 |  | 7202 | Ingen synpunkt | 7202 |  | 7202 |  | 7202 |  | 7202 |  | 7202 |  | 7202 |  | 7202 |  | 7202 | Spårplanering behövs | 7202 |  | 7202 |  | 7202 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7203 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-08-23 08:00 | 2025-08-23 09:00 | Kontinuerlig | Lkä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bortkoppling av el mot spår 2-4 Lakaträsk | Konsultation | N3: B31P021 |  | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 7203 |  | 7203 |  | 7203 |  | 7203 |  | 7203 |  | 7203 |  | 7203 |  | 7203 |  | 7203 |  | 7203 |  | 7203 |  | 7203 |  | 7203 |  | 7203 |  | 7203 |  | 7203
7204 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-08-25 07:00 | 2025-08-25 08:00 | Kontinuerlig | Lkä |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Inkoppling av el mot spår 2-4 Lakaträsk | Konsultation | N3: B31P021 |  | x | [5 empty] | x | x | x | [13 empty] | 7204 |  | 7204 |  | 7204 |  | 7204 |  | 7204 |  | 7204 |  | 7204 |  | 7204 |  | 7204 |  | 7204 |  | 7204 |  | 7204 |  | 7204 |  | 7204 |  | 7204 |  | 7204
7205 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-18 23:00 | 2025-05-19 05:00 | Kontinuerlig | Av, Bld |  | Av-Bld: U |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Huvudspår Alvesta-Blädinge | Konsultation | S:15499-2502, 15499-2508 | Begränsad kapacitet i Alvesta (spår 1-2). Enkelspårsdrift mot Blädinge med avstängt uppspår. TAX mot Rydaholm. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7205 | Ok. | 7206 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 | Ingen synpunkt | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7205 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-06 23:00 | 2025-04-07 05:00 | Kontinuerlig | Av, Bld |  | Av-Bld: U |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Huvudspår Alvesta-Blädinge | Konsultation | S:15499-2502, 15499-2508 | Begränsad kapacitet i Alvesta (spår 1-2). Enkelspårsdrift mot Blädinge med avstängt uppspår. TAX mot Rydaholm. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7205 | Ok. | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 | Ingen synpunkt | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 |  | 7205 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7206 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-10 21:00 | 2025-05-11 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Av, Bld |  | Av-Bld: U |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Huvudspår Alvesta-Blädinge | Konsultation | S:15499-2502, 15499-2508 | Begränsad kapacitet i Alvesta (spår 1-2). Enkelspårsdrift mot Blädinge med avstängt uppspår. TAX mot Rydaholm. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7206 | Ok. | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 | Ingen synpunkt | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7206 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-03 21:00 | 2025-05-04 08:00 | Periodisk kontinuerlig | Av, Bld |  | Av-Bld: U |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Huvudspår Alvesta-Blädinge | Konsultation | S:15499-2502, 15499-2508 | Begränsad kapacitet i Alvesta (spår 1-2). Enkelspårsdrift mot Blädinge med avstängt uppspår. TAX mot Rydaholm. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7206 | OK. | 7207 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 | Ingen synpunkt | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 |  | 7206 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7207 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-17 01:00 | 2025-05-17 08:00 | Kontinuerlig | Av, Bld |  | Av-Bld: U |  | Helt |  | Ej relevant | Fundamentsättning Huvudspår Alvesta-Blädinge | Konsultation | S:15499-2502, 15499-2508 | Begränsad kapacitet i Alvesta (spår 1-2). Enkelspårsdrift mot Blädinge med avstängt uppspår. TAX mot Rydaholm. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7207 | Ok. | 7205 |  | 7207 |  | 7207 |  | 7207 | Ingen synpunkt | 7207 |  | 7207 |  | 7207 |  | 7207 |  | 7207 |  | 7207 |  | 7207 |  | 7207 |  | 7207 |  | 7207 |  | 7207 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7208 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 23:30 | 2025-10-21 01:40 | Kontinuerlig | Kil, Sdm, Gdl, Dgö, Nka, Hlt, Ghyn, Hlf, Keb, Stl |  | Kil-Sdm: E, Sdm-Gdl: E, Gdl-Dgö: E, Dgö-Nka: E, Nka-Hlt: E, Hlt-Ghyn: E, Ghyn-Hlf: E, Hlf-Keb: E, Keb-Stl: E |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Hällefors | Konsultation | V: IKT ST72-2501 | Trafikavbrott (Kil)-(Ställdalen). Bör läsas tillsammans med TCR 7172. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7208 |  | 7208 |  | 7208 |  | 7208 |  | 7208 |  | 7208 |  | 7208 |  | 7208 |  | 7208 |  | 7208 |  | 7208 |  | 7208 |  | 7208 |  | 7208 |  | 7208 |  | 7208 | bar: 40; 51; 53 to 54
7209 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-04 23:00 | 2025-10-05 07:00 | Kontinuerlig | Kst, Ea, Laov |  | Kst-Ea: -, Ea-Laov: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | S:19469-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7209 |  | 7209 |  | 7209 |  | 7209 |  | 7209 | Ingen synpunkt | 7209 |  | 7209 |  | 7209 |  | 7209 |  | 7209 |  | 7209 |  | 7209 |  | 7209 |  | 7209 |  | 7209 |  | 7209 | bar: 40 to 42; 53 to 54
7210 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-04 23:00 | 2025-10-05 07:00 | Periodisk | Ea, Gnd |  | Ea-Gnd: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | S:19469-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 | Ingen synpunkt | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 | bar: 40 to 42; 53 to 54
7210 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-09 22:00 | 2025-10-10 06:00 | Periodisk | Ea, Gnd |  | Ea-Gnd: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | S:19469-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 | Ingen synpunkt | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 | bar: 40 to 42; 53 to 54
7210 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-08 22:00 | 2025-10-09 06:00 | Periodisk | Ea, Gnd |  | Ea-Gnd: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | S:19469-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 | Ingen synpunkt | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 |  | 7210 | bar: 40 to 42; 53 to 54
7211 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-08 22:00 | 2025-10-09 06:00 | Periodisk | Kst, Ea, Laov |  | Kst-Ea: U,N, Ea-Laov: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | S:19469-2505 | Trafikavbrott mot Markarydsbanan och enkelspårsdrift (Halmstad) - (Laholm västra). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 | Ingen synpunkt | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211
7211 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-06 22:00 | 2025-10-07 06:00 | Periodisk | Kst, Ea, Laov |  | Kst-Ea: U,N, Ea-Laov: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | S:19469-2505 | Trafikavbrott mot Markarydsbanan och enkelspårsdrift (Halmstad) - (Laholm västra). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 | Ingen synpunkt | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211
7211 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-09 22:00 | 2025-10-10 06:00 | Periodisk | Kst, Ea, Laov |  | Kst-Ea: U,N, Ea-Laov: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | S:19469-2505 | Trafikavbrott mot Markarydsbanan och enkelspårsdrift (Halmstad) - (Laholm västra). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 | Ingen synpunkt | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211
7211 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-07 22:00 | 2025-10-08 06:00 | Periodisk | Kst, Ea, Laov |  | Kst-Ea: U,N, Ea-Laov: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | S:19469-2505 | Trafikavbrott mot Markarydsbanan och enkelspårsdrift (Halmstad) - (Laholm västra). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 | Ingen synpunkt | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211 |  | 7211
7212 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-07-10 20:00 | 2025-07-14 04:00 | Kontinuerlig | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Vxl 226, 227, Göteborg Kville | Konsultation | V: 11111 | Arbete bedrivs i och intill Vxl 226, 227 i Göteborg Kville, spår 14-21. Uppställning på samtliga spår är möjlig. Trafik in/ut i öster ände är möjlig under hela avstängningen på samtliga spår. Trafik väster ut mot Pölsebo från spår 15, 16, 19 och 20 ej möjlig. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7212 |  | 7212 |  | 7212 |  | 7212 |  | 7212 |  | 7212 |  | 7212 |  | 7212 |  | 7212 |  | 7212 |  | 7212 |  | 7212 |  | 7212 |  | 7212 |  | 7212 |  | 7212
7213 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-06 22:00 | 2025-06-08 22:00 | Kontinuerlig | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Trimningsåtgärder Mjölby | Konsultation | Ö2: 9726 | Trafikavbrott för Ställverksinläsning och slutförandet av trimningsåtgärder. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7213 |  | 7213 |  | 7213 |  | 7213 |  | 7213 |  | 7213 |  | 7213 | Kan fordon stå kvar på spår 21 - 23? Annars krävs ersättande uppställning | 7213 |  |  |  | 7213 |  | 7213 |  | 7213 |  | 7213 |  | 7213 |  | 7213 |  | 7213 | bar: 40 to 41; 53 to 54
7214 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-04 22:00 | 2025-06-06 22:00 | Kontinuerlig | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Trimningsåtgärder Mjölby | Konsultation | Ö2: 9726 | Begränsad kapacitet då spår 1,21,22,23 stängs av och blir spänningslöst. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7214 |  | 7214 |  | 7214 |  | 7214 |  | 7214 |  | 7214 |  | 7214 | Vi kommer behöva en annan uppställning | 7214 |  |  |  | 7214 |  | 7214 |  | 7214 |  | 7214 |  | 7214 |  | 7214 |  | 7214
7215 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-30 23:00 | 2025-05-31 05:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbete trimningsåtgärder Mjölby | Konsultation | Ö2: 9726 | Arbete i signalbryggan spår 3-6 stängs av och blir spänningslöst. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  |  |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215
7215 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-29 23:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbete trimningsåtgärder Mjölby | Konsultation | Ö2: 9726 | Arbete i signalbryggan spår 3-6 stängs av och blir spänningslöst. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  |  |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215
7215 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-31 23:00 | 2025-06-01 05:00 | Periodisk | My |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Förarbete trimningsåtgärder Mjölby | Konsultation | Ö2: 9726 | Arbete i signalbryggan spår 3-6 stängs av och blir spänningslöst. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  |  |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215 |  | 7215
7216 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-07-04 19:00 | 2025-07-07 04:00 | Kontinuerlig | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Vxl 250/228k, Göteborg central | Konsultation | V: 11111 | Växelbyte vxl 250/228k på O-gruppen på Göteborg central. Transport av material och maskiner sker på spår mellan Vxl 250/228k och signal 250. Uppställning möjlig på samtliga spår på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7216 |  | 7216 |  | 7216 |  | 7216 |  | 7216 | Ingen synpunkt | 7216 |  | 7216 |  | 7216 |  | 7216 |  | 7216 |  | 7216 |  | 7216 |  | 7216 |  | 7216 |  | 7216 |  | 7216
7217 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-27 19:00 | 2025-06-30 04:00 | Kontinuerlig | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Växelbyte Växel 113, Göteborg Central | Konsultation | V: 11111 | Växelbyte växel 113, spår 6 och 7 på O-gruppen. Transport av material och maskiner sker mellan Vxl 113 och signal 250. Uppställning på spår 6 och 7 på O-gruppen är möjlig. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7217 |  | 7217 |  | 7217 |  | 7217 |  | 7217 | Ingen synpunkt | 7217 |  | 7217 |  | 7217 |  | 7217 |  | 7217 |  | 7217 |  | 7217 |  | 7217 |  | 7217 |  | 7217 |  | 7217
7218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 22:00 | 2025-07-29 06:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V: 19470-2502 | Enkelspårsdrift Västkustbanan. Trafikavbrott Kust till Kust och godstågsviadukten (spår 91). | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7218 | TCR 7218,7219 allmän synpunkt kan inte dessa arbeten tidigareläggas klockan 21.00-05.00 enkelpår och stopp klockan 23.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Omledningssträcka ? Vsb? | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7218. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7218. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Omledningsbana Herrljunga-Öxnered-Göteborg. | bar: 40
7218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 22:00 | 2025-05-23 06:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V: 19470-2502 | Enkelspårsdrift Västkustbanan. Trafikavbrott Kust till Kust och godstågsviadukten (spår 91). | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7218 | TCR 7218,7219 allmän synpunkt kan inte dessa arbeten tidigareläggas klockan 21.00-05.00 enkelpår och stopp klockan 23.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Omledningssträcka ? Vsb? | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7218. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7218. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Omledningsbana Herrljunga-Öxnered-Göteborg. | bar: 40
7218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 22:00 | 2025-05-22 06:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V: 19470-2502 | Enkelspårsdrift Västkustbanan. Trafikavbrott Kust till Kust och godstågsviadukten (spår 91). | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7218 | TCR 7218,7219 allmän synpunkt kan inte dessa arbeten tidigareläggas klockan 21.00-05.00 enkelpår och stopp klockan 23.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Omledningssträcka ? Vsb? | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7218. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7218. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Omledningsbana Herrljunga-Öxnered-Göteborg. | bar: 40
7218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 22:00 | 2025-11-12 06:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V: 19470-2502 | Enkelspårsdrift Västkustbanan. Trafikavbrott Kust till Kust och godstågsviadukten (spår 91). | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7218 | TCR 7218,7219 allmän synpunkt kan inte dessa arbeten tidigareläggas klockan 21.00-05.00 enkelpår och stopp klockan 23.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Omledningssträcka ? Vsb? | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7218. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7218. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Omledningsbana Herrljunga-Öxnered-Göteborg. | bar: 40
7218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 22:00 | 2025-11-11 06:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V: 19470-2502 | Enkelspårsdrift Västkustbanan. Trafikavbrott Kust till Kust och godstågsviadukten (spår 91). | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7218 | TCR 7218,7219 allmän synpunkt kan inte dessa arbeten tidigareläggas klockan 21.00-05.00 enkelpår och stopp klockan 23.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Omledningssträcka ? Vsb? | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7218. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7218. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Omledningsbana Herrljunga-Öxnered-Göteborg. | bar: 40
7218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 22:00 | 2025-10-31 06:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V: 19470-2502 | Enkelspårsdrift Västkustbanan. Trafikavbrott Kust till Kust och godstågsviadukten (spår 91). | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7218 | TCR 7218,7219 allmän synpunkt kan inte dessa arbeten tidigareläggas klockan 21.00-05.00 enkelpår och stopp klockan 23.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Omledningssträcka ? Vsb? | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7218. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7218. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Omledningsbana Herrljunga-Öxnered-Göteborg. | bar: 40
7218 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 22:00 | 2025-02-11 06:00 | Periodisk | Gro, Lis, Am |  | Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V: 19470-2502 | Enkelspårsdrift Västkustbanan. Trafikavbrott Kust till Kust och godstågsviadukten (spår 91). | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7218 | TCR 7218,7219 allmän synpunkt kan inte dessa arbeten tidigareläggas klockan 21.00-05.00 enkelpår och stopp klockan 23.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Omledningssträcka ? Vsb? | 7218 |  | 7218 |  | 7218 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7218. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7218. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Omledningsbana Herrljunga-Öxnered-Göteborg. | bar: 40
7219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 00:00 | 2025-02-11 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V: 19470-2502 | Trafikavbrott till/från Kust till Kust och Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7219 | TCR 7218,7219 allmän synpunkt kan inte dessa arbeten tidigareläggas klockan 21.00-05.00 enkelpår och stopp klockan 23.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Omledningssträcka ? Vsb? | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7219. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7219. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Omledning Herrljunga - Öxnered - Göteborg | bar: 39 to 51; 53 to 54
7219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 00:00 | 2025-07-29 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V: 19470-2502 | Trafikavbrott till/från Kust till Kust och Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7219 | TCR 7218,7219 allmän synpunkt kan inte dessa arbeten tidigareläggas klockan 21.00-05.00 enkelpår och stopp klockan 23.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Objektet bör införlivas i andra avstängning vilka berör området t.ex. TCR 7661/7663/7644 | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7219. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7219. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Efter mailkontakt med GC förtydligades det vilka TCR:er som menas i synpunkten. Det är TCR 5626, 5358, 6897, 7531. Trafikverket har undersökt möjligheten att flytta och samordna TCR 7219 med de föreslagna TCRerna från GC men har inte funnit någon samordningsmöjlighet. Trafikverket tar med oss det vidare i planeringen. | bar: 39 to 51; 53 to 54
7219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 00:00 | 2025-11-11 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V: 19470-2502 | Trafikavbrott till/från Kust till Kust och Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7219 | TCR 7218,7219 allmän synpunkt kan inte dessa arbeten tidigareläggas klockan 21.00-05.00 enkelpår och stopp klockan 23.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Objektet bör införlivas i andra avstängning vilka berör området t.ex. TCR 7661/7663/7644 | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7219. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7219. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Efter mailkontakt med GC förtydligades det vilka TCR:er som menas i synpunkten. Det är TCR 5626, 5358, 6897, 7531. Trafikverket har undersökt möjligheten att flytta och samordna TCR 7219 med de föreslagna TCRerna från GC men har inte funnit någon samordningsmöjlighet. Trafikverket tar med oss det vidare i planeringen. | bar: 39 to 51; 53 to 54
7219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-31 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V: 19470-2502 | Trafikavbrott till/från Kust till Kust och Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7219 | TCR 7218,7219 allmän synpunkt kan inte dessa arbeten tidigareläggas klockan 21.00-05.00 enkelpår och stopp klockan 23.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Objektet bör införlivas i andra avstängning vilka berör området t.ex. TCR 7661/7663/7644 | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7219. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7219. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Efter mailkontakt med GC förtydligades det vilka TCR:er som menas i synpunkten. Det är TCR 5626, 5358, 6897, 7531. Trafikverket har undersökt möjligheten att flytta och samordna TCR 7219 med de föreslagna TCRerna från GC men har inte funnit någon samordningsmöjlighet. Trafikverket tar med oss det vidare i planeringen. | bar: 39 to 51; 53 to 54
7219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V: 19470-2502 | Trafikavbrott till/från Kust till Kust och Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7219 | TCR 7218,7219 allmän synpunkt kan inte dessa arbeten tidigareläggas klockan 21.00-05.00 enkelpår och stopp klockan 23.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Objektet bör införlivas i andra avstängning vilka berör området t.ex. TCR 7661/7663/7644 | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7219. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7219. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Efter mailkontakt med GC förtydligades det vilka TCR:er som menas i synpunkten. Det är TCR 5626, 5358, 6897, 7531. Trafikverket har undersökt möjligheten att flytta och samordna TCR 7219 med de föreslagna TCRerna från GC men har inte funnit någon samordningsmöjlighet. Trafikverket tar med oss det vidare i planeringen. | bar: 39 to 51; 53 to 54
7219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 00:00 | 2025-11-12 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V: 19470-2502 | Trafikavbrott till/från Kust till Kust och Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7219 | TCR 7218,7219 allmän synpunkt kan inte dessa arbeten tidigareläggas klockan 21.00-05.00 enkelpår och stopp klockan 23.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Objektet bör införlivas i andra avstängning vilka berör området t.ex. TCR 7661/7663/7644 | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7219. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7219. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Efter mailkontakt med GC förtydligades det vilka TCR:er som menas i synpunkten. Det är TCR 5626, 5358, 6897, 7531. Trafikverket har undersökt möjligheten att flytta och samordna TCR 7219 med de föreslagna TCRerna från GC men har inte funnit någon samordningsmöjlighet. Trafikverket tar med oss det vidare i planeringen. | bar: 39 to 51; 53 to 54
7219 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 06:00 | Periodisk | Gro |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Konsultation | V: 19470-2502 | Trafikavbrott till/från Kust till Kust och Västkustbanan. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7219 | TCR 7218,7219 allmän synpunkt kan inte dessa arbeten tidigareläggas klockan 21.00-05.00 enkelpår och stopp klockan 23.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Objektet bör införlivas i andra avstängning vilka berör området t.ex. TCR 7661/7663/7644 | 7219 |  | 7219 |  | 7219 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7219. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7219. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. GC: Efter mailkontakt med GC förtydligades det vilka TCR:er som menas i synpunkten. Det är TCR 5626, 5358, 6897, 7531. Trafikverket har undersökt möjligheten att flytta och samordna TCR 7219 med de föreslagna TCRerna från GC men har inte funnit någon samordningsmöjlighet. Trafikverket tar med oss det vidare i planeringen. | bar: 39 to 51; 53 to 54
7220 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-02-02 01:30 | 2025-02-02 03:00 | Kontinuerlig | Åg, Osö, Ågy |  | Åg-Osö: N, Osö-Ågy: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Ånge | Konsultation | N2: IKT ST35-2501 | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7220 |  | 7220 |  | 7220 |  | 7220 |  | 7220 |  | 7220 |  | 7220 |  | 7220 |  | 7220 |  | 7220 |  | 7220 |  | 7220 |  | 7220 | Detta bör justeras efter fastställelsen för att utföras på Tågfri tid. | 7220 |  | 7220 |  | 7220
7221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 22:45 | 2025-09-18 03:45 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | Konsultation | N3: 19351-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 | bar: 53 to 54
7221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-22 22:45 | 2025-06-23 03:45 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | Konsultation | N3: 19351-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 | bar: 53 to 54
7221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 22:45 | 2025-06-26 03:45 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | Konsultation | N3: 19351-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 | bar: 53 to 54
7221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 22:45 | 2025-09-16 03:45 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | Konsultation | N3: 19351-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 | bar: 53 to 54
7221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 22:45 | 2025-06-25 03:45 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | Konsultation | N3: 19351-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 | bar: 53 to 54
7221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 22:45 | 2025-06-24 03:45 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | Konsultation | N3: 19351-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 | bar: 53 to 54
7221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 22:45 | 2025-09-17 03:45 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | Konsultation | N3: 19351-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 | bar: 53 to 54
7221 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 22:45 | 2025-09-15 03:45 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | Konsultation | N3: 19351-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 |  | 7221 | bar: 53 to 54
7222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 22:45 | 2025-09-20 04:45 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | Konsultation | N3: 19351-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 | bar: 53 to 54
7222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 22:45 | 2025-06-27 04:45 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | Konsultation | N3: 19351-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 | bar: 53 to 54
7222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 22:45 | 2025-09-21 04:45 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | Konsultation | N3: 19351-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 | bar: 53 to 54
7222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 22:45 | 2025-09-19 04:45 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | Konsultation | N3: 19351-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 | bar: 53 to 54
7222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 22:45 | 2025-06-28 04:45 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | Konsultation | N3: 19351-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 | bar: 53 to 54
7222 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-28 22:45 | 2025-06-29 04:45 | Periodisk | Gvc, Kos |  | Gvc-Kos: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | Konsultation | N3: 19351-2505 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 |  | 7222 | bar: 53 to 54
7223 | Aktiv | Medelstor | Spår och räls | 2025-08-24 03:40 | 2025-08-25 03:40 | Kontinuerlig | Kmb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kiruna malmbangård, förändring av växlar och ny spåranslutning mot LKAB | Konsultation | N3: 22336-2500 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7223 |  | 7223 |  | 7223 |  | 7223 |  | 7223 |  | 7223 |  | 7223 |  | 7223 |  | 7223 |  | 7223 |  | 7223 |  | 7223 |  | 7223 | Önskar att Trafikverket kallar Green Cargo och entreprenör till samråd innan arbetet. Detta för att kunna samordna var lok och vagnar kan stå. | 7223 |  | 7223 |  | 7223 | bar: 53 to 54
7224 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-07 02:25 | 2025-06-08 18:25 | Periodisk | Y |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Upprustning bangårdsbelysning Ystad | Planerad | S: 1975-2582 | Utökning av TCR 6399, servicefönster/underhåll. Utbredning tar hela spår 1 och 2. Uppställda fordon efter samråd, ej med strömavtagare uppfälld. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7224 |  | 7224 |  | 7224 |  | 7224 |  | 7224 |  | 7224 |  | 7224 |  | 7224 |  | 7224 |  | 7224 |  | 7224 |  | 7224 |  | 7224 |  | 7224 |  | 7224 |  | 7224 | bar: 51; 54
7225 | Aktiv | Stor | Tunnel | 2025-07-07 05:00 | 2025-07-21 05:00 | Kontinuerlig | Tm, Tmö, So, Hgl |  | Tm-Tmö: -, Tmö-So: -, So-Hgl: - |  | Helt |  | Ej relevant | Solnatunnlar Underhåll | Publicerad | Ö1: 8275-2500 | Sen TCR Samråd 2024-04-02 - 2024-04-10 Trafikpåverkan: Driftspår mot och till Hagalund avstängda, tjänstetåg via spår U1 Ut och in fart Tomteboda-Solna avstängt. | x | [5 empty] | x | [14 empty] | Inte föremål för samråd X-4. Är hanterad i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7225 | Inte föremål för samråd X-4. Är hanterad i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7225 | Inte föremål för samråd X-4. Är hanterad i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7225 | Inte föremål för samråd X-4. Är hanterad i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7225 | Inte föremål för samråd X-4. Är hanterad i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7225 | Inte föremål för samråd X-4. Är hanterad i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7225 | Inte föremål för samråd X-4. Är hanterad i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7225 |  | 7225 | Inte föremål för samråd X-4. Är hanterad i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7225 | Inte föremål för samråd X-4. Är hanterad i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7225 | Inte föremål för samråd X-4. Är hanterad i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7225 | Inte föremål för samråd X-4. Är hanterad i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7225 |  | 7225 | Inte föremål för samråd X-4. Är hanterad i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7225 |  | 7225 | Inte föremål för samråd X-4. Är hanterad i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7225
7226 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 00:00 | 2025-09-09 03:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Trafikavbrott. Hör ihop med TCR 7060 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 | Önskar gränståg 20189, starttid kl.01:10 | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 | Transdev: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
7226 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 00:00 | 2025-04-22 03:00 | Periodisk | Haa, Tye, Teo, Fabp, He, Bp, Btp, Fur |  | Haa-Tye: -, Tye-Teo: -, Teo-Fabp: -, Fabp-He: -, He-Bp: -, Bp-Btp: -, Btp-Fur: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Hamra)-(Halmstad) | Konsultation | V: 19469-2505 | Trafikavbrott. Hör ihop med TCR 7060 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 | Önskar gränståg 20189, starttid kl.01:10 | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 |  | 7226 | Transdev: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. | bar: 40 to 41
7227 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-18 23:59 | Periodisk | Mss, Bma |  | Mss-Bma: E |  | Helt |  | Ej relevant | Förberedande inför spårbyte Blomstermåla-Mönsterås | Konsultation | S: | Enstaka transporter till Mönsterås bruk kan förekomma, för vilka det görs uppehåll i arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7227 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7227 |  | 7227 |  | 7227 |  | 7227 |  | 7227 |  | 7227 |  | 7227 |  | 7227 |  | 7227 |  | 7227 |  | 7227 |  | 7227 | Planering av tp till Mss krävs | 7227 |  | 7227 |  | 7227 | bar: 40 to 42; 52 to 54
7228 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 00:00 | 2025-11-08 23:59 | Periodisk | Mss, Bma |  | Mss-Bma: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spårbyte Blomstermåla-Mönsterås | Konsultation | S: | Mönsterås bruk är stängt under denna period, inga transporter planerade. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7228 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7228 |  | 7228 |  | 7228 |  | 7228 |  | 7228 |  | 7228 |  | 7228 |  | 7228 |  | 7228 |  | 7228 |  | 7228 |  | 7228 | Mönsterås stängt ?? | 7228 |  | 7228 |  | 7228 | bar: 40 to 42; 52 to 54
7230 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 04:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå Östra) - Gimonäs | Konsultation | N3: 19352-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | Samma tider som 7177, 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | Spänningslös tid bör starta efter 24:00 så RST-tåg kommer fram. | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | bar: 53 to 54
7230 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 04:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå Östra) - Gimonäs | Konsultation | N3: 19352-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | Samma tider som 7177, 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | bar: 53 to 54
7230 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 04:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå Östra) - Gimonäs | Konsultation | N3: 19352-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | Samma tider som 7177, 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | bar: 53 to 54
7230 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 04:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå Östra) - Gimonäs | Konsultation | N3: 19352-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | Samma tider som 7177, 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | bar: 53 to 54
7230 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 04:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå Östra) - Gimonäs | Konsultation | N3: 19352-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | Samma tider som 7177, 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | bar: 53 to 54
7230 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 04:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå Östra) - Gimonäs | Konsultation | N3: 19352-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | Samma tider som 7177, 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | bar: 53 to 54
7230 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 04:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå Östra) - Gimonäs | Konsultation | N3: 19352-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | Samma tider som 7177, 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | bar: 53 to 54
7230 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 23:00 | 2025-05-17 04:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå Östra) - Gimonäs | Konsultation | N3: 19352-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | Samma tider som 7177, 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | bar: 53 to 54
7230 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 04:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå Östra) - Gimonäs | Konsultation | N3: 19352-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | Samma tider som 7177, 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | bar: 53 to 54
7230 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 04:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå Östra) - Gimonäs | Konsultation | N3: 19352-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | Samma tider som 7177, 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | bar: 53 to 54
7230 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 04:00 | Periodisk | Uåö, Gim |  | Uåö-Gim: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Umeå Östra) - Gimonäs | Konsultation | N3: 19352-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | Samma tider som 7177, 03-08 så 41400 påverkas minimalt | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 |  | 7230 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 20:30 | 2025-09-11 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 20:30 | 2025-06-05 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-13 20:30 | 2025-09-14 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 20:30 | 2025-09-13 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 20:30 | 2025-06-27 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 20:30 | 2025-06-09 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 20:30 | 2025-06-18 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 03:40 | 2025-06-15 08:40 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 20:30 | 2025-09-17 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 20:30 | 2025-06-28 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 20:30 | 2025-06-06 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 20:30 | 2025-07-03 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 21:00 | 2025-06-16 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 20:30 | 2025-06-13 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 20:30 | 2025-06-07 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 20:30 | 2025-09-10 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-20 20:30 | 2025-09-21 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 20:30 | 2025-06-14 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 20:30 | 2025-09-08 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 20:30 | 2025-07-02 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 20:30 | 2025-06-11 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 20:30 | 2025-09-19 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 20:30 | 2025-07-05 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 20:30 | 2025-06-10 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 20:30 | 2025-06-12 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 20:30 | 2025-06-25 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 20:30 | 2025-09-09 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 20:30 | 2025-06-08 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 20:30 | 2025-09-12 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 20:30 | 2025-09-18 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-22 20:30 | 2025-06-23 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 20:30 | 2025-07-01 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 20:30 | 2025-06-26 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-05 20:30 | 2025-07-06 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 20:30 | 2025-09-16 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-29 20:30 | 2025-06-30 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-28 20:30 | 2025-06-29 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 21:00 | 2025-06-17 02:00 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-19 20:30 | 2025-09-20 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 20:30 | 2025-09-15 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 20:30 | 2025-07-04 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7235 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 20:30 | 2025-06-24 02:30 | Periodisk | Pea, Kia, Rsi, Kx, Gy, Lab, Fjå, Har, Håk, Lin, Stk, Gvc |  | Pea-Kia: -, Kia-Rsi: E, Rsi-Kx: E, Kx-Gy: E, Gy-Lab: E, Lab-Fjå: E, Fjå-Har: E, Har-Håk: E, Håk-Lin: E, Lin-Stk: E, Stk-Gvc: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare | Konsultation | N3: 19351-2504 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | 9962 är ett gränståg, vilket är väldigt viktgt att det hinner passera. Tåget bör kunna passera om banarbete skjuts fram till 22:00. Behöver dock verifieras av trafikverket. | 7235 |  | 7235 | Bra tider, bör ligga kvar. Lokvärmepost i Gvc måste fungera under tiden för arbetet. Vagnar står uppställda på spår 5-6 i Gvc | 7235 |  | 7235 |  | 7235 | bar: 53 to 54
7254 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-30 00:00 | 2025-03-30 05:00 | Periodisk | G, Or, Gro |  | G-Or: -, Or-Gro: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 0-7, 71-74 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 0-7 på Göteborg Central, samt spår 71-74 till Olskroken. Stängt till/från Göteborg C - Norge/Vänerbanan, Västra Stambanan och Bohusbanan. Ej möjligt att trafikera spår 8-12 under pågående arbete samt enkelspår Göteborg C - Gubbero. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 | TCR 7254: Ok | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 | bar: 51; 53 to 54
7254 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-06 00:00 | 2025-04-06 05:00 | Periodisk | G, Or, Gro |  | G-Or: -, Or-Gro: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 0-7, 71-74 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 0-7 på Göteborg Central, samt spår 71-74 till Olskroken. Stängt till/från Göteborg C - Norge/Vänerbanan, Västra Stambanan och Bohusbanan. Ej möjligt att trafikera spår 8-12 under pågående arbete samt enkelspår Göteborg C - Gubbero. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 | TCR 7254: Ok | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 | bar: 51; 53 to 54
7254 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-29 00:00 | 2025-03-29 05:00 | Periodisk | G, Or, Gro |  | G-Or: -, Or-Gro: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 0-7, 71-74 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 0-7 på Göteborg Central, samt spår 71-74 till Olskroken. Stängt till/från Göteborg C - Norge/Vänerbanan, Västra Stambanan och Bohusbanan. Ej möjligt att trafikera spår 8-12 under pågående arbete samt enkelspår Göteborg C - Gubbero. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 | TCR 7254: Ok | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 | bar: 51; 53 to 54
7254 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-05 00:00 | 2025-04-05 05:00 | Periodisk | G, Or, Gro |  | G-Or: -, Or-Gro: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 0-7, 71-74 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 0-7 på Göteborg Central, samt spår 71-74 till Olskroken. Stängt till/från Göteborg C - Norge/Vänerbanan, Västra Stambanan och Bohusbanan. Ej möjligt att trafikera spår 8-12 under pågående arbete samt enkelspår Göteborg C - Gubbero. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 | TCR 7254: Ok | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 |  | 7254 | bar: 51; 53 to 54
7255 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 05:00 | Kontinuerlig | Or, Gas |  | Or-Gas: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 73 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spår 73 avstängt vilket ger enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - Olskroken (till/från Göteborg Central). | x | [5 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 7255 |  | 7255 |  | 7255 |  | 7255 |  | 7255 |  | 7255 | TCR 7255: Ok | 7255 |  | 7255 |  | 7255 |  | 7255 |  | 7255 |  | 7255 |  | 7255 |  | 7255 |  | 7255 |  | 7255 | bar: 51
7256 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-07 00:00 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-16 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 8-16 på Göteborg Central. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 7256 |  | 7256 |  | 7256 |  | 7256 |  | 7256 | Ingen synpunkt | 7256 | TCR 7256: finns ej sökbart i MPK visare | 7256 |  | 7256 |  | 7256 | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7256 |  | 7256 |  | 7256 |  | 7256 | Förutsätter att posttåg samt tillhörande produktion spårplaneras så att den inte påverkas | 7256 |  | 7256 |  | 7256 | SJG: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: För posttåget så kan Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår posttågen kommer spårplaners till eftersom anpassning mot arbetet kommer att ske i aktuell revisionsperiod. | bar: 51; 54
7256 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-16 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 8-16 på Göteborg Central. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 7256 |  | 7256 |  | 7256 |  | 7256 |  | 7256 | Ingen synpunkt | 7256 |  | 7256 |  | 7256 |  | 7256 | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7256 |  | 7256 |  | 7256 |  | 7256 | Förutsätter att posttåg samt tillhörande produktion spårplaneras så att den inte påverkas | 7256 |  | 7256 |  | 7256 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: För posttåget så kan Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår posttågen kommer spårplaners till eftersom anpassning mot arbetet kommer att ske i aktuell revisionsperiod. | bar: 51; 54
7256 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-16 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 8-16 på Göteborg Central. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 7256 |  | 7256 |  | 7256 |  | 7256 |  | 7256 | Ingen synpunkt | 7256 |  | 7256 |  | 7256 |  | 7256 | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7256 |  | 7256 |  | 7256 |  | 7256 | Förutsätter att posttåg samt tillhörande produktion spårplaneras så att den inte påverkas | 7256 |  | 7256 |  | 7256 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: För posttåget så kan Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår posttågen kommer spårplaners till eftersom anpassning mot arbetet kommer att ske i aktuell revisionsperiod. | bar: 51; 54
7256 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-10 00:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-16 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 8-16 på Göteborg Central. | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | x | [9 empty] | 7256 |  | 7256 |  | 7256 |  | 7256 |  | 7256 | Ingen synpunkt | 7256 |  | 7256 |  | 7256 |  | 7256 | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7256 |  | 7256 |  | 7256 |  | 7256 | Förutsätter att posttåg samt tillhörande produktion spårplaneras så att den inte påverkas | 7256 |  | 7256 |  | 7256 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: För posttåget så kan Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår posttågen kommer spårplaners till eftersom anpassning mot arbetet kommer att ske i aktuell revisionsperiod. | bar: 51; 54
7257 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-15 00:00 | 2025-04-15 05:00 | Kontinuerlig | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 35-57 | Konsultation | V: 19470-2501 | Elsäkerhetsbesiktning personbangården på Göteborg Central. Personbangården/uppställningen på Göteborg Central avstängd, spår 35 - 57. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 7257 |  | 7257 |  | 7257 |  | 7257 |  | 7257 | Ingen synpunkt | 7257 | TCR 7257: Finns ej sökbart i MPK visare, är uppställning möjlig på spåren? Kan tiden ändras 23.00-04.00? | 7257 |  | 7257 |  | 7257 | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7257 |  | 7257 |  | 7257 |  | 7257 |  | 7257 |  | 7257 |  | 7257 | SJG: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Gällande synpunkten för tidsjusteringen så har Trafikverket gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden för TCR 7257 inte justeras. SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR.
7258 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-23 23:30 | 2025-03-24 05:30 | Periodisk | G, Gro |  | G-Gro: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 13-16, 34-62, 86 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott Göteborg Central - (Gubbero). Elsäkerhetsbesiktning vilket innebär att spår 13-16, samtliga spår på personbangården/uppställningsspåren, spår 85 och 86 samt vändspåren utanför personbangården och spåret till postterminalen är avstängda. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 | Ingen synpunkt | 7258 | TCR 7258: kan tiden ändras till 23.00-05.00 | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen och ev justering av TCR löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. | bar: 51; 53 to 54
7258 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-22 23:30 | 2025-03-23 05:30 | Periodisk | G, Gro |  | G-Gro: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 13-16, 34-62, 86 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott Göteborg Central - (Gubbero). Elsäkerhetsbesiktning vilket innebär att spår 13-16, samtliga spår på personbangården/uppställningsspåren, spår 85 och 86 samt vändspåren utanför personbangården och spåret till postterminalen är avstängda. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 | Ingen synpunkt | 7258 | TCR 7258: kan tiden ändras till 23.00-05.00 | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen och ev justering av TCR löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. | bar: 51; 53 to 54
7258 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-21 23:30 | 2025-03-22 05:30 | Periodisk | G, Gro |  | G-Gro: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 13-16, 34-62, 86 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott Göteborg Central - (Gubbero). Elsäkerhetsbesiktning vilket innebär att spår 13-16, samtliga spår på personbangården/uppställningsspåren, spår 85 och 86 samt vändspåren utanför personbangården och spåret till postterminalen är avstängda. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 | Ingen synpunkt | 7258 | TCR 7258: kan tiden ändras till 23.00-05.00 | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 |  | 7258 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen och ev justering av TCR löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. | bar: 51; 53 to 54
7259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen | Konsultation | V: 19470-2501 | Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen, spår 5-17. Spåren är avstängda. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7259 |  | 7259 |  | 7259 |  | 7259 |  | 7259 | Ingen synpunkt | 7259 | TCR 7259: Finns ej sökbart i MPK visare, kan tiden ändras till 23.30-04.30 | 7259 |  | 7259 |  | 7259 | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7259 |  | 7259 |  | 7259 |  | 7259 |  | 7259 |  | 7259 |  | 7259 | SJG: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. Trafikverket ser över koordineringen och ev justering av TCR löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR.
7259 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen | Konsultation | V: 19470-2501 | Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen, spår 5-17. Spåren är avstängda. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7259 |  | 7259 |  | 7259 |  | 7259 |  | 7259 | Ingen synpunkt | 7259 | TCR 7259: Finns ej sökbart i MPK visare, kan tiden ändras till 23.30-04.30 | 7259 |  | 7259 |  | 7259 | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7259 |  | 7259 |  | 7259 |  | 7259 |  | 7259 |  | 7259 |  | 7259 | SJG: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. Trafikverket ser över koordineringen och ev justering av TCR löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt. SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR.
7260 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen och Tvätten | Konsultation | V: 19470-2501 | Elsäkerhetsbesiktning tvättspåren 1 och 2, spår 5-17 O-gruppen samt spåren mellan O-gruppen och skötselhallen och spår 74. Spåren är avstängda. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 | Ingen synpunkt | 7260 | TCR 7360: kan tiden ändras till 23.30-04.30 | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen och ev justering av TCR löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt.
7260 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen och Tvätten | Konsultation | V: 19470-2501 | Elsäkerhetsbesiktning tvättspåren 1 och 2, spår 5-17 O-gruppen samt spåren mellan O-gruppen och skötselhallen och spår 74. Spåren är avstängda. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 | Ingen synpunkt | 7260 | TCR 7360: kan tiden ändras till 23.30-04.30 | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 |  | 7260 | SJG: Trafikverket ser över koordineringen och ev justering av TCR löpande fram till fastställelse så att kapaciteten blir så optimerad som möjligt.
7261 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 02:15 | 2025-05-11 08:15 | Periodisk | Fv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Frövi | Konsultation | Ö3: 19653-2502 | Hör ihop med TCR 5839. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 7261 |  | 7261 |  | 7261 |  | 7261 |  | 7261 |  | 7261 |  | 7261 |  | 7261 |  | 7261 |  | 7261 |  | 7261 |  | 7261 |  | 7261 |  | 7261 |  | 7261 |  | 7261 | bar: 40 to 41
7262 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 22:00 | 2025-06-02 06:00 | Kontinuerlig | Kon |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Växelbyte Kolmården | Konsultation | Ö2: 19663-2512 | Spår 2 avstängt, Hastighetsnedsättning. Hastighetsnedsättning på spår 3 till 100km/h Dock Inga profilöverskridande transporter kan passera under disptid | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262 |  | 7262
7263 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 22:00 | 2025-06-09 06:00 | Kontinuerlig | Kon |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Växelbyte Kolmården | Konsultation | Ö2: 19663-2512 | Spår 2 avstängt, Hastighetsnedsättning. Hastighetsnedsättning på spår 3 till 100km/h Dock Inga profilöverskridande transporter kan passera under disptid | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 7263 |  | 7263 |  | 7263 |  | 7263 |  | 7263 |  | 7263 |  | 7263 |  | 7263 |  | 7263 |  | 7263 |  | 7263 |  | 7263 |  | 7263 |  | 7263 |  | 7263 |  | 7263
7264 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-04-30 00:00 | 2025-05-05 04:45 | Kontinuerlig | Ssa, Nk, Nks |  | Ssa-Nk: E, Nk-Nks: E1 |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ostlänken Nyköping resecentrum Valborgsavbrottet | Konsultation | Ö2: B10913-2510 | Samordnas med Ostlänken Gerstaberg, Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg, Gävle-Stockholm C-Linköping och vissa snabbtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje Syd Övre-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. Vissa godståg kan även omledas via Södertälje-Eskilstuna-Valskog-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | x | [9 empty] | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 |  | 7264 | bar: 40 to 41; 53 to 54
7265 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-05-01 02:00 | 2025-05-05 02:00 | Kontinuerlig | Nk, Ssa |  | Nk-Ssa: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll - Broreperation Sjösa-Nyköping, Valborgsavbrottet | Konsultation | Ö2: 17346-2500 | Trafikavbrott Omledning möjlig via Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C Samordnad med 7266 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 |  | 7265 | bar: 40 to 41; 54
7266 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-05-01 02:00 | 2025-05-05 02:00 | Kontinuerlig | Hlö, Vhd, Lre |  | Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E |  |  | Helt | Ej relevant | Underhåll - Broreperation Hölö-Lästringe | Konsultation | Ö2: 17345-2500 | Trafikavbrott Omledning möjlig via Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C Samordnad med 7265 | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 |  | 7266 | bar: 40 to 41; 54
7267 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-06 01:00 | 2025-06-08 05:00 | Kontinuerlig | Öh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Räls och slipersbyte | Konsultation | N1: | Enkelspårsdrift med begränsad framkomlighet. (obs bör läsas med tcr 5738) | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 7267 |  | 7267 |  | 7267 |  | 7267 |  | 7267 |  | 7267 |  | 7267 |  | 7267 |  |  |  | 7267 |  | 7267 |  | 7267 |  | 7267 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider | 7267 |  | 7267 |  | 7267
7268 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-15 13:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Öh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Räls och slipersbyte | Konsultation | N1: | Enkelspårsdrift med begränsad framkomlighet. (obs bör läsas med tcr 6974 och 5737) | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 7268 |  | 7268 |  | 7268 |  | 7268 |  | 7268 |  | 7268 |  | 7268 |  | 7268 |  |  |  | 7268 |  | 7268 |  | 7268 |  | 7268 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider | 7268 |  | 7268 |  | 7268
7268 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-24 13:00 | 2025-10-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Öh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Räls och slipersbyte | Konsultation | N1: | Enkelspårsdrift med begränsad framkomlighet. (obs bör läsas med tcr 6974 och 5737) | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 7268 |  | 7268 |  | 7268 |  | 7268 |  | 7268 |  | 7268 |  | 7268 |  | 7268 |  |  |  | 7268 |  | 7268 |  | 7268 |  | 7268 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider | 7268 |  | 7268 |  | 7268
7269 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-30 01:00 | 2025-09-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Öh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Räls och slipersbyte | Konsultation | N1: | Enkelspårsdrift med begränsad framkomlighet. (obs bör läsas med tcr 5740 och 5741) | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 7269 |  | 7269 |  | 7269 |  | 7269 |  | 7269 |  | 7269 |  | 7269 |  | 7269 |  |  |  | 7269 |  | 7269 |  | 7269 |  | 7269 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider | 7269 |  | 7269 |  | 7269
7269 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-20 01:00 | 2025-09-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Öh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Räls och slipersbyte | Konsultation | N1: | Enkelspårsdrift med begränsad framkomlighet. (obs bör läsas med tcr 5740 och 5741) | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 7269 |  | 7269 |  | 7269 |  | 7269 |  | 7269 |  | 7269 |  | 7269 |  | 7269 |  |  |  | 7269 |  | 7269 |  | 7269 |  | 7269 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider | 7269 |  | 7269 |  | 7269
7270 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-04 03:00 | 2025-10-05 03:00 | Kontinuerlig | Öh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Räls och slipersbyte | Konsultation | N1: | Enkelspårsdrift med begränsad framkomlighet. (obs bör läsas med tcr 5742) | x | [5 empty] | x | x | [14 empty] | 7270 |  | 7270 |  | 7270 |  | 7270 |  | 7270 |  | 7270 |  | 7270 |  | 7270 |  |  |  | 7270 |  | 7270 |  | 7270 |  | 7270 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider | 7270 |  | 7270 |  | 7270
7271 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-06-06 01:00 | 2025-06-08 05:00 | Kontinuerlig | Srv, Sam |  | Srv-Sam: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Räls och slipersbyte | Konsultation | N1: | Enkelspårsdrift med begränsad framkomlighet. (obs bör läsas med tcr 5738) | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 7271 |  | 7271 |  | 7271 |  | 7271 |  | 7271 |  | 7271 |  | 7271 |  | 7271 |  |  |  | 7271 |  | 7271 |  | 7271 |  | 7271 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider | 7271 |  | 7271 |  | 7271
7272 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-15 13:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Srv, Sam |  | Srv-Sam: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Räls och slipersbyte | Konsultation | N1: | Enkelspårsdrift med begränsad framkomlighet. (obs bör läsas med tcr 6974 och 5737) | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 7272 |  | 7272 |  | 7272 |  | 7272 |  | 7272 |  | 7272 |  | 7272 |  | 7272 |  |  |  | 7272 |  | 7272 |  | 7272 |  | 7272 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider | 7272 |  | 7272 |  | 7272
7272 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-24 13:00 | 2025-10-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Srv, Sam |  | Srv-Sam: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Räls och slipersbyte | Konsultation | N1: | Enkelspårsdrift med begränsad framkomlighet. (obs bör läsas med tcr 6974 och 5737) | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 7272 |  | 7272 |  | 7272 |  | 7272 |  | 7272 |  | 7272 |  | 7272 |  | 7272 |  |  |  | 7272 |  | 7272 |  | 7272 |  | 7272 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider | 7272 |  | 7272 |  | 7272
7273 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-09-20 01:00 | 2025-09-22 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Srv, Sam |  | Srv-Sam: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Räls och slipersbyte | Konsultation | N1: | Enkelspårsdrift med begränsad framkomlighet. (obs bör läsas med tcr 5740 och 5741) | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 7273 |  | 7273 |  | 7273 |  | 7273 |  | 7273 |  | 7273 |  | 7273 |  | 7273 |  |  |  | 7273 |  | 7273 |  | 7273 |  | 7273 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider | 7273 |  | 7273 |  | 7273
7273 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-08-30 01:00 | 2025-09-01 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Srv, Sam |  | Srv-Sam: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Räls och slipersbyte | Konsultation | N1: | Enkelspårsdrift med begränsad framkomlighet. (obs bör läsas med tcr 5740 och 5741) | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 7273 |  | 7273 |  | 7273 |  | 7273 |  | 7273 |  | 7273 |  | 7273 |  | 7273 |  |  |  | 7273 |  | 7273 |  | 7273 |  | 7273 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider | 7273 |  | 7273 |  | 7273
7274 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-10-04 03:00 | 2025-10-05 03:00 | Kontinuerlig | Srv, Sam |  | Srv-Sam: U |  | Helt | Helt | Ej relevant | Räls och slipersbyte | Konsultation | N1: | Enkelspårsdrift med begränsad framkomlighet. (obs bör läsas med tcr 5742) | x |  |  |  |  | x | x | x | [14 empty] | 7274 |  | 7274 |  | 7274 |  | 7274 |  | 7274 |  | 7274 |  | 7274 |  | 7274 |  |  |  | 7274 |  | 7274 |  | 7274 |  | 7274 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider | 7274 |  | 7274 |  | 7274
7275 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 23:30 | 2025-04-04 04:30 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 | TCR 7275: Ok | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
7275 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:30 | 2025-04-02 04:30 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 | TCR 7275: Ok | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
7275 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:30 | 2025-04-03 04:30 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 | TCR 7275: Ok | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
7275 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:30 | 2025-04-01 04:30 | Periodisk | Bsc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Konsultation | V:18015-2504 | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan, objektet går in på spår 5 & 6 i Borås. Samplaneras med TCR 6982 SF UH (Varberg)-(Borås). | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 | TCR 7275: Ok | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 |  | 7275 | bar: 39 to 40; 42 to 51; 53 to 54
7276 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-08-18 00:00 | 2025-08-25 00:00 | Kontinuerlig | Lsl, Stå, Lkm, Väy |  | Lsl-Stå: E, Stå-Lkm: E, Lkm-Väy: E |  |  |  | Ej relevant | Byte av stentrummor, klimatåtgärder | Konsultation | N2: |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7276 |  | 7276 |  | 7276 |  | 7276 |  | 7276 |  | 7276 |  | 7276 |  | 7276 |  | 7276 |  | 7276 |  | 7276 |  | 7276 |  | 7276 |  | 7276 |  | 7276 |  | 7276 | bar: 40
7277 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 10:00 | 2025-09-15 11:30 | Kontinuerlig | Kil, Sån, Kud, Skr, Ksc, Skog, Kö, Kvä, Srr, Ve, Öl, Khn |  | Kil-Sån: E, Sån-Kud: N,U, Kud-Skr: E, Skr-Ksc: E, Ksc-Skog: E, Skog-Kö: -, Kö-Kvä: -, Kvä-Srr: E, Srr-Ve: E, Ve-Öl: E, Öl-Khn: E |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Karlstad | Konsultation | V: IKT ST93-2501 | Trafikavbrott (Kil)-(Kristinehamn). Bör läsas tillsammans med TCR 7052 och 7093. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7277 |  | 7277 |  | 7277 |  | 7277 |  | 7277 |  | 7277 |  | 7277 |  | 7277 |  | 7277 |  | 7277 |  | 7277 |  | 7277 |  | 7277 |  | 7277 |  | 7277 |  | 7277 | bar: 40; 51; 53 to 54
7278 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-04 23:10 | 2025-02-05 05:10 | Kontinuerlig | Or, Gas, Gbm, Agb |  | Or-Gas: -, Gas-Gbm: -, Gbm-Agb: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19470-2504 | Enkelspårsdrift Olskroken - Agnesberg. Går att trafikera Göteborg Marieholm till Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm till Olskroken. Denna TCR hör ihop med TCR 7370 och TCR 7372. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7278 |  | 7278 |  | 7278 |  | 7278 |  | 7278 |  | 7278 | TCR 7278: Ok | 7278 |  | 7278 |  | 7278 |  | 7278 |  | 7278 |  | 7278 |  | 7278 | Omledningssträcka ? Vsb? | 7278 |  | 7278 |  | 7278 | GC: VSB har en kapacitetsplan i T25 som kommer innebära begränsad kapacitet, därav kommer inte VSB vara omledningssträcka. Denna TCR ger enkelspårsdrift Agnesberg-Olskroken vilket innebär att det kommer gå att trafikera sträckan Göteborg Marieholm - Agnesberg.
7279 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-26 00:00 | 2025-06-26 04:00 | Periodisk | Gsv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården | Konsultation | V: 19470-2505 | Kolonibangården (Sävenäs Uppställningsbangård) avstängd och området kommer vara spänningslöst. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 | TCR 7279: Ok kommer det gå att stå uppställda med tågfria spår som i T24 Finns ej sökbart i MPK visrae | 7279 |  | 7279 |  | 7279 | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 | SJG: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. Ja det kommer finnas möjlighet att ha vagnar uppställda vissa nätter, likanande upplägg som i T24. SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR.
7279 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-23 00:00 | 2025-06-23 04:00 | Periodisk | Gsv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården | Konsultation | V: 19470-2505 | Kolonibangården (Sävenäs Uppställningsbangård) avstängd och området kommer vara spänningslöst. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 | TCR 7279: Ok kommer det gå att stå uppställda med tågfria spår som i T24 | 7279 |  | 7279 |  | 7279 | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 | SJG: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. Ja det kommer finnas möjlighet att ha vagnar uppställda vissa nätter, likanande upplägg som i T24. SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR.
7279 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-25 00:00 | 2025-06-25 04:00 | Periodisk | Gsv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården | Konsultation | V: 19470-2505 | Kolonibangården (Sävenäs Uppställningsbangård) avstängd och området kommer vara spänningslöst. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 | TCR 7279: Ok kommer det gå att stå uppställda med tågfria spår som i T24 | 7279 |  | 7279 |  | 7279 | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 | SJG: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. Ja det kommer finnas möjlighet att ha vagnar uppställda vissa nätter, likanande upplägg som i T24. SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR.
7279 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-24 00:00 | 2025-06-24 04:00 | Periodisk | Gsv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården | Konsultation | V: 19470-2505 | Kolonibangården (Sävenäs Uppställningsbangård) avstängd och området kommer vara spänningslöst. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 | TCR 7279: Ok kommer det gå att stå uppställda med tågfria spår som i T24 | 7279 |  | 7279 |  | 7279 | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 |  | 7279 | SJG: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. Ja det kommer finnas möjlighet att ha vagnar uppställda vissa nätter, likanande upplägg som i T24. SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR.
7283 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 16:00 | Periodisk | Nka, Sf, Spjb, Khn, Bjb |  | Nka-Sf: E, Sf-Spjb: E, Spjb-Khn: E, Khn-Bjb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19468-2508 | Trafikavbrott (Björneborg)-Kristinehamn-(Nykroppa). Bör läsas tillsammans med TCR 7052 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 | Önskar att delen Khn-Bjb anpassas så att 44771 kan komma förbi. TCR 7093, 7094, 7098, 7283, 7285, 7300, 7323, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7337, 7338 och 7567 på sträckan Charlottenberg-Laxå ligger begärda så att 44771 blir okörbart på cirka 80 av sina knappt 300 planerade gångdagar (antalet är inte exakt då det saknas TCRer i underlaget och vissa TCRer i underlaget inte finns med i MPK Visaren). För 44770 är siffran lägre men då båda dessa tåg ingår i samma omlopp, Stavanger-Älvsjö-Stavanger, får den föreslagna planeringen helt oacceptabla konsekvenser för detta upplägg och hela nätverket. Dessa siffror är inte heller helt exakta då det saknas utkast till tidtabeller på en del av upplägget. Om tiderna skall bibehållas som de är begärda behöver det skapas utrymme så att banarbetet tillfälligt kan avslutas för att våra tåg skall kunna släppas igenom. Detta kan göras effektivt genom att man delar upp TCR sträckorna i kortare segment (färre trafikplatser) per dag så att arbetets uppehållet för tågpassage blir så kort som möjligt. Alternativt kan merparten av TCR:erna flyttas till längre sammanhängande perioder under helger. Så snart konstruktionen är komplett begär vi härmed ett möte för att diskutera hur en lösning på detta problem skall kunna hanteras på bästa sätt för samtliga inblandade parter. | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. En tidigareläggning av den tillfälliga kapacitetsbegränsningen medför ny trafikpåverkan. Det är inte möjligt att anpassa endast en del av detta arbete. | bar: 40; 51; 53 to 54
7283 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-11 16:00 | Periodisk | Nka, Sf, Spjb, Khn, Bjb |  | Nka-Sf: E, Sf-Spjb: E, Spjb-Khn: E, Khn-Bjb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19468-2508 | Trafikavbrott (Björneborg)-Kristinehamn-(Nykroppa). Bör läsas tillsammans med TCR 7052 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 | Önskar att delen Khn-Bjb anpassas så att 44771 kan komma förbi | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 | BLS: En tidigareläggning av den tillfälliga kapacitetsbegränsningen medför ny trafikpåverkan. Det är inte möjligt att anpassa endast en del av detta arbete. | bar: 40; 51; 53 to 54
7283 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-13 16:00 | Periodisk | Nka, Sf, Spjb, Khn, Bjb |  | Nka-Sf: E, Sf-Spjb: E, Spjb-Khn: E, Khn-Bjb: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19468-2508 | Trafikavbrott (Björneborg)-Kristinehamn-(Nykroppa). Bör läsas tillsammans med TCR 7052 | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 | Önskar att delen Khn-Bjb anpassas så att 44771 kan komma förbi | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 |  | 7283 | BLS: En tidigareläggning av den tillfälliga kapacitetsbegränsningen medför ny trafikpåverkan. Det är inte möjligt att anpassa endast en del av detta arbete. | bar: 40; 51; 53 to 54
7284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 22:00 | 2025-05-19 06:00 | Periodisk | G, Gro, Lis, Am |  | G-Gro: -, Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | Enkelspårsdrift (Göteborg C) - Almedal, uppspåret avstängt. På-och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet ger trafikavbrott Almedal. Denna TCR ska läsas tillsammans med TCR 7541 och TCR 7542. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7284 | TCR 7284: Kan tiden för denna TCR ändras till 21.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. Även lämnat synpunkt för TCR 7541,7542 | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7284. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7284. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen.
7284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-27 22:00 | 2025-07-28 06:00 | Periodisk | G, Gro, Lis, Am |  | G-Gro: -, Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | Enkelspårsdrift (Göteborg C) - Almedal, uppspåret avstängt. På-och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet ger trafikavbrott Almedal. Denna TCR ska läsas tillsammans med TCR 7541 och TCR 7542. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7284 | TCR 7284: Kan tiden för denna TCR ändras till 21.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. Även lämnat synpunkt för TCR 7541,7542 | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7284. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7284. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen.
7284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 22:00 | 2025-05-20 06:00 | Periodisk | G, Gro, Lis, Am |  | G-Gro: -, Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | Enkelspårsdrift (Göteborg C) - Almedal, uppspåret avstängt. På-och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet ger trafikavbrott Almedal. Denna TCR ska läsas tillsammans med TCR 7541 och TCR 7542. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7284 | TCR 7284: Kan tiden för denna TCR ändras till 21.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. Även lämnat synpunkt för TCR 7541,7542 | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7284. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7284. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen.
7284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 22:00 | 2025-05-21 06:00 | Periodisk | G, Gro, Lis, Am |  | G-Gro: -, Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | Enkelspårsdrift (Göteborg C) - Almedal, uppspåret avstängt. På-och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet ger trafikavbrott Almedal. Denna TCR ska läsas tillsammans med TCR 7541 och TCR 7542. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7284 | TCR 7284: Kan tiden för denna TCR ändras till 21.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. Även lämnat synpunkt för TCR 7541,7542 | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7284. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7284. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen.
7284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-26 22:00 | 2025-10-27 06:00 | Periodisk | G, Gro, Lis, Am |  | G-Gro: -, Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | Enkelspårsdrift (Göteborg C) - Almedal, uppspåret avstängt. På-och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet ger trafikavbrott Almedal. Denna TCR ska läsas tillsammans med TCR 7541 och TCR 7542. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7284 | TCR 7284: Kan tiden för denna TCR ändras till 21.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. Även lämnat synpunkt för TCR 7541,7542 | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7284. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7284. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen.
7284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 22:00 | 2025-10-28 06:00 | Periodisk | G, Gro, Lis, Am |  | G-Gro: -, Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | Enkelspårsdrift (Göteborg C) - Almedal, uppspåret avstängt. På-och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet ger trafikavbrott Almedal. Denna TCR ska läsas tillsammans med TCR 7541 och TCR 7542. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7284 | TCR 7284: Kan tiden för denna TCR ändras till 21.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. Även lämnat synpunkt för TCR 7541,7542 | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7284. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7284. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen.
7284 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-09 22:00 | 2025-02-10 06:00 | Periodisk | G, Gro, Lis, Am |  | G-Gro: -, Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Konsultation | V: 19470-2502 | Enkelspårsdrift (Göteborg C) - Almedal, uppspåret avstängt. På-och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet ger trafikavbrott Almedal. Denna TCR ska läsas tillsammans med TCR 7541 och TCR 7542. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 | Önskar gränståg 20187 samt 20151. Starttid kl.23:00 Sluttid kl.05:00 | 7284 | TCR 7284: Kan tiden för denna TCR ändras till 21.00-05.00 för att inte påverka morgontrafiken. Även lämnat synpunkt för TCR 7541,7542 | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 |  | 7284 | Öresundståg/Transdev: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7284. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen. SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7284. Men Trafikverket tar med era synpunkter i det fortsatta arbetet med planeringen.
7285 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 10:00 | 2025-06-11 15:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö1 | Konsultation | V: 19468-2508 | Trafikavbrott från Kristinehamn mot Björneborg. Bör läsas tillsammans med TCR 7098(v24) och TCR 7093(v38). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 | TCR 7093, 7094, 7098, 7283, 7285, 7300, 7323, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7337, 7338 och 7567 på sträckan Charlottenberg-Laxå ligger begärda så att 44771 blir okörbart på cirka 80 av sina knappt 300 planerade gångdagar (antalet är inte exakt då det saknas TCRer i underlaget och vissa TCRer i underlaget inte finns med i MPK Visaren). För 44770 är siffran lägre men då båda dessa tåg ingår i samma omlopp, Stavanger-Älvsjö-Stavanger, får den föreslagna planeringen helt oacceptabla konsekvenser för detta upplägg och hela nätverket. Dessa siffror är inte heller helt exakta då det saknas utkast till tidtabeller på en del av upplägget. Om tiderna skall bibehållas som de är begärda behöver det skapas utrymme så att banarbetet tillfälligt kan avslutas för att våra tåg skall kunna släppas igenom. Detta kan göras effektivt genom att man delar upp TCR sträckorna i kortare segment (färre trafikplatser) per dag så att arbetets uppehållet för tågpassage blir så kort som möjligt. Alternativt kan merparten av TCR:erna flyttas till längre sammanhängande perioder under helger. Så snart konstruktionen är komplett begär vi härmed ett möte för att diskutera hur en lösning på detta problem skall kunna hanteras på bästa sätt för samtliga inblandade parter. | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7285 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 15:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö1 | Konsultation | V: 19468-2508 | Trafikavbrott från Kristinehamn mot Björneborg. Bör läsas tillsammans med TCR 7098(v24) och TCR 7093(v38). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 | Se separat skrivelse i mail. | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 |  | 7285 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 10:00 | 2025-09-15 15:00 | Kontinuerlig | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö2 | Konsultation | V: 19468-2508 | Begränsad kapacitet spår 4-7 Kristinehamn. Bör läsas tillsammans med TCR 7098(v24) och TCR 7093(v38). | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286
7286 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 15:00 | Kontinuerlig | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö2 | Konsultation | V: 19468-2508 | Begränsad kapacitet spår 4-7 Kristinehamn. Bör läsas tillsammans med TCR 7098(v24) och TCR 7093(v38). | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286 |  | 7286
7287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-16 15:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö3 | Konsultation | V: 19468-2508 | Begränsad kapacaitet spår 5-8 Kristinehamn. Trafikavbrott till/från Spjutbäcken. Bör läsas tillsammans med TCR 7098(v24) och TCR 7093(v38). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 | bar: 40; 51; 53 to 54
7287 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 10:00 | 2025-06-10 15:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö3 | Konsultation | V: 19468-2508 | Begränsad kapacaitet spår 5-8 Kristinehamn. Trafikavbrott till/från Spjutbäcken. Bör läsas tillsammans med TCR 7098(v24) och TCR 7093(v38). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 |  | 7287 | bar: 40; 51; 53 to 54
7288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 15:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö4 | Konsultation | V: 19468-2508 | Begränsad kapacaitet Kristinehamn. Trafikavbrott till/från Ölme och hamnspår/repstick. Bör läsas tillsammans med TCR 7098(v24) och TCR 7093(v38). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 | bar: 40; 51; 53 to 54
7288 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 10:00 | 2025-06-12 15:00 | Periodisk | Khn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Kristinehamn Ö4 | Konsultation | V: 19468-2508 | Begränsad kapacaitet Kristinehamn. Trafikavbrott till/från Ölme och hamnspår/repstick. Bör läsas tillsammans med TCR 7098(v24) och TCR 7093(v38). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 |  | 7288 | bar: 40; 51; 53 to 54
7292 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 17:00 | 2025-09-03 22:00 | Periodisk | Vns |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll, Vännäs Ö1 | Konsultation | N3: 19352-2505 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 | Justera så 41400 går fritt | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 | bar: 53 to 54
7292 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 17:00 | 2025-09-04 22:00 | Periodisk | Vns |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll, Vännäs Ö1 | Konsultation | N3: 19352-2505 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 | Justera så 41400 går fritt | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 | bar: 53 to 54
7292 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 17:00 | 2025-05-31 22:00 | Periodisk | Vns |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll, Vännäs Ö1 | Konsultation | N3: 19352-2505 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 | Justera så 41400 går fritt | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 | bar: 53 to 54
7292 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 17:00 | 2025-06-01 22:00 | Periodisk | Vns |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll, Vännäs Ö1 | Konsultation | N3: 19352-2505 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 | Justera så 41400 går fritt | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 |  | 7292 | bar: 53 to 54
7293 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 00:35 | 2025-04-27 04:35 | Kontinuerlig | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tillägg till objekt 3340 Lund | Konsultation | S: 19680-2518 | Trafikavbrott norra delen av Lund mot Tornhill. Läs tillsammans med TCR 6805. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7293 |  | 7293 |  | 7293 |  | 7293 |  | 7293 | Ingen synpunkt | 7293 |  | 7293 |  | 7293 |  | 7293 |  | 7293 |  | 7293 |  | 7293 |  | 7293 | Omledningsmöjligheter måste finns via Skånebanan och Lommabanan | 7293 |  | 7293 |  | 7293 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 02:00 | 2025-05-29 07:00 | Periodisk | Vns |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll, Vännäs Ö2 | Konsultation | N3: 19352-2505 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 | Justera så 41400 går fritt | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 | bar: 53 to 54
7294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 02:00 | 2025-05-30 07:00 | Periodisk | Vns |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll, Vännäs Ö2 | Konsultation | N3: 19352-2505 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 | Justera så 41400 går fritt | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 | bar: 53 to 54
7294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 02:00 | 2025-09-09 07:00 | Periodisk | Vns |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll, Vännäs Ö2 | Konsultation | N3: 19352-2505 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 | Justera så 41400 går fritt | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 | bar: 53 to 54
7294 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 02:00 | 2025-09-08 07:00 | Periodisk | Vns |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll, Vännäs Ö2 | Konsultation | N3: 19352-2505 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 | Justera så 41400 går fritt | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 |  | 7294 | bar: 53 to 54
7295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 01:00 | 2025-09-01 06:00 | Periodisk | Vns, Vän |  | Vns-Vän: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll, Vännäs Ö3 | Konsultation | N3: 19352-2505 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 | Justera så 41400 går fritt | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 | bar: 53 to 54
7295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 01:00 | 2025-09-02 06:00 | Periodisk | Vns, Vän |  | Vns-Vän: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll, Vännäs Ö3 | Konsultation | N3: 19352-2505 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 | Justera så 41400 går fritt | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 | bar: 53 to 54
7295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 01:00 | 2025-06-03 06:00 | Periodisk | Vns, Vän |  | Vns-Vän: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll, Vännäs Ö3 | Konsultation | N3: 19352-2505 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 | Justera så 41400 går fritt | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 | bar: 53 to 54
7295 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 01:00 | 2025-06-02 06:00 | Periodisk | Vns, Vän |  | Vns-Vän: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll, Vännäs Ö3 | Konsultation | N3: 19352-2505 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 | Justera så 41400 går fritt | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 |  | 7295 | bar: 53 to 54
7296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 01:00 | 2025-06-04 06:00 | Periodisk | Vns, Vän |  | Vns-Vän: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vännäs | Konsultation | N3: 19352-2505 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 | Justera så 41400 går fritt | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 | bar: 53 to 54
7296 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 01:00 | 2025-09-07 06:00 | Periodisk | Vns, Vän |  | Vns-Vän: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vännäs | Konsultation | N3: 19352-2505 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 | Justera så 41400 går fritt | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 |  | 7296 | bar: 53 to 54
7297 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:00 | 2025-04-28 04:00 | Kontinuerlig | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tillägg till objekt 3340 Lund | Konsultation | S: 19680-2518 | Trafikavbrott i norra och södra lund mot Klostergården och Tornhill. Öppet mot Gunnesbo, spår 5 och 6 tillgängligt från Västkustbanan. Läs tillsammans med TCR 6805. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7297 |  | 7297 |  | 7297 |  | 7297 |  | 7297 | Ingen synpunkt | 7297 |  | 7297 |  | 7297 |  | 7297 |  | 7297 |  | 7297 |  | 7297 |  | 7297 | Omledningsmöjligheter måste finns via Skånebanan och Lommabanan | 7297 |  | 7297 |  | 7297 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7299 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 00:50 | 2025-05-25 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tillägg till objekt 3340 Lund | Konsultation | S: 19680-2518 | Trafikavbrott i norra Lund mot Gunnesbo. Läs tillsammans med TCR 6805. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7299 |  | 7299 |  | 7299 |  | 7299 |  | 7299 | Ingen synpunkt | 7299 |  | 7299 |  | 7299 |  | 7299 |  | 7299 |  | 7299 |  | 7299 |  | 7299 | Omledningsmöjligheter måste finns via Skånebanan och Lommabanan | 7299 |  | 7299 |  | 7299 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7299 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 00:50 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | Lu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Tillägg till objekt 3340 Lund | Konsultation | S: 19680-2518 | Trafikavbrott i norra Lund mot Gunnesbo. Läs tillsammans med TCR 6805. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7299 |  | 7299 |  | 7299 |  | 7299 |  | 7299 | Ingen synpunkt | 7299 |  | 7299 |  | 7299 |  | 7299 |  | 7299 |  | 7299 |  | 7299 |  | 7299 | Omledningsmöjligheter måste finns via Skånebanan och Lommabanan | 7299 |  | 7299 |  | 7299 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7300 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E |  |  |  | Ej relevant | Björneborgsbron | Konsultation | V: 19629-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Strömtorp). Bör läsas tillsammans med TCR 7098. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  |  |  | 7300 | TCR 7093, 7094, 7098, 7283, 7285, 7300, 7323, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7337, 7338 och 7567 på sträckan Charlottenberg-Laxå ligger begärda så att 44771 blir okörbart på cirka 80 av sina knappt 300 planerade gångdagar (antalet är inte exakt då det saknas TCRer i underlaget och vissa TCRer i underlaget inte finns med i MPK Visaren). För 44770 är siffran lägre men då båda dessa tåg ingår i samma omlopp, Stavanger-Älvsjö-Stavanger, får den föreslagna planeringen helt oacceptabla konsekvenser för detta upplägg och hela nätverket. Dessa siffror är inte heller helt exakta då det saknas utkast till tidtabeller på en del av upplägget. Om tiderna skall bibehållas som de är begärda behöver det skapas utrymme så att banarbetet tillfälligt kan avslutas för att våra tåg skall kunna släppas igenom. Detta kan göras effektivt genom att man delar upp TCR sträckorna i kortare segment (färre trafikplatser) per dag så att arbetets uppehållet för tågpassage blir så kort som möjligt. Alternativt kan merparten av TCR:erna flyttas till längre sammanhängande perioder under helger. Så snart konstruktionen är komplett begär vi härmed ett möte för att diskutera hur en lösning på detta problem skall kunna hanteras på bästa sätt för samtliga inblandade parter. | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7300 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E |  |  |  | Ej relevant | Björneborgsbron | Konsultation | V: 19629-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Strömtorp). Bör läsas tillsammans med TCR 7098. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  |  |  | 7300 | Se separat skrivelse i mail. | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7300 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E |  |  |  | Ej relevant | Björneborgsbron | Konsultation | V: 19629-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Strömtorp). Bör läsas tillsammans med TCR 7098. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  |  |  | 7300 | Se separat skrivelse i mail. | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7300 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-12 08:00 | 2025-06-12 16:00 | Periodisk | Khn, Bjb, Srt |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E |  |  |  | Ej relevant | Björneborgsbron | Konsultation | V: 19629-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Strömtorp). Bör läsas tillsammans med TCR 7098. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  |  |  | 7300 | Se separat skrivelse i mail. | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 |  | 7300 | BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7302 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-06-20 22:00 | 2025-06-23 05:00 | Kontinuerlig | Khn, Bjb, Srt |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E |  |  |  | Ej relevant | Björneborgsbron | Konsultation | V: 19629-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Strömtorp). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7302 |  | 7302 |  | 7302 |  | 7302 |  | 7302 |  | 7302 |  | 7302 |  | 7302 |  |  |  | 7302 |  | 7302 |  | 7302 |  | 7302 |  | 7302 |  | 7302 |  | 7302 | bar: 40; 51; 53 to 54
7303 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-15 22:00 | 2025-02-16 06:00 | Periodisk | Gsh, Pöb, Gli, Gk |  | Gsh-Pöb: -, Pöb-Gli: -, Gli-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Hamnbanan och Skandiahamnen | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Göteborg Skandiahamnen. Hamnbanan avstängd för elsäkerhetsbesiktning, vilket innebär att det även kommer vara spänningslöst. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  |  |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 | Måste koordineras med enkelspår VSB. Så att tidtabellskanal erhålls hela tågets sträcka. Minsta möjliga påverkan önskas på tåg i nummerserien 90XX-serien. | 7303 |  | 7303 |  | 7303 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
7303 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-22 22:00 | 2025-02-23 06:00 | Periodisk | Gsh, Pöb, Gli, Gk |  | Gsh-Pöb: -, Pöb-Gli: -, Gli-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Hamnbanan och Skandiahamnen | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Göteborg Skandiahamnen. Hamnbanan avstängd för elsäkerhetsbesiktning, vilket innebär att det även kommer vara spänningslöst. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  |  |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 | Måste koordineras med enkelspår VSB. Så att tidtabellskanal erhålls hela tågets sträcka. Minsta möjliga påverkan önskas på tåg i nummerserien 90XX-serien. | 7303 |  | 7303 |  | 7303 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
7303 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-14 22:00 | 2025-02-15 06:00 | Periodisk | Gsh, Pöb, Gli, Gk |  | Gsh-Pöb: -, Pöb-Gli: -, Gli-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Hamnbanan och Skandiahamnen | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Göteborg Skandiahamnen. Hamnbanan avstängd för elsäkerhetsbesiktning, vilket innebär att det även kommer vara spänningslöst. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  |  |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 | Måste koordineras med enkelspår VSB. Så att tidtabellskanal erhålls hela tågets sträcka. Minsta möjliga påverkan önskas på tåg i nummerserien 90XX-serien. | 7303 |  | 7303 |  | 7303 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
7303 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-21 22:00 | 2025-02-22 06:00 | Periodisk | Gsh, Pöb, Gli, Gk |  | Gsh-Pöb: -, Pöb-Gli: -, Gli-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Hamnbanan och Skandiahamnen | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Göteborg Skandiahamnen. Hamnbanan avstängd för elsäkerhetsbesiktning, vilket innebär att det även kommer vara spänningslöst. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  |  |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 |  | 7303 | Måste koordineras med enkelspår VSB. Så att tidtabellskanal erhålls hela tågets sträcka. Minsta möjliga påverkan önskas på tåg i nummerserien 90XX-serien. | 7303 |  | 7303 |  | 7303 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
7304 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-06-27 22:00 | 2025-06-30 05:00 | Kontinuerlig | Khn, Bjb, Srt, Dg |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E |  |  |  | Ej relevant | Björneborgsbron | Konsultation | V: 19629-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Degerfors). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7304 |  | 7304 |  | 7304 |  | 7304 |  | 7304 |  | 7304 |  | 7304 |  | 7304 |  |  |  | 7304 |  | 7304 |  | 7304 |  | 7304 |  | 7304 |  | 7304 |  | 7304 | bar: 40; 51; 53 to 54
7305 | Aktiv | Liten | Signal | 2025-11-16 02:00 | 2025-11-16 06:00 | Kontinuerlig | Khn, Bjb, Srt, Dg |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E |  |  |  | Ej relevant | Björneborgsbron | Konsultation | V: 19629-2500 | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Degerfors). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7305 |  | 7305 |  | 7305 |  | 7305 |  | 7305 |  | 7305 |  | 7305 |  | 7305 |  |  |  | 7305 |  | 7305 |  | 7305 |  | 7305 |  | 7305 |  | 7305 |  | 7305 | bar: 40; 51; 53 to 54
7306 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-10-31 22:00 | 2025-11-03 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bjb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Björneborgsbron | Konsultation | V: 19629-2500 | Trafikavbrott Björneborg. Bör läsas tillsammans med TCR 7094 och 7105(v44). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  |  |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 | bar: 40; 51; 53 to 54
7306 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-11-07 22:00 | 2025-11-10 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bjb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Björneborgsbron | Konsultation | V: 19629-2500 | Trafikavbrott Björneborg. Bör läsas tillsammans med TCR 7094 och 7105(v44). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  |  |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 | bar: 40; 51; 53 to 54
7306 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-10-24 22:00 | 2025-10-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | Bjb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Björneborgsbron | Konsultation | V: 19629-2500 | Trafikavbrott Björneborg. Bör läsas tillsammans med TCR 7094 och 7105(v44). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  |  |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 |  | 7306 | bar: 40; 51; 53 to 54
7307 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 21:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | Konsultation | V: 19470-2501 | Avstängt på O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Det går ej att trafikera O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att trafikera via signal 133. Inte heller möjligt att göra rundgång på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 | Ingen synpunkt | 7307 | TCR 7307: Ok Går det att stå uppställda på övriga spår på O-grupp förutom spår 5-7. | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 | SJG: Ja det kommer vara möjligt att stå uppställa på övriga spår på O-gruppen förutom spår 5-7.
7307 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 21:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | Konsultation | V: 19470-2501 | Avstängt på O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Det går ej att trafikera O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att trafikera via signal 133. Inte heller möjligt att göra rundgång på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 | Ingen synpunkt | 7307 | TCR 7307: Ok Går det att stå uppställda på övriga spår på O-grupp förutom spår 5-7. | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 | SJG: Ja det kommer vara möjligt att stå uppställa på övriga spår på O-gruppen förutom spår 5-7.
7307 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 21:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | Konsultation | V: 19470-2501 | Avstängt på O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Det går ej att trafikera O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att trafikera via signal 133. Inte heller möjligt att göra rundgång på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 | Ingen synpunkt | 7307 | TCR 7307: Ok Går det att stå uppställda på övriga spår på O-grupp förutom spår 5-7. | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 | SJG: Ja det kommer vara möjligt att stå uppställa på övriga spår på O-gruppen förutom spår 5-7.
7307 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 21:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | Konsultation | V: 19470-2501 | Avstängt på O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Det går ej att trafikera O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att trafikera via signal 133. Inte heller möjligt att göra rundgång på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 | Ingen synpunkt | 7307 | TCR 7307: Ok Går det att stå uppställda på övriga spår på O-grupp förutom spår 5-7. | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 | SJG: Ja det kommer vara möjligt att stå uppställa på övriga spår på O-gruppen förutom spår 5-7.
7307 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 21:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | Konsultation | V: 19470-2501 | Avstängt på O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Det går ej att trafikera O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att trafikera via signal 133. Inte heller möjligt att göra rundgång på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 | Ingen synpunkt | 7307 | TCR 7307: Ok Går det att stå uppställda på övriga spår på O-grupp förutom spår 5-7. | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 | SJG: Ja det kommer vara möjligt att stå uppställa på övriga spår på O-gruppen förutom spår 5-7.
7307 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 21:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | Konsultation | V: 19470-2501 | Avstängt på O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Det går ej att trafikera O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att trafikera via signal 133. Inte heller möjligt att göra rundgång på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 | Ingen synpunkt | 7307 | TCR 7307: Ok Går det att stå uppställda på övriga spår på O-grupp förutom spår 5-7. | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 | SJG: Ja det kommer vara möjligt att stå uppställa på övriga spår på O-gruppen förutom spår 5-7.
7307 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 21:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | Konsultation | V: 19470-2501 | Avstängt på O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Det går ej att trafikera O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att trafikera via signal 133. Inte heller möjligt att göra rundgång på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 | Ingen synpunkt | 7307 | TCR 7307: Ok Går det att stå uppställda på övriga spår på O-grupp förutom spår 5-7. | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 | SJG: Ja det kommer vara möjligt att stå uppställa på övriga spår på O-gruppen förutom spår 5-7.
7307 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 21:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | Konsultation | V: 19470-2501 | Avstängt på O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Det går ej att trafikera O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att trafikera via signal 133. Inte heller möjligt att göra rundgång på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 | Ingen synpunkt | 7307 | TCR 7307: Ok Går det att stå uppställda på övriga spår på O-grupp förutom spår 5-7. | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 |  | 7307 | SJG: Ja det kommer vara möjligt att stå uppställa på övriga spår på O-gruppen förutom spår 5-7.
7308 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 00:00 | 2025-12-01 01:10 | Kontinuerlig | Khn, Bjb, Srt, Dg, Svå, Hs, Lå |  | Khn-Bjb: E, Bjb-Srt: E, Srt-Dg: E, Dg-Svå: E, Svå-Hs: E, Hs-Lå: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT styrområde Kristinehamn | Konsultation | V: IKT ST92-2501 | Trafikavbrott Kristinehamn-(Laxå). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7308 |  | 7308 |  | 7308 |  | 7308 |  | 7308 |  | 7308 |  | 7308 |  | 7308 |  | 7308 |  | 7308 |  | 7308 |  | 7308 |  | 7308 |  | 7308 |  | 7308 |  | 7308 | bar: 40; 51; 53 to 54
7309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 21:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spåret avstängt från den västra änden av skötselhallen till motorvagnshallen, O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | TCR 7309: Ok | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v9 finns i MPK) | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR i MPK Visare. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR i MPK Visare.
7309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 21:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spåret avstängt från den västra änden av skötselhallen till motorvagnshallen, O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | TCR 7309: Ok | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v9 finns i MPK) | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR i MPK Visare. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR i MPK Visare.
7309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 21:00 | 2025-10-11 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spåret avstängt från den västra änden av skötselhallen till motorvagnshallen, O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | TCR 7309: Ok | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v9 finns i MPK) | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR i MPK Visare. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR i MPK Visare.
7309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 21:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spåret avstängt från den västra änden av skötselhallen till motorvagnshallen, O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | TCR 7309: Ok | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v9 finns i MPK) | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR i MPK Visare. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR i MPK Visare.
7309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 21:00 | 2025-06-07 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spåret avstängt från den västra änden av skötselhallen till motorvagnshallen, O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | TCR 7309: Ok | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v9 finns i MPK) | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR i MPK Visare. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR i MPK Visare.
7309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 21:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spåret avstängt från den västra änden av skötselhallen till motorvagnshallen, O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | TCR 7309: Ok | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v9 finns i MPK) | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR i MPK Visare. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR i MPK Visare.
7309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 21:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spåret avstängt från den västra änden av skötselhallen till motorvagnshallen, O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | TCR 7309: Ok | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v9 finns i MPK) | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR i MPK Visare. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR i MPK Visare.
7309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 21:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spåret avstängt från den västra änden av skötselhallen till motorvagnshallen, O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | TCR 7309: Ok | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v9 finns i MPK) | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR i MPK Visare. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR i MPK Visare.
7309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 21:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spåret avstängt från den västra änden av skötselhallen till motorvagnshallen, O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | TCR 7309: Ok | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v9 finns i MPK) | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR i MPK Visare. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR i MPK Visare.
7309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 21:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spåret avstängt från den västra änden av skötselhallen till motorvagnshallen, O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | TCR 7309: Ok | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v9 finns i MPK) | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR i MPK Visare. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR i MPK Visare.
7309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 21:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spåret avstängt från den västra änden av skötselhallen till motorvagnshallen, O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | TCR 7309: Ok | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v9 finns i MPK) | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR i MPK Visare. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR i MPK Visare.
7309 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 21:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | Konsultation | V: 19470-2501 | Spåret avstängt från den västra änden av skötselhallen till motorvagnshallen, O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | TCR 7309: Ok | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v9 finns i MPK) | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 |  | 7309 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR i MPK Visare. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR i MPK Visare.
7310 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 11:10 | Kontinuerlig | Sär |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Sävenäs rangerbangård | Konsultation | V: IKT ST85-2501 | Trafikavbrott Sävenäs rangerbangård. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7310 |  | 7310 |  | 7310 |  | 7310 |  | 7310 |  | 7310 | TCR 7310: Ok | 7310 |  | 7310 |  | 7310 |  | 7310 |  | 7310 |  | 7310 |  | 7310 |  | 7310 |  | 7310 |  | 7310
7311 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 12:00 | 2025-05-03 12:10 | Kontinuerlig | Gsh, Pöb, Gli, Gk, Sve, Or |  | Gsh-Pöb: -, Pöb-Gli: -, Gli-Gk: -, Gk-Sve: -, Sve-Or: E |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Skandiahamnen | Konsultation | V: IKT ST80-2501 | Trafikavbrott Göteborg Kville - Göteborg Skandiahamnen, Göteborg Kville - (Säve), Göteborg Kville - (Göteborg Marieholm) samt Göteborg Kville - (Olskroken). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | [11 empty] | 7311 |  | 7311 |  | 7311 |  | 7311 |  | 7311 |  | 7311 |  | 7311 |  | 7311 |  | 7311 |  | 7311 |  | 7311 |  | 7311 |  | 7311 |  | 7311 |  | 7311 |  | 7311 | bar: 51
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 23:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-08 23:00 | 2025-12-09 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 23:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 23:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 23:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-30 23:00 | 2025-01-31 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-16 23:00 | 2024-12-17 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-11 23:00 | 2025-12-12 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 23:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 23:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 23:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 23:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 23:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 23:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 23:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 23:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-03 23:00 | 2025-12-04 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 23:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 23:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-04 23:00 | 2025-12-05 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 23:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-20 23:00 | 2025-01-21 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 23:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-09 23:00 | 2025-01-10 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-19 23:00 | 2024-12-20 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-28 23:00 | 2025-01-29 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-17 23:00 | 2024-12-18 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 23:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2024-12-18 23:00 | 2024-12-19 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 23:00 | 2025-11-28 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 23:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-02 23:00 | 2025-12-03 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 23:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 23:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 23:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-16 23:00 | 2025-01-17 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-09 23:00 | 2025-12-10 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 23:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-13 23:00 | 2025-01-14 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 23:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 23:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-08 23:00 | 2025-01-09 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 23:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 23:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 23:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 23:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 23:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 23:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 23:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 23:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 23:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 23:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 23:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 23:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-10 23:00 | 2025-12-11 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 23:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 23:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 23:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 23:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-22 23:00 | 2025-01-23 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-14 23:00 | 2025-01-15 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 23:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 23:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 23:00 | 2025-07-25 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 23:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-27 23:00 | 2025-01-28 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 23:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 23:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-23 23:00 | 2025-01-24 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 23:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 23:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 23:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 23:00 | 2025-01-22 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 23:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 23:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 23:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 23:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 23:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 23:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-15 23:00 | 2025-01-16 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 23:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 23:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 23:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 23:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 23:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 23:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 23:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 23:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 23:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 23:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 23:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 23:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 23:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 23:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 23:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 23:00 | 2025-12-02 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-07 23:00 | 2025-01-08 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 23:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 23:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 23:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 23:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 23:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 23:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 23:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 23:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 23:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-29 23:00 | 2025-01-30 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 23:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 23:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-02 23:00 | 2025-01-03 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 23:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 23:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 23:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 23:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 23:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 23:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7312 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 23:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | E, Sg, Hö, Tö, Väd, Mlb, Hm |  | E-Sg: N,U, Sg-Hö: N,U, Hö-Tö: N,U, Tö-Väd: N,U, Väd-Mlb: N,U, Mlb-Hm: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster # (Eslöv)-(Hässleholm) | Konsultation | S:19680-2511, 14018-2534 | Enkelspårsdrift (Eslöv)-(Hässleholm) Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. Innehåller även OPTO objekt 9888. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 | Ingen synpunkt | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312 |  | 7312
7314 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 09:00 | 2025-11-02 09:40 | Kontinuerlig | Or, Gsv, Säv, Sel, P |  | Or-Gsv: -, Gsv-Säv: -, Säv-Sel: -, Sel-P: - |  |  | Helt | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Sävedalen | Konsultation | V: IKT ST84-2501 | Trafikavbrott Göteborg Sävenäs - Partille, samt trafikavbrott till/från Sävenäs rangerbangård. | [9 empty] | x | x | x | x | [9 empty] | 7314 |  | 7314 |  | 7314 |  | 7314 |  | 7314 |  | 7314 | TCR 7314: Ok då den ligger samplanerad med TCR 6065 | 7314 |  | 7314 |  | 7314 |  | 7314 |  | 7314 |  | 7314 |  | 7314 |  | 7314 |  | 7314 |  | 7314 | bar: 51; 53 to 54
7315 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 03:00 | 2025-04-19 04:00 | Kontinuerlig | G, Or, Gro, Lis, Am |  | G-Or: -, Or-Gro: -, Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  | Helt |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Göteborg | Konsultation | V: IKT ST81-2501 | Trafikavbrott Göteborg C-Gubbero, Göteborg C-Olskroken, Gubbero-Olskroken. Trafik får anpassas till före och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7315 |  | 7315 |  | 7315 |  | 7315 |  | 7315 | Ingen synpunkt | 7315 | TCR 7315: Ok | 7315 |  | 7315 |  | 7315 |  | 7315 |  | 7315 |  | 7315 |  | 7315 |  | 7315 |  | 7315 |  | 7315 | bar: 51; 53 to 54
7316 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 03:00 | 2025-10-23 03:10 | Kontinuerlig | G, Gro, Lis, Am |  | G-Gro: -, Gro-Lis: -, Lis-Am: - |  |  |  | Ej relevant | IKT servicefönster styrområde Västlänken | Konsultation | V: IKT ST82-2501 | Trafikavbrott (Göteborg C) - (Almedal), Gubbero - (Olskroken) Trafik får anpassas till innan och efter arbetet. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7316 |  | 7316 |  | 7316 |  | 7316 |  | 7316 | Ingen synpunkt | 7316 | TCR 7316: Ok | 7316 |  | 7316 |  | 7316 |  | 7316 |  | 7316 |  | 7316 |  | 7316 |  | 7316 |  | 7316 |  | 7316
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 22:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 22:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 22:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 22:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 22:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 22:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 22:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 22:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 22:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 22:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 22:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 22:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 22:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 22:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 22:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 22:00 | 2025-09-24 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 22:00 | 2025-09-23 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7317 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 22:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Gdö, Hova, Lyd, Hsr, Mst |  | Gdö-Hova: E, Hova-Lyd: E, Lyd-Hsr: E, Hsr-Mst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Mariestad) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | TCR 7317: Tiden är ok ingen påverkad trafik | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 |  | 7317 | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 22:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 22:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 22:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 22:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 22:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 22:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 22:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 22:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 22:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 22:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 22:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 22:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 22:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 22:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 22:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 22:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 22:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 22:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 22:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 22:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7318 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 22:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Lidköping-(Håkantorp) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | TCR 7318: Då även Lidköping station påverkas, bhöver 3359 som ankommer 21.57 hinna växla undan till uppställning och tankning av fordon. Även 3341 kommer från depå behöver tid för framväxling. Kommer detta arbete gå ut på röda dagar? | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 |  | 7318 | SJG: Det är inte möjligt att minska tiden för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 22:00 | 2025-10-28 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 22:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 22:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 22:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 22:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 22:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 22:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 22:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 22:00 | 2025-10-31 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 22:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 22:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 22:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 22:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 22:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 22:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 22:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 22:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 22:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 22:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 22:00 | 2025-10-29 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 22:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 22:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 22:00 | 2025-10-30 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7319 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 22:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Mst, Lnå, Fhm, Lkp |  | Mst-Lnå: E, Lnå-Fhm: E, Fhm-Lkp: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Konsultation | V: 19486-2509 | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | TCR 7319: Kan tiden ändras till 21.30-04.30, gränståg 3332 | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 |  | 7319 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 21:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7320 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-12-01 00:00 | 2025-12-01 00:50 | Kontinuerlig | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Mariestad | Konsultation | V: IKT ST94-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7320 |  | 7320 |  | 7320 |  | 7320 |  | 7320 |  | 7320 | TCR 7320: OK | 7320 |  | 7320 |  | 7320 |  | 7320 |  | 7320 |  | 7320 |  | 7320 |  | 7320 |  | 7320 |  | 7320 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-04 23:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-12 23:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-05 23:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-04 23:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-01 23:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-12 23:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-08 23:00 | 2025-06-09 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-30 23:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 23:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-27 23:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-11 23:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-28 23:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-18 23:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-06 23:00 | 2025-06-07 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 23:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-15 23:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7321 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | TCR 7321: Kan tiden ändras till 22.30-04.30 då vi vill köra tåg 3332 från Lidköping 04.40 | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 |  | 7321 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 22:30-04:30 | bar: 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-25 22:30 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-05 22:30 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-01 22:30 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-09 22:30 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-14 03:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-04 22:30 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-07 22:30 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-30 22:30 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-08 22:30 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-27 22:30 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-07 22:30 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-06 22:30 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-26 22:30 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-11 22:30 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-30 22:30 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-03 22:30 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-12 22:30 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-01 22:30 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-29 22:30 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-28 22:30 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-31 22:30 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-03-24 22:30 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-27 22:30 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-02 22:30 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-13 22:30 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-06 22:30 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-10 22:30 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7322 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-08 22:30 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Väc, Röp, Bor, Rym, Av |  | Väc-Röp: E, Röp-Bor: E, Bor-Rym: E, Rym-Av: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av transformatorer och lutande kontaktledningsstoplpar (Värnamo)-(Alvesta) | Konsultation | S: - | Restriktion 13409-3 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-03-25 05:00-2025-03-31 05:00. Restriktion 13409-12 Tonnagekörning 200 meter sth 130 km/h - 2025-03-31 05:00-2025-04-07 05:00. Restriktion 13409-23 Tonnagekörning 7100 meter sth 130 km/h - 2025-04-07 05:00-2025-04-14 05:00. Restriktion 13409-32, borttagning av hastighetsnedsättning 2025-04-14 03:00-05:00. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7322 | OK. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | Omledningsmöjlighet måste finnas via Hm - Ha - Hd eller via N - F eller tvärtom. | 7322 |  | 7322 |  | 7322 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7323 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 14:00 | Periodisk | Kil, Hbd, El, Sån |  | Kil-Hbd: E, Hbd-El: -, El-Sån: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kil Elsäkerhetsbesiktning / IKT styrområde Kil | Konsultation | V: 19468-2513/ IKT ST74-2502 | Trafikavbrott Kil. Skall läsas tillsammans med TCR 7326, 7327 och 7330. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7323 | TCR 7093, 7094, 7098, 7283, 7285, 7300, 7323, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7337, 7338 och 7567 på sträckan Charlottenberg-Laxå ligger begärda så att 44771 blir okörbart på cirka 80 av sina knappt 300 planerade gångdagar (antalet är inte exakt då det saknas TCRer i underlaget och vissa TCRer i underlaget inte finns med i MPK Visaren). För 44770 är siffran lägre men då båda dessa tåg ingår i samma omlopp, Stavanger-Älvsjö-Stavanger, får den föreslagna planeringen helt oacceptabla konsekvenser för detta upplägg och hela nätverket. Dessa siffror är inte heller helt exakta då det saknas utkast till tidtabeller på en del av upplägget. Om tiderna skall bibehållas som de är begärda behöver det skapas utrymme så att banarbetet tillfälligt kan avslutas för att våra tåg skall kunna släppas igenom. Detta kan göras effektivt genom att man delar upp TCR sträckorna i kortare segment (färre trafikplatser) per dag så att arbetets uppehållet för tågpassage blir så kort som möjligt. Alternativt kan merparten av TCR:erna flyttas till längre sammanhängande perioder under helger. Så snart konstruktionen är komplett begär vi härmed ett möte för att diskutera hur en lösning på detta problem skall kunna hanteras på bästa sätt för samtliga inblandade parter. | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7323 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 14:00 | Periodisk | Kil, Hbd, El, Sån |  | Kil-Hbd: E, Hbd-El: -, El-Sån: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kil Elsäkerhetsbesiktning / IKT styrområde Kil | Konsultation | V: 19468-2513/ IKT ST74-2502 | Trafikavbrott Kil. Skall läsas tillsammans med TCR 7326, 7327 och 7330. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7323 | Se separat skrivelse i mail. | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7323 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 14:00 | Periodisk | Kil, Hbd, El, Sån |  | Kil-Hbd: E, Hbd-El: -, El-Sån: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kil Elsäkerhetsbesiktning / IKT styrområde Kil | Konsultation | V: 19468-2513/ IKT ST74-2502 | Trafikavbrott Kil. Skall läsas tillsammans med TCR 7326, 7327 och 7330. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7323 | Se separat skrivelse i mail. | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 |  | 7323 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7324 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-23 22:00 | 2025-09-25 05:00 | Kontinuerlig | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | Inkoppling av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Samordnad med TCR 6097 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7324 | OK. | 7324 |  | 7324 |  | 7324 |  | 7324 |  | 7324 |  | 7324 |  | 7324 |  | 7324 |  | 7324 |  | 7324 |  | 7324 |  | 7324 |  | 7324 |  | 7324 |  | 7324 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-28 22:00 | 2025-09-29 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-11 22:00 | 2025-09-12 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-14 22:00 | 2025-09-15 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-25 22:00 | 2025-08-26 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-03 22:00 | 2025-09-04 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-29 22:00 | 2025-09-30 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-07 22:00 | 2025-10-08 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-17 22:00 | 2025-09-18 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-02 22:00 | 2025-09-03 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-27 22:00 | 2025-08-28 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-09 22:00 | 2025-10-10 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-26 22:00 | 2025-08-27 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-15 22:00 | 2025-09-16 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-01 22:00 | 2025-09-02 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-28 22:00 | 2025-08-29 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-31 22:00 | 2025-09-01 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-06 22:00 | 2025-10-07 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-08-24 22:00 | 2025-08-25 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-18 22:00 | 2025-09-19 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-07 22:00 | 2025-09-08 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-01 22:00 | 2025-10-02 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-30 22:00 | 2025-10-01 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-05 22:00 | 2025-10-06 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-02 22:00 | 2025-10-03 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-16 22:00 | 2025-09-17 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-04 22:00 | 2025-09-05 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-08 22:00 | 2025-10-09 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7325 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 05:30 | Periodisk | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: - |  |  |  | Ej relevant | För/efterarbeten. Ombyggnation av plankorsning, NUVA | Konsultation | Ö2: 17833-2501 | Tiderna kan justeras till tågfritid har utgått från T24 | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7325 | OK. | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 |  | 7325 | bar: 54
7326 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 15:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kil Ö1 | Konsultation | V: 19468-2513 | Begränsad kapacitet Kil. Trafikavbrott mot Bäckebron och Högboda. Skall läsas tillsammans med TCR 7323(v20). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7326 | TCR 7093, 7094, 7098, 7283, 7285, 7300, 7323, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7337, 7338 och 7567 på sträckan Charlottenberg-Laxå ligger begärda så att 44771 blir okörbart på cirka 80 av sina knappt 300 planerade gångdagar (antalet är inte exakt då det saknas TCRer i underlaget och vissa TCRer i underlaget inte finns med i MPK Visaren). För 44770 är siffran lägre men då båda dessa tåg ingår i samma omlopp, Stavanger-Älvsjö-Stavanger, får den föreslagna planeringen helt oacceptabla konsekvenser för detta upplägg och hela nätverket. Dessa siffror är inte heller helt exakta då det saknas utkast till tidtabeller på en del av upplägget. Om tiderna skall bibehållas som de är begärda behöver det skapas utrymme så att banarbetet tillfälligt kan avslutas för att våra tåg skall kunna släppas igenom. Detta kan göras effektivt genom att man delar upp TCR sträckorna i kortare segment (färre trafikplatser) per dag så att arbetets uppehållet för tågpassage blir så kort som möjligt. Alternativt kan merparten av TCR:erna flyttas till längre sammanhängande perioder under helger. Så snart konstruktionen är komplett begär vi härmed ett möte för att diskutera hur en lösning på detta problem skall kunna hanteras på bästa sätt för samtliga inblandade parter. | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  | 7326 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7326 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 15:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kil Ö1 | Konsultation | V: 19468-2513 | Begränsad kapacitet Kil. Trafikavbrott mot Bäckebron och Högboda. Skall läsas tillsammans med TCR 7323(v20). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7326 | Se separat skrivelse i mail. | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  | 7326 |  | 7326 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7327 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 15:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kil Ö2 | Konsultation | V: 19468-2513 | Begränsad kapacitet Kil. Trafikavbrott mot Högboda och Edsvalla. Skall läsas tillsammans med TCR 7323(v20). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7327 |  | 7327 |  | 7327 |  | 7327 |  | 7327 |  | 7327 |  | 7327 |  | 7327 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7327 | TCR 7093, 7094, 7098, 7283, 7285, 7300, 7323, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7337, 7338 och 7567 på sträckan Charlottenberg-Laxå ligger begärda så att 44771 blir okörbart på cirka 80 av sina knappt 300 planerade gångdagar (antalet är inte exakt då det saknas TCRer i underlaget och vissa TCRer i underlaget inte finns med i MPK Visaren). För 44770 är siffran lägre men då båda dessa tåg ingår i samma omlopp, Stavanger-Älvsjö-Stavanger, får den föreslagna planeringen helt oacceptabla konsekvenser för detta upplägg och hela nätverket. Dessa siffror är inte heller helt exakta då det saknas utkast till tidtabeller på en del av upplägget. Om tiderna skall bibehållas som de är begärda behöver det skapas utrymme så att banarbetet tillfälligt kan avslutas för att våra tåg skall kunna släppas igenom. Detta kan göras effektivt genom att man delar upp TCR sträckorna i kortare segment (färre trafikplatser) per dag så att arbetets uppehållet för tågpassage blir så kort som möjligt. Alternativt kan merparten av TCR:erna flyttas till längre sammanhängande perioder under helger. Så snart konstruktionen är komplett begär vi härmed ett möte för att diskutera hur en lösning på detta problem skall kunna hanteras på bästa sätt för samtliga inblandade parter. | 7327 |  | 7327 |  | 7327 | Förutsätts att Karlstad central samt eventuellt omledningsbehov kan framgå Lå-Khn. Till Ksc. | 7327 |  | 7327 |  | 7327 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: Sträckan Laxå-Karlstad är framkomlig när TCR 7327 är ute. | bar: 40; 51; 53 to 54
7327 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 15:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kil Ö2 | Konsultation | V: 19468-2513 | Begränsad kapacitet Kil. Trafikavbrott mot Högboda och Edsvalla. Skall läsas tillsammans med TCR 7323(v20). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7327 |  | 7327 |  | 7327 |  | 7327 |  | 7327 |  | 7327 |  | 7327 |  | 7327 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7327 | Se separat skrivelse i mail. | 7327 |  | 7327 |  | 7327 | Förutsätts att Karlstad central samt eventuellt omledningsbehov kan framgå Lå-Khn. Till Ksc. | 7327 |  | 7327 |  | 7327 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: Sträckan Laxå-Karlstad är framkomlig när TCR 7327 är ute. | bar: 40; 51; 53 to 54
7328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 15:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kil Ö3 | Konsultation | V: 19468-2513 | Begränsad kapacitet Kil spår 6-8. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7328 | TCR 7093, 7094, 7098, 7283, 7285, 7300, 7323, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7337, 7338 och 7567 på sträckan Charlottenberg-Laxå ligger begärda så att 44771 blir okörbart på cirka 80 av sina knappt 300 planerade gångdagar (antalet är inte exakt då det saknas TCRer i underlaget och vissa TCRer i underlaget inte finns med i MPK Visaren). För 44770 är siffran lägre men då båda dessa tåg ingår i samma omlopp, Stavanger-Älvsjö-Stavanger, får den föreslagna planeringen helt oacceptabla konsekvenser för detta upplägg och hela nätverket. Dessa siffror är inte heller helt exakta då det saknas utkast till tidtabeller på en del av upplägget. Om tiderna skall bibehållas som de är begärda behöver det skapas utrymme så att banarbetet tillfälligt kan avslutas för att våra tåg skall kunna släppas igenom. Detta kan göras effektivt genom att man delar upp TCR sträckorna i kortare segment (färre trafikplatser) per dag så att arbetets uppehållet för tågpassage blir så kort som möjligt. Alternativt kan merparten av TCR:erna flyttas till längre sammanhängande perioder under helger. Så snart konstruktionen är komplett begär vi härmed ett möte för att diskutera hur en lösning på detta problem skall kunna hanteras på bästa sätt för samtliga inblandade parter. | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  | 7328 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg.
7328 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 15:00 | Periodisk | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kil Ö3 | Konsultation | V: 19468-2513 | Begränsad kapacitet Kil spår 6-8. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7328 | Se separat skrivelse i mail. | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  | 7328 |  | 7328 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg.
7329 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 15:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kil Ö4 | Konsultation | V: 19468-2513 | Begränsad kapacitet Kil spår 5-9 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7329 | TCR 7093, 7094, 7098, 7283, 7285, 7300, 7323, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7337, 7338 och 7567 på sträckan Charlottenberg-Laxå ligger begärda så att 44771 blir okörbart på cirka 80 av sina knappt 300 planerade gångdagar (antalet är inte exakt då det saknas TCRer i underlaget och vissa TCRer i underlaget inte finns med i MPK Visaren). För 44770 är siffran lägre men då båda dessa tåg ingår i samma omlopp, Stavanger-Älvsjö-Stavanger, får den föreslagna planeringen helt oacceptabla konsekvenser för detta upplägg och hela nätverket. Dessa siffror är inte heller helt exakta då det saknas utkast till tidtabeller på en del av upplägget. Om tiderna skall bibehållas som de är begärda behöver det skapas utrymme så att banarbetet tillfälligt kan avslutas för att våra tåg skall kunna släppas igenom. Detta kan göras effektivt genom att man delar upp TCR sträckorna i kortare segment (färre trafikplatser) per dag så att arbetets uppehållet för tågpassage blir så kort som möjligt. Alternativt kan merparten av TCR:erna flyttas till längre sammanhängande perioder under helger. Så snart konstruktionen är komplett begär vi härmed ett möte för att diskutera hur en lösning på detta problem skall kunna hanteras på bästa sätt för samtliga inblandade parter. | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  | 7329 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg.
7329 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 15:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kil Ö4 | Konsultation | V: 19468-2513 | Begränsad kapacitet Kil spår 5-9 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7329 | Se separat skrivelse i mail. | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  | 7329 |  | 7329 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg.
7330 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 15:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kil Ö5 | Konsultation | V: 19468-2513 | Begränsad kapacitet Kil. Trafikavbrott mot Sandmon och Stenåsen. Skall läsas tillsammans med TCR 7323(v20). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7330 |  | 7330 |  | 7330 |  | 7330 |  | 7330 |  | 7330 |  | 7330 |  | 7330 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7330 | TCR 7093, 7094, 7098, 7283, 7285, 7300, 7323, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7337, 7338 och 7567 på sträckan Charlottenberg-Laxå ligger begärda så att 44771 blir okörbart på cirka 80 av sina knappt 300 planerade gångdagar (antalet är inte exakt då det saknas TCRer i underlaget och vissa TCRer i underlaget inte finns med i MPK Visaren). För 44770 är siffran lägre men då båda dessa tåg ingår i samma omlopp, Stavanger-Älvsjö-Stavanger, får den föreslagna planeringen helt oacceptabla konsekvenser för detta upplägg och hela nätverket. Dessa siffror är inte heller helt exakta då det saknas utkast till tidtabeller på en del av upplägget. Om tiderna skall bibehållas som de är begärda behöver det skapas utrymme så att banarbetet tillfälligt kan avslutas för att våra tåg skall kunna släppas igenom. Detta kan göras effektivt genom att man delar upp TCR sträckorna i kortare segment (färre trafikplatser) per dag så att arbetets uppehållet för tågpassage blir så kort som möjligt. Alternativt kan merparten av TCR:erna flyttas till längre sammanhängande perioder under helger. Så snart konstruktionen är komplett begär vi härmed ett möte för att diskutera hur en lösning på detta problem skall kunna hanteras på bästa sätt för samtliga inblandade parter. | 7330 |  | 7330 |  | 7330 | Förutsätts att Karlstad central samt eventuellt omledningsbehov kan framgå Lå-Khn. Till Ksc. | 7330 |  | 7330 |  | 7330 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: Sträckan Laxå-Karlstad är framkomlig när TCR 7327 är ute. | bar: 40; 51; 53 to 54
7330 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 15:00 | Kontinuerlig | Kil |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kil Ö5 | Konsultation | V: 19468-2513 | Begränsad kapacitet Kil. Trafikavbrott mot Sandmon och Stenåsen. Skall läsas tillsammans med TCR 7323(v20). | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7330 |  | 7330 |  | 7330 |  | 7330 |  | 7330 |  | 7330 |  | 7330 |  | 7330 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7330 | Se separat skrivelse i mail. | 7330 |  | 7330 |  | 7330 | Förutsätts att Karlstad central samt eventuellt omledningsbehov kan framgå Lå-Khn. Till Ksc. | 7330 |  | 7330 |  | 7330 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. GC: Sträckan Laxå-Karlstad är framkomlig när TCR 7327 är ute. | bar: 40; 51; 53 to 54
7331 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 19:30 | 2025-08-24 08:30 | Kontinuerlig | Bsä, Rf |  | Bsä-Rf: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Kinda Kanalbro Rimforsa - Nytt rostskydd | Konsultation | Ö2: 19086-2500 | Förberedandetid ställningsbygge. Tiderna kan justeras efter tågfri tid har utgått från T24. | [5 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7331 | OK. | 7331 |  | 7331 |  | 7331 |  | 7331 |  | 7331 |  | 7331 |  | 7331 |  | 7331 |  | 7331 |  | 7331 |  | 7331 |  | 7331 |  | 7331 |  | 7331 |  | 7331 | bar: 54
7333 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-04-12 21:30 | 2025-04-13 05:30 | Periodisk | Hlö, Vhd, Lre |  | Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Broreperation Hölö-Lästringe | Konsultation | Ö2: 17345-2500 | Samordnad med TCR 6151 v.14 omledning möjlig via Katrineholm v.15 omledning möjlig via Hallsberg v.20 omledning möljlig via Falköping - Hallsberg - Mälarbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 | bar: 40 to 41; 54
7333 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-05-17 21:30 | 2025-05-18 05:30 | Periodisk | Hlö, Vhd, Lre |  | Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Broreperation Hölö-Lästringe | Konsultation | Ö2: 17345-2500 | Samordnad med TCR 6151 v.14 omledning möjlig via Katrineholm v.15 omledning möjlig via Hallsberg v.20 omledning möljlig via Falköping - Hallsberg - Mälarbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 | bar: 40 to 41; 54
7333 | Aktiv | Medelstor | Underhåll | 2025-04-05 21:30 | 2025-04-06 05:30 | Periodisk | Hlö, Vhd, Lre |  | Hlö-Vhd: E, Vhd-Lre: E |  |  |  | Ej relevant | Underhåll Broreperation Hölö-Lästringe | Konsultation | Ö2: 17345-2500 | Samordnad med TCR 6151 v.14 omledning möjlig via Katrineholm v.15 omledning möjlig via Hallsberg v.20 omledning möljlig via Falköping - Hallsberg - Mälarbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 |  | 7333 | bar: 40 to 41; 54
7334 | Inställd | Liten | Spår och räls | 2024-12-15 00:00 | 2025-12-14 23:59 |  | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Cst Stationsåtgärder spår G2-G9 |  | Ö1: 16691-2500 | [23 empty] | 7334 |  | 7334 |  | 7334 |  | 7334 |  | 7334 |  | 7334 |  | 7334 |  | 7334 |  | 7334 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7334 |  | 7334 |  | 7334 |  | 7334 |  | 7334 |  | 7334 |  | 7334
7335 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-15 00:00 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | CST Stationsåtgärder spår G2-G9 | Konsultation | Ö1: 16691-2500 | [7 empty] | x | [15 empty] | 7335 |  | 7335 |  | 7335 |  | 7335 |  | 7335 |  | 7335 |  | 7335 |  | 7335 |  | 7335 |  | 7335 |  | 7335 |  | 7335 |  | 7335 |  | 7335 |  | 7335 |  | 7335
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 22:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 22:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 22:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 22:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 22:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 22:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 22:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 22:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 22:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 22:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 22:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 22:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 22:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 22:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7336 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | Uv, Ryr, Öx |  | Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla-Öxnered | Konsultation | V: 19485-2509 | Trafikavbrott Uddevalla-Öxnered. Trafikavbrott Öxnered mot Ryr, påverkar ej trafiken i Öxnered mot Trollhättan, Bjurhem och Vänersborg. Påverkar inte trafiken från Uddevalla mot Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TCR 7336: Allmän synpunkt med tanke på alla arbeten i Uddevalla ex TCR 7358 där vi lämnat synpunkt på att tiden avslutas klockan 04.55 så önskar vi även på denna TCR om den kan minskas med 5 minuter. | 7336 |  | 7336 |  |  |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 |  | 7336 | TRV: v37 flyttas till v40. Ingen trafik påverkas. SJG: Tiden ändras till 21:55-04:55 | bar: 51; 53 to 54
7337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 16:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7337 | TCR 7093, 7094, 7098, 7283, 7285, 7300, 7323, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7337, 7338 och 7567 på sträckan Charlottenberg-Laxå ligger begärda så att 44771 blir okörbart på cirka 80 av sina knappt 300 planerade gångdagar (antalet är inte exakt då det saknas TCRer i underlaget och vissa TCRer i underlaget inte finns med i MPK Visaren). För 44770 är siffran lägre men då båda dessa tåg ingår i samma omlopp, Stavanger-Älvsjö-Stavanger, får den föreslagna planeringen helt oacceptabla konsekvenser för detta upplägg och hela nätverket. Dessa siffror är inte heller helt exakta då det saknas utkast till tidtabeller på en del av upplägget. Om tiderna skall bibehållas som de är begärda behöver det skapas utrymme så att banarbetet tillfälligt kan avslutas för att våra tåg skall kunna släppas igenom. Detta kan göras effektivt genom att man delar upp TCR sträckorna i kortare segment (färre trafikplatser) per dag så att arbetets uppehållet för tågpassage blir så kort som möjligt. Alternativt kan merparten av TCR:erna flyttas till längre sammanhängande perioder under helger. Så snart konstruktionen är komplett begär vi härmed ett möte för att diskutera hur en lösning på detta problem skall kunna hanteras på bästa sätt för samtliga inblandade parter. | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 16:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7337 | Se separat skrivelse i mail. | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 16:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7337 | Se separat skrivelse i mail. | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 16:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7337 | Se separat skrivelse i mail. | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 16:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7337 | Se separat skrivelse i mail. | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 09:00 | 2025-05-01 16:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7337 | Se separat skrivelse i mail. | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 16:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7337 | Se separat skrivelse i mail. | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 16:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7337 | Se separat skrivelse i mail. | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 16:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7337 | Se separat skrivelse i mail. | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 16:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7337 | Se separat skrivelse i mail. | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 16:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7337 | Se separat skrivelse i mail. | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7337 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 16:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7337 | Se separat skrivelse i mail. | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 |  | 7337 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7338 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 09:00 | 2025-11-02 17:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  |  | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v45 finns med i MPK Visare) | 7338 | TCR 7093, 7094, 7098, 7283, 7285, 7300, 7323, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7337, 7338 och 7567 på sträckan Charlottenberg-Laxå ligger begärda så att 44771 blir okörbart på cirka 80 av sina knappt 300 planerade gångdagar (antalet är inte exakt då det saknas TCRer i underlaget och vissa TCRer i underlaget inte finns med i MPK Visaren). För 44770 är siffran lägre men då båda dessa tåg ingår i samma omlopp, Stavanger-Älvsjö-Stavanger, får den föreslagna planeringen helt oacceptabla konsekvenser för detta upplägg och hela nätverket. Dessa siffror är inte heller helt exakta då det saknas utkast till tidtabeller på en del av upplägget. Om tiderna skall bibehållas som de är begärda behöver det skapas utrymme så att banarbetet tillfälligt kan avslutas för att våra tåg skall kunna släppas igenom. Detta kan göras effektivt genom att man delar upp TCR sträckorna i kortare segment (färre trafikplatser) per dag så att arbetets uppehållet för tågpassage blir så kort som möjligt. Alternativt kan merparten av TCR:erna flyttas till längre sammanhängande perioder under helger. Så snart konstruktionen är komplett begär vi härmed ett möte för att diskutera hur en lösning på detta problem skall kunna hanteras på bästa sätt för samtliga inblandade parter. | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7338 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 17:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  |  | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v45 finns med i MPK Visare) | 7338 | Se separat skrivelse i mail. | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7338 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 17:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  |  | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v45 finns med i MPK Visare) | 7338 | Se separat skrivelse i mail. | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7338 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 17:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  |  | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v45 finns med i MPK Visare) | 7338 | Se separat skrivelse i mail. | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7338 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 17:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  |  | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v45 finns med i MPK Visare) | 7338 | Se separat skrivelse i mail. | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7338 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 17:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  |  | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v45 finns med i MPK Visare) | 7338 | Se separat skrivelse i mail. | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7338 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 17:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  |  | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v45 finns med i MPK Visare) | 7338 | Se separat skrivelse i mail. | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7338 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 17:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  |  | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v45 finns med i MPK Visare) | 7338 | Se separat skrivelse i mail. | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7338 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 17:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  |  | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v45 finns med i MPK Visare) | 7338 | Se separat skrivelse i mail. | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7338 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 17:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  |  | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v45 finns med i MPK Visare) | 7338 | Se separat skrivelse i mail. | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7338 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 17:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  |  | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v45 finns med i MPK Visare) | 7338 | Se separat skrivelse i mail. | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7338 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 17:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  |  | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v45 finns med i MPK Visare) | 7338 | Se separat skrivelse i mail. | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7338 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 17:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  |  | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v45 finns med i MPK Visare) | 7338 | Se separat skrivelse i mail. | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7338 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 17:00 | Periodisk | Cg, Åt, Ot, Ar, En, Bu, Hbd, Fgå, Kil |  | Cg-Åt: E, Åt-Ot: E, Ot-Ar: E, Ar-En: E, En-Bu: E, Bu-Hbd: E, Hbd-Fgå: E, Fgå-Kil: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | Konsultation | V: 19468-2512 | Trafikavbrott Charlottenberg-(Kil) | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  |  | SAKNAS I MPK VISARE 10/6 (endast v45 finns med i MPK Visare) | 7338 | Se separat skrivelse i mail. | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 |  | 7338 | SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. BLS: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Det är inte möjligt att avsluta denna tillfälliga kapacitetsbegränsning för att släppa fram tåg. | bar: 40; 51; 53 to 54
7339 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-01-21 04:00 | 2025-01-21 05:10 | Kontinuerlig | Vg, Vag, Gop, Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E, Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Håkantorp | Konsultation | V: IKT ST95-2501 | Trafikavbrott (Vänersborg)-(Herrljunga). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [10 empty] | 7339 |  | 7339 |  | 7339 |  | 7339 |  | 7339 |  | 7339 | TCR 7339: Ok | 7339 |  | 7339 |  | 7339 |  | 7339 |  | 7339 |  | 7339 |  | 7339 |  | 7339 |  | 7339 |  | 7339 | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 23:30 | 2025-10-30 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:30 | 2025-04-08 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:30 | 2025-04-10 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-11 23:30 | 2025-02-12 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 23:30 | 2025-06-24 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-05 23:30 | 2025-02-06 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:30 | 2025-04-11 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 23:30 | 2025-02-13 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-10 23:30 | 2025-02-11 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 23:30 | 2025-11-06 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:30 | 2025-04-09 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 23:30 | 2025-09-17 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 23:30 | 2025-05-14 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 23:30 | 2025-06-26 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 23:30 | 2025-02-27 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 23:30 | 2025-05-13 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 23:30 | 2025-09-16 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 23:30 | 2025-06-27 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 23:30 | 2025-05-16 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-03 23:30 | 2025-02-04 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 23:30 | 2025-02-26 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 23:30 | 2025-10-28 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-06 23:30 | 2025-02-07 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 23:30 | 2025-08-26 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-14 23:30 | 2025-09-15 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 23:30 | 2025-02-28 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 23:30 | 2025-09-19 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 23:30 | 2025-08-27 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:30 | 2025-05-15 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 23:30 | 2025-02-14 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:30 | 2025-09-18 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 23:30 | 2025-11-04 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 23:30 | 2025-10-31 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 23:30 | 2025-11-07 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 23:30 | 2025-06-25 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 23:30 | 2025-02-25 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 23:30 | 2025-04-07 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-04 23:30 | 2025-02-05 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:30 | 2025-08-28 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 23:30 | 2025-10-29 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 23:30 | 2025-11-05 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7340 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 23:30 | 2025-08-29 05:30 | Periodisk | Håp, Vaa, Ved, Hrc |  | Håp-Vaa: E, Vaa-Ved: E, Ved-Hrc: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Håkantorp-(Herrljunga) | Konsultation | V: 19486-2508 | Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | TCR 7340: Tiden som ligger är ok för SJG om vi kan köra tåg 3366 och 3341 | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7340 |  | 7340 |  | 7340 | SJG: Tåg 3366 och tåg 3341 kan köras, tiden ligger kvar enligt plan. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7341 | Aktiv | Medelstor | Bro | 2025-05-28 21:00 | 2025-06-02 06:00 | Kontinuerlig | Vg |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Arbete på bro | Konsultation | V: 4908 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7341 |  | 7341 |  | 7341 |  | 7341 |  | 7341 |  | 7341 | TCR 7341: Kan tiden ändras till 20.00-05.00. | 7341 |  | 7341 |  | 7341 |  | 7341 |  | 7341 |  | 7341 |  | 7341 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7341 |  | 7341 |  | 7341 | SJG: Trafikverket ändrar tiden enligt önskemål till 20:00-05:00 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7342 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-26 18:00 | 2025-05-27 06:00 | Kontinuerlig | Kbä, Ssh |  | Kbä-Ssh: E |  | Helt |  | Ej relevant | Spår- räls- och växelbyte Kolbäck | Konsultation | Ö3:10398-2500, 10398-2501, 11125-2500 | Hör ihop med TCR 4303 Trafikavbrott mot Strömsholm, enkelspårsdrift mot Köping | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7342 |  | 7342 |  | 7342 |  | 7342 |  | 7342 |  | 7342 |  | 7342 |  | 7342 |  | 7342 |  | 7342 |  | 7342 |  | 7342 |  | 7342 |  | 7342 |  | 7342 |  | 7342 | bar: 40 to 41; 51; 54
7343 | Aktiv | Liten | Spår och räls | 2025-05-26 18:00 | 2025-05-27 06:00 | Kontinuerlig | Rke |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Spår- räls- och växelbyte Rekarne | Konsultation | Ö3:10398-2500, 10398-2501, 11125-2500 | Hör ihop med TCR 4303 | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7343 |  | 7343 |  | 7343 |  | 7343 |  | 7343 |  | 7343 |  | 7343 |  | 7343 |  | 7343 |  | 7343 |  | 7343 |  | 7343 |  | 7343 | Önskar att detta arbete delas upp i kortare pass med fler arbetsdagar. Omledningsmöjligheterna är ytterst begränsade för södra stålpendeln när arbete ligger i Rke | 7343 |  | 7343 |  | 7343 | bar: 40 to 41; 51; 54
7344 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 14:00 | 2025-05-08 21:00 | Periodisk | Ml, Åb, Hvr, Rån, Tsl, Dld, Lgb, Bfo |  | Ml-Åb: E, Åb-Hvr: E, Hvr-Rån: E, Rån-Tsl: E, Tsl-Dld: E, Dld-Lgb: E, Lgb-Bfo: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Mellerud)-Billingsfors | Konsultation | V: 19468-2518 | Trafikavbrott (Mellerud)-Billingsfors. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 | bar: 51; 53 to 54
7344 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 14:00 | 2025-09-30 21:00 | Periodisk | Ml, Åb, Hvr, Rån, Tsl, Dld, Lgb, Bfo |  | Ml-Åb: E, Åb-Hvr: E, Hvr-Rån: E, Rån-Tsl: E, Tsl-Dld: E, Dld-Lgb: E, Lgb-Bfo: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Mellerud)-Billingsfors | Konsultation | V: 19468-2518 | Trafikavbrott (Mellerud)-Billingsfors. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 | bar: 51; 53 to 54
7344 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 14:00 | 2025-05-09 21:00 | Periodisk | Ml, Åb, Hvr, Rån, Tsl, Dld, Lgb, Bfo |  | Ml-Åb: E, Åb-Hvr: E, Hvr-Rån: E, Rån-Tsl: E, Tsl-Dld: E, Dld-Lgb: E, Lgb-Bfo: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Mellerud)-Billingsfors | Konsultation | V: 19468-2518 | Trafikavbrott (Mellerud)-Billingsfors. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 | bar: 51; 53 to 54
7344 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 14:00 | 2025-10-02 21:00 | Periodisk | Ml, Åb, Hvr, Rån, Tsl, Dld, Lgb, Bfo |  | Ml-Åb: E, Åb-Hvr: E, Hvr-Rån: E, Rån-Tsl: E, Tsl-Dld: E, Dld-Lgb: E, Lgb-Bfo: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Mellerud)-Billingsfors | Konsultation | V: 19468-2518 | Trafikavbrott (Mellerud)-Billingsfors. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 | bar: 51; 53 to 54
7344 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 14:00 | 2025-05-06 21:00 | Periodisk | Ml, Åb, Hvr, Rån, Tsl, Dld, Lgb, Bfo |  | Ml-Åb: E, Åb-Hvr: E, Hvr-Rån: E, Rån-Tsl: E, Tsl-Dld: E, Dld-Lgb: E, Lgb-Bfo: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Mellerud)-Billingsfors | Konsultation | V: 19468-2518 | Trafikavbrott (Mellerud)-Billingsfors. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 | bar: 51; 53 to 54
7344 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 14:00 | 2025-10-01 21:00 | Periodisk | Ml, Åb, Hvr, Rån, Tsl, Dld, Lgb, Bfo |  | Ml-Åb: E, Åb-Hvr: E, Hvr-Rån: E, Rån-Tsl: E, Tsl-Dld: E, Dld-Lgb: E, Lgb-Bfo: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Mellerud)-Billingsfors | Konsultation | V: 19468-2518 | Trafikavbrott (Mellerud)-Billingsfors. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 | bar: 51; 53 to 54
7344 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 21:00 | Periodisk | Ml, Åb, Hvr, Rån, Tsl, Dld, Lgb, Bfo |  | Ml-Åb: E, Åb-Hvr: E, Hvr-Rån: E, Rån-Tsl: E, Tsl-Dld: E, Dld-Lgb: E, Lgb-Bfo: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Mellerud)-Billingsfors | Konsultation | V: 19468-2518 | Trafikavbrott (Mellerud)-Billingsfors. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 | bar: 51; 53 to 54
7344 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 14:00 | 2025-05-07 21:00 | Periodisk | Ml, Åb, Hvr, Rån, Tsl, Dld, Lgb, Bfo |  | Ml-Åb: E, Åb-Hvr: E, Hvr-Rån: E, Rån-Tsl: E, Tsl-Dld: E, Dld-Lgb: E, Lgb-Bfo: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Mellerud)-Billingsfors | Konsultation | V: 19468-2518 | Trafikavbrott (Mellerud)-Billingsfors. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 | bar: 51; 53 to 54
7344 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 14:00 | 2025-10-03 21:00 | Periodisk | Ml, Åb, Hvr, Rån, Tsl, Dld, Lgb, Bfo |  | Ml-Åb: E, Åb-Hvr: E, Hvr-Rån: E, Rån-Tsl: E, Tsl-Dld: E, Dld-Lgb: E, Lgb-Bfo: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Mellerud)-Billingsfors | Konsultation | V: 19468-2518 | Trafikavbrott (Mellerud)-Billingsfors. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 | bar: 51; 53 to 54
7344 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 14:00 | 2025-05-05 21:00 | Periodisk | Ml, Åb, Hvr, Rån, Tsl, Dld, Lgb, Bfo |  | Ml-Åb: E, Åb-Hvr: E, Hvr-Rån: E, Rån-Tsl: E, Tsl-Dld: E, Dld-Lgb: E, Lgb-Bfo: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Mellerud)-Billingsfors | Konsultation | V: 19468-2518 | Trafikavbrott (Mellerud)-Billingsfors. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 |  | 7344 | bar: 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 22:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 22:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 22:00 | 2025-05-03 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 22:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 22:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 22:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 22:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 22:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 22:00 | 2025-09-04 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 22:00 | 2025-10-11 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 22:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 22:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 22:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 22:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 22:00 | 2025-09-05 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 22:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 22:00 | 2025-09-02 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 22:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 22:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 22:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 22:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 22:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7345 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 22:00 | 2025-09-03 05:00 | Periodisk | Kil, El, Våb, Gms, Sgm, Vdb, Byä, Sfl, Ål |  | Kil-El: E, El-Våb: E, Våb-Gms: E, Gms-Sgm: E, Sgm-Vdb: E, Vdb-Byä: E, Byä-Sfl: E, Sfl-Ål: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll (Kil)-(Åmål) | Konsultation | V: 19468-2515 | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | TCR 7345: Finns ej sökbart i MPK visare. Ok för SJG uppställning i Säffle går det att stå där trots spänningslöst? Kommer detta objekt att gå ut på röda dagar och storhelger? | 7345 |  | 7345 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7345 |  | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7345 |  | 7345 |  | 7345 | SJG: Arbetet går ut även de röda dagar som är inplanerade. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7346 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-14 21:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Ål, Töe |  | Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | Lansering av bro, Tösse-Åmål | Konsultation | V: 15024-2500 | Trafikavbrott (Åmål)-(Tösse). Skall läsas tillsammans med TCR 6933(v20) och 7345(v21). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7346 |  | 7346 |  | 7346 |  | 7346 |  | 7346 |  | 7346 | TCR 7346: Finns ej sökbart i MPK visare | 7346 |  | 7346 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7346 |  | 7346 |  | 7346 |  | 7346 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7346 |  | 7346 |  | 7346 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7346 | Aktiv | Liten | Bro | 2025-05-21 21:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Ål, Töe |  | Ål-Töe: E |  |  |  | Ej relevant | Lansering av bro, Tösse-Åmål | Konsultation | V: 15024-2500 | Trafikavbrott (Åmål)-(Tösse). Skall läsas tillsammans med TCR 6933(v20) och 7345(v21). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7346 |  | 7346 |  | 7346 |  | 7346 |  | 7346 |  | 7346 | TCR 7346: Finns ej sökbart i MPK visare | 7346 |  | 7346 |  |  | SAKNAS i MPK VISARE 10/6 | 7346 |  | 7346 |  | 7346 |  | 7346 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7346 |  | 7346 |  | 7346 | SJG/SJAB: TCR:er finns under fliken TCR. För mer detaljerad information kan man även söka fram relaterad TCR under fliken restriktioner. Vid tidpunkten fanns TCR:er att hitta under fliken TCR. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7347 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-22 02:00 | 2025-06-22 03:30 | Kontinuerlig | Skbl, Öx, Vg |  | Skbl-Öx: E, Öx-Vg: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | IKT styrområde Öxnered | Konsultation | V: IKT ST77-2502 | Trafikavbrott Skälebol-Öxnered-Vänersborg. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7347 |  | 7347 |  | 7347 |  | 7347 |  | 7347 |  | 7347 | TCR 7347: Ok | 7347 |  | 7347 |  | 7347 |  | 7347 |  | 7347 |  | 7347 |  | 7347 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7347 |  | 7347 |  | 7347 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7348 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-23 22:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Bjh, Öx, Ryr, Vg, Thn |  | Bjh-Öx: E, Öx-Ryr: E,N,U, Ryr-Vg: -, Vg-Thn: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Öxnered | Konsultation | V: 19485-2504 | Trafikavbrott Öxnered och angränsande linjer. Bjurhem och Ryr kan ej trafikeras. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7348 |  | 7348 |  | 7348 |  | 7348 |  | 7348 |  | 7348 | TCR 7348: Ok | 7348 |  | 7348 |  |  |  | 7348 |  | 7348 |  | 7348 |  | 7348 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7348 |  | 7348 |  | 7348 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7348 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-22 22:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Bjh, Öx, Ryr, Vg, Thn |  | Bjh-Öx: E, Öx-Ryr: E,N,U, Ryr-Vg: -, Vg-Thn: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Öxnered | Konsultation | V: 19485-2504 | Trafikavbrott Öxnered och angränsande linjer. Bjurhem och Ryr kan ej trafikeras. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7348 |  | 7348 |  | 7348 |  | 7348 |  | 7348 |  | 7348 | TCR 7348: Ok | 7348 |  | 7348 |  |  |  | 7348 |  | 7348 |  | 7348 |  | 7348 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7348 |  | 7348 |  | 7348 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7349 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 21:00 | 2025-09-16 02:00 | Periodisk | Öx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Öxnered Ö1 | Konsultation | V: 19485-2504 | Trafikavbrott mot Vänersborg. Ingen mötesmöjlighet för genomgående trafik från Bjurhem till Trollhättan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7349 |  | 7349 |  | 7349 |  | 7349 |  | 7349 |  | 7349 | TCR 7349: Ok | 7349 |  | 7349 |  |  |  | 7349 |  | 7349 |  | 7349 | Tog 397 må ikke påvirkes. Ev. må oppstart utsettes til kl. 2105 eller etter at tog 397 har passert Öx. | 7349 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7349 |  | 7349 |  | 7349 | Vy: 397 behöver spårändras men påverkas i övrigt inte av denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7349 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 21:00 | 2025-05-13 02:00 | Periodisk | Öx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Öxnered Ö1 | Konsultation | V: 19485-2504 | Trafikavbrott mot Vänersborg. Ingen mötesmöjlighet för genomgående trafik från Bjurhem till Trollhättan. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7349 |  | 7349 |  | 7349 |  | 7349 |  | 7349 |  | 7349 | TCR 7349: Ok | 7349 |  | 7349 |  |  |  | 7349 |  | 7349 |  | 7349 |  | 7349 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7349 |  | 7349 |  | 7349 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 21:00 | 2025-09-17 03:00 | Periodisk | Öx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Öxnered Ö2 | Konsultation | V: 19485-2504 | Begränsad kapacitet Öxnered spår 1 och 2. Trafikavbrott mot Bjurhem. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7350 |  | 7350 |  | 7350 |  | 7350 |  | 7350 |  | 7350 | TCR 7350: Ok | 7350 |  | 7350 |  |  |  | 7350 |  | 7350 |  | 7350 | Tog 397 må ikke påvirkes. Ev. må oppstart utsettes til kl. 2105 eller etter at tog 397 har passert Öx. | 7350 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7350 |  | 7350 |  | 7350 | Vy: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 7 minuter. Ny tid är 21:07-03:07. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7350 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 21:00 | 2025-05-14 03:00 | Periodisk | Öx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Öxnered Ö2 | Konsultation | V: 19485-2504 | Begränsad kapacitet Öxnered spår 1 och 2. Trafikavbrott mot Bjurhem. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7350 |  | 7350 |  | 7350 |  | 7350 |  | 7350 |  | 7350 | TCR 7350: Ok | 7350 |  | 7350 |  |  |  | 7350 |  | 7350 |  | 7350 |  | 7350 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7350 |  | 7350 |  | 7350 | Vy: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 7 minuter. Ny tid är 21:07-03:07. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7351 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 21:00 | 2025-09-18 02:00 | Periodisk | Öx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Öxnered Ö3 | Konsultation | V: 19485-2504 | Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan. Klockan 23-02 trafikavbrott mot Trollhättan tillsammans med TCR 7352. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7351 |  | 7351 |  | 7351 |  | 7351 |  | 7351 |  | 7351 | TCR 7351: Ok | 7351 |  | 7351 |  |  |  | 7351 |  | 7351 |  | 7351 | Tog 397 må ikke påvirkes. Ev. må oppstart utsettes til kl. 2105 eller etter at tog 397 har passert Öx. | 7351 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7351 |  | 7351 |  | 7351 | Vy: 397 påverkas inte av denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7351 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 21:00 | 2025-05-15 02:00 | Periodisk | Öx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Öxnered Ö3 | Konsultation | V: 19485-2504 | Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan. Klockan 23-02 trafikavbrott mot Trollhättan tillsammans med TCR 7352. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7351 |  | 7351 |  | 7351 |  | 7351 |  | 7351 |  | 7351 | TCR 7351: Ok | 7351 |  | 7351 |  |  |  | 7351 |  | 7351 |  | 7351 |  | 7351 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7351 |  | 7351 |  | 7351 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 23:00 | 2025-05-15 02:00 | Periodisk | Öx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Öxnered Ö4 | Konsultation | V: 19485-2504 | Trafikavbrott (Öxnered)-(Trollhättan) tillsammans med TCR 7351. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7352 |  | 7352 |  | 7352 |  | 7352 |  | 7352 |  | 7352 | TCR 7352: Ok | 7352 |  | 7352 |  |  |  | 7352 |  | 7352 |  | 7352 |  | 7352 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7352 |  | 7352 |  | 7352 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7352 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 02:00 | Periodisk | Öx |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Öxnered Ö4 | Konsultation | V: 19485-2504 | Trafikavbrott (Öxnered)-(Trollhättan) tillsammans med TCR 7351. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7352 |  | 7352 |  | 7352 |  | 7352 |  | 7352 |  | 7352 | TCR 7352: Ok | 7352 |  | 7352 |  |  |  | 7352 |  | 7352 |  | 7352 |  | 7352 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7352 |  | 7352 |  | 7352 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 22:15 | 2025-02-26 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:15 | 2025-05-13 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 22:15 | 2025-03-05 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 22:15 | 2025-06-24 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 22:15 | 2025-09-23 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 22:15 | 2025-04-26 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 22:15 | 2025-09-24 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 22:15 | 2025-08-29 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 22:15 | 2025-09-26 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 22:15 | 2025-02-28 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 22:15 | 2025-04-24 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 22:15 | 2025-02-27 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 22:15 | 2025-09-25 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 22:15 | 2025-05-14 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 22:15 | 2025-09-18 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 22:15 | 2025-08-28 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 22:15 | 2025-11-06 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 22:15 | 2025-03-07 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 22:15 | 2025-09-19 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 22:15 | 2025-11-05 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 22:15 | 2025-04-09 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 22:15 | 2025-10-28 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 22:15 | 2025-10-30 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 22:15 | 2025-04-11 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 22:15 | 2025-02-20 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 22:15 | 2025-03-06 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 22:15 | 2025-11-04 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 22:15 | 2025-02-25 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 22:15 | 2025-10-31 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 22:15 | 2025-04-23 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 22:15 | 2025-02-18 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 22:15 | 2025-05-16 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 22:15 | 2025-03-04 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 22:15 | 2025-04-10 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 22:15 | 2025-08-27 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 22:15 | 2025-04-25 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 22:15 | 2025-02-21 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 22:15 | 2025-06-25 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 22:15 | 2025-06-26 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 22:15 | 2025-11-07 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 22:15 | 2025-04-08 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 22:15 | 2025-10-29 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 22:15 | 2025-08-26 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 22:15 | 2025-09-16 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 22:15 | 2025-02-19 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 22:15 | 2025-05-15 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7353 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 22:15 | 2025-09-17 04:15 | Periodisk | Vg, Vag, Gop, Håp |  | Vg-Vag: E, Vag-Gop: E, Gop-Håp: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Vänersborg-Håkantorp | Konsultation | V: 19485-2512 | Trafikavbrott Vänersborg-Håkantorp. Påverkar ej Kinnekullebanan eller Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | TCR 7353: Ok Gränståg 3852 | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7353 |  | 7353 |  | 7353 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7354 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 21:15 | 2025-04-09 04:15 | Periodisk | Öx, Vg, Vag |  | Öx-Vg: E, Vg-Vag: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-Vargön | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 | TCR 7354: Ok Gränståg 3282 | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7354 |  | 7354 |  | 7354 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7354 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 21:15 | 2025-04-11 04:15 | Periodisk | Öx, Vg, Vag |  | Öx-Vg: E, Vg-Vag: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-Vargön | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 | TCR 7354: Ok Gränståg 3282 | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7354 |  | 7354 |  | 7354 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7354 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 21:15 | 2025-04-08 04:15 | Periodisk | Öx, Vg, Vag |  | Öx-Vg: E, Vg-Vag: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-Vargön | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 | TCR 7354: Ok Gränståg 3282 | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7354 |  | 7354 |  | 7354 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7354 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 21:15 | 2025-04-10 04:15 | Periodisk | Öx, Vg, Vag |  | Öx-Vg: E, Vg-Vag: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-Vargön | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 | TCR 7354: Ok Gränståg 3282 | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 |  | 7354 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7354 |  | 7354 |  | 7354 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 21:20 | 2025-05-12 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 21:20 | 2025-05-13 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 21:20 | 2025-08-28 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 21:20 | 2025-02-27 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 21:20 | 2025-09-17 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 21:20 | 2025-08-26 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 21:20 | 2025-10-29 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 21:20 | 2025-10-30 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 21:20 | 2025-09-16 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 21:20 | 2025-09-19 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 21:20 | 2025-08-27 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 21:20 | 2025-02-26 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 21:20 | 2025-09-18 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 21:20 | 2025-02-25 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 21:20 | 2025-05-16 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 21:20 | 2025-10-31 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 21:20 | 2025-02-28 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 21:20 | 2025-10-28 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 21:20 | 2025-05-14 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 21:20 | 2025-08-29 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7355 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 21:20 | 2025-05-15 04:20 | Periodisk | Öx, Vg |  | Öx-Vg: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underåll (Öxnered)-Vänersborg | Konsultation | V: 19485-2511 | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | TCR 7355: Önskar tiden som i TCR 7354, tåg 83215 kan köras | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | Älvsborgsbanan är en utpekad omledningsbana för trafik som ej kan framgå A-Or. eller omvänt pga. ktl-byte, att då reducera kapacitetstillgången på en omledningsbana bör slopas. | 7355 |  | 7355 |  | 7355 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 21:15-04:15 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7356 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-11 22:30 | 2025-02-12 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7356 |  | 7356 |  | 7356 |  | 7356 |  | 7356 |  | 7356 | TCR 7356: Övergripande vid dessa arbeten på BJ, tiden är ok, men synpunkt på hur man begränsar dessa arbeten och vilken sträcka som berörs på grund av att det inte finns någon mötesmöjlighet på sträckan som blir påverkan på tågen väldigt stor. | 7356 |  | 7356 |  | 7356 |  | 7356 |  | 7356 |  | 7356 |  | 7356 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7356 |  | 7356 |  | 7356 | SJG: Det är inte möjligt att minska utbredningen för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7356 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-10 22:30 | 2025-02-11 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två driftplatssträckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7356 |  | 7356 |  | 7356 |  | 7356 |  | 7356 |  | 7356 | TCR 7356: Övergripande vid dessa arbeten på BJ, tiden är ok, men synpunkt på hur man begränsar dessa arbeten och vilken sträcka som berörs på grund av att det inte finns någon mötesmöjlighet på sträckan som blir påverkan på tågen väldigt stor. | 7356 |  | 7356 |  | 7356 |  | 7356 |  | 7356 |  | 7356 |  | 7356 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7356 |  | 7356 |  | 7356 | SJG: Det är inte möjligt att minska utbredningen för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 22:30 | 2025-07-29 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | TCR 7357: Övergripande vid dessa arbeten på BJ, tiden är ok, men synpunkt på hur man begränsar dessa arbeten och vilken sträcka som berörs på grund av att det inte finns någon mötesmöjlighet på sträckan som blir påverkan på tågen väldigt stor. Kommer all denna sökta tid gå ut, vis av erfarenhet i T24 är flertalet av dessa arbeten inställda | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | SJG: Det är inte möjligt att minska utbredningen för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. Inför varje revisionsperiod avropas de tider som avses nyttjas och restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 22:30 | 2025-04-02 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 22:30 | 2025-08-27 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 22:30 | 2025-10-10 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 22:30 | 2025-11-27 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 22:30 | 2025-11-28 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 22:30 | 2025-04-29 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 22:30 | 2025-10-09 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 22:30 | 2025-09-18 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 22:30 | 2025-09-10 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 22:30 | 2025-09-02 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 22:30 | 2025-09-09 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 22:30 | 2025-09-19 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 22:30 | 2025-08-06 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-16 22:30 | 2025-07-17 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 22:30 | 2025-08-26 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 22:30 | 2025-04-10 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 22:30 | 2025-10-23 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 22:30 | 2025-05-05 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-17 22:30 | 2025-07-18 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 22:30 | 2025-04-22 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 22:30 | 2025-06-26 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 22:30 | 2025-05-16 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 22:30 | 2025-09-16 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 22:30 | 2025-11-06 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 22:30 | 2025-04-03 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 22:30 | 2025-03-25 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 22:30 | 2025-03-05 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:30 | 2025-05-13 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 22:30 | 2025-07-30 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 22:30 | 2025-11-03 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 22:30 | 2025-06-18 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 22:30 | 2025-08-21 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 22:30 | 2025-08-07 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 22:30 | 2025-10-02 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 22:30 | 2025-10-17 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-30 22:30 | 2025-10-31 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 22:30 | 2025-08-22 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 22:30 | 2025-03-13 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 22:30 | 2025-09-24 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 22:30 | 2025-11-12 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 22:30 | 2025-09-30 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 22:30 | 2025-07-25 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 22:30 | 2025-06-24 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 22:30 | 2025-07-23 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 22:30 | 2025-03-07 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 22:30 | 2025-03-26 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 22:30 | 2025-06-17 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 22:30 | 2025-04-08 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 22:30 | 2025-09-26 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 22:30 | 2025-03-27 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 22:30 | 2025-05-22 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 22:30 | 2025-09-12 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 22:30 | 2025-09-05 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 22:30 | 2025-03-11 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 22:30 | 2025-11-13 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 22:30 | 2025-05-15 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 22:30 | 2025-02-21 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 22:30 | 2025-03-04 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 22:30 | 2025-05-20 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 22:30 | 2025-09-17 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 22:30 | 2025-02-20 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 22:30 | 2025-04-11 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 22:30 | 2025-09-11 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 22:30 | 2025-11-18 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 22:30 | 2025-06-27 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-01 22:30 | 2025-11-02 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 22:30 | 2025-08-15 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 22:30 | 2025-10-16 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 22:30 | 2025-03-21 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 22:30 | 2025-06-12 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 22:30 | 2025-03-14 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 22:30 | 2025-04-16 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 22:30 | 2025-07-22 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-29 22:30 | 2025-10-30 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 22:30 | 2025-10-15 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 22:30 | 2025-04-18 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 22:30 | 2025-08-14 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 22:30 | 2025-02-26 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 22:30 | 2025-06-10 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-31 22:30 | 2025-11-01 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 22:30 | 2025-04-25 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 22:30 | 2025-05-14 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-14 22:30 | 2025-07-15 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 22:30 | 2025-08-19 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 22:30 | 2025-09-23 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 22:30 | 2025-09-03 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 22:30 | 2025-03-18 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 22:30 | 2025-08-05 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 22:30 | 2025-10-24 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 22:30 | 2025-04-15 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 22:30 | 2025-02-25 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 22:30 | 2025-06-13 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 22:30 | 2025-04-17 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-28 22:30 | 2025-10-29 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 22:30 | 2025-02-27 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 22:30 | 2025-04-09 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 22:30 | 2025-03-06 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 22:30 | 2025-05-21 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 22:30 | 2025-11-05 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 22:30 | 2025-03-12 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 22:30 | 2025-10-08 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 22:30 | 2025-02-19 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 22:30 | 2025-10-03 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 22:30 | 2025-04-01 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 22:30 | 2025-08-01 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 22:30 | 2025-11-26 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 22:30 | 2025-08-08 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 22:30 | 2025-04-04 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 22:30 | 2025-05-03 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 22:30 | 2025-10-14 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 22:30 | 2025-04-30 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 22:30 | 2025-10-07 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-13 22:30 | 2025-02-14 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 22:30 | 2025-08-29 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-27 22:30 | 2025-10-28 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 22:30 | 2025-07-31 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 22:30 | 2025-05-23 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 22:30 | 2025-03-19 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 22:30 | 2025-09-25 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 22:30 | 2025-11-07 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 22:30 | 2025-02-28 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-12 22:30 | 2025-02-13 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 22:30 | 2025-09-04 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 22:30 | 2025-10-21 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 22:30 | 2025-08-20 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 22:30 | 2025-07-24 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 22:30 | 2025-05-04 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 22:30 | 2025-08-13 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 22:30 | 2025-04-24 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 22:30 | 2025-02-18 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 22:30 | 2025-10-22 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 22:30 | 2025-04-23 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 22:30 | 2025-11-19 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 22:30 | 2025-10-01 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 22:30 | 2025-08-12 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 22:30 | 2025-11-21 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 22:30 | 2025-03-28 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 22:30 | 2025-06-25 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 22:30 | 2025-05-02 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 22:30 | 2025-05-01 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 22:30 | 2025-11-25 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 22:30 | 2025-11-14 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 22:30 | 2025-11-20 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 22:30 | 2025-03-20 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 22:30 | 2025-11-04 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 22:30 | 2025-07-01 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 22:30 | 2025-08-28 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-15 22:30 | 2025-07-16 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7357 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 22:30 | 2025-11-11 04:30 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7357 |  | 7357 |  | 7357 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-08 19:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-04 19:00 | 2025-03-05 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-27 19:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-03 19:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-06 19:00 | 2025-03-07 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-01 19:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-19 19:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-26 19:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-10 19:00 | 2025-03-11 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-27 19:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-25 19:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-12 19:00 | 2025-02-13 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-24 19:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-20 19:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-11 19:00 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-07 19:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-13 19:00 | 2025-03-14 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-12 19:00 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-19 19:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-11 19:00 | 2025-02-12 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-10 19:00 | 2025-02-11 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-05 19:00 | 2025-03-06 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-18 19:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-25 19:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-18 19:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-31 19:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-26 19:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-03 19:00 | 2025-03-04 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-13 19:00 | 2025-02-14 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-17 19:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-02 19:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-24 19:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-20 19:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7358 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-17 19:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla driftplats. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | TCR 7358: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55, Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla, kopplade till post? Kan vi även söka uppställning i Ryr det är väl inte spänningslöst där? | 7358 |  | 7358 |  |  |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 |  | 7358 | SJG: Tiden ändras till 18:55-04:55 enligt önskemål. Ingen uppställning i Uddevalla är möjlig. Det går inte att söka uppställning i Ryr enligt JNB.
7359 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-04-09 19:00 | 2025-04-14 05:00 | Kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott driftplats Uddevalla. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7359 |  | 7359 |  | 7359 |  | 7359 |  | 7359 |  | 7359 | TCR 7359: kan tiden ändras till klockan 18.55-04.55 | 7359 |  | 7359 |  |  |  | 7359 |  | 7359 |  | 7359 |  | 7359 |  | 7359 |  | 7359 |  | 7359 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 18:55-04:55 enligt önskemål.
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-10 18:55 | 2025-10-13 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-08-15 18:55 | 2025-08-18 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-12 18:55 | 2025-09-15 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-08-29 18:55 | 2025-09-01 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-26 18:55 | 2025-09-29 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-07 18:55 | 2025-11-10 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-12 18:55 | 2025-12-13 23:59 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-31 18:55 | 2025-11-03 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-08-22 18:55 | 2025-08-25 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-05 18:55 | 2025-09-08 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-12-05 18:55 | 2025-12-08 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-09-19 18:55 | 2025-09-22 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-28 18:55 | 2025-12-01 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-03 18:55 | 2025-10-06 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-21 18:55 | 2025-11-24 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-17 18:55 | 2025-10-20 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-14 18:55 | 2025-11-17 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7360 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-24 18:55 | 2025-10-27 04:55 | Periodisk kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Konsultation | V: 17436-2500 | Trafikavbrott Uddevalla. Bör läsas med TCR 6330 och TCR 6333. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 | TCR 7360: Ok | 7360 |  | 7360 | x | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360 |  | 7360
7361 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 22:40 | 2025-04-09 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Uppsala Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 | bar: 40 to 41
7361 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 22:40 | 2025-04-07 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Uppsala Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 | bar: 40 to 41
7361 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 22:40 | 2025-04-10 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Uppsala Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 | bar: 40 to 41
7361 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 22:40 | 2025-04-08 04:40 | Periodisk | Sl, Ist, Hy, Må, Jla, Bna, Una |  | Sl-Ist: E, Ist-Hy: E, Hy-Må: E, Må-Jla: E, Jla-Bna: E, Bna-Una: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Sala) - (Uppsala Norra) | Konsultation | Ö3: 19654-2501 | Trafik anpassas innan och efter arbetet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | [10 empty] | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 |  | 7361 | bar: 40 to 41
7362 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-10-06 02:35 | 2025-10-06 04:45 | Kontinuerlig | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv, Ryr, Öx |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E, Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E, Uv-Ryr: E, Ryr-Öx: E |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Uddevalla | Konsultation | V: IKT ST79-2501 | Trafikavbrott Uddevalla-(Göteborg Kville) samt Uddevalla-Öxnered. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7362 |  | 7362 |  | 7362 |  | 7362 |  | 7362 |  | 7362 | TCR 7362: Pga avstängning i Uddevalla så vill vi köra TJT 83718 | 7362 |  | 7362 |  | 7362 |  | 7362 |  | 7362 |  | 7362 |  | 7362 |  | 7362 |  | 7362 |  | 7362 | SJG: Trafikverket ändrar tiden till 02:30-04:40 så tåg 83718 kan köras. | bar: 51; 53 to 54
7363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:00 | 2025-08-29 03:00 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Trafikavbrott på en driftplats i samband med servicefönster i TCR 7357. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 | TCR 7363: Ok | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7363 |  | 7363 |  | 7363 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:00 | 2025-08-27 03:00 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Trafikavbrott på en driftplats i samband med servicefönster i TCR 7357. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 | TCR 7363: OK | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7363 |  | 7363 |  | 7363 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7363 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:00 | 2025-08-28 03:00 | Periodisk | Än, Bhs, Agb, Gbm |  | Än-Bhs: N,U, Bhs-Agb: N,U, Agb-Gbm: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Trafikavbrott på en driftplats i samband med servicefönster i TCR 7357. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 | TCR 7363: OK | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 |  | 7363 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7363 |  | 7363 |  | 7363 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-15 19:00 | 2025-07-16 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-09 19:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-24 19:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-24 19:00 | 2025-06-25 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-13 19:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-21 19:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-21 19:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-04 19:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-29 19:00 | 2025-07-30 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-28 19:00 | 2025-07-29 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-14 19:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-15 19:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-02 19:00 | 2025-07-03 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-05 19:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-03 19:00 | 2025-07-04 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-30 19:00 | 2025-07-01 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-09 19:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-22 19:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-22 19:00 | 2025-07-23 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-28 19:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-10 19:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-24 19:00 | 2025-07-25 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-21 19:00 | 2025-07-22 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-16 19:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-30 19:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-19 19:00 | 2025-06-20 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-20 19:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-07 19:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-27 19:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-16 19:00 | 2025-06-17 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-28 19:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-02 19:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-22 19:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-07 19:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-23 19:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-08 19:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-17 19:00 | 2025-06-18 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-29 19:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-23 19:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-01 19:00 | 2025-07-02 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-29 19:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-16 19:00 | 2025-07-17 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-25 19:00 | 2025-06-26 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-01 19:00 | 2025-05-02 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-14 19:00 | 2025-07-15 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-05 19:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-17 19:00 | 2025-07-18 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-06 19:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-12 19:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-26 19:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-17 19:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-08 19:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-14 19:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-03 19:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-09 19:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-18 19:00 | 2025-06-19 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-08 19:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-26 19:00 | 2025-06-27 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-23 19:00 | 2025-06-24 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-31 19:00 | 2025-08-01 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-19 19:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-10 19:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-12 19:00 | 2025-06-13 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-15 19:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-11 19:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-07 19:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-30 19:00 | 2025-05-01 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7364 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-10 19:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Konsultation | V: 17436-2501 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | TCR 7364: Vi på SJG önskar ändra tiden V15-26 till klockan 19.35-05.35 och V27-31: Klockan 20.00-06.00. | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 |  | 7364 | SJG: Trafikverket ändrar tiderna enligt önskemål. Ursprungliga TCR 7364 blir uppdelad enligt; TCR 7364 (19:35-05:35) och TCR 7584 (20:00-06:00) | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-06 21:40 | 2025-03-07 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 21:40 | 2025-03-21 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 21:40 | 2025-03-25 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 21:40 | 2025-04-01 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 21:40 | 2025-03-18 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 21:40 | 2025-03-12 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 21:40 | 2025-03-27 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-04 21:40 | 2025-03-05 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 21:40 | 2025-03-11 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 21:40 | 2025-03-13 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 21:40 | 2025-03-14 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 21:40 | 2025-04-02 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 21:40 | 2025-03-19 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 21:40 | 2025-03-20 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 21:40 | 2025-03-28 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 21:40 | 2025-03-26 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 21:40 | 2025-04-03 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-03 21:40 | 2025-03-04 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-05 21:40 | 2025-03-06 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7365 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 21:40 | 2025-04-04 04:40 | Periodisk | Uv, Mkl, Dl, Rbh, Tnu, Kgs, Ske, Smd |  | Uv-Mkl: E, Mkl-Dl: E, Dl-Rbh: E, Rbh-Tnu: E, Tnu-Kgs: E, Kgs-Ske: E, Ske-Smd: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | Konsultation | V: 19485-2505 | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | TCR 7365: Står ej i MPK visare att detta objekt är spänningslöst? Men står i kolumn S? Om objektet är spänningslöst önskar vi att tiden ändras till 04:20 på grund av klargörningstiden för tågen på morgon. | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 |  | 7365 | SJG: I TCR 7365 ingår inte spänningslöst, det var ett fel i TCR:en men är korrigerat nu. | bar: 51; 53 to 54
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 22:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-30 22:00 | 2025-03-31 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-04 22:00 | 2025-05-05 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 22:00 | 2025-06-02 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-12 22:00 | 2025-11-13 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 22:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-09 22:00 | 2025-11-10 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 22:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 22:00 | 2025-02-18 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 22:00 | 2025-05-25 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 22:00 | 2025-06-05 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-10 22:00 | 2025-11-11 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-12 22:00 | 2025-04-13 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 22:00 | 2025-04-25 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 22:00 | 2025-08-12 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-16 22:00 | 2025-11-17 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 22:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 22:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 22:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 22:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 22:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 22:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 22:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 22:00 | 2025-07-11 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-23 22:00 | 2025-03-24 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 22:00 | 2025-08-06 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 22:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 22:00 | 2025-05-04 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 22:00 | 2025-04-26 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 22:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 22:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 22:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 22:00 | 2025-08-05 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 22:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 22:00 | 2025-08-17 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 22:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 22:00 | 2025-07-09 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 22:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-11 22:00 | 2025-11-12 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-15 22:00 | 2025-11-16 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 22:00 | 2025-07-10 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-29 22:00 | 2025-03-30 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-27 22:00 | 2025-11-28 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 22:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 22:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-25 22:00 | 2025-10-26 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-26 22:00 | 2025-04-27 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 22:00 | 2025-08-07 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 22:00 | 2025-04-28 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-22 22:00 | 2025-03-23 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-13 22:00 | 2025-11-14 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-05 22:00 | 2025-07-06 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 22:00 | 2025-05-09 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 22:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-09 22:00 | 2025-08-10 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 22:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 22:00 | 2025-06-03 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 22:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-26 22:00 | 2025-11-27 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 22:00 | 2025-08-24 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-31 22:00 | 2025-06-01 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 22:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 22:00 | 2025-08-22 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 22:00 | 2025-05-21 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 22:00 | 2025-05-23 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-06 22:00 | 2025-04-07 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-23 22:00 | 2025-11-24 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-10 22:00 | 2025-05-11 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 22:00 | 2025-02-25 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-15 22:00 | 2025-02-16 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-16 22:00 | 2025-02-17 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 22:00 | 2025-08-21 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-22 22:00 | 2025-02-23 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 22:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 22:00 | 2025-06-06 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 22:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-18 22:00 | 2025-11-19 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 22:00 | 2025-10-25 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 22:00 | 2025-08-19 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 22:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 22:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 22:00 | 2025-05-06 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 22:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 22:00 | 2025-05-07 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-24 22:00 | 2025-11-25 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 22:00 | 2025-08-20 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 22:00 | 2025-04-22 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-18 22:00 | 2025-05-19 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 22:00 | 2025-05-26 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-27 22:00 | 2025-02-28 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 22:00 | 2025-08-14 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-25 22:00 | 2025-02-26 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 22:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 22:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-08 22:00 | 2025-11-09 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-22 22:00 | 2025-11-23 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 22:00 | 2025-08-13 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-11 22:00 | 2025-05-12 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-10 22:00 | 2025-08-11 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 22:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-02 22:00 | 2025-08-03 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 22:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 22:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-18 22:00 | 2025-02-19 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 22:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 22:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 22:00 | 2025-05-22 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-20 22:00 | 2025-11-21 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 22:00 | 2025-05-20 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-03 22:00 | 2025-08-04 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 22:00 | 2025-08-15 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 22:00 | 2025-05-08 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 22:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 22:00 | 2025-02-21 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 22:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-06 22:00 | 2025-07-07 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 22:00 | 2025-08-25 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-13 22:00 | 2025-04-14 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 22:00 | 2025-08-18 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 22:00 | 2025-08-08 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 22:00 | 2025-06-04 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-05 22:00 | 2025-04-06 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-19 22:00 | 2025-11-20 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-17 22:00 | 2025-11-18 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 22:00 | 2025-07-08 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-26 22:00 | 2025-10-27 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 22:00 | 2025-05-18 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7366 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 22:00 | 2025-02-24 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: U,N, Thn-Veas: U,N, Veas-Vpm: U,N, Vpm-Tbn: U,N, Tbn-Alh: U,N, Alh-Än: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | TCR 7366: kan tiden samordnas med TCR 7357, Kommer all denna sökta tid att gå ut, många objekt som ställts in i T24. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7366 |  | 7366 |  | 7366 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Mängden tider i spår är avtalade utifrån det bedömda underhållsbehovet för bandelen. De tider som avses nyttjas avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7367 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 22:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2503 | Begränsad kapacitet Trollhättan spår 1. Skall läsas tillsammans med TCR 7368 som ger trafikavbrott hela Trollhättan vecka 15 onsdag 00:00-03:00. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | TCR 7367: Kan tiden samordnas med TCR 7357, I TCR 7368 stopp i Trollhättan på grund av arbete i Uddevalla TCR 7358 kommer vi stå uppställda i Trollhättan med flertal fordon. Kan stå uppställda? | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7367 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-27 22:00 | 2025-05-28 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2503 | Begränsad kapacitet Trollhättan spår 1. Skall läsas tillsammans med TCR 7368 som ger trafikavbrott hela Trollhättan vecka 15 onsdag 00:00-03:00. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | TCR 7367: Kan tiden samordnas med TCR 7357, I TCR 7368 stopp i Trollhättan på grund av arbete i Uddevalla TCR 7358 kommer vi stå uppställda i Trollhättan med flertal fordon. Kan stå uppställda? | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7367 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 22:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2503 | Begränsad kapacitet Trollhättan spår 1. Skall läsas tillsammans med TCR 7368 som ger trafikavbrott hela Trollhättan vecka 15 onsdag 00:00-03:00. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | TCR 7367: Kan tiden samordnas med TCR 7357, I TCR 7368 stopp i Trollhättan på grund av arbete i Uddevalla TCR 7358 kommer vi stå uppställda i Trollhättan med flertal fordon. Kan stå uppställda? | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7367 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-26 22:00 | 2025-05-27 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2503 | Begränsad kapacitet Trollhättan spår 1. Skall läsas tillsammans med TCR 7368 som ger trafikavbrott hela Trollhättan vecka 15 onsdag 00:00-03:00. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | TCR 7367: Kan tiden samordnas med TCR 7357, I TCR 7368 stopp i Trollhättan på grund av arbete i Uddevalla TCR 7358 kommer vi stå uppställda i Trollhättan med flertal fordon. Kan stå uppställda? | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7367 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-03 22:00 | 2025-11-04 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2503 | Begränsad kapacitet Trollhättan spår 1. Skall läsas tillsammans med TCR 7368 som ger trafikavbrott hela Trollhättan vecka 15 onsdag 00:00-03:00. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | TCR 7367: Kan tiden samordnas med TCR 7357, I TCR 7368 stopp i Trollhättan på grund av arbete i Uddevalla TCR 7358 kommer vi stå uppställda i Trollhättan med flertal fordon. Kan stå uppställda? | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7367 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-04 22:00 | 2025-11-05 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2503 | Begränsad kapacitet Trollhättan spår 1. Skall läsas tillsammans med TCR 7368 som ger trafikavbrott hela Trollhättan vecka 15 onsdag 00:00-03:00. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | TCR 7367: Kan tiden samordnas med TCR 7357, I TCR 7368 stopp i Trollhättan på grund av arbete i Uddevalla TCR 7358 kommer vi stå uppställda i Trollhättan med flertal fordon. Kan stå uppställda? | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7367 |  | 7367 |  | 7367 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7368 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 03:00 | Kontinuerlig | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2503 | Trafikavbrott Trollhättan. Bör läsas tillsammans med TCR 7367. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7368 |  | 7368 |  | 7368 |  | 7368 |  | 7368 |  | 7368 | TCR 7368: Kan vi stå uppställda i Trollhättan pga TCR 7358? | 7368 |  | 7368 |  | 7368 |  | 7368 |  | 7368 |  | 7368 |  | 7368 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7368 |  | 7368 |  | 7368 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7369 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-29 22:00 | 2025-05-30 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2503 | Begränsad kapacitet Trollhättan spår 2-7. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | TCR 7369 kan tiden samordnas med TCR 7357 pga TCR 6330 och 7358 så kommer vi att stå uppställda med flertal fordon i Trollhättan. | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7369 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 22:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2503 | Begränsad kapacitet Trollhättan spår 2-7. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | TCR 7369 kan tiden samordnas med TCR 7357 pga TCR 6330 och 7358 så kommer vi att stå uppställda med flertal fordon i Trollhättan. | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7369 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-06 22:00 | 2025-11-07 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2503 | Begränsad kapacitet Trollhättan spår 2-7. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | TCR 7369 kan tiden samordnas med TCR 7357 pga TCR 6330 och 7358 så kommer vi att stå uppställda med flertal fordon i Trollhättan. | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7369 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 22:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2503 | Begränsad kapacitet Trollhättan spår 2-7. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | TCR 7369 kan tiden samordnas med TCR 7357 pga TCR 6330 och 7358 så kommer vi att stå uppställda med flertal fordon i Trollhättan. | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7369 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-05 22:00 | 2025-11-06 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2503 | Begränsad kapacitet Trollhättan spår 2-7. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | TCR 7369 kan tiden samordnas med TCR 7357 pga TCR 6330 och 7358 så kommer vi att stå uppställda med flertal fordon i Trollhättan. | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | Älvsborgsbanan är en omledningsbana nästan hela T25 för att KTL-projektet A-Or skall kunna erhålla tider, under T25 så bör infrastrukturarbeten på sträckan Hrc - Öx utföras på tågfri tid. | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7369 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 22:00 | 2025-05-29 05:00 | Periodisk | Thn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2503 | Begränsad kapacitet Trollhättan spår 2-7. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | TCR 7369 kan tiden samordnas med TCR 7357 pga TCR 6330 och 7358 så kommer vi att stå uppställda med flertal fordon i Trollhättan. | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7369 |  | 7369 |  | 7369 | SJG: Samordning med andra servicefönster på sträckan Öxnered-Göteborg Marieholm sker för att säkerställa att de inte är i konflikt med varandra. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7370 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-05 22:00 | 2025-02-06 04:00 | Kontinuerlig | Or, Gbm, Gk |  | Or-Gbm: -, Gbm-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19470-2504 | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, samt att spår 4 i Göteborg Marieholm är avstängt. Går ej att trafikera Göteborg Marieholm - Olskroken, via Skäran. Denna TCR hör ihop med TCR 7278 och TCR 7372. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7370 |  | 7370 |  | 7370 |  | 7370 |  | 7370 |  | 7370 | TCR 7370: Ok | 7370 |  | 7370 |  | 7370 |  | 7370 |  | 7370 |  | 7370 |  | 7370 | Måste koordineras med enkelspår VSB. Så att tidtabellskanal erhålls hela tågets sträcka. Minsta möjliga påverkan önskas på tåg i nummerserien 90XX-serien. | 7370 |  | 7370 |  | 7370 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40
7371 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-04-17 22:00 | 2025-04-22 05:00 | Kontinuerlig | Gk, Sve |  | Gk-Sve: E |  |  | Helt | Ej relevant | Lundbyleden | Konsultation | V: V85436915 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Säve. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7371 |  | 7371 |  | 7371 |  | 7371 |  | 7371 |  | 7371 | TCR 7371: Ok | 7371 |  | 7371 |  | 7371 |  | 7371 |  | 7371 |  | 7371 |  | 7371 |  | 7371 |  | 7371 |  | 7371 | bar: 51; 53 to 54
7372 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-06 22:00 | 2025-02-07 04:00 | Kontinuerlig | Or, Gas, Gbm, Agb |  | Or-Gas: -, Gas-Gbm: -, Gbm-Agb: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19470-2504 | Enkelspårsdrift Olskroken - Agnesberg. Trafikavbrott från Göteborg Central till Göteborg Kville (och Bohusbanan). Ingen mötesmöjlighet i Göteborg Marieholm. Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm - Olskroken, via Skäran och godstågsviadukten. Denna TCR hör ihop med TCR 7278 och TCR 7370. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7372 |  | 7372 |  | 7372 |  | 7372 |  | 7372 |  | 7372 | TCR 7372: Ok | 7372 |  | 7372 |  | 7372 |  | 7372 |  | 7372 |  | 7372 |  | 7372 | Måste koordineras med enkelspår VSB. Så att tidtabellskanal erhålls hela tågets sträcka. Minsta möjliga påverkan önskas på tåg i nummerserien 94XX-serien,90-serien. Styrande tid på tåg i nummerserien 945X är ÄH. | 7372 |  | 7372 |  | 7372 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40 to 51; 53 to 54
7373 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 22:00 | 2025-08-28 05:00 | Kontinuerlig | Öx, Thn, Veas |  | Öx-Thn: N, Thn-Veas: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2503 | Enkelspårsdrift Öxnered-Velanda S. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7373 |  | 7373 |  | 7373 |  | 7373 |  | 7373 |  | 7373 | TCR 7373: kan vi stå uppställda på spår 4 och 5, vi på SJG kommer att ha flertal uppställda vagnar pga arbete i Uddevalla. Kan tiden ändras till 21.00-04.00 | 7373 |  | 7373 |  | 7373 |  | 7373 |  | 7373 |  | 7373 |  | 7373 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7373 |  | 7373 |  | 7373 | SJG: Uppställning är inte möjlig under denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 20 minuter. Ny tid är 21:40-04:40. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7374 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-10-10 05:00 | 2025-10-13 05:00 | Kontinuerlig | Gk, Sve |  | Gk-Sve: E |  |  | Helt | Ej relevant | Lundbyleden | Konsultation | V: V85436915 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Säve. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7374 |  | 7374 |  | 7374 |  | 7374 |  | 7374 |  | 7374 | TCR 7374: Ok | 7374 |  | 7374 |  | 7374 |  | 7374 |  | 7374 |  | 7374 |  | 7374 |  | 7374 |  | 7374 |  | 7374 | SJG: Uppställning är inte möjlig under denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 20 minuter. Ny tid är 21:40-04:40. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 51; 53 to 54
7375 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 22:00 | 2025-08-29 05:00 | Kontinuerlig | Öx, Thn, Veas |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2503 | Trafikavbrott (Öxnered)-(Velanda S). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7375 |  | 7375 |  | 7375 |  | 7375 |  | 7375 |  | 7375 | TCR 7375: kan vi stå uppställda på spår 4,5 i THN vi på SJG kommer att ha flertal uppställda vagnar i Trollhättan pga arbeten i Uddevalla. Kan tiden ändras till 21.00-04.00 | 7375 |  | 7375 |  | 7375 |  | 7375 |  | 7375 |  | 7375 |  | 7375 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7375 |  | 7375 |  | 7375 | SJG: Uppställning är inte möjlig under denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 20 minuter. Ny tid är 21:40-04:40. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7376 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö1 | Konsultation | V: 19485-2510 | Trafikavbrott mot Strömstad och Uddevalla hamn samt Banmästaren. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7376 |  | 7376 |  | 7376 |  | 7376 |  | 7376 |  | 7376 | TCR: 7376,7377,7378 samlad synpunkt för dessa TCR kan man inte samordna dessa arbeten när det är avstängt i TCR 7360? | 7376 |  | 7376 |  |  |  | 7376 |  | 7376 |  | 7376 |  | 7376 |  | 7376 |  | 7376 |  | 7376 | SJG: TCR 7376,7377,7378 är samordnade med TCR 6397 som också innebär att det är avstängt i Uddevalla | bar: 51; 53 to 54
7376 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö1 | Konsultation | V: 19485-2510 | Trafikavbrott mot Strömstad och Uddevalla hamn samt Banmästaren. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7376 |  | 7376 |  | 7376 |  | 7376 |  | 7376 |  | 7376 | TCR: 7376,7377,7378 samlad synpunkt för dessa TCR kan man inte samordna dessa arbeten när det är avstängt i TCR 7360? | 7376 |  | 7376 |  |  |  | 7376 |  | 7376 |  | 7376 |  | 7376 |  | 7376 |  | 7376 |  | 7376 | SJG: TCR 7376,7377,7378 är samordnade med TCR 6397 som också innebär att det är avstängt i Uddevalla | bar: 51; 53 to 54
7377 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö2 | Konsultation | V: 19485-2510 | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 | TCR: 7376,7377,7378 samlad synpunkt för dessa TCR kan man inte samordna dessa arbeten när det är avstängt i TCR 7360? | 7377 |  | 7377 |  |  |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 | SJG: TCR 7376,7377,7378 är samordnade med TCR 6397 som också innebär att det är avstängt i Uddevalla | bar: 51; 53
7377 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö2 | Konsultation | V: 19485-2510 | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 | TCR: 7376,7377,7378 samlad synpunkt för dessa TCR kan man inte samordna dessa arbeten när det är avstängt i TCR 7360? | 7377 |  | 7377 |  |  |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 | SJG: TCR 7376,7377,7378 är samordnade med TCR 6397 som också innebär att det är avstängt i Uddevalla | bar: 51; 53
7377 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 23:00 | 2025-06-10 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö2 | Konsultation | V: 19485-2510 | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 | TCR: 7376,7377,7378 samlad synpunkt för dessa TCR kan man inte samordna dessa arbeten när det är avstängt i TCR 7360? | 7377 |  | 7377 |  |  |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 | SJG: TCR 7376,7377,7378 är samordnade med TCR 6397 som också innebär att det är avstängt i Uddevalla | bar: 51; 53
7377 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 23:00 | 2025-06-11 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö2 | Konsultation | V: 19485-2510 | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 | TCR: 7376,7377,7378 samlad synpunkt för dessa TCR kan man inte samordna dessa arbeten när det är avstängt i TCR 7360? | 7377 |  | 7377 |  |  |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 |  | 7377 | SJG: TCR 7376,7377,7378 är samordnade med TCR 6397 som också innebär att det är avstängt i Uddevalla | bar: 51; 53
7378 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ö3 | Konsultation | V: 19485-2510 | Trafikavbrott Uddevalla spår 1 och 2. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7378 |  | 7378 |  | 7378 |  | 7378 |  | 7378 |  | 7378 | TCR: 7376,7377,7378 samlad synpunkt för dessa TCR kan man inte samordna dessa arbeten när det är avstängt i TCR 7360? | 7378 |  | 7378 |  |  |  | 7378 |  | 7378 |  | 7378 |  | 7378 |  | 7378 |  | 7378 |  | 7378 | SJG: TCR 7376,7377,7378 är samordnade med TCR 6397 som också innebär att det är avstängt i Uddevalla | bar: 51; 53 to 54
7378 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 23:00 | 2025-10-14 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Ö3 | Konsultation | V: 19485-2510 | Trafikavbrott Uddevalla spår 1 och 2. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7378 |  | 7378 |  | 7378 |  | 7378 |  | 7378 |  | 7378 | TCR: 7376,7377,7378 samlad synpunkt för dessa TCR kan man inte samordna dessa arbeten när det är avstängt i TCR 7360? | 7378 |  | 7378 |  |  |  | 7378 |  | 7378 |  | 7378 |  | 7378 |  | 7378 |  | 7378 |  | 7378 | SJG: TCR 7376,7377,7378 är samordnade med TCR 6397 som också innebär att det är avstängt i Uddevalla | bar: 51; 53 to 54
7379 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-10 22:00 | 2025-02-11 04:00 | Kontinuerlig | Gro, Or, Gk |  | Gro-Or: -, Or-Gk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott Göteborg Kville spår 3-20. Trafikavbrott mellan Göteborg Kville - Gubbero, (Göteborg Marieholm) - Gubbero, godstågsviadukten avstängd. Påverkar godståg från/till VKB, KTK till Norge/Vänerbanan, VSB och Sär. Mycket begränsad kapacitet för rundgångar och lokbyte. Produktionen av Volvo och Olja bör hanteras i Skandiahamnen. Hör ihop med TCR 7383, 7387 samt 7388 då de gäller olika nätter och har olika trafikpåverkan. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7379 |  | 7379 |  | 7379 |  | 7379 |  | 7379 |  | 7379 | TCR 7379: Ok | 7379 |  | 7379 | Tidigarelägg tiderna så nära öppning 02:00 som möjligt | 7379 |  | 7379 |  | 7379 |  | 7379 |  | 7379 | Hur kommer Volvo-tåg samt Oljetåg och papperstågen till/från Gsh.? | 7379 |  | 7379 |  | 7379 | Hector Rail: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7379. GC: Det är ett anpassningsförslag från Trafikverket att produktionen av tågen till/från Volvo samt oljetågen hanteras i Göteborg Skandiahamnen på grund av trafikpåverkan som TCR 7379 ger i Göteborg Kville. Det kommer vara mycket begränsad kapacitet för rundgångar och lokbyten i Göteborg Kville vid TCR 7379. | bar: 40
7380 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö4 | Konsultation | V: 19485-2510 | Trafikavbrott mot Strömstad. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 | TCR 7380: Varför samordnas inte dessa arbeten med TCR 7360 | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 | SJG: TCR 7380 är samordnad med TCR 6397 som innebär att det är trafikavbrott Uddevalla driftplats | bar: 51; 53 to 54
7380 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 23:00 | 2025-10-15 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö4 | Konsultation | V: 19485-2510 | Trafikavbrott mot Strömstad. | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 | TCR 7380: Varför samordnas inte dessa arbeten med TCR 7360 | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 |  | 7380 | SJG: TCR 7380 är samordnad med TCR 6397 som innebär att det är trafikavbrott Uddevalla driftplats | bar: 51; 53 to 54
7381 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-22 00:00 | 2025-01-22 06:00 |  | Alh, Än, Bhs |  | Alh-Än: U, Än-Bhs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Alvhem)-(Bohus) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift Bohus-Alvhem. Skall läsas tillsammans med TCR 7385. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7381 |  | 7381 |  | 7381 |  | 7381 |  | 7381 |  | 7381 | TCR 7381: Synpunkt för att minimera morgontrafiken kan arbetet vara 22.00-04.00, stopp 01:00-04:00 | 7381 |  | 7381 |  | 7381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7381 |  | 7381 |  | 7381 |  | 7381 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7381 |  | 7381 |  | 7381 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 1,5 timmar. Ny tid är 22:30-04:30 SJAB: Typ av tidsangivelse är åtgärdad GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7381 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-21 00:00 | 2025-01-21 06:00 |  | Alh, Än, Bhs |  | Alh-Än: U, Än-Bhs: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Alvhem)-(Bohus) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift Bohus-Alvhem. Skall läsas tillsammans med TCR 7385. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7381 |  | 7381 |  | 7381 |  | 7381 |  | 7381 |  | 7381 | TCR 7381: Synpunkt för att minimera morgontrafiken kan arbetet vara 22.00-04.00, stopp 01:00-04:00 | 7381 |  | 7381 |  | 7381 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7381 |  | 7381 |  | 7381 |  | 7381 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7381 |  | 7381 |  | 7381 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 1,5 timmar. Ny tid är 22:30-04:30 SJAB: Typ av tidsangivelse är åtgärdad GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7382 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 23:00 | 2025-10-16 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö5 | Konsultation | V: 19485-2510 | Trafikavbrott Uddevalla spår 3 och 4. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 | TCR 7382: Kan detta inte samordnas samtidigt som TCR 7360 | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 | SJG: TCR 7382 är samordnad med TCR 6397 som innebär att det är trafikavbrott Uddevalla driftplats | bar: 51; 53 to 54
7382 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 04:00 | Periodisk | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö5 | Konsultation | V: 19485-2510 | Trafikavbrott Uddevalla spår 3 och 4. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 | TCR 7382: Kan detta inte samordnas samtidigt som TCR 7360 | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 |  | 7382 | SJG: TCR 7382 är samordnad med TCR 6397 som innebär att det är trafikavbrott Uddevalla driftplats | bar: 51; 53 to 54
7383 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-11 22:00 | 2025-02-12 04:00 | Kontinuerlig | Gbm, Or, Gk, Sve |  | Gbm-Or: -, Or-Gk: -, Gk-Sve: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott spår 1 och 2 i Göteborg Kville, Göteborg Kville - (Säve), Göteborg Kville- (Göteborg Marieholm), Göteborg Olskroken - Göteborg Kville. Godstågsviadukten öppen. Hör ihop med TCR 7379, 7387 samt 7388 då de gäller olika nätter och har olika trafikpåverkan. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 7383 |  | 7383 |  | 7383 |  | 7383 |  | 7383 |  | 7383 | TCR 7383: Ok | 7383 |  | 7383 |  | 7383 |  | 7383 |  | 7383 |  | 7383 |  | 7383 | Hur kommer Volvo-tåg samt Oljetåg och papperstågen till/från Gsh.? | 7383 |  | 7383 |  | 7383 | GC: Vid TCR 7383 finns det inget anpassningsförslag från Trafikverket gällande Volvo-tågen samt Oljetågen. Anpassningsförslaget från Trafikverket gäller vid TCR 7379, då det är mycket begränsad kapacitet i Göteborg Kville. | bar: 40; 51
7384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-11 21:50 | 2025-03-12 04:50 | Periodisk | Mkl, Uv, Ryr, Ghd |  | Mkl-Uv: E, Uv-Ryr: E, Ryr-Ghd: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla | Konsultation | V: 19485-2510 | Trafikavbrott Uddevalla-Ryr, Uddevalla-Grohed och Uddevalla-(Munkedal). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 | TCR 7384: Ok | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 | bar: 51; 53 to 54
7384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 21:50 | 2025-03-13 04:50 | Periodisk | Mkl, Uv, Ryr, Ghd |  | Mkl-Uv: E, Uv-Ryr: E, Ryr-Ghd: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla | Konsultation | V: 19485-2510 | Trafikavbrott Uddevalla-Ryr, Uddevalla-Grohed och Uddevalla-(Munkedal). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 | TCR 7384: Ok | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 | bar: 51; 53 to 54
7384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-10 21:50 | 2025-03-11 04:50 | Periodisk | Mkl, Uv, Ryr, Ghd |  | Mkl-Uv: E, Uv-Ryr: E, Ryr-Ghd: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla | Konsultation | V: 19485-2510 | Trafikavbrott Uddevalla-Ryr, Uddevalla-Grohed och Uddevalla-(Munkedal). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 | TCR 7384: Ok | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 | bar: 51; 53 to 54
7384 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-13 21:50 | 2025-03-14 04:50 | Periodisk | Mkl, Uv, Ryr, Ghd |  | Mkl-Uv: E, Uv-Ryr: E, Ryr-Ghd: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla | Konsultation | V: 19485-2510 | Trafikavbrott Uddevalla-Ryr, Uddevalla-Grohed och Uddevalla-(Munkedal). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 | TCR 7384: Ok | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 |  | 7384 | bar: 51; 53 to 54
7385 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-21 02:00 | 2025-01-21 05:00 | Kontinuerlig | Än |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Älvängen | Konsultation | V: 19485-2501 | Trafikavbrott Älvängen. Skall läsas tillsammans med TCR 7381. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7385 |  | 7385 |  | 7385 |  | 7385 |  | 7385 |  | 7385 | TCR 7385: Synpunkt för att minimera morgontrafiken kan arbetet vara 22.00-04.00, stopp 01:00-04:00 | 7385 |  | 7385 |  | 7385 |  | 7385 |  | 7385 |  | 7385 |  | 7385 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7385 |  | 7385 |  | 7385 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 50 minuter. Ny tid är 01:10-04:10 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7386 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-07 00:00 | 2025-02-07 06:00 | Periodisk | Alh, Än, Bhs |  | Alh-Än: N, Än-Bhs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Alvhem)-(Bohus) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift Bohus-Alvhem. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7386 |  | 7386 |  | 7386 |  | 7386 |  | 7386 |  | 7386 | TCR 7386: kan tiden ändras 22.00-04.00 för att minimera kundpåverkan för morgontrafiken | 7386 |  | 7386 |  | 7386 |  | 7386 |  | 7386 |  | 7386 |  | 7386 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7386 |  | 7386 |  | 7386 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 1,5 timmar. Ny tid är 22:30-04:30 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7386 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-06 00:00 | 2025-02-06 06:00 | Periodisk | Alh, Än, Bhs |  | Alh-Än: N, Än-Bhs: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Alvhem)-(Bohus) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift Bohus-Alvhem. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7386 |  | 7386 |  | 7386 |  | 7386 |  | 7386 |  | 7386 | TCR 7386: kan tiden ändras 22.00-04.00 för att minimera kundpåverkan för morgontrafiken | 7386 |  | 7386 |  | 7386 |  | 7386 |  | 7386 |  | 7386 |  | 7386 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7386 |  | 7386 |  | 7386 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 1,5 timmar. Ny tid är 22:30-04:30 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7387 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-12 22:00 | 2025-02-13 04:00 | Periodisk | Gbm, Or, Gro, Gk, Sve |  | Gbm-Or: -, Or-Gro: -, Gro-Gk: -, Gk-Sve: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott hela Göteborg Kville samt Göteborg Kville - Olskroken, (Göteborg Marieholm) - Göteborg Kville, Gubbero - Göteborg Kville (godstågsviadukten avstängt) samt att spår 26 är avstängt mellan Olskroken - (Göteborg Marieholm). Ingen trafik till och från Göteborg Skandiahamnen eftersom hela Göteborg Kville är avstängt. Hör ihop med TCR 7379, 7383 samt 7388 då de gäller olika nätter och har olika trafikpåverkan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | [11 empty] | 7387 |  | 7387 |  | 7387 |  | 7387 |  | 7387 |  | 7387 | TCR 7387: Ok | 7387 |  | 7387 | Tidigarelägg tiderna så nära öppning 02:00 som möjligt | 7387 |  | 7387 |  | 7387 |  | 7387 |  | 7387 | Denna TCR. bör delas upp i mindre påverkan. Påverkan måste minimeras på GC-produktion Gk. | 7387 |  | 7387 |  | 7387 | Hector Rail: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7387. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51
7387 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-13 22:00 | 2025-02-14 04:00 | Periodisk | Gbm, Or, Gro, Gk, Sve |  | Gbm-Or: -, Or-Gro: -, Gro-Gk: -, Gk-Sve: - |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott hela Göteborg Kville samt Göteborg Kville - Olskroken, (Göteborg Marieholm) - Göteborg Kville, Gubbero - Göteborg Kville (godstågsviadukten avstängt) samt att spår 26 är avstängt mellan Olskroken - (Göteborg Marieholm). Ingen trafik till och från Göteborg Skandiahamnen eftersom hela Göteborg Kville är avstängt. Hör ihop med TCR 7379, 7383 samt 7388 då de gäller olika nätter och har olika trafikpåverkan. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | [11 empty] | 7387 |  | 7387 |  | 7387 |  | 7387 |  | 7387 |  | 7387 | TCR 7387: Ok | 7387 |  | 7387 | Tidigarelägg tiderna så nära öppning 02:00 som möjligt | 7387 |  | 7387 |  | 7387 |  | 7387 |  | 7387 | Denna TCR. bör delas upp i mindre påverkan. Påverkan måste minimeras på GC-produktion Gk. | 7387 |  | 7387 |  | 7387 | Hector Rail: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7387. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40; 51
7388 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-18 22:00 | 2025-02-19 04:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott spår 5-20 i Göteborg Kville. Begränsad kapacitet för lokrundgångar i Göteborg Kville. Hör ihop med TCR 7379, 7383 samt 7387 då de gäller olika nätter och har olika trafikpåverkan. | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7388 |  | 7388 |  | 7388 |  | 7388 |  | 7388 |  | 7388 | TCR 7388: Ok | 7388 |  | 7388 |  | 7388 |  | 7388 |  | 7388 |  | 7388 |  | 7388 | Denna TCR. bör delas upp i mindre påverkan. Påverkan måste minimeras på GC-produktion Gk. | 7388 |  | 7388 |  | 7388 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade | bar: 40
7388 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-17 22:00 | 2025-02-18 04:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott spår 5-20 i Göteborg Kville. Begränsad kapacitet för lokrundgångar i Göteborg Kville. Hör ihop med TCR 7379, 7383 samt 7387 då de gäller olika nätter och har olika trafikpåverkan. | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7388 |  | 7388 |  | 7388 |  | 7388 |  | 7388 |  | 7388 | TCR 7388: Ok | 7388 |  | 7388 |  | 7388 |  | 7388 |  | 7388 |  | 7388 |  | 7388 | Denna TCR. bör delas upp i mindre påverkan. Påverkan måste minimeras på GC-produktion Gk. | 7388 |  | 7388 |  | 7388 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade | bar: 40
7389 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-23 00:00 | 2025-01-23 06:00 | Periodisk | Än, Bhs, Agb |  | Än-Bhs: U, Bhs-Agb: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Älvängen)-(Agnesberg) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift Älvängen-Agnesberg. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7389 |  | 7389 |  | 7389 |  | 7389 |  | 7389 |  | 7389 | tcr 7389: Orimligt att inte dela upp sträckan när det inte finns några mötesmöjligheter på sträckan kan det inte delas upp, sen önskar vi att arbete startar klockan 22.00-04.00 för minska påverkan för morgontrafiken. | 7389 |  | 7389 |  | 7389 |  | 7389 |  | 7389 |  | 7389 |  | 7389 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7389 |  | 7389 |  | 7389 | SJG: Det är inte möjligt att minska utbredningen för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 1,5 timmar. Ny tid är 22:30-04:30 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7389 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-24 00:00 | 2025-01-24 06:00 | Periodisk | Än, Bhs, Agb |  | Än-Bhs: U, Bhs-Agb: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Älvängen)-(Agnesberg) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift Älvängen-Agnesberg. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7389 |  | 7389 |  | 7389 |  | 7389 |  | 7389 |  | 7389 | tcr 7389: Orimligt att inte dela upp sträckan när det inte finns några mötesmöjligheter på sträckan kan det inte delas upp, sen önskar vi att arbete startar klockan 22.00-04.00 för minska påverkan för morgontrafiken. | 7389 |  | 7389 |  | 7389 |  | 7389 |  | 7389 |  | 7389 |  | 7389 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7389 |  | 7389 |  | 7389 | SJG: Det är inte möjligt att minska utbredningen för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 1,5 timmar. Ny tid är 22:30-04:30 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-11 23:30 | 2025-03-12 05:00 | Periodisk | G, Gro, Lis, Am, Mdn |  | G-Gro: -, Gro-Lis: -, Lis-Am: -, Am-Mdn: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Gubbero | Konsultation | V: 19470-2502 | Enkelspårsdrift Göteborg Central - Kust till kust samt Göteborg Central - Västkustbanan. Spår 85 är avstängt och spår 86 trafikeras. Godstågsviadukten är öppen. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390 | Ingen synpunkt | 7390 | TCR 7390: Ok | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390
7390 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-12 23:30 | 2025-03-13 05:00 | Periodisk | G, Gro, Lis, Am, Mdn |  | G-Gro: -, Gro-Lis: -, Lis-Am: -, Am-Mdn: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Gubbero | Konsultation | V: 19470-2502 | Enkelspårsdrift Göteborg Central - Kust till kust samt Göteborg Central - Västkustbanan. Spår 85 är avstängt och spår 86 trafikeras. Godstågsviadukten är öppen. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390 | Ingen synpunkt | 7390 | TCR 7390: Ok | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390 |  | 7390
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 22:00 | 2025-05-15 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 22:00 | 2025-04-16 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 22:00 | 2025-06-10 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 22:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 22:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-18 22:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 22:00 | 2025-04-15 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 22:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 22:00 | 2025-08-29 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-16 22:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 22:00 | 2025-05-13 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 22:00 | 2025-06-12 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 22:00 | 2025-09-30 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 22:00 | 2025-08-26 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 22:00 | 2025-10-02 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-18 22:00 | 2025-10-19 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 22:00 | 2025-08-28 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 22:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 22:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 22:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 22:00 | 2025-04-20 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-17 22:00 | 2025-10-18 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 22:00 | 2025-05-14 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 22:00 | 2025-06-11 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 22:00 | 2025-08-27 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-19 22:00 | 2025-10-20 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 22:00 | 2025-04-19 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 22:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 22:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 22:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 22:00 | 2025-04-21 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 22:00 | 2025-05-16 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7391 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 22:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | TCR 7391: Kommer all denna sökta tid att nyttjas, kommer man arbete på röda dagar ex i påsk? | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 |  | 7391 | SJG: I detta skede avser Trafikverket utföra planerade arbeten. | bar: 51; 53 to 54
7392 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-04 02:00 | 2025-02-04 05:00 | Kontinuerlig | Bhs |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Bohus | Konsultation | V: 19485-2501 | Trafikavbrott Bohus. Skall läsas tillsammans med TCR 7394. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7392 |  | 7392 |  | 7392 |  | 7392 |  | 7392 |  | 7392 | TCR 7392: Se även synpunkt för TCR 7394 kan tiden ändras till 01.00-04.00. | 7392 |  | 7392 |  | 7392 |  | 7392 |  | 7392 |  | 7392 |  | 7392 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7392 |  | 7392 |  | 7392 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 50 minuter. Ny tid är 01:10-04:10 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7393 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 22:00 | 2025-03-21 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott Stenungsund-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | TCR 7393: Allmän synpunkt kan inte detta arbete samordnas med tiden för TCR 7406 | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | SJG: TCR 7393 är samordnat med TCR 7406 en av de tre veckorna. Dock är det resternade veckor trafikavbrott på hela Uddevalla driftplats, så delvis samordnat med TCR 7358. | bar: 51; 53 to 54
7393 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-25 22:00 | 2025-03-26 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott Stenungsund-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | TCR 7393: Allmän synpunkt kan inte detta arbete samordnas med tiden för TCR 7406 | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | SJG: TCR 7393 är samordnat med TCR 7406 en av de tre veckorna. Dock är det resternade veckor trafikavbrott på hela Uddevalla driftplats, så delvis samordnat med TCR 7358. | bar: 51; 53 to 54
7393 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 22:00 | 2025-03-19 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott Stenungsund-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | TCR 7393: Allmän synpunkt kan inte detta arbete samordnas med tiden för TCR 7406 | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | SJG: TCR 7393 är samordnat med TCR 7406 en av de tre veckorna. Dock är det resternade veckor trafikavbrott på hela Uddevalla driftplats, så delvis samordnat med TCR 7358. | bar: 51; 53 to 54
7393 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 22:00 | 2025-03-20 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott Stenungsund-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | TCR 7393: Allmän synpunkt kan inte detta arbete samordnas med tiden för TCR 7406 | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | SJG: TCR 7393 är samordnat med TCR 7406 en av de tre veckorna. Dock är det resternade veckor trafikavbrott på hela Uddevalla driftplats, så delvis samordnat med TCR 7358. | bar: 51; 53 to 54
7393 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-27 22:00 | 2025-03-28 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott Stenungsund-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | TCR 7393: Allmän synpunkt kan inte detta arbete samordnas med tiden för TCR 7406 | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | SJG: TCR 7393 är samordnat med TCR 7406 en av de tre veckorna. Dock är det resternade veckor trafikavbrott på hela Uddevalla driftplats, så delvis samordnat med TCR 7358. | bar: 51; 53 to 54
7393 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-26 22:00 | 2025-03-27 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott Stenungsund-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | TCR 7393: Allmän synpunkt kan inte detta arbete samordnas med tiden för TCR 7406 | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | SJG: TCR 7393 är samordnat med TCR 7406 en av de tre veckorna. Dock är det resternade veckor trafikavbrott på hela Uddevalla driftplats, så delvis samordnat med TCR 7358. | bar: 51; 53 to 54
7393 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-01 22:00 | 2025-04-02 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott Stenungsund-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | TCR 7393: Allmän synpunkt kan inte detta arbete samordnas med tiden för TCR 7406 | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | SJG: TCR 7393 är samordnat med TCR 7406 en av de tre veckorna. Dock är det resternade veckor trafikavbrott på hela Uddevalla driftplats, så delvis samordnat med TCR 7358. | bar: 51; 53 to 54
7393 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-03 22:00 | 2025-04-04 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott Stenungsund-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | TCR 7393: Allmän synpunkt kan inte detta arbete samordnas med tiden för TCR 7406 | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | SJG: TCR 7393 är samordnat med TCR 7406 en av de tre veckorna. Dock är det resternade veckor trafikavbrott på hela Uddevalla driftplats, så delvis samordnat med TCR 7358. | bar: 51; 53 to 54
7393 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 22:00 | 2025-03-18 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott Stenungsund-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | TCR 7393: Allmän synpunkt kan inte detta arbete samordnas med tiden för TCR 7406 | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | SJG: TCR 7393 är samordnat med TCR 7406 en av de tre veckorna. Dock är det resternade veckor trafikavbrott på hela Uddevalla driftplats, så delvis samordnat med TCR 7358. | bar: 51; 53 to 54
7393 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-24 22:00 | 2025-03-25 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott Stenungsund-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | TCR 7393: Allmän synpunkt kan inte detta arbete samordnas med tiden för TCR 7406 | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | SJG: TCR 7393 är samordnat med TCR 7406 en av de tre veckorna. Dock är det resternade veckor trafikavbrott på hela Uddevalla driftplats, så delvis samordnat med TCR 7358. | bar: 51; 53 to 54
7393 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-31 22:00 | 2025-04-01 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott Stenungsund-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | TCR 7393: Allmän synpunkt kan inte detta arbete samordnas med tiden för TCR 7406 | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | SJG: TCR 7393 är samordnat med TCR 7406 en av de tre veckorna. Dock är det resternade veckor trafikavbrott på hela Uddevalla driftplats, så delvis samordnat med TCR 7358. | bar: 51; 53 to 54
7393 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-02 22:00 | 2025-04-03 05:00 | Periodisk | Snu, Svg, Lj, Ghd, Uv |  | Snu-Svg: E, Svg-Lj: E, Lj-Ghd: E, Ghd-Uv: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2507 | Trafikavbrott Stenungsund-(Uddevalla). | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | TCR 7393: Allmän synpunkt kan inte detta arbete samordnas med tiden för TCR 7406 | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 |  | 7393 | SJG: TCR 7393 är samordnat med TCR 7406 en av de tre veckorna. Dock är det resternade veckor trafikavbrott på hela Uddevalla driftplats, så delvis samordnat med TCR 7358. | bar: 51; 53 to 54
7394 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-05 00:00 | 2025-02-05 06:00 | Periodisk | Än, Bhs, Agb |  | Än-Bhs: N, Bhs-Agb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Älvängen)-(Agnesberg) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift Älvängen-Agnesberg. Skall läsas tillsammans med TCR 7392. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7394 |  | 7394 |  | 7394 |  | 7394 |  | 7394 |  | 7394 | TCR 7394: Kan inte tiden ändras till 22.00-04.00 minder påverkan för morgontrafiken och sträckan som berörs är för lång då det inte finns växlar som gör att mötesmöjligheten begränsas. | 7394 |  | 7394 |  | 7394 |  | 7394 |  | 7394 |  | 7394 |  | 7394 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7394 |  | 7394 |  | 7394 | SJG: Det är inte möjligt att minska utbredningen för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 1,5 timmar. Ny tid är 22:30-04:30 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7394 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-04 00:00 | 2025-02-04 06:00 | Periodisk | Än, Bhs, Agb |  | Än-Bhs: N, Bhs-Agb: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Älvängen)-(Agnesberg) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift Älvängen-Agnesberg. Skall läsas tillsammans med TCR 7392. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7394 |  | 7394 |  | 7394 |  | 7394 |  | 7394 |  | 7394 | TCR 7394: Kan inte tiden ändras till 22.00-04.00 minder påverkan för morgontrafiken och sträckan som berörs är för lång då det inte finns växlar som gör att mötesmöjligheten begränsas. | 7394 |  | 7394 |  | 7394 |  | 7394 |  | 7394 |  | 7394 |  | 7394 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7394 |  | 7394 |  | 7394 | SJG: Det är inte möjligt att minska utbredningen för denna tillfälliga kapacitetsbegränsning. Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 1,5 timmar. Ny tid är 22:30-04:30 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7395 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-04-19 00:00 | 2025-04-19 03:00 | Kontinuerlig | Gk, Sve |  | Gk-Sve: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Lundbyleden | Konsultation | V: V85436915 | Trafikavbrott Göteborg Kville-Säve. Spår 88 i Göteborg Kville är avstängt (Göteborg Marieholm-Göteborg Kville). | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [10 empty] | 7395 |  | 7395 |  | 7395 |  | 7395 |  | 7395 |  | 7395 | TCR 7395: Ok | 7395 |  | 7395 |  | 7395 |  | 7395 |  | 7395 |  | 7395 |  | 7395 |  | 7395 |  | 7395 |  | 7395 | bar: 51; 53 to 54
7396 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-28 23:00 | 2025-05-29 05:15 | Periodisk | Gsh, Pöb |  | Gsh-Pöb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 | Konsultation | V: 19470-2508 | Enkelspårsdrift (Göteborg Skandiahamnen) - (Pölsebo). Samt att spåret till/från Skarvik avstängt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 | Måste koordineras med enkelspår VSB. Så att tidtabellskanal erhålls hela tågets sträcka. Minsta möjliga påverkan önskas på tåg i nummerserien 90XX-serien. | 7396 |  | 7396 |  | 7396 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
7396 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 05:15 | Periodisk | Gsh, Pöb |  | Gsh-Pöb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 | Konsultation | V: 19470-2508 | Enkelspårsdrift (Göteborg Skandiahamnen) - (Pölsebo). Samt att spåret till/från Skarvik avstängt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 | Måste koordineras med enkelspår VSB. Så att tidtabellskanal erhålls hela tågets sträcka. Minsta möjliga påverkan önskas på tåg i nummerserien 90XX-serien. | 7396 |  | 7396 |  | 7396 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
7396 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-12 23:00 | 2025-03-13 05:15 | Periodisk | Gsh, Pöb |  | Gsh-Pöb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 | Konsultation | V: 19470-2508 | Enkelspårsdrift (Göteborg Skandiahamnen) - (Pölsebo). Samt att spåret till/från Skarvik avstängt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 | Måste koordineras med enkelspår VSB. Så att tidtabellskanal erhålls hela tågets sträcka. Minsta möjliga påverkan önskas på tåg i nummerserien 90XX-serien. | 7396 |  | 7396 |  | 7396 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
7396 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 23:00 | 2025-10-16 05:15 | Periodisk | Gsh, Pöb |  | Gsh-Pöb: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 | Konsultation | V: 19470-2508 | Enkelspårsdrift (Göteborg Skandiahamnen) - (Pölsebo). Samt att spåret till/från Skarvik avstängt. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 |  | 7396 | Måste koordineras med enkelspår VSB. Så att tidtabellskanal erhålls hela tågets sträcka. Minsta möjliga påverkan önskas på tåg i nummerserien 90XX-serien. | 7396 |  | 7396 |  | 7396 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
7397 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-10-11 02:00 | 2025-10-12 06:00 | Kontinuerlig | Ek, Ory, N, Esn, Vta |  | Ek-Ory: E, Ory-N: E, N-Esn: E, Esn-Vta: E |  |  |  | Ej relevant | Ertms-inkoppling ställverk | Konsultation | S: B30P018-2528 | Trafikavbrott från Eksjö till Vetlanda via Nässjö spår 1 & 2. (Nässjö blir totaltavstängt av restriktion 11975-1 TCR7399 efter 11975-11) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7397 |  | 7397 |  | 7397 |  | 7397 |  | 7397 |  | 7397 |  | 7397 |  | 7397 |  | 7397 |  | 7397 |  | 7397 |  | 7397 |  | 7397 | Möte för planering av denna avstängningen önskas | 7397 |  | 7397 |  | 7397 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7398 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-10-11 02:00 | 2025-10-12 06:00 | Kontinuerlig | N |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ertms-inkoppling ställverk | Konsultation | S: B30P018-2528 | Begränsad kapacitet spår 9-11 & 14 i Nässjö. Spår 12 - 13 öppna för förbigång. (Nässjö blir sedan totaltavstängt av restriktion 11975-1 TCR7399) | [6 empty] | x | [15 empty] | 7398 |  | 7398 |  | 7398 |  | 7398 |  | 7398 |  | 7398 | TCR 7398: Ok | 7398 |  | 7398 |  | 7398 |  | 7398 |  | 7398 |  | 7398 |  | 7398 | Möte för planering av denna avstängningen önskas | 7398 |  | 7398 |  | 7398
7399 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-10-11 02:00 | 2025-10-12 06:00 | Kontinuerlig | N |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ertms-inkoppling ställverk | Konsultation | S: B30P018-2528 | Totalavstängning Nässjö. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7399 |  | 7399 |  | 7399 |  | 7399 |  | 7399 |  | 7399 | TCR 7399: Ok för SJG | 7399 |  | 7399 |  |  |  | 7399 |  | 7399 |  | 7399 |  | 7399 | Möte för planering av denna avstängningen önskas | 7399 |  | 7399 |  | 7399 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7400 | Aktiv | Medelstor | Signal | 2025-10-11 02:00 | 2025-10-12 06:00 | Kontinuerlig | N, Soe, Mbä |  | N-Soe: E, Soe-Mbä: E |  |  |  | Ej relevant | Ertms-inkoppling ställverk | Konsultation | S: B30P018-2528 | Trafikavbrott Nässjö- Malmbäck. | [6 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7400 |  | 7400 |  | 7400 |  | 7400 |  | 7400 |  | 7400 |  | 7400 |  | 7400 |  | 7400 |  | 7400 |  | 7400 |  | 7400 |  | 7400 | Finns omledningsmöjlighet via Jögb? | 7400 |  | 7400 |  | 7400 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7401 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 22:00 | 2025-04-22 05:00 | Kontinuerlig | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsåtgärder Stenungsund | Konsultation | V: | Trafikavbrott spår 4 i Stenungsund. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7401 |  | 7401 |  | 7401 |  | 7401 |  | 7401 |  | 7401 | TCR 7401: Ok | 7401 |  | 7401 |  | 7401 |  | 7401 |  | 7401 |  | 7401 |  | 7401 |  | 7401 |  | 7401 |  | 7401
7402 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-29 00:00 | 2025-01-29 06:00 | Periodisk | Bhs, Agb, Gbm |  | Bhs-Agb: U, Agb-Gbm: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Bohus-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift Bohus-Göteborg Marieholm. Skall läsas tillsammans med TCR 7404. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7402 |  | 7402 |  | 7402 |  | 7402 |  | 7402 |  | 7402 | TCR 7402: Ok | 7402 |  | 7402 |  | 7402 |  | 7402 |  | 7402 |  | 7402 |  | 7402 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7402 |  | 7402 |  | 7402 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 1,5 timmar. Ny tid är 22:30-04:30 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7402 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-28 00:00 | 2025-01-28 06:00 | Periodisk | Bhs, Agb, Gbm |  | Bhs-Agb: U, Agb-Gbm: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Bohus-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift Bohus-Göteborg Marieholm. Skall läsas tillsammans med TCR 7404. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7402 |  | 7402 |  | 7402 |  | 7402 |  | 7402 |  | 7402 | TCR 7402: Ok | 7402 |  | 7402 |  | 7402 |  | 7402 |  | 7402 |  | 7402 |  | 7402 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7402 |  | 7402 |  | 7402 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 1,5 timmar. Ny tid är 22:30-04:30 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7403 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 22:00 | 2025-04-21 23:59 | Kontinuerlig | Snu |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhållsåtgärder Stenungsund | Konsultation | V: | Trafikavbrott spår 31 och sky i Stenungsund. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7403 |  | 7403 |  | 7403 |  | 7403 |  | 7403 |  | 7403 |  | 7403 |  | 7403 |  | 7403 |  | 7403 |  | 7403 |  | 7403 |  | 7403 |  | 7403 |  | 7403 |  | 7403
7404 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-29 02:00 | 2025-01-29 05:00 | Kontinuerlig | Agb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Agnesberg | Konsultation | V: 19485-2501 | Trafikavbrott Agnesberg. Skall läsas tillsammans med TCR 7402. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7404 |  | 7404 |  | 7404 |  | 7404 |  | 7404 |  | 7404 | TCR 7404: Ok | 7404 |  | 7404 |  | 7404 |  | 7404 |  | 7404 |  | 7404 |  | 7404 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7404 |  | 7404 |  | 7404 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 50 minuter. Ny tid är 01:10-04:10 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7405 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-31 00:00 | 2025-01-31 06:00 | Periodisk | Bhs, Agb, Gbm |  | Bhs-Agb: N, Agb-Gbm: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Bohus-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift Bohus-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7405 |  | 7405 |  | 7405 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 1,5 timmar. Ny tid är 22:30-04:30 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7405 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-30 00:00 | 2025-01-30 06:00 | Periodisk | Bhs, Agb, Gbm |  | Bhs-Agb: N, Agb-Gbm: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Bohus-(Göteborg Marieholm) | Konsultation | V: 19485-2501 | Enkelspårsdrift Bohus-Göteborg Marieholm. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 |  | 7405 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7405 |  | 7405 |  | 7405 | Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att tidigarelägga arbetet 1,5 timmar. Ny tid är 22:30-04:30 GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-20 22:30 | 2025-03-21 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 22:30 | 2025-06-06 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 22:30 | 2025-06-05 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 22:30 | 2025-04-15 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 22:30 | 2025-09-29 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 22:30 | 2025-09-23 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 22:30 | 2025-04-30 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 22:30 | 2025-10-22 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 22:30 | 2025-06-04 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 22:30 | 2025-09-02 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 22:30 | 2025-04-29 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 22:30 | 2025-05-01 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 22:30 | 2025-04-18 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? Behöver objektet gå ut samtidigt som TCR 7371? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Gällande att TCR 7371 är samtidigt, så har Trafikverket utifrån inkomna synpunkter gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att dessa ligger kvar som planerat. | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-17 22:30 | 2025-03-18 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 22:30 | 2025-10-21 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 22:30 | 2025-10-24 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 22:30 | 2025-06-03 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 22:30 | 2025-09-05 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-18 22:30 | 2025-03-19 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 22:30 | 2025-09-03 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 22:30 | 2025-04-17 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 22:30 | 2025-06-19 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 22:30 | 2025-09-25 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 22:30 | 2025-04-16 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 22:30 | 2025-09-04 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-25 22:30 | 2025-09-26 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 22:30 | 2025-10-23 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-23 22:30 | 2025-09-24 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-19 22:30 | 2025-03-20 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 22:30 | 2025-05-02 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 22:30 | 2025-06-17 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7406 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 22:30 | 2025-06-18 04:30 | Periodisk | Gk, Sve, Yb, Kde, Sth, Snu |  | Gk-Sve: E, Sve-Yb: E, Yb-Kde: E, Kde-Sth: E, Sth-Snu: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Konsultation | V: 19485-2508 | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | TCR 7406: Ok, kan vi stå uppställda i Stenungsund? | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 |  | 7406 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod | bar: 51; 53 to 54
7407 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-14 06:00 | 2025-04-14 14:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville spår 14-21 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 14-21 avstängda i Göteborg Kville. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407
7407 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-15 06:00 | 2025-04-15 14:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville spår 14-21 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 14-21 avstängda i Göteborg Kville. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407
7407 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 06:00 | 2025-10-21 14:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville spår 14-21 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 14-21 avstängda i Göteborg Kville. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407
7407 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-20 06:00 | 2025-10-20 14:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville spår 14-21 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 14-21 avstängda i Göteborg Kville. | [6 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407 |  | 7407
7408 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 06:00 | 2025-06-01 18:00 | Kontinuerlig | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville spår 14-21 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 18-21 avstängda i Göteborg Kville. | [8 empty] | x | [13 empty] | 7408 |  | 7408 |  | 7408 |  | 7408 |  | 7408 |  | 7408 |  | 7408 |  | 7408 |  | 7408 |  | 7408 |  | 7408 |  | 7408 |  | 7408 |  | 7408 |  | 7408 |  | 7408
7409 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-01 18:00 | 2025-06-02 06:00 | Kontinuerlig | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville spår 14-21 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 14-17 avstängda i Göteborg Kville. | [8 empty] | x | [13 empty] | 7409 |  | 7409 |  | 7409 |  | 7409 |  | 7409 |  | 7409 |  | 7409 |  | 7409 |  | 7409 |  | 7409 |  | 7409 |  | 7409 |  | 7409 |  | 7409 |  | 7409 |  | 7409
7410 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-01 22:00 | 2025-09-02 05:00 | Kontinuerlig | Öx, Thn |  | Öx-Thn: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Trollhättan-Öxnered. Trafikavbrott från Trollhättan mot Ryr. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7410 |  | 7410 |  | 7410 |  | 7410 |  | 7410 |  | 7410 | TCR 7410: På grund av alla avstängningar i Uddevalla önskas sluttid 04.55 då vi kör många tjänstetåg mellan Trollhättan-Uddevalla då kapacitetten är begränsad i Uddevalla. | 7410 |  | 7410 |  | 7410 |  | 7410 |  | 7410 |  | 7410 |  | 7410 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7410 |  | 7410 |  | 7410 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att senarelägga arbetet 10 minuter. Ny tid är 21:50-04:10. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7411 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-05-29 02:00 | 2025-06-02 02:00 | Kontinuerlig | Håp, Jps, Lve, Lkp, Fhm, Lnå, Mst, Hsr, Lyd, Hova, Gdö |  | Håp-Jps: E, Jps-Lve: E, Lve-Lkp: E, Lkp-Fhm: E, Fhm-Lnå: E, Lnå-Mst: E, Mst-Hsr: E, Hsr-Lyd: E, Lyd-Hova: E, Hova-Gdö: E |  |  |  | Ej relevant | Nuva-0011 (vägskyddsanläggingar) | Konsultation | V: 10252-2501 | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7411 |  | 7411 |  | 7411 |  | 7411 |  | 7411 |  | 7411 | TCR 7411: varför kan man inte dela upp detta arbete och ta en sträcka åt gången Ex MST-LKP, LKP-HÅP | 7411 |  | 7411 |  | 7411 |  | 7411 |  | 7411 |  | 7411 |  | 7411 |  | 7411 |  | 7411 |  | 7411 | SJG: Trafikverket har valt att inte dela upp sträckan för att minimera avstängningen för inkoppling på 96h som varje sträcka kräver. | bar: 51; 53 to 54
7412 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-02 22:00 | 2025-09-03 05:00 | Kontinuerlig | Thn, Veas |  | Thn-Veas: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Trollhättan-Velanda södra | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7412 |  | 7412 |  | 7412 |  | 7412 |  | 7412 |  | 7412 | TCR 7412: Ok | 7412 |  | 7412 |  | 7412 |  | 7412 |  | 7412 |  | 7412 |  | 7412 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7412 |  | 7412 |  | 7412 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7413 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-03 22:00 | 2025-09-04 05:00 | Kontinuerlig | Veas |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Velanda södra | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. Arbete på spår 1. Skall läsas tillsammans med TCR 7414 som ger trafikavbrott i Velanda södra kl 00:00-03:00. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7413 |  | 7413 |  | 7413 |  | 7413 |  | 7413 |  | 7413 | TCR 7413: Ok | 7413 |  | 7413 |  | 7413 |  | 7413 |  | 7413 |  | 7413 |  | 7413 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7413 |  | 7413 |  | 7413 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7414 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-04 00:00 | 2025-09-04 03:00 | Kontinuerlig | Veas |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Velanda södra | Konsultation | V: 19485-2502 | Trafikavbrott Velanda södra. Bör läsas tillsammans med 7413. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7414 |  | 7414 |  | 7414 |  | 7414 |  | 7414 |  | 7414 | TCR 7414: Ok | 7414 |  | 7414 |  | 7414 |  | 7414 |  | 7414 |  | 7414 |  | 7414 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7414 |  | 7414 |  | 7414 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7415 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | Konsultation | V: 19470-2504 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken. Avstängt spår 3 och 4 i Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 7148. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 | TCR 7415: Är ej samtidigt som 7148? Kan inte dessa tider samplaneras med TCR 7357 | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7415 |  | 7415 |  | 7415 | SJG: TCR 7148 och 7415 är ej planerade samtidigt, det stämmer. De tillhör däremot samma åtgärd, servicefönster underhåll Marieholm Ö1. TCR 7415 och TCR 7357 samordnas för att säkerställa att servicefönster på sträckan Älvängen - Göteborg Marieholm inte ska komma i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7415 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-25 23:00 | 2025-11-26 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | Konsultation | V: 19470-2504 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken. Avstängt spår 3 och 4 i Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 7148. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 | TCR 7415: Är ej samtidigt som 7148? Kan inte dessa tider samplaneras med TCR 7357 | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7415 |  | 7415 |  | 7415 | SJG: TCR 7148 och 7415 är ej planerade samtidigt, det stämmer. De tillhör däremot samma åtgärd, servicefönster underhåll Marieholm Ö1. TCR 7415 och TCR 7357 samordnas för att säkerställa att servicefönster på sträckan Älvängen - Göteborg Marieholm inte ska komma i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7415 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Agb, Gbm |  | Agb-Gbm: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | Konsultation | V: 19470-2504 | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken. Avstängt spår 3 och 4 i Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 7148. | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 | TCR 7415: Är ej samtidigt som 7148? Kan inte dessa tider samplaneras med TCR 7357 | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 |  | 7415 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7415 |  | 7415 |  | 7415 | SJG: TCR 7148 och 7415 är ej planerade samtidigt, det stämmer. De tillhör däremot samma åtgärd, servicefönster underhåll Marieholm Ö1. TCR 7415 och TCR 7357 samordnas för att säkerställa att servicefönster på sträckan Älvängen - Göteborg Marieholm inte ska komma i konflikt med varandra. De tider som avses nyttjas i TCR 7357 avropas i BUP-perioden då också restriktionernas utbredning detaljplaneras. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7416 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-04 22:00 | 2025-09-05 05:00 | Kontinuerlig | Veas, Vpm |  | Veas-Vpm: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Velanda södra)-(Varpemossen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Velanda södra-Varpemossen. | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7416 |  | 7416 |  | 7416 |  | 7416 |  | 7416 |  | 7416 | TCR 7416: Ok | 7416 |  | 7416 |  | 7416 |  | 7416 |  | 7416 |  | 7416 |  | 7416 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7416 |  | 7416 |  | 7416 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7417 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-08 22:00 | 2025-09-09 05:00 | Kontinuerlig | Öx, Thn |  | Öx-Thn: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Trollhättan | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Trollhättan-Öxnered. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7417 |  | 7417 |  | 7417 |  | 7417 |  | 7417 |  | 7417 | TCR: 7417:Ok | 7417 |  | 7417 |  | 7417 |  | 7417 |  | 7417 |  | 7417 |  | 7417 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7417 |  | 7417 |  | 7417 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7419 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-18 06:00 | 2025-06-08 20:00 | Kontinuerlig | Gäb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ktl-upprustning och bangårdsbelysning | Konsultation | N1: 10204-2500 | Växling med diesellok i samråd med Entreprenör under arbetstid. | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7419 |  | 7419 |  | 7419 |  | 7419 |  | 7419 |  | 7419 |  | 7419 |  | 7419 |  | 7419 |  | 7419 |  | 7419 |  | 7419 |  | 7419 | Samråd med GC bör ske | 7419 |  | 7419 |  | 7419
7420 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-18 06:00 | 2025-06-08 20:00 | Kontinuerlig | Gäb |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Ktl-upprustning och bangårdsbelysning | Konsultation | N1: 10204-2500 | Växling med diesellok i samråd med Entreprenör under arbetstid | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | 7420 |  | 7420 |  | 7420 |  | 7420 |  | 7420 |  | 7420 |  | 7420 |  | 7420 |  | 7420 |  | 7420 |  | 7420 |  | 7420 |  | 7420 | Samråd med GC bör ske | 7420 |  | 7420 |  | 7420
7421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-17 21:00 | 2025-02-18 03:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Denna TCR hör ihop med TCR 7422. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7421 |  | 7421 |  | 7421 |  | 7421 |  | 7421 | Ingen synpunkt | 7421 | TCR 7421: Ok | 7421 |  | 7421 |  | 7421 |  | 7421 |  | 7421 |  | 7421 |  | 7421 | Förutsätts att GC. posttåg (nummerserie 98XX bör kunna utföra sin produktion vid G. | 7421 |  | 7421 |  | 7421 | GC: TCR 7421 innebär trafikavbrott på spår 8-12 på Göteborg Central. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7421 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 21:00 | 2025-08-06 03:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Denna TCR hör ihop med TCR 7422. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7421 |  | 7421 |  | 7421 |  | 7421 |  | 7421 | Ingen synpunkt | 7421 | TCR 7421: Ok | 7421 |  | 7421 |  | 7421 |  | 7421 |  | 7421 |  | 7421 |  | 7421 | Förutsätts att GC. posttåg (nummerserie 98XX bör kunna utföra sin produktion vid G. | 7421 |  | 7421 |  | 7421 | GC: TCR 7421 innebär trafikavbrott på spår 8-12 på Göteborg Central. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 21:00 | 2025-04-29 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Denna TCR hör ihop med TCR 7421. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7422 |  | 7422 |  | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | Ingen synpunkt | 7422 | TCR 7422: Ok | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7422 |  | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | Förutsätts att GC. posttåg (nummerserie 98XX bör kunna utföra sin produktion vid G. | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7422. Tåg kan framföras på spår 1-7 samt 13-16 på Göteborg Central tiden då TCR 7422 ger kapacitetsbegränsning vid plattformsspår 8-12 på Göteborg Central. GC: Spår 1-7 samt 13-16 kommer vara öppna för trafik då TCR 7422 ger kapacitetsbegränsning vid plattformsspår 8-12 på Göteborg Central. | bar: 51
7422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-17 21:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Denna TCR hör ihop med TCR 7421. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7422 |  | 7422 |  | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | Ingen synpunkt | 7422 | TCR 7422: Ok | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7422 |  | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | Förutsätts att GC. posttåg (nummerserie 98XX bör kunna utföra sin produktion vid G. | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7422. Tåg kan framföras på spår 1-7 samt 13-16 på Göteborg Central tiden då TCR 7422 ger kapacitetsbegränsning vid plattformsspår 8-12 på Göteborg Central. GC: Spår 1-7 samt 13-16 kommer vara öppna för trafik då TCR 7422 ger kapacitetsbegränsning vid plattformsspår 8-12 på Göteborg Central. | bar: 51
7422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-16 21:00 | 2025-09-17 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Denna TCR hör ihop med TCR 7421. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7422 |  | 7422 |  | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | Ingen synpunkt | 7422 | TCR 7422: Ok | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7422 |  | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | Förutsätts att GC. posttåg (nummerserie 98XX bör kunna utföra sin produktion vid G. | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7422. Tåg kan framföras på spår 1-7 samt 13-16 på Göteborg Central tiden då TCR 7422 ger kapacitetsbegränsning vid plattformsspår 8-12 på Göteborg Central. GC: Spår 1-7 samt 13-16 kommer vara öppna för trafik då TCR 7422 ger kapacitetsbegränsning vid plattformsspår 8-12 på Göteborg Central. | bar: 51
7422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 21:00 | 2025-04-30 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Denna TCR hör ihop med TCR 7421. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7422 |  | 7422 |  | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | Ingen synpunkt | 7422 | TCR 7422: Ok | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7422 |  | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | Förutsätts att GC. posttåg (nummerserie 98XX bör kunna utföra sin produktion vid G. | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7422. Tåg kan framföras på spår 1-7 samt 13-16 på Göteborg Central tiden då TCR 7422 ger kapacitetsbegränsning vid plattformsspår 8-12 på Göteborg Central. GC: Spår 1-7 samt 13-16 kommer vara öppna för trafik då TCR 7422 ger kapacitetsbegränsning vid plattformsspår 8-12 på Göteborg Central. | bar: 51
7422 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-15 21:00 | 2025-09-16 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Denna TCR hör ihop med TCR 7421. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7422 |  | 7422 |  | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | Ingen synpunkt | 7422 | TCR 7422: Ok | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7422 |  | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | Förutsätts att GC. posttåg (nummerserie 98XX bör kunna utföra sin produktion vid G. | 7422 |  | 7422 |  | 7422 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7422. Tåg kan framföras på spår 1-7 samt 13-16 på Göteborg Central tiden då TCR 7422 ger kapacitetsbegränsning vid plattformsspår 8-12 på Göteborg Central. GC: Spår 1-7 samt 13-16 kommer vara öppna för trafik då TCR 7422 ger kapacitetsbegränsning vid plattformsspår 8-12 på Göteborg Central. | bar: 51
7424 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-09 22:00 | 2025-09-10 05:00 | Kontinuerlig | Thn, Veas |  | Thn-Veas: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Trollhättan-Velanda södra | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7424 |  | 7424 |  | 7424 |  | 7424 |  | 7424 |  | 7424 | TCR 7424: Ok | 7424 |  | 7424 |  | 7424 |  | 7424 |  | 7424 |  | 7424 |  | 7424 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7424 |  | 7424 |  | 7424 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7425 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-10 22:00 | 2025-09-11 05:00 | Kontinuerlig | Veas |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Velanda södra | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. Arbete på spår 2. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7425 |  | 7425 |  | 7425 |  | 7425 |  | 7425 |  | 7425 | TCR 7425: Ok | 7425 |  | 7425 |  | 7425 |  | 7425 |  | 7425 |  | 7425 |  | 7425 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7425 |  | 7425 |  | 7425 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7426 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-11 22:00 | 2025-09-12 05:00 | Kontinuerlig | Veas, Vpm |  | Veas-Vpm: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Velanda södra)-(Varpemossen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Velanda södra-Varpemossen. | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7426 |  | 7426 |  | 7426 |  | 7426 |  | 7426 |  | 7426 | TCR 7426: Ok | 7426 |  | 7426 |  | 7426 |  | 7426 |  | 7426 |  | 7426 |  | 7426 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7426 |  | 7426 |  | 7426 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7428 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-15 22:00 | 2025-09-16 05:00 | Kontinuerlig | Vpm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Varpemossen | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Torbacken-Velanda södra. Arbete på spår 1. Mötesmöjlighet i Varpemossen. Kl 00:00-03:00 ger TCR 7430 trafikavbrott i hela Varpemossen. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7428 |  | 7428 |  | 7428 |  | 7428 |  | 7428 |  | 7428 | TCR 7428: Ok | 7428 |  | 7428 |  | 7428 |  | 7428 |  | 7428 |  | 7428 |  | 7428 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7428 |  | 7428 |  | 7428 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7429 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-16 22:00 | 2025-09-17 05:00 | Kontinuerlig | Tbn, Vpm |  | Tbn-Vpm: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Torbacken-(Varpemossen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7429 |  | 7429 |  | 7429 |  | 7429 |  | 7429 |  | 7429 | TCR 7429: Ok | 7429 |  | 7429 |  | 7429 |  | 7429 |  | 7429 |  | 7429 |  | 7429 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7429 |  | 7429 |  | 7429 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7430 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-16 00:00 | 2025-09-16 03:00 | Kontinuerlig | Vpm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Varpemossen | Konsultation | V: 19485-2502 | Trafikavbrott Varpemossen. Bör läsas tillsammans med 7428. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7430 |  | 7430 |  | 7430 |  | 7430 |  | 7430 |  | 7430 | TCR 7430: Ok | 7430 |  | 7430 |  | 7430 |  | 7430 |  | 7430 |  | 7430 |  | 7430 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7430 |  | 7430 |  | 7430 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7432 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-17 22:00 | 2025-09-18 05:00 | Periodisk | Alh, Tbn |  | Alh-Tbn: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Alvhem)-Torbacken | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. TCR 7433 ger trafikavbrott (Alvhem)-Torbacken 23:00-02:00. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7432 |  | 7432 |  | 7432 |  | 7432 |  | 7432 |  | 7432 | TCR 7432: Ok | 7432 |  | 7432 |  | 7432 |  | 7432 |  | 7432 |  | 7432 |  | 7432 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7432 |  | 7432 |  | 7432 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7432 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-18 22:00 | 2025-09-19 05:00 | Periodisk | Alh, Tbn |  | Alh-Tbn: U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Alvhem)-Torbacken | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. TCR 7433 ger trafikavbrott (Alvhem)-Torbacken 23:00-02:00. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7432 |  | 7432 |  | 7432 |  | 7432 |  | 7432 |  | 7432 | TCR 7432: Ok | 7432 |  | 7432 |  | 7432 |  | 7432 |  | 7432 |  | 7432 |  | 7432 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7432 |  | 7432 |  | 7432 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7433 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-17 23:00 | 2025-09-18 02:00 | Kontinuerlig | Alh, Tbn |  | Alh-Tbn: N,U |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Torbacken | Konsultation | V: 19485-2502 | Trafikavbrott Torbacken-(Alvhem). Bör läsas tillsammans med 7432. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7433 |  | 7433 |  | 7433 |  | 7433 |  | 7433 |  | 7433 | TCR 7433: Ok | 7433 |  | 7433 |  | 7433 |  | 7433 |  | 7433 |  | 7433 |  | 7433 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7433 |  | 7433 |  | 7433 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7434 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-22 22:00 | 2025-09-23 05:00 | Kontinuerlig | Vpm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Varpemossen | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Torbacken-Velanda södra. Arbete på spår 2 och 3. | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7434 |  | 7434 |  | 7434 |  | 7434 |  | 7434 |  | 7434 | TCR 7434: Ok | 7434 |  | 7434 |  | 7434 |  | 7434 |  | 7434 |  | 7434 |  | 7434 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7434 |  | 7434 |  | 7434 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7435 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-23 22:00 | 2025-09-24 05:00 | Kontinuerlig | Tbn, Vpm |  | Tbn-Vpm: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Torbacken-(Varpemossen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7435 |  | 7435 |  | 7435 |  | 7435 |  | 7435 |  | 7435 | TCR 7435: Ok | 7435 |  | 7435 |  | 7435 |  | 7435 |  | 7435 |  | 7435 |  | 7435 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7435 |  | 7435 |  | 7435 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7436 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-25 22:00 | 2025-09-26 05:00 | Periodisk | Alh, Tbn |  | Alh-Tbn: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Alvhem)-Torbacken | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7436 |  | 7436 |  | 7436 |  | 7436 |  | 7436 |  | 7436 | TCR 7436: Ok | 7436 |  | 7436 |  | 7436 |  | 7436 |  | 7436 |  | 7436 |  | 7436 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7436 |  | 7436 |  | 7436 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7436 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-24 22:00 | 2025-09-25 05:00 | Periodisk | Alh, Tbn |  | Alh-Tbn: N |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Alvhem)-Torbacken | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7436 |  | 7436 |  | 7436 |  | 7436 |  | 7436 |  | 7436 | TCR 7436: Ok | 7436 |  | 7436 |  | 7436 |  | 7436 |  | 7436 |  | 7436 |  | 7436 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7436 |  | 7436 |  | 7436 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7437 | Aktiv | Liten | Växel | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 15:00 |  | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7440. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Saknar typ av tidsangivelse | 7437 |  | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7437 |  | 7437 |  | 7437 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7438 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-29 22:00 | 2025-09-30 05:00 | Kontinuerlig | Alh, Än |  | Alh-Än: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Alvhem)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Älvängen-Alvhem. Bör läsas tillsammans med TCR 7439 som ger trafikavbrott Alvhem-(Älvängen) kl 00:00-03:00. | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | 7438 |  | 7438 |  | 7438 |  | 7438 |  | 7438 |  | 7438 | TCR 7438: Ok | 7438 |  | 7438 |  | 7438 |  | 7438 |  | 7438 |  | 7438 |  | 7438 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7438 |  | 7438 |  | 7438 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7439 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 03:00 | Kontinuerlig | Alh, Än |  | Alh-Än: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Alvhem-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Trafikavbrott Alvhem. Bör läsas tillsammans med TCR 7438. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7439 |  | 7439 |  | 7439 |  | 7439 |  | 7439 |  | 7439 | TCR 7439: Ok | 7439 |  | 7439 |  | 7439 |  | 7439 |  | 7439 |  | 7439 |  | 7439 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7439 |  | 7439 |  | 7439 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7440 | Aktiv | Medelstor | Växel | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Kontinuerlig | Snt, Äbg |  | Snt-Äbg: E |  |  |  | Ej relevant | Växelbyte i Snyten | Konsultation | N1 | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Avesta/Krylbo)-(Ombenning) omledning via Berslagsbanan alt Sala. Även Före/efter jobben Se även TCR 5878, 5883, 5884 och 7437. | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7440 |  | 7440 |  | 7440 |  | 7440 |  | 7440 |  | 7440 |  | 7440 |  | 7440 |  | 7440 |  | 7440 |  | 7440 |  | 7440 |  | 7440 | Inga arbeten på omledningsbana under dessa tider och kapacitet på omlednings bana finns | 7440 |  | 7440 |  | 7440 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7441 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-05-29 00:00 | 2025-06-01 23:59 |  | Bre, Söu, Söd, Söc, Öte |  | Bre-Söu: -, Söu-Söd: E1,N,U, Söd-Söc: N,U, Söc-Öte: - |  |  |  | Ej relevant | ATC-provning och inläsning | Konsultation | Ö1: 13781 | Omledning över Grödinge möjlig | [8 empty] | x | x | x | [11 empty] | 7441 |  | 7441 |  | 7441 |  | 7441 |  | 7441 |  | 7441 |  | 7441 |  | 7441 |  | 7441 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7441 |  | 7441 |  | 7441 |  | 7441 |  | 7441 |  | 7441 |  | 7441 | bar: 40; 51
7442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-30 00:45 | 2025-04-30 04:45 |  | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Södertälje C | Konsultation | Ö1: 19660-2511 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn, ett genomfarts spår ska vara öppet dock | [8 empty] | x | x | [12 empty] | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | bar: 51
7442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 00:45 | 2025-08-25 04:45 |  | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Södertälje C | Konsultation | Ö1: 19660-2511 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn, ett genomfarts spår ska vara öppet dock | [8 empty] | x | x | [12 empty] | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | bar: 51
7442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 00:45 | 2025-08-28 04:45 |  | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Södertälje C | Konsultation | Ö1: 19660-2511 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn, ett genomfarts spår ska vara öppet dock | [8 empty] | x | x | [12 empty] | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | bar: 51
7442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-01 00:45 | 2025-05-01 04:45 |  | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Södertälje C | Konsultation | Ö1: 19660-2511 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn, ett genomfarts spår ska vara öppet dock | [8 empty] | x | x | [12 empty] | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | bar: 51
7442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 00:45 | 2025-08-27 04:45 |  | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Södertälje C | Konsultation | Ö1: 19660-2511 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn, ett genomfarts spår ska vara öppet dock | [8 empty] | x | x | [12 empty] | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | bar: 51
7442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-02 00:45 | 2025-05-02 04:45 |  | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Södertälje C | Konsultation | Ö1: 19660-2511 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn, ett genomfarts spår ska vara öppet dock | [8 empty] | x | x | [12 empty] | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | bar: 51
7442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 00:45 | 2025-08-26 04:45 |  | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Södertälje C | Konsultation | Ö1: 19660-2511 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn, ett genomfarts spår ska vara öppet dock | [8 empty] | x | x | [12 empty] | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | bar: 51
7442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-28 00:45 | 2025-04-28 04:45 |  | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Södertälje C | Konsultation | Ö1: 19660-2511 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn, ett genomfarts spår ska vara öppet dock | [8 empty] | x | x | [12 empty] | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | bar: 51
7442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-29 00:45 | 2025-04-29 04:45 |  | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Södertälje C | Konsultation | Ö1: 19660-2511 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn, ett genomfarts spår ska vara öppet dock | [8 empty] | x | x | [12 empty] | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | bar: 51
7442 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 00:45 | 2025-08-29 04:45 |  | Söc |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Underhåll Södertälje C | Konsultation | Ö1: 19660-2511 | Trafikavbrott Södertälje Centrum Trafik flyttas till Södertälje Hamn Uppställning möjlig i Södertälje Hamn, ett genomfarts spår ska vara öppet dock | [8 empty] | x | x | [12 empty] | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 |  | 7442 | bar: 51
7444 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-08-29 21:00 | 2025-08-31 19:15 |  | Bjm, Hm |  | Bjm-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | KTL-byte Hm Rgb | Konsultation | S: 17298-2505 | Godståg omleds via VKB | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7444 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7444 |  | 7444 |  | 7444 |  | 7444 | Kan det samordnas med TCR 6147, 6154? Kan man minska ner området för åtkomst till Kärråkra depå? Alternativ uppställning behövs för 20-25 vagnar. Önskar arbetsmöte | 7444 |  | 7444 |  | 7444 |  | 7444 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7444 |  | 7444 |  | 7444 |  | 7444 |  | 7444 |  | 7444 |  | 7444 | bar: 40 to 41; 51; 54
7445 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-10-25 23:00 | 2025-10-26 22:15 |  | Bjm, Hm |  | Bjm-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | KTL-byte Hm Rgb | Konsultation | S: 17298-2505 | Godståg omleds via VKB | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7445 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7445 |  | 7445 |  | 7445 |  | 7445 | Kan det samordnas med TCR 6147, 6154? Kan man minska ner området för åtkomst till Kärråkra depå? Alternativ uppställning behövs för 20-25 vagnar. Önskar arbetsmöte | 7445 |  | 7445 |  | 7445 |  | 7445 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7445 |  | 7445 |  | 7445 |  | 7445 |  | 7445 |  | 7445 |  | 7445 | bar: 40 to 41; 51; 54
7445 | Aktiv | Medelstor | Kontaktledning | 2025-11-08 23:00 | 2025-11-09 22:15 |  | Bjm, Hm |  | Bjm-Hm: - |  |  |  | Ej relevant | KTL-byte Hm Rgb | Konsultation | S: 17298-2505 | Godståg omleds via VKB | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7445 | Ingen synpunkt då det inte berör Krösatågen | 7445 |  | 7445 |  | 7445 |  | 7445 | Kan det samordnas med TCR 6147, 6154? Kan man minska ner området för åtkomst till Kärråkra depå? Alternativ uppställning behövs för 20-25 vagnar. Önskar arbetsmöte | 7445 |  | 7445 |  | 7445 |  | 7445 | Saknar typ av tidsangivelse. | 7445 |  | 7445 |  | 7445 |  | 7445 |  | 7445 |  | 7445 |  | 7445 | bar: 40 to 41; 51; 54
7446 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-30 22:00 | 2025-10-01 05:00 | Periodisk | Alh, Än |  | Alh-Än: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Alvhem-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Älvängen-Torbacken. Mötesmöjlighet i Alvhem. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7446 |  | 7446 |  | 7446 |  | 7446 |  | 7446 |  | 7446 | TCR 7446: Ok | 7446 |  | 7446 |  | 7446 |  | 7446 |  | 7446 |  | 7446 |  | 7446 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7446 |  | 7446 |  | 7446 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7446 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-02 22:00 | 2025-10-03 05:00 | Periodisk | Alh, Än |  | Alh-Än: N |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Alvhem-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Älvängen-Torbacken. Mötesmöjlighet i Alvhem. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7446 |  | 7446 |  | 7446 |  | 7446 |  | 7446 |  | 7446 | TCR 7446: Ok | 7446 |  | 7446 |  | 7446 |  | 7446 |  | 7446 |  | 7446 |  | 7446 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7446 |  | 7446 |  | 7446 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7447 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-01 22:00 | 2025-10-02 05:00 | Kontinuerlig | Alh, Än |  | Alh-Än: U |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Alvhem-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift Älvängen-Torbacken. Trafikavbrott mot Lilla edet. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7447 |  | 7447 |  | 7447 |  | 7447 |  | 7447 |  | 7447 | TCR 7447: Ok | 7447 |  | 7447 |  | 7447 |  | 7447 |  | 7447 |  | 7447 |  | 7447 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7447 |  | 7447 |  | 7447 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7448 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-06 22:00 | 2025-10-07 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift max en driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | TCR 7448: Kan inte tiden samordnas med TCR 7357 när arbeten är ute samtidigt | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | SJG: Detta servicefönster avropas ej samtidigt som servicefönstret i TCR 7357. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7448 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-16 22:00 | 2025-10-17 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift max en driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | TCR 7448: Kan inte tiden samordnas med TCR 7357 när arbeten är ute samtidigt | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | SJG: Detta servicefönster avropas ej samtidigt som servicefönstret i TCR 7357. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7448 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-09 22:00 | 2025-10-10 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift max en driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | TCR 7448: Kan inte tiden samordnas med TCR 7357 när arbeten är ute samtidigt | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | SJG: Detta servicefönster avropas ej samtidigt som servicefönstret i TCR 7357. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7448 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-15 22:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift max en driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | TCR 7448: Kan inte tiden samordnas med TCR 7357 när arbeten är ute samtidigt | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | SJG: Detta servicefönster avropas ej samtidigt som servicefönstret i TCR 7357. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7448 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-07 22:00 | 2025-10-08 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift max en driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | TCR 7448: Kan inte tiden samordnas med TCR 7357 när arbeten är ute samtidigt | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | SJG: Detta servicefönster avropas ej samtidigt som servicefönstret i TCR 7357. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7448 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-14 22:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift max en driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | TCR 7448: Kan inte tiden samordnas med TCR 7357 när arbeten är ute samtidigt | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | SJG: Detta servicefönster avropas ej samtidigt som servicefönstret i TCR 7357. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7448 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-21 22:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift max en driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | TCR 7448: Kan inte tiden samordnas med TCR 7357 när arbeten är ute samtidigt | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | SJG: Detta servicefönster avropas ej samtidigt som servicefönstret i TCR 7357. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7448 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-08 22:00 | 2025-10-09 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift max en driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | TCR 7448: Kan inte tiden samordnas med TCR 7357 när arbeten är ute samtidigt | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | SJG: Detta servicefönster avropas ej samtidigt som servicefönstret i TCR 7357. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7448 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-20 22:00 | 2025-10-21 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift max en driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | TCR 7448: Kan inte tiden samordnas med TCR 7357 när arbeten är ute samtidigt | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | SJG: Detta servicefönster avropas ej samtidigt som servicefönstret i TCR 7357. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7448 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-13 22:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | Öx, Thn, Veas, Vpm, Tbn, Alh, Än |  | Öx-Thn: N,U, Thn-Veas: N,U, Veas-Vpm: N,U, Vpm-Tbn: N,U, Tbn-Alh: N,U, Alh-Än: N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-(Älvängen) | Konsultation | V: 19485-2502 | Enkelspårsdrift max en driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | TCR 7448: Kan inte tiden samordnas med TCR 7357 när arbeten är ute samtidigt | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7448 |  | 7448 |  | 7448 | SJG: Detta servicefönster avropas ej samtidigt som servicefönstret i TCR 7357. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
7449 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 00:00 | 2025-05-22 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: U,N, Koe-B: U,N, B-Sh: U,N, Sh-Nsj: U,N, Nsj-Sp: U,N, Sp-Skv: U,N, Skv-Fle: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449
7449 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 00:00 | 2025-05-21 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: U,N, Koe-B: U,N, B-Sh: U,N, Sh-Nsj: U,N, Nsj-Sp: U,N, Sp-Skv: U,N, Skv-Fle: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449
7449 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: U,N, Koe-B: U,N, B-Sh: U,N, Sh-Nsj: U,N, Nsj-Sp: U,N, Sp-Skv: U,N, Skv-Fle: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449
7449 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 00:00 | 2025-09-29 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: U,N, Koe-B: U,N, B-Sh: U,N, Sh-Nsj: U,N, Nsj-Sp: U,N, Sp-Skv: U,N, Skv-Fle: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449
7449 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 00:00 | 2025-05-23 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: U,N, Koe-B: U,N, B-Sh: U,N, Sh-Nsj: U,N, Nsj-Sp: U,N, Sp-Skv: U,N, Skv-Fle: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449
7449 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 00:00 | 2025-05-20 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: U,N, Koe-B: U,N, B-Sh: U,N, Sh-Nsj: U,N, Nsj-Sp: U,N, Sp-Skv: U,N, Skv-Fle: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449
7449 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 00:00 | 2025-10-01 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: U,N, Koe-B: U,N, B-Sh: U,N, Sh-Nsj: U,N, Nsj-Sp: U,N, Sp-Skv: U,N, Skv-Fle: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449
7449 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: U,N, Koe-B: U,N, B-Sh: U,N, Sh-Nsj: U,N, Nsj-Sp: U,N, Sp-Skv: U,N, Skv-Fle: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449
7449 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 00:00 | 2025-05-19 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: U,N, Koe-B: U,N, B-Sh: U,N, Sh-Nsj: U,N, Nsj-Sp: U,N, Sp-Skv: U,N, Skv-Fle: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449
7449 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: U,N, Koe-B: U,N, B-Sh: U,N, Sh-Nsj: U,N, Nsj-Sp: U,N, Sp-Skv: U,N, Skv-Fle: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449
7449 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 00:00 | 2025-05-24 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: U,N, Koe-B: U,N, B-Sh: U,N, Sh-Nsj: U,N, Nsj-Sp: U,N, Sp-Skv: U,N, Skv-Fle: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449
7449 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 00:00 | 2025-10-04 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: U,N, Koe-B: U,N, B-Sh: U,N, Sh-Nsj: U,N, Nsj-Sp: U,N, Sp-Skv: U,N, Skv-Fle: U,N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Enkelspårsdrift | [5 empty] | x | x | [15 empty] | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449 |  | 7449
7450 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-15 00:00 | 2025-05-18 23:59 | Kontinuerlig | Km |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Avstängt stickspår Kilsmo | Konsultation | Ö: 19128-2500 | Spår 3 avstängd (Stickspår) | [6 empty] | x | [15 empty] | 7450 |  | 7450 |  | 7450 |  | 7450 |  | 7450 |  | 7450 |  | 7450 |  | 7450 |  | 7450 |  | 7450 |  | 7450 |  | 7450 |  | 7450 |  | 7450 |  | 7450 |  | 7450
7451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 22:00 | 2025-05-25 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: U, Koe-B: U, B-Sh: U, Sh-Nsj: U, Nsj-Sp: U, Sp-Skv: U, Skv-Fle: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Enkelspårsdrift Bör läsas med TCR 7453, trafikavbrott 00:00-05:00 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451
7451 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-04 22:00 | 2025-10-05 06:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: U, Koe-B: U, B-Sh: U, Sh-Nsj: U, Nsj-Sp: U, Sp-Skv: U, Skv-Fle: U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Enkelspårsdrift Bör läsas med TCR 7453, trafikavbrott 00:00-05:00 | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451 |  | 7451
7452 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-28 00:00 | 2025-12-01 05:00 | Kontinuerlig | Vbc, Haa |  | Vbc-Haa: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Varberg Ö5 | Konsultation | V:19469-2504 | Varberg Ö5 är uppdelad i tre TCR:er, en med tiderna innan nya anläggningen och två med tiderna efter. Se även TCR 7043 och 7044. Trafikavbrott. Ligger i skuggan av TCR 7008. | [5 empty] | x | x |  | x | [13 empty] | 7452 |  | 7452 |  | 7452 |  | 7452 |  | 7452 | Ingen synpunkt | 7452 | TCR 7452: Ok | 7452 |  | 7452 |  | 7452 |  | 7452 |  | 7452 |  | 7452 |  | 7452 |  | 7452 |  | 7452 |  | 7452
7453 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-05 00:00 | 2025-10-05 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: N, Koe-B: N, B-Sh: N, Sh-Nsj: N, Nsj-Sp: N, Sp-Skv: N, Skv-Fle: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Trafikavbrott Bör läsas med TCR 7451 Omledning via Svealandsbanan eller Mälarbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 | bar: 40 to 42
7453 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 00:00 | 2025-05-25 05:00 | Periodisk | Gn, Koe, B, Sh, Nsj, Sp, Skv, Fle |  | Gn-Koe: N, Koe-B: N, B-Sh: N, Sh-Nsj: N, Nsj-Sp: N, Sp-Skv: N, Skv-Fle: N |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | Konsultation | Ö:19663-2505 | Trafikavbrott Bör läsas med TCR 7451 Omledning via Svealandsbanan eller Mälarbanan | x |  |  |  |  | x | x |  | x | [13 empty] | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 |  | 7453 | bar: 40 to 42
7455 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 11:30 | Kontinuerlig | Gbm, Agb, Bhs, Än, Alh, Tbn, Vpm, Veas, Thn, Öx |  | Gbm-Agb: N,U, Agb-Bhs: N,U, Bhs-Än: N,U, Än-Alh: N,U, Alh-Tbn: N,U, Tbn-Vpm: N,U, Vpm-Veas: N,U, Veas-Thn: N,U, Thn-Öx: N,U |  |  |  | Ej relevant | IKT styrområde Trollhättan | Konsultation | V: IKT ST173-2501 | Trafikavbrott (Göteborg Marieholm)-(Öxnered). Samtidigt som TCR 7013. | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7455 |  | 7455 |  | 7455 |  | 7455 |  | 7455 |  | 7455 | TCR 7455: Ok | 7455 |  | 7455 |  | 7455 |  | 7455 |  | 7455 |  | 7455 |  | 7455 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7455 |  | 7455 |  | 7455 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | bar: 40; 51; 53 to 54
7456 | Aktiv | Stor | Diverse | 2024-12-15 00:00 | 2024-12-31 23:59 | Kontinuerlig | Uv, Ghd, Lj, Svg, Snu |  | Uv-Ghd: E, Ghd-Lj: E, Lj-Svg: E, Svg-Snu: E |  |  |  | Ej relevant | Sen TCR Kontaktledningsbyte och Tunnelupprustning (Uddevalla)-(Stenungsund) | Planerad | V: 12034-2401, 7100-2400 | Tillkommande behov Tunnelupprustning samt förlängning av KTL-upprustning fram till v. 2501 Ti 23:59. En tillfällig teknisk lösning tillämpas för att gods ska ha möjlighet att nå Industrin, bakom si 25 i Stenungsund. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [8 empty] | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7456 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7456 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7456 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7456 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7456 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7456 | TCR 7456: Min kollega Johan Claesson kommer att skicka in input för denna i rev 0-2 | 7456 |  | 7456 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7456 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7456 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7456 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7456 |  | 7456 |  | 7456 |  | 7456 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7456 | bar: 39; 41 to 51; 53 to 54
7457 | Aktiv | Stor | Diverse | 2024-12-15 00:00 | 2024-12-31 23:59 | Kontinuerlig | Uv |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sen TCR Tunnelupprustning (Uddevalla)-(Stenungsund) | Planerad | V: 7100-2400 | Tillkommande behov trafikavbrott på slängom och slängom3 i Uddevalla. | [6 empty] | x |  | x | [12 empty] | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7457 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7457 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7457 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7457 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7457 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7457 |  | 7457 |  | 7457 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7457 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7457 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7457 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7457 |  | 7457 | Under hela T25 är Norge/Vänerbanan en omledningsbana för att KTL-ptojektet A-Or skall erhålla kapacitetsuttag, alla arbeten på Norge/Vänerbanan skall utföras på tågfri tid. | 7457 |  | 7457 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7457 | GC: Synpunkten för TCR 7457 berör inte nämnda område.
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 04:00 | 2025-06-09 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 04:00 | 2025-06-08 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 04:00 | 2025-05-23 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 04:00 | 2025-06-14 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 04:00 | 2025-07-23 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-15 04:00 | 2025-05-15 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 04:00 | 2025-05-21 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-27 04:00 | 2025-07-27 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 04:00 | 2025-06-04 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-14 04:00 | 2025-05-14 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 04:00 | 2025-05-20 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-07 04:00 | 2025-05-07 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 04:00 | 2025-06-06 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 04:00 | 2025-06-02 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-06 04:00 | 2025-05-06 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 04:00 | 2025-07-24 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-16 04:00 | 2025-05-16 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 04:00 | 2025-05-22 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 04:00 | 2025-06-11 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 04:00 | 2025-06-13 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 04:00 | 2025-05-19 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-13 04:00 | 2025-05-13 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 04:00 | 2025-05-05 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 04:00 | 2025-06-03 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 04:00 | 2025-06-12 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 04:00 | 2025-05-09 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 04:00 | 2025-06-05 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-12 04:00 | 2025-05-12 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 04:00 | 2025-06-15 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-08 04:00 | 2025-05-08 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-21 04:00 | 2025-07-21 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-22 04:00 | 2025-07-22 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 04:00 | 2025-06-10 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7459 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 04:00 | 2025-07-25 08:00 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Kontaktledningsunderhåll och smärre åtgärder spår (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459 |  | 7459
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 04:00 | 2025-08-15 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 04:00 | 2025-09-06 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 04:00 | 2025-08-11 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-10 04:00 | 2025-08-10 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-09 04:00 | 2025-08-09 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 04:00 | 2025-08-20 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-01 04:00 | 2025-09-01 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-02 04:00 | 2025-08-02 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 04:00 | 2025-08-28 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-16 04:00 | 2025-08-16 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 04:00 | 2025-08-22 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 04:00 | 2025-08-07 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 04:00 | 2025-08-18 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 04:00 | 2025-08-24 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 04:00 | 2025-08-29 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 04:00 | 2025-09-07 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 04:00 | 2025-08-30 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 04:00 | 2025-08-05 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 04:00 | 2025-08-31 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 04:00 | 2025-08-13 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 04:00 | 2025-08-04 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-03 04:00 | 2025-09-03 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 04:00 | 2025-08-08 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 04:00 | 2025-08-19 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-28 04:00 | 2025-07-28 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-04 04:00 | 2025-09-04 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-31 04:00 | 2025-07-31 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 04:00 | 2025-08-14 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-01 04:00 | 2025-08-01 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-03 04:00 | 2025-08-03 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-05 04:00 | 2025-09-05 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 04:00 | 2025-08-26 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-02 04:00 | 2025-09-02 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-17 04:00 | 2025-08-17 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 04:00 | 2025-08-23 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 04:00 | 2025-08-27 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 04:00 | 2025-08-25 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 04:00 | 2025-08-06 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 04:00 | 2025-07-30 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 04:00 | 2025-08-12 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 04:00 | 2025-08-21 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7460 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-29 04:00 | 2025-07-29 09:30 | Periodisk | Bjgr, Vj, Kå, Bln, Ak, Soa, Kpe, Sbk, Tnk, Bfs, Rsn, Rut, Kv, Pea |  | Bjgr-Vj: E, Vj-Kå: E, Kå-Bln: E, Bln-Ak: E, Ak-Soa: E, Soa-Kpe: E, Kpe-Sbk: E, Sbk-Tnk: E, Tnk-Bfs: E, Bfs-Rsn: E, Rsn-Rut: E, Rut-Kv: E, Kv-Pea: E |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Björnfjell)- (Peuravaara) | Konsultation | N3: 19351-2501 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [13 empty] | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 | 9952 är ett gränståg. Det är väldigt viktigt för LKAB att detta tåg går. | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460 |  | 7460
7461 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-11-01 23:30 | 2025-11-02 02:30 | Kontinuerlig | Lå, Väv, Fa |  | Lå-Väv: N,U, Väv-Fa: N,U |  |  |  | Ej relevant | Finnerödja (Välevattnet) Borttag av baliser | Konsultation | V: 11578-2500 | Trafikavbrott (Finnerödja)-(Laxå) | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7461 |  | 7461 |  | 7461 |  | 7461 |  | 7461 |  | 7461 | TCR 7461: Ok | 7461 |  | 7461 |  | 7461 |  | 7461 |  | 7461 |  | 7461 |  | 7461 |  | 7461 |  | 7461 |  | 7461 | bar: 51; 53 to 54
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-31 23:00 | 2025-02-01 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-11 23:00 | 2025-04-12 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-24 23:00 | 2025-10-25 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-10 23:00 | 2025-10-11 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-14 23:00 | 2025-02-15 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-23 23:00 | 2025-05-24 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-01 23:00 | 2025-08-02 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-09 23:00 | 2025-05-10 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-06 23:00 | 2025-06-07 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-15 23:00 | 2025-08-16 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-26 23:00 | 2025-09-27 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-28 23:00 | 2025-03-01 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-18 23:00 | 2025-07-19 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-28 23:00 | 2025-03-29 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-14 23:00 | 2025-03-15 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-17 23:00 | 2025-01-18 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-29 23:00 | 2025-08-30 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-25 23:00 | 2025-04-26 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7462 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-12 23:00 | 2025-09-13 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 | Ingen synpunkt | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462 |  | 7462
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-24 21:00 | 2025-05-25 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-15 21:00 | 2025-03-16 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-12 21:00 | 2025-04-13 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-30 21:00 | 2025-08-31 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-13 21:00 | 2025-09-14 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-01 21:00 | 2025-02-02 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-27 21:00 | 2025-09-28 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-10 21:00 | 2025-05-11 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-11 21:00 | 2025-10-12 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-15 21:00 | 2025-02-16 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-18 21:00 | 2025-01-19 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-07 21:00 | 2025-06-08 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-29 21:00 | 2025-03-30 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-16 21:00 | 2025-08-17 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-01 21:00 | 2025-03-02 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-26 21:00 | 2025-04-27 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-19 21:00 | 2025-07-20 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-25 21:00 | 2025-10-26 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7463 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-02 21:00 | 2025-08-03 08:40 | Periodisk | Ä, Tun, O |  | Ä-Tun: -, Tun-O: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 | Ingen synpunkt | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463 |  | 7463
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-10 23:00 | 2025-03-11 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-31 23:00 | 2025-08-01 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-02 23:00 | 2025-02-03 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-11 23:00 | 2025-08-12 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-13 23:00 | 2025-08-14 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-20 23:00 | 2025-10-21 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-28 23:00 | 2025-09-29 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-12 23:00 | 2025-10-13 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-06 23:00 | 2025-10-07 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-22 23:00 | 2025-09-23 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-14 23:00 | 2025-07-15 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-25 23:00 | 2025-03-26 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-27 23:00 | 2025-03-28 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-03 23:00 | 2025-08-04 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-24 23:00 | 2025-02-25 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-12 23:00 | 2025-02-13 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-27 23:00 | 2025-04-28 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-23 23:00 | 2025-09-24 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-16 23:00 | 2025-07-17 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-08 23:00 | 2025-09-09 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-22 23:00 | 2025-04-23 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-14 23:00 | 2025-08-15 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-19 23:00 | 2025-05-20 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-05 23:00 | 2025-06-06 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-26 23:00 | 2025-10-27 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-10 23:00 | 2025-02-11 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-11 23:00 | 2025-02-12 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-21 23:00 | 2025-04-22 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-12 23:00 | 2025-08-13 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-26 23:00 | 2025-02-27 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-20 23:00 | 2025-05-21 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-09 23:00 | 2025-10-10 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-05 23:00 | 2025-05-06 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-11 23:00 | 2025-03-12 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-24 23:00 | 2025-03-25 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-04 23:00 | 2025-06-05 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-16 23:00 | 2025-01-17 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-13 23:00 | 2025-01-14 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-28 23:00 | 2025-01-29 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-20 23:00 | 2025-07-21 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-27 23:00 | 2025-08-28 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-17 23:00 | 2025-08-18 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-14 23:00 | 2025-09-15 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-22 23:00 | 2025-05-23 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-17 23:00 | 2025-07-18 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-13 23:00 | 2025-02-14 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-15 23:00 | 2025-07-16 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-17 23:00 | 2024-12-18 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-19 23:00 | 2025-01-20 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-14 23:00 | 2025-01-15 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-23 23:00 | 2025-10-24 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-29 23:00 | 2025-01-30 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-12 23:00 | 2025-03-13 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-16 23:00 | 2025-03-17 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-16 23:00 | 2024-12-17 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-30 23:00 | 2025-03-31 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-28 23:00 | 2025-08-29 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-25 23:00 | 2025-02-26 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-08 23:00 | 2025-05-09 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-25 23:00 | 2025-05-26 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-31 23:00 | 2025-09-01 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-02 23:00 | 2025-06-03 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-07 23:00 | 2025-10-08 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-22 23:00 | 2025-10-23 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-08 23:00 | 2025-10-09 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-13 23:00 | 2025-03-14 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-23 23:00 | 2025-04-24 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-15 23:00 | 2025-01-16 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-11 23:00 | 2025-05-12 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-10-21 23:00 | 2025-10-22 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-24 23:00 | 2025-09-25 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-03 23:00 | 2025-06-04 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-02 23:00 | 2025-03-03 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-27 23:00 | 2025-01-28 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-24 23:00 | 2025-04-25 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-13 23:00 | 2025-04-14 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-07-28 23:00 | 2025-07-29 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-25 23:00 | 2025-08-26 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-09-25 23:00 | 2025-09-26 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-07 23:00 | 2025-05-08 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-18 23:00 | 2024-12-19 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-06 23:00 | 2025-05-07 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-16 23:00 | 2025-02-17 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-21 23:00 | 2025-05-22 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-02-27 23:00 | 2025-02-28 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-26 23:00 | 2025-03-27 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2024-12-19 23:00 | 2024-12-20 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-08 23:00 | 2025-06-09 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-08-26 23:00 | 2025-08-27 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7464 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-01-30 23:00 | 2025-01-31 06:00 | Periodisk | Äh, O, Tun |  | Äh-O: -, O-Tun: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Kontaktledningsbyte Osby-Älmhult | Konsultation | S:BR02065-2504 | Enkelspårsdrift (upp- eller nedspår) Älmhult - Osby. Hastighetsnedsättning: 5108-3: 4000m - 130km/h (v.51 M23:00-F06:00) 5108-12: 4000m - 130km/h (v.3 M23:00-nmM06:00) 5108-27: 4000m - 130km/h (v.5 M23:00-nmM06:00) 5113-3: 4000m - 130km/h (v.7 M23:00-nmM06:00) 5113-18: 4000m - 130km/h (v.9 M23:00-nmM06:00) 5113-33: 4000m - 130km/h (v.11 M23:00-nmM06:00) 5117-3: 4000m - 130km/h (v.13 M23:00-nmM06:00) 5117-18: 4000m - 130km/h (v.15 M23:00-nmM06:00) 5117-33: 4000m - 130km/h (v.17 M23:00-nmM06:00) 5117-48: 4000m - 130km/h (v.19 M23:00-nmM06:00) 5117-63: 4000m - 130km/h (v.21 M23:00-nmM06:00) 5117-78: 4000m - 130km/h (v.23 M23:00-nmM06:00) 5229-3: 4000m - 130km/h (v.29 M23:00-nmM06:00) 5229-18: 4000m - 130km/h (v.31 M23:00-nmM06:00) 5229-33: 4000m - 130km/h (v.33 M23:00-nmM06:00) 5229-48: 4000m - 130km/h (v.35 M23:00-nmM06:00) 5229-63: 4000m - 130km/h (v.37 M23:00-nmM06:00) 5229-78: 4000m - 130km/h (v.39 M23:00-nmM06:00) 5229-93: 4000m - 130km/h (v.41 M23:00-nmM06:00) 5117-93: 4000m - 130km/h (v.43 M23:00-nmM06:00) | x |  |  |  |  | x | x | [15 empty] | 7464 | OK. | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 | Ingen synpunkt | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464 |  | 7464
7465 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2024-12-15 00:00 | 2024-12-22 23:59 | Kontinuerlig | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbeten Stockholm C spår 15, 16 | Konsultation | Ö1: 16691-2502 | Fortsättning från T24 TCR 7239 | [6 empty] | x | [15 empty] | 7465 |  | 7465 |  | 7465 |  | 7465 |  | 7465 |  | 7465 |  | 7465 |  | 7465 |  | 7465 |  | 7465 |  | 7465 |  | 7465 |  | 7465 |  | 7465 |  | 7465 |  | 7465
7466 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-06 00:00 | 2025-03-02 23:59 | Kontinuerlig | Cst | [5 empty] | Ej relevant | Plattformsarbeten Stockholm C spår 17, 18 | Konsultation | Ö1: 16691-2502 | Sen TCR för samråd tom 2024-05-13 | x | [5 empty] | x | [15 empty] | 7466 |  | 7466 |  | 7466 |  | 7466 |  | 7466 |  | 7466 |  | 7466 |  | 7466 |  | 7466 |  | 7466 |  | 7466 |  | 7466 |  | 7466 |  | 7466 |  | 7466 |  | 7466
7467 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2025-04-07 00:00 | 2025-12-13 23:59 | Kontinuerlig | Cst |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Plattformsarbeten Stockholm C spår 3, 4 | Planerad | Ö1: 16691-2502 | Sen TCR för samråd tom 2024-05-13 | x | [5 empty] | x | [14 empty] | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7467 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7467 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7467 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7467 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7467 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7467 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7467 |  | 7467 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7467 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7467 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7467 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7467 |  | 7467 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7467 |  | 7467 | Inte föremål för samråd X-4. Hanteras i särskilt samråd gällande tillkommande arbete, sen TCR. | 7467
7468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-23 22:00 | 2025-02-24 05:30 | Periodisk | Gbm, Gk |  | Gbm-Gk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna, Norra Marieholmsbron | Konsultation | V: 19470-2506 | Trafikavbrott sträckan (Göteborg Kville) - (Göteborg Marieholm). Norra marieholmsbron (spår88) är avstängd. På- och avetablering 20 min i början och 20 min i slutet, på spår 90 ger trafikavbrott till/från (Göteborg Kville) - (Olskroken). Denna TCR hör ihop med TCR 7469. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7468 |  | 7468 |  | 7468 |  | 7468 |  | 7468 |  | 7468 | TCR 7468: Synpunkt på tiden vid trafikavbrott vi vill köra tåg 3717 och 3722 så tiden ändras efter det | 7468 |  | 7468 | Tidigarelägg tiderna så nära öppning 02:00 som möjligt | 7468 |  | 7468 |  | 7468 |  | 7468 |  | 7468 | Förutsätter att trafiken kan omledas via VSB. Och genom den gällande kapacitetsplanen där. | 7468 |  | 7468 |  | 7468 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att TCR 7468 justeras till tiden 21:55 - 05:25. Hector Rail: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att TCR 7468 justeras till tiden 21:55 - 05:25. GC: Kapacitetsplan Olskroken, VSB kommer inte användas för omledning. | bar: 40
7468 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-02 22:00 | 2025-11-03 05:30 | Periodisk | Gbm, Gk |  | Gbm-Gk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna, Norra Marieholmsbron | Konsultation | V: 19470-2506 | Trafikavbrott sträckan (Göteborg Kville) - (Göteborg Marieholm). Norra marieholmsbron (spår88) är avstängd. På- och avetablering 20 min i början och 20 min i slutet, på spår 90 ger trafikavbrott till/från (Göteborg Kville) - (Olskroken). Denna TCR hör ihop med TCR 7469. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7468 |  | 7468 |  | 7468 |  | 7468 |  | 7468 |  | 7468 |  | 7468 |  | 7468 | Tidigarelägg tiderna så nära öppning 02:00 som möjligt | 7468 |  | 7468 |  | 7468 |  | 7468 |  | 7468 | Förutsätter att trafiken kan omledas via VSB. Och genom den gällande kapacitetsplanen där. | 7468 |  | 7468 |  | 7468 | SJG: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att TCR 7468 justeras till tiden 21:55 - 05:25. Hector Rail: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning att TCR 7468 justeras till tiden 21:55 - 05:25. GC: Kapacitetsplan Olskroken, VSB kommer inte användas för omledning. | bar: 40
7469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-03 22:00 | 2025-05-04 05:30 | Periodisk | Gbm, Gk |  | Gbm-Gk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna, Norra Marieholmsbron | Konsultation | V: 19470-2506 | Trafikavbrott sträckan (Göteborg Kville) - (Göteborg Marieholm). Norra marieholmsbron (spår88) är avstängd. På- och avetablering 20 min i början och 20 min i slutet, på spår 90 ger trafikavbrott till/från (Göteborg Kville) - (Olskroken). Denna TCR hör ihop med TCR 7468. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7469 |  | 7469 |  | 7469 |  | 7469 |  | 7469 |  | 7469 | TCR 7469: Ok | 7469 |  | 7469 | Tidigarelägg tiderna så nära öppning 02:00 som möjligt | 7469 |  | 7469 |  | 7469 |  | 7469 |  | 7469 | Förutsätter att trafiken kan omledas via VSB. Och genom den gällande kapacitetsplanen där. | 7469 |  | 7469 |  | 7469 | Hector Rail: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden för TCR 7469 inte justeras. GC: Kapacitetsplan Olskroken, VSB kommer inte anvädas för omledning. | bar: 40
7469 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-23 22:00 | 2025-08-24 05:30 | Periodisk | Gbm, Gk |  | Gbm-Gk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna, Norra Marieholmsbron | Konsultation | V: 19470-2506 | Trafikavbrott sträckan (Göteborg Kville) - (Göteborg Marieholm). Norra marieholmsbron (spår88) är avstängd. På- och avetablering 20 min i början och 20 min i slutet, på spår 90 ger trafikavbrott till/från (Göteborg Kville) - (Olskroken). Denna TCR hör ihop med TCR 7468. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7469 |  | 7469 |  | 7469 |  | 7469 |  | 7469 |  | 7469 | TCR: 7469: Ok | 7469 |  | 7469 | Tidigarelägg tiderna så nära öppning 02:00 som möjligt | 7469 |  | 7469 |  | 7469 |  | 7469 |  | 7469 | Förutsätter att trafiken kan omledas via VSB. Och genom den gällande kapacitetsplanen där. | 7469 |  | 7469 |  | 7469 | Hector Rail: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden för TCR 7469 inte justeras. GC: Kapacitetsplan Olskroken, VSB kommer inte anvädas för omledning. | bar: 40
7470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-08 22:00 | 2025-11-09 05:30 | Periodisk | Gk, Or |  | Gk-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna, Södra Marieholmsbron | Konsultation | V: 19470-2506 | Södra Marieholmsbron (spår 90) är avstängd (Göteborg Kville) - (Olskroken). Begränsad kapacitet på godstågsviadukten då spår 91 också påverkas samt mycket begränsad kapacitet i Göteborg Kville då en del av spår 10 stängs av tillsammans med spår 90. På-och avteableringar 20 min i början och 20 min i slutet. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 | x | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 | bar: 40
7470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 22:00 | 2025-09-07 05:30 | Periodisk | Gk, Or |  | Gk-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna, Södra Marieholmsbron | Konsultation | V: 19470-2506 | Södra Marieholmsbron (spår 90) är avstängd (Göteborg Kville) - (Olskroken). Begränsad kapacitet på godstågsviadukten då spår 91 också påverkas samt mycket begränsad kapacitet i Göteborg Kville då en del av spår 10 stängs av tillsammans med spår 90. På-och avteableringar 20 min i början och 20 min i slutet. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 | x | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 | bar: 40
7470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-03-08 22:00 | 2025-03-09 05:30 | Periodisk | Gk, Or |  | Gk-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna, Södra Marieholmsbron | Konsultation | V: 19470-2506 | Södra Marieholmsbron (spår 90) är avstängd (Göteborg Kville) - (Olskroken). Begränsad kapacitet på godstågsviadukten då spår 91 också påverkas samt mycket begränsad kapacitet i Göteborg Kville då en del av spår 10 stängs av tillsammans med spår 90. På-och avteableringar 20 min i början och 20 min i slutet. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 | x | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 | bar: 40
7470 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-17 22:00 | 2025-05-18 05:30 | Periodisk | Gk, Or |  | Gk-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Marieholmsbroarna, Södra Marieholmsbron | Konsultation | V: 19470-2506 | Södra Marieholmsbron (spår 90) är avstängd (Göteborg Kville) - (Olskroken). Begränsad kapacitet på godstågsviadukten då spår 91 också påverkas samt mycket begränsad kapacitet i Göteborg Kville då en del av spår 10 stängs av tillsammans med spår 90. På-och avteableringar 20 min i början och 20 min i slutet. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 | x | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 |  | 7470 | bar: 40
7471 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-27 00:00 | 2025-04-27 04:00 | Kontinuerlig | Hm |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Besikning spårkryss 3 | Konsultation | S: 19680-2513 | Begränsad kapacitet i Hässleholm, ger trafikavbrott mot depån, Markaryd och Mosselund. Denna TCR ligger denna tid samtidigt som TCR 6205. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7471 | OK. | 7471 |  | 7471 |  | 7471 |  | 7471 | Ingen synpunkt | 7471 |  | 7471 |  | 7471 |  | 7471 |  | 7471 |  | 7471 |  | 7471 |  | 7471 |  | 7471 |  | 7471 |  | 7471 | bar: 39 to 51; 53 to 54
7473 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-06-14 00:30 | 2025-06-15 16:30 | Kontinuerlig | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanering åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7473 |  | 7473 |  | 7473 |  | 7473 |  | 7473 |  | 7473 |  | 7473 |  | 7473 |  | 7473 |  | 7473 |  | 7473 |  | 7473 |  | 7473 |  | 7473 |  | 7473 |  | 7473 | bar: 53 to 54
7474 | Aktiv | Medelstor | Växel | 2025-07-04 22:30 | 2025-07-06 22:30 | Kontinuerlig | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Slopning av växlar Boden C | Konsultation | N3: 21204-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7474 |  | 7474 |  | 7474 |  | 7474 |  | 7474 |  | 7474 |  | 7474 |  | 7474 |  | 7474 |  | 7474 |  | 7474 |  | 7474 |  | 7474 |  | 7474 |  | 7474 |  | 7474 | bar: 53 to 54
7475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-19 22:00 | 2025-07-20 05:00 | Periodisk | Sär, Gsv, Or |  | Sär-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1 | Konsultation | V: 19470-2505 | Trafikavbrott Göteborg Sävenäs och Olskroken spår 87, 89, 93 och 94 samt Skäran. Avstängt in till Sävenäs Rangerbangård spår 93, 94 och 51 samt till Kolonobangården. Avstängt in- och utgångsspåren till lokstall från Gsv. Trafikavbrott mellan Västra stambanan och Göteborg Kville, Göteborg Marieholm Denna TCR hör ihop med TCR 7476. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7475 |  | 7475 |  | 7475 |  | 7475 |  | 7475 |  | 7475 | TCR 7475: Ok | 7475 |  | 7475 |  | 7475 |  | 7475 |  | 7475 |  | 7475 |  | 7475 | Lokgångar till/från tåg anpassas till före/efter avbrottet, ankommande lok kvarstår vid Gsh, Gk, Sär. | 7475 |  | 7475 |  | 7475 | GC: Ok, information som Trafikverket kan ta med sig i den fortsatta planeringen och framförallt till arbetet med revisionsperioderna. | bar: 40
7475 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-08 22:00 | 2025-02-09 05:00 | Periodisk | Sär, Gsv, Or |  | Sär-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1 | Konsultation | V: 19470-2505 | Trafikavbrott Göteborg Sävenäs och Olskroken spår 87, 89, 93 och 94 samt Skäran. Avstängt in till Sävenäs Rangerbangård spår 93, 94 och 51 samt till Kolonobangården. Avstängt in- och utgångsspåren till lokstall från Gsv. Trafikavbrott mellan Västra stambanan och Göteborg Kville, Göteborg Marieholm Denna TCR hör ihop med TCR 7476. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7475 |  | 7475 |  | 7475 |  | 7475 |  | 7475 |  | 7475 | TCR 7475: Ok | 7475 |  | 7475 |  | 7475 |  | 7475 |  | 7475 |  | 7475 |  | 7475 | Lokgångar till/från tåg anpassas till före/efter avbrottet, ankommande lok kvarstår vid Gsh, Gk, Sär. | 7475 |  | 7475 |  | 7475 | GC: Ok, information som Trafikverket kan ta med sig i den fortsatta planeringen och framförallt till arbetet med revisionsperioderna. | bar: 40
7476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-09 22:00 | 2025-05-10 06:00 | Periodisk | Sär, Gsv, Or |  | Sär-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1 | Konsultation | V: 19470-2505 | Trafikavbrott Göteborg Sävenäs och Olskroken spår 87, 89, 93 och 94 samt Skäran. Avstängt in till Sävenäs Rangerbangård spår 93, 94 och 51 samt till Kolonobangården. Avstängt in- och utgångsspåren till lokstall från Gsv. Trafikavbrott mellan Västra stambanan och Göteborg Kville, Göteborg Marieholm Denna TCR hör ihop med TCR 7475. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7476 |  | 7476 |  | 7476 |  | 7476 |  | 7476 |  | 7476 | TCR 7476: Ok | 7476 |  | 7476 |  | 7476 |  | 7476 |  | 7476 |  | 7476 |  | 7476 | Lokgångar till/från tåg anpassas till före/efter avbrottet, ankommande lok kvarstår vid Gsh, Gk, Sär. | 7476 |  | 7476 |  | 7476 | GC: Ok, information som Trafikverket kan ta med sig i den fortsatta planeringen och framförallt till arbetet med revisionsperioderna. | bar: 40
7476 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-10 22:00 | 2025-10-11 06:00 | Periodisk | Sär, Gsv, Or |  | Sär-Gsv: -, Gsv-Or: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1 | Konsultation | V: 19470-2505 | Trafikavbrott Göteborg Sävenäs och Olskroken spår 87, 89, 93 och 94 samt Skäran. Avstängt in till Sävenäs Rangerbangård spår 93, 94 och 51 samt till Kolonobangården. Avstängt in- och utgångsspåren till lokstall från Gsv. Trafikavbrott mellan Västra stambanan och Göteborg Kville, Göteborg Marieholm Denna TCR hör ihop med TCR 7475. | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7476 |  | 7476 |  | 7476 |  | 7476 |  | 7476 |  | 7476 | TCR 7476: Ok | 7476 |  | 7476 |  | 7476 |  | 7476 |  | 7476 |  | 7476 |  | 7476 | Lokgångar till/från tåg anpassas till före/efter avbrottet, ankommande lok kvarstår vid Gsh, Gk, Sär. | 7476 |  | 7476 |  | 7476 | GC: Ok, information som Trafikverket kan ta med sig i den fortsatta planeringen och framförallt till arbetet med revisionsperioderna. | bar: 40
7477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 10:00 | 2025-05-21 16:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott spår 10-13 i Göteborg Kville. Även spår 5-9 påverkas då dessa spår ej går att nå. Begränsad uppställning, inget får stå uppställt på spår 10-13. Spåren ska vara tomma. Spår 1-4 öppna för genomfart samt för lokrundgångar. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 | Eftersom spår 1-4 ej klarar kapacitetsbehovet bör objektet omplaneras och omfatta färre spår. | 7477 |  | 7477 |  | 7477 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40
7477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 16:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott spår 10-13 i Göteborg Kville. Även spår 5-9 påverkas då dessa spår ej går att nå. Begränsad uppställning, inget får stå uppställt på spår 10-13. Spåren ska vara tomma. Spår 1-4 öppna för genomfart samt för lokrundgångar. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 | Eftersom spår 1-4 ej klarar kapacitetsbehovet bör objektet omplaneras och omfatta färre spår. | 7477 |  | 7477 |  | 7477 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40
7477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 10:00 | 2025-05-20 16:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott spår 10-13 i Göteborg Kville. Även spår 5-9 påverkas då dessa spår ej går att nå. Begränsad uppställning, inget får stå uppställt på spår 10-13. Spåren ska vara tomma. Spår 1-4 öppna för genomfart samt för lokrundgångar. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 | Eftersom spår 1-4 ej klarar kapacitetsbehovet bör objektet omplaneras och omfatta färre spår. | 7477 |  | 7477 |  | 7477 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40
7477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 10:00 | 2025-05-19 16:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott spår 10-13 i Göteborg Kville. Även spår 5-9 påverkas då dessa spår ej går att nå. Begränsad uppställning, inget får stå uppställt på spår 10-13. Spåren ska vara tomma. Spår 1-4 öppna för genomfart samt för lokrundgångar. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 | Eftersom spår 1-4 ej klarar kapacitetsbehovet bör objektet omplaneras och omfatta färre spår. | 7477 |  | 7477 |  | 7477 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40
7477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-30 10:00 | 2025-09-30 16:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott spår 10-13 i Göteborg Kville. Även spår 5-9 påverkas då dessa spår ej går att nå. Begränsad uppställning, inget får stå uppställt på spår 10-13. Spåren ska vara tomma. Spår 1-4 öppna för genomfart samt för lokrundgångar. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 | Eftersom spår 1-4 ej klarar kapacitetsbehovet bör objektet omplaneras och omfatta färre spår. | 7477 |  | 7477 |  | 7477 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40
7477 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-01 10:00 | 2025-10-01 16:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Kville Spår 10-13 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott spår 10-13 i Göteborg Kville. Även spår 5-9 påverkas då dessa spår ej går att nå. Begränsad uppställning, inget får stå uppställt på spår 10-13. Spåren ska vara tomma. Spår 1-4 öppna för genomfart samt för lokrundgångar. | [6 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 |  | 7477 | Eftersom spår 1-4 ej klarar kapacitetsbehovet bör objektet omplaneras och omfatta färre spår. | 7477 |  | 7477 |  | 7477 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | bar: 40
7478 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-19 17:30 | 2025-04-20 06:00 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 Spår 6 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 6 i Göteborg Skandiahamnen avstängt, mellan infarten till Göteborg Skandiahamnen till kajspår 71. Ingen växling in och ut från hamnspåren 61, 63, 64, 65 och 71 är möjlig. Det går att trafikera övriga spår i Göteborg Skandiahamnen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 | x | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 | Objektet bör anpassas till hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamn. | 7478 |  | 7478 |  | 7478 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
7478 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-27 17:30 | 2025-09-28 06:00 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 Spår 6 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 6 i Göteborg Skandiahamnen avstängt, mellan infarten till Göteborg Skandiahamnen till kajspår 71. Ingen växling in och ut från hamnspåren 61, 63, 64, 65 och 71 är möjlig. Det går att trafikera övriga spår i Göteborg Skandiahamnen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 | x | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 | Objektet bör anpassas till hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamn. | 7478 |  | 7478 |  | 7478 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
7478 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-14 17:30 | 2025-06-15 06:00 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 Spår 6 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 6 i Göteborg Skandiahamnen avstängt, mellan infarten till Göteborg Skandiahamnen till kajspår 71. Ingen växling in och ut från hamnspåren 61, 63, 64, 65 och 71 är möjlig. Det går att trafikera övriga spår i Göteborg Skandiahamnen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 | x | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 | Objektet bör anpassas till hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamn. | 7478 |  | 7478 |  | 7478 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
7478 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-15 17:30 | 2025-11-16 06:00 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 Spår 6 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 6 i Göteborg Skandiahamnen avstängt, mellan infarten till Göteborg Skandiahamnen till kajspår 71. Ingen växling in och ut från hamnspåren 61, 63, 64, 65 och 71 är möjlig. Det går att trafikera övriga spår i Göteborg Skandiahamnen. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 | x | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 |  | 7478 | Objektet bör anpassas till hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamn. | 7478 |  | 7478 |  | 7478 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
7479 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-15 16:00 | 2025-06-16 04:30 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö4 Spår 1-5, 31-42 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 31-35 (Älvsborgs bangård) är avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Spåren till kajspår 36 och 42 (arken) är också avstängda. Mycket begränsad kapacitet i Göteborg Skandiahamnen vilket innebär att tåg som ankommer till spår 1A, 2A, 3, 4 , 5 kan ej växla bort loken från vagnarna. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 | x | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 | Objektet bör anpassas till tågankomster och hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamns spåranläggning. | 7479 |  | 7479 |  | 7479 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. | bar: 40
7479 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-20 16:00 | 2025-04-21 04:30 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö4 Spår 1-5, 31-42 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 31-35 (Älvsborgs bangård) är avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Spåren till kajspår 36 och 42 (arken) är också avstängda. Mycket begränsad kapacitet i Göteborg Skandiahamnen vilket innebär att tåg som ankommer till spår 1A, 2A, 3, 4 , 5 kan ej växla bort loken från vagnarna. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 | x | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 | Objektet bör anpassas till tågankomster och hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamns spåranläggning. | 7479 |  | 7479 |  | 7479 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. | bar: 40
7479 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-28 16:00 | 2025-09-29 04:30 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö4 Spår 1-5, 31-42 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 31-35 (Älvsborgs bangård) är avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Spåren till kajspår 36 och 42 (arken) är också avstängda. Mycket begränsad kapacitet i Göteborg Skandiahamnen vilket innebär att tåg som ankommer till spår 1A, 2A, 3, 4 , 5 kan ej växla bort loken från vagnarna. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 | x | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 | Objektet bör anpassas till tågankomster och hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamns spåranläggning. | 7479 |  | 7479 |  | 7479 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. | bar: 40
7479 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-11-16 16:00 | 2025-11-17 04:30 | Periodisk | Gsh |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö4 Spår 1-5, 31-42 | Konsultation | V: 19470-2508 | Spår 31-35 (Älvsborgs bangård) är avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Spåren till kajspår 36 och 42 (arken) är också avstängda. Mycket begränsad kapacitet i Göteborg Skandiahamnen vilket innebär att tåg som ankommer till spår 1A, 2A, 3, 4 , 5 kan ej växla bort loken från vagnarna. | [6 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 | x | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 |  | 7479 | Objektet bör anpassas till tågankomster och hur verksamheten ser ut och behovet av växling in/ut vid Göteborgs hamns spåranläggning. | 7479 |  | 7479 |  | 7479 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. | bar: 40
7480 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 21:00 | 2025-06-06 03:00 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Peuravaara, Ö2 | Konsultation | N3: 19351-2503 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 | bar: 53 to 54
7480 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 04:00 | 2025-08-27 10:00 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Peuravaara, Ö2 | Konsultation | N3: 19351-2503 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 |  | 7480 | bar: 53 to 54
7481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 04:00 | 2025-06-07 10:00 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Peuravvara, Ö1 | Konsultation | N3: 19351-2503 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 | bar: 53 to 54
7481 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-06 04:00 | 2025-09-06 10:00 | Periodisk | Pea |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Peuravvara, Ö1 | Konsultation | N3: 19351-2503 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 |  | 7481 | bar: 53 to 54
7482 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-07 03:00 | 2025-09-07 09:00 | Kontinuerlig | Pea |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Peuravaara | Konsultation | N3: 19351-2503 |  | x | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7482 |  | 7482 |  | 7482 |  | 7482 |  | 7482 |  | 7482 |  | 7482 |  | 7482 |  | 7482 |  | 7482 |  | 7482 |  | 7482 |  | 7482 |  | 7482 |  | 7482 |  | 7482 | bar: 53 to 54
7483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-23 01:00 | 2025-05-23 04:30 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls, Vdn, Tvä, Tvb, Vän |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E, Hls-Vdn: E, Vdn-Tvä: E, Tvä-Tvb: E, Tvb-Vän: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Vännäs N) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 | bar: 53 to 54
7483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-24 01:00 | 2025-05-24 04:30 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls, Vdn, Tvä, Tvb, Vän |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E, Hls-Vdn: E, Vdn-Tvä: E, Tvä-Tvb: E, Tvb-Vän: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Vännäs N) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 | bar: 53 to 54
7483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-19 01:00 | 2025-05-19 04:30 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls, Vdn, Tvä, Tvb, Vän |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E, Hls-Vdn: E, Vdn-Tvä: E, Tvä-Tvb: E, Tvb-Vän: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Vännäs N) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 | bar: 53 to 54
7483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-25 01:00 | 2025-05-25 04:30 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls, Vdn, Tvä, Tvb, Vän |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E, Hls-Vdn: E, Vdn-Tvä: E, Tvä-Tvb: E, Tvb-Vän: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Vännäs N) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 | bar: 53 to 54
7483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-22 01:00 | 2025-05-22 04:30 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls, Vdn, Tvä, Tvb, Vän |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E, Hls-Vdn: E, Vdn-Tvä: E, Tvä-Tvb: E, Tvb-Vän: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Vännäs N) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 | bar: 53 to 54
7483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-20 01:00 | 2025-05-20 04:30 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls, Vdn, Tvä, Tvb, Vän |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E, Hls-Vdn: E, Vdn-Tvä: E, Tvä-Tvb: E, Tvb-Vän: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Vännäs N) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 | bar: 53 to 54
7483 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-21 01:00 | 2025-05-21 04:30 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls, Vdn, Tvä, Tvb, Vän |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E, Hls-Vdn: E, Vdn-Tvä: E, Tvä-Tvb: E, Tvb-Vän: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Vännäs N) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 |  | 7483 | bar: 53 to 54
7484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 01:00 | 2025-06-02 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Hällnäs) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | bar: 53 to 54
7484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 01:00 | 2025-06-08 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Hällnäs) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | bar: 53 to 54
7484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 01:00 | 2025-08-29 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Hällnäs) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | bar: 53 to 54
7484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 01:00 | 2025-08-28 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Hällnäs) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | bar: 53 to 54
7484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 01:00 | 2025-08-25 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Hällnäs) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | bar: 53 to 54
7484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-26 01:00 | 2025-08-26 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Hällnäs) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | ligger i Visare 18:00-23:00 | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | bar: 53 to 54
7484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 01:00 | 2025-08-27 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Hällnäs) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | Borttagen enligt Visare | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | bar: 53 to 54
7484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 01:00 | 2025-06-07 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Hällnäs) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | bar: 53 to 54
7484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 01:00 | 2025-08-30 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Hällnäs) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | bar: 53 to 54
7484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 01:00 | 2025-06-04 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Hällnäs) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | bar: 53 to 54
7484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 01:00 | 2025-06-03 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Hällnäs) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | bar: 53 to 54
7484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 01:00 | 2025-08-31 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Hällnäs) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | bar: 53 to 54
7484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 01:00 | 2025-06-06 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Hällnäs) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | bar: 53 to 54
7484 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 01:00 | 2025-06-05 06:00 | Periodisk | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk)- (Hällnäs) | Konsultation | N3: 19352-2507 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 |  | 7484 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-12 00:20 | 2025-06-12 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-12 00:20 | 2025-08-12 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-14 00:20 | 2025-08-14 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-22 00:20 | 2025-08-22 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-04 00:20 | 2025-08-04 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-06 00:20 | 2025-06-06 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-05 00:20 | 2025-08-05 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-07 00:20 | 2025-06-07 05:00 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Önskar att arbetet tidigarelägges så det slutar 03:00 så att 4374 blir gränståg. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-02 00:20 | 2025-07-02 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-09 00:20 | 2025-07-09 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-18 00:20 | 2025-08-18 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-01 00:20 | 2025-07-01 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-20 00:20 | 2025-08-20 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-09 00:20 | 2025-06-09 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-19 00:20 | 2025-08-19 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-10 00:20 | 2025-06-10 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-27 00:20 | 2025-06-27 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-28 00:20 | 2025-08-28 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-25 00:20 | 2025-06-25 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-27 00:20 | 2025-08-27 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-07 00:20 | 2025-07-07 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Bör tas bort, ligger direkt efter helgstopp 7144. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-18 00:20 | 2025-06-18 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-30 00:20 | 2025-06-30 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-16 00:20 | 2025-06-16 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-11 00:20 | 2025-08-11 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-05 00:20 | 2025-06-05 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-26 00:20 | 2025-06-26 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-11 00:20 | 2025-07-11 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-04 00:20 | 2025-07-04 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-13 00:20 | 2025-06-13 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-04 00:20 | 2025-06-04 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-13 00:20 | 2025-08-13 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-08 00:20 | 2025-08-08 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-08 00:20 | 2025-06-08 05:00 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Önskar att arbetet tidigarelägges så det slutar 03:00 så att 4374 blir gränståg. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-23 00:20 | 2025-06-23 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-03 00:20 | 2025-06-03 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-29 00:20 | 2025-08-29 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-08 00:20 | 2025-07-08 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-07 00:20 | 2025-08-07 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-17 00:20 | 2025-06-17 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-06 00:20 | 2025-08-06 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-02 00:20 | 2025-06-02 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-10 00:20 | 2025-07-10 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-11 00:20 | 2025-06-11 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-21 00:20 | 2025-08-21 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-15 00:20 | 2025-08-15 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-15 00:00 | 2025-06-15 05:00 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-24 00:20 | 2025-06-24 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-14 00:30 | 2025-06-14 05:30 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7485 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-03 00:20 | 2025-07-03 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E |  |  |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Boden C) - (Nyfors) | Konsultation | N3: 10252-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | Föreslås flyttas till 01:00-07:00. | 7485 |  | 7485 |  | 7485 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-16 01:00 | 2025-06-16 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-27 01:00 | 2025-08-27 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-30 01:00 | 2025-06-30 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-12 01:00 | 2025-06-12 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-06 01:00 | 2025-08-06 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-11 01:00 | 2025-06-11 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-23 00:00 | 2025-06-23 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | Objekten bör kunna samplaneras så att TCR ligger kl 01:00-07:00 som övriga dagar | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-12 01:00 | 2025-08-12 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-14 01:00 | 2025-08-14 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-28 01:00 | 2025-08-28 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-04 01:00 | 2025-06-04 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-05 01:00 | 2025-06-05 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-05 01:00 | 2025-08-05 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-26 01:00 | 2025-06-26 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-10 01:00 | 2025-07-10 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-19 01:00 | 2025-08-19 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-17 01:00 | 2025-06-17 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-13 01:00 | 2025-08-13 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-27 01:00 | 2025-06-27 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-01 01:00 | 2025-07-01 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-13 01:00 | 2025-06-13 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-04 01:00 | 2025-07-04 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-09 01:00 | 2025-07-09 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-04 01:00 | 2025-08-04 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-11 01:00 | 2025-08-11 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-29 01:00 | 2025-08-29 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-22 01:00 | 2025-08-22 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-03 01:00 | 2025-06-03 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-18 01:00 | 2025-06-18 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-06 01:00 | 2025-06-06 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-18 01:00 | 2025-08-18 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-03 01:00 | 2025-07-03 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-15 01:00 | 2025-08-15 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-25 01:00 | 2025-06-25 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-20 01:00 | 2025-08-20 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-21 01:00 | 2025-08-21 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-09 01:00 | 2025-06-09 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-08 01:00 | 2025-07-08 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-24 01:00 | 2025-06-24 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-10 01:00 | 2025-06-10 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-11 01:00 | 2025-07-11 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-07 01:00 | 2025-07-07 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | Bör tas bort, ligger direkt efter helgstopp 7144. | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-07 01:00 | 2025-08-07 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-08 01:00 | 2025-08-08 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-02 01:00 | 2025-06-02 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7487 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-07-02 01:00 | 2025-07-02 07:00 | Periodisk | Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Samplanering åtgärder Nyfors - Bastuträsk | Konsultation | N3: 14018-2517 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  |  |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 |  | 7487 | bar: 53 to 54
7488 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-09 00:00 | 2025-03-09 03:00 | Kontinuerlig | Jv, P |  | Jv-P: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille-Göteborg Sävenäs | Konsultation | V: 19470-2503 | Trafikavbrott Partille - (Jonsered). Denna TCR bör läsas tillsammans med TCR 7489. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7488 |  | 7488 |  | 7488 |  | 7488 |  | 7488 |  | 7488 | TCR 7488,7489: Synpunkt för att minimera kundpåverkan varför läggs inte detta arbete samtidigt som TCR 6065 | 7488 |  | 7488 |  |  |  | 7488 |  | 7488 |  | 7488 |  | 7488 |  | 7488 |  | 7488 |  | 7488 | SJG: TCR 7488 planeras inte tillsammans med TCR 6065 på grund av att kontaktledningen mellan Partille och Jonsered behöver besiktigas med ettårsintervaller. Åtgärden för att byta denna del av kontaktledningen kommer inte utföras fören senare av projektet (TCR 6065), alltså senare än ettårsintervallet och anläggningen behöver besiktigas enligt gällande bestämmelser för elsäkerhet. | bar: 40 to 51
7489 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-09 03:00 | 2025-03-09 05:30 | Kontinuerlig | Sel |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille-Göteborg Sävenäs | Konsultation | V: 19470-2503 | Trafikavbrott Sävedalen - (Sävenäs Rangerbangård) och Sävedalen - (Partille) Denna TCR bör läsas tillsammans med TCR 7488. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7489 |  | 7489 |  | 7489 |  | 7489 |  | 7489 |  | 7489 | TCR 7488,7489: Synpunkt för att minimera kundpåverkan varför läggs inte detta arbete samtidigt som TCR 6065 | 7489 |  | 7489 |  |  |  | 7489 |  | 7489 |  | 7489 |  | 7489 |  | 7489 |  | 7489 |  | 7489 | SJG: TCR 7489 planeras inte tillsammans med TCR 6065 på grund av att kontaktledningen mellan Partille och Jonsered behöver besiktigas med ettårsintervaller. Åtgärden för att byta denna del av kontaktledningen kommer inte utföras fören senare av projektet (TCR 6065), alltså senare än ettårsintervallet och anläggningen behöver besiktigas enligt gällande bestämmelser för elsäkerhet. | bar: 40 to 51
7491 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-04-13 20:00 | 2025-04-14 05:00 | Kontinuerlig | Gk, Or, Gas, G, Gro |  | Gk-Or: -, Or-Gas: -, Gas-G: -, G-Gro: - |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 74,76,88,75,91 | Konsultation | V: 19470-2508 | Trafikavbrott Gubbero - (Göteborg Kville), Gubbero - (Göteborg Marieholm) och Olskroken - (Göteborg Kville) Enkelspårsdrift (Göteborg Central) - Gamlestaden. Godstågsviadukten avstängd (spår 91 och 26). Även skötselhallen blir avstängd samt spåret mellan skötselhallen och O-gruppen. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 7491 |  | 7491 |  | 7491 |  | 7491 |  | 7491 |  | 7491 | TCR 7491: Ok | 7491 |  | 7491 |  |  |  | 7491 |  | 7491 |  | 7491 |  | 7491 |  | 7491 |  | 7491 |  | 7491 | bar: 40; 51
7492 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-13 23:30 | 2025-03-14 05:00 | Kontinuerlig | G, Or, Gro, Lis, Am, Mdn |  | G-Or: -, Or-Gro: -, Gro-Lis: -, Lis-Am: -, Am-Mdn: E,N,U |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 86, 87, 2, 3, 4 | Konsultation | V: 19470-2502 | Trafikavbrott (Gubbero) Godstågsviadukten till/från VKB och KTK. Trafikavbrott mellan Göteborg Central och KTK. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Central och VKB, spår 85 kan trafikeras. Hör ihop med TCR 7492. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7492 |  | 7492 |  | 7492 |  | 7492 |  | 7492 |  | 7492 | TCR 7492: Ok | 7492 |  | 7492 |  |  |  | 7492 |  | 7492 |  | 7492 |  | 7492 | Förutsätts att omledningståg kan framföras via Älvsborgsbanan/Västra stambanan och då i kapacitetsplanen. | 7492 |  | 7492 |  | 7492 | GC: Västra stambanan har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. Omledning är möjligt via Älvsborgsbanan och Herrljunga-Öxnered-Göteborg. | bar: 40 to 41; 51; 54
7493 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-03-14 23:30 | 2025-03-15 06:00 | Kontinuerlig | G, Or, Gro, Lis, Am, Mdn |  | G-Or: -, Or-Gro: -, Gro-Lis: -, Lis-Am: -, Am-Mdn: N,U,E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 86, 87, 2, 3, 4 | Konsultation | V: 19470-2502 | Trafikavbrott (Gubbero) Godstågsviadukten till/från VKB och KTK. Trafikavbrott mellan Göteborg Central och KTK. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Central och VKB, spår 85 kan trafikeras. Hör ihop med TCR 7492. | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | [9 empty] | 7493 |  | 7493 |  | 7493 |  | 7493 |  | 7493 |  | 7493 | TCR 7493: Ok | 7493 |  | 7493 |  |  |  | 7493 |  | 7493 |  | 7493 |  | 7493 | Förutsätts att omledningståg kan framföras via Älvsborgsbanan/Västra stambanan och då i kapacitetsplanen. | 7493 |  | 7493 |  | 7493 | GC: Västra stambanan har en kapcitetsplan som kommer innebära begränsad kapacitet. Omledning är möjligt via Älvsborgsbanan och Herrljunga-Öxnered-Göteborg. | bar: 40 to 41; 51; 54
7494 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-31 11:30 | 2025-06-01 09:15 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19470-2507 | Begränsad kapacitet på Sävenäs Rangerbangård. R-gruppen, spår 52-53, 93-94 avstängt L 11:30- S 09:15. v.22 L 11:30- S 09:15 är spår 35-37 också avstängda. Bör läsas med TCR 7495 då den tillsammans med TCR 7494 ger trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 | TCR 7494: Behöver elsäkerhetsbesiktningar vara 4 veckor på raken? V22 är stora trafikavbrott där vi måste ha uppställning på spår 35-36 kan just denna helg flyttas till vecka 21? | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 | SJG: Ej möjligt att flytta tiden från helgen v.22 till helgen v.21 då Trafikverket har planerade arbeten på Västra stambanan samt sträckan Partille - Olskroken. Trafikverket tar med sig synpunkten i det fortsatta arbetet i planeringen gällande elsäkerhetsbesiktningen på Sävenäs rangerbangård och 4 veckor på raken. | bar: 40
7494 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-07 11:30 | 2025-06-08 09:15 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19470-2507 | Begränsad kapacitet på Sävenäs Rangerbangård. R-gruppen, spår 52-53, 93-94 avstängt L 11:30- S 09:15. v.22 L 11:30- S 09:15 är spår 35-37 också avstängda. Bör läsas med TCR 7495 då den tillsammans med TCR 7494 ger trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 | bar: 40
7494 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-14 11:30 | 2025-06-15 09:15 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19470-2507 | Begränsad kapacitet på Sävenäs Rangerbangård. R-gruppen, spår 52-53, 93-94 avstängt L 11:30- S 09:15. v.22 L 11:30- S 09:15 är spår 35-37 också avstängda. Bör läsas med TCR 7495 då den tillsammans med TCR 7494 ger trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 | bar: 40
7494 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-21 11:30 | 2025-06-22 09:15 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv |  | Sär-Gsv: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19470-2507 | Begränsad kapacitet på Sävenäs Rangerbangård. R-gruppen, spår 52-53, 93-94 avstängt L 11:30- S 09:15. v.22 L 11:30- S 09:15 är spår 35-37 också avstängda. Bör läsas med TCR 7495 då den tillsammans med TCR 7494 ger trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [11 empty] | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 |  | 7494 | bar: 40
7495 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-05-31 20:15 | 2025-06-01 09:15 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv, Sel |  | Sär-Gsv: -, Gsv-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19470-2507 | Infartsspår till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan, I-gruppen och spår 51 avstängt L 20:15- S 09:15. Bör läsas med TCR 7494 då den tillsammans med TCR 7495 ger trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 | TCR 7495 gäller samma synpunkt som TCR 7494 för vecka 22. | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 | SJG: Ej möjligt att flytta tiden från helgen v.22 till helgen v.21 då Trafikverket har planerade arbeten på Västra stambanan samt sträckan Partille - Olskroken. Trafikverket tar med sig synpunkten i det fortsatta arbetet i planeringen gällande elsäkerhetsbesiktningen på Sävenäs rangerbangård och 4 veckor på raken. | bar: 40
7495 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-21 20:15 | 2025-06-22 09:15 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv, Sel |  | Sär-Gsv: -, Gsv-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19470-2507 | Infartsspår till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan, I-gruppen och spår 51 avstängt L 20:15- S 09:15. Bör läsas med TCR 7494 då den tillsammans med TCR 7495 ger trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 | bar: 40
7495 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-14 20:15 | 2025-06-15 09:15 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv, Sel |  | Sär-Gsv: -, Gsv-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19470-2507 | Infartsspår till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan, I-gruppen och spår 51 avstängt L 20:15- S 09:15. Bör läsas med TCR 7494 då den tillsammans med TCR 7495 ger trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 | bar: 40
7495 | Aktiv | Liten | Kontaktledning | 2025-06-07 20:15 | 2025-06-08 09:15 | Periodisk kontinuerlig | Sär, Gsv, Sel |  | Sär-Gsv: -, Gsv-Sel: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Konsultation | V: 19470-2507 | Infartsspår till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan, I-gruppen och spår 51 avstängt L 20:15- S 09:15. Bör läsas med TCR 7494 då den tillsammans med TCR 7495 ger trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | [11 empty] | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 |  | 7495 | bar: 40
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-18 01:20 | 2025-08-18 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-03 01:20 | 2025-07-03 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-01 01:20 | 2025-07-01 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-30 01:20 | 2025-08-30 06:20 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-06 01:20 | 2025-06-06 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-21 01:20 | 2025-08-21 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-31 01:20 | 2025-08-31 06:20 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 01:20 | 2025-08-11 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-11 01:20 | 2025-07-11 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-07 01:20 | 2025-07-07 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör tas bort, ligger direkt efter helgstopp 7144. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 01:20 | 2025-06-17 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-24 01:20 | 2025-06-24 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-15 01:20 | 2025-08-15 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-23 01:20 | 2025-06-23 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-13 01:20 | 2025-06-13 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-20 01:20 | 2025-08-20 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-27 01:20 | 2025-06-27 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-03 01:20 | 2025-06-03 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-05 01:20 | 2025-06-05 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-10 01:20 | 2025-07-10 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-12 01:20 | 2025-08-12 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-09 01:20 | 2025-06-09 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-25 01:20 | 2025-06-25 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-26 01:20 | 2025-06-26 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-07 01:20 | 2025-08-07 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-04 01:20 | 2025-06-04 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-04 01:20 | 2025-07-04 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-19 01:20 | 2025-08-19 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-10 01:20 | 2025-06-10 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-11 01:20 | 2025-06-11 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-29 01:20 | 2025-08-29 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-08 02:00 | 2025-06-08 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-07 02:00 | 2025-06-07 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-05 01:20 | 2025-08-05 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-08 01:20 | 2025-07-08 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-02 01:20 | 2025-06-02 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-27 01:20 | 2025-08-27 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-06 01:20 | 2025-08-06 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 01:20 | 2025-06-18 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-22 01:20 | 2025-08-22 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-02 01:20 | 2025-07-02 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-30 01:20 | 2025-06-30 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-04 01:20 | 2025-08-04 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-28 01:20 | 2025-08-28 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-14 01:20 | 2025-08-14 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-09 01:20 | 2025-07-09 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-12 01:20 | 2025-06-12 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-13 01:20 | 2025-08-13 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-08 01:20 | 2025-08-08 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7496 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-16 01:20 | 2025-06-16 07:00 | Periodisk | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Anpassa starttiden så 41400 passerar innan | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | Bör flytta arbetet till 01:00-06:30 för att minska påverkan Boliden tåget. | 7496 |  | 7496 |  | 7496 | bar: 53 to 54
7497 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-16 01:20 | 2025-08-16 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - (Bastuträsk) | Konsultation | N3: 19352-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  |  |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 | bar: 53 to 54
7497 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-17 01:20 | 2025-08-17 06:20 | Periodisk | Bdn, Bds, Ht, Dbn, Brg, Lrg, Äy, Nyf, Ktä, Jnt, Sts, Klr, Sbi, Ltk, Mhn, Thm, Sto, Jrn, Ldl, Krb, Bst |  | Bdn-Bds: E, Bds-Ht: E, Ht-Dbn: E, Dbn-Brg: E, Brg-Lrg: E, Lrg-Äy: E, Äy-Nyf: E, Nyf-Ktä: E, Ktä-Jnt: E, Jnt-Sts: E, Sts-Klr: E, Klr-Sbi: E, Sbi-Ltk: E, Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Jrn: E, Jrn-Ldl: E, Ldl-Krb: E, Krb-Bst: E |  |  |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Boden C) - (Bastuträsk) | Konsultation | N3: 19352-2510 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  |  |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 |  | 7497 | bar: 53 to 54
7498 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-24 12:00 | 2025-08-24 18:00 | Kontinuerlig | Bst, Kaä, Åst, Luä, Etk, Yö, Hls, Vdn, Tvä, Tvb, Vän |  | Bst-Kaä: E, Kaä-Åst: E, Åst-Luä: E, Luä-Etk: E, Etk-Yö: E, Yö-Hls: E, Hls-Vdn: E, Vdn-Tvä: E, Tvä-Tvb: E, Tvb-Vän: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Bastuträsk) - Vännäs N | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7498 |  | 7498 |  | 7498 |  | 7498 |  | 7498 |  | 7498 |  | 7498 |  | 7498 |  |  |  | 7498 |  | 7498 |  | 7498 |  | 7498 |  | 7498 |  | 7498 |  | 7498 | bar: 53 to 54
7499 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-25 18:00 | 2025-08-26 00:00 | Kontinuerlig | Vns, Tvb, Tvä, Vdn, Hls |  | Vns-Tvb: E, Tvb-Tvä: E, Tvä-Vdn: E, Vdn-Hls: E |  |  | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll (Vännäs N) - Hällnäs | Konsultation | N3: 19352-2506 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7499 |  | 7499 |  | 7499 |  | 7499 |  | 7499 |  | 7499 |  | 7499 |  | 7499 |  |  |  | 7499 |  | 7499 |  | 7499 |  | 7499 | Bra tider ska ligga kvar | 7499 |  | 7499 |  | 7499 | bar: 53 to 54
7501 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-01 21:55 | 2025-06-02 02:55 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bärighetsåtgärder Boden C | Konsultation | N3: 20844-2500 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  |  |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | Spänningslös tid i Bdn bör starta så att tåg 7110 och tåg 3963 kan avgå från Boden till Luleå runt kl. 22:30 | 7501 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Önskar att trafikverket kallar till möten mellan Greencargo och entreprenör innan arbetet så vi kan detaljplanera hur vi ska hantera vagnar och verksamhet på bangården. | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | bar: 53 to 54
7501 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-02 21:55 | 2025-06-03 02:55 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bärighetsåtgärder Boden C | Konsultation | N3: 20844-2500 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  |  |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Önskar att trafikverket kallar till möten mellan Greencargo och entreprenör innan arbetet så vi kan detaljplanera hur vi ska hantera vagnar och verksamhet på bangården. | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | bar: 53 to 54
7501 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-28 21:55 | 2025-05-29 02:55 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bärighetsåtgärder Boden C | Konsultation | N3: 20844-2500 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  |  |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Önskar att trafikverket kallar till möten mellan Greencargo och entreprenör innan arbetet så vi kan detaljplanera hur vi ska hantera vagnar och verksamhet på bangården. | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | bar: 53 to 54
7501 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-04 21:55 | 2025-06-05 02:55 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bärighetsåtgärder Boden C | Konsultation | N3: 20844-2500 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  |  |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Önskar att trafikverket kallar till möten mellan Greencargo och entreprenör innan arbetet så vi kan detaljplanera hur vi ska hantera vagnar och verksamhet på bangården. | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | bar: 53 to 54
7501 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-05 21:55 | 2025-06-06 02:55 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bärighetsåtgärder Boden C | Konsultation | N3: 20844-2500 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  |  |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Önskar att trafikverket kallar till möten mellan Greencargo och entreprenör innan arbetet så vi kan detaljplanera hur vi ska hantera vagnar och verksamhet på bangården. | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | bar: 53 to 54
7501 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-27 21:55 | 2025-05-28 02:55 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bärighetsåtgärder Boden C | Konsultation | N3: 20844-2500 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  |  |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Önskar att trafikverket kallar till möten mellan Greencargo och entreprenör innan arbetet så vi kan detaljplanera hur vi ska hantera vagnar och verksamhet på bangården. | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | bar: 53 to 54
7501 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-26 21:55 | 2025-05-27 02:55 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bärighetsåtgärder Boden C | Konsultation | N3: 20844-2500 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  |  |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Önskar att trafikverket kallar till möten mellan Greencargo och entreprenör innan arbetet så vi kan detaljplanera hur vi ska hantera vagnar och verksamhet på bangården. | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | bar: 53 to 54
7501 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-29 21:55 | 2025-05-30 02:55 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bärighetsåtgärder Boden C | Konsultation | N3: 20844-2500 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  |  |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Önskar att trafikverket kallar till möten mellan Greencargo och entreprenör innan arbetet så vi kan detaljplanera hur vi ska hantera vagnar och verksamhet på bangården. | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | bar: 53 to 54
7501 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-25 21:55 | 2025-05-26 02:55 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bärighetsåtgärder Boden C | Konsultation | N3: 20844-2500 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  |  |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Önskar att trafikverket kallar till möten mellan Greencargo och entreprenör innan arbetet så vi kan detaljplanera hur vi ska hantera vagnar och verksamhet på bangården. | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | bar: 53 to 54
7501 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-06-03 21:55 | 2025-06-04 02:55 | Periodisk | Bdn |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Bärighetsåtgärder Boden C | Konsultation | N3: 20844-2500 |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  |  |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | Kan vi växla med diesel i samråd under arbetet? Önskar att trafikverket kallar till möten mellan Greencargo och entreprenör innan arbetet så vi kan detaljplanera hur vi ska hantera vagnar och verksamhet på bangården. | 7501 |  | 7501 |  | 7501 | bar: 53 to 54
7502 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-08-10 15:00 | 2025-08-10 20:00 | Periodisk | Bdn, Sän |  | Bdn-Sän: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sävastklinten, triangelspår | Konsultation | N3: 22335-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7502 |  | 7502 |  | 7502 |  | 7502 |  | 7502 |  | 7502 |  | 7502 |  | 7502 |  | 7502 |  | 7502 |  | 7502 |  | 7502 |  | 7502 |  | 7502 |  | 7502 |  | 7502 | bar: 53 to 54
7503 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 22:00 | 2025-05-06 05:00 | Kontinuerlig | Gsv, Or, Gbm, Gk |  | Gsv-Or: -, Or-Gbm: -, Gbm-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville/Olskroken vxl 551, 548 | Konsultation | V: 19470-2505 | Trafikavbrott (Göteborg Sävenäs) - (Göteborg Kville), (Göteborg Marieholm). Skäran (spår 89) avstängd samt spåret mellan Göteborg Kville och Olskroken till/från Göteborg Central. Även spänningslöst då elsäkerhetsbesiktning ska utföras. På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, ger trafikavbrott till/från lokstall via spår 89. Hör ihop med TCR 7505. | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 7503 |  | 7503 |  | 7503 |  | 7503 |  | 7503 |  | 7503 | TCR 7503: Ok | 7503 |  | 7503 | Tidigarelägg tiderna så nära öppning 02:00 som möjligt | 7503 |  | 7503 |  | 7503 |  | 7503 |  | 7503 | Det är mycket problematiskt att stänga samtliga tillfarter till Göteborg hamnbana så objektet får omplaneras. | 7503 |  | 7503 |  | 7503 | Hector Rail: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7503. GC: Samtliga infarter till Göteborg hamnbana är inte stängda vid TCR 7503. Det är spåret mellan Göteborg Kville och Göteborg Sävenäs som är stängt, det spåret som kallas Skäran. Gubbero (godstågsviadukten) - Göteborg Kville är öppet samt Göteborg Marieholm - Göteborg Kville. | bar: 40; 51
7504 | Aktiv | Medelstor | Diverse | 2025-06-14 00:00 | 2025-06-15 16:00 | Kontinuerlig | Ltk, Mhn, Thm, Sto, Bst |  | Ltk-Mhn: E, Mhn-Thm: E, Thm-Sto: E, Sto-Bst: E |  | Helt |  | Ej relevant | Samplanerade åtgärder (Långträsk) - (Bastuträsk) | Konsultation | N3: 19352-2509, 8235-2500 |  | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7504 |  | 7504 |  | 7504 |  | 7504 |  | 7504 |  | 7504 |  | 7504 |  | 7504 |  |  |  | 7504 |  | 7504 |  | 7504 |  | 7504 |  | 7504 |  | 7504 |  | 7504 | GC: Samtliga infarter till Göteborg hamnbana är inte stängda vid TCR 7503. Det är spåret mellan Göteborg Kville och Göteborg Sävenäs som är stängt, det spåret som kallas Skäran. Gubbero (godstågsviadukten) - Göteborg Kville är öppet samt Göteborg Marieholm - Göteborg Kville. | bar: 53 to 54
7505 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 22:00 | 2025-09-23 05:00 | Kontinuerlig | Gsv, Or, Gbm, Gk |  | Gsv-Or: -, Or-Gbm: -, Gbm-Gk: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville/Olskroken vxl 551, 548 | Konsultation | V: 19470-2505 | Trafikavbrott (Göteborg Sävenäs) - (Göteborg Kville), (Göteborg Marieholm). Samt trafikavbrott (Gubbero) - Göteborg Sävenäs (spår 25) Skäran (spår 89) avstängd samt spåret mellan Göteborg Kville och Olskroken till/från Göteborg Central. På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, ger trafikavbrott till/från lokstall via spår 89. Hör ihop med TCR 7503. | [6 empty] | x |  | x | x | x | [11 empty] | 7505 |  | 7505 |  | 7505 |  | 7505 |  | 7505 |  | 7505 | TCR 7505: Ok | 7505 |  | 7505 | Tidigarelägg tiderna så nära öppning 02:00 som möjligt | 7505 |  | 7505 |  | 7505 |  | 7505 |  | 7505 | Det är mycket problematiskt att stänga samtliga tillfarter till Göteborg hamnbana så objektet får omplaneras. | 7505 |  | 7505 |  | 7505 | Hector Rail: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7505. GC: Samtliga infarter till Göteborg hamnbana är inte stängda vid TCR 7505. Det är spåret mellan Göteborg Kville och Göteborg Sävenäs som är stängt, det spåret som kallas Skäran. Gubbero (godstågsviadukten) - Göteborg Kville är öppet samt Göteborg Marieholm - Göteborg Kville. | bar: 40; 51
7506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-23 21:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7507. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | TCR 7506: Ok | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7506. Tåg kommer kunna framföras till/från Göteborg central, TCR 7506 kommer innebära spårändringar vid plattform. GC: Posttrafiken kommer kunna producera till/från postterminalen vid TCR 7506. | bar: 51
7506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 21:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7507. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7506. Tåg kommer kunna framföras till/från Göteborg central, TCR 7506 kommer innebära spårändringar vid plattform. GC: Posttrafiken kommer kunna producera till/från postterminalen vid TCR 7506. | bar: 51
7506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-16 21:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7507. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7506. Tåg kommer kunna framföras till/från Göteborg central, TCR 7506 kommer innebära spårändringar vid plattform. GC: Posttrafiken kommer kunna producera till/från postterminalen vid TCR 7506. | bar: 51
7506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 21:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7507. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7506. Tåg kommer kunna framföras till/från Göteborg central, TCR 7506 kommer innebära spårändringar vid plattform. GC: Posttrafiken kommer kunna producera till/från postterminalen vid TCR 7506. | bar: 51
7506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-19 21:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7507. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7506. Tåg kommer kunna framföras till/från Göteborg central, TCR 7506 kommer innebära spårändringar vid plattform. GC: Posttrafiken kommer kunna producera till/från postterminalen vid TCR 7506. | bar: 51
7506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-21 21:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7507. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7506. Tåg kommer kunna framföras till/från Göteborg central, TCR 7506 kommer innebära spårändringar vid plattform. GC: Posttrafiken kommer kunna producera till/från postterminalen vid TCR 7506. | bar: 51
7506 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 21:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 0-2 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7507. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7506 |  | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7506 |  | 7506 |  | 7506 | SJAB: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras för TCR 7506. Tåg kommer kunna framföras till/från Göteborg central, TCR 7506 kommer innebära spårändringar vid plattform. GC: Posttrafiken kommer kunna producera till/från postterminalen vid TCR 7506. | bar: 51
7507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-17 00:00 | 2025-04-17 05:00 | Periodisk | G | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 7506. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 | TCR 7507: Ok | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7507 |  | 7507 |  | 7507 | GC: TCR 7507 innebär trafikavbrott på spår 3 på Göteborg central. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-18 00:00 | 2025-04-18 05:00 | Periodisk | G | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 7506. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7507 |  | 7507 |  | 7507 | GC: TCR 7507 innebär trafikavbrott på spår 3 på Göteborg central. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-20 00:00 | 2025-02-20 05:00 | Periodisk | G | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 7506. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7507 |  | 7507 |  | 7507 | GC: TCR 7507 innebär trafikavbrott på spår 3 på Göteborg central. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-24 00:00 | 2025-10-24 05:00 | Periodisk | G | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 7506. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7507 |  | 7507 |  | 7507 | GC: TCR 7507 innebär trafikavbrott på spår 3 på Göteborg central. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-22 00:00 | 2025-10-22 05:00 | Periodisk | G | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 7506. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7507 |  | 7507 |  | 7507 | GC: TCR 7507 innebär trafikavbrott på spår 3 på Göteborg central. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-24 00:00 | 2025-07-24 05:00 | Periodisk | G | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 7506. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7507 |  | 7507 |  | 7507 | GC: TCR 7507 innebär trafikavbrott på spår 3 på Göteborg central. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7507 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-23 00:00 | 2025-10-23 05:00 | Periodisk | G | [5 empty] | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | Konsultation | V: 19470-2501 | Trafikavbrott spår 3 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 7506. | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x | [9 empty] | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 |  | 7507 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7507 |  | 7507 |  | 7507 | GC: TCR 7507 innebär trafikavbrott på spår 3 på Göteborg central. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7508 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 21:00 | 2025-09-12 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet på Göteborg Central, spår 71 och 72 avstängda. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7509. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | TCR 7508: Ok | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | GC: TCR 7508 innebär begränsad kapacitet till/från Göteborg central då spår 71 och 72 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7508 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 21:00 | 2025-09-10 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet på Göteborg Central, spår 71 och 72 avstängda. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7509. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | TCR 7508: Ok | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | GC: TCR 7508 innebär begränsad kapacitet till/från Göteborg central då spår 71 och 72 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7508 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 21:00 | 2025-04-11 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet på Göteborg Central, spår 71 och 72 avstängda. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7509. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | TCR 7508: Ok | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | GC: TCR 7508 innebär begränsad kapacitet till/från Göteborg central då spår 71 och 72 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7508 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 21:00 | 2025-09-11 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet på Göteborg Central, spår 71 och 72 avstängda. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7509. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | TCR 7508: Ok | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | GC: TCR 7508 innebär begränsad kapacitet till/från Göteborg central då spår 71 och 72 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7508 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 21:00 | 2025-04-08 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet på Göteborg Central, spår 71 och 72 avstängda. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7509. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | TCR 7508: Ok | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | GC: TCR 7508 innebär begränsad kapacitet till/från Göteborg central då spår 71 och 72 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7508 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 21:00 | 2025-04-09 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet på Göteborg Central, spår 71 och 72 avstängda. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7509. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | TCR 7508: Ok | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | GC: TCR 7508 innebär begränsad kapacitet till/från Göteborg central då spår 71 och 72 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7508 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 21:00 | 2025-07-31 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet på Göteborg Central, spår 71 och 72 avstängda. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7509. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | TCR 7508: Ok | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | GC: TCR 7508 innebär begränsad kapacitet till/från Göteborg central då spår 71 och 72 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7508 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 21:00 | 2025-04-10 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet på Göteborg Central, spår 71 och 72 avstängda. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7509. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | TCR 7508: Ok | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | GC: TCR 7508 innebär begränsad kapacitet till/från Göteborg central då spår 71 och 72 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7508 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 21:00 | 2025-02-27 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet på Göteborg Central, spår 71 och 72 avstängda. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7509. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | TCR 7508: Ok | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | GC: TCR 7508 innebär begränsad kapacitet till/från Göteborg central då spår 71 och 72 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7508 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 21:00 | 2025-09-09 05:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet på Göteborg Central, spår 71 och 72 avstängda. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 7509. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | TCR 7508: Ok | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7508 |  | 7508 |  | 7508 | GC: TCR 7508 innebär begränsad kapacitet till/från Göteborg central då spår 71 och 72 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51
7509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-07 23:00 | 2025-04-08 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central.. Bör läsas med TCR 7508. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | TCR 7509: Ok | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | GC: TCR 7509 innebär begränsad kapacitet på Göteborg central då delar av spår 73 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod.
7509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 23:00 | 2025-09-09 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central.. Bör läsas med TCR 7508. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | TCR 7509: Ok | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | GC: TCR 7509 innebär begränsad kapacitet på Göteborg central då delar av spår 73 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod.
7509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-10 23:00 | 2025-09-11 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central.. Bör läsas med TCR 7508. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | TCR 7509: Ok | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | GC: TCR 7509 innebär begränsad kapacitet på Göteborg central då delar av spår 73 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod.
7509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-10 23:00 | 2025-04-11 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central.. Bör läsas med TCR 7508. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | TCR 7509: Ok | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | GC: TCR 7509 innebär begränsad kapacitet på Göteborg central då delar av spår 73 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod.
7509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-26 23:00 | 2025-02-27 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central.. Bör läsas med TCR 7508. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | TCR 7509: Ok | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | GC: TCR 7509 innebär begränsad kapacitet på Göteborg central då delar av spår 73 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod.
7509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-30 23:00 | 2025-07-31 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central.. Bör läsas med TCR 7508. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | TCR 7509: Ok | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | GC: TCR 7509 innebär begränsad kapacitet på Göteborg central då delar av spår 73 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod.
7509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-08 23:00 | 2025-04-09 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central.. Bör läsas med TCR 7508. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | TCR 7509: Ok | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | GC: TCR 7509 innebär begränsad kapacitet på Göteborg central då delar av spår 73 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod.
7509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 23:00 | 2025-09-12 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central.. Bör läsas med TCR 7508. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | TCR 7509: Ok | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | GC: TCR 7509 innebär begränsad kapacitet på Göteborg central då delar av spår 73 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod.
7509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 23:00 | 2025-09-10 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central.. Bör läsas med TCR 7508. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | TCR 7509: Ok | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | GC: TCR 7509 innebär begränsad kapacitet på Göteborg central då delar av spår 73 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod.
7509 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-09 23:00 | 2025-04-10 04:00 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central.. Bör läsas med TCR 7508. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | TCR 7509: Ok | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | Förutsätter att posttrafiken kan producera till/från postterminalen. | 7509 |  | 7509 |  | 7509 | GC: TCR 7509 innebär begränsad kapacitet på Göteborg central då delar av spår 73 är avstängda. Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod.
7510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-17 01:00 | 2025-06-17 07:00 | Periodisk | Luä, Etk |  | Luä-Etk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av manöversystem | Konsultation | N3: 18853-2502 | [7 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 | Bör läggas 01:00-06:00 samma som omkringliggande restriktionen. Vid behov tas de saknade 2h ut dagen efter. | 7510 |  | 7510 |  | 7510 | bar: 53 to 54
7510 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-06-18 01:00 | 2025-06-18 07:00 | Periodisk | Luä, Etk |  | Luä-Etk: - |  | Helt | Helt | Ej relevant | Utbyte av manöversystem | Konsultation | N3: 18853-2502 | [7 empty] | x |  | x |  | x | x | x | [9 empty] | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 |  | 7510 | Bör läggas 01:00-06:00 samma som omkringliggande restriktionen. Vid behov tas de saknade 2h ut dagen efter. | 7510 |  | 7510 |  | 7510 | bar: 53 to 54
7511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-21 23:00 | 2025-02-22 05:00 | Periodisk | G, Or |  | G-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | Konsultation | V: 19470-2501 | Mycket begränsad kapacitet Göteborg C, spår 73,74 och 75 är avstängda. Spåren till/från skötselhallen i västerände avstängda, går ej att trafikera skötselhallen (v.8) Bör läsas med TCR 7512. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7511 |  | 7511 |  | 7511 |  | 7511 |  | 7511 | Ingen synpunkt | 7511 | TCR 7511: Ok | 7511 |  | 7511 |  | 7511 |  | 7511 |  | 7511 |  | 7511 |  | 7511 | Förutsätter att posttåg i nummerserien 98XX kan framföras på spår 71 alternativt 72 samt att växlingsproduktionen vid postterminalen kan utföras. | 7511 |  | 7511 |  | 7511 | GC: Mycket begränsad kapacitet till/från Göteborg central vid TCR 7511. Anpassningar mot arbetet kommer att ske i aktuell revisionperiod. | bar: 51; 53 to 54
7511 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-07-25 23:00 | 2025-07-26 05:00 | Periodisk | G, Or |  | G-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | Konsultation | V: 19470-2501 | Mycket begränsad kapacitet Göteborg C, spår 73,74 och 75 är avstängda. Spåren till/från skötselhallen i västerände avstängda, går ej att trafikera skötselhallen (v.8) Bör läsas med TCR 7512. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7511 |  | 7511 |  | 7511 |  | 7511 |  | 7511 | Ingen synpunkt | 7511 | TCR 7511: Ok | 7511 |  | 7511 |  | 7511 |  | 7511 |  | 7511 |  | 7511 |  | 7511 | Förutsätter att posttåg i nummerserien 98XX kan framföras på spår 71 alternativt 72 samt att växlingsproduktionen vid postterminalen kan utföras. | 7511 |  | 7511 |  | 7511 | GC: Mycket begränsad kapacitet till/från Göteborg central vid TCR 7511. Anpassningar mot arbetet kommer att ske i aktuell revisionperiod. | bar: 51; 53 to 54
7512 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-13 21:00 | 2025-10-14 05:00 | Periodisk | G, Or |  | G-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | Konsultation | V: 19470-2501 | Mycket begränsad kapacitet Göteborg C, spår 73,74 och 75 är avstängda. Spåren till/från skötselhallen i västerände avstängda, går ej att trafikera skötselhallen (v.8) Bör läsas med TCR 7511. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7512 |  | 7512 |  | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | Ingen synpunkt | 7512 | TCR 7512:Ok | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7512 |  | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | Förutsätter att posttåg i nummerserien 98XX kan framföras på spår 71 alternativt 72 samt att växlingsproduktionen vid postterminalen kan utföras. | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | SJAB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om TCR 7512 inte justeras. GC: Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51; 53 to 54
7512 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-14 21:00 | 2025-10-15 05:00 | Periodisk | G, Or |  | G-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | Konsultation | V: 19470-2501 | Mycket begränsad kapacitet Göteborg C, spår 73,74 och 75 är avstängda. Spåren till/från skötselhallen i västerände avstängda, går ej att trafikera skötselhallen (v.8) Bör läsas med TCR 7511. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7512 |  | 7512 |  | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | Ingen synpunkt | 7512 | TCR 7512:Ok | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7512 |  | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | Förutsätter att posttåg i nummerserien 98XX kan framföras på spår 71 alternativt 72 samt att växlingsproduktionen vid postterminalen kan utföras. | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | SJAB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om TCR 7512 inte justeras. GC: Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51; 53 to 54
7512 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-10-15 21:00 | 2025-10-16 05:00 | Periodisk | G, Or |  | G-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | Konsultation | V: 19470-2501 | Mycket begränsad kapacitet Göteborg C, spår 73,74 och 75 är avstängda. Spåren till/från skötselhallen i västerände avstängda, går ej att trafikera skötselhallen (v.8) Bör läsas med TCR 7511. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7512 |  | 7512 |  | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | Ingen synpunkt | 7512 | TCR 7512:Ok | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7512 |  | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | Förutsätter att posttåg i nummerserien 98XX kan framföras på spår 71 alternativt 72 samt att växlingsproduktionen vid postterminalen kan utföras. | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | SJAB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om TCR 7512 inte justeras. GC: Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51; 53 to 54
7512 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 21:00 | 2025-04-24 05:00 | Periodisk | G, Or |  | G-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | Konsultation | V: 19470-2501 | Mycket begränsad kapacitet Göteborg C, spår 73,74 och 75 är avstängda. Spåren till/från skötselhallen i västerände avstängda, går ej att trafikera skötselhallen (v.8) Bör läsas med TCR 7511. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7512 |  | 7512 |  | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | Ingen synpunkt | 7512 | TCR 7512:Ok | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7512 |  | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | Förutsätter att posttåg i nummerserien 98XX kan framföras på spår 71 alternativt 72 samt att växlingsproduktionen vid postterminalen kan utföras. | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | SJAB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om TCR 7512 inte justeras. GC: Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51; 53 to 54
7512 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 21:00 | 2025-04-23 05:00 | Periodisk | G, Or |  | G-Or: - |  | Helt |  | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | Konsultation | V: 19470-2501 | Mycket begränsad kapacitet Göteborg C, spår 73,74 och 75 är avstängda. Spåren till/från skötselhallen i västerände avstängda, går ej att trafikera skötselhallen (v.8) Bör läsas med TCR 7511. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x | [9 empty] | 7512 |  | 7512 |  | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | Ingen synpunkt | 7512 | TCR 7512:Ok | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | SJ önskar att arbetet ska utföras kl. 22:00 - 06:00 så tåg kan framföras | 7512 |  | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | Förutsätter att posttåg i nummerserien 98XX kan framföras på spår 71 alternativt 72 samt att växlingsproduktionen vid postterminalen kan utföras. | 7512 |  | 7512 |  | 7512 | SJAB: Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket gjort en bedömning att det blir en bättre helhetslösning om TCR 7512 inte justeras. GC: Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. | bar: 51; 53 to 54
7513 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-29 23:30 | 2025-09-30 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet Göteborg Central. Toatömning - och tvättspåren avstängda, samt en bit av spår 73 och 74. Avstängt spår mellan spår 4-7 och O-gruppen. Inte möjligt att trafikera spår 4-16 från/till Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. Det är endast möjligt att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. v.9 och v.33, 23:30-03:30 v.19, v.39 och v.40 23:30-04:30 Bör läsas med TCR 7514. | [6 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 | Ingen synpunkt | 7513 | TCR 7513: Ok | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 | bar: 40
7513 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-05-05 23:30 | 2025-05-06 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet Göteborg Central. Toatömning - och tvättspåren avstängda, samt en bit av spår 73 och 74. Avstängt spår mellan spår 4-7 och O-gruppen. Inte möjligt att trafikera spår 4-16 från/till Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. Det är endast möjligt att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. v.9 och v.33, 23:30-03:30 v.19, v.39 och v.40 23:30-04:30 Bör läsas med TCR 7514. | [6 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 | Ingen synpunkt | 7513 | TCR 7513: Ok | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 | bar: 40
7513 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-08-11 23:30 | 2025-08-12 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet Göteborg Central. Toatömning - och tvättspåren avstängda, samt en bit av spår 73 och 74. Avstängt spår mellan spår 4-7 och O-gruppen. Inte möjligt att trafikera spår 4-16 från/till Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. Det är endast möjligt att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. v.9 och v.33, 23:30-03:30 v.19, v.39 och v.40 23:30-04:30 Bör läsas med TCR 7514. | [6 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 | Ingen synpunkt | 7513 | TCR 7513: Ok | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 | bar: 40
7513 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-02-24 23:30 | 2025-02-25 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet Göteborg Central. Toatömning - och tvättspåren avstängda, samt en bit av spår 73 och 74. Avstängt spår mellan spår 4-7 och O-gruppen. Inte möjligt att trafikera spår 4-16 från/till Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. Det är endast möjligt att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. v.9 och v.33, 23:30-03:30 v.19, v.39 och v.40 23:30-04:30 Bör läsas med TCR 7514. | [6 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 | Ingen synpunkt | 7513 | TCR 7513: Står sluttid 03.30 i MPK visare men här 04:30 vilken tid stämmer? | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 | SJG: För TCR 7513 är det olika sluttid olika dagar. Går att utläsa i anmärkningsrutan TCRen. Såhär ser tiderna ut för varje pass: v.9 och v.33, 23:30-03:30 v.19, v.39 och v.40 23:30-04:30 | bar: 40
7513 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-22 23:30 | 2025-09-23 04:30 | Periodisk | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet Göteborg Central. Toatömning - och tvättspåren avstängda, samt en bit av spår 73 och 74. Avstängt spår mellan spår 4-7 och O-gruppen. Inte möjligt att trafikera spår 4-16 från/till Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. Det är endast möjligt att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. v.9 och v.33, 23:30-03:30 v.19, v.39 och v.40 23:30-04:30 Bör läsas med TCR 7514. | [6 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 | Ingen synpunkt | 7513 | TCR 7513: Ok | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 |  | 7513 | bar: 40
7514 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 21:00 | 2025-04-22 02:00 | Kontinuerlig | G |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | Konsultation | V: 19470-2501 | Begränsad kapacitet Göteborg Central. Toatömning - och tvättspåren avstängda, samt en bit av spår 73 och 74. Avstängt spår mellan spår 4-7 och O-gruppen. Inte möjligt att trafikera spår 4-16 från/till Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. Det är endast möjligt att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. Bör läsas med TCR 7513. | [6 empty] | x |  |  | x | [12 empty] | 7514 |  | 7514 |  | 7514 |  | 7514 |  | 7514 | Ingen synpunkt | 7514 | TCR 7514: Ok | 7514 |  | 7514 |  | 7514 |  | 7514 |  | 7514 |  | 7514 |  | 7514 |  | 7514 |  | 7514 |  | 7514 | bar: 40
7515 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-12 06:00 | 2025-09-12 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9 | Konsultation | V: 19470-2508 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  |  |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | Eftersom spår 1-4 ej klarar kapacitetsbehovet bör objektet omplaneras och omfatta färre spår. | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | GC: TCR 7515 trafikpåverkan innebär avstängda sidospår 5-9 i Göteborg Kville. Huvudspåren 1-4 samt 10-13 går att trafikera. Det är uppställning och växlingsrörelser som blir påverkade i denna TCR.
7515 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-09 06:00 | 2025-09-09 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9 | Konsultation | V: 19470-2508 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  |  |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | Eftersom spår 1-4 ej klarar kapacitetsbehovet bör objektet omplaneras och omfatta färre spår. | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | GC: TCR 7515 trafikpåverkan innebär avstängda sidospår 5-9 i Göteborg Kville. Huvudspåren 1-4 samt 10-13 går att trafikera. Det är uppställning och växlingsrörelser som blir påverkade i denna TCR.
7515 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-25 06:00 | 2025-04-25 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9 | Konsultation | V: 19470-2508 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  |  |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | Eftersom spår 1-4 ej klarar kapacitetsbehovet bör objektet omplaneras och omfatta färre spår. | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | GC: TCR 7515 trafikpåverkan innebär avstängda sidospår 5-9 i Göteborg Kville. Huvudspåren 1-4 samt 10-13 går att trafikera. Det är uppställning och växlingsrörelser som blir påverkade i denna TCR.
7515 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-24 06:00 | 2025-04-24 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9 | Konsultation | V: 19470-2508 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  |  |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | Eftersom spår 1-4 ej klarar kapacitetsbehovet bör objektet omplaneras och omfatta färre spår. | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | GC: TCR 7515 trafikpåverkan innebär avstängda sidospår 5-9 i Göteborg Kville. Huvudspåren 1-4 samt 10-13 går att trafikera. Det är uppställning och växlingsrörelser som blir påverkade i denna TCR.
7515 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-23 06:00 | 2025-04-23 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9 | Konsultation | V: 19470-2508 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  |  |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | Eftersom spår 1-4 ej klarar kapacitetsbehovet bör objektet omplaneras och omfatta färre spår. | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | GC: TCR 7515 trafikpåverkan innebär avstängda sidospår 5-9 i Göteborg Kville. Huvudspåren 1-4 samt 10-13 går att trafikera. Det är uppställning och växlingsrörelser som blir påverkade i denna TCR.
7515 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-21 06:00 | 2025-04-21 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9 | Konsultation | V: 19470-2508 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  |  |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | Eftersom spår 1-4 ej klarar kapacitetsbehovet bör objektet omplaneras och omfatta färre spår. | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | GC: TCR 7515 trafikpåverkan innebär avstängda sidospår 5-9 i Göteborg Kville. Huvudspåren 1-4 samt 10-13 går att trafikera. Det är uppställning och växlingsrörelser som blir påverkade i denna TCR.
7515 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-04-22 06:00 | 2025-04-22 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9 | Konsultation | V: 19470-2508 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  |  |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | Eftersom spår 1-4 ej klarar kapacitetsbehovet bör objektet omplaneras och omfatta färre spår. | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | GC: TCR 7515 trafikpåverkan innebär avstängda sidospår 5-9 i Göteborg Kville. Huvudspåren 1-4 samt 10-13 går att trafikera. Det är uppställning och växlingsrörelser som blir påverkade i denna TCR.
7515 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-11 06:00 | 2025-09-11 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9 | Konsultation | V: 19470-2508 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  |  |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | Eftersom spår 1-4 ej klarar kapacitetsbehovet bör objektet omplaneras och omfatta färre spår. | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | GC: TCR 7515 trafikpåverkan innebär avstängda sidospår 5-9 i Göteborg Kville. Huvudspåren 1-4 samt 10-13 går att trafikera. Det är uppställning och växlingsrörelser som blir påverkade i denna TCR.
7515 | Aktiv | Liten | Underhåll | 2025-09-08 06:00 | 2025-09-08 12:00 | Periodisk | Gk |  |  |  | Helt | Helt | Ej relevant | Servicefönster Underhåll Kville spår 5-9 | Konsultation | V: 19470-2508 | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. Inga vagnar kan stå kvar på spåren, ingen uppställning. Detaljplaneras 8 veckor innan. | [6 empty] | x | [15 empty] | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  |  |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | Eftersom spår 1-4 ej klarar kapacitetsbehovet bör objektet omplaneras och omfatta färre spår. | 7515 |  | 7515 |  | 7515 | GC: TCR 7515 trafikpåverkan innebär avstängda sidospår 5-9 i Göteborg Kville. Huvudspåren 1-4 samt 10-13 går att trafikera. Det är uppställning och växlingsrörelser som blir påverkade i denna TCR.