## Komplettering till samråd X-4
Typ av komplettering | TCR-id | Status | Klassificering | Orsak till kapacitetsbegränsning | Starttid | Sluttid | Typ av tidsangivelse | Från trafikplats | Till trafikplats | Från linjespår | Till linjespår | Från inkluderad | Till inkluderad | Platssekvensnummer | Beskrivning | Extern koordineringsstatus | Relaterade TPÅ:er | Anmärkningar | Spänningslöst | UTK | Begränsningar i tågegenskaper - längd | Begränsningar i tågegenskaper - profil | Begränsningar i tågegenskaper - vikt | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Hastighetsnedsättning | Trafikavbrott | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Synpunkter från sökande
Befintlig TCR har justerats, se i rött | 5113 | Aktiv | Stor | Övrigt | 2024-12-15 00:00 | 2025-04-27 05:00 | Kontinuerlig | U, Sam |  | U-Sam: N |  | Helt |  | Ej relevant | Uppsala plankorsningar, enkelspårsdrift Uppsala-(Samnan) | Publicerad | Ö3:B11062-2501 | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Uppsala-(Samnan). Spår 8 på Uppsala C kan inte trafikeras norrifrån under denna period. Enkelspårsdriften mellan Uppsala C och Samnan får stor trafikpåverkan. Reducering av tågtrafiken kan behöva göras (t.ex. att vissa Mälardalståg kan behöva vända i Storvreta) samt att vissa tåg behöver tidtabellsanpassas med längre gångtider som följd. T.ex. kan norrgående regionaltåg Uppsala-Tierp/Gävle behöva att tidigareläggas från Uppsala C och invänta rätt kanal i Storvreta. Södergående regionaltåg Gävle/Tierp-Uppsala kan vid vissa tillfällen behöva invänta norrgående tåg i Samnan. En Utökad trafikeringsplan för hur trafiken kan hanteras på sträckan Uppsala C-Samnan finns framtagen. Obs: denna åtgärd är flyttad från T24 och har inte funnits med i X-24 publiceringen för T25. Ha-neds sth 70 km/h 750 m tom M v2545. | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x
Befintlig TCR har justerats, se i rött | 5738 | Aktiv | Medelstor | Övrigt | 2025-04-25 01:00 | 2025-04-27 05:00 | Periodisk kontinuerlig | U, Sam, Una |  | U-Sam: N,U, Sam-Una: N,U |  | Helt |  | Ej relevant | Uppsala planskilda korsningar | Konsultation | Ö3: 10325-2500, B11062-2502 | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr om Uppsala C mot OKB och Dalabanan: Regionaltågen till/från Gävle/Tierp vänder i Storvreta och buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle kan vända i Uppsala C. Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala samt SLL:s pendeltåg kan vända på Uppsala C spår 3 eller 4 samt även, i vissa fall, spår 1B, 2B, 7B och 8B kan användas att vända tåg på från Stockholm. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C. Uppskattad gångtidsförlängning ca 40 minuter. Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. | x | [7 empty] | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Befintlig TCR har justerats, se i rött | 6305 | Aktiv | Medelstor | Växel | 2025-04-17 22:00 | 2025-04-22 05:00 | Kontinuerlig | Ke, Tmö, So |  | Ke-Tmö: -, Tmö-So: - |  |  |  | Ej relevant | CST Stationsåtgärder Ny vxl 290 - PÅSK | Konsultation | Ö1: 20737-2500 | Förslag på trafikering: Tjt till och från Hagalund kan gå genom Tomteboda via spår 45, 44, 42 (dock inte kl. 22:00-06:00) alt.spår U2, N2, N1 Norrgående ""ytterspårståg"" behöver gå via spår 3 i Karlberg och vidare via spår N3-N5-U2-U1. De norrgående tågen måste anpassas mot SL:s pendeltåg Tomteboda övre-Solna. En stor del av tjänstetågen til/från Hagalund behöver gå via Tomteboda. Ca 10 minuters längre gångtid för tjänstetågen som går via Tomteboda. Hör ihop med TCR 6344, 6345 Inkluderad i denna TCR är Hastighetsnedsättning STH 80 / v2517 Ti 00:00-v2518 Ti 05:00 | x | [5 empty] | x | x
Ny TCR | 7567 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-01-05 03:00 | 2025-01-05 04:00 | Periodisk | G, Or |  | Or-G: - |  |  |  | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning Etapp 1 - Utlägg och borttag av baliser. Kompletterande behov | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott G - Or.Bör läsas med TCR 6079. Utlägg och borttag av hastighetsnedsättning i TCR 6061 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x
Ny TCR | 7567 | Aktiv | Liten | Övrigt | 2025-06-15 03:00 | 2025-06-15 04:00 | Periodisk | G, Or |  | Or-G: - |  |  |  | Ej relevant | Byte av elkraftanläggning Etapp 1 - Utlägg och borttag av baliser. Kompletterande behov | Konsultation | V: 10184-2500 | Trafikavbrott G - Or. Bör läsas med TCR 6079. Utlägg och borttag av hastighetsnedsättning i TCR 6061 | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x
Befintlig TCR har justerats, se i rött | 6719 | Aktiv | Liten | Diverse | 2025-05-24 08:00 | 2025-05-24 14:00 | Kontinuerlig | Suc, Nta |  | Suc-Nta: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 , N2: 17948-2501 | Möjligt att köra relationen triangeln Mittbanan-Ådalsbanan då Ådalsbanan är öppen. Det går att trafikera in till Sundsvall från OKB.Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Samplanera med ERTMS Nacksta-Gimonäs, TCR 6720. | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6716 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 15:00 | Periodisk | Suc, Ston, Sik |  | Suc-Ston: E, Ston-Sik: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6717 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-04-12 09:00 | 2025-04-13 00:00 | Periodisk | Sik, Ston, Suc |  | Sik-Ston: E, Ston-Suc: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6717 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-04-19 09:00 | 2025-04-20 00:00 | Periodisk | Sik, Ston, Suc |  | Sik-Ston: E, Ston-Suc: E |  |  |  | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Inställd | 6718 | Inställd | Liten | Diverse | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-25 00:00 | Kontinuerlig | Nly, Sik, Ston, Suc |  | Nly-Sik: E, Sik-Ston: E, Ston-Suc: E |  | Helt | Helt | Ej relevant | Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m. m. | Konsultation | N2:2793-2500 | Vecka 34 Trafikavbrott Fredag 15:00 - Söndag 24:00, Hela Sundsvall C ner till infarten Svartvik: Möjligt att köra relationen triangeln Mittbanan-Ådalsbanan då Ådalsbanan är öppen. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x

## TCR 5113 o 5738
TCR 5738 är ett trafikavbrott på grendriftplats v.2523 F 01:00 – S 05:00 och behovet är att flytta den TCR:en till v.2517 F 01:00 – S 05:00. Det är alltså samma tidsspann men en annan vecka.
Behovet gör att Trafikverket kan korta ner TCR 5113, som är en enkelspårsdrift, från v.2450 S 00:00 – v.2523 S 05:00 till v.2450 S 00:00 – v.2517 S 05:00. Det här är möjligt då inkoppling av enkelspårsdriften sker under TCR 5738 och medför att påverkan på trafiken blir mindre då enkelspårsdriften kortas ner med sex veckor.

## TCR 6305
TCR 6305
CST Stationsåtgärder Ny växel 290 - PÅSK
Ny tid är 2025-04-17 22:00 – 2025-04-22 05:00
Tidigare tid 2025-04-18 22:00 – 2025-04-22 05:00

## TCR 7567
Den nya TCR:en heter 7567 och är en utökning av TCR 6079. TCR 7567 stänger av spår 74 vilket innebär trafikavbrott mellan Göteborg Central och Bohusbanan och Norge Vänerbanan.

## TCR 6719
TCR 6719
Justerad från 23/5-25 -26/5-25 23:00- 05:00
till
24/5 08:00-14:00

## TCR 6716, 6717, 6718
TCR 6716, 6717 och 6718
Ställs in i T25
På grund av överklagad järnvägsplan för sträckan Kubikenborg-Sundsvall, förskjuts projektet Sundsvall tillgänglighet och resecentrum ca 1 år framåt vilket påverkar tider i spår för T26, T27, T28, T29 samt T30.