## Samrådsunderlag X-4 T26
Tågplan 2026 | [29 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas | [51 empty] | Input till Trafikverket för revisionsanpassning av TCR i revisionsperiod 0-3
TCR | Beskrivning | Startplats | Slutplats | Geografi | Startdatum | Starttid | Slutdatum | Sluttid | Tid per tillfälle (tim) | Tid per tillfälle (min) | Antal tider | Total tid (tim) | Total tid (min) | Bitmönster | Typ av tidsangivelse | Klassificering | Trafikavbrott | Status | Koordinerings-anmärkning | Orsak | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Begränsningar i tågegenskaper - vikt | Begränsningar i tågegenskaper - längd | Begränsningar i tågegenskaper - profil | Hastighets-nedsättning | Spännings-löst | Estimerad påverkad trafikvolym [%] | Riktning | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Estimerad tilläggstid - pendeltåg | Estimerad tilläggstid - gods | Estimerad tilläggstid - fjärrtåg | Estimerad tilläggstid - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Anmärkningar | TCR | Synpunkter från Mälardalstrafik | TCR | Synpunkt från JLT | TCR | Synpunkter från SJ Götalandståg | TCR | Synpunkter från Snälltåget | TCR | Synpunkter från Greenland Rail | TCR | Synpunkter från VR Öresund | TCR | Synpunkter från Tåg i Bergslagen | TCR | Synpunkter från Arlanda express | TCR | Synpunkter från Green Cargo | TCR | Synpunkter från VR City Traffic för Skånetrafiken | TCR | Synpunkter från Hector Rail AB | TCR | Synpunkter från VR Norrtåg | TCR | Synpunkter från VR City Traffic för X-trafik | TCR | Synpunkter från LKAB | Synpunkter från SJ Stockholmståg för SL | TCR | Synpunkter från SJ AB | TCR | Synpunkter från Saga Rail | TCR | Trafikverkets sammanlagda svar | Revisionsperiod 0-2/3 | Input | JF | Kontaktuppgifter: Namn, telefon, mail
6626 | Byte elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 3 - Nedspår | Lr | (Fd) | Lr - Ned - Sn - Ned - (Fd) | 2026-01-04 | 14:00 | 2026-03-19 | 5:00 | 1767 | 0 | 1 | 1767 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Publicerad | V: Kapacitetsplan | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floda) - Lerum Läs ihop med TCR 8070, 8073 På- och avetablering finns i TCR 8266 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilliggande spår. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås | 6626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6626 | 0 | 6626 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6626 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6626
6627 | Spår- och växelbyte (Avesta Krylbo)-(Sala) | (Sl) | (Avky) | (Sl) - Enkel - Bdo - Enkel - Ry - Enkel - (Avky) | 2026-08-10 | 0:00 | 2026-10-04 | 23:59 | 1343 | 59 | 1 | 1343 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | Ö: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hantering av tågtrafiken när sträckan Sala-Avesta Krylbo är avstängd: Fjärrtågen till/från Dalarna kan ledas om via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Ett annat alternativ är att leda om viss trafik till/från Dalarna via Gävle och sedan Ostkustbanan till/från Stockholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. En viss reducering av företrädesvis regionaltrafiken Fagersta-Västerås kommer behöva göras för att få fram den omledda tågtrafiken. Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Godståg till/från Värtan/Tomteboda/Norvik kan gå via Mälarbanan med en gångtidsförlängning på ca 60 minuter. Alternativt kan nattåget Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. | 6627 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6627 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6627 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6627 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6627 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6627 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6627 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6627 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6627 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6627 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6627 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6627 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6627 | 0 | 6627 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6627 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6627 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6627
6628 | Byte elkraftsanläggning 8 veckor sommaravstängning | (A) | (Or) | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Ned, Upp - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - (Or) | 2026-06-21 | 22:00 | 2026-08-17 | 5:00 | 1351 | 0 | 1 | 1351 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-(Olskroken) Läs ihop med TCR 8097, 8628 Omledning sker via Herrljunga-Öxnered-Göteborg, Herrljunga-Borås-Göteborg samt Ställdalen/Hallsberg-Kil-Göteborg. | 6628 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6628 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6628 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6628 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6628 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6628 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6628 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6628 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6628 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6628 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6628 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6628 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6628 | 0 | 6628 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6628 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6628 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6628
6629 | Hallsberg-Stenkumla, dubbelspårsutbyggnad | Skms | Jho | Skms - Enkel - Å - Enkel - Skm - Enkel, Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-08-09 | 23:59 | 839 | 59 | 1 | 839 | 59 | 11111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | Ö:UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Förslag på hantering av trafiken när sträckan (Hallsberg)-Stenkumla är avstängd: Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Nässjö-Jönköping-Falköping med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltåg ställs in på sträckan Hallsberg-Mjölby och ersätts med buss. Alternativt kan vissa regionaltåg omledas via Katrineholm till Norrköping. En viss reducering måste troligtvis även ske med pendeltågstrafiken Norrköping-Mjölby. Eventuellt kan det behövas en viss urglesning av tågtrafik på sträckan Nässjö-Falköping. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Hela vecka 28 är spår 104, 105 och 111 i Hallsberg avstängda pga byggnation av spårbro. Då kan godståg till/från Göteborg/Värmland ej ankomma eller avgå Hallsberg ordinarie väg. Ett förslag på hantering är att avgående godståg som ska västerut på VSB växlas till spår 6 eller 7 för att sedan gå ner till nedspåret. Ankommande godståg ankommer spår 6 eller 7 och växlas sedan till godsbangården. Berör ca 8 godståg per dygn. Hastighetsnedsättning 70 km/h Åsbro-Stenkumla ca 1500 meter. (Hela T26-T30). Hastighetsnedsättning 40 km/h spår 104 i ca 800 meter. (Hela T26). | 6629 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6629 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6629 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6629 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6629 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6629 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6629 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6629 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6629 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6629 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6629 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6629 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6629 | 0 | 6629 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6629 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6629 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6629
6632 | Byte Elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 4 - Uppspår | (Fd) | (Bgs) | (Fd) - Upp - Ndv - Upp - (Bgs) | 2026-08-17 | 5:00 | 2026-11-08 | 5:00 | 1992 | 0 | 1 | 1992 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Publicerad | V: Kapacitetsplan | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floda) - (Bryngenäs) Läs ihop med TCR 8073 På- och avetablering finns i TCR 8277 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås. Etapp 4 börjar vecka 2634 S 05:00 men denna TCR börjar vecka 2634 M 05:00 för att hantera hastighetsnedsättning från etapp 3(TCR 6626). | 6632 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6632 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6632 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6632 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6632 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6632 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6632 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6632 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6632 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6632 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6632 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6632 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6632 | 0 | 6632 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6632 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6632 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6632
6634 | Växelbyte Östertälje, renovering kontaktledningsstolpar Tumba - (Södertälje Hamn) | (Tu) | (Söd) | (Tu) - Södy - Ned, Upp - Gau - Ned, Upp - Rön - Dån - Ned, Upp - Öte - Ned, Upp - (Söd) | 2026-06-28 | 5:00 | 2026-08-02 | 5:00 | 840 | 0 | 1 | 840 | 0 | 111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | Ö: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Förändrat behov sen publicering X-24 Arbetet med Rönninge-tunneln pågår endast en vecka, se TCR 8132. Behovet av fem veckor trafikavbrott kvarstår pga växelbyte Östertälje Hela sträckan (Södertälje Hamn)-(Tumba) är avstängd i 5 veckor. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Pendeltågen ställas in Tumba-Södertälje Hamn. Pendeltågen norrifrån kan vända i Tumba på spår 2 och 3. Bussar ersätter. Godstrafiken behöver ledas om via Grödingebanan. | 6634 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6634 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6634 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6634 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6634 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6634 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6634 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6634 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6634 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6634 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6634 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6634 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6634 | 0 | 6634 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12. Kortas ner till Söd-Rön i 4 veckor enligt senare beslut. | 6634 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6634 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6634
6641 | Kontaktledningsupprustning, Lundbyleden | Snu | (Gk) | Snu - Enkel - Sth - Enkel - Kde - Enkel - Yb - Enkel - Sve - Enkel - (Gk) | 2026-04-02 | 22:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 6097 | 59 | 1 | 6097 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse |  | X |  | X |  | X | X | 100 | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund Godstågen måste längdbegränsas till max 331m för att få plats på spår 3 eller 4 i Stenungsund, för att sedan backas in till industrin. Rundgång med lok kan ske om spår 3 och 4 lokalfriges. Går ej att få tågväg till spår 1b i Stenungsund Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan (Göteborg Marieholm-Öxnered-Uddevalla) | 6641 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6641 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6641 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6641 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6641 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6641 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6641 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6641 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6641 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6641 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6641 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6641 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6641 | 0 | 6641 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6641 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6641 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6641
6642 | Program Mälarbanan, utbyggnad till fyra spår Tomteboda-Kallhäll | (Tmö) | (Spå) | (Tmö) - Huv - Sub - Ned, Upp - Duo - Ned, Upp - (Spå) | 2026-06-28 | 5:00 | 2026-07-20 | 4:30 | 527 | 30 | 1 | 527 | 30 | 11111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | Ö: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras när Mälarbanan är avstängd Huvudsta-(Spånga): Regionaltågen vänder i Jakobsberg. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta/Kungsängen vänder i Spånga. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder på Stockholm City (de tåg som inte fortsätter till Märsta). Buss och T-bana ersätter. Observera att det pågår även spårbyte som påverkar framkomligheten på sträckorna Västerås N-Kolbäck, Valskog-Arboga-Jädersbruk under sommaren 2026. | 6642 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6642 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6642 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6642 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6642 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6642 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6642 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6642 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6642 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6642 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6642 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6642 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6642 | 0 | 6642 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6642 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6642 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6642
6643 | Spår- och växelbyte Tillberga-(Västerås Norra) | Tb | (Vån) | Tb - Enkel - (Vån) | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-18 | 23:59 | 263 | 59 | 1 | 263 | 59 | 11111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | Ö: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hantering av tågtrafiken: Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck/Västerås alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Regionaltågen kan vända i Sala respektive Västerås C och buss ersätter. | 6643 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6643 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6643 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6643 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6643 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6643 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6643 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6643 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6643 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6643 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6643 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6643 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6643 | 0 | 6643 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6643 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6643 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6643
6644 | Spårbyte Arboga - Valskog Upp-spår | Arb | Vsg | Arb - Upp - Vsg | 2026-07-19 | 18:00 | 2026-07-31 | 6:00 | 12 | 0 | 11 | 132 | 0 | 1111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Läses tillsammans med TCR 6654 och TCR 7974. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott bägge spåren Arboga-Valskog. Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Hallsberg-Göteborg kan vända i Örebro och Västerås alternativt Köping och ersättas med buss. Regionaltågen Uppsala-Stockholm C-Arboga/Örebro och omvänt ställs in Eskilstuna-Arboga/Örebro och kan vända på Eskilstuna C. Bussar ersätter. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C. Ståltågen kan omledas via Eskilstuna-Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo-Borlänge. Behöver nedlastas till max 22 ton (STAX D). | 6644 |  | 6644 | 0 | 6644 | 0 | 6644 | 0 | 6644 | 0 | 6644 |  | 6644 |  | 6644 |  | 6644 | Både i TPÅ processen och samt vid senaste mötet tog vi upp önskemål om möjlighet att kryssa i Valskog för Södra stålpendeln. Projektet skulle ta med sig frågan men ingen återkoppling har gjorts på detta. Vi önskar fortfarande möjlighet att kryssa i Valskog för att kunna köra mot Rekarne. kanske kan det göras en del dagar om inte samtliga dagar är möjligt? | 6644 | 0 | 6644 | 0 | 6644 |  | 6644 | 0 | 6644 | #N/A |  | 6644 |  | 6644 |  | 6644
6645 | Kontaktledningsupprustning | (Uv) | Smd | (Uv) - Enkel - Mkl - Enkel - Dl - Enkel - Rbh - Enkel - Tnu - Enkel - Kgs - Enkel - Ske - Enkel - Smd | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-04-20 | 4:55 | 3052 | 55 | 1 | 3052 | 55 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | V: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X | [9 empty] | X | X | X | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad. Hastighetsnedsättning STH 70 tillkommer då sträckan Uddevalla-Dingle öppnar för trafik efter vecka 17. | 6645 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6645 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6645 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6645 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6645 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6645 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6645 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6645 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6645 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6645 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6645 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6645 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6645 | 0 | 6645 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6645 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6645 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6645
6646 | Kontaktledningsupprustning | Smd | (Dl) | Smd - Enkel - Ske - Enkel - Kgs - Enkel - Tnu - Enkel - Rbh - Enkel - (Dl) | 2026-04-20 | 4:55 | 2026-12-12 | 23:59 | 5683 | 4 | 1 | 5683 | 4 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | V: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X | [9 empty] | X | X | X | Trafikavbrott (Dingle)-Strömstad. Hastighetsnedsättning STH 70 Uddevalla-Dingle. | 6646 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6646 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6646 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6646 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6646 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6646 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6646 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6646 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6646 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6646 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6646 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6646 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6646 | 0 | 6646 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6646 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6646 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6646
6648 | Ommålning av broar | Lrd | (Tou) | Lrd - Enkel - Bög - Enkel - (Tou) | 2026-05-21 | 20:00 | 2026-05-31 | 20:00 | 240 | 0 | 1 | 240 | 0 | 11111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Bro | X | X | [5 empty] | 100 | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Resandetåg ersätts med annat trafikslag på sträckan Smålandsstenar-Torup. Godståg kan ledas om via Borås-Varberg (Limmared-Borås-Varberg-Halmstad), rundgång krävs dock i Borås. | 6648 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6648 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6648 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6648 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6648 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6648 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6648 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6648 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6648 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6648 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6648 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6648 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6648 | 0 | 6648 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6648 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6648 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6648
6649 | Spår- och växelbyte Frövi - Jädersbruk | Fv | Jbk | Fv - Enkel - Feb - Enkel - Ålg - Enkel - Jbk | 2026-04-25 | 0:00 | 2026-05-08 | 23:59 | 335 | 59 | 1 | 335 | 59 | 11111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | Ö: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Jädersbruk-Frövi: Trafikverket uppmanar att söka en variant för UTK:erna med TCR:nr 6649 och 7965 som har utbredning Frövi-Jädersbruk. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Lättare godståg kan omledas via Ökna-Hovsta (max 1400 ton för en RC). Godståg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. | 6649 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6649 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6649 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6649 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6649 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6649 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6649 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6649 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6649 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6649 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6649 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6649 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6649 | 0 | 6649 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6649 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6649 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6649
6650 | Heby mötesspår | (Ist) | Må | (Ist) - Enkel - Hy - Enkel - Må | 2026-09-14 | 0:00 | 2026-09-20 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hantering av tågtrafiken när Heby (sträckan Morgongåva-Isätra) är avstängd : Regionaltågen Uppsala-Sala kan vända i Morgongåva och behöver ställs in Morgongåva-Sala och ersättas med buss. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C. Uppskattad gångtidsförlängning ca 40 minuter. Alternativt omledning via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Ett annat alternativ är att leda om viss trafik till/från Dalarna via Gävle och sedan Ostkustbanan till/från Stockholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. En viss reducering av den ordinarie regionaltågstrafiken Sala-Västerås och Fagersta-Västerås kommer behövas. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (-Värtan) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Alternativt omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (-Värtan) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Obs: minskad trafikpåverkan efter X-24 publiceringen. Från klassificering Stor till Medelstor. | 6650 | Enligt MPK Visare är det avbrott på hela dp Må, men texten i kolumn AU anger att det är möjligt att vända i Må. Vad gäller? | 6650 | 0 | 6650 | 0 | 6650 | 0 | 6650 | 0 | 6650 |  | 6650 |  | 6650 |  | 6650 |  | 6650 | 0 | 6650 | 0 | 6650 |  | 6650 | 0 | 6650 | #N/A |  | 6650 |  | 6650 |  | 6650
6653 | Spårbyte Arboga - Valskog Ned-spår | Arb | Vsg | Arb - Ned - Vsg | 2026-08-01 | 18:00 | 2026-08-07 | 6:00 | 12 | 0 | 6 | 72 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Läses tillsammans med TCR 7975. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott bägge spåren Arboga-Valskog. Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Hallsberg-Göteborg kan vända i Örebro och Västerås alternativt Köping och ersättas med buss. Regionaltågen Uppsala-Stockholm C-Arboga/Örebro och omvänt ställs in Eskilstuna-Arboga/Örebro och kan vända på Eskilstuna C. Bussar ersätter. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C. | 6653 |  | 6653 | 0 | 6653 | 0 | 6653 | 0 | 6653 | 0 | 6653 |  | 6653 |  | 6653 |  | 6653 |  | 6653 | 0 | 6653 | 0 | 6653 |  | 6653 | 0 | 6653 | #N/A |  | 6653 |  | 6653 |  | 6653
6654 | Spårbyte (Arboga) - (Köping) Ned-spår | (Arb) | (Kp) | (Arb) - Ned - Vsg - Enkel - (Kp) | 2026-07-19 | 0:00 | 2026-07-25 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Läses tillsammans med TCR 6644. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott bägge spåren Arboga-Valskog. Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Hallsberg-Göteborg kan vända i Örebro och Västerås alternativt Köping och ersättas med buss. Regionaltågen Uppsala-Stockholm C-Arboga/Örebro och omvänt ställs in Eskilstuna-Arboga/Örebro och kan vända på Eskilstuna C. Bussar ersätter. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C. | 6654 |  | 6654 | 0 | 6654 | 0 | 6654 | 0 | 6654 | 0 | 6654 |  | 6654 |  | 6654 |  | 6654 | Önskemål finns fortfarande om att möjlighet ska finnas att åka sträckan Valskog-Köping, I TPÅ togs detta upp och även vid möte 250416. Green Cargo önskar möjlighet att trafikera Köping, Denna delen av spåret byttes under T25 och industrierna i Köping drabbades då och borde inte drabbas även vid detta arbete. Green Cargo kan trafikera sträckan med Diesel vid behov. | 6654 | 0 | 6654 | 0 | 6654 |  | 6654 | 0 | 6654 | #N/A |  | 6654 |  | 6654 |  | 6654
6667 | Projekt Ostlänken, Nyköpings resecentrum | Ssa | Nk | Ssa - Enkel - Nk | 2026-03-28 | 0:45 | 2026-04-06 | 14:00 | 229 | 15 | 1 | 229 | 15 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | Ö: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Regionaltågen kan vända i Vagnhärad och i Kolmården. Bussar ersätter. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. Hastighetsnedsättning Nyköpings driftplats. Sth 40 km/h ca 2 km under perioden 2024-04-01--2027-09-06. Resandetåg får ca 1 minut längre gångtid och ett genomgående godståg får ca 2,5 minuters längre gångtid pga detta. Även trafikavbrott på TGOJ-banan till/från Oxelösund från L v13 kl 00:45 till Ti v14 kl 24:00. | 6667 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6667 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6667 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6667 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6667 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6667 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6667 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6667 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6667 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6667 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6667 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6667 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6667 | 0 | 6667 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6667 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6667 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6667
6669 | Spårbyte (Tortuna)-Tillberga-Västerås Norra | (Ttu) | Tb | (Ttu) - Ned - Vån - Enkel - Tb | 2026-06-07 | 0:00 | 2026-06-07 | 23:59 | 23 | 59 | 1 | 23 | 59 | 1 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Hör ihop med TCR 6670. Förslag på hur trafiken kan hanteras när Västerås Norra-Västerås C är avstängt: Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Regionaltågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Uppsala vänder på Västerås C och i Sala och buss ersätter. Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. | 6669 |  | 6669 | 0 | 6669 | 0 | 6669 | 0 | 6669 | 0 | 6669 |  | 6669 |  | 6669 |  | 6669 | Önskar att föreslagna tider behålls. | 6669 | 0 | 6669 | 0 | 6669 |  | 6669 | 0 | 6669 | #N/A |  | 6669 | Felaktig typ av tidsangivelse. TCR anges som periodisk, men är kontinuerlig. | 6669 |  | 6669
6670 | Spårbyte Västerås Norra Upp-spår | Vån | Vån | Vån | 2026-06-07 | 0:00 | 2026-06-07 | 12:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Hör ihop med TCR 6669. Förslag på hur trafiken kan hanteras när Västerås Norra-Västerås C är avstängt: Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Regionaltågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Uppsala vänder på Västerås C och i Sala och buss ersätter. Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. | 6670 |  | 6670 | 0 | 6670 | 0 | 6670 | 0 | 6670 | 0 | 6670 |  | 6670 |  | 6670 |  | 6670 |  | 6670 | 0 | 6670 | 0 | 6670 |  | 6670 | 0 | 6670 | #N/A |  | 6670 | Felaktig typ av tidsangivelse. TCR anges som periodisk, men är kontinuerlig. | 6670 |  | 6670
6675 | Spårbyte | Toy | Sun | Toy - Enkel - Lyv - Enkel - Sun | 2026-08-17 | 0:00 | 2026-10-16 | 23:59 | 1463 | 59 | 1 | 1463 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | V: UTK | Spår och räls | X | X | [5 empty] | 100 | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott (Sunne)-Torsby. Möjlighet till vändningar och resandeutbyte i Sunne. Resandetåg kan ersätts med buss, godståg ställs in. | 6675 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6675 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6675 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6675 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6675 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6675 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6675 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6675 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6675 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6675 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6675 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6675 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6675 | 0 | 6675 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6675 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6675 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6675
6678 | Lommabanan: Trafikstopp Upprustning | Kg | (Al) | Kg - Sie - Fl - Lma - (Al) | 2026-06-01 | 3:00 | 2026-08-24 | 3:00 | 2016 | 0 | 1 | 2016 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Inställd | S: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott Lommabanan: Godstrafiken omleds vis SSB, resandetåg ersätts med buss alt. omleds via Lund. | 6678 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6678 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6678 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6678 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6678 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6678 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6678 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6678 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6678 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6678 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6678 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6678 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6678 | 0 | 6678 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6678 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6678 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6678
6679 | (Åstorp)-Helsingborg godsbangård: spår och växelbyte | Åp | Hbgb | Åp - Enkel - Bjuv - Enkel - Mör - Enkel - Påa - Enkel - Ätk - Enkel - Hbgb | 2026-09-09 | 1:00 | 2026-11-09 | 5:00 | 1468 | 0 | 1 | 1468 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | S: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | X |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott (Åstorp)-(Helsingborg godsbangård): Persontågen från Hässleholm vänder i Åstorp alternativt omleds via Kattarp. På sträckan via Bjuv / Mörarp/ Påarp ersätts persontågen med buss. Godståg omleds via Eslöv / Tornhill (rundgång av lok) - Teckomatorp - Helsingborg. Hastighetsnedsättning (restriktion 13255-6) gäller efter avslutat arbete: Sth 70 km/h, sträcka 20255 meter, perioden 9–14 november 2026. | 6679 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6679 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6679 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6679 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6679 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6679 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6679 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6679 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6679 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6679 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6679 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6679 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6679 | 0 | 6679 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6679 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6679 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6679
6680 | Nässjö-Eksjö elektrifiering | N | (Hvd) | N - Enkel - Brin - Ory - Enkel - Ek - Enkel - Hul - Enkel - Bz - (Hvd) | 2026-04-06 | 1:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 6022 | 59 | 1 | 6022 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Inställd | S: UTK | Kontaktledning | X | X | [5 empty] | 100 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Resandetåg ersätts med buss. Luckor för godstrafiken har skapats efter T25. (2 godståg M och 1 godståg Ti-F). Sökande som önskar framföra godståg i dessa luckor behöver anpassa sin ansökan och tider utefter dessa. Tåg som söks utanför arbetets luckor kommer inte kunna framföras. Luckorna är på följande tider: M 07:55-08:50,10:48-11:31,14:17-15:02 och 17:18-18:16. Ti-F 07:55-08:50 och 17:18-18:16. Arbetet fortsätter i T27. | 6680 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6680 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6680 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6680 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6680 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6680 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6680 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6680 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6680 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6680 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6680 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6680 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6680 | 0 | 6680 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6680 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6680 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6680
6687 | Gamleby, säkring mot översvämning | Gal | (Vk) | Gal - Enkel - Avk - Jy - (Vk) | 2026-09-13 | 19:00 | 2026-09-27 | 23:59 | 340 | 59 | 1 | 340 | 59 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | Ö: UTK | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Tågtrafiken ställs in mellan Överrum och Västervik och ersätts med buss. Samordnas med TPÅ 22164-2600. Hastighetsnedsättning - 27/9 19:00 - 18/10 22:00 | 6687 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6687 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6687 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6687 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6687 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6687 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6687 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6687 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6687 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6687 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6687 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6687 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6687 | 0 | 6687 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6687 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6687 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6687
6688 | (Helsingborg)-Teckomatorp Ballastrening | Hb | Tp | Hb - Enkel - Hbgb - Enkel - Gan - Enkel - Våk - Enkel - Tgp - Enkel - Bib - Enkel - Tp | 2026-04-13 | 5:00 | 2026-05-11 | 5:00 | 672 | 0 | 1 | 672 | 0 | 11111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | S: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Resandetåg inställes och ersätts med buss alternativt omleds via Kävlinge-Landskrona. Godstrafiken till / från Helsingborg godsbangård omleds via Teckomatorp-Åstorp- Kärreberga med rundgång av lok. | 6688 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6688 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6688 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6688 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6688 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6688 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6688 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6688 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6688 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6688 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6688 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6688 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6688 | 0 | 6688 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6688 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6688 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6688
6689 | Malmö godsbangård byte balkbromsar | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-07-06 | 5:00 | 2026-08-03 | 5:00 | 672 | 0 | 1 | 672 | 0 | 11111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Publicerad | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Starkt begränsad kapacitet på Malmö godsbangård då först 2 av 3 balkbromsar är avstängda i ca 20 dagar och sen 1 av 3 i ca en vecka. Stor del av rangeringen behöver flyttas till Helsingborg, rangering av långväga internationella tåg flyttas till t.ex Sävenäs/Hallsberg/ alt. andra godsbangårdar som Borlänge eller Gävle. | 6689 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6689 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6689 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6689 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6689 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6689 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6689 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6689 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6689 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6689 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6689 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6689 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6689 | 0 | 6689 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6689 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6689 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6689
6690 | Trelleborg järnvägsbro över ringvägen | (Lrp) | Trg | (Lrp) - Vid - Ög - Svö - Trg | 2026-05-24 | 5:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 192 | 0 | 1 | 192 | 0 | 111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | S: | Bro | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | ca 8 dygn trafikavbrott (Lockarp)- Trelleborg, samordnat med plankorsningsåtgärder på banan. godstrafiken omleds via Danmark, resandetrafiken ställs in och ersätts med buss. | 6690 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6690 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6690 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6690 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6690 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6690 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6690 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6690 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6690 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6690 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6690 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6690 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6690 | 0 | 6690 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6690 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6690 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 6690
6691 | Flertalet samordnade åtgärder på Silverhöjdspåret | (Gg) | (Stl) | (Gg) - Ggm - (Stl) | 2026-04-20 | 0:00 | 2026-08-02 | 23:59 | 2519 | 59 | 1 | 2519 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | [5 empty] | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Åtgärden ligger med trafikavbrott Silverhöjdsspåret Vecka 18-31 samt med disptider mellan vecka 17-23 varierande mellan dagtid och nattetid mellan Grängesberg och Ställdalen. Trafiken leds om på Hörkenspåret mellan Ställdalen och Grängesberg då den vägen är öppen alternativt leds om via godsstråket genom Bergslagen samt Dalabanan. Persontåg regionaltåg bör ersättas med buss om kapacitetsbrist uppstår på Hörkenspåret. Kapaciteten bedöms vara begränsad på hörkenspåret över hela dygnet. Kapaciteten bedöms vara begänsad nattetid på godsstråket genom Bergslagen och Dalabanan samt vara god dagtid. Omledning via godstråket genom Bergslagen och Dalabanan bedöms innebära en förlängd gångtid på minst 60 minuter. Vecka 22 har vi ett avbrott på 168 timmar i på sträckan Ställdalen - Grängesberg inkl. driftplatserna för växelbyte. Då går varken Silverhöjdsspåret eller Hörkenspåret att trafikera. | 6691 |  | 6691 | 0 | 6691 | 0 | 6691 | 0 | 6691 | 0 | 6691 |  | 6691 |  | 6691 |  | 6691 | Den nämnda förlängda omlednings tiden på 60 min stämmer dåligt med de tider vi fått T25 pga mängden tåg. Vi ser att tiderna är närmare 2-3h , ibland mer, istället vilket innebär väsentligt större kapacitets brist än vad Trv skriver här. | 6691 | 0 | 6691 | 0 | 6691 |  | 6691 | 0 | 6691 | #N/A |  | 6691 | TCR 6691 saknas i fliken Restriktioner i MPK Visare. | 6691 |  | 6691
6692 | Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex | (La) | (Blgc) | (La) - Enkel - Gäg - Enkel - Rmh - Enkel - Uly - Enkel - Slnä - Enkel - (Blgc) | 2026-04-27 | 0:00 | 2026-05-31 | 23:59 | 839 | 59 | 1 | 839 | 59 | 11111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Publicerad | N: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Godståg med avgågng eller ankomst Borlänge leds om via Dalabanan samt Bergslagsbanan mot Falun ochy vidare mot godsstråket genom Bergslagen. Kapaciteten Bergslagsbanan Borlänge-Storvik bedöms vara god nattetid men begränsad dagtid. Kapaciteten bedöms vara begänsad nattetid på godsstråket genom Bergslagen och Dalabanan samt vara god dagtid. Omledning via godstråket genom Bergslagen, Bergslagsbanan Borlänge-Storvik och Dalabanan bedöms innebära en förlängd gångtid på minst 60 minuter. Persontåg vänder vid lämplig driftplats och ersätts lämpligen med buss, förslagsvis mellan Borlänge och Ludvika. Vecka 22 har vi ett 168 timmars stopp Ställdalen-Ludvika. Persontåg vänds då lämpligast i Kopparberg. Långväga godståg som endast passerar Borlänge omleds via godsstråket genom Bergslagen. | 6692 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6692 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6692 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6692 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6692 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6692 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6692 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6692 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6692 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6692 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6692 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6692 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6692 | 0 | 6692 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6692 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6692 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6692
6694 | Spårbyte Boden - Gällivare. Etapp 1 Harrträsk - Näsberg | Kaa | Nb | Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb | 2026-05-10 | 19:50 | 2026-10-05 | 4:35 | 8 | 45 | 133 | 1163 | 45 | 11111111111111111111111111111111111111100111111100111111111111001111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111001111111111111111111111 | Periodisk | Mycket stor | X | Publicerad | N: UTK Kapacitetsplan | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X | 0 | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | I TCR 6694 ligger restriktioner enligt följande: Harrträsk - (Nourtikon) 19:50-03:50 Nourtikon - (Nattavaara) 20:10-04:10 Nattavaara - (Polcirkeln) 20:30-04:30 Polcirkeln - Näsberg 20:35-04:35 Trafiken hanteras och konstrueras efter den kapacitetsplan som tas fram i samråd med operatörerna. | 6694 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6694 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6694 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6694 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6694 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6694 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6694 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6694 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6694 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6694 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6694 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6694 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6694 | 0 | 6694 | Så länge vi får igenom 9953, 9952 & 9954. Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12. | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6694 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6694 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 6694
6697 | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | (Bst) | Söv | (Bst) - Enkel - Ffs - Enkel - Skl - Enkel - Hsb - Enkel - Gse - Enkel - Uvn - Enkel - Söv | 2026-08-13 | 19:00 | 2026-08-16 | 19:00 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 30 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Åtgärd Norrbotniabanan pågår under flertalet år. Under tågplan 2026 har vi disptider inne i Skellefteå Central Måndag-Fredag från vecka 2 till vecka 50 samt ett trafikavbrott Torsdag-Söndag vecka 33. Denna åtgärd stänger av hela Skellefteåbanan mellan Bastuträsk och Skellefteåhamns övre under arbetstiderna. Disptiderna är 6 timmar / dygn mellan kl 08:00 - 14:00. Projektet flaggar för behov av 8h/d vissa perioder men kan ej specificera i dagsläget när. Frågan om när perioderna av 8 tmmars disparna ska ligga måste jobbas vidare i diskussioner mellan projektet och kapacitetsoptimering tillsammans med Järnvägsföretag. Trafiken anpassas till före och efter arbetstiderna och detta är överenskommet med järnvägsföretag. En fråga som måste jobbas vidare med är Green Cargos önskemål att ha möjlighet att bedriva växling vid Rönnskärsverken med ellok under arbetstiderrna. I dagsläget så är det växling med diesel som är möjligt enligt projektet. Denna fråga diskuteras vidare i forum mellan projektet och Boliden. | 6697 |  | 6697 | 0 | 6697 | 0 | 6697 | 0 | 6697 | 0 | 6697 |  | 6697 |  | 6697 |  | 6697 | Tiderna 19-19 är bra och bör ligga kvar. Bör fortsatt vara samplamerat med övriga stopp i regionen. | 6697 | 0 | 6697 | 0 | 6697 |  | 6697 | 0 | 6697 | #N/A |  | 6697 |  | 6697 |  | 6697
7229 | Häggvik ny sydlig stationsentré | Hgv | (Sol) | Hgv - 2N, 2U - (Sol) | 2026-07-06 | 2:00 | 2026-08-03 | 2:00 | 672 | 0 | 1 | 672 | 0 | 11111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Publicerad | Ö: | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X | 57 | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  |  |  | Denna åtgärd innebär att de bägge innerspåren stängs av mellan Häggvik och Sollentuna i fyra veckor. Pendeltågstrafiken behöver glesas ut på sträckan. Pendeltåg norrifrån kan vända i Upplands Väsby och pendeltåg söderifrån kan vända i Sollentuna. Vissa pendeltåg kan gå ytterspår 1U/1N sträckan Häggvik-Sollentuna, men kan då inte stanna i Häggvik eller Sollentuna. Ett förslag på trafikupplägg är att vända 29xx- och 22xx-tågen i Sollentuna samt vända 22xx-tågen till/från Uppsala i Upplands Väsby. Övriga pendeltåg går på ytterspåren och behöver då slopa uppehållen i Häggvik och Sollentuna. Övriga tåg på spår 1U/1N kan behövas tidtabellsanpassas eller i något fall ställas in. Uppskattad återstående kapacitet på ordinarie sträcka är begränsad dagtid men god nattetid. Hastighetsnedsättning ytterspår sth 70 v2628 M-2632 M ingår. Arbetarskydd OBS: denna åtgärd flyttad från T24 och var inte med i publiceringen X-24 i T26. | 7229 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7229 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7229 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7229 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7229 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7229 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7229 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7229 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7229 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7229 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7229 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7229 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7229 | 0 | 7229 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7229 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7229 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7229
7280 | Spårbyte Västerås C - Västerås Västra Ned-spår | Vå | Våv | Vå - Ned - Våv | 2026-07-08 | 18:00 | 2026-07-13 | 6:00 | 12 | 0 | 5 | 60 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Läses tillsammans med TCR 8026 och TCR 8028. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Västerås C-Västerås V: Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Om inte alla regionaltåg kan omledas den vägen, så kan vissa tåg behöva vända i Köping och på Västerås C och ersättas med buss. Regionaltågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Uppsala vänder i Eskilstuna och på Västerås C (i Sala när hela Västerås C är avstängt) och buss ersätter. Regionaltågen Ludvika-Västerås C vänder i Hallstahammar och buss ersätter till/från Västerås C när sträckan Västerås V-Kolbäck är avstängd samt vid enkelspårsdrift. Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. | 7280 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 7280 | 0 | 7280 | 0 | 7280 | 0 | 7280 | 0 | 7280 |  | 7280 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 7280 |  | 7280 |  | 7280 | 0 | 7280 | 0 | 7280 |  | 7280 | 0 | 7280 | #N/A |  | 7280 | SJ har efterfrågat samråd kring denna TCR då det skapar problematik att nå uppställningar Våv verkstad. | 7280 |  | 7280
7281 | Spårbyte Västerås C - Västerås Västra Upp-spår | Vå | Våv | Vå - Upp - Våv | 2026-06-25 | 18:00 | 2026-06-27 | 6:00 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Läses tillsammans med TCR 8031 och TCR 8032. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Västerås C-Västerås V: Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Om inte alla regionaltåg kan omledas den vägen, så kan vissa tåg behöva vända i Köping och på Västerås C och ersättas med buss. Regionaltågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Uppsala vänder i Eskilstuna och på Västerås C (i Sala när hela Västerås C är avstängt) och buss ersätter. Regionaltågen Ludvika-Västerås C vänder i Hallstahammar och buss ersätter till/från Västerås C när sträckan Västerås V-Kolbäck är avstängd samt vid enkelspårsdrift. Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. | 7281 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 7281 | 0 | 7281 | 0 | 7281 | 0 | 7281 | 0 | 7281 |  | 7281 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 7281 |  | 7281 |  | 7281 | 0 | 7281 | 0 | 7281 |  | 7281 | 0 | 7281 | #N/A |  | 7281 |  | 7281 |  | 7281
7282 | Spårbyte Västerås C - Västerås Västra Upp-spår | Vå | Våv | Vå - Upp - Våv | 2026-07-04 | 22:00 | 2026-07-18 | 6:00 | 8 | 0 | 9 | 72 | 0 | 111110000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Enkelspårsdrift, trafikavbrott mot Västerås Västra bangård. | 7282 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 7282 | 0 | 7282 | 0 | 7282 | 0 | 7282 | 0 | 7282 |  | 7282 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 7282 |  | 7282 |  | 7282 | 0 | 7282 | 0 | 7282 |  | 7282 | 0 | 7282 | #N/A |  | 7282 |  | 7282 |  | 7282
7289 | Spårbyte Västerås Västra - Kolbäck Ned-spår | Våv | Kbä | Våv - Ned - Dt - Ned - Kbä | 2026-07-13 | 18:00 | 2026-07-19 | 6:00 | 12 | 0 | 6 | 72 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Läses tillsammans med TCR 8016. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Västerås V-Kolbäck: Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C* kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Om inte alla regionaltåg kan omledas den vägen, så kan vissa tåg behöva vända i Köping och på Västerås C och ersättas med buss. Regionaltågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Uppsala vänder i Eskilstuna och på Västerås C och buss ersätter. Regionaltågen Ludvika-Västerås C vänder i Hallstahammar och buss ersätter till/från Västerås C när sträckan Västerås V-Kolbäck är avstängd samt vid enkelspårsdrift. Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. | 7289 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 7289 | 0 | 7289 | 0 | 7289 | 0 | 7289 | 0 | 7289 |  | 7289 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 7289 |  | 7289 |  | 7289 | 0 | 7289 | 0 | 7289 |  | 7289 | 0 | 7289 | #N/A |  | 7289 |  | 7289 |  | 7289
7290 | Spårbyte Västerås Västra-Kolbäck Upp-spår | Våv | Kbä | Våv - Upp - Dt - Upp - Kbä | 2026-07-07 | 22:00 | 2026-07-30 | 6:00 | 8 | 0 | 16 | 128 | 0 | 111111000000111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Enkelspårsdrift. | 7290 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 7290 | 0 | 7290 | 0 | 7290 | 0 | 7290 | 0 | 7290 |  | 7290 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 7290 |  | 7290 |  | 7290 | 0 | 7290 | 0 | 7290 |  | 7290 | 0 | 7290 | #N/A |  | 7290 |  | 7290 |  | 7290
7291 | Spårbyte Västerås Västra - Kolbäck Ned-spår | Våv | Kbä | Våv - Ned - Dt - Ned - Kbä | 2026-06-23 | 22:00 | 2026-06-29 | 6:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Enkelspårsdrift. | 7291 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 7291 | 0 | 7291 | 0 | 7291 | 0 | 7291 | 0 | 7291 |  | 7291 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 7291 |  | 7291 |  | 7291 | 0 | 7291 | 0 | 7291 |  | 7291 | 0 | 7291 | #N/A |  | 7291 |  | 7291 |  | 7291
7298 | Spårbyte Arboga - Valskog | Arb | Vsg | Arb - Upp, Ned - Vsg | 2026-08-06 | 22:00 | 2026-08-10 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Arboga-Valskog: Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Hallsberg-Göteborg kan vända i Västerås alternativt Köping och Örebro och ersättas med buss. Regionaltågen Uppsala-Stockholm C-Arboga/Örebro och omvänt ställs in Eskilstuna/Kungsör-Arboga/Örebro och kan vända på Eskilstuna C alternativt i Kungsör. Bussar ersätter. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C. | 7298 |  | 7298 | 0 | 7298 | 0 | 7298 | 0 | 7298 | 0 | 7298 |  | 7298 |  | 7298 |  | 7298 |  | 7298 | 0 | 7298 | 0 | 7298 |  | 7298 | 0 | 7298 | #N/A |  | 7298 | SJ önskar att arbetet förläggs natt mot kl. 21:30 - 05:30. | 7298 |  | 7298
7301 | Spårbyte Västerås Västra bangård | Våv | Våv | Våv | 2026-07-10 | 22:00 | 2026-07-13 | 5:00 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Enkelspårsdrift Dingtuna - Västerås Västra. Går ej att ta sig in till bangården i Västerås Västra. | 7301 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 7301 | 0 | 7301 | 0 | 7301 | 0 | 7301 | 0 | 7301 |  | 7301 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 7301 |  | 7301 | Önskar att föreslagna tider behålls. | 7301 | 0 | 7301 | 0 | 7301 |  | 7301 | 0 | 7301 | #N/A |  | 7301 |  | 7301 |  | 7301
7313 | Nässjö-Eksjö elektrifiering, fundament och stolpsättning i Nässjö | N | N | N | 2026-08-30 | 22:30 | 2026-09-14 | 18:00 | 19 | 30 | 3 | 58 | 30 | 1100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott Nässjö mot Eksjö. Begränsad kapacitet i Nässjö: Spår 1N & Spår 2 avstängt. Åtkomst till tankanläggningen sker via samråd. Tågvärmepost på vetlandaspåret påverkas ej. Läses med TCR 7674 och 7677. UTK TCR 6680 ligger samtidigt. | 7313 |  | 7313 | Begär samrådsmöte med projektet om alla TCR på elektrifieringen av N-Ek, eftersom TCR 6680 utgår i T26. Vi vill ha mer information vilka TCR som kommer genomföras under T26 och hur projektet kommer genomföras vidare i T27. | 7313 | 0 | 7313 | 0 | 7313 | 0 | 7313 |  | 7313 |  | 7313 |  | 7313 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 7313 | 0 | 7313 | 0 | 7313 |  | 7313 | 0 | 7313 | #N/A |  | 7313 | TCR inställd enl. MPK Visare, här "Konsultation", vad gäller? | 7313 |  | 7313
7577 | Ö1 Underhåll Södertälje hamn | (Öte) | (Söu) | (Öte) - (Söc) - Söd - (Söu) | 2026-03-15 | 22:50 | 2026-08-17 | 4:50 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårdrift Östertälje/Södertälje Centrum-Södertälje Syd Undre En plattform öppen i Södertälje Hamn | 7577 |  | 7577 | 0 | 7577 | 0 | 7577 | 0 | 7577 | 0 | 7577 |  | 7577 |  | 7577 |  | 7577 | Bra tider, bör ligga kvar | 7577 | 0 | 7577 | 0 | 7577 |  | 7577 | 0 | 7577 | #N/A | önskar ändra till 23:50-05:50 för mindre påverkan | 7577 |  | 7577 |  | 7577 |  | Rev3
7578 | Utbyte av centralenhet signalställverk Ösmo-Segersäng, Krigslida-Hemfosa | Kda | Öso | Kda - Hfa - Enkel, Ned, Upp - Ssä - Enkel - Öso | 2026-10-30 | 0:00 | 2026-11-01 | 23:59 | 71 | 59 | 1 | 71 | 59 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | Ö: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Normal | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott (Västerhaninge) - Ösmo. Pendeltåg får vända i Västerhaninge. Godstrafiken till och från Norviks hamn ställs in | 7578 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7578 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7578 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7578 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7578 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7578 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7578 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7578 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7578 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7578 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7578 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7578 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7578 | 0 | 7578 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7578 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7578 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7578
7579 | Plattformsövergång Nynäsgård N | (Kng) | Nyc | (Kng) - Enkel - Ngd - Gdv - Nyc | 2026-11-01 | 0:00 | 2026-11-01 | 12:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | Ö: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Normal | X | [11 empty] | X |  |  |  | Läs ihop med TCR 7578 Ger trafikavbrott (Västerhaninge) - Nynäshamn | 7579 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7579 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7579 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7579 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7579 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7579 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7579 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7579 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7579 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7579 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7579 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7579 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7579 | 0 | 7579 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7579 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7579 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7579
7580 | Ö2 Underhåll Södertälje hamn | Söd | (Söc) | Söd - (Söc) | 2026-03-16 | 22:50 | 2026-08-18 | 4:50 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [15 empty] | Trafikavbrott Södertälje Hamn-Södertälje Centrum Går att angöra spår 1, 4 i Södertälje Hamn samt tillgång till Depå | 7580 |  | 7580 | 0 | 7580 | 0 | 7580 | 0 | 7580 | 0 | 7580 |  | 7580 |  | 7580 |  | 7580 | Bra tider, bör ligga kvar | 7580 | 0 | 7580 | 0 | 7580 |  | 7580 | 0 | 7580 | #N/A | önskar ändra till 23:50-05:50 för mindre påverkan | 7580 |  | 7580 |  | 7580 |  | Rev3
7595 | Växel mellan upp- och nedspår Hallsberg | (Kla) | Hpbg | (Kla) - Ned, Upp - Shd - Hpbg | 2026-08-13 | 18:00 | 2026-08-17 | 6:00 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | Bör v.33 F läsas med TCR 8159. Bör v.34 M läsas med TCR 8155. Regionaltågen vänder i Kumla alternativt i Örebro (när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och i Hallsberg (när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad). Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Göteborg vänder i Örebro(när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och Hallsberg(när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad) och buss ersätter. Alternativt ledas om via Hallsberg-Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås. Godståg till/från Göteborg utan växling i Hallsberg kan omledas via Öxnered-Kil-Ställdalen-Ludvika-Borlänge-Storvik. Godståg till/från Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Skåne utan växling i Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Gävle till/från södra Sverige kan omledas via Stockholm C och Uppsala. Nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg kan omledas via Stockholm C. | 7595 |  | 7595 | 0 | 7595 | 0 | 7595 | 0 | 7595 | 0 | 7595 |  | 7595 | Kan sluttiden justeras till 05:00? | 7595 |  | 7595 | Bör fortsatt vara samplanerat med övriga objekt i närregionen. Viktigt att Norge Vänerbanan och Bergslagsbanan är fri från arbeten då alla trafik från/till Göteborg och norrut behöver gå den vägen. | 7595 | 0 | 7595 | 0 | 7595 |  | 7595 | 0 | 7595 | #N/A |  | 7595 |  | 7595 |  | 7595
7596 | IKT styrområde Vingåker | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) - Ned, Upp | 2026-09-05 | 8:00 | 2026-09-05 | 9:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Omledning mälarbanan, svealandsbanan | 7596 | Kan tiden justersa till 06:00-07:00? | 7596 | 0 | 7596 | 0 | 7596 | 0 | 7596 | 0 | 7596 |  | 7596 |  | 7596 |  | 7596 | OK | 7596 | 0 | 7596 | 0 | 7596 |  | 7596 | 0 | 7596 | #N/A |  | 7596 |  | 7596 |  | 7596
7597 | IKT styrområde Örebro | (Fv) | (Shd) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - Hsa - Ned, Upp - Ör - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - Kla - Ned, Upp - (Shd) | 2025-12-15 | 8:00 | 2025-12-15 | 9:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Inställd | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. | 7597 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7597 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7597 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7597 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7597 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7597 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7597 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7597 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7597 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7597 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7597 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7597 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7597 | 0 | 7597 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7597 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7597 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7597 |  | Rev0-2
7598 | Styrområde Flen | (Jn) | (K) | (Jn) - Ned, Upp - Mö - Ned, Upp - Gn - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - Fle - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - Spn - Ned, Upp - (K) | 2026-05-14 | 23:00 | 2026-05-15 | 2:10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Omledning via mälarbanan, svealandsbanan eller via Nyköping. | 7598 |  | 7598 | 0 | 7598 | 0 | 7598 | 0 | 7598 | 0 | 7598 |  | 7598 |  | 7598 |  | 7598 | OK | 7598 | 0 | 7598 | 0 | 7598 |  | 7598 | 0 | 7598 | #N/A |  | 7598 |  | 7598 |  | 7598
7599 | Styrområde Hallsberg | Skms | Öj | Skms - Shd - Hpbg - Hrbg - Täl - Öj | 2026-01-27 | 10:00 | 2026-01-27 | 10:50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Inställd | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. | 7599 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7599 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7599 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7599 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7599 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7599 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7599 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7599 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7599 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7599 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7599 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7599 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7599 | 0 | 7599 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7599 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7599 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7599 |  | Rev0-2
7600 | Styrområde Järna | Jn | Bjn | Jn - Ned, Upp - Söö - Ned, Upp - Msj - Ned, Upp - Bjn | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-14 | 0:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Omledning via mälarbanan. | 7600 | Kan tiden justeras till tågfri tid (t.ex. senarelägga med 2-3 timmar)? | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 7600 |  | 7600 |  | 7600 |  | 7600 |  | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 7600 |  | 7600 | 0 | 7600 | #N/A |  | 7600 |  | 7600 |  | 7600
7601 | Styrområde Katrineholm | K | K | K | 2026-03-03 | 10:00 | 2026-03-03 | 10:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Omledning mälarbanan eller nyköpingsbanan | 7601 | Kan tiden justeras till tågfri tid? | 7601 | 0 | 7601 | 0 | 7601 | 0 | 7601 | 0 | 7601 |  | 7601 |  | 7601 |  | 7601 | OK | 7601 | 0 | 7601 | 0 | 7601 |  | 7601 | 0 | 7601 | #N/A |  | 7601 | SJ önskar att arbetet utförs nattid. | 7601 |  | 7601 |  | Rev3
7602 | Styrområde Motala | (Skms) | (My) | (Skms) - Enkel - Å - Enkel - Skm - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - Mot - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - (My) | 2026-07-13 | 0:01 | 2026-07-13 | 2:10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Samordnad med TCR 6629 ingen trafikpåverkan | 7602 |  | 7602 | 0 | 7602 | 0 | 7602 | 0 | 7602 | 0 | 7602 |  | 7602 |  | 7602 |  | 7602 | Omledningsstäckor måste hållas öppna under arbetet | 7602 | 0 | 7602 | 0 | 7602 |  | 7602 | 0 | 7602 | #N/A |  | 7602 |  | 7602 |  | 7602
7603 | Samzeliibron spår 2-4 | Hrbg | (På) | Hrbg - Hpbg - Ned, Upp - (På) | 2026-06-20 | 8:00 | 2026-06-21 | 17:00 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 11 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Bro | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | Omledning Mälarbanan Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland kan ledas om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 min. Regionaltågen kan vända i Katrineholm och bussar ersätter. Godstrafik på VSB till/från Hallsberg kan omledas via Falköping (rundgång)-Nässjö (rundgång)-Mjölby-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3h. Godstrafik till från Rosersberg/Tomteboda/Älvsjö kan omledas via Frövi-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1h. Godstrafik till/från Borlänge som inte behöver anlända Hallsberg, kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1h. | 7603 |  | 7603 | 0 | 7603 | 0 | 7603 | 0 | 7603 | 0 | 7603 |  | 7603 | Kan arbetet utföras nattetid? | 7603 |  | 7603 |  | 7603 | 0 | 7603 | 0 | 7603 |  | 7603 | 0 | 7603 | #N/A |  | 7603 | SJ önskar att arbetet planeras nattid. Varför krävs det stopp H-På för arbete på bron i väster? Arbetar man verkligen midsommardagen? | 7603 |  | 7603
7604 | Samzeliibron spår 2-4 | Hrbg | (På) | Hrbg - Hpbg - Ned, Upp - (På) | 2026-04-03 | 2:00 | 2026-04-07 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Bro | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland kan ledas om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter. Regionaltågen kan vända i Katrineholm och bussar ersätter. Godstrafik på VSB till/från Hallsberg kan omledas via Nässjö (rundgång)-Mjölby-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Godstrafik till från Rosersberg/Tomteboda/Älvsjö kan omledas via Frövi-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Godstrafik till/från Borlänge som inte behöver anlända Hallsberg, kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. | 7604 |  | 7604 | 0 | 7604 | 0 | 7604 | 0 | 7604 | 0 | 7604 |  | 7604 |  | 7604 |  | 7604 |  | 7604 | 0 | 7604 | 0 | 7604 |  | 7604 | 0 | 7604 | #N/A |  | 7604 | SJ önskar att arbetet planeras v14 tor 05:00 - v15 mån 05:00. Varför krävs det stopp H-På för arbete på bron i väster? | 7604 |  | 7604
7605 | Samzeliibron spår 5-7 | Hpbg | Hrbg | Hpbg - Hrbg | 2026-03-16 | 7:00 | 2026-06-02 | 13:00 | 6 | 0 | 29 | 174 | 0 | 1111001100000000000000000000000000000000000011001111100111110011011001111000111 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Bro |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Hpbg spår 5-7 påverkade Fordon till U-grupp går via Hrbg I- grupp | 7605 |  | 7605 | 0 | 7605 | 0 | 7605 | 0 | 7605 | 0 | 7605 |  | 7605 | Arbetet innebär spårbrist om varken 5a eller 5b kan användas mellan kl 07-13. Se över om 5b kan användas samt om det är bättre att skjuta arbetet till ca kl 09-15 istället (utanför morgonrusning). | 7605 |  | 7605 | Önskar att tiden ändras till 06:45-12:45 Önskar att Söndagar flyttas till fredagar istället med samma tider. Alt att Söndagar ligger samma tider som de underhållsjobb som ligger på Hrbg. | 7605 | 0 | 7605 | 0 | 7605 |  | 7605 | 0 | 7605 | #N/A |  | 7605 |  | 7605 |  | 7605 |  | Rev3
7606 | H-Skm Byggnation spårbro spår 104 och 105 | Täl | Skms | Täl - Hrbg - Skms | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-07-12 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Bro |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Avbrott mot Hallsberg rangerbangård stängt från Östansjö Observera att under vecka 2628 kan godståg till/från Göteborg/Värmland ej ankomma eller avgå Hallsberg ordinarie väg. Ett förslag på hantering är att avgående godståg som ska västerut på VSB växlas till spår 6 eller 7 för att sedan gå ner till nedspåret. Ankommande godståg ankommer spår 6 eller 7 och växlas sedan till godsbangården. | 7606 |  | 7606 | 0 | 7606 | 0 | 7606 | 0 | 7606 | 0 | 7606 |  | 7606 |  | 7606 |  | 7606 |  | 7606 | 0 | 7606 | 0 | 7606 |  | 7606 | 0 | 7606 | #N/A |  | 7606 |  | 7606 |  | 7606
7607 | Utbyte av optobaliser Vretstorp | Öj | Lln | Öj - Ned, Upp - Vt - Ned, Upp - Lln | 2026-04-03 | 2:00 | 2026-04-06 | 10:00 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Godstrafik till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. | 7607 |  | 7607 | 0 | 7607 | 0 | 7607 | 0 | 7607 | 0 | 7607 |  | 7607 |  | 7607 |  | 7607 | OK | 7607 | 0 | 7607 | 0 | 7607 |  | 7607 | 0 | 7607 | #N/A |  | 7607 | SJ önskar att arbetet planeras v14 tor 21:00 - v15 mån 05:00. | 7607 |  | 7607
7608 | Växelbyten Helgavstängningar Katrineholm-Hallsberg | (K) | (Hpbg) | (K) - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - På - Ned, Upp - (Hpbg) | 2026-04-03 | 2:00 | 2026-04-07 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland kan ledas om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter.. Regionaltågen kan vända i Katrineholm och bussar ersätter. Godstrafik på VSB till/från Hallsberg kan omledas via Nässjö (rundgång)-Mjölby-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Godstrafik till från Rosersberg/Tomteboda/Älvsjö kan omledas via Frövi-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Godstrafik till/från Borlänge som inte behöver anlända Hallsberg, kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Kapaciteten på omledningssträckan Stockholm C-Västerås-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Stockholm C-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad högtrafik, god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Katrineholm-Norrköping är begränsad i högtrafik, god övrig tid Norrköping-Mjölby-Nässjö-Falköping begränsad dagtid, god nattetid. Hastighetsnedättningen genererar ca 2 minuters gångtidsförlängning på ett snabbtåg (X2). | 7608 |  | 7608 | 0 | 7608 | 0 | 7608 | 0 | 7608 | 0 | 7608 |  | 7608 |  | 7608 |  | 7608 | OK | 7608 | 0 | 7608 | 0 | 7608 |  | 7608 | 0 | 7608 | #N/A |  | 7608 |  | 7608 |  | 7608
7609 | Växelbyten Helgavstängningar Katrineholm-Hallsberg | (K) | (Hpbg) | (K) - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - På - Ned, Upp - (Hpbg) | 2026-09-25 | 22:00 | 2026-10-12 | 5:00 | 55 | 0 | 2 | 110 | 0 | 111100000000001111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg*-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via Västerås-Frövi-Hallsberg* med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg* med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Kapaciteten på omledningssträckan Stockholm C-Västerås-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Stockholm C-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad högtrafik, god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Katrineholm-Norrköping är begränsad i högtrafik, god övrig tid, Norrköping-Mjölby-Nässjö-Falköping begränsad dagtid, god nattetid. Hastighetsnedättningen genererar ca 2 minuters gångtidsförlängning på ett snabbtåg (X2). | 7609 |  | 7609 | 0 | 7609 | 0 | 7609 | 0 | 7609 | 0 | 7609 |  | 7609 |  | 7609 |  | 7609 | Förutsätter att omledningsbanorna är helt rena från övriga banarbeten och att detta även blir en ledstjärna i revisionsarbetet. | 7609 | 0 | 7609 | 0 | 7609 |  | 7609 | 0 | 7609 | #N/A |  | 7609 |  | 7609 |  | 7609
7610 | Förbigångsspår Helgavstängningar Katrineholm | K | Spn | K - Ned, Upp - Spn | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-09-06 | 14:00 | 40 | 0 | 2 | 80 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver ordinarie regionaltåg ställas in på omledningssträckorna. Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping behöver ställas in Stockholm C-Katrineholm-Stockholm C och eventuellt kan vissa tåg omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Regionaltågen till/från Hallsberg går Stockholm C-Flen-Stockholm C. Buss ersätter Flen-Katrineholm-Hallsberg. Observera att möjlighet finns att vända persontåg söderifrån i Katrineholm. T.ex. kan regionaltågen från Linköping vända i Katrineholm. Buss ersätter till/från Flen där regionaltåg från Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna kan vända. Det går även att vända tåg från Hallsberg i Katrineholm. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby. Kapaciteten på omledningssträckan Stockholm C-Västerås-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Stockholm C-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad högtrafik, god övrig tid. | 7610 |  | 7610 | 0 | 7610 | 0 | 7610 | 0 | 7610 | 0 | 7610 |  | 7610 |  | 7610 |  | 7610 | Förutsätter att omledningsbanorna är helt rena från övriga banarbeten och att detta även blir en ledstjärna i revisionsarbetet. | 7610 | 0 | 7610 | 0 | 7610 |  | 7610 | 0 | 7610 | #N/A |  | 7610 |  | 7610 | Tåg Folkesta - Malmö ovh omvänt omleds via Nyköping Södra | 7610
7611 | Förbigångsspår Helgavstängningar Katrineholm | K | Spn | K - Ned, Upp - Spn | 2026-06-19 | 15:00 | 2026-06-21 | 22:00 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver ordinarie regionaltåg ställas in på omledningssträckorna. Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping behöver ställas in Stockholm C-Katrineholm-Stockholm C och eventuellt kan vissa tåg omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Regionaltågen till/från Hallsberg går Stockholm C-Flen-Stockholm C. Buss ersätter Flen-Katrineholm-Hallsberg. Observera att möjlighet finns att vända persontåg söderifrån i Katrineholm. T.ex. kan regionaltågen från Linköping vända i Katrineholm. Buss ersätter till/från Flen där regionaltåg från Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna kan vända. Det går även att vända tåg från Hallsberg i Katrineholm. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby. Kapaciteten på omledningssträckan Stockholm C-Västerås-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedö | 7611 |  | 7611 | 0 | 7611 | 0 | 7611 | 0 | 7611 | 0 | 7611 |  | 7611 |  | 7611 |  | 7611 | Förutsätter att omledningsbanorna är helt rena från övriga banarbeten och att detta även blir en ledstjärna i revisionsarbetet. | 7611 | 0 | 7611 | 0 | 7611 |  | 7611 | 0 | 7611 | #N/A |  | 7611 | SJ önskar att TCR 7611 planeras med avslut sön kl. 13:00 | 7611 |  | 7611
7612 | Förbigångsspår Helgavstängningar Katrineholm | K | Spn | K - Ned, Upp - Spn | 2026-09-25 | 22:00 | 2026-10-12 | 5:00 | 55 | 0 | 2 | 110 | 0 | 111100000000001111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver ordinarie regionaltåg ställas in på omledningssträckorna. Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping behöver ställas in Stockholm C-Katrineholm-Stockholm C och eventuellt kan vissa tåg omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Regionaltågen till/från Hallsberg går Stockholm C-Flen-Stockholm C. Buss ersätter Flen-Katrineholm-Hallsberg. Observera att möjlighet finns att vända persontåg söderifrån i Katrineholm. T.ex. kan regionaltågen från Linköping vända i Katrineholm. Buss ersätter till/från Flen där regionaltåg från Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna kan vända. Det går även att vända tåg från Hallsberg i Katrineholm. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby. Kapaciteten på omledningssträckan Stockholm C-Västerås-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Stockholm C-Eskilstuna-Arboga bedöms som begränsad högtrafik, god övrig tid. | 7612 |  | 7612 | 0 | 7612 | 0 | 7612 | 0 | 7612 | 0 | 7612 |  | 7612 |  | 7612 |  | 7612 | Förutsätter att omledningsbanorna är helt rena från övriga banarbeten och att detta även blir en ledstjärna i revisionsarbetet. | 7612 | 0 | 7612 | 0 | 7612 |  | 7612 | 0 | 7612 | #N/A |  | 7612 |  | 7612 |  | 7612
7613 | Förbigångsspår Uppspår Katrineholm | (K) | (Spn) | (K) - Upp - (Spn) | 2026-03-30 | 22:00 | 2026-08-04 | 6:00 | 8 | 0 | 54 | 432 | 0 | 11111000000000111110000000000000000000000000000000000111111111110001111111111100000111111111000111111111110001111111111100011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Diverse | X | [7 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går nedspår | 7613 |  | 7613 | 0 | 7613 | 0 | 7613 | 0 | 7613 | 0 | 7613 |  | 7613 |  | 7613 |  | 7613 | Förutsätter att ett av spåren upp eller ned är öppet för trafik. | 7613 | 0 | 7613 | 0 | 7613 |  | 7613 | 0 | 7613 | #N/A |  | 7613 |  | 7613 |  | 7613 |  | Rev3
7614 | Förbigångsspår Nedspår Katrineholm | (K) | (Spn) | (K) - Ned - (Spn) | 2026-03-22 | 22:00 | 2026-05-18 | 6:00 | 8 | 0 | 34 | 272 | 0 | 1111111110001111111111100000111111011000001111111110001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | [7 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går uppspår | 7614 |  | 7614 | 0 | 7614 | 0 | 7614 | 0 | 7614 | 0 | 7614 |  | 7614 |  | 7614 |  | 7614 | Förutsätter att ett av spåren upp eller ned är öppet för trafik. | 7614 | 0 | 7614 | 0 | 7614 |  | 7614 | 0 | 7614 | #N/A |  | 7614 |  | 7614 |  | 7614 |  | Rev3
7617 | Östertälje förarbete växelbyte | (Dån) | (Söd) | (Dån) - Ned, Upp - Öte - Ned, Upp - (Söd) | 2026-03-30 | 22:00 | 2026-06-28 | 5:00 | 7 | 0 | 90 | 630 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor | 7617 |  | 7617 | 0 | 7617 | 0 | 7617 | 0 | 7617 | 0 | 7617 |  | 7617 |  | 7617 |  | 7617 |  | 7617 | 0 | 7617 | 0 | 7617 |  | 7617 | 0 | 7617 | #N/A | önskar justera till 22.20-05.20. Möjligt att dela upp geografiskt under trafikpåverkande tider för att korta ner enkelspårssträckan? | 7617 |  | 7617 |  | 7617 |  | Rev3
7618 | Östertälje efterarbete växelbyte | (Dån) | (Söd) | (Dån) - Ned, Upp - Öte - (Söd) | 2026-08-03 | 22:00 | 2026-09-07 | 5:00 | 7 | 0 | 35 | 245 | 0 | 111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Uppspår jämna veckor Nedspår udda veckor Ha-neds sth 70 km/h 1500 m pga tonnage M v32 - M v34 | 7618 |  | 7618 | 0 | 7618 | 0 | 7618 | 0 | 7618 | 0 | 7618 |  | 7618 |  | 7618 |  | 7618 |  | 7618 | 0 | 7618 | 0 | 7618 |  | 7618 | 0 | 7618 | #N/A | önskar justera till 22.20-05.20. Möjligt att dela upp geografiskt under trafikpåverkande tider för att korta ner enkelspårssträckan? | 7618 |  | 7618 |  | 7618
7620 | Underhållsveckor Södertälje C | Söc | Söc | Söc | 2026-03-29 | 0:45 | 2026-08-28 | 4:45 | 4 | 0 | 10 | 40 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [15 empty] | Uppställning möjlig på två av fyra spår med strömavtagare nere Pendeltågen vänder i Södertälje Hamn | 7620 |  | 7620 | 0 | 7620 | 0 | 7620 | 0 | 7620 | 0 | 7620 |  | 7620 |  | 7620 |  | 7620 |  | 7620 | 0 | 7620 | 0 | 7620 |  | 7620 | 0 | 7620 | #N/A | önskar justeras till måndag-fredag 00:20-04:20 | 7620 |  | 7620 |  | 7620 |  | Rev3
7621 | Ö3 Underhåll Södertälje Hamn | (Söc) | (Öte) | (Söc) - Söd - (Öte) | 2026-03-17 | 22:50 | 2026-08-19 | 4:50 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Östertälje/Södertälje Centrum-Södertälje Hamn Stängt mot Depå från båda hållen | 7621 |  | 7621 | 0 | 7621 | 0 | 7621 | 0 | 7621 | 0 | 7621 |  | 7621 |  | 7621 |  | 7621 | Bra tider, bör ligga kvar | 7621 | 0 | 7621 | 0 | 7621 |  | 7621 | 0 | 7621 | #N/A | önskar ändra till 23:50-05:50 för mindre påverkan | 7621 |  | 7621 |  | 7621 |  | Rev3
7622 | Ö4 Underhåll Södertälje Hamn | (Söu) | Söd | (Söu) - Söd | 2026-03-18 | 22:50 | 2026-08-23 | 4:50 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [15 empty] | Plattform spår 1-4 i Södertälje Hamn kan nås men det går inte att åka söderut mot Järna via plf. Godsbangården öppen. | 7622 |  | 7622 | 0 | 7622 | 0 | 7622 | 0 | 7622 | 0 | 7622 |  | 7622 |  | 7622 |  | 7622 | Bra tider, bör ligga kvar | 7622 | 0 | 7622 | 0 | 7622 |  | 7622 | 0 | 7622 | #N/A | önskar ändra till 23:50-05:50 för mindre påverkan | 7622 |  | 7622 |  | 7622 |  | Rev3
7623 | Ö5 Underhåll Södertälje Hamn | (Söu) | Söd | (Söu) - Söd | 2026-03-19 | 22:50 | 2026-08-21 | 4:50 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Godsbangården går inte att nå från Almnäs Enkelspårsdrift till Bränninge. Trafikavbrott mot Svealandsbanan. | 7623 |  | 7623 | 0 | 7623 | 0 | 7623 | 0 | 7623 | 0 | 7623 |  | 7623 |  | 7623 |  | 7623 | Bra tider, bör ligga kvar | 7623 | 0 | 7623 | 0 | 7623 |  | 7623 | 0 | 7623 | #N/A | önskar ändra till 23:50-05:50 för mindre påverkan | 7623 |  | 7623 |  | 7623 |  | Rev3
7624 | Ö6 Underhåll Södertälje Kanalbro | Söd | (Öte) | Söd - (Öte) | 2026-03-20 | 22:50 | 2026-08-22 | 4:50 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [15 empty] | Trafikavbrott Södertälje Kanalbro Pendeltåg kan vända i Östertälje | 7624 |  | 7624 | 0 | 7624 | 0 | 7624 | 0 | 7624 | 0 | 7624 |  | 7624 |  | 7624 |  | 7624 | Bra tider, bör ligga kvar | 7624 | 0 | 7624 | 0 | 7624 |  | 7624 | 0 | 7624 | #N/A | önskar ändra till 23:50-05:50 för mindre påverkan | 7624 |  | 7624 |  | 7624 |  | Rev3
7625 | Ö7 Underhåll Södertälje Hamn | (Söu) | Söd | (Söu) - Söd | 2026-03-21 | 22:50 | 2026-08-21 | 4:50 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Godsbangården samt mot Depå Stängt mot Almnäs | 7625 |  | 7625 | 0 | 7625 | 0 | 7625 | 0 | 7625 | 0 | 7625 |  | 7625 |  | 7625 |  | 7625 | Bra tider, bör ligga kvar | 7625 | 0 | 7625 | 0 | 7625 |  | 7625 | 0 | 7625 | #N/A | önskar ändra till 23:50-05:50 för mindre påverkan | 7625 |  | 7625 |  | 7625 |  | Rev3
7626 | Ö8 Underhåll Södertälje Hamn | Söd | Söd | Söd | 2026-10-24 | 22:50 | 2026-10-25 | 4:50 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [15 empty] | Trafikavbrott Södertälje Hamn Stängt mot Depå och Godsbangård och mot Almnäs Pendeltåg kan vända i Östertälje och Södertälje Syd Undre Uppställning möjligt i Söc | 7626 |  | 7626 | 0 | 7626 | 0 | 7626 | 0 | 7626 | 0 | 7626 |  | 7626 |  | 7626 |  | 7626 | Bra tider, bör ligga kvar | 7626 | 0 | 7626 | 0 | 7626 |  | 7626 | 0 | 7626 | #N/A | önskar ändra till 23:50-05:50 för mindre påverkan | 7626 |  | 7626 |  | 7626
7627 | Underhåll (Södertälje Hamn) - Tullinge | (Söd) | (Flb) | (Söd) - Öte - Ned, Upp - Dån - Ned, Upp - Rön - Gau - Ned, Upp - Södy - Ned, Upp - Tu - Ned, Upp - Uts - Ned, Upp - Tul - (Flb) | 2026-06-01 | 0:00 | 2026-10-30 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Pendeltåg kan vända i Flemingsberg Uppställning möjlig spår 8, 9 i Tumba med strömavtagare nere. | 7627 |  | 7627 | 0 | 7627 | 0 | 7627 | 0 | 7627 | 0 | 7627 |  | 7627 |  | 7627 |  | 7627 |  | 7627 | 0 | 7627 | 0 | 7627 |  | 7627 | 0 | 7627 | #N/A |  | 7627 |  | 7627 |  | 7627
7628 | Underhåll Flemingsberg - Huddinge | (Tul) | Hu | (Tul) - Flb - Ned, N1, N2, U2, Upp - Hu - N1, N1S, N2, N2S, U2, U2S | 2026-03-25 | 0:00 | 2026-11-06 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [15 empty] | Trafikavbrott för Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via U1 | 7628 |  | 7628 | 0 | 7628 | 0 | 7628 | 0 | 7628 | 0 | 7628 |  | 7628 |  | 7628 |  | 7628 |  | 7628 | 0 | 7628 | 0 | 7628 |  | 7628 | 0 | 7628 | #N/A |  | 7628 |  | 7628 |  | 7628 |  | Rev3
7629 | Underhåll Flemingsberg - Huddinge | (Tul) | Hu | (Tul) - Flb - N2, Upp, U1, U2 - Hu - N2, N2S, U1, U1S, U2, U2S | 2026-03-23 | 0:00 | 2026-11-04 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [15 empty] | Trafikavbrott för Pendeltåg Flemingsberg-Huddinge Fjärrtåg och Godståg via N1 | 7629 |  | 7629 | 0 | 7629 | 0 | 7629 | 0 | 7629 | 0 | 7629 |  | 7629 |  | 7629 |  | 7629 | Bör inte ligga samtidigt med TCR 7798 då de orsakar trafikavbrott M 2/11 ligger den dessutom samtidigt med TCR 7719 så omledning är inte möjlig via Mälarbanan. | 7629 | 0 | 7629 | 0 | 7629 |  | 7629 | 0 | 7629 | #N/A |  | 7629 |  | 7629 |  | 7629 |  | Rev3
7630 | Underhåll Nynäshamn - Hemfosa | Nyc | Hfa | Nyc - Gdv - Ngd - Kng - Enkel - Öso - Enkel - Ssä - Enkel - Hfa | 2026-05-04 | 0:30 | 2026-10-09 | 4:30 | 4 | 0 | 20 | 80 | 0 | 111110011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | [14 empty] | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere Obs! L-S är tiden 00:30-05:30 | 7630 |  | 7630 | 0 | 7630 | 0 | 7630 | 0 | 7630 | 0 | 7630 |  | 7630 |  | 7630 |  | 7630 |  | 7630 | 0 | 7630 | 0 | 7630 |  | 7630 | 0 | 7630 | #N/A |  | 7630 |  | 7630 |  | 7630
7630 | Underhåll Nynäshamn - Hemfosa | Nyc | Hfa | Nyc - Gdv - Ngd - Kng - Enkel - Öso - Enkel - Ssä - Enkel - Hfa | 2026-05-09 | 0:30 | 2026-10-03 | 5:30 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | [14 empty] | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere Obs! L-S är tiden 00:30-05:30 | 7630 |  | 7630 | 0 | 7630 | 0 | 7630 | 0 | 7630 | 0 | 7630 |  | 7630 |  | 7630 |  | 7630 |  | 7630 | 0 | 7630 | 0 | 7630 |  | 7630 | 0 | 7630 | #N/A |  | 7630 |  | 7630 |  | 7630
7631 | Underhåll Nynäshamn - Hemfosa | Nyc | Hfa | Nyc - Gdv - Ngd - Kng - Enkel - Öso - Enkel - Ssä - Enkel - Hfa | 2026-10-04 | 1:00 | 2026-10-04 | 9:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | [14 empty] | Vändning av pendeltåg möjlig i Västerhaninge Uppställning möjlig på 2 av 3 spår i Nynäshamn med bågen nere | 7631 |  | 7631 | 0 | 7631 | 0 | 7631 | 0 | 7631 | 0 | 7631 |  | 7631 |  | 7631 |  | 7631 |  | 7631 | 0 | 7631 | 0 | 7631 |  | 7631 | 0 | 7631 | #N/A |  | 7631 |  | 7631 |  | 7631
7633 | Underhåll (Hemfosa) - (Västerhaninge) | (Hfa) | (Vhe) | (Hfa) - Ned, Upp - Ts - Ned, Upp - Kda - (Vhe) | 2026-05-24 | 1:00 | 2026-05-24 | 9:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [15 empty] | Kopplat med TCR 7640 Västerhaninge - (Älvsjö) Pendeltåg kan gå Nynäshamn - Hemfosa | 7633 |  | 7633 | 0 | 7633 | 0 | 7633 | 0 | 7633 | 0 | 7633 |  | 7633 |  | 7633 |  | 7633 |  | 7633 | 0 | 7633 | 0 | 7633 |  | 7633 | 0 | 7633 | #N/A |  | 7633 |  | 7633 |  | 7633
7634 | Underhåll (Hemfosa)-(Älvsjö) | (Hfa) | (Äs) | (Hfa) - Ned, Upp - Ts - Ned, Upp - Kda - Vhe - Ned, Upp - Jbo - Ned, Upp - Hnd - Ned, Upp - Vga - Skg - Ned, Upp - Tåd - Fas - Ned, Upp - Hön - Ned, Upp - (Äs) | 2026-05-18 | 0:30 | 2026-09-25 | 4:40 | 4 | 10 | 20 | 83 | 20 | 11111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Hemfosa) - (Älvsjö) Pendeltåg kan gå Nynäshamn - Hemfosa | 7634 |  | 7634 | 0 | 7634 | 0 | 7634 | 0 | 7634 | 0 | 7634 |  | 7634 |  | 7634 |  | 7634 | Bra tider, bör ligga kvar | 7634 | 0 | 7634 | 0 | 7634 |  | 7634 | 0 | 7634 | #N/A |  | 7634 |  | 7634 |  | 7634
7635 | Ö1 Underhåll (Huddinge) -( Årstaberg) | (Hu) | (Åbe) | (Hu) - Sta - Äs - (Åbe) | 2026-05-13 | 22:45 | 2026-05-17 | 5:00 | 6 | 15 | 4 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Huddinge-Årstaberg Trafiken framförs på N1,N2 Plattformsbyte för pendeltåg Stuvsta, Älvsjö v2620: Ligger samtidigt som UTK TCR 7783 ATC2 trafikavbrott | 7635 |  | 7635 | 0 | 7635 | 0 | 7635 | 0 | 7635 | 0 | 7635 |  | 7635 |  | 7635 |  | 7635 |  | 7635 | 0 | 7635 | 0 | 7635 |  | 7635 | 0 | 7635 | #N/A |  | 7635 |  | 7635 |  | 7635
7635 | Ö1 Underhåll (Huddinge) -( Årstaberg) | (Hu) | (Åbe) | (Hu) - Sta - Äs - (Åbe) | 2026-10-26 | 0:00 | 2026-10-30 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Huddinge-Årstaberg Trafiken framförs på N1,N2 Plattformsbyte för pendeltåg Stuvsta, Älvsjö v2620: Ligger samtidigt som UTK TCR 7783 ATC2 trafikavbrott | 7635 |  | 7635 | 0 | 7635 | 0 | 7635 | 0 | 7635 | 0 | 7635 |  | 7635 |  | 7635 |  | 7635 |  | 7635 | 0 | 7635 | 0 | 7635 |  | 7635 | 0 | 7635 | #N/A |  | 7635 |  | 7635 |  | 7635
7636 | Ö2 Underhåll (Huddinge) - (Årstaberg) | (Hu) | (Åbe) | (Hu) - Sta - Äs - (Åbe) | 2026-05-04 | 0:00 | 2026-10-23 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Huddinge-Årstaberg Trafiken framförs på U1,U2 Plattformsbyte för pendeltåg Stuvsta, Älvsjö | 7636 |  | 7636 | 0 | 7636 | 0 | 7636 | 0 | 7636 | 0 | 7636 |  | 7636 |  | 7636 |  | 7636 |  | 7636 | 0 | 7636 | 0 | 7636 |  | 7636 | 0 | 7636 | #N/A |  | 7636 |  | 7636 |  | 7636
7637 | Ö3 Underhåll (Huddinge) - (Årstaberg) | Sta | (Åbe) | Sta - Äs - (Åbe) | 2026-04-29 | 0:00 | 2026-11-13 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Huddinge-Årstaberg Trafiken framförs på U1,N1 Slopat uppehåll för pendeltåg Stuvsta, ev. Älvsjö Går att angöra spår 7,8 i Älvsjö | 7637 |  | 7637 | 0 | 7637 | 0 | 7637 | 0 | 7637 | 0 | 7637 |  | 7637 |  | 7637 |  | 7637 |  | 7637 | 0 | 7637 | 0 | 7637 |  | 7637 | 0 | 7637 | #N/A |  | 7637 |  | 7637 |  | 7637
7638 | Underhåll Område 1 Cst-Karlberg | Cst | (Ke) | Cst - Nbt - (Ke) | 2026-04-26 | 0:00 | 2026-04-26 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Reducerad kapacitet ankomstspår Spår 15-19 Avstängt Spårplanering | 7638 |  | 7638 | 0 | 7638 | 0 | 7638 | 0 | 7638 | 0 | 7638 |  | 7638 |  | 7638 |  | 7638 |  | 7638 | 0 | 7638 | 0 | 7638 |  | 7638 | 0 | 7638 | #N/A |  | 7638 |  | 7638 |  | 7638
7639 | Underhåll Område 2 Cst-Karlberg | Cst | (Ke) | Cst - Nbt - (Ke) | 2026-08-29 | 23:45 | 2026-08-30 | 5:15 | 5 | 30 | 1 | 5 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Reducerad kapacitet ankomstspår Spår 10-14 Avstängt Spårplanering På och avetablering 23:45-00:00, 05:00-05:15 nedspår Tegelbacken | 7639 |  | 7639 | 0 | 7639 | 0 | 7639 | 0 | 7639 | 0 | 7639 |  | 7639 |  | 7639 |  | 7639 |  | 7639 | 0 | 7639 | 0 | 7639 |  | 7639 | 0 | 7639 | #N/A |  | 7639 |  | 7639 |  | 7639
7640 | Underhåll Västerhaninge - (Älvsjö) | Vhe | (Äs) | Vhe - Ned, Upp - Jbo - Ned, Upp - Hnd - Ned, Upp - Vga - Skg - Ned, Upp - Tåd - Fas - Ned, Upp - Hön - Ned, Upp - (Äs) | 2026-05-23 | 1:00 | 2026-09-20 | 6:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | [14 empty] | Kopplat med TCR 7663 (Hemfosa) - (Västerhaninge) Pendeltåg kan gå Nynäshamn - Hemfosa | 7640 |  | 7640 | 0 | 7640 | 0 | 7640 | 0 | 7640 | 0 | 7640 |  | 7640 |  | 7640 |  | 7640 | Bra tider bör ligga kvar. | 7640 | 0 | 7640 | 0 | 7640 |  | 7640 | 0 | 7640 | #N/A |  | 7640 |  | 7640 |  | 7640
7641 | Sprängning Alfred Nobel | (Tul) | Flb | (Tul) - Flb - Ned, N1, N2, Upp, U1, U2 | 2026-08-03 | 10:00 | 2026-08-07 | 10:06 | 0 | 6 | 5 | 0 | 30 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Sprängtider Tåg anpassas före och efter | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 |  | 7641 |  | 7641 |  | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | #N/A | Justera till 09:56-10:02 (alt. 30 min senare) för minskad trafikpåverkan. Samråd önskas för förståelse för hantering av ev. operativa riktlinjer och hur detta påverkas av ev. justering av start- och sluttid. | 7641 |  | 7641 |  | 7641
7641 | Sprängning Alfred Nobel | (Tul) | Flb | (Tul) - Flb - Ned, N1, N2, Upp, U1, U2 | 2026-08-03 | 14:00 | 2026-08-06 | 14:06 | 0 | 6 | 4 | 0 | 24 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Sprängtider Tåg anpassas före och efter | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 |  | 7641 |  | 7641 |  | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | #N/A | Justera till 13:56-14:02 (alt. 30 min senare) för minskad trafikpåverkan. Samråd önskas för förståelse för hantering av ev. operativa riktlinjer och hur detta påverkas av ev. justering av start- och sluttid. | 7641 |  | 7641 |  | 7641
7641 | Sprängning Alfred Nobel | (Tul) | Flb | (Tul) - Flb - Ned, N1, N2, Upp, U1, U2 | 2026-08-03 | 19:30 | 2026-08-06 | 19:36 | 0 | 6 | 4 | 0 | 24 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Sprängtider Tåg anpassas före och efter | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 |  | 7641 |  | 7641 |  | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | #N/A | Justera till 19:26-19:32 (alt. 30 min senare) för minskad trafikpåverkan. Samråd önskas för förståelse för hantering av ev. operativa riktlinjer och hur detta påverkas av ev. justering av start- och sluttid. | 7641 |  | 7641 |  | 7641
7641 | Sprängning Alfred Nobel | (Tul) | Flb | (Tul) - Flb - Ned, N1, N2, Upp, U1, U2 | 2026-08-10 | 10:00 | 2026-10-30 | 10:08 | 0 | 8 | 60 | 8 | 0 | 1111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Sprängtider Tåg anpassas före och efter | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 |  | 7641 |  | 7641 |  | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | #N/A | Justera till 09:56-10:04 (alt. 30 min senare) för minskad trafikpåverkan. Samråd önskas för förståelse för hantering av ev. operativa riktlinjer och hur detta påverkas av ev. justering av start- och sluttid. | 7641 |  | 7641 |  | 7641
7641 | Sprängning Alfred Nobel | (Tul) | Flb | (Tul) - Flb - Ned, N1, N2, Upp, U1, U2 | 2026-08-10 | 14:00 | 2026-10-29 | 14:08 | 0 | 8 | 48 | 6 | 24 | 111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Sprängtider Tåg anpassas före och efter | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 |  | 7641 |  | 7641 |  | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | #N/A | Justera till 13:56-14:04 (alt. 30 min senare) för minskad trafikpåverkan. Samråd önskas för förståelse för hantering av ev. operativa riktlinjer och hur detta påverkas av ev. justering av start- och sluttid. | 7641 |  | 7641 |  | 7641
7641 | Sprängning Alfred Nobel | (Tul) | Flb | (Tul) - Flb - Ned, N1, N2, Upp, U1, U2 | 2026-08-10 | 19:30 | 2026-09-24 | 19:38 | 0 | 8 | 28 | 3 | 44 | 1111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Sprängtider Tåg anpassas före och efter | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 |  | 7641 |  | 7641 |  | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | 0 | 7641 |  | 7641 | 0 | 7641 | #N/A | Justera till 19:26-19:34 (alt. 30 min senare) för minskad trafikpåverkan. Samråd önskas för förståelse för hantering av ev. operativa riktlinjer och hur detta påverkas av ev. justering av start- och sluttid. | 7641 |  | 7641 |  | 7641
7642 | IKT Styrområde Nynäsbanan | Nyc | (Äs) | Nyc - Gdv - Ngd - Kng - Enkel - Öso - Enkel - Ssä - Enkel - Hfa - Ned, Upp - Ts - Ned, Upp - Kda - Vhe - Ned, Upp - Jbo - Ned, Upp - Hnd - Ned, Upp - Vga - Skg - Ned, Upp - Tåd - Fas - Ned, Upp - Hön - Ned, Upp - (Äs) | 2026-05-15 | 1:00 | 2026-05-15 | 4:10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Nynäsbanan Uppställning möjlig | 7642 |  | 7642 | 0 | 7642 | 0 | 7642 | 0 | 7642 | 0 | 7642 |  | 7642 |  | 7642 |  | 7642 |  | 7642 | 0 | 7642 | 0 | 7642 |  | 7642 | 0 | 7642 | #N/A |  | 7642 |  | 7642 |  | 7642
7643 | IKT Styrområde Bränninge - Södertälje C - Huddinge | Bre | (Sta) | Bre - Ned, Upp - Söu - Söd - Söc - Öte - Ned, Upp - Dån - Ned, Upp - Gau - Ned, Upp - Södy - Ned, Upp - Tu - Ned, Upp - Uts - Ned, Upp - Tul - Flb - Hu - (Sta) | 2025-12-16 | 2:00 | 2025-12-16 | 3:50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Inställd | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter Ev. uppställning möjlig. | 7643 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7643 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7643 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7643 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7643 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7643 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7643 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7643 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7643 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7643 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7643 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7643 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7643 | 0 | 7643 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7643 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7643 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7643 |  | Rev0-2
7644 | IKT Styrområde Älvsjö - Stockholm Södra | (Hu) | Sst | (Hu) - Sta - Äs - Åbe - Sst | 2026-05-14 | 1:30 | 2026-05-14 | 4:30 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter Läs ihop med TCR 7783 | 7644 |  | 7644 | 0 | 7644 | 0 | 7644 | 0 | 7644 | 0 | 7644 |  | 7644 |  | 7644 |  | 7644 |  | 7644 | 0 | 7644 | 0 | 7644 |  | 7644 | 0 | 7644 | #N/A |  | 7644 |  | 7644 |  | 7644
7645 | IKT Styrområde Älvsjö godsbangård | Äsg | Äsg | Äsg | 2026-01-14 | 1:00 | 2026-01-14 | 1:50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter Uppställning möjlig | 7645 | Är uppställning möjlig med eller utan nedfälld strömavtagare? Om ja, är det möjligt att flytta tiden med en timme till 02:00-02:50? | 7645 | 0 | 7645 | 0 | 7645 | 0 | 7645 | 0 | 7645 |  | 7645 |  | 7645 |  | 7645 |  | 7645 | 0 | 7645 | 0 | 7645 |  | 7645 | 0 | 7645 | #N/A |  | 7645 |  | 7645 |  | 7645 |  | Rev0-2
7646 | IKT Styrområde Stockholm C | Cst | Cst | Cst | 2026-06-23 | 1:10 | 2026-06-23 | 2:00 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter Uppställning möjlig | 7646 |  | 7646 | 0 | 7646 | 0 | 7646 | 0 | 7646 | 0 | 7646 |  | 7646 |  | 7646 |  | 7646 |  | 7646 | 0 | 7646 | 0 | 7646 |  | 7646 | 0 | 7646 | #N/A |  | 7646 |  | 7646 |  | 7646
7647 | IKT Styrområde Citybanan | (Sst) | (Tmö) | (Sst) - Sci - Sod - (Tmö) | 2026-02-16 | 0:00 | 2026-02-16 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | [15 empty] | Anpassas före och efter Pågår samtidigt som underhåll Citybanan, TCR 7708 | 7647 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7647 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7647 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7647 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7647 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7647 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7647 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7647 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7647 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7647 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7647 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7647 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7647 | 0 | 7647 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7647 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7647 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7647 |  | Rev0-2
7648 | IKT Styrområde Karlberg - Tomteboda Ö/Värtan | Ke | Vn | Ke - Tmö - Tm - Nst - Vn | 2026-03-08 | 2:45 | 2026-03-08 | 4:35 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter | 7648 |  | 7648 | 0 | 7648 | 0 | 7648 | 0 | 7648 | 0 | 7648 |  | 7648 |  | 7648 |  | 7648 | IKT bör anpassas efter fönster med minst trafik efter fastställelse av tågplanen | 7648 | 0 | 7648 | 0 | 7648 |  | 7648 | 0 | 7648 | #N/A |  | 7648 |  | 7648 |  | 7648 |  | Rev3
7649 | IKT Styrområde Solna - Ulriksdal | (Tmö) | Udl | (Tmö) - So - Udl | 2026-03-09 | 2:40 | 2026-03-09 | 3:00 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter | 7649 |  | 7649 | 0 | 7649 | 0 | 7649 | 0 | 7649 | 0 | 7649 |  | 7649 |  | 7649 |  | 7649 | IKT bör anpassas efter fönster med minst trafik efter fastställelse av tågplanen | 7649 | 0 | 7649 | 0 | 7649 |  | 7649 | 0 | 7649 | #N/A |  | 7649 |  | 7649 |  | 7649 |  | Rev3
7650 | IKT Styrområde Hagalund | Hgl | Hgl | Hgl | 2026-02-03 | 2:20 | 2026-02-03 | 3:00 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Inställd | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppställning möjlig | 7650 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7650 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7650 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7650 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7650 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7650 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7650 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7650 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7650 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7650 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7650 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7650 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7650 | 0 | 7650 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7650 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7650 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7650 |  | Rev0-2
7651 | IKT Styrområde Sundbyberg - Kallhäll | (Tmö) | (Kän) | (Tmö) - Huv - Sub - Duo - Ned, Upp - Spå - 1N, 1U, 2N, 2U - Bkb - 1N, 1U, 2N, 2U - Jkb - 1N, 1U, 2N, 2U - Khä - 1N, 1U, 2N, 2U - (Kän) | 2026-11-01 | 0:00 | 2026-11-01 | 6:20 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | [15 empty] | Anpassas före och efter Läs ihop med TCR 7719 | 7651 |  | 7651 | 0 | 7651 | 0 | 7651 | 0 | 7651 | 0 | 7651 |  | 7651 |  | 7651 |  | 7651 |  | 7651 | 0 | 7651 | 0 | 7651 |  | 7651 | 0 | 7651 | #N/A |  | 7651 |  | 7651 |  | 7651
7652 | IKT Styrområde Häggvik | (Udl) | Skby | (Udl) - Hel - Sol - Hgv - R - Upv - Skby | 2026-02-08 | 1:20 | 2026-02-08 | 5:00 | 3 | 40 | 1 | 3 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Inställd | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter Läs ihop med TCR 7715 | 7652 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7652 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7652 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7652 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7652 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7652 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7652 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7652 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7652 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7652 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7652 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7652 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7652 | 0 | 7652 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7652 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7652 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7652 |  | Rev0-2
7653 | IKT Styrområde Myrbacken | (Skby) | (U) | (Skby) - Upp, Ned - Rs - Ned, Upp - Bra - Ned, Upp - Mr - Ned, Upp - Myn - Ned, Upp - Kn - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - Säy - Ned, Upp - (U) | 2026-04-12 | 2:50 | 2026-04-12 | 4:10 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Anpassas före och efter Läs ihop med TCR 7702 | 7653 |  | 7653 | 0 | 7653 | 0 | 7653 | 0 | 7653 | 0 | 7653 |  | 7653 |  | 7653 |  | 7653 |  | 7653 | 0 | 7653 | 0 | 7653 |  | 7653 | 0 | 7653 | #N/A |  | 7653 |  | 7653 |  | 7653
7654 | Tunnelunderhåll Citybanan | (Sst) | (Sod) | (Sst) - Sci - (Sod) | 2026-04-04 | 2:45 | 2026-04-06 | 9:45 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Tunnel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [15 empty] | Tunnelunderhåll Citybanan Vändning pendeltåg möjlig på Stockholm Södra och Stockholm Odenplan | 7654 |  | 7654 | 0 | 7654 | 0 | 7654 | 0 | 7654 | 0 | 7654 |  | 7654 |  | 7654 |  | 7654 |  | 7654 | 0 | 7654 | 0 | 7654 |  | 7654 | 0 | 7654 | #N/A |  | 7654 |  | 7654 |  | 7654
7655 | Ö1 Underhåll Stockholm C-Karlberg | Cst | (Tm) | Cst - Nbt - (Ke) - (Tm) | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-10-06 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Reducerad kapacitet ankomstspår Stockholm Central Spår 16-19 Avstängt Spårplanering Infart Tomteboda V1,V2 avstängt | 7655 |  | 7655 | 0 | 7655 | 0 | 7655 | 0 | 7655 | 0 | 7655 |  | 7655 |  | 7655 |  | 7655 |  | 7655 | 0 | 7655 | 0 | 7655 |  | 7655 | 0 | 7655 | #N/A |  | 7655 |  | 7655 |  | 7655
7657 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Spiralbromsar | Sär | Sär | Sär | 2025-12-15 | 6:00 | 2026-12-11 | 13:00 | 7 | 0 | 260 | 1820 | 0 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [17 empty] | 7657 |  | 7657 | 0 | 7657 | Ok | 7657 | 0 | 7657 | 0 | 7657 |  | 7657 |  | 7657 |  | 7657 | Objektet bör tidsjusteras till tid då verksamheten inte är igång. | 7657 | 0 | 7657 | 0 | 7657 |  | 7657 | 0 | 7657 | #N/A |  | 7657 |  | 7657 |  | 7657 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | Rev0-2, Rev3
7658 | Ö2 Underhåll Stockholm C-Karlberg | Cst | (Ke) | Cst - Nbt - (Ke) | 2026-06-10 | 0:00 | 2026-10-08 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Reducerad kapacitet ankomstspår/avgångsspår Stockholm Central Spår 13-16 Avstängt Spårplanering | 7658 |  | 7658 | 0 | 7658 | 0 | 7658 | 0 | 7658 | 0 | 7658 |  | 7658 |  | 7658 |  | 7658 |  | 7658 | 0 | 7658 | 0 | 7658 |  | 7658 | 0 | 7658 | #N/A |  | 7658 |  | 7658 |  | 7658
7659 | Ö3 Underhåll Stockholm C-(Karlberg) | Cst | (Ke) | Cst - Nbt - (Ke) | 2026-06-12 | 0:00 | 2026-10-10 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Reducerad kapacitet ankomstspår/avgångsspår Stockholm Central Spår 8,10-13 Avstängt Spårplanering | 7659 |  | 7659 | 0 | 7659 | 0 | 7659 | 0 | 7659 | 0 | 7659 |  | 7659 |  | 7659 |  | 7659 |  | 7659 | 0 | 7659 | 0 | 7659 |  | 7659 | 0 | 7659 | #N/A |  | 7659 |  | 7659 |  | 7659
7660 | Ö4 Underhåll Stockholm C-(Karlberg) | Cst | (Ke) | Cst - Nbt - (Ke) | 2026-06-14 | 0:00 | 2026-10-12 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Reducerad kapacitet Stockholm Central Norra bantorget C-gruppen C2-C4 avstängt Spårplanering | 7660 |  | 7660 | 0 | 7660 | 0 | 7660 | 0 | 7660 | 0 | 7660 |  | 7660 |  | 7660 |  | 7660 |  | 7660 | 0 | 7660 | 0 | 7660 |  | 7660 | 0 | 7660 | #N/A |  | 7660 |  | 7660 |  | 7660
7661 | Ö5 Underhåll Stockholm C-(Karlberg) | Cst | (Ke) | Cst - Nbt - (Ke) | 2026-06-16 | 0:00 | 2026-10-14 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Reducerad kapacitet ankomstspår/avgångsspår Stockholm Central Spår 3 -8,10 Avstängt, Samt Norra bantorget C2 Spårplanering | 7661 |  | 7661 | 0 | 7661 | 0 | 7661 | 0 | 7661 | 0 | 7661 |  | 7661 |  | 7661 |  | 7661 |  | 7661 | 0 | 7661 | 0 | 7661 |  | 7661 | 0 | 7661 | #N/A |  | 7661 |  | 7661 |  | 7661
7662 | Ö6 Underhåll Stockholm C-(Karlberg) | Cst | (Ke) | Cst - Nbt - (Ke) | 2026-03-15 | 23:35 | 2026-10-16 | 5:00 | 5 | 25 | 4 | 21 | 40 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Reducerad kapacitet ankomstspår/avgångsspår Stockholm Central Spår 1-4 Avstängt, trafik till Cst norrifrån via driftspåren, trafik till Värtan via TM Spårplanering | 7662 |  | 7662 | 0 | 7662 | 0 | 7662 | 0 | 7662 | 0 | 7662 |  | 7662 |  | 7662 |  | 7662 |  | 7662 | 0 | 7662 | 0 | 7662 |  | 7662 | 0 | 7662 | #N/A |  | 7662 |  | 7662 |  | 7662 |  | Rev3
7663 | Underhåll (Hemfosa) - (Västerhaninge) | (Hfa) | (Vhe) | (Hfa) - Ned, Upp - Ts - Ned, Upp - Kda - (Vhe) | 2026-05-23 | 1:00 | 2026-09-20 | 6:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Kopplat med TCR 7640 Västerhaninge - (Älvsjö) Pendeltåg kan gå Nynäshamn - Hemfosa | 7663 |  | 7663 | 0 | 7663 | 0 | 7663 | 0 | 7663 | 0 | 7663 |  | 7663 |  | 7663 |  | 7663 |  | 7663 | 0 | 7663 | 0 | 7663 |  | 7663 | 0 | 7663 | #N/A |  | 7663 |  | 7663 |  | 7663
7664 | H-Skm Trafikavbrott påsk VSB | Öj | Hrbg | Öj - Täl - Hpn - Hrbg | 2026-04-03 | 2:00 | 2026-04-06 | 10:00 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Bro |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | Bör läsas med TCR 7666 S V.14 Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland kan ledas om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter.. Regionaltågen kan vända i Katrineholm och bussar ersätter. Godstrafik på VSB till/från Hallsberg kan omledas via Nässjö (rundgång)-Mjölby-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Godstrafik till från Rosersberg/Tomteboda/Älvsjö kan omledas via Frövi-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Godstrafik till/från Borlänge som inte behöver anlända Hallsberg, kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. | 7664 |  | 7664 | 0 | 7664 | 0 | 7664 | 0 | 7664 | 0 | 7664 |  | 7664 |  | 7664 |  | 7664 | OK | 7664 | 0 | 7664 | 0 | 7664 |  | 7664 | 0 | 7664 | #N/A |  | 7664 |  | 7664 |  | 7664
7665 | Utläggning baliser Hallsberg | (Vt) | Shd | (Vt) - Ned, Upp - Öj - Täl - Hrbg - Hpbg - Skms - Shd | 2025-12-14 | 1:45 | 2025-12-14 | 8:45 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [6 empty] | X | X | Tåg till Hallsberg anpassas före eller efter arbetet. Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg-Mjölby-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Godstrafik till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland vänder i Hallsberg (obs under påsk går det inte att vända i Hallsberg) och i Kristinehamn och buss ersätter. Alternativt leds om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter. Regionaltågen vänder i Hallsberg (obs att endast plattformsspår 5A och 5B är öppna under påsken) och Töreboda och bussar ersätter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Katrineholm-Norrköping är begränsad i högtrafik, god övrig tid, Norrköping-Mjölby-Nässjö-Falköping begränsad dagtid, god nattetid, Hallsberg-Mjölby är god men under vissa timmar på dygnet begränsad. Uppskattad tillgänglig kapacitet Göteborg-Kil är begränsad högtrafik, men god övrig tid. Kil-Ställdalen begränsad nattetid, men god dagtid. Ställdalen-Borlänge begränsad kapacitet dygnet runt. Avstängningstiden på en sammanhållande tid på minst 20 minuter per timme placeras så att så få tåg som möjligt påverkas. De som påverkas behöver omledas via godsbangården med en gångtidsförlängning som följd. Se ovan. | 7665 | Är uppställning möjlig på spår 8? | 7665 | 0 | 7665 | 0 | 7665 | 0 | 7665 | 0 | 7665 |  | 7665 | Kan tiden justeras till 00:00-07:00 (tåg 8186 251214)? | 7665 |  | 7665 | Objektet måste delas upp i mindre avstängningar för att minimera störningen på ansökt och beviljad trafik. | 7665 | 0 | 7665 | 0 | 7665 |  | 7665 | 0 | 7665 | #N/A |  | 7665 |  | 7665 |  | 7665 |  | Rev0-2
7666 | H-Skm Helgnätter VSB | Öj | Hrbg | Öj - Täl - Hrbg | 2026-01-11 | 0:00 | 2026-11-29 | 6:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 10000000000000100000000000001000000100000010000000000000100000000000000000000000000010000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000001000000000000000000000000000100000000000001000000000000000000000000000100000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Bör läsas med TCR 7664 V.14 Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg-Mjölby-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Godstrafik till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. | 7666 |  | 7666 | 0 | 7666 | 0 | 7666 | 0 | 7666 | 0 | 7666 |  | 7666 |  | 7666 |  | 7666 | Måste tidsjusteras så att trafik till Hallsberg Postterminal kan framgå före avstängning. | 7666 | 0 | 7666 | 0 | 7666 |  | 7666 | 0 | 7666 | #N/A |  | 7666 |  | 7666 |  | 7666 |  | Rev0-2, Rev3
7667 | Servicefönster Underhåll Järna-Ö2,Ö3 | Jn | Jn | Jn | 2026-04-20 | 0:00 | 2026-11-13 | 5:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Pendeltågen anpassas till att gå upp eller nedspår vid plattformarna i Jn | 7667 |  | 7667 | 0 | 7667 | 0 | 7667 | 0 | 7667 | 0 | 7667 |  | 7667 |  | 7667 |  | 7667 |  | 7667 | 0 | 7667 | 0 | 7667 |  | 7667 | 0 | 7667 | #N/A |  | 7667 |  | 7667 |  | 7667
7668 | Ö8 Underhåll (Stockholm Central)-Karlberg | (Cst) | (Tmö) | (Cst) - Ke - (Tmö) | 2026-03-20 | 0:00 | 2026-09-13 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Avstängda spår U1,U3,N3 Karlberg Trafik norrut via Driftspåren | 7668 |  | 7668 | 0 | 7668 | 0 | 7668 | 0 | 7668 | 0 | 7668 |  | 7668 |  | 7668 |  | 7668 |  | 7668 | 0 | 7668 | 0 | 7668 |  | 7668 | 0 | 7668 | #N/A |  | 7668 |  | 7668 |  | 7668 |  | Rev3
7669 | Servicefönster Underhåll Järna Ö6 | Jn | Jn | Jn | 2026-08-23 | 0:00 | 2026-08-23 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafiken omleds Flen-Kolbäck- Mälarbanan | 7669 |  | 7669 | 0 | 7669 | 0 | 7669 | 0 | 7669 | 0 | 7669 |  | 7669 |  | 7669 |  | 7669 |  | 7669 | 0 | 7669 | 0 | 7669 |  | 7669 | 0 | 7669 | #N/A | önskar tidigarelägga till 23.30-05.30 | 7669 |  | 7669 |  | 7669
7670 | Servicefönster Underhåll Järna | Jn | Jn | Jn | 2026-04-25 | 22:00 | 2026-11-08 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Pendeltågen går ytterspår i JN. Ingen återkomst till plattform V.17 och 42 | 7670 |  | 7670 | 0 | 7670 | 0 | 7670 | 0 | 7670 | 0 | 7670 |  | 7670 |  | 7670 |  | 7670 |  | 7670 | 0 | 7670 | 0 | 7670 |  | 7670 | 0 | 7670 | #N/A |  | 7670 | TCR 7670 är angiven som kontinuerlig, men är periodisk. | 7670 |  | 7670
7671 | Servicefönster Underhåll Järna Ö1 | Jn | Jn | Jn | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-09-13 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott mot Nyköpingsbanan Trafiken omleds via Västra stambanan | 7671 | Kan tiden justeras till 00:30-06:30? | 7671 | 0 | 7671 | 0 | 7671 | 0 | 7671 | 0 | 7671 |  | 7671 |  | 7671 |  | 7671 |  | 7671 | 0 | 7671 | 0 | 7671 |  | 7671 | 0 | 7671 | #N/A |  | 7671 |  | 7671 |  | 7671 |  | Rev3
7672 | Utläggning baliser Katrineholm | K | (Spn) | K - Ned, Upp - (Spn) | 2026-03-22 | 0:00 | 2026-03-22 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Signal | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Omledning via Mälarbanan | 7672 | Kan tiden justeras till 01:00-05:00? | 7672 | 0 | 7672 | 0 | 7672 | 0 | 7672 | 0 | 7672 |  | 7672 |  | 7672 |  | 7672 | OK | 7672 | 0 | 7672 | 0 | 7672 |  | 7672 | 0 | 7672 | #N/A |  | 7672 |  | 7672 |  | 7672 |  | Rev3
7673 | Nässjö-Eksjö elektrifiering, fundament och stolpsättning i Nässjö | N | N | N | 2026-09-20 | 22:00 | 2026-09-21 | 4:30 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott Nässjö-Eksjö. Begränsad kapacitet i Nässjö: Spår 1N & Spår 2 avstängt. Åtkomst till tankanläggningen sker via samråd. Tågvärmepost på vetlandaspåret påverkas ej. | 7673 |  | 7673 | Begär samrådsmöte med projektet om alla TCR på elektrifieringen av N-Ek, eftersom TCR 6680 utgår i T26. Vi vill ha mer information vilka TCR som kommer genomföras under T26 och hur projektet kommer genomföras vidare i T27. | 7673 | 0 | 7673 | 0 | 7673 | 0 | 7673 |  | 7673 |  | 7673 |  | 7673 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 7673 | 0 | 7673 | 0 | 7673 |  | 7673 | 0 | 7673 | #N/A |  | 7673 | TCR inställd enl. MPK Visare, här "Konsultation", vad gäller? | 7673 |  | 7673
7674 | Nässjö-Eksjö elektrifiering, fundament och stolpsättning i Nässjö | N | N | N | 2026-09-01 | 2:00 | 2026-09-18 | 18:00 | 16 | 0 | 12 | 192 | 0 | 111100011110001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott Nässjö mot Eksjö. Begränsad kapacitet i Nässjö: Spår 1N & Spår 2 avstängt. Åtkomst till tankanläggningen sker via samråd. Tågvärmepost på vetlandaspåret påverkas ej. Läses med TCR 7313 och 7677. UTK TCR 6680 ligger samtidigt. | 7674 |  | 7674 | Begär samrådsmöte med projektet om alla TCR på elektrifieringen av N-Ek, eftersom TCR 6680 utgår i T26. Vi vill ha mer information vilka TCR som kommer genomföras under T26 och hur projektet kommer genomföras vidare i T27. | 7674 | 0 | 7674 | 0 | 7674 | 0 | 7674 |  | 7674 |  | 7674 |  | 7674 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 7674 | 0 | 7674 | 0 | 7674 |  | 7674 | 0 | 7674 | #N/A |  | 7674 | TCR inställd enl. MPK Visare, här "Konsultation", vad gäller? | 7674 |  | 7674
7674 | Nässjö-Eksjö elektrifiering, fundament och stolpsättning i Nässjö | N | N | N | 2026-09-05 | 2:00 | 2026-09-19 | 17:00 | 15 | 0 | 3 | 45 | 0 | 100000010000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott Nässjö mot Eksjö. Begränsad kapacitet i Nässjö: Spår 1N & Spår 2 avstängt. Åtkomst till tankanläggningen sker via samråd. Tågvärmepost på vetlandaspåret påverkas ej. Läses med TCR 7313 och 7677. UTK TCR 6680 ligger samtidigt. | 7674 |  | 7674 | Begär samrådsmöte med projektet om alla TCR på elektrifieringen av N-Ek, eftersom TCR 6680 utgår i T26. Vi vill ha mer information vilka TCR som kommer genomföras under T26 och hur projektet kommer genomföras vidare i T27. | 7674 | 0 | 7674 | 0 | 7674 | 0 | 7674 |  | 7674 |  | 7674 |  | 7674 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 7674 | 0 | 7674 | 0 | 7674 |  | 7674 | 0 | 7674 | #N/A |  | 7674 | TCR inställd enl. MPK Visare, här "Konsultation", vad gäller? | 7674 |  | 7674
7675 | Område 1 Underhåll Stockholm Central-Tomteboda Övre | Cst | (Tmö) | Cst - Nbt - Ke - (Tmö) | 2026-03-30 | 0:00 | 2026-09-06 | 5:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Stockholm Central Ankomst/Avgångsspår spår 15-19 avstängda, E6,E7 samt Tomtebada V1,V2 avstängt. Spårplanering | 7675 |  | 7675 | 0 | 7675 | 0 | 7675 | 0 | 7675 | 0 | 7675 |  | 7675 |  | 7675 |  | 7675 |  | 7675 | 0 | 7675 | 0 | 7675 |  | 7675 | 0 | 7675 | #N/A |  | 7675 |  | 7675 |  | 7675 |  | Rev3
7676 | Förbigångsspår Katrineholm | K | Spn | K - Ned, Upp - Spn | 2026-04-24 | 23:30 | 2026-05-31 | 7:30 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 11100000110000000000001100000110000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Omledning via Mälarbanan eller Nyköpingsbanan, ej möjligt över Nyköping V21 | 7676 | Kan tiden justeras till 00:40-08:10? Alt 00:10-08:10 om TRV kan tidigarelägga tåg 153 med ca 30min hela vägen Cst-Hpbg på de berörda gångdagar. | 7676 | 0 | 7676 | 0 | 7676 | 0 | 7676 | 0 | 7676 |  | 7676 |  | 7676 |  | 7676 | Förutsätter att omledningbanorna inte har banarbeten då omledningsbehov föreligger. | 7676 | 0 | 7676 | 0 | 7676 |  | 7676 | 0 | 7676 | #N/A |  | 7676 |  | 7676 | Oprecist, enbart helger eller dagligen? Godståg Folkesta -- Malmö måste ges möjlighet till omledning via Nyköping S. Alternativt är senareläggning. Kosntruerat tåg (som inte går ordinarie väg via Hallsberg beroende på arbeten) har idag passagetid i Katrineholm 23:34. | 7676
7677 | Nässjö-Eksjö elektrifiering, fundament och stolpsättning i Nässjö | N | N | N | 2026-09-05 | 21:00 | 2026-09-20 | 15:00 | 18 | 0 | 3 | 54 | 0 | 1100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott Nässjö mot Eksjö. Begränsad kapacitet i Nässjö: Spår 1N & Spår 2 avstängt. Åtkomst till tankanläggningen sker via samråd. Tågvärmepost på vetlandaspåret påverkas ej. Läses med TCR 7313 och 7674. UTK TCR 6680 ligger samtidigt. | 7677 |  | 7677 | Begär samrådsmöte med projektet om alla TCR på elektrifieringen av N-Ek, eftersom TCR 6680 utgår i T26. Vi vill ha mer information vilka TCR som kommer genomföras under T26 och hur projektet kommer genomföras vidare i T27. | 7677 | 0 | 7677 | 0 | 7677 | 0 | 7677 |  | 7677 |  | 7677 |  | 7677 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 7677 | 0 | 7677 | 0 | 7677 |  | 7677 | 0 | 7677 | #N/A |  | 7677 | TCR inställd enl. MPK Visare, här "Konsultation", vad gäller? | 7677 |  | 7677
7678 | Område 2 Underhåll Stockholm Central-Tomteboda Övre | Cst | (Tmö) | Cst - Nbt - Ke - (Tmö) | 2026-05-11 | 0:00 | 2026-09-03 | 5:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Stockholm Central Ankomst/Avgångsspår spår 3-14 avstängda, C-gruppen C2-C4 avstängt Spårplanering | 7678 |  | 7678 | 0 | 7678 | 0 | 7678 | 0 | 7678 | 0 | 7678 |  | 7678 |  | 7678 |  | 7678 |  | 7678 | 0 | 7678 | 0 | 7678 |  | 7678 | 0 | 7678 | #N/A |  | 7678 |  | 7678 |  | 7678
7679 | Ö1 Underhåll (Ulriksdal)-Häggvik nedspår | (Udl) | Hgv | (Udl) - N2, N1 - Hel - N1, N2, 2N, 1N - Sol - 1N, 2N - Hgv | 2026-08-24 | 0:00 | 2026-08-28 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulriksdal-Häggvik Plattformsbyte för sydgående pendeltåg Helenelund, Sollentuna, Häggvik ev. slopat uph | 7679 |  | 7679 | 0 | 7679 | 0 | 7679 | 0 | 7679 | 0 | 7679 |  | 7679 |  | 7679 |  | 7679 |  | 7679 | 0 | 7679 | 0 | 7679 |  | 7679 | 0 | 7679 | #N/A |  | 7679 |  | 7679 |  | 7679
7680 | Ö2 Underhåll (Ulriksdal)-Häggvik uppspår | (Udl) | Hgv | (Udl) - U1, U2 - Hel - U1, U2, 1U, 2U - Sol - 1U, 2U - Hgv | 2026-08-31 | 0:00 | 2026-09-04 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulriksdal-Häggvik Plattformsbyte för norrgående pendeltåg Helenelund, Sollentuna, Häggvik ev. slopat uph | 7680 |  | 7680 | 0 | 7680 | 0 | 7680 | 0 | 7680 | 0 | 7680 |  | 7680 |  | 7680 |  | 7680 |  | 7680 | 0 | 7680 | 0 | 7680 |  | 7680 | 0 | 7680 | #N/A |  | 7680 |  | 7680 |  | 7680
7681 | Ö3/Ö4 Underhåll (Ulriksdal)-Häggvik | (Udl) | Hgv | (Udl) - U2 - Hel - N2, U2, 2U, 2N - Sol - 2U, 2N - Hgv | 2026-08-22 | 0:00 | 2026-08-23 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Spår 2U avstängt (Ulriksdal)-Häggvik Spår 2N stängt Häggvik-(Helenelund) Slopat uppehåll Helenelund, Sollentuna, Häggvik Alternativt vända pendlar i Helenelund spår 2N, buss mellan Helenelund och Sollentuna | 7681 |  | 7681 | 0 | 7681 | 0 | 7681 | 0 | 7681 | 0 | 7681 |  | 7681 |  | 7681 |  | 7681 |  | 7681 | 0 | 7681 | 0 | 7681 |  | 7681 | 0 | 7681 | #N/A |  | 7681 |  | 7681 |  | 7681
7682 | Ö5 Underhåll (Sollentuna)-(Upplands Väsby) uppspår | (Sol) | (Upv) | (Sol) - 2U, 1U - Hgv - 2U, 1U - R - 2U, 1U - (Upv) | 2026-04-26 | 0:00 | 2026-04-30 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Plattformsbyte pendeltåg i Häggvik, Norrviken och Rotebro Ev. slopat uph. | 7682 |  | 7682 | 0 | 7682 | 0 | 7682 | 0 | 7682 | 0 | 7682 |  | 7682 |  | 7682 |  | 7682 |  | 7682 | 0 | 7682 | 0 | 7682 |  | 7682 | 0 | 7682 | #N/A | önskar flyttas till helgfri måndag-fredag | 7682 |  | 7682 |  | 7682
7683 | Ö6 Underhåll (Sollentuna)-(Upplands Väsby) nedspår | (Sol) | (Upv) | (Sol) - 1N, 2N - Hgv - 1N, 2N - R - 1N, 2N - (Upv) | 2026-09-21 | 0:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Plattformsbyte pendeltåg i Häggvik, Norrviken och Rotebro. Ev. slopat uph. | 7683 |  | 7683 | 0 | 7683 | 0 | 7683 | 0 | 7683 | 0 | 7683 |  | 7683 |  | 7683 |  | 7683 |  | 7683 | 0 | 7683 | 0 | 7683 |  | 7683 | 0 | 7683 | #N/A |  | 7683 |  | 7683 |  | 7683
7684 | Ö7 Underhåll Rotebro | (Sol) | (Skby) | (Sol) - Hgv - 2N, 2U - Nvk - R - 2N, 2U - Upv - 2N, 2U - (Skby) | 2026-08-04 | 0:00 | 2026-08-04 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Innerspåren 2U,2N avstängda (Häggvik)-(Upplands Väsby) Pendeltåg kan vända i Häggvik/ Upplands Väsby annars slopat uppehåll i Hgv, Nvk, R, Upv | 7684 |  | 7684 | 0 | 7684 | 0 | 7684 | 0 | 7684 | 0 | 7684 |  | 7684 |  | 7684 |  | 7684 |  | 7684 | 0 | 7684 | 0 | 7684 |  | 7684 | 0 | 7684 | #N/A |  | 7684 |  | 7684 |  | 7684
7685 | Ö8 Underhåll Rotebro-Skavstaby uppspår | (Nvk) | (Rs) | (Nvk) - R - 1U, 2U - Upv - 1U, 2U - Skby - 1U, 2U - (Bvr) - (Rs) | 2026-05-11 | 0:00 | 2026-05-15 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norrviken)-(Blackvreten)/(Rosersberg) Trafik framgår på 1N,2N Ev. slopat uph | 7685 |  | 7685 | 0 | 7685 | 0 | 7685 | 0 | 7685 | 0 | 7685 |  | 7685 |  | 7685 |  | 7685 |  | 7685 | 0 | 7685 | 0 | 7685 |  | 7685 | 0 | 7685 | #N/A |  | 7685 |  | 7685 |  | 7685
7686 | Ö9 Underhåll Rotebro-Skavstaby nedspår | (Nvk) | (Rs) | (Nvk) - R - 1N, 2N - Upv - 1N, 2N - Skby - 1N, 2N, Ned, N1 - (Bvr) - (Rs) | 2026-05-18 | 0:00 | 2026-05-22 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norrviken)-(Blackvreten)/(Rosersberg) Trafik framgår på 1U,2U Ev. slopat uph. | 7686 |  | 7686 | 0 | 7686 | 0 | 7686 | 0 | 7686 | 0 | 7686 |  | 7686 |  | 7686 |  | 7686 |  | 7686 | 0 | 7686 | 0 | 7686 |  | 7686 | 0 | 7686 | #N/A |  | 7686 |  | 7686 |  | 7686
7687 | Ö10 Underhåll Upplands Väsby innerspår | Upv | (Skby) | Upv - 2N, 2U - (Skby) | 2026-08-05 | 0:00 | 2026-08-06 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Slopat uph Upplands Väsby för pendeltåg Trafik framgår på 1U,1N | 7687 |  | 7687 | 0 | 7687 | 0 | 7687 | 0 | 7687 | 0 | 7687 |  | 7687 |  | 7687 |  | 7687 |  | 7687 | 0 | 7687 | 0 | 7687 |  | 7687 | 0 | 7687 | #N/A |  | 7687 |  | 7687 |  | 7687
7688 | Ö1 Underhåll Tomteboda-Hagalund Driftspår | (Tmö) | Hgl | (Tmö) - Tm - So - Hgl | 2026-03-23 | 0:00 | 2026-10-23 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott norra utfarten Tomteboda-Solna Trafikavbrott till och från Hagalund, möjligt att nå Svarven norrifrån via sp G1 Tåg får kvarstå/ställas upp på Stockholm C, spårplanering krävs | 7688 |  | 7688 | 0 | 7688 | 0 | 7688 | 0 | 7688 | 0 | 7688 |  | 7688 |  | 7688 |  | 7688 |  | 7688 | 0 | 7688 | 0 | 7688 |  | 7688 | 0 | 7688 | #N/A |  | 7688 |  | 7688 |  | 7688 |  | Rev3
7690 | Ö11 Underhåll Skavstaby | (Upv) | (Rs) | (Upv) - Skby - 2N, 2U - (Rs) | 2026-08-30 | 0:00 | 2026-09-06 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Upplands Väsby) - (Rosersberg) Pendeltåg kan vända i Upplands Väsby | 7690 |  | 7690 | 0 | 7690 | 0 | 7690 | 0 | 7690 | 0 | 7690 |  | 7690 |  | 7690 |  | 7690 |  | 7690 | 0 | 7690 | 0 | 7690 |  | 7690 | 0 | 7690 | #N/A |  | 7690 |  | 7690 |  | 7690
7691 | Underhåll Värtabanan | (Tm) | Vn | (Tm) - Nst - Vn | 2026-05-04 | 0:00 | 2026-09-04 | 6:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Underhållsveckor Värtabanan Trafikavbrott Anpassas före och efter arbetet | 7691 |  | 7691 | 0 | 7691 | 0 | 7691 | 0 | 7691 | 0 | 7691 |  | 7691 |  | 7691 |  | 7691 |  | 7691 | 0 | 7691 | Förslag om utförande under perioden Juni-Augusti när Stockholm Exergis tåg har uppehåll. Alternativt att banarbeten anpassas till tider utefter kontstruerad tågplan | 7691 |  | 7691 | 0 | 7691 | #N/A |  | 7691 |  | 7691 |  | 7691
7691 | Underhåll Värtabanan | (Tm) | Vn | (Tm) - Nst - Vn | 2026-05-09 | 0:00 | 2026-09-06 | 5:00 | 5 | 0 | 9 | 45 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Underhållsveckor Värtabanan Trafikavbrott Anpassas före och efter arbetet | 7691 |  | 7691 | 0 | 7691 | 0 | 7691 | 0 | 7691 | 0 | 7691 |  | 7691 |  | 7691 |  | 7691 |  | 7691 | 0 | 7691 | Förslag om utförande under perioden Juni-Augusti när Stockholm Exergis tåg har uppehåll. Alternativt att banarbeten anpassas till tider utefter kontstruerad tågplan | 7691 |  | 7691 | 0 | 7691 | #N/A |  | 7691 |  | 7691 |  | 7691
7692 | Ö12 Underhåll Rosersberg uppspår | (Skby) | Rs | (Skby) - Upp - Rs - Upp | 2026-05-03 | 0:00 | 2026-05-03 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skavstaby)-(Brista) Godsterminalen i Rosersberg kan angöras norrifrån | 7692 |  | 7692 | 0 | 7692 | 0 | 7692 | 0 | 7692 | 0 | 7692 |  | 7692 |  | 7692 |  | 7692 | Önskar att tiden justeras till NmS 22:00-03:00 | 7692 | 0 | 7692 | 0 | 7692 |  | 7692 | 0 | 7692 | #N/A |  | 7692 |  | 7692 |  | 7692
7693 | Ö13 Underhåll Rosersberg | Rs | Rs | Rs | 2026-05-10 | 0:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  | X | [14 empty] | Trafikpåverkan: Trafikavbrott godsterminalen Rosersberg Gt anpassas före och efter. | 7693 |  | 7693 | 0 | 7693 | 0 | 7693 | 0 | 7693 | 0 | 7693 |  | 7693 |  | 7693 |  | 7693 | Önskar att tiden justeras till NmS 22:00-03:00 | 7693 | 0 | 7693 | 0 | 7693 |  | 7693 | 0 | 7693 | #N/A |  | 7693 |  | 7693 |  | 7693
7694 | Ö14 Underhåll Rosersberg-(Märsta) | Rs | (Mr) | Rs - Upp - Bra - Upp - (Mr) | 2026-05-24 | 0:00 | 2026-05-24 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bristad bränsledepå Rosersberg godsbangård kan angöras söderifrån | 7694 |  | 7694 | 0 | 7694 | 0 | 7694 | 0 | 7694 | 0 | 7694 |  | 7694 |  | 7694 |  | 7694 |  | 7694 | 0 | 7694 | 0 | 7694 |  | 7694 | 0 | 7694 | #N/A |  | 7694 |  | 7694 |  | 7694
7695 | Ö15 Underhåll Märsta | Mr | Mr | Mr | 2026-05-02 | 0:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1000000100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet i Märsta Spår 1, 2, 7, 8, 9 avstängt Ev sp 3 för resandeutbyte. | 7695 |  | 7695 | 0 | 7695 | 0 | 7695 | 0 | 7695 | 0 | 7695 |  | 7695 |  | 7695 |  | 7695 |  | 7695 | 0 | 7695 | 0 | 7695 |  | 7695 | 0 | 7695 | #N/A | önskar flyttas till helgfri måndag-fredag | 7695 |  | 7695 |  | 7695
7696 | Ö16 Underhåll (Skavstaby)-Märsta nedspår | (Skby) | (Myn) | (Skby) - Ned, 2N - Rs - Ned - Bra - Ned - Mr - Ned - (Myn) | 2026-09-07 | 0:00 | 2026-09-11 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skavstaby)-(Myrbacken) Ev slopat uppehåll för pendeltåg Rs | 7696 |  | 7696 | 0 | 7696 | 0 | 7696 | 0 | 7696 | 0 | 7696 |  | 7696 |  | 7696 |  | 7696 |  | 7696 | 0 | 7696 | 0 | 7696 |  | 7696 | 0 | 7696 | #N/A |  | 7696 |  | 7696 |  | 7696
7697 | Ö1 Underhåll (Märsta)-(Knivsta) | (Mr) | (Kn) | (Mr) - Upp - Myn - Upp - (Kn) | 2026-03-29 | 0:00 | 2026-04-02 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Märsta)-Knivsta Endast spår 2 för resandeutbyte i Knivsta | 7697 |  | 7697 | 0 | 7697 | 0 | 7697 | 0 | 7697 | 0 | 7697 |  | 7697 |  | 7697 |  | 7697 |  | 7697 | 0 | 7697 | 0 | 7697 |  | 7697 | 0 | 7697 | #N/A |  | 7697 |  | 7697 |  | 7697 |  | Rev3
7698 | Ö2 Underhåll (Knivsta)-(Märsta) | (Kn) | (Mr) | (Kn) - Ned - Myn - Ned - (Mr) | 2026-03-23 | 0:00 | 2026-03-27 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Knivsta) - Myrbacken - (Märsta)/(Arlanda) | 7698 |  | 7698 | 0 | 7698 | 0 | 7698 | 0 | 7698 | 0 | 7698 |  | 7698 |  | 7698 |  | 7698 |  | 7698 | 0 | 7698 | 0 | 7698 |  | 7698 | 0 | 7698 | #N/A |  | 7698 |  | 7698 |  | 7698 |  | Rev3
7699 | Ö3 Underhåll Myrbacken | Myn | Myn | Myn | 2026-04-05 | 0:00 | 2026-04-05 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott Myrbacken Pendeltåg vänder i Märsta eller Arlanda Övrig trafik anpassas före och efter | 7699 |  | 7699 | 0 | 7699 | 0 | 7699 | 0 | 7699 | 0 | 7699 |  | 7699 |  | 7699 |  | 7699 |  | 7699 | 0 | 7699 | 0 | 7699 |  | 7699 | 0 | 7699 | #N/A |  | 7699 |  | 7699 |  | 7699
7700 | Ö4/Ö5 Underhåll Knivsta-Uppsala uppspår | (Myn) | (U) | (Myn) - Kn - Upp - Eby - Upp - Säy - Upp - (U) | 2026-04-14 | 0:00 | 2026-04-17 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Myrbacken) - (Uppsala) Spår 2 i Knivsta för resandeutbyte | 7700 |  | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 7700 |  | 7700 |  | 7700 |  | 7700 |  | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 7700 |  | 7700 | 0 | 7700 | #N/A |  | 7700 |  | 7700 |  | 7700
7701 | Ö6/Ö7 Underhåll Knivsta-(Säby) | (Myn) | (Säy) | (Myn) - Kn - Ned - Eby - Ned - (Säy) | 2026-04-07 | 0:00 | 2026-04-10 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Myrbacken) - Säby Spår 1 i Knivsta för resandeutbyte | 7701 |  | 7701 | 0 | 7701 | 0 | 7701 | 0 | 7701 | 0 | 7701 |  | 7701 |  | 7701 |  | 7701 |  | 7701 | 0 | 7701 | 0 | 7701 |  | 7701 | 0 | 7701 | #N/A |  | 7701 |  | 7701 |  | 7701
7702 | Ö8 Underhåll Knivsta | Kn | Kn | Kn | 2026-04-12 | 0:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Knivsta Anpassas före och efter arbetet | 7702 | Kan tiden justeras till 01:00-06:00? | 7702 | 0 | 7702 | 0 | 7702 | 0 | 7702 | 0 | 7702 |  | 7702 |  | 7702 |  | 7702 |  | 7702 | 0 | 7702 | 0 | 7702 |  | 7702 | 0 | 7702 | #N/A |  | 7702 |  | 7702 |  | 7702
7703 | Ö9 Underhåll (Knivsta)-(Uppsala) | (Kn) | (U) | (Kn) - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - Säy - Ned, Upp - (U) | 2026-04-18 | 0:00 | 2026-04-19 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ekeby-Säby Anpassas före och efter arbetet | 7703 | Kan tiden justeras till 01:00-06:00? | 7703 | 0 | 7703 | 0 | 7703 | 0 | 7703 | 0 | 7703 |  | 7703 |  | 7703 |  | 7703 |  | 7703 | 0 | 7703 | 0 | 7703 |  | 7703 | 0 | 7703 | #N/A |  | 7703 |  | 7703 |  | 7703
7704 | Ö1 Underhåll Tmö/Huv-Ulriksdal nedspår | (Ke) | (Hel) | (Ke) - Tmö - (Huv) - So - Udl - (Hel) | 2026-06-01 | 0:00 | 2026-09-11 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift mot Mälarbanan, Citybanan, Ostkustbanan Ev. slopat uph för pendeltåg Ulriksdal, Solna, Helenelund | 7704 |  | 7704 | 0 | 7704 | 0 | 7704 | 0 | 7704 | 0 | 7704 |  | 7704 |  | 7704 |  | 7704 |  | 7704 | 0 | 7704 | 0 | 7704 |  | 7704 | 0 | 7704 | #N/A |  | 7704 |  | 7704 |  | 7704
7705 | Ö2 Underhåll Tmö/Huv-Ulriksdal uppspår | (Ke) | (Hel) | (Ke) - Tmö - (Huv) - So - Udl - (Hel) | 2026-05-25 | 0:00 | 2026-09-18 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mot Mälarbanan, mot Citybanan, mot Ostkustbanan Ev. slopat uph för pendeltåg Ulriksdal, Solna, Helenelund | 7705 |  | 7705 | 0 | 7705 | 0 | 7705 | 0 | 7705 | 0 | 7705 |  | 7705 |  | 7705 |  | 7705 |  | 7705 | 0 | 7705 | 0 | 7705 |  | 7705 | 0 | 7705 | #N/A |  | 7705 |  | 7705 |  | 7705
7706 | Ö7 Underhåll Karlberg Driftspår | (Cst) | (So) | (Cst) - Ke - Tmö - (So) | 2026-03-18 | 0:00 | 2026-10-18 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Driftspåren avstängda, trafik till och från Hagalund via spår U1, alternativt via Tomteboda | 7706 |  | 7706 | 0 | 7706 | 0 | 7706 | 0 | 7706 | 0 | 7706 |  | 7706 |  | 7706 |  | 7706 |  | 7706 | 0 | 7706 | 0 | 7706 |  | 7706 | 0 | 7706 | #N/A |  | 7706 |  | 7706 |  | 7706 |  | Rev3
7707 | Ö2 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | (Äs) | (Tmö) | (Äs) - Åbe - Sst - Sci - Sod - (Tmö) | 2026-03-11 | 1:00 | 2026-10-04 | 5:00 | 4 | 0 | 5 | 20 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X |  |  |  | X | [11 empty] | Trafikavbrott Citybanan till Årstaberg, enkelspårsdrift Stockholm C - Älvsjö Tåg ev. via Äsg och pendeltåg över jord via Stockholm C Uppställning möjlig på SCI med bågen nere dock EJ på spår 1 där etablering pågår. | 7707 |  | 7707 | 0 | 7707 | 0 | 7707 | 0 | 7707 | 0 | 7707 |  | 7707 |  | 7707 |  | 7707 |  | 7707 | 0 | 7707 | 0 | 7707 |  | 7707 | 0 | 7707 | #N/A |  | 7707 |  | 7707 |  | 7707 |  | Rev3
7708 | Ö1 (Älvsjö)-Stockholm Södra-Citybanan | (Äs) | (Tmö) | (Äs) - Åbe - Sst - Sci - Sod - (Tmö) | 2026-02-16 | 0:00 | 2026-10-02 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X |  |  |  | X | [11 empty] | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citybanan till Årsta Berg Pendeltåg ev över jord via Stockholm C Uppställning möjlig på SCI med bågen nere dock EJ på spår 1 där etablering pågår | 7708 |  | 7708 | 0 | 7708 | 0 | 7708 | 0 | 7708 | 0 | 7708 |  | 7708 |  | 7708 |  | 7708 |  | 7708 | 0 | 7708 | 0 | 7708 |  | 7708 | 0 | 7708 | #N/A |  | 7708 |  | 7708 |  | 7708 |  | Rev0-2, Rev3
7709 | Underhållsvecka Ö1 Älvsjö godsbangård kontaktledning | Äsg | Äsg | Äsg | 2026-04-07 | 0:00 | 2026-09-18 | 5:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 111110111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Älvsjö Gods, avstängda spår A1, 47-56 samt norra ut och infart. Inga tjänstetåg kan stå uppställda | 7709 | Enligt visaren ser det ut som att uppställning är möjlig på spår 53-61, men att de endast nås söderifrån. I kolumn AU framgår det att inga tjänstetåg kan stå uppställda. Vad gäller? Vi önskar även att ni flyttar på arbetet v15 till en "ren" vecka, t.ex. v17, för att undvika avstängning nmL | 7709 | 0 | 7709 | 0 | 7709 | 0 | 7709 | 0 | 7709 |  | 7709 |  | 7709 |  | 7709 | Bra tider bör ligga kvar. | 7709 | 0 | 7709 | 0 | 7709 |  | 7709 | 0 | 7709 | #N/A |  | 7709 |  | 7709 |  | 7709
7710 | Underhållsvecka Ö2 Älvsjö godsbangård kontaktledning | Äsg | Äsg | Äsg | 2026-04-20 | 0:00 | 2026-10-30 | 5:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Norra infart är öppen till spår 47-56 samt till Conteinerterminalen. Älvsjö Gods infart söderifrån sker via spår N1, A1 Avstängda spår söderifrån A0, 53-60 samt till Containerterminalen Inga tjänstetåg kan stå uppställda | 7710 | Är uppställning möjlig på spår 47-51? | 7710 | 0 | 7710 | 0 | 7710 | 0 | 7710 | 0 | 7710 |  | 7710 |  | 7710 |  | 7710 | Bra tider bör ligga kvar. | 7710 | 0 | 7710 | 0 | 7710 |  | 7710 | 0 | 7710 | #N/A |  | 7710 |  | 7710 |  | 7710
7711 | Växelbyte 138 Märsta | Mr | Bra | Mr - Ned - Bra - Ned | 2026-07-25 | 0:00 | 2026-07-27 | 5:00 | 53 | 0 | 1 | 53 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Växel | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Begränsad kapacitet i Märsta Spår 3,4 avstängt Omledning via Arlandabanan möjlig Läs ihop med TCR 7712, 9397 Ha-neds sth 40 km/h sp 2 v2630 L 00:00 – M 05:00 Arbetarskydd Ha-neds sth 40 km/h sp 3 v2631 M 05:00 – F 05:00 pga Tonnage | 7711 |  | 7711 | 0 | 7711 | 0 | 7711 | 0 | 7711 | 0 | 7711 |  | 7711 |  | 7711 |  | 7711 |  | 7711 | 0 | 7711 | 0 | 7711 |  | 7711 | 0 | 7711 | #N/A |  | 7711 |  | 7711 |  | 7711
7712 | Växel 138 Märsta Spår 2 | Mr | Mr | Mr | 2026-07-25 | 0:00 | 2026-07-25 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Växel |  | X |  |  |  | X |  |  | Normal | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Begränsad kapacitet ihop med TCR 7711 Omledning via Arlandabanan möjlig. | 7712 |  | 7712 | 0 | 7712 | 0 | 7712 | 0 | 7712 | 0 | 7712 |  | 7712 |  | 7712 |  | 7712 |  | 7712 | 0 | 7712 | 0 | 7712 |  | 7712 | 0 | 7712 | #N/A |  | 7712 |  | 7712 |  | 7712
7713 | Mälarbanan Ha-neds T26 | (Tmö) | Bkb | (Tmö) - Huv - Sub - Ned, Upp - Duo - Ned, Upp - Spå - Ned, Upp - Bkb | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 8735 | 59 | 1 | 8735 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Inställd | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X |  | 100 | Normal | [16 empty] | Mälarbanans hastighetsnedsättning sth 70 km/h. 2000 meter för tidtabellskonstruktion att fördela på samtliga anordningar på PRmb | 7713 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7713 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7713 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7713 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7713 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7713 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7713 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7713 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7713 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7713 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7713 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7713 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7713 | 0 | 7713 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7713 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7713 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7713 |  | Rev0-2, Rev3
7714 | Signaltrimningsåtgärder Häggvik - Rotebro uppspår | (Hel) | (Upv) | (Hel) - 1U, 2U - (Sol) - 1U, 2U - Hgv - 1U, 2U - R - 1U, 2U - (Upv) | 2026-02-07 | 2:00 | 2026-02-07 | 20:00 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö1: | Signal | X | X | [5 empty] | 50 | Normal | [16 empty] | Justerad 2025-06-05 Linjespåren uppdaterade med rätt spår 1U, 2U Enkelspårsdrift (Helenelund)-Upplands Väsby. Pendeltågen kan vända i Sollentuna och Upplands Väsby, alt. slopar uppehåll Sollentuna, Häggvik, Norrviken, Rotebro Läs ihop med TCR 7715 | 7714 |  | 7714 | 0 | 7714 | 0 | 7714 | 0 | 7714 | 0 | 7714 |  | 7714 |  | 7714 | Önskar tidigareläggning med 2 h för hela projektet Tcr 7714+7715. Detta på grund av stort resenäsflöde på söndag fm. Man borde kunna använda uppläget från T25 och Tcr 6413 från midnatt fredag med enkelspår? | 7714 |  | 7714 | 0 | 7714 | 0 | 7714 |  | 7714 | 0 | 7714 | #N/A |  | 7714 |  | 7714 |  | 7714 |  | Rev0-2
7715 | Signaltrimningsåtgärder Inläsning Häggvik - Rotebro | (Sol) | (Upv) | (Sol) - 1N, 1U, 2N, 2U - Hgv - 1N, 1U, 2N, 2U - R - 1N, 1U, 2N, 2U - (Upv) | 2026-02-07 | 20:00 | 2026-02-08 | 12:00 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Signal | X | X | [5 empty] | 100 | Normal | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafikavbrott Pendeltåg kan vända i Sollentuna och Upplands Väsby Omledning över Mälarbanan för Gods, Fjärr och Regionaltåg | 7715 |  | 7715 | 0 | 7715 | 0 | 7715 | 0 | 7715 | 0 | 7715 |  | 7715 |  | 7715 | Önskar tidigareläggning med 2 h för hela projektet Tcr 7714+7715. Detta på grund av stort resenäsflöde på söndag fm. Man borde kunna använda uppläget från T25 och Tcr 6413 från midnatt fredag med enkelspår? | 7715 |  | 7715 | 0 | 7715 | 0 | 7715 |  | 7715 | 0 | 7715 | #N/A |  | 7715 |  | 7715 |  | 7715 |  | Rev0-2
7716 | IKT Läckkablar Tomteboda Övre - Solna Driftspår | (Tmö) | (Hgl) | (Tmö) - So - (Hgl) | 2026-03-23 | 0:00 | 2026-10-23 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Driftspår mot och till Hagalund avstängda, trafik via spår U1 Ut och infart Tomteboda-Solna avstängt | 7716 |  | 7716 | 0 | 7716 | 0 | 7716 | 0 | 7716 | 0 | 7716 |  | 7716 |  | 7716 |  | 7716 |  | 7716 | 0 | 7716 | 0 | 7716 |  | 7716 | 0 | 7716 | #N/A |  | 7716 |  | 7716 |  | 7716 |  | Rev3
7717 | IKT Läckkablar Tomteboda Övre - Solna uppspår | (Ke) | (Udl) | (Ke) - Tmö - So - (Udl) | 2026-05-25 | 0:00 | 2026-09-18 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan Spår U1, U2, U5 avstängt Tåg norrut via driftspår. | 7717 |  | 7717 | 0 | 7717 | 0 | 7717 | 0 | 7717 | 0 | 7717 |  | 7717 |  | 7717 |  | 7717 |  | 7717 | 0 | 7717 | 0 | 7717 |  | 7717 | 0 | 7717 | #N/A |  | 7717 |  | 7717 |  | 7717
7718 | IKT Läckkablar Tomteboda Övre - Solna nedspår | Tmö | So | Tmö - So | 2026-06-01 | 0:00 | 2026-09-11 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Spår N1, N2, N5 avstängt Tåg söderut via driftspår | 7718 |  | 7718 | 0 | 7718 | 0 | 7718 | 0 | 7718 | 0 | 7718 |  | 7718 |  | 7718 |  | 7718 |  | 7718 | 0 | 7718 | 0 | 7718 |  | 7718 | 0 | 7718 | #N/A |  | 7718 |  | 7718 |  | 7718
7719 | Mälarbanan Höst | (Sub) | Bkb | (Sub) - Ned, Upp - Duo - Ned, Upp - Spå - 1N, 1U, 2N, 2U - Bkb | 2026-10-30 | 22:30 | 2026-11-02 | 4:30 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Regionaltågen vänder i Bålsta alternativt Kallhäll. Buss ersätter till/från Stockholm C. Pendeltåg från Bålsta vänder i Jakobsberg. Pendeltåg från Nynäshamn/Västerhaninge vänder i Sundbyberg. Buss och T-bana ersätter. | 7719 |  | 7719 | 0 | 7719 | 0 | 7719 | 0 | 7719 | 0 | 7719 |  | 7719 |  | 7719 |  | 7719 |  | 7719 | 0 | 7719 | 0 | 7719 |  | 7719 | 0 | 7719 | #N/A |  | 7719 |  | 7719 |  | 7719
7720 | Mälarbanan Inläsning STLV 95 | Jkb | Khä | Jkb - 1N, 1U, 2N, 2U - Khä - 1N, 1U, 2N, 2U | 2026-11-01 | 0:00 | 2026-11-01 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [5 empty] | 100 | Normal | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Inläsning Ställverk 95 Ingår i Mälarbanans höst avstängning TCR: 7719 | 7720 |  | 7720 | 0 | 7720 | 0 | 7720 | 0 | 7720 | 0 | 7720 |  | 7720 |  | 7720 |  | 7720 |  | 7720 | 0 | 7720 | 0 | 7720 |  | 7720 | 0 | 7720 | #N/A |  | 7720 |  | 7720 |  | 7720
7721 | Servicefönster Underhåll (Järna)-Gnesta | Gn | (Jn) | Gn - Mö - Ned, Upp - (Jn) - Ned, Upp | 2026-04-18 | 0:00 | 2026-11-08 | 8:00 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafiken omleds via Svealandsbanan eller Mälarbanan | 7721 |  | 7721 | 0 | 7721 | 0 | 7721 | 0 | 7721 | 0 | 7721 |  | 7721 |  | 7721 |  | 7721 | Förutsätter att omledningbanorna inte har banarbeten då omledningsbehov föreligger. | 7721 | 0 | 7721 | 0 | 7721 |  | 7721 | 0 | 7721 | #N/A | Önskas tidigareläggning till ca 23:30-07:30 för minskad trafikpåverkan. Möjligt att samordna TCR 7721, 7128 och 8296 för att minska antalet dagar med trafikpåverkan? | 7721 | SJ önskar att arbetet planeras natt mot lör kl. 23:30 - 07:30, natt mot söndag kl. 23:30 - 07:30. | 7721 |  | 7721
7724 | Underhåll Tunnel Stockholm Central spår U3,N3 | Cst | (Ke) | Cst - (Ke) | 2026-06-29 | 0:00 | 2026-07-15 | 7:00 | 7 | 0 | 17 | 119 | 0 | 11111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Tunnel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Underhåll Järnvägstunnel Stockholm C Spår U3, N3 (fd pendeltågstunneln) | 7724 |  | 7724 | 0 | 7724 | 0 | 7724 | 0 | 7724 | 0 | 7724 |  | 7724 |  | 7724 |  | 7724 |  | 7724 | 0 | 7724 | 0 | 7724 |  | 7724 | 0 | 7724 | #N/A |  | 7724 |  | 7724 |  | 7724
7725 | Servicefönster Hagalund | Hgl | Hgl | Hgl | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-12-10 | 4:00 | 4 | 0 | 208 | 832 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Öar som överenskoms på möten i Hagalund med berörda | 7725 |  | 7725 | 0 | 7725 | 0 | 7725 | 0 | 7725 | 0 | 7725 |  | 7725 |  | 7725 |  | 7725 |  | 7725 | 0 | 7725 | 0 | 7725 |  | 7725 | 0 | 7725 | #N/A |  | 7725 |  | 7725 |  | 7725
7726 | Servicefönster Karlberg - Huvudsta/Ulriksdal | (Sod) | (Huv) | (Sod) - Tmö - So - Udl - (Huv) | 2025-12-15 | 0:40 | 2026-12-11 | 4:40 | 4 | 0 | 187 | 748 | 0 | 11111000000000110010011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001100100111110000000000111100111110011111000000000111110011101001111100000000000000001111100111000011111000000000000000000000001111100111110011111001111100111110000000000000000000000000000000000000111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Avropningsbart Servicefönster Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår Udda veckor nedspår | 7726 |  | 7726 | 0 | 7726 | 0 | 7726 | 0 | 7726 | 0 | 7726 |  | 7726 |  | 7726 |  | 7726 |  | 7726 | 0 | 7726 | 0 | 7726 |  | 7726 | 0 | 7726 | #N/A | Servicefönster för vardagstrafik. Helgnättera 2026-01-05--06 borde därför tas bort. | 7726 |  | 7726 |  | 7726
7727 | Underhåll Ö1 Älvsjö - Stockholm C (Getingmidjan) | (Äs) | (Cst) | (Äs) - Åbe - Sst - (Cst) | 2026-04-13 | 0:00 | 2026-08-28 | 5:00 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Normal |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Underhåll Getingmidjan (Älvsjö) - Stockholm C Ev omledning över Mälarbanan | 7727 |  | 7727 | 0 | 7727 | 0 | 7727 | 0 | 7727 | 0 | 7727 |  | 7727 |  | 7727 |  | 7727 |  | 7727 | 0 | 7727 | 0 | 7727 |  | 7727 | 0 | 7727 | #N/A |  | 7727 |  | 7727 |  | 7727
7727 | Underhåll Ö1 Älvsjö - Stockholm C (Getingmidjan) | (Äs) | (Cst) | (Äs) - Åbe - Sst - (Cst) | 2026-04-20 | 1:00 | 2026-08-23 | 5:00 | 4 | 0 | 15 | 60 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Normal |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Underhåll Getingmidjan (Älvsjö) - Stockholm C Ev omledning över Mälarbanan | 7727 |  | 7727 | 0 | 7727 | 0 | 7727 | 0 | 7727 | 0 | 7727 |  | 7727 |  | 7727 |  | 7727 |  | 7727 | 0 | 7727 | 0 | 7727 |  | 7727 | 0 | 7727 | #N/A |  | 7727 |  | 7727 |  | 7727
7728 | Tågplaneanpassade Servicefönster (Flemingsberg)-(Södertälje Hamn) | (Flb) | (Söd) | (Flb) - Ned, Upp - Uts - Ned, Upp - Tu - Ned, Upp - Södy - Ned, Upp - Gau - Ned, Upp - Dån - Ned, Upp - Öte - Ned, Upp - (Söd) - Ned, Upp | 2025-12-16 | 1:00 | 2026-12-11 | 5:00 | 4 | 0 | 181 | 724 | 0 | 1111000111100010010001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001110000111100011110001111000111000011110001101000111100011110000000000111100011000001111000000000000000000000000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110000000000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [7 empty] | Normal | [16 empty] | Tågplaneanpassat Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Flemingsberg) Uppspår Jämna veckor Nedspår Udda veckor | 7728 |  | 7728 | 0 | 7728 | 0 | 7728 | 0 | 7728 | 0 | 7728 |  | 7728 |  | 7728 |  | 7728 |  | 7728 | 0 | 7728 | 0 | 7728 |  | 7728 | 0 | 7728 | #N/A | Servicefönster för vardagstrafik. Helgnatten 2026-01-06 borde därför tas bort. | 7728 |  | 7728 |  | 7728
7729 | Tågplaneanpassat Servicefönster (Stuvsta)-(Tullinge) | Hu | (Tul) | Hu - N1, N2, U1, U2 - Flb - N1, N2, U1, U2 - (Tul) | 2025-12-16 | 0:45 | 2026-12-11 | 4:45 | 4 | 0 | 185 | 740 | 0 | 1111000111100010010001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001110000111100011110001111000111000011110001101000111100011110000000000111100011000001111000000000000000000000000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Tågplaneanpassat Servicefönster: Enkelspårsdrift Jämna veckor uppspår/ Udda veckor nedspår | 7729 |  | 7729 | 0 | 7729 | 0 | 7729 | 0 | 7729 | 0 | 7729 |  | 7729 |  | 7729 |  | 7729 |  | 7729 | 0 | 7729 | 0 | 7729 |  | 7729 | 0 | 7729 | #N/A | Servicefönster för vardagstrafik. Helgnatten 2026-01-06 borde därför tas bort. | 7729 |  | 7729 |  | 7729
7730 | Ö1 Underhåll Tomteboda Övre-Sundbyberg uppspår | (Ke) | (Duo) | (Ke) - Tmö - Huv - Sub - Upp - (Duo) | 2026-03-16 | 0:00 | 2026-03-20 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [5 empty] | X | [10 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Sundbyberg Går ej att angöra Tomteboda via Huvudsta | 7730 |  | 7730 | 0 | 7730 | 0 | 7730 | 0 | 7730 | 0 | 7730 |  | 7730 |  | 7730 |  | 7730 |  | 7730 | 0 | 7730 | 0 | 7730 |  | 7730 | 0 | 7730 | #N/A |  | 7730 |  | 7730 |  | 7730 |  | Rev3
7731 | Ö2 Underhåll Tomteboda Övre-Sundbyberg nedspår | (Ke) | (Duo) | (Ke) - Tmö - Huv - Sub - Ned - (Duo) | 2026-10-05 | 0:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Sundbyberg | 7731 |  | 7731 | 0 | 7731 | 0 | 7731 | 0 | 7731 | 0 | 7731 |  | 7731 |  | 7731 |  | 7731 |  | 7731 | 0 | 7731 | 0 | 7731 |  | 7731 | 0 | 7731 | #N/A |  | 7731 |  | 7731 |  | 7731
7732 | Ö1 Underhåll Tomteboda Övre-Sundbyberg | (Tmö) | Sub | (Tmö) - Huv - Sub | 2026-06-29 | 0:00 | 2026-06-30 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Normal | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott (Tomteboda Övre) - Sundbyberg Pendeltåg kan vända i Stockholm Odenplan och Spånga | 7732 |  | 7732 | 0 | 7732 | 0 | 7732 | 0 | 7732 | 0 | 7732 |  | 7732 |  | 7732 |  | 7732 |  | 7732 | 0 | 7732 | 0 | 7732 |  | 7732 | 0 | 7732 | #N/A |  | 7732 |  | 7732 |  | 7732
7733 | Ö2 Underhåll Kallhäll uppspår | (Jkb) | (Kän) | (Jkb) - 1U, 2U - Khä - Upp - (Kän) | 2026-10-13 | 0:00 | 2026-10-16 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Jakobsberg - Kungsängen | 7733 |  | 7733 | 0 | 7733 | 0 | 7733 | 0 | 7733 | 0 | 7733 |  | 7733 |  | 7733 |  | 7733 |  | 7733 | 0 | 7733 | 0 | 7733 |  | 7733 | 0 | 7733 | #N/A |  | 7733 |  | 7733 |  | 7733
7734 | Ö3 Underhåll Kallhäll nedspår | (Jkb) | (Kän) | (Jkb) - 1N, 2N - Khä - Ned - (Kän) | 2026-09-22 | 0:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsängen - Jakobsberg | 7734 |  | 7734 | 0 | 7734 | 0 | 7734 | 0 | 7734 | 0 | 7734 |  | 7734 |  | 7734 |  | 7734 |  | 7734 | 0 | 7734 | 0 | 7734 |  | 7734 | 0 | 7734 | #N/A |  | 7734 |  | 7734 |  | 7734
7735 | Ö4 Underhåll Kallhäll innerspår | Khä | Khä | Khä | 2026-08-28 | 0:00 | 2026-08-28 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Avstängt mittspår och spår 3, 4 i Kallhäll | 7735 |  | 7735 | 0 | 7735 | 0 | 7735 | 0 | 7735 | 0 | 7735 |  | 7735 |  | 7735 |  | 7735 |  | 7735 | 0 | 7735 | 0 | 7735 |  | 7735 | 0 | 7735 | #N/A |  | 7735 |  | 7735 |  | 7735
7736 | Ö5 Underhåll (Spånga)-Jakobsberg uppspår | (Spå) | (Khä) | (Spå) - 1U, 2U - Bkb - 1U, 2U - Jkb - 1U, 2U - (Khä) | 2026-10-26 | 0:00 | 2026-10-30 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Spånga) - (Kallhäll) Spårändring och ev. slopade uph på sträckan. | 7736 |  | 7736 | 0 | 7736 | 0 | 7736 | 0 | 7736 | 0 | 7736 |  | 7736 |  | 7736 |  | 7736 |  | 7736 | 0 | 7736 | 0 | 7736 |  | 7736 | 0 | 7736 | #N/A |  | 7736 |  | 7736 |  | 7736
7737 | Ö6 Underhåll (Kallhäll)-(Spånga) nedspår | (Spå) | (Khä) | (Spå) - 1N, 2N - Bkb - 1N, 2N - Jkb - 1N, 2N - (Khä) | 2026-10-19 | 0:00 | 2026-10-23 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kallhäll) - (Spånga) Spårändring och ev. slopade uph på sträckan. | 7737 |  | 7737 | 0 | 7737 | 0 | 7737 | 0 | 7737 | 0 | 7737 |  | 7737 |  | 7737 |  | 7737 |  | 7737 | 0 | 7737 | 0 | 7737 |  | 7737 | 0 | 7737 | #N/A |  | 7737 |  | 7737 |  | 7737
7738 | Ö7 Underhåll Barkaby innerspår | (Spå) | (Jkb) | (Spå) - 1N, 2N, 2U - Bkb - 2N, 1N - (Jkb) | 2026-09-21 | 0:00 | 2026-09-21 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Slopat uph Spånga och Barkarby Påetablering spår 1N 23:45-24:00 Avetablering spår 1N 05:00-05:15 | 7738 |  | 7738 | 0 | 7738 | 0 | 7738 | 0 | 7738 | 0 | 7738 |  | 7738 |  | 7738 |  | 7738 |  | 7738 | 0 | 7738 | 0 | 7738 |  | 7738 | 0 | 7738 | #N/A |  | 7738 |  | 7738 |  | 7738
7739 | Ö8 Underhåll Jakobsberg innerspår | (Bkb) | (Khä) | (Bkb) - 1U, 2U, 2N - Jkb - 1U, 2U, 2N - (Khä) | 2026-10-12 | 0:00 | 2026-10-12 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Slopat uph Jakobsberg och Kallhäll Påetablering spår 1U 23:45-24:00 Avetablering spår 1U 05:00-05:15 | 7739 |  | 7739 | 0 | 7739 | 0 | 7739 | 0 | 7739 | 0 | 7739 |  | 7739 |  | 7739 |  | 7739 |  | 7739 | 0 | 7739 | 0 | 7739 |  | 7739 | 0 | 7739 | #N/A |  | 7739 |  | 7739 |  | 7739
7740 | Ö9 Underhåll Duvbo-Barkaby uppspår | (Sub) | (Jkb) | (Sub) - Upp - Duo - Upp - Spå - 1U, 2U - Bkb - 1U, 2U - (Jkb) | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-12 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sundbyberg - Jakobsberg Spårändring och ev. slopade uph på sträckan. | 7740 |  | 7740 | 0 | 7740 | 0 | 7740 | 0 | 7740 | 0 | 7740 |  | 7740 |  | 7740 |  | 7740 |  | 7740 | 0 | 7740 | 0 | 7740 |  | 7740 | 0 | 7740 | #N/A |  | 7740 |  | 7740 |  | 7740
7741 | Ö10 Underhåll Duvbo-Barkaby nedspår | (Sub) | (Jkb) | (Sub) - Ned - Duo - Ned - Spå - 2N, 1N - Bkb - 2N, 1N - (Jkb) | 2026-06-01 | 0:00 | 2026-06-05 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Jakobsberg - Sundbyberg Spårändring och ev. slopade uph på sträckan. | 7741 |  | 7741 | 0 | 7741 | 0 | 7741 | 0 | 7741 | 0 | 7741 |  | 7741 |  | 7741 |  | 7741 |  | 7741 | 0 | 7741 | 0 | 7741 |  | 7741 | 0 | 7741 | #N/A |  | 7741 |  | 7741 |  | 7741
7742 | Ö11 Underhåll Duvbo | Duo | (Spå) | Duo - Ned, Upp - (Spå) | 2026-07-01 | 0:00 | 2026-07-01 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafikavbrott Pendeltåg kan vända i Sundbyberg/Spånga Anpassas före och efter | 7742 |  | 7742 | 0 | 7742 | 0 | 7742 | 0 | 7742 | 0 | 7742 |  | 7742 |  | 7742 |  | 7742 |  | 7742 | 0 | 7742 | 0 | 7742 |  | 7742 | 0 | 7742 | #N/A |  | 7742 |  | 7742 |  | 7742
7743 | Ö1 Underhåll Toresta-Ekolosund nedspår | (Bro) | (Gib) | (Bro) - Ned - Tot - Ned - Bål - Ned - Eko - Ned - (Gib) | 2026-11-02 | 0:00 | 2026-11-06 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bro - Grillby Spårändring och ev. slopade uph på sträckan. | 7743 |  | 7743 | 0 | 7743 | 0 | 7743 | 0 | 7743 | 0 | 7743 |  | 7743 |  | 7743 |  | 7743 |  | 7743 | 0 | 7743 | 0 | 7743 |  | 7743 | 0 | 7743 | #N/A |  | 7743 |  | 7743 |  | 7743
7744 | Ö2 Underhåll Toresta Ekolosund uppspår | (Bro) | (Gib) | (Bro) - Upp - Tot - Upp - Bål - Upp - Eko - Upp - (Gib) | 2026-05-25 | 0:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Ingen tillgång till Beijers spår. Enkelspårsdrift Bro-Grillby Spårändring och ev. slopade uph på sträckan. | 7744 |  | 7744 | 0 | 7744 | 0 | 7744 | 0 | 7744 | 0 | 7744 |  | 7744 |  | 7744 |  | 7744 |  | 7744 | 0 | 7744 | 0 | 7744 |  | 7744 | 0 | 7744 | #N/A |  | 7744 |  | 7744 |  | 7744
7745 | Ö3 Underhåll Toresta-Ekolosund | (Bro) | (Gib) | (Bro) - Ned, Upp - Tot - Ned, Upp - Bål - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - (Gib) | 2026-10-31 | 0:00 | 2026-11-01 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafikavbrott Toresta-Ekolsund Vändning av pendeltåg i Bro Ingen åtkomst till Beijers spår. | 7745 |  | 7745 | 0 | 7745 | 0 | 7745 | 0 | 7745 | 0 | 7745 |  | 7745 |  | 7745 |  | 7745 |  | 7745 | 0 | 7745 | 0 | 7745 |  | 7745 | 0 | 7745 | #N/A | önskar 23:30-04:30 | 7745 | SJ önskar att TCR 7745 samordnas med TCR 7750 v26. | 7745 |  | 7745
7746 | Ö4 Underhåll (Kungsängen)-Bro nedspår | (Kän) | (Tot) | (Kän) - Ned - Brny - Ned - Bro - Ned - (Tot) | 2026-03-23 | 0:00 | 2026-03-27 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kungsängen)-Toresta | 7746 |  | 7746 | 0 | 7746 | 0 | 7746 | 0 | 7746 | 0 | 7746 |  | 7746 |  | 7746 |  | 7746 |  | 7746 | 0 | 7746 | 0 | 7746 |  | 7746 | 0 | 7746 | #N/A |  | 7746 |  | 7746 |  | 7746 |  | Rev3
7747 | Ö5 Underhåll (Kungsängen)-Bro uppspår | (Kän) | (Bro) | (Kän) - Upp - Brny - Upp - (Bro) | 2026-03-17 | 0:00 | 2026-03-20 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kungsängen)-Bro Depå Bro Nygård kan nås norrifrån via Bro | 7747 |  | 7747 | 0 | 7747 | 0 | 7747 | 0 | 7747 | 0 | 7747 |  | 7747 |  | 7747 |  | 7747 |  | 7747 | 0 | 7747 | 0 | 7747 |  | 7747 | 0 | 7747 | #N/A |  | 7747 |  | 7747 |  | 7747 |  | Rev3
7748 | Ö6 Underhåll Bro | (Brny) | (Tot) | (Brny) - Bro - Ned - (Tot) | 2026-05-19 | 0:00 | 2026-05-20 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Spår 4,5 avstängt i Bro Enkelspårsdrift (Bro Nygård)-Toresta | 7748 |  | 7748 | 0 | 7748 | 0 | 7748 | 0 | 7748 | 0 | 7748 |  | 7748 |  | 7748 |  | 7748 |  | 7748 | 0 | 7748 | 0 | 7748 |  | 7748 | 0 | 7748 | #N/A |  | 7748 |  | 7748 |  | 7748
7749 | Ö7 Underhåll Bro | (Brny) | (Tot) | (Brny) - Upp - Bro - Upp - (Tot) | 2026-05-12 | 0:00 | 2026-05-13 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kungsängen-Toresta Depå Bro Nygård kan angöras söderifrån Sp 3, 4 avstängt i Bro | 7749 |  | 7749 | 0 | 7749 | 0 | 7749 | 0 | 7749 | 0 | 7749 |  | 7749 |  | 7749 |  | 7749 |  | 7749 | 0 | 7749 | 0 | 7749 |  | 7749 | 0 | 7749 | #N/A |  | 7749 |  | 7749 |  | 7749
7750 | Ö8 Underhåll Bro | (Kän) | (Bro) | (Kän) - Ned, Upp - Brny - Ned, Upp - (Bro) | 2026-07-02 | 0:00 | 2026-07-02 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bro Nygård Möjligt att vända pendeltåg i Kungsängen Depån kan nås via Bro | 7750 |  | 7750 | 0 | 7750 | 0 | 7750 | 0 | 7750 | 0 | 7750 |  | 7750 |  | 7750 |  | 7750 |  | 7750 | 0 | 7750 | 0 | 7750 |  | 7750 | 0 | 7750 | #N/A | Justera till 23:20-04:20 alt. 23:40-04:40 för att slippa/minska påverkan på morgontrafiken | 7750 |  | 7750 |  | 7750
7751 | Växelbyten Katrineholm-Hallsberg | (Hpbg) | (Km) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - (Km) | 2026-08-19 | 22:00 | 2026-11-07 | 6:00 | 8 | 0 | 55 | 440 | 0 | 111101111110111111011111101111110111110011111001111100111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Växel | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår Bör läsas med TCR 7761 | 7751 | Är det möjligt att mötas i Km (vid norra utfarten)? | 7751 | 0 | 7751 | 0 | 7751 | 0 | 7751 | 0 | 7751 |  | 7751 |  | 7751 |  | 7751 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 7751 | 0 | 7751 | 0 | 7751 |  | 7751 | 0 | 7751 | #N/A |  | 7751 |  | 7751 |  | 7751
7752 | Underhåll Ö1 Tomteboda | Tm | Tm | Tm | 2026-03-29 | 0:00 | 2026-10-05 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Underhåll Tomteboda Öar nr1 Spår V1,V2,50-56 avstängt Godståg kan angöra spår M | 7752 |  | 7752 | 0 | 7752 | 0 | 7752 | 0 | 7752 | 0 | 7752 |  | 7752 |  | 7752 |  | 7752 | Bra tider, bör ligga kvar. Önskar samma goda dialog kring dessa arbeten som vi haft tidigare år | 7752 | 0 | 7752 | 0 | 7752 |  | 7752 | 0 | 7752 | #N/A |  | 7752 |  | 7752 |  | 7752 |  | Rev3
7753 | Underhåll Ö2 Tomteboda | Tm | Tm | Tm | 2026-03-24 | 0:00 | 2026-10-06 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Underhåll Tomteboda Öar nr2 Spår M, 1, 32, 40 avstängt samt genomfartsspår. Stängt mot Norra Station | 7753 |  | 7753 | 0 | 7753 | 0 | 7753 | 0 | 7753 | 0 | 7753 |  | 7753 |  | 7753 |  | 7753 | Bra tider, bör ligga kvar. Önskar samma goda dialog kring dessa arbeten som vi haft tidigare år | 7753 | 0 | 7753 | 0 | 7753 |  | 7753 | 0 | 7753 | #N/A |  | 7753 |  | 7753 |  | 7753 |  | Rev3
7754 | Underhåll Ö3 Tomteboda | Tm | Tm | Tm | 2026-03-25 | 0:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Underhåll Tomteboda Öar Spår 31, 32, 32r, 33r avstängt. | 7754 |  | 7754 | 0 | 7754 | 0 | 7754 | 0 | 7754 | 0 | 7754 |  | 7754 |  | 7754 |  | 7754 | Bra tider, bör ligga kvar. Önskar samma goda dialog kring dessa arbeten som vi haft tidigare år | 7754 | 0 | 7754 | 0 | 7754 |  | 7754 | 0 | 7754 | #N/A |  | 7754 |  | 7754 |  | 7754 |  | Rev3
7755 | Underhåll Ö4 Tomteboda | Tm | Tm | Tm | 2026-03-26 | 0:00 | 2026-10-08 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Underhåll Tomteboda Öar Spår 17-30, 32r avstängt | 7755 |  | 7755 | 0 | 7755 | 0 | 7755 | 0 | 7755 | 0 | 7755 |  | 7755 |  | 7755 |  | 7755 | Bra tider, bör ligga kvar. Önskar samma goda dialog kring dessa arbeten som vi haft tidigare år | 7755 | 0 | 7755 | 0 | 7755 |  | 7755 | 0 | 7755 | #N/A |  | 7755 | TCR 7755 är angiven som kontinuerlig, men är periodisk. | 7755 |  | 7755 |  | Rev3
7756 | Underhåll Ö5 Tomteboda | Tm | Tm | Tm | 2026-03-27 | 0:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Underhåll Tomteboda Öar nr5 Spår 9-16 avstängt | 7756 |  | 7756 | 0 | 7756 | 0 | 7756 | 0 | 7756 | 0 | 7756 |  | 7756 |  | 7756 |  | 7756 | Bra tider, bör ligga kvar. Önskar samma goda dialog kring dessa arbeten som vi haft tidigare år | 7756 | 0 | 7756 | 0 | 7756 |  | 7756 | 0 | 7756 | #N/A |  | 7756 |  | 7756 |  | 7756 |  | Rev3
7757 | Underhåll Ö6 Tomteboda | Tm | Tm | Tm | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-10-10 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Underhåll Tomteboda Öar nr6 Spår 5-8 avstängt | 7757 |  | 7757 | 0 | 7757 | 0 | 7757 | 0 | 7757 | 0 | 7757 |  | 7757 |  | 7757 |  | 7757 | Bra tider, bör ligga kvar. Önskar samma goda dialog kring dessa arbeten som vi haft tidigare år | 7757 | 0 | 7757 | 0 | 7757 |  | 7757 | 0 | 7757 | #N/A |  | 7757 |  | 7757 |  | 7757 |  | Rev3
7758 | Underhåll Ö7 Tomteboda | Tm | Tm | Tm | 2026-03-23 | 0:00 | 2026-10-19 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Underhåll Tomteboda Öar nr7 Spår 30, 32, 43, 44, 45 avstängt | 7758 |  | 7758 | 0 | 7758 | 0 | 7758 | 0 | 7758 | 0 | 7758 |  | 7758 |  | 7758 |  | 7758 | Bra tider, bör ligga kvar. Önskar samma goda dialog kring dessa arbeten som vi haft tidigare år | 7758 | 0 | 7758 | 0 | 7758 |  | 7758 | 0 | 7758 | #N/A |  | 7758 | TCR 7758 är angiven som kontinuerlig, men är periodisk. | 7758 |  | 7758 |  | Rev3
7761 | Växelbyten Katrineholm-Hallsberg | (K) | (Vr) | (K) - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (Vr) | 2026-03-02 | 22:00 | 2026-05-21 | 6:00 | 8 | 0 | 56 | 448 | 0 | 111111011111101111110111111011111000111110111111011111101111110111111011111101111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Växel | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift går att köra på upp eller nedspår Bör läsas med TCR 7751 | 7761 | Är det möjligt att mötas i Vr? | 7761 | 0 | 7761 | 0 | 7761 | 0 | 7761 | 0 | 7761 |  | 7761 |  | 7761 |  | 7761 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 7761 | 0 | 7761 | 0 | 7761 |  | 7761 | 0 | 7761 | #N/A |  | 7761 |  | 7761 |  | 7761 |  | Rev3
7763 | Broåtgärd över Skeboån i Skebokvarn | Skv | Skv | Skv | 2026-09-25 | 22:00 | 2026-10-12 | 5:00 | 55 | 0 | 2 | 110 | 0 | 111100000000001111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Bro |  | X |  |  |  |  | X | 65 | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby* med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Regionaltågen till/från Hallsberg går Stockholm C-Flen-Stockholm C*. Buss ersätter Flen-Katrineholm-Hallsberg. Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping behöver ställas in Stockholm C-Katrineholm-Stockholm C och eventuellt kan vissa tåg omledas via Järna-Nyköping-Åby*. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg * med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby. | 7763 |  | 7763 | 0 | 7763 | 0 | 7763 | 0 | 7763 | 0 | 7763 |  | 7763 |  | 7763 |  | 7763 | Förutsätter att omledningsbanorna är fri från banarbetsobjekt då omledningsbehov föreligger. | 7763 | 0 | 7763 | 0 | 7763 |  | 7763 | 0 | 7763 | #N/A |  | 7763 |  | 7763 |  | 7763
7764 | Broåtgärd över Skeboån i Skebokvarn. | Skv | Skv | Skv | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-19 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Bro |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby* med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Regionaltågen till/från Hallsberg går Stockholm C-Flen-Stockholm C*. Buss ersätter Flen-Katrineholm-Hallsberg. Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping behöver ställas in Stockholm C-Katrineholm-Stockholm C och eventuellt kan vissa tåg omledas via Järna-Nyköping-Åby* Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg * med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby. | 7764 |  | 7764 | 0 | 7764 | 0 | 7764 | 0 | 7764 | 0 | 7764 |  | 7764 |  | 7764 |  | 7764 | Bör koordineras in med andra trafikavbrott på VSB. Förutsätter att omledningsbanorna är fri från banarbetsobjekt då omledningsbehov föreligger. | 7764 | 0 | 7764 | 0 | 7764 |  | 7764 | 0 | 7764 | #N/A |  | 7764 | SJ önskar att arbetet justeras till v16 fre 21:00 - sön 13:00. | 7764 |  | 7764
7765 | Broåtgärd över Skeboån i Skebokvarn. | Skv | Skv | Skv | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-17 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Bro |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C* med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby* med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver ordinarie regionaltåg ställas in på omledningssträckorna. Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping behöver ställas in Stockholm C-Katrineholm-Stockholm C och eventuellt kan vissa tåg omledas via Järna-Nyköping-Åby* med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Regionaltågentill/från Hallsberg går Stockholm C-Flen-Stockholm C*. Buss ersätter Flen-Katrineholm-Hallsberg. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg * med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby. | 7765 |  | 7765 | 0 | 7765 | 0 | 7765 | 0 | 7765 | 0 | 7765 |  | 7765 |  | 7765 |  | 7765 | Förutsätter att omledningsbanorna är fri från banarbetsobjekt då omledningsbehov föreligger. | 7765 | 0 | 7765 | 0 | 7765 |  | 7765 | 0 | 7765 | #N/A |  | 7765 |  | 7765 |  | 7765
7766 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2025-12-15 | 6:20 | 2026-12-11 | 6:30 | 0 | 10 | 245 | 40 | 50 | 11111000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tiderna kommer att handläggas operativt av TLC Hallsberg | 7766 |  | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 |  | 7766 |  | 7766 |  | 7766 |  | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 |  | 7766 | 0 | 7766 | #N/A |  | 7766 |  | 7766 |  | 7766 |  | Rev0-2, Rev3
7766 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2025-12-15 | 10:24 | 2026-12-11 | 10:44 | 0 | 20 | 245 | 81 | 40 | 11111000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tiderna kommer att handläggas operativt av TLC Hallsberg | 7766 |  | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 |  | 7766 |  | 7766 |  | 7766 |  | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 |  | 7766 | 0 | 7766 | #N/A |  | 7766 |  | 7766 |  | 7766 |  | Rev0-2, Rev3
7766 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2025-12-15 | 11:18 | 2026-12-11 | 11:38 | 0 | 20 | 245 | 81 | 40 | 11111000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tiderna kommer att handläggas operativt av TLC Hallsberg | 7766 |  | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 |  | 7766 |  | 7766 |  | 7766 |  | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 |  | 7766 | 0 | 7766 | #N/A |  | 7766 |  | 7766 |  | 7766 |  | Rev0-2, Rev3
7766 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2025-12-15 | 13:05 | 2026-12-11 | 13:25 | 0 | 20 | 245 | 81 | 40 | 11111000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tiderna kommer att handläggas operativt av TLC Hallsberg | 7766 |  | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 |  | 7766 |  | 7766 |  | 7766 |  | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 |  | 7766 | 0 | 7766 | #N/A |  | 7766 |  | 7766 |  | 7766 |  | Rev0-2, Rev3
7766 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2025-12-15 | 17:42 | 2026-12-11 | 17:52 | 0 | 10 | 245 | 40 | 50 | 11111000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tiderna kommer att handläggas operativt av TLC Hallsberg | 7766 |  | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 |  | 7766 |  | 7766 |  | 7766 |  | 7766 | 0 | 7766 | 0 | 7766 |  | 7766 | 0 | 7766 | #N/A |  | 7766 |  | 7766 |  | 7766 |  | Rev0-2, Rev3
7767 | Hagalund Jernhusen Arbetarskydd spår 20 | Hgl | Hgl | Hgl | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 8735 | 59 | 1 | 8735 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Bevakningsuppdrag åt Jernhusen spår 19, 20 hela T26 | 7767 |  | 7767 | 0 | 7767 | 0 | 7767 | 0 | 7767 | 0 | 7767 |  | 7767 |  | 7767 |  | 7767 |  | 7767 | 0 | 7767 | 0 | 7767 |  | 7767 | 0 | 7767 | #N/A |  | 7767 |  | 7767 |  | 7767 |  | Rev0-2, Rev3
7768 | Hagalund Jernhusen omgenerering och inläsning | Hgl | Hgl | Hgl | 2026-02-08 | 0:00 | 2026-02-08 | 12:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [5 empty] | 100 | Normal | [16 empty] | Trafikavbrott Hagalund pga Jernhusen omgenerering och inläsning | 7768 |  | 7768 | 0 | 7768 | 0 | 7768 | 0 | 7768 | 0 | 7768 |  | 7768 |  | 7768 |  | 7768 |  | 7768 | 0 | 7768 | 0 | 7768 |  | 7768 | 0 | 7768 | #N/A |  | 7768 | SJ önskar att arbetet utförs lör 21:00 - sön 09:00. | 7768 |  | 7768 |  | Rev0-2
7769 | Hagalund - Jernhusen signalinkoppling och provning | Hgl | Hgl | Hgl | 2026-02-08 | 12:00 | 2026-02-15 | 23:59 | 179 | 59 | 1 | 179 | 59 | 11111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Hagalund - Jernhusen signalinkoppling och provning Avstängda spår: Spår 4, D2 Spår D8, D9 Spår 37, 47, 48, 51a, 51b, 52 Spår 16, 17, 18, 19, 20, 22 Spår A8, A9, A10, A11, D1 | 7769 |  | 7769 | 0 | 7769 | 0 | 7769 | 0 | 7769 | 0 | 7769 |  | 7769 |  | 7769 |  | 7769 |  | 7769 | 0 | 7769 | 0 | 7769 |  | 7769 | 0 | 7769 | #N/A |  | 7769 |  | 7769 |  | 7769 |  | Rev0-2
7770 | Hagalund Jernhusen byggnation växel | Hgl | Hgl | Hgl | 2026-01-31 | 0:00 | 2026-02-07 | 23:59 | 191 | 59 | 1 | 191 | 59 | 11111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Hagalund Jernhusen byggnation mot Euromain verkstad vxl 223, 225 Ingen åtkomst spår 52-57 | 7770 |  | 7770 | 0 | 7770 | 0 | 7770 | 0 | 7770 | 0 | 7770 |  | 7770 |  | 7770 |  | 7770 |  | 7770 | 0 | 7770 | 0 | 7770 |  | 7770 | 0 | 7770 | #N/A |  | 7770 |  | 7770 |  | 7770 |  | Rev0-2
7771 | Hagalund Jernhusen byggnation växel | Hgl | Hgl | Hgl | 2026-03-23 | 0:00 | 2026-03-27 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Hagalund Jernhusen byggnation vxl 279, 289 Avstängt spår 20, 22 Påverkar spår 37-49 och Euromaint verkstad söderifrån | 7771 |  | 7771 | 0 | 7771 | 0 | 7771 | 0 | 7771 | 0 | 7771 |  | 7771 |  | 7771 |  | 7771 |  | 7771 | 0 | 7771 | 0 | 7771 |  | 7771 | 0 | 7771 | #N/A |  | 7771 |  | 7771 |  | 7771 |  | Rev3
7772 | Hagalund Jernhusen byggnation växel | Hgl | Hgl | Hgl | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-03-30 | 23:59 | 71 | 59 | 1 | 71 | 59 | 111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Normal | [16 empty] | Hagalund Jernhusen byggnation vxl 279. 289 Avstängda spår: Spår 23-42 | 7772 |  | 7772 | 0 | 7772 | 0 | 7772 | 0 | 7772 | 0 | 7772 |  | 7772 |  | 7772 |  | 7772 |  | 7772 | 0 | 7772 | 0 | 7772 |  | 7772 | 0 | 7772 | #N/A |  | 7772 |  | 7772 |  | 7772 |  | Rev3
7773 | Hagalund byggnation | Hgl | Hgl | Hgl | 2026-04-06 | 0:00 | 2026-04-08 | 23:59 | 71 | 59 | 1 | 71 | 59 | 111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Hagalund Jernhusen byggnation vxl 171 Påverkar spår D6, D7, D8 | 7773 |  | 7773 | 0 | 7773 | 0 | 7773 | 0 | 7773 | 0 | 7773 |  | 7773 |  | 7773 |  | 7773 |  | 7773 | 0 | 7773 | 0 | 7773 |  | 7773 | 0 | 7773 | #N/A |  | 7773 |  | 7773 |  | 7773
7774 | Hagalund Jernhusen byggnation | Hgl | Hgl | Hgl | 2026-04-10 | 0:00 | 2026-04-10 | 8:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Hagalund Jernhusen byggnation Påverkar spår 9, 10, 11 in mot Motorvagnshallen | 7774 |  | 7774 | 0 | 7774 | 0 | 7774 | 0 | 7774 | 0 | 7774 |  | 7774 |  | 7774 |  | 7774 |  | 7774 | 0 | 7774 | 0 | 7774 |  | 7774 | 0 | 7774 | #N/A |  | 7774 |  | 7774 |  | 7774
7775 | Hagalund omgenerering och inläsning | Hgl | Hgl | Hgl | 2026-04-13 | 0:00 | 2026-04-17 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Normal | [16 empty] | Hagalund Jernhusen byggnation vxl 296, 297 Begränsad framkomlighet spår 37-49 Ingen framkomlighet spår 43, 44 | 7775 |  | 7775 | 0 | 7775 | 0 | 7775 | 0 | 7775 | 0 | 7775 |  | 7775 |  | 7775 |  | 7775 |  | 7775 | 0 | 7775 | 0 | 7775 |  | 7775 | 0 | 7775 | #N/A |  | 7775 |  | 7775 |  | 7775
7776 | Hagalund Jernhusen byggnation | Hgl | Hgl | Hgl | 2026-04-18 | 0:00 | 2026-04-20 | 23:59 | 71 | 59 | 1 | 71 | 59 | 111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | [8 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikavbrott Hagalund pga Jernhusen byggnation vxl 296, 297 Begränsad framkomlighet spår 31-57 Ingen framkomlighet spår 41-45 | 7776 |  | 7776 | 0 | 7776 | 0 | 7776 | 0 | 7776 | 0 | 7776 |  | 7776 |  | 7776 |  | 7776 |  | 7776 | 0 | 7776 | 0 | 7776 |  | 7776 | 0 | 7776 | #N/A |  | 7776 |  | 7776 |  | 7776
7781 | Renovering av bangårdsgavel Malmö C | Mc | Mc | Mc | 2026-05-03 | 23:50 | 2026-08-04 | 0:10 | 2208 | 20 | 1 | 2208 | 20 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C. 1-4 spår avstängda samtidigt på Malmö övre. | 7781 |  | 7781 | 0 | 7781 | 0 | 7781 | 0 | 7781 | 0 | 7781 | Behöver arbetsmöte kring tilldelning av kapacitet denna period | 7781 |  | 7781 |  | 7781 |  | 7781 | Tidigt arbetsmöte. Spårplanering måste vara klar i revision. TRV tar fram förslag | 7781 | 0 | 7781 |  | 7781 | 0 | 7781 | #N/A |  | 7781 | SJ AB önskar att max två spår är avstängda samtidigt. I kolumn AU "Anmärkning" framgår att 1-4 spår avstängda, vilket inte stämmer överens med MPK Visare där fyra dagar har 5 - 6 spår avstängda. | 7781 |  | 7781
7783 | ATC 2 Älvsjö | (Tul) | (Sst) | (Tul) - Flb - Hu - Äs - Åbe - (Sst) | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-17 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Signal |  | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Förslag på trafikering vid trafikavbrott Stockholms Södra-Flemingsberg: SL-pendeltåg norrifrån kan vända i Stockholms Södra och/eller Stockholm City samt söderifrån i Tumba. Bussar ersätter. Pendeltåg på Nynäsbanan kan vända i Farsta med anslutning till T-bana. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver ordinarie regionaltåg ställas in på omledningssträckorna. Regionaltågen Arboga-Eskilstuna-Stockholm C-Uppsala kan vända i Södertälje Syd/Södertälje Hamn och på Stockholm C. Regionaltåg till/från Hallsberg och Norrköping/Lindköping behöver ställas in söder om Stockholm C och vända i Katrineholm/Flen alternativt gå via Svealandsbanan till/från Södertälje Syd. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via -Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. Kapaciteten på omledningssträckan Cst-Västerås-Arboga bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Kapaciteten på omledningssträckan Arboga-Frövi bedöms som god. Kapaciteten på omledningssträckan Frövi-Hallsberg bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Eskilstuna-Kolbäck är begränsad i högtrafik, god övrig tid. | 7783 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7783 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7783 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7783 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7783 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7783 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7783 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7783 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7783 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7783 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7783 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7783 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7783 | 0 | 7783 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7783 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7783 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7783
7784 | ATC 2 Älvsjö Utlägg av hastighetsnedsättning | (Tul) | (Sst) | (Tul) - Flb - Ned, N1, N2, U2 - Hu - N1, N1S, N2, N2S, U2, U2S - Äs - Ned, N1S, N2S, U2S - (Hön) - Åbe - (Sst) | 2026-06-27 | 21:00 | 2026-06-28 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Signal | X | X |  |  |  | X |  |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafikavbrott (Tullinge) - Flemingsberg. Spår U1 öppet 21:00-24:00 Flb-Sst, sen trafikavbrott ihop med TCR 7785 Pendeltåg ställs in, kan vända i Farsta Strand, Stockholm Södra och Tumba. Älvsjö gods kan angöras norrifrån 21:00-24:00 Ha-neds sth 70 km/h S v2626 - M v2631 Läs ihop med TCR 7785 | 7784 |  | 7784 | 0 | 7784 | 0 | 7784 | 0 | 7784 | 0 | 7784 |  | 7784 |  | 7784 |  | 7784 | Bör ligga kvar NmS | 7784 | 0 | 7784 | 0 | 7784 |  | 7784 | 0 | 7784 | #N/A | Önskas senareläggning till 23.30-07.30 | 7784 |  | 7784 |  | 7784
7785 | ATC 2 Älvsjö utlägg av hastighetsnedsättning spår U1 | Flb | (Sst) | Flb - U1 - Hu - U1 - Äs - U1S, Upp - Åbe - (Sst) | 2026-06-28 | 0:00 | 2026-06-28 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Signal |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafikavbrott ihop med TCR 7784 Pendeltåg ställs in, kan vända i Farsta Strand, Stockholm Södra och Tumba. Går ej att angöra Älvsjö gods. | 7785 |  | 7785 | 0 | 7785 | 0 | 7785 | 0 | 7785 | 0 | 7785 |  | 7785 |  | 7785 |  | 7785 | Bör ligga kvar NmS | 7785 | 0 | 7785 | 0 | 7785 |  | 7785 | 0 | 7785 | #N/A |  | 7785 |  | 7785 |  | 7785
7786 | ATC 2 Älvsjö Spår U1 | (Flb) | Äs | (Flb) - Upp, U1 - Hu - U1, U1S - Äs | 2026-06-29 | 0:00 | 2026-07-05 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Signal |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Spår U1 avstängt från Flemingsberg spår 2, 3 (går att vända vid plf söderifrån) till Älvsjö. Förslag på trafikering: När spår U1 är avstängt anpassas norrgående "ytterspårståg" till framförvarande pendeltåg. Detta medför generellt en längre gångtid in mot Stockholm C. Vissa tåg kan få en beräknad gångtidsförlängning på ca 5-10 minuter. (Genomgående tåg på Stockholm C, såsom SJ-tåg Linköping-Gävle samt Mälartåg Eskilstuna-Uppsala, måste hanteras särskilt). Läs ihop med TCR: 7787 | 7786 |  | 7786 | 0 | 7786 | 0 | 7786 | 0 | 7786 | 0 | 7786 |  | 7786 |  | 7786 |  | 7786 |  | 7786 | 0 | 7786 | 0 | 7786 |  | 7786 | 0 | 7786 | #N/A |  | 7786 |  | 7786 |  | 7786
7787 | ATC 2 Älvsjö nattförlängning uppspår | (Msj) | (Sst) | (Msj) - Upp - Bjn - Upp - Flb - U1, U2 - Hu - U1, U2 - Äs - Hön - Upp - Åbe - (Sst) | 2026-06-28 | 23:30 | 2026-07-05 | 4:30 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Signal | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Malmsjö - Stockholm Södra Enkelspårsdrift för pendeltåg och ev. slopade uppehåll. Förslag på trafikering: När spår U1 är avstängt anpassas norrgående "ytterspårståg" till framförvarande pendeltåg. Detta medför generellt en längre gångtid in mot Stockholm C. Vissa tåg kan få en beräknad gångtidsförlängning på ca 5-10 minuter. (Genomgående tåg på Stockholm C, såsom SJ-tåg Linköping-Gävle samt Mälartåg Eskilstuna-Uppsala, måste hanteras särskilt). Läs ihop med TCR 7786 | 7787 |  | 7787 | 0 | 7787 | 0 | 7787 | 0 | 7787 | 0 | 7787 |  | 7787 |  | 7787 |  | 7787 |  | 7787 | 0 | 7787 | 0 | 7787 |  | 7787 | 0 | 7787 | #N/A |  | 7787 |  | 7787 |  | 7787
7788 | ATC 2 Älvsjö Ibruktagning | Äs | Äs | Äs | 2026-06-28 | 21:00 | 2026-07-05 | 5:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Signal |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Ingen åtkomst södra infart Älvsjö Depå Godståg till Älvsjö gods via spår N1 | 7788 |  | 7788 | 0 | 7788 | 0 | 7788 | 0 | 7788 | 0 | 7788 |  | 7788 |  | 7788 |  | 7788 |  | 7788 | 0 | 7788 | 0 | 7788 |  | 7788 | 0 | 7788 | #N/A |  | 7788 |  | 7788 |  | 7788
7789 | ATC 2 Flemingsberg - Älvsjö spår U2, N2 | Flb | (Åbe) | Flb - N2, U2 - Hu - N2, U2, U2S, N2S - Äs - (Åbe) | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-07-12 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Signal |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | [11 empty] | X |  |  |  | Innerspåren avstängda Flemingsberg - Älvsjö Förslag på trafikering: När spår U2 och N2 är avstängda anpassas pendeltågen efter "ytterspårstågen" och uppehållen i Flemingsberg, Huddinge och Stuvsta slopas. I Älvsjö går pendeltågen via spår 7/8. Läs ihop med TCR 7790, 8189, 8006 | 7789 |  | 7789 | 0 | 7789 | 0 | 7789 | 0 | 7789 | 0 | 7789 |  | 7789 |  | 7789 |  | 7789 |  | 7789 | 0 | 7789 | 0 | 7789 |  | 7789 | 0 | 7789 | #N/A |  | 7789 |  | 7789 |  | 7789
7790 | ATC 2 Flemingsberg - (Stockholm Södra) | Flb | (Sst) | Flb - Upp, U1 - Hu - U1, U1S - Äs - Åbe - (Sst) | 2026-07-07 | 23:30 | 2026-07-12 | 4:30 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 111111 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Signal |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Spår U1 avstängt Flemingsberg - Stockholm Södra nm O-S Godståg till Älvsjö gods via spår N1 Läs ihop med TCR 7789, 8006 | 7790 |  | 7790 | 0 | 7790 | 0 | 7790 | 0 | 7790 | 0 | 7790 |  | 7790 |  | 7790 |  | 7790 |  | 7790 | 0 | 7790 | 0 | 7790 |  | 7790 | 0 | 7790 | #N/A |  | 7790 |  | 7790 |  | 7790
7791 | ATC 2 Älvsjö - Flemingsberg spår N1 | Flb | Äs | Flb - N1 - Hu - N1, N1S - Äs | 2026-07-13 | 0:00 | 2026-07-19 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Signal |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Älvsjö - Flemingsberg När spår N1 är avstängt anpassas sydgående "ytterspårståg" till framförvarande pendeltåg och måste generellt tidigareläggs från Stockholm C för att nå sin kanal i Flemingsberg/Södertälje Syd övre. Vissa tåg behöver tidigareläggas med ca 10-15 minuter från Stockholm C. (Genomgående tåg på Stockholm C, såsom SJ-tåg Gävle-Linköping samt Mälartåg Uppsala-Eskilstuna, måste hanteras särskilt). Läs ihop med 7792, 7793, 7794 | 7791 |  | 7791 | 0 | 7791 | 0 | 7791 | 0 | 7791 | 0 | 7791 |  | 7791 |  | 7791 |  | 7791 |  | 7791 | 0 | 7791 | 0 | 7791 |  | 7791 | 0 | 7791 | #N/A |  | 7791 |  | 7791 |  | 7791
7792 | ATC 2 Årstaberg - Flemingsberg/(Malmsjö) spår N2 nätter | (Msj) | (Sst) | (Msj) - Flb - Ned, N1, N2 - Hu - N1, N1S, N2, N2S - Äs - Åbe - (Sst) | 2026-07-12 | 23:30 | 2026-07-19 | 4:30 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Signal | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Förlängning av TCR 7791 på spår N1 samt spår N2 stängs av. Förslag på trafikering: Nätter (kl 23.30-04.30) M-O v2629: Sydgående "ytterspårståg" behöver gå på spår U1 från Stockholms Södra till Malmsjö. Sydgående pendeltåg mot Tumba behöver gå på spår U1 från Stockholms Södra till Huddinge. Ej uppehåll i Årstaberg, Älvsjö, Stuvsta. Sydgående pendeltåg mot Nynäsbanan behöver gå på spår U1 från Stockholms Södra mot Årstaberg och vidare genom Älvsjö godsbangård för att ta sig till Älvsjö spår 8 via spår A1. Ej uppehåll Årstaberg. Norrgående pendeltåg går som normalt på spår U2 och norrgående "ytterspårståg" går på spår U2 från Flemingsberg till norra Älvsjö där de går över i växel 781 till spår U1. Norrgående pendeltåg på Nynäs-linjen går på spår U3. Perioden To-S v2629 kl 23.30-04.30 stängs spår 7 och 8 i Älvsjö. Det innebär att inga tåg till/från Nynäsbanan kan framföras utan behöver vändas i Farsta Strand samt på Stockholm City. Inte heller kan pendeltåg ankomma eller avgå Älvsjö pendeltågsdepå. Läs ihop med TCR 7791, 7793 | 7792 |  | 7792 | 0 | 7792 | 0 | 7792 | 0 | 7792 | 0 | 7792 |  | 7792 |  | 7792 |  | 7792 |  | 7792 | 0 | 7792 | 0 | 7792 |  | 7792 | 0 | 7792 | #N/A |  | 7792 | TCR 7792 är angiven som kontinuerlig, men är periodisk. | 7792 |  | 7792
7793 | ATC 2 Älvsjö spår A1, A6 | Äs | Äs | Äs | 2026-07-15 | 21:00 | 2026-07-19 | 5:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11111 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Signal |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Perioden To-S v2629 kl 23.30-04.30 stängs spår 7 och 8 i Älvsjö. Det innebär att inga tåg till/från Nynäsbanan kan framföras utan behöver vändas i Farsta Strand samt på Stockholm City. Inte heller kan pendeltåg ankomma eller avgå Älvsjö pendeltågsdepå. Perioden To-S v 2629 kl 21-05 stängs spår A1 och A6 i Älvsjö. Det innebär att inga godståg till eller från Älvsjö godsbangård kan framföras. Norrifrån går dock bra. | 7793 |  | 7793 | 0 | 7793 | 0 | 7793 | 0 | 7793 | 0 | 7793 |  | 7793 |  | 7793 |  | 7793 |  | 7793 | 0 | 7793 | 0 | 7793 |  | 7793 | 0 | 7793 | #N/A |  | 7793 |  | 7793 |  | 7793
7794 | ATC 2 Älvsjö spår 7 och 8 | Äs | Äs | Äs | 2026-07-15 | 23:30 | 2026-07-19 | 4:30 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Signal |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | [11 empty] | X |  |  |  | Perioden To-S v2629 kl 23.30-04.30 stängs spår 7 och 8 i Älvsjö. Det innebär att inga tåg till/från Nynäsbanan kan framföras utan behöver vändas i Farsta Strand samt på Stockholm City. Inte heller kan pendeltåg ankomma eller avgå Älvsjö pendeltågsdepå. Perioden To-S v 2629 kl 21-05 stängs spår A1 och A6 i Älvsjö. Det innebär att inga godståg till eller från Älvsjö godsbangård kan framföras. Läs ihop med TCR 7791, 7792, 7793 | 7794 |  | 7794 | 0 | 7794 | 0 | 7794 | 0 | 7794 | 0 | 7794 |  | 7794 |  | 7794 |  | 7794 |  | 7794 | 0 | 7794 | 0 | 7794 |  | 7794 | 0 | 7794 | #N/A |  | 7794 |  | 7794 |  | 7794
7795 | ATC 2 Årstaberg - Flemingsberg bortplockning baliser | (Tul) | (Sst) | (Tul) - Flb - Hu - Äs - Åbe - (Sst) | 2026-07-25 | 21:00 | 2026-07-26 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Signal | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Pendeltåg ställs in, kan vända i Farsta Strand, Stockholm Södra och Tumba. Mälarbanan öppen för ev. omledning | 7795 |  | 7795 | 0 | 7795 | 0 | 7795 | 0 | 7795 | 0 | 7795 |  | 7795 |  | 7795 |  | 7795 |  | 7795 | 0 | 7795 | 0 | 7795 |  | 7795 | 0 | 7795 | #N/A | Önskas senareläggning till 23.30-07.30 | 7795 |  | 7795 |  | 7795
7796 | Älvsjö spår och växelbyte | Äs | (Äsg) | Äs - (Äsg) | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-13 | 22:00 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Spår B6, C6, A1, A6, A0 avstängt i Älvsjö Möjligt att angöra Älvsjö gods via spår N1 Tåg från Norvik kan gå till Tomteboda för rundgång. | 7796 |  | 7796 | 0 | 7796 | 0 | 7796 | 0 | 7796 | 0 | 7796 |  | 7796 |  | 7796 |  | 7796 |  | 7796 | 0 | 7796 | 0 | 7796 |  | 7796 | 0 | 7796 | #N/A |  | 7796 |  | 7796 |  | 7796
7797 | Dilationsbyte Årstabron | (Äs) | Sst | (Äs) - Åbe - Sst | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-17 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Bro |  | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Spår N1, U1 avstängt Stockholm Södra - Årstaberg (gamla Årstabron) Stängt mot Älvsjö gods norrifrån Omledning via Mälarbanan Pågår samtidigt som ATC2 som ger trafikavbrott. Läs ihop med TCR 7783 | 7797 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7797 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7797 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7797 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7797 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7797 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7797 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7797 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7797 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7797 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7797 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7797 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7797 | 0 | 7797 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7797 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7797 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7797
7798 | Servicefönster Stuvsta - Älvsjö | (Hu) | (Åbe) | (Hu) - Äs - (Åbe) | 2025-12-15 | 0:30 | 2026-12-11 | 4:30 | 4 | 0 | 214 | 856 | 0 | 11111000000000111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011110001111100111110000000001111000000000011100001111100111110011111001111100111000011111000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000000000001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Avropningsbara Servicefönster Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | 7798 |  | 7798 | 0 | 7798 | 0 | 7798 | 0 | 7798 | 0 | 7798 |  | 7798 |  | 7798 |  | 7798 | Bör tas bort de datum då 7629 tas ut. Eller omplaneras. Tillsammans orsakar de trafikavbrott | 7798 | 0 | 7798 | 0 | 7798 |  | 7798 | 0 | 7798 | #N/A | Servicefönster för vardagstrafik. Helgnättera under perioden 2025-12-31--2026-01-06 borde därför tas bort. | 7798 |  | 7798 |  | 7798
7799 | Dilationsbyte gamla Årstabron bortplockning baliser | (Äs) | Sst | (Äs) - Åbe - Sst | 2026-05-23 | 1:00 | 2026-05-23 | 5:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  | X |  | 100 | Normal |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Spår N1, U1 avstängt Stockholm Södra - Årstaberg (gamla Årstabron) Stängt mot Älvsjö gods. Anpassas före och efter arbetet. Ev omledning över Mälarbanan Ha-neds sth 80 km/h pga tonnage v2621 S 05:00 - v2622 L 01:00 efter TCR 7797 | 7799 |  | 7799 | 0 | 7799 | 0 | 7799 | 0 | 7799 | 0 | 7799 |  | 7799 |  | 7799 |  | 7799 |  | 7799 | 0 | 7799 | 0 | 7799 |  | 7799 | 0 | 7799 | #N/A |  | 7799 |  | 7799 |  | 7799
7800 | Samordning åtgärder Björnfjell - Råtsi - Svappavaara | Bjgr | Pii | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - Pea - Enkel - Kia - Enkel - Rsi - Enkel - Apt - Enkel - Mtn - Enkel - Pii | 2026-06-14 | 3:50 | 2026-06-16 | 2:30 | 46 | 40 | 1 | 46 | 40 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Normal |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | TCR 7800 är koordinerad mot TCR 8022 "Samordning åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C)", vilket innebär att persontrafiken behöver vända på Gällivare C eller längre söderut. | 7800 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7800 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7800 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7800 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7800 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7800 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7800 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7800 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7800 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7800 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7800 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7800 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7800 | 0 | 7800 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7800 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7800 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7800
7803 | Älvsjö spår och växelbyte | (Hön) | Äs | (Hön) - Upp - Äs | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-17 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Högdalen - Älvsjö Stängt mot Depå och infart Älvsjö gods Går att angöra Älvsjö gods via spår N1. Tåg från Norvik kan gå till Tomteboda för rundgång. Pågår samtidigt som ATC2 som ger Trafikavbrott. Läs ihop med TCR 7783 | 7803 |  | 7803 | 0 | 7803 | 0 | 7803 | 0 | 7803 | 0 | 7803 |  | 7803 |  | 7803 |  | 7803 |  | 7803 | 0 | 7803 | 0 | 7803 |  | 7803 | 0 | 7803 | #N/A |  | 7803 |  | 7803 |  | 7803
7805 | Norrbotniabanan: Skellefteå Central | (Bst) | Söv | (Bst) - Enkel - Ffs - Enkel - Skl - Enkel - Hsb - Enkel - Gse - Enkel - Uvn - Enkel - Söv | 2026-01-05 | 8:00 | 2026-12-11 | 14:00 | 6 | 0 | 241 | 1446 | 0 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111100011111001111100111110011111001111100111110011111001100000111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 30 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Åtgärd Norrbotniabanan pågår under flertalet år. Under tågplan 2026 har vi disptider inne i Skellefteå Central Måndag-Fredag från vecka 2 till vecka 50 samt ett trafikavbrott Torsdag-Söndag vecka 33. Denna åtgärd stänger av hela Skellefteåbanan mellan Bastuträsk och Skellefteåhamns övre under arbetstiderna. Disptiderna är 6 timmar / dygn mellan kl 08:00 - 14:00. Projektet flaggar för behov av 8h/d vissa perioder men kan ej specificera i dagsläget när. Frågan om när perioderna av 8 tmmars disparna ska ligga måste jobbas vidare i diskussioner mellan projektet och kapacitetsoptimering tillsammans med Järnvägsföretag. Trafiken anpassas till före och efter arbetstiderna och detta är överenskommet med järnvägsföretag. En fråga som måste jobbas vidare med är Green Cargos önskemål att ha möjlighet att bedriva växling vid Rönnskärsverken med ellok under arbetstiderrna. I dagsläget så är det växling med diesel som är möjligt enligt projektet. Denna fråga diskuteras vidare i forum mellan projektet och Boliden. v37 söndag IKT 12:00-12:50 då inkluderas även Bastuträsk. | 7805 |  | 7805 | 0 | 7805 | 0 | 7805 | 0 | 7805 | 0 | 7805 |  | 7805 |  | 7805 |  | 7805 | Tiderna 8-14 bör ligga kvar. Då arbetet under T26 bedrivs främst i Skellefteå borde Söv kunna undantas från arbetet så växling kan ske där med ellok under arbetstiderna. Förutom under obj 17263 då upprustning av bangårdsbelysningen görs. Arbeten inne i Söv får ej vara D-skydd | 7805 | 0 | 7805 | 0 | 7805 |  | 7805 | 0 | 7805 | #N/A |  | 7805 |  | 7805 |  | 7805 |  | Rev0-2, Rev3
7806 | Åre-Duved 2st A-anläggningar | Du | Åre | Du - Enkel - Åre | 2026-08-13 | 9:00 | 2026-08-17 | 9:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | N: UTK | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Duved-Åre. Trafiken ställs in, alternativt anpassas före/efter arbetet. Samplanerad med TCR: 7807 | 7806 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7806 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7806 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7806 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7806 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7806 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7806 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7806 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7806 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7806 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7806 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7806 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7806 | 0 | 7806 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7806 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7806 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7806
7807 | Samtidig infart Stavre | Sfn | (Bä) | Sfn - Enkel - Kroj - Enkel - Hmfs - Enkel - Ös - Enkel - Ope - Enkel - Bf - Enkel - Pl - Enkel - Gö - Enkel - Stv - Enkel - (Bä) | 2026-08-13 | 9:00 | 2026-08-17 | 9:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Storflon-(Bräcke). Trafiken ställs in alternativt anpassas före/efter arbetet. | 7807 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7807 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7807 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7807 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7807 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7807 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7807 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7807 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7807 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7807 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7807 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7807 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7807 | 0 | 7807 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7807 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7807 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7807
7808 | Kontaktledningsbyte Malmö Godsbangård spår 11-13 | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-07-04 | 16:00 | 2026-08-09 | 6:00 | 854 | 0 | 1 | 854 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Publicerad | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet Rangerbangården (R-gruppen) | 7808 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7808 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7808 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7808 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7808 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7808 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7808 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7808 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7808 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7808 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7808 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7808 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7808 | 0 | 7808 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7808 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7808 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7808
7809 | IKT styrområde Nyköping | (Ebg) | Oxd | (Ebg) - Nk - (Ssa) - Oxd | 2026-10-24 | 0:00 | 2026-10-24 | 0:50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [5 empty] | 5 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Samordnad med TCR 18010, förebyggande underhåll Järna - Åby Södra | 7809 |  | 7809 | 0 | 7809 | 0 | 7809 | 0 | 7809 | 0 | 7809 |  | 7809 |  | 7809 |  | 7809 |  | 7809 | 0 | 7809 | 0 | 7809 |  | 7809 | 0 | 7809 | #N/A |  | 7809 |  | 7809 |  | 7809
7810 | Ostlänken, Hastighetsnedsättning Nyköping | Nk | Nks | Nk - Nks | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 8735 | 59 | 1 | 8735 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  | X |  | 100 | Båda | [16 empty] | Nedsättning ligger från 24-09-30 till 27-12-30. Nyköpings driftplats, sth 40 km/h, under perioden 2024-04-01--2027-09-06. Resandetåg får ca 1 min längre gångtid och godståg får ca 2,5 min | 7810 |  | 7810 | 0 | 7810 | 0 | 7810 | 0 | 7810 | 0 | 7810 |  | 7810 |  | 7810 |  | 7810 |  | 7810 | 0 | 7810 | 0 | 7810 |  | 7810 | 0 | 7810 | #N/A |  | 7810 |  | 7810 |  | 7810 |  | Rev0-2, Rev3
7811 | Ostlänken, Spår 4-5 avstängda Nyköping Central | Nk | Nks | Nk - Nks | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-03-28 | 0:45 | 2496 | 45 | 1 | 2496 | 45 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X | 30 | Båda | [16 empty] | Spår 4-5 avstängda Nyköping Central | 7811 |  | 7811 | 0 | 7811 | 0 | 7811 | 0 | 7811 | 0 | 7811 |  | 7811 |  | 7811 |  | 7811 |  | 7811 | 0 | 7811 | 0 | 7811 |  | 7811 | 0 | 7811 | #N/A |  | 7811 |  | 7811 |  | 7811 |  | Rev0-2, Rev3
7812 | IKT styrområde Skavsta (Järna)-(Åby södra) | (Jn) | (Åbs) | (Jn) - Hlö - Enkel - Vhd - Enkel - Lre - Enkel - Tba - Enkel - Ssa - Enkel - Nk - Enkel - Ebg - Enkel - Jår - Enkel - Åba - Enkel - Kon - Enkel - Gtå - Enkel - (Åbs) | 2026-03-29 | 5:20 | 2026-03-29 | 8:00 | 2 | 40 | 1 | 2 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [5 empty] | 0 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Samordnad med TCR 6667, UTK i Nyköping | 7812 | Föreslår tidigareläggning av 1,5-2 timmar (tågfri tid) | 7812 | 0 | 7812 | 0 | 7812 | 0 | 7812 | 0 | 7812 |  | 7812 |  | 7812 |  | 7812 |  | 7812 | 0 | 7812 | 0 | 7812 |  | 7812 | 0 | 7812 | #N/A |  | 7812 |  | 7812 |  | 7812 |  | Rev3
7813 | Ostlänken, Trafikavbrott Vrena - Nyköping Södra | Vre | Nks | Vre - Enkel - Nks | 2026-03-28 | 0:45 | 2026-03-31 | 23:59 | 95 | 14 | 1 | 95 | 14 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda |  | X | [14 empty] | Inga ståltåg till/från Oxelösund kan gå under dessa 4 dygn. Samordnad med UTK i Nyköping | 7813 |  | 7813 | 0 | 7813 | 0 | 7813 | 0 | 7813 | 0 | 7813 |  | 7813 |  | 7813 |  | 7813 | Tiderna är bra för arbetet. Denna bör samplaneras med TCR 7908 i Oxd för att minska avstängning för södra stålpendlarna och trafik i relationen Oxd-Nr-Oxd | 7813 | 0 | 7813 | 0 | 7813 |  | 7813 | 0 | 7813 | #N/A |  | 7813 |  | 7813 |  | 7813 |  | Rev3
7814 | Ostlänken, Spår 3 avstängt Nyköping Central | Nk | Nk | Nk | 2026-04-06 | 14:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 6009 | 59 | 1 | 6009 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X | 30 | Båda | [16 empty] | Spår 3 avstängt Nyköping Central | 7814 |  | 7814 | 0 | 7814 | 0 | 7814 | 0 | 7814 | 0 | 7814 |  | 7814 |  | 7814 |  | 7814 |  | 7814 | 0 | 7814 | 0 | 7814 |  | 7814 | 0 | 7814 | #N/A |  | 7814 |  | 7814 |  | 7814
7815 | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Jn | Nk | Jn - Enkel - Hlö - Enkel - Vhd - Enkel - Lre - Enkel - Tba - Enkel - Ssa - Enkel - Nk | 2026-03-29 | 22:50 | 2026-11-06 | 4:50 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 10 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | Omledning möjlig via Katrineholm - Järna | 7815 |  | 7815 | 0 | 7815 | 0 | 7815 | 0 | 7815 | 0 | 7815 |  | 7815 |  | 7815 |  | 7815 |  | 7815 | 0 | 7815 | 0 | 7815 |  | 7815 | 0 | 7815 | #N/A |  | 7815 |  | 7815 |  | 7815 |  | Rev3
7815 | Servicefönster Underhåll (Järna)-Nyköping | Jn | Nk | Jn - Enkel - Hlö - Enkel - Vhd - Enkel - Lre - Enkel - Tba - Enkel - Ssa - Enkel - Nk | 2026-04-04 | 0:00 | 2026-11-08 | 6:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 10 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | X | Omledning möjlig via Katrineholm - Järna | 7815 |  | 7815 | 0 | 7815 | 0 | 7815 | 0 | 7815 | 0 | 7815 |  | 7815 |  | 7815 |  | 7815 |  | 7815 | 0 | 7815 | 0 | 7815 |  | 7815 | 0 | 7815 | #N/A |  | 7815 |  | 7815 |  | 7815
7816 | Servicefönster Underhåll (Nyköping)-(Åby södra) | (Nk) | (Åbs) | (Nk) - Enkel - Ebg - Enkel - Jår - Enkel - Åba - Enkel - Kon - Enkel - Gtå - Enkel - (Åbs) | 2026-03-29 | 23:30 | 2026-11-08 | 5:30 | 6 | 0 | 28 | 168 | 0 | 111111110000000000000000000000000000000000000000011111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 10 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | X | Omledning möjlig via Katrineholm - Järna | 7816 |  | 7816 | 0 | 7816 | 0 | 7816 | 0 | 7816 | 0 | 7816 |  | 7816 |  | 7816 |  | 7816 |  | 7816 | 0 | 7816 | 0 | 7816 |  | 7816 | 0 | 7816 | #N/A |  | 7816 |  | 7816 |  | 7816 |  | Rev3
7817 | Förebyggande Underhåll (Järna)-(Åby) | (Jn) | (Åbs) | (Jn) - Enkel - Hlö - Enkel - Vhd - Enkel - Lre - Enkel - Tba - Enkel - Ssa - Enkel - Nk - Enkel - Ebg - Enkel - Jår - Enkel - Åba - Enkel - Kon - Enkel - Gtå - Enkel - (Åbs) | 2026-03-08 | 23:30 | 2026-11-22 | 5:30 | 6 | 0 | 42 | 252 | 0 | 11111111000000000000011111111000000000000000000000000000000000000000001111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111110000000000000000000011111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 20 | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | V14 & V21 samordnade med TCR 7815 & TCR 7816 | 7817 |  | 7817 | 0 | 7817 | 0 | 7817 | 0 | 7817 | 0 | 7817 |  | 7817 |  | 7817 |  | 7817 |  | 7817 | 0 | 7817 | 0 | 7817 |  | 7817 | 0 | 7817 | #N/A |  | 7817 |  | 7817 |  | 7817 |  | Rev3
7818 | IKT styrområde Åby | (K) | (Nr) | (K) - Ned, Upp - Stö - Ned, Upp - Smt - Ned, Upp - Åbs - Ned, Upp - (Nr) | 2026-05-10 | 3:00 | 2026-05-10 | 3:50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [5 empty] | 5 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Samordnad med TCR 7820, servicefönster (Trafikavbrott) Katrineholm - Åby Södra | 7818 |  | 7818 | 0 | 7818 | 0 | 7818 | 0 | 7818 | 0 | 7818 |  | 7818 |  | 7818 |  | 7818 |  | 7818 | 0 | 7818 | 0 | 7818 |  | 7818 | 0 | 7818 | #N/A |  | 7818 |  | 7818 |  | 7818
7819 | Servicefönster (Katrineholm)-(Åby södra) | (K) | (Nr) | (K) - Ned, Upp - Stö - Upp, Ned - Smt - Upp, Ned - Åbs - Upp, Ned - (Nr) | 2025-12-15 | 0:50 | 2026-12-03 | 5:50 | 5 | 0 | 165 | 825 | 0 | 111100011110001111000111100011110000000000111100011100001111000000000011110000000000111100011110001111000111100011110001110000111100011110001111000111100011110001110000111100000000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001100000111100000010001111000111000000000001100000111100011110001111000111100011110000000000111100000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster | 7819 |  | 7819 | 0 | 7819 | 0 | 7819 | 0 | 7819 | 0 | 7819 |  | 7819 |  | 7819 |  | 7819 |  | 7819 | 0 | 7819 | 0 | 7819 |  | 7819 | 0 | 7819 | #N/A |  | 7819 |  | 7819 |  | 7819
7820 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby Södra) | (K) | (Åbs) | (K) - Ned, Upp - Stö - Ned, Upp - Smt - Ned, Upp - (Åbs) | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-09-27 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 10 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg Bör läsas med TCR 7821 | 7820 |  | 7820 | 0 | 7820 | 0 | 7820 | 0 | 7820 | 0 | 7820 |  | 7820 |  | 7820 |  | 7820 |  | 7820 | 0 | 7820 | 0 | 7820 |  | 7820 | 0 | 7820 | #N/A |  | 7820 |  | 7820 |  | 7820
7821 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby Södra) | (K) | (Åbs) | (K) - Ned, Upp - Stö - Ned, Upp - Smt - Ned, Upp - (Åbs) | 2026-05-09 | 20:00 | 2026-09-27 | 4:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Bör läsas med TCR 7820 | 7821 |  | 7821 | 0 | 7821 | 0 | 7821 | 0 | 7821 | 0 | 7821 |  | 7821 |  | 7821 |  | 7821 |  | 7821 | 0 | 7821 | 0 | 7821 |  | 7821 | 0 | 7821 | #N/A |  | 7821 |  | 7821 |  | 7821
7822 | Servicefönster Underhåll Åby godsbangård Ö1 | Åbyg | Åbyg | Åbyg | 2026-07-13 | 0:00 | 2026-07-24 | 6:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Ö1: 10X6 timmar Begränsad kapacitet på godsbangården | 7822 |  | 7822 | 0 | 7822 | 0 | 7822 | 0 | 7822 | 0 | 7822 |  | 7822 |  | 7822 |  | 7822 |  | 7822 | 0 | 7822 | 0 | 7822 |  | 7822 | 0 | 7822 | #N/A |  | 7822 |  | 7822 |  | 7822
7823 | Servicefönster Underhåll Åby godsbangård Ö2 | Åbyg | Åbyg | Åbyg | 2026-03-30 | 0:00 | 2026-04-08 | 6:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1111000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Ö2: 6x6 timmar Begränsad kapacitet på godsbangården | 7823 |  | 7823 | 0 | 7823 | 0 | 7823 | 0 | 7823 | 0 | 7823 |  | 7823 |  | 7823 |  | 7823 |  | 7823 | 0 | 7823 | 0 | 7823 |  | 7823 | 0 | 7823 | #N/A |  | 7823 |  | 7823 |  | 7823 |  | Rev3
7824 | Servicefönster Underhåll Åby godsbangård Ö3 | Åbyg | Åbyg | Åbyg | 2026-07-27 | 0:00 | 2026-08-03 | 6:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 11111001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Ö3: 6x6 timmar Ej möjligt att ta sig in på Åby Godsbangård | 7824 |  | 7824 | 0 | 7824 | 0 | 7824 | 0 | 7824 | 0 | 7824 |  | 7824 |  | 7824 |  | 7824 |  | 7824 | 0 | 7824 | 0 | 7824 |  | 7824 | 0 | 7824 | #N/A |  | 7824 |  | 7824 |  | 7824
7825 | Servicefönster Underhåll Åby godsbangård Ö4 | Åbyg | Åbyg | Åbyg | 2026-08-04 | 0:00 | 2026-08-11 | 6:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 11110011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Ö4: 6x6 timmar Begränsad kapacitet | 7825 |  | 7825 | 0 | 7825 | 0 | 7825 | 0 | 7825 | 0 | 7825 |  | 7825 |  | 7825 |  | 7825 |  | 7825 | 0 | 7825 | 0 | 7825 |  | 7825 | 0 | 7825 | #N/A |  | 7825 |  | 7825 |  | 7825
7826 | ERTMS Testbana K-Åby T26 | K | Åbs | K - Upp - Stö - Upp - Smt - Upp - Åbs | 2026-01-19 | 0:30 | 2026-12-11 | 5:30 | 5 | 0 | 62 | 310 | 0 | 111110000000000001111000000011111000000000111110000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000111100000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000001110000000000000011110000000001111100000000000000000000000000000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift, Provkörning | 7826 |  | 7826 | 0 | 7826 | 0 | 7826 | 0 | 7826 | 0 | 7826 |  | 7826 |  | 7826 |  | 7826 |  | 7826 | 0 | 7826 | 0 | 7826 |  | 7826 | 0 | 7826 | #N/A |  | 7826 |  | 7826 |  | 7826 |  | Rev0-2, Rev3
7827 | IKT Styrområde Fiskeby | (Lp) | (Nr) | (Lp) - Lgm - Gi - Nh - Kms - Fi - (Nr) | 2026-01-16 | 10:00 | 2026-01-16 | 11:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Inställd | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 7827 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7827 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7827 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7827 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7827 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7827 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7827 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7827 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7827 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7827 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7827 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7827 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7827 | 0 | 7827 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7827 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7827 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7827 |  | Rev0-2
7828 | Investering- och underhållsåtgärder Linköping - Norrköping | Lp | Nr | Lp - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - Kms - Ned, Upp - Fi - Ned, Upp - Nr - Ned, Upp | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-14 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | Ö: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Uppdatering från samrådet x-12 5/11 Snabbtågen leds om via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Observera att vissa snabbtåg kan behöva multippelkopplas och trafiken reduceras eftersom kapaciteten på omledningssträckan är vid vissa tidpunkter begränsad. Vissa fjärrtåg och regionaltåg kan vända i Linköping respektive Norrköping och kan ersättas med buss. Pendeltågstrafiken ställs in mellan Norrköping och Linköping och kan ersättas med buss. Viss pendeltågstrafik mellan Mjölby och Motala kan behöva ställas in för att få plats med den omledda trafiken. Godstrafik kan omledas via My-H-K. Uppskattad gångtidsförlängning vid omledning ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka är god, men under vissa timmar på dygnet kan kapaciteten vara begränsad. | 7828 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7828 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7828 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7828 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7828 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7828 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7828 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7828 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7828 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7828 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7828 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7828 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7828 | 0 | 7828 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7828 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7828 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7828
7829 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Åby Södra) | K | Åbs | K - Ned, Upp - Stö - Ned, Upp - Smt - Ned, Upp - Åbs | 2026-05-04 | 0:00 | 2026-09-26 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift v.19 Nedspår v.39 Uppspår | 7829 |  | 7829 | 0 | 7829 | 0 | 7829 | 0 | 7829 | 0 | 7829 |  | 7829 |  | 7829 |  | 7829 |  | 7829 | 0 | 7829 | 0 | 7829 |  | 7829 | 0 | 7829 | #N/A |  | 7829 |  | 7829 |  | 7829
7830 | IKT Styrområde Linköping | Lp | Lp | Lp | 2026-06-13 | 0:00 | 2026-06-13 | 2:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Samordnad med TCR 7828, UTK i Linköping | 7830 |  | 7830 | OK | 7830 | 0 | 7830 | 0 | 7830 | 0 | 7830 |  | 7830 |  | 7830 |  | 7830 |  | 7830 | 0 | 7830 | 0 | 7830 |  | 7830 | 0 | 7830 | #N/A |  | 7830 |  | 7830 |  | 7830
7831 | IKT Styrområde Mjölby | (Lp) | My | (Lp) - Ned, Upp - Vsd - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - My | 2026-06-13 | 2:05 | 2026-06-13 | 2:55 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Samordnad med TCR 7884, trafikavbrott hela Mjölby | 7831 |  | 7831 | 0 | 7831 | 0 | 7831 | 0 | 7831 | 0 | 7831 |  | 7831 |  | 7831 |  | 7831 |  | 7831 | 0 | 7831 | 0 | 7831 |  | 7831 | 0 | 7831 | #N/A |  | 7831 |  | 7831 |  | 7831
7832 | IKT styrområde Norrköping | Nr | Nr | Nr | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-08 | 2:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Samordnad med TCR 7848, avstängning i Norrköping | 7832 |  | 7832 | 0 | 7832 | 0 | 7832 | 0 | 7832 | 0 | 7832 |  | 7832 |  | 7832 |  | 7832 |  | 7832 | 0 | 7832 | 0 | 7832 |  | 7832 | 0 | 7832 | #N/A |  | 7832 |  | 7832 |  | 7832
7833 | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö1 | Lp | Lp | Lp | 2026-06-07 | 23:00 | 2026-09-15 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafkavbrott mot Tjustbanan och Stångådalsbanan | 7833 |  | 7833 | Ok | 7833 | 0 | 7833 | 0 | 7833 | 0 | 7833 |  | 7833 |  | 7833 |  | 7833 |  | 7833 | 0 | 7833 | 0 | 7833 |  | 7833 | 0 | 7833 | #N/A |  | 7833 |  | 7833 |  | 7833
7834 | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö2 | Lp | Lp | Lp | 2026-06-09 | 23:00 | 2026-09-17 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Begränsad kapacitet Spår 2-5 avstängda | 7834 |  | 7834 | OK | 7834 | 0 | 7834 | 0 | 7834 | 0 | 7834 |  | 7834 |  | 7834 |  | 7834 |  | 7834 | 0 | 7834 | 0 | 7834 |  | 7834 | 0 | 7834 | #N/A |  | 7834 |  | 7834 |  | 7834
7835 | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö3 | Lp | Vsd | Lp - Ned - Vsd | 2026-10-23 | 23:00 | 2026-11-08 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Spår 19 & 20 avstängda samt nedspår mot Vikingstad | 7835 |  | 7835 | Ingen påverkan på Krösatågen | 7835 | 0 | 7835 | 0 | 7835 | 0 | 7835 |  | 7835 |  | 7835 |  | 7835 |  | 7835 | 0 | 7835 | 0 | 7835 |  | 7835 | 0 | 7835 | #N/A |  | 7835 |  | 7835 |  | 7835
7836 | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö4 | Lp | Vsd | Lp - Upp - Vsd | 2026-09-27 | 23:00 | 2026-11-09 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000000000000110000000000001100000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift Uppspåret mot Vikingstad är avstängd. | 7836 |  | 7836 | Ingen påverkan på Krösatågen | 7836 | 0 | 7836 | 0 | 7836 | 0 | 7836 |  | 7836 |  | 7836 |  | 7836 |  | 7836 | 0 | 7836 | 0 | 7836 |  | 7836 | 0 | 7836 | #N/A |  | 7836 |  | 7836 |  | 7836
7837 | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö5 | Lp | Lp | Lp | 2026-10-09 | 23:00 | 2026-10-11 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Begränsad kapacitet Spår 1, samt spår 19-26 avstängda | 7837 | Finns möjlighet att stå på uppställningsbangården med nedfälld strömavtagare? | 7837 | OK | 7837 | 0 | 7837 | 0 | 7837 | 0 | 7837 |  | 7837 |  | 7837 |  | 7837 |  | 7837 | 0 | 7837 | 0 | 7837 |  | 7837 | 0 | 7837 | #N/A |  | 7837 |  | 7837 |  | 7837
7838 | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö6 | Lp | Lp | Lp | 2026-10-04 | 23:00 | 2026-10-06 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Begränsad kapacitet Spår 2-5 samt BV-spåren är avstängda | 7838 |  | 7838 | Ok om vi kan ha fordon stående på BV-spåren. Samrådsmöte begärs om det inte går att ha fordon uppställda. | 7838 | 0 | 7838 | 0 | 7838 | 0 | 7838 |  | 7838 |  | 7838 |  | 7838 |  | 7838 | 0 | 7838 | 0 | 7838 |  | 7838 | 0 | 7838 | #N/A |  | 7838 |  | 7838 |  | 7838
7839 | Servicefönster Underhåll Linköping driftplats Ö7 | Lp | Lp | Lp | 2026-06-12 | 0:00 | 2026-06-14 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | Samordnad med TCR 7828 Fredag 12/6 är omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg - Katrineholm Lördag 13/6 & Söndag 14/6 är omledning möjlig via Falköping - Hallsberg - Katrineholm | 7839 | Finns möjlighet att stå på uppställningsbangården med nedfälld strömavtagare? | 7839 | Ok om vi kan ha fordon stående på BV-spåren. Samrådsmöte begärs om det inte går att ha fordon uppställda. | 7839 | 0 | 7839 | 0 | 7839 | 0 | 7839 |  | 7839 |  | 7839 |  | 7839 |  | 7839 | 0 | 7839 | 0 | 7839 |  | 7839 | 0 | 7839 | #N/A |  | 7839 |  | 7839 |  | 7839
7840 | Servicefönster Underhåll Norrköpings Rangerbangård | Nr | Nr | Nr | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-16 | 6:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 111110011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Begränsad kapacitet | 7840 |  | 7840 | 0 | 7840 | 0 | 7840 | 0 | 7840 | 0 | 7840 |  | 7840 |  | 7840 |  | 7840 |  | 7840 | 0 | 7840 | 0 | 7840 |  | 7840 | 0 | 7840 | #N/A |  | 7840 |  | 7840 |  | 7840
7841 | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | (Nr) | (Lp) | (Nr) - Ned, Upp - Fi - Ned, Upp - Kms - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - (Lp) | 2025-12-14 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 | 6 | 0 | 49 | 294 | 0 | 11000000000000000000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämn vecka uppspår, ojämn vecka nedspår | 7841 |  | 7841 | Ingen påverkan för Krösatågen | 7841 | 0 | 7841 | 0 | 7841 | 0 | 7841 |  | 7841 |  | 7841 |  | 7841 |  | 7841 | 0 | 7841 | 0 | 7841 |  | 7841 | 0 | 7841 | #N/A |  | 7841 |  | 7841 |  | 7841
7842 | Servicefönster (Norrköping)-(Linköping) | (Nr) | (Lp) | (Nr) - Ned, Upp - Fi - Ned, Upp - Kms - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - (Lp) | 2025-12-16 | 1:00 | 2026-12-10 | 5:00 | 4 | 0 | 148 | 592 | 0 | 111000000000000000000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000110000011100001110000111000011100001100000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Jämn vecka uppspår, ojämn vecka nedspår | 7842 |  | 7842 | Ingen påverkan för Krösatågen | 7842 | 0 | 7842 | 0 | 7842 | 0 | 7842 |  | 7842 |  | 7842 |  | 7842 |  | 7842 | 0 | 7842 | 0 | 7842 |  | 7842 | 0 | 7842 | #N/A |  | 7842 |  | 7842 |  | 7842 |  | Rev0-2, Rev3
7843 | Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats Ö1 | Nr | Nr | Nr | 2026-06-10 | 0:00 | 2026-08-17 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Begränsad kapacitet, | 7843 |  | 7843 | 0 | 7843 | 0 | 7843 | 0 | 7843 | 0 | 7843 |  | 7843 |  | 7843 |  | 7843 |  | 7843 | 0 | 7843 | 0 | 7843 |  | 7843 | 0 | 7843 | #N/A |  | 7843 |  | 7843 |  | 7843
7844 | Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats Ö2 | Åbs | Fi | Åbs - Upp - Nr - Upp - Fi | 2026-06-11 | 0:00 | 2026-08-18 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Spår 6-10 avstängt samt enkelspårsdrift till Fiskeby och mot Åby S | 7844 |  | 7844 | 0 | 7844 | 0 | 7844 | 0 | 7844 | 0 | 7844 |  | 7844 |  | 7844 |  | 7844 |  | 7844 | 0 | 7844 | 0 | 7844 |  | 7844 | 0 | 7844 | #N/A |  | 7844 |  | 7844 |  | 7844
7845 | Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats Ö3 | Nr | Nr | Nr | 2026-06-12 | 0:00 | 2026-08-19 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet | 7845 |  | 7845 | 0 | 7845 | 0 | 7845 | 0 | 7845 | 0 | 7845 |  | 7845 |  | 7845 |  | 7845 |  | 7845 | 0 | 7845 | 0 | 7845 |  | 7845 | 0 | 7845 | #N/A |  | 7845 |  | 7845 |  | 7845
7846 | Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats Ö4 | Nr | Nr | Nr | 2026-06-13 | 0:00 | 2026-08-20 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet | 7846 |  | 7846 | 0 | 7846 | 0 | 7846 | 0 | 7846 | 0 | 7846 |  | 7846 |  | 7846 |  | 7846 |  | 7846 | 0 | 7846 | 0 | 7846 |  | 7846 | 0 | 7846 | #N/A |  | 7846 |  | 7846 |  | 7846
7847 | Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats Ö5 | Nr | Nr | Nr | 2026-06-14 | 0:00 | 2026-08-21 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | v.24 omledning är möjlig via VSB, samordnad med UTK TCR 7828. v.34 omledning är möjlig via Mjölby - Hallsberg - Katrineholm | 7847 |  | 7847 | 0 | 7847 | 0 | 7847 | 0 | 7847 | 0 | 7847 |  | 7847 |  | 7847 |  | 7847 |  | 7847 | 0 | 7847 | 0 | 7847 |  | 7847 | 0 | 7847 | #N/A |  | 7847 |  | 7847 |  | 7847
7848 | Servicefönster Underhåll Norrköping driftplats Ö6 | Fi | Åbs | Fi - Ned, Upp - Nr - Ned, Upp - Åbs | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-09 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg - Katrineholm Samordnad med UTK TCR 7828. | 7848 |  | 7848 | 0 | 7848 | 0 | 7848 | 0 | 7848 | 0 | 7848 |  | 7848 |  | 7848 |  | 7848 |  | 7848 | 0 | 7848 | 0 | 7848 |  | 7848 | 0 | 7848 | #N/A |  | 7848 |  | 7848 |  | 7848
7849 | Servicefönster underhåll Åby södra - Norrköping Ö1 | Åbs | Åbs | Åbs | 2026-03-23 | 0:00 | 2026-03-24 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Avstängt mot Nyköpingsbanan samt Åby godsbangård Omledning möjlig via Katrineholm - Järna | 7849 | Kan tiden justeras till ca 23:30-05:30? | 7849 | 0 | 7849 | 0 | 7849 | 0 | 7849 | 0 | 7849 |  | 7849 |  | 7849 |  | 7849 |  | 7849 | 0 | 7849 | 0 | 7849 |  | 7849 | 0 | 7849 | #N/A |  | 7849 |  | 7849 |  | 7849 |  | Rev3
7850 | Servicefönster underhåll Åby södra - Norrköping Ö2 | Åbs | Nr | Åbs - Ned - Nr | 2026-03-30 | 0:00 | 2026-03-31 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Ej möjligt att ta sig in till Åby godsbangård söderifrån | 7850 |  | 7850 | 0 | 7850 | 0 | 7850 | 0 | 7850 | 0 | 7850 |  | 7850 |  | 7850 |  | 7850 |  | 7850 | 0 | 7850 | 0 | 7850 |  | 7850 | 0 | 7850 | #N/A |  | 7850 |  | 7850 |  | 7850 |  | Rev3
7851 | Servicefönster underhåll Åby södra - Norrköping Ö3 | Åbs | Nr | Åbs - Upp - Nr | 2026-03-25 | 0:00 | 2026-03-26 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet samt enkelspårsdrift mot Norrköping | 7851 |  | 7851 | 0 | 7851 | 0 | 7851 | 0 | 7851 | 0 | 7851 |  | 7851 |  | 7851 |  | 7851 |  | 7851 | 0 | 7851 | 0 | 7851 |  | 7851 | 0 | 7851 | #N/A |  | 7851 |  | 7851 |  | 7851 |  | Rev3
7852 | Servicefönster underhåll Åby södra - Norrköping Ö4 | Åbs | Nr | Åbs - Ned, Upp - Nr | 2026-03-27 | 0:00 | 2026-03-28 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott mot Norrköping, dock möjligt att komma åt Åby godsbangård norrifrån. | 7852 | nmF: kan tiden justeras till ca 23:30-05:30? nmL: kan tiden justeras till ca 01:30-07:30? | 7852 | 0 | 7852 | 0 | 7852 | 0 | 7852 | 0 | 7852 |  | 7852 |  | 7852 |  | 7852 |  | 7852 | 0 | 7852 | 0 | 7852 |  | 7852 | 0 | 7852 | #N/A |  | 7852 | SJ önskar att arbetet samordnas med TCR 7856. | 7852 |  | 7852 |  | Rev3
7853 | Servicefönster underhåll Åby södra - Norrköping Ö5 | Åbs | Nr | Åbs - Upp - Nr | 2026-03-28 | 23:45 | 2026-03-29 | 5:45 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | Trafikavbrott mot Katrineholm och Getå, dock möjligt att komma åt Åby godsbangård söderifrån. | 7853 | Kan tiden justeras till ca 01:30-07:30? | 7853 | 0 | 7853 | 0 | 7853 | 0 | 7853 | 0 | 7853 |  | 7853 |  | 7853 |  | 7853 |  | 7853 | 0 | 7853 | 0 | 7853 |  | 7853 | 0 | 7853 | #N/A |  | 7853 |  | 7853 |  | 7853 |  | Rev3
7854 | Servicefönster underhåll (Norrköping)-(Norsholm) | Nr | Gi | Nr - Ned, Upp - Fi - Ned, Upp - Kms - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - Gi | 2026-03-15 | 22:45 | 2026-09-19 | 4:45 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift v.12 Nedspår v.38 Uppspår - Ej möjligt att ta sig till Skärblacka och Finspång | 7854 |  | 7854 | 0 | 7854 | 0 | 7854 | 0 | 7854 | 0 | 7854 |  | 7854 |  | 7854 |  | 7854 |  | 7854 | 0 | 7854 | 0 | 7854 |  | 7854 | 0 | 7854 | #N/A |  | 7854 |  | 7854 |  | 7854 |  | Rev3
7855 | Servicefönster underhåll (Norrköping)-(Norsholm) | Nr | Gi | Nr - Ned, Upp - Fi - Ned, Upp - Kms - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - Gi | 2026-03-21 | 23:20 | 2026-09-20 | 7:20 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Bör läsas med TCR 7856 v.12 Nedspår v.38 Uppspår - Ej möjligt att ta sig till Skärblacka och Finspång | 7855 |  | 7855 | 0 | 7855 | 0 | 7855 | 0 | 7855 | 0 | 7855 |  | 7855 |  | 7855 |  | 7855 |  | 7855 | 0 | 7855 | 0 | 7855 |  | 7855 | 0 | 7855 | #N/A |  | 7855 |  | 7855 |  | 7855 |  | Rev3
7856 | Servicefönster underhåll (Norrköping)-(Norsholm) | Nr | Gi | Nr - Ned, Upp - Fi - Ned, Upp - Kms - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - Gi | 2026-03-22 | 0:15 | 2026-09-20 | 5:15 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Blir trafikavbrot tillsammans med TCR 7855 Omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg - Katrienholm v.12 ej möjligt att ta sig in till Skärblacka-Finspång | 7856 |  | 7856 | 0 | 7856 | 0 | 7856 | 0 | 7856 | 0 | 7856 |  | 7856 |  | 7856 |  | 7856 |  | 7856 | 0 | 7856 | 0 | 7856 |  | 7856 | 0 | 7856 | #N/A |  | 7856 |  | 7856 |  | 7856 |  | Rev3
7857 | Servicefönster underhåll (Kimstad) - (Linköping) | Kms | Lp | Kms - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - Lp | 2026-03-22 | 22:45 | 2026-10-17 | 4:45 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift v.13 Nedspår v.42 Uppspår | 7857 |  | 7857 | Ingen påverkan för krösatågen | 7857 | 0 | 7857 | 0 | 7857 | 0 | 7857 |  | 7857 |  | 7857 |  | 7857 |  | 7857 | 0 | 7857 | 0 | 7857 |  | 7857 | 0 | 7857 | #N/A |  | 7857 |  | 7857 |  | 7857 |  | Rev3
7858 | Servicefönster underhåll (Kimstad) - (Linköping) | Kms | Lp | Kms - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - Lp | 2026-03-28 | 23:20 | 2026-10-18 | 7:20 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Bör läsas med TCR 7859 v.13 Nedspår v.42 Uppspår | 7858 |  | 7858 | Ingen påverkan för krösatågen | 7858 | 0 | 7858 | 0 | 7858 | 0 | 7858 |  | 7858 |  | 7858 |  | 7858 |  | 7858 | 0 | 7858 | 0 | 7858 |  | 7858 | 0 | 7858 | #N/A |  | 7858 |  | 7858 |  | 7858 |  | Rev3
7859 | Servicefönster underhåll (Kimstad) - (Linköping) | Kms | Lp | Kms - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - Lp | 2026-03-29 | 0:15 | 2026-10-18 | 5:15 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Blir trafikavbrott tillsammans med TCR 7858 v.13 är omledning möjlig via VSB v.42 är omledning möjlig via Mjölby - Hallsberg - Katrineholm | 7859 |  | 7859 | Ingen påverkan för krösatågen | 7859 | 0 | 7859 | 0 | 7859 | 0 | 7859 |  | 7859 |  | 7859 |  | 7859 |  | 7859 | 0 | 7859 | 0 | 7859 |  | 7859 | 0 | 7859 | #N/A |  | 7859 |  | 7859 |  | 7859 |  | Rev3
7860 | Servicefönster underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Lp | (My) | Lp - Ned, Upp - Vsd - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - (My) | 2026-05-04 | 0:00 | 2026-09-11 | 6:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift v.19 och 37 - Nedspår v.20 och 36 - Uppspår | 7860 |  | 7860 | Ingen påverkan för krösatågen | 7860 | 0 | 7860 | 0 | 7860 | 0 | 7860 |  | 7860 |  | 7860 |  | 7860 |  | 7860 | 0 | 7860 | 0 | 7860 |  | 7860 | 0 | 7860 | #N/A |  | 7860 |  | 7860 |  | 7860
7860 | Servicefönster underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Lp | (My) | Lp - Ned, Upp - Vsd - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - (My) | 2026-05-09 | 0:50 | 2026-09-12 | 6:50 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift v.19 och 37 - Nedspår v.20 och 36 - Uppspår | 7860 |  | 7860 | Ingen påverkan för krösatågen | 7860 | 0 | 7860 | 0 | 7860 | 0 | 7860 |  | 7860 |  | 7860 |  | 7860 |  | 7860 | 0 | 7860 | 0 | 7860 |  | 7860 | 0 | 7860 | #N/A |  | 7860 |  | 7860 |  | 7860
7861 | Servicefönster underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Lp | (My) | Lp - Ned, Upp - Vsd - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - (My) | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-09-13 | 7:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Bör läsas med TCR 7862 v.19 och 37 - Nedspår v.20 och 36 - Uppspår | 7861 |  | 7861 | Ingen påverkan för krösatågen | 7861 | 0 | 7861 | 0 | 7861 | 0 | 7861 |  | 7861 |  | 7861 |  | 7861 |  | 7861 | 0 | 7861 | 0 | 7861 |  | 7861 | 0 | 7861 | #N/A |  | 7861 |  | 7861 |  | 7861
7862 | Servicefönster underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Lp | (My) | Lp - Ned, Upp - Vsd - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - (My) | 2026-05-17 | 1:10 | 2026-05-17 | 6:10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Blir trafikavbrott tillsammans med TCR 7861 Omledning möjlig Mjölby - Hallsberg | 7862 |  | 7862 | Ingen påverkan för krösatågen | 7862 | 0 | 7862 | 0 | 7862 | 0 | 7862 |  | 7862 |  | 7862 |  | 7862 |  | 7862 | 0 | 7862 | 0 | 7862 |  | 7862 | 0 | 7862 | #N/A |  | 7862 |  | 7862 |  | 7862
7862 | Servicefönster underhåll (Linköping)-(Mjölby) | Lp | (My) | Lp - Ned, Upp - Vsd - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - (My) | 2026-09-05 | 0:50 | 2026-09-05 | 5:50 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Blir trafikavbrott tillsammans med TCR 7861 Omledning möjlig Mjölby - Hallsberg | 7862 |  | 7862 | Ingen påverkan för krösatågen | 7862 | 0 | 7862 | 0 | 7862 | 0 | 7862 |  | 7862 |  | 7862 |  | 7862 |  | 7862 | 0 | 7862 | 0 | 7862 |  | 7862 | 0 | 7862 | #N/A |  | 7862 |  | 7862 |  | 7862
7863 | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | (Lp) | (My) | (Lp) - Ned, Upp - Vsd - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - (My) | 2025-12-14 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 | 6 | 0 | 49 | 294 | 0 | 11000000000000000000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster | 7863 |  | 7863 | 0 | 7863 | 0 | 7863 | 0 | 7863 | 0 | 7863 |  | 7863 |  | 7863 |  | 7863 | Omledningsstäckor måste hållas öppna under arbetet | 7863 | 0 | 7863 | 0 | 7863 |  | 7863 | 0 | 7863 | #N/A |  | 7863 |  | 7863 |  | 7863
7864 | Servicefönster (Linköping)-(Mjölby) | (Lp) | (My) | (Lp) - Ned, Upp - Vsd - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - (My) | 2025-12-16 | 1:00 | 2026-12-10 | 5:00 | 4 | 0 | 149 | 596 | 0 | 111000000000000000000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001100000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster | 7864 |  | 7864 | 0 | 7864 | 0 | 7864 | 0 | 7864 | 0 | 7864 |  | 7864 |  | 7864 |  | 7864 | Omledningsstäckor måste hållas öppna under arbetet | 7864 | 0 | 7864 | 0 | 7864 |  | 7864 | 0 | 7864 | #N/A |  | 7864 |  | 7864 |  | 7864
7865 | Förarbete nattider inför Påsk | Ssa | Nks | Ssa - Enkel - Nk - Enkel - Ebg - Enkel - Nks | 2026-03-02 | 0:00 | 2026-03-27 | 5:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 11111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Omledning möjlig via Katrineholm - Järna | 7865 |  | 7865 | 0 | 7865 | 0 | 7865 | 0 | 7865 | 0 | 7865 |  | 7865 |  | 7865 |  | 7865 |  | 7865 | 0 | 7865 | 0 | 7865 |  | 7865 | 0 | 7865 | #N/A |  | 7865 |  | 7865 |  | 7865 |  | Rev3
7866 | Förarbete nattider inför Påsk | Ssa | Nks | Ssa - Enkel - Nk - Enkel - Ebg - Enkel - Nks | 2026-03-07 | 1:00 | 2026-03-22 | 6:50 | 5 | 50 | 6 | 35 | 0 | 1100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Omledning möjlig via Katrineholm - Järna | 7866 |  | 7866 | 0 | 7866 | 0 | 7866 | 0 | 7866 | 0 | 7866 |  | 7866 |  | 7866 |  | 7866 |  | 7866 | 0 | 7866 | 0 | 7866 |  | 7866 | 0 | 7866 | #N/A |  | 7866 |  | 7866 |  | 7866 |  | Rev3
7867 | IKT styrområde Tranås | (My) | (Gmp) | (My) - Ned, Upp - Lkn - Ned, Upp - Bx - Ned, Upp - Smn - Ned, Upp - Tns - Ned, Upp - Gp - Ned, Upp - Frd - Ned, Upp - Ras - Ned, Upp - Fls - Ned, Upp - Vim - Ned, Upp - (Gmp) | 2026-10-25 | 2:20 | 2026-10-25 | 4:00 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Samordnad med TCR 9403 avstängning i Nässjö | 7867 |  | 7867 | OK | 7867 | 0 | 7867 | 0 | 7867 | 0 | 7867 |  | 7867 |  | 7867 |  | 7867 |  | 7867 | 0 | 7867 | 0 | 7867 |  | 7867 | 0 | 7867 | #N/A |  | 7867 |  | 7867 |  | 7867
7868 | Servicefönster Underhåll (Mjölby) - (Boxholm) | My | Bx | My - Ned, Upp - Lkn - Ned, Upp - Bx | 2026-05-24 | 23:35 | 2026-10-10 | 5:35 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift v.22 - uppspår v.41 - Nedspår | 7868 |  | 7868 | Ingen påverkan för krösatågen | 7868 | 0 | 7868 | 0 | 7868 | 0 | 7868 |  | 7868 |  | 7868 |  | 7868 |  | 7868 | 0 | 7868 | 0 | 7868 |  | 7868 | 0 | 7868 | #N/A |  | 7868 |  | 7868 |  | 7868
7869 | Servicefönster Underhåll (Mjölby) - (Boxholm) | My | (Bx) | My - Ned, Upp - Lkn - Ned, Upp - (Bx) | 2026-05-30 | 23:00 | 2026-10-11 | 7:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Bör läsas med TCR 7870 v.22- Uppspår v.41- Nedspår | 7869 |  | 7869 | 0 | 7869 | 0 | 7869 | 0 | 7869 | 0 | 7869 |  | 7869 |  | 7869 |  | 7869 | Omledningsstäckor måste hållas öppna under arbetet | 7869 | 0 | 7869 | 0 | 7869 |  | 7869 | 0 | 7869 | #N/A |  | 7869 |  | 7869 |  | 7869
7870 | Servicefönster Underhåll (Mjölby) - (Boxholm) | My | Bx | My - Ned, Upp - Lkn - Ned, Upp - Bx | 2026-03-29 | 1:00 | 2026-10-11 | 5:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Bör läsas med TCR 7869 Omledning möjlig via Falköping - VSB | 7870 |  | 7870 | Ingen påverkan för Krösatågen | 7870 | 0 | 7870 | 0 | 7870 | 0 | 7870 |  | 7870 |  | 7870 |  | 7870 |  | 7870 | 0 | 7870 | 0 | 7870 |  | 7870 | 0 | 7870 | #N/A |  | 7870 |  | 7870 |  | 7870 |  | Rev3
7871 | Servicefönster (Mjölby) - (Boxholm) | My | Bx | My - Ned, Upp - Lkn - Ned, Upp - Bx | 2025-12-14 | 22:35 | 2026-12-07 | 4:35 | 6 | 0 | 49 | 294 | 0 | 11000000000000000000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Ojämna veckor - Nedspår Jämna veckor - Uppspår | 7871 |  | 7871 | Ingen påverkan för Krösatågen | 7871 | 0 | 7871 | 0 | 7871 | 0 | 7871 |  | 7871 |  | 7871 |  | 7871 |  | 7871 | 0 | 7871 | 0 | 7871 |  | 7871 | 0 | 7871 | #N/A |  | 7871 |  | 7871 |  | 7871
7872 | Servicefönster (Mjölby) - (Boxholm) | My | Bx | My - Ned, Upp - Lkn - Ned, Upp - Bx | 2025-12-16 | 1:00 | 2026-12-09 | 5:00 | 4 | 0 | 98 | 392 | 0 | 11000000000000000000011000001100000110000011000001100000110000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Ojämna veckor - Nedspår Jämna veckor - Uppspår | 7872 |  | 7872 | Ingen påverkan för Krösatågen | 7872 | 0 | 7872 | 0 | 7872 | 0 | 7872 |  | 7872 |  | 7872 |  | 7872 |  | 7872 | 0 | 7872 | 0 | 7872 |  | 7872 | 0 | 7872 | #N/A |  | 7872 |  | 7872 |  | 7872
7873 | Servicefönster (Boxholm) - Vimnarp | (Bx) | Vim | (Bx) - Ned, Upp - Smn - Ned, Upp - Tns - Ned, Upp - Gp - Ned, Upp - Frd - Ned, Upp - Ras - Ned, Upp - Fls - Ned, Upp - Vim | 2025-12-14 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 | 6 | 0 | 50 | 300 | 0 | 11000001100000000000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Jämna veckor - Uppspår Ojämna veckor - Nedspår | 7873 |  | 7873 | OK | 7873 | 0 | 7873 | 0 | 7873 | 0 | 7873 |  | 7873 |  | 7873 |  | 7873 |  | 7873 | 0 | 7873 | 0 | 7873 |  | 7873 | 0 | 7873 | #N/A |  | 7873 |  | 7873 |  | 7873
7874 | Servicefönster (Boxholm) - Vimnarp | (Bx) | Vim | (Bx) - Ned, Upp - Smn - Ned, Upp - Tns - Ned, Upp - Gp - Ned, Upp - Frd - Ned, Upp - Ras - Ned, Upp - Fls - Ned, Upp - Vim | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-10 | 5:00 | 5 | 0 | 148 | 740 | 0 | 111000010000000000000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000110000011100001110000111000011100001110000110000011100001110000111000011100001100000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Jämna veckor - Uppspår Ojämna veckor - Nedspår | 7874 |  | 7874 | OK | 7874 | 0 | 7874 | 0 | 7874 | 0 | 7874 |  | 7874 |  | 7874 |  | 7874 |  | 7874 | 0 | 7874 | 0 | 7874 |  | 7874 | 0 | 7874 | #N/A |  | 7874 |  | 7874 |  | 7874
7875 | Servicefönster Underhåll (Boxholm) - (Frinnaryd) | Bx | Frd | Bx - Upp, Ned - Smn - Upp, Ned - Tns - Upp, Ned - Gp - Upp, Ned - Frd | 2026-04-12 | 23:30 | 2026-10-23 | 5:30 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift v.16 - Uppspår v.43 - Nedspår | 7875 |  | 7875 | OK | 7875 | 0 | 7875 | 0 | 7875 | 0 | 7875 |  | 7875 |  | 7875 |  | 7875 |  | 7875 | 0 | 7875 | 0 | 7875 |  | 7875 | 0 | 7875 | #N/A |  | 7875 |  | 7875 |  | 7875
7875 | Servicefönster Underhåll (Boxholm) - (Frinnaryd) | Bx | Frd | Bx - Upp, Ned - Smn - Upp, Ned - Tns - Upp, Ned - Gp - Upp, Ned - Frd | 2026-04-18 | 0:00 | 2026-10-24 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift v.16 - Uppspår v.43 - Nedspår | 7875 |  | 7875 | OK | 7875 | 0 | 7875 | 0 | 7875 | 0 | 7875 |  | 7875 |  | 7875 |  | 7875 |  | 7875 | 0 | 7875 | 0 | 7875 |  | 7875 | 0 | 7875 | #N/A |  | 7875 |  | 7875 |  | 7875
7876 | Servicefönster Underhåll (Boxholm) - (Frinnaryd) | Bx | Frd | Bx - Ned, Upp - Smn - Ned, Upp - Tns - Ned, Upp - Gp - Ned, Upp - Frd | 2026-04-18 | 23:00 | 2026-10-25 | 7:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Bör läsas med TCR 7877 v.16 - Uppspår v.43 - Nedspår | 7876 |  | 7876 | OK | 7876 | 0 | 7876 | 0 | 7876 | 0 | 7876 |  | 7876 |  | 7876 |  | 7876 | Omledningsstäckor måste hållas öppna under arbetet | 7876 | 0 | 7876 | 0 | 7876 |  | 7876 | 0 | 7876 | #N/A |  | 7876 |  | 7876 |  | 7876
7877 | Servicefönster Underhåll (Boxholm) - (Frinnaryd) | Bx | Frd | Bx - Ned, Upp - Smn - Ned, Upp - Tns - Ned, Upp - Gp - Ned, Upp - Frd | 2026-04-18 | 0:00 | 2026-10-25 | 4:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Blir trafikavbrott tillsammans med TCR 7875 och 7876 Omledning möjlig via Falköping - VSB | 7877 |  | 7877 | OK | 7877 | 0 | 7877 | 0 | 7877 | 0 | 7877 |  | 7877 |  | 7877 |  | 7877 | Omledningsstäckor måste hållas öppna under arbetet | 7877 | 0 | 7877 | 0 | 7877 |  | 7877 | 0 | 7877 | #N/A |  | 7877 |  | 7877 |  | 7877
7878 | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats Ö1 | My | My | My | 2026-05-31 | 23:00 | 2026-08-24 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begänsad kapacitet | 7878 |  | 7878 | 0 | 7878 | 0 | 7878 | 0 | 7878 | 0 | 7878 |  | 7878 |  | 7878 |  | 7878 |  | 7878 | 0 | 7878 | 0 | 7878 |  | 7878 | 0 | 7878 | #N/A |  | 7878 |  | 7878 |  | 7878
7879 | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats Ö2 | My | My | My | 2026-06-01 | 23:00 | 2026-08-25 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet | 7879 |  | 7879 | 0 | 7879 | 0 | 7879 | 0 | 7879 | 0 | 7879 |  | 7879 |  | 7879 |  | 7879 |  | 7879 | 0 | 7879 | 0 | 7879 |  | 7879 | 0 | 7879 | #N/A |  | 7879 |  | 7879 |  | 7879
7880 | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats Ö3 | My | My | My | 2026-06-02 | 23:00 | 2026-08-26 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapaciet | 7880 |  | 7880 | 0 | 7880 | 0 | 7880 | 0 | 7880 | 0 | 7880 |  | 7880 |  | 7880 |  | 7880 |  | 7880 | 0 | 7880 | 0 | 7880 |  | 7880 | 0 | 7880 | #N/A |  | 7880 |  | 7880 |  | 7880
7881 | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats Ö4 | My | My | My | 2026-06-03 | 23:00 | 2026-08-30 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Linköping Omledning möjlig via Hallsberg - Katrineholm | 7881 |  | 7881 | 0 | 7881 | 0 | 7881 | 0 | 7881 | 0 | 7881 |  | 7881 |  | 7881 |  | 7881 | Omledningsstäckor måste hållas öppna under arbetet | 7881 | 0 | 7881 | 0 | 7881 |  | 7881 | 0 | 7881 | #N/A |  | 7881 |  | 7881 |  | 7881
7882 | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats Ö5 | My | My | My | 2026-06-04 | 23:00 | 2026-08-28 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Motala Omledning möjlig via Katrineholm - Hallsberg | 7882 |  | 7882 | 0 | 7882 | 0 | 7882 | 0 | 7882 | 0 | 7882 |  | 7882 |  | 7882 |  | 7882 | Omledningsstäckor måste hållas öppna under arbetet | 7882 | 0 | 7882 | 0 | 7882 |  | 7882 | 0 | 7882 | #N/A |  | 7882 |  | 7882 |  | 7882
7883 | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats Ö6 | My | My | My | 2026-06-05 | 23:00 | 2026-08-27 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Boxholm Omledning möjlig via Falköping - Hallsberg | 7883 |  | 7883 | 0 | 7883 | 0 | 7883 | 0 | 7883 | 0 | 7883 |  | 7883 |  | 7883 |  | 7883 | Omledningsstäckor måste hållas öppna under arbetet | 7883 | 0 | 7883 | 0 | 7883 |  | 7883 | 0 | 7883 | #N/A |  | 7883 |  | 7883 |  | 7883
7884 | Servicefönster Underhåll Mjölby driftplats Ö7 | Lkn | Skn | Lkn - Ned, Upp - My - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp | 2026-06-13 | 0:00 | 2026-06-14 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Omledning möjlig via Falköping - VSB Samordnad med TCR 7828 | 7884 |  | 7884 | 0 | 7884 | 0 | 7884 | 0 | 7884 | 0 | 7884 |  | 7884 |  | 7884 |  | 7884 |  | 7884 | 0 | 7884 | 0 | 7884 |  | 7884 | 0 | 7884 | #N/A |  | 7884 | SJ önskar att arbetet planeras fre kl. 13:00 - sön kl. 13:00. | 7884 |  | 7884
7885 | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats Ö1 | (My) | Bx | (My) - Lkn - Bx | 2026-10-05 | 0:00 | 2026-10-10 | 6:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten |  | Inställd | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Ö1 inkluderas i omr 12 (Mjölby) - (Boxholm) | 7885 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7885 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7885 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7885 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7885 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7885 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7885 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7885 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7885 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7885 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7885 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7885 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7885 | 0 | 7885 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7885 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7885 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7885
7886 | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats Ö1 | (My) | Bx | (My) - Lkn - Bx | 2026-10-10 | 23:00 | 2026-10-11 | 7:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Inställd | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Ö1 inkluderas i omr 12 (Mjölby) - (Boxholm) | 7886 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7886 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7886 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7886 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7886 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7886 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7886 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7886 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7886 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7886 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7886 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7886 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7886 | 0 | 7886 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7886 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7886 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7886
7887 | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats Ö2 | Bx | Bx | Bx | 2026-05-25 | 0:00 | 2026-10-16 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Begränsad kapacitet | 7887 |  | 7887 | Ok | 7887 | 0 | 7887 | 0 | 7887 | 0 | 7887 |  | 7887 |  | 7887 |  | 7887 |  | 7887 | 0 | 7887 | 0 | 7887 |  | 7887 | 0 | 7887 | #N/A |  | 7887 |  | 7887 |  | 7887
7888 | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats Ö3 och Ö4 | Bx | Bx | Bx | 2026-05-22 | 23:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Omledning via Falköping - Hallsberg | 7888 |  | 7888 | Ok | 7888 | 0 | 7888 | 0 | 7888 | 0 | 7888 |  | 7888 |  | 7888 |  | 7888 | Omledningsstäckor måste hållas öppna under arbetet | 7888 | 0 | 7888 | 0 | 7888 |  | 7888 | 0 | 7888 | #N/A |  | 7888 |  | 7888 |  | 7888
7889 | Servicefönster Underhåll Boxholm driftplats Ö5 | Bx | Bx | Bx | 2026-05-18 | 0:00 | 2026-10-23 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet | 7889 |  | 7889 | Ok | 7889 | 0 | 7889 | 0 | 7889 | 0 | 7889 |  | 7889 |  | 7889 |  | 7889 |  | 7889 | 0 | 7889 | 0 | 7889 |  | 7889 | 0 | 7889 | #N/A |  | 7889 |  | 7889 |  | 7889
7890 | Servicefönster Underhåll Frinnaryd - Vimnarp | N | Frd | N - Gmp - Ned, Upp - Vim - Ned, Upp - Fls - Ned, Upp - Ras - Ned, Upp - Frd - Ned, Upp | 2026-04-26 | 23:00 | 2026-11-06 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift NmM V18 Bör läsas med TCR 7892, Trafikavbrott. v.18 - Uppspår v.45 - Nedspår | 7890 |  | 7890 | OK | 7890 | 0 | 7890 | 0 | 7890 | 0 | 7890 |  | 7890 |  | 7890 |  | 7890 |  | 7890 | 0 | 7890 | 0 | 7890 |  | 7890 | 0 | 7890 | #N/A |  | 7890 |  | 7890 |  | 7890
7890 | Servicefönster Underhåll Frinnaryd - Vimnarp | N | Frd | N - Gmp - Ned, Upp - Vim - Ned, Upp - Fls - Ned, Upp - Ras - Ned, Upp - Frd - Ned, Upp | 2026-05-02 | 0:00 | 2026-11-07 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift NmM V18 Bör läsas med TCR 7892, Trafikavbrott. v.18 - Uppspår v.45 - Nedspår | 7890 |  | 7890 | OK | 7890 | 0 | 7890 | 0 | 7890 | 0 | 7890 |  | 7890 |  | 7890 |  | 7890 |  | 7890 | 0 | 7890 | 0 | 7890 |  | 7890 | 0 | 7890 | #N/A |  | 7890 |  | 7890 |  | 7890
7891 | Servicefönster Underhåll Frinnaryd - Vimnarp | N | Frd | N - Gmp - Ned, Upp - Vim - Ned, Upp - Fls - Ned, Upp - Ras - Ned, Upp - Frd - Ned, Upp | 2026-05-02 | 23:00 | 2026-11-08 | 7:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | V45 Bör läsas med TCR 7892 v.18 - Uppspår v.45 - Nedspår | 7891 |  | 7891 | Ok | 7891 | 0 | 7891 | 0 | 7891 | 0 | 7891 |  | 7891 |  | 7891 |  | 7891 |  | 7891 | 0 | 7891 | 0 | 7891 |  | 7891 | 0 | 7891 | #N/A |  | 7891 |  | 7891 |  | 7891
7892 | Servicefönster Underhåll Frinnaryd - Vimnarp | N | Frd | N - Gmp - Ned, Upp - Vim - Ned, Upp - Fls - Ned, Upp - Ras - Ned, Upp - Frd - Ned, Upp | 2026-04-26 | 22:00 | 2026-04-27 | 2:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Blir trafikavbrott tillsammans med TCR 7891 och 7890 NmM v18 Samordnad med TCR 8105 UTK Alvesta Omledning möjlig via VSB | 7892 |  | 7892 | OK | 7892 | 0 | 7892 | 0 | 7892 | 0 | 7892 |  | 7892 |  | 7892 |  | 7892 |  | 7892 | 0 | 7892 | 0 | 7892 |  | 7892 | 0 | 7892 | #N/A |  | 7892 |  | 7892 |  | 7892
7892 | Servicefönster Underhåll Frinnaryd - Vimnarp | N | Frd | N - Gmp - Ned, Upp - Vim - Ned, Upp - Fls - Ned, Upp - Ras - Ned, Upp - Frd - Ned, Upp | 2026-11-08 | 0:00 | 2026-11-08 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Blir trafikavbrott tillsammans med TCR 7891 och 7890 NmM v18 Samordnad med TCR 8105 UTK Alvesta Omledning möjlig via VSB | 7892 |  | 7892 | OK | 7892 | 0 | 7892 | 0 | 7892 | 0 | 7892 |  | 7892 |  | 7892 |  | 7892 |  | 7892 | 0 | 7892 | 0 | 7892 |  | 7892 | 0 | 7892 | #N/A |  | 7892 |  | 7892 |  | 7892
7893 | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Västervik | (Bsä) | Vk | (Bsä) - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg - Enkel - Fal - Enkel - Nl - Enkel - Övm - Enkel - Gal - Enkel - Vk | 2026-05-25 | 0:00 | 2026-10-30 | 5:00 | 5 | 0 | 30 | 150 | 0 | 111110011111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 7893 |  | 7893 | Ok | 7893 | 0 | 7893 | 0 | 7893 | 0 | 7893 |  | 7893 |  | 7893 |  | 7893 |  | 7893 | 0 | 7893 | 0 | 7893 |  | 7893 | 0 | 7893 | #N/A |  | 7893 |  | 7893 |  | 7893
7893 | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Västervik | (Bsä) | Vk | (Bsä) - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg - Enkel - Fal - Enkel - Nl - Enkel - Övm - Enkel - Gal - Enkel - Vk | 2026-08-04 | 23:00 | 2026-08-07 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 7893 |  | 7893 | Ok | 7893 | 0 | 7893 | 0 | 7893 | 0 | 7893 |  | 7893 |  | 7893 |  | 7893 |  | 7893 | 0 | 7893 | 0 | 7893 |  | 7893 | 0 | 7893 | #N/A |  | 7893 |  | 7893 |  | 7893
7893 | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Västervik | (Bsä) | Vk | (Bsä) - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg - Enkel - Fal - Enkel - Nl - Enkel - Övm - Enkel - Gal - Enkel - Vk | 2026-08-08 | 0:00 | 2026-08-09 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 7893 |  | 7893 | Ok | 7893 | 0 | 7893 | 0 | 7893 | 0 | 7893 |  | 7893 |  | 7893 |  | 7893 |  | 7893 | 0 | 7893 | 0 | 7893 |  | 7893 | 0 | 7893 | #N/A |  | 7893 |  | 7893 |  | 7893
7894 | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Västervik | (Bsä) | Vk | (Bsä) - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg - Enkel - Fal - Enkel - Nl - Enkel - Övm - Enkel - Gal - Enkel - Vk | 2026-05-29 | 23:00 | 2026-10-31 | 6:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 110000011000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | 7894 |  | 7894 | Ok | 7894 | 0 | 7894 | 0 | 7894 | 0 | 7894 |  | 7894 |  | 7894 |  | 7894 |  | 7894 | 0 | 7894 | 0 | 7894 |  | 7894 | 0 | 7894 | #N/A |  | 7894 |  | 7894 |  | 7894
7894 | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Västervik | (Bsä) | Vk | (Bsä) - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg - Enkel - Fal - Enkel - Nl - Enkel - Övm - Enkel - Gal - Enkel - Vk | 2026-05-30 | 22:00 | 2026-11-01 | 6:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 110000011000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X |  | 7894 |  | 7894 | Ok | 7894 | 0 | 7894 | 0 | 7894 | 0 | 7894 |  | 7894 |  | 7894 |  | 7894 |  | 7894 | 0 | 7894 | 0 | 7894 |  | 7894 | 0 | 7894 | #N/A |  | 7894 |  | 7894 |  | 7894
7895 | Broreparation Stångån vid Slattefors | (Hj) | (Bsä) | (Hj) - Enkel - (Bsä) | 2026-06-03 | 22:00 | 2026-06-19 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11100000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Bro | X | [5 empty] | X | 0 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | För och efterarbeten | 7895 |  | 7895 | Ok | 7895 | 0 | 7895 | 0 | 7895 | 0 | 7895 |  | 7895 |  | 7895 |  | 7895 |  | 7895 | 0 | 7895 | 0 | 7895 |  | 7895 | 0 | 7895 | #N/A |  | 7895 |  | 7895 |  | 7895
7896 | Broreparation Stångån vid Slattefors | (Hj) | (Bsä) | (Hj) - Enkel - (Bsä) | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-14 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Bro | X | [5 empty] | X | 100 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Samordnas med UTK, TCR 7828, Investering- och underhållsåtgärder Linköping - Norrköping. Samt TCR 7915 Brobyte Bokestad | 7896 |  | 7896 | OK anpassat i TCR 7828 | 7896 | 0 | 7896 | 0 | 7896 | 0 | 7896 |  | 7896 |  | 7896 |  | 7896 |  | 7896 | 0 | 7896 | 0 | 7896 |  | 7896 | 0 | 7896 | #N/A |  | 7896 |  | 7896 |  | 7896
7897 | Broreparation Stångån vid Slattefors | (Hj) | (Bsä) | (Hj) - Enkel - (Bsä) | 2026-06-05 | 22:00 | 2026-06-21 | 8:00 | 10 | 0 | 4 | 40 | 0 | 11100000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Bro | X | [5 empty] | X | 0 | Båda | X |  |  | X | [11 empty] | X | För och efterarbeten | 7897 |  | 7897 | OK | 7897 | 0 | 7897 | 0 | 7897 | 0 | 7897 |  | 7897 |  | 7897 |  | 7897 |  | 7897 | 0 | 7897 | 0 | 7897 |  | 7897 | 0 | 7897 | #N/A |  | 7897 |  | 7897 |  | 7897
7898 | Broreparation Stångån vid Slattefors | (Hj) | (Bsä) | (Hj) - Enkel - (Bsä) | 2026-06-14 | 23:00 | 2026-06-15 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Bro | X | [5 empty] | X | 0 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Efterarbete för TCR 7896 | 7898 |  | 7898 | OK | 7898 | 0 | 7898 | 0 | 7898 | 0 | 7898 |  | 7898 |  | 7898 |  | 7898 |  | 7898 | 0 | 7898 | 0 | 7898 |  | 7898 | 0 | 7898 | #N/A |  | 7898 |  | 7898 |  | 7898
7899 | IKT styrområde Silinge | (Et) | (Nks) | (Et) - Skrp - Hål - Bgv - Hnä - Mlö - Fsö - Sii - Vre - (Nks) | 2026-01-09 | 4:00 | 2026-01-09 | 5:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Normal | [17 empty] | 7899 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7899 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7899 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7899 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7899 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7899 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7899 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7899 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7899 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7899 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7899 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7899 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7899 | 0 | 7899 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7899 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7899 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7899 |  | Rev0-2
7900 | Servicefönster Underhåll (Kimstad)-Skärblacka | Sbl | (Kms) | Sbl - Enkel - (Kms) | 2026-04-12 | 23:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Samordnad med TCR 7901 | 7900 |  | 7900 | 0 | 7900 | 0 | 7900 | 0 | 7900 | 0 | 7900 |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 | 0 | 7900 | 0 | 7900 |  | 7900 | 0 | 7900 | #N/A |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900
7901 | Servicefönster Underhåll (Skärblacka)-Finspång | Fg | Sbl | Fg - Enkel - Sbl | 2026-04-12 | 23:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Samordnad med TCR 7900 | 7901 |  | 7901 | 0 | 7901 | 0 | 7901 | 0 | 7901 | 0 | 7901 |  | 7901 |  | 7901 |  | 7901 |  | 7901 | 0 | 7901 | 0 | 7901 |  | 7901 | 0 | 7901 | #N/A |  | 7901 |  | 7901 |  | 7901
7902 | IKT styrområde Bjärka-Säby | (Lp) | Vk | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä - Enkel - Bsp - Brk - Gäd - Oph - Rfb - Rf - Enkel - Kisa - Enkel - Kpkv - Vrn - Bök - Gng - Enkel - Svi - Enkel - Alv - Vib - Enkel - Vibh - Enkel - Sro - Enkel - Hf - Vsö - Enkel - Åvg - Enkel - Fal - Enkel - Nl - Enkel - Övm - Enkel - Gal - Enkel - Vk - Enkel | 2026-03-29 | 0:00 | 2026-03-29 | 5:10 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Utförs tågfri tid | 7902 |  | 7902 | OK | 7902 | 0 | 7902 | 0 | 7902 | 0 | 7902 |  | 7902 |  | 7902 |  | 7902 |  | 7902 | 0 | 7902 | 0 | 7902 |  | 7902 | 0 | 7902 | #N/A |  | 7902 |  | 7902 |  | 7902 |  | Rev3
7903 | Servicefönster Underhåll (Linköping) - Bjärka Säby | (Lp) | Bsä | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä | 2026-05-25 | 0:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [17 empty] | 7903 |  | 7903 | OK | 7903 | 0 | 7903 | 0 | 7903 | 0 | 7903 |  | 7903 |  | 7903 |  | 7903 |  | 7903 | 0 | 7903 | 0 | 7903 |  | 7903 | 0 | 7903 | #N/A |  | 7903 |  | 7903 |  | 7903
7903 | Servicefönster Underhåll (Linköping) - Bjärka Säby | (Lp) | Bsä | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä | 2026-07-28 | 23:00 | 2026-07-31 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [17 empty] | 7903 |  | 7903 | OK | 7903 | 0 | 7903 | 0 | 7903 | 0 | 7903 |  | 7903 |  | 7903 |  | 7903 |  | 7903 | 0 | 7903 | 0 | 7903 |  | 7903 | 0 | 7903 | #N/A |  | 7903 |  | 7903 |  | 7903
7903 | Servicefönster Underhåll (Linköping) - Bjärka Säby | (Lp) | Bsä | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä | 2026-08-01 | 0:00 | 2026-08-02 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [17 empty] | 7903 |  | 7903 | OK | 7903 | 0 | 7903 | 0 | 7903 | 0 | 7903 |  | 7903 |  | 7903 |  | 7903 |  | 7903 | 0 | 7903 | 0 | 7903 |  | 7903 | 0 | 7903 | #N/A |  | 7903 |  | 7903 |  | 7903
7904 | Servicefönster Underhåll (Linköping) - Bjärka Säby | (Lp) | Bsä | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä | 2026-05-29 | 23:00 | 2026-09-26 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [15 empty] | 7904 |  | 7904 | OK | 7904 | 0 | 7904 | 0 | 7904 | 0 | 7904 |  | 7904 |  | 7904 |  | 7904 |  | 7904 | 0 | 7904 | 0 | 7904 |  | 7904 | 0 | 7904 | #N/A |  | 7904 |  | 7904 |  | 7904
7904 | Servicefönster Underhåll (Linköping) - Bjärka Säby | (Lp) | Bsä | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä | 2026-05-30 | 22:00 | 2026-09-27 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [15 empty] | 7904 |  | 7904 | OK | 7904 | 0 | 7904 | 0 | 7904 | 0 | 7904 |  | 7904 |  | 7904 |  | 7904 |  | 7904 | 0 | 7904 | 0 | 7904 |  | 7904 | 0 | 7904 | #N/A |  | 7904 |  | 7904 |  | 7904
7905 | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | (Bsä) | Rf | (Bsä) - Enkel - Rf | 2026-05-04 | 0:00 | 2026-10-02 | 5:00 | 5 | 0 | 30 | 150 | 0 | 11111000000000111110011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [15 empty] | 7905 |  | 7905 | OK | 7905 | 0 | 7905 | 0 | 7905 | 0 | 7905 |  | 7905 |  | 7905 |  | 7905 |  | 7905 | 0 | 7905 | 0 | 7905 |  | 7905 | 0 | 7905 | #N/A |  | 7905 |  | 7905 |  | 7905
7905 | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | (Bsä) | Rf | (Bsä) - Enkel - Rf | 2026-07-21 | 23:00 | 2026-07-24 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [15 empty] | 7905 |  | 7905 | OK | 7905 | 0 | 7905 | 0 | 7905 | 0 | 7905 |  | 7905 |  | 7905 |  | 7905 |  | 7905 | 0 | 7905 | 0 | 7905 |  | 7905 | 0 | 7905 | #N/A |  | 7905 |  | 7905 |  | 7905
7905 | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | (Bsä) | Rf | (Bsä) - Enkel - Rf | 2026-07-25 | 0:00 | 2026-07-26 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [15 empty] | 7905 |  | 7905 | OK | 7905 | 0 | 7905 | 0 | 7905 | 0 | 7905 |  | 7905 |  | 7905 |  | 7905 |  | 7905 | 0 | 7905 | 0 | 7905 |  | 7905 | 0 | 7905 | #N/A |  | 7905 |  | 7905 |  | 7905
7906 | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | (Bsä) | Rf | (Bsä) - Enkel - Rf | 2026-05-08 | 23:00 | 2026-10-03 | 6:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 11000000000000110000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [15 empty] | 7906 |  | 7906 | OK | 7906 | 0 | 7906 | 0 | 7906 | 0 | 7906 |  | 7906 |  | 7906 |  | 7906 |  | 7906 | 0 | 7906 | 0 | 7906 |  | 7906 | 0 | 7906 | #N/A |  | 7906 |  | 7906 |  | 7906
7906 | Servicefönster Underhåll (Bjärka Säby) - Rimforsa | (Bsä) | Rf | (Bsä) - Enkel - Rf | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-10-04 | 6:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 11000000000000110000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [15 empty] | 7906 |  | 7906 | OK | 7906 | 0 | 7906 | 0 | 7906 | 0 | 7906 |  | 7906 |  | 7906 |  | 7906 |  | 7906 | 0 | 7906 | 0 | 7906 |  | 7906 | 0 | 7906 | #N/A |  | 7906 |  | 7906 |  | 7906
7907 | Ny växelförbindelse Oxelösund | Oxd | Oxd | Oxd | 2026-08-09 | 18:00 | 2026-08-30 | 5:00 | 11 | 0 | 21 | 231 | 0 | 1111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Ny växelförbindelse mellan sp 44-45 | 7907 |  | 7907 | 0 | 7907 | 0 | 7907 | 0 | 7907 | 0 | 7907 |  | 7907 |  | 7907 |  | 7907 | Behöver arbetet med växelförbindelsen ta hela Oxd? Skulle vara bra tåg kan ankomma/avgå från någon del av stationen. Tiden bör justeras för att inte påverka trafiken mer än nödvändigt. Kan växling göras samtidigt med arbetet? | 7907 | 0 | 7907 | 0 | 7907 |  | 7907 | 0 | 7907 | #N/A |  | 7907 |  | 7907 |  | 7907
7908 | Ny växelförbindelse Oxelösund | Oxd | Oxd | Oxd | 2026-09-04 | 18:00 | 2026-09-07 | 18:00 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Ny växelförbindelse mellan sp 44-45 | 7908 |  | 7908 | 0 | 7908 | 0 | 7908 | 0 | 7908 | 0 | 7908 |  | 7908 |  | 7908 |  | 7908 | Detta arbete bör samordnas med TCR 7813 för att minska trafikavbrott för trafiken i regionen. Kan dessa inte samordnas önskar vi att ni undersöker om det är möjligt att öppna upp delar av Oxd så att viss trafik kan utföras för SSAB. | 7908 | 0 | 7908 | 0 | 7908 |  | 7908 | 0 | 7908 | #N/A |  | 7908 |  | 7908 |  | 7908
7909 | Servicefönster Underhåll (Vimnarp) - (Nässjö) | (Vim) | (N) | (Vim) - Ned - Gmp - (N) | 2026-05-04 | 0:00 | 2026-09-18 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Stängt till Gamlarp terminalen | 7909 |  | 7909 | OK | 7909 | 0 | 7909 | 0 | 7909 | 0 | 7909 |  | 7909 |  | 7909 |  | 7909 |  | 7909 | 0 | 7909 | 0 | 7909 |  | 7909 | 0 | 7909 | #N/A |  | 7909 |  | 7909 |  | 7909
7910 | Servicefönster Underhåll (Flen)-Fsö-(Eskilstuna C) | (Et) | (Fle) | (Et) - Skrp - Hål - Bgv - Hnä - Mlö - Fsö - (Fle) | 2026-03-30 | 22:00 | 2026-08-22 | 5:00 | 7 | 0 | 16 | 112 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X |  | 7910 | Tiderna i mars är 22-04 medan tiderna är 23-05 övriga perioder, föreslår att även tiderna i mars är 23-05 | 7910 | 0 | 7910 | 0 | 7910 | 0 | 7910 | 0 | 7910 |  | 7910 |  | 7910 |  | 7910 | Ska fortsatt ligga samplanerat med TCR 7813. Önskar att tiderna ligger 22:00-04:00 de datum då arbetet ligger utlagt 23:00-05:00. | 7910 | 0 | 7910 | 0 | 7910 |  | 7910 | 0 | 7910 | #N/A |  | 7910 |  | 7910 |  | 7910 |  | Rev3
7911 | Servicefönster Underhåll (Flens Övre)-Oxelösund | (Fsö) | Oxd | (Fsö) - Enkel - Sii - Enkel - Vre - Enkel - Nks - Enkel - Oxd | 2026-03-28 | 8:00 | 2026-03-31 | 18:00 | 10 | 0 | 4 | 40 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [15 empty] | 7911 |  | 7911 | 0 | 7911 | 0 | 7911 | 0 | 7911 | 0 | 7911 |  | 7911 |  | 7911 |  | 7911 | Ska fortsatt ligga samplanerat med TCR 7813 | 7911 | 0 | 7911 | 0 | 7911 |  | 7911 | 0 | 7911 | #N/A |  | 7911 |  | 7911 |  | 7911 |  | Rev3
7912 | Servicefönster Underhåll (Flens Övre)-Oxelösund | (Fsö) | Oxd | (Fsö) - Enkel - Sii - Enkel - Vre - Enkel - Nks - Enkel - Oxd | 2026-04-13 | 22:00 | 2026-10-26 | 4:00 | 6 | 0 | 14 | 84 | 0 | 11111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [15 empty] | 7912 |  | 7912 | 0 | 7912 | 0 | 7912 | 0 | 7912 | 0 | 7912 |  | 7912 |  | 7912 |  | 7912 |  | 7912 | 0 | 7912 | 0 | 7912 |  | 7912 | 0 | 7912 | #N/A |  | 7912 |  | 7912 |  | 7912
7913 | Servicefönster (Vimnarp) - (Nässjö) | (Vim) | (N) | (Vim) - Upp - Gmp - (N) | 2025-12-21 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 | 6 | 0 | 25 | 150 | 0 | 1100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000000000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift | 7913 |  | 7913 | Ok | 7913 | 0 | 7913 | 0 | 7913 | 0 | 7913 |  | 7913 |  | 7913 |  | 7913 |  | 7913 | 0 | 7913 | 0 | 7913 |  | 7913 | 0 | 7913 | #N/A |  | 7913 |  | 7913 |  | 7913
7914 | Servicefönster (Vimnarp) - (Nässjö) | (Vim) | (N) | (Vim) - Upp - Gmp - (N) | 2025-12-23 | 1:00 | 2026-12-10 | 5:00 | 4 | 0 | 71 | 284 | 0 | 10000000000000111000000000001110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000110000000000001110000000000011100000000000110000000000001110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000000000000000001110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift | 7914 |  | 7914 | Ok | 7914 | 0 | 7914 | 0 | 7914 | 0 | 7914 |  | 7914 |  | 7914 |  | 7914 |  | 7914 | 0 | 7914 | 0 | 7914 |  | 7914 | 0 | 7914 | #N/A |  | 7914 |  | 7914 |  | 7914 |  | Rev0-2, Rev3
7915 | Brobyte Bokestad | (Lp) | (Hj) | (Lp) - Enkel - (Hj) | 2026-06-08 | 0:00 | 2026-06-14 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Bro | X | [6 empty] | 100 | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Samordnas med UTK, TCR 7828, Investering- och underhållsåtgärder Linköping - Norrköping. Samt TCR 7896 Broreparation Stångån. | 7915 |  | 7915 | OK anpassat i TCR 7828 | 7915 | 0 | 7915 | 0 | 7915 | 0 | 7915 |  | 7915 |  | 7915 |  | 7915 | Omledningsstäckor måste hållas öppna under arbetet | 7915 | 0 | 7915 | 0 | 7915 |  | 7915 | 0 | 7915 | #N/A |  | 7915 |  | 7915 |  | 7915
7916 | Servicefönster Underhåll (Flen)-Fsö-(Eskilstuna C) | (Et) | (Fle) | (Et) - Enkel - Skrp - Enkel - Hål - Enkel - Bgv - Enkel - Hnä - Enkel - Mlö - Enkel - Fsö - Enkel - (Fle) | 2026-10-11 | 22:00 | 2026-10-17 | 3:00 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | 7916 | Kan tiden justeras till 23:00-04:00? | 7916 | 0 | 7916 | 0 | 7916 | 0 | 7916 | 0 | 7916 |  | 7916 |  | 7916 |  | 7916 | Bra tider som bör ligga kvar | 7916 | 0 | 7916 | 0 | 7916 |  | 7916 | 0 | 7916 | #N/A |  | 7916 |  | 7916 |  | 7916
7919 | Broreparation Stångån vid Slattefors | (Hj) | (Bsä) | (Hj) - Enkel - (Bsä) | 2026-06-07 | 22:00 | 2026-06-08 | 1:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Bro | X | [5 empty] | X | 0 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Förarbete TCR 7896 | 7919 |  | 7919 | Ok | 7919 | 0 | 7919 | 0 | 7919 | 0 | 7919 |  | 7919 |  | 7919 |  | 7919 |  | 7919 | 0 | 7919 | 0 | 7919 |  | 7919 | 0 | 7919 | #N/A |  | 7919 |  | 7919 |  | 7919
7952 | IKT Styrområde Enköping | (Vån) | (Khä) | (Vån) - Ned, Upp - Ttu - Ned, Upp - Lub - Ned, Upp - Ep - Ned, Upp - Gib - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - Bål - Ned, Upp - Bro - Ned, Upp - Brny - Ned, Upp - Kän - Ned, Upp - (Khä) | 2026-01-09 | 10:00 | 2026-01-09 | 12:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Inställd | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 7952 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7952 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7952 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7952 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7952 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7952 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7952 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7952 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7952 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7952 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7952 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7952 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7952 | 0 | 7952 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7952 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7952 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7952 |  | Rev0-2
7953 | Servicefönster Underhåll Frövi | Fv | Fv | Fv | 2026-04-26 | 0:00 | 2026-04-26 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott hela Frövi. | 7953 |  | 7953 | 0 | 7953 | 0 | 7953 | 0 | 7953 | 0 | 7953 |  | 7953 |  | 7953 |  | 7953 |  | 7953 | 0 | 7953 | 0 | 7953 |  | 7953 | 0 | 7953 | #N/A |  | 7953 |  | 7953 |  | 7953
7954 | Servicefönster Västerås Norra Upp-spår | Vån | (Vå) | Vån - Upp - (Vå) | 2026-02-03 | 0:00 | 2026-11-27 | 4:30 | 4 | 30 | 32 | 144 | 0 | 1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000111100000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000011110000000000111100000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift | 7954 |  | 7954 | 0 | 7954 | 0 | 7954 | 0 | 7954 | 0 | 7954 |  | 7954 |  | 7954 |  | 7954 |  | 7954 | 0 | 7954 | 0 | 7954 |  | 7954 | 0 | 7954 | #N/A |  | 7954 |  | 7954 |  | 7954
7955 | Servicefönster Underhåll Frövi Ö1 | (Vdv) | (Fv) | (Vdv) - Enkel - Feb - Enkel - (Fv) | 2026-05-31 | 0:00 | 2026-05-31 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Delvis trafikavbrott (Frövi)-(Fellingsbro)-(Vedevåg). Går att trafikera Frövi från Vedevåg, Sällinge och Ervalla. | 7955 |  | 7955 | 0 | 7955 | 0 | 7955 | 0 | 7955 | 0 | 7955 |  | 7955 |  | 7955 |  | 7955 |  | 7955 | 0 | 7955 | 0 | 7955 |  | 7955 | 0 | 7955 | #N/A |  | 7955 |  | 7955 |  | 7955
7956 | Ktl ombyggnad (Enköping)-(Grillby) Upp-spår | (Ep) | (Gib) | (Ep) - Upp - (Gib) | 2026-06-28 | 5:00 | 2026-08-09 | 5:00 | 1008 | 0 | 1 | 1008 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Publicerad | Ö: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X | 70 | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift i ca 6 veckor, upp-spåret avstängt. | 7956 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7956 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7956 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7956 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7956 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7956 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7956 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7956 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7956 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7956 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7956 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7956 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7956 | 0 | 7956 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7956 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7956 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7956
7957 | Opto 2.0 & Servicefönster Underhåll Frövi Ö2 | (Er) | (Feb) | (Er) - Ned - Fv - Enkel - (Feb) | 2026-05-24 | 0:00 | 2026-05-24 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Delvis trafikavbrott (Fellingsbro)-Frövi Ned-spår. Går att trafikera Fellingsbro - Vedevåg. Går att trafikera Frövi från Ervalla, Vedevåg och Sällinge. | 7957 |  | 7957 | 0 | 7957 | 0 | 7957 | 0 | 7957 | 0 | 7957 |  | 7957 |  | 7957 |  | 7957 |  | 7957 | 0 | 7957 | 0 | 7957 |  | 7957 | 0 | 7957 | #N/A |  | 7957 |  | 7957 |  | 7957
7957 | Opto 2.0 & Servicefönster Underhåll Frövi Ö2 | (Er) | (Feb) | (Er) - Ned - Fv - Enkel - (Feb) | 2026-09-24 | 23:00 | 2026-09-25 | 4:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Delvis trafikavbrott (Fellingsbro)-Frövi Ned-spår. Går att trafikera Fellingsbro - Vedevåg. Går att trafikera Frövi från Ervalla, Vedevåg och Sällinge. | 7957 |  | 7957 | 0 | 7957 | 0 | 7957 | 0 | 7957 | 0 | 7957 |  | 7957 |  | 7957 |  | 7957 |  | 7957 | 0 | 7957 | 0 | 7957 |  | 7957 | 0 | 7957 | #N/A |  | 7957 |  | 7957 |  | 7957
7958 | Servicefönster Underhåll Frövi Ö3 | Fv | (Slg) | Fv - Enkel - (Slg) | 2026-04-12 | 9:00 | 2026-04-12 | 12:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott (Frövi)-(Sällinge). | 7958 |  | 7958 | 0 | 7958 | 0 | 7958 | 0 | 7958 | 0 | 7958 |  | 7958 |  | 7958 |  | 7958 |  | 7958 | 0 | 7958 | 0 | 7958 |  | 7958 | 0 | 7958 | #N/A |  | 7958 |  | 7958 |  | 7958
7959 | Servicefönster Underhåll Frövi Ö4 | (Er) | (Vdv) | (Er) - Upp - Fv - Enkel - (Vdv) | 2026-05-16 | 0:00 | 2026-06-06 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1100000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Delvis trafikavbrott Frövi Upp-spår - (Vedevåg) Går att trafikera Frövi från Ervalla, Fellingsbro och Sällinge. | 7959 |  | 7959 | 0 | 7959 | 0 | 7959 | 0 | 7959 | 0 | 7959 |  | 7959 |  | 7959 |  | 7959 |  | 7959 | 0 | 7959 | 0 | 7959 |  | 7959 | 0 | 7959 | #N/A |  | 7959 |  | 7959 |  | 7959
7960 | Opto 2.0 & Servicefönster Underhåll Frövi Ö5 (Sidospår) | Fv | Fv | Fv | 2026-04-11 | 0:00 | 2026-09-26 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Frövi Sidospår. | 7960 |  | 7960 | 0 | 7960 | 0 | 7960 | 0 | 7960 | 0 | 7960 |  | 7960 |  | 7960 |  | 7960 |  | 7960 | 0 | 7960 | 0 | 7960 |  | 7960 | 0 | 7960 | #N/A |  | 7960 |  | 7960 |  | 7960
7961 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Jädersbruk) | (Fv) | (Jbk) | (Fv) - Enkel - Feb - Enkel - Ålg - Enkel - (Jbk) | 2026-05-18 | 21:30 | 2026-05-29 | 5:30 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas för och efter arbetet. | 7961 |  | 7961 | 0 | 7961 | 0 | 7961 | 0 | 7961 | 0 | 7961 |  | 7961 |  | 7961 |  | 7961 | Önskar att tiderna läggs 22:00-06:00 | 7961 | 0 | 7961 | 0 | 7961 |  | 7961 | 0 | 7961 | #N/A |  | 7961 |  | 7961 |  | 7961
7962 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Jädersbruk) | (Fv) | (Jbk) | (Fv) - Enkel - Feb - Enkel - Ålg - Enkel - (Jbk) | 2026-05-22 | 22:30 | 2026-05-31 | 6:30 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 1110000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 7962 |  | 7962 | 0 | 7962 | 0 | 7962 | 0 | 7962 | 0 | 7962 |  | 7962 |  | 7962 |  | 7962 |  | 7962 | 0 | 7962 | 0 | 7962 |  | 7962 | 0 | 7962 | #N/A |  | 7962 |  | 7962 |  | 7962
7963 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Jädersbruk) | (Fv) | (Jbk) | (Fv) - Enkel - Feb - Enkel - Ålg - Enkel - (Jbk) | 2026-07-19 | 22:00 | 2026-07-26 | 4:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 7963 |  | 7963 | 0 | 7963 | 0 | 7963 | 0 | 7963 | 0 | 7963 |  | 7963 |  | 7963 |  | 7963 | Önskar att tiden läggs 00:00-06:00 | 7963 | 0 | 7963 | 0 | 7963 |  | 7963 | 0 | 7963 | #N/A |  | 7963 |  | 7963 |  | 7963
7964 | Servicefönster Underhåll Jädersbruk-Valskog | Jbk | Vsg | Jbk - Enkel - Arb - Ned, Upp - Vsg | 2026-03-23 | 0:00 | 2026-11-08 | 6:00 | 6 | 0 | 28 | 168 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111000000011111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 7964 |  | 7964 | 0 | 7964 | 0 | 7964 | 0 | 7964 | 0 | 7964 |  | 7964 |  | 7964 |  | 7964 |  | 7964 | 0 | 7964 | 0 | 7964 |  | 7964 | 0 | 7964 | #N/A |  | 7964 | SJ önskar att arbetet justeras till 23:20 - 05:20 för att kunna framföra tåg 155, 157, 158. | 7964 |  | 7964 |  | Rev3
7965 | Spår- och växelbyte Frövi - Jädersbruk | Fv | Jbk | Fv - Enkel - Feb - Enkel - Ålg - Enkel - Jbk | 2026-05-18 | 0:00 | 2026-06-06 | 23:59 | 479 | 59 | 1 | 479 | 59 | 11111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | Ö: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Jädersbruk-Frövi: Trafikverket uppmanar att söka en variant för UTK:erna med TCR:nr 6649 och 7965 som har utbredning Frövi-Jädersbruk. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Lättare godståg kan omledas via Ökna-Hovsta (max 1400 ton för en RC). Godståg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. | 7965 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7965 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7965 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7965 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7965 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7965 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7965 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7965 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7965 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7965 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7965 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7965 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7965 | 0 | 7965 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7965 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7965 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 7965
7966 | Spår- och växelbyte Frövi - Jädersbruk | (Fv) | (Jbk) | (Fv) - Enkel - Feb - Enkel - Ålg - Enkel - (Jbk) | 2026-06-07 | 21:00 | 2026-06-14 | 5:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott återkommande nattetid. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Jädersbruk-Frövi: Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Godståg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. | 7966 |  | 7966 | 0 | 7966 | 0 | 7966 | 0 | 7966 | 0 | 7966 |  | 7966 |  | 7966 |  | 7966 | Önskar att tiden förskjuts till 22:00-06:00. | 7966 | 0 | 7966 | 0 | 7966 |  | 7966 | 0 | 7966 | #N/A |  | 7966 |  | 7966 |  | 7966
7967 | Spårbyte Jädersbruk - Arboga | Jbk | (Arb) | Jbk - Enkel - (Arb) | 2026-08-02 | 22:00 | 2026-08-17 | 6:00 | 8 | 0 | 11 | 88 | 0 | 1111100011111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott återkommande nattetid. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Jädersbruk-Arboga: Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Hallsberg-Göteborg kan vända i Västerås, alternativt Arboga när det är möjligt och i Örebro och ersättas med buss. Regionaltågen Uppsala-Stockholm C-Arboga/Örebro och omvänt ställs in Eskilstuna-Arboga/Örebro och kan vända i Eskilstuna alternativt i Arboga, när det är möjligt. Bussar ersätter. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. | 7967 |  | 7967 | 0 | 7967 | 0 | 7967 | 0 | 7967 | 0 | 7967 |  | 7967 |  | 7967 |  | 7967 |  | 7967 | 0 | 7967 | 0 | 7967 |  | 7967 | 0 | 7967 | #N/A |  | 7967 |  | 7967 |  | 7967
7968 | Spårbyte Jädersbruk - Arboga | Jbk | Arb | Jbk - Enkel - Arb | 2026-08-07 | 0:00 | 2026-08-10 | 23:59 | 95 | 59 | 1 | 95 | 59 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Jädersbruk-Arboga: Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Hallsberg-Göteborg kan vända i Västerås, alternativt Arboga när det är möjligt och i Örebro och ersättas med buss. Regionaltågen Uppsala-Stockholm C-Arboga/Örebro och omvänt ställs in Eskilstuna-Arboga/Örebro och kan vända i Eskilstuna alternativt i Arboga, när det är möjligt. Bussar ersätter. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. | 7968 |  | 7968 | 0 | 7968 | 0 | 7968 | 0 | 7968 | 0 | 7968 |  | 7968 |  | 7968 |  | 7968 |  | 7968 | 0 | 7968 | 0 | 7968 |  | 7968 | 0 | 7968 | #N/A |  | 7968 |  | 7968 |  | 7968
7969 | Förarbeten Ktl ombyggnad (Enköping)-(Grillby) | (Ep) | (Gib) | (Ep) - Upp - (Gib) | 2025-12-14 | 22:00 | 2026-06-28 | 6:00 | 8 | 0 | 177 | 1416 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100111111111111011111111111111111111111111000111111111111111000000111111111111001111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Kontaktledning | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift. | 7969 |  | 7969 | 0 | 7969 | 0 | 7969 | 0 | 7969 | 0 | 7969 |  | 7969 |  | 7969 |  | 7969 |  | 7969 | 0 | 7969 | 0 | 7969 |  | 7969 | 0 | 7969 | #N/A |  | 7969 |  | 7969 |  | 7969 |  | Rev0-2, Rev3
7970 | Spårbyte Arboga - Valskog Ned-spår | Arb | Vsg | Arb - Ned - Vsg | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 8:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott mot Köping Enkelspårsdrift Arboga-Valskog | 7970 |  | 7970 | 0 | 7970 | 0 | 7970 | 0 | 7970 | 0 | 7970 |  | 7970 |  | 7970 |  | 7970 |  | 7970 | 0 | 7970 | 0 | 7970 |  | 7970 | 0 | 7970 | #N/A |  | 7970 |  | 7970 |  | 7970
7971 | Spårbyte Arboga - (Köping) Ned-spår | (Arb) | (Kp) | (Arb) - Ned - Vsg - Enkel - (Kp) | 2026-07-08 | 22:00 | 2026-07-18 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 11111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott mot Köping, enkelspårsdrift Valskog-Arboga. | 7971 |  | 7971 | 0 | 7971 | 0 | 7971 | 0 | 7971 | 0 | 7971 |  | 7971 |  | 7971 |  | 7971 |  | 7971 | 0 | 7971 | 0 | 7971 |  | 7971 | 0 | 7971 | #N/A |  | 7971 |  | 7971 |  | 7971
7972 | Servicefönster (Valskog)-Arboga | Arb | (Vsg) | Arb - Ned, Upp - (Vsg) | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-11-13 | 6:00 | 6 | 0 | 100 | 600 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000011111001111100111110000000000000000000000011111001111100111110011111001111100111110000000000000000000000000000000000000111110011111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111001111100111110000000000000000000000000000001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift. Arbetet utförs på uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | 7972 |  | 7972 | 0 | 7972 | 0 | 7972 | 0 | 7972 | 0 | 7972 |  | 7972 |  | 7972 |  | 7972 |  | 7972 | 0 | 7972 | 0 | 7972 |  | 7972 | 0 | 7972 | #N/A |  | 7972 |  | 7972 |  | 7972
7973 | IKT Styrområde Ängelsberg | (Fgc) | Hh | (Fgc) - Enkel - Äbg - Enkel - Vso - Enkel - Brh - Enkel - Rmn - Shr - Enkel - Hh | 2026-09-13 | 1:00 | 2026-09-13 | 2:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 7973 |  | 7973 | 0 | 7973 | 0 | 7973 | 0 | 7973 | 0 | 7973 |  | 7973 |  | 7973 |  | 7973 | Inga tåg | 7973 | 0 | 7973 | 0 | 7973 |  | 7973 | 0 | 7973 | #N/A |  | 7973 |  | 7973 |  | 7973
7974 | Spårbyte (Arboga) - Valskog Ned-spår | (Arb) | Vsg | (Arb) - Ned - Vsg | 2026-07-27 | 0:00 | 2026-07-31 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Enkelspårsdrift, ned-spåret avstängt. Läses tillsammans med TCR 6644. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott bägge spåren Arboga-Valskog. Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Hallsberg-Göteborg kan vända i Örebro och Västerås alternativt Köping och ersättas med buss. Regionaltågen Uppsala-Stockholm C-Arboga/Örebro och omvänt ställs in Eskilstuna-Arboga/Örebro och kan vända på Eskilstuna C. Bussar ersätter. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Kolbäck-Eskilstuna-Flen bedöms som begränsad i högtrafik och god övrig tid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan Flen-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan bedöms som begränsad nattetid men god dagtid. Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C. Ståltågen kan omledas via Eskilstuna-Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo-Borlänge. Behöver nedlastas till max 22 ton (STAX D). | 7974 |  | 7974 | 0 | 7974 | 0 | 7974 | 0 | 7974 | 0 | 7974 |  | 7974 |  | 7974 |  | 7974 |  | 7974 | 0 | 7974 | 0 | 7974 |  | 7974 | 0 | 7974 | #N/A |  | 7974 |  | 7974 |  | 7974
7975 | Spårbyte (Arboga) - Valskog Upp-spår | (Arb) | Vsg | (Arb) - Upp - Vsg | 2026-08-01 | 0:00 | 2026-08-06 | 23:59 | 143 | 59 | 1 | 143 | 59 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott mot Kungsör. Enkelspårsdrift Arboga-Valskog. Läses tillsammans med TCR 6653. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott bägge spåren Arboga-Valskog. Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Hallsberg-Göteborg kan vända i Örebro och Västerås alternativt Köping och ersättas med buss. Regionaltågen Uppsala-Stockholm C-Arboga/Örebro och omvänt ställs in Eskilstuna-Arboga/Örebro och kan vända på Eskilstuna C. Bussar ersätter. Godståg som normalt går Kolbäck-Frövi-Hallsberg kan omledas via Kolbäck-Eskilstuna-Flen-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Godståg och nattåg som normalt går Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi kan omledas via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30 minuter. Alternativt kan nattåg omledas via Stockholm C. | 7975 |  | 7975 | 0 | 7975 | 0 | 7975 | 0 | 7975 | 0 | 7975 |  | 7975 |  | 7975 |  | 7975 | I både TPÅ pch i senare möten har tagits upp att vi önskar möjlighet att kunna kryssa i Valskog i så stor utsträckning som möjligt. Projektet skulle ta detta med sig men vi kan inte se någon ändring i objektet och har inte heller fått någon återkoppling. Måste krysset vara avstängt samtliga dagar för arbetet? | 7975 | 0 | 7975 | 0 | 7975 |  | 7975 | 0 | 7975 | #N/A |  | 7975 |  | 7975 |  | 7975
7976 | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog) | (Vsg) | (Rke) | (Vsg) - Enkel - Kör - Enkel - (Rke) | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-08-09 | 3:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 7976 |  | 7976 | 0 | 7976 | 0 | 7976 | 0 | 7976 | 0 | 7976 |  | 7976 |  | 7976 |  | 7976 | Bör ligga i skuggan av 7972 vecka 17 | 7976 | 0 | 7976 | 0 | 7976 |  | 7976 | 0 | 7976 | #N/A |  | 7976 |  | 7976 |  | 7976
7976 | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog) | (Vsg) | (Rke) | (Vsg) - Enkel - Kör - Enkel - (Rke) | 2026-04-24 | 23:00 | 2026-08-08 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 7976 |  | 7976 | 0 | 7976 | 0 | 7976 | 0 | 7976 | 0 | 7976 |  | 7976 |  | 7976 |  | 7976 | Bör ligga i skuggan av 7972 vecka 17 | 7976 | 0 | 7976 | 0 | 7976 |  | 7976 | 0 | 7976 | #N/A |  | 7976 |  | 7976 |  | 7976
7977 | Ställverksbyte Folkesta - (Rekarne) | (Rke) | Fok | (Rke) - Enkel - Fok | 2026-11-21 | 23:00 | 2026-11-22 | 9:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 7977 | Kan tiden justeras till 21:30-07:30? | 7977 | 0 | 7977 | 0 | 7977 | 0 | 7977 | 0 | 7977 |  | 7977 |  | 7977 |  | 7977 |  | 7977 | 0 | 7977 | 0 | 7977 |  | 7977 | 0 | 7977 | #N/A |  | 7977 |  | 7977 |  | 7977
7978 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna-Rekarne | Et | (Kör) | Et - Enkel - Fok - Enkel - Rke - Enkel - Ksus - (Ksu) - (Kör) | 2026-04-27 | 22:00 | 2026-10-03 | 3:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 7978 | Kan tiden justeras till 23:30-04:30? | 7978 | 0 | 7978 | 0 | 7978 | 0 | 7978 | 0 | 7978 |  | 7978 |  | 7978 |  | 7978 |  | 7978 | 0 | 7978 | 0 | 7978 |  | 7978 | 0 | 7978 | #N/A |  | 7978 |  | 7978 |  | 7978
7979 | IKT styrområde Frövi | Fv | Fv | Fv | 2026-01-21 | 10:00 | 2026-01-21 | 10:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Inställd | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 7979 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7979 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7979 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7979 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7979 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7979 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7979 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7979 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7979 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7979 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7979 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7979 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7979 | 0 | 7979 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7979 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7979 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 7979 |  | Rev0-2
7980 | IKT Styrområde Arboga | (Hsa) | Fv | (Hsa) - Enkel - Aä - Enkel, Ned, Upp - Öa - Enkel, Ned, Upp - Jbk - Enkel - Arb - Enkel, Upp, Ned - Vsg - Enkel, Upp, Ned - (Kp) - Ålg - Enkel - Feb - Enkel - Fv | 2026-04-05 | 4:00 | 2026-04-05 | 5:50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 7980 |  | 7980 | 0 | 7980 | 0 | 7980 | 0 | 7980 | 0 | 7980 |  | 7980 |  | 7980 |  | 7980 |  | 7980 | 0 | 7980 | 0 | 7980 |  | 7980 | 0 | 7980 | #N/A |  | 7980 |  | 7980 |  | 7980
7981 | IKT styrområde Nykvarn | (Et) | (Söö) | (Et) - Enkel - Kju - Enkel - Bva - Enkel - Häd - Enkel - Sgs - Enkel - Mby - Enkel - Gru - Enkel - Lg - Enkel - Ryb - Ned, Upp - Nkv - Enkel, Ned, Upp - Alä - Enkel - (Söö) | 2026-11-18 | 2:40 | 2026-11-18 | 4:30 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 7981 |  | 7981 | 0 | 7981 | 0 | 7981 | 0 | 7981 | 0 | 7981 |  | 7981 |  | 7981 |  | 7981 |  | 7981 | 0 | 7981 | 0 | 7981 |  | 7981 | 0 | 7981 | #N/A |  | 7981 |  | 7981 |  | 7981
7982 | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna)-Kjula | (Et) | Kju | (Et) - Enkel - Kju | 2026-04-27 | 0:00 | 2026-05-01 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpasas före och efter arbetet. | 7982 |  | 7982 | 0 | 7982 | 0 | 7982 | 0 | 7982 | 0 | 7982 |  | 7982 |  | 7982 |  | 7982 |  | 7982 | 0 | 7982 | 0 | 7982 |  | 7982 | 0 | 7982 | #N/A |  | 7982 |  | 7982 |  | 7982
7982 | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna)-Kjula | (Et) | Kju | (Et) - Enkel - Kju | 2026-06-08 | 0:50 | 2026-09-18 | 4:50 | 4 | 0 | 10 | 40 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpasas före och efter arbetet. | 7982 |  | 7982 | 0 | 7982 | 0 | 7982 | 0 | 7982 | 0 | 7982 |  | 7982 |  | 7982 |  | 7982 |  | 7982 | 0 | 7982 | 0 | 7982 |  | 7982 | 0 | 7982 | #N/A |  | 7982 |  | 7982 |  | 7982
7982 | Servicefönster Underhåll (Eskilstuna)-Kjula | (Et) | Kju | (Et) - Enkel - Kju | 2026-06-13 | 1:00 | 2026-09-20 | 5:00 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpasas före och efter arbetet. | 7982 |  | 7982 | 0 | 7982 | 0 | 7982 | 0 | 7982 | 0 | 7982 |  | 7982 |  | 7982 |  | 7982 |  | 7982 | 0 | 7982 | 0 | 7982 |  | 7982 | 0 | 7982 | #N/A |  | 7982 |  | 7982 |  | 7982
7983 | Servicefönster Underhåll (Kjula)-(Nykvarn) | (Kju) | (Nkv) | (Kju) - Enkel - Bva - Enkel - Häd - Enkel - Sgs - Enkel - Mby - Enkel - Gru - Enkel - Lg - Enkel, Ned, Upp - Ryb - Ned, Upp - (Nkv) | 2026-04-13 | 0:00 | 2026-10-04 | 6:00 | 6 | 0 | 28 | 168 | 0 | 1111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 7983 | nmTi-nmF: kan tiden justeras till 23-05? nmLS: kan tiden justeras till 01-07? | 7983 | 0 | 7983 | 0 | 7983 | 0 | 7983 | 0 | 7983 |  | 7983 |  | 7983 |  | 7983 |  | 7983 | 0 | 7983 | 0 | 7983 |  | 7983 | 0 | 7983 | #N/A |  | 7983 |  | 7983 |  | 7983
7983 | Servicefönster Underhåll (Kjula)-(Nykvarn) | (Kju) | (Nkv) | (Kju) - Enkel - Bva - Enkel - Häd - Enkel - Sgs - Enkel - Mby - Enkel - Gru - Enkel - Lg - Enkel, Ned, Upp - Ryb - Ned, Upp - (Nkv) | 2026-11-16 | 0:00 | 2026-11-27 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 7983 |  | 7983 | 0 | 7983 | 0 | 7983 | 0 | 7983 | 0 | 7983 |  | 7983 |  | 7983 |  | 7983 |  | 7983 | 0 | 7983 | 0 | 7983 |  | 7983 | 0 | 7983 | #N/A |  | 7983 |  | 7983 |  | 7983
7984 | Servicefönster Underhåll Nykvarn-(Södertälje syd övre) | Nkv | (Söö) | Nkv - Enkel - Alä - Enkel - (Söö) | 2026-04-20 | 0:00 | 2026-10-04 | 4:00 | 4 | 0 | 21 | 84 | 0 | 111111100000000000000000000000000011111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 7984 | nmLS: kan tiden justeras till 00:30-04:30? | 7984 | 0 | 7984 | 0 | 7984 | 0 | 7984 | 0 | 7984 |  | 7984 |  | 7984 |  | 7984 |  | 7984 | 0 | 7984 | 0 | 7984 |  | 7984 | 0 | 7984 | #N/A |  | 7984 |  | 7984 |  | 7984
7985 | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Jädersbruk) | (Jbk) | (Hsa) | (Jbk) - Enkel - Öa - Enkel, Ned, Upp - Aä - Enkel, Ned, Upp - (Hsa) | 2026-04-13 | 0:00 | 2026-11-01 | 6:00 | 6 | 0 | 28 | 168 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111100000000000000000000000000000000000000000011111110000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 7985 |  | 7985 | 0 | 7985 | 0 | 7985 | 0 | 7985 | 0 | 7985 |  | 7985 |  | 7985 |  | 7985 |  | 7985 | 0 | 7985 | 0 | 7985 |  | 7985 | 0 | 7985 | #N/A |  | 7985 | SJ önskar att arbetet planeras v15 sön - v18 sön, v29 sön - v30 sön, v36 sön - v37 sön, v43 sön - v44 sön kl. 23:30 - 05:30. | 7985 |  | 7985
7986 | Servicefönster (Hovsta)-(Jädersbruk) | (Jbk) | (Hsa) | (Jbk) - Enkel - Öa - Enkel, Ned, Upp - Aä - Enkel, Ned, Upp - (Hsa) | 2025-12-29 | 1:00 | 2026-11-20 | 4:15 | 3 | 15 | 65 | 211 | 15 | 111110000000000000000000000011111000000000000000000000001111100000000000000000000000111110000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 7986 |  | 7986 | 0 | 7986 | 0 | 7986 | 0 | 7986 | 0 | 7986 |  | 7986 |  | 7986 |  | 7986 |  | 7986 | 0 | 7986 | 0 | 7986 |  | 7986 | 0 | 7986 | #N/A |  | 7986 |  | 7986 |  | 7986
7987 | Opto 2.0 (Fagersta C) - Kolbäck | (Fgc) | (Kbä) | (Fgc) - Enkel - Äbg - Enkel - Vso - Enkel - Brh - Enkel - Rmn - Shr - Enkel - Hh - Enkel - (Kbä) | 2026-08-24 | 0:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 5 | 0 | 63 | 315 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 7987 |  | 7987 | 0 | 7987 | 0 | 7987 | 0 | 7987 | 0 | 7987 |  | 7987 | - Kan tiden justeras till 23:50-04:50? Vi önskar köra tåg 8031 enligt plan. - Uppställning i VÅ kommer behövas för bland annat 8029-8000 då TJT 98099 och 98030 inte kan köras under perioden. - Veckovalet sammanfaller delvis med trafikavbrottet Avky-Sl, är det optimalt? | 7987 |  | 7987 | Kan arbetet förskjutas till 00:30-05:30 så 4831 blir gränståg? | 7987 | 0 | 7987 | 0 | 7987 |  | 7987 | 0 | 7987 | #N/A |  | 7987 |  | 7987 |  | 7987
7988 | Servicefönster Underhåll (Snyten)-(Ängelsberg) | (Snt) | (Äbg) | (Snt) - Enkel - Äbgb - (Äbg) | 2026-04-20 | 0:00 | 2026-10-15 | 6:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 7988 |  | 7988 | 0 | 7988 | 0 | 7988 | 0 | 7988 | 0 | 7988 |  | 7988 |  | 7988 |  | 7988 | Kan arbetet förskjutas till 00:30-06:30 så 4831 blir gränståg? | 7988 | 0 | 7988 | 0 | 7988 |  | 7988 | 0 | 7988 | #N/A |  | 7988 |  | 7988 |  | 7988
7989 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C | Et | (Fok) | Et - Enkel, Ned, Upp - (Kju) - Enkel - (Skrp) - Enkel - (Fok) | 2026-11-20 | 23:30 | 2026-11-21 | 11:30 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott Eskilstuna. | 7989 | Kan fordon stå uppställda på spår 32-36 med nedfälld strömavtagare? Finns det ström inne i Gredbydepån? | 7989 | 0 | 7989 | 0 | 7989 | 0 | 7989 | 0 | 7989 |  | 7989 |  | 7989 |  | 7989 |  | 7989 | 0 | 7989 | 0 | 7989 |  | 7989 | 0 | 7989 | #N/A |  | 7989 |  | 7989 |  | 7989
7989 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C | Et | (Fok) | Et - Enkel, Ned, Upp - (Kju) - Enkel - (Skrp) - Enkel - (Fok) | 2026-11-22 | 0:00 | 2026-11-22 | 12:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott Eskilstuna. | 7989 | Kan fordon stå uppställda på spår 32-36 med nedfälld strömavtagare? Finns det ström inne i Gredbydepån? | 7989 | 0 | 7989 | 0 | 7989 | 0 | 7989 | 0 | 7989 |  | 7989 |  | 7989 |  | 7989 |  | 7989 | 0 | 7989 | 0 | 7989 |  | 7989 | 0 | 7989 | #N/A |  | 7989 |  | 7989 |  | 7989
7990 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö1 | Et | Et | Et | 2026-09-26 | 0:00 | 2026-09-26 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift, ned-spår avstängt. Går ej att trafikera till eller från bangården. | 7990 | Finns möjlighet att växla in/ut från depån från plattformsspåren? Ser inte ut som det enligt visaren | 7990 | 0 | 7990 | 0 | 7990 | 0 | 7990 | 0 | 7990 |  | 7990 |  | 7990 |  | 7990 |  | 7990 | 0 | 7990 | 0 | 7990 |  | 7990 | 0 | 7990 | #N/A |  | 7990 |  | 7990 |  | 7990
7991 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö1 | Et | Et | Et | 2026-11-09 | 0:00 | 2026-11-09 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift, ned-spår avstängt. Går ej att trafikera till eller från bangården. | 7991 | Finns möjlighet att växla in/ut från depån från plattformsspåren? Ser inte ut som det enligt visaren | 7991 | 0 | 7991 | 0 | 7991 | 0 | 7991 | 0 | 7991 |  | 7991 |  | 7991 |  | 7991 |  | 7991 | 0 | 7991 | 0 | 7991 |  | 7991 | 0 | 7991 | #N/A |  | 7991 |  | 7991 |  | 7991
7992 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö2 | Et | (Fok) | Et - Ned, Upp - (Fok) | 2026-10-25 | 0:00 | 2026-10-25 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott Folkesta-Eskilstuna. Går att trafikera plattformarna i Eskilstuna. | 7992 |  | 7992 | 0 | 7992 | 0 | 7992 | 0 | 7992 | 0 | 7992 |  | 7992 |  | 7992 |  | 7992 |  | 7992 | 0 | 7992 | 0 | 7992 |  | 7992 | 0 | 7992 | #N/A |  | 7992 |  | 7992 |  | 7992
7993 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö3 | Et | Et | Et | 2026-10-03 | 0:00 | 2026-10-03 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Läses tillsammans med TCR 8002. Delvis trafikavbrott. Går att trafikera plattformarna i Eskilstuna. | 7993 |  | 7993 | 0 | 7993 | 0 | 7993 | 0 | 7993 | 0 | 7993 |  | 7993 |  | 7993 |  | 7993 |  | 7993 | 0 | 7993 | 0 | 7993 |  | 7993 | 0 | 7993 | #N/A |  | 7993 |  | 7993 |  | 7993
7994 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö3 | Et | Et | Et | 2026-11-08 | 0:00 | 2026-11-08 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Delvis trafikavbrott. Går att trafikera plattformarna i Eskilstuna. | 7994 |  | 7994 | 0 | 7994 | 0 | 7994 | 0 | 7994 | 0 | 7994 |  | 7994 |  | 7994 |  | 7994 |  | 7994 | 0 | 7994 | 0 | 7994 |  | 7994 | 0 | 7994 | #N/A |  | 7994 |  | 7994 |  | 7994
7995 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö4 | Et | (Skrp) | Et - Enkel - (Skrp) | 2026-10-16 | 23:00 | 2026-10-17 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Delvis trafikavbrott vid plattformarna i Eskilstuna. Trafikavbrott mot Skogstorp. | 7995 |  | 7995 | 0 | 7995 | 0 | 7995 | 0 | 7995 | 0 | 7995 |  | 7995 |  | 7995 |  | 7995 |  | 7995 | 0 | 7995 | 0 | 7995 |  | 7995 | 0 | 7995 | #N/A |  | 7995 |  | 7995 |  | 7995
7996 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö4 | Et | (Skrp) | Et - Enkel - (Skrp) | 2026-08-21 | 23:50 | 2026-08-22 | 2:50 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Delvis trafikavbrott vid plattformarna i Eskilstuna. Trafikavbrott mot Skogstorp. | 7996 |  | 7996 | 0 | 7996 | 0 | 7996 | 0 | 7996 | 0 | 7996 |  | 7996 |  | 7996 |  | 7996 |  | 7996 | 0 | 7996 | 0 | 7996 |  | 7996 | 0 | 7996 | #N/A |  | 7996 |  | 7996 |  | 7996
7997 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö5 | Et | Et | Et | 2026-10-18 | 0:00 | 2026-10-18 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott bangården. | 7997 | Finns möjlighet att växla in/ut från depån från plattformsspåren? Ser inte ut som det enligt visaren | 7997 | 0 | 7997 | 0 | 7997 | 0 | 7997 | 0 | 7997 |  | 7997 |  | 7997 |  | 7997 |  | 7997 | 0 | 7997 | 0 | 7997 |  | 7997 | 0 | 7997 | #N/A |  | 7997 |  | 7997 |  | 7997
7998 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö5 | Et | Et | Et | 2026-11-10 | 0:00 | 2026-11-10 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott bangården. | 7998 | Finns möjlighet att växla in/ut från depån från plattformsspåren? Ser inte ut som det enligt visaren | 7998 | 0 | 7998 | 0 | 7998 | 0 | 7998 | 0 | 7998 |  | 7998 |  | 7998 |  | 7998 |  | 7998 | 0 | 7998 | 0 | 7998 |  | 7998 | 0 | 7998 | #N/A |  | 7998 |  | 7998 |  | 7998
7999 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö6 | Et | (Skrp) | Et - Enkel - (Skrp) | 2026-08-20 | 23:40 | 2026-08-21 | 5:40 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Delvis trafikavbrott vid plattformarna i Eskilstuna. Trafikavbrott mot Skogstorp. | 7999 |  | 7999 | 0 | 7999 | 0 | 7999 | 0 | 7999 | 0 | 7999 |  | 7999 |  | 7999 |  | 7999 |  | 7999 | 0 | 7999 | 0 | 7999 |  | 7999 | 0 | 7999 | #N/A |  | 7999 |  | 7999 |  | 7999
8000 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö6 | Et | (Skrp) | Et - Enkel - (Skrp) | 2026-10-15 | 23:50 | 2026-10-16 | 2:50 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Delvis trafikavbrott vid plattformarna i Eskilstuna. Trafikavbrott mot Skogstorp. | 8000 |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 |  | 8000 | 0 | 8000 | #N/A |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000
8001 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö7 | Et | (Kju) | Et - Enkel - (Kju) | 2026-09-19 | 1:00 | 2026-09-19 | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Delvis trafikavbrott vid plattformarna i Eskilstuna. Trafikavbrott mot Kjula. | 8001 |  | 8001 | 0 | 8001 | 0 | 8001 | 0 | 8001 | 0 | 8001 |  | 8001 |  | 8001 |  | 8001 |  | 8001 | 0 | 8001 | 0 | 8001 |  | 8001 | 0 | 8001 | #N/A |  | 8001 |  | 8001 |  | 8001
8002 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö7 | Et | (Kju) | Et - Enkel - (Kju) | 2026-10-03 | 0:00 | 2026-10-03 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Läses tillsammans med TCR 7993. Delvis trafikavbrott vid plattformarna i Eskilstuna. Trafikavbrott mot Kjula. | 8002 |  | 8002 | 0 | 8002 | 0 | 8002 | 0 | 8002 | 0 | 8002 |  | 8002 |  | 8002 |  | 8002 |  | 8002 | 0 | 8002 | 0 | 8002 |  | 8002 | 0 | 8002 | #N/A |  | 8002 |  | 8002 |  | 8002
8003 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö8 | Et | Et | Et | 2026-09-20 | 0:00 | 2026-09-20 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift med begränsad mötesmöjlighet vid plattformarna i Eskilstuna. | 8003 |  | 8003 | 0 | 8003 | 0 | 8003 | 0 | 8003 | 0 | 8003 |  | 8003 |  | 8003 |  | 8003 |  | 8003 | 0 | 8003 | 0 | 8003 |  | 8003 | 0 | 8003 | #N/A |  | 8003 |  | 8003 |  | 8003
8004 | Servicefönster Underhåll Eskilstuna C Ö8 | Et | Et | Et | 2026-11-15 | 0:00 | 2026-11-15 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift med begränsad mötesmöjlighet vid plattformarna i Eskilstuna. | 8004 |  | 8004 | 0 | 8004 | 0 | 8004 | 0 | 8004 | 0 | 8004 |  | 8004 |  | 8004 |  | 8004 |  | 8004 | 0 | 8004 | 0 | 8004 |  | 8004 | 0 | 8004 | #N/A |  | 8004 |  | 8004 |  | 8004
8005 | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-(Rekarne) | (Kbä) | (Rke) | (Kbä) - Enkel - Ssh - Enkel - Ksu - Enkel - Ksus - (Rke) | 2026-04-13 | 0:00 | 2026-10-17 | 5:00 | 5 | 0 | 18 | 90 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8005 |  | 8005 | 0 | 8005 | 0 | 8005 | 0 | 8005 | 0 | 8005 |  | 8005 | Uppställning i VÅ kommer behövas för 8029-8000 | 8005 |  | 8005 |  | 8005 | 0 | 8005 | 0 | 8005 |  | 8005 | 0 | 8005 | #N/A |  | 8005 |  | 8005 |  | 8005
8006 | ATC 2 Flemingsberg - (Stockholm Södra) | (Tul) | (Sst) | (Tul) - Flb - N2, U2 - Hu - N2S, U2S - Äs - Åbe - (Sst) | 2026-07-05 | 23:30 | 2026-07-12 | 4:30 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 11111111 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Signal | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Nattförlänging till TCR 7789 utökat område mot Tullinge i söder och mot Stockholm Södra i norr Pendeltåg vänder i Tumba och Stockholm Södra Enkelspårsdrift Högdalen - Älvsjö, så möjligt att köra från Nynäsbanan till spår 7 i Älvsjö. Läs ihop med TCR 7789, 7790, 8189 | 8006 |  | 8006 | 0 | 8006 | 0 | 8006 | 0 | 8006 | 0 | 8006 |  | 8006 |  | 8006 |  | 8006 |  | 8006 | 0 | 8006 | 0 | 8006 |  | 8006 | 0 | 8006 | #N/A |  | 8006 |  | 8006 |  | 8006
8007 | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-Brattheden | (Fgc) | Brh | (Fgc) - Enkel - Äbg - Enkel - Vso - Enkel - Brh | 2026-04-12 | 23:00 | 2026-04-16 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8007 |  | 8007 | 0 | 8007 | 0 | 8007 | 0 | 8007 | 0 | 8007 |  | 8007 | - Kan tiden anpasssas för avslut - Uppställning i VÅ kommer behövas för 8029-8000 | 8007 |  | 8007 | Önskar att arbetet flyttas till 00:00-06:00 då berörs inte vårt system tåg Smj-N | 8007 | 0 | 8007 | 0 | 8007 |  | 8007 | 0 | 8007 | #N/A |  | 8007 |  | 8007 |  | 8007
8008 | Servicefönster Underhåll (Fagersta C)-Brattheden-(Snyten) | (Fgc) | (Snt) | (Fgc) - Enkel - Äbg - Enkel - Vso - Enkel - Brh - Enkel - Äbgb - (Snt) | 2026-10-04 | 23:00 | 2026-10-29 | 5:00 | 6 | 0 | 16 | 96 | 0 | 11111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8008 |  | 8008 | 0 | 8008 | 0 | 8008 | 0 | 8008 | 0 | 8008 |  | 8008 | Uppställning i VÅ kommer behövas för 8029-8000 | 8008 |  | 8008 | Önskar att arbetet flyttas till 00:00-06:00 då berörs inte vårt system tåg Smj-N | 8008 | 0 | 8008 | 0 | 8008 |  | 8008 | 0 | 8008 | #N/A |  | 8008 |  | 8008 |  | 8008
8009 | Servicefönster (Västerås N)-(Bålsta) | (Vån) | (Bål) | (Vån) - Ned, Upp - Ttu - Ned, Upp - Lub - Ned, Upp - Ep - Ned, Upp - Gib - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - (Bål) | 2026-01-05 | 23:00 | 2026-11-20 | 6:00 | 7 | 0 | 112 | 784 | 0 | 11111001111100111110011111001111100111110011111000000000000000011111001111100111110011111000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111000000000000000000000000000000000000011111001111100111110011111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift. Arbetet utförs på uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | 8009 |  | 8009 | 0 | 8009 | 0 | 8009 | 0 | 8009 | 0 | 8009 |  | 8009 |  | 8009 |  | 8009 |  | 8009 | 0 | 8009 | 0 | 8009 |  | 8009 | 0 | 8009 | #N/A |  | 8009 |  | 8009 |  | 8009
8010 | Servicefönster Underhåll (Brattheden)-(Kolbäck) | (Brh) | (Kbä) | (Brh) - Enkel - Rmn - Shr - Enkel - Hh - Enkel - (Kbä) | 2026-04-13 | 0:00 | 2026-04-16 | 6:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8010 |  | 8010 | 0 | 8010 | 0 | 8010 | 0 | 8010 | 0 | 8010 |  | 8010 | - Kan tiden justeras till 23:00-05:00? - Uppställning i VÅ kommer behövas för 8029-8000 | 8010 |  | 8010 | Kan arbetet förskjutas till 00:30-06:30 så 4831 blir gränståg? | 8010 | 0 | 8010 | 0 | 8010 |  | 8010 | 0 | 8010 | #N/A |  | 8010 |  | 8010 |  | 8010
8011 | Servicefönster Underhåll (Brattheden)-Kolbäck | (Brh) | (Kbä) | (Brh) - Enkel - Rmn - Shr - Enkel - Hh - Enkel - (Kbä) | 2026-10-05 | 0:00 | 2026-10-29 | 6:00 | 6 | 0 | 16 | 96 | 0 | 1111000111100011110001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8011 |  | 8011 | 0 | 8011 | 0 | 8011 | 0 | 8011 | 0 | 8011 |  | 8011 | Kan tiden justeras till 23:00-05:00? | 8011 |  | 8011 | Kan arbetet förskjutas till 00:30-06:30 så 4831 blir gränståg? | 8011 | 0 | 8011 | 0 | 8011 |  | 8011 | 0 | 8011 | #N/A |  | 8011 |  | 8011 |  | 8011
8012 | Servicefönster (Västerås N)-(Lundby) | (Vån) | (Lub) | (Vån) - Ned, Upp - Ttu - Ned, Upp - (Lub) | 2026-01-05 | 10:00 | 2026-11-20 | 15:00 | 5 | 0 | 125 | 625 | 0 | 11111001111100111110011111001111100111110000000000000000000000011111001111100111110000000000000000000000000000001111100111110011111001111100111110000000000000000000000000000000000000000000011111001111100111110011111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift. Arbetet utförs på uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | 8012 |  | 8012 | 0 | 8012 | 0 | 8012 | 0 | 8012 | 0 | 8012 |  | 8012 |  | 8012 |  | 8012 |  | 8012 | 0 | 8012 | 0 | 8012 |  | 8012 | 0 | 8012 | #N/A |  | 8012 |  | 8012 |  | 8012
8013 | Servicefönster Lundby-(Bålsta) | Lub | (Bål) | Lub - Ned, Upp - Ep - Ned, Upp - Gib - Ned, Upp - Eko - Ned, Upp - (Bål) | 2026-01-19 | 10:00 | 2026-11-27 | 14:00 | 4 | 0 | 120 | 480 | 0 | 1111100111110011111001111100000000000000000000000000000011111001111100111110000000000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111000000000000000000000001111100111110000000001111100111110011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111001111100000000011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift. Arbetet utförs på uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | 8013 |  | 8013 | 0 | 8013 | 0 | 8013 | 0 | 8013 | 0 | 8013 |  | 8013 |  | 8013 |  | 8013 |  | 8013 | 0 | 8013 | 0 | 8013 |  | 8013 | 0 | 8013 | #N/A |  | 8013 |  | 8013 |  | 8013
8014 | Spår- och växelbyte (Avesta Krylbo)-(Sala) | (Avky) | (Sl) | (Avky) - Enkel - Ry - Enkel - Bdo - Enkel - (Sl) | 2026-01-05 | 21:30 | 2026-12-11 | 5:30 | 8 | 0 | 113 | 904 | 0 | 11111001111100111110011111001111100111111111111111111111111111111111111111111111011111101111110111100011110000000000000000000000000000000000000000011111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8014 |  | 8014 | 0 | 8014 | 0 | 8014 | 0 | 8014 | 0 | 8014 |  | 8014 | Tåg 8117 och 8154 är redan justerade i samråd med TRV/Rosemarie (se mailtråd med Yujin/TiB). Senarelägg starttiden på TCR 8014 med 5min för bättre marginal. | 8014 |  | 8014 |  | 8014 | 0 | 8014 | 0 | 8014 |  | 8014 | 0 | 8014 | #N/A |  | 8014 | SJ önskar att arbetet justeras till 22:20 - 06:20 samtliga dagar. | 8014 |  | 8014 |  | Rev0-2, Rev3
8015 | Utbyte optobaliser Uppsala norra - Brunna | Bna | (Una) | Bna - Enkel - (Una) | 2026-09-14 | 8:00 | 2026-09-18 | 16:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Ligger i skuggan av Heby mötesspår, TCR 6650. | 8015 |  | 8015 | 0 | 8015 | 0 | 8015 | 0 | 8015 | 0 | 8015 |  | 8015 |  | 8015 |  | 8015 |  | 8015 | 0 | 8015 | 0 | 8015 |  | 8015 | 0 | 8015 | #N/A |  | 8015 |  | 8015 |  | 8015
8016 | Spårbyte Västerås Västra - (Kolbäck) Upp-spår | Våv | (Kbä) | Våv - Upp - Dt - Upp - (Kbä) | 2026-07-13 | 0:00 | 2026-07-18 | 23:59 | 143 | 59 | 1 | 143 | 59 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Enkelspårsdrift, 6 dygn. Upp-spåret avstängt. Läses tillsammans med TCR 7289. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Västerås V-Kolbäck: Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C* kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Om inte alla regionaltåg kan omledas den vägen, så kan vissa tåg behöva vända i Köping och på Västerås C och ersättas med buss. Regionaltågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Uppsala vänder i Eskilstuna och på Västerås C och buss ersätter. Regionaltågen Ludvika-Västerås C vänder i Hallstahammar och buss ersätter till/från Västerås C när sträckan Västerås V-Kolbäck är avstängd samt vid enkelspårsdrift. Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. | 8016 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8016 | 0 | 8016 | 0 | 8016 | 0 | 8016 | 0 | 8016 |  | 8016 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8016 |  | 8016 | Bra tider bör ligga kvar. | 8016 | 0 | 8016 | 0 | 8016 |  | 8016 | 0 | 8016 | #N/A |  | 8016 |  | 8016 |  | 8016
8017 | Spårbyte Västerås Västra - (Kolbäck) Upp-spår | Våv | (Kbä) | Våv - Upp - Dt - Upp - (Kbä) | 2026-06-29 | 18:00 | 2026-07-07 | 6:00 | 12 | 0 | 8 | 96 | 0 | 111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Enkelspårsdrift, Upp-spår avstängt. Läs tillsammans med TCR 8025. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Västerås V-Kolbäck: Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C* kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Om inte alla regionaltåg kan omledas den vägen, så kan vissa tåg behöva vända i Köping och på Västerås C och ersättas med buss. Regionaltågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Uppsala vänder i Eskilstuna och på Västerås C och buss ersätter. Regionaltågen Ludvika-Västerås C vänder i Hallstahammar och buss ersätter till/från Västerås C när sträckan Västerås V-Kolbäck är avstängd samt vid enkelspårsdrift. Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. | 8017 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8017 | 0 | 8017 | 0 | 8017 | 0 | 8017 | 0 | 8017 |  | 8017 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8017 |  | 8017 |  | 8017 | 0 | 8017 | 0 | 8017 |  | 8017 | 0 | 8017 | #N/A |  | 8017 |  | 8017 |  | 8017
8018 | Spårbyte (Tortuna) - Västerås N - Västerås C. Ned-Spår | (Ttu) | Vå | (Ttu) - Ned - Vån - Ned - Vå | 2026-06-21 | 0:00 | 2026-06-24 | 23:59 | 95 | 59 | 1 | 95 | 59 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott mot Tillberga. Enkelspårsdrift Tortuna-Västerås C. Läses tillsammans med TCR 8021. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Västerås Norra - Tillberga: Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck/Västerås alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. Regionaltågen vänder i Sala respektive Västerås C och buss ersätter. | 8018 |  | 8018 | 0 | 8018 | 0 | 8018 | 0 | 8018 | 0 | 8018 |  | 8018 |  | 8018 |  | 8018 | Bra tider bör ligga kvar. | 8018 | 0 | 8018 | 0 | 8018 |  | 8018 | 0 | 8018 | #N/A |  | 8018 |  | 8018 |  | 8018
8019 | Spårbyte Tortuna - Västerås N - Västerås C. Ned-Spår | (Ttu) | Vå | (Ttu) - Ned - Vån - Ned - Vå | 2026-06-30 | 22:00 | 2026-07-01 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott mot Tillberga. Enkelspårsdrift Tortuna-Västerås C. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Västerås Norra - Tillberga: Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck/Västerås alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. Regionaltågen vänder i Sala respektive Västerås C och buss ersätter. | 8019 |  | 8019 | 0 | 8019 | 0 | 8019 | 0 | 8019 | 0 | 8019 |  | 8019 |  | 8019 |  | 8019 |  | 8019 | 0 | 8019 | 0 | 8019 |  | 8019 | 0 | 8019 | #N/A |  | 8019 |  | 8019 |  | 8019
8020 | Spårbyte Västerås N - Västerås C. Ned-Spår | Vån | Vå | Vån - Ned - Vå | 2026-06-14 | 22:00 | 2026-06-30 | 6:00 | 8 | 0 | 11 | 88 | 0 | 11111110000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott mot Tillberga. Enkelspårsdrift Tortuna-Västerås C. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Västerås Norra - Tillberga: Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck/Västerås alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. Regionaltågen vänder i Sala respektive Västerås C och buss ersätter. | 8020 |  | 8020 | 0 | 8020 | 0 | 8020 | 0 | 8020 | 0 | 8020 |  | 8020 |  | 8020 |  | 8020 |  | 8020 | 0 | 8020 | 0 | 8020 |  | 8020 | 0 | 8020 | #N/A |  | 8020 |  | 8020 |  | 8020
8021 | Spårbyte Västerås N - Västerås C. Upp-Spår | Vån | Vå | Vån - Upp - Vå | 2026-06-21 | 18:00 | 2026-06-25 | 6:00 | 12 | 0 | 4 | 48 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Enkelspårsdrift. Läses tillsammans med TCR 8018. Förslag på trafikanpassningar vid trafikavbrott Västerås N-Västerås C: Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15-30 minuter. Regionaltågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Uppsala vänder på Västerås C och i Sala och buss ersätter. Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. | 8021 |  | 8021 | 0 | 8021 | 0 | 8021 | 0 | 8021 | 0 | 8021 |  | 8021 |  | 8021 |  | 8021 |  | 8021 | 0 | 8021 | 0 | 8021 |  | 8021 | 0 | 8021 | #N/A |  | 8021 |  | 8021 |  | 8021
8022 | Samordning åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | (Rsi) | (Gvc) | (Rsi) - Enkel - Kx - Enkel - Gy - Enkel - Lab - Enkel - Fjå - Enkel - Har - Enkel - Håk - Enkel - Lin - Enkel - Stk - Enkel - (Gvc) | 2026-06-14 | 5:00 | 2026-09-01 | 4:00 | 47 | 0 | 2 | 94 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | N: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Normal |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Vecka 24: TCR 8022 är koordinerad mot TCR 7800 "Samordning åtgärder Björnfjell - Råtsi - Svappavaara", vilket innebär att persontrafiken behöver vända på Gällivare C eller längre söderut. Vecka 35: TCR 8022 är koordinerad mot TCR 8056 "Samordning åtgärder Björnfjell - Krokvik", vilket innebär att persontrafiken behöver vända på Gällivare C eller längre söderut. | 8022 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8022 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8022 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8022 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8022 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8022 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8022 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8022 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8022 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8022 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8022 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8022 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8022 | 0 | 8022 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8022 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8022 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8022
8023 | Spårbyte Tillberga-(Västerås Norra) | Tb | (Vån) | Tb - Enkel - (Vån) | 2026-06-05 | 22:30 | 2026-06-28 | 6:30 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 111000000000001110000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Tillberga. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Tillberga: Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck/Västerås alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. Regionaltågen vänder i Sala respektive Västerås C och buss ersätter. | 8023 |  | 8023 | 0 | 8023 | 0 | 8023 | 0 | 8023 | 0 | 8023 |  | 8023 |  | 8023 |  | 8023 |  | 8023 | 0 | 8023 | 0 | 8023 |  | 8023 | 0 | 8023 | #N/A |  | 8023 |  | 8023 |  | 8023
8024 | Spårbyte Tillberga-(Västerås Norra) | Tb | (Vån) | Tb - Enkel - (Vån) | 2026-05-31 | 21:30 | 2026-06-29 | 5:30 | 8 | 0 | 11 | 88 | 0 | 111111000000000000000111111011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Tillberga. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Tillberga: Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck/Västerås alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. Regionaltågen vänder i Sala respektive Västerås C och buss ersätter. | 8024 | Finns det ström inne i underhållsanläggningarna i Tb? | 8024 | 0 | 8024 | 0 | 8024 | 0 | 8024 | 0 | 8024 |  | 8024 |  | 8024 |  | 8024 |  | 8024 | 0 | 8024 | 0 | 8024 |  | 8024 | 0 | 8024 | #N/A |  | 8024 |  | 8024 |  | 8024
8025 | Spår- och växelbyte Västerås Västra - (Kolbäck) Ned-spår | Våv | (Kbä) | Våv - Ned - Dt - Ned - (Kbä) | 2026-06-29 | 0:00 | 2026-07-07 | 23:59 | 215 | 59 | 1 | 215 | 59 | 111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Publicerad | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X | 70 | Båda | [16 empty] | Läs tillsammans med 8017 Enkelspårsdrift 9 dygn, ned-spåret avstängt. | 8025 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8025 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8025 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8025 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8025 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8025 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8025 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8025 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8025 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8025 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8025 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8025 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8025 | 0 | 8025 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8025 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8025 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8025
8026 | Spårbyte Västerås C - Västerås Västra Upp-spår | Våv | Vå | Våv - Upp - Vå | 2026-07-08 | 0:00 | 2026-07-10 | 23:59 | 71 | 59 | 1 | 71 | 59 | 111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Enkelspårsdrift. Läses tillsammans med TCR 8028 och TCR 7280. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Västerås C-Västerås V: Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Om inte alla regionaltåg kan omledas den vägen, så kan vissa tåg behöva vända i Köping och på Västerås C och ersättas med buss. Regionaltågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Uppsala vänder i Eskilstuna och på Västerås C (i Sala när hela Västerås C är avstängt) och buss ersätter. Regionaltågen Ludvika-Västerås C vänder i Hallstahammar och buss ersätter till/från Västerås C när sträckan Västerås V-Kolbäck är avstängd samt vid enkelspårsdrift. Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. | 8026 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8026 | 0 | 8026 | 0 | 8026 | 0 | 8026 | 0 | 8026 |  | 8026 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8026 |  | 8026 |  | 8026 | 0 | 8026 | 0 | 8026 |  | 8026 | 0 | 8026 | #N/A |  | 8026 |  | 8026 |  | 8026
8027 | Spårbyte Västerås Västra bangård | Våv | Våv | Våv | 2026-07-08 | 21:00 | 2026-07-10 | 7:00 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Enkelspårsdrift Västerås Västra Trafikavbrott Västerås Västra bangård | 8027 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8027 | 0 | 8027 | 0 | 8027 | 0 | 8027 | 0 | 8027 |  | 8027 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8027 |  | 8027 |  | 8027 | 0 | 8027 | 0 | 8027 |  | 8027 | 0 | 8027 | #N/A |  | 8027 |  | 8027 |  | 8027
8028 | Spårbyte Västerås C - Västerås Västra Upp-spår | Våv | Vå | Våv - Upp - Vå | 2026-07-10 | 0:00 | 2026-07-12 | 23:59 | 71 | 59 | 1 | 71 | 59 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Enkelspårsdrift Dingtuna - Västerås C, trafikavbrott mot Västerås Västra bangården. Läses tillsammans med TCR 8026 och TCR 7280. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Västerås C-Västerås V: Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Om inte alla regionaltåg kan omledas den vägen, så kan vissa tåg behöva vända i Köping och på Västerås C och ersättas med buss. Regionaltågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Uppsala vänder i Eskilstuna och på Västerås C (i Sala när hela Västerås C är avstängt) och buss ersätter. Regionaltågen Ludvika-Västerås C vänder i Hallstahammar och buss ersätter till/från Västerås C när sträckan Västerås V-Kolbäck är avstängd samt vid enkelspårsdrift. Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. | 8028 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8028 | 0 | 8028 | 0 | 8028 | 0 | 8028 | 0 | 8028 |  | 8028 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8028 |  | 8028 | Bra tider bör ligga kvar. | 8028 | 0 | 8028 | 0 | 8028 |  | 8028 | 0 | 8028 | #N/A |  | 8028 |  | 8028 |  | 8028
8029 | Spårbyte Västerås C - Västerås Västra Ned-spår | Våv | Vå | Våv - Ned - Vå | 2026-06-20 | 22:00 | 2026-06-24 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Enkelspårsdrift Västerås Västra-Västerås C. | 8029 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8029 | 0 | 8029 | 0 | 8029 | 0 | 8029 | 0 | 8029 |  | 8029 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8029 |  | 8029 |  | 8029 | 0 | 8029 | 0 | 8029 |  | 8029 | 0 | 8029 | #N/A |  | 8029 | SJ har efterfrågat samråd kring denna TCR då det skapar problematik att nå uppställningar Våv verkstad. | 8029 |  | 8029
8030 | Spårbyte Västerås Västra Ned-spår | Våv | (Dt) | Våv - Ned - (Dt) | 2026-06-28 | 22:00 | 2026-07-04 | 6:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Enkelspårsdrift Dingtuna-Västerås C. | 8030 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8030 | 0 | 8030 | 0 | 8030 | 0 | 8030 | 0 | 8030 |  | 8030 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8030 |  | 8030 |  | 8030 | 0 | 8030 | 0 | 8030 |  | 8030 | 0 | 8030 | #N/A |  | 8030 |  | 8030 |  | 8030
8031 | Spårbyte Västerås C - (Västerås Västra) Ned-spår | Vå | (Våv) | Vå - Ned - (Våv) | 2026-06-25 | 0:00 | 2026-06-25 | 23:59 | 23 | 59 | 1 | 23 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Enkelspårsdrift Västerås Västra-Västerås C. Läses tillsammans med TCR 8032 och TCR 7281. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Västerås C-Västerås V: Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Om inte alla regionaltåg kan omledas den vägen, så kan vissa tåg behöva vända i Köping och på Västerås C och ersättas med buss. Regionaltågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Uppsala vänder i Eskilstuna och på Västerås C (i Sala när hela Västerås C är avstängt) och buss ersätter. Regionaltågen Ludvika-Västerås C vänder i Hallstahammar och buss ersätter till/från Västerås C när sträckan Västerås V-Kolbäck är avstängd samt vid enkelspårsdrift. Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. | 8031 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8031 | 0 | 8031 | 0 | 8031 | 0 | 8031 | 0 | 8031 |  | 8031 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8031 |  | 8031 |  | 8031 | 0 | 8031 | 0 | 8031 |  | 8031 | 0 | 8031 | #N/A |  | 8031 |  | 8031 |  | 8031
8032 | Spårbyte Västerås C - Västerås Västra Ned-spår | Vå | Våv | Vå - Ned - Våv | 2026-06-25 | 12:00 | 2026-06-27 | 23:59 | 59 | 59 | 1 | 59 | 59 | 111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Enkelspårsdrift Västerås Västra-Västerås C. Läses tillsammans med TCR 8031 och TCR 7281. Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Västerås C-Västerås V: Regionaltågen Göteborg-Hallsberg-Västerås-Stockholm C kan omledas via Arboga-Eskilstuna-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 15 minuter. Om inte alla regionaltåg kan omledas den vägen, så kan vissa tåg behöva vända i Köping och på Västerås C och ersättas med buss. Regionaltågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Uppsala vänder i Eskilstuna och på Västerås C (i Sala när hela Västerås C är avstängt) och buss ersätter. Regionaltågen Ludvika-Västerås C vänder i Hallstahammar och buss ersätter till/från Västerås C när sträckan Västerås V-Kolbäck är avstängd samt vid enkelspårsdrift. Godståg och nattåg kan omledas via Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck alternativt Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg med uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter. Alternativt kan nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg omledas via Stockholm C. | 8032 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8032 | 0 | 8032 | 0 | 8032 | 0 | 8032 | 0 | 8032 |  | 8032 | Förordar arbetsmöte mellan TRV och berörda JF i god tid innan för att sätta riktlinjerna för enkelspårsdrifterna. | 8032 |  | 8032 |  | 8032 | 0 | 8032 | 0 | 8032 |  | 8032 | 0 | 8032 | #N/A |  | 8032 | SJ har efterfrågat samråd kring denna TCR då det skapar problematik att nå uppställningar Våv verkstad. | 8032 |  | 8032
8033 | IKT styrområde Kolbäck | Kp | (Hh) | Kp - Enkel - Morp - Enkel - Kbä - Enkel, Ned, Upp - Dt - Ned, Upp - (Våv) - (Hh) | 2026-03-10 | 1:10 | 2026-03-10 | 2:00 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 8033 |  | 8033 | 0 | 8033 | 0 | 8033 | 0 | 8033 | 0 | 8033 |  | 8033 |  | 8033 |  | 8033 | IKT servicefönster bör läggas på tågfri tid flyttas vid behov efter fastställelsen | 8033 | 0 | 8033 | 0 | 8033 |  | 8033 | 0 | 8033 | #N/A |  | 8033 |  | 8033 |  | 8033 |  | Rev3
8034 | IKT styrområde Västerås | (Sl) | (Dt) | (Sl) - Enkel - Rt - Enkel - Tb - Enkel - Vån - Enkel, Ned, Upp - Vå - Ned, Upp - Våv - Ned, Upp - (Dt) | 2025-12-17 | 0:00 | 2025-12-17 | 1:50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Inställd | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 8034 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8034 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8034 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8034 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8034 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8034 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8034 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8034 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8034 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8034 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8034 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8034 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8034 | 0 | 8034 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8034 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8034 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8034 |  | Rev0-2
8035 | IKT Styrområde Eskilstuna | (Vsg) | Et | (Vsg) - Enkel - Kör - Enkel - Rke - Enkel - Fok - Enkel, Ned, Upp - Et | 2026-01-12 | 10:00 | 2026-01-12 | 11:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Inställd | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 8035 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8035 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8035 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8035 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8035 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8035 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8035 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8035 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8035 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8035 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8035 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8035 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8035 | 0 | 8035 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8035 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8035 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8035 |  | Rev0-2
8036 | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo)-(Sala) | (Avky) | (Sl) | (Avky) - Enkel - Ry - Enkel - Bdo - Enkel - (Sl) | 2026-05-31 | 23:00 | 2026-10-05 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8036 |  | 8036 | 0 | 8036 | 0 | 8036 | 0 | 8036 | 0 | 8036 |  | 8036 |  | 8036 |  | 8036 | Inga tåg | 8036 | 0 | 8036 | 0 | 8036 |  | 8036 | 0 | 8036 | #N/A |  | 8036 |  | 8036 |  | 8036
8036 | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo)-(Sala) | (Avky) | (Sl) | (Avky) - Enkel - Ry - Enkel - Bdo - Enkel - (Sl) | 2026-06-01 | 23:30 | 2026-10-08 | 5:30 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8036 |  | 8036 | 0 | 8036 | 0 | 8036 | 0 | 8036 | 0 | 8036 |  | 8036 |  | 8036 |  | 8036 | Inga tåg | 8036 | 0 | 8036 | 0 | 8036 |  | 8036 | 0 | 8036 | #N/A |  | 8036 |  | 8036 |  | 8036
8036 | Servicefönster Underhåll (Avesta Krylbo)-(Sala) | (Avky) | (Sl) | (Avky) - Enkel - Ry - Enkel - Bdo - Enkel - (Sl) | 2026-09-28 | 0:00 | 2026-10-01 | 6:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8036 |  | 8036 | 0 | 8036 | 0 | 8036 | 0 | 8036 | 0 | 8036 |  | 8036 | Kan tiden justeras till 23:00-05:00 alt 23:30-05:30? | 8036 |  | 8036 | Inga tåg | 8036 | 0 | 8036 | 0 | 8036 |  | 8036 | 0 | 8036 | #N/A |  | 8036 |  | 8036 |  | 8036
8037 | Servicefönster Underhåll Sala | Sl | Sl | Sl | 2026-05-31 | 23:00 | 2026-06-04 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8037 |  | 8037 | 0 | 8037 | 0 | 8037 | 0 | 8037 | 0 | 8037 |  | 8037 |  | 8037 |  | 8037 |  | 8037 | 0 | 8037 | 0 | 8037 |  | 8037 | 0 | 8037 | #N/A |  | 8037 |  | 8037 |  | 8037
8038 | Servicefönster Underhåll Sala - Isätra/Ransta | Ist | Rt | Ist - Enkel - Sl - Enkel - Rt | 2026-09-20 | 23:00 | 2026-10-01 | 5:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8038 |  | 8038 | 0 | 8038 | 0 | 8038 | 0 | 8038 | 0 | 8038 |  | 8038 |  | 8038 |  | 8038 |  | 8038 | 0 | 8038 | 0 | 8038 |  | 8038 | 0 | 8038 | #N/A |  | 8038 |  | 8038 |  | 8038
8039 | Servicefönster Underhåll (Sala) - Uppsala norra | (Sl) | Una | (Sl) - Enkel - Ist - Enkel - Hy - Enkel - Må - Enkel - Jla - Enkel - Bna - Enkel - Una | 2026-05-25 | 0:00 | 2026-09-24 | 6:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 111100011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000111100011110001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8039 | Kan tiden justersa till 22:45-04:45? Tåg 8593 kan vi senarelägga med 10min berörda dagar. | 8039 | 0 | 8039 | 0 | 8039 | 0 | 8039 | 0 | 8039 |  | 8039 |  | 8039 |  | 8039 |  | 8039 | 0 | 8039 | 0 | 8039 |  | 8039 | 0 | 8039 | #N/A |  | 8039 |  | 8039 |  | 8039
8040 | Servicefönster Underhåll (Uppsala)-Uppsala norra | Una | (U) | Una - Enkel - (U) | 2026-05-31 | 23:35 | 2026-09-18 | 4:35 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8040 |  | 8040 | 0 | 8040 | 0 | 8040 | 0 | 8040 | 0 | 8040 |  | 8040 |  | 8040 |  | 8040 |  | 8040 | 0 | 8040 | 0 | 8040 |  | 8040 | 0 | 8040 | #N/A |  | 8040 |  | 8040 |  | 8040
8040 | Servicefönster Underhåll (Uppsala)-Uppsala norra | Una | (U) | Una - Enkel - (U) | 2026-06-06 | 0:00 | 2026-09-19 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8040 |  | 8040 | 0 | 8040 | 0 | 8040 | 0 | 8040 | 0 | 8040 |  | 8040 |  | 8040 |  | 8040 |  | 8040 | 0 | 8040 | 0 | 8040 |  | 8040 | 0 | 8040 | #N/A |  | 8040 |  | 8040 |  | 8040
8041 | Servicefönster Underhåll Uppsala - Ö1 | U | (Sam) | U - Upp - (Sam) | 2026-09-27 | 23:35 | 2026-10-01 | 4:35 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott mot Uppsala Norra. Enkelspårsdrift Uppsala C-Samnan. | 8041 |  | 8041 | 0 | 8041 | 0 | 8041 | 0 | 8041 | 0 | 8041 |  | 8041 |  | 8041 |  | 8041 |  | 8041 | 0 | 8041 | 0 | 8041 |  | 8041 | 0 | 8041 | #N/A |  | 8041 |  | 8041 |  | 8041
8042 | Servicefönster Underhåll Uppsala - Ö2 | U | (Sam) | U - Ned - (Sam) | 2026-05-05 | 0:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Säby-Samnan. Bangården går inte att nå. | 8042 |  | 8042 | 0 | 8042 | 0 | 8042 | 0 | 8042 | 0 | 8042 |  | 8042 |  | 8042 |  | 8042 |  | 8042 | 0 | 8042 | 0 | 8042 |  | 8042 | 0 | 8042 | #N/A |  | 8042 |  | 8042 |  | 8042
8043 | Servicefönster Underhåll Uppsala - Ö3 | U | U | U | 2026-05-07 | 0:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet. | 8043 |  | 8043 | 0 | 8043 | 0 | 8043 | 0 | 8043 | 0 | 8043 |  | 8043 |  | 8043 |  | 8043 |  | 8043 | 0 | 8043 | 0 | 8043 |  | 8043 | 0 | 8043 | #N/A |  | 8043 |  | 8043 |  | 8043
8044 | Servicefönster (Kolbäck)-Valskog | Vsg | (Kbä) | Vsg - Enkel, Ned - Kp - Enkel - Morp - Enkel - (Kbä) | 2025-12-20 | 23:00 | 2026-11-01 | 7:00 | 8 | 0 | 12 | 96 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000110000000000000000000110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011000001100000000000000000000000000000000000000000000000110000000000001100000110000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott (Valskog)-Köping-(Kolbäck). Enkelspårsdrift genom Valskog mot Kungsör. | 8044 |  | 8044 | 0 | 8044 | 0 | 8044 | 0 | 8044 | 0 | 8044 |  | 8044 |  | 8044 |  | 8044 |  | 8044 | 0 | 8044 | 0 | 8044 |  | 8044 | 0 | 8044 | #N/A |  | 8044 |  | 8044 |  | 8044
8045 | IKT styrområde Sala | (Avky) | (Una) | (Avky) - Enkel - Ry - Enkel - Bdo - Enkel - Sl - Enkel - Ist - Enkel - Hy - Enkel - Må - Enkel - Jla - Enkel - Bna - Enkel - (Una) | 2026-10-11 | 4:20 | 2026-10-11 | 6:00 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 8045 |  | 8045 | 0 | 8045 | 0 | 8045 | 0 | 8045 | 0 | 8045 |  | 8045 |  | 8045 |  | 8045 | Inga tåg | 8045 | 0 | 8045 | 0 | 8045 |  | 8045 | 0 | 8045 | #N/A |  | 8045 |  | 8045 |  | 8045
8046 | IKT styrområde Uppsala | Sam | Una | Sam - Ned, Upp - U - Ned, Upp - Una | 2026-03-04 | 1:30 | 2026-03-04 | 3:00 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | All kommunikation på sträckan är nere så kommunikationen för GELD, tågledning, signalställverk, telefoni, MobiSIR, trafikinfo etc. på sträckan kommer inte att fungera. Hela sträckan avstängd från trafik. Trafik anpassas innan och efter arbetet. | 8046 |  | 8046 | 0 | 8046 | 0 | 8046 | 0 | 8046 | 0 | 8046 |  | 8046 |  | 8046 |  | 8046 | IKT servicefönster bör läggas på tågfri tid flyttas vid behov efter fastställelsen | 8046 | 0 | 8046 | 0 | 8046 |  | 8046 | 0 | 8046 | #N/A |  | 8046 |  | 8046 |  | 8046 |  | Rev3
8047 | Servicefönster Underhåll Kolbäck Upp-spår | (Ssh) | (Dt) | (Ssh) - Enkel - Kbä - Upp, Enkel - (Dt) | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-09 | 5:00 | 7 | 0 | 3 | 21 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott mot Rekarne. Enkelspårsdrift genom Kolbäck. | 8047 | nmL: kan tiden justeras till 23:20-06:20? nmS och nmM: kan tiden justeras till 22:20-05:20? | 8047 | 0 | 8047 | 0 | 8047 | 0 | 8047 | 0 | 8047 |  | 8047 |  | 8047 |  | 8047 |  | 8047 | 0 | 8047 | 0 | 8047 |  | 8047 | 0 | 8047 | #N/A |  | 8047 |  | 8047 |  | 8047 |  | Rev3
8048 | Servicefönster Underhåll Kolbäck Ned-spår | (Hh) | (Kp) | (Hh) - Enkel - Kbä - Enkel, Ned - (Kp) | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 7 | 0 | 3 | 21 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott mot Hallstahammar och Köping. Går att trafikera Kolbäck mot Strömsholm. | 8048 |  | 8048 | 0 | 8048 | 0 | 8048 | 0 | 8048 | 0 | 8048 |  | 8048 | - 260313 (nmL) och 260314 (nmS): kan tiden justeras till 22:50-05:50? - Uppställning i VÅ kommer behövas för 8029-8000 | 8048 |  | 8048 |  | 8048 | 0 | 8048 | 0 | 8048 |  | 8048 | 0 | 8048 | #N/A |  | 8048 |  | 8048 |  | 8048 |  | Rev3
8049 | Servicefönster Underhåll Kolbäck | Kbä | Kbä | Kbä | 2026-05-10 | 0:00 | 2026-09-06 | 6:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott hela Kolbäck. | 8049 |  | 8049 | 0 | 8049 | 0 | 8049 | 0 | 8049 | 0 | 8049 |  | 8049 |  | 8049 |  | 8049 |  | 8049 | 0 | 8049 | 0 | 8049 |  | 8049 | 0 | 8049 | #N/A |  | 8049 |  | 8049 |  | 8049
8050 | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-Valskog | (Kbä) | (Vsg) | (Kbä) - Enkel - Morp - Enkel - Kp - Enkel - (Vsg) | 2026-05-25 | 0:00 | 2026-10-25 | 6:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 1111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110100000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Valskog)-Köping-(Kolbäck). Enkelspårsdrift genom Valskog mot Kungsör. | 8050 |  | 8050 | 0 | 8050 | 0 | 8050 | 0 | 8050 | 0 | 8050 |  | 8050 |  | 8050 |  | 8050 |  | 8050 | 0 | 8050 | 0 | 8050 |  | 8050 | 0 | 8050 | #N/A |  | 8050 | SJ önskar att samtliga restriktioner planeras v21 sön - v22 sön, v40 sön - v41 sön, v42 sön - v43 sön kl. 23:00 - 05:00. | 8050 |  | 8050
8050 | Servicefönster Underhåll (Kolbäck)-Valskog | (Kbä) | (Vsg) | (Kbä) - Enkel - Morp - Enkel - Kp - Enkel - (Vsg) | 2026-10-10 | 1:00 | 2026-10-10 | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Valskog)-Köping-(Kolbäck). Enkelspårsdrift genom Valskog mot Kungsör. | 8050 |  | 8050 | 0 | 8050 | 0 | 8050 | 0 | 8050 | 0 | 8050 |  | 8050 |  | 8050 |  | 8050 |  | 8050 | 0 | 8050 | 0 | 8050 |  | 8050 | 0 | 8050 | #N/A |  | 8050 | SJ önskar att samtliga restriktioner planeras v21 sön - v22 sön, v40 sön - v41 sön, v42 sön - v43 sön kl. 23:00 - 05:00. | 8050 |  | 8050
8051 | Servicefönster Underhåll (Sala)-(Tillberga) | (Sl) | (Tb) | (Sl) - Enkel - Rt - Enkel - (Tb) | 2026-08-16 | 23:20 | 2026-08-27 | 5:20 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8051 |  | 8051 | 0 | 8051 | 0 | 8051 | 0 | 8051 | 0 | 8051 |  | 8051 |  | 8051 |  | 8051 |  | 8051 | 0 | 8051 | 0 | 8051 |  | 8051 | 0 | 8051 | #N/A |  | 8051 |  | 8051 |  | 8051
8052 | Servicefönster Underhåll (Sala)-(Tillberga) | (Sl) | (Tb) | (Sl) - Enkel - Rt - Enkel - (Tb) | 2026-06-08 | 9:00 | 2026-06-17 | 15:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 1111100111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Ligger i skugga av UTK 6643. | 8052 |  | 8052 | 0 | 8052 | 0 | 8052 | 0 | 8052 | 0 | 8052 |  | 8052 |  | 8052 |  | 8052 |  | 8052 | 0 | 8052 | 0 | 8052 |  | 8052 | 0 | 8052 | #N/A |  | 8052 |  | 8052 |  | 8052
8053 | Servicefönster Underhåll (Västerås norra)-Tillberga | Tb | (Vån) | Tb - Enkel - (Vån) | 2026-06-10 | 9:00 | 2026-06-17 | 15:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 11100111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Ligger i skugga av UTK 6643. | 8053 |  | 8053 | 0 | 8053 | 0 | 8053 | 0 | 8053 | 0 | 8053 |  | 8053 |  | 8053 |  | 8053 |  | 8053 | 0 | 8053 | 0 | 8053 |  | 8053 | 0 | 8053 | #N/A |  | 8053 |  | 8053 |  | 8053
8054 | Servicefönster Underhåll (Västerås norra)/(Tortuna)-Tillberga | Tb | (Ttu) | Tb - Enkel - Vån - Ned - (Ttu) | 2026-06-08 | 9:00 | 2026-06-09 | 15:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott mot Tillberga. Enkelspårsdrift Tortuna-Västerås C. | 8054 | Finns det ström inne i underhållsanläggningarna i Tb? | 8054 | 0 | 8054 | 0 | 8054 | 0 | 8054 | 0 | 8054 |  | 8054 |  | 8054 |  | 8054 |  | 8054 | 0 | 8054 | 0 | 8054 |  | 8054 | 0 | 8054 | #N/A |  | 8054 |  | 8054 |  | 8054
8055 | Samordning åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C) | (Rsi) | (Gvc) | (Rsi) - Enkel - Kx - Enkel - Gy - Enkel - Lab - Enkel - Fjå - Enkel - Har - Enkel - Håk - Enkel - Lin - Enkel - Stk - Enkel - (Gvc) | 2026-07-10 | 23:00 | 2026-08-16 | 23:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 11100000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 8055 |  | 8055 | 0 | 8055 | 0 | 8055 | 0 | 8055 | 0 | 8055 |  | 8055 |  | 8055 |  | 8055 |  | 8055 | 0 | 8055 | 0 | 8055 |  | 8055 | 0 | 8055 | 0 |  | 8055 | SJ önskar att TCR 8055 samordnas med norsk TCR OB01912. | 8055 |  | 8055
8056 | Samordning åtgärder Björnfjell - Krokvik | Bjgr | Kv | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv | 2026-08-30 | 2:50 | 2026-09-01 | 2:30 | 47 | 40 | 1 | 47 | 40 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | N: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Normal |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | TCR 8056 är koordinerad mot TCR 8022 "Samordning åtgärder (Råtsi) - (Gällivare C)", vilket innebär att persontrafiken behöver vända på Gällivare C eller längre söderut. Det kommer att vara möjligt att trafikera relationen Kiruna Malmbangård - Svappavaara. | 8056 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8056 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8056 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8056 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8056 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8056 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8056 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8056 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8056 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8056 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8056 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8056 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8056 | 0 | 8056 | Går det att synkronisera med Banenor OB01913? Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8056 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8056 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8056
8057 | Servicefönster Underhåll (Västerås norra)-Tillberga | Tb | (Vån) | Tb - Enkel - (Vån) | 2026-08-16 | 23:20 | 2026-08-27 | 5:20 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8057 | Finns det ström inne i underhållsanläggningarna i Tb? | 8057 | 0 | 8057 | 0 | 8057 | 0 | 8057 | 0 | 8057 |  | 8057 |  | 8057 |  | 8057 |  | 8057 | 0 | 8057 | 0 | 8057 |  | 8057 | 0 | 8057 | #N/A |  | 8057 |  | 8057 |  | 8057
8058 | Servicefönster Underhåll Västerås Norra Ned-spår | Vån | Vån | Vån | 2026-04-11 | 0:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott mot Tillberga. Enkelspårsdrift Tortuna-Västerås C. | 8058 |  | 8058 | 0 | 8058 | 0 | 8058 | 0 | 8058 | 0 | 8058 |  | 8058 |  | 8058 |  | 8058 |  | 8058 | 0 | 8058 | 0 | 8058 |  | 8058 | 0 | 8058 | #N/A |  | 8058 |  | 8058 |  | 8058
8059 | Servicefönster Underhåll Västerås C Upp-spår | Vå | Vå | Vå | 2026-04-18 | 0:00 | 2026-04-19 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Västerås C. | 8059 |  | 8059 | 0 | 8059 | 0 | 8059 | 0 | 8059 | 0 | 8059 |  | 8059 |  | 8059 |  | 8059 |  | 8059 | 0 | 8059 | 0 | 8059 |  | 8059 | 0 | 8059 | #N/A |  | 8059 |  | 8059 |  | 8059
8060 | Servicefönster Västerås C Ned-spår | Vå | Vå | Vå | 2026-01-26 | 0:00 | 2026-12-04 | 6:00 | 6 | 0 | 70 | 420 | 0 | 1111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift | 8060 |  | 8060 | 0 | 8060 | 0 | 8060 | 0 | 8060 | 0 | 8060 |  | 8060 |  | 8060 |  | 8060 |  | 8060 | 0 | 8060 | 0 | 8060 |  | 8060 | 0 | 8060 | #N/A |  | 8060 |  | 8060 |  | 8060
8061 | Servicefönster Underhåll Västerås Västra (bangård) | Våv | Våv | Våv | 2026-04-20 | 0:00 | 2026-10-11 | 6:00 | 6 | 0 | 14 | 84 | 0 | 1111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Västerås Västra bangård stängd. | 8061 |  | 8061 | 0 | 8061 | 0 | 8061 | 0 | 8061 | 0 | 8061 |  | 8061 |  | 8061 |  | 8061 |  | 8061 | 0 | 8061 | 0 | 8061 |  | 8061 | 0 | 8061 | #N/A |  | 8061 |  | 8061 |  | 8061
8062 | Servicefönster Underhåll Västerås Västra - Kolbäck | (Våv) | (Kbä) | (Våv) - Ned, Upp - Dt - Ned, Upp - (Kbä) | 2026-02-24 | 0:00 | 2026-03-06 | 5:30 | 5 | 30 | 8 | 44 | 0 | 11110001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift. Arbetet utförs på uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | 8062 |  | 8062 | 0 | 8062 | 0 | 8062 | 0 | 8062 | 0 | 8062 |  | 8062 | Undersök om 23:30-05:00 passar trafikflödet bättre? | 8062 |  | 8062 |  | 8062 | 0 | 8062 | 0 | 8062 |  | 8062 | 0 | 8062 | #N/A |  | 8062 |  | 8062 |  | 8062 |  | Rev0-2, Rev3
8063 | Servicefönster (Västerås V) - (Kolbäck) | (Våv) | (Kbä) | (Våv) - Ned, Upp - Dt - Ned, Upp - (Kbä) | 2026-02-16 | 0:00 | 2026-11-27 | 5:30 | 5 | 30 | 154 | 847 | 0 | 111110011111001111100111110001111001111100111110000000001111100111110011111001111100111110011111001111100000000011111001111100111110011111000000000111110000000000000000000000000000000000000000000011111001111100111110011111001111100000000011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift. Arbetet utförs på uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | 8063 |  | 8063 | 0 | 8063 | 0 | 8063 | 0 | 8063 | 0 | 8063 |  | 8063 | Undersök om 23:30-05:00 passar trafikflödet bättre? | 8063 |  | 8063 |  | 8063 | 0 | 8063 | 0 | 8063 |  | 8063 | 0 | 8063 | #N/A |  | 8063 |  | 8063 |  | 8063
8064 | Cst stationsåtgärder spår 6 och 7 Plattformsarbeten och brandskydd | Cst | Cst | Cst | 2026-04-06 | 0:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 6023 | 59 | 1 | 6023 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet på Stockholm central. Stängt spår 6 söder och hela spår 7. Läs ihop med TCR 8065 nattförlängning norra spår 6 | 8064 |  | 8064 | 0 | 8064 | 0 | 8064 | 0 | 8064 | 0 | 8064 |  | 8064 |  | 8064 |  | 8064 |  | 8064 | 0 | 8064 | 0 | 8064 |  | 8064 | 0 | 8064 | #N/A |  | 8064 |  | 8064 |  | 8064
8065 | Cst stationsåtgärder nattförlängnig spår 6 norr | Cst | Cst | Cst | 2026-04-06 | 0:00 | 2026-12-12 | 5:00 | 5 | 0 | 251 | 1255 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet på Stockholm central. Stängt spår 6 norr. Läs ihop med TCR 8064. | 8065 |  | 8065 | 0 | 8065 | 0 | 8065 | 0 | 8065 | 0 | 8065 |  | 8065 |  | 8065 |  | 8065 |  | 8065 | 0 | 8065 | 0 | 8065 |  | 8065 | 0 | 8065 | #N/A |  | 8065 |  | 8065 |  | 8065
8066 | Byte Elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 3 - Uppspår | (Lr) | (Fd) | (Lr) - Upp - Sn - Upp - (Fd) | 2026-03-23 | 5:00 | 2026-06-21 | 22:00 | 2177 | 0 | 1 | 2177 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Publicerad | V: Kapacitetsplan | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floda) - (Lerum). Läs ihop med TCR 8070, 8071, 8073 På- och avetablering finns i TCR 8268 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilliggande spår. Se TCR 6626. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås | 8066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8066 | 0 | 8066 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8066 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8066
8068 | Servicefönster (Järna)-Mölnbo-(Gnesta) | (Jn) | (Gn) | (Jn) - Ned, Upp - Mö - Ned, Upp - (Gn) | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-11 | 5:00 | 5 | 0 | 197 | 985 | 0 | 1111000000000010010001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001110000111100011110001111000111000011110001101000111100011110001111000111100011000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår. Kommer att samordnas med projekt Ostlänken | 8068 |  | 8068 | 0 | 8068 | 0 | 8068 | 0 | 8068 | 0 | 8068 |  | 8068 |  | 8068 |  | 8068 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8068 | 0 | 8068 | 0 | 8068 |  | 8068 | 0 | 8068 | #N/A |  | 8068 |  | 8068 |  | 8068
8069 | Vändspår Lerum - Spår 3 | Lr | Lr | Lr | 2025-12-14 | 14:00 | 2026-01-04 | 14:00 | 504 | 0 | 1 | 504 | 0 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Publicerad | V: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lerum, spår 3 avstängt Läs ihop med 8073 | 8069 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8069 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8069 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8069 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8069 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8069 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8069 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8069 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8069 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8069 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8069 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8069 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8069 | 0 | 8069 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8069 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8069 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8069
8070 | Vändspår Lerum | Lr | (J) | Lr - Ned - (J) | 2026-02-08 | 14:00 | 2026-06-21 | 22:00 | 3200 | 0 | 1 | 3200 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Publicerad | V: Kapacitetsplan | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - Jonsered Spår 3 avstängt i Lerum Läs ihop med TCR 6626, 8066, 8073, 8076 Trafiken på ordinarie sträcka kommer regleras med hjälp av en Kapacitetsplan. | 8070 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8070 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8070 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8070 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8070 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8070 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8070 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8070 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8070 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8070 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8070 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8070 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8070 | 0 | 8070 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8070 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8070 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8070
8071 | Vändspår Lerum - Spår 1 | Lr | Lr | Lr | 2026-05-31 | 14:00 | 2026-06-21 | 22:00 | 512 | 0 | 1 | 512 | 0 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Publicerad | V: Kapacitetsplan | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Lerum - Jonsered Spår 1 avstängt i Lerum Läs ihop med TCR 8066, 8070, 8073 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås Sedan samrådet X-12 den 5/11-2024 har Trafikverket justerat från Lerum spår 2 till 1. Förändrigen innebär ingen påverkan på Kapacitetsplanen eller någon utökad trafikpåverkan. | 8071 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8071 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8071 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8071 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8071 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8071 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8071 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8071 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8071 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8071 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8071 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8071 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8071 | 0 | 8071 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8071 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8071 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8071
8072 | Byte Elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 4 - Nedspår | (Bgs) | (Fd) | (Bgs) - Ned - Ndv - Ned - (Fd) | 2026-11-08 | 5:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 834 | 59 | 1 | 834 | 59 | 11111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Publicerad | V: Kapacitetsplan | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Floda) - (Bryngenäs) Läs ihop med TCR 8073 På- och avetablering finns i TCR 8280 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår. Se TCR 6632. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås | 8072 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8072 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8072 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8072 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8072 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8072 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8072 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8072 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8072 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8072 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8072 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8072 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8072 | 0 | 8072 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8072 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8072 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8072
8073 | Byte Elkraftsanläggning 40 timmar helgavstängning | (A) | (Or) | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Ned, Upp - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - (Or) | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 14:00 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-(Olskroken) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg v2622 F 23:00-06:00 utökat trafikavbrott Bryngenäs-Algustgården, se TCR 8621 v2622 S 00:00-07:00 utökat trafikavbrott Alingsås, se TCR 8622 v2636 L 00:00-07:00 utökat trafikavbrott Bryngenäs-Algutsgården, se TCR 8623 v2626 L 22:00-05:00 utökat trafikavbrott Alingsås, se TCR 8624 v2642 S 01:00-07:00 läs med TCR 8630 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | 0 | 8073 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073
8073 | Byte Elkraftsanläggning 40 timmar helgavstängning | (A) | (Or) | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Ned, Upp - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - (Or) | 2026-01-02 | 22:00 | 2026-11-29 | 14:00 | 40 | 0 | 14 | 560 | 0 | 11100001110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000001110000000000011100000000000111000000000000000000000000011100000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-(Olskroken) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg v2622 F 23:00-06:00 utökat trafikavbrott Bryngenäs-Algustgården, se TCR 8621 v2622 S 00:00-07:00 utökat trafikavbrott Alingsås, se TCR 8622 v2636 L 00:00-07:00 utökat trafikavbrott Bryngenäs-Algutsgården, se TCR 8623 v2626 L 22:00-05:00 utökat trafikavbrott Alingsås, se TCR 8624 v2642 S 01:00-07:00 läs med TCR 8630 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | 0 | 8073 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073
8073 | Byte Elkraftsanläggning 40 timmar helgavstängning | (A) | (Or) | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Ned, Upp - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - (Or) | 2026-12-11 | 22:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 25 | 59 | 1 | 25 | 59 | 11 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-(Olskroken) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg v2622 F 23:00-06:00 utökat trafikavbrott Bryngenäs-Algustgården, se TCR 8621 v2622 S 00:00-07:00 utökat trafikavbrott Alingsås, se TCR 8622 v2636 L 00:00-07:00 utökat trafikavbrott Bryngenäs-Algutsgården, se TCR 8623 v2626 L 22:00-05:00 utökat trafikavbrott Alingsås, se TCR 8624 v2642 S 01:00-07:00 läs med TCR 8630 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | 0 | 8073 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8073
8074 | Tunnelåtgärd Gliatunnlarna | Jn | Söö | Jn - Ned, Upp - Söö | 2026-09-26 | 0:00 | 2026-10-18 | 7:00 | 7 | 0 | 8 | 56 | 0 | 11000001100000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Tunnel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | 8074 |  | 8074 | 0 | 8074 | 0 | 8074 | 0 | 8074 | 0 | 8074 |  | 8074 |  | 8074 |  | 8074 |  | 8074 | 0 | 8074 | 0 | 8074 |  | 8074 | 0 | 8074 | #N/A |  | 8074 |  | 8074 |  | 8074
8075 | Utlägg och borttag av baliser Etapp 3 och 4 | (A) | (P) | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - (P) | 2026-08-23 | 2:00 | 2026-08-23 | 5:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-(Partille) Borttag baliser Floda-Lerum, Etapp 3 och utlägg baliser Floda-Bryngenäs, Etapp 4 | 8075 |  | 8075 | 0 | 8075 | Ok, kan vi köra tåg 3517 efter att arbete är slut? | 8075 | 0 | 8075 | 0 | 8075 |  | 8075 |  | 8075 |  | 8075 |  | 8075 | 0 | 8075 | 0 | 8075 |  | 8075 | 0 | 8075 | #N/A |  | 8075 | Fel typ av tidsangivelse. Är angiven som periodisk, men skall vara kontinuerlig. | 8075 |  | 8075 | SJAB: Tidsangivelse är ändrad till kontinuerlig. SJG: Ja, 3517 kan köra efter arbetet.
8076 | Byte Elkraftsanläggning 96 timmar trafikavbrott | (A) | (Or) | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Ned, Upp - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - (Or) | 2026-03-19 | 5:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-(Olskroken) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg | 8076 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8076 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8076 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8076 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8076 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8076 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8076 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8076 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8076 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8076 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8076 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8076 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8076 | 0 | 8076 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8076 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8076 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8076
8077 | Servicefönster Underhåll (Södertälje Hamn)-(Järna) | (Söu) | (Jn) | (Söu) - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp - (Jn) | 2026-04-27 | 0:00 | 2026-09-04 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Pendeltågen ersätts med buss. | 8077 |  | 8077 | 0 | 8077 | 0 | 8077 | 0 | 8077 | 0 | 8077 |  | 8077 |  | 8077 |  | 8077 |  | 8077 | 0 | 8077 | 0 | 8077 |  | 8077 | 0 | 8077 | #N/A |  | 8077 |  | 8077 |  | 8077
8078 | Totalavstängning Öresundsbron | Lnk | Phm | Lnk - Ned, Upp - Phm | 2026-04-18 | 5:00 | 2026-04-20 | 5:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 8078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8078 | 0 | 8078 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8078 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8078
8079 | Totalavstängning Öresundsbron | Lnk | Phm | Lnk - Ned, Upp - Phm | 2026-11-07 | 14:00 | 2026-11-08 | 14:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 8079 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8079 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8079 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8079 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8079 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8079 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8079 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8079 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8079 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8079 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8079 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8079 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8079 | 0 | 8079 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8079 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8079 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8079
8080 | ERTMS, IKT Lernacken, Trafikavbrott Öresundsbron | Phm | Lnk | Phm - Ned, Upp - Lnk | 2026-01-30 | 18:00 | 2026-02-09 | 6:00 | 60 | 0 | 2 | 120 | 0 | 11110001111 | Periodisk | Medelstor | X | Inställd | S: | Signal | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | I dialog med Bane Danmark kan tiderna för denna TCR komma att flyttas. | 8080 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8080 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8080 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8080 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8080 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8080 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8080 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8080 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8080 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8080 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8080 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8080 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8080 | 0 | 8080 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8080 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8080 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8080 |  | Rev0-2
8081 | Servicefönster (Södertälje Hamn)-(Järna) | (Söu) | (Jn) | (Söu) - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp - (Jn) | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-11 | 5:00 | 5 | 0 | 190 | 950 | 0 | 1111000000000010010001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001110000111100011110001111000000000011110001101000111100011110001111000111100011000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000000000011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift. Arbetet utförs på uppspår jämna veckor och nedspår udda veckor. | 8081 |  | 8081 | 0 | 8081 | 0 | 8081 | 0 | 8081 | 0 | 8081 |  | 8081 |  | 8081 |  | 8081 |  | 8081 | 0 | 8081 | 0 | 8081 |  | 8081 | 0 | 8081 | #N/A | Servicefönster för vardagstrafik. Helgnatten 2026-01-06 borde därför tas bort. | 8081 |  | 8081 |  | 8081
8082 | Servicefönster (Skogås) - (Älvsjö) | (Skg) | (Äs) | (Skg) - Fas - Ned, Upp - Hön - Ned, Upp - (Äs) | 2025-12-16 | 0:30 | 2026-12-11 | 4:30 | 4 | 0 | 181 | 724 | 0 | 1111000000000010010001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001110000111100011110001111000111000011110001101000000000000000001111000111100011000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110000000000000000011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [5 empty] | 0 | Båda | [16 empty] | Avropningsbart Servicefönster Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | 8082 |  | 8082 | 0 | 8082 | 0 | 8082 | 0 | 8082 | 0 | 8082 |  | 8082 |  | 8082 |  | 8082 |  | 8082 | 0 | 8082 | 0 | 8082 |  | 8082 | 0 | 8082 | #N/A | Servicefönster för vardagstrafik. Helgnatten 2026-01-06 borde därför tas bort. | 8082 |  | 8082 |  | 8082
8083 | Servicefönster (Hemfosa) - (Älvsjö) | (Hfa) | (Äs) | (Hfa) - Ts - Ned, Upp - Vhe - Ned, Upp - Jbo - Ned, Upp - Hnd - Ned, Upp - Skg - Ned, Upp - Fas - Ned, Upp - Hön - Ned, Upp - (Äs) | 2025-12-16 | 1:05 | 2026-12-11 | 4:55 | 3 | 50 | 181 | 693 | 50 | 1111000000000010010001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001110000111100011110001111000111000011110001101000000000000000001111000111100011000001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110000000000000000011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [5 empty] | 0 | Båda | [16 empty] | Avropningsbart Servicefönster Enkelspårsdrift Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor | 8083 |  | 8083 | 0 | 8083 | 0 | 8083 | 0 | 8083 | 0 | 8083 |  | 8083 |  | 8083 |  | 8083 |  | 8083 | 0 | 8083 | 0 | 8083 |  | 8083 | 0 | 8083 | #N/A | Servicefönster för vardagstrafik. Helgnatten 2026-01-06 borde därför tas bort. | 8083 |  | 8083 |  | 8083
8084 | Servicefönster Underhåll Grödingebanan (Flemingsberg)-(Järna) | (Flb) | (Jn) | (Flb) - Ned, Upp - Bjn - Ned, Upp - Msj - Ned, Upp - Söö - Ned, Upp - (Jn) | 2026-04-07 | 0:00 | 2026-09-11 | 5:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | V15 trafiken omleds via Tumba V37 trafiken omleds via Tumba och Svealandsbanan. | 8084 |  | 8084 | 0 | 8084 | 0 | 8084 | 0 | 8084 | 0 | 8084 |  | 8084 |  | 8084 |  | 8084 |  | 8084 | 0 | 8084 | 0 | 8084 |  | 8084 | 0 | 8084 | #N/A |  | 8084 |  | 8084 |  | 8084
8085 | Servicefönster Underhåll Grödingebanan (Flemingsberg)-(Järna) | (Flb) | (Jn) | (Flb) - Ned, Upp - Bjn - Ned, Upp - Msj - Ned, Upp - Söö - Ned, Upp - (Jn) | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-04-12 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Trafiken omleds via Tumba | 8085 |  | 8085 | 0 | 8085 | 0 | 8085 | 0 | 8085 | 0 | 8085 |  | 8085 |  | 8085 |  | 8085 |  | 8085 | 0 | 8085 | 0 | 8085 |  | 8085 | 0 | 8085 | #N/A |  | 8085 |  | 8085 |  | 8085
8086 | Servicefönster Underhåll Södertälje Syd Övre-Ö1 | Söö | Söö | Söö | 2026-05-18 | 0:00 | 2026-10-16 | 5:00 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | V21 Trafiken omleds via Mälarbanan V42 Trafiken omleds via Tumba | 8086 |  | 8086 | 0 | 8086 | 0 | 8086 | 0 | 8086 | 0 | 8086 |  | 8086 |  | 8086 |  | 8086 |  | 8086 | 0 | 8086 | 0 | 8086 |  | 8086 | 0 | 8086 | #N/A |  | 8086 |  | 8086 |  | 8086
8087 | Servicefönster Underhåll Södertälje Syd Övre-Ö2 | Söö | (Söu) | Söö - E1 - (Söu) | 2026-04-13 | 0:00 | 2026-10-04 | 5:00 | 5 | 0 | 14 | 70 | 0 | 1111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott till Svealandsbanan Trafiken omleds via Mälarbanan | 8087 |  | 8087 | 0 | 8087 | 0 | 8087 | 0 | 8087 | 0 | 8087 |  | 8087 |  | 8087 |  | 8087 |  | 8087 | 0 | 8087 | 0 | 8087 |  | 8087 | 0 | 8087 | #N/A |  | 8087 |  | 8087 |  | 8087
8088 | Arlandabanan Underhållsveckor | (Skby) | (Myn) | (Skby) - U1, N1 - Bvr - Arne - Arns - Arnn - Arnc - N1, U1 - (Myn) | 2026-08-16 | 23:55 | 2026-10-16 | 4:55 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlandabanan Anpassas före eller efter arbete, alt. omledning via Märsta. | 8088 |  | 8088 | 0 | 8088 | 0 | 8088 | 0 | 8088 | 0 | 8088 |  | 8088 |  | 8088 |  | 8088 |  | 8088 | 0 | 8088 | 0 | 8088 |  | 8088 | 0 | 8088 | #N/A |  | 8088 |  | 8088 |  | 8088
8089 | Arlandabanan Servicefönster | (Skby) | (Myn) | (Skby) - U1, N1 - Bvr - Arne - Arns - Arnn - Arnc - N1, U1 - (Myn) | 2025-12-15 | 1:15 | 2026-12-11 | 4:25 | 3 | 10 | 259 | 820 | 10 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111000111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlandabanan. Omledning via Märsta. | 8089 |  | 8089 | 0 | 8089 | 0 | 8089 | 0 | 8089 | 0 | 8089 |  | 8089 |  | 8089 |  | 8089 |  | 8089 | 0 | 8089 | 0 | 8089 |  | 8089 | 0 | 8089 | #N/A | Endast trafikpåverkande för pendeltåg på helgdagar (jul, nyår, påsk, osv) som infaller måndag-fredag. Önskar helgvarianten med starttid 01:25 dessa dagar. | 8089 | TCR 8089 är angiven som kontinuerlig, men är periodisk. | 8089 |  | 8089
8089 | Arlandabanan Servicefönster | (Skby) | (Myn) | (Skby) - U1, N1 - Bvr - Arne - Arns - Arnn - Arnc - N1, U1 - (Myn) | 2025-12-20 | 1:25 | 2026-12-12 | 4:25 | 3 | 0 | 99 | 297 | 0 | 1100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000000000011000001100000110000011000001000000100000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlandabanan. Omledning via Märsta. | 8089 |  | 8089 | 0 | 8089 | 0 | 8089 | 0 | 8089 | 0 | 8089 |  | 8089 |  | 8089 |  | 8089 |  | 8089 | 0 | 8089 | 0 | 8089 |  | 8089 | 0 | 8089 | #N/A | Anpassning behövs till pendeltågens utökade helgnattstrafikering från och med 2026-08-22 | 8089 | TCR 8089 är angiven som kontinuerlig, men är periodisk. | 8089 |  | 8089
8090 | Hastighetsnedsättning N1/U1 | (Jn) | (Jn) | (Jn) - Ned, Upp | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 8735 | 59 | 1 | 8735 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [16 empty] | Hastighetsnedsättning N1/U1, sth 130 km/h. Snabbtågen tappar ca 30 sekunder på denna ha-neds. | 8090 |  | 8090 | 0 | 8090 | 0 | 8090 | 0 | 8090 | 0 | 8090 |  | 8090 |  | 8090 |  | 8090 |  | 8090 | 0 | 8090 | 0 | 8090 |  | 8090 | 0 | 8090 | #N/A |  | 8090 |  | 8090 |  | 8090 |  | Rev0-2, Rev3
8091 | Vändspår Lerum - Spår 3 | Lr | Lr | Lr | 2026-01-04 | 14:00 | 2026-02-06 | 22:00 | 800 | 0 | 1 | 800 | 0 | 1111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Publicerad | V: Kapacitetsplan | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lerum, spår 3 avstängt Läs ihop med TCR 8073 | 8091 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8091 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8091 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8091 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8091 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8091 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8091 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8091 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8091 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8091 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8091 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8091 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8091 | 0 | 8091 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8091 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8091 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8091
8092 | Cst Stationsåtgärder Plattformsarbeten samt Brandskydd spår 3, 4 | Cst | Cst | Cst | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-04-05 | 23:59 | 2711 | 59 | 1 | 2711 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet på Stockholm C "Säcken" Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten samt brandskydd spår 3,4 Läs ihop med TCR 8093 | 8092 |  | 8092 | 0 | 8092 | 0 | 8092 | 0 | 8092 | 0 | 8092 |  | 8092 |  | 8092 |  | 8092 |  | 8092 | 0 | 8092 | 0 | 8092 |  | 8092 | 0 | 8092 | #N/A |  | 8092 |  | 8092 |  | 8092 |  | Rev0-2, Rev3
8093 | Cst Stationsåtgärder Nattförlägning sp 5 plattformsarbeten samt Brandskydd | Cst | Cst | Cst | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-04-05 | 5:00 | 5 | 0 | 113 | 565 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet Cst Stationsåtgärder plattformsarbeten samt brandskydd spår 5 Nattförlängning till spår 3 och 4 Läs ihop med TCR 8092 | 8093 |  | 8093 | 0 | 8093 | 0 | 8093 | 0 | 8093 | 0 | 8093 |  | 8093 |  | 8093 |  | 8093 |  | 8093 | 0 | 8093 | 0 | 8093 |  | 8093 | 0 | 8093 | #N/A |  | 8093 |  | 8093 |  | 8093 |  | Rev0-2, Rev3
8096 | Halmstad södra infarten | Hd | Kst | Hd - Hdr - Kst | 2026-03-13 | 1:25 | 2026-03-13 | 3:25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Halmstad-Kistinge. Utlägg baliser. Omledning via Kust till kust banan eller Jönköpingsbanan. | 8096 |  | 8096 | Ok | 8096 | 0 | 8096 | 0 | 8096 | 0 | 8096 | Ingen Synpunkt | 8096 |  | 8096 |  | 8096 | Objektet måste koordineras med arbeten på Södra Stambanan Nässjö-Malmö samt att utpekade omledningsbanor skall vara fria från övriga infrastrukturarbeten när behov av omledning finns. Samt inte lyckat att styra trafik mot en kapacitetsplan | 8096 | 0 | 8096 | 0 | 8096 |  | 8096 | 0 | 8096 | #N/A |  | 8096 |  | 8096 |  | 8096 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. | Rev3
8097 | Byggnation av vägport Krangatan, Ommålning av bro Säveån | (Agg) | (A) | (Agg) - Ned, Upp - (A) | 2026-07-19 | 22:00 | 2026-07-26 | 22:00 | 168 | 0 | 1 | 168 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Publicerad | V: UTK | Diverse | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Algutsgården)-(Alingsås) Läs ihop med TCR 6628, 8628 Omledning sker via Herrljunga-Öxnered-Göteborg, Göteborg-Borås-Herrljunga samt Ställdalen/Hallsberg-Kil-Göteborg. Tågen kan vända i Vårgårda | 8097 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8097 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8097 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8097 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8097 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8097 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8097 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8097 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8097 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8097 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8097 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8097 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8097 | 0 | 8097 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8097 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8097 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8097
8099 | Servicefönster Underhåll Flen Hela driftplatsen | Fle | Fle | Fle | 2026-09-26 | 22:00 | 2026-09-27 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Trafiken kan omledas via Mälarbanan eller Nyköping | 8099 |  | 8099 | 0 | 8099 | 0 | 8099 | 0 | 8099 | 0 | 8099 |  | 8099 |  | 8099 |  | 8099 | OK | 8099 | 0 | 8099 | 0 | 8099 |  | 8099 | 0 | 8099 | #N/A |  | 8099 |  | 8099 |  | 8099
8100 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | (Fle) | (Gn) | (Fle) - Skv - Ned - Sp - Ned - Nsj - Ned - Sh - Ned - B - Ned - Koe - Ned - (Gn) - Ned | 2026-11-02 | 0:00 | 2026-11-07 | 6:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  | X |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går uppspår | 8100 |  | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 8100 |  | 8100 |  | 8100 |  | 8100 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 8100 |  | 8100 | 0 | 8100 | #N/A |  | 8100 |  | 8100 |  | 8100
8102 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Ned - Koe - Ned - B - Ned - Sh - Ned - Nsj - Ned - Sp - Ned - Skv - Ned - (Fle) | 2026-11-07 | 22:00 | 2026-11-08 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går på uppspår | 8102 |  | 8102 | 0 | 8102 | 0 | 8102 | 0 | 8102 | 0 | 8102 |  | 8102 |  | 8102 |  | 8102 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8102 | 0 | 8102 | 0 | 8102 |  | 8102 | 0 | 8102 | #N/A |  | 8102 |  | 8102 |  | 8102
8103 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | (Fle) | (Gn) | (Fle) - Skv - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - (Gn) - Ned, Upp | 2026-05-17 | 6:00 | 2026-05-17 | 11:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  | X |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Trafiken kan omledas via Mälarbanan eller Nyköping | 8103 |  | 8103 | 0 | 8103 | 0 | 8103 | 0 | 8103 | 0 | 8103 |  | 8103 |  | 8103 |  | 8103 | Bör koordineras in med andra trafikavbrott på VSB. Förutsätter att omledningsbanorna är fri från banarbetsobjekt då omledningsbehov föreligger. | 8103 | 0 | 8103 | 0 | 8103 |  | 8103 | 0 | 8103 | #N/A |  | 8103 |  | 8103 |  | 8103
8105 | Kontaktledningsupprustning Alvesta | (Äh) | (Gåp) | (Äh) - Diö - Era - Vs - Bld - Ned, Upp - Av - Ned, Upp - (Gm) - Enkel - (Rym) - Enkel - (Gåp) | 2026-02-28 | 5:30 | 2026-11-23 | 2:30 | 45 | 0 | 11 | 495 | 0 | 11100000000000111000000000001110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Totalstopp Alvesta, 45h, kontaktledningsupprustning. Kontaktledningsbyte (Av) - (Äh). | 8105 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8105 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8105 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8105 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8105 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8105 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8105 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8105 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8105 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8105 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8105 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8105 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8105 | 0 | 8105 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8105 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8105 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8105
8106 | Kontaktledningsbyte (Av) - (Äh), 12h trafikstopp | (Av) | (Äh) | (Av) - Bld - Vs - Era - Diö - (Äh) | 2026-08-29 | 18:30 | 2026-12-06 | 6:30 | 12 | 0 | 5 | 60 | 0 | 1100000000000000000000000000110000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S:UTK | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Kontaktledningsbyte (Av) - (Äh), 12h trafikstopp | 8106 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8106 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8106 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8106 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8106 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8106 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8106 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8106 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8106 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8106 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8106 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8106 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8106 | 0 | 8106 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8106 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8106 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8106
8107 | Trafikavbrott Kristi Himmelsfärd Järna-(Södertälje Syd Övre) | Jn | Söö | Jn - Ned, Upp - Bre - Söö | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-17 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | Ö: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Förslag på trafikering vid trafikavbrott alla spår i Järna: SL-pendeltåg Södertälje Centrum-Gnesta ställs in och buss ersätter. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver vissa regionaltåg ställas in på omledningssträckorna för att få plats med den långväga tågtrafiken. Regionaltåg till/från Hallsberg och Norrköping/Lindköping behöver ställas in söder om Stockholm C och vända i Katrineholm/Flen alternativt gå via Svealandsbanan till/från Södertälje Syd. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. | 8107 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8107 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8107 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8107 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8107 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8107 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8107 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8107 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8107 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8107 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8107 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8107 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8107 | 0 | 8107 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8107 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8107 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8107
8108 | Halmstad södra infarten | Hd | Kst | Hd - Hdr - Kst | 2026-11-02 | 2:00 | 2026-11-02 | 4:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Halmstad-Kistinge. Borttag baliser | 8108 |  | 8108 | OK | 8108 | 0 | 8108 | 0 | 8108 | 0 | 8108 | Ingen Synpunkt | 8108 |  | 8108 |  | 8108 | Objektet måste koordineras med arbeten på Södra Stambanan Nässjö-Malmö samt att utpekade omledningsbanor skall vara fria från övriga infrastrukturarbeten när behov av omledning finns. Samt inte lyckat att styra trafik mot en kapacitetsplan | 8108 | 0 | 8108 | 0 | 8108 |  | 8108 | 0 | 8108 | #N/A |  | 8108 |  | 8108 |  | 8108 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8109 | Halmstad södra infarten | Hd | Ea | Hd - Hdr - Kst - Ned - Ea | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-03-15 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Eldsberga-Halmstad C. Stänger av nedspår Eldsberga-Halmstad C samt hela rangerbangården. Uppspår är öppet för trafik. Förarbete. Gräva fundament. | 8109 |  | 8109 | Ingen påverkan för krösatågen | 8109 | 0 | 8109 | 0 | 8109 | 0 | 8109 | Ingen Synpunkt | 8109 |  | 8109 |  | 8109 | OK | 8109 | 0 | 8109 | 0 | 8109 |  | 8109 | 0 | 8109 | #N/A |  | 8109 |  | 8109 |  | 8109 |  | Rev3
8110 | Halmstad södra infarten | (Hd) | Ea | (Hd) - Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-22 | 23:59 | 49 | 59 | 1 | 49 | 59 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Halmstad-Eldsberga. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | 8110 |  | 8110 | 0 | 8110 | 0 | 8110 | 0 | 8110 | 0 | 8110 | Gränståg 11159 önskas | 8110 |  | 8110 |  | 8110 | Objektet måste koordineras med arbeten på Södra Stambanan Nässjö-Malmö samt att utpekade omledningsbanor skall vara fria från övriga infrastrukturarbeten när behov av omledning finns. Samt inte lyckat att styra trafik mot en kapacitetsplan | 8110 | 0 | 8110 | 0 | 8110 |  | 8110 | 0 | 8110 | #N/A |  | 8110 |  | 8110 |  | 8110 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. | Rev3
8111 | Halmstad södra infarten | (Hd) | (Ea) | (Hd) - Hdr - Kst - Ned - (Ea) | 2026-05-11 | 22:00 | 2026-06-01 | 6:00 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 1111101111110111111011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Enkelspårsdrift (Eldsberga)-Halmstad C. Uppspår öppet för trafik. | 8111 |  | 8111 | 0 | 8111 | 0 | 8111 | 0 | 8111 | 0 | 8111 | Ingen Synpunkt | 8111 |  | 8111 |  | 8111 | OK | 8111 | 0 | 8111 | 0 | 8111 |  | 8111 | 0 | 8111 | #N/A |  | 8111 |  | 8111 |  | 8111
8112 | Halmstad södra infarten | (Hd) | Ea | (Hd) - Hdr - Kst - Ned - Ea | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-05-31 | 6:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 11100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad samt stänger Rangerbangården. | 8112 |  | 8112 | 0 | 8112 | 0 | 8112 | 0 | 8112 | 0 | 8112 | Ingen Synpunkt | 8112 |  | 8112 |  | 8112 | OK | 8112 | 0 | 8112 | 0 | 8112 |  | 8112 | 0 | 8112 | #N/A |  | 8112 |  | 8112 |  | 8112
8113 | Halmstad södra infarten | Hd | Ea | Hd - Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2026-09-04 | 22:00 | 2026-09-07 | 4:00 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Halmstad-Eldsberga. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | 8113 |  | 8113 | Ingen påverkan för krösatågen | 8113 | 0 | 8113 | 0 | 8113 | 0 | 8113 | Gränståg 11159 önskas | 8113 |  | 8113 |  | 8113 | Objektet måste koordineras med arbeten på Södra Stambanan Nässjö-Malmö samt att utpekade omledningsbanor skall vara fria från övriga infrastrukturarbeten när behov av omledning finns. Samt inte lyckat att styra trafik mot en kapacitetsplan | 8113 | 0 | 8113 | 0 | 8113 |  | 8113 | 0 | 8113 | #N/A |  | 8113 |  | 8113 |  | 8113 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8114 | Halmstad södra infarten | Hd | Ea | Hd - Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2026-10-29 | 4:00 | 2026-11-02 | 4:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Halmstad-Eldsberga. Efterarbete: montering räcke, återmontage av utrutning mm. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | 8114 |  | 8114 | Ingen påverkan för krösatågen | 8114 | 0 | 8114 | Vecka 44 är det skollov och en av de absolut största reshelgerna under året. Vi ifrågasätter valet av vecka. Arbetet bör flyttas till någon annan helg | 8114 | 0 | 8114 | Ingen Synpunkt | 8114 |  | 8114 |  | 8114 | Objektet måste koordineras med arbeten på Södra Stambanan Nässjö-Malmö samt att utpekade omledningsbanor skall vara fria från övriga infrastrukturarbeten när behov av omledning finns. Samt inte lyckat att styra trafik mot en kapacitetsplan | 8114 | 0 | 8114 | 0 | 8114 |  | 8114 | 0 | 8114 | #N/A |  | 8114 |  | 8114 |  | 8114 | Snälltåget: Arbetet kan inte utföras tidigare eller senare då andra arbeten är beroende av att denna åtgärden utförs v.44. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8115 | Halmstad södra infarten | Hd | Ea | Hd - Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2026-10-17 | 9:00 | 2026-10-18 | 9:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Halmstad-Eldsberga. Gjutning av körbana Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | 8115 |  | 8115 | Ingen påverkan för krösatågen | 8115 | 0 | 8115 | 0 | 8115 | 0 | 8115 | Ingen Synpunkt | 8115 |  | 8115 |  | 8115 | Objektet måste koordineras med arbeten på Södra Stambanan Nässjö-Malmö samt att utpekade omledningsbanor skall vara fria från övriga infrastrukturarbeten när behov av omledning finns. Samt inte lyckat att styra trafik mot en kapacitetsplan | 8115 | 0 | 8115 | 0 | 8115 |  | 8115 | 0 | 8115 | #N/A |  | 8115 |  | 8115 |  | 8115 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8116 | Halmstad södra infarten | Hd | Ea | Hd - Hdr - Kst - Ea - Ned | 2026-04-18 | 8:00 | 2026-05-03 | 18:00 | 10 | 0 | 4 | 40 | 0 | 1100000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Enkelspårsdrift Halmstad, stänger även rangerbangården. Pålning. | 8116 |  | 8116 | Ingen påverkan för krösatågen | 8116 | 0 | 8116 | 0 | 8116 | 0 | 8116 | Ingen Synpunkt | 8116 |  | 8116 |  | 8116 | OK | 8116 | 0 | 8116 | 0 | 8116 |  | 8116 | 0 | 8116 | #N/A |  | 8116 |  | 8116 |  | 8116
8117 | Halmstad södra infarten | Hd | Ea | Hd - Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2026-04-03 | 4:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Halmstad-Eldsberga. Pålning Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | 8117 |  | 8117 | Hanteras i TCR 8120 | 8117 | 0 | 8117 | 0 | 8117 | 0 | 8117 | Ingen Synpunkt | 8117 |  | 8117 |  | 8117 | Objektet måste koordineras med arbeten på Södra Stambanan Nässjö-Malmö samt att utpekade omledningsbanor skall vara fria från övriga infrastrukturarbeten när behov av omledning finns. Samt inte lyckat att styra trafik mot en kapacitetsplan | 8117 | 0 | 8117 | 0 | 8117 |  | 8117 | 0 | 8117 | #N/A |  | 8117 |  | 8117 |  | 8117 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8118 | Halmstad C, utlägg baliser, hastighetsnedsättning som ligger i Linjeboken | (Btp) | (Ea) | (Btp) - Ned, Upp - Fur - Hd - Hdr - Kst - Ned, Upp - (Ea) | 2025-12-28 | 0:00 | 2025-12-28 | 8:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Biskopstorp-(Eldsberga). Utlägg baliser , omskyltning av hastighetstavlor Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | 8118 |  | 8118 | Begär samrådsmöte. Vi vill ha sluttiden 07:30 och att det kan stå fordon på spår HNJ 4. | 8118 | 0 | 8118 | 0 | 8118 | 0 | 8118 | Önskar tidigareläggning 22:00-06:00 | 8118 |  | 8118 |  | 8118 | Objektet måste koordineras med arbeten på Södra Stambanan Nässjö-Malmö samt att utpekade omledningsbanor skall vara fria från övriga infrastrukturarbeten när behov av omledning finns. Samt inte lyckat att styra trafik mot en kapacitetsplan | 8118 | 0 | 8118 | 0 | 8118 |  | 8118 | 0 | 8118 | #N/A |  | 8118 |  | 8118 |  | 8118 | Öresund: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. JLT: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. | Rev0-2
8119 | Kanalisationsarbete Halmstad Rangerbangård | Hdr | Hdr | Hdr | 2026-10-19 | 22:00 | 2026-12-12 | 6:00 | 8 | 0 | 54 | 432 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Halmstad rangerbangård | 8119 |  | 8119 | 0 | 8119 | 0 | 8119 | 0 | 8119 | 0 | 8119 | Ingen Synpunkt | 8119 |  | 8119 |  | 8119 | OK | 8119 | 0 | 8119 | 0 | 8119 |  | 8119 | 0 | 8119 | #N/A |  | 8119 |  | 8119 |  | 8119
8119 | Kanalisationsarbete Halmstad Rangerbangård | Hdr | Hdr | Hdr | 2026-12-12 | 22:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 1 | 59 | 1 | 1 | 59 | 1 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Halmstad rangerbangård | 8119 |  | 8119 | 0 | 8119 | 0 | 8119 | 0 | 8119 | 0 | 8119 | Ingen Synpunkt | 8119 |  | 8119 |  | 8119 | OK | 8119 | 0 | 8119 | 0 | 8119 |  | 8119 | 0 | 8119 | #N/A |  | 8119 |  | 8119 |  | 8119
8120 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisationsarbete- Trafikavbrott Servicefönster underhåll (Falkenberg)-(Halmstad) | (Fabp) | Ea | (Fabp) - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - Fur - Ned, Upp - Hd - Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2026-04-03 | 4:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Falkenberg)-Eldsberga. Tvärkanalisationer , kablar m.m Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | 8120 |  | 8120 | Begär samrådsmöte kring trafikering och uppställning | 8120 | 0 | 8120 | 0 | 8120 | 0 | 8120 | Ingen synpunkt | 8120 |  | 8120 |  | 8120 | Objektet måste koordineras med arbeten på Södra Stambanan Nässjö-Malmö samt att utpekade omledningsbanor skall vara fria från övriga infrastrukturarbeten när behov av omledning finns. Samt inte lyckat att styra trafik mot en kapacitetsplan | 8120 | 0 | 8120 | 0 | 8120 |  | 8120 | 0 | 8120 | #N/A |  | 8120 |  | 8120 |  | 8120 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8121 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisationsarbete- Trafikavbrott | Fur | Hdr | Fur - Hd - Hdr | 2026-09-04 | 22:00 | 2026-09-06 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Halmstad. Kanalisationsarbete Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | 8121 |  | 8121 | OK. 7641 bör hinna växla undan till spår HNJ 4. Kan det inte stå uppställda fordon på spåren så begär vi ett samrådsmöte. | 8121 | 0 | 8121 | 0 | 8121 | 0 | 8121 | Ingen Synpunkt | 8121 |  | 8121 |  | 8121 | Objektet måste koordineras med arbeten på Södra Stambanan Nässjö-Malmö samt att utpekade omledningsbanor skall vara fria från övriga infrastrukturarbeten när behov av omledning finns. Samt inte lyckat att styra trafik mot en kapacitetsplan | 8121 | 0 | 8121 | 0 | 8121 |  | 8121 | 0 | 8121 | #N/A |  | 8121 |  | 8121 |  | 8121 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8122 | IKT Läckkabel Lernacken | Lnk | Phm | Lnk - Ned, Upp - Phm | 2026-01-17 | 7:00 | 2026-01-18 | 19:00 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 11 | Periodisk | Medelstor | X | Inställd | S: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Öresundsbron. I dialog med Bane Danmark kan tiderna för denna TCR komma att flyttas. | 8122 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8122 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8122 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8122 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8122 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8122 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8122 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8122 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8122 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8122 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8122 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8122 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8122 | 0 | 8122 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8122 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8122 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8122 |  | Rev0-2
8123 | Kontaktledningsbyte Älmhult-Hässleholm | Diö | (Hm) | Diö - Ned, Upp - Äh - Ned, Upp - Tun - Ned, Upp - O - Ned, Upp - Hv - Ned, Upp - Mud - Ned, Upp - (Hm) | 2026-01-17 | 5:00 | 2026-01-19 | 3:15 | 46 | 15 | 1 | 46 | 15 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 8123 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8123 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8123 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8123 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8123 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8123 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8123 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8123 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8123 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8123 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8123 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8123 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8123 | 0 | 8123 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8123 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8123 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8123
8124 | Produktion och slutbesiktning (KTL) Hässleholm. | Hm | (Atp) | Hm - (Atp) | 2026-01-17 | 21:00 | 2026-02-01 | 9:00 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1100000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 8124 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8124 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8124 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8124 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8124 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8124 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8124 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8124 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8124 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8124 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8124 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8124 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8124 | 0 | 8124 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8124 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8124 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8124
8126 | Trafikavbrott Järna-(Södertälje Syd Övre) | Jn | Söö | Jn - Ned, Upp - Bre - Söö | 2026-11-06 | 22:00 | 2026-11-08 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | SL-pendeltåg Södertälje Centrum-Gnesta ställs in och buss ersätter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Vissa tåg till/från Malmö kan även omledas via Svealandsbanan (Eskilstuna C-Södertälje Syd Övre-Stockholm C). Riktningsbyte i Eskilstuna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg, Gävle-Stockholm C-Linköping och vissa snabbtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje Syd Övre-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver vissa regionaltåg ställas in på omledningssträckorna för att få plats med den långväga tågtrafiken. Godståg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna | 8126 |  | 8126 | 0 | 8126 | 0 | 8126 | 0 | 8126 | 0 | 8126 |  | 8126 |  | 8126 |  | 8126 |  | 8126 | 0 | 8126 | 0 | 8126 |  | 8126 | 0 | 8126 | #N/A |  | 8126 |  | 8126 |  | 8126
8127 | Servicefönster/underhåll (Älmhult)-(Hässleholm), Transversaler. | (Äh) | (Hm) | (Äh) - Tun - Ned, Upp - O - Ned, Upp - Hv - Ned, Upp - Mud - Ned, Upp - (Hm) | 2026-03-28 | 20:00 | 2026-03-29 | 6:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Läses tillsammans med TCR 8105. 2024-12-06 Tiden justerad från 08:00-18:00 till lördag 20:00-söndag 06:00 | 8127 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8127 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8127 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8127 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8127 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8127 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8127 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8127 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8127 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8127 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8127 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8127 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8127 | 0 | 8127 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8127 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8127 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8127
8128 | Trafikavbrott nm söndagar Järna-(Södertälje Syd Övre) | Jn | Söö | Jn - Ned, Upp - Bre - Söö | 2026-04-11 | 23:00 | 2026-10-11 | 7:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 1100000000000011000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Pendeltågen Södertälje Hamn-Gnesta-Södertälje Hamn ställs in och ersätts med buss. Godstågen och nattåg leds om via Mälarbanan alternativt via Svealandsbanan Regionaltågen till Norrköping och Hallsberg ställs in alternativt leds om via Svealandsbanan alternativt via Mälarbanan | 8128 |  | 8128 | 0 | 8128 | 0 | 8128 | 0 | 8128 | 0 | 8128 |  | 8128 |  | 8128 |  | 8128 |  | 8128 | 0 | 8128 | 0 | 8128 |  | 8128 | 0 | 8128 | #N/A | Önskar justera till 23:15-07:15 så att 2478 kommer igenom alla tillfällen. Möjligt att samordna TCR 7721, 7128 och 8296 för att minska antalet dagar med trafikpåverkan? | 8128 |  | 8128 |  | 8128
8129 | Ny växelförbindelse Hallsberg spår 3-104 | Hpbg | Hrbg | Hpbg - Hrbg | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-07-12 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Bör läsas med TCR 8130. | 8129 |  | 8129 | 0 | 8129 | 0 | 8129 | 0 | 8129 | 0 | 8129 |  | 8129 |  | 8129 |  | 8129 |  | 8129 | 0 | 8129 | 0 | 8129 |  | 8129 | 0 | 8129 | #N/A |  | 8129 | Önskemål om att begänsningpunkt 136 ändras till 106 för att kunna använda alla plattformsspår. | 8129 |  | 8129
8130 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Hpbg | Hrbg | Hpbg - Hrbg | 2026-04-03 | 8:00 | 2026-04-05 | 16:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 111 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Bör läsas med TCR 8129 samt 8150. | 8130 |  | 8130 | 0 | 8130 | 0 | 8130 | 0 | 8130 | 0 | 8130 |  | 8130 |  | 8130 |  | 8130 |  | 8130 | 0 | 8130 | 0 | 8130 |  | 8130 | 0 | 8130 | #N/A |  | 8130 | Önskemål om att begänsningpunkt 136 ändras till 106 för att kunna använda alla plattformsspår. | 8130 |  | 8130
8130 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Hpbg | Hrbg | Hpbg - Hrbg | 2026-07-06 | 7:00 | 2026-07-09 | 17:00 | 10 | 0 | 4 | 40 | 0 | 1111 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Bör läsas med TCR 8129 samt 8150. | 8130 |  | 8130 | 0 | 8130 | 0 | 8130 | 0 | 8130 | 0 | 8130 |  | 8130 |  | 8130 |  | 8130 |  | 8130 | 0 | 8130 | 0 | 8130 |  | 8130 | 0 | 8130 | #N/A |  | 8130 | Önskemål om att begänsningpunkt 136 ändras till 106 för att kunna använda alla plattformsspår. | 8130 |  | 8130
8131 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Öj | (Kla) | Öj - Täl - Hrbg - Skms - (På) - Ned, Upp - Hpbg - Shd - Ned, Upp - (Kla) | 2026-04-03 | 2:00 | 2026-07-25 | 6:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8137 v.30, och TCR 8145 V.35. Bör läsas med TCR 8150 v.14. Omledning via Öxnered-Kil-Ställdalen, eller Västra stambanan via Katrineholm (inte v.35) | 8131 | Kan fordon stå uppställda på spår 8? | 8131 | 0 | 8131 | 0 | 8131 | 0 | 8131 | 0 | 8131 |  | 8131 |  | 8131 |  | 8131 |  | 8131 | 0 | 8131 | 0 | 8131 |  | 8131 | 0 | 8131 | #N/A |  | 8131 | Avslut lördagar kl 05.30 för att rädda tåg 160 (avgång 06.35 med 1 timmes klargörning av tåget). TCR 8131 är angiven som kontinuerlig, men är periodisk. | 8131 | Finns i två versioner med olika datumintervall och klockslag. Dagligen/vissa dagar? | 8131
8131 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Öj | (Kla) | Öj - Täl - Hrbg - Skms - (På) - Ned, Upp - Hpbg - Shd - Ned, Upp - (Kla) | 2026-04-12 | 3:00 | 2026-08-29 | 6:00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8137 v.30, och TCR 8145 V.35. Bör läsas med TCR 8150 v.14. Omledning via Öxnered-Kil-Ställdalen, eller Västra stambanan via Katrineholm (inte v.35) | 8131 | Kan fordon stå uppställda på spår 8? | 8131 | 0 | 8131 | 0 | 8131 | 0 | 8131 | 0 | 8131 |  | 8131 |  | 8131 |  | 8131 |  | 8131 | 0 | 8131 | 0 | 8131 |  | 8131 | 0 | 8131 | #N/A |  | 8131 | Avslut lördagar kl 05.30 för att rädda tåg 160 (avgång 06.35 med 1 timmes klargörning av tåget). TCR 8131 är angiven som kontinuerlig, men är periodisk. | 8131 | Finns i två versioner med olika datumintervall och klockslag. Dagligen/vissa dagar? | 8131
8132 | Tunnelarbete Rönninge | (Gau) | (Öte) | (Gau) - Rön - Dån - Ned, Upp - (Öte) | 2026-06-29 | 0:00 | 2026-07-05 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Tunnel | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Förändrat behov sen publicering X-24 Arbetet med tunneln pågår endast en vecka. Behovet av fem veckor trafikavbrott kvarstår pga växelbyte Östertälje Läs ihop med TCR 6634 Tunneln är en dubbelspårstunnel och ligger mellan Rönninge och Dånviken. Denna åtgärd är koordinerad med andra trafikpåverkande åtgärder som gör att hela sträckan (Södertälje Hamn)-(Tumba) är avstängd i 5 veckor. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Pendeltågen ställas in Tumba-Södertälje Hamn. Pendeltågen norrifrån kan vända i Tumba. Bussar ersätter. Godstrafiken behöver ledas om via Grödingebanan. | 8132 |  | 8132 | 0 | 8132 | 0 | 8132 | 0 | 8132 | 0 | 8132 |  | 8132 |  | 8132 |  | 8132 |  | 8132 | 0 | 8132 | 0 | 8132 |  | 8132 | 0 | 8132 | #N/A | Justera start- och sluttid till 02:00 för enhetlig hantering under pendeltågens trafikdygn | 8132 |  | 8132 |  | 8132
8133 | Hässleholm: Ktl-byte | Fin | (Bjm) | Fin - Enkel - Hm - (Bjm) - Enkel | 2026-01-25 | 23:30 | 2026-01-28 | 4:30 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Hässleholm: Ktl-byte. TAX mot Finja och Bjärnum. | 8133 |  | 8133 | Ingen påverkan för krösatågen | 8133 | 0 | 8133 | 0 | 8133 | 0 | 8133 |  | 8133 |  | 8133 |  | 8133 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 8133 | 0 | 8133 | 0 | 8133 |  | 8133 | 0 | 8133 | #N/A |  | 8133 |  | 8133 |  | 8133 |  | Rev0-2
8134 | Servicefönster/Underhåll Hässleholm - Attarp | Hm | (Atp) | Hm - (Atp) - Enkel | 2026-01-11 | 23:00 | 2026-01-12 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | TAX mot Attarp. | 8134 |  | 8134 | OK. Då det är spänningslöst i detta objekt så behöver det säkerställas att det inte är arbete samtidigt Em-Ck för då blir Karlskrona och hela BKB spänningslöst. | 8134 | 0 | 8134 | 0 | 8134 | 0 | 8134 | 1140 som gränståg starttid kl. 23:21, 89920 anpassas morgonen efter för att avgå senare från Hm | 8134 |  | 8134 |  | 8134 | Arbetet behös tidigareläggas med 1 timme | 8134 | 12xx vänder i Hm | 8134 | 0 | 8134 |  | 8134 | 0 | 8134 | #N/A |  | 8134 |  | 8134 |  | 8134 |  | Rev0-2
8135 | Hässleholm: Ktl-byte | (Mud) | (Mlb) | (Mud) - Ned, Upp - Hm - (Mlb) - Ned, Upp | 2026-01-12 | 23:00 | 2026-01-17 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Hm BK. Hm-Mlb Espd. Hm-Mud Espd. | 8135 |  | 8135 | OK | 8135 | 0 | 8135 | 0 | 8135 | 0 | 8135 | 1140 som gränståg starttid kl. 23:21, 89920 anpassas morgonen efter för att avgå senare från Hm | 8135 |  | 8135 |  | 8135 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 8135 | 0 | 8135 | 0 | 8135 |  | 8135 | 0 | 8135 | #N/A |  | 8135 |  | 8135 |  | 8135 |  | Rev0-2
8136 | Hässleholm rangerbangård, KTL-byte (restarbete) | Hm | Hm | Hm | 2026-01-29 | 23:00 | 2026-01-31 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  | X | [14 empty] | Hässleholm rangerbangård, KTL-byte (restarbete) Avstängda delområden. Ev. uppställningar flyttas till andra spår. | 8136 |  | 8136 | Ingen påverkan för krösatågen | 8136 | 0 | 8136 | 0 | 8136 | 0 | 8136 | Ingen synpunkt | 8136 |  | 8136 |  | 8136 |  | 8136 | Samråd kring uppställning och spårplanering | 8136 | 0 | 8136 |  | 8136 | 0 | 8136 | #N/A |  | 8136 |  | 8136 |  | 8136 |  | Rev0-2
8137 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Täl | Hpbg | Täl - Hrbg - Hpbg | 2026-07-24 | 21:00 | 2026-07-25 | 9:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Bör läsas med 8131, trafikavbrott 02:00-06:00 | 8137 |  | 8137 | 0 | 8137 | 0 | 8137 | 0 | 8137 | 0 | 8137 |  | 8137 |  | 8137 |  | 8137 | Kan denna samt TCR 9131 flyttas till NmS? Bör vara mindre trafikstörande detta dygn. | 8137 | 0 | 8137 | 0 | 8137 |  | 8137 | 0 | 8137 | #N/A |  | 8137 |  | 8137 |  | 8137
8138 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Täl | Hpbg | Täl - Hrbg - Hpbg | 2026-07-31 | 21:00 | 2026-08-01 | 9:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Bör läsas med TCR 8139, trafikavbrott 21:00-21:15, 08:45-09:00. | 8138 |  | 8138 | 0 | 8138 | 0 | 8138 | 0 | 8138 | 0 | 8138 |  | 8138 |  | 8138 |  | 8138 | Kan denna samt TCR 8139 flyttsa till NmS? Bör vara mindre trafikstörande detta dygn. | 8138 | 0 | 8138 | 0 | 8138 |  | 8138 | 0 | 8138 | #N/A |  | 8138 |  | 8138 |  | 8138
8139 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Hrbg | Hrbg | Hrbg | 2026-07-31 | 21:00 | 2026-07-31 | 21:15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8138, trafikavbrott 21:00-21:15, 08:45-09:00 | 8139 |  | 8139 | 0 | 8139 | 0 | 8139 | 0 | 8139 | 0 | 8139 |  | 8139 |  | 8139 |  | 8139 |  | 8139 | 0 | 8139 | 0 | 8139 |  | 8139 | 0 | 8139 | #N/A |  | 8139 |  | 8139 |  | 8139
8139 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Hrbg | Hrbg | Hrbg | 2026-08-01 | 8:45 | 2026-08-01 | 9:00 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8138, trafikavbrott 21:00-21:15, 08:45-09:00 | 8139 |  | 8139 | 0 | 8139 | 0 | 8139 | 0 | 8139 | 0 | 8139 |  | 8139 |  | 8139 |  | 8139 |  | 8139 | 0 | 8139 | 0 | 8139 |  | 8139 | 0 | 8139 | #N/A |  | 8139 |  | 8139 |  | 8139
8140 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Täl | Hpbg | Täl - Hrbg - Hpbg | 2026-08-14 | 0:00 | 2026-08-16 | 23:59 | 71 | 59 | 1 | 71 | 59 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | Bör läsas med TCR 8141, trafikavbrott 00:00-08:00. Bör läsas med TCR 8143. Godstrafik till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Godståg till/från Värmland* kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtågen* kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland*leds om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter. Regionaltågen vänder i Örebro och Töreboda och bussar ersätter. | 8140 |  | 8140 | 0 | 8140 | 0 | 8140 | 0 | 8140 | 0 | 8140 |  | 8140 |  | 8140 |  | 8140 | Bör fortsatt vara samplanerat med övriga objekt i närregionen. Viktigt att Norge Vänerbanan och Bergslagsbanan är fri från arbeten då alla trafik från/till Göteborg och norrut behöver gå den vägen. | 8140 | 0 | 8140 | 0 | 8140 |  | 8140 | 0 | 8140 | #N/A |  | 8140 |  | 8140 |  | 8140
8141 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Öj | (På) | Öj - Täl - Hrbg - Skms - (Kla) - Ned, Upp - Shd - Hpbg - Ned, Upp - (På) | 2026-08-14 | 0:00 | 2026-08-14 | 8:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel | X | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8140, trafikavbrott 00:00-08:00. | 8141 | Kan fordon stå uppställda på spår 8? | 8141 | 0 | 8141 | 0 | 8141 | 0 | 8141 | 0 | 8141 |  | 8141 |  | 8141 |  | 8141 | Bör fortsatt vara samplanerat med övriga objekt i närregionen. Viktigt att Norge Vänerbanan och Bergslagsbanan är fri från arbeten då alla trafik från/till Göteborg och norrut behöver gå den vägen. | 8141 | 0 | 8141 | 0 | 8141 |  | 8141 | 0 | 8141 | #N/A |  | 8141 |  | 8141 |  | 8141
8142 | Lansering av bro för ny väg under järnvägen | Th | Fm | Th - Enkel - Fm | 2026-04-30 | 22:00 | 2026-05-04 | 5:00 | 79 | 0 | 1 | 79 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Bro | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult-Forserum Ankommande tåg kan endast ske till spår 1 i Forserum Läs ihop med TCR 9317 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping förutom 3/5 kl. 00:00-04:00 pga. TCR 7892 Samt via Alvesta-Borås-Göteborg förutom 2-3/5 kl 09:00-15:00 pga. TCR 8399 Hastighetsnedsättning STH 40, 200m | 8142 |  | 8142 | OK. Vi avser att köra till Fm och vända på spår 1. Ställer in Fm-Jö | 8142 | Ok | 8142 | 0 | 8142 | 0 | 8142 |  | 8142 |  | 8142 |  | 8142 |  | 8142 | 0 | 8142 | 0 | 8142 |  | 8142 | 0 | 8142 | #N/A |  | 8142 |  | 8142 |  | 8142
8143 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Öj | Ms | Öj - Täl - Hrbg - Skms - (På) - Ned, Upp - Hpbg - Shd - Ned, Upp - Kla - Ned, Upp - Ms | 2026-08-16 | 21:00 | 2026-08-16 | 23:59 | 2 | 59 | 1 | 2 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel | X | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | Bör läsas med TCR 8140. Godstrafik till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Godståg till/från Värmland* kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland*leds om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter. Regionaltågen vänder i Örebro och Töreboda och bussar ersätter. | 8143 | Kan fordon stå uppställda på spår 8? | 8143 | 0 | 8143 | 0 | 8143 | 0 | 8143 | 0 | 8143 |  | 8143 |  | 8143 |  | 8143 | Bör fortsatt vara samplanerat med övriga objekt i närregionen. Viktigt att Norge Vänerbanan och Bergslagsbanan är fri från arbeten då alla trafik från/till Göteborg och norrut behöver gå den vägen. | 8143 | 0 | 8143 | 0 | 8143 |  | 8143 | 0 | 8143 | #N/A |  | 8143 |  | 8143 |  | 8143
8144 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Hpbg | Täl | Hpbg - Hrbg - Täl | 2026-08-22 | 1:00 | 2026-09-12 | 9:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1000000000000000000001 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Endast spår 104 tillgänglig för genomfart Hallsberg. Posten ej tillgänglig | 8144 |  | 8144 | 0 | 8144 | 0 | 8144 | 0 | 8144 | 0 | 8144 |  | 8144 |  | 8144 |  | 8144 | Viktigt att posttåg 9846 alt 29846 hinner lämna området innan jobbet tas ut så tåget blir gränståg. | 8144 | 0 | 8144 | 0 | 8144 |  | 8144 | 0 | 8144 | #N/A |  | 8144 | Felaktig typ av tidsangivelse. TCR är periodisk, men är angiven som kontinuerlig. | 8144 |  | 8144
8145 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Hpbg | Täl | Hpbg - Hrbg - Täl | 2026-08-29 | 1:00 | 2026-08-29 | 9:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Bör läsas med TCR 8149 och 8131. | 8145 |  | 8145 | 0 | 8145 | 0 | 8145 | 0 | 8145 | 0 | 8145 |  | 8145 |  | 8145 |  | 8145 | Viktigt att posttåg 9846 alt. 29846 hinner lämna området innan 8145 samt övriga TCR:er tas ut så tåget blir gränståg. | 8145 | 0 | 8145 | 0 | 8145 |  | 8145 | 0 | 8145 | #N/A |  | 8145 |  | 8145 |  | 8145
8146 | Älmhult - Hässleholm, KTL upprustning och AT | Diö | Mud | Diö - Ned, Upp - Äh - Ned, Upp - Tun - Ned, Upp - O - Ned, Upp - Hv - Ned, Upp - Mud - Ned, Upp | 2025-12-20 | 5:00 | 2025-12-20 | 23:59 | 18 | 59 | 1 | 18 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 8146 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8146 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8146 | 0 | 8146 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8146 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8146 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8146 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8146 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8146 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8146 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8146 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8146 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8146 | 0 | 8146 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8146 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8146 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8146
8147 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Hrbg | Täl | Hrbg - Täl | 2026-09-05 | 9:00 | 2026-09-05 | 11:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före eller efter arbetet. | 8147 |  | 8147 | 0 | 8147 | 0 | 8147 | 0 | 8147 | 0 | 8147 |  | 8147 |  | 8147 |  | 8147 |  | 8147 | 0 | 8147 | 0 | 8147 |  | 8147 | 0 | 8147 | #N/A |  | 8147 | SJ önskar att arbetet planeras kl. 05:30 - 06:30 för att kunna framföra tåg morgon och förmiddag. | 8147 |  | 8147
8148 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Hpbg | Täl | Hpbg - Hrbg - Täl | 2026-09-19 | 1:00 | 2026-09-19 | 9:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [9 empty] | 8148 |  | 8148 | 0 | 8148 | 0 | 8148 | 0 | 8148 | 0 | 8148 |  | 8148 |  | 8148 |  | 8148 | Viktigt att posttåg 9846 alt. 29846 hinner lämna området innan jobbet tas ut så tåget blir gränståg. | 8148 | 0 | 8148 | 0 | 8148 |  | 8148 | 0 | 8148 | #N/A |  | 8148 |  | 8148 |  | 8148
8149 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Hrbg | Hrbg | Hrbg | 2026-08-29 | 1:00 | 2026-08-29 | 1:15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8145. | 8149 |  | 8149 | 0 | 8149 | 0 | 8149 | 0 | 8149 | 0 | 8149 |  | 8149 |  | 8149 |  | 8149 | Viktigt att posttåg 9846 alt. 29846 hinner lämna området innan jobbet tas ut så tåget blir gränståg. | 8149 | 0 | 8149 | 0 | 8149 |  | 8149 | 0 | 8149 | #N/A |  | 8149 |  | 8149 |  | 8149
8149 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Hrbg | Hrbg | Hrbg | 2026-08-29 | 8:45 | 2026-08-29 | 9:00 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8145. | 8149 |  | 8149 | 0 | 8149 | 0 | 8149 | 0 | 8149 | 0 | 8149 |  | 8149 |  | 8149 |  | 8149 |  | 8149 | 0 | 8149 | 0 | 8149 |  | 8149 | 0 | 8149 | #N/A |  | 8149 |  | 8149 |  | 8149
8150 | Ny växelförbindelse Hallsberg | Hpbg | Täl | Hpbg - Hrbg - Täl | 2026-04-03 | 2:00 | 2026-04-06 | 10:00 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Växel |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Bör läsas med TCR 8131 och 8130. | 8150 |  | 8150 | 0 | 8150 | 0 | 8150 | 0 | 8150 | 0 | 8150 |  | 8150 |  | 8150 |  | 8150 |  | 8150 | 0 | 8150 | 0 | 8150 |  | 8150 | 0 | 8150 | #N/A |  | 8150 |  | 8150 |  | 8150
8151 | Diverse underhållsarbete Örebro | Ör | Ör | Ör | 2026-08-18 | 2:00 | 2026-08-20 | 6:00 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Spår 3 stängd endast tillgång till plattform på spår 1 Bör läsas med TCR 8152. | 8151 |  | 8151 | 0 | 8151 | 0 | 8151 | 0 | 8151 | 0 | 8151 |  | 8151 | Är det möjligt att vända på spår 3 och 4 söderifrån (från Kla)? | 8151 |  | 8151 |  | 8151 | 0 | 8151 | 0 | 8151 |  | 8151 | 0 | 8151 | #N/A |  | 8151 |  | 8151 |  | 8151
8152 | Underhållsarbete Örebro | Ör | Ör | Ör | 2026-08-11 | 6:00 | 2026-08-18 | 2:00 | 164 | 0 | 1 | 164 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Publicerad | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | [8 empty] | X | X | Spår 2 och 3 är stängda på Örebro C. Växel 260/261 i Hovsta-änden kan användas. Innebär enkelspårsdrift genom Örebro C via spår 29. Växel 136/137 och 146/147 kan användas i Örebro S-änden . Det går att vända tåg från Hallsberg på spår 3 och 4. Bör läsas med TCR 8151. | 8152 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8152 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8152 | 0 | 8152 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8152 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8152 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8152 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8152 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8152 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8152 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8152 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8152 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8152 | 0 | 8152 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8152 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8152 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8152
8153 | Kabelarbete enkelspår | Shd | Shd | Shd | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-15 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Sannahed-Kumla Trafiken går på uppspår | 8153 |  | 8153 | 0 | 8153 | 0 | 8153 | 0 | 8153 | 0 | 8153 |  | 8153 |  | 8153 |  | 8153 |  | 8153 | 0 | 8153 | 0 | 8153 |  | 8153 | 0 | 8153 | #N/A |  | 8153 |  | 8153 |  | 8153
8154 | Växel mellan upp- och nedspår Hallsberg | Hpbg | (Kla) | Hpbg - Shd - Ned, Upp - (Kla) - Ned, Upp | 2026-07-18 | 21:00 | 2026-08-09 | 9:00 | 12 | 0 | 4 | 48 | 0 | 11000001100000110000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Bör v.29 läsas med TCR 8155. Regionaltågen vänder i Kumla eller i Örebro (när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och i Hallsberg (när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad) . Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Göteborg vänder i Örebro(när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och Hallsberg(när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad) och buss ersätter. Alternativt ledas om via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås. Godståg till/från Göteborg utan växling i Hallsberg kan omledas via Öxnered-Kil-Ställdalen-Ludvika-Borlänge-Storvik. Godståg till/från Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Skåne utan växling i Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Gävle till/från södra Sverige kan omledas via Stockholm C och Uppsala. Nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg kan omledas via Stockholm C. | 8154 |  | 8154 | 0 | 8154 | 0 | 8154 | 0 | 8154 | 0 | 8154 |  | 8154 |  | 8154 |  | 8154 |  | 8154 | 0 | 8154 | 0 | 8154 |  | 8154 | 0 | 8154 | #N/A |  | 8154 |  | 8154 |  | 8154
8155 | Växel mellan upp- och nedspår Hallsberg | (På) | Skms | (På) - Ned, Upp - Hpbg - Shd - Ned, Upp - (Kla) - Öj - Täl - Hrbg - Skms | 2026-07-19 | 2:00 | 2026-07-19 | 6:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel | X | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör v.29 läsas med TCR 8154. Bör v.34 M läsas med TCR 7595. Omledning via Nyköpingsbanan Se även TCR 8393, trafikavbrott Jönköping v.34 NmM. | 8155 | Kan fordon stå uppställda på spår 8? | 8155 | 0 | 8155 | 0 | 8155 | 0 | 8155 | 0 | 8155 |  | 8155 |  | 8155 |  | 8155 |  | 8155 | 0 | 8155 | 0 | 8155 |  | 8155 | 0 | 8155 | #N/A |  | 8155 | SJ önskar att arbetet justeras till kl. 01:00 - 05:00 v29 sön, kl. 02:00 - 05:00 v34 sön samt v36 sön. | 8155 |  | 8155
8155 | Växel mellan upp- och nedspår Hallsberg | (På) | Skms | (På) - Ned, Upp - Hpbg - Shd - Ned, Upp - (Kla) - Öj - Täl - Hrbg - Skms | 2026-08-17 | 3:00 | 2026-09-06 | 6:00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 100000000000000000001 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel | X | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör v.29 läsas med TCR 8154. Bör v.34 M läsas med TCR 7595. Omledning via Nyköpingsbanan Se även TCR 8393, trafikavbrott Jönköping v.34 NmM. | 8155 | Kan fordon stå uppställda på spår 8? | 8155 | 0 | 8155 | 0 | 8155 | 0 | 8155 | 0 | 8155 |  | 8155 |  | 8155 |  | 8155 |  | 8155 | 0 | 8155 | 0 | 8155 |  | 8155 | 0 | 8155 | #N/A |  | 8155 | SJ önskar att arbetet justeras till kl. 01:00 - 05:00 v29 sön, kl. 02:00 - 05:00 v34 sön samt v36 sön. | 8155 |  | 8155
8156 | Växel mellan upp- och nedspår Hallsberg | Hpbg | (Kla) | Hpbg - Shd - Ned - (Kla) | 2026-07-27 | 8:00 | 2026-08-04 | 16:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 110000011 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Växel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Bör läsas med TCR 8162. Enkelspårsdrift Hallsberg-Kumla Trafiken går uppspår | 8156 |  | 8156 | 0 | 8156 | 0 | 8156 | 0 | 8156 | 0 | 8156 |  | 8156 |  | 8156 |  | 8156 |  | 8156 | 0 | 8156 | 0 | 8156 |  | 8156 | 0 | 8156 | #N/A |  | 8156 | SJ önskar att arbetet justeras till kl. 00:00 - 08:00. | 8156 |  | 8156
8157 | Växel mellan upp- och nedspår Hallsberg | Hpbg | (Kla) | Hpbg - Shd - Upp - (Kla) | 2026-07-29 | 8:00 | 2026-08-06 | 16:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 110000011 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Växel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Stängt in till RALA bangård. Bör läsas med TCR 8163. Enkelspårsdrift Hallsberg-Kumla Trafiken går nedspår | 8157 |  | 8157 | 0 | 8157 | 0 | 8157 | 0 | 8157 | 0 | 8157 |  | 8157 |  | 8157 |  | 8157 |  | 8157 | 0 | 8157 | 0 | 8157 |  | 8157 | 0 | 8157 | #N/A |  | 8157 |  | 8157 |  | 8157
8159 | Växel mellan upp- och nedspår Hallsberg | (Kla) | Skms | (Kla) - Ned, Upp - Shd - Hpbg - Ned, Upp - (På) - Öj - Täl - Hrbg - Skms | 2026-08-14 | 0:00 | 2026-08-14 | 8:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | Bör läsas med TCR 7595. Regionaltågen vänder i Kumla alternativt i Örebro (när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och i Hallsberg (när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad). Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Göteborg vänder i Örebro(när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och Hallsberg(när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad) och buss ersätter. Alternativt ledas om via Hallsberg-Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås. Godståg till/från Göteborg utan växling i Hallsberg kan omledas via Öxnered-Kil-Ställdalen-Ludvika-Borlänge-Storvik. Godståg till/från Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Skåne utan växling i Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Gävle till/från södra Sverige kan omledas via Stockholm C och Uppsala. Nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg kan omledas via Stockholm C. | 8159 | Kan fordon stå uppställda på spår 8? | 8159 | 0 | 8159 | 0 | 8159 | 0 | 8159 | 0 | 8159 |  | 8159 |  | 8159 |  | 8159 |  | 8159 | 0 | 8159 | 0 | 8159 |  | 8159 | 0 | 8159 | #N/A |  | 8159 |  | 8159 |  | 8159
8160 | Växel mellan upp- och nedspår Hallsberg | (Kla) | Hpbg | (Kla) - Ned, Upp - Shd - Ned, Upp - Hpbg | 2026-08-23 | 1:50 | 2026-09-13 | 9:50 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 1000000100000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Läses v.35 med TCR 8155. Regionaltågen vänder i Kumla alternativt i Örebro (när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och i Hallsberg (när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad). Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Göteborg vänder i Örebro(när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och Hallsberg(när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad) och buss ersätter. Godståg till/från Göteborg utan växling i Hallsberg kan omledas via Öxnered-Kil-Ställdalen-Ludvika-Borlänge-Storvik. Godståg till/från Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Skåne utan växling i Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Gävle till/från södra Sverige kan omledas via Stockholm C och Uppsala. Nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg kan omledas via Stockholm C. | 8160 |  | 8160 | 0 | 8160 | 0 | 8160 | 0 | 8160 | 0 | 8160 |  | 8160 |  | 8160 |  | 8160 |  | 8160 | 0 | 8160 | 0 | 8160 |  | 8160 | 0 | 8160 | #N/A |  | 8160 | SJ önskar att TCR 8160 planeras natt mot sön kl. 21:00 - 05:00 v34, v35 samt natt mot lör - sön kl. 21:00 - 05:00 v37. | 8160 |  | 8160
8161 | Växel mellan upp- och nedspår Hallsberg | (Kla) | Hpbg | (Kla) - Ned, Upp - Shd - Hpbg | 2026-09-05 | 14:00 | 2026-09-05 | 16:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel | X | X | [6 empty] | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Regionaltågen vänder i Kumla alternativt i Örebro (när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och i Hallsberg (när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad) . Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Göteborg vänder i Örebro(när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och Hallsberg(när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad) och buss ersätter. Alternativt ledas om via Hallsberg-Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås. Godståg till/från Göteborg utan växling i Hallsberg kan omledas via Öxnered-Kil-Ställdalen-Ludvika-Borlänge-Storvik. Godståg till/från Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Skåne utan växling i Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Gävle till/från södra Sverige kan omledas via Stockholm C och Uppsala. Nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg kan omledas via Stockholm C. Tungtransporten kan ej gå genom Hallsberg Påsk (v2614), v29, v30, v31, v33, v39, v41. | 8161 |  | 8161 | 0 | 8161 | 0 | 8161 | 0 | 8161 | 0 | 8161 |  | 8161 |  | 8161 |  | 8161 |  | 8161 | 0 | 8161 | 0 | 8161 |  | 8161 | 0 | 8161 | #N/A |  | 8161 | SJ önskar att arbetet utförs under tågfri tid. | 8161 |  | 8161
8162 | Växel mellan upp- och nedspår Hallsberg | Shd | (Kla) | Shd - Upp - (Kla) | 2026-07-27 | 8:00 | 2026-08-04 | 8:15 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 110000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Stängt in till RALA bangård. Bör läsas med TCR 8156. Enkelspårsdrift Hallsberg-Kumla Trafiken går nedspår | 8162 |  | 8162 | 0 | 8162 | 0 | 8162 | 0 | 8162 | 0 | 8162 |  | 8162 |  | 8162 |  | 8162 |  | 8162 | 0 | 8162 | 0 | 8162 |  | 8162 | 0 | 8162 | #N/A |  | 8162 |  | 8162 |  | 8162
8162 | Växel mellan upp- och nedspår Hallsberg | Shd | (Kla) | Shd - Upp - (Kla) | 2026-07-27 | 15:45 | 2026-08-04 | 16:00 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 110000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Växel | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Stängt in till RALA bangård. Bör läsas med TCR 8156. Enkelspårsdrift Hallsberg-Kumla Trafiken går nedspår | 8162 |  | 8162 | 0 | 8162 | 0 | 8162 | 0 | 8162 | 0 | 8162 |  | 8162 |  | 8162 |  | 8162 |  | 8162 | 0 | 8162 | 0 | 8162 |  | 8162 | 0 | 8162 | #N/A |  | 8162 |  | 8162 |  | 8162
8163 | Växel mellan upp- och nedspår Hallsberg | Shd | (Kla) | Shd - Ned - (Kla) | 2026-07-29 | 8:00 | 2026-08-06 | 8:15 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 110000011 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Växel | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Bör läsas med TCR 8157. På och avetablering. Trafiken anpassas före eller efter arbetet | 8163 |  | 8163 | 0 | 8163 | 0 | 8163 | 0 | 8163 | 0 | 8163 |  | 8163 |  | 8163 |  | 8163 |  | 8163 | 0 | 8163 | 0 | 8163 |  | 8163 | 0 | 8163 | #N/A |  | 8163 |  | 8163 |  | 8163
8163 | Växel mellan upp- och nedspår Hallsberg | Shd | (Kla) | Shd - Ned - (Kla) | 2026-07-29 | 15:45 | 2026-08-06 | 16:00 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 110000011 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Växel | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Bör läsas med TCR 8157. På och avetablering. Trafiken anpassas före eller efter arbetet | 8163 |  | 8163 | 0 | 8163 | 0 | 8163 | 0 | 8163 | 0 | 8163 |  | 8163 |  | 8163 |  | 8163 |  | 8163 | 0 | 8163 | 0 | 8163 |  | 8163 | 0 | 8163 | #N/A |  | 8163 |  | 8163 |  | 8163
8167 | Kontaktledningsupprustning Alvesta. | Gåp | Bld | Gåp - Ned, Upp - Av - Rym - Enkel - (Gm) - Enkel - Bld - Ned, Upp | 2026-11-07 | 18:30 | 2026-12-06 | 6:30 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 8167 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8167 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8167 | 0 | 8167 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8167 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8167 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8167 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8167 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8167 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8167 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8167 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8167 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8167 | 0 | 8167 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8167 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8167 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8167
8170 | Servicefönster/Underhåll (Lockarp)-Trelleborg | Lrp | Trg | Lrp - Enkel - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2026-04-11 | 1:45 | 2026-10-18 | 17:45 | 40 | 0 | 4 | 160 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Publicerad | S:UTK | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  | 8170 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8170 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8170 | 0 | 8170 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8170 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8170 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8170 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8170 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8170 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8170 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8170 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8170 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8170 | 0 | 8170 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8170 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8170 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8170
8171 | Kontaktledningsupprustning | Snu | Snu | Snu | 2026-04-02 | 22:00 | 2026-04-07 | 5:00 | 103 | 0 | 1 | 103 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Stenungsund. Läses ihop med TCR 6641. | 8171 |  | 8171 | 0 | 8171 | Ok | 8171 | 0 | 8171 | 0 | 8171 |  | 8171 |  | 8171 |  | 8171 | OK | 8171 | 0 | 8171 | 0 | 8171 |  | 8171 | 0 | 8171 | #N/A |  | 8171 |  | 8171 |  | 8171 | Tiden är ändrad från To 22:00-Ti 05:00 till ny tid F 22:00-Ti 05:00.
8172 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisatio, kablar - Södra delen | Hdr | Hdr | Hdr | 2025-12-29 | 22:00 | 2026-02-16 | 6:00 | 8 | 0 | 49 | 392 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad. Se även TCR 8173 för etbleringstider | 8172 |  | 8172 | 0 | 8172 | 0 | 8172 | 0 | 8172 | 0 | 8172 | Gränståg 11159 önskas | 8172 |  | 8172 |  | 8172 | OK | 8172 | 0 | 8172 | 0 | 8172 |  | 8172 | 0 | 8172 | #N/A |  | 8172 |  | 8172 |  | 8172 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. | Rev0-2
8173 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisatio, kablar - Södra delen | Kst | Kst | Kst | 2025-12-29 | 22:00 | 2026-02-15 | 22:15 | 0 | 15 | 49 | 12 | 15 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad. Etablering. Se även TCR 8172 | 8173 |  | 8173 | 0 | 8173 | 0 | 8173 | 0 | 8173 | 0 | 8173 | Gränståg 11159 önskas | 8173 |  | 8173 |  | 8173 | OK | 8173 | 0 | 8173 | 0 | 8173 |  | 8173 | 0 | 8173 | #N/A |  | 8173 |  | 8173 |  | 8173 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. | Rev0-2
8173 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisatio, kablar - Södra delen | Kst | Kst | Kst | 2025-12-30 | 5:45 | 2026-02-16 | 6:00 | 0 | 15 | 49 | 12 | 15 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad. Etablering. Se även TCR 8172 | 8173 |  | 8173 | 0 | 8173 | 0 | 8173 | 0 | 8173 | 0 | 8173 | Ingen Synpunkt | 8173 |  | 8173 |  | 8173 | OK | 8173 | 0 | 8173 | 0 | 8173 |  | 8173 | 0 | 8173 | #N/A |  | 8173 |  | 8173 |  | 8173 |  | Rev0-2
8174 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisatio, kablar - Södra delen | Kst | (Laov) | Kst - Ned, Upp - Ea - Enkel, Ned, Upp - (Gnd) - (Laov) | 2026-02-16 | 2:30 | 2026-02-16 | 4:30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Halmstad-Eldsberga. Utlägg baliser. Omledning via Kust till kust banan eller Jönköpingsbanan. | 8174 |  | 8174 | 0 | 8174 | 0 | 8174 | 0 | 8174 | 0 | 8174 | Ingen Synpunkt | 8174 |  | 8174 |  | 8174 | OK | 8174 | 0 | 8174 | 0 | 8174 |  | 8174 | 0 | 8174 | #N/A |  | 8174 |  | 8174 |  | 8174 |  | Rev0-2
8175 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisatio, kablar - Södra delen | Kst | (Laov) | Kst - Ned, Upp - Ea - Enkel, Ned, Upp - (Gnd) - (Laov) | 2026-06-08 | 4:00 | 2026-06-08 | 6:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott. Borttagning baliser. | 8175 |  | 8175 | 0 | 8175 | 0 | 8175 | 0 | 8175 | 0 | 8175 | Ingen Synpunkt | 8175 |  | 8175 |  | 8175 | OK | 8175 | 0 | 8175 | 0 | 8175 |  | 8175 | 0 | 8175 | #N/A |  | 8175 |  | 8175 |  | 8175
8176 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisatio, kablar - Södra delen | Hdr | (Ea) | Hdr - Kst - Ned - (Ea) | 2026-02-16 | 22:00 | 2026-06-08 | 6:00 | 8 | 0 | 112 | 896 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad-Eldsberga. | 8176 |  | 8176 | 0 | 8176 | 0 | 8176 | 0 | 8176 | 0 | 8176 | Gränståg 11159 önskas | 8176 |  | 8176 |  | 8176 | OK | 8176 | 0 | 8176 | 0 | 8176 |  | 8176 | 0 | 8176 | #N/A |  | 8176 |  | 8176 |  | 8176 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. | Rev0-2, Rev3
8177 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisatio, kablar - Södra delen | Hdr | Kst | Hdr - Kst | 2026-06-08 | 22:00 | 2026-08-31 | 6:00 | 8 | 0 | 81 | 648 | 0 | 1111111111001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad-Eldsberga. Se även TCR 8178 för etableringstider som ger trafikavbrott. | 8177 |  | 8177 | 0 | 8177 | 0 | 8177 | 0 | 8177 | 0 | 8177 | Gränståg 11159 önskas | 8177 |  | 8177 |  | 8177 | OK | 8177 | 0 | 8177 | 0 | 8177 |  | 8177 | 0 | 8177 | #N/A |  | 8177 |  | 8177 |  | 8177 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget.
8178 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisatio, kablar - Södra delen | Kst | Kst | Kst | 2026-06-08 | 22:00 | 2026-08-30 | 22:15 | 0 | 15 | 81 | 20 | 15 | 111111111000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott ihop med TCR 8177, Etablering | 8178 |  | 8178 | 0 | 8178 | 0 | 8178 | 0 | 8178 | 0 | 8178 | Gränståg 11159 önskas | 8178 |  | 8178 |  | 8178 | OK | 8178 | 0 | 8178 | 0 | 8178 |  | 8178 | 0 | 8178 | #N/A |  | 8178 |  | 8178 |  | 8178 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget.
8178 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisatio, kablar - Södra delen | Kst | Kst | Kst | 2026-06-09 | 5:45 | 2026-08-31 | 6:00 | 0 | 15 | 81 | 20 | 15 | 111111111000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott ihop med TCR 8177, Etablering | 8178 |  | 8178 | 0 | 8178 | 0 | 8178 | 0 | 8178 | 0 | 8178 | Ingen Synpunkt | 8178 |  | 8178 |  | 8178 | OK | 8178 | 0 | 8178 | 0 | 8178 |  | 8178 | 0 | 8178 | #N/A |  | 8178 |  | 8178 |  | 8178
8179 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisation, kablar - Södra delen | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2026-08-31 | 22:00 | 2026-10-19 | 6:00 | 8 | 0 | 49 | 392 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Enkelspårsdrift Halmstad-Kistinge. Se även TCR 8180 för etableringstider som ger trafikavbrott. | 8179 |  | 8179 | Ingen påverkan för krösatågen | 8179 | 0 | 8179 | 0 | 8179 | 0 | 8179 | Gränståg 11159 önskas | 8179 |  | 8179 |  | 8179 | OK | 8179 | 0 | 8179 | 0 | 8179 |  | 8179 | 0 | 8179 | #N/A |  | 8179 |  | 8179 |  | 8179 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget.
8180 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisation, kablar - Södra delen | Kst | Kst | Kst | 2026-08-31 | 22:00 | 2026-10-18 | 22:15 | 0 | 15 | 49 | 12 | 15 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Halmstad)-Kistinge, etablering. | 8180 |  | 8180 | 0 | 8180 | 0 | 8180 | 0 | 8180 | 0 | 8180 | Gränståg 11159 önskas | 8180 |  | 8180 |  | 8180 | OK | 8180 | 0 | 8180 | 0 | 8180 |  | 8180 | 0 | 8180 | #N/A |  | 8180 |  | 8180 |  | 8180 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget.
8180 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisation, kablar - Södra delen | Kst | Kst | Kst | 2026-09-01 | 5:45 | 2026-10-19 | 6:00 | 0 | 15 | 49 | 12 | 15 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Halmstad)-Kistinge, etablering. | 8180 |  | 8180 | 0 | 8180 | 0 | 8180 | 0 | 8180 | 0 | 8180 | Ingen Synpunkt | 8180 |  | 8180 |  | 8180 | OK | 8180 | 0 | 8180 | 0 | 8180 |  | 8180 | 0 | 8180 | #N/A |  | 8180 |  | 8180 |  | 8180 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget.
8181 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisation, kablar - Norra delen | Fur | Hd | Fur - Hd | 2025-12-29 | 22:00 | 2026-06-22 | 6:00 | 8 | 0 | 124 | 992 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111001111111111110011100111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad. Trafikavbrott mot Oskarström | 8181 |  | 8181 | Begär samråd och att gränstågen är 7641 resp 7630 | 8181 | 0 | 8181 | 0 | 8181 | 0 | 8181 | Gränståg 11159 önskas | 8181 |  | 8181 |  | 8181 | OK | 8181 | 0 | 8181 | 0 | 8181 |  | 8181 | 0 | 8181 | #N/A |  | 8181 |  | 8181 |  | 8181 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. JLT: Trafikverket har justerat tiden med 5 minuter efter dialog för att minska påverkan på tågtrafiken. | Rev0-2, Rev3
8182 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisation, kablar - Norra delen | (Om) | Hd | (Om) - Enkel - Fur - Hd | 2026-03-23 | 22:00 | 2026-05-04 | 6:00 | 8 | 0 | 42 | 336 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad. Trafikavbrott mot Oskarström | 8182 |  | 8182 | Begär samråd och att gränstågen är 7641 resp 7630 | 8182 | 0 | 8182 | 0 | 8182 | 0 | 8182 | Gränståg 11159 önskas | 8182 |  | 8182 |  | 8182 | OK | 8182 | 0 | 8182 | 0 | 8182 |  | 8182 | 0 | 8182 | #N/A |  | 8182 |  | 8182 |  | 8182 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. JLT: Trafikverket har justerat tiden med 5 minuter efter dialog för att minska påverkan på tågtrafiken. | Rev3
8183 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisation, kablar - Norra delen | (Btp) | Hd | (Btp) - Ned, Upp - Fur - Hd | 2026-05-29 | 22:00 | 2026-06-15 | 6:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 111100000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Biskopstorp)-Halmstad Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | 8183 |  | 8183 | Begär samråd och att gränstågen är 7641 resp 7630 | 8183 | 0 | 8183 | 0 | 8183 | 0 | 8183 | Gränståg 11159 önskas | 8183 |  | 8183 |  | 8183 | OK | 8183 | 0 | 8183 | 0 | 8183 |  | 8183 | 0 | 8183 | #N/A |  | 8183 |  | 8183 |  | 8183 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. JLT: Trafikverket har justerat tiden med 5 minuter efter dialog för att minska påverkan på tågtrafiken.
8184 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisation, kablar - Norra delen | (Btp) | Fur | (Btp) - Ned, Upp - Fur | 2026-06-22 | 2:30 | 2026-06-22 | 4:30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Biskopstorp-(Halmstad). Utlägg baliser | 8184 |  | 8184 | Ok | 8184 | 0 | 8184 | 0 | 8184 | 0 | 8184 | Ingen Synpunkt | 8184 |  | 8184 |  | 8184 | OK | 8184 | 0 | 8184 | 0 | 8184 |  | 8184 | 0 | 8184 | #N/A |  | 8184 |  | 8184 |  | 8184
8185 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisation, kablar - Norra delen | (Btp) | Fur | (Btp) - Ned, Upp - Fur | 2026-08-24 | 4:00 | 2026-08-24 | 6:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Biskopstorp-(Halmstad). Borttagning baliser Omledning via jönköpingsbanan | 8185 |  | 8185 | Begär samråd och att gränstågen är 7641 resp 7630 | 8185 | 0 | 8185 | 0 | 8185 | 0 | 8185 | Ingen Synpunkt | 8185 |  | 8185 |  | 8185 | OK | 8185 | 0 | 8185 | 0 | 8185 |  | 8185 | 0 | 8185 | #N/A |  | 8185 |  | 8185 |  | 8185
8186 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisation, kablar - Norra delen | (Btp) | Hd | (Btp) - Upp - Fur - Hd | 2026-06-22 | 22:00 | 2026-12-12 | 6:00 | 8 | 0 | 173 | 1384 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad C. Se även TCR 8187 för etableringstider som ger trafikavbrott | 8186 |  | 8186 | Begär samråd och att gränstågen är 7641 resp 7630 | 8186 | 0 | 8186 | 0 | 8186 | 0 | 8186 | Gränståg 11159 önskas | 8186 |  | 8186 |  | 8186 | OK | 8186 | 0 | 8186 | 0 | 8186 |  | 8186 | 0 | 8186 | #N/A |  | 8186 |  | 8186 |  | 8186 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. JLT: Trafikverket har justerat tiden med 5 minuter efter dialog för att minska påverkan på tågtrafiken.
8186 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisation, kablar - Norra delen | (Btp) | Hd | (Btp) - Upp - Fur - Hd | 2026-12-12 | 22:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 1 | 59 | 1 | 1 | 59 | 1 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad C. Se även TCR 8187 för etableringstider som ger trafikavbrott | 8186 |  | 8186 | Begär samråd och att gränstågen är 7641 resp 7630 | 8186 | 0 | 8186 | 0 | 8186 | 0 | 8186 | Gränståg 11159 önskas | 8186 |  | 8186 |  | 8186 | OK | 8186 | 0 | 8186 | 0 | 8186 |  | 8186 | 0 | 8186 | #N/A |  | 8186 |  | 8186 |  | 8186 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. JLT: Trafikverket har justerat tiden med 5 minuter efter dialog för att minska påverkan på tågtrafiken.
8187 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisation, kablar - Norra delen | (Btp) | (Hd) | (Btp) - Upp - Fur - (Hd) | 2026-06-22 | 22:00 | 2026-12-12 | 22:15 | 0 | 15 | 174 | 43 | 30 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Biskopstorp-Furet-(Halmstad C). Etablering, se även TCR 8186. | 8187 |  | 8187 | OK | 8187 | 0 | 8187 | 0 | 8187 | 0 | 8187 | Gränståg 11159 önskas | 8187 |  | 8187 |  | 8187 | OK | 8187 | 0 | 8187 | 0 | 8187 |  | 8187 | 0 | 8187 | #N/A |  | 8187 |  | 8187 |  | 8187 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget.
8187 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisation, kablar - Norra delen | (Btp) | (Hd) | (Btp) - Upp - Fur - (Hd) | 2026-06-23 | 5:45 | 2026-12-12 | 6:00 | 0 | 15 | 173 | 43 | 15 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Biskopstorp-Furet-(Halmstad C). Etablering, se även TCR 8186. | 8187 |  | 8187 | OK | 8187 | 0 | 8187 | 0 | 8187 | 0 | 8187 | Ingen Synpunkt | 8187 |  | 8187 |  | 8187 | OK | 8187 | 0 | 8187 | 0 | 8187 |  | 8187 | 0 | 8187 | #N/A |  | 8187 |  | 8187 |  | 8187
8188 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisationsarbete | (Btp) | Ea | (Btp) - Ned, Upp - Fur - Hd - Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-22 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Biskopstorp-Eldsberga. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | 8188 |  | 8188 | OK | 8188 | 0 | 8188 | 0 | 8188 | 0 | 8188 | Gränståg 11159 önskas | 8188 |  | 8188 |  | 8188 | OK | 8188 | 0 | 8188 | 0 | 8188 |  | 8188 | 0 | 8188 | #N/A |  | 8188 |  | 8188 |  | 8188 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. | Rev3
8189 | ATC 2 Flemingsberg - (Stockholm Södra) | Flb | (Sst) | Flb - N1 - Hu - N1 - Äs - (Äsg) - Åbe - (Sst) | 2026-07-05 | 23:30 | 2026-07-07 | 4:30 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 111 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Signal |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Spår N1 avstängt Stockholm Södra - Flemingsberg samt spår C6, A6 Godståg kan inte angöra Älvsjö gods söderifrån. Läs ihop med TCR 7789, 8006 | 8189 |  | 8189 | 0 | 8189 | 0 | 8189 | 0 | 8189 | 0 | 8189 |  | 8189 |  | 8189 |  | 8189 |  | 8189 | 0 | 8189 | 0 | 8189 |  | 8189 | 0 | 8189 | #N/A |  | 8189 |  | 8189 |  | 8189
8190 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisationsarbete | Hdr | Kst | Hdr - Kst | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-05-04 | 6:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 111100000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Halmstad C-(Eldsberga). Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | 8190 |  | 8190 | 0 | 8190 | 0 | 8190 | 0 | 8190 | 0 | 8190 | Gränståg 11159 önskas | 8190 |  | 8190 |  | 8190 | OK | 8190 | 0 | 8190 | 0 | 8190 |  | 8190 | 0 | 8190 | #N/A |  | 8190 |  | 8190 |  | 8190 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget.
8191 | Halmstad C, bangårdsombyggnad. Kanalisationsarbete Servicefönster underhåll (Falkenberg)-(Halmstad) | (Fabp) | Ea | (Fabp) - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - Fur - Ned, Upp - Hd - Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2026-10-29 | 4:00 | 2026-11-02 | 4:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Falkenberg)-Eldsberga. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | 8191 |  | 8191 | OK | 8191 | 0 | 8191 | 0 | 8191 | 0 | 8191 | Ingen Synpunkt | 8191 |  | 8191 |  | 8191 | OK | 8191 | 0 | 8191 | 0 | 8191 |  | 8191 | 0 | 8191 | #N/A |  | 8191 |  | 8191 |  | 8191
8192 | Servicefönster Underhåll Halmstad Elsäkerhetsbesiktning | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2026-10-09 | 22:00 | 2026-10-12 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Halmstad Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | 8192 |  | 8192 | Begär samråd och att gränstågen är 7641 resp 7630. Bör samordnas med andra trafikavbrott. | 8192 | 0 | 8192 | 0 | 8192 | 0 | 8192 | Gränståg 11159 önskas | 8192 |  | 8192 |  | 8192 | OK | 8192 | 0 | 8192 | 0 | 8192 |  | 8192 | 0 | 8192 | #N/A |  | 8192 |  | 8192 |  | 8192 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. JLT: Trafikverket har justerat tiden med 5 minuter efter dialog för att minska påverkan på tågtrafiken.
8193 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö1 | (Bp) | Hd | (Bp) - Upp - Btp - Upp - Fur - Hd | 2026-02-07 | 22:00 | 2026-09-29 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Brännarp)-Halmstad C | 8193 |  | 8193 | 0 | 8193 | 0 | 8193 | 0 | 8193 | 0 | 8193 | Gränståg 11159 önskas | 8193 |  | 8193 |  | 8193 | OK | 8193 | 0 | 8193 | 0 | 8193 |  | 8193 | 0 | 8193 | #N/A |  | 8193 |  | 8193 |  | 8193 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. | Rev0-2, Rev3
8194 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö2 | (Bp) | Hd | (Bp) - Ned - Btp - Ned - Fur - Hd | 2026-01-20 | 22:00 | 2026-10-31 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Brännarp)-Halmstad C | 8194 |  | 8194 | 0 | 8194 | 0 | 8194 | 0 | 8194 | 0 | 8194 | Gränståg 11159 önskas | 8194 |  | 8194 |  | 8194 | OK | 8194 | 0 | 8194 | 0 | 8194 |  | 8194 | 0 | 8194 | #N/A |  | 8194 |  | 8194 |  | 8194 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. | Rev0-2, Rev3
8195 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö3 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2026-02-08 | 22:00 | 2026-10-30 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C | 8195 |  | 8195 | OK om fordon kan stå uppställda på spår HNJ4. Begär samråd om det inte kan stå fordon uppställda. | 8195 | 0 | 8195 | 0 | 8195 | 0 | 8195 | Ej påverkade | 8195 |  | 8195 |  | 8195 | OK | 8195 | 0 | 8195 | 0 | 8195 |  | 8195 | 0 | 8195 | #N/A |  | 8195 |  | 8195 |  | 8195 | JLT: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. | Rev0-2, Rev3
8196 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö4 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2026-02-05 | 22:00 | 2026-11-01 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C | 8196 |  | 8196 | OK | 8196 | 0 | 8196 | 0 | 8196 | 0 | 8196 | Gränståg 11159 önskas | 8196 |  | 8196 |  | 8196 | OK | 8196 | 0 | 8196 | 0 | 8196 |  | 8196 | 0 | 8196 | #N/A |  | 8196 |  | 8196 |  | 8196 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. | Rev0-2, Rev3
8197 | Cst Stationsåtgärder Plattformsarbeten sp 1, 2, 3 | Cst | Cst | Cst | 2026-03-30 | 22:00 | 2026-04-03 | 4:30 | 6 | 30 | 4 | 26 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  |  |  | X | [12 empty] | Begränsad kapacitet Cst Stationsåtgärder återställande av provisorisk matning Spår B1, B2 för uppställning AEX med spänning. | 8197 |  | 8197 | 0 | 8197 | 0 | 8197 | 0 | 8197 | 0 | 8197 |  | 8197 |  | 8197 |  | 8197 |  | 8197 | 0 | 8197 | 0 | 8197 |  | 8197 | 0 | 8197 | #N/A |  | 8197 |  | 8197 |  | 8197 |  | Rev3
8198 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö5/Ö6 | Hd | Hdr | Hd - Hdr | 2026-01-23 | 22:00 | 2026-10-02 | 5:00 | 7 | 0 | 9 | 63 | 0 | 1100000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C. Stänger Halmstad rangerbangård | 8198 |  | 8198 | Ingen påverkan för krösatågen | 8198 | 0 | 8198 | 0 | 8198 | 0 | 8198 | Gränståg 11159 önskas | 8198 |  | 8198 |  | 8198 | OK | 8198 | 0 | 8198 | 0 | 8198 |  | 8198 | 0 | 8198 | #N/A |  | 8198 |  | 8198 |  | 8198 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. | Rev0-2, Rev3
8199 | Cst Stationsåtgärder Plattformsarbeten sp 10 | Cst | Cst | Cst | 2026-04-06 | 0:00 | 2026-04-19 | 23:59 | 335 | 59 | 1 | 335 | 59 | 11111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  |  |  | X | [12 empty] | Begränsad kapacitet Cst Stationsåtgärder: rivning av befintligt undertak och montering av nytt undertak med tillhörande installationer under två perioder. | 8199 |  | 8199 | 0 | 8199 | 0 | 8199 | 0 | 8199 | 0 | 8199 |  | 8199 |  | 8199 |  | 8199 |  | 8199 | 0 | 8199 | 0 | 8199 |  | 8199 | 0 | 8199 | #N/A |  | 8199 |  | 8199 |  | 8199 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget.
8199 | Cst Stationsåtgärder Plattformsarbeten sp 10 | Cst | Cst | Cst | 2026-06-01 | 0:00 | 2026-08-23 | 23:59 | 2015 | 59 | 1 | 2015 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  |  |  | X | [12 empty] | Begränsad kapacitet Cst Stationsåtgärder: rivning av befintligt undertak och montering av nytt undertak med tillhörande installationer under två perioder. | 8199 |  | 8199 | 0 | 8199 | 0 | 8199 | 0 | 8199 | 0 | 8199 |  | 8199 |  | 8199 |  | 8199 |  | 8199 | 0 | 8199 | 0 | 8199 |  | 8199 | 0 | 8199 | #N/A |  | 8199 |  | 8199 |  | 8199 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget.
8200 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö7 | (Hd) | Ea | (Hd) - Hdr - Kst - Upp - Ea | 2026-01-22 | 22:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C-Eldsberga | 8200 |  | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 8200 | Gränståg 11159 önskas | 8200 |  | 8200 |  | 8200 | OK | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 8200 |  | 8200 | 0 | 8200 | #N/A |  | 8200 |  | 8200 |  | 8200 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. | Rev0-2, Rev3
8201 | Servicefönster Underhåll Halmstad Ö8 | Hd | Ea | Hd - Hdr - Kst - Ned - Ea | 2026-01-21 | 22:00 | 2026-11-02 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Halmstad C-Eldsberga | 8201 |  | 8201 | Ingen påverkan för krösatågen | 8201 | 0 | 8201 | 0 | 8201 | 0 | 8201 | Gränståg 11159 önskas | 8201 |  | 8201 |  | 8201 | OK | 8201 | 0 | 8201 | 0 | 8201 |  | 8201 | 0 | 8201 | #N/A |  | 8201 |  | 8201 |  | 8201 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. | Rev0-2, Rev3
8202 | Cst Stationsåtgärder Plattformsarbeten sp 10 | Cst | Cst | Cst | 2026-04-20 | 0:00 | 2026-12-12 | 5:00 | 5 | 0 | 153 | 765 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  |  |  | X | [12 empty] | Begränsad kapacitet Cst Stationsåtgärder: rivning av befintligt undertak och montering av nytt undertak med tillhörande installationer under två perioder. | 8202 |  | 8202 | 0 | 8202 | 0 | 8202 | 0 | 8202 | 0 | 8202 |  | 8202 |  | 8202 |  | 8202 |  | 8202 | 0 | 8202 | 0 | 8202 |  | 8202 | 0 | 8202 | #N/A |  | 8202 |  | 8202 |  | 8202
8203 | Servicefönster Underhåll Halmstad | Hd | Kst | Hd - Hdr - Kst | 2026-03-31 | 1:10 | 2026-09-29 | 4:10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Halmstad. Omledning via Kust till kust banan eller Jönköpingbanan. | 8203 |  | 8203 | OK | 8203 | 0 | 8203 | 0 | 8203 | 0 | 8203 | Ingen Synpunkt | 8203 |  | 8203 |  | 8203 | OK | 8203 | 0 | 8203 | 0 | 8203 |  | 8203 | 0 | 8203 | #N/A |  | 8203 |  | 8203 |  | 8203 |  | Rev3
8204 | Cst Stationsåtgärder Plattformsarbeten sp 8 | Cst | Cst | Cst | 2026-04-06 | 0:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 6023 | 59 | 1 | 6023 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  |  |  | X | [12 empty] | Begränsad kapacitet Cst Stationsåtgärder: renovering av plattform inkl. brandskydd. Läs ihop med TCR 8199 spår 10 v2615-v2616, v2623-2634 Samt nätter TCR 8202 spår 10 och nattförlängning TCR 8205 norrut. | 8204 |  | 8204 | 0 | 8204 | 0 | 8204 | 0 | 8204 | 0 | 8204 |  | 8204 |  | 8204 |  | 8204 |  | 8204 | 0 | 8204 | 0 | 8204 |  | 8204 | 0 | 8204 | #N/A |  | 8204 |  | 8204 |  | 8204
8205 | Cst Stationsåtgärder Nattförlängning spår 8 | Cst | Cst | Cst | 2026-04-06 | 0:00 | 2026-12-11 | 5:00 | 5 | 0 | 167 | 835 | 0 | 1111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111000000100001110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111000111110011111001111100111110000001000011100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  |  |  | X | [12 empty] | Begränsad kapacitet Cst Stationsåtgärder: Nattförlängning norrut mot C-gruppen, spår 11, spår 12,13 norr, N3, E4, E3 Läs ihop med TCR 8204 | 8205 |  | 8205 | 0 | 8205 | 0 | 8205 | 0 | 8205 | 0 | 8205 |  | 8205 |  | 8205 |  | 8205 |  | 8205 | 0 | 8205 | 0 | 8205 |  | 8205 | 0 | 8205 | #N/A |  | 8205 |  | 8205 |  | 8205
8206 | Cst stationsåtgärder förlängnig av plattform spår 13, 14 | Cst | Cst | Cst | 2026-06-28 | 22:00 | 2026-07-20 | 5:00 | 511 | 0 | 1 | 511 | 0 | 11111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet på Stockholm central. Stängt spår 13, 14 Läs ihop med TCR 8205 nattförlängning | 8206 |  | 8206 | 0 | 8206 | 0 | 8206 | 0 | 8206 | 0 | 8206 |  | 8206 |  | 8206 |  | 8206 |  | 8206 | 0 | 8206 | 0 | 8206 |  | 8206 | 0 | 8206 | #N/A |  | 8206 |  | 8206 |  | 8206
8207 | Cst Stationsåtgärder Nattförlängning spår 8 | Cst | Cst | Cst | 2026-03-02 | 0:00 | 2026-12-12 | 5:00 | 5 | 0 | 278 | 1390 | 0 | 1111111111111111111111111111111100001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  |  |  | X | [12 empty] | Begränsad kapacitet Cst Stationsåtgärder: Nattförlängning norrut mot C-gruppen Läs ihop med TCR 8205 nattförlängning | 8207 |  | 8207 | 0 | 8207 | 0 | 8207 | 0 | 8207 | 0 | 8207 |  | 8207 |  | 8207 |  | 8207 |  | 8207 | 0 | 8207 | 0 | 8207 |  | 8207 | 0 | 8207 | #N/A |  | 8207 |  | 8207 |  | 8207 |  | Rev3
8208 | Underhåll Tunnel Stockholm Central spår U3,N3 | Cst | (Ke) | Cst - (Ke) | 2026-07-16 | 0:00 | 2026-07-18 | 5:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Tunnel |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Underhåll Järnvägstunnel Stockholm C Spår U3, N3 (fd pendeltågstunneln) | 8208 |  | 8208 | 0 | 8208 | 0 | 8208 | 0 | 8208 | 0 | 8208 |  | 8208 |  | 8208 |  | 8208 |  | 8208 | 0 | 8208 | 0 | 8208 |  | 8208 | 0 | 8208 | #N/A |  | 8208 |  | 8208 |  | 8208
8212 | Spårbyte Helsingborg-Helsingborg godsbanegård | Hb | Hbgb | Hb - Hbgb | 2026-08-15 | 21:00 | 2026-11-07 | 4:00 | 7 | 0 | 70 | 490 | 0 | 1111111111111111111110011111111111111111111111111111111111111111111111101111000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X | 100 | Normal | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Ramlösa-Helsingborg C Läses tillsammans med TCR 9553. | 8212 |  | 8212 | 0 | 8212 | 0 | 8212 | 0 | 8212 | 0 | 8212 | Önskar möte angående denna TCR, tillsammans med VR Pågatåg | 8212 |  | 8212 |  | 8212 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8212 | Arbetsmöte kring trafikupplägg | 8212 | 0 | 8212 |  | 8212 | 0 | 8212 | #N/A |  | 8212 |  | 8212 |  | 8212
8213 | Kontaktledningsupprustning | Snu | Snu | Snu | 2026-09-13 | 22:00 | 2026-09-18 | 6:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Stenungsund. Läses ihop med TCR 6641. | 8213 |  | 8213 | 0 | 8213 | kan tiden ändras till 21.00-05.00 prioritera morgontrafiken | 8213 | 0 | 8213 | 0 | 8213 |  | 8213 |  | 8213 |  | 8213 | Förutsätter att lokal växlingsproduktion till / från indistrier i Stenungsund kan utföras under normal produktion. | 8213 | 0 | 8213 | 0 | 8213 |  | 8213 | 0 | 8213 | #N/A |  | 8213 |  | 8213 |  | 8213 | GC: Växling kommer inte kunna ske under tiden arbetet pågår. Tiden ändras dock till 21:00-05:00. SJG: Tiden ändras enligt önskemål till 21:00-05:00
8214 | Älmhult - Hässleholm, KTL upprustning och AT | Diö | (Mud) | Diö - Ned, Upp - Äh - Tun - Ned, Upp - O - Ned, Upp - Hv - Ned, Upp - (Mud) | 2026-01-31 | 21:00 | 2026-02-01 | 9:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Publicerad | S: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Läses med TCR 8124. | 8214 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8214 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8214 | 0 | 8214 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8214 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8214 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8214 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8214 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8214 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8214 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8214 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8214 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8214 | 0 | 8214 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8214 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8214 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8214
8215 | Åtgärder efter besiktning 12 timmars enkelspårsdrift Lernacken-Kastrup | Phm | Lnk | Phm - Ned, Upp - Lnk | 2026-10-30 | 18:00 | 2026-11-01 | 6:00 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup. En tillfälle vardera på uppspår och nedspår. | 8215 |  | 8215 | 0 | 8215 | 0 | 8215 | 0 | 8215 | 0 | 8215 | Ingen synpunkt | 8215 |  | 8215 |  | 8215 |  | 8215 | 0 | 8215 | 0 | 8215 |  | 8215 | 0 | 8215 | #N/A |  | 8215 |  | 8215 |  | 8215
8216 | Åtgärder efter besiktning, enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm | Lnk | Phm | Lnk - Ned, Upp - Phm | 2026-02-16 | 23:00 | 2026-12-04 | 5:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm. | 8216 |  | 8216 | 0 | 8216 | 0 | 8216 | 0 | 8216 | 0 | 8216 | Ingen synpunkt | 8216 |  | 8216 |  | 8216 |  | 8216 | 0 | 8216 | 0 | 8216 |  | 8216 | 0 | 8216 | #N/A |  | 8216 |  | 8216 |  | 8216 |  | Rev0-2, Rev3
8217 | Servicefönster Grödingebanan (Flb)-(Jn) | (Flb) | (Jn) | (Flb) - Ned, Upp - Bjn - Ned, Upp - Msj - Ned, Upp - Söö - Ned, Upp - (Jn) | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-11 | 5:00 | 5 | 0 | 159 | 795 | 0 | 1111000000000010010001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100001110001110000000000011110001111000111000011110001101000111100011110000000000111100011000001111000000000000000000000000000000000010001111000111100011110001111000111100000000001111000111100011110001111000111100011110000000000001100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller ned spår | 8217 |  | 8217 | 0 | 8217 | 0 | 8217 | 0 | 8217 | 0 | 8217 |  | 8217 |  | 8217 |  | 8217 |  | 8217 | 0 | 8217 | 0 | 8217 |  | 8217 | 0 | 8217 | #N/A |  | 8217 |  | 8217 |  | 8217
8218 | Älmhult - Hässleholm, KTL upprustning och AT | Diö | Mud | Diö - Upp - Äh - Upp - Tun - Upp - O - Upp - Hv - Upp - Mud - Upp | 2025-12-20 | 1:00 | 2025-12-20 | 5:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X | 0 | Normal | [17 empty] | 8218 |  | 8218 | OK | 8218 | 0 | 8218 | 0 | 8218 | 0 | 8218 | Ingen synpunkt | 8218 |  | 8218 |  | 8218 |  | 8218 | 0 | 8218 | 0 | 8218 |  | 8218 | 0 | 8218 | #N/A |  | 8218 |  | 8218 |  | 8218 |  | Rev0-2
8220 | Tillfällig förbindelse U2-U1 i Järna | Jn | (Bre) | Jn - Upp - (Bre) | 2026-05-17 | 14:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 5025 | 59 | 1 | 5025 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Järna-Bränninge Trafiken går på nedspår | 8220 |  | 8220 | 0 | 8220 | 0 | 8220 | 0 | 8220 | 0 | 8220 |  | 8220 |  | 8220 |  | 8220 |  | 8220 | 0 | 8220 | 0 | 8220 |  | 8220 | 0 | 8220 | #N/A | Enkelspår resten av T26, vilket orsakar trafikavbrott i kombination med ett flertal andra enkelspårsobjekt, vilket inte framgår av detta eller de andra objekten. Samråd behövs för att konsekvenserna ska bli tydliga, och tidsjusteringar kan behövas. Enligt MPK-visare är dessutom U1 avstängt i Jn, vilket även skapar konflikter med fjärrtågen under hela perioden. | 8220 |  | 8220 |  | 8220
8221 | Servicefönster Underhåll Flen driftplats-Ö1 | Fle | Fle | Fle | 2026-04-13 | 0:00 | 2026-10-11 | 5:00 | 5 | 0 | 14 | 70 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift mellan Sköldinge-Skebokvarn Omledning via Mälarbanan | 8221 |  | 8221 | 0 | 8221 | 0 | 8221 | 0 | 8221 | 0 | 8221 |  | 8221 |  | 8221 |  | 8221 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8221 | 0 | 8221 | 0 | 8221 |  | 8221 | 0 | 8221 | #N/A |  | 8221 |  | 8221 |  | 8221
8222 | Servicefönster Underhåll Flen driftplats-Ö2 | Fle | Fle | Fle | 2026-09-28 | 22:00 | 2026-10-05 | 3:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spår 1 avstängd Mötesmöjligheter i Flen | 8222 |  | 8222 | 0 | 8222 | 0 | 8222 | 0 | 8222 | 0 | 8222 |  | 8222 |  | 8222 |  | 8222 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8222 | 0 | 8222 | 0 | 8222 |  | 8222 | 0 | 8222 | #N/A |  | 8222 |  | 8222 |  | 8222
8223 | Servicefönster Underhåll Flen driftplats-Ö2 | Fle | Fle | Fle | 2026-04-06 | 0:00 | 2026-04-12 | 5:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spår 1 avstängd Mötesmöjligheter i Flen | 8223 |  | 8223 | 0 | 8223 | 0 | 8223 | 0 | 8223 | 0 | 8223 |  | 8223 |  | 8223 |  | 8223 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8223 | 0 | 8223 | 0 | 8223 |  | 8223 | 0 | 8223 | #N/A |  | 8223 |  | 8223 |  | 8223
8224 | Servicefönster Underhåll (Rekarne) - (Valskog) | (Vsg) | (Rke) | (Vsg) - Enkel - Kör - Enkel - (Rke) | 2026-09-28 | 21:40 | 2026-10-02 | 5:10 | 7 | 30 | 4 | 30 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafiken anpassas före och efter arbetet. | 8224 |  | 8224 | 0 | 8224 | 0 | 8224 | 0 | 8224 | 0 | 8224 |  | 8224 |  | 8224 |  | 8224 | Detta arbete skapar tillsamman med TCR 7987 och TCR 6627 helstopp för Södra stålpendeln Dmn-Oxd. Inga omledningsmöjligheter finns alls mellan 00:00-05:00. Detta objekt borde inte ligga samma veckor som övriga objekt. Vi önskar också att arbetet delas upp i fler dagar med kortare tider. Detta då denna sträcka är den enda där tungvillkor får framföras och 7h 30 min avbrott slår sönder omloppen för SSAB vilket gör att köra före och efter arbetet är inte möjligt. | 8224 | 0 | 8224 | 0 | 8224 |  | 8224 | 0 | 8224 | #N/A |  | 8224 |  | 8224 |  | 8224
8225 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) Uppspår | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Upp - Koe - Upp - B - Upp - Sh - Upp - Nsj - Upp - Sp - Upp - Skv - Upp - (Fle) | 2026-05-14 | 9:00 | 2026-05-16 | 15:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går på nedspår | 8225 |  | 8225 | 0 | 8225 | 0 | 8225 | 0 | 8225 | 0 | 8225 |  | 8225 |  | 8225 |  | 8225 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8225 | 0 | 8225 | 0 | 8225 |  | 8225 | 0 | 8225 | #N/A |  | 8225 |  | 8225 |  | 8225
8226 | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats Ö1,Ö3,Ö4 | K | K | K | 2026-04-05 | 0:00 | 2026-06-20 | 6:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 10000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000010000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott Baggetorp-Katrineholm V14,19, trafik kan omledas via Strångsjö-Katrineholm Trafikavbrott Strångsjö-Katrineholm V24,25 v.24 omleds trafiken via Västra stambanan, v.25 Nyköpingsbanan | 8226 |  | 8226 | 0 | 8226 | 0 | 8226 | 0 | 8226 | 0 | 8226 |  | 8226 |  | 8226 |  | 8226 | OK | 8226 | 0 | 8226 | 0 | 8226 |  | 8226 | 0 | 8226 | #N/A |  | 8226 |  | 8226 |  | 8226
8227 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) Uppspår | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Upp - Koe - Upp - B - Upp - Sh - Upp - Nsj - Upp - Sp - Upp - Skv - Upp - (Fle) | 2026-05-11 | 0:00 | 2026-05-13 | 6:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går på nedspår | 8227 |  | 8227 | 0 | 8227 | 0 | 8227 | 0 | 8227 | 0 | 8227 |  | 8227 |  | 8227 |  | 8227 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8227 | 0 | 8227 | 0 | 8227 |  | 8227 | 0 | 8227 | #N/A |  | 8227 |  | 8227 |  | 8227
8228 | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats-Ö5 | K | K | K | 2026-05-02 | 0:00 | 2026-05-16 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Strångsjö-Katrineholm Ej tillgång till godsbangården | 8228 |  | 8228 | 0 | 8228 | 0 | 8228 | 0 | 8228 | 0 | 8228 |  | 8228 |  | 8228 |  | 8228 | OK | 8228 | 0 | 8228 | 0 | 8228 |  | 8228 | 0 | 8228 | #N/A |  | 8228 |  | 8228 |  | 8228
8229 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) Uppspår | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Upp - Koe - Upp - B - Upp - Sh - Upp - Nsj - Upp - Sp - Upp - Skv - Upp - (Fle) | 2026-05-17 | 6:00 | 2026-05-17 | 14:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går på nedspår | 8229 |  | 8229 | 0 | 8229 | 0 | 8229 | 0 | 8229 | 0 | 8229 |  | 8229 |  | 8229 |  | 8229 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8229 | 0 | 8229 | 0 | 8229 |  | 8229 | 0 | 8229 | #N/A |  | 8229 |  | 8229 |  | 8229
8230 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta) | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - (Fle) | 2026-11-08 | 0:00 | 2026-11-08 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Trafiken omleds via Svealandsbanan eller Mälarbanan | 8230 |  | 8230 | 0 | 8230 | 0 | 8230 | 0 | 8230 | 0 | 8230 |  | 8230 |  | 8230 |  | 8230 | OK | 8230 | 0 | 8230 | 0 | 8230 |  | 8230 | 0 | 8230 | #N/A |  | 8230 |  | 8230 |  | 8230
8233 | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) - Ned, Upp | 2026-04-04 | 22:00 | 2026-09-27 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går upp eller nedspår Bör läsas med TCR 8234 | 8233 |  | 8233 | 0 | 8233 | 0 | 8233 | 0 | 8233 | 0 | 8233 |  | 8233 |  | 8233 |  | 8233 | Måste koordineras in under övriga trafikavbrott på sträckan. | 8233 | 0 | 8233 | 0 | 8233 |  | 8233 | 0 | 8233 | #N/A |  | 8233 |  | 8233 |  | 8233
8234 | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) - Ned, Upp | 2026-04-05 | 0:00 | 2026-09-27 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8233 Omledning via Mälarbanan | 8234 |  | 8234 | 0 | 8234 | 0 | 8234 | 0 | 8234 | 0 | 8234 |  | 8234 |  | 8234 |  | 8234 | Måste koordineras in under övriga trafikavbrott på sträckan. | 8234 | 0 | 8234 | 0 | 8234 |  | 8234 | 0 | 8234 | #N/A |  | 8234 |  | 8234 |  | 8234
8235 | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) - Ned, Upp | 2026-03-30 | 0:00 | 2026-09-26 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går upp eller nedspår | 8235 |  | 8235 | 0 | 8235 | 0 | 8235 | 0 | 8235 | 0 | 8235 |  | 8235 |  | 8235 |  | 8235 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8235 | 0 | 8235 | 0 | 8235 |  | 8235 | 0 | 8235 | #N/A |  | 8235 |  | 8235 |  | 8235 |  | Rev3
8237 | Servicefönster (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) - Ned, Upp | 2025-12-16 | 0:30 | 2026-12-11 | 5:30 | 5 | 0 | 208 | 1040 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafiken går upp eller nedspår | 8237 |  | 8237 | 0 | 8237 | 0 | 8237 | 0 | 8237 | 0 | 8237 |  | 8237 |  | 8237 |  | 8237 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8237 | 0 | 8237 | 0 | 8237 |  | 8237 | 0 | 8237 | #N/A |  | 8237 |  | 8237 |  | 8237
8238 | Servicefönster (Östansjö) - Laxå Uppspår | (Öj) | Lå | (Öj) - Upp - Vt - Upp - Lln - Upp - Lå | 2026-01-24 | 23:00 | 2026-11-15 | 7:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000001100000000000000000001100000000000011000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000001100000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott till/från Hasselfors, enkelspårsdrift Linddalen-Välevattnet v.19 S: förkortad utbredning så Laxå är inte inkluderad. Detta för att öka framkomligheten. Spänningslöst endast v.19, v.20 samt v.46 | 8238 |  | 8238 | 0 | 8238 | 0 | 8238 | 0 | 8238 | 0 | 8238 |  | 8238 |  | 8238 |  | 8238 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8238 | 0 | 8238 | 0 | 8238 |  | 8238 | 0 | 8238 | #N/A |  | 8238 |  | 8238 |  | 8238
8239 | ERTMS införande kanalisation | Hpbg | Hpbg | Hpbg | 2026-04-03 | 2:00 | 2026-04-07 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Begränsad kapacitet Hpbg-Tälle Bör läsas med TCR 8245,8240,8249,8246 Omledning Norrköping-Katrineholm-Cst | 8239 |  | 8239 | 0 | 8239 | 0 | 8239 | 0 | 8239 | 0 | 8239 |  | 8239 |  | 8239 |  | 8239 |  | 8239 | 0 | 8239 | 0 | 8239 |  | 8239 | 0 | 8239 | #N/A |  | 8239 |  | 8239 |  | 8239
8240 | ERTMS införande kanalisation | Hpbg | Hpbg | Hpbg | 2026-04-03 | 2:00 | 2026-04-07 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Omledning Norrköping-Katrineholm-Cst Begränsad kapacitet Hpbg-Tälle, Skymossen-Hallsberg Bör läsas med TCR 8239,8245,8249,8246 | 8240 |  | 8240 | 0 | 8240 | 0 | 8240 | 0 | 8240 | 0 | 8240 |  | 8240 |  | 8240 |  | 8240 |  | 8240 | 0 | 8240 | 0 | 8240 |  | 8240 | 0 | 8240 | #N/A |  | 8240 |  | 8240 |  | 8240
8242 | IKT Styrområde Viskafors | (Bsc) | (Vbgb) | (Bsc) - Enkel - Vfo - Enkel - See - Enkel - Hre - Enkel - Jäy - Enkel - Vdi - Enkel - (Vbgb) | 2026-05-13 | 22:00 | 2026-05-13 | 23:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott | 8242 |  | 8242 | 0 | 8242 | Kan arbete starta efter att 3896 kommit till Borås? | 8242 | 0 | 8242 | 0 | 8242 |  | 8242 |  | 8242 |  | 8242 | OK | 8242 | 0 | 8242 | 0 | 8242 |  | 8242 | 0 | 8242 | #N/A |  | 8242 |  | 8242 |  | 8242 | SJG: TRV justerar tiden till 22:05-23:35 så arbetet påbörjas efter tåg 3896 ankommit till Borås.
8245 | ERTMS införande kanalisation | Täl | Öj | Täl - Öj | 2026-04-03 | 18:00 | 2026-04-07 | 2:00 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott Östansjö-Tälle Bör läsas med TCR 8239,8240,8249,8246 Omledning Norrköping-Katrineholm-Cst | 8245 |  | 8245 | 0 | 8245 | 0 | 8245 | 0 | 8245 | 0 | 8245 |  | 8245 |  | 8245 |  | 8245 | OK | 8245 | 0 | 8245 | 0 | 8245 |  | 8245 | 0 | 8245 | #N/A |  | 8245 |  | 8245 |  | 8245
8246 | ERTMS införande kanalisation | Täl | Täl | Täl | 2026-04-03 | 18:00 | 2026-04-07 | 2:00 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8239,8240,8249,8245 Trafikavbrott Östansjö-Hallsberg Omledning Norrköping-Katrineholm-Cst | 8246 |  | 8246 | 0 | 8246 | 0 | 8246 | 0 | 8246 | 0 | 8246 |  | 8246 |  | 8246 |  | 8246 | OK | 8246 | 0 | 8246 | 0 | 8246 |  | 8246 | 0 | 8246 | #N/A |  | 8246 |  | 8246 |  | 8246
8247 | ERTMS införande kanalisation | Hpbg | Hpbg | Hpbg | 2026-09-25 | 22:00 | 2026-10-12 | 5:00 | 55 | 0 | 2 | 110 | 0 | 111100000000001111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott Pålsboda-HPBG Bör NmL v.41 läsas med TCR 8257 Omledning via Mälarbanan eller Svealandsbanan | 8247 |  | 8247 | 0 | 8247 | 0 | 8247 | 0 | 8247 | 0 | 8247 |  | 8247 |  | 8247 |  | 8247 |  | 8247 | 0 | 8247 | 0 | 8247 |  | 8247 | 0 | 8247 | #N/A |  | 8247 |  | 8247 |  | 8247
8248 | ERTMS införande kanalisation | Hpbg | Hpbg | Hpbg | 2026-08-14 | 5:00 | 2026-08-16 | 5:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8285 Omledning via Katrineholm-Flen-Eskilstuna | 8248 |  | 8248 | 0 | 8248 | 0 | 8248 | 0 | 8248 | 0 | 8248 |  | 8248 |  | 8248 |  | 8248 |  | 8248 | 0 | 8248 | 0 | 8248 |  | 8248 | 0 | 8248 | #N/A |  | 8248 |  | 8248 |  | 8248
8249 | ERTMS införande kanalisation | Hpbg | Hpbg | Hpbg | 2026-04-03 | 2:00 | 2026-04-07 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8239,8240,8245,8246 Omledning Norrköping-Katrineholm-Cst | 8249 |  | 8249 | 0 | 8249 | 0 | 8249 | 0 | 8249 | 0 | 8249 |  | 8249 |  | 8249 |  | 8249 |  | 8249 | 0 | 8249 | 0 | 8249 |  | 8249 | 0 | 8249 | #N/A |  | 8249 |  | 8249 |  | 8249
8257 | ERTMS införande kanalisation | Hpbg | Hrbg | Hpbg - Hrbg | 2026-04-12 | 22:00 | 2026-11-23 | 6:00 | 8 | 0 | 60 | 480 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111111111111101111111100000011111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Kommer inte in på spår 8-12 i Hallsbergs personbangård: v.21, v.44, NmM v.46, NmTi v.46-NmM v.47 Bör v.41 NmL läsas med TCR 8247 | 8257 |  | 8257 | 0 | 8257 | 0 | 8257 | 0 | 8257 | 0 | 8257 |  | 8257 |  | 8257 |  | 8257 |  | 8257 | 0 | 8257 | 0 | 8257 |  | 8257 | 0 | 8257 | #N/A |  | 8257 |  | 8257 |  | 8257
8257 | ERTMS införande kanalisation | Hpbg | Hrbg | Hpbg - Hrbg | 2026-05-18 | 23:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 111110111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Kommer inte in på spår 8-12 i Hallsbergs personbangård: v.21, v.44, NmM v.46, NmTi v.46-NmM v.47 Bör v.41 NmL läsas med TCR 8247 | 8257 | Kan fordon stå uppställda på spår 8? | 8257 | 0 | 8257 | 0 | 8257 | 0 | 8257 | 0 | 8257 |  | 8257 |  | 8257 |  | 8257 |  | 8257 | 0 | 8257 | 0 | 8257 |  | 8257 | 0 | 8257 | #N/A |  | 8257 |  | 8257 |  | 8257
8258 | Sprängtider Järna | Jn | (Söö) | Jn - Ned, Upp - (Bre) - (Söö) | 2026-05-18 | 10:00 | 2026-07-17 | 10:20 | 0 | 20 | 43 | 14 | 20 | 1111100111110011111001111100111000011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tågen anpassas före eller efter arbetet Trafikavbrott 20 minuter, ett tillfälle fm samt ett tillfälle em. | 8258 |  | 8258 | 0 | 8258 | 0 | 8258 | 0 | 8258 | 0 | 8258 |  | 8258 |  | 8258 |  | 8258 |  | 8258 | 0 | 8258 | 0 | 8258 |  | 8258 | 0 | 8258 | #N/A | Önskar justera till 10.20-10.40 | 8258 |  | 8258 |  | 8258
8258 | Sprängtider Järna | Jn | (Söö) | Jn - Ned, Upp - (Bre) - (Söö) | 2026-05-18 | 14:00 | 2026-07-17 | 14:20 | 0 | 20 | 43 | 14 | 20 | 1111100111110011111001111100111000011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tågen anpassas före eller efter arbetet Trafikavbrott 20 minuter, ett tillfälle fm samt ett tillfälle em. | 8258 |  | 8258 | 0 | 8258 | 0 | 8258 | 0 | 8258 | 0 | 8258 |  | 8258 |  | 8258 |  | 8258 |  | 8258 | 0 | 8258 | 0 | 8258 |  | 8258 | 0 | 8258 | #N/A | Önskar justera till 14.20-14.40 | 8258 |  | 8258 |  | 8258
8259 | Ostlänken nytt dubbelspår | Jn | Bre | Jn - Ned, Upp - Söö - Ned, Upp - Bre | 2026-01-09 | 22:30 | 2026-12-12 | 8:30 | 10 | 0 | 41 | 410 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000000000001100000110000011000001100000110000000000001100000110000011000001100000000000000000000000000000000000000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Jn-Söö, Jn-Bre Trafiken går enligt kanalkörningsprincipen | 8259 |  | 8259 | 0 | 8259 | 0 | 8259 | 0 | 8259 | 0 | 8259 |  | 8259 |  | 8259 |  | 8259 |  | 8259 | 0 | 8259 | 0 | 8259 |  | 8259 | 0 | 8259 | #N/A | Innebär trafikavbrott i kombination med TCR 8220 fr.o.m. 2026-05-17, vilket inte framgår av något av dessa objekt. Det behövs samråd kring hanteringen av dessa enkelspårsobjekt som i kombination orsakar trafikavbrott. Justering av tiderna kan bli nödvändig. | 8259 |  | 8259 |  | 8259 |  | Rev0-2, Rev3
8259 | Ostlänken nytt dubbelspår | Jn | Bre | Jn - Ned, Upp - Söö - Ned, Upp - Bre | 2026-01-10 | 21:30 | 2026-12-06 | 8:30 | 11 | 0 | 40 | 440 | 0 | 1100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000000000000000000000000000000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000000000011000001100000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Jn-Söö, Jn-Bre Trafiken går enligt kanalkörningsprincipen | 8259 |  | 8259 | 0 | 8259 | 0 | 8259 | 0 | 8259 | 0 | 8259 |  | 8259 |  | 8259 |  | 8259 |  | 8259 | 0 | 8259 | 0 | 8259 |  | 8259 | 0 | 8259 | #N/A | Innebär trafikavbrott i kombination med TCR 8220 fr.o.m. 2026-05-17, vilket inte framgår av något av dessa objekt. Det behövs samråd kring hanteringen av dessa enkelspårsobjekt som i kombination orsakar trafikavbrott. Justering av tiderna kan bli nödvändig. | 8259 |  | 8259 |  | 8259 |  | Rev0-2, Rev3
8266 | Byte Elkraftsanläggning Etablering/Avetablering till TCR 6626 - Etapp 3 | Fd | Fd | Fd | 2026-01-06 | 2:50 | 2026-03-17 | 3:10 | 0 | 20 | 11 | 3 | 40 | 10000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Norsesund) - Lerum Läs tillsammans med TCR 6626 | 8266 |  | 8266 | 0 | 8266 | Ok, ser inga tåg som påverkas | 8266 | 0 | 8266 | 0 | 8266 |  | 8266 |  | 8266 |  | 8266 | OK | 8266 | 0 | 8266 | 0 | 8266 |  | 8266 | 0 | 8266 | #N/A |  | 8266 |  | 8266 |  | 8266 |  | Rev0-2, Rev3
8266 | Byte Elkraftsanläggning Etablering/Avetablering till TCR 6626 - Etapp 3 | Fd | Fd | Fd | 2026-01-08 | 3:20 | 2026-03-12 | 3:40 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 1000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Norsesund) - Lerum Läs tillsammans med TCR 6626 | 8266 |  | 8266 | 0 | 8266 | Ok, ser inga tåg som påverkas | 8266 | 0 | 8266 | 0 | 8266 |  | 8266 |  | 8266 |  | 8266 | OK | 8266 | 0 | 8266 | 0 | 8266 |  | 8266 | 0 | 8266 | #N/A |  | 8266 |  | 8266 |  | 8266 |  | Rev0-2, Rev3
8266 | Byte Elkraftsanläggning Etablering/Avetablering till TCR 6626 - Etapp 3 | Fd | Fd | Fd | 2026-01-18 | 4:40 | 2026-03-15 | 5:00 | 0 | 20 | 5 | 1 | 40 | 100000000000001000000000000010000000000000100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Norsesund) - Lerum Läs tillsammans med TCR 6626 | 8266 |  | 8266 | 0 | 8266 | Ok, ser inga tåg som påverkas | 8266 | 0 | 8266 | 0 | 8266 |  | 8266 |  | 8266 |  | 8266 | OK | 8266 | 0 | 8266 | 0 | 8266 |  | 8266 | 0 | 8266 | #N/A |  | 8266 |  | 8266 |  | 8266 |  | Rev0-2, Rev3
8268 | Byte Elkraftsanläggning Etablering/Avetablering till TCR 8066 - Etapp 3 | Fd | Fd | Fd | 2026-03-26 | 3:20 | 2026-06-11 | 3:40 | 0 | 20 | 12 | 4 | 0 | 100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Floda Läs tillsammans med TCR 8066 | 8268 |  | 8268 | 0 | 8268 | Ok, ser inga tåg som påverkas | 8268 | 0 | 8268 | 0 | 8268 |  | 8268 |  | 8268 |  | 8268 | OK | 8268 | 0 | 8268 | 0 | 8268 |  | 8268 | 0 | 8268 | #N/A |  | 8268 |  | 8268 |  | 8268 |  | Rev3
8268 | Byte Elkraftsanläggning Etablering/Avetablering till TCR 8066 - Etapp 3 | Fd | Fd | Fd | 2026-03-29 | 4:40 | 2026-06-07 | 5:00 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 10000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Floda Läs tillsammans med TCR 8066 | 8268 |  | 8268 | 0 | 8268 | Ok, ser inga tåg som påverkas | 8268 | 0 | 8268 | 0 | 8268 |  | 8268 |  | 8268 |  | 8268 | OK | 8268 | 0 | 8268 | 0 | 8268 |  | 8268 | 0 | 8268 | #N/A |  | 8268 |  | 8268 |  | 8268 |  | Rev3
8268 | Byte Elkraftsanläggning Etablering/Avetablering till TCR 8066 - Etapp 3 | Fd | Fd | Fd | 2026-03-31 | 2:50 | 2026-06-23 | 3:10 | 0 | 20 | 13 | 4 | 20 | 1000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Floda Läs tillsammans med TCR 8066 | 8268 |  | 8268 | 0 | 8268 | Ok, ser inga tåg som påverkas | 8268 | 0 | 8268 | 0 | 8268 |  | 8268 |  | 8268 |  | 8268 | OK | 8268 | 0 | 8268 | 0 | 8268 |  | 8268 | 0 | 8268 | #N/A |  | 8268 |  | 8268 |  | 8268 |  | Rev3
8277 | Byte Elkraftsanläggning Etablering/Avetablering till TCR 6632 - Etapp 4 | (Bgs) | Fd | (Bgs) - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd | 2026-08-25 | 2:50 | 2026-11-05 | 3:10 | 0 | 20 | 22 | 7 | 20 | 1010000101000010100001010000101000010100001010000101000010100001010000101 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Bryngenäs - Floda Läs tillsammans med TCR 6632 | 8277 |  | 8277 | 0 | 8277 | Ok | 8277 | 0 | 8277 | 0 | 8277 |  | 8277 |  | 8277 |  | 8277 | OK | 8277 | 0 | 8277 | 0 | 8277 |  | 8277 | 0 | 8277 | #N/A |  | 8277 |  | 8277 |  | 8277
8277 | Byte Elkraftsanläggning Etablering/Avetablering till TCR 6632 - Etapp 4 | (Bgs) | Fd | (Bgs) - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd | 2026-08-30 | 4:40 | 2026-11-01 | 5:00 | 0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1000000000000010000000000000100000000000001000000000000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Bryngenäs - Floda Läs tillsammans med TCR 6632 | 8277 |  | 8277 | 0 | 8277 | Ok | 8277 | 0 | 8277 | 0 | 8277 |  | 8277 |  | 8277 |  | 8277 | OK | 8277 | 0 | 8277 | 0 | 8277 |  | 8277 | 0 | 8277 | #N/A |  | 8277 |  | 8277 |  | 8277
8280 | Byte Elkraftsanläggning Etablering/Avetablering till TCR 8072 - Etapp 4 | (Bgs) | Ndv | (Bgs) - Ned, Upp - Ndv | 2026-11-10 | 2:50 | 2026-12-10 | 3:10 | 0 | 20 | 10 | 3 | 20 | 1010000101000010100001010000101 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Bryngenäs)-Norsesund Läs tillsammans med TCR 8072 | 8280 |  | 8280 | 0 | 8280 | Ok | 8280 | 0 | 8280 | 0 | 8280 |  | 8280 |  | 8280 |  | 8280 | OK | 8280 | 0 | 8280 | 0 | 8280 |  | 8280 | 0 | 8280 | #N/A |  | 8280 |  | 8280 |  | 8280
8280 | Byte Elkraftsanläggning Etablering/Avetablering till TCR 8072 - Etapp 4 | (Bgs) | Ndv | (Bgs) - Ned, Upp - Ndv | 2026-11-22 | 4:40 | 2026-12-06 | 5:00 | 0 | 20 | 2 | 0 | 40 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Bryngenäs)-Norsesund Läs tillsammans med TCR 8072 | 8280 |  | 8280 | 0 | 8280 | Ok | 8280 | 0 | 8280 | 0 | 8280 |  | 8280 |  | 8280 |  | 8280 | OK | 8280 | 0 | 8280 | 0 | 8280 |  | 8280 | 0 | 8280 | #N/A |  | 8280 |  | 8280 |  | 8280
8281 | Byte Elkraftsanläggning byte av spår från Uppspår till Nedspår - Etapp 4 | (Bgs) | Fd | (Bgs) - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd | 2026-11-08 | 2:00 | 2026-11-08 | 5:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X |  | Trafikavbrott (Bryngenäs)-Floda Byte av spår från uppspår till nedspår, flytt av alla maskiner och material | 8281 |  | 8281 | 0 | 8281 | Ok, tiden funkar för SJG 3504 sista tåg till A blir 3517 | 8281 | 0 | 8281 | 0 | 8281 |  | 8281 |  | 8281 |  | 8281 | OK | 8281 | 0 | 8281 | 0 | 8281 |  | 8281 | 0 | 8281 | #N/A |  | 8281 |  | 8281 |  | 8281 | SJG: Ja, tåg 3504 och 3517 kan köra.
8282 | Ostlänken nytt dubbelspår | Jn | Bre | Jn - Ned - Bre | 2026-05-23 | 1:40 | 2026-12-05 | 5:00 | 3 | 20 | 11 | 36 | 40 | 10000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000010000000000000100000000000001000000000000010000000000000100000000000001000000000000000000000000000100000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Jn-Bre Bör läsas tillsammans med TCR 8259 | 8282 |  | 8282 | 0 | 8282 | 0 | 8282 | 0 | 8282 | 0 | 8282 |  | 8282 |  | 8282 |  | 8282 |  | 8282 | 0 | 8282 | 0 | 8282 |  | 8282 | 0 | 8282 | #N/A | Justera så att 2488 kommer igenom. Innebär trafikavbrott i kombination med TCR 8220 | 8282 |  | 8282 |  | 8282
8283 | ERTMS införande kanalisation | Hrbg | Hpbg | Hrbg - Hpbg | 2026-04-20 | 7:00 | 2026-07-15 | 16:00 | 9 | 0 | 38 | 342 | 0 | 111110011100001111100111000000000000000000000000000000001111000111110011111001111100111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | v.19 M-F Kommer ej in till Hallsbergs personbangård, spår 7-12 v.17 M-F Kommer ej in till Hallsbergs personbangård, spår 8-12 v.18 och 20 M-O Kommer ej in till Hallsbergs personbangård, spår 7-12 | 8283 | Kan fordon stå uppställda på spår 8? | 8283 | 0 | 8283 | 0 | 8283 | 0 | 8283 | 0 | 8283 |  | 8283 |  | 8283 |  | 8283 |  | 8283 | 0 | 8283 | 0 | 8283 |  | 8283 | 0 | 8283 | #N/A |  | 8283 |  | 8283 |  | 8283
8284 | Ostlänken nytt dubbelspår | Jn | Bre | Jn - Ned, Upp - Söö - Bre | 2026-01-07 | 23:30 | 2026-12-11 | 4:30 | 5 | 0 | 218 | 1090 | 0 | 111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111100000111101111110111111011111101111110111100011111101111110111111011111101111000111111000000000000000000000001111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Jn-Söö, Jn-Bre Trafiken går enligt kanalkörningsprincipen | 8284 |  | 8284 | 0 | 8284 | 0 | 8284 | 0 | 8284 | 0 | 8284 |  | 8284 |  | 8284 |  | 8284 |  | 8284 | 0 | 8284 | 0 | 8284 |  | 8284 | 0 | 8284 | #N/A | Innebär trafikavbrott i kombination med TCR 8220 fr.o.m. 2026-05-17, vilket inte framgår av något av dessa objekt. Det behövs samråd kring hanteringen av dessa enkelspårsobjekt som i kombination orsakar trafikavbrott. Justering av tiderna kan bli nödvändig. | 8284 |  | 8284 |  | 8284 |  | Rev0-2, Rev3
8285 | ERTMS införande kanalisation | Öj | Täl | Öj - Täl | 2026-07-20 | 23:30 | 2026-09-14 | 7:30 | 8 | 0 | 56 | 448 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Bör läsas med TCR 8248 | 8285 |  | 8285 | 0 | 8285 | 0 | 8285 | 0 | 8285 | 0 | 8285 |  | 8285 |  | 8285 |  | 8285 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8285 | 0 | 8285 | 0 | 8285 |  | 8285 | 0 | 8285 | #N/A |  | 8285 |  | 8285 |  | 8285
8287 | Ostlänken nytt dubbelspår | Jn | Bre | Jn - Ned - Bre | 2026-05-18 | 1:00 | 2026-12-04 | 4:30 | 3 | 30 | 63 | 220 | 30 | 111110000000001111100000000011100000000000000000000000000000000000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Jn-Bre Bör läsas tillsammans med TCR 8284 | 8287 |  | 8287 | 0 | 8287 | 0 | 8287 | 0 | 8287 | 0 | 8287 |  | 8287 |  | 8287 |  | 8287 |  | 8287 | 0 | 8287 | 0 | 8287 |  | 8287 | 0 | 8287 | #N/A |  | 8287 |  | 8287 |  | 8287
8288 | ERTMS införande kanalisation | Hrbg | Hrbg | Hrbg | 2026-05-02 | 18:00 | 2026-05-24 | 2:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11000001100000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Hallsberg Rbg U-gruppen avstängd | 8288 |  | 8288 | 0 | 8288 | 0 | 8288 | 0 | 8288 | 0 | 8288 |  | 8288 |  | 8288 |  | 8288 |  | 8288 | 0 | 8288 | 0 | 8288 |  | 8288 | 0 | 8288 | #N/A |  | 8288 |  | 8288 |  | 8288
8289 | ERTMS införande kanalisation | Hpbg | Hpbg | Hpbg | 2026-10-19 | 22:00 | 2026-10-26 | 6:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott mot Sannahed Omledning Hallsberg-Flen-Eskilstuna | 8289 |  | 8289 | 0 | 8289 | 0 | 8289 | 0 | 8289 | 0 | 8289 |  | 8289 |  | 8289 |  | 8289 |  | 8289 | 0 | 8289 | 0 | 8289 |  | 8289 | 0 | 8289 | #N/A |  | 8289 |  | 8289 |  | 8289
8290 | ERTMS införande kanalisation | Hpbg | Hrbg | Hpbg - Hrbg | 2026-11-23 | 6:00 | 2026-12-12 | 14:00 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 11111111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | V48-49 Stängt spår 6 och 7 in till lokverkstaden V50 Stängt in till lokverkstaden från spår 106 | 8290 |  | 8290 | 0 | 8290 | 0 | 8290 | 0 | 8290 | 0 | 8290 |  | 8290 |  | 8290 |  | 8290 |  | 8290 | 0 | 8290 | 0 | 8290 |  | 8290 | 0 | 8290 | #N/A |  | 8290 |  | 8290 |  | 8290
8296 | Ostlänken nytt dubbelspår | Jn | Bre | Jn - Ned - Bre | 2026-05-23 | 23:00 | 2026-12-06 | 7:30 | 8 | 30 | 11 | 93 | 30 | 110000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000000000000000001100000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Jn-Bre Bör läsas tillsammans med TCR 8259 | 8296 |  | 8296 | 0 | 8296 | 0 | 8296 | 0 | 8296 | 0 | 8296 |  | 8296 |  | 8296 |  | 8296 |  | 8296 | 0 | 8296 | 0 | 8296 |  | 8296 | 0 | 8296 | #N/A | Möjligt att samordna TCR 7721, 7128 och 8296 för att minska antalet dagar med trafikpåverkan? Innebär trafikavbrott i kombination med TCR 8220 fr.o.m. 2026-05-17, vilket inte framgår av något av dessa objekt. Det behövs samråd kring hanteringen av dessa enkelspårsobjekt som i kombination orsakar trafikavbrott. Justering av tiderna kan bli nödvändig. | 8296 |  | 8296 |  | 8296
8297 | Servicefönster Underhåll (Katrineholm)-(Flen) | (Fle) | (K) | (Fle) - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - Spn - Ned, Upp - (K) | 2026-04-04 | 17:00 | 2026-09-27 | 22:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  |  | X | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott Omledning via Mälarbanan eller Nyköpingsbanan Bör läsas tillsammans med TCR 8298 | 8297 |  | 8297 | 0 | 8297 | 0 | 8297 | 0 | 8297 | 0 | 8297 |  | 8297 |  | 8297 |  | 8297 | Måste koordineras in under övriga trafikavbrott på sträckan. | 8297 | 0 | 8297 | 0 | 8297 |  | 8297 | 0 | 8297 | #N/A |  | 8297 | SJ önskar att arbetet utförs nattid. | 8297 |  | 8297
8298 | Servicefönster Underhåll (K)-(Flen) | (Fle) | (K) | (Fle) - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - Spn - Ned, Upp - (K) | 2026-04-03 | 15:00 | 2026-10-11 | 22:00 | 7 | 0 | 12 | 84 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår Bör läsas tillsammans med TCR 8297 | 8298 |  | 8298 | 0 | 8298 | 0 | 8298 | 0 | 8298 | 0 | 8298 |  | 8298 |  | 8298 |  | 8298 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8298 | 0 | 8298 | 0 | 8298 |  | 8298 | 0 | 8298 | #N/A |  | 8298 | SJ önskar att arbetet utförs nattid koordinerad mot TCR 8297. | 8298 |  | 8298
8299 | Servicefönster Underhåll (K)-(Flen) | (Fle) | (K) | (Fle) - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - Spn - Ned, Upp - (K) | 2026-08-28 | 22:00 | 2026-08-30 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | 8299 |  | 8299 | 0 | 8299 | 0 | 8299 | 0 | 8299 | 0 | 8299 |  | 8299 |  | 8299 |  | 8299 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8299 | 0 | 8299 | 0 | 8299 |  | 8299 | 0 | 8299 | #N/A |  | 8299 |  | 8299 |  | 8299
8300 | Servicefönster (Katrineholm)-(Flen) | Fle | K | Fle - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - Spn - Ned, Upp - K | 2025-12-16 | 0:30 | 2026-12-11 | 5:30 | 5 | 0 | 208 | 1040 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tågplaneanpassade servicefönster 4X5 timmar Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. | 8300 |  | 8300 | 0 | 8300 | 0 | 8300 | 0 | 8300 | 0 | 8300 |  | 8300 |  | 8300 |  | 8300 | OK | 8300 | 0 | 8300 | 0 | 8300 |  | 8300 | 0 | 8300 | #N/A |  | 8300 |  | 8300 |  | 8300
8301 | Servicefönster Underhåll (Flen)-(Gnesta | (Gn) | (Fle) | (Gn) - Ned, Upp - Koe - Ned, Upp - B - Ned, Upp - Sh - Ned, Upp - Nsj - Ned, Upp - Sp - Ned, Upp - Skv - Ned, Upp - (Fle) | 2025-12-16 | 0:30 | 2026-12-11 | 5:30 | 5 | 0 | 208 | 1040 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tågplaneanpassade servicefönster 4X5 timmar Nedspår udda veckor Uppspår jämna veckor Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. | 8301 |  | 8301 | 0 | 8301 | 0 | 8301 | 0 | 8301 | 0 | 8301 |  | 8301 |  | 8301 |  | 8301 | OK | 8301 | 0 | 8301 | 0 | 8301 |  | 8301 | 0 | 8301 | #N/A |  | 8301 |  | 8301 |  | 8301
8306 | Slopning plk Kyrkeby | Ms | Ms | Ms | 2026-08-14 | 8:00 | 2026-08-14 | 20:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | Samordnad med TCR 8154 Regionaltågen vänder i Kumla alternativt i Örebro (när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och i Hallsberg (när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad) . Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Göteborg vänder i Örebro(när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och Hallsberg(när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad) och buss ersätter. Alternativt ledas om via Hallsberg-Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås. Godståg till/från Göteborg utan växling i Hallsberg kan omledas via Öxnered-Kil-Ställdalen-Ludvika-Borlänge-Storvik. Godståg till/från Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Skåne utan växling i Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Gävle till/från södra Sverige kan omledas via Stockholm C och Uppsala. Nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg kan omledas via Stockholm C. | 8306 |  | 8306 | 0 | 8306 | 0 | 8306 | 0 | 8306 | 0 | 8306 |  | 8306 |  | 8306 |  | 8306 | Bör fortsatt vara samordnad med TCR 7595 och övriga stopp i regionen. | 8306 | 0 | 8306 | 0 | 8306 |  | 8306 | 0 | 8306 | #N/A |  | 8306 |  | 8306 |  | 8306
8307 | Servicefönster Underhåll (Östansjö) - Laxå | (Öj) | Lå | (Öj) - Upp - Vt - Upp - Lln - Upp - Lå | 2026-03-22 | 22:00 | 2026-03-29 | 3:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott till/från Hasselfors,enkelspårsdrift Linddalen-Välevattnet | 8307 |  | 8307 | 0 | 8307 | 0 | 8307 | 0 | 8307 | 0 | 8307 |  | 8307 |  | 8307 |  | 8307 | OK | 8307 | 0 | 8307 | 0 | 8307 |  | 8307 | 0 | 8307 | #N/A |  | 8307 |  | 8307 |  | 8307 |  | Rev3
8307 | Servicefönster Underhåll (Östansjö) - Laxå | (Öj) | Lå | (Öj) - Upp - Vt - Upp - Lln - Upp - Lå | 2026-09-20 | 23:00 | 2026-09-26 | 3:00 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott till/från Hasselfors,enkelspårsdrift Linddalen-Välevattnet | 8307 |  | 8307 | 0 | 8307 | 0 | 8307 | 0 | 8307 | 0 | 8307 |  | 8307 |  | 8307 |  | 8307 | OK | 8307 | 0 | 8307 | 0 | 8307 |  | 8307 | 0 | 8307 | #N/A |  | 8307 |  | 8307 |  | 8307
8308 | Servicefönster Underhåll (Östansjö) - Laxå | (Öj) | Lå | (Öj) - Ned - Vt - Ned - Lln - Ned - Lå | 2026-04-05 | 22:00 | 2026-04-12 | 3:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går på uppspår | 8308 |  | 8308 | 0 | 8308 | 0 | 8308 | 0 | 8308 | 0 | 8308 |  | 8308 |  | 8308 |  | 8308 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8308 | 0 | 8308 | 0 | 8308 |  | 8308 | 0 | 8308 | #N/A |  | 8308 |  | 8308 |  | 8308
8308 | Servicefönster Underhåll (Östansjö) - Laxå | (Öj) | Lå | (Öj) - Ned - Vt - Ned - Lln - Ned - Lå | 2026-09-27 | 23:00 | 2026-10-03 | 3:00 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går på uppspår | 8308 |  | 8308 | 0 | 8308 | 0 | 8308 | 0 | 8308 | 0 | 8308 |  | 8308 |  | 8308 |  | 8308 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8308 | 0 | 8308 | 0 | 8308 |  | 8308 | 0 | 8308 | #N/A |  | 8308 |  | 8308 |  | 8308
8309 | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | (Öj) | Lå | (Öj) - Ned - Vt - Ned - Lln - Ned - Lå | 2025-12-29 | 0:00 | 2026-12-01 | 4:00 | 4 | 0 | 47 | 188 | 0 | 11000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000001000000000000110000000000000100000000000001000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Underobjekt till tågplaneanpassade/avropningsbara servicefönster på dubbelspårsdrift får max innefatta Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka | 8309 |  | 8309 | 0 | 8309 | 0 | 8309 | 0 | 8309 | 0 | 8309 |  | 8309 |  | 8309 |  | 8309 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8309 | 0 | 8309 | 0 | 8309 |  | 8309 | 0 | 8309 | #N/A |  | 8309 |  | 8309 |  | 8309
8310 | Servicefönster (Östansjö) - Laxå | (Öj) | Lå | (Öj) - Upp - Vt - Upp - Lln - Upp - Lå | 2026-03-16 | 0:00 | 2026-12-08 | 4:00 | 4 | 0 | 18 | 72 | 0 | 1100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000001000000000000010000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift Linddalen-Välevattnet. Jobb i Laxå som påverkar trafiken till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas då andra banarbeten pågår. Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av driftplats. | 8310 |  | 8310 | 0 | 8310 | 0 | 8310 | 0 | 8310 | 0 | 8310 |  | 8310 |  | 8310 |  | 8310 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8310 | 0 | 8310 | 0 | 8310 |  | 8310 | 0 | 8310 | #N/A |  | 8310 |  | 8310 |  | 8310 |  | Rev3
8311 | Servicebalkar - Hallsbergs Rangerbangård | Hrbg | Hrbg | Hrbg | 2026-02-14 | 18:00 | 2026-11-22 | 7:00 | 13 | 0 | 6 | 78 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uttag av kapacitets sker i dialog med GC som har rangeringen. På aktuella tider finns ingen trafikaktivitet. | 8311 |  | 8311 | 0 | 8311 | 0 | 8311 | 0 | 8311 | 0 | 8311 |  | 8311 |  | 8311 |  | 8311 | Bra tider, vi önskar fortsatt dialog på samma sätt som tidigare i Lök möten | 8311 | 0 | 8311 | 0 | 8311 |  | 8311 | 0 | 8311 | #N/A |  | 8311 |  | 8311 |  | 8311 |  | Rev0-2, Rev3
8312 | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats Ö2 | K | K | K | 2026-09-06 | 0:00 | 2026-10-10 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott Katrineholm-Stolpstugan Öppet Baggetorp-Katrineholm-Strångsjö Trafiken omleds via Mälarbanan | 8312 | Kan tiden justeras till 00:45-06:45? | 8312 | 0 | 8312 | 0 | 8312 | 0 | 8312 | 0 | 8312 |  | 8312 |  | 8312 |  | 8312 | OK | 8312 | 0 | 8312 | 0 | 8312 |  | 8312 | 0 | 8312 | #N/A |  | 8312 |  | 8312 |  | 8312
8313 | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) Vegetationsröjning | (Skm) | (Mot) | (Skm) - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - (Mot) | 2026-07-27 | 0:00 | 2026-08-02 | 6:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda |  |  |  |  | X | X | X | X | [8 empty] | Omledning via Katrineholm-Hallsberg | 8313 |  | 8313 | 0 | 8313 | 0 | 8313 | 0 | 8313 | 0 | 8313 |  | 8313 |  | 8313 |  | 8313 | Omledningsstäckor måste hållas öppna under arbetet | 8313 | 0 | 8313 | 0 | 8313 |  | 8313 | 0 | 8313 | #N/A |  | 8313 |  | 8313 |  | 8313
8314 | Servicefönster Underhåll(Stenkumla)-(Motala | (Skm) | (Mot) | (Skm) - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - (Mot) | 2026-05-16 | 22:00 | 2026-11-08 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 110000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår Bör läsas tillsammans med TCR 8315 | 8314 |  | 8314 | 0 | 8314 | 0 | 8314 | 0 | 8314 | 0 | 8314 |  | 8314 |  | 8314 |  | 8314 |  | 8314 | 0 | 8314 | 0 | 8314 |  | 8314 | 0 | 8314 | #N/A |  | 8314 |  | 8314 |  | 8314
8315 | Servicefönster Underhåll(Stenkumla)-(Motala | (Skm) | (Mot) | (Skm) - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - (Mot) | 2026-05-24 | 0:00 | 2026-11-08 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  |  | X | X | X | X | [8 empty] | Trafiken kan omledas via Katrineholm-Hallsberg Eller via Jönköping Bör läsas tillsammans med TCR 8314 | 8315 |  | 8315 | 0 | 8315 | 0 | 8315 | 0 | 8315 | 0 | 8315 |  | 8315 |  | 8315 |  | 8315 | Omledningsstäckor måste hållas öppna under arbetet | 8315 | 0 | 8315 | 0 | 8315 |  | 8315 | 0 | 8315 | #N/A |  | 8315 |  | 8315 |  | 8315
8316 | Servicefönster Underhåll (Stenkumla)-(Motala) | (Skm) | (Mot) | (Skm) - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - (Mot) | 2026-05-11 | 0:00 | 2026-11-07 | 6:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 1111110111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000111110111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | 8316 |  | 8316 | 0 | 8316 | 0 | 8316 | 0 | 8316 | 0 | 8316 |  | 8316 |  | 8316 |  | 8316 |  | 8316 | 0 | 8316 | 0 | 8316 |  | 8316 | 0 | 8316 | #N/A |  | 8316 |  | 8316 |  | 8316
8320 | Servicefönster Underhåll Kumla driftplats | Kla | Kla | Kla | 2026-06-03 | 0:00 | 2026-10-30 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift genom Kumla | 8320 |  | 8320 | 0 | 8320 | 0 | 8320 | 0 | 8320 | 0 | 8320 |  | 8320 |  | 8320 |  | 8320 |  | 8320 | 0 | 8320 | 0 | 8320 |  | 8320 | 0 | 8320 | #N/A |  | 8320 |  | 8320 |  | 8320
8321 | Servicefönster Underhåll Kumla driftplats | Kla | Kla | Kla | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-11-14 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Omledning Hallsberg- Flen-Eskilstuna-Kolbäck | 8321 |  | 8321 | 0 | 8321 | 0 | 8321 | 0 | 8321 | 0 | 8321 |  | 8321 |  | 8321 |  | 8321 | Helstopp på sträckan Hrbg-Fv bör läggas S natt då det är färre tåg ute på banan. Föreslås V13 S 00:00-06:00. Fortsatt samplanerat med TCR 8322 | 8321 | 0 | 8321 | 0 | 8321 |  | 8321 | 0 | 8321 | #N/A |  | 8321 | SJ önskar att arbetet samplaneras med TCR 7964 två tillfällen under helg, natt mot kl. 23:20 - 05:20. | 8321 |  | 8321 |  | Rev3
8322 | Servicefönster Underhåll Hovsta driftplats | Hsa | Hsa | Hsa | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-03-28 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Omledning Hallsberg-Flen-Eskilstuna | 8322 |  | 8322 | 0 | 8322 | 0 | 8322 | 0 | 8322 | 0 | 8322 |  | 8322 |  | 8322 |  | 8322 | Helstopp på sträckan Hrbg-Fv bör läggas S då det är färre tåg ute på banan. Föreslås V13 S 00:00-06:00. Fortsatt samplanerat med TCR 8321 | 8322 | 0 | 8322 | 0 | 8322 |  | 8322 | 0 | 8322 | #N/A |  | 8322 |  | 8322 |  | 8322 |  | Rev3
8322 | Servicefönster Underhåll Hovsta driftplats | Hsa | Hsa | Hsa | 2026-10-04 | 0:30 | 2026-10-04 | 6:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Omledning Hallsberg-Flen-Eskilstuna | 8322 |  | 8322 | 0 | 8322 | 0 | 8322 | 0 | 8322 | 0 | 8322 |  | 8322 |  | 8322 |  | 8322 |  | 8322 | 0 | 8322 | 0 | 8322 |  | 8322 | 0 | 8322 | #N/A |  | 8322 |  | 8322 |  | 8322
8323 | Servicefönster Underhåll Hovsta driftplats | Hsa | Hsa | Hsa | 2026-04-12 | 0:00 | 2026-10-11 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott mot Alväng Omledning via Fellingsbro | 8323 |  | 8323 | 0 | 8323 | 0 | 8323 | 0 | 8323 | 0 | 8323 |  | 8323 |  | 8323 |  | 8323 |  | 8323 | 0 | 8323 | 0 | 8323 |  | 8323 | 0 | 8323 | #N/A |  | 8323 |  | 8323 |  | 8323
8324 | Servicefönster Underhåll Hovsta driftplats | Hsa | Hsa | Hsa | 2026-05-31 | 0:00 | 2026-10-18 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift genom Hovsta | 8324 |  | 8324 | 0 | 8324 | 0 | 8324 | 0 | 8324 | 0 | 8324 |  | 8324 |  | 8324 |  | 8324 |  | 8324 | 0 | 8324 | 0 | 8324 |  | 8324 | 0 | 8324 | #N/A |  | 8324 |  | 8324 |  | 8324
8325 | Brobyte Igelsta vägbro | Dån | (Öte) | Dån - Ned, Upp - (Öte) | 2026-06-29 | 0:00 | 2026-07-08 | 23:59 | 239 | 59 | 1 | 239 | 59 | 1111111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Bro | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Läs ihop med TCR 6634 UTK Trafikavbrott (Östertälje)-(Rönninge) | 8325 |  | 8325 | 0 | 8325 | 0 | 8325 | 0 | 8325 | 0 | 8325 |  | 8325 |  | 8325 |  | 8325 |  | 8325 | 0 | 8325 | 0 | 8325 |  | 8325 | 0 | 8325 | #N/A | Justera start- och sluttid till 02:00 för enhetlig hantering under pendeltågens trafikdygn | 8325 |  | 8325 |  | 8325
8326 | Brobyte Skärvsta vägbro | Dån | (Öte) | Dån - Ned, Upp - (Öte) | 2026-07-13 | 0:00 | 2026-07-22 | 23:59 | 239 | 59 | 1 | 239 | 59 | 1111111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Bro | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Läs ihop med TCR 6634 UTK Trafikavbrott (Östertälje)-(Rönninge) | 8326 |  | 8326 | 0 | 8326 | 0 | 8326 | 0 | 8326 | 0 | 8326 |  | 8326 |  | 8326 |  | 8326 |  | 8326 | 0 | 8326 | 0 | 8326 |  | 8326 | 0 | 8326 | #N/A |  | 8326 |  | 8326 |  | 8326
8328 | Servicefönster Underhåll Motala driftplats | Mot | Mot | Mot | 2026-04-18 | 23:00 | 2026-10-26 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 111000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift genom Motala | 8328 |  | 8328 | 0 | 8328 | 0 | 8328 | 0 | 8328 | 0 | 8328 |  | 8328 |  | 8328 |  | 8328 |  | 8328 | 0 | 8328 | 0 | 8328 |  | 8328 | 0 | 8328 | #N/A |  | 8328 |  | 8328 |  | 8328
8329 | Servicefönster Underhåll Motala driftplats | Mot | Mot | Mot | 2026-05-24 | 0:00 | 2026-09-06 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Omledning via Hallsberg-Hovsta-Jädersbruk v.21 Omledning via Nyköpingsbanan v.36 | 8329 |  | 8329 | 0 | 8329 | 0 | 8329 | 0 | 8329 | 0 | 8329 |  | 8329 |  | 8329 |  | 8329 |  | 8329 | 0 | 8329 | 0 | 8329 |  | 8329 | 0 | 8329 | #N/A |  | 8329 |  | 8329 |  | 8329
8330 | Servicefönster Underhåll (Kumla)-(Hallsberg pbg) | (Kla) | (Shd) | (Kla) - Ned, Upp - (Shd) | 2026-04-07 | 0:00 | 2026-10-09 | 6:00 | 6 | 0 | 17 | 102 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000011110001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | 8330 |  | 8330 | 0 | 8330 | 0 | 8330 | 0 | 8330 | 0 | 8330 |  | 8330 |  | 8330 |  | 8330 |  | 8330 | 0 | 8330 | 0 | 8330 |  | 8330 | 0 | 8330 | #N/A |  | 8330 |  | 8330 |  | 8330
8331 | Servicefönster Underhåll (Kumla)-(Hallsberg pbg) | (Kla) | (Shd) | (Kla) - Ned, Upp - (Shd) | 2026-04-10 | 22:00 | 2026-10-03 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | 8331 |  | 8331 | 0 | 8331 | 0 | 8331 | 0 | 8331 | 0 | 8331 |  | 8331 |  | 8331 |  | 8331 |  | 8331 | 0 | 8331 | 0 | 8331 |  | 8331 | 0 | 8331 | #N/A |  | 8331 |  | 8331 |  | 8331
8332 | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Örebro) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Upp, Ned - (Ör) | 2026-04-21 | 0:00 | 2026-10-24 | 6:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 1111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går på nedspår eller uppspår | 8332 |  | 8332 | 0 | 8332 | 0 | 8332 | 0 | 8332 | 0 | 8332 |  | 8332 |  | 8332 |  | 8332 |  | 8332 | 0 | 8332 | 0 | 8332 |  | 8332 | 0 | 8332 | #N/A |  | 8332 |  | 8332 |  | 8332
8333 | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Örebro) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Ned, Upp - (Ör) | 2026-04-26 | 0:00 | 2026-10-25 | 8:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 100000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går på nedspår eller uppspår | 8333 |  | 8333 | 0 | 8333 | 0 | 8333 | 0 | 8333 | 0 | 8333 |  | 8333 |  | 8333 |  | 8333 |  | 8333 | 0 | 8333 | 0 | 8333 |  | 8333 | 0 | 8333 | #N/A |  | 8333 |  | 8333 |  | 8333
8334 | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Skms | Skm | Skms - Enkel - Å - Enkel - Skm | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-07-12 | 6:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Samordnad med TCR 6629 Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Nässjö-Jönköping-Falköping med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltåg ställs in på sträckan Hallsberg-Mjölby och ersätts med buss. Alternativt kan vissa regionaltåg omledas via Katrineholm till Norrköping. En viss reducering måste troligtvis även ske med pendeltågstrafiken Norrköping-Mjölby. Eventuellt kan det behövas en viss urglesning av tågtrafik på sträckan Nässjö-Falköping. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Hela vecka 28 är spår 104, 105 och 111 i Hallsberg avstängda pga byggnation av spårbro. Då kan godståg till/från Göteborg/Värmland ej ankomma eller avgå Hallsberg ordinarie väg. Ett förslag på hantering är att avgående godståg som ska västerut på VSB växlas till spår 6 eller 7 för att sedan gå ner till nedspåret. Ankommande godståg ankommer spår 6 eller 7 och växlas sedan till godsbangården. Berör ca 8 godståg per dygn. Hastighetsnedsättning 70 km/h Åsbro-Stenkumla ca 1500 meter. (Hela T26-T30). Hastighetsnedsättning 40 km/h spår 104 i ca 800 meter. (Hela T26). | 8334 |  | 8334 | 0 | 8334 | 0 | 8334 | 0 | 8334 | 0 | 8334 |  | 8334 |  | 8334 |  | 8334 |  | 8334 | 0 | 8334 | 0 | 8334 |  | 8334 | 0 | 8334 | #N/A |  | 8334 |  | 8334 |  | 8334
8335 | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Skms | Skm | Skms - Enkel - Å - Enkel - Skm | 2026-07-20 | 0:00 | 2026-07-26 | 6:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Samordnad med TCR 6629 Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Nässjö-Jönköping-Falköping med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltåg ställs in på sträckan Hallsberg-Mjölby och ersätts med buss. Alternativt kan vissa regionaltåg omledas via Katrineholm till Norrköping. En viss reducering måste troligtvis även ske med pendeltågstrafiken Norrköping-Mjölby. Eventuellt kan det behövas en viss urglesning av tågtrafik på sträckan Nässjö-Falköping. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Hela vecka 28 är spår 104, 105 och 111 i Hallsberg avstängda pga byggnation av spårbro. Då kan godståg till/från Göteborg/Värmland ej ankomma eller avgå Hallsberg ordinarie väg. Ett förslag på hantering är att avgående godståg som ska västerut på VSB växlas till spår 6 eller 7 för att sedan gå ner till nedspåret. Ankommande godståg ankommer spår 6 eller 7 och växlas sedan till godsbangården. Berör ca 8 godståg per dygn. Hastighetsnedsättning 70 km/h Åsbro-Stenkumla ca 1500 meter. (Hela T26-T30). Hastighetsnedsättning 40 km/h spår 104 i ca 800 meter. (Hela T26). | 8335 |  | 8335 | 0 | 8335 | 0 | 8335 | 0 | 8335 | 0 | 8335 |  | 8335 |  | 8335 |  | 8335 |  | 8335 | 0 | 8335 | 0 | 8335 |  | 8335 | 0 | 8335 | #N/A |  | 8335 |  | 8335 |  | 8335
8336 | Servicefönster Underhåll Skymossen-Stenkumla | Skms | Skm | Skms - Enkel - Å - Enkel - Skm | 2026-08-04 | 2:00 | 2026-08-09 | 9:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Samordnad med TCR 6629 Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Nässjö-Jönköping-Falköping med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltåg ställs in på sträckan Hallsberg-Mjölby och ersätts med buss. Alternativt kan vissa regionaltåg omledas via Katrineholm till Norrköping. En viss reducering måste troligtvis även ske med pendeltågstrafiken Norrköping-Mjölby. Eventuellt kan det behövas en viss urglesning av tågtrafik på sträckan Nässjö-Falköping. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Hela vecka 28 är spår 104, 105 och 111 i Hallsberg avstängda pga byggnation av spårbro. Då kan godståg till/från Göteborg/Värmland ej ankomma eller avgå Hallsberg ordinarie väg. Ett förslag på hantering är att avgående godståg som ska västerut på VSB växlas till spår 6 eller 7 för att sedan gå ner till nedspåret. Ankommande godståg ankommer spår 6 eller 7 och växlas sedan till godsbangården. Berör ca 8 godståg per dygn. Hastighetsnedsättning 70 km/h Åsbro-Stenkumla ca 1500 meter. (Hela T26-T30). Hastighetsnedsättning 40 km/h spår 104 i ca 800 meter. (Hela T26). | 8336 |  | 8336 | 0 | 8336 | 0 | 8336 | 0 | 8336 | 0 | 8336 |  | 8336 |  | 8336 |  | 8336 |  | 8336 | 0 | 8336 | 0 | 8336 |  | 8336 | 0 | 8336 | #N/A |  | 8336 |  | 8336 |  | 8336
8337 | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | (Mot) | (My) | (Mot) - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - (My) | 2026-06-07 | 0:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  |  | X | X | X | X | [8 empty] | Trafiken omleds via Katrineholm-Hallsberg Eller via Jönköping Bör läsas tillsammans med TCR 8338 | 8337 |  | 8337 | 0 | 8337 | 0 | 8337 | 0 | 8337 | 0 | 8337 |  | 8337 |  | 8337 |  | 8337 | Omledningsstäckor måste hållas öppna under arbetet | 8337 | 0 | 8337 | 0 | 8337 |  | 8337 | 0 | 8337 | #N/A |  | 8337 |  | 8337 |  | 8337
8338 | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | (Mot) | (My) | (Mot) - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - (My) | 2026-05-02 | 22:00 | 2026-10-25 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går upp eller nedspår. Bör läsas tillsammans med TCR 8337 | 8338 |  | 8338 | 0 | 8338 | 0 | 8338 | 0 | 8338 | 0 | 8338 |  | 8338 |  | 8338 |  | 8338 |  | 8338 | 0 | 8338 | 0 | 8338 |  | 8338 | 0 | 8338 | #N/A |  | 8338 |  | 8338 |  | 8338
8339 | Servicefönster Underhåll (Motala)-(Mjölby) | (Mot) | (My) | (Mot) - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - (My) | 2026-04-27 | 0:00 | 2026-10-24 | 6:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 1111110000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000001000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går upp eller nedspår | 8339 |  | 8339 | 0 | 8339 | 0 | 8339 | 0 | 8339 | 0 | 8339 |  | 8339 |  | 8339 |  | 8339 |  | 8339 | 0 | 8339 | 0 | 8339 |  | 8339 | 0 | 8339 | #N/A |  | 8339 |  | 8339 |  | 8339
8340 | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Kla | Kla | Kla | 2026-04-06 | 0:00 | 2026-10-03 | 5:00 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott (Kumla)-Närkes Kvarntorp | 8340 |  | 8340 | 0 | 8340 | 0 | 8340 | 0 | 8340 | 0 | 8340 |  | 8340 |  | 8340 |  | 8340 |  | 8340 | 0 | 8340 | 0 | 8340 |  | 8340 | 0 | 8340 | #N/A |  | 8340 |  | 8340 |  | 8340
8341 | Servicefönster Underhåll (Kumla)-Närkes kvarntorp | Kla | Kla | Kla | 2026-07-13 | 0:00 | 2026-07-16 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott (Kumla)-Närkes Kvarntorp | 8341 |  | 8341 | 0 | 8341 | 0 | 8341 | 0 | 8341 | 0 | 8341 |  | 8341 |  | 8341 |  | 8341 |  | 8341 | 0 | 8341 | 0 | 8341 |  | 8341 | 0 | 8341 | #N/A |  | 8341 |  | 8341 |  | 8341
8344 | Servicefönster Hallsbergs rangerbangård | Hrbg | Hrbg | Hrbg | 2025-12-29 | 11:00 | 2026-12-11 | 14:00 | 3 | 0 | 232 | 696 | 0 | 111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100001100000110000011000001100000110000011000111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Antal spår enligt överenskommelse. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | 8344 |  | 8344 | 0 | 8344 | 0 | 8344 | 0 | 8344 | 0 | 8344 |  | 8344 |  | 8344 |  | 8344 | Bra tider, önskar fortsatt dialog i lök-möten som tidigare | 8344 | 0 | 8344 | 0 | 8344 |  | 8344 | 0 | 8344 | #N/A |  | 8344 |  | 8344 |  | 8344
8345 | Servicefönster Underhåll Hallsbergs Pbg - (SKMS) | Hpbg | Skms | Hpbg - Skms | 2026-04-20 | 0:00 | 2026-11-08 | 5:00 | 5 | 0 | 42 | 210 | 0 | 11111110000000111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111110000000111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111100000001111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Samordnad med TCR 6629 V29,31 Trafiken omleds Skymossen-Hallsberg rangerbangård | 8345 |  | 8345 | 0 | 8345 | 0 | 8345 | 0 | 8345 | 0 | 8345 |  | 8345 |  | 8345 |  | 8345 |  | 8345 | 0 | 8345 | 0 | 8345 |  | 8345 | 0 | 8345 | #N/A |  | 8345 |  | 8345 |  | 8345
8346 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-09 | 4:00 | 4 | 0 | 104 | 416 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka, Driftplats alternativt 2 bevakningssträckor Trafiken går på nedspår eller uppspår | 8346 |  | 8346 | 0 | 8346 | 0 | 8346 | 0 | 8346 | 0 | 8346 |  | 8346 |  | 8346 |  | 8346 |  | 8346 | 0 | 8346 | 0 | 8346 |  | 8346 | 0 | 8346 | #N/A |  | 8346 |  | 8346 |  | 8346 |  | Rev0-2, Rev3
8347 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-12-07 | 6:00 | 6 | 0 | 52 | 312 | 0 | 1000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka, Driftplats alternativt 2 bevakningssträckor Trafiken går på uppspår eller nedspår | 8347 |  | 8347 | 0 | 8347 | 0 | 8347 | 0 | 8347 | 0 | 8347 |  | 8347 |  | 8347 |  | 8347 |  | 8347 | 0 | 8347 | 0 | 8347 |  | 8347 | 0 | 8347 | #N/A |  | 8347 |  | 8347 |  | 8347
8348 | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Örebro) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Ned, Upp - (Ör) | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-12-07 | 6:00 | 6 | 0 | 52 | 312 | 0 | 1000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [7 empty] | Båda | [16 empty] | Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka, Driftplats alternativt 2 bevakningssträckor Trafiken går på uppspår eller nedspår | 8348 |  | 8348 | 0 | 8348 | 0 | 8348 | 0 | 8348 | 0 | 8348 |  | 8348 |  | 8348 |  | 8348 |  | 8348 | 0 | 8348 | 0 | 8348 |  | 8348 | 0 | 8348 | #N/A |  | 8348 |  | 8348 |  | 8348
8349 | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Örebro) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Ned, Upp - (Ör) | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-09 | 4:00 | 4 | 0 | 104 | 416 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [7 empty] | Båda | [16 empty] | Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka, Driftplats alternativt 2 bevakningssträckor Trafiken går på nedspår eller uppspår | 8349 |  | 8349 | 0 | 8349 | 0 | 8349 | 0 | 8349 | 0 | 8349 |  | 8349 |  | 8349 |  | 8349 |  | 8349 | 0 | 8349 | 0 | 8349 |  | 8349 | 0 | 8349 | #N/A |  | 8349 |  | 8349 |  | 8349 |  | Rev0-2, Rev3
8350 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2026-04-19 | 22:00 | 2026-04-27 | 4:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går uppspår eller nedspår | 8350 |  | 8350 | 0 | 8350 | 0 | 8350 | 0 | 8350 | 0 | 8350 |  | 8350 |  | 8350 |  | 8350 |  | 8350 | 0 | 8350 | 0 | 8350 |  | 8350 | 0 | 8350 | #N/A |  | 8350 |  | 8350 |  | 8350
8350 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2026-04-21 | 0:00 | 2026-10-24 | 6:00 | 6 | 0 | 22 | 132 | 0 | 1111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går uppspår eller nedspår | 8350 |  | 8350 | 0 | 8350 | 0 | 8350 | 0 | 8350 | 0 | 8350 |  | 8350 |  | 8350 |  | 8350 |  | 8350 | 0 | 8350 | 0 | 8350 |  | 8350 | 0 | 8350 | #N/A |  | 8350 |  | 8350 |  | 8350
8351 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2026-04-25 | 22:15 | 2026-10-25 | 6:15 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 1100000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går uppspår eller nedspår Bör läsas med TCR 8352 | 8351 |  | 8351 | 0 | 8351 | 0 | 8351 | 0 | 8351 | 0 | 8351 |  | 8351 |  | 8351 |  | 8351 |  | 8351 | 0 | 8351 | 0 | 8351 |  | 8351 | 0 | 8351 | #N/A |  | 8351 |  | 8351 |  | 8351
8352 | Servicefönster Underhåll (Frövi)-(Hovsta) | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2026-05-03 | 0:00 | 2026-10-18 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8351 Omledning via Alväng v.18, via Västra Stambanan v.42 | 8352 |  | 8352 | 0 | 8352 | 0 | 8352 | 0 | 8352 | 0 | 8352 |  | 8352 |  | 8352 |  | 8352 |  | 8352 | 0 | 8352 | 0 | 8352 |  | 8352 | 0 | 8352 | #N/A |  | 8352 |  | 8352 |  | 8352
8353 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Kla) | (Ör) | (Kla) - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Ör) | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-12-07 | 6:00 | 6 | 0 | 52 | 312 | 0 | 1000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka, Driftplats alternativt 2 bevakningssträckor Trafiken går på nedspår eller uppspår | 8353 |  | 8353 | 0 | 8353 | 0 | 8353 | 0 | 8353 | 0 | 8353 |  | 8353 |  | 8353 |  | 8353 |  | 8353 | 0 | 8353 | 0 | 8353 |  | 8353 | 0 | 8353 | #N/A |  | 8353 |  | 8353 |  | 8353
8354 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Kla) | (Ör) | (Kla) - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Ör) | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-09 | 4:00 | 4 | 0 | 104 | 416 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka, Driftplats alternativt 2 bevakningssträckor Trafiken går uppspår eller nedspår | 8354 |  | 8354 | 0 | 8354 | 0 | 8354 | 0 | 8354 | 0 | 8354 |  | 8354 |  | 8354 |  | 8354 |  | 8354 | 0 | 8354 | 0 | 8354 |  | 8354 | 0 | 8354 | #N/A |  | 8354 |  | 8354 |  | 8354 |  | Rev0-2, Rev3
8355 | Servicefönster Underhåll (Kumla)-(Sannahed) | (Kla) | (Shd) | (Kla) - Ned, Upp - (Shd) | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-12-07 | 6:00 | 6 | 0 | 52 | 312 | 0 | 1000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [7 empty] | Båda | [16 empty] | Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka, Driftplats alternativt 2 bevakningssträckor Trafiken går på uppspår eller nedspår | 8355 |  | 8355 | 0 | 8355 | 0 | 8355 | 0 | 8355 | 0 | 8355 |  | 8355 |  | 8355 |  | 8355 |  | 8355 | 0 | 8355 | 0 | 8355 |  | 8355 | 0 | 8355 | #N/A |  | 8355 |  | 8355 |  | 8355
8356 | Servicefönster Underhåll (Kumla)-(Sannahed) | (Kla) | (Shd) | (Kla) - Ned, Upp - (Shd) | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-09 | 4:00 | 4 | 0 | 104 | 416 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [7 empty] | Båda | [16 empty] | Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka, Driftplats alternativt 2 bevakningssträckor Trafiken går på uppspår eller nedspår | 8356 |  | 8356 | 0 | 8356 | 0 | 8356 | 0 | 8356 | 0 | 8356 |  | 8356 |  | 8356 |  | 8356 |  | 8356 | 0 | 8356 | 0 | 8356 |  | 8356 | 0 | 8356 | #N/A |  | 8356 |  | 8356 |  | 8356 |  | Rev0-2, Rev3
8357 | Servicefönster (Stenkumla)-Degerön | (Skm) | D | (Skm) - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-12-07 | 6:00 | 6 | 0 | 52 | 312 | 0 | 1000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka, Driftplats alternativt 2 bevakningssträckor Trafiken går på uppspår eller nedspår | 8357 |  | 8357 | 0 | 8357 | 0 | 8357 | 0 | 8357 | 0 | 8357 |  | 8357 |  | 8357 |  | 8357 | Omledningsstäckor måste hållas öppna under arbetet | 8357 | 0 | 8357 | 0 | 8357 |  | 8357 | 0 | 8357 | #N/A |  | 8357 |  | 8357 |  | 8357
8358 | Servicefönster (Stenkumla)-Degerön | (Skm) | D | (Skm) - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - D | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-09 | 4:00 | 4 | 0 | 104 | 416 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka, Driftplats alternativt 2 bevakningssträckor Trafiken går på uppspår eller nedspår | 8358 |  | 8358 | 0 | 8358 | 0 | 8358 | 0 | 8358 | 0 | 8358 |  | 8358 |  | 8358 |  | 8358 |  | 8358 | 0 | 8358 | 0 | 8358 |  | 8358 | 0 | 8358 | #N/A |  | 8358 |  | 8358 |  | 8358 |  | Rev0-2, Rev3
8360 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Ör) | (Kla) | (Ör) - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Kla) - Ned, Upp | 2026-04-07 | 0:00 | 2026-10-09 | 6:00 | 6 | 0 | 19 | 114 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000010000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000011111001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går uppspår eller nedspår | 8360 |  | 8360 | 0 | 8360 | 0 | 8360 | 0 | 8360 | 0 | 8360 |  | 8360 |  | 8360 |  | 8360 |  | 8360 | 0 | 8360 | 0 | 8360 |  | 8360 | 0 | 8360 | #N/A |  | 8360 |  | 8360 |  | 8360
8360 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Ör) | (Kla) | (Ör) - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Kla) - Ned, Upp | 2026-06-14 | 1:30 | 2026-06-14 | 7:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går uppspår eller nedspår | 8360 |  | 8360 | 0 | 8360 | 0 | 8360 | 0 | 8360 | 0 | 8360 |  | 8360 |  | 8360 |  | 8360 |  | 8360 | 0 | 8360 | 0 | 8360 |  | 8360 | 0 | 8360 | #N/A |  | 8360 |  | 8360 |  | 8360
8361 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Kla) | (Ör) | (Kla) - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Ör) - Ned, Upp | 2026-05-24 | 1:30 | 2026-10-04 | 9:30 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går på uppspår eller nedspår Bör läsas med TCR 8362, trafikavbrott 00:00-05:00 | 8361 |  | 8361 | 0 | 8361 | 0 | 8361 | 0 | 8361 | 0 | 8361 |  | 8361 |  | 8361 |  | 8361 |  | 8361 | 0 | 8361 | 0 | 8361 |  | 8361 | 0 | 8361 | #N/A |  | 8361 | Fel i anmärkningar. TCR 8361 genererar trafikavbrott med TCR 8362 v40 sön 01:30 - 06:30. | 8361 |  | 8361
8362 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Kla) | (Ör) | (Kla) - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Ör) - Ned, Upp | 2026-06-13 | 0:00 | 2026-06-13 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8361 Trafiken omleds via Hallsberg-Flen-Eskilstuna | 8362 |  | 8362 | 0 | 8362 | 0 | 8362 | 0 | 8362 | 0 | 8362 |  | 8362 |  | 8362 |  | 8362 |  | 8362 | 0 | 8362 | 0 | 8362 |  | 8362 | 0 | 8362 | #N/A |  | 8362 |  | 8362 |  | 8362
8362 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Kla) | (Ör) | (Kla) - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Ör) - Ned, Upp | 2026-10-04 | 1:30 | 2026-10-04 | 6:30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8361 Trafiken omleds via Hallsberg-Flen-Eskilstuna | 8362 |  | 8362 | 0 | 8362 | 0 | 8362 | 0 | 8362 | 0 | 8362 |  | 8362 |  | 8362 |  | 8362 |  | 8362 | 0 | 8362 | 0 | 8362 |  | 8362 | 0 | 8362 | #N/A |  | 8362 |  | 8362 |  | 8362
8363 | Servicefönster - (Degerön)-(Mjölby) | (D) | (My) | (D) - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - Mot - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - (My) | 2025-12-15 | 0:00 | 2026-12-07 | 6:00 | 6 | 0 | 52 | 312 | 0 | 1000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka, Driftplats alternativt 2 bevakningssträckor Trafiken går på uppspår eller nedspår | 8363 |  | 8363 | 0 | 8363 | 0 | 8363 | 0 | 8363 | 0 | 8363 |  | 8363 |  | 8363 |  | 8363 |  | 8363 | 0 | 8363 | 0 | 8363 |  | 8363 | 0 | 8363 | #N/A |  | 8363 |  | 8363 |  | 8363
8364 | Servicefönster (Degerön)-(Mjölby) | (D) | (My) | (D) - Ned, Upp - Öna - Ned, Upp - Mot - Ned, Upp - Fgl - Ned, Upp - Skn - Ned, Upp - (My) | 2025-12-16 | 0:00 | 2026-12-09 | 4:00 | 4 | 0 | 104 | 416 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka, Driftplats alternativt 2 bevakningssträckor Trafiken går på uppspår eller nedspår | 8364 |  | 8364 | 0 | 8364 | 0 | 8364 | 0 | 8364 | 0 | 8364 |  | 8364 |  | 8364 |  | 8364 |  | 8364 | 0 | 8364 | 0 | 8364 |  | 8364 | 0 | 8364 | #N/A |  | 8364 |  | 8364 |  | 8364 |  | Rev0-2, Rev3
8365 | Servicefönster Underhåll Hallsbergs rangerbangård | Hrbg | Hrbg | Hrbg | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-11-29 | 6:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 100000000000001000000000000010000000000000100000000000001000000000000010000000000000100000000000001000000000000010000000000000100000000000001000000000000010000000000000100000000000001000000000000010000000000000100000000000001000000000000010000000000000100000000000001000000000000010000000000000100000000000001000000000000010000000000000100000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Antal spår enligt överenskommelse. Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. Detta kommer att innebära att samordning och anpassning av tider i spår kommer att krävas för att möjliggöra spårtrafik | 8365 |  | 8365 | 0 | 8365 | 0 | 8365 | 0 | 8365 | 0 | 8365 |  | 8365 |  | 8365 |  | 8365 | Bra tider, önskar fortsatt dialog i lök-möten som tidigare | 8365 | 0 | 8365 | 0 | 8365 |  | 8365 | 0 | 8365 | #N/A |  | 8365 |  | 8365 |  | 8365 |  | Rev0-2, Rev3
8366 | Opto 2.0 (Sannahed)-(Örebro) | (Ör) | (Shd) | (Ör) - Ned, Upp - Ms - Ned - Kla - Ned, Upp - (Shd) | 2026-09-07 | 0:00 | 2026-11-16 | 6:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 10000000000000100000010000000000000100000010000000000000100000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Samordnas med Underhåll servicefönster. Egna tider To-S Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka, Driftplats alternativt 2 bevakningssträckor Trafiken går på uppspår eller nedspår | 8366 |  | 8366 | 0 | 8366 | 0 | 8366 | 0 | 8366 | 0 | 8366 |  | 8366 |  | 8366 |  | 8366 |  | 8366 | 0 | 8366 | 0 | 8366 |  | 8366 | 0 | 8366 | #N/A |  | 8366 |  | 8366 |  | 8366
8367 | Opto 2.0 (Sannahed)-(Örebro) | (Ör) | (Shd) | (Ör) - Ned, Upp - Ms - Ned - Kla - Ned, Upp - (Shd) | 2026-09-08 | 0:00 | 2026-11-22 | 4:00 | 4 | 0 | 42 | 168 | 0 | 1111110000000011111101111110000000011111101111110000000011111100000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Samordnas med Underhåll servicefönster. Egna tider To-S Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka, Driftplats alternativt 2 bevakningssträckor Trafiken går på uppspår eller nedspår | 8367 |  | 8367 | 0 | 8367 | 0 | 8367 | 0 | 8367 | 0 | 8367 |  | 8367 |  | 8367 |  | 8367 |  | 8367 | 0 | 8367 | 0 | 8367 |  | 8367 | 0 | 8367 | #N/A |  | 8367 |  | 8367 |  | 8367
8371 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats | Ör | Ör | Ör | 2026-04-11 | 0:30 | 2026-08-30 | 5:30 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift genom Örebro | 8371 |  | 8371 | 0 | 8371 | 0 | 8371 | 0 | 8371 | 0 | 8371 |  | 8371 | Kan vagnar fortsatt stå uppställlda på tilldelad kapacitet? Spänningslös uppställning i slutet på Oktober är riskabelt. Kan ev. uppställning ske på annan plats (vi har spår 28 och 6) | 8371 |  | 8371 |  | 8371 | 0 | 8371 | 0 | 8371 |  | 8371 | 0 | 8371 | #N/A |  | 8371 |  | 8371 |  | 8371
8371 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats | Ör | Ör | Ör | 2026-04-17 | 0:00 | 2026-10-31 | 5:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift genom Örebro | 8371 |  | 8371 | 0 | 8371 | 0 | 8371 | 0 | 8371 | 0 | 8371 |  | 8371 | Kan vagnar fortsatt stå uppställlda på tilldelad kapacitet? Spänningslös uppställning i slutet på Oktober är riskabelt. Kan ev. uppställning ske på annan plats (vi har spår 28 och 6) | 8371 |  | 8371 |  | 8371 | 0 | 8371 | 0 | 8371 |  | 8371 | 0 | 8371 | #N/A |  | 8371 |  | 8371 |  | 8371
8371 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats | Ör | Ör | Ör | 2026-06-05 | 0:15 | 2026-11-08 | 5:15 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift genom Örebro | 8371 |  | 8371 | 0 | 8371 | 0 | 8371 | 0 | 8371 | 0 | 8371 |  | 8371 | Kan vagnar fortsatt stå uppställlda på tilldelad kapacitet? Spänningslös uppställning i slutet på Oktober är riskabelt. Kan ev. uppställning ske på annan plats (vi har spår 28 och 6) | 8371 |  | 8371 |  | 8371 | 0 | 8371 | 0 | 8371 |  | 8371 | 0 | 8371 | #N/A |  | 8371 |  | 8371 |  | 8371
8372 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats | Ör | Ör | Ör | 2026-06-27 | 0:15 | 2026-06-27 | 6:15 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Omledning via Västra Stambanan | 8372 | Kan fordon stå uppställda på spår 31-32? | 8372 | 0 | 8372 | 0 | 8372 | 0 | 8372 | 0 | 8372 |  | 8372 |  | 8372 |  | 8372 |  | 8372 | 0 | 8372 | 0 | 8372 |  | 8372 | 0 | 8372 | #N/A |  | 8372 | SJ önskar att tillfället v26 lör planeras 00:00 - 06:00 för att kunna framföra tåg 157. | 8372 |  | 8372
8372 | Servicefönster Underhåll Örebro driftplats | Ör | Ör | Ör | 2026-10-18 | 0:30 | 2026-10-18 | 6:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Omledning via Västra Stambanan | 8372 | Kan fordon stå uppställda på spår 31-32? | 8372 | 0 | 8372 | 0 | 8372 | 0 | 8372 | 0 | 8372 |  | 8372 |  | 8372 |  | 8372 |  | 8372 | 0 | 8372 | 0 | 8372 |  | 8372 | 0 | 8372 | #N/A |  | 8372 | SJ önskar att tillfället v26 lör planeras 00:00 - 06:00 för att kunna framföra tåg 157. | 8372 |  | 8372
8373 | Opto 2.0 (Örebro)-Frövi Avrop | (Fv) | (Ör) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - Hsa - Ned, Upp - (Ör) | 2026-10-05 | 0:00 | 2026-12-07 | 6:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 1000000000000000000000000000100000000000001000000000000010000001 | Periodisk | Liten |  | Inställd | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Samordnas med Underhåll servicefönster. Egna tider To-S Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka, Driftplats alternativt 2 bevakningssträckor | 8373 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8373 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8373 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8373 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8373 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8373 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8373 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8373 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8373 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8373 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8373 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8373 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8373 | 0 | 8373 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8373 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8373 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8373
8374 | Opto 2.0 (Örebro)-Frövi Avrop | (Fv) | (Ör) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - Hsa - Ned, Upp - (Ör) | 2026-09-22 | 0:00 | 2026-12-12 | 4:00 | 4 | 0 | 35 | 140 | 0 | 1111110000000011111100000000000000000000001111110000000011111100000000111111011111 | Periodisk | Liten |  | Inställd | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Samordnas med Underhåll servicefönster. Egna tider To-S Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max innefatta Driftplats-Bevakningssträcka, Driftplats alternativt 2 bevakningssträckor | 8374 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8374 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8374 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8374 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8374 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8374 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8374 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8374 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8374 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8374 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8374 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8374 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8374 | 0 | 8374 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8374 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8374 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 8374
8375 | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats-Ö4 | K | K | K | 2026-05-31 | 0:00 | 2026-10-11 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [6 empty] | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift Katrineholm-Stolpstugan Omledning via Nyköpingsbanan v.22 Omledning via Hallsberg-Örebro-Frövi v.41 | 8375 |  | 8375 | 0 | 8375 | 0 | 8375 | 0 | 8375 | 0 | 8375 |  | 8375 |  | 8375 |  | 8375 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8375 | 0 | 8375 | 0 | 8375 |  | 8375 | 0 | 8375 | #N/A |  | 8375 |  | 8375 |  | 8375
8376 | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats-Ö6 | K | K | K | 2026-04-04 | 0:00 | 2026-06-06 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Trafikavbrott för godsståg genom gemet. Enkelspårsdrift Baggetorp -Katrineholm och Strångsjö-Katrineholm | 8376 |  | 8376 | 0 | 8376 | 0 | 8376 | 0 | 8376 | 0 | 8376 |  | 8376 |  | 8376 |  | 8376 | OK | 8376 | 0 | 8376 | 0 | 8376 |  | 8376 | 0 | 8376 | #N/A |  | 8376 |  | 8376 |  | 8376
8377 | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats-Ö7,Ö9 | K | K | K | 2026-05-30 | 0:00 | 2026-09-06 | 6:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Katrineholm-Stolpstugan | 8377 |  | 8377 | 0 | 8377 | 0 | 8377 | 0 | 8377 | 0 | 8377 |  | 8377 |  | 8377 |  | 8377 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 8377 | 0 | 8377 | 0 | 8377 |  | 8377 | 0 | 8377 | #N/A |  | 8377 |  | 8377 |  | 8377
8378 | Servicefönster Underhåll Katrineholm driftplats-Ö8 | K | K | K | 2026-04-25 | 0:00 | 2026-05-23 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Trafikavbrott spår 20 (Gemet). | 8378 |  | 8378 | 0 | 8378 | 0 | 8378 | 0 | 8378 | 0 | 8378 |  | 8378 |  | 8378 |  | 8378 | OK | 8378 | 0 | 8378 | 0 | 8378 |  | 8378 | 0 | 8378 | #N/A |  | 8378 |  | 8378 |  | 8378
8379 | Servicefönster Underhåll Katrineholm | K | K | K | 2026-06-06 | 0:00 | 2026-08-29 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | V23 omledning Mälarbanan V35 omledning via Nyköpingsbanan | 8379 |  | 8379 | 0 | 8379 | 0 | 8379 | 0 | 8379 | 0 | 8379 |  | 8379 |  | 8379 |  | 8379 | OK | 8379 | 0 | 8379 | 0 | 8379 |  | 8379 | 0 | 8379 | #N/A |  | 8379 |  | 8379 |  | 8379
8380 | Hallsberg-Stenkumla enkelspår VSB | Öj | Hrbg | Öj - Täl - Hrbg | 2026-03-21 | 2:30 | 2026-03-21 | 23:00 | 20 | 30 | 1 | 20 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går alternativa spår | 8380 |  | 8380 | 0 | 8380 | 0 | 8380 | 0 | 8380 | 0 | 8380 |  | 8380 |  | 8380 |  | 8380 | Anpassas så att tåg 29846 hinner lämna HPN vid behov. | 8380 | 0 | 8380 | 0 | 8380 |  | 8380 | 0 | 8380 | #N/A |  | 8380 |  | 8380 |  | 8380 |  | Rev3
8381 | Hallsberg-Stenkumla enkelspår VSB | Öj | Täl | Öj - Täl | 2026-03-27 | 23:00 | 2026-03-30 | 5:00 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går alternativa spår | 8381 |  | 8381 | 0 | 8381 | 0 | 8381 | 0 | 8381 | 0 | 8381 |  | 8381 |  | 8381 |  | 8381 |  | 8381 | 0 | 8381 | 0 | 8381 |  | 8381 | 0 | 8381 | #N/A |  | 8381 |  | 8381 |  | 8381 |  | Rev3
8382 | Hallsberg-Stenkumla enkelspår VSB | Öj | Hrbg | Öj - Täl - Hrbg | 2026-03-22 | 1:00 | 2026-03-23 | 6:00 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går alternativa spår | 8382 |  | 8382 | 0 | 8382 | 0 | 8382 | 0 | 8382 | 0 | 8382 |  | 8382 |  | 8382 |  | 8382 |  | 8382 | 0 | 8382 | 0 | 8382 |  | 8382 | 0 | 8382 | #N/A |  | 8382 |  | 8382 |  | 8382 |  | Rev3
8383 | Hastighetsnedsättning Hallsberg | Täl | Hrbg | Täl - Hrbg | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 8735 | 59 | 1 | 8735 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Publicerad | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [16 empty] | Arbetarskydd | 8383 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8383 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8383 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8383 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8383 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8383 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8383 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8383 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8383 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8383 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8383 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8383 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8383 | 0 | 8383 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8383 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8383 | Inte föremål för samråd X-4 - har samråtts och fastställdes X-12 | 8383 |  | Rev0-2, Rev3
8385 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2026-07-13 | 6:15 | 2026-12-11 | 6:55 | 0 | 40 | 110 | 73 | 20 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Transporter över spår 111 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385 | OK | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | #N/A |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385
8385 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2026-07-13 | 7:15 | 2026-12-11 | 7:55 | 0 | 40 | 110 | 73 | 20 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Transporter över spår 111 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385 | OK | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | #N/A |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385
8385 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2026-07-13 | 8:15 | 2026-12-11 | 8:55 | 0 | 40 | 110 | 73 | 20 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Transporter över spår 111 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385 | OK | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | #N/A |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385
8385 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2026-07-13 | 9:15 | 2026-12-11 | 9:55 | 0 | 40 | 110 | 73 | 20 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Transporter över spår 111 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385 | OK | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | #N/A |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385
8385 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2026-07-13 | 10:15 | 2026-12-11 | 10:55 | 0 | 40 | 110 | 73 | 20 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Transporter över spår 111 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385 | OK | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | #N/A |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385
8385 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2026-07-13 | 11:15 | 2026-12-11 | 11:55 | 0 | 40 | 110 | 73 | 20 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Transporter över spår 111 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385 | OK | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | #N/A |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385
8385 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2026-07-13 | 12:15 | 2026-12-11 | 12:55 | 0 | 40 | 110 | 73 | 20 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Transporter över spår 111 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385 | OK | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | #N/A |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385
8385 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2026-07-13 | 13:15 | 2026-12-11 | 13:55 | 0 | 40 | 110 | 73 | 20 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Transporter över spår 111 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385 | OK | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | #N/A |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385
8385 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2026-07-13 | 14:15 | 2026-12-11 | 14:55 | 0 | 40 | 110 | 73 | 20 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Transporter över spår 111 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385 | OK | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | #N/A |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385
8385 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2026-07-13 | 15:15 | 2026-12-11 | 15:55 | 0 | 40 | 110 | 73 | 20 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Transporter över spår 111 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385 | OK | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | #N/A |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385
8385 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2026-07-13 | 16:15 | 2026-12-11 | 16:55 | 0 | 40 | 110 | 73 | 20 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Transporter över spår 111 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385 | OK | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | #N/A |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385
8385 | H-Skm Transporter till Ingenmansland | Täl | Täl | Täl | 2026-07-13 | 17:15 | 2026-12-11 | 17:55 | 0 | 40 | 110 | 73 | 20 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Transporter över spår 111 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385 | OK | 8385 | 0 | 8385 | 0 | 8385 |  | 8385 | 0 | 8385 | #N/A |  | 8385 |  | 8385 |  | 8385
8388 | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) Natt | (F) | (Jö) | (F) - Enkel - Vf - Enkel - Sm - Enkel - Mu - Enkel - Ho - Enkel - Bry - Enkel - (Jö) | 2026-03-29 | 22:40 | 2026-11-13 | 4:40 | 6 | 0 | 21 | 126 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg och Nässjö-Hallsberg-Falköping förutom 29/3 kl. 22:00-04:00 pga TCR 8105. Ingen omledning möjlig via Alvesta-Borås-Göteborg 2/4 kl. 01:00-04:00 pga TCR 9518. | 8388 |  | 8388 | 0 | 8388 | Ok | 8388 | 0 | 8388 | 0 | 8388 |  | 8388 |  | 8388 |  | 8388 | Viktigt att dessa arbeten inte sammanfaller med omledningsbehov pga. andra trafikavbrott. | 8388 | 0 | 8388 | 0 | 8388 |  | 8388 | 0 | 8388 | #N/A |  | 8388 |  | 8388 |  | 8388 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. | Rev3
8389 | Servicefönster Underhåll (Falköping)-(Jönköping) Dag | (F) | (Jö) | (F) - Enkel - Vf - Enkel - Sm - Enkel - Mu - Enkel - Ho - Enkel - Bry - Enkel - (Jö) | 2026-05-11 | 9:00 | 2026-05-15 | 14:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping) Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg. | 8389 |  | 8389 | 0 | 8389 | Ok | 8389 | 0 | 8389 | 0 | 8389 |  | 8389 |  | 8389 |  | 8389 | Viktigt att dessa arbeten inte sammanfaller med omledningsbehov pga. andra trafikavbrott. | 8389 | 0 | 8389 | 0 | 8389 |  | 8389 | 0 | 8389 | #N/A |  | 8389 |  | 8389 |  | 8389 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8390 | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) Dag | (Jö) | (N) | (Jö) - Enkel - Hka - Enkel - Th - Enkel - Fm - Enkel - Kröb - Enkel - Äng - Enkel - (N) | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-05-29 | 13:56 | 4 | 56 | 10 | 49 | 20 | 11111000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping eller Alvesta-Borås-Göteborg. | 8390 |  | 8390 | OK | 8390 | Ok tiden ligger bra | 8390 | 0 | 8390 | 0 | 8390 |  | 8390 |  | 8390 |  | 8390 | Viktigt att dessa arbeten inte sammanfaller med omledningsbehov pga. andra trafikavbrott. | 8390 | 0 | 8390 | 0 | 8390 |  | 8390 | 0 | 8390 | #N/A |  | 8390 |  | 8390 |  | 8390 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8391 | Servicefönster Underhåll (Jönköping)-(Nässjö) Natt | (Jö) | (N) | (Jö) - Enkel - Hka - Enkel - Th - Enkel - Fm - Enkel - Kröb - Enkel - Äng - Enkel - (N) | 2026-06-07 | 23:00 | 2026-11-27 | 5:00 | 6 | 0 | 17 | 102 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö) Omledning via Alvesta-Borås-Göteborg förutom 14/9 kl. 21:00-02:00 pga TCR 9063 och Nässjö-Hallsberg-Falköping förutom 7/6 kl. 23:00-05:00 pga TCR 8105. | 8391 |  | 8391 | Begär samrådsmöte då vi inte kan acceptera sluttiden 05:00. Tåg 17601 behöver gå. | 8391 | Kan tiden justeras till klockan 22:40-04:39 samma tid som SJ Krösa? Gränståg blir då 7263, 17601,7202 | 8391 | 0 | 8391 | 0 | 8391 |  | 8391 |  | 8391 |  | 8391 | Viktigt att dessa arbeten inte sammanfaller med omledningsbehov pga. andra trafikavbrott. | 8391 | 0 | 8391 | 0 | 8391 |  | 8391 | 0 | 8391 | #N/A |  | 8391 |  | 8391 |  | 8391 | JLT & SJG: Tid justerad till 22:41-04:39. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8392 | Nationell upprustning bangårdsbelysning & Underhåll Jönköping | Jö | Jögb | Jö - Jögb | 2026-04-11 | 20:05 | 2026-11-08 | 8:05 | 12 | 0 | 4 | 48 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Jönköping Spänningslös restriktion omfattar även Jönköping Gbg Vecka 15 och 23 är samtidigt som TCR 8105(trafikavbrott Älmhult-Gåvetorp), omledning ej möjlig. Vecka 35 är samtidigt som TCR 8106(trafikavbrott Alvesta-Älmhult), omledning ej möjlig. Vecka 45 är samtidigt som TCR 8167(trafikavbrott Gåvetorp-Blädinge), omledning ej möjlig. | 8392 |  | 8392 | OK | 8392 | Kan vi få köra tåg 7257 till Nässjö blir vagn till 7216 | 8392 | 0 | 8392 | 0 | 8392 |  | 8392 |  | 8392 |  | 8392 | Viktigt att dessa arbeten inte sammanfaller med omledningsbehov pga. andra trafikavbrott. | 8392 | 0 | 8392 | 0 | 8392 |  | 8392 | 0 | 8392 | #N/A |  | 8392 |  | 8392 |  | 8392 | SJG: Ja, tåg 7257 kan köra till Nässjö. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8393 | Nationell upprustning bangårdsbelysning & Underhåll Jönköping | Jö | Jögb | Jö - Jögb | 2026-08-16 | 23:00 | 2026-08-21 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Jönköping Spänningslös restriktion omfattar även Jönköping Gbg Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping förutom 16/8 kl. 21:00-06:00 pga TCR 8155 och 8143 samt Alvesta-Borås-Göteborg. | 8393 |  | 8393 | OK | 8393 | Ok | 8393 | 0 | 8393 | 0 | 8393 |  | 8393 |  | 8393 |  | 8393 | Viktigt att dessa arbeten inte sammanfaller med omledningsbehov pga. andra trafikavbrott. | 8393 | 0 | 8393 | 0 | 8393 |  | 8393 | 0 | 8393 | #N/A |  | 8393 |  | 8393 |  | 8393 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8396 | IKT styrområde Borås | Bsc | Bsc | Bsc | 2026-04-28 | 0:10 | 2026-04-28 | 2:20 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Borås | 8396 |  | 8396 | 0 | 8396 | Ok | 8396 | 0 | 8396 | 0 | 8396 |  | 8396 |  | 8396 |  | 8396 | Objektet måste förläggas så att inte samhällsviktig godstrafik påverkas, vid omledningsbehov av annat infrastrukturobjekt måste detta objekt anpassas efter omledningsbehovet. | 8396 | 0 | 8396 | 0 | 8396 |  | 8396 | 0 | 8396 | #N/A |  | 8396 |  | 8396 |  | 8396 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. TRV: Tidsjustering från 00:10-02:20 till 00:45-02:55.
8397 | IKT styrområde Mölnlycke | (Bsc) | Mdö | (Bsc) - Enkel - Sae - Enkel - Rö - Enkel - Boy - Enkel - Rd - Enkel - Hås - Enkel - Häy - Enkel - Myk - Enkel - Mdö | 2026-04-20 | 23:30 | 2026-04-21 | 1:00 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Mölndals övre-(Borås) | 8397 |  | 8397 | 0 | 8397 | Ok | 8397 | 0 | 8397 | 0 | 8397 |  | 8397 |  | 8397 |  | 8397 | Objektet måste förläggas så att inte samhällsviktig godstrafik påverkas, vid omledningsbehov av annat infrastrukturobjekt måste detta objekt anpassas efter omledningsbehovet. | 8397 | 0 | 8397 | 0 | 8397 |  | 8397 | 0 | 8397 | #N/A |  | 8397 |  | 8397 |  | 8397 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
8398 | IKT styrområde Limmared | (Bsc) | (Väc) | (Bsc) - Enkel - Apd - Enkel - Hil - Enkel - Lme - Enkel - Grm - Enkel - Het - Enkel - Gnö - Enkel - Hto - Enkel - (Väc) | 2026-03-12 | 22:00 | 2026-03-12 | 23:50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Borås)-(Värnamo) | 8398 |  | 8398 | 0 | 8398 | Ok, SJG ej påverkade | 8398 | 0 | 8398 | Grenland Rail: Det vore önskvärt att anpassa arbetet till de tider som gäller för TCR 8403 (börja efter 2230) Då kan de viktiga transporterna av råmaterial till glasbruket i Limmared framföras utan störningar | 8398 |  | 8398 |  | 8398 |  | 8398 | Objektet måste förläggas så att inte samhällsviktig godstrafik påverkas, vid omledningsbehov av annat infrastrukturobjekt måste detta objekt anpassas efter omledningsbehovet. | 8398 | 0 | 8398 | 0 | 8398 |  | 8398 | 0 | 8398 | #N/A |  | 8398 |  | 8398 |  | 8398 | Greenrail: TRV har justerat tiden från v.11 22:00-23:50 till v.11 22:30-00:20. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | Rev3
8399 | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning Borås | (Sae) | (Vfo) | (Sae) - Enkel - Bsc - Enkel - Knl - Enkel - Nosk - Enkel - (Fra) - Enkel - Apd - Enkel - (Hil) - (Vfo) | 2026-04-27 | 9:00 | 2026-05-03 | 15:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 1110011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Se även TCR 8400 för tider v.37. Trafikavbrott Borås-(Sandared), Borås-(Hillared), Borås-(Fristad). Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan( ej L + S pga TCR 8142) | 8399 |  | 8399 | 0 | 8399 | Vi på SJG önskar inte på dagtid, är inte KTK en omledningsbana? Under kapacitetsplan. | 8399 | 0 | 8399 | 0 | 8399 |  | 8399 |  | 8399 |  | 8399 | Objektet måste förläggas så att inte samhällsviktig godstrafik påverkas, vid omledningsbehov av annat infrastrukturobjekt måste detta objekt anpassas efter omledningsbehovet. | 8399 | 0 | 8399 | 0 | 8399 |  | 8399 | 0 | 8399 | #N/A |  | 8399 |  | 8399 |  | 8399 | SJG: TRV justerar tiden från M-O 09:00-15:00 till Ti-To 00:44-06:44. L-S 09:00-15:00 ändras inte på grund av att Jönköpingsbanan och Västkustbanan är stängd. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
8400 | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning Borås | (Sae) | (Vfo) | (Sae) - Enkel - Bsc - Enkel - Knl - Enkel - Nosk - Enkel - (Fra) - Apd - Enkel - (Hil) - (Vfo) | 2026-09-07 | 23:00 | 2026-09-12 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Se även TCR 8399 för tider v.18. Trafikavbrott Borås-(Sandared), Borås-(Hillared), Borås-(Sandared), Borås-(Fristad), Borås-(Viskafors) Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan | 8400 |  | 8400 | 0 | 8400 | Ok | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 8400 |  | 8400 |  | 8400 |  | 8400 | Objektet måste förläggas så att inte samhällsviktig godstrafik påverkas, vid omledningsbehov av annat infrastrukturobjekt måste detta objekt anpassas efter omledningsbehovet. | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 8400 |  | 8400 | 0 | 8400 | #N/A |  | 8400 |  | 8400 |  | 8400 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
8401 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-(Borås) | (Bsc) | (Am) | (Bsc) - Enkel - Sae - Enkel - Rö - Enkel - Boy - Enkel - Rd - Enkel - Hås - Enkel - Häy - Enkel - Myk - Enkel - Mdö - Enkel - (Am) | 2026-01-25 | 23:30 | 2026-12-04 | 5:30 | 6 | 0 | 50 | 300 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000001111110000000011111100000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000011111100000000111111000000000111111000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Borås)-(Almedal). Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. Se även TCR 8413 | 8401 |  | 8401 | 0 | 8401 | Kan tiden justeras 23.25-05.25 tåg 7324 behöver då ej tidjsustering | 8401 | 0 | 8401 | 0 | 8401 |  | 8401 |  | 8401 |  | 8401 | Objektet måste förläggas så att inte samhällsviktig godstrafik påverkas, vid omledningsbehov av annat infrastrukturobjekt måste detta objekt anpassas efter omledningsbehovet. | 8401 | 0 | 8401 | 0 | 8401 |  | 8401 | 0 | 8401 | #N/A |  | 8401 |  | 8401 |  | 8401 | SJG: TRV justerar tiden till 23:25-05:25. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | Rev0-2, Rev3
8402 | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | (Väc) | (Bsc) | (Väc) - Enkel - Hto - Enkel - Gnö - Enkel - Het - Enkel - Grm - Enkel - Lme - Enkel - Hil - Enkel - Apd - Enkel - (Bsc) | 2026-02-09 | 21:30 | 2026-11-23 | 5:30 | 8 | 0 | 32 | 256 | 0 | 111100000000000000111100000000111110000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000011110000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Borås)-(Värnamo) Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan | 8402 |  | 8402 | 0 | 8402 | Ok, ej påverkade på SJG | 8402 | 0 | 8402 | Grenland Rail: Det vore önskvärt att anpassa arbetet till de tider som gäller för TCR 8403 (börja efter 2230) Då kan de viktiga transporterna av råmaterial till glasbruket i Limmared framföras utan störningar | 8402 |  | 8402 |  | 8402 |  | 8402 | Objektet måste förläggas så att inte samhällsviktig godstrafik påverkas, vid omledningsbehov av annat infrastrukturobjekt måste detta objekt anpassas efter omledningsbehovet. | 8402 | 0 | 8402 | 0 | 8402 |  | 8402 | 0 | 8402 | #N/A |  | 8402 |  | 8402 |  | 8402 | Greenrail: TRV Justerar tiden v.7 M-O från 21:30-05:30 till 22:30-05:30, v.11 från O-To 21:30-05:30 till 22:30-05:30, v.15 O från 21:30-05:30 till 22:30-05:30. Vi har även lagt till ett pass v.6 S 22:00-05:00. Övriga tider är inte justerade. Starttiden i hastighetsnedsättning (Restriktion 17366-4) är ändrad från v.7 M 21:30 till v.6 S 22:00. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | Rev0-2, Rev3
8403 | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Värnamo) | (Väc) | (Bsc) | (Väc) - Enkel - Hto - Enkel - Gnö - Enkel - Het - Enkel - Grm - Enkel - Lme - Enkel - Hil - Enkel - Apd - Enkel - (Bsc) | 2026-06-15 | 23:00 | 2026-08-15 | 5:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Borås)-(Värnamo) Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan | 8403 |  | 8403 | 0 | 8403 | Ok, ej påverkade på SJG | 8403 | 0 | 8403 | 0 | 8403 |  | 8403 |  | 8403 |  | 8403 | Objektet måste förläggas så att inte samhällsviktig godstrafik påverkas, vid omledningsbehov av annat infrastrukturobjekt måste detta objekt anpassas efter omledningsbehovet. | 8403 | 0 | 8403 | 0 | 8403 |  | 8403 | 0 | 8403 | #N/A |  | 8403 |  | 8403 |  | 8403 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
8404 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö6 Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | (Rmtp) | (Vä) | (Rmtp) - Upp - Sk - Upp - (Vä) | 2026-04-27 | 23:30 | 2026-04-28 | 5:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Regumatorp-Väring | 8404 |  | 8404 | 0 | 8404 | Ok, tiden funkar för SJG | 8404 | 0 | 8404 | 0 | 8404 |  | 8404 |  | 8404 |  | 8404 | Objektet måste förläggas så att inte samhällsviktig godstrafik påverkas, vid omledningsbehov av annat infrastrukturobjekt måste detta objekt anpassas efter omledningsbehovet. | 8404 | 0 | 8404 | 0 | 8404 |  | 8404 | 0 | 8404 | #N/A |  | 8404 |  | 8404 |  | 8404 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8405 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö7 Elsäkerhetsbesiktning, Nedspår | (Vä) | (Rmtp) | (Vä) - Ned - Sk - Ned - (Rmtp) | 2026-04-28 | 23:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Väring-Regumatorp Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att komma till Volvo samt spår 2-8. | 8405 |  | 8405 | 0 | 8405 | Ok, är uppställning möjlig på spår 5-8 i Skövde, fungerar värmeposter? | 8405 | 0 | 8405 | 0 | 8405 |  | 8405 |  | 8405 |  | 8405 | OK | 8405 | 0 | 8405 | 0 | 8405 |  | 8405 | 0 | 8405 | #N/A |  | 8405 |  | 8405 |  | 8405 | SJG: Uppställning av fordon med nedfälld strömavtagare kan ske på spår 5,6,7 och 8. Värmeposterna kommer inte fungera
8406 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö8 Elsäkerhetsbesiktning | Sk | Sk | Sk | 2026-04-29 | 23:00 | 2026-04-30 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att komma till Volvo samt spår 3-8. | 8406 |  | 8406 | 0 | 8406 | Ok, kan vi stå uppställda på spår 5-8 i Skövde? Fungerar värmeposter | 8406 | 0 | 8406 | 0 | 8406 |  | 8406 |  | 8406 |  | 8406 | OK | 8406 | 0 | 8406 | 0 | 8406 |  | 8406 | 0 | 8406 | #N/A |  | 8406 |  | 8406 |  | 8406 | SJG: Uppställning av fordon med nedfälld strömavtagare kan ske på spår 5, 7 hinderfritt växlar. Värmeposterna kommer inte fungera
8407 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö9 Elsäkerhetsbesiktning | Sk | Sk | Sk | 2026-04-30 | 23:00 | 2026-05-01 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att komma till spår 5-8 | 8407 |  | 8407 | 0 | 8407 | Ok, kan vi stå uppställda på spår 5-8 i Skövde? Fungerar värmeposter | 8407 | 0 | 8407 | 0 | 8407 |  | 8407 |  | 8407 |  | 8407 | OK | 8407 | 0 | 8407 | 0 | 8407 |  | 8407 | 0 | 8407 | #N/A |  | 8407 |  | 8407 |  | 8407 | TCR inställd
8408 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö1 | Sk | Sk | Sk | 2026-03-25 | 22:30 | 2026-09-10 | 5:30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till spår 4-8 norrifrån. | 8408 |  | 8408 | 0 | 8408 | Ok, tiden funkar för SJG | 8408 | 0 | 8408 | 0 | 8408 |  | 8408 |  | 8408 |  | 8408 | OK | 8408 | 0 | 8408 | 0 | 8408 |  | 8408 | 0 | 8408 | #N/A |  | 8408 |  | 8408 |  | 8408 |  | Rev3
8409 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö2 | Sk | Sk | Sk | 2026-03-23 | 22:30 | 2026-09-08 | 5:30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söderifrån. | 8409 |  | 8409 | 0 | 8409 | Ok, tiden funkar för SJG | 8409 | 0 | 8409 | 0 | 8409 |  | 8409 |  | 8409 |  | 8409 | OK | 8409 | 0 | 8409 | 0 | 8409 |  | 8409 | 0 | 8409 | #N/A |  | 8409 |  | 8409 |  | 8409 |  | Rev3
8410 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö3 | Sk | Sk | Sk | 2026-03-24 | 22:30 | 2026-09-09 | 5:30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att köra genom spår 3-4 | 8410 |  | 8410 | 0 | 8410 | Ok | 8410 | 0 | 8410 | 0 | 8410 |  | 8410 |  | 8410 |  | 8410 | OK | 8410 | 0 | 8410 | 0 | 8410 |  | 8410 | 0 | 8410 | #N/A |  | 8410 |  | 8410 |  | 8410 |  | Rev3
8411 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö4 | Sk | Sk | Sk | 2026-03-22 | 22:30 | 2026-09-07 | 5:30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej att komma till Volvo samt spår 2-8 söderifrån. | 8411 |  | 8411 | 0 | 8411 | Ok | 8411 | 0 | 8411 | 0 | 8411 |  | 8411 |  | 8411 |  | 8411 | OK | 8411 | 0 | 8411 | 0 | 8411 |  | 8411 | 0 | 8411 | #N/A |  | 8411 |  | 8411 |  | 8411 |  | Rev3
8412 | Servicefönster Underhåll Skövde Ö5 | (Vä) | Sk | (Vä) - Ned - Sk | 2026-03-26 | 22:30 | 2026-09-11 | 5:30 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Skövde)-(Väring). Begränsad kapacitet i Skövde, vändning är möjlig på spår 3B men inte på spår 2 och 3A. | 8412 |  | 8412 | 0 | 8412 | Ok | 8412 | 0 | 8412 | 0 | 8412 |  | 8412 |  | 8412 |  | 8412 | OK | 8412 | 0 | 8412 | 0 | 8412 |  | 8412 | 0 | 8412 | #N/A |  | 8412 |  | 8412 |  | 8412 |  | Rev3
8413 | Servicefönster Underhåll Borås Ö1 | Bsc | Bsc | Bsc | 2026-01-25 | 23:30 | 2026-12-01 | 5:30 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000111100000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Hör ihop med TCR 8401, Servicefönster (Almedal)-(Borås). Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan, Borås spår 2, 3, 4 blir påverkade. Genomfart på spår 1 möjlig. | 8413 |  | 8413 | 0 | 8413 | Kan tiden justeras 23.25-05.25 tåg 7324 behöver då ej tidjsustering | 8413 | 0 | 8413 | 0 | 8413 |  | 8413 |  | 8413 |  | 8413 | Objektet måste förläggas så att inte samhällsviktig godstrafik påverkas, vid omledningsbehov av annat infrastrukturobjekt måste detta objekt anpassas efter omledningsbehovet. | 8413 | 0 | 8413 | 0 | 8413 |  | 8413 | 0 | 8413 | #N/A |  | 8413 |  | 8413 |  | 8413 | SJG: TRV justerar tiden till 23:25-05:25. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | Rev0-2, Rev3
8414 | Servicefönster Underhåll Borås Ö2 | Bsc | Bsc | Bsc | 2026-03-11 | 23:30 | 2026-10-26 | 5:30 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 11110000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Hör ihop med TCR 8402, Servicefönster (Borås)-(Värnamo). Se även TCR 8419. Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. Borås spår 1, 2, 3 ,4 blir påverkade. | 8414 |  | 8414 | 0 | 8414 | Ok tiden funkar | 8414 | 0 | 8414 | 0 | 8414 |  | 8414 |  | 8414 |  | 8414 | Objektet måste förläggas så att inte samhällsviktig godstrafik påverkas, vid omledningsbehov av annat infrastrukturobjekt måste detta objekt anpassas efter omledningsbehovet. | 8414 | 0 | 8414 | 0 | 8414 |  | 8414 | 0 | 8414 | #N/A |  | 8414 |  | 8414 |  | 8414 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | Rev3
8415 | Servicefönster Underhåll Falköping Ö1 | F | (Fby) | F - Ned - (Fby) | 2026-03-29 | 22:00 | 2026-09-29 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Spår 1 och 2 avstängt samt trafikavbrott mot Jönköping Enkelspårsdrift (Floby)-Falköping Vändning möjlig på spår 1A men inte på spår 1B eller spår 2. Ej möjligt att ankomma till Marjarp. Avgående tåg norrut kan växlas ut från Marjarp. Läs ihop med TCR 8387 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping | 8415 |  | 8415 | 0 | 8415 | Kan tiden samplaneras med 8388? Vi på SJG vill köra tåg 7201 från F | 8415 | 0 | 8415 | 0 | 8415 |  | 8415 |  | 8415 |  | 8415 | Viktigt att dessa arbeten inte sammanfaller med omledningsbehov pga. andra trafikavbrott. | 8415 | 0 | 8415 | 0 | 8415 |  | 8415 | 0 | 8415 | #N/A |  | 8415 |  | 8415 |  | 8415 | SJG: Tiden är ändrad till 22:00-04:55 så att tåg 7201 kan köra. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. | Rev3
8416 | Servicefönster Underhåll Falköping Ö2 | F | F | F | 2026-03-30 | 22:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Falköping, spår 3-7 avstängda söderifrån Lokrundgångar endast möjligt på spår 1-2 | 8416 |  | 8416 | 0 | 8416 | Ok | 8416 | 0 | 8416 | 0 | 8416 |  | 8416 |  | 8416 |  | 8416 | Viktigt att dessa arbeten inte sammanfaller med omledningsbehov pga. andra trafikavbrott. | 8416 | 0 | 8416 | 0 | 8416 |  | 8416 | 0 | 8416 | #N/A |  | 8416 |  | 8416 |  | 8416 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. | Rev3
8417 | Servicefönster Underhåll Falköping Ö3 | F | F | F | 2026-03-31 | 22:00 | 2026-10-01 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Falköping, spår 4-8 mot verkstad avstängt. Lokrundgångar endast möjligt på spår 1-3. | 8417 |  | 8417 | 0 | 8417 | Ok | 8417 | 0 | 8417 | 0 | 8417 |  | 8417 |  | 8417 |  | 8417 | Viktigt att dessa arbeten inte sammanfaller med omledningsbehov pga. andra trafikavbrott. | 8417 | 0 | 8417 | 0 | 8417 |  | 8417 | 0 | 8417 | #N/A |  | 8417 |  | 8417 |  | 8417 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. | Rev3
8418 | Servicefönster Underhåll Falköping Ö4 | F | F | F | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-10-02 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på spår 1 och 2 i Falköping. Trafikavbrott mot Marjarp | 8418 |  | 8418 | 0 | 8418 | Ok | 8418 | 0 | 8418 | 0 | 8418 |  | 8418 |  | 8418 |  | 8418 | OK | 8418 | 0 | 8418 | 0 | 8418 |  | 8418 | 0 | 8418 | #N/A |  | 8418 |  | 8418 |  | 8418
8419 | Servicefönster Underhåll Borås Ö2 | Bsc | Bsc | Bsc | 2026-06-15 | 23:00 | 2026-08-13 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Hör ihop med TCR 8403, Servicefönster (Borås)-(Värnamo). Se även TCR 8414. Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. Borås spår 1, 2, 3 ,4 blir påverkade. | 8419 |  | 8419 | 0 | 8419 | Ok | 8419 | 0 | 8419 | 0 | 8419 |  | 8419 |  | 8419 |  | 8419 | Objektet måste förläggas så att inte samhällsviktig godstrafik påverkas, vid omledningsbehov av annat infrastrukturobjekt måste detta objekt anpassas efter omledningsbehovet. | 8419 | 0 | 8419 | 0 | 8419 |  | 8419 | 0 | 8419 | #N/A |  | 8419 |  | 8419 |  | 8419 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
8426 | Servicefönster Underhåll Herrljunga-Borås | (Hrc) | (Bsc) | (Hrc) - Enkel - Lju - Enkel - Boa - Enkel - Fra - Enkel - Nosk - Enkel - Knl - (Bsc) | 2026-02-02 | 22:00 | 2026-11-13 | 4:00 | 6 | 0 | 29 | 174 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Herrljunga-Borås. Är samplanerad med TCR 8431, Borås Ö3. Omledning via Kust till kustbanan eller Jönköpingbanan. | 8426 |  | 8426 | 0 | 8426 | Ok | 8426 | 0 | 8426 | 0 | 8426 |  | 8426 |  | 8426 |  | 8426 | Om omledningsbehov pga. annat infrastrukturobjekt måste detta objekt anpassas efter omledningsbehovet. | 8426 | 0 | 8426 | 0 | 8426 |  | 8426 | 0 | 8426 | #N/A |  | 8426 |  | 8426 |  | 8426 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | Rev0-2, Rev3
8427 | Servicefönster Underhåll Falköping Ö5 Elsäkerhetsbesiktning, Nedspår | (Ss) | (Fby) | (Ss) - Ned - Fn - F - Ned - (Vf) - Enkel - (Fby) | 2026-05-03 | 22:55 | 2026-05-04 | 4:55 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Stenstorp)-(Floby). Falköping avstängt spår 1 och 2, ej möjligt att komma till/från Marjarp, samt trafikavbrott mot Jönköping. Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping (dock stängt mot Marjarp) samtidigt som TCR 8105 (trafikavbrott Älmhult-Gåvetorp), omledning ej möjlig via Kust-till-Kust | 8427 |  | 8427 | 0 | 8427 | Tiden ok om tåg 7201 kan avgå klockan 05.00 från Falköping | 8427 | 0 | 8427 | 0 | 8427 |  | 8427 |  | 8427 |  | 8427 | OK | 8427 | 0 | 8427 | 0 | 8427 |  | 8427 | 0 | 8427 | #N/A |  | 8427 |  | 8427 |  | 8427 | SJG: Ja, 7201 kan avgå från spår 3 eller 4 i Falköping
8428 | Servicefönster Underhåll Falköping Ö6 Elsäkerhetsbesiktning, Uppspår | (Fby) | (Ss) | (Fby) - Upp - F - Fn - Upp - (Ss) | 2026-05-04 | 23:00 | 2026-05-05 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Floby-Stenstorp Begränsad kapacitet Falköping, spår 3-8 avstängt, ej möjligt att nå verkstad. Lokrundgångar endast möjligt på spår 1-2 | 8428 |  | 8428 | 0 | 8428 | Kommer verkstadsområdet att vara spänningslöst? Går det att stå uppställda på spår 6-7? | 8428 | 0 | 8428 | 0 | 8428 |  | 8428 |  | 8428 |  | 8428 | OK | 8428 | 0 | 8428 | 0 | 8428 |  | 8428 | 0 | 8428 | #N/A |  | 8428 |  | 8428 |  | 8428 | SJG: Information om uppställning och verkstadsområdet kommer inför varje revisionsperiod
8429 | Servicefönster Underhåll Falköping Ö7 Elsäkerhetsbesiktning | F | F | F | 2026-05-05 | 23:00 | 2026-05-06 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Falköping, spår 4-7 mot verkstad avstängt. Lokrundgångar endast möjligt på spår 1-3. | 8429 |  | 8429 | 0 | 8429 | Kommer verkstadsområdet att vara spänningslöst? Går det att stå uppställda på spår 6-7? | 8429 | 0 | 8429 | 0 | 8429 |  | 8429 |  | 8429 |  | 8429 | Viktigt att dessa arbeten inte sammanfaller med omledningsbehov pga. andra trafikavbrott. | 8429 | 0 | 8429 | 0 | 8429 |  | 8429 | 0 | 8429 | #N/A |  | 8429 |  | 8429 |  | 8429 | SJG: Information om uppställning och verkstadsområdet kommer inför varje revisionsperiod GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8430 | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö1 | (Kä) | Hrc | (Kä) - Ned - Hrc | 2026-04-13 | 23:00 | 2026-09-15 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Källeryd)-Herrljuga C. Begränsad kapaciet på spår 3 & 4 i Herrljunga C, tåg kan inte ankomma plattformarna söder ifrån. V. 38, läs ihop med TCR 8426 | 8430 |  | 8430 | 0 | 8430 | 0 | 8430 | 0 | 8430 | 0 | 8430 |  | 8430 |  | 8430 |  | 8430 | OK | 8430 | 0 | 8430 | 0 | 8430 |  | 8430 | 0 | 8430 | #N/A |  | 8430 |  | 8430 |  | 8430
8431 | Servicefönster Underhåll Borås Ö3 | Bsc | Bsc | Bsc | 2026-02-02 | 22:00 | 2026-11-12 | 4:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000011110000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott spår 1 & 2 i Borås samt mot Herrljunga. Är samplanerad med TCR 8426, Servicefönster Herrljunga-Borås. Omledning via Kust till kustbanan eller Jönköpingsbanan | 8431 |  | 8431 | 0 | 8431 | ok | 8431 | 0 | 8431 | 0 | 8431 |  | 8431 |  | 8431 |  | 8431 | Objektet måste förläggas så att inte samhällsviktig godstrafik påverkas, vid omledningsbehov av annat infrastrukturobjekt måste detta objekt anpassas efter omledningsbehovet. | 8431 | 0 | 8431 | 0 | 8431 |  | 8431 | 0 | 8431 | #N/A |  | 8431 |  | 8431 |  | 8431 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | Rev0-2, Rev3
8432 | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö2 | Hrc | (Kä) | Hrc - Upp - (Kä) | 2026-04-14 | 23:00 | 2026-09-16 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Vedum, enkelspårsdrift Herrljunga C- (Källeryd) Begränsad kapacitet på spår 5-8 i Herrljunga C. Tåg kan inte ankomma plattformarna på spår 5-6 söder ifrån. Läs ihop med TCR 8714, 8711 & 8709 | 8432 |  | 8432 | 0 | 8432 | Ok | 8432 | 0 | 8432 | 0 | 8432 |  | 8432 |  | 8432 |  | 8432 | Viktigt att dessa arbeten inte sammanfaller med omledningsbehov pga. andra trafikavbrott. | 8432 | 0 | 8432 | 0 | 8432 |  | 8432 | 0 | 8432 | #N/A |  | 8432 |  | 8432 |  | 8432 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8433 | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö3 | Hrc | (Vgå) | Hrc - Hrv - Ned - (Vgå) | 2026-04-15 | 23:00 | 2026-09-17 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Herrljunga C-(Vårgårda) Begränsad kapacitet Herrljunga C spår 3-4, tåg kan inte ankomma plattformarna norr ifrån. | 8433 |  | 8433 | 0 | 8433 | 0 | 8433 | 0 | 8433 | 0 | 8433 |  | 8433 |  | 8433 |  | 8433 | OK | 8433 | 0 | 8433 | 0 | 8433 |  | 8433 | 0 | 8433 | #N/A |  | 8433 |  | 8433 |  | 8433
8434 | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö4 | (Vgå) | Hrc | (Vgå) - Upp - Hrv - Hrc | 2026-04-16 | 23:00 | 2026-09-18 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Vårgårda)-Herrljunga C samt begränsad kapacitet Herrljunga C spår 5-6. Tåg kan inte ankomma plattformarna norr ifrån. V. 16 läs ihop med TCR 8714, 8711 V. 38 läs ihop med TCR 8714, 8711 & 8649 | 8434 |  | 8434 | 0 | 8434 | 0 | 8434 | 0 | 8434 | 0 | 8434 |  | 8434 |  | 8434 |  | 8434 | OK | 8434 | 0 | 8434 | 0 | 8434 |  | 8434 | 0 | 8434 | #N/A |  | 8434 |  | 8434 |  | 8434
8435 | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö5 Elsäkerhetsbesiktning | Hrc | (Lju) | Hrc - Enkel - (Lju) | 2026-05-11 | 23:00 | 2026-05-12 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Herrljunga C, spår 1-3 samt trafikavbrott mot Ljung Läs ihop med TCR 8426, 8431 | 8435 |  | 8435 | 0 | 8435 | 0 | 8435 | 0 | 8435 | 0 | 8435 |  | 8435 |  | 8435 |  | 8435 | Viktigt att dessa arbeten inte sammanfaller med omledningsbehov pga. andra trafikavbrott. | 8435 | 0 | 8435 | 0 | 8435 |  | 8435 | 0 | 8435 | #N/A |  | 8435 |  | 8435 |  | 8435 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8436 | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö6 Elsäkerhetsbesiktning | Kä | (Vgå) | Kä - Ned - Hrc - Hrv - Ned - (Vgå) | 2026-05-12 | 23:00 | 2026-05-13 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Källeryd-Vårgårda samt begränsad kapacitet Herrljunga C, spår 3 Delvis trafikavbrott mot Borås, trafik till/från Borås kan endast ankomma/avgå från spår 2 | 8436 |  | 8436 | 0 | 8436 | 0 | 8436 | 0 | 8436 | 0 | 8436 |  | 8436 |  | 8436 |  | 8436 | OK | 8436 | 0 | 8436 | 0 | 8436 |  | 8436 | 0 | 8436 | #N/A |  | 8436 |  | 8436 |  | 8436
8437 | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö7 Elsäkerhetsbesiktning | (Vgå) | (Kä) | (Vgå) - Upp - Hrv - Hrc - Upp - (Kä) | 2026-05-13 | 23:00 | 2026-05-14 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Vårgårda-Källeryd Delvis trafikavbrott mot Vedum, trafik till/från Vedum kan endast ankomma/avgå från spår 6 & 7 | 8437 |  | 8437 | 0 | 8437 | 0 | 8437 | 0 | 8437 | 0 | 8437 |  | 8437 |  | 8437 |  | 8437 | OK | 8437 | 0 | 8437 | 0 | 8437 |  | 8437 | 0 | 8437 | #N/A |  | 8437 |  | 8437 |  | 8437
8438 | Servicefönster Underhåll Herrljunga Ö8 Elsäkerhetsbesiktning | Hrc | (Ved) | Hrc - Enkel - (Ved) | 2026-05-14 | 23:00 | 2026-05-15 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Herrljunga C spår 6-8 samt trafikavbrott mot Vedum | 8438 |  | 8438 | 0 | 8438 | 0 | 8438 | 0 | 8438 | 0 | 8438 |  | 8438 |  | 8438 |  | 8438 | Viktigt att dessa arbeten inte sammanfaller med omledningsbehov pga. andra trafikavbrott. | 8438 | 0 | 8438 | 0 | 8438 |  | 8438 | 0 | 8438 | #N/A |  | 8438 |  | 8438 |  | 8438 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8440 | Uppställningsbangård Pilekrogen | Krd | Mdn | Krd - Ned - Mdn | 2026-04-12 | 20:00 | 2026-04-12 | 22:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Signal | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals Nedre-Kållered. | 8440 |  | 8440 | 0 | 8440 | 0 | 8440 | 0 | 8440 | 0 | 8440 | Ingen Synpunkt | 8440 |  | 8440 |  | 8440 | OK | 8440 | 0 | 8440 | 0 | 8440 |  | 8440 | 0 | 8440 | #N/A |  | 8440 |  | 8440 |  | 8440
8441 | Uppställningsbangård Pilekrogen | Krd | Mdn | Krd - Upp - Mdn | 2026-04-12 | 22:00 | 2026-04-12 | 23:59 | 1 | 59 | 1 | 1 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Signal | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals Nedre-Kållered | 8441 |  | 8441 | 0 | 8441 | 0 | 8441 | 0 | 8441 | 0 | 8441 | Ingen Synpunkt | 8441 |  | 8441 |  | 8441 | OK | 8441 | 0 | 8441 | 0 | 8441 |  | 8441 | 0 | 8441 | #N/A |  | 8441 |  | 8441 |  | 8441
8442 | Uppställningsbangård Pilekrogen | Mdn | (Am) | Mdn - Ned, Upp - (Am) | 2026-09-19 | 2:00 | 2026-09-20 | 8:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Mölndals Nedre-(Almedal). Omledning via Kust till kust banan eller Jönköpingsbanan. | 8442 |  | 8442 | 0 | 8442 | Kan tiden justeras till 01:00-07:00 så påverkas inte morgontrafiken 3026 blir första tåg som kör igenom. | 8442 | 0 | 8442 | 0 | 8442 | Önskar tidigareläggning 23-05 för att inte påverka morgontrafiken | 8442 |  | 8442 |  | 8442 | Objektet måste förläggas så att inte samhällsviktig godstrafik påverkas, vid omledningsbehov av annat infrastrukturobjekt måste detta objekt anpassas efter omledningsbehovet. | 8442 | 0 | 8442 | 0 | 8442 |  | 8442 | 0 | 8442 | #N/A |  | 8442 |  | 8442 |  | 8442 | Öresund: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8443 | IKT styrområde Almedal | Am | (Mdn) | Am - Ned, Upp - (Mdn) | 2026-03-09 | 0:00 | 2026-03-09 | 1:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Almedal-(Mölndals Nedre). Omledning via Jönköpingsbanan. | 8443 |  | 8443 | 0 | 8443 | 0 | 8443 | 0 | 8443 | 0 | 8443 | Ingen Synpunkt | 8443 |  | 8443 |  | 8443 | Objektet måste förläggas så att inte samhällsviktig godstrafik påverkas, vid omledningsbehov av annat infrastrukturobjekt måste detta objekt anpassas efter omledningsbehovet. | 8443 | 0 | 8443 | 0 | 8443 |  | 8443 | 0 | 8443 | #N/A |  | 8443 |  | 8443 |  | 8443 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. | Rev3
8444 | IKT styrområde Kungsbacka | (Krd) | (Vbgb) | (Krd) - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - (Vbgb) | 2026-03-15 | 2:00 | 2026-03-15 | 3:50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Kållered)-(Varberg) Omledning via Kust till kust banan eller Jönköpingsbanan. | 8444 |  | 8444 | 0 | 8444 | 0 | 8444 | 0 | 8444 | 0 | 8444 | Ingen Synpunkt | 8444 |  | 8444 |  | 8444 | OK | 8444 | 0 | 8444 | 0 | 8444 |  | 8444 | 0 | 8444 | #N/A |  | 8444 |  | 8444 |  | 8444 |  | Rev3
8445 | Växelbyte Mdn 105b och 965 | Mdn | Mdn | Mdn | 2026-04-03 | 4:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Mölndals nedre. | 8445 |  | 8445 | 0 | 8445 | 0 | 8445 | 0 | 8445 | 0 | 8445 | Ingen Synpunkt | 8445 |  | 8445 |  | 8445 | OK | 8445 | 0 | 8445 | 0 | 8445 |  | 8445 | 0 | 8445 | #N/A |  | 8445 |  | 8445 |  | 8445
8446 | Tunnel Stråvalla | Få | Vrö | Få - Ned, Upp - Vrö | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-04-04 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 1110000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Tunnel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Frillesås-Värö. Omledning via Kust till kust banan eller Jönköpingsbanan. | 8446 |  | 8446 | 0 | 8446 | 0 | 8446 | 0 | 8446 | 0 | 8446 | Gränståg 11159 önskas | 8446 |  | 8446 |  | 8446 | OK | 8446 | 0 | 8446 | 0 | 8446 |  | 8446 | 0 | 8446 | #N/A |  | 8446 |  | 8446 |  | 8446 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget. | Rev3
8447 | Tunnel Löftaskog | Få | Vrö | Få - Ned, Upp - Vrö | 2026-09-04 | 22:00 | 2026-11-01 | 6:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000001100000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Tunnel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Frillesås-Värö. Omledning via Kust till kust eller Jönköpingsbanan. | 8447 |  | 8447 | 0 | 8447 | 0 | 8447 | 0 | 8447 | 0 | 8447 | Gränståg 11159 önskas | 8447 |  | 8447 |  | 8447 | OK | 8447 | 0 | 8447 | 0 | 8447 |  | 8447 | 0 | 8447 | #N/A |  | 8447 |  | 8447 |  | 8447 | Öresund: Tåg 11159 ska kunna avgå som planerat i nuläget.
8448 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | (Am) | Kb | (Am) - Ned, Upp - Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-11-02 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 11000000000000000000000000001110000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000011000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Almedal)-Kungsbacka max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan ska avropas i revision. | 8448 |  | 8448 | 0 | 8448 | 0 | 8448 | 0 | 8448 | 0 | 8448 | Ingen Synpunkt | 8448 |  | 8448 |  | 8448 | OK | 8448 | 0 | 8448 | 0 | 8448 |  | 8448 | 0 | 8448 | #N/A |  | 8448 |  | 8448 |  | 8448
8449 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | (Am) | Kb | (Am) - Ned, Upp - Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb | 2026-03-09 | 23:00 | 2026-11-20 | 5:00 | 6 | 0 | 90 | 540 | 0 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111000000000000000000000000000000000000000111110011111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Enkelspårsdrift (Almedal)-Kungsbacka max en driftplats och två intilliggande bevakningssträckor. Sträckan ska avropas i revision. | 8449 |  | 8449 | 0 | 8449 | 0 | 8449 | 0 | 8449 | 0 | 8449 | Ingen Synpunkt | 8449 |  | 8449 |  | 8449 | OK | 8449 | 0 | 8449 | 0 | 8449 |  | 8449 | 0 | 8449 | #N/A |  | 8449 |  | 8449 |  | 8449 |  | Rev3
8450 | Servicefönster Underhåll (Almedal)-Kungsbacka | (Am) | Kb | (Am) - Ned, Upp - Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb | 2026-05-16 | 1:25 | 2026-11-02 | 4:25 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Almedal)-Kungsbacka. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | 8450 |  | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 8450 | Ingen Synpunkt | 8450 |  | 8450 |  | 8450 | Tiden bör anpassas efter fastställd T26. | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 8450 |  | 8450 | 0 | 8450 | #N/A |  | 8450 |  | 8450 |  | 8450 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8451 | Mölndals nedre-Lindome Elsäkerhetsbes Nedspår | Mdn | Ldo | Mdn - Ned - Krd - Ned - Ldo | 2026-09-06 | 0:00 | 2026-09-16 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals nedre-Lindome | 8451 |  | 8451 | 0 | 8451 | Kan tiden ändras till 23.00-05.00 blir inte så stor påverkan för morgontrafiken. Samma tid som TCR 8449 | 8451 | 0 | 8451 | 0 | 8451 | Ingen Synpunkt | 8451 |  | 8451 |  | 8451 | OK | 8451 | 0 | 8451 | 0 | 8451 |  | 8451 | 0 | 8451 | #N/A |  | 8451 |  | 8451 |  | 8451 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
8452 | Servicefönster (Kungsbacka)-(Varberg) | (Kb) | (Vbgb) | (Kb) - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - (Vbgb) | 2026-01-26 | 22:00 | 2026-11-20 | 5:00 | 7 | 0 | 144 | 1008 | 0 | 11111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111000000000001111111111001111100111110011111001111100111110011111000000000000000011111001111100111110011111000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110000000001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Enkelspårsdrift (Kungsbacka)-(Varberg) | 8452 |  | 8452 | 0 | 8452 | 0 | 8452 | 0 | 8452 | 0 | 8452 | Ingen Synpunkt | 8452 |  | 8452 |  | 8452 | OK | 8452 | 0 | 8452 | 0 | 8452 |  | 8452 | 0 | 8452 | #N/A |  | 8452 |  | 8452 |  | 8452
8453 | Servicefönster Underhåll (Kungsbacka)-(Varberg) | (Kb) | (Vbgb) | (Kb) - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - (Vbgb) | 2026-05-02 | 1:25 | 2026-10-14 | 4:25 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Kungsbacka)-(Varberg) Omledning via Kust till kust eller Jönköpingsbanan. | 8453 |  | 8453 | 0 | 8453 | 0 | 8453 | 0 | 8453 | 0 | 8453 | Ingen Synpunkt | 8453 |  | 8453 |  | 8453 | Tiden bör anpassas efter fastställd T26. | 8453 | 0 | 8453 | 0 | 8453 |  | 8453 | 0 | 8453 | #N/A |  | 8453 |  | 8453 |  | 8453 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8454 | Kållered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Krd | Lgd | Krd - Ned - Ldo - Ned - Lgd | 2026-09-07 | 0:00 | 2026-09-26 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Kållered-Ledsgård | 8454 |  | 8454 | 0 | 8454 | Kan tiden ändras till 23.00-05.00 blir inte så stor påverkan för morgontrafiken. Samma tid som TCR 8449 | 8454 | 0 | 8454 | 0 | 8454 | Ingen Synpunkt | 8454 |  | 8454 |  | 8454 | OK | 8454 | 0 | 8454 | 0 | 8454 |  | 8454 | 0 | 8454 | #N/A |  | 8454 |  | 8454 |  | 8454 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
8455 | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning Varberg | Vbc | Vbgb | Vbc - Vbgb | 2026-08-08 | 22:00 | 2026-08-10 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Varberg. Omledning via Kust till kust eller Jönköpingsbanan | 8455 |  | 8455 | 0 | 8455 | 0 | 8455 | 0 | 8455 | 0 | 8455 | Ingen Synpunkt | 8455 |  | 8455 |  | 8455 | Tid för detta objekt måste anpassas efter möjlig omledning av trafik på omledningsbanorna | 8455 | 0 | 8455 | 0 | 8455 |  | 8455 | 0 | 8455 | #N/A |  | 8455 |  | 8455 |  | 8455 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8456 | Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Lgd | (Lek) | Lgd - Ned - Kb - Ned - (Lek) | 2026-09-11 | 0:00 | 2026-09-25 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Ledsgård-(Lekarekulle) | 8456 |  | 8456 | 0 | 8456 | Kan tiden ändras till 23.00-05.00 blir inte så stor påverkan för morgontrafiken. Samma tid som TCR 8449 | 8456 | 0 | 8456 | 0 | 8456 | Ingen Synpunkt | 8456 |  | 8456 |  | 8456 | OK | 8456 | 0 | 8456 | 0 | 8456 |  | 8456 | 0 | 8456 | #N/A |  | 8456 |  | 8456 |  | 8456 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
8457 | Servicefönster Underhåll Varberg | Vbc | Haa | Vbc - Vbgb - Haa | 2026-05-13 | 1:25 | 2026-10-03 | 4:25 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Varberg-Hamra. Omledning via Kust till kust eller Jönköpingsbanan. | 8457 |  | 8457 | 0 | 8457 | 0 | 8457 | 0 | 8457 | 0 | 8457 | Ingen Synpunkt | 8457 |  | 8457 |  | 8457 | Tid för detta objekt måste anpassas efter möjlig omledning av trafik på omledningsbanorna | 8457 | 0 | 8457 | 0 | 8457 |  | 8457 | 0 | 8457 | #N/A |  | 8457 |  | 8457 |  | 8457 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8458 | Servicefönster (Varberg)-(Heberg) | (Vbc) | (He) | (Vbc) - Haa - Ned, Upp - Tye - Ned, Upp - Teo - Ned, Upp - Fabp - Ned, Upp - (He) | 2026-02-16 | 22:00 | 2026-11-20 | 5:00 | 7 | 0 | 86 | 602 | 0 | 11111001111100000000000000000000000111110000000000000000111110011111001111100111110000000001111100111110000000001111100111000000000000000000000000000000000000000000000011111001111100000000000000001111100111110011111001111100111110000000001111100111110000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Varberg)-(Heberg) | 8458 |  | 8458 | 0 | 8458 | 0 | 8458 | 0 | 8458 | 0 | 8458 | Ingen Synpunkt | 8458 |  | 8458 |  | 8458 | OK | 8458 | 0 | 8458 | 0 | 8458 |  | 8458 | 0 | 8458 | #N/A |  | 8458 |  | 8458 |  | 8458
8459 | Servicefönster Underhåll (Falkenberg)-(Halmstad) och platsbesök tunnel | (Fabp) | (Hd) | (Fabp) - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - Fur - (Hd) | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-10-12 | 6:00 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000011110000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Falkenberg)-(Halmstad). Omledning via Kust till kust eller Jönköpingsbanan | 8459 |  | 8459 | Begär samråd. Vi vill att arbetet slutar så gränståg är 7641 och 7630. | 8459 | 0 | 8459 | 0 | 8459 | 0 | 8459 | Gränståg 1122 önskas | 8459 |  | 8459 |  | 8459 | Tid för detta objekt måste anpassas efter möjlig omledning av trafik på omledningsbanorna | 8459 | 0 | 8459 | 0 | 8459 |  | 8459 | 0 | 8459 | #N/A |  | 8459 |  | 8459 |  | 8459 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras enligt önskemål. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. JLT: Trafikverket har justerat tiden med 5 minuter efter dialog för att minska påverkan på tågtrafiken. | Rev3
8460 | Servicefönster Underhåll Varberg Ö5/Ö6 | Vbc | Haa | Vbc - Haa | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-10-10 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Varberg-Hamra. Omledning via Kust till kust eller Jönköpingsbanan | 8460 |  | 8460 | 0 | 8460 | 0 | 8460 | 0 | 8460 | 0 | 8460 | Gränståg 11167 önskas | 8460 |  | 8460 |  | 8460 | Tid för detta objekt måste anpassas efter möjlig omledning av trafik på omledningsbanorna | 8460 | 0 | 8460 | 0 | 8460 |  | 8460 | 0 | 8460 | #N/A |  | 8460 |  | 8460 |  | 8460 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. | Rev3
8461 | Servicefönster Underhåll Varberg Ö2 | Vbgb | Vbc | Vbgb - Vbc | 2026-03-02 | 22:00 | 2026-10-06 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg | 8461 |  | 8461 | 0 | 8461 | 0 | 8461 | 0 | 8461 | 0 | 8461 | Ingen Synpunkt | 8461 |  | 8461 |  | 8461 | OK | 8461 | 0 | 8461 | 0 | 8461 |  | 8461 | 0 | 8461 | #N/A |  | 8461 |  | 8461 |  | 8461 |  | Rev3
8462 | Servicefönster Elsäk Heberg - (Biskopstorp) | He | (Btp) | He - Upp - Bp - Upp - (Btp) | 2026-08-17 | 23:00 | 2026-08-19 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Heberg-(Biskopstorp) | 8462 |  | 8462 | 0 | 8462 | 0 | 8462 | 0 | 8462 | 0 | 8462 | Ingen Synpunkt | 8462 |  | 8462 |  | 8462 | OK | 8462 | 0 | 8462 | 0 | 8462 |  | 8462 | 0 | 8462 | #N/A |  | 8462 |  | 8462 |  | 8462
8463 | Servicefönster Elsäk Heberg - (Biskopstorp) | He | (Btp) | He - Ned - Bp - Ned - (Btp) | 2026-08-19 | 23:00 | 2026-08-21 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Heberg-(Biskopstorp) | 8463 |  | 8463 | 0 | 8463 | 0 | 8463 | 0 | 8463 | 0 | 8463 | Ingen Synpunkt | 8463 |  | 8463 |  | 8463 | OK | 8463 | 0 | 8463 | 0 | 8463 |  | 8463 | 0 | 8463 | #N/A |  | 8463 |  | 8463 |  | 8463
8464 | Mdl nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Am | Krd | Am - Upp - Mdn - Upp - Krd | 2026-08-29 | 0:00 | 2026-09-12 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Almedal)-Kållered | 8464 |  | 8464 | 0 | 8464 | Kan tiden ändras till 23.00-05.00 blir inte så stor påverkan för morgontrafiken. Samma tid som TCR 8449 | 8464 | 0 | 8464 | 0 | 8464 | Ingen Synpunkt | 8464 |  | 8464 |  | 8464 | OK | 8464 | 0 | 8464 | 0 | 8464 |  | 8464 | 0 | 8464 | #N/A |  | 8464 |  | 8464 |  | 8464 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
8465 | Mdl nedre-Lindome Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Mdn | Ldo | Mdn - Upp - Krd - Upp - Ldo | 2026-08-30 | 0:00 | 2026-09-13 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals nedre-Lindome | 8465 |  | 8465 | 0 | 8465 | Kan tiden ändras till 23.00-05.00 blir inte så stor påverkan för morgontrafiken. Samma tid som TCR 8449 | 8465 | 0 | 8465 | 0 | 8465 | Ingen Synpunkt | 8465 |  | 8465 |  | 8465 | OK | 8465 | 0 | 8465 | 0 | 8465 |  | 8465 | 0 | 8465 | #N/A |  | 8465 |  | 8465 |  | 8465 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
8466 | Kållered-Ledsgård Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Krd | Lgd | Krd - Upp - Ldo - Upp - Lgd | 2026-08-31 | 0:00 | 2026-09-14 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Kållered-Ledsgård | 8466 |  | 8466 | 0 | 8466 | Kan tiden ändras till 23.00-05.00 blir inte så stor påverkan för morgontrafiken. Samma tid som TCR 8449 | 8466 | 0 | 8466 | 0 | 8466 | Ingen Synpunkt | 8466 |  | 8466 |  | 8466 | OK | 8466 | 0 | 8466 | 0 | 8466 |  | 8466 | 0 | 8466 | #N/A |  | 8466 |  | 8466 |  | 8466 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
8468 | (Almedal)-Kållered Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Am | Krd | Am - Ned - Mdn - Ned - Krd | 2026-09-05 | 0:00 | 2026-09-15 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Almedal)-Kållered | 8468 |  | 8468 | 0 | 8468 | Kan tiden ändras till 23.00-05.00 blir inte så stor påverkan för morgontrafiken. Samma tid som TCR 8449 | 8468 | 0 | 8468 | 0 | 8468 | Ingen Synpunkt | 8468 |  | 8468 |  | 8468 | OK | 8468 | 0 | 8468 | 0 | 8468 |  | 8468 | 0 | 8468 | #N/A |  | 8468 |  | 8468 |  | 8468 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
8470 | Lindome-Kungsbacka Elsäkerhetsbesiktning Nedspår | Ldo | Kb | Ldo - Ned - Lgd - Ned - Kb | 2026-09-10 | 0:00 | 2026-09-27 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Lindome-Kungsbacka | 8470 |  | 8470 | 0 | 8470 | Kan tiden ändras till 23.00-05.00 blir inte så stor påverkan för morgontrafiken. Samma tid som TCR 8449 | 8470 | 0 | 8470 | 0 | 8470 | Ingen Synpunkt | 8470 |  | 8470 |  | 8470 | OK | 8470 | 0 | 8470 | 0 | 8470 |  | 8470 | 0 | 8470 | #N/A |  | 8470 |  | 8470 |  | 8470 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
8471 | Servicefönster Underhåll Varberg Ö3 | Vbc | Vbc | Vbc | 2026-03-05 | 22:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg | 8471 |  | 8471 | 0 | 8471 | 0 | 8471 | 0 | 8471 | 0 | 8471 | Ingen Synpunkt | 8471 |  | 8471 |  | 8471 | OK | 8471 | 0 | 8471 | 0 | 8471 |  | 8471 | 0 | 8471 | #N/A |  | 8471 |  | 8471 |  | 8471 |  | Rev3
8472 | Servicefönster Underhåll Varberg Ö4 | Vbc | Vbc | Vbc | 2026-03-04 | 22:00 | 2026-10-08 | 5:00 | 7 | 0 | 3 | 21 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg | 8472 |  | 8472 | 0 | 8472 | 0 | 8472 | 0 | 8472 | 0 | 8472 | Ingen Synpunkt | 8472 |  | 8472 |  | 8472 | OK | 8472 | 0 | 8472 | 0 | 8472 |  | 8472 | 0 | 8472 | #N/A |  | 8472 |  | 8472 |  | 8472 |  | Rev3
8472 | Servicefönster Underhåll Varberg Ö4 | Vbc | Vbc | Vbc | 2026-08-26 | 22:00 | 2026-08-27 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg | 8472 |  | 8472 | 0 | 8472 | 0 | 8472 | 0 | 8472 | 0 | 8472 | Ingen Synpunkt | 8472 |  | 8472 |  | 8472 | OK | 8472 | 0 | 8472 | 0 | 8472 |  | 8472 | 0 | 8472 | #N/A |  | 8472 |  | 8472 |  | 8472
8479 | Lärje uppställningsbangård | (Agb) | Gbm | (Agb) - Ned - Gbm | 2026-05-11 | 9:30 | 2026-05-22 | 14:30 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Agnesberg-Olskroken | 8479 |  | 8479 | 0 | 8479 | 0 | 8479 | 0 | 8479 | 0 | 8479 |  | 8479 |  | 8479 |  | 8479 | OK | 8479 | 0 | 8479 | 0 | 8479 |  | 8479 | 0 | 8479 | #N/A |  | 8479 |  | 8479 |  | 8479
8480 | Lärje uppställningsbangård | (Agb) | Gbm | (Agb) - Ned - Gbm | 2026-05-22 | 22:30 | 2026-05-24 | 20:00 | 45 | 30 | 1 | 45 | 30 | 111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Agnesberg-Olskroken | 8480 |  | 8480 | 0 | 8480 | 0 | 8480 | 0 | 8480 | 0 | 8480 |  | 8480 |  | 8480 |  | 8480 | OK | 8480 | 0 | 8480 | 0 | 8480 |  | 8480 | 0 | 8480 | #N/A |  | 8480 |  | 8480 |  | 8480
8481 | Lärje uppställningsbangård | (Agb) | Gas | (Agb) - Ned, Upp - Gbm - Gas | 2026-05-24 | 20:00 | 2026-09-21 | 4:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Agnesberg-Gamlestaden. Tåg kan vända i Agnesberg. Öppet för omledning Göteborg-Laxå-Kil. | 8481 |  | 8481 | 0 | 8481 | 0 | 8481 | 0 | 8481 | 0 | 8481 |  | 8481 |  | 8481 |  | 8481 | Bör omplaneras då berörd trafik hänvisas mot en kapacitetsplan. Ej troligt att kapacitet kan i nuläget erbjudas genom kapacitetsplanen och då effektiva tidtabeller. | 8481 | 0 | 8481 | 0 | 8481 |  | 8481 | 0 | 8481 | #N/A |  | 8481 |  | 8481 |  | 8481 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8482 | Lärje uppställningsbangård | (Agb) | Gbm | (Agb) - Ned - Gbm | 2026-05-07 | 9:30 | 2026-09-11 | 14:30 | 5 | 0 | 29 | 145 | 0 | 11000000000000000000000001111100111110011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100011110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | 8482 |  | 8482 | 0 | 8482 | 0 | 8482 | 0 | 8482 | 0 | 8482 |  | 8482 |  | 8482 |  | 8482 | OK | 8482 | 0 | 8482 | 0 | 8482 |  | 8482 | 0 | 8482 | #N/A |  | 8482 |  | 8482 |  | 8482
8483 | Lärje uppställningsbangård | (Agb) | Gbm | (Agb) - Ned - Gbm | 2026-11-04 | 9:30 | 2026-11-20 | 14:30 | 5 | 0 | 8 | 40 | 0 | 11100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Agnesberg-Olskroken. | 8483 |  | 8483 | 0 | 8483 | 0 | 8483 | 0 | 8483 | 0 | 8483 |  | 8483 |  | 8483 |  | 8483 | OK | 8483 | 0 | 8483 | 0 | 8483 |  | 8483 | 0 | 8483 | #N/A |  | 8483 |  | 8483 |  | 8483
8485 | Lärje uppställningsbangård | (Agb) | Gbm | (Agb) - Upp - Gbm | 2026-08-17 | 9:30 | 2026-11-27 | 14:30 | 5 | 0 | 18 | 90 | 0 | 1111100000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Agnesberg-Göteborg Marieholm. | 8485 |  | 8485 | 0 | 8485 | 0 | 8485 | 0 | 8485 | 0 | 8485 |  | 8485 |  | 8485 |  | 8485 | OK | 8485 | 0 | 8485 | 0 | 8485 |  | 8485 | 0 | 8485 | #N/A |  | 8485 |  | 8485 |  | 8485
8486 | Lärje uppställningsbangård | Agb | Gbm | Agb - Ned - Gbm | 2026-08-22 | 22:00 | 2026-08-23 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Agnesberg-Olskroken. | 8486 |  | 8486 | 0 | 8486 | 0 | 8486 | 0 | 8486 | 0 | 8486 |  | 8486 |  | 8486 |  | 8486 | OK | 8486 | 0 | 8486 | 0 | 8486 |  | 8486 | 0 | 8486 | #N/A |  | 8486 | Fel typ av tidsangivelse. Är angiven som periodisk, men skall vara kontinuerlig. | 8486 |  | 8486 | SJAB: Typ av tidsangivelse har korrigerats till kontinuerlig.
8487 | Lärje uppställningsbangård/Bdl 634, Roterade plattformsplattor | Än | Gas | Än - Ned, Upp - Bhs - Ned, Upp - Agb - Ned, Upp - Gbm - Gas | 2026-10-30 | 4:30 | 2026-11-02 | 4:30 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Älvängen-Gamlestaden. Trafik kan ledas om Göteborg-Laxå-Kil. | 8487 |  | 8487 | 0 | 8487 | 0 | 8487 | 0 | 8487 | 0 | 8487 |  | 8487 |  | 8487 |  | 8487 | Bör omplaneras då berörd trafik hänvisas mot en kapacitetsplan. Ej troligt att kapacitet kan i nuläget erbjudas genom kapacitetsplanen och då effektiva tidtabeller. | 8487 | 0 | 8487 | Omlening för tåg via Herrljunga Öxnered från VKB behöver säkerställas | 8487 |  | 8487 | 0 | 8487 | #N/A |  | 8487 |  | 8487 |  | 8487 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. HR: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Herrljunga-Öxnered är öppet medan TCR 8487 pågår.
8491 | Ledsgård-Lekarekulle Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Lgd | (Lek) | Lgd - Upp - Kb - Upp - (Lek) | 2026-09-04 | 0:00 | 2026-09-18 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Ledsgård-(Lekarekulle) | 8491 |  | 8491 | 0 | 8491 | 0 | 8491 | 0 | 8491 | 0 | 8491 | Ingen Synpunkt | 8491 |  | 8491 |  | 8491 | OK | 8491 | 0 | 8491 | 0 | 8491 |  | 8491 | 0 | 8491 | #N/A |  | 8491 |  | 8491 |  | 8491
8492 | Lindome-(Kungsbacka) Elsäkerhetsbesiktning Uppspår | Ldo | (Kb) | Ldo - Upp - Lgd - Upp - (Kb) | 2026-09-03 | 0:00 | 2026-09-17 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Lindome-(Kungsbacka) | 8492 |  | 8492 | 0 | 8492 | Kan tiden ändras till 23.00-05.00 blir inte så stor påverkan för morgontrafiken. Samma tid som TCR 8449 | 8492 | 0 | 8492 | 0 | 8492 | Ingen Synpunkt | 8492 |  | 8492 |  | 8492 | OK | 8492 | 0 | 8492 | 0 | 8492 |  | 8492 | 0 | 8492 | #N/A |  | 8492 |  | 8492 |  | 8492 | SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras.
8493 | Uppställningsbangård Pilekrogen | Am | Krd | Am - Ned - Mdn - Ned - Krd | 2026-08-23 | 23:00 | 2026-10-16 | 5:00 | 6 | 0 | 13 | 78 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Enkelspårsdrift Almedal-Kållered | 8493 |  | 8493 | 0 | 8493 | Kan tiden ändras till 23.00-05.00 blir inte så stor påverkan för morgontrafiken. Samma tid som TCR 8449 | 8493 | 0 | 8493 | 0 | 8493 | Ingen Synpunkt | 8493 |  | 8493 |  | 8493 | OK | 8493 | 0 | 8493 | 0 | 8493 |  | 8493 | 0 | 8493 | #N/A |  | 8493 |  | 8493 |  | 8493 | SJG: TCR 8493 ligger i nuläget tiden 23:00-05:00
8494 | IKT styrområde Varberg | Vbgb | (Fur) | Vbgb - Vbc - Haa - Ned, Upp - Tye - Ned, Upp - Teo - Ned, Upp - Fabp - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - (Fur) | 2026-10-13 | 1:25 | 2026-10-13 | 2:55 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott | 8494 |  | 8494 | 0 | 8494 | 0 | 8494 | 0 | 8494 | 0 | 8494 | Ingen Synpunkt | 8494 |  | 8494 |  | 8494 | OK | 8494 | 0 | 8494 | 0 | 8494 |  | 8494 | 0 | 8494 | #N/A |  | 8494 | Fel typ av tidsangivelse. Är angiven som periodisk, men skall vara kontinuerlig. | 8494 |  | 8494 | SJAB: Trafikverket har justerat detta.
8496 | Platsbesök Tunnel | (Lek) | (Få) | (Lek) - Ned, Upp - (Få) | 2026-04-04 | 7:00 | 2026-04-04 | 10:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | [7 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Lekarekulle)-(Frillesås). Omledning via Kust till kust eller Jönköpingsbanan | 8496 |  | 8496 | 0 | 8496 | 0 | 8496 | 0 | 8496 | 0 | 8496 | Ingen Synpunkt | 8496 |  | 8496 |  | 8496 | Tid för detta objekt måste anpassas efter möjlig omledning av trafik på omledningsbanorna | 8496 | 0 | 8496 | 0 | 8496 |  | 8496 | 0 | 8496 | #N/A |  | 8496 |  | 8496 |  | 8496 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8498 | Servicefönster Underhåll Värö | Få | Vbgb | Få - Upp - Vrö - Upp - Vbgb | 2026-04-18 | 22:00 | 2026-11-15 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott mot Värö. Enkelspårsdrift Frillesås-Varberg | 8498 |  | 8498 | 0 | 8498 | 0 | 8498 | 0 | 8498 | 0 | 8498 |  | 8498 |  | 8498 |  | 8498 | Objektet måste anpassas till ansökt trafik till / från Värö bruk. | 8498 | 0 | 8498 | 0 | 8498 |  | 8498 | 0 | 8498 | #N/A |  | 8498 |  | 8498 |  | 8498 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8500 | Servicefönster Underhåll Varberg Ö1 | Vbgb | Vbc | Vbgb - Vbc | 2026-03-03 | 22:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan. Enkelspårsdrift genom Varberg | 8500 |  | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 8500 |  | 8500 |  | 8500 |  | 8500 | OK | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 8500 |  | 8500 | 0 | 8500 | #N/A |  | 8500 | Fel typ av tidsangivelse. Är angiven som kontinuerlig, men skall vara periodisk. | 8500 |  | 8500 | SJAB: Trafikverket har justerat detta. | Rev3
8501 | Platsbesök Räddningstjänsten | Bp | Btp | Bp - Ned, Upp - Btp | 2026-04-06 | 0:00 | 2026-04-06 | 1:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Tunnel | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Brännarp-Biskopstorp | 8501 |  | 8501 | 0 | 8501 | 0 | 8501 | 0 | 8501 | 0 | 8501 |  | 8501 |  | 8501 |  | 8501 | OK | 8501 | 0 | 8501 | 0 | 8501 |  | 8501 | 0 | 8501 | #N/A |  | 8501 |  | 8501 |  | 8501
8504 | IKT styrområde Trollhättan/Platsbesök i Nygård | (Gbm) | (Öx) | (Gbm) - Ned, Upp - Agb - Ned, Upp - Bhs - Ned, Upp - Än - Ned, Upp - Alh - Ned, Upp - Tbn - Ned, Upp - Vpm - Ned, Upp - Veas - Ned, Upp - Thn - Ned, Upp - (Öx) | 2026-10-30 | 9:30 | 2026-10-30 | 12:00 | 2 | 30 | 1 | 2 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Diverse | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Göteborg Marieholm)-(Öxnered). Skall läsas tillsammans med TCR 8487. Trafik kan ledas om Göteborg-Herrljunga-Öxnered och Göteborg-Laxå-Kil. | 8504 |  | 8504 | 0 | 8504 | 0 | 8504 | 0 | 8504 | 0 | 8504 |  | 8504 |  | 8504 |  | 8504 | OK | 8504 | 0 | 8504 | 0 | 8504 |  | 8504 | 0 | 8504 | #N/A |  | 8504 |  | 8504 |  | 8504
8506 | Platsbesök i Kattleberg | (Än) | (Alh) | (Än) - Ned, Upp - (Alh) | 2026-10-30 | 14:00 | 2026-10-30 | 15:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Tunnel | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Älvängen)-(Alvhem). Skall läsas tillsammans med TCR 8487. Trafik kan ledas om Göteborg-Herrljunga-Öxnered och Göteborg-Laxå-Kil. | 8506 |  | 8506 | 0 | 8506 | 0 | 8506 | 0 | 8506 | 0 | 8506 |  | 8506 |  | 8506 |  | 8506 | OK | 8506 | 0 | 8506 | 0 | 8506 |  | 8506 | 0 | 8506 | #N/A |  | 8506 |  | 8506 |  | 8506
8509 | Servicefönster Elsäk Brännarp-Biskopstorp | Bp | Btp | Bp - Upp - Btp | 2026-08-15 | 23:00 | 2026-08-17 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Brännarp-Biskopstorp | 8509 |  | 8509 | 0 | 8509 | 0 | 8509 | 0 | 8509 | 0 | 8509 |  | 8509 |  | 8509 |  | 8509 | OK | 8509 | 0 | 8509 | 0 | 8509 |  | 8509 | 0 | 8509 | #N/A |  | 8509 |  | 8509 |  | 8509
8510 | Servicefönster Elsäk Brännarp-Biskopstorp | Bp | Btp | Bp - Ned - Btp | 2026-08-21 | 23:00 | 2026-08-23 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Brännarp-Halmstad ihop med TCR 8186 | 8510 |  | 8510 | 0 | 8510 | 0 | 8510 | 0 | 8510 | 0 | 8510 |  | 8510 |  | 8510 |  | 8510 | Viktigt att dessa arbeten inte sammanfaller med omledningsbehov pga. andra trafikavbrott. | 8510 | 0 | 8510 | 0 | 8510 |  | 8510 | 0 | 8510 | #N/A |  | 8510 |  | 8510 |  | 8510 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8511 | Uppgradering plankorsningar | (Vfo) | (Bsc) | (Vfo) - Enkel - (Bsc) | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-09 | 7:30 | 9 | 30 | 1 | 9 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Borås)-(Viskafors) | 8511 |  | 8511 | 0 | 8511 | Tåg 3896 önskas som gränståg ankommer klockan 22.00 | 8511 | 0 | 8511 | 0 | 8511 |  | 8511 |  | 8511 |  | 8511 | OK | 8511 | 0 | 8511 | 0 | 8511 |  | 8511 | 0 | 8511 | #N/A |  | 8511 |  | 8511 |  | 8511 | SJG: TCR 8511 är inställd.
8512 | Servicefönster Underhåll (Mellerud)-Billingsfors | (Ml) | Bfo | (Ml) - Enkel - Åb - Enkel - Hvr - Enkel - Rån - Enkel - Tsl - Enkel - Dld - Enkel - Lgb - Enkel - Bfo | 2026-05-18 | 14:00 | 2026-10-23 | 21:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Mellerud)-Billingsfors. | 8512 |  | 8512 | 0 | 8512 | 0 | 8512 | 0 | 8512 | 0 | 8512 |  | 8512 |  | 8512 |  | 8512 | OK | 8512 | 0 | 8512 | 0 | 8512 |  | 8512 | 0 | 8512 | #N/A |  | 8512 |  | 8512 |  | 8512
8513 | Uppgradering plankorsningar | (See) | (Vdi) | (See) - Enkel - Hre - Enkel - Jäy - Enkel - (Vdi) | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-04-11 | 7:30 | 9 | 30 | 4 | 38 | 0 | 110000000000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Veddige)-(Skene) | 8513 |  | 8513 | 0 | 8513 | 0 | 8513 | 0 | 8513 | 0 | 8513 |  | 8513 |  | 8513 |  | 8513 | OK | 8513 | 0 | 8513 | 0 | 8513 |  | 8513 | 0 | 8513 | #N/A |  | 8513 |  | 8513 |  | 8513 |  | Rev3
8514 | Nuva-0032 DVVJ | (Ml) | Bef | (Ml) - Enkel - Åb - Enkel - Hvr - Enkel - Rån - Enkel - Tsl - Enkel - Dld - Enkel - Lgb - Enkel - Bfo - Enkel - Tjs - Enkel - Bef | 2026-04-05 | 19:00 | 2026-11-06 | 7:30 | 12 | 30 | 102 | 1275 | 0 | 111111011111101111110111111011111100111110011111011111101111110111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110111111011111101111110111111011111101111110111111001111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  | X |  |  | Normal |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott (Mellerud)-Bengtsfors. | 8514 |  | 8514 | 0 | 8514 | 0 | 8514 | 0 | 8514 | 0 | 8514 |  | 8514 |  | 8514 |  | 8514 | OK | 8514 | 0 | 8514 | 0 | 8514 |  | 8514 | 0 | 8514 | #N/A |  | 8514 |  | 8514 |  | 8514
8515 | Uppgradering plankorsningar | (See) | (Vdi) | (See) - Enkel - Hre - Enkel - Jäy - Enkel - (Vdi) | 2026-03-02 | 22:00 | 2026-04-17 | 5:50 | 7 | 50 | 31 | 242 | 50 | 11111011111100111110111111011111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Veddige)-(Skene) | 8515 |  | 8515 | 0 | 8515 | Tåg 3801 önskas som gränståg att köra efter arbets avslut | 8515 | 0 | 8515 | 0 | 8515 |  | 8515 |  | 8515 |  | 8515 | OK | 8515 | 0 | 8515 | 0 | 8515 |  | 8515 | 0 | 8515 | #N/A |  | 8515 |  | 8515 |  | 8515 | SJG: TRV justerar tiden till 21:50-05:40 så gränståg 3801 kan gå efter arbetets avslut. | Rev3
8516 | Uppgradering plankorsningar | (Vfo) | (Bsc) | (Vfo) - Enkel - (Bsc) | 2026-04-19 | 22:00 | 2026-05-15 | 5:20 | 7 | 20 | 20 | 146 | 40 | 111111011111110111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Borås)-(Viskafors) | 8516 |  | 8516 | 0 | 8516 | 0 | 8516 | 0 | 8516 | 0 | 8516 |  | 8516 |  | 8516 |  | 8516 | OK | 8516 | 0 | 8516 | 0 | 8516 |  | 8516 | 0 | 8516 | #N/A |  | 8516 |  | 8516 |  | 8516
8517 | Uppgradering plankorsningar | (See) | (Vdi) | (See) - Enkel - Hre - Enkel - Jäy - Enkel - (Vdi) | 2026-04-05 | 0:00 | 2026-04-06 | 22:00 | 46 | 0 | 1 | 46 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Veddige)-(Skene) | 8517 |  | 8517 | 0 | 8517 | Kan tågen vända i Skene? | 8517 | 0 | 8517 | 0 | 8517 |  | 8517 |  | 8517 |  | 8517 | OK | 8517 | 0 | 8517 | 0 | 8517 |  | 8517 | 0 | 8517 | #N/A |  | 8517 |  | 8517 |  | 8517 | SJG: Ja det går att vända i Skene, men inte under tiden TCR 8567 22:05-05:05.
8518 | Uppgradering plankorsningar | (Vfo) | (Bsc) | (Vfo) - Enkel - (Bsc) | 2026-05-02 | 5:20 | 2026-05-04 | 5:20 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Borås)-(Viskafors) | 8518 |  | 8518 | 0 | 8518 | 0 | 8518 | 0 | 8518 | 0 | 8518 |  | 8518 |  | 8518 |  | 8518 | OK | 8518 | 0 | 8518 | 0 | 8518 |  | 8518 | 0 | 8518 | #N/A |  | 8518 |  | 8518 |  | 8518
8519 | Spår och Växelriktning efter ÖFT | Vbgb | (Haa) | Vbgb - Vbc - (Haa) | 2026-04-13 | 21:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Enkelspårsdrift Varberg | 8519 |  | 8519 | 0 | 8519 | 0 | 8519 | 0 | 8519 | 0 | 8519 | Ingen Synpunkt | 8519 |  | 8519 |  | 8519 | OK | 8519 | 0 | 8519 | 0 | 8519 |  | 8519 | 0 | 8519 | #N/A |  | 8519 |  | 8519 |  | 8519
8520 | Spår och Växelriktning efter ÖFT | Vbgb | Vbgb | Vbgb | 2026-04-14 | 21:55 | 2026-04-14 | 23:55 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg | 8520 |  | 8520 | 0 | 8520 | 0 | 8520 | 0 | 8520 | 0 | 8520 | Ingen Synpunkt | 8520 |  | 8520 |  | 8520 | OK | 8520 | 0 | 8520 | 0 | 8520 |  | 8520 | 0 | 8520 | #N/A |  | 8520 |  | 8520 |  | 8520
8520 | Spår och Växelriktning efter ÖFT | Vbgb | Vbgb | Vbgb | 2026-04-15 | 0:00 | 2026-04-15 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg | 8520 |  | 8520 | 0 | 8520 | 0 | 8520 | 0 | 8520 | 0 | 8520 | Ingen Synpunkt | 8520 |  | 8520 |  | 8520 | OK | 8520 | 0 | 8520 | 0 | 8520 |  | 8520 | 0 | 8520 | #N/A |  | 8520 |  | 8520 |  | 8520
8521 | Spår och Växelriktning efter ÖFT | Vbc | Haa | Vbc - Haa | 2026-04-16 | 22:00 | 2026-04-17 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg-Hamra | 8521 |  | 8521 | 0 | 8521 | 0 | 8521 | 0 | 8521 | 0 | 8521 | Ingen Synpunkt | 8521 |  | 8521 |  | 8521 | OK | 8521 | 0 | 8521 | 0 | 8521 |  | 8521 | 0 | 8521 | #N/A |  | 8521 |  | 8521 |  | 8521
8522 | Spår och Växelriktning efter ÖFT | Vbc | Haa | Vbc - Haa | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-18 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg-Hamra | 8522 |  | 8522 | 0 | 8522 | 0 | 8522 | 0 | 8522 | 0 | 8522 | Ingen Synpunkt | 8522 |  | 8522 |  | 8522 | OK | 8522 | 0 | 8522 | 0 | 8522 |  | 8522 | 0 | 8522 | #N/A |  | 8522 |  | 8522 |  | 8522
8523 | Spår och Växelriktning efter ÖFT | Vbgb | Vbgb | Vbgb | 2026-04-18 | 21:00 | 2026-04-19 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg | 8523 |  | 8523 | 0 | 8523 | 0 | 8523 | 0 | 8523 | 0 | 8523 | Ej påverkade | 8523 |  | 8523 |  | 8523 | OK | 8523 | 0 | 8523 | 0 | 8523 |  | 8523 | 0 | 8523 | #N/A |  | 8523 |  | 8523 |  | 8523
8524 | Spår och Växelriktning efter ÖFT | Vbgb | Vbgb | Vbgb | 2026-04-19 | 22:00 | 2026-04-20 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 8524 |  | 8524 | 0 | 8524 | 0 | 8524 | 0 | 8524 | 0 | 8524 | Ingen Synpunkt | 8524 |  | 8524 |  | 8524 | Bör kompletteras med en beskrivning av trafikpåverkan | 8524 | 0 | 8524 | 0 | 8524 |  | 8524 | 0 | 8524 | #N/A |  | 8524 |  | 8524 |  | 8524 | GC: Trafikpåverkan kan ses tydligt i MPK Visaren.
8525 | Spår och Växelriktning efter ÖFT | Vbgb | Vbgb | Vbgb | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-04-21 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 8525 |  | 8525 | 0 | 8525 | 0 | 8525 | 0 | 8525 | 0 | 8525 | Ingen Synpunkt | 8525 |  | 8525 |  | 8525 | Bör kompletteras med en beskrivning av trafikpåverkan | 8525 | 0 | 8525 | 0 | 8525 |  | 8525 | 0 | 8525 | #N/A |  | 8525 |  | 8525 |  | 8525 | GC: Trafikpåverkan kan ses tydligt i MPK Visaren.
8526 | Spår och Växelriktning efter ÖFT | Vbgb | Vbc | Vbgb - Vbc | 2026-04-21 | 23:00 | 2026-04-22 | 1:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Varberg | 8526 |  | 8526 | 0 | 8526 | 0 | 8526 | 0 | 8526 | 0 | 8526 | Ingen Synpunkt | 8526 |  | 8526 |  | 8526 | OK | 8526 | 0 | 8526 | 0 | 8526 |  | 8526 | 0 | 8526 | #N/A |  | 8526 |  | 8526 |  | 8526
8527 | Nuva-0032 DVVJ | (Ml) | Bef | (Ml) - Enkel - Åb - Enkel - Hvr - Enkel - Rån - Enkel - Tsl - Enkel - Dld - Enkel - Lgb - Enkel - Bfo - Enkel - Tjs - Enkel - Bef | 2026-10-17 | 0:00 | 2026-10-19 | 7:30 | 55 | 30 | 1 | 55 | 30 | 111 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  | X |  |  | Normal |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott (Mellerud)-Bengtsfors. | 8527 |  | 8527 | 0 | 8527 | 0 | 8527 | 0 | 8527 | 0 | 8527 |  | 8527 |  | 8527 |  | 8527 | OK | 8527 | 0 | 8527 | 0 | 8527 |  | 8527 | 0 | 8527 | #N/A |  | 8527 |  | 8527 |  | 8527
8528 | Platsbesök Tunnel | Fabp | (He) | Fabp - Ned, Upp - (He) | 2026-06-14 | 5:00 | 2026-06-14 | 6:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Tunnel | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Falkenberg-(Heberg). Omledning via Kust till kust banan eller Jönköpingsbanan. | 8528 |  | 8528 | 0 | 8528 | 0 | 8528 | 0 | 8528 | 0 | 8528 | Ingen Synpunkt | 8528 |  | 8528 |  | 8528 | Viktigt att dessa arbeten inte sammanfaller med omledningsbehov pga. andra trafikavbrott. | 8528 | 0 | 8528 | 0 | 8528 |  | 8528 | 0 | 8528 | #N/A |  | 8528 |  | 8528 |  | 8528 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8529 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | (Agb) | Gbm | (Agb) - Upp - Gbm | 2026-02-24 | 23:00 | 2026-11-04 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken Avstängt spår 2,3, 4 i Göteborg Marieholm, båda plattformarna i Gamlestaden kan trafikeras. Det går att trafikera Göteborg Marieholm-Göteborg Kville samt Göteborg Mariehom-Olskroken, via skäran. Bör läsas ihop med TCR 8537. | 8529 |  | 8529 | 0 | 8529 | 0 | 8529 | 0 | 8529 | 0 | 8529 |  | 8529 |  | 8529 |  | 8529 | OK | 8529 | 0 | 8529 | 0 | 8529 |  | 8529 | 0 | 8529 | #N/A |  | 8529 |  | 8529 |  | 8529 |  | Rev0-2, Rev3
8530 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Gbm | (Gk) | Gbm - Gas - Or - (Gk) | 2026-03-30 | 21:50 | 2026-09-01 | 4:10 | 6 | 20 | 3 | 19 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [5 empty] | 5 | Båda | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott (Gubbero) - Göteborg Marieholm, via spår 26. Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - (Olskroken), till/från Göteborg Central. Möjligt att trafikera spår 1 i Gamlestaden. Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Göteborg Kville), samt Göteborg Marieholm - (Olskroken), via Skäran, spår 87. Samt begränsad växlingsmöjlighet i Göteborg Marieholm, spår 4 avstängt. Bör läsas med TCR 8538. | 8530 |  | 8530 | 0 | 8530 | 0 | 8530 | 0 | 8530 | 0 | 8530 |  | 8530 |  | 8530 |  | 8530 | Bör uppdelas så att någon möjlighete att ta sig till / från Göteborg Kville från Olskroken finns, mycket stor trafikpåverkan som bör minimeras. | 8530 | 0 | 8530 | 0 | 8530 |  | 8530 | 0 | 8530 | #N/A |  | 8530 |  | 8530 |  | 8530 | GC: Spåret mellan Göteborg Kville och Göteborg Sävenäs, även känt som skäran är öppen. Det finns därmed möjlighet att ta sig mellan Kville och Olskroken. | Rev3
8531 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 | Gbm | Gas | Gbm - Ned, Upp - Gas | 2026-04-08 | 22:50 | 2026-09-10 | 5:10 | 6 | 20 | 3 | 19 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Olskroken), till/från Göteborg Central. Trafikavbrott (Gubbero) - Göteborg Marieholm. Möjligt att trafikera Göteborg Marieholm - Göteborg Kville samt Göteborg Marieholm - Olskroken via Skäran, spår 87. På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 8542. | 8531 |  | 8531 | 0 | 8531 | 0 | 8531 | 0 | 8531 | 0 | 8531 |  | 8531 |  | 8531 |  | 8531 | Bör uppdelas så att någon möjlighete att ta sig till / från Göteborg Kville från Olskroken finns, mycket stor trafikpåverkan som bör minimeras. | 8531 | 0 | 8531 | 0 | 8531 |  | 8531 | 0 | 8531 | #N/A |  | 8531 |  | 8531 |  | 8531 | GC: Spåret mellan Göteborg Kville och Göteborg Sävenäs, även känt som skäran är öppen. Det finns därmed möjlighet att ta sig mellan Kville och Olskroken.
8532 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | (Agb) | Gas | (Agb) - Gbm - Gas | 2026-04-01 | 22:50 | 2026-06-11 | 5:10 | 6 | 20 | 2 | 12 | 40 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Olskroken), till/från Göteborg C och Gubbero. Enkelspårsdrift (Agnesberg) - Göteborg Marieholm. Spår 1, 2 och del av spår 3 är avstängda i Göteborg Marieholm, spår 4 kan trafikeras. Möjligt att trafikera Norge/Vänerbanan - Göteborg Kville samt Norge/Vänerbanan- Olsroken (via Skäran). På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Omledning sker via Västra stambanan. Bör läsas ihop med TCR 8548. | 8532 |  | 8532 | 0 | 8532 | 0 | 8532 | 0 | 8532 | 0 | 8532 |  | 8532 |  | 8532 |  | 8532 | OK | 8532 | 0 | 8532 | 0 | 8532 |  | 8532 | 0 | 8532 | #N/A |  | 8532 |  | 8532 |  | 8532
8532 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | (Agb) | Gas | (Agb) - Gbm - Gas | 2026-09-02 | 21:50 | 2026-09-03 | 5:10 | 7 | 20 | 1 | 7 | 20 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Olskroken), till/från Göteborg C och Gubbero. Enkelspårsdrift (Agnesberg) - Göteborg Marieholm. Spår 1, 2 och del av spår 3 är avstängda i Göteborg Marieholm, spår 4 kan trafikeras. Möjligt att trafikera Norge/Vänerbanan - Göteborg Kville samt Norge/Vänerbanan- Olsroken (via Skäran). På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Omledning sker via Västra stambanan. Bör läsas ihop med TCR 8548. | 8532 |  | 8532 | 0 | 8532 | 0 | 8532 | 0 | 8532 | 0 | 8532 |  | 8532 |  | 8532 |  | 8532 | OK | 8532 | 0 | 8532 | 0 | 8532 |  | 8532 | 0 | 8532 | #N/A |  | 8532 |  | 8532 |  | 8532
8533 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö1 | Sär | Sär | Sär | 2026-04-06 | 6:00 | 2026-09-11 | 13:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avstängt spår 1-6 på R-gruppen, både från vallen och spår 93. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | 8533 |  | 8533 | 0 | 8533 | 0 | 8533 | 0 | 8533 | 0 | 8533 |  | 8533 |  | 8533 |  | 8533 | Objektet bör anpassas tidsmässigt till när verksamheten gör uppehåll. | 8533 | 0 | 8533 | 0 | 8533 |  | 8533 | 0 | 8533 | #N/A |  | 8533 |  | 8533 |  | 8533 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8534 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö2 | Sär | Sär | Sär | 2026-04-13 | 6:00 | 2026-09-15 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Avstängt spår 7-21 på R-gruppen. Det är även avstängt från/till R-gruppen i den västra änden, för avgång från spår 7-34. Spår 26-34 på R-gruppen går att växla till/från den östra änden, via I-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | 8534 |  | 8534 | 0 | 8534 | 0 | 8534 | 0 | 8534 | 0 | 8534 |  | 8534 |  | 8534 |  | 8534 | Objektet bör anpassas tidsmässigt till när verksamheten gör uppehåll. | 8534 | 0 | 8534 | 0 | 8534 |  | 8534 | 0 | 8534 | #N/A |  | 8534 |  | 8534 |  | 8534 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8535 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö3 | Sär | Sär | Sär | 2026-04-15 | 6:00 | 2026-09-17 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avstängt spår 21-34 på R-gruppen. Tågfria/vagnfria spår i samråd mellan entreprenör och tornet. | 8535 |  | 8535 | 0 | 8535 | 0 | 8535 | 0 | 8535 | 0 | 8535 |  | 8535 |  | 8535 |  | 8535 | Objektet bör anpassas tidsmässigt till när verksamheten gör uppehåll. | 8535 | 0 | 8535 | 0 | 8535 |  | 8535 | 0 | 8535 | #N/A |  | 8535 |  | 8535 |  | 8535 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8536 | Servicefönster Underhåll (Strömtorp)-Bofors | (Srt) | Bof | (Srt) - Enkel - Bof | 2026-05-11 | 9:30 | 2026-09-11 | 16:30 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Strömtorp)-Bofors. | 8536 |  | 8536 | 0 | 8536 | 0 | 8536 | 0 | 8536 | 0 | 8536 |  | 8536 |  | 8536 |  | 8536 | OK | 8536 | 0 | 8536 | 0 | 8536 |  | 8536 | 0 | 8536 | #N/A |  | 8536 |  | 8536 |  | 8536
8537 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö1 | (Agb) | Gbm | (Agb) - Upp - Gbm | 2026-04-07 | 23:00 | 2026-09-09 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken. Avstängt spår 3 och 4 i Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 8529. | 8537 |  | 8537 | 0 | 8537 | 0 | 8537 | 0 | 8537 | 0 | 8537 |  | 8537 |  | 8537 |  | 8537 | Bör uppdelas så att någon möjlighete att ta sig till / från Göteborg Kville från Olskroken finns, mycket stor trafikpåverkan som bör minimeras. | 8537 | 0 | 8537 | 0 | 8537 |  | 8537 | 0 | 8537 | #N/A |  | 8537 |  | 8537 |  | 8537 | GC: Spåret mellan Göteborg Kville och Göteborg Sävenäs, även känt som skäran är öppen. Det finns därmed möjlighet att ta sig mellan Kville och Olskroken.
8538 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö2 | Gbm | (Gk) | Gbm - Or - (Gk) | 2026-02-23 | 21:50 | 2026-11-03 | 4:10 | 6 | 20 | 4 | 25 | 20 | 11000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [5 empty] | 5 | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - (Göteborg Kville), samt Göteborg Marieholm - (Olskroken), via Skäran, spår 87. Samt begränsad växlingsmöjlighet i Göteborg Marieholm, spår 4 avstängt. Bör läsas med TCR 8530. | 8538 |  | 8538 | 0 | 8538 | 0 | 8538 | 0 | 8538 | 0 | 8538 |  | 8538 |  | 8538 |  | 8538 | Bör uppdelas så att någon möjlighete att ta sig till / från Göteborg Kville från Olskroken finns, mycket stor trafikpåverkan som bör minimeras. | 8538 | 0 | 8538 | 0 | 8538 |  | 8538 | 0 | 8538 | #N/A |  | 8538 |  | 8538 |  | 8538 | GC: Spåret mellan Göteborg Kville och Göteborg Sävenäs, även känt som skäran är öppen. Det finns därmed möjlighet att ta sig mellan Kville och Olskroken. | Rev0-2, Rev3
8539 | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg/IKT styrområde Arvika | (Kil) | Cg | (Kil) - Enkel - Fgå - Enkel - Hbd - Enkel - Bu - Enkel - En - Enkel - Ar - Enkel - Ot - Enkel - Åt - Enkel - Cg | 2026-04-20 | 9:00 | 2026-09-03 | 16:00 | 7 | 0 | 12 | 84 | 0 | 11110000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-Charlottenberg. Öppet för omledning till och från Norge via Kornsjö. | 8539 |  | 8539 | 0 | 8539 | 0 | 8539 | 0 | 8539 | 0 | 8539 |  | 8539 |  | 8539 |  | 8539 | OK | 8539 | 0 | 8539 | Vi har ingen möjlighet att omleda timmer- och flistrafiken via Kornsjö. Möjlighet för samplanering av TCR 8539 och 8540 för att minska antalet trafikpåverkade veckor? Önskar att tiderna justeras till ca 14:00-21:00 för att minska trafikpåverkan för vår trafik som inte kan transporteras annan väg. Tider utefter tågkonstruktionens utfall givetvis. | 8539 |  | 8539 | 0 | 8539 | #N/A |  | 8539 |  | 8539 |  | 8539 | HR: Det totala behovet i spår i servicefönster på sträckan Charlottenberg-(Kil) är 6 veckor fördelade vår och höst. Både TCR 8539 och 8540 innehåller tider i detta kontrakt men är olika TCR:er då omfattningen i tid skiljer sig. En senareläggning av arbetet med start 14:00 skulle medföra ny och ökad mängd påverkad trafik. De planerade tiderna är också koordinerade med Banenors underhållsarbeten på Kongsvingerbanan.
8540 | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | (Kil) | Cg | (Kil) - Enkel - Fgå - Enkel - Hbd - Enkel - Bu - Enkel - En - Enkel - Ar - Enkel - Ot - Enkel - Åt - Enkel - Cg | 2026-04-27 | 9:00 | 2026-10-23 | 17:00 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-Charlottenberg. Öppet för omledning till och från Norge via Kornsjö. | 8540 |  | 8540 | 0 | 8540 | 0 | 8540 | 0 | 8540 | 0 | 8540 |  | 8540 |  | 8540 |  | 8540 | OK | 8540 | 0 | 8540 | Vi har ingen möjlighet att omleda timmer- och flistrafiken via Kornsjö. Möjlighet för samplanering av TCR 8539 och 8540 för att minska antalet trafikpåverkade veckor? Önskar att tiderna justeras till ca 14:00-21:00 för att minska trafikpåverkan för vår trafik som inte kan transporteras annan väg. Tider utefter tågkonstruktionens utfall givetvis. | 8540 |  | 8540 | 0 | 8540 | #N/A |  | 8540 |  | 8540 |  | 8540 | HR: Det totala behovet i spår i servicefönster på sträckan Charlottenberg-(Kil) är 6 veckor fördelade vår och höst. Både TCR 8539 och 8540 innehåller tider i detta kontrakt men är olika TCR:er då omfattningen i tid skiljer sig. En senareläggning av arbetet med start 14:00 skulle medföra ny och ökad mängd påverkad trafik. De planerade tiderna är också koordinerade med Banenors underhållsarbeten på Kongsvingerbanan.
8541 | Servicefönster Underhåll Kil Elsäkerhetsbesiktning | Kil | (Sån) | Kil - Enkel - El - Hbd - (Sån) | 2026-05-11 | 9:00 | 2026-05-13 | 14:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Kil. Skall läsas tillsammans med TCR 8543, 8544, 8547 och 8573. Öppet Kornsjö-Göteborg-Laxå-Hallsberg-Storvik samt Laxå-Karlstad. | 8541 |  | 8541 | 0 | 8541 | 0 | 8541 | 0 | 8541 | 0 | 8541 |  | 8541 |  | 8541 |  | 8541 | Objektet bör förläggas mer mer haänsyn till ansökta & beviljade tidtabeller. | 8541 | 0 | 8541 | Vi har ingen möjlighet att omleda timmer- och flistrafiken via Kornsjö. Önskar att de 5 timmarna disponeras i intervallet ca 14:00-21:00 för att minska trafikpåverkan för vår trafik som inte kan transporteras annan väg. Tider utefter tågkonstruktionens utfall givetvis. | 8541 |  | 8541 | 0 | 8541 | #N/A |  | 8541 |  | 8541 |  | 8541 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. HR: En senareläggning av arbetet med start 14:00-16:00 skulle medföra ny och ökad mängd påverkad trafik.
8542 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö3 | Gbm | Gas | Gbm - Ned, Upp - Gas | 2026-02-26 | 22:50 | 2026-11-06 | 5:10 | 6 | 20 | 2 | 12 | 40 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott (Gubbero) - Göteborg Marieholm, via spår 26. Enkelspårsdrift Göteborg Marieholm - (Olskroken), till/från Göteborg Central. Spår 3 Göteborg Marieholm är avstängt, därav enkelspårsdrift även i Gamlestaden. På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 8531. | 8542 |  | 8542 | 0 | 8542 | 0 | 8542 | 0 | 8542 | 0 | 8542 |  | 8542 |  | 8542 |  | 8542 | Trafik till / från Göteborg Kville måste vara möjlig. | 8542 | 0 | 8542 | 0 | 8542 |  | 8542 | 0 | 8542 | #N/A |  | 8542 |  | 8542 |  | 8542 | GC: Spåret mellan Göteborg Kville och Göteborg Sävenäs, även känt som skäran är öppen. Det finns därmed möjlighet att ta sig mellan Kville och Olskroken. | Rev0-2, Rev3
8543 | Servicefönster Underhåll Kil Ö1 | Kil | Kil | Kil | 2026-05-11 | 9:00 | 2026-09-14 | 15:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Kil mot Bäckebron och Högboda. Skall läsas tillsammans med TCR 8541(v20). Trafik till och från Norge kan ledas om via Kornsjö. | 8543 |  | 8543 | 0 | 8543 | 0 | 8543 | 0 | 8543 | 0 | 8543 |  | 8543 |  | 8543 |  | 8543 | OK | 8543 | 0 | 8543 | Vi har ingen möjlighet att omleda timmer- och flistrafiken via Kornsjö. Önskar att de 6 timmarna disponeras i intervallet ca 14:00-21:00 för att minska trafikpåverkan för vår trafik som inte kan transporteras annan väg. Tider utefter tågkonstruktionens utfall givetvis. | 8543 |  | 8543 | 0 | 8543 | #N/A |  | 8543 |  | 8543 |  | 8543 | HR: En senareläggning av arbetet med start 14:00-15:00 skulle medföra ny och ökad mängd påverkad trafik.
8544 | Servicefönster Underhåll Kil Ö2 | Kil | Kil | Kil | 2026-05-12 | 9:00 | 2026-09-15 | 15:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Kil mot Högboda och Edsvalla. Skall läsas tillsammans med TCR 8541(v20) och TCR 8573(v20). Trafik ställs in eller anpassas till före och efter arbetet. Öppet från Grums och Kornsjögränen till Öxnered-Göteborg-Laxå-Karlstad. | 8544 |  | 8544 | 0 | 8544 | 0 | 8544 | 0 | 8544 | 0 | 8544 |  | 8544 |  | 8544 |  | 8544 | Objektet bör förläggas mer mer haänsyn till ansökta & beviljade tidtabeller. | 8544 | 0 | 8544 | Vi har ingen möjlighet att omleda timmer- och flistrafiken via Kornsjö. Önskar att de 6 timmarna disponeras i intervallet ca 14:00-21:00 för att minska trafikpåverkan för vår trafik som inte kan transporteras annan väg. Tider utefter tågkonstruktionens utfall givetvis. | 8544 |  | 8544 | 0 | 8544 | #N/A |  | 8544 |  | 8544 |  | 8544 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. HR: En senareläggning av arbetet med start 14:00-15:00 skulle medföra ny och ökad mängd påverkad trafik.
8545 | Servicefönster Underhåll Kil Ö3 | Kil | Kil | Kil | 2026-05-15 | 9:00 | 2026-09-16 | 15:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 6-8. | 8545 |  | 8545 | 0 | 8545 | 0 | 8545 | 0 | 8545 | 0 | 8545 |  | 8545 |  | 8545 |  | 8545 | OK | 8545 | 0 | 8545 | 0 | 8545 |  | 8545 | 0 | 8545 | #N/A |  | 8545 |  | 8545 |  | 8545
8546 | Servicefönster Underhåll Kil Ö4 | Kil | Kil | Kil | 2026-05-14 | 9:00 | 2026-09-17 | 15:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 5-10 | 8546 |  | 8546 | 0 | 8546 | 0 | 8546 | 0 | 8546 | 0 | 8546 |  | 8546 |  | 8546 |  | 8546 | OK | 8546 | 0 | 8546 | 0 | 8546 |  | 8546 | 0 | 8546 | #N/A |  | 8546 |  | 8546 |  | 8546
8547 | Servicefönster Underhåll Kil Ö5 | Kil | Kil | Kil | 2026-05-13 | 9:00 | 2026-09-18 | 15:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Kil mot Sandmon och Stenåsen. Skall läsas tillsammans med TCR 8541(v20), TCR 8573(v20) och 9146(v38). Trafik ställs in eller anpassas till före och efter arbetet. Öppet från Grums och Kornsjögränen till Öxnered-Göteborg-Laxå-Karlstad. | 8547 |  | 8547 | 0 | 8547 | 0 | 8547 | 0 | 8547 | 0 | 8547 |  | 8547 |  | 8547 |  | 8547 | OK | 8547 | 0 | 8547 | Vi har ingen möjlighet att omleda timmer- och flistrafiken via Kornsjö. Önskar att de 6 timmarna disponeras i intervallet ca 14:00-21:00 för att minska trafikpåverkan för vår trafik som inte kan transporteras annan väg. Tider utefter tågkonstruktionens utfall givetvis. | 8547 |  | 8547 | 0 | 8547 | #N/A |  | 8547 |  | 8547 |  | 8547 | HR: En senareläggning av arbetet med start 14:00-15:00 skulle medföra ny och ökad mängd påverkad trafik.
8548 | Servicefönster Underhåll Marieholm Ö4 | (Agb) | Gas | (Agb) - Ned - Gbm - Ned - Gas | 2026-02-25 | 22:50 | 2026-11-05 | 5:10 | 6 | 20 | 4 | 25 | 20 | 11000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Agnesberg - Olskroken. Spår 1 och 2 är avstängda i Göteborg Marieholm. Möjligt att trafikera spår 3 i Gamlestaden. Möjligt att trafikera Norge/Vänerbanan - Göteborg Kville , Norge/Vänerbanan-Gubbero och Norge/Vänerbanan - Sävenäs samt till Västra Stambanan. På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet, trafikavbrott Göteborg Marieholm. Bör läsas ihop med TCR 8532. | 8548 |  | 8548 | 0 | 8548 | 0 | 8548 | 0 | 8548 | 0 | 8548 |  | 8548 |  | 8548 |  | 8548 | OK | 8548 | 0 | 8548 | 0 | 8548 |  | 8548 | 0 | 8548 | #N/A |  | 8548 |  | 8548 |  | 8548 |  | Rev0-2, Rev3
8549 | Årsjustering Almedal | Am | (Mdn) | Am - Upp - (Mdn) | 2026-09-09 | 23:00 | 2026-09-10 | 2:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Almedal-(Mölndals nedre) | 8549 |  | 8549 | 0 | 8549 | 0 | 8549 | 0 | 8549 | 0 | 8549 | Ingen Synpunkt | 8549 |  | 8549 |  | 8549 | OK | 8549 | 0 | 8549 | 0 | 8549 |  | 8549 | 0 | 8549 | #N/A |  | 8549 |  | 8549 |  | 8549
8550 | Årsjustering Almedal | Am | (Mdn) | Am - (Mdn) | 2026-09-10 | 2:00 | 2026-09-10 | 5:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott mot kust till kust, enkelspårsdrift på Västkustbanan. Omledning via Jönköpingsbanan eller Borås-Herrljunga-Göteborg | 8550 |  | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 8550 |  | 8550 |  | 8550 |  | 8550 | Tid för detta objekt måste anpassas efter möjlig omledning av trafik på omledningsbanorna | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 8550 |  | 8550 | 0 | 8550 | #N/A |  | 8550 |  | 8550 |  | 8550 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8551 | Årsjustering Almedal | Am | (Mdn) | Am - Upp - (Mdn) | 2026-10-03 | 23:30 | 2026-10-04 | 5:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Almedal-(Mölndals nedre) | 8551 |  | 8551 | 0 | 8551 | 0 | 8551 | 0 | 8551 | 0 | 8551 | Ingen Synpunkt | 8551 |  | 8551 |  | 8551 | OK | 8551 | 0 | 8551 | 0 | 8551 |  | 8551 | 0 | 8551 | #N/A |  | 8551 |  | 8551 |  | 8551
8552 | Årsjustering Almedal | Am | Am | Am | 2026-10-04 | 22:00 | 2026-10-06 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Västkustbanan och mot kust till kust. Omledning via Jönköpingsbanan eller borås-herrljunga-göteborg | 8552 |  | 8552 | 0 | 8552 | Kan arbetet avslutas klockan 05.00, för att inte störa morgontrafiken /klockan 21.00-05.00 | 8552 | 0 | 8552 | 0 | 8552 | Gränståg 1114 önskas | 8552 |  | 8552 |  | 8552 | Tid för detta objekt måste anpassas efter möjlig omledning av trafik på omledningsbanorna | 8552 | 0 | 8552 | 0 | 8552 |  | 8552 | 0 | 8552 | #N/A |  | 8552 |  | 8552 |  | 8552 | Öresund: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. SJG: Trafikverket har gjort bedömningen att det blir en bättre helhetslösning om tiden inte justeras. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8553 | Årsjustering Almedal | Am | Am | Am | 2026-10-06 | 23:30 | 2026-10-08 | 5:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott mot kust till kust, Enkelspårsdrift Västkustbanan. Omledning via Jönköpingsbanan eller Borås-Herrljunga-Göteborg. | 8553 |  | 8553 | 0 | 8553 | Kan arbetet avslutas klockan 05.00, för att inte störa morgontrafiken /klockan 23.00-05.00 | 8553 | 0 | 8553 | 0 | 8553 |  | 8553 |  | 8553 |  | 8553 | Tid för detta objekt måste anpassas efter möjlig omledning av trafik på omledningsbanorna | 8553 | 0 | 8553 | 0 | 8553 |  | 8553 | 0 | 8553 | #N/A |  | 8553 |  | 8553 |  | 8553 | SJG: Trafikverket har justerat tiden till 23:05-05:05 för att minska påverkan på tågtrafiken. GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8554 | (Torebo)-Falkenbergs godsstation | (Teo) | Fabg | (Teo) - Enkel - Fabg | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-10-16 | 17:00 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 1111100000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott mot Falkenbergs Godsstation | 8554 |  | 8554 | 0 | 8554 | 0 | 8554 | 0 | 8554 | Grenland Rail: Vi har ett tåg per dag till på sträckan. Det vore både rimligt och bra om tiderna för dessa underhåll planerades så att det inte får negativ inverkan på trafiken. Om arbetena kan avslutas klockan 15 passar det utmärkt. Det går ju att börja klockan 7. Observera att det anslutande industrispåret till Falkenbergs hamn har begränsade öppettider vilket begränsar vår flexibilitet | 8554 |  | 8554 |  | 8554 |  | 8554 | Objektet bör anpassas tidsmässigt till när verksamhet inte förekommer. | 8554 | 0 | 8554 | 0 | 8554 |  | 8554 | 0 | 8554 | #N/A |  | 8554 |  | 8554 |  | 8554 | Grenland rail: Trafikverket har justerat tiden till 07:00-15:00 för att minska påverkan på tågtrafiken. GC: Trafikverket har justerat tiden till 07:00-15:00 för att minska påverkan på tågtrafiken
8555 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö4 | Sär | Sär | Sär | 2026-04-20 | 6:00 | 2026-09-22 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, R-gruppen spår 19-21 avstängda. Utbredningen på arbetet innebär att tåg inte kan avgå från R-gruppen spår 7-21. | 8555 |  | 8555 | 0 | 8555 | 0 | 8555 | 0 | 8555 | 0 | 8555 |  | 8555 |  | 8555 |  | 8555 | Objektet bör anpassas tidsmässigt till när verksamheten gör uppehåll. | 8555 | 0 | 8555 | 0 | 8555 |  | 8555 | 0 | 8555 | #N/A |  | 8555 |  | 8555 |  | 8555 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8556 | Uppställningsbangård Pilekrogen | (Am) | (Krd) | (Am) - Mdn - Upp - (Krd) | 2026-08-31 | 23:00 | 2026-10-02 | 5:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 111110000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Mölndals Nedre-(Almedal) | 8556 |  | 8556 | 0 | 8556 | 0 | 8556 | 0 | 8556 | 0 | 8556 |  | 8556 |  | 8556 |  | 8556 | OK | 8556 | 0 | 8556 | 0 | 8556 |  | 8556 | 0 | 8556 | #N/A |  | 8556 |  | 8556 |  | 8556
8558 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö5 | Sär | Sär | Sär | 2026-04-22 | 6:00 | 2026-09-24 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, R-gruppen spår 21-23 avstängda. Utbredningen på arbetet innebär att tåg inte kan avgå från R-gruppen spår 21-34. | 8558 |  | 8558 | 0 | 8558 | 0 | 8558 | 0 | 8558 | 0 | 8558 |  | 8558 |  | 8558 |  | 8558 | Objektet bör anpassas tidsmässigt till när verksamheten gör uppehåll. | 8558 | 0 | 8558 | 0 | 8558 |  | 8558 | 0 | 8558 | #N/A |  | 8558 |  | 8558 |  | 8558 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8559 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö6 | Sär | Sär | Sär | 2026-04-27 | 6:00 | 2026-09-30 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, R-gruppen spår 24-30 avstängda. Utbredningen på arbetet innebär att tåg inte kan avgå från R-gruppen spår 24-34. | 8559 |  | 8559 | 0 | 8559 | 0 | 8559 | 0 | 8559 | 0 | 8559 |  | 8559 |  | 8559 |  | 8559 | Objektet bör anpassas tidsmässigt till när verksamheten gör uppehåll. | 8559 | 0 | 8559 | 0 | 8559 |  | 8559 | 0 | 8559 | #N/A |  | 8559 |  | 8559 |  | 8559 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8560 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö7 | Sär | Sär | Sär | 2026-04-30 | 6:00 | 2026-10-02 | 13:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000000100000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | R-gruppen spår 31-34 avstängda | 8560 |  | 8560 | 0 | 8560 | 0 | 8560 | 0 | 8560 | 0 | 8560 |  | 8560 |  | 8560 |  | 8560 | Objektet bör anpassas tidsmässigt till när verksamheten gör uppehåll. | 8560 | 0 | 8560 | 0 | 8560 |  | 8560 | 0 | 8560 | #N/A |  | 8560 |  | 8560 |  | 8560 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8564 | Servicefönster Underhåll (Borås)-(Varberg) | (Bsc) | (Vbgb) | (Bsc) - Enkel - Vfo - Enkel - See - Enkel - Hre - Enkel - Jäy - Enkel - Vdi - Enkel - (Vbgb) | 2026-03-23 | 23:00 | 2026-11-13 | 5:00 | 6 | 0 | 48 | 288 | 0 | 11111000000000111110011111000000000111110000000000000000111110000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000001111100000000011111000000000111110011111000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Borås)-(Varberg) | 8564 |  | 8564 | 0 | 8564 | 0 | 8564 | 0 | 8564 | 0 | 8564 |  | 8564 |  | 8564 |  | 8564 | OK | 8564 | 0 | 8564 | 0 | 8564 |  | 8564 | 0 | 8564 | #N/A |  | 8564 |  | 8564 |  | 8564 |  | Rev3
8565 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 | Sär | Sär | Sär | 2026-05-04 | 6:00 | 2026-10-06 | 12:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, spår 35-39, 53 avstängda | 8565 |  | 8565 | 0 | 8565 | Vi har tilldelad uppställning på spår 35-36 kan vi under dessa dagar få någon tillfällig uppställning | 8565 | 0 | 8565 | 0 | 8565 |  | 8565 |  | 8565 |  | 8565 | Objektet bör anpassas tidsmässigt till när verksamheten gör uppehåll. | 8565 | 0 | 8565 | 0 | 8565 |  | 8565 | 0 | 8565 | #N/A |  | 8565 |  | 8565 |  | 8565 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8565 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö9 | Sär | Sär | Sär | 2026-10-07 | 6:00 | 2026-10-08 | 13:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, spår 35-39, 53 avstängda | 8565 |  | 8565 | 0 | 8565 | Vi har tilldelad uppställning på spår 35-36 kan vi under dessa dagar få någon tillfällig uppställning | 8565 | 0 | 8565 | 0 | 8565 |  | 8565 |  | 8565 |  | 8565 | Objektet bör anpassas tidsmässigt till när verksamheten gör uppehåll. | 8565 | 0 | 8565 | 0 | 8565 |  | 8565 | 0 | 8565 | #N/A |  | 8565 |  | 8565 |  | 8565 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8566 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö10 | Sär | Sär | Sär | 2026-05-11 | 6:00 | 2026-10-16 | 13:00 | 7 | 0 | 11 | 77 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård, spår 52 avstängt | 8566 |  | 8566 | 0 | 8566 | 0 | 8566 | 0 | 8566 | 0 | 8566 |  | 8566 |  | 8566 |  | 8566 | Objektet bör anpassas tidsmässigt till när verksamheten gör uppehåll. | 8566 | 0 | 8566 | 0 | 8566 |  | 8566 | 0 | 8566 | #N/A |  | 8566 |  | 8566 |  | 8566 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8567 | Opto 2.0 Borås-Varberg | (Bsc) | (Vbgb) | (Bsc) - Enkel - Vfo - Enkel - See - Enkel - Hre - Enkel - Jäy - Enkel - Vdi - Enkel - (Vbgb) | 2025-12-14 | 22:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 7 | 0 | 169 | 1183 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Borås)-(Varberg) | 8567 |  | 8567 | 0 | 8567 | SJG ösnkar tåg 3896 och 13898 som gränståg så vi inte behöver anpassning på tågen | 8567 | 0 | 8567 | 0 | 8567 |  | 8567 |  | 8567 |  | 8567 | OK | 8567 | 0 | 8567 | 0 | 8567 |  | 8567 | 0 | 8567 | #N/A |  | 8567 |  | 8567 |  | 8567 | SJG: TRV justerar tiden till 22:05-05:05 så inga anpassningar behöver göras på tåg 3896 och 13898. | Rev0-2, Rev3
8570 | Servicefönster Underhåll Borås Ö4 | Bsc | Bsc | Bsc | 2026-03-23 | 23:00 | 2026-10-23 | 5:00 | 6 | 0 | 16 | 96 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Viskadalsbanan. Hör ihop med TCR 8564 servicefönster (Borås)-(Varberg) | 8570 |  | 8570 | 0 | 8570 | 0 | 8570 | 0 | 8570 | 0 | 8570 |  | 8570 |  | 8570 |  | 8570 | OK | 8570 | 0 | 8570 | 0 | 8570 |  | 8570 | 0 | 8570 | #N/A |  | 8570 |  | 8570 |  | 8570 |  | Rev3
8571 | Uppgradering plankorsningar | (See) | (Vdi) | (See) - Enkel - Hre - Enkel - Jäy - Enkel - (Vdi) | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-11-21 | 7:30 | 9 | 30 | 11 | 104 | 30 | 11000000000000110000011000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Veddige)-(Skene) | 8571 |  | 8571 | 0 | 8571 | 0 | 8571 | 0 | 8571 | 0 | 8571 |  | 8571 |  | 8571 |  | 8571 | OK | 8571 | 0 | 8571 | 0 | 8571 |  | 8571 | 0 | 8571 | #N/A |  | 8571 |  | 8571 |  | 8571 |  | Rev3
8572 | Uppgradering plankorsningar | (See) | (Vdi) | (See) - Enkel - Hre - Enkel - Jäy - Enkel - (Vdi) | 2026-03-02 | 22:00 | 2026-11-27 | 5:50 | 7 | 50 | 92 | 720 | 40 | 1111101111110011111011111101111110011111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111011111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Veddige)-(Skene) | 8572 |  | 8572 | 0 | 8572 | 0 | 8572 | 0 | 8572 | 0 | 8572 |  | 8572 |  | 8572 |  | 8572 | OK | 8572 | 0 | 8572 | 0 | 8572 |  | 8572 | 0 | 8572 | #N/A |  | 8572 |  | 8572 |  | 8572 |  | Rev3
8572 | Uppgradering plankorsningar | (See) | (Vdi) | (See) - Enkel - Hre - Enkel - Jäy - Enkel - (Vdi) | 2026-08-23 | 22:00 | 2026-11-16 | 6:55 | 8 | 55 | 7 | 62 | 25 | 11000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Veddige)-(Skene) | 8572 |  | 8572 | 0 | 8572 | 0 | 8572 | 0 | 8572 | 0 | 8572 |  | 8572 |  | 8572 |  | 8572 | OK | 8572 | 0 | 8572 | 0 | 8572 |  | 8572 | 0 | 8572 | #N/A |  | 8572 |  | 8572 |  | 8572
8573 | Servicefönster Underhåll (Kil)-Karlstad | (Kil) | (Ksc) | (Kil) - Enkel - Sån - Ned, Upp - Kud - Enkel - Skr - Enkel - (Ksc) | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-10-29 | 16:00 | 7 | 0 | 15 | 105 | 0 | 11110000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-(Karlstads C) samt växel mot Skoghall. Skall läsas tillsammans med TCR 8541(v20), 8543(v20), 8544(v20), 8547(v20), 8574(v40), 8575(v40), 8577(v40), 8578(v40) och 8598(v40). Trafik kan ledas om Kil-Nykroppa-Kristinehamn. Öppet Kil-Ställdalen-Falun-Storvik. Vecka 20 måndag-onsdag är åtgärden samplanerad med TCR 8541 som stänger Kil. Under de tiderna är det öppet från Grums och Kornsjögränen till Öxnered-Göteborg-Laxå-Karlstad samt Laxå-Hallsberg-Avesta Krylbo-Storvik. | 8573 |  | 8573 | 0 | 8573 | 0 | 8573 | 0 | 8573 | 0 | 8573 |  | 8573 |  | 8573 |  | 8573 | Objektet måste anpassas efter trafik till / från Skoghall. | 8573 | 0 | 8573 | Önskar att tider mellan Ksc-Kil disponeras vardagar mellan ca 0600-1400 utefter tågkonstruktiones utfall. För att minska trafikpåverkan för vår trafik som inte kan transporteras annan väg. Men måste samplaneringen kvartstå med objekt Cg-Kil så önskas att detta ryms i intervallet 14-21, se synpunkter samordnade objekt. | 8573 |  | 8573 | 0 | 8573 | #N/A |  | 8573 |  | 8573 |  | 8573 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. HR: En tidigareläggning av arbetet med start 06:00-07:00 medför ny påverkad trafik.
8574 | Servicefönster Underhåll Karlstad Elsäkerhetsbesiktning/Ö2 | Ksc | Kö | Ksc - Kö | 2026-09-28 | 9:00 | 2026-09-29 | 17:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Karlstads C-Karlstad östra. Skall läsas tillsammans med TCR 8573, 8575 och 8598. Trafik kan ledas om via Kil-Nykroppa-Kristinehamn. | 8574 |  | 8574 | 0 | 8574 | 0 | 8574 | 0 | 8574 | 0 | 8574 |  | 8574 |  | 8574 |  | 8574 | Objektet måste delas upp så att trafik kan framföras till / från Karlstad Östra. | 8574 | 0 | 8574 | Önskar att tider mellan Ksc-Kil disponeras vardagar mellan ca 0600-1400 utefter tågkonstruktiones utfall. För att minska trafikpåverkan för vår trafik som inte kan transporteras annan väg. | 8574 |  | 8574 | 0 | 8574 | #N/A |  | 8574 |  | 8574 |  | 8574 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. Att dela upp arbetet för att tillgodose önskemålet om att Karlstad östra ska kunna trafikeras är inte möjligt. HR: En tidigareläggning av arbetet med start 06:00 påverkar samma mängd tåg men medför ny påverkad trafik.
8575 | Servicefönster Underhåll Karlstad Ö1 | Ksc | Kvä | Ksc - Kö - Kvä | 2026-05-18 | 9:00 | 2026-09-28 | 14:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Karlstads C-Karlstad välsviken. Skall läsas tillsammans med TCR 8574(v40). Trafik kan ledas om Kil-Nykroppa-Kristinehamn. | 8575 |  | 8575 | 0 | 8575 | 0 | 8575 | 0 | 8575 | 0 | 8575 |  | 8575 |  | 8575 |  | 8575 | Objektet måste anpassas efter trafik till / från Skoghall samt till / från Karlstad Östra. | 8575 | 0 | 8575 | 0 | 8575 |  | 8575 | 0 | 8575 | #N/A |  | 8575 |  | 8575 |  | 8575 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
8576 | Servicefönster Underhåll Karlstad Ö2 | Ksc | Kö | Ksc - Kö | 2026-05-19 | 9:00 | 2026-05-19 | 14:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  | X | [14 empty] | Hamn- och uppställningsspår samt spår 13 Karlstads Östra avstängda. Begränsad kapacitet Karlstads C. | 8576 |  | 8576 | 0 | 8576 | 0 | 8576 | 0 | 8576 | 0 | 8576 |  | 8576 |  | 8576 |  | 8576 | Objektet måste anpassas efter trafik till från Karlstad Östra. | 8576 | 0 | 8576 | 0 | 8576 |  | 8576 | 0 | 8576 | #N/A |  | 8576 |  | 8576 |  | 8576 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
8577 | Servicefönster Underhåll Karlstad Ö3 | Ksc | Ksc | Ksc | 2026-05-20 | 9:00 | 2026-09-30 | 14:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet Karlstads C. Spår 21 och 1-3 stängda. Skall läsas tillsammans med TCR 8573(v40). | 8577 |  | 8577 | 0 | 8577 | 0 | 8577 | 0 | 8577 | 0 | 8577 |  | 8577 |  | 8577 |  | 8577 | OK | 8577 | 0 | 8577 | 0 | 8577 |  | 8577 | 0 | 8577 | #N/A |  | 8577 |  | 8577 |  | 8577
8578 | Servicefönster Underhåll Karlstad Ö4 | Ksc | Ksc | Ksc | 2026-05-21 | 9:00 | 2026-10-01 | 14:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Karlstads C mot Kil och Skoghall. Begränsad kapacitet Karlstads C. Spår 4-6 avstängda och ej möjligt att nå 21 och 1b. Skall läsas tillsammans med TCR 8573(v40). Trafik kan ledas om Kil-Nykroppa-Kristinehamn. | 8578 |  | 8578 | 0 | 8578 | 0 | 8578 | 0 | 8578 | 0 | 8578 |  | 8578 |  | 8578 |  | 8578 | Objektet måste anpassas efter trafik till / från Skoghall samt till / från Karlstad Östra. | 8578 | 0 | 8578 | 0 | 8578 |  | 8578 | 0 | 8578 | #N/A |  | 8578 |  | 8578 |  | 8578 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
8580 | Uppgradering plankorsningar | (Bsc) | (Vfo) | (Bsc) - Enkel - (Vfo) | 2026-04-19 | 22:00 | 2026-05-15 | 5:20 | 7 | 20 | 21 | 154 | 0 | 111111011111110111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott | 8580 |  | 8580 | 0 | 8580 | SJG ösnkar tåg 3896 och 13898 som gränståg så vi inte behöver anpassning på tågen | 8580 | 0 | 8580 | 0 | 8580 |  | 8580 |  | 8580 |  | 8580 | OK | 8580 | 0 | 8580 | 0 | 8580 |  | 8580 | 0 | 8580 | #N/A |  | 8580 |  | 8580 |  | 8580 | SJG: TCR 8580 är inställd.
8581 | Uppgradering plankorsningar | (See) | (Vdi) | (See) - Enkel - Hre - Enkel - Jäy - Enkel - (Vdi) | 2026-04-05 | 0:00 | 2026-04-06 | 22:00 | 46 | 0 | 1 | 46 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Veddige)-(Skene) | 8581 |  | 8581 | 0 | 8581 | Kan vi vända tåg i Skene | 8581 | 0 | 8581 | 0 | 8581 |  | 8581 |  | 8581 |  | 8581 | OK | 8581 | 0 | 8581 | 0 | 8581 |  | 8581 | 0 | 8581 | #N/A |  | 8581 |  | 8581 |  | 8581 | SJG: Ja det går att vända i Skene, men inte under arbetet TCR 8567 22:05-05:05 .
8582 | Uppgradering plankorsningar | (Bsc) | (Vfo) | (Bsc) - Enkel - (Vfo) | 2026-05-02 | 5:20 | 2026-05-04 | 5:20 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Borås)-(Viskafors) | 8582 |  | 8582 | 0 | 8582 | Kan vi köra tåg Varbereg-Viskafors? | 8582 | 0 | 8582 | 0 | 8582 |  | 8582 |  | 8582 |  | 8582 | OK | 8582 | 0 | 8582 | 0 | 8582 |  | 8582 | 0 | 8582 | #N/A |  | 8582 |  | 8582 |  | 8582 | SJG: TRC 8582 är inställd.
8584 | E6.21 Lundbyleden | Gk | Gk | Gk | 2026-04-13 | 22:00 | 2026-04-16 | 4:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X | 10 | Normal | X | X |  |  |  | X | [10 empty] | Stänger av spår 88 mot Säve. Bör läsas med TCR 8585. Omledning hänvisas till Norge/Vänernbanan. | 8584 |  | 8584 | 0 | 8584 | 0 | 8584 | 0 | 8584 | 0 | 8584 |  | 8584 |  | 8584 |  | 8584 | OK | 8584 | 0 | 8584 | 0 | 8584 |  | 8584 | 0 | 8584 | #N/A |  | 8584 |  | 8584 |  | 8584
8585 | E6.21 Lundbyleden | Gk | Gk | Gk | 2026-04-16 | 21:45 | 2026-04-17 | 4:15 | 6 | 30 | 1 | 6 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X | 10 | Normal | [16 empty] | Stänger av spår 90. På- och avetablering stänger mo Säve Bör läsas med TCR 8584. | 8585 |  | 8585 | 0 | 8585 | 0 | 8585 | 0 | 8585 | 0 | 8585 |  | 8585 |  | 8585 |  | 8585 | OK | 8585 | 0 | 8585 | 0 | 8585 |  | 8585 | 0 | 8585 | #N/A |  | 8585 |  | 8585 |  | 8585
8586 | Växelbyte Vxl 105 & 101 | G | G | G | 2026-06-25 | 2:00 | 2026-06-29 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Växelbyte vxl 105 och 101, avstängt spåren mellan O-gruppen och vagnhallen. Samt in/utfarterna till motorvagnshallen. 96 sammanhängande timmar. I samband med när det är avstängt Partille-Alingsås. Spår: 1024-101, 101-105, 1s Förutsättningar: Trafik genom Vxl 101, 105 ej möjlig under arbetet. Växling på spår 1s möjlig efter samråd. Arbete på 1s ska inte förekomma, endast skydd för intilliggande spår. | 8586 |  | 8586 | 0 | 8586 | 0 | 8586 | 0 | 8586 | 0 | 8586 | Ingen Synpunkt | 8586 |  | 8586 |  | 8586 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 8586 | 0 | 8586 | 0 | 8586 |  | 8586 | 0 | 8586 | #N/A |  | 8586 |  | 8586 |  | 8586 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
8587 | Växelbyte Vxl 239 & 243 | (G) | (G) | (G) | 2026-07-16 | 4:00 | 2026-07-20 | 4:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | 96 sammanhängande timmar. I samband med när det är avstängt Partille-Alingsås. | 8587 |  | 8587 | 0 | 8587 | Är växling in till O-grupp och motorvagnshallen tillåten i samråd? | 8587 | 0 | 8587 | 0 | 8587 |  | 8587 |  | 8587 |  | 8587 | OK | 8587 | 0 | 8587 | 0 | 8587 |  | 8587 | 0 | 8587 | #N/A |  | 8587 |  | 8587 |  | 8587 | SJG: Det kommer vara möjligt att växla in samtidigt som arbetet är ute förutsatt att detta meddelas i god tid.
8588 | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | (G) | Am | (G) - Gro - Lis - Am - Upp | 2026-03-23 | 22:00 | 2026-12-01 | 6:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Göteborg C) - Almedal, uppspåret avstängt. På-och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet ger trafikavbrott Almedal. Denna TCR ska läsas tillsammans med TCR 8589 och TCR 8590. | 8588 |  | 8588 | 0 | 8588 | 0 | 8588 | 0 | 8588 | 0 | 8588 | Ingen Synpunkt | 8588 |  | 8588 |  | 8588 | OK | 8588 | 0 | 8588 | 0 | 8588 |  | 8588 | 0 | 8588 | #N/A |  | 8588 |  | 8588 |  | 8588 |  | Rev3
8589 | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Am | (Mdn) | Am - Ned - (Mdn) | 2026-03-24 | 0:00 | 2026-12-01 | 2:00 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 8588. Möjligt att trafikera Kust till Kust - Almedal. Bör läsas med TCR 8588 & 8590. | 8589 |  | 8589 | 0 | 8589 | 0 | 8589 | 0 | 8589 | 0 | 8589 | Ingen Synpunkt | 8589 |  | 8589 |  | 8589 | OK | 8589 | 0 | 8589 | 0 | 8589 |  | 8589 | 0 | 8589 | #N/A |  | 8589 |  | 8589 |  | 8589 |  | Rev3
8590 | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Am | Am | Am - Ned | 2026-03-24 | 2:00 | 2026-10-06 | 6:00 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 10000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [5 empty] | 0 | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 8588. Möjligt att trafikera Kust till Kust - Almedal. Bör läsas med TCR 8588 & 8589 | 8590 |  | 8590 | 0 | 8590 | Önskar att arbetet slutar klockan 05.00, för att inte morgontrafiken skall påverkas | 8590 | 0 | 8590 | 0 | 8590 | Ingen Synpunkt | 8590 |  | 8590 |  | 8590 | OK | 8590 | 0 | 8590 | 0 | 8590 |  | 8590 | 0 | 8590 | #N/A |  | 8590 |  | 8590 |  | 8590 | SJG: Arbetet är nu justerat i tid och är ute 01-05 istället för 02-06. Vänligen observera att 24/3 är arbetet justerat till 01.30 - 05.00. | Rev3
8590 | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö1 | Am | Am | Am - Ned | 2026-12-01 | 0:00 | 2026-12-01 | 2:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [5 empty] | 0 | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | En del av nedspåret, spår 86 är avstängt i Almedal. Ger trafikavbrott i Almedal tillsammans med TCR 8588. Möjligt att trafikera Kust till Kust - Almedal. Bör läsas med TCR 8588 & 8589 | 8590 |  | 8590 | 0 | 8590 | Önskar att arbetet slutar klockan 05.00, för att inte morgontrafiken skall påverkas | 8590 | 0 | 8590 | 0 | 8590 | Ingen Synpunkt | 8590 |  | 8590 |  | 8590 | OK | 8590 | 0 | 8590 | 0 | 8590 |  | 8590 | 0 | 8590 | #N/A |  | 8590 |  | 8590 |  | 8590 | SJG: Arbetet är nu justerat i tid och är ute 01-05 istället för 02-06. Vänligen observera att 24/3 är arbetet justerat till 01.30 - 05.00.
8591 | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | Gro | (Mdn) | Gro - Lis - Am - (Mdn) | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-12-02 | 6:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Enkelspårsdrift Göteborg C - Mölndals nedre. Trafikavbrott Göteborg C - Mölndals övre samt godstågsviadukten (spår 91). Bör läsas med TCR 8592 | 8591 |  | 8591 | 0 | 8591 | 0 | 8591 | 0 | 8591 | 0 | 8591 | Ingen Synpunkt | 8591 |  | 8591 |  | 8591 | Stor påverkan så detta objekt bör förläggas nattetid nm. L & nm. S. | 8591 | 0 | 8591 | 0 | 8591 |  | 8591 | 0 | 8591 | #N/A |  | 8591 |  | 8591 |  | 8591 | GC: Objektet är planerat så att godstågsviadukten inte stängs samtidigt som Södra stambanan. Därmed går det ej att flytta den till helgen då det råder trafikavbrott i Alvesta L 05:30 - M 02:30 | Rev3
8592 | Servicefönster Underhåll Gubbero Ö2 | G | Mdö | G - Gro - Lis - Am - Mdö | 2026-03-25 | 0:00 | 2026-12-02 | 6:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg C - Mölndals nedre Bör läsas med TCR 8591 | 8592 |  | 8592 | 0 | 8592 | Önskar att arbetet slutar klockan 05.00, för att inte morgontrafiken skall påverkas | 8592 | 0 | 8592 | 0 | 8592 | Ingen Synpunkt | 8592 |  | 8592 |  | 8592 | Stor påverkan så detta objekt bör förläggas nattetid nm. L & nm. S. | 8592 | 0 | 8592 | 0 | 8592 |  | 8592 | 0 | 8592 | #N/A |  | 8592 |  | 8592 |  | 8592 | SJG: Arbetet är nu justerat till 23-05. GC: Objektet är planerat så att godstågsviadukten inte stängs samtidigt som Södra stambanan. Därmed går det ej att flytta den till helgen då det råder trafikavbrott i Alvesta L 05:30 - M 02:30 | Rev3
8597 | Servicefönster Underhåll (Karlstad)-Skoghall | (Ksc) | Skog | (Ksc) - Enkel - Skog | 2026-06-08 | 9:00 | 2026-10-14 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Skoghall-(Karlstads C). | 8597 |  | 8597 | 0 | 8597 | 0 | 8597 | 0 | 8597 | 0 | 8597 |  | 8597 |  | 8597 |  | 8597 | Objektet måste anpassas efter trafik till / från Skoghall. | 8597 | 0 | 8597 | Önskar att tider mellan Ksc-Kil disponeras vardagar mellan ca 0600-1400 utefter tågkonstruktiones utfall. För att minska trafikpåverkan för vår trafik som inte kan transporteras annan väg. | 8597 |  | 8597 | 0 | 8597 | #N/A |  | 8597 |  | 8597 |  | 8597 | GC/HR: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
8598 | IKT Styrområde Karlstad | Kil | Khn | Kil - Enkel - Sån - Ned, Upp - Kud - Enkel - Skr - Enkel - Ksc - Enkel - Skog - Kö - Kvä - Enkel - Srr - Enkel - Ve - Enkel - Öl - Enkel - Khn | 2026-09-28 | 10:00 | 2026-09-28 | 11:50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-(Kristinehamn) och Karlstads C-Skoghall. Skall läsas tillsammans med TCR 8573, 8574 och 8575. Trafik kan ledas om Kil-Nykroppa-Kristinehamn. | 8598 |  | 8598 | 0 | 8598 | 0 | 8598 | 0 | 8598 | 0 | 8598 |  | 8598 |  | 8598 |  | 8598 | OK | 8598 | 0 | 8598 | 0 | 8598 |  | 8598 | 0 | 8598 | #N/A |  | 8598 | Fel typ av tidsangivelse. Är angiven som periodisk, men skall vara kontinuerlig. | 8598 |  | 8598 | SJAB: Typ av tidsangivelse har korrigerats till kontinuerlig.
8599 | Servicefönster Underhåll Karlstad-Kristinehamn | (Kö) | (Khn) | (Kö) - Kvä - Enkel - Srr - Enkel - Ve - Enkel - Öl - Enkel - (Khn) | 2026-04-06 | 8:00 | 2026-10-21 | 15:00 | 7 | 0 | 15 | 105 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Karlstad östra)-(Kristinehamn). Skall läsas tillsammans med TCR 8611(v15), TCR 8602(v34), TCR 8633(v34) och TCR 9230(v34). Öppet Kil-Ställdalen-Borlänge-Storvik. Trafik kan ledas om Kil-Nykroppa-Kristinehamn med undantag för måndag vecka 15 då TCR 8611 ger trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå) och vecka 34 måndag-onsdag då TCR 8602 ger trafikavbrott i Kristinehamn. | 8599 |  | 8599 | 0 | 8599 | 0 | 8599 | 0 | 8599 | 0 | 8599 |  | 8599 |  | 8599 |  | 8599 | OK | 8599 | 0 | 8599 | 0 | 8599 |  | 8599 | 0 | 8599 | #N/A |  | 8599 |  | 8599 |  | 8599
8602 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kristinehamn/Ö1-Ö3 | Bjb | (Nka) | Bjb - Enkel - Khn - Enkel - Spjb - Enkel - Sf - Enkel - (Nka) | 2026-08-17 | 10:00 | 2026-08-19 | 16:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Björneborg-Kristinehamn och Kristinehamn-(Nykroppa). Skall läsas tillsammans med TCR 8599 och 8633. Öppet Kil-Ställdalen-Borlänge-Storvik. | 8602 |  | 8602 | 0 | 8602 | 0 | 8602 | 0 | 8602 | 0 | 8602 |  | 8602 |  | 8602 |  | 8602 | Objektet bör omplaneras och avsluta 14:00 för att säkerställa viktiga anslutningar i Karlstad. | 8602 | 0 | 8602 | 0 | 8602 |  | 8602 | 0 | 8602 | #N/A |  | 8602 |  | 8602 |  | 8602 | GC:En tidigareläggning av arbetet medför ny påverkad trafik.
8606 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn Ö1 | Khn | Khn | Khn | 2026-06-01 | 23:30 | 2026-06-02 | 4:30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott från Kristinehamn mot Björneborg. Skall läsas tillsammans med TCR 8612. Trafik kan ledas om Kristinehamn-Nykroppa-Ställdalen-Frövi-Hallsberg. Öppet Kil-Ställdalen-Borlänge-Storvik. | 8606 |  | 8606 | 0 | 8606 | 0 | 8606 | 0 | 8606 | 0 | 8606 |  | 8606 |  | 8606 |  | 8606 | OK | 8606 | 0 | 8606 | 0 | 8606 |  | 8606 | 0 | 8606 | #N/A |  | 8606 |  | 8606 |  | 8606
8607 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn Ö2 | Khn | Khn | Khn | 2026-06-02 | 23:30 | 2026-06-03 | 4:30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 4-7 Kristinehamn. Skall läsas tillsammans med TCR 8612. | 8607 |  | 8607 | 0 | 8607 | 0 | 8607 | 0 | 8607 | 0 | 8607 |  | 8607 |  | 8607 |  | 8607 | OK | 8607 | 0 | 8607 | 0 | 8607 |  | 8607 | 0 | 8607 | #N/A |  | 8607 |  | 8607 |  | 8607
8608 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn Ö3 | Khn | Khn | Khn | 2026-06-03 | 23:30 | 2026-06-04 | 4:30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet spår 5-8 Kristinehamn. Trafik från och till Nykroppa kan ej passera genom Kristinehamn. Skall läsas tillsammans med TCR 8612. Öppet för omledning Kil-Ställdalen-Borlänge-Storvik och Ställdalen-Frövi-Hallsberg. | 8608 |  | 8608 | 0 | 8608 | 0 | 8608 | 0 | 8608 | 0 | 8608 |  | 8608 |  | 8608 |  | 8608 | Förutsätter att andta infrastrukturobjekt inte framkallar omledningsbehov via Nykroppa. | 8608 | 0 | 8608 | 0 | 8608 |  | 8608 | 0 | 8608 | #N/A |  | 8608 |  | 8608 |  | 8608 | GC:Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8610 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn Ö4 | Khn | Khn | Khn | 2026-06-04 | 23:30 | 2026-06-05 | 4:30 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacaitet Kristinehamn. Trafikavbrott till/från Ölme och hamnspår/repstick. Skall läsas tillsammans med TCR 8612. Öppet för omledning Kil-Ställdalen-Borlänge-Storvik och Ställdalen-Frövi-Hallsberg. | 8610 |  | 8610 | 0 | 8610 | 0 | 8610 | 0 | 8610 | 0 | 8610 |  | 8610 |  | 8610 |  | 8610 | OK | 8610 | 0 | 8610 | 0 | 8610 |  | 8610 | 0 | 8610 | #N/A |  | 8610 |  | 8610 |  | 8610
8610 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn Ö4 | Khn | Khn | Khn | 2026-08-20 | 10:00 | 2026-08-20 | 15:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacaitet Kristinehamn. Trafikavbrott till/från Ölme och hamnspår/repstick. Skall läsas tillsammans med TCR 8612. Öppet för omledning Kil-Ställdalen-Borlänge-Storvik och Ställdalen-Frövi-Hallsberg. | 8610 |  | 8610 | 0 | 8610 | 0 | 8610 | 0 | 8610 | 0 | 8610 |  | 8610 |  | 8610 |  | 8610 | OK | 8610 | 0 | 8610 | 0 | 8610 |  | 8610 | 0 | 8610 | #N/A |  | 8610 |  | 8610 |  | 8610
8611 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Laxå | (Khn) | (Lå) | (Khn) - Enkel - Bjb - Enkel - Srt - Enkel - Dg - Enkel - Svå - Enkel - Hs - Enkel - (Lå) | 2026-04-03 | 9:00 | 2026-10-16 | 16:00 | 7 | 0 | 14 | 98 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Skall läsas tillsammans med med TCR 8634 och TCR 7607 vecka 14/15. Öppet för omledning Kil-Ställdalen-Borlänge-Storvik och Ställdalen-Frövi-Hallsberg. | 8611 |  | 8611 | 0 | 8611 | 0 | 8611 | 0 | 8611 | 0 | 8611 |  | 8611 |  | 8611 |  | 8611 | Objektet bör omplaneras och avsluta 14:00 för att säkerställa viktiga anslutningar i Karlstad. | 8611 | 0 | 8611 | 0 | 8611 |  | 8611 | 0 | 8611 | #N/A |  | 8611 |  | 8611 |  | 8611 | GC:En tidigareläggning av arbetet medför ny påverkad trafik.
8612 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Laxå | (Khn) | (Lå) | (Khn) - Enkel - Bjb - Enkel - Srt - Enkel - Dg - Enkel - Svå - Enkel - Hs - Enkel - (Lå) | 2026-06-01 | 22:15 | 2026-06-06 | 5:15 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Laxå). Skall läsas tillsammans med TCR 8606, 8607, 8608 och 8610. Öppet för omledning Kil-Ställdalen-Borlänge-Storvik och Ställdalen-Frövi-Hallsberg. | 8612 |  | 8612 | 0 | 8612 | 0 | 8612 | 0 | 8612 | 0 | 8612 |  | 8612 |  | 8612 |  | 8612 | OK | 8612 | 0 | 8612 | 0 | 8612 |  | 8612 | 0 | 8612 | #N/A |  | 8612 |  | 8612 |  | 8612
8614 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Nykroppa | (Khn) | Nka | (Khn) - Enkel - Spjb - Enkel - Sf - Enkel - Nka | 2026-04-20 | 15:00 | 2026-05-08 | 22:00 | 7 | 0 | 9 | 63 | 0 | 1111000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). Trafik kan ledas om via Kil. | 8614 |  | 8614 | 0 | 8614 | 0 | 8614 | 0 | 8614 | 0 | 8614 |  | 8614 |  | 8614 |  | 8614 | OK, om omledningsbehov inte föreligger pga. andra infrastrukturobjekt. | 8614 | 0 | 8614 | 0 | 8614 |  | 8614 | 0 | 8614 | #N/A |  | 8614 |  | 8614 |  | 8614 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8616 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn-Nykroppa | (Khn) | Nka | (Khn) - Enkel - Spjb - Enkel - Sf - Enkel - Nka | 2026-09-28 | 22:00 | 2026-10-03 | 5:00 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kristinehamn)-(Nykroppa). Trafik kan ledas om via Kil. | 8616 |  | 8616 | 0 | 8616 | 0 | 8616 | 0 | 8616 | 0 | 8616 |  | 8616 |  | 8616 |  | 8616 | OK, om omledningsbehov inte föreligger pga. andra infrastrukturobjekt. | 8616 | 0 | 8616 | 0 | 8616 |  | 8616 | 0 | 8616 | #N/A |  | 8616 |  | 8616 |  | 8616 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8617 | Servicefönster Underhåll (Daglösen) - Filipstad | (Dgö) | Fid | (Dgö) - Enkel - Fid | 2026-04-13 | 14:30 | 2026-09-03 | 21:30 | 7 | 0 | 8 | 56 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Daglösen)-Filipstad. | 8617 |  | 8617 | 0 | 8617 | 0 | 8617 | 0 | 8617 | 0 | 8617 |  | 8617 |  | 8617 |  | 8617 | OK | 8617 | 0 | 8617 | 0 | 8617 |  | 8617 | 0 | 8617 | #N/A |  | 8617 |  | 8617 |  | 8617
8618 | Servicefönster Underhåll (Kil)-(Nykroppa) | (Kil) | (Nka) | (Kil) - Enkel - Sdm - Enkel - Gdl - Enkel - Dgö - Enkel - (Nka) | 2026-05-27 | 23:00 | 2026-09-21 | 6:00 | 7 | 0 | 8 | 56 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-(Nykroppa). Skall läsas tillsammans med TCR 8643(v22), TCR 8650(v22), TCR 8635(v22), TCR 9260(v22) och TCR 9146(v38). Trafik kan ledas om Kil-Laxå-Hallsberg-Avesta Krylbo-Storvik. | 8618 |  | 8618 | 0 | 8618 | 0 | 8618 | 0 | 8618 | 0 | 8618 |  | 8618 |  | 8618 |  | 8618 | OK, om omledningsbehov inte föreligger pga. andra infrastrukturobjekt. | 8618 | 0 | 8618 | 0 | 8618 |  | 8618 | 0 | 8618 | #N/A |  | 8618 |  | 8618 |  | 8618 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8619 | Servicefönster Underhåll Nykroppa-Hällefors | Nka | Hlf | Nka - Enkel - Hlt - Enkel - Ghyn - Enkel - Hlf | 2026-04-27 | 9:00 | 2026-10-08 | 16:00 | 7 | 0 | 8 | 56 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Nykroppa-Hällefors. Öppet för omledning Kil-Laxå-Hallsberg-Avesta Krylbo-Storvik. | 8619 |  | 8619 | 0 | 8619 | 0 | 8619 | 0 | 8619 | 0 | 8619 |  | 8619 |  | 8619 |  | 8619 | Objektet måste anpassas så att det inte styr omledningstrafik mot VSB. och då en redan full kapacitetsplan. | 8619 | 0 | 8619 | 0 | 8619 |  | 8619 | 0 | 8619 | #N/A |  | 8619 |  | 8619 |  | 8619 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8621 | Servicefönster Underhåll Alingsås Ö1 | (Bgs) | (Agg) | (Bgs) - Ned, Upp - A - Ned, Upp - (Agg) | 2026-05-29 | 23:00 | 2026-09-05 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Bryngenäs-Algutsgården Läs ihop med TCR 8073 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | 8621 |  | 8621 | 0 | 8621 | Är uppställning möjlig i Alingsås spår 0? | 8621 | 0 | 8621 | 0 | 8621 |  | 8621 |  | 8621 |  | 8621 | Förutsätter att detta ligger i ¨skuggan¨ av TCR 8073 | 8621 | 0 | 8621 | 0 | 8621 |  | 8621 | 0 | 8621 | #N/A |  | 8621 |  | 8621 |  | 8621 | SJG: Uppställning spår 0 är möjlig i revision 5. Information om uppställning i september kommer inför revisionsperiod 9 GC: Ja, det är i skuggan av TCR 8073.
8622 | Servicefönster Underhåll Alingsås Ö2 | A | A | A | 2026-05-31 | 0:00 | 2026-09-06 | 7:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Alingsås Läs ihop med TCR 8073 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg. | 8622 |  | 8622 | 0 | 8622 | Är uppställning möjlig i Alingsås spår 0? | 8622 | 0 | 8622 | 0 | 8622 |  | 8622 |  | 8622 |  | 8622 | Förutsätter att detta ligger i ¨skuggan¨ av TCR 8073 | 8622 | 0 | 8622 | 0 | 8622 |  | 8622 | 0 | 8622 | #N/A |  | 8622 |  | 8622 |  | 8622 | SJG: Ja, uppställning är möjlig på spår 0. GC: Ja, det är i skuggan av TCR 8073.
8623 | Servicefönster (Laxå)-Falköping | (Lå) | F | (Lå) - Ned, Upp - Väv - Ned, Upp - Fa - Ned, Upp - Gdö - Ned, Upp - Äl - Ned, Upp - Sle - Ned, Upp - T - Ned, Upp - Mh - Ned, Upp - Vä - Ned, Upp - Sk - Ned, Upp - Rmtp - Ned, Upp - Ss - Ned, Upp - Fn - F | 2026-02-08 | 23:30 | 2026-11-20 | 5:30 | 6 | 0 | 150 | 900 | 0 | 1111110111111011111101111110111111011111100111100001111000011101111110111111000000001110000111111011111101111110111111011111100000000111111011111100000000000000000000000000000111111011111101111110111111011111100000000000000011111101101110011100011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | 8623 |  | 8623 | 0 | 8623 | 0 | 8623 | 0 | 8623 | 0 | 8623 |  | 8623 |  | 8623 |  | 8623 | OK | 8623 | 0 | 8623 | 0 | 8623 |  | 8623 | 0 | 8623 | #N/A |  | 8623 |  | 8623 |  | 8623
8624 | Servicefönster (Alingsås)-(Falköping) | (A) | (F) | (A) - Upp, Ned - Agg - Upp, Ned - Vgå - Upp, Ned - Hrv - Hrc - Upp, Ned - Kä - Upp, Ned - Fby - Upp, Ned - (F) | 2026-02-09 | 23:30 | 2026-11-27 | 5:30 | 6 | 0 | 150 | 900 | 0 | 1111101111110111111011111101111110111111000000000000000111111011000001111110110111000111101100000111111011111101111110111111011110001111110111111011111100000000000000000000000000000000000011111101111110111111001111000000000111111011011100111110111111011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster Enkelspårsdrift max två bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats | 8624 |  | 8624 | 0 | 8624 | 0 | 8624 | 0 | 8624 | 0 | 8624 |  | 8624 |  | 8624 |  | 8624 | OK | 8624 | 0 | 8624 | 0 | 8624 |  | 8624 | 0 | 8624 | #N/A |  | 8624 |  | 8624 |  | 8624
8627 | IKT Styrområde Laxå | (Öj) | (Sk) | (Öj) - Ned, Upp - Vt - Ned, Upp - Lln - Ned, Upp - Lå - Ned, Upp - Väv - Ned, Upp - Fa - Ned, Upp - Gdö - Ned, Upp - Äl - Ned, Upp - Sle - Ned, Upp - T - Ned, Upp - Mh - Ned, Upp - Vä - Ned, Upp - (Sk) | 2026-04-03 | 18:00 | 2026-04-03 | 20:30 | 2 | 30 | 1 | 2 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Östansjö)-(Skövde) Läs ihop med TCR 8634 och 8636 Omledning Borlänge-Kil-Göteborg | 8627 |  | 8627 | 0 | 8627 | 0 | 8627 | 0 | 8627 | 0 | 8627 |  | 8627 |  | 8627 |  | 8627 | OK | 8627 | 0 | 8627 | 0 | 8627 |  | 8627 | 0 | 8627 | #N/A |  | 8627 |  | 8627 |  | 8627
8628 | IKT Styrområde Alingsås | (Hrv) | (P) | (Hrv) - Ned, Upp - Vgå - Ned, Upp - Agg - Ned, Upp - A - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Ned, Upp - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - (P) | 2026-07-22 | 0:30 | 2026-07-22 | 5:00 | 4 | 30 | 1 | 4 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga Västra) - (Partille) Läs ihop med TCR 6628, 8097 Omledning sker via Herrljunga-Öxnered-Göteborg, Göteborg-Borås-Herrljunga samt Ställdalen/Hallsberg-Kil-Göteborg. | 8628 |  | 8628 | 0 | 8628 | 0 | 8628 | 0 | 8628 | 0 | 8628 |  | 8628 |  | 8628 |  | 8628 | OK | 8628 | 0 | 8628 | 0 | 8628 |  | 8628 | 0 | 8628 | #N/A |  | 8628 |  | 8628 |  | 8628
8629 | IKT styrområde Mariestad | (Håp) | (Gdö) | (Håp) - Enkel - Jps - Enkel - Lve - Enkel - Lkp - Enkel - Fhm - Enkel - Lnå - Enkel - Mst - Enkel - Hsr - Enkel - Lyd - Enkel - Hova - Enkel - (Gdö) | 2026-04-01 | 23:00 | 2026-04-01 | 23:50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | 8629 |  | 8629 | 0 | 8629 | Kan arbetet utföras på tågfri tid? Vi måste även ställa in tåg 3363 | 8629 | 0 | 8629 | 0 | 8629 |  | 8629 |  | 8629 |  | 8629 | OK | 8629 | 0 | 8629 | 0 | 8629 |  | 8629 | 0 | 8629 | #N/A |  | 8629 |  | 8629 |  | 8629 | SJG: Tiden är ändrad till 23:45-00:35 som är tågfri tid.
8630 | Servicefönster Underhåll (Falköping)-Herrljunga | (F) | (Hrv) | (F) - Ned, Upp - Fby - Ned, Upp - Kä - Ned, Upp - Hrc - (Hrv) | 2026-04-19 | 1:00 | 2026-10-18 | 7:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Falköping)-Herrljunga C Omledning Ställdalen-Kil-Göteborg v2616 S 01:00-07:00 läs med TCR 7666 v2642 S 01:00-07:00 läs med TCR 8073 | 8630 |  | 8630 | 0 | 8630 | 0 | 8630 | 0 | 8630 | 0 | 8630 |  | 8630 |  | 8630 |  | 8630 | OK | 8630 | 0 | 8630 | 0 | 8630 |  | 8630 | 0 | 8630 | #N/A |  | 8630 |  | 8630 |  | 8630
8631 | Servicefönster Underhåll (Herrljunga C)-(Alingsås) | (Hrc) | (A) | (Hrc) - Hrv - Ned, Upp - Vgå - Ned, Upp - Agg - Ned, Upp - (A) | 2026-03-22 | 23:00 | 2026-03-23 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga C)-(Alingsås) läs ihop med TCR 8076 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | 8631 |  | 8631 | 0 | 8631 | 0 | 8631 | 0 | 8631 | 0 | 8631 |  | 8631 |  | 8631 |  | 8631 | OK | 8631 | 0 | 8631 | 0 | 8631 |  | 8631 | 0 | 8631 | #N/A |  | 8631 | Fel typ av tidsangivelse. Är angiven som periodisk, men skall vara kontinuerlig. | 8631 |  | 8631 | SJAB: Tidsangivelse är ändrad till kontinuerlig. | Rev3
8632 | Servicefönster Underhåll Skövde-Falköping | Sk | F | Sk - Ned, Upp - Rmtp - Ned, Upp - Ss - Ned, Upp - Fn - F | 2026-04-06 | 1:00 | 2026-10-04 | 7:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Skövde-Falköping. Spänningslöst endast (Skövde)-(Falköping) Läs ihop med TCR 8634 (v.15) Omledning Borlänge-Kil-Göteborg. | 8632 |  | 8632 | 0 | 8632 | 0 | 8632 | 0 | 8632 | 0 | 8632 |  | 8632 |  | 8632 |  | 8632 | OK | 8632 | 0 | 8632 | Önskemål om tidigareläggning, start 21:00. | 8632 |  | 8632 | 0 | 8632 | #N/A |  | 8632 |  | 8632 |  | 8632 | HR: Vi har undersökt möjligheten att justera tiden alternativt flytta till annan dag men det kommer påverka trafiken i större utsträckning, både för resande- och godståg. Alla spår i Falköping är avstängda under arbetet, detta för att komma åt vissa växlar som normalt inte kan nås när driftplatsen är uppdelad i Ö:ar.
8633 | IKT Styrområde Kristinehamn | Khn | (Lå) | Khn - Enkel - Bjb - Enkel - Srt - Enkel - Dg - Enkel - Svå - Enkel - Hs - Enkel - (Lå) | 2026-08-17 | 10:00 | 2026-08-17 | 11:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Kristinehamn-(Laxå). Skall läsas tillsammans med TCR 8602. Öppet Kil-Ställdalen-Borlänge-Storvik. | 8633 |  | 8633 | 0 | 8633 | 0 | 8633 | 0 | 8633 | 0 | 8633 |  | 8633 |  | 8633 |  | 8633 | OK | 8633 | 0 | 8633 | 0 | 8633 |  | 8633 | 0 | 8633 | #N/A |  | 8633 |  | 8633 |  | 8633
8634 | Servicefönster Underhåll (Laxå)-(Skövde), Välevattnet 1-årsjustering | (Lå) | (Sk) | (Lå) - Ned, Upp - Väv - Ned, Upp - Fa - Ned, Upp - Gdö - Ned, Upp - Äl - Ned, Upp - Sle - Ned, Upp - T - Ned, Upp - Mh - Ned, Upp - Vä - Ned, Upp - (Sk) | 2026-04-03 | 2:00 | 2026-04-07 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Skövde). Ingen trafik till/från Gårdsjö på Kinnekullebanan är möjlig. Läs ihop med TCR 8627 och 8632 Hastighetsnedsättning STH 70 på nedspår 1300 meter. Omledning Borlänge-Kil-Göteborg alt. Katrineholm-Mjölby-Nässjö-Falköping förutom 4/4 kl. 17:00-22:00 pga TCR 8297 & 6/4 kl. 01:00-07:00 pga TCR 8632 | 8634 |  | 8634 | 0 | 8634 | 0 | 8634 | 0 | 8634 | 0 | 8634 |  | 8634 |  | 8634 |  | 8634 | OK | 8634 | 0 | 8634 | 0 | 8634 |  | 8634 | 0 | 8634 | #N/A |  | 8634 |  | 8634 |  | 8634
8635 | IKT Styrområde Hällefors | (Stl) | (Kil) | (Stl) - Enkel - Keb - Enkel - Hlf - Enkel - Ghyn - Enkel - Hlt - Enkel - Nka - Enkel - Dgö - Enkel - Gdl - Enkel - Sdm - Enkel - (Kil) | 2026-05-28 | 5:00 | 2026-05-28 | 7:10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Ställdalen)-(Kil). Skall läsas tillsammans med TCR 8643, 8650 och 9260. Trafik kan ledas om Kil-Laxå-Hallsberg-Avesta Krylbo-Storvik. | 8635 |  | 8635 | 0 | 8635 | 0 | 8635 | 0 | 8635 | 0 | 8635 |  | 8635 |  | 8635 |  | 8635 | OK | 8635 | 0 | 8635 | 0 | 8635 |  | 8635 | 0 | 8635 | #N/A |  | 8635 |  | 8635 |  | 8635
8636 | Välevattnet 1-årsjustering, borttag baliser | (Lå) | (Fa) | (Lå) - Ned - Väv - Ned - (Fa) | 2026-04-11 | 4:00 | 2026-04-11 | 6:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Laxå)-(Finnerödja) borttag av hastighetsnedsättning i TCR 8634 | 8636 |  | 8636 | 0 | 8636 | 0 | 8636 | 0 | 8636 | 0 | 8636 |  | 8636 |  | 8636 |  | 8636 | OK | 8636 | 0 | 8636 | 0 | 8636 |  | 8636 | 0 | 8636 | #N/A |  | 8636 |  | 8636 |  | 8636
8637 | Förberedande arbete Krangatan, utlägg av baliser | (A) | (Agg) | (A) - Ned, Upp - (Agg) | 2026-07-10 | 3:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-(Algutsgården) Läs ihop med TCR 6628 Omledning sker via Herrljunga-Öxnered-Göteborg, Herrljunga-Borås-Göteborg | 8637 |  | 8637 | 0 | 8637 | 0 | 8637 | 0 | 8637 | 0 | 8637 |  | 8637 |  | 8637 |  | 8637 | OK | 8637 | 0 | 8637 | 0 | 8637 |  | 8637 | 0 | 8637 | #N/A |  | 8637 |  | 8637 |  | 8637
8638 | Nuva 35 Sandmon-Geijersdal | (Sdm) | (Gdl) | (Sdm) - Enkel - (Gdl) | 2026-04-20 | 9:00 | 2026-06-05 | 15:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000011111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X |  |  |  |  | X |  |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Sandmon)-(Geijersdal). Öppet Kil-Laxå-Hallsberg och Göteborg-Hallsberg-Avesta Krylbo-Storvik. | 8638 |  | 8638 | 0 | 8638 | 0 | 8638 | 0 | 8638 | 0 | 8638 |  | 8638 |  | 8638 |  | 8638 | Objektet måste anpassas så att det inte styr omledningstrafik mot VSB. och då en redan full kapacitetsplan. | 8638 | 0 | 8638 | 0 | 8638 |  | 8638 | 0 | 8638 | #N/A |  | 8638 |  | 8638 |  | 8638 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8639 | Nuva 35 Sandmon-Geijersdal | (Sdm) | (Gdl) | (Sdm) - Enkel - (Gdl) | 2026-04-27 | 22:00 | 2026-05-22 | 5:00 | 7 | 0 | 19 | 133 | 0 | 11111011111101111110111111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | [7 empty] | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Sandmon)-(Geijersdal). Öppet Kil-Laxå-Hallsberg och Göteborg-Hallsberg-Avesta Krylbo-Storvik. | 8639 |  | 8639 | 0 | 8639 | 0 | 8639 | 0 | 8639 | 0 | 8639 |  | 8639 |  | 8639 |  | 8639 | Objektet måste anpassas så att det inte styr omledningstrafik mot VSB. och då en redan full kapacitetsplan. | 8639 | 0 | 8639 | 0 | 8639 |  | 8639 | 0 | 8639 | #N/A |  | 8639 |  | 8639 |  | 8639 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8640 | Förberedande arbete Krangatan, borttag av baliser | (A) | (Agg) | (A) - Ned, Upp - (Agg) | 2026-08-23 | 3:00 | 2026-08-23 | 5:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-(Algutsgården) Läs ihop med TCR 8075 | 8640 |  | 8640 | 0 | 8640 | 0 | 8640 | 0 | 8640 | 0 | 8640 |  | 8640 |  | 8640 |  | 8640 | OK | 8640 | 0 | 8640 | 0 | 8640 |  | 8640 | 0 | 8640 | #N/A |  | 8640 |  | 8640 |  | 8640
8641 | Förberedande arbete Krangatan, nedspår | (Agg) | (A) | (Agg) - Ned - (A) | 2026-07-10 | 22:00 | 2026-07-11 | 18:00 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | [5 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X | [10 empty] | X | X | Enkelsprårsdrift (Algutsgården)-(Alingsås) Trafikavbrott vid påetablering och byte av spår/avetablering Läs ihop med TCR 6628 | 8641 |  | 8641 | 0 | 8641 | 0 | 8641 | 0 | 8641 | 0 | 8641 |  | 8641 |  | 8641 |  | 8641 | OK | 8641 | 0 | 8641 | 0 | 8641 |  | 8641 | 0 | 8641 | #N/A |  | 8641 |  | 8641 |  | 8641
8642 | Förberedande arbete Krangatan, uppspår | (A) | (Agg) | (A) - Upp - (Agg) | 2026-07-11 | 18:00 | 2026-07-12 | 14:00 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | [5 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X | [10 empty] | X | X | Enkelspårsdrift (Alingsås)-(Algutsgården) Trafikavbrott vid avetablering Läs ihop med TCR 6628 | 8642 |  | 8642 | 0 | 8642 | 0 | 8642 | 0 | 8642 | 0 | 8642 |  | 8642 |  | 8642 |  | 8642 | OK | 8642 | 0 | 8642 | 0 | 8642 |  | 8642 | 0 | 8642 | #N/A |  | 8642 |  | 8642 |  | 8642
8643 | Nuva 35 Sandmon-Geijersdal | (Sdm) | (Gdl) | (Sdm) - Enkel - (Gdl) | 2026-05-25 | 0:00 | 2026-05-31 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | [7 empty] | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Sandmon)-(Geijersdal). Skall läsas tillsammans med TCR 8650 och 9260. Trafik kan ledas om Kil-Laxå-Hallsberg-Avesta Krylbo-Storvik. | 8643 |  | 8643 | 0 | 8643 | 0 | 8643 | 0 | 8643 | 0 | 8643 |  | 8643 |  | 8643 |  | 8643 | Objektet måste anpassas så att det inte styr omledningstrafik mot VSB. och då en redan full kapacitetsplan. | 8643 | 0 | 8643 | 0 | 8643 |  | 8643 | 0 | 8643 | #N/A |  | 8643 |  | 8643 |  | 8643 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8644 | Servicefönster Underhåll Lidköping-(Håkantorp) | (Håp) | Lkp | (Håp) - Enkel - Jps - Enkel - Lve - Enkel - Lkp | 2026-05-25 | 22:00 | 2026-10-30 | 5:00 | 7 | 0 | 28 | 196 | 0 | 111110011111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Håkantorp)-Lidköping | 8644 |  | 8644 | 0 | 8644 | 0 | 8644 | 0 | 8644 | 0 | 8644 |  | 8644 |  | 8644 |  | 8644 | OK | 8644 | 0 | 8644 | 0 | 8644 |  | 8644 | 0 | 8644 | #N/A |  | 8644 |  | 8644 |  | 8644
8645 | Servicefönster Underhåll (Gårdsjö)-(Mariestad) | (Gdö) | (Mst) | (Gdö) - Enkel - Hova - Enkel - Lyd - Enkel - Hsr - Enkel - (Mst) | 2026-04-27 | 22:00 | 2026-09-18 | 5:00 | 7 | 0 | 28 | 196 | 0 | 1111100111110011111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Gårdsjö) | 8645 |  | 8645 | 0 | 8645 | 0 | 8645 | 0 | 8645 | 0 | 8645 |  | 8645 |  | 8645 |  | 8645 | OK | 8645 | 0 | 8645 | 0 | 8645 |  | 8645 | 0 | 8645 | #N/A |  | 8645 |  | 8645 |  | 8645
8646 | Efterarbete Krangatan, nedspår | (Agg) | (A) | (Agg) - Ned - (A) | 2026-07-26 | 22:00 | 2026-08-02 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | [5 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X | [10 empty] | X | X | Enkelsprårsdrift (Algutsgården)-(Alingsås) Trafikavbrott vid etablering Läs ihop med TCR 6628 | 8646 |  | 8646 | 0 | 8646 | 0 | 8646 | 0 | 8646 | 0 | 8646 |  | 8646 |  | 8646 |  | 8646 | OK | 8646 | 0 | 8646 | 0 | 8646 |  | 8646 | 0 | 8646 | #N/A |  | 8646 |  | 8646 |  | 8646
8647 | Efterarbete Krangatan, uppspår | (A) | (Agg) | (A) - Upp - (Agg) | 2026-07-27 | 22:00 | 2026-08-01 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | [5 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X | [10 empty] | X | X | Enkelspårsdrift (Alingsås)-(Algutsgården) Trafikavbrott vid etablering Läs ihop med TCR 6628 | 8647 |  | 8647 | 0 | 8647 | 0 | 8647 | 0 | 8647 | 0 | 8647 |  | 8647 |  | 8647 |  | 8647 | OK | 8647 | 0 | 8647 | 0 | 8647 |  | 8647 | 0 | 8647 | #N/A |  | 8647 |  | 8647 |  | 8647
8648 | Servicefönster Underhåll Mariestad-(Lidköping) | Mst | (Lkp) | Mst - Enkel - Lnå - Enkel - Fhm - Enkel - (Lkp) | 2026-03-30 | 22:00 | 2026-11-13 | 5:00 | 7 | 0 | 32 | 224 | 0 | 1111100111110011111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Mariestad-(Lidköping) | 8648 |  | 8648 | 0 | 8648 | 0 | 8648 | 0 | 8648 | 0 | 8648 |  | 8648 |  | 8648 |  | 8648 | OK | 8648 | 0 | 8648 | 0 | 8648 |  | 8648 | 0 | 8648 | #N/A |  | 8648 |  | 8648 |  | 8648 |  | Rev3
8649 | Plankorsningsåtgärder | (Håp) | (Lkp) | (Håp) - Enkel - Jps - Enkel - Lve - Enkel - (Lkp) | 2026-08-30 | 23:00 | 2026-10-23 | 5:00 | 6 | 0 | 33 | 198 | 0 | 1111100011111001111101111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Lidköping) | 8649 |  | 8649 | 0 | 8649 | 0 | 8649 | 0 | 8649 | 0 | 8649 |  | 8649 |  | 8649 |  | 8649 | OK | 8649 | 0 | 8649 | 0 | 8649 |  | 8649 | 0 | 8649 | #N/A |  | 8649 |  | 8649 |  | 8649
8650 | Nordsjö, Vägbro, 3501-5159-1, Utbyte överbyggnad | (Kil) | Sdm | (Kil) - Enkel - Sdm | 2026-05-27 | 5:00 | 2026-05-31 | 5:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-Sandmon. Skall läsas tillsammans med TCR 8643 och 9260. Trafik kan ledas om Kil-Laxå-Hallsberg-Avesta Krylbo-Storvik. | 8650 |  | 8650 | 0 | 8650 | 0 | 8650 | 0 | 8650 | 0 | 8650 |  | 8650 |  | 8650 |  | 8650 | Objektet måste anpassas så att det inte styr omledningstrafik mot VSB. och då en redan full kapacitetsplan. | 8650 | 0 | 8650 | 0 | 8650 |  | 8650 | 0 | 8650 | #N/A |  | 8650 |  | 8650 |  | 8650 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8651 | Plankorsningsåtgärder | (Håp) | (Lkp) | (Håp) - Enkel - Jps - Enkel - Lve - Enkel - (Lkp) | 2026-09-05 | 5:00 | 2026-10-19 | 5:00 | 48 | 0 | 3 | 144 | 0 | 111000000000000000000111000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Lidköping) | 8651 |  | 8651 | 0 | 8651 | 0 | 8651 | 0 | 8651 | 0 | 8651 |  | 8651 |  | 8651 |  | 8651 | OK | 8651 | 0 | 8651 | 0 | 8651 |  | 8651 | 0 | 8651 | #N/A |  | 8651 |  | 8651 |  | 8651
8655 | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil)/Spårbyte Sunne-Torsby Förarbete | (Kil) | Toy | (Kil) - Enkel - Bäb - Enkel - Rts - Enkel - Sun - Enkel - Lyv - Enkel - Toy | 2026-04-13 | 23:00 | 2026-10-31 | 6:00 | 7 | 0 | 35 | 245 | 0 | 1111110111111000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000001111110111111000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  |  | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-Torsby. Skall läsas tillsammans med TCR 6675(v34, 40 och 41) | 8655 |  | 8655 | 0 | 8655 | 0 | 8655 | 0 | 8655 | 0 | 8655 |  | 8655 |  | 8655 |  | 8655 | OK | 8655 | 0 | 8655 | 0 | 8655 |  | 8655 | 0 | 8655 | #N/A |  | 8655 |  | 8655 |  | 8655
8656 | Spårbyte Sunne-Torsby Förarbete | (Sun) | Toy | (Sun) - Enkel - Lyv - Enkel - Toy | 2026-05-06 | 23:10 | 2026-08-14 | 4:55 | 5 | 45 | 53 | 304 | 45 | 11000000000011110001111000111100011110011111001111100111110011111001111100111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Sunne)-Torsby. Skall läsas tillsammans med TCR 8659(v32-33) | 8656 |  | 8656 | 0 | 8656 | 0 | 8656 | 0 | 8656 | 0 | 8656 |  | 8656 |  | 8656 |  | 8656 | OK | 8656 | 0 | 8656 | 0 | 8656 |  | 8656 | 0 | 8656 | #N/A |  | 8656 |  | 8656 |  | 8656
8657 | Servicefönster Underhåll Spår 71 och 72 | P | (Or) | P - Sel - Gsv - (Or) | 2026-02-20 | 22:00 | 2026-11-15 | 14:00 | 40 | 0 | 8 | 320 | 0 | 11100000000000111000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000001110000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Bör läsas med TCR 8073. Omledning sker via Kust till kust och Västkustbanan. | 8657 |  | 8657 | 0 | 8657 | V33 kan inte arbetet ske isamband med TCR 8073 | 8657 | 0 | 8657 | 0 | 8657 |  | 8657 |  | 8657 |  | 8657 | OK | 8657 | 0 | 8657 | 0 | 8657 |  | 8657 | 0 | 8657 | #N/A |  | 8657 |  | 8657 |  | 8657 | SJG: Arbetet är redan samplanerat med 8 veckors avstängning. Skapar ej ytterligare trafikpåverkan. | Rev0-2, Rev3
8659 | Nuva 34 Sunne-Lysvik | (Sun) | (Toy) | (Sun) - Enkel - Lyv - Enkel - (Toy) | 2026-08-02 | 23:00 | 2026-08-14 | 5:30 | 6 | 30 | 10 | 65 | 0 | 1111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X |  |  | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Sunne)-(Torsby). Skall läsas tillsammans med TCR 8656. | 8659 |  | 8659 | 0 | 8659 | 0 | 8659 | 0 | 8659 | 0 | 8659 |  | 8659 |  | 8659 |  | 8659 | OK | 8659 | 0 | 8659 | 0 | 8659 |  | 8659 | 0 | 8659 | #N/A |  | 8659 |  | 8659 |  | 8659
8663 | Alingsås, utbyggnad med två omformare | Sk | Bgs | Sk - Ned, Upp - Rmtp - Ned, Upp - Ss - Ned, Upp - Fn - F - Ned, Upp - Fby - Ned, Upp - Kä - Ned, Upp - Hrc - Hrv - Ned, Upp - Vgå - Ned, Upp - Agg - Ned, Upp - A - Ned, Upp - Bgs | 2026-08-09 | 3:00 | 2026-08-09 | 5:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Skövde - Bryngenäs läs ihop med TCR 6628 Omledning Laxå-Kil-Göteborg | 8663 |  | 8663 | 0 | 8663 | 0 | 8663 | 0 | 8663 | 0 | 8663 |  | 8663 |  | 8663 |  | 8663 | OK | 8663 | 0 | 8663 | 0 | 8663 |  | 8663 | 0 | 8663 | #N/A |  | 8663 |  | 8663 |  | 8663
8665 | Spårbyte Sunne-Torsby Efterarbete | Sun | Toy | Sun - Enkel - Lyv - Enkel - Toy | 2026-10-20 | 9:30 | 2026-11-05 | 14:30 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11010001111000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Sunne)-Torsby. Möjlighet till vändningar och resandeutbyte i Sunne. | 8665 |  | 8665 | 0 | 8665 | 0 | 8665 | 0 | 8665 | 0 | 8665 |  | 8665 |  | 8665 |  | 8665 | OK | 8665 | 0 | 8665 | 0 | 8665 |  | 8665 | 0 | 8665 | #N/A |  | 8665 |  | 8665 |  | 8665
8670 | Servicefönster Underhåll (Kil)-(Åmål) | (Kil) | (Ål) | (Kil) - Enkel - El - Enkel - Våb - Enkel - Gms - Enkel - Sgm - Enkel - Vdb - Enkel - Byä - Enkel - Sfl - Enkel - (Ål) | 2026-04-26 | 22:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 7 | 0 | 23 | 161 | 0 | 11111100000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000011111000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-(Åmål). Öppet för omledning Göteborg-Laxå-Kil. | 8670 |  | 8670 | 0 | 8670 | 0 | 8670 | 0 | 8670 | 0 | 8670 |  | 8670 |  | 8670 |  | 8670 | Objektet måste anpassas så att det inte styr omledningstrafik mot VSB. och då en redan full kapacitetsplan. | 8670 | 0 | 8670 | 0 | 8670 |  | 8670 | 0 | 8670 | #N/A |  | 8670 |  | 8670 |  | 8670 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8675 | Servicefönster Underhåll Åmål-(Öxnered)/Förberedande arbeten inför spårbyte | Ål | (Öx) | Ål - Enkel - Töe - Enkel - Ånm - Enkel - Kpm - Enkel - Ml - Enkel - Erk - Enkel - Skbl - Enkel - (Rås) - Brl - Enkel - Fdf - Enkel - Bjh - Enkel - (Öx) | 2026-04-13 | 22:00 | 2026-10-16 | 5:00 | 7 | 0 | 25 | 175 | 0 | 1111100000000000011111000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000011111100000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Åmål-(Öxnered) och Skälebol-(Råskogen). Öppet för omledning Göteborg-Laxå-Kil-Charlottenberg. | 8675 |  | 8675 | 0 | 8675 | 0 | 8675 | 0 | 8675 | 0 | 8675 |  | 8675 |  | 8675 |  | 8675 | Objektet måste anpassas så att det inte styr omledningstrafik mot VSB. och då en redan full kapacitetsplan. | 8675 | 0 | 8675 | 0 | 8675 |  | 8675 | 0 | 8675 | #N/A |  | 8675 |  | 8675 |  | 8675 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8677 | Servicefönster Underhåll (Skälebol)-(Kornsjö)/IKT Styrområde Ed | (Kogr) | (Skbl) | (Kogr) - Enkel - Mon - Enkel - Ed - Enkel - Bäf - Enkel - Drt - Enkel - Rås - Enkel - (Skbl) | 2026-05-27 | 22:15 | 2026-09-07 | 5:15 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö). Trafik kan ledas om via Kil-Charlottenberg. | 8677 |  | 8677 | 0 | 8677 | 0 | 8677 | 0 | 8677 | 0 | 8677 |  | 8677 |  | 8677 |  | 8677 | Förutsätter att omledningsbehov pga. andra objekt inte föreligger, gäller både svensk & norsk sträcka. | 8677 | 0 | 8677 | 0 | 8677 |  | 8677 | 0 | 8677 | #N/A |  | 8677 |  | 8677 |  | 8677 | GC:Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
8678 | IKT Styrområde Mellerud | (Kil) | Erk | (Kil) - Enkel - El - Enkel - Våb - Enkel - Gms - Enkel - Sgm - Enkel - Vdb - Enkel - Byä - Enkel - Sfl - Enkel - Ål - Enkel - Töe - Enkel - Ånm - Enkel - Kpm - Enkel - Ml - Enkel - Erk | 2026-04-30 | 22:00 | 2026-04-30 | 23:59 | 1 | 59 | 1 | 1 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-Erikstad. Skall läsas tillsammans med TCR 8670, 8675 och 8720. Öppet för omledning Göteborg-Laxå-Kil. | 8678 |  | 8678 | 0 | 8678 | 0 | 8678 | 0 | 8678 | 0 | 8678 |  | 8678 |  | 8678 |  | 8678 | OK | 8678 | 0 | 8678 | 0 | 8678 |  | 8678 | 0 | 8678 | #N/A |  | 8678 |  | 8678 |  | 8678
8679 | G Vxl 240/238 & 112/122 | G | G | G | 2026-07-02 | 2:00 | 2026-07-06 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Växelbyte Vxl 112/122 och 240/238, på O-gruppen. Spår 5-12 på O-gruppen är avstängda, samt avstängt på spåret till och från motorvagnshallen. 96 sammanhängande timmar. I samband med när det är avstängt Partille-Alingsås. ¿Växelbytet påverkar spår i O-gruppen (spår 7, 8, 9) och motorvagnshallen. Beroende på vilken växel som byts påverkas uppställningen. På/av- etablering sker i höjd med si 250 (Skansen Lejonet). Ingen uppställning kan ske på spår 9 och 11 på O-gruppen | 8679 |  | 8679 | 0 | 8679 | Vi behöver tillgång till motorvagnshallen kan vi komma in från öst? Via 105 och 109? | 8679 | 0 | 8679 | 0 | 8679 | Ingen Synpunkt | 8679 |  | 8679 |  | 8679 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 8679 | 0 | 8679 | 0 | 8679 |  | 8679 | 0 | 8679 | #N/A |  | 8679 |  | 8679 |  | 8679 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG: Växling kan ske i samråd förutsatt att detta flaggas för i god tid.
8680 | Komponentbyte Göteborg Sävenäs | Sär | Sär | Sär | 2026-04-02 | 22:00 | 2026-04-06 | 22:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | 96 sammanhängande timmar. Avgående tåg österut (de tåg som byggs på spår 26-34) behöver byggas på andra spår eller avgå till Göteborg Kville för rundgång. ¿ | 8680 |  | 8680 | 0 | 8680 | 0 | 8680 | 0 | 8680 | 0 | 8680 |  | 8680 |  | 8680 |  | 8680 | OK | 8680 | 0 | 8680 | 0 | 8680 |  | 8680 | 0 | 8680 | #N/A |  | 8680 |  | 8680 |  | 8680
8681 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Gk | Gro | Gk - Or - Gro | 2026-02-09 | 22:00 | 2026-02-10 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Gubbero då godstågsviadukten är stängd samt mycket begränsad kapacitet i Kville. Trafik hänvisas till södra stambanan. Hör ihop med TCR 8682, 8683, 8705 | 8681 |  | 8681 | 0 | 8681 | 0 | 8681 | 0 | 8681 | 0 | 8681 |  | 8681 |  | 8681 |  | 8681 | Tid för detta objekt måste anpassas efter möjlig omledning av trafik på omledningsbanorna. | 8681 | 0 | 8681 | 0 | 8681 |  | 8681 | 0 | 8681 | #N/A |  | 8681 |  | 8681 |  | 8681 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade | Rev0-2
8682 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | (Gbm) | (Sve) | (Gbm) - Or - Gk - Enkel - (Sve) | 2026-02-10 | 22:00 | 2026-02-11 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott spår 1 och 2 i Göteborg Kville, Göteborg Kville - (Säve), Göteborg Kville- (Göteborg Marieholm), Göteborg Olskroken - Göteborg Kville. Godstågsviadukten öppen. Hör ihop med TCR 8681, 8683, 8705 | 8682 |  | 8682 | 0 | 8682 | 0 | 8682 | 0 | 8682 | 0 | 8682 |  | 8682 |  | 8682 |  | 8682 | OK | 8682 | 0 | 8682 | 0 | 8682 |  | 8682 | 0 | 8682 | #N/A |  | 8682 |  | 8682 |  | 8682 |  | Rev0-2
8683 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Gbm | (Sve) | Gbm - Or - Gro - Gk - Enkel - (Sve) | 2026-02-11 | 22:00 | 2026-02-13 | 4:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott hela Göteborg Kville och Gubbero. Trafikavbrott hela Göteborg Kville samt Göteborg Kville - Olskroken, (Göteborg Marieholm) - Göteborg Kville, Gubbero - Göteborg Kville (godstågsviadukten avstängt) samt att spår 26 är avstängt mellan Olskroken - (Göteborg Marieholm). Ingen trafik till och från Göteborg Skandiahamnen eftersom hela Göteborg Kville är avstängt. Hör ihop med TCR 8681, 8682, 8705 | 8683 |  | 8683 | 0 | 8683 | 0 | 8683 | 0 | 8683 | 0 | 8683 |  | 8683 |  | 8683 |  | 8683 | Objektet är alldeles för omfattande geografiskt och måste planeras i mindre avstängningar. | 8683 | 0 | 8683 | 0 | 8683 |  | 8683 | 0 | 8683 | #N/A |  | 8683 |  | 8683 |  | 8683 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade | Rev0-2
8684 | Opto 2.0 Hovsta | Hsa | Hsa | Hsa | 2026-10-04 | 0:30 | 2026-10-04 | 6:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Trafiken omleds Hallsberg-Flen-Eskilstuna | 8684 |  | 8684 | 0 | 8684 | 0 | 8684 | 0 | 8684 | 0 | 8684 |  | 8684 |  | 8684 |  | 8684 | Kan denna inte samplaneras med andra helstopp t.ex. vecka 33? | 8684 | 0 | 8684 | 0 | 8684 |  | 8684 | 0 | 8684 | #N/A |  | 8684 |  | 8684 |  | 8684
8685 | Opto 2.0 Hovsta | Hsa | Hsa | Hsa | 2026-10-11 | 0:00 | 2026-10-11 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8717,8686 Trafikavbrott mot Alväng Trafiken omleds via Fellingsbro | 8685 |  | 8685 | 0 | 8685 | 0 | 8685 | 0 | 8685 | 0 | 8685 |  | 8685 |  | 8685 |  | 8685 |  | 8685 | 0 | 8685 | 0 | 8685 |  | 8685 | 0 | 8685 | #N/A |  | 8685 |  | 8685 |  | 8685
8685 | Opto 2.0 Hovsta | Hsa | Hsa | Hsa | 2026-10-18 | 21:40 | 2026-10-19 | 3:40 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8717,8686 Trafikavbrott mot Alväng Trafiken omleds via Fellingsbro | 8685 |  | 8685 | 0 | 8685 | 0 | 8685 | 0 | 8685 | 0 | 8685 |  | 8685 |  | 8685 |  | 8685 |  | 8685 | 0 | 8685 | 0 | 8685 |  | 8685 | 0 | 8685 | #N/A |  | 8685 |  | 8685 |  | 8685
8686 | Opto 2.0 Hallsberg-Frövi | (Fv) | (Ör) | (Fv) - Ned - Er - Ned - (Hsa) - Ned, Upp - (Ör) | 2026-10-11 | 21:40 | 2026-10-19 | 3:40 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Bör läsas med TCR 8717,8685 Trafiken går antingen på uppspår eller nedspår | 8686 |  | 8686 | 0 | 8686 | 0 | 8686 | 0 | 8686 | 0 | 8686 |  | 8686 |  | 8686 |  | 8686 |  | 8686 | 0 | 8686 | 0 | 8686 |  | 8686 | 0 | 8686 | #N/A |  | 8686 |  | 8686 |  | 8686
8686 | Opto 2.0 Hallsberg-Frövi | (Fv) | (Ör) | (Fv) - Ned - Er - Ned - (Hsa) - Ned, Upp - (Ör) | 2026-10-13 | 0:00 | 2026-10-24 | 6:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Bör läsas med TCR 8717,8685 Trafiken går antingen på uppspår eller nedspår | 8686 |  | 8686 | 0 | 8686 | 0 | 8686 | 0 | 8686 | 0 | 8686 |  | 8686 |  | 8686 |  | 8686 |  | 8686 | 0 | 8686 | 0 | 8686 |  | 8686 | 0 | 8686 | #N/A |  | 8686 |  | 8686 |  | 8686
8687 | Opto 2.0 (Frövi)-(Örebro) | (Fv) | (Ör) | (Fv) - Ned - Er - Ned - (Hsa) - Upp - (Ör) | 2026-10-17 | 23:30 | 2026-10-25 | 7:30 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Bör läsas med TCR 8688 v.42 Bör läsas med TCR 8717 v.43 Trafiken går på uppspår eller nedspår | 8687 |  | 8687 | 0 | 8687 | 0 | 8687 | 0 | 8687 | 0 | 8687 |  | 8687 |  | 8687 |  | 8687 |  | 8687 | 0 | 8687 | 0 | 8687 |  | 8687 | 0 | 8687 | #N/A |  | 8687 |  | 8687 |  | 8687
8688 | Opto 2.0 Hovsta-Frövi | (Fv) | (Hsa) | (Fv) - Ned, Upp - Er - Ned, Upp - (Hsa) | 2026-10-18 | 0:00 | 2026-10-18 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8687 Omledning via Västra Stambanan | 8688 |  | 8688 | 0 | 8688 | 0 | 8688 | 0 | 8688 | 0 | 8688 |  | 8688 |  | 8688 |  | 8688 |  | 8688 | 0 | 8688 | 0 | 8688 |  | 8688 | 0 | 8688 | #N/A |  | 8688 |  | 8688 |  | 8688
8689 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | (Öx) | Fdf | (Öx) - Enkel - Bjh - Enkel - Fdf | 2026-05-03 | 21:00 | 2026-05-10 | 5:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Öxnered)-Frändefors. Skall läsas tillsammans med TCR 8675(v18). Trafik kan ledas om via Göteborg-Laxå-Kil. Öppet Laxå-Avesta Krylbo-Storvik. | 8689 |  | 8689 | 0 | 8689 | 0 | 8689 | 0 | 8689 | 0 | 8689 |  | 8689 |  | 8689 |  | 8689 | Objektet måste anpassas så att det inte styr omledningstrafik mot VSB. och då en redan full kapacitetsplan. | 8689 | 0 | 8689 | 0 | 8689 |  | 8689 | 0 | 8689 | #N/A |  | 8689 |  | 8689 |  | 8689 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8690 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Bjh | Bjh | Bjh | 2026-05-04 | 5:00 | 2026-05-09 | 21:00 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet Bjurhem. Ingen mötesmöjlighet. | 8690 |  | 8690 | 0 | 8690 | 0 | 8690 | 0 | 8690 | 0 | 8690 |  | 8690 |  | 8690 |  | 8690 | OK | 8690 | 0 | 8690 | 0 | 8690 |  | 8690 | 0 | 8690 | #N/A |  | 8690 |  | 8690 |  | 8690
8691 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Bjh | Brl | Bjh - Enkel - Fdf - Enkel - Brl | 2026-05-17 | 21:00 | 2026-05-24 | 5:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Bjurhem-Brålanda. Öppet för omledning Göteborg-Laxå-Kil-Charlottenberg. | 8691 |  | 8691 | 0 | 8691 | 0 | 8691 | 0 | 8691 | 0 | 8691 |  | 8691 |  | 8691 |  | 8691 | Objektet måste anpassas så att det inte styr omledningstrafik mot VSB. och då en redan full kapacitetsplan. | 8691 | 0 | 8691 | 0 | 8691 |  | 8691 | 0 | 8691 | #N/A |  | 8691 |  | 8691 |  | 8691 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8692 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Fdf | Fdf | Fdf | 2026-05-18 | 5:00 | 2026-05-23 | 21:00 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet Frändefors. Ingen mötesmöjlighet. | 8692 |  | 8692 | 0 | 8692 | 0 | 8692 | 0 | 8692 | 0 | 8692 |  | 8692 |  | 8692 |  | 8692 | OK | 8692 | 0 | 8692 | 0 | 8692 |  | 8692 | 0 | 8692 | #N/A |  | 8692 |  | 8692 |  | 8692
8693 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Fdf | Skbl | Fdf - Enkel - Brl - Enkel - Skbl | 2026-05-31 | 21:00 | 2026-06-07 | 5:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Frändefors-Skälebol. Öppet för omledning Göteborg-Laxå-Kil-Charlottenberg. | 8693 |  | 8693 | 0 | 8693 | 0 | 8693 | 0 | 8693 | 0 | 8693 |  | 8693 |  | 8693 |  | 8693 | Objektet måste anpassas så att det inte styr omledningstrafik mot VSB. och då en redan full kapacitetsplan. | 8693 | 0 | 8693 | 0 | 8693 |  | 8693 | 0 | 8693 | #N/A |  | 8693 | Förekommer ej i MPK Visare (inställd). | 8693 |  | 8693 | GC/SJAB: TCR 8693 är inställd
8694 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Brl | Brl | Brl | 2026-06-01 | 5:00 | 2026-06-06 | 21:00 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet Brålanda. Ingen mötesmöjlighet eller rundgång på driftplatsen. | 8694 |  | 8694 | 0 | 8694 | 0 | 8694 | 0 | 8694 | 0 | 8694 |  | 8694 |  | 8694 |  | 8694 | OK | 8694 | 0 | 8694 | 0 | 8694 |  | 8694 | 0 | 8694 | #N/A |  | 8694 | Förekommer ej i MPK Visare (inställd). | 8694 |  | 8694 | SJAB: TCR 8694 är inställd
8695 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | (Skbl) | (Ml) | (Skbl) - Enkel - Erk - Enkel - (Ml) | 2026-08-23 | 21:00 | 2026-09-07 | 5:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100001100000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Skälebol)-(Mellerud). Öppet för omledning Göteborg-Laxå-Kil. | 8695 |  | 8695 | 0 | 8695 | 0 | 8695 | 0 | 8695 | 0 | 8695 |  | 8695 |  | 8695 |  | 8695 | Objektet måste anpassas så att det inte styr omledningstrafik mot VSB. och då en redan full kapacitetsplan. | 8695 | 0 | 8695 | 0 | 8695 |  | 8695 | 0 | 8695 | #N/A |  | 8695 |  | 8695 |  | 8695 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8696 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Erk | Erk | Erk | 2026-08-24 | 5:00 | 2026-08-29 | 21:00 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet Erikstad. Spår 1 avstängt. | 8696 |  | 8696 | 0 | 8696 | 0 | 8696 | 0 | 8696 | 0 | 8696 |  | 8696 |  | 8696 |  | 8696 | OK | 8696 | 0 | 8696 | 0 | 8696 |  | 8696 | 0 | 8696 | #N/A |  | 8696 |  | 8696 |  | 8696
8697 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Erk | Erk | Erk | 2026-08-30 | 5:00 | 2026-09-06 | 21:00 | 184 | 0 | 1 | 184 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet Erikstad. Spår 3 avstängt. | 8697 |  | 8697 | 0 | 8697 | 0 | 8697 | 0 | 8697 | 0 | 8697 |  | 8697 |  | 8697 |  | 8697 | OK | 8697 | 0 | 8697 | 0 | 8697 |  | 8697 | 0 | 8697 | #N/A |  | 8697 |  | 8697 |  | 8697
8698 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Erk | Kpm | Erk - Enkel - Ml - Enkel - Kpm | 2026-09-12 | 21:00 | 2026-09-27 | 5:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100000011000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Erikstad-Köpmannebro. Trafik kan ledas om Göteborg-Laxå-Kil. | 8698 |  | 8698 | 0 | 8698 | 0 | 8698 | 0 | 8698 | 0 | 8698 |  | 8698 |  | 8698 |  | 8698 | Objektet måste anpassas så att det inte styr omledningstrafik mot VSB. och då en redan full kapacitetsplan. | 8698 | 0 | 8698 | 0 | 8698 |  | 8698 | 0 | 8698 | #N/A |  | 8698 |  | 8698 |  | 8698 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8699 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Ml | Ml | Ml | 2026-09-13 | 5:00 | 2026-09-20 | 21:00 | 184 | 0 | 1 | 184 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet Mellerud. Spår 3-12 avstängda. | 8699 |  | 8699 | 0 | 8699 | 0 | 8699 | 0 | 8699 | 0 | 8699 |  | 8699 |  | 8699 |  | 8699 | OK | 8699 | 0 | 8699 | 0 | 8699 |  | 8699 | 0 | 8699 | #N/A |  | 8699 |  | 8699 |  | 8699
8700 | (Kil)-(Öxnered), Stolp- och hängverksbyte | Ml | Ml | Ml | 2026-09-21 | 5:00 | 2026-09-26 | 21:00 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  | X | [14 empty] | Begränsad kapactitet Melleud. Spår 1, 20-23 och 110-112 avstängda. Trafikavbrott mot DVVJ-banan. | 8700 |  | 8700 | 0 | 8700 | 0 | 8700 | 0 | 8700 | 0 | 8700 |  | 8700 |  | 8700 |  | 8700 | OK | 8700 | 0 | 8700 | 0 | 8700 |  | 8700 | 0 | 8700 | #N/A |  | 8700 |  | 8700 |  | 8700
8701 | Kabelförläggning uppspår | (Vgå) | (Hrv) | (Vgå) - Upp - (Hrv) | 2026-07-12 | 23:00 | 2026-08-14 | 5:00 | 6 | 0 | 25 | 150 | 0 | 1111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda |  |  | X | X | [10 empty] | X | X | Enkelspårsdrift (Vårgårda)-(Herrljunga C) Läs ihop med TCR 8702 och 8703 (På- och avetablering 30 minuter) Möjlig rundgång i Herrljunga Västra med lokalfrigivning i växlarna | 8701 |  | 8701 | 0 | 8701 | 0 | 8701 | 0 | 8701 | 0 | 8701 |  | 8701 |  | 8701 |  | 8701 | OK | 8701 | 0 | 8701 | 0 | 8701 |  | 8701 | 0 | 8701 | #N/A |  | 8701 |  | 8701 |  | 8701
8702 | Påetablering till kabelförläggning | (Hrv) | (Vgå) | (Hrv) - Ned - (Vgå) | 2026-07-12 | 23:00 | 2026-08-13 | 23:30 | 0 | 30 | 25 | 12 | 30 | 111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda |  |  | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga V)-(Vårgårda) Läs ihop med TCR 8701 | 8702 |  | 8702 | 0 | 8702 | 0 | 8702 | 0 | 8702 | 0 | 8702 |  | 8702 |  | 8702 |  | 8702 | OK | 8702 | 0 | 8702 | 0 | 8702 |  | 8702 | 0 | 8702 | #N/A |  | 8702 |  | 8702 |  | 8702
8703 | Avetablering till kabelförläggning | (Hrv) | (Vgå) | (Hrv) - Ned - (Vgå) | 2026-07-13 | 4:30 | 2026-08-14 | 5:00 | 0 | 30 | 25 | 12 | 30 | 111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda |  |  | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga V)-(Vårgårda) Läs ihop med TCR 8701 | 8703 |  | 8703 | 0 | 8703 | 0 | 8703 | 0 | 8703 | 0 | 8703 |  | 8703 |  | 8703 |  | 8703 | OK | 8703 | 0 | 8703 | 0 | 8703 |  | 8703 | 0 | 8703 | #N/A |  | 8703 |  | 8703 |  | 8703
8704 | Kanalisationsarbete, montage, Ibruktagandebesiktning | (Hrv) | (Vgå) | (Hrv) - Ned, Upp - (Vgå) | 2026-09-05 | 0:00 | 2026-09-06 | 5:00 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | [7 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga Västra) - (Vårgårda) Läs ihop med TCR 8073 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg | 8704 |  | 8704 | 0 | 8704 | 0 | 8704 | 0 | 8704 | 0 | 8704 |  | 8704 |  | 8704 |  | 8704 | OK | 8704 | 0 | 8704 | 0 | 8704 |  | 8704 | 0 | 8704 | #N/A |  | 8704 |  | 8704 |  | 8704
8705 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Kville | Gk | Gk | Gk | 2026-02-16 | 22:00 | 2026-02-18 | 4:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Begränsad kapacitet i Göteborg Kville, spår 10-21 går ej att trafikera. Södra Marieholmsbron stängd till viss del. Hör ihop med TCR 8681, 8682, 8683 | 8705 |  | 8705 | 0 | 8705 | 0 | 8705 | 0 | 8705 | 0 | 8705 |  | 8705 |  | 8705 |  | 8705 | Objektet måste delas upp och omfatta mindre antal spår. | 8705 | 0 | 8705 | 0 | 8705 |  | 8705 | 0 | 8705 | #N/A |  | 8705 |  | 8705 |  | 8705 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade | Rev0-2
8707 | IKT styrområde Håkantorp | (Vg) | (Hrc) | (Vg) - Enkel - Vag - Enkel - Gop - Enkel - Håp - Enkel - Vaa - Enkel - Ved - Enkel - (Hrc) | 2026-03-31 | 4:00 | 2026-03-31 | 5:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Vänersborg)-(Herrljunga C) | 8707 |  | 8707 | 0 | 8707 | 0 | 8707 | 0 | 8707 | 0 | 8707 |  | 8707 |  | 8707 |  | 8707 | OK | 8707 | 0 | 8707 | 0 | 8707 |  | 8707 | 0 | 8707 | #N/A |  | 8707 |  | 8707 |  | 8707 |  | Rev3
8708 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Öxnered | Uv | Öx | Uv - Enkel - Ryr - Enkel - Öx | 2026-05-04 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Uddevalla)-(Öxnered) | 8708 |  | 8708 | 0 | 8708 | Kan tiden ändras till 22.05-05:05 tåg 13782 ankommer 22.02 | 8708 | 0 | 8708 | 0 | 8708 |  | 8708 |  | 8708 |  | 8708 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26 | 8708 | 0 | 8708 | Önskar att arbetet tidigarelägges för att möjliggöra transport för tåg 56701 som har ansökt avgång 02:15 från Uv | 8708 |  | 8708 | 0 | 8708 | #N/A |  | 8708 |  | 8708 |  | 8708 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. HR: Trafikverket har svårt att tillgodose en större tidigareläggning av TCR 8708 då det kommer påverka trafiken i större utsträckning, både för resande- och godståg SJG: Tiden ändras till 22:03-05:03 så att tåg 13782 kan ankomma.
8709 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Vargön | (Öx) | Vag | (Öx) - Enkel - Vg - Enkel - Vag | 2026-04-13 | 21:15 | 2026-04-17 | 4:15 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön) | 8709 |  | 8709 | 0 | 8709 | kan fordon stå uppställda i VG? | 8709 | 0 | 8709 | 0 | 8709 |  | 8709 |  | 8709 |  | 8709 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26 | 8709 | 0 | 8709 | 0 | 8709 |  | 8709 | 0 | 8709 | #N/A |  | 8709 |  | 8709 |  | 8709 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. SJG: Uppställning i Vänersborg är ok v.2616 M-Ti, ej O-To
8710 | Seviefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Vänersborg-Håkantorp | Vg | Håp | Vg - Enkel - Vag - Enkel - Gop - Enkel - Håp | 2026-02-16 | 22:00 | 2026-03-06 | 4:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp) Trafiken från Öxnered kan vända vid plattform i Vänersborg. | 8710 |  | 8710 | 0 | 8710 | 0 | 8710 | 0 | 8710 | 0 | 8710 |  | 8710 |  | 8710 |  | 8710 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26 | 8710 | 0 | 8710 | 0 | 8710 |  | 8710 | 0 | 8710 | #N/A |  | 8710 |  | 8710 |  | 8710 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | Rev0-2, Rev3
8711 | Servicefönster Underhåll (Herrljunga)-Håkantorp | (Hrc) | Håp | (Hrc) - Enkel - Ved - Enkel - Vaa - Enkel - Håp | 2026-02-02 | 23:30 | 2026-11-13 | 5:30 | 6 | 0 | 42 | 252 | 0 | 111110000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000011111100000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000001111100000000011111000000000111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga C)-Håkantorp | 8711 |  | 8711 | 0 | 8711 | Ok | 8711 | 0 | 8711 | 0 | 8711 |  | 8711 |  | 8711 |  | 8711 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26 | 8711 | 0 | 8711 | 0 | 8711 |  | 8711 | 0 | 8711 | #N/A |  | 8711 |  | 8711 |  | 8711 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | Rev0-2, Rev3
8712 | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-(Öxnered) | (Uv) | (Öx) | (Uv) - Enkel - Ryr - Enkel - (Öx) | 2026-04-06 | 22:00 | 2026-09-18 | 5:00 | 7 | 0 | 16 | 112 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Uddevalla)-(Öxnered) | 8712 |  | 8712 | 0 | 8712 | Kan tiden ändras till 22.05-05:05 tåg 13782 ankommer 22:02 | 8712 | 0 | 8712 | 0 | 8712 |  | 8712 |  | 8712 |  | 8712 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26 | 8712 | 0 | 8712 | Önskar att arbetet tidigarelägges för att möjliggöra transport för tåg 56701 som har ansökt avgång 02:15 från Uv | 8712 |  | 8712 | 0 | 8712 | #N/A |  | 8712 |  | 8712 |  | 8712 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. HR: Trafikverket har svårt att tillgodose en större tidigareläggning av TCR 8712 då det kommer påverka trafiken i större utsträckning, både för resande- och godståg SJG: Tiden ändras till 22:03-05:03 så att tåg 13782 kan ankomma
8713 | Servicefönster Underhåll (Öxnered)-Vänersborg | (Öx) | Vg | (Öx) - Enkel - Vg | 2026-03-02 | 21:20 | 2026-10-16 | 4:20 | 7 | 0 | 21 | 147 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000111110000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg | 8713 |  | 8713 | 0 | 8713 | 0 | 8713 | 0 | 8713 | 0 | 8713 |  | 8713 |  | 8713 |  | 8713 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26 | 8713 | 0 | 8713 | 0 | 8713 |  | 8713 | 0 | 8713 | #N/A |  | 8713 |  | 8713 |  | 8713 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | Rev3
8714 | Servicefönster Underhåll (Vänersborg)-(Håkantorp) | (Vg) | (Håp) | (Vg) - Enkel - Vag - Enkel - Gop - Enkel - (Håp) | 2026-03-30 | 22:15 | 2026-11-13 | 4:15 | 6 | 0 | 35 | 210 | 0 | 1111000000000011111000000000111110000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000001111100000000011111000000000000000000000001111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp) | 8714 |  | 8714 | 0 | 8714 | Ok | 8714 | 0 | 8714 | 0 | 8714 |  | 8714 |  | 8714 |  | 8714 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26 | 8714 | 0 | 8714 | 0 | 8714 |  | 8714 | 0 | 8714 | #N/A |  | 8714 |  | 8714 |  | 8714 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. | Rev3
8717 | Opto 2.0 Hovsta | Hsa | Hsa | Hsa | 2026-10-20 | 0:00 | 2026-10-25 | 4:00 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Bör läsas med TCR 8685, 8686,8687 Trafikavbrott mot Alväng Trafiken omleds via Fellingsbro | 8717 |  | 8717 | 0 | 8717 | 0 | 8717 | 0 | 8717 | 0 | 8717 |  | 8717 |  | 8717 |  | 8717 |  | 8717 | 0 | 8717 | 0 | 8717 |  | 8717 | 0 | 8717 | #N/A |  | 8717 |  | 8717 |  | 8717
8718 | Opto 2.0 Örebro | Ör | Ör | Ör | 2026-11-22 | 22:40 | 2026-12-07 | 3:40 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1100000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 8718 |  | 8718 | 0 | 8718 | 0 | 8718 | 0 | 8718 | 0 | 8718 |  | 8718 | Kan fordon stå kvar? | 8718 |  | 8718 |  | 8718 | 0 | 8718 | 0 | 8718 |  | 8718 | 0 | 8718 | #N/A |  | 8718 |  | 8718 |  | 8718
8718 | Opto 2.0 Örebro | Ör | Ör | Ör | 2026-11-24 | 0:00 | 2026-12-12 | 5:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 8718 |  | 8718 | 0 | 8718 | 0 | 8718 | 0 | 8718 | 0 | 8718 |  | 8718 | Kan fordon stå kvar? | 8718 |  | 8718 |  | 8718 | 0 | 8718 | 0 | 8718 |  | 8718 | 0 | 8718 | #N/A |  | 8718 |  | 8718 |  | 8718
8718 | Opto 2.0 Örebro | Ör | Ör | Ör | 2026-11-29 | 0:15 | 2026-12-06 | 5:15 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 8718 |  | 8718 | 0 | 8718 | 0 | 8718 | 0 | 8718 | 0 | 8718 |  | 8718 | Kan fordon stå kvar? | 8718 |  | 8718 |  | 8718 | 0 | 8718 | 0 | 8718 |  | 8718 | 0 | 8718 | #N/A |  | 8718 |  | 8718 |  | 8718
8720 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Öxnered/Platsbesök i Trollhättetunneln | Bjh | (Thn) | Bjh - Enkel - Öx - Enkel, Ned, Upp - Ryr - (Vg) - (Thn) | 2026-04-29 | 22:00 | 2026-05-01 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Öxnered och angränsande linjer. Bjurhem och Ryr kan ej trafikeras. Trafik kan ledas om via Göteborg-Laxå-Kil | 8720 |  | 8720 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 0 | 8720 | 0 | 8720 |  | 8720 | Kan fordon stå kvar? | 8720 |  | 8720 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26 | 8720 | 0 | 8720 | 0 | 8720 |  | 8720 | 0 | 8720 | #N/A |  | 8720 |  | 8720 |  | 8720 | Tåg i Bergslagen: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
8721 | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö1 | Öx | Öx | Öx | 2026-05-11 | 21:00 | 2026-09-15 | 2:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Vänersborg. Ingen mötesmöjlighet för genomgående trafik från Bjurhem till Trollhättan. Skall läsas tillsammans med TCR 8713 som ger trafikavbrott (Öxnered)-Vänersborg. Öppet för omledning Göteborg-Herrljunga. | 8721 |  | 8721 | 0 | 8721 | Är uppställning möjlig på spår 41? | 8721 | 0 | 8721 | 0 | 8721 |  | 8721 |  | 8721 |  | 8721 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26 | 8721 | 0 | 8721 | 0 | 8721 |  | 8721 | 0 | 8721 | #N/A |  | 8721 |  | 8721 |  | 8721 | SJG: Trafikverket kan i nuläget inte ange vilka spår som kommer vara tillgängliga för uppställning. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
8722 | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö2 | Öx | Öx | Öx | 2026-05-12 | 21:00 | 2026-09-16 | 3:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Öxnered spår 1 och 2. Trafikavbrott mot Bjurhem. Skall läsas tillsammans med TCR 8765(v38). Trafik kan ledas om Göteborg-Laxå-Kil. | 8722 |  | 8722 | 0 | 8722 | 0 | 8722 | 0 | 8722 | 0 | 8722 |  | 8722 |  | 8722 |  | 8722 | Objektet måste anpassas så att inte trafik styrs mot kapacitetsplanen VSB. | 8722 | 0 | 8722 | 0 | 8722 |  | 8722 | 0 | 8722 | #N/A |  | 8722 |  | 8722 |  | 8722 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8723 | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö3 | Öx | Öx | Öx | 2026-05-13 | 21:00 | 2026-09-17 | 2:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Uddevalla. Enkelspårsdrift Öxnered-Trollhättan. Klockan 23-02 trafikavbrott mot Trollhättan tillsammans med TCR 8724. Trafik kan då ledas om via Göteborg-Herrljunga-Laxå-Kil. | 8723 |  | 8723 | 0 | 8723 | 0 | 8723 | 0 | 8723 | 0 | 8723 |  | 8723 |  | 8723 |  | 8723 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26 | 8723 | 0 | 8723 | 0 | 8723 |  | 8723 | 0 | 8723 | #N/A |  | 8723 |  | 8723 |  | 8723 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade.
8724 | Servicefönster Underhåll Öxnered Ö4 | Öx | Öx | Öx | 2026-05-13 | 23:00 | 2026-09-17 | 2:00 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Öxnered)-(Trollhättan) tillsammans med TCR 8723. Trafik kan ledas om via Göteborg-Herrljunga-Laxå-Kil. | 8724 |  | 8724 | 0 | 8724 | 0 | 8724 | 0 | 8724 | 0 | 8724 |  | 8724 |  | 8724 |  | 8724 | Objektet måste anpassas så att inte trafik styrs mot kapacitetsplanen VSB. | 8724 | 0 | 8724 | 0 | 8724 |  | 8724 | 0 | 8724 | #N/A |  | 8724 | Fel typ av tidsangivelse. Är angiven som kontinuerlig, men skall vara periodisk. | 8724 |  | 8724 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. SJAB: Typ av tidsangivelse har korrigerats till periodisk.
8725 | IKT stryrområde Uddevalla | (Öx) | (Gk) | (Öx) - Enkel - Ryr - Enkel - Uv - Enkel - Ghd - Enkel - Lj - Enkel - Svg - Enkel - Snu - Enkel - Sth - Enkel - Kde - Enkel - Yb - Enkel - Sve - Enkel - (Gk) | 2026-04-03 | 20:30 | 2026-04-03 | 22:40 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [5 empty] | 100 | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Uddevalla-(Göteborg Kville) samt Uddevalla-Öxnered | 8725 |  | 8725 | 0 | 8725 | 0 | 8725 | 0 | 8725 | 0 | 8725 |  | 8725 |  | 8725 |  | 8725 | Objektet måste anpassas så att inte trafik styrs mot kapacitetsplanen VSB. | 8725 | 0 | 8725 | 0 | 8725 |  | 8725 | 0 | 8725 | #N/A |  | 8725 |  | 8725 |  | 8725 | GC: Green Cargos trafik påverkas ej under trafikavbrottet i denna TCR.
8726 | Servicefönster Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla | Mkl | Ghd | Mkl - Enkel - Uv - Enkel - Ryr - Ghd | 2026-03-09 | 21:50 | 2026-03-13 | 4:50 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Uddevalla-Ryr, Uddevalla-Grohed och Uddevalla-Munkedal. | 8726 |  | 8726 | 0 | 8726 | Är inte den nya anläggningen klar i Uddevalla, behövs besiktning då? Kan vi stå uppställda på något spår i Uddevalla? | 8726 | 0 | 8726 | 0 | 8726 |  | 8726 |  | 8726 |  | 8726 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26 | 8726 | 0 | 8726 | Önskar att arbetet tidigarelägges för att möjliggöra transport för tåg 56701 som har ansökt avgång 02:15 från Uv | 8726 |  | 8726 | 0 | 8726 | #N/A |  | 8726 |  | 8726 |  | 8726 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. HR: Trafikverket har svårt att tillgodose en större tidigareläggning av TCR 8726 då det kommer påverka trafiken i större utsträckning, både för resande- och godståg SJG: Oavsett om anläggningen är ny eller gammal så måste den enligt Elsäkerhetsverket besiktas 1 ggr/år. Uppställning enl dessa tider: EJ på spår 4,5,7-13 v2611 M-Ti samt EJ på spår 1-3,6,101 och Banmästaren v2611 O-To. | Rev3
8727 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Gubbero | G | (Mdn) | G - Gro - Lis - Am - Upp - (Mdn) - Upp | 2026-03-10 | 23:30 | 2026-03-12 | 5:00 | 5 | 30 | 2 | 11 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Göteborg Central - Mölndals nedre. Spår 85 är avstängt och spår 86 trafikeras. Godstågsviadukten är öppen. | 8727 |  | 8727 | 0 | 8727 | 0 | 8727 | 0 | 8727 | 0 | 8727 | Ingen Synpunkt | 8727 |  | 8727 |  | 8727 | OK | 8727 | 0 | 8727 | 0 | 8727 |  | 8727 | 0 | 8727 | #N/A |  | 8727 |  | 8727 |  | 8727 |  | Rev3
8728 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen och Tvätten | G | G | G | 2026-03-30 | 0:00 | 2026-03-31 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Elsäkerhetsbesiktning tvättspåren 1 och 2, spår 5-17 O-gruppen samt spåren mellan O-gruppen och skötselhallen och spår 74. Spåren är avstängda. Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Kälkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt följande Nm M 6,9,12. Nm Ti 7,11,14. | 8728 |  | 8728 | 0 | 8728 | Kan tiden ändras 23.30-04.30 | 8728 | 0 | 8728 | 0 | 8728 | Ingen Synpunkt | 8728 |  | 8728 |  | 8728 | OK | 8728 | 0 | 8728 | 0 | 8728 |  | 8728 | 0 | 8728 | #N/A |  | 8728 |  | 8728 |  | 8728 | SJG: Tid är justerad efter önskemål (23:30 - 04:30) | Rev3
8730 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen | G | G | G | 2026-04-01 | 0:00 | 2026-04-02 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Elsäkerhetsbesiktning O-gruppen, spår 5-17. Spåren är avstängda. Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. Kälkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt följande Nm O 6,9,12. Nm To 7,11,14. | 8730 |  | 8730 | 0 | 8730 | Kan tiden ändras 23.30-04.30 | 8730 | 0 | 8730 | 0 | 8730 | Ingen Synpunkt | 8730 |  | 8730 |  | 8730 | OK | 8730 | 0 | 8730 | 0 | 8730 |  | 8730 | 0 | 8730 | #N/A |  | 8730 |  | 8730 |  | 8730 | SJG: Tid är justerad efter önskemål (23:30 - 04:30)
8731 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 8-16 | G | G | G | 2026-04-06 | 0:00 | 2026-04-09 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott spår 8-16 på Göteborg Central. Avstängt spår Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf strömavt. Elsäkerhetsbesiktning spår 8-16. Tågfritt vartannat spår: M 8,10,12 Ti 9,11 O 13,15 To 14,16 | 8731 |  | 8731 | 0 | 8731 | 0 | 8731 | 0 | 8731 | 0 | 8731 | Ingen Synpunkt | 8731 |  | 8731 |  | 8731 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 8731 | 0 | 8731 | 0 | 8731 |  | 8731 | 0 | 8731 | #N/A |  | 8731 |  | 8731 |  | 8731 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
8732 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 35-57 | G | G | G | 2026-04-14 | 0:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Elsäkerhetsbesiktning personbangården på Göteborg Central. Personbangården/uppställningen på Göteborg Central avstängd, spår 35 - 57. Fordon kan stå på spåren med nedfälld störmavtagare | 8732 |  | 8732 | 0 | 8732 | Kan tiden ändras 23.30-04.30 | 8732 | 0 | 8732 | 0 | 8732 | Ingen Synpunkt | 8732 |  | 8732 |  | 8732 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 8732 | 0 | 8732 | 0 | 8732 |  | 8732 | 0 | 8732 | #N/A |  | 8732 |  | 8732 |  | 8732 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG: Tid är justerad efter önskemål (23:30 - 04:30)
8733 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Kolonibangården | Gsv | Gsv | Gsv | 2026-06-22 | 0:00 | 2026-06-25 | 4:00 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Kolonibangården (Sävenäs Uppställningsbangård) avstängd och området kommer vara spänningslöst. Strömavtagare måste vara nedfällda i samband med uppställning. Information om uppställning: Måndag, natt 1: Spår 60, 64a, 66a tomma från vagnar. Tisdag, natt 2: Spår 63a, 65a tomma från vagnar. Onsdag, natt 3: Spår 63b, 65b tomma från vagnar. Torsdag, natt 4: Spår 64b, 66b tomma från vagnar. | 8733 |  | 8733 | 0 | 8733 | 0 | 8733 | 0 | 8733 | 0 | 8733 |  | 8733 |  | 8733 |  | 8733 | OK | 8733 | 0 | 8733 | 0 | 8733 |  | 8733 | 0 | 8733 | #N/A |  | 8733 |  | 8733 |  | 8733
8734 | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Uv | Uv | Uv | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-15 | 4:55 | 28 | 55 | 1 | 28 | 55 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad och Öxnered. Bör läsas med TCR: 8737 och 8738 | 8734 |  | 8734 | 0 | 8734 | 0 | 8734 | 0 | 8734 | 0 | 8734 |  | 8734 |  | 8734 |  | 8734 | OK | 8734 | 0 | 8734 | 0 | 8734 |  | 8734 | 0 | 8734 | #N/A |  | 8734 |  | 8734 |  | 8734 |  | Rev0-2
8735 | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Uv | Uv | Uv | 2026-01-09 | 18:55 | 2026-04-13 | 4:55 | 58 | 0 | 14 | 812 | 0 | 11110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111000111100011110001111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Uddevalla | 8735 |  | 8735 | 0 | 8735 | 0 | 8735 | 0 | 8735 | 0 | 8735 |  | 8735 |  | 8735 |  | 8735 | OK | 8735 | 0 | 8735 | Kan arbetet sektioneras för att möjliggöra transport till/från Uddevalla hamn i största möjliga mån? | 8735 |  | 8735 | 0 | 8735 | #N/A |  | 8735 |  | 8735 |  | 8735 | Önskemål om sektionering för transport till/från Uddevalla kan inte tillgodoses pga att en sådan åtgärd skulle ha en negativ påverkan på den nya anläggningen och skulle leda till att den försvagas. | Rev0-2, Rev3
8736 | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Uv | Uv | Uv | 2025-12-15 | 18:55 | 2025-12-19 | 4:55 | 10 | 0 | 4 | 40 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott spår 1-5, samt mot Strömstad, Öxnered och Stenungsund. Bör läsas med TCR: 8737 och 8738 | 8736 |  | 8736 | 0 | 8736 | 0 | 8736 | 0 | 8736 | 0 | 8736 |  | 8736 |  | 8736 |  | 8736 | OK | 8736 | 0 | 8736 | 0 | 8736 |  | 8736 | 0 | 8736 | #N/A |  | 8736 |  | 8736 |  | 8736 |  | Rev0-2
8737 | Uddevalla bangård kontaktledningsupprustning | Uv | Uv | Uv | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-20 | 4:55 | 148 | 55 | 1 | 148 | 55 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13 Uppställning på bangården är inte möjlig under hela perioden då det är kontaktledningsarbete. Åtgärden hör ihop med TCR: 8734, 8736 och 8738 | 8737 |  | 8737 | 0 | 8737 | 0 | 8737 | 0 | 8737 | 0 | 8737 |  | 8737 |  | 8737 |  | 8737 | OK | 8737 | 0 | 8737 | 0 | 8737 |  | 8737 | 0 | 8737 | #N/A |  | 8737 |  | 8737 |  | 8737 |  | Rev0-2
8738 | Uddevalla-Strömstad kontaktledningsbyte | Uv | Uv | Uv | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-20 | 4:55 | 148 | 55 | 1 | 148 | 55 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott spår 1-3 norr om signal 160 (sp3), si158 (sp2), vxl 433 (sp1) samt hela spår 4. Trafikavbrott spår 101, uppställningsspår Banmästaren. Uppställning är ej möjlig. Resandetåg kan vända på spår 2b och 3b. Godståg till/från hamnen kan gå via spår 5 med diesel. Bör läsas med TCR: 8734, 8736 och 8737 | 8738 |  | 8738 | 0 | 8738 | 0 | 8738 | 0 | 8738 | 0 | 8738 |  | 8738 |  | 8738 |  | 8738 | OK | 8738 | 0 | 8738 | 0 | 8738 |  | 8738 | 0 | 8738 | #N/A |  | 8738 |  | 8738 |  | 8738 |  | Rev0-2
8739 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Hamnbanan och Skandiahamnen | Gsh | (Gk) | Gsh - Pöb - Gli - (Gk) | 2026-02-13 | 22:00 | 2026-02-22 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 1110000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - Göteborg Skandiahamnen. Hamnbanan avstängd för elsäkerhetsbesiktning, vilket innebär att det även kommer vara spänningslöst. | 8739 |  | 8739 | 0 | 8739 | 0 | 8739 | 0 | 8739 | 0 | 8739 |  | 8739 |  | 8739 |  | 8739 | Objektet måste delas upp så att enkelspårsdrift kan upprätthållas. | 8739 | 0 | 8739 | 0 | 8739 |  | 8739 | 0 | 8739 | #N/A |  | 8739 |  | 8739 |  | 8739 | GC: På grund av hur elen är sektionerad finns det ej möjlighet att bryta på ett sätt att enkelspårsdrift upprätthålls. Därför kan TRV ej göra förändringar i utbredningen. | Rev0-2
8740 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Sär | Gsv | Sär - Gsv | 2026-05-23 | 11:30 | 2026-06-14 | 9:15 | 21 | 45 | 4 | 87 | 0 | 11000001100000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet på Sävenäs Rangerbangård. Samtliga spår på R-gruppen, spår 52-53, 93-94 avstängt L 11:30- S 09:15. v.21 L 11:30- S 09:15 är spår 35-37 också avstängda. Bör läsas med TCR 8741 då den tillsammans med TCR 8740 ger trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. | 8740 |  | 8740 | 0 | 8740 | 0 | 8740 | 0 | 8740 | 0 | 8740 |  | 8740 |  | 8740 |  | 8740 | OK | 8740 | 0 | 8740 | 0 | 8740 |  | 8740 | 0 | 8740 | #N/A |  | 8740 |  | 8740 |  | 8740
8741 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäkerhetsbesiktning | Sär | (Sel) | Sär - Gsv - (Sel) | 2026-05-23 | 20:15 | 2026-06-14 | 9:15 | 13 | 0 | 4 | 52 | 0 | 11000001100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Infartsspår till Sävenäs Rangerbangård från Västra stambanan, I-gruppen och spår 51 avstängt L 20:15- S 09:15. Bör läsas med TCR 8740 då den tillsammans med TCR 8741 ger trafikavbrott Sävenäs Rangerbangård. | 8741 |  | 8741 | 0 | 8741 | 0 | 8741 | 0 | 8741 | 0 | 8741 |  | 8741 |  | 8741 |  | 8741 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26 | 8741 | 0 | 8741 | 0 | 8741 |  | 8741 | 0 | 8741 | #N/A |  | 8741 |  | 8741 |  | 8741 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
8742 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 89 | (Gbm) | (Sär) | (Gbm) - Gas - Or - Gsv - (Sär) | 2026-04-09 | 23:00 | 2026-04-10 | 6:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott spår 94 och spår 89. Ej möjligt att trafikera mellan driftplasdelarna Göteborg Kville - Göteborg Sävenäs och Göteborg Marieholm - Göteborg Sävenäs. In/utfarterna till lokstall via spår 89 är avstängda, för att nå lokstall finns möjligheten att trafikera via Stall Östra (Sävenäs rangerbangård) Godståg till/från Göteborg Kville och Göteborg Skandiahamnen från Västra stambanan omleds via Norge/Vänerbanan. | 8742 |  | 8742 | 0 | 8742 | 0 | 8742 | 0 | 8742 | 0 | 8742 |  | 8742 |  | 8742 |  | 8742 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26 | 8742 | 0 | 8742 | 0 | 8742 |  | 8742 | 0 | 8742 | #N/A |  | 8742 |  | 8742 |  | 8742 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
8743 | Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning | Or | (Agb) | Or - Gas - Gbm - Ned - (Agb) | 2026-02-03 | 22:00 | 2026-02-04 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | Trafikabrott: Göteborg C - Gamlestaden Göteborg C - Göteborg Kville Gubbero - Göteborg Sävenäs Enkelspårsdrift: Gamlestaden - Agnesberg. Omledning sker via Västra stambanan samt rundgång i Sävenäs. Denna TCR hör ihop med TCR 8744 & 8746 | 8743 |  | 8743 | 0 | 8743 | Kan tiden samordnas med TCR 8898 22.30-04.30 | 8743 | 0 | 8743 | 0 | 8743 |  | 8743 |  | 8743 |  | 8743 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26 | 8743 | 0 | 8743 | 0 | 8743 |  | 8743 | 0 | 8743 | #N/A |  | 8743 |  | 8743 |  | 8743 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG: Tiden är justerad efter önskemål till (22:30-04:30) | Rev0-2
8744 | Servicefönster Underhåll Göteborg Marieholm Elsäkerhetsbesiktning | Or | (Gk) | Or - Gbm - (Gk) - Enkel | 2026-02-04 | 22:00 | 2026-02-05 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville, samt att spår 4 i Göteborg Marieholm är avstängt. Går ej att trafikera Göteborg Marieholm - Olskroken, via Skäran. Denna TCR hör ihop med TCR 8743 & 8746 | 8744 |  | 8744 | 0 | 8744 | 0 | 8744 | 0 | 8744 | 0 | 8744 |  | 8744 |  | 8744 |  | 8744 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26 | 8744 | 0 | 8744 | 0 | 8744 |  | 8744 | 0 | 8744 | #N/A |  | 8744 |  | 8744 |  | 8744 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev0-2
8745 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 25 och 88 | G | G | G | 2026-02-23 | 23:00 | 2026-02-24 | 4:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [17 empty] | 8745 |  | 8745 | 0 | 8745 | 0 | 8745 | 0 | 8745 | 0 | 8745 | Ingen Synpunkt | 8745 |  | 8745 |  | 8745 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 8745 | 0 | 8745 | 0 | 8745 |  | 8745 | 0 | 8745 | #N/A |  | 8745 |  | 8745 |  | 8745 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev0-2
8746 | Servicefönster Underhåll Marieholm Elsäkerhetsbesiktning | (Agb) | Or | (Agb) - Upp - Gbm - Gas - Or | 2026-02-05 | 22:00 | 2026-02-06 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X |  | X | X | [9 empty] | Trafikavbrott: Göteborg C - Gamlestaden Göteborg C - Göteborg Kville Gubbero - Göteborg Sävenäs Enkelspårsdrift: Agnesberg - Gamlestaden Omledning sker via Västra stambanan. Denna TCR hör ihop med TCR 8743 & 8744 | 8746 |  | 8746 | 0 | 8746 | 0 | 8746 | 0 | 8746 | 0 | 8746 |  | 8746 |  | 8746 |  | 8746 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26. Ingen bra ide att styra trafik mot en fulltecknad kapacitetsplan. | 8746 | 0 | 8746 | 0 | 8746 |  | 8746 | 0 | 8746 | #N/A |  | 8746 |  | 8746 |  | 8746 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev0-2
8747 | IKT styrområde Öxnered | Skbl | Vg | Skbl - Enkel - Brl - Enkel - Fdf - Enkel - Bjh - Enkel - Öx - Enkel - Vg | 2026-10-13 | 1:00 | 2026-10-13 | 2:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Öxnered-Skälebol och Öxnered-Vänersborg. Öppet för omledning Göteborg-Laxå-Kil-Charlottenberg. | 8747 |  | 8747 | 0 | 8747 | 0 | 8747 | 0 | 8747 | 0 | 8747 |  | 8747 |  | 8747 |  | 8747 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26. Ingen bra ide att styra trafik mot en fulltecknad kapacitetsplan. | 8747 | 0 | 8747 | 0 | 8747 |  | 8747 | 0 | 8747 | #N/A |  | 8747 |  | 8747 |  | 8747 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8748 | Servicefönster underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan | (Öx) | (Veas) | (Öx) - Ned - Thn - Ned - (Veas) | 2026-08-28 | 22:00 | 2026-08-29 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trollhättan spår 2-7 avstängda. Enkelspårsdrift Öxnered-Velanda Södra. | 8748 |  | 8748 | 0 | 8748 | 0 | 8748 | 0 | 8748 | 0 | 8748 |  | 8748 |  | 8748 |  | 8748 | OK | 8748 | 0 | 8748 | 0 | 8748 |  | 8748 | 0 | 8748 | #N/A |  | 8748 |  | 8748 |  | 8748
8749 | Servicefönster underhåll Elsäkerhetsbesiktning Trollhättan | (Öx) | (Veas) | (Öx) - Ned, Upp - Thn - Ned, Upp - (Veas) | 2026-08-29 | 22:00 | 2026-08-30 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Öxnered)-(Velanda Södra). Öppet för omledning via Göteborg-Laxå-Kil. | 8749 |  | 8749 | 0 | 8749 | 0 | 8749 | 0 | 8749 | 0 | 8749 |  | 8749 |  | 8749 |  | 8749 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26. Ingen bra ide att styra trafik mot en fulltecknad kapacitetsplan. | 8749 | 0 | 8749 | 0 | 8749 |  | 8749 | 0 | 8749 | #N/A |  | 8749 |  | 8749 |  | 8749 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8750 | Servicefönster Underhåll Trollhättan | Thn | Thn | Thn | 2026-03-30 | 22:00 | 2026-10-14 | 5:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Öxnered-Velanda Södra. Mötesmöjlighet i Trollhättan. Natt mot tisdag vecka 22 ger TCR 8751 trafkavbrott i hela Trollhättan kl 00:00-03:00. | 8750 |  | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 8750 |  | 8750 |  | 8750 |  | 8750 | OK | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 8750 |  | 8750 | 0 | 8750 | #N/A |  | 8750 |  | 8750 |  | 8750 |  | Rev3
8751 | Servicefönster Underhåll Trollhättan | Thn | Thn | Thn | 2026-05-26 | 0:00 | 2026-05-26 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Trollhättan. Trafik kan ledas om Göteborg-Laxå-Kil. | 8751 |  | 8751 | 0 | 8751 | 0 | 8751 | 0 | 8751 | 0 | 8751 |  | 8751 |  | 8751 |  | 8751 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26. Ingen bra ide att styra trafik mot en fulltecknad kapacitetsplan. | 8751 | 0 | 8751 | 0 | 8751 |  | 8751 | 0 | 8751 | #N/A |  | 8751 | Fel typ av tidsangivelse. Är angiven som periodisk, men skall vara kontinuerlig. | 8751 |  | 8751 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. SJAB: Typ av tidsangivelse har korrigerats till kontinuerlig.
8752 | Servicefönster Underhåll Trollhättan | Thn | Thn | Thn | 2026-04-01 | 22:00 | 2026-10-16 | 5:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trollhättan spår 2-7 avstängda. Enkelspårsdrift Öxnered-Velanda Södra. | 8752 |  | 8752 | 0 | 8752 | 0 | 8752 | 0 | 8752 | 0 | 8752 |  | 8752 |  | 8752 |  | 8752 | OK | 8752 | 0 | 8752 | 0 | 8752 |  | 8752 | 0 | 8752 | #N/A |  | 8752 |  | 8752 |  | 8752
8753 | Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn | (Y) | Si | (Y) - Enkel - Köp - Tli - Enkel - Lup - Smp - Gss - Enkel - Si | 2026-04-20 | 23:20 | 2026-10-02 | 4:20 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 5 | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 8753 |  | 8753 | 0 | 8753 | 0 | 8753 | 0 | 8753 | 0 | 8753 |  | 8753 |  | 8753 |  | 8753 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8753 | Vagnsfritt på de spår det arbetas på? | 8753 | 0 | 8753 |  | 8753 | 0 | 8753 | #N/A |  | 8753 |  | 8753 |  | 8753
8754 | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad | Lrp | Y | Lrp - Saö - Enkel - Sea - Enkel - Lmm - Enkel - Srp - Enkel - Rdg - Enkel - Rye - Enkel - Vlb - Enkel - Y - Enkel | 2026-03-21 | 1:55 | 2026-09-27 | 17:55 | 40 | 0 | 4 | 160 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Resandetåg ersätts med buss. Godstrafiken inställes/tidigareläggs/senareläggs. | 8754 |  | 8754 | 0 | 8754 | 0 | 8754 | 0 | 8754 | 0 | 8754 |  | 8754 |  | 8754 |  | 8754 |  | 8754 | 0 | 8754 | 0 | 8754 |  | 8754 | 0 | 8754 | #N/A |  | 8754 |  | 8754 |  | 8754 |  | Rev3
8755 | Underhållsbesiktning Sävenäs R-gruppen | Sär | Gsv | Sär - Gsv | 2026-01-17 | 11:30 | 2026-02-08 | 9:15 | 21 | 45 | 4 | 87 | 0 | 11000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet på Sävenäs Rangerbangård. R-gruppen, spår 52, 93-94 avstängt L 11:30- S 09:15. Bör läsas med TCR 8825 | 8755 |  | 8755 | 0 | 8755 | 0 | 8755 | 0 | 8755 | 0 | 8755 |  | 8755 |  | 8755 |  | 8755 | OK | 8755 | 0 | 8755 | 0 | 8755 |  | 8755 | 0 | 8755 | #N/A |  | 8755 |  | 8755 |  | 8755 |  | Rev0-2
8756 | Servicefönster/Underhåll Ystad - Simrishamn | Y | Si | Y - Köp - Lup - Smp - Tli - Enkel - Gss - Enkel - Si - Enkel | 2026-04-25 | 1:20 | 2026-10-25 | 17:30 | 40 | 10 | 4 | 160 | 40 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 8756 |  | 8756 | 0 | 8756 | 0 | 8756 | 0 | 8756 | 0 | 8756 |  | 8756 |  | 8756 |  | 8756 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8756 | 0 | 8756 | 0 | 8756 |  | 8756 | 0 | 8756 | #N/A |  | 8756 |  | 8756 |  | 8756
8757 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö5 | (Gas) | (G) | (Gas) - Or - (G) | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-10-24 | 2:00 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Utökat område för servicefönster underhåll Olskroken Ö5. Spår 74 avstängt. Trafikavbrott Olskroken - Göteborg Kville (för trafik till/från Göteborg C). Trafikavbrott Olskroken-Gamlestaden. Trafikavbrott Gubbero - Olskroken- Göteborg Sävenäs. Bör läsas med TCR 8976, eftersom dessa två TCRer tillsammans ger trafikavbrott i Olskroken. Omledning sker via rundgång i Göteborg Kville. | 8757 |  | 8757 | 0 | 8757 | 0 | 8757 | 0 | 8757 | 0 | 8757 |  | 8757 |  | 8757 |  | 8757 | OK | 8757 | 0 | 8757 | 0 | 8757 |  | 8757 | 0 | 8757 | #N/A |  | 8757 |  | 8757 |  | 8757
8758 | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad | Lrp | Y | Lrp - Saö - Enkel - Sea - Enkel - Lmm - Enkel - Srp - Enkel - Rdg - Enkel - Rye - Enkel - Vlb - Enkel - Y | 2026-03-02 | 23:25 | 2026-10-23 | 4:25 | 5 | 0 | 11 | 55 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 5 | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 8758 |  | 8758 | 0 | 8758 | 0 | 8758 | 0 | 8758 | 0 | 8758 |  | 8758 |  | 8758 |  | 8758 |  | 8758 | 0 | 8758 | 0 | 8758 |  | 8758 | 0 | 8758 | #N/A |  | 8758 | TCR anges som kontinuerlig här men är periodisk enl. MPK V, vad är korrekt? | 8758 |  | 8758 |  | Rev3
8758 | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad | Lrp | Y | Lrp - Saö - Enkel - Sea - Enkel - Lmm - Enkel - Srp - Enkel - Rdg - Enkel - Rye - Enkel - Vlb - Enkel - Y | 2026-03-03 | 23:10 | 2026-03-04 | 4:25 | 5 | 15 | 1 | 5 | 15 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 5 | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 8758 |  | 8758 | 0 | 8758 | 0 | 8758 | 0 | 8758 | 0 | 8758 |  | 8758 |  | 8758 |  | 8758 |  | 8758 | 0 | 8758 | 0 | 8758 |  | 8758 | 0 | 8758 | #N/A |  | 8758 | TCR anges som kontinuerlig här men är periodisk enl. MPK V, vad är korrekt? | 8758 |  | 8758 |  | Rev3
8761 | Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg | Lrp | Trg | Lrp - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2026-05-04 | 0:00 | 2026-10-29 | 5:00 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 8761 |  | 8761 | 0 | 8761 | 0 | 8761 | 0 | 8761 | 0 | 8761 |  | 8761 |  | 8761 |  | 8761 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8761 | 0 | 8761 | 0 | 8761 |  | 8761 | 0 | 8761 | #N/A |  | 8761 | TCR anges som kontinuerlig här men är periodisk enl. MPK V, vad är korrekt? | 8761 |  | 8761
8765 | Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 1 | Mc | Mc | Mc | 2026-01-12 | 9:00 | 2026-11-16 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet. Omfattar endast sidospår. | 8765 |  | 8765 | 0 | 8765 | 0 | 8765 | 0 | 8765 | 0 | 8765 | Ingen synpunkt | 8765 |  | 8765 |  | 8765 |  | 8765 | 0 | 8765 | 0 | 8765 |  | 8765 | 0 | 8765 | #N/A |  | 8765 |  | 8765 |  | 8765 |  | Rev0-2, Rev3
8766 | Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 2 | Mc | Mc | Mc | 2026-01-15 | 9:00 | 2026-11-19 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet. Omfattar endast sidospår. | 8766 |  | 8766 | 0 | 8766 | 0 | 8766 | 0 | 8766 | 0 | 8766 | Ingen synpunkt | 8766 |  | 8766 |  | 8766 |  | 8766 | 0 | 8766 | 0 | 8766 |  | 8766 | 0 | 8766 | #N/A |  | 8766 |  | 8766 |  | 8766 |  | Rev0-2, Rev3
8767 | Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 3 | Mc | Mc | Mc | 2026-01-14 | 9:00 | 2026-11-18 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet. Omfattar endast sidospår. | 8767 |  | 8767 | 0 | 8767 | 0 | 8767 | 0 | 8767 | 0 | 8767 | Ingen synpunkt | 8767 |  | 8767 |  | 8767 |  | 8767 | 0 | 8767 | 0 | 8767 |  | 8767 | 0 | 8767 | #N/A |  | 8767 |  | 8767 |  | 8767 |  | Rev0-2, Rev3
8769 | Samordning åtgärder (Boden C) - Luleå | (Bdn) | Le | (Bdn) - Enkel - Svb - Enkel - Sän - Enkel - Svt - Enkel - Sby - Enkel - Sus - Enkel - Gst - Enkel - Nvn - Enkel - Le | 2026-05-17 | 22:00 | 2026-09-18 | 3:00 | 5 | 0 | 81 | 405 | 0 | 11111101111110111111011111101111000111111000111101111110001111011111101111110111111011111100111110111111011111101111110001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 8769 |  | 8769 | 0 | 8769 | 0 | 8769 | 0 | 8769 | 0 | 8769 |  | 8769 |  | 8769 |  | 8769 | Viktigt att tiderna för servicefönstret tas ut så det inte stör trafik som är planerad för att gå igenom kapacitetsplan Malmbanan.vi har ansökt avg. 02:58 av 29190 på uppmaning av Ulrica Söderström på Kapacitetcenter för att tåget ska få plats i kapacitetsplanen. Kan detta arbete justeras till 21:50-02:50 så att tåget går fritt från Le? | 8769 | 0 | 8769 | 0 | 8769 | Önskar en timmes senareläggning så att 7110 kan trafikeras | 8769 | 0 | 8769 | 0 |  | 8769 |  | 8769 |  | 8769
8770 | IKT styrområde Trelleborg | (Lrp) | Trg | (Lrp) - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2026-04-11 | 9:00 | 2026-04-11 | 11:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Samordnat med obj 13858 TCR 8170. | 8770 |  | 8770 | 0 | 8770 | 0 | 8770 | 0 | 8770 | 0 | 8770 |  | 8770 |  | 8770 |  | 8770 |  | 8770 | 0 | 8770 | 0 | 8770 |  | 8770 | 0 | 8770 | #N/A |  | 8770 |  | 8770 |  | 8770
8771 | IKT styrområde Ystad | (Lrp) | Si | (Lrp) - Saö - Enkel - Sea - Enkel - Lmm - Enkel - Srp - Enkel - Rdg - Enkel - Rye - Enkel - Vlb - Enkel - Y - Tli - Enkel - Gss - Enkel - Si - Enkel | 2026-09-26 | 23:00 | 2026-09-27 | 6:40 | 7 | 40 | 1 | 7 | 40 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 8771 |  | 8771 | 0 | 8771 | 0 | 8771 | 0 | 8771 | 0 | 8771 |  | 8771 |  | 8771 |  | 8771 |  | 8771 | 0 | 8771 | 0 | 8771 |  | 8771 | 0 | 8771 | #N/A |  | 8771 |  | 8771 |  | 8771
8772 | Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 4 | Mc | Mc | Mc | 2026-01-13 | 9:00 | 2026-11-17 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet. Omfattar endast sidospår. | 8772 |  | 8772 | 0 | 8772 | 0 | 8772 | 0 | 8772 | 0 | 8772 | Ingen synpunkt | 8772 |  | 8772 |  | 8772 |  | 8772 | 0 | 8772 | 0 | 8772 |  | 8772 | 0 | 8772 | #N/A |  | 8772 |  | 8772 |  | 8772 |  | Rev0-2, Rev3
8773 | Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 5 | Mc | Mc | Mc | 2026-01-16 | 9:00 | 2026-11-20 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet. Omfattar endast sidospår. | 8773 |  | 8773 | 0 | 8773 | 0 | 8773 | 0 | 8773 | 0 | 8773 | Ingen synpunkt | 8773 |  | 8773 |  | 8773 |  | 8773 | 0 | 8773 | 0 | 8773 |  | 8773 | 0 | 8773 | #N/A |  | 8773 |  | 8773 |  | 8773 |  | Rev0-2, Rev3
8777 | Servicefönster/Underhåll Lockarp sp 50,51 | Fsb | Lrp | Fsb - Lrp | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-09-27 | 7:00 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | 8777 |  | 8777 | 0 | 8777 | 0 | 8777 | 0 | 8777 | 0 | 8777 | Ingen synpunkt | 8777 |  | 8777 |  | 8777 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 8777 | Måste koordineras så det ej ligger samma tider som trafikavbrott i Citytunneln | 8777 | 0 | 8777 |  | 8777 | 0 | 8777 | #N/A |  | 8777 | TCR anges som kontinuerlig här men är periodisk enl. MPK V, vad är korrekt? | 8777 |  | 8777 |  | Rev3
8778 | Servicefönster#(Hässleholm) - (Eslöv) | (Hm) | (E) | (Hm) - Mlb - Väd - Tö - Hö - Sg - (E) | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-11 | 5:00 | 6 | 0 | 180 | 1080 | 0 | 11111000000000111110000111001111100111110011111001111100111110011111001111100111000000000001111100111110011110000111100111110011111001111000111110011100001111100000000000000001111100111000011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hässleholm)-(Eslöv). Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. | 8778 |  | 8778 | 0 | 8778 | 0 | 8778 | 0 | 8778 | 0 | 8778 | Ingen synpunkt | 8778 |  | 8778 |  | 8778 |  | 8778 | 0 | 8778 | 0 | 8778 |  | 8778 | 0 | 8778 | #N/A |  | 8778 |  | 8778 |  | 8778
8779 | Servicefönster#(Lund) - (Eslöv) | (E) | (Lu) | (E) - Ned, Upp - Dat - Ned, Upp - Ö - Ned, Upp - Thl - Ned, Upp - (Lu) | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-11 | 5:00 | 6 | 0 | 181 | 1086 | 0 | 11111001100000111110000111001111100111110011111001111100111110011111001111100111000000000001111100111110011110000111100111110011111001111000111110011100001111100000000000000001111100111000011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lund)-(Eslöv). Antingen upp- eller nedpår och max två bevakningssträckor. | 8779 |  | 8779 | 0 | 8779 | 0 | 8779 | 0 | 8779 | 0 | 8779 | Ingen synpunkt | 8779 |  | 8779 |  | 8779 |  | 8779 | 0 | 8779 | 0 | 8779 |  | 8779 | 0 | 8779 | #N/A |  | 8779 |  | 8779 |  | 8779
8780 | Servicefönster#(Båstad N) - Förslöv | (Bån) | För | (Bån) - För | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-11 | 5:00 | 6 | 0 | 204 | 1224 | 0 | 11111000111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111100011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Ett huvudspår avstängt nm Ti-F varje vecka hela året, Uppspår/nedspår varannan natt | 8780 |  | 8780 | 0 | 8780 | 0 | 8780 | 0 | 8780 | 0 | 8780 | Ingen synpunkt | 8780 |  | 8780 |  | 8780 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8780 | 0 | 8780 | 0 | 8780 |  | 8780 | 0 | 8780 | #N/A |  | 8780 |  | 8780 |  | 8780
8781 | Servicefönster# (Burlöv) - (Lund) | (Lu) | (Blv) | (Lu) - Kgå - Hjp - Åk - (Blv) | 2025-12-14 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 | 6 | 0 | 50 | 300 | 0 | 11000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avropningsbart servicefönster. Restruktionerna ligger på alla spår men söks med max två spår i taget antingen upp eller nedspår. | 8781 |  | 8781 | 0 | 8781 | 0 | 8781 | 0 | 8781 | 0 | 8781 | Ingen synpunkt | 8781 |  | 8781 |  | 8781 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8781 | 0 | 8781 | 0 | 8781 |  | 8781 | 0 | 8781 | #N/A |  | 8781 |  | 8781 |  | 8781
8782 | Servicefönster# (Älmhult) - (Alvesta) | Av | Äh | Av - Bld - Vs - Era - Diö - Dis - Äh | 2026-01-07 | 23:00 | 2026-12-10 | 5:00 | 6 | 0 | 72 | 432 | 0 | 11000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001110000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, max två bevakningsträckor. Upp- eller nedspår. | 8782 |  | 8782 | OK. Sträckan bör konstrueras med enkelspårsdrift Av-Äh då arbetet är så pass många tillfällen (72 st) | 8782 | 0 | 8782 | 0 | 8782 | 0 | 8782 | Ingen synpunkt | 8782 |  | 8782 |  | 8782 |  | 8782 | 0 | 8782 | 0 | 8782 |  | 8782 | 0 | 8782 | #N/A |  | 8782 |  | 8782 |  | 8782
8783 | Nationell upprustning bangårdsbelysning Hultsfred, Servicefönster/Underhåll | Hf | Hf | Hf | 2026-04-26 | 22:10 | 2026-10-09 | 6:00 | 7 | 50 | 11 | 86 | 10 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 8783 |  | 8783 | Begär samråd då sluttiden 06:00 inte fungerar | 8783 | 0 | 8783 | 0 | 8783 | 0 | 8783 |  | 8783 |  | 8783 |  | 8783 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8783 | 0 | 8783 | 0 | 8783 |  | 8783 | 0 | 8783 | #N/A |  | 8783 |  | 8783 |  | 8783
8784 | Servicefönster/underhåll Lund | Lu | Lu | Lu | 2026-06-13 | 1:15 | 2026-09-26 | 6:15 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 1000000000000010000000000000100000000000001000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000001 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Vegetationsröjning. Begränsad kapacitet 3 spår i taget. | 8784 |  | 8784 | 0 | 8784 | 0 | 8784 | 0 | 8784 | 0 | 8784 | Ingen synpunkt | 8784 |  | 8784 |  | 8784 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8784 | 0 | 8784 | 0 | 8784 |  | 8784 | 0 | 8784 | #N/A |  | 8784 | TCR anges som kontinuerlig här men är periodisk enl. MPK V, vad är korrekt? | 8784 |  | 8784
8785 | Servicefönster/Underhåll Helsingborg godsbangård 9 delområde | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2025-12-16 | 7:00 | 2026-12-10 | 15:30 | 8 | 30 | 149 | 1266 | 30 | 111000000000001000000011000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000110000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Begränsad kapacitet: Omfattar bara sidospår på Helsingborgs godsbangård | 8785 |  | 8785 | 0 | 8785 | 0 | 8785 | 0 | 8785 | 0 | 8785 | Ingen synpunkt | 8785 |  | 8785 |  | 8785 |  | 8785 | 0 | 8785 | 0 | 8785 |  | 8785 | 0 | 8785 | #N/A |  | 8785 |  | 8785 |  | 8785 |  | Rev0-2, Rev3
8786 | Nationell upprustning bangårdsbelysning Hultsfred | Hf | Hf | Hf | 2026-05-02 | 18:30 | 2026-05-03 | 8:00 | 13 | 30 | 1 | 13 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 8786 |  | 8786 | OK | 8786 | 0 | 8786 | 0 | 8786 | 0 | 8786 |  | 8786 |  | 8786 |  | 8786 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8786 | 0 | 8786 | 0 | 8786 |  | 8786 | 0 | 8786 | #N/A |  | 8786 |  | 8786 |  | 8786
8787 | Servicefönster/Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 1 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-03-25 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift mot Landskrona, trafikavbrott mot Ättekulla | 8787 |  | 8787 | 0 | 8787 | 0 | 8787 | 0 | 8787 | 0 | 8787 | Ingen synpunkt | 8787 |  | 8787 |  | 8787 |  | 8787 | 0 | 8787 | 0 | 8787 |  | 8787 | 0 | 8787 | #N/A |  | 8787 |  | 8787 |  | 8787 |  | Rev3
8789 | Servicefönster/Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 2 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2026-01-26 | 22:00 | 2026-01-27 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift mot Landskrona, trafikavbrott enbart för godståg, till och från Ättekulla. För resande tåg till och från Gantofta finns ingen möjlighet att gå via platformen i Ramlösa. | 8789 |  | 8789 | 0 | 8789 | 0 | 8789 | 0 | 8789 | 0 | 8789 | Ingen synpunkt | 8789 |  | 8789 |  | 8789 |  | 8789 | 0 | 8789 | 0 | 8789 |  | 8789 | 0 | 8789 | #N/A |  | 8789 |  | 8789 |  | 8789 |  | Rev0-2
8790 | Servicefönster# Lockarp spår 50-51 | Fsb | Lrp | Fsb - Lrp | 2025-12-21 | 1:15 | 2026-12-06 | 5:15 | 4 | 0 | 46 | 184 | 0 | 100000000000000000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000000000010000001000000100000010000001000000100000000000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000000000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X |  |  | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i relation Fosieby-Lockarp. Avropningsbartservicefönster, spänningslöst sökes efter behov. | 8790 |  | 8790 | 0 | 8790 | 0 | 8790 | 0 | 8790 | 0 | 8790 |  | 8790 |  | 8790 |  | 8790 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8790 | Behöver veta om det är spänninglöst i revision | 8790 | 0 | 8790 |  | 8790 | 0 | 8790 | #N/A |  | 8790 |  | 8790 |  | 8790
8791 | Servicefönster/Underhåll Lockarp Spår 85,86 | Lrp | Stp | Lrp - Stp | 2026-04-11 | 21:00 | 2026-08-16 | 6:00 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Svågertorp - Lockarp Samtidigt med banarbetshelg (Lrp)-Trelleborg | 8791 |  | 8791 | 0 | 8791 | 0 | 8791 | 0 | 8791 | 0 | 8791 |  | 8791 |  | 8791 |  | 8791 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8791 | 0 | 8791 | 0 | 8791 |  | 8791 | 0 | 8791 | #N/A |  | 8791 |  | 8791 |  | 8791
8792 | Servicefönster# Lockarp spår 85, 86 | Lrp | Stp | Lrp - Stp | 2025-12-15 | 0:25 | 2026-12-07 | 4:25 | 4 | 0 | 51 | 204 | 0 | 1000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000000000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i relation Svågertorp-Lockarp. Avropningsbart servicefönster, spänningslöst sökes efter behov. | 8792 |  | 8792 | 0 | 8792 | 0 | 8792 | 0 | 8792 | 0 | 8792 |  | 8792 |  | 8792 |  | 8792 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8792 | Behöver veta om det är spänninglöst i revision | 8792 | 0 | 8792 |  | 8792 | 0 | 8792 | #N/A |  | 8792 |  | 8792 |  | 8792
8793 | Servicefönster/Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 4 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2026-05-07 | 22:00 | 2026-05-08 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till ankomstspåren 3-8 på Helsingborgs godsbangård söderifrån. | 8793 |  | 8793 | 0 | 8793 | 0 | 8793 | 0 | 8793 | 0 | 8793 | Ingen synpunkt | 8793 |  | 8793 |  | 8793 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8793 | 0 | 8793 | 0 | 8793 |  | 8793 | 0 | 8793 | #N/A |  | 8793 |  | 8793 |  | 8793
8794 | Servicefönster/Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 3 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2026-06-22 | 22:00 | 2026-06-23 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till Helsingborgs godsbangård spår 3-8 för godståg söderifrån. Trafikavbrott till och från Gantofta. Ingen åtkomst till Raus för växling | 8794 |  | 8794 | 0 | 8794 | 0 | 8794 | 0 | 8794 | 0 | 8794 | Ingen synpunkt | 8794 |  | 8794 |  | 8794 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8794 | Tiden måste justeras. Avslut 05:00 medför att morgonens avgångar inte hinner växlas ned från Raus depå. | 8794 | 0 | 8794 |  | 8794 | 0 | 8794 | #N/A |  | 8794 |  | 8794 |  | 8794
8795 | Av- och påetableringstider på Peberholm i samband med annant arbete | Phm | Phm | Phm | 2026-01-26 | 22:35 | 2026-12-10 | 23:05 | 0 | 30 | 72 | 36 | 0 | 1111000000000000000001111000111100000000000000000000000000000001111000000000011110001111000000000000000001111000000000000000000000000111100011110000000000000000000000001111000000000000000000000000000000011110001111000000000000000000000000111100000000000000000111100011110000000000000000000000001111000000000011110001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Peberholm vid på- och avetablering. 10-15 min. per tillfälle. Utförs på tågfri tid i samråd med Fjärrtågklarerare. | 8795 |  | 8795 | 0 | 8795 | 0 | 8795 | 0 | 8795 | 0 | 8795 | Ingen synpunkt | 8795 |  | 8795 |  | 8795 |  | 8795 | 0 | 8795 | 0 | 8795 |  | 8795 | 0 | 8795 | #N/A |  | 8795 |  | 8795 |  | 8795 |  | Rev0-2, Rev3
8795 | Av- och påetableringstider på Peberholm i samband med annant arbete | Phm | Phm | Phm | 2026-01-27 | 4:25 | 2026-12-11 | 5:00 | 0 | 35 | 72 | 42 | 0 | 1111000000000000000001111000111100000000000000000000000000000001111000000000011110001111000000000000000001111000000000000000000000000111100011110000000000000000000000001111000000000000000000000000000000011110001111000000000000000000000000111100000000000000000111100011110000000000000000000000001111000000000011110001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Peberholm vid på- och avetablering. 10-15 min. per tillfälle. Utförs på tågfri tid i samråd med Fjärrtågklarerare. | 8795 |  | 8795 | 0 | 8795 | 0 | 8795 | 0 | 8795 | 0 | 8795 | Ingen synpunkt | 8795 |  | 8795 |  | 8795 |  | 8795 | 0 | 8795 | 0 | 8795 |  | 8795 | 0 | 8795 | #N/A |  | 8795 |  | 8795 |  | 8795 |  | Rev0-2, Rev3
8796 | Servicefönster/Underhåll Malmö C, Område 1 | Mc | Övn | Mc - Övn | 2026-01-26 | 23:00 | 2026-11-03 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Spår 10, 11 på Malmö övre stängt. | 8796 |  | 8796 | 0 | 8796 | 0 | 8796 | 0 | 8796 | 0 | 8796 | Ingen synpunkt | 8796 |  | 8796 |  | 8796 |  | 8796 | 0 | 8796 | 0 | 8796 |  | 8796 | 0 | 8796 | #N/A |  | 8796 |  | 8796 |  | 8796 |  | Rev0-2, Rev3
8797 | Besiktning av spår- och anläggning, enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm | Phm | Lnk | Phm - Ned, Upp - Lnk | 2026-01-26 | 23:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm. | 8797 |  | 8797 | 0 | 8797 | 0 | 8797 | 0 | 8797 | 0 | 8797 | Ingen synpunkt | 8797 |  | 8797 |  | 8797 |  | 8797 | 0 | 8797 | 0 | 8797 |  | 8797 | 0 | 8797 | #N/A |  | 8797 |  | 8797 |  | 8797 |  | Rev0-2, Rev3
8798 | Servicefönster/Underhåll Malmö C, Område 2 | Mc | Mc | Mc | 2026-01-27 | 23:00 | 2026-11-04 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Spår 5-9 på övre stängt. Etableringstider i början/slutet (hela övre stängt 10 min vid på/av etablering). | 8798 |  | 8798 | 0 | 8798 | 0 | 8798 | 0 | 8798 | 0 | 8798 | Ingen synpunkt | 8798 |  | 8798 |  | 8798 |  | 8798 | 0 | 8798 | 0 | 8798 |  | 8798 | 0 | 8798 | #N/A |  | 8798 |  | 8798 |  | 8798 |  | Rev0-2, Rev3
8799 | Servicefönster/Underhåll Malmö c, område 3 | Mc | Mc | Mc | 2026-01-13 | 23:00 | 2026-11-10 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Spår 3 o 4 nedre stängt, växelgatan begränsad kapacitet. | 8799 |  | 8799 | 0 | 8799 | 0 | 8799 | 0 | 8799 | 0 | 8799 | Ingen synpunkt | 8799 |  | 8799 |  | 8799 |  | 8799 | 0 | 8799 | 0 | 8799 |  | 8799 | 0 | 8799 | #N/A |  | 8799 |  | 8799 |  | 8799 |  | Rev0-2, Rev3
8800 | Besiktning av spår- och anläggning, enkelspårsdrift Lernacken-Kastrup | Phm | Phm | Phm | 2026-01-26 | 0:10 | 2026-11-16 | 4:10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Kastrup. Två timmar på vardera spår. | 8800 |  | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | Ingen synpunkt | 8800 |  | 8800 |  | 8800 |  | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 8800 |  | 8800 | 0 | 8800 | #N/A |  | 8800 |  | 8800 |  | 8800 |  | Rev0-2, Rev3
8801 | Servicefönster/Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 5 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2026-09-06 | 22:00 | 2026-09-07 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Stopp i norra delen av spår 3-8 på Helsingborgs godsbangård. Ingen möljighet för växling i norra delen av godsbangården. | 8801 |  | 8801 | 0 | 8801 | 0 | 8801 | 0 | 8801 | 0 | 8801 | Ingen synpunkt | 8801 |  | 8801 |  | 8801 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8801 | 0 | 8801 | 0 | 8801 |  | 8801 | 0 | 8801 | #N/A |  | 8801 |  | 8801 |  | 8801
8803 | Åtgärder efter besiktning, enkelspårsdrift Peberholm-Kastrup | Phm | Phm | Phm | 2026-01-28 | 22:40 | 2026-12-11 | 4:40 | 6 | 0 | 36 | 216 | 0 | 111000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000111000000000000000011111000000000000000000111000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000111110000000000000000000000000111000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Kastrup i samband med arbete på danska sidan. | 8803 |  | 8803 | 0 | 8803 | 0 | 8803 | 0 | 8803 | 0 | 8803 | Ingen synpunkt | 8803 |  | 8803 |  | 8803 |  | 8803 | 0 | 8803 | 0 | 8803 |  | 8803 | 0 | 8803 | #N/A |  | 8803 |  | 8803 |  | 8803 |  | Rev0-2, Rev3
8804 | Servicefönster/Underhåll Malmö c, område 4 | Mc | (Mgb) | Mc - (Mgb) | 2026-01-12 | 23:00 | 2026-11-11 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Spår 1 stängt, Begränsad kapacitet spår 2, 42, 49/50 och växelgatan. Når ej spår 49/50 från Malmö C, växling till/från depå via Östervärn. | 8804 |  | 8804 | 0 | 8804 | 0 | 8804 | 0 | 8804 | 0 | 8804 | Ingen synpunkt | 8804 |  | 8804 |  | 8804 |  | 8804 | 0 | 8804 | 0 | 8804 |  | 8804 | 0 | 8804 | #N/A |  | 8804 |  | 8804 |  | 8804 |  | Rev0-2, Rev3
8805 | Servicefönster/Underhåll Malmö c, område 5 | Mc | Övn | Mc - Mgb - Övn | 2026-01-20 | 23:00 | 2026-11-17 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö C. Spår 49 och 50 stängt 15 min vid på och av etablering. | 8805 |  | 8805 | 0 | 8805 | 0 | 8805 | 0 | 8805 | 0 | 8805 | Ingen synpunkt | 8805 |  | 8805 |  | 8805 |  | 8805 | 0 | 8805 | 0 | 8805 |  | 8805 | 0 | 8805 | #N/A |  | 8805 |  | 8805 |  | 8805 |  | Rev0-2, Rev3
8806 | Servicefönster/Underhåll Malmö c, område 6 | Mc | Mgb | Mc - Mgb | 2026-01-19 | 23:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 3-4, 2 spår 61 och 62 körbara Malmö Gbg-Malmö C | 8806 |  | 8806 | 0 | 8806 | 0 | 8806 | 0 | 8806 | 0 | 8806 | Ingen synpunkt | 8806 |  | 8806 |  | 8806 |  | 8806 | 0 | 8806 | 0 | 8806 |  | 8806 | 0 | 8806 | #N/A |  | 8806 |  | 8806 |  | 8806 |  | Rev0-2, Rev3
8808 | Servicefönster/Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 6 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2026-09-07 | 22:00 | 2026-09-08 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Omfattar sidospår på Helsigngborgs godsbangård och Harpan | 8808 |  | 8808 | 0 | 8808 | 0 | 8808 | 0 | 8808 | 0 | 8808 | Ingen synpunkt | 8808 |  | 8808 |  | 8808 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8808 | 0 | 8808 | 0 | 8808 |  | 8808 | 0 | 8808 | #N/A |  | 8808 |  | 8808 |  | 8808
8809 | Servicefönster/Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 7 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2026-10-26 | 22:00 | 2026-10-27 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, orsakar trafikavbrott till spår 3-8 på Helsigngborgs godsbangård | 8809 |  | 8809 | 0 | 8809 | 0 | 8809 | 0 | 8809 | 0 | 8809 | Ingen synpunkt | 8809 |  | 8809 |  | 8809 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8809 | 0 | 8809 | 0 | 8809 |  | 8809 | 0 | 8809 | #N/A |  | 8809 |  | 8809 |  | 8809
8811 | Servicefönster/Underhåll Helsingborg godsbangård delområde 8 | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2026-10-27 | 22:00 | 2026-10-28 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på sidospår på Helsigngborgs godsbangård | 8811 |  | 8811 | 0 | 8811 | 0 | 8811 | 0 | 8811 | 0 | 8811 | Ingen synpunkt | 8811 |  | 8811 |  | 8811 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8811 | 0 | 8811 | 0 | 8811 |  | 8811 | 0 | 8811 | #N/A |  | 8811 |  | 8811 |  | 8811
8813 | Inläsning efter växelläggning Rååbanan | (Hbgb) | (Tp) | (Hbgb) - Gan - Våk - Tgp - Bib - (Tp) | 2026-06-13 | 22:00 | 2026-09-13 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott på sträckan mellan Helsingborgs godsbangård - Teckomatorp | 8813 |  | 8813 | 0 | 8813 | 0 | 8813 | 0 | 8813 | 0 | 8813 |  | 8813 |  | 8813 |  | 8813 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8813 | Låga 15xx omleds via VKB, uppehåll för resandeutbyte i Lkö, ordinarie kanal från Hbgb | 8813 | 0 | 8813 |  | 8813 | 0 | 8813 | #N/A |  | 8813 |  | 8813 |  | 8813
8814 | Servicefönster/Underhåll R- och I-gruppen Malmö godsbangård | Mgb | Mc | Mgb - Mc | 2026-01-17 | 20:40 | 2026-11-29 | 6:40 | 10 | 0 | 12 | 120 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000001100000000000000000001100000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö godsbangård och Malmö personbangård. Stängt i förbindelsen mot lokstall. Trafikavbrott in och ut från i-gruppen. Trafikavbrott även i relation Malmö godsbangård till Östervärn. | 8814 |  | 8814 | 0 | 8814 | 0 | 8814 | 0 | 8814 | 0 | 8814 | Ingen synpunkt | 8814 |  | 8814 |  | 8814 |  | 8814 | 0 | 8814 | 0 | 8814 |  | 8814 | 0 | 8814 | #N/A |  | 8814 |  | 8814 |  | 8814 |  | Rev0-2, Rev3
8815 | Ktl-upprustning, År 1 (Bräcke)-Bispgården | (Dy) | (Hbä) | (Dy) - Bsb - Ned, Upp - Bä - Enkel - Bön - Enkel - Grö - Enkel - Ny - Enkel - Ksg - Enkel - Dk - Enkel - Gsn - Enkel - Övö - Enkel - Kln - Enkel - Vnt - Enkel - Rob - Enkel - Hå - Enkel - Sngå - Enkel - Ru - Enkel - Bsg - Enkel - Fgö - Enkel - Ga - Enkel - Hlm - Enkel - Lsl - Enkel - Öså - Enkel - Fsm - Enkel - Slj - Enkel - Baö - Enkel - Gnå - Enkel - Som - Enkel - Ap - Enkel - Hoå - Enkel - Sop - Enkel - Käv - Enkel - Anö - Enkel - Msl - Enkel - Ge - Enkel - Bjö - Enkel - Bj - Enkel - Lmn - Enkel - Lnv - Enkel - Thö - Enkel - Nrs - Enkel - Brs - Enkel - Oxm - Enkel - Öä - Enkel - (Hbä) - Enkel | 2026-08-13 | 9:00 | 2026-08-18 | 9:00 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Ktl-upprustning, År 1 (Bräcke)-Bispgården. Förläggning av multidukt (Bräcke)-Bispgården. Broreparation och målning (Håsjö)-(Singsån). Erfarenhetsdrift växlar Oxmyran-Öreälv. Spår- och växelbyte Österås. | 8815 |  | 8815 | 0 | 8815 | 0 | 8815 | 0 | 8815 | 0 | 8815 |  | 8815 |  | 8815 |  | 8815 | Kan inte TCR 8815 och 8816 i augusti samplaneras för att minimera stopp på sträckan? | 8815 | 0 | 8815 | 0 | 8815 |  | 8815 | 0 | 8815 | #N/A |  | 8815 | UTK 7807 slutar 280817 kl 09.00, det får även detta objekt göra.Tågen är anpassade efter UTK. Gäller avbrott på sträckan Åg-Bä-Ös. | 8815 |  | 8815
8816 | Ktl-upprustning, År 1 (Bräcke)-Bispgården | (Lsl) | (Bä) | (Lsl) - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln - Enkel - Övö - Enkel - Gsn - Enkel - Dk - Enkel - Ksg - Enkel - Ny - Enkel - Grö - Enkel - Bön - Enkel - (Bä) - Enkel | 2026-08-29 | 17:00 | 2026-12-07 | 0:00 | 31 | 0 | 4 | 124 | 0 | 11100000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Ktl-upprustning, År 1 (Bräcke)-Bispgården. Servicefönster UH Långsele-(Mellansel) | 8816 |  | 8816 | 0 | 8816 | 0 | 8816 | 0 | 8816 | 0 | 8816 |  | 8816 |  | 8816 |  | 8816 | Kan inte TCR 8815 och 8816 i augusti samplaneras för att minimera stopp på sträckan? | 8816 | 0 | 8816 | 0 | 8816 |  | 8816 | 0 | 8816 | #N/A |  | 8816 |  | 8816 |  | 8816
8817 | Ktl-upprustning, År 1 (Bräcke)-Bispgården | (Lsl) | (Bä) | (Lsl) - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln - Enkel - Övö - Enkel - Gsn - Enkel - Dk - Enkel - Ksg - Enkel - Ny - Enkel - Grö - Enkel - Bön - Enkel - (Bä) | 2026-03-30 | 17:00 | 2026-12-12 | 1:00 | 8 | 0 | 182 | 1456 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111100000000000001111100111111111111111110000111111111111111111111111111111111111111111111111011110000011111111111011111100000000000000000000001111110000000000000111111111111111111111111111110111111111111111111110111111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Ktl-upprustning, År 1 (Bräcke)-Bispgården. Förläggning av multidukt (Bräcke)-Bispgården. Erfarenhetsdrift växlar Oxmyran-Öreälv. Spår- och växelbyte Österås. | 8817 |  | 8817 | 0 | 8817 | 0 | 8817 | 0 | 8817 | 0 | 8817 |  | 8817 |  | 8817 |  | 8817 |  | 8817 | 0 | 8817 | 0 | 8817 |  | 8817 | 0 | 8817 | #N/A |  | 8817 |  | 8817 |  | 8817 |  | Rev3
8817 | Ktl-upprustning, År 1 (Bräcke)-Bispgården | (Lsl) | (Bä) | (Lsl) - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln - Enkel - Övö - Enkel - Gsn - Enkel - Dk - Enkel - Ksg - Enkel - Ny - Enkel - Grö - Enkel - Bön - Enkel - (Bä) | 2026-12-12 | 17:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 6 | 59 | 1 | 6 | 59 | 1 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Ktl-upprustning, År 1 (Bräcke)-Bispgården. Förläggning av multidukt (Bräcke)-Bispgården. Erfarenhetsdrift växlar Oxmyran-Öreälv. Spår- och växelbyte Österås. | 8817 |  | 8817 | 0 | 8817 | 0 | 8817 | 0 | 8817 | 0 | 8817 |  | 8817 |  | 8817 |  | 8817 |  | 8817 | 0 | 8817 | 0 | 8817 |  | 8817 | 0 | 8817 | #N/A |  | 8817 |  | 8817 |  | 8817
8818 | Servicefönster/Underhåll R-gruppen spår 13-40 Malmö godsbangård | Mgb | Mgb | Mgb | 2025-12-14 | 0:00 | 2025-12-14 | 2:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på R-gruppen, sidospår. | 8818 |  | 8818 | 0 | 8818 | 0 | 8818 | 0 | 8818 | 0 | 8818 | Ingen synpunkt | 8818 |  | 8818 |  | 8818 |  | 8818 | 0 | 8818 | 0 | 8818 |  | 8818 | 0 | 8818 | #N/A |  | 8818 |  | 8818 |  | 8818 |  | Rev0-2
8818 | Servicefönster/Underhåll R-gruppen spår 13-40 Malmö godsbangård | Mgb | Mgb | Mgb | 2025-12-20 | 16:00 | 2026-12-06 | 2:00 | 10 | 0 | 48 | 480 | 0 | 1100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på R-gruppen, sidospår. | 8818 |  | 8818 | 0 | 8818 | 0 | 8818 | 0 | 8818 | 0 | 8818 | Ingen synpunkt | 8818 |  | 8818 |  | 8818 |  | 8818 | 0 | 8818 | 0 | 8818 |  | 8818 | 0 | 8818 | #N/A |  | 8818 |  | 8818 |  | 8818 |  | Rev0-2, Rev3
8818 | Servicefönster/Underhåll R-gruppen spår 13-40 Malmö godsbangård | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-12-12 | 16:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 7 | 59 | 1 | 7 | 59 | 1 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på R-gruppen, sidospår. | 8818 |  | 8818 | 0 | 8818 | 0 | 8818 | 0 | 8818 | 0 | 8818 | Ingen synpunkt | 8818 |  | 8818 |  | 8818 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8818 | 0 | 8818 | 0 | 8818 |  | 8818 | 0 | 8818 | #N/A |  | 8818 |  | 8818 |  | 8818
8819 | Servicefönster/Underhåll (Blomstermåla) - Mönsterås | (Bma) | Mss | (Bma) - Mss | 2026-06-01 | 0:00 | 2026-10-16 | 5:00 | 5 | 0 | 14 | 70 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 8819 |  | 8819 | 0 | 8819 | 0 | 8819 | 0 | 8819 | 0 | 8819 |  | 8819 |  | 8819 |  | 8819 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8819 | 0 | 8819 | 0 | 8819 |  | 8819 | 0 | 8819 | #N/A |  | 8819 |  | 8819 |  | 8819
8820 | KTL-upprustning. År 1 (Bräcke)-Bispgården | (Lsl) | (Bä) | (Lsl) - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln - Enkel - Övö - Enkel - Gsn - Enkel - Dk - Enkel - Ksg - Enkel - Ny - Enkel - Grö - Enkel - Bön - Enkel - (Bä) | 2026-05-11 | 19:00 | 2026-10-17 | 1:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 1111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 8820 |  | 8820 | 0 | 8820 | 0 | 8820 | 0 | 8820 | 0 | 8820 |  | 8820 |  | 8820 |  | 8820 |  | 8820 | 0 | 8820 | 0 | 8820 |  | 8820 | 0 | 8820 | #N/A |  | 8820 |  | 8820 |  | 8820
8821 | Servicefönster/Underhåll Spiralbromsar Malmö godsbnagård | Mgb | Mgb | Mgb | 2025-12-19 | 7:30 | 2026-12-11 | 14:30 | 7 | 0 | 51 | 357 | 0 | 1000000000000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000010000000100000010000001000001000000010000001000000100000010000001000000100001000000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på R-gruppen. Sidospår. | 8821 |  | 8821 | 0 | 8821 | 0 | 8821 | 0 | 8821 | 0 | 8821 | Ingen synpunkt | 8821 |  | 8821 |  | 8821 |  | 8821 | 0 | 8821 | 0 | 8821 |  | 8821 | 0 | 8821 | #N/A |  | 8821 |  | 8821 |  | 8821 |  | Rev0-2, Rev3
8822 | Servicefönster/Underhåll (Vetlanda) - Kvillsfors | (Vta) | Kvf | (Vta) - Bsd - Hbr - Kvf | 2026-04-06 | 22:00 | 2026-09-18 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X | [9 empty] | 8822 |  | 8822 | 0 | 8822 | 0 | 8822 | 0 | 8822 | 0 | 8822 |  | 8822 |  | 8822 |  | 8822 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8822 | 0 | 8822 | 0 | 8822 |  | 8822 | 0 | 8822 | #N/A |  | 8822 |  | 8822 |  | 8822
8823 | Servicefönster/Underhåll (Nässjö) - Kvillsfors | (N) | Kvf | (N) - Snö - Bjy - Tj - Esn - Vta - Bsd - Hbr - Kvf | 2026-06-07 | 23:00 | 2026-06-12 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X | [9 empty] | 8823 |  | 8823 | OK | 8823 | 0 | 8823 | 0 | 8823 | 0 | 8823 |  | 8823 |  | 8823 |  | 8823 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8823 | 0 | 8823 | 0 | 8823 |  | 8823 | 0 | 8823 | #N/A |  | 8823 |  | 8823 |  | 8823
8824 | Servicefönster/Underhåll (Nässjö) - Vetlanda | (N) | Vta | (N) - Snö - Bjy - Tj - Esn - Vta | 2026-04-06 | 21:00 | 2026-10-30 | 5:00 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X | [9 empty] | 8824 |  | 8824 | OK | 8824 | 0 | 8824 | 0 | 8824 | 0 | 8824 |  | 8824 |  | 8824 |  | 8824 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8824 | 0 | 8824 | 0 | 8824 |  | 8824 | 0 | 8824 | #N/A |  | 8824 |  | 8824 |  | 8824
8825 | Underhållsbesiktning Sävenäs R-gruppen | Sär | Gsv | Sär - Gsv | 2026-01-17 | 11:30 | 2026-01-18 | 9:15 | 21 | 45 | 1 | 21 | 45 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet på Sävenäs Rangerbangård. R-gruppen, spår 52, 93-94 avstängt L 11:30- S 09:15. Även spår 35-37 avstängda. Bör läsas med TCR 8755 | 8825 |  | 8825 | 0 | 8825 | 0 | 8825 | 0 | 8825 | 0 | 8825 |  | 8825 |  | 8825 |  | 8825 | OK | 8825 | 0 | 8825 | 0 | 8825 |  | 8825 | 0 | 8825 | #N/A |  | 8825 |  | 8825 |  | 8825 |  | Rev0-2
8826 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 2 Malmö central | Mc | Mc | Mc | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-10-13 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö nedre. Etableringar finns i början och slutet av arbetet som utförs på tågfri tid. | 8826 |  | 8826 | 0 | 8826 | 0 | 8826 | 0 | 8826 | 0 | 8826 | Ingen synpunkt | 8826 |  | 8826 |  | 8826 |  | 8826 | Tågfri tid - men är den växlingsfri? Hänsyn måste tas till växling gällande tiderna. | 8826 | 0 | 8826 |  | 8826 | 0 | 8826 | #N/A |  | 8826 |  | 8826 |  | 8826 |  | Rev0-2, Rev3
8827 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 3, 4. IKT läckkabel citytunnel. | Mc | Hie | Mc - Tri - Hie | 2025-12-17 | 23:00 | 2026-12-11 | 5:00 | 6 | 0 | 62 | 372 | 0 | 111000000000000000000000000011100001110000111000000000000000000000000011100000000000000000011100001110000111000000000001110000000000011100001100001100000011100001110000111000011100000000000000000000000000110000111000011100001110000000000000000001110000111000011100001110000000000011100000000000000000001100001110000111000011100001110000111000011100000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö nedre, ett spår avstängt i citytunneln. Etableringar finns i början och slutet av arbetet som utförs på tågfri tid. | 8827 |  | 8827 | 0 | 8827 | 0 | 8827 | 0 | 8827 | 0 | 8827 | Ingen synpunkt | 8827 |  | 8827 |  | 8827 |  | 8827 | Tågfri tid - men är den växlingsfri? Hänsyn måste tas till växling gällande tiderna. | 8827 | 0 | 8827 |  | 8827 | 0 | 8827 | #N/A |  | 8827 |  | 8827 |  | 8827 |  | Rev0-2, Rev3
8828 | Servicefönster/Underhåll Balkbromsar Malmö Godsbangård | Mgb | Mgb | Mgb | 2025-12-15 | 7:30 | 2026-12-07 | 14:30 | 7 | 0 | 51 | 357 | 0 | 1000000000000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000010000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på R-gruppen. Sidospår. | 8828 |  | 8828 | 0 | 8828 | 0 | 8828 | 0 | 8828 | 0 | 8828 | Ingen synpunkt | 8828 |  | 8828 |  | 8828 |  | 8828 | 0 | 8828 | 0 | 8828 |  | 8828 | 0 | 8828 | #N/A |  | 8828 |  | 8828 |  | 8828 |  | Rev0-2, Rev3
8829 | Servicefönster/Underhåll # Burlöv-(Malmö godsbangård) | Mgb | Åk | Mgb - Al - Blv - Åk | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-01 | 5:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 1100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000000000011000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Avropningsbart servicefönster, söks med max två spår i taget antingen upp- eller nedspår. | 8829 |  | 8829 | 0 | 8829 | 0 | 8829 | 0 | 8829 | 0 | 8829 | Ingen synpunkt | 8829 |  | 8829 |  | 8829 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8829 | 0 | 8829 | 0 | 8829 |  | 8829 | 0 | 8829 | #N/A |  | 8829 |  | 8829 |  | 8829
8830 | Servicefönster/Underhåll spår 61-64 Malmö godsbangård | Mc | Al | Mc - Mgb - Al | 2026-03-22 | 19:00 | 2026-08-31 | 5:00 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i relation Arlöv-Malmö central. Öppet Arlöv-Östervärn via spår 59 på Malmö godsbangård. | 8830 |  | 8830 | 0 | 8830 | 0 | 8830 | 0 | 8830 | 0 | 8830 | Ingen synpunkt | 8830 |  | 8830 |  | 8830 |  | 8830 | 0 | 8830 | 0 | 8830 |  | 8830 | 0 | 8830 | #N/A |  | 8830 |  | 8830 |  | 8830 |  | Rev3
8831 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central | Mc | Mc | Mc | 2026-04-24 | 23:00 | 2026-10-31 | 22:00 | 23 | 0 | 2 | 46 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C. Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på spår 2. Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn. Hör ihop med TCR 8832. | 8831 |  | 8831 | 0 | 8831 | 0 | 8831 | 0 | 8831 | 0 | 8831 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8831 |  | 8831 |  | 8831 |  | 8831 | Arbetsmöte, Trafikverket anpassar | 8831 | 0 | 8831 |  | 8831 | 0 | 8831 | #N/A |  | 8831 |  | 8831 |  | 8831
8832 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-04-24 | 23:00 | 2026-10-30 | 23:30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 8831. | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8832 |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | #N/A |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832
8832 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-04-25 | 1:00 | 2026-10-31 | 1:30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 8831. | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8832 |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | #N/A |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832
8832 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-04-25 | 4:00 | 2026-10-31 | 4:30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 8831. | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8832 |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | #N/A |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832
8832 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-04-25 | 7:00 | 2026-10-31 | 7:30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 8831. | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8832 |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | #N/A |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832
8832 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-04-25 | 10:00 | 2026-10-31 | 10:30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 8831. | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8832 |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | #N/A |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832
8832 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-04-25 | 13:00 | 2026-10-31 | 13:30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 8831. | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8832 |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | #N/A |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832
8832 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-04-25 | 16:00 | 2026-10-31 | 16:30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 8831. | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8832 |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | #N/A |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832
8832 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-04-25 | 19:00 | 2026-10-31 | 19:30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 8831. | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8832 |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | #N/A |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832
8832 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 2, 3, 4, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-04-25 | 21:30 | 2026-10-31 | 22:00 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till Malmö c övre vid etablering. Hör ihop med TCR 8831. | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8832 |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | 0 | 8832 |  | 8832 | 0 | 8832 | #N/A |  | 8832 |  | 8832 |  | 8832
8833 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central | Mc | Mc | Mc | 2026-03-13 | 23:00 | 2026-10-10 | 21:00 | 22 | 0 | 2 | 44 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Malmö C. Genomgående trafik endast på spår 4. Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn. Hör ihop med TCR 8834. | 8833 |  | 8833 | 0 | 8833 | 0 | 8833 | 0 | 8833 | 0 | 8833 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8833 |  | 8833 |  | 8833 |  | 8833 | Arbetsmöte, Trafikverket anpassar | 8833 | 0 | 8833 |  | 8833 | 0 | 8833 | #N/A |  | 8833 |  | 8833 |  | 8833 |  | Rev3
8834 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-03-13 | 23:00 | 2026-10-09 | 23:20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 40 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 8833. | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | #N/A |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | Rev3
8834 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-03-14 | 0:30 | 2026-10-10 | 2:00 | 1 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 8833. | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | #N/A |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | Rev3
8834 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-03-14 | 4:00 | 2026-10-10 | 5:30 | 1 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 8833. | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | #N/A |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | Rev3
8834 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-03-14 | 7:00 | 2026-10-10 | 8:30 | 1 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 8833. | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | #N/A |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | Rev3
8834 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-03-14 | 9:30 | 2026-10-10 | 11:00 | 1 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 8833. | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | #N/A |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | Rev3
8834 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-03-14 | 12:30 | 2026-10-10 | 14:00 | 1 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 8833. | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | #N/A |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | Rev3
8834 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-03-14 | 15:30 | 2026-10-10 | 17:00 | 1 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 8833. | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | #N/A |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | Rev3
8834 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-03-14 | 18:00 | 2026-10-10 | 19:30 | 1 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 8833. | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | #N/A |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | Rev3
8834 | Servicefönster/Underhåll Växelgatan spår 1, 2, 3, Malmö central etableringstider | Mc | Mc | Mc | 2026-03-14 | 20:00 | 2026-10-10 | 21:00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C, ingen åtkomst till spår 49, 50 vid etablering. Hör ihop med TCR 8833. | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 | Önskar omledning via Östervärn för trafik mot Danmark dagtid | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | 0 | 8834 |  | 8834 | 0 | 8834 | #N/A |  | 8834 |  | 8834 |  | 8834 |  | Rev3
8835 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 9, 10 Malmö central | Hie | Stp | Hie - Stp | 2026-02-12 | 23:00 | 2026-12-04 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 11000000000000000000000000011000000000000000000000000000000011000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000011000000000000000000001100000000000000000110000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X | X |  |  | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Hyllie och Svågertorp. Begränsad kapacitet Hyllie. Vagnsfritt spår 75, 76 båda spåren v.16 och 41. Spår 75 vagnsfritt v.7, 34, 49. Spår 76 vagnsfritt v. 19, 28 ,42. Etableringar finns i början och slutet av arbetet som utförs på tågfri tid. | 8835 |  | 8835 | 0 | 8835 | 0 | 8835 | 0 | 8835 | 0 | 8835 | Ingen synpunkt | 8835 |  | 8835 |  | 8835 |  | 8835 | Arbetsmöte. Hänsyn måste tas till växling. | 8835 | 0 | 8835 |  | 8835 | 0 | 8835 | #N/A |  | 8835 |  | 8835 |  | 8835 |  | Rev0-2, Rev3
8836 | Servicefönster/Underhåll Kontinentalbanan Malmö c / Malmö godsbangård-(Fosieby) | Mc | Fsb | Mc - Övn - Fsb | 2026-02-21 | 23:00 | 2026-09-13 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000000000001100000000000000000001100000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, ingen åtkomst till plattform på Östervärn. | 8836 |  | 8836 | 0 | 8836 | 0 | 8836 | 0 | 8836 | 0 | 8836 | Ingen synpunkt | 8836 |  | 8836 |  | 8836 |  | 8836 | 0 | 8836 | 0 | 8836 |  | 8836 | 0 | 8836 | #N/A |  | 8836 |  | 8836 |  | 8836 |  | Rev0-2, Rev3
8837 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 12, 13 Malmö central | Mc | Hie | Mc - Tri - Hie | 2026-02-02 | 23:00 | 2026-12-03 | 5:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. 2 spår avstängda på Malmö nedre, ett spår avstängt i citytunneln. Etableringar finns i början och slutet av arbetet som utförs på tågfri tid. | 8837 |  | 8837 | 0 | 8837 | 0 | 8837 | 0 | 8837 | 0 | 8837 | Ingen synpunkt | 8837 |  | 8837 |  | 8837 |  | 8837 | Tågfri tid - men är den växlingsfri? Hänsyn måste tas till växling gällande tiderna. | 8837 | 0 | 8837 |  | 8837 | 0 | 8837 | #N/A |  | 8837 |  | 8837 |  | 8837 |  | Rev0-2, Rev3
8838 | Servicefönster/Underhåll Kontinentalbanan Malmö c / Malmö godsbangård-(Fosieby) | Mc | Fsb | Mc - Övn - Fsb | 2026-02-28 | 23:00 | 2026-09-27 | 5:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000001100000000000000000001100000110000000000000000000000000011000000000000000000011000001100000110000000000000000000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. | 8838 |  | 8838 | 0 | 8838 | 0 | 8838 | 0 | 8838 | 0 | 8838 | Ingen synpunkt | 8838 |  | 8838 |  | 8838 |  | 8838 | 0 | 8838 | 0 | 8838 |  | 8838 | 0 | 8838 | #N/A |  | 8838 |  | 8838 |  | 8838 |  | Rev0-2, Rev3
8839 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 18, 19 Hyllie | Mc | Stp | Mc - Tri - Hie - Lnk - Stp | 2026-05-03 | 23:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie, ett spår avstängt i citytunneln. | 8839 |  | 8839 | 0 | 8839 | 0 | 8839 | 0 | 8839 | 0 | 8839 | Ingen synpunkt | 8839 |  | 8839 |  | 8839 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8839 | Arbetsmöte | 8839 | 0 | 8839 |  | 8839 | 0 | 8839 | #N/A |  | 8839 |  | 8839 |  | 8839
8840 | Servicefönster/Underhåll Malmö c / Malmö godsbangård - Lockarp / Svågertorp, Kontinentalbanan | Mc | Lrp | Mc - Övn - Rog - Mpb - Fsb - Lrp | 2026-04-18 | 20:15 | 2026-04-19 | 8:15 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från Östervärn till och med Lockarp/Svågertorp. Sträckan Svågertorp-Lockarp är öppen. | 8840 |  | 8840 | 0 | 8840 | 0 | 8840 | 0 | 8840 | 0 | 8840 | Ingen synpunkt | 8840 |  | 8840 |  | 8840 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8840 | 0 | 8840 | 0 | 8840 |  | 8840 | 0 | 8840 | #N/A |  | 8840 |  | 8840 |  | 8840
8840 | Servicefönster/Underhåll Malmö c / Malmö godsbangård - Lockarp / Svågertorp, Kontinentalbanan | Mc | Lrp | Mc - Övn - Rog - Mpb - Fsb - Lrp | 2026-07-04 | 20:15 | 2026-11-08 | 7:15 | 11 | 0 | 2 | 22 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott från Östervärn till och med Lockarp/Svågertorp. Sträckan Svågertorp-Lockarp är öppen. | 8840 |  | 8840 | 0 | 8840 | 0 | 8840 | 0 | 8840 | 0 | 8840 | Ingen synpunkt | 8840 |  | 8840 |  | 8840 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8840 | 0 | 8840 | 0 | 8840 |  | 8840 | 0 | 8840 | #N/A |  | 8840 |  | 8840 |  | 8840
8841 | Servicefönster/Underhåll Citytunneln område 5, 6, 14, 15, Hyllie | Hie | Lnk | Hie - Lnk | 2026-01-07 | 23:00 | 2026-12-09 | 5:00 | 6 | 0 | 16 | 96 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000011100000000000011100000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hyllie. Ett spår avstängt åt gången i Hyllie. | 8841 |  | 8841 | 0 | 8841 | 0 | 8841 | 0 | 8841 | 0 | 8841 | Ingen synpunkt | 8841 |  | 8841 |  | 8841 |  | 8841 | Arbetsmöte | 8841 | 0 | 8841 |  | 8841 | 0 | 8841 | #N/A |  | 8841 |  | 8841 |  | 8841 |  | Rev0-2, Rev3
8842 | Servicefönster/Underhåll Trafikavbrott citytunneln Malmö | Mc | Hie | Mc - Tri - Hie | 2026-04-18 | 13:00 | 2026-04-18 | 22:00 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Malmö nedre och Hyllie. | 8842 |  | 8842 | 0 | 8842 | 0 | 8842 | 0 | 8842 | 0 | 8842 | Ingen synpunkt | 8842 |  | 8842 |  | 8842 |  | 8842 | 0 | 8842 | 0 | 8842 |  | 8842 | 0 | 8842 | #N/A |  | 8842 |  | 8842 |  | 8842
8842 | Servicefönster/Underhåll Trafikavbrott citytunneln Malmö | Mc | Hie | Mc - Tri - Hie | 2026-11-07 | 14:00 | 2026-11-07 | 23:00 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Malmö nedre och Hyllie. | 8842 |  | 8842 | 0 | 8842 | 0 | 8842 | 0 | 8842 | 0 | 8842 | Om UTK 8079 ändrar sin starttid förväntar vi oss att detta objektet justeras också | 8842 |  | 8842 |  | 8842 |  | 8842 | 0 | 8842 | 0 | 8842 |  | 8842 | 0 | 8842 | #N/A |  | 8842 |  | 8842 |  | 8842
8843 | Servicefönster/Underhåll Burlöv - (Malmö godsbangård) | Åk | Mgb | Åk - Blv - Al - Mgb | 2026-03-01 | 23:50 | 2026-11-23 | 4:50 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1100000000000011000000000000110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000110000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, 3 spår i taget, ett spår farbart. | 8843 |  | 8843 | 0 | 8843 | 0 | 8843 | 0 | 8843 | 0 | 8843 | Ingen synpunkt | 8843 |  | 8843 |  | 8843 |  | 8843 | 0 | 8843 | 0 | 8843 |  | 8843 | 0 | 8843 | #N/A |  | 8843 |  | 8843 |  | 8843 |  | Rev3
8844 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | G | G | G | 2026-03-07 | 20:50 | 2026-09-06 | 9:10 | 12 | 20 | 2 | 24 | 40 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott spår 3-8 på Göteborg Central. Samt begränsad kapacitet på stora delar av Göteborg C. På – och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet. Omledning från Västra stambanan via Herrljunga-Borås-Göteborg C. Bör läsas med TCR 8845 och 8846 | 8844 |  | 8844 | 0 | 8844 | 0 | 8844 | 0 | 8844 | 0 | 8844 | Ingen Synpunkt | 8844 |  | 8844 |  | 8844 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 8844 | 0 | 8844 | 0 | 8844 |  | 8844 | 0 | 8844 | #N/A |  | 8844 | Fel typ av tidsangivelse. Är angiven som kontinuerlig, men skall vara periodisk. | 8844 |  | 8844 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJAB: Tidsangivelsen är justerad från kontinuerlig till periodisk. | Rev3
8845 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | G | G | G | 2026-03-07 | 22:00 | 2026-10-04 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott spår 2 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 8844 och 8846. | 8845 |  | 8845 | 0 | 8845 | 0 | 8845 | 0 | 8845 | 0 | 8845 | Ingen Synpunkt | 8845 |  | 8845 |  | 8845 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 8845 | 0 | 8845 | 0 | 8845 |  | 8845 | 0 | 8845 | #N/A |  | 8845 | Fel typ av tidsangivelse. Är angiven som kontinuerlig, men skall vara periodisk. | 8845 |  | 8845 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJAB: Tidsangivelsen är justerad från kontinuerlig till periodisk. | Rev3
8846 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | G | G | G | 2026-05-29 | 21:50 | 2026-10-04 | 22:10 | 48 | 20 | 2 | 96 | 40 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott spår 3-8 på Göteborg Central. Samt begränsad kapacitet på stora delar av Göteborg C. På – och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet. Trafik hänvisas till spår 9-16 via västkustbanan. Bör läsas med TCR 8844 och 8845. | 8846 |  | 8846 | 0 | 8846 | 0 | 8846 | 0 | 8846 | 0 | 8846 | Ingen Synpunkt | 8846 |  | 8846 |  | 8846 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 8846 | 0 | 8846 | 0 | 8846 |  | 8846 | 0 | 8846 | #N/A |  | 8846 |  | 8846 |  | 8846 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
8847 | Servicefönster Underhåll Kville Ö5 | Gk | Gk | Gk | 2026-04-13 | 21:30 | 2026-11-17 | 4:30 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Säve). Begränsad kapacitet Göteborg Kville. Spår 88 och spår1 i Göteborg Kville avstängt. Går ej att göra lokrundgångar på spår 1. Går att ta in tåg på spår 1 från Göteborg Skandiahamnen men då blir lok kvar på spår 1. Bör läsas med TCR 8847. | 8847 |  | 8847 | 0 | 8847 | 0 | 8847 | 0 | 8847 | 0 | 8847 |  | 8847 |  | 8847 |  | 8847 | OK | 8847 | 0 | 8847 | 0 | 8847 |  | 8847 | 0 | 8847 | #N/A |  | 8847 |  | 8847 |  | 8847
8848 | Servicefönster Underhåll Kville Ö5 | Gk | Gk | Gk | 2026-04-13 | 23:30 | 2026-11-17 | 2:30 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Begränsad kapacitet spår 90. Bör läsas med TCR 8847. | 8848 |  | 8848 | 0 | 8848 | 0 | 8848 | 0 | 8848 | 0 | 8848 |  | 8848 |  | 8848 |  | 8848 | OK | 8848 | 0 | 8848 | 0 | 8848 |  | 8848 | 0 | 8848 | #N/A |  | 8848 |  | 8848 |  | 8848
8849 | BAS Underhållskontrakt | (Bdn) | Bst | (Bdn) - Bds - Enkel - Ht - Enkel - Dbn - Enkel - Brg - Enkel - Lrg - Enkel - Äy - Enkel - Nyf - Enkel - Ktä - Enkel - Jnt - Enkel - Sts - Enkel - Klr - Enkel - Sbi - Enkel - Ltk - Enkel - Mhn - Enkel - Thm - Enkel - Sto - Enkel - Jrn - Enkel - Ldl - Enkel - Krb - Enkel - Bst - Enkel | 2026-06-22 | 0:00 | 2026-08-21 | 6:00 | 6 | 0 | 19 | 114 | 0 | 1111100011110000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 8849 |  | 8849 | 0 | 8849 | 0 | 8849 | 0 | 8849 | 0 | 8849 |  | 8849 |  | 8849 |  | 8849 | Viktigt att hänsyn tas till den trafik som skapats för kapacitetsplan Malmbanan (24374) så att inte tåg som detaljplanerats i kapacitetsplanen hamnar ur sin kanal. Servicefönster bör kunna justeras för att få fram den trafiken. Kan arbetet förlängas till L-S V2627 och då kortas ned något under veckorna för att få fram trafiken? | 8849 | 0 | 8849 | 0 | 8849 |  | 8849 | 0 | 8849 | 0 |  | 8849 | Start efter tåg 93. | 8849 |  | 8849
8849 | BAS Underhållskontrakt | (Bdn) | Bst | (Bdn) - Bds - Enkel - Ht - Enkel - Dbn - Enkel - Brg - Enkel - Lrg - Enkel - Äy - Enkel - Nyf - Enkel - Ktä - Enkel - Jnt - Enkel - Sts - Enkel - Klr - Enkel - Sbi - Enkel - Ltk - Enkel - Mhn - Enkel - Thm - Enkel - Sto - Enkel - Jrn - Enkel - Ldl - Enkel - Krb - Enkel - Bst - Enkel | 2026-06-27 | 0:30 | 2026-08-23 | 6:30 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1100000100000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 8849 |  | 8849 | 0 | 8849 | 0 | 8849 | 0 | 8849 | 0 | 8849 |  | 8849 |  | 8849 |  | 8849 | Viktigt att hänsyn tas till den trafik som skapats för kapacitetsplan Malmbanan (24374) så att inte tåg som detaljplanerats i kapacitetsplanen hamnar ur sin kanal. Servicefönster bör kunna justeras för att få fram den trafiken. Kan arbetet förlängas till L-S V2627 och då kortas ned något under veckorna för att få fram trafiken? | 8849 | 0 | 8849 | 0 | 8849 |  | 8849 | 0 | 8849 | 0 |  | 8849 | Start efter tåg 93. | 8849 |  | 8849
8850 | Ny optokabelanläggning OPTO 2.0 | (Mdl) | Åg | (Mdl) - Ned - Åg - Enkel | 2026-04-20 | 9:00 | 2026-07-16 | 14:00 | 5 | 0 | 8 | 40 | 0 | 1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 8850 |  | 8850 | 0 | 8850 | 0 | 8850 | 0 | 8850 | 0 | 8850 |  | 8850 |  | 8850 |  | 8850 | Bra tider ändras ej | 8850 | 0 | 8850 | 0 | 8850 |  | 8850 | 0 | 8850 | #N/A |  | 8850 | Är trafikering Osö-Mdl via Ågy möjlig? | 8850 |  | 8850
8851 | Servicefönster Underhåll Kville Ö2 | Gk | Gk | Gk | 2026-03-30 | 6:00 | 2026-10-20 | 14:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avstängt spår 5-9 i Göteborg Kville. | 8851 |  | 8851 | 0 | 8851 | 0 | 8851 | 0 | 8851 | 0 | 8851 |  | 8851 |  | 8851 |  | 8851 | OK | 8851 | 0 | 8851 | 0 | 8851 |  | 8851 | 0 | 8851 | #N/A |  | 8851 |  | 8851 |  | 8851 |  | Rev3
8853 | Malmö Rbg, Sektioneringsarbeten inför kontaktledningsbyte | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-07-04 | 16:00 | 2026-08-09 | 6:00 | 14 | 0 | 3 | 42 | 0 | 1100000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal |  | X | [14 empty] | Ny sektioneringspunkt för att möjliggöra spänningsfritt på spår 11-13. TAX mot Östervärn. | 8853 |  | 8853 | 0 | 8853 | 0 | 8853 | 0 | 8853 | 0 | 8853 | Ingen synpunkt | 8853 |  | 8853 |  | 8853 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8853 | 0 | 8853 | 0 | 8853 |  | 8853 | 0 | 8853 | #N/A |  | 8853 |  | 8853 |  | 8853
8854 | Fundamentsättning, inför ktl-byte. | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-06-13 | 16:00 | 2026-06-28 | 6:00 | 14 | 0 | 3 | 42 | 0 | 1100000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Fundamentsättning inför ktl-byte. Lokuppställning drabbas, Sp11-12 avstängda. | 8854 |  | 8854 | 0 | 8854 | 0 | 8854 | 0 | 8854 | 0 | 8854 | Ingen synpunkt | 8854 |  | 8854 |  | 8854 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8854 | 0 | 8854 | 0 | 8854 |  | 8854 | 0 | 8854 | #N/A |  | 8854 |  | 8854 |  | 8854
8855 | Schakt för förlängning av kulvert | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-09-07 | 8:00 | 2026-09-23 | 17:00 | 9 | 0 | 6 | 54 | 0 | 11100000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [16 empty] | Schakt för förlängning av kulvert. Tonnagekörning sth 70 km/h. V.37 och v.39 M 08:00 - S 05:00. | 8855 |  | 8855 | 0 | 8855 | 0 | 8855 | 0 | 8855 | 0 | 8855 | Ingen synpunkt | 8855 |  | 8855 |  | 8855 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8855 | 0 | 8855 | 0 | 8855 |  | 8855 | 0 | 8855 | #N/A |  | 8855 |  | 8855 |  | 8855
8856 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäk vardag Spår 1-12 | Sär | Sär | Sär | 2026-05-18 | 6:00 | 2026-05-19 | 13:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård. R-gruppen spår 1-12 avstängda samt spår 93. Ingen uppställning på berörda spår. "Anledningen till vardagstiderna är för att Underhåll vill testa att gå tillbaka till ett gammalt arbetssätt då de gjorde elsäkerhetsbesiktningarna på Sävenäs på vardagar. Detta är för att kunna besikta på vardagar och sedan åtgärda fel på helgtiderna. Samt att en annan anledning är att det är svårt/svårare för Underhåll att utföra elsäkerhetsbesiktningen på R-gruppen på helgerna då Sävenäs Tornet inte är bevakat av en rangeroperatör." | 8856 |  | 8856 | 0 | 8856 | 0 | 8856 | 0 | 8856 | 0 | 8856 |  | 8856 |  | 8856 |  | 8856 | Objektets tider måste anpassas till verksamheten med rangering på Sär. | 8856 | 0 | 8856 | 0 | 8856 |  | 8856 | 0 | 8856 | #N/A |  | 8856 |  | 8856 |  | 8856 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8857 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäk vardag Spår 1-18 | Sär | Sär | Sär | 2026-05-20 | 6:00 | 2026-05-21 | 13:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård. R-gruppen spår 1- 18 avstängda samt spår 93. Ingen uppställning på berörda spår. | 8857 |  | 8857 | 0 | 8857 | 0 | 8857 | 0 | 8857 | 0 | 8857 |  | 8857 |  | 8857 |  | 8857 | Objektets tider måste anpassas till verksamheten med rangering på Sär. | 8857 | 0 | 8857 | 0 | 8857 |  | 8857 | 0 | 8857 | #N/A |  | 8857 |  | 8857 |  | 8857 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8858 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäk vardag Spår 24-34 | Sär | Sär | Sär | 2026-05-22 | 6:00 | 2026-05-25 | 13:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård. R-gruppen spår 24-34 avstängda. Ingen uppställning på berörda spår. | 8858 |  | 8858 | 0 | 8858 | 0 | 8858 | 0 | 8858 | 0 | 8858 |  | 8858 |  | 8858 |  | 8858 | Objektets tider måste anpassas till verksamheten med rangering på Sär. | 8858 | 0 | 8858 | 0 | 8858 |  | 8858 | 0 | 8858 | #N/A |  | 8858 |  | 8858 |  | 8858 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8859 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäk vardag Spår 101-105 | Sär | Sär | Sär | 2026-05-26 | 6:00 | 2026-05-27 | 13:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet Sävenäs rangerbangård. I-gruppen spår 101-105 avstängda. Ingen uppställning på berörda spår. | 8859 |  | 8859 | 0 | 8859 | 0 | 8859 | 0 | 8859 | 0 | 8859 |  | 8859 |  | 8859 |  | 8859 | Objektets tider måste anpassas till verksamheten med rangering på Sär. | 8859 | 0 | 8859 | 0 | 8859 |  | 8859 | 0 | 8859 | #N/A |  | 8859 |  | 8859 |  | 8859 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8860 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Elsäk vardag Spår 105-111 | Sär | Sär | Sär | 2026-05-28 | 6:00 | 2026-05-29 | 13:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet på Sävenäs rangerbangård. I-gruppen spår 105-111 avstängda. Även in/utfart mot Fjällbo stängd samt att det är stängt för genomfart på spår 52 och 53. Ingen uppställning på berörda spår. | 8860 |  | 8860 | 0 | 8860 | 0 | 8860 | 0 | 8860 | 0 | 8860 |  | 8860 |  | 8860 |  | 8860 | Objektets tider måste anpassas till verksamheten med rangering på Sär. | 8860 | 0 | 8860 | 0 | 8860 |  | 8860 | 0 | 8860 | #N/A |  | 8860 |  | 8860 |  | 8860 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8865 | Servicefönster/Underhåll, Plattformsrenovering - Byte belysningsstolpar & rivning väderskydd Lund central | Lu | Lu | Lu | 2026-02-07 | 1:15 | 2026-11-07 | 6:15 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 1000000100000000000000000000000000010000001000000000000000000000000000100000000000000000000100000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000100000000000000000000000000010000000000000100000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. 3 spår är avstängda. | 8865 |  | 8865 | 0 | 8865 | 0 | 8865 | 0 | 8865 | 0 | 8865 | Ingen synpunkt | 8865 |  | 8865 |  | 8865 |  | 8865 | 0 | 8865 | 0 | 8865 |  | 8865 | 0 | 8865 | #N/A |  | 8865 |  | 8865 |  | 8865 |  | Rev0-2, Rev3
8866 | Servicefönster/Underhåll, Plattformsrenovering - Byte belysningsstolpar & rivning väderskydd Lund central | Lu | Lu | Lu | 2026-02-08 | 0:35 | 2026-11-08 | 6:20 | 5 | 45 | 12 | 69 | 0 | 1000000100000000000000000000000000010000001000000000000000000000000000100000000000000000000100000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000100000000000000000000000000010000000000000100000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. 3 spår är avstängda. | 8866 |  | 8866 | 0 | 8866 | 0 | 8866 | 0 | 8866 | 0 | 8866 | Ingen synpunkt | 8866 |  | 8866 |  | 8866 |  | 8866 | 0 | 8866 | 0 | 8866 |  | 8866 | 0 | 8866 | #N/A |  | 8866 |  | 8866 |  | 8866 |  | Rev0-2, Rev3
8867 | Servicefönster/Underhåll, Plattformsrenovering - Byte belysningsstolpar & rivning väderskydd Lund central | Lu | Lu | Lu | 2026-02-08 | 23:50 | 2026-11-09 | 4:50 | 5 | 0 | 12 | 60 | 0 | 11000001100000000000000000000000000110000011000000000000000000000000001100000000000000000001100000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000001100000000000000000000000000110000000000001100000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. 3 spår är avstängda. Läses tillsammans med TCR 8888 för vecka 8. Läses tillsammans med TCR 8890 för vecka 12. Läses tillsammans med TCR 8894 för vecka 17. | 8867 |  | 8867 | 0 | 8867 | 0 | 8867 | 0 | 8867 | 0 | 8867 | Ingen synpunkt | 8867 |  | 8867 |  | 8867 |  | 8867 | 0 | 8867 | 0 | 8867 |  | 8867 | 0 | 8867 | #N/A |  | 8867 |  | 8867 |  | 8867 |  | Rev0-2, Rev3
8868 | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Än | (Gbm) | Än - Ned, Upp - Bhs - Ned, Upp - Agb - Ned, Upp - (Gbm) | 2026-02-09 | 22:30 | 2026-02-18 | 4:30 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1111100111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | 8868 |  | 8868 | 0 | 8868 | 0 | 8868 | 0 | 8868 | 0 | 8868 |  | 8868 |  | 8868 |  | 8868 | OK | 8868 | 0 | 8868 | 0 | 8868 |  | 8868 | 0 | 8868 | #N/A |  | 8868 |  | 8868 |  | 8868 |  | Rev0-2
8869 | Servicefönster Underhåll Kville Ö4 | Gk | Gk | Gk | 2026-04-03 | 6:00 | 2026-10-23 | 14:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 14-21 avstängda i Göteborg Kville. | 8869 |  | 8869 | 0 | 8869 | 0 | 8869 | 0 | 8869 | 0 | 8869 |  | 8869 |  | 8869 |  | 8869 | OK | 8869 | 0 | 8869 | 0 | 8869 |  | 8869 | 0 | 8869 | #N/A |  | 8869 |  | 8869 |  | 8869
8870 | Tunnelunderhåll Citybanan | (Sst) | (Tmö) | (Sst) - Sci - Sod - (Tmö) | 2025-12-15 | 1:30 | 2026-11-20 | 4:00 | 2 | 30 | 65 | 162 | 30 | 11111000000000000000000000001111100000000000000000000000111110000000000000000000000000000001111100000000000000001111100000000000000000000000111110000000000000000000000011111000000000000000000000001111100000000000000000000000000000011111000000000000000000000001111100000000000000001111100000000000000000000000111110000000000000000000000011111 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [15 empty] | Tunnelunderhåll Citybanan Uppställning möjlig på Stockholm City, dock inte på spår 1 där på och avetablering utförs. | 8870 |  | 8870 | 0 | 8870 | 0 | 8870 | 0 | 8870 | 0 | 8870 |  | 8870 |  | 8870 |  | 8870 |  | 8870 | 0 | 8870 | 0 | 8870 |  | 8870 | 0 | 8870 | #N/A | Dialog pågår kring justerade tider och trafiklösning. | 8870 |  | 8870 |  | 8870 |  | Rev0-2, Rev3
8871 | Schakt/fyllnad för förlängning av kulvert | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-09-12 | 23:00 | 2026-09-27 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000011 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X |  |  |  | X |  |  | Normal | [16 empty] | Tonnagekörning sth 70 km/h. V.37 och v.39 M 08:00 - S 05:00. | 8871 |  | 8871 | 0 | 8871 | 0 | 8871 | 0 | 8871 | 0 | 8871 | Ingen synpunkt | 8871 |  | 8871 |  | 8871 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8871 | 0 | 8871 | 0 | 8871 |  | 8871 | 0 | 8871 | #N/A |  | 8871 |  | 8871 |  | 8871
8872 | Samordning åtgärder Norra Malmbanan | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2026-06-01 | 4:00 | 2026-09-06 | 10:00 | 6 | 0 | 66 | 396 | 0 | 11111111111110000000011111110000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111100011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 8872 |  | 8872 | 0 | 8872 | 0 | 8872 | 0 | 8872 | 0 | 8872 |  | 8872 |  | 8872 |  | 8872 |  | 8872 | 0 | 8872 | 0 | 8872 |  | 8872 | 0 | 8872 | Kan vi köra 49910 (avg kmb 8:22) & 49923 ( ank KMB 3:10) & 49931 (3:33)? |  | 8872 |  | 8872 |  | 8872
8874 | Servicefönster Underhåll Kville Ö4 | Gk | Gk | Gk | 2026-09-12 | 6:00 | 2026-09-12 | 18:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 18-21 avstängda i Göteborg Kville. | 8874 |  | 8874 | 0 | 8874 | 0 | 8874 | 0 | 8874 | 0 | 8874 |  | 8874 |  | 8874 |  | 8874 | OK | 8874 | 0 | 8874 | 0 | 8874 |  | 8874 | 0 | 8874 | #N/A |  | 8874 |  | 8874 |  | 8874
8875 | Servicefönster Underhåll Kville Ö4 | Gk | Gk | Gk | 2026-09-12 | 18:00 | 2026-09-13 | 6:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 14-17 avstängda i Göteborg Kville. | 8875 |  | 8875 | 0 | 8875 | 0 | 8875 | 0 | 8875 | 0 | 8875 |  | 8875 |  | 8875 |  | 8875 | OK | 8875 | 0 | 8875 | 0 | 8875 |  | 8875 | 0 | 8875 | #N/A |  | 8875 |  | 8875 |  | 8875
8876 | Spårriktning | Hdr | Ea | Hdr - Kst - Ned - Ea | 2026-03-27 | 23:25 | 2026-03-29 | 2:25 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott. Bör läsas tillsammans med TCR 8176 och TCR 8877 då de tillsammans ger trafikavbrott. Restriktion 17449-21 Nml är endast 2 tim pga sommartid, den riktiga tiden är 23:25-02:25. Omledning via Kust till kust banan eller Jönköpingsbanan. | 8876 |  | 8876 | 0 | 8876 | 0 | 8876 | 0 | 8876 | 0 | 8876 | Ingen Synpunkt | 8876 |  | 8876 |  | 8876 | Objektet måste anpassas efter ansökt och beviljad trafik T26. | 8876 | 0 | 8876 | 0 | 8876 |  | 8876 | 0 | 8876 | #N/A |  | 8876 |  | 8876 |  | 8876 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. | Rev3
8877 | Spårriktning | Hdr | Hdr | Hdr | 2026-03-28 | 22:00 | 2026-03-29 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott. Bör läsas tillsammans med TCR 8176 och TCR 8876 då de tillsammans ger trafikavbrott. Omledning via Kust till Kust eller Jönköpingsbanan | 8877 |  | 8877 | 0 | 8877 | 0 | 8877 | 0 | 8877 | 0 | 8877 | Ingen Synpunkt | 8877 |  | 8877 |  | 8877 | Objektet måste anpassas efter ansökt och beviljad trafik T26. | 8877 | 0 | 8877 | 0 | 8877 |  | 8877 | 0 | 8877 | #N/A |  | 8877 |  | 8877 |  | 8877 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. | Rev3
8878 | Servicefönster underhåll Älvängen-(Göteborg Marieholm) | Än | (Gbm) | Än - Ned, Upp - Bhs - Ned, Upp - Agb - Ned, Upp - (Gbm) | 2026-02-18 | 22:30 | 2026-12-04 | 4:30 | 6 | 0 | 150 | 900 | 0 | 11100111110011111001111100111110011111001111100111111110000001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011100000000000111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000011110001111000111100011110000001111100111110011111001111111100000011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | 8878 |  | 8878 | 0 | 8878 | 0 | 8878 | 0 | 8878 | 0 | 8878 |  | 8878 |  | 8878 |  | 8878 | OK | 8878 | 0 | 8878 | 0 | 8878 |  | 8878 | 0 | 8878 | #N/A |  | 8878 |  | 8878 |  | 8878 |  | Rev0-2, Rev3
8879 | Gjutning av körbana | Hdr | Hdr | Hdr | 2026-10-18 | 9:00 | 2026-10-19 | 5:00 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad framkomlighet med riktning Kistinge - Halmstad Rangerbangård. | 8879 |  | 8879 | 0 | 8879 | 0 | 8879 | 0 | 8879 | 0 | 8879 | Ingen Synpunkt | 8879 |  | 8879 |  | 8879 | Förutsätter att växlingsproduktion till / från Kistinge )bl.a. SSAB) kan utföras som normalt. | 8879 | 0 | 8879 | 0 | 8879 |  | 8879 | 0 | 8879 | #N/A |  | 8879 |  | 8879 |  | 8879 | GC: Det går bra att växla 09-13
8880 | Gjutning av körbana | Hdr | Hdr | Hdr | 2026-10-23 | 22:00 | 2026-10-26 | 5:00 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad framkomlighet med riktning Kistinge - Halmstad Rangerbangård. | 8880 |  | 8880 | 0 | 8880 | 0 | 8880 | 0 | 8880 | 0 | 8880 | Ingen Synpunkt | 8880 |  | 8880 |  | 8880 | Förutsätter att växlingsproduktion till / från Kistinge )bl.a. SSAB) kan utföras som normalt. | 8880 | 0 | 8880 | 0 | 8880 |  | 8880 | 0 | 8880 | #N/A |  | 8880 |  | 8880 |  | 8880 | GC: Det går bra att växla 09-13
8881 | Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö1 | Uv | Uv | Uv | 2026-04-27 | 23:00 | 2026-10-07 | 4:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Strömstad och Uddevalla hamn samt Banmästaren. | 8881 |  | 8881 | 0 | 8881 | 0 | 8881 | 0 | 8881 | 0 | 8881 |  | 8881 |  | 8881 |  | 8881 | OK | 8881 | 0 | 8881 | 0 | 8881 |  | 8881 | 0 | 8881 | #N/A |  | 8881 |  | 8881 |  | 8881
8882 | Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö2 | Uv | Uv | Uv | 2026-04-29 | 23:00 | 2026-10-09 | 4:00 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Stenungsund och Ryr. | 8882 |  | 8882 | 0 | 8882 | 0 | 8882 | 0 | 8882 | 0 | 8882 |  | 8882 |  | 8882 |  | 8882 | Objektet kan inte stänga samtliga bandelar till / från Uddevalla. Behöver delas upp. | 8882 | 0 | 8882 | 0 | 8882 |  | 8882 | 0 | 8882 | #N/A |  | 8882 |  | 8882 |  | 8882 | GC: Pga växelns placering finns det ej möjlighet att dela upp trafikavbrottet. Därför kan TRV ej göra förändringar i utbredningen.
8883 | Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö3 | Uv | Uv | Uv | 2026-05-04 | 23:00 | 2026-10-13 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Uddevalla spår 1 och 2. | 8883 |  | 8883 | 0 | 8883 | 0 | 8883 | 0 | 8883 | 0 | 8883 |  | 8883 |  | 8883 |  | 8883 | OK | 8883 | 0 | 8883 | 0 | 8883 |  | 8883 | 0 | 8883 | #N/A |  | 8883 |  | 8883 |  | 8883
8884 | Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö4 | Uv | Uv | Uv | 2026-05-05 | 23:00 | 2026-10-14 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Strömstad. | 8884 |  | 8884 | 0 | 8884 | 0 | 8884 | 0 | 8884 | 0 | 8884 |  | 8884 |  | 8884 |  | 8884 | OK | 8884 | 0 | 8884 | 0 | 8884 |  | 8884 | 0 | 8884 | #N/A |  | 8884 |  | 8884 |  | 8884
8885 | Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö5 | Uv | Uv | Uv | 2026-05-06 | 23:00 | 2026-10-15 | 4:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Uddevalla spår 3 och 4. | 8885 |  | 8885 | 0 | 8885 | 0 | 8885 | 0 | 8885 | 0 | 8885 |  | 8885 |  | 8885 |  | 8885 | OK | 8885 | 0 | 8885 | 0 | 8885 |  | 8885 | 0 | 8885 | #N/A |  | 8885 |  | 8885 |  | 8885
8886 | Servicefönster Underhåll Uddevalla Ö6 | Uv | Uv | Uv | 2026-10-19 | 23:00 | 2026-11-11 | 4:00 | 5 | 0 | 14 | 70 | 0 | 111110011111001111100111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Uddevalla spår 6-13. | 8886 |  | 8886 | 0 | 8886 | 0 | 8886 | 0 | 8886 | 0 | 8886 |  | 8886 |  | 8886 |  | 8886 | OK | 8886 | 0 | 8886 | 0 | 8886 |  | 8886 | 0 | 8886 | #N/A |  | 8886 |  | 8886 |  | 8886
8887 | Förarbeten inför signal-inkoppling. | Sea | Srp | Sea - Lmm - Srp | 2026-11-01 | 23:00 | 2026-11-27 | 6:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 111111000000000000000111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Signal | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Förarbeten inkoppling av mellanblocksignaler i Lemmeströ, IV | 8887 |  | 8887 | 0 | 8887 | 0 | 8887 | 0 | 8887 | 0 | 8887 |  | 8887 |  | 8887 |  | 8887 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8887 | Tiden MÅSTE justeras. Hålla på till kl 06:00 på morgonen drabbar morgonpendlingen. Förstå tåg mot Mc i Srp 05:05 Bättre börja en timme tidigare kvällen innan. | 8887 | 0 | 8887 |  | 8887 | 0 | 8887 | #N/A |  | 8887 |  | 8887 |  | 8887
8888 | Servicefönster/underhåll utökat område för att ta transversalerna Lund | Lu | Lu | Lu | 2026-02-15 | 23:50 | 2026-02-16 | 3:50 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund, ger trafikavbrott mot Gunnesbo. Läses tillsammans med TCR 8867. | 8888 |  | 8888 | 0 | 8888 | 0 | 8888 | 0 | 8888 | 0 | 8888 | Ingen synpunkt | 8888 |  | 8888 |  | 8888 |  | 8888 | 0 | 8888 | 0 | 8888 |  | 8888 | 0 | 8888 | #N/A |  | 8888 |  | 8888 |  | 8888 |  | Rev0-2
8889 | Inkoppling av mellanblocksignaler i Lemmeströ, IV | Sea | Srp | Sea - Lmm - Srp | 2026-12-11 | 21:00 | 2026-12-12 | 9:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Signal | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Inkoppling av mellanblocksignaler i Lemmeströ, IV | 8889 |  | 8889 | 0 | 8889 | 0 | 8889 | 0 | 8889 | 0 | 8889 |  | 8889 |  | 8889 |  | 8889 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8889 | Tiden MÅSTE justeras. Hålla på till kl 06:00 på morgonen drabbar morgonpendlingen. Förstå tåg mot Mc i Srp 05:05 Bättre börja en timme tidigare kvällen innan. | 8889 | 0 | 8889 |  | 8889 | 0 | 8889 | #N/A |  | 8889 |  | 8889 |  | 8889
8890 | Servicefönster/underhåll utökat område för att ta transversalerna Lund | Lu | Lu | Lu | 2026-03-16 | 0:00 | 2026-03-16 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund, ger trafikavbrott mot Tornhill. Läses tillsammans med TCR 8867. | 8890 |  | 8890 | 0 | 8890 | 0 | 8890 | 0 | 8890 | 0 | 8890 | Ingen synpunkt | 8890 |  | 8890 |  | 8890 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 8890 | 0 | 8890 | 0 | 8890 |  | 8890 | 0 | 8890 | #N/A |  | 8890 | SJ AB önskar att TCR 8890 inte planeras vid angivna tider v12, utan matchas med planerade tider i Danmark, exempelvis samtidigt som någon av tiderna för trafikavbrott v8 el. 14? | 8890 |  | 8890 |  | Rev3
8891 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Alvhem)-(Bohus) | (Alh) | (Bhs) | (Alh) - Upp - Än - Upp - (Bhs) | 2026-01-19 | 22:30 | 2026-01-21 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Bohus-Alvhem. Skall läsas tillsammans med TCR 8892. | 8891 |  | 8891 | 0 | 8891 | 0 | 8891 | 0 | 8891 | 0 | 8891 |  | 8891 |  | 8891 |  | 8891 | OK | 8891 | 0 | 8891 | 0 | 8891 |  | 8891 | 0 | 8891 | #N/A |  | 8891 |  | 8891 |  | 8891 |  | Rev0-2
8892 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Älvängen | Än | Än | Än | 2026-01-20 | 1:10 | 2026-01-20 | 4:10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Älvängen. Skall läsas tillsammans med TCR 8891. Trafik kan ledas om Göteborg-Laxå-Kil. | 8892 |  | 8892 | 0 | 8892 | 0 | 8892 | 0 | 8892 | 0 | 8892 |  | 8892 |  | 8892 |  | 8892 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26. Ingen bra ide att styra trafik mot en fulltecknad kapacitetsplan. | 8892 | 0 | 8892 | 0 | 8892 |  | 8892 | 0 | 8892 | #N/A |  | 8892 |  | 8892 |  | 8892 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | Rev0-2
8893 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Alvhem)-(Bohus) | (Alh) | (Bhs) | (Alh) - Ned - Än - Ned - (Bhs) | 2026-02-04 | 22:30 | 2026-02-06 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Bohus-Alvhem. | 8893 |  | 8893 | 0 | 8893 | 0 | 8893 | 0 | 8893 | 0 | 8893 |  | 8893 |  | 8893 |  | 8893 | OK | 8893 | 0 | 8893 | 0 | 8893 |  | 8893 | 0 | 8893 | #N/A |  | 8893 |  | 8893 |  | 8893 |  | Rev0-2
8894 | Servicefönster/underhåll utökat område för att ta transversalerna Lund | Lu | Lu | Lu | 2026-04-20 | 0:00 | 2026-04-20 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund, ger trafikavbrott mot Klostergården. Läses tillsammans med TCR 8867. | 8894 |  | 8894 | 0 | 8894 | 0 | 8894 | 0 | 8894 | 0 | 8894 | Ingen synpunkt | 8894 |  | 8894 |  | 8894 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8894 | 0 | 8894 | 0 | 8894 |  | 8894 | 0 | 8894 | #N/A |  | 8894 |  | 8894 |  | 8894
8895 | Plattformsrenovering - Byte belysningsstolpar och rivning väderskydd Lund central | Lu | Lu | Lu | 2026-03-29 | 23:00 | 2026-10-17 | 5:00 | 6 | 0 | 60 | 360 | 0 | 11111101111110111111000000000000000000000001111111111110011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111011111100111111000000000000000000000111111011111100111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, tar ett spår i taget. | 8895 |  | 8895 | 0 | 8895 | 0 | 8895 | 0 | 8895 | 0 | 8895 | Ingen synpunkt | 8895 |  | 8895 |  | 8895 |  | 8895 | 0 | 8895 | 0 | 8895 |  | 8895 | 0 | 8895 | #N/A |  | 8895 |  | 8895 |  | 8895 |  | Rev3
8896 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Älvängen)-(Agnesberg) | (Än) | (Agb) | (Än) - Upp - Bhs - Upp - (Agb) | 2026-01-21 | 22:30 | 2026-01-23 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Älvängen-Agnesberg. | 8896 |  | 8896 | 0 | 8896 | 0 | 8896 | 0 | 8896 | 0 | 8896 |  | 8896 |  | 8896 |  | 8896 | OK | 8896 | 0 | 8896 | 0 | 8896 |  | 8896 | 0 | 8896 | #N/A |  | 8896 |  | 8896 |  | 8896 |  | Rev0-2
8897 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Bohus | Bhs | Bhs | Bhs | 2026-02-03 | 1:10 | 2026-02-03 | 4:10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Bohus. Skall läsas tillsammans med TCR 8898. Trafik kan ledas om Göteborg-Laxå-Kil. | 8897 |  | 8897 | 0 | 8897 | 0 | 8897 | 0 | 8897 | 0 | 8897 |  | 8897 |  | 8897 |  | 8897 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26. Ingen bra ide att styra trafik mot en fulltecknad kapacitetsplan. | 8897 | 0 | 8897 | 0 | 8897 |  | 8897 | 0 | 8897 | #N/A |  | 8897 |  | 8897 |  | 8897 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | Rev0-2
8898 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Älvängen)-(Agnesberg) | (Än) | (Agb) | (Än) - Ned - Bhs - Ned - (Agb) | 2026-02-02 | 22:30 | 2026-02-04 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Älvängen-Agnesberg. Skall läsas tillsammans med TCR 8897 | 8898 |  | 8898 | 0 | 8898 | 0 | 8898 | 0 | 8898 | 0 | 8898 |  | 8898 |  | 8898 |  | 8898 | OK | 8898 | 0 | 8898 | 0 | 8898 |  | 8898 | 0 | 8898 | #N/A |  | 8898 |  | 8898 |  | 8898 |  | Rev0-2
8899 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Bohus-(Göteborg Marieholm) | (Bhs) | (Gbm) | (Bhs) - Upp - Agb - Upp - (Gbm) | 2026-01-26 | 22:30 | 2026-01-28 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Bohus-Göteborg Marieholm. Skall läsas tillsammans med TCR 8900. | 8899 |  | 8899 | 0 | 8899 | 0 | 8899 | 0 | 8899 | 0 | 8899 |  | 8899 |  | 8899 |  | 8899 | OK | 8899 | 0 | 8899 | 0 | 8899 |  | 8899 | 0 | 8899 | #N/A |  | 8899 |  | 8899 |  | 8899 |  | Rev0-2
8900 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Agnesberg | Agb | Agb | Agb | 2026-01-28 | 1:10 | 2026-01-28 | 4:10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Agnesberg. Skall läsas tillsammans med TCR 8899. Trafik kan ledas om Göteborg-Laxå-Kil. | 8900 |  | 8900 | 0 | 8900 | 0 | 8900 | 0 | 8900 | 0 | 8900 |  | 8900 |  | 8900 |  | 8900 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26. Ingen bra ide att styra trafik mot en fulltecknad kapacitetsplan. | 8900 | 0 | 8900 | 0 | 8900 |  | 8900 | 0 | 8900 | #N/A |  | 8900 |  | 8900 |  | 8900 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | Rev0-2
8901 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Bohus-(Göteborg Marieholm) | (Bhs) | (Gbm) | (Bhs) - Ned - Agb - Ned - (Gbm) | 2026-01-28 | 22:30 | 2026-01-30 | 4:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Bohus-Göteborg Marieholm. | 8901 |  | 8901 | 0 | 8901 | 0 | 8901 | 0 | 8901 | 0 | 8901 |  | 8901 |  | 8901 |  | 8901 | OK | 8901 | 0 | 8901 | 0 | 8901 |  | 8901 | 0 | 8901 | #N/A |  | 8901 |  | 8901 |  | 8901 |  | Rev0-2
8902 | Servicefönster (Öxnered)-(Älvängen) | (Öx) | (Än) | (Öx) - Ned, Upp - Thn - Ned, Upp - Veas - Ned, Upp - Vpm - Ned, Upp - Tbn - Ned, Upp - Alh - Ned, Upp - (Än) | 2026-02-14 | 22:00 | 2026-12-04 | 5:00 | 7 | 0 | 128 | 896 | 0 | 111111111111110000000000000011111111111111111000000000000011111111000011111111111111111111111111110000000111111111111111111100111111111111110000000000000000000000000000000000011111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111111000000000000000000111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två bevakningssträckor. | 8902 |  | 8902 | 0 | 8902 | 0 | 8902 | 0 | 8902 | 0 | 8902 |  | 8902 |  | 8902 |  | 8902 | OK | 8902 | 0 | 8902 | 0 | 8902 |  | 8902 | 0 | 8902 | #N/A |  | 8902 |  | 8902 |  | 8902
8904 | Servicefönster/Underhåll (Älmhult)-Olofström | (Äh) | Of | (Äh) - Hkö - Of | 2026-02-15 | 22:00 | 2026-11-16 | 4:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | 8904 |  | 8904 | 0 | 8904 | 0 | 8904 | 0 | 8904 | 0 | 8904 |  | 8904 |  | 8904 |  | 8904 |  | 8904 | 0 | 8904 | 0 | 8904 |  | 8904 | 0 | 8904 | #N/A |  | 8904 |  | 8904 |  | 8904 |  | Rev0-2, Rev3
8904 | Servicefönster/Underhåll (Älmhult)-Olofström | (Äh) | Of | (Äh) - Hkö - Of | 2026-05-03 | 22:00 | 2026-10-19 | 3:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 11000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | 8904 |  | 8904 | 0 | 8904 | 0 | 8904 | 0 | 8904 | 0 | 8904 |  | 8904 |  | 8904 |  | 8904 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8904 | 0 | 8904 | 0 | 8904 |  | 8904 | 0 | 8904 | #N/A |  | 8904 |  | 8904 |  | 8904
8905 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Trollhättan | Öx | (Thn) | Öx - Upp - (Thn) | 2026-08-31 | 22:00 | 2026-09-01 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift Trollhättan-Öxnered. Trafikavbrott från Trollhättan mot Ryr. Trafik mellan Trollhättan och Uddevalla kan vända i Öxenered eller göra rundgång i Bjurhem. | 8905 |  | 8905 | 0 | 8905 | 0 | 8905 | 0 | 8905 | 0 | 8905 |  | 8905 |  | 8905 |  | 8905 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26. Ingen bra ide att styra trafik mot en fulltecknad kapacitetsplan. | 8905 | 0 | 8905 | 0 | 8905 |  | 8905 | 0 | 8905 | #N/A |  | 8905 |  | 8905 |  | 8905 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8906 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Trollhättan-Velanda södra | (Thn) | Veas | (Thn) - Upp - Veas | 2026-09-01 | 22:00 | 2026-09-02 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. | 8906 |  | 8906 | 0 | 8906 | 0 | 8906 | 0 | 8906 | 0 | 8906 |  | 8906 |  | 8906 |  | 8906 | OK | 8906 | 0 | 8906 | 0 | 8906 |  | 8906 | 0 | 8906 | #N/A |  | 8906 |  | 8906 |  | 8906
8907 | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Väc | Väc | Väc | 2026-04-06 | 23:00 | 2026-09-27 | 5:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 8907 |  | 8907 | OK | 8907 | 0 | 8907 | 0 | 8907 | 0 | 8907 |  | 8907 |  | 8907 |  | 8907 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8907 | 0 | 8907 | 0 | 8907 |  | 8907 | 0 | 8907 | #N/A |  | 8907 |  | 8907 |  | 8907
8908 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Velanda södra | Veas | Veas | Veas | 2026-09-02 | 22:00 | 2026-09-03 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. Arbete på spår 1. Skall läsas tillsammans med TCR 8909 som ger trafikavbrott i Velanda södra kl 01:00-04:00. | 8908 |  | 8908 | 0 | 8908 | 0 | 8908 | 0 | 8908 | 0 | 8908 |  | 8908 |  | 8908 |  | 8908 | OK | 8908 | 0 | 8908 | 0 | 8908 |  | 8908 | 0 | 8908 | #N/A |  | 8908 |  | 8908 |  | 8908
8909 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Velanda södra | Veas | Veas | Veas | 2026-09-03 | 1:00 | 2026-09-03 | 4:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Velanda södra. Bör läsas tillsammans med 8908. Trafik kan ledas om Göteborg-Laxå-Kil. | 8909 |  | 8909 | 0 | 8909 | 0 | 8909 | 0 | 8909 | 0 | 8909 |  | 8909 |  | 8909 |  | 8909 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26. Ingen bra ide att styra trafik mot en fulltecknad kapacitetsplan. | 8909 | 0 | 8909 | 0 | 8909 |  | 8909 | 0 | 8909 | #N/A |  | 8909 |  | 8909 |  | 8909 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8910 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Velanda södra)-(Varpemossen) | (Veas) | (Vpm) | (Veas) - Upp - (Vpm) | 2026-09-03 | 22:00 | 2026-09-04 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Velanda södra-Varpemossen. | 8910 |  | 8910 | 0 | 8910 | 0 | 8910 | 0 | 8910 | 0 | 8910 |  | 8910 |  | 8910 |  | 8910 | OK | 8910 | 0 | 8910 | 0 | 8910 |  | 8910 | 0 | 8910 | #N/A |  | 8910 |  | 8910 |  | 8910
8911 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Öxnered-Trollhättan | Öx | (Thn) | Öx - Ned - (Thn) | 2026-09-07 | 22:00 | 2026-09-08 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trollhättan-Öxnered. | 8911 |  | 8911 | 0 | 8911 | 0 | 8911 | 0 | 8911 | 0 | 8911 |  | 8911 |  | 8911 |  | 8911 | OK | 8911 | 0 | 8911 | 0 | 8911 |  | 8911 | 0 | 8911 | #N/A |  | 8911 |  | 8911 |  | 8911
8912 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Trollhättan-Velanda södra | (Thn) | Veas | (Thn) - Ned - Veas | 2026-09-08 | 22:00 | 2026-09-09 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. | 8912 |  | 8912 | 0 | 8912 | 0 | 8912 | 0 | 8912 | 0 | 8912 |  | 8912 |  | 8912 |  | 8912 | OK | 8912 | 0 | 8912 | 0 | 8912 |  | 8912 | 0 | 8912 | #N/A |  | 8912 |  | 8912 |  | 8912
8913 | Stenungsund byte slitlager | Snu | Snu | Snu | 2026-04-30 | 22:00 | 2026-05-04 | 5:00 | 79 | 0 | 1 | 79 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Stenungsund | 8913 |  | 8913 | 0 | 8913 | 0 | 8913 | 0 | 8913 | 0 | 8913 |  | 8913 |  | 8913 |  | 8913 | OK | 8913 | 0 | 8913 | 0 | 8913 |  | 8913 | 0 | 8913 | #N/A |  | 8913 |  | 8913 |  | 8913
8914 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Velanda södra | Veas | Veas | Veas | 2026-09-09 | 22:00 | 2026-09-10 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trollhättan-Varpemossen. Arbete på spår 2. | 8914 |  | 8914 | 0 | 8914 | 0 | 8914 | 0 | 8914 | 0 | 8914 |  | 8914 |  | 8914 |  | 8914 | OK | 8914 | 0 | 8914 | 0 | 8914 |  | 8914 | 0 | 8914 | #N/A |  | 8914 |  | 8914 |  | 8914
8915 | Stenungsund byte slitlager | Snu | Snu | Snu | 2026-05-11 | 21:00 | 2026-05-16 | 5:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Stenungsund | 8915 |  | 8915 | 0 | 8915 | 0 | 8915 | 0 | 8915 | 0 | 8915 |  | 8915 |  | 8915 |  | 8915 | OK | 8915 | 0 | 8915 | 0 | 8915 |  | 8915 | 0 | 8915 | #N/A |  | 8915 |  | 8915 |  | 8915
8916 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Strömstad | Uv | Smd | Uv - Enkel - Mkl - Enkel - Dl - Enkel - Rbh - Enkel - Tnu - Enkel - Kgs - Enkel - Ske - Enkel - Smd | 2026-05-25 | 21:40 | 2026-06-12 | 4:40 | 7 | 0 | 12 | 84 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad | 8916 |  | 8916 | 0 | 8916 | Vi står uppställda i Dingle med vagn från 13774-13795 kan vi stå uppställda där? Kan tiden ändras till 21.00-04.00 då klargörning av fordon är 35 min före avgång och 10 min avst efter ankomst? | 8916 | 0 | 8916 | 0 | 8916 |  | 8916 |  | 8916 |  | 8916 | OK | 8916 | 0 | 8916 | 0 | 8916 |  | 8916 | 0 | 8916 | #N/A |  | 8916 |  | 8916 |  | 8916 | SJG: Efter dialog med SJG så finns inget behov av tidsjustering, därför kvartstår ursprungliga tiden på TCR:en. Det går bra med uppställning i Dingle förutom v.2623 M.
8917 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Uddevalla-Stenungsund | (Uv) | Snu | (Uv) - Enkel - Ghd - Enkel - Lj - Enkel - Svg - Enkel - Snu | 2026-03-16 | 22:00 | 2026-04-03 | 5:00 | 7 | 0 | 12 | 84 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Stenungsund-(Uddevalla) | 8917 |  | 8917 | 0 | 8917 | 0 | 8917 | 0 | 8917 | 0 | 8917 |  | 8917 |  | 8917 |  | 8917 | OK | 8917 | 0 | 8917 | 0 | 8917 |  | 8917 | 0 | 8917 | #N/A |  | 8917 |  | 8917 |  | 8917 |  | Rev3
8918 | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Svenshögen | (Gk) | Svg | (Gk) - Enkel - Sve - Enkel - Yb - Enkel - Kde - Enkel - Sth - Enkel - Snu - Enkel - Svg | 2026-10-26 | 22:30 | 2026-11-20 | 4:30 | 6 | 0 | 16 | 96 | 0 | 11111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Svenshögen | 8918 |  | 8918 | 0 | 8918 | 0 | 8918 | 0 | 8918 | 0 | 8918 |  | 8918 |  | 8918 |  | 8918 | OK | 8918 | 0 | 8918 | 0 | 8918 |  | 8918 | 0 | 8918 | #N/A |  | 8918 |  | 8918 |  | 8918
8919 | Servicefönster Underhåll (Stenungsund)-(Uddevalla) | (Snu) | (Uv) | (Snu) - Enkel - Svg - Enkel - Lj - Enkel - Ghd - Enkel - (Uv) | 2026-04-13 | 22:00 | 2026-10-26 | 5:00 | 7 | 0 | 33 | 231 | 0 | 11111111000000000000000000001111100000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000011111000000000000000011111000000000000000011111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Stenungsund)-(Uddevalla) | 8919 |  | 8919 | 0 | 8919 | 0 | 8919 | 0 | 8919 | 0 | 8919 |  | 8919 |  | 8919 |  | 8919 | OK | 8919 | 0 | 8919 | 0 | 8919 |  | 8919 | 0 | 8919 | #N/A |  | 8919 |  | 8919 |  | 8919
8920 | Servicefönster (Göteborg Kville)-Stenungsund | (Gk) | Snu | (Gk) - Enkel - Sve - Enkel - Yb - Enkel - Kde - Enkel - Sth - Enkel - Snu | 2026-03-16 | 22:30 | 2026-10-16 | 4:30 | 6 | 0 | 31 | 186 | 0 | 11111000000000000000000000000000000111110011111000000000000000000000000000000111110000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000011111000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund | 8920 |  | 8920 | 0 | 8920 | 0 | 8920 | 0 | 8920 | 0 | 8920 |  | 8920 |  | 8920 |  | 8920 | OK | 8920 | 0 | 8920 | 0 | 8920 |  | 8920 | 0 | 8920 | #N/A |  | 8920 |  | 8920 |  | 8920 |  | Rev3
8921 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Velanda södra)-(Varpemossen) | (Veas) | (Vpm) | (Veas) - Ned - (Vpm) | 2026-09-10 | 22:00 | 2026-09-11 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Velanda södra-Varpemossen. | 8921 |  | 8921 | 0 | 8921 | 0 | 8921 | 0 | 8921 | 0 | 8921 |  | 8921 |  | 8921 |  | 8921 | OK | 8921 | 0 | 8921 | 0 | 8921 |  | 8921 | 0 | 8921 | #N/A |  | 8921 |  | 8921 |  | 8921
8922 | Servicefönster# Värnamo | Väc | Väc | Väc | 2025-12-20 | 22:00 | 2026-12-06 | 6:00 | 8 | 0 | 25 | 200 | 0 | 1100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000000000000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 8922 |  | 8922 | OK | 8922 | 0 | 8922 | 0 | 8922 | 0 | 8922 |  | 8922 |  | 8922 |  | 8922 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8922 | 0 | 8922 | 0 | 8922 |  | 8922 | 0 | 8922 | #N/A |  | 8922 |  | 8922 |  | 8922
8923 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Varpemossen | Vpm | Vpm | Vpm | 2026-09-14 | 22:00 | 2026-09-15 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Torbacken-Velanda södra. Arbete på spår 1. Mötesmöjlighet i Varpemossen. Kl 00:00-03:00 ger TCR 8924 trafikavbrott i hela Varpemossen. | 8923 |  | 8923 | 0 | 8923 | 0 | 8923 | 0 | 8923 | 0 | 8923 |  | 8923 |  | 8923 |  | 8923 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26. Ingen bra ide att styra trafik mot en fulltecknad kapacitetsplan. | 8923 | 0 | 8923 | 0 | 8923 |  | 8923 | 0 | 8923 | #N/A |  | 8923 |  | 8923 |  | 8923 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8924 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Varpemossen | Vpm | Vpm | Vpm | 2026-09-15 | 0:00 | 2026-09-15 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Varpemossen. Skall läsas tillsammans med 8923. Öppet för omledning Göteborg-Laxå-Kil. | 8924 |  | 8924 | 0 | 8924 | 0 | 8924 | 0 | 8924 | 0 | 8924 |  | 8924 |  | 8924 |  | 8924 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26. Ingen bra ide att styra trafik mot en fulltecknad kapacitetsplan. | 8924 | 0 | 8924 | 0 | 8924 |  | 8924 | 0 | 8924 | #N/A |  | 8924 |  | 8924 |  | 8924 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8925 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Torbacken-(Varpemossen) | Tbn | (Vpm) | Tbn - Upp - (Vpm) | 2026-09-15 | 22:00 | 2026-09-16 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. | 8925 |  | 8925 | 0 | 8925 | 0 | 8925 | 0 | 8925 | 0 | 8925 |  | 8925 |  | 8925 |  | 8925 | OK | 8925 | 0 | 8925 | 0 | 8925 |  | 8925 | 0 | 8925 | #N/A |  | 8925 |  | 8925 |  | 8925
8926 | Servicefönster/Underhåll Arlöv spår 59 | Mgb | Blv | Mgb - Al - Blv | 2026-04-06 | 23:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på spår 59 i Arlöv, trafikavbrott mot Lomma. | 8926 |  | 8926 | 0 | 8926 | 0 | 8926 | 0 | 8926 | 0 | 8926 |  | 8926 |  | 8926 |  | 8926 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8926 | 0 | 8926 | 0 | 8926 |  | 8926 | 0 | 8926 | #N/A |  | 8926 |  | 8926 |  | 8926
8927 | Servicefönster# Malmö godsbangård spår 61-64 | Mc | Al | Mc - Mgb - Al | 2025-12-14 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 | 6 | 0 | 13 | 78 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på spår 61-64 Malmö godsbangård. Hälften av spåren avstängda, antingen 61, 62 eller 63, 64 samtidigt. Vid arbete på spår 61, 62 ingen åtkomst direkt till spår 49/50 på Malmö c. | 8927 |  | 8927 | 0 | 8927 | 0 | 8927 | 0 | 8927 | 0 | 8927 | Ingen synpunkt | 8927 |  | 8927 |  | 8927 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8927 | Samråd växling, spårplanering | 8927 | 0 | 8927 |  | 8927 | 0 | 8927 | #N/A |  | 8927 |  | 8927 |  | 8927
8928 | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Lnk | Fsb | Lnk - Hie - Stp - Fsb | 2026-04-18 | 22:00 | 2026-11-08 | 8:00 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Svågertorp. | 8928 |  | 8928 | 0 | 8928 | 0 | 8928 | 0 | 8928 | 0 | 8928 | Ingen synpunkt | 8928 |  | 8928 |  | 8928 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8928 | 0 | 8928 | 0 | 8928 |  | 8928 | 0 | 8928 | #N/A |  | 8928 |  | 8928 |  | 8928
8929 | Servicefönster/Underhåll, 1 spår per tillfälle Malmö godsbangård | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-03-03 | 7:30 | 2026-09-22 | 13:45 | 6 | 15 | 10 | 62 | 30 | 111100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. | 8929 |  | 8929 | 0 | 8929 | 0 | 8929 | 0 | 8929 | 0 | 8929 | Ingen synpunkt | 8929 |  | 8929 |  | 8929 |  | 8929 | 0 | 8929 | 0 | 8929 |  | 8929 | 0 | 8929 | #N/A |  | 8929 |  | 8929 |  | 8929 |  | Rev3
8933 | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Lnk | Stp | Lnk - Stp | 2026-05-01 | 23:00 | 2026-09-12 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. | 8933 |  | 8933 | 0 | 8933 | 0 | 8933 | 0 | 8933 | 0 | 8933 | Ingen synpunkt | 8933 |  | 8933 |  | 8933 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8933 | 0 | 8933 | 0 | 8933 |  | 8933 | 0 | 8933 | #N/A |  | 8933 |  | 8933 |  | 8933
8934 | Servicefönster/Underhåll Svågertorp | Fsb | Lnk | Fsb - Stp - Lnk | 2026-05-08 | 23:00 | 2026-09-19 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet. Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp-Fosieby. | 8934 |  | 8934 | 0 | 8934 | 0 | 8934 | 0 | 8934 | 0 | 8934 | Ingen synpunkt | 8934 |  | 8934 |  | 8934 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8934 | 0 | 8934 | 0 | 8934 |  | 8934 | 0 | 8934 | #N/A |  | 8934 | SJ AB önskar att TCR 8934 inte planeras vid angivna tider v19, v26, v30, v38 utan matchas med planerade tider i Danmark. Exempelvis samtidigt som någon av tiderna för Løbenr 11-1-7700-24 v16 l 05:00 - v17 m 05:00, 01-1-6118-48/49 och 11-2-7900-03 v28 l 20:00 – v30 m 04:00, 11-2-7900-07 v40 f 20:00 - v41 m 04:00. | 8934 |  | 8934
8935 | Servicefönster# Värnamo | Väc | Väc | Väc | 2026-01-10 | 23:00 | 2026-07-26 | 3:00 | 4 | 0 | 8 | 32 | 0 | 110000000000001100000000000000000000000000110000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000110000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 8935 |  | 8935 | OK | 8935 | 0 | 8935 | 0 | 8935 | 0 | 8935 |  | 8935 |  | 8935 |  | 8935 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8935 | 0 | 8935 | 0 | 8935 |  | 8935 | 0 | 8935 | #N/A |  | 8935 |  | 8935 |  | 8935
8935 | Servicefönster# Värnamo | Väc | Väc | Väc | 2026-09-19 | 23:00 | 2026-11-29 | 4:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 110000000000001100000000000000000000000000000000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 8935 |  | 8935 | OK | 8935 | 0 | 8935 | 0 | 8935 | 0 | 8935 |  | 8935 |  | 8935 |  | 8935 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8935 | 0 | 8935 | 0 | 8935 |  | 8935 | 0 | 8935 | #N/A |  | 8935 |  | 8935 |  | 8935
8936 | Servicefönster/Underhåll Lernacken | Lnk | Hie | Lnk - Stp - Hie | 2026-02-03 | 23:00 | 2026-11-26 | 5:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lernacken. Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm. | 8936 |  | 8936 | 0 | 8936 | 0 | 8936 | 0 | 8936 | 0 | 8936 | Ingen synpunkt | 8936 |  | 8936 |  | 8936 |  | 8936 | 0 | 8936 | 0 | 8936 |  | 8936 | 0 | 8936 | #N/A |  | 8936 |  | 8936 |  | 8936 |  | Rev0-2, Rev3
8937 | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Åstorp) | (Hm) | (Åp) | (Hm) - Fin - Ty - Vto - Pt - Hyl - Kl - Kvi - Käb - (Åp) | 2026-02-23 | 20:30 | 2026-09-18 | 4:30 | 8 | 0 | 12 | 96 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 8937 |  | 8937 | 0 | 8937 | 0 | 8937 | 0 | 8937 | 0 | 8937 |  | 8937 |  | 8937 |  | 8937 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 8937 | 18xx vänder i Åstorp, buss ersätter | 8937 | 0 | 8937 |  | 8937 | 0 | 8937 | #N/A |  | 8937 |  | 8937 |  | 8937 |  | Rev0-2, Rev3
8938 | IKT styrområde Arlöv | Mgb | Åk | Mgb - Al - Blv - Åk | 2026-08-30 | 23:00 | 2026-08-31 | 2:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | 8938 |  | 8938 | 0 | 8938 | 0 | 8938 | 0 | 8938 | 0 | 8938 | Ingen synpunkt | 8938 |  | 8938 |  | 8938 |  | 8938 | 0 | 8938 | 0 | 8938 |  | 8938 | 0 | 8938 | #N/A |  | 8938 | SJ AB önskar att TCR 8938 inte planeras vid angivna tider v35-v36, utan matchas med planerade tider i Danmark, exempelvis samtidigt som någon av trafikavbrotten v34 och v35? | 8938 |  | 8938
8939 | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Åstorp) | (Hm) | (Åp) | (Hm) - Fin - Ty - Vto - Pt - Hyl - Kl - Kvi - Käb - (Åp) | 2026-03-29 | 23:00 | 2026-11-04 | 3:00 | 4 | 0 | 8 | 32 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 8939 |  | 8939 | 0 | 8939 | 0 | 8939 | 0 | 8939 | 0 | 8939 |  | 8939 |  | 8939 |  | 8939 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 8939 | 18xx vänder i Åstorp, buss ersätter | 8939 | 0 | 8939 |  | 8939 | 0 | 8939 | #N/A |  | 8939 |  | 8939 |  | 8939 |  | Rev3
8940 | Hastighetshöjande åtgärder Åstorp-Hässleholm | (Hm) | Hyl | (Hm) - Fin - Ty - Vto - Pt - Hyl | 2026-01-31 | 21:00 | 2026-02-01 | 9:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 8940 |  | 8940 | 0 | 8940 | 0 | 8940 | 0 | 8940 | 0 | 8940 |  | 8940 |  | 8940 |  | 8940 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 8940 | 0 | 8940 | 0 | 8940 |  | 8940 | 0 | 8940 | #N/A |  | 8940 | TCR anges som periodisk här men är kontinuerlig enl. MPK V, vad är korrekt? | 8940 |  | 8940 |  | Rev0-2
8941 | Hastighetshöjande åtgärder Åstorp-Hässleholm | (Hm) | Hyl | (Hm) - Fin - Ty - Vto - Pt - Hyl | 2026-03-21 | 1:00 | 2026-03-23 | 3:00 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 8941 |  | 8941 | 0 | 8941 | 0 | 8941 | 0 | 8941 | 0 | 8941 |  | 8941 |  | 8941 |  | 8941 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 8941 | 0 | 8941 | 0 | 8941 |  | 8941 | 0 | 8941 | #N/A |  | 8941 | TCR anges som periodisk här men är kontinuerlig enl. MPK V, vad är korrekt? | 8941 |  | 8941 |  | Rev3
8942 | Hastighetshöjande åtgärder Åstorp-Hässleholm | (Hm) | Hyl | (Hm) - Fin - Ty - Vto - Pt - Hyl | 2026-03-29 | 23:00 | 2026-04-03 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 8942 |  | 8942 | 0 | 8942 | 0 | 8942 | 0 | 8942 | 0 | 8942 |  | 8942 |  | 8942 |  | 8942 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 8942 | 0 | 8942 | 0 | 8942 |  | 8942 | 0 | 8942 | #N/A |  | 8942 |  | 8942 |  | 8942 |  | Rev3
8943 | Förläggning av multidukt Nyf-(Ht) v30-32 går ej tiderna ihop med annat objekt. | (Bdn) | (Nyf) | (Bdn) - Bds - Enkel - Ht - Enkel - Dbn - Enkel - Brg - Enkel - Lrg - Enkel - Äy - Enkel - (Nyf) - Enkel | 2026-06-27 | 0:30 | 2026-07-13 | 0:29 | 47 | 59 | 2 | 95 | 58 | 11100000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 8943 |  | 8943 | 0 | 8943 | 0 | 8943 | 0 | 8943 | 0 | 8943 |  | 8943 |  | 8943 |  | 8943 | Bra samplanering med övriga TCR:er i regionen. 8943, 9017, 9116, 9149 bör vara fortsatt samplanerade | 8943 | 0 | 8943 | 0 | 8943 |  | 8943 | 0 | 8943 | 0 |  | 8943 |  | 8943 |  | 8943
8944 | Upprustning bangårdsbelysning Piteå | (Nyf) | Ptå | (Nyf) - Amk - Enkel - Ptå - Enkel | 2026-06-22 | 8:00 | 2026-08-16 | 16:00 | 8 | 0 | 14 | 112 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Upprustning bangårdsbelysning Piteå, Servicefönster Underhåll (Nyf)-Ptå. IKT styrområde Älvsbyn onsdag v33 10:00-12:00 | 8944 |  | 8944 | 0 | 8944 | 0 | 8944 | 0 | 8944 | 0 | 8944 |  | 8944 |  | 8944 |  | 8944 | Projektet får inte utföras som D-skydd. Samråd önskas några månader innan projektet tas ut så möjlighet finns för planering av lokalproduktionen i Piteå | 8944 | 0 | 8944 | 0 | 8944 |  | 8944 | 0 | 8944 | #N/A |  | 8944 |  | 8944 |  | 8944
8946 | Arlöv ny depå, schaktarbeten. | Al | Mgb | Al - Mgb | 2026-09-12 | 20:00 | 2026-09-15 | 5:00 | 9 | 0 | 3 | 27 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 64. Hastighetsnedsättning- tonnagekörning sth 80, 751 meter. | 8946 |  | 8946 | 0 | 8946 | 0 | 8946 | 0 | 8946 | 0 | 8946 | Ingen synpunkt | 8946 |  | 8946 |  | 8946 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8946 | 0 | 8946 | 0 | 8946 |  | 8946 | 0 | 8946 | #N/A |  | 8946 |  | 8946 |  | 8946
8947 | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm) - (Karpalund) | (Hm) | (Kap) | (Hm) - Atp - Vöv - Önd - (Kap) | 2026-04-06 | 23:00 | 2026-11-26 | 5:00 | 6 | 0 | 29 | 174 | 0 | 1111110000000000000000000000111100000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000001111110000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 8947 |  | 8947 | 0 | 8947 | 0 | 8947 | 0 | 8947 | 0 | 8947 | Ingen synpunkt | 8947 |  | 8947 |  | 8947 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8947 | 0 | 8947 | 0 | 8947 |  | 8947 | 0 | 8947 | #N/A |  | 8947 |  | 8947 |  | 8947
8948 | Servicefönster# (Kristianstad C) - Åhus | (Cr) | Åhus | (Cr) - Crs - Åhus | 2025-12-15 | 9:00 | 2026-12-08 | 15:00 | 6 | 0 | 101 | 606 | 0 | 11000000000000110000010000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000110000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | 8948 |  | 8948 | 0 | 8948 | 0 | 8948 | 0 | 8948 | 0 | 8948 |  | 8948 |  | 8948 |  | 8948 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8948 | 0 | 8948 | 0 | 8948 |  | 8948 | 0 | 8948 | #N/A |  | 8948 |  | 8948 |  | 8948
8949 | Servicefönster/Underhåll (Kristianstad C) - Åhus | (Cr) | Åhus | (Cr) - Crs - Åhus | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-09-25 | 15:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | 8949 |  | 8949 | 0 | 8949 | 0 | 8949 | 0 | 8949 | 0 | 8949 |  | 8949 |  | 8949 |  | 8949 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8949 | 0 | 8949 | 0 | 8949 |  | 8949 | 0 | 8949 | #N/A |  | 8949 |  | 8949 |  | 8949
8950 | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred) - Berga | (Hf) | Bg | (Hf) - Möa - Bg | 2026-04-26 | 22:05 | 2026-10-10 | 6:00 | 7 | 55 | 16 | 126 | 40 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X | [9 empty] | 8950 |  | 8950 | OK. Gränståg 28816 och 28801 | 8950 | 0 | 8950 | 0 | 8950 | 0 | 8950 |  | 8950 |  | 8950 |  | 8950 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8950 | 0 | 8950 | 0 | 8950 |  | 8950 | 0 | 8950 | #N/A |  | 8950 |  | 8950 |  | 8950
8951 | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred) - Berga | (Hf) | Bg | (Hf) - Möa - Bg | 2026-07-05 | 23:00 | 2026-07-10 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X | [9 empty] | 8951 |  | 8951 | OK | 8951 | 0 | 8951 | 0 | 8951 | 0 | 8951 |  | 8951 |  | 8951 |  | 8951 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8951 | 0 | 8951 | 0 | 8951 |  | 8951 | 0 | 8951 | #N/A |  | 8951 |  | 8951 |  | 8951
8952 | Servicefönster / Underhåll Ängelholm D-skydd | Ä | Ä | Ä | 2026-02-16 | 22:30 | 2026-11-03 | 4:30 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott genom Ängelholm. Resande tåg ersätts med buss, godståg omleds via Markarydsbanan | 8952 |  | 8952 | 0 | 8952 | 0 | 8952 | 0 | 8952 | 0 | 8952 | Gränståg 11159 starttid kl. 22:47 | 8952 |  | 8952 |  | 8952 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 8952 | 0 | 8952 | 0 | 8952 |  | 8952 | 0 | 8952 | #N/A |  | 8952 |  | 8952 |  | 8952 |  | Rev0-2, Rev3
8953 | IKT styrområde Malmö C | Mc | Mc | Mc | 2026-08-31 | 2:00 | 2026-08-31 | 4:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | 8953 |  | 8953 | 0 | 8953 | 0 | 8953 | 0 | 8953 | 0 | 8953 | Ingen synpunkt | 8953 |  | 8953 |  | 8953 |  | 8953 | 0 | 8953 | 0 | 8953 |  | 8953 | 0 | 8953 | #N/A |  | 8953 | SJ AB önskar att TCR 8953 inte planeras vid angivna tider v36, utan matchas med planerade tider i Danmark, exempelvis samtidigt som trafikavbrott Løbenr v34 eller v35? | 8953 |  | 8953
8954 | IKT styrområde Lund | (Kg) | (Åk) | (Kg) - Ned, Upp - Lu - Ned, Upp - Kgå - Hjp - (Åk) | 2026-03-16 | 2:00 | 2026-03-16 | 3:40 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 8954 |  | 8954 | 0 | 8954 | 0 | 8954 | 0 | 8954 | 0 | 8954 | Ingen synpunkt | 8954 |  | 8954 |  | 8954 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 8954 | 0 | 8954 | 0 | 8954 |  | 8954 | 0 | 8954 | #N/A |  | 8954 |  | 8954 |  | 8954 |  | Rev3
8955 | IKT styrområde Hyllie | (Mc) | (Lnk) | (Mc) - Tri - Hie - (Lnk) | 2026-04-19 | 1:30 | 2026-04-19 | 3:30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 8955 |  | 8955 | 0 | 8955 | 0 | 8955 | 0 | 8955 | 0 | 8955 | Bra det ligger samtidigt som Ö-bro avstängningen | 8955 |  | 8955 |  | 8955 |  | 8955 | 0 | 8955 | 0 | 8955 |  | 8955 | 0 | 8955 | #N/A |  | 8955 |  | 8955 |  | 8955
8956 | IKT styrområde Fosieby | Stp | (Övn) | Stp - Lrp - Fsb - (Övn) | 2026-04-19 | 0:00 | 2026-04-19 | 1:30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 8956 |  | 8956 | 0 | 8956 | 0 | 8956 | 0 | 8956 | 0 | 8956 | Ingen synpunkt | 8956 |  | 8956 |  | 8956 |  | 8956 | 0 | 8956 | 0 | 8956 |  | 8956 | 0 | 8956 | #N/A |  | 8956 |  | 8956 |  | 8956
8957 | IKT styrområde Åkarp | (Lu) | Blv | (Lu) - Ned, Upp - Kgå - Ned, Upp - Hjp - Åk - Blv | 2026-04-20 | 0:00 | 2026-04-20 | 3:40 | 3 | 40 | 1 | 3 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 8957 |  | 8957 | 0 | 8957 | 0 | 8957 | 0 | 8957 | 0 | 8957 | Ingen synpunkt | 8957 |  | 8957 |  | 8957 |  | 8957 | 0 | 8957 | 0 | 8957 |  | 8957 | 0 | 8957 | #N/A |  | 8957 |  | 8957 |  | 8957
8958 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - Maria D-skydd | Mia | (Ä) | Mia - Öda - Ka - Vh - (Ä) | 2026-02-18 | 22:45 | 2026-11-20 | 4:45 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift mellan Helsingborg C och Ängelholm. Trafikavbrott Kattarp mot Åstorp | 8958 |  | 8958 | 0 | 8958 | 0 | 8958 | 0 | 8958 | 0 | 8958 | Ingen synpunkt | 8958 |  | 8958 |  | 8958 |  | 8958 | 16xx prio sydgång | 8958 | 0 | 8958 |  | 8958 | 0 | 8958 | #N/A |  | 8958 |  | 8958 |  | 8958 |  | Rev0-2, Rev3
8959 | Upprustning bangårdsbelysning Piteå | (Nyf) | Ptå | (Nyf) - Amk - Enkel - Ptå - Enkel | 2026-06-29 | 8:00 | 2026-07-03 | 14:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Upprustning bangårdsbelysning Piteå, Servicefönster Underhåll (Nyf)-Ptå | 8959 |  | 8959 | 0 | 8959 | 0 | 8959 | 0 | 8959 | 0 | 8959 |  | 8959 |  | 8959 |  | 8959 | Projektet får inte utföras som D-skydd. Samråd önskas några månader innan projektet tas ut så möjlighet finns för planering av lokalproduktionen i Piteå | 8959 | 0 | 8959 | 0 | 8959 |  | 8959 | 0 | 8959 | #N/A |  | 8959 |  | 8959 |  | 8959
8960 | Servicefönster Underhåll Luleå Ö3 | Le | Le | Le | 2026-05-19 | 22:10 | 2026-09-18 | 2:50 | 4 | 40 | 6 | 28 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Luleå. | 8960 |  | 8960 | 0 | 8960 | 0 | 8960 | 0 | 8960 | 0 | 8960 |  | 8960 |  | 8960 |  | 8960 | Samråd önskas några månader innan projektet tas ut så möjlighet finns för planering av lokalproduktionen i Luleå. TCR 8965 bör inte tas ut samtidigt med detta objekt. | 8960 | 0 | 8960 | 0 | 8960 | Önskar en timmes senareläggning så att 7110 kan trafikeras | 8960 | 0 | 8960 | 0 |  | 8960 |  | 8960 |  | 8960
8962 | Servicefönster Underhåll Luleå Ö1 | Le | Le | Le | 2026-06-09 | 22:10 | 2026-08-05 | 2:50 | 4 | 40 | 3 | 14 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 8962 |  | 8962 | 0 | 8962 | 0 | 8962 | 0 | 8962 | 0 | 8962 |  | 8962 |  | 8962 |  | 8962 | Viktigt att tiderna för servicefönstret tas ut så det inte stör trafik som är planerad för att gå igenom kapacitetsplan Malmbanan. TCR 8965 bör inte tas ut samtidigt med detta objekt. | 8962 | 0 | 8962 | 0 | 8962 | Önskar en timmes senareläggning så att 7110 kan trafikeras | 8962 | 0 | 8962 | 0 |  | 8962 |  | 8962 |  | 8962
8963 | Servicefönster Underhåll Luleå Ö4 | Le | Le | Le | 2026-06-02 | 22:10 | 2026-09-25 | 2:50 | 4 | 40 | 6 | 28 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Luleå. | 8963 |  | 8963 | 0 | 8963 | 0 | 8963 | 0 | 8963 | 0 | 8963 |  | 8963 |  | 8963 |  | 8963 | Samråd önskas några månader innan projektet tas ut så möjlighet finns för planering av lokalproduktionen i Luleå. TCR 8965 bör inte tas ut samtidigt med detta objekt. | 8963 | 0 | 8963 | 0 | 8963 |  | 8963 | 0 | 8963 | 0 |  | 8963 |  | 8963 |  | 8963
8964 | Ebicos Inläsning | Gbm | Veas | Gbm - Am - Lis - Gro - G - Or - Gsv - Sel - P - Gas - Gk - Agb - Bhs - Än - Alh - Tbn - Vpm - Veas | 2026-03-22 | 1:30 | 2026-10-31 | 2:00 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott hela Göteborg ställverksområde + Norge/Vänerbanan till Velanda S | 8964 |  | 8964 | 0 | 8964 | 0 | 8964 | 0 | 8964 | 0 | 8964 |  | 8964 |  | 8964 |  | 8964 | OK | 8964 | 0 | 8964 | 0 | 8964 |  | 8964 | 0 | 8964 | #N/A |  | 8964 | Fel typ av tidsangivelse. Är angiven som periodisk, men skall vara kontinuerlig. | 8964 |  | 8964 | SJAB: Tidsangivelsen är justerad från periodisk till kontinuerlig. | Rev3
8965 | Luleå åtgärdande av flaskhalsar vid avisningen | Le | Le | Le | 2026-05-17 | 22:10 | 2026-09-18 | 2:50 | 4 | 40 | 81 | 378 | 0 | 11111101111110111111011111101111000111111000111101111110001111011111101111110111111011111100111110111111011111101111110001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet sidospår Luleå. | 8965 |  | 8965 | 0 | 8965 | 0 | 8965 | 0 | 8965 | 0 | 8965 |  | 8965 |  | 8965 |  | 8965 | Samråd önskas några månader innan projektet tas ut så möjlighet finns för planering av lokalproduktionen i Luleå | 8965 | 0 | 8965 | 0 | 8965 |  | 8965 | 0 | 8965 | 0 |  | 8965 |  | 8965 |  | 8965
8966 | Servicefönster Underhåll (Björnfjell) - (Peuravaara) Kontaktledningsunderhåll | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2026-04-20 | 4:15 | 2026-05-22 | 8:15 | 4 | 0 | 15 | 60 | 0 | 111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  |  | X | X | [10 empty] | X | X | Koordinerad mot Bane NOR TCR OB01908 | 8966 |  | 8966 | 0 | 8966 | 0 | 8966 | 0 | 8966 | 0 | 8966 |  | 8966 |  | 8966 |  | 8966 |  | 8966 | 0 | 8966 | 0 | 8966 |  | 8966 | 0 | 8966 | Kan vi köra 49910 (avg kmb 8:22) & 49923 ( ank KMB 3:10) & 49931 (3:33)? |  | 8966 |  | 8966 |  | 8966
8967 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - Maria D-skydd | (Mia) | (Ä) | (Mia) - (Öda) - (Ka) - (Vh) - (Ä) | 2026-02-16 | 22:45 | 2026-11-18 | 4:45 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift mellan Helsingborg C och Ängelholm | 8967 |  | 8967 | 0 | 8967 | 0 | 8967 | 0 | 8967 | 0 | 8967 | Ingen synpunkt | 8967 |  | 8967 |  | 8967 |  | 8967 | 16xx prio sydgång | 8967 | 0 | 8967 |  | 8967 | 0 | 8967 | #N/A |  | 8967 |  | 8967 |  | 8967 |  | Rev0-2, Rev3
8968 | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm)-(Helsingborg) D-skydd Trafikavbrott | (Ä) | Hb | (Ä) - Vh - Ka - Öda - Mia - Pö - Hb | 2026-04-27 | 20:18 | 2026-04-29 | 3:18 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mellan Helsingborg C och Ängelholm. Begränsad kapacitet på Helsingborg. Kan påverka uppställning på stickspåret på Helsingborg C | 8968 |  | 8968 | 0 | 8968 | 0 | 8968 | 0 | 8968 | 0 | 8968 | Ingen synpunkt | 8968 |  | 8968 |  | 8968 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8968 | 16xx ställs in. | 8968 | 0 | 8968 |  | 8968 | 0 | 8968 | #N/A |  | 8968 |  | 8968 |  | 8968
8970 | Servicefönster#(Hässleholm)-(Älmhult), D-skydd | (Hm) | (Äh) | (Hm) - Mud - Hv - O - Tun - (Äh) | 2025-12-28 | 23:00 | 2026-12-03 | 5:00 | 6 | 0 | 78 | 468 | 0 | 11111110000000000001111000000111110000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000001111000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000011110000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 8970 |  | 8970 | OK. Sträckan bör konstrueras med enkelspårsdrift Av-Äh då arbetet är så pass många tillfällen (72 st) | 8970 | 0 | 8970 | 0 | 8970 | 0 | 8970 | Ingen synpunkt | 8970 |  | 8970 |  | 8970 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8970 | 0 | 8970 | 0 | 8970 |  | 8970 | 0 | 8970 | #N/A |  | 8970 |  | 8970 |  | 8970
8972 | Servicefönster/Underhåll Ängelholm-Åstorp | Ä | Åp | Ä - Åp | 2026-02-23 | 8:00 | 2026-10-20 | 12:00 | 4 | 0 | 10 | 40 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000011 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | Trafikavbrott på sträckan Ängelholm-Åstorp. Godståg omleds via Markarydsbanan - Hässleholm-Tornhill | 8972 |  | 8972 | 0 | 8972 | 0 | 8972 | 0 | 8972 | 0 | 8972 |  | 8972 |  | 8972 |  | 8972 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 8972 | 0 | 8972 | 0 | 8972 |  | 8972 | 0 | 8972 | #N/A |  | 8972 | TCR anges som kontinuerlig här men är periodisk enl. MPK V, vad är korrekt? | 8972 |  | 8972 |  | Rev0-2, Rev3
8973 | Servicefönster/Underhåll Ängelholm-Åstorp | Ä | Åp | Ä - Åp | 2026-04-20 | 8:00 | 2026-04-24 | 16:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | Trafikavbrott på sträckan Ängelholm-Åstorp. Godståg omleds via Markarydsbanan - Hässleholm-Tornhill | 8973 |  | 8973 | 0 | 8973 | 0 | 8973 | 0 | 8973 | 0 | 8973 |  | 8973 |  | 8973 |  | 8973 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 8973 | 0 | 8973 | 0 | 8973 |  | 8973 | 0 | 8973 | #N/A |  | 8973 |  | 8973 |  | 8973
8974 | Servicefönster/Underhåll (Nässjö)-(Värnamo) | (N) | (Väc) | (N) - Soe - Mbä - Vgd - Bmo - Syd - Kvh - Hrl - (Väc) | 2026-03-23 | 23:00 | 2026-11-20 | 5:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 8974 |  | 8974 | OK | 8974 | 0 | 8974 | 0 | 8974 | 0 | 8974 |  | 8974 |  | 8974 |  | 8974 |  | 8974 | 0 | 8974 | 0 | 8974 |  | 8974 | 0 | 8974 | #N/A |  | 8974 |  | 8974 |  | 8974 |  | Rev3
8976 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö5 | Gas | G | Gas - Or - G | 2026-04-24 | 22:00 | 2026-10-24 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Spår 73 är avstängt i Olskroken. Enkelspårsdrift Olskroken-Gamlestaden. Enkelspårsdrift Göteborg C-Olskroken-Göteborg Sävenäs. Trafikavbrott Gubbero -Olskroken- Göteborg Sävenäs. Omledning sker genom rundgång i Göteborg Kville. Bör läsas med TCR 8757, eftersom dessa två TCRer tillsammans ger trafikavbrott i Olskroken. | 8976 |  | 8976 | 0 | 8976 | 0 | 8976 | 0 | 8976 | 0 | 8976 |  | 8976 |  | 8976 |  | 8976 | OK | 8976 | 0 | 8976 | 0 | 8976 |  | 8976 | 0 | 8976 | #N/A |  | 8976 |  | 8976 |  | 8976
8977 | Platsbesök Krokängstunneln | Pöb | (Gk) | Pöb - (Gk) | 2026-09-14 | 19:00 | 2026-09-14 | 20:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Platsbesök räddningstjänsten | 8977 |  | 8977 | 0 | 8977 | 0 | 8977 | 0 | 8977 | 0 | 8977 |  | 8977 |  | 8977 |  | 8977 | OK | 8977 | 0 | 8977 | 0 | 8977 |  | 8977 | 0 | 8977 | #N/A |  | 8977 |  | 8977 |  | 8977
8978 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 87 | Gsv | Or | Gsv - Or | 2026-04-12 | 23:00 | 2026-04-13 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | X | [9 empty] | Trafikavbrott Gubbero - Olskroken. Omledning sker via rundgång i Kville samt Sävenäs rangerbangård. | 8978 |  | 8978 | 0 | 8978 | Kan tiden justeras till 22.30-04.30 underlättar för morgontågen som växlas från verkstad och kolonibangården | 8978 | 0 | 8978 | 0 | 8978 |  | 8978 |  | 8978 |  | 8978 | OK | 8978 | 0 | 8978 | 0 | 8978 |  | 8978 | 0 | 8978 | #N/A |  | 8978 |  | 8978 |  | 8978 | SJG: Tid är justerad efter önskemål (22.30 - 04:30)
8979 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö4 | Or | Or | Or | 2026-04-23 | 22:00 | 2026-10-23 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | [10 empty] | Spår 87 avstängt. Trafikavbrott mellan Gubbero-Göteborg Sävenäs. Omledning sker via rundgång Göteborg Kville. | 8979 |  | 8979 | 0 | 8979 | 0 | 8979 | 0 | 8979 | 0 | 8979 |  | 8979 |  | 8979 |  | 8979 | OK | 8979 | 0 | 8979 | 0 | 8979 |  | 8979 | 0 | 8979 | #N/A |  | 8979 |  | 8979 |  | 8979
8980 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö6 | Or | Or | Or | 2026-04-27 | 22:00 | 2026-10-27 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Stängt 74an, samt spår 25. Omledning sker via rundgång i Göteborg Kville. | 8980 |  | 8980 | 0 | 8980 | 0 | 8980 | 0 | 8980 | 0 | 8980 |  | 8980 |  | 8980 |  | 8980 | OK | 8980 | 0 | 8980 | 0 | 8980 |  | 8980 | 0 | 8980 | #N/A |  | 8980 |  | 8980 |  | 8980
8981 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö6 | Or | Or | Or | 2026-04-27 | 22:00 | 2026-10-27 | 2:00 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X |  | X | [10 empty] | Stängt 73an och en del av spår 87. Trafikavbrott Göteborg C-Gamlestaden. Trafikavbrott Gubbero - Olskroken - Göteborg Sävenäs. Trafikavbrott Gubbero-Olskroken-Gamlestaden. Trafik hänvisas till Västra Stambanan. | 8981 |  | 8981 | 0 | 8981 | 0 | 8981 | 0 | 8981 | 0 | 8981 |  | 8981 |  | 8981 |  | 8981 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26. Ingen bra ide att styra trafik mot en fulltecknad kapacitetsplan. | 8981 | 0 | 8981 | 0 | 8981 |  | 8981 | 0 | 8981 | #N/A |  | 8981 |  | 8981 |  | 8981 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
8982 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö9 | Or | Or | Or | 2026-04-30 | 22:00 | 2026-10-30 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Stänger spår 91 och en del av 26an Trafik hänvisas till Södra stambanan. | 8982 |  | 8982 | 0 | 8982 | 0 | 8982 | 0 | 8982 | 0 | 8982 |  | 8982 |  | 8982 |  | 8982 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26. Ingen bra ide att styra trafik mot en fulltecknad kapacitetsplan. | 8982 | 0 | 8982 | 0 | 8982 |  | 8982 | 0 | 8982 | #N/A |  | 8982 |  | 8982 |  | 8982 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. Det råder ingen kapacitetsplan på Södra stambanan.
8983 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö10 | Or | Or | Or | 2026-05-01 | 22:00 | 2026-10-31 | 6:00 | 8 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Stänger Olskrokskrysset! Trafikavbrott Gubbero -Olskroken-Göteborg Sävenäs. Trafikavbrott Göteborg C - Gamlestaden. Trafik från Gubbero omleds via rundgång i Kville. | 8983 |  | 8983 | 0 | 8983 | 0 | 8983 | 0 | 8983 | 0 | 8983 |  | 8983 |  | 8983 |  | 8983 | OK | 8983 | 0 | 8983 | 0 | 8983 |  | 8983 | 0 | 8983 | #N/A |  | 8983 |  | 8983 |  | 8983
8986 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Torbacken-(Alvhem) | Tbn | (Alh) | Tbn - Upp - (Alh) | 2026-09-16 | 22:00 | 2026-09-18 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. Torsdag Kl 01:00-04:00 ger TCR 8987 trafikavbrott i hela Torbacken. | 8986 |  | 8986 | 0 | 8986 | 0 | 8986 | 0 | 8986 | 0 | 8986 |  | 8986 |  | 8986 |  | 8986 | OK | 8986 | 0 | 8986 | 0 | 8986 |  | 8986 | 0 | 8986 | #N/A |  | 8986 |  | 8986 |  | 8986
8987 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Torbacken | Tbn | Tbn | Tbn | 2026-09-17 | 1:00 | 2026-09-17 | 4:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Torbacken. Skall läsas tillsammans med TCR 8986. Öppet för omledning Göteborg-Laxå-Kil | 8987 |  | 8987 | 0 | 8987 | 0 | 8987 | 0 | 8987 | 0 | 8987 |  | 8987 |  | 8987 |  | 8987 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26. Ingen bra ide att styra trafik mot en fulltecknad kapacitetsplan. | 8987 | 0 | 8987 | 0 | 8987 |  | 8987 | 0 | 8987 | #N/A |  | 8987 |  | 8987 |  | 8987 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
8988 | Omgenerering efter ombyggnation Bodens ställverksområde | Bds | Bud | Bds - Enkel - Bdn - Enkel - Bud | 2026-10-03 | 22:30 | 2026-10-04 | 6:30 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N: | Signal | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 8988 |  | 8988 | 0 | 8988 | 0 | 8988 | 0 | 8988 | 0 | 8988 |  | 8988 |  | 8988 |  | 8988 |  | 8988 | 0 | 8988 | 0 | 8988 |  | 8988 | 0 | 8988 | 0 |  | 8988 |  | 8988 |  | 8988
8990 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | G | G | G | 2026-05-01 | 22:00 | 2026-11-08 | 4:00 | 30 | 0 | 2 | 60 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Central - Gubbero. Avstängt utanför personbangården, samt postterminalen. | 8990 |  | 8990 | 0 | 8990 | 0 | 8990 | 0 | 8990 | 0 | 8990 | Ingen Synpunkt | 8990 |  | 8990 |  | 8990 | Objektet måste tidsjusteras efter trafiken till / från Postterminalen | 8990 | 0 | 8990 | 0 | 8990 |  | 8990 | 0 | 8990 | #N/A |  | 8990 |  | 8990 |  | 8990 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
8991 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Varpemossen | Vpm | Vpm | Vpm | 2026-09-21 | 22:00 | 2026-09-22 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Velanda S-Torbacken. | 8991 |  | 8991 | 0 | 8991 | 0 | 8991 | 0 | 8991 | 0 | 8991 |  | 8991 |  | 8991 |  | 8991 | OK | 8991 | 0 | 8991 | 0 | 8991 |  | 8991 | 0 | 8991 | #N/A |  | 8991 |  | 8991 |  | 8991
8992 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | G | G | G | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-08-22 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Central - Gubbero. Avstängt utanför personbangården, samt postterminalen. | 8992 |  | 8992 | 0 | 8992 | 0 | 8992 | 0 | 8992 | 0 | 8992 | Ingen Synpunkt | 8992 |  | 8992 |  | 8992 | Objektet måste tidsjusteras efter trafiken till / från Postterminalen | 8992 | 0 | 8992 | 0 | 8992 |  | 8992 | 0 | 8992 | #N/A |  | 8992 |  | 8992 |  | 8992 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
8993 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Torbacken-(Varpemossen) | Tbn | (Vpm) | Tbn - Ned - (Vpm) | 2026-09-22 | 22:00 | 2026-09-23 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. | 8993 |  | 8993 | 0 | 8993 | 0 | 8993 | 0 | 8993 | 0 | 8993 |  | 8993 |  | 8993 |  | 8993 | OK | 8993 | 0 | 8993 | 0 | 8993 |  | 8993 | 0 | 8993 | #N/A |  | 8993 |  | 8993 |  | 8993
8994 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Torbacken-(Alvhem) | Tbn | (Alh) | Tbn - Ned - (Alh) | 2026-09-23 | 22:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. | 8994 |  | 8994 | 0 | 8994 | 0 | 8994 | 0 | 8994 | 0 | 8994 |  | 8994 |  | 8994 |  | 8994 | OK | 8994 | 0 | 8994 | 0 | 8994 |  | 8994 | 0 | 8994 | #N/A |  | 8994 |  | 8994 |  | 8994
8995 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Alvhem-(Älvängen) | Alh | (Än) | Alh - Upp - (Än) | 2026-09-28 | 22:00 | 2026-09-29 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Älvängen-Torbacken. Trafikavbrott mot Lilla edet. | 8995 |  | 8995 | 0 | 8995 | 0 | 8995 | 0 | 8995 | 0 | 8995 |  | 8995 |  | 8995 |  | 8995 | OK | 8995 | 0 | 8995 | 0 | 8995 |  | 8995 | 0 | 8995 | #N/A |  | 8995 |  | 8995 |  | 8995
8996 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Alvhem)-(Älvängen) | (Än) | (Alh) | (Än) - Upp - (Alh) | 2026-09-29 | 22:00 | 2026-09-30 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Älvängen-Alvhem. | 8996 |  | 8996 | 0 | 8996 | 0 | 8996 | 0 | 8996 | 0 | 8996 |  | 8996 |  | 8996 |  | 8996 | OK | 8996 | 0 | 8996 | 0 | 8996 |  | 8996 | 0 | 8996 | #N/A |  | 8996 |  | 8996 |  | 8996
8997 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Alvhem)-(Älvängen) | (Än) | (Alh) | (Än) - Ned - (Alh) | 2026-09-30 | 22:00 | 2026-10-01 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Älvängen-Alvhem. | 8997 |  | 8997 | 0 | 8997 | 0 | 8997 | 0 | 8997 | 0 | 8997 |  | 8997 |  | 8997 |  | 8997 | OK | 8997 | 0 | 8997 | 0 | 8997 |  | 8997 | 0 | 8997 | #N/A |  | 8997 |  | 8997 |  | 8997
8998 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning Alvhem-(Älvängen) | Alh | (Än) | Alh - Ned - (Än) | 2026-10-01 | 22:00 | 2026-10-02 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Älvängen-Torbacken. Mötesmöjlighet i Alvhem. Klockan 00:00-03:00 ger TCR 8999 trafikavbrott Alvhem-(Älvängen). | 8998 |  | 8998 | 0 | 8998 | 0 | 8998 | 0 | 8998 | 0 | 8998 |  | 8998 |  | 8998 |  | 8998 | OK | 8998 | 0 | 8998 | 0 | 8998 |  | 8998 | 0 | 8998 | #N/A |  | 8998 |  | 8998 |  | 8998
8999 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning | Alh | (Än) | Alh - Ned, Upp - (Än) | 2026-10-02 | 0:00 | 2026-10-02 | 3:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Alvhem-(Älvängen). Skall läsas tillsammans med TCR 8998. Öppet för omledning Göteborg-Laxå-Kil. | 8999 |  | 8999 | 0 | 8999 | 0 | 8999 | 0 | 8999 | 0 | 8999 |  | 8999 |  | 8999 |  | 8999 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26. Ingen bra ide att styra trafik mot en fulltecknad kapacitetsplan. | 8999 | 0 | 8999 | 0 | 8999 |  | 8999 | 0 | 8999 | #N/A |  | 8999 |  | 8999 |  | 8999 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
9000 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 | Gsh | Gsh | Gsh | 2026-03-28 | 17:30 | 2026-11-01 | 6:00 | 12 | 30 | 4 | 50 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Spår 6 avstängt från infarten till kajspår 71. Ingen växling in och ut från Göteborgshamns spår möjlig. | 9000 |  | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 | OK | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 |  | 9000 | 0 | 9000 | #N/A |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | Rev3
9001 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö3 | Gsh | Gsh | Gsh | 2026-03-28 | 17:20 | 2026-10-31 | 19:20 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | 2 h trafikavbrott till/från Gsh | 9001 |  | 9001 | 0 | 9001 | 0 | 9001 | 0 | 9001 | 0 | 9001 |  | 9001 |  | 9001 |  | 9001 | OK | 9001 | 0 | 9001 | 0 | 9001 |  | 9001 | 0 | 9001 | #N/A |  | 9001 |  | 9001 |  | 9001 |  | Rev3
9002 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö2 | Gsh | Gsh | Gsh | 2026-03-27 | 20:00 | 2026-10-31 | 6:00 | 10 | 0 | 4 | 40 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott till o från spår 3-6 i österända. Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 i österändan. | 9002 |  | 9002 | 0 | 9002 | 0 | 9002 | 0 | 9002 | 0 | 9002 |  | 9002 |  | 9002 |  | 9002 | OK | 9002 | 0 | 9002 | 0 | 9002 |  | 9002 | 0 | 9002 | #N/A |  | 9002 |  | 9002 |  | 9002 |  | Rev3
9003 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö2 | Gsh | Gsh | Gsh | 2026-03-27 | 20:00 | 2026-10-31 | 2:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | 6 h trafikavbrott till/från Gsh | 9003 |  | 9003 | 0 | 9003 | 0 | 9003 | 0 | 9003 | 0 | 9003 |  | 9003 |  | 9003 |  | 9003 | OK | 9003 | 0 | 9003 | 0 | 9003 |  | 9003 | 0 | 9003 | #N/A |  | 9003 |  | 9003 |  | 9003 |  | Rev3
9004 | Servicefönster Underhåll Olskroken Ö1 | Or | (Gbm) | Or - Gas - (Gk) - (Gbm) | 2026-04-20 | 21:50 | 2026-10-20 | 5:10 | 7 | 20 | 2 | 14 | 40 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Skäran (spår 89), spår 26 och spår 88. Det är ej möjligt att trafikera Göteborg C - Bohusbanan. Det är inte heller möjligt att trafikera Göteborg Kville - Göteborg Sävenäs, Göteborg Marieholm - Göteborg Sävenäs samt Gubbero - Göteborg Sävenäs. Tåg från Västra stambanan till/från Göteborg Skandiahamnen får omledas via Herrljunga - Öxnered - Göteborg Marieholm. På- och avetablering 20 min i början och slutet av arbetet. Skapar trafikavbrott Göteborg Marieholm - Göteborg Kville | 9004 |  | 9004 | 0 | 9004 | 0 | 9004 | 0 | 9004 | 0 | 9004 |  | 9004 |  | 9004 |  | 9004 | Kräver att spårkapacitet finns för lokuppställning Gk & Gsh. | 9004 | 0 | 9004 | 0 | 9004 |  | 9004 | 0 | 9004 | #N/A |  | 9004 |  | 9004 |  | 9004 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
9005 | IKT servicefönster styrområde Västlänken | (G) | (Am) | (G) - Gro - Lis - (Am) | 2026-04-22 | 5:20 | 2026-04-22 | 6:00 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott (Göteborg C) - (Almedal), Gubbero - (Olskroken) Trafik får anpassas till innan och efter arbetet. | 9005 |  | 9005 | 0 | 9005 | Kan tiden lägggas på tågfri tid och inte mitt i rusning klockan 02:20-03:00 | 9005 | 0 | 9005 | 0 | 9005 | Kan man göra inläsningen tidigare så vi kan ha 1031 som gränståg? | 9005 |  | 9005 |  | 9005 | Arbetet får anpassas till tid då tågtrafik inte framgår. | 9005 | 0 | 9005 | 0 | 9005 |  | 9005 | 0 | 9005 | #N/A |  | 9005 |  | 9005 |  | 9005 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. SJG: Tiden är justerad till 04:20-05:00 VR Öresund: Tiden är justerad till 04:20-05:00
9006 | Servicefönster# Kristianstad gbg - Karlshamn | Crgb | Kh | Crgb - Fki - Bml - Sög - Sak - Mru - Vru - Kh | 2025-12-16 | 23:30 | 2026-12-10 | 4:30 | 5 | 0 | 102 | 510 | 0 | 111000000000001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 9006 |  | 9006 | 0 | 9006 | 0 | 9006 | 0 | 9006 | 0 | 9006 | Ingen synpunkt | 9006 |  | 9006 |  | 9006 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9006 | 0 | 9006 | 0 | 9006 |  | 9006 | 0 | 9006 | #N/A |  | 9006 |  | 9006 |  | 9006
9007 | IKT servicefönster styrområde Göteborg | G | (Am) | G - Or - Gro - Lis - (Am) | 2026-10-03 | 3:20 | 2026-10-03 | 4:20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg C-Gubbero, Göteborg C-Olskroken, Gubbero-Olskroken. Trafik får anpassas till före och efter arbetet. | 9007 |  | 9007 | 0 | 9007 | 0 | 9007 | 0 | 9007 | 0 | 9007 | Ingen Synpunkt | 9007 |  | 9007 |  | 9007 | Arbetet får anpassas till tid då tågtrafik inte framgår. | 9007 | 0 | 9007 | 0 | 9007 |  | 9007 | 0 | 9007 | #N/A |  | 9007 |  | 9007 |  | 9007 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
9008 | Servicefönster/Underhåll Kristianstad gbg - Karlshamn | Crgb | Kh | Crgb - Fki - Bml - Sög - Sak - Mru - Vru - Kh | 2026-03-08 | 22:30 | 2026-10-09 | 4:30 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 9008 |  | 9008 | 0 | 9008 | 0 | 9008 | 0 | 9008 | 0 | 9008 | Ingen synpunkt | 9008 |  | 9008 |  | 9008 |  | 9008 | 0 | 9008 | 0 | 9008 |  | 9008 | 0 | 9008 | #N/A |  | 9008 |  | 9008 |  | 9008 |  | Rev3
9009 | IKT servicefönster styrområde Sävenäs rangerbangård | Sär | Sär | Sär | 2026-04-04 | 10:00 | 2026-04-04 | 13:10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Sävenäs rangerbangård. | 9009 |  | 9009 | 0 | 9009 | 0 | 9009 | 0 | 9009 | 0 | 9009 |  | 9009 |  | 9009 |  | 9009 | OK | 9009 | 0 | 9009 | 0 | 9009 |  | 9009 | 0 | 9009 | #N/A |  | 9009 |  | 9009 |  | 9009
9010 | IKT servicefönster styrområde Sävedalen | (Or) | P | (Or) - Gsv - Sel - P | 2026-10-17 | 5:20 | 2026-10-17 | 6:00 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Sävenäs - Partille, samt trafikavbrott till/från Sävenäs rangerbangård. | 9010 |  | 9010 | 0 | 9010 | 0 | 9010 | 0 | 9010 | 0 | 9010 |  | 9010 |  | 9010 |  | 9010 | OK | 9010 | 0 | 9010 | 0 | 9010 |  | 9010 | 0 | 9010 | #N/A |  | 9010 |  | 9010 |  | 9010
9011 | Servicefönster# (Karlshamn) - Ronneby | (Kh) | Rb | (Kh) - Åmn - Bhb - Rb | 2025-12-17 | 0:00 | 2026-12-10 | 5:00 | 5 | 0 | 100 | 500 | 0 | 11000000000000100000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000010000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 9011 |  | 9011 | 0 | 9011 | 0 | 9011 | 0 | 9011 | 0 | 9011 | Ingen synpunkt | 9011 |  | 9011 |  | 9011 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9011 | 0 | 9011 | 0 | 9011 |  | 9011 | 0 | 9011 | #N/A |  | 9011 |  | 9011 |  | 9011
9012 | Servicefönster/Underhåll (Karlshamn) - Ronneby | (Kh) | Rb | (Kh) - Åmn - Bhb - Rb | 2026-03-15 | 23:00 | 2026-10-16 | 5:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [9 empty] | 9012 |  | 9012 | 0 | 9012 | 0 | 9012 | 0 | 9012 | 0 | 9012 | Ingen synpunkt | 9012 |  | 9012 |  | 9012 |  | 9012 | 0 | 9012 | 0 | 9012 |  | 9012 | 0 | 9012 | #N/A |  | 9012 |  | 9012 |  | 9012 |  | Rev3
9014 | IKT styrområde Karlskrona | Ck | Mru | Ck - Gua - Enkel - Nät - Enkel - Rb - Enkel - Bhb - Enkel - Åmn - Enkel - Kh - Enkel - Vru - Enkel - Mru | 2026-02-25 | 0:30 | 2026-02-25 | 3:30 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9014 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9014 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9014 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9014 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9014 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9014 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9014 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9014 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9014 |  | 9014 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9014 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9014 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9014 | 0 | 9014 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9014 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9014 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9014 |  | Rev0-2
9015 | Spår- och växelbyte Kilvo - avstängt spår 1 enkelspårsdrift | Klv | Klv | Klv | 2026-07-13 | 7:00 | 2026-08-03 | 7:00 | 504 | 0 | 1 | 504 | 0 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 9015 |  | 9015 | 0 | 9015 | 0 | 9015 | 0 | 9015 | 0 | 9015 |  | 9015 |  | 9015 |  | 9015 |  | 9015 | 0 | 9015 | 0 | 9015 |  | 9015 | 0 | 9015 | 0 |  | 9015 |  | 9015 |  | 9015
9016 | Spår- och växelbyte Lakaträsk - avstängt spår 2 och 3 - enkelspårsdrift | Lkä | Lkä | Lkä | 2026-08-03 | 7:00 | 2026-08-24 | 7:00 | 504 | 0 | 1 | 504 | 0 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 9016 |  | 9016 | 0 | 9016 | 0 | 9016 | 0 | 9016 | 0 | 9016 |  | 9016 |  | 9016 |  | 9016 |  | 9016 | 0 | 9016 | 0 | 9016 |  | 9016 | 0 | 9016 | 0 |  | 9016 |  | 9016 |  | 9016
9017 | Samordning åtgärder (Buddbyn) - (Gällivare C) | (Gvc) | (Bud) | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - (Bud) | 2026-06-27 | 0:00 | 2026-09-13 | 23:59 | 47 | 59 | 4 | 191 | 56 | 1100000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N: | Diverse | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9017 |  | 9017 | 0 | 9017 | 0 | 9017 | 0 | 9017 | 0 | 9017 |  | 9017 |  | 9017 |  | 9017 | Bra samplanering med övriga TCR:er i regionen. 6697, 8943, 9017, 9116, 9149 bör vara fortsatt samplanerade | 9017 | 0 | 9017 | 0 | 9017 |  | 9017 | 0 | 9017 | 0 |  | 9017 |  | 9017 |  | 9017
9018 | Spår- och växelbyte Lakaträsk - avstängt spår 3 | Lkä | Lkä | Lkä | 2026-09-07 | 7:00 | 2026-09-28 | 7:00 | 504 | 0 | 1 | 504 | 0 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 9018 |  | 9018 | 0 | 9018 | 0 | 9018 | 0 | 9018 | 0 | 9018 |  | 9018 |  | 9018 |  | 9018 |  | 9018 | 0 | 9018 | 0 | 9018 |  | 9018 | 0 | 9018 | 0 |  | 9018 |  | 9018 |  | 9018
9019 | Servicefönster Underhåll Peuravaara, Ö2 | Pea | Lvi | Pea - Enkel - Lvi | 2026-06-22 | 21:00 | 2026-09-01 | 1:40 | 4 | 40 | 2 | 9 | 20 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9019 |  | 9019 | 0 | 9019 | 0 | 9019 | 0 | 9019 | 0 | 9019 |  | 9019 |  | 9019 |  | 9019 |  | 9019 | 0 | 9019 | 0 | 9019 |  | 9019 | 0 | 9019 | Kan vi köra 49910 (avg kmb 8:22) & 49923 ( ank KMB 3:10) & 49931 (3:33)? |  | 9019 |  | 9019 |  | 9019
9020 | Servicefönster Underhåll Peuravaara, Ö1 | Pea | Pea | Pea - Enkel | 2026-06-01 | 4:15 | 2026-08-18 | 9:45 | 5 | 30 | 2 | 11 | 0 | 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Koordinerat med trafikavbrott norra Malmbanan, TCR 8872. | 9020 |  | 9020 | 0 | 9020 | 0 | 9020 | 0 | 9020 | 0 | 9020 |  | 9020 |  | 9020 |  | 9020 |  | 9020 | 0 | 9020 | 0 | 9020 |  | 9020 | 0 | 9020 | Kan vi köra 49910 (avg kmb 8:22) & 49923 ( ank KMB 3:10) & 49931 (3:33)? |  | 9020 |  | 9020 |  | 9020
9021 | Servicefönster# (Ronneby) - Karlskrona | (Rb) | Ck | (Rb) - Nät - Gua - Ck | 2025-12-17 | 0:20 | 2026-12-10 | 4:20 | 4 | 0 | 100 | 400 | 0 | 11000000000000100000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000010000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X | [9 empty] | 9021 |  | 9021 | OK. Förutsätter att fordon kan stå uppställda i Karlskrona på spår 1-6 | 9021 | 0 | 9021 | 0 | 9021 | 0 | 9021 | Ingen synpunkt | 9021 |  | 9021 |  | 9021 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9021 | 0 | 9021 | 0 | 9021 |  | 9021 | 0 | 9021 | #N/A |  | 9021 |  | 9021 |  | 9021
9022 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Sär | Sär | Sär | 2026-04-18 | 0:00 | 2026-09-20 | 13:00 | 37 | 0 | 2 | 74 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Spår 52, 53 samt 21-34 avstängda | 9022 |  | 9022 | 0 | 9022 | 0 | 9022 | 0 | 9022 | 0 | 9022 |  | 9022 |  | 9022 |  | 9022 | Objektet måste anpassas efter rangerverksamheten. | 9022 | 0 | 9022 | 0 | 9022 |  | 9022 | 0 | 9022 | #N/A |  | 9022 |  | 9022 |  | 9022 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
9023 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Sär | Sär | Sär | 2026-06-24 | 6:00 | 2026-06-24 | 13:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Spår 52, 53 samt 21-34 avstängda | 9023 |  | 9023 | 0 | 9023 | Vi på SJG kör våra vagnar som inte kör i peak och ställer upp kan tiden ändras 15.00-22 | 9023 | 0 | 9023 | 0 | 9023 |  | 9023 |  | 9023 |  | 9023 | Objektet måste anpassas efter rangerverksamheten. | 9023 | 0 | 9023 | 0 | 9023 |  | 9023 | 0 | 9023 | #N/A |  | 9023 |  | 9023 |  | 9023 | SJG: Det finns ej möjlighet att flytta arbetet. Det finns framkomlighet via spår 51 med rundgång på I-gruppen. GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
9024 | ERTMS Testkörningar (Råtsi) - Svappavaara | (Rsi) | Pii | (Rsi) - Enkel - Apt - Enkel - Mtn - Enkel - Pii | 2026-02-10 | 0:30 | 2026-10-16 | 6:00 | 5 | 30 | 20 | 110 | 0 | 111100000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | [15 empty] | 9024 |  | 9024 | 0 | 9024 | 0 | 9024 | 0 | 9024 | 0 | 9024 |  | 9024 |  | 9024 |  | 9024 |  | 9024 | 0 | 9024 | 0 | 9024 |  | 9024 | 0 | 9024 | 0 |  | 9024 |  | 9024 |  | 9024 |  | Rev0-2, Rev3
9025 | KTL upprustning och AT, Älmhult - Hässleholm | Diö | Tun | Diö - Ned - Äh - Ned - Tun | 2025-12-15 | 23:00 | 2025-12-19 | 6:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Ktl-byte Nsp. | 9025 |  | 9025 | OK. Påverkar tåg 17501 som TRV får återkomma med förslag på anpassning. | 9025 | 0 | 9025 | 0 | 9025 | 0 | 9025 | Ingen synpunkt | 9025 |  | 9025 |  | 9025 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9025 | 0 | 9025 | 0 | 9025 |  | 9025 | 0 | 9025 | #N/A |  | 9025 |  | 9025 |  | 9025 |  | Rev0-2
9026 | Servicefönster/Underhåll (Ronneby) - Karlskrona | (Rb) | Ck | (Rb) - Nät - Gua - Ck | 2026-03-22 | 23:20 | 2026-10-23 | 5:20 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9026 |  | 9026 | Begär samråd. Vi önskar att arbetena delas (Rb)-(Gua) och Gua-Ck. Vill ej ha spånningslöst den kalla perioden (V2613). | 9026 | 0 | 9026 | 0 | 9026 | 0 | 9026 | Ingen synpunkt | 9026 |  | 9026 |  | 9026 |  | 9026 | 0 | 9026 | 0 | 9026 |  | 9026 | 0 | 9026 | #N/A |  | 9026 |  | 9026 |  | 9026 |  | Rev3
9027 | Servicefönster/Underhåll Karpalund-Kristianstad C-(Kristianstad gbg) | Kap | Cr | Kap - Cr | 2026-03-29 | 23:00 | 2026-12-03 | 5:00 | 6 | 0 | 29 | 174 | 0 | 1111110000000000000000000000000000001111000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9027 |  | 9027 | 0 | 9027 | 0 | 9027 | 0 | 9027 | 0 | 9027 | Ingen synpunkt | 9027 |  | 9027 |  | 9027 |  | 9027 | 0 | 9027 | 0 | 9027 |  | 9027 | 0 | 9027 | #N/A |  | 9027 |  | 9027 |  | 9027 |  | Rev3
9028 | Servicefönster Underhåll Kville Ö3 | Gk | Gk | Gk | 2026-04-01 | 6:00 | 2026-10-22 | 14:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Avstängt spår 10-13 i Göteborg Kville, samt stängt till sidospåren 6-9. Även stängt till sidospåren 14-21 från Pölsebo. Spår 1-4 öppna för genomfart, lokrundgångar samt uppställning för avgående och ankommande tåg till/från Göteborg Kville. | 9028 |  | 9028 | 0 | 9028 | 0 | 9028 | 0 | 9028 | 0 | 9028 |  | 9028 |  | 9028 |  | 9028 | Objektet måste anpassas efter den lokalaverksamheten med växling. | 9028 | 0 | 9028 | 0 | 9028 |  | 9028 | 0 | 9028 | #N/A |  | 9028 |  | 9028 |  | 9028 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
9029 | IKT styrområde Osby | (Äh) | (Hm) | (Äh) - Tun - O - Hv - Mud - (Hm) | 2026-01-17 | 9:00 | 2026-01-17 | 9:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | IKT servicefönster styrområde Osby. Samordnat med obj 15911. | 9029 |  | 9029 | OK. Samordnat med TCR 8123 X-12 | 9029 | 0 | 9029 | 0 | 9029 | 0 | 9029 | Ingen synpunkt | 9029 |  | 9029 |  | 9029 |  | 9029 | 0 | 9029 | 0 | 9029 |  | 9029 | 0 | 9029 | #N/A |  | 9029 |  | 9029 |  | 9029 |  | Rev0-2
9030 | Uppställning stickspår Björkliden | Bln | Bln | Bln | 2026-06-01 | 0:00 | 2026-09-07 | 0:00 | 2352 | 0 | 1 | 2352 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | [17 empty] | 9030 |  | 9030 | 0 | 9030 | 0 | 9030 | 0 | 9030 | 0 | 9030 |  | 9030 |  | 9030 |  | 9030 |  | 9030 | 0 | 9030 | 0 | 9030 |  | 9030 | 0 | 9030 | Kan vi köra 49910 (avg kmb 8:22) & 49923 (ank KMB 3:10) & 49931 (3:33)? |  | 9030 |  | 9030 |  | 9030
9031 | Uppställning stickspår Murjek | Mk | Mk | Mk | 2026-05-10 | 0:00 | 2026-10-06 | 0:00 | 3576 | 0 | 1 | 3576 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | [17 empty] | 9031 |  | 9031 | 0 | 9031 | 0 | 9031 | 0 | 9031 | 0 | 9031 |  | 9031 |  | 9031 |  | 9031 |  | 9031 | 0 | 9031 | 0 | 9031 |  | 9031 | 0 | 9031 | 0 |  | 9031 |  | 9031 |  | 9031
9032 | Uppställning stickspår Polcirkeln | Pc | Pc | Pc | 2026-05-10 | 0:00 | 2026-10-06 | 0:00 | 3576 | 0 | 1 | 3576 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | [17 empty] | 9032 |  | 9032 | 0 | 9032 | 0 | 9032 | 0 | 9032 | 0 | 9032 |  | 9032 |  | 9032 |  | 9032 |  | 9032 | 0 | 9032 | 0 | 9032 |  | 9032 | 0 | 9032 | 0 |  | 9032 |  | 9032 |  | 9032
9033 | Uppställning stickspår Polcirkeln | Lkä | Lkä | Lkä | 2026-05-10 | 0:00 | 2026-10-06 | 0:00 | 3576 | 0 | 1 | 3576 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | [17 empty] | 9033 |  | 9033 | 0 | 9033 | 0 | 9033 | 0 | 9033 | 0 | 9033 |  | 9033 |  | 9033 |  | 9033 |  | 9033 | 0 | 9033 | 0 | 9033 |  | 9033 | 0 | 9033 | 0 |  | 9033 |  | 9033 |  | 9033
9034 | Uppställning spår 0 Boden | Bdn | Bdn | Bdn | 2026-05-17 | 0:00 | 2026-09-19 | 0:00 | 3000 | 0 | 1 | 3000 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | [17 empty] | 9034 |  | 9034 | 0 | 9034 | 0 | 9034 | 0 | 9034 | 0 | 9034 |  | 9034 |  | 9034 |  | 9034 |  | 9034 | 0 | 9034 | 0 | 9034 |  | 9034 | 0 | 9034 | 0 |  | 9034 |  | 9034 |  | 9034
9035 | Uppställning stickspår Nattavaara | Ntv | Ntv | Ntv | 2026-05-10 | 0:00 | 2026-10-06 | 0:00 | 3576 | 0 | 1 | 3576 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal | [17 empty] | 9035 |  | 9035 | 0 | 9035 | 0 | 9035 | 0 | 9035 | 0 | 9035 |  | 9035 |  | 9035 |  | 9035 |  | 9035 | 0 | 9035 | 0 | 9035 |  | 9035 | 0 | 9035 | 0 |  | 9035 |  | 9035 |  | 9035
9036 | Servicefönster Underhåll (Svappavaara) - (Råtsi) | (Rsi) | Pii | (Rsi) - Enkel - Apt - Enkel - Mtn - Enkel - Pii | 2026-06-22 | 1:05 | 2026-09-27 | 6:00 | 4 | 55 | 42 | 206 | 30 | 11111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | [15 empty] | 9036 |  | 9036 | 0 | 9036 | 0 | 9036 | 0 | 9036 | 0 | 9036 |  | 9036 |  | 9036 |  | 9036 |  | 9036 | 0 | 9036 | 0 | 9036 |  | 9036 | 0 | 9036 | 0 |  | 9036 |  | 9036 |  | 9036
9037 | Spår- och växelbyte Kilvo - avstängt spår 2 enkelspårsdrift | Klv | Klv | Klv | 2026-06-22 | 7:00 | 2026-07-13 | 7:00 | 504 | 0 | 1 | 504 | 0 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 9037 |  | 9037 | 0 | 9037 | 0 | 9037 | 0 | 9037 | 0 | 9037 |  | 9037 |  | 9037 |  | 9037 |  | 9037 | 0 | 9037 | 0 | 9037 |  | 9037 | 0 | 9037 | 0 |  | 9037 |  | 9037 |  | 9037
9038 | Växelbyten (Kalixfors)-Fjällåsen - Enkelspårsdrift Kalixfors | Kx | Kx | Kx | 2026-05-10 | 21:00 | 2026-10-05 | 3:00 | 3534 | 0 | 1 | 3534 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [17 empty] | 9038 |  | 9038 | 0 | 9038 | 0 | 9038 | 0 | 9038 | 0 | 9038 |  | 9038 |  | 9038 |  | 9038 | Inga tågmöten bör planeras i grundplanen under denna period. Tåg i kapacitetsplanen bör ej behöva omplaneras för dessa spåravstängningar. | 9038 | 0 | 9038 | 0 | 9038 |  | 9038 | 0 | 9038 | 0 |  | 9038 |  | 9038 |  | 9038
9039 | Servicefönster Underhåll Kville Ö6 | Gk | Gk | Gk | 2026-04-11 | 22:00 | 2026-11-22 | 4:59 | 6 | 59 | 4 | 27 | 56 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Spår 10 avstängd samt förlängt i växlarna mot spår 5-21 | 9039 |  | 9039 | 0 | 9039 | 0 | 9039 | 0 | 9039 | 0 | 9039 |  | 9039 |  | 9039 |  | 9039 | Objektet måste anpassas efter den lokalaverksamheten med växling. | 9039 | 0 | 9039 | 0 | 9039 |  | 9039 | 0 | 9039 | #N/A |  | 9039 |  | 9039 |  | 9039 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
9040 | Växelbyten (Kalixfors)-Fjällåsen - Uppställning Lappberg | Lab | Lab | Lab | 2026-05-10 | 21:00 | 2026-10-05 | 3:00 | 3534 | 0 | 1 | 3534 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 9040 |  | 9040 | 0 | 9040 | 0 | 9040 | 0 | 9040 | 0 | 9040 |  | 9040 |  | 9040 |  | 9040 |  | 9040 | 0 | 9040 | 0 | 9040 |  | 9040 | 0 | 9040 | 0 |  | 9040 |  | 9040 |  | 9040
9041 | Växelbyten (Kalixfors)-Fjällåsen - Uppställning Harrå spår 1 | Har | Har | Har | 2026-05-10 | 21:00 | 2026-10-05 | 3:00 | 3534 | 0 | 1 | 3534 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 9041 |  | 9041 | 0 | 9041 | 0 | 9041 | 0 | 9041 | 0 | 9041 |  | 9041 |  | 9041 |  | 9041 |  | 9041 | 0 | 9041 | 0 | 9041 |  | 9041 | 0 | 9041 | 0 |  | 9041 |  | 9041 |  | 9041
9042 | Växelbyten (Kalixfors)-Fjällåsen - Enkelspårsdrift Fjällåsen | Fjå | Fjå | Fjå | 2026-05-10 | 21:00 | 2026-10-05 | 3:00 | 3534 | 0 | 1 | 3534 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [17 empty] | 9042 |  | 9042 | 0 | 9042 | 0 | 9042 | 0 | 9042 | 0 | 9042 |  | 9042 |  | 9042 |  | 9042 |  | 9042 | 0 | 9042 | 0 | 9042 |  | 9042 | 0 | 9042 | 0 |  | 9042 |  | 9042 |  | 9042
9043 | Bangårdsförlängning Sikträsk - Sikträsk, ingen mötesmöjlighet | Stk | Stk | Stk | 2026-05-11 | 0:00 | 2026-10-05 | 3:00 | 3531 | 0 | 1 | 3531 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [17 empty] | 9043 |  | 9043 | 0 | 9043 | 0 | 9043 | 0 | 9043 | 0 | 9043 |  | 9043 |  | 9043 |  | 9043 | Inga tågmöten bör planeras i grundplanen under denna period. Tåg i kapacitetsplanen bör ej behöva omplaneras för dessa spåravstängningar. | 9043 | 0 | 9043 | 0 | 9043 |  | 9043 | 0 | 9043 | 0 |  | 9043 |  | 9043 |  | 9043
9044 | Servicefönster underhåll elsäkerhetsbesiktning (Öxnered)-(Älvängen) | (Öx) | (Än) | (Öx) - Ned, Upp - Thn - Ned, Upp - Veas - Ned, Upp - Vpm - Ned, Upp - Tbn - Ned, Upp - Alh - Ned, Upp - (Än) | 2026-09-06 | 22:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 1100000110000011000001100001111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift max en driftplats och intilliggande bevakningssträckor. | 9044 |  | 9044 | 0 | 9044 | 0 | 9044 | 0 | 9044 | 0 | 9044 |  | 9044 |  | 9044 |  | 9044 | OK | 9044 | 0 | 9044 | 0 | 9044 |  | 9044 | 0 | 9044 | #N/A |  | 9044 |  | 9044 |  | 9044
9045 | Servicefönster Underhåll Kville Ö1 | Gk | (Gli) | Gk - (Gli) | 2026-04-12 | 6:00 | 2026-11-15 | 14:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Göteborg kville-Göteborg skandiahamnen. Går att trafikera Göteborg kville och Bohusbanan. | 9045 |  | 9045 | 0 | 9045 | 0 | 9045 | 0 | 9045 | 0 | 9045 |  | 9045 |  | 9045 |  | 9045 | Infrastrukturobjektet måste anpassas till ansökt & beviljad trafik T26. | 9045 | 0 | 9045 | 0 | 9045 |  | 9045 | 0 | 9045 | #N/A |  | 9045 |  | 9045 |  | 9045 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
9046 | Servicefönster Underhåll (Gällivare C) - Koskullskulle | (Gvc) | Kos | (Gvc) - Enkel - Kos | 2026-06-01 | 20:30 | 2026-08-17 | 2:30 | 6 | 0 | 14 | 84 | 0 | 111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  |  | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9046 |  | 9046 | 0 | 9046 | 0 | 9046 | 0 | 9046 | 0 | 9046 |  | 9046 |  | 9046 |  | 9046 | Bra tider som bör ligga kvar | 9046 | 0 | 9046 | 0 | 9046 |  | 9046 | 0 | 9046 | 0 |  | 9046 |  | 9046 |  | 9046
9047 | Boden-Harrträsk, spårbyte - Enkelspårsdrift Ljuså | Lså | Lså | Lså | 2026-08-31 | 0:00 | 2026-09-14 | 0:00 | 336 | 0 | 1 | 336 | 0 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [17 empty] | 9047 |  | 9047 | 0 | 9047 | 0 | 9047 | 0 | 9047 | 0 | 9047 |  | 9047 |  | 9047 |  | 9047 |  | 9047 | 0 | 9047 | 0 | 9047 |  | 9047 | 0 | 9047 | 0 |  | 9047 |  | 9047 |  | 9047
9048 | Växelbyte Buddbyn, enkelspårsdrift Buddbyn | Bud | Bud | Bud | 2026-08-17 | 0:00 | 2026-08-17 | 23:59 | 23 | 59 | 1 | 23 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [17 empty] | 9048 |  | 9048 | 0 | 9048 | 0 | 9048 | 0 | 9048 | 0 | 9048 |  | 9048 |  | 9048 |  | 9048 |  | 9048 | 0 | 9048 | 0 | 9048 |  | 9048 | 0 | 9048 | 0 |  | 9048 |  | 9048 |  | 9048
9049 | Spår- och växelbyte Lakaträsk - avstängt spår 1 | Lkä | Lkä | Lkä | 2026-09-07 | 7:00 | 2026-09-28 | 7:00 | 504 | 0 | 1 | 504 | 0 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Växel |  | X | [6 empty] | Normal | [17 empty] | 9049 |  | 9049 | 0 | 9049 | 0 | 9049 | 0 | 9049 | 0 | 9049 |  | 9049 |  | 9049 |  | 9049 |  | 9049 | 0 | 9049 | 0 | 9049 |  | 9049 | 0 | 9049 | 0 |  | 9049 |  | 9049 |  | 9049
9050 | ERTMS uppdateringar och rättningar av system | (Bud) | Hp | (Bud) - Enkel - Huö - Enkel - Nml - Enkel - Brå - Enkel - Gen - Enkel - Sbä - Enkel - Mjv - Enkel - Bet - Enkel - Koj - Enkel - Ran - Enkel - Klx - Enkel - Ben - Enkel - Set - Enkel - Vsk - Enkel - Kei - Enkel - Hp | 2026-04-23 | 0:30 | 2026-11-09 | 8:30 | 104 | 0 | 2 | 208 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N: | Signal | X | [7 empty] | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9050 |  | 9050 | 0 | 9050 | 0 | 9050 | 0 | 9050 | 0 | 9050 |  | 9050 |  | 9050 |  | 9050 | Finns det möjlighet att dela denna TCR i flera kortare avstängningar på helg istället? Under T25 minskade behovet betydligt för samma arbete behövs verkligen 104 h i T26? | 9050 | 0 | 9050 | 0 | 9050 |  | 9050 | 0 | 9050 | 0 |  | 9050 |  | 9050 |  | 9050
9051 | Efterarbete spårbyte (Råtsi)-Harrå - Uppställning av arbetsfordon Lappberg spår 1 | Lab | Lab | Lab | 2026-05-22 | 0:00 | 2026-06-14 | 0:00 | 552 | 0 | 1 | 552 | 0 | 111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Växel |  | X | [6 empty] | Normal | [17 empty] | 9051 |  | 9051 | 0 | 9051 | 0 | 9051 | 0 | 9051 | 0 | 9051 |  | 9051 |  | 9051 |  | 9051 |  | 9051 | 0 | 9051 | 0 | 9051 |  | 9051 | 0 | 9051 | 0 |  | 9051 |  | 9051 |  | 9051
9052 | Samordning åtgärder Näsberg - (Buddbyn) | Nb | (Bud) | Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - (Bud) | 2026-05-10 | 22:00 | 2026-10-05 | 4:00 | 6 | 0 | 136 | 816 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111100111111100111111111111001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111001111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Samordnad med TCR 6694. | 9052 |  | 9052 | 0 | 9052 | 0 | 9052 | 0 | 9052 | 0 | 9052 |  | 9052 |  | 9052 |  | 9052 | Bör fortsatt samordnas med TCR 6694, vid behov justeras tiderna efter trafiken planerad för kapacitetsplanen. | 9052 | 0 | 9052 | 0 | 9052 |  | 9052 | 0 | 9052 | 0 |  | 9052 |  | 9052 |  | 9052
9053 | Servicefönster Undehåll Boden C, Ö4 | Bud | Bdn | Bud - Enkel - Bdn | 2026-06-30 | 22:00 | 2026-08-28 | 3:00 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9053 |  | 9053 | 0 | 9053 | 0 | 9053 | 0 | 9053 | 0 | 9053 |  | 9053 |  | 9053 |  | 9053 |  | 9053 | 0 | 9053 | 0 | 9053 |  | 9053 | 0 | 9053 | 0 |  | 9053 |  | 9053 |  | 9053
9054 | Servicefönster Underhåll Boden C, Ö3 | Bdn | Bdn | Bdn | 2026-06-09 | 22:30 | 2026-09-04 | 3:30 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Boden C | 9054 |  | 9054 | 0 | 9054 | 0 | 9054 | 0 | 9054 | 0 | 9054 |  | 9054 |  | 9054 |  | 9054 |  | 9054 | 0 | 9054 | 0 | 9054 |  | 9054 | 0 | 9054 | 0 |  | 9054 |  | 9054 |  | 9054
9055 | Servicefönster Underhåll Boden C, Ö2 | Bdn | Bdn | Bdn | 2026-06-22 | 22:00 | 2026-08-21 | 3:00 | 5 | 0 | 8 | 40 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Boden C. | 9055 |  | 9055 | 0 | 9055 | 0 | 9055 | 0 | 9055 | 0 | 9055 |  | 9055 |  | 9055 |  | 9055 |  | 9055 | 0 | 9055 | 0 | 9055 |  | 9055 | 0 | 9055 | 0 |  | 9055 |  | 9055 |  | 9055
9056 | Servicefönster Underhåll Boden C, Ö1 | Bdn | Bdn | Bdn | 2026-06-02 | 22:00 | 2026-08-13 | 3:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Boden C. Trafikavbrott spår 9 påverkar trafik mot/från Luleå. | 9056 |  | 9056 | 0 | 9056 | 0 | 9056 | 0 | 9056 | 0 | 9056 |  | 9056 |  | 9056 |  | 9056 |  | 9056 | 0 | 9056 | 0 | 9056 |  | 9056 | 0 | 9056 | 0 |  | 9056 |  | 9056 |  | 9056
9058 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö1 | Gsh | Gsh | Gsh | 2026-03-26 | 17:50 | 2026-11-06 | 4:10 | 10 | 20 | 4 | 41 | 20 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Spår 1, 2 och 13 avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Begränsad kapacitet på Göteborg Skandiahamnens bangård. Spår 13 måste vara fritt, inga lok får stå uppställda. På-och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet ger enkelspårsdrift mellan Göteborg Skandiahamnen och Pölsebo (spåret stängs av mot Volvo och Arendal). | 9058 |  | 9058 | 0 | 9058 | 0 | 9058 | 0 | 9058 | 0 | 9058 |  | 9058 |  | 9058 |  | 9058 | Objektet måste anpassas efter den lokalaverksamheten med växling. | 9058 | 0 | 9058 | 0 | 9058 |  | 9058 | 0 | 9058 | #N/A |  | 9058 |  | 9058 |  | 9058 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9059 | Spår- och växelbyte Lakaträsk - avstängt spår 3 | Lkä | Lkä | Lkä | 2026-08-24 | 7:00 | 2026-09-07 | 7:00 | 336 | 0 | 1 | 336 | 0 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Inställd | N: | Växel |  | X | [6 empty] | Normal | [17 empty] | 9059 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9059 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9059 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9059 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9059 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9059 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9059 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9059 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9059 |  | 9059 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9059 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9059 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9059 | 0 | 9059 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9059 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9059 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9059
9060 | Växelbyten (Kalixfors)-Fjällåsen och bangårdsförlängning Sikträsk | (Rsi) | (Gvc) | (Rsi) - Enkel - Kx - Enkel - Gy - Enkel - Lab - Enkel - Fjå - Enkel - Har - Enkel - Håk - Enkel - Lin - Enkel - Stk - Enkel - (Gvc) | 2026-05-10 | 21:00 | 2026-10-05 | 2:30 | 5 | 30 | 128 | 704 | 0 | 11111111111111111111111111111111111000000011111111111111111111000111111111111111111111111111111110001111111111110001111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Växel | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9060 |  | 9060 | 0 | 9060 | 0 | 9060 | 0 | 9060 | 0 | 9060 |  | 9060 |  | 9060 |  | 9060 |  | 9060 | 0 | 9060 | 0 | 9060 | Önskar halvtimmes senareläggning för att undvika risken att 7154 hamnar mitt på sträckan med ankomsttid 2100 i Kiruna under v20-40(efter UTK anpssning och samråd med TrV) | 9060 | 0 | 9060 | 0 |  | 9060 |  | 9060 |  | 9060
9061 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö4 | Gsh | Gsh | Gsh | 2026-03-29 | 15:50 | 2026-11-09 | 4:40 | 12 | 50 | 4 | 51 | 20 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Spår 31-35 (Älvsborgs bangård) är avstängda i Göteborg Skandiahamnen. Spåren till kajspår 36 och 42 (arken) är också avstängda. Mycket begränsad kapacitet i Göteborg Skandiahamnen vilket innebär att tåg som ankommer till spår 1A, 2A, 3, 4 , 5 kan ej växla bort loken från vagnarna. | 9061 |  | 9061 | 0 | 9061 | 0 | 9061 | 0 | 9061 | 0 | 9061 |  | 9061 |  | 9061 |  | 9061 | Objektet måste anpassas efter den lokalaverksamheten med växling. | 9061 | 0 | 9061 | 0 | 9061 |  | 9061 | 0 | 9061 | #N/A |  | 9061 |  | 9061 |  | 9061 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9062 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö5 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2026-04-04 | 18:00 | 2026-09-20 | 4:00 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspår mellan Pölsebo och Göteborg Skandiahamnen. Trafikavbrott för växling till och från Arendal och Volvo spåret. Bör läsas med TCR 9652 | 9062 |  | 9062 | 0 | 9062 | 0 | 9062 | 0 | 9062 | 0 | 9062 |  | 9062 |  | 9062 |  | 9062 | OK | 9062 | 0 | 9062 | 0 | 9062 |  | 9062 | 0 | 9062 | #N/A |  | 9062 |  | 9062 |  | 9062
9063 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö5 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2026-04-04 | 21:00 | 2026-09-15 | 2:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott mellan Pölsebo och Göteborg Skandiahamnen. | 9063 |  | 9063 | 0 | 9063 | 0 | 9063 | 0 | 9063 | 0 | 9063 |  | 9063 |  | 9063 |  | 9063 | Objektet måste omplaneras så trafiken kan framföras med enkelspårsdrift. | 9063 | 0 | 9063 | 0 | 9063 |  | 9063 | 0 | 9063 | #N/A |  | 9063 |  | 9063 |  | 9063 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
9064 | Servicefönster/Underhåll Förslöb-(Ängelholm) D-skydd | Bån | Ä | Bån - För - Vip - Baa - Ä | 2026-03-01 | 21:00 | 2026-11-27 | 5:00 | 8 | 0 | 24 | 192 | 0 | 11111111000000111111110000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspår mellan Båstad N och Ängelholm | 9064 |  | 9064 | 0 | 9064 | 0 | 9064 | 0 | 9064 | 0 | 9064 | Ingen synpunkt | 9064 |  | 9064 |  | 9064 |  | 9064 | 0 | 9064 | 0 | 9064 |  | 9064 | 0 | 9064 | #N/A |  | 9064 |  | 9064 |  | 9064 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | Rev3
9065 | Bas underhållskontrakt | Vns | (Gim) | Vns - Enkel - Btb - Enkel - Brd - Enkel - Klbn - Enkel - Uågb - Enkel - Uå - Uåö - Enkel - (Gim) | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-09-27 | 6:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9065 |  | 9065 | 0 | 9065 | 0 | 9065 | 0 | 9065 | 0 | 9065 |  | 9065 |  | 9065 |  | 9065 |  | 9065 | 0 | 9065 | 0 | 9065 | Kan detta arbete förkortas till 01-04 och blir två veckor så att det inte påverkar Norrtågs morgontåg istället? | 9065 | 0 | 9065 | #N/A |  | 9065 |  | 9065 |  | 9065
9066 | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö1 | (Gsh) | (Gk) | (Gsh) - Pöb - Gli - (Gk) | 2026-03-15 | 22:00 | 2026-11-02 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Göteborg Skandiahamnen) | 9066 |  | 9066 | 0 | 9066 | 0 | 9066 | 0 | 9066 | 0 | 9066 |  | 9066 |  | 9066 |  | 9066 | Objektet måste omplaneras så trafiken kan framföras med enkelspårsdrift. | 9066 | 0 | 9066 | 0 | 9066 |  | 9066 | 0 | 9066 | #N/A |  | 9066 |  | 9066 |  | 9066 | GC: Objektet har omplanerats och skapar trafikavbrott endast 3 tider istället för 4. Tid för V.11 hittas i TCR 9677. | Rev3
9067 | Bas underhållskontrakt | Vns | (Uå) | Vns - Enkel - Btb - Enkel - Brd - Enkel - Klbn - Enkel - Uågb - Enkel - (Uå) | 2026-04-27 | 9:00 | 2026-05-03 | 14:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9067 |  | 9067 | 0 | 9067 | 0 | 9067 | 0 | 9067 | 0 | 9067 |  | 9067 |  | 9067 |  | 9067 |  | 9067 | 0 | 9067 | 0 | 9067 | Kan detta arbete slås ihop med TCR 9065 och läggs under nattetid istället? | 9067 | 0 | 9067 | #N/A |  | 9067 |  | 9067 |  | 9067
9068 | Servicefönster/Underhåll Förslöb-(Ängelholm) D-skydd | Bån | Ä | Bån - För - Vip - Baa - Ä | 2026-05-13 | 21:00 | 2026-05-14 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Båstad N och Ängelholm | 9068 |  | 9068 | 0 | 9068 | 0 | 9068 | 0 | 9068 | 0 | 9068 | Ingen synpunkt | 9068 |  | 9068 |  | 9068 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9068 | 0 | 9068 | 0 | 9068 |  | 9068 | 0 | 9068 | #N/A |  | 9068 | TCR anges som periodisk här men är kontinuerlig enl. MPK V, vad är korrekt? | 9068 |  | 9068
9069 | Bas underhållskontrakt | Vns | Vns | Vns | 2026-06-02 | 17:00 | 2026-08-12 | 22:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | TA Vännäs söderut. Öppet mot Umeå. | 9069 |  | 9069 | 0 | 9069 | 0 | 9069 | 0 | 9069 | 0 | 9069 |  | 9069 |  | 9069 |  | 9069 |  | 9069 | 0 | 9069 | 0 | 9069 | Kan detta arbete slås ihop med TCR 9065 och läggs under nattetid istället? | 9069 | 0 | 9069 | #N/A |  | 9069 |  | 9069 |  | 9069
9071 | Bas underhållskontrakt | (Hls) | Ly | (Hls) - Enkel - Åm - Enkel - An - Enkel - Lyt - Enkel - Lyg - Enkel - Lsp - Enkel - Ly | 2026-05-11 | 7:00 | 2026-10-04 | 12:00 | 5 | 0 | 33 | 165 | 0 | 111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9071 |  | 9071 | 0 | 9071 | 0 | 9071 | 0 | 9071 | 0 | 9071 |  | 9071 |  | 9071 |  | 9071 | Servicefönster bör kunna tas ut på vita tider på denna bana | 9071 | 0 | 9071 | 0 | 9071 |  | 9071 | 0 | 9071 | #N/A |  | 9071 |  | 9071 |  | 9071
9072 | Bas underhållskontrakt | (Sum) | (Ly) | (Sum) - Gun - Enkel - Kat - Enkel - (Ly) - Enkel | 2026-06-01 | 7:00 | 2026-09-20 | 12:00 | 5 | 0 | 33 | 165 | 0 | 1111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9072 |  | 9072 | 0 | 9072 | 0 | 9072 | 0 | 9072 | 0 | 9072 |  | 9072 |  | 9072 |  | 9072 | Servicefönster bör kunna tas ut på vita tider på denna bana | 9072 | 0 | 9072 | 0 | 9072 |  | 9072 | 0 | 9072 | #N/A |  | 9072 |  | 9072 |  | 9072
9073 | Bas underhållskontrakt | (Htg) | (Fsm) | (Htg) - Ros - Enkel - Be - Enkel - Tsg - Enkel - Btå - Enkel - Åd - Enkel - (Fsm) - Enkel | 2026-06-29 | 7:00 | 2026-08-14 | 12:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9073 |  | 9073 | 0 | 9073 | 0 | 9073 | 0 | 9073 | 0 | 9073 |  | 9073 |  | 9073 |  | 9073 | Bra om arbetet flyttas till natt 22-03 då störs inte vår trafik på sträckan. Arbetena bör läggas på tågfria tider. | 9073 | 0 | 9073 | 0 | 9073 |  | 9073 | 0 | 9073 | #N/A |  | 9073 |  | 9073 |  | 9073
9074 | Ny Optoanläggning etapp 6 | (Htg) | Tsg | (Htg) - Ros - Enkel - Be - Enkel - Tsg - Enkel | 2026-05-04 | 19:00 | 2026-09-04 | 3:00 | 8 | 0 | 54 | 432 | 0 | 1111100111110011111001111100111110011111001110000000000000000000000000000000011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 9074 |  | 9074 | 0 | 9074 | 0 | 9074 | 0 | 9074 | 0 | 9074 |  | 9074 |  | 9074 |  | 9074 | Kan arbetet flyttas 1h senare? | 9074 | 0 | 9074 | 0 | 9074 |  | 9074 | 0 | 9074 | #N/A |  | 9074 |  | 9074 |  | 9074
9075 | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2026-03-22 | 22:00 | 2026-11-16 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift (Göteborg Skandiahamnen) - (Pölsebo). | 9075 |  | 9075 | 0 | 9075 | 0 | 9075 | 0 | 9075 | 0 | 9075 |  | 9075 |  | 9075 |  | 9075 | OK | 9075 | 0 | 9075 | 0 | 9075 |  | 9075 | 0 | 9075 | #N/A |  | 9075 |  | 9075 |  | 9075 |  | Rev3
9076 | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2026-03-22 | 22:00 | 2026-11-16 | 0:30 | 2 | 30 | 4 | 10 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Göteborg Skandiahamnen) - (Pölsebo). Läses tillsammans med TCR 9075 | 9076 |  | 9076 | 0 | 9076 | 0 | 9076 | 0 | 9076 | 0 | 9076 |  | 9076 |  | 9076 |  | 9076 | Objektet måste anpassas efter rangerverksamheten. | 9076 | 0 | 9076 | 0 | 9076 |  | 9076 | 0 | 9076 | #N/A |  | 9076 |  | 9076 |  | 9076 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras. | Rev3
9077 | Bas underhållskontrakt | (Vns) | (Msl) | (Vns) - Dgm - Enkel - Hsö - Enkel - Hbä - Enkel - Öä - Enkel - Oxm - Enkel - Brs - Enkel - Nrs - Enkel - Thö - Enkel - Lnv - Enkel - Lmn - Enkel - Bj - Enkel - Bjö - Enkel - Ge - Enkel - (Msl) - Enkel | 2026-06-01 | 17:00 | 2026-08-23 | 23:00 | 6 | 0 | 28 | 168 | 0 | 111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9077 |  | 9077 | 0 | 9077 | 0 | 9077 | 0 | 9077 | 0 | 9077 |  | 9077 |  | 9077 |  | 9077 |  | 9077 | 0 | 9077 | 0 | 9077 |  | 9077 | 0 | 9077 | #N/A |  | 9077 |  | 9077 |  | 9077
9079 | Servicefönster Underhåll (Boden C)- Morjärv | (Bud) | Mjv | (Bud) - Enkel - Huö - Enkel - Nml - Enkel - Brå - Enkel - Gen - Enkel - Sbä - Enkel - Mjv | 2026-04-07 | 23:15 | 2026-09-20 | 4:15 | 5 | 0 | 30 | 150 | 0 | 11111101111110000000000000000000000000000000000001111110111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9079 |  | 9079 | 0 | 9079 | 0 | 9079 | 0 | 9079 | 0 | 9079 |  | 9079 |  | 9079 |  | 9079 | Bra tider, bör ligga kvar | 9079 | 0 | 9079 | 0 | 9079 |  | 9079 | 0 | 9079 | 0 |  | 9079 |  | 9079 |  | 9079
9080 | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Råtsi | (Pea) | Rsi | (Pea) - Enkel - Lvi - Enkel - Kia - Enkel - Rsi | 2026-06-22 | 21:00 | 2026-09-28 | 1:40 | 4 | 40 | 42 | 196 | 0 | 111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Samordnad med TCR 9060. | 9080 |  | 9080 | 0 | 9080 | 0 | 9080 | 0 | 9080 | 0 | 9080 |  | 9080 |  | 9080 |  | 9080 |  | 9080 | 0 | 9080 | 0 | 9080 | Önskar halvtimmes senareläggning för att undvika risken att 7154 hamnar mitt på sträckan med ankomsttid 2100 i Kiruna under v20-40(efter UTK anpssning och samråd med TrV) | 9080 | 0 | 9080 | 0 |  | 9080 |  | 9080 |  | 9080
9081 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö12 | Sär | Sär | Sär | 2026-05-11 | 6:00 | 2026-11-06 | 13:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Mycket begränsad kapacitet på I-gruppen. Spår 101-104 avstängda | 9081 |  | 9081 | 0 | 9081 | 0 | 9081 | 0 | 9081 | 0 | 9081 |  | 9081 |  | 9081 |  | 9081 | Objektet måste anpassas efter rangerverksamheten. | 9081 | 0 | 9081 | 0 | 9081 |  | 9081 | 0 | 9081 | #N/A |  | 9081 |  | 9081 |  | 9081 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
9082 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö14 | Sär | Sär | Sär | 2026-05-16 | 0:00 | 2026-10-04 | 13:00 | 37 | 0 | 2 | 74 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 101-106 avstängda. Kan stå vagnar på spåren men går ej att ankomma till dom. | 9082 |  | 9082 | 0 | 9082 | 0 | 9082 | 0 | 9082 | 0 | 9082 |  | 9082 |  | 9082 |  | 9082 | Objektet måste anpassas efter rangerverksamheten. | 9082 | 0 | 9082 | 0 | 9082 |  | 9082 | 0 | 9082 | #N/A |  | 9082 |  | 9082 |  | 9082 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
9083 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö14 | Sär | Sär | Sär | 2026-06-26 | 6:00 | 2026-06-26 | 13:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 101-106 avstängda. Kan stå vagnar på spåren men går ej att ankomma till dom. | 9083 |  | 9083 | 0 | 9083 | 0 | 9083 | 0 | 9083 | 0 | 9083 |  | 9083 |  | 9083 |  | 9083 | Objektet måste anpassas efter rangerverksamheten. | 9083 | 0 | 9083 | 0 | 9083 |  | 9083 | 0 | 9083 | #N/A |  | 9083 |  | 9083 |  | 9083 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
9084 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö13 | Sär | Sär | Sär | 2026-06-25 | 6:00 | 2026-06-25 | 13:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 105-111 avstängda | 9084 |  | 9084 | 0 | 9084 | 0 | 9084 | 0 | 9084 | 0 | 9084 |  | 9084 |  | 9084 |  | 9084 | Objektet måste anpassas efter rangerverksamheten. | 9084 | 0 | 9084 | 0 | 9084 |  | 9084 | 0 | 9084 | #N/A |  | 9084 |  | 9084 |  | 9084 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
9085 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö13 | Sär | Sär | Sär | 2026-04-25 | 0:00 | 2026-09-27 | 13:00 | 37 | 0 | 2 | 74 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Spår 105-111 avstängda | 9085 |  | 9085 | 0 | 9085 | 0 | 9085 | 0 | 9085 | 0 | 9085 |  | 9085 |  | 9085 |  | 9085 | Objektet måste anpassas efter rangerverksamheten. | 9085 | 0 | 9085 | 0 | 9085 |  | 9085 | 0 | 9085 | #N/A |  | 9085 |  | 9085 |  | 9085 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
9086 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö11 | Sär | Sär | Sär | 2026-05-18 | 6:00 | 2026-10-30 | 13:00 | 7 | 0 | 10 | 70 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 51, 101-105, 1-6 avstängda | 9086 |  | 9086 | 0 | 9086 | 0 | 9086 | 0 | 9086 | 0 | 9086 |  | 9086 |  | 9086 |  | 9086 | Objektet måste anpassas efter rangerverksamheten. | 9086 | 0 | 9086 | 0 | 9086 |  | 9086 | 0 | 9086 | #N/A |  | 9086 |  | 9086 |  | 9086 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
9087 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | G | G | G | 2026-03-12 | 20:50 | 2026-10-29 | 5:10 | 8 | 20 | 7 | 58 | 20 | 1100000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Spår 0-3 avstängda på Göteborg C. På och avetablering ger trafikavbrott till/från Göteborg C - Bohusbanan, Norge/Vänerbanan och Västra stambanan Utökat område hittas i TCR 9091 På- och avetablering 20 min i början och slutet av arbetet. Skapar trafikavbrott in mot Göteborg C. | 9087 |  | 9087 | 0 | 9087 | 0 | 9087 | 0 | 9087 | 0 | 9087 | Ingen Synpunkt | 9087 |  | 9087 |  | 9087 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 9087 | 0 | 9087 | 0 | 9087 |  | 9087 | 0 | 9087 | #N/A |  | 9087 |  | 9087 |  | 9087 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9088 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | G | G | G | 2026-03-10 | 20:50 | 2026-10-13 | 5:10 | 8 | 20 | 10 | 83 | 20 | 11000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000110000000000000000000000000111000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Begränsad kapacitet på Göteborg Central, spår 71 och 72 avstängda. Bör läsas med 9090 På- och avetablering 20 minuter i början och slutet av arbetet | 9088 |  | 9088 | 0 | 9088 | 0 | 9088 | 0 | 9088 | 0 | 9088 | Ingen Synpunkt | 9088 |  | 9088 |  | 9088 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 9088 | 0 | 9088 | 0 | 9088 |  | 9088 | 0 | 9088 | #N/A |  | 9088 |  | 9088 |  | 9088 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9089 | Bas underhållskontrakt | (Gim) | (Nta) | (Gim) - Sök - Enkel - Noe - Enkel - Hös - Enkel - Änö - Enkel - Non - Enkel - Nog - Enkel - Ruk - Enkel - Sbe - Enkel - Köa - Enkel - Humn - Enkel - Gia - Enkel - Hög - Enkel - Ara - Enkel - Ökn - Enkel - Ök - Enkel - Gån - Enkel - Bja - Enkel - Döe - Enkel - Häb - Enkel - Han - Enkel - Slm - Enkel - Väy - Enkel - Dns - Enkel - Krf - Enkel - Fnö - Enkel - Spk - Enkel - Möl - Enkel - Svj - Enkel - Hsd - Enkel - Hnl - Enkel - Hän - Enkel - Hsy - Enkel - Sårs - Enkel - Sen - Enkel - Slbk - Enkel - Trå - Enkel - Bia - Enkel - (Nta) - Enkel | 2026-09-05 | 23:00 | 2026-09-28 | 4:00 | 5 | 0 | 21 | 105 | 0 | 111111110111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9089 |  | 9089 | 0 | 9089 | 0 | 9089 | 0 | 9089 | 0 | 9089 |  | 9089 |  | 9089 |  | 9089 |  | 9089 | 0 | 9089 | 0 | 9089 | Kan delen mellan Örnsköldsvik och Gimonäs har starttid kl.00 istället så att 7454 kan trafikeras? | 9089 | 0 | 9089 | #N/A |  | 9089 |  | 9089 |  | 9089
9090 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö2 | G | G | G | 2026-03-10 | 23:00 | 2026-10-13 | 4:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 11000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000110000000000000000000000000111000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Begränsad kapacitet spår 73 på Göteborg Central. Bör läsas med TCR 9088. | 9090 |  | 9090 | 0 | 9090 | 0 | 9090 | 0 | 9090 | 0 | 9090 | Ingen Synpunkt | 9090 |  | 9090 |  | 9090 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 9090 | 0 | 9090 | 0 | 9090 |  | 9090 | 0 | 9090 | #N/A |  | 9090 |  | 9090 |  | 9090 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9091 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö1 | G | G | G | 2026-03-13 | 0:00 | 2026-10-29 | 5:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 100000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Spår 0-3 avstängda på Göteborg C. På och avetablering ger trafikavbrott till/från Göteborg C - Bohusbanan, Norge/Vänerbanan och Västra stambanan Utökat område för TCR 9087. | 9091 |  | 9091 | 0 | 9091 | 0 | 9091 | 0 | 9091 | 0 | 9091 | Ingen Synpunkt | 9091 |  | 9091 |  | 9091 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 9091 | 0 | 9091 | 0 | 9091 |  | 9091 | 0 | 9091 | #N/A |  | 9091 |  | 9091 |  | 9091 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9092 | Bas underhållskontrakt, Hastighetshöjande åtgärder | (Åg) | (Nta) | (Åg) - Ei - Enkel - Cas - Enkel - Jbg - Enkel - Ljun - Enkel - Ft - Enkel - To - Enkel - Visk - Enkel - Std - Enkel - Nsö - Enkel - Vm - Enkel - Töv - Enkel - (Nta) - Enkel | 2026-04-20 | 9:00 | 2026-07-24 | 15:00 | 6 | 0 | 19 | 114 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9092 |  | 9092 | 0 | 9092 | 0 | 9092 | 0 | 9092 | 0 | 9092 |  | 9092 |  | 9092 |  | 9092 | Omlednings banor klarar av omledd trafik utan stora tidstillägg? | 9092 | 0 | 9092 | 0 | 9092 |  | 9092 | 0 | 9092 | #N/A |  | 9092 |  | 9092 |  | 9092
9093 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Ör) | (Kla) | (Ör) - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Kla) - Ned, Upp | 2026-04-05 | 21:15 | 2026-10-05 | 3:15 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går uppspår eller nedspår | 9093 |  | 9093 | 0 | 9093 | 0 | 9093 | 0 | 9093 | 0 | 9093 |  | 9093 |  | 9093 |  | 9093 |  | 9093 | 0 | 9093 | 0 | 9093 |  | 9093 | 0 | 9093 | #N/A |  | 9093 |  | 9093 |  | 9093
9094 | Bas underhållskontrakt | (Lsl) | (Väy) | (Lsl) - Stå - Enkel - Lkm - Enkel - (Väy) - Enkel | 2026-05-04 | 18:00 | 2026-10-04 | 23:00 | 5 | 0 | 19 | 95 | 0 | 1111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9094 |  | 9094 | 0 | 9094 | 0 | 9094 | 0 | 9094 | 0 | 9094 |  | 9094 |  | 9094 |  | 9094 |  | 9094 | 0 | 9094 | 0 | 9094 |  | 9094 | 0 | 9094 | #N/A |  | 9094 |  | 9094 |  | 9094
9095 | Servicefönster Underhåll | (Msl) | (Ök) | (Msl) - Enkel - Öal - Enkel - (Ök) | 2026-05-04 | 17:00 | 2026-10-02 | 22:00 | 5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9095 |  | 9095 | 0 | 9095 | 0 | 9095 | 0 | 9095 | 0 | 9095 |  | 9095 |  | 9095 |  | 9095 |  | 9095 | 0 | 9095 | 0 | 9095 |  | 9095 | 0 | 9095 | #N/A |  | 9095 |  | 9095 |  | 9095
9096 | Bräcke Spår och växelbyte TAX | (Bä) | (Bä) | (Bä) | 2026-07-06 | 0:00 | 2026-07-26 | 0:00 | 480 | 0 | 1 | 480 | 0 | 111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Uppspår avstängt v28 måndag 00:00 - v29 onsdag 23:59 Nedspår avstängt v29 torsdag 00:00 - v30 lördag 23:59 | 9096 |  | 9096 | 0 | 9096 | 0 | 9096 | 0 | 9096 | 0 | 9096 |  | 9096 |  | 9096 |  | 9096 | Hanteras som enkelspårsdrift? Trv anpassar trafiken. | 9096 | 0 | 9096 | 0 | 9096 |  | 9096 | 0 | 9096 | #N/A |  | 9096 | Felaktig typ av tidsangivelse. TCR är periodisk, men är angiven som kontinuerlig? Vad är rätt? | 9096 |  | 9096
9097 | Bräcke Spår och växelbyte TA | Bä | Bä | Bä | 2026-08-24 | 0:00 | 2026-08-30 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | TA Bräcke v35 | 9097 |  | 9097 | 0 | 9097 | 0 | 9097 | Ett trafikavbrott en hel vecka som benämns Medelstor. Borde det inte vara stor och då inte hemmahörande i X-4. Vår åsikt är att den bör lyftas ut och tas i samrådet för X-12 för T27 | 9097 | 0 | 9097 |  | 9097 |  | 9097 |  | 9097 | Detta skulle ha varit en UTK! Förutsätter att Botnia banan klarar omledningsttrafiken utan stora tidstillägg. Alternativt utförande att spåbyte sker samtidigt som KTL bytet Bä-Lsl | 9097 | 0 | 9097 | 0 | 9097 | Kan detta tidigareläggs med två veckor så att det samordnas med TCR 7807? | 9097 | 0 | 9097 | #N/A |  | 9097 | Oerhört märkligt att 4 dagars arbetet i Stavre är UTK men 7 dagars avbrott i Bä inte är UTK. Detta arbete måste läggas samtidigt med UTK 7807. | 9097 |  | 9097
9098 | Bas underhållskontrakt | Str | (Bä) | Str - Enkel - Ens - Enkel - Ånn - Enkel - Du - Enkel - Åre - Enkel - Un - Enkel - Jpn - Enkel - Mi - Enkel - Äfs - Enkel - Ma - Enkel - Tåv - Enkel - Nä - Enkel - Sfn - Enkel - Kroj - Enkel - Hmfs - Enkel - Ös - Enkel - Ope - Enkel - Bf - Enkel - Pl - Enkel - Gö - Enkel - Stv - Enkel - (Bä) | 2026-05-11 | 23:00 | 2026-08-24 | 4:00 | 5 | 0 | 28 | 140 | 0 | 1111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111100000000000000000000111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9098 |  | 9098 | 0 | 9098 | 0 | 9098 | 0 | 9098 | 0 | 9098 |  | 9098 |  | 9098 |  | 9098 |  | 9098 | 0 | 9098 | 0 | 9098 |  | 9098 | 0 | 9098 | #N/A |  | 9098 |  | 9098 |  | 9098
9099 | Pilgrimsstad plattform ESIK | (Sfn) | (Bä) | (Sfn) - Enkel - Kroj - Enkel - Hmfs - Enkel - Ös - Enkel - Ope - Enkel - Bf - Enkel - Pl - Enkel - Gö - Enkel - Stv - Enkel - (Bä) | 2026-07-20 | 22:45 | 2026-08-21 | 4:45 | 6 | 0 | 18 | 108 | 0 | 111110011111001111100111000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9099 |  | 9099 | 0 | 9099 | 0 | 9099 | 0 | 9099 | 0 | 9099 |  | 9099 |  | 9099 |  | 9099 |  | 9099 | 0 | 9099 | 0 | 9099 | Risken att tiden på spänningslöst område påverkar avställning från tåg 7516 och klargöring till tåg 7501. Går det att ändra tiden till 2300-0430 istället? | 9099 | 0 | 9099 | #N/A |  | 9099 |  | 9099 |  | 9099
9100 | Hastighetshöjande åtgärder | (Åg) | Vm | (Åg) - Enkel - Ei - Enkel - Cas - Enkel - Jbg - Enkel - Ljun - Enkel - Ft - Enkel - To - Enkel - Visk - Enkel - Std - Enkel - Nsö - Enkel - Vm | 2026-07-27 | 22:00 | 2026-08-22 | 4:00 | 6 | 0 | 16 | 96 | 0 | 111111011111001111000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9100 |  | 9100 | 0 | 9100 | 0 | 9100 | 0 | 9100 | 0 | 9100 |  | 9100 |  | 9100 |  | 9100 |  | 9100 | 0 | 9100 | 0 | 9100 |  | 9100 | 0 | 9100 | #N/A |  | 9100 |  | 9100 |  | 9100
9101 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | G | G | G | 2026-03-03 | 20:50 | 2026-06-10 | 3:10 | 6 | 20 | 2 | 12 | 40 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Denna TCR hör ihop med TCR 9102. Ingen uppställning möjlig. | 9101 |  | 9101 | 0 | 9101 | 0 | 9101 | 0 | 9101 | 0 | 9101 | Ingen Synpunkt | 9101 |  | 9101 |  | 9101 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 9101 | 0 | 9101 | 0 | 9101 |  | 9101 | 0 | 9101 | #N/A |  | 9101 |  | 9101 |  | 9101 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9102 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö5 | G | G | G | 2026-04-27 | 20:50 | 2026-10-27 | 5:10 | 8 | 20 | 5 | 41 | 40 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000011 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | X |  | X | X | [8 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott spår 8-12 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka kortare trafikavbrott på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Denna TCR hör ihop med TCR 9101. Ingen uppställning möjlig. | 9102 |  | 9102 | 0 | 9102 | 0 | 9102 | 0 | 9102 | 0 | 9102 | Ingen Synpunkt | 9102 |  | 9102 |  | 9102 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 9102 | 0 | 9102 | 0 | 9102 |  | 9102 | 0 | 9102 | #N/A |  | 9102 |  | 9102 |  | 9102 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
9103 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | G | G | G | 2026-03-04 | 20:50 | 2026-06-12 | 3:10 | 6 | 20 | 2 | 12 | 40 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 9104. Ingen uppställning möjlig. | 9103 |  | 9103 | 0 | 9103 | 0 | 9103 | 0 | 9103 | 0 | 9103 | Ingen Synpunkt | 9103 |  | 9103 |  | 9103 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 9103 | 0 | 9103 | 0 | 9103 |  | 9103 | 0 | 9103 | #N/A |  | 9103 |  | 9103 |  | 9103 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9104 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö6 | G | G | G | 2026-04-29 | 20:50 | 2026-10-30 | 5:10 | 8 | 20 | 5 | 41 | 40 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott spår 11-16 på Göteborg Central. På – och avetablering kommer att orsaka en kortare avstängning utanför personbangården på Göteborg Central, 20 min i början och i slutet av arbetet. Bör läsas med TCR 9103. Ingen uppställning möjlig. | 9104 |  | 9104 | 0 | 9104 | 0 | 9104 | 0 | 9104 | 0 | 9104 | Ingen Synpunkt | 9104 |  | 9104 |  | 9104 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 9104 | 0 | 9104 | 0 | 9104 |  | 9104 | 0 | 9104 | #N/A |  | 9104 |  | 9104 |  | 9104 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
9105 | IKT styrområde Åstorp | (Ä) | Åp | (Ä) - Åp | 2026-02-24 | 21:20 | 2026-02-24 | 23:20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | IKT styrområde Åstorp | 9105 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9105 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9105 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9105 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9105 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9105 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9105 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9105 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9105 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9105 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9105 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9105 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9105 | 0 | 9105 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9105 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9105 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9105 |  | Rev0-2
9106 | IKT Styrområde Markaryd | (Ea) | (Hm) | (Ea) - Enkel - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - Mrd - Enkel - Bjm - Enkel - (Hm) | 2026-10-31 | 0:00 | 2026-10-31 | 2:20 | 2 | 20 | 1 | 2 | 20 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | IKT Styrområde Markaryd | 9106 |  | 9106 | 0 | 9106 | 0 | 9106 | 0 | 9106 | 0 | 9106 |  | 9106 |  | 9106 |  | 9106 |  | 9106 | 0 | 9106 | 0 | 9106 |  | 9106 | 0 | 9106 | #N/A |  | 9106 |  | 9106 |  | 9106
9107 | Hastighetshöjande åtgärder | (Åg) | Nta | (Åg) - Ei - Enkel - Cas - Enkel - Jbg - Enkel - Ljun - Enkel - Ft - Enkel - To - Enkel - Visk - Enkel - Std - Enkel - Nsö - Enkel - Vm - Enkel - Töv - Enkel - Nta - Enkel | 2026-08-08 | 1:00 | 2026-08-10 | 4:00 | 51 | 0 | 1 | 51 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9107 |  | 9107 | 0 | 9107 | 0 | 9107 | 0 | 9107 | 0 | 9107 |  | 9107 |  | 9107 |  | 9107 | Omlednings banor klarar av omledd trafik utan stora tidstillägg? | 9107 | 0 | 9107 | 0 | 9107 | Kan detta senareläggs med en vecka så att det samordnas med TCR 7807? | 9107 | 0 | 9107 | #N/A |  | 9107 |  | 9107 |  | 9107
9108 | IKT styrområde Landskrona | (Hb) | (Kg) | (Hb) - Hbgb - Lkö - (Kg) | 2026-01-11 | 1:25 | 2026-01-11 | 2:15 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | IKT styrområde Landskrona | 9108 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9108 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9108 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9108 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9108 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9108 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9108 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9108 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9108 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9108 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9108 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9108 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9108 | 0 | 9108 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9108 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9108 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9108 |  | Rev0-2
9109 | Hastighetshöjande åtgärder | (Åg) | Nta | (Åg) - Ei - Enkel - Cas - Enkel - Jbg - Enkel - Ljun - Enkel - Ft - Enkel - To - Enkel - Visk - Enkel - Std - Enkel - Nsö - Enkel - Vm - Enkel - Töv - Enkel - Nta - Enkel | 2026-09-07 | 23:00 | 2026-09-21 | 4:00 | 5 | 0 | 14 | 70 | 0 | 111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9109 |  | 9109 | 0 | 9109 | 0 | 9109 | 0 | 9109 | 0 | 9109 |  | 9109 |  | 9109 |  | 9109 |  | 9109 | 0 | 9109 | 0 | 9109 |  | 9109 | 0 | 9109 | #N/A |  | 9109 |  | 9109 |  | 9109
9110 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8 | G | G | G | 2026-03-14 | 21:50 | 2026-08-23 | 6:10 | 8 | 20 | 2 | 16 | 40 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på Göteborg C, spår 16 och 34-52 avstängda samt avstängt från/till personbangården. Det är även avstängt till/från postterminalen. På-och avetablering 20 i början och i slutet av arbetet, stänger av spår 63 och 97. Hör ihop med TCR 9111. | 9110 |  | 9110 | 0 | 9110 | 0 | 9110 | 0 | 9110 | 0 | 9110 | Ingen Synpunkt | 9110 |  | 9110 |  | 9110 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 9110 | 0 | 9110 | 0 | 9110 |  | 9110 | 0 | 9110 | #N/A |  | 9110 |  | 9110 |  | 9110 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9111 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8 | G | G | G | 2026-05-09 | 21:50 | 2026-10-11 | 20:10 | 22 | 20 | 2 | 44 | 40 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på Göteborg C, spår 16 och 34-52 avstängda samt avstängt från/till personbangården. Det är även avstängt till/från postterminalen. På-och avetablering 20 i början och i slutet av arbetet, stänger av spår 63 och 97. Hör ihop med TCR 9110. | 9111 |  | 9111 | 0 | 9111 | 0 | 9111 | 0 | 9111 | 0 | 9111 | Ingen Synpunkt | 9111 |  | 9111 |  | 9111 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 9111 | 0 | 9111 | 0 | 9111 |  | 9111 | 0 | 9111 | #N/A |  | 9111 |  | 9111 |  | 9111 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
9112 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö9 | G | G | G | 2026-03-05 | 21:00 | 2026-10-02 | 5:00 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Avstängt på O-gruppen spår 5-7 samt 2:an tvätt. Det går ej att trafikera O-gruppen spår 8-11 via signal 174. Går istället att trafikera via signal 133. Inte heller möjligt att göra rundgång på O-gruppen. Ingen uppställning möjlig. | 9112 |  | 9112 | 0 | 9112 | 0 | 9112 | 0 | 9112 | 0 | 9112 | Ingen Synpunkt | 9112 |  | 9112 |  | 9112 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 9112 | 0 | 9112 | 0 | 9112 |  | 9112 | 0 | 9112 | #N/A |  | 9112 |  | 9112 |  | 9112 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9113 | Ny optokabelanläggning 2.0 Service Underhåll N-Spår | Bä | Mdl | Bä - Ned - Bsb - Ned - Dy - Ned - Mdl - Ned | 2026-05-10 | 19:00 | 2026-05-23 | 1:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | TAX Moradal-Bräcke N-Spår | 9113 |  | 9113 | 0 | 9113 | 0 | 9113 | 0 | 9113 | 0 | 9113 |  | 9113 |  | 9113 |  | 9113 | Hanteras som enkelspårs drift . Trv anpassar trafiken. | 9113 | 0 | 9113 | 0 | 9113 | Kan tiden justeras till 00-05 efter midnatt istället? | 9113 | 0 | 9113 | #N/A |  | 9113 |  | 9113 |  | 9113
9114 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | G | (Or) | G - (Or) | 2026-04-21 | 20:50 | 2026-10-28 | 5:10 | 8 | 20 | 5 | 41 | 40 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på Göteborg C. Spår 73, 74 samt spåret mellan O-gruppen och skötselhallen är avstängda. Bör läsas med TCR 9115 | 9114 |  | 9114 | 0 | 9114 | 0 | 9114 | 0 | 9114 | 0 | 9114 | Ingen Synpunkt | 9114 |  | 9114 |  | 9114 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 9114 | 0 | 9114 | 0 | 9114 |  | 9114 | 0 | 9114 | #N/A |  | 9114 |  | 9114 |  | 9114 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
9115 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö10 | G | (Or) | G - (Or) | 2026-03-03 | 20:50 | 2026-06-11 | 3:10 | 6 | 20 | 2 | 12 | 40 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på Göteborg C. Spår 73, 74 samt spåret mellan O-gruppen och skötselhallen är avstängda. Bör läsas med TCR 9114 | 9115 |  | 9115 | 0 | 9115 | 0 | 9115 | 0 | 9115 | 0 | 9115 | Ingen Synpunkt | 9115 |  | 9115 |  | 9115 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 9115 | 0 | 9115 | 0 | 9115 |  | 9115 | 0 | 9115 | #N/A |  | 9115 |  | 9115 |  | 9115 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9116 | Samordning åtgärder Boden C - Sunderbyns sjukhus 48h | Bdn | Sus | Bdn - Enkel - Svb - Enkel - Sän - Enkel - Svt - Enkel - Sby - Enkel - Sus | 2026-06-27 | 1:30 | 2026-09-14 | 1:30 | 48 | 0 | 3 | 144 | 0 | 11100000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9116 |  | 9116 | 0 | 9116 | 0 | 9116 | 0 | 9116 | 0 | 9116 |  | 9116 |  | 9116 |  | 9116 | Bra samplanering med övriga TCR:er i regionen. 8943, 9017, 9116, 9149 bör vara fortsatt samplanerade | 9116 | 0 | 9116 | 0 | 9116 |  | 9116 | 0 | 9116 | 0 |  | 9116 |  | 9116 | Svårt att ha synpunkter på denna då info om påverkan saknas | 9116
9117 | Servicefönster Underhåll (Morjärv)-Haparanda | (Mjv) | Hp | (Mjv) - Enkel - Bet - Enkel - Koj - Enkel - Ran - Enkel - Klx - Enkel - Ben - Enkel - Set - Enkel - Vsk - Enkel - Kei - Enkel - Hp | 2026-05-27 | 0:00 | 2026-09-20 | 5:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 111110011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9117 |  | 9117 | 0 | 9117 | 0 | 9117 | 0 | 9117 | 0 | 9117 |  | 9117 |  | 9117 |  | 9117 | Bra tider, bör ligga kvar | 9117 | 0 | 9117 | 0 | 9117 |  | 9117 | 0 | 9117 | #N/A |  | 9117 |  | 9117 |  | 9117
9119 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö12 | G | G | G | 2026-03-11 | 21:00 | 2026-10-10 | 5:00 | 8 | 0 | 12 | 96 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000111000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spåret avstängt från den västra änden av skötselhallen till motorvagnshallen, O-gruppen och tvätten på Göteborg Central. Fordon går att toatömma samt uppställning på O-gruppen är ok. Dock går det ej att genomföra lokrundgångar på O-gruppen. | 9119 |  | 9119 | 0 | 9119 | 0 | 9119 | 0 | 9119 | 0 | 9119 | Ingen Synpunkt | 9119 |  | 9119 |  | 9119 | OK | 9119 | 0 | 9119 | 0 | 9119 |  | 9119 | 0 | 9119 | #N/A |  | 9119 |  | 9119 |  | 9119 |  | Rev3
9121 | IKT styrområde Ättekulla | (Hbgb) | (Åp) | (Hbgb) - Ätk - Påa - Mör - Bjuv - (Åp) | 2026-03-24 | 22:00 | 2026-03-24 | 23:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | IKT styrområde Ättekulla | 9121 |  | 9121 | 0 | 9121 | 0 | 9121 | 0 | 9121 | 0 | 9121 |  | 9121 |  | 9121 |  | 9121 |  | 9121 | 0 | 9121 | 0 | 9121 |  | 9121 | 0 | 9121 | #N/A |  | 9121 |  | 9121 |  | 9121 |  | Rev3
9122 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 13-16, 34-62, 86 | G | (Gro) | G - (Gro) | 2026-03-16 | 23:30 | 2026-03-19 | 5:30 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Central - (Gubbero). Elsäkerhetsbesiktning vilket innebär att spår 13-16, samtliga spår på personbangården/uppställningsspåren, spår 85 och 86 samt vändspåren utanför personbangården och spåret till postterminalen är avstängda. Spår 13-16 måste vara tomma Går att stå uppställt på spår 34, 36, 41, 43, 47, 50, 52, 54, 56 | 9122 |  | 9122 | 0 | 9122 | 0 | 9122 | 0 | 9122 | 0 | 9122 | Ingen Synpunkt | 9122 |  | 9122 |  | 9122 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 9122 | 0 | 9122 | 0 | 9122 |  | 9122 | 0 | 9122 | #N/A |  | 9122 |  | 9122 |  | 9122 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9123 | IKT styrområde Eslöv | (Lu) | E | (Lu) - Thl - Ö - Dat - E | 2026-03-07 | 12:05 | 2026-03-07 | 12:55 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | IKT styrområde Eslöv. Koordinerad med TCR 9438. | 9123 |  | 9123 | 0 | 9123 | 0 | 9123 | 0 | 9123 | 0 | 9123 | Ingen synpunkt | 9123 |  | 9123 |  | 9123 |  | 9123 | 0 | 9123 | 0 | 9123 |  | 9123 | 0 | 9123 | #N/A |  | 9123 |  | 9123 |  | 9123 |  | Rev3
9124 | IKT styrområde Tågarp | (Hb) | (Tp) | (Hb) - Hbgb - Gan - Våk - Tgp - Bib - (Tp) | 2026-01-11 | 0:25 | 2026-01-11 | 1:15 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | IKT styrområde Tågarp | 9124 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9124 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9124 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9124 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9124 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9124 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9124 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9124 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9124 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9124 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9124 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9124 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9124 | 0 | 9124 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9124 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9124 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9124 |  | Rev0-2
9125 | Bas underhållskontrakt | (Uåö) | (Nta) | (Uåö) - Enkel - Gim - Enkel - Sök - Enkel - Noe - Enkel - Hös - Enkel - Änö - Enkel - Non - Enkel - Nog - Enkel - Ruk - Enkel - Sbe - Enkel - Köa - Enkel - Humn - Enkel - Gia - Enkel - Hög - Enkel - Ara - Enkel - Ökn - Enkel - Ök - Enkel - Gån - Enkel - Bja - Enkel - Döe - Enkel - Häb - Enkel - Han - Enkel - Slm - Enkel - Väy - Enkel - Dns - Enkel - Krf - Enkel - Fnö - Enkel - Spk - Enkel - Möl - Enkel - Svj - Enkel - Hsd - Enkel - Hnl - Enkel - Hän - Enkel - Hsy - Enkel - Sårs - Enkel - Sen - Enkel - Slbk - Enkel - Trå - Enkel - Bia - Enkel - (Nta) | 2026-05-24 | 9:00 | 2026-05-29 | 15:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9125 |  | 9125 | 0 | 9125 | 0 | 9125 | 0 | 9125 | 0 | 9125 |  | 9125 |  | 9125 |  | 9125 |  | 9125 | 0 | 9125 | 0 | 9125 | Kan detta samordnas med TCR9130? | 9125 | 0 | 9125 | #N/A |  | 9125 |  | 9125 |  | 9125
9126 | IKT styrområde Teckomatorp | (Åp) | (Kg) | (Åp) - Bih - Kd - Sal - Tp - (Kg) | 2026-09-05 | 21:20 | 2026-09-06 | 1:20 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | IKT styrområde Teckomatorp | 9126 |  | 9126 | 0 | 9126 | 0 | 9126 | 0 | 9126 | 0 | 9126 |  | 9126 |  | 9126 |  | 9126 |  | 9126 | 0 | 9126 | 0 | 9126 |  | 9126 | 0 | 9126 | #N/A |  | 9126 |  | 9126 |  | 9126
9127 | IKT styrområde Hallandsås | (Ea) | Ä | (Ea) - Laov - Bån - För - Vip - Baa - Ä | 2026-08-10 | 22:30 | 2026-08-11 | 4:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | IKT styrområde Hallandsås | 9127 |  | 9127 | 0 | 9127 | 0 | 9127 | 0 | 9127 | 0 | 9127 |  | 9127 |  | 9127 |  | 9127 |  | 9127 | 0 | 9127 | 0 | 9127 |  | 9127 | 0 | 9127 | #N/A |  | 9127 |  | 9127 |  | 9127
9128 | IKT styrområde Helsingborg | Hb | Hb | Hb | 2026-01-10 | 23:00 | 2026-01-11 | 0:20 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | IKT styrområde Helsingborg | 9128 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9128 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9128 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9128 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9128 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9128 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9128 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9128 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9128 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9128 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9128 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9128 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9128 | 0 | 9128 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9128 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9128 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9128 |  | Rev0-2
9129 | Servicefönster Underhåll (Örebro)-(Kumla) | (Kla) | (Ör) | (Kla) - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - (Ör) - Ned, Upp | 2026-06-12 | 22:00 | 2026-09-20 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går på uppspår eller nedspår Bör läsas med TCR 8362, trafikavbrott 00:00-05:00 | 9129 |  | 9129 | 0 | 9129 | 0 | 9129 | 0 | 9129 | 0 | 9129 |  | 9129 |  | 9129 |  | 9129 |  | 9129 | 0 | 9129 | 0 | 9129 |  | 9129 | 0 | 9129 | #N/A |  | 9129 |  | 9129 |  | 9129
9130 | Bas underhållskontrakt | (Uåö) | (Nta) | (Uåö) - Gim - Enkel - Sök - Enkel - Noe - Enkel - Hös - Enkel - Änö - Enkel - Non - Enkel - Nog - Enkel - Ruk - Enkel - Sbe - Enkel - Köa - Enkel - Humn - Enkel - Gia - Enkel - Hög - Enkel - Ara - Enkel - Ökn - Enkel - Ök - Enkel - Gån - Enkel - Bja - Enkel - Döe - Enkel - Häb - Enkel - Han - Enkel - Slm - Enkel - Väy - Enkel - Dns - Enkel - Krf - Enkel - Fnö - Enkel - Spk - Enkel - Möl - Enkel - Svj - Enkel - Hsd - Enkel - Hnl - Enkel - Hän - Enkel - Hsy - Enkel - Sårs - Enkel - Sen - Enkel - Slbk - Enkel - Trå - Enkel - Bia - Enkel - (Nta) - Enkel | 2026-05-30 | 0:00 | 2026-09-14 | 0:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9130 |  | 9130 | 0 | 9130 | 0 | 9130 | 0 | 9130 | 0 | 9130 |  | 9130 |  | 9130 |  | 9130 | Omledningsbana är fri från arbeten? | 9130 | 0 | 9130 | 0 | 9130 |  | 9130 | 0 | 9130 | #N/A |  | 9130 |  | 9130 |  | 9130
9131 | IKT styrområde Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-01-17 | 23:59 | 1 | 59 | 1 | 1 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | IKT styrområde Hässleholm | 9131 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9131 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9131 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9131 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9131 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9131 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9131 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9131 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9131 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9131 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9131 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9131 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9131 | 0 | 9131 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9131 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9131 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9131 |  | Rev0-2
9132 | IKT styrområde Höör | (Hm) | (E) | (Hm) - Mlb - Väd - Tö - Hö - Sg - (E) | 2026-03-07 | 10:00 | 2026-03-07 | 12:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | IKT styrområde Höör. Koordinerad med TCR 9438. | 9132 |  | 9132 | 0 | 9132 | 0 | 9132 | 0 | 9132 | 0 | 9132 | Ingen synpunkt | 9132 |  | 9132 |  | 9132 |  | 9132 | 0 | 9132 | 0 | 9132 |  | 9132 | 0 | 9132 | #N/A |  | 9132 |  | 9132 |  | 9132 |  | Rev3
9133 | Bas underhållskontrakt | (Gim) | Hod | (Gim) - Hod - Enkel | 2026-06-08 | 21:30 | 2026-09-06 | 2:30 | 5 | 0 | 17 | 85 | 0 | 1111111000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9133 |  | 9133 | 0 | 9133 | 0 | 9133 | 0 | 9133 | 0 | 9133 |  | 9133 |  | 9133 |  | 9133 |  | 9133 | 0 | 9133 | 0 | 9133 |  | 9133 | 0 | 9133 | #N/A |  | 9133 |  | 9133 |  | 9133
9135 | Bas underhållskontrakt | Humn | Humn | Humn | 2026-09-07 | 9:00 | 2026-09-18 | 14:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Service underhåll och vegetationsröjnning | 9135 |  | 9135 | 0 | 9135 | 0 | 9135 | 0 | 9135 | 0 | 9135 |  | 9135 |  | 9135 |  | 9135 |  | 9135 | 0 | 9135 | 0 | 9135 |  | 9135 | 0 | 9135 | #N/A |  | 9135 |  | 9135 |  | 9135
9136 | IKT styrområde Kattarp | Vh | (Hb) | Vh - Ka - Hlp - Aal - (Åp) - Öda - Mia - Pö - (Hb) | 2026-02-17 | 0:40 | 2026-02-17 | 2:10 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Inställd | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | IKT styrområde Kattarp | 9136 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9136 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9136 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9136 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9136 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9136 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9136 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9136 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9136 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9136 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9136 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9136 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9136 | 0 | 9136 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9136 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9136 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9136 |  | Rev0-2
9137 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö11 | G | G | G | 2026-03-08 | 23:30 | 2026-10-12 | 4:30 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000001100000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | [12 empty] | Begränsad kapacitet Göteborg Central. Toatömning - och tvättspåren avstängda, en bit av spår 73 och 74 samt spår 4. Avstängt spår mellan spår 4-7 och O-gruppen. Inte möjligt att trafikera spår 4-16 från/till Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. Det är endast möjligt att nyttja spår 1-3 på Göteborg central för tåg från Norge/Vänerbanan, Bohusbanan samt Västra Stambanan. | 9137 |  | 9137 | 0 | 9137 | 0 | 9137 | 0 | 9137 | 0 | 9137 | Ingen Synpunkt | 9137 |  | 9137 |  | 9137 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 9137 | 0 | 9137 | 0 | 9137 |  | 9137 | 0 | 9137 | #N/A |  | 9137 |  | 9137 |  | 9137 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9138 | Växelbyte Buddbyn | Bud | Bud | Bud | 2026-05-10 | 22:20 | 2026-10-05 | 3:50 | 5 | 30 | 131 | 720 | 30 | 11111111111111111111111111111111111111100011111100111111111111001111111111111111111111111111111110001111111111111111111111111001111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Växel | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9138 |  | 9138 | 0 | 9138 | 0 | 9138 | 0 | 9138 | 0 | 9138 |  | 9138 |  | 9138 |  | 9138 | Viktigt att tåg planerade för kapacitetsplanan inte störs av detta arbete. | 9138 | 0 | 9138 | 0 | 9138 |  | 9138 | 0 | 9138 | 0 |  | 9138 |  | 9138 |  | 9138
9139 | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård, Ö2 | Kmb | Kmb | Kmb | 2026-06-10 | 3:00 | 2026-08-25 | 9:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Kiruna Malmbangård. MTAB kan trafikera via Sjöbangården. | 9139 |  | 9139 | 0 | 9139 | 0 | 9139 | 0 | 9139 | 0 | 9139 |  | 9139 |  | 9139 |  | 9139 |  | 9139 | 0 | 9139 | 0 | 9139 | påverkar Norrtågs nattuppställning i KMB. Om vi kan få nattuppställning på spår 11 under arbetet så är det OK från oss. Alternativ flytta detta arbete till v25 och v36 och slå ihop med TCR 8022 istället | 9139 | 0 | 9139 | Kan vi köra 49910 (avg kmb 8:22) & 49923 ( ank KMB 3:10) & 49931 (3:33)? |  | 9139 |  | 9139 |  | 9139
9140 | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård, Ö1 | Kmb | Kmb | Kmb | 2026-06-09 | 3:00 | 2026-08-24 | 9:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | MTAB kan trafikera via Sjöbangården. | 9140 |  | 9140 | 0 | 9140 | 0 | 9140 | 0 | 9140 | 0 | 9140 |  | 9140 |  | 9140 |  | 9140 |  | 9140 | 0 | 9140 | 0 | 9140 | påverkar Norrtågs nattuppställning i KMB och tåg 7151. Kan detta arbete flyttas till v25 och v36 och slå ihop med TCR 8022 istället? | 9140 | 0 | 9140 | Kan vi köra 49910 (avg kmb 8:22) & 49923 ( ank KMB 3:10) & 49931 (3:33)? |  | 9140 |  | 9140 |  | 9140
9141 | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård, Ö3 | Kmb | Kmb | Kmb | 2026-06-11 | 3:00 | 2026-08-26 | 9:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet Kiruna Malmbangård, spår 11 öppet för trafik. | 9141 |  | 9141 | 0 | 9141 | 0 | 9141 | 0 | 9141 | 0 | 9141 |  | 9141 |  | 9141 |  | 9141 |  | 9141 | 0 | 9141 | 0 | 9141 |  | 9141 | 0 | 9141 | Kan vi köra 49910 (avg kmb 8:22) & 49923 ( ank KMB 3:10) & 49931 (3:33)? |  | 9141 |  | 9141 |  | 9141
9142 | Servicefönster Underhåll Kiruna Malmbangård | Kmb | Kmb | Kmb | 2026-06-08 | 3:00 | 2026-06-08 | 9:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott hela driftplatsen. | 9142 |  | 9142 | 0 | 9142 | 0 | 9142 | 0 | 9142 | 0 | 9142 |  | 9142 |  | 9142 |  | 9142 |  | 9142 | 0 | 9142 | 0 | 9142 | påverkar Norrtågs nattuppställning i KMB och tåg 7151. Kan detta arbete flyttas till v25 och slå ihop med TCR 8022 istället? | 9142 | 0 | 9142 | Enda dagen vi tappar 49910 (8:22)? |  | 9142 |  | 9142 |  | 9142
9143 | Ny optokabelanläggning OPTO 2.0 | Åggb | Åggb | Åggb | 2026-05-25 | 9:00 | 2026-08-20 | 14:00 | 5 | 0 | 16 | 80 | 0 | 1111000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | TAX | 9143 |  | 9143 | 0 | 9143 | 0 | 9143 | 0 | 9143 | 0 | 9143 |  | 9143 |  | 9143 |  | 9143 | Bra tider | 9143 | 0 | 9143 | 0 | 9143 |  | 9143 | 0 | 9143 | #N/A |  | 9143 |  | 9143 |  | 9143
9144 | IKT styrområde Kävlinge | Kg | (Al) | Kg - Sie - Fl - Lma - (Al) | 2026-05-18 | 0:00 | 2026-05-18 | 2:20 | 2 | 20 | 1 | 2 | 20 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | IKT styrområde Kävlinge | 9144 |  | 9144 | 0 | 9144 | 0 | 9144 | 0 | 9144 | 0 | 9144 | Ingen synpunkt | 9144 |  | 9144 |  | 9144 |  | 9144 | 0 | 9144 | 0 | 9144 |  | 9144 | 0 | 9144 | #N/A |  | 9144 |  | 9144 |  | 9144
9145 | Gällivare C - Harrträsk ink Koskullskulle och Aitik - Flytt av infrastrukturgräns, 48h | Gvc | Gvc | Gvc | 2026-09-12 | 0:00 | 2026-09-13 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Diverse |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Samordnad med TCR 9017. | 9145 |  | 9145 | 0 | 9145 | 0 | 9145 | 0 | 9145 | 0 | 9145 |  | 9145 |  | 9145 |  | 9145 | Bra samplanering bör ligga fortsatt samordnad med 9017. | 9145 | 0 | 9145 | 0 | 9145 |  | 9145 | 0 | 9145 | 0 |  | 9145 | SJ önskar att TCR 9145 samordnas med norsk TCR OB01913. | 9145 |  | 9145
9146 | Nordsjö, Vägbro, 3501-5159-1, Utbyte överbyggnad/Nuva 35 Sandmon-Geijersdal | (Kil) | (Gdl) | (Kil) - Enkel - Sdm - Enkel - (Gdl) | 2026-09-17 | 5:00 | 2026-09-21 | 5:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-(Geijersdal). Trafik kan ledas om Kil-Kristinehamn-Nykroppa med undantag för fredag kl 9-14 då TCR 8547 stänger från Kil mot Stenåsen. | 9146 |  | 9146 | 0 | 9146 | 0 | 9146 | 0 | 9146 | 0 | 9146 |  | 9146 |  | 9146 |  | 9146 | Objektet måste anpassas efter ansökt & beviljad trafik T26, Ingen god ide att styra trafik till VSB. och en redan fullt utnyttjad kapacitetsplan. | 9146 | 0 | 9146 | 0 | 9146 |  | 9146 | 0 | 9146 | #N/A |  | 9146 |  | 9146 |  | 9146 | GC:Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Trafikverket har gjort bedömningen att planerade arbeten behöver utföras.
9147 | Servicefönster Underhåll (Peuravaara) - Gällivare C, Kontaktledningsunderhåll | (Pea) | Gvc | (Pea) - Enkel - Lvi - Enkel - Kia - Enkel - Rsi - Enkel - Kx - Enkel - Gy - Enkel - Lab - Enkel - Fjå - Enkel - Har - Enkel - Håk - Enkel - Lin - Enkel - Stk - Enkel - Gvc | 2026-04-04 | 22:00 | 2026-04-23 | 2:00 | 4 | 0 | 15 | 60 | 0 | 11111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9147 |  | 9147 | 0 | 9147 | 0 | 9147 | 0 | 9147 | 0 | 9147 |  | 9147 |  | 9147 |  | 9147 |  | 9147 | 0 | 9147 | 0 | 9147 |  | 9147 | 0 | 9147 | 0 |  | 9147 |  | 9147 |  | 9147
9148 | Växelbyte Buddbyn, 48h | Bud | Bud | Bud | 2026-08-15 | 0:00 | 2026-08-16 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Växel | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9148 |  | 9148 | 0 | 9148 | 0 | 9148 | 0 | 9148 | 0 | 9148 |  | 9148 |  | 9148 |  | 9148 | Bra samplandering för ligga fortsatt samordnad med 9017 | 9148 | 0 | 9148 | 0 | 9148 |  | 9148 | 0 | 9148 | 0 |  | 9148 | Borde samordnas med avbrottet norr om Gvc v35. | 9148 |  | 9148
9149 | Växelbyte Buddbyn, 24h | Bud | Bud | Bud | 2026-06-27 | 0:00 | 2026-06-27 | 23:59 | 23 | 59 | 1 | 23 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Växel | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9149 |  | 9149 | 0 | 9149 | 0 | 9149 | 0 | 9149 | 0 | 9149 |  | 9149 |  | 9149 |  | 9149 | Bra samplanering med övriga TCR:er i regionen. 8943, 9017, 9116, 9149 bör vara fortsatt samplanerade | 9149 | 0 | 9149 | 0 | 9149 |  | 9149 | 0 | 9149 | 0 |  | 9149 | Borde samordnas med avbrottet norr om Gvc v24. | 9149 |  | 9149
9150 | Ny optokabelanläggning OPTO 2.0 | Åggb | Åggb | Åggb | 2026-05-29 | 9:00 | 2026-08-23 | 16:00 | 7 | 0 | 12 | 84 | 0 | 111000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | TAX v22 Övre rangerspåren v23 Spår 6-10 v33 Övre rangerspåren v34 Spår 6-10 | 9150 |  | 9150 | 0 | 9150 | 0 | 9150 | 0 | 9150 | 0 | 9150 |  | 9150 |  | 9150 |  | 9150 | Bra tider | 9150 | 0 | 9150 | 0 | 9150 |  | 9150 | 0 | 9150 | #N/A |  | 9150 |  | 9150 |  | 9150
9151 | Förläggning av multidukt (Åg)-Nta | (Åg) | Nta | (Åg) - Ei - Enkel - Cas - Enkel - Jbg - Enkel - Ljun - Enkel - Ft - Enkel - To - Enkel - Visk - Enkel - Std - Enkel - Nsö - Enkel - Vm - Enkel - Töv - Enkel - Nta - Enkel | 2026-07-27 | 22:00 | 2026-08-22 | 4:00 | 6 | 0 | 16 | 96 | 0 | 111111011111001111000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9151 |  | 9151 | 0 | 9151 | 0 | 9151 | 0 | 9151 | 0 | 9151 |  | 9151 |  | 9151 |  | 9151 |  | 9151 | 0 | 9151 | 0 | 9151 |  | 9151 | 0 | 9151 | #N/A |  | 9151 |  | 9151 |  | 9151
9152 | Bas underhållskontrakt | (Mdl) | (Osö) | (Mdl) - Upp - Ågy - Upp - (Osö) | 2026-05-04 | 20:00 | 2026-05-08 | 1:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Moradal uppspår samt spår 1 och 2. | 9152 |  | 9152 | 0 | 9152 | 0 | 9152 | 0 | 9152 | 0 | 9152 |  | 9152 |  | 9152 |  | 9152 |  | 9152 | 0 | 9152 | 0 | 9152 |  | 9152 | 0 | 9152 | #N/A |  | 9152 |  | 9152 |  | 9152
9153 | Bas underhållskontrakt | (Mdl) | (Osö) | (Mdl) - Upp - Ågy - Upp - (Osö) | 2026-10-12 | 9:00 | 2026-10-15 | 14:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Moradal uppspår samr spår 1 och 2. | 9153 |  | 9153 | 0 | 9153 | 0 | 9153 | 0 | 9153 | 0 | 9153 |  | 9153 |  | 9153 |  | 9153 |  | 9153 | 0 | 9153 | 0 | 9153 |  | 9153 | 0 | 9153 | #N/A |  | 9153 |  | 9153 |  | 9153
9154 | Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö2 | Sär | Gsv | Sär - Gsv | 2026-03-02 | 21:00 | 2026-10-16 | 6:00 | 9 | 0 | 6 | 54 | 0 | 1100000110000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Kolonibangården avstängd | 9154 |  | 9154 | 0 | 9154 | Går det att stå uppställda på spåren? | 9154 | 0 | 9154 | 0 | 9154 |  | 9154 |  | 9154 |  | 9154 | OK | 9154 | 0 | 9154 | 0 | 9154 |  | 9154 | 0 | 9154 | #N/A |  | 9154 |  | 9154 |  | 9154 | SJG: Finns ej möjlighet till uppställning | Rev3
9155 | Nya växelanslutningar Peuravaara | Pea | Kia | Pea - Enkel - Lvi - Enkel - Kia | 2026-05-17 | 21:40 | 2026-05-20 | 1:40 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Växel | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9155 |  | 9155 | 0 | 9155 | 0 | 9155 | 0 | 9155 | 0 | 9155 |  | 9155 |  | 9155 |  | 9155 |  | 9155 | 0 | 9155 | 0 | 9155 |  | 9155 | 0 | 9155 | 0 |  | 9155 |  | 9155 |  | 9155
9157 | Nya växelanslutningar Peuravaara, växeliläggning 16h | Pea | Kia | Pea - Enkel - Lvi - Enkel - Kia | 2026-05-31 | 4:00 | 2026-05-31 | 20:00 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Växel | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9157 |  | 9157 | 0 | 9157 | 0 | 9157 | 0 | 9157 | 0 | 9157 |  | 9157 |  | 9157 |  | 9157 | Kan inte denna TCR samordnas något med TCR 9060? Nu ligger den mellan övriga trafikavbrott vilket leder till mer eller mindre helstopp från 30/5 21:00 - 02:30 1/6 | 9157 | 0 | 9157 | 0 | 9157 | Kan detta läggas på v24 eller v26 så att det samordnas med TCR8022 eller TCR9017 istället? | 9157 | 0 | 9157 | 0 |  | 9157 |  | 9157 |  | 9157
9158 | Ny spåranslutning mot LKAB, Kiruna Malmbangård | Kmb | Kmb | Kmb | 2026-05-30 | 2:30 | 2026-05-30 | 23:30 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Spår och räls |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad framkomlighet Kiruna Malmbangård. | 9158 |  | 9158 | 0 | 9158 | 0 | 9158 | 0 | 9158 | 0 | 9158 |  | 9158 |  | 9158 |  | 9158 |  | 9158 | 0 | 9158 | 0 | 9158 | påverkar Norrtågs nattuppställning i KMB. Om vi kan få nattuppställning på spår 11 under arbetet så är det OK från oss. | 9158 | 0 | 9158 | 0 |  | 9158 |  | 9158 |  | 9158
9159 | Ny spåranslutning mot LKAB, Kiruna Malmbangård | Kmb | Kmb | Kmb | 2026-05-25 | 2:30 | 2026-06-10 | 8:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Spår och räls |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad framkomlighet Kiruna Malmbangård. | 9159 |  | 9159 | 0 | 9159 | 0 | 9159 | 0 | 9159 | 0 | 9159 |  | 9159 |  | 9159 |  | 9159 |  | 9159 | 0 | 9159 | 0 | 9159 | påverkar Norrtågs nattuppställning i KMB. Om vi kan få nattuppställning på spår 11 under arbetet så är det OK från oss. | 9159 | 0 | 9159 | 0 |  | 9159 |  | 9159 |  | 9159
9160 | Servicefönster/Underhåll (Nässjö) - Eksjö | (N) | Ek | (N) - Ory - Ek | 2026-04-19 | 22:00 | 2026-08-21 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X | [9 empty] | 9160 |  | 9160 | Begär samråd för att hitta de mest oprtimala tiderna. Vi vill ha gränståg 7674 M-F/7676 LS och 7651 M-F/7657 LS | 9160 | 0 | 9160 | 0 | 9160 | 0 | 9160 |  | 9160 |  | 9160 |  | 9160 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9160 | 0 | 9160 | 0 | 9160 |  | 9160 | 0 | 9160 | #N/A |  | 9160 |  | 9160 |  | 9160
9161 | Servicefönster/Underhåll (Nässjö) - Eksjö | (N) | Ek | (N) - Ory - Ek | 2026-06-21 | 23:00 | 2026-06-26 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X | [9 empty] | 9161 |  | 9161 | Begär samråd för att hitta de mest oprtimala tiderna. Vi vill ha gränståg 7674 M-F/7676 LS och 7651 M-F/7657 LS | 9161 | 0 | 9161 | 0 | 9161 | 0 | 9161 |  | 9161 |  | 9161 |  | 9161 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9161 | 0 | 9161 | 0 | 9161 |  | 9161 | 0 | 9161 | #N/A |  | 9161 |  | 9161 |  | 9161
9162 | Servicefönster/Underhåll (Eksjö) - (Hultsfred) | (Ek) | (Hf) | (Ek) - Hul - Hvd - Vln - Mnd - Sid - Hud - (Hf) | 2026-05-03 | 22:00 | 2026-10-02 | 6:00 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 111111000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X | [9 empty] | 9162 |  | 9162 | 0 | 9162 | 0 | 9162 | 0 | 9162 | 0 | 9162 |  | 9162 |  | 9162 |  | 9162 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9162 | 0 | 9162 | 0 | 9162 |  | 9162 | 0 | 9162 | #N/A |  | 9162 |  | 9162 |  | 9162
9163 | Servicefönster/Underhåll (Eksjö) - (Hultsfred) | (Ek) | (Hf) | (Ek) - Hul - Hvd - Vln - Mnd - Sid - Hud - (Hf) | 2026-06-28 | 23:00 | 2026-07-03 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X | [9 empty] | 9163 |  | 9163 | 0 | 9163 | 0 | 9163 | 0 | 9163 | 0 | 9163 |  | 9163 |  | 9163 |  | 9163 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9163 | 0 | 9163 | 0 | 9163 |  | 9163 | 0 | 9163 | #N/A |  | 9163 |  | 9163 |  | 9163
9164 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo)-(Landeryd) | (Väc) | (Lrd) | (Väc) - Fod - Rft - Sdr - Sph - (Lrd) | 2026-04-27 | 23:00 | 2026-10-02 | 5:00 | 6 | 0 | 32 | 192 | 0 | 111110111111011110000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111101111110111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9164 |  | 9164 | Begär samrådsmöte för att samordna alla arbeten som är på sträckan Väc-Fur | 9164 | 0 | 9164 | 0 | 9164 | 0 | 9164 |  | 9164 |  | 9164 |  | 9164 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9164 | 0 | 9164 | 0 | 9164 |  | 9164 | 0 | 9164 | #N/A |  | 9164 |  | 9164 |  | 9164
9165 | Servicefönster Underhåll Ånge Godsbangård Ö4 | Åggb | Åggb | Åggb | 2026-06-01 | 9:00 | 2026-08-20 | 14:00 | 5 | 0 | 8 | 40 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Rangerspår 17-23. Samtliga ankomstspår. | 9165 |  | 9165 | 0 | 9165 | 0 | 9165 | 0 | 9165 | 0 | 9165 |  | 9165 |  | 9165 |  | 9165 | Bra tider ändras ej | 9165 | 0 | 9165 | 0 | 9165 |  | 9165 | 0 | 9165 | #N/A |  | 9165 |  | 9165 |  | 9165
9166 | Servicefönster Underhåll Ånge Godsbangård Ö1 | Åggb | Åggb | Åggb | 2026-05-25 | 9:00 | 2026-08-13 | 14:00 | 5 | 0 | 8 | 40 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Rangerspår 17-23 | 9166 |  | 9166 | 0 | 9166 | 0 | 9166 | 0 | 9166 | 0 | 9166 |  | 9166 |  | 9166 |  | 9166 | Bra tider ändras ej | 9166 | 0 | 9166 | 0 | 9166 |  | 9166 | 0 | 9166 | #N/A |  | 9166 |  | 9166 |  | 9166
9167 | Servicefönster Underhåll Ånge Godsbangård Ö3 | Åggb | Åggb | Åggb | 2026-06-05 | 9:00 | 2026-08-23 | 16:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Rangerspår 6-10 | 9167 |  | 9167 | 0 | 9167 | 0 | 9167 | 0 | 9167 | 0 | 9167 |  | 9167 |  | 9167 |  | 9167 | Bra tider ändras ej | 9167 | 0 | 9167 | 0 | 9167 |  | 9167 | 0 | 9167 | #N/A |  | 9167 |  | 9167 |  | 9167
9168 | Servicefönster Underhåll Ånge Godsbangård Ö2 | Åggb | Åggb | Åggb | 2026-05-29 | 9:00 | 2026-08-16 | 16:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Rangerspår 10-21 | 9168 |  | 9168 | 0 | 9168 | 0 | 9168 | 0 | 9168 | 0 | 9168 |  | 9168 |  | 9168 |  | 9168 | Bra tider ändras ej | 9168 | 0 | 9168 | 0 | 9168 |  | 9168 | 0 | 9168 | #N/A |  | 9168 |  | 9168 |  | 9168
9169 | Servicefönster Underhåll | (Bä) | Åg | (Bä) - Bsb - Ned, Upp - Dy - Ned, Upp - Mdl - Ned, Upp - Åg - Ned | 2026-08-13 | 17:00 | 2026-08-16 | 23:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9169 |  | 9169 | 0 | 9169 | 0 | 9169 | 0 | 9169 | 0 | 9169 |  | 9169 |  | 9169 |  | 9169 |  | 9169 | 0 | 9169 | 0 | 9169 |  | 9169 | 0 | 9169 | #N/A |  | 9169 |  | 9169 |  | 9169
9170 | Servicefönster Underhåll U-Spår | Bä | Mdl | Bä - Upp - Bsb - Upp - Dy - Upp - Mdl - Upp | 2026-09-28 | 17:00 | 2026-10-11 | 22:00 | 5 | 0 | 14 | 70 | 0 | 11111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | N: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Tax uppspår | 9170 |  | 9170 | 0 | 9170 | 0 | 9170 | 0 | 9170 | 0 | 9170 |  | 9170 |  | 9170 |  | 9170 |  | 9170 | 0 | 9170 | 0 | 9170 |  | 9170 | 0 | 9170 | #N/A |  | 9170 |  | 9170 |  | 9170
9171 | Broreparation Tångböle Älv | (Ånn) | (Du) | (Ånn) - (Du) - Enkel | 2026-05-01 | 22:00 | 2026-09-01 | 6:00 | 8 | 0 | 121 | 968 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9171 |  | 9171 | 0 | 9171 | 0 | 9171 | 0 | 9171 | 0 | 9171 |  | 9171 |  | 9171 |  | 9171 |  | 9171 | 0 | 9171 | 0 | 9171 |  | 9171 | 0 | 9171 | #N/A |  | 9171 |  | 9171 |  | 9171
9172 | Servicefönster UH (Åg)-Ls | (Åg) | Ls | (Åg) - Ned - Osö - Ned, Upp - Ay - Ned, Upp - Öv - Ned, Upp - Jå - Ned, Upp - Msö - Ned, Upp - Ng - Ned, Upp - Rsö - Enkel - Öbn - Enkel - Hnb - Enkel - Hnn - Enkel - Ltr - Enkel - Tl - Enkel - Ls | 2026-05-11 | 9:00 | 2026-10-16 | 14:00 | 5 | 0 | 25 | 125 | 0 | 111110011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott sträckan Ånge-Ljusdal. Trafiken omleds via ostkustbanan, ställs in, alternativt anpassas före/efter arbetet. Samplanerad med TCR 9174 | 9172 |  | 9172 | 0 | 9172 | 0 | 9172 | 0 | 9172 | 0 | 9172 |  | 9172 |  | 9172 |  | 9172 | varför samplaneras inte TCR 9172,9173,9174,9175 dvs samma tider? | 9172 | 0 | 9172 | 0 | 9172 |  | 9172 | 0 | 9172 | #N/A |  | 9172 |  | 9172 |  | 9172
9173 | Servicefönster UH (Åg)-Ls | (Åg) | Ls | (Åg) - Ned - Osö - Ned, Upp - Ay - Ned, Upp - Öv - Ned, Upp - Jå - Ned, Upp - Msö - Ned, Upp - Ng - Ned, Upp - Rsö - Enkel - Öbn - Enkel - Hnb - Enkel - Hnn - Enkel - Ltr - Enkel - Tl - Enkel - Ls | 2026-05-10 | 9:30 | 2026-10-11 | 17:00 | 7 | 30 | 8 | 60 | 0 | 10000011000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott sträckan Ånge-Ljusdal. Trafiken omleds via ostkustbanan, ställs in, alternativt anpassas före/efter arbetet. Samplanerad med TCR 9175 | 9173 |  | 9173 | 0 | 9173 | 0 | 9173 | 0 | 9173 | 0 | 9173 |  | 9173 |  | 9173 |  | 9173 | varför samplaneras inte TCR 9172,9173,9174,9175 dvs samma tider? | 9173 | 0 | 9173 | 0 | 9173 |  | 9173 | Behöver detta verkligen vara i 7h30min? Mostavarande servicefönster i T25 har varit 6h och legat 09:00-15:00, det upplägget vill X-trafik ha i T26 också. | 9173 | #N/A |  | 9173 |  | 9173 |  | 9173
9174 | Servicefönster UH (Ls)-(Ob) | (Ls) | (Ob) | (Ls) - Enkel - Skä - Enkel - Jr - Enkel - Lö - Enkel - Ksö - Enkel - Små - Enkel - Vl - Enkel - Ab - Enkel - Lot - Enkel - Bn - Ned, Upp - Kls - Enkel - Rbo - Enkel - Hdn - Ned, Upp - Döl - Ned, Upp - Mog - Enkel - (Ob) | 2026-05-11 | 9:00 | 2026-10-16 | 14:00 | 5 | 0 | 25 | 125 | 0 | 111110011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Ljusdal-Ockelbo. Trafiken anpassas före/efter jobbet, leds om via Ostkustbanan eller ställs in. Samplanerad med TCR 9172 | 9174 |  | 9174 | 0 | 9174 | 0 | 9174 | 0 | 9174 | 0 | 9174 |  | 9174 |  | 9174 |  | 9174 | varför samplaneras inte TCR 9172,9173,9174,9175 dvs samma tider? | 9174 | 0 | 9174 | 0 | 9174 |  | 9174 | 0 | 9174 | #N/A |  | 9174 |  | 9174 |  | 9174
9175 | Servicefönster UH (Ls)-(Kls) | (Ls) | (Ob) | (Ls) - Enkel - Skä - Enkel - Jr - Enkel - Lö - Enkel - Ksö - Enkel - Små - Enkel - Vl - Enkel - Ab - Enkel - Lot - Enkel - Bn - Ned, Upp - Kls - Enkel - Rbo - Enkel - Hdn - Ned, Upp - Döl - Ned, Upp - Mog - Enkel - (Ob) | 2026-05-10 | 9:30 | 2026-10-11 | 17:00 | 7 | 30 | 8 | 60 | 0 | 10000011000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Ljusdal-Kilafors. Trafiken anpassas före/efter jobbet, leds om via Ostkustbanan eller ställs in. Samplanerad med TCR 9173 | 9175 |  | 9175 | 0 | 9175 | 0 | 9175 | 0 | 9175 | 0 | 9175 |  | 9175 |  | 9175 |  | 9175 | varför samplaneras inte TCR 9172,9173,9174,9175 dvs samma tider? | 9175 | 0 | 9175 | 0 | 9175 |  | 9175 | Behöver detta verkligen vara i 7h30min? Mostavarande i T25 har varit 6h och legat 09:00-15:00, det upplägget vill X-trafik ha i T26 också. | 9175 | #N/A |  | 9175 |  | 9175 |  | 9175
9176 | Servicefönster/Underhåll Åstorp. | Bjuv | Käb | Bjuv - Åp - Käb | 2026-02-09 | 21:20 | 2026-10-30 | 3:20 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 110000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110011000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Servicefönster/Underhåll Åstorp. Lagt ut mot angränsande sträckor pga. att brytarna sitter utanför infarten. | 9176 |  | 9176 | 0 | 9176 | 0 | 9176 | 0 | 9176 | 0 | 9176 |  | 9176 |  | 9176 |  | 9176 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9176 | 0 | 9176 | 0 | 9176 |  | 9176 | 0 | 9176 | #N/A |  | 9176 |  | 9176 |  | 9176 |  | Rev0-2, Rev3
9178 | Servicefönster/Underhåll Åstorp-Teckomatorp. | (Åp) | (Tp) | (Åp) - Bih - Enkel - Kd - Enkel - Sal - Enkel - (Tp) | 2026-02-09 | 22:00 | 2026-10-30 | 5:00 | 7 | 0 | 8 | 56 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Servicefönster/Underhåll Åstorp-Teckomatorp. | 9178 |  | 9178 | 0 | 9178 | 0 | 9178 | 0 | 9178 | 0 | 9178 |  | 9178 |  | 9178 |  | 9178 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9178 | Höga 15xx vänder i Kg | 9178 | 0 | 9178 |  | 9178 | 0 | 9178 | #N/A |  | 9178 |  | 9178 |  | 9178 |  | Rev0-2, Rev3
9178 | Servicefönster/Underhåll Åstorp-Teckomatorp. | (Åp) | (Tp) | (Åp) - Bih - Enkel - Kd - Enkel - Sal - Enkel - (Tp) | 2026-05-11 | 21:00 | 2026-09-04 | 5:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 111110011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Servicefönster/Underhåll Åstorp-Teckomatorp. | 9178 |  | 9178 | 0 | 9178 | 0 | 9178 | 0 | 9178 | 0 | 9178 |  | 9178 |  | 9178 |  | 9178 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9178 | Höga 15xx vänder i Kg | 9178 | 0 | 9178 |  | 9178 | 0 | 9178 | #N/A |  | 9178 |  | 9178 |  | 9178
9179 | Vegetationsröjning Ls-(Gä) | Ls | (Smo) | Ls - Enkel - Skä - Enkel - Jr - Enkel - Lö - Enkel - Ksö - Enkel - Små - Enkel - Vl - Enkel - Ab - Enkel - Lot - Enkel - Bn - Ned, Upp - Kls - Enkel - Rbo - Enkel - Hdn - Ned, Upp - Döl - Ned, Upp - Mog - Enkel - Ob - Enkel - Kfn - Enkel - Osl - Enkel - (Smo) | 2026-08-15 | 9:00 | 2026-08-17 | 14:00 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Ljusdal-Gävle. Trafiken omleds via ostkustbanan, alternativt leds om eller ställs in. | 9179 |  | 9179 | 0 | 9179 | 0 | 9179 | 0 | 9179 | 0 | 9179 |  | 9179 |  | 9179 |  | 9179 |  | 9179 | 0 | 9179 | 0 | 9179 |  | 9179 | 0 | 9179 | #N/A |  | 9179 |  | 9179 |  | 9179
9180 | KTL-arbeten (Ovansjö)-(Moradal) | (Dy) | Åg | (Dy) - Mdl - Åg | 2026-01-19 | 8:00 | 2026-03-15 | 14:00 | 6 | 0 | 56 | 336 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9180 |  | 9180 | 0 | 9180 | 0 | 9180 | 0 | 9180 | 0 | 9180 |  | 9180 |  | 9180 |  | 9180 |  | 9180 | 0 | 9180 | 0 | 9180 |  | 9180 | 0 | 9180 | #N/A |  | 9180 | SJ önskar att arbetet justeras till 07:10 - 13:10 samtliga dagar för att kunna framföra tåg 11. | 9180 |  | 9180 |  | Rev0-2, Rev3
9181 | KTL-arbeten (Ovansjö)-(Moradal) | (Dy) | Åg | (Dy) - Mdl - Åg | 2026-03-16 | 8:00 | 2026-03-29 | 18:00 | 10 | 0 | 14 | 140 | 0 | 11111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9181 |  | 9181 | 0 | 9181 | 0 | 9181 | 0 | 9181 | 0 | 9181 |  | 9181 |  | 9181 |  | 9181 |  | 9181 | 0 | 9181 | 0 | 9181 |  | 9181 | 0 | 9181 | #N/A |  | 9181 |  | 9181 |  | 9181 |  | Rev3
9182 | Servicefönster/ Underhåll Åstorp-Kattarp D-skydd | Åp | Ka | Åp - Enkel - Aal - Enkel - Hlp - Enkel - Ka - Enkel | 2026-02-11 | 5:00 | 2026-07-28 | 13:00 | 8 | 0 | 7 | 56 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9182 |  | 9182 | 0 | 9182 | 0 | 9182 | 0 | 9182 | 0 | 9182 |  | 9182 |  | 9182 |  | 9182 |  | 9182 | 0 | 9182 | 0 | 9182 |  | 9182 | 0 | 9182 | #N/A |  | 9182 |  | 9182 |  | 9182 |  | Rev0-2, Rev3
9183 | Servicefönster UH Ob-(Gä) | Ob | (Smo) | Ob - Kfn - Osl - (Smo) | 2026-05-11 | 9:00 | 2026-10-09 | 14:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 11111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Ockelbo-Strömsbro. Trafiken omleds via Ostkustbanan, ställs in eller anpassas före/efter arbetet. | 9183 |  | 9183 | 0 | 9183 | 0 | 9183 | 0 | 9183 | 0 | 9183 |  | 9183 |  | 9183 |  | 9183 |  | 9183 | 0 | 9183 | 0 | 9183 |  | 9183 | 0 | 9183 | #N/A |  | 9183 |  | 9183 |  | 9183
9184 | Kontroll av sprinkler/brandvatten 2 ggr/år i Hallandsåstunneln | För | För | För | 2026-02-16 | 20:00 | 2026-08-12 | 2:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Tunnel | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Räddningstjänsten gör årlig kontroll av brandvatten/sprinklers 2 ggr/år. | 9184 |  | 9184 | 0 | 9184 | 0 | 9184 | 0 | 9184 | 0 | 9184 | Ingen synpunkt | 9184 |  | 9184 |  | 9184 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9184 | 0 | 9184 | 0 | 9184 |  | 9184 | 0 | 9184 | #N/A |  | 9184 |  | 9184 |  | 9184 |  | Rev0-2, Rev3
9185 | Servicefönster UH Ob-(Gä) | Ob | (Smo) | Ob - Enkel - Kfn - Enkel - Osl - Enkel - (Smo) | 2026-05-10 | 9:30 | 2026-10-11 | 17:00 | 7 | 30 | 6 | 45 | 0 | 10000011000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Ockelbo-Strömsbro. Trafiken omleds via Ostkustbanan, ställs in eller anpassas före/efter arbetet. | 9185 |  | 9185 | 0 | 9185 | 0 | 9185 | 0 | 9185 | 0 | 9185 |  | 9185 |  | 9185 |  | 9185 |  | 9185 | 0 | 9185 | 0 | 9185 |  | 9185 | Behöver detta verkligen vara i 7h30min? Mostavarande i T25 har varit 6h och legat 09:00-15:00, det upplägget vill X-trafik ha i T26 också. | 9185 | #N/A |  | 9185 |  | 9185 |  | 9185
9186 | Servicefönster Underhåll (Ob)-(Sv) | (Ob) | (Sv) | (Ob) - Enkel - Msn - Enkel - Jb - Enkel - Åh - Enkel - (Sv) | 2026-05-11 | 9:00 | 2026-10-09 | 14:00 | 5 | 0 | 20 | 100 | 0 | 11111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X |  |  | X | X | [6 empty] | X | X |  | Trafikavbrott Ockelbo-Storvik. Trafiken omleds via Ostkustbanan, ställs in eller anpassas före/efter arbetet. | 9186 |  | 9186 | 0 | 9186 | 0 | 9186 | 0 | 9186 | 0 | 9186 |  | 9186 |  | 9186 |  | 9186 |  | 9186 | 0 | 9186 | 0 | 9186 |  | 9186 | 0 | 9186 | #N/A |  | 9186 |  | 9186 |  | 9186
9187 | Servicefönster Underhåll (Ob)-(Sv) | (Ob) | (Sv) | (Ob) - Enkel - Msn - Enkel - Jb - Enkel - Åh - Enkel - (Sv) | 2026-05-10 | 9:30 | 2026-05-23 | 17:00 | 7 | 30 | 4 | 30 | 0 | 10000011000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X |  |  | X | X | [6 empty] | X | X |  | Trafikavbrott Ockelbo-Storvik. Trafiken omleds via Ostkustbanan, ställs in eller anpassas före/efter arbetet. | 9187 |  | 9187 | 0 | 9187 | 0 | 9187 | 0 | 9187 | 0 | 9187 |  | 9187 |  | 9187 |  | 9187 |  | 9187 | 0 | 9187 | 0 | 9187 |  | 9187 | Behöver detta verkligen vara i 7h30min? Mostavarande servicefönster i T25 har varit 6h och legat 09:00-15:00, det upplägget vill X-trafik ha i T26 också. | 9187 | #N/A |  | 9187 |  | 9187 |  | 9187
9188 | Servicefönster Underhåll Pölsebo Ö2 | Gsh | Pöb | Gsh - Pöb | 2026-03-23 | 2:30 | 2026-11-16 | 5:00 | 2 | 30 | 4 | 10 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Göteborg Skandiahamnen) - (Pölsebo). | 9188 |  | 9188 | 0 | 9188 | 0 | 9188 | 0 | 9188 | 0 | 9188 |  | 9188 |  | 9188 |  | 9188 | Objektet måste omplaneras så trafiken kan framföras med enkelspårsdrift. | 9188 | 0 | 9188 | 0 | 9188 |  | 9188 | 0 | 9188 | #N/A |  | 9188 |  | 9188 |  | 9188 | GC: Trafikavbrottet sker i 2,5-timmarsintervaller. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9189 | Servicefönster Underhåll (Kls)-(Shv) | (Kls) | (Shv) | (Kls) - Enkel - Mb - Enkel - Me - Enkel - (Shv) | 2026-05-18 | 9:00 | 2026-10-10 | 14:00 | 5 | 0 | 18 | 90 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Kilafors-Söderhamns västra. Trafiken omleds via Ostkustbanan, ställs in eller anpassas före/efter arbetet. | 9189 |  | 9189 | 0 | 9189 | 0 | 9189 | 0 | 9189 | 0 | 9189 |  | 9189 |  | 9189 |  | 9189 |  | 9189 | 0 | 9189 | 0 | 9189 |  | 9189 | 0 | 9189 | #N/A |  | 9189 |  | 9189 |  | 9189
9190 | Opto förläggning av multidukt (Jå)-Rsö | (Jå) | Rsö | (Jå) - Upp - Msö - Upp - Ng - Upp - Rsö | 2026-05-04 | 17:00 | 2026-08-07 | 1:00 | 8 | 0 | 54 | 432 | 0 | 111110000000000000000111110011111011111101111000011111011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | N: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Juån-Ramsjö, kan innebära ett mindre gångtidspålägg. Samplanerad med kontaktledningsupprustning Bräcke-Långsele. | 9190 |  | 9190 | 0 | 9190 | 0 | 9190 | 0 | 9190 | 0 | 9190 |  | 9190 |  | 9190 |  | 9190 |  | 9190 | 0 | 9190 | 0 | 9190 |  | 9190 | 0 | 9190 | #N/A |  | 9190 |  | 9190 |  | 9190
9190 | Opto förläggning av multidukt (Jå)-Rsö | (Jå) | Rsö | (Jå) - Upp - Msö - Upp - Ng - Upp - Rsö | 2026-05-24 | 19:00 | 2026-05-25 | 1:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | N: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Juån-Ramsjö, kan innebära ett mindre gångtidspålägg. Samplanerad med kontaktledningsupprustning Bräcke-Långsele. | 9190 |  | 9190 | 0 | 9190 | 0 | 9190 | 0 | 9190 | 0 | 9190 |  | 9190 |  | 9190 |  | 9190 |  | 9190 | 0 | 9190 | 0 | 9190 |  | 9190 | 0 | 9190 | #N/A |  | 9190 |  | 9190 |  | 9190
9191 | Servicefönster Underhåll (Hovsta)-(Örebro) | (Hsa) | (Ör) | (Hsa) - Ned, Upp - (Ör) | 2026-04-19 | 21:40 | 2026-10-19 | 3:40 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1100000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går på nedspår eller uppspår | 9191 |  | 9191 | 0 | 9191 | 0 | 9191 | 0 | 9191 | 0 | 9191 |  | 9191 |  | 9191 |  | 9191 |  | 9191 | 0 | 9191 | 0 | 9191 |  | 9191 | 0 | 9191 | #N/A |  | 9191 |  | 9191 |  | 9191
9192 | Opto förläggning av multidukt (Ay)-Jå | (Ay) | Jå | (Ay) - Ned - Öv - Ned - Jå | 2026-08-17 | 17:00 | 2026-10-23 | 1:00 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 11111001111100111110000000000000000000000011111000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | N: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Alby-Juån, kan innebära ett mindre gångtidspålägg. Samplanerad med kontaktledningsupprustning Bräcke-Långsele. | 9192 |  | 9192 | 0 | 9192 | 0 | 9192 | 0 | 9192 | 0 | 9192 |  | 9192 |  | 9192 |  | 9192 |  | 9192 | 0 | 9192 | 0 | 9192 |  | 9192 | 0 | 9192 | #N/A |  | 9192 |  | 9192 |  | 9192
9193 | Servicefönster Underhåll Kumla driftplats | Kla | Kla | Kla | 2026-04-26 | 21:00 | 2026-04-27 | 3:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift genom Kumla | 9193 |  | 9193 | 0 | 9193 | 0 | 9193 | 0 | 9193 | 0 | 9193 |  | 9193 |  | 9193 |  | 9193 |  | 9193 | 0 | 9193 | 0 | 9193 |  | 9193 | 0 | 9193 | #N/A |  | 9193 | Felaktig typ av tidsangivelse. TCR anges som periodisk, men är kontinuerlig. | 9193 |  | 9193
9194 | Opto förläggning av multidukt (Osö)-(Jå) | (Osö) | (Jå) | (Osö) - Upp - Ay - Upp - Öv - Upp - (Jå) | 2026-10-25 | 17:00 | 2026-12-04 | 1:00 | 8 | 0 | 30 | 240 | 0 | 11111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | N: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Ovansjö-Juån, kan innebära ett mindre gångtidspålägg. Samplanerad med kontaktledningsupprustning Bräcke-Långsele. | 9194 |  | 9194 | 0 | 9194 | 0 | 9194 | 0 | 9194 | 0 | 9194 |  | 9194 |  | 9194 |  | 9194 |  | 9194 | 0 | 9194 | 0 | 9194 |  | 9194 | 0 | 9194 | #N/A |  | 9194 |  | 9194 |  | 9194
9195 | Servicefönster Underhåll Kumla driftplats | Kla | Kla | Kla | 2026-11-01 | 1:30 | 2026-11-01 | 7:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift genom Kumla | 9195 |  | 9195 | 0 | 9195 | 0 | 9195 | 0 | 9195 | 0 | 9195 |  | 9195 |  | 9195 |  | 9195 |  | 9195 | 0 | 9195 | 0 | 9195 |  | 9195 | 0 | 9195 | #N/A |  | 9195 | Felaktig typ av tidsangivelse. TCR anges som periodisk, men är kontinuerlig. | 9195 |  | 9195
9196 | IKT Läckkabel Pengaberg | (Kh) | Åmn | (Kh) - Åmn | 2026-10-05 | 0:00 | 2026-10-29 | 5:00 | 5 | 0 | 16 | 80 | 0 | 1111000111100011110001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Montering av läckande kablar i tunnel. | 9196 |  | 9196 | 0 | 9196 | 0 | 9196 | 0 | 9196 | 0 | 9196 | Ingen synpunkt | 9196 |  | 9196 |  | 9196 |  | 9196 | 0 | 9196 | 0 | 9196 |  | 9196 | 0 | 9196 | #N/A |  | 9196 |  | 9196 |  | 9196
9197 | Servicefönster Underhåll (Gä)-(Sv) | (Gä) | (Sv) | (Gä) - Ned, Upp - Hg - Enkel - Nvl - Enkel - Fb - Enkel - Snv - Enkel - Vmu - Enkel - Kgd - Enkel - (Sv) | 2026-06-08 | 22:00 | 2026-06-14 | 5:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott Gävle C-Storvik, omleds via norra Stambanan, anpassas för eller efter arbetet, alternativt ställs in. | 9197 |  | 9197 | 0 | 9197 | 0 | 9197 | 0 | 9197 | 0 | 9197 |  | 9197 |  | 9197 |  | 9197 | Önskar flytta detta arbete till v 2525 alt V2529.Denna period har GreenCargo mindre trafik som som ledas om. | 9197 | 0 | 9197 | 0 | 9197 |  | 9197 | 0 | 9197 | #N/A |  | 9197 |  | 9197 |  | 9197
9197 | Servicefönster Underhåll (Gä)-(Sv) | (Gä) | (Sv) | (Gä) - Ned, Upp - Hg - Enkel - Nvl - Enkel - Fb - Enkel - Snv - Enkel - Vmu - Enkel - Kgd - Enkel - (Sv) | 2026-07-06 | 22:00 | 2026-11-09 | 4:00 | 6 | 0 | 19 | 114 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott Gävle C-Storvik, omleds via norra Stambanan, anpassas för eller efter arbetet, alternativt ställs in. | 9197 |  | 9197 | 0 | 9197 | 0 | 9197 | 0 | 9197 | 0 | 9197 |  | 9197 |  | 9197 |  | 9197 |  | 9197 | 0 | 9197 | 0 | 9197 |  | 9197 | 0 | 9197 | #N/A |  | 9197 |  | 9197 |  | 9197
9198 | Servicefönster# (Växjö) - Emmaboda | (Vö) | Em | (Vö) - Ård - Hvp - Lo - Sru - Em | 2025-12-15 | 23:00 | 2026-12-09 | 5:00 | 6 | 0 | 100 | 600 | 0 | 111000000000001110000011000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000001100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9198 |  | 9198 | OK | 9198 | 0 | 9198 | 0 | 9198 | 0 | 9198 | Ingen synpunkt | 9198 |  | 9198 |  | 9198 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9198 | 0 | 9198 | 0 | 9198 |  | 9198 | 0 | 9198 | #N/A |  | 9198 |  | 9198 |  | 9198
9199 | Servicefönster Underhåll (Sv)-(Dmn) | (Sv) | (Dmn) | (Sv) - Enkel - Gad - Enkel - Hfr - Enkel - Lsj - Enkel - Ryg - Enkel - Koä - Enkel - Fln - Enkel - Hno - Enkel - Orn - Enkel - (Dmn) | 2026-09-20 | 22:30 | 2026-09-26 | 5:00 | 6 | 30 | 6 | 39 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | X | X | Trafikavbrott Storvik-Domnarvet, omleds via norra Stambanan, anpassas för eller efter arbetet, alternativt ställs in. | 9199 |  | 9199 | 0 | 9199 | 0 | 9199 | 0 | 9199 | 0 | 9199 |  | 9199 |  | 9199 |  | 9199 |  | 9199 | 0 | 9199 | 0 | 9199 |  | 9199 | 0 | 9199 | #N/A |  | 9199 |  | 9199 |  | 9199
9200 | Servicefönster Underhåll (Kumla)-(Hallsberg pbg) | (Kla) | (Shd) | (Kla) - Ned, Upp - (Shd) - Ned, Upp | 2026-04-05 | 21:00 | 2026-10-05 | 3:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | 9200 |  | 9200 | 0 | 9200 | 0 | 9200 | 0 | 9200 | 0 | 9200 |  | 9200 |  | 9200 |  | 9200 |  | 9200 | 0 | 9200 | 0 | 9200 |  | 9200 | 0 | 9200 | #N/A |  | 9200 |  | 9200 |  | 9200
9201 | Servicefönster/Underhåll (Växjö) - Emmaboda | (Vö) | Em | (Vö) - Ård - Hvp - Lo - Sru - Em | 2026-04-19 | 23:00 | 2026-10-23 | 5:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9201 |  | 9201 | OK | 9201 | 0 | 9201 | 0 | 9201 | 0 | 9201 | Ingen synpunkt | 9201 |  | 9201 |  | 9201 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9201 | 0 | 9201 | 0 | 9201 |  | 9201 | 0 | 9201 | #N/A |  | 9201 |  | 9201 |  | 9201
9202 | Servicefönster# (Emmaboda) - Kamlar C | (Em) | Kac | (Em) - Örs - Nyb - Fre - Tre - Kas - Kac | 2025-12-15 | 23:02 | 2026-12-08 | 4:52 | 5 | 50 | 50 | 291 | 40 | 11000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Inget spänningslöst ska beviljas efter kl 04:15, eller vintertid, pga SJ tåg 322. | 9202 |  | 9202 | OK | 9202 | 0 | 9202 | 0 | 9202 | 0 | 9202 | Ingen synpunkt | 9202 |  | 9202 |  | 9202 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9202 | 0 | 9202 | 0 | 9202 |  | 9202 | 0 | 9202 | #N/A |  | 9202 | Enligt tidigare mejväxling m TRV, ska vardagar frigöras, TCR:en flyttas till att vara över helgen. Det är vår önskning att under den "varma" tiden avsluta arbetet senast 04.30, att det inte är spänningslöst under den kalla perioden. | 9202 |  | 9202
9203 | Servicefönster Underhåll (Kumla)-(Hallsberg pbg) | (Kla) | (Shd) | (Kla) - Ned, Upp - (Shd) - Ned, Upp | 2026-04-12 | 1:50 | 2026-10-04 | 7:50 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Trafiken går upp eller nedspår | 9203 |  | 9203 | 0 | 9203 | 0 | 9203 | 0 | 9203 | 0 | 9203 |  | 9203 |  | 9203 |  | 9203 |  | 9203 | 0 | 9203 | 0 | 9203 |  | 9203 | 0 | 9203 | #N/A |  | 9203 |  | 9203 |  | 9203
9204 | Servicefönster/Underhåll (Emmaboda) - Kalmar C | (Em) | Kac | (Em) - Örs - Nyb - Fre - Tre - Kas - Kac | 2026-04-07 | 23:00 | 2026-10-16 | 5:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 1111000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000001111110000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9204 |  | 9204 | OK | 9204 | 0 | 9204 | 0 | 9204 | 0 | 9204 | Ingen synpunkt | 9204 |  | 9204 |  | 9204 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9204 | 0 | 9204 | 0 | 9204 |  | 9204 | 0 | 9204 | #N/A |  | 9204 |  | 9204 |  | 9204
9205 | Servicefönster# (Emmaboda) - (Karlskrona C) | (Em) | (Gua) | (Em) - Vfa - Hmö - Spj - (Gua) | 2025-12-16 | 23:00 | 2026-12-10 | 5:00 | 6 | 0 | 101 | 606 | 0 | 111000000000001100000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9205 |  | 9205 | OK | 9205 | 0 | 9205 | 0 | 9205 | 0 | 9205 | Ingen synpunkt | 9205 |  | 9205 |  | 9205 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9205 | 0 | 9205 | 0 | 9205 |  | 9205 | 0 | 9205 | #N/A |  | 9205 |  | 9205 |  | 9205
9206 | Serviecfönster/Underhåll (Emmaboda) - (Karlskrona C) | (Em) | (Gua) | (Em) - Vfa - Hmö - Spj - (Gua) | 2026-04-26 | 23:00 | 2026-10-30 | 5:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9206 |  | 9206 | OK | 9206 | 0 | 9206 | 0 | 9206 | 0 | 9206 | Ingen synpunkt | 9206 |  | 9206 |  | 9206 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9206 | 0 | 9206 | 0 | 9206 |  | 9206 | 0 | 9206 | #N/A |  | 9206 |  | 9206 |  | 9206
9207 | Servicefönster Underhåll (Sv)-Fln | (Sv) | Fln | (Sv) - Enkel - Gad - Enkel - Hfr - Enkel - Lsj - Enkel - Ryg - Enkel - Koä - Enkel - Fln | 2026-09-26 | 23:00 | 2026-10-04 | 5:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | X | X | Trafikavbrott Storvik-Falun, omleds via norra Stambanan, anpassas för eller efter arbetet, alternativt ställs in. | 9207 |  | 9207 | 0 | 9207 | 0 | 9207 | 0 | 9207 | 0 | 9207 |  | 9207 |  | 9207 |  | 9207 |  | 9207 | 0 | 9207 | 0 | 9207 |  | 9207 | 0 | 9207 | #N/A |  | 9207 |  | 9207 |  | 9207
9208 | Vegetationsröjning Underhåll (Sv)-(Dmn) | (Sv) | (Dmn) | (Sv) - Enkel - Gad - Enkel - Hfr - Enkel - Lsj - Enkel - Ryg - Enkel - Koä - Enkel - Fln - Enkel - Hno - Enkel - Orn - Enkel - (Dmn) | 2026-07-13 | 9:00 | 2026-07-17 | 15:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | X | X | Trafikavbrott Storvik-Domnarvet, omleds via norra Stambanan, anpassas för eller efter arbetet, alternativt ställs in. | 9208 |  | 9208 | 0 | 9208 | 0 | 9208 | 0 | 9208 | 0 | 9208 |  | 9208 | Kan arbetet läggas samtidigt som TCR 9207, alt nattetid? | 9208 |  | 9208 |  | 9208 | 0 | 9208 | 0 | 9208 |  | 9208 | 0 | 9208 | #N/A |  | 9208 | TCR inställd enl. MPK Visare, här "Konsultation", vad gäller? | 9208 |  | 9208
9209 | Servicefönster Underhåll Södra Marieholmsbron | Gk | Or | Gk - Or | 2026-02-21 | 21:50 | 2026-11-01 | 5:40 | 7 | 50 | 4 | 31 | 20 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Södra Marieholmsbron (spår 90) är avstängd (Göteborg Kville) - (Olskroken). Begränsad kapacitet på godstågsviadukten då spår 91 också påverkas samt mycket begränsad kapacitet i Göteborg Kville då en del av spår 10 stängs av tillsammans med spår 90. Omledning sker via rundgång på sävenäs rangerbangård. På-och avteableringar 20 min i början och 20 min i slutet. Utökning för 1/11 hittas i TCR 9655. | 9209 |  | 9209 | 0 | 9209 | 0 | 9209 | 0 | 9209 | 0 | 9209 |  | 9209 |  | 9209 |  | 9209 | OK | 9209 | 0 | 9209 | 0 | 9209 |  | 9209 | 0 | 9209 | #N/A |  | 9209 |  | 9209 |  | 9209 |  | Rev0-2, Rev3
9210 | Servicefönster Underhåll Norra Marieholmsbron (Utökning) | Gk | Or | Gk - Or | 2026-06-01 | 0:00 | 2026-06-01 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Olskroken), (Göteborg Kville) - (Göteborg Marieholm) Utökat område för TCR 9212. | 9210 |  | 9210 | 0 | 9210 | 0 | 9210 | 0 | 9210 | 0 | 9210 |  | 9210 |  | 9210 |  | 9210 | OK | 9210 | 0 | 9210 | 0 | 9210 |  | 9210 | 0 | 9210 | #N/A |  | 9210 |  | 9210 |  | 9210
9211 | Opto 2.0 Ängelholm-Åstorp | (Ä) | (Åp) | (Ä) - Enkel - (Åp) | 2026-10-26 | 6:30 | 2026-12-11 | 16:00 | 9 | 30 | 35 | 332 | 30 | 11111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | Opto 2.0 Ängelholm-Åstorp | 9211 |  | 9211 | 0 | 9211 | 0 | 9211 | 0 | 9211 | 0 | 9211 |  | 9211 |  | 9211 |  | 9211 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9211 | 0 | 9211 | 0 | 9211 |  | 9211 | 0 | 9211 | #N/A |  | 9211 |  | 9211 |  | 9211
9212 | Servicefönster Underhåll Norra Marieholmsbron | Gbm | Gk | Gbm - Gk | 2026-02-22 | 21:50 | 2026-06-01 | 5:40 | 7 | 50 | 3 | 23 | 30 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott sträckan (Göteborg Kville) - (Göteborg Marieholm). Norra marieholmsbron (spår88) är avstängd. På- och avetablering 20 min i början och 20 min i slutet, på spår 90 ger trafikavbrott till/från (Göteborg Kville) - (Olskroken). Omledning sker via rundgång på Sävenäs Rangerbangård. Utökat område för 6/1 hittas i TCR 9210. | 9212 |  | 9212 | 0 | 9212 | 0 | 9212 | 0 | 9212 | 0 | 9212 |  | 9212 |  | 9212 |  | 9212 | OK | 9212 | 0 | 9212 | 0 | 9212 |  | 9212 | 0 | 9212 | #N/A |  | 9212 |  | 9212 |  | 9212 |  | Rev0-2, Rev3
9212 | Servicefönster Underhåll Norra Marieholmsbron | Gbm | Gk | Gbm - Gk | 2026-09-20 | 20:20 | 2026-09-21 | 4:10 | 7 | 50 | 1 | 7 | 50 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott sträckan (Göteborg Kville) - (Göteborg Marieholm). Norra marieholmsbron (spår88) är avstängd. På- och avetablering 20 min i början och 20 min i slutet, på spår 90 ger trafikavbrott till/från (Göteborg Kville) - (Olskroken). Omledning sker via rundgång på Sävenäs Rangerbangård. Utökat område för 6/1 hittas i TCR 9210. | 9212 |  | 9212 | 0 | 9212 | 0 | 9212 | 0 | 9212 | 0 | 9212 |  | 9212 |  | 9212 |  | 9212 | OK | 9212 | 0 | 9212 | 0 | 9212 |  | 9212 | 0 | 9212 | #N/A |  | 9212 |  | 9212 |  | 9212
9213 | IKT Styrområde Emmaboda | Gm | (Ck) | Gm - Räp - Vö - Ård - Hvp - Lo - Sru - Em - Vfa - Hmö - Spj - Gua - (Ck) | 2026-05-17 | 23:10 | 2026-05-18 | 3:40 | 4 | 30 | 1 | 4 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9213 |  | 9213 | OK | 9213 | 0 | 9213 | 0 | 9213 | 0 | 9213 | Ingen synpunkt | 9213 |  | 9213 |  | 9213 |  | 9213 | 0 | 9213 | 0 | 9213 |  | 9213 | 0 | 9213 | #N/A |  | 9213 |  | 9213 |  | 9213
9214 | IKT Styrområde Värnamo | (Väc) | Av | (Väc) - Röp - Bor - Rym - Av | 2026-03-15 | 19:20 | 2026-03-15 | 21:00 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9214 |  | 9214 | OK. Samordnat med TCR 8105 X-12 | 9214 | 0 | 9214 | 0 | 9214 | 0 | 9214 |  | 9214 |  | 9214 |  | 9214 |  | 9214 | 0 | 9214 | 0 | 9214 |  | 9214 | 0 | 9214 | #N/A |  | 9214 |  | 9214 |  | 9214 |  | Rev3
9215 | IKT Styrområde Kalmar | (Em) | Kac | (Em) - Örs - Nyb - Fre - Tre - Kas - Kac | 2026-03-24 | 23:10 | 2026-03-25 | 1:00 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9215 |  | 9215 | OK | 9215 | 0 | 9215 | 0 | 9215 | 0 | 9215 | Ingen synpunkt | 9215 |  | 9215 |  | 9215 |  | 9215 | 0 | 9215 | 0 | 9215 |  | 9215 | 0 | 9215 | #N/A |  | 9215 |  | 9215 |  | 9215 |  | Rev3
9216 | IKT Styrområde Landeryd | (Väc) | Fur | (Väc) - Fod - Rft - Sdr - Sph - Lrd - Bög - Tou - Om - Fur | 2026-04-03 | 10:00 | 2026-04-03 | 10:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9216 |  | 9216 | Begär samrådsmöte för att hitta en mer optimal tid. Vårt förslag 07:00-07:40. | 9216 | 0 | 9216 | 0 | 9216 | 0 | 9216 |  | 9216 |  | 9216 |  | 9216 |  | 9216 | 0 | 9216 | 0 | 9216 |  | 9216 | 0 | 9216 | #N/A |  | 9216 |  | 9216 |  | 9216
9217 | IKT styrområde Älmhult | Äh | Av | Äh - Diö - Era - Vs - Bld - Av | 2026-03-15 | 23:00 | 2026-03-16 | 1:30 | 2 | 30 | 1 | 2 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Ihop med TPÅ 15499 har samordnats | 9217 |  | 9217 | OK. Samordnat med TCR 8105 X-12 | 9217 | 0 | 9217 | 0 | 9217 | 0 | 9217 | Ingen synpunkt | 9217 |  | 9217 |  | 9217 |  | 9217 | 0 | 9217 | 0 | 9217 |  | 9217 | 0 | 9217 | #N/A |  | 9217 |  | 9217 |  | 9217 |  | Rev3
9218 | Stolp- och kontaktledningsbyte (Mrc)-Gså mfl | (Mrc) | (Rbä) | (Mrc) - Enkel - Gså - Enkel - Rv - Enkel - Tlg - Enkel - Lea - Enkel - Lsd - Enkel - In - Enkel - Gnf - Enkel - (Rbä) | 2026-07-06 | 21:30 | 2026-10-30 | 4:00 | 6 | 30 | 60 | 390 | 0 | 111110011111000000000111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Mora-Repbäcken. Tågen anpassas före/efter arbetet. Ersättningstrafik för persontåg. | 9218 |  | 9218 | 0 | 9218 | 0 | 9218 | 0 | 9218 | 0 | 9218 |  | 9218 |  | 9218 |  | 9218 | Bra tider ändras ej | 9218 | 0 | 9218 | 0 | 9218 |  | 9218 | 0 | 9218 | #N/A |  | 9218 |  | 9218 |  | 9218
9219 | Vegetationsröjning Mora strand-Repbäcken | Mras | (Rbä) | Mras - Mrc - Enkel - Gså - Enkel - Rv - Enkel - Tlg - Enkel - Lea - Enkel - Lsd - Enkel - In - Enkel - Gnf - Enkel - (Rbä) | 2026-07-20 | 22:00 | 2026-07-25 | 4:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Mora strand-Repbäcken. Trafiken anpassas före/efter arbetet. Ersättningstrafik för persontåg. | 9219 |  | 9219 | 0 | 9219 | 0 | 9219 | 0 | 9219 | 0 | 9219 |  | 9219 | Kan fordon stå kvar? | 9219 |  | 9219 | Bra tider ändras ej | 9219 | 0 | 9219 | 0 | 9219 |  | 9219 | 0 | 9219 | #N/A |  | 9219 |  | 9219 |  | 9219
9220 | Servicefönster/ Underhåll Åstorp-Kattarp D-skydd | Åp | Ka | Åp - Enkel - Aal - Enkel - Hlp - Enkel - Ka - Enkel | 2026-11-17 | 22:45 | 2026-11-20 | 4:45 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9220 |  | 9220 | 0 | 9220 | 0 | 9220 | 0 | 9220 | 0 | 9220 |  | 9220 |  | 9220 |  | 9220 |  | 9220 | 0 | 9220 | 0 | 9220 |  | 9220 | 0 | 9220 | #N/A |  | 9220 |  | 9220 |  | 9220
9221 | Servicefönster UH MoraC-Repbäcken | (Mrc) | (Rbä) | (Mrc) - Enkel - Gså - Enkel - Rv - Enkel - Tlg - Enkel - Lea - Enkel - Lsd - Enkel - In - Enkel - Gnf - Enkel - (Rbä) | 2026-06-01 | 22:00 | 2026-06-08 | 4:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Mora C-Repbäcken. Trafiken anpassas före/efter arbetet. Ersättningstrafik för persontåg. | 9221 |  | 9221 | 0 | 9221 | 0 | 9221 | 0 | 9221 | 0 | 9221 |  | 9221 | Kan arbetet läggas samtidigt som TCR 9218? | 9221 |  | 9221 | Bra tider ändras ej | 9221 | 0 | 9221 | 0 | 9221 |  | 9221 | 0 | 9221 | #N/A |  | 9221 |  | 9221 |  | 9221
9222 | Servicefönster UH Bbe-(Mras) | Bbe | (Mras) | Bbe - (Mras) | 2026-06-01 | 22:00 | 2026-06-08 | 4:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 11111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott i Blyberg. Går att trafikera mellan Mora C-Lomsmyran. Samplanerad med TCR 9221. | 9222 |  | 9222 | 0 | 9222 | 0 | 9222 | 0 | 9222 | 0 | 9222 |  | 9222 |  | 9222 |  | 9222 | Bra tider ändras ej | 9222 | 0 | 9222 | 0 | 9222 |  | 9222 | 0 | 9222 | #N/A |  | 9222 |  | 9222 |  | 9222
9223 | Servicefönster UH Blyberg-Repbäcken | Bbe | (Rbä) | Bbe - Mras - Mrc - Enkel - Gså - Enkel - Rv - Enkel - Tlg - Enkel - Lea - Enkel - Lsd - Enkel - In - Enkel - Gnf - Enkel - (Rbä) | 2026-04-27 | 21:30 | 2026-10-23 | 4:00 | 6 | 30 | 11 | 71 | 30 | 111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Blyberg-Repbäcken. Trafiken anpassas före/efter arbetet. Ersättningstrafik för persontåg. | 9223 |  | 9223 | 0 | 9223 | 0 | 9223 | 0 | 9223 | 0 | 9223 |  | 9223 | Kan arbetet läggas samtidigt som TCR 9218? | 9223 |  | 9223 | Bra tider ändras ej | 9223 | 0 | 9223 | 0 | 9223 |  | 9223 | 0 | 9223 | #N/A |  | 9223 |  | 9223 |  | 9223
9224 | Dalabanan, 2st A-anläggningar, Mora-Repbäcken | (Mrc) | (Rbä) | (Mrc) - Enkel - Gså - Enkel - Rv - Enkel - Tlg - Enkel - Lea - Enkel - Lsd - Enkel - In - Enkel - Gnf - Enkel - (Rbä) | 2026-10-23 | 22:30 | 2026-10-26 | 2:30 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott MoraC-Repbäcken. Trafiken anpassas före/efter arbetet. Ersättningstrafik för persontåg. | 9224 |  | 9224 | 0 | 9224 | 0 | 9224 | 0 | 9224 | 0 | 9224 |  | 9224 |  | 9224 |  | 9224 | Bra tider ändras ej | 9224 | 0 | 9224 | 0 | 9224 |  | 9224 | 0 | 9224 | #N/A |  | 9224 |  | 9224 |  | 9224
9225 | Servicefönster UH Blyberg-MoraC | Bbe | Mrc | Bbe - Enkel - Mras - Mrc | 2026-10-23 | 23:00 | 2026-10-25 | 7:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Blyberg-MoraC. Trafiken anpassas före/efter arbetet. Ersättningstrafik för persontåg. | 9225 |  | 9225 | 0 | 9225 | 0 | 9225 | 0 | 9225 | 0 | 9225 |  | 9225 | Kan fordon stå kvar? | 9225 |  | 9225 | Bra tider ändras ej | 9225 | 0 | 9225 | 0 | 9225 |  | 9225 | 0 | 9225 | #N/A |  | 9225 |  | 9225 |  | 9225
9226 | Servicefönster UH (Rbä)-Mlg | Mlg | (Rbä) | Mlg - Enkel - Råg - Enkel - Vo - Enkel - Dj - Enkel - Böo - Enkel - Mfj - Enkel - (Rbä) | 2026-05-18 | 22:00 | 2026-09-14 | 4:00 | 6 | 0 | 47 | 282 | 0 | 111111111111111111111100000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000001111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Malung-Repbäcken. Trafiken anpassas före/efter arbetet. | 9226 |  | 9226 | 0 | 9226 | 0 | 9226 | 0 | 9226 | 0 | 9226 |  | 9226 |  | 9226 |  | 9226 | Bra tider ändras ej | 9226 | 0 | 9226 | 0 | 9226 |  | 9226 | 0 | 9226 | #N/A |  | 9226 |  | 9226 |  | 9226
9227 | Servicefönster UH Blg-Rbä | (Blgc) | Rbä | (Blgc) - Enkel - Rbä | 2026-06-01 | 22:00 | 2026-08-26 | 4:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Borlänge-Repbäcken. Tågen anpassas före/efter arbetet. Ersättningstrafik för persontåg. Samplanerad med TCR 9226 | 9227 |  | 9227 | 0 | 9227 | 0 | 9227 | 0 | 9227 | 0 | 9227 |  | 9227 |  | 9227 |  | 9227 | Bra tider ändras ej | 9227 | 0 | 9227 | 0 | 9227 |  | 9227 | 0 | 9227 | #N/A |  | 9227 |  | 9227 |  | 9227
9228 | Spår och växelbyte (La)-(Uly) | (Uly) | (La) | (Uly) - Enkel - Rmh - Enkel - Gäg - Enkel - (La) | 2026-03-24 | 9:00 | 2026-06-14 | 15:00 | 6 | 0 | 25 | 150 | 0 | 10100001010000000000000000011111110000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott Ulvshyttan-Ludvika. Tågen omleds via Godsstråket, Dalabanan eller anpassas före/efter arbetet. Ersättningstrafik för persontåg. | 9228 |  | 9228 | 0 | 9228 | 0 | 9228 | 0 | 9228 | 0 | 9228 |  | 9228 |  | 9228 |  | 9228 |  | 9228 | 0 | 9228 | 0 | 9228 |  | 9228 | 0 | 9228 | #N/A |  | 9228 |  | 9228 |  | 9228 |  | Rev3
9229 | Servicefönster UH Borlänge-Avesta Krylbo | (Blgc) | Avky | (Blgc) - Enkel - Sau - Enkel - Gtf - Enkel - St - Enkel - Vhy - Enkel - Hdm - Enkel - Luå - Enkel - Snb - Enkel - Avky | 2026-04-06 | 22:00 | 2026-10-18 | 4:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 1111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X |  |  | X | X | [7 empty] | X |  | Trafikavbrott Borlänge-Avesta Krylbo. Trafiken anpassas före/efter arbetet. Ersättningstrafik för persontåg, alternativt omleds via Storvik. | 9229 |  | 9229 | 0 | 9229 | 0 | 9229 | 0 | 9229 | 0 | 9229 |  | 9229 | Kan tiden justeras till 22:45-04:45? | 9229 |  | 9229 |  | 9229 | 0 | 9229 | 0 | 9229 |  | 9229 | 0 | 9229 | #N/A |  | 9229 | SJ önskar att arbetet senareläggs med 10 minuter så tåg 26 kan framföras. | 9229 |  | 9229
9230 | Servicefönster Underhåll Kristinehamn Ö4 | (Khn) | (Khn) | (Khn) | 2026-08-20 | 10:00 | 2026-08-20 | 15:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacaitet Kristinehamn. Trafikavbrott till/från Ölme och hamnspår/repstick. Skall läsas tillsammans med TCR 8599. Trafik kan ledas om Kil-Nykroppa-Kristinehamn. | 9230 |  | 9230 | 0 | 9230 | 0 | 9230 | 0 | 9230 | 0 | 9230 |  | 9230 |  | 9230 |  | 9230 | Objektet bör omplaneras och avsluta 14:00 för att säkerställa viktiga anslutningar i Karlstad. | 9230 | 0 | 9230 | 0 | 9230 |  | 9230 | 0 | 9230 | #N/A |  | 9230 |  | 9230 |  | 9230 | GC:En tidigareläggning av arbetet med en timme medför inte någon minskad trafikpåverkan då TCR 8599 stänger sträckan mellan Karlstad och Kristinehamn 08:00-15:00.
9231 | Servicefönster UH Storvik Ö1 | Sv | Sv | Sv | 2026-05-11 | 9:00 | 2026-10-06 | 14:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Storvik spår 1-3 och spåret mot Åshammar. Samplanerad med trafikavbrott på Norra stambanan. Tågen leds om via Ostkustbanan, alternativt anpassas före/efter arbetet. | 9231 |  | 9231 | 0 | 9231 | 0 | 9231 | 0 | 9231 | 0 | 9231 |  | 9231 |  | 9231 |  | 9231 |  | 9231 | 0 | 9231 | 0 | 9231 |  | 9231 | 0 | 9231 | #N/A |  | 9231 |  | 9231 |  | 9231
9232 | Servicefönster UH Storvik Ö2 | Sv | Sv | Sv | 2026-06-01 | 23:00 | 2026-09-30 | 4:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Storvik spår 1-4 mot Granstanda. Spår 5 går att trafikera för tillgång till plattform. Samplanerad med trafikavbrott på Bergslagsbanan mellan Storvik-Domnarvet. | 9232 |  | 9232 | 0 | 9232 | 0 | 9232 | 0 | 9232 | 0 | 9232 |  | 9232 |  | 9232 |  | 9232 |  | 9232 | 0 | 9232 | 0 | 9232 |  | 9232 | 0 | 9232 | #N/A |  | 9232 |  | 9232 |  | 9232
9233 | Servicefönster UH Storvik Ö3 | Sv | Sv | Sv | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-09-15 | 14:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Storvik spår 5-6 mot Torsåker. Spår 4 är öppet för plattform. Samplanerad med trafikavbrott på godsstråket. Omledning via bergslagsbanan. | 9233 |  | 9233 | 0 | 9233 | 0 | 9233 | 0 | 9233 | 0 | 9233 |  | 9233 |  | 9233 |  | 9233 |  | 9233 | 0 | 9233 | 0 | 9233 |  | 9233 | 0 | 9233 | #N/A |  | 9233 |  | 9233 |  | 9233
9234 | Servicefönster UH Storvik Ö4 | Sv | Sv | Sv | 2026-06-08 | 23:00 | 2026-10-28 | 4:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott spår 4-6 mot Kungsgården. Spår 4 går att ankomma till från Torsåker och Granstanda. Persontåg kan vända vid plattform. Samplanerad med trafikavbrott Storvik-Gävle. | 9234 |  | 9234 | 0 | 9234 | 0 | 9234 | 0 | 9234 | 0 | 9234 |  | 9234 |  | 9234 |  | 9234 |  | 9234 | 0 | 9234 | 0 | 9234 |  | 9234 | 0 | 9234 | #N/A |  | 9234 |  | 9234 |  | 9234
9235 | Servicefönster Underhåll Göteborg GSV Ö1 | Gsv | Or | Gsv - (Sär) - Or | 2026-03-21 | 22:00 | 2026-10-18 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Göteborg Sävenäs och Olskroken spår 87, 89, 93 och 94 samt Skäran. Avstängt in till Sävenäs Rangerbangård spår 93, 94 och 51 samt till Kolonobangården. Avstängt in- och utgångsspåren till lokstall från Gsv. Trafikavbrott mellan Västra stambanan och Göteborg Kville, Göteborg Marieholm | 9235 |  | 9235 | 0 | 9235 | 0 | 9235 | 0 | 9235 | 0 | 9235 |  | 9235 |  | 9235 |  | 9235 | Objektet kräver spårkapacitet för uppställning av tåglok. | 9235 | 0 | 9235 | 0 | 9235 |  | 9235 | 0 | 9235 | #N/A |  | 9235 |  | 9235 |  | 9235 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9236 | Servicefönster UH Storvik Ö5 | Sv | Sv | Sv | 2026-06-21 | 1:00 | 2026-10-11 | 6:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 10000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott spår 4-5, "dubbelspåret" mot Torsåker. Man kan ankomma till plattformsspåren från Kunsgården och Åshammar för att vända. Går ej att nå spår 4-6 från Granstanda. Disparna är lagda söndagsnatt/morgon då vi gjort bedömningen att det är mindre trafik under denna period. Denna TCR är samplanerad med TCR 9238 helavstängning i Avesta Krylbo V25-26, vilket innebär att tågen får omledas via Södra Bergslagsbanan. | 9236 |  | 9236 | 0 | 9236 | 0 | 9236 | 0 | 9236 | 0 | 9236 |  | 9236 |  | 9236 |  | 9236 |  | 9236 | 0 | 9236 | 0 | 9236 |  | 9236 | 0 | 9236 | #N/A |  | 9236 |  | 9236 |  | 9236
9237 | Servicefönster UH AvestaKrylbo Ö1 | Avky | Avky | Avky | 2026-05-08 | 23:00 | 2026-09-14 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  |  | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott AvestaKrylbo spår 3-14. Spår 1-2 är öppet för uppehåll för resande och genomfartståg, | 9237 |  | 9237 | 0 | 9237 | 0 | 9237 | 0 | 9237 | 0 | 9237 |  | 9237 |  | 9237 |  | 9237 |  | 9237 | 0 | 9237 | 0 | 9237 |  | 9237 | 0 | 9237 | #N/A |  | 9237 |  | 9237 |  | 9237
9238 | Servicefönster UH AvestaKrylbo Hela driftplatsen | Avky | Avky | Avky | 2026-06-21 | 1:00 | 2026-06-28 | 7:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott hela Avesta Krylbo. Tågen anpassas före/efter arbetet, omleds via Bergslagsbanan, alternativt ersättningstrafik för persontåg. V25-26 är denna TCR samplanerad med TCR 9236, UH Storvik. | 9238 |  | 9238 | 0 | 9238 | 0 | 9238 | 0 | 9238 | 0 | 9238 |  | 9238 |  | 9238 |  | 9238 |  | 9238 | 0 | 9238 | 0 | 9238 |  | 9238 | 0 | 9238 | #N/A |  | 9238 |  | 9238 |  | 9238
9239 | Servicefönster UH Fagersta C Ö1 | Fgc | Fgc | Fgc | 2026-04-06 | 9:00 | 2026-10-16 | 15:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott spår 1-2 Fagersta C. Samplanerad med andra åtgärder mellan Frövi-Avesta Krylbo. | 9239 |  | 9239 | 0 | 9239 | 0 | 9239 | 0 | 9239 | 0 | 9239 |  | 9239 | Kan tiden justeras till 08:30-14:30 (pga tågmöte 8044x8095)? | 9239 |  | 9239 |  | 9239 | 0 | 9239 | 0 | 9239 |  | 9239 | 0 | 9239 | #N/A |  | 9239 |  | 9239 |  | 9239
9240 | Servicefönster UH Fagersta Ö2 | Fgc | Fgn | Fgc - Enkel - Fgn | 2026-06-06 | 23:00 | 2026-09-28 | 5:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 1110000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott FagerstaC spår 3-8 - Fagersta N. Samplanerad med åtgärder Fagersta-Ludvika. | 9240 |  | 9240 | 0 | 9240 | 0 | 9240 | 0 | 9240 | 0 | 9240 |  | 9240 | Kan fordon stå kvar? Behov av uppställning vid spår 1 kan uppstå för att kalra måndagsmorognens trafik. | 9240 |  | 9240 | senarelägg arbetet ca 30 min för att klara Smebox pendeln (ansökt tid) | 9240 | 0 | 9240 | 0 | 9240 |  | 9240 | 0 | 9240 | #N/A |  | 9240 |  | 9240 |  | 9240
9241 | Servicefönster UH Fagersta Hela driftplatsen | Fgc | Fgn | Fgc - Fgn | 2026-06-20 | 23:00 | 2026-10-25 | 6:00 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott hela Fagersta. V25 samplanerad med åtgärder Fagersta-Ludvika och TCR 9238, helavstängning Avesta Krylbo. V43 samplanerad med åtgärder på Godsstråket. | 9241 |  | 9241 | 0 | 9241 | 0 | 9241 | 0 | 9241 | 0 | 9241 |  | 9241 | - Kan arbetet 261024 justeras till 00:00-07:00 S? - Påverkas uppställning? | 9241 |  | 9241 |  | 9241 | 0 | 9241 | 0 | 9241 |  | 9241 | 0 | 9241 | #N/A |  | 9241 |  | 9241 |  | 9241
9242 | Servicefönster UH Ludvika-Fagersta C | (Fgc) | (La) | (Fgc) - Enkel - Sre - Enkel - Smj - Enkel - Hge - Enkel - (La) | 2026-05-25 | 23:00 | 2026-10-05 | 5:00 | 6 | 0 | 45 | 270 | 0 | 11111111111111100000011101111000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Ludvika-Fagersta. Går att nå Fagersta Norra under arbetet. All trafik omleds, anpassas före/efter arbetet eller ersättningstrafik för persontåg. | 9242 |  | 9242 | 0 | 9242 | 0 | 9242 | 0 | 9242 | 0 | 9242 |  | 9242 |  | 9242 |  | 9242 |  | 9242 | 0 | 9242 | 0 | 9242 |  | 9242 | 0 | 9242 | #N/A |  | 9242 |  | 9242 |  | 9242
9243 | BAS Underhållskontrakt, Förläggning av multidukt Nyf-(Ht) v30-32 går ej tiderna ihop med annat objekt. | Ht | (Nyf) | Ht - Dbn - Enkel - Brg - Enkel - Lrg - Enkel - Äy - Enkel - (Nyf) - Enkel | 2026-07-06 | 0:30 | 2026-07-17 | 6:30 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 111110001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9243 |  | 9243 | 0 | 9243 | 0 | 9243 | 0 | 9243 | 0 | 9243 |  | 9243 |  | 9243 |  | 9243 | Viktigt att hänsyn tas till den trafik som skapats för kapacitetsplan Malmbanan (24374) så att inte tåg som detaljplanerats i kapacitetsplanen hamnar ur sin kanal. Kan arbetet även tas ut på helg för att på så sätt minska tiden per pass? | 9243 | 0 | 9243 | 0 | 9243 |  | 9243 | 0 | 9243 | #N/A |  | 9243 |  | 9243 |  | 9243
9244 | Utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7 | Brg | Jnt | Brg - Enkel - Lrg - Enkel - Äy - Enkel - Nyf - Enkel - Ktä - Enkel - Jnt | 2026-06-27 | 0:30 | 2026-06-28 | 0:29 | 23 | 59 | 1 | 23 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9244 |  | 9244 | 0 | 9244 | 0 | 9244 | 0 | 9244 | 0 | 9244 |  | 9244 |  | 9244 |  | 9244 | Bör fortsatt ligga samplanerad med övriga trafikavbrott i närområdet | 9244 | 0 | 9244 | 0 | 9244 |  | 9244 | 0 | 9244 | #N/A |  | 9244 |  | 9244 |  | 9244
9245 | Servicefönster Underhåll (Fgc)-(Fv) | (Fgc) | (Fv) | (Fgc) - Enkel - Dn - Enkel - Skb - Enkel - Krn - Enkel - Nkt - Enkel - Sba - Enkel - Slg - Enkel - (Fv) | 2026-04-06 | 9:00 | 2026-11-20 | 15:00 | 6 | 0 | 39 | 234 | 0 | 1111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111000011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott Fagersta-Frövi. Tågen anpassas före/efter arbetet, alternativt omleds via Bergslagsbanan. Samplaneras med 9246 | 9245 |  | 9245 | 0 | 9245 | 0 | 9245 | 0 | 9245 | 0 | 9245 |  | 9245 |  | 9245 |  | 9245 | Finns möjlighet att merutnyttja tiden då TCR 9248 har sitt 3 dags stopp? | 9245 | 0 | 9245 | 0 | 9245 |  | 9245 | 0 | 9245 | #N/A |  | 9245 |  | 9245 |  | 9245
9246 | Servicefönster UH AvestaKrylbo-FagerstaC | (Avky) | (Fgc) | (Avky) - Enkel - Hma - Enkel - Kbn - Enkel - Snt - Enkel - Omb - Enkel - (Fgc) | 2026-04-06 | 9:00 | 2026-10-28 | 15:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 11111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Avesta Krylbo-Fagersta. Tågen anpassas före/efter arbetet, alternativt omleds via Bergslagsbanan. Samplanerad med TCR 9245, Fagersta-Frövi. | 9246 |  | 9246 | 0 | 9246 | 0 | 9246 | 0 | 9246 | 0 | 9246 |  | 9246 |  | 9246 |  | 9246 | Finns möjlighet att merutnyttja tiden då TCR 9248 har sitt 3 dags stopp? | 9246 | 0 | 9246 | 0 | 9246 |  | 9246 | 0 | 9246 | #N/A |  | 9246 |  | 9246 |  | 9246
9247 | Diverse åtgärder Fagersta-Frövi | (Fgc) | (Fv) | (Fgc) - Enkel - Dn - Enkel - Skb - Enkel - Krn - Enkel - Nkt - Enkel - Sba - Enkel - Slg - Enkel - (Fv) | 2026-10-22 | 9:00 | 2026-10-25 | 23:59 | 86 | 59 | 1 | 86 | 59 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott Fagersta-Frövi. Tågen anpassas före/efter arbetet, alternativt omleds via Bergslagsbanan. Samplanerad med 9248. | 9247 |  | 9247 | 0 | 9247 | 0 | 9247 | 0 | 9247 | 0 | 9247 |  | 9247 |  | 9247 |  | 9247 | Finns möjlighet att merutnyttja tiden då TCR 9248 har sitt 3 dags stopp? | 9247 | 0 | 9247 | 0 | 9247 |  | 9247 | 0 | 9247 | #N/A |  | 9247 |  | 9247 |  | 9247
9248 | Partiellt dubbelspår ut från Avesta Krylbo mot Hökmora | Avky | (Hma) | Avky - Enkel - (Hma) | 2026-10-23 | 20:00 | 2026-10-26 | 0:00 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Avesta Krylbo-Hökmora. Det går fortfarande att trafikera i Avesta Krylbo från de övriga hållen. Tågen omleds via Bergslagsbanan. Ersättningstrafik för persontåg. Samplanerad med TCR 9247, Fagersta-Frövi. | 9248 |  | 9248 | 0 | 9248 | 0 | 9248 | 0 | 9248 | 0 | 9248 |  | 9248 |  | 9248 |  | 9248 |  | 9248 | 0 | 9248 | 0 | 9248 |  | 9248 | 0 | 9248 | #N/A |  | 9248 |  | 9248 | Tåg mot Eskilstuna bör omledas Sala -- Västerås | 9248
9249 | Partiellt Dubbelspår Kälkmontering, (Snickarbo)-(Rosshyttan), (Jularbo)-(Hökmora) | Avky | Avky | Avky | 2026-10-10 | 22:00 | 2026-10-11 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | N: | Diverse | X | X | [6 empty] | Normal |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Avesta Krylbo. Åtgärden sträcker sig ut mot intilliggande driftplatser, men påverkar inte själva driftplatserna förutom Avesta Krylbo. Tågen anpassas före/efter arbetet, alternativt leds om. | 9249 |  | 9249 | 0 | 9249 | 0 | 9249 | 0 | 9249 | 0 | 9249 |  | 9249 |  | 9249 |  | 9249 |  | 9249 | 0 | 9249 | 0 | 9249 |  | 9249 | 0 | 9249 | #N/A |  | 9249 |  | 9249 |  | 9249
9250 | Servicefönster Underhåll (Sv)-(Avky) | (Sv) | (Avky) | (Sv) - Enkel - Tså - Enkel - Hä - Enkel - Dgn - Enkel - By - Enkel - Hl - Enkel - Mrs - Enkel - Fs - Enkel - Ju - Enkel - (Avky) | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-09-27 | 15:00 | 6 | 0 | 26 | 156 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott Storvik-Avesta Krylbo. Tågen anpassas före/efter arbetet, alternativt omleds via Bergslagsbanan. | 9250 |  | 9250 | 0 | 9250 | 0 | 9250 | 0 | 9250 | 0 | 9250 |  | 9250 |  | 9250 |  | 9250 |  | 9250 | 0 | 9250 | 0 | 9250 |  | 9250 | 0 | 9250 | #N/A |  | 9250 |  | 9250 |  | 9250
9251 | Partiellt dubbelspår Avesta Krylbo-Hökmora | Avky | (Hma) | Avky - Enkel - (Hma) | 2026-10-29 | 9:00 | 2026-11-20 | 15:00 | 6 | 0 | 17 | 102 | 0 | 11001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott AvestaKrylbo-Hökmora. Trafiken anpassas före/efter arbetet, omleds via Bergslagsbanan. Ersättningstrafik för persontåg. | 9251 |  | 9251 | 0 | 9251 | 0 | 9251 | 0 | 9251 | 0 | 9251 |  | 9251 |  | 9251 |  | 9251 |  | 9251 | 0 | 9251 | 0 | 9251 |  | 9251 | 0 | 9251 | #N/A |  | 9251 |  | 9251 |  | 9251
9252 | Servicefönster Underhåll Avky Ö2 | Avky | Avky | Avky | 2026-06-08 | 23:00 | 2026-11-04 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott AvestaKrylbo spår 5-14. | 9252 |  | 9252 | 0 | 9252 | 0 | 9252 | 0 | 9252 | 0 | 9252 |  | 9252 |  | 9252 |  | 9252 |  | 9252 | 0 | 9252 | 0 | 9252 |  | 9252 | 0 | 9252 | #N/A |  | 9252 |  | 9252 |  | 9252
9254 | Servicefönster Underhåll (Stl)-(Hlf) | (Stl) | (Hlf) | (Stl) - Enkel - Keb - Enkel - (Hlf) | 2026-04-20 | 9:00 | 2026-10-11 | 15:00 | 6 | 0 | 19 | 114 | 0 | 1111111000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott mellan Ställdalen och Hällefors. Trafiken anpassas för/efter arbetet, alternativt omledning | 9254 |  | 9254 | 0 | 9254 | 0 | 9254 | 0 | 9254 | 0 | 9254 |  | 9254 |  | 9254 |  | 9254 |  | 9254 | 0 | 9254 | 0 | 9254 |  | 9254 | 0 | 9254 | #N/A |  | 9254 |  | 9254 |  | 9254
9255 | Servicefönster underhåll Ggm-(Fv) | (Gg) | (Fv) | (Gg) - E (Stl-Ggm-Gg) - Ggm - E (Stl-Ggm-Gg) - Stl - Enkel - Kpg - Enkel - Rlå - Enkel - Sr - Enkel - Ld - Enkel - Vdv - Enkel - (Fv) | 2026-05-18 | 22:00 | 2026-06-27 | 4:00 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 11111111000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | N: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott mellan Grängesbergs Malmbarngård- Frövi. Trafiken omleds via godsstråket, alternativt anpassas till för/efter arbetet. | 9255 |  | 9255 | 0 | 9255 | 0 | 9255 | 0 | 9255 | 0 | 9255 |  | 9255 | Kan tiden justeras till 23:25-05:25? | 9255 |  | 9255 |  | 9255 | 0 | 9255 | 0 | 9255 |  | 9255 | 0 | 9255 | #N/A |  | 9255 |  | 9255 |  | 9255
9256 | Servicefönster underhåll Ggm-(Fv) | (Gg) | (Fv) | (Gg) - E (Stl-Ggm-Gg) - Ggm - E (Stl-Ggm-Gg) - Stl - Enkel - Kpg - Enkel - Rlå - Enkel - Sr - Enkel - Ld - Enkel - Vdv - Enkel - (Fv) | 2026-05-25 | 22:00 | 2026-05-31 | 6:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | N: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott mellan Grängesbergs Malmbarngård- Frövi. Trafiken omleds via godsstråket, alternativt anpassas till för/efter arbetet. | 9256 |  | 9256 | 0 | 9256 | 0 | 9256 | 0 | 9256 | 0 | 9256 |  | 9256 | Kan tiden justeras till 23:25-05:25? | 9256 |  | 9256 |  | 9256 | 0 | 9256 | 0 | 9256 |  | 9256 | 0 | 9256 | #N/A |  | 9256 |  | 9256 |  | 9256
9257 | Servicefönster underhåll Ggm-(Fv) | (Gg) | (Fv) | (Gg) - E (Stl-Ggm-Gg) - Ggm - E (Stl-Ggm-Gg) - Stl - Enkel - Kpg - Enkel - Rlå - Enkel - Sr - Enkel - Ld - Enkel - Vdv - Enkel - (Fv) | 2026-09-28 | 9:00 | 2026-10-04 | 15:00 | 6 | 0 | 7 | 42 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | N: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott mellan Grängesbergs Malmbarngård- Frövi. Trafiken omleds via godsstråket, alternativt anpassas till för/efter arbetet. | 9257 |  | 9257 | 0 | 9257 | 0 | 9257 | 0 | 9257 | 0 | 9257 |  | 9257 | Kan arbetet läggas nattetid (23:25-05:25)? | 9257 |  | 9257 |  | 9257 | 0 | 9257 | 0 | 9257 |  | 9257 | 0 | 9257 | #N/A |  | 9257 |  | 9257 |  | 9257
9258 | Efterbehandling av Älmhult fd impregneringsplats Sp 13-24 | Äh | Äh | Äh | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-07-05 | 0:00 | 4872 | 0 | 1 | 4872 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Normal |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Ingen uppställning möjlig | 9258 |  | 9258 | Ingen påverkan för krösatågen | 9258 | 0 | 9258 | 0 | 9258 | 0 | 9258 | Ingen synpunkt | 9258 |  | 9258 |  | 9258 |  | 9258 | 0 | 9258 | 0 | 9258 |  | 9258 | 0 | 9258 | #N/A |  | 9258 |  | 9258 |  | 9258 |  | Rev0-2, Rev3
9259 | Servicefönster /Underhåll Helsingborg C Spår 5-9 | Hb | Hb | Hb - Enkel | 2026-02-11 | 22:00 | 2026-12-02 | 4:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, med trafikavbrott på spår 5-9 på Helsingborg Central | 9259 |  | 9259 | 0 | 9259 | 0 | 9259 | 0 | 9259 | 0 | 9259 | Ingen synpunkt | 9259 |  | 9259 |  | 9259 |  | 9259 | Samråd spårplanering, Pågatåg som vänder på övre flyttas till nedre. | 9259 | 0 | 9259 |  | 9259 | 0 | 9259 | #N/A |  | 9259 |  | 9259 |  | 9259 |  | Rev0-2, Rev3
9260 | Diverse åtgärder mellan La-Keb | (La) | Keb | (La) - Enkel - Khy - Enkel - Gg - E (Stl-Gg), E (Stl-Ggm-Gg) - Stl - Enkel - Keb | 2026-05-25 | 0:00 | 2026-05-31 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Sammanhängande trafikavbrott v22 mellan Ludvika-Kejsarbäcken. Trafiken omleds via Godsstråket genom bergslagen, alternativt inställelse. | 9260 |  | 9260 | 0 | 9260 | 0 | 9260 | 0 | 9260 | 0 | 9260 |  | 9260 |  | 9260 |  | 9260 |  | 9260 | 0 | 9260 | 0 | 9260 |  | 9260 | 0 | 9260 | #N/A |  | 9260 |  | 9260 |  | 9260
9261 | Servicefönster UH Borlänge-Kejsarbäcken | (Blgc) | (Keb) | (Blgc) - Enkel - Slnä - Enkel - Uly - Enkel - Rmh - Enkel - Gäg - Enkel - La - Enkel - Khy - Enkel - Gg - Enkel - Stl - Enkel - (Keb) | 2026-04-20 | 9:00 | 2026-10-11 | 15:00 | 6 | 0 | 19 | 114 | 0 | 1111111000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Borlänge-Kejsarbäcken. Trafiken omleds via Godsstråket. Ersättningstrafik för persontåg. | 9261 |  | 9261 | 0 | 9261 | 0 | 9261 | 0 | 9261 | 0 | 9261 |  | 9261 | Kan arbetet läggas nattetid? | 9261 |  | 9261 | Finns möjlighet att uföra detta då UTK 6692 har stängt banan så det minimerar stopp resterande del av året? | 9261 | 0 | 9261 | 0 | 9261 |  | 9261 | 0 | 9261 | #N/A |  | 9261 |  | 9261 |  | 9261
9262 | Diverse åtgärder mellan La-Keb | (La) | Keb | (La) - Enkel - Khy - Enkel - Gg - E (Stl-Gg), E (Stl-Ggm-Gg) - Stl - Enkel - Keb | 2026-04-27 | 22:00 | 2026-05-22 | 4:00 | 6 | 0 | 16 | 96 | 0 | 11111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott mellan Ludvika-Kejsarbäcken. Trafiken omleds via Godsstråket genom bergslagen. Tågen kan anpassas till före/efter, alternativt inställelse. | 9262 |  | 9262 | 0 | 9262 | 0 | 9262 | 0 | 9262 | 0 | 9262 |  | 9262 | Kan tide justeas till 23:35-05:20? | 9262 |  | 9262 |  | 9262 | 0 | 9262 | 0 | 9262 |  | 9262 | 0 | 9262 | #N/A |  | 9262 |  | 9262 |  | 9262
9263 | Servicefönster/Underhåll (Åstorp)-(Helsingborg gbg) D-skydd | Åp | Hbgb | Åp - Bjuv - Enkel - Mör - Enkel - Påa - Enkel - Ätk - Enkel - Hbgb | 2026-02-01 | 20:00 | 2026-10-23 | 5:00 | 9 | 0 | 8 | 72 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9263 |  | 9263 | 0 | 9263 | 0 | 9263 | 0 | 9263 | 0 | 9263 |  | 9263 |  | 9263 |  | 9263 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9263 | 18xx omleds via Ka | 9263 | 0 | 9263 |  | 9263 | 0 | 9263 | #N/A |  | 9263 |  | 9263 |  | 9263 |  | Rev0-2, Rev3
9264 | Spår och växelbyte Silverhöjdspåret | (Gg) | Stl | (Gg) - E (Stl-Ggm-Gg) - Ggm - E (Stl-Ggm-Gg) - Stl | 2026-04-20 | 0:00 | 2026-08-02 | 23:59 | 2519 | 59 | 1 | 2519 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | N: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Enkelspårsdrift Ställdalen-Grängesberg. Det går att trafikera i Ställdalen och Grängesberg. Trafiken som går via Silverhöjdspåret får ledas om via Hörken. | 9264 |  | 9264 | 0 | 9264 | 0 | 9264 | 0 | 9264 | 0 | 9264 |  | 9264 |  | 9264 |  | 9264 |  | 9264 | 0 | 9264 | 0 | 9264 |  | 9264 | 0 | 9264 | #N/A |  | 9264 |  | 9264 |  | 9264
9265 | Servicefönster Underhåll (Blg)-Stl | (Blgc) | Stl | (Blgc) - Enkel - Slnä - Enkel - Uly - Enkel - Rmh - Enkel - Gäg - Enkel - La - Enkel - Khy - Enkel - Gg - E (Stl-Gg), E (Stl-Ggm-Gg) - Stl | 2026-04-27 | 22:00 | 2026-05-03 | 6:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott mellan Borlänge-Ställdalen. Omledning via godsstråket genom bergslagen, alternativ anpassning före/efter. | 9265 |  | 9265 | 0 | 9265 | 0 | 9265 | 0 | 9265 | 0 | 9265 |  | 9265 |  | 9265 |  | 9265 |  | 9265 | 0 | 9265 | 0 | 9265 |  | 9265 | 0 | 9265 | #N/A |  | 9265 |  | 9265 |  | 9265
9266 | Diverse åtgärder mellan La-Keb | (La) | Keb | (La) - Enkel - Khy - Enkel - Gg - E (Stl-Gg), E (Stl-Ggm-Gg) - Stl - Enkel - Keb | 2026-06-01 | 9:00 | 2026-06-05 | 15:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott mellan Ludvika-Kejsarbäcken. Trafiken omleds via Godsstråket genom bergslagen. Tågen kan anpassas till före/efter, alternativt inställelse. | 9266 |  | 9266 | 0 | 9266 | 0 | 9266 | 0 | 9266 | 0 | 9266 |  | 9266 | Kan arbetet läggas nattetid? | 9266 |  | 9266 |  | 9266 | 0 | 9266 | 0 | 9266 |  | 9266 | 0 | 9266 | #N/A |  | 9266 |  | 9266 |  | 9266
9267 | Spår och växelbyte (La)-(Uly) | (Uly) | (La) | (Uly) - Enkel - Rmh - Enkel - Gäg - Enkel - (La) | 2026-04-14 | 23:00 | 2026-06-17 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott Ulvshyttan-Ludvika. Trafiken omleds via Godsstråket genom bergslagen. Tågen kan anpassas till före/efter, alternativt inställelse. | 9267 |  | 9267 | 0 | 9267 | 0 | 9267 | 0 | 9267 | 0 | 9267 |  | 9267 |  | 9267 |  | 9267 |  | 9267 | 0 | 9267 | 0 | 9267 |  | 9267 | 0 | 9267 | #N/A |  | 9267 |  | 9267 |  | 9267
9268 | Avropningsbara SF N-spår Srv-(Tip) | (Tip) | Srv | (Tip) - Ned - Säp - Ned - Tbo - Ned - Öh - Ned - Jlo - Ned - Sas - Ned - Srv | 2026-04-06 | 23:00 | 2026-10-23 | 4:00 | 5 | 0 | 60 | 300 | 0 | 111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Avropningsbara SF Nedspår mellan Tierp-Storvreta. | 9268 |  | 9268 | 0 | 9268 | 0 | 9268 | 0 | 9268 | 0 | 9268 |  | 9268 |  | 9268 |  | 9268 | Bra tider behålls | 9268 | 0 | 9268 | 0 | 9268 |  | 9268 | 0 | 9268 | #N/A |  | 9268 |  | 9268 |  | 9268
9269 | Avropningsbara servicefönster UH Gä-Tip N-spår | (Gä) | (Tip) | (Gä) - Ned - Bom - Ned - Sur - Ned - Mrm - Ned - Os - Ned - (Tip) | 2026-03-30 | 23:00 | 2026-10-30 | 4:00 | 5 | 0 | 64 | 320 | 0 | 11111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Avropsningabara servicefönster UH Gävle-Tierp | 9269 |  | 9269 | 0 | 9269 | 0 | 9269 | 0 | 9269 | 0 | 9269 |  | 9269 |  | 9269 |  | 9269 | Tider ändras till 23:30-04:30 för att klara AFAB tågen. Varför varannan vecka ? Kan jobbet läggas sammanhängande? | 9269 | 0 | 9269 | 0 | 9269 |  | 9269 | 0 | 9269 | #N/A |  | 9269 |  | 9269 |  | 9269
9270 | Avropningsbara servicefönster UH Gä-Tip U-spår | (Gä) | (Tip) | (Gä) - Upp - Bom - Upp - Sur - Upp - Mrm - Upp - Os - Upp - (Tip) | 2026-04-06 | 23:00 | 2026-10-23 | 4:00 | 5 | 0 | 60 | 300 | 0 | 111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Avropsningabara servicefönster UH Gävle-Tierp | 9270 |  | 9270 | 0 | 9270 | 0 | 9270 | 0 | 9270 | 0 | 9270 |  | 9270 |  | 9270 |  | 9270 | Tider ändras till 23:30-04:30 för att klara AFAB tågen. Varför varannan vecka ? Kan jobbet läggas sammanhängande? | 9270 | 0 | 9270 | 0 | 9270 |  | 9270 | 0 | 9270 | #N/A |  | 9270 |  | 9270 |  | 9270
9271 | Avropningsbara SF U-spår Srv-(Tip) | (Tip) | Srv | (Tip) - Ned - Säp - Ned - Tbo - Ned - Öh - Ned - Jlo - Ned - Sas - Ned - Srv | 2026-03-30 | 23:00 | 2026-10-30 | 4:00 | 5 | 0 | 64 | 320 | 0 | 11111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Avropningsbara SF Uppspår mellan Tierp-Storvreta. | 9271 |  | 9271 | 0 | 9271 | 0 | 9271 | 0 | 9271 | 0 | 9271 |  | 9271 |  | 9271 |  | 9271 | Bra tider behålls | 9271 | 0 | 9271 | 0 | 9271 |  | 9271 | 0 | 9271 | #N/A |  | 9271 |  | 9271 |  | 9271
9272 | Servicefönster UH (Öh)-Hak | (Öh) | Hak | (Öh) - E1 - Dma - Enkel - Gmo - Enkel - Hrm - Enkel - Hak | 2026-05-11 | 9:00 | 2026-09-04 | 15:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott mellan Örbyhus-Hallstavik. | 9272 |  | 9272 | 0 | 9272 | 0 | 9272 | 0 | 9272 | 0 | 9272 |  | 9272 |  | 9272 |  | 9272 |  | 9272 | 0 | 9272 | 0 | 9272 |  | 9272 | 0 | 9272 | #N/A |  | 9272 |  | 9272 |  | 9272
9273 | Servicefönster Underhåll S | Srv | (U) | Srv - Ned, Upp - Sam - Ned, Upp - (U) | 2026-04-27 | 23:00 | 2026-05-01 | 4:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott mellan Storvreta-Uppsala. Omledning alternativt anpassas före/efter. | 9273 |  | 9273 | 0 | 9273 | 0 | 9273 | 0 | 9273 | 0 | 9273 |  | 9273 |  | 9273 |  | 9273 | Bör fortsatt vara samplanerat med TCR 9376. | 9273 | 0 | 9273 | 0 | 9273 |  | 9273 | 0 | 9273 | #N/A |  | 9273 | TCR 9273 är angiven som kontinuerlig, men är periodisk. | 9273 |  | 9273
9274 | Servicefönster UH Båda spåren (Gä)-Tip | (Gä) | Tip | (Gä) - Ned, Upp - Bom - Ned, Upp - Sur - Ned, Upp - Mrm - Ned, Upp - Os - Ned, Upp - Tip | 2026-04-20 | 23:00 | 2026-10-17 | 4:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott mellan Storvreta-Uppsala. Omledning alternativt anpassas före/efter. | 9274 |  | 9274 | 0 | 9274 | 0 | 9274 | 0 | 9274 | 0 | 9274 |  | 9274 |  | 9274 |  | 9274 | Vecka 17 bör fortsatt ligga samtidigt som TCR 9376 vecka 42 önskas tiden flyttas till 23:30-04:30 för att freda Afab tågen. 9470/9471 | 9274 | 0 | 9274 | 0 | 9274 |  | 9274 | 0 | 9274 | #N/A |  | 9274 |  | 9274 |  | 9274
9275 | Servicefönster UH Tierp Ö1 | Tip | Tip | Tip | 2026-05-08 | 23:00 | 2026-10-19 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Spår 2-6 i Tierp avstängt. Går att trafikera igenom på spår 1. | 9275 |  | 9275 | 0 | 9275 | 0 | 9275 | 0 | 9275 | 0 | 9275 |  | 9275 |  | 9275 |  | 9275 |  | 9275 | 0 | 9275 | 0 | 9275 |  | 9275 | 0 | 9275 | #N/A |  | 9275 |  | 9275 |  | 9275
9276 | Servicefönster UH Tip-Srv Båda spåren | Tip | Srv | Tip - Ned, Upp - Säp - Ned, Upp - Tbo - Ned, Upp - Öh - Ned, Upp - Jlo - Ned, Upp - Sas - Ned, Upp - Srv | 2026-04-27 | 23:00 | 2026-10-24 | 4:00 | 5 | 0 | 10 | 50 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X |  | Trafikavbrott mellan Tierp-Storvreta. Omledning alternativt anpassas före/efter. | 9276 |  | 9276 | 0 | 9276 | 0 | 9276 | 0 | 9276 | 0 | 9276 |  | 9276 |  | 9276 |  | 9276 | Vecka 18 bör fortsatt vara samplanerat med TCR 9376 | 9276 | 0 | 9276 | 0 | 9276 |  | 9276 | 0 | 9276 | #N/A |  | 9276 |  | 9276 |  | 9276
9277 | Servicefönster UH Borlänge Ö8 | Blgc | Blgc | Blgc | 2026-04-06 | 22:00 | 2026-10-10 | 4:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Borlänge ut mot Stora Tuna. Tågen omleds via Bergslagsbanan, anpassas före/efter arbetet alternativt ersättningstrafik för persontåg. Samplanerad med TCR 9229. | 9277 |  | 9277 | 0 | 9277 | 0 | 9277 | 0 | 9277 | 0 | 9277 |  | 9277 | Kan tiden justeras till 22:45-04:45? | 9277 |  | 9277 |  | 9277 | 0 | 9277 | 0 | 9277 |  | 9277 | 0 | 9277 | #N/A |  | 9277 |  | 9277 |  | 9277
9279 | Bromölla: Växelbyte | Bml | Sög | Bml - Sög | 2026-10-15 | 22:00 | 2026-10-19 | 5:00 | 79 | 0 | 1 | 79 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Växel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9279 |  | 9279 | 0 | 9279 | 0 | 9279 | 0 | 9279 | 0 | 9279 | Gränståg 1165 så att vi kan köra ut trafikdygnet. Starttid kl. 23:20 | 9279 |  | 9279 |  | 9279 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9279 | 0 | 9279 | 0 | 9279 |  | 9279 | 0 | 9279 | #N/A |  | 9279 |  | 9279 |  | 9279
9280 | Bromölla: Växelbyte | Bml | Sög | Bml - Sög | 2026-12-11 | 18:15 | 2026-12-12 | 18:15 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Växel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9280 |  | 9280 | 0 | 9280 | 0 | 9280 | 0 | 9280 | 0 | 9280 | Gränståg 1125, starttid kl. 18:20, | 9280 |  | 9280 |  | 9280 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9280 | 0 | 9280 | 0 | 9280 |  | 9280 | 0 | 9280 | #N/A |  | 9280 |  | 9280 |  | 9280
9281 | IKT styrområde Eksjö | (N) | (Hf) | (N) - Ory - Ek - Hul - Hvd - Vln - Mnd - Sid - Hud - (Hf) | 2026-04-16 | 3:00 | 2026-04-16 | 3:40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9281 |  | 9281 | Ok | 9281 | 0 | 9281 | 0 | 9281 | 0 | 9281 |  | 9281 |  | 9281 |  | 9281 |  | 9281 | 0 | 9281 | 0 | 9281 |  | 9281 | 0 | 9281 | #N/A |  | 9281 |  | 9281 |  | 9281
9282 | Service/Underhåll (Helsingborg gbg)- (Teckomatorp) D-skydd | Hb | (Tp) | Hb - Enkel - Hbgb - Enkel - Gan - Enkel - Våk - Enkel - Tgp - Enkel - Bib - Enkel - (Tp) | 2026-02-04 | 21:00 | 2026-08-12 | 3:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 9282 |  | 9282 | 0 | 9282 | 0 | 9282 | 0 | 9282 | 0 | 9282 |  | 9282 |  | 9282 |  | 9282 |  | 9282 | Låga 15xx omleds via VKB, uppehåll för resandeutbyte i Lkö, ordinarie kanal från Hbgb | 9282 | 0 | 9282 |  | 9282 | 0 | 9282 | #N/A |  | 9282 |  | 9282 |  | 9282 |  | Rev0-2, Rev3
9283 | Service/Underhåll (Helsingborg gbg)- (Teckomatorp) D-skydd | Hb | (Tp) | Hb - Enkel - Hbgb - Enkel - Gan - Enkel - Våk - Enkel - Tgp - Enkel - Bib - Enkel - (Tp) | 2026-05-24 | 19:00 | 2026-11-20 | 3:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 9283 |  | 9283 | 0 | 9283 | 0 | 9283 | 0 | 9283 | 0 | 9283 |  | 9283 |  | 9283 |  | 9283 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9283 | Låga 15xx omleds via VKB, uppehåll för resandeutbyte i Lkö, ordinarie kanal från Hbgb | 9283 | 0 | 9283 |  | 9283 | 0 | 9283 | #N/A |  | 9283 |  | 9283 |  | 9283
9284 | IKT styrområde Vetlanda | (N) | Vta | (N) - Snö - Bjy - Tj - Esn - Vta | 2026-04-06 | 22:00 | 2026-04-06 | 23:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9284 |  | 9284 | OK | 9284 | 0 | 9284 | 0 | 9284 | 0 | 9284 |  | 9284 |  | 9284 |  | 9284 |  | 9284 | 0 | 9284 | 0 | 9284 |  | 9284 | 0 | 9284 | #N/A |  | 9284 |  | 9284 |  | 9284
9285 | Service/Underhåll (Teckomatorp) - (Eslöv) D-skydd | (Tp) | (E) | (Tp) - Enkel - (E) - Enkel | 2025-12-15 | 21:00 | 2026-08-12 | 3:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 9285 |  | 9285 | 0 | 9285 | 0 | 9285 | 0 | 9285 | 0 | 9285 |  | 9285 |  | 9285 |  | 9285 |  | 9285 | Låga 15xx omleds via Kg | 9285 | 0 | 9285 |  | 9285 | 0 | 9285 | #N/A |  | 9285 |  | 9285 |  | 9285 |  | Rev0-2, Rev3
9286 | Service/Underhåll (Teckomatorp) - (Eslöv) D-skydd | (Tp) | (E) | (Tp) - Enkel - (E) - Enkel | 2026-04-13 | 20:55 | 2026-11-20 | 4:55 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9286 |  | 9286 | 0 | 9286 | 0 | 9286 | 0 | 9286 | 0 | 9286 |  | 9286 |  | 9286 |  | 9286 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9286 | Låga 15xx omleds via Kg | 9286 | 0 | 9286 |  | 9286 | 0 | 9286 | #N/A |  | 9286 |  | 9286 |  | 9286
9287 | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) D-skydd | Kg | (Tp) | Kg - Enkel - (Tp) | 2026-04-15 | 19:00 | 2026-10-23 | 3:00 | 8 | 0 | 18 | 144 | 0 | 111000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | 9287 |  | 9287 | 0 | 9287 | 0 | 9287 | 0 | 9287 | 0 | 9287 |  | 9287 |  | 9287 |  | 9287 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9287 | Höga 15 xx omleds via Eslöv | 9287 | 0 | 9287 |  | 9287 | 0 | 9287 | #N/A |  | 9287 |  | 9287 |  | 9287
9288 | Servicefönster UH Borlänge Hela driftplatsen | Blgc | Blgc | Blgc | 2026-04-26 | 0:00 | 2026-09-06 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott hela Borlänge. Tågen anpassas före/efter arbetet. Trafik som inte ska ha uppehåll i Borlänge kan omledas. Vi har gjort bedömningen att det är minst trafikpåverkan natt mot söndag. | 9288 |  | 9288 | 0 | 9288 | 0 | 9288 | 0 | 9288 | 0 | 9288 |  | 9288 |  | 9288 |  | 9288 | Önskvärt att tidigarelägga arbetet mellan 22-04 pga minst påverkan på SSAB's trafik | 9288 | 0 | 9288 | 0 | 9288 |  | 9288 | 0 | 9288 | #N/A |  | 9288 |  | 9288 |  | 9288
9289 | Servicefönster UH Borlänge Ö4 | Blgc | Blgc | Blgc | 2026-05-11 | 23:00 | 2026-10-17 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Underhåll Rangerspåret Borlänge. Går att trafikera på spår 6-10 på godsbangården. | 9289 |  | 9289 | 0 | 9289 | 0 | 9289 | 0 | 9289 | 0 | 9289 |  | 9289 |  | 9289 |  | 9289 | Önskvärt att tidigarelägga arbetet mellan 22-04 pga minst påverkan på vår trafik | 9289 | 0 | 9289 | 0 | 9289 |  | 9289 | 0 | 9289 | #N/A |  | 9289 |  | 9289 |  | 9289
9290 | Servicefönster UH Blg Ö7 Nattdisp | Blgc | Blgc | Blgc | 2026-04-27 | 23:00 | 2026-04-29 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott i Borlänge ut mot Sellnäs. Samplanerad med TCR 9265. | 9290 |  | 9290 | 0 | 9290 | 0 | 9290 | 0 | 9290 | 0 | 9290 |  | 9290 |  | 9290 |  | 9290 |  | 9290 | 0 | 9290 | 0 | 9290 |  | 9290 | 0 | 9290 | #N/A |  | 9290 |  | 9290 |  | 9290
9291 | Servicefönster UH Blg Ö7 Dagdisp | Blgc | Blgc | Blgc | 2026-10-05 | 9:00 | 2026-10-06 | 15:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott i Borlänge ut mot Sellnäs. Samplanerad med TCR 9261. | 9291 |  | 9291 | 0 | 9291 | 0 | 9291 | 0 | 9291 | 0 | 9291 |  | 9291 | Kan arbetet läggas nattetid? | 9291 |  | 9291 |  | 9291 | 0 | 9291 | 0 | 9291 |  | 9291 | 0 | 9291 | #N/A |  | 9291 |  | 9291 |  | 9291
9292 | Servicefönster UH Blg Ö1 | Blgc | Blgc | Blgc | 2026-06-01 | 22:00 | 2026-08-26 | 4:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Stopp spår 3-51 i Borlänge, och ut mot Repbäcken. Trafiken anpassas före/efter arbetet. Samplanerad med TCR 9227 | 9292 |  | 9292 | 0 | 9292 | 0 | 9292 | 0 | 9292 | 0 | 9292 |  | 9292 | Uppställning påverkas, behov av annan uppställning kommer uppstå så morgontrafiken kan köras, alt. öppna redan 03:30. | 9292 |  | 9292 | Bra tider | 9292 | 0 | 9292 | 0 | 9292 |  | 9292 | 0 | 9292 | #N/A |  | 9292 |  | 9292 |  | 9292
9293 | Servicefönster UH Blg Ö3 | Blgc | Blgc | Blgc | 2026-05-09 | 23:00 | 2026-10-19 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Stopp spår 6-10, samt alla rangerspår. Trafiken anpassas före/efter arbetet. | 9293 |  | 9293 | 0 | 9293 | 0 | 9293 | 0 | 9293 | 0 | 9293 |  | 9293 |  | 9293 |  | 9293 | Önskvärt att tidigarelägga arbetet mellan 22-04 pga minst påverkan på vår trafik | 9293 | 0 | 9293 | 0 | 9293 |  | 9293 | 0 | 9293 | #N/A |  | 9293 |  | 9293 |  | 9293
9294 | Servicefönster UH Borlänge Ö5 | (Blgc) | Dmn | (Blgc) - Dmn | 2026-05-18 | 23:00 | 2026-09-28 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Stopp spår 102-103 i Domnarvet. Tåg som ankommer avgår ifrån Domnarvet får avgå ifrån Borlänge C istället. V21 ligger samtidigt som TCR 6692. V39 samplanerad med TCR 9207. | 9294 |  | 9294 | 0 | 9294 | 0 | 9294 | 0 | 9294 | 0 | 9294 |  | 9294 |  | 9294 |  | 9294 |  | 9294 | 0 | 9294 | 0 | 9294 |  | 9294 | 0 | 9294 | #N/A |  | 9294 |  | 9294 |  | 9294
9295 | Servicefönster UH Borlänge Ö10 | Blgc | Blgc | Blgc | 2026-05-22 | 23:00 | 2026-09-27 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Underhåll på spår 4-5. Går ej att nå godsbangården från Repbäcken och Ornäs. | 9295 |  | 9295 | 0 | 9295 | 0 | 9295 | 0 | 9295 | 0 | 9295 |  | 9295 | Uppställning påverkas, behov av annan uppställning kommer uppstå. Ev. kommer inte alla kvällståg komma in och få plats. | 9295 |  | 9295 | Önskvärt att tidigarelägga arbetet mellan 22-04 pga minst påverkan på vår trafik | 9295 | 0 | 9295 | 0 | 9295 |  | 9295 | 0 | 9295 | #N/A |  | 9295 |  | 9295 |  | 9295
9296 | Servicefönster UH Borlänge Ö9 | Blgc | Blgc | Blgc | 2026-05-01 | 22:00 | 2026-11-01 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Underhåll på spår 3-4 i Borlänge, mot Repbäcken. Samplanerad med TCR 9223 V 18. Samplanerad med TCR 9225 V 43. | 9296 |  | 9296 | 0 | 9296 | 0 | 9296 | 0 | 9296 | 0 | 9296 |  | 9296 | Uppställning påverkas, behov av annan uppställning kommer uppstå. Ev. kommer inte alla kvällståg komma in och få plats. | 9296 |  | 9296 |  | 9296 | 0 | 9296 | 0 | 9296 |  | 9296 | 0 | 9296 | #N/A |  | 9296 |  | 9296 |  | 9296
9297 | Servicefönster/ Underhåll Teckomatorp D-skydd | Tp | Tp | Tp - Enkel | 2026-03-01 | 21:20 | 2026-05-29 | 3:20 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9297 |  | 9297 | 0 | 9297 | 0 | 9297 | 0 | 9297 | 0 | 9297 |  | 9297 |  | 9297 |  | 9297 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9297 | Låga 15xx omleds via VKB, uppehåll för resandeutbyte i Lkö, ordinarie kanal från Hbgb. Höga 15xx vänder i Kg. | 9297 | 0 | 9297 |  | 9297 | 0 | 9297 | #N/A |  | 9297 |  | 9297 |  | 9297 |  | Rev3
9297 | Servicefönster/ Underhåll Teckomatorp D-skydd | Tp | Tp | Tp - Enkel | 2026-08-30 | 21:30 | 2026-09-04 | 3:20 | 5 | 50 | 5 | 29 | 10 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9297 |  | 9297 | 0 | 9297 | 0 | 9297 | 0 | 9297 | 0 | 9297 |  | 9297 |  | 9297 |  | 9297 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9297 | Låga 15xx omleds via VKB, uppehåll för resandeutbyte i Lkö, ordinarie kanal från Hbgb. Höga 15xx vänder i Kg. | 9297 | 0 | 9297 |  | 9297 | 0 | 9297 | #N/A |  | 9297 |  | 9297 |  | 9297
9298 | Servicefönster UH Borlänge Ö2 söndagnatt | Blgc | Blgc | Blgc | 2026-05-31 | 0:00 | 2026-05-31 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Stopp ut mot Stora Tuna, samtliga spår på godsbangården och spår 5. Vi har gjort bedömningen att det kommer vara minimal trafikpåverkan på söndagnatt/morgon. Denna TCR ligger samtidigt som TCR 6692. | 9298 |  | 9298 | 0 | 9298 | 0 | 9298 | 0 | 9298 | 0 | 9298 |  | 9298 |  | 9298 |  | 9298 | Önskvärt att tidigarelägga arbetet mellan 22-04 pga minst påverkan på vår trafik | 9298 | 0 | 9298 | 0 | 9298 |  | 9298 | 0 | 9298 | #N/A |  | 9298 |  | 9298 |  | 9298
9299 | Servicefönster UH Borlänge Ö2 Nmsöndag | Blgc | Blgc | Blgc | 2026-10-10 | 22:00 | 2026-10-11 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Stopp ut mot Stora Tuna, samtliga spår på godsbangården och spår 5. Samplanerad med TCR 9299. | 9299 |  | 9299 | 0 | 9299 | 0 | 9299 | 0 | 9299 | 0 | 9299 |  | 9299 |  | 9299 |  | 9299 | Bra tid | 9299 | 0 | 9299 | 0 | 9299 |  | 9299 | 0 | 9299 | #N/A |  | 9299 |  | 9299 |  | 9299
9300 | Servicefönster UH Borlänge Ö6 | Blgc | Blgc | Blgc | 2026-09-21 | 23:00 | 2026-09-22 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Stopp spår 101-102 i Domnarvet, mot Ornäs. Går att ankomma till Domnarvet från centralen och godsbangården. Samplanerad med TCR 9199. | 9300 |  | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 9300 |  | 9300 |  | 9300 |  | 9300 |  | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 9300 |  | 9300 | 0 | 9300 | #N/A |  | 9300 |  | 9300 |  | 9300
9301 | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Hässleholm) D-skydd | Mrd | Hm | Mrd - Enkel - Hm | 2026-01-25 | 21:00 | 2026-12-04 | 5:00 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  | 9301 |  | 9301 | 0 | 9301 | 0 | 9301 | 0 | 9301 | 0 | 9301 | ingen synpunkt | 9301 |  | 9301 |  | 9301 |  | 9301 | VR önskar att tiderna justeras till 20:55-04:55. 1931 tidigareläggs från Mrd, 1936-1937 ställs in och ersätts av buss. 1900 kan gå i ordinarie läge. Anpassas på helår. | 9301 | 0 | 9301 |  | 9301 | 0 | 9301 | #N/A |  | 9301 |  | 9301 |  | 9301 |  | Rev0-2, Rev3
9302 | BAS Underhållskontrakt | (Bst) | Vns | (Bst) - Kaä - Enkel - Åst - Enkel - Luä - Enkel - Etk - Enkel - Yö - Enkel - Hls - Enkel - Vdn - Enkel - Tvä - Enkel - Tvb - Enkel - Vän - Enkel - Vns - Enkel | 2026-06-08 | 1:00 | 2026-08-30 | 6:00 | 5 | 0 | 19 | 95 | 0 | 111111100000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000001111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9302 |  | 9302 | 0 | 9302 | 0 | 9302 | 0 | 9302 | 0 | 9302 |  | 9302 |  | 9302 |  | 9302 |  | 9302 | 0 | 9302 | 0 | 9302 |  | 9302 | 0 | 9302 | #N/A |  | 9302 |  | 9302 |  | 9302
9303 | Servicefönster UH Gävle-Sundsvall | (Suc) | (Smo) | (Suc) - Enkel - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly - Ned, Upp - Njb - Enkel - Maj - Enkel - Gön - Enkel - Åkg - Enkel - Tjä - Enkel - Gry - Enkel - Gnp - Enkel - Åmy - Enkel - Håg - Enkel - Sten - Enkel - Via - Enkel - Hkl - Enkel - Id - Enkel - Boda - Enkel - Myra - Enkel - Lsn - Enkel - Käe - Enkel - Shv - Enkel - Gui - Enkel - Vv - Enkel - Säu - Enkel - Ax - Enkel - Krl - Enkel - Hfj - Enkel - Tdj - Enkel - Hly - Enkel - (Smo) | 2026-06-01 | 10:00 | 2026-09-25 | 16:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 111110011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Gävle-Sundsvall. Tågen anpassas före/efter arbetet eller omleds via Norra Stambanan. Ersättningstrafik för persontåg. | 9303 |  | 9303 | 0 | 9303 | 0 | 9303 | 0 | 9303 | 0 | 9303 |  | 9303 |  | 9303 |  | 9303 |  | 9303 | 0 | 9303 | 0 | 9303 |  | 9303 | X-trafik önskar flytta tiden från 10:00-16:00 till 09:00-15:00 för mindre påverkan på pendlingen | 9303 | #N/A |  | 9303 |  | 9303 |  | 9303
9304 | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Hässleholm) D-skydd | Ea | (Mrd) | Ea - Enkel - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - (Mrd) | 2026-02-02 | 8:00 | 2026-09-04 | 16:00 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  | X | Trafikavbrott på sträckan Eldsberga-Markaryd | 9304 |  | 9304 | 0 | 9304 | 0 | 9304 | 0 | 9304 | 0 | 9304 |  | 9304 |  | 9304 |  | 9304 |  | 9304 | 0 | 9304 | 0 | 9304 |  | 9304 | 0 | 9304 | #N/A |  | 9304 |  | 9304 |  | 9304 |  | Rev0-2, Rev3
9305 | Servicefönster UH Vallvik-Sandarne | (Vv) | Sne | (Vv) - Enkel - Lsb - Enkel - Sne | 2026-06-01 | 10:00 | 2026-09-25 | 16:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Vallvik-Sandarne. Trafiken anpassas före/efter arbetet. Samplanerad med TCR 9303, UH Gävle-Sundsvall. | 9305 |  | 9305 | 0 | 9305 | 0 | 9305 | 0 | 9305 | 0 | 9305 |  | 9305 |  | 9305 |  | 9305 |  | 9305 | 0 | 9305 | 0 | 9305 |  | 9305 | X-trafik önskar skjuta tiden från 10:00-16:00 till 09:00-15:00 | 9305 | #N/A |  | 9305 |  | 9305 |  | 9305
9306 | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Hässleholm) D-skydd | Ea | (Mrd) | Ea - Enkel - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - (Mrd) | 2026-10-29 | 4:00 | 2026-11-02 | 4:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  | X | Trafikavbrott på sträckan Eldsberga-Markaryd | 9306 |  | 9306 | 0 | 9306 | 0 | 9306 | 0 | 9306 | 0 | 9306 |  | 9306 |  | 9306 |  | 9306 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9306 | 0 | 9306 | 0 | 9306 |  | 9306 | 0 | 9306 | #N/A |  | 9306 |  | 9306 |  | 9306
9307 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille-Göteborg Sävenäs | P | Or | P - Sel - Gsv - Or | 2026-03-06 | 22:00 | 2026-03-07 | 3:30 | 5 | 30 | 1 | 5 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spår 71 avstängt. Bör läsas med TCR 8703. | 9307 |  | 9307 | 0 | 9307 | 0 | 9307 | 0 | 9307 | 0 | 9307 |  | 9307 |  | 9307 |  | 9307 | OK | 9307 | 0 | 9307 | 0 | 9307 |  | 9307 | 0 | 9307 | #N/A |  | 9307 |  | 9307 |  | 9307 |  | Rev3
9308 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille-Göteborg Sävenäs | P | Or | P - Upp - Sel - Gsv - Or | 2026-03-07 | 3:30 | 2026-03-07 | 7:00 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spår 72 avstängt (uppspår). Bör läsas med TCR 8073. | 9308 |  | 9308 | 0 | 9308 | 0 | 9308 | 0 | 9308 | 0 | 9308 |  | 9308 |  | 9308 |  | 9308 | OK | 9308 | 0 | 9308 | 0 | 9308 |  | 9308 | 0 | 9308 | #N/A |  | 9308 |  | 9308 |  | 9308 |  | Rev3
9309 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Partille-Göteborg Sävenäs | P | Or | P - Sel - Gsv - Or | 2026-03-07 | 22:00 | 2026-03-08 | 7:00 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spår 72 avstängt. Bör läsas med TCR 8073. | 9309 |  | 9309 | 0 | 9309 | 0 | 9309 | 0 | 9309 | 0 | 9309 |  | 9309 |  | 9309 |  | 9309 | OK | 9309 | 0 | 9309 | 0 | 9309 |  | 9309 | 0 | 9309 | #N/A |  | 9309 |  | 9309 |  | 9309 |  | Rev3
9310 | Pilgrimsstad plattform ESIK | (Bf) | (Bä) | (Bf) - Enkel - Pl - Enkel - Gö - Enkel - Stv - Enkel - (Bä) | 2026-08-31 | 22:45 | 2026-10-23 | 4:45 | 6 | 0 | 30 | 180 | 0 | 111110011111001111100111110011111001111100111000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Normal | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9310 |  | 9310 | 0 | 9310 | 0 | 9310 | 0 | 9310 | 0 | 9310 |  | 9310 |  | 9310 |  | 9310 |  | 9310 | 0 | 9310 | 0 | 9310 |  | 9310 | 0 | 9310 | #N/A |  | 9310 |  | 9310 |  | 9310
9311 | Ny optokabelanläggning OPTO 2.0 | (Mdl) | Åg | (Mdl) - Ned - Åg - Enkel | 2026-09-14 | 23:00 | 2026-09-18 | 4:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | N-spår Moradal | 9311 |  | 9311 | 0 | 9311 | 0 | 9311 | 0 | 9311 | 0 | 9311 |  | 9311 |  | 9311 |  | 9311 |  | 9311 | 0 | 9311 | 0 | 9311 |  | 9311 | 0 | 9311 | #N/A |  | 9311 |  | 9311 |  | 9311
9312 | Opto 2.0 Gävle-Skutskär U-spår | Gä | (Sur) | Gä - Upp - Bom - Upp - (Sur) | 2026-11-01 | 23:00 | 2026-11-22 | 4:00 | 5 | 0 | 21 | 105 | 0 | 1111111111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Inställd | N: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Gävle-Skutskär U-spår. Trafiken anpassas till nedspåret. | 9312 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9312 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9312 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9312 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9312 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9312 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9312 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9312 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9312 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9312 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9312 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9312 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9312 | 0 | 9312 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9312 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9312 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9312
9313 | Opto 2.0 Bomansberget-Skutskär N-spåret | Bom | (Sur) | Bom - Ned - (Sur) | 2026-11-22 | 23:00 | 2026-12-12 | 4:00 | 5 | 0 | 13 | 65 | 0 | 111111110000001111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Inställd | N: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Bomansberget-Skutskär Nspåret. Trafiken anpassas till U-spåret. | 9313 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9313 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9313 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9313 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9313 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9313 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9313 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9313 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9313 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9313 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9313 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9313 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9313 | 0 | 9313 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9313 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9313 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9313
9314 | Opto 2.0 Bomansberget-Skutskär U-spåret | Bom | (Sur) | Bom - Upp - (Sur) | 2026-11-29 | 23:00 | 2026-12-06 | 4:00 | 5 | 0 | 7 | 35 | 0 | 11111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Inställd | N: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Bomansberget-Skutskär U-spåret. Trafiken anpassas till N-spåret. | 9314 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9314 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9314 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9314 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9314 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9314 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9314 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9314 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9314 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9314 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9314 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9314 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9314 | 0 | 9314 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9314 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9314 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9314
9317 | Broarbete Huskvarna | Hka | Hka | Hka | 2026-05-01 | 23:00 | 2026-05-03 | 8:00 | 33 | 0 | 1 | 33 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Bro |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Huskvarna Läs ihop med TCR 8142 Omledning via Nässjö-Hallsberg-Falköping förutom 3/5 kl. 00:00.04:00 pga. objekt 17564, TCR 7891 & 7892 Samt via Alvesta-Borås-Göteborg förutom 2/5 kl 09:00-15:00 pga. TCR 8399. | 9317 |  | 9317 | OK. Vi avser att köra till Fm och vända på spår 1. Ställer in Fm-Jö | 9317 | 0 | 9317 | 0 | 9317 | 0 | 9317 |  | 9317 |  | 9317 |  | 9317 | Förutsätter att kapacitet på omledningsbanorna kan erhållas efter önskemål. | 9317 | 0 | 9317 | 0 | 9317 |  | 9317 | 0 | 9317 | #N/A |  | 9317 |  | 9317 |  | 9317 | GC: Anpassningar mot arbete sker i aktuell revisionsperiod. Omledning möjlig via Nässjö-Hallsberg-Falköping förutom 3/5 kl. 00:00.04:00 pga. objekt 17564, TCR 7891 & 7892. Samt via Alvesta-Borås-Göteborg förutom 2/5 kl 09:00-15:00 pga. TCR 8399.
9318 | Rååbanan, Ballastrening: För- och efterarbeten | Tp | Hbgb | Tp - Enkel - Bib - Enkel - Tgp - Enkel - Våk - Enkel - Gan - Enkel - Hbgb | 2026-02-04 | 21:00 | 2026-06-26 | 3:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 11100000000000000000000000111111100000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9318 |  | 9318 | 0 | 9318 | 0 | 9318 | 0 | 9318 | 0 | 9318 |  | 9318 |  | 9318 |  | 9318 |  | 9318 | 0 | 9318 | 0 | 9318 |  | 9318 | 0 | 9318 | #N/A |  | 9318 |  | 9318 |  | 9318 |  | Rev0-2, Rev3
9319 | Rååbanan, Ballastrening: För- och efterarbeten | Tp | Hbgb | Tp - Enkel - Bib - Enkel - Tgp - Enkel - Våk - Enkel - Gan - Enkel - Hbgb | 2026-02-21 | 22:10 | 2026-06-07 | 6:10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9319 |  | 9319 | 0 | 9319 | 0 | 9319 | 0 | 9319 | 0 | 9319 |  | 9319 |  | 9319 |  | 9319 |  | 9319 | 0 | 9319 | 0 | 9319 |  | 9319 | 0 | 9319 | #N/A |  | 9319 |  | 9319 |  | 9319 |  | Rev0-2, Rev3
9320 | Gantofta: För och efterarbeten mm. | Gan | Gan | Gan - Enkel | 2026-01-04 | 22:00 | 2026-04-10 | 6:00 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 1111110000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Begränsad kapacitet spår 2 i Gantofta avstängt | 9320 |  | 9320 | 0 | 9320 | 0 | 9320 | 0 | 9320 | 0 | 9320 |  | 9320 |  | 9320 |  | 9320 |  | 9320 | 0 | 9320 | 0 | 9320 |  | 9320 | 0 | 9320 | #N/A |  | 9320 |  | 9320 |  | 9320 |  | Rev0-2, Rev3
9321 | (Suc resecentrum) Ny Plattform Njb | (Suc) | Njb | (Suc) - Enkel - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly - Ned, Upp - Njb | 2026-04-27 | 10:00 | 2026-10-01 | 16:00 | 6 | 0 | 39 | 234 | 0 | 11110001111000000000000000001111000000000000000001110000111100011110000000000000000000000000000000000000000000000000000111100011110001111000000000000000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Sundsvall-Njurundabommen. Trafiken omleds via Norra Stambanan, anpassas före/efter arbetet, ersättningstrafik för persontåg. | 9321 |  | 9321 | 0 | 9321 | 0 | 9321 | 0 | 9321 | 0 | 9321 |  | 9321 |  | 9321 |  | 9321 |  | 9321 | 0 | 9321 | 0 | 9321 |  | 9321 | X-trafik önskar skjuta tiden framåt från 10:00-16:00 till 09:00-15:00 | 9321 | #N/A |  | 9321 |  | 9321 |  | 9321
9322 | (Suc resecentrum) Sundsvall-Stockvik | (Suc) | (Sik) | (Suc) - Enkel - Ston - Enkel - (Sik) | 2026-04-11 | 7:00 | 2026-04-18 | 23:59 | 16 | 59 | 2 | 33 | 58 | 10000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Övrigt | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Sundsvall-Svartvik. Trafiken omleds via Norra Stambanan, anpassas före/efter arbetet, ersättningstrafik för persontåg. | 9322 |  | 9322 | 0 | 9322 | 0 | 9322 | 0 | 9322 | 0 | 9322 |  | 9322 |  | 9322 |  | 9322 |  | 9322 | 0 | 9322 | 0 | 9322 |  | 9322 | 0 | 9322 | #N/A |  | 9322 |  | 9322 |  | 9322
9323 | (Suc resecentrum) Ny Plattform Njb | Sik | Njb | Sik - Enkel - Nly - Ned, Upp - Njb | 2026-05-30 | 0:00 | 2026-05-31 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Svartvik--Njurundabommen. Trafiken omleds via Norra Stambanan, anpassas före/efter arbetet, ersättningstrafik för persontåg. | 9323 |  | 9323 | 0 | 9323 | 0 | 9323 | 0 | 9323 | 0 | 9323 |  | 9323 |  | 9323 |  | 9323 |  | 9323 | 0 | 9323 | 0 | 9323 |  | 9323 | 0 | 9323 | #N/A |  | 9323 | SJ önskar att arbetet förläggs fre 13:30 - s 13:29. | 9323 |  | 9323
9324 | Tunnelreparation Hudiksvall | Hkl | Hkl | Hkl | 2026-08-24 | 10:00 | 2026-09-11 | 16:00 | 6 | 0 | 15 | 90 | 0 | 1111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Tunnel |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Hudiksvall. Trafiken omleds via Norra Stambanan, anpassas före/efter arbetet, ersättningstrafik för persontåg. Samplanerad med TCR 9321. | 9324 |  | 9324 | 0 | 9324 | 0 | 9324 | 0 | 9324 | 0 | 9324 |  | 9324 |  | 9324 |  | 9324 |  | 9324 | 0 | 9324 | 0 | 9324 |  | 9324 | X-trafik önskar skjuta tiden från 10:00-16:00 till 09:00-15:00 | 9324 | #N/A |  | 9324 | Tunneln ligger väl norr om Hkl, varför kan man då inte komma till platform i Hkl söderifrån? | 9324 |  | 9324
9325 | Tunnelreparation Hudiksvall | Hkl | Hkl | Hkl | 2026-09-17 | 10:00 | 2026-09-21 | 1:00 | 87 | 0 | 1 | 87 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Tunnel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Hudiksvall. Trafiken omleds via Norra Stambanan, ersättningstrafik för persontåg. Samplanerad med långstopp suc-njb | 9325 |  | 9325 | 0 | 9325 | 0 | 9325 | 0 | 9325 | 0 | 9325 |  | 9325 |  | 9325 |  | 9325 |  | 9325 | 0 | 9325 | 0 | 9325 |  | 9325 | 0 | 9325 | #N/A |  | 9325 | Tunneln ligger väl norr om Hkl, varför kan man då inte komma till platform i Hkl söderifrån? | 9325 |  | 9325
9326 | (Suc resecentrum) Sundsvall-Njurundabommen | (Suc) | Njb | (Suc) - Enkel - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly - Ned, Upp - Njb | 2026-09-17 | 10:00 | 2026-09-21 | 1:00 | 87 | 0 | 1 | 87 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Sundsvall- Njurundabommen. Trafiken omleds via Norra Stambanan, ersättningstrafik för persontåg. Samplanerad med långstopp Hudiksvall | 9326 |  | 9326 | 0 | 9326 | 0 | 9326 | 0 | 9326 | 0 | 9326 |  | 9326 |  | 9326 |  | 9326 | Finns behov av att nå Sik. | 9326 | 0 | 9326 | 0 | 9326 |  | 9326 | 0 | 9326 | #N/A |  | 9326 |  | 9326 |  | 9326
9327 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegitationsröjning | N | N | N | 2026-03-24 | 23:00 | 2026-03-26 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Växel |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Malmbäck | 9327 |  | 9327 | OK | 9327 | 0 | 9327 | 0 | 9327 | 0 | 9327 |  | 9327 |  | 9327 |  | 9327 |  | 9327 | 0 | 9327 | 0 | 9327 |  | 9327 | 0 | 9327 | #N/A |  | 9327 |  | 9327 |  | 9327 |  | Rev3
9328 | Gantofta: För och efterarbeten mm. | Gan | Gan | Gan - Enkel | 2026-03-15 | 21:00 | 2026-06-26 | 3:00 | 6 | 0 | 16 | 96 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9328 |  | 9328 | 0 | 9328 | 0 | 9328 | 0 | 9328 | 0 | 9328 |  | 9328 |  | 9328 |  | 9328 |  | 9328 | 0 | 9328 | 0 | 9328 |  | 9328 | 0 | 9328 | #N/A |  | 9328 |  | 9328 |  | 9328 |  | Rev3
9329 | Gantofta: För och efterarbeten mm. | Gan | Gan | Gan - Enkel | 2026-06-06 | 22:10 | 2026-06-07 | 6:10 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9329 |  | 9329 | 0 | 9329 | 0 | 9329 | 0 | 9329 | 0 | 9329 |  | 9329 |  | 9329 |  | 9329 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9329 | 0 | 9329 | 0 | 9329 |  | 9329 | 0 | 9329 | #N/A |  | 9329 | TCR anges som periodisk här men är kontinuerlig enl. MPK V, vad är korrekt? | 9329 |  | 9329
9330 | (Suc resecentrum) Ny Plattform Njb , enkelspårsdrift U-spår morgondispen | (Nly) | Njb | (Nly) - Upp - Njb | 2026-08-24 | 9:00 | 2026-09-24 | 10:00 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 11110001111000111100011100001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Njurundabommen-Nolby U-spår. Trafiken anpassas till N-spåret. Samplanerad med TCR 9321 och 9303. | 9330 |  | 9330 | 0 | 9330 | 0 | 9330 | 0 | 9330 | 0 | 9330 |  | 9330 |  | 9330 |  | 9330 |  | 9330 | 0 | 9330 | 0 | 9330 |  | 9330 | 0 | 9330 | #N/A |  | 9330 |  | 9330 |  | 9330
9331 | Åstorp-Helsingborg: För och efterarbeten | Åp | Åp | Åp | 2026-09-08 | 21:00 | 2026-10-30 | 3:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 11110011000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Begränsad kapacitet i Åstorp. Trafikavbrott mot Ängelholm, Bjuv och Annedal | 9331 |  | 9331 | 0 | 9331 | 0 | 9331 | 0 | 9331 | 0 | 9331 |  | 9331 |  | 9331 |  | 9331 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9331 | 0 | 9331 | 0 | 9331 |  | 9331 | 0 | 9331 | #N/A |  | 9331 |  | 9331 |  | 9331
9332 | (Suc resecentrum) Ny Plattform Njb , enkelspårsdrift U-spår eftermiddagendispen | (Nly) | Njb | (Nly) - Upp - Njb | 2026-08-24 | 16:00 | 2026-09-24 | 17:00 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 11110001111000111100011100001111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Njurundabommen-Nolby U-spår. Trafiken anpassas till N-spåret. Samplanerad med TCR 9321 och 9303. | 9332 |  | 9332 | 0 | 9332 | 0 | 9332 | 0 | 9332 | 0 | 9332 |  | 9332 |  | 9332 |  | 9332 |  | 9332 | 0 | 9332 | 0 | 9332 |  | 9332 | 0 | 9332 | #N/A |  | 9332 |  | 9332 |  | 9332
9333 | Sundsvall Fundament sp8 | Nta | Suc | Nta - Suc | 2026-04-20 | 9:00 | 2026-07-24 | 15:00 | 6 | 0 | 19 | 114 | 0 | 111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet spår 8 Sundsvalls Västra ut mot Nacksta. Trafiken mot Ådalsbanan behöver anpassas. | 9333 |  | 9333 | 0 | 9333 | 0 | 9333 | 0 | 9333 | 0 | 9333 |  | 9333 |  | 9333 |  | 9333 |  | 9333 | 0 | 9333 | 0 | 9333 |  | 9333 | 0 | 9333 | #N/A |  | 9333 |  | 9333 |  | 9333
9334 | (Suc resecentrum) Ktl byte Suc sp 9 | (Suc) | Nta | (Suc) - Enkel - Nta | 2026-09-07 | 23:00 | 2026-09-28 | 4:00 | 5 | 0 | 18 | 90 | 0 | 1111100111111111111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | N: | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet spår 9 Sundsvalls Västra ut mot Nacksta. Trafiken mot Ådalsbanan behöver anpassas. Denna åtgärd är samplanerad med åtgärder på Ådalsbanan. | 9334 |  | 9334 | 0 | 9334 | 0 | 9334 | 0 | 9334 | 0 | 9334 |  | 9334 |  | 9334 |  | 9334 |  | 9334 | 0 | 9334 | 0 | 9334 |  | 9334 | 0 | 9334 | #N/A |  | 9334 |  | 9334 |  | 9334
9335 | Sundsvall Fundament sp8 | Nta | Suc | Nta - Suc | 2026-07-27 | 22:00 | 2026-09-21 | 4:00 | 6 | 0 | 30 | 180 | 0 | 111111011111001111000011111000000000000000111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet spår 8 Sundsvalls Västra ut mot Nacksta. Trafiken mot Ådalsbanan behöver anpassas. | 9335 |  | 9335 | 0 | 9335 | 0 | 9335 | 0 | 9335 | 0 | 9335 |  | 9335 |  | 9335 |  | 9335 |  | 9335 | 0 | 9335 | 0 | 9335 |  | 9335 | 0 | 9335 | #N/A |  | 9335 |  | 9335 |  | 9335
9336 | (Suc resecentrum) Ktl byte Suc sp 9 | (Suc) | Nta | (Suc) - Enkel - Nta | 2026-05-24 | 9:00 | 2026-05-29 | 15:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | N: | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet spår 9 Sundsvalls Västra ut mot Nacksta. Trafiken mot Ådalsbanan behöver anpassas. Denna åtgärd är samplanerad med åtgärder på Ådalsbanan. | 9336 |  | 9336 | 0 | 9336 | 0 | 9336 | 0 | 9336 | 0 | 9336 |  | 9336 |  | 9336 |  | 9336 |  | 9336 | 0 | 9336 | 0 | 9336 |  | 9336 | 0 | 9336 | #N/A |  | 9336 |  | 9336 |  | 9336
9337 | (Suc resecentrum) Ktl byte Suc sp 9 | (Suc) | Nta | (Suc) - Enkel - Nta | 2026-05-30 | 0:00 | 2026-09-13 | 23:59 | 47 | 59 | 2 | 95 | 58 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | N: | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet spår 9 Sundsvalls Västra ut mot Nacksta. Trafiken mot Ådalsbanan behöver anpassas. Denna åtgärd är samplanerad med åtgärder på Ådalsbanan. | 9337 |  | 9337 | 0 | 9337 | 0 | 9337 | 0 | 9337 | 0 | 9337 |  | 9337 |  | 9337 |  | 9337 |  | 9337 | 0 | 9337 | 0 | 9337 |  | 9337 | 0 | 9337 | #N/A |  | 9337 |  | 9337 |  | 9337
9338 | Sundsvall Fundament sp8 | Nta | Suc | Nta - Suc | 2026-08-08 | 1:00 | 2026-08-10 | 4:00 | 51 | 0 | 1 | 51 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet spår 8 Sundsvalls Västra ut mot Nacksta. Trafiken mot Ådalsbanan behöver anpassas. | 9338 |  | 9338 | 0 | 9338 | 0 | 9338 | 0 | 9338 | 0 | 9338 |  | 9338 |  | 9338 |  | 9338 |  | 9338 | 0 | 9338 | 0 | 9338 | Kan detta samordnas med TCR7807 och 9169 under v33 istället? | 9338 | 0 | 9338 | #N/A |  | 9338 |  | 9338 |  | 9338
9339 | (Suc resecentrum) Hela Sundsvall | Suc | Suc | Suc | 2026-05-30 | 0:00 | 2026-05-31 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Travikavbrott hela Sundsvall C. Tågen ställs in. Tåg som passerar Sundsvall omleds via Norra Stambanan. | 9339 |  | 9339 | 0 | 9339 | 0 | 9339 | 0 | 9339 | 0 | 9339 |  | 9339 |  | 9339 |  | 9339 |  | 9339 | 0 | 9339 | 0 | 9339 |  | 9339 | 0 | 9339 | #N/A |  | 9339 |  | 9339 |  | 9339
9340 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegitationsröjning | N | N | N | 2026-03-23 | 23:00 | 2026-03-24 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Växel |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Malmbäck Enkelspår mot Grimstorp | 9340 |  | 9340 | OK | 9340 | 0 | 9340 | 0 | 9340 | 0 | 9340 |  | 9340 |  | 9340 |  | 9340 |  | 9340 | 0 | 9340 | 0 | 9340 |  | 9340 | 0 | 9340 | #N/A |  | 9340 |  | 9340 |  | 9340 |  | Rev3
9341 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegitationsröjning | N | N | N | 2026-03-29 | 23:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 111100000001100011000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Växel |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet, olika områden | 9341 |  | 9341 | Förutsätter att fordon kan vara uppställda. Vi begär samrådsmöte om spåren måste vara tomma. | 9341 | 0 | 9341 | 0 | 9341 | 0 | 9341 |  | 9341 |  | 9341 |  | 9341 |  | 9341 | 0 | 9341 | 0 | 9341 |  | 9341 | 0 | 9341 | #N/A |  | 9341 |  | 9341 |  | 9341 |  | Rev3
9342 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegitationsröjning | N | N | N | 2026-04-06 | 23:00 | 2026-04-07 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Växel |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Ekenässjön. Enkelspår mot Grimstorp. | 9342 |  | 9342 | OK | 9342 | 0 | 9342 | 0 | 9342 | 0 | 9342 |  | 9342 |  | 9342 |  | 9342 |  | 9342 | 0 | 9342 | 0 | 9342 |  | 9342 | 0 | 9342 | #N/A |  | 9342 |  | 9342 |  | 9342
9343 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegitationsröjning | N | N | N | 2026-04-07 | 23:00 | 2026-04-09 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Växel |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Eksjö. | 9343 |  | 9343 | OK | 9343 | 0 | 9343 | 0 | 9343 | 0 | 9343 |  | 9343 |  | 9343 |  | 9343 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9343 | 0 | 9343 | 0 | 9343 |  | 9343 | 0 | 9343 | #N/A |  | 9343 |  | 9343 |  | 9343
9344 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegitationsröjning | N | N | N | 2026-04-13 | 23:00 | 2026-04-14 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspår mot Gamlarp. | 9344 |  | 9344 | OK | 9344 | 0 | 9344 | 0 | 9344 | 0 | 9344 |  | 9344 |  | 9344 |  | 9344 |  | 9344 | 0 | 9344 | 0 | 9344 |  | 9344 | 0 | 9344 | #N/A |  | 9344 |  | 9344 |  | 9344
9345 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegitationsröjning | N | N | N | 2026-04-15 | 23:00 | 2026-04-20 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 111011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Växel |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Äng | 9345 |  | 9345 | OK | 9345 | 0 | 9345 | 0 | 9345 | 0 | 9345 |  | 9345 |  | 9345 |  | 9345 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9345 | 0 | 9345 | 0 | 9345 |  | 9345 | 0 | 9345 | #N/A |  | 9345 |  | 9345 |  | 9345
9346 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegitationsröjning | N | N | N | 2026-04-25 | 8:00 | 2026-04-25 | 14:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Växel |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Grimstorp | 9346 |  | 9346 | Begär samrådsmöte. Denna sammanfaller med TCR 8105 i Av och då har vi sagt att inga andra arbeten får ske på sträckan. Vi avser att köra tågen Jö-N-Mo. Arbetet kan ske natt mot S kl 23-08 | 9346 | 0 | 9346 | 0 | 9346 | 0 | 9346 |  | 9346 |  | 9346 |  | 9346 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9346 | 0 | 9346 | 0 | 9346 |  | 9346 | 0 | 9346 | #N/A |  | 9346 |  | 9346 |  | 9346
9347 | Servicefönster Underhåll Nässjö, Växelrevision och vegitationsröjning | N | N | N | 2026-04-18 | 23:00 | 2026-04-19 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Växel |  | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Gamlarp | 9347 |  | 9347 | OK | 9347 | 0 | 9347 | 0 | 9347 | 0 | 9347 |  | 9347 |  | 9347 |  | 9347 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9347 | 0 | 9347 | 0 | 9347 |  | 9347 | 0 | 9347 | #N/A |  | 9347 |  | 9347 |  | 9347
9348 | Servicefönster UH Sundsvall Ö2 | Suc | Nta | Suc - E1 - Nta | 2026-04-20 | 9:00 | 2026-04-23 | 14:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Sundsvall 2-51 - Nacksta. Samplanerad med åtgärder på Mittbanan. Tågen anpassas före/efter arbetet, omleds via Ådalsbanan, ersättningstrafik för persontåg. | 9348 |  | 9348 | 0 | 9348 | 0 | 9348 | 0 | 9348 | 0 | 9348 |  | 9348 |  | 9348 |  | 9348 |  | 9348 | 0 | 9348 | 0 | 9348 |  | 9348 | 0 | 9348 | #N/A |  | 9348 |  | 9348 |  | 9348
9349 | Servicefönster UH Sundsvall Ö2 | Suc | Nta | Suc - E1 - Nta | 2026-09-07 | 23:00 | 2026-09-10 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Sundsvall 2-51 - Nacksta. Samplanerad med åtgärder på Mittbanan. Tågen anpassas före/efter arbetet, omleds via Ådalsbanan, ersättningstrafik för persontåg. | 9349 |  | 9349 | 0 | 9349 | 0 | 9349 | 0 | 9349 | 0 | 9349 |  | 9349 |  | 9349 |  | 9349 |  | 9349 | 0 | 9349 | 0 | 9349 |  | 9349 | 0 | 9349 | #N/A |  | 9349 |  | 9349 |  | 9349
9350 | Servicefönster UH Sundsvall Ö1 | Suc | Nta | Suc - Enkel - Nta | 2026-05-25 | 9:00 | 2026-05-27 | 15:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Sundsvall 3-7 - Nacksta. Samplanerad med åtgärder på Ådalsbanan. Tågen anpassas före/efter arbetet, omledning via övre stambanan, ersättningstrafik för persontåg. | 9350 |  | 9350 | 0 | 9350 | 0 | 9350 | 0 | 9350 | 0 | 9350 |  | 9350 |  | 9350 |  | 9350 |  | 9350 | 0 | 9350 | 0 | 9350 |  | 9350 | 0 | 9350 | #N/A |  | 9350 |  | 9350 |  | 9350
9351 | Servicefönster UH Sundsvall Ö3 | Suc | Suc | Suc | 2026-05-04 | 10:00 | 2026-09-17 | 16:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Sundsvall Söder om plattformarna mot Ostkustbanan. Samplanerad med åtgärder på Ostkustbanan. Tågen anpassas före/efter arbetet, omledning, ersättningstrafik för persontåg. | 9351 |  | 9351 | 0 | 9351 | 0 | 9351 | 0 | 9351 | 0 | 9351 |  | 9351 |  | 9351 |  | 9351 |  | 9351 | 0 | 9351 | 0 | 9351 |  | 9351 | X-trafik önskar skjuta tiden framåt från 10:00-16:00 till 09:00-15:00 | 9351 | #N/A |  | 9351 | SJ önskar att arbetet förläggs kl. 09:00 - 15:00. | 9351 |  | 9351
9352 | Servicefönster UH Sundsvall Ö1 | Suc | Nta | Suc - Enkel - Nta | 2026-09-21 | 23:00 | 2026-09-24 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Sundsvall 3-7 - Nacksta. Samplanerad med åtgärder på Ådalsbanan. Tågen anpassas före/efter arbetet, omledning via övre stambanan, ersättningstrafik för persontåg. | 9352 |  | 9352 | 0 | 9352 | 0 | 9352 | 0 | 9352 | 0 | 9352 |  | 9352 |  | 9352 |  | 9352 |  | 9352 | 0 | 9352 | 0 | 9352 | Kan detta förkortas till kl.04 som TCR9089 istället? | 9352 | 0 | 9352 | #N/A |  | 9352 |  | 9352 |  | 9352
9353 | Servicefönster UH Sundsvall RBG | Suc | Suc | Suc - Enkel | 2026-05-15 | 23:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 11110000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Sundsvalls rangerbangård spår 7-18. Trafiken som berörs anpassas före/efter arbetet. | 9353 |  | 9353 | 0 | 9353 | 0 | 9353 | 0 | 9353 | 0 | 9353 |  | 9353 |  | 9353 |  | 9353 |  | 9353 | 0 | 9353 | 0 | 9353 |  | 9353 | 0 | 9353 | #N/A |  | 9353 |  | 9353 |  | 9353
9354 | Servicefönster UH Sundsvall Ö3 | Suc | Suc | Suc | 2026-09-18 | 15:00 | 2026-09-19 | 21:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Sundsvall Söder om plattformarna mot Ostkustbanan. Samplanerad med åtgärder på Ostkustbanan. Tågen anpassas före/efter arbetet, omledning, ersättningstrafik för persontåg. | 9354 |  | 9354 | 0 | 9354 | 0 | 9354 | 0 | 9354 | 0 | 9354 |  | 9354 |  | 9354 |  | 9354 | Önskemål att arbetet sker Lö,Sö istället. | 9354 | 0 | 9354 | 0 | 9354 |  | 9354 | 0 | 9354 | #N/A |  | 9354 | SJ önskar att arbetet förläggs kl. 09:00 - 15:00. | 9354 |  | 9354
9355 | Servicefönster UH Sundsvall Ö4 | Suc | (Nta) | Suc - Enkel - (Nta) | 2026-05-30 | 23:00 | 2026-05-31 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott båda spåren Sundsvall Västra in mot Sundsvall. Denna TCR är samplanerad med TCR 9339 och TCR 9323. Tågen anpassas före/efter arbetet, persontåg ersätts av buss. | 9355 |  | 9355 | 0 | 9355 | 0 | 9355 | 0 | 9355 | 0 | 9355 |  | 9355 |  | 9355 |  | 9355 |  | 9355 | 0 | 9355 | 0 | 9355 |  | 9355 | 0 | 9355 | #N/A |  | 9355 | Fel i anmärkningar. TCR 9355 är inte planerad samtidigt som TCR 9339? | 9355 |  | 9355
9356 | Servicefönster UH Sundsvall Ö4 | Suc | (Nta) | Suc - Enkel - (Nta) | 2026-09-20 | 15:00 | 2026-09-20 | 21:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott båda spåren Sundsvall Västra in mot Sundsvall. Denna TCR är samplanerad med TCR 9339 Tågen anpassas före/efter arbetet, persontåg ersätts av buss. | 9356 |  | 9356 | 0 | 9356 | 0 | 9356 | 0 | 9356 | 0 | 9356 |  | 9356 |  | 9356 |  | 9356 |  | 9356 | 0 | 9356 | 0 | 9356 |  | 9356 | 0 | 9356 | #N/A |  | 9356 | Felaktig typ av tidsangivelse. TCR anges som periodisk, men är kontinuerlig. | 9356 |  | 9356
9357 | Servicefönster Underhåll Gävle godsbangård Ö1 | Gäb | Gäb | Gäb | 2026-05-11 | 23:00 | 2026-09-11 | 5:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Gävle godsbangård i-grp. Trafiken Anpassas före/efter. | 9357 |  | 9357 | 0 | 9357 | 0 | 9357 | 0 | 9357 | 0 | 9357 |  | 9357 |  | 9357 |  | 9357 |  | 9357 | 0 | 9357 | 0 | 9357 |  | 9357 | 0 | 9357 | #N/A |  | 9357 |  | 9357 |  | 9357
9358 | Servicefönster UH Gävle Godsbangård Ö2 R-gruppen | Gäb | Gäb | Gäb | 2026-09-05 | 7:00 | 2026-10-04 | 13:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 110000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Rangergruppen. | 9358 |  | 9358 | 0 | 9358 | 0 | 9358 | 0 | 9358 | 0 | 9358 |  | 9358 |  | 9358 |  | 9358 | Vagnar kommer att stå på bangården samt kommer arbetet att kunna sektioneras? 08:00-14:00 är bättre tider för rangeringen. | 9358 | 0 | 9358 | 0 | 9358 |  | 9358 | 0 | 9358 | #N/A |  | 9358 |  | 9358 |  | 9358
9359 | Ktl justering Hela Gäb | Gäb | Gäb | Gäb | 2026-05-29 | 18:00 | 2026-05-31 | 10:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Gävle godsbangård. | 9359 |  | 9359 | 0 | 9359 | 0 | 9359 | 0 | 9359 | 0 | 9359 |  | 9359 |  | 9359 |  | 9359 | Denna period är inte acceptabel då det drabbar Green Cargo trafik kraftigt. Detta objekt måste lägga i samband med storhelg typ 5/6-7/6 eller 19/6-21/6. Vi måste ha i åtanke problematiken med KTL upprustningen T25. | 9359 | 0 | 9359 | 0 | 9359 |  | 9359 | 0 | 9359 | #N/A |  | 9359 |  | 9359 |  | 9359
9360 | Servicefönster Underhåll Gävle godsbangård Ö3 | Gäb | Gäb | Gäb | 2026-09-26 | 22:00 | 2026-09-27 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Gävle godsbangård södra krysset. Trafiken Anpassas före/efter. | 9360 |  | 9360 | 0 | 9360 | 0 | 9360 | 0 | 9360 | 0 | 9360 |  | 9360 |  | 9360 |  | 9360 |  | 9360 | 0 | 9360 | 0 | 9360 |  | 9360 | 0 | 9360 | #N/A |  | 9360 |  | 9360 |  | 9360
9361 | Servicefönster UH Gävle-Fliskär | Gä | Fär | Gä - Fär | 2026-05-15 | 22:00 | 2026-11-01 | 4:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Fliskär. Anpassas före/efter arbete. | 9361 |  | 9361 | 0 | 9361 | 0 | 9361 | 0 | 9361 | 0 | 9361 |  | 9361 |  | 9361 |  | 9361 | Bör samordnas med TCR 9359 | 9361 | 0 | 9361 | 0 | 9361 |  | 9361 | 0 | 9361 | #N/A |  | 9361 |  | 9361 |  | 9361
9362 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö1 | Gä | Gä | Gä | 2026-06-08 | 22:00 | 2026-10-28 | 4:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsad framkomlighet Gävle C sp 1, 2 och 5 mot utfarten nedspåret mot Hagaström. | 9362 |  | 9362 | 0 | 9362 | 0 | 9362 | 0 | 9362 | 0 | 9362 |  | 9362 |  | 9362 |  | 9362 |  | 9362 | 0 | 9362 | 0 | 9362 |  | 9362 | 0 | 9362 | #N/A |  | 9362 |  | 9362 |  | 9362
9363 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö2 | Gä | Gä | Gä | 2026-05-05 | 23:00 | 2026-10-11 | 6:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Gävle C. Trafikavbrottet är mot Fliskär, samt Gäb från skutskär. Trafiken anpassas före/efter. | 9363 |  | 9363 | 0 | 9363 | 0 | 9363 | 0 | 9363 | 0 | 9363 |  | 9363 |  | 9363 |  | 9363 | Tider ändras till 23:00-05:00 | 9363 | 0 | 9363 | 0 | 9363 |  | 9363 | 0 | 9363 | #N/A |  | 9363 |  | 9363 |  | 9363
9364 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö3 | Gä | Gä | Gä | 2026-04-20 | 23:00 | 2026-10-14 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Stopp från spår 1-2 i Gävle mot U-spåret mot Bomansberget. Tågen anpassas till andra spår. | 9364 |  | 9364 | 0 | 9364 | 0 | 9364 | 0 | 9364 | 0 | 9364 |  | 9364 |  | 9364 |  | 9364 |  | 9364 | 0 | 9364 | 0 | 9364 |  | 9364 | 0 | 9364 | #N/A |  | 9364 |  | 9364 |  | 9364
9365 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö4 | Gä | Gä | Gä | 2026-05-04 | 0:00 | 2026-05-05 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Gävle C Maxim | 9365 | Är det möjligt att stå på uppställningsspåren med nedfälld strömavtagare? | 9365 | 0 | 9365 | 0 | 9365 | 0 | 9365 | 0 | 9365 |  | 9365 | Spänningslöst på uppställning natt mot vardag fram till 06 är inte optimalt för morgontrafiken. Önskar justera från 00-06 till 23-05. | 9365 |  | 9365 |  | 9365 | 0 | 9365 | 0 | 9365 |  | 9365 | Spänningslöst på uppställning natt mot vardag fram till kl 06 är inte optimalt. X-trafik vill justera tiderna från 00-06 till 23-05 | 9365 | #N/A |  | 9365 |  | 9365 |  | 9365
9366 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö4 | Gä | Gä | Gä | 2026-09-28 | 9:00 | 2026-09-29 | 15:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Gävle C Maxim | 9366 | Är det möjligt att stå på uppställningsspåren med nedfälld strömavtagare? | 9366 | 0 | 9366 | 0 | 9366 | 0 | 9366 | 0 | 9366 |  | 9366 | Kan fordon stå kvar? | 9366 |  | 9366 |  | 9366 | 0 | 9366 | 0 | 9366 |  | 9366 | 0 | 9366 | #N/A |  | 9366 |  | 9366 |  | 9366
9367 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö5 | Gä | Smo | Gä - Smo | 2026-05-18 | 9:00 | 2026-10-06 | 15:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Stopp ut mot västra spåret i Strömsbro och ut mot Norra Stambanan. Trafiken omleds via Ostkustbanan, anpassas före/efter arbetet, persontåg ersätts med buss. Samplanerad med TCR 9183. | 9367 |  | 9367 | 0 | 9367 | 0 | 9367 | 0 | 9367 | 0 | 9367 |  | 9367 |  | 9367 |  | 9367 |  | 9367 | 0 | 9367 | 0 | 9367 |  | 9367 | 0 | 9367 | #N/A |  | 9367 |  | 9367 |  | 9367
9368 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö6 | Gä | Smo | Gä - Smo | 2026-06-01 | 10:00 | 2026-09-15 | 16:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | X |  | Trafikavbrott Gävle C östra spåret mot OKB. Samplanerat med Underhållet på OKB Gä-Suc | 9368 |  | 9368 | 0 | 9368 | 0 | 9368 | 0 | 9368 | 0 | 9368 |  | 9368 |  | 9368 |  | 9368 | Bra tider | 9368 | 0 | 9368 | 0 | 9368 |  | 9368 | X-trafik önskar skjuta tiden från 10:00-16:00 till 09:00-15:00 | 9368 | #N/A |  | 9368 |  | 9368 |  | 9368
9369 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö7 | Gä | Gä | Gä | 2026-06-10 | 22:00 | 2026-10-30 | 4:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Stopp på bron över Nynäsviadukten och kurven in mot Gävle Godsbangård och Centralen. Samplanerad med TCR 9197, Gävle-Storvik. | 9369 |  | 9369 | 0 | 9369 | 0 | 9369 | 0 | 9369 | 0 | 9369 |  | 9369 |  | 9369 |  | 9369 | Se kommentar i TCR 9197 | 9369 | 0 | 9369 | 0 | 9369 |  | 9369 | 0 | 9369 | #N/A |  | 9369 |  | 9369 |  | 9369
9370 | Åstorp-Helsingborg: För och efterarbeten | Hbgb | Åp | Hbgb - Ätk - Enkel - Påa - Enkel - Mör - Enkel - Bjuv - Enkel - Åp | 2026-07-01 | 23:00 | 2026-12-08 | 5:00 | 6 | 0 | 16 | 96 | 0 | 11100000000000000000000000000000011100000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111110000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9370 |  | 9370 | 0 | 9370 | 0 | 9370 | 0 | 9370 | 0 | 9370 |  | 9370 |  | 9370 |  | 9370 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9370 | 0 | 9370 | 0 | 9370 |  | 9370 | 0 | 9370 | #N/A |  | 9370 |  | 9370 |  | 9370
9371 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö8 | Gä | Gä | Gä | 2026-05-08 | 23:00 | 2026-09-13 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Stopp i krysset mot Strömsbro. Samplanerad med växelbytet Gävle-Bomansberget V19 | 9371 |  | 9371 | 0 | 9371 | 0 | 9371 | 0 | 9371 | 0 | 9371 |  | 9371 |  | 9371 |  | 9371 |  | 9371 | 0 | 9371 | 0 | 9371 |  | 9371 | Det ser ut att vara konsekvent planerat med trafikavbrott nattetid 00-06 natt mot vardag och 23-05 natt mot LS. Även här vill X-trafik ha det precis tvärtom och hoppas därför att detta går att skjuta till 00:00 | 9371 | #N/A |  | 9371 |  | 9371 |  | 9371
9372 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö9 | Gä | Smo | Gä - Smo | 2026-05-01 | 23:00 | 2026-08-30 | 6:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | X |  | Trafikavbrott Gävle C östra och västra spåret i Strömsbro. | 9372 |  | 9372 | 0 | 9372 | 0 | 9372 | 0 | 9372 | 0 | 9372 |  | 9372 |  | 9372 |  | 9372 |  | 9372 | 0 | 9372 | 0 | 9372 |  | 9372 | 0 | 9372 | #N/A |  | 9372 |  | 9372 |  | 9372
9373 | Servicefönster Underhåll Gävle C Ö10 | Gä | Gä | Gä | 2026-04-22 | 23:00 | 2026-10-16 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | X |  | Trafikavbrott Gävle C, stopp ut mot bomansberget båda spåren. | 9373 |  | 9373 | 0 | 9373 | 0 | 9373 | 0 | 9373 | 0 | 9373 |  | 9373 |  | 9373 |  | 9373 |  | 9373 | 0 | 9373 | 0 | 9373 |  | 9373 | 0 | 9373 | #N/A |  | 9373 |  | 9373 |  | 9373
9374 | Servicefönster Underhåll Hela Gävle | Gä | Fär | Gä - Smo - Gäb - Fär | 2026-04-17 | 23:00 | 2026-04-18 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  | Trafikavbrott hela Gävle. Tågen anpassas före/efter arbetet. Persontåg ersätts med buss. | 9374 | Är det möjligt att stå på maxim med nedfälld strömavtagare? | 9374 | 0 | 9374 | 0 | 9374 | 0 | 9374 | 0 | 9374 |  | 9374 | Kan tiden justeras till 23:45-05:45? | 9374 |  | 9374 | Önskvärt att lägga dessa stopp under storhelg pga mindre påverkan på Greencargo's trafik | 9374 | 0 | 9374 | 0 | 9374 |  | 9374 | Skulle inte detta få mindre trafikpåverkan om man skjuter tiden framåt? Morgontrafiken drar ju inte igång så tidigt på helgerna. För X-trafiks del ser vi gärna att det ligger 00:30-06:30, eller det allra tidigast startar 00:15. Finns det möjlighet att korta ner? | 9374 | #N/A |  | 9374 |  | 9374 |  | 9374
9375 | Växelbyte Gävle C | Gä | Bom | Gä - Ned, Upp - Bom | 2026-04-17 | 23:00 | 2026-04-19 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Växel | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Växelbyte Gä C. Stopp mot Bomansberget och hela Gävle C | 9375 | Är det möjligt att stå på maxim med nedfälld strömavtagare? | 9375 | 0 | 9375 | 0 | 9375 | 0 | 9375 | 0 | 9375 |  | 9375 | - nmL: kan tiden justeras till 23:45-05:45? - Kan fordon stå kvar? | 9375 |  | 9375 | Önskvärt att lägga dessa stopp under storhelg pga mindre påverkan på Greencargo's trafik | 9375 | 0 | 9375 | 0 | 9375 |  | 9375 | Skulle inte detta få mindre trafikpåverkan om man skjuter tiden framåt? Morgontrafiken drar ju inte igång så tidigt på helgerna. För X-trafiks del ser vi gärna att det ligger 00:30-06:30, eller det allra tidigast startar 00:15. Finns det möjlighet att korta ner? | 9375 | #N/A |  | 9375 |  | 9375 |  | 9375
9376 | Växelbyte Gävle C | Gä | Bom | Gä - Ned, Upp - Bom | 2026-04-20 | 22:00 | 2026-05-29 | 5:00 | 7 | 0 | 20 | 140 | 0 | 1111100111110000000001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Växel | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Växelbyte Gä C. Stopp mot Bomansberget, Maxim och Fliskär. Spår 3-4 öppet | 9376 |  | 9376 | 0 | 9376 | 0 | 9376 | 0 | 9376 | 0 | 9376 |  | 9376 |  | 9376 |  | 9376 |  | 9376 | 0 | 9376 | 0 | 9376 |  | 9376 | X-trafik ser helst att detta skjuts till 22:25-05:25, alt korta 25 minuter så att jobbet börjar 22:25 | 9376 | #N/A |  | 9376 |  | 9376 |  | 9376
9377 | Växelbyte Gävle C | Gä | Bom | Gä - Ned, Upp - Bom | 2026-05-04 | 0:00 | 2026-05-10 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Växel | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Växelbyte Gä C. Stopp mot Bomansberget, Maxim och Fliskär. Spår 3-4 öppet | 9377 |  | 9377 | 0 | 9377 | 0 | 9377 | 0 | 9377 | 0 | 9377 |  | 9377 |  | 9377 |  | 9377 | Denna borde ha klassats som en UTK. Detta kommer att drabba vår kund AFAB svårt. Blir omöjligt att kunna leda om bägge tågset inom vettiga omlopp. Då det är även helstopp mot Fär går det då att växla mellan spår 53 och spår 4 som A-skydd. | 9377 | 0 | 9377 | 0 | 9377 |  | 9377 | 0 | 9377 | #N/A |  | 9377 |  | 9377 |  | 9377
9378 | Ktl justering Hela Gäb | Gäb | Gäb | Gäb | 2026-05-22 | 18:00 | 2026-05-25 | 6:00 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott Gävle godsbangård. | 9378 |  | 9378 | 0 | 9378 | 0 | 9378 | 0 | 9378 | 0 | 9378 |  | 9378 |  | 9378 |  | 9378 | Samråd med GreenCargo ett krav så dialog måste ske för att kunna växla med diesel lok på de delar som kan trafikeras under arbetets gång.Detta arbetet kan inte genomföras som D-skydd. I kapacitetsbeskrivningen framgår det att ¨växling kan bedrivas i samråd osv¨ men hela Gäb ligger under D-skydd! | 9378 | 0 | 9378 | 0 | 9378 |  | 9378 | 0 | 9378 | #N/A |  | 9378 |  | 9378 |  | 9378
9379 | Åstorp-Helsingborg: För och efterarbeten | Hbgb | Åp | Hbgb - Ätk - Enkel - Påa - Enkel - Mör - Enkel - Bjuv - Enkel - Åp | 2026-08-01 | 22:00 | 2026-11-29 | 6:10 | 8 | 10 | 3 | 24 | 30 | 1100000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9379 |  | 9379 | 0 | 9379 | 0 | 9379 | 0 | 9379 | 0 | 9379 |  | 9379 |  | 9379 |  | 9379 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9379 | 0 | 9379 | 0 | 9379 |  | 9379 | 0 | 9379 | #N/A |  | 9379 |  | 9379 |  | 9379
9380 | Gantofta: Inkoppling/inläsning av nya plattformen | Gan | Gan | Gan - Enkel | 2026-06-13 | 22:00 | 2026-06-14 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9380 |  | 9380 | 0 | 9380 | 0 | 9380 | 0 | 9380 | 0 | 9380 |  | 9380 |  | 9380 |  | 9380 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9380 | 0 | 9380 | 0 | 9380 |  | 9380 | 0 | 9380 | #N/A |  | 9380 |  | 9380 |  | 9380
9381 | Växjö vägbro, Bäckaslöv. | (Räp) | (Vö) | (Räp) - Enkel - (Vö) | 2026-02-28 | 0:00 | 2026-10-26 | 2:30 | 50 | 30 | 10 | 505 | 0 | 1110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Bro | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Hastighetsnedsättning för tonnagekörning ligger 2026-05-11 02:30 - 2026-09-26 18:30. (100 meter, sth 70 km/h). | 9381 |  | 9381 | OK. Samordnat med TCR 8105 X-12 | 9381 | 0 | 9381 | 0 | 9381 | 0 | 9381 | Samtidigt som TCR 8105, ingen påverkad trafik | 9381 |  | 9381 |  | 9381 |  | 9381 | 0 | 9381 | 0 | 9381 |  | 9381 | 0 | 9381 | #N/A |  | 9381 |  | 9381 |  | 9381 |  | Rev0-2, Rev3
9382 | IKT styrområde Alvesta | Gåp | (Gm) | Gåp - Av - (Gm) | 2026-03-15 | 21:00 | 2026-03-15 | 22:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9382 |  | 9382 | OK. Samordnat med TCR 8105 X-12 | 9382 | 0 | 9382 | 0 | 9382 | 0 | 9382 | Ingen synpunkt | 9382 |  | 9382 |  | 9382 |  | 9382 | 0 | 9382 | 0 | 9382 |  | 9382 | 0 | 9382 | #N/A |  | 9382 |  | 9382 |  | 9382 |  | Rev3
9383 | IKT styrområde Stockaryd | (N) | (Gåp) | (N) - Gt - Utp - Ahm - Sy - Rk - Grd - Lns - Mo - (Gåp) | 2026-04-25 | 8:00 | 2026-04-25 | 9:50 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9383 |  | 9383 | Begär samrådsmöte. Denna sammanfaller med TCR 8105 i Av och då har vi sagt att inga andra arbeten får ske på sträckan. Vi avser att köra tågen Jö-N-Mo. Arbetet kan ske kl 07:00-08:50 på tågfri tid. | 9383 | 0 | 9383 | 0 | 9383 | 0 | 9383 |  | 9383 |  | 9383 |  | 9383 |  | 9383 | 0 | 9383 | 0 | 9383 |  | 9383 | 0 | 9383 | #N/A |  | 9383 |  | 9383 |  | 9383
9384 | Växjö vägbro, Bäckaslöv. | (Räp) | (Vö) | (Räp) - Enkel - (Vö) | 2026-08-29 | 18:30 | 2026-10-11 | 6:30 | 12 | 0 | 3 | 36 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Bro | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Hastighetsnedsättning för tonnagekörning ligger 2026-05-11 02:30 - 2026-09-26 18:30. (100 meter, sth 70 km/h). | 9384 |  | 9384 | OK. Samordnat med TCR 8106 X-12 | 9384 | 0 | 9384 | 0 | 9384 | 0 | 9384 | Gångtidstillägg i konstruktionen? | 9384 |  | 9384 |  | 9384 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9384 | 0 | 9384 | 0 | 9384 |  | 9384 | 0 | 9384 | #N/A |  | 9384 |  | 9384 |  | 9384
9385 | Servicefönster# (Värnamo) - (Alvesta) | (Väc) | (Av) | (Väc) - Röp - Bor - Rym - (Av) | 2025-12-14 | 23:00 | 2026-12-07 | 5:00 | 6 | 0 | 39 | 234 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000000000011000001100000110000011000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000001100000110000000000001100000000000000000001100000110000011000001100000110000011000000000000000000011000001100000000000011000001100000110000011000000000000110000011000000000000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9385 |  | 9385 | OK | 9385 | 0 | 9385 | 0 | 9385 | 0 | 9385 |  | 9385 |  | 9385 |  | 9385 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9385 | 0 | 9385 | 0 | 9385 |  | 9385 | 0 | 9385 | #N/A |  | 9385 |  | 9385 |  | 9385
9386 | Servicefönster/Underhåll (Kalmar södra) - Blomstermåla | Bma | (Kas) | Bma - Rby - (Kas) | 2026-05-24 | 21:40 | 2026-10-23 | 5:30 | 7 | 50 | 15 | 117 | 30 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9386 |  | 9386 | OK | 9386 | 0 | 9386 | 0 | 9386 | 0 | 9386 |  | 9386 |  | 9386 |  | 9386 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9386 | 0 | 9386 | 0 | 9386 |  | 9386 | 0 | 9386 | #N/A |  | 9386 |  | 9386 |  | 9386
9387 | Servicefönster/Underhåll (Kalmar södra) - Blomstermåla | Bma | (Kas) | Bma - Rby - (Kas) | 2026-07-12 | 23:00 | 2026-07-17 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9387 |  | 9387 | OK | 9387 | 0 | 9387 | 0 | 9387 | 0 | 9387 |  | 9387 |  | 9387 |  | 9387 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9387 | 0 | 9387 | 0 | 9387 |  | 9387 | 0 | 9387 | #N/A |  | 9387 |  | 9387 |  | 9387
9388 | Nationell upprustning bangårdsbelysning Örtofta | Ö | Ö | Ö - Ned, Upp | 2026-05-30 | 1:00 | 2026-09-06 | 17:00 | 40 | 0 | 2 | 80 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  | 9388 |  | 9388 | 0 | 9388 | 0 | 9388 | 0 | 9388 | 0 | 9388 | Önskemål att skugga TCR 8124. | 9388 |  | 9388 |  | 9388 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9388 | 0 | 9388 | 0 | 9388 |  | 9388 | 0 | 9388 | #N/A |  | 9388 |  | 9388 |  | 9388
9390 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo) - (Alvesta) | (Väc) | (Av) | (Väc) - Röp - Bor - Rym - (Av) | 2026-04-06 | 23:00 | 2026-08-07 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9390 |  | 9390 | OK | 9390 | 0 | 9390 | 0 | 9390 | 0 | 9390 |  | 9390 |  | 9390 |  | 9390 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9390 | 0 | 9390 | 0 | 9390 |  | 9390 | 0 | 9390 | #N/A |  | 9390 |  | 9390 |  | 9390
9391 | Servicefönster/Underhåll (Värnamo) - (Alvesta) | (Väc) | (Av) | (Väc) - Röp - Bor - Rym - (Av) | 2026-03-28 | 5:30 | 2026-09-28 | 2:30 | 45 | 0 | 3 | 135 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9391 |  | 9391 | OK. Samordnat med TCR 8106 X-12 | 9391 | 0 | 9391 | 0 | 9391 | 0 | 9391 |  | 9391 |  | 9391 |  | 9391 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9391 | 0 | 9391 | 0 | 9391 |  | 9391 | 0 | 9391 | #N/A |  | 9391 |  | 9391 |  | 9391 |  | Rev3
9392 | Servicefönster/ Underhåll Hässleholm Område 42 | Hm | Hm | Hm | 2026-03-16 | 23:00 | 2026-08-27 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Begränsadkapacitet på godsbangården. | 9392 |  | 9392 | 0 | 9392 | 0 | 9392 | 0 | 9392 | 0 | 9392 | Ingen synpunkt | 9392 |  | 9392 |  | 9392 |  | 9392 | Samråd växling/uppställning, spårplanering | 9392 | 0 | 9392 |  | 9392 | 0 | 9392 | #N/A |  | 9392 |  | 9392 |  | 9392 |  | Rev3
9393 | IKT styrområde Nässjö | Gmp | N | Gmp - N | 2026-06-14 | 0:15 | 2026-06-14 | 1:05 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9393 |  | 9393 | OK | 9393 | 0 | 9393 | 0 | 9393 | 0 | 9393 |  | 9393 |  | 9393 |  | 9393 |  | 9393 | 0 | 9393 | 0 | 9393 |  | 9393 | 0 | 9393 | #N/A |  | 9393 |  | 9393 |  | 9393
9394 | IKT styrområde Olofström | (Äh) | Of | (Äh) - Hkö - Of | 2026-03-15 | 22:00 | 2026-03-15 | 22:50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | 9394 |  | 9394 | 0 | 9394 | 0 | 9394 | 0 | 9394 | 0 | 9394 |  | 9394 |  | 9394 |  | 9394 |  | 9394 | 0 | 9394 | 0 | 9394 |  | 9394 | 0 | 9394 | #N/A |  | 9394 |  | 9394 |  | 9394 |  | Rev3
9395 | Servicefönster Underhåll Nässjö, kontaktledningsunderhåll/besiktning | N | N | N | 2026-10-12 | 23:00 | 2026-10-16 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Äng | 9395 |  | 9395 | OK | 9395 | 0 | 9395 | 0 | 9395 | 0 | 9395 |  | 9395 |  | 9395 |  | 9395 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9395 | 0 | 9395 | 0 | 9395 |  | 9395 | 0 | 9395 | #N/A |  | 9395 |  | 9395 |  | 9395
9396 | Åstop-Helsingborg C, spårbyte och växelbyte | Hbgb | Åp | Hbgb - Ätk - Enkel - Påa - Enkel - Mör - Enkel - Bjuv - Enkel - Åp | 2026-12-11 | 22:00 | 2026-12-12 | 6:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9396 |  | 9396 | 0 | 9396 | 0 | 9396 | 0 | 9396 | 0 | 9396 |  | 9396 |  | 9396 |  | 9396 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9396 | 18xx omleds via Ka | 9396 | 0 | 9396 |  | 9396 | 0 | 9396 | #N/A |  | 9396 | TCR anges som periodisk här men är kontinuerlig enl. MPK V, vad är korrekt? | 9396 |  | 9396
9397 | Växel 138 Märsta Spår 2 | Mr | Mr | Mr | 2026-07-26 | 0:00 | 2026-07-26 | 8:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Växel |  | X |  |  |  | X |  |  | Normal | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Begränsad kapacitet ihop med TCR 7711 Omledning via Arlandabanan möjlig. | 9397 |  | 9397 | 0 | 9397 | 0 | 9397 | 0 | 9397 | 0 | 9397 |  | 9397 |  | 9397 |  | 9397 |  | 9397 | 0 | 9397 | 0 | 9397 |  | 9397 | 0 | 9397 | #N/A |  | 9397 |  | 9397 |  | 9397
9398 | Servicefönster Underhåll Nässjö, kontaktledningsunderhåll/besiktning | N | N | N | 2026-10-19 | 23:00 | 2026-11-02 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Eksjö | 9398 |  | 9398 | OK | 9398 | 0 | 9398 | 0 | 9398 | 0 | 9398 |  | 9398 |  | 9398 |  | 9398 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9398 | 0 | 9398 | 0 | 9398 |  | 9398 | 0 | 9398 | #N/A |  | 9398 |  | 9398 |  | 9398
9399 | Servicefönster Underhåll Nässjö, kontaktledningsunderhåll/besiktning | N | N | N | 2026-10-20 | 23:00 | 2026-10-28 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 110000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspår mot Gamlarp. Begränsad kapacitet | 9399 |  | 9399 | OK | 9399 | 0 | 9399 | 0 | 9399 | 0 | 9399 |  | 9399 |  | 9399 |  | 9399 |  | 9399 | 0 | 9399 | 0 | 9399 |  | 9399 | 0 | 9399 | #N/A |  | 9399 |  | 9399 |  | 9399
9400 | Servicefönster Underhåll Nässjö, kontaktledningsunderhåll/besiktning | N | N | N | 2026-10-21 | 23:00 | 2026-10-30 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1110000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspår mot Grimstorp | 9400 |  | 9400 | OK | 9400 | 0 | 9400 | 0 | 9400 | 0 | 9400 |  | 9400 |  | 9400 |  | 9400 |  | 9400 | 0 | 9400 | 0 | 9400 |  | 9400 | 0 | 9400 | #N/A |  | 9400 |  | 9400 |  | 9400
9401 | Servicefönster Underhåll Nässjö, kontaktledningsunderhåll/besiktning | N | N | N | 2026-11-02 | 23:00 | 2026-11-05 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Malmbäck | 9401 |  | 9401 | OK | 9401 | 0 | 9401 | 0 | 9401 | 0 | 9401 |  | 9401 |  | 9401 |  | 9401 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9401 | 0 | 9401 | 0 | 9401 |  | 9401 | 0 | 9401 | #N/A |  | 9401 |  | 9401 |  | 9401
9402 | Servicefönster/Underhåll (Åstorp)-(Helsingborg gbg) D-skydd | Åp | Hbgb | Åp - Bjuv - Enkel - Mör - Enkel - Påa - Enkel - Ätk - Enkel - Hbgb | 2026-02-02 | 22:00 | 2026-09-11 | 4:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9402 |  | 9402 | 0 | 9402 | 0 | 9402 | 0 | 9402 | 0 | 9402 |  | 9402 |  | 9402 |  | 9402 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9402 | 18xx omleds via Ka V6, V27, 18xx inställda helt V20, 37 | 9402 | 0 | 9402 |  | 9402 | 0 | 9402 | #N/A |  | 9402 |  | 9402 |  | 9402 |  | Rev0-2, Rev3
9403 | Servicefönster Underhåll Nässjö, kontaktledningsunderhåll/besiktning | N | N | N | 2026-10-24 | 23:00 | 2026-11-08 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Nässjö | 9403 |  | 9403 | OK | 9403 | 0 | 9403 | 0 | 9403 | 0 | 9403 |  | 9403 |  | 9403 |  | 9403 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9403 | 0 | 9403 | 0 | 9403 |  | 9403 | 0 | 9403 | #N/A |  | 9403 |  | 9403 |  | 9403
9405 | Servicefönster/Underhåll Hässleholm Omr 54- stängt mot Markaryd | Hm | Hm | Hm | 2026-01-25 | 23:00 | 2026-11-02 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  |  | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott mot Markaryd. Begränsad kapacitet på godsbangården | 9405 |  | 9405 | 0 | 9405 | 0 | 9405 | 0 | 9405 | 0 | 9405 | Ingen synpunkt | 9405 |  | 9405 |  | 9405 |  | 9405 | VR önskar att tiderna justeras så att 1900 inte drabbas, 22:55-04:55 | 9405 | 0 | 9405 |  | 9405 | 0 | 9405 | #N/A |  | 9405 |  | 9405 |  | 9405 |  | Rev0-2, Rev3
9406 | Servicefönster/Underhåll (Landskrona ö)-(Kävlinge) | Lkö | Kg | Lkö - Kg - Ned, Upp | 2026-01-28 | 22:25 | 2026-11-11 | 5:25 | 7 | 0 | 22 | 154 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000011100000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000111000000000000000000000000011100001110000000000000000000000000000000000000111000000111000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | D-skydd Enkelspårsdrift (Landskrona ö)-(Kävlinge). | 9406 |  | 9406 | 0 | 9406 | 0 | 9406 | 0 | 9406 | 0 | 9406 | Ingen synpunkt | 9406 |  | 9406 |  | 9406 |  | 9406 | 0 | 9406 | 0 | 9406 |  | 9406 | 0 | 9406 | #N/A |  | 9406 |  | 9406 |  | 9406 |  | Rev0-2, Rev3
9407 | IKT Styrområde Malung-Repbäcken | Mlg | (Rbä) | Mlg - Enkel - Råg - Enkel - Vo - Enkel - Dj - Enkel - Böo - Enkel - Mfj - Enkel - (Rbä) | 2026-03-31 | 10:00 | 2026-03-31 | 10:10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Kommer att ligga på tågfri tid. | 9407 |  | 9407 | 0 | 9407 | 0 | 9407 | 0 | 9407 | 0 | 9407 |  | 9407 |  | 9407 |  | 9407 |  | 9407 | 0 | 9407 | 0 | 9407 |  | 9407 | 0 | 9407 | #N/A |  | 9407 |  | 9407 |  | 9407 |  | Rev3
9408 | Servicefönster/Underhåll (Landskrona ö)-(Kävlinge) | Lkö | Kg | Lkö - Kg - Ned, Upp | 2026-03-08 | 21:45 | 2026-11-09 | 4:45 | 7 | 0 | 8 | 56 | 0 | 1100000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000001100000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott D-skydd (Landskrona ö)-(Kävlinge). | 9408 |  | 9408 | 0 | 9408 | 0 | 9408 | 0 | 9408 | 0 | 9408 | Ingen synpunkt | 9408 |  | 9408 |  | 9408 |  | 9408 | 0 | 9408 | 0 | 9408 |  | 9408 | 0 | 9408 | #N/A |  | 9408 |  | 9408 |  | 9408 |  | Rev3
9409 | Servicefönster Underhåll (Rimforsa) - (Hultsfred) | (Rf) | (Hf) | (Rf) - Kisa - Gng - Svi - Vib - Vibh - Sro - (Hf) | 2026-05-04 | 0:00 | 2026-10-02 | 5:00 | 5 | 0 | 30 | 150 | 0 | 11111000000000111110011111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9409 |  | 9409 | OK | 9409 | 0 | 9409 | 0 | 9409 | 0 | 9409 |  | 9409 |  | 9409 |  | 9409 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9409 | 0 | 9409 | 0 | 9409 |  | 9409 | 0 | 9409 | #N/A |  | 9409 |  | 9409 |  | 9409
9410 | Servicefönster Underhåll (Rimforsa) - (Hultsfred) | (Rf) | (Hf) | (Rf) - Kisa - Gng - Svi - Vib - Vibh - Sro - (Hf) | 2026-05-08 | 22:00 | 2026-05-31 | 6:00 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 111000000000001110000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Natt mot lördag är tiden 23:00-06:00. | 9410 |  | 9410 | OK | 9410 | 0 | 9410 | 0 | 9410 | 0 | 9410 |  | 9410 |  | 9410 |  | 9410 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9410 | 0 | 9410 | 0 | 9410 |  | 9410 | 0 | 9410 | #N/A |  | 9410 |  | 9410 |  | 9410
9410 | Servicefönster Underhåll (Rimforsa) - (Hultsfred) | (Rf) | (Hf) | (Rf) - Kisa - Gng - Svi - Vib - Vibh - Sro - (Hf) | 2026-09-18 | 22:00 | 2026-10-04 | 5:00 | 7 | 0 | 6 | 42 | 0 | 11100001110000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Natt mot lördag är tiden 23:00-06:00. | 9410 |  | 9410 | OK | 9410 | 0 | 9410 | 0 | 9410 | 0 | 9410 |  | 9410 |  | 9410 |  | 9410 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9410 | 0 | 9410 | 0 | 9410 |  | 9410 | 0 | 9410 | #N/A |  | 9410 |  | 9410 |  | 9410
9411 | Servicefönster/Underhåll Landskrona Östra, delområde 1 | Lkö | Lkö | Lkö | 2026-03-16 | 22:25 | 2026-10-13 | 5:25 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till plattform på spår 1 och 2. Enkelspårsdrift Landskrona östra-Helsingborg godsbangård. | 9411 |  | 9411 | 0 | 9411 | 0 | 9411 | 0 | 9411 | 0 | 9411 | Ingen synpunkt | 9411 |  | 9411 |  | 9411 |  | 9411 | 0 | 9411 | 0 | 9411 |  | 9411 | 0 | 9411 | #N/A |  | 9411 |  | 9411 |  | 9411 |  | Rev3
9412 | Servicefönster/Underhåll Landskrona Östra, delområde 2 | Lkö | Lkö | Lkö | 2026-03-17 | 22:25 | 2026-10-14 | 5:25 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till plattform på spår 3. Enkelspårsdrift Landskrona östra-Helsingborg godsbangård. | 9412 |  | 9412 | 0 | 9412 | 0 | 9412 | 0 | 9412 | 0 | 9412 | Ingen synpunkt | 9412 |  | 9412 |  | 9412 |  | 9412 | 0 | 9412 | 0 | 9412 |  | 9412 | 0 | 9412 | #N/A |  | 9412 |  | 9412 |  | 9412 |  | Rev3
9413 | Servicefönster/Underhåll Landskrona Östra, delområde 4 | Lkö | Lkö | Lkö | 2026-03-19 | 22:25 | 2026-10-16 | 5:25 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till plattform på spår 1 och 2. Enkelspårsdrift Landskrona östra-Kävlinge. | 9413 |  | 9413 | 0 | 9413 | 0 | 9413 | 0 | 9413 | 0 | 9413 | Ingen synpunkt | 9413 |  | 9413 |  | 9413 |  | 9413 | 0 | 9413 | 0 | 9413 |  | 9413 | 0 | 9413 | #N/A |  | 9413 |  | 9413 |  | 9413 |  | Rev3
9414 | Servicefönster/Underhåll Landskrona Östra, trafikavbrott. | Lkö | Lkö | Lkö | 2026-03-15 | 21:40 | 2026-10-12 | 4:40 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [17 empty] | 9414 |  | 9414 | 0 | 9414 | 0 | 9414 | 0 | 9414 | 0 | 9414 | Ingen synpunkt | 9414 |  | 9414 |  | 9414 |  | 9414 | 0 | 9414 | 0 | 9414 |  | 9414 | 0 | 9414 | #N/A |  | 9414 |  | 9414 |  | 9414 |  | Rev3
9415 | Servicefönster/Underhåll Landskrona Östra, delområde 3 | Lkö | Lkö | Lkö | 2026-03-18 | 22:25 | 2026-10-15 | 5:25 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till plattform på spår 3. Enkelspårsdrift Landskrona östra-Kävlinge. Trafikavbrott mot Landskrona godsbangård. | 9415 |  | 9415 | 0 | 9415 | 0 | 9415 | 0 | 9415 | 0 | 9415 | Ingen synpunkt | 9415 |  | 9415 |  | 9415 |  | 9415 | 0 | 9415 | 0 | 9415 |  | 9415 | 0 | 9415 | #N/A |  | 9415 |  | 9415 |  | 9415 |  | Rev3
9416 | IKT Servicefönster Sundsvall-Nacksta | Suc | Nta | Suc - Enkel, E1 - Nta | 2026-09-18 | 23:00 | 2026-09-19 | 1:10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Samplanerad med TCR 9339,9334 och 9335. | 9416 |  | 9416 | 0 | 9416 | 0 | 9416 | 0 | 9416 | 0 | 9416 |  | 9416 |  | 9416 |  | 9416 |  | 9416 | 0 | 9416 | 0 | 9416 |  | 9416 | 0 | 9416 | #N/A |  | 9416 | Felaktig typ av tidsangivelse. TCR anges som periodisk, men är kontinuerlig. | 9416 |  | 9416
9417 | Servicefönster/Underhåll område 51 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-03-07 | 23:00 | 2026-09-06 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till spår 3-5. Stängt söderut mot Mellby. | 9417 |  | 9417 | 0 | 9417 | 0 | 9417 | 0 | 9417 | 0 | 9417 | Ingen synpunkt | 9417 |  | 9417 |  | 9417 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9417 | 0 | 9417 | 0 | 9417 |  | 9417 | 0 | 9417 | #N/A |  | 9417 |  | 9417 |  | 9417 |  | Rev3
9418 | Servicefönster/Underhåll Helsingborg-Helsingborg godsbangård, trafikavbrott. | Mia | Lkö | Mia - Pö - Hb - Hbgb - Ätk - (Gan) - Lkö | 2026-01-10 | 22:00 | 2026-11-29 | 6:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000001100000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i hela Helsingborg i alla relationer. | 9418 |  | 9418 | 0 | 9418 | 0 | 9418 | 0 | 9418 | 0 | 9418 | Ej spänningslöst Nov-Mars, vart är det kompletterande objektet som det hänvisas till i texten? | 9418 |  | 9418 |  | 9418 | Önskad tid för arbete 21:00-05:00 | 9418 | VR tar fram ett förslag som appliceras på helår. | 9418 | 0 | 9418 |  | 9418 | 0 | 9418 | #N/A |  | 9418 |  | 9418 |  | 9418 |  | Rev0-2, Rev3
9419 | Upprustning bangårdsbel Kalmar S sp 2-12 | Kas | Kas | Kas | 2026-06-30 | 23:00 | 2026-09-09 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Upprustning bangårdsbel Kalmar S sp 2-12. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden. | 9419 |  | 9419 | OK. Vi vill ha dialoger och arbetsmöten med projektet för framdrift i arbetet och samordning med uppställning av Krösatågen | 9419 | 0 | 9419 | 0 | 9419 | 0 | 9419 | Ingen synpunkt | 9419 |  | 9419 |  | 9419 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9419 | 0 | 9419 | 0 | 9419 |  | 9419 | 0 | 9419 | #N/A |  | 9419 | En synpunkt att avsluta arbetet senast 04.30, för att vi ska kunna köra tåg 322 i rättan tid, eftersom hela sträckan blir spänningslös. Ändra avbrottstiden 22.30-04.30. | 9419 |  | 9419
9420 | Upprustning bangårdsbel Kalmar S sp 2-12 | Kas | Kas | Kas | 2026-09-18 | 22:30 | 2026-09-20 | 7:00 | 8 | 30 | 2 | 17 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Upprustning bangårdsbel Kalmar S sp 2-12. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden. | 9420 |  | 9420 | OK. Vi vill ha dialoger och arbetsmöten med projektet för framdrift i arbetet och samordning med uppställning av Krösatågen | 9420 | 0 | 9420 | 0 | 9420 | 0 | 9420 | Ingen synpunkt | 9420 |  | 9420 |  | 9420 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9420 | 0 | 9420 | 0 | 9420 |  | 9420 | 0 | 9420 | #N/A |  | 9420 |  | 9420 |  | 9420
9421 | Upprustning bangårdsbelysning | Tre | Kac | Tre - Kas - Kac | 2026-06-23 | 23:00 | 2026-09-18 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Upprustning bangårdsbelysning. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden. | 9421 |  | 9421 | OK. Vi vill ha dialoger och arbetsmöten med projektet för framdrift i arbetet och samordning med uppställning av Krösatågen | 9421 | 0 | 9421 | 0 | 9421 | 0 | 9421 | Ingen synpunkt | 9421 |  | 9421 |  | 9421 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9421 | 0 | 9421 | 0 | 9421 |  | 9421 | 0 | 9421 | #N/A |  | 9421 |  | 9421 |  | 9421
9422 | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Arlöv) | Kg | (Al) | Kg - Sie - Fl - Lma - (Al) | 2026-01-12 | 23:00 | 2026-11-06 | 5:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lommabanan. Godståg omleds via Lund. | 9422 |  | 9422 | 0 | 9422 | 0 | 9422 | 0 | 9422 | 0 | 9422 | Ingen synpunkt | 9422 |  | 9422 |  | 9422 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9422 | 0 | 9422 | 0 | 9422 |  | 9422 | 0 | 9422 | #N/A |  | 9422 |  | 9422 |  | 9422 |  | Rev0-2, Rev3
9422 | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Arlöv) | Kg | (Al) | Kg - Sie - Fl - Lma - (Al) | 2026-04-06 | 21:00 | 2026-09-25 | 5:00 | 8 | 0 | 8 | 64 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lommabanan. Godståg omleds via Lund. | 9422 |  | 9422 | 0 | 9422 | 0 | 9422 | 0 | 9422 | 0 | 9422 | Ingen synpunkt | 9422 |  | 9422 |  | 9422 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9422 | 0 | 9422 | 0 | 9422 |  | 9422 | 0 | 9422 | #N/A |  | 9422 |  | 9422 |  | 9422
9423 | Servicefönster/Underhåll område 52 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-01-17 | 23:00 | 2026-09-27 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hässleholm. | 9423 |  | 9423 | 0 | 9423 | 0 | 9423 | 0 | 9423 | 0 | 9423 | Ingen synpunkt | 9423 |  | 9423 |  | 9423 |  | 9423 | 0 | 9423 | 0 | 9423 |  | 9423 | 0 | 9423 | #N/A |  | 9423 |  | 9423 |  | 9423 |  | Rev0-2, Rev3
9424 | Servicefönster/Underhåll område 21, 22 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-03-17 | 23:00 | 2026-08-12 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet där spår 4 och 5 är avstängda. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby. Går ej att köra Finja-Attarp direkt. | 9424 |  | 9424 | 0 | 9424 | 0 | 9424 | 0 | 9424 | 0 | 9424 | Ingen synpunkt | 9424 |  | 9424 |  | 9424 |  | 9424 | Samråd växling/uppställning, spårplanering | 9424 | 0 | 9424 |  | 9424 | 0 | 9424 | #N/A |  | 9424 |  | 9424 |  | 9424 |  | Rev3
9425 | Samtidig infart Stavre | (Gö) | (Bä) | (Gö) - Stv - (Bä) | 2026-10-15 | 9:00 | 2026-10-19 | 9:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 9425 |  | 9425 | 0 | 9425 | 0 | 9425 | 0 | 9425 | 0 | 9425 |  | 9425 |  | 9425 |  | 9425 | Kan denna inte genomföras samtidigt som UTK/TCR7807? Detta för att minmera stopp på sträckan. | 9425 | 0 | 9425 | 0 | 9425 |  | 9425 | 0 | 9425 | #N/A |  | 9425 | Alla arbeten runt Bä/Stv måste samordnas bättre, det är väldigt många flerdygnsavbrott. | 9425 |  | 9425
9426 | Servicefönster/Underhåll (Berga) - Oskarshamn | (Bg) | Oh | (Bg) - Oh | 2026-05-03 | 22:00 | 2026-10-09 | 6:00 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 1111110000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9426 |  | 9426 | 0 | 9426 | 0 | 9426 | 0 | 9426 | 0 | 9426 |  | 9426 |  | 9426 |  | 9426 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9426 | 0 | 9426 | 0 | 9426 |  | 9426 | 0 | 9426 | #N/A |  | 9426 |  | 9426 |  | 9426
9427 | Servicefönster/Underhåll Jönköpings godsbangård | Jögb | Jö | Jögb - Jö | 2026-04-20 | 23:00 | 2026-11-20 | 5:00 | 6 | 0 | 21 | 126 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9427 |  | 9427 | OK | 9427 | 0 | 9427 | 0 | 9427 | 0 | 9427 |  | 9427 |  | 9427 |  | 9427 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9427 | 0 | 9427 | 0 | 9427 |  | 9427 | 0 | 9427 | #N/A |  | 9427 |  | 9427 |  | 9427
9428 | Servicefönster/Underhåll (Jönköpings godsbangård)-(Vaggeryd) | (Jögb) | (Vgd) | (Jögb) - Måp - (Vgd) | 2026-04-06 | 23:00 | 2026-11-13 | 5:00 | 6 | 0 | 32 | 192 | 0 | 111111000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111110000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000011111000000000000000111111000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9428 |  | 9428 | OK | 9428 | 0 | 9428 | 0 | 9428 | 0 | 9428 |  | 9428 |  | 9428 |  | 9428 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9428 | 0 | 9428 | 0 | 9428 |  | 9428 | 0 | 9428 | #N/A |  | 9428 |  | 9428 |  | 9428
9429 | Servicefönster# (Alvesta)-Grevaryd, D-skydd | (Rk) | Av | (Rk) - Grd - Lns - Mo - Gåp - Av | 2025-12-17 | 23:00 | 2026-12-05 | 5:00 | 6 | 0 | 76 | 456 | 0 | 111100000001111000000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000001111000000000011000000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspårsdrift. Restriktionerna ligger på båda spåren så entreprenören kan välja vilket spår de ska jobba på. | 9429 |  | 9429 | OK | 9429 | 0 | 9429 | 0 | 9429 | 0 | 9429 |  | 9429 |  | 9429 |  | 9429 |  | 9429 | 0 | 9429 | 0 | 9429 |  | 9429 | 0 | 9429 | #N/A |  | 9429 |  | 9429 |  | 9429
9430 | Transversaler (Nässjö) - (Grevaryd) | Grd | N | Grd - Rk - Sy - Ahm - Utp - Gt - N | 2026-04-25 | 8:00 | 2026-04-25 | 18:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9430 |  | 9430 | Begär samrådsmöte. Denna sammanfaller med TCR 8105 i Av och då har vi sagt att inga andra arbeten får ske på sträckan. Vi avser att köra tågen Jö-N-Mo. Arbetet kan ske natt mot S kl 23-08. | 9430 | 0 | 9430 | 0 | 9430 | 0 | 9430 |  | 9430 |  | 9430 |  | 9430 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9430 | 0 | 9430 | 0 | 9430 |  | 9430 | 0 | 9430 | #N/A |  | 9430 |  | 9430 |  | 9430
9431 | Forsheda-Reftele, Plankorsningsåtgärder | (Fod) | Rft | (Fod) - Rft | 2026-05-27 | 20:00 | 2026-05-31 | 20:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9431 |  | 9431 | Begär samrådsmöte för att samordna alla arbeten som är på sträckan Väc-Fur | 9431 | 0 | 9431 | 0 | 9431 | 0 | 9431 |  | 9431 |  | 9431 |  | 9431 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9431 | 0 | 9431 | 0 | 9431 |  | 9431 | 0 | 9431 | #N/A |  | 9431 |  | 9431 |  | 9431
9432 | Servicefönster Underhåll (Herrljunga C)-(Alingsås) | (Hrc) | (A) | (Hrc) - Hrv - Ned, Upp - Vgå - Ned, Upp - Agg - Ned, Upp - (A) | 2026-09-19 | 0:00 | 2026-09-19 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga C)-(Alingsås) läs ihop med TCR 8073 Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg | 9432 |  | 9432 | 0 | 9432 | 0 | 9432 | 0 | 9432 | 0 | 9432 |  | 9432 |  | 9432 |  | 9432 | OK | 9432 | 0 | 9432 | 0 | 9432 |  | 9432 | 0 | 9432 | #N/A |  | 9432 | Fel typ av tidsangivelse. Är angiven som periodisk, men skall vara kontinuerlig. | 9432 |  | 9432 | SJAB: Tidsangivelse är ändrad till kontinuerlig.
9433 | Servicefönster/underhåll område 53 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-03-28 | 23:00 | 2026-03-29 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Mosselund. Läses tillsammans med TCR 8127. | 9433 |  | 9433 | 0 | 9433 | 0 | 9433 | 0 | 9433 | 0 | 9433 | Ingen synpunkt | 9433 |  | 9433 |  | 9433 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9433 | 0 | 9433 | 0 | 9433 |  | 9433 | 0 | 9433 | #N/A |  | 9433 |  | 9433 |  | 9433 |  | Rev3
9434 | Servicefönster/Underhåll område 23 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-03-31 | 23:00 | 2026-08-19 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsasd kapacitet. Enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby. | 9434 |  | 9434 | 0 | 9434 | 0 | 9434 | 0 | 9434 | 0 | 9434 | Ingen synpunkt | 9434 |  | 9434 |  | 9434 |  | 9434 | 0 | 9434 | 0 | 9434 |  | 9434 | 0 | 9434 | #N/A |  | 9434 |  | 9434 |  | 9434 |  | Rev3
9435 | Servicefönster/Underhåll område 24 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-04-01 | 23:00 | 2026-08-20 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Inställd | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Spår 2, 3 avstängda. Går ej att köra Finja-Attarp direkt. | 9435 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9435 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9435 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9435 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9435 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9435 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9435 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9435 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9435 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9435 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9435 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9435 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9435 | 0 | 9435 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9435 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9435 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9435
9436 | Servicefönster/Underhåll område 25 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-04-06 | 23:00 | 2026-09-10 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Inställd | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Attarp. Läses tillsammans med TCR 8947. | 9436 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9436 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9436 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9436 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9436 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9436 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9436 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9436 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9436 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9436 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9436 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9436 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9436 | 0 | 9436 | #N/A | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9436 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9436 | Inte föremål för samråd X-4 - har ställts in | 9436
9437 | Servicefönster/Underhåll område 26, 27 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-06-08 | 23:00 | 2026-09-09 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Attarp. Läses tillsammans med TCR 8947. | 9437 |  | 9437 | 0 | 9437 | 0 | 9437 | 0 | 9437 | 0 | 9437 | Ingen synpunkt | 9437 |  | 9437 |  | 9437 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9437 | 0 | 9437 | 0 | 9437 |  | 9437 | 0 | 9437 | #N/A |  | 9437 |  | 9437 |  | 9437
9438 | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm)-(Lund), trafikavbrott 40 timmar | Hm | Lu | Hm - Ned, Upp - Mlb - Ned, Upp - Väd - Ned, Upp - Tö - Ned, Upp - Hö - Ned, Upp - Sg - Ned, Upp - E - Ned, Upp - Dat - Ned, Upp - Ö - Ned, Upp - Thl - Ned, Upp - Lu | 2026-03-07 | 1:00 | 2026-09-06 | 17:00 | 40 | 0 | 3 | 120 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9438 |  | 9438 | 0 | 9438 | 0 | 9438 | 0 | 9438 | 0 | 9438 | Önskar tiderna kl. 01:15-17:15 enligt tidigare tågplaners utfall | 9438 |  | 9438 |  | 9438 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9438 | Arbetsmöte, helårsanpassning | 9438 | 0 | 9438 |  | 9438 | 0 | 9438 | #N/A |  | 9438 |  | 9438 |  | 9438 |  | Rev3
9439 | Växlar Oxmyran-Öreälv | (Hbä) | (Brs) | (Hbä) - Öä - Enkel - Oxm - Enkel - (Brs) - Enkel | 2026-07-13 | 17:00 | 2026-08-07 | 23:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Växlar Oxmyran-Öreälv | 9439 |  | 9439 | 0 | 9439 | 0 | 9439 | 0 | 9439 | 0 | 9439 |  | 9439 |  | 9439 |  | 9439 |  | 9439 | 0 | 9439 | 0 | 9439 |  | 9439 | 0 | 9439 | #N/A |  | 9439 |  | 9439 |  | 9439
9440 | Servicefönster/Underhåll område 26 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-06-09 | 23:00 | 2026-09-08 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Attarp. Begränsad kapacitet då spår 1b och 2 är avstängda. Se även TCR 8947. | 9440 |  | 9440 | 0 | 9440 | 0 | 9440 | 0 | 9440 | 0 | 9440 | Ingen synpunkt | 9440 |  | 9440 |  | 9440 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9440 | 0 | 9440 | 0 | 9440 |  | 9440 | 0 | 9440 | #N/A |  | 9440 |  | 9440 |  | 9440
9441 | Servicefönster/Underhåll Eslöv, spår 5-15, 21-24 | E | E | E | 2026-04-15 | 23:00 | 2026-11-18 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 1 och 2 avstängda, trafikavbrott mot Teckomatorp. Koordinerad med TCR 9286. | 9441 |  | 9441 | 0 | 9441 | 0 | 9441 | 0 | 9441 | 0 | 9441 | Ingen synpunkt | 9441 |  | 9441 |  | 9441 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9441 | 0 | 9441 | 0 | 9441 |  | 9441 | 0 | 9441 | #N/A |  | 9441 |  | 9441 |  | 9441
9442 | Servicefönster/Underhåll Eslöv, spår 5-15, 21-24 | E | E | E | 2026-03-10 | 23:00 | 2026-08-19 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet, spår 5-15, 21-24 avstängda. | 9442 |  | 9442 | 0 | 9442 | 0 | 9442 | 0 | 9442 | 0 | 9442 | Ingen synpunkt | 9442 |  | 9442 |  | 9442 |  | 9442 | 0 | 9442 | 0 | 9442 |  | 9442 | 0 | 9442 | #N/A |  | 9442 |  | 9442 |  | 9442 |  | Rev3
9443 | Servicefönster/underhåll KTL-upprustning Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-02-23 | 23:00 | 2026-08-05 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet: spår 6-10 avstängda. | 9443 |  | 9443 | 0 | 9443 | 0 | 9443 | 0 | 9443 | 0 | 9443 | Ingen synpunkt | 9443 |  | 9443 |  | 9443 |  | 9443 | 0 | 9443 | 0 | 9443 |  | 9443 | 0 | 9443 | #N/A |  | 9443 |  | 9443 |  | 9443 |  | Rev0-2, Rev3
9444 | Servicefönster/underhåll KTL-upprustning Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-02-25 | 23:00 | 2026-08-06 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Finja. | 9444 |  | 9444 | 0 | 9444 | 0 | 9444 | 0 | 9444 | 0 | 9444 | Ingen synpunkt | 9444 |  | 9444 |  | 9444 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9444 | 0 | 9444 | 0 | 9444 |  | 9444 | 0 | 9444 | #N/A |  | 9444 |  | 9444 |  | 9444 |  | Rev0-2, Rev3
9445 | Servicefönster/Underhåll område 30-33 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-06-01 | 23:00 | 2026-06-03 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Finja. Begränsad kapaciet: spår 6-10 avstängda. Se även TCR 8937. | 9445 |  | 9445 | 0 | 9445 | 0 | 9445 | 0 | 9445 | 0 | 9445 | Ingen synpunkt | 9445 |  | 9445 |  | 9445 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9445 | Samråd växling/uppställning, spårplanering | 9445 | 0 | 9445 |  | 9445 | 0 | 9445 | #N/A |  | 9445 |  | 9445 |  | 9445
9446 | Servicefönster/Underhåll område 40 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-04-20 | 23:00 | 2026-10-21 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Bjärnum. | 9446 |  | 9446 | 0 | 9446 | 0 | 9446 | 0 | 9446 | 0 | 9446 | Ingen synpunkt | 9446 |  | 9446 |  | 9446 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9446 | Samråd växling/uppställning, spårplanering | 9446 | 0 | 9446 |  | 9446 | 0 | 9446 | #N/A |  | 9446 |  | 9446 |  | 9446
9447 | Servicefönster/Underhåll område 41 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-02-26 | 23:00 | 2026-09-18 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad tillgång till depån. | 9447 |  | 9447 | 0 | 9447 | 0 | 9447 | 0 | 9447 | 0 | 9447 | Ingen synpunkt | 9447 |  | 9447 |  | 9447 |  | 9447 | 0 | 9447 | 0 | 9447 |  | 9447 | 0 | 9447 | #N/A |  | 9447 |  | 9447 |  | 9447 |  | Rev0-2, Rev3
9448 | Servicefönster/Underhåll område 43, 44 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-03-04 | 23:00 | 2026-09-17 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift till och från Mosselund (uppspår eller nedspår). | 9448 |  | 9448 | 0 | 9448 | 0 | 9448 | 0 | 9448 | 0 | 9448 | Ingen synpunkt | 9448 |  | 9448 |  | 9448 |  | 9448 | 0 | 9448 | 0 | 9448 |  | 9448 | 0 | 9448 | #N/A |  | 9448 |  | 9448 |  | 9448 |  | Rev3
9449 | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | (Lu) | Kg | (Lu) - Ned, Upp - Gnb - Kg | 2026-03-08 | 22:00 | 2026-11-09 | 5:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kävlinge-Lund. | 9449 |  | 9449 | 0 | 9449 | 0 | 9449 | 0 | 9449 | 0 | 9449 | Ingen synpunkt | 9449 |  | 9449 |  | 9449 |  | 9449 | 0 | 9449 | 0 | 9449 |  | 9449 | 0 | 9449 | #N/A |  | 9449 |  | 9449 |  | 9449 |  | Rev3
9450 | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | (Lu) | Kg | (Lu) - Gnb - Kg | 2026-01-14 | 22:20 | 2026-11-13 | 5:20 | 7 | 0 | 14 | 98 | 0 | 1110011100000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund. Koordinerad med TCR 9454. | 9450 |  | 9450 | 0 | 9450 | 0 | 9450 | 0 | 9450 | 0 | 9450 | Ingen synpunkt | 9450 |  | 9450 |  | 9450 |  | 9450 | 0 | 9450 | 0 | 9450 |  | 9450 | 0 | 9450 | #N/A |  | 9450 |  | 9450 |  | 9450 |  | Rev0-2, Rev3
9451 | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Kg | Kg | Kg | 2026-03-08 | 22:20 | 2026-11-09 | 5:20 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kävlinge. Koordinerad med TCR 9408 och 9449. | 9451 |  | 9451 | 0 | 9451 | 0 | 9451 | 0 | 9451 | 0 | 9451 | Ingen synpunkt | 9451 |  | 9451 |  | 9451 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9451 | 0 | 9451 | 0 | 9451 |  | 9451 | 0 | 9451 | #N/A |  | 9451 |  | 9451 |  | 9451 |  | Rev3
9452 | Servicefönster/Underhåll Kävlinge, delområde 1 | Kg | Kg | Kg | 2026-03-09 | 22:20 | 2026-11-10 | 5:20 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kävlinge-Teckomatorp. Enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona Östra. Begränsad kapacitet i Kävlinge, spår 4 och 5 avstängda. Koordinerad med TCR 9406. | 9452 |  | 9452 | 0 | 9452 | 0 | 9452 | 0 | 9452 | 0 | 9452 | Ingen synpunkt | 9452 |  | 9452 |  | 9452 |  | 9452 | 0 | 9452 | 0 | 9452 |  | 9452 | 0 | 9452 | #N/A |  | 9452 |  | 9452 |  | 9452 |  | Rev3
9453 | Servicefönster/Underhåll Kävlinge, delområde 2 | Kg | Kg | Kg | 2026-03-10 | 22:20 | 2026-11-11 | 5:20 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kävlinge-Furulund. Enkelspårsdrift Kävlinge-Landskrona Östra. Begränsad kapacitet i Kävlinge, spår 1, 2, 3 och 6 avstängda. Koordinerad med TCR 9406. | 9453 |  | 9453 | 0 | 9453 | 0 | 9453 | 0 | 9453 | 0 | 9453 | Ingen synpunkt | 9453 |  | 9453 |  | 9453 |  | 9453 | 0 | 9453 | 0 | 9453 |  | 9453 | 0 | 9453 | #N/A |  | 9453 |  | 9453 |  | 9453 |  | Rev3
9454 | Servicefönster/Underhåll Kävlinge, delområde 3 | Kg | Kg | Kg | 2026-03-11 | 22:20 | 2026-11-12 | 5:20 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund. Begränsad kapacitet i Kävlinge, spår 4 och 5 avstängda. Koordinerad med TCR 9450. | 9454 |  | 9454 | 0 | 9454 | 0 | 9454 | 0 | 9454 | 0 | 9454 | Ingen synpunkt | 9454 |  | 9454 |  | 9454 |  | 9454 | 0 | 9454 | 0 | 9454 |  | 9454 | 0 | 9454 | #N/A |  | 9454 |  | 9454 |  | 9454 |  | Rev3
9455 | Servicefönster/Underhåll Kävlinge, delområde 4 | Kg | Kg | Kg | 2026-03-12 | 22:20 | 2026-11-13 | 5:20 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund. Koordinerad med TCR 9450. | 9455 |  | 9455 | 0 | 9455 | 0 | 9455 | 0 | 9455 | 0 | 9455 | Ingen synpunkt | 9455 |  | 9455 |  | 9455 |  | 9455 | 0 | 9455 | 0 | 9455 |  | 9455 | 0 | 9455 | #N/A |  | 9455 |  | 9455 |  | 9455 |  | Rev3
9456 | Gantofta, efterarbeten ny plattform spår 2 | Gan | Gan | Gan | 2026-05-11 | 5:00 | 2026-09-06 | 23:00 | 2850 | 0 | 1 | 2850 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Övrigt | [8 empty] | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Gantofta, spår 2 avstängt. Inga mötesmöjligheter. Denna TCR ligger i direkt anslutning till TCR 6688. | 9456 |  | 9456 | 0 | 9456 | 0 | 9456 | 0 | 9456 | 0 | 9456 |  | 9456 |  | 9456 |  | 9456 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9456 | 0 | 9456 | 0 | 9456 |  | 9456 | 0 | 9456 | #N/A |  | 9456 |  | 9456 |  | 9456
9457 | Servicefönster Underhåll Nässjö, kontaktledningsunderhåll/besiktning | N | N | N | 2026-10-25 | 20:30 | 2026-10-26 | 2:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Nässjö | 9457 |  | 9457 | Begär samrådsmöte. Detta arbete måste gå att göra på annat vis och på bättre tider. | 9457 | 0 | 9457 | 0 | 9457 | 0 | 9457 |  | 9457 |  | 9457 |  | 9457 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9457 | 0 | 9457 | 0 | 9457 |  | 9457 | 0 | 9457 | #N/A |  | 9457 |  | 9457 |  | 9457
9458 | Servicefönster/Underhåll område 50 Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-01-31 | 23:00 | 2026-09-15 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 110000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Finja. Enkelspårsdrift mot Mellby. | 9458 |  | 9458 | 0 | 9458 | 0 | 9458 | 0 | 9458 | 0 | 9458 | Ingen synpunkt | 9458 |  | 9458 |  | 9458 |  | 9458 | 0 | 9458 | 0 | 9458 |  | 9458 | 0 | 9458 | #N/A |  | 9458 |  | 9458 |  | 9458 |  | Rev0-2, Rev3
9459 | Brounderhåll Eldsberga, Servicefönster/Underhåll Elsäkerhetsbesiktningar | Hdr | Laov | Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea - Enkel, Ned, Upp - Gnd - Enkel - Laov - Ned, Upp | 2026-10-17 | 9:00 | 2026-10-18 | 9:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Halmstad-Genevad/Laholm västra. Denna TCR är samornad med TCR 8115. | 9459 |  | 9459 | 0 | 9459 | 0 | 9459 | 0 | 9459 | 0 | 9459 | Önskemål att ha starttid och sluttid kl. 05:50-05:50 så att vi kan köra söndagstrafiken som normalt. | 9459 |  | 9459 |  | 9459 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9459 | 0 | 9459 | 0 | 9459 |  | 9459 | 0 | 9459 | #N/A |  | 9459 | TCR anges som periodisk här men är kontinuerlig enl. MPK V, vad är korrekt? | 9459 |  | 9459
9460 | Brounderhåll Eldsberga | Hdr | Laov | Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea - Enkel, Ned, Upp - Gnd - Enkel - Laov - Ned, Upp | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-22 | 23:59 | 49 | 59 | 1 | 49 | 59 | 111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Bro | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Halmstad-Genevad/Laholm västra. Denna TCR är samornad med TCR 8110. | 9460 |  | 9460 | 0 | 9460 | 0 | 9460 | 0 | 9460 | 0 | 9460 | Önskar gränståg 1146 så trafikdygnet kan köra färdigt, starttiden och sluttiden skjuts framåt med tre timmar. | 9460 |  | 9460 |  | 9460 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9460 | 0 | 9460 | 0 | 9460 |  | 9460 | 0 | 9460 | #N/A |  | 9460 | TCR anges som periodisk här men är kontinuerlig enl. MPK V, vad är korrekt? | 9460 |  | 9460 |  | Rev3
9461 | Brounderhåll Eldsberga | Hdr | Bån | Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea - Enkel, Ned, Upp - Gnd - Enkel - Laov - Ned, Upp - Bån | 2026-04-03 | 4:00 | 2026-04-07 | 4:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Bro | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Halmstad-Genevad/Båstad norra. Hastighetsnedsättning, tonnagekörning 200 meter, sth 70 km/h- 2026-04-07 04:00-2026-04-11 04:00. Denna TCR är samornad med TCR 8117 och 8120. | 9461 |  | 9461 | 0 | 9461 | 0 | 9461 | 0 | 9461 | 0 | 9461 | Påskhelgen, ingen synpunkt | 9461 |  | 9461 |  | 9461 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9461 | 0 | 9461 | 0 | 9461 |  | 9461 | 0 | 9461 | #N/A |  | 9461 |  | 9461 |  | 9461
9462 | Brounderhåll Eldsberga | Hdr | Laov | Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea - Enkel, Ned, Upp - Gnd - Enkel - Laov - Ned, Upp | 2026-09-04 | 22:00 | 2026-09-07 | 4:00 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Bro | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Halmstad-Genevad/Laholm västra. Denna TCR är samornad med TCR 8113. | 9462 |  | 9462 | 0 | 9462 | 0 | 9462 | 0 | 9462 | 0 | 9462 | Önskar gränståg 11159 | 9462 |  | 9462 |  | 9462 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9462 | 0 | 9462 | 0 | 9462 |  | 9462 | 0 | 9462 | #N/A |  | 9462 | TCR anges som periodisk här men är kontinuerlig enl. MPK V, vad är korrekt? | 9462 |  | 9462
9463 | Brounderhåll Eldsberga | Hdr | Laov | Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea - Enkel, Ned, Upp - Gnd - Enkel - Laov - Ned, Upp | 2026-10-29 | 4:00 | 2026-11-02 | 4:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Bro | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Halmstad-Genevad/Laholm västra. Denna TCR är samornad med TCR 8114, 8191 och 9306. | 9463 |  | 9463 | 0 | 9463 | 0 | 9463 | 0 | 9463 | 0 | 9463 | Ingen synpunkt | 9463 |  | 9463 |  | 9463 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9463 | 0 | 9463 | 0 | 9463 |  | 9463 | 0 | 9463 | #N/A |  | 9463 | TCR anges som periodisk här men är kontinuerlig enl. MPK V, vad är korrekt? | 9463 |  | 9463
9464 | Servicefönster# (Alvesta) - Växjö | (Av) | Vö | (Av) - Gm - Räp - Vö | 2025-12-17 | 23:00 | 2026-12-11 | 4:00 | 5 | 0 | 99 | 495 | 0 | 111000000000000110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000110000011100001110000111000011100001100000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111000011100001110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. | 9464 |  | 9464 | OK | 9464 | 0 | 9464 | 0 | 9464 | 0 | 9464 | Önskemål om flytt till NmLS med tiderna kl 00:30-05:30 enligt utfall T-26. Om inte detta går önskas gränståg 1136 | 9464 |  | 9464 |  | 9464 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9464 | 0 | 9464 | 0 | 9464 |  | 9464 | 0 | 9464 | #N/A |  | 9464 |  | 9464 |  | 9464
9465 | Servicefönster/underhåll (Alvesta) - Växjö | (Av) | Vö | (Av) - Gm - Räp - Vö | 2026-04-12 | 21:55 | 2026-10-16 | 4:20 | 6 | 25 | 23 | 147 | 35 | 11111100000000000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111000000000000000000000001111000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. | 9465 |  | 9465 | Begär samrådsmöte. Önskar att arbetet avslutas före tåg 17501. | 9465 | 0 | 9465 | 0 | 9465 | 0 | 9465 | Önskemål att ändra starttid och sluttid till kl. 22:08-04:08 enligt utfall i T-26 | 9465 |  | 9465 |  | 9465 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9465 | 0 | 9465 | 0 | 9465 |  | 9465 | 0 | 9465 | #N/A |  | 9465 |  | 9465 |  | 9465
9466 | Servicefönster/underhåll (Alvesta) - Växjö | (Av) | Vö | (Av) - Gm - Räp - Vö | 2026-04-25 | 5:30 | 2026-04-27 | 2:30 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. | 9466 |  | 9466 | OK samordnat med TCR 8105 X-12 | 9466 | 0 | 9466 | 0 | 9466 | 0 | 9466 | Skuggar TCR 8105 ingen synpunkt | 9466 |  | 9466 |  | 9466 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9466 | 0 | 9466 | 0 | 9466 |  | 9466 | 0 | 9466 | #N/A |  | 9466 |  | 9466 |  | 9466
9469 | Spår och växelbyte | Bä | (Dy) | Bä - Bsb - (Dy) | 2026-07-27 | 19:00 | 2026-08-22 | 1:00 | 6 | 0 | 16 | 96 | 0 | 111111011111101111000001111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X |  | 9469 |  | 9469 | 0 | 9469 | 0 | 9469 | 0 | 9469 | 0 | 9469 |  | 9469 |  | 9469 |  | 9469 |  | 9469 | 0 | 9469 | 0 | 9469 | Kan detta samordnas med TCR9100, 9151 och 9335 genom att ta bort spåravstängning natt mot den 8e aug så att det blir samma period som andra TCR? | 9469 | 0 | 9469 | #N/A |  | 9469 | Alla arbeten runt Bä/Stv måste samordnas bättre, det är väldigt många flerdygnsavbrott. | 9469 |  | 9469
9470 | Servicefönster/Underhåll Transversaler Grevaryd-Alvesta | Av | (Rk) | Av - Gåp - Mo - Lns - Grd - (Rk) | 2026-04-25 | 8:00 | 2026-04-25 | 18:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. | 9470 |  | 9470 | Begär samrådsmöte. Denna sammanfaller med TCR 8105 i Av och då har vi sagt att inga andra arbeten får ske på sträckan. Vi avser att köra tågen Jö-N-Mo. Arbetet kan ske natt mot S kl 23-08. | 9470 | 0 | 9470 | 0 | 9470 | 0 | 9470 |  | 9470 |  | 9470 |  | 9470 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9470 | 0 | 9470 | 0 | 9470 |  | 9470 | 0 | 9470 | #N/A |  | 9470 |  | 9470 |  | 9470
9472 | Förläggning multidukt | (Bä) | (Mdl) | (Bä) - Bsb - Dy - (Mdl) | 2026-06-01 | 19:00 | 2026-07-25 | 1:00 | 6 | 0 | 37 | 222 | 0 | 1111110111111011100001111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift N-spår | 9472 |  | 9472 | 0 | 9472 | 0 | 9472 | 0 | 9472 | 0 | 9472 |  | 9472 |  | 9472 |  | 9472 |  | 9472 | 0 | 9472 | 0 | 9472 |  | 9472 | 0 | 9472 | #N/A |  | 9472 |  | 9472 |  | 9472
9473 | Servicefönster# (Nässjö)-(Grevaryd) | Grd | N | Grd - Rk - Sy - Ahm - Utp - Gt - N | 2025-12-14 | 23:00 | 2026-12-02 | 5:00 | 6 | 0 | 75 | 450 | 0 | 111100000000000000011100000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000001110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001110000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift på antingen upp- eller nedspåret. | 9473 |  | 9473 | OK | 9473 | 0 | 9473 | 0 | 9473 | 0 | 9473 |  | 9473 |  | 9473 |  | 9473 |  | 9473 | 0 | 9473 | 0 | 9473 |  | 9473 | 0 | 9473 | #N/A |  | 9473 |  | 9473 |  | 9473
9474 | Båstad vändspår, Inkoppling. | (Laov) | (För) | (Laov) - Ned, Upp - Bån - Ned, Upp - (För) | 2026-12-10 | 23:40 | 2026-12-12 | 23:40 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9474 |  | 9474 | 0 | 9474 | 0 | 9474 | 0 | 9474 | 0 | 9474 | Gränståg 1138 | 9474 |  | 9474 |  | 9474 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9474 | 0 | 9474 | 0 | 9474 |  | 9474 | 0 | 9474 | #N/A |  | 9474 |  | 9474 |  | 9474
9475 | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg) - (Landskrona Östra) D-skydd | Hbgb | Lkö | Hbgb - Lkö | 2026-01-05 | 22:25 | 2026-10-14 | 5:25 | 7 | 0 | 14 | 98 | 0 | 1110000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  |  | X | [11 empty] | Enkelspårsdrift mellan Landskrona Östra och Ramlösa | 9475 |  | 9475 | 0 | 9475 | 0 | 9475 | 0 | 9475 | 0 | 9475 | Ingen synpunkt | 9475 |  | 9475 |  | 9475 |  | 9475 | 0 | 9475 | 0 | 9475 |  | 9475 | 0 | 9475 | #N/A |  | 9475 |  | 9475 |  | 9475 |  | Rev0-2, Rev3
9476 | Båstad vändspår | (Laov) | (För) | (Laov) - Upp - Bån - Upp - (För) | 2026-04-11 | 3:00 | 2026-04-11 | 4:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Förslöv-Laholm västra. | 9476 |  | 9476 | 0 | 9476 | 0 | 9476 | 0 | 9476 | 0 | 9476 | Ingen synpunkt | 9476 |  | 9476 |  | 9476 |  | 9476 | 0 | 9476 | 0 | 9476 |  | 9476 | 0 | 9476 | #N/A |  | 9476 |  | 9476 |  | 9476
9476 | Båstad vändspår | (Laov) | (För) | (Laov) - Upp - Bån - Upp - (För) | 2026-12-10 | 23:40 | 2026-12-12 | 23:40 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Förslöv-Laholm västra. | 9476 |  | 9476 | 0 | 9476 | 0 | 9476 | 0 | 9476 | 0 | 9476 | Ingen synpunkt | 9476 |  | 9476 |  | 9476 |  | 9476 | 0 | 9476 | 0 | 9476 |  | 9476 | 0 | 9476 | #N/A |  | 9476 |  | 9476 |  | 9476
9477 | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg) - (Landskrona Östra) D-skydd | (Hbgb) | (Lkö) | (Hbgb) - (Lkö) | 2026-03-15 | 22:25 | 2026-10-12 | 5:25 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9477 |  | 9477 | 0 | 9477 | 0 | 9477 | 0 | 9477 | 0 | 9477 | Ingen synpunkt | 9477 |  | 9477 |  | 9477 |  | 9477 | 0 | 9477 | 0 | 9477 |  | 9477 | 0 | 9477 | #N/A |  | 9477 |  | 9477 |  | 9477 |  | Rev3
9478 | Båstad vändspår, för och efterarbeten | (Laov) | Bån | (Laov) - Ned, Upp - Bån | 2026-03-20 | 22:00 | 2026-03-22 | 23:59 | 49 | 59 | 1 | 49 | 59 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Koordinerad med TCR 9460. | 9478 |  | 9478 | 0 | 9478 | 0 | 9478 | 0 | 9478 | 0 | 9478 | Önskar gränståg 1146 så trafikdygnet kan köra färdigt, starttiden och sluttiden skjuts framåt med tre timmar. | 9478 |  | 9478 |  | 9478 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9478 | 0 | 9478 | 0 | 9478 |  | 9478 | 0 | 9478 | #N/A |  | 9478 |  | 9478 |  | 9478 |  | Rev3
9479 | Bas underhållskontrakt | Msl | Lsl | Msl - Enkel - Anö - Enkel - Käv - Enkel - Sop - Enkel - Hoå - Enkel - Ap - Enkel - Som - Enkel - Gnå - Enkel - Baö - Enkel - Slj - Enkel - Fsm - Enkel - Öså - Enkel - Lsl | 2026-04-27 | 18:00 | 2026-10-02 | 23:00 | 5 | 0 | 26 | 130 | 0 | 111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9479 |  | 9479 | 0 | 9479 | 0 | 9479 | 0 | 9479 | 0 | 9479 |  | 9479 |  | 9479 |  | 9479 |  | 9479 | 0 | 9479 | 0 | 9479 |  | 9479 | 0 | 9479 | #N/A |  | 9479 |  | 9479 |  | 9479
9480 | Gottne PLK | (Bjö) | (Msl) | (Bjö) - Ge - Enkel - (Msl) - Enkel | 2026-07-13 | 17:00 | 2026-08-07 | 23:00 | 6 | 0 | 20 | 120 | 0 | 11111001111100111110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9480 |  | 9480 | 0 | 9480 | 0 | 9480 | 0 | 9480 | 0 | 9480 |  | 9480 |  | 9480 |  | 9480 |  | 9480 | 0 | 9480 | 0 | 9480 |  | 9480 | 0 | 9480 | #N/A |  | 9480 |  | 9480 |  | 9480
9481 | Österås spår och växelbyte | (Fsm) | (Lsl) | (Fsm) - Enkel - Öså - Enkel - (Lsl) | 2026-07-13 | 17:00 | 2026-08-28 | 23:00 | 6 | 0 | 31 | 186 | 0 | 11111001111100111110011111001110000001110011111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9481 |  | 9481 | 0 | 9481 | 0 | 9481 | 0 | 9481 | 0 | 9481 |  | 9481 |  | 9481 |  | 9481 |  | 9481 | 0 | 9481 | 0 | 9481 |  | 9481 | 0 | 9481 | #N/A |  | 9481 |  | 9481 |  | 9481
9482 | KTL upprustning och AT, Älmhult - Hässleholm | Äh | O | Äh - Tun - O | 2026-01-12 | 23:00 | 2026-01-16 | 6:00 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift. | 9482 |  | 9482 | OK. TRV återkommer med behov av ev anpassningar | 9482 | 0 | 9482 | 0 | 9482 | 0 | 9482 | Ingen synpunkt | 9482 |  | 9482 |  | 9482 |  | 9482 | 0 | 9482 | 0 | 9482 |  | 9482 | 0 | 9482 | #N/A |  | 9482 |  | 9482 |  | 9482 |  | Rev0-2
9483 | Inkoppling Alex vägskyddsanläggningar (Värnamo C) - (Furet) | (Väc) | (Fur) | (Väc) - Fod - Rft - Sdr - Sph - Lrd - Bög - Tou - Om - (Fur) | 2026-02-22 | 23:00 | 2026-03-08 | 5:00 | 6 | 0 | 14 | 84 | 0 | 111111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Totalavstänging. Ligger även två tonnagekörningar på 100 m, sth 70 km/h mellan den 2 mars kl 05:00 till den 22 mars kl 23:59. | 9483 |  | 9483 | Begär samrådsmöte för att samordna alla arbeten som är på sträckan Väc-Fur | 9483 | 0 | 9483 | 0 | 9483 | 0 | 9483 |  | 9483 |  | 9483 |  | 9483 |  | 9483 | 0 | 9483 | 0 | 9483 |  | 9483 | 0 | 9483 | #N/A |  | 9483 |  | 9483 |  | 9483 |  | Rev0-2, Rev3
9484 | Inkoppling Alex vägskyddsanläggningar (Värnamo C) - (Furet) | (Väc) | (Fur) | (Väc) - Fod - Rft - Sdr - Sph - Lrd - Bög - Tou - Om - (Fur) | 2026-04-03 | 5:00 | 2026-04-06 | 5:00 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Totalavstänging. | 9484 |  | 9484 | Begär samrådsmöte för att samordna alla arbeten som är på sträckan Väc-Fur | 9484 | 0 | 9484 | 0 | 9484 | 0 | 9484 |  | 9484 |  | 9484 |  | 9484 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9484 | 0 | 9484 | 0 | 9484 |  | 9484 | 0 | 9484 | #N/A |  | 9484 |  | 9484 |  | 9484
9485 | Inkoppling Alex vägskyddsanläggningar (Värnamo C) - (Furet) | (Väc) | (Fur) | (Väc) - Fod - Rft - Sdr - Sph - Lrd - Bög - Tou - Om - (Fur) | 2026-05-27 | 20:00 | 2026-05-31 | 20:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Totalavstänging. | 9485 |  | 9485 | Begär samrådsmöte för att samordna alla arbeten som är på sträckan Väc-Fur | 9485 | 0 | 9485 | 0 | 9485 | 0 | 9485 |  | 9485 |  | 9485 |  | 9485 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9485 | 0 | 9485 | 0 | 9485 |  | 9485 | 0 | 9485 | #N/A |  | 9485 |  | 9485 |  | 9485
9486 | Upprustning bangårdsbelysning Jönköpings godsbangård | Jögb | Jögb | Jögb | 2026-05-11 | 20:30 | 2026-07-31 | 4:30 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 1111100111110011111001111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | [16 empty] | Trafikpåverkan: Under projektet behövs åtkomst till sidospår 6-23. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden. Växling med dieselfordon möjlig efter samråd med projektet. Då samtliga spår inte kommer nyttjas samtidigt. | 9486 |  | 9486 | Ingen påverkan för krösatågen | 9486 | 0 | 9486 | 0 | 9486 | 0 | 9486 |  | 9486 |  | 9486 |  | 9486 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9486 | 0 | 9486 | 0 | 9486 |  | 9486 | 0 | 9486 | #N/A |  | 9486 |  | 9486 |  | 9486
9487 | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-Båstad N | (Ea) | Bån | (Ea) - Ned, Upp - Laov - Ned, Upp - Bån | 2026-03-21 | 21:00 | 2026-03-22 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Koordinerad med TCR 9460. | 9487 |  | 9487 | 0 | 9487 | 0 | 9487 | 0 | 9487 | 0 | 9487 | Ingen synpunkt | 9487 |  | 9487 |  | 9487 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9487 | 0 | 9487 | 0 | 9487 |  | 9487 | 0 | 9487 | #N/A |  | 9487 |  | 9487 |  | 9487 |  | Rev3
9489 | Upprustning bangårdsbelysning Jönköpings godsbangård | Jö | Jögb | Jö - Jögb | 2026-04-20 | 23:00 | 2026-11-20 | 5:00 | 6 | 0 | 28 | 168 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000001111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000000000001111100111110000000000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. | 9489 |  | 9489 | OK | 9489 | 0 | 9489 | 0 | 9489 | 0 | 9489 |  | 9489 |  | 9489 |  | 9489 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9489 | 0 | 9489 | 0 | 9489 |  | 9489 | 0 | 9489 | #N/A |  | 9489 |  | 9489 |  | 9489
9490 | Servicefönster/Underhåll (Hultsfred)-(Rimforsa) | (Rf) | (Hf) | (Rf) - Kisa - Gng - Svi - Vib - Vibh - Sro - (Hf) | 2026-07-22 | 0:00 | 2026-07-26 | 6:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. 30h basunderhåll vegetationsröjning. | 9490 |  | 9490 | Begär samrådsmöte. Tiden bör ligga på sk Tågfri tid. | 9490 | 0 | 9490 | 0 | 9490 | 0 | 9490 |  | 9490 |  | 9490 |  | 9490 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9490 | 0 | 9490 | 0 | 9490 |  | 9490 | 0 | 9490 | #N/A |  | 9490 |  | 9490 |  | 9490
9491 | Förarbete | Få | Vrö | Få - Ned, Upp - Vrö | 2026-09-04 | 22:00 | 2026-09-06 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Samplanerad med TCR 8447. Omledning via Kust till kust eller Jönköpingsbanan. | 9491 |  | 9491 | 0 | 9491 | 0 | 9491 | 0 | 9491 | 0 | 9491 | Ingen synpunkt | 9491 |  | 9491 |  | 9491 | Förutsätter att kapacitet på omledningsbanorna kan erhållas efter önskemål. | 9491 | 0 | 9491 | 0 | 9491 |  | 9491 | 0 | 9491 | #N/A |  | 9491 |  | 9491 |  | 9491 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
9492 | Signalåtgärder , Inkoppling inläsning | Få | Vbgb | Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - Vbgb | 2026-10-30 | 22:00 | 2026-11-01 | 6:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Signal | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Samplanerad med TCR 8447. Omledning via Kust till kust eller Jönköpingsbanan. | 9492 |  | 9492 | 0 | 9492 | 0 | 9492 | 0 | 9492 | 0 | 9492 | Ingen synpunkt | 9492 |  | 9492 |  | 9492 | Förutsätter att kapacitet på omledningsbanorna kan erhållas efter önskemål. | 9492 | 0 | 9492 | 0 | 9492 |  | 9492 | 0 | 9492 | #N/A |  | 9492 |  | 9492 |  | 9492 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
9494 | Servicefönster/Underhåll (Berga) - (Blomstermåla) | (Bg) | (Bma) | (Bg) - Rud - (Bma) | 2026-05-17 | 21:50 | 2026-10-16 | 5:50 | 8 | 0 | 15 | 120 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. | 9494 |  | 9494 | OK | 9494 | 0 | 9494 | 0 | 9494 | 0 | 9494 |  | 9494 |  | 9494 |  | 9494 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9494 | 0 | 9494 | 0 | 9494 |  | 9494 | 0 | 9494 | #N/A |  | 9494 |  | 9494 |  | 9494
9495 | Servicefönster /Underhåll (Torup)-Hyltebruk | (Tou) | Hyb | (Tou) - Ryk - Hyb | 2026-04-20 | 9:00 | 2026-11-05 | 16:00 | 7 | 0 | 18 | 126 | 0 | 11111000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. | 9495 |  | 9495 | 0 | 9495 | 0 | 9495 | 0 | 9495 | 0 | 9495 |  | 9495 |  | 9495 |  | 9495 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9495 | 0 | 9495 | 0 | 9495 |  | 9495 | 0 | 9495 | #N/A |  | 9495 |  | 9495 |  | 9495
9496 | Servicefönster/Underhåll (Berga) - (Blomstermåla) | (Bg) | (Bma) | (Bg) - Rud - (Bma) | 2026-06-21 | 23:00 | 2026-06-26 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. | 9496 |  | 9496 | OK | 9496 | 0 | 9496 | 0 | 9496 | 0 | 9496 |  | 9496 |  | 9496 |  | 9496 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9496 | 0 | 9496 | 0 | 9496 |  | 9496 | 0 | 9496 | #N/A |  | 9496 |  | 9496 |  | 9496
9497 | Ny optokabelanläggning OPTO 2.0 | Åg | Åggb | Åg - Enkel - Åggb | 2026-09-07 | 23:00 | 2026-09-11 | 4:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9497 |  | 9497 | 0 | 9497 | 0 | 9497 | 0 | 9497 | 0 | 9497 |  | 9497 |  | 9497 |  | 9497 |  | 9497 | 0 | 9497 | 0 | 9497 |  | 9497 | 0 | 9497 | #N/A |  | 9497 |  | 9497 |  | 9497
9499 | Servicefönster Underhåll (Uddevalla)-Strömstad | (Uv) | Smd | (Uv) - Enkel - Mkl - Enkel - Dl - Enkel - Rbh - Enkel - Tnu - Enkel - Kgs - Enkel - Ske - Enkel - Smd | 2026-04-20 | 21:40 | 2026-11-20 | 4:40 | 7 | 0 | 88 | 616 | 0 | 11111001111100111110011111001111100000000000000000000000000000011111000000000000000000000000000000000000011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Uddevalla)-Strömstad | 9499 |  | 9499 | 0 | 9499 | Kan vi stå uppställda i Dingle över natten? | 9499 | 0 | 9499 | 0 | 9499 |  | 9499 |  | 9499 |  | 9499 | OK | 9499 | 0 | 9499 | 0 | 9499 |  | 9499 | 0 | 9499 | #N/A |  | 9499 |  | 9499 |  | 9499 | SJG: Det går bra med uppställning.
9504 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 73 | (G) | (Gas) | (G) - Or - (Gas) | 2026-03-16 | 0:00 | 2026-03-16 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | [9 empty] | X |  | X |  | Trafikavbrott Gamlestaden - Göteborg C | 9504 |  | 9504 | 0 | 9504 | 0 | 9504 | 0 | 9504 | 0 | 9504 |  | 9504 |  | 9504 |  | 9504 | OK | 9504 | 0 | 9504 | 0 | 9504 |  | 9504 | 0 | 9504 | #N/A |  | 9504 |  | 9504 |  | 9504 |  | Rev3
9505 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 91 | Gro | Gas | Gro - Gas | 2026-02-24 | 23:00 | 2026-02-25 | 3:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott godstågsviadukten Trafik hänvisas till Södra stambanan | 9505 |  | 9505 | 0 | 9505 | 0 | 9505 | 0 | 9505 | 0 | 9505 |  | 9505 |  | 9505 |  | 9505 | Objektet bör kunna utföras under någon av alla andra avstängningar. | 9505 | 0 | 9505 | 0 | 9505 |  | 9505 | 0 | 9505 | #N/A |  | 9505 |  | 9505 |  | 9505 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Elsäkerhetsbesiktningar måste ske inom ett år från föregående besiktning. Det finns framkomlighet på Södra Stambanan. | Rev0-2
9506 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Sävenäs - Göteborg C | Gsv | G | Gsv - Or - G | 2026-03-25 | 0:00 | 2026-03-25 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Avstängt spår 72 i Olskroken, för elsäkerhetsbesiktning. | 9506 |  | 9506 | 0 | 9506 | Går det inte att lägga detta arbete vid en 40 timmarsavstängning eller 96? | 9506 | 0 | 9506 | 0 | 9506 |  | 9506 |  | 9506 |  | 9506 | OK | 9506 | 0 | 9506 | 0 | 9506 |  | 9506 | 0 | 9506 | #N/A |  | 9506 |  | 9506 |  | 9506 | SJG: Helgen v.13 stängs stora delar av centralen på grund av en elsäkerhetsbesiktning. Det finns ej möjlighet att utföra flera elsäkerhetsbesiktningar samtidigt. På grund av kontraktsrestriktioner finns det ej möjlighet att flytta detta arbete. | Rev3
9507 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Göteborg Sävenäs - Göteborg C | Gsv | G | Gsv - Or - G | 2026-03-26 | 0:00 | 2026-03-27 | 5:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Göteborg Sävenäs - (Göteborg C), spår 71 avstängt. | 9507 |  | 9507 | 0 | 9507 | Går det inte att lägga detta arbete vid en 40 timmarsavstängning eller 96? | 9507 | 0 | 9507 | 0 | 9507 |  | 9507 |  | 9507 |  | 9507 | OK | 9507 | 0 | 9507 | 0 | 9507 |  | 9507 | 0 | 9507 | #N/A |  | 9507 |  | 9507 |  | 9507 | SJG: Helgen v.13 stängs stora delar av centralen på grund av en elsäkerhetsbesiktning. Det finns ej möjlighet att utföra flera elsäkerhetsbesiktningar samtidigt. På grund av kontraktsrestriktioner finns det ej möjlighet att flytta detta arbete. | Rev3
9513 | Plankorsningsåtgärder Nässjö-Vaggeryd | (N) | (Vgd) | (N) - Soe - Mbä - (Vgd) | 2026-03-22 | 23:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 6 | 0 | 47 | 282 | 0 | 1111110000000000000001111110000000000000001111110111110001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111101111110111111000000000000000000000011111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. | 9513 |  | 9513 | OK | 9513 | 0 | 9513 | 0 | 9513 | 0 | 9513 |  | 9513 |  | 9513 |  | 9513 |  | 9513 | 0 | 9513 | 0 | 9513 |  | 9513 | 0 | 9513 | #N/A |  | 9513 |  | 9513 |  | 9513 |  | Rev3
9514 | Plankorsningsåtgärder Nässjö-Vaggeryd | (N) | (Vgd) | (N) - Soe - Mbä - (Vgd) | 2026-05-15 | 23:00 | 2026-05-18 | 5:00 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. | 9514 |  | 9514 | OK | 9514 | 0 | 9514 | 0 | 9514 | 0 | 9514 |  | 9514 |  | 9514 |  | 9514 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9514 | 0 | 9514 | 0 | 9514 |  | 9514 | 0 | 9514 | #N/A |  | 9514 |  | 9514 |  | 9514
9515 | Plankorsningsåtgärder Nässjö-Vaggeryd | (N) | (Vgd) | (N) - Soe - Mbä - (Vgd) | 2026-10-02 | 22:00 | 2026-10-05 | 5:00 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. | 9515 |  | 9515 | OK | 9515 | 0 | 9515 | 0 | 9515 | 0 | 9515 |  | 9515 |  | 9515 |  | 9515 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9515 | 0 | 9515 | 0 | 9515 |  | 9515 | 0 | 9515 | #N/A |  | 9515 |  | 9515 |  | 9515
9516 | Utbyte av lutande stolpar, Alvesta - Värnamo central | Väc | Av | Väc - Röp - Bor - Rym - Av | 2026-02-22 | 1:00 | 2026-02-26 | 5:00 | 4 | 0 | 5 | 20 | 0 | 11111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott | 9516 |  | 9516 | Ok | 9516 | 0 | 9516 | 0 | 9516 | 0 | 9516 |  | 9516 |  | 9516 |  | 9516 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9516 | 0 | 9516 | 0 | 9516 |  | 9516 | 0 | 9516 | #N/A |  | 9516 |  | 9516 |  | 9516 |  | Rev0-2
9517 | Utbyte av lutande stolpar, Alvesta - Värnamo central | Väc | Av | Väc - Röp - Bor - Rym - Av | 2026-02-28 | 5:30 | 2026-06-08 | 2:30 | 45 | 0 | 8 | 360 | 0 | 11100000000000111000000000001110000000000011100000000000111000000000001110000000000011100000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Tonnagekörning 80 km/h, 6555 meter mellan 2 mars kl 02:30 till 19 mars kl 04:00. Tonnagekörning 80 km/h, 200 meter mellan 30 mars kl 02:30 till 2 april 04:00. Tonnagekörning 80 km/h, 300 meter mellan 13 april kl 02:30 till 30 april kl 04:00. | 9517 |  | 9517 | OK. Samordnat med TCR 8105 X-12 | 9517 | 0 | 9517 | 0 | 9517 | 0 | 9517 |  | 9517 |  | 9517 |  | 9517 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9517 | 0 | 9517 | 0 | 9517 |  | 9517 | 0 | 9517 | #N/A |  | 9517 |  | 9517 |  | 9517 |  | Rev0-2, Rev3
9518 | Utbyte av lutande stolpar, Alvesta - Värnamo central | Väc | Av | Väc - Röp - Bor - Rym - Av | 2026-03-19 | 1:00 | 2026-04-30 | 4:00 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1000000000000010000000000000000000000000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott | 9518 |  | 9518 | OK | 9518 | 0 | 9518 | 0 | 9518 | 0 | 9518 |  | 9518 |  | 9518 |  | 9518 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9518 | 0 | 9518 | 0 | 9518 |  | 9518 | 0 | 9518 | #N/A |  | 9518 |  | 9518 |  | 9518 |  | Rev3
9519 | Utbyte av lutande stolpar, (Alvesta)-(Växjö) | (Av) | (Vö) | (Av) - Gm - Räp - (Vö) | 2026-05-23 | 0:00 | 2026-05-25 | 2:30 | 50 | 30 | 1 | 50 | 30 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Tonnagekörning 80 km/h, 100 meter mellan 25 maj kl 02:30 till 27 maj kl 23:00. | 9519 |  | 9519 | OK | 9519 | 0 | 9519 | 0 | 9519 | 0 | 9519 | Ingen synpunkt | 9519 |  | 9519 |  | 9519 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9519 | 0 | 9519 | 0 | 9519 |  | 9519 | 0 | 9519 | #N/A |  | 9519 |  | 9519 |  | 9519
9520 | Utbyte av lutande stolpar, (Alvesta)-(Växjö) | (Av) | (Vö) | (Av) - Gm - Räp - (Vö) | 2026-05-27 | 21:55 | 2026-05-29 | 4:20 | 6 | 25 | 2 | 12 | 50 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott. | 9520 |  | 9520 | Begär samrådsmöte. Önskar att arbetet avslutas före tåg 17501. | 9520 | 0 | 9520 | 0 | 9520 | 0 | 9520 | Gränståg 1136, starttid och sluttid skjuts två timmar framåt. | 9520 |  | 9520 |  | 9520 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9520 | 0 | 9520 | 0 | 9520 |  | 9520 | 0 | 9520 | #N/A |  | 9520 |  | 9520 |  | 9520
9521 | Servicefönster Underhåll (Sv)-(Dmn) | (Sv) | (Dmn) | (Sv) - Enkel - Gad - Enkel - Hfr - Enkel - Lsj - Enkel - Ryg - Enkel - Koä - Enkel - Fln - Enkel - Hno - Enkel - Orn - Enkel - (Dmn) | 2026-06-01 | 9:00 | 2026-06-07 | 15:30 | 6 | 30 | 7 | 45 | 30 | 1111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | X | X | Trafikavbrott Storvik-Domnarvet, omleds via norra Stambanan, anpassas för eller efter arbetet, alternativt ställs in. | 9521 |  | 9521 | 0 | 9521 | 0 | 9521 | 0 | 9521 | 0 | 9521 |  | 9521 |  | 9521 |  | 9521 |  | 9521 | 0 | 9521 | 0 | 9521 |  | 9521 | 0 | 9521 | #N/A |  | 9521 |  | 9521 |  | 9521
9521 | Servicefönster Underhåll (Sv)-(Dmn) | (Sv) | (Dmn) | (Sv) - Enkel - Gad - Enkel - Hfr - Enkel - Lsj - Enkel - Ryg - Enkel - Koä - Enkel - Fln - Enkel - Hno - Enkel - Orn - Enkel - (Dmn) | 2026-07-13 | 9:00 | 2026-07-17 | 15:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 11111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | X | X | Trafikavbrott Storvik-Domnarvet, omleds via norra Stambanan, anpassas för eller efter arbetet, alternativt ställs in. | 9521 |  | 9521 | 0 | 9521 | 0 | 9521 | 0 | 9521 | 0 | 9521 |  | 9521 | Kan arbetet läggas samtidigt som TCR 9207, alt nattetid? | 9521 |  | 9521 |  | 9521 | 0 | 9521 | 0 | 9521 |  | 9521 | 0 | 9521 | #N/A |  | 9521 |  | 9521 |  | 9521
9522 | Servicefönster UH Storvik Ö2 | Sv | Sv | Sv | 2026-06-01 | 9:00 | 2026-06-02 | 14:00 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Storvik spår 1-4 mot Granstanda. Spår 5 går att trafikera för tillgång till plattform. Samplanerad med trafikavbrott på Bergslagsbanan mellan Storvik-Domnarvet. | 9522 |  | 9522 | 0 | 9522 | 0 | 9522 | 0 | 9522 | 0 | 9522 |  | 9522 |  | 9522 |  | 9522 |  | 9522 | 0 | 9522 | 0 | 9522 |  | 9522 | 0 | 9522 | #N/A |  | 9522 |  | 9522 |  | 9522
9523 | Servicefönster UH Borlänge Ö6 | Blgc | Blgc | Blgc | 2026-06-03 | 23:00 | 2026-06-04 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Stopp spår 101-102 i Domnarvet, mot Ornäs. Går att ankomma till Domnarvet från centralen och godsbangården. Samplanerad med TCR 9521. | 9523 |  | 9523 | 0 | 9523 | 0 | 9523 | 0 | 9523 | 0 | 9523 |  | 9523 |  | 9523 |  | 9523 |  | 9523 | 0 | 9523 | 0 | 9523 |  | 9523 | 0 | 9523 | #N/A |  | 9523 |  | 9523 |  | 9523
9524 | Kontaktledningsbyte Alvesta, Sidospår | Av | Av | Av | 2026-02-09 | 20:30 | 2026-02-16 | 4:30 | 8 | 0 | 6 | 48 | 0 | 11111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Arbete på sidospår, ingen åtkomst till lokstall. | 9524 |  | 9524 | Ingen påverkan för krösatågen | 9524 | 0 | 9524 | 0 | 9524 | 0 | 9524 | Ingen synpunkt | 9524 |  | 9524 |  | 9524 |  | 9524 | 0 | 9524 | 0 | 9524 |  | 9524 | 0 | 9524 | #N/A |  | 9524 |  | 9524 |  | 9524 |  | Rev0-2
9531 | Kontaktledningsbyte Alvesta, Sidospår | Av | Av | Av | 2026-06-08 | 8:00 | 2026-08-07 | 17:00 | 9 | 0 | 10 | 90 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Arbete på sidospår, ingen åtkomst till lokstall. | 9531 |  | 9531 | Ingen påverkan för krösatågen | 9531 | 0 | 9531 | 0 | 9531 | 0 | 9531 | Ingen synpunkt | 9531 |  | 9531 |  | 9531 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9531 | 0 | 9531 | 0 | 9531 |  | 9531 | 0 | 9531 | #N/A |  | 9531 |  | 9531 |  | 9531
9533 | Båstad vändspår, för och efterarbete | Bån | (Laov) | Bån - Upp - (Laov) | 2026-01-21 | 21:00 | 2026-12-03 | 5:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspår mellan Båstad-Laholm. Endast spår 3 och 4 i Båstad | 9533 |  | 9533 | 0 | 9533 | 0 | 9533 | 0 | 9533 | 0 | 9533 | Ingen synpunkt | 9533 |  | 9533 |  | 9533 |  | 9533 | 0 | 9533 | 0 | 9533 |  | 9533 | 0 | 9533 | #N/A |  | 9533 |  | 9533 |  | 9533 |  | Rev0-2, Rev3
9534 | Kontaktledningsbyte Alvesta, Sidospår | Av | Av | Av | 2026-06-22 | 5:00 | 2026-08-21 | 13:00 | 8 | 0 | 10 | 80 | 0 | 1111100000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Avstängt postbangården, spår 31-38, 41 & 42. | 9534 |  | 9534 | Vi har uppställning på spår 34 på natten med tågsätt till 17650 avg 05:42. Arbetet bör kunna starta 05:35 som tidigast, när tågsätt växlat till plattform. | 9534 | 0 | 9534 | 0 | 9534 | 0 | 9534 | Ingen synpunkt | 9534 |  | 9534 |  | 9534 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9534 | 0 | 9534 | 0 | 9534 |  | 9534 | 0 | 9534 | #N/A |  | 9534 |  | 9534 |  | 9534
9537 | Kontaktledningsbyte Alvesta, sidospår | Av | Av | Av | 2026-02-23 | 20:30 | 2026-07-31 | 4:30 | 8 | 0 | 19 | 152 | 0 | 111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111101111110111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Avstängt spår 6-13, 44&45 och utdraget. | 9537 |  | 9537 | Ingen påverkan för krösatågen | 9537 | 0 | 9537 | 0 | 9537 | 0 | 9537 | Ingen synpunkt | 9537 |  | 9537 |  | 9537 |  | 9537 | 0 | 9537 | 0 | 9537 |  | 9537 | 0 | 9537 | #N/A |  | 9537 |  | 9537 |  | 9537 |  | Rev0-2, Rev3
9539 | Båstad vändspår, för och efterarbete | Bån | (Laov) | Bån - Upp - (Laov) | 2026-02-22 | 23:00 | 2026-05-13 | 5:00 | 6 | 0 | 9 | 54 | 0 | 111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspår mellan Båstad-Laholm. Endast spår 3 och 4 i Båstad | 9539 |  | 9539 | 0 | 9539 | 0 | 9539 | 0 | 9539 | 0 | 9539 | Ingen synpunkt | 9539 |  | 9539 |  | 9539 |  | 9539 | 0 | 9539 | 0 | 9539 |  | 9539 | 0 | 9539 | #N/A |  | 9539 |  | 9539 |  | 9539 |  | Rev0-2, Rev3
9540 | Förarbeten i Hässleholm inför växelbyte (växel 511) | Hm | Hm | Hm | 2026-04-06 | 23:00 | 2026-04-30 | 5:00 | 6 | 0 | 13 | 78 | 0 | 1111110000000011111101111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hässleholm då arbete utförs på spår 1 och 15. | 9540 |  | 9540 | 0 | 9540 | 0 | 9540 | 0 | 9540 | 0 | 9540 | Ingen synpunkt | 9540 |  | 9540 |  | 9540 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9540 | Samråd kring uppställning och spårplanering | 9540 | 0 | 9540 |  | 9540 | 0 | 9540 | #N/A |  | 9540 | TCR anges som kontinuerlig här men är periodisk enl. MPK V, vad är korrekt? | 9540 |  | 9540
9541 | Båstad vändspår, för och efterarbete | (Bån) | Laov | (Bån) - Ned, Upp - Laov | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-05-03 | 6:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 11100000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspår mellan Båstad-Laholm. Endast spår 3 och 4 i Båstad | 9541 |  | 9541 | 0 | 9541 | 0 | 9541 | 0 | 9541 | 0 | 9541 | Ingen synpunkt | 9541 |  | 9541 |  | 9541 |  | 9541 | 0 | 9541 | 0 | 9541 |  | 9541 | 0 | 9541 | #N/A |  | 9541 |  | 9541 |  | 9541
9542 | Växelbyte (växel 511) i Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2026-05-02 | 1:00 | 2026-05-04 | 4:00 | 51 | 0 | 1 | 51 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hässleholm då arbete utförs på spår 1 och 15. | 9542 |  | 9542 | 0 | 9542 | 0 | 9542 | 0 | 9542 | 0 | 9542 | Ingen synpunkt | 9542 |  | 9542 |  | 9542 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9542 | 0 | 9542 | 0 | 9542 |  | 9542 | 0 | 9542 | #N/A |  | 9542 |  | 9542 |  | 9542
9544 | IKT Läckkabel Pengaberg | (Kh) | Åmn | (Kh) - Åmn | 2026-10-10 | 0:00 | 2026-10-31 | 6:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Montering av läckande kablar i tunnel. | 9544 |  | 9544 | 0 | 9544 | 0 | 9544 | 0 | 9544 | 0 | 9544 | Ingen synpunkt | 9544 |  | 9544 |  | 9544 |  | 9544 | 0 | 9544 | 0 | 9544 |  | 9544 | 0 | 9544 | #N/A |  | 9544 |  | 9544 |  | 9544
9545 | IKT Läckkabel Pengaberg | (Kh) | Åmn | (Kh) - Åmn | 2026-10-11 | 0:00 | 2026-11-01 | 8:00 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 1000000100000010000001 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | [5 empty] | X |  | Båda | [16 empty] | Montering av läckande kablar i tunnel. | 9545 |  | 9545 | 0 | 9545 | 0 | 9545 | 0 | 9545 | 0 | 9545 | Ingen synpunkt | 9545 |  | 9545 |  | 9545 |  | 9545 | 0 | 9545 | 0 | 9545 |  | 9545 | 0 | 9545 | #N/A |  | 9545 |  | 9545 |  | 9545
9546 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 86, 87, 2, 3, 4 | (G) | (Mdö) | (G) - Gro - Am - Ned - (Mdn) - Ned - (Mdö) - Enkel | 2026-03-12 | 23:30 | 2026-03-14 | 5:30 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Gubbero) Godstågsviadukten till/från Västkustbanan och Kust till kust. Trafikavbrott mellan Göteborg Central och Kust till kust. Enkelspårsdrift mellan Göteborg Central och Västkustbanan, spår 85 kan trafikeras. | 9546 |  | 9546 | 0 | 9546 | 0 | 9546 | 0 | 9546 | 0 | 9546 |  | 9546 |  | 9546 |  | 9546 | Objektet bör kunna utföras under någon av alla andra avstängningar. | 9546 | 0 | 9546 | 0 | 9546 |  | 9546 | 0 | 9546 | #N/A |  | 9546 |  | 9546 |  | 9546 | GC: Koordineringsarbete har utförts med hänsyn till samtliga arbeten. Trafikverket koordinerar så trafikoptimalt som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Arbetet är samplanerat med TCR 8992. | Rev3
9547 | Servicefönster/Underhåll Alvesta 6 timmar sammanhängande | Av | Av | Av | 2026-05-18 | 23:00 | 2026-10-14 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Gemla, begränsad kapacitet Alvesta spår 4-13, 49,21-24 | 9547 |  | 9547 | Begär samrådsmöte. Detta arbete måste kunna samordnas meda alla trafikavbrott som finns under T26 | 9547 | 0 | 9547 | 0 | 9547 | 0 | 9547 | Ingen synpunkt | 9547 |  | 9547 |  | 9547 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9547 | 0 | 9547 | 0 | 9547 |  | 9547 | 0 | 9547 | #N/A |  | 9547 |  | 9547 |  | 9547
9548 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 74,76,88,75,91 | Or | Gro | Or - G - Gro | 2026-04-11 | 17:00 | 2026-04-12 | 2:00 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X |  |  | X | [7 empty] | X |  | Trafikavbrott Göteborg C - Gamlestaden Omledning sker via Västra stambanan | 9548 |  | 9548 | 0 | 9548 | 0 | 9548 | 0 | 9548 | 0 | 9548 |  | 9548 |  | 9548 |  | 9548 | OK | 9548 | 0 | 9548 | 0 | 9548 |  | 9548 | 0 | 9548 | #N/A |  | 9548 |  | 9548 |  | 9548
9549 | Plankorsningsåtgärder Månsarp-Vaggeryd | (Vgd) | (Måp) | (Vgd) - (Måp) | 2026-03-15 | 23:00 | 2026-04-24 | 5:00 | 6 | 0 | 24 | 144 | 0 | 11111101111110111111011111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott | 9549 |  | 9549 | Ok | 9549 | 0 | 9549 | 0 | 9549 | 0 | 9549 |  | 9549 |  | 9549 |  | 9549 |  | 9549 | 0 | 9549 | 0 | 9549 |  | 9549 | 0 | 9549 | #N/A |  | 9549 |  | 9549 |  | 9549 |  | Rev3
9550 | Plankorsningsåtgärder Månsarp-Vaggeryd | (Vgd) | (Måp) | (Vgd) - (Måp) | 2026-04-17 | 22:00 | 2026-04-20 | 5:00 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott | 9550 |  | 9550 | OK | 9550 | 0 | 9550 | 0 | 9550 | 0 | 9550 |  | 9550 |  | 9550 |  | 9550 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9550 | 0 | 9550 | 0 | 9550 |  | 9550 | 0 | 9550 | #N/A |  | 9550 |  | 9550 |  | 9550
9551 | FRMCS Läckkabel Helsingborg | (Mia) | Hb | (Mia) - Pö - Hb | 2026-08-15 | 21:45 | 2026-09-09 | 4:15 | 6 | 30 | 22 | 143 | 0 | 11111111111111111111100111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Tunnel | [8 empty] | Båda | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Tarfikpåverkan: Trafikavbrott på linjen mellan Maria-Helsingborg C. Skuggar TCR 8212. | 9551 |  | 9551 | 0 | 9551 | 0 | 9551 | 0 | 9551 | 0 | 9551 | Ingen synpunkt | 9551 |  | 9551 |  | 9551 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9551 | Arbetsmöte kring trafikupplägg | 9551 | 0 | 9551 |  | 9551 | 0 | 9551 | #N/A |  | 9551 |  | 9551 |  | 9551
9552 | Kontaktledningsbyte (Alvesta)-Vislanda | Av | (Vs) | Av - Bld - (Vs) | 2026-03-09 | 23:00 | 2026-10-23 | 6:00 | 7 | 0 | 63 | 441 | 0 | 1111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000000000000000000000000000000001111101100000011111011000000111110110000001111100000000011111000000000111110000000001111100000000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Kontaktledningsbyte (Alvesta)-Vislanda. | 9552 |  | 9552 | OK. TRV återkommer med behov av ev anpassningar | 9552 | 0 | 9552 | 0 | 9552 | 0 | 9552 | Ingen synpunkt | 9552 |  | 9552 |  | 9552 |  | 9552 | 0 | 9552 | 0 | 9552 |  | 9552 | 0 | 9552 | #N/A |  | 9552 |  | 9552 |  | 9552 |  | Rev3
9553 | Spårbyte Helsingborg-Helsingborg godsbanegård | Hbgb | Hbgb | Hbgb | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-12-12 | 23:59 | 8735 | 59 | 1 | 8735 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X |  |  |  | X |  | 100 | Normal | [16 empty] | Hastighetsnedsättning sth 40, 1500 meter. Tåg med uppehåll i Helsingborgs godsbangård söks med 4 minuter körtid Helsingborg central-Helsingborgs godsbangård. Läses tillsammans med TCR 8212. | 9553 |  | 9553 | 0 | 9553 | 0 | 9553 | 0 | 9553 | 0 | 9553 | Ingen synpunkt | 9553 |  | 9553 |  | 9553 | Måste finnas omledningsmöjligheter | 9553 | 0 | 9553 | 0 | 9553 |  | 9553 | 0 | 9553 | #N/A |  | 9553 |  | 9553 |  | 9553 |  | Rev0-2, Rev3
9554 | Servicefönster/Underhåll Alvesta 6 timmar sammanhängande | Av | Av | Av | 2026-04-07 | 23:00 | 2026-04-09 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Rydaholm, spår 31-37 (posten), spår 1 | 9554 |  | 9554 | OK | 9554 | 0 | 9554 | 0 | 9554 | 0 | 9554 | Ingen synpunkt | 9554 |  | 9554 |  | 9554 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9554 | 0 | 9554 | 0 | 9554 |  | 9554 | 0 | 9554 | #N/A |  | 9554 |  | 9554 |  | 9554
9555 | Kontaktledningsbyte (Alvesta)-Vislanda | (Av) | Vs | (Av) - Bld - Vs | 2026-11-06 | 23:00 | 2026-12-06 | 8:00 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1100000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Kontaktledningsbyte (Alvesta)-Vislanda | 9555 |  | 9555 | OK. TRV återkommer med behov av ev anpassningar | 9555 | 0 | 9555 | 0 | 9555 | 0 | 9555 | Ingen synpunkt | 9555 |  | 9555 |  | 9555 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9555 | 0 | 9555 | 0 | 9555 |  | 9555 | 0 | 9555 | #N/A |  | 9555 |  | 9555 |  | 9555
9556 | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga)-Båstad N | Ea | (Bån) | Ea - Laov - (Bån) | 2026-01-14 | 21:00 | 2026-12-04 | 5:00 | 8 | 0 | 20 | 160 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000011111100000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll | [8 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift mellan Eldsberga-Båstad Norra. | 9556 |  | 9556 | 0 | 9556 | 0 | 9556 | 0 | 9556 | 0 | 9556 | Ingen synpunkt | 9556 |  | 9556 |  | 9556 |  | 9556 | 0 | 9556 | 0 | 9556 |  | 9556 | 0 | 9556 | #N/A |  | 9556 |  | 9556 |  | 9556 |  | Rev0-2, Rev3
9557 | Kontaktledningsbyte (Alvesta)-Vislanda | Av | (Vs) | Av - Bld - (Vs) | 2026-03-13 | 22:00 | 2026-12-05 | 9:00 | 11 | 0 | 19 | 209 | 0 | 1100000000000000000000000000110000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000000000000000000000000000000001110000000000011100000000000111000000000001100000000000011000000000000110000000000001100000000000011000000000000000000000000001100000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Kontaktledningsbyte (Alvesta)-Vislanda | 9557 |  | 9557 | OK. TRV återkommer med behov av ev anpassningar | 9557 | 0 | 9557 | 0 | 9557 | 0 | 9557 | Ingen synpunkt | 9557 |  | 9557 |  | 9557 |  | 9557 | 0 | 9557 | 0 | 9557 |  | 9557 | 0 | 9557 | #N/A |  | 9557 |  | 9557 |  | 9557 |  | Rev3
9558 | HA-nedsättning för arbetarskydd | (Av) | Vs | (Av) - Bld - Vs | 2026-03-09 | 23:00 | 2026-12-06 | 8:00 | 6513 | 0 | 1 | 6513 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [16 empty] | Hastighetsnedsättning sth 70, 4000 m arbetarskydd för TCR 9552,9555 och 9557 objekt 16504. | 9558 |  | 9558 | OK. Inarbetat i Tågplanen | 9558 | 0 | 9558 | 0 | 9558 | 0 | 9558 | Ingen synpunkt | 9558 |  | 9558 |  | 9558 |  | 9558 | 0 | 9558 | 0 | 9558 |  | 9558 | 0 | 9558 | #N/A |  | 9558 |  | 9558 |  | 9558 |  | Rev3
9559 | IKT styrområde Hultsfred | Hf | Kas | Hf - Möa - Bg - Oh - Rud - Bma - Mss - Rby - Kas | 2026-05-17 | 22:10 | 2026-05-17 | 23:10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 9559 |  | 9559 | Ok | 9559 | 0 | 9559 | 0 | 9559 | 0 | 9559 |  | 9559 |  | 9559 |  | 9559 |  | 9559 | 0 | 9559 | 0 | 9559 |  | 9559 | 0 | 9559 | #N/A |  | 9559 |  | 9559 |  | 9559
9560 | Upprustning bangårdsbelysning Karlshamn | Kh | Kh | Kh | 2026-03-29 | 8:00 | 2026-05-10 | 19:00 | 11 | 0 | 7 | 77 | 0 | 1000000100000010000001000000100000010000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal |  | X | [14 empty] | Upprustning bangårdsbelysning Karlshamn sp1-4, 10-14. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen | 9560 |  | 9560 | 0 | 9560 | 0 | 9560 | 0 | 9560 | 0 | 9560 | Ingen synpunkt | 9560 |  | 9560 |  | 9560 |  | 9560 | 0 | 9560 | 0 | 9560 |  | 9560 | 0 | 9560 | #N/A |  | 9560 |  | 9560 |  | 9560 |  | Rev3
9561 | Upprustning bangårdsbelysning Karlshamn. | Kh | Kh | Kh | 2026-05-03 | 23:30 | 2026-05-12 | 4:30 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1110000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Uppställda fordon måste ha nedfällda strömavtagare då hela området kommer vara spänningslöst. | 9561 |  | 9561 | 0 | 9561 | 0 | 9561 | 0 | 9561 | 0 | 9561 | Ingen synpunkt | 9561 |  | 9561 |  | 9561 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9561 | 0 | 9561 | 0 | 9561 |  | 9561 | 0 | 9561 | #N/A |  | 9561 |  | 9561 |  | 9561
9561 | Upprustning bangårdsbelysning Karlshamn. | Kh | Kh | Kh | 2026-05-17 | 22:30 | 2026-05-22 | 4:30 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Uppställda fordon måste ha nedfällda strömavtagare då hela området kommer vara spänningslöst. | 9561 |  | 9561 | 0 | 9561 | 0 | 9561 | 0 | 9561 | 0 | 9561 | Ingen synpunkt | 9561 |  | 9561 |  | 9561 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9561 | 0 | 9561 | 0 | 9561 |  | 9561 | 0 | 9561 | #N/A |  | 9561 |  | 9561 |  | 9561
9564 | IKT styrområde Vaggeryd | (N) | (Väc) | (N) - Soe - Mbä - (Jögb) - Måp - Vgd - Bmo - Syd - Kvh - Hrl - (Väc) | 2026-03-25 | 1:00 | 2026-03-25 | 3:10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | IKT styrområde Vaggeryd. | 9564 |  | 9564 | OK | 9564 | 0 | 9564 | 0 | 9564 | 0 | 9564 |  | 9564 |  | 9564 |  | 9564 |  | 9564 | 0 | 9564 | 0 | 9564 |  | 9564 | 0 | 9564 | #N/A |  | 9564 |  | 9564 |  | 9564 |  | Rev3
9565 | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Spår 0-7, 71-74 | G | (Gro) | G - Or - (Gro) | 2026-03-28 | 0:00 | 2026-04-05 | 5:00 | 5 | 0 | 4 | 20 | 0 | 110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott spår 0-7 på Göteborg Central, samt spår 71-74 till Olskroken. Stängt till/från Göteborg C - Norge/Vänerbanan, Västra Stambanan och Bohusbanan. Ej möjligt att trafikera spår 8-12 under pågående arbete samt enkelspår Göteborg C - Gubbero. | 9565 |  | 9565 | 0 | 9565 | 0 | 9565 | 0 | 9565 | 0 | 9565 | Ingen Synpunkt | 9565 |  | 9565 |  | 9565 | Förutsätter att Posttrafiken kan framgå enligt ansökan T26. | 9565 | 0 | 9565 | 0 | 9565 |  | 9565 | 0 | 9565 | #N/A |  | 9565 |  | 9565 |  | 9565 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9566 | Servicefönster/Underhåll Älmhult 6 timmar sammanhängande 10 ggr/år jämnt fördelat över året | Av | Av | Av | 2026-02-28 | 23:00 | 2026-09-14 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Älmhult | 9566 |  | 9566 | OK. TRV återkommer med behov av ev anpassningar | 9566 | 0 | 9566 | 0 | 9566 | 0 | 9566 | Ingen synpunkt | 9566 |  | 9566 |  | 9566 |  | 9566 | 0 | 9566 | 0 | 9566 |  | 9566 | 0 | 9566 | #N/A |  | 9566 | TCR visar Av i MPK V och Äh här i geografi, vänligen uppdatera samrådsunderlaget. | 9566 |  | 9566 |  | Rev0-2, Rev3
9567 | Servicefönster/Underhåll Älmhult 6 timmar sammanhängande 10 ggr/år jämnt fördelat över året | Av | Av | Av | 2026-03-28 | 23:00 | 2026-10-25 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Älmhult spår 2-8. Enkelspår Diö-Tunneby | 9567 |  | 9567 | OK. TRV återkommer med behov av ev anpassningar | 9567 | 0 | 9567 | 0 | 9567 | 0 | 9567 | Ingen synpunkt | 9567 |  | 9567 |  | 9567 |  | 9567 | 0 | 9567 | 0 | 9567 |  | 9567 | 0 | 9567 | #N/A |  | 9567 | TCR visar Av i MPK V och Äh här i geografi, vänligen uppdatera samrådsunderlaget. | 9567 |  | 9567 |  | Rev3
9568 | Servicefönster/Underhåll Älmhult 6 timmar sammanhängande 10 ggr/år jämnt fördelat över året | Av | Av | Av | 2026-03-29 | 23:00 | 2026-10-26 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Älmhult-Olofström. Enkelspårsdrift Diö-Tunneby. | 9568 |  | 9568 | OK. TRV återkommer med behov av ev anpassningar | 9568 | 0 | 9568 | 0 | 9568 | 0 | 9568 | Ingen synpunkt | 9568 |  | 9568 |  | 9568 |  | 9568 | 0 | 9568 | 0 | 9568 |  | 9568 | 0 | 9568 | #N/A |  | 9568 | TCR visar Av i MPK V och Äh här i geografi, vänligen uppdatera samrådsunderlaget. | 9568 |  | 9568 |  | Rev3
9569 | Kontaktledningsbesiktning/Transversaler Älmhult | Äh | Äh | Äh | 2026-05-10 | 20:00 | 2026-05-11 | 2:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Älmhult-Olofström. Enkelspårsdrift Diö-Tunneby. | 9569 |  | 9569 | OK. Samordnat med TCR 8105 X-12 | 9569 | 0 | 9569 | 0 | 9569 | 0 | 9569 | Ingen synpunkt | 9569 |  | 9569 |  | 9569 |  | 9569 | 0 | 9569 | 0 | 9569 |  | 9569 | 0 | 9569 | #N/A |  | 9569 |  | 9569 |  | 9569
9570 | Servicefönster Underhåll # Landeryd - (Furet) | Lrd | (Fur) | Lrd - Bög - Tou - Om - (Fur) | 2026-05-22 | 23:00 | 2026-05-24 | 23:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9570 |  | 9570 | Begär samrådsmöte för att samordna alla arbeten som är på sträckan Väc-Fur | 9570 | 0 | 9570 | 0 | 9570 | 0 | 9570 |  | 9570 |  | 9570 |  | 9570 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9570 | 0 | 9570 | 0 | 9570 |  | 9570 | 0 | 9570 | #N/A |  | 9570 |  | 9570 |  | 9570
9572 | Servicefönster/Underhåll Hultsfred | Hf | Hf | Hf | 2026-08-09 | 23:00 | 2026-08-15 | 5:00 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Normal | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9572 |  | 9572 | OK | 9572 | 0 | 9572 | 0 | 9572 | 0 | 9572 |  | 9572 |  | 9572 |  | 9572 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9572 | 0 | 9572 | 0 | 9572 |  | 9572 | 0 | 9572 | #N/A |  | 9572 |  | 9572 |  | 9572
9573 | Spårriktning och neutralisering. | (Bml) | Sög | (Bml) - Sög | 2026-09-28 | 23:00 | 2026-10-07 | 5:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 1111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Tonnagekörning 1100m sth 40. M 28/9 23:00 - Ti 10/11 05:00. Trafikstopp (Fki)-(Sak) tillsammans m förarbetena i Bml. | 9573 |  | 9573 | 0 | 9573 | 0 | 9573 | 0 | 9573 | 0 | 9573 | Ingen synpunkt | 9573 |  | 9573 |  | 9573 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9573 | 0 | 9573 | 0 | 9573 |  | 9573 | 0 | 9573 | #N/A |  | 9573 |  | 9573 |  | 9573
9574 | Växelbyte i Bromölla, för- och efterarbeten | Bml | Sög | Bml - Sög | 2026-11-23 | 23:00 | 2026-11-28 | 5:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Åtgärdande av besiktningsanmärkningar. | 9574 |  | 9574 | 0 | 9574 | 0 | 9574 | 0 | 9574 | 0 | 9574 | Ingen synpunkt | 9574 |  | 9574 |  | 9574 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9574 | 0 | 9574 | 0 | 9574 |  | 9574 | 0 | 9574 | #N/A |  | 9574 |  | 9574 |  | 9574
9575 | Växelbyte i Bromölla: För- och efterarbeten | Bml | (Sög) | Bml - (Sög) | 2026-09-28 | 23:00 | 2026-10-09 | 5:00 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 111111111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Tonnagekörning 500m sth 70 km/h. M 29/9 23:00 - Ti 10/11 05:00. | 9575 |  | 9575 | 0 | 9575 | 0 | 9575 | 0 | 9575 | 0 | 9575 | Ingen synpunkt | 9575 |  | 9575 |  | 9575 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9575 | 0 | 9575 | 0 | 9575 |  | 9575 | 0 | 9575 | #N/A |  | 9575 |  | 9575 |  | 9575
9576 | Utläggning/borttagning av hst-nedsättning | (Fki) | Sög | (Fki) - Bml - Sög | 2026-09-28 | 23:00 | 2026-11-10 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Utläggning samt borttagning av hastighetsnedsättningar. Behöver utföras innan alla övriga arbeten. | 9576 |  | 9576 | 0 | 9576 | 0 | 9576 | 0 | 9576 | 0 | 9576 | Ingen synpunkt | 9576 |  | 9576 |  | 9576 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9576 | 0 | 9576 | 0 | 9576 |  | 9576 | 0 | 9576 | #N/A |  | 9576 |  | 9576 |  | 9576
9577 | Servicefönster Underhåll # Landeryd-(Furet) | Lrd | (Fur) | Lrd - Bög - Tou - Om - (Fur) | 2026-03-23 | 22:00 | 2026-10-30 | 4:00 | 6 | 0 | 32 | 192 | 0 | 111110011111000000000000000000000000000000111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100111110011111000000000000000000000000000000111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9577 |  | 9577 | Begär samrådsmöte för att samordna alla arbeten som är på sträckan Väc-Fur | 9577 | 0 | 9577 | 0 | 9577 | 0 | 9577 |  | 9577 |  | 9577 |  | 9577 |  | 9577 | 0 | 9577 | 0 | 9577 |  | 9577 | 0 | 9577 | #N/A |  | 9577 |  | 9577 |  | 9577 |  | Rev3
9578 | Servicefönster Underhåll # Landeryd-(Furet) | Lrd | (Fur) | Lrd - Bög - Tou - Om - (Fur) | 2026-05-25 | 9:00 | 2026-10-08 | 15:00 | 6 | 0 | 8 | 48 | 0 | 11110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  | 9578 |  | 9578 | Begär samrådsmöte för att samordna alla arbeten som är på sträckan Väc-Fur | 9578 | 0 | 9578 | 0 | 9578 | 0 | 9578 |  | 9578 |  | 9578 |  | 9578 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9578 | 0 | 9578 | 0 | 9578 |  | 9578 | 0 | 9578 | #N/A |  | 9578 |  | 9578 |  | 9578
9580 | Spårbyte Sunne-Torsby Efterarbete/Rälslossning Spårbyte (Kil)-Sunne | Kil | Toy | Kil - Enkel - Bäb - Enkel - Rts - Enkel - Sun - Enkel - Lyv - Enkel - Toy | 2026-10-19 | 9:30 | 2026-11-06 | 14:30 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 1001000100000010001 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Normal | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-Torsby. | 9580 |  | 9580 | 0 | 9580 | 0 | 9580 | 0 | 9580 | 0 | 9580 |  | 9580 |  | 9580 |  | 9580 | OK | 9580 | 0 | 9580 | 0 | 9580 |  | 9580 | 0 | 9580 | #N/A |  | 9580 |  | 9580 |  | 9580
9581 | Arlöv ny depå, schaktarbeten. | (Al) | (Mgb) | (Al) - (Mgb) | 2026-09-04 | 7:00 | 2026-09-06 | 17:00 | 10 | 0 | 3 | 30 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 64. Hastighetsnedsättning- tonnagekörning sth 80, 751 meter. | 9581 |  | 9581 | 0 | 9581 | 0 | 9581 | 0 | 9581 | 0 | 9581 | Ingen synpunkt | 9581 |  | 9581 |  | 9581 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9581 | 0 | 9581 | 0 | 9581 |  | 9581 | 0 | 9581 | #N/A |  | 9581 |  | 9581 |  | 9581
9582 | Arlöv ny depå, Etablera/montera tillfälliga balisgrupper. | Åk | Mgb | Åk - Blv - Al - Mgb | 2026-08-27 | 23:00 | 2026-09-19 | 5:00 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 110000110000000110000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 64. | 9582 |  | 9582 | 0 | 9582 | 0 | 9582 | 0 | 9582 | 0 | 9582 | Ingen synpunkt | 9582 |  | 9582 |  | 9582 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9582 | 0 | 9582 | 0 | 9582 |  | 9582 | 0 | 9582 | #N/A |  | 9582 |  | 9582 |  | 9582
9584 | Kontaktledningsbyte Alvesta | Gåp | Av | Gåp - Av | 2026-01-12 | 22:00 | 2026-01-30 | 5:30 | 7 | 30 | 9 | 67 | 30 | 1111101100000011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspår Gåvetorp-Alvesta. Bara spänningslöst ute på linjen, ej i Alvesta. | 9584 |  | 9584 | OK | 9584 | 0 | 9584 | 0 | 9584 | 0 | 9584 | Ingen synpunkt | 9584 |  | 9584 |  | 9584 |  | 9584 | 0 | 9584 | 0 | 9584 |  | 9584 | 0 | 9584 | #N/A |  | 9584 |  | 9584 |  | 9584 |  | Rev0-2
9585 | Servicefönster Underhåll (HPBG)-(K) | (K) | (Hpbg) | (K) - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - På - Ned, Upp - (Hpbg) | 2026-03-30 | 2:15 | 2026-09-21 | 8:15 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafiken går upp eller nedspår | 9585 |  | 9585 | 0 | 9585 | 0 | 9585 | 0 | 9585 | 0 | 9585 |  | 9585 |  | 9585 |  | 9585 | Förutsätter att trafiken kan framgå under enkelspårsdrift. | 9585 | 0 | 9585 | 0 | 9585 |  | 9585 | 0 | 9585 | #N/A |  | 9585 |  | 9585 |  | 9585 |  | Rev3
9586 | Kontaktledningsbyte Alvesta | Gåp | (Bld) | Gåp - Av - (Bld) | 2026-01-31 | 1:30 | 2026-01-31 | 8:30 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Rydaholm. Enkelspår Gåvetorp-Blädinge. | 9586 |  | 9586 | Begär samrådsmöte. Vill ha sluttiden så tåg 17655 kan köra. | 9586 | 0 | 9586 | 0 | 9586 | 0 | 9586 |  | 9586 |  | 9586 |  | 9586 |  | 9586 | 0 | 9586 | 0 | 9586 |  | 9586 | 0 | 9586 | #N/A |  | 9586 |  | 9586 |  | 9586 |  | Rev0-2
9587 | Kontaktledningsbyte Alvesta | Gåp | (Bld) | Gåp - Av - (Bld) | 2026-01-17 | 22:00 | 2026-02-15 | 9:00 | 11 | 0 | 2 | 22 | 0 | 110000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Gemla. Enkelspår Gåvetorp-Blädinge. | 9587 |  | 9587 | OK | 9587 | 0 | 9587 | 0 | 9587 | 0 | 9587 | Ingen synpunkt | 9587 |  | 9587 |  | 9587 |  | 9587 | 0 | 9587 | 0 | 9587 |  | 9587 | 0 | 9587 | #N/A |  | 9587 |  | 9587 |  | 9587 |  | Rev0-2
9588 | Kontaktledningsbyte Alvesta | Gåp | (Bld) | Gåp - Av - (Bld) | 2026-01-31 | 21:00 | 2026-02-01 | 8:00 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Rydaholm. Enkelspår Gåvetorp-Blädinge. | 9588 |  | 9588 | OK | 9588 | 0 | 9588 | 0 | 9588 | 0 | 9588 | Ingen synpunkt | 9588 |  | 9588 |  | 9588 |  | 9588 | 0 | 9588 | 0 | 9588 |  | 9588 | 0 | 9588 | #N/A |  | 9588 |  | 9588 |  | 9588 |  | Rev0-2
9589 | Kontaktledningsbyte Alvesta | Gåp | Av | Gåp - Av | 2026-01-16 | 22:00 | 2026-01-17 | 8:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | [5 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Enkelspår Gåvetorp-Alvesta. Bara spänningslöst ute på linjen, ej i Alvesta. | 9589 |  | 9589 | OK | 9589 | 0 | 9589 | 0 | 9589 | 0 | 9589 | Ingen synpunkt | 9589 |  | 9589 |  | 9589 |  | 9589 | 0 | 9589 | 0 | 9589 |  | 9589 | 0 | 9589 | #N/A |  | 9589 |  | 9589 |  | 9589 |  | Rev0-2
9590 | Kontaktledningsbyte Alvesta | Gåp | (Bld) | Gåp - Av - (Bld) | 2026-02-01 | 22:30 | 2026-02-02 | 4:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Rydaholm. Enkelspår Gåvetorp-Blädinge. | 9590 |  | 9590 | OK | 9590 | 0 | 9590 | 0 | 9590 | 0 | 9590 | Ingen synpunkt | 9590 |  | 9590 |  | 9590 |  | 9590 | 0 | 9590 | 0 | 9590 |  | 9590 | 0 | 9590 | #N/A |  | 9590 |  | 9590 |  | 9590 |  | Rev0-2
9591 | Ringömotet | Gk | Gk | Gk | 2026-03-21 | 6:00 | 2026-03-21 | 18:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Spår 10-13 avstängt Bör läsas med TCR: 9592 9593 9594 9595 9596 9598 | 9591 |  | 9591 | 0 | 9591 | 0 | 9591 | 0 | 9591 | 0 | 9591 |  | 9591 |  | 9591 |  | 9591 | Förutsätter att separat spårplan upprättas och att samhällsviktig godstrafik kan utföras efter ansökan T26. | 9591 | 0 | 9591 | 0 | 9591 |  | 9591 | 0 | 9591 | #N/A |  | 9591 |  | 9591 |  | 9591 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9592 | Ringömotet | Gk | Gk | Gk | 2026-03-22 | 6:00 | 2026-03-22 | 18:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Spår 90 avstängt. Bör läsas med TCR: 9591 9593 9594 9595 9596 9598 | 9592 |  | 9592 | 0 | 9592 | 0 | 9592 | 0 | 9592 | 0 | 9592 |  | 9592 |  | 9592 |  | 9592 | Förutsätter att separat spårplan upprättas och att samhällsviktig godstrafik kan utföras efter ansökan T26. | 9592 | 0 | 9592 | 0 | 9592 |  | 9592 | 0 | 9592 | #N/A |  | 9592 |  | 9592 |  | 9592 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod. | Rev3
9593 | Ringömotet | Gk | Gk | Gk | 2026-05-23 | 6:00 | 2026-05-23 | 18:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott mot Säve. Spår 88 avstängt Bör läsas med TCR: 9591 9592 9594 9595 9596 9598 | 9593 |  | 9593 | 0 | 9593 | 0 | 9593 | 0 | 9593 | 0 | 9593 |  | 9593 |  | 9593 |  | 9593 | OK | 9593 | 0 | 9593 | 0 | 9593 |  | 9593 | 0 | 9593 | #N/A |  | 9593 |  | 9593 |  | 9593
9594 | Ringömotet | (Gk) | (Gk) | (Gk) | 2026-06-22 | 1:00 | 2026-07-12 | 23:00 | 502 | 0 | 1 | 502 | 0 | 111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Begränsad framkomlighet på spår 88 Bör läsas med TCR: 9591 9592 9593 9595 9596 9598 | 9594 |  | 9594 | 0 | 9594 | 0 | 9594 | 0 | 9594 | 0 | 9594 |  | 9594 |  | 9594 |  | 9594 | Förutsätter att separat spårplan upprättas och att samhällsviktig godstrafik kan utföras efter ansökan T26. | 9594 | 0 | 9594 | 0 | 9594 |  | 9594 | 0 | 9594 | #N/A |  | 9594 |  | 9594 |  | 9594 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
9595 | Ringömotet | (Gk) | (Gk) | (Gk) | 2026-07-13 | 1:00 | 2026-08-02 | 23:00 | 502 | 0 | 1 | 502 | 0 | 111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott mot Säve Bör läsas med TCR: 9591 9592 9593 9594 9596 9598 | 9595 |  | 9595 | 0 | 9595 | 0 | 9595 | 0 | 9595 | 0 | 9595 |  | 9595 |  | 9595 |  | 9595 | OK | 9595 | 0 | 9595 | 0 | 9595 |  | 9595 | 0 | 9595 | #N/A |  | 9595 |  | 9595 |  | 9595
9596 | Ringömotet | (Gk) | (Gk) | (Gk) | 2026-08-07 | 22:00 | 2026-08-17 | 5:00 | 55 | 0 | 2 | 110 | 0 | 11110001111 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Del av spår 88 avstängt. Bör läsas med TCR: 9591 9592 9593 9594 9595 9598 | 9596 |  | 9596 | 0 | 9596 | 0 | 9596 | 0 | 9596 | 0 | 9596 |  | 9596 |  | 9596 |  | 9596 | Förutsätter att separat spårplan upprättas och att samhällsviktig godstrafik kan utföras efter ansökan T26. | 9596 | 0 | 9596 | 0 | 9596 |  | 9596 | 0 | 9596 | #N/A |  | 9596 |  | 9596 |  | 9596 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
9598 | Ringömotet | (Gk) | (Gk) | (Gk) | 2026-08-28 | 22:00 | 2026-09-07 | 5:00 | 55 | 0 | 2 | 110 | 0 | 11110001111 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Del av spår 10 avstängt. Bör läsas med TCR: 9591 9592 9593 9594 9595 9596 | 9598 |  | 9598 | 0 | 9598 | 0 | 9598 | 0 | 9598 | 0 | 9598 |  | 9598 |  | 9598 |  | 9598 | Förutsätter att separat spårplan upprättas och att samhällsviktig godstrafik kan utföras efter ansökan T26. | 9598 | 0 | 9598 | 0 | 9598 |  | 9598 | 0 | 9598 | #N/A |  | 9598 |  | 9598 |  | 9598 | GC: Trafikverket arbetar för att tillgodose trafikens behov så långt det går utifrån de arbeten/tillfälliga kapacitetsbegränsningar som är planerade. Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
9601 | Byggnation kontaktledning Ms | Ms | Ms | Ms | 2026-03-02 | 0:00 | 2026-05-17 | 23:59 | 1847 | 59 | 1 | 1847 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Går att samråda med eventuell växling Arbetet avslutas när tåg behöver köra in på spår 1 | 9601 |  | 9601 | 0 | 9601 | 0 | 9601 | 0 | 9601 | 0 | 9601 |  | 9601 |  | 9601 |  | 9601 |  | 9601 | 0 | 9601 | 0 | 9601 |  | 9601 | 0 | 9601 | #N/A |  | 9601 |  | 9601 |  | 9601 |  | Rev3
9603 | Plattformsarbete Spår 30 | Öb | Öb | Öb | 2026-03-09 | 9:00 | 2026-05-01 | 15:00 | 6 | 0 | 40 | 240 | 0 | 111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Trafiken går på spår 2 | 9603 |  | 9603 | 0 | 9603 | 0 | 9603 | 0 | 9603 | 0 | 9603 |  | 9603 | Innebär det att resandeutbyte inte är möjligt i Öb nordgång under denna period? | 9603 |  | 9603 |  | 9603 | 0 | 9603 | 0 | 9603 |  | 9603 | 0 | 9603 | #N/A |  | 9603 |  | 9603 |  | 9603 |  | Rev3
9604 | Tvärkanalisation spår 2-30 Örebro södra | Öb | Öb | Öb | 2026-03-21 | 1:00 | 2026-03-22 | 7:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspår Går på spår 1 lördag Går på spår 30söndag | 9604 |  | 9604 | 0 | 9604 | 0 | 9604 | 0 | 9604 | 0 | 9604 |  | 9604 |  | 9604 |  | 9604 |  | 9604 | 0 | 9604 | 0 | 9604 |  | 9604 | 0 | 9604 | #N/A |  | 9604 |  | 9604 |  | 9604 |  | Rev3
9605 | Rivning plattform | Öb | Öb | Öb | 2026-07-18 | 21:00 | 2026-08-02 | 9:00 | 12 | 0 | 3 | 36 | 0 | 1100000110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Regionaltågen vänder i Kumla eller i Örebro (när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och i Hallsberg (när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad) . Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Göteborg vänder i Örebro(när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och Hallsberg(när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad) och buss ersätter. Alternativt ledas om via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås. Godståg till/från Göteborg utan växling i Hallsberg kan omledas via Öxnered-Kil-Ställdalen-Ludvika-Borlänge-Storvik. Godståg till/från Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Skåne utan växling i Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Gävle till/från södra Sverige kan omledas via Stockholm C och Uppsala. Nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg kan omledas via Stockholm C. Samordnad med TCR 8154 | 9605 | Kan fordon stå uppställda på spår 31-32? Ser ut som det enligt visaren | 9605 | 0 | 9605 | 0 | 9605 | 0 | 9605 | 0 | 9605 |  | 9605 | Kan tiden justeras till 20:00-08:00? | 9605 |  | 9605 | På vilket sätt är arbetet samordnat med TCR 8154? | 9605 | 0 | 9605 | 0 | 9605 |  | 9605 | 0 | 9605 | #N/A |  | 9605 | Slut innan tåg 164 S, förslag på tid 20.40-08.40. | 9605 |  | 9605
9606 | Byggnation Kontaktledning Mosås spår 1-2 | Ms | Ms | Ms | 2026-04-11 | 0:15 | 2026-05-02 | 7:15 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1000000100000010000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Örebro S-Kumla Trafiken går på nedspår | 9606 |  | 9606 | 0 | 9606 | 0 | 9606 | 0 | 9606 | 0 | 9606 |  | 9606 |  | 9606 |  | 9606 |  | 9606 | 0 | 9606 | 0 | 9606 |  | 9606 | 0 | 9606 | #N/A |  | 9606 |  | 9606 |  | 9606
9606 | Byggnation Kontaktledning Mosås spår 1-2 | Ms | Ms | Ms | 2026-04-12 | 0:45 | 2026-05-03 | 7:45 | 7 | 0 | 4 | 28 | 0 | 1000000100000010000001 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | Ö: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Örebro S-Kumla Trafiken går på nedspår | 9606 |  | 9606 | 0 | 9606 | 0 | 9606 | 0 | 9606 | 0 | 9606 |  | 9606 |  | 9606 |  | 9606 |  | 9606 | 0 | 9606 | 0 | 9606 |  | 9606 | 0 | 9606 | #N/A |  | 9606 |  | 9606 |  | 9606
9607 | Luleå åtgärdande av flaskhalsar vid avisningen | Le | Le | Le | 2026-06-27 | 2:00 | 2026-09-14 | 2:00 | 48 | 0 | 3 | 144 | 0 | 11100000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad framkomlighet sidospår Luleå. | 9607 |  | 9607 | 0 | 9607 | 0 | 9607 | 0 | 9607 | 0 | 9607 |  | 9607 |  | 9607 |  | 9607 |  | 9607 | 0 | 9607 | 0 | 9607 |  | 9607 | 0 | 9607 | 0 |  | 9607 |  | 9607 |  | 9607
9608 | Opto 2.0 & Servicefönster Underhåll Frövi | Fv | Fv | Fv | 2026-08-15 | 20:00 | 2026-08-16 | 2:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Trafikavbrott hela Frövi. | 9608 |  | 9608 | 0 | 9608 | 0 | 9608 | 0 | 9608 | 0 | 9608 |  | 9608 |  | 9608 |  | 9608 | Kan tiderna justeras till 22:00-04:00? Detta gör stålpendlar 9132 till gränståg och 19131 kan tidigareläggas för att klara både denna TCR samt TCR 7967. | 9608 | 0 | 9608 | 0 | 9608 |  | 9608 | 0 | 9608 | #N/A |  | 9608 |  | 9608 |  | 9608
9609 | Opto 2.0 & Servicefönster Underhåll Frövi Ö1 | (Vdv) | (Fv) | (Vdv) - Enkel - Feb - Enkel - (Fv) | 2026-08-22 | 21:20 | 2026-08-23 | 2:20 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Delvis trafikavbrott (Frövi)-(Fellingsbro)-(Vedevåg). Går att trafikera Frövi från Vedevåg, Sällinge och Ervalla. | 9609 |  | 9609 | 0 | 9609 | 0 | 9609 | 0 | 9609 | 0 | 9609 |  | 9609 |  | 9609 |  | 9609 | Kan tiderna justeras till 22:00-03:00? Detta gör stålpendlar 9132 till gränståg och 19131 kan tidigareläggas för att klara både denna TCR | 9609 | 0 | 9609 | 0 | 9609 |  | 9609 | 0 | 9609 | #N/A |  | 9609 |  | 9609 |  | 9609
9610 | Servicefönster Underhåll Frövi Ö4 | (Er) | (Vdv) | (Er) - Upp - Fv - Enkel - (Vdv) | 2026-06-07 | 2:10 | 2026-06-07 | 7:10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Delvis trafikavbrott Frövi Upp-spår - (Vedevåg) Går att trafikera Frövi från Ervalla, Fellingsbro och Sällinge. | 9610 |  | 9610 | 0 | 9610 | 0 | 9610 | 0 | 9610 | 0 | 9610 |  | 9610 |  | 9610 |  | 9610 | Senarelägges till 02:30-07:30 så 19131 blir gränståg. | 9610 | 0 | 9610 | 0 | 9610 |  | 9610 | 0 | 9610 | #N/A |  | 9610 |  | 9610 |  | 9610
9611 | Rivning plattform, byggnation staket | Öb | Öb | Öb | 2026-08-13 | 18:00 | 2026-08-17 | 6:00 | 84 | 0 | 1 | 84 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Regionaltågen vänder i Kumla alternativt i Örebro (när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och i Hallsberg (när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad). Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Göteborg vänder i Örebro(när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och Hallsberg(när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad) och buss ersätter. Alternativt ledas om via Hallsberg-Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås. Godståg till/från Göteborg utan växling i Hallsberg kan omledas via Öxnered-Kil-Ställdalen-Ludvika-Borlänge-Storvik. Godståg till/från Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Skåne utan växling i Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Gävle till/från södra Sverige kan omledas via Stockholm C och Uppsala. Nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg kan omledas via Stockholm C. Samordnad med TCR 7595 | 9611 | Kan fordon stå uppställda på spår 31-32? Ser ut som det enligt visaren | 9611 | 0 | 9611 | 0 | 9611 | 0 | 9611 | 0 | 9611 |  | 9611 |  | 9611 |  | 9611 | Omledning inte möjlig via Västerås-Avesta Krylbo pga UTK TCR 6627. Så anmärkningen är felaktig. | 9611 | 0 | 9611 | 0 | 9611 |  | 9611 | 0 | 9611 | #N/A |  | 9611 | Förslag på tid 17.40-05.40 för att rädda tåg 158 måndag. | 9611 |  | 9611
9613 | Rivning plattform, byggnation staket Örebro s | Öb | Öb | Öb | 2026-08-30 | 1:50 | 2026-08-30 | 9:50 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Regionaltågen vänder i Kumla alternativt i Örebro (när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och i Hallsberg (när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad). Buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Västerås-Göteborg vänder i Örebro(när kapaciteten på Örebro C inte är begränsad) och Hallsberg(när kapaciteten i Hallsberg inte är begränsad) och buss ersätter. Godståg till/från Göteborg utan växling i Hallsberg kan omledas via Öxnered-Kil-Ställdalen-Ludvika-Borlänge-Storvik. Godståg till/från Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Skåne utan växling i Hallsberg kan omledas via Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Sala-Avesta Krylbo alternativt Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo. Godståg till/från Gävle till/från södra Sverige kan omledas via Stockholm C och Uppsala. Nattågen Göteborg-Umeå-Göteborg kan omledas via Stockholm C. Samordnad med TCR 8160 | 9613 | Kan fordon stå uppställda på spår 31-32? Ser ut som det enligt visaren | 9613 | 0 | 9613 | 0 | 9613 | 0 | 9613 | 0 | 9613 |  | 9613 | Kan tiden justeras till S 00:00-08:00? | 9613 |  | 9613 | Omledning inte möjlig via Västerås-Avesta Krylbo pga UTK TCR 6627. Så anmärkningen är felaktig. | 9613 | 0 | 9613 | 0 | 9613 |  | 9613 | 0 | 9613 | #N/A |  | 9613 | Slut innan tåg 164 S, förslag på tid 00.40-08.40. | 9613 |  | 9613
9614 | Servicefönster/Underhåll Alvesta | Av | Av | Av | 2026-09-26 | 5:30 | 2026-09-28 | 2:30 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Underhåll |  | X |  |  | X |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Rydaholm, spår 31-37(posten), spår 1 Synkade med objekt 15930 | 9614 |  | 9614 | OK | 9614 | 0 | 9614 | 0 | 9614 | 0 | 9614 | Ingen synpunkt | 9614 |  | 9614 |  | 9614 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9614 | 0 | 9614 | 0 | 9614 |  | 9614 | 0 | 9614 | #N/A |  | 9614 |  | 9614 |  | 9614
9615 | Kontaktledningsbyte Alvesta | Gåp | (Bld) | Gåp - Av - (Bld) | 2026-09-26 | 18:30 | 2026-09-27 | 6:30 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Ger tillsammans med TCR 9626 trafikavbrott genom Alvesta | 9615 |  | 9615 | OK | 9615 | 0 | 9615 | 0 | 9615 | 0 | 9615 | Skuggar 8106 ingen synpunkt | 9615 |  | 9615 |  | 9615 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9615 | 0 | 9615 | 0 | 9615 |  | 9615 | 0 | 9615 | #N/A |  | 9615 |  | 9615 |  | 9615
9616 | Kontaktledningsbyte Alvesta | Gåp | (Bld) | Gåp - Av - (Bld) | 2026-08-29 | 18:30 | 2026-10-11 | 6:30 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000011 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Ger tillsammans med TCR 9623 trafikavbrott genom Alvesta | 9616 |  | 9616 | OK | 9616 | 0 | 9616 | 0 | 9616 | 0 | 9616 | Skuggar 8106 ingen synpunkt | 9616 |  | 9616 |  | 9616 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9616 | 0 | 9616 | 0 | 9616 |  | 9616 | 0 | 9616 | #N/A |  | 9616 | TCR anges som kontinuerlig här men är periodisk enl. MPK V, vad är korrekt? | 9616 |  | 9616
9621 | Peuravaara, ny bro över järnvägen samt ny spåranslutning | (Pea) | Kia | (Pea) - Enkel - Lvi - Enkel - Kia | 2026-08-31 | 0:30 | 2026-09-01 | 5:30 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | N: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  | 9621 |  | 9621 | 0 | 9621 | 0 | 9621 | 0 | 9621 | 0 | 9621 |  | 9621 |  | 9621 |  | 9621 | Kan tiderna förskjutas så hela arbetet ligger i skuggan av TCR 6694? | 9621 | 0 | 9621 | 0 | 9621 |  | 9621 | 0 | 9621 | 0 |  | 9621 |  | 9621 |  | 9621
9622 | Efterarbete Krangatan, uppspår | (A) | (Agg) | (A) - Upp - (Agg) | 2026-08-07 | 22:00 | 2026-08-08 | 1:30 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | [5 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X | [10 empty] | X | X | Enkelspårsdrift (Alingsås)-(Algutsgården) Läs ihop med TCR 6628 | 9622 |  | 9622 | 0 | 9622 | 0 | 9622 | 0 | 9622 | 0 | 9622 |  | 9622 |  | 9622 |  | 9622 | OK | 9622 | 0 | 9622 | 0 | 9622 |  | 9622 | 0 | 9622 | #N/A |  | 9622 |  | 9622 |  | 9622
9623 | Kontaktledningsbyte Alvesta | Gåp | (Bld) | Gåp - Av - (Bld) | 2026-08-29 | 5:30 | 2026-10-12 | 2:30 | 45 | 0 | 2 | 90 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Gemla. Enkelspårsdrift Gåvetorp-Blädinge. Tillsammans med 9616 blir det trafikstopp genom Alvesta L 18:30-S 06:30 | 9623 |  | 9623 | OK | 9623 | 0 | 9623 | 0 | 9623 | 0 | 9623 | Skuggar 8106 ingen synpunkt | 9623 |  | 9623 |  | 9623 |  | 9623 | 0 | 9623 | 0 | 9623 |  | 9623 | 0 | 9623 | #N/A |  | 9623 |  | 9623 |  | 9623
9624 | Efterarbete Krangatan, nedspår | (Agg) | (A) | (Agg) - Ned - (A) | 2026-08-08 | 2:30 | 2026-08-08 | 6:00 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt | X | [5 empty] | X |  | Båda |  |  | X | X | [10 empty] | X | X | Enkelsprårsdrift (Algutsgården)-(Alingsås) Läs ihop med TCR 6628 | 9624 |  | 9624 | 0 | 9624 | 0 | 9624 | 0 | 9624 | 0 | 9624 |  | 9624 |  | 9624 |  | 9624 | OK | 9624 | 0 | 9624 | 0 | 9624 |  | 9624 | 0 | 9624 | #N/A |  | 9624 |  | 9624 |  | 9624
9625 | Rååbanan, Ballastrening: För- och efterarbeten | (Tp) | (Hbgb) | (Tp) - (Bib) - (Tgp) - (Våk) - (Gan) - (Hbgb) | 2026-03-20 | 19:00 | 2026-03-21 | 1:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | 9625 |  | 9625 | 0 | 9625 | 0 | 9625 | 0 | 9625 | 0 | 9625 |  | 9625 |  | 9625 |  | 9625 | Önskar flytt av tid till 21:00-03:00 | 9625 | Låga 15xx omleds via VKB, uppehåll för resandeutbyte i Lkö, ordinarie kanal från Hbgb | 9625 | 0 | 9625 |  | 9625 | 0 | 9625 | #N/A |  | 9625 | TCR anges som periodisk här men är kontinuerlig enl. MPK V, vad är korrekt? | 9625 |  | 9625 |  | Rev3
9626 | Kontaktledningsbyte Alvesta | Gåp | (Bld) | Gåp - Av - (Bld) | 2026-09-26 | 5:30 | 2026-09-28 | 2:30 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott mot Rydaholm. Enkelspårsdrift Gåvetorp-Blädinge. Tillsammans med TCR 9615 blir det trafikstopp genom Alvesta L 18:30-S 06:30 | 9626 |  | 9626 | OK | 9626 | 0 | 9626 | 0 | 9626 | 0 | 9626 | Skuggar 8106 ingen synpunkt | 9626 |  | 9626 |  | 9626 |  | 9626 | 0 | 9626 | 0 | 9626 |  | 9626 | 0 | 9626 | #N/A |  | 9626 |  | 9626 |  | 9626
9627 | Gantofta: Inlansering av ny gångbro. | Gan | Gan | Gan | 2026-08-21 | 23:30 | 2026-08-23 | 21:30 | 46 | 0 | 1 | 46 | 0 | 111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Bro | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Resandetåg inställes och ersätts med buss alternativt omleds via Kävlinge-Landskrona. Godstrafiken till / från Helsingborg godsbangård omleds via Teckomatorp-Åstorp- Kärreberga med rundgång av lok. | 9627 |  | 9627 | 0 | 9627 | 0 | 9627 | 0 | 9627 | 0 | 9627 |  | 9627 |  | 9627 |  | 9627 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9627 | Låga 15xx omleds via VKB, uppehåll för resandeutbyte i Lkö, ordinarie kanal från Hbgb | 9627 | 0 | 9627 |  | 9627 | 0 | 9627 | #N/A |  | 9627 | TCR anges som periodisk här men är kontinuerlig enl. MPK V, vad är korrekt? | 9627 |  | 9627
9628 | Kontaktledningsbesiktning/Transversaler Älmhult | Äh | Äh | Äh | 2026-04-25 | 23:00 | 2026-04-26 | 5:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Älmhult spår 3-8, sidospår. | 9628 |  | 9628 | OK | 9628 | 0 | 9628 | 0 | 9628 | 0 | 9628 | Ingen synpunkt | 9628 |  | 9628 |  | 9628 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9628 | 0 | 9628 | 0 | 9628 |  | 9628 | 0 | 9628 | #N/A |  | 9628 |  | 9628 |  | 9628
9629 | Kontaktledningsbesiktning/Transversaler Älmhult | Äh | Äh | Äh | 2026-04-26 | 20:00 | 2026-04-27 | 2:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Älmhult spår 5-8. 11-14, 26-30 sidospår 1 gång/år. Görs samtidigt som trafikavbrott Alvesta. | 9629 |  | 9629 | OK | 9629 | 0 | 9629 | 0 | 9629 | 0 | 9629 | Ingen synpunkt | 9629 |  | 9629 |  | 9629 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9629 | 0 | 9629 | 0 | 9629 |  | 9629 | 0 | 9629 | #N/A |  | 9629 |  | 9629 |  | 9629
9630 | Kontaktledningsbesiktning/Transversaler Älmhult | Äh | Äh | Äh | 2026-05-09 | 22:00 | 2026-05-10 | 8:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Älmhult spår 2-8. Görs samtidigt som trafikavbrott Alvesta, enkelspår Diö-Tunneby | 9630 |  | 9630 | OK | 9630 | 0 | 9630 | 0 | 9630 | 0 | 9630 | Ingen synpunkt | 9630 |  | 9630 |  | 9630 |  | 9630 | 0 | 9630 | 0 | 9630 |  | 9630 | 0 | 9630 | #N/A |  | 9630 |  | 9630 |  | 9630
9631 | Kontaktledningsbesiktning/Transversaler Älmhult | Äh | Äh | Äh | 2026-05-10 | 5:00 | 2026-05-10 | 8:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Begränsad kapacitet Älmhult spår 2-8, i 3 timmar även spår 1 för att ta Transversalerna. Görs samtidigt som trafikavbrott Alvesta, Trafikstopp genom Älmhult tillsammans med TCR 9630 | 9631 |  | 9631 | OK | 9631 | 0 | 9631 | 0 | 9631 | 0 | 9631 | Ingen synpunkt | 9631 |  | 9631 |  | 9631 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9631 | 0 | 9631 | 0 | 9631 |  | 9631 | 0 | 9631 | #N/A |  | 9631 |  | 9631 |  | 9631
9632 | Uppställning arbetsfordon Gällivare C | Gvc | Gvc | Gvc - Enkel | 2026-05-10 | 0:01 | 2026-10-06 | 0:00 | 3575 | 59 | 1 | 3575 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | N: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [17 empty] | 9632 |  | 9632 | 0 | 9632 | 0 | 9632 | 0 | 9632 | 0 | 9632 |  | 9632 |  | 9632 |  | 9632 | Viktigt att projektet och lokalproduktionen fortsatt kan ha samma goda dialog angående uppställningar och vagnhantering som tidigare år. | 9632 | 0 | 9632 | 0 | 9632 |  | 9632 | 0 | 9632 | 0 |  | 9632 |  | 9632 |  | 9632
9633 | Rälslossning Jädersbruk - (Valskog) | Jbk | (Vsg) | Jbk - Enkel - Arb - Ned - (Vsg) | 2026-05-29 | 0:45 | 2026-05-29 | 4:30 | 3 | 45 | 1 | 3 | 45 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Trafikavbrott Jädersbruk-Arboga. Enkelspårsdrift Arboga-(Valskog). Spår 1 och 2 i Arboga går att trafikera. | 9633 |  | 9633 | 0 | 9633 | 0 | 9633 | 0 | 9633 | 0 | 9633 |  | 9633 |  | 9633 |  | 9633 |  | 9633 | 0 | 9633 | 0 | 9633 |  | 9633 | 0 | 9633 | #N/A |  | 9633 |  | 9633 |  | 9633
9634 | Rälslossning Arboga - (Valskog) | Arb | (Vsg) | Arb - Ned - (Vsg) | 2026-05-29 | 4:30 | 2026-05-29 | 6:10 | 1 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Enkelspårsdrift Arboga-Valskog. | 9634 |  | 9634 | 0 | 9634 | 0 | 9634 | 0 | 9634 | 0 | 9634 |  | 9634 |  | 9634 |  | 9634 |  | 9634 | 0 | 9634 | 0 | 9634 |  | 9634 | 0 | 9634 | #N/A |  | 9634 | SJ önskar att arbetet förläggs under tågfri tid. | 9634 |  | 9634
9635 | Rälslossning Västerås Norra - (Västerås C) ned-spår | (Tb) | (Vå) | (Tb) - Enkel - Vån - Ned - (Vå) | 2026-06-04 | 21:30 | 2026-06-05 | 3:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X |  | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Trafikavbrott mot Tillberga. Enkelspårsdrift Västerås Norra. | 9635 |  | 9635 | 0 | 9635 | 0 | 9635 | 0 | 9635 | 0 | 9635 |  | 9635 |  | 9635 |  | 9635 |  | 9635 | 0 | 9635 | 0 | 9635 |  | 9635 | 0 | 9635 | #N/A |  | 9635 | SJ önskar att arbetet förläggs natt mot fre 23:00 - 05:00. | 9635 |  | 9635
9636 | Rälslossning Västerås Norra - (Dingtuna) ned-spår | (Tb) | (Dt) | (Tb) - Enkel - Vån - Ned - Vå - Ned - Våv - Ned - (Dt) | 2026-06-08 | 22:00 | 2026-06-09 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Trafikavbrott mot Tillberga. Enkelspårsdrift Dingtuna-Tortuna. | 9636 |  | 9636 | 0 | 9636 | 0 | 9636 | 0 | 9636 | 0 | 9636 |  | 9636 |  | 9636 |  | 9636 |  | 9636 | 0 | 9636 | 0 | 9636 |  | 9636 | 0 | 9636 | #N/A |  | 9636 | SJ har efterfrågat samråd kring denna TCR då det skapar problematik att nå uppställningar Våv verkstad. | 9636 |  | 9636
9637 | Rälslossning Västerås Västra - (Kolbäck) ned-spår | (Vå) | (Kbä) | (Vå) - Ned - Våv - Ned - Dt - Ned - (Kbä) | 2026-06-23 | 22:00 | 2026-06-24 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Enkelspårsdrift Västerås C - Kolbäck. | 9637 |  | 9637 | 0 | 9637 | 0 | 9637 | 0 | 9637 | 0 | 9637 |  | 9637 |  | 9637 |  | 9637 |  | 9637 | 0 | 9637 | 0 | 9637 |  | 9637 | 0 | 9637 | #N/A |  | 9637 | SJ har efterfrågat samråd kring denna TCR då det skapar problematik att nå uppställningar Våv verkstad. | 9637 |  | 9637
9638 | Rälslossning Västerås Västra - (Kolbäck) upp-spår | (Vå) | (Kbä) | (Vå) - Upp - Våv - Upp - Dt - Upp - (Kbä) | 2026-06-15 | 22:00 | 2026-06-16 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Enkelspårsdrift Kolbäck-Västerås C, trafikavbrott mot Västerås Västra bangården. | 9638 |  | 9638 | 0 | 9638 | 0 | 9638 | 0 | 9638 | 0 | 9638 |  | 9638 |  | 9638 |  | 9638 |  | 9638 | 0 | 9638 | 0 | 9638 |  | 9638 | 0 | 9638 | #N/A |  | 9638 |  | 9638 |  | 9638
9639 | Rälslossning (Arboga) - (Valskog) | (Arb) | (Vsg) | (Arb) - Ned, Upp - (Vsg) | 2026-06-28 | 22:00 | 2026-06-29 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Spår och räls | X | [7 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Trafikavbrott mellan Arboga och Valskog. | 9639 |  | 9639 | 0 | 9639 | 0 | 9639 | 0 | 9639 | 0 | 9639 |  | 9639 |  | 9639 |  | 9639 | Bör ligga samma tider som Servicefönster underhåll 24:00-06:00 | 9639 | 0 | 9639 | 0 | 9639 |  | 9639 | 0 | 9639 | #N/A |  | 9639 | SJ önskar att arbetet planeras v26 mån kl. 00:00 - 05:30. | 9639 |  | 9639
9640 | Rälslossning Västerås Västra bangård | Våv | Våv | Våv | 2026-07-02 | 22:00 | 2026-07-03 | 4:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Västerås Västra bangård spår 201-204 avstängda. | 9640 |  | 9640 | 0 | 9640 | 0 | 9640 | 0 | 9640 | 0 | 9640 |  | 9640 |  | 9640 |  | 9640 | Bra tider | 9640 | 0 | 9640 | 0 | 9640 |  | 9640 | 0 | 9640 | #N/A |  | 9640 |  | 9640 |  | 9640
9641 | Ställverksinläsning Örebro S | Öb | Öb | Öb | 2026-05-30 | 1:00 | 2026-05-30 | 5:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: | Signal |  | X | [6 empty] | Båda | [5 empty] | X | X | X | [8 empty] | Omledning via Flen-Eskilstuna-Kolbäck | 9641 |  | 9641 | 0 | 9641 | 0 | 9641 | 0 | 9641 | 0 | 9641 |  | 9641 |  | 9641 |  | 9641 | Bör ligga S för att minska belastningen på trafiken i området. | 9641 | 0 | 9641 | 0 | 9641 |  | 9641 | 0 | 9641 | #N/A |  | 9641 |  | 9641 |  | 9641
9642 | Utbyte av plankorsning Sandskogen | (Y) | (Tli) | (Y) - Enkel - Köp - (Tli) | 2026-04-24 | 16:30 | 2026-04-27 | 4:30 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | [5 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Denna TCR skuggar delvis TCR 8756. | 9642 |  | 9642 | 0 | 9642 | 0 | 9642 | 0 | 9642 | 0 | 9642 |  | 9642 |  | 9642 |  | 9642 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9642 | 0 | 9642 | 0 | 9642 |  | 9642 | 0 | 9642 | #N/A |  | 9642 |  | 9642 |  | 9642
9643 | Gantofta: Inlansering av ny gångbro. | (Gan) | (Gan) | (Gan) | 2026-08-21 | 23:30 | 2026-08-23 | 21:30 | 46 | 0 | 1 | 46 | 0 | 111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Bro | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Resandetåg inställes och ersätts med buss alternativt omleds via Kävlinge-Landskrona. Godstrafiken till / från Helsingborg godsbangård omleds via Teckomatorp-Åstorp- Kärreberga med rundgång av lok. | 9643 |  | 9643 | 0 | 9643 | 0 | 9643 | 0 | 9643 | 0 | 9643 |  | 9643 |  | 9643 |  | 9643 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9643 | Låga 15xx omleds via VKB, uppehåll för resandeutbyte i Lkö, ordinarie kanal från Hbgb | 9643 | 0 | 9643 |  | 9643 | 0 | 9643 | #N/A |  | 9643 | TCR 9643 saknas i fliken Restriktioner i MPK Visare. | 9643 |  | 9643
9643 | Gantofta: Inlansering av ny gångbro. | (Gan) | (Gan) | (Gan) | 2026-11-13 | 23:30 | 2026-11-16 | 4:30 | 53 | 0 | 1 | 53 | 0 | 1111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Bro | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Resandetåg inställes och ersätts med buss alternativt omleds via Kävlinge-Landskrona. Godstrafiken till / från Helsingborg godsbangård omleds via Teckomatorp-Åstorp- Kärreberga med rundgång av lok. | 9643 |  | 9643 | 0 | 9643 | 0 | 9643 | 0 | 9643 | 0 | 9643 |  | 9643 |  | 9643 |  | 9643 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9643 | Låga 15xx omleds via VKB, uppehåll för resandeutbyte i Lkö, ordinarie kanal från Hbgb | 9643 | 0 | 9643 |  | 9643 | 0 | 9643 | #N/A |  | 9643 | TCR 9643 saknas i fliken Restriktioner i MPK Visare. | 9643 |  | 9643
9644 | Servicefönster underhåll besiktning (Öxnered)-(Älvängen) | Alh | (Än) | Alh - Ned - (Än) | 2026-10-30 | 8:00 | 2026-10-30 | 12:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Älvängen-Torbacken | 9644 |  | 9644 | 0 | 9644 | 0 | 9644 | 0 | 9644 | 0 | 9644 |  | 9644 |  | 9644 |  | 9644 | OK | 9644 | 0 | 9644 | 0 | 9644 |  | 9644 | 0 | 9644 | #N/A |  | 9644 |  | 9644 |  | 9644
9645 | Servicefönster underhåll besiktning (Öxnered)-(Älvängen) | Alh | (Än) | Alh - Upp - (Än) | 2026-10-30 | 12:00 | 2026-10-30 | 16:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Älvängen-Torbacken. Trafikavbrott mot Lilla edet. | 9645 |  | 9645 | 0 | 9645 | 0 | 9645 | 0 | 9645 | 0 | 9645 |  | 9645 |  | 9645 |  | 9645 | OK | 9645 | 0 | 9645 | 0 | 9645 |  | 9645 | 0 | 9645 | #N/A |  | 9645 |  | 9645 |  | 9645
9646 | Servicefönster underhåll besiktning (Öxnered)-(Älvängen) | Tbn | (Alh) | Tbn - Ned - (Alh) | 2026-10-31 | 8:00 | 2026-10-31 | 12:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. | 9646 |  | 9646 | 0 | 9646 | 0 | 9646 | 0 | 9646 | 0 | 9646 |  | 9646 |  | 9646 |  | 9646 | OK | 9646 | 0 | 9646 | 0 | 9646 |  | 9646 | 0 | 9646 | #N/A |  | 9646 |  | 9646 |  | 9646
9647 | Servicefönster underhåll besiktning (Öxnered)-(Älvängen) | Tbn | (Alh) | Tbn - Upp - (Alh) | 2026-10-31 | 12:00 | 2026-10-31 | 16:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Alvhem-Varpemossen. | 9647 |  | 9647 | 0 | 9647 | 0 | 9647 | 0 | 9647 | 0 | 9647 |  | 9647 |  | 9647 |  | 9647 | OK | 9647 | 0 | 9647 | 0 | 9647 |  | 9647 | 0 | 9647 | #N/A |  | 9647 |  | 9647 |  | 9647
9648 | Servicefönster underhåll besiktning (Öxnered)-(Älvängen) | Vpm | (Tbn) | Vpm - Ned - (Tbn) | 2026-11-01 | 8:00 | 2026-11-01 | 12:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Torbacken-Velanda S | 9648 |  | 9648 | 0 | 9648 | 0 | 9648 | 0 | 9648 | 0 | 9648 |  | 9648 |  | 9648 |  | 9648 | OK | 9648 | 0 | 9648 | 0 | 9648 |  | 9648 | 0 | 9648 | #N/A |  | 9648 |  | 9648 |  | 9648
9649 | Servicefönster underhåll besiktning (Öxnered)-(Älvängen) | Vpm | (Tbn) | Vpm - Upp - (Tbn) | 2026-11-01 | 12:00 | 2026-11-01 | 16:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll | X | X | [6 empty] | Normal | [16 empty] | Enkelspårsdrift Torbacken-Velanda S | 9649 |  | 9649 | 0 | 9649 | 0 | 9649 | 0 | 9649 | 0 | 9649 |  | 9649 |  | 9649 |  | 9649 | OK | 9649 | 0 | 9649 | 0 | 9649 |  | 9649 | 0 | 9649 | #N/A |  | 9649 |  | 9649 |  | 9649
9650 | Gantofta: Inlansering av ny gångbro. | (Gan) | (Gan) | (Gan) | 2026-11-13 | 23:30 | 2026-11-16 | 4:30 | 53 | 0 | 1 | 53 | 0 | 1111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Bro | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Resandetåg inställes och ersätts med buss alternativt omleds via Kävlinge-Landskrona. Godstrafiken till / från Helsingborg godsbangård omleds via Teckomatorp-Åstorp- Kärreberga med rundgång av lok. | 9650 |  | 9650 | 0 | 9650 | 0 | 9650 | 0 | 9650 | 0 | 9650 |  | 9650 |  | 9650 |  | 9650 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9650 | Låga 15xx omleds via VKB, uppehåll för resandeutbyte i Lkö, ordinarie kanal från Hbgb | 9650 | 0 | 9650 |  | 9650 | 0 | 9650 | #N/A |  | 9650 | TCR anges som periodisk här men är kontinuerlig enl. MPK V, vad är korrekt? | 9650 |  | 9650
9651 | Nätstation sp10 Mgb. | Mgb | Mgb | Mgb | 2026-06-13 | 1:00 | 2026-11-08 | 21:00 | 44 | 0 | 6 | 264 | 0 | 11000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000011000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Arbete med nätstationen vid spår 10, Mgb. I samband med obj 13760 men tid även före och efter. | 9651 |  | 9651 | 0 | 9651 | 0 | 9651 | 0 | 9651 | 0 | 9651 | Ingen synpunkt | 9651 |  | 9651 |  | 9651 | Stopp på sträckor där omledning är möjligt så måste omledningssträckorna vara öppna | 9651 | 0 | 9651 | 0 | 9651 |  | 9651 | 0 | 9651 | #N/A |  | 9651 |  | 9651 |  | 9651
9652 | Servicefönster Underhåll Skandiahamnen Ö5 | (Gsh) | (Pöb) | (Gsh) - (Pöb) | 2026-06-13 | 18:00 | 2026-06-14 | 2:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Enkelspår mellan Pölsebo och Göteborg Skandiahamnen. Trafikavbrott för växling till och från Arendal och Volvo spåret. Bör läsas med TCR 9062 | 9652 |  | 9652 | 0 | 9652 | 0 | 9652 | 0 | 9652 | 0 | 9652 |  | 9652 |  | 9652 |  | 9652 | Objektet måste förläggas på tågfri tid | 9652 | 0 | 9652 |  | 9652 |  | 9652 | 0 | 9652 | #N/A |  | 9652 |  | 9652 |  | 9652 | GC: Anpassning mot arbetet sker i aktuell revisionsperiod.
9653 | Hastighetsnedsättning Lunbyleden | Gk | Gk | Gk | 2025-12-14 | 0:00 | 2026-04-02 | 23:59 | 2639 | 59 | 1 | 2639 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Övrigt |  | X |  |  |  | X |  |  | Båda | [16 empty] | Gångtidsrelevant hastighetsnedsättning | 9653 |  | 9653 | 0 | 9653 | 0 | 9653 | 0 | 9653 | 0 | 9653 |  | 9653 |  | 9653 |  | 9653 | OK | 9653 | 0 | 9653 |  | 9653 |  | 9653 | 0 | 9653 | #N/A |  | 9653 |  | 9653 |  | 9653 |  | Rev0-2, Rev3
9654 | Kontaktledningsbyte (Alvesta)-Vislanda | Av | Vs | Av - Bld - Vs | 2026-11-02 | 23:00 | 2026-12-07 | 6:00 | 7 | 0 | 14 | 98 | 0 | 111110110000001111100000000011111011 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S: | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Kontaktledningsbyte (Alvesta)-Vislanda. | 9654 |  | 9654 | OK. TRV återkommer med behov av ev anpassningar | 9654 | 0 | 9654 | 0 | 9654 | 0 | 9654 | Ingen synpunkt | 9654 |  | 9654 |  | 9654 |  | 9654 | 0 | 9654 |  | 9654 |  | 9654 | 0 | 9654 | #N/A |  | 9654 |  | 9654 |  | 9654
9655 | Servicefönster Underhåll Södra Marieholmsbron (Utökning) | (Gk) | (Or) | (Gk) - (Or) | 2026-11-01 | 0:00 | 2026-11-01 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott (Göteborg Kville) - (Olskroken), (Göteborg Kville) - (Göteborg Marieholm) Utökat område för TCR 9209. | 9655 |  | 9655 | 0 | 9655 | 0 | 9655 | 0 | 9655 | 0 | 9655 |  | 9655 |  | 9655 |  | 9655 | OK | 9655 | 0 | 9655 |  | 9655 |  | 9655 | 0 | 9655 | #N/A |  | 9655 |  | 9655 |  | 9655
9659 | Älvsjö spår och växelbyte | Äs | (Äsg) | Äs - (Äsg) | 2026-05-17 | 14:00 | 2026-05-24 | 22:00 | 176 | 0 | 1 | 176 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Spår B6, C6, A1, A6, A0 avstängt i Älvsjö Möjligt att angöra Älvsjö gods via spår N1 Tåg från Norvik kan gå till Tomteboda för rundgång, dock ej lördag v2621 01:00-05:00 då Årstabron är stängd. | 9659 |  | 9659 | 0 | 9659 | 0 | 9659 | 0 | 9659 | 0 | 9659 |  | 9659 |  | 9659 |  | 9659 |  | 9659 | 0 | 9659 |  | 9659 |  | 9659 | 0 | 9659 | #N/A |  | 9659 |  | 9659 |  | 9659
Note on CG2: Olsson Lukas, TRpn: Specificera gärna så att det blir tydligt vilka tåg som inputen avser. T.ex. "SJkrösa"; "Vy för X-trafik"

## Förklaring
Samråd av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med medelstor, liten och mindre än liten (oklassificerad) trafikpåverkan i Tågplan 2026
Detta samrådsunderlag publiceras på Trafikverkets hemsida den 12 maj 2025.
Sista dag för att skicka in synpunkter på samrådsunderlaget är den 16 juni 2025.
Synpunkter skrivs in i detta samrådsunderlag i kolumn AV; Synpunkt från sökande. Vänligen undvik att lämna synpunkter på TCR:er som ni inte önskar förändra.
Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
Kolumn C; Startplats, kolumn D; Slutplats och kolumn E; Geografi. Trafikplatssignatur utan parantes betyder att hela eller någon del av trafikplatsen är påverkad. Trafikplatssignatur inom parantes betyder att ingen del av trafikplatsen är påverkad.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka på område Syd, Öst, Väst och Nord. S står för Syd, Ö står för Öst, V står för Väst och N står för Nord.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka ut de TCR:er som är Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsingar (UTK). Kund ska anpassa sin ansökan om kapacitet utifrån de UTK:er som fastställts.
Kolumn S; Status. TCR med status publicerad och Inställd är inte föremål för samråd X-4 då de antingen samråtts och fastställts X-12 eller ställts in efter att de varit planerade. En inställd TCR kan ha ersatts med en annan TCR med liknande tid och plats.
Kolumn P; Typ av tidsangivelse. Typ av tidsangivelse är endast periodisk eller kontinuerlig. Tidsangivelsen "Periodisk kontinuerlig" utgår.
Kolumn Q; Klassificering. I Tågplan 2026 används klassificeringen Oklassificerad på TCR:er med mindre än liten trafikpåverkan.
Kategori/Klassificering | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan (Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mindre än liten påverkan (Less than minor impact TCR) |  | 10% eller mindre av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag
Input för anpassningar av revisionsperiod 0-2 och revisionsperiod 3, Tågplan 2026
Input för revisionsperiod 0-2 och 3 i T25 ska lämnas via avsedda kolumner AY-BA i denna excelfil.
Input kan även lämnas via de två förenklade excelfilerna "Förenklad fil för input till revisionsperiod xx". De förenklade filerna samt mer information mailas ut via revisionens sändlista.
Period för att lämna input för revisionsperiod 0-2 är 12 maj -7 juli.
Period för att lämna input för revisionsperiod 3 är 12 maj -23 augusti. Men då konstruktionen kan komma att påbörjas tidigare ser vi gärna att er input kommit in innan 7 juli om möjligt.
Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
Tagg "Rev0-2"/"Rev3" i kolumn AX markerar vilka TCR som tillhör revisionsperiod 0-2 respektive revisionsperiod 3. Kolumnen är filtrerbar.
TCR som överlappar i både revisionsperiod 0-2 och 3 har fått båda taggarna.
Input på revisionsperiod 0-3 ska vara på en övergripande nivå, utan detaljer per tåg, tågnummer eller exakta tider. Är det enbart enstaka tåg som berörs är det OK att ange tågnummer.
Vänligen ändra inte i kolumnernas ordning eller excelfilens struktur då det försvårar samanställningen av inputmaterialet.