## Blad1
Norra | Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
351934 | LE |  |  | Kontaktledningsunderhåll Luleå bangård | 1-6, B1-B6, 21-32 | 2120 | 2120 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Le 59V-3nb,3ht,7ht,9hb,9ha1,9ha2 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Luleå DP
306160 Övrigt | (LE) | (BDN) |  | Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) | E | 2110 | 2110 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C) Objektet delas efter fastställelsen Gränstid Boden 22.30-00.30 Gränstid Luleå 23.00-01.00
[5 empty] | E | 2112 | 2112 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2116 | 2116 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2128 | 2128 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2130 | 2130 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 22:30 | 00:30 | D |  | A
306204 Övrigt | (LE) | (BDN) |  | Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) | E | 2110 | 2110 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C) Objektet delas efter fastställelsen Gränstid Boden 00.50-01.50 Gränstid Luleå 01.17-02.17
[5 empty] | E | 2112 | 2112 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2116 | 2116 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2128 | 2128 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2130 | 2130 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | Ti-L | 01:10 | 02:10 | D |  | A
306261 Övrigt | (LE) | (BDN) |  | Servicefönster Underhåll (Boden Central)-(Luleå) HTSM | E | 2120 | 2121 | nmTi-nmL | 22:24 | 03:21 | D |  | A | Le 59v-Bdn 108 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | nmTi nmO | 22:24 | 03:21 | D |  | A | Le 59v-Bdn 108 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2137 | nmTi-nmL | 22:24 | 03:21 | D |  | A | Le 59v-Bdn 108 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmTi nmO | 22:24 | 03:21 | D |  | A | Le 59v-Bdn 108 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2123 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2136 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 2000)
351935 | BDN | BDS |  | Kontaktledningsunderhåll Boden södra-Boden | E | 2121 | 2121 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Bds 2/2-Bdn 154 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Boden Bds (Hednoret) måste samplaneras med N306275 Bds-Ltk Htsm
[5 empty] | 9 | 2121 | 2121 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:00 | D |  | A | 108, hfp vxl 624,377,324,213 | X
[5 empty] | 1,2,3,4 | 2121 | 2121 | Ti-F | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Bdn 154,148,289,299,305,307,319,322,324 stoppbock sb 22 spår 58 | X
[5 empty] | 92,93,95,96 | 2122 | 2122 | nmTi nmO | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Bdn 103,109,271,273,290 | X
[5 empty] | 92,93,95,96 | 2122 | 2122 | To-L | 01:00 | 04:30 | D |  | A | Bdn 103,109,271,273,290 | X
326307 Övrigt | (NYF) | KTÄ |  | GC bro över järnväg, Korsträsk | E | 2121 | 2121 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Nyf infsi 1/2 - infsi Ktä 1/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nyfors)-Korsträsk Hastighetsnedsättningar för arbetarskydd
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Nyf infsi 1/2 - infsi Ktä 1/2 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 km+m: 1092,200/1092,600 Längd: 400)
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 km+m: 1092,200/1092,600 Längd: 400)
306169 Övrigt | LTK | (BDS) |  | Servicefönster Långträsk-(Boden Södra) | E | 2102 | 2131 | TiO | 02:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | Ti | 02:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | O | 01:30 | 03:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2133 | 2149 | TiO | 02:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2102 | 2124 | M | 11:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2102 | 2124 | F | 05:46 | 06:46 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | M | 11:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | F | 05:46 | 06:46 | D |  | A
306275 Övrigt | LTK | BDS |  | Servicefönster Underhåll Långträsk-Boden Södra HTSM | E | 2121 | 2121 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Ltk L1-Bds 2/5, 3/5, 4/5 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Boden Södra
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
306170 Övrigt | (LTK) | BST |  | Servicefönster (Långträsk)-Bastuträsk | E | 2102 | 2124 | OTo | 01:00 | 03:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk Måndagstiden delas efter fastställelsen Långträsk-Storträsk 11.00-12.00 Storträsk-Lidlund 12.50-13.50 ,Lidlund-Bastuträsk 12.30-13.30
[5 empty] | E | 2126 | 2131 | OTo | 01:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | O | 00:39 | 02:39 | D |  | A
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2133 | 2149 | OTo | 01:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2102 | 2149 | M | 11:00 | 12:00 | D |  | A
306276 Övrigt | LTK | BST |  | Servicefönster Underhåll Långträsk-Bastuträsk HTSM | E | 2121 | 2121 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Bastuträsk
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | M-F | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2140 | 2141 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2140 | 2141 | M-S | 03:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
306168 Övrigt | (HLS) | (BST) |  | Servicefönster (Hällnäs)-(Bastuträsk) | E | 2102 | 2124 | MTi | 00:53 | 02:53 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-(Bastuträsk) Inkludera Hällnäs i objekt N306168 på måndagar.Görs efter fastställelsen.
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | MTi | 00:53 | 02:53 | D |  | A
[5 empty] | E | 2127 | 2127 | M | 00:53 | 02:53 | D |  | A
[5 empty] | E | 2128 | 2149 | MTi | 00:53 | 02:53 | D |  | A
[5 empty] | E | 2102 | 2124 | MF | 17:50 | 18:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | MF | 17:50 | 18:50 | D |  | A
306274 Övrigt | HLS | BST |  | Servicefönster Underhåll Hällnäs-BastuträskHTSM | E | 2119 | 2119 | LS | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Hällnäs-Bastuträsk
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | M-O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | S | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | M-ToS | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 | X
[5 empty] | E | 2119 | 2121 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2119 | 2121 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2135 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2135 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
306167 Övrigt | (VÄN) | HLS |  | Servicefönster (Vännäs Norra)-Hällnäs | E | 2102 | 2149 | F | 17:39 | 19:39 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-Hällnäs. Exkludera Hällnäs ur objekt N306167 på torsdagar.Görs efter faställelsen.
[5 empty] | E | 2102 | 2118 | To | 17:40 | 19:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | To | 17:40 | 19:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | To | 17:40 | 19:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2102 | 2124 | M | 09:00 | 10:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2102 | 2124 | M | 17:40 | 18:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2127 | M | 09:00 | 10:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2128 | 2132 | M | 03:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2133 | 2149 | M | 09:00 | 10:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | M | 17:40 | 18:40 | D |  | A
306273 Övrigt | VÄN | HLS |  | Servicefönster Underhåll Vännäs Norra-Hällnäs HTSM | E | 2119 | 2119 | LS | 01:20 | 05:20 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Vännäs norra-Hällnäs
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | M-O | 01:20 | 05:20 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | S | 01:20 | 05:20 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | M | 01:20 | 05:20 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | Ti-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | S | 01:20 | 05:20 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M | 01:20 | 05:20 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | Ti-To | 01:00 | 05:00 | D |  | A | Vän L2-Hls L2, 1/10 | X
[5 empty] | E | 2119 | 2121 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2119 | 2121 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2135 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2135 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
306175 Övrigt | (VNS) | THÖ |  | Servicefönster Vännäs-Trehörningssjö | E | 2103 | 2113 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-Trehörningsjö
[5 empty] | E | 2115 | 2119 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2124 | 2134 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2138 | 2149 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A
306257 Övrigt | VNS | THÖ |  | Servicefönster Underhåll Vännäs-Trehörningssjö HTSM | E | 2123 | 2123 | M-S | 02:00 | 08:00 | D |  | A | Vns 104 - Thö 2/2 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-Trehörningsjö, Bara stopp vid södra utfarten av Vännäs.
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | OF | 13:45 | 20:00 | D |  | A | Vns 104 - Thö 2/2 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | To | 14:35 | 20:00 | D |  | A | Vns 104 - Thö 2/2 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | MOF | 13:45 | 20:00 | D |  | A | Vns 104 - Thö 2/2 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | TiTo | 14:35 | 20:00 | D |  | A | Vns 104 - Thö 2/2 | X
[5 empty] | E | 2123 | 2124 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2123 | 2124 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
326502 Övrigt | (ÖÄ) | (OXM) |  | Glödbergstunnelns åtgärder | UPP | 2119 | 2124 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Skrotning av berg, besiktningsåtgärder m.m. | A | Öä infsi 1/2 - Oxm infsi 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öreälv)-(Oxmyran)
[5 empty] | UPP | 2125 | 2125 | M-O | 00:00 | 24:00 | H | Skrotning av berg, besiktningsåtgärder m.m. | A | Öä infsi 1/2 - Oxm infsi 1/1 | X
326504 Övrigt | (ÖÄ) | (OXM) |  | Glödbegstunneln Montage läckande kabel | UPP | 2118 | 2118 | M-F | 13:00 | 19:00 | D | Montage läckande kabel | A | Öä infsi 1/2 - Oxm infsi 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Öreälv)-(Oxmyran)
328876 Övrigt | THÖ |  |  | Icke föreskriftsenliga kablar Trehörningsjö, enkelspår | 1 | 2122 | 2122 | M | 17:00 | 21:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Thö msi 1/5 - 1/6 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Trehörningsjö
[5 empty] | 1 | 2122 | 2122 | Ti-F | 14:00 | 16:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Thö msi 1/5 - 1/6 | X
[5 empty] | 1 | 2122 | 2122 | Ti-F | 20:00 | 22:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Thö msi 1/5 - 1/6 | X
[5 empty] | 1 | 2123 | 2123 | M | 08:00 | 12:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Thö msi 1/5 - 1/6 | X
[5 empty] | 1 | 2123 | 2123 | Ti-S | 07:00 | 11:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Thö msi 1/5 - 1/6 | X
326507 Övrigt | THÖ | BJÖ |  | Icke föreskriftsenliga kablar Björnsjö -Trehörningsjö | E | 2120 | 2120 | M-F | 16:50 | 20:50 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp Björnsjö - Trehörningsjö
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | M-S | 01:30 | 05:30 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | M | 13:00 | 17:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | Ti-F | 16:00 | 20:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 2123 | 2123 | M | 02:00 | 08:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 2123 | 2123 | Ti-S | 02:00 | 07:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2135 | M-F | 16:00 | 20:00 | D | Inkoppling | A | Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 | X
306176 Övrigt | THÖ | MSL |  | Servicefönster Trehörningssjö-Mellansel | E | 2103 | 2113 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel
[5 empty] | E | 2115 | 2119 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2124 | 2134 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2138 | 2149 | M | 13:30 | 16:30 | D |  | A
306258 Övrigt | THÖ | MSL |  | Servicefönster Underhåll Trehörningsjö-Mellansel HTSM | E | 2123 | 2123 | M-S | 02:00 | 08:00 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X |  | Trafikpåverkan, Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | OF | 14:40 | 20:50 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | To | 15:10 | 20:50 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | M | 14:30 | 20:50 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | OF | 14:40 | 20:50 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | TiTo | 15:10 | 20:50 | D |  | A | Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 | X
[5 empty] | E | 2123 | 2124 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2123 | 2124 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
328875 Övrigt | LNV |  |  | Icke föreskriftsenliga kablar Långvattnet, enkelspår | 1 | 2122 | 2122 | M | 17:00 | 21:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Lnv msi 1/5 - 1/6 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Långvattnet
[5 empty] | 1 | 2122 | 2122 | Ti-F | 14:00 | 16:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Lnv msi 1/5 - 1/6 | X
[5 empty] | 1 | 2122 | 2122 | Ti-F | 20:00 | 22:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Lnv msi 1/5 - 1/6 | X
[5 empty] | 1 | 2123 | 2123 | M | 08:00 | 12:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Lnv msi 1/5 - 1/6 | X
[5 empty] | 1 | 2123 | 2123 | Ti-S | 07:00 | 11:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Lnv msi 1/5 - 1/6 | X
328866 Övrigt | LMN |  |  | Icke föreskriftsenliga kablar Långviksmon, enkelspår | 1 | 2120 | 2120 | M-F | 12:50 | 16:50 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Lmn msi 1/5 - 1/6 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Långviksmon
[5 empty] | 1 | 2121 | 2121 | M-S | 05:30 | 10:30 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Lmn msi 1/5 - 1/6 | X
328730 Övrigt | BJ |  |  | Icke föreskriftsenliga kablar Björna, enkelspår | 1 | 2120 | 2120 | M-F | 12:50 | 16:50 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Bj msi 1/5 - 1/6 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Björnsjö
[5 empty] | 1 | 2121 | 2121 | M-S | 05:30 | 10:30 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Bj msi 1/5 - 1/6 | X
328717 Övrigt | BJÖ |  |  | Icke föreskriftsenliga kablar Björnsjö, enkelspår | 1 | 2120 | 2120 | M-F | 12:50 | 16:50 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Bjö msi 1/5 - 1/6 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Björnsjö
[5 empty] | 1 | 2121 | 2121 | M-S | 05:30 | 10:30 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Bjö msi 1/5 - 1/6 | X
[5 empty] | 2 | 2122 | 2122 | M | 17:00 | 21:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Bjö msi 2/5 - 2/6 | X
[5 empty] | 2 | 2122 | 2122 | Ti-F | 14:00 | 16:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Bjö msi 2/5 - 2/6 | X
[5 empty] | 2 | 2122 | 2122 | Ti-F | 20:00 | 22:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Bjö msi 2/5 - 2/6 | X
[5 empty] | 2 | 2123 | 2123 | M | 08:00 | 12:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Bjö msi 2/5 - 2/6 | X
[5 empty] | 2 | 2123 | 2123 | Ti-S | 07:00 | 11:00 | D | Kabelförläggning och rörtryckning | A | Bjö msi 2/5 - 2/6 | X
306177 Övrigt | MSL | AP |  | Servicefönster Mellansel-Aspeå | E | 2103 | 2113 | M | 13:50 | 16:50 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
[5 empty] | E | 2115 | 2119 | M | 13:50 | 16:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2124 | 2134 | M | 13:50 | 16:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2138 | 2149 | M | 13:50 | 16:50 | D |  | A
306259 Övrigt | MSL | AP |  | Servicefönster Underhåll Mellansel-Aspeå HTSM | E | 2121 | 2121 | M-S | 01:00 | 07:00 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | MOF | 15:20 | 21:30 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | TiTo | 15:45 | 21:30 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M | 15:30 | 21:30 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | Ti | 15:45 | 21:30 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | O | 15:15 | 21:30 | D |  | A | Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2136 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2136 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
306178 Övrigt | AP | (LSL) |  | Servicefönster Aspeå-Långsele | E | 2103 | 2113 | M | 12:30 | 13:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Aspeå-Långsele
[5 empty] | E | 2115 | 2119 | M | 12:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2124 | 2134 | M | 12:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2138 | 2149 | M | 12:30 | 13:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2103 | 2113 | M | 14:20 | 16:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2115 | 2119 | M | 14:20 | 16:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2124 | 2134 | M | 14:20 | 16:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2138 | 2149 | M | 14:20 | 16:40 | D |  | A
306260 Övrigt | AP | (LSL) |  | Servicefönster Underhåll Aspeå-Långsele HTSM | E | 2121 | 2121 | M-S | 01:00 | 07:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Aspeå-(Långsele) Gränståg Långsele v.21: 4300
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | MOF | 15:50 | 22:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | TiTo | 16:20 | 22:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M | 15:40 | 22:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | Ti | 16:20 | 22:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | O | 16:00 | 22:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2136 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2136 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
Norra | Vännäs-Holmsund | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306272 Övrigt | VNS | UÅ |  | Servicefönster Underhåll Vännäs- Umeå HTSM | E | 2121 | 2121 | M | 08:30 | 13:50 | D |  | A | Uå 102-Vns 164, 131 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Vännäs- Umeå
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | TiTo | 14:25 | 19:10 | D |  | A | Uå 102-Vns 164, 131 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | OF | 08:30 | 12:50 | D |  | A | Uå 102-Vns 164, 131 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | L | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Uå 102-Vns 164, 131 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | S | 08:30 | 13:40 | D |  | A | Uå 102-Vns 164, 131 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | M | 08:30 | 13:50 | D |  | A | Uå 102-Vns 164, 131 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | TiTo | 14:25 | 19:10 | D |  | A | Uå 102-Vns 164, 131 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | OF | 08:30 | 12:50 | D |  | A | Uå 102-Vns 164, 131 | X
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M | 08:30 | 13:50 | D |  | A | Uå 102-Vns 164, 131 | X
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | Ti | 14:25 | 19:10 | D |  | A | Uå 102-Vns 164, 131 | X
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | O | 08:30 | 12:50 | D |  | A | Uå 102-Vns 164, 131 | X
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | M | 08:30 | 13:50 | D |  | A | Uå 102-Vns 164, 131 | X
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | TiTo | 14:25 | 19:10 | D |  | A | Uå 102-Vns 164, 131 | X
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | OF | 08:30 | 12:50 | D |  | A | Uå 102-Vns 164, 131 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2138 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2138 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
306270 Övrigt | UÅ | GIM |  | Servicefönster Underhåll Umeå C-Gimonäs HTSM | E | 2121 | 2121 | M | 08:30 | 13:50 | D |  | A | Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | TiTo | 14:25 | 19:10 | D |  | A | Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | OF | 08:30 | 12:50 | D |  | A | Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | L | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | S | 08:30 | 13:40 | D |  | A | Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | M | 08:30 | 13:50 | D |  | A | Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | TiTo | 14:25 | 19:10 | D |  | A | Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | OF | 08:30 | 12:50 | D |  | A | Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M | 08:30 | 13:50 | D |  | A | Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | Ti | 14:25 | 19:10 | D |  | A | Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | O | 08:30 | 12:50 | D |  | A | Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | M | 08:30 | 13:50 | D |  | A | Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | TiTo | 14:25 | 19:10 | D |  | A | Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | OF | 08:30 | 12:50 | D |  | A | Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2138 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2138 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
306165 Övrigt | (GIM) | HOD |  | Servicefönster (Gimonäs)-Holmsund | E | 2103 | 2149 | MO | 21:30 | 23:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund
306271 Övrigt | GIM | HOD |  | Servicefönster Underhåll Gimonäs-Holmsund | E | 2122 | 2122 | M-S | 17:30 | 23:30 | D |  | A | Gim L11-Hod 1/4 | X |  | Trafikavbrott mellan dp Gimonäs-Holmsund
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M-S | 17:30 | 23:30 | D |  | A | Gim L11-Hod 1/4 | X
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2137 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40)
Norra | Malmbanan | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
335047 Övrigt | NO.NK |  |  | Bangårdsupprustning, Narvik Statsjon | Alla | 2134 | 2134 | S | 02:30 | 24:00 | H |  | A
[5 empty] | Alla | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 14:30 | H |  | A
335046 Övrigt | (NO.SÖS) | BJF |  | Banarbetsveckor Bane Nor | E | 2122 | 2126 | M-FS | 03:00 | 10:25 | D |  | A
[5 empty] | E | 2130 | 2136 | M-FS | 03:00 | 10:25 | D |  | A
306278 Övrigt | (BJF) | (SOA) |  | Servicefönster Underhåll Riksgränsen-(Stordalen) HTSM | E | 2122 | 2124 | M-F | 05:00 | 09:00 | D |  | A | Rgn 387-Soa 279 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Rgn-Soa
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-F | 05:00 | 09:00 | D |  | A | Rgn 387-Soa 279 | X
[5 empty] | E | 2122 | 2125 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2122 | 2125 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2134 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2134 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
312370 Övrigt | BJF | PEA |  | ERTMS SO Björkliden Entreprenadarbeten | E | 2122 | 2122 | M-FS | 03:00 | 09:45 | D |  | A | Pea L2(598) - Bfj 387 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Björnefjell)-Peuravaara Objektet kommer att delas upp efter fastställelsen. Grärnstid:Peuravaara 05.00-08.20 Gränstid: (Björnefjell) 03.00-09.45 Samordnat med BaneNors banarbetsveckor Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledningar, skåp, provning och kontroller inför inkoppling av syst H (datorställverk med konv signalering).
[5 empty] | E | 2123 | 2123 | M-FS | 03:00 | 09:45 | D |  | A | Pea L2(598) - Bfj 387 | X
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | M-FS | 03:00 | 09:45 | D |  | A | Pea L2(598) - Bfj 387 | X
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | M-OS | 03:00 | 09:45 | D |  | A | Pea L2(598) - Bfj 387 | X
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | M-FS | 03:00 | 09:45 | D |  | A | Pea L2(598) - Bfj 387 | X
[5 empty] | E | 2130 | 2136 | M-FS | 03:00 | 09:45 | D |  | A | Pea L2(598) - Bfj 387 | X
330745 Övrigt | BLN | AK |  | Skred- och lavinvarningssystem Abisko | E | 2123 | 2126 | MS | 03:20 | 09:50 | D |  | A | AkL2-Bln 333, Bln 333 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Björkliden-Abisko Samplaneras tillsammans med Banenors banarbetstider och långstopp
[5 empty] | E | 2123 | 2126 | Ti-F | 03:30 | 09:50 | D |  | A | AkL2-Bln 333, Bln 333 | X
[5 empty] | E | 2130 | 2133 | MS | 03:20 | 09:50 | D |  | A | AkL2-Bln 333, Bln 333 | X
[5 empty] | E | 2130 | 2133 | Ti-F | 03:30 | 09:50 | D |  | A | AkL2-Bln 333, Bln 333 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | M | 03:20 | 09:50 | D |  | A | AkL2-Bln 333, Bln 333 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | Ti-F | 03:30 | 09:50 | D |  | A | AkL2-Bln 333, Bln 333 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | S | 03:20 | 09:50 | D |  | A | AkL2-Bln 333, Bln 333 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | Ti-F | 03:30 | 09:50 | D |  | A | AkL2-Bln 333, Bln 333 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | MS | 03:20 | 09:50 | D |  | A | AkL2-Bln 333, Bln 333 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | Ti-F | 03:30 | 09:50 | D |  | A | AkL2-Bln 333, Bln 333 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | S | 03:30 | 24:00 | H |  | A | AkL2-Bln 333, Bln 333 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 15:30 | H |  | A | AkL2-Bln 333, Bln 333 | X
306279 Övrigt | (BFS) | SOA |  | Servicefönster Underhåll (Bergfors)-Stordalen HTSM | E | 2122 | 2124 | M-F | 04:50 | 08:50 | D |  | A | Soa 279-Bfs 199 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bfs)-Soa
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | M-F | 04:50 | 08:50 | D |  | A | Soa 279-Bfs 199 | X
[5 empty] | E | 2122 | 2125 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2122 | 2125 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2134 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2134 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
306280 Övrigt | (PEA) | BFS |  | Servicefönster Underhåll (Peuravaara)-Bergfors HTSM | E | 2122 | 2124 | M | 04:40 | 08:20 | D |  | A | Pea 501- Bfs 199 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Pea)-Bfs
[5 empty] | E | 2122 | 2124 | Ti-F | 05:00 | 08:20 | D |  | A | Pea 501- Bfs 199 | X
[5 empty] | E | 2133 | 2136 | M | 04:40 | 08:20 | D |  | A | Pea 501- Bfs 199 | X
[5 empty] | E | 2133 | 2136 | Ti-F | 05:00 | 08:20 | D |  | A | Pea 501- Bfs 199 | X
[5 empty] | E | 2122 | 2125 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2122 | 2125 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2133 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2133 | 2137 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
312427 Övrigt | KIA | KX |  | ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbeten | E | 2122 | 2125 | M-FS | 21:15 | 23:10 | D |  | A | Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott , Peuravaara, Kirunavaara, Råtsi, inkl linjerna mot Svappavaara och Kalixfors Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledningar, skåp, teknikhus, provning och kontroller inför inkoppling av syst H och E2.
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | MTiToFS | 21:15 | 23:10 | D |  | A | Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | O | 21:20 | 23:10 | D |  | A | Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E | 2122 | 2125 | nmTi-nmL nmM | 23:35 | 01:35 | D |  | A | Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E | 2125 | 2127 | nmTi-nmL nmM | 23:40 | 01:10 | D |  | A | Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E | 2122 | 2126 | M-F | 01:50 | 02:50 | D |  | A | Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E | 2130 | 2136 | M-FS | 21:15 | 23:10 | D |  | A | Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E | 2130 | 2135 | nmTi-nmL nmM | 23:35 | 01:10 | D |  | A | Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2137 | nmTi-nmL nmM | 23:35 | 01:35 | D |  | A | Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
[5 empty] | E | 2130 | 2136 | M-F | 01:50 | 02:50 | D |  | A | Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 och 2/6 | X
306158 Övrigt | RSI | (PEA) |  | Servicefönster Peuravaara-Råtsi | E | 2109 | 2109 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Peuravaara-Råtsi
[5 empty] | E | 2109 | 2109 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2111 | 2111 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2111 | 2111 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2115 | 2115 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2115 | 2115 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | nmTi-nmF | 23:48 | 01:30 | D |  | A | Pea 570-Rsi 500, 502
306282 Övrigt | RSI | (PEA) |  | Servicefönster Underhåll Råtsi-(Peuravaara) HTSM | E | 2123 | 2124 | nmTi-nmS | 21:30 | 01:30 | D |  | A | Pea 570 -Rsi 500, 502 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Rsi-(Pea)
[5 empty] | E | 2123 | 2124 | S | 21:30 | 24:00 | D |  | A | Pea 570 -Rsi 500, 502 | X
[5 empty] | E | 2124 | 2125 | M | 00:00 | 01:30 | D |  | A | Pea 570 -Rsi 500, 502 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | nmTi-nmS | 21:30 | 01:30 | D |  | A | Pea 570 -Rsi 500, 502 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | S | 21:30 | 24:00 | D |  | A | Pea 570 -Rsi 500, 502 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2140 | M | 00:00 | 01:30 | D |  | A | Pea 570 -Rsi 500, 502 | X
[5 empty] | E | 2123 | 2125 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 145/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2123 | 2125 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 145/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2137 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 145/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2137 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 145/40 Längd: 1000)
312286 Övrigt | RSI | GV |  | ERTMS SO Linaälv Entreprenadarbeten | E | 2119 | 2125 | nmTi-nmTo nmM | 21:10 | 02:50 | D |  | A | Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-Råtsi.
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | M-OS | 21:10 | 23:16 | D |  | A | Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 | X
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | MTiS | 21:10 | 23:16 | D |  | A | Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 | X
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | O | 21:18 | 23:16 | D |  | A | Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 | X
[5 empty] | E | 2127 | 2134 | M-OS | 21:10 | 23:16 | D |  | A | Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 | X
[5 empty] | E | 2125 | 2134 | M-To | 01:32 | 02:50 | D |  | A | Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2140 | nmTi-nmTo nmM | 21:10 | 02:50 | D |  | A | Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 | X
306148 Övrigt | GY | RSI |  | Servicefönster Gäddmyr-Råtsi | E | 2109 | 2109 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Gäddmyr-Råtsi
[5 empty] | E | 2111 | 2111 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2115 | 2115 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | Ti-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/2-Rsi 500
327722 Övrigt | GY | FJÅ |  | Lappberg bangårdsförlängning Malmbanan | E | 2120 | 2125 | nmTi-nmF nmS nmM | 21:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gäddmyr - Fjällåsen
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | nmL | 21:00 | 02:36 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | M-OLS | 20:52 | 23:30 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | M-OLS | 01:10 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | MTiTo-S | 20:52 | 23:30 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | O | 21:06 | 23:30 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 2127 | 2134 | M-S | 20:52 | 23:30 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 2126 | 2134 | M-S | 01:10 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2139 | nmTi-nmF nmS nmM | 21:00 | 03:00 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2138 | nmL | 21:00 | 02:36 | D |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 2123 | 2123 | S | 05:30 | 24:00 | H |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | MTi | 00:00 | 05:30 | H |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | S | 05:30 | 24:00 | H |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | M | 00:00 | 05:30 | H |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | S | 05:18 | 24:00 | H |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 17:08 | H |  | A | Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 | X
327708 Övrigt | LAB |  |  | Lappberg bangårdsförlängning Malmbanan | 1,2 | 2051 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Byggande av spår 1 och 2 | A | msi 1/5-1/6, 2/5-2/6 | X |  | Enkelspårsdrift Lappberg fram till hösten 2021 Helavstängning finns i underobjekt: 327722
306147 Övrigt | FJÅ | GY |  | Servicefönster Fjällåsen-Gäddmyr | E | 2109 | 2109 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Fjällåsen-Gäddmyr
[5 empty] | E | 2111 | 2111 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2115 | 2115 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | Ti-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Fjå 2/2-Gy 1/1
306283 Övrigt | HAR | (RSI) |  | Servicefönster Underhåll Harrå-(Råtsi) HTSM | E | 2120 | 2123 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Rsi 500 -Har 2/2 | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott mellan dp Har-(Rsi)
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Rsi 500 -Har 2/2 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2137 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2137 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
306146 Övrigt | HAR | FJÅ |  | Servicefönster Harrå-Fjällåsen | E | 2109 | 2109 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Harrå-Fjällåsen
[5 empty] | E | 2111 | 2111 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2115 | 2115 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | Ti-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Har 2/2-Fjå 2/1
306144 Övrigt | LIN | HAR |  | Servicefönster Linaälv-Harrå | E | 2109 | 2109 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Linaälv-Harrå
[5 empty] | E | 2111 | 2111 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2115 | 2115 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | Ti-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Lin 3/2-Har 2/1
306130 Övrigt | STK | LIN |  | Servicefönster Sikträsk-Linaälv | E | 2109 | 2109 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Sikträsk-Linaälv
[5 empty] | E | 2111 | 2111 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2115 | 2115 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | Ti-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Stk 2/2-Lin 3/1
312312 Övrigt | STK | GV |  | ERTMS SO Gällivare Entreprenadarbeten | E | 2120 | 2120 | nmTi-nmF | 23:00 | 03:55 | D |  | A | Gv 102 - Stk 1/5, 2/5 - Kos 201 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott mellan Gällivare- Sikträsk och Koskullskulle Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledningar, skåp, provning och kontroller inför ERTMS inkoppling.
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | nmL | 23:00 | 03:20 | D |  | A | Gv 102 - Stk 1/5, 2/5 - Kos 201 | X
312361 Övrigt | STK | (GV) |  | ERTMS SO Gällivare Ibruktagning och slutkontroll | E | 2123 | 2123 | S | 06:00 | 24:00 | H |  | A | Gv 101 - Stk 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Gällivare-Koijavaara-Harrträsk Hela Aitik blir spänningslöst Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | M-O | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Gv 101 - Stk 2/1 | X
306284 Övrigt | (GV) | (HAR) |  | Servicefönster Underhåll (Gällivare)-(Harrå) HTSM | E | 2120 | 2123 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Gv 101-Har 2/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Har)
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | nmTi-nmL | 22:00 | 02:00 | D |  | A | Gv 101-Har 2/2 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2137 | 2140 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2137 | 2140 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
306129 Övrigt | (GV) | STK |  | Servicefönster Gällivare-Sikträsk | E | 2109 | 2109 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Sikträsk
[5 empty] | E | 2111 | 2111 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2115 | 2115 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | Ti-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Gv L12-Stk 2/1
312355 Övrigt | GV |  |  | ERTMS SO Gällivare Ibruktagning och slutkontroll | Alla | 2123 | 2123 | S | 06:00 | 24:00 | H |  | A | Gv 101 - 102 - 103 - 129 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Gällivare-Koijavaara-Harrträsk Hela Aitik blir spänningslöst Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).
[5 empty] | Alla | 2124 | 2124 | M-O | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Gv 101 - 102 - 103 - 129 | X
312372 Övrigt | GV |  |  | ERTMS SO Gällivare Entreprenadarbeten | Alla | 2120 | 2120 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Gv 102-Gv 101-Gv 103 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott mellan Gällivare- Sikträsk och Koskullskulle Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledningar, skåp, provning och kontroller inför ERTMS inkoppling.
[5 empty] | Alla | 2120 | 2120 | nmL | 23:00 | 03:30 | D |  | A | Gv 102-Gv 101-Gv 103 | X
[5 empty] | Alla | 2122 | 2122 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Gv 102-Gv 101-Gv 103 | X
[5 empty] | Alla | 2122 | 2122 | nmL | 23:00 | 03:30 | D |  | A | Gv 102-Gv 101-Gv 103 | X
306149 Övrigt | (GV) | HRT |  | Servicefönster (Gällivare)-Harrträsk | E | 2110 | 2110 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Harrträsk
[5 empty] | E | 2112 | 2112 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2116 | 2116 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Gv 102-Hrt 1/2
312315 Övrigt | (GV) | HRT |  | ERTMS SO Gällivare Entreprenadarbeten | E | 2121 | 2121 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Gv L1 (185), Hrt 1/6, 2/6, 3/6 (hela Aitik strömlöst) | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Gällivare-Koijuvaara-Harrträsk Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledningar, skåp, provning och kontroller inför ERTMS inkoppling. Hela Aitik blir spänningslöst
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | nmL | 23:00 | 03:30 | D |  | A | Gv L1 (185), Hrt 1/6, 2/6, 3/6 (hela Aitik strömlöst) | X
312360 Övrigt | (GV) | HRT |  | ERTMS SO Gällivare Ibruktagning och slutkontroll | E | 2123 | 2123 | S | 06:10 | 24:00 | H |  | A | Gv 102 - Hrt 1/2 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Gällivare-Koijavaara-Harrträsk Hela Aitik blir spänningslöst Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | M-O | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Gv 102 - Hrt 1/2 | X
322474 Övrigt | (GV) | HRT |  | Spårbyte Gällivare-Harrsträsk | E | 2134 | 2134 | S | 23:00 | 24:00 | D | Förarbete | A | Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare) - Harrträsk
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 06:00 | D | Förarbete | A | Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:45 | D | Förarbete | A | Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | S | 22:00 | 24:00 | D | Spårbyte och spårriktning | A | Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 06:00 | D | Spårbyte och spårriktning | A | Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | nmTi-nmL | 21:45 | 05:45 | D | Spårbyte och spårriktning | A | Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | nmS | 22:00 | 05:45 | D | Spårbyte och spårriktning | A | Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | S | 22:00 | 24:00 | D | Neutralisering och efterarbete | A | Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 06:00 | D | Neutralisering och efterarbete | A | Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | nmTi-nmS | 22:00 | 05:45 | D | Neutralisering och efterarbete | A | Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | S | 22:00 | 24:00 | D | Neutralisering och efterarbete | A | Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | M | 00:00 | 06:00 | D | Neutralisering och efterarbete | A | Hrt 1/2 - Kaa 305 - Gv 102 | X
[5 empty] | E Hrt 1-3 | 2134 | 2134 | S | 22:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 125/40 km+m: 1299,075/1306,009 Längd: 6934)
[5 empty] | E Hrt 1-3 | 2135 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 125/40 km+m: 1299,075/1306,009 Längd: 6934)
[5 empty] | E Hrt 1-3 | 2141 | 2141 | M | 00:00 | 06:00 | H |  | H | (sth: 125/40 km+m: 1299,075/1306,009 Längd: 6934)
306287 Övrigt | (GV) | (NTV) |  | Servicefönster Underhåll (Nattavaara)-(Gällivare) HTSM | E | 2119 | 2121 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Gv 102 -Ntv 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Ntv) Nedsättningen sth 40 km/h kan sammakopplas med objekt 306288 så den sammantagna sträckan blir max 3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.
[5 empty] | E | 2120 | 2122 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A | Gv 102 -Ntv 1/1 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2122 | nmTi-nmF | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Gv 102 -Ntv 1/1 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Gv 102 -Ntv 1/1 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2137 | M | 00:00 | 03:30 | D |  | A | Gv 102 -Ntv 1/1 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2137 | nmTi-nmF | 23:00 | 03:00 | D |  | A | Gv 102 -Ntv 1/1 | X
[5 empty] | E | 2119 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2119 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2137 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2137 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1500)
312428 Övrigt | KAA | NB |  | ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten | E | 2118 | 2118 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:10 | D |  | A | Kaa 302 - Nb 1/2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Koijuvaara - Näsberg Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledningar, skåp, teknikhus, provning och kontroller inför inkoppling av syst H och E2.
[5 empty] | E | 2119 | 2125 | nmTi-nmF nmM | 23:30 | 04:10 | D |  | A | Kaa 302 - Nb 1/2
[5 empty] | E | 2125 | 2126 | nmTi-nmTo nmM | 23:30 | 04:10 | D |  | A | Kaa 302 - Nb 1/2
[5 empty] | E | 2126 | 2136 | nmTi-nmF nmM | 23:30 | 04:10 | D |  | A | Kaa 302 - Nb 1/2
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | nmTi-nmF | 23:30 | 04:10 | D |  | A | Kaa 302 - Nb 1/2
306150 Övrigt | (HRT) | RPS |  | Servicefönster (Harrträsk)-Ripats | E | 2110 | 2110 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Harrträsk)-Ripats
[5 empty] | E | 2112 | 2112 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2116 | 2116 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Hrt 1/2-Rps 3/2
306152 Övrigt | (RPS) | NRT |  | Servicefönster (Ripats)-Nuortikon | E | 2110 | 2110 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Ripats)-Nuortikon
[5 empty] | E | 2112 | 2112 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2116 | 2116 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Rps 3/2-Nrt 1/2
306153 Övrigt | (NRT) | KLV |  | Servicefönster (Nuortikon)-Kilvo | E | 2110 | 2110 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Nuortikon)-Kilvo
[5 empty] | E | 2112 | 2112 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2116 | 2116 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Nrt 1/2-Klv 1/2
306154 Övrigt | (KLV) | NTV |  | Servicefönster (Kilvo)-Nattavaara | E | 2110 | 2110 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Kilvo)-Nattavaara
[5 empty] | E | 2112 | 2112 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2116 | 2116 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Klv 1/2-Ntv 1/2
306155 Övrigt | (NTV) | KVA |  | Servicefönster (Nattavaara)-Koskivaara | E | 2110 | 2110 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Nattavaara)-Koskivaara
[5 empty] | E | 2112 | 2112 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2116 | 2116 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Ntv 1/2-Kva 1/2
306288 Övrigt | NTV | (MK) |  | Servicefönster Underhåll (Murjek)-Nattavaara HTSM | E | 2119 | 2121 | S | 23:10 | 24:00 | D |  | A | Ntv 1/1-Mk 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Ntv-(Mk) Nedsättningen sth 40 km/h kan sammakopplas med objekt 306287 så den sammantagna sträckan blir max 3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.
[5 empty] | E | 2120 | 2122 | M | 00:00 | 03:10 | D |  | A | Ntv 1/1-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2122 | nmTi-nmF | 23:10 | 03:10 | D |  | A | Ntv 1/1-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2136 | S | 23:10 | 24:00 | D |  | A | Ntv 1/1-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2137 | M | 00:00 | 03:10 | D |  | A | Ntv 1/1-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2137 | nmTi-nmF | 23:10 | 03:10 | D |  | A | Ntv 1/1-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2119 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2119 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2137 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2137 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1500)
306156 Övrigt | (KVA) | PC |  | Servicefönster (Koskivaara)-Polcirkeln | E | 2110 | 2110 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Koskivaara)-Polcirkeln
[5 empty] | E | 2112 | 2112 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2116 | 2116 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 23:00 | 01:00 | D |  | A | Kva 1/2-Pc 1/2
306157 Övrigt | (PC) | (MK) |  | Servicefönster (Polcirkeln)-(Murjek) | E | 2110 | 2110 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Polcirkeln)-(Murjek)
[5 empty] | E | 2112 | 2112 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2116 | 2116 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | nmTi-nmL | 23:10 | 01:10 | D |  | A | Pc 1/2-Mk 1/1
312429 Övrigt | NB | BDN |  | ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten | E | 2123 | 2124 | M-ToS | 00:40 | 04:30 | D |  | A | Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Näsberg - Boden Objektet tas upp på revisionsplanering för eventuellt justering av gränståg. Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledningar, skåp, teknikhus, provning och kontroller inför inkoppling av E2. Objektet tas upp på revisionsmöten.
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | M-OS | 00:40 | 04:30 | D |  | A | Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153
[5 empty] | E | 2126 | 2141 | M-ToS | 00:40 | 04:30 | D |  | A | Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M-To | 00:40 | 04:30 | D |  | A | Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153
352215 | GRS |  |  | In2Track2 Test av nytt spårsystem Gransjö | 1 | 2134 | 2134 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | 1/5-1/6 | X
[5 empty] | 1 | 2135 | 2135 | M-To | 00:00 | 11:00 | H |  | A | 1/5-1/6 | X
[5 empty] | 2 | 2134 | 2134 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | 2/5-2/6 | X
[5 empty] | 2 | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | 2/5-2/6 | X
[5 empty] | 2 | 2135 | 2135 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | 2/5-2/6 | X
[5 empty] | 1 | 2135 | 2135 | To-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 500)
306262 Övrigt | (BDN) | MK |  | Servicefönster Underhåll (Boden Central)-Murjek HTSM | E | 2120 | 2121 | M | 00:40 | 04:30 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek
[5 empty] | E | 2120 | 2121 | nmTi-nmL | 23:00 | 03:30 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | M | 00:40 | 04:30 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | nmTi nmO | 23:00 | 03:30 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | To-L | 00:40 | 04:30 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | M-F | 00:40 | 04:30 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2137 | M | 00:40 | 04:30 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | nmTi-nmF | 23:00 | 03:30 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | nmTi-nmF | 23:00 | 03:30 | D |  | A | Bdn 103-Mk 1/1 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2123 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2120 | 2123 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2135 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2135 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 135/70 Längd: 1500)
Norra | Aik-Kaa | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
312316 Övrigt | AIK | KAA |  | ERTMS SO Gällivare Entreprenadarbeten | E1 | 2120 | 2120 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Kaa L12 - Aik 313 (hela Aitik strömlöst) | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrottKoijuvaara-Aitik Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledningar, skåp, provning och kontroller inför ERTMS inkoppling. Hela Aitik blir spänningslöst
[5 empty] | E1 | 2120 | 2120 | nmL | 23:00 | 03:30 | D |  | A | Kaa L12 - Aik 313 (hela Aitik strömlöst) | X
[5 empty] | E1 | 2122 | 2122 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Kaa L12 - Aik 313 (hela Aitik strömlöst) | X
[5 empty] | E1 | 2122 | 2122 | nmL | 23:00 | 03:30 | D |  | A | Kaa L12 - Aik 313 (hela Aitik strömlöst) | X
312365 Övrigt | AIK | KAA |  | ERTMS SO Gällivare Ibruktagning och slutkontroll | E1 | 2123 | 2123 | S | 06:10 | 24:00 | H |  | A | Kaa 305 - Aik 313 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Gällivare-Koijuvaara-Harrträsk Hela Aitik blir spänningslöst Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).
[5 empty] | E1 | 2124 | 2124 | M-O | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Kaa 305 - Aik 313 | X
Norra | Pea-Rsi | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306289 Övrigt | PEA |  |  | Servicefönster Underhåll Peuravaara HTSM | Alla | 2121 | 2121 | S | 21:50 | 24:00 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott dp Pea Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.
[5 empty] | Alla | 2122 | 2122 | M | 00:00 | 02:50 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X
[5 empty] | Alla | 2122 | 2122 | nmTi-nmF | 21:50 | 02:50 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X
[5 empty] | Alla | 2132 | 2132 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | M | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X
[5 empty] | Alla | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2132 | 2133 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2132 | 2133 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
Norra | Pea-Kmb | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306281 Övrigt | KMB |  |  | Servicefönster Underhåll Peuravaara- Kiruna MB. HTSM | Alla | 2120 | 2120 | S | 21:50 | 24:00 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott driftplats KMB Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.
[5 empty] | Alla | 2121 | 2121 | M | 00:00 | 02:50 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X
[5 empty] | Alla | 2121 | 2121 | nmTi-nmF | 21:50 | 02:50 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X
[5 empty] | Alla | 2131 | 2131 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X
[5 empty] | Alla | 2132 | 2132 | M | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X
[5 empty] | Alla | 2132 | 2132 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Kmb 210, 214-Pea 501, 570 | X
[5 empty] | Alla | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2132 | 2133 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
[5 empty] | Alla | 2132 | 2133 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
312425 Övrigt | KMB |  |  | ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbeten | 12,13,14,14B,16 | 2122 | 2127 | nmTi-nmL nmM | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Kra 113,115,133,135,137,151,153,256, | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: KMB Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledningar, skåp, teknikhus, provning och kontroller inför inkoppling av syst H och E2.
[5 empty] | 12,13,14,14B,16 | 2130 | 2137 | nmTi-nmL nmM | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Kra 113,115,133,135,137,151,153,256, | X
Norra | Malmbanan Gv-Kos | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306151 Övrigt | (GV) | KOS |  | Servicefönster (Gällivare)-Koskullskulle | E | 2109 | 2109 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Koskullskulle
[5 empty] | E | 2111 | 2111 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2115 | 2115 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 14:30 | 16:30 | D |  | A | Gv 103-Kos 201
306285 Övrigt | GV | (KOS) |  | Servicefönster Underhåll Gällivare-Koskullskulle HTSM | E | 2123 | 2123 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Gv 125, Gv 176-Kos 201 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Gv-Kos. Vid behov av spänningslöst tas kontakt/samråd med MTC LKAB innan brytning för att säkerställa brytning av spänning på Koskullskulle driftplats.
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | M-F | 01:40 | 05:40 | D |  | A | Gv 125, Gv 176-Kos 201 | X
[5 empty] | E | 2123 | 2124 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2133 | 2134 | M-S | 08:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
312313 Övrigt | GV | KOS |  | ERTMS SO Gällivare Entreprenadarbeten | E | 2120 | 2120 | nmTi-nmF | 23:08 | 04:00 | D |  | A | Gv 102 - Stk 1/5, 2/5 - Kos 201 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott mellan Gällivare- Sikträsk och Koskullskulle Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledningar, skåp, provning och kontroller inför ERTMS inkoppling.
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | nmL | 23:08 | 03:30 | D |  | A | Gv 102 - Stk 1/5, 2/5 - Kos 201 | X
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | nmTi-nmF | 23:08 | 04:00 | D |  | A | Gv 176 - Gv 125 - Kos 201 | X
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | nmL | 23:08 | 03:30 | D |  | A | Gv 176 - Gv 125 - Kos 201 | X
312362 Övrigt | (GV) | KOS |  | ERTMS SO Gällivare Ibruktagning och slutkontroll | Alla | 2123 | 2123 | S | 06:00 | 24:00 | H |  | A | Gv 103 - Kos 201 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Gällivare-Kos Hela Aitik blir spänningslöst Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).
[5 empty] | Alla | 2124 | 2124 | M-O | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Gv 103 - Kos 201 | X
Norra | Malmbanan Rsi-Svv | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306125 Övrigt | (RSI) | APT |  | Servicefönster (Råtsi)-Aptas | E | 2110 | 2110 | M-F | 15:12 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-Apt
[5 empty] | E | 2112 | 2112 | M-F | 15:12 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | M-F | 15:12 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2116 | 2116 | M-F | 15:12 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | M-F | 15:59 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | M-F | 15:12 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | M-F | 15:12 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | M-F | 15:12 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | M-F | 15:12 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M-F | 15:12 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | M-F | 15:12 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | M-F | 15:12 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | M-F | 15:12 | 17:10 | D |  | A | Rsi 502-Apt 2/2
306286 Övrigt | (RSI) | (SVV) |  | Servicefönster Underhåll (Råtsi)-(Svappavaara) | E | 2120 | 2122 | M-F | 00:25 | 04:25 | D |  | A | Rsi 502-Svv 1/1 | X |  | Trafikpåveran: Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-(Svv)
[5 empty] | E | 2135 | 2137 | M-F | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Rsi 502-Svv 1/1 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2123 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2120 | 2123 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2135 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2135 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 80/40 Längd: 1000)
306132 Övrigt | (APT) | MTN |  | Servicefönster (Aptas)-Mertainen | E | 2110 | 2110 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Apt)-Mtn
[5 empty] | E | 2112 | 2112 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2116 | 2116 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | M-F | 15:34 | 17:34 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Apt 2/2-Mtn 3/2
306133 Övrigt | (MTN) | SVV |  | Servicefönster (Mertainen)-Svappavaara | E | 2110 | 2110 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1 |  |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott mellan dp (Mtn)-Svv
[5 empty] | E | 2112 | 2112 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2116 | 2116 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | M-F | 15:43 | 17:43 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
[5 empty] | E | 2148 | 2148 | M-F | 13:00 | 15:00 | D |  | A | Mtn 3/2-Svv 1/1
Norra | Botniabanan | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306253 Övrigt | (GIM) | RUK |  | Servicefönster Underhåll Gimonäs-Rundvik HTSM | E | 2121 | 2121 | M-F | 08:45 | 14:45 | D |  | A | Gim 222-Ruk 22 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik Förebyggande underhåll V.21 7513 gränståg M-F
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | L | 09:45 | 15:45 | D |  | A | Gim 222-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | S | 08:10 | 14:10 | D |  | A | Gim 222-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | M-F | 08:20 | 14:20 | D |  | A | Gim 222-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M-O | 08:20 | 14:20 | D |  | A | Gim 222-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | M-F | 10:20 | 14:20 | D |  | A | Gim 222-Ruk 22 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2138 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2138 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
310965 Övrigt | (GIM) | (VÄY) |  | Ombyggnad av Sundsvall/Naksta | E | 2127 | 2127 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Gim infsi 222-Väy inft21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Gim infsi 222-Väy inft21
313881 Övrigt | (GIM) | (VÄY) |  | Byte av kontron datorer, ERTMS Uppgradering till BL3, Provdrift, | E | 2117 | 2117 | LS | 04:00 | 24:00 | H |  | A | Väy Inft 21 - Gim Infsi 222 |  |  | Trafikpåverkan: Tågstopp 48 tim Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Väy Inft 21 - Gim Infsi 222
313883 Övrigt | (GIM) | VÄY |  | ERTMS Uppgradering provkörning | E | 2142 | 2142 | L | 04:30 | 24:00 | D |  | A | Gim Infsi 222 - Väy Inft 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gimonäs)-Västeraspby
[5 empty] | E | 2142 | 2142 | S | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Gim Infsi 222 - Väy Inft 22
306254 Övrigt | (RUK) | ÖK |  | Servicefönster Underhåll Rundvik-Örnsköldsvik HTSM | E | 2121 | 2121 | M-F | 09:15 | 15:15 | D |  | A | Ruk 22-Ök 132, 134, 151 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Rundvik-Örnsköldsvik Förebyggande underhåll V.21 7513 gränståg M-F
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | L | 10:05 | 16:05 | D |  | A | Ruk 22-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | S | 08:10 | 14:10 | D |  | A | Ruk 22-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | M-F | 08:20 | 14:20 | D |  | A | Ruk 22-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M-O | 08:20 | 14:20 | D |  | A | Ruk 22-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | M-F | 10:20 | 14:20 | D |  | A | Ruk 22-Ök 132, 134, 151 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2138 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2138 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2141 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2141 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
306255 Övrigt | ÖK | HÄB |  | Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-Hämrasviken HTSM | E | 2121 | 2121 | M-F | 09:15 | 15:15 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Örnsköldsvik-Hämrasviken Förebyggande underhåll
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | L | 10:30 | 16:30 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | S | 08:25 | 14:25 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | M-F | 08:20 | 14:20 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M-O | 08:20 | 14:20 | D |  | A | Ök 131, 133-Häb 22 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2138 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2138 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
306256 Övrigt | HÄB | VÄY |  | Servicefönster Underhåll Hämrasviken-Västeraspby HTSM | E | 2121 | 2121 | M-F | 09:25 | 15:25 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hämrasviken-Västeraspby Förebyggande underhåll
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | L | 10:30 | 16:30 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | S | 08:35 | 14:35 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | M-F | 08:20 | 14:20 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M-O | 08:20 | 14:20 | D |  | A | Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2138 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2138 | 2140 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
Norra | Haparandabanan | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306162 Övrigt | (BEN) | HP |  | Servicefönster (Bredviken)-Haparanda | E | 2109 | 2109 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
[5 empty] | E | 2111 | 2111 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | M-O | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | To | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2115 | 2115 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2123 | 2123 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | M-O | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2127 | 2127 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2129 | 2129 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2131 | 2131 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 07:20 | 09:20 | D |  | A
306264 Övrigt | (BEN) | HP |  | Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda | E | 2119 | 2119 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Ben 21-Hp 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | M | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Ben 21-Hp 102 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Ben 21-Hp 102 | X
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Ben 21-Hp 102 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Ben 21-Hp 102 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Ben 21-Hp 102 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2121 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2120 | 2121 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2137 | 2138 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2137 | 2138 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 250/70 Längd: 1500)
306161 Övrigt | (MJV) | BEN |  | Servicefönster (Morjärv)-Bredviken | E | 2109 | 2109 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Mojärv)-Bredviken
[5 empty] | E | 2111 | 2111 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | M-O | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | To | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2115 | 2115 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2123 | 2123 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | M-O | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2127 | 2127 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2129 | 2129 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2131 | 2131 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 09:50 | 11:50 | D |  | A
306265 Övrigt | (MJV) | BEN |  | Servicefönster Underhåll (Morjärv)-Bredviken | E | 2121 | 2121 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Mjv 21-Ben 21,51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Morjärv)-Bredviken
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Mjv 21-Ben 21,51 | X
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2121 | 2122 | M-S | 10:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
306163 Övrigt | (BUD) | MJV |  | Servicefönster (Buddbyn)-Morjärv | E | 2109 | 2109 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Mojärv
[5 empty] | E | 2111 | 2111 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | M-To | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2115 | 2115 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2123 | 2123 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | M-O | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2127 | 2127 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2129 | 2129 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2131 | 2131 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2139 | 2139 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2143 | 2143 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | M-F | 10:00 | 12:00 | D |  | A
306263 Övrigt | BUD | MJV |  | Servicefönster Underhåll Buddbyn-Morjärv | E | 2121 | 2121 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Bud L12-Mjv 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | M | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Bud L12-Mjv 21 | X
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Bud L12-Mjv 21 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Bud L12-Mjv 21 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | M | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Bud L12-Mjv 21 | X
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmTi-nmF | 22:00 | 03:00 | D |  | A | Bud L12-Mjv 21 | X
[5 empty] | e | 2122 | 2123 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2122 | 2123 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2138 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2138 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
Norra | Ådalsbanan Lsl-Suc | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
313850 Övrigt | (LSL) | (VÄY) |  | Spår- och ktl- upprustning | E | 2118 | 2123 | M | 13:50 | 18:20 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Långsele - Västeraspby
[5 empty] | E | 2118 | 2123 | Ti | 08:00 | 12:30 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2118 | 2123 | O | 05:00 | 11:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2118 | 2123 | To | 07:00 | 12:30 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2118 | 2123 | F | 06:00 | 12:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | M-F | 08:00 | 13:40 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | M | 13:50 | 18:20 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | Ti | 08:00 | 11:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | O | 05:00 | 11:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2127 | 2128 | M | 13:50 | 18:20 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2127 | 2128 | Ti | 08:00 | 11:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2127 | 2128 | OF | 05:00 | 11:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2127 | 2128 | To | 14:20 | 20:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2129 | 2129 | M | 13:50 | 18:20 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2129 | 2129 | Ti | 08:00 | 12:30 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2129 | 2129 | OF | 06:00 | 12:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2129 | 2129 | To | 07:00 | 12:30 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2129 | 2129 | S | 09:00 | 24:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2131 | 2131 | M | 00:00 | 06:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2132 | 2136 | M | 13:50 | 18:20 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2131 | 2136 | Ti | 08:00 | 12:30 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2131 | 2136 | O | 05:00 | 11:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2131 | 2136 | To | 07:00 | 12:30 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2131 | 2136 | F | 06:00 | 12:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | M | 13:50 | 18:20 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | Ti | 08:00 | 11:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | O | 05:00 | 11:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | To | 07:00 | 11:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2139 | F | 05:00 | 11:00 | D | Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm. | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2130 | 2130 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trumbyten, broåtgärder | A | Väy 40-Lsl 23 | X
Norra | Nyfors - Munksund | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306172 Övrigt | (NYF) | PTÅ |  | Servicefönster (Nyfors)-Piteå | E | 2103 | 2119 | F | 07:00 | 10:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
[5 empty] | E | 2128 | 2132 | F | 07:00 | 10:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2141 | 2149 | F | 07:00 | 10:00 | D |  | A
306267 Övrigt | NYF | PTÅ |  | Servicefönster Underhåll Nyfors-Piteå | E | 2120 | 2124 | M | 10:20 | 15:20 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Piteå
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | Ti | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | O | 04:10 | 10:50 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | To | 11:50 | 15:30 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | F | 05:00 | 10:50 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | M | 10:20 | 15:20 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | Ti | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | O | 04:10 | 10:50 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | M | 10:20 | 15:20 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | Ti | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | O | 04:10 | 10:50 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | To | 11:50 | 15:30 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | F | 05:00 | 10:50 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2127 | 2127 | M | 10:20 | 15:20 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2127 | 2127 | Ti | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2133 | 2140 | M | 10:20 | 15:20 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2133 | 2140 | Ti | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2133 | 2140 | O | 04:10 | 10:50 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2133 | 2140 | To | 11:50 | 15:30 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2133 | 2140 | F | 05:00 | 10:50 | D |  | A | Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2127 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2120 | 2127 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2133 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2133 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
326505 Övrigt | (NYF) | (PTÅ) |  | Förarbete spårbyte Nyfors-Piteå | E | 2120 | 2126 | M | 10:20 | 15:20 | D |  | A | Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nyfors) - (Piteå) Samordnas med Servicefönster UH Hastighetsnedsättning för banstabilisering, 5km som flyttas
[5 empty] | E | 2120 | 2126 | Ti | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2126 | O | 04:10 | 10:50 | D |  | A | Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2126 | To | 11:50 | 15:30 | D |  | A | Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | F | 05:00 | 10:50 | D |  | A | Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 | X
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | F | 05:00 | 10:50 | D |  | A | Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 | X
[5 empty] | E | 2133 | 2140 | M | 10:20 | 15:20 | D |  | A | Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 | X
[5 empty] | E | 2133 | 2140 | Ti | 08:30 | 15:30 | D |  | A | Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 | X
[5 empty] | E | 2133 | 2140 | O | 04:10 | 10:50 | D |  | A | Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 | X
[5 empty] | E | 2133 | 2140 | To | 11:50 | 15:30 | D |  | A | Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 | X
[5 empty] | E | 2133 | 2140 | F | 05:00 | 10:50 | D |  | A | Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 2120 | 2142 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 km+m: 8,570/27,268 Längd: 5000)
Norra | Hällnäs - Storuman | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306173 Övrigt | (HLS) | LY |  | Servicefönster (Hällnäs)-Lycksele | E | 2103 | 2124 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A
306268 Övrigt | (HLS) | LY |  | Servicefönster Underhåll (Hällnäs)-Lycksele | E | 2118 | 2124 | M-To | 00:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele
[5 empty] | E | 2118 | 2124 | nmF | 23:40 | 03:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | M-O | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2128 | M-To | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2128 | nmF | 23:40 | 03:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2133 | 2140 | M-To | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2133 | 2140 | nmF | 23:40 | 03:40 | D |  | A
[5 empty] | E | 2118 | 2129 | M-S | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2118 | 2129 | M-S | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2133 | 2141 | M-S | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2133 | 2141 | M-S | 01:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
306174 Övrigt | (LY) | (SUM) |  | Servicefönster (Lycksele)-(Storuman) | E | 2103 | 2149 | M | 15:30 | 18:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
306269 Övrigt | (LY) | (SUM) |  | Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman) | E | 2120 | 2124 | M-O | 02:00 | 07:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | nmF | 23:50 | 04:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | M-O | 02:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2128 | M-O | 02:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2128 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2128 | nmF | 23:50 | 04:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2136 | 2140 | M-O | 02:00 | 07:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2136 | 2140 | To | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2136 | 2140 | nmF | 23:50 | 04:50 | D |  | A
[5 empty] | E | 2120 | 2129 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2136 | 2141 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 1000)
Norra | Skelleftebanan | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
326506 Övrigt | (BST) | (SKL) |  | Förarbete spårbyte Skellefteåbanan | E | 2120 | 2127 | M-F | 02:20 | 08:20 | D |  | A | Bst 5/11 - Skl 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bastuträsk) - (Skellefteå) Samordnas med Servicefönster UH Hastighetsnedsättning för banstabilisering, 5km som flyttas
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M-F | 02:20 | 08:20 | D |  | A | Bst 5/11 - Skl 2/1 | X
[5 empty] | Alla | 2120 | 2139 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 km+m: 28,000/43,000 Längd: 15000)
306171 Övrigt | (BST) | SÖV |  | Servicefönster (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre | E | 2103 | 2128 | M | 13:40 | 16:40 | D |  | A |  |  |  | Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre
[5 empty] | E | 2129 | 2133 | M | 14:35 | 17:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2134 | 2149 | M | 13:40 | 16:40 | D |  | A
306266 Övrigt | BST | SÖV |  | Servicefönster Underhåll Bastuträsk Skelleftehamn Övre | E | 2120 | 2124 | M-F | 02:20 | 08:20 | D |  | A | Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Bastuträsk-Skelleftehamn Övre
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | M-O | 02:20 | 08:20 | D |  | A | Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 | X
[5 empty] | E | 2126 | 2128 | M-F | 02:20 | 08:20 | D |  | A | Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | M-F | 02:20 | 08:20 | D |  | A | Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 | X
[5 empty] | E | 2120 | 2129 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2120 | 2129 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2137 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2137 | 2138 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 100/70 Längd: 1500)
Norra | Forsmo - Hoting | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306184 Övrigt | TSG | (FSM) |  | Servicefönster Tågsjöberg-Forsmo | E | 2102 | 2112 | To | 08:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Tågsjöberg-Forsmo
[5 empty] | E | 2114 | 2118 | To | 08:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | To | 08:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | To | 08:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2101 | 2112 | F | 07:00 | 10:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2114 | 2124 | F | 07:00 | 10:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | F | 07:00 | 10:00 | D |  | A
306183 Övrigt | HTG | TSG |  | Servicefönster Hoting-Tågsjöberg | E | 2102 | 2112 | To | 08:00 | 12:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg
[5 empty] | E | 2114 | 2118 | To | 08:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | To | 08:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | To | 08:00 | 12:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2101 | 2112 | F | 07:00 | 10:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2114 | 2124 | F | 07:00 | 10:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | F | 07:00 | 10:00 | D |  | A
Norra | Mellansel - Örnsköldsvik | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
306185 Övrigt | (MSL) | (ÖK) |  | Servicefönster (Mellansel)-(Örnsköldsvik) | E | 2102 | 2113 | MO | 07:00 | 11:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | O | 07:00 | 11:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2115 | 2118 | MO | 07:00 | 11:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | M | 07:00 | 11:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2120 | 2149 | MO | 07:00 | 11:00 | D |  | A
Norra | Inlandsbanan | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
312314 Övrigt | PJ | (GV) |  | ERTMS SO Gällivare Entreprenadarbeten | E Pj 1,2,3 | 2120 | 2120 | nmTi-nmL | 23:00 | 04:00 | D |  | A | Gv 129 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Porjus-(Gällivare) Montage och installation av; kanalisation, kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, spårledningar, skåp, provning och kontroller inför ERTMS inkoppling.
312364 Övrigt | PJ | (GV) |  | ERTMS SO Gällivare Ibruktagning och slutkontroll | E Pj 1,2,3 | 2123 | 2123 | S | 05:00 | 24:00 | H |  | A | Gv 129 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Gällivare-Porjus Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg). Tiderna är samordnade med Banenors banarbetsveckor
[5 empty] | E Pj 1,2,3 | 2124 | 2124 | M-O | 00:00 | 05:00 | H |  | A | Gv 129 | X