## Blad1
Södra | Södra Stambanan K-M | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
325750 Övrigt | AL |  |  | Vxl bes 168, 170, 191, 194 | 59 | 2109 | 2109 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M sb s168 - M 630 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie
[5 empty] | 59 | 2117 | 2117 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M sb s168 - M 630
[5 empty] | 59 | 2124 | 2124 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M sb s168 - M 630
[5 empty] | 59 | 2136 | 2136 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M sb s168 - M 630
[5 empty] | 59 | 2144 | 2144 | nmF | 23:00 | 00:30 | D |  | A | M sb s168 - M 630
325752 Övrigt | AL |  |  | Vxl bes166, 172, 173, 177 | 64 | 2109 | 2109 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 615 - M 624 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alrlöv-Åkarp
[5 empty] | 64 | 2117 | 2117 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 615 - M 624
[5 empty] | 64 | 2124 | 2124 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 615 - M 624
[5 empty] | 64 | 2136 | 2136 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 615 - M 624
[5 empty] | 64 | 2144 | 2144 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 615 - M 624
325753 Övrigt | AL |  |  | Vxl bes 165, 167, 178, 192, 193 | 63 | 2109 | 2109 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 617 - M 622 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv-ÅkarpNorra
[5 empty] | 63 | 2117 | 2117 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 617 - M 622
[5 empty] | 63 | 2124 | 2124 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 617 - M 622
[5 empty] | 63 | 2136 | 2136 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 617 - M 622
[5 empty] | 63 | 2144 | 2144 | F | 02:30 | 05:00 | D |  | A | M 617 - M 622
328524 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 2 del 1 | 4 | 2109 | 2109 | L | 03:53 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249 |  | T | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö- Vimnarp samt avbrott i förbindelsen Nässjö- Gamlarp TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 4 | 2109 | 2109 | nmS | 22:30 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2111 | 2111 | L | 03:53 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2111 | 2111 | nmS | 22:30 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2113 | 2113 | L | 03:53 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2114 | 2114 | S | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2115 | 2115 | M | 00:00 | 00:35 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2115 | 2115 | M | 01:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2115 | 2115 | Ti-F | 02:15 | 05:15 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2115 | 2115 | L | 03:53 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2115 | 2115 | nmS | 22:30 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2116 | 2116 | S | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2117 | 2117 | M | 00:00 | 00:35 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2117 | 2117 | M | 01:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2117 | 2117 | Ti-F | 02:15 | 05:15 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2117 | 2117 | L | 03:53 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2117 | 2117 | nmS | 22:30 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2118 | 2118 | S | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2119 | 2119 | M | 00:00 | 00:35 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2119 | 2119 | M | 01:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2119 | 2119 | Ti-F | 02:15 | 05:15 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2119 | 2119 | L | 03:53 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2120 | 2120 | S | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2121 | 2121 | M | 00:00 | 00:35 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2121 | 2121 | M | 01:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2121 | 2121 | Ti-F | 02:15 | 05:15 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2121 | 2121 | L | 03:53 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
[5 empty] | 4 | 2121 | 2121 | nmS | 22:30 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 105 - N 249
328691 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1 | 5,21,7 Vxl-gata | 2110 | 2110 | nmS | 22:30 | 08:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b |  | T | Trafikpåverkan: enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp Stängt i växelgatan mellan spår 5-14 och SSB norrut Stängt även för genomgående trafik mot Jönköping TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 5,21,7 Vxl-gata | 2114 | 2114 | nmS | 22:30 | 08:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b
[5 empty] | 5,21,7 Vxl-gata | 2116 | 2116 | nmS | 22:30 | 08:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b
[5 empty] | 5,21,7 Vxl-gata | 2118 | 2118 | nmS | 22:30 | 08:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 163, 165, sb 6, s457a, s457b
329342 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 3 del 1 | 5 | 2110 | 2110 | L | 03:00 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107 - N 113 |  | T | Trafikpåverkan: enkelspår Nässjö-Vimnarp lokstall (Bombardier-terminalen) stängt trafik mot Jönköping via spår 62-64 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 5,21 u7 | 2113 | 2113 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2114 | 2114 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2114 | 2114 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2114 | 2114 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2115 | 2115 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2116 | 2116 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2116 | 2116 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2116 | 2116 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2117 | 2117 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2118 | 2118 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2118 | 2118 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2118 | 2118 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2119 | 2119 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2120 | 2120 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2120 | 2120 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2120 | 2120 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2121 | 2121 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2122 | 2122 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2122 | 2122 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2122 | 2122 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2123 | 2123 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2124 | 2124 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2124 | 2124 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2124 | 2124 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2125 | 2125 | S | 22:40 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2126 | 2126 | M | 00:00 | 05:20 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2126 | 2126 | Ti-F | 00:30 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
[5 empty] | 5,21 u7 | 2126 | 2126 | L | 00:20 | 09:00 | D | Kanalisation | A | N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 113, 115, 141
329834 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 8 | 7,8,9 | 2108 | 2111 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D | Kanalisation | A | N 180 - N 261, 263 |  | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö, spår 7-9 stängda TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
313908 Övrigt | (N) | (AV) | X | Servicefönster (Alvesta) - (Nässjö) | NED | 2101 | 2124 | nmTo-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Tider söks för max en stations-sträcka per tillfälle
[5 empty] | NED | 2126 | 2149 | nmTo-nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A
313631 Övrigt | (AV) | (ÄH) | X | Servicefönster (Älmhult - Alvesta) | NED | 2109 | 2109 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Tider söks för max en stations-sträcka per tillfälle
[5 empty] | NED | 2110 | 2110 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2110 | 2110 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2111 | 2111 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2112 | 2112 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2112 | 2112 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2113 | 2113 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2114 | 2114 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2114 | 2114 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2115 | 2115 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2116 | 2116 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2116 | 2116 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2117 | 2117 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2118 | 2118 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2118 | 2118 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2119 | 2119 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2120 | 2120 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2120 | 2120 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2121 | 2121 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2122 | 2122 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2122 | 2122 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2123 | 2123 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2124 | 2124 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2124 | 2124 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2125 | 2125 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2126 | 2126 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2126 | 2126 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2127 | 2127 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2128 | 2128 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2128 | 2128 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2129 | 2129 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2130 | 2130 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2130 | 2130 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2131 | 2131 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2132 | 2132 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2132 | 2132 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2133 | 2133 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2134 | 2134 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | nmTi nmO | 23:30 | 05:30 | D |  | A
331887 Övrigt | MUD | ÄH |  | Tidsbehov för underhållsplan | UPP,NED Alla | 2109 | 2109 | S | 02:00 | 06:00 | D | Trafikstopp,Tväror | A | D-skydd: Mud 22,52 - Äh 21,51,54 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Mosselund-Älmhult samordnat med objekt 313879, 318505
313879 Övrigt | (MUD) | (HM) | X | Fundamentsättning Äh - Hm inför Ktl upprustning, Mud - Hm | upp | 2108 | 2109 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | D-skydd: Mud 22 - Hm 107 | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Mosselund)-(Hässleholm) Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust på 2-3 minuter
[5 empty] | NED | 2109 | 2109 | nmTi-nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | D-skydd: Mud 52 - Hm 105 | X
[5 empty] | NED | 2109 | 2109 | nmL | 23:20 | 08:00 | D |  | A | D-skydd: Mud 52 - Hm 105 | X
[5 empty] | NED | 2109 | 2109 | nmS | 23:20 | 08:00 | D |  | A | D-skydd: Mud 52 - Hm 105 | X
[5 empty] | NED | 2109 | 2109 | S | 23:20 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Mud 52 - Hm 105 | X
[5 empty] | NED | 2110 | 2110 | M | 00:00 | 05:20 | D |  | A | D-skydd: Mud 52 - Hm 105 | X
[5 empty] | Alla | 2109 | 2109 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 526,000/528,600 Längd: 2600)
[5 empty] | Alla | 2110 | 2110 | M | 00:00 | 04:00 | H |  | H | (sth: 200/70 km+m: 526,000/528,600 Längd: 2600)
318505 Övrigt | (MUD) | (HM) |  | Tvärkanalisation Äh - Hm inför Ktl upprustning, Mud - Hm | UPP | 2109 | 2109 | S | 02:00 | 06:00 | D | Trafikstopp,Tväror | A | D-skydd: Mud 22 - Hm 107 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Mosselund - Hässleholm (samtidigt som objekt 313879)
313630 Övrigt | (HM) | (ÄH) | X | Servicefönster (Hässleholm) - (Älmhult) | NED | 2109 | 2109 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Tider söks för max en stations-sträcka per tillfälle
[5 empty] | NED | 2109 | 2109 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2110 | 2110 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2111 | 2111 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2111 | 2111 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2112 | 2112 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2113 | 2113 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2113 | 2113 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2115 | 2115 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2116 | 2116 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2117 | 2117 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2117 | 2117 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2118 | 2118 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2119 | 2119 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2119 | 2119 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2120 | 2120 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2121 | 2121 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2121 | 2121 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2122 | 2122 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2123 | 2123 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2123 | 2123 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2124 | 2124 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2125 | 2125 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2125 | 2125 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2126 | 2126 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2127 | 2127 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2127 | 2127 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2128 | 2128 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2129 | 2129 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2129 | 2129 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2130 | 2130 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2131 | 2131 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2131 | 2131 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2132 | 2132 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2133 | 2133 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2133 | 2133 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2134 | 2134 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2136 | 2136 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2137 | 2137 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2138 | 2138 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2139 | 2139 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2143 | 2143 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2144 | 2144 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2145 | 2145 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
313615 Övrigt | HM |  |  | Underhållstider Hässleholm | 4,5 Område 8, UPP-Mlb | 2109 | 2109 | Ti-F | 01:00 | 03:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 104- 144, 146. E-skydd: Hm 104- 144, 146 hfp vx 549, 556, 559, 552, 553 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm Detaljplaneras för samordning med övriga objekt på SSB TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | Alla Område 1, nedspår | 2109 | 2109 | nmS | 23:40 | 05:30 | D |  | A | A-Skydd:Hm 105-145, E-Skydd: 105-145, hfp vx 406 | X
[5 empty] | Alla Område 2, uppspår | 2109 | 2109 | S | 02:00 | 06:00 | D |  | A | A-Skydd:HM 107-147, E-Skydd: 107-147 hfp vx 405,408 | X
[5 empty] | 3 NED-Mlb | 2113 | 2113 | Ti | 00:30 | 03:45 | D |  | A | A-skydd: Hm 102- 223, 225, 152, E-skydd: Hm 102- 152, hfp vx 550, 555, 560, 547 | X
[5 empty] | 2,3 Alla | 2113 | 2113 | O | 00:30 | 03:45 | D |  | A | A-skydd: Hm 152- 135. E-skydd: Hm 152- 135, hfp vx 462, 467, 472, 473, 514 | X
[5 empty] | 4,5 Mlb | 2113 | 2113 | To | 01:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 104- 144, 146 E-skydd: Hm 104- 144, 146, hfp vx 549, 556,559,552,553 | X
[5 empty] | Alla 6, Fin | 2113 | 2113 | nmL | 23:30 | 03:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
[5 empty] | 21,22,23,24,25 Alla | 2113 | 2113 | S | 01:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 149, 151, 153, 155, 157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 122, 654. E-skydd: hfp vx 407, 456, 460 | X
[5 empty] | Alla Område 1, nedspår | 2114 | 2114 | nmS | 23:40 | 05:30 | D |  | A | A-Skydd:Hm 105-145, E-Skydd: 105-145, hfp vx 406 | X
[5 empty] | Alla Område 2, uppspår | 2114 | 2114 | S | 02:00 | 06:00 | D |  | A | A-Skydd:HM 107-147, E-Skydd: 107-147 hfp vx 405,408 | X
343498 Övrigt | HM |  | X | Fundamentsättning, Etableringstider av och på med maskiner | 21,22 19,20 | 2108 | 2109 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund 10 min i början och slutet av skift Planerad transport-tid under skiftet stäms av med FJTKL TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2108 | 2109 | M | 05:10 | 05:20 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2109 | 2110 | M-To | 23:20 | 23:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2109 | 2110 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2109 | 2110 | Ti-F | 05:10 | 05:20 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2109 | 2110 | F | 23:20 | 23:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2109 | 2110 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2109 | 2110 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2109 | 2110 | L | 23:20 | 23:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2109 | 2110 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2109 | 2110 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2109 | 2110 | S | 23:20 | 23:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2110 | 2111 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2110 | 2111 | M | 05:10 | 05:20 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2111 | 2111 | M-To | 23:20 | 23:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2111 | 2111 | Ti-F | 01:10 | 01:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2111 | 2111 | Ti-F | 05:10 | 05:20 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2111 | 2111 | F | 23:20 | 23:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2111 | 2111 | L | 00:50 | 01:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2111 | 2111 | L | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2111 | 2111 | L | 23:20 | 23:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2111 | 2111 | S | 03:10 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2111 | 2111 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2111 | 2111 | S | 23:20 | 23:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2112 | 2112 | M | 01:00 | 02:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2112 | 2112 | M | 05:10 | 05:20 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
328337 Övrigt | (TÖ) | HÖ |  | Höör arbeten på plattformar | UPP 2,3 | 2108 | 2109 | nmL | 23:40 | 06:40 | D | Plattformsåtg | A | D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - Stoppbock spår 3 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd-Höör (vid uppspår även Hö spår 3) Samordnas med Objekt 312703 v2110/2111
[5 empty] | UPP 2,3 | 2108 | 2109 | nmS | 23:40 | 06:40 | D | Plattformsåtg | A | D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - Stoppbock spår 3
[5 empty] | UPP 2,3 | 2108 | 2109 | S | 23:40 | 24:00 | D | Plattformsåtg | A | D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - Stoppbock spår 3
[5 empty] | UPP 2,3 | 2109 | 2110 | M | 00:00 | 05:10 | D | Plattformsåtg | A | D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - Stoppbock spår 3
313628 Övrigt | (E) | (HM) |  | Servicefönster (Eslöv) - (Hässleholm) | NED | 2101 | 2112 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F.Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller: två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka.
[5 empty] | NED | 2113 | 2113 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2114 | 2119 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2119 | 2119 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2120 | 2149 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
312887 Övrigt | E |  | X | Eslöv underhållstid/kontaktledningsbesiktning | 4,5,6,7 | 2119 | 2119 | S | 00:30 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6 | X |  | Trafikpåverkan: V2105,2115,2124,2134, 2144,2145- trafikavbrott mot Teckomatorp, enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp V2135 Trafikavbrott Eslöv 01:50-05:00 V2104,2119,2123,V2135, V2148 - Enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av HTSM
[5 empty] | 1,2,3 | 2115 | 2115 | Ti | 00:30 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E103,E155-E106 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 | 2123 | 2123 | S | 00:30 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2124 | 2124 | M | 00:30 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E103, E155 - E106 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2124 | 2124 | Ti | 00:30 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E103, E155 - E106 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2134 | 2134 | M | 00:30 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E103, E155 - E106 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 | 2135 | 2135 | L | 00:30 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6 | X
[5 empty] | Alla Alla | 2135 | 2135 | L | 01:50 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E103,105-106 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2144 | 2144 | M | 00:30 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E103, E155- E106 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2145 | 2145 | Ti | 00:30 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: E103, E155- E106 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 | 2148 | 2148 | S | 00:30 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: E101-104, sb 477, sb 478. A-skydd: E 171-154, sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6 | X
313626 Övrigt | (LU) | (E) |  | Servicefönster (Lund) - (Eslöv) | NED | 2101 | 2112 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 timmar varje natt mot Ti - F..Ett arbete som får som mest omfatta två sammanhängande bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller två arbeten som vardera omfattar max en bevakningssträcka.
[5 empty] | NED | 2113 | 2113 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2114 | 2119 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2120 | 2149 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
312886 Övrigt | LU |  |  | Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail | 1,2,3 nedspår | 2116 | 2116 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X |  | Trafikpåverkan: -Enkelspårsdrift Lund-Kävlinge samt Tornhill-Lund
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2116 | 2116 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2116 | 2116 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2117 | 2117 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2118 | 2118 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2118 | 2118 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2118 | 2118 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2119 | 2119 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2127 | 2127 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2127 | 2127 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2127 | 2127 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2128 | 2128 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2129 | 2129 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2129 | 2129 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2129 | 2129 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2130 | 2130 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2136 | 2136 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2136 | 2136 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2136 | 2136 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2137 | 2137 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2138 | 2138 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2138 | 2138 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2138 | 2138 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2145 | 2145 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2145 | 2145 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2145 | 2145 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 1,2,3 nedspår | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu21,23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2147 | 2147 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2147 | 2147 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2147 | 2147 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6,7 uppspår | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134 | X
313620 Övrigt | LU |  |  | Lund C underhållstid Transversal/kontaktlednings besiktning | Alla | 2135 | 2135 | nmS | 23:15 | 07:00 | D |  | A | Lu39-N1,69-U1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lu-Lu Koordineras i skuggan av 328460,328461, PSB 1.
[5 empty] | Alla | 2146 | 2146 | nmS | 23:15 | 07:00 | D |  | A | Lu39-N1,69-U1 | X
328457 Övrigt | (LU) | (FLP) |  | Lu-Flp: H-nedsättning 100km/h | UPP | 2051 | 2134 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/100 km+m: 603,400/604,400 Längd: 1000) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning
328462 Övrigt | (LU) | (FLP) |  | H-nedsättning 100km/h Arbetarskydd | NED 64 | 2051 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/100 Längd: 2250) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning 100km/h
[5 empty] | 64 | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/100 Längd: 2700)
313623 Övrigt | (LU) | (AL) |  | Servicefönster (Lund) - (Arlöv) | NED | 2052 | 2112 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 timmar varje natt mot måndag. Dubbla driftsträckor.
[5 empty] | NED | 2114 | 2148 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2053 | 2113 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2115 | 2149 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
328460 Övrigt | (LU) | (AL) |  | Mark o spårbyggnation | NED | 2109 | 2109 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu N1 - M 664 | X |  | Trafikpåverkan: Lördagar trafikavbrott 23:03-07:55 Söndagar Enkelspårsdrift Lund-Arlöv21:03-21:48 Söndag natt mot MåndagTrafikavbrott Lund-Arlöv kl 21:48-04:53. Lommabanan öppen för trafik
[5 empty] | UPP | 2109 | 2109 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Lu U1 - M 662, 660 | X
351396 | BLV | AL |  | Spår, Ktl och konstbyggnad Kop-Al | 61,62 | 2051 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | D-skydd: M 601,603 - M 641,643 | X |  | Anders Sundquist 072-22 91 696 Trafikpåverkan: Sp61,62 stängda för trafik
[5 empty] | 61,62 | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | D-skydd: M 601,603 - M 641,643 | X
328804 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 165 | 63 | 2112 | 2112 | M | 00:45 | 01:35 | D |  | A | M 617 - M 672 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 63 | 2117 | 2117 | M | 00:45 | 01:35 | D |  | A | M 617 - M 672
[5 empty] | 63 | 2122 | 2122 | M | 00:45 | 01:35 | D |  | A | M 617 - M 672
[5 empty] | 63 | 2127 | 2127 | M | 00:45 | 01:35 | D |  | A | M 617 - M 672
[5 empty] | 63 | 2132 | 2132 | M | 00:45 | 01:35 | D |  | A | M 617 - M 672
[5 empty] | 63 | 2137 | 2137 | M | 00:45 | 01:35 | D |  | A | M 617 - M 672
[5 empty] | 63 | 2142 | 2142 | M | 00:45 | 01:35 | D |  | A | M 617 - M 672
328805 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 166 | 64 | 2112 | 2112 | M | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 615 - M 674 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
[5 empty] | 64 | 2117 | 2117 | M | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 615 - M 674
[5 empty] | 64 | 2122 | 2122 | M | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 615 - M 674
[5 empty] | 64 | 2127 | 2127 | M | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 615 - M 674
[5 empty] | 64 | 2132 | 2132 | M | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 615 - M 674
[5 empty] | 64 | 2137 | 2137 | M | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 615 - M 674
[5 empty] | 64 | 2142 | 2142 | M | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 615 - M 674
328806 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 191 | 59 | 2112 | 2112 | Ti | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 669 - M 640 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flädie-Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
[5 empty] | 59 | 2117 | 2117 | Ti | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 669 - M 640
[5 empty] | 59 | 2122 | 2122 | Ti | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 669 - M 640
[5 empty] | 59 | 2132 | 2132 | Ti | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 669 - M 640
[5 empty] | 59 | 2142 | 2142 | Ti | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 669 - M 640
[5 empty] | 59 | 2147 | 2147 | Ti | 00:05 | 00:45 | D |  | A | M 669 - M 640
328807 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 194 | 59 | 2112 | 2112 | Ti | 00:55 | 01:45 | D |  | A | M 679 - M 630 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
[5 empty] | 59 | 2117 | 2117 | Ti | 00:55 | 01:45 | D |  | A | M 679 - M 630
[5 empty] | 59 | 2122 | 2122 | Ti | 00:55 | 01:45 | D |  | A | M 679 - M 630
[5 empty] | 59 | 2132 | 2132 | Ti | 00:55 | 01:45 | D |  | A | M 679 - M 630
[5 empty] | 59 | 2142 | 2142 | Ti | 00:55 | 01:45 | D |  | A | M 679 - M 630
[5 empty] | 59 | 2147 | 2147 | Ti | 00:55 | 01:45 | D |  | A | M 679 - M 630
328808 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 167 | 63 | 2112 | 2112 | M | 01:45 | 02:30 | D |  | A | M 627 - M 670 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
[5 empty] | 63 | 2117 | 2117 | M | 01:45 | 02:30 | D |  | A | M 627 - M 670
[5 empty] | 63 | 2122 | 2122 | M | 01:45 | 02:30 | D |  | A | M 627 - M 670
[5 empty] | 63 | 2127 | 2127 | M | 01:45 | 02:30 | D |  | A | M 627 - M 670
[5 empty] | 63 | 2132 | 2132 | M | 01:45 | 02:30 | D |  | A | M 627 - M 670
[5 empty] | 63 | 2137 | 2137 | M | 01:45 | 02:30 | D |  | A | M 627 - M 670
[5 empty] | 63 | 2142 | 2142 | M | 01:45 | 02:30 | D |  | A | M 627 - M 670
328809 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 168 | 59 | 2112 | 2112 | M | 02:35 | 03:15 | D |  | A | M sb168 - M 660 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
[5 empty] | 59 | 2117 | 2117 | M | 02:35 | 03:15 | D |  | A | M sb168 - M 660
[5 empty] | 59 | 2122 | 2122 | M | 02:35 | 03:15 | D |  | A | M sb168 - M 660
[5 empty] | 59 | 2127 | 2127 | M | 02:35 | 03:15 | D |  | A | M sb168 - M 660
[5 empty] | 59 | 2132 | 2132 | M | 02:35 | 03:15 | D |  | A | M sb168 - M 660
[5 empty] | 59 | 2137 | 2137 | M | 02:35 | 03:15 | D |  | A | M sb168 - M 660
[5 empty] | 59 | 2142 | 2142 | M | 02:35 | 03:15 | D |  | A | M sb168 - M 660
328810 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 192, 193 | 63 | 2112 | 2112 | M | 03:20 | 04:25 | D |  | A | M 622 - M 677 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
[5 empty] | 63 | 2117 | 2117 | M | 03:20 | 04:25 | D |  | A | M 622 - M 677
[5 empty] | 63 | 2122 | 2122 | M | 03:20 | 04:25 | D |  | A | M 622 - M 677
[5 empty] | 63 | 2127 | 2127 | M | 03:20 | 04:25 | D |  | A | M 622 - M 677
[5 empty] | 63 | 2132 | 2132 | M | 03:20 | 04:25 | D |  | A | M 622 - M 677
[5 empty] | 63 | 2137 | 2137 | M | 03:20 | 04:25 | D |  | A | M 622 - M 677
[5 empty] | 63 | 2142 | 2142 | M | 03:20 | 04:25 | D |  | A | M 622 - M 677
328812 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 178 | 63 | 2112 | 2112 | Ti | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 677 - M 622 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arlöv Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
[5 empty] | 63 | 2117 | 2117 | Ti | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 677 - M 622
[5 empty] | 63 | 2122 | 2122 | Ti | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 677 - M 622
[5 empty] | 63 | 2127 | 2127 | Ti | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 677 - M 622
[5 empty] | 63 | 2132 | 2132 | Ti | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 677 - M 622
[5 empty] | 63 | 2142 | 2142 | Ti | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 677 - M 622
[5 empty] | 63 | 2147 | 2147 | Ti | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 677 - M 622
328813 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 170 | 59 | 2112 | 2112 | M | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 659 - 650 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
[5 empty] | 59 | 2117 | 2117 | M | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 659 - 650
[5 empty] | 59 | 2122 | 2122 | M | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 659 - 650
[5 empty] | 59 | 2127 | 2127 | M | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 659 - 650
[5 empty] | 59 | 2132 | 2132 | M | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 659 - 650
[5 empty] | 59 | 2142 | 2142 | M | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 659 - 650
[5 empty] | 59 | 2147 | 2147 | M | 23:05 | 23:45 | D |  | A | M 659 - 650
331764 Övrigt | AL |  |  | GD 80 Växelservice vxl 177 | 64 | 2112 | 2112 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 655 - 624 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 64 | 2117 | 2117 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 655 - 624
[5 empty] | 64 | 2122 | 2122 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 655 - 624
[5 empty] | 64 | 2132 | 2132 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 655 - 624
[5 empty] | 64 | 2142 | 2142 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 655 - 624
[5 empty] | 64 | 2147 | 2147 | Ti | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 655 - 624
328803 Övrigt | AL | M |  | Datorskifte Al - M | Alla | 2113 | 2113 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651, M653, M655 -- M701, M703, M705, M707, M309 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2121 | 2121 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651,M653,M620 -- M701,M703,M705,M707,M309
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M651,M653,M620 -- M701,M703,M705,M707,M309
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M605, M607, M609 -- M701, M703, M705,M707,M309
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M605, M607, M609 -- M701, M703, M705,M707,M309
316870 Övrigt | MGB |  |  | Banarbetsnätter Underhåll, I-gruppen | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2111 | 2111 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X |  | Trafikpåverkan. Trafikavbrott Malmö godsbangård Ingen rangering Spänningslöst söks efter behov Observera vecka 44 & 48
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2115 | 2115 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2119 | 2119 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2123 | 2123 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2127 | 2127 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2131 | 2131 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2135 | 2135 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2139 | 2139 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2144 | 2144 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
[5 empty] | 59,1-10,91,92,57 och spåret vid sidan om vall | 2148 | 2148 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 719 - M380, 302, 304, 314, 316, 306, 326, 328, 379, 381 - stoppbockar s393, s395, sb714, sb715, sb734, fiktiv sb fs462 | X
316935 Övrigt | MGB |  |  | Underhåll, R-gruppen Mgb spår 13-40 | 13-40 | 2051 | 2148 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415 | X |  | Trafikpåverkan: Stängd Rangering Vagnfria spår kommer att anges
[5 empty] | 13-40 | 2149 | 2149 | L | 16:00 | 24:00 | D |  | A | M326, 328, stoppbock sb322, s39, hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 503, 502 - vx 560, 566, gränstavla gt533, gt415, hfp vx 415 | X
316941 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktedningsbesiktning I-grupp Mgb | 1-10,59,61 | 2111 | 2111 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg
[5 empty] | 1-10,59,61 | 2115 | 2115 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1-10,59,61 | 2119 | 2119 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1-10,59,61 | 2123 | 2123 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1-10,59,61 | 2127 | 2127 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1-10,59,61 | 2135 | 2135 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1-10,59,61 | 2139 | 2139 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1-10,59,61 | 2144 | 2144 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
[5 empty] | 1-10,59,61 | 2148 | 2148 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | A-skydd: M309, M707 - hfp vx 135,137, M728, 380, 302, 304, 314, 316, 306, 328, 379, 381, stoppbockar sb714, sb715, sb734, s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462 | X
317020 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp sp 14-39 | 14-39 | 2109 | 2109 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning R-gruppen. Vagnfria spår stäms av på Mgb-möten
[5 empty] | 14-39 | 2111 | 2111 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2113 | 2113 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2115 | 2115 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2117 | 2117 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2119 | 2119 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2121 | 2121 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2123 | 2123 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2125 | 2125 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2127 | 2127 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2133 | 2133 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2135 | 2135 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2137 | 2137 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2139 | 2139 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2141 | 2141 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2143 | 2143 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2145 | 2145 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2147 | 2147 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
317071 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning Mgb Sp 1-10 | 1 1-10 | 2135 | 2135 | M | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: hfp vx 727 - hfp vx 736 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Kontaktledningsbesiktning I-gruppen, spår 1-10 Vagnfria spår där besiktning utförs
[5 empty] | 2 1-10 | 2135 | 2135 | M | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: hfp vx 731 - hfp vx 736 | X
[5 empty] | 3 1-10 | 2135 | 2135 | Ti | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: hfp vx 729, 731 - hfp vx 738 | X
[5 empty] | 4 1-10 | 2135 | 2135 | Ti | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740 | X
[5 empty] | 5 1-10 | 2135 | 2135 | O | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: hfp vx 735 - hfp vx 740 | X
[5 empty] | 6 1-10 | 2135 | 2135 | O | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: hfp vx 737 - hfp vx 744 | X
[5 empty] | 7 1-10 | 2139 | 2139 | To | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 364 - M 355. | X
[5 empty] | 8 1-10 | 2139 | 2139 | To | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: hfp vx 741 - M 357 | X
[5 empty] | 9 1-10 | 2135 | 2135 | F | 12:00 | 15:00 | D |  | A | A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: hfp vx 743 - M359 | X
[5 empty] | 10 1-10 | 2135 | 2135 | F | 15:00 | 18:00 | D |  | A | A-skydd: hfp vx 743, 770 - M 365
324796 Övrigt | MGB |  |  | Underhåll Spiralbromsar Mgb | 24 | 2130 | 2130 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 24 -- Hfpvx 514 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
[5 empty] | 27 | 2133 | 2133 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 26 -Hfpvx 532
[5 empty] | 28 | 2134 | 2134 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 28 -- Hfpvx 532
[5 empty] | 29 | 2135 | 2135 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 28 --Hfpvx 531
[5 empty] | 30 | 2136 | 2136 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 27 --Hfpvx 530
[5 empty] | 31 | 2109 | 2109 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 27 - Hfpvx 527
[5 empty] | 31 | 2137 | 2137 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 27 -- Hfpvx 527
[5 empty] | 32 | 2110 | 2110 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 34 --Hfpvx 527
[5 empty] | 32 | 2138 | 2138 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 34 --Hfpvx 527
[5 empty] | 33 | 2111 | 2111 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 36 - Hfpvx 523
[5 empty] | 33 | 2139 | 2139 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 36 --Hfpvx 523
[5 empty] | 34 | 2112 | 2112 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 36 --Hfpvx 522
[5 empty] | 34 | 2140 | 2140 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 36 --Hfpvx 522
[5 empty] | 35 | 2113 | 2113 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 35-- Hfpvx 518
[5 empty] | 35 | 2141 | 2141 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx35-- Hfpvx 518
[5 empty] | 36 | 2114 | 2114 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 37 -Hfpvx 519
[5 empty] | 36 | 2142 | 2142 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 37 - Hfpvx519
[5 empty] | 37 | 2115 | 2115 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 37 -Hfpvxl 520
[5 empty] | 37 | 2143 | 2143 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 37 - Hfpvx 520
[5 empty] | 38 | 2116 | 2116 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 39 - Hfpvx 520
[5 empty] | 38 | 2144 | 2144 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 39 - Hfpvx 520
[5 empty] | 39 | 2117 | 2117 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx39 - stoppbock
[5 empty] | 39 | 2145 | 2145 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 39 - stoppbock
[5 empty] | 14 | 2118 | 2118 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 14 - Hfpvx 510
[5 empty] | 14 | 2146 | 2146 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 14 -Hfpvx 510
[5 empty] | 15 | 2119 | 2119 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 14 - Hfpvx 511
[5 empty] | 15 | 2147 | 2147 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx14 - Hfpvx 511
[5 empty] | 16 | 2120 | 2120 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 15 -Hfpvx 512
[5 empty] | 16 | 2148 | 2148 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 15 -Hfpvx 512
[5 empty] | 17 | 2121 | 2121 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx18 -Hfpvx 512
[5 empty] | 17 | 2149 | 2149 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 18 - Hfpvx512
[5 empty] | 18 | 2122 | 2122 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 18 - Hfpvx 508
[5 empty] | 19 | 2123 | 2123 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 16 - Hfpvx508
[5 empty] | 20 | 2124 | 2124 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 16 -Hfpvx 513
[5 empty] | 21 | 2125 | 2125 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 17 - Hfpvx 513
[5 empty] | 22 | 2126 | 2126 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 17 - Hfpvx 509
324797 Övrigt | MGB |  |  | Underhåll Balkbromsar Mgb | 14 - 22 | 2109 | 2109 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet
[5 empty] | 14 - 22 | 2112 | 2112 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2115 | 2115 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2118 | 2118 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2121 | 2121 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2124 | 2124 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2127 | 2127 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2133 | 2133 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2136 | 2136 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2139 | 2139 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2142 | 2142 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2145 | 2145 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2148 | 2148 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 23 - 31 | 2110 | 2110 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2113 | 2113 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2116 | 2116 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2119 | 2119 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2122 | 2122 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2125 | 2125 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2128 | 2128 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2134 | 2134 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2137 | 2137 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2140 | 2140 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2143 | 2143 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2146 | 2146 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2149 | 2149 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 32 - 39 | 2111 | 2111 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2114 | 2114 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2117 | 2117 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2120 | 2120 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2123 | 2123 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2126 | 2126 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2129 | 2129 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2135 | 2135 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2138 | 2138 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2141 | 2141 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2144 | 2144 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2147 | 2147 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
325761 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 134, 135, 137, 702, 704, 705 | 61,62 | 2121 | 2121 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Mellan Arlöv och I-gruppen Mgb - endast spår 59. Når inte spår 49/50 Malmö C
[5 empty] | 61,62 | 2127 | 2127 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 2139 | 2139 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
[5 empty] | 61,62 | 2148 | 2148 | Ti | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 715, 717 - 756, 758
325775 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 701, 706, 713, 714 | 47,50,59 | 2113 | 2113 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Stängt in till Combiterminalen Mertz.
[5 empty] | 47,50,59 | 2121 | 2121 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 2127 | 2127 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 2139 | 2139 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 47,50,59 | 2148 | 2148 | Ti | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 307, 313 - M 331, 380
325776 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 129,130,123,124,133 | 63,64 | 2113 | 2113 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734 |  |  | Trafikpåverkan: Beränsad kapacitet Arlöv - Malmö C
[5 empty] | 63,64 | 2127 | 2127 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 2139 | 2139 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 63,64 | 2148 | 2148 | O | 00:00 | 03:00 | D |  | A | M 711, 713 - M 732, 734
325777 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 708, 709, 717, 719 | 61 | 2113 | 2113 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738. |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Når ej spår 49/50 Malmö C
[5 empty] | 61 | 2121 | 2121 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 2127 | 2127 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 2139 | 2139 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
[5 empty] | 61 | 2148 | 2148 | O | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 727 - 738.
325792 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 20 | 1,2,3,4,5,6 | 2115 | 2115 | M | 06:30 | 09:30 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 20 MGB
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6 | 2122 | 2122 | M | 06:30 | 09:30 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6 | 2129 | 2129 | M | 06:30 | 09:30 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6 | 2140 | 2140 | M | 06:30 | 09:30 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6 | 2149 | 2149 | M | 06:30 | 09:30 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752
325794 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 721 | 59 | 2115 | 2115 | Ti | 08:25 | 08:55 | D |  | A | M 335 - M 372 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Malmö godsbangård
[5 empty] | 59 | 2122 | 2122 | Ti | 08:25 | 08:55 | D |  | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2129 | 2129 | Ti | 08:25 | 08:55 | D |  | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2140 | 2140 | Ti | 08:25 | 08:55 | D |  | A | M 335 - M 372
[5 empty] | 59 | 2149 | 2149 | Ti | 08:25 | 08:55 | D |  | A | M 335 - M 372
325820 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 747 | 59 | 2115 | 2115 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet
[5 empty] | 59 | 2122 | 2122 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 2129 | 2129 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 2140 | 2140 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 | 2149 | 2149 | Ti | 09:00 | 09:30 | D |  | A | M 369 - M 330
325872 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 1 | 59,4,5,6,7,8,9,10 4-10 | 2116 | 2116 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 1 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 59,4,5,6,7,8,9,10 4-10 | 2120 | 2120 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4,5,6,7,8,9,10 4-10 | 2130 | 2130 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4,5,6,7,8,9,10 4-10 | 2135 | 2135 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
[5 empty] | 59,4,5,6,7,8,9,10 4-10 | 2147 | 2147 | Ti | 07:30 | 09:30 | D |  | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370
325879 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 14 | 2,3 | 2116 | 2116 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 14 Malmö Gbg Lokalt i växlar samråd med Tkl.
[5 empty] | 2,3 | 2120 | 2120 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 2130 | 2130 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 2135 | 2135 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347
[5 empty] | 2,3 | 2147 | 2147 | Ti | 11:00 | 12:00 | D |  | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347
325885 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 9 | 59,1 1 | 2116 | 2116 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Klovningsplan 9 Malmö Gbg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 59,1 1 | 2120 | 2120 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
[5 empty] | 59,1 1 | 2130 | 2130 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
[5 empty] | 59,1 1 | 2135 | 2135 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
[5 empty] | 59,1 1 | 2147 | 2147 | Ti | 14:00 | 16:00 | D |  | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728
325886 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes 759, 758, 766, 763/760, 765/762 | 10 | 2116 | 2116 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl bes 759, 758, 766 | A | M 365 - 328 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet (spår 9 mot vallen/spår 10 mot hamnen) Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 10 | 2120 | 2120 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl bes 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 2130 | 2130 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl bes 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 2135 | 2135 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl bes 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 10 | 2147 | 2147 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl bes 759, 758, 766 | A | M 365 - 328
[5 empty] | 9 | 2116 | 2116 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl bes 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2120 | 2120 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl bes 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2130 | 2130 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl bes 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2135 | 2135 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl bes 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
[5 empty] | 9 | 2147 | 2147 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl bes 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
325907 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes 59, 61-64 | 61 | 2131 | 2131 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 61 | A | M 707 - M 107 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Når inte spår 49/50 när arbetet sker på spår 61
[5 empty] | 61 | 2141 | 2141 | nmO | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 61 | A | M 707 - M 107
[5 empty] | 64 | 2131 | 2131 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 64 | A | M 701 - M 101
[5 empty] | 64 | 2141 | 2141 | nmTi | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes spår 64 | A | M 701 - M 101
[5 empty] | 63 | 2131 | 2131 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 63 | 2141 | 2141 | O | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 63 | A | M 703 - M 103
[5 empty] | 62 | 2131 | 2131 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes spår 62 | A | M 705 - M 105
[5 empty] | 62 | 2141 | 2141 | O | 03:00 | 05:00 | D | Spårbes spår 62 | A | M 705 - M 105
[5 empty] | 59 | 2131 | 2131 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 372 - M 371
[5 empty] | 59 | 2141 | 2141 | Ti | 01:00 | 03:00 | D | Spårbes spår 59 | A | M 372 - M 371
325928 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes I-gruppen 1-10 | 1,2 | 2132 | 2132 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes spår 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Två spår i taget vagnfria.
[5 empty] | 1,2 | 2143 | 2143 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes spår 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345
[5 empty] | 3,4 | 2132 | 2132 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes spår 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 3,4 | 2143 | 2143 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes spår 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 5,6 | 2132 | 2132 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes spår 5,6 | A | M 360, 374 - M 351, 353
[5 empty] | 5,6 | 2143 | 2143 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes spår 5,6 | A | M 360, 374 - M 351, 353
[5 empty] | 7,8 | 2132 | 2132 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes spår 7,8 | A | M 364, 378 - M 355, 357
[5 empty] | 7,8 | 2143 | 2143 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes spår 7,8 | A | M 364, 378 - M 355, 357
[5 empty] | 9,10 | 2132 | 2132 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes spår 9,10 | A | M 368, 370 - M 359, 365
[5 empty] | 9,10 | 2143 | 2143 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes spår 9,10 | A | M 368, 370 - M 359, 365
328814 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb | Alla | 2113 | 2116 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2121 | 2124 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363
328815 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb sp 61 - 64 | Alla | 2113 | 2113 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2121 | 2121 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | Ti | 03:00 | 03:00 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107
328816 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 718/723 | 59 | 2112 | 2112 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61. Klovningsplan 7.
[5 empty] | 59 | 2117 | 2117 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2122 | 2122 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2127 | 2127 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2132 | 2132 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2137 | 2137 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2142 | 2142 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
[5 empty] | 59 | 2147 | 2147 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
328817 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 715/722 | 1,59 | 2112 | 2112 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. Klovningsplan 1.
[5 empty] | 1,59 | 2117 | 2117 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2122 | 2122 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2127 | 2127 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2132 | 2132 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2137 | 2137 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2142 | 2142 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
[5 empty] | 1,59 | 2147 | 2147 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
328818 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 724 | 1,59 | 2112 | 2112 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger spår 1. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. Klovningsplan 11.
[5 empty] | 1,59 | 2117 | 2117 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2122 | 2122 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2127 | 2127 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2132 | 2132 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2137 | 2137 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2142 | 2142 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
[5 empty] | 1,59 | 2147 | 2147 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
328819 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 744/745 | 4,5,6 | 2112 | 2112 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Stänger av spår 1-6 i söder, spår 11-13, 91,92 norrifrån. Klovningsplan 20
[5 empty] | 4,5,6 | 2112 | 2112 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2117 | 2117 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2117 | 2117 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2122 | 2122 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2122 | 2122 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2127 | 2127 | L | 22:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2127 | 2127 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2132 | 2132 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2132 | 2132 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2137 | 2137 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2137 | 2137 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2142 | 2142 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2142 | 2142 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2147 | 2147 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2147 | 2147 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
328820 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 762 | 7,8,9,10 | 2112 | 2112 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326 |  |  | Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast att komma till rangerbangården via spår 10. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 26.
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2117 | 2117 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2122 | 2122 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2127 | 2127 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2132 | 2132 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2137 | 2137 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2142 | 2142 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2147 | 2147 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
328821 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 771/772 | 6,7,8 | 2112 | 2112 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324 |  |  | Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 11-13, 91, 92 norrifrån.. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 utpekade spårväxlar Klovningsplan 30
[5 empty] | 6,7,8 | 2117 | 2117 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2122 | 2122 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2127 | 2127 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2132 | 2132 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2137 | 2137 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2142 | 2142 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
[5 empty] | 6,7,8 | 2147 | 2147 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
328822 Övrigt | MGB |  | X | GD 80 Växelservice vxl 778/779 | 59 | 2112 | 2112 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Enkelspårsdrift Mgb-Övn Arbetet förläggs där det är minst tågstörande. Klovningsplan 24.
[5 empty] | 59 | 2117 | 2117 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2122 | 2122 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2127 | 2127 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2132 | 2132 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2137 | 2137 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2142 | 2142 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
[5 empty] | 59 | 2147 | 2147 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
313245 Övrigt | MGB | M |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 5 | 50, 80-82,90 | 2111 | 2111 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg, når ej spår 49/50 Se framtagna kartor Två Tkl områden Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 2119 | 2119 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 2127 | 2127 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 2130 | 2130 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 2138 | 2138 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X
[5 empty] | 50, 80-82,90 | 2146 | 2146 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | E-skydd. Hfp vx 677 - 240, A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X
317160 Övrigt | MGB | M |  | Banarbetsnätter Underhåll, Lokstall Mgb | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. Msp 90 | 2111 | 2111 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Två tkl område
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. Msp 90 | 2115 | 2115 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. Msp 90 | 2119 | 2119 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. Msp 90 | 2123 | 2123 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. Msp 90 | 2127 | 2127 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. Msp 90 | 2135 | 2135 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. Msp 90 | 2139 | 2139 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. Msp 90 | 2144 | 2144 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301 | X
[5 empty] | Mgb 11,12,13,70,90,584,586. Msp 90 | 2148 | 2148 | nmS | 21:20 | 07:00 | D |  | A | M: Hfp vx 775, 785, 510 - gränstavla gt581, gt586, g20 - M: Gränstavla g21 - vx 301 | X
313234 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 1 | 67 - 73, 26 - 28 | 2111 | 2111 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2119 | 2119 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2127 | 2127 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2130 | 2130 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2138 | 2138 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
[5 empty] | 67 - 73, 26 - 28 | 2146 | 2146 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X
313237 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 2 | 28 - 34, 70 - 72 | 2111 | 2111 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2119 | 2119 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2127 | 2127 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2130 | 2130 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2138 | 2138 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
[5 empty] | 28 - 34, 70 - 72 | 2146 | 2146 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X
313240 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 3 | 35 - 39, 73 - 79 | 2111 | 2111 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Begränsad möjlighet att nå depå Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2119 | 2119 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2127 | 2127 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2130 | 2130 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2138 | 2138 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
[5 empty] | 35 - 39, 73 - 79 | 2146 | 2146 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X
313243 Övrigt | M |  |  | Banarbetsdagar Malmö pbg Område 4 | 50,80 - 82,90 | 2111 | 2111 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Pbg Stänger möjligheterna att nå depå Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2119 | 2119 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2127 | 2127 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2130 | 2130 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2138 | 2138 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X
[5 empty] | 50,80 - 82,90 | 2146 | 2146 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322 | X
313255 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 1 | 10 14,43 | 2109 | 2109 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12) | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 10 Malmö C övre stängt Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 10 14,43 | 2117 | 2117 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12) | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2125 | 2125 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12) | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2128 | 2128 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12) | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2136 | 2136 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12) | X
[5 empty] | 10 14,43 | 2144 | 2144 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb f638 (sp 12) | X
313257 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 2 | 5,6,7,8,9 | 2109 | 2109 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - sb sp 5-9 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 5-9 Malmö Övre och etablering Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2117 | 2117 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2125 | 2125 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2128 | 2128 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2136 | 2136 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2144 | 2144 | nmO | 23:50 | 04:00 | D |  | A | M: 233 - sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 9,10 12 | 2109 | 2109 | Ti | 23:50 | 24:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2109 | 2109 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2117 | 2117 | Ti | 23:50 | 24:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2117 | 2117 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2125 | 2125 | Ti | 23:50 | 24:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2125 | 2125 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2128 | 2128 | Ti | 23:50 | 24:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2128 | 2128 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2136 | 2136 | Ti | 23:50 | 24:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2136 | 2136 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2144 | 2144 | Ti | 23:50 | 24:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
[5 empty] | 9,10 12 | 2144 | 2144 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247,233 - M136, 204, stb F638
313258 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 3 | 3,4 | 2110 | 2110 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - 291,193 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 3 o 4, växelgatan Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 3,4 | 2118 | 2118 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - 291,193 | X
[5 empty] | 3,4 | 2126 | 2126 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - 291,193 | X
[5 empty] | 3,4 | 2129 | 2129 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - 291,193 | X
[5 empty] | 3,4 | 2137 | 2137 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - 291,193 | X
[5 empty] | 3,4 | 2145 | 2145 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 282,113 - 291,193 | X
[5 empty] | 4 14,43 | 2110 | 2110 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2110 | 2110 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2118 | 2118 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2118 | 2118 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2126 | 2126 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2126 | 2126 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2129 | 2129 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2129 | 2129 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2137 | 2137 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2137 | 2137 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2145 | 2145 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
[5 empty] | 4 14,43 | 2145 | 2145 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stb s226, M219, 131 - M210 - 229
313259 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 4 | 2,50 1,42 | 2110 | 2110 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 1, 2, 42, 49/50 och växelgatan Når ej spår 49/50 Malmö C, växling till/från depå via Östervärn Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 2,50 1,42 | 2118 | 2118 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 2126 | 2126 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 2129 | 2129 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 2137 | 2137 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X
[5 empty] | 2,50 1,42 | 2145 | 2145 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X
[5 empty] | 49,50 | 2110 | 2110 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2110 | 2110 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2118 | 2118 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2118 | 2118 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2126 | 2126 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2126 | 2126 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2129 | 2129 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2129 | 2129 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2137 | 2137 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2137 | 2137 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2145 | 2145 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2145 | 2145 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
313260 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 5 | 50 1,42 | 2110 | 2110 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Når ej spår 49/50 Malmö C Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 50 1,42 | 2118 | 2118 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2126 | 2126 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2129 | 2129 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2137 | 2137 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X
[5 empty] | 50 1,42 | 2145 | 2145 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2110 | 2110 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2110 | 2110 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2118 | 2118 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2118 | 2118 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2126 | 2126 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2126 | 2126 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2129 | 2129 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2129 | 2129 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2137 | 2137 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2137 | 2137 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2145 | 2145 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
[5 empty] | 49,50,1,38 39 | 2145 | 2145 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | Sb s676, sb 396, vx 394 - M240
313261 Övrigt | M |  |  | Banarbetsnätter Malmö C Område 6 | 3,4 | 2110 | 2110 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Spår 3-4, 2 spår 61 och 62 körbara Malmö Gbg-Malmö C Se framtagna kartor Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 3,4 | 2118 | 2118 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X
[5 empty] | 3,4 | 2126 | 2126 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X
[5 empty] | 3,4 | 2129 | 2129 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X
[5 empty] | 3,4 | 2137 | 2137 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X
[5 empty] | 3,4 | 2145 | 2145 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 101,103 - 131, 164 | X
[5 empty] | 4 14,43 | 2110 | 2110 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2110 | 2110 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2118 | 2118 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2118 | 2118 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2126 | 2126 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2126 | 2126 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2129 | 2129 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2129 | 2129 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2137 | 2137 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2137 | 2137 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2145 | 2145 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
[5 empty] | 4 14,43 | 2145 | 2145 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,111 - M210 ,282
328824 Övrigt | M |  |  | Datorskifte M- M | Alla | 2113 | 2113 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2121 | 2121 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108
328825 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 620 | 1A | 2112 | 2112 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Når ej depå från spår 2-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 619 klovas körning höger,vxl 624 klovas körning höger.
[5 empty] | 1A | 2117 | 2117 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2122 | 2122 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2127 | 2127 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2132 | 2132 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2137 | 2137 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2142 | 2142 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
[5 empty] | 1A | 2147 | 2147 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
328826 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 622 | 2 | 2112 | 2112 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Når ej depå från spår 2-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 621 klovas körning höger vxl 624 klovas körning höger.
[5 empty] | 2 | 2117 | 2117 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2122 | 2122 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2127 | 2127 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2132 | 2132 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2137 | 2137 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2142 | 2142 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
[5 empty] | 2 | 2147 | 2147 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
328827 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 624 | 3 | 2112 | 2112 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Når ej depå från spår 3-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
[5 empty] | 3 | 2117 | 2117 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2122 | 2122 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2127 | 2127 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2132 | 2132 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2137 | 2137 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2142 | 2142 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2147 | 2147 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
328828 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 625 | 3 | 2112 | 2112 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Når ej depå från spår 3-10 växelgatan 1 timme var femte vecka. vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas körning höger.
[5 empty] | 3 | 2117 | 2117 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2122 | 2122 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2127 | 2127 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2132 | 2132 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2137 | 2137 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2142 | 2142 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
[5 empty] | 3 | 2147 | 2147 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
328829 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 626 | 4 | 2112 | 2112 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Når ej depå från spår 4-10 växelgatan 1 timme var femte vecka vxl 625 klovas körning höger.
[5 empty] | 4 | 2117 | 2117 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2122 | 2122 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2127 | 2127 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2132 | 2132 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2137 | 2137 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2142 | 2142 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
[5 empty] | 4 | 2147 | 2147 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
Södra | Västkustbanan | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
338968 Övrigt | (HD) | (EA) | X | Servicefönster (Halmstad)-(Eldsberga) | UPP | 2109 | 2110 | nmTo | 22:00 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Enkelspårsdrift Objektet är utbrutet från objekt: V314964 & V314965
[5 empty] | UPP | 2126 | 2127 | nmTo | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2138 | 2139 | nmTo | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2109 | 2110 | nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2126 | 2127 | nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2138 | 2139 | nmF | 22:00 | 05:30 | D |  | A
311844 Övrigt | (EA) | BÅN |  | Servicefönster/Underhåll (Ea) - BåN | UPP | 2114 | 2114 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Ea: 22 - BåN 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår (Eldsberga) - (Förslöv)
[5 empty] | UPP | 2115 | 2115 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 22 - BåN 22 | X
[5 empty] | UPP | 2115 | 2115 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 22 - BåN 22 | X
[5 empty] | UPP | 2124 | 2124 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 22 - BåN 22 | X
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 22 - BåN 22 | X
[5 empty] | UPP | 2141 | 2141 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 22 - BåN 22 | X
[5 empty] | UPP | 2149 | 2149 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 22 - BåN 22 | X
[5 empty] | NED | 2115 | 2115 | S | 21:00 | 24:00 | D |  | A | Ea: 52 - BåN 52 | X
[5 empty] | NED | 2116 | 2116 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 52 - BåN 52 | X
[5 empty] | NED | 2116 | 2116 | nmTi-nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 52 - BåN 52 | X
[5 empty] | NED | 2124 | 2124 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 52 - BåN 52 | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 52 - BåN 52 | X
[5 empty] | NED | 2141 | 2141 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 52 - BåN 52 | X
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Ea: 52 - BåN 52 | X
311850 Övrigt | (BÅN) | FÖR |  | Servicefönster (BåN) - För, Hallandsåstunneln | UPP | 2107 | 2113 | nmTi nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 22 - Has: 261,263 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår Båstad Norra - Förslöv V.5,15 är hela veckan upp, v.6,16 är hela veckan ned pga servicefönster Ea-BåN
[5 empty] | UPP | 2114 | 2114 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 22 - Has: 261,263 | X
[5 empty] | UPP | 2115 | 2115 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 22 - Has: 261,263 | X
[5 empty] | UPP | 2117 | 2124 | nmTi nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 22 - Has: 261,263 | X
[5 empty] | UPP | 2125 | 2125 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 22 - Has: 261,263 | X
[5 empty] | UPP | 2126 | 2149 | nmTi nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 22 - Has: 261,263 | X
[5 empty] | NED | 2107 | 2114 | nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 | X
[5 empty] | NED | 2116 | 2116 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 | X
[5 empty] | NED | 2117 | 2118 | nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 | X
[5 empty] | NED | 2119 | 2119 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 | X
[5 empty] | NED | 2120 | 2124 | nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 | X
[5 empty] | NED | 2125 | 2125 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 | X
[5 empty] | NED | 2126 | 2149 | nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 | X
311904 Övrigt | FÖR | Ä |  | Servicefönster/Underhåll För - Ä | UPP | 2113 | 2113 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 251 - Ä: 322 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspår (Båstad N) - (Ängelholm)
[5 empty] | UPP | 2123 | 2123 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 251 - Ä: 322 | X
[5 empty] | UPP | 2131 | 2131 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 251 - Ä: 322 | X
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 251 - Ä: 322 | X
[5 empty] | UPP | 2148 | 2148 | nmTo | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 251 - Ä: 322 | X
[5 empty] | NED | 2113 | 2113 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 221 - Ä: 352 | X
[5 empty] | NED | 2123 | 2123 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 221 - Ä: 352 | X
[5 empty] | NED | 2131 | 2131 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 221 - Ä: 352 | X
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 221 - Ä: 352 | X
[5 empty] | NED | 2148 | 2148 | nmF | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Has: 221 - Ä: 352 | X
311677 Övrigt | Ä |  |  | Servicefönster/Underhåll Ä | Alla | 2109 | 2109 | S | 22:39 | 24:00 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Ängelholm
[5 empty] | Alla | 2110 | 2110 | M | 00:00 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2110 | 2110 | nmTi | 22:39 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2119 | 2119 | S | 22:39 | 24:00 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2120 | 2120 | M | 00:00 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2120 | 2120 | nmTi nmO | 22:39 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2134 | 2134 | S | 22:39 | 24:00 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2135 | 2135 | nmTi | 22:39 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2147 | 2147 | nmTi-nmTo | 22:39 | 04:39 | D |  | A | Ä: 21,51 - 22,24 | X
349701 Övrigt | Ä |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, rivning spår 4,5 | 4,5 | 2051 | 2145 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Rivning spår 4,5 | A | A-skydd: Ä hfp vx 31a, Stoppbock S4, Fiktiv stoppbock sf5 - hfp vx 30,128 | X |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst til spår 4,5. Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.
349703 Övrigt | Ä |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, rivning skyddsväxel spår 4 | 4,5 | 2051 | 2145 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Rivning skyddsväxel spår 4 | A | A-skydd: Ä hfp vx 32b - sb s16 | X |  | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst til spår 4,5. Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.
312376 Övrigt | (Ä) | KA |  | Servicefönster/Underhåll Ä - Ka | E | 2124 | 2124 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 23,22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - Kattarp
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 23,22 | X
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 23,22 | X
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 23,22 | X
[5 empty] | E | 2116 | 2116 | S | 20:27 | 24:00 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt växel 23 | X
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | M | 00:00 | 04:27 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt växel 23 | X
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | nmTi-nmF | 20:27 | 04:27 | D |  | A | Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt växel 23 | X
309126 Övrigt | Ä | MIA |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria - kompletterande avstängningar | E | 2133 | 2133 | To-S | 23:00 | 24:00 | H | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm-Maria
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 04:15 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34 | X
312375 Övrigt | (KA) | (HB) |  | Servicefönster/Underhåll Ka - Hb | E | 2124 | 2124 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ka: 22 - Hb: 100 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ka: 22 - Hb: 100 | X
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ka: 22 - Hb: 100 | X
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | Ka: 22 - Hb: 100 | X
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | S | 20:15 | 24:00 | D |  | A | Ka: 22 - Hb: 100 | X
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Ka: 22 - Hb: 100 | X
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | nmTi-nmF | 20:15 | 04:15 | D |  | A | Ka: 22 - Hb: 100 | X
311411 Övrigt | HB |  |  | Servicefönster/Underhåll Hb | 5,6,7,8,9 | 2109 | 2109 | OTo | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9 | X |  | Trafikpåverkan: Uppställningsbangården avstängd v 1909 O och 1937 O kan man ha uppställda fordon på spår 5, 7 och 9 med strömavtagaren nerfälld v 1909 To och 1943 To kan man ha uppställda fordon på spår 6 och 8 med strömavtagaren nerfälld Samråd TKL och JF
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2137 | 2137 | O | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9 | X
[5 empty] | 5,6,7,8,9 | 2143 | 2143 | O | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 5-9 | X
311087 Övrigt | HB | HBGB |  | Servicefönster/Underhåll Hb-Hbgb totalstopp, D-skydd | Alla | 2113 | 2113 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Helsingborg/Helsingborg gb Spänningsöst veckor: 2113,2118,2124,2131,2137,2140 Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | Alla | 2118 | 2118 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2124 | 2124 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2131 | 2131 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2137 | 2137 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2143 | 2143 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | Hb: 100 - 101,103,123,125
312386 Övrigt | (HBGB) | (LKÖ) |  | Servicefönster Underhåll Hbgb - Lkö | NED,UPP | 2111 | 2111 | S | 21:48 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X |  | Trafikpåverkan: NmM trafikavbrott (Helsinborg gb)-(Landskrona) NmTi,NmO enkelspår (Helsingborg gb)-(Landskrona)
[5 empty] | NED,UPP | 2112 | 2112 | M | 00:00 | 04:47 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED,UPP | 2121 | 2121 | S | 21:48 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED,UPP | 2122 | 2122 | M | 00:00 | 04:47 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED,UPP | 2134 | 2134 | S | 21:48 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED,UPP | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 04:47 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED,UPP | 2141 | 2141 | S | 21:48 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED,UPP | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 04:47 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED | 2112 | 2112 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED | 2122 | 2122 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | UPP | 2112 | 2112 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | UPP | 2122 | 2122 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | NED | 2127 | 2127 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
[5 empty] | UPP | 2127 | 2127 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Hbgb - Lkö | X
313945 Övrigt | (LKÖ) | (KG) |  | Servicefönster/Underhåll Lkö - Kg | NED,UPP | 2111 | 2111 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X |  | Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Landskrona)-(Kävlinge) nmTi,nmO,nmTo,nmF enkelspår (Landskrona)-(Kävlinge)
[5 empty] | NED,UPP | 2112 | 2112 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2120 | 2120 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2121 | 2121 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2121 | 2121 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2122 | 2122 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2133 | 2133 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2134 | 2134 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2135 | 2135 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2141 | 2141 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2145 | 2145 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED,UPP | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2111 | 2111 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2112 | 2112 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2121 | 2121 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2122 | 2122 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2134 | 2134 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2111 | 2111 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2112 | 2112 | nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2121 | 2121 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2122 | 2122 | nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2134 | 2134 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | NED | 2127 | 2127 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
[5 empty] | UPP | 2127 | 2127 | nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Linjen Lkö - Kg | X
326549 Övrigt | KG |  |  | Plattformsåtgärder spår 4-5, tillgänglighetsanpassning | 4,5 | 2105 | 2109 | nmO-nmS | 22:00 | 05:00 | D | Plattforms åtg. | A | A-skydd: Kg 62,64 - Kg 31,33 |  |  | Trafikpåverkan: Spår 4-5 avstängda
314082 Övrigt | (KG) | (LU) |  | Servicefönster/Underhåll Kg - Lu | NED,UPP | 2120 | 2120 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X |  | Trafikpåverkan: nmM trafikavbrott (Kävlinge)-(Lund) nmTo,nmF enkelspår (Kävlinge)-Lund)
[5 empty] | NED,UPP | 2121 | 2121 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED,UPP | 2133 | 2133 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED,UPP | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED,UPP | 2145 | 2145 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED,UPP | 2146 | 2146 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | UPP | 2111 | 2111 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | UPP | 2121 | 2121 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | UPP | 2134 | 2134 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | UPP | 2146 | 2146 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED | 2111 | 2111 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED | 2121 | 2121 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED | 2134 | 2134 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED | 2146 | 2146 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | NED | 2128 | 2128 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
[5 empty] | UPP | 2128 | 2128 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen Kg - Lu | X
Södra | Kust till Kustbanan Am-Kas | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
309695 Övrigt | V |  |  | Servicefönster/Underhåll Värnamo | Alla | 2109 | 2109 | L | 00:00 | 07:40 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Värnamo driftplats Vid spänningslöst måste JF meddelas.
[5 empty] | Alla | 2109 | 2109 | nmS | 21:00 | 07:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2115 | 2115 | L | 00:00 | 07:40 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2115 | 2115 | nmS | 21:00 | 07:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2136 | 2136 | L | 00:00 | 07:40 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2136 | 2136 | nmS | 21:00 | 07:30 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
309696 Övrigt | V |  |  | Servicefönster Värnamo | Alla | 2109 | 2113 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Värnamo driftplats. Vid spänningslöst måste JF meddelas.
[5 empty] | Alla | 2110 | 2114 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2115 | 2134 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2116 | 2135 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2136 | 2147 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
[5 empty] | Alla | 2137 | 2148 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
309730 Övrigt | (V) | (AV) |  | Servicefönster Värnamo - Alvesta | E | 2109 | 2113 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).
[5 empty] | E | 2110 | 2114 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2110 | 2114 | TiF | 00:10 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2115 | 2134 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2116 | 2135 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2116 | 2124 | TiF | 00:10 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | Ti | 00:00 | 04:47 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2135 | TiF | 00:10 | 05:10 | D |  | A
[5 empty] | E | 2136 | 2147 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2137 | 2148 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2137 | 2148 | TiF | 00:10 | 05:10 | D |  | A
309741 Övrigt | (AV) | VÖ |  | Servicefönster Alvesta-Växjö | E | 2052 | 2114 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Av 23 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö Vid spänningslöst måste JF meddelas.
[5 empty] | E | 2053 | 2115 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2053 | 2115 | nmTi-nmTo | 23:50 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2117 | 2136 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2118 | 2137 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2118 | 2137 | nmTi nmO | 23:50 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2138 | 2148 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2139 | 2149 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
[5 empty] | E | 2139 | 2149 | nmTi nmO | 23:50 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212
309745 Övrigt | (VÖ) | EM |  | Servicefönster Växjö - Emmaboda | E | 2053 | 2109 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
[5 empty] | E | 2112 | 2116 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2118 | 2124 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | nmO | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2126 | 2137 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
[5 empty] | E | 2139 | 2149 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52
317588 Övrigt | (EM) | (KAC) |  | Servicefönster Emmaboda - Kalmar C | E | 2053 | 2120 | nmF | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C Vid spänningslöst måste JF meddelas.
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | nmTo | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 2126 | 2138 | nmTo | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | nmF | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 2126 | 2138 | nmF | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | nmTo | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
[5 empty] | E | 2140 | 2140 | nmF | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla sb
Södra | Kust till Kustbanan, Em-Ck | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
309685 Övrigt | (EM) | (CK) |  | Servicefönster Em - Ck | E | 2052 | 2111 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Linjen Em - Ck |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona).
[5 empty] | E | 2053 | 2112 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2053 | 2112 | nmTi nmO | 22:20 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2114 | 2148 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2115 | 2149 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2114 | 2149 | nmTi nmO | 22:20 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
Södra | Skånebanan Hb-Crgb | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
317499 Övrigt | (HBGB) | (ÅP) |  | Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Åstorp | E | 2113 | 2113 | nmTi-nmF | 20:40 | 04:00 | D |  | A | Hbgb -Åp | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg gb) - (Åstorp)
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | nmTi-nmF | 20:40 | 04:00 | D |  | A | Hbgb -Åp | X
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | nmTo nmF | 22:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | nmO-nmF | 22:00 | 04:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | nmTi nmO | 23:00 | 03:00 | D |  | A |  | X
349438 Övrigt | (FIN) | HM |  | Underhållstider Hässleholm Område 10 | E Spår 6-9 | 2109 | 2109 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Finja, begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-9 Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i Servicefönsterobjekt 317472 och Broåtgärder objekt 313459 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | E Spår 6-9 | 2113 | 2113 | nmTo nmF | 22:20 | 03:15 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
[5 empty] | E Spår 6-9 | 2118 | 2118 | nmTo nmF | 22:20 | 03:15 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
[5 empty] | E Spår 6-9 | 2126 | 2126 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
[5 empty] | E Spår 6-9 | 2132 | 2132 | nmTo nmF | 22:20 | 03:15 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
[5 empty] | E Spår 6-9 | 2138 | 2138 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
[5 empty] | E Spår 6-9 | 2138 | 2138 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
[5 empty] | E Spår 6-9 | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
[5 empty] | E Spår 6-9 | 2139 | 2139 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
[5 empty] | E Spår 6-9 | 2147 | 2147 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D |  | A | A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X
317472 Övrigt | (HM) | (ÅP) |  | Servicefönster Underhåll Hässleholm - Åstorp | E ALLA | 2109 | 2109 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:00 | D |  | A | Hm - Åp | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)
[5 empty] | E ALLA | 2126 | 2126 | nmTi-nmF | 21:20 | 04:00 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2138 | 2138 | nmS | 21:20 | 04:00 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2138 | 2138 | S | 21:20 | 24:00 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2139 | 2139 | nmTi nmO | 21:20 | 04:00 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2113 | 2113 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2118 | 2118 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2132 | 2132 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D |  | A | Hm - Åp | X
[5 empty] | E ALLA | 2147 | 2147 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D |  | A | Hm - Åp | X
350278 Övrigt | HM | (ATP) |  | Underhållstider Hässleholm Område 9 | E Attarp-spår 1,15 | 2109 | 2109 | nmL | 23:50 | 04:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm spår 1,15 Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i servicefönsterobjekt 309691 och 309694 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | E Attarp-spår 1,15 | 2113 | 2113 | nmTi nmO | 23:10 | 03:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | E Attarp-spår 1,15 | 2114 | 2114 | nmTi-nmF | 23:10 | 03:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | E Attarp-spår 1,15 | 2117 | 2117 | nmL | 23:50 | 04:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | E Attarp-spår 1,15 | 2120 | 2120 | nmTi-nmF | 23:10 | 03:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | E Attarp-spår 1,15 | 2125 | 2125 | nmL | 23:50 | 04:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | E Attarp-spår 1,15 | 2133 | 2133 | nmL | 23:50 | 04:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | E Attarp-spår 1,15 | 2135 | 2135 | nmTi-nmF | 23:10 | 03:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | E Attarp-spår 1,15 | 2141 | 2141 | nmL | 23:50 | 04:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X
[5 empty] | E Attarp-spår 1,15 | 2149 | 2149 | nmL | 23:50 | 04:40 | D | Område 1 | A | A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474 | X
309687 Övrigt | (HM) | ÖND |  | Servicefönster Hässleholm - Kristianstad Måndagar | E | 2053 | 2113 | M | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Hm 103 - Önd 121 |  |  | Servicefönster Trafikpåverkan: Trafikavbrottt (Hässleholm) - Kristianstad
[5 empty] | E | 2115 | 2149 | M | 01:00 | 04:00 | D |  | A | Hm 103 - Önd 121
309694 Övrigt | (HM) | CR |  | Servicefönster Underhållstider Hässleholm-Kristianstad var 8:e vecka | E | 2109 | 2109 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören) Servicefönster Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 2117 | 2117 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar
[5 empty] | E | 2141 | 2141 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar
[5 empty] | E | 2149 | 2149 | nmL | 23:45 | 04:55 | D |  | A | Hm: 103 - Cr: 322,324, alla stoppbockar
309688 Övrigt | (ÖND) | CRGB |  | Servicefönster Kristianstad - Kristianstad gbg Måndagar | E | 2053 | 2113 | M | 01:05 | 03:56 | D |  | A | Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar |  |  | Servicefönster Trafikpåverkan: Trafikavrott Karpalund - Kristianstad gbg Vid spänningslöst måste JF meddelas
[5 empty] | E | 2115 | 2149 | M | 01:05 | 03:56 | D |  | A | Önd 121 - Cr 321 - alla stoppbockar
Södra | Skånebanan Ka - Åp | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
317495 Övrigt | (ÅP) | (KA) |  | Servicefönster Underhåll Åstorp - Kattarp | E ALLA | 2140 | 2140 | M-F | 06:00 | 14:00 | D |  | A | Åp - Ka | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp) - (Kattarp)
Södra | Jönköpingsbanan Jö-Jögb | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
309644 Övrigt | (JÖ) | JÖGB |  | Servicefönster (Jö) - JöGb | E | 2051 | 2149 | nmO | 21:50 | 02:50 | D |  | A | Jö 219 - Jögb 222 | X |  | Tfafikpåverkan: trafikavbrottt (Jönköping C) - Jönköping gb
Södra | Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
317091 Övrigt | M | ÖVN |  | Kontaktledningsbesiktning Övn Sp 43,44 | 43,44 | 2109 | 2109 | nmL | 23:30 | 05:30 | D |  | A | A-skydd Övn: M 109 - 503. A-skydd M: M 109 - 219. E-skydd Övn: M 109, Hfp vx 805, 820, 823, 826, M 402. E-skydd M: M 109 - Hfp vx 603, 606. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
317026 Övrigt | ÖVN |  |  | Banarbetsnätter Kontinentalbanan Övn | 41,42 | 2116 | 2116 | nmTo | 23:35 | 05:10 | D |  | A | M404 - M304. 458, 418, 431 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 40-42, Malmö Gbg - Östervärn Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö C - Östervärn
[5 empty] | 41,42 | 2124 | 2124 | nmTo | 23:35 | 05:10 | D |  | A | M404 - M304. 458, 418, 431 | X
[5 empty] | 41,42 | 2144 | 2144 | nmTo | 23:35 | 05:10 | D |  | A | M404 - M304. 458, 418, 431 | X
[5 empty] | 43,44 | 2112 | 2112 | nmTo | 23:35 | 05:15 | D |  | A | M402 - M413 | X
[5 empty] | 43,44 | 2120 | 2120 | nmTo | 23:35 | 05:15 | D |  | A | M402 - M413 | X
[5 empty] | 43,44 | 2128 | 2128 | nmTo | 23:35 | 05:15 | D |  | A | M402 - M413 | X
[5 empty] | 43,44 | 2136 | 2136 | nmTo | 23:35 | 05:15 | D |  | A | M402 - M413 | X
325826 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes 804/805, 806 | 42,43 40 | 2115 | 2115 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 42,43 40 | 2122 | 2122 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 40 | 2129 | 2129 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 40 | 2140 | 2140 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
[5 empty] | 42,43 40 | 2149 | 2149 | Ti | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443
325858 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | 43,44 | 2115 | 2115 | O | 22:10 | 23:05 | D |  | A | M 423 - M 412 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby
[5 empty] | 43,44 | 2115 | 2115 | nmTo | 23:35 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2129 | 2129 | O | 22:10 | 23:05 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2129 | 2129 | nmTo | 23:35 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2140 | 2140 | O | 22:10 | 23:05 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2140 | 2140 | nmTo | 23:35 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2149 | 2149 | O | 22:10 | 23:05 | D |  | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2149 | 2149 | nmTo | 23:35 | 02:00 | D |  | A | M 423 - M 412
325860 Övrigt | ÖVN |  |  | Vxl bes 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | 41,42 | 2115 | 2115 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård - Fosieby Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 41,42 | 2122 | 2122 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 2129 | 2129 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 2140 | 2140 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
[5 empty] | 41,42 | 2149 | 2149 | To | 02:00 | 05:40 | D |  | A | M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501
325930 Övrigt | ÖVN |  |  | Spårbes Östervärn sp 40-44 | 42 40 | 2132 | 2132 | F | 02:10 | 04:10 | D |  | A | M 409 - 302, M 302, 119 - M 451 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård/Malmö C - Fosieby
[5 empty] | 42 40 | 2132 | 2132 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 451 - M 404
[5 empty] | 42 40 | 2143 | 2143 | F | 02:10 | 04:10 | D |  | A | M 409 - 302, M 302, 119 - M 451
[5 empty] | 42 40 | 2143 | 2143 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 451 - M 404
[5 empty] | 43,44 | 2132 | 2132 | F | 00:00 | 02:00 | D |  | A | M 109 - M 402
[5 empty] | 43,44 | 2143 | 2143 | F | 00:00 | 02:00 | D |  | A | M 109 - M 402
[5 empty] | 41 | 2132 | 2132 | nmF | 23:00 | 00:00 | D |  | A | M 407 - 304, M 304 - M 458, 457
[5 empty] | 41 | 2143 | 2143 | nmF | 23:00 | 00:00 | D |  | A | M 407 - 304, M 304 - M 458, 457
328856 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 801 | 43 | 2113 | 2113 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 43 | 2118 | 2118 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2123 | 2123 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2128 | 2128 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2133 | 2133 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2138 | 2138 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2143 | 2143 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
[5 empty] | 43 | 2148 | 2148 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466
328857 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 804 | 42 | 2113 | 2113 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 42 | 2118 | 2118 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2123 | 2123 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2128 | 2128 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2133 | 2133 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2138 | 2138 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2143 | 2143 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2148 | 2148 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
328858 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 805 | 42 | 2113 | 2113 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
[5 empty] | 42 | 2118 | 2118 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2123 | 2123 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2128 | 2128 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2128 | 2128 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2133 | 2133 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2128 | 2128 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2143 | 2143 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
[5 empty] | 42 | 2148 | 2148 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474
328859 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 806 | 43 | 2113 | 2113 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.
[5 empty] | 43 | 2118 | 2118 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2123 | 2123 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2128 | 2128 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2133 | 2133 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2138 | 2138 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2143 | 2143 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
[5 empty] | 43 | 2148 | 2148 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462
328860 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 808 | 43 | 2113 | 2113 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 43 | 2118 | 2118 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2123 | 2123 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2128 | 2128 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2133 | 2133 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2138 | 2138 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2143 | 2143 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
[5 empty] | 43 | 2148 | 2148 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442
328861 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 816 | 42 | 2113 | 2113 | F | 05:30 | 06:30 | D |  | A | M 451 - 444 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 42 | 2118 | 2118 | F | 05:30 | 06:30 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2123 | 2123 | F | 05:30 | 06:30 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2128 | 2128 | F | 05:30 | 06:30 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2133 | 2133 | F | 05:30 | 06:30 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2138 | 2138 | F | 05:30 | 06:30 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2143 | 2143 | F | 05:30 | 06:30 | D |  | A | M 451 - 444
[5 empty] | 42 | 2148 | 2148 | F | 05:30 | 06:30 | D |  | A | M 451 - 444
328855 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Datorskifte Övn-Fsb-Lrp | Alla | 2113 | 2113 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507. |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2121 | 2121 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507.
317022 Övrigt | FSB |  |  | Banarbetsnätter/Underhåll, Kontinentalbanan Fsb | 52,53 50,52 | 2116 | 2116 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M404 - M510, 567 - Sb s848 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby/Svågertorp
[5 empty] | 52,53 50,52 | 2124 | 2124 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M404 - M510, 567 - Sb s848 | X
[5 empty] | 53 54 | 2112 | 2112 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M402 - M532, Sb s570, sb2 | X
[5 empty] | 53 54 | 2120 | 2120 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M402 - M532, Sb s570, sb2 | X
[5 empty] | 53 54 | 2128 | 2128 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M402 - M532, Sb s570, sb2 | X
[5 empty] | 53 54 | 2136 | 2136 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M402 - M532, Sb s570, sb2 | X
[5 empty] | 53 54 | 2144 | 2144 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M402 - M532, Sb s570, sb2 | X
325862 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes 842, 843 + 847 + , 848, 851, 852 | 52 60 | 2115 | 2115 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M541 - M551 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Trafikavbrott viss tid Fosieby - Ystad /Trelleborg Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 50,52 60 | 2115 | 2115 | F | 00:30 | 01:00 | D |  | A | M551, s848 - M558,554
[5 empty] | 50 60 | 2115 | 2115 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | s848, sb4 - M520, 557
[5 empty] | 52 60 | 2122 | 2122 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M541 - M551
[5 empty] | 50,52 60 | 2122 | 2122 | F | 00:30 | 01:00 | D |  | A | M551, s848 - M558,554
[5 empty] | 50 60 | 2122 | 2122 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | s848, sb4 - M520, 557
[5 empty] | 52 60 | 2129 | 2129 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M541 - M551
[5 empty] | 50,52 60 | 2129 | 2129 | F | 00:30 | 01:00 | D |  | A | M551, s848 - M558,554
[5 empty] | 50 60 | 2129 | 2129 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | s848, sb4 - M520, 557
[5 empty] | 52 60 | 2140 | 2140 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M541 - M551
[5 empty] | 50,52 60 | 2140 | 2140 | F | 00:30 | 01:00 | D |  | A | M551, s848 - M558,554
[5 empty] | 50 60 | 2140 | 2140 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | s848, sb4 - M520, 557
[5 empty] | 52 60 | 2149 | 2149 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | M541 - M551
[5 empty] | 50,52 60 | 2149 | 2149 | F | 00:30 | 01:00 | D |  | A | M551, s848 - M558,554
[5 empty] | 50 60 | 2149 | 2149 | nmF | 23:00 | 02:00 | D |  | A | s848, sb4 - M520, 557
325866 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes 841, 844, 845, 846, 849 | 53 54 | 2115 | 2115 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift: Östervärn-Svågertorp Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 53 54 | 2122 | 2122 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 2129 | 2129 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 2140 | 2140 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
[5 empty] | 53 54 | 2149 | 2149 | F | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 543, 529 - 803, sb 2
325929 Övrigt | FSB |  |  | Spårbes Fosieby 50-54 | 53 | 2132 | 2132 | nmTo | 23:00 | 01:00 | D |  | A | M 402 - M 803 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Svågertorp spår 52, 53 Trafikavbrott Fosieby - Ystad/Trelleborg spår 51, 52 Begränsad Kapacitet Fosieby spår 50
[5 empty] | 53 | 2143 | 2143 | nmTo | 23:00 | 01:00 | D |  | A | M 402 - M 803
[5 empty] | 52 51 | 2132 | 2132 | To | 02:30 | 04:00 | D |  | A | M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520
[5 empty] | 52 51 | 2143 | 2143 | To | 02:30 | 04:00 | D |  | A | M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 520
[5 empty] | 50 | 2132 | 2132 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | sb 848 - M 567, 520
[5 empty] | 50 | 2143 | 2143 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | sb 848 - M 567, 520
[5 empty] | 52 | 2132 | 2132 | To | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M 404 - M 551
[5 empty] | 52 | 2143 | 2143 | To | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M 404 - M 551
326140 Övrigt | FSB |  |  | Vxl bes 847, 850, 853 | 52 | 2115 | 2115 | nmS | 23:00 | 01:05 | D |  | A | M 551 - M 546 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby - Lockarp Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 52 | 2115 | 2115 | S | 01:55 | 02:55 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2122 | 2122 | nmS | 23:00 | 01:05 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2122 | 2122 | S | 01:55 | 02:55 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2129 | 2129 | nmS | 23:00 | 01:05 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2129 | 2129 | S | 01:55 | 02:55 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2138 | 2138 | nmS | 23:00 | 01:05 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2138 | 2138 | S | 01:55 | 02:55 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2148 | 2148 | nmS | 23:00 | 01:05 | D |  | A | M 551 - M 546
[5 empty] | 52 | 2148 | 2148 | S | 01:55 | 02:55 | D |  | A | M 551 - M 546
317074 Övrigt | STP |  |  | Säkerhetsbesiktning och UH/GD80 vx 316,317,318 | 83,82 | 2109 | 2109 | S | 00:10 | 00:50 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby
[5 empty] | 83,82 | 2109 | 2109 | S | 01:40 | 02:20 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2114 | 2114 | S | 00:10 | 00:50 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2114 | 2114 | S | 01:40 | 02:20 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2119 | 2119 | S | 00:10 | 00:50 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2119 | 2119 | S | 01:40 | 02:20 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2124 | 2124 | S | 00:10 | 00:50 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2124 | 2124 | S | 01:40 | 02:20 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2129 | 2129 | S | 00:10 | 00:50 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2129 | 2129 | S | 01:40 | 02:20 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2134 | 2134 | S | 00:10 | 00:50 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2134 | 2134 | S | 01:40 | 02:20 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2139 | 2139 | S | 01:00 | 04:00 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2144 | 2144 | S | 00:10 | 00:50 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2144 | 2144 | S | 01:40 | 02:20 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2148 | 2148 | S | 00:10 | 00:50 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
[5 empty] | 83,82 | 2148 | 2148 | S | 01:40 | 02:20 | D |  | A | M815, M534, M532 - M852
325779 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes 331, 332, 328, 327, 323, 322 | 83,84 | 2113 | 2113 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby.
[5 empty] | 83,84 | 2121 | 2121 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
[5 empty] | 83,84 | 2127 | 2127 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
[5 empty] | 83,84 | 2139 | 2139 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
[5 empty] | 83,84 | 2148 | 2148 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D |  | A | M 816, 826 - sb 3, M 856.
325781 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes 334, 335, 339, 338, 341 | 83 72,73 | 2113 | 2113 | To | 01:57 | 04:10 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hyllie - Svågertorp. Enkelspårsdrift Lernacken - Svågertorp
[5 empty] | 83 72,73 | 2121 | 2121 | To | 01:57 | 04:10 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 2127 | 2127 | To | 01:57 | 04:10 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 2139 | 2139 | To | 01:57 | 04:10 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 83 72,73 | 2148 | 2148 | To | 01:57 | 04:10 | D |  | A | M 826 - M 812, 808, 806
325782 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes 320, 321, 324, 325, 326, 329, 330, 333, 326, 337 | 81,82 | 2113 | 2113 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp och Svågertorp-Lockarp
[5 empty] | 81,82 | 2121 | 2121 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2127 | 2127 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2139 | 2139 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2148 | 2148 | nmF | 23:30 | 04:30 | D |  | A | M 824, sb 2 - M 805, sb 4
325941 Övrigt | STP |  |  | Spårbes Svågertorp sp 81-84 | 83,84 | 2133 | 2133 | nmO | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, sb1 - M 856, sb3 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrottt Hyllie-Svågertorp spår 72, 73, 83 Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Lockarp
[5 empty] | 83,84 | 2142 | 2142 | nmO | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, sb1 - M 856, sb3
[5 empty] | 83 72,73 | 2133 | 2133 | O | 01:55 | 04:10 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 83 72,73 | 2142 | 2142 | O | 01:55 | 04:10 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 81,82 | 2133 | 2133 | nmTo | 23:10 | 02:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, sb 2 - M 507, sb 4
[5 empty] | 81,82 | 2142 | 2142 | nmTo | 23:10 | 02:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, sb 2 - M 507, sb 4
[5 empty] | 83 | 2133 | 2133 | To | 02:00 | 03:00 | D | Spårbes 83 | A | M 895 - 505.
[5 empty] | 83 | 2142 | 2142 | To | 02:00 | 03:00 | D | Spårbes 83 | A | M 895 - 505.
325945 Övrigt | STP |  |  | Spårbes Svågertorp | 83,53 | 2133 | 2133 | To | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 532 - M 817 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby
[5 empty] | 83,53 | 2142 | 2142 | To | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 532 - M 817
[5 empty] | 82,52 | 2133 | 2133 | To | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 534 - M 819
[5 empty] | 82,52 | 2142 | 2142 | To | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 534 - M 819
328837 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 320 | 82 | 2109 | 2109 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 82 | 2114 | 2114 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2124 | 2124 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2129 | 2129 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2134 | 2134 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2139 | 2139 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2144 | 2144 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
[5 empty] | 82 | 2149 | 2149 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
328838 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 321 | 82 | 2109 | 2109 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 82 | 2114 | 2114 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2119 | 2119 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2124 | 2124 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2129 | 2129 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2134 | 2134 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2139 | 2139 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2144 | 2144 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
[5 empty] | 82 | 2149 | 2149 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
328839 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 322 | 83 | 2109 | 2109 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 83 | 2114 | 2114 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2119 | 2119 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2124 | 2124 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2129 | 2129 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2134 | 2134 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2139 | 2139 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2144 | 2144 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2149 | 2149 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
328840 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 324 | 82 | 2109 | 2109 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 82 | 2114 | 2114 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2119 | 2119 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2124 | 2124 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2129 | 2129 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2134 | 2134 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2139 | 2139 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2144 | 2144 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
[5 empty] | 82 | 2149 | 2149 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
328841 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 327 | 83 | 2109 | 2109 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 83 | 2114 | 2114 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2119 | 2119 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2124 | 2124 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2129 | 2129 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2134 | 2134 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2139 | 2139 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2144 | 2144 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
[5 empty] | 83 | 2149 | 2149 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
328842 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 337 | 82 | 2109 | 2109 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 82 | 2114 | 2114 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2119 | 2119 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2124 | 2124 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2129 | 2129 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2134 | 2134 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2139 | 2139 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2144 | 2144 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
[5 empty] | 82 | 2149 | 2149 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
328843 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 338 | 83 | 2109 | 2109 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 83 | 2114 | 2114 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2119 | 2119 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2124 | 2124 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2129 | 2129 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2134 | 2134 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2139 | 2139 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2144 | 2144 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2149 | 2149 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
328844 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 339 | 83 | 2109 | 2109 | O | 00:20 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 83 | 2114 | 2114 | O | 02:00 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2119 | 2119 | O | 02:00 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2124 | 2124 | O | 02:00 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2129 | 2129 | O | 02:00 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2134 | 2134 | O | 02:00 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2139 | 2139 | O | 02:00 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2144 | 2144 | O | 02:00 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
[5 empty] | 83 | 2149 | 2149 | O | 02:00 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
328845 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 341 | 83 | 2109 | 2109 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 83 | 2114 | 2114 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2124 | 2124 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2129 | 2129 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2134 | 2134 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2139 | 2139 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2144 | 2144 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
[5 empty] | 83 | 2149 | 2149 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
328834 Övrigt | STP | LNK |  | Datorskifte Stp,Lnk | Alla | 2113 | 2113 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | B | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2121 | 2121 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | B | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | B | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | B | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | B | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805
325940 Övrigt | LNK |  |  | Spårbes Lernacken sp 92,93 | 74,92 | 2133 | 2133 | Ti | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp/Hyllie - Peberholm
[5 empty] | 74,92 | 2142 | 2142 | Ti | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 92 | A | M 914 - M 804, 936
[5 empty] | 71,93 | 2133 | 2133 | F | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
[5 empty] | 71,93 | 2142 | 2142 | F | 00:00 | 05:00 | D | Spårbes 93 | A | M 912 - M 938, 802
317512 Övrigt | LNK | PHM |  | Besiktning av Spåranläggning | NED | 2114 | 2114 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spår anläggning | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm ( kan kryssa på Lnk och Phm)
[5 empty] | NED | 2120 | 2120 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spår anläggning | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X
[5 empty] | NED | 2129 | 2129 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spår anläggning | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X
[5 empty] | NED | 2140 | 2140 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spår anläggning | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X
[5 empty] | NED | 2147 | 2147 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spår anläggning | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X
[5 empty] | UPP | 2114 | 2114 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
[5 empty] | UPP | 2120 | 2120 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
[5 empty] | UPP | 2129 | 2129 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
[5 empty] | UPP | 2140 | 2140 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
[5 empty] | UPP | 2147 | 2147 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
317519 Övrigt | LNK | PHM |  | Åtgärder efter besiktning | NED | 2116 | 2116 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm (kan kryssa på Lnk och Phm)
[5 empty] | NED | 2123 | 2123 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X
[5 empty] | NED | 2135 | 2135 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X
[5 empty] | NED | 2142 | 2142 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X
[5 empty] | NED | 2149 | 2149 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-skydd: M924 --Phm35, E-skydd: Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 102,104 | X
[5 empty] | UPP | 2116 | 2116 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
[5 empty] | UPP | 2123 | 2123 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
[5 empty] | UPP | 2135 | 2135 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
[5 empty] | UPP | 2142 | 2142 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
[5 empty] | UPP | 2149 | 2149 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtg efter Bes | A | A-Skydd: M922 -- Phm65, E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm Hfp vx 102 | X
317466 Övrigt | PHM |  |  | På och Avetablering av maskiner | 1 | 2109 | 2109 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm - Kastrup (kan kryssa på Phm)
[5 empty] | 1 | 2114 | 2114 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2117 | 2117 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2120 | 2120 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2122 | 2122 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2124 | 2124 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2129 | 2129 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2134 | 2134 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2140 | 2140 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2143 | 2143 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 1 | 2147 | 2147 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm64, E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 101,103 | X
[5 empty] | 2 | 2109 | 2109 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2114 | 2114 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2117 | 2117 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2120 | 2120 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2122 | 2122 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2124 | 2124 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2129 | 2129 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2134 | 2134 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2140 | 2140 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2143 | 2143 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
[5 empty] | 2 | 2147 | 2147 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-Skydd: Phm22 -- Phm34, E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 103 | X
317484 Övrigt | PHM |  |  | På Etablering av maskiner | 1 | 2114 | 2114 | M | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup - Lernacken ( kan kryssa på Lnk)
[5 empty] | 1 | 2116 | 2116 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2120 | 2120 | M | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2123 | 2123 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2129 | 2129 | M | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2135 | 2135 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2140 | 2140 | M | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2142 | 2142 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2147 | 2147 | M | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2149 | 2149 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 2 | 2114 | 2114 | Ti | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2116 | 2116 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2120 | 2120 | Ti | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2123 | 2123 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2129 | 2129 | Ti | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2135 | 2135 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2140 | 2140 | Ti | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2142 | 2142 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2147 | 2147 | Ti | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2149 | 2149 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
317491 Övrigt | PHM |  |  | Av Etablering av maskiner | 1 | 2114 | 2114 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup ( kan kryssa på Lnk)
[5 empty] | 1 | 2116 | 2116 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2120 | 2120 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2123 | 2123 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2129 | 2129 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2135 | 2135 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2140 | 2140 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2142 | 2142 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2147 | 2147 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2149 | 2149 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av Maskiner | A | A-Skydd: Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 2 | 2114 | 2114 | O | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2116 | 2116 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2120 | 2120 | O | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2123 | 2123 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2129 | 2129 | O | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2135 | 2135 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2140 | 2140 | O | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2142 | 2142 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2147 | 2147 | O | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2149 | 2149 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av Etablering av maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
317504 Övrigt | PHM |  |  | Besiktning av spår och växlar | 1 | 2119 | 2120 | nmM | 23:00 | 02:00 | D | Besiktning av spår och växlar | A | Phm52 -- Phm21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup ( kan kryssa på Lnk)
[5 empty] | 1 | 2128 | 2129 | nmM | 23:00 | 02:00 | D | Besiktning av spår och växlar | A | Phm52 -- Phm21
[5 empty] | 1 | 2139 | 2140 | nmM | 23:00 | 02:00 | D | Besiktning av spår och växlar | A | Phm52 -- Phm21
[5 empty] | 1 | 2146 | 2147 | nmM | 23:00 | 02:00 | D | Besiktning av spår och växlar | A | Phm52 -- Phm21
[5 empty] | 2 | 2120 | 2120 | M | 02:00 | 05:00 | D | Besiktning av spår och växlar | A | Phm22 -- Phm51
[5 empty] | 2 | 2129 | 2129 | M | 02:00 | 05:00 | D | Besiktning av spår och växlar | A | Phm22 -- Phm51
[5 empty] | 2 | 2140 | 2140 | M | 02:00 | 05:00 | D | Besiktning av spår och växlar | A | Phm22 -- Phm51
[5 empty] | 2 | 2147 | 2147 | M | 02:00 | 05:00 | D | Besiktning av spår och växlar | A | Phm22 -- Phm51
Södra | Malmö C - Triangeln - Lernacken | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
317756 Övrigt | M |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2 | 2,3 Område 2 | 2117 | 2117 | Ti | 01:00 | 05:00 | D | CT omr 2 | A | M216, M273 - Hfp vx 696, 698 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö nedre, spår 1 och 4 är körbara
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 2127 | 2127 | Ti | 01:00 | 05:00 | D | CT omr 2 | A | M216, M273 - Hfp vx 696, 698 | X
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 2133 | 2133 | Ti | 01:00 | 05:00 | D | CT omr 2 | A | M216, M273 - Hfp vx 696, 698 | X
[5 empty] | 2,3 Område 2 | 2142 | 2142 | Ti | 01:00 | 05:00 | D | CT omr 2 | A | M216, M273 - Hfp vx 696, 698 | X
[5 empty] | 49,50,1,2, | 2117 | 2117 | Ti | 01:00 | 01:15 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1,2, | 2117 | 2117 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1,2, | 2126 | 2126 | Ti | 01:00 | 01:15 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1,2, | 2126 | 2126 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1,2, | 2133 | 2133 | Ti | 01:00 | 01:15 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1,2, | 2133 | 2133 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1,2, | 2142 | 2142 | Ti | 01:00 | 01:15 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1,2, | 2142 | 2142 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vx 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
328823 Övrigt | M | TRI |  | Datorskifte M - Tri | Alla | 2113 | 2113 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907 |  |  | Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt. Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, automatik
[5 empty] | Alla | 2121 | 2121 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 2133 | 2133 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 2140 | 2140 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
[5 empty] | Alla | 2148 | 2148 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907
317318 Övrigt | M | HIE |  | Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4 | UPP 4,73,74 | 2109 | 2109 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie 3 spår Malmö nedre körbara
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2111 | 2112 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2113 | 2113 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73, 74 | 2114 | 2115 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2118 | 2118 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2119 | 2119 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2123 | 2123 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2127 | 2131 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2134 | 2139 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | UPP 4,73,74 | 2143 | 2148 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2109 | 2109 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2111 | 2111 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2113 | 2113 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2114 | 2115 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2118 | 2118 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2119 | 2119 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2123 | 2123 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2127 | 2131 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2134 | 2139 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2143 | 2148 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | M218 - M 907, M907 -M896, 839 | X
[5 empty] | UPP 3,4 | 2109 | 2109 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2109 | 2109 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2111 | 2112 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2111 | 2112 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2113 | 2113 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2113 | 2113 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2114 | 2115 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2114 | 2115 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2118 | 2118 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2118 | 2118 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2119 | 2119 | M | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2119 | 2119 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2123 | 2123 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2123 | 2123 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2127 | 2131 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2127 | 2131 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2134 | 2139 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2134 | 2139 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2143 | 2148 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2143 | 2148 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2109 | 2109 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2111 | 2111 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2113 | 2113 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2113 | 2113 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2114 | 2115 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2114 | 2115 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2118 | 2118 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2118 | 2118 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2119 | 2119 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2119 | 2119 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2123 | 2123 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2123 | 2123 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2127 | 2131 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2127 | 2131 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2134 | 2139 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2134 | 2139 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2143 | 2148 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2143 | 2148 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
317598 Övrigt | M | HIE | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13 | 3, 4,73,74 | 2116 | 2116 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet 2 spår körbara Malmö nedre Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 3, 4,73,74 | 2124 | 2124 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693 | X
[5 empty] | 3, 4,73,74 | 2132 | 2132 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693 | X
[5 empty] | 3, 4,73,74 | 2140 | 2140 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693 | X
[5 empty] | 3, 4,73,74 | 2149 | 2149 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693 | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2116 | 2116 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694 | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2124 | 2124 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694 | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2132 | 2132 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694 | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2140 | 2140 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694 | X
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2149 | 2149 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691, 694 | X
[5 empty] | 49,50 | 2116 | 2116 | Ti | 23:00 | 23:20 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2116 | 2116 | O | 04:40 | 05:00 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2124 | 2124 | OTo | 23:00 | 23:20 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2124 | 2124 | ToF | 04:40 | 05:00 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2132 | 2132 | Ti | 23:00 | 23:20 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2132 | 2132 | O | 04:40 | 05:00 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2140 | 2140 | OTo | 23:00 | 23:20 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2140 | 2140 | ToF | 04:40 | 05:00 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2149 | 2149 | Ti | 23:00 | 23:20 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2149 | 2149 | O | 04:40 | 05:00 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
317751 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7 | 75,76 | 2117 | 2117 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT omr 7 | A | M876, 879 - stoppbock spår 75,76 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76 Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 75,76 | 2126 | 2126 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT omr 7 | A | M876, 879 - stoppbock spår 75,76 | X
[5 empty] | 75,76 | 2133 | 2133 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT omr 7 | A | M876, 879 - stoppbock spår 75,76 | X
[5 empty] | 75,76 | 2142 | 2142 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT omr 7 | A | M876, 879 - stoppbock spår 75,76 | X
[5 empty] | 71 | 2117 | 2117 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 7 | A | M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2117 | 2117 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 7 | A | M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2126 | 2126 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 7 | A | M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2126 | 2126 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 7 | A | M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2133 | 2133 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 7 | A | M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2133 | 2133 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 7 | A | M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2142 | 2142 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 7 | A | M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2142 | 2142 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 7 | A | M937-M957,879
317755 Övrigt | HIE |  | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 16, 17 | 72,75,76 | 2110 | 2110 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810. E-skydd: Hfp vx 453,456,457,460,463,468,469,472, slutpunktstopplyckta spår 75,76 - Hfp vx 341 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76 Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 72,75,76 | 2125 | 2125 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810. | X
[5 empty] | 72,75,76 | 2141 | 2141 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 17 | A | A-skydd: M 986-879, slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 810. | X
[5 empty] | 73 | 2110 | 2110 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820. E-skydd: Hfp vx 451,455,458,462,465,467,470,474 - hfp vx 339. | X
[5 empty] | 73 | 2125 | 2125 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820. | X
[5 empty] | 73 | 2141 | 2141 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 16 | A | A-skydd: M 984-820. | X
[5 empty] | 71 | 2110 | 2110 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839 alt. M937-M957, 879
[5 empty] | 71 | 2110 | 2110 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839 alt. M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2125 | 2125 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839 alt. M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2125 | 2125 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839 alt. M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2141 | 2141 | Ti | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839 alt. M937-M957,879
[5 empty] | 71 | 2141 | 2141 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT omr 17 | A | M988-M839 alt. M937-M957,879
[5 empty] | 74 | 2110 | 2110 | O | 23:00 | 23:10 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835 alt M882-M881
[5 empty] | 74 | 2110 | 2110 | To | 04:50 | 05:00 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835 alt M882-M881
[5 empty] | 74 | 2125 | 2125 | M | 23:00 | 23:10 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835 alt M882-M881
[5 empty] | 74 | 2125 | 2125 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835 alt M882-M881
[5 empty] | 74 | 2141 | 2141 | M | 23:00 | 23:10 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835 alt M882-M881
[5 empty] | 74 | 2141 | 2141 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etalbering CT omr 16 | A | M982-M835 alt M882-M881
317558 Övrigt | HIE | LNK | X | Säk/Uh besiktning Cittytunneln område 5, 6 | 74 | 2117 | 2117 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M982 - M971 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Gränskontroll på spår 3 i Hyllie
[5 empty] | 74 | 2126 | 2126 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M982 - M971 | X
[5 empty] | 74 | 2133 | 2133 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M982 - M971 | X
[5 empty] | 74 | 2142 | 2142 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | M982 - M971 | X
[5 empty] | 71 | 2117 | 2117 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M988 - M969 | X
[5 empty] | 71 | 2126 | 2126 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M988 - M969 | X
[5 empty] | 71 | 2133 | 2133 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M988 - M969 | X
[5 empty] | 71 | 2142 | 2142 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | M988 - M969 | X
325892 Övrigt | LNK |  |  | Vxl bes 411-414, 421-424 | 93 71 | 2116 | 2116 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberolm - Hyllie/Svågertorp
[5 empty] | 93 71 | 2120 | 2120 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 2130 | 2130 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 2135 | 2135 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 93 71 | 2147 | 2147 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 928 - M 979, 969
[5 empty] | 92 74 | 2116 | 2116 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2120 | 2120 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2130 | 2130 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2135 | 2135 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 74 | 2147 | 2147 | F | 01:20 | 02:20 | D |  | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 71 | 2120 | 2120 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 71 | 2130 | 2130 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 92 71 | 2147 | 2147 | F | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 93 71 | 2116 | 2116 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 71 | 2120 | 2120 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 71 | 2130 | 2130 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 71 | 2135 | 2135 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 922 - M 933
[5 empty] | 93 71 | 2147 | 2147 | F | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 922 - M 933
Södra | Hyllie-Svågertorp | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
317564 Övrigt | HIE | STP |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10 | 72,73 | 2116 | 2116 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M984, 986 - M849, 865 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Detaljplaneras efter fastställelsen
[5 empty] | 72,73 | 2125 | 2125 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M984, 986 - M849, 865 | X
[5 empty] | 72,73 | 2132 | 2132 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M984, 986 - M849, 865 | X
[5 empty] | 72,73 | 2141 | 2141 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M984, 986 - M849, 865 | X
[5 empty] | 72,73 | 2149 | 2149 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | M984, 986 - M849, 865 | X
[5 empty] | 72,73 | 2116 | 2116 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997 | X
[5 empty] | 72,73 | 2125 | 2125 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997 | X
[5 empty] | 72,73 | 2132 | 2132 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997 | X
[5 empty] | 72,73 | 2141 | 2141 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997 | X
[5 empty] | 72,73 | 2149 | 2149 | ToF | 02:00 | 05:00 | D | Område 10 | A | M849, 865 - M820, 810 879, Stoppbockar s995,997 | X
[5 empty] | 71,74 | 2116 | 2116 | OTo | 23:00 | 23:10 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2116 | 2116 | ToF | 01:50 | 02:00 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2125 | 2125 | OTo | 23:00 | 23:10 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2125 | 2125 | ToF | 01:50 | 02:00 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2132 | 2132 | OTo | 23:00 | 23:10 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2132 | 2132 | ToF | 01:50 | 02:00 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2141 | 2141 | OTo | 23:00 | 23:10 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2141 | 2141 | ToF | 01:50 | 02:00 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2149 | 2149 | OTo | 23:00 | 23:10 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2149 | 2149 | ToF | 01:50 | 02:00 | D | Etablering CT omr 9 | A | M988-M839 alt. M982-M835
[5 empty] | 71,74 | 2116 | 2116 | ToF | 02:00 | 02:10 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
[5 empty] | 71,74 | 2116 | 2116 | ToF | 04:50 | 05:00 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
[5 empty] | 71,74 | 2125 | 2125 | ToF | 02:00 | 02:10 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
[5 empty] | 71,74 | 2125 | 2125 | ToF | 04:50 | 05:00 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
[5 empty] | 71,74 | 2132 | 2132 | ToF | 02:00 | 02:10 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
[5 empty] | 71,74 | 2132 | 2132 | ToF | 04:50 | 05:00 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
[5 empty] | 71,74 | 2141 | 2141 | ToF | 02:00 | 02:10 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
[5 empty] | 71,74 | 2141 | 2141 | ToF | 04:50 | 05:00 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
[5 empty] | 71,74 | 2149 | 2149 | ToF | 02:00 | 02:10 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
[5 empty] | 71,74 | 2149 | 2149 | ToF | 04:50 | 05:00 | D | Etablering CT omr 10 | A | M937-M958 alt. M881-M882
Södra | Godsstråket gm Skåne | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
314099 Övrigt | Ä | ÅP |  | Servicefönster Underhåll Ängelholm - Åstorp | E | 2123 | 2123 | MTi | 08:00 | 12:00 | D |  | A | Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 | X |  | Tågpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - (Åstorp)
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | ToF | 08:00 | 12:00 | D |  | A | Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 | X
[5 empty] | E | 2146 | 2146 | MTi | 08:00 | 12:00 | D |  | A | Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 | X
[5 empty] | E | 2116 | 2116 | M-F | 08:00 | 16:00 | D |  | A | Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 | X
309127 PSB | (ÅP) | (TP) |  | Söderåsbanan: Upprustning inför pågatågstrafik | E | 2109 | 2110 | M-F | 00:00 | 24:00 | H | Totalavstängt | A | D:S Bih 234, Bih 241-Tp 36, Tp37. A:S Bih 244-Bih 234 , Bih 231-Bih 241. E:S Bih 201-Bih 234,Bih 241 |  |  | PSB S3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)
[5 empty] | E | 2111 | 2111 | M-F | 04:00 | 24:00 | H | Totalavstängt | A | D-skydd: Åp 52 - Tp 36,Tp 37 E-skydd: Tp 36 - Tp hfpvx103,Tp hfpvx134,Tp hfpvx140
[5 empty] | E | 2112 | 2114 | M-F | 00:00 | 24:00 | H | Totalavstängt | A | D-skydd: Åp 52 - Tp 36,Tp 37 E-skydd: Tp 36 - Tp hfpvx103,Tp hfpvx134,Tp hfpvx140
[5 empty] | E | 2115 | 2132 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Totalavstängt | A | D:S Bih 234, Bih 241-Tp 36, Tp37. A:S Bih 244-Bih 234 , Bih 231-Bih 241. E:S Bih 201-Bih 234,Bih 241 | X
311714 Övrigt | ÅP | KG |  | Servicefönster Underhåll Teckomatorp | E | 2133 | 2133 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åp)-(Tp). (Tp)-(Kg)
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83 | X
317463 Övrigt | (KG) | (AL) |  | Servicefönster Underhåll Kävlinge - Arlöv | E | 2118 | 2118 | nmTi nmO | 22:54 | 04:54 | D |  | A | Kg - Al | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv) Ett D-skydd alt 3 A-skydd
[5 empty] | E | 2130 | 2130 | nmTi nmO | 22:54 | 04:54 | D |  | A | Kg - Al | X
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | nmTi nmO | 22:54 | 04:54 | D |  | A | Kg - Al | X
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | nmTi-nmF | 22:54 | 04:54 | D |  | A | Kg - Al
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmTi-nmF | 22:54 | 04:54 | D |  | A | Kg - Al
332035 Övrigt | AL |  |  | Spårbes Arlöv | 63 | 2132 | 2132 | S | 23:50 | 24:00 | D | Spårbes 63 | A | M 607-M703 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Arlöv- Åkarp Söndag-Måndag Trafikavbrott Arlöv - Flädie v 2103, 2130, 2044
[5 empty] | 63 | 2133 | 2133 | M | 00:00 | 02:20 | D | Spårbes 63 | A | M 607-M703
[5 empty] | 63 | 2141 | 2141 | S | 23:50 | 24:00 | D | Spårbes 63 | A | M 607-M703
[5 empty] | 63 | 2142 | 2142 | M | 00:00 | 02:20 | D | Spårbes 63 | A | M 607-M703
[5 empty] | 64 | 2133 | 2133 | M | 02:20 | 05:00 | D | Spårbes 64 | A | M 605 - M 701
[5 empty] | 64 | 2142 | 2142 | M | 02:20 | 05:00 | D | Spårbes 64 | A | M 605 - M 701
[5 empty] | 59 65 | 2130 | 2130 | Ti | 01:00 | 04:53 | D | Spårbes 61,62 | A | M 609, sb s168 - M309
[5 empty] | 59 65 | 2144 | 2144 | Ti | 01:00 | 04:53 | D | Spårbes 61,62 | A | M 609, sb s168 - M309
325887 Övrigt | LRP |  |  | Vxl bes 855-858, 860, 862, 865-868 | 85,86 | 2116 | 2116 | To | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 509, 517 - M 566, 578 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad/Trelleborg (tider enlig objektet) Lokalt i växlar i samråd med Tkl.
[5 empty] | 85,86 | 2120 | 2120 | To | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 85,86 | 2130 | 2130 | To | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 85,86 | 2135 | 2135 | To | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 85,86 | 2147 | 2147 | To | 02:00 | 05:00 | D |  | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | Alla, 50,86 | 2116 | 2116 | To | 00:25 | 01:05 | D |  | A | M 593 - M 514
[5 empty] | Alla, 50,86 | 2120 | 2120 | To | 00:25 | 01:05 | D |  | A | M 593 - M 514
[5 empty] | Alla, 50,86 | 2130 | 2130 | To | 00:25 | 01:05 | D |  | A | M 593 - M 514
[5 empty] | Alla, 50,86 | 2135 | 2135 | To | 00:25 | 01:05 | D |  | A | M 593 - M 514
[5 empty] | Alla, 50,86 | 2147 | 2147 | To | 00:25 | 01:05 | D |  | A | M 593 - M 514
[5 empty] | Alla, 51,85 | 2116 | 2116 | To | 01:10 | 01:55 | D |  | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | Alla, 51,85 | 2120 | 2120 | To | 01:10 | 01:55 | D |  | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | Alla, 51,85 | 2130 | 2130 | To | 01:10 | 01:55 | D |  | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | Alla, 51,85 | 2135 | 2135 | To | 01:10 | 01:55 | D |  | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | Alla, 51,85 | 2147 | 2147 | To | 01:10 | 01:55 | D |  | A | M 591, 537 - M 512
[5 empty] | Alla, 51 | 2116 | 2116 | O | 22:00 | 22:45 | D |  | A | M 575- M 506
[5 empty] | Alla, 51 | 2120 | 2120 | O | 22:00 | 22:45 | D |  | A | M 575- M 506
[5 empty] | Alla, 51 | 2130 | 2130 | O | 22:00 | 22:45 | D |  | A | M 575- M 506
[5 empty] | Alla, 51 | 2135 | 2135 | O | 22:00 | 22:45 | D |  | A | M 575- M 506
[5 empty] | Alla, 51 | 2147 | 2147 | O | 22:00 | 22:45 | D |  | A | M 575- M 506
[5 empty] | Alla, 50 | 2116 | 2116 | O | 21:00 | 22:00 | D |  | A | M 577- M 518
[5 empty] | Alla, 50 | 2120 | 2120 | O | 21:00 | 22:00 | D |  | A | M 577- M 518
[5 empty] | Alla, 50 | 2130 | 2130 | O | 21:00 | 22:00 | D |  | A | M 577- M 518
[5 empty] | Alla, 50 | 2135 | 2135 | O | 21:00 | 22:00 | D |  | A | M 577- M 518
[5 empty] | Alla, 50 | 2147 | 2147 | O | 21:00 | 22:00 | D |  | A | M 577- M 518
325927 Övrigt | LRP |  |  | Spårbes Lockarp sp50, 51, 85, 86 | 50,86 | 2131 | 2131 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 567 - M 535, 504 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad Torsdag Trafikavbrott Svågertorp-Ystad Torsdag Trafikavbrott Svågertorp-Trelleborg Fredag Trafikavbrott Lockarp-Trelleborg Fredag
[5 empty] | 50,86 | 2141 | 2141 | To | 01:00 | 03:00 | D |  | A | M 567 - M 535, 504
[5 empty] | 86 | 2131 | 2131 | To | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 505 - M 535
[5 empty] | 86 | 2141 | 2141 | To | 03:00 | 05:00 | D |  | A | M 505 - M 535
[5 empty] | 85 | 2131 | 2131 | F | 02:30 | 04:30 | D |  | A | M 507 - M 537
[5 empty] | 85 | 2141 | 2141 | F | 02:30 | 04:30 | D |  | A | M 507 - M 537
[5 empty] | 51,85 | 2131 | 2131 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 565 - M 537, 502
[5 empty] | 51,85 | 2141 | 2141 | F | 00:30 | 02:30 | D |  | A | M 565 - M 537, 502
325933 Övrigt | LRP |  |  | Besiktning Larsbovägen plankorsning | 50 | 2132 | 2132 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
[5 empty] | 50 | 2143 | 2143 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508
328846 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 860 | 50 | 2109 | 2109 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..
[5 empty] | 50 | 2114 | 2114 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2124 | 2124 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2129 | 2129 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2139 | 2139 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2144 | 2144 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
[5 empty] | 50 | 2149 | 2149 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
328847 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 862 | 51 | 2109 | 2109 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
[5 empty] | 51 | 2114 | 2114 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2119 | 2119 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2124 | 2124 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2129 | 2129 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2134 | 2134 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2139 | 2139 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2144 | 2144 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
[5 empty] | 51 | 2149 | 2149 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
328848 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 865,868 | 86 | 2109 | 2109 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
[5 empty] | 86 | 2114 | 2114 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2119 | 2119 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2124 | 2124 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2129 | 2129 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2134 | 2134 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2139 | 2139 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2144 | 2144 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
[5 empty] | 86 | 2149 | 2149 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
328849 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 866,867 | 85 | 2109 | 2109 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka. Arbetet förläggs där det är minst tågstörande
[5 empty] | 85 | 2114 | 2114 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2119 | 2119 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2124 | 2124 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2129 | 2129 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2134 | 2134 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2139 | 2139 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2144 | 2144 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
[5 empty] | 85 | 2149 | 2149 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
317027 Övrigt | LRP | (TRG) |  | Banarbetshelg/Underhåll, D-skydd | E | 2109 | 2109 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101 | X
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101 | X
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | M 578 ,546 - Trg 101 | X
326317 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Servicefönster/Banarbetsnätter Underhåll, Trelleborgsbanan M-O | E | 2053 | 2149 | M-O | 00:30 | 04:30 | D |  | A | M 502 - Trg 101 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
317059 Övrigt | TRG |  |  | Banarbetshelg/Underhåll, Trg driftplats | Alla | 2109 | 2109 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott I samband med objekt 317027 Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i samråd med JF minst åtta veckor i förväg
[5 empty] | Alla | 2120 | 2120 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8 | X
[5 empty] | Alla | 2137 | 2137 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8 | X
[5 empty] | Alla | 2145 | 2145 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8 | X
Södra | Rååbanan | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
317507 Övrigt | HBGB | E |  | Servicefönster Underhåll Helsingborg gbg - Teckomatorp | E | 2114 | 2114 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Eslöv)
[5 empty] | E | 2115 | 2115 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2115 | 2115 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2123 | 2123 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2144 | 2144 | S | 21:25 | 24:00 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | M | 00:00 | 03:25 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
[5 empty] | E | 2145 | 2145 | nmTi-nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 - E 105, E 105-E155 | X
Södra | Markarydsbanan | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
317468 Övrigt | (EA) | (MRD) |  | Servicefönster Underhåll Eldsberga - Markaryd | E | 2112 | 2112 | S | 07:00 | 15:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | LS | 07:00 | 15:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | LS | 07:00 | 15:00 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | M-To | 05:45 | 15:45 | D |  | A | Ea - Mrd | X
[5 empty] | E | 2147 | 2147 | M-F | 07:45 | 15:45 | D |  | A | Ea - Mrd | X
312885 Övrigt | (MRD) | HM |  | Underhållstider Hässleholm Område 13 | Omr Växelgata mot Mrd | 2113 | 2113 | nmL nmS | 22:30 | 05:30 | D | KTL-besiktning | A | A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460 | X |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Markaryd, begränsad kapacitet Hässleholm växelgata mellan spår 6-10 och GBG/depå Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i servicefönsterobjekt 317469 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | Omr Växelgata mot Mrd | 2114 | 2114 | nmL | 22:30 | 05:30 | D | KTL-besiktning | A | A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460 | X
[5 empty] | Omr Växelgata mot Mrd | 2132 | 2133 | nmM | 22:30 | 00:00 | D | KTL-besiktning | A | A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460 | X
[5 empty] | Omr Växelgata mot Mrd | 2133 | 2133 | M | 00:00 | 05:30 | D | KTL-besiktning | A | A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460 | X
[5 empty] | Omr Växelgata mot Mrd | 2133 | 2133 | M | 00:00 | 05:30 | D | KTL-besiktning | A | A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460 | X
[5 empty] | Omr Växelgata mot Mrd | 2133 | 2133 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:30 | D | KTL-besiktning | A | A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460 | X
[5 empty] | Omr Växelgata mot Mrd | 2147 | 2147 | S | 22:00 | 24:00 | D | KTL-besiktning | A | A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460 | X
[5 empty] | Omr Växelgata mot Mrd | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 04:00 | D | KTL-besiktning | A | A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460 | X
[5 empty] | Omr Växelgata mot Mrd | 2148 | 2148 | nmTi-nmF | 22:00 | 04:00 | D | KTL-besiktning | A | A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 176, 213, 215, 247. E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, hfp vx 460 | X
317469 Övrigt | MRD | (HM) |  | Servicefönster Underhåll Markaryd - Hässleholm | E ALLA | 2112 | 2112 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)
[5 empty] | E ALLA | 2113 | 2113 | nmL | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2113 | 2113 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2114 | 2114 | nmL | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2114 | 2114 | nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2132 | 2132 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2133 | 2133 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2133 | 2133 | nmTi-nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2147 | 2147 | S | 21:03 | 24:00 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2148 | 2148 | M | 00:00 | 04:55 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2148 | 2148 | nmTi-nmF | 21:03 | 04:55 | D |  | A | Mrd 21 - Hm 169 | X
Södra | Stångådalsbanan | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
316724 Övrigt | (RF) | (HF) |  | Servicefönster (Rimforsa) - (Hultsfred) | E | 2101 | 2115 | nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rimforsa)-(Hultsfred) Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | E | 2116 | 2118 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:05 | D |  | A
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:05 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2133 | nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A
[5 empty] | E | 2134 | 2146 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A
[5 empty] | E | 2147 | 2149 | nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | nmS | 20:00 | 08:00 | D |  | A
331714 Övrigt | HF |  |  | Servicefönster | Alla | 2053 | 2118 | TiTo | 07:45 | 08:45 | D |  | A | Hf21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Hultsfred
[5 empty] | Alla | 2119 | 2119 | TiO | 07:45 | 08:45 | D |  | A | Hf21,22,23
[5 empty] | Alla | 2120 | 2124 | TiTo | 07:45 | 08:45 | D |  | A | Hf21,22,23
[5 empty] | Alla | 2125 | 2125 | TiO | 07:45 | 08:45 | D |  | A | Hf21,22,23
[5 empty] | Alla | 2126 | 2149 | TiTo | 07:45 | 08:45 | D |  | A | Hf21,22,23
331629 Övrigt | HF | BG |  | Servicefönster | E Alla | 2053 | 2112 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Hultsfred-Berga
[5 empty] | E Alla | 2113 | 2125 | nmO nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2113 | 2123 | nmTo | 22:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2125 | 2125 | nmTo | 22:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2126 | 2129 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2131 | 2147 | nmO nmF | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2131 | 2147 | nmTo | 22:30 | 04:25 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2148 | 2148 | nmO | 22:30 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2117 | 2117 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2119 | 2119 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2121 | 2121 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2123 | 2123 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2125 | 2125 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2127 | 2127 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2131 | 2131 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2133 | 2133 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2135 | 2135 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2137 | 2137 | nmS | 18:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2137 | 2143 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2138 | 2144 | M | 00:00 | 05:05 | D |  | A | Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 21,22,23
331719 Övrigt | (BG) | (BMA) |  | Servicefönster | E | 2053 | 2112 | nmTi | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma |  |  | Trafikpåverkan: :trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
[5 empty] | E | 2113 | 2118 | nmO nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | nmTi nmO | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2120 | 2125 | nmO nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2125 | 2129 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2126 | 2130 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2131 | 2147 | nmO nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2138 | 2144 | nmF | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2116 | 2116 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2123 | 2123 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2127 | 2127 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2129 | 2129 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2131 | 2131 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2137 | 2143 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2138 | 2144 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
331721 Övrigt | BMA | (KAS) |  | Servicefönster | E | 2102 | 2112 | nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Kas)-Bma
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | nmO nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2115 | 2118 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | nmTi nmO | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2120 | 2125 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2126 | 2130 | nmTi | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2131 | 2148 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2138 | 2144 | nmF | 23:30 | 02:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2121 | 2121 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2123 | 2123 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2127 | 2127 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2129 | 2129 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2131 | 2131 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2133 | 2133 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2135 | 2135 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2137 | 2137 | nmS | 19:40 | 08:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2137 | 2143 | S | 23:30 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2138 | 2144 | M | 00:00 | 02:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Södra | Stångådalsb. Bma-Mss1 | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
331725 Övrigt | (BMA) | MSS |  | Servicefönster | E | 2102 | 2149 | O | 13:55 | 22:00 | D |  | A | Linjen Bma - Mss |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Blomstermåla)-Mönsterås
Södra | Stångådalsb. Bg-Oh | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
331715 Övrigt | (BG) | OH |  | Servicefönster | E | 2101 | 2112 | O | 16:40 | 23:40 | D |  | A | Linjen BG - Oh |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | MTi | 16:40 | 23:40 | D |  | A | Linjen BG - Oh
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | TiO | 16:40 | 23:40 | D |  | A | Linjen BG - Oh
[5 empty] | E | 2115 | 2125 | MTi | 16:40 | 23:40 | D |  | A | Linjen BG - Oh
[5 empty] | E | 2126 | 2130 | O | 16:40 | 23:40 | D |  | A | Linjen BG - Oh
[5 empty] | E | 2131 | 2149 | MTi | 16:40 | 23:40 | D |  | A | Linjen BG - Oh
Södra | Nässjö-Hultsfred | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
329316 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1 | 1,2,104 301 | 2109 | 2109 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid) Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2111 | 2111 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2115 | 2115 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2117 | 2117 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2119 | 2119 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2121 | 2121 | nmS | 22:30 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
331612 Övrigt | (N) | EK |  | Servicefönster | E | 2053 | 2149 | nmO | 20:50 | 03:50 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Eksjö
331614 Övrigt | (EK) | (HF) |  | Servicefönster | E | 2053 | 2149 | nmF | 18:50 | 03:50 | D |  | A | Linjen Ek - Hf |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred)
[5 empty] | E | 2114 | 2126 | nmO | 18:50 | 03:50 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2132 | 2149 | nmO | 18:50 | 03:50 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2118 | 2118 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2120 | 2120 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2122 | 2122 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2124 | 2124 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2126 | 2126 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2128 | 2128 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2130 | 2130 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2132 | 2132 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2134 | 2134 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2136 | 2136 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2138 | 2138 | nmS | 20:45 | 07:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2138 | 2144 | S | 19:50 | 24:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2139 | 2145 | M | 00:00 | 03:50 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
Södra | Nässjö-Åseda | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
328698 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1 | 1,2,104 301 | 2104 | 2124 | S | 22:30 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid) Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2105 | 2125 | M | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2105 | 2124 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2105 | 2124 | L | 01:00 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 2 | 2105 | 2124 | nmL | 22:00 | 00:30 | D | Kanalisation | A | N 101 - N 187
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2125 | 2125 | nmTi nmO | 22:30 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1S | 2106 | 2125 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 100/80 Längd: 1500)
[5 empty] | 2N | 2106 | 2125 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 95/80 Längd: 2000)
331740 Övrigt | (N) | VTA |  | Servicefönster | E ALLA | 2103 | 2113 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda
[5 empty] | E ALLA | 2114 | 2115 | nmTi nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2116 | 2116 | nmO nmTo | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2117 | 2126 | nmTi nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2127 | 2130 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2131 | 2148 | nmTi nmO | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2149 | 2149 | nmTi | 22:00 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2139 | 2145 | MF | 00:00 | 03:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
Södra | VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
331717 Övrigt | (VTA) | KVF |  | Servicefönster | E | 2102 | 2118 | nmTo | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Linjen Vta - Kvf |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | nmO | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Linjen Vta - Kvf
[5 empty] | E | 2120 | 2149 | nmTo | 18:00 | 06:00 | D |  | A | Linjen Vta - Kvf
Södra | Jönköping gbg-Vaggeryd | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
309448 Övrigt | (JÖGB) | VGD |  | Servicefönster Jögb - Vgd | E | 2102 | 2124 | nmTo | 21:20 | 04:30 | D |  | A | Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd | X |  | Tfafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gb) - Vaggeryd
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | nmTo | 21:20 | 04:30 | D |  | A | Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 21-22-23, Linjen Jögb - Vgd | X
Södra | Nässjö-Halmstad | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
328543 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 4 | 8,8S | 2105 | 2110 | S | 22:00 | 24:00 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 8,8S | 2106 | 2111 | M | 00:00 | 05:30 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2106 | 2111 | Ti-F | 00:00 | 05:00 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2106 | 2111 | nmL | 22:00 | 07:00 | D | Kanalisation | A | N 270 - N 298
[5 empty] | 8,8S | 2106 | 2112 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 95/80 Längd: 1500)
309457 Övrigt | (N) | (VGD) |  | Servicefönster N-Vgd | E | 2101 | 2149 | nmTo | 23:00 | 04:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd | X |  | Tfafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)
340326 Övrigt | (VGD) | (V) |  | Servicefönster Vgd - V | E | 2053 | 2124 | nmTo | 22:00 | 02:35 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vgd) - (V)
[5 empty] | E | 2101 | 2118 | To | 03:15 | 05:40 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | To | 03:15 | 05:40 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | nmTo | 22:00 | 02:35 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | To | 03:15 | 05:40 | D |  | A | Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 51v, Linjen Vgd - V
309671 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Servicefönster (V) - (Lrd) | E | 2101 | 2149 | nmTo | 21:50 | 02:40 | D |  | A | Linjen V - Lrd | X |  | Tfafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)
314973 Övrigt | LRD | (FUR) |  | Servicefönster Landeryd-(Halmstad) | E | 2053 | 2113 | nmTi | 21:45 | 03:35 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Landeryd-(Furet) Landeryd måste bevakas när tiderna skall utnyttjas till 03:35 nm Ti-F. Kontakt tas med Thomas Nyström TRostlo4, annars måste arbetena avslutas 02:40/FR
[5 empty] | E | 2114 | 2124 | S | 21:45 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2115 | 2125 | M | 00:00 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2114 | 2125 | nmTi-nmF | 21:45 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2126 | 2139 | nmTi | 21:45 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2139 | 2142 | S | 21:45 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2140 | 2143 | M | 00:00 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2140 | 2143 | nmTi-nmF | 21:45 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2144 | 2149 | nmTi | 21:45 | 03:35 | D |  | A
Södra | Torup-Hyltebruk | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
314974 Övrigt | (TOU) | HYB |  | Servicefönster (Torup)-Hyltebruk | E | 2051 | 2148 | S | 14:00 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-Hyltebruk
[5 empty] | E | 2127 | 2133 | M-To | 14:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2144 | 2146 | M-To | 14:00 | 24:00 | D |  | A
Södra | Blekinge kustbana | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
309682 Övrigt | (CRGB) | RB |  | Servicefönster Crgb - Rb | E | 2102 | 2113 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Ronneby Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se graf.
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | nmO-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
[5 empty] | E | 2115 | 2118 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | nmTi-nmTo | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | nmTi nmO | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Rb 21
326153 Övrigt | KH | GUA |  | Kontaktledningsbesiktning | E Alla | 2109 | 2109 | Ti-F | 00:15 | 04:40 | D |  | A | A-skydd: Kh 21 - Ck 203. E-skydd: Kh 23 - Ck L253 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Karlshamn)-(Karlskrona)
309683 Övrigt | RB | CK |  | Servicefönster Ronneby - Karlskrona | E | 2102 | 2112 | Ti-F | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ronneby - Karlskrona Vid spänningslöst måste JF meddelas Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
[5 empty] | E | 2113 | 2113 | Ti-To | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6
[5 empty] | E | 2114 | 2118 | Ti-F | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6
[5 empty] | E | 2119 | 2119 | TiOF | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6
[5 empty] | E | 2120 | 2124 | Ti-F | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | TiO | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | Ti-F | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6
Södra | Ystadbanan | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
317572 Övrigt | (LRP) | (Y) |  | Banarbetsnätter M - To | E | 2053 | 2124 | M-To | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | M-O | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201
[5 empty] | E | 2126 | 2148 | M-To | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201
314130 Övrigt | Y |  |  | Ystad bangård sp41 | 41 | 2051 | 2148 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41 |  |  | Trafikpåverkan: Avstängt spår 41
[5 empty] | 41 | 2149 | 2149 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41
317576 Övrigt | (Y) | SI |  | Banarbetsnätter Ti - To | E | 2053 | 2124 | Ti-To | 01:35 | 04:45 | D |  | A | Y: 202 -- Si stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad - Simrishamn
[5 empty] | E | 2125 | 2125 | TiO | 01:35 | 04:45 | D |  | A | Y: 202 -- Si stoppbockar
[5 empty] | E | 2126 | 2149 | Ti-To | 01:35 | 04:45 | D |  | A | Y: 202 -- Si stoppbockar
Södra | Kristianstad-Åhus | Vecka : 2109 2150
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
309684 Övrigt | (CR) | ÅHUS |  | Servicefönster/Underhållstider (Cr) - Åhus | E | 2053 | 2113 | MTi | 08:30 | 15:10 | D |  | A | Linjen Cr - Åhus |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrottt (Kristianstad)-Åhus, Dagtid
[5 empty] | E | 2114 | 2114 | Ti | 08:30 | 15:10 | D |  | A | Linjen Cr - Åhus
[5 empty] | E | 2115 | 2149 | MTi | 08:30 | 15:10 | D |  | A | Linjen Cr - Åhus