## Samrådsunderlag X-12 T27
Komplettering av samrådsunderlag som publicerades 2025-10-22. Kompletteringen gjordes 2025-10-29 och innehåller 1 TCR i Tågplan 2027, inför fastställelse X-12. | [29 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas
TCR | Beskrivning | Startplats | Slutplats | Geografi | Startdatum | Starttid | Slutdatum | Sluttid | Tid per tillfälle (tim) | Tid per tillfälle (min) | Antal tider | Total tid (tim) | Total tid (min) | Bitmönster | Typ av tidsangivelse | Klassificering | Trafikavbrott | Status | Koordinerings-anmärkning | Orsak | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Begränsningar i tågegenskaper - vikt | Begränsningar i tågegenskaper - längd | Begränsningar i tågegenskaper - profil | Hastighets-nedsättning | Spännings-löst | Estimerad påverkad trafikvolym [%] | Riktning | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Estimerad tilläggstid - pendeltåg | Estimerad tilläggstid - gods | Estimerad tilläggstid - fjärrtåg | Estimerad tilläggstid - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Anmärkningar | Synpunkt från sökande | TCR
8262 | Trelleborgsbanan dagdispar. För- och efterarbeten kontaktledningsbyte. | Fsb | Trg | Fsb - Lrp - Enkel - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2027-04-12 | 9:00 | 2027-12-10 | 15:30 | 6 | 30 | 173 | 1124 | 30 | 111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011100001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Stor | X | Planerad | S: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 35 | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Resandetåg ställs in och ersätts med buss. godståg tidigareläggs/senareläggs alt. omleds via Danmark. Dessa förarbeten följs av 8 veckor trafikavbrott i TCR 8254. Fördjupad dialog har skett kring denna åtgärd. |  | 8262

## Förklaring
Samråd av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor, stor och medelstor trafikpåverkan i tågplan 2027
Kompletteringen av samrådsunderlaget publiceras på Trafikverkets hemsida den 29 oktober 2025.
Sista dag för att skicka in synpunkter på det kompletterande samrådsunderlaget är den 19 november 2025.
Synpunkter skrivs in i detta samrådsunderlag i kolumn AV; Synpunkt från sökande.
Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
Kolumn C; Startplats, kolumn D; Slutplats och kolumn E; Geografi. Trafikplatssignatur utan parantes betyder att trafikplatsen är påverkad. Trafikplatssignatur inom parantes betyder att trafikplatsen inte är påverkad.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka på område Syd, Öst, Väst och Nord. S står för Syd, Ö står för Öst, V står för Väst och N står för Nord.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka fram de TCR:er som är föremål för en Kapacitetsplan. Dessa går att läsa om i Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning (JNB).
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka ut de TCR:er som är Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsingar (UTK). Kund ska anpassa sin ansökan om kapacitet utifrån de UTK:er som fastställts.
Kolumn S; Status. TCR med status Planerad och Inställd är inte föremål för samråd X-12. En inställd TCR kan ha ersatts med en annan TCR med liknande tid och plats. TCR med status Konsultation är föremål för samråd.
Kolumn P; Typ av tidsangivelse. Typ av tidsangivelse är endast periodisk eller kontinuerlig. Den tidigare tidsangivelsen "periodisk kontinuerlig" har utgått.
Kompletteringen innebär att TCR 8262 tillkommer i samrådsunderlaget. TCR 8262 är en UTK med stor påverkan.
Kategori/Klassificering | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan (Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mindre än liten påverkan (Less than minor impact TCR) |  | 10% eller mindre av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag
Fastställelse av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med liten och mindre än liten trafikpåverkan för tågplan 2027 samt trafikverkets samlade svar på sammanställda synpunkter publiceras på Trafikverkets hemsida den 12 december 2025
Vänligen ändra inte i kolumnernas ordning eller excelfilens struktur då det försvårar samanställningen.