## Samrådsunderlag X-12 T27
Tågplan 2027 | [29 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas
TCR | Beskrivning | Startplats | Slutplats | Geografi | Startdatum | Starttid | Slutdatum | Sluttid | Tid per tillfälle (tim) | Tid per tillfälle (min) | Antal tider | Total tid (tim) | Total tid (min) | Bitmönster | Typ av tidsangivelse | Klassificering | Trafikavbrott | Status | Koordinerings-anmärkning | Orsak | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Begränsningar i tågegenskaper - vikt | Begränsningar i tågegenskaper - längd | Begränsningar i tågegenskaper - profil | Hastighets-nedsättning | Spännings-löst | Estimerad påverkad trafikvolym [%] | Riktning | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Estimerad tilläggstid - pendeltåg | Estimerad tilläggstid - gods | Estimerad tilläggstid - fjärrtåg | Estimerad tilläggstid - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Anmärkningar | Synpunkt från sökande | TCR
7578 | Utbyte av centralenhet signalställverk Ösmo-Segersäng, Krigslida-Hemfosa | Kda | Öso | Kda - Hfa - Enkel, Ned, Upp - Ssä - Enkel - Öso | 2026-10-30 | 0:00 | 2026-11-01 | 23:59 | 71 | 59 | 1 | 71 | 59 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | Ö1: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Normal | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott (Västerhaninge) - Ösmo. Pendeltåg får vända i Västerhaninge. Godstrafiken till och från Norviks hamn ställs in |  | 7578
7579 | Plattformsövergång Nynäsgård N | (Kng) | Nyc | (Kng) - Enkel - Ngd - Gdv - Nyc | 2026-11-01 | 0:00 | 2026-11-01 | 12:00 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | Ö1: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Normal | X | [11 empty] | X |  |  |  | Läs ihop med TCR 7578 Ger trafikavbrott (Västerhaninge) - Nynäshamn |  | 7579
8251 | Byte Elkraftsanläggning 40 timmar helgavstängning | (A) | Or | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - Or | 2026-12-13 | 0:00 | 2026-12-13 | 14:00 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-Olskroken Omledning via Herrljung-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg |  | 8251
8251 | Byte Elkraftsanläggning 40 timmar helgavstängning | (A) | Or | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - Or | 2027-01-08 | 22:00 | 2027-08-22 | 14:00 | 40 | 0 | 12 | 480 | 0 | 11100000000000000000000000001110000000000011100001110000000000011100000000000000000000000001110000000000011100000000000000000000000001110000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000011100001110000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-Olskroken Omledning via Herrljung-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg |  | 8251
8252 | Byte Elkraftsanläggning 96 timmar helgavstängning | (A) | Or | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - Or | 2027-01-28 | 4:00 | 2027-07-19 | 4:00 | 96 | 0 | 3 | 288 | 0 | 11111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111100000000011111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-Olskroken Omledning via Herrljung-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg |  | 8252
8253 | Byte Elkraftsanläggning 120 timmar helgavstängning | (A) | Or | (A) - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - Sn - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - P - Sel - Gsv - Sär - Or | 2027-05-05 | 5:00 | 2027-05-10 | 5:00 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Alingsås)-Olskroken Omledning via Herrljung-Öxnered-Göteborg och Herrljunga-Borås-Göteborg |  | 8253
8254 | Trelleborgsbanan spår kontaktledningsbyte | Fsb | Trg | Fsb - Lrp - Enkel - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2027-10-04 | 0:10 | 2027-11-29 | 3:30 | 1347 | 20 | 1 | 1347 | 20 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | S: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Trelleborgsbanan. Resandetåg ersätts med buss, godstrafiken omleds via Danmark. Förarbeten i form av dagdispar finns i TCR 8262. Denna TCR har varit med i Scanmeds koordinering med Danmark och Tyskland samt fördjupad dialog. |  | 8254
8255 | Lommabanan 1 av 2 v- 29-35 | Kg | (Al) | Kg - Enkel - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-07-19 | 3:00 | 2027-08-30 | 3:00 | 1008 | 0 | 1 | 1008 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | S: UTK | Diverse |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Det första av två längre trafikavbrott på Lommabanan. det andra Trafikavbrottet ligger i TCR 8261. Påverkar ej trafik inne i Kävlinge. Godstrafiken omleds via SSB, resandetåg på sträckan omleds i mån av plats/ersätts med buss. |  | 8255
8256 | Byte av elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 4 - Nedspår | (Bgs) | (Fd) | (Bgs) - Ned - Ndv - Ned - (Fd) | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-02-21 | 14:00 | 1694 | 0 | 1 | 1694 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Konsultation | V: Kapacitetsplan | Diverse | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Bryngenäs)-(Floda) På- och avetablering finns i TCR 9834 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår som avslutas vecka 8 S kl. 14:00. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås |  | 8256
8260 | Byte av elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 5 - Nedspår | (A) | (Ndv) | (A) - Ned - Bgs - Ned - (Ndv) | 2027-02-28 | 14:00 | 2027-05-05 | 5:00 | 1575 | 0 | 1 | 1575 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Konsultation | V: Kapacitetsplan | Diverse | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Alingsås)-(Norsesund) På- och avetablering finns i TCR 9834 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår som avslutas vecka 29 S kl. 06:00. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås |  | 8260
8261 | Lommabanan 2 av 2 v.46-49 | Kg | (Al) | Kg - Enkel - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-11-15 | 3:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 644 | 59 | 1 | 644 | 59 | 111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | S: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Detta är det 2:a Trafikavbrottet Lommabanan, vilket fortsätter över tågplaneskiftet till natten mot måndag (2027-12-13) kl 03:00 vecka 50. Påverkar ej trafik inne i Kävlinge. Godstrafiken omleds via SSB, resandetåg på sträckan omleds i mån av plats/ersätts med buss. Första Trafikavbrottet ligger i TCR 8255. |  | 8261
8263 | Kontaktledningsupprustning, Lundbyleden | Snu | (Gk) | Snu - Enkel - Sth - Enkel - Kde - Enkel - Yb - Enkel - Sve - Enkel - (Gk) | 2026-12-13 | 0:00 | 2027-03-14 | 23:59 | 2207 | 59 | 1 | 2207 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X | 100 | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. Godstågen måste längdbegränsas till max 331m för att få plats på spår 3 eller 4 i Stenungsund, för att sedan backas in till industrin. Rundgång med lok kan ske om spår 3 och 4 lokalfriges. Går ej att få tågväg till spår 1b i Stenungsund Omledning möjlig via Norge/Vänerbanan (Göteborg Marieholm-Öxnered-Uddevalla) |  | 8263
8264 | Plattformsarbeten | (Öx) | Vag | (Öx) - Enkel - Vg - Enkel - Vag | 2027-09-05 | 22:00 | 2027-12-05 | 23:59 | 2185 | 59 | 1 | 2185 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott (Öxnered)-Vargön Omledning möjlig via Herrljunga-Göteborg-Öxnered. Åtgärder som påverkar möjligheten att trafikera omledningsbanor kan komma att finnas. Ingen uppställning på spår 3-5 i Vänersborg. Läses med TCR 8342 och TCR 9844. |  | 8264
8269 | NPT (Bjärka Säby)-(Västervik). Utbyte av radioblocksystem | (Bsä) | (Vk) | (Bsä) - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg - Enkel - Fal - Enkel - Nl - Enkel - Övm - Enkel - Gal - Enkel - (Vk) | 2027-11-27 | 7:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 352 | 59 | 1 | 352 | 59 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | Ö2: UTK | Signal | [7 empty] | 100 | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Tågtrafiken ställs in och ersätts med buss. |  | 8269
8270 | Blandade åtgärder Nyköpingsbanan 53 dygn v2624-v2631 | Ssa | (Åbs) | Ssa - Enkel - Nk - Enkel - Ebg - Enkel - Jår - Enkel - Åba - Enkel - Kon - Enkel - Gtå - Enkel - (Åbs) | 2027-06-13 | 20:00 | 2027-08-05 | 20:00 | 1272 | 0 | 1 | 1272 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | Ö2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  |  | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Flera samordnade åtgärder: Projekt Ostlänken Nyköping resecentrum 53 dygn, TPÅ B10913-2716 Torshagaån i Åby, halvsulning av rörbro (Åby södra)-(Getå), TPÅ 15563-2700 så hela sträckan Sjösa-(Åby södra) är avstängd v23 S-v31 To. Förslag på hantering av trafiken: Regionaltågen kan vända i Vagnhärad. Ersätts med buss. Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C. BASTAB efter avslutat trafikavbrott sth 70 km/h 4500 meter i ca 10 dygn. Gångtiden blir ca 1,5 minuter längre pga detta. |  | 8270
8271 | Blandade åtgärder Nyköping södra-(Flens övre) v2630-v2631 | Nks | (Fsö) | Nks - Enkel - Vre - Enkel - Sii - Enkel - (Fsö) | 2027-07-25 | 20:00 | 2027-08-05 | 20:00 | 264 | 0 | 1 | 264 | 0 | 111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | Ö2: UTK | Diverse | [6 empty] | X | 100 | Båda |  | X | [14 empty] | Flera samordnade åtgärder: Projekt Ostlänken, Nyköping södra-Vrena, TPÅ B10913-2717 Förarbete/kabelsänkning inför spårbyte Nyköping södra-(Flens övre), TPÅ SSP133939-2700 så sträckan Nyköping södra-(Flens övre) är stängd nm M v30-To v31. Förslag på hantering av trafiken: Trafikstopp till/från Oxelösund 11 dygn. Trafiken ställs in. Denna TCR hör ihop med TCR 8969 |  | 8271
8272 | Elektrifiering Nässjö-Eksjö | N | (Hvd) | N - Enkel - Ory - Enkel - Ek - Enkel - Hul - Enkel - (Hvd) | 2027-04-12 | 1:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 5854 | 59 | 1 | 5854 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | S: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X |  | 95 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Resandetåg ersätts med buss. Luckor för godstrafiken har skapats efter hur det såg ut i T26. Sökande som önskar framföra godståg i dessa luckor behöver anpassa sin ansökan och tider utefter dessa. Tåg som söks utanför arbetets luckor kommer inte kunna framföras. Luckorna är på följande tider: M 07:55-08:50,10:48-11:31,14:17-15:02 och 17:18-18:16. Ti-F 07:55-08:50 och 17:18-18:16. Fördjupad dialog har skett kring denna åtgärd. |  | 8272
8273 | Nässjö-Eksjö kontaktledningsarbete i Nässjö | N | N | N | 2027-09-05 | 22:30 | 2027-09-27 | 4:30 | 510 | 0 | 1 | 510 | 0 | 11111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | S: UTK | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X | 99 | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Eksjö. Spår 1N & Spår 2 avstängt. Åtkomst till tankanläggningen sker enligt ök när det är uppehåll i arbetet. Uppehåll i arbetet vardagar 18-02. Uppehåll i arbetet lördagar 17-21. Uppehåll i arbetet söndagar 15-22. Spår 1S öppet för trafik. Fördjupad dialog har skett kring denna åtgärd. |  | 8273
8286 | Spår- och växelbyten Uppsala Norra-(Sala) | Una | (Sl) | Una - Enkel - Bna - Enkel - Jla - Enkel - Må - Enkel - Hy - Enkel - Ist - Enkel - (Sl) | 2027-07-10 | 0:00 | 2027-07-30 | 23:59 | 503 | 59 | 1 | 503 | 59 | 111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | Ö3: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Uppsala Norra - (Sala). Förslag på hantering av trafiken: Regionaltågen Uppsala-Sala ställas in och ersätts med buss. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C, alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C. Viss reducering av ordinarie regionaltågstrafik Sala-Västerås och Fagersta-Västerås. Godstrafik omleds via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (-Värtan), alternativt via Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (-Värtan). Hastighetsnedsättning 80 km/h en stor del av året (v.5 M - v.30 F samt v.32 O - v.47 Ti) i ca 5000 m ger en gångtidsförlängning på ca 2 minuter. Hastighetsnedsättning 40km/h ca 5000m (v. 30 L - v.32 Ti) vid växelinläggning som ger gångtidsförlängningen ca 6,5 minuter. |  | 8286
8292 | NPT (Linköping)-Rimforsa. Utbyte av radioblocksystem. | (Lp) | Kisa | (Lp) - Enkel - Hj - Enkel - Bsä - Enkel - Rf - Enkel - Kisa | 2027-11-27 | 7:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 352 | 59 | 1 | 352 | 59 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | Ö2: UTK | Signal | [7 empty] | 100 | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Tågtrafiken ställs in och ersätts med buss. |  | 8292
8293 | Dubbelspårsutbyggnad Hallsberg-Stenkumla | Hrbg | Jho | Hrbg - Skms - Enkel - Å - Enkel - Skm - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp | 2027-07-12 | 0:00 | 2027-07-25 | 23:59 | 335 | 59 | 1 | 335 | 59 | 11111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | Ö: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Regionaltåg ställs in på sträckan Hallsberg-Mjölby och ersätts med buss. Alternativt kan vissa regionaltåg omledas via Katrineholm till Norrköping. En viss reducering måste troligtvis även ske med pendeltågstrafiken Norrköping-Mjölby. Sth 70 km/h i ca 1500 meter Åsbro-Stenkumla hela tågplanen. Sth 40 km/h i 871 meter spår 104 hela tågplanen. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. |  | 8293
8294 | Spårbyte Kvicksundsbron | Ksu | Rke | Ksu - Enkel - Ksus - Rke | 2027-10-18 | 0:00 | 2027-10-28 | 23:59 | 263 | 59 | 1 | 263 | 59 | 11111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | Ö3: UTK | Spår och räls | [6 empty] | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Kvicksund - (Rekarne). Förslag på hur trafiken kan hanteras: Regionaltågen vänder på Eskilstuna C samt Västerås C, alternativt i Kolbäck och bussar ersätter. Godstågen till/från Eskilstuna, Gävle och norrut omleds via Svealandsbanan och Stockholm C-Uppsala. Godståg till/från Borlänge/Mora omledas via Valskog-Frövi-Ställdalen-Borlänge. Godståg till/från Västerås Västra omledas via Mjölby-Hallsberg-Frövi-Jädersbruk-Västerås Västra. |  | 8294
8295 | Älvsjö spårväxelbyte spår 7 och 8 | Äs | (Fas) | Äs - Hön - Ned, Upp - (Fas) | 2027-07-05 | 7:00 | 2027-07-18 | 22:00 | 15 | 0 | 14 | 210 | 0 | 11111111111111 | Periodisk | Stor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X | 30 | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Trafikavbrott spår 7,8 i Älvsjö dagtid 07:00-22:00. Under denna tid förekommer även arbetarskydd på spår 6, som kan avslutas vid behov för att trafikera Älvsjö Depå. Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 1500 m v2727 M 00:00 - v2730 M 05:00 Förslag på hur trafiken kan hanteras: Pendeltågen på Nynäsbanan vänder i Farsta Strand och på Stockholm City. Tunnelbanan ersätter till/från Farsta. Läs ihop med TCR 9932 |  | 8295
8302 | Spår- och växelbyte, plattformsarbeten, broåtgärder, bangårdsbelysning | Sfl | Ml | Sfl - Enkel - Ål - Enkel - Töe - Enkel - Ånm - Enkel - Kpm - Enkel - Ml | 2027-08-22 | 22:00 | 2027-11-01 | 6:00 | 1688 | 0 | 1 | 1688 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Säffle-Mellerud. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. Spår 3 i Säffle är endast öppet för sliperstransporter till spårbytet. |  | 8302
8303 | Bergsunderhåll Nygårdstunneln, Kattleberg | (Tbn) | (Än) | (Tbn) - Ned, Upp - Alh - Ned, Upp - (Än) | 2027-07-19 | 7:00 | 2027-08-03 | 7:00 | 360 | 0 | 1 | 360 | 0 | 1111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | V: UTK | Tunnel | [6 empty] | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Torbacken)-(Älvängen). Åtgärden samplanerad med förarbetet Mellerud-Åmål spår- och växelbyte samt Säffle spårbyte, TCR 8305. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 8303
8305 | Förarbete spår- och växelarbete, plattformsåtgärder, broåtgärder | Sfl | Ml | Sfl - Enkel - Ål - Enkel - Töe - Enkel - Ånm - Enkel - Kpm - Enkel - Ml | 2027-07-19 | 7:00 | 2027-08-06 | 19:00 | 444 | 0 | 1 | 444 | 0 | 1111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Säffle-Mellerud. Skall läsas tillsammans med TCR 8303 och 8476 som ger trafikavbrott mellan Älvängen och Trollhättan. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 8305
8317 | Eldsberga- Hässleholm ktl och AT | Ea | Hm | Ea - Enkel - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - Mrd - Enkel - Bjm - Enkel - Hm | 2027-10-02 | 0:10 | 2027-10-30 | 4:40 | 676 | 30 | 1 | 676 | 30 | 11111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | S: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Utförs koordinerat med trafikstopp i Halmstad, godstågen omleds via SSB, resandetrafik Markaryd-Hässleholm ställs in och ersätts med buss. Hastighetsnedsättning Genevad- Markaryd, 100 meter, Sth 70. Fr. o. m 201030 kl 04:40 till 271107 kl 05:00 |  | 8317
8318 | ERTMS Öresundsbron | Phm | Stp | Phm - Ned, Upp - Lnk - Ned, Upp - Stp | 2027-03-20 | 20:00 | 2027-03-29 | 4:00 | 200 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | S: UTK | Signal | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Öresundsbron svenska sidan samt hela Svågertorp. Koordinerat med inkoppling ERTMS Kastrup på danska sidan och förarbeten för SO Fosieby. Godstrafiken omleds via Trelleborg, Persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Samordnat med arbeten på Kastrup och Öresundsbron |  | 8318
8319 | Laholm vägport | Bån | Laov | Bån - Ned, Upp - Laov | 2027-09-20 | 0:10 | 2027-10-11 | 4:00 | 507 | 50 | 1 | 507 | 50 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | S: UTK | Bro | X | [5 empty] | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Utförs delvis i rygg på Trafikavbrott i Halmstad, godstrafik omleds via SSB, persontrafik ställs in och ersätts med buss. tidsbehovet är ej helt klart men man räknar i nuläget med 3 veckors trafikavbrott. trafikplatsspåren inne i Laholm och Båstad är ej påverkade. |  | 8319
8327 | Alvesta-Älmhult ktl-upprustning | (Av) | Äh | (Av) - Bld - Ned, Upp - Vs - Ned, Upp - Era - Ned, Upp - Diö - Ned, Upp - Äh | 2027-01-23 | 5:30 | 2027-11-15 | 2:30 | 45 | 0 | 5 | 225 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta - Älmhult Långväga tåg och godstrafiken omleds, resandetåg vänder i Alvesta och Älmhult Helgen v.3 och 9 är även hela Alvesta stängt, se TCR 8945 Servicefönster på ovan sträckor bör samordnas med helgavstängningarna för att minimera trafikpåverkan övrig tid. |  | 8327
8342 | Broåtgärder, växelbyte, plankorsningsåtgärder | Vag | (Vaa) | Vag - Enkel - Gop - Enkel - Håp - Enkel - Jps - Enkel - Lve - Enkel - Lkp - Enkel - Fhm - (Vaa) | 2027-09-12 | 22:00 | 2027-10-03 | 5:00 | 487 | 0 | 1 | 487 | 0 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott Vargön-(Herrljunga C) samt Håkantorp-(Forshem). Omledning möjlig via Herrljunga-Göteborg-Öxnered. Åtgärder som påverkar möjligheten att trafikera omledningssträckan kan komma att finnas. Läses med TCR 8264 och TCR 9844. |  | 8342
8370 | Röån, brobyte (Forsmo)-(Tågsjöberg) | (Fsm) | (Tsg) | (Fsm) - Enkel - Åd - Enkel - Btå - Enkel - (Tsg) | 2027-06-14 | 8:00 | 2027-10-17 | 23:59 | 3015 | 59 | 1 | 3015 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | N2 UTK | Bro | X | X |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [12 empty] | 8370
8384 | Halmstad C, Bangårdsombyggnad, ställverksinkoppling | (Fabp) | Hdr | (Fabp) - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - Fur - Hd - Hdr | 2027-09-25 | 0:00 | 2027-10-04 | 6:00 | 222 | 0 | 1 | 222 | 0 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Falkenberg)-Halmstad Denna TCR ingår i ett längre trafikavbrott. Ska ses tillsammans med TCR 8600 (trafikavbrott Halmstad inkl godsbangården-Eldsberga) och TCR 8601 (trafikavbrott godsbangården). Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag Falköping/Torup-Laholm västra/Markaryd. Godståg leds om via Alvesta-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3,5 timme. |  | 8384
8394 | Byte överbyggnad fyra broar Knivsta-Uppsala | (Kn) | Säy | (Kn) - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - Säy | 2027-07-10 | 0:00 | 2027-07-19 | 23:59 | 239 | 59 | 1 | 239 | 59 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Broarna Vråbäck, Grindtorpsbäcken, Trunstaån 2 ligger mellan Knivsta och Ekeby. Bro Vallby ligger mellan Ekeby och Säby. Förslag på trafiklösning vid trafikavbrott (Knivsta)-(Säby): Pendeltågen vänder i Knivsta. Bussar ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Uppsala ställs in Knivsta-Uppsala C-Knivsta, eller ställs in helt. Buss ersätter till/från Uppsala. Regionaltåg som normalt går Linköping-Cst-Gävle leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Alternativt ställs in Stockholm C-Gävle och vänder på Stockholm C. Fjärrtågen till/från Dalarna leds om via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Alternativt leds om via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Nattåg till/från övre Norrland och Jämtland (även fjärrtåg) kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås (rundgång)-Stockholm C alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Hör ihop med TCR 8395. |  | 8394
8395 | Byte överbyggnad bro Trunstaån1 Knivsta-Uppsala | Kn | Säy | Kn - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - Säy | 2027-07-20 | 0:00 | 2027-07-24 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  | X |  | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Bron ligger mellan Knivsta och Ekeby. Obs: det går ej att vända tåg i Knivsta. Förslag på trafiklösning vid trafikavbrott Knivsta-Ekeby: Pendeltågen vänder i Märsta eller Arlanda C. Bussar ersätter till/från Uppsala. Regionaltågen till/från Uppsala ställs in Märsta-Uppsala C-Märsta, eller ställs in helt. Buss ersätter till/från Uppsala Regionaltåg som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Alternativt ställs in Stockholm C-Gävle och vänder på Stockholm C. Fjärrtågen till/från Dalarna leds om via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Alternativt leds om via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Nattåg till/från övre Norrland och Jämtland (även fjärrtåg) kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås (rundgång)-Stockholm C alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Hör ihop med TCR 8394. |  | 8395
8421 | Spårbyte Boden - Gällivare, Etapp 2 | (Gvc) | (Bud) | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - (Bud) | 2027-05-16 | 21:10 | 2027-10-11 | 4:50 | 7 | 40 | 134 | 1027 | 20 | 11111111111111111111101111111111111111101111111100111111111111111111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111000111111111111111111111 | Periodisk | Stor | X | Konsultation | N3: UTK Kapacitetsplan | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafiken hanteras och konstrueras efter den kapacitetsplan som tagits fram i samråd med operatörerna. Spårbytet etapp 2 Näsberg - Buddbyn utförs under 8 timmarsskift. Näsberg - Gällivare ligger samplanerade åtgärder med kortare skift anpassade efter kapacitetsplanen. |  | 8421
8439 | Norrbotniabanan (Bastuträsk)-Skelleftehamn övre | (Bst) | Söv | (Bst) - Enkel - Ffs - Enkel - Skl - Enkel - Hsb - Enkel - Gse - Enkel - Uvn - Enkel - Söv | 2027-01-11 | 6:00 | 2027-12-10 | 14:00 | 8 | 0 | 234 | 1872 | 0 | 1111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011110001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001100000111110011111001111000111100011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Stor | X | Konsultation | N2 UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | [11 empty] | X |  |  |  |  | 8439
8467 | Byte av stentrummor, klimatåtgärder. (Långsele)-(Västeraspby) | (Lsl) | (Väy) | (Lsl) - Enkel - Stå - Enkel - Lkm - Enkel - (Väy) | 2027-08-01 | 17:00 | 2027-08-23 | 1:00 | 176 | 0 | 2 | 352 | 0 | 11111111100000111111111 | Periodisk | Stor | X | Konsultation | N2 UTK | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  |  |  | X | [12 empty] | 8467
8469 | Sundsvalls resecentrum - utökning ink Sundsvalls västra | (Nta) | Suv | (Nta) - Enkel - Suv | 2027-09-16 | 22:00 | 2027-10-02 | 7:00 | 369 | 0 | 1 | 369 | 0 | 11111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Ska ses ihop med TCR 8579. |  | 8469
8476 | Bergsunderhåll Trollhättetunneln | (Öx) | (Thn) | (Öx) - Ned, Upp - (Thn) | 2027-07-26 | 22:00 | 2027-08-03 | 22:00 | 192 | 0 | 1 | 192 | 0 | 111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | V: UTK | Tunnel | [6 empty] | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Öxnered)-Trollhättan. Åtgärden samplanerad med förarbetet Mellerud-Åmål spår- och växelbyte och Säffle spårbyte, TCR 8305, samt åtgärder Kattlebergstunneln, TCR 8303. Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 8476
8477 | Brobyte Österdalälven vid Oxberg | (Mras) | Mäk | (Mras) - Enkel - Bbe - Enkel - Mäk | 2027-08-16 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 2831 | 59 | 1 | 2831 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | N1: UTK | Bro | X | X |  |  |  | X |  | 100 | Båda |  | X | [11 empty] | X |  |  | Godstrafik till och från sågen i Blyberg berörs som måste köras med andra trafikslag. Persontåg körs ej på sträckan. |  | 8477
8478 | Samtidig infart, växelbyte, stolp- och kontaktledningsbyte | (Sre) | Slg | (Sre) - Enkel - Fgc - Enkel - Skb - Enkel - Krn - Enkel - Nkt - Enkel - Sba - Enkel - Slg | 2027-09-20 | 0:00 | 2027-09-27 | 1:00 | 169 | 0 | 1 | 169 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | N1: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 minuter. Godståg kan även omledas Bergslagsbanan via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi utan någon större gångtidsförlängning. Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby ersätts med andra trafikslag. Lämpliga driftplatser för trafikutbyte är Avesta/krylbo samt Frövi. |  | 8478
8484 | Kapacitetshöjande åtgärder Godsstråket | Hma | Sv | Hma - Enkel - Avky - Enkel - Ju - Enkel - Mrs - Enkel - Hl - Enkel - By - Enkel - Dgn - Enkel - Hä - Enkel - Tså - Enkel - Sv | 2027-08-16 | 0:00 | 2027-08-23 | 1:00 | 169 | 0 | 1 | 169 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Hökmora-Storvik. Åtgärden sträcker sig även ut mot intilliggande driftplatser så Avesta Centrum blir påverkad. Uppställda fordon måste ha nedfällda strömavtagare då hela området kommer vara spänningslöst. Under projektet behövs åtkomst till samtliga spår. Därför behöver ev uppställda fordon ha kapacitet att flyttas inom driftplatsen efter dialog med projektet under projektets gång mellan arbetspassen. För att på så vis möjliggöra att samtliga spår får utbytt belysning någon gång under den begärda tiden.​​​ Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras: Fjärrtågen Stockholm C-Dalarna-Stockholm C behöver ställas in sträckan Sala-Hedemora. Bussar ersätter. Alternativt ledas om via Ostkustbanan via Gävle-Storvik till Falun/Borlänge, med en uppskattad förlängd gångtid på ca 45 minuter. Regionaltågen ställs in och ersätts med buss. Resenärsutbyte sker vid lämpliga driftplaster. Godståg kan omledas via Storvik-Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi. Godståg till/från Stockholmsområdet kan omledas via Storvik-Gävle-Stockholm C-Tomteboda/Värtan. |  | 8484
8489 | Dagarn, Stolp- och kontaktledningsbyte | Dn | Dn | Dn | 2027-09-20 | 0:00 | 2027-09-27 | 1:00 | 169 | 0 | 1 | 169 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | UTK | Kontaktledning |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X | Denna TCR är inställd och ihopslagen med TCR 8478 istället. |  | 8489
8490 | Norra Strömstunneln, bergunderhåll och reparation | Söd | Bre | Söd - Ned, Upp - Söu - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp | 2027-07-05 | 0:00 | 2027-07-18 | 23:59 | 335 | 59 | 1 | 335 | 59 | 11111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Tunnel | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Tunneln är en dubbelspårstunnel och ligger mellan Södertälje Syd Undre och Bränninge. Pendeltågen mellan Södertälje C och Gnesta behöver ställas in och ersättas med buss. Godståg till/från VSB till/från Södertälje Hamn kan omledas via Hallsberg-Frövi-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Hamn. Gångtiden förlängs med cirka 60 min. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledninssträcka bedöms som begränsad i högtrafik men god övrig tid. |  | 8490
8499 | Spår och växelbyte | (Kil) | Toy | (Kil) - Enkel - Bäb - Enkel - Rts - Enkel - Sun - Enkel - Lyv - Enkel - Toy | 2027-06-07 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 1511 | 59 | 1 | 1511 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | V: UTK | Spår och räls | [5 empty] | X |  | 100 | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott (Kil)-Torsby. |  | 8499
8502 | Ludvika kraftkanal | La | La | La | 2027-07-19 | 0:00 | 2027-08-01 | 23:59 | 335 | 59 | 1 | 335 | 59 | 11111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | N1: UTK | Bro | X |  |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X | Berör tåg mellan Ludvika-Borlänge. Förslag på hur trafiken ska hanteras vid trafikavbrott Ludvika - Borlänge: Godståg med avgång eller ankomst Borlänge leds om via Dalabanan samt Bergslagsbanan mot Falun och vidare mot godsstråket genom Bergslagen. Kapaciteten Bergslagsbanan Borlänge-Storvik bedöms vara god nattetid men begränsad dagtid. Kapaciteten bedöms vara begänsad nattetid på godsstråket genom Bergslagen och Dalabanan samt vara god dagtid. Omledning via godstråket genom Bergslagen, Bergslagsbanan Borlänge-Storvik och Dalabanan bedöms innebära en förlängd gångtid på minst 60 minuter. Persontåg vänder vid lämplig driftplats och ersätts lämpligen med buss, förslagsvis mellan Borlänge och Ludvika. Långväga godståg som endast passerar Borlänge omleds via godsstråket genom Bergslagen. Det kommer att vara möjligt att trafikera Ludvika från Klenshyttan och Smedjebacken. |  | 8502
8507 | Spårbyte Habo spår 2 | Ho | Ho | Ho | 2027-04-18 | 0:00 | 2027-04-25 | 23:59 | 191 | 59 | 1 | 191 | 59 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Begränsad kapacitet Habo, spår 2 avstängt. Bör läsas med TCR 8568 och 9672 |  | 8507
8508 | Spårbyte Forserum spår 2 | Fm | Fm | Fm | 2027-05-16 | 0:00 | 2027-05-23 | 23:59 | 191 | 59 | 1 | 191 | 59 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | V: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Begränsad kapacitet Forserum, spår 2 avstängt. Bör läsas med TCR 8569 |  | 8508
8557 | Borgstena, ny växel och mötestation | Lju | Fra | Lju - Enkel - Boa - Enkel - Fra | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 173 | 0 | 2 | 346 | 0 | 11111111000000000000011111111 | Periodisk | Stor | X | Konsultation | V: UTK | Växel | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Ljung)-(Fristad) Vändning möjlig i Ljung och Fristad. Samplaneras med TCR 8342, trafikavbrott Vara-Vargön. |  | 8557
8579 | Sundsvalls resecentrum | (Suv) | (Sik) | (Suv) - Suc - Enkel - Ston - Enkel - (Sik) | 2027-09-11 | 7:00 | 2027-10-02 | 7:00 | 504 | 0 | 1 | 504 | 0 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Ska ses ihop med TCR 8469. |  | 8579
8583 | ommålning broar | Vg | Vag | Vg - Enkel - Vag | 2027-09-11 | 0:00 | 2027-10-09 | 23:59 | 695 | 59 | 1 | 695 | 59 | 11111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | V: | Bro | [6 empty] | X | 100 | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Samplaneras med trafikavbrott Vänersborg, TCR 8264. Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag. Godståg leds om, fortsätter från Borås via Göteborg Marieholm-Öxnered med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 70 minuter. Kapaciteten på omledningsbanorna bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. |  | 8583
8593 | Uppställningbangård Pilekrogen, tryckning under jvg, ERTMS | (Am) | (Kb) | (Am) - Ned, Upp - Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - (Kb) | 2027-03-25 | 0:00 | 2027-03-29 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Spår och räls | [5 empty] | X | X |  | Båda | X |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Almedal)-(Kungsbacka) Resandetåg: Pendeltåg ställs in Almedal-Kållered, regionaltåg ställs in Göteborg -Kungsbacka. Tågen ersätts av annat trafikslag. Fjärrtåg från Malmö omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 10 minuter, eller via Malmö-Alvesta-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 50 minuter. Godståg: Om möjligt förskotteras trafiken för att minimera antalet godståg som behöver omledas. Tågen omleds via Malmö-Alvesta-Borås-Göteborg med en gångtid på ca 5 timmar, eller via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 20 minuter. Vid omledning via Viskadalsbanan måste tågen längdbegränsas till max 320 meter. Se även TCR 9665 som utökar trafikpåverkan till Lekarekulle Lördag-Söndag |  | 8593
8600 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, ställverksinkoppling | Hd | Ea | Hd - Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2027-10-02 | 0:00 | 2027-10-07 | 6:00 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Halmstad-Eldsberga Denna TCR ingår i ett längre trafikavbrott. Ska ses tillsammans med TCR 8384 (trafikavbrott Biskopstorp-Halmstad) och TCR 8601 (trafikavbrott godsbangården). Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag Falköping/Torup-Laholm västra/Markaryd. Godståg leds om via Alvesta-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3,5 timme. |  | 8600
8601 | Halmstad C, bangårdsombyggnad, ställverksinkoppling | Hdr | Hdr | Hdr | 2027-10-07 | 6:00 | 2027-10-11 | 6:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Trafikavbrott Halmstad Denna TCR ingår i ett längre trafikavbrott. Ska ses tillsammans med TCR 8384 (trafikavbrott Biskopstorp-Halmstad) och TCR 8600 (trafikavbrott Halmstad inkl godsbangården-Eldsberga). Godståg leds om via Alvesta-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3,5 timme. |  | 8601
8609 | ERTMS SO Malmö förarbeten Svågertorp | Stp | Stp | Stp | 2027-07-17 | 0:20 | 2027-07-26 | 0:20 | 216 | 0 | 1 | 216 | 0 | 1111111111 | Periodisk | Stor | X | Konsultation | S: UTK | Signal | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott hela Svågertorp. Koordinerat med trafikavbrott genom Danmark för att minimera trafikpåverkan till kontinenten. även trafikavbrott Svågertorp v.12 i samband med övriga arbeten på Öresundsbron, se TCR 8318 Godstrafiken omleds via Trelleborg, persontrafiken ställs in och ersätts med buss. Exakt start och sluttid ej känd. Hastighetsnedsättning - Tonnagekörning 750 meter, STH 70 km, 2027-07-26 00:20 - 2027-07-30 22:00. |  | 8609
8658 | Sundsvalls resecentrum | Njb | (Suv) | Njb - Enkel - Nly - Enkel - Sik - Enkel - Ston - Enkel - Suc - Enkel - (Suv) | 2027-06-02 | 9:00 | 2027-06-06 | 23:59 | 110 | 59 | 1 | 110 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. Se TCR 8660 |  | 8658
8660 | Sundsvalls resecentrum | (Suc) | Nta | (Suc) - Suv - Nta | 2027-06-05 | 9:00 | 2027-06-05 | 23:59 | 14 | 59 | 1 | 14 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Går att trafikera Nacksta mellan Birsta och Töva. Plattformarna i Sundsvalls Västra går ej att nå. Se TCR 8658. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. |  | 8660
8661 | Sundsvalls resecentrum | Suc | Nta | Suc - Enkel - Suv - Nta | 2027-07-03 | 9:00 | 2027-07-03 | 23:59 | 14 | 59 | 1 | 14 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Går att trafikera Töva-Nacksta-Birsta. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. |  | 8661
8662 | Sundsvalls resecentrum | Nly | Nta | Nly - Enkel - Sik - Enkel - Ston - Enkel - Suc - Enkel - Suv - Nta | 2027-10-30 | 9:00 | 2027-10-31 | 11:00 | 26 | 0 | 1 | 26 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 0 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Går att trafikera Töva-Nacksta-Birsta. Trafiken ersätts med buss alternativt leds om annan sträcka. |  | 8662
8674 | Växelbyte Bollnäs, Ljusdal, Hälsingenybo | Kls | Hnb | Kls - Ned, Upp - Bn - Enkel - Lot - Enkel - Ab - Enkel - Vl - Enkel - Små - Enkel - Ksö - Enkel - Lö - Enkel - Jr - Enkel - Skä - Enkel - Ls - Enkel - Tl - Enkel - Ltr - Enkel - Hnn - Enkel - Hnb - Enkel | 2027-07-19 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 503 | 59 | 1 | 503 | 59 | 111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Denna åtgärd stänger sträckan Kilafors - Hälsingenybo. Vi kommer att ha öppet för trafik stambanan Norr om Ånge till Vännäs. Ostkustbanan Gävle - Umeå och mittbanan Sundsvall - Ånge kommer även dom vara öppen för omledningstrafik. |  | 8674
8774 | D-skydd 40h Lund-Hässleholm | (Lu) | (Hm) | (Lu) - Ned, Upp - Thl - Ned, Upp - Ö - Ned, Upp - Dat - Ned, Upp - E - Ned, Upp - Sg - Ned, Upp - Hö - Ned, Upp - Tö - Ned, Upp - Väd - Ned, Upp - Mlb - Ned, Upp - (Hm) | 2027-02-13 | 1:00 | 2027-09-12 | 17:00 | 40 | 0 | 4 | 160 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Banarbetshelg (Lund)-(Hässleholm) återkommande objekt. hanteras enligt etablerat upplägg. |  | 8774
8775 | Servicefönster/Underhåll D-skydd Lockarp Trelleborg | Fsb | Trg | Fsb - Lrp - Enkel - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2027-04-10 | 1:45 | 2027-08-22 | 17:45 | 40 | 0 | 3 | 120 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Resandetåg ställs in och ersätts med buss, Godstrafiken omleds via Öresundsbron. |  | 8775
8776 | Servicefönster/Underhåll D-skydd Lockarp-Ystad | Fsb | Y | Fsb - Lrp - Enkel - Saö - Enkel - Sea - Enkel - Lmm - Enkel - Srp - Enkel - Rdg - Enkel - Rye - Enkel - Vlb - Enkel - Y | 2027-04-03 | 1:55 | 2027-08-29 | 17:55 | 40 | 0 | 4 | 160 | 0 | 11000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Lockarp-Ystad 40h, resandetåg ställs in och ersätts med buss. |  | 8776
8788 | Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn 40h D-skydd | Y | Si | Y - Tli - Gss - Si | 2027-03-06 | 1:20 | 2027-10-24 | 17:20 | 40 | 0 | 4 | 160 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Ystad-Simrishamn samt begränsad kapacitet inne i Ystad. Resandetåg ställs in och ersätts med buss. |  | 8788
8903 | Lommabanan för-efterarbeten | Kg | (Al) | Kg - Enkel - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-02-27 | 0:20 | 2027-09-20 | 4:40 | 52 | 20 | 2 | 104 | 40 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | För-efterarbeten Lommaban, se TCR 8255/8261. Påverkar ej trafik inne i Kävlinge. Godstrafiken omleds via SSB, resandetåg på sträckan omleds i mån av plats/ersätts med buss. |  | 8903
8945 | Alvesta ktl-upprustning | Gåp | (Vö) | Gåp - Av - Ned, Upp - Bld - Ned, Upp - Gm - Enkel - Räp - Enkel - (Vö) | 2027-01-23 | 5:30 | 2027-03-08 | 2:30 | 45 | 0 | 2 | 90 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Alvesta. Denna TCR är samordnad med TCR 8327 på sträckan Alvesta - Älmhult. Långväga tåg och godstrafiken omleds, resandetåg vänder i Moheda, Växjö, Älmhult och Värnamo. Servicefönster på ovan sträckor bör samordnas med helgavstängningarna i Alvesta för att minimera trafikpåverkan övrig tid. |  | 8945
8969 | Blandade åtgärder (Nyköping södra)-(Flens övre) v2631-v2636 | (Nks) | (Fsö) | (Nks) - Enkel - Vre - Enkel - Sii - Enkel - (Fsö) | 2027-08-05 | 20:00 | 2027-09-06 | 20:00 | 768 | 0 | 1 | 768 | 0 | 111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | Ö2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Flera samordnade åtgärder: Projekt Ostlänken, (Nyköping södra)-Vrena, TPÅ B10913-2717 Förarbete/kabelsänkning inför spårbyte (Nyköping södra)-Flens övre, TPÅ 133939-2700 Projekt Ostlänken Ålberga, Vrena-(Nyköping södra), TPÅ UTK B10913-2708 så sträckan (Nyköping södra)-(Flens övre) är stängd nm F v31-M v36. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Mellan 27-08-06 -- 27-09-06 är det möjligt att trafikera Oxelösund via Norrköping-Nyköping C, alt. via Eskilstuna-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping-Enstaberga (rundgång)-Oxelösund. Obs: max 22 ton axeltryck. Observera att ståltågen inte kan nå Oxelösund 26/07 - 05/08. Denna TCR hör ihop med TCR 8271. |  | 8969
8984 | Förbigångsspår Katrineholm | K | Spn | K - Ned, Upp - Kaö - Ned, Upp - Spn | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-30 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X | 94 | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Regionaltågen till/från Hallsberg går Stockholm C-Flen*-Stockholm C. Buss ersätter Flen*-Katrineholm-Hallsberg. Regionaltågen Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping bör ställas in Flen-Linköping och ersättas av buss till/från Flen. Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C, alternativt ledas om via Nyköpingsbanan om kapacitet finns. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby. |  | 8984
8985 | Broarbeten Hallsberg-Östansjö | Öj | Hrbg | Öj - Täl - Hrbg | 2027-04-02 | 2:00 | 2027-04-04 | 14:00 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Bro |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | [5 empty] | X | X | X | [6 empty] | X | X | Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg-Mjölby-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Alternativt omledas via Hallsberg-Mjölby-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg. ​Godstrafik till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping-Göteborg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland vänder i Hallsberg och i Kristinehamn och buss ersätter. Alternativt leds om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter.. Regionaltågen vänder i Hallsberg och Töreboda och bussar ersätter. |  | 8985
9500 | Uppställningbangård Pilekrogen, renovering Fjäråstunneln, Inlagsleden, tryckning under jvg, provtagningar mark, ERTMS | (Am) | (Vrö) | (Am) - Ned, Upp - Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - (Vrö) | 2027-05-05 | 0:00 | 2027-05-09 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Spår och räls | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Almedal)-(Värö) Resandetåg: Pendeltåg ställs in Göteborg-Kungsbacka, regionaltåg ställs in Göteborg-Varberg. Tågen ersätts av annat trafikslag. Fjärrtåg från Malmö omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 10 minuter, eller via Malmö-Alvesta-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 50 minuter. Godståg: Om möjligt förskotteras trafiken för att minimera antalet godståg som behöver omledas. Tågen omleds via Malmö-Alvesta-Borås-Göteborg med en gångtid på ca 5 timmar, eller via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 20 minuter. Vid omledning via Viskadalsbanan måste tågen längdbegränsas till max 320 meter. |  | 9500
9501 | Uppställningbangård Pilekrogen, GC- bro Inlagsleden, ERTMS | Mdn | Lek | Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb - Ned, Upp - Lek | 2027-05-22 | 18:00 | 2027-05-23 | 12:00 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Spår och räls | [6 empty] | X | 100 | Båda | X |  | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Mölndals Nedre-Lekarekulle Resandetåg: Pendeltåg ställs in Kungsbacka-Mölndals nedre. Regionaltåg ställs in Varberg-Göteborg. Fjärrtåg från Malmö omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 10 minuter alternativt via Malmö-Alvesta-Göteborg med en gångtid på ca 3 timmar och 50 minuter. Godståg: Omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 20 minuter eller via Malmö-Alvesta-Göteborg med en gångtid på ca 5 timmar. Omleds tåg via Varberg-Borås måste de längdbegränsas till max 320m. Om möjligt förskotteras trafiken för att minimera antalet godståg som behöver omledas. |  | 9501
9583 | Broåtgärder | Lrd | Lrd | Lrd | 2027-09-25 | 0:01 | 2027-10-04 | 5:00 | 220 | 59 | 1 | 220 | 59 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | S: UTK | Bro |  | X | [6 empty] | Båda |  |  |  | X |  | X | [10 empty] | Åtgärden samplaneras med Halmstads stora trafikavbrott TPÅ 16201-2700 TCR 8384. Resandetåg ställs in sträckan Värnamo-Halmstad. Godståg leds om via SSB och Kust till Kust. |  | 9583
9599 | Hästbo växelbyten, Hästbo stolp och kontaktledningsbyte | Hä | Hä | Hä | 2027-08-16 | 0:00 | 2027-08-23 | 1:00 | 169 | 0 | 1 | 169 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | N1: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Inställd, ihopslagen med TCR 8484. |  | 9599
9602 | Broåtgärder | (Htg) | (Tsg) | (Htg) - Ros - Be - (Tsg) | 2027-07-26 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 335 | 59 | 1 | 335 | 59 | 11111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Planerad | N2 | Bro | X |  | X | X | X | X |  | 100 | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Felaktig TCR. Denna TCR gäller inte men går tyvärr inte att ta bort eller ställa in i systemet. Se TCR 8370 för korrekt information. |  | 9602
9656 | Totalavstängning/Underhåll Öresundsbron | Lnk | Phm | Lnk - Ned, Upp - Phm | 2027-04-24 | 5:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X |  |  | 9656
9657 | Totalavstängning/Underhåll Öresundsbron | Lnk | Phm | Lnk - Ned, Upp - Phm | 2027-10-02 | 14:00 | 2027-10-03 | 14:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | S: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X |  |  | 9657
9665 | GC- bro Inlagsleden | Kb | Lek | Kb - Ned, Upp - Lek | 2027-03-27 | 0:00 | 2027-03-28 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Bro | [6 empty] | X |  | Båda |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott Kungsbacka-Lekarekulle Resandetåg: Pendeltåg påverkas inte. Regionaltåg ställs in Varberg-Kungsbacka. Fjärrtåg från Malmö omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 10 minuter. Godståg: Omleds via Varberg-Borås-Göteborg med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 20 minuter eller via Malmö-Alvesta-Göteborg med en gångtid på ca 5 timmar. Omleds tåg via Varberg-Borås måste de längdbegränsas till max 320m. Omledning kan även ske via Varberg-Herrljunga-Göteborg men på grund av enkelspårsdrift Alingsås-Olskroken med kapacitetsplan uppskattas kapaciteten som mycket begränsad dagtid och god nattetid. Om möjligt förskotteras trafiken för att minimera antalet godståg som behöver omledas. Se även TCR 8593. |  | 9665
9686 | Byte av elkraftsanläggning och Underhåll - Etapp 5 - Uppspår | (A) | (Ndv) | (A) - Upp - Bgs - Upp - (Ndv) | 2027-05-10 | 5:00 | 2027-07-15 | 4:00 | 1583 | 0 | 1 | 1583 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Konsultation | V: Kapacitetsplan | Diverse | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Enkelspårsdrift (Alingsås)-(Norsesund) På- och avetablering finns i TCR 9834 Hastighetsnedsättning: STH 70 på intilligande spår finns i TCR 8260. Trafikering på ordinarie sträcka regleras av Kapacitetsplan Olskroken-Alingsås |  | 9686
9737 | ERTMS Öresundsbron, provkörning inför inkoppling. | Phm | Stp | Phm - Ned, Upp - Lnk - Stp | 2027-10-03 | 5:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | S: UTK | Signal | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott på bron, begränsad kapacitet i Svågertorp. Delvis samtidigt som TCR 9656. |  | 9737
9744 | Samordning åtgärder Björnfjell - (Peuravaara) | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2027-06-20 | 5:20 | 2027-06-22 | 8:20 | 51 | 0 | 1 | 51 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N3: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | [11 empty] | X |  | Koordinerad mot BaneNor TCR OB02885. |  | 9744
9745 | Samordning åtgärder Björnfjell - (Peuravaara) | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2027-09-05 | 5:20 | 2027-09-08 | 8:20 | 75 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N3: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | [11 empty] | X |  | Koordinerad mot BaneNor TCR OB02886. |  | 9745
9746 | Samordning Boden S-Luleå | Bds | Le | Bds - Enkel - Bdn - Enkel - Svb - Enkel - Sän - Enkel - Svt - Enkel - Sby - Enkel - Sus - Enkel - Gst - Enkel - Nvn - Enkel - Le | 2027-08-20 | 23:00 | 2027-09-19 | 23:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 1110000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N3: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Vecka 33 samordnad med TCR 9748. Vecka 37 samordnad med TCR 9749. |  | 9746
9747 | Samordning åtgärder (Gällivare C) - (Buddbyn) | (Gvc) | (Bud) | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - (Bud) | 2027-06-05 | 22:00 | 2027-06-06 | 22:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N3: UTK | Spår och räls | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | 9747
9748 | Samordning åtgärder (Gällivare C) - (Buddbyn) | (Gvc) | (Bud) | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - (Bud) | 2027-07-02 | 22:00 | 2027-08-22 | 22:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N3: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Vecka 26 samordnad med TCR 10008. Vecka 33 samordnad med TCR 9746. |  | 9748
9749 | Samordning åtgärder (Gällivare C) - Buddbyn | (Gvc) | Bud | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - Bud | 2027-09-17 | 22:00 | 2027-09-20 | 22:00 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N3: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Vecka 37 samordnad med TCR 9746. |  | 9749
9750 | Systemuppdateringar ERTMS | (Bdn) | Hp | (Bdn) - Enkel - Bud - Enkel - Huö - Enkel - Nml - Enkel - Brå - Enkel - Gen - Enkel - Sbä - Enkel - Mjv - Enkel - Bet - Enkel - Koj - Enkel - Ran - Enkel - Klx - Enkel - Ben - Enkel - Set - Enkel - Vsk - Enkel - Kei - Enkel - Hp | 2027-05-21 | 22:00 | 2027-11-22 | 4:00 | 54 | 0 | 2 | 108 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N3: UTK | Signal | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Kan inte samordnas med andra trafikverksamheter. |  | 9750
9751 | Samordning åtgärder Björnfjell - (Peuravaara) | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2027-10-02 | 23:00 | 2027-10-04 | 23:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N3: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | [11 empty] | X |  | Koordinerad mot BaneNor TCR OB04880. |  | 9751
9752 | Säkerhetsbrister ställverk 95 | (Skby) | (Mr) | (Skby) - Rs - Ned, Upp - Bra - Ned, Upp - (Mr) | 2027-12-04 | 14:00 | 2027-12-05 | 14:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Signal | X | X | [5 empty] | 100 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Märsta-(Skavstaby): SL-pendeltåg som normalt går till/från Märsta kan vända i Upplands Väsby och buss ersätter. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala C samt fjärrtåg som normalt går via Märsta kan omledas via Arlanda C. Resande kan hänvisas till buss 583 Märsta-Arlanda. Godstrafik till/från Rosersberg och Brista kan inte gå under dessa 24 timmar. Genomgtående godståg till/från Värtan/Tomteboda/Älvsjö godsbangård kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Huvudsta-Tomteboda/Älvsjö godsbangård. Läs ihop med TCR 9784 inkoppling nytt ställverk Uppsala ​ |  | 9752
9753 | Forsheda-Reftele, Plankorsningsåtgärder | (Väc) | (Fur) | (Väc) - Fod - Rft - Sdr - Sph - Lrd - Bög - Tou - Om - (Fur) | 2027-10-01 | 1:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 76 | 0 | 1 | 76 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Samtidigt som trafikstopp i Halmstad |  | 9753
9754 | Avesta Krylbo bangård + Hökmora, Karbenning växelbyte | Avky | (Snt) | Avky - Enkel - Hma - Enkel - Kbn - Enkel - (Snt) | 2027-05-31 | 0:00 | 2027-06-06 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Avesta Krylbo-Snyten. Tåg från Ängelsberg kan åka till Fagersta C. Persontåg vänds lämpligast i Fagersta C och Avesta Krylbo. Omledning sker via Bergslagsbanan. |  | 9754
9755 | (Tierp)-Storvreta ställverksuppdatering | Tip | (U) | Tip - Ned, Upp - Säp - Ned, Upp - Tbo - Ned, Upp - Öh - Ned, Upp - Jlo - Ned, Upp - Sas - Ned, Upp - Srv - Ned, Upp - Sam - Ned, Upp - (U) | 2027-05-21 | 22:00 | 2027-05-24 | 5:00 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | 9755
9756 | Gävle C, efterjustering växlar | Bom | Gäb | Bom - Ned, Upp - Gä - Gäb | 2027-05-21 | 23:00 | 2027-05-24 | 4:00 | 53 | 0 | 1 | 53 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: | Växel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | 21/5 23:00-23/5 17:00 går det att ankomma till spår 3-4 på Gävle C norrifrån. Går även att ankomma till godsbangården från Hagaström. 23/5 17:00 - 24/5 04:00, helavstängt hela Gävle C samt spår 3-4. Det går att ankomma till Gäb från Hagaström, Ostkustbanan och Norra Stambanan. |  | 9756
9757 | Upprustning i samband med spårbyte Silverhöjdspåret | Stl | (Gg) | Stl - E (Stl-Ggm-Gg) - Ggm - E (Stl-Ggm-Gg) - (Gg) | 2027-06-12 | 1:00 | 2027-06-13 | 20:00 | 43 | 0 | 1 | 43 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott hela Ställdalen-Grängesberg via Silverhöjdspåret. Går att trafikera Grängesberg. Se TCR 9759 , dessa är samplanerade. |  | 9757
9758 | Upprustning i samband med spårbyte Silverhöjdspåret | Gg | (Stl) | Gg - E (Stl-Ggm-Gg) - Ggm - E (Stl-Ggm-Gg) - (Stl) | 2027-06-19 | 1:00 | 2027-06-20 | 17:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Grängesberg-Ställdalen via Silverhöjdspåret. Går att trafikera i Ställdalen. Se TCR 9759, dessa är samplanerade. |  | 9758
9759 | Upprustning i samband med spårbyte Silverhöjdspåret | (Gg) | (Stl) | (Gg) - E (Stl-Ggm-Gg) - Ggm - E (Stl-Ggm-Gg) - (Stl) | 2027-06-13 | 20:00 | 2027-06-19 | 1:00 | 125 | 0 | 1 | 125 | 0 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: | Spår och räls | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X |  |  |  | X | X | X | [8 empty] | Stopp på Silverhöjdspåret. Trafiken hänvisas till Hörken-spåret. Se också TCR 9757 och 9758. Trafikavbrott Grängesberg och Ställdalen V23 och 24 L-S. |  | 9759
9761 | Tunnelåtgärd Lidatunneln Malmsjö-Björnkulla | Bjn | Msj | Bjn - Ned, Upp - Msj | 2027-05-05 | 22:00 | 2027-05-09 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö2: UTK | Tunnel | [6 empty] | X | 100 | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Lidatunneln är en dubbelspårstunnel som ligger mellan Björnkulla och Malmsjö. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Arbetet samordnas med TCR 9763, som stänger hela Järna i 88 timmar Kristi himmelsfärd v18 (O kl 22-S kl 14). Hur trafiken kan hanteras: se TCR 9763. |  | 9761
9762 | Projekt Ostlänken Gerstaberg 40h trafikavbrott | Jn | (Söö) | Jn - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp - (Söö) | 2027-11-19 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö2: UTK | Diverse | [6 empty] | X | 100 | Båda | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott Järna 40 h Förslag på hur trafiken kan hanteras: SL-pendeltåg Södertälje Centrum-Gnesta ställs in och buss ersätter. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter, alternativt ledas om via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje syd övre-Stockholm C med ungefär samma gångtidsförlängning.​ ​Regionaltåg till/från Hallsberg behöver ställas in helt, alternativt gå via Svealandsbanan. Observera att sträckan (Katrineholm)-(Hallsberg) är avstängt samtidigt. Regionaltågen Gävle​​-Stockholm C-Linköping kan vända på Stockholm C och i Katrineholm eller Flen, alternativt gå via Svealandsbanan (riktningsbyte i Eskilstuna). Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver vissa regionaltåg ställas in på omledningssträckorna för att få plats med den långväga tågtrafiken. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. Vissa godståg kan även omledas via Södertälje-Eskilstuna-Valskog-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme.​​ |  | 9762
9763 | Projekt Ostlänken Gerstaberg, Kristi himmelsfärd | Jn | (Söö) | Jn - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp - (Söö) | 2027-05-05 | 22:00 | 2027-05-09 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X |  |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott Järna Kristi himmelsfärd. Förslag på hur trafiken kan hanteras: SL-pendeltåg Södertälje Centrum-Gnesta ställs in och buss ersätter. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter, alternativt ledas om via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje Hamn (Grödingsbanan är avstängd)​-Stockholm C med gångtidsförlängning på ca 2 timmar. ​Regionaltåg till/från Hallsberg behöver ställas in Stockholm C-Flen och vända i Flen, alternativt gå via Svealandsbanan och gamla Södertäljebanan (Grödingsbanan är avstängd). Eller ställas in helt Stockholm C-Hallsberg. ​ Regionaltågen Gävle​​-Stockholm C-Linköping kan vända på Stockholm C och i Katrineholm alternativt gå via Svealandsbanan och gamla Södertäljebanan (Grödingsbanan är avstängd). Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Eventuellt behöver vissa regionaltåg ställas in på omledningssträckorna för att få plats med den långväga tågtrafiken. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. Vissa godståg kan även omledas via Södertälje Hamn-Eskilstuna-Valskog-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme.​​ |  | 9763
9766 | Blandade åtgärder (Mjölby)-Kimstad v2724 | (My) | Kms | (My) - Ned, Upp - Mt - Ned, Upp - Vsd - Ned, Upp - Lp - Ned, Upp - Lgm - Ned, Upp - Gi - Ned, Upp - Nh - Ned, Upp - Kms | 2027-06-14 | 0:00 | 2027-06-20 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Blandade åtgärder (Mjölby)-Kimstad Flera samordnade åtgärder: Linghem ny bro, TPÅ V87524031-2700, Nedtagning av kontaktledningsbryggor (Mjölby)-Mantorp, TPÅ 19662-2715, Spårbyte: förarbete kabelsänkning, Kimstad-Mjölby, TPÅ SSP136122-2701 Mantorp ny bro, TPÅ 15017-2701 så sträckan Kimstad-(Mjölby) är avstängd hela vecka 24. Förslag på hantering av trafiken: Snabbtågen leds om via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 30-60 minuter.​ Observera att vissa snabbtåg kan behöva multippelkopplas och trafiken reduceras eftersom kapaciteten på omledningssträckan är vid vissa tidpunkter begränsad. Även fjärrtåg till/från Stockholm C kan omledas via Hallsberg. Vissa fjärr- och regionaltåg kan vända i Mjölby respektive Norrköping och ersätts med buss.​ Pendeltågstrafiken Norrköping-Mjölby ställs in och ersätts med buss. Viss pendeltågstrafik mellan Mjölby och Motala kan behöva ställas in för att få plats med den omledda trafiken. Godstrafik kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm. Uppskattad gångtidsförlängning vid omledning ca 1 timme. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka är god, men under vissa timmar på dygnet kan kapaciteten vara begränsad. ​​ Går att trafikera Stångådalsbanan upp till Linköping. Hastighetsnedsättning sth 70 hm/h 100 m 7 dygn efter arbetet. |  | 9766
9771 | Skogstorp-Vrena, utbyte ställverk | (Et) | (Nks) | (Et) - Skrp - Enkel - Hål - Enkel - Bgv - Enkel - Hnä - Enkel - Mlö - Enkel - Fsö - Enkel - Sii - Enkel - Vre - Enkel - (Nks) | 2027-11-25 | 23:00 | 2027-11-29 | 3:00 | 76 | 0 | 1 | 76 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö2: | Diverse | [7 empty] | 100 | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Förslag på hur trafiken kan hanteras: Regionaltågen vänder i Eskilstuna och i Flen och buss ersätter. Godståg till/från Eskilstuna kan omledas via Hallsberg-Frövi-Valskog-Eskilstuna. Ståltågen kan ledas om via Kolbäck-Eskilstuna-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping-Enstaberga (rundgång)-Oxelösund. Obs: stax E. Behöver klassas till stax D vid omledning via Södertälje Hamn.​ |  | 9771
9774 | Optobaliser Pålsboda-Baggetorp | På | Bt | På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-30 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Övrigt | X | X | [5 empty] | 88 | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Regionaltågen till/från Hallsberg går Stockholm C-Flen*-Stockholm C. Buss ersätter Flen*-Katrineholm-Hallsberg. Regionaltågen Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping bör ställas in Flen-Linköping och ersättas av buss till/från Flen. Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C, alternativt ledas om via Nyköpingsbanan om kapacitet finns. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby. |  | 9774
9775 | Optobaliser helgavstängningar Pålsboda-Baggetorp | På | Bt | På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt | 2027-09-17 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 3 | 120 | 0 | 111000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Övrigt | X | X | [5 empty] | 51 | Båda | [5 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm och bussar ersätter *. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Vissa godståg kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping--Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. |  | 9775
9781 | Optobaliser (Stolpstugan)-Flen | (Spn) | Fle | (Spn) - Ned, Upp - Sde - Ned, Upp - Fle | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-30 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Övrigt | X | X | [5 empty] | 94 | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Regionaltågen till/från Hallsberg går Stockholm C-Flen*-Stockholm C. Buss ersätter Flen*-Katrineholm-Hallsberg. Regionaltågen Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping bör ställas in Flen-Linköping och ersättas av buss till/från Flen. Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C, alternativt ledas om via Nyköpingsbanan om kapacitet finns. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby. |  | 9781
9782 | Kabelgrävning Opto Kolbäck - (Dingtuna) - Ned-spår | Dt | (Hh) | Dt - Ned - Kbä - Enkel - (Hh) | 2027-10-09 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | X | X | [5 empty] | 100 | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott mot Hallstahammar. Enkelspårsdrift Kolbäck - Dingtuna. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Regionaltågen ställs in och ersätts med buss. Godstågen omleds. Läs tillsammans med TCR 9783. |  | 9782
9783 | Inkoppling Ställverk (Fagersta C)/(Snyten)-(Kolbäck) | (Kbä) | (Fgc) | (Kbä) - Enkel - Hh - Enkel - Shr - Enkel - Rmn - Brh - Enkel - Vso - Enkel - Äbg - Enkel - Äbgb - (Snt) - (Fgc) | 2027-10-09 | 0:00 | 2027-10-10 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö3: | Övrigt | [7 empty] | 100 | Båda |  |  |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott (Fagersta C)/(Snyten) - (Kolbäck). Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras: ​​Regionaltågstrafiken ställs in och ersätts med buss. Godstrafiken omleds via Snyten-Frövi, Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Kolbäck alternativt Storvik-Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi ​​​​​ |  | 9783
9784 | Inkoppling nytt ställverk Uppsala | (Bna) | (Kn) | (Bna) - Enkel - Una - Enkel - Sam - Ned, Upp - U - Ned, Upp - Säy - Ned, Upp - Eby - Ned, Upp - (Kn) | 2027-12-04 | 0:00 | 2027-12-06 | 4:00 | 52 | 0 | 1 | 52 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö3: UTK | Övrigt | [5 empty] | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott (Brunna)/(Samnan)-Uppsala-(Knivsta). Bör läsas ihop med TCR 9752 som ger trafikavbrott Märsta - (Skavstaby) under 24h denna helg. (L 14:00 - S 14:00)​ Förslag på hantering av trafiken: Regionaltågen till/från Gävle/Tierp vänder i Storvreta. Buss ersätter Storvreta-Uppsala C. Regionaltågen till/från Eskilstuna/Sala vänder i Sala alternativt i Morgongåva och buss ersätter till/från Uppsala C. Regionaltåg som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle omleds via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Alternativt ställs in Stockholm C-Gävle och vänder på Stockholm C.​ Regionaltågen Stockholm C-Uppsala C ställs in, alternativt vänder i Knivsta. Buss ersätter. SLL:s pendeltåg vänder i Knivsta och bussar ersätter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall omleds via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C. Nattåg omleds via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C, alternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C. Godstrafiken omleds via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista. Hastighetsnedsättning med STH 40, för tonnagekörning efter avslutat arbete till den 10/12 kl. 23:59. |  | 9784
9785 | Ballastrening Påsk Skebokvarn-Flen | Skv | Fle | Skv - Ned, Upp - Fle | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-30 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X | 94 | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Regionaltågen till/från Hallsberg behöver ställas in helt alternativt ledas om via Svealandsbanan (Södertälje-Eskilstuna-Flen-Hallsberg, när inte Katrineholm är avstängt). Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C, alternativt ledas om via Nyköpingsbanan om kapacitet finns och att Järna inte är avstängt. Ett ytterligare alternativ är omledning via Svealandsbanan och Eskilstuna-Flen (när inte Katrineholm är avstängt). Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby (när Järna inte är avstängt). |  | 9785
9786 | Ballastrening Skebokvarn-Flen | Skv | Fle | Skv - Ned, Upp - Fle | 2027-05-05 | 22:00 | 2027-05-09 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X | 60 | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Regionaltågen till/från Hallsberg behöver ställas in helt alternativt ledas om via Svealandsbanan (Södertälje-Eskilstuna-Flen-Hallsberg, när inte Katrineholm är avstängt). Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C, alternativt ledas om via Nyköpingsbanan om kapacitet finns och att Järna inte är avstängt. Ett ytterligare alternativ är omledning via Svealandsbanan och Eskilstuna-Flen (när inte Katrineholm är avstängt). Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby (när Järna inte är avstängt). ​ |  | 9786
9787 | Ballastrening helgavstängning Skebokvarn-Flen | Skv | Fle | Skv - Ned, Upp - Fle | 2027-11-19 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X | 98 | Båda |  |  |  | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Vissa snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Järna-Nyköping-Åby med en beräknad gångtidsförlängning på 30-60 minuter. Obs: snabbtåg bör köras multade för att få ner antal tåg på den enkelspåriga Nyköpingsbanan. Regionaltågen till/från Hallsberg behöver ställas in helt alternativt ledas om via Svealandsbanan (Södertälje-Eskilstuna-Flen-Hallsberg, när inte Katrineholm är avstängt). Regionaltågen Gävle-Stockholm C-Linköping bör vända på Stockholm C och ställas in Stockholm C-Linköping-Stockholm C, alternativt ledas om via Nyköpingsbanan om kapacitet finns och att Järna inte är avstängt. Ett ytterligare alternativ är omledning via Svealandsbanan och Eskilstuna-Flen (när inte Katrineholm är avstängt). Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att något enstaka godståg (t.ex. posttåg) kan omledas via Järna-Nyköping-Åby (när Järna inte är avstängt). ​ |  | 9787
9796 | Helgavstängningar Högsjö | Hgö | Km | Hgö - Ned, Upp - Km | 2027-09-17 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 3 | 120 | 0 | 111000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X | 54 | Båda | [5 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm och bussar ersätter *. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Vissa godståg kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping--Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. |  | 9796
9802 | Ballastrening växlar, Vretstorp och Linddalen | Lln | Vt | Lln - Vt | 2027-04-02 | 2:00 | 2027-04-04 | 14:00 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | [5 empty] | X | X | X | [6 empty] | X | X | Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping-Göteborg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland vänder i Hallsberg och i Kristinehamn och buss ersätter. Alternativt leds om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter.. Regionaltågen vänder i Hallsberg och Töreboda och bussar ersätter. |  | 9802
9803 | Utbyte av centralenhet ställverk | (Tså) | (Snv) | (Tså) - Enkel - Sv - Enkel - Kgd - Enkel - Vmu - Enkel - (Snv) | 2027-11-26 | 23:00 | 2027-11-28 | 11:00 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrottet berör samtliga linjer angränsande till Storvik, men inte driftplatserna Åshammar, Granstanda och Torsåker. |  | 9803
9804 | Plankorsningsåtgärder Dragsänget | Lsd | (In) | Lsd - Enkel - (In) | 2027-08-06 | 22:00 | 2027-08-08 | 22:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Signal | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Trafikavbrott Leksand-Insjön. Det går att trafikera till Insjöhamn. Tågen anpassas före/efter arbetet. Persontåg ersätts med buss. |  | 9804
9805 | Opto 2.0 Gävle-Sandviken | Gä | (Snv) | Gä - Ned, Upp - Hg - Ned, Upp - Nvl - Enkel - Fb - Enkel - (Snv) | 2027-10-08 | 22:00 | 2027-10-11 | 4:00 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Gävle-Sandviken. Går att ankomma till Sandviken från Villersmuren. |  | 9805
9807 | Artlöv ny depå inkoppling av spåranslutning, Mgb spår 58 | Blv | Mgb | Blv - Al - Mgb | 2027-12-10 | 3:40 | 2027-12-11 | 23:59 | 44 | 19 | 1 | 44 | 19 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | X | X | X | X | [12 empty] | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Arlöv samt Lommabanan. Resandetåg ersätts med buss. Vecka 2749 Fredag 03:40- 2750 Måndag 03:40 (T28) |  | 9807
9822 | Borgstena, ny växel och mötestation | Lju | Fra | Lju - Enkel - Boa - Enkel - Fra | 2027-09-27 | 0:00 | 2027-10-04 | 5:00 | 173 | 0 | 1 | 173 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | V: | Växel | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X | Ersätts av TCR 8557 |  | 9822
9832 | Norrbotniabanan (Bastuträsk)-Skelleftehamn övre | (Bst) | Söv | (Bst) - Enkel - Ffs - Enkel - Skl - Enkel - Hsb - Enkel - Gse - Enkel - Uvn - Enkel - Söv | 2027-05-21 | 18:15 | 2027-05-23 | 18:15 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N2 UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | [11 empty] | X |  |  |  |  | 9832
9833 | ERTMS systemuppdatering (Sundsvall)-Västeraspby | (Suc) | Väy | (Suc) - Enkel - Suv - Nta - Enkel - Bia - Enkel - Trå - Enkel - Slbk - Enkel - Sen - Enkel - Sårs - Enkel - Hsy - Enkel - Hän - Enkel - Hnl - Enkel - Hsd - Enkel - Svj - Enkel - Möl - Enkel - Spk - Enkel - Fnö - Enkel - Krf - Enkel - Dns - Enkel - Väy | 2027-06-06 | 0:00 | 2027-06-06 | 23:59 | 23 | 59 | 1 | 23 | 59 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N2 UTK | Signal | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Avbrotten Sundsvall Västra - (Gimonäs) är samplanerade med helgavbrott i Sundsvall, TCR 8658. Stambanan är öppen för omledning och persontåg kan nå Umeå via Stambanan. Persontåg kan vända vid Hudiksvall/Gnarp/Njurundabommen. |  | 9833
9835 | Plankorsningsåtgärder Gottne (Mellansel)-Björnsjö | (Msl) | Bjö | (Msl) - Enkel - Ge - Enkel - Bjö | 2027-08-02 | 0:00 | 2027-08-05 | 23:59 | 95 | 59 | 1 | 95 | 59 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N2: | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X |  |  | 9835
9836 | Spår och växelbyte | Hlm | Öså | Hlm - Enkel - Lsl - Enkel - Öså | 2027-05-22 | 17:00 | 2027-12-06 | 5:00 | 36 | 0 | 7 | 252 | 0 | 1110000000000000000001110000000000000000000000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000111000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Inställd | N2 | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X |  |  | 9836
9837 | Spår och växelbyte | Hlm | Öså | Hlm - Enkel - Lsl - Enkel - Öså | 2027-08-02 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | N2 UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X |  |  | 9837
9838 | Inläsning ställverk (Bräcke)-Storflon | (Bä) | Sfn | (Bä) - Enkel - Stv - Enkel - Gö - Enkel - Pl - Enkel - Bf - Enkel - Ope - Enkel - Ös - Enkel - Hmfs - Enkel - Kroj - Enkel - Sfn | 2027-06-10 | 11:00 | 2027-06-14 | 5:00 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N2 UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X |  |  | 9838
9839 | Spår och växelbyte (Ånge)-(Bräcke) | (Bä) | (Åg) | (Bä) - Ned - Bsb - Ned, Upp - Dy - Ned, Upp - Mdl - Ned, Upp - (Åg) | 2027-08-02 | 0:00 | 2027-08-08 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N2 UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | 9839
9840 | Förarbeten Trafikavbrott (Katrineholm)-(Hallsberg) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2027-03-26 | 2:00 | 2027-03-30 | 2:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X | 95 | Båda | [5 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | Sn​abb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm, dock inte under påsken och bussar ersätter. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Vissa godståg kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping--Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. |  | 9840
9841 | Helgavstängningar (Katrineholm)-(Hallsberg) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2027-09-17 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 3 | 120 | 0 | 111000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X | 54 | Båda | [5 empty] | X | X | X | [7 empty] | X | Sn​abb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm, dock inte under påsken och bussar ersätter. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Vissa godståg kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping--Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. |  | 9841
9842 | Oxie, egen driftplats. Inkoppling. | Lrp | (Saö) | Lrp - Enkel - Ox - (Saö) | 2027-06-12 | 1:55 | 2027-06-13 | 17:55 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | [14 empty] | 9842
9843 | Lundbyleden | Sve | (Gk) | Sve - Enkel - (Gk) | 2027-11-03 | 0:00 | 2027-11-07 | 23:59 | 119 | 59 | 1 | 119 | 59 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Säve-(Göteborg Kville) Omledning möjlig via Norge/Vänerbanan (Göteborg Marieholm-Öxnered-Uddevalla) |  | 9843
9844 | Samtidig infart Vedum | (Vaa) | (Hrc) | (Vaa) - Enkel - Ved - Enkel - (Hrc) | 2027-09-29 | 0:00 | 2027-10-03 | 5:00 | 101 | 0 | 1 | 101 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Vara)-(Herrljunga Central). Läses med TCR 8342 och TCR 8264. |  | 9844
9846 | Plankorsningsåtgärder Gårdsjö-Håkantorp | (Gdö) | (Lkp) | (Gdö) - Enkel - Hova - Enkel - Lyd - Enkel - Hsr - Enkel - Mst - Enkel - Lnå - Enkel - Fhm - Enkel - (Lkp) | 2027-04-10 | 5:00 | 2027-05-03 | 5:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 111000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: | Diverse | [5 empty] | X |  |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Gårdsjö)-(Lidköping). |  | 9846
9847 | ERTMS systemuppdatering (Sundsvall)-Västeraspby | (Suc) | Väy | (Suc) - Enkel - Suv - Nta - Enkel - Bia - Enkel - Trå - Enkel - Slbk - Enkel - Sen - Enkel - Sårs - Enkel - Hsy - Enkel - Hän - Enkel - Hnl - Enkel - Hsd - Enkel - Svj - Enkel - Möl - Enkel - Spk - Enkel - Fnö - Enkel - Krf - Enkel - Dns - Enkel - Väy | 2027-10-30 | 9:00 | 2027-10-31 | 9:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N2 UTK | Signal | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Avbrotten Sundsvall Västra - (Gimonäs) är samplanerade med helgavbrott i Sundsvall. Stambanan är öppen för omledning och persontåg kan nå Umeå via Stambanan. |  | 9847
9848 | Uppgradering av plankorsningar | (See) | (Hre) | (See) - Enkel - (Hre) | 2027-04-30 | 22:00 | 2027-09-05 | 12:00 | 38 | 0 | 2 | 76 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Horred)-(Skene) |  | 9848
9853 | ERTMS Varberg-Kungsbacka | (Kb) | (Vbgb) | (Kb) - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - (Vbgb) | 2027-07-30 | 22:00 | 2027-11-21 | 14:00 | 40 | 0 | 2 | 80 | 0 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [8 empty] | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Kungsbacka)-(Varberg) |  | 9853
9856 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | G | G | G | 2027-04-30 | 22:00 | 2027-10-17 | 4:00 | 30 | 0 | 2 | 60 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Central - Gubbero. Avstängt utanför personbangården, samt postterminalen. |  | 9856
9857 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8 | G | G | G | 2027-05-15 | 21:50 | 2027-10-03 | 20:10 | 22 | 20 | 2 | 44 | 40 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på Göteborg C, spår 16 och 34-52 avstängda samt avstängt från/till personbangården. Det är även avstängt till/från postterminalen. På-och avetablering 20 i början och i slutet av arbetet, stänger av spår 63 och 97. |  | 9857
9859 | Växel- och spårbyte Lödöse | (Alh) | Let | (Alh) - Enkel - Löö - Enkel - Let | 2027-06-11 | 7:00 | 2027-06-14 | 7:00 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: | Diverse | [8 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Alvhem)-Lilla edet. |  | 9859
9860 | Nuva 0037 Frestebyn | (Ml) | (Erk) | (Ml) - Enkel - (Erk) | 2027-08-23 | 0:00 | 2027-10-03 | 23:59 | 1007 | 59 | 1 | 1007 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Mellerud)-(Erikstad). Skall läsas tillsammans med TCR 8302. |  | 9860
9861 | Ingribyån, Utbyte bro/Åsensbruk, renovering av bro | (Hvr) | (Ml) | (Hvr) - Enkel - Åb - Enkel - (Ml) | 2027-08-30 | 0:00 | 2027-09-05 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Bro | [8 empty] | Båda |  | X |  | X | [12 empty] | Trafikavbrott (Håverud)-(Mellerud). |  | 9861
9862 | Håverud, bro över Strömmen och Dalslands kanal | (Rån) | (Åb) | (Rån) - Enkel - Hvr - Enkel - (Åb) | 2027-09-06 | 0:00 | 2027-09-12 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Bro | [8 empty] | Båda |  | X |  | X | [12 empty] | Trafikavbrott (Råsjön)-(Åsensbruk). |  | 9862
9865 | NUVA 0039 Åp-Tp: Inkoppling av Alex-plk-anläggningar | (Åp) | (Tp) | (Åp) - Bih - Kd - Sal - (Tp) | 2027-07-30 | 21:00 | 2027-08-22 | 9:00 | 12 | 0 | 4 | 48 | 0 | 111000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Inställd | S: UTK | Signal | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott: Åstorp-Teckomatorp |  | 9865
9866 | Ny bro Bäckaslöv och rivning av gamla bron | Vö | Räp | Vö - Enkel - Räp | 2027-01-23 | 0:30 | 2027-03-08 | 2:30 | 50 | 0 | 2 | 100 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Bro | X | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Växjö-Räppe Fortsättning från T26. Tar rygg på trafikstoppen i Alvesta TCR: 8945 (Ktl-bytet). Trafikstopp 2​ helger (46-50h). Även behov av hst-nedsättning för bastab till 70kmh 100meter under hela v 10. |  | 9866
9868 | Bredåkra: Växel-läggning | (Bhb) | (Rb) | (Bhb) - Enkel - (Rb) | 2027-05-05 | 23:00 | 2027-05-10 | 5:00 | 102 | 0 | 1 | 102 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Växel | X | [5 empty] | X | 100 | Båda | X |  | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Läggning av nya växlar i Bredåkra, en långhelg förslagsvis Kr.Him torsdag v.18 23:00 - måndag v.19 05:00 |  | 9868
9869 | Inkoppling Bredåkra mötesstation | (Bhb) | (Rb) | (Bhb) - Enkel - (Rb) | 2027-10-21 | 23:30 | 2027-10-25 | 4:30 | 77 | 0 | 1 | 77 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S: | Övrigt | X | [5 empty] | X | 100 | Båda | X |  | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | ​Trafikstopp för inkoppling mm. |  | 9869
9870 | NUVA 0039 Lommabanan | (Kg) | (Al) | (Kg) - Sie - Fl - Lma - (Al) | 2027-07-30 | 21:00 | 2027-08-15 | 9:00 | 12 | 0 | 4 | 48 | 0 | 11100000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Inställd | S: UTK | Signal | X | X | [6 empty] | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott: Kävlinge-Arlöv |  | 9870
9871 | Skånebanan Hbgb-Åp, inkoppling av mellanblocksignaler | Hbgb | Åp | Hbgb - Ätk - Påa - Mör - Bjuv - Åp | 2027-04-02 | 23:50 | 2027-06-14 | 4:40 | 52 | 50 | 4 | 211 | 20 | 11110000000000000000011110000000000000000000000001111000000000000000001111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: | Signal | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 9871
9882 | Markarydsbanan, hstighetshöjning | (Ea) | (Hm) | (Ea) - Gnd - Knä - Mrd - Bjm - (Hm) | 2027-03-25 | 22:00 | 2027-05-10 | 5:00 | 103 | 0 | 2 | 206 | 0 | 11111100000000000000000000000000000000000111111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S: UTK | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | 9882
9932 | Älvsjö spårväxelbyte spår 7 och 8 | Äs | (Fas) | Äs - Hön - Ned, Upp - (Fas) | 2027-07-05 | 0:00 | 2027-07-05 | 7:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | Ö1: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X | 30 | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Enkelspårsdrift nattetid 22:00-07:00 Uppspår udda vecka, nedspår jämn vecka. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Pendeltågen på Nynäsbanan vänder i Farsta Strand och på Stockholm City. Tunnelbanan ersätter till/från Farsta. Godstågen till/från Norvik och Jordbro kan passera Älvsjö 22:00-07:00. Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 1500 m v27 M 00:00 - v30 M 05:00 Läs ihop med TCR 8295 |  | 9932
9932 | Älvsjö spårväxelbyte spår 7 och 8 | Äs | (Fas) | Äs - Hön - Ned, Upp - (Fas) | 2027-07-05 | 22:00 | 2027-07-18 | 7:00 | 9 | 0 | 13 | 117 | 0 | 11111111111111 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | Ö1: | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X | 30 | Båda | X | [11 empty] | X |  |  |  | Enkelspårsdrift nattetid 22:00-07:00 Uppspår udda vecka, nedspår jämn vecka. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Pendeltågen på Nynäsbanan vänder i Farsta Strand och på Stockholm City. Tunnelbanan ersätter till/från Farsta. Godstågen till/från Norvik och Jordbro kan passera Älvsjö 22:00-07:00. Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 1500 m v27 M 00:00 - v30 M 05:00 Läs ihop med TCR 8295 |  | 9932
9933 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | G | G | G | 2027-03-12 | 21:50 | 2027-06-20 | 22:10 | 48 | 20 | 2 | 96 | 40 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott spår 3-8 på Göteborg Central. Samt begränsad kapacitet på stora delar av Göteborg C. På – och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet. Trafik hänvisas till spår 9-16 via västkustbanan. |  | 9933
9986 | Trafikavbrott helger Hallsberg-Östansjö | Öj | Hrbg | Öj - Täl - Hrbg | 2027-04-16 | 22:00 | 2027-04-18 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Bro |  | X |  |  |  |  | X | 97 | Båda | [5 empty] | X | X | X | [6 empty] | X | X | Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg-Mjölby-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång) med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Alternativt omledas via Hallsberg-Mjölby-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg. ​Godstrafik till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping-Göteborg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland vänder i Hallsberg och i Kristinehamn och buss ersätter. Alternativt leds om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter.. Regionaltågen vänder i Hallsberg och Töreboda och bussar ersätter. |  | 9986
9987 | Ballastrening växlar helg, Vretstorp och Linddalen | Lln | Vt | Lln - Vt | 2027-04-16 | 22:00 | 2027-04-18 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Underhåll |  | X |  |  |  | X | X | 97 | Båda | [5 empty] | X | X | X | [6 empty] | X | X | Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar och 30 minuter. Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping-Göteborg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 2 timmar. Alternativt omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg med en gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland vänder i Hallsberg och i Kristinehamn och buss ersätter. Alternativt leds om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 90 minuter.. Regionaltågen vänder i Hallsberg och Töreboda och bussar ersätter. |  | 9987
9988 | Österån vid Kinnared, 3500-3046-1, Ommålning mm | (Tou) | (Lrd) | (Tou) - Bög - (Lrd) | 2027-09-24 | 9:00 | 2027-10-04 | 6:00 | 237 | 0 | 1 | 237 | 0 | 11111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | S: UTK | Bro | X | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Flyttad från T26 till T27 |  | 9988
10008 | Samordning (Boden C)-Luleå | (Bdn) | Le | (Bdn) - Enkel - Svb - Enkel - Svt - Enkel - Lbt - Enkel - Sby - Enkel - Sus - Enkel - Gst - Enkel - Nvn - Enkel - Le | 2027-07-02 | 23:00 | 2027-07-04 | 23:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N3: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Samordnad med TCR 9748. |  | 10008
10022 | Nattavaara Bangårdsförlängning, Spår 1 avstängt | Ntv | Ntv | Ntv | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-12-11 | 23:59 | 5015 | 59 | 1 | 5015 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | N3: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Spår 1 avstängt för trafik, möten kan ske på avvikande huvudspår 2 och 3. |  | 10022
10023 | Murjek Förlängning mötesdriftplats - Ingen mötesmöjlighet | Mk | Mk | Mk | 2027-05-17 | 0:00 | 2027-10-11 | 0:00 | 3528 | 0 | 1 | 3528 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | N3: | Spår och räls |  | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Ingen mötesmöjlighet Murjek. |  | 10023
10056 | Växelbyte 550, 551 Skäran | Or | (Gk) | Or - Gas - (Gk) | 2027-05-05 | 5:00 | 2027-05-10 | 5:00 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Växel |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Växelbyte skäran. Stänger godstågsviadukten samt skäran. |  | 10056
10057 | Växelbyte 550, 551 Skäran | Or | (Gk) | Or - Gas - (Gk) | 2027-07-01 | 4:00 | 2027-07-19 | 4:00 | 96 | 0 | 2 | 192 | 0 | 1111100000000011111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Växel |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [5 empty] | X | [10 empty] | Växelbyte skäran. Stänger skäran. |  | 10057

## Förklaring
Samråd av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor, stor och medelstor trafikpåverkan i tågplan 2027
Detta samrådsunderlag publiceras på Trafikverkets hemsida den 22 oktober 2025.
Sista dag för att skicka in synpunkter på samrådsunderlaget är den 12 november 2025.
Synpunkter skrivs in i detta samrådsunderlag i kolumn AV; Synpunkt från sökande.
Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
Kolumn C; Startplats, kolumn D; Slutplats och kolumn E; Geografi. Trafikplatssignatur utan parantes betyder att trafikplatsen är påverkad. Trafikplatssignatur inom parantes betyder att trafikplatsen inte är påverkad.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka på område Syd, Öst, Väst och Nord. S står för Syd, Ö står för Öst, V står för Väst och N står för Nord.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka fram de TCR:er som är föremål för en Kapacitetsplan. Dessa går att läsa om i Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning (JNB).
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka ut de TCR:er som är Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsingar (UTK). Kund ska anpassa sin ansökan om kapacitet utifrån de UTK:er som fastställts.
Kolumn S; Status. TCR med status Planerad och Inställd är inte föremål för samråd X-12. En inställd TCR kan ha ersatts med en annan TCR med liknande tid och plats. TCR med status Konsultation är föremål för samråd.
Kolumn P; Typ av tidsangivelse. Typ av tidsangivelse är endast periodisk eller kontinuerlig. Den tidigare tidsangivelsen "periodisk kontinuerlig" har utgått.
För inställda TCR:er har hela raden färgats röd. För den felaktiga TCR:en har hela raden färgats gul. Dessa är inte föremål för samråd.
Kategori/Klassificering | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan (Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mindre än liten påverkan (Less than minor impact TCR) |  | 10% eller mindre av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag
Fastställelse av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med liten och mindre än liten trafikpåverkan för tågplan 2027 samt trafikverkets samlade svar på sammanställda synpunkter publiceras på Trafikverkets hemsida den 12 december 2025
Vänligen ändra inte i kolumnernas ordning eller excelfilens struktur då det försvårar samanställningen.