## Inköpstidsplan_ENG
Procurement Plan Updated: 2025-01-31
JournalID | Operational entities | Name of procurement | Description of procurement | CPV code | Procurement area | Type of procurement | Type of traffic | Purchasing category | Geographical area | Planned start of advertisement | Planned last day to submit tender | Planned start of contract | Status of data, planning | Estimated cost SEK millions (Mkr) | Estimated contract period (number of years) | Contact | New/Updated
15368 | Investment | Hallsberg – Sköldinge KTL-upprustning & spårbyte, framtagande av Förfrågningsunderlag | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, tillståndshantering, anmälningar för Hallsberg – Sköldinge, KTL-upprustning & spårbyte inom Hallsberg, Örebro, Vingåker och Katrineholms kommun, Örebro och Södermanlands län |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Jonathan Ageby | Updated
15877 | Investment | Busshållplatser längs väg 272 Östervåla - Uppsala | Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 272 Östervåla - Uppsala |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist
15392 | Maintenance | För utförande av halvvarm massabeläggning och avvattning i mellersta regionen, C-län | Halvvarm massabeläggning och avvattning, C21 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Updated
14798 | Investment | För utförande av spårupprustning mellan Märbäck- Blyberg och byggnation av ny lastkaj inom Älvdalens kommun, Dalarnas län | Märbäck spårupprustning, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Edström
12999 | Investment | Katrineholm förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande entreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson
14988 | Major Projects | Arbetsbodar | Arbetsbodar m.m. till Tvärförbindelse Södertörn. | 70310000-7 Uthyrning eller försäljning av byggnad | Services | Framework agreement | Road | Contracts/Construction work/Properties | Central Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 4 | Adam Karlberg
13443 | Investment | Nyköping ombyggnad av omformarstation, FFU och TB | Upphandling av konsult för framtagning av FU och TB | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
14768 | Investment | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mälardalen | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mälardalen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Göran Klang | Updated
14772 | Investment | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mellersta | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mellersta | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Göran Klang | Updated
12763 | Investment | Mötesspårförlängning Hästbo, förarbeten | Förarbeten mark och geotekniska förstärkningsåtgärder. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | Central Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
6282 | Investment | v583 Iggesund-Hudiksvall GC-väg, Produktion | v583 Iggesund-Hudiksvall GC-väg, Produktion | 45213310-9 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till vägtransport, 45233120-6 Vägbygge | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Magnus Häggström
10622 | Investment | För utförande av UE trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund och trafikplats Årby inom Eskilstuna kommun, Södermanlands län | För utförande av UE trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund och trafikplats Årby inom Eskilstuna kommun, Södermanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Andersson
16038 | Investment | För utförande av totalentreprenad för busshållplatser samt GCM-passager inom Gagnefs, Vansbro, Malung-Sälen, Ludvika samt Säters kommuner, Dalarnas län | Upphandlingen avser att utreda möjliga lösningar för bhpl och GCM-passager, för att sedan projektera vald lösning, därefter genomföra produktionen av dessa. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Nadja Pudas | New
15420 | Maintenance | UH bro 4-5-1, Kälbro - Södermanlands län | Underhållsarbete / Utbyte rörbro 4-5-1, Kälbro, stålarbete m.m., Södermanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
13499 | Maintenance | Integrerat brounderhåll Värmlands län 2025-2027 | Integrerat brounderhåll, Värmlands län | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Updated
14009 | Maintenance | Utbyte av rörbro 21-1210-1 Sunnäs | Utförandeentreprenad: Utbyte av bro 21-1210-1 Sunnäs | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2024-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
16136 | Maintenance | Ramavtal för smärre åtgärder på järnvägsbroar i mellersta regionen, S, W och X-län | Mindre underhållsåtgärder på järnvägsbroar i Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Framework agreement | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson | New
15860 | Investment | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för kollektivtrafikåtgärder etapp 2 inom Gävleborgs län | Busshållplatser ska genomföras som små och okomplicerade åtgärder (ej vägplan). Detta projekt är geografiskt utspritt i länet och finns i följande kommuner; Hofors, Sandviken, Gävle, Söderhamn, Hudiksvall och Ljusdal. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Nadja Pudas
12544 | Investment | Laxå bangårds, ombyggnad - Örebro | https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-orebro-lan/laxa-bangard-ombyggnad/ | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Jonathan Ageby | Updated
15267 | Investment | Borlänge, åtgärda brister i signalställverk för godsbangården, projektering | Borlänge, åtgärda brister i signalställverk för godsbangården, projektering | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Edström
15967 | Maintenance | Datafångst för ÅDT-mätningar geografiskt område Mitt och Öst - Ramavtal | Uppdraget omfattar mätning av fordonsflöden för beräkning av årsmedeldygnstrafik (ÅDT). I uppdraget ingår att genomföra arbetsmomenten planering av trafikmätning, trafikmätning, indatahantering av insamlade vägtrafikdata, slutgranskning av insamlade vägtrafikdata och ajourhållning av Trafikverkets register för vägtrafikdata. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Framework agreement | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | Central Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Kristoffer Andersson
15662 | Maintenance | Geodetiskt stomnät 2025 Paket 5 | Geodetisk stomnätsmätning för järnvägsanläggning Östra- Sydöstra regionen. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Peter Hinders
15072 | Trafic Management | Tågbildningstjänst Hagalund | Tågbildningstjänst i Hagalund. Upphandlingen genomförs som en tjänstekoncession. Koncessionshavaren lämnar in spårplan för planering av tågbildning. | 63711000-6 Kringtjänster för järnvägstransporter | Services | Objectspecific | Rail | Indirect services/Other | East Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Malin Emanuelsson | New
15230 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Projektering Avesta/Krylbo-Frövi, Kolbäck-Fagersta | Upphandlingen avser upprättande av bygghandling och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad avseende Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter för sträckan Avesta/Krylbo-Frövi, Kolbäck-Fagersta. Längd: 17,5 mil | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | East Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jan Eliasson | Updated
15303 | Investment | Framtagande av förfråganingsunderlag för utförandeentreprenad Väg 276 hållplatsåtgärder Singö handel och Tallebo | Projektet innebär framtagande av bygghandling och produktion av hållplatsåtgärder Singö handel och Tallebo i enlighet med vägplan. Åtgärden omfattar samordning av två busshållplatslägen, Tallebo och Singö handel, till gemensamma busshållplatslägen. Åtgärden omfattar även en refugbaserad gångpassage över väg 276, intill Isättravägen och Kvisslingbyvägen. De nya hållplatslägena ska bli tillgänglighetsanpassade med busskur och tillhörande gångbana. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Sarah Lindgren
15575 | Major Projects | FSE705 Stålkonstruktion för gestaltning i tunnelrum | Entreprenad FSE705 innefattar stål- och betongkonstruktioner för fyra unika konstverk vid avfarter i tunnel för E4 Förbifart Stockholm. I utförandeentreprenaden ingår att tillverka och montera dessa konstruktioner för konstnärlig gestaltning. Gestaltningen ska förenkla för trafikanter att känna igen sig i tunnelsystemen, förstärka känslan av trygghet samt förhindra monotoni och trötthet. | 44110000-4 Konstruktionsmaterial, 44112000-8 Diverse byggnadskonstruktioner, 44114000-2 Betong, 44114200-4 Betongvaror, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221240-6 Anläggningsarbeten för tunnlar, 45223210-1 Byggnadsverk av stål | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2025-02-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Liselotte Eriksson | Updated
13852 | Investment | Tillgänglighetsanpassning av 6 st busshållsplatser i Gotland kommun, Gotlands län | Tillgänglighetsanpassning av 6 st busshållsplatser (11 hållplatslägen) i Gotland kommun, Gotlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Andersson
14679 | Investment | V53 södra infarten Eskilstuna produktion | Projektet omfattar sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53.5 km totalt varav ca 3.5 km nysträckning och 2km ombyggnation av befintlig väg. | 45233123-7 Anläggningsarbeten för landsvägar, 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Magnus Häggström
14012 | Investment | Bygg- och installationsentreprenad för Häggvik - ny sydlig stationsentré | Bygg- och installationsentreprenad för Häggvik - ny sydlig stationsentré | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | East Region | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Mariam Omeirat | Updated
14220 | Investment | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Lin Stenberg
15839 | Investment | Entreprenad - Trimningsåtgärder på bl.a. väg 225 m.fl andra åtgärder inom Stor-Stockholm | Mindre trimningsåtgärder på väg, fokus på värdebaserat och optimerat utförandet av anläggningsarbetet inkl för- och efterarbeten såsom arbetsberedningar och dokumentation i form av underlag för relationshandlingar. Entreprenadarbetena utförs till viss del på typritningar upprättade av Trafikverket. | 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar | Contract | Framework agreement | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Fredrik Bystedt | Updated
14120 | Major Projects | Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, TSE204 Ledningsomläggningar Masmo till Glömsta | Förberedande arbeten, omläggning av befintliga ledningar, framdragning av vatten och avlopp för kommande entreprenader. Även ny GC-väg och avverkning av skog ingår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-02-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin | Updated
13257 | Investment | Renovering av servicetunnlar och ramper, CST | Reparation av betongskador, injektering, reperation av ramp i norra trucktunneln, åtgärda 3 st stålpelare. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Properties | East Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariam Omeirat
14100 | Maintenance | Ommålning av broar över Moraån vid Nykvarn (K-nr 2-65-1) över Långbroån och Långbro (K-nr 2-61-1) | Ommålning balkar, räckesfot | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Mariya Petkova Nyberg
15580 | Investment | För utförande av kanalisation och optokabelförläggning Ösmo – Hemfosa | För utförande av kanalisation och optokabelförläggning mellan Ösmo och Hemfosa på Nynäsbanan bandel 477. Projektet är ett förberedande arbete inför byte till ställverk 95 på driftplatserna Ösmo, Segersäng, Hemfosa och Tungelsta inkl. mellanliggande linjer. Kabelkana-lisationen av 350mm kabelränna ska läggas på de avsnitt kabelränna saknas vilket är ca 11km. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Telecom | East Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariam Omeirat | Updated
15495 | Major Projects | Nockebybron reparation bropelare, E7 | Pågjutning på 4 stycken befintliga pelarstöd Nockebybron. Arbete kommer utföras under och över vattenytan. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Liselotte Eriksson
13184 | Investment | Kontaktledningsombyggnad på sträckan Grillby Enköping uppspår 6km | https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-uppsala-lan/kontaktledningsombyggnad-grillbyenkoping/ | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonathan Ageby
14915 | Maintenance | Utförande av Underhållsbeläggning Varm i Stockholms län (AB län) 2 | Underhållsbeläggning Varm i Stockholms län (AB län) |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2024-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
15614 | Major Projects | Ostlänken Gerstaberg Totalentreprenad Kraftförsörjning järnväg | Nybyggnation av Gerstaberg kopplingscentral för att sammankoppla Ostlänkens nya kontaktledningar med befintliga kontaktledningar på västra stambanan samt anslutning av nya AT-matarledningar från Järna omformarstation. Komplettering av Järna omformarstation för att möjliggöra anslutning av de nya matarledningarna. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 5 | Rickard Jakobsson
15329 | Maintenance | Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Syd | Basunderhåll för järnvägsanläggning Stockholm Syd | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | East Region | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 2026-10-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 7 | Peter Hinders | Updated
10613 | Major Projects | NBK109 Järnvägsplaner Luleå kommun, Norrbotniabanan | Järnvägsplaner i Luleå kommun + ev. option på bygghandling för en del av sträckan. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Jonas Lindström | Updated
12273 | Investment | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
11023 | Investment | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron & Leipojärvi- Likkavaara Proj/plan #SSP135724#Planläggningsprocess, Bygghandling #14241# | Ihopslagning av KOM-413330 och KOM-412180 Planläggningsprocess, Bygghandling för: PLno E10 viltåtgärd Liikavaara- Stenbron & Leipojärvi- Likkavaara. Plan genomförande år: 2024-2025 Bygghandling genomförande år: 2026-2027 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Marcus Eriksson | Updated
15057 | Major Projects | Fackgranskning av konstruktionsredovisning avseende konstruktioner för byggnadsverk inom Norrbotniabanan | Fackgranskning av konstruktioner inom byggnadsverk för Norrbotniabanan. | 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Specific technical competence areas | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Henrik Holma
16117 | Investment | E10 Morjärv-Svartbyn etapp 2 bygghandling | Framtagande av bygghandling för E10 delen Morjärv-Svartbyn etapp 2. |  | Services | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Bo Harnemo | New
15973 | Maintenance | Utförande av halvvarm Beläggning väg 747 Junkarhällan - Pourtnak BD-län | Utförande av halvvarm Beläggning väg 747 Junkarhällan - Pourtnak BD-län | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Backgård | New
15975 | Maintenance | Utförande av halvvarm Beläggning väg 99 Kuttainen - Karesuando och väg 900 Byaväg Kuttainen 2-åring BD-län | Utförande av halvvarm Beläggning väg 99 Kuttainen - Karesuando och väg 900 Byaväg Kuttainen 2-åring BD-län I detta kontrakt kan Upprepat förfarande av tidigare byggentreprenad erbjudas – beställaren kan komma att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enlig 6 kap 18§ LOU. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Nina Burström | New
15838 | Maintenance | Utförande av Beläggning väg 360 Fäboliden- Bäverträsk Västerbottens län (AC) | Utförande av Beläggning väg 360 Fäboliden- Bäverträsk Västerbottens län (AC) I detta kontrakt kan Upprepat förfarande av tidigare byggentreprenad erbjudas – beställaren kan komma att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enlig 6 kap 18§ LOU. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Backgård | New
15829 | Maintenance | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom Norrbottens län (BD) | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom Norrbottens län (BD | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | New
15830 | Maintenance | Utförande av Beläggning väg 796 Svartbyn – Norra Tallvik (inkl väg 795 Västra Svartbyn) inom Norrbottens län (BD) | Utförande av Beläggning väg 796 Svartbyn – Norra Tallvik (inkl väg 795 Västra Svartbyn) inom Norrbottens län (BD) I detta kontrakt kan Upprepat förfarande av tidigare byggentreprenad erbjudas – beställaren kan komma att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enlig 6 kap 18§ LOU. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Backgård | New
15831 | Maintenance | Utförande av Beläggning väg 969 Björsbyn – Trafikplats Rutvik (inkl väg 965 Rutvik) inom Norrbottens län (BD) 2 åring | Utförande av Beläggning väg 969 Björsbyn – Trafikplats Rutvik (inkl väg 965 Rutvik) inom Norrbottens län (BD) 2 åring I detta kontrakt kan Upprepat förfarande av tidigare byggentreprenad erbjudas – beställaren kan komma att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enlig 6 kap 18§ LOU. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Backgård | New
15832 | Maintenance | Utförande av Beläggning i Åsele väg 92, 365, 945, 945.01 Västerbottens län (AC) 2 åring | Utförande av Beläggning i Åsele väg 92, 365, 945, 945.01 Västerbottens län (AC) I detta kontrakt kan Upprepat förfarande av tidigare byggentreprenad erbjudas – beställaren kan komma att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enlig 6 kap 18§ LOU. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Emilia Backgård | New
15834 | Maintenance | Utförande av Beläggning i Vilhelmina väg 1067 Västerbottens län (AC) 2 åring | Utförande av Beläggning i Vilhelmina väg 1067 Västerbottens län (AC) I detta kontrakt kan Upprepat förfarande av tidigare byggentreprenad erbjudas – beställaren kan komma att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enlig 6 kap 18§ LOU. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Emilia Backgård | New
15835 | Maintenance | Utförande av Beläggning väg 647 Bullmark- Sjulsmark Västerbottens län (AC) | Utförande av Beläggning väg 647 Bullmark- Sjulsmark Västerbottens län (AC) I detta kontrakt kan Upprepat förfarande av tidigare byggentreprenad erbjudas – beställaren kan komma att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enlig 6 kap 18§ LOU. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Backgård | New
15836 | Maintenance | Utförande av Beläggning väg 876 Stavaträsk- Österjörn Västerbottens län (AC) | Utförande av Beläggning väg 876 Stavaträsk- Österjörn Västerbottens län (AC) I detta kontrakt kan Upprepat förfarande av tidigare byggentreprenad erbjudas – beställaren kan komma att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enlig 6 kap 18§ LOU. | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Backgård | New
13771 | Investment | Östersunds driftplats 3 åtgärder, produktion | Nytt spår 16, produktion Uppställningsspår Östersund Västra station bdl222, produktion Åg-Ös kapacitet, hastighet, Östersund östra utfart samtidighet, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Updated
6979 | Investment | Malmbanan Sikträsk bangårdsförlängning, Produktion. #6902 | Malmbanan Sikträsk bangårdsförlängning, Produktion. #6902 | 45234116-2 Spåranläggning | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
11088 | Investment | Leväjärvi, ny bro över järnvägen samt ny spåranslutning | Malmbanan. Ny spåranslutning, två nya anslutningsväxlar och två skyddsväxlar. Teknikhus. Kanalisation. Kontaktledning skyddsspår. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Henrik Holma | Updated
9463 | Investment | Boden-Gällivare,etapp 1 kontaktledningsstolpar, ledning- och hjälpkraftsupprustning utförandeentreprenad | Boden-Gällivare etapp 1, kontaktledningsstolpar, ledning- och hjälpkraftsupprustning, utförandeeentreprenad. Möjlighet till upprepade beställning och tilldelning av kontrakt för flera etapper. Det är inräknat i det uppskattade upphandlingsvärdet. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-02-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 1 | Tarja Karppinen | Updated
15073 | Investment | Förstärkning BK4 för bro 22-509-1 Edforsen och bro 22-498-1 Lännes | Förstärkning för BK4 för: Bro 22-509-1: Förstärkning till BK4: Förstärkning av huvudbalkar med kolfiber (vägnummer: 983 Öster om Junsele Edforsen, bågbro) och Bro 22-498-1 Förstärkning till BK4; Utbyte lager. (vägnummer: 912 Vid Lännäs, plattbro) Produktion: 2025-06 - -2025-10-31 Utförande entreprenad, AB04 Annonseras: Feb år 2025 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
16182 | Maintenance | Ny anslutning E45 Bryggeribacken inom Gällivare kommun, Norrbottens län | I och med den fortsatta utbyggnaden i Gällivare kommun behöver en ny korsning byggas för att ansluta till Bryggeribacken 2. Korsningen ska utformas som en C-korsning med vänstersvängfält från väster på E45. Åtgärden omfattar refuger av granitkantsten, belysning och väg-märken. | 45233125-1 Anläggningsarbeten för vägkorsningar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Björn Friberg | New
15837 | Maintenance | För utförande av fyra vattenfaunapassager ( trumbyten) inom Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län | Åtgärden är en riktad miljöåtgärd. Trumbyte ska utföras vid: Väg 746 Bäck till Korssjön - Kramfors kommun Väg 981 Kortingvattenbäcken- Sollefteå kommun Väg 1043 Rödvattensbäcken - Örnsköldsviks kommun Väg 1043 Utlopp Rödvattenssjön - Örnsköldsviks kommun Entreprenaden avser rivning av befintliga trummor samt anläggande av nya trummor. Efter åtgärd ska vägtrummorna vara ekologiskt anpassade och möjliggöra att fiskar och andra vattenlevande organismer kan passera väganläggningen. Stort fokus läggs på att uppnå rätt ekologisk funktion vid åtgärden och hänsyn till naturvärden på platsen. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Michaela Mau
15833 | Maintenance | För utförande av tre vattenfaunapassager (trumbyten) inom Sundsvall och Härjedalens kommun, Jämtland och Västernorrlands län | Åtgärden är en riktad miljöåtgärd. Trumbyte ska utföras vid: Väg 305 Getkullenbäcken - Sundsvalls kommun Väg 548 Storstensbäcken - Sundsvalls kommun Väg 311 Vattendrag till Övre Sörvattensjön - Härjedalens kommun Entreprenaden avser rivning av befintliga trummor samt anläggande av nya trummor. Efter åtgärd ska vägtrummorna vara ekologiskt anpassade och möjliggöra att fiskar och andra vattenlevande organismer kan passera väganläggningen. Stort fokus läggs på att uppnå rätt ekologisk funktion vid åtgärden och hänsyn till naturvärden på platsen. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Michaela Mau
6954 | Investment | Väg 522 GC-väg Sörmjöle-Åheden, Produktion. #11987 | x | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
13610 | Investment | Bärighetsåtgärder Idbacka-Dalasjö, Produktion | Bärighetsåtgärder Idbacka-Dalasjö, utförandeentreprenad | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
11826 | Maintenance | Utbyte bro 23-1177-1, Haraån | Utbyte av bro 23-1177-1 över Haraån, Jämtlands län. | 45221111-3 Byggnation av vägbro | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
10857 | Maintenance | Reparation tätskickt tråg bro 3500-95390-1 Bondsjöleden | Åtgärd: Reparation av läckande betongtråg Trafikslag: Väg Bondsjöleden Kommun: Härnösands kommun Län: Västernorrlands kommun | 44212100-0 Bro, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | New
13733 | Investment | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Bygghandling | Bygghandling Åtgärden kan komma att paketeras med Planläggningsprocess. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
10859 | Maintenance | Bro 3500-2506-1 Vaplebäcken underhåll | Betonggjutning, injektering, reparation gångbrygga m.m. Flytt av ledningar. Bro: 3500-2506-1 Trafikslag: Järnväg Län: Västernorrlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
13714 | Investment | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Bygghandling | Norra Vandringshinder Vojmån IV | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15433 | Investment | Teckomatorp - Kävlinge Mötesspår Projektering | Framtagande av Järnvägsplan och bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Resource and competense consultans | South Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 5 | Anders Hyllborn | Updated
15558 | Investment | Lv 118 Skånes Viby planskild korsning | Byggande av planskild korsning | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
15237 | Investment | Rv 9/19 Brösarp cirkulationsplats | Rv 9/19 Brösarp cirkulationsplats, vägplan | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Updated
15711 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Projektering Ängelholm-Malmö | Projektering avseende förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 19 mil | 71300000-1 Ingenjörstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jan Eliasson
16033 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro över järnväg 6-480-1 vid Hults station, Eksjö kommun i Jönköpings län | Objektet avser utbyte av kantbalk, tätskikt samt räcke på bro 6-480-1 vid Hults station på väg 40, bandel 831.a i Eksjö kommun inom Jönköpings län. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | South Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | New
16101 | Investment | Spårnära bullerskyddsskärm Hästveda Lillsjövägen | Spårnära bullerskyddsskärm Hästveda Lillsjövägen | 34928230-9 Bullerplank, 45112730-1 Utformning av vägmiljöer | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Contracts/Land | South Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | New
14413 | Investment | Gantofta stationsåtgärder | Sidoplattform byggs vid normalhuvudspåret. En gångbro ska byggas som plattformförbindelse. | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45255120-6 Byggnation av plattformsanläggningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | South Region | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
14226 | Investment | Båstad vändspår UE | För att möjliggöra för Pågatåg att vända i anslutning till Båstad station ska ett nytt cirka 300 m långt vändspår anläggas norr om växel 101 på uppspårsidan på driftplats Båstad Norra. Vändspåret ska vara elektrifierat och signalreglerat. För att anpassa och förbättra driftplatsens funktion kommer några nya signaler och rfsi:er byggas och några befintliga signaler få en ny placering. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2025-02-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
14746 | Investment | E22 Västervik-Tindered, konsult, Småland | Vilt/faunastängsel ska sättas längs E22 mellan Västervik och Tindered. Förbättringar av passagemöjligheter för vilt vid befintliga byggnadsverk, en viltpassage i plan med ITS och en ny faunabro ska byggas. I Björnsholm ska korsningar byggas om för att höja hastigheten från 70km/h till 100km/h. Uppdraget innefattar framtagande av två vägplaner. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Jenny Jensen
12029 | Maintenance | Spårbyte bdl 505 Fiskeby-Kimstad | Spårbyte inkl ballastrening uppspår km 196+805-200+752. Rälsbyte pga äldre räl från 1964. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South/East Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Peter Hinders | Updated
15526 | Investment | Plankorsningsåtgärder Hägelåkra Norra och Kvarntorpsvägen (Alex) | Uppdraget omfattar byggnation av två (2 st) vägskyddsanläggningar. De nya ska vara av typ ALEX. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South/East Region | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Bengt Wigernäs
14569 | Investment | Räckes- och beläggningsåtgärder, E4 Huskvarna-Vättersmålen, Utförandeentreprenad, Jönköpings län | Entreprenaden innefattar räckesåtgärder med högkapacitetsräcken gällande den östra sidan av Vättern i Jönköpings kommun. Sträckan omfattar befintlig vägsträckning på E4:an mellan trafikplats Huskvarna norr till och med trafikplats Vättersmålen, ca 14 km. Beläggningsförstärkning samt relining av ca 10 trummor ingår i entreprenaden. | 34928100-9 Vägräcken, 34928310-4 Säkerhetsräcken, 45233280-5 Uppförande av vägräcken, 45341000-9 Montering av räcken | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 0 | Jenny Jensen
12163 | Investment | Utförandeentreprenad Lv 757 Ny infart/Förbifart Linghem, Östergötlands län | Utförandeentreprenad. Ny Infart/Förbifart länsväg 757 Linghem. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221200-4 Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Updated
16132 | Investment | DIS Bekämpning av invasiva arter. | Upphandlingen avser upprättandet av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för utförande av bekämpning av invasiva arter kring väg och järnväg. |  | Contract | Dynamic purchasing systems - DPS | Both road and railway |  | The entire Transport Administration | 2025-02-01 | 2032-01-01 | 2025-02-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Bo Harnemo | New
14989 | Central function | Laddstationer och debiteringslösning | Laddstationer och debiteringslösning |  | Services | Framework agreement | Both road and railway |  | The entire Transport Administration | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Adam Karlberg
13167 | Information & Communications Technology | Ramavtal Tillståndskontroller, bärighetsberäkningar och Reparationer Master och Torn | TBD | 71600000-4 Teknisk provning, analys och konsulttjänster | Services | Framework agreement | Both road and railway | Contracts/BEST/Telecom | The entire Transport Administration | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 7 | Marcus Lindberg | Updated
16152 | Central function | Ramavtal spårgående markundersökning | Nationellt ramavtal för provtagning av banöverbyggnad och banunderbyggnad | 45234116-2 Spåranläggning, 45234121-0 Spårvägsarbeten | Contract | Framework agreement | Rail | Contracts/BEST/Track | The entire Transport Administration | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Enna Hallelinder | New
15337 | Maintenance | Skogligt underhåll i västra-, södra- och sydöstra Sverige | Röjning längs järnvägssträckor i Götaland. | 77230000-1 Tjänster förknippade med skogsbruk | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | The entire Transport Administration | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Peter Hinders | Updated
15949 | Major Projects | TSP603 utrustning för geologisk undersökning av bergsmassan för att identifiera krosszoner m.m | Instrument för tunneldrivning och att prognostisera bergförhållandena framför stuff (tunnelfront). Detta görs genom fältundersökningar under jord och krävs för att i drivningsfasen ta fram data för att kunna konstruerar lösningar för förstärkning ochtätning. |  | Goods | Objectspecific | Not construction, other |  | The entire Transport Administration | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 8 | Maria Andersson | New
15430 | Major Projects | DIS - Specialister Trafikstyrningssystem Järnväg | Upphandlingen omfattar tillhandahållande av resurskonsulter inom område Trafikstyrningssystem järnväg. |  | Services | Dynamic purchasing systems - DPS | Rail |  | The entire Transport Administration | 2025-02-01 | 2033-12-01 | 2025-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Malin Bjurell
15608 | Major Projects | Ramavtal Konsultuppdrag Site Aquisition Master och Torn | Trafikverket planerar att upphandla nationellt ramavtal konsultuppdrag Site Aquisition inför byggnation basstationer. | 71316000-6 Konsulttjänster för telekommunikation | Services | Framework agreement | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 5 | Marcus Lindberg | Updated
4919 | Central function | Diverse elektriska artiklar | Diverse elektriska artiklar | 31681400-7 Elkomponenter | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Updated
5167 | Maintenance | Hambo-artiklar | Leverans av Hambo-artiklar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Erik Oskarsson
15607 | Major Projects | Ramavtal Entreprenad Basstationer Master och Torn | Nationellt ramavtal Master och Torn avseende byggnation basstationer | 44212250-6 Master, 44212261-6 Radiomaster, 45232340-7 Anläggningsarbeten för mobila basstationer | Contract | Framework agreement | Rail | Contracts/Land | The entire Transport Administration | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 5 | Marcus Lindberg | Updated
15357 | Profit Centres | Däck och Däckservice/Säsongsskifte | Upphandlingen omfattar däck- och däckservice inkl. däckförvaring. Gäller däck för personbilar, lastbilar och truckar. | 34350000-5 Däck till lätta och tunga fordon | Services | Framework agreement | Road | Indirect goods/Other | The entire Transport Administration | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Maria Andersson | Updated
15442 | Investment | Konsultförmedling - Projektingenjörer och Teknikingenjörer | Upphandlingen avses resultera i ramavtal vars syfte är att täcka beställarens behov av Projektingenjörer och Teknikingenjörer. | 71300000-1 Ingenjörstjänster, 79600000-0 Rekryteringstjänster | Services | Framework agreement | Both road and railway | Indirect services/Other | The entire Transport Administration | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 4 | Amelia Lindblad | Updated
16196 | Information & Communications Technology | IT-konsulter inom produktsviterna IBM Maximo - Dynamiskt inköpssystem (DIS) | Upphandlingen avser upprättandet av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för IT-konsulter inom IBM Maximo. Enligt ett regeringsdirektiv att arbeta mer systematiskt med det statliga underhållet av väg och järnväg så implementerar Trafikverket IBM Maximo, för majoriteten av Trafikverkets medel att bedriva de statliga underhållet på transportsystemet. Implementeringen bedrivs i projekt-form genom namnet GUS som står för Gemensamt Underhållsstöd och vi har användare som nyttjar systemet idag. Det är strategisk förflyttning för Trafikverket att verksamheter inom både Väg och Järnväg arbetar i samma system. Ytterligare en viktig effekt av införandet av IBM Maximo är mer ef-fektiv, korrekt och ändamålsenlig hantering av Trafikverkets anläggningsinformation. Trafikverket har behov av kompetenser inom IBM Maximo i roller inom systemutveckling, kravhantering, arkitektur och datasamordning, även av kunskap kring virutalisering och con-tainerteknik för att förvalta kommande uppgraderingar av IBM Maximo på Trafikverket. | 72000000-5 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | Services | Dynamic purchasing systems - DPS | Not construction, other | IT/Other | The entire Transport Administration | 2025-02-01 | 2030-03-01 | 2025-03-01 | Decided | < 1 Mkr | 5 | Sofia Vestlund | New
15342 | Maintenance | Trafiksäkerhet väg avseende arbetsplatsuppföljning (APU) av trafik- och skyddsanordningar för underhållskontrakt inom region väst | Uppdraget avser i huvudsak utförande av arbetsplatskontroller på väg linje 1 i kontrakt avse-ende drift och underhåll av statliga väganläggningar inom distrikt Väst. I uppdraget ingår även projektstöd i form av uppföljning av kontroller genom en framarbetad handlingsplan samt en rådgörande funktion efter en arbetsplatskontroll i ansvarslinje 2. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna Maria Bleckdahl | Updated
15290 | Investment | Väg 566 Gång- och cykelväg, Björlanda Kyrkväg - Björlanda Kile, Göteborgs Stad | Utförandeentreprenad gällande gång- och cykelväg, Björlanda Kyrkväg - Björlanda Kile, Göteborgs Stad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Amanda Kato Ghanem | Updated
10884 | Investment | Ombyggnation ramper och översvämningskydd via Masthuggskajen inom Göteborgs kommun | Kollektivtrafikåtgärder på befintliga ramper, ny utfart på E45 vid Nya Hälsingegatan, förhöjt översvämningsskydd inklusive bulleråtgärder. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Hans Inge Johansson
15397 | Investment | Väg 40 Delsjömotet - Entreprenad Göteborg | Väg 40 Delsjömotet - Entreprenad Göteborg |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Hans Inge Johansson | Updated
15480 | Investment | Väg 158- för upprättande vägplan samt bygghandling för ett busskörfält samt 6 busshållplatser | Två åtgärder ska upphandlas, vägplan samt bygghandling. Ett busskörfält, Järnbrottsmotet-Pilegården samt sex stycken busshållplatser, stråk 8, på Väg 158. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Helena Nygren
15963 | Maintenance | Drift och underhåll av hissar och rulltrappor i Västlänken - Steg 1 | Drift och underhåll av hissar och rulltrappor i Västlänken - Steg 1. Kontrakt gällande förebyggande och avhjälpande underhåll inklusive jour. | 42416400-9 Rulltrappor, 42419500-1 Delar till hissar, skophissar eller rulltrappor, 42419510-4 Hissdelar, 42419530-0 Delar till rulltrappor, 44221230-6 Skjutdörrar, 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor, 50700000-2 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, 50740000-4 Reparation och underhåll av hissar, 50750000-7 Underhåll av hissar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Properties | West Region | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Anna Dansund
6968 | Major Projects | Göteborg och Västsverige Omloppsnära uppställningspår,PILEKROGEN, Produktion. | Uppställningspår Stationer, Järnväg, markarbeten Utförandeentreprenad 2 stegs upphandling med Pre-kvalificering. | 45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | West Region | 2025-02-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 5 | Anders Hyllborn | Updated
16187 | Profit Centres | Flytbryggor | Flytbryggor | 45241500-3 Anläggningsarbeten för lastbrygga, 45244000-9 Marina anläggningsarbeten, 45244100-0 Marina anläggningar, 45244200-1 Bryggor, 98360000-4 Marina tjänster | Goods | Objectspecific | Shipping | Marine goods and services | West Region | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-10-01 | Decided | < 1 Mkr | 0 | Linnéa Fhager Karlsson | New
16194 | Maintenance | Utförande av underhåll på byggnadsverk Lyckhem, inom Kungälvs kommun, Västra Götalands län | Objektet avser utförande av halvsulning samt betongsprutning på byggnadsverk 14-1363-1 på väg E6. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | New
9404 | Investment | E20 Skulltorpsmotet - Projektering | Uppdraget omfattar Vägplan, projektering/framtagande av förfrågningsunderlag för Utförandeentreprenad samt Fältarbeten enligt E2-bilagan | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | West Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Hans Inge Johansson | Updated
7778 | Maintenance | Renovering av Bro 14-658-1, Ringömotet | Utbyte av kantbalk och räcke, betongreperationer, rostskydssmålning, utbyte tätskikt, mm.. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Zeynab Serousheh | New
15492 | Major Projects | Program ERTMS - Projektering BH för Norra Västkustbanan | 1. Framtagande av förfrågningsunderlag inklusive förvaltningsdata och relationshandlingar. 2. Detta uppdrag tillämpar "Gemensam optimering vid projektstart". Arbetssättet är en fortsättning på det arbete som Trafikverket och innovationsföretagen, gemensamt genomförde under våren 2024. Länk till resultatseminariet (optimeringen startar 20:56) vid https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2024-09/branschsamarbete-som-ger-resultat/ | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-02-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 7 | Fredrik Bystedt
15709 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Projektering Skövde-Partille Radio | Projektering avs. förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 14,6 mil | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jan Eliasson
15138 | Investment | Ljusdal och Hälsingenybo, växelbyte 10 st växlar | växelbyte 10 st växlar | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2024-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
15745 | Investment | Bygghandling Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | Bygghandling Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
12199 | Investment | Ludvika ESIK, projektering | Ludvika ESIK, projektering | 45000000-7 Anläggningsarbete | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
15344 | Investment | För upprättande av två vägplaner och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för v83 sträckan Södra Lottefors-Träslottet inom Bollnäs kommun, Gävleborgs län | Framtagande av två vägplaner och förfrågningsunderlag för v83 sträckan Södra Lottefors-Träslottet. En vägplan avser trafiksäkerhetsåtgärder samt den andra vägplanen avser GC-väg. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Nadja Pudas | Updated
14829 | Investment | För upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad för GCM-väg v559 Forsbacka-Överhärde inom Gävle kommun, Gävleborgs län | En ny fem kilometer lång belyst GC-väg, upprustning av befintliga busshållplatser samt cirka 200 meter vattenskyddsåtgärder. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Nadja Pudas
6886 | Investment | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, RV 66 U länsgräns Smedjebacken, mötesfri väg, etapp 1 Söderbärke-Oti inom Smedjebacken och Fagersta kommuner i Dalarnas och Västmanlands län | Bygghandling |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | Central Region | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Updated
16134 | Maintenance | Ny bro 3500-5139-1 över järnväg vid Högboda station, S-län | Ny bro 3500-5139-1 över järnväg vid Högboda station, S-län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
6932 | Maintenance | Underhåll av bro 17-100-1 över Sunnesundet i Sunne | Ny överbyggnad fd öppningsbart spann | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Jonsson
12018 | Maintenance | Underhåll av Bro 17-91-1 i Båtstad | Projektet innefattar underhållsåtgärd av bro 17-91-1 Åtgärden omfattar huvudsakligen: * Utbyte direktgjuten slitbetong till asfaltsbetong, * Betongreparation transversal, * Betongreparation båge, * Betongreparation platta, * Komplettering med L-stöd vid vingmur, * Impregnering av betongytor, * Utbyte skadad navföljare, * Bättringsmålning ståndare, * Bättringsmålning hängstag. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13677 | Investment | För utförande av viltpassager, E16 Hosjö-Hofors inom Hedemora kommun, Dalarnas län | Objektet avser utförande av en faunaport samt en viltpassage i plan på sträckan mellan Hosjö-Hofors. Båda åtgärderna finns inom Hedemora kommun. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Updated
14773 | Investment | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mitt | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mitt | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Göran Klang | Updated
14712 | Investment | V62 Norra infarten Forshaga - Deje | 7,5km mittseparerad väg med faunastängsel där ca 4,1km blir 2+1 väg och resten oförändrad bredd men med nytt ytskikt. 1st faunabro över vägen. Tillgänglighetsanpassning av 2st BHPL. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2024-07-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Lin Stenberg
15348 | Maintenance | Utförande av drift och underhåll av Elkraft, VA och VVS för Öppningsbara broar i Mellersta regionen | Infrasystem Öppningsbara broar i Mellersta regionen * Elkraft * VA * VVS | 39370000-6 Vattenanläggningar, 42520000-7 Ventilationsutrustning, 50000000-5 Reparation och underhåll, 50711000-2 Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | Central Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
15519 | Investment | FK - kontaktledningsbyte på sträckan Avesta Krylbo-Klintängarna inom Dalarnas län | Kontaktledningsbyte inklusive markarbeten för ca 5 km mellan Avesta Krylbo bangård och Hökmora, km 161 till km 166. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Call-off | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2024-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Sofia Sundström | Updated
14208 | Investment | Garsås- (Mora), Stolp- och kontaktledningsbyte inkl förberedelse för AT-system | Garsås- (Mora), Stolp- och kontaktledningsbyte inkl förberedelse för AT-system | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström
15695 | Maintenance | Spår och- växelbyte Kil-Torsby | Spår och- växelbyte Kil-Torsby | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 3 | Jan-Olof Styf | Updated
9183 | Maintenance | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Västra-, Södra Stambanan | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Västra-, Södra Stambanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 6 | Thomas Atterling
14889 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Projektering Uppsala-Sala-Avesta-Krylbo | Detta uppdrag avser projektering och framtagande av bygghandling för utförandeentreprenad avseende förläggning av multidukt för blåsfiber. Längd:10 mil | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71316000-6 Konsulttjänster för telekommunikation, 71323200-0 Teknisk konstruktion av anläggning | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jan Eliasson
13845 | Major Projects | FSE713 tunnelmålning E4 Förbifart Stockholm | Gestaltnings målning i tunnel, målning längs tunnelväggarna mot vägbana samt slingor på tunnelväggar. | 45440000-3 Målning och glassättning, 45442100-8 Målning, 45442121-1 Målning av byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Liselotte Eriksson
13177 | Major Projects | TSE502 Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen, utförandeentreprenad. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna Andersson
14839 | Investment | För upprättande av förfrågningsunderlag avseende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | För upprättande av förfrågningsunderlag avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Hanna Andersson | Updated
14618 | Investment | För framtagande av förfrågningsunderlag avseende Väg 225 Trafiksäkerhetsåtgärder Rosenhill, Botkyrka kommun, Stockholms län | Framtagande av förfrågningsunderlag avseende Väg 225 Trafiksäkerhetsåtgärder Rosenhill, Botkyrka kommun, Stockholms län | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Andersson
15122 | Maintenance | Bullerskärmar Essingeleden | Montering bullerskärmar, bro 2-2037-2 och 4, bro 2-2040-2, Essingeleden, Stockholm län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
14211 | Investment | För upprättande av vägplan E20 Trafikplats Hovsjö, Södertälje kommun | För upprättande av vägplan Trafikplats Hovsjö, Södertälje kommun. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | East Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Sarah Lindgren | Updated
16157 | Maintenance | Bro 2-1665-1 över Turingeån | Bro 2-1665-1 över Turingeån |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | New
15872 | Investment | Älvsjö Spårväxelbyte ettap 2601 | återkommer |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonathan Ageby
14971 | Maintenance | Vandringshinder i Västmanland, Örebro samt Södermanland. | Vandringshinder till 8 st JVG bror. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
14986 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Förläggning multidukt Uppsala-Sala-Avesta/Krylbo | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 10 mil | 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Telecom | East Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Jan Eliasson
15723 | Major Projects | Nockebybron Reversibelt körfält, E8 | Mark- och beläggningsarbeten för möjliggörande av reversibelt körfält på Nockebybron samt anslutande del på Nockebysidan fram till Gubbkärrsvägen. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 0 | Liselotte Eriksson
14840 | Investment | Utförandeentreprenad avseende vattenskyddsåtgärder vid Bornsjön i Salems kommun, Södermanlands län | Utförandeentreprenad avseende vattenskyddsåtgärder vid Bornsjön i Salems kommun, Södermanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Updated
15906 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 53 genomfart Eskilstuna – delen cirkulationsplats Idunplan | Utförandeentreprenad Väg 53 genomfart Eskilstuna – delen cirkulationsplats Idunplan | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson
14846 | Investment | För ombyggnad av väg 257 Tungelstavägen delen Västerhaninge-Tungelsta i Haninge kommun, Stockholms län | För ombyggnad av väg 257 Tungelstavägen delen Västerhaninge-Tungelsta i Haninge kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Andersson
16203 | Maintenance | Drift och underhåll av Telesystem på det statliga vägnätet i region öst | För utförande av drift och underhåll av Telesystem på det statliga vägnätet i region öst som totalentreprenad | 50330000-7 Underhåll av telekommunikationsutrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | East Region | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 7 | Peter Hinders | New
15186 | Maintenance | För utförande av drift och underhåll av styr-, övervaknings-, miljömätnings- och branddetekteringssystem avseende komplexa och enkla väganläggningar i Östra regionen, Stockholm och Uppsala län | För utförande av drift och underhåll av styr-, övervaknings-, miljömätnings- och branddetekteringssystem avseende komplexa och enkla väganläggningar i Östra regionen, Stockholm och Uppsala län | 31625200-5 Brandlarmssystem, 35125000-6 Övervakningssystem, 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 63712320-2 Tunneldrift | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | East Region/Stockholm | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Kajsa Svanberg
10791 | Investment | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
13265 | Investment | E14 GC-väg Montörvägen - Nackstavägen, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14 GC-väg Montörvägen - Nackstavägen. Planläggningsprocess samt Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
15271 | Investment | Ny Bro över Torneälvs bigren Övertorneå, Bygghandling #SSP138044# | Ny Bro över Torneälvs bigren Övertorneå, Bygghandling. Projekteringen omfattar: Proj. Ny bro, tillstånd för vattenverksamhet, inkl. bygghandling. Åtgärden omfattar bygghandling för utbyte av befintlig rörbro, 25-1213-1. Befintlig rörbro är 4,6 m och i syfte att öka vatten genomströmningen i Torneälvens bigren i Övertorneå ska den nya brokonstruktionen ska ha en öppning på ca 20 m. Väg: 98 (ÅDT 1655) vägen över till Finland Bron ligger när orten: Övertorneå ABK09 Annonseras: 2025-02 Genomförande period: 2025-04 - -2026-09 Produktion år: ca 2027 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
15543 | Investment | Slipersbyte Nedansjö-Vattjom | Slipersbyte 5 km. 2024-11-29 uppdaterad anbudstid. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
14362 | Major Projects | Sundsvall entreprenad J - ny fördelningsstation Sundsvall C, produktion | Totalentreprenad för ny fördelningsstation Sundsvall C. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström
13766 | Investment | Moradal-Bensjöbacken U_N Spår och växelbyte, bygghandling | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
12740 | Maintenance | Ekostream - Utbyte av 1 st rörbroar Örträsk, AC-län | Utbyte av 1 st rörbroar - Ekostream, Örträsk, AC-län Trafikslag: Väg Kommun: Skellefteå Kommun Län: AC-län Annonsering Q1 eller Q2 år 2025 | 44212100-0 Bro, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Updated
13572 | Investment | E45 GC Ytterhogdal, Planläggningsprocess, Bygghandling | E45 GC Ytterhogdal, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström
13659 | Investment | E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling Blir preliminärt avropsavtal på ramavtal. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13672 | Investment | PLm Vandringshinder Bräcke Jämtland, Bygghandling | PLm Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13528 | Investment | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Planläggningsprocess, Bygghandling | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Updated
6272 | Investment | Klemensboda-Brutorp, Produktion. #12012 | Klemensboda-Brutorp, Produktion. #12012 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
14775 | Investment | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Norr | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Norr | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Göran Klang | Updated
14349 | Investment | Planskild korsning E4 Tomtebo, Umeå, projektering. | Vägplan | 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | North Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Bo Harnemo
13587 | Investment | v609 Rödön GC-väg, Produktion | v609 Rödön GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
16114 | Maintenance | För utförande av vattenfaunapassage (trumbyte) inom Kalix kommun, Norrbottens län | Trumbyte ska utföras vid: V3864 Kölbäcken | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Michaela Mau | New
15848 | Investment | Norra viltåtgärd E14 Grytan-Erikslund, Produktion | Norra viltåtgärd E14 Grytan-Erikslund, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12184 | Investment | Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion | Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion Vägnr: 512 Bro: 24-502-1 Bro över Öre Älv Län: AC Västerbottens län Kommun: Nordmaling Åtgärd: Reinvestering, Bärighetsåthöjande åtgärder Genomförande år: 2025-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
16112 | Maintenance | För utförande av fem vattenfaunapassager (tre trumbyten och två trösklingar) inom Övertorneå kommun, Norrbottens län | Trumbyten ska utföras vid: V6992 Rautavuoribäcken V1377 Myllyoja V7393 Rovakkajärvi-Jylhäjoki Trösklingar vid: V1391 Hirioja V5884 Kuorajoki | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Michaela Mau | New
16145 | Investment | Entreprenad 2 stycken ALEX-anläggningar, Mittbanan, bdl 221 | Byggande av 2 plankorsningar av ALEX-typ i Åre kommun. Erikssons väg samt en på linjen. Tid för upphandling kan komma att justeras. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | North Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | New
12446 | Maintenance | BK4-åtgärder, byte av broar Y1233, Y1254, Y1258 | BK4-åtgärder, byte av broar Bro id: Y1233, Y1254, Y1258 Trafikslag: Väg Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221115-1 Konstruktionsarbeten för stålbroar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
16137 | Maintenance | Utbyte rörbro 22-1550-1 Främmerbilla, Västernorrlands län | Utbyte av rörbro 22-1550-1 över bäck i Främmerbilla. Län: Västernorrland Kommun: Örnsköldsvik Väg: 348 | 44212100-0 Bro, 71322300-4 Konstruktion av broar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | New
14782 | Maintenance | Rörbroar 22-1410-1 Skulebäcken/Veån, utbyte med miljötåtgärder | Halvsulning/utbyte av rörbro. Större åtgärd med en del riktade miljöåtgärder Bro nummer: 22-1410-1 Bro över bäck vid Skuleberget 3 km n Docksta (Skulebäcken/Veån) Trafikslag: Väg Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
11081 | Investment | Hjälpkraftsställverk, transformatorbyten och IP-NFK Älvsbyn-Gällivare, totalentreprenad | Upphandlingen har tidigare haft namnet "Sävastklinten-Boden C-Boden S, Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 kV samt ombyggnad matarledning 15 kV, produktion" | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
6973 | Investment | Boden- Harrträsk, spårbyte. Etapp 1 Näsberg-Harrträsk utförandeentreprenad | Boden- Harrträsk, spårbyte. Etapp 1 Näsberg-Harrträsk utförandeentreprenad ca 8,8 mil. Utförande under säsong 2026. Kvalitetsspårriktning ca 1 år efter färdigställande. Möjlighet till upprepade beställning och tilldelning av kontrakt för flera etapper. Det är inräknat i det uppskattade upphandlingsvärdet. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 2 | Tarja Karppinen
15158 | Maintenance | Drift och underhåll av pumpstationer, grundvattensystem och dagvattensystem. | Denna entreprenad omfattar drift & underhåll, tillsyn, beredskap och felavhjälpning samt provtagning av vattenkvalitét. Förvaltningsobjekten är belägna i Citytunneln, Malmö Sydöstra, Hallandsåstunneln samt Västkustbanan. Anläggningen består av 3 grundvattensystem, dag- och dränvattenpumpstationer, spillvattenpumpstationer och släckvattenanläggning. | 50500000-0 Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar, metallbehållare och maskiner, 50511000-0 Reparation och underhåll av pumpar, 50514200-3 Reparation och underhåll av reservoarer | Services | Objectspecific | Rail | IT/Other | South Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 7 | Jimmy Klint | Updated
10063 | Investment | RV 11 Vasaholm, tillgänglighet hlp, entreprenad | Byggnation av planskild gångpassage på RV 11 Vasaholm vilket inkluderar att höja standarden, tillgänglighetsanpassa busshållplatsen samt förlänga accelerationskörfälten för bussar. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jenny Jensen
6114 | Investment | Rv 27 Karlskrona-Växjö delen förbi Hallabro. #9719 | 2,5 km mötesseparering i ny sträckning samt 2 broar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
14536 | Investment | Rv 13 Billinge - Röstånga GC-väg och tätort | Utförandeentreprenad för 4km GC-väg inklusive tätortsåtgärder med klimatfokus. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
16167 | Investment | FFU UE Lemmeströ, mellanblockssignaler | Signalåtgärder (mellanblock) på Ystadbanan | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | New
13871 | Investment | Åby omformarstation, Bygghandling | Upphandling av konsult för framtagning av förfrågningsunderlag | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
15473 | Investment | Räckesåtgärder RV 23/24/129, Hultsfred, Konsult | Uppdraget avser upprättande av vägplan för vattenskyddsåtgärder för V23/34 samt V129. Vattenskyddsåtgärdena består av räckesåtgärder samt täta diken. Idag finns befintlig vattenskydd i form av täta diken samt en damm. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
15616 | Maintenance | Spår- och växelbyte Alvesta 2025 | Spår och växelbyte i Alvesta |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Jan Persson | Updated
15219 | Investment | Väg 40 förbi Eksjö: | Upphandling av vägplan | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Darek Marciniak
6379 | Investment | E22 Förbi Bergkvara | Relationskontrakt Allians är ett integrerat arbetssätt där beställare och entreprenör arbetar tillsammans för projektets bästa med en gemensam riskfördelning. Parallellt till Fas 1 pågår separat kontrakt med framtagande av vägplan för aktuell sträcka. För att skapa goda förutsättningar för Fas 2 produktion så skall parterna i detta avtal delta i framtagande av vägplan, med utgångsläge för projektets bästa. Deltagande i vägplan syftar till att säkerställa god kvalitet, byggbarhet, minimera osäkerheter, engagemang och innovation. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Contract | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | South/East Region | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 8 | Catharina Selin
15961 | Maintenance | Utförande av drift och underhåll av Elkraft, VA och VVS för Öppningsbara broar i Mellersta regionen | Infrasystem Öppningsbara broar i Sydöstra regionen * Elkraft * VA * VVS | 39370000-6 Vattenanläggningar, 42520000-7 Ventilationsutrustning, 50000000-5 Reparation och underhåll, 50711000-2 Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | South/East Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 6 | Anna Dansund
15886 | Maintenance | Hissbyte Nässjö Station | Utbyte av 4 st hissar på Nässjö station. Befintliga hissar skall rivas/demonteras och nya hissar installeras. Befintliga hisschakt behöver anpassas till nya hissar. | 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor, 45313100-5 Hissinstallationer | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Properties | South/East Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Jimmy Klint | Updated
15107 | Planning | Ramavtal för marknadsundersökningar | Upphandlingen avser ramavtal för kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar. | 79300000-7 "Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik", 79310000-0 Marknadsundersökningar | Services | Framework agreement | Not construction, other | Indirect services/Other | The entire Transport Administration | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Amelia Lindblad | New
12037 | Investment | DIS Resurskonsulter Byggnadsverk | Dynamiskt inköpssystem för resurskonsulter inom Byggnadsverk. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Framework agreement | Both road and railway | Engineering consultants/Resource and competense consultans | The entire Transport Administration | 2025-03-01 | 2035-01-01 | 2025-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 10 | Amelia Lindblad | New
15690 | Investment | Ramavtal Geodetisk mätningsteknik - Resurskonsult | Ramavtal Geodetisk mätningsteknik - Resurskonsult | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster, 71355000-1 Mätningstjänster | Services | Framework agreement | Both road and railway | Engineering consultants/Resource and competense consultans | The entire Transport Administration | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Madeleine Zeller
16044 | Investment | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, bygghandling | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | New
15999 | Profit Centres | Arbetskläder Färjerederiet | Arbetskläder till Färjerederiet. Sortimentet inkluderar skjortor, pikéer, t-shirts, overaller, pullovers, byxor, shorts, kepsar och mössor. | 18000000-9 Kläder, skor, väskor och tillbehör, 18100000-0 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, 18110000-3 Arbetskläder för män, 18114000-1 Heltäckande överdragskläder, 18130000-9 Specialarbetskläder | Goods | Framework agreement | Shipping | Indirect goods/Other | The entire Transport Administration | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Susanna Wale
7014 | Maintenance | Sugtransformatorer med tillhörande hus. #11334 | Teknisk beskrivning UHte 19-065¦¦Betongfundament till byggnad ritning 802 920 artikelnummer 04 35 116 / 17 | 31100000-7 Elektriska motorer, generatorer och transformatorer | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Transformers and rectifiers | The entire Transport Administration | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2027-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 8 | Dennis Axelsson
5303 | Maintenance | Fritt ventilerade batterier | Fritt ventilerade blybatterier för Trafikverkets avbrottsfria kraftbehov. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Batteries and auxiliary power | The entire Transport Administration | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Susanna Wale
6900 | Investment | Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Bygghandling. #9242 | Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län, bygghandling | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | West Region | 2025-03-01 | 2024-04-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Amalia Thunström
7702 | Investment | Kville - Stenungsund Kontaktledningsupprustning, Utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad för Kontaktledningsupprustning på sträckan mellan Kville och Stenungsund. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Anders Hyllborn | New
16057 | Investment | E6/Söderleden trimningsåtgärder Åbromotet | E6/Söderleden trimningsåtgärder Åbromotet - Breddning - Körfältsindelning/Linjemålning - Omskyltning/Portaler/ITS - Belysning |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Hans Inge Johansson | New
14456 | Maintenance | E6.20 Cykelbana Älvsborgsbron, trafiksäkerhet och förbättringsåtgärder | Entreprenaden består av åtgärder på GC-bana i anslutning till Älvsborgsbron för att öka säkerheten för gående och cyklister: • Anläggandet av två gc-broar genom ramperna vid Ivarsbergsmotet • Komplettering med barriär och belysning vid norra landfästet • Förändrade korsningspunkter vi södra landfästet | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jimmy Klint | Updated
15129 | Investment | Bro över Västkustbanan, södra infarten Halmstad | Bygga vägbro över järnväg i centrala Halmstad. Vissa BEST-åtgärder ingår i entreprenaden. | 45221111-3 Byggnation av vägbro, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Cecilia Thornström | Updated
15550 | Investment | Brännetleden, väg i ny sträckning - Vägplan samt fältarbeten | Vägplan samt fältarbeten/E2-bilaga |  | Services | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Hans Inge Johansson
15520 | Investment | Väg 41, Annelundsmotet till väg 1700, kapacitetsågärder, Borås stad | Väg 41, Annelundsmotet till väg 1700, kapacitetsågärder, Borås stad |  | Services | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Hans Inge Johansson
15176 | Investment | Väg 535 Cirkulationsplats och GCM-väg vid Gökskulla | Väg 535 Cirkulationsplats GCM, 1 kilometer väg, breddning av väg, kollektivtrafikåtgärder, faunastängsel vid Gökskulla |  | Services | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Hans Inge Johansson | Updated
15468 | Investment | Väg 160/169 Myggenäs korsväg Cpl. | Upphandlingen omfattar framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad (bygghandling). I arbetet ingår att utreda placering av både cirkulationsplatsen och den planskilda gång- och cykelpassagen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Sara Skantze | Updated
15243 | Investment | Kinnekullebanan plankorsningar etapp 1, projektering | Plankorsningåtgärderna på sträckan Gårdsjö–Håkantorp innebär att Trafikverket kommer stänga en del plankorsningar och uppgradera andra. I vissa fall kommer även nya ersättningsvägar att byggas. Andra åtgärder som kan bli aktuella inom projektet är exempelvis stängsel för att minska spårspring. Projektet kommer att vara indelat i 3 etapper, först ut är etapp 1 avser sträckan Lidköping – Håkantorp. Denna upphandling avser etapp 1 och omfattar projektering av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad enligt AB04 avseende ALEX-anläggningar för 9 plankorsningar samt för slopning av plankorsningar. I uppdraget ingår även eventuell ytterligare projektering under entreprenadtiden. Begränsad masshantering för både ALEX-anläggning samt för slopning av plankorsningar. Relationshandlingar och överlämning ingår också i uppdraget. Det är osäkert i vilken omfattning slopning projekteras. Trafikverket har för avsikt att upphandla uppdraget till fast arvode. https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/kinnekullebanan-gardsjohakantorp-plankorsningsatgarder/ |  | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Sandra Hjertén
15752 | Investment | Vägplan för väg 933, Rolfsån, Kungsbacka Kommun | Vägplan för ”Väg 933, byggande av ny väg, skredsrisk, Rolfsån, Kungsbacka”. Eventuellt kan upphandlingen komma att involvera option avseende framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, eventuell option är ännu osäkert. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | West Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Sandra Hjertén
16076 | Investment | Ställningstagande samt bygghandling för Väg 180, GC-väg Lygnared - Hjälmared samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser | Trafikverket ska handla upp följande: FU för Ställningstagande samt Bygghandling för projekt: Väg 180, GC-väg Lygnared - Hjälmared samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Helena Nygren | New
15191 | Investment | Väg 1937 åtgärder gällande Stenared/ Olofstorp | Åtgärder i befintlig anläggning gällande anpassning av GC-väg samt övergång till skola i området | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Helena Nygren
15528 | Investment | Åmål Mellerud spår- och växelbyte | Spår och växelbyte mellan Åmål-Mellerud Projektet innefattar: - 41 km spårbyte - 6 stycken växlar byts ut - ballastrening och bankettrensing på hela sträckan. Se mer information på projektets hemsida: https://www.trafikverket.se/amal-mellerud-spar-vaxelbyte | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | West Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Per Nyhlén
16206 | Maintenance | Utbyte Bullerskydd vid Finnerödja, 100-134-1 (km 243+208-243+312) | Utbyte Bullerskydd vid Finnerödja, 100-134-1 (km 243+208-243+312) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | New
16207 | Maintenance | Brounderhåll V. Bodarne och Gullringsbo | Brounderhåll V. Bodarne och Gullringsbo | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | New
16107 | Investment | För utförande av ombyggnad/tillgänglighetsanpassning av Busshållplatser i Hallands län | Totalentreprenad för utförande av ombyggnad av busshållplatser i Hallands län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Amanda Kato Ghanem | New
13978 | Maintenance | Bro 17-44-1 över Klarälven vid Ransäter | Betongreparation m.m | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
12920 | Major Projects | Masshantering Ostlänkens Kolmårdsentreprenad | Hantering av massor i anslutning till Kolmårdsentreprenaden inom program Ostlänken. | 60000000-8 Transporter (utom avfallstransport) | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 10 | Karin Larsson | Updated
15275 | Maintenance | För utförande utbyte vägtrumma till ny rörbro, 17-1377-1, över bäck vid Knäsjöns utlopp på väg E18 i Säffle kommun | För utförande utbyte vägtrumma till ny rörbro över bäck vid Knäsjöns utlopp på väg E18 i Säffle kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
12017 | Maintenance | Underhåll på Bro 17-919-1 över Klarälven vid Värnäs | Underhåll av bro 17-919-1 över Klarälven vid Värnäs Projektet omfattar endast utbyte av tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13015 | Maintenance | Underhåll av Bro 100-58240-1 över St. Lisjöns utlopp (Lysan) vid Lobråten | Utbyte av vägtrumma till rörbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
15822 | Maintenance | Hjulstabron,målning, 3-83-1 | Hjulstabron, 3-83-1, bättringsmålning av svängspannet, väg 55, Enköping kommun, Uppsala län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller
15825 | Maintenance | Projektering förstärkning bro 4-51-1 Långhalsen | Förstärkning av bro med avsikt att höja bärigheten. Framtagande av förfrågningsunderlag för en UE, Södermanlands län |  | Services | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
14188 | Maintenance | UH av JVG bro. Valdemaren | Underhåll av 4 st JVG broar. Betongreprationer av balkar, stödmur, frontmur, Målning av räcke samt injektering och Impregnering och Essingeån 3500-3515-1, Örebro län. KOLLA M MAGNUS OM BRO:NR | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | Central Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
15657 | Major Projects | P9966 Projektering för utförandeentreprenad Sundbyberg-Solna samt framtagande av FU | Framtagning av bygghandlingar och FU för utförandeentreprenad avseende ny anläggning inkl. tunnel och tråg inom det geografiska området. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 2026-02-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 15 | Matilda Dädeby | Updated
16164 | Maintenance | Drift och underhåll vägbelysning Östergötlands län norra | Drift och underhåll av vägbelysning inom Östergötlands län norra. | 31527200-8 Utomhusbelysning, 31527260-6 Belysningssystem, 34928500-3 Gatubelysning, 34993000-4 Vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | East Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | New
16165 | Maintenance | Drift och underhåll vägbelysning Östergötlands län Södra | Drift och underhåll av vägbelysning Östergötlands län Södra | 31527200-8 Utomhusbelysning, 34928500-3 Gatubelysning, 34993000-4 Vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | East Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | New
14831 | Investment | För utförande av GC-väg Årsta Havsbad i Haninge kommun, Stockholms län | Utförandeentreprenad Gång - och cykelväg vid Årsta Havsbad i Haninge kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Denise Lindroth
14916 | Maintenance | Avvattning i Stockholms län (AB län) | Avvattning i Stockholms län (AB). | 45233229-0 Underhåll av vägrenar, 45233250-6 Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2024-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Ulrika Svensson
15883 | Maintenance | Drift och underhåll av Elkraft inom Östra Regionen | Drift och underhåll av Elkraft inom Östra Regionen. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 7 | Michael Westh | Updated
13612 | Maintenance | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i östra regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i östra regionen |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 6 | Joakim Alinder
15335 | Investment | Utförandeentreprenad Kulla Svinningen | gång och cykelväg, gång och cykel portal | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Sarah Lindgren | Updated
13619 | Major Projects | Norrbotniabanan- Besiktningsorganisation | Besiktningsorganisation för olika teknikområden exempelvis, Allmän väg (mark, anläggning, beläggning) El väg (belysning, pumpstationer, trafiksignaler) Berg (byggnadsverk tunnel, bergslänt/bergskärning) Byggnadsverk (bro, stödkonstruktion, bullerskydd) Allmän järnväg (mark, anläggning) VA (vatten och avlopp, fjärrvärme) Grönytor (träd och växter) BEST (Bana, El, Signal, Tele) | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 8 | Marianne Werner | Updated
15281 | Investment | Norra viltåtgärder E4 Veån Skuleberget, Bygghandling #SSP 139358# | Åtgärden omfattar Bygghandling för byte av befintlig bro 22-1410-1. Åtgärden syftar till skapa planskild passage för vilt under E4 genom att byta ut befintlig rörbro till en bro med 13-14 m spann. Åtgärden kommer också att innebära möjlighet till passage för vattenfauna. Bygghandling delar av år 2025 och 2026 ABK09 | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
15953 | Major Projects | Entreprenadbesiktning för Sundsvall Tillgänglighet och Resecentrum samt nytt dubbel spår Kubikenborg- Sundsvall | Besiktningsorganisation för Mark, Byggnadsverk samt BEST arbeten | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 6 | Emilia Edström
16089 | Investment | Växelbyte Österås, bdl.130, Sollefteå kommun, Västernorrlands län | Utbyte av växel på Österås driftplats. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | New
12629 | Profit Centres | Personallokaler Byske | Byggande av personallokaler om 344 kvm i Byske. Innebär byggnation av ett småhus med krypgrund. |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Contracts/Construction work/Properties | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Jonas Lindström | Updated
13002 | Investment | ESIL Nedansjö bdl.224 Sundsvall och Ånge kommuner, Västernorrlands län | ESIL Nedansjö Förlängning av mötesstation i Nedansjö med ca 250 meter och införanande av samtidig infart(ESIL). Nedansjö, Stolp- och kontaktledningsbyte Kontakledningsupprustning inkl. stolpbyte på båda mötesstationerna. (de som inte redan i åtgärderna Åtgärd 20157 och 20158) Nedansjö-Vattjom Slipersbyte Utbyte av befintliga träsliprar mellan Nedansjö (km 557+133) och Vattjom (km 552+414) till nya betongsliprar 60E fast-clip. Uppdaterad, ny publiceringsmånad, utöver detta omfattas inte längre Fränsta i denna entreprenad utan Fränsta kommer att upphandlas i en separat upphandling. Uppdatering ny status på uppgifter samt nya datum för publicering/sista anbudsdag 2024-08-30. 2024-10-28 Slipersbyte Nedansjö-Vattjom utbruten i separat upphandling KOM-416715. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
11038 | Investment | PLno vandringshinder biflöden Torneälv, Produktion | PLno vandringshinder biflöden Torneälv, Produktion 3 st trumbyten och bäckanpassningar i Pajala kommun. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13592 | Investment | v824 Bro över Leipikälven vid Ankarvattnet (23-360-1) (BK4), Produktion | v824 Bro över Leipikälven vid Ankarvattnet (23-360-1) (BK4), Byggnation av ny bro över Leipikälven med bärighetsklass BK4 vid nytt läge intill den gamla bron samt rivning av den gamla bron. Produktion Total entreprenad enligt ABT06 Bron är belägen på Väg 824 i Strömsunds kommun i Jämtlands län. Annonsering 2025-05 Produktion: 2025-09 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
6672 | Investment | SN Väg 363 Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö, GC-väg, Produktion. #2521 | SN Väg 363 Forslundagymnasiet-Håkmark, GC-väg | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
12448 | Maintenance | Högakustenbron, renovering dämpare | Renovering av två dämpare på Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13983 | Investment | Riskred Allejaur väg 95, produktion | Riskred Allejaur väg 95, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13561 | Investment | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Planläggning/Bygghandling #SSP135617# | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Trafikslag: Väg Väg: E4 Län: Norrbottens län Avser: Planläggningsprocess år 2025-2026 och Bygghandling år 2027-2028 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghdnaling för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Marcus Eriksson
14810 | Investment | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Bygghandling | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Bygghandling | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
12462 | Investment | Pilgrimstad Landsbygdssatsning, plattform samt ESIK projektering | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Projektet har genomfört projektledarbyte, en översyn av projektet kommer att ske under våren. 2024-10-29 inköpstidplanen uppdaterad med preliminära datum. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2024-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
15798 | Investment | Bärighet, Lillpite-Brattnabben, Björkesele-Kristineberg & Kedträsk-Petikträsk, Bygghandling | Upphandlingen omfattar tre st bygghandlingar för bärighetsprojekt. Lillpite-Brattnabben, Piteå kommun Björkesele-Kristineberg, Lycksele kommun Kedträsk-Petikträsk, Norssjö kommun Uppdragen innefattar även option för BPU. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Updated
14276 | Maintenance | Integrerat BRO underhåll för Västernorrlands län år 2026-2028 | Objektspecifikt avtal för åren 2026-2028 Integrerat BRO underhåll för Västernorrlands län med en Avtalsstart: 2026-01-01 - -2028-12-31. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT09 Total entreprenad | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg | Updated
13751 | Investment | Långsele Driftplats, ombyggnation, bygghandling | Paketering av följande åtgärder: 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, bygghandling 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet 17644 Återläggning spår 5 Långsele | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Hanna Lindroth | Updated
12651 | Investment | Rv 9 Rörum Hendrickssons väg bhpl och planskildhet | Rörum Hendrickssons väg busshållplats och planskildhet | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Updated
13838 | Investment | RV 9, Erosionsåtgärder, konsult, Skåne län | Framtagande av tillståndsansökan, samrådshandlingar, beräkningar och bygghandlingar av långsiktiga erosionsåtgärder på 3 punkter längs RV 9 mellan Trelleborg och Ystad. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South Region | 2025-04-01 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Updated
15958 | Investment | LV 519 Rängs Sand, Entreprenad, Skåne län | Genomförande av tätorts- och dagvatten åtgärder på LV 519 Rängs Sand i Vellinge Kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen
12976 | Investment | Lv 1759 Bjuv-Åstorp GC-väg samt Lv 1759 Åstorp Malmövägen vänstersvängskörfält | Konsultuppdrag. -Ny GC-väg på ca 4,5 km lång sträcka mellan Hyllinge, Bjuv och Åstorp. Ombyggnad av korsningen Ängavägen/Malmövägen- ett vänstersvängskörfält . Åtgärder av två busshållplatser. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Updated
14844 | Investment | E22 Skramstadbron och trafikplats Gamleby N | Upphandling av vägplan. Ny bro på E22 vid Skramstad för att klara BK4. Trafikplats Gamleby N byggs om för att klara 100km/h. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Goods | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Hans Inge Johansson | Updated
13032 | Investment | Väg 35 Åtvidaberg - Linköping, etapp 3 Rösten - Sandtorpet (förbi Grebo), Utförandeentreprenad (del TE) | Entreprenad med planskild faunapassage i form av bro. 8 km ombyggnad till mötesfri 2+1 väg. Nysträckning vid Grebo samt trafikplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45223700-3 Anläggning av rastplats | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
15007 | Investment | E-län väg 881 Ny GC-väg längs Djurövägen | Utförandeentreprenad för ny GC-väg ca 6km utmed väg 881 från väg 209 till Stora Sidus inklusive omstigningshållplats samt ny passage under väg 209. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Updated
15484 | Central function | Nationellt ramavtal planering och projektering | Upphandlingen avser nytt nationellt ramavtal för planering och projektering. Ramavtalet planeras att börja gälla från och med 2025-12-01. Kontraktstid: 2 år + option 1+1 år Utvärdering: Pris. Avtalsområden: Väg och Järnväg Rangordning med regional fördelningsnyckel. Antal leverantörer i rangordning per region planeras till 7 st. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Framework agreement | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | The entire Transport Administration | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström | Updated
15729 | Central function | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2027 | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2027. Ingående sliprar består av linjesliprar, växelsliprar och brosliprar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Erik Oskarsson
8921 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning, Bygghandling | Framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad på flertalet bangårdar, samt byggplatsuppföljning under entreprenaden. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | The entire Transport Administration | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Per Lundborg
15956 | Central function | Rotationsfri stålwire | Rotationsfri wire | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Updated
5402 | Maintenance | Isolerskarv för fältmontage | Isolerskarvarna ska kunna användas i skartfritt spår, skarvspår och spårväxlar med rälprofilerna SJ43, 50E3, 54E3 och 60E1. Isolerskarven ska kunna användas i spår med alla inom Trafikverket förekommande befästningstyper för respektive rälmodell. Isolerskarven ska vara olimmad och inte kräva lim eller fogbruk för montage. Behovet avser i första hand skarvar med fyra hål. för rälprofilerna 60E1 och 50E3 finns behov av sexhålsskarvar. För avtalet ingår även leverans av ändmällanlägg. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson
14919 | Central function | Strömförsörjningsutrustning | x | 31121110-4 Kraftomvandlare, 31151000-9 Statiska omvandlare, 31153000-3 Likriktare, 31154000-0 Kontinuerlig strömförsörjning, 31155000-7 Växelriktare | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Batteries and auxiliary power | The entire Transport Administration | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Susanna Wale
16218 | Maintenance | Fastighetsnära tjänster Västlänken - Steg 1 | Lokalvård, städ och sanering samt mindre byggrelaterade tjänster för att upprätthålla en hel och ren anläggning. Omfattar både publika och icke publika ytor. En varumärkesbyggande aktivitet vilken ska få resenärer och leverantörer att både få känslan av att anläggningen är väl omhändertagen och kanske även ett egenansvar för att upprätthålla känslan av anläggningens fräschör. Steg 1 omfattar stationerna Göteborgs Central samt Kvarnberget. | 75123000-4 Fastighetsförvaltning | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Properties | West Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Jimmy Klint | New
16222 | Maintenance | Ordningsvaktsuppdrag Västlänken - Steg 1 | Ordningsvaktsuppdrag dygnet runt årets alla dagar. Rondering inom främst publika områden i Trafikverksägd fastighet. Öppning och låsning av anläggning samt övervakning för att skapa en trygg och säker miljö för främst resenärer men även de intressenter som finns i anläggningen. Steg 1 omfattar stationerna Göteborgs Central samt Kvarnberget. | 75240000-0 Tjänster för allmän säkerhet, lag och ordning, 75241000-7 Tjänster för allmän säkerhet, 75242000-4 Allmän lag och ordning | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Properties | West Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Jimmy Klint | New
15767 | Maintenance | Drift och underhåll av tekniska system/installationer av Varbergstunneln | Drift och underhåll av tekniska system/installationer av Varbergstunneln. Elkraft & belysning, VA-vent och Telesystem. | 31625000-3 Inbrotts- och brandlarm, 50000000-5 Reparation och underhåll, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 50330000-7 Underhåll av telekommunikationsutrustning, 50342000-4 Reparation och underhåll av ljudutrustning, 50511000-0 Reparation och underhåll av pumpar, 50512000-7 Reparation och underhåll av ventiler, 50700000-2 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, 50711000-2 Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader, 50720000-8 Reparation och underhåll av centralvärme, 50730000-1 Reparation och underhåll av kylargrupper, 71315410-6 Inspektion av ventilationssystem | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Properties | West Region | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Anna Dansund
15459 | Investment | Faunaåtgärder väg 44 | byggnation av en ny faunabro över riksväg 44 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
15477 | Major Projects | Projekt järnvägsplan Mölndal-Landvetter flyglats och järnvägsplan Bibana Mölnlycke | Järnvägsplan Härryda görs i två parallella upphandlingar. Den västra delen innehåller bl a bibana Mölnlycke samt lång bergtunnel. Myndigheten kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | West Region | 2025-04-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 5 | Carl Johan Strandberg | Updated
15482 | Major Projects | Projekt järnvägsplan Landvetter flygplats-Bollebygd | Järnvägsplan Härryda -den östra delen innehåller bl a underjordisk station under Landvetter flygplats, samt landsbygdssträckan fram till Bollebygd kommun. Myndigheten kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | West Region | 2025-04-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Carl Johan Strandberg | Updated
4777 | Investment | Konsultuppdrag Byggledare Betong / Bro - Väg 940 Rösan-Forsbäck, Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Detaljerad beskrivning: Byggplatsuppföljning / Byggledning Betong /Bro. Arbetsställe Onsala. | 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71322000-1 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | West Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Elin Skarin | Updated
15932 | Maintenance | Slipersbyte bld 641 Almedal Borås | Projektering för framtagande av FFU för totalentreprenad för Slipersbyte Almedal-Borås | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | West Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Nyhlén
15564 | Investment | Konsulttjänster gällande vägplan för Väg 156 Backadal - Bonared | Vägplan för 2-1 väg mellan Backadal - Bonared, Väg 156 Backadal - Bonared i Marks Kommun | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | West Region | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Samuel Bruun
16219 | Investment | Utförande av bärighet- och förstärkningsarbeten på väg 165 mellan Hällevadsholm och Tingvall | Utförande av bärighet- och förstärkningsarbeten på väg 165 mellan Hällevadsholm och Tingvall. Grund för utvärdering kommer vara bästa förhållande mellan pris och kvalitet, 100% mervärde. Trafikverket kommer att sätta CAV påslag. Tiderna är för närvarande något osäkra Kontakt med entreprenörer kommer att tas, kontakta gärna ansvarig inköpare vid ev. frågor. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Sandra Hjertén | New
15004 | Maintenance | Göteborg - Landvetter drift och underhåll, reinvesteringar vägbelysning allmänna vägar. | Utförande av drift- och underhåll samt eventuella reinvesteringar av vägbelysning på allmänna vägar inom driftområde Göteborg och Landvetter | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | West Region | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Maria Alexandersson
15591 | Maintenance | Utförande av utbyte bro 13-158-1 över Kölsbäcken vid Bygget i Halmstad kommun | Utförande av utbyte bro 13-158-1 över Kölsbäcken vid Bygget i Halmstad kommun | 44212100-0 Bro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Updated
10314 | Maintenance | Utbyte bro 13-226-1 över Himleån i Varbergs kommun | Utbyte bro 13-226-1 över Himleån i Varbergs kommun | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Updated
16179 | Investment | Upprättande av bygghandling avseende Väg 50 Bro över grenväg (BK4) i Lindesbergs kommun, Örebro län | Upprättande av bygghandling avseende Väg 50 Bro över grenväg (BK4) i Lindesbergs kommun, Örebro län | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Andersson | New
6774 | Investment | Väg 635 Tolsbo-Tunet, Bygghandling | Bygghandling |  | Services | Call-off | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | Central Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Nadja Pudas
6274 | Major Projects | OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. #12050 | OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. #12050 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin
15276 | Maintenance | Utförande av drift och underhåll av Styr-, Tele- och Trafiksystem för Öppningsbara broar i Mellersta regionen | Infrasystem - Öppningsbara broar i Mellersta regionen (S, C, D, U, T län) o Styr och övervakning o Tele maskinen (PA och ITV) o Trafik (bommar och trafiksignaler) | 34962000-8 Trafikreglerutrustning, 35125300-2 Övervakningskameror, 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | Central Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
13000 | Investment | Katrineholm förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson
11525 | Maintenance | IB Uppsala Förutbestämt UH | Integrerat Brounderhåll Uppsala, entreprenad förutbestämt underhåll, MHU, Trafikskador, IB paket 2025-2028, Uppsala län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Isabella Undén
16120 | Investment | Tillberga anpassning av ny trafikering | Handla upp entreprenör för att lansera en bro av träkonstruktion. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonathan Ageby | New
5923 | Investment | v45 Bro över Österdalälven vid Mora Noret (BK4), Produktion. #6208 | W Dalarnas län, Väg, Bärighet |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall
14856 | Investment | Elväg E20 Hallberg - Örebro | Upphandlingen avser produktion (Totalentreprenad) av elväg på E20 mellan Hallsberg och Örebro. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-05-01 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Folke Lingmo
14857 | Investment | Kraftförsörjning för Elväg E20 Hallberg - Örebro | Upphandlingen avser kraftförsörjning (Totalentreprenad) till elväg på E20 mellan Hallsberg och Örebro. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-05-01 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Folke Lingmo
14845 | Investment | Totalentreprenad Driftdepå Norra länken, Stockholm kommun | Totalentreprenad driftdepå Norra länken, Stockholm kommun |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Johan Sundin
15555 | Major Projects | OL41 Ålberga, Program Ostlänken | TLS upphandling av OL41 Ålberga. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2027-03-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 6 | Rickard Jakobsson
4281 | Investment | Vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 och väg 576 inom Södertälje kommun | Utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 & väg 576. Busshållsplatsåtgärder längs väg 522. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Updated
13576 | Investment | E4 Veckefjärden Riskreduktion, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling E4 Veckefjärden Riskreduktion. Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12280 | Investment | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå bygghandling | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
15086 | Investment | Ådalsbanan Sundsvall – Härnösand, planläggning | Planläggning skeden samrådshandling och lokaliseringsutredning avseende delen Birsta - Bye | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
10790 | Investment | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
13764 | Investment | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Updated
13768 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
13717 | Investment | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
14273 | Maintenance | Integrerat BRO underhåll för Västerbottens län år 2026-2028 | Objektspecifikt avtal för åren 2026-2028 Integrerat BRO underhåll för Västerbottens län med en Avtalsstart: 2026-01-01 - -2028-12-31. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT06 Totalentreprenad | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg | Updated
10854 | Maintenance | Utbyte av två rörbroar 23-1126-1 Ulriksfors och 23-1127-1 Stamsele (Röbro paket år 2026) | Utbyte av två rörbroar Väg: 345 Jämtlands län Rörbro nr 1: 23-1126-1 Bro över Bålbäcken 7 km so Ulriksfors Rörbro nr 2: 23-1127-1 Bro över bäck vid Stamsele Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela
13762 | Investment | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
9040 | Investment | E4 faunapassage Kroken-Rånekölen, Planläggningsprocess och Bygghandling #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Planläggningsprocess och Bygghandling Åtgärden omfattar planläggningsprocess, framtagande av bygghandling och byggande av en planfri faunapassage på E4 sträckan Kroken-Rånkölen, Luleå kommun. Inom planläggningsprocessen ingår lokaliseringsutredning för passagen. Kommun: Luleå Kommun Län: BD Väg Faunapassage | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
8354 | Investment | E10 Morjärv-Svartbyn etapp 1, Produktion | Utförandeentreprenad omfattar ombyggnation av E10 på en sträcka av ca. 17 km mellan Morjärv - V:a Svartbyn till mötesfri 2+1 väg. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Bo Harnemo | Updated
12945 | Investment | Väg 86 Silje-Kovland, Produktion | Åtgärden omfattar vägförbättringsåtgärder i befintlig sträckning större delen av sträckan. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Bo Harnemo
15391 | Investment | Bro över Ljusnan vid Långå, (Bro 23-450-1 väg 536) Produktion | Bro över Ljusnan vid Långå Åtgärd: BK4 åtgärd: Befintliga bågbro över Ljusnan (23-450-1) har nedsatt bärighet. Ny bro som uppfyller BK4 ersätter befintlig. Upprättande av ny bro inkl. rivning av befintlig bro. Konstruktionsnummer: 23-450-1 Väg: 536 Produktion Totalentreprenad Kommun: Härjedalens kommun Län: Jämtlands län FFU annonseras under 2025 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13726 | Investment | Kåppasjokk, bergtunnel, km 1514+075, 3500-2150-1 Förstärkning valv, produktion | Kåppasjokk, bergtunnel, km 1514+075, 3500-2150-1 Förstärkning valv, produktion. | 44212100-0 Bro | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10783 | Investment | Kontaktledningsupprustning inkl. AT och hjälpkraft, Etapp 1 Bräcke-Bispgården | Möjlighet till upprepad beställning på etapp 2 Bispgården-Mellansel och etapp 3 Mellansel-Vännäs. Utförandeentreprenad kontaktledningsupprustning, komplett utbyte av kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.). Inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
12783 | Investment | Faunaåtgärder Väg 21, Perstorp-Tyringe, Skåne län. | Framtagande av vägplan och FFU för utförandeentreprenad för planskilda faunapassager samt viltstängsel på ca 20km beläget på väg 21 mellan Perstorp-Tyringe, Skåne län. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Jenny Jensen | Updated
16037 | Investment | Växjö, vägbro över järnväg i Bäckaslöv | Projektet ska ta fram FFU för en utförandeentreprenad för -byggnation av en ny vägbro över Kust till kustbanan -anläggandet av ny infart till fastigheterna Reveljen 1 och Kompaniet 2, där den senare ska gå under den nya vägbron (norr on spåren) -rivning av befintlig vägbro i Sambandsvägens nuvarande sträckning -tillskapande av Sambandvägens förlängning fram till den nya anslutningen i befintlig cirkulationsplats på Bäckaslövsesplanaden | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | New
15538 | Maintenance | Spårriktning bandel 628, Ängelholm mfl platser | Bandel 628, projekterad spårriktning, ca 2,3 spårmil + 47 växlar. Berörda trafikplatser: Ängelholm, Viarp, Förslöv, Båstad, Laholm. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jan Persson
15704 | Investment | Lv 650 Oskarshamn-Påskallavik GC etapp1 och etapp 2 | Konsultupphandling avseende vägplan samt upprättande av förfrågningsunderlag till utförandeentreprenad. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Updated
14430 | Investment | Installation balkbromsar på Malmö rangerbangård | Installation av balkbromsar på Malmö rangerbangård. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | South Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Updated
11063 | Investment | Bullerskyddsskärm Stehag (Gruvbacken) | Stehag (Gruvbacken) | 34928230-9 Bullerplank, 90742200-2 Bullerskydd | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Contracts/Construction work/Properties | South Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
15162 | Investment | E22 Gladhammar- Verkebäck, vägplan | Upprättande av vägplan och MKB | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Catharina Selin
15437 | Investment | GC Väg 215 genom Skärblacka | Vägplan för GC-väg, totalt ca 5km i tätort och landsbygd. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
6983 | Investment | Utförandeentreprenad Nässjö-Eksjö, elektrifiering, Produktion. | Upphandlingen avser utförande av elektrifiering på sträckan Nässjö – Eksjö Sidospår samt spårväxel ska tas bort i Ormaryd. Plankorsning Soåsavägen km 18+31 byggs om till ALEX-anläggning. Korsningar med vägbro Långarum km 6+009 och Lilla Brevik km 13+733 rivs. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45315400-2 Högspänningsanläggningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South/East Region | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
15960 | Maintenance | Utförande av drift och underhåll av Styr-, Tele- och Trafiksystem för Öppningsbara broar i Sydöstraregionen | Infrasystem - Öppningsbara broar i Sydöstra o Styr och övervakning o Tele maskinen (PA och ITV) o Trafik (bommar och trafiksignaler) | 34962000-8 Trafikreglerutrustning, 35125300-2 Övervakningskameror, 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | South/East Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Anna Dansund
16036 | Investment | Plankorsningsåtgärder 4 plankorsningar: Högsby Ruda, Berga gård norra, Ruda gård, Högsby gångfålla | Plankorsningsåtgärder: Uppdraget omfattar byggnation av fyra (4) st vägskyddsanläggningar samt stängning och slopning av fyra (4) st plankorsningar. Samtliga ligger kring Högsby (Högsby Ruda, Berga gård norra, Ruda gård, Högsby gångfålla). | 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Signalling | South/East Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Cecilia Thornström | New
7068 | Central function | Bärtråds- och kontakttrådsklämmor | Bärtråds- och kontakttrådsklämmor. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Fanny Legnerfält | Updated
12058 | Maintenance | Utförande av drift och underhåll av Övervakningssystem för belysning (ÖVB) - nationellt | Objektet avser utförande av drift och underhåll av nationellt system för övervakning av belysningsanläggningar på vägsidan. ÖVB är ett centralt system byggt på en SCADA-plattform. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 42961200-2 SCADA eller motsvarande system, 45316210-0 Installation av trafikregleringssystem | Services | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | The entire Transport Administration | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Maria Alexandersson
16184 | Investment | Vägplan väg 612/601/678, GC-väg Holm - Kvibille, Halmstads kommun | Samrådsunderlaget är framtaget och kommer att finnas att tillgå. Uppdraget består av att ta fram resterande del av vägplanen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Sara Skantze | New
16080 | Investment | Uppgradering av 7 plankorsningar till ALEX södra Bohusbanan, Totalentreprenad | Uppgradering av 7 st plankorsningar på södra Bohusbanan till ALEX. Totalentreprenad, dvs komplett bygghandling inkl signalhandling ska tas fram | 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Signalling | West Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Cecilia Thornström | New
15997 | Maintenance | Reinvestering Lundbytunneln, trafikutrustning | Reinvestering av skyltar och bommar i Lundbytunneln. | 34923000-3 Vägtrafikledningsutrustning, 34962000-8 Trafikreglerutrustning, 34992100-8 Upplysta trafikskyltar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
14192 | Investment | E6/E20 Halmstad utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder | Utförandeentreprenad för att skydda grundvattenförekomst mot de risker som finns kopplat till eventuell olycka med utsläpp längs E6/E20 genom att sätta nya räcken och kantstöd alternativt täta uppfångande diken samt kantsten och täta dagvattenledningar till oljefällor/fördröjningsdammar. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Hans Inge Johansson | Updated
14985 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Ockelbo-Gävle-Borlänge | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 14,8 mil | 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Telecom | Central Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Jan Eliasson
6149 | Investment | GC-väg, Tierp - Tierp kyrkby, Produktion. #9961 | Gång- och cykelväg, Väg, C Uppsala län | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233120-6 Vägbygge, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
5966 | Investment | RV 56 Sala - Heby 2+1 V01802, Produktion. #7113 | U Västmanlands län |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2024-12-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
16018 | Investment | Växelbyte Bollnäs projektering | Växelbyte Bollnäs | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | New
15919 | Investment | Dilatationsbyte Årstabroarna | Dilatationsanordningarna på Årstabroarna är i stort behov att utbyte. Materialets tekniska livslängd har uppnåtts och överskridits och det saknas motsvarande komponenter. Utbyte måste ske till standardmodeller. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Sarah Lindgren | Updated
16064 | Investment | För utförande av spår, växelbyte samt uppgradering av signalsystem, Östertälje | För utförande av spår, växelbyte samt uppgradering av signalsystem, Östertälje |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist | New
9667 | Maintenance | Paket utbyte Ökon Essingeleden 2026 | Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302,303,311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401,404,409,410 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16054 | Major Projects | Byggledare geoteknik, Norrbotniabanan | Byggledare inom geoteknik vid Norrbotniabanan. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma | New
14799 | Investment | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund. Planläggningsprocess: Bygghandling SSP138445 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10099 | Major Projects | NBE2510 Norrbotniabanan - Robertsfors tre broar, Robertsfors kommun. Utförandeentreprenad. | Som en del av framtida passager för Norrbotniabanan ska 2 st. järnvägsbroar och 1 st. vägbro i funktion av en viltpassage anläggas inom norra delarna av Robertsfors kommun. Arbeten består till huvuddelen av betongarbeten med inslag av markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Henrik Holma | Updated
10101 | Major Projects | NBE 3117 - Norrbotniabanan Etapp 1 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Bygg, service- och ersättningsvägar. Totalentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Updated
10163 | Major Projects | NBE 9901 Norrbotniabanan - Förberedande avverkning och röjning Dåva-Skellefteå inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå kommun, Västerbottens län | Averkning och röjning för inledande markentreprenader, vägar, brolägen etc. Ca 250 ha Utförandeentreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2025-06-01 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Kenneth Strandh | Updated
10564 | Major Projects | NBE2601 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Gryssjön - Bygdeå, utförandeentreprenad | Mark -och anläggningsentreprenad Gryssjön-Bygdeå Cirka 14 km markanläggning för 5 st järnvägsbroar, 3 st vägbroar samt 2 st ekodukter, utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Marianne Werner | Updated
10569 | Major Projects | NBE1117 Norrbotniabanan - Bygg- och ersättningsvägar samt upplagsytor | Anläggande av bygg- och ersättningsvägar norr och söder om Sävar. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Henrik Holma | Updated
10570 | Major Projects | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 5 | Henrik Holma
10571 | Major Projects | NBE1620 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar norr. Utförandeentreprenad | NBE1620 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar norr. Utförandeentreprenad. Upprepad beställning kan komma att tillämpas i upphandlingen. Värdet för den upprepade beställningen ingår kalkylerat värde för denna upphandling (NBE1620). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Henrik Holma | Updated
12987 | Major Projects | NBE2101 Norrbotniabanan - Elljusspår Robertsfors | Anläggande av nytt elljusspår i Robertsfors. Utförandeentreprenad. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45450000-6 Övriga färdigställande byggnadsarbeten | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Henrik Holma | Updated
13467 | Investment | PLm Viltåtgärder E45 Östersund-Indalsälven 87 Östersund-Lillsjöhögen, Produktion | Produktion av: 18610 PLm Viltåtgärder E45 Östersund-Indalsälven 87 Östersund-Lillsjöhögen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14707 | Investment | Projektering GC-väg, Flyingeby - Södra Sandby | Upphandling av plan och bygghandling för GC-väg Flyingeby - Södra Sandby. Uppdraget kommer att testa en annan process genom att ta fram en bygghandling och utifrån bygghandlingen ta fram planbeskrivning, samrådsunderlag och vägplan. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Marie Skuggevik
14517 | Investment | Alvesta-Älmhult BEST usp, ktl-, AT, bangårdbelysning | Utförande entreprenad Alvesta-Älmhult ktl-, AT, bangårdbelysning | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South Region | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 3 | Darek Marciniak
15617 | Maintenance | Vislanda, spår- och växelbyte | Spår- och växelbyte i Vislanda |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Gunnar Stewén
14890 | Investment | Installation av IP-baserad nödfrånkoppling i norra Sverige | Totalentreprenad avseende införande av IP nödfrånkoppling i anläggningar för kraftförsörjning till järnväg i norra Sverige. Omfattar bl.a. projektering, installation, idrifttagning, dokumentation. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Per Lundborg | Updated
14891 | Investment | Installation av IP-baserad nödfrånkoppling i mellersta Sverige | Totalentreprenad avseende införande av IP nödfrånkoppling i anläggningar för kraftförsörjning till järnväg i mellersta Sverige. Omfattar bl.a. projektering, installation, idrifttagning, dokumentation. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Per Lundborg | Updated
13869 | Investment | Utbyte stationsdatorer etapp 4, entreprenad | Objektet avser utförande av nationellt utbyte av stationsdatorer etapp 4 | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Jessica Hedqvist
13945 | Investment | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Bygghandling | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
6991 | Maintenance | Utmatningstransformatorer 2 MVA. #8997 | Utmatningstransformatorer 2 MVA |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Transformers and rectifiers | The entire Transport Administration | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 0 | Dennis Axelsson
7005 | Investment | Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen (JVA1805), Produktion. #9262 | Mötesstationer och -spår, Järnväg, O Västra Götalands län | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Anders Hyllborn
14826 | Investment | Halmstad C Bangårdsombyggnad Ställverksbyte Utförandeentreprenad | Ställverksbyte på Halmstad C Utförandeentreprenad | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | West Region | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 5 | Anders Hyllborn
15535 | Maintenance | Reinvestering av belysning i Gnistängstunneln, Västra Götaland | Reinvestering av Gnistängstunnelns belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 31527260-6 Belysningssystem, 34993100-5 Tunnelbelysning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | West Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
15889 | Investment | Bdl 512, Anslutning Marjarp kombiterminal | Projektering - Framtagande av förfrågningsunderlag, bygghandling, och förvaltningsdata. Åtgärden går ut på att: -Ansluta Marjarpsterminalen i norr med västra stambanan - Lägga växlar mellan upp och nedspår i västra stambanan - Signalreglera Marjarpsterminalen | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Nyhlén
14519 | Investment | Utförandeentreprend - Väg 153 Stigningsfält Svartenbacken | Vi bygger två stigningsfält för att underlätta omkörning. Vi rätar ut kurvor och förbättrar sikten vid anslutningen till väg 153/819, och tar bort anslutningen till väg 153/823. Tanken är att båda stigningsfälten för Svartenbacken och Yttre Hjärtared ska byggas samtidigt, detta för att kunna återanvända massöverskottet från Svartenbacken som fyllnadsmaterial till stigningsfältet i Yttre Hjärtared. Vidare kommer finns det begränsade möjligheter till omledning under produktionen och därför kommer framkomligheten och trafiksäkerheten under byggtiden ha stort fokus. Antagligen kommer trafiken under byggtiden att hanteras med trafiksignal alternativt flaggvakt (gäller för båda stigningsfälten). |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
6806 | Investment | GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Produktion. #7144 | GC-bana Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Västmanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
13999 | Investment | Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda | Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Stina Rosvall
13159 | Major Projects | Hallsberg, ny växelförbindelse mellan spår 3 och 104 | Projektet avser byggnation av två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda spår 3 (Västra Stambanans U-spår) med spår 104 (Godsstråkets N-spår) i Hallsberg vid ca km 202+150 i Västra Stambanas längdmätning. Ibruktagningen är inplanerad att ske hösten 2026. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Sundin
13161 | Major Projects | Hallsberg, ny växelförbindelse Sannahed | Projektet avser byggnation av två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda nedspåret med uppspåret i området invid Rala industriområde i Hallsberg i änden mot Kumla. I projektet kommer driftplatsgränsen att flyttas ut cirka femhundra meter och en ny driftplatsdel tillkommer. Ibruktagningen är inplanerad att ske hösten 2026. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Sundin
15756 | Major Projects | TSE205 Jet-grouting för tunnel vid Masmo, Tvärförbindelse Södertörn | Förstärkning av ca 100 m berg för att möjliggöra tunneldrivning för kommande tunnelentreprenad vid Masmo (TSE201). | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2025-08-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin
15757 | Major Projects | TSE206 Förskärningar tunnlar vid Masmo och Glömsta , Tvärförbindelse Södertörn | Uttag av förskärningar för tunnelentreprenader vid Masmo (TSE201) och Glämsta (TSE203). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221240-6 Anläggningsarbeten för tunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2025-08-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin
13173 | Investment | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | East Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Hanna Andersson
15796 | Investment | Bärighet, Svanstein-Rantajärvi, Bygghandling | Bärighet, Svanstein-Rantajärvi, Bygghandling, Övertorneå kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15797 | Investment | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling, Gällivare & Kiruna kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
12449 | Maintenance | Högakustenbron, ombyggnad mitträcke | Ombyggnad av mitträcke Högakustenbron Trafikslag: Väg Bro: Höga kusten bron Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
6873 | Investment | Viltstängsel, ekodukter MaKS, Produktion. #10413 | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
15800 | Investment | Bärighet, Mosjön-Marahällan, Planläggningsprocess & bygghandling | Bärighet, Mosjön-Marahällan, Planläggningsprocess & bygghandling, Vännäs kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
15805 | Investment | Bärighet, Aapua-Ohtanajärvi, Bygghandling | Bärighet, Aapua-Ohtanajärvi, Bygghandling, Pajala & Övertorneå kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
10858 | Maintenance | Bro 3500-1844-1 Aspen, Järnvägsrep | Åtgärd: Reparation av betongtråg Trafikslag: Järnväg Bro nummer: 3500-1844-1 Säkerhetsstyrning Järnväg Län: Västernorrland | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10856 | Maintenance | 3500-1749-1 Långtjärnsbäcken underhåll | Förstärkningsåtgärder brokoner Trafikslag: Järnväg Säkerhetsstyrning Järnväg Bro nummer: 3500-1749-1 Län: Västernorrlands län | 44212100-0 Bro, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
7011 | Investment | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. #11531 | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
14620 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Karlshamn, Örtofta | Upprustning av bangårdsbelysning inom Södra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
15417 | Investment | Smålandsstenar cirkaulationsplats | Ombyggnad av 3-vägskorsning till cirkulationsplats i korsningen väg 576 (Burserydvägen) och Bananvägen i Smålandsstenar | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45236000-0 Markanläggning | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Marie Skuggevik
7073 | Maintenance | Kopplingslådor, uttag och stickproppar | Kopplingslådor, uttag och stickproppar | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Points | The entire Transport Administration | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 5 | Joachim Hall
15451 | Investment | Väg 2611, GC-väg Vinninga-Filsbäck, etapp 1 | GC-väg Vinninga-Filsbäck | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Tommy Ghose Dostidar
15407 | Major Projects | ERTMS Ibruktagningsorganisation Hallsberg | Upphandling av en Ibruktagningsorganisation | 71521000-6 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | Central Region | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Fredrik Bystedt
12529 | Investment | Silverhöjdsspåret, spår- och växelbyte | Spår-, växel- och kontaktledningsväxelbyte på Silverhöjdspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. Sträckan är 18 km. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
15424 | Maintenance | Stolp och- hängverksbyte Kil-Öxnered | Stolp och hängverksbyte Kil-Öxnered | 45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Jan-Olof Styf
8116 | Investment | Morastrand-Lomsmyren, elektrifiering, produktion | Elektrifiering av stäckan Morastrand-Lomsmyren i Mora, Dalarnas län. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
13988 | Investment | E18 Kristinehamn-Karlskoga Faunapassager | E18 Kristinehamn-Karlskoga Fauna passage |  | Services | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
10272 | Investment | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjande åtgärder Sala - Avesta/krylbo, Produktion | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Magnus Häggström
13439 | Maintenance | IB Västmanland 2026-2028 | Integrerat brounderhåll i Västmanland län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2024-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Christian Niemöller
7900 | Maintenance | Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö | Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
14967 | Investment | Reläskyddsbyte (produktion) etapp 3 Uppsala och Västerhaninge | Reläskyddsbyte (produktion) inom järnvägsanläggningen i Uppsala, Västerhaninge samt ev . upprepad entreprenad för ytterligare 1 anläggning. Produkterna är TGM, arbetsinsatsen är det enda som kontrakteras. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45315100-9 Eltekniska installationer, 50532200-5 Reparation och underhåll av transformatorer | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Björn Friberg | Updated
12919 | Major Projects | Kontraktsuppföljning Ostlänkens Kolmårdsentreprenad | BPU-organisation för Kolmårdenentreprenaden inom program Ostlänken. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | Central Region | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 10 | Karin Larsson
15380 | Investment | Fors signalåtgärder, projektering | Fors signalåtgärder, projektering | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Edström
9668 | Maintenance | Förstärkning tvär-, huvudbalkar, Karlbergsbroarna 2026 | Bro 2-2045-1 - 3, Paket Förbättring, Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna, Essingeleden, Stockholm län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2024-04-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Christian Niemöller
9670 | Maintenance | Paket Fogar. Utbyte ö-kon, Nyboda, Essingeleden 2026 | Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124 Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, Stockholm län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
10874 | Maintenance | Förstärkning ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, tpl Nyboda, Essingeleden | Förstärkning av ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, trafikplats Nyboda, Essingeleden, Stockholms Län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller
13208 | Maintenance | Reparation av 10 st övergångskonstruktioner, Essingeleden | Reparation av övergångskonstruktioner, bro 2-2033-1, 2-2034-1, 2-2035-1 & 2, 2-2040-1, Essingeleden |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
9876 | Investment | Utförandeentreprenad Heby mötesspår i Heby kommun, Uppsala län | Utförandeentreprenad Heby mötesspår, Heby kommun, Uppsala län |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall | Updated
14970 | Maintenance | UH av 3 st JVG broar. Norrköping LP 3500-140-1 Östergötlands län; Skeboån 3500-219-1 Södermanlands län; Stångån Slattefors 3500-155-1 Östergötlands län. | Betongreprationer av balkar, stödmur, frontmur, Målning av räcke samt injektering och Impregnering, |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2024-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16092 | Maintenance | Byggledning Vägmarkering inom Västernorrlands län (Y) | Byggledning vägmarkering Västernorrlands län. Avser en (1) byggledare ca 700 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311100-2 Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Nina Burström | New
16093 | Maintenance | Byggledning Vägmarkering inom Jämtlands s län (Z) | Byggledning vägmarkering Västernorrlands län. Avser en (1) byggledare ca 700 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311100-2 Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Nina Burström | New
14646 | Major Projects | Sundsvall entreprenad L, Hängverksbyte Sundsvall - Nacksta, produktion | Mark, Kanalisation och Kontaktledningsfundament för nytt hängverk sträckan Sundsvall C - Nacksta |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Edström
12395 | Major Projects | Sundsvall entreprenad CD, produktion | Mark, bro och byggnadsverk Sundsvall C. BEST arbeten 2,5km nytt dubbelspår Kubikenborg-Sundsvall samt BEST arbeten Sundsvall C |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-09-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Emilia Edström
14586 | Investment | Buddbyn och Ljuså, växelbyten. produktion | Buddbyn och Ljuså, växelbyten. produktion | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm
10927 | Investment | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
12447 | Maintenance | Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten | Utbyte av rörbro Rörbro: Bro över sund Storlersjö/Näkten 5km s Viken Väg nr: 547 Bro nummer: 23-1249-1 Västernorrland Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela
12396 | Major Projects | Sundsvall entreprenad F, planskildhet, produktion | Byggnation av ny planskild förbindelse för Sundsvall resecentrum inkl anslutningar vid nya perronger samt vid stationsområdet. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2025-09-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Emilia Edström
15818 | Investment | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
9486 | Investment | PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Produktion | Åtgärden omfattar produktion för en planskild passage över E4 vid Håknäskälen öster om Nordmaling, exakt lokalisering tas fram inom planprocessen. och ev komplettera befintligt viltstängsel förbi Torsmyran. Kommun: Nordmalings kommun Län:Västerbottens län Väg: E4 Genomförande år Produktion: 2026-2027 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
11825 | Maintenance | Bro 22-892-1 Gallsäter, byte överbyggnad bro | Åtgärd: Byte överbyggnad bro Bro nummer: 22-891-1 Gallsäter Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
6629 | Investment | E10 Bhpl inkl. planskild passage i Katterjåkk, Planläggning + Bygghandling. #8992 | Planläggning + Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
6828 | Investment | E4 Rastplats Byske södergående, Produktion. #10298 | - | 45233100-0 Anläggning av huvudvägar och andra vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | New
13264 | Investment | För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, Produktion | Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand. 2024-09: Upphandlingstidplanen förskjuten pga överklagad vägplan. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
16118 | Investment | Järnvägsplan Hässleholm norra, förbigångsspår | Järnvägsplan för Hässleholm norra förbigångsspår | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | New
5629 | Investment | LV 1444 Nyhamnsläge-Arild GC-väg produktion | Totalentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge-Arild. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist
15533 | Maintenance | Helsingborg klimatanpassningsåtgärder, norra tunnelmynningen | Översvämningsskydd av norra tunnelmynningen (vid Gröningen) | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jan Persson
15534 | Maintenance | Helsingborg klimatanpassningsåtgärder, mobila översvämningsskydd Helsingborg C | Mobila översvämningsskydd vid nedgångarna (hissar, trappor, rulltrappor) till järnvägstunneln belägna i ankomsthallen, bussterminalen och södra cykelparkeringen. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jan Persson
12974 | Investment | Lv 108 genom Svedala, planskild jvg-passage, kap o TS | Framtagande av förfrågningsunderlag inklusive förvaltningsdata och relationshandlingar. 2. Detta uppdrag tillämpar "Gemensam optimering vid projektstart". Arbetssättet är en fortsättning på det arbete som Trafikverket och innovationsföretagen, gemensamt genomförde under våren 2024. Länk till resultatseminariet (optimeringen startar 20:56) vid https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2024-09/branschsamarbete-som-ger-resultat/ |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Updated
15259 | Investment | Väg 37/47 Bockara- Århult | Upphandling av vägplan och framtagande av förfrågningsunderlag | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Catharina Selin
8919 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Hultsfred, Jönköping C och godsbangård, Kalmar södra | Upprustning av bangårdsbelysning inom Sydöstra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South/East Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
14731 | Major Projects | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 1 | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 1 | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South/East Region | 2025-09-01 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Constantin Vencu
14824 | Maintenance | Drift och underhåll av Trafikutrustningssystem TUS2 | Systemet TUS2 är ett SCADA-baserat styr- och övervakningssystem för vägtrafikutrustning, exempelvis variabla meddelandeskyltar och avstängningsanordningar på ytvägnätet. Löpande systemförbättringar, systemunderhåll och integrationer av ny vägtrafikutrustning som ska styras och övervakas. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 42961200-2 SCADA eller motsvarande system, 45316210-0 Installation av trafikregleringssystem | Services | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | The entire Transport Administration | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | < 1 Mkr | 6 | Anna Dansund
5093 | Major Projects | Konkurrensutsättning Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687 - Projekt ombyggnad E6.21 Lundbyleden, Bohusbanan inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687, Bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader | 45443000-4 Fasadarbeten | Contract | Call-off | Both road and railway | Contracts/Construction work/Properties | West Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Elin Skarin
6033 | Investment | Hillared - Hestra. Spårbyte, Produktion. #9263 | Spår, Järnväg, A Ej valt |  | Contract | Objectspecific |  |  | West Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 0 | Anders Hyllborn
15514 | Maintenance | Drift och underhåll av elkraft och Va/Vvs-öppningsbara broar mellan Vänern och Vättern, Västra Götalands län | För drift och underhåll av Elkraft och Va/VVS -öppningsbara broar mellan Vänern och Vättern, Västra Götaland. | 63712300-6 Bro- och tunneldrift, 63712310-9 Brodrift | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 6 | Maria Alexandersson
15515 | Maintenance | Drift och underhåll av styr, ITV och trafiksystem öppningsbara broar mellan Vänern och Vättern. Västra Götaland | För drift och underhåll av Styr, ITV och Trafiksystem - öppningsbara broar mellan Vänern och Vättern, Västra Götaland. | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Maria Alexandersson
15541 | Investment | Utförandeentreprenad väg 44 Utfart-och infarter till Kartåsen, Lidköpings kommun | Utmed väg 44 i Lidköpings tätort planeras det för exploatering av handelsområdet Kartåsens södra del. Idag finns det en anslutning i norra delen av området. Uppdraget omfattar produktion av ytterligare två infarter till området samt ytterligare en utfart från området. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Sandra Hjertén
16209 | Maintenance | Projektering av utbyte av fingerfogar på Älvsborgsbron | Projektering av utbyte av fingerfogar på Älvsborgsbron | 71327000-6 Bärverksprojektering | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | West Region | 2025-09-01 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | New
4773 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nybyggnation av väg utanför Onsala. Stora miljöhänsyn måste beaktas. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-09-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 0 | Elin Skarin
4779 | Investment | Utförandeentreprenad Skogsavverkning Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Avverkning av skog i enlighet med instruktioner /övervakning av Skogsspecialist och Arkeologer i vägområde. Byggande av Faunadepåer mm enligt instruktion av Skogsspecialist | 77210000-5 Skogsavverkning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 1 | Elin Skarin
12905 | Maintenance | Byte av styr- och övervakningssystem för anläggningsövervakning i Lundbytunneln, Göteborg, Västra Götalands län | Byte av styrsystem och SCADA i Lundbytunneln. | 51900000-1 Installation av styr- och reglersystem | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
12079 | Maintenance | Integrerat brounderhåll X-län (Gävleborgs län) år 2026-2028 | Intrgrerat underhåll + MUH, X-län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Ulrika Svensson | Updated
7901 | Maintenance | Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen | Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
9073 | Maintenance | Bro över Stensjöns utlopp 21-1013-1 | UH bro |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
7887 | Maintenance | Bro 20-1182-1 över bäck vid Aspeboda | Bro UH |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
15464 | Investment | E18 Mossberga produktion | Utförandeentreprenad vägbro (plattramsbro) över gång- och cykelväg., inklusive gång- och cykelbelysning. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Updated
13641 | Investment | Dalabanan, 3 st A-anläggningar bandel 331, produktion | Dalabanan, 2 st A-anläggningar bandel 331, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström
12200 | Investment | Ludvika ESIK, produktion | Samtidig infart på driftplats Ludvika. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
13550 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Sandviken, Vallvik, Ljusne bruk | Upprustning av bangårdsbelysning inom Mellersta regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
11420 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland. Väglängd ca 1031 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
15040 | Investment | Ludvika-Ulvshyttan spårbyte, produktion | Spårbyte mellan Ludvika-Ulvshytta samt 7 st växelbyten på mellanliggande driftplatser samt Sellnäs | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Emilia Edström
16109 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggningar Mälarbanan | Basunderhåll av järnvägsanläggningar Mälarbanan. Detta uppdrag ingår i Visare. | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | Central Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2027-07-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 7 | Johan Hedlund | New
8382 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar SÖ Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SÖ Värmland. Väglängd ca 1042 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på ett år tom 2026-08-31 på befintligt kontrakt Därav angiven "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
11165 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra Värmland, Västra Götalands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland . Totalentreprenad. Väglängd ca: 103 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
6344 | Maintenance | Basunderhåll väg område Västerås | Basunderhåll väg DO Västerås | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
14650 | Major Projects | Program Ostlänken, Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 7 | Jenny Jensen
15483 | Investment | För utförande av Totalentreprenad Plattformsövergång Nynäsgård, Nynäshamns Kommun | För utförande av Totalentreprenad Plattformsövergång Nynäsgård. Nynäsgård är en mötesstation inom Nynäshamns tätort. Stationen har sidoplattformar med plattformsövergångar med bommar i båda ändarna av plattformen. Den norra plattformsövergången har tidigare haft problem med att personer kryper under bommarna med stora risker som följd. Åtgärden innebär byggande av gångbro över spåren med hissar på vardera sida samt städrum och toalett för driftpersonal. I norr ska en trappa anläggas ner till plattformen från befintlig GC-väg samt slopning av de två plankorsningarna i ändarna av plattformen. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Mariam Omeirat | Updated
5910 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län | Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång - och cykelväg längs väg 1148, Nysättra. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson
11536 | Investment | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Pär Hjelm
10786 | Investment | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
11049 | Investment | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11288 | Investment | Ume älv, broreparation, Bygghandling | Paketering av följande åtgärder: 18911 Ume älv, östra älvfåran, km 62_871, 3500-2400-1_ Brobyte 18913 Ume älv, kraftkanalen, km 63_007, 3500-2401-1_ Brobyte 18915 Ume älv, västra älvfåran, km 63_138, 3500-2402-1 Ny Överbyggnad | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
13266 | Investment | För upprättande av vägplan för v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | Planläggningsprocess v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
12909 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Svenstavik, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Svenstavik, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12910 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kramfors, Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kramfors, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12896 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12899 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
14647 | Major Projects | Sundsvall entreprenad M, Hängverksbyte Sundsvall - Nacksta, produktion | Nytt hängverk inkl AT och hjälpkraft sträckan Sundsvall C - Nacksta |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Emilia Edström
8588 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Norra i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
8590 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vännäs i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vännäs, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
6915 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Piteå inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Piteå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Emilia Backgård | Updated
6916 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalix inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kalix, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Emilia Backgård | Updated
11015 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Södra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11016 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vilhelmina, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vilhelmina, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11017 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Åsele, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Åsele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11018 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Övertorneå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12279 | Investment | Hållplatser Boliden | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13551 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Bastuträsk, Skelleftehamn övre | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
14622 | Investment | Upprusting av bangårdsbelysning Bensjöbacken, Östavall | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
10593 | Major Projects | NBE 3622 Norrbotniabanan- Risön mark och anläggning, BEST | Området Risön - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 1st vägbro, Ca 2km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-10-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
10586 | Major Projects | NBE 3606 Norrbotniabanan- Järnvägsterass Bureå-S:a Innervik | Ca 10km järnvägsterass. Innehållande 6 st järnvägsbroar. Utförandeentreprenad | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-10-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 500 - 700 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
10733 | Investment | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd. produktion. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10735 | Investment | Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
15497 | Investment | Upprättande av förfrågningsunderlag för Klippan, förlängt mötesspår och höjd hastighet | Upphandling av förfrågningsunderlag. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | < 1 Mkr | 3 | Malin Isaksson | New
15635 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Göinge, Skåne län | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Göinge, Skåne län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
15778 | Investment | Faunapassage E4 Kolmården Jönåker | Framtagande av vägplan för planskild ekodukt/faunabro över E4 vid Kolmården och Jönåker. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
15469 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult Vägplan | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Vägplan för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
13941 | Investment | Väg 27 Värnamo Södra/Bredasten, kapacitetshöjning | Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo S. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggas. Breddning av en bro över gång- och cykelväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
9698 | Investment | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9706 | Investment | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
11164 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra Skaraborg | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. Totalentreprenad. Väglängd ca: 140 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
4407 | Maintenance | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland, Hallands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland. Väglängd ca 110 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01 -- 2026-08-31 finns. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Annelie de Maria | Updated
10285 | Maintenance | Basunderhåll väg område Viskadalen | ”Basunderhåll väg på allmänna vägar område Viskadalen, V:a Götalands län, väglängd ca 964 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
15460 | Investment | VÄG 2957 GC-väg Ullervad | byggnation av en 1070 m gång- och cykelväg utmed väg 2957 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
15871 | Investment | Väg E6, Backadalsmotet- entreprenad | Väg E6 med Backadalsmotet har i nuläget en underminering av vägbana som orsakar en möjlig rasrisk av bron. Två av Backadalsmotets ramper och den kommunala vägen behöver byggas om. Det behöver även byggas en tillfällig busshållplats samt en tillfällig gångväg till bron som ingår i entreprenaden. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Helena Nygren
15532 | Maintenance | Reinvestering belysning gång och cykelbana samt gestaltningsbelysning Älvsborgsbron | Belysning GC-bana och gestaltningbelysning/effektbelysning av Älvsborgsbron. | 31527200-8 Utomhusbelysning, 31527260-6 Belysningssystem, 34928500-3 Gatubelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | West Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
9049 | Major Projects | Program ERTMS - Entreprenad Hallsberg | Omfattar MK-BEST | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Fredrik Bystedt
6926 | Maintenance | Basunderhåll väg Arboga | möjlig option 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6927 | Maintenance | Basunderhåll väg Eskilstuna | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6921 | Investment | db Avesta/Krylbo - Dalslund och Avesta Krylbo bangård, produktion | Utbyggnad till dubbelspår Avesta/Krylbo-Dalslund Kapacitetshöjande åtgärder AVesta/Krylbo bangård växelbyte samt byte av ställverk. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
7906 | Maintenance | Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo | Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
15395 | Investment | Gräsberg mötesspårsförlängning | Gräsberg mötesspårsförlängning | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström
15325 | Major Projects | Program Ostlänken, Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 7 | Jenny Jensen
15576 | Major Projects | Ostlänken - BEST - Projektering (Vagnhärad-Norrköping) | Gäller sträckan från Vagnhärad till Norrköping, paketeringen är under utarbetning. 2024-12-18: Projekteringen omfattar framtagande förfrågningsunderlag för de kommande entreprenadprojekten. Uppdragets omfattning har ändrats till att även inkludera Bana. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2025-11-01 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 8 | Fredrik Bystedt
16202 | Maintenance | Stockholm C underhåll järnvägstunnel | Underhåll av järnvägstunnel Stockholm C | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Hedlund | New
16214 | Maintenance | Underhåll av Rönningetunnlarna | Underhåll av Rönningetunnlarna | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Hedlund | New
13548 | Investment | Geodetisk mätning sträckan Bräcke-Långsele, inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs | Uppdatera/upprätta stomnät samt övrig inmätning inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs. Sträckan kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15880 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Norra Sunderbyn, Piteå, Svedjan | Upprustning av bangårdsbelysning inom norra regionen. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
15759 | Investment | Brobyte Röån, bdl.135 | Utbyte av bro över Röån, bdl.135, utförandeentreprenad. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
15714 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Långsele - Hoting | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,3 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
12198 | Investment | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats produktion | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
14621 | Investment | Upprusting av bangårdsbelysning Abisko, Kirunavaara | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
15942 | Investment | Hållplatser Västernorrlands län, Produktion | Totalentreprenad. Utförande av fysiska åtgärder på ca 20 st hållplatser i Sundsvalls- samt Härnösands kommun. Omfattning och paketering kan komma att justeras. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
15280 | Investment | Norra viltåtgärder E4 Veån Skuleberget, Produktion #SSP 139358# | Åtgärden omfattar produktion för byte av befintlig bro 22-1410-1. Åtgärden syftar till skapa planskild passage för vilt under E4 genom att byta ut befintlig rörbro till en bro med 13-14 m spann. Åtgärden kommer också att innebära möjlighet till passage för vattenfauna. Produktion år 2026-2027 Utförande entreprenad, AB04 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
13473 | Investment | v604 Slandrom-Bye GC-väg, Planläggningsprocess | v604 Slandrom-Bye GC-väg Planläggningsprocess | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
12882 | Investment | Lommabanan, Kävlinge- Arlöv, utbyggnad för persontrafik | Totalentreprenaden omfattar bl a nya stationer i Flädie och Alnarp. Ny planskild korsning söder Flädie inkl omdragning av väg 913 och ny GC-passage under järnvägen i Alnarp. Längs banan ska anpassning av plankorsningar ske och hastighetshöjning samt anpassning av omgivande ställverk. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2025-11-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Updated
13876 | Investment | Byggande av spåranslutningar till Tågdepå Arlöv | Ny tågdepå ska byggas i Arlöv, Trafikverkets del i projektet är att bygga spåranslutningar från den statliga infrastrukturen till anläggningen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Catarina Fällström Jacobsen | Updated
6928 | Maintenance | Basunderhåll väg Norrköping | Möjlig option 1 eller 2 år | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
15358 | Major Projects | ERTMS Ibruktagningsorganisation Styrområde Bjärka-Säby | ERTMS Ibruktagning Styrområde Bjärka-Säby | 71521000-6 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Constantin Vencu
15501 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Strömmen. Dalsland | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
16160 | Investment | Lundbytunneln renovering- Entreprenad | Lundbytunneln är en 2 km lång tunnel enkel väg och består av en sprängd bergtunnel inklädd med sprutbetong. Tunneln byggdes 1998 och nu behöver tunneln renoveras och vi genomför åtgärder för att minska inläckage. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 2 | Hans Inge Johansson | New
15867 | Investment | Alingsås - Göteborg, växelbyte: 12 växlar utförandeentreprenad | Växelbyte av 12 växlar på sträckan Göteborg-Alingsås på driftplatserna Partille, Jonsered, Bryngenäs. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Cecilia Thornström | Updated
15503 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Karlstad Våghusbron. Värmlands län | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
15500 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Forsvik Götakanal Karlsborg | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
10754 | Maintenance | Tunnlar Kattleberg och Nygård | Avser Norge/Vänerbanan, Älvängen, Lödöse bandel 635, Bergförstärkning mm på FK | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Call-off | Not construction, other | Contracts/Construction work/Tunnels | West Region | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
9598 | Maintenance | Trollhättetunneln och sidotunnlar Norge/Vänerbanan, bandel 635 | Berg och sprutbetongrensning, förstärkning med bergbult, Tätning av läckage. Åtgärder i spårtunnel. Utförande vid tillgängliga tidsfönster 2023, 2024 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221200-4 Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar | Contract | Call-off | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
10307 | Investment | Mötesspårförlängning Hästbo huvudentreprenad, bygghandling mark och BEST | Projektering förfrågningsunderlag/bygghandling mötesspårförlängning Hästbo. Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte signalställverk, växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311220-9 Vägingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Magnus Häggström
6286 | Investment | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, bygghandling. #12063 | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, bygghandling. |  | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Edström
13419 | Investment | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Stina Rosvall
12531 | Investment | Ommålning av bro över Ställdalsån | Ommålning av bro över Ställdalsån som del av upprustning av Silverhöjdsspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. | 45442121-1 Målning av byggnadsverk, 45442180-2 Ommålning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
9699 | Investment | Älvsjö, byte av 15 kV-ställverk | Ersättning av befintligt 15 kV-ställverk inklusive ny byggnad. Själva ställverket tillhandahålls till entreprenören. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | East Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Per Lundborg
15981 | Investment | Bullerskyddsskärm Solna Hagalunds bangård | Bullerskyddsskärm Solna Hagalunds bangård |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other |  | East Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
13580 | Investment | PLm viltåtgärd E4 Övik-Nordmaling, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
11277 | Investment | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, bygghandling | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11278 | Investment | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), bygghandling | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13739 | Investment | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10792 | Investment | Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder | Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Marcus Eriksson
6938 | Investment | E10 Viltstängsel Töre-Morjärv, Produktion. #10647 | Viltstängsel, viltuthopp samt viltbro över E10 och Haparandabanan |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13210 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Fosieby och SO Lernacken | Utförandeentreprenad för ERTMS införandet i SO Fosieby och SO Lernacken | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Constantin Vencu
14373 | Major Projects | Nya slussar & bergschakt - Trollhätte kanal Trollhättan | Ny slussled i Trollhättan med en planerad byggstart under Q2 2028. Upphandling: Ansökningsinbjudan planeras att annonseras under Q4 2025 Entreprenadform: Samarbetsentreprenad (TEM) med Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06. I arbeten med ny slussled Trollhättan ingår: • Byggandet av ny slusstrappa bestående av tre slussar, höjdskillnaden är 33 m • Omfattande bergschakt för slussleden • Fångdammar både uppströms (sponter) och nedströms • Ledverk och betongkajer • Delar av slussleden kommer utformas som ett betongtråg • Slussteknik och slussportar • Några byggnader • Breddning av befintlig bergkanal • Öppningsbara broar, en över nya slussleden och troligtvis en över södra bergkanalen • Muddring av ny farled (Älvfåran norr om nuvarande sluss 5) Ungefärliga mängder - Bergschakt slussled: 700 000 m3 - Jordschakt slussled: 100 000 m3 - Bergschakt bergkanal: 80 000 m3 - Betong: 50 000 m3 - Stål 500 ton - Ledverk och kajer 1 100 m - Muddring lera: 75 000 m3 - Muddring berg: 25 000 m3 | 44212383-7 Slussportar, 44212390-9 Slussar, 45240000-1 Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45248100-8 Anläggningsarbeten för kanalslussar | Contract | Objectspecific | Shipping | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Caroline Rabbaa | Updated
15907 | Investment | För utförande av bygghandling och BPU Industrispår Vålberg | För utförande av bygghandling och BPU Industrispår Vålberg |  | Services | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Stina Rosvall | Updated
13994 | Investment | V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen | Nyhammar Arne, IVmrvj: V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall | Updated
15066 | Investment | För utförande av GC väg Sundborn inom Falu kommun, Dalarnas län. | GC väg Sundborn inom Falu kommun, Dalarnas län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Stina Rosvall
7129 | Major Projects | TSE201 Bergtunnlar vid Masmo | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Tunnel utförandeentreprenad, ca 750 m lång varav ca 640 m bergtunnel och ca 110 m betongtunnel. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin
13221 | Maintenance | Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager bro 2-611-1 och 2, Stäket broar | BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Ulrika Svensson
7136 | Major Projects | TSE202 Trafikplats Masmo | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2026-01-01 | 2027-06-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson | Updated
15708 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Hallsberg-Frövi, Östansjö-Skövde | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,1 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
15678 | Maintenance | IB Stockholm Syd år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Syd år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Ulrika Svensson
11281 | Investment | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
12283 | Investment | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
12299 | Investment | GC-väg Ånäset C - E4 Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13749 | Investment | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15841 | Investment | Bräcke, spår och växelbyte 6 st växlar, produktion | Bräcke, spår och växelbyte 6 st växlar | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
15547 | Investment | Stavre bdl.223 samtidig infart produktion, Bräcke kommun, Jämtlands län | ESIK Stavre, samtidig infart produktion |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2024-11-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
10776 | Investment | Väg 605 Boden Industrial Park-Flarken | Bärighetsåtgärder Boden Industrial Park-Flarken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
6854 | Investment | Riskred Krångfors, Produktion. #10314 | Riskred Krångfors | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
11022 | Investment | Bro över Viskasundet i Fredrika | Bro över Viskasundet i Fredrika Kommun: Fredrika kommun Län: Västerbottens län Åtgärd: Produktion Utförande entreprenad på den permanenta anläggningen och tillhandhållande av tillfällig bro av entreprenör (insprängd totalare) Tillfällig bro upprättas ca: 2025 hösten Ny bro upprättas: år 2026-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
14366 | Investment | Riskred Kamlunge, produktion | Riskred Kamlunge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14368 | Investment | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
6992 | Investment | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
6940 | Investment | E4 Tpl Rosvik, Produktion. #10303 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233140-2 Vägarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Bo Harnemo
13573 | Investment | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13591 | Investment | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion Utbyte av hela bron. Objekt: Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Vägnummer: 815 Kommun: Strömsunds kommun Län: Jämtlands län Entreprenad period: år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13585 | Investment | PLm Vandringshinder Bräcke Jämtland, Produktion | PLm Vandringshinder Jämtland, Produktion. Kommer delas upp i flera entreprenader. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Johan Wahlström
13586 | Investment | v87 Stugun GC-väg, Produktion | v87 Stugun GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14858 | Investment | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14859 | Investment | Norra vandringshinder AC BD, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras under 2027-2030 och kommer upphandlas i två eller fler paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Johan Wahlström
7009 | Investment | E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158 | Produktion |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
14867 | Investment | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14855 | Investment | Norra vandringshinder AC BD, Bygghandling | Norra vandringshinder AC BD | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15807 | Investment | Norra Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | Norra Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13564 | Investment | Bro 24-987-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon Planläggning/bygghandling #21237# | Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för Bro 24-987-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon. Åtgärdsnummer: 21237 Trafikslag: Väg Väg: 1067 Kommun: Vilhelmina kommun Län: Västerbottens län Planläggning år 2025 Bygghandling år 2026-2027 Produktion år 2028-2029 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för Projektering och utförande av: Utbyte av hela bron | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
13529 | Investment | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13595 | Investment | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Johan Wahlström
15845 | Investment | Norra Vandringshinder Västernorrland, Bygghandling | Norra Vandringshinder Västernorrland, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14648 | Investment | Rv 19 Öjahill hpl och fri höger E65 | Projektet omfattar en fri höger från väg 19 till E65 västerut samt flytt av hållplats Öjahill, vilken föreslås flyttas söderut för att byggas inom 50 km/tim-området | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Enna Hallelinder
15929 | Investment | E22 Målbäcken-Bälö Etapp 2 | Målbäcken-Bälo mittseparering, Etapp 2 söder |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | < 1 Mkr | 2 | Catharina Selin
16045 | Investment | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, produktion | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | New
13946 | Investment | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Produktion | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
13948 | Investment | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
7017 | Maintenance | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60 | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60. | 34941800-3 Spårväxlar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Points | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 8 | Joachim Hall
7018 | Maintenance | Spårväxlar modell BV50 | Spårväxlar modell BV50 | 34941800-3 Spårväxlar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Points | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Joachim Hall
5353 | Maintenance | Kabelskarvar och avslut | Kabelskarvar och avslut | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Cables and accessories | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Alexander Thorell
5356 | Maintenance | Kabelskarvar och ventilavledare | Kabelskarvar och ventilavledare | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Cables and accessories | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Alexander Thorell
13444 | Investment | Nyköping ombyggnad av omformarstation, Totalentreprenad | Nyköping omformarstation, Upphandling av totalentreprenör | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
6939 | Investment | Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, Produktion. #9935 | Cirkulationsplatser och korsningar, Väg, C Uppsala län |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Stina Rosvall
6924 | Investment | v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion | Entreprenad |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Nadja Pudas
6207 | Investment | PLm Viltåtgärder Rv84 Gävleborg, produktion. #10960 | Produktion. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Magnus Häggström | Updated
8841 | Maintenance | Utb Nora Vägbro, Vagnhärad | Utbyte Nora vägbro 3501-5216-1, stålbalkbro med träfarbana över järnväg, Vagnhärad, Södermanlands län |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
15046 | Investment | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. växelbyte driftplats Skinnskatteberg | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. växelbyte driftplats Skinnskatteberg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
10620 | Major Projects | NBE 9902 – Norrbottniabanan Avverkning- och röjning Dåva-Skellefteå, inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av ca 1000 ha skogsmark för Norrbotniabanans markanspråk. Utförande entreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning, 77211300-5 Trädröjning | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
11024 | Investment | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron- Produktion #22341# | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron Produktion Län: Norrbottens län Åtgärdsnummer: #22341# Produktion genomförande år: 2026-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
14998 | Investment | Norra Faunapassage järnväg, planläggning och bygghandling | Norra Faunapassage järnväg, planläggning och bygghandling. Omfattning och geografiskt läge är i dagsläget inte beslutat. | 44212100-0 Bro | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
15955 | Major Projects | Ibruktagning signal för Sundsvall tillgänglighet och Resecentrum samt nytt dubbelspår Kubikenborg- Sundsvall | Ibruktagarorganisation för Sundsvall tillgänglighet och Resecentrum samt nytt dubbelspår Kubikenborg- Sundsvall, ställverk 65 samt ERTMS. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2026-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 6 | Emilia Edström
10780 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
10944 | Investment | Lv 100 ombyggnad Stora Hammar- Falsterbo, Vellinge kommun | Ombyggnad av Lv 100 för att bredda vägen mellan Stora Hammar och Falsterbo. Även ombyggnad av stationsområde ingår. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
15261 | Investment | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Catharina Selin
15959 | Central function | Frånskiljare | Frånskiljare för kontaktledning 16kV | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
15694 | Maintenance | Axelgivare RSR123 | Leverans av Frauscher Axelgivare RSR123, Axelgivarkabel för RSR123, Axelgivarfäste RSR123 | 38431000-5 Detektorer | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Erik Oskarsson
7004 | Investment | Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Produktion. #9261 | Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Amalia Thunström
15928 | Investment | Utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder väg 15, Eldsbergaåsen | Väg 15 i höjd med Eldsberga samhälle, är en sträckorna som prioriterats för skyddsåtgärder i och med genomsläppliga jordlager. Syftet är att minska risken för utsläpp som förorenar grundvattenförekomsten Eldsbergaåsen. De skyddsåtgärder som planeras är vägräcken, kantstöd, dagvattenbrunnar, täta ledningar och oljefällor. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Sandra Hjertén
10006 | Investment | Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion | Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
15268 | Investment | Borlänge, åtgärda brister i signalställverk för godsbangården, produktion | Borlänge, åtgärda brister i signalställverk för godsbangården, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Edström
6821 | Investment | GC-väg, Väg 70 Kumla Kyrkby - Sala, Produktion. #5492 | Produktion av gång- och cykelväg inom region mellersta. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg
15707 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta/Krylbo-Frövi, Kolbäck-Fagersta | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,5 mil | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
15692 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Solna-Uppsala-Gävle | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 18 mil | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Jan Eliasson
14508 | Investment | Färjeläge Blidöleden, entreprenad | Utförande av nytt färjeläge mellan Yxlan och Blidö |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Matilda Dädeby
11296 | Maintenance | Projektering utbyte övergångskonstruktioner Karlbergsbron | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner Karlbergsbron |  | Services | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-03-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
15669 | Maintenance | IB Stockholm Nord år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Nord år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Ulrika Svensson
13772 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
13763 | Investment | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13765 | Investment | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Johansson
13767 | Investment | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
13769 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
14726 | Investment | Snögallerier Malmbanan (Björkliden-Riksgränsen) produktion | Upphandling entreprenad. Förstärkning av Snögallerier. Snögalleri 4, Snögalleri 9, Snögalleri 13A , Snögalleri 17, Snögalleri 18 | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro, 45221122-3 Byggnation av järnvägsviadukt, 45221242-0 Byggnation av järnvägstunnel | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
11021 | Investment | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# Produktion Vägnr :360 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförfarande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
11014 | Investment | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn samt för att bredda bron för oskyddade trafikanter. Produktion Åtgärdsnummer: #14239# samt #22707# Vägnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförfarande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Åtgärden: ​Bärighetsutredningen för bron (24-157-1) visar på att bron inte klarar BK4 trafik och att den inte kan förstärkas så att den klarar BK4 trafik. Avser: Byggande av ny bro i befintligt läge alternativt närbeläget läge. Plantyp 1 inkl bredda bron för oskyddade trafikanter. Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
10588 | Major Projects | NBE 3508 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över Tjärnbäcken | Järnvägsbro över Tjärnbäcken/Innerviksfjärdarna naturreservat, längd ca 480 m, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
7015 | Investment | GC-vägar Umeå-Vännäs, etapp Brännland, Produktion. #12009 | - |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Bo Harnemo
10855 | Maintenance | Underhåll av 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken, betonrep mm | Åtgärd: Betongrep, bättringsmålning, utbyte övergångskonstruktioner och ev. utbyte slitlager på bro Bro nummer: 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
6696 | Investment | v638 Tegefjäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934 | v638 Ullån-Duved,, GC-väg | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
15712 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Ängelholm - Malmö | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 19 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | < 1 Mkr | 3 | Jan Eliasson
15166 | Investment | Rv 26 Isberga-Gislaved södra, mittsep | Breddning av befintlig väg till mittseparerad 2+1, sträcka 6 km. Projektet avser även att anlägga en faunabro samt en GC-väg. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Catharina Selin
16048 | Investment | Höör ny fördelningsstation, bygghandling | Höör ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | New
16050 | Investment | Trelleborg, utbyte fördelningsstation bygghandling | Trelleborg, utbyte fördelningsstation bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | New
11438 | Investment | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
11435 | Investment | Krylbo, ny transformatorstation, Bygghandling | Krylbo, ny transformatorstation, BH | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
7002 | Investment | E45 Vattnäs-Trunna, Produktion (UE). #5778 | W Dalarnas län |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Stina Rosvall
15047 | Investment | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
9567 | Maintenance | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Värmland/Dalslandsbanorna | Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2028-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 6 | Lisa Crona
15421 | Maintenance | UH bro 100-606-1, Vagnhärad, - Södermanlands län | Underhållsarbete / Utbyte rörbro 100-606-1, över bäk Vagnhärad, stål- o betongarbete m.m., Södermanlands län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
5907 | Investment | Väg 288 Gimo-Börstil, mötesfri landsväg, produktion | Ombyggnad av väg 288 Gimo-Börsil, Totalentreprenad, ca 15 km varan ca 7 km nysträckning, mötesfri landsväg, 5 broar |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-04-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 2 | Christian Niemöller
7127 | Major Projects | TSE203 Bergtunnlar vid Glömsta | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Tunnel utförandeentreprenad 1100 meter bergtunnel Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel Två stycken förskärningar med längden ca 220 meter respektive ca 140 meter. Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer Stora mängder tunnelberg och stora mämngderovanjordsschakt 250 meter ytväg med KC-pelare | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin
14842 | Investment | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson
14381 | Investment | GC väg 363 Vindeln-Solvik | GC väg 363 Vindeln-Solvik. Bygghandling Åtgärd SSP136856 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
15058 | Investment | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, bygghandling | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
10102 | Major Projects | NBE 3118 Norrbotniabanan Etapp 2 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Bygg, service- och ersättningsvägar. Totalentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
9106 | Maintenance | Basunderhåll Västkustbanan Syd | BAS-underhåll. | 50200000-7 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | South Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Gunnar Stewén
12825 | Investment | Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg | Totalentreprenad GC-väg. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Mariella Kvist
7662 | Central function | Tunnelkameror | Tunnelkameror för vägmiljö som ska klara salt och smuts. Tunnelkameror består av standardoptik som med olika moduler kan kombineras med olika linser, fästen och kapsling med IP klassning. | 30237240-3 Webbkamera, 35125300-2 Övervakningskameror, 38651000-3 Kameror | Goods | Framework agreement | Road | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Erik Oskarsson | Updated
15083 | Investment | Storvik ny fördelningsstation, bygghandling | Storvik ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
15084 | Investment | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, bygghandling | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
16126 | Central function | Rälsspik (Rail spikes) | Rälsspik enligt ritning / Rail spikes according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Erik Oskarsson | New
15819 | Investment | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, Produktion | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, Produktion |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
15035 | Investment | Vänersborg plattformsförlängning: utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad järnväg: plattformsförlängning, nytt ställverk, plankorsningsåtgärder, gestaltning av område, bro, miljöanpassning... | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Track | West Region | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Cecilia Thornström
4778 | Investment | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 0 | Elin Skarin
12074 | Maintenance | Integrerat brounderhåll W-län 2027-2029 | Integrerat underhåll och MUH i W-län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson
12982 | Investment | Högsjö förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad järnvägsarbeten. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson
7137 | Major Projects | TSE301 Trafikplats Kästa | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2026-05-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
10581 | Major Projects | NBE 3602 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar Gammelgårdarna-Bureå | Ca 14 km järnvägsterass och 7st järnvägsbroar samt 3st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
10594 | Major Projects | NBE 3624 Norrbotniabanan - Grenvägen Mark och anläggning, BEST | Området Grenvägen - mark och anläggning, BEST. Innehållande 2 st järnvägsbroar samt 2 st vägbroar. Ca 1,5 km. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
9847 | Investment | Malmö Godsbangård, utbyggnad spår 58 | Nytt spår 58 för hantering av långa godståg (upp till 750 m) samt nytt lokuppställningsspår 50 på Malmö godsbangård. Nya broar över Sege å, Inre Ringvägen och Sege Kanal. Entreprenaden avser en utförandeentreprenad med konstruktionssansvar för 2 stycken broar. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
11978 | Investment | Vattenskydd Örkelljunga, konsult, Skåne län | Utredning av vattenskydd Örkelljunga, Örkelljunga kommun, Skåne län. | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Updated
7012 | Central function | Betongsliprar inklusive slipermatta till spårväxlar 60E |  | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
14972 | Maintenance | Järnvägbro UH. Torshagsån, Åby 3500-108-1 i Östergötland län, Norrköping kommun. | Halvsulning av rörbron |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2024-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
15874 | Investment | Älvsjö spårbyte ettap 2702 och 2803 | Återkommer |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 2 | Jonathan Ageby
10565 | Major Projects | NBE2603 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Bygdeå-Robertsfors | Mark och anläggningsentreprenad Bygdeå-Robertsfors. Cirka 13 km markanläggning för järnväg samt broar (8 st järnvägabroar, 1 st vägbro, 1st bro för motionsspår och 1 st faunapassage) utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2026-06-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner
10873 | Investment | RV21 Vanneberga, framkomlighet korsning | Upphandling för framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för totalentreprenad på RV21 Vanneberga. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
15539 | Major Projects | Ostlänken, utförandeentreprenad Kolmården | Utförandeentreprenad 15 km. Markarbeten, 8 km dubbelspårstunnel med tillhörande servicetunnel, bana, el, signal, tele samt tunnelinstallation och anläggningsövervakning. Brorar/byggnadsverk kommer köpas som inkluderade totalentreprender. (15 km Build-only (performance) contract for civil works and Track, Electricity, Signalling, Telecommunications, Channelling for cables, tunnel installations and surveillance. Bridges will be Design + build contract) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Tunnels | South/East Region | 2026-06-01 | 2027-01-01 | 2026-07-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 8 | Jessica Smed
10225 | Maintenance | Underhåll bro 14-951-1 över allmän väg vid Gastorp i Mölndal | Fräsning + div betong reparationer och impregnering. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | New
9874 | Investment | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
12284 | Investment | GC Skellefteå-Myckle | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
15952 | Major Projects | Sidsjöbäcken Ny bro | Byte av befintlig trumma för Sidsjöbäcken. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Edström
12450 | Maintenance | Högakustenbron, ombyggnad nödutgångar | Ombyggnad av nödutgångar Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13874 | Investment | Åby omformarstation, entreprenad | Åby omformarstation, upphandling av entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Call-off | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South Region | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 2 | Jessica Hedqvist
6969 | Investment | Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning, Produktion. #9732 | Mötesstationer och -spår, Järnväg, K Blekinge län | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Updated
12628 | Central function | Skyltar och märken | Skyltar och märken, tavlor, klistermärken, mm. | 34928472-7 Skyltar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Agnes Eklund
15710 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Skövde - Partille Radio | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 14,6 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
11379 | Maintenance | Reparation av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens | Förstärkning av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, Södermanlands län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
12980 | Investment | Högsjö förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande arbeten mark. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | Central Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson
9669 | Maintenance | Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026 | Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden, Stockholm län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
6154 | Investment | Program E18 tpl Hjulsta - tpl Jakobsberg | Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper. Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Matilda Dädeby
13223 | Maintenance | Bro 2-279-1 över v Styrans utlopp v Sorunda kyrka | Utbyte av bron |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
11279 | Investment | Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling | Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13754 | Investment | Långsele, spår och växelbyte samt genomgående hastighet, produktion | 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, produktion 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
11531 | Major Projects | NBE 3623 Norrbotniabanan - Skellefteå C-Degerbyn | Område Skellefteå C-Degerbyn - mark och anläggning, BEST. Innehåller 3 st järnvägsbroar, 1st tillfällig järnvägsbro och 2 st vägbroar. Ca 1,5 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
13737 | Investment | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
11573 | Major Projects | NBE 3626 Skelleftebanan - Södra Grundfors Driftplats | Område Södra grundfors - Ny driftplats brevid befintligt spår - Mark och anläggning, BEST. Ca 1 km. Nytt ALEX vägskydd och rivning av driftplats Finnforsfallet, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
14849 | Investment | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
15812 | Investment | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Produktion | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Utförandeentreprenad, Produktion, Lycksele kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
12397 | Major Projects | Sundsvall entreprenad E, restaurering av perrongtak, produktion | Nedmontering, restaurering samt montage av befintliga perrongtak för Sundsvall C. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Edström
13734 | Investment | Vändslinga Västeraspby, produktion | Vändslinga Västeraspby, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
6858 | Investment | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10625 | Major Projects | NBE 9903 Norrbotniabanan - Avverkning och röjning matarledning Yttersjön-Robertsfors inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Ca 250 ha. Utförandeentreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10574 | Major Projects | NBE2608 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Ånäset-Ytterbyn | Mark -och anläggningsentreprenad Ånäset-Ytterbyn. Ca 9km. Innehåller 3st järnvägsbroar och 5st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Henrik Holma
16195 | Investment | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Produktion | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Norssjö kommun, Utförandeentreprenad, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
16170 | Investment | Bärighet, Lillpite-Brattnabben, Produktion | Bärighetsprojekt, Lillpite-Brattnabben, Utförandeentreprenad, Piteå kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
15779 | Investment | E4/E6 Helsingborg, konsult, Skåne län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad. Uppdraget omfattas av fyra områden på E4:an och E6:an i Helsingborg. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen
16017 | Investment | Produktion Skånebanan signalåtgärder | Produktion av signalåtgärder på Skånebanan inom Skånelän mellan Åstorp - Ramlösa inkl Landskrona östra | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316000-5 Installation av belysnings- och signalsystem, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | New
15352 | Major Projects | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South/East Region | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Constantin Vencu
9178 | Maintenance | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South/East Region | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 6 | Jan Persson
12841 | Central function | Rälvandringshinder | Leveranser av rälvandringshinder | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa, 34941200-7 Räler | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Maria Andersson | Updated
5409 | Maintenance | Reläskydd 50 Hz | Överströmsterminal och multiterminal. | 31210000-1 Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Power supply | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Blomberg
11801 | Major Projects | E3 Utförandeentreprenad BEST-dubbelspår Bohusbanan, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Utförande BEST-arbeten, dubbelspår Bohusbanan. Byte av växlar inom Kville bangård. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Elin Skarin
16019 | Investment | Bollnäs växelbyte produktion | Bollnäs växelbyte produktion | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström | New
15381 | Investment | Plk Strömvägen, produktion | Plk Strömvägen, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström
6345 | Maintenance | Basunderhåll väg område Örebro inom Örebro län | För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Örebro inom Örebro län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
14713 | Maintenance | För utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Älvdalen | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Älvdalen. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
7123 | Major Projects | TSE501 Bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024 samt eventuell påverkan av detaljplan. Utfallen kommer att förändra tidplanen. Tunnel Utförandeentreprenad Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör ledningskulvert betongväggar 4 ELDU 3 pumpstationer 20 utrymningsvägar (tvärtunnlar) Väg 800 m Betongtråg ca 250 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Anna Andersson
16215 | Maintenance | Underhåll av järnvägstunnlar Norra och Södra Ström | Underhåll av järnvägstunnlar Norra och Södra Ström | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Hedlund | New
10870 | Maintenance | Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden | Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
14311 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Jokkmokk, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8585 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8586 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12908 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sveg, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
10587 | Major Projects | NBE 3605 Norrbotniabanan - Järnvägsterass och broar, Väg 821 - Bureå älv inkl station i Bureå | Ca 2,5 km järnvägsterass, järnvägsbro över Bureå älv, GC- port under E4:an samt ett stationsområde i Bureå. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
12300 | Investment | GC-väg Ånäset C - E4 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
15273 | Investment | Ny Bro över Torneälvs bigren Övertorneå,, Produktion #SSP138044# | Bro över Torneälvs bigren Övertorneå, Produktion Väg: 98 (ÅDT 1655) vägen över till Finland Bron ligger när orten: Övertorneå Åtgärden omfattar produktion för utbyte av befintlig rörbro, 25-1213-1. Befintlig rörbro är 4,6 m och i syfte att öka vatten genomströmningen i Torneälvens bigren i Övertorneå ska den nya brokonstruktionen ska ha en öppning på ca 20 m. Produktion, UE, AB04 Annonseras år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13680 | Investment | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
10820 | Major Projects | NBE 3625 Norrbotniabanan - Central mark och anläggning, BEST | Området Skellefteå Centrum - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
13735 | Investment | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
10297 | Investment | Rv 23 Tjörnarp-Sandåkra mötesfri landsväg | Mötesseparering Rv 23 Tjörnarp - Sandåkra. Lokal breddning. Bärighets- och beläggningsåtgärder. Utreda plankorsning vid Tjörnarp för att möjliggöra 100 km/h på hela sträckan. Upprustning befintliga mindre vägar för sammanhållen cykelmöjlighet. GC-port vid N Mellby. Minskning av antalet anslutningar genom anläggning av parallellvägar. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | South Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Jenny Jensen
7019 | Central function | Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). #5805 | Leverans av Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
8381 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla, V:a Götalands län, väglängd ca 982 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har utlöst option. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
13484 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Väglängd ca 476 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
13486 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän | Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väglängd ca 1310 km. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
8380 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på två år tom 2027-08-31 på befintligt kontrakt. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
7184 | Investment | E4 Rastplats Luleå, Produktion | ' | 45223700-3 Anläggning av rastplats | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13823 | Maintenance | Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län | Option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
14984 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta-Krylbo-Storvik-Kilafors | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 13,7 mil | 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Telecom | Central Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson
7905 | Maintenance | Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka | Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
9485 | Investment | PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, Produktion #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Produktion Väg Faunapassage Kommun: Luleå Kommun Län: BD Byggstart produktion: år 2026 ÖFT: år 2027-12 (Övrig info: Planläggningsprocess sker: år 2023-2025, Bygghandling sker: år 2025) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13743 | Investment | v643 Undersåker GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt framtagande av bygghandling. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14361 | Investment | Norra viltåtgärd E4 Gallsätter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra viltåtgärd E4 Gallsätter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14431 | Investment | v613 Tängvägen GC-väg, planläggning, bygghandling | Planläggnings process samt bygghandling Omfattning samt paketering kan komma att ändras | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14812 | Investment | E4 v 827 Bytesnod Gräta, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess och bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
10568 | Major Projects | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411728 NBE1620 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma
13761 | Investment | PLm viltåtgärd E4 Gallsäter Bjästa, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13758 | Investment | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13731 | Investment | E4 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling | Planläggningsprocess samt Bygghandling E4 Hållansbacken Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
6289 | Investment | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. #12070 | Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Edström
13736 | Investment | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
5897 | Investment | E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140 | E4 Kongberget-Gnarp | 45233120-6 Vägbygge, 45233121-3 Riksväg, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233140-2 Vägarbeten, 45233300-2 Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Decided | > 1000 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
14101 | Maintenance | Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
14102 | Maintenance | Bro över ledningskulvert vid Älta 1-403-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
15449 | Investment | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Very Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Jonas Elmqvist
10795 | Investment | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10796 | Investment | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
12286 | Investment | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12169 | Investment | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
15842 | Investment | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15844 | Investment | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10578 | Major Projects | NBE2504 Norrbotniabanan- Landskapsbro och stationsbyggnad Robertsfors | Mark- och anläggningsentreprenad, ca 3 km. Innehåller en landskapsbro om 850 m samt ett stationsområde i Robertsfors. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Marianne Werner
14995 | Investment | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
15843 | Investment | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte, produktion | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
5998 | Investment | Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245 | Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15846 | Investment | Norra Vandringshinder Västernorrland, Produktion | Norra Vandringshinder Västernorrland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
12285 | Investment | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10797 | Investment | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
6667 | Major Projects | NBK208 Norrbotniabanan - Bygghandling BEST Umeå-Skellefteå | Projektering BEST Ny järnväg Umeå Godsbangård-Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Performance contract | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-08-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Henrik Holma
13525 | Investment | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13526 | Investment | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
15808 | Investment | Bärighet, Svanstein-Rantajärvi, Produktion | Bärighet, Svanstein-Rantajärvi, Produktion, Övertorneå kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15811 | Investment | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion, Gällivare & Kiruna kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14860 | Investment | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14850 | Investment | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14851 | Investment | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
15048 | Investment | Styrområde Mellansel, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
13513 | Investment | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13584 | Investment | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion år 2028-2029 Total entreprenad Åtgärden omfattar planskild korsning genom bro över E14 Län: Jämtlands län Kommun: Krokoms kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13346 | Investment | E45 GCM-väg Hammerdal produktion | Ca. 2,1 km, delvis belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13347 | Investment | E45 GCM-väg Hallviken | Ca. 800 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14869 | Investment | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14057 | Investment | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion, ca 4100 m belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
10794 | Investment | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13541 | Investment | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13542 | Investment | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13552 | Investment | E14 GC Så-Vik, Produktion | E14 GC Så-Vik, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
9695 | Investment | Lockarp omformarstation, Produktion | Lockarp omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Hedqvist
16049 | Investment | Höör ny fördelningsstation, produktion | Höör ny fördelningsstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | New
15820 | Investment | Storvik ny fördelningsstation, produktion | Storvik ny fördelningsstation, produktion |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
9692 | Major Projects | Gävle norra, ny KC, Produktion | Gävle norra, ny KC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9694 | Investment | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
5401 | Maintenance | Övergångsräler | Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsräl för rälprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger respektive vänster) | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson
12627 | Central function | Signallampor | Signallampor för användning i Trafikverkets signalanläggninar. | 31521000-4 Lampor | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Agnes Eklund
9702 | Investment | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
6978 | Major Projects | Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion | Ombyggnation Sävenäs Rangerbangård Anmäl er till leverantörsdialog i oktober 2024 Vi bjuder nu in till leverantörsdialog för ombyggnation av Sävenäs rangerbangård. Kontakt: Mattias.druvholt@trafikverket.se |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 3 | Mattias Druvholt
10979 | Maintenance | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, bygghandling | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | West Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
10981 | Investment | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, bygghandling | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | West Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
13370 | Investment | Väg 51 Förbifart Finspång, Entreprenad | Byggande av en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken på väg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Entreprenaden genomförs som utförande entreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
6887 | Investment | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling | Bygghandling |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas
7001 | Investment | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad | Entreprenad |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Nadja Pudas
10043 | Maintenance | Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Sparreholm i Flen, Södermanlands län | Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
13175 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Andersson
10819 | Major Projects | NBE 3723 Norrbotniabanan - BEST Skellefteå Central | BEST Området Södra tuvan - Degerbyns industriområde. Ca 9 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-02-01 | 2027-06-01 | 2027-10-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
6951 | Investment | E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780 | - |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
13840 | Investment | Lv 1788 Hjärnarp - Munka Ljungby, konsult | Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad för GC-väg samt byggplatsuppföljning. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | South Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
5684 | Central function | Heyback mellanlägg |  | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson
13646 | Maintenance | Tving för nödskarv | Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av Trafikverket upphandlade rälskarvjärn. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2028-07-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
7022 | Maintenance | Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. #11335 | Teknisk beskrivning TDOK 2014:0890 och TDOK 2014:0889 |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
7315 | Investment | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | 45000000-7 Anläggningsarbete, 51000000-9 Installation (utom programvara) | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
10960 | Investment | Ramsjö, utbyte transformatorstation, bygghandling | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal. Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
16046 | Investment | Högboda ny fördelningsstation, bygghandling | Högboda ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | New
6843 | Investment | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
15331 | Major Projects | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 7 | Jenny Jensen
15333 | Major Projects | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Jenny Jensen
11293 | Maintenance | Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpl Nyboda | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda |  | Services | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-03-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
13742 | Investment | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
14382 | Investment | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion Åtgärd SSP136856 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Traffic systems | North Region | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
16113 | Investment | Oxie, egen driftplats (produktion) | Göra Oxie till en driftplats | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34942000-2 Signalutrustning, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | New
6963 | Investment | Rv 26/47 Hedenstorp-Månseryd | Bredda 2+1 väg till 2+2 väg, sträcka 7 km |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2027-03-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Catharina Selin
9488 | Investment | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
5116 | Central function | Nya underläggsplattor typ Heyback | Heyback underläggsplatta enligt ritning A6124. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
15181 | Maintenance | Panelstängsel | Panelstängsel längs järnväg i olika längder och höjd samt färg. | 34928200-0 Stängsel, 34928220-6 Stängselmaterial, 44313100-8 Metalltrådsstängsel, 44316400-2 Järnvaror | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Other | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2028-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
8732 | Maintenance | Heyback mellanlägg | Gummimellanlägg enligt ritning A8502. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
13892 | Investment | Väg E14 Ånge – Bräcke mötesfri väg, Produktion | Väg E14 Ånge – Bräcke mötesfri väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
6054 | Investment | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, produktion | Vill Ni vara med och bygga Jönköpings nya trafik nav? Då är ni välkomna att lämna anbud på E4 Trafikplats Ljungarum i Jönköping där vi ska bygga genomgående körfält. Vi ser fram emot att jobba med Er i detta projekt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2027-04-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen
7071 | Central function | Sektionsisolatorer | Sektionsisolatorer för kontaktledning. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2028-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
6285 | Investment | Mötesspårförlängning Hästbo. Huvudentreprenad mark och BEST | Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström
5279 | Maintenance | Ramavtal enfasställverk | Enfasställverk | 31214000-9 Ställverk | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Power supply | The entire Transport Administration | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2029-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Dennis Axelsson
14819 | Investment | Halmstad C Bangårdsombyggnad Totalentreprenad | Bangårdsombyggnad av Halmstad C, Totalentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | West Region | 2027-07-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 5 | Anders Hyllborn
7874 | Major Projects | Hallsberg- Stenkumla, Entreprenad E4 BEST (UE) | Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering halvårsskiftet 2027. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2027-08-01 | 2028-03-01 | 2029-01-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 0 | Johan Sundin
11271 | Investment | Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling | Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14612 | Investment | E22 Saltvik Produktion | E22 Saltvik Produktion |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2027-08-01 | 2028-01-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Darek Marciniak
15939 | Maintenance | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Lena Larsson
12182 | Investment | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna-Produktion | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Produktion Län: Norrbotten Kommun: Luleå Kommun Väg: E4 Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna. Genomförande år 2028-2029 | 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
11282 | Investment | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
10724 | Major Projects | NBE 3620 Norrbotniabanan - Bro över Skellefte älv och Bockholmsvägen | Område Södra Tuvan-Risön - Mark och anläggning.ca 1 km Innehållande 1st järnvägsbro över skellefteälven och 1 st järnvägsbro över bockholmsvägen. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
15780 | Investment | E4/E6 Helsingborg, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden för miljö- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på E4/E6 Helsingborg. Entreprenaden utförs som utförande entreprenad med konstruktionssansvar för planskildhet i Helsingborg Södra. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | South Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
10580 | Major Projects | NBE 3601 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar Ytterbyn-Gammelgårdarna | Ca 15 km järnvägsterass inklusive 10st järnvägsbroar, 1st vägbroar samt 1st Ekodukt. Utförandentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-10-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
10576 | Major Projects | NBE2607 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Gumboda-Ånäset | Mark- och anläggningsentreprenad Gumboda-Ånäset. Ca 2km. Innehåller 4st vägbroar och 1st järnvägsbro Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-10-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma
11290 | Investment | Ume älv, broreparation, Produktion | Paketering av följande åtgärder: 18911 Ume älv, östra älvfåran, km 62_871, 3500-2400-1_ Brobyte 18913 Ume älv, kraftkanalen, km 63_007, 3500-2401-1_ Brobyte 18915 Ume älv, västra älvfåran, km 63_138, 3500-2402-1 Ny Överbyggnad | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
11274 | Investment | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
14588 | Investment | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad, produktion | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad. Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
12537 | Central function | Provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser | Sortiment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 8 | Emma Hall
7024 | Maintenance | Prefabricerade betongfundament. #11331 | Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0677850 Fundament för rörstolpe¦¦0677675 Fundament för plattform¦¦0640431 Fundament för dvärgsignal¦¦0640565 Fundament för kryssmärkesstolpe¦¦6198209 Fundament för plattformsskylt¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0411211 0517621 Fundament utan fot för linjestolpe¦¦0411221 0517622 Fundament med fot för linje- och bryggstolpe¦¦0411230 0517610 Fundament med fot för trebent brygg- och sugtransformatorstolpe¦¦0415250 515999A Stagskiva¦¦ ¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0431470 Fundament för tågvärmepost¦¦0568110 Fundament för fällbomsdriv¦¦0435117 Fundament till sugtransformatorhus¦¦¦¦Värdet baserat på 4 år |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Other | The entire Transport Administration | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
16072 | Maintenance | Basunderhåll väg område Dalsland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Dalsland, väglängd ca 151 mil. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år tom 2028-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år) | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | New
16074 | Maintenance | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås, Västra Götalandslän | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås. Väglängd ca 114 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt tom 2028-08-31 finns. Beställaren har möjlighet att utlösa option på 1 alternativt 2 år. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | New
16016 | Maintenance | Basunderhåll väg inom område Ätradalen | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Ätradalen. Totalentreprenad. Väglängd ca: 1225 km. Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | New
16021 | Maintenance | Basunderhåll väg inom område Landvetter | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Landvetter. Totalentreprenad. Väglängd ca: 72 km Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | New
11310 | Investment | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Bygghandling | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11311 | Investment | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11306 | Investment | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11312 | Investment | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, Produktion | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11547 | Investment | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-11-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Pär Hjelm
14800 | Investment | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund produktion | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund - produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14583 | Investment | LV 1788 Hjärnarp- Munka Ljungby, entreprenad, Skåne län | Entreprenaden innefattar byggande av GC-väg mellan Munka Ljungby - Hjärnarp. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jenny Jensen
15264 | Investment | Plankorsning Dragsänget, produktion | Slopning av en plankorsning och utökat skydd på en plankorsning. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Edström | Updated
9481 | Investment | PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13757 | Investment | E4 Veckefjärden Riskreduktion (ROPid 130560), Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13596 | Investment | v604 Slandrom-Bye GC-väg och v613 Tängvägen GC-väg, Produktion | v604 Slandrom-Bye GC-väg v613 Tängvägen GC-väg Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13593 | Investment | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Demoprojekt Åsarna, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
9470 | Investment | Plno faunapassage Malmbanan Gáisenjárga, totalentreprenad | Tidigare namn i inköpstidplan: PLno faunapassage Malmbanan Kiruna-Riksgränsen, produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14817 | Investment | v 772 Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4), Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
14953 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2027-12-01 | 2028-06-01 | 2028-10-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Constantin Vencu
11793 | Investment | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE | Utförandeentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2027-12-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
6222 | Investment | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | Central Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
10961 | Investment | Ramsjö, utbyte transformatorstation, produktion | Ramsjö, utbyte transformatorstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
11436 | Investment | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
16047 | Investment | Högboda ny fördelningsstation, produktion | Högboda ny fördelningsstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | New
15049 | Investment | Styrområde Mellansel, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
10798 | Investment | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884 | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10799 | Investment | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
12287 | Investment | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12289 | Investment | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
15766 | Investment | Styrområde Älvsbyn, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
10781 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
13530 | Investment | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13532 | Investment | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14861 | Investment | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras 2028-2030 och kommer upphandlas i separata paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13517 | Investment | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
15813 | Investment | Norra Vandringshinder Jämtland, Produktion | Norra Vandringshinder Jämtland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
11291 | Investment | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-08-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
12288 | Investment | Väg 97 korsning Travbaneleden | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10800 | Investment | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10801 | Investment | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
10508 | Investment | Åstorps bangård, entreprenad | Anläggande av nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946000-0 Byggmaterial och tillbehör för järnvägsspår, 34946100-1 Byggmaterial för järnvägsspår, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221113-7 Byggnation av gångbro, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
9490 | Investment | Kust-till-kust omformare, Produktion | Kust-till-kust omformare, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
9494 | Investment | Ostkustbanan, nya transformatorstationer, Produktion |  | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
12620 | Central function | Attraktionstillsatser | Attraktionstillsatser till reläkretsar i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF. | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 8 | Agnes Eklund
15250 | Maintenance | Svets och bearbetade artiklar | Svets och bearbetade artiklar för mestadels inom kontaktledning. Omkring 300st artiklar där vi tidigare har delat upp de i både två och tre produktgrupper. Ritningar finns att tillgå på begäran. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2029-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
15496 | Major Projects | Program ERTMS - Entreprenad MK+BEST för Norra Västkustbanan | Teknikslag MK+BEST ingår | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | West Region | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 4 | Fredrik Bystedt
10982 | Investment | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | West Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
15554 | Major Projects | Program ERTMS - Ibruktagningsorganisation Norra Västkustbanan | Ibruktagningsorganisation för Norra Västkustbanan | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | West Region | 2028-01-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Fredrik Bystedt
14801 | Investment | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur | Bygghandling SSP138450 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10590 | Major Projects | NBE 3509 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över E4 | Järnvägsbro över E4 och Hundtjärnbäcken (längd ca580m), utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-08-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
6948 | Investment | E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
16051 | Investment | Trelleborg, utbyte fördelningsstation produktion | Trelleborg, utbyte fördelningsstation produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | New
10789 | Investment | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12344 | Central function | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Uppdraget avser destruktion av spårodugliga träsliprar utförd av behandlingsanläggning i Sverige samt möjligheten för Köparen att även avropa transport inklusive lastning och lossning av träsliprarna från aktuell upplagsplats i spår till respektive behandlingsanläggning. Uppdraget avser även cirkulärt materialflöde genom omhändertagande av Heyback underläggsplattor och slipersskruvar för återköp av Köparen. | 90510000-5 Avfallshantering, 90514000-3 Återvinning av avfall | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
5405 | Maintenance | Rälskarvjärn | Upphandlingen avser rälskarvjärn i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitsvets samt övergångsskarvjärn 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/50E3, 54E3/50E3. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Lena Larsson
10589 | Major Projects | NBE 3207 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar S:a Innervik-S:a Tuvan | Ca 3 km järnvägsterass inkl 4st järnvägsbroar och 2st vägbroar, utförandeentreprenad. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | North Region | 2028-06-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
12174 | Investment | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara- Produktion #SSP135724# | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning Produktion Åtgärdsnummer: SSP135724 Län: Norrbotten Kommun: Gällivare Kommun Väg: E10 Genomförande år 2029-2030 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-08-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
10573 | Major Projects | NBE2605 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Robertsfors - Gumboda | Mark -och anläggningsentreprenad Robertsfors - Gumboda. Ca 10km. Innehåller 4st järnvägsbroar, 4st vägbroar, 1st ekodukter och 2st trafikplatser. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2028-08-01 | 2029-03-01 | 2029-05-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
6155 | Investment | Katrineholm, förbigångsspår, JO1810, Produktion. #10018 | Mötesstationer och -spår, Järnväg, D Södermanlands län |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 0 | Karin Larsson
12170 | Investment | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | North Region | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
6975 | Investment | E10 Kauppinen-Kiruna, Produktion. #10252 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
14999 | Investment | Norra Faunapassage järnväg, produktion | Norra Faunapassage järnväg, produktion. Omfattning och geografiskt läge ej beslutat. | 44212100-0 Bro | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
16115 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lycksele inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lycksele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | New
16116 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Storuman inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Storuman, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | New
16140 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arjeplog, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | New
5400 | Maintenance | Partikelmagnet | Partikelmagnet monteras i rällivet på rälfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
16070 | Maintenance | Basunderhåll väg område Västra Skaraborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar Västra Skaraborg. Väglängd ca 1458 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Annelie de Maria | New
11256 | Investment | Luleå, växelbyte, 8 växlar, Bygghandling | Luleå, växelbyte, 8 växlar | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11309 | Investment | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte, Produktion | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11298 | Investment | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, Produktion | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11299 | Investment | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), Produktion | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1) | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11300 | Investment | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11301 | Investment | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte, Produktion | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11303 | Investment | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, Produktion | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11252 | Investment | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11253 | Investment | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11255 | Investment | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte, Produktion | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
7049 | Central function | Räler | Räler. | 34941200-7 Räler | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2030-01-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
14923 | Investment | Nytt plattformsspår Kramfors, produktion | Nytt plattformsspår i Kramfors, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15814 | Investment | Mötesstation Lökom, produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13746 | Investment | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14813 | Investment | E4 v827 Bytesnod Gräta, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14814 | Investment | v90 Frånö-Kramfors GC-väg, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14815 | Investment | E14 hållplatser Bergsgatan, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
15573 | Investment | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 0 | Åsa Löfgren
15292 | Investment | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Framtagande av förfrågningsunderlag till entreprenad och byggplatsuppföljning |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2028-12-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Catharina Selin
7000 | Investment | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad | Entreprenad |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-02-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Nadja Pudas
6993 | Investment | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | East Region | 2029-01-01 | 2028-03-01 | 2029-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
11294 | Investment | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
15051 | Investment | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15847 | Investment | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Johan Wahlström
13524 | Investment | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | 44212100-0 Bro, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
15052 | Investment | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
15050 | Investment | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
6988 | Investment | E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782 | Ombyggnad av E4 till 2+1 |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
13522 | Investment | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13523 | Investment | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13527 | Investment | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12291 | Investment | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12292 | Investment | GC-väg arbetspendlingsstråk | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12293 | Investment | Väg 97 korsning Travbaneleden | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12294 | Investment | TS-åtgärder Robertsfors | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12296 | Investment | E45 Karesuando tätort | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12298 | Investment | E45 Cirkulationsplats Sorsele | Produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10802 | Investment | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10803 | Investment | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
9493 | Investment | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Isabelle Vannestål
14803 | Investment | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen Bygghandling SSP138162 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-02-01 | 2029-02-01 | 2029-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
15060 | Investment | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, produktion | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
12415 | Central function | Vägbeläggningar till plankorsningar | Vägbeläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Both road and railway | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2030-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
10598 | Major Projects | NBE9905 Norrbotniabanan - Matarledning Yttersjön-Robertsfors | Utförandeentreprenad BEST Matarledning 130kV Yttersjön-Robertsfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232200-4 Arbeten för kraftledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | North Region | 2029-07-01 | 2029-12-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
15470 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult FU | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Framtagande av förfrågningsunderlag + BPU för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2029-08-01 | 2029-10-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
11292 | Investment | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Produktion | Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-10-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15260 | Investment | Väg 37/47 Bockara- Århult | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Bockara-Århult |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2029-10-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Catharina Selin
16216 | Central function | RFID läsare (RFID reader) | RFID Läsare (RFID reader) – The RFID detectors should be based on standardized RFID readers, who follow the air protocol ISO18000-6 C standard, equivalent to UHF gen 2 class. | 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 38431000-5 Detektorer | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 6 | Erik Oskarsson | New
11250 | Investment | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11251 | Investment | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13747 | Investment | v643 Undersåker GC-väg, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13744 | Investment | E4 Hållandsbacken, Produktion | Produktion E4 Hållansbacken | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13759 | Investment | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14432 | Investment | v613 Tängvägen GC-väg, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14955 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2029-12-01 | 2030-06-01 | 2030-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Constantin Vencu
14862 | Investment | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14863 | Investment | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14864 | Investment | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13514 | Investment | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13516 | Investment | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13519 | Investment | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13520 | Investment | v695 Hållandsvägen (BK4), Produktion | v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13521 | Investment | v675 Ede kurva, Produktion | v675 Ede kurva, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
15054 | Investment | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
13507 | Investment | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13508 | Investment | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13509 | Investment | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13510 | Investment | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13512 | Investment | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
10804 | Investment | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
15053 | Investment | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
13745 | Investment | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
14805 | Investment | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion SSP138162 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
11439 | Investment | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2030-01-01 | 2030-03-01 | 2030-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
14804 | Investment | E4 södra infarten Örnsköldsvik | E4 södra infarten Örnsköldsvik Produktion SSP138156 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Properties | North Region | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13648 | Maintenance | Friktionsmedel mot spårhalka | Friktionsmedel mot spårhalka | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Other | The entire Transport Administration | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2032-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Lena Larsson
16169 | Central function | Heyback klämfjäder | Heyback klämfjäder enligt ritning | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2030-03-01 | 2030-05-01 | 2031-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | New
15293 | Investment | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Rivning av befintlig bro och bygga ny BK4 bro. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2030-04-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Catharina Selin
15262 | Investment | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2030-06-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Catharina Selin
7028 | Central function | Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146 | Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2030-06-01 | 2030-10-01 | 2031-07-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
14806 | Investment | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur produktion | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur - produktion SSP138450 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | North Region | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2030-08-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
16129 | Central function | Slipersskruvar (Sleeper screws) | Slipersskruv enligt ritning / Sleepers screws according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2030-08-01 | 2030-10-01 | 2031-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | New
11248 | Investment | Luleå, växelbyte, 8 växlar, produktion | Luleå, växelbyte, 8 växlar | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-11-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14816 | Investment | E14 hållplatser Bergsgatan | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
15055 | Investment | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
10805 | Investment | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
15472 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, entreprenad | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | South/East Region | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-05-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
10566 | Major Projects | NBE9705 Norrbotniabanan - Anläggning BEST Umeå - Skellefteå | Utförandeentreprenad BEST (bana, el, signal, tele). Umeå Godsbangård - Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2031-02-01 | 2031-09-01 | 2031-11-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
11295 | Investment | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
13502 | Investment | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13503 | Investment | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13504 | Investment | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13505 | Investment | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13506 | Investment | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
9175 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan | Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2033-06-01 | 2033-10-01 | 2034-03-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Thomas Atterling