## Inköpstidsplan_ENG
Procurement Plan Updated: 2025-03-31
JournalID | Operational entities | Name of procurement | Description of procurement | CPV code | Procurement area | Type of procurement | Type of traffic | Purchasing category | Geographical area | Planned start of advertisement | Planned last day to submit tender | Planned start of contract | Status of data, planning | Estimated cost SEK millions (Mkr) | Estimated contract period (number of years) | Contact | New/Updated
15822 | Maintenance | Hjulstabron,målning, 3-83-1 | Hjulstabron, 3-83-1, bättringsmålning av svängspannet, väg 55, Enköping kommun, Uppsala län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Updated
16447 | Maintenance | Avseende Drift och Underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, Underhållsregion Mellersta | Avseende Drift och Underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, Underhållsregion Mellersta | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Jan-Olof Styf
14188 | Maintenance | För utförande av underhåll på JVG Bro Valdemaren inom Flens kommun, Södermanland | Underhåll av JVG bro Valdemaren 3500-229-1 Betongreprationer av balkar, stödmur, frontmur, Målning av räcke samt injektering och Impregnering. Flens kommun. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | Central Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
12920 | Major Projects | Masshantering Ostlänkens Kolmårdsentreprenad | Hantering av massor i anslutning till Kolmårdsentreprenaden inom program Ostlänken. | 60000000-8 Transporter (utom avfallstransport) | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 10 | Karin Larsson
16379 | Maintenance | Utbyte av rörbroar Hardemo100-4110-1 och Odensbacken 100-59203-1, Örebro län | Utbyte av rörbroar Hardemo100-4110-1 och Odensbacken 100-59203-1, Örebro län | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
12017 | Maintenance | Underhåll på Bro 17-919-1 över Klarälven vid Värnäs | Underhåll av bro 17-919-1 över Klarälven vid Värnäs Projektet omfattar endast utbyte av tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabella Undén
15275 | Maintenance | För utförande utbyte vägtrumma till ny rörbro, 17-1377-1, över bäck vid Knäsjöns utlopp på väg E18 i Säffle kommun | För utförande utbyte vägtrumma till ny rörbro över bäck vid Knäsjöns utlopp på väg E18 i Säffle kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabella Undén
13978 | Maintenance | Bro 17-44-1 över Klarälven vid Ransäter | Betongreparation m.m | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
6886 | Investment | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, RV 66 U länsgräns Smedjebacken, mötesseparerad väg, etapp 1 Söderbärke-Oti inom Smedjebacken och Fagersta kommuner i Dalarnas och Västmanlands län | Framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad av 20 km mötesseparerad väg med viltstängsel sträckan Oti-Söderbärke. Projektet medför bland annat två nya cirkulationsplatser och två GC-portar, ett antal nya korsningar samt ett antal nya anslutningsvägar. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Nadja Pudas | Updated
15138 | Investment | Ljusdal och Hälsingenybo, växelbyte 10 st växlar | växelbyte 10 st växlar | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
16482 | Maintenance | Upphandling av Byggledare avvattnings- och gråjobbsarbeten vägunderhåll inom Dalarnas län | Upphandling av Byggledare avvattnings- och gråjobbsarbeten vägunderhåll inom Dalarnas län | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Resource and competense consultans | Central Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Giancarlo Mancuso
16434 | Maintenance | Utbyte av höghållfasta lager på bro 20-200-1 samt 20-432-1 i Dalarnas län | Utbyte av höghållfasta lager på bro 20-200-1 samt 20-432-1 | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | Central Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Mariya Petkova Nyberg
16319 | Major Projects | 6 stycken Ställverksbyggnader till Tväförbindelse Södertörn | Upphandling av sex (6) stycken ställverksbyggnader med möjlighet till option på 2 ställverksbyggnader, totalt åtta (8), till program Tvärförbindelse Södertörn. | 31000000-6 "Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning" | Goods | Objectspecific | Road | IT/Other | East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Anita Asghari | New
15657 | Major Projects | P9966 Projektering för utförandeentreprenad Sundbyberg-Solna samt framtagande av FU | Framtagning av bygghandlingar och FU för utförandeentreprenad avseende ny anläggning inkl. tunnel och tråg inom det geografiska området. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 2026-02-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 15 | Matilda Dädeby
14211 | Investment | För upprättande av vägplan E20 Trafikplats Hovsjö, Södertälje kommun | Åtgärden innebär att en ny trafikplats Hovsjö byggs i korsningspunkten E20/Tvetavägen i Södertälje kommun. Detta innebär en fullständig trafikplats med ruter-utformning, ramper samt droppar för anslutning av ramperna samt cirkulationsplats. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Sarah Lindgren | Updated
14831 | Investment | För utförande av GC-väg Årsta Havsbad i Haninge kommun, Stockholms län | Utförandeentreprenad Gång - och cykelväg vid Årsta Havsbad i Haninge kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Denise Lindroth
15335 | Investment | För utförande av Kulla/Svinninge GC-port och GC-väg inom Österåkers kommun, Stockholms län | Projektet innebär produktion av gång och cykelväg i korsningen mellan Vaxholmsväg och Svinningevägen i enlighet med förfrågningsunderlaget som är fastställd av BAS-P. | 45233100-0 Anläggning av huvudvägar och andra vägar, 45233123-7 Anläggningsarbeten för landsvägar, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233125-1 Anläggningsarbeten för vägkorsningar, 45233126-8 Anläggningsarbeten för planskilda korsningar, 45233127-5 Anläggningsarbeten för t-korsningar, 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Sarah Lindgren
14220 | Investment | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg
14916 | Maintenance | Avvattning i Stockholms län (AB län) | Avvattning i Stockholms län (AB). | 45233229-0 Underhåll av vägrenar, 45233250-6 Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2024-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Ulrika Svensson
16554 | Investment | Spår- och växelbyten Västra stambanan, delen Älvsjö – Flemingsberg. , framtagande av förfrågningsunderlag | Underhållsåtgärd. I omfattningen ingår spårbyte Älvsjö-Flemingsberg 31 700 spm, spårväxelbyte om 17 växlar i Huddinge, Spårväxelbyte om 6 växlar i Flemingsberg samt 1 växel (9) i Älvsjö. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 5 | Jonathan Ageby | New
15883 | Maintenance | Drift och underhåll av Elkraft inom Östra Regionen | Drift och underhåll av Elkraft inom Östra Regionen. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 7 | Michael Westh
13612 | Maintenance | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i östra regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i östra regionen |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 6 | Joakim Alinder
15953 | Major Projects | Entreprenadbesiktning för Sundsvall Tillgänglighet och Resecentrum samt nytt dubbel spår Kubikenborg- Sundsvall | Besiktningsorganisation för Mark, Byggnadsverk samt BEST arbeten | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 6 | Emilia Edström | Updated
15955 | Major Projects | Ibruktagning signal för Sundsvall tillgänglighet och Resecentrum samt nytt dubbelspår Kubikenborg- Sundsvall | Ibruktagarorganisation för Sundsvall tillgänglighet och Resecentrum samt nytt dubbelspår Kubikenborg- Sundsvall, ställverk 65 samt ERTMS. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Emilia Edström | Updated
16089 | Investment | Växelbyte Österås, bdl.130, Sollefteå kommun, Västernorrlands län | Utbyte av växel på Österås driftplats. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
6973 | Investment | Boden- Harrträsk, spårbyte. Etapp 1 Näsberg-Harrträsk utförandeentreprenad | Boden- Harrträsk, spårbyte. Etapp 1 Näsberg-Harrträsk utförandeentreprenad ca 8,8 mil. Utförande under säsong 2026. Kvalitetsspårriktning ca 1 år efter färdigställande. Möjlighet till upprepade beställning och tilldelning av kontrakt för flera etapper. Det är inräknat i det uppskattade upphandlingsvärdet. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 2 | Tarja Karppinen
15073 | Investment | Förstärkning BK4 för bro 22-509-1 Edforsen | Förstärkning för BK4 för: Bro 22-509-1: Förstärkning till BK4: Förstärkning av huvudbalkar med kolfiber (vägnummer: 983 Öster om Junsele Edforsen, bågbro) Produktion: 2025-05 - -2025-09-30 Utförande entreprenad, AB04 Annonseras: April år 2025 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Updated
12740 | Maintenance | Ekostream - Utbyte av 1 st rörbroar Örträsk, AC-län | Utbyte av 1 st rörbroar - Ekostream, Örträsk, AC-län Trafikslag: Väg Kommun: Skellefteå Kommun Län: AC-län Annonsering Q1 eller Q2 år 2025 | 44212100-0 Bro, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Updated
12184 | Investment | Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion | Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion Vägnr: 512 Bro: 24-502-1 Bro över Öre Älv Län: AC Västerbottens län Kommun: Nordmaling Åtgärd: Reinvestering, Bärighetsåthöjande åtgärder Genomförande år: 2025-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
13002 | Investment | ESIL Nedansjö bdl.224 Sundsvalls kommun, Västernorrlands län | Upphandlingen utgår ur inköpstidplanen. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
16112 | Maintenance | För utförande av fem vattenfaunapassager (tre trumbyten och två trösklingar) inom Övertorneå kommun, Norrbottens län | Trumbyten ska utföras vid: V6992 Rautavuoribäcken V1377 Myllyoja V7393 Rovakkajärvi-Jylhäjoki Trösklingar vid: V1391 Hirioja V5884 Kuorajoki | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Michaela Mau
16114 | Maintenance | För utförande av vattenfaunapassage (trumbyte) inom Kalix kommun, Norrbottens län | Trumbyte ska utföras vid: V3864 Kölbäcken | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Michaela Mau
16305 | Maintenance | Nyplantering och skötsel av alléträd i allé A1598 Hummelholm | Nyplantering och skötsel av alléträd i allé A1598 Hummelholm, längs väg 517, DO Umeå Södra, Västerbottens län. | 03452000-3 Träd, 77211500-7 Trädvård, 77310000-6 Plantering och skötsel av grönområden, 77341000-2 Beskärning av träd | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Caroline Berglund | New
10101 | Major Projects | NBE 3117 - Norrbotniabanan Etapp 1 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Bygg, service- och ersättningsvägar. Totalentreprenad. Upprepad beställning kan komma att tillämpas i upphandlingen för KOM-411259 (NBE 3118). Värdet för den upprepade beställningen ingår kalkylerat värde för denna upphandling. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
12987 | Major Projects | NBE2101 Norrbotniabanan - Elljusspår Robertsfors | Anläggande av nytt elljusspår i Robertsfors. Utförandeentreprenad. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 45450000-6 Övriga färdigställande byggnadsarbeten | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Henrik Holma
10571 | Major Projects | NBE1620 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar norr | NBE1620 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar norr. Utförandeentreprenad. Upprepad beställning kan komma att tillämpas i upphandlingen genom NBE1618. Värdet för den upprepade beställningen ingår kalkylerat värde för denna upphandling (NBE1620). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 3 | Henrik Holma
11038 | Investment | PLno vandringshinder biflöden Torneälv, Produktion | PLno vandringshinder biflöden Torneälv, Produktion 3 st trumbyten och bäckanpassningar i Pajala kommun. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13983 | Investment | Riskred Allejaur väg 95, produktion | Riskred Allejaur väg 95, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
6672 | Investment | SN Väg 363 Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö, GC-väg, Produktion. #2521 | SN Väg 363 Forslundagymnasiet-Håkmark, GC-väg | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16281 | Maintenance | 24-231-1 Röjdavattensbäcken, V92, Utbyte av rörbro | Objekt: 24-231-1 Röjdavattensbäcken, Vägnummer: V92 Åtgärd: Utbyte av rörbro och Tillfällig förbifart vid produktionen Trafikslag: Väg Kommun: Bjurholms kommun Län: Västerbottens län Annonseras Q1 2025 Produktion: efter midsommar till september | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
14276 | Maintenance | Integrerat BRO underhåll för Västernorrlands län år 2026-2028 | Objektspecifikt avtal för åren 2026-2028 Integrerat BRO underhåll för Västernorrlands län med en Avtalsstart: 2026-01-01 - -2028-12-31. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT09 Total entreprenad | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
12448 | Maintenance | Högakustenbron, renovering dämpare | Renovering av två dämpare på Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10569 | Major Projects | NBE1117 Norrbotniabanan - Bygg- och ersättningsvägar samt upplagsytor | Anläggande av bygg- och ersättningsvägar norr och söder om Sävar. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Henrik Holma
13592 | Investment | v824 Bro över Leipikälven vid Ankarvattnet (23-360-1) (BK4), Produktion | v824 Bro över Leipikälven vid Ankarvattnet (23-360-1) (BK4), Byggnation av ny bro över Leipikälven med bärighetsklass BK4 vid nytt läge intill den gamla bron samt rivning av den gamla bron. Produktion Total entreprenad enligt ABT06 Bron är belägen på Väg 824 i Strömsunds kommun i Jämtlands län. Annonsering 2025-04 Produktion: 2025-09 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13528 | Investment | E14 Rannåsen-Krokom, TS-höjande åtgärd, Faunapassager, Vägplan | E14 Rannåsen-Krokom, TS-höjande åtgärd, Faunapassager, Vägplan samt option för bygghandling och BPU. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Updated
13561 | Investment | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Planläggning/Bygghandling #SSP135617# | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Trafikslag: Väg Väg: E4 Län: Norrbottens län Avser: Planläggningsprocess år 2025-2026 och Bygghandling år 2027-2028 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghdnaling för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Marcus Eriksson
15798 | Investment | Bärighet, Lillpite-Brattnabben, Björkesele-Kristineberg & Kedträsk-Petikträsk, Bygghandling | Upphandlingen omfattar tre st bygghandlingar för bärighetsprojekt. Lillpite-Brattnabben, Piteå kommun Björkesele-Kristineberg, Lycksele kommun Kedträsk-Petikträsk, Norssjö kommun Uppdragen innefattar även option för BPU. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Johan Wahlström
16558 | Investment | Spårbytesprojektering inkl terrester detaljmätning Boden-Näsberg | Spårbytesprojektering för utförandeentreprenad där även terrester detaljmätning för sträckan ingår. Sträckan Boden-Näsberg på Malmbanan. ca 70km. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Tarja Karppinen | New
13751 | Investment | Långsele Driftplats, ombyggnation, bygghandling | Paketering av följande åtgärder: 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, bygghandling 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet 17644 Återläggning spår 5 Långsele | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Hanna Lindroth
15281 | Investment | Norra viltåtgärder E4 Veån Skuleberget, Bygghandling #SSP 139358# | Åtgärden omfattar Bygghandling för byte av befintlig bro 22-1410-1. Åtgärden syftar till skapa planskild passage för vilt under E4 genom att byta ut befintlig rörbro till en bro med 13-14 m spann. Åtgärden kommer också att innebära möjlighet till passage för vattenfauna. Bygghandling delar av år 2025 och 2026 ABK09 | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14810 | Investment | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Bygghandling | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Bygghandling | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15158 | Maintenance | Drift och underhåll av pumpstationer, grundvattensystem och dagvattensystem. | Denna entreprenad omfattar drift & underhåll, tillsyn, beredskap och felavhjälpning samt provtagning av vattenkvalitét. Förvaltningsobjekten är belägna i Citytunneln, Malmö Sydöstra, Hallandsåstunneln samt Västkustbanan. Anläggningen består av 3 grundvattensystem, dag- och dränvattenpumpstationer, spillvattenpumpstationer och släckvattenanläggning. | 50500000-0 Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar, metallbehållare och maskiner, 50511000-0 Reparation och underhåll av pumpar, 50514200-3 Reparation och underhåll av reservoarer | Services | Objectspecific | Rail | IT/Other | South Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 7 | Jimmy Klint | Updated
16575 | Investment | FFU UE markarydsbanan bdl 931 | Upphandlingen avser projektering och framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för ny mötesstation med plattformar i Knäred, två nya mellanblockssignaler samt ny plattform med tillhörande utrustning i Veinge. Förfrågningsunderlag och teknisk beskrivning för totalentreprenad järnvägsbro i Veinge. BPU ingår i uppdraget. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Marie Skuggevik | New
10063 | Investment | RV 11 Vasaholm, tillgänglighet hlp, entreprenad | Byggnation av planskild gångpassage på RV 11 Vasaholm vilket inkluderar att höja standarden, tillgänglighetsanpassa busshållplatsen samt förlänga accelerationskörfälten för bussar. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Updated
15538 | Maintenance | Västkustbanan, projekterad spårriktning bandel 628, 2025 | Bandel 628, projekterad spårriktning, ca 2,3 spårmil + 47 växlar. Berörda trafikplatser: Ängelholm, Viarp, Förslöv, Båstad, Laholm. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Jan Persson | Updated
15958 | Investment | LV 519 Rängs Sand, Entreprenad, Skåne län | Genomförande av tätorts- och dagvatten åtgärder på LV 519 Rängs Sand i Vellinge Kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
12976 | Investment | Lv 1759 Bjuv-Åstorp GC-väg samt Lv 1759 Åstorp Malmövägen vänstersvängskörfält | Konsultuppdrag. -Ny GC-väg på ca 4,5 km lång sträcka mellan Hyllinge, Bjuv och Åstorp. Ombyggnad av korsningen Ängavägen/Malmövägen- ett vänstersvängskörfält . Åtgärder av två busshållplatser. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Mariella Kvist
16578 | Investment | Utförande av Eksund, utökning hjälpkraft Kardonbanan/nya godsbangården inom Norrköpings kommun, Östergötlands län | Utökning av hjälpkraft till kardonbanan i Eksund där byggnation av service väg, nedtryckning av rör till kontroll kablage under järnvägen samt installation och koppling av 2 st BL-Transformatorer samt 1 st 0-p reaktor ingår. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | New
13032 | Investment | Väg 35 Åtvidaberg - Linköping, etapp 3 Rösten - Sandtorpet (förbi Grebo), Utförandeentreprenad (del TE) | Entreprenad med planskild faunapassage i form av bro. 8 km ombyggnad till mötesfri 2+1 väg. Nysträckning vid Grebo samt trafikplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45223700-3 Anläggning av rastplats | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
16497 | Investment | Väg 51 Finspång, Konsult, Östergötlands län | Vi planerar att bygga en ca. 2,5 kilometer förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken genom centrum. Vägplanen geografiska avgränsning är från väg 51 i norr till väg 215 i söder. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Jenny Jensen | New
16405 | Investment | Väg 35 Åtvidaberg - Linköping, etapp 3 Rösten - Sandtorpet | Framtagande av FU för UE. Ombyggnation av befintlig väg till 2+1 mittseparering, inkl viltstängsel och planskild faunapassage. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
15337 | Maintenance | Skogligt underhåll i västra och sydöstra Sverige | Röjning längs järnvägssträckor i Götaland. | 77230000-1 Tjänster förknippade med skogsbruk | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | The entire Transport Administration | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Göran Klang | New
15484 | Central function | Nationellt ramavtal planering och projektering | Upphandlingen avser nytt nationellt ramavtal för planering och projektering. Ramavtalet planeras att börja gälla från och med 2025-12-01. Kontraktstid: 2 år + option 1+1 år Utvärdering: Pris. Avtalsområden: Väg och Järnväg Rangordning med regional fördelningsnyckel. Antal leverantörer i rangordning per region planeras till 7 st. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Framework agreement | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | The entire Transport Administration | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström
12058 | Maintenance | Utförande av drift och underhåll av Övervakningssystem för belysning (ÖVB) - nationellt | Objektet avser utförande av drift och underhåll av nationellt system för övervakning av belysningsanläggningar på vägsidan. ÖVB är ett centralt system byggt på en SCADA-plattform. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 42961200-2 SCADA eller motsvarande system, 45316210-0 Installation av trafikregleringssystem | Services | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | The entire Transport Administration | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | Updated
15729 | Central function | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2027 | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2027. Ingående sliprar består av linjesliprar, växelsliprar och brosliprar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Erik Oskarsson
7052 | Central function | Prefabricering och transport av spårväxlar | Prefabricering och transport av spårväxlar. | 45223800-4 Montering och uppförande av prefabricerade strukturer, 60100000-9 Vägtransporter, 60200000-0 Järnvägstransport | Services | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Points | The entire Transport Administration | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
14919 | Central function | Strömförsörjningsutrustning | x | 31121110-4 Kraftomvandlare, 31151000-9 Statiska omvandlare, 31153000-3 Likriktare, 31154000-0 Kontinuerlig strömförsörjning, 31155000-7 Växelriktare | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Batteries and auxiliary power | The entire Transport Administration | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Susanna Wale
16057 | Investment | E6/Söderleden trimningsåtgärder Åbromotet | E6/Söderleden trimningsåtgärder Åbromotet - Breddning - Körfältsindelning/Linjemålning - Omskyltning/Portaler/ITS - Belysning |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Hans Inge Johansson | Updated
16228 | Investment | Väg 845, GC-väg Göteborgsvägen i Frillesås, S Rågelundsvägen - Lurendalsvägen Kungsbacka kommun samt Löftaån - Lycketorpsvägen Varbergs kommun | Vägplan inklusive E2-bilaga - Kungsbackadelen Vägplan inklusive E2-bilaga - Varbergsdelen - Option |  | Services | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Hans Inge Johansson | Updated
15243 | Investment | Kinnekullebanan plankorsningar etapp 1, projektering | Plankorsningåtgärderna på sträckan Gårdsjö–Håkantorp innebär att Trafikverket kommer stänga en del plankorsningar och uppgradera andra. I vissa fall kommer även nya ersättningsvägar att byggas. Andra åtgärder som kan bli aktuella inom projektet är exempelvis stängsel för att minska spårspring. Projektet kommer att vara indelat i 3 etapper, först ut är etapp 1 avser sträckan Lidköping – Håkantorp. Denna upphandling avser etapp 1 och omfattar projektering av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad enligt AB04 avseende ALEX-anläggningar för 8 plankorsningar samt för slopning av plankorsningar. I uppdraget ingår även eventuell ytterligare projektering under entreprenadtiden. Begränsad masshantering för både ALEX-anläggning samt för slopning av plankorsningar. Relationshandlingar och överlämning ingår också i uppdraget. Det är osäkert i vilken omfattning slopning projekteras. Trafikverket har för avsikt att upphandla uppdraget till fast arvode. https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/kinnekullebanan-gardsjohakantorp-plankorsningsatgarder/ |  | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Sandra Hjertén | Updated
16469 | Investment | För upprättande av vägplan för väg 156 Backadal-Bonared inom Marks kommun | Upprättande av vägplan för väg 156 Backadal-Bonared | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | West Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Amanda Kato Ghanem
15564 | Investment | Konsulttjänster gällande vägplan för Väg 156 Backadal - Bonared | Vägplan för 2-1 väg mellan Backadal - Bonared, Väg 156 Backadal - Bonared i Marks Kommun | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | West Region | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Samuel Bruun
4777 | Investment | Konsultuppdrag Byggledare Betong / Bro - Väg 940 Rösan-Forsbäck, Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Detaljerad beskrivning: Byggplatsuppföljning / Byggledning Betong /Bro. Arbetsställe Onsala. | 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71322000-1 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | West Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Elin Skarin
16218 | Maintenance | Fastighetsnära tjänster Västlänken - Steg 1 | Lokalvård, städ och sanering samt mindre byggrelaterade tjänster för att upprätthålla en hel och ren anläggning. Omfattar både publika och icke publika ytor. En varumärkesbyggande aktivitet vilken ska få resenärer och leverantörer att både få känslan av att anläggningen är väl omhändertagen och kanske även ett egenansvar för att upprätthålla känslan av anläggningens fräschör. Steg 1 omfattar stationerna Göteborgs Central samt Kvarnberget. | 75123000-4 Fastighetsförvaltning | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Properties | West Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Jimmy Klint
16222 | Maintenance | Ordningsvaktsuppdrag Västlänken - Steg 1 | Ordningsvaktsuppdrag dygnet runt årets alla dagar. Rondering inom främst publika områden i Trafikverksägd fastighet. Öppning och låsning av anläggning samt övervakning för att skapa en trygg och säker miljö för främst resenärer men även de intressenter som finns i anläggningen. Steg 1 omfattar stationerna Göteborgs Central samt Kvarnberget. | 75240000-0 Tjänster för allmän säkerhet, lag och ordning, 75241000-7 Tjänster för allmän säkerhet, 75242000-4 Allmän lag och ordning | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Properties | West Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Jimmy Klint
15767 | Maintenance | Drift och underhåll av tekniska system/installationer av Varbergstunneln | Drift och underhåll av tekniska system/installationer av Varbergstunneln. Elkraft & belysning, VA-vent och Telesystem. | 31625000-3 Inbrotts- och brandlarm, 50000000-5 Reparation och underhåll, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 50330000-7 Underhåll av telekommunikationsutrustning, 50342000-4 Reparation och underhåll av ljudutrustning, 50511000-0 Reparation och underhåll av pumpar, 50512000-7 Reparation och underhåll av ventiler, 50700000-2 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, 50711000-2 Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader, 50720000-8 Reparation och underhåll av centralvärme, 50730000-1 Reparation och underhåll av kylargrupper, 71315410-6 Inspektion av ventilationssystem | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Properties | West Region | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Anna Dansund
16219 | Investment | Utförande av bärighet- och förstärkningsarbeten på väg 165 mellan Hällevadsholm och Tingvall | Utförande av bärighet- och förstärkningsarbeten på väg 165 mellan Hällevadsholm och Tingvall. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Sandra Hjertén
15459 | Investment | Faunaåtgärder väg 44 | byggnation av en ny faunabro över riksväg 44 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
16179 | Investment | Upprättande av bygghandling avseende Väg 50 Bro över grenväg (BK4) i Lindesbergs kommun, Örebro län | Upprättande av bygghandling avseende Väg 50 Bro över grenväg (BK4) i Lindesbergs kommun, Örebro län | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Hanna Andersson
6932 | Maintenance | Underhåll av bro 17-100-1 över Sunnesundet i Sunne | Ny överbyggnad fd öppningsbart spann | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
15276 | Maintenance | Utförande av drift och underhåll av Styr-, Tele- och Trafiksystem för Öppningsbara broar i Mellersta regionen | Infrasystem - Öppningsbara broar i Mellersta regionen (S, C, D, U, T län) o Styr och övervakning o Tele maskinen (PA och ITV) o Trafik (bommar och trafiksignaler) | 34962000-8 Trafikreglerutrustning, 35125300-2 Övervakningskameror, 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | Central Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
14988 | Major Projects | Arbetsbodar | Arbetsbodar m.m. till Tvärförbindelse Södertörn. | 70310000-7 Uthyrning eller försäljning av byggnad | Services | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Properties | Central Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Adam Karlberg | New
14856 | Investment | Elväg E20 Hallberg - Örebro | Upphandlingen avser produktion (Totalentreprenad) av elväg på E20 mellan Hallsberg och Örebro. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-05-01 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Folke Lingmo
14857 | Investment | Kraftförsörjning för Elväg E20 Hallberg - Örebro | Upphandlingen avser kraftförsörjning (Totalentreprenad) till elväg på E20 mellan Hallsberg och Örebro. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-05-01 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Folke Lingmo
5923 | Investment | v45 Bro över Österdalälven vid Mora Noret (BK4), Produktion. #6208 | W Dalarnas län, Väg, Bärighet |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall
16120 | Investment | Tillberga anpassning av ny trafikering | Handla upp entreprenör för att lansera en bro av träkonstruktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonathan Ageby
16569 | Major Projects | Kontrollprogram och referensprovtagning Vagnhärad, Ostlänken | Uppdraget avser att för projekt Vagnhärad inom program Ostlänken upprätta kontrollprogram samt utföra sättningskontroller, grundvattenmätningar, miljöprovtagning, underhåll och etablering av grundvattenrör. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Amanda Sandin | New
14845 | Investment | Totalentreprenad Driftdepå Norra länken, Stockholm kommun | Totalentreprenad driftdepå Norra länken, Stockholm kommun |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Johan Sundin
15305 | Investment | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inkl. BPU och överlämningVäg 222 Mölnvik - Ålstäket | Teknikkonsultuppdrag inklusive BPU för upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Väg 222 Mölnvik - Ålstäket. Åtgärden omfattar: Vägen byggs ut med ytterligare ett körfält till fyrfältsväg med mitträckesseparering, Ombyggnation av korsningarna utmed sträckan för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet. Anläggande av en ny sammanhängande gång-och cykelväg utmed sträckan på norra sidan om Väg 222. Stängning av direktutfarter mot Väg 222 på sträckan. Fastigheter kopplas till ny lokalgata. Planskilda passager för oskyddade trafikanter. Flytt av busshållplatser. Bullerskyddsåtgärder. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | East Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Sarah Lindgren | Updated
4281 | Investment | Vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 och väg 576 inom Södertälje kommun | Utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 & väg 576. Busshållsplatsåtgärder längs väg 522. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Updated
16334 | Maintenance | Fastighetsteknik Väg Region Östra | Fastighetsteknik väg är ett kontrakt som handlas upp för att samla förebyggande- och avhjälpande underhåll i Trafikverkets anläggningar. Komplexa tunnlar så väl som åtgärder på ytvägnätet. Kontraktets innehåll kan liknas med vad som traditionellt sett benämns som Facility Management och i omfattningen ingår skötsel av bland annat: Handbrandsläckare, dörrar med tillhörande låssystem, och städning av Trafikverkets anläggningsnära lokaler och anläggningar. | 35111300-8 Brandsläckare, 44221200-7 Dörrar, 44221300-8 Grindar, 44221400-9 Luckor, 44521110-2 Dörrlås, 45421148-3 Montering av grindar, 50000000-5 Reparation och underhåll, 50740000-4 Reparation och underhåll av hissar, 50750000-7 Underhåll av hissar, 90690000-0 Klottersanering, 90900000-6 Städning och renhållning, 90910000-9 Städning | Services | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Properties | East Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 5 | Malin Bjurell | Updated
11537 | Major Projects | Brobreddning av befintlig bro över E18, Trafikplats Hjulsta (Förbifart Stockholm) | FSE510 Brobreddning, utförandeentreprenad Breddning av befintlig E4 bro (Förbifart Stockholm) Ca 4 meter bred Ca 250 meter lång | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Mariam Omeirat
15555 | Major Projects | OLE 4110 Ålberga, program Ostlänken | TLS upphandling av OL41 Ålberga. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 2027-03-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 6 | Rickard Jakobsson
13619 | Major Projects | Norrbotniabanan- Besiktningsorganisation | Besiktningsorganisation för olika teknikområden exempelvis, Allmän väg (mark, anläggning, beläggning) El väg (belysning, pumpstationer, trafiksignaler) Berg (byggnadsverk tunnel, bergslänt/bergskärning) Byggnadsverk (bro, stödkonstruktion, bullerskydd) Allmän järnväg (mark, anläggning) VA (vatten och avlopp, fjärrvärme) Grönytor (träd och växter) BEST (Bana, El, Signal, Tele) | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | North Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 8 | Marianne Werner
15760 | Major Projects | NBE5401 Norrbotniabanan-Bangårdsombyggnad Luleå C, utförandeentreprenad | Bangårdsombyggnad av Luleå C i tre etapper; Trimmningsåtgärder, Personvagnsuppställning och Ställverksbyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 2026-02-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner
10783 | Investment | Kontaktledningsupprustning inkl. AT och hjälpkraft, Etapp 1 Bräcke-Bispgården | Möjlighet till upprepad beställning på etapp 2 Bispgården-Mellansel och etapp 3 Mellansel-Vännäs. Utförandeentreprenad kontaktledningsupprustning, komplett utbyte av kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.). Inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
13768 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
13762 | Investment | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
15086 | Investment | Ådalsbanan Sundsvall – Härnösand, planläggning | Planläggning skeden samrådshandling och lokaliseringsutredning avseende delen Birsta - Bye | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
12280 | Investment | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå bygghandling | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
10790 | Investment | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
9040 | Investment | E4 faunapassage Kroken-Rånekölen, Planläggningsprocess och Bygghandling #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Planläggningsprocess och Bygghandling Åtgärden omfattar planläggningsprocess, framtagande av bygghandling och byggande av en planfri faunapassage på E4 sträckan Kroken-Rånkölen, Luleå kommun. Inom planläggningsprocessen ingår lokaliseringsutredning för passagen. Kommun: Luleå Kommun Län: BD Väg Faunapassage | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
14273 | Maintenance | Integrerat BRO underhåll för Västerbottens län år 2026-2028 | Objektspecifikt avtal för åren 2026-2028 Integrerat BRO underhåll för Västerbottens län med en Avtalsstart: 2026-01-01 - -2028-12-31. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT06 Totalentreprenad | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
10854 | Maintenance | Utbyte av två rörbroar 23-1126-1 Ulriksfors och 23-1127-1 Stamsele (Röbro paket år 2026) | Utbyte av två rörbroar Väg: 345 Jämtlands län Rörbro nr 1: 23-1126-1 Bro över Bålbäcken 7 km so Ulriksfors Rörbro nr 2: 23-1127-1 Bro över bäck vid Stamsele Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela
16388 | Investment | Norra vandringshinder Åby Pite Luleälv, Paket 2 & 3, Produktion | Norra vandringshinder Åby Pite Luleälv, Paket 2 & 3, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12945 | Investment | Väg 86 Silje-Kovland, Produktion | Åtgärden omfattar vägförbättringsåtgärder i befintlig sträckning större delen av sträckan. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Marko Korpela
13726 | Investment | Kåppasjokk, bergtunnel, km 1514+075, 3500-2150-1 Förstärkning valv, produktion | Kåppasjokk, bergtunnel, km 1514+075, 3500-2150-1 Förstärkning valv, produktion. | 44212100-0 Bro | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
15391 | Investment | Bro över Ljusnan vid Långå, (Bro 23-450-1 väg 536) Produktion | Bro över Ljusnan vid Långå Åtgärd: BK4 åtgärd: Befintliga bågbro över Ljusnan (23-450-1) har nedsatt bärighet. Ny bro som uppfyller BK4 ersätter befintlig. Upprättande av ny bro inkl. rivning av befintlig bro. Konstruktionsnummer: 23-450-1 Väg: 536 Produktion Totalentreprenad Kommun: Härjedalens kommun Län: Jämtlands län FFU annonseras under 2025 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13838 | Investment | RV 9, Erosionsåtgärder, konsult, Skåne län | Framtagande av tillståndsansökan, samrådshandlingar, beräkningar och bygghandlingar av långsiktiga erosionsåtgärder på 3 punkter längs RV 9 mellan Trelleborg och Ystad. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South Region | 2025-05-01 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Updated
15704 | Investment | Lv 650 Oskarshamn-Påskallavik GC etapp1 och etapp 2 | Konsultupphandling avseende vägplan samt upprättande av förfrågningsunderlag till utförandeentreprenad. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Mariella Kvist
15473 | Investment | Räckesåtgärder RV 23/24/129, Hultsfred, Konsult | Uppdraget avser upprättande av vägplan för vattenskyddsåtgärder för V23/34 samt V129. Vattenskyddsåtgärdena består av räckesåtgärder samt täta diken. Idag finns befintlig vattenskydd i form av täta diken samt en damm. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Updated
11063 | Investment | Bullerskyddsskärm Stehag (Gruvbacken) | Stehag (Gruvbacken) | 34928230-9 Bullerplank, 90742200-2 Bullerskydd | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Contracts/Construction work/Properties | South Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
14430 | Investment | Installation balkbromsar på Malmö rangerbangård | Installation av balkbromsar på Malmö rangerbangård. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | South Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
16037 | Investment | Växjö, vägbro över järnväg i Bäckaslöv | Projektet ska ta fram FFU för en utförandeentreprenad för -byggnation av en ny vägbro över Kust till kustbanan -anläggandet av ny infart till fastigheterna Reveljen 1 och Kompaniet 2, där den senare ska gå under den nya vägbron (norr on spåren) -rivning av befintlig vägbro i Sambandsvägens nuvarande sträckning -tillskapande av Sambandvägens förlängning fram till den nya anslutningen i befintlig cirkulationsplats på Bäckaslövsesplanaden | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
12783 | Investment | Faunaåtgärder Väg 21, Perstorp-Tyringe, Skåne län. | Framtagande av FFU för utförandeentreprenad parallellt med framtagande av vägplan för två planskilda faunapassager samt viltstängsel på ca10km beläget på väg 21 mellan Perstorp-Tyringe, Skåne län. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Jenny Jensen | Updated
16360 | Investment | Halmstad GC-tunnel, Fredsgatan Bdl 631- järnvägsplan | Trafikverket ska bygga en järnvägsbro inkl GC-väg under bron för Halmstads Kommuns räkning. initialt ska en projektering upphandlas. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Helena Nygren
16337 | Major Projects | ERTMS Teknikkjosker styrområde Bjärka-Säby | Upphandling av nya teknikkjösker samt ombyggnation av befintliga för ERTMS Införande styrområde Bjärka-Säby | 44200000-2 Konstruktionsprodukter, 44211000-2 Monteringshus, 44211200-4 Elskåp | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Other | South/East Region | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Constantin Vencu
15259 | Investment | Framtagande av vägplan för väg 37/47 Bockara- Århult | Upphandling av vägplan och framtagande av förfrågningsunderlag | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Mariam Omeirat
15437 | Investment | GC Väg 215 genom Skärblacka | Vägplan för GC-väg, totalt ca 5km i tätort och landsbygd. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
12163 | Investment | Utförandeentreprenad Lv 757 Ny infart/Förbifart Linghem, Östergötlands län | Utförandeentreprenad. Ny Infart/Förbifart länsväg 757 Linghem. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221200-4 Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Mariella Kvist
15960 | Maintenance | Utförande av drift och underhåll av Styr-, Tele- och Trafiksystem för Öppningsbara broar i Sydöstraregionen | Infrasystem - Öppningsbara broar i Sydöstra o Styr och övervakning o Tele maskinen (PA och ITV) o Trafik (bommar och trafiksignaler) | 34962000-8 Trafikreglerutrustning, 35125300-2 Övervakningskameror, 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | South/East Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Anna Dansund
16036 | Investment | Plankorsningsåtgärder 4 plankorsningar: Högsby Ruda, Berga gård norra, Ruda gård, Högsby gångfålla | Plankorsningsåtgärder: Uppdraget omfattar byggnation av fyra (4) st vägskyddsanläggningar samt stängning och slopning av fyra (4) st plankorsningar. Samtliga ligger kring Högsby (Högsby Ruda, Berga gård norra, Ruda gård, Högsby gångfålla). | 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Signalling | South/East Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Cecilia Thornström
6983 | Investment | Utförandeentreprenad Nässjö-Eksjö, elektrifiering, Produktion. | Upphandlingen avser utförande av elektrifiering på sträckan Nässjö – Eksjö Sidospår samt spårväxel ska tas bort i Ormaryd. Plankorsning Soåsavägen km 18+31 byggs om till ALEX-anläggning. Korsningar med vägbro Långarum km 6+009 och Lilla Brevik km 13+733 rivs. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45315400-2 Högspänningsanläggningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South/East Region | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
15007 | Investment | E-län väg 881 Ny GC-väg längs Djurövägen | Utförandeentreprenad för ny GC-väg ca 6km utmed väg 881 från väg 209 till Stora Sidus inklusive omstigningshållplats samt ny passage under väg 209. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | South/East Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
5402 | Maintenance | Isolerskarv för fältmontage | Isolerskarvarna ska kunna användas i skartfritt spår, skarvspår och spårväxlar med rälprofilerna SJ43, 50E3, 54E3 och 60E1. Isolerskarven ska kunna användas i spår med alla inom Trafikverket förekommande befästningstyper för respektive rälmodell. Isolerskarven ska vara olimmad och inte kräva lim eller fogbruk för montage. Behovet avser i första hand skarvar med fyra hål. för rälprofilerna 60E1 och 50E3 finns behov av sexhålsskarvar. För avtalet ingår även leverans av ändmällanlägg. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson | Updated
16460 | Maintenance | Stångkåpor för spårväxlar | Stångkåpor för spårväxlar | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Points | The entire Transport Administration | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Maria Andersson | Updated
14989 | Central function | Laddstationer och debiteringslösning | Laddstationer och debiteringslösning |  | Services | Framework agreement | Both road and railway |  | The entire Transport Administration | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Adam Karlberg | New
16565 | Central function | Ramavtal avseende kommunikationsbyråtjänster | Upphandlingen avser kommunikationsbyråtjänster. | 79340000-9 Reklam och marknadsföring, 79822500-7 Grafisk formgivning | Services | Framework agreement | Not construction, other | Indirect services/Other | The entire Transport Administration | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2026-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Paula Wittgren | New
15513 | Maintenance | Miljöuppföljning i tunnlar | Uppdragskonsult för miljöuppföljning i tunnlar | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 6 | Johanna Singman Buys | Updated
16184 | Investment | Vägplan väg 612/601/678, GC-väg Holm - Kvibille, Halmstads kommun | Samrådsunderlaget är framtaget och kommer att finnas att tillgå. Uppdraget består av att ta fram resterande del av vägplanen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Sara Skantze
16484 | Investment | För upprättande av vägplan för väg 156 förbifart Skene, Marks kommun | För upprättande av vägplan för väg 156 förbifart, Skene. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | West Region | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Amanda Kato Ghanem
16080 | Investment | Uppgradering av 7 plankorsningar till ALEX södra Bohusbanan, Totalentreprenad | Uppgradering av 7 st plankorsningar på södra Bohusbanan till ALEX. Totalentreprenad, dvs komplett bygghandling inkl signalhandling ska tas fram | 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Design-build contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Signalling | West Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Cecilia Thornström
15997 | Maintenance | Reinvestering Lundbytunneln, trafikutrustning | Reinvestering av skyltar och bommar i Lundbytunneln. | 34923000-3 Vägtrafikledningsutrustning, 34962000-8 Trafikreglerutrustning, 34992100-8 Upplysta trafikskyltar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
14192 | Investment | E6/E20 Halmstad utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder | Utförandeentreprenad för att skydda grundvattenförekomst mot de risker som finns kopplat till eventuell olycka med utsläpp längs E6/E20 genom att sätta nya räcken och kantstöd alternativt täta uppfångande diken samt kantsten och täta dagvattenledningar till oljefällor/fördröjningsdammar. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Hans Inge Johansson
16448 | Maintenance | Konsult för utredning suicidprevention på broar Mellersta regionen | Uppdraget omfattar utredning av möjlighet att sätta upp suicidbarriär på 6 st broar inom mellersta regionen | 71315000-9 Byggnadsteknik, 71315400-3 Byggnadsinspektion, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | Central Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson
16018 | Investment | Växelbyte Bollnäs projektering | Växelbyte Bollnäs | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
5966 | Investment | RV 56 Sala - Heby 2+1 V01802, Produktion. #7113 | U Västmanlands län |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2024-12-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
6149 | Investment | GC-väg, Tierp - Tierp kyrkby, Produktion. #9961 | Gång- och cykelväg, Väg, C Uppsala län | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233120-6 Vägbygge, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
15825 | Maintenance | Projektering förstärkning bro 4-51-1 Långhalsen | Förstärkning av bro med avsikt att höja bärigheten. Framtagande av förfrågningsunderlag för en UE, Södermanlands län |  | Services | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
14985 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Ockelbo-Gävle-Borlänge | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 14,8 mil | 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Telecom | Central Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Jan Eliasson
11880 | Investment | För upprättande av vägplan för ombyggnation av fyrvägskorsning till cirkulationsplats väg 800 Enlunda inom Ekerö kommun, Stockholms län | För upprättande av vägplan för ombyggnation av fyrvägskorsning till cirkulationsplats väg 800 Enlunda inom Ekerö kommun, Stockholms län | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Denise Lindroth | New
13852 | Investment | Totalentreprenad avseende tillgänglighetsanpassning av 11 st busshållplatser inom region Gotland | Tillgänglighetsanpassning av 6 st busshållsplatser (11 hållplatslägen) i Gotland kommun, Gotlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Andersson | Updated
15919 | Investment | För utförande av Dilatationsbyte i Årsta och Södertälje | Dilatationsanordningarna på Årstabroarna är i stort behov att utbyte. Materialets tekniska livslängd har uppnåtts och överskridits och det saknas motsvarande komponenter. Utbyte måste ske till standardmodeller. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Sarah Lindgren | Updated
16064 | Investment | För utförande av spår, växelbyte samt uppgradering av signalsystem, Östertälje | För utförande av spår, växelbyte samt uppgradering av signalsystem, Östertälje |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist
16054 | Major Projects | Byggledare geoteknik, Norrbotniabanan | Byggledare inom geoteknik vid Norrbotniabanan. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma
16451 | Investment | 5st nya A-anläggningar med Alex-teknik på sträckan Stöde-Ånge, Västernorrlands län | Byggnation av 5 stycken vägskyddsanläggningar med ALEX-teknik. Befintliga plankorsningar saknar bomanläggningar idag. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | North Region | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
13467 | Investment | PLm Viltåtgärder E45 Östersund-Indalsälven 87 Östersund-Lillsjöhögen, Produktion | Produktion av: 18610 PLm Viltåtgärder E45 Östersund-Indalsälven 87 Östersund-Lillsjöhögen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
10564 | Major Projects | NBE2601 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Gryssjön - Bygdeå | Mark -och anläggningsentreprenad Gryssjön-Bygdeå Cirka 14 km markanläggning för 5 st järnvägsbroar, 3 st vägbroar samt 2 st ekodukter, utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner
8354 | Investment | E10 Morjärv-Svartbyn etapp 1, Produktion | Utförandeentreprenad omfattar ombyggnation av E10 Etapp 1 på en sträcka av ca. 17 km mellan Morjärv - V:a Svartbyn till mötesfri 2+1 väg. Möjlighet till tilldelning av ytterligare kontrakt inom projektet, upprepad beställning av tidigare entreprenad läggs in i kontraktet och har räknats in i upphandlingsvärdet. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 3 | Tarja Karppinen
10570 | Major Projects | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2025-06-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 6 | Henrik Holma
12462 | Investment | Pilgrimstad ESIK projektering | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Projektet har genomfört projektledarbyte, en översyn av projektet kommer att ske under våren. 2024-10-29 inköpstidplanen uppdaterad med preliminära datum. 2025-02-28 Plattform oklart, uppdraget har nytt namn | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
14707 | Investment | Projektering GC-väg, Flyingeby - Södra Sandby | Upphandling av plan och bygghandling för GC-väg Flyingeby - Södra Sandby. Uppdraget kommer att testa en annan process genom att ta fram en bygghandling och utifrån bygghandlingen ta fram planbeskrivning, samrådsunderlag och vägplan. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Marie Skuggevik
12651 | Investment | Rv 9 Rörum Hendrickssons väg bhpl och planskildhet | Rörum Hendrickssons väg busshållplats och planskildhet, vägplan och förfrågningsunderlag UE. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South Region | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
15617 | Maintenance | Vislanda, spår- och växelbyte | Spår- och växelbyte i Vislanda |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Gunnar Stewén
16258 | Maintenance | Vägmarkering med funktionsansvar inom Östergötlands län | Vägmarkering med funktionsansvar inom Östergötlands län | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Road marking | South/East Region | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Jana Boldin
15162 | Investment | E22 Gladhammar- Verkebäck, vägplan | Upprättande av vägplan och MKB | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Gunnar Stewén
14844 | Investment | E22 Skramstadbron och trafikplats Gamleby N | Upphandling av vägplan. Ny bro på E22 vid Skramstad för att klara BK4. Trafikplats Gamleby N byggs om för att klara 100km/h. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Goods | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Hans Inge Johansson
13945 | Investment | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Bygghandling | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
14890 | Investment | Installation av IP-baserad nödfrånkoppling i norra Sverige | Totalentreprenad avseende införande av IP nödfrånkoppling i anläggningar för kraftförsörjning till järnväg i norra Sverige. Omfattar bl.a. projektering, installation, idrifttagning, dokumentation. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Per Lundborg | Updated
14891 | Investment | Installation av IP-baserad nödfrånkoppling i mellersta Sverige | Totalentreprenad avseende införande av IP nödfrånkoppling i anläggningar för kraftförsörjning till järnväg i mellersta Sverige. Omfattar bl.a. projektering, installation, idrifttagning, dokumentation. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Per Lundborg | Updated
13869 | Investment | Utbyte stationsdatorer etapp 4, entreprenad | Objektet avser utförande av nationellt utbyte av stationsdatorer etapp 4 | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Jessica Hedqvist
6991 | Maintenance | Utmatningstransformatorer 2 MVA. #8997 | Utmatningstransformatorer 2 MVA |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Transformers and rectifiers | The entire Transport Administration | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 0 | Dennis Axelsson
7005 | Investment | Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen (JVA1805), Produktion. #9262 | Mötesstationer och -spår, Järnväg, O Västra Götalands län | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Anders Hyllborn
15477 | Major Projects | Projekt järnvägsplan Mölndal-Landvetter flyglats och järnvägsplan Bibana Mölnlycke | Järnvägsplan Härryda görs i två parallella upphandlingar. Den västra delen innehåller bl a bibana Mölnlycke samt lång bergtunnel. Myndigheten kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | West Region | 2025-06-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 5 | Carl Johan Strandberg
15482 | Major Projects | Projekt järnvägsplan Landvetter flygplats-Bollebygd | Järnvägsplan Härryda -den östra delen innehåller bl a underjordisk station under Landvetter flygplats, samt landsbygdssträckan fram till Bollebygd kommun. Myndigheten kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | West Region | 2025-06-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Carl Johan Strandberg
14826 | Investment | Halmstad C Bangårdsombyggnad Ställverksbyte Utförandeentreprenad | Ställverksbyte på Halmstad C Utförandeentreprenad | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | West Region | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 5 | Anders Hyllborn
15535 | Maintenance | Reinvestering av belysning i Gnistängstunneln, Västra Götaland | Reinvestering av Gnistängstunnelns belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 31527260-6 Belysningssystem, 34993100-5 Tunnelbelysning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | West Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
16568 | Investment | Utförandeentreprenad Väg E6, Backadalsmotet, norra avfartsrampen | Väg E6, Backadalsmotet norra avfartsrampen. Underminering av vägbana, rasrisk. Nu ska det upphandlas en utförandeentreprenad för detta projekt. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Helena Nygren | New
16273 | Investment | Väg 156, anläggande av cirkulation i korsningen, väg 27 och Källsvedjegatan, Tranemo kommun | Projektet omfattar anläggande av en cirkulationsplats på väg 156 i korsningen väg 156/27 och Industrigatan i anslutning till nytt industriområde i Tranemo kommun. Cirkulationsplatsen ska belysas, och en ny statlig belysningscentral ska anläggas. Den kommunala anläggningen ska separeras den statliga. För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter kommer en asfalterad gång- och cykelväg att byggas från väg 156 mot Tranemo tätort och över Källsvedjegatan. Syftet är att förhindra att gående och cyklister korsar cirkulationsplatsen i körbanan. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Amanda Kato Ghanem
6774 | Investment | Väg 635 Tolsbo-Tunet, Bygghandling | Bygghandling |  | Services | Call-off | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | Central Region | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Nadja Pudas
15889 | Investment | Bdl 512, Anslutning Marjarp kombiterminal | Projektering - Framtagande av förfrågningsunderlag, bygghandling, och förvaltningsdata. Åtgärden går ut på att: -Ansluta Marjarpsterminalen i norr med västra stambanan - Lägga växlar mellan upp och nedspår i västra stambanan - Signalreglera Marjarpsterminalen | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Nyhlén
14519 | Investment | Utförandeentreprend - Väg 153 Stigningsfält Svartenbacken | Vi bygger två stigningsfält för att underlätta omkörning. Vi rätar ut kurvor och förbättrar sikten vid anslutningen till väg 153/819, och tar bort anslutningen till väg 153/823. Tanken är att båda stigningsfälten för Svartenbacken och Yttre Hjärtared ska byggas samtidigt, detta för att kunna återanvända massöverskottet från Svartenbacken som fyllnadsmaterial till stigningsfältet i Yttre Hjärtared. Vidare kommer finns det begränsade möjligheter till omledning under produktionen och därför kommer framkomligheten och trafiksäkerheten under byggtiden ha stort fokus. Antagligen kommer trafiken under byggtiden att hanteras med trafiksignal alternativt flaggvakt (gäller för båda stigningsfälten). |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
14712 | Investment | V62 Norra infarten Forshaga - Deje | 7,5km mittseparerad väg med faunastängsel där ca 4,1km blir 2+1 väg och resten oförändrad bredd men med nytt ytskikt. 1st faunabro över vägen. Tillgänglighetsanpassning av 2st BHPL. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Lin Stenberg
6806 | Investment | GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Produktion. #7144 | GC-bana Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Västmanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
6921 | Investment | db Avesta/Krylbo - Dalslund och Avesta Krylbo bangård, produktion | Utbyggnad till dubbelspår Avesta/Krylbo-Dalslund Kapacitetshöjande åtgärder AVesta/Krylbo bangård växelbyte samt byte av ställverk. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | Central Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
13159 | Major Projects | Hallsberg, ny växelförbindelse mellan spår 3 och 104 | Projektet avser byggnation av två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda spår 3 (Västra Stambanans U-spår) med spår 104 (Godsstråkets N-spår) i Hallsberg vid ca km 202+150 i Västra Stambanas längdmätning. Ibruktagningen är inplanerad att ske hösten 2026. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Sundin
13161 | Major Projects | Hallsberg, ny växelförbindelse Sannahed | Projektet avser byggnation av två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda nedspåret med uppspåret i området invid Rala industriområde i Hallsberg i änden mot Kumla. I projektet kommer driftplatsgränsen att flyttas ut cirka femhundra meter och en ny driftplatsdel tillkommer. Ibruktagningen är inplanerad att ske hösten 2026. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Sundin
13999 | Investment | Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda | Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Stina Rosvall
13173 | Investment | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | East Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Hanna Andersson
15756 | Major Projects | TSE205 Jetinjektering för tunnel vid Masmo, Tvärförbindelse Södertörn | Förstärkning av ca 100 m berg för att möjliggöra tunneldrivning för kommande tunnelentreprenad vid Masmo (TSE201). | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2025-08-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin
15757 | Major Projects | TSE206 Förskärningar tunnlar vid Masmo och Glömsta , Tvärförbindelse Södertörn | Uttag av förskärningar för tunnelentreprenader vid Masmo (TSE201) och Glämsta (TSE203). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221240-6 Anläggningsarbeten för tunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2025-08-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin
14120 | Major Projects | Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, TSE204 Ledningsomläggningar Masmo till Glömsta | Förberedande arbeten, omläggning av befintliga ledningar, framdragning av vatten och avlopp för kommande entreprenader. Även ny GC-väg och avverkning av skog ingår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin
15800 | Investment | Bärighet, Mosjön-Marahällan, Planläggningsprocess & bygghandling | Bärighet, Mosjön-Marahällan, Planläggningsprocess & bygghandling, Vännäs kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
15805 | Investment | Bärighet, Aapua-Ohtanajärvi, Bygghandling | Bärighet, Aapua-Ohtanajärvi, Bygghandling, Pajala & Övertorneå kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
12449 | Maintenance | Högakustenbron, ombyggnad mitträcke | Ombyggnad av mitträcke Högakustenbron Trafikslag: Väg Bro: Höga kusten bron Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10856 | Maintenance | 3500-1749-1 Långtjärnsbäcken underhåll | Förstärkningsåtgärder brokoner Trafikslag: Järnväg Säkerhetsstyrning Järnväg Bro nummer: 3500-1749-1 Län: Västernorrlands län | 44212100-0 Bro, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10858 | Maintenance | Bro 3500-1844-1 Aspen, Järnvägsrep | Åtgärd: Reparation av betongtråg Trafikslag: Järnväg Bro nummer: 3500-1844-1 Säkerhetsstyrning Järnväg Län: Västernorrland | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
15796 | Investment | Bärighet, Svanstein-Rantajärvi, Bygghandling | Bärighet, Svanstein-Rantajärvi, Bygghandling, Övertorneå kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15797 | Investment | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling, Gällivare & Kiruna kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
6873 | Investment | Viltstängsel, ekodukter MaKS, Produktion. #10413 | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
12629 | Profit Centres | Personallokaler Byske | Byggande av personallokaler om 344 kvm i Byske. Innebär byggnation av ett småhus med krypgrund. |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Contracts/Construction work/Properties | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Jonas Lindström | Updated
14620 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Karlshamn, Örtofta | Upprustning av bangårdsbelysning inom Södra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
16452 | Investment | NUVA-0016 Värnamo- Halmstad (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 5 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter
16303 | Maintenance | För utförande av drift och underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, underhållsregion Sydöstra | För utförande av drift och underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, underhållsregion Sydöstra | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South/East Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2026-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Jan-Olof Styf
14228 | Investment | Lv 576, Smålandsstenar, cpl västra produktion | Cpl ska byggas i Smålandsstenar, Lv 576 (mfa) | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | South/East Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Marie Skuggevik | New
16490 | Maintenance | Ramavtal - Kompetens gällande rostskydd av stålkonstruktioner | Uppdragen kan komma att handla om att genomföra utredningar när det gäller rostskyddssystem för stålkonstruktioner och samt att agera specialist vid framtagning av åtgärder för underhåll av broar | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Framework agreement | Both road and railway | Engineering consultants/Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Fredrik Nilsson | New
7073 | Maintenance | Kopplingslådor, uttag och stickproppar | Kopplingslådor, uttag och stickproppar | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Points | The entire Transport Administration | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 5 | Joachim Hall
15451 | Investment | Väg 2611, GC-väg Vinninga-Filsbäck, etapp 1 | GC-väg Vinninga-Filsbäck | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Tommy Ghose Dostidar
14456 | Maintenance | E6.20 Cykelbana Älvsborgsbron, trafiksäkerhet och förbättringsåtgärder | Entreprenaden består av åtgärder på GC-bana i anslutning till Älvsborgsbron för att öka säkerheten för gående och cyklister: • Anläggandet av två gc-broar genom ramperna vid Ivarsbergsmotet • Komplettering med barriär och belysning vid norra landfästet • Förändrade korsningspunkter vi södra landfästet | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jimmy Klint | Updated
15407 | Major Projects | ERTMS Ibruktagningsorganisation Hallsberg | Upphandling av en Ibruktagningsorganisation | 71521000-6 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | Central Region | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Fredrik Bystedt
15380 | Investment | Fors signalåtgärder, projektering | Fors signalåtgärder, projektering | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Edström
12919 | Major Projects | Kontraktsuppföljning Ostlänkens Kolmårdsentreprenad | BPU-organisation för Kolmårdenentreprenaden inom program Ostlänken. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | Central Region | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 10 | Karin Larsson
13015 | Maintenance | Underhåll av Bro 100-58240-1 över St. Lisjöns utlopp (Lysan) vid Lobråten | Utbyte av vägtrumma till rörbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
14967 | Investment | Reläskyddsbyte (produktion) etapp 3 Uppsala och Västerhaninge | Reläskyddsbyte (produktion) inom järnvägsanläggningen i Uppsala, Västerhaninge samt ev . upprepad entreprenad för ytterligare 1 anläggning. Produkterna är TGM, arbetsinsatsen är det enda som kontrakteras. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45315100-9 Eltekniska installationer, 50532200-5 Reparation och underhåll av transformatorer | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Björn Friberg
13677 | Investment | För utförande av viltpassager, E16 Hosjö-Hofors inom Hedemora kommun, Dalarnas län | Objektet avser utförande av en faunaport samt en viltpassage i plan på sträckan mellan Hosjö-Hofors. Båda åtgärderna finns inom Hedemora kommun. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Nadja Pudas
16383 | Maintenance | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13988 | Investment | E18 Kristinehamn-Karlskoga Faunapassager | E18 Kristinehamn-Karlskoga Fauna passage |  | Services | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
11525 | Maintenance | IB Uppsala Tillståndsbaserat och Förutbestämt UH | Integrerat Brounderhåll Uppsala, entreprenad tillståndsbaserat och förutbestämt underhåll, MHU, Trafikskador, IB paket 2025-2028, Uppsala län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabella Undén
10272 | Investment | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjande åtgärder Sala - Avesta/krylbo, Produktion | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Magnus Häggström
7900 | Maintenance | Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö | Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13439 | Maintenance | IB Västmanland 2026-2028 | Integrerat brounderhåll i Västmanland län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Christian Niemöller | Updated
12529 | Investment | Silverhöjdsspåret, spår- och växelbyte | Spår-, växel- och kontaktledningsväxelbyte på Silverhöjdspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. Sträckan är 18 km. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
15424 | Maintenance | Stolp och- hängverksbyte Kil-Öxnered | Stolp och hängverksbyte Kil-Öxnered | 45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Jan-Olof Styf
8116 | Investment | Morastrand-Lomsmyren, elektrifiering, produktion | Elektrifiering av stäckan Morastrand-Lomsmyren i Mora, Dalarnas län. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
15040 | Investment | Ludvika-Ulvshyttan spårbyte, produktion | Spårbyte mellan Ludvika-Ulvshytta samt 7 st växelbyten på mellanliggande driftplatser samt Sellnäs | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Emilia Edström
16315 | Maintenance | JVG bro Lillån 3500-400-3 vid Örebro Västra, Örebro län. | Utbyte av stålöverbyggnad samt betongarbeten på JVG bro över Lillån vid Örebro C, spår 3. Örebro län. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
14970 | Maintenance | UH av 3 st JVG broar. Norrköping LP 3500-140-1 Östergötlands län; Skeboån 3500-219-1 Södermanlands län; Stångån Slattefors 3500-155-1 Östergötlands län. | Betongreprationer av balkar, stödmur, frontmur, Målning av räcke samt injektering och Impregnering, |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2024-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
10874 | Maintenance | Förstärkning ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, tpl Nyboda, Essingeleden | Förstärkning av ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, trafikplats Nyboda, Essingeleden, Stockholms Län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
13208 | Maintenance | Reparation av 10 st övergångskonstruktioner, Essingeleden | Reparation av övergångskonstruktioner, bro 2-2033-1, 2-2034-1, 2-2035-1 & 2, 2-2040-1, Essingeleden |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16289 | Investment | För utförande av entreprenad Förlängning av plattform 6, spår 13-14, Stockholm central | xx | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234120-3 Arbeten för stadsjärnväg | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance road | East Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Mariam Omeirat
16419 | Major Projects | FSE 823b Beläggning tunnel söder | FSE 823b Beläggning tunnel söder |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist
11081 | Investment | Hjälpkraftsställverk, transformatorbyten och IP-NFK Älvsbyn-Gällivare, totalentreprenad | Upphandlingen har tidigare haft namnet "Sävastklinten-Boden C-Boden S, Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 kV samt ombyggnad matarledning 15 kV, produktion" | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10927 | Investment | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
7011 | Investment | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. #11531 | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
12395 | Major Projects | Sundsvall entreprenad CD, produktion | Mark, bro och byggnadsverk Sundsvall C. BEST arbeten 2,5km nytt dubbelspår Kubikenborg-Sundsvall samt BEST arbeten Sundsvall C |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-09-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 5 | Emilia Edström | Updated
14586 | Investment | Buddbyn och Ljuså, växelbyten. produktion | Åtgärderna omfattar kontaktledningsupprustning, spår- och växelbyten. Buddbyn förlängs för att klara 750 m långa tåg och förbereda för samtidig infart. | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
12447 | Maintenance | Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten | Utbyte av rörbro Rörbro: Bro över sund Storlersjö/Näkten 5km s Viken Väg nr: 547 Bro nummer: 23-1249-1 Västernorrland Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela
13264 | Investment | För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, Produktion | Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand. 2024-09: Upphandlingstidplanen förskjuten pga överklagad vägplan. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
10099 | Major Projects | NBE2510 Norrbotniabanan - Robertsfors tre broar, Robertsfors kommun | Som en del av framtida passager för Norrbotniabanan ska 2 st. järnvägsbroar och 1 st. vägbro i funktion av en viltpassage anläggas inom norra delarna av Robertsfors kommun. Arbeten består till huvuddelen av betongarbeten med inslag av markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Henrik Holma
6828 | Investment | E4 Rastplats Byske södergående, Produktion. #10298 | - | 45233100-0 Anläggning av huvudvägar och andra vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
12396 | Major Projects | Sundsvall entreprenad F, planskildhet, produktion | Byggnation av ny planskild förbindelse för Sundsvall resecentrum inkl anslutningar vid nya perronger samt vid stationsområdet. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2025-09-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Emilia Edström | Updated
15818 | Investment | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16376 | Major Projects | Plattformsåtgärder Njurundabommen | Ny plattform 225 meter och förlängning av befintlig plattform inkl. angöring av parkeringar. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Edström
11825 | Maintenance | Bro 22-892-1 Gallsäter, byte överbyggnad bro | Åtgärd: Byte överbyggnad bro Bro nummer: 22-891-1 Gallsäter Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela
16092 | Maintenance | Byggledning Vägmarkering inom Västernorrlands län (Y) | Byggledning vägmarkering Västernorrlands län. Avser en (1) byggledare ca 700 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311100-2 Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Nina Burström
16093 | Maintenance | Byggledning Vägmarkering inom Jämtlands s län (Z) | Byggledning vägmarkering Västernorrlands län. Avser en (1) byggledare ca 700 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311100-2 Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Nina Burström
6629 | Investment | E10 Bhpl inkl. planskild passage i Katterjåkk, Planläggning + Bygghandling. #8992 | Planläggning + Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
16118 | Investment | Järnvägsplan Hässleholm norra, förbigångsspår | Järnvägsplan för Hässleholm norra förbigångsspår | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
5629 | Investment | LV 1444 Nyhamnsläge-Arild GC-väg produktion | Totalentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge-Arild. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist
12974 | Investment | Lv 108 genom Svedala, planskild jvg-passage, kap o TS | Framtagande av vägplan. Detta uppdrag tillämpar "Gemensam optimering vid projektstart". Arbetssättet är en fortsättning på det arbete som Trafikverket och innovationsföretagen, gemensamt genomförde under våren 2024. Länk till resultatseminariet (optimeringen startar 20:56) vid https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2024-09/branschsamarbete-som-ger-resultat/ |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Mariella Kvist
15533 | Maintenance | Helsingborg klimatanpassningsåtgärder, norra tunnelmynningen | Översvämningsskydd av norra tunnelmynningen (vid Gröningen) | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jan Persson
14731 | Major Projects | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 1 | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 1 | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South/East Region | 2025-09-01 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Constantin Vencu
16269 | Investment | Malmö Rangerbangård och Kombiterminal, Totalentreprenad, Skåne län | Utbyte av hög- och lågspänningsställverk samt lokalrenovering i två nätstationer på Malmö bangård. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South/East Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen
8919 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Hultsfred, Jönköping C och godsbangård, Kalmar södra | Upprustning av bangårdsbelysning inom Sydöstra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South/East Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
14824 | Maintenance | Drift och underhåll av Trafikutrustningssystem TUS2 | Systemet TUS2 är ett SCADA-baserat styr- och övervakningssystem för vägtrafikutrustning, exempelvis variabla meddelandeskyltar och avstängningsanordningar på ytvägnätet. Löpande systemförbättringar, systemunderhåll och integrationer av ny vägtrafikutrustning som ska styras och övervakas. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 42961200-2 SCADA eller motsvarande system, 45316210-0 Installation av trafikregleringssystem | Services | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | The entire Transport Administration | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | < 1 Mkr | 6 | Anna Dansund
6033 | Investment | Hillared - Hestra. Spårbyte, Produktion. #9263 | Spår, Järnväg, A Ej valt |  | Contract | Objectspecific |  |  | West Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 0 | Anders Hyllborn
5093 | Major Projects | Konkurrensutsättning Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687 - Projekt ombyggnad E6.21 Lundbyleden, Bohusbanan inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687, Bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader | 45443000-4 Fasadarbeten | Contract | Call-off | Both road and railway | Contracts/Construction work/Properties | West Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Elin Skarin
15541 | Investment | Utförandeentreprenad väg 44 Utfart-och infarter till Kartåsen, Lidköpings kommun | Utmed väg 44 i Lidköpings tätort planeras det för exploatering av handelsområdet Kartåsens södra del. Idag finns det en anslutning i norra delen av området. Uppdraget omfattar produktion av ytterligare två infarter till området samt ytterligare en utfart från området. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Sandra Hjertén
15514 | Maintenance | Drift och underhåll av elkraft och Va/Vvs-öppningsbara broar mellan Vänern och Vättern, Västra Götalands län | För drift och underhåll av Elkraft och Va/VVS -öppningsbara broar mellan Vänern och Vättern, Västra Götaland. | 63712300-6 Bro- och tunneldrift, 63712310-9 Brodrift | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 6 | Maria Alexandersson
15515 | Maintenance | Drift och underhåll av styr, ITV och trafiksystem öppningsbara broar mellan Vänern och Vättern. Västra Götaland | För drift och underhåll av Styr, ITV och Trafiksystem - öppningsbara broar mellan Vänern och Vättern, Västra Götaland. | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Maria Alexandersson
4773 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nybyggnation av väg utanför Onsala. Stora miljöhänsyn måste beaktas. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-09-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 0 | Elin Skarin
4779 | Investment | Utförandeentreprenad Skogsavverkning Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Avverkning av skog i enlighet med instruktioner /övervakning av Skogsspecialist och Arkeologer i vägområde. Byggande av Faunadepåer mm enligt instruktion av Skogsspecialist | 77210000-5 Skogsavverkning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 1 | Elin Skarin
12905 | Maintenance | Reinvestering av styrutrustning i Lundbytunneln, Göteborg, Västra Götalands län | Byte av styrsystem och SCADA i Lundbytunneln. | 51900000-1 Installation av styr- och reglersystem | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Updated
16507 | Maintenance | Framtagning av armatur Partihallsförbindelsen | Framtagande av armatur för vägbelysning Partihallsbron. | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31520000-7 Lampor och belysningsarmatur, 31527200-8 Utomhusbelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Goods | Objectspecific | Road | Indirect goods/Other | West Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | New
16209 | Maintenance | Projektering av utbyte av fingerfogar på Älvsborgsbron | Projektering av utbyte av fingerfogar på Älvsborgsbron | 71327000-6 Bärverksprojektering | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | West Region | 2025-09-01 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
16393 | Major Projects | Mät, besiktning & miljökontroll - Slussar Trollhätte kanal | Mät, besiktning & miljökontroll - Slussar Trollhätte kanal | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Specific technical competence areas | West Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 8 | Elvira Eriksson | New
16513 | Major Projects | Entreprenadbesiktning, Projekt Lundbyleden inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Besiktning av samtliga entreprenader/etapper som ingår i projektet. |  | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Resource and competense consultans | West Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Elin Skarin | New
6344 | Maintenance | Basunderhåll väg område Västerås | Basunderhåll väg DO Västerås | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
11420 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland. Väglängd ca 1031 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
11165 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra Värmland, Västra Götalands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland . Totalentreprenad. Väglängd ca: 103 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
8382 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar SÖ Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SÖ Värmland. Väglängd ca 1042 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på ett år tom 2026-08-31 på befintligt kontrakt Därav angiven "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
12200 | Investment | Ludvika ESIK, produktion | Omtag i projektet kommer att ske varför detta projekt utgår ur inköpstidplanen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
13641 | Investment | Dalabanan, 3 st A-anläggningar bandel 331, produktion | Dalabanan, 2 st A-anläggningar bandel 331, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström
13550 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Sandviken, Vallvik, Ljusne bruk | Upprustning av bangårdsbelysning inom Mellersta regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
9073 | Maintenance | Bro över Stensjöns utlopp 21-1013-1 | UH bro |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
7887 | Maintenance | Bro 20-1182-1 över bäck vid Aspeboda | Bro UH |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
7901 | Maintenance | Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen | Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
15464 | Investment | E18 Mossberga produktion | Utförandeentreprenad vägbro (plattramsbro) över gång- och cykelväg., inklusive gång- och cykelbelysning. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg
16270 | Investment | Utförandeentreprenad väg 55 Enköping - Litslena, Uppsala län | Utförandeentreprenad väg 55 Enköping - Litslena, Uppsala län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist
12079 | Maintenance | Integrerat brounderhåll X-län (Gävleborgs län) år 2026-2028 | För utförande av Integrerat brounderhåll Gävleborgs län (X-län) år 2026-2028, 3 årigt kontrakt | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Ulrika Svensson | Updated
16493 | Investment | NUVA-0038 Hargshamnsbanan (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 8 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | New
14650 | Major Projects | Program Ostlänken, Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 7 | Jenny Jensen
15483 | Investment | För utförande av Totalentreprenad Plattformsövergång Nynäsgård, Nynäshamns Kommun | För utförande av Totalentreprenad Plattformsövergång Nynäsgård. Nynäsgård är en mötesstation inom Nynäshamns tätort. Stationen har sidoplattformar med plattformsövergångar med bommar i båda ändarna av plattformen. Den norra plattformsövergången har tidigare haft problem med att personer kryper under bommarna med stora risker som följd. Åtgärden innebär byggande av gångbro över spåren med hissar på vardera sida samt städrum och toalett för driftpersonal. I norr ska en trappa anläggas ner till plattformen från befintlig GC-väg samt slopning av de två plankorsningarna i ändarna av plattformen. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Mariam Omeirat
16457 | Maintenance | Basunderhåll väg Väsby inom Stockholms län | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | East Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
5910 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län | Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång - och cykelväg längs väg 1148, Nysättra. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson
14647 | Major Projects | Sundsvall entreprenad L och M, Hängverksbyte Sundsvall - Nacksta, produktion | MBEST-entreprenad på sträckan Sundsvall C - Nacksta Mark, Kanalisation och Kontaktledningsfundament för nytt hängverk. Nytt hängverk inkl AT och hjälpkraft. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Emilia Edström
6915 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Piteå inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Piteå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Emilia Backgård
6916 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalix inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kalix, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Emilia Backgård
12909 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Svenstavik, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Svenstavik, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12910 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kramfors, Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kramfors, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8588 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Norra i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8590 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vännäs i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vännäs, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11015 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Södra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11016 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vilhelmina, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vilhelmina, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
14622 | Investment | Upprusting av bangårdsbelysning Bensjöbacken, Östavall | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
13551 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Bastuträsk, Skelleftehamn övre | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
13764 | Investment | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
11288 | Investment | Ume älv, broreparation, Bygghandling | Paketering av följande åtgärder: 18911 Ume älv, östra älvfåran, km 62_871, 3500-2400-1_ Brobyte 18913 Ume älv, kraftkanalen, km 63_007, 3500-2401-1_ Brobyte 18915 Ume älv, västra älvfåran, km 63_138, 3500-2402-1 Ny Överbyggnad | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
11049 | Investment | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13266 | Investment | För upprättande av vägplan för v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | Planläggningsprocess v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13576 | Investment | E4 Veckefjärden Riskreduktion, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess, bygghandling samt option för BPU. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
13717 | Investment | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
10786 | Investment | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13659 | Investment | E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling Blir preliminärt avropsavtal på ramavtal. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
12279 | Investment | Hållplatser Boliden | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10586 | Major Projects | NBE 3606 Norrbotniabanan- Järnvägsterass Bureå-S:a Innervik | Ca 10km järnvägsterass. Innehållande 6 st järnvägsbroar. Utförandeentreprenad | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-10-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
10593 | Major Projects | NBE 3622 Norrbotniabanan- Risön mark och anläggning, BEST | Området Risön - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 1st vägbro, Ca 2km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-10-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
10733 | Investment | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd. produktion. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10735 | Investment | Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
16435 | Investment | Åstorp-Helsingborg C spår/växelbyte inkl bullerskyddsåtgärder | Byte av spår och spårväxel på bdl 933 samt bulleråtgärder |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | New
16585 | Investment | FFU UE Eldsberga-Hässleholm, KTL och AT upprustning | Upprustning av kontaktledning och AT transformatorer på sträckan Eldsberga - Hässleholm. Framtagning av FFU UE, BPU samt förvaltningsdata. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 6 | Marie Skuggevik | New
15635 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Göinge, Skåne län | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Göinge, Skåne län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
16555 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malmö, Skåne län | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malmö, Skåne län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin | New
16556 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Eslöv, Skåne län | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Eslöv, Skåne län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin | New
15497 | Investment | Upprättande av förfrågningsunderlag för Klippan, förlängt mötesspår och höjd hastighet | Upphandling av förfrågningsunderlag. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | < 1 Mkr | 3 | Malin Isaksson
15170 | Investment | Rv 26 Hedenstorp–Månseryd, bygghandling | Framtagning av förfrågningsunderlag utförandeentreprenad |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Mariam Omeirat
13941 | Investment | Väg 27 Värnamo Södra/Bredasten, kapacitetshöjning | Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo S. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggas. Breddning av en bro över gång- och cykelväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
15469 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult Vägplan | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Vägplan för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
15778 | Investment | Faunapassage E4 Kolmården Jönåker | Framtagande av vägplan för planskild ekodukt/faunabro över E4 vid Kolmården och Jönåker. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
9706 | Investment | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9698 | Investment | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
4407 | Maintenance | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland, Hallands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland. Väglängd ca 110 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01 -- 2026-08-31 finns. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Annelie de Maria
16468 | Investment | ​NUVA-0032 (Mellerud)-​Billingsfors-Bengtsfors (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 6 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter
16470 | Investment | NUVA-0033 Bdl 656 Viskadalsbanan, Uppgradering av plankorsningar (str See-Vdi)​ (entreprenad) | Anpassning av plankorsningar samt byggnation av 8 stycken vägskyddsanläggningar med ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Richard Ericsäter
10285 | Maintenance | Basunderhåll väg område Viskadalen | ”Basunderhåll väg på allmänna vägar område Viskadalen, V:a Götalands län, väglängd ca 964 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
11164 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra Skaraborg | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. Totalentreprenad. Väglängd ca: 140 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
15871 | Investment | Väg E6, Backadalsmotet- entreprenad | Väg E6 med Backadalsmotet har i nuläget en underminering av vägbana som orsakar en möjlig rasrisk av bron. Två av Backadalsmotets ramper och den kommunala vägen behöver byggas om. Det behöver även byggas en tillfällig busshållplats samt en tillfällig gångväg till bron som ingår i entreprenaden. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Helena Nygren
16491 | Investment | NUVA-0037 Norge/Vänerbanan med Nordlänken (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 10 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | < 1 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | New
15460 | Investment | VÄG 2957 GC-väg Ullervad | byggnation av en 1070 m gång- och cykelväg utmed väg 2957 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
15532 | Maintenance | Reinvestering belysning gång och cykelbana samt gestaltningsbelysning Älvsborgsbron | Belysning GC-bana och gestaltningbelysning/effektbelysning av Älvsborgsbron. | 31527200-8 Utomhusbelysning, 31527260-6 Belysningssystem, 34928500-3 Gatubelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | West Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
9049 | Major Projects | Program ERTMS - Entreprenad Hallsberg | Omfattar MK-BEST | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Fredrik Bystedt
16387 | Maintenance | Utbyte rörbro Bro 17-199-1 över Hämnäsån, väg 627 Årjängs kommun och utbyte vägtrumma Väg 767, Bro över biflöde till Sorkan vid Lid, Kristinehamn | Utbyte rörbro Bro 17-199-1 över Hämnäsån, väg 627 Årjängs kommun och utbyte vägtrumma till rörbro, Väg 767, Bro över biflöde till Sorkan vid Lid, Kristinehamn | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
15395 | Investment | Gräsberg mötesspårsförlängning | Gräsberg mötesspårsförlängning | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström
16389 | Maintenance | Reparationer Bro 17-252-1 över Uvån i Uddeholm, Hagfors kommun | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, övergångskonstruktion | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16390 | Maintenance | Rörbrobyte Bro 17-1214-1 över Valneviksvägen (ö:a bron) i tpl Valnäs väg E45 Grums kommun | Rörbrobyte Bro 17-1214-1 över Valneviksvägen (ö:a bron) i tpl Valnäs väg E45 Grums kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16391 | Maintenance | Utbyte vägtrumma till rörbro, 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | Utbyte vägtrumma till rörbro, 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16311 | Investment | Upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandling Säffle stationsåtgärder | Projektering av stationsåtgärder avseende ny plattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Lin Stenberg
7906 | Maintenance | Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo | Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
6926 | Maintenance | Basunderhåll väg Arboga | möjlig option 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6927 | Maintenance | Basunderhåll väg Eskilstuna | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
16474 | Investment | NUVA-0035 Bergslagsbanan (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 4 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Richard Ericsäter
15325 | Major Projects | Program Ostlänken, Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 7 | Jenny Jensen
15576 | Major Projects | Ostlänken - BEST - Projektering (Vagnhärad-Norrköping) | Gäller sträckan från Vagnhärad till Norrköping, paketeringen är under utarbetning. 2024-12-18: Projekteringen omfattar framtagande förfrågningsunderlag för de kommande entreprenadprojekten. Uppdragets omfattning har ändrats till att även inkludera Bana. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2025-11-01 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 8 | Fredrik Bystedt
16214 | Maintenance | Underhåll av Rönningetunnlarna | Underhåll av Rönningetunnlarna | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Hedlund
16202 | Maintenance | Stockholm C underhåll järnvägstunnel | Underhåll av järnvägstunnel Stockholm C | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Hedlund
15759 | Investment | Brobyte Röån, bdl.135 | Utbyte av bro över Röån, bdl.135, utförandeentreprenad. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
14621 | Investment | Upprusting av bangårdsbelysning Abisko, Kirunavaara | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
15880 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Norra Sunderbyn, Piteå, Svedjan | Upprustning av bangårdsbelysning på angivna bangårdar. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg | Updated
15714 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Långsele - Hoting | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,3 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
12198 | Investment | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats produktion | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
15942 | Investment | Hållplatser Västernorrlands län, Produktion | Totalentreprenad. Utförande av fysiska åtgärder på ca 20 st hållplatser i Sundsvalls- samt Härnösands kommun. Omfattning och paketering kan komma att justeras. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13548 | Investment | Geodetisk mätning sträckan Bräcke-Långsele, inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs | Uppdatera/upprätta stomnät samt övrig inmätning inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs. Sträckan kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
13473 | Investment | v604 Slandrom-Bye GC-väg, Planläggningsprocess | v604 Slandrom-Bye GC-väg Planläggningsprocess | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
16557 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Helsingborg, Skåne län | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Helsingborg, Skåne län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Jana Boldin | New
16494 | Investment | NUVA-0039 Godsstråket genom Skåne (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 6 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | New
13876 | Investment | Byggande av spåranslutningar till Tågdepå Arlöv | Ny tågdepå ska byggas i Arlöv, Trafikverkets del i projektet är att bygga spåranslutningar från den statliga infrastrukturen till anläggningen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Catarina Fällström Jacobsen
12882 | Investment | Lommabanan, Kävlinge- Arlöv, utbyggnad för persontrafik | Totalentreprenaden omfattar bl a nya stationer i Flädie och Alnarp. Ny planskild korsning söder Flädie inkl omdragning av väg 913 och ny GC-passage under järnvägen i Alnarp. Längs banan ska anpassning av plankorsningar ske och hastighetshöjning samt anpassning av omgivande ställverk. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2025-11-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
6928 | Maintenance | Basunderhåll väg Norrköping | Möjlig option 1 eller 2 år | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
16534 | Maintenance | UH JVG Rörbro, halvsulning. Torshagsån, Åby. Norrköpings kommun | Halvsulning av befintlig rörbro. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South/East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | New
15358 | Major Projects | ERTMS Ibruktagningsorganisation Styrområde Bjärka-Säby | ERTMS Ibruktagning Styrområde Bjärka-Säby | 71521000-6 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Constantin Vencu
16496 | Central function | Teknikhus för detektorer och radioanläggningar | Leveranser av teknikhus för detektorer och radioanläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Other | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | New
15501 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Strömmen. Dalsland | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
16160 | Investment | Lundbytunneln renovering- Entreprenad | Lundbytunneln är en 2 km lång tunnel enkel väg och består av en sprängd bergtunnel inklädd med sprutbetong. Tunneln byggdes 1998 och nu behöver tunneln renoveras och vi genomför åtgärder för att minska inläckage. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 2 | Hans Inge Johansson
15867 | Investment | Alingsås - Göteborg, växelbyte: 12 växlar utförandeentreprenad | Växelbyte av 12 växlar på sträckan Göteborg-Alingsås på driftplatserna Partille, Jonsered, Bryngenäs. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Cecilia Thornström
15503 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Karlstad Våghusbron. Värmlands län | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
15500 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Forsvik Götakanal Karlsborg | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
10307 | Investment | Mötesspårförlängning Hästbo huvudentreprenad, bygghandling mark och BEST | Projektering förfrågningsunderlag/bygghandling mötesspårförlängning Hästbo. Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte signalställverk, växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311220-9 Vägingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Magnus Häggström
6286 | Investment | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, bygghandling. #12063 | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, bygghandling. |  | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Edström
16384 | Maintenance | Utbyte överbyggnad Broar 18-303-2 över Blackstaån vid Kils k:a/ 18-256-1 över Arbogaåns N gren, Forssäter | Utbyte överbyggnad Broar 18-303-2 över Blackstaån vid Kils k:a/ 18-256-1 över Arbogaåns N gren, Forssäter | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16385 | Maintenance | Broreparationer Broar 18-186-1 över Bårsån Frövi/ 18-668-1 över E20 TPL Ekeby i Kumla | Broreparationer Broar 18-186-1 över Bårsån Frövi/ 18-668-1 över E20 TPL Ekeby i Kumla | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
12531 | Investment | Ommålning av bro över Ställdalsån | Ommålning av bro över Ställdalsån som del av upprustning av Silverhöjdsspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. | 45442121-1 Målning av byggnadsverk, 45442180-2 Ommålning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
16472 | Investment | ​NUVA-0034 Fryksdalsbanan​ (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Richard Ericsäter
16109 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggningar Mälarbanan | Basunderhåll av järnvägsanläggningar Mälarbanan. Detta uppdrag ingår i Visare. | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | Central Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2027-07-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 7 | Johan Hedlund
13419 | Investment | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Stina Rosvall
9699 | Investment | Älvsjö, byte av 15 kV-ställverk | Ersättning av befintligt 15 kV-ställverk inklusive ny byggnad. Själva ställverket tillhandahålls till entreprenören. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | East Region | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Per Lundborg | Updated
16420 | Major Projects | FSE 823c Beläggning tunnel norr | FSE 823c Beläggning tunnel norr inkl. anslutning från Bergslagsvägen |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist
16157 | Maintenance | Bro 2-1665-1 över Turingeån | Bro 2-1665-1 över Turingeån |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
15981 | Investment | Bullerskyddsskärm Solna Hagalunds bangård | Bullerskyddsskärm Solna Hagalunds bangård |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other |  | East Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
13739 | Investment | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
11277 | Investment | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, bygghandling | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11278 | Investment | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), bygghandling | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13580 | Investment | PLm viltåtgärd E4 Övik-Nordmaling, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
6938 | Investment | E10 Viltstängsel Töre-Morjärv, Produktion. #10647 | Viltstängsel, viltuthopp samt viltbro över E10 och Haparandabanan |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10792 | Investment | Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder | Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Marcus Eriksson
13210 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Fosieby och SO Lernacken | Utförandeentreprenad för ERTMS införandet i SO Fosieby och SO Lernacken | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Constantin Vencu
15929 | Investment | E22 Målbäcken-Bälö Etapp 2 | Målbäcken-Bälo mittseparering, Etapp 2 söder |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2025-12-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | < 1 Mkr | 2 | Catharina Selin
14373 | Major Projects | Nya slussar & bergschakt - Trollhätte kanal Trollhättan | Ny slussled i Trollhättan med en planerad byggstart under Q2 2028. Upphandling: Ansökningsinbjudan planeras att annonseras under Q4 2025 Entreprenadform: Samarbetsentreprenad (TEM) med Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06. I arbeten med ny slussled Trollhättan ingår: • Byggandet av ny slusstrappa bestående av tre slussar, höjdskillnaden är 33 m • Omfattande bergschakt för slussleden • Fångdammar både uppströms (sponter) och nedströms • Ledverk och betongkajer • Delar av slussleden kommer utformas som ett betongtråg • Slussteknik och slussportar • Några byggnader • Breddning av befintlig bergkanal • Öppningsbara broar, en över nya slussleden och troligtvis en över södra bergkanalen • Muddring av ny farled (Älvfåran norr om nuvarande sluss 5) Ungefärliga mängder - Bergschakt slussled: 700 000 m3 - Jordschakt slussled: 100 000 m3 - Bergschakt bergkanal: 80 000 m3 - Betong: 50 000 m3 - Stål 500 ton - Ledverk och kajer 1 100 m - Muddring lera: 75 000 m3 - Muddring berg: 25 000 m3 | 44212383-7 Slussportar, 44212390-9 Slussar, 45240000-1 Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45248100-8 Anläggningsarbeten för kanalslussar | Contract | Objectspecific | Shipping | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Caroline Rabbaa
13994 | Investment | V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen | Nyhammar Arne, IVmrvj: V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
15907 | Investment | För utförande av bygghandling och BPU Industrispår Vålberg | För utförande av bygghandling och BPU Industrispår Vålberg |  | Services | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Stina Rosvall
15066 | Investment | För utförande av GC väg Sundborn inom Falu kommun, Dalarnas län. | GC väg Sundborn inom Falu kommun, Dalarnas län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Stina Rosvall
13221 | Maintenance | Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager bro 2-611-1 och 2, Stäket broar | BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Ulrika Svensson
15708 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Hallsberg-Frövi, Östansjö-Skövde | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,1 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
7129 | Major Projects | TSE201 Bergtunnlar vid Masmo | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Tunnel utförandeentreprenad, ca 750 m lång varav ca 640 m bergtunnel och ca 110 m betongtunnel. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin
7136 | Major Projects | TSE202 Trafikplats Masmo | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2026-01-01 | 2027-06-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
15678 | Maintenance | IB Stockholm Syd år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Syd år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Ulrika Svensson
13749 | Investment | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15841 | Investment | Bräcke, spår och växelbyte 6 st växlar, produktion | Bräcke, spår och växelbyte 6 st växlar | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
11274 | Investment | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
15547 | Investment | Stavre bdl.223 samtidig infart produktion, Bräcke kommun, Jämtlands län | ESIK Stavre, samtidig infart produktion |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2024-11-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
10776 | Investment | Väg 605 Boden Industrial Park-Flarken | Bärighetsåtgärder Boden Industrial Park-Flarken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14366 | Investment | Riskred Kamlunge, produktion | Riskred Kamlunge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14368 | Investment | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
6854 | Investment | Riskred Krångfors, Produktion. #10314 | Riskred Krångfors | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
7009 | Investment | E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158 | Produktion |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13586 | Investment | v87 Stugun GC-väg, Produktion | v87 Stugun GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13573 | Investment | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
6992 | Investment | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
16442 | Investment | Sävastklinten-Boden kontaktledningsupprustning | Stolp- och kontaktledningsbyte på sträckan Boden C-Sävastklinten | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11022 | Investment | Bro över Viskasundet i Fredrika | Bro över Viskasundet i Fredrika Kommun: Fredrika kommun Län: Västerbottens län Åtgärd: Produktion Utförande entreprenad på den permanenta anläggningen och tillhandhållande av tillfällig bro av entreprenör (insprängd totalare) Tillfällig bro upprättas ca: 2025 hösten Ny bro upprättas: år 2026-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
14726 | Investment | Snögallerier Malmbanan (Björkliden-Riksgränsen) produktion | Upphandling entreprenad. Förstärkning av Snögallerier. Snögalleri 4, Snögalleri 9, Snögalleri 13A , Snögalleri 17, Snögalleri 18 | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro, 45221122-3 Byggnation av järnvägsviadukt, 45221242-0 Byggnation av järnvägstunnel | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
6940 | Investment | E4 Tpl Rosvik, Produktion. #10303 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233140-2 Vägarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Bo Harnemo
7184 | Investment | E4 Rastplats Luleå, Produktion | ' | 45223700-3 Anläggning av rastplats | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
9486 | Investment | PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Produktion | Åtgärden omfattar produktion för en planskild passage över E4 vid Håknäskälen öster om Nordmaling, exakt lokalisering tas fram inom planprocessen. och ev komplettera befintligt viltstängsel förbi Torsmyran. Kommun: Nordmalings kommun Län:Västerbottens län Väg: E4 Genomförande år Produktion: 2026-2027 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13595 | Investment | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13564 | Investment | Bro 24-987-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon Planläggning/bygghandling #21237# | Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för Bro 24-987-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon. Åtgärdsnummer: 21237 Trafikslag: Väg Väg: 1067 Kommun: Vilhelmina kommun Län: Västerbottens län Planläggning år 2025 Bygghandling år 2026-2027 Produktion år 2028-2029 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för Projektering och utförande av: Utbyte av hela bron | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
14867 | Investment | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13529 | Investment | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
14858 | Investment | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14859 | Investment | Norra vandringshinder AC BD, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras under 2027-2030 och kommer upphandlas i två eller fler paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Johan Wahlström
13654 | Investment | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Bygghandling | Byte av dilationsanordningar Norr_Mitt, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
12283 | Investment | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
12299 | Investment | GC-väg Ånäset C - E4 Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
14855 | Investment | Norra vandringshinder AC BD, Bygghandling | Norra vandringshinder AC BD | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15807 | Investment | Norra Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | Norra Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
15845 | Investment | Norra Vandringshinder Västernorrland, Bygghandling | Norra Vandringshinder Västernorrland, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
11281 | Investment | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14648 | Investment | Rv 19 Öjahill hpl och fri höger E65 | Projektet omfattar en fri höger från väg 19 till E65 västerut samt flytt av hållplats Öjahill, vilken föreslås flyttas söderut för att byggas inom 50 km/tim-området | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Enna Hallelinder
13946 | Investment | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Produktion | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
13948 | Investment | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
16045 | Investment | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, produktion | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
7017 | Maintenance | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60 | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60. | 34941800-3 Spårväxlar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Points | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 8 | Joachim Hall
7018 | Maintenance | Spårväxlar modell BV50 | Spårväxlar modell BV50 | 34941800-3 Spårväxlar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Points | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Joachim Hall
5353 | Maintenance | Kabelskarvar och avslut | Kabelskarvar och avslut | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Cables and accessories | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Alexander Thorell
5356 | Maintenance | Kabelskarvar och ventilavledare | Kabelskarvar och ventilavledare | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Cables and accessories | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Alexander Thorell
6939 | Investment | Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, Produktion. #9935 | Cirkulationsplatser och korsningar, Väg, C Uppsala län |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Stina Rosvall
13444 | Investment | Nyköping ombyggnad av omformarstation, Totalentreprenad | Nyköping omformarstation, Upphandling av totalentreprenör | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
8841 | Maintenance | Utb Nora Vägbro, Vagnhärad | Utbyte Nora vägbro 3501-5216-1, stålbalkbro med träfarbana över järnväg, Vagnhärad, Södermanlands län |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
6207 | Investment | PLm Viltåtgärder Rv84 Gävleborg, produktion. #10960 | Produktion. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Magnus Häggström
15046 | Investment | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. växelbyte driftplats Skinnskatteberg | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. växelbyte driftplats Skinnskatteberg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
13733 | Investment | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Bygghandling | Bygghandling Åtgärden kan komma att paketeras med Planläggningsprocess. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
10780 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
11024 | Investment | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron- Produktion #22341# | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron Produktion Län: Norrbottens län Åtgärdsnummer: #22341# Produktion genomförande år: 2026-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
14998 | Investment | Norra Faunapassage järnväg, planläggning och bygghandling | Norra Faunapassage järnväg, planläggning och bygghandling. Omfattning och geografiskt läge är i dagsläget inte beslutat. | 44212100-0 Bro | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
15952 | Major Projects | Sidsjöbäcken Ny bro | Byte av befintlig trumma för Sidsjöbäcken. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Edström | Updated
10620 | Major Projects | NBE 9902 – Norrbottniabanan Avverkning- och röjning Dåva-Skellefteå, inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av ca 1000 ha skogsmark för Norrbotniabanans markanspråk. Utförande entreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning, 77211300-5 Trädröjning | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
10944 | Investment | Lv 100 ombyggnad Stora Hammar- Falsterbo, Vellinge kommun | Ombyggnad av Lv 100 för att bredda vägen mellan Stora Hammar och Falsterbo. Även ombyggnad av stationsområde ingår. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
15261 | Investment | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Catharina Selin
15959 | Central function | Frånskiljare | Frånskiljare för kontaktledning 16kV | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
7004 | Investment | Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Produktion. #9261 | Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Amalia Thunström
15928 | Investment | Utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder väg 15, Eldsbergaåsen | Väg 15 i höjd med Eldsberga samhälle, är en sträckorna som prioriterats för skyddsåtgärder i och med genomsläppliga jordlager. Syftet är att minska risken för utsläpp som förorenar grundvattenförekomsten Eldsbergaåsen. De skyddsåtgärder som planeras är vägräcken, kantstöd, dagvattenbrunnar, täta ledningar och oljefällor. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Sandra Hjertén
10006 | Investment | Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion | Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
16335 | Maintenance | Underhållsåtgärder på broar över Sävjaån | Projektet omfattar utbyte kantbalkar, skiljebalk, tätskikt, räcke samt övriga betongreperationer. Utförandet startar 2027 och avslutas 2028. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabella Undén
6821 | Investment | GC-väg, Väg 70 Kumla Kyrkby - Sala, Produktion. #5492 | Produktion av gång- och cykelväg inom region mellersta. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg
15692 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Solna-Uppsala-Gävle | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 18 mil | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Jan Eliasson
15707 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta/Krylbo-Frövi, Kolbäck-Fagersta | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,5 mil | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
14508 | Investment | Färjeläge Blidöleden, entreprenad | Utförande av nytt färjeläge mellan Yxlan och Blidö |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Matilda Dädeby
11296 | Maintenance | Projektering utbyte övergångskonstruktioner Karlbergsbron | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner Karlbergsbron |  | Services | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
15669 | Maintenance | IB Stockholm Nord år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Nord år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Ulrika Svensson
13763 | Investment | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13767 | Investment | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
13769 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13772 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
7015 | Investment | GC-vägar Umeå-Vännäs, etapp Brännland, Produktion. #12009 | - |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Bo Harnemo
11021 | Investment | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# Produktion Vägnr :360 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförfarande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
11014 | Investment | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn samt för att bredda bron för oskyddade trafikanter. Produktion Åtgärdsnummer: #14239# samt #22707# Vägnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförfarande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Åtgärden: ​Bärighetsutredningen för bron (24-157-1) visar på att bron inte klarar BK4 trafik och att den inte kan förstärkas så att den klarar BK4 trafik. Avser: Byggande av ny bro i befintligt läge alternativt närbeläget läge. Plantyp 1 inkl bredda bron för oskyddade trafikanter. Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
10588 | Major Projects | NBE 3508 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över Tjärnbäcken | Järnvägsbro över Tjärnbäcken/Innerviksfjärdarna naturreservat, längd ca 480 m, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
6696 | Investment | v638 Tegefjäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934 | v638 Ullån-Duved,, GC-väg | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
10855 | Maintenance | Underhåll av 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken, betonrep mm | Åtgärd: Betongrep, bättringsmålning, utbyte övergångskonstruktioner och ev. utbyte slitlager på bro Bro nummer: 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela
16017 | Investment | Produktion Skånebanan signalåtgärder | Produktion av signalåtgärder på Skånebanan inom Skånelän mellan Åstorp - Ramlösa inkl Landskrona östra | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316000-5 Installation av belysnings- och signalsystem, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Updated
15712 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Ängelholm - Malmö | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 19 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | < 1 Mkr | 3 | Jan Eliasson
15166 | Investment | Rv 26 Isberga-Gislaved södra, mittsep | Breddning av befintlig väg till mittseparerad 2+1, sträcka 6 km. Projektet avser även att anlägga en faunabro samt en GC-väg. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Catharina Selin
11438 | Investment | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
16050 | Investment | Trelleborg, utbyte fördelningsstation bygghandling | Trelleborg, utbyte fördelningsstation bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
16048 | Investment | Höör ny fördelningsstation, bygghandling | Höör ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
11435 | Investment | Krylbo, ny transformatorstation, Bygghandling | Krylbo, ny transformatorstation, BH | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
7002 | Investment | E45 Vattnäs-Trunna, Produktion (UE). #5778 | W Dalarnas län |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Stina Rosvall
6924 | Investment | v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion | Entreprenad |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Nadja Pudas
15421 | Maintenance | UH bro 100-606-1, Vagnhärad, - Södermanlands län | Underhållsarbete / Utbyte rörbro 100-606-1, över bäk Vagnhärad, stål- o betongarbete m.m., Södermanlands län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
5907 | Investment | Väg 288 Gimo-Börstil, mötesfri landsväg, produktion | Ombyggnad av väg 288 Gimo-Börsil, Totalentreprenad, ca 15 km varan ca 7 km nysträckning, mötesfri landsväg, 5 broar |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-04-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 2 | Christian Niemöller
9567 | Maintenance | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Värmland/Dalslandsbanorna | Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2028-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 6 | Lisa Crona
15047 | Investment | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
16475 | Investment | ​NUVA-0036 PLör regeringsuppdrag plankorsningar Stora Kattnäs och Ösmo Fors​ (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Richard Ericsäter
14842 | Investment | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson
7127 | Major Projects | TSE203 Bergtunnlar vid Glömsta | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Tunnel utförandeentreprenad 1100 meter bergtunnel Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel Två stycken förskärningar med längden ca 220 meter respektive ca 140 meter. Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer Stora mängder tunnelberg och stora mämngderovanjordsschakt 250 meter ytväg med KC-pelare | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin
14381 | Investment | GC väg 363 Vindeln-Solvik | GC väg 363 Vindeln-Solvik. Bygghandling Åtgärd SSP136856 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
11536 | Investment | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Pär Hjelm
15058 | Investment | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, bygghandling | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
13591 | Investment | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion Utbyte av hela bron. Objekt: Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Vägnummer: 815 Kommun: Strömsunds kommun Län: Jämtlands län Entreprenad period: år 2026 hösten - år 2027 nov. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10102 | Major Projects | NBE 3118 Norrbotniabanan Etapp 2 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Bygg, service- och ersättningsvägar. Totalentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411258 NBE 3117 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
12825 | Investment | Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg | Totalentreprenad GC-väg. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Mariella Kvist
9106 | Maintenance | Basunderhåll Västkustbanan Syd | BAS-underhåll. | 50200000-7 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | South Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Gunnar Stewén
15083 | Investment | Storvik ny fördelningsstation, bygghandling | Storvik ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
15084 | Investment | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, bygghandling | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
15819 | Investment | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, Produktion | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, Produktion |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
7662 | Central function | Tunnelkameror | Tunnelkameror för vägmiljö som ska klara salt och smuts. Tunnelkameror består av standardoptik som med olika moduler kan kombineras med olika linser, fästen och kapsling med IP klassning. | 30237240-3 Webbkamera, 35125300-2 Övervakningskameror, 38651000-3 Kameror | Goods | Framework agreement | Road | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Erik Oskarsson
16126 | Central function | Rälsspik (Rail spikes) | Rälsspik enligt ritning / Rail spikes according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Erik Oskarsson
4778 | Investment | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 0 | Elin Skarin
15035 | Investment | Vänersborg plattformsförlängning: utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad järnväg: plattformsförlängning, nytt ställverk, plankorsningsåtgärder, gestaltning av område, bro, miljöanpassning... | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Track | West Region | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Cecilia Thornström
12982 | Investment | Högsjö förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad järnvägsarbeten. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson
12074 | Maintenance | Integrerat brounderhåll W-län 2027-2029 | Integrerat underhåll och MUH i W-län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson
6274 | Major Projects | OKB Gävle Kringlan dubbelspår, bygghandling | OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin
7137 | Major Projects | TSE301 Trafikplats Kästa | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2026-05-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
10594 | Major Projects | NBE 3624 Norrbotniabanan - Grenvägen Mark och anläggning, BEST | Området Grenvägen - mark och anläggning, BEST. Innehållande 2 st järnvägsbroar samt 2 st vägbroar. Ca 1,5 km. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
10581 | Major Projects | NBE 3602 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar Gammelgårdarna-Bureå | Ca 14 km järnvägsterass och 7st järnvägsbroar samt 3st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
9847 | Investment | Malmö Godsbangård, utbyggnad spår 58 | Nytt spår 58 för hantering av långa godståg (upp till 750 m) samt nytt lokuppställningsspår 50 på Malmö godsbangård. Nya broar över Sege å, Inre Ringvägen och Sege Kanal. Entreprenaden avser en utförandeentreprenad med konstruktionssansvar för 2 stycken broar. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
11978 | Investment | Vattenskydd Örkelljunga, konsult, Skåne län | Utredning av vattenskydd Örkelljunga, Örkelljunga kommun, Skåne län. | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
7012 | Central function | Betongsliprar inklusive slipermatta till spårväxlar 60E |  | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
16426 | Maintenance | Korkgummimellanlägg i spårväxlar | Avseende leveranser av korkgummimellanlägg i spårväxlar |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Maria Andersson
14972 | Maintenance | Järnvägbro UH. Torshagsån, Åby 3500-108-1 i Östergötland län, Norrköping kommun. | Halvsulning av rörbron |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2024-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
15874 | Investment | Älvsjö spårbyte ettap 2702 och 2803 | Återkommer |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 2 | Jonathan Ageby
9667 | Maintenance | Paket utbyte Ökon Essingeleden 2026 | Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302,303,311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401,404,409,410 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16368 | Investment | Järnvägsbroar över Holmbäcken och Svartbäcken, produktion | Järnvägsbroar över Holmbäcken och Svartbäcken, produktion | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10565 | Major Projects | NBE2603 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Bygdeå-Robertsfors | Mark och anläggningsentreprenad Bygdeå-Robertsfors. Cirka 13 km markanläggning för järnväg samt broar (8 st järnvägabroar, 1 st vägbro, 1st bro för motionsspår och 1 st faunapassage) utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2026-06-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner
10873 | Investment | RV21 Vanneberga, framkomlighet korsning | Upphandling för framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för totalentreprenad på RV21 Vanneberga. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
15539 | Major Projects | Ostlänken, utförandeentreprenad Kolmården | Utförandeentreprenad 15 km. Markarbeten, 8 km dubbelspårstunnel med tillhörande servicetunnel, bana, el, signal, tele samt tunnelinstallation och anläggningsövervakning. Brorar/byggnadsverk kommer köpas som inkluderade totalentreprender. (15 km Build-only (performance) contract for civil works and Track, Electricity, Signalling, Telecommunications, Channelling for cables, tunnel installations and surveillance. Bridges will be Design + build contract) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Tunnels | South/East Region | 2026-06-01 | 2027-01-01 | 2026-07-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 8 | Jessica Smed
16508 | Maintenance | Armaturbyte partihallsförbindelsen | Utbyte av barriärarmaturer på Partihallsbron. | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 34928500-3 Gatubelysning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/BEST/Catenary system | West Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | New
10225 | Maintenance | Underhåll bro 14-951-1 över allmän väg vid Gastorp i Mölndal | Fräsning + div betong reparationer och impregnering. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
9874 | Investment | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Magnus Häggström
16531 | Maintenance | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region/Stockholm | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | New
12284 | Investment | GC Skellefteå-Myckle | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
12450 | Maintenance | Högakustenbron, ombyggnad nödutgångar | Ombyggnad av nödutgångar Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
6969 | Investment | Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning, Produktion. #9732 | Mötesstationer och -spår, Järnväg, K Blekinge län | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Jenny Jensen
13874 | Investment | Åby omformarstation, entreprenad | Åby omformarstation, upphandling av entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Call-off | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South Region | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 2 | Jessica Hedqvist
12628 | Central function | Skyltar och märken | Skyltar och märken, tavlor, klistermärken, mm. | 34928472-7 Skyltar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Agnes Eklund
15710 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Skövde - Partille Radio | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 14,6 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
11379 | Maintenance | Reparation av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens | Förstärkning av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, Södermanlands län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
12980 | Investment | Högsjö förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande arbeten mark. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | Central Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson
9668 | Maintenance | Förstärkning tvär-, huvudbalkar, Karlbergsbron 2026 | Bro 2-2045-1, Paket Förbättring, Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna, Essingeleden, Stockholm län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
16532 | Maintenance | UH JVG bro, Strämholms kanal, Fagersta kommun | UH JVG bro, Strämholms kanal, Fagersta kommun |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | New
6154 | Investment | Program E18 tpl Hjulsta - tpl Jakobsberg | Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper. Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Matilda Dädeby
9876 | Investment | Utförandeentreprenad Heby mötesspår i Heby kommun, Uppsala län | Utförandeentreprenad Heby mötesspår, Heby kommun, Uppsala län |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall
13223 | Maintenance | Bro 2-279-1 över v Styrans utlopp v Sorunda kyrka | Utbyte av bron |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
11531 | Major Projects | NBE 3623 Norrbotniabanan - Skellefteå C-Degerbyn | Område Skellefteå C-Degerbyn - mark och anläggning, BEST. Innehåller 3 st järnvägsbroar, 1st tillfällig järnvägsbro och 2 st vägbroar. Ca 1,5 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
11573 | Major Projects | NBE 3626 Skelleftebanan - Södra Grundfors Driftplats | Område Södra grundfors - Ny driftplats brevid befintligt spår - Mark och anläggning, BEST. Ca 1 km. Nytt ALEX vägskydd och rivning av driftplats Finnforsfallet, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
13754 | Investment | Långsele, spår och växelbyte samt genomgående hastighet, produktion | 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, produktion 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
6858 | Investment | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13734 | Investment | Vändslinga Västeraspby, produktion | Vändslinga Västeraspby, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
13737 | Investment | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16170 | Investment | Bärighet, Lillpite-Brattnabben, Produktion | Bärighetsprojekt, Lillpite-Brattnabben, Utförandeentreprenad, Piteå kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16195 | Investment | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Produktion | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Norssjö kommun, Utförandeentreprenad, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15812 | Investment | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Produktion | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Utförandeentreprenad, Produktion, Lycksele kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
11279 | Investment | Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling | Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10625 | Major Projects | NBE 9903 Norrbotniabanan - Avverkning och röjning matarledning Yttersjön-Robertsfors inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Ca 250 ha. Utförandeentreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10574 | Major Projects | NBE2608 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Ånäset-Ytterbyn | Mark -och anläggningsentreprenad Ånäset-Ytterbyn. Ca 9km. Innehåller 3st järnvägsbroar och 5st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Henrik Holma
14849 | Investment | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12397 | Major Projects | Sundsvall entreprenad E, restaurering av perrongtak, produktion | Nedmontering, restaurering samt montage av befintliga perrongtak för Sundsvall C. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Edström | Updated
15779 | Investment | E4/E6 Helsingborg, konsult, Skåne län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad. Uppdraget omfattas av fyra områden på E4:an och E6:an i Helsingborg. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen
9178 | Maintenance | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South/East Region | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 6 | Jan Persson
15352 | Major Projects | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South/East Region | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Constantin Vencu
16261 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Emmaboda, Karlskrona | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South/East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
5409 | Maintenance | Reläskydd 50 Hz | Överströmsterminal och multiterminal. | 31210000-1 Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Power supply | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Blomberg
12841 | Central function | Rälvandringshinder | Leveranser av rälvandringshinder | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa, 34941200-7 Räler | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Maria Andersson
11801 | Major Projects | E3 Utförandeentreprenad BEST-dubbelspår Bohusbanan, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Utförande BEST-arbeten, dubbelspår Bohusbanan. Byte av växlar inom Kville bangård. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Elin Skarin
14713 | Maintenance | För utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Älvdalen | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Älvdalen. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
16264 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Avesta Krylbo | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
15381 | Investment | Plk Strömvägen, produktion | Plk Strömvägen, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström
16019 | Investment | Bollnäs växelbyte produktion | Bollnäs växelbyte produktion | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström
6345 | Maintenance | Basunderhåll väg område Örebro inom Örebro län | För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Örebro inom Örebro län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6346 | Maintenance | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
16215 | Maintenance | Underhåll av järnvägstunnlar Norra och Södra Ström | Underhåll av järnvägstunnlar Norra och Södra Ström | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Hedlund
7123 | Major Projects | TSE501 Bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024 samt eventuell påverkan av detaljplan. Utfallen kommer att förändra tidplanen. Tunnel Utförandeentreprenad Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör ledningskulvert betongväggar 4 ELDU 3 pumpstationer 20 utrymningsvägar (tvärtunnlar) Väg 800 m Betongtråg ca 250 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Anna Andersson
8585 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8586 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12908 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sveg, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11017 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Åsele, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Åsele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2027-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
13680 | Investment | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
16262 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Luleå malmbangård | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Per Lundborg
10820 | Major Projects | NBE 3625 Norrbotniabanan - Central mark och anläggning, BEST | Området Skellefteå Centrum - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
15273 | Investment | Ny Bro över Torneälvs bigren Övertorneå,, Produktion #SSP138044# | Bro över Torneälvs bigren Övertorneå, Produktion Väg: 98 (ÅDT 1655) vägen över till Finland Bron ligger när orten: Övertorneå Åtgärden omfattar produktion för utbyte av befintlig rörbro, 25-1213-1. Befintlig rörbro är 4,6 m och i syfte att öka vatten genomströmningen i Torneälvens bigren i Övertorneå ska den nya brokonstruktionen ska ha en öppning på ca 20 m. Produktion, UE, AB04 Annonseras år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
16408 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Strömsund inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Strömsund, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16409 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sundsvall inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sundsvall, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16410 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sollefteå inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sollefteå, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
14311 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Jokkmokk, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12300 | Investment | GC-väg Ånäset C - E4 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10587 | Major Projects | NBE 3605 Norrbotniabanan - Järnvägsterass och broar, Väg 821 - Bureå älv inkl station i Bureå | Ca 2,5 km järnvägsterass, järnvägsbro över Bureå älv, GC- port under E4:an samt ett stationsområde i Bureå. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
13735 | Investment | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
10297 | Investment | Rv 23 Tjörnarp-Sandåkra mötesfri landsväg | Mötesseparering Rv 23 Tjörnarp - Sandåkra. Lokal breddning. Bärighets- och beläggningsåtgärder. Utreda plankorsning vid Tjörnarp för att möjliggöra 100 km/h på hela sträckan. Upprustning befintliga mindre vägar för sammanhållen cykelmöjlighet. GC-port vid N Mellby. Minskning av antalet anslutningar genom anläggning av parallellvägar. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | South Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Jenny Jensen
7019 | Central function | Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). #5805 | Leverans av Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
8381 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla, V:a Götalands län, väglängd ca 982 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har utlöst option. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
13484 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Väglängd ca 476 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
13486 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän | Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väglängd ca 1310 km. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
8380 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på två år tom 2027-08-31 på befintligt kontrakt. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
16263 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Mellerud | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Call-off | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | West Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
16226 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggning Holmsund-Boden inkl tvärbanor | Basunderhållskontrakt för Holmsund-Boden inkl tvärbanor. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | North Region | 2026-11-01 | 2027-05-01 | 2028-10-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
13823 | Maintenance | Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län | Option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
14984 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta-Krylbo-Storvik-Kilafors | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 13,7 mil | 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Telecom | Central Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson
16312 | Investment | Säffle stationsåtgärder | Utförandeentreprenad för byggnation av ny plattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Lin Stenberg
7905 | Maintenance | Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka | Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
14812 | Investment | E4 v 827 Bytesnod Gräta, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess och bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13743 | Investment | v643 Undersåker GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt framtagande av bygghandling. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14431 | Investment | v613 Tängvägen GC-väg, planläggning, bygghandling | Planläggnings process samt bygghandling Omfattning samt paketering kan komma att ändras | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14361 | Investment | Norra viltåtgärd E4 Gallsätter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra viltåtgärd E4 Gallsätter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
13731 | Investment | E4 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling | Planläggningsprocess samt Bygghandling E4 Hållansbacken Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13758 | Investment | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13761 | Investment | PLm viltåtgärd E4 Gallsäter Bjästa, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
9485 | Investment | PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, Produktion #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Produktion Väg Faunapassage Kommun: Luleå Kommun Län: BD Byggstart produktion: år 2026 ÖFT: år 2027-12 (Övrig info: Planläggningsprocess sker: år 2023-2025, Bygghandling sker: år 2025) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
15280 | Investment | Norra viltåtgärder E4 Veån Skuleberget, Produktion #SSP 139358# | Åtgärden omfattar produktion för byte av befintlig bro 22-1410-1. Åtgärden syftar till skapa planskild passage för vilt under E4 genom att byta ut befintlig rörbro till en bro med 13-14 m spann. Åtgärden kommer också att innebära möjlighet till passage för vattenfauna. Produktion år 2026-2027 Utförande entreprenad, AB04 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
10568 | Major Projects | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411728 NBE1620 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma
13736 | Investment | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
6289 | Investment | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. #12070 | Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Edström
5897 | Investment | E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140 | E4 Kongberget-Gnarp | 45233120-6 Vägbygge, 45233121-3 Riksväg, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233140-2 Vägarbeten, 45233300-2 Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Decided | > 1000 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
14101 | Maintenance | Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
14102 | Maintenance | Bro över ledningskulvert vid Älta 1-403-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
15449 | Investment | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Very Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Jonas Elmqvist
15842 | Investment | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15844 | Investment | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
5998 | Investment | Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245 | Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
14995 | Investment | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
15843 | Investment | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte, produktion | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10578 | Major Projects | NBE2504 Norrbotniabanan- Landskapsbro och stationsbyggnad Robertsfors | Mark- och anläggningsentreprenad, ca 3 km. Innehåller en landskapsbro om 850 m samt ett stationsområde i Robertsfors. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Marianne Werner
13346 | Investment | E45 GCM-väg Hammerdal produktion | Ca. 2,1 km, delvis belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13347 | Investment | E45 GCM-väg Hallviken | Ca. 800 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14057 | Investment | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion, ca 4100 m belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
12285 | Investment | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10794 | Investment | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10797 | Investment | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
15846 | Investment | Norra Vandringshinder Västernorrland, Produktion | Norra Vandringshinder Västernorrland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13552 | Investment | E14 GC Så-Vik, Produktion | E14 GC Så-Vik, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13584 | Investment | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion år 2028-2029 Total entreprenad Åtgärden omfattar planskild korsning genom bro över E14 Län: Jämtlands län Kommun: Krokoms kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
15808 | Investment | Bärighet, Svanstein-Rantajärvi, Produktion | Bärighet, Svanstein-Rantajärvi, Produktion, Övertorneå kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15811 | Investment | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion, Gällivare & Kiruna kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13541 | Investment | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13542 | Investment | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14869 | Investment | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14860 | Investment | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14850 | Investment | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14851 | Investment | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
13525 | Investment | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13526 | Investment | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13513 | Investment | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
12286 | Investment | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10795 | Investment | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10796 | Investment | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
6667 | Major Projects | NBK208 Norrbotniabanan - Bygghandling BEST Umeå-Skellefteå | Projektering BEST Ny järnväg Umeå Godsbangård-Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Performance contract | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 6 | Henrik Holma | Updated
15048 | Investment | Styrområde Mellansel, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
12169 | Investment | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
9695 | Investment | Lockarp omformarstation, Produktion | Lockarp omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Hedqvist
16049 | Investment | Höör ny fördelningsstation, produktion | Höör ny fördelningsstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
9692 | Major Projects | Gävle norra, ny KC, Produktion | Gävle norra, ny KC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
15820 | Investment | Storvik ny fördelningsstation, produktion | Storvik ny fördelningsstation, produktion |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
9702 | Investment | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9694 | Investment | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
5401 | Maintenance | Övergångsräler | Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsräl för rälprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger respektive vänster) | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson
12627 | Central function | Signallampor | Signallampor för användning i Trafikverkets signalanläggninar. | 31521000-4 Lampor | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Agnes Eklund
6978 | Major Projects | Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion | Ombyggnation Sävenäs Rangerbangård Anmäl er till leverantörsdialog i oktober 2024 Vi bjuder nu in till leverantörsdialog för ombyggnation av Sävenäs rangerbangård. Kontakt: Mattias.druvholt@trafikverket.se |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 3 | Mattias Druvholt
10979 | Maintenance | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, bygghandling | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | West Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
10981 | Investment | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, bygghandling | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | West Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
7001 | Investment | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad | Entreprenad |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Nadja Pudas
6887 | Investment | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling | Bygghandling |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas
10043 | Maintenance | Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Sparreholm i Flen, Södermanlands län | Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
13175 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Andersson
10819 | Major Projects | NBE 3723 Norrbotniabanan - BEST Skellefteå Central | BEST Området Södra tuvan - Degerbyns industriområde. Ca 9 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-02-01 | 2027-06-01 | 2027-10-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
6951 | Investment | E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780 | - |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
13840 | Investment | Lv 1788 Hjärnarp - Munka Ljungby, konsult | Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad för GC-väg samt byggplatsuppföljning. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | South Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
5684 | Central function | Heyback mellanlägg |  | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson
16230 | Central function | IP-baserade nätverkskameror | IP-baserade nätverkskameror. Produkterna omfattar fasta, rörliga och värmekameror samt radar med tillhörande licenser och tillbehör. | 30237240-3 Webbkamera, 35125300-2 Övervakningskameror, 38651000-3 Kameror | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
13646 | Maintenance | Tving för nödskarv | Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av Trafikverket upphandlade rälskarvjärn. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2028-07-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
7022 | Maintenance | Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. #11335 | Teknisk beskrivning TDOK 2014:0890 och TDOK 2014:0889 |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
13000 | Investment | Katrineholm förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2027-03-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson | Updated
10960 | Investment | Ramsjö, utbyte transformatorstation, bygghandling | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal. Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
16046 | Investment | Högboda ny fördelningsstation, bygghandling | Högboda ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
7315 | Investment | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | 45000000-7 Anläggningsarbete, 51000000-9 Installation (utom programvara) | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
11293 | Maintenance | Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpl Nyboda | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda |  | Services | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
6843 | Investment | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
15331 | Major Projects | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 7 | Jenny Jensen
15333 | Major Projects | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Jenny Jensen
13742 | Investment | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
14382 | Investment | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion Åtgärd SSP136856 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Traffic systems | North Region | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
16113 | Investment | Oxie, egen driftplats (produktion) | Göra Oxie till en driftplats | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34942000-2 Signalutrustning, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
6963 | Investment | Rv 26/47 Hedenstorp-Månseryd | Bredda 2+1 väg till 2+2 väg, sträcka 7 km |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2027-03-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Mariam Omeirat
9488 | Investment | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
15181 | Maintenance | Panelstängsel | Panelstängsel längs järnväg i olika längder och höjd samt färg. | 34928200-0 Stängsel, 34928220-6 Stängselmaterial, 44313100-8 Metalltrådsstängsel, 44316400-2 Järnvaror | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Other | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2028-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
5116 | Central function | Nya underläggsplattor typ Heyback | Heyback underläggsplatta enligt ritning A6124. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
8732 | Maintenance | Heyback mellanlägg | Gummimellanlägg enligt ritning A8502. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
13892 | Investment | Väg E14 Ånge – Bräcke mötesfri väg, Produktion | Väg E14 Ånge – Bräcke mötesfri väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
6054 | Investment | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, produktion | Vill Ni vara med och bygga Jönköpings nya trafik nav? Då är ni välkomna att lämna anbud på E4 Trafikplats Ljungarum i Jönköping där vi ska bygga genomgående körfält. Vi ser fram emot att jobba med Er i detta projekt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2027-04-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen
16563 | Investment | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns synspets | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns sydspets, bronummer 24-184-1 ska bytas ut och klara BK4. Vägnummer: 942 Kommun: Åsele kommun Län: Västerbottens län Bron kommer kräva vattendom då det blir verksamhet i vatten. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | New
7071 | Central function | Sektionsisolatorer | Sektionsisolatorer för kontaktledning. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2028-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
6285 | Investment | Mötesspårförlängning Hästbo. Huvudentreprenad mark och BEST | Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström
5279 | Maintenance | Ramavtal enfasställverk | Enfasställverk | 31214000-9 Ställverk | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Power supply | The entire Transport Administration | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2029-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Dennis Axelsson
14819 | Investment | Halmstad C Bangårdsombyggnad Totalentreprenad | Bangårdsombyggnad av Halmstad C, Totalentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | West Region | 2027-07-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 5 | Anders Hyllborn
7874 | Major Projects | Hallsberg- Stenkumla, Entreprenad E4 BEST (UE) | Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering halvårsskiftet 2027. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2027-08-01 | 2028-03-01 | 2029-01-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 0 | Johan Sundin
11271 | Investment | Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling | Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14612 | Investment | E22 Saltvik Produktion | E22 Saltvik Produktion |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2027-08-01 | 2028-01-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Darek Marciniak
15939 | Maintenance | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Lena Larsson
9669 | Maintenance | Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026 | Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden, Stockholm län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
11282 | Investment | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
10724 | Major Projects | NBE 3620 Norrbotniabanan - Bro över Skellefte älv och Bockholmsvägen | Område Södra Tuvan-Risön - Mark och anläggning.ca 1 km Innehållande 1st järnvägsbro över skellefteälven och 1 st järnvägsbro över bockholmsvägen. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
12182 | Investment | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna-Produktion | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Produktion Län: Norrbotten Kommun: Luleå Kommun Väg: E4 Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna. Genomförande år 2028-2029 | 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
15780 | Investment | E4/E6 Helsingborg, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden för miljö- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på E4/E6 Helsingborg. Entreprenaden utförs som utförande entreprenad med konstruktionssansvar för planskildhet i Helsingborg Södra. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | South Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
10870 | Maintenance | Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden | Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
14814 | Investment | v90 Frånö-Kramfors GC-väg, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
10580 | Major Projects | NBE 3601 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar Ytterbyn-Gammelgårdarna | Ca 15 km järnvägsterass inklusive 10st järnvägsbroar, 1st vägbroar samt 1st Ekodukt. Utförandentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-10-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
10576 | Major Projects | NBE2607 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Gumboda-Ånäset | Mark- och anläggningsentreprenad Gumboda-Ånäset. Ca 2km. Innehåller 4st vägbroar och 1st järnvägsbro Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-10-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma
11290 | Investment | Ume älv, broreparation, Produktion | Paketering av följande åtgärder: 18911 Ume älv, östra älvfåran, km 62_871, 3500-2400-1_ Brobyte 18913 Ume älv, kraftkanalen, km 63_007, 3500-2401-1_ Brobyte 18915 Ume älv, västra älvfåran, km 63_138, 3500-2402-1 Ny Överbyggnad | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
16403 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Krokom inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Krokom, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16406 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Örnsköldsvik, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
14588 | Investment | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad, produktion | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad. Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11018 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Övertorneå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16115 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lycksele inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lycksele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16116 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Storuman inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Storuman, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16140 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arjeplog, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
12896 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12899 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12537 | Central function | Provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser | Sortiment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 8 | Emma Hall
7024 | Maintenance | Prefabricerade betongfundament. #11331 | Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0677850 Fundament för rörstolpe¦¦0677675 Fundament för plattform¦¦0640431 Fundament för dvärgsignal¦¦0640565 Fundament för kryssmärkesstolpe¦¦6198209 Fundament för plattformsskylt¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0411211 0517621 Fundament utan fot för linjestolpe¦¦0411221 0517622 Fundament med fot för linje- och bryggstolpe¦¦0411230 0517610 Fundament med fot för trebent brygg- och sugtransformatorstolpe¦¦0415250 515999A Stagskiva¦¦ ¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0431470 Fundament för tågvärmepost¦¦0568110 Fundament för fällbomsdriv¦¦0435117 Fundament till sugtransformatorhus¦¦¦¦Värdet baserat på 4 år |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Other | The entire Transport Administration | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
16072 | Maintenance | Basunderhåll väg område Dalsland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Dalsland, väglängd ca 151 mil. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år tom 2028-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år) | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16074 | Maintenance | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås, Västra Götalandslän | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås. Väglängd ca 114 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt tom 2028-08-31 finns. Beställaren har möjlighet att utlösa option på 1 alternativt 2 år. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16021 | Maintenance | Basunderhåll väg inom område Landvetter | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Landvetter. Totalentreprenad. Väglängd ca: 72 km Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16016 | Maintenance | Basunderhåll väg inom område Ätradalen | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Ätradalen. Totalentreprenad. Väglängd ca: 1225 km. Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
11312 | Investment | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, Produktion | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11306 | Investment | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
14800 | Investment | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund produktion | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund - produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
11310 | Investment | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Bygghandling | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11311 | Investment | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
14583 | Investment | LV 1788 Hjärnarp- Munka Ljungby, entreprenad, Skåne län | Entreprenaden innefattar byggande av GC-väg mellan Munka Ljungby - Hjärnarp. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jenny Jensen
15264 | Investment | Plankorsning Dragsänget, produktion | Slopning av en plankorsning och utökat skydd på en plankorsning. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Edström
9470 | Investment | Plno faunapassage Malmbanan Gáisenjárga, totalentreprenad | Tidigare namn i inköpstidplan: PLno faunapassage Malmbanan Kiruna-Riksgränsen, produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
9481 | Investment | PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13593 | Investment | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Demoprojekt Åsarna, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13596 | Investment | v604 Slandrom-Bye GC-väg och v613 Tängvägen GC-väg, Produktion | v604 Slandrom-Bye GC-väg v613 Tängvägen GC-väg Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14817 | Investment | v 772 Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4), Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13757 | Investment | E4 Veckefjärden Riskreduktion (ROPid 130560), Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14953 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2027-12-01 | 2028-06-01 | 2028-10-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Constantin Vencu
11793 | Investment | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE | Utförandeentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2027-12-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
6222 | Investment | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | Central Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
10961 | Investment | Ramsjö, utbyte transformatorstation, produktion | Ramsjö, utbyte transformatorstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
16047 | Investment | Högboda ny fördelningsstation, produktion | Högboda ny fördelningsstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
11436 | Investment | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
10781 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
13765 | Investment | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
15766 | Investment | Styrområde Älvsbyn, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15049 | Investment | Styrområde Mellansel, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
10798 | Investment | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884 | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10799 | Investment | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
12287 | Investment | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12289 | Investment | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
11291 | Investment | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-08-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
12288 | Investment | Väg 97 korsning Travbaneleden | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10800 | Investment | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10801 | Investment | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
15813 | Investment | Norra Vandringshinder Jämtland, Produktion | Norra Vandringshinder Jämtland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13530 | Investment | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13532 | Investment | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14861 | Investment | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras 2028-2030 och kommer upphandlas i separata paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13517 | Investment | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
10508 | Investment | Åstorps bangård, entreprenad | Anläggande av nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946000-0 Byggmaterial och tillbehör för järnvägsspår, 34946100-1 Byggmaterial för järnvägsspår, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221113-7 Byggnation av gångbro, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
9490 | Investment | Kust-till-kust omformare, Produktion | Kust-till-kust omformare, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
12620 | Central function | Attraktionstillsatser | Attraktionstillsatser till reläkretsar i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF. | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 8 | Agnes Eklund
15250 | Maintenance | Svets och bearbetade artiklar | Svets och bearbetade artiklar för mestadels inom kontaktledning. Omkring 300st artiklar där vi tidigare har delat upp de i både två och tre produktgrupper. Ritningar finns att tillgå på begäran. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2029-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
9494 | Investment | Ostkustbanan, nya transformatorstationer, Produktion |  | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
10982 | Investment | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | West Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
15496 | Major Projects | Program ERTMS - Entreprenad MK+BEST för Norra Västkustbanan | Teknikslag MK+BEST ingår | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | West Region | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 4 | Fredrik Bystedt
15554 | Major Projects | Program ERTMS - Ibruktagningsorganisation Norra Västkustbanan | Ibruktagningsorganisation för Norra Västkustbanan | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | West Region | 2028-01-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Fredrik Bystedt
14801 | Investment | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur | Bygghandling SSP138450 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10590 | Major Projects | NBE 3509 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över E4 | Järnvägsbro över E4 och Hundtjärnbäcken (längd ca580m), utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-08-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
16425 | Maintenance | Rälskarv och klämplattskruvar | Återkommer med Information |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
6948 | Investment | E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
16051 | Investment | Trelleborg, utbyte fördelningsstation produktion | Trelleborg, utbyte fördelningsstation produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
10789 | Investment | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
5405 | Maintenance | Rälskarvjärn | Upphandlingen avser rälskarvjärn i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitsvets samt övergångsskarvjärn 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/50E3, 54E3/50E3. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Maria Andersson
12344 | Central function | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Uppdraget avser destruktion av spårodugliga träsliprar utförd av behandlingsanläggning i Sverige samt möjligheten för Köparen att även avropa transport inklusive lastning och lossning av träsliprarna från aktuell upplagsplats i spår till respektive behandlingsanläggning. Uppdraget avser även cirkulärt materialflöde genom omhändertagande av Heyback underläggsplattor och slipersskruvar för återköp av Köparen. | 90510000-5 Avfallshantering, 90514000-3 Återvinning av avfall | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
11547 | Investment | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-05-01 | 2028-09-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Pär Hjelm
16363 | Investment | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-05-01 | 2028-05-01 | 2028-09-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
16366 | Investment | Kiruna malmbangård, Växelbyte, bygghandling | Kiruna malmbangård, Växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-06-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10589 | Major Projects | NBE 3207 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar S:a Innervik-S:a Tuvan | Ca 3 km järnvägsterass inkl 4st järnvägsbroar och 2st vägbroar, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2028-06-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
12174 | Investment | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara- Produktion #SSP135724# | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning Produktion Åtgärdsnummer: SSP135724 Län: Norrbotten Kommun: Gällivare Kommun Väg: E10 Genomförande år 2029-2030 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-08-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
10573 | Major Projects | NBE2605 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Robertsfors - Gumboda | Mark -och anläggningsentreprenad Robertsfors - Gumboda. Ca 10km. Innehåller 4st järnvägsbroar, 4st vägbroar, 1st ekodukter och 2st trafikplatser. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2028-08-01 | 2029-03-01 | 2029-05-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
6155 | Investment | Katrineholm, förbigångsspår, JO1810, Produktion. #10018 | Mötesstationer och -spår, Järnväg, D Södermanlands län |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 0 | Karin Larsson
12170 | Investment | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | North Region | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
6975 | Investment | E10 Kauppinen-Kiruna, Produktion. #10252 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
14999 | Investment | Norra Faunapassage järnväg, produktion | Norra Faunapassage järnväg, produktion. Omfattning och geografiskt läge ej beslutat. | 44212100-0 Bro | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
5400 | Maintenance | Partikelmagnet | Partikelmagnet monteras i rällivet på rälfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
16070 | Maintenance | Basunderhåll väg område Västra Skaraborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar Västra Skaraborg. Väglängd ca 1458 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Annelie de Maria
11252 | Investment | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11253 | Investment | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11255 | Investment | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte, Produktion | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11298 | Investment | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, Produktion | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11299 | Investment | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), Produktion | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1) | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11300 | Investment | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11301 | Investment | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte, Produktion | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11303 | Investment | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, Produktion | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
16227 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggning Långsele-Vännäs, Botnia inkl tvärbanor | Basunderhållskontrakt för Långsele-Vännäs, Botniabanan inkl tvärbanor | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | North Region | 2028-11-01 | 2029-05-01 | 2030-10-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
11309 | Investment | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte, Produktion | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11256 | Investment | Luleå, växelbyte, 8 växlar, Bygghandling | Luleå, växelbyte, 8 växlar | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
7049 | Central function | Räler | Räler. | 34941200-7 Räler | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2030-01-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
16268 | Central function | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | 77220000-8 Virkesimpregnering | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2029-10-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
14923 | Investment | Nytt plattformsspår Kramfors, produktion | Nytt plattformsspår i Kramfors, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15814 | Investment | Mötesstation Lökom, produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
14815 | Investment | E14 hållplatser Bergsgatan, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13746 | Investment | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14813 | Investment | E4 v827 Bytesnod Gräta, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
15573 | Investment | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 0 | Åsa Löfgren
15292 | Investment | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Framtagande av förfrågningsunderlag till entreprenad och byggplatsuppföljning |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2028-12-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Catharina Selin
7000 | Investment | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad | Entreprenad |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-02-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Nadja Pudas
6993 | Investment | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | East Region | 2029-01-01 | 2028-03-01 | 2029-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
15051 | Investment | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
6988 | Investment | E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782 | Ombyggnad av E4 till 2+1 |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
10802 | Investment | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10803 | Investment | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12291 | Investment | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12292 | Investment | GC-väg arbetspendlingsstråk | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12293 | Investment | Väg 97 korsning Travbaneleden | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12294 | Investment | TS-åtgärder Robertsfors | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12296 | Investment | E45 Karesuando tätort | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12298 | Investment | E45 Cirkulationsplats Sorsele | Produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
11294 | Investment | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
15052 | Investment | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
15050 | Investment | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
15847 | Investment | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Johan Wahlström
13524 | Investment | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | 44212100-0 Bro, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13522 | Investment | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13523 | Investment | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13527 | Investment | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström
9493 | Investment | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Isabelle Vannestål
14803 | Investment | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen Bygghandling SSP138162 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-02-01 | 2029-02-01 | 2029-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
15060 | Investment | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, produktion | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
12415 | Central function | Vägbeläggningar till plankorsningar | Vägbeläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Both road and railway | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2030-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
10598 | Major Projects | NBE9905 Norrbotniabanan - Matarledning Yttersjön-Robertsfors | Utförandeentreprenad BEST Matarledning 130kV Yttersjön-Robertsfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232200-4 Arbeten för kraftledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | North Region | 2029-07-01 | 2029-12-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
15470 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult FU | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Framtagande av förfrågningsunderlag + BPU för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2029-08-01 | 2029-10-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
9670 | Maintenance | Paket Fogar. Utbyte ö-kon, Nyboda, Essingeleden 2026 | Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124 Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, Stockholm län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2030-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
11292 | Investment | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Produktion | Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-10-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15260 | Investment | Väg 37/47 Bockara- Århult | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Bockara-Århult |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2029-10-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Catharina Selin
16216 | Central function | RFID läsare (RFID reader) | RFID Läsare (RFID reader) – The RFID detectors should be based on standardized RFID readers, who follow the air protocol ISO18000-6 C standard, equivalent to UHF gen 2 class. | 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 38431000-5 Detektorer | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
13370 | Investment | Väg 51 Förbifart Finspång, Entreprenad | Byggande av en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken på väg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Entreprenaden genomförs som utförande entreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2029-11-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Updated
11250 | Investment | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11251 | Investment | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
16293 | Central function | Befästningssystem för träsliprar | Befästningssystem för träsliprar. Befästningssystemet ska monteras på träsliprar samt kompositsliprar och består av en underläggsplatta med tillhörande befästningssystem exklusive slipersskruvar och rälsfjäderringar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
13759 | Investment | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13747 | Investment | v643 Undersåker GC-väg, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13744 | Investment | E4 Hållandsbacken, Produktion | Produktion E4 Hållansbacken | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14432 | Investment | v613 Tängvägen GC-väg, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14955 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2029-12-01 | 2030-06-01 | 2030-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Constantin Vencu
10804 | Investment | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
14805 | Investment | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion SSP138162 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
15054 | Investment | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
13507 | Investment | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13508 | Investment | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13509 | Investment | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13510 | Investment | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13512 | Investment | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13519 | Investment | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13520 | Investment | v695 Hållandsvägen (BK4), Produktion | v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13521 | Investment | v675 Ede kurva, Produktion | v675 Ede kurva, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14862 | Investment | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14863 | Investment | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14864 | Investment | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13514 | Investment | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13516 | Investment | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
15053 | Investment | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
13745 | Investment | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
11439 | Investment | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2030-01-01 | 2030-03-01 | 2030-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
14804 | Investment | E4 södra infarten Örnsköldsvik | E4 södra infarten Örnsköldsvik Produktion SSP138156 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Properties | North Region | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13648 | Maintenance | Friktionsmedel mot spårhalka | Friktionsmedel mot spårhalka | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Other | The entire Transport Administration | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2032-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Lena Larsson
16169 | Central function | Heyback klämfjäder | Heyback klämfjäder enligt ritning | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2030-03-01 | 2030-05-01 | 2031-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
16367 | Investment | Kiruna malmbangård, Växelbyte, produktion | Kiruna malmbangård, Växelbyte, produktion | 34941800-3 Spårväxlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
15293 | Investment | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Rivning av befintlig bro och bygga ny BK4 bro. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2030-04-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Catharina Selin
16428 | Maintenance | Rälsfjäderringar | Sortiment som avses upphandlas omfattar Rälsfjäderringar som är en fjäderbricka och behövs för underhåll av spår. Den används bland annat i befästningssystem och rälsskarvar. |  | Goods | Framework agreement | Not construction, other |  | The entire Transport Administration | 2030-04-01 | 2030-04-01 | 2030-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
16364 | Investment | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-06-01 | 2030-09-01 | 2030-11-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
15262 | Investment | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2030-06-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Catharina Selin
7028 | Central function | Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146 | Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2030-06-01 | 2030-10-01 | 2031-07-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
14806 | Investment | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur produktion | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur - produktion SSP138450 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | North Region | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2030-08-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
16129 | Central function | Slipersskruvar (Sleeper screws) | Slipersskruv enligt ritning / Sleepers screws according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2030-08-01 | 2030-10-01 | 2031-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
11248 | Investment | Luleå, växelbyte, 8 växlar, produktion | Luleå, växelbyte, 8 växlar | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-11-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14816 | Investment | E14 hållplatser Bergsgatan | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
10805 | Investment | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
15055 | Investment | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15472 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, entreprenad | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | South/East Region | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-05-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
10566 | Major Projects | NBE9705 Norrbotniabanan - Anläggning BEST Umeå - Skellefteå | Utförandeentreprenad BEST (bana, el, signal, tele). Umeå Godsbangård - Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2031-02-01 | 2031-09-01 | 2031-11-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
11295 | Investment | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
13502 | Investment | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13503 | Investment | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13504 | Investment | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13505 | Investment | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13506 | Investment | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
9175 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan | Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2033-06-01 | 2033-10-01 | 2034-03-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Thomas Atterling