## Inköpstidsplan_ENG
Procurement Plan Updated: 2025-09-30
JournalID | Operational entities | Name of procurement | Description of procurement | CPV code | Procurement area | Type of procurement | Type of traffic | Purchasing category | Geographical area | Planned start of advertisement | Planned last day to submit tender | Planned start of contract | Status of data, planning | Estimated cost SEK millions (Mkr) | Estimated contract period (number of years) | Contact | Information
10854 | Maintenance | Utbyte av två rörbroar 23-1126-1 Ulriksfors och 23-1127-1 Stamsele (Röbro paket år 2026) | Utbyte av två rörbroar Väg: 345 Jämtlands län Rörbro nr 1: 23-1126-1 Bro över Bålbäcken 7 km so Ulriksfors Rörbro nr 2: 23-1127-1 Bro över bäck vid Stamsele Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela | Deleted
16787 | Investment | Totalentreprenad Örebro S ökad säkerhet hissar | Totalentreprenad Örebro S ökad säkerhet hissar |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist | Delayed
11525 | Maintenance | IB Uppsala Tillståndsbaserat och Förutbestämt UH | Integrerat Brounderhåll Uppsala, entreprenad tillståndsbaserat och förutbestämt underhåll, MHU, Trafikskador, IB paket 2025-2028, Uppsala län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabella Undén | Delayed
7900 | Maintenance | Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö | Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Deleted
13988 | Investment | E18 Kristinehamn-Karlskoga Faunapassager | E18 Kristinehamn-Karlskoga Fauna passage |  | Services | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall | Delayed
8116 | Investment | Morastrand-Lomsmyren, elektrifiering, produktion | Elektrifiering av stäckan Morastrand-Lomsmyren i Mora, Dalarnas län. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Delayed
15424 | Maintenance | Stolp och- hängverksbyte Kil-Öxnered | Stolp och hängverksbyte Kil-Öxnered | 45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Jan-Olof Styf | Delayed
6821 | Investment | GC-väg, Väg 70 Kumla Kyrkby - Sala, Produktion. | Produktion av gång- och cykelväg inom region mellersta. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Delayed
17087 | Maintenance | För utförande av vägmarkeringar underhåll Örebrö län (T), Mellersta regionen | Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Road marking | Central Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Giancarlo Mancuso | Delayed
17177 | Investment | För upprättande av FU Väg 26 Kristinehamn, Harberget, tillgänglighets- och trimningsåtgärder, Värmlands län | Upphandlingen avser upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad väg 26, Kristinehamn, Harberget trimning/tillgänglighetsåtgärder. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Denise Lindroth | Delayed
16991 | Investment | Utförande av UE avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder Värmdö brunn | Entreprenaden består av trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs ca 3 km befintlig väg. Åtgärderna ska utföras längs väg 646 (Eknäsvägen) och väg 652 (Fågelviksvägen) på Ingarö. De åtgärder som ska utföras i denna entreprenad består främst av att bygga nya vägdiken, montera vägräcken, flytta trafikfarliga objekt inom vägområdet och losshålla berg. Samtliga åtgärder kommer utföras inom Ingarö vattenskyddsområde. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-09-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Hanna Andersson | Delayed
15335 | Investment | För utförande av Kulla/Svinninge GC-port och GC-väg inom Österåkers kommun, Stockholms län | Projektet innebär produktion av gång och cykelväg längs med Svinningevägen samt gång och cykel portal under Vaxholmsvägen i enlighet med fastställd BAS-P. | 45233100-0 Anläggning av huvudvägar och andra vägar, 45233123-7 Anläggningsarbeten för landsvägar, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233125-1 Anläggningsarbeten för vägkorsningar, 45233126-8 Anläggningsarbeten för planskilda korsningar, 45233127-5 Anläggningsarbeten för t-korsningar, 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Sarah Lindgren | Delayed
16845 | Major Projects | Projektledare Byggnadsverk/bro Ostlänken | Resurskonsult 1 st Projektledare ( Byggnadsverk/bro) ska verka inom Program Ostlänkens projekt Gerstaberg i vilket vi projekterar bygger Ostlänkens anslutning till dagens Västra Stambana i mellan Södertälje-Järna. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Resource and competense consultans | East Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna Maria Bleckdahl | Delayed
17532 | Maintenance | Avseende Drift och Underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, Underhållsregion Norra Syd | Avseende Drift och Underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, Underhållsregion Norra Syd | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Jan-Olof Styf | Delayed
5629 | Investment | LV 1444 Nyhamnsläge-Arild GC-väg produktion | Totalentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge-Arild. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist | Delayed
13838 | Investment | RV 9, Erosionsåtgärder, konsult, Skåne län | Framtagande av tillståndsansökan, samrådshandlingar, beräkningar och bygghandlingar av långsiktiga erosionsåtgärder på 3 punkter längs RV 9 mellan Trelleborg och Ystad. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Delayed
16882 | Investment | Simrishamn-Gärsnäs, GC-väg | Konsultuppdrag avseende lokaliseringsutredning, upprättande av vägplan, förfrågningsunderlag för UE samt kontraktsuppföljning. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Delayed
13032 | Investment | Väg 35 Åtvidaberg - Linköping, etapp 3 Rösten - Sandtorpet (förbi Grebo) | Trafikplats Grebo samt nysträckning av väg 35 förbi Grebo. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45223700-3 Anläggning av rastplats | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Delayed
4919 | Central function | Diverse elektriska artiklar | Diverse elektriska artiklar | 31681400-7 Elkomponenter | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Delayed
7014 | Maintenance | Sugtransformatorer | Teknisk beskrivning UHte 19-065¦¦Betongfundament till byggnad ritning 802 920 artikelnummer 04 35 116 / 17 | 31100000-7 Elektriska motorer, generatorer och transformatorer | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Transformers and rectifiers | The entire Transport Administration | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2027-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 8 | Marcus Blomberg | Delayed
14387 | Major Projects | Förbrukningsmaterial laboratorieutrustning | Förbrukningsmaterial till laboratorieverksamhet för Tvärförbindelse Södertörn. | 33141000-0 Engångsartiklar för icke-kemiskt medicinskt bruk och hematologiska förbrukningsartiklar, 38000000-5 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas), 38111100-7 Kompasser, 38200000-7 Geologiska och geofysiska instrument, 38210000-0 Geologiska kompasser, 38311200-0 Elektroniska laboratorievågar, 38425200-2 Viskosimetrar, 38432000-2 Analysapparatur, 44512300-5 Hammare | Goods | Framework agreement | Road | Indirect goods/Other | The entire Transport Administration | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Susanna Wale | Delayed
14910 | Central function | RFI Arbetskläder Förarprov | RFI (Request for information/ marknadssondering) inför upphandling av ramavtal för arbetskläder (exkl. skyddskläder) till Trafikverkets resultatenhet Förarprov. | 18000000-9 Kläder, skor, väskor och tillbehör, 18100000-0 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, 18113000-4 Fabriksklädsel, 18114000-1 Heltäckande överdragskläder, 18130000-9 Specialarbetskläder, 18213000-5 Vindjackor, 18221000-4 Regnkläder, 18234000-8 Byxor, 18235000-5 Tröjor, koftor och liknande plagg, 18235100-6 Tröjor, 18318400-5 Undertröjor, 18330000-1 T-tröjor och skjortor, 18331000-8 T-tröjor, 18332000-5 Skjortor, 18400000-3 Specialkläder och tillbehör, 18425000-4 Bälten, 18440000-5 Hattar och andra huvudbonader, 18443340-1 Kepsar | Goods | Framework agreement | Not construction, other | Indirect goods/Other | The entire Transport Administration | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1899-12-31 | Decided | < 1 Mkr | 0 | Susanna Wale | Delayed
6033 | Investment | Hillared - Hestra. Spårbyte, Produktion. #9263 | Spår, Järnväg, A Ej valt |  | Contract | Objectspecific |  |  | West Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 0 | Anders Hyllborn | Delayed
5093 | Major Projects | Konkurrensutsättning Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687 - Projekt ombyggnad E6.21 Lundbyleden, Bohusbanan inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687, Bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader | 45443000-4 Fasadarbeten | Contract | Call-off | Both road and railway | Contracts/Construction work/Properties | West Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Elin Skarin | Delayed
16598 | Investment | Konsultuppdrag Miljöbyggledare Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Uppdraget omfattar att arbeta som miljöbyggledare i projektet. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Resource and competense consultans | West Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Elin Skarin | Delayed
17390 | Major Projects | Marknadsdialog E21 - Nya slussar - Trollhätte kanal Trollhättan | Vi bjuder nu in till leverantörsdialog för upphandling av E21 – Nya slussar Trollhätte kanal, Trollhättan. Dialog kommer att ske digital den 17 september 2025. Syftet med dialogen är att informera om planerad utformning av ansökningsinbjudan för nya slussar i Trollhättan och få marknadens synpunkter på denna. Informationen kommer bland annat att omfatta kvalificeringskrav, mervärden och vår upphandlingsprocess. Anmälan görs genom att senast den 12 september mejla: caroline.rabbaa@trafikverket.se Läs mer på programmets hemsida https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/slussar-i-trollhatte-kanal/ | 44212383-7 Slussportar, 44212390-9 Slussar, 44212391-6 Slussluckor, 45248100-8 Anläggningsarbeten för kanalslussar | Contract | Objectspecific | Shipping | Contracts/Construction work/Tunnels | West Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1899-12-31 | Decided | > 1000 Mkr | 7 | Caroline Rabbaa | Delayed
16209 | Maintenance | Projektering av utbyte av fingerfogar på Älvsborgsbron | Projektering av utbyte av fingerfogar på Älvsborgsbron | 71327000-6 Bärverksprojektering | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | West Region | 2025-09-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | Delayed
15451 | Investment | Väg 2611, GC-väg Vinninga-Filsbäck, etapp 1 | GC-väg Vinninga-Filsbäck, (planering, projektering) | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Tommy Ghose Dostidar | Delayed
14456 | Maintenance | E6.20 Cykelbana Älvsborgsbron, trafiksäkerhet och förbättringsåtgärder | Entreprenaden består av åtgärder på GC-bana i anslutning till Älvsborgsbron för att öka säkerheten för gående och cyklister: • Anläggandet av två gc-broar genom ramperna vid Ivarsbergsmotet • Komplettering med barriär och belysning vid norra landfästet • Förändrade korsningspunkter vi södra landfästet | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jimmy Klint | Delayed
16660 | Investment | För upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag UE v.66 Oti-Fagersta, MLV | För upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag UE v.66 Oti-Fagersta, MLV, faunapassage. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Lin Stenberg
17305 | Information & Communications Technology | Projektering entreprenad Fordonsresurser Nässjö Hissen 2 | Projektering för ombyggnad Fordonsresursers fastighet i Nässjö, Hissen 2. Byggnad spolhall + markentreprenad + fastighetstillbehör+ rivning + samt räls. | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning | Services | Objectspecific | Not construction, other | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
17773 | Major Projects | Beställarstöd geoteknik i projekt E4 Kongberget-Gnarp | Beställarstöd geoteknik | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71322000-1 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71332000-4 Geotekniska ingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Resource and competense consultans | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Håkan Sjödin | New
17958 | Investment | Byggledning för projekt Dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund inom Dalarnas län | Uppdraget består av byggledning inom projekt Dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund vid Godsstråket genom Bergslagen samt Avesta Krylbo bangård. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Håkan Sjödin | New
12079 | Maintenance | Integrerat brounderhåll X-län (Gävleborgs län) år 2026-2028 | För utförande av Integrerat brounderhåll Gävleborgs län (X-län) år 2026-2028, 3 årigt kontrakt | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50000000-5 Reparation och underhåll | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Ulrika Svensson | Updated
13015 | Maintenance | Underhåll av Bro 100-58240-1 över St. Lisjöns utlopp (Lysan) vid Lobråten | Utbyte av vägtrumma till rörbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
17757 | Maintenance | Rörbrobyte bro 17-455-1 Asplungens utlopp samt byte vägtrumma till rörbro bro 100-58240-1 St.Lisjöns utlopp, Sunne kommun | Rörbrobyte bro 17-455-1 Asplungens utlopp samt byte vägtrumma till rörbro bro 100-58240-1 St.Lisjöns utlopp, Sunne kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
6842 | Investment | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 3 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 3. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-10-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall
5966 | Investment | RV 56 Sala - Heby 2+1 V01802, Produktion. #7113 | RV 56 Sala - Heby anläggande av 2+1 väg samt gc-väg på sträckan, | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233120-6 Vägbygge | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Caroline Olsson | Updated
17600 | Maintenance | För utförande av underhåll på JVG Bro Valdemaren inom Flens kommun, Södermanland år 2026 | För utförande av underhåll på JVG Bro Valdemaren anl.nr. 3500-229-1 inom Flens kommun, Södermanland | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
13439 | Maintenance | Integrerat brounderhåll för Västmanland län år 2026-2028 | Integrerat brounderhåll i Västmanland län. Totalentreprenad med kontraktstid 3 år. Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50000000-5 Reparation och underhåll | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Ulrika Svensson | Updated
17538 | Maintenance | Byte av rulltrappa Söderhamn C inom Söderhamn kommun, Gävleborgs län | Byte av rulltrappa Söderhamn C inom Söderhamn kommun, Gävleborgs län | 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor, 45313100-5 Hissinstallationer, 45313200-6 Installation av rulltrappor | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Properties | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Updated
15066 | Investment | För utförande av GC väg Sundborn inom Falu kommun, Dalarnas län. | GC väg Sundborn inom Falu kommun, Dalarnas län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Stina Rosvall | Updated
17542 | Investment | V.56 Trafikplats Dingtuna | Anläggande av ny trafikplats i korsningen mellan v.56 och v.553. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Lin Stenberg
14712 | Investment | V62 Norra infarten Forshaga - Deje | 7,5km mittseparerad väg med faunastängsel där ca 4,1km blir 2+1 väg och resten oförändrad bredd men med nytt ytskikt. 1st faunabro över vägen. Tillgänglighetsanpassning av 2st BHPL. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Lin Stenberg
16659 | Investment | V.66 Bäckbymotet-Norrleden produktion | Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och vägbreddning längs väg 66 Bäckbymotet-Norrleden. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Lin Stenberg
13550 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Sandviken, Vallvik, Ljusne bruk | Upprustning av bangårdsbelysning inom Mellersta regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Updated
16474 | Investment | NUVA-0035 Bergslagsbanan (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 4 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Richard Ericsäter | Updated
13641 | Investment | Dalabanan, 3 st A-anläggningar bandel 331, produktion | Dalabanan, 2 st A-anläggningar bandel 331, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Isabella Undén | Updated
17193 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning (reinvestering) i Södermanlands län 2026 | Reinvestering-Varmmassabeläggning inom D-län 2026 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Maria Jonsson
11420 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland. Väglängd ca 1031 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Updated
7901 | Maintenance | Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen | Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Deleted
9073 | Maintenance | Bro över Stensjöns utlopp 21-1013-1 | UH bro |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Deleted
16270 | Investment | Utförandeentreprenad väg 55 Enköping - Litslena, Uppsala län | Utförandeentreprenad väg 55 Enköping - Litslena, Uppsala län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist
17589 | Maintenance | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2027-11-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17011 | Maintenance | Slut & Övt Besiktning Stockholm Syd | Slut & Övt Besiktning för bandelarna: 410, 412, 413, del av 414,418, 451, 476 och 477 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Resource and competense consultans | East Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Thomas Atterling
4281 | Investment | Utförandeentreprenad avseende vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 och 576 inom Södertälje kommun | Utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 & väg 576. Busshållsplatsåtgärder längs väg 522. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Updated
15723 | Major Projects | För utförande av Väg 261 Ekerövägen E8, Nockebybron, Stockholms län. | Mark- och beläggningsarbeten för möjliggörande av reversibelt körfält på Nockebybron samt anslutande del på Nockebysidan fram till Gubbkärrsvägen. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 0 | Donna Dang | Updated
15883 | Maintenance | Drift och underhåll av Elkraft inom Östra Regionen | Upphandlingen avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av elkraft och belysning för öppningsbara broar och tunnlar inom AB-län. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. | 34993100-5 Tunnelbelysning, 44212100-0 Bro, 45221211-4 Vägtunnlar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50324200-4 Förebyggande underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 7 | Michael Westh | Updated
16457 | Maintenance | Basunderhåll väg Väsby inom Stockholms län | Möjlig option om 1 eller 2 år | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | East Region | 2025-10-01 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
11537 | Major Projects | Brobreddning av befintlig bro över E18, Trafikplats Hjulsta (Förbifart Stockholm) | FSE510 Brobreddning, utförandeentreprenad Breddning av befintlig E4 bro (Förbifart Stockholm) Ca 4 meter bred Ca 250 meter lång | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Mariam Omeirat
14970 | Maintenance | UH JVG bro. Skeboån 3500-219-1 Södermanlands län | Betongreprationer av balkar, stödmur, frontmur, Målning av räcke samt injektering och Impregnering, | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 45221245-1 Byggnadsarbeten: undervattenstunnel under flod | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2024-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
17276 | Investment | Ledningsflytt Ensta-Måby | Trafikverkets matarledning JL7 S5 står i den planerade ledningsgatan för Svenska kraftnäts nya 400 kV-ledning. Ledningen flyttas längs en sträcka om cirka 4,6 kilometer. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | East Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
16549 | Maintenance | Utbyte av Herrhamrabrygga knr 2-480-1 på Torö, Nynäshamns kommun | Upphandling av utbyte av Herrhamrabrygga belägen på Torö vid Ankarudden, väg 528 i Nynäshamn som bedömds ha omfattande skador främst på stödens pålplattor samt undersida platta. | 34513300-9 Sjövärdiga flytdockor, 34931100-3 Dockor (sjöfart), 45242110-9 Anläggningsarbeten för sjösättningsramper, 50246000-1 Underhåll av hamnanläggningar, 50246300-4 Reparation och underhåll av flytkonstruktioner, 50246400-5 Reparation och underhåll av flytplattformar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Joanna Lundmark | Updated
14679 | Investment | V53 södra infarten Eskilstuna produktion | Projektet omfattar sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53.5 km totalt varav ca 3.5 km nysträckning och 2km ombyggnation av befintlig väg. | 45233123-7 Anläggningsarbeten för landsvägar, 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Magnus Häggström
13208 | Maintenance | Reparationsåtgärder av 10 st övergångskonstruktioner, Essingeleden | Reparation av övergångskonstruktioner, bro 2-2033-1, 2-2034-1, 2-2035-1 & 2, 2-2040-1, Essingeleden | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Joanna Lundmark | Updated
14916 | Maintenance | Avvattning inom Stockholms län (AB län) Södra | Avvattning i Stockholms län (AB). | 45233229-0 Underhåll av vägrenar, 45233250-6 Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | East Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2024-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Ulrika Svensson
15314 | Major Projects | NBK 333 Norrbotniabanan För upprättande av konst i Regionaltågstation Skellefteå Centrum inom Skellefteå kommun, Västerbotten län | NBK 333 Norrbotniabanan För upprättande av konst i Regionaltågstation Skellefteå Centrum inom Skellefteå kommun, Västerbotten län | 71221000-3 Arkitekttjänster avseende byggnader | Services | Objectspecific | Rail | Indirect services/Other | North Region | 2025-10-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 6 | Åsa Löfgren | Updated
17574 | Major Projects | Projekteringsledare och byggstöd inom BEST, Norrbotniabanan | Projekteringsledare samt byggstöd i entreprenader inom BEST för sträckan Umeå - Skellefteå, Norrbotniabanan. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 7 | Henrik Holma | Updated
17868 | Major Projects | Kvalificerat Produktionsstöd, Norrbotniabanan | Kvalificerat stöd i produktions- och kontraktsfrågor i entreprenader. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma | New
6873 | Investment | E45 viltstängsel o faunabroar Vittangi-Svappavaara MaKS, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13467 | Investment | PLm Viltåtgärder E45, E14 och Riksväg 87 Östersund, Produktion | Produktion av viltåtgärder på sträckorna: E14 Rannåsen – Ope korsning: ca 18,1 kilometer E45 Trafikplats Rannåsen – Hökbäck/Indalsälven: ca 16,5 kilometer Rv 87 Trafikplats Odenskog – Lillsjöhögen: ca 25,4 kilometer | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17478 | Investment | Långsele Driftplats ombyggnation, bygghandling | Paketering av följande åtgärder: 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, bygghandling 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet 17644 Återläggning spår 5 Långsele | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Hanna Lindroth | Updated
17640 | Maintenance | Totalentreprenad utbyte av 4 rörbroar Jämtlands län | Utbyte av rörbroarna 23-995-1, 23-1125-1, 23-1126-1, 23-1127-1 i Jämtlands län via totalentreprenad. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Marko Korpela | New
9040 | Investment | E4 faunapassage Kroken-Rånekölen, Planläggningsprocess och Bygghandling #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Planläggningsprocess och Bygghandling Åtgärden omfattar planläggningsprocess, framtagande av bygghandling och byggande av en planfri faunapassage på E4 sträckan Kroken-Rånkölen, Luleå kommun. Inom planläggningsprocessen ingår lokaliseringsutredning för passagen. Kommun: Luleå Kommun Län: BD Väg Faunapassage | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Andreas Lantz | Updated
10786 | Investment | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17719 | Major Projects | Resurskonsult Produktionsstöd miljö, Stora projekt, Norrbotniabanan | Upphandlingen avser 3 st. resurskonsulter Produktionsstöd miljö till Stora projekt, Norrbotniabanan | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Not construction, other | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 6 | Sofia Sundström | New
17454 | Maintenance | Övergripande miljöstöd till Underhåll Norra Regionen | Trafikverket söker ett team av seniora och juniora miljökonsulter som ska stötta Underhålls projektledare med deras entreprenadverksamhet i olika slags miljöfrågor, men även stöd till andra delar av Underhålls verksamhet ingår. Vanliga förekommande arbetsuppgifter: • Medverka och ansvara för miljöuppföljning vid leverantörsronder i rollen som miljöspecialist. • Stöd i myndighetsärenden och bedömningar i ärenden gällande vattenverksamhet, anmälningar och tillståndsansökan. • Stötta projekten i frågor gällande masshantering. • Stötta projekten i frågor gällande miljösäkring inför arbeten såsom trumbyten, dikesrensning etc. Andra arbetsuppgifter kan även förekomma, exempelvis granska handlingar som tas fram inom projekten så som planer och slutdokumentation, delta som miljöspecialist vid möten samt utbilda organisationen inom miljöområdet. Arbetet ställer höga krav på kommunikation, samarbetsförmåga, flexibilitet och eget ansvarstagande. Fältarbeten förekommer. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Fredrik Nilsson | New
16093 | Maintenance | Byggledning vägmarkering inom Jämtlands och Västernorrlands län | Byggledning vägmarkering för Jämtlands och Västernorrlands län. Avser en (1) byggledare ca 2400 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid 2+2 år | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311100-2 Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Björn Friberg | Updated
13266 | Investment | För upprättande av vägplan och option på förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | Planläggningsprocess + förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
17346 | Maintenance | Reinvestering Beläggning E4 Hörnefors – Stöcke | Reinvestering Beläggning E4 Hörnefors – Stöcke. 2 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Marko Korpela | Updated
10735 | Investment | Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
17593 | Investment | PLK Mittbanan, 5st nya A-anläggningar Stöde-Ånge, Västernorrlands län | Detta uppdrag avser en entreprenadupphandling av en entreprenör för att på utförandeentreprenad bygga fem stycken nya A-anläggningar | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
17480 | Major Projects | OPTO 2.0 Förläggning av multidukt Västeraspby - Långsele - Hoting | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,3 mil. | 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Telecom | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Björn Friberg
15391 | Investment | Bro över Ljusnan vid Långå, (Bro 23-450-1 väg 536) Produktion | Bro över Ljusnan vid Långå Åtgärd: BK4 åtgärd: Befintliga bågbro över Ljusnan (23-450-1) har nedsatt bärighet. Ny bro som uppfyller BK4 ersätter befintlig. Upprättande av ny bro inkl. rivning av befintlig bro. Konstruktionsnummer: 23-450-1 Vägbro Väg: 536 Produktion Totalentreprenad Kommun: Härjedalens kommun Län: Jämtlands län FFU annonseras under 2025 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
7011 | Investment | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. #11531 | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. | 45234116-2 Spåranläggning | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
9470 | Investment | Plno faunapassage Malmbanan Gáisenjárga, totalentreprenad | Tidigare namn i inköpstidplan: PLno faunapassage Malmbanan Kiruna-Riksgränsen, produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2027-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
13771 | Investment | Östersunds driftplats 3 åtgärder, produktion | Nytt spår 16, produktion Uppställningsspår Östersund Västra station bdl222, produktion Åg-Ös kapacitet, hastighet, Östersund östra utfart samtidighet, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
14586 | Investment | Buddbyn och Ljuså, driftplatsåtgärder. produktion | Åtgärderna omfattar kontaktledningsupprustning, spår- och växelbyten. Buddbyn förlängs för att klara 750 m långa tåg och förbereda för samtidig infart. | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
17310 | Maintenance | TEM För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sundsvall inom Västernorrlands län | TEM - Tidig Entreprenörsmedverkan med nedan upplägg: FAS 1 - planering/projektering FAS 2 - utförande med start 2027-09-01-2031-08-31 | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 7 | Michaela Mau | Updated
12909 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Svenstavik, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Svenstavik, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12910 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kramfors, Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kramfors, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8588 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Norra i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
8590 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vännäs i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vännäs, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
14647 | Major Projects | Sundsvall entreprenad L, Hängverksbyte Sundsvall - Nacksta, produktion | MBEST-entreprenad på sträckan Sundsvall C - Nacksta Mark, Kanalisation och Kontaktledningsfundament för nytt hängverk. Nytt hängverk inkl AT och hjälpkraft. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Emilia Edström | Updated
13551 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Bastuträsk, Skelleftehamn övre | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
17278 | Investment | Ledningsflytt Svartbyn | Trafikverket kommer att bygga om befintlig 33 kV matarledning JL1 S1 vid Svartbyn station. Matarledningen löper i sin helhet från Bodens omformarstation i Sävast till anslutningspunkt mot Haparandabanan i Buddbyn, Bodens kommun. Trafikverkets ombyggnation avser en flytt på en sträcka som är ca 1,2 km lång. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
14622 | Investment | Upprusting av bangårdsbelysning Bensjöbacken, Östavall | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
6828 | Investment | E4 Rastplats Byske södergående, Produktion. #10298 | - | 45233100-0 Anläggning av huvudvägar och andra vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
12449 | Maintenance | Högakustenbron, ombyggnad mitträcke | Ombyggnad av mitträcke Högakustenbron Trafikslag: Väg Bro: Höga kusten bron Län: Västernorrlands län AB04 (Utförande entreprenad) | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
17559 | Maintenance | Utbyte av rörbro för 24-15861 Lördagsbäcken i AC-län | Utbyte av rörbro för 24-15861 Lördagsbäcken Kommun: Lycksele kommun Län: Västerbottens län Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
10858 | Maintenance | Bro 3500-1844-1 Aspen, Järnvägsrep | Åtgärd: Reparation av betongtråg Trafikslag: Järnväg Bro nummer: 3500-1844-1 Bandel: 232.b (Västeraspby) - (Långsele) Riktning mot: Mot Långsele Säkerhets styrning Järnväg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela
13573 | Investment | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
16766 | Major Projects | För utförande av fastighetsnära bullerskyddsåtgärder inom Sundsvallpaketet, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län | För utförande av fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Sundsvallpaketet, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län | 44221100-6 Fönster, 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Contracts/Construction work/Properties | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Denise Lindroth
13757 | Investment | E4 Veckefjärden Riskreduktion, Produktion | Åtgärdande av skredrisk. Preliminärt planeras för ett kontrakt i två faser baserat på AB04. Fas 1 innebär att entreprenören finns med i projektering och bidrar med sin produktionskunskap. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Johan Wahlström
17881 | Investment | "BPU" Alvesta-Älmhult Kontraktsuppföljning utförandeentreprenad kontaktledningsupprustning och AT | Projektet omfattar en större kontaktledningsupprustning med planerad byggstart i januari 2026 med planerad inkoppling av sista delsträckan i slutet av 2028. Projektet har valt att handla upp en Mark- och fundamentsättnings entreprenad och en BEST entreprenad. Båda upphandlingarna är upphandlade i huvuddelar. Huvuddel 1 som motsvarar Alvesta bangård och Huvuddel 2 för linjen mellan Alvesta Älmhult. Detta uppdrag gäller BPU för BEST- som planeras pågå från 2025-11-01 till 2028-11-01 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | South Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Darek Marciniak | New
12677 | Investment | Trelleborgsbanan, spår och växelbyte, kontaktledningsupprustning etc, entreprenad TE | Spår och växelbyte Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft Mellanblocksignaler Hastighetshöjande åtgärder | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2025-10-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 3 | Marie Skuggevik | New
15635 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Göinge, Skåne län | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Göinge, Skåne län | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | South Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin | Updated
15533 | Maintenance | Helsingborg klimatanpassningsåtgärder, norra tunnelmynningen | Översvämningsskydd av norra tunnelmynningen (vid Gröningen) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jan Persson
17046 | Maintenance | Skogligt underhåll i södra Sverige | Röjning längs järnvägssträckor i södra Sverige. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Göran Klang | New
16556 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Eslöv, Skåne län | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Eslöv, Skåne län | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | South Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16557 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Helsingborg, Skåne län | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Helsingborg, Skåne län | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | South Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Annelie de Maria | Updated
17297 | Investment | Finja-Tyringe-Västra Torup - Perstorp mellanblock | Framtagande av FFU för utförande entreprenad | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen | Updated
17312 | Investment | Projektering och upprättande av bygghandling för utförandeentreprenad plankorsningar ALEX med tillhörande ersättningsvägar sträckan Hässleholm till Markaryd | Projektering och upprättande av bygghandling för utförandeentreprenad plankorsningar ALEX med tillhörande ersättningsvägar sträckan Hässleholm till Markaryd | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2025-07-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen
16118 | Investment | Jvgsplan FFU UE Hässleholm norra, förbigångsspår | Järnvägsplan och FFU för Hässleholm norra förbigångsspår | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2025-10-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 7 | Marie Skuggevik | Updated
15704 | Investment | Lv 650 Oskarshamn-Påskallavik GC etapp1 och etapp 2 | För Lv 650 Oskarshamn-Påskallavik GC etapp Etapp 1: Upprättande av vägplan för UE. Etapp 2: Teknisk utredning. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Anders Rundell | Updated
17520 | Major Projects | ERTMS, upprättande av förfrågningsunderlag & bygghandling för utförandeentreprenad styrområde Åstorp | Framtagande av handlingar för ERTMS signal |  | Services | Objectspecific | Rail | IT/Other | South Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Darek Marciniak | Deleted
15237 | Investment | Rv 9/19 Brösarp cirkulationsplats | Rv 9/19 Brösarp cirkulationsplats, vägplan | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Updated
17929 | Profit Centres | Ämnesspecialist för utbildning inom signalteknik (järnväg) | Ämnesspecialist för utbildning inom järnvägsområdet för Signalteknik till Trafikverket-trafikverksskolan. | 80000000-4 Undervisning och utbildning, 80340000-9 Speciella undervisningstjänster, 80500000-9 Utbildningstjänster | Services | Framework agreement | Not construction, other | Indirect services/Other | South Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Saga Bartholdsson | New
10063 | Investment | RV 11 Vasaholm, tillgänglighet hlp, entreprenad | Byggnation av planskild gångpassage på RV 11 Vasaholm vilket inkluderar att höja standarden, tillgänglighetsanpassa busshållplatsen samt förlänga accelerationskörfälten för bussar. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jenny Jensen
17942 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro tpl Kropp, Skåne län | renovering pelarna, betong reparationer, stål på övergångskonstruktionerna | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | South Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
17650 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Södra, DSS, DNS och GK | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Södra, DSS |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Jana Boldin | New
17651 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggning varm i Region Södra, DSS | För utförande av underhållsbeläggning varm i Region Södra, DSS |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Jana Boldin | New
17583 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra, GK 2603 | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra, GK 2603 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Jana Boldin | Deleted
16555 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malmö, Skåne län | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malmö, Skåne län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
17581 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra, DNS | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra, DNS |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Jana Boldin | Deleted
14731 | Major Projects | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 1 | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 1 | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South/East Region | 2025-10-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Constantin Vencu | Updated
14228 | Investment | Lv 576, Smålandsstenar, cpl västra, entreprenad UE | Cpl ska byggas i Smålandsstenar, Lv 576 (mfa) | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | South/East Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Marie Skuggevik | Updated
15007 | Investment | E-län väg 881 Ny GC-väg längs Djurövägen | Utförandeentreprenad för ny GC-väg ca 6km utmed väg 881 från väg 209 till Stora Sidus inklusive omstigningshållplats samt ny passage under väg 209. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | South/East Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Updated
15166 | Investment | Rv 26 Isberga-Gislaved södra, mittsep | Objektet avser utförande av ombyggnad av väg 26 till en mötesfri 2+1 mellan Isberga och Gislaved Södra. Sträckan är dryga 6km och omfattas av två vägplaner. Ombyggnaden omfattar breddning av befintlig väg, mitträckes- och sdoområdesåtgärder, sommarcykelväg på delar av sträckan, nya busshållplatser, faunastängsel ut med hela sträckan och anslutning till befintlig i norr samt en faunabro i form av ett byggnadsverk över väg 26.. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | South/East Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Anders Rundell
15778 | Investment | Faunapassage E4 Kolmården Jönåker | Framtagande av vägplan för planskild ekodukt/faunabro över E4 vid Kolmården och Jönåker. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
16821 | Maintenance | Trädsäkringsledare främst i Sydöstra Sverige | 1-2 konsulter | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 77000000-0 Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster, 77200000-2 Skogstjänster, 77210000-5 Skogsavverkning, 77211300-5 Trädröjning, 77211400-6 Trädfällning, 77230000-1 Tjänster förknippade med skogsbruk | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South/East Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna Maria Bleckdahl | New
16943 | Maintenance | Utbyte av rörbroar i Björnhult och Kulla kvarn | Utbyte av rörbroar i Björnhult och Kulla kvarn | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | South/East Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Updated
17671 | Maintenance | Utförande av brounderhåll tpl Månseryd bro 6-809-1 | utbyte av tätskikt, betongreparationer på två pelare, tvärbalk, kantbalk och undersidan av plattan | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | South/East Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | New
9698 | Investment | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
14041 | Major Projects | Ramavtal Spårbyggnad | Nationell ramavtalsupphandling för industriell spårbyggnation. | 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Framework agreement | Rail | Contracts/BEST/Track | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 9 | Jonas Lindström | New
17389 | Investment | Ramavtal mindre anläggningsentreprenader väg och järnväg | För avrop av utförandeentreprenader upp till 20 MSEK. Endast rangordnade avrop med särskild fördelningsnyckel. | 45213315-4 Byggnation av busskur, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45231110-9 Rörläggningsarbete, 45233310-5 Grundläggning av allmänna vägar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45342000-6 Uppförande av stängsel | Performance contract | Framework agreement | Both road and railway | Contracts/Land | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | > 1000 Mkr | 4 | Björn Friberg | Updated
17823 | Investment | Dynamiskt inköpssystem (DIS) - Avseende Regelskrivare samt Expert regelskrivare Trafiksäkerhet järnväg | Upphandlingen omfattar tillhandahållande av resurskonsulter inom regelskrivare samt expert regelskrivare. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Dynamic purchasing systems - DPS | Rail | Engineering consultants/Resource and competense consultans | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2032-10-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 8 | Anna Maria Bleckdahl | New
17530 | Investment | Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK | Projektering av mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Göran Klang | Updated
9706 | Investment | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
17862 | Central function | Pine sleeper EPD – RFI | Request for Information (RFI) – Pine Sleeper EPD. The purpose of this RFI is to provide the Swedish Transport Administration with a better understanding of the market's ability to supply pine sleepers with the lowest possible climate impact. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1899-12-31 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Erik Oskarsson | New
17409 | Central function | Motorcyklar till Förarprov | Ramavtal för köp av motorcyklar till Trafikverket Förarprov. Upphandling omfattar fyra olika kategorier av motorcyklar. | 34400000-1 Motorcyklar, cyklar och sidovagnar, 34410000-4 Motorcyklar | Goods | Framework agreement | Not construction, other | Indirect goods/Other | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Agnes Eklund | Updated
16855 | Trafic Management | Ramavtal Säkerhetspersonal vid specialtransporter | Ramavtal Säkerhetspersonal vid specialtransporter | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Framework agreement | Rail | Indirect services/Other | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Elvira Eriksson | Updated
14919 | Central function | Strömförsörjningsutrustning | Strömförsörjningsutrustning i form av likströms- och invertersystem samt reservdelar för Trafikverkets järnvägsanläggningar. Trafikverket har också ett löpande behov för utveckling av artiklarna. | 31121110-4 Kraftomvandlare, 31151000-9 Statiska omvandlare, 31153000-3 Likriktare, 31154000-0 Kontinuerlig strömförsörjning, 31155000-7 Växelriktare | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Batteries and auxiliary power | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 10 | Susanna Wale
17528 | Maintenance | Kabelskarvar och ventilavledare | Avtal gällande kabelskarvar och ventilavledare samt närliggande produkter. | 31224800-0 Kabelskarvningsset | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Cables and accessories | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 6 | Marcus Blomberg
17960 | Maintenance | Leveranser av lagerinredning samt besiktning och montage | upphandlingen omfattar lagerinredning och montage för Trafikverkets nyetablerade lager i Nässjö (golvyta 28000 m2) samt löpande besiktning av monterad lagerinredning, optioner på lagerautomater och nyetablerade entreprenadlager. | 44440000-6 Lager | Goods | Call-off | Rail | Technically approved material/Logistical services | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Andreas Dahl | New
16491 | Investment | NUVA-0037 Norge/Vänerbanan med Nordlänken (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 10 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Updated
17517 | Major Projects | Kompetenskonsult till funktionen Kontraktsstöd inom Projekt Västlänken | Projekt Västlänken behöver en kompetenskonsult med särskild inriktning på kontraktsstöd för mycket stora entreprenader och uppdragskontrakt. Kompetenskonsulten ska utgöra ett kvalificerat stöd till projektledare och övriga projektfunktioner i frågor rörande kontraktsförvaltning, entreprenadjuridik och reglering. Uppdraget omfattar bland annat: Hantering av kontraktsfrågor och underrättelser i enlighet med gällande standardavtal (t.ex. ABT 06, AB 04, ABK 09) samt särskilda kontraktsvillkor. Analys och rådgivning i komplexa entreprenad- och ersättningsfrågor, inklusive bedömningar av kostnadsanspråk, ÄTA-hantering samt frågor om tidsförlängning och hinder. Stöd i förhandlingar med entreprenörer och konsulter för att säkerställa affärsmässighet och kontraktsenlig reglering. Upprättande och granskning av kontraktsdokumentation, såsom underrättelser, svarsskrivelser, beslutsunderlag och övriga kontraktshandlingar. Utbildning och kompetensöverföring till projektorganisationen i syfte att stärka kunskap och enhetlighet i tillämpningen av kontraktsvillkor och regelverk. Proaktiv rådgivning till projektledare i syfte att förebygga tvister, hantera risker och säkerställa en korrekt och konsekvent kontraktstillämpning. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Resource and competense consultans | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Johanna Singman Buys | New
17829 | Major Projects | Produktionsledare Anläggning Uppställningsspår Pilekrogen, Västlänken | Resurskonsult produktionsledare Anläggning, Pilekrogen uppställningsspår, Västlänken. Beräknad beläggningsgrad är 1 700 timmar/år. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Resource and competense consultans | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Johan Härmark | New
17830 | Major Projects | Produktionsledare BEST Uppställningsspår Pilekrogen, Västlänken | Resurskonsult produktionsledare BEST-k (Bana, El, Signal, Tele, kanalisation), Pilekrogen uppställningsspår, Västlänken. Beräknad beläggningsgrad är 1 700 timmar/år. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Resource and competense consultans | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Johan Härmark | New
16513 | Major Projects | Entreprenadbesiktning, Projekt E6.21 Lundbyleden inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Besiktning av samtliga entreprenader/etapper som ingår i projektet. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Resource and competense consultans | West Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Maria Andersson | Updated
16393 | Major Projects | Mät-, miljökontroll- och fastighetsbesiktningsuppdrag Slussar Trollhätte kanal, Västra Götalands län | Mät, besiktning & miljökontroll - Slussar Trollhätte kanal | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Shipping | Engineering consultants/Specific technical competence areas | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 10 | Elvira Eriksson | Updated
17743 | Major Projects | Samordnande produktionsledare Uppställningsspår Pilekrogen, Västlänken | Samordnande produktionsledare har en administrativ roll likväl som kontrollerande roll i produktion. Stor vikt läggs vid samordning och förmågan att agera i helheten, och att våga fatta beslut samt vara ifrågasättande i val av utföranden, lösningsorienterad och ha en vilja till samarbete och framåtdrivande av produktion | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Resource and competense consultans | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Johan Härmark | New
16484 | Investment | För upprättande av vägplan med lokaliseringsalternativ för väg 156 förbifart Skene, Marks kommun. | Framtagande av vägplan med lokaliseringsalternativ (typfall 4) med framtagande av vägplan till och med ställningstagande för val av lokalisering. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | West Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Amanda Kato Ghanem
4407 | Maintenance | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland, Hallands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland. Väglängd ca 110 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01 -- 2026-08-31 finns. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Annelie de Maria
9543 | Maintenance | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Västra Götaland Göteborg (VGG) | Upphandlingen omfattar bandelarna 601, 602, 603 och 604. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | West Region | 2025-10-01 | 2026-03-01 | 2027-09-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 7 | Lisa Crona
17204 | Investment | Viskadalsbanan Plankorsningar etapp 1 Varpgatan och Oagården - Projektering | Viskadalsbanan Plankorsningar etapp 1 Varpgatan och Oagården - Projektering |  | Services | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Hans Inge Johansson | Updated
10285 | Maintenance | Basunderhåll väg område Viskadalen | ”Basunderhåll väg på allmänna vägar område Viskadalen, V:a Götalands län, väglängd ca 964 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
15460 | Investment | VÄG 2957 GC-väg Ullervad | byggnation av en 1070 m gång- och cykelväg utmed väg 2957 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
14520 | Investment | Bandel 653 Ny växel Håkantorp - Projektering | Framtagande av bygghandling/förfrågningsunderlad Ny växel och signal tekniska trimnings åtgärder. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71244000-0 Kostnadsberäkning, kostnadsövervakning, 71245000-7 Tillståndsplaner, arbetsritningar och specifikationer, 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71620000-0 Analystjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Hans Inge Johansson | New
17304 | Information & Communications Technology | Projektering entreprenad Fordonsresurser Norra Byske | Projekteringa för anpassning av Fordonsresursers fastighet i Norra Byske. Byggnad + markentreprenad + fastighetstillbehör | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Not construction, other | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
17264 | Investment | Väg 1764, Lygnövägen, VP + BH. Alingsås kommun, Västra Götalands län. | VP + BH. Flytt av väg i sidled, ca 400m lång sträcka. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
16207 | Maintenance | Brounderhåll Västra Bodarne & Gullringsbo (ommålning, utbyte tätskikt, beläggning, reparationer) | Brounderhåll V. Bodarne och Gullringsbo | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | New
15541 | Investment | Utförandeentreprenad väg 44 Utfart-och infarter till Kartåsen, Lidköpings kommun | Utmed väg 44 i Lidköpings tätort planeras det för exploatering av handelsområdet Kartåsens södra del. Idag finns det en anslutning i norra delen av området. Uppdraget omfattar produktion av ytterligare två infarter till området samt ytterligare en utfart från området. Ersättningsform planeras att vara fast pris utan mängdförteckning. Eventuellt kommer RFI (request for information) att skickas ut efter semesterperioden, där Trafikverket önskar få svar på frågor avseende ersättningsform och risker. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Sandra Hjertén | Updated
17827 | Maintenance | Utförande av underhåll på Jordfallsbron i Kungälv | Rostskyddsmålning av bro över Göta älv, Jordfallsbron i Kungälv | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
17691 | Maintenance | Utförande av utbyte av två rörbroar i Skaraborg 2026 | utbyte två rörbroar i Mariestad och Falköping | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
16921 | Maintenance | För utförande av integrerat byggnadsverksunderhåll järnväg Nord-västra Västra Götalands län 2026-2028 | Förutbestämt underhåll på 247 byggnadsverk samt mindre underhållsåtgärder för planerade och oförutsedda händelser. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Andersson | Updated
15871 | Investment | Väg E6, Backadalsmotet- entreprenad | Väg E6 med Backadalsmotet har i nuläget en underminering av vägbana som orsakar en möjlig rasrisk av bron. Två av Backadalsmotets ramper och den kommunala vägen behöver byggas om. Det behöver även byggas en tillfällig busshållplats samt en tillfällig gångväg till bron som ingår i entreprenaden. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Helena Nygren
15191 | Investment | Väg 1937 åtgärder gällande Stenared/ Olofstorp | Åtgärder i befintlig anläggning gällande anpassning av GC-väg samt övergång till skola i området | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Helena Nygren
16470 | Investment | NUVA-0033 (del 1) Bdl 656 Viskadalsbanan, Uppgradering av plankorsningar (str See-Vdi)​ (entreprenad) | Anpassning av plankorsningar samt byggnation av 5 stycken vägskyddsanläggningar med ALEX-teknik samt 2 st slopning av plankorsning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Updated
15825 | Maintenance | Projektering förstärkning bro 4-51-1 Långhalsen | Förstärkning av bro med avsikt att höja bärigheten. Framtagande av förfrågningsunderlag för en UE, Södermanlands län | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
17851 | Major Projects | Förberedande utredningar och uppföljning miljö, Nyköping | Uppdragets syftar till att säkerställa en säker framdrift i entreprenad genom att tillse att miljökraven på utförande och färdig anläggning uppfylls. | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | Central Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 10 | Donna Dang | New
16391 | Maintenance | Utbyte vägtrumma till rörbro, 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | Utbyte vägtrumma till rörbro, 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Deleted
16387 | Maintenance | Utbyte rörbro Bro 17-199-1 över Hämnäsån, väg 627 Årjängs kommun | Utbyte rörbro Bro 17-199-1 över Hämnäsån, väg 627 Årjängs kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
16816 | Investment | Västerås Skallbergsmotet E18 Lång bullerskyddsskärm | Bullerskyddsskärm Västerås Skallbergsmotet E18 |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other |  | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
17582 | Investment | Totalentreprenad Örebro S Hissar | Totalentreprenad Örebro S Hissar |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist
7906 | Maintenance | Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo | Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Deleted
17349 | Investment | För utförande av produktion Väg 55 Enköping- Litslena | Projektet avser ombyggnad av befintlig landsväg till mötesfri väg 2+1 samt anläggande av ny gång- och cykelväg. Sträckan är ca 6,5 km. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Updated
6344 | Maintenance | Basunderhåll väg område Västerås | Basunderhåll väg DO Västerås Option om 1 eller 2 år | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Joanna Lundmark | Updated
8382 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Sydöstra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SÖ Värmland. Väglängd ca 1042 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Updated
6926 | Maintenance | Basunderhåll väg Arboga | möjlig option 1 eller 2 år | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Joanna Lundmark | Updated
6927 | Maintenance | Basunderhåll väg Eskilstuna | Möjlig option om 1 eller 2 år | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Joanna Lundmark | Updated
17880 | Maintenance | För utförande av värmebeläggning i Dalarnas län 2026-2028 | Utförande av Värmebeläggning i Dalarnas län, W1, 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Maria Jonsson | New
17258 | Maintenance | För utförande av tankbeläggning i Värmlands län 2026-2027 | Tankbeläggning i Värmlands län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17259 | Maintenance | För utförande av värmebeläggning i Värmlands län 2026-2027 | Värmebeläggning i Värmlands län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17366 | Maintenance | För utförande av tankbeläggning i Örebro län 2026-2027 | Tankbeläggning Örebro län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17190 | Maintenance | För utförande av tankbeläggning i Västmanlands län 2026-2027 | Tankbeläggning inom Västmanlands län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabella Undén | Updated
17195 | Maintenance | För utförande av värmebeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | Värmebeläggning i D-län 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2025-07-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Isabella Undén | Updated
17197 | Maintenance | För utförande av tankbeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | Tankbeläggning inom Södermanlands län 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Isabella Undén | Updated
17199 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Gävleborgs län 2026-2027 | Varmmassabeläggning inom X-län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17202 | Maintenance | För utförande av tankbeläggning i Gävleborgs län 2026-2027 | Tankbeläggning, Gävleborg 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17212 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning, i Dalarnas län 2026-2027 | Varmmassabeläggning W2 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Updated
14988 | Major Projects | Arbetsbodar | Arbetsbodar m.m. till Tvärförbindelse Södertörn. | 70310000-7 Uthyrning eller försäljning av byggnad | Services | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Properties | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Adam Karlberg | New
17888 | Maintenance | För utförande av alleåtgärder inom Västra Södertörn, Stockholms län | För utförande av alleåtgärder inom Västra Södertörn, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Hampus Bauman | New
17668 | Maintenance | Avseende Drift och Underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, Underhållsregion Mälardalen | Drift och Underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, Underhållsregion Mälardalen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | East Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Jan-Olof Styf | New
17019 | Investment | Södertälje Syd åtgärd 8 stycken Rulltrappor | Rulltrapporna i Trafikverkets stationsanläggning vid Södertälje syd har nått en kritisk punkt i sin tekniska livslängd. Även om de ännu inte passerat sin beräknade livslängd är anläggningen i praktiken i nästintill akut behov av utbyte. Eftersom plattformarna vid Södertälje syd övre ligger högt över marknivå, är fungerande rulltrappor avgörande för att resenärer överhuvudtaget ska kunna ta sig dit på ett tryggt och smidigt sätt. Den föreslagna åtgärden syftar därför till att förnya hela rulltrappssystemet och därmed upprätthålla stationsfunktionen – ett nödvändigt steg för att möta dagens och framtidens krav på service, tillgänglighet och säkerhet. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonathan Ageby | Updated
15305 | Investment | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inkl. BPU och överlämningVäg 222 Mölnvik - Ålstäket | Teknikkonsultuppdrag inklusive BPU för upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Väg 222 Mölnvik - Ålstäket. Åtgärden omfattar: Vägen byggs ut med ytterligare ett körfält till fyrfältsväg med mitträckesseparering, Ombyggnation av korsningarna utmed sträckan för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet. Anläggande av en ny sammanhängande gång-och cykelväg utmed sträckan på norra sidan om Väg 222. Stängning av direktutfarter mot Väg 222 på sträckan. Fastigheter kopplas till ny lokalgata. Planskilda passager för oskyddade trafikanter. Flytt av busshållplatser. Bullerskyddsåtgärder. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Jonas Elmqvist | Updated
16846 | Major Projects | Byggledare Mark&Grundläggning Ostlänken | Resurskonsult. 1 st Byggledare Mark&Grundläggning ska verka inom Program Ostlänkens projekt Gerstaberg i vilket vi projekterar bygger Ostlänkens anslutning till dagens Västra Stambana i mellan Södertälje-Järna. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Resource and competense consultans | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna Maria Bleckdahl | Updated
17463 | Maintenance | Utbyte av två broar, Igelsta och Skärvsta i Södertälje | Rivning samt utbyte av två valvbroar till GC-broar, över järnväg, Igelsta 3501-5344-1 och Skärvsta 3501-5343-1, i Södertälje, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 0 | Pontus Gadd | Updated
16202 | Maintenance | Stockholm C underhåll järnvägstunnel | Underhåll av järnvägstunnel Stockholm C | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Hedlund
16214 | Maintenance | Underhåll av Rönningetunnlarna | Underhåll av Rönningetunnlarna | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Hedlund | Deleted
16774 | Maintenance | Avvattning inom Stockholms län (AB län) Norra | Avvattning gällande Stockholms län Norra | 45233229-0 Underhåll av vägrenar, 45233250-6 Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | East Region/Stockholm | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Ulrika Svensson
17516 | Major Projects | Projekteringsledare produktion, Norrbotniabanan | Projekteringsledare till entreprenader kring Sävar, Norrbotniabanan. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma
17783 | Investment | E4 Bhpl Industrivägen Seskarö | Beskrivning | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | New
13473 | Investment | v604 Slandrom-Bye GC-väg, Planläggningsprocess + bygghandling | v604 Slandrom-Bye GC-väg Planläggningsprocess | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
15796 | Investment | Bärighet, Väg 857 Svanstein-Ohtanajärvi, Bygghandling | Bärighet, Väg 857 Svanstein-Rantajärvi & Aapua-Ohtanajärvi, Bygghandling, Övertorneå kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17484 | Maintenance | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom AC-län, väg 999 | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom AC-län väg 999, 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
17486 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom AC-län, väg 4, 768, 769 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom AC-län, väg 4, 768 och 769. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström
17488 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Storuman | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Storuman. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Nina Burström
15759 | Investment | Brobyte Röån, bdl.135 | Utbyte av bro över Röån, bdl.135, utförandeentreprenad. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
17324 | Maintenance | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom Y och Z-län | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom Y och Z-län, 2 grupper. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
15942 | Investment | Hållplatser Västernorrlands län, Produktion | Totalentreprenad. Utförande av fysiska åtgärder på ca 20 st hållplatser i Sundsvalls- samt Härnösands kommun. Omfattning och paketering kan komma att justeras. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17554 | Maintenance | Byte av hiss Boden C inom Boden kommun, Norrbottens län | Byte av hiss Boden C inom Boden kommun, Norrbottens län | 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor, 45313100-5 Hissinstallationer, 45313200-6 Installation av rulltrappor | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Properties | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Updated
6954 | Investment | Väg 522 GC-väg Sörmjöle-Åheden, Produktion. #11987 | x | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
17560 | Maintenance | Utbyte av rörbro för 24-1726-1 Lars-larsbäcken i AC-län | Utbyte av rörbro för 24-1726-1 Lars-larsbäcken Kommun: Fredrika kommun Län: Västerbottens län Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
17546 | Maintenance | Paket 1 BD: Utbyte anläggningsdelar till valvbågar | Paket 1 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar i BD-län Avser objekten: Sepposenoja 25 736 2903 (100-23715-1) (Haparanda) Majavanoja 25 99 6400 (Haparanda) Sågbäcken 25-10-17516 (100-58629-1) (Morjärv) Utförande entreprenader enligt AB04 | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
17928 | Investment | Gottne ersättningsväg | Byggande av ersättningsväg till nytt läge av plankorsning, Gottne | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | New
10570 | Major Projects | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2025-11-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 5 | Henrik Holma
15880 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Norra Sunderbyn, Piteå, Svedjan | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
14621 | Investment | Upprusting av bangårdsbelysning Abisko, Kirunavaara | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
15714 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Långsele - Hoting | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,3 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
17493 | Maintenance | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom BD-län, väg 567, 555, 835, 582, 392 | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom BD-län, väg 567, 555, 835, 582, 392. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
17341 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom Z-län | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom Z-län. 2 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Nina Burström
17495 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 616, 968, 580 | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 616, 968, 580. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Nina Burström
10593 | Major Projects | NBE 3622 Norrbotniabanan- Risön mark och anläggning, BEST | Området Risön - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 1st vägbro, Ca 2km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-11-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
17531 | Investment | Fundament och stolpar för kontaktledning samt hjälpkraftsupprustning Nattavaara-Gullträsk | Nya fundament och stolpar för kontaktledning samt hjälpkraftsupprustning på Malmbanan mellan Nattavaara-Gullträsk. Utförandeentreprenad. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Tarja Karppinen | Updated
17677 | Investment | Kontaktledningsfundament Malmbanan Boden-Gullträsk | Möjlighet till upprepade beställning och tilldelning av kontrakt för en etapp till. Det är inräknat i det uppskattade upphandlingsvärdet. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Tarja Karppinen | New
17931 | Investment | Faunapassage E22 Hörby-Linderöd | Konsultuppdrag avseende framtagande av förfrågningsunderlag för Totalentreprenad samt BPU (kontraktsuppföljning). |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Mariella Kvist | New
15347 | Investment | RV 13-23 Hörby-Höör korsningsåtgärder (Framtagning av vägplan för RV 13-23 Höör-Hörby) | Framtagning av vägplan för RV 13-23 Höör-Hörby. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Darek Marciniak | New
17584 | Major Projects | Marknadsdialog, Entreprenader, Sydostlänken, Bleking län | Trafikverket planerar att genomföra fysisk marknadsdialog med entreprenörer för kommande entreprenader inom Programmet Sydostlänken. Fokuset kommer att vara stäckan Älmhult-Olofström och entreprenaderna beräknas till över 1 miljard SEK. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1899-12-31 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 1 | Jenny Jensen
12882 | Investment | Lommabanan, Kävlinge- Arlöv, utbyggnad för persontrafik, entreprenad TE | Totalentreprenaden omfattar bl a nya stationer i Flädie och Alnarp. Ny planskild korsning söder Flädie inkl omdragning av väg 913 och ny GC-passage under järnvägen i Alnarp. Längs banan ska anpassning av plankorsningar ske och hastighetshöjning samt anpassning av omgivande ställverk. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Updated
16456 | Major Projects | Sydostlänken, Karlshamn-Stilleryd, Konsult, Blekingelän | Framtagande av järnvägsplan och systemhandling för godsbangård, Stilleryds hamn samt FFU för totalentreprenad. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South Region | 2025-11-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Jenny Jensen
17676 | Maintenance | Utförande av utbyte av rörbro på Markaryd bro 7-376-1 | utbyte av rörbro | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | South Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
17674 | Maintenance | Utförande av brounderhåll på Karlshamns bro 10-282-1 | underhållsarbete, kantbalks utbyte på södra sidan | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | South Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
17611 | Investment | Färdigställande av bangårdsbelysning Helsingborg Rbg och Åstorp | Upphandlingen omfattar färdigställande av en tidigare uppstartad entreprenad för bangårdsbelysning. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Björn Friberg
17656 | Maintenance | Drift och underhåll VA VVS Vent Södra regionen | Drift och underhåll VA, VVS och vent | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Water, Sewage & Ventilation | South Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | < 1 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | New
16986 | Investment | Lv 2050 GC Knislinge -Hjärsås, Entreprenad Skånelän | GC-väg (kompl senare!) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Anders Rundell
16987 | Investment | Breddning av väg 941, Entreprenad, Kronobergslän | Breddning av väg 941, Lillagården-Stenbrohult | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Anders Rundell
16494 | Investment | NUVA-0039 Godsstråket genom Skåne (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 6 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Updated
6928 | Maintenance | Basunderhåll väg Norrköping | Möjlig option 1 eller 2 år | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
17618 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra, F-län | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra, F-län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | South/East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Jana Boldin | Updated
17673 | Maintenance | Drift och underhåll VA,VVS och VENT Sydöstra regionen | Drift och underhåll VA,VVS och VENT Sydöstra regionen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Water, Sewage & Ventilation | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | New
16303 | Maintenance | Avseende drift och underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, underhållsregion Sydöstra | För utförande av drift och underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, underhållsregion Sydöstra | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Jan-Olof Styf | Updated
17411 | Maintenance | Proj öpp bro Norsholm Innre, överbyggnad o maskineri | Projektering, öppningsbara bro Norsholm Inre, 5-130-1, byta överbyggnad och maskineri, Norrköpings kommun, Östergötlands Län | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
16690 | Major Projects | Projektering ställverk Norrköping, Ostlänken | Uppdraget avser framtagande av bygghandlingsprojektering mark, kanalisation, Bana, El, signal och Tele (MBEST) | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Amanda Sandin
17670 | Investment | Lv 834 Hovmantorp | Konsultuppdrag framtagande av bygghandling och vägplan samt BPU. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist | New
17675 | Maintenance | Utförande av brounderhåll på Ålem bro 8-226-1 | underhållsarbete, diverse lagningar och utbyte av tätskikt | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | South/East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
17612 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggningar varm TSK i Region Sydöstra, F-län | För utförande av underhållsbeläggningar varm TSK i Region Sydöstra, F-län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Jana Boldin | Updated
17615 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra, H-län | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra, H-län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Jana Boldin | Updated
17616 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggning varm i Region Sydöstra, H-län | För utförande av underhållsbeläggning varm i Region Sydöstra, H-län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Jana Boldin | Updated
16863 | Maintenance | Slipning av räler / Grinding of rails | Uppdraget omfattar slipning av räler av hela Trafikverkets spårnät inklusive all erforderlig planering. The scope of the Assignment is grinding of rails in Trafikverket network as well as all the planning required for the assignment. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2026-04-01 | 2028-01-01 | Decided | > 1000 Mkr | 9 | Lisa Crona
16496 | Central function | Teknikhus för detektorer och radioanläggningar | Leveranser av teknikhus för detektorer och radioanläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Other | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
17705 | Maintenance | Ramavtal mindre skogsunderhållsprojekt järnväg | Möjlighet till avrop för skogsunderhåll längs järnväg upp till beräknade kontraktsvärden på 3 MSEK | 45000000-7 Anläggningsarbete, 77210000-5 Skogsavverkning, 77211400-6 Trädfällning | Contract | Framework agreement | Rail | Contracts/Land | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Björn Friberg | New
17129 | Profit Centres | Ramavtal avseende smörjmedel, motorolja, hydrauloljor och kylvätskor med mera | Ramavtalet omfattar successiva avrop av smörjmedel, motorolja, hydrauloljor och kylvätskor med mera till resultatenheterna Färjerederiet och Fordonsresurser inom Trafikverket. | 09211000-1 Smörjoljor och smörjmedel, 09211100-2 Motoroljor, 09211500-6 Transmissionsoljor, 24951000-5 Fetter och smörjmedel, 24951100-6 Smörjmedel | Goods | Framework agreement | Shipping | Marine goods and services | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Linnéa Fhager Karlsson | Updated
14890 | Investment | Installation av IP-baserad nödfrånkoppling i norra Sverige | Totalentreprenad avseende införande av IP nödfrånkoppling i anläggningar för kraftförsörjning till järnväg i norra Sverige. Omfattar bl.a. projektering, installation, idrifttagning, dokumentation. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Per Lundborg | Updated
17852 | Profit Centres | Leverans av röjningslok | Upphandling av 7 st röjningslok | 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar | Goods | Objectspecific | Rail | Indirect goods/Other | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 6 | Alexander Thorell | New
16842 | Central function | Gjutgodsdetaljer, stålgjutgods | Stålgjutgods tillverkas av material G20Mn5 enligt SS-EN 10293 | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2029-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
5402 | Maintenance | Isolerskarv för fältmontage | Isolerskarvarna ska kunna användas i skartfritt spår, skarvspår och spårväxlar med rälprofilerna SJ43, 50E3, 54E3 och 60E1. Isolerskarven ska kunna användas i spår med alla inom Trafikverket förekommande befästningstyper för respektive rälmodell. Isolerskarven ska vara olimmad och inte kräva lim eller fogbruk för montage. Behovet avser i första hand skarvar med fyra hål. för rälprofilerna 60E1 och 50E3 finns behov av sexhålsskarvar. För avtalet ingår även leverans av ändmällanlägg. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson | Updated
16349 | Investment | Kopieringstjänster | Ramavtal kopieringstjänster | 79521000-2 Kopieringstjänster | Services | Framework agreement | Not construction, other | IT/Other | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 4 | Johanna Singman Buys | Updated
17845 | Central function | Motormanöverdon | Motormanöverdon | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | New
10284 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SV Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SV Värmland, Värmlands län, väglängd ca 931 km på totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2024-08-31 finns. Beställaren har utlöst option tom 20260831. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
15501 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Strömmen. Dalsland | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
17321 | Investment | Utförandeentreprenad, Vänstersvängfält Reningsverket väg 184 Lidköping | Projektet omfattar flytt av busshållplats, utbyggnad av en ny anslutning till reningsverket samt målning av ett vänstersvängfält på väg 49 i Lidköping. Ersättningsform planeras att vara fast pris utan mängdförteckning. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Helena Nygren
17895 | Investment | Väg 566, Gång- och cykelväg delen Björlanda Kyrkväg-Björlanda kile | Upphandlingen upphandlas som en utförandeentreprenad med fast pris. Anbudslämnaren ska prissätta förfrågningsunderlagets handlingar med ett fast pris som sedan ersätts med en betalningsplan. Trafikverket har således inte upprättat en mängdförteckning och kommer därmed inte kontraktsteckna MER. Trafikverket vill förtydliga att ändring, tillkommande och avgående arbeten hanteras i enlighet med AB 04” | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Amanda Kato Ghanem | New
17477 | Maintenance | Integrerat brounderhåll i Göteborg Syd & Nord, Västra Götalands län 2026-2028 | Förutbestämt underhåll på 935 byggnadsverk, tillståndsbaserat underhåll på 4 byggnadsverk. Totalentreprenad. Kontraktstid 3 år Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Lina Laurén
17915 | Maintenance | Utförande av underhåll av bro 14-1319-1 Nya Svinesundsbron i Västra Götalands län | utbyte slitlager | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
17730 | Maintenance | Göteborg, Gårdatunnel 3520-183-1tätskikstutbyte norra tunnelmynningen | Åtgärden omfattar att åtgärda läckaget genom att byta ut befintligt tätskikt till nytt. Nytt tätskikt på hela norra betongtunneldelen, under St Pauligatan och Norra Gubberogatan samt yta mellan gatorna. Göteborgs stad har krav på att gå- och cykeltrafik, samt kollektivt trafik (bus 60) ska kunna passera under arbetet. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
17641 | Investment | För utförande av gång- och cykelbro för Inlagsleden inom Kungsbacka kommun | Uppdraget består av att bygga en passage för gång- och cykeltrafik över Västkustbanan i höjd med Inlagsleden i Södra Kungsbacka. Den befintliga bron ska breddas för att möjliggöra utbyggnaden. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Rebecca Björkman | New
17270 | Investment | Ombyggnation av VM-rastplatser vid Göteborgs infartsleder, projektering | VM-rastplatserna som byggdes 1995 ska byggas om. Bl.a. ska antal lastbilsparkeringar utökas, trafikkontrollplats ska byggas på 2 av rastplatserna. |  | Services | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Karin Sjöberg | Updated
15867 | Investment | Alingsås - Göteborg, växelbyte: 12 växlar utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad: Växelbyte av 12 växlar på sträckan Göteborg-Alingsås på driftplatserna Partille, Jonsered östra, Bryngenäs. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Cecilia Thornström | Updated
17756 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DGF | Uförande av underhållsbeläggning i Västra regionen, DGF | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | West Region | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Annelie de Maria | New
15500 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Forsvik Götakanal Karlsborg | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
16568 | Investment | Utförandeentreprenad Väg E6, Backadalsmotet, norra avfartsrampen | Väg E6, Backadalsmotet norra avfartsrampen. Underminering av vägbana, rasrisk. Nu ska det upphandlas en utförandeentreprenad för detta projekt. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Helena Nygren | Updated
15535 | Maintenance | Reinvestering av belysning i Gnistängstunneln, Västra Götaland | Reinvestering av Gnistängstunnelns belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 31527260-6 Belysningssystem, 34993100-5 Tunnelbelysning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | West Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Updated
16385 | Maintenance | Broreparationer Broar 18-186-1 över Bårsån Frövi/ 18-668-1 över E20 TPL Ekeby i Kumla | Broreparationer Broar 18-186-1 över Bårsån Frövi/ 18-668-1 över E20 TPL Ekeby i Kumla | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
7887 | Maintenance | Bro 20-1182-1 över bäck vid Aspeboda | Bro UH | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Deleted
15421 | Maintenance | Utbyte bro 100-606-1, Vagnhärad, - Södermanlands län | Utbyte rörbro 100-606-1, över bäk Vagnhärad, stål- o betongarbete m.m., Södermanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
14967 | Investment | Reläskyddsbyte (produktion) etapp 3 Uppsala, Odensala, Västerhaninge, Dockmyr, Bispgården, och Viskan | Reläskyddsbyte (produktion) inom järnvägsanläggningen i Uppsala, Västerhaninge samt ev . upprepad entreprenad för ytterligare 1 anläggning. Produkterna är TGM, arbetsinsatsen är det enda som kontrakteras. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45315100-9 Eltekniska installationer, 50532200-5 Reparation och underhåll av transformatorer | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Björn Friberg | Updated
15464 | Investment | E18 Mossberga produktion | Utförandeentreprenad vägbro (plattramsbro) över gång- och cykelväg., inklusive gång- och cykelbelysning. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Lin Stenberg
13978 | Maintenance | Bro 17-44-1 över Klarälven vid Ransäter | Betongreparation m.m | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
15467 | Investment | Stängselåtgärder Mellersta etapp 3 | Uppförande av stängsel inom mellersta regionen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2025-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg
6806 | Investment | GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Produktion. #7144 | GC-bana Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Västmanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Caroline Olsson | Updated
6939 | Investment | Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, Produktion. #9935 | Cirkulationsplatser och korsningar, Väg, C Uppsala län |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabella Undén
17213 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Dalarnas län 2026-2027 | Varmmassabeläggning W5 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17214 | Maintenance | För utförande av halvvarm beläggning Dalarnas län 2026 | Halvvarm beläggning, W11 i Dalarnas län 2026 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Updated
17200 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Gävleborgs län 2026-2027 | Utförande av varmmassabeläggning i Gävleborgs län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17201 | Maintenance | För utförande av halvvarm massabeläggning i Gävleborgs län 2026 | Halvvarm massabeläggning, Gävleborgs län 2026 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Maria Jonsson
17194 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | Varmmassabeläggning i D-län 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Isabella Undén | Updated
17601 | Investment | NUVA-0031 Bergslagsbanan (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Updated
17619 | Investment | Skebokvarn - Flen ¦ Ballastrening | 6,5 km ballastrening på VSB mellan Skebokvarn och Flen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonathan Ageby | Updated
16472 | Investment | ​NUVA-0034 Fryksdalsbanan​ (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Richard Ericsäter
12531 | Investment | Ommålning av bro över Ställdalsån | Ommålning av bro över Ställdalsån som del av upprustning av Silverhöjdsspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. | 45442121-1 Målning av byggnadsverk, 45442180-2 Ommålning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
17171 | Maintenance | Modernisering av hiss i Örbyhus C inom Tierp kommun, Uppsala län. | Modernisering av hiss i Örbyhus C inom Tierp kommun, Uppsala län. | 42416000-5 Hissar, skophissar, rulltrappor och rullramper, 42416100-6 Hissar, 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Properties | Central Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-08-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Hampus Bauman | Updated
17367 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Örebro län 2026-2027 | Varmmassabeläggning i Örebro län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
17260 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Värmlands län 2026-2027 | Utförande av varmassabeläggning (TSK/infräsning) i Värmlands län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson
16109 | Maintenance | Basunderhåll i form av linjeunderhåll på järnvägsanläggning Mälarbanan | Kontraktet är tredje piloten av VISARE - planering och produktionsledning i Trafikverkets regi i delar av järnvägsunderhållet Öppna marknadsdialoger planeras hållas i slutet av september/början av oktober. Syftet är att informera om nytt upplägg för upphandling av BAS-underhåll järnväg samt att fånga upp synpunkter, tankar och idéer från marknaden. Maila johan.hedlund@trafikverket.se vid intresse att delta i denna dialog. Projektet kommer även att vara representerat vid de regionala Affärsdagarna i Uppsala (7 nov) och Stockholm (25 nov). | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | Central Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2027-07-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 7 | Johan Hedlund
17255 | Maintenance | För utförande av halvvarm massabeläggning i Uppsala län 2026-2027 | Halvvarm massabeläggning samt avvattning i Uppsala län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabella Undén | Updated
16931 | Maintenance | Säkerhets- och underhållsbesiktning av basunderhåll på järnvägsanläggning Mälarbanan | Kontraktet är tredje piloten av VISARE - planering och produktionsledning i Trafikverkets regi i delar av järnvägsunderhållet Öppna marknadsdialoger planeras hållas i slutet av september/början av oktober. Syftet är att informera om nytt upplägg för upphandling av BAS-underhåll järnväg samt att fånga upp synpunkter, tankar och idéer från marknaden. Maila johan.hedlund@trafikverket.se vid intresse att delta i denna dialog. Projektet kommer även att vara representerat vid de regionala Affärsdagarna i Uppsala (7 nov) och Stockholm (25 nov). |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2027-07-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 7 | Johan Hedlund
17885 | Maintenance | Geodetiskt stomnät 2026 Paket 3 | Geodetisk stomnätsmätning för järnvägsanläggning Region Mitt |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Daniel Jansson | New
17614 | Major Projects | TSE103 Rivning av Varvet 1 inom program Tvärförbindelse Södertörn, Stockholms län | Rivning av fastighet Varvet 1 inom program Tvärförbindelse Södertörn. | 45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Properties | East Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Jeanette Bengtsson | Deleted
16420 | Major Projects | FSE 823c Beläggning norr | FSE 823c Beläggning tunnel norr inkl. anslutning från Bergslagsvägen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | East Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist | Updated
15981 | Investment | Bullerskyddsskärm Solna Hagalunds bangård | Bullerskyddsskärm Solna Hagalunds bangård |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other |  | East Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
17464 | Maintenance | Reparation av 2 Broar Djursholm och Västerhaninge | Betongreperation, utbyte kantbalk, utbyte tätskikt, utbyte räcke samt elskyddsskärmar; Broar över järnväg; Bro 2-469-1 i Enebyberg i Djursholm och bro 2-38-1 i Västerhaninge, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Pontus Gadd
17811 | Major Projects | FSE326 Återställningsarbeten norra Lovö | Upphandling av återställningsarbeten på norra Lovö. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Jeanette Bengtsson | New
17755 | Maintenance | Elspecialist kanalisation, styrning och mätning | Upphandlingen avser Elspecialist kanalisation, styrning och mätning. Som specialist stöttar du projektledarna för Vägbelysning i Östra regionen i frågor som rör kanalisation, styrning och mätning. Du ska också stötta den nationella samordnaren med framtagande av ett nationellt styrsystem för vägbelysning och standardiserad utrustning för uppbyggnad av elsystemet för infrasystemkomponenter. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 72000000-5 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Resource and competense consultans | East Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 6 | Michael Westh | New
17753 | Maintenance | Elspecialist förvaltningshandlingar och projektering | Upphandlingen avser Elspecialist förvaltningshandlingar och projektering. Som specialist stöttar du projektledarna för Vägbelysning i Östra regionen i frågor som rör förvaltningshandlingar och projektering. Du ska också stötta den nationella samordnaren med framtagande av nationella regelverk, rutiner och övergripande system för infrateknik. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 72000000-5 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Resource and competense consultans | East Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 6 | Michael Westh | New
14650 | Major Projects | Program Ostlänken, Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson | Updated
15325 | Major Projects | Program Ostlänken, Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson | Updated
14220 | Investment | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Updated
15576 | Major Projects | Ostlänken - BEST - Projektering (Vagnhärad-Norrköping) | Gäller sträckan från Vagnhärad till Norrköping, paketeringen är under utarbetning. 2024-12-18: Projekteringen omfattar framtagande förfrågningsunderlag för de kommande entreprenadprojekten. Uppdragets omfattning har ändrats till att även inkludera Bana. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | East Region | 2025-12-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 8 | Fredrik Bystedt | Updated
17227 | Major Projects | Program Ostlänken, Granskningsstöd Geoteknik | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Jeanette Bengtsson
17860 | Maintenance | Uppdragstjänst - Specialist för nationell samordning Styr och Övervakning, Centrala anläggningsnära system samt OT i väganläggningen | Specialist för nationell samordning Styr och Övervakning, Centrala anläggningsnära system samt OT i väganläggningen | 63712710-3 Trafikövervakning | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Resource and competense consultans | East Region/Stockholm | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Kajsa Svanberg | New
6940 | Investment | E4 Tpl Rosvik, Produktion. #10303 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233140-2 Vägarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
16788 | Investment | Väg 363 Hippologum korsningsåtgärd, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
6629 | Investment | E10 Bhpl inkl. planskild passage i Katterjåkk, Planläggning + Bygghandling. #8992 | Planläggning + Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
17329 | Maintenance | Utförande av Beläggning Värme inom Y och Z-län, 2 grupper | Utförande av Beläggning Värme inom Y och Z-län, 2 grupper |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström
17511 | Major Projects | NBK110 – Järnvägsplan Dubbelspår Boden-Luleå | 2 järnvägsplaner med option bygghandling |  | Services | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 5 | Jonas Elmqvist | Updated
17487 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varmmassa inom AC-län, väg 4, 364, 512, 526 | Utförande av Beläggning Varmmassa inom AC-län, väg 4, 364, 512, 526. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström
17496 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 795, 796, 836 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 795, 796, 836. 2 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström
17497 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 965, 969, GC-väg | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 965, 969, GC-väg. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström
17498 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 721, 725 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 721, 725. 2 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström
17499 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 394 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 394 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström
17500 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 94 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 94 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström
17575 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varmmassa inom Y-län, 1 grupp | Utförande av Beläggning Varmmassa inom Y-län, 1 grupp. 2 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Nina Burström
17494 | Maintenance | Utförande av Beläggning Värme inom BD-län, Vuollerim-Jokkmokk väg 97 | Utförande av Beläggning Värme inom BD-län, Vuollerim-Jokkmokk väg 97. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström
16442 | Investment | Sävastklinten- Boden C- Boden S, kontaktledningsupprustning, produktion | Stolp- och kontaktledningsbyte på sträckan Sävastklinten-Boden C-Boden S | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Tarja Karppinen | Updated
12198 | Investment | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats produktion | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats. Förlängning av spår 2, 4 st växelbyten och kontaktlednings-upprustning. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
15727 | Investment | Erfarenhetsdrift växel Oxmyran | Utförandeentreprenad utan mängdförteckning. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
10857 | Maintenance | Reparation tätskikt tråg bro 3500-95390-1 Bondsjöleden | Åtgärd: Reparation av läckande betongtråg Trafikslag: Väg Bondsjöleden Kommun: Härnösands kommun Län: Västernorrlands kommun | 44212100-0 Bro, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | New
17548 | Maintenance | Paket 2 BD: Utbyte anläggningsdelar till valvbågar | Paket 2 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar i BD-län Avser objekten: Songankijoki 25-795-40273 (Övertorneå) Ruokojoki 25-841-32877 (Övertorneå) Keräntöjoki, V881 - 25-1912-1 (Pajala) Utförande entreprenader enligt AB04 | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
17549 | Maintenance | Paket 3 BD: Utbyte anläggningsdelar till valvbågar | Paket 3 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar i BD-län Avser objekten: Lagnäsån 25-300-1 (Jokkmokk) Kvarntjärnbäcken 25-1274-1 (Jokkmokk) Utförande entreprenader enligt AB04 | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
17558 | Maintenance | Utbyte till valvbåge för Tvärån 24-317-1 i AC-län | Utbyte till valvbåge för Tvärån 24-317-1 Kommun: Vännäs kommun Län: Västerbottens län Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
6938 | Investment | E10 Viltstängsel Töre-Morjärv, Produktion. #10647 | Viltstängsel, viltuthopp samt viltbro över E10 och Haparandabanan |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
16137 | Maintenance | Utbyte rörbro 22-1550-1 Främmerbilla, Västernorrlands län | Utbyte av rörbro 22-1550-1 över bäck i Främmerbilla. Län: Västernorrland Kommun: Örnsköldsvik Väg: 348 | 44212100-0 Bro, 71322300-4 Konstruktion av broar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | New
12446 | Maintenance | BK4-åtgärder, byte av broar Y1233, Y1254, Y1258 | BK4-åtgärder, byte av broar Bro id: Y1233, Y1254, Y1258 Trafikslag: Väg Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221115-1 Konstruktionsarbeten för stålbroar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Marko Korpela | New
17882 | Maintenance | Geodetiskt stomnät 2026 Paket 1 | Geodetisk stomnätsmätning för järnvägsanläggning Region Syd |  | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Daniel Jansson | New
13210 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Fosieby och SO Lernacken | Utförandeentreprenad för ERTMS införandet i SO Fosieby och SO Lernacken | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Darek Marciniak
13871 | Investment | Åby omformarstation, Bygghandling | Upphandling av konsult för framtagning av förfrågningsunderlag | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Updated
17835 | Maintenance | Rekonstruktion Malmö-Vellinge etapp 1 | Rekonstruktion Malmö-Vellinge etapp 1 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | South Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Jana Boldin | New
17302 | Maintenance | Slutbesiktning av Baskontrakt järnväg Malmö sydöstra Skåne och Västkustbanan syd med option på övertagandebesiktning av basunderhåll järnväg Västkustbanan syd. | Uppdraget avser slut- och övertagandebesiktning inom följande teknikområden - El järnväg - Signal järnväg - Bana järnväg - Allmän järnväg (mark och anläggning) Besiktningsmannen ska stå för sakkunskap och teknisk kompetens inom sitt område och besiktiga kontrakterat entreprenadarbete enligt ABT 06 & AB04 samt övriga regelverk hänförliga till aktuellt uppdrag inom järnväg utefter gällande kontraktshandlingar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Gunnar Stewén
17884 | Maintenance | Geodetiskt stomnät 2026 Paket 2 | Geodetisk stomnätsmätning för järnvägsanläggning Region Syd |  | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Daniel Jansson | New
17062 | Major Projects | Bygghandling Plattformar Malmö C | Ta fram bygghandling till plattformar Malmö C. Ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund, två nya spår. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Malin Isaksson | Updated
17562 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Södra, GK-län | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Södra, GK län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Jana Boldin | Updated
16360 | Investment | Bandel 630, Halmstad, GC-tunnel Fredsgatan, för upprättande av järnvägsplan samt FFU för totalentreprenad. | Trafikverket ska bygga en järnvägsbro inkl. GC-väg under bron för Halmstads Kommuns räkning. Initialt ska en projektering (järnvägsplan samt framtagning FFU Totalentreprenad) inför kommande totalentreprenad upphandlas. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Helena Nygren | Updated
16637 | Major Projects | ERTMS Ibruktagandeorganisation gällande inkoppling av SO Peberholm (del Lernacken),SO Fosieby, SO Malmö, SO Arlöv, SO Lund och SO Kävlinge | ERTMS Ibruktagandeorganisation gällande inkoppling av SO Peberholm (del Lernacken),SO Fosieby, SO Malmö, SO Arlöv, SO Lund och SO Kävlinge | 71521000-6 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South Region | 2025-12-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Darek Marciniak | Updated
16661 | Major Projects | Lund, fyra spår | Framtagande av järnvägsplan, systemhandling och MKB | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South Region | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Catharina Selin
15170 | Investment | Rv 26 Hedenstorp–Månseryd, bygghandling | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71200000-0 Arkitekttjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Other investigation | South/East Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariam Omeirat
15929 | Investment | E22 Målbäcken-Bälö Etapp 2 | Målbäcken-Bälo mittseparering, Etapp 2 söder |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2025-12-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | < 1 Mkr | 2 | Catharina Selin
15983 | Major Projects | Myndighetsbesiktningar av fasta installationer, motordrivna och tryckbärande anordningar, cisterner, hissar, rulltrappor m.fl. | Kontraktet avser löpande besiktning enligt lagstadgade besiktningsintervall av beställarens objekt såsom fasta installationer, motordrivna och tryckbärande anordningar, cisterner, hissar, rulltrappor m. fl. |  | Services | Objectspecific | Not construction, other |  | The entire Transport Administration | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 6 | Johanna Singman Buys | New
17521 | Central function | Ramavtal ballastsugning 2025 | Ballastsugning järnväg, alla förekommande arbeten som kan utföras med högkapacitets-ballastsugare. Exempel Kabelidentiering och sänkning. Exempelvis ballastbyte i spårväxlar. |  | Contract | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 5 | Pär Hjelm
16930 | Investment | Göteborg Spårväxelbyte, Projektering | För framtagande av förfrågningsunderlag till utförandeentreprenad. För spårväxelbyte Göteborg | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Anders Hyllborn
17857 | Maintenance | Projektering utbyte 2 broar, FO Vänersborg, Västra Götalands län | Uppdrag gäller upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för utbyte av två vägbroar i betong, bro 15-340-1 över Valboån i Ödeborgbro namn, Färgelands kommun, och bro 14-128-1 över Örekilsälven vid Torp, Munkedals kommun, i Västra Götalands län | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Christian Niemöller | New
16696 | Investment | Upprättande av vägplan med miljödom, väg 728 | Upphandlingen avser upprättande av vägplan med miljödom för Väg 728, ny vägsträckning vid sågen i Kinnared inom Hylte kommun. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | West Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anita Asghari | New
15532 | Maintenance | Reinvestering belysning gång och cykelbana samt gestaltningsbelysning Älvsborgsbron | Belysning GC-bana och gestaltningbelysning/effektbelysning av Älvsborgsbron. | 31527200-8 Utomhusbelysning, 31527260-6 Belysningssystem, 34928500-3 Gatubelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Updated
15503 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Karlstad Våghusbron. Värmlands län | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
12905 | Maintenance | Reinvestering av styrutrustning i Lundbytunneln, Göteborg, Västra Götalands län | Reinvesteringsarbeten av styrutrustning och styrsystem för Lundbytunneln i Göteborg, Västra Götalands län. | 51900000-1 Installation av styr- och reglersystem | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Anita Asghari
15997 | Maintenance | Reinvestering Lundbytunneln, trafikutrustning | Reinvesteringsarbeten av Trafikutrustning (skyltar och bommar bl.a.) Lundbytunneln i Göteborg, Västra Götalands län. | 34923000-3 Vägtrafikledningsutrustning, 34962000-8 Trafikreglerutrustning, 34992100-8 Upplysta trafikskyltar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anita Asghari
17742 | Maintenance | Utförande entreprenad beläggning tank DG, DM, DV Västra Regionen | Utförande entreprenad beläggning tank DG, DM, DV Västra Regionen | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | West Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Annelie de Maria | New
17750 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DM 2026 | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DM | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Annelie de Maria | New
17752 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DV 2026 | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DV 2026 | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Annelie de Maria | New
17269 | Investment | Reinvestering Vägyta Vägkropp E6 Getinge-Falkenberg | Reinvestering av betongväg. ca 3600 m betongväg ska beläggas med asfalt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Karin Sjöberg | Updated
17136 | Investment | Planskild korsning Skaven - Entreprenad | Planskild korsning Skaven - Entreprenad - Vägport |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Hans Inge Johansson | Updated
17239 | Investment | Förbigångsspår Lekarekulle | Upphandling av projektering för Järnvägsplan och Bygghandling. |  | Services | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 5 | Anders Hyllborn | Updated
17534 | Investment | Väg 47/2530 Tråvad vänstersvängfält | Vägplan och Bygghandling för två vänstersvängfält och nydragning av väg. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Tommy Ghose Dostidar
17826 | Maintenance | För utförande av underhåll på bro 13-55-1 inom Halmstad kommun | Objektet avser utförande av underhållsarbete på bro över Simlången 13-55-1 inom Halmstad kommun. Objektet är en stenvalvsbro i trespann med en påhängd stålbalkbro för GC-trafik. Den påhängda stålbalksbron ska rivas och på bron placeras en 6,5 m bred brobaneplatta i betong. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | New
17709 | Maintenance | Utförande av utbyte av två rörbroar i Marbäck inom Ulricehamn kommun och Hjärttorp inom Herrljunga kommun, i Västra Götalands län | utbyte av två rörbroar | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | New
14373 | Major Projects | E21 - Nya slussar - Trollhätte kanal, Trollhättan | Ny slussled i Trollhättan med en planerad byggstart under Q2 2028. Upphandling: Ansökningsinbjudan planeras att annonseras under Q4 2025 Entreprenadform: Samarbetsentreprenad (TEM) med Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06. I arbeten med ny slussled Trollhättan ingår: • Byggandet av tre ny slussar bestående av en triangelsluss uppströms och en slusstrappa nedströms med en mellanliggande ca 150 lång ”hölja” • Omfattande bergschakt för slussleden • Ledverk och betongkajer • Slussteknik och slussportar • Teknikbyggnader samt kanalcentral • Breddning av befintlig bergkanal • Öppningsbar bro över nya slussleden • Muddring av ny farled • Tillfällig lasthamn • Byggnation av vägar, gång och cykelvägar • Dammanläggning RD pålar med krönbalk, samt Lamelldamm • Dammsäkring befintlig slussanläggning, samt anpassning av befintligt slussområde. • Sanering förorenad mark på befintligt industriområde Ungefärliga mängder • Bergschakt slussled: 750 000 m3 • Jordschakt slussled: 100 000 m3 • Bergschakt bergkanal: 80 000 m3 • Betong: 65 000 m3 • Stål 500 ton • Ledverk och kajer 1 100 m • Muddring lera: 75 000 m3 • Muddring berg: 15 000 m3 | 44212383-7 Slussportar, 44212390-9 Slussar, 45240000-1 Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45248100-8 Anläggningsarbeten för kanalslussar | Contract | Objectspecific | Shipping | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | > 1000 Mkr | 7 | Caroline Rabbaa
16389 | Maintenance | Reparationer Bro 17-252-1 över Uvån i Uddeholm, Hagfors kommun | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, övergångskonstruktion | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
17774 | Maintenance | Ramavtal truminfodring järnväg region mitt | Ramavtal truminfodring järnväg region mitt. Uppskattat värde kommer kompletteras. |  | Contract | Framework agreement | Rail |  | Central Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 4 | Daniel Jansson | New
15907 | Investment | För utförande av bygghandling och BPU Industrispår Vålberg | För utförande av bygghandling och BPU Industrispår Vålberg |  | Services | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Stina Rosvall
13994 | Investment | V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen | Nyhammar Arne, IVmrvj: V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
17191 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Västmanlands län 2026-2027 | Varmmassabeläggning inom Västmanlands län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabella Undén | Updated
17713 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | utförande av varmmassabeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Isabella Undén | New
17254 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Uppsala län 2026-2027 | Varmmassabelägging i Uppsala län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabella Undén | Updated
17933 | Major Projects | Fyra spår Uppsala FSUE0XX Förberedande entreprenad flytt av ledningar Stadshuset Uppsala | Flytt av ledningar vid Stadshuset Uppsala som förberedelsearbete inför byggnation av två nya järnvägsspår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | Central Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Liselotte Eriksson | New
17936 | Major Projects | Fyra spår Uppsala FSUE0XX Förberedande entreprenad flytt av ledningar VimpelgatanUppsala | Flytt av ledningar vid Vimpelgatan Uppsala som förberedelsearbete inför byggnation av två nya järnvägsspår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | Central Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Liselotte Eriksson | New
13443 | Investment | Nyköping ombyggnad av omformarstation, FFU och TB | Upphandling av konsult för framtagning av FU och TB | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | New
16550 | Maintenance | Utbyte av båtbrygga vid Mickrum på Muskö knr 2-461-1, Haninge kommun | Utbyte och renovering av den befintliga båtbryggan. | 34513300-9 Sjövärdiga flytdockor, 34931100-3 Dockor (sjöfart), 45242110-9 Anläggningsarbeten för sjösättningsramper, 50246000-1 Underhåll av hamnanläggningar, 50246300-4 Reparation och underhåll av flytkonstruktioner, 50246400-5 Reparation och underhåll av flytplattformar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Joanna Lundmark
16551 | Maintenance | Utbyte av båtbrygga vid Bromskär knr 2-648-1, Norrtälje kommun | Utbyte och renovering av den befintliga båtbryggan. | 34513300-9 Sjövärdiga flytdockor, 34931100-3 Dockor (sjöfart), 45242110-9 Anläggningsarbeten för sjösättningsramper, 50246000-1 Underhåll av hamnanläggningar, 50246300-4 Reparation och underhåll av flytkonstruktioner, 50246400-5 Reparation och underhåll av flytplattformar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Joanna Lundmark
17788 | Maintenance | Utförande av underhållsbeläggning varm i Stockholms län (AB län) 1 | Underhållsbeläggning Varm i Stockholms län 1 (AB län) år 2026 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2025-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Mariya Petkova Nyberg | New
13221 | Maintenance | Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager bro 2-611-1 och 2, Stäket broar | BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Ulrika Svensson
15708 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Hallsberg-Frövi, Östansjö-Skövde | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,1 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
7136 | Major Projects | TSE202 Trafikplats Masmo | Vägbyggnadsprojekt utförandeentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2026-01-01 | 2027-06-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson | Updated
10874 | Maintenance | Förstärkning ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, tpl Nyboda, Essingeleden | Förstärkning av ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, trafikplats Nyboda, Essingeleden, Stockholms Län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2027-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Updated
13177 | Major Projects | TSE502 Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen Flemingsbergsskogen | Förberedande arbeten vid påslagen för bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen, utförandeentreprenad. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Anna Andersson
15678 | Maintenance | Integrerat brounderhåll Stockholm Syd år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Syd år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Ulrika Svensson | Updated
17515 | Major Projects | Mängdreglerare, Norrbotniabanan | Mängdreglerare för entreprenader kring Sävar, Norrbotniabanan. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma | Updated
13654 | Investment | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Bygghandling | Byte av dilationsanordningar Norr_Mitt, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
17903 | Investment | Norra Bdl 171 Örnsköldsvik-Umeå Viltåtgärd, Planläggning och bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Hanna Lindroth | New
14812 | Investment | E4 v 827 Bytesnod Gräta, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess och bygghandling. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
17576 | Investment | Bärighet, Norrfors-Mjösjöby, Bygghandling | Bärighet, Norrfors-Mjösjöby, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17577 | Investment | Bärighet, Mjösjöby-Bredträsk, Bygghandling | Bärighet, Mjösjöby-Bredträsk, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17535 | Investment | Bärighet, Granträsk-Nygård, Bygghandling & vägplan | Bärighet, Granträsk-Nygård, Bygghandling & vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17536 | Investment | Bärighet, Rantajärvi-Aapua, Bygghandling | Bärighet, Rantajärvi-Aapua, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17537 | Investment | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17533 | Investment | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Bygghandling | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13768 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
7184 | Investment | E4 Rastplats Luleå, Produktion | ' | 45223700-3 Anläggning av rastplats | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
9486 | Investment | PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Produktion | Åtgärden omfattar produktion för en planskild passage över E4 vid Håknäskälen öster om Nordmaling, exakt lokalisering tas fram inom planprocessen. och ev komplettera befintligt viltstängsel förbi Torsmyran. Kommun: Nordmalings kommun Län:Västerbottens län Väg: E4 Genomförande år Produktion: 2026-2027 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
14366 | Investment | Riskred Kamlunge, produktion | Riskred Kamlunge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
7009 | Investment | E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158 | Produktion |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
15797 | Investment | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling, Gällivare & Kiruna kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
15807 | Investment | Norra Vandringshinder Strömsund, Bygghandling | Norra Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
15845 | Investment | Norra Vandringshinder Kramfors, Bygghandling | Norra Vandringshinder Västernorrland, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
15547 | Investment | Stavre bdl.223 samtidig infart produktion, Bräcke kommun, Jämtlands län | ESIK Stavre, samtidig infart produktion |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2024-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
17886 | Maintenance | Geodetiskt stomnät 2026 Paket 4 | Geodetisk stomnätsmätning för järnvägsanläggning Region Nord |  | Services | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Daniel Jansson | New
17326 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varmmassa inom Y-län, 2 grupper | Utförande av Beläggning Varmmassa inom Y-län, 2 grupper |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström
17506 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg E10, 97, 94 | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg E10, 97, 94 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström
17507 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 392, 835 | Kopia av väg 392, 835. 2 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström
17609 | Investment | v638 Bro över Indalsälven vid Liden (22-332-1)(BK4) Produktion | (BK4) Byggnadsverk: Bro över Indalsälven vid Liden Bro nummer: 22-332-1 Vägnr: 638 Län: Sundsvalls kommun Län: Västernorrlands län Bågbro med överliggande båge, betongarmerad, 53 m spännvidd Bron är idag BK 1. Prel Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | New
15755 | Investment | V332 Bro över ravin 2 km no Sandö (22-13-1) och V332 Bro 22-38-1 över Gålån 2 km no Sandö (södra bron) BK4, SSP139004, SSP139309, SSP140003# Produktion | Produktion - Förstärkningsåtgärd BK 4 för följande objekt: Objekt nr1: Vägnummer: 332 Byggnadsverk: Bro över ravin 2 km no Sandö (22-13-1) Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län (SSP139309, SSP139004) samt Objekt nr 2: Väg nummer: v332 Byggnadsverk: Bro 22-38-1 över Gålån 2 km no Sandö (södra bron) (SSP139004, SSP139309, SSP140003) Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län Produktion ev år 2026-2027 (kanske bara år 2026) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | New
11274 | Investment | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
17561 | Maintenance | Utbyte slitbetong mot beläggning för 24-482-1 Rickleån i AC-län | Utbyte slitbetong mot beläggning för 24-482-1 Rickleån Kommun: Skellefteå kommun Län: Västerbottens län Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
13586 | Investment | v87 Stugun GC-väg, Produktion | v87 Stugun GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14858 | Investment | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
6992 | Investment | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11022 | Investment | Bro över Viskasundet i Fredrika | Bro över Viskasundet i Fredrika Kommun: Fredrika kommun Län: Västerbottens län Åtgärd: Produktion Utförande entreprenad på den permanenta anläggningen och tillhandhållande av tillfällig bro av entreprenör (insprängd totalare) Tillfällig bro upprättas ca: 2025 hösten Ny bro upprättas: år 2026-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
14726 | Investment | Snögallerier Malmbanan (Björkliden-Riksgränsen) produktion | Upphandling entreprenad. Förstärkning av Snögallerier. Snögalleri 4, Snögalleri 9, Snögalleri 13A , Snögalleri 17, Snögalleri 18 | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro, 45221122-3 Byggnation av järnvägsviadukt, 45221242-0 Byggnation av järnvägstunnel | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
9847 | Investment | Malmö Godsbangård, utbyggnad spår 58 | Nytt spår 58 för hantering av långa godståg (upp till 750 m) samt nytt lokuppställningsspår 50 på Malmö godsbangård. Nya broar över Sege å, Inre Ringvägen och Sege Kanal. Entreprenaden avser en utförandeentreprenad med konstruktionssansvar för 2 stycken broar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Updated
14648 | Investment | Rv 19 Öjahill hpl och fri höger E65 | Projektet omfattar en fri höger från väg 19 till E65 västerut samt flytt av hållplats Öjahill, vilken föreslås flyttas söderut för att byggas inom 50 km/tim-området | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Enna Hallelinder | Deleted
12974 | Investment | Lv 108 genom Svedala, planskild jvg-passage, kap o TS | Framtagande av vägplan. Detta uppdrag tillämpar "Gemensam optimering vid projektstart". Arbetssättet är en fortsättning på det arbete som Trafikverket och innovationsföretagen, gemensamt genomförde under våren 2024. Länk till resultatseminariet (optimeringen startar 20:56) vid https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2024-09/branschsamarbete-som-ger-resultat/ | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Updated
12651 | Investment | Rv 9 Rörum Hendrickssons väg bhpl och planskildhet | Rörum Hendrickssons väg busshållplats och planskildhet, vägplan och förfrågningsunderlag UE. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Updated
16994 | Investment | RV40 TPL Stenseryd, Ramper, Entreprenad, Jönköpings Län | RV40 TPL Stenseryd, Ramper. | 45210000-2 Byggnadsanläggning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 0 | Anders Rundell
6983 | Investment | Utförandeentreprenad Nässjö-Eksjö, elektrifiering, Produktion. | Järnvägsplanen är överklagad Upphandlingen avser utförande av elektrifiering på sträckan Nässjö – Eksjö Sidospår samt spårväxel ska tas bort i Ormaryd. Plankorsning Soåsavägen km 18+31 byggs om till ALEX-anläggning. Korsningar med vägbro Långarum km 6+009 och Lilla Brevik km 13+733 rivs. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45315400-2 Högspänningsanläggningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South/East Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Deleted
16830 | Investment | Rv 25 Kalmar-Nybro GC | Konsultuppdrag avseende upprättande av vägplan. Projektering för en sammanhängande GC-väg på sträckan Nybro-Trekansten längs Rv 25. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Updated
16937 | Maintenance | Ballastbyte Linköping spår 1 och 2 bdl 502 | Ballastbyte Linköping spår 1 och 2 bdl 502 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South/East Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Jan Persson | Updated
16935 | Maintenance | Besiktningsorganisation BAS kontrakt SSB1 och VSSB, slutbesiktning och övertagandebesiktning | Besiktningsorganisation BAS kontrakt SSB1, slutbesiktning och övertagandebesiktning | 71630000-3 Teknisk besiktning och provning, 71631400-4 Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner, 71631470-5 Inspektion av järnvägsspår, 71631490-1 Banbesiktning | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South/East Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jan Persson | Updated
16864 | Maintenance | Slipning av växlar/Grinding of Switches | Uppdraget omfattar slipning av växlar av hela Trafikverkets spårnät inklusive all erforderlig planering. The scope of the Assignment is grinding of switches in Trafikverket network as well as all the planning required for the assignment. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2028-01-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 9 | Lisa Crona
16045 | Investment | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, produktion | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
17877 | Maintenance | Nationellt ramavtal för utförande av investerings- och reinvesteringsarbeten inom vägbelysning och tillhörande elarbeten längs det allmänna vägnätet där Trafikverket är väghållare. | Upphandlingen omfattar investerings- och reinvesteringsarbeten inom vägbelysning och tillhörande elarbeten längs det allmänna vägnätet där Trafikverket är väghållare. | 45316110-9 Installation av vägbelysning | Contract | Framework agreement | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Michael Westh | New
13946 | Investment | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Produktion | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
13948 | Investment | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
11433 | Investment | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Bygghandling | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | New
13868 | Investment | Utbyte stationsdatorer etapp 4, Bygghandling | Nationellt utbyte av stationsdatorer avseende upprättande av förfrågningsunderlag | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | New
7017 | Maintenance | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60 | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60. | 34941800-3 Spårväxlar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Points | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 8 | Joachim Hall
7018 | Maintenance | Spårväxlar modell BV50 | Spårväxlar modell BV50 | 34941800-3 Spårväxlar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Points | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Joachim Hall
5353 | Maintenance | Kabelskarvar och avslut | Kabelskarvar och avslut är nödvändiga för kommunikation via kopparkabel. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Cables and accessories | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson | Updated
5356 | Maintenance | Kabelskarvar och ventilavledare | Kabelskarvar och ventilavledare | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Cables and accessories | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson | Deleted
16586 | Central function | Gjutgodsdetaljer, segjärn | Gjutjärnsdetaljer av material GJS-500-7 enligt SS-EN 1563 | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2029-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
16950 | Investment | Slätte förlängningsspår- framtagande bygghandling, projektering | Framtagande av FU samt bygghandling avseende utförandeentreprenad Slätte förlängningsspår. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
17925 | Investment | Väg 164/174 Kapacitetsåtgärd Skåpakorset bygghandling | Upphandlingen avser bygghandling Framtagen vägplan finns och ligger till grund för projekteringen | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Sara Skantze | New
16160 | Investment | Lundbytunneln renovering- Entreprenad | Lundbytunneln är en 2 km lång tunnel enkel väg och består av en sprängd bergtunnel inklädd med sprutbetong. Tunneln byggdes 1998 och nu behöver tunneln renoveras och vi genomför åtgärder för att minska inläckage. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 2 | Hans Inge Johansson
16390 | Maintenance | Rörbrobyte Bro 17-1214-1 över Valneviksvägen (ö:a bron) i tpl Valnäs väg E45 Grums kommun | Rörbrobyte Bro 17-1214-1 över Valneviksvägen (ö:a bron) i tpl Valnäs väg E45 Grums kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
14009 | Maintenance | Utbyte till rörbro 21-1210-1 Sunnäs | Utförandeentreprenad: Utbyte till bro 21-1210-1 Sunnäs | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2026-02-01 | 2025-03-01 | 2024-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
17761 | Maintenance | Byte av rörbro, Gisslabo 19-179-1 | Byte av rörbro, Gisslabo 19-179-1, Köping kommun, Västmanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Christian Niemöller | New
17866 | Maintenance | Rörbrobyte bro 20-260-1 bro över Kärrsjön vid Brovallen i Avesta samt byte till rörbro bro 20-1245-1 bro över Nordbäcksboån vid Nordbäcksbo | Utförande av Rörbrobyte bro 20-260-1 bro över Kärrsjön vid Brovallen i Avesta samt byte till rörbro bro 20-1245-1 bro över Nordbäcksboån vid Nordbäcksbo | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
17875 | Maintenance | Rörbrobyten, 20-448-1 Bro över Laxbäcken vid Laxtjärn (v:a bron), 20-450-1 Bro över Burängstjärns utlopp SO Laxtjärn, 20-122-1 Bro över Lilla Eldån 2,5 km S Eldforsen | Utförande av Rörbrobyten, 20-448-1 Bro över Laxbäcken vid Laxtjärn (v:a bron), 20-450-1 Bro över Burängstjärns utlopp SO Laxtjärn, 20-122-1 Bro över Lilla Eldån 2,5 km S Eldforsen | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
17876 | Maintenance | Rörbrobyten, 20-1119-1 Bro över bäck 5 km NO Ulriksberg, 20-1147-1 Bro över bäck vid Silvhyttan | Utförande av Rörbrobyten, 20-1119-1 Bro över bäck 5 km NO Ulriksberg och 20-1147-1 Bro över bäck vid Silvhyttan | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
15395 | Investment | Gräsberg mötesspårsförlängning, planskede | Framtagande av järnvägsplan för Gräsberg mötesspårsförlängning, | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | Central Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Edström | Updated
17846 | Investment | För upprättande av vägplan Väg 272 Östervåla-Librobäck | Väg 272 | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Caroline Olsson | New
16790 | Investment | Utförande av UE avseende tillgänglighetsanpassning av 14 busshållplatser inom Strängnäs kommun, Södermanlands län | Utförandeentreprenad avseende tillgänglighetsanpassning av 14 busshållplatser inom Strängnäs kommun, Södermanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Hanna Andersson
17374 | Maintenance | Byte överbyggnad 5 broar i Dalarnas och Gävleborgs län | Byte av överbyggnad 5 st broar i Dalarnas och Gävleborgs län, 20-1177-1, 20-878-1, 21-1208-1, 21-937-1 och 20-1153-1 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Updated
15046 | Investment | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. växelbyte driftplats Skinnskatteberg | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. växelbyte driftplats Skinnskatteberg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
8841 | Maintenance | Utb Nora Vägbro, Vagnhärad | Utbyte Nora vägbro 3501-5216-1, stålbalkbro med träfarbana över järnväg, Vagnhärad, Södermanlands län |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2025-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
6207 | Investment | PLm Viltåtgärder Rv84 Gävleborg, produktion. #10960 | Produktion. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Magnus Häggström
14842 | Investment | Utförandeentreprenad avseende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Updated
17789 | Maintenance | Utförande av underhållsbeläggning varm i Stockholms län (AB län) 2 | Underhållsbeläggning Varm i Stockholms län 2 (AB län) år 2026 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2025-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Mariya Petkova Nyberg | New
15483 | Investment | För utförande av Totalentreprenad Plattformsövergång Nynäsgård, Nynäshamns Kommun | För utförande av Totalentreprenad Plattformsövergång Nynäsgård. Nynäsgård är en mötesstation inom Nynäshamns tätort. Stationen har sidoplattformar med plattformsövergångar med bommar i båda ändarna av plattformen. Den norra plattformsövergången har tidigare haft problem med att personer kryper under bommarna med stora risker som följd. Åtgärden innebär byggande av gångbro över spåren med hissar på vardera sida samt städrum och toalett för driftpersonal. I norr ska en trappa anläggas ner till plattformen från befintlig GC-väg samt slopning av de två plankorsningarna i ändarna av plattformen. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Mariam Omeirat
13764 | Investment | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
13733 | Investment | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Bygghandling | Bygghandling Åtgärden kan komma att paketeras med Planläggningsprocess. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17508 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 757 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 757. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström
17509 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 682 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 682. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström
17490 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Robertsfors | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Robertsfors. 3 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Nina Burström
17491 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, väg 791, 360 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Norsjö, Lycksele. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström
11024 | Investment | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron- Produktion #22341# | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron Produktion Län: Norrbottens län Åtgärdsnummer: #22341# Produktion genomförande år: 2026-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
15952 | Major Projects | Sidsjöbäcken Ny bro | Byte av befintlig trumma för Sidsjöbäcken. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Edström
17596 | Investment | Plk Gottne, anläggande av ny plankorsning (ALEX), Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län | Byggande av ny plankorsning (ALEX) | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | North Region | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
13739 | Investment | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10859 | Maintenance | Bro 3500-2506-1 Vaplebäcken underhåll | Betonggjutning, injektering, reparation gångbrygga m.m. Flytt av ledningar. Bro: 3500-2506-1 Trafikslag: Järnväg Län: Västernorrlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | New
8354 | Investment | E10 Morjärv-Svartbyn mötesfri 2:1 väg och byggnadsverk bro, Produktion | Utförandeentreprenad omfattar ombyggnation av E1 på en sträcka av ca. 17 km mellan Morjärv - V:a Svartbyn till mötesfri 2+1 väg samt innefattar byggnadsverk bro. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Tarja Karppinen
13983 | Investment | Riskred Allejaur väg 95, produktion | Riskred Allejaur väg 95, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
11063 | Investment | Bullerskyddsskärm Stehag (Gruvbacken) | Stehag (Gruvbacken) | 34928230-9 Bullerplank, 90742200-2 Bullerskydd | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Contracts/Construction work/Properties | South Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
16859 | Investment | Västkustbanan Ängelholm mot Hallandsås, buller lokal skärm för uteplats | Anläggande av lokala bullerskyddsskärmar för uteplats på privata fastigheter. | 45443000-4 Fasadarbeten | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Contracts/Construction work/Properties | South Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Gunnar Stewén | Deleted
10944 | Investment | Lv 100 ombyggnad Stora Hammar- Falsterbo, Vellinge kommun | Ombyggnad av Lv 100 för att bredda vägen mellan Stora Hammar och Falsterbo. Även ombyggnad av stationsområde ingår. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Updated
16988 | Investment | GC-Väg Trollenäs-Eslöv, Entreprenad, Skånelän | GC-Väg, Trollenäs-Eslöv väg 17, Entreprenad, Skånelän | 45210000-2 Byggnadsanläggning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Anders Rundell
17871 | Investment | Långa bullerskyddsskärmar Höör | Långa bullerskyddsskärmar Höör | 90742000-0 Tjänster med avseende på buller | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Magnus Häggström | New
15497 | Investment | Upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad för Klippan, förlängt mötesspår och höjd hastighet | Upphandling av förfrågningsunderlag för totalentreprenad inkl kontraktsuppföljning. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South Region | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 5 | Malin Isaksson
15779 | Investment | E4/E6 Helsingborg, konsult, Skåne län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad. Uppdraget omfattas av tre områden på E4:an och E6:an i Helsingborg. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen
13941 | Investment | Väg 27 Värnamo Södra/Bredasten, kapacitetshöjning | Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo S. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggas. Breddning av en bro över gång- och cykelväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
17288 | Major Projects | LV 842, Konsult, Jönköpings län | Uppdraget omfattar framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt vägplan - utformning av planförslag. Projektet ingår i Program Byarum-Tenhult. | 71311220-9 Vägingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Jenny Jensen
9178 | Maintenance | För utförande av basunderhåll järnväg Södra Stambanan 1 | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | 50000000-5 Reparation och underhåll, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | South/East Region | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 2028-05-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 7 | Jan Persson
15959 | Central function | Frånskiljare | Frånskiljare för kontaktledning 16kV | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
16740 | Maintenance | Rälsförhöjningsskyltar | Upphandling av rälsförhöjningsskyltar enligt ritning. Banskyltar används för att märka upp spårets horisontal- och vertikalgeometri. Skyltarna är 25 x 55 mm med gul botten och svart text och limmas fast på rällivet. Banskyltar består av rälsförhöjningsskyltar som markerar aktuell rälsförhöjning i rälsförhöjningsramper samt tangeringspunkter i spårets horisontalgeometri. Även RV-skyltar som markerar tangeringspunkter i spårets vertikalgeometri räknas till banskyltar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Decided | < 1 Mkr | 6 | Lena Larsson
7004 | Investment | Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Produktion. #9261 | Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Amalia Thunström
17018 | Investment | Korsningsåtgärd Vannkrysset väg 162, 817 Lysekils kommun | Upphandling av vägplan och bygghandling Vägplan och bygghandling omfattar ca. 2,5 år. Resterande del av kontraktstiden innefattar framtagande av förvaltningsdata, samt ev. projektering under byggtid. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | West Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Sara Skantze | Updated
17754 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DG | Uförande av underhållsbeläggning i Västra regionen, DG | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | West Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Annelie de Maria | New
16853 | Maintenance | Utförande av utbyte av rörbro på bro 15-286-1, Bro över Ärtingens utlopp vid Glimsås inom Bengtsfors kommun, Västra Götalands län | Objektet avser utförande av utbyte av rörbro på byggnadsverk 15-286-1, Bro över Ärtingens utlopp vid Glimsås inom Bengtsfors kommun i Dalsland. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén
4773 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nybyggnation av väg utanför Onsala. Stora miljöhänsyn måste beaktas. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 0 | Elin Skarin
17894 | Maintenance | Totalentreprenad för reinvestering av Gullbergsvass pumpstation, Göteborg. | Trafikverkets pumpstation ”Gullbergsvass” är belägen längs väg E6.20 söder om Tingstadstunneln. Dess funktion är hantering av dagvatten från vägen. Pumpstationen har utöver konventionella pumpar för dagvattenhantering även 5st större s.k. katastrofpumpar för att kunna hantera de nederbördsmängderna som följer av ett hundraårsregn. Katastrofpumparna är idag föråldrade och det föreligger brist på tillgängliga reservdelar vilket resulterat i ett reinvesteringsbehov. Upphandlingen avser nya katastrofpumpar inkl. styrning, nya tryckledningar inom byggnaden samt nödvändiga ombyggnationer av pumpstationsbyggnaden. | 42120000-6 Pumpar och kompressorer, 42122000-0 Pumpar, 42122130-0 Vattenpumpar, 45232152-2 Byggnation av pumpstation | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Water, Sewage & Ventilation | West Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2025-10-01 | Decided | < 1 Mkr | 1 | Anna Dansund | New
15928 | Investment | Utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder väg 15, Eldsbergaåsen | Väg 15 i höjd med Eldsberga samhälle, är en sträckorna som prioriterats för skyddsåtgärder i och med genomsläppliga jordlager. Syftet är att minska risken för utsläpp som förorenar grundvattenförekomsten Eldsbergaåsen. De skyddsåtgärder som planeras är vägräcken, kantstöd, dagvattenbrunnar, täta ledningar och oljefällor. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Sandra Hjertén
16384 | Maintenance | Utbyte överbyggnad Broar 18-303-2 över Blackstaån vid Kils k:a/ 18-256-1 över Arbogaåns N gren, Forssäter | Utbyte överbyggnad Broar 18-303-2 över Blackstaån vid Kils k:a/ 18-256-1 över Arbogaåns N gren, Forssäter | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17585 | Maintenance | Montering faunaskärmar och viltstängsel, Bro 18-793-1 över väg 528 V Vretstorp | Montering av faunaskärmar och viltstängsel, Bro 18-793-1 över väg 528 V Vretstorp |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16663 | Investment | Kollektivtrafikåtgärder X län etapp 2 | Produktion av busshållplatser, tillgänglighetsanpassning samt vändplan. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Nadja Pudas
16335 | Maintenance | Underhållsåtgärder på broar över Sävjaån | Projektet omfattar utbyte kantbalkar, skiljebalk, tätskikt, räcke samt övriga betongreperationer. Utförandet startar 2027 och avslutas 2028. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabella Undén
10006 | Investment | Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion | Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
16616 | Maintenance | Lagerbytspaket Bro över Kilsviken, bro över Nynäsvägen och bro över väg 73 vid tpl Länna | Bro över Kilsviken sv Kil (norra bron) 2-453-1,2 , Bro över Nynäsvägen 0.4 km SO Vega hållplats (norra bron) 2-910-1,2 , Bro över väg 73 vid tpl Länna (norra bron) 2-915-1,2 . |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
17956 | Major Projects | FSE822 Depå Kungens kurva | Objektet avser uppförande av en depåbyggnad i två plan som inrymmer kontor, lager, verkstad, tvätthall, uppställningsytor med mera, samt ett skärmtak. I anslutning till byggnaderna finns ytor för angöring, parkering och uppställning av containrar, samt dagvattenhantering. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist | New
13173 | Investment | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | East Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Denise Lindroth
14508 | Investment | Färjeläge Blidöleden, entreprenad | Utförande av nytt färjeläge mellan Yxlan och Blidö |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Denise Lindroth
15692 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Solna-Uppsala-Gävle | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 18 mil | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Jan Eliasson
15555 | Major Projects | OLE 4110 Ålberga, program Ostlänken | TLS upphandling av OL41 Ålberga. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 6 | Rickard Jakobsson | Updated
15707 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta/Krylbo-Frövi, Kolbäck-Fagersta | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,5 mil | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
17573 | Investment | Långa bullerskyddsskärmar Sverkerskolan, Uppsala | Långa bullerskyddsskärmar Sverkerskolan, Uppsala | 44212329-1 Skyddsskärmar, 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | East Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
15669 | Maintenance | Integrerat Brounderhåll Stockholm Nord år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Nord år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2025-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Ulrika Svensson | Updated
17849 | Major Projects | Teknisk utrustning Luleå C, Norrbotniabanan | Teknisk utrustning till teknikhus och skåp för ombyggnation Luleå C. | 48140000-1 Programvara för trafikledning för järnvägstrafik | Goods | Objectspecific | Rail | IT/Other | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma | New
11277 | Investment | Boden C, bangårdsupprustning, bygghandling | Boden C, bangårdsupprustning (rivning och byte av spår och växlar, kontaktledningsupprustning m.m.) Upphandling är paketerad. Har tidigare legat i inköpstidplanen som separata upphandlingar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
17659 | Investment | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Planläggningsprocess + bygghandling | Planläggningsprocess + bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström | New
13717 | Investment | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Updated
13580 | Investment | PLm viltåtgärd E4 Övik-Nordmaling, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
13595 | Investment | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Johan Wahlström
10776 | Investment | Väg 605 Boden Industrial Park-Flarken | Bärighetsåtgärder Boden Industrial Park-Flarken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
7015 | Investment | GC-vägar Umeå-Vännäs, etapp Brännland, Produktion. #12009 | - |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17540 | Maintenance | Integrerat BRO underhåll för Norrbottens län år 2027-2029 (option 1+1 år) | Objektspecifikt avtal för åren 2027-2029 (option 1+1 år) Integrerat BRO underhåll för Norrbottens län med en Avtalsstart: 2027-01-01 - -2029-12-31. (med möjlighet till option 1+1 år) Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT09 Total entreprenad | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
10855 | Maintenance | Underhåll av 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken, betonrep mm | Åtgärd: Betongrep, bättringsmålning, utbyte övergångskonstruktioner och ev. utbyte slitlager på bro Bro nummer: 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela
6854 | Investment | Riskred Krångfors, Produktion. #10314 | Riskred Krångfors | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
6696 | Investment | v638 Tegefjäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934 | v638 Tegefjäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
10588 | Major Projects | NBE 3508 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över Tjärnbäcken | Järnvägsbro över Tjärnbäcken/Innerviksfjärdarna naturreservat, längd ca 480 m, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Henrik Holma | Updated
16865 | Maintenance | Drift och underhåll av tekniska installationssystem (Citytunneln och Hallandsåstunneln) | Drift och underhåll av tekniska installationssystem (Citytunneln och Hallandsåstunneln) | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | South Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2027-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 7 | Gunnar Stewén
17068 | Investment | Markarydsbanan, bdl 931 Järnvägsbro Veinge, entreprenad TE | Totalentreprenad järnvägsbro Veinge | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | South Region | 2026-03-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Updated
16017 | Investment | Skånebanan signalåtgärder, entreprenad UE | Produktion av signalåtgärder på Skånebanan inom Skåne län mellan Åstorp - Ramlösa inkl. Landskrona östra. Inkluderat isärdragning av signaler, nytt mellanblock och hastighetshöjning | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316000-5 Installation av belysnings- och signalsystem, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Marie Skuggevik | Updated
16636 | Investment | Ängelholm-Åstorp, signalåtgärder (mellanblock), entreprenad UE | Produktion av 2 mellanblocksignaler på sträckan Åstorp-Ängelholm med tillhörande mark- och anläggningsarbeten. Nya mellanblocksignaler inkl. kiosker | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316000-5 Installation av belysnings- och signalsystem, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Updated
15712 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Ängelholm - Malmö | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 19 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | < 1 Mkr | 3 | Jan Eliasson
9106 | Maintenance | Basunderhåll Västkustbanan Syd | BAS-underhåll. | 50200000-7 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | South Region | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 7 | Gunnar Stewén | Updated
14430 | Investment | Installation balkbromsar på Malmö rangerbangård | Installation av balkbromsar på Malmö rangerbangård. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | South Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
17843 | Investment | Nässjö-Eksjö, elektrifiering, entreprenad | Järnvägsplanen är överklagad Upphandlingen avser utförande av elektrifiering på sträckan Nässjö – Eksjö Sidospår samt spårväxel ska tas bort i Ormaryd. Plankorsning Soåsavägen km 18+31 byggs om till ALEX-anläggning. Korsningar med vägbro Långarum km 6+009 och Lilla Brevik km 13+733 rivs. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | New
16050 | Investment | Trelleborg, utbyte fördelningsstation bygghandling | Trelleborg, utbyte fördelningsstation bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
16048 | Investment | Höör ny fördelningsstation, bygghandling | Höör ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
11438 | Investment | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
15539 | Major Projects | Ostlänken, utförandeentreprenad Kolmården | Utförandeentreprenad 15 km. Markarbeten, 8 km dubbelspårstunnel med tillhörande servicetunnel, bana, el, signal, tele samt tunnelinstallation och anläggningsövervakning. Brorar/byggnadsverk kommer köpas som inkluderade totalentreprender. (15 km Build-only (performance) contract for civil works and Track, Electricity, Signalling, Telecommunications, Channelling for cables, tunnel installations and surveillance. Bridges will be Design + build contract) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Tunnels | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 8 | Mariam Omeirat
16825 | Central function | Materialförsörjningspunkter för avhjälpande underhåll | Materialförsörjningspunkter för lagerhållning av järnvägsmaterial på olika geografiska platser i Sverige inklusive leverans av material till järnvägsanläggningen. | 60100000-9 Vägtransporter, 60161000-4 Pakettransporter, 63100000-0 Godshantering, lagring och tillhörande tjänster, 63120000-6 Lagring och magasinering, 79991000-7 Lagerhantering | Services | Framework agreement | Rail | IT/Other | The entire Transport Administration | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Agnes Eklund
11435 | Investment | Krylbo, ny transformatorstation, Bygghandling | Krylbo, ny transformatorstation, BH | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
17316 | Major Projects | ERTMS - För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för styrområde Varberg inom Västra Götalands och Halland län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inklusive förvaltningsdata och relationshandlingar. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Constantin Vencu | Updated
16507 | Maintenance | Framtagning av armatur Partihallsförbindelsen *Röde orm* | Framtagande av armatur för vägbelysning Partihallsbron. | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31520000-7 Lampor och belysningsarmatur, 31527200-8 Utomhusbelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Goods | Objectspecific | Road | Indirect goods/Other | West Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Updated
17777 | Investment | Totalentreprenad för bandel 564 Älvsbogsbanan borgtena, ny växelförbindelse. | Totalentreprenad av ny växelförbindelse samt anpassning av befintlig sidoplattform i Borgstena. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Rebecca Björkman | New
16867 | Investment | Framtagande av vägplan samt option på FU avseende UE utbyte av bro över Båven, väg 53 Oxbro, Flens kommun | Framtagande av vägplan samt option på förfrågningsunderlag avseende UE utbyte av bro över Båven, väg 53 Oxbro, Flens kommun | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Hanna Andersson
16868 | Investment | Framtagande av FU avseende UE utbyte av bro över Kilaån, väg 501, Nyköping kommun | Framtagande av FU avseende UE utbyte av bro över Kilaån, väg 501, Nyköping kommun | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Andersson
15047 | Investment | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström
7002 | Investment | E45 Vattnäs-Trunna, Produktion (UE). #5778 | W Dalarnas län |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Stina Rosvall
12074 | Maintenance | Integrerat brounderhåll W-län 2027-2029 | Integrerat underhåll och MUH i W-län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson
16664 | Investment | Väg 83 cirkulationsplats Stadshuskorsningen Bollnäs | Ombyggnation av korsning. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 2 | Nadja Pudas
5907 | Investment | Väg 288 Gimo-Börstil, mötesfri landsväg, produktion | Ombyggnad av väg 288 Gimo-Börsil, Totalentreprenad, ca 15 km varan ca 7 km nysträckning, mötesfri landsväg, 5 broar |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-04-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 2 | Christian Niemöller
16475 | Investment | ​NUVA-0036 PLör regeringsuppdrag plankorsningar Stora Kattnäs och Ösmo Fors​ (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Richard Ericsäter
11049 | Investment | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
14855 | Investment | Norra vandringshinder AC BD, Bygghandling | Norra vandringshinder AC BD | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
17962 | Investment | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, bygghandling | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton inkl sidospår för skadade vagnar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Pär Hjelm | New
14381 | Investment | GC väg 363 Vindeln-Solvik | GC väg 363 Vindeln-Solvik. Bygghandling Åtgärd SSP136856 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
12280 | Investment | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå bygghandling | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
12283 | Investment | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
13772 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
10102 | Major Projects | NBE 3118 Norrbotniabanan Etapp 2 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Bygg, service- och ersättningsvägar. Totalentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411258 NBE 3117 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
12825 | Investment | Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg | Totalentreprenad GC-väg. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Mariella Kvist
6969 | Investment | Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning, Produktion. | Nytt mötesspår i Bredåkra, Ronneby kommun. Hastighetshöjningar: Byte av växel 101 i Bromölla, Bromölla kommun. Rälsförhöjningar i Sölvesborg, Sölvesborgs kommun. Rälsförhöjningar mellan Karlskrona-Nättraby. Karlskrona kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Jenny Jensen
16698 | Investment | Lemmeströ, signalåtgärder, entreprenad UE | Byggnation av signalåtgärder i Lemmeströ på bandel 961,Ystadbanan. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Marie Skuggevik | Updated
15469 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult Vägplan | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Vägplan för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Updated
14991 | Investment | Nytt hållplatsläge väg 796 Linghem | Utförandeentreprenad avseende nytt hållplatsläge för väg 796 Linghem. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Updated
15083 | Investment | Storvik ny fördelningsstation, bygghandling | Storvik ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
15084 | Investment | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, bygghandling | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
16126 | Central function | Rälsspik (Rail spikes) | Rälsspik enligt ritning / Rail spikes according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
17606 | Investment | NUVA-0033 (del 2) Bdl 656 Viskadalsbanan, Uppgradering av plankorsningar (str See-Vdi)​ (entreprenad) | Anpassning av plankorsningar samt byggnation av 4 stycken vägskyddsanläggningar med ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Updated
14519 | Investment | Utförandeentreprend - Väg 153 Stigningsfält Svartenbacken | Vi bygger två stigningsfält för att underlätta omkörning. Vi rätar ut kurvor och förbättrar sikten vid anslutningen till väg 153/819, och tar bort anslutningen till väg 153/823. Tanken är att båda stigningsfälten för Svartenbacken och Yttre Hjärtared ska byggas samtidigt, detta för att kunna återanvända massöverskottet från Svartenbacken som fyllnadsmaterial till stigningsfältet i Yttre Hjärtared. Vidare kommer finns det begränsade möjligheter till omledning under produktionen och därför kommer framkomligheten och trafiksäkerheten under byggtiden ha stort fokus. Antagligen kommer trafiken under byggtiden att hanteras med trafiksignal alternativt flaggvakt (gäller för båda stigningsfälten). |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar | Updated
15035 | Investment | Plattformsförlängning Bandel 652 Vänersborg, Utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad järnväg: plattformsförlängning, nytt ställverk, plankorsningsåtgärder, gestaltning av område, bro och miljöanpassning. | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Track | West Region | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Elin Skarin | Updated
17610 | Investment | Göteborg C tillgänglighetsåtgärder samt plattformstak, plattform 1-4: Bygghandling, projektering | Upphandlingen gäller framtagande av bygghandling samt projektering för projekt Göteborg Central: tillgänglighetsåtgärder samt plattformstak för plattform 1-4. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Cecilia Thornström
6274 | Major Projects | OKB Gävle Kringlan dubbelspår, bygghandling | OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin
12982 | Investment | Högsjö förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad järnvägsarbeten. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson
9699 | Investment | Älvsjö, byte av 15kV-ställverk | Ersättning av befintligt 15 kV-ställverk inklusive ny byggnad. Själva ställverket tillhandahålls till entreprenören. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | East Region | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Per Lundborg | Updated
14120 | Major Projects | Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, TSE204 Ledningsomläggningar Masmo till Glömsta | Förberedande arbeten, omläggning av befintliga ledningar, framdragning av vatten och avlopp för kommande entreprenader. Även ny GC-väg och avverkning av skog ingår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin | Updated
15756 | Major Projects | TSE205 Jetinjektering vid Stora svackan, Tvärförbindelse Södertörn | Förstärkning av ca 100 m berg för att möjliggöra tunneldrivning för kommande tunnelentreprenad vid Masmo (TSE201). | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin | Updated
15757 | Major Projects | TSE206 Förskärningar och arbetsvägar för tunnlar vid Masmo och Glömsta , Tvärförbindelse Södertörn | Uttag av förskärningar för tunnelentreprenader vid Masmo (TSE201) och Glämsta (TSE203). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221240-6 Anläggningsarbeten för tunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin | Updated
7137 | Major Projects | TSE301 Trafikplats Kästa | Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2026-05-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson | Updated
13529 | Investment | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
13591 | Investment | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion Utbyte av hela bron. Objekt: Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Vägnummer: 815 Kommun: Strömsunds kommun Län: Jämtlands län Entreprenad period: år 2026 hösten - år 2028 maj. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13767 | Investment | Moradal-Bensjöbacken U_N, Spår o växelbyte, produktion | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
11978 | Investment | Vattenskydd Örkelljunga, konsult, Skåne län | Utredning av vattenskydd Örkelljunga, Örkelljunga kommun, Skåne län. | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
16899 | Investment | Väg 50, Nykyrka - Brattebro Backe, Entreprenad, Östergötland och Örebro län | Om-/nybyggnation av väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe i Östergötlands- och Örebro län. Vägen byggs om till mötesfri landsväg (2+1-väg), 6 km i befintlig sträckning, 10 km nysträckning och 2 km GC-väg. 10 byggnadsverk. Utmaningar kring topografin så som berg och våtmarker. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45111211-0 Sprängning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | South/East Region | 2026-05-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Jenny Jensen | Updated
7012 | Central function | Betongsliprar inklusive slipermatta till spårväxlar 60E |  | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
16426 | Maintenance | Korkgummimellanlägg i spårväxlar | Avseende leveranser av korkgummimellanlägg i spårväxlar |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Maria Andersson
4777 | Investment | Konsultuppdrag Byggledare Betong / Bro - Väg 940 Rösan-Forsbäck, Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Detaljerad beskrivning: Byggplatsuppföljning / Byggledning Betong /Bro. Arbetsställe Onsala. | 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71322000-1 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | West Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Elin Skarin
4778 | Investment | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | West Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 0 | Elin Skarin
16954 | Major Projects | E22 - Västergärdetbron, klaffbro - Trollhätte kanal Trollhättan | Som en del av de förberedande arbetena i Trollhätte kanal Trollhättan ska en klaffbro uppföras. Bron ska byggas över nuvarande bergkanalen ca 190 m nedströms från GC-bron Olidebron. Övergripande information och ingående arbeten • Utförandeentreprenad • Brons spännvidd 36 m • Fri brobredd 9 m • Klaffkammare med maskineri och nedsänkt motvikt placeras på Västergärdetsidan • Den öppningsbara delen överbygger farleden och den historiska dragvägen • Bron ansluts till en fast brodel med ett spann 8 m och en konsoldel på knappt 4 m • Brons stålbärverk utförs i målat kolstål • Elmekaniskt system med panamahjul • Byggande av anslutande vägar • Uppförande av teknikhus | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Caroline Rabbaa
17828 | Maintenance | Utförande av utbyte hydraulsystem på Lilla Edetbron | utbyte hydraulsystem, byte låsreglar och motlager på bro över Trollhätte kanal och Göta älv, Lilla Edetbron i Lilla Edet | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
17064 | Investment | Utförande av Väg 1758 Holmared-Töllsjö | Entreprenaden omfattar bl.a.: Breddning av väg, uträtning av kurvor, samt geotekniska åtgärder vid mosse | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233120-6 Vägbygge | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2026-05-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Sara Skantze | Updated
16972 | Investment | Eskilstuna C större plattsformsåtgärder | Totalentreprenad - Åtgärden syftar till att förbättra resandemiljön på Eskilstuna C genom att bygga ut plattformstak vid spår 1-3 samt utöka antalet väderskydd vid samtliga plattformsspår, antalet papperskorgar och plattformsmöbler kompletteras | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Jonathan Ageby | Updated
9175 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan | Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | Central Region | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2028-07-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Thomas Atterling
14845 | Investment | Totalentreprenad Driftdepå Norra länken, Stockholms kommun | Totalentreprenad driftdepå Norra länken, Stockholm kommun |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 5 | Johan Sundin
15874 | Investment | Älvsjö spårbyte ettap 2702 och 2803 | I Älvsjö har växlarna överskridit sin tekniska livslängd. Byte av växlarna har därför fått hög prioritering. Växlarna ersätts med nya robustare, mer underhållsmässiga och driftsäkrare spårväxlar med bättre tillgång på reservdelar |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 2 | Jonathan Ageby
17501 | Investment | Överledningsbro motorvägsbro-Saltsjöbron E4/E20 Södertälje kommun, Stockholms län | Åtgärden innebär att en ny bron anläggs mellan Saltsjöbron och motorvägsbron i syfte att skapa en mer kapacitetsstark omledning i samband med incidenter/avstängning av E4/E20. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Denise Lindroth
9667 | Maintenance | Paket utbyte Ökon Essingeleden 2026 | Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302,303,311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401,404,409,410 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
13762 | Investment | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
17703 | Investment | För upprättande av FFU för Bastuträsk-Skellefteå, AT-ombyggnad och 20 kV hjälpkraft | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | New
10099 | Major Projects | NBE2510 Norrbotniabanan - Robertsfors tre broar, Robertsfors kommun | Som en del av framtida passager för Norrbotniabanan ska 2 st. järnvägsbroar och 1 st. vägbro i funktion av en viltpassage anläggas inom norra delarna av Robertsfors kommun. Arbeten består till huvuddelen av betongarbeten med inslag av markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Henrik Holma
16368 | Investment | Järnvägsbroar över Holmbäcken och Svartbäcken, produktion | Järnvägsbroar över Holmbäcken och Svartbäcken, produktion | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
15818 | Investment | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10565 | Major Projects | NBE2603 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Bygdeå-Robertsfors | Mark och anläggningsentreprenad Bygdeå-Robertsfors. Cirka 13 km markanläggning för järnväg samt broar (8 st järnvägabroar, 1 st vägbro, 1st bro för motionsspår och 1 st faunapassage) utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2026-06-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner
17083 | Major Projects | Sydostlänken, Olofströmsbangård, Blekinge län | Upprättande av förfrågningsunderlag för utförande eller totalentreprenad gällande Olofströms bangård. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Jenny Jensen
10873 | Investment | RV21 Vanneberga, framkomlighet korsning | Upphandling för framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för totalentreprenad på RV21 Vanneberga. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
17111 | Investment | Entreprenad, Hultsfred, Kalmar län | Utförande av vattenskyddsåtgärder i form av räcken och täta diken. Total sträcka ca 2 km på Väg 23/24 samt Väg 129 inom Hultsfreds kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45341000-9 Montering av räcken | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jenny Jensen
16784 | Maintenance | Smärre åtgärder Elkraft, SSB1,nedtagning av kontaktledningsbryggor | Smärre åtgärder Elkraft, SSB1, nedtagning av kontaktledningsbryggor | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South/East Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2027-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Gunnar Stewén
17955 | Central function | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2028 | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2028. Ingående sliprar består av linjesliprar, växelsliprar och brosliprar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Erik Oskarsson | New
17738 | Investment | Plattformsförlängningar Viskadalsbanan, bdl 656, Bygghandling, Förfrågningsunderlag | Åtgärden omfattar plattformsförlängning samt viss tilllgänglighetsanpassning på 7 stationer längs Viskadalsbanan. I detta skede tas förfrågningsunderlag inklusive bygghandling fram för utförandeentreprenad. Stationerna i ordning från Borås till Varberg: Fritsla Assberg Skene Berghem Björketorp Horred Derome | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-06-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Cecilia Thornström | New
10225 | Maintenance | Underhåll bro 14-951-1 över allmän väg vid Gastorp i Mölndal | Fräsning + div betong reparationer och impregnering. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
16508 | Maintenance | Armaturbyte partihallsförbindelsen | Utbyte av barriärarmaturer på Partihallsbron. | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 34928500-3 Gatubelysning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/BEST/Catenary system | West Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
16728 | Central function | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 – Derailment detector | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 38431000-5 Detektorer | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
17973 | Maintenance | Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Södra stambanan VSSB | Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Södra stambanan VSSB som totalentreprenad. | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | Central Region | 2026-08-01 | 2027-01-01 | 2028-09-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 7 | Peter Hinders | New
9874 | Investment | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Magnus Häggström
17413 | Maintenance | IB Sörmland 2027-2029 | Integrerat brounderhåll för Sörmland 2027-2029 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Christian Niemöller
13444 | Investment | Nyköping ombyggnad av omformarstation, Totalentreprenad | Nyköping omformarstation, Upphandling av totalentreprenör | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Updated
16615 | Maintenance | Utbyte av övergångs konstruktionen på Lidingö bron 100-808-1, 1,2,3,4,5,6 | Utbyte av övergångs konstruktionen |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-08-01 | 2025-06-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16531 | Maintenance | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region/Stockholm | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
12450 | Maintenance | Högakustenbron, ombyggnad nödutgångar | Ombyggnad av nödutgångar Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
12284 | Investment | GC Skellefteå-Myckle | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17645 | Investment | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | New
17220 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggning Norra Malmbanan | Underhåll av järnvägsanläggningen norra Malmbanan (Murjek)-Riksgränsen. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | North Region | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2028-10-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Björn Friberg
16113 | Investment | Oxie, egen driftplats, entreprenad | Göra Oxie till en driftplats | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Updated
17067 | Investment | Markarydsbanan bdl 931, Knäred ny mötesstation, entreprenad UE | Ny mötesstation i Knäred, mellanblock i Skogaby och Majenfors inkl. plattform och BEST-arbeten i samband med järnvägsbro i Veinge | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Updated
13874 | Investment | Åby omformarstation, entreprenad | Åby omformarstation, upphandling av entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Call-off | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South Region | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 2 | Jessica Hedqvist
13876 | Investment | Byggande av spåranslutningar till Tågdepå Arlöv | Ny tågdepå ska byggas i Arlöv, Trafikverkets del i projektet är att bygga spåranslutningar från den statliga infrastrukturen till anläggningen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Catarina Fällström Jacobsen
16708 | Investment | E22 Nygård- Målbäcken | Projektet E22 Nygård - Målbäcken består av en vägplan och omfattar en sträcka på ca 9 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning, gles 2+1 (25 % omkörningsmöjlighet i vardera riktning) med en hastighet på 100 km/h. Mitträckes- och sidoområdesåtgärder samt förstärkningsåtgärder ingår i projektet. Viltstängsel kommer att sättas upp ut med hela sträckan med ett antal viltpassager i plan. Gång- och cykelväg ingår ej i projektet.” | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2026-08-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Helena Nygren
12628 | Central function | Skyltar och märken | Skyltar och märken, tavlor, klistermärken, mm. | 34928472-7 Skyltar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Agnes Eklund
13869 | Investment | Utbyte stationsdatorer etapp 4, entreprenad | Objektet avser utförande av nationellt utbyte av stationsdatorer etapp 4 | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Jessica Hedqvist | New
16670 | Maintenance | Bengtsfors och Lilla Köpmannebro Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 44212100-0 Bro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/BEST/Catenary system | West Region | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
16697 | Maintenance | Bro 14-1235-1, 14-1235-2 Ödsmålsbron på E6:an, ommålning av bägge broarna | Två parallella broar ska målas om. Blästra och måla stål. | 45442121-1 Målning av byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Maj-Britt Andtbacka
15710 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Skövde - Partille Radio | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 14,6 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
16383 | Maintenance | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16702 | Investment | Samnan och Örbvyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår | Åtgärden avser dels hängverksbyte på bdl 434 uppspår mellan km 6+700 till km 13+642 samt km 27+080 till km 41+450 samt byte av samtliga äldre platsgjutna stolpar på bdl 434 uppspår mellan km 6+700 till km 41+450. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71315200-1 Byggkonsulttjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
12980 | Investment | Högsjö förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande arbeten mark. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | Central Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson
16603 | Maintenance | Reparation bottenplattor Bro 19-411-1, Västmanlands län | Reparation bottenplattor, Bro 19-411-1, Västmanlands län, Surahammars kommun | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
17586 | Maintenance | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
9668 | Maintenance | Förstärkning tvär-, huvudbalkar, Karlbergsbron 2026 | Bro 2-2045-1, Paket Förbättring, Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna, Essingeleden, Stockholm län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16150 | Maintenance | Underhåll av Vaxholmsbron 2-682-1, Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. | Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16532 | Maintenance | UH JVG bro, Strömsholms kanal, Fagersta kommun | UH JVG bro, Strämholms kanal, Fagersta kommun |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
6154 | Investment | Program E18 tpl Hjulsta - tpl Jakobsberg | Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper. Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Sarah Lindgren | Updated
16149 | Maintenance | Ommålning av bro 2-273-1 över Svartnöströmmen | Ommålning av Bro 2-273-1 över Svartnöströmmen vid Svartnö, Norrtälje kommun, Stockholms län. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Pontus Gadd
17113 | Investment | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
14867 | Investment | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
6858 | Investment | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11531 | Major Projects | NBE 3623 Norrbotniabanan - Skellefteå C-Degerbyn | Område Skellefteå C-Degerbyn - mark och anläggning, BEST. Innehåller 3 st järnvägsbroar, 1st tillfällig järnvägsbro och 2 st vägbroar. Ca 1,5 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
10927 | Investment | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion. Flyttas fram på grund av att byggstarts beslut inte finns på plats. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
12397 | Major Projects | Sundsvall entreprenad E, restaurering av perrongtak, produktion | Nedmontering, restaurering samt montage av befintliga perrongtak för Sundsvall C. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Edström
10620 | Major Projects | NBE 9902 – Norrbottniabanan Avverkning- och röjning Dåva-Skellefteå, inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av ca 1000 ha skogsmark för Norrbotniabanans markanspråk. Utförande entreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning, 77211300-5 Trädröjning | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Kenneth Strandh | Updated
14849 | Investment | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13264 | Investment | För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, Produktion | Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand. 2025-05: Upphandlingstidplanen förskjuten pga överklagad vägplan. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
16261 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Emmaboda, Karlskrona | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South/East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
15261 | Investment | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Catharina Selin | Updated
15352 | Major Projects | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South/East Region | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Constantin Vencu
12841 | Central function | Rälvandringshinder | Leveranser av rälvandringshinder | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa, 34941200-7 Räler | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Maria Andersson
5409 | Maintenance | Reläskydd 50 Hz | Överströmsterminal och multiterminal. | 31210000-1 Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Power supply | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Blomberg
14626 | Investment | Cirkulationsplats, Väg 1967 Norra Kilandavägen - Lövängsvägen | Byggnation av cirkulationsplats, väg 1967 för Norra Kilandavägen och Lövängsvägen i Nödinge, Ale Kommun. Området ligger i närheten av en förskola. Inga kända miljö eller kulturvärden på platsen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Samuel Bruun | New
11801 | Major Projects | E3 Utförandeentreprenad BEST-dubbelspår Bohusbanan, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Utförande BEST-arbeten, dubbelspår Bohusbanan. Byte av växlar inom Kville bangård. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Elin Skarin
16877 | Investment | För upprättande av bygghandling för GC-vägar, v 1676 i Länghem och v 554 i Bollebygd | Upphandlingen avser projektering för bygghandling till en utförandeentreprenad gällande två nya gång- och cykelvägar. 1) Väg 1676, sträckan väg 27 till Kryddvägen, Länghem, Tranemo kommun, sträckan är ca 2 km lång. 2) Väg 554, sträckan Ballasjövägen till cirkulationsplats Rävlandavägen, Bollebygd kommun inkl. passager vid cirkulationsplatsen Rävlandavägen/Hindåsvägen, sträckan är ca 1,2 km lång. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten genom att anlägga två GC-vägar. Längs sträckorna saknas gång- och cykelväg och oskyddade trafikanter färdas på vägar som de upplever som trafikfarliga. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Sandra Hjertén
17569 | Investment | Fagersta växelbyte, projektering | Fagersta växelbyte, projektering | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström
6345 | Maintenance | Basunderhåll väg område Örebro inom Örebro län | För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Örebro inom Örebro län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6346 | Maintenance | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
11165 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra Värmland, Västra Götalands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland . Totalentreprenad. Väglängd ca: 103 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
17732 | Maintenance | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Gävle | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | New
17735 | Maintenance | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Tierp | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | New
17736 | Maintenance | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Västra Värmland | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | New
14713 | Maintenance | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Älvdalen | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Älvdalen. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Updated
17717 | Maintenance | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Edsbyn | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | New
17055 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar Hudiksvall inom Gävleborgs län | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Hudiksvall. Väglängd ca 1210 km. Totalentreprenad. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
15381 | Investment | Plk Strömvägen, produktion | Plk Strömvägen, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström
16264 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Avesta Krylbo | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
16885 | Investment | Fagersta Bg, ktl-byte, produktion | Fagersta Bg, ktl-byte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Edström
17571 | Investment | Fagersta nytt ställverk, projektering | Fagersta nytt ställverk, projektering | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström
16019 | Investment | Bollnäs växelbyte produktion | Bollnäs växelbyte produktion | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström
16151 | Maintenance | Utbyte av broar/brodelar. Bro 2-279-1 över v Styrans utlopp v Sorunda kyrka. 2-1882-1 Utbyte av bro 2-1882-1 över Rankaån , 2-2021-1 Skilleby ån, 2-21-1 Bro över N. Yngerns utlopp vid Turinge k:a | Utbyte av broar/brodelar |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
5910 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län | Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång - och cykelväg längs väg 1148, Nysättra. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Updated
16215 | Maintenance | Underhåll av järnvägstunnlar Norra och Södra Ströms | Underhåll av järnvägstunnlar Norra och Södra Ström | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Hedlund
16801 | Investment | Cirkulationsplats Sorsele E45_363 produktion | Bygghandling | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
10780 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
13735 | Investment | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
11825 | Maintenance | Bro 22-892-1 Gallsäter, byte överbyggnad bro | Åtgärd: Byte överbyggnad bro Bro nummer: 22-891-1 Gallsäter Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
15273 | Investment | Ny Bro över Torneälvs bigren Övertorneå,, Produktion #SSP138044# | Bro över Torneälvs bigren Övertorneå, Produktion Väg: 98 (ÅDT 1655) vägen över till Finland Bron ligger när orten: Övertorneå Åtgärden omfattar produktion för utbyte av befintlig rörbro, 25-1213-1. Befintlig rörbro är 4,6 m och i syfte att öka vatten genomströmningen i Torneälvens bigren i Övertorneå ska den nya brokonstruktionen ska ha en öppning på ca 20 m. Produktion, UE, AB04 Annonseras år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
10820 | Major Projects | NBE 3625 Norrbotniabanan - Central mark och anläggning, BEST | Området Skellefteå Centrum - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
11014 | Investment | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn samt för att bredda bron för oskyddade trafikanter. Produktion Åtgärdsnummer: #14239# samt #22707# Vägnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Åtgärden: ​Bärighetsutredningen för bron (24-157-1) visar på att bron inte klarar BK4 trafik och att den inte kan förstärkas så att den klarar BK4 trafik. Avser: Byggande av ny bro i befintligt läge alternativt närbeläget läge. Plantyp 1 inkl bredda bron för oskyddade trafikanter. Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
11021 | Investment | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# Produktion Vägnr :360 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
14998 | Investment | Norra Viltåtgärd söder Kaitumälven Bdl 113 Malmbanan, bygghandling | Har tidigare haft namnet "Norra Faunapassage järnväg, planläggning och bygghandling". Omfattar viltstängsel på Malmbanan km 1364-1374 samt ren/viltbro på sträckan | 44212100-0 Bro | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
13680 | Investment | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
14311 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Jokkmokk, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
12908 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sveg, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
8585 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
8586 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
16408 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Strömsund inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Strömsund, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
16409 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sundsvall inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sundsvall, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Upphandlingen kommer att genomföras om inte option utlöses för FAS 2 i upphandlat kontrakt av TEM Basunderhåll väg Sundsvall, se KOM-418482 (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
16410 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sollefteå inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sollefteå, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
11017 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Åsele, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Åsele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
10297 | Investment | Rv 23 Tjörnarp-Sandåkra mötesfri landsväg | Mötesseparering Rv 23 Tjörnarp - Sandåkra. Lokal breddning. Bärighets- och beläggningsåtgärder. Utreda plankorsning vid Tjörnarp för att möjliggöra 100 km/h på hela sträckan. Upprustning befintliga mindre vägar för sammanhållen cykelmöjlighet. GC-port vid N Mellby. Minskning av antalet anslutningar genom anläggning av parallellvägar. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | South Region | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Jenny Jensen | Updated
17620 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
17621 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Jana Boldin
17872 | Investment | Långa bullerksyddsskärmar Nogrannheten 1, Eskilstuna | Långa bullerksyddsskärmar Nogrannheten 1 Eskilstuna | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete, 90742200-2 Bullerskydd | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | South Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | New
7019 | Central function | Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD) | Leverans av Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
13484 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Väglängd ca 476 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
13486 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän | Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väglängd ca 1310 km. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
8381 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla, V:a Götalands län, väglängd ca 982 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har utlöst option. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16263 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Mellerud | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | West Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
8380 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på två år tom 2027-08-31 på befintligt kontrakt. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
11379 | Maintenance | Reparation av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens | Förstärkning av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, Södermanlands län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
16226 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggning Holmsund-Boden inkl tvärbanor | Basunderhållskontrakt för Holmsund-Boden inkl tvärbanor. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | North Region | 2026-11-01 | 2027-05-01 | 2028-10-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
16170 | Investment | Bärighet, Lillpite-Brattnabben, Produktion | Bärighetsprojekt, Lillpite-Brattnabben, Utförandeentreprenad, Piteå kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16195 | Investment | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Produktion | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Norssjö kommun, Utförandeentreprenad, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15812 | Investment | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Produktion | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Utförandeentreprenad, Produktion, Lycksele kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16904 | Major Projects | Lund, fyra spår | Tidig entreprenörsmedverkan | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten, 45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Track | South Region | 2026-11-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Catharina Selin
13823 | Maintenance | Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län | Option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
17938 | Investment | Brattebro Backe - Nykyrka, Konsult, Östergötland-Örebro län | Uppdraget innefattar kontraktsuppföljning i entreprenadskedet där produktionen innefattar bla.10 byggnadsverk och sprängning på en stäcka på ca 20 mk. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | South/East Region | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Jenny Jensen | New
7905 | Maintenance | Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka | Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Deleted
16312 | Investment | Produktion Säffle mellanplattform | Utförandeentreprenad för byggnation av ny plattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Lin Stenberg
14984 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta-Krylbo-Storvik-Kilafors | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 13,7 mil | 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Telecom | Central Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson
17921 | Major Projects | Fyra spår Uppsala, FSUK008 Framtagande av bygghandlingar för södra delsträckan, Länsgränsen till söder Bergsbrunna | Framtagande av bygghandlingar för södra delsträckan, från länsgränsen Uppsala/Stockholm till söder Bergsbrunna. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 8 | Liselotte Eriksson | New
15280 | Investment | Norra viltåtgärder E4 Veån Skuleberget, Produktion #SSP 139358# | Åtgärden omfattar produktion för byte av befintlig bro 22-1410-1. Åtgärden syftar till skapa planskild passage för vilt under E4 genom att byta ut befintlig rörbro till en bro med 13-14 m spann. Åtgärden kommer också att innebära möjlighet till passage för vattenfauna. Produktion år 2026-2027 Utförande entreprenad, AB04 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13763 | Investment | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10581 | Major Projects | NBE 3602 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar Gammelgårdarna-Bureå | Ca 14 km järnvägsterass och 7st järnvägsbroar samt 3st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
10568 | Major Projects | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411728 NBE1620 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma
14361 | Investment | Norra viltåtgärd E4 Gallsätter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra viltåtgärd E4 Gallsätter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Deleted
13731 | Investment | E4 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling | Planläggningsprocess samt Bygghandling E4 Hållansbacken Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13758 | Investment | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13761 | Investment | Norra E4 viltpassage Spjute, Bjästa, Vägplan & bygghandling | Planläggningsprocess. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
13743 | Investment | v643 Undersåker GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt framtagande av bygghandling. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14431 | Investment | v613 Tängvägen GC-väg, planläggning, bygghandling | Planläggnings process samt bygghandling Omfattning samt paketering kan komma att ändras | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
11068 | Investment | Fasadåtgärder Stehag (Vestins väg) | Stehag (Vestins väg) | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete, 90742200-2 Bullerskydd | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Contracts/Land | South Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | New
17832 | Investment | Faunapassage S Stambanan, konsult, Skåne län | Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för projekt Faunapassage S Stambanan mellan Sösdala och Tjörnarp, Skåne län. Uppdraget omfattar bla ny järnvägsbro, stängslingsåtgärder och trummor för mindre däggdjur. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen | New
17412 | Maintenance | UE öpp bro Norsholm Innre, överbyggnad o maskineri | UE, öppningsbara bro Norsholm Inre, 5-130-1, byta överbyggnad och maskineri, Norrköpings kommun, Östergötlands Län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
13736 | Investment | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
6924 | Investment | v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion | Byggnation av en 3,1 km lång GC-väg mellan Tolsbo och Tunet i Borlänge kommun, Dalarnas län. GC-vägen ska hållas separerad från väg 635. Byggnationen medför en GC-bro samt tre hastighetsreducerande portaler och fyra busshållplatser på väg 635. |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Updated
16913 | Investment | För utförande av Gopshusån- Brobyte . | För utförande av Gopshusån- Brobyte . |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Stina Rosvall
14101 | Maintenance | Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
14102 | Maintenance | Bro över ledningskulvert vid Älta 1-403-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
15449 | Investment | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Very Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Jonas Elmqvist
12169 | Investment | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
14850 | Investment | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14851 | Investment | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
13541 | Investment | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13542 | Investment | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13513 | Investment | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13525 | Investment | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13526 | Investment | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
14860 | Investment | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17282 | Investment | Bärighet, Aapua-Ohtanajärvi, Produktion | Bärighet, Aapua-Ohtanajärvi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Deleted
14057 | Investment | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion, ca 4100 m belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14368 | Investment | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16755 | Investment | v836 Furunäs-V Rödupp, Produktion | Bärighetsåtgärder på väg 836 Furunäs-V Rödupp. Utförandeentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
10794 | Investment | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10797 | Investment | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
9485 | Investment | PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, Produktion #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Produktion Väg Faunapassage Kommun: Luleå Kommun Län: BD Byggstart produktion: år 2026 ÖFT: år 2027-12 (Övrig info: Planläggningsprocess sker: år 2023-2025, Bygghandling sker: år 2025) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
6667 | Major Projects | NBK208 Norrbotniabanan - Bygghandling BEST Umeå-Skellefteå | Projektering BEST Ny järnväg Umeå Godsbangård-Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Performance contract | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 6 | Henrik Holma
12286 | Investment | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10795 | Investment | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10796 | Investment | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
15058 | Investment | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, bygghandling | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
10578 | Major Projects | NBE2504 Norrbotniabanan- Landskapsbro och stationsbyggnad Robertsfors | Mark- och anläggningsentreprenad, ca 3 km. Innehåller en landskapsbro om 850 m samt ett stationsområde i Robertsfors. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Marianne Werner
14995 | Investment | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
15844 | Investment | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16626 | Investment | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17905 | Investment | Bdl 146 Piteå C anslutningar vx121 Lövholmen och vx122 Svedjan, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | New
12447 | Maintenance | Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten | Utbyte av rörbro Rörbro: Bro över sund Storlersjö/Näkten 5km s Viken Väg nr: 547 Bro nummer: 23-1249-1 Västernorrland Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela
17469 | Investment | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15808 | Investment | Bärighet, Svanstein-Othanajärvi, Produktion | Bärighet, Svanstein-Othanajärvi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 5 | Johan Wahlström | Updated
15811 | Investment | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion, Gällivare & Kiruna kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13346 | Investment | E45 GCM-väg Hammerdal produktion | Ca. 2,1 km, delvis belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13347 | Investment | E45 GCM-väg Hallviken | Ca. 800 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
15846 | Investment | Norra Vandringshinder Kramfors, Produktion | Norra Vandringshinder Kramfors, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Updated
13552 | Investment | E14 GC Så-Vik, Produktion | E14 GC Så-Vik, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14859 | Investment | Norra vandringshinder AC BD, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras under 2027-2030 och kommer upphandlas i två eller fler paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14869 | Investment | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13584 | Investment | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion år 2028-2029 Total entreprenad Åtgärden omfattar planskild korsning genom bro över E14 Län: Jämtlands län Kommun: Krokoms kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
12285 | Investment | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
9695 | Investment | Lockarp omformarstation, Produktion | Lockarp omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Hedqvist
16049 | Investment | Höör ny fördelningsstation, produktion | Höör ny fördelningsstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
5401 | Maintenance | Övergångsräler | Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsräl för rälprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger respektive vänster) | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson
12627 | Central function | Signallampor | Signallampor för användning i Trafikverkets signalanläggninar. | 31510000-4 Elektriska glödlampor | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Agnes Eklund | Updated
9702 | Investment | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9692 | Major Projects | Gävle norra, ny KC, Produktion | Gävle norra, ny KC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
15820 | Investment | Storvik ny fördelningsstation, produktion | Storvik ny fördelningsstation, produktion |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
9694 | Investment | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
6978 | Major Projects | Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion | Ombyggnation Sävenäs Rangerbangård Projekteringen har startat och vi avser återkomma med vidare marknadsdialoger inför entreprenadupphandlingen. Kontakt: Mattias.druvholt@trafikverket.se |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 3 | Mattias Druvholt | Updated
10981 | Investment | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, bygghandling | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | West Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
10979 | Maintenance | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, bygghandling | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | West Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
6887 | Investment | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling | Bygghandling |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas
10043 | Maintenance | Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Sparreholm i Flen, Södermanlands län | Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
15264 | Investment | Plankorsning Dragsänget, produktion | Slopning av två plankorsningar och byggande av ersättningsväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström
13175 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth
6951 | Investment | E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780 | - |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
17878 | Investment | Gammelstad (Bangårdsförlängning inkl_ anpassning överlämningsbangård), produktion | Gammelstad (Bangårdsförlängning inkl_ anpassning överlämningsbangård) | 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm | New
17922 | Investment | Rv 11 Anklam-Tomelilla, Utförandeentreprenad | Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad där entreprenören har konstruktions ansvar för 3 stycken byggnadsverk. Entreprenaden innefattar 11 km 2+1 väg där följande åtgärder inkluderas, faunastaket på hela sträckan (inkl. viltuthopp, färister och grindar), 3 stycken byggnadsverk (GC-broar), buller skyddsskärmar, parallellt vägnät, 5 hållplatsläge samt gång- och cykelväg 1,4 km. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45342000-6 Uppförande av stängsel | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | South Region | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jenny Jensen | New
16897 | Investment | E65 Malmö Ystad delen Svedala-Börringe, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden omfattar utbyggnad av E65:an till motorväg och fyrfältsväg. I entreprenaden ingår det fem broar varav två i anslutning till E65, miljöåtgärder samt ombyggnad av befintlig väg E65 till lokalväg med separat cykelväg. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221110-6 Byggnation av bro, 45223710-6 Anläggning av rastplats vid motorväg | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | South Region | 2027-02-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Jenny Jensen
17834 | Investment | Nässjö-Värnamo, elektrifiering, entreprenad | Elektrifiering av sträckan Nässjö-Värnamo | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South/East Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Marie Skuggevik | New
13646 | Maintenance | Tving för nödskarv | Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av Trafikverket upphandlade rälskarvjärn. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2028-07-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
16230 | Central function | IP-baserade nätverkskameror | IP-baserade nätverkskameror. Produkterna omfattar fasta, rörliga och värmekameror samt radar med tillhörande licenser och tillbehör. | 30237240-3 Webbkamera, 35125300-2 Övervakningskameror, 38651000-3 Kameror | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
7022 | Maintenance | Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. #11335 | Teknisk beskrivning TDOK 2014:0890 och TDOK 2014:0889 | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Dennis Axelsson | Updated
5684 | Central function | Heyback mellanlägg |  | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson
10960 | Investment | Ramsjö, utbyte transformatorstation, bygghandling | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal. Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
16046 | Investment | Högboda ny fördelningsstation, bygghandling | Högboda ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
7315 | Investment | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | 45000000-7 Anläggningsarbete, 51000000-9 Installation (utom programvara) | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
11293 | Maintenance | Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpl Nyboda | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda |  | Services | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
15331 | Major Projects | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson
15333 | Major Projects | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Jeanette Bengtsson
6843 | Investment | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
13742 | Investment | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
14382 | Investment | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion Åtgärd SSP136856 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Traffic systems | North Region | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
6963 | Investment | Rv 26/47 Hedenstorp-Månseryd | Bredda 2+1 väg till 2+2 väg, sträcka 7 km |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2027-03-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Mariam Omeirat
9488 | Investment | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
5116 | Central function | Nya underläggsplattor typ Heyback | Heyback underläggsplatta enligt ritning A6124. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Updated
8732 | Central function | Heyback mellanlägg | Gummimellanlägg enligt ritning A8502. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
15181 | Maintenance | Panelstängsel | Panelstängsel längs järnväg i olika längder och höjd samt färg. | 34928200-0 Stängsel, 34928220-6 Stängselmaterial, 44313100-8 Metalltrådsstängsel, 44316400-2 Järnvaror | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Other | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2028-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
9567 | Maintenance | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Värmland | Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | Central Region | 2027-04-01 | 2027-06-01 | 2029-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 6 | Johan Hedlund | Updated
7123 | Major Projects | TSE501 Bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen | Tunnel Utförandeentreprenad Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör ledningskulvert betongväggar 4 ELDU 3 pumpstationer 20 utrymningsvägar (tvärtunnlar) Väg 800 m Betongtråg ca 250 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2027-04-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Anna Andersson | Updated
11536 | Investment | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-09-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Pär Hjelm
13892 | Investment | Väg E14 Ånge – Bräcke mötesfri väg, Produktion | Väg E14 Ånge – Bräcke mötesfri väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-04-01 | 2027-08-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10576 | Major Projects | NBE2607 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Gumboda-Ånäset | Mark- och anläggningsentreprenad Gumboda-Ånäset. Ca 2km. Innehåller 4st vägbroar och 1st järnvägsbro Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-04-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma
15819 | Investment | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, Produktion | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, Produktion |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | The entire Transport Administration | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
17271 | Investment | Ombyggnation VM-rastplatser vid Göteborgs infarter, entreprenad | VM-rastplatserna som byggdes 1995 ska byggas om. Bl.a. ska antal lastbilsparkeringar utökas, trafikkontrollplats ska byggas på 2 av rastplatserna. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Sjöberg
7001 | Investment | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad | V66 Oti-Söderbärke. Mötesfri väg. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2027-05-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Updated
9876 | Investment | Utförandeentreprenad Heby mötesspår i Heby kommun, Uppsala län | Utförandeentreprenad Heby mötesspår, Heby kommun, Uppsala län |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2026-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall
17957 | Investment | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, bygghandling | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm | New
10594 | Major Projects | NBE 3624 Norrbotniabanan - Grenvägen Mark och anläggning, BEST | Området Grenvägen - mark och anläggning, BEST. Innehållande 2 st järnvägsbroar samt 2 st vägbroar. Ca 1,5 km. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-05-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
14813 | Investment | E4 v827 Bytesnod Gräta, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
16563 | Investment | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns synspets | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns sydspets, bronummer 24-184-1 ska bytas ut och klara BK4. Vägnummer: 942 Kommun: Åsele kommun Län: Västerbottens län Bron kommer kräva vattendom då det blir verksamhet i vatten. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
11793 | Investment | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE | Utförandeentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2027-05-01 | 2028-08-01 | 2027-10-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Updated
7071 | Central function | Sektionsisolatorer | Sektionsisolatorer för kontaktledning. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2028-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
6285 | Investment | Mötesspårförlängning Hästbo. Huvudentreprenad mark och BEST | Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström
6289 | Investment | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. #12070 | Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Emilia Edström
11573 | Major Projects | NBE 3626 Skelleftebanan - Södra Grundfors Driftplats | Område Södra grundfors - Ny driftplats brevid befintligt spår - Mark och anläggning, BEST. Ca 1 km. Nytt ALEX vägskydd och rivning av driftplats Finnforsfallet, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-06-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
13734 | Investment | Vändslinga Västeraspby, produktion | Vändslinga Västeraspby, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
5279 | Maintenance | Ramavtal enfasställverk | Enfasställverk | 31214000-9 Ställverk | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Power supply | The entire Transport Administration | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2029-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Dennis Axelsson
16901 | Investment | För upprättande av bygghandling för GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser upprättande av bygghandling för gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Uppdraget planeras med fast arvode. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2025-08-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Sandra Hjertén | Updated
14819 | Investment | Halmstad C Bangårdsombyggnad Totalentreprenad | Bangårdsombyggnad av Halmstad C, Totalentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | West Region | 2027-07-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 5 | Anders Hyllborn
7874 | Major Projects | Hallsberg- Stenkumla, Entreprenad E4 BEST (UE) | Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering halvårsskiftet 2027. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2027-08-01 | 2028-03-01 | 2029-01-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 0 | Johan Sundin
10580 | Major Projects | NBE 3601 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar Ytterbyn-Gammelgårdarna | Ca 15 km järnvägsterass inklusive 10st järnvägsbroar, 1st vägbroar samt 1st Ekodukt. Utförandentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-08-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
14612 | Investment | E22 Saltvik Produktion | E22 Saltvik Produktion |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2027-08-01 | 2028-01-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Darek Marciniak
15939 | Maintenance | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Lena Larsson
16869 | Investment | Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen , Bygghandling | Konsult upphandling för framtagande av bygghandling till vändspår Älvängen. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
16672 | Maintenance | Lyrestad och Sotenbron utbyte styr-trafik-el öppningsbar bro, uppgradering säkerhet | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2027-08-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
17587 | Maintenance | Integrerat brounderhåll Örebro 2028-2030 | Integrerat brounderhåll Örebro län 2028-2030 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
13419 | Investment | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-09-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Stina Rosvall
9669 | Maintenance | Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026 | Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden, Stockholm län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
12182 | Investment | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna-Produktion | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Produktion Län: Norrbotten Kommun: Luleå Kommun Väg: E4 Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna. Genomförande år 2028-2029 | 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
15843 | Investment | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte, produktion | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10724 | Major Projects | NBE 3620 Norrbotniabanan - Bro över Skellefte älv och Bockholmsvägen | Område Södra Tuvan-Risön - Mark och anläggning.ca 1 km Innehållande 1st järnvägsbro över skellefteälven och 1 st järnvägsbro över bockholmsvägen. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
11282 | Investment | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
13754 | Investment | Långsele driftplats, ombyggnation, Produktion | Tidigare namn "Långsele, spår och växelbyte samt genomgående hastighet, produktion" Paketering av följande åtgärder: 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, produktion 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
10625 | Major Projects | NBE 9903 Norrbotniabanan - Avverkning och röjning matarledning Yttersjön-Robertsfors inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Ca 250 ha. Utförandeentreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
15780 | Investment | E4/E6 Helsingborg, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden för miljö- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på E4/E6 Helsingborg. Entreprenaden utförs som utförande entreprenad med konstruktionssansvar för planskildhet i Helsingborg Södra. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | South Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
17309 | Major Projects | Program ERTMS - Utförandeentreprenad Styrområde Kungsbacka | Omfattar teknikområdena MK-BEST. Sträckan är (Kållered)-(Varberg). | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | West Region | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Constantin Vencu | Updated
16458 | Maintenance | Basunderhåll väg Flen | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg | New
16459 | Maintenance | Basunderhåll väg Heby | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg | New
17588 | Maintenance | Ommålning och utbyte däck, Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen | Ommålning och utbyte däck, Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17758 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Rättvik | Basunderhåll allmänna vägar inom område Rättvik | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | New
17749 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Östra Värmland | BAS underhåll på allmänna vägar inom område Östra Värmland. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | New
17770 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Hedemora | Basunderhåll allmänna vägar inom område Hedemora | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | New
17771 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Borlänge | Basunderhåll allmänna vägar inom område Borlänge | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | New
17772 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Malung | Basunderhåll allmänna vägar inom område Malung. Pågående kontrakt t.om. 2028-08-31. Möjlighet till option 1 eller 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | New
10870 | Maintenance | Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden | Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
17797 | Investment | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, vägplan & bygghandling | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
17798 | Investment | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, vägplan & bygghandling | Norra E4 viltåtgärd Hattuden, vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
10574 | Major Projects | NBE2608 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Ånäset-Ytterbyn | Mark -och anläggningsentreprenad Ånäset-Ytterbyn. Ca 9km. Innehåller 3st järnvägsbroar och 5st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2027-10-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Henrik Holma
14814 | Investment | v90 Frånö-Kramfors GC-väg, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13596 | Investment | v604 Slandrom-Bye GC-väg och v613 Tängvägen GC-väg, Produktion | v604 Slandrom-Bye GC-väg v613 Tängvägen GC-väg Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
17796 | Investment | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Produktion | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Produktion | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
17800 | Investment | Bärighet, Norrfors-Mjösjöby, Produktion | Bärighet, Norrfors-Mjösjöby, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
11018 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Övertorneå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
12896 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
12899 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
16140 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arjeplog, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
14588 | Investment | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad, produktion | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad. Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
16115 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lycksele inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lycksele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
16116 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Storuman inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Storuman, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
16403 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Krokom inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Krokom, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
16406 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Örnsköldsvik, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
12537 | Central function | Provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser | Sortiment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 8 | Emma Hall
7024 | Maintenance | Prefabricerade betongfundament. #11331 | Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0677850 Fundament för rörstolpe¦¦0677675 Fundament för plattform¦¦0640431 Fundament för dvärgsignal¦¦0640565 Fundament för kryssmärkesstolpe¦¦6198209 Fundament för plattformsskylt¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0411211 0517621 Fundament utan fot för linjestolpe¦¦0411221 0517622 Fundament med fot för linje- och bryggstolpe¦¦0411230 0517610 Fundament med fot för trebent brygg- och sugtransformatorstolpe¦¦0415250 515999A Stagskiva¦¦ ¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0431470 Fundament för tågvärmepost¦¦0568110 Fundament för fällbomsdriv¦¦0435117 Fundament till sugtransformatorhus¦¦¦¦Värdet baserat på 4 år |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Other | The entire Transport Administration | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
16072 | Maintenance | Basunderhåll väg område Dalsland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Dalsland, väglängd ca 151 mil. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år tom 2028-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år) | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16074 | Maintenance | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås, Västra Götalandslän | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås. Väglängd ca 114 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt tom 2028-08-31 finns. Beställaren har möjlighet att utlösa option på 1 alternativt 2 år. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
11164 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra Skaraborg | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. Totalentreprenad. Väglängd ca: 140 mil Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. Option är utlöst. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16021 | Maintenance | Basunderhåll väg inom område Landvetter | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Landvetter. Totalentreprenad. Väglängd ca: 72 km Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16016 | Maintenance | Basunderhåll väg inom område Ätradalen | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Ätradalen. Totalentreprenad. Väglängd ca: 1225 km. Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
7122 | Major Projects | TSE101 E4/E20 - Duvberget | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Utfall av dessa kan komma att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt Totalentreprenad 3 km ny vägsträcka varav 2 st 400m nya Vårbybroar Breddning av E4/E20 6 st på- och avfartsramper Förskärning och betongarbeten i tunnelmynning Två stycken VA-stationer och ett eldriftutrymme Stora mängder bergschakt Stora mämngder betong Totalt 20 nya broar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2027-11-01 | 2028-12-01 | 2029-04-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 8 | Anna Andersson | New
11310 | Investment | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Bygghandling | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11311 | Investment | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11306 | Investment | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton inkl sidospår för skadade vagnar, produktion. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
14800 | Investment | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund produktion | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund - produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14583 | Investment | LV 1788 Hjärnarp- Munka Ljungby, entreprenad, Skåne län | Entreprenaden innefattar byggande av GC-väg mellan Munka Ljungby - Hjärnarp. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jenny Jensen
16981 | Investment | E22 Västervik-Tindered, konsult, Småland | Vilt/faunastängsel ska sättas längs E22 mellan Västervik och Mejstad. Förbättringar av passagemöjligheter för vilt vid befintliga byggnadsverk samt en ny faunabro ska byggas. Korsningar i Björnsholm ska byggas om. Uppdraget innefattar att ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och kontraktsuppföljning i entreprenadskedet för två etapper. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Jenny Jensen
17944 | Investment | E4 Tpl BD | E4 Tpl BD | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | New
17945 | Investment | E12 Obbola-Alvik, ts och gc | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | New
17947 | Investment | E45 GC-väg Vittangi -Vinsavägen | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | New
17949 | Investment | E10 GC-väg | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | New
13593 | Investment | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Demoprojekt Åsarna, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17661 | Investment | E14, GCM-passage Järpen, Produktion | E14, GCM-passage Järpen, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | New
9481 | Investment | PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17762 | Investment | V231 22-23-1 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen, BK4 - Produktion | För utförande av bärighets höjande åtgärder på: Vägnummer: V231 Byggnadsverk: 22-23-1 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen, Kommun: Timrå kommun Län: Västernorrlands län BK4 - Produktion Utredningar pågår - mer info kommer | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | New
17763 | Investment | v950 22-605-1, Bro över Faxälven vid Viken, (BK4) Produktion | BK 4 Produktion Objekt nr: 1 Vägnummer: v950 Byggnadsverk: 22-605-1, Bro över Faxälven vid Viken Kommun: Sollefteå kommun Län: Västernorrlands län (BK4) Produktion prel år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | New
13263 | Investment | E14 Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1), BK4, Produktion | För utförande av bärighets höjande åtgärder på: Objekt nr 1: Vägnummer: E14 Byggnadsverk: Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län samt Objekt nr: 2 Vägnummer: E14 Byggnadsverk: Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1). Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län Utredningar pågår - mer info kommer | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | New
14817 | Investment | v 772 Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4) samt V696 23-645-1, Bro över Indalsälven och järnväg s Undersåkers kyrka, Produktion | BK 4 Produktion Planerat att paketera följande objekt: (kan revideras) Objekt nr: 1 Vägnummer: v 772 Byggnadsverk: Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4) Kommun: Ragunda kommun Län: Jämtlands län samt Objekt nr 2: Vägnummer: V696 Byggnadsverk: 23-645-1, Bro över Indalsälven och järnväg s Undersåkers kyrka Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län Produktion prel år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
17946 | Investment | E4 Bhpl Industrivägen Seskarö produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | New
13769 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13749 | Investment | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16627 | Investment | PLnr Stationer för alla, stationsåtgärder Jämtland Västernorrland | PLnr Stationer för alla, stationsåtgärder Jämtland Västernorrland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
14953 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2027-12-01 | 2028-06-01 | 2028-10-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Darek Marciniak
6222 | Investment | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | Central Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
11436 | Investment | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
10961 | Investment | Ramsjö, utbyte transformatorstation, produktion | Ramsjö, utbyte transformatorstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
16047 | Investment | Högboda ny fördelningsstation, produktion | Högboda ny fördelningsstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
5897 | Major Projects | E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140 | E4 Kongberget-Gnarp | 45213310-9 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till vägtransport, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233120-6 Vägbygge, 45233121-3 Riksväg, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233140-2 Vägarbeten, 45233300-2 Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2028-01-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | Decided | > 1000 Mkr | 4 | Håkan Sjödin | Updated
7127 | Major Projects | TSE203 Bergtunnlar vid Glömsta | Utförandeentreprenad tunnel. 1100 meter bergtunnel Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer 250 meter ytväg med KC-pelare Förskärningarna ingår i annan entreprenad (TSE206). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2028-01-01 | 2028-10-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin | Updated
16649 | Investment | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, bygghandling | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
11291 | Investment | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-08-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
10800 | Investment | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10801 | Investment | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
12288 | Investment | Väg 97 korsning Travbaneleden | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
15048 | Investment | Styrområde Mellansel, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
13530 | Investment | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13532 | Investment | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13517 | Investment | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
12287 | Investment | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12289 | Investment | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10798 | Investment | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884 | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10799 | Investment | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
17704 | Investment | Bastuträsk-Skellefteå, AT-ombyggnad och 20 kV hjälpkraft, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | New
15842 | Investment | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16628 | Investment | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13765 | Investment | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
17891 | Investment | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, bygghandling | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, bygghandling | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | New
5998 | Investment | Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245 | Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10781 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
17470 | Investment | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15813 | Investment | Norra Vandringshinder Strömsund, Produktion | Norra Vandringshinder Jämtland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Updated
14861 | Investment | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras 2028-2030 och kommer upphandlas i separata paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
10508 | Investment | Åstorps bangård, entreprenad | Anläggande av nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946000-0 Byggmaterial och tillbehör för järnvägsspår, 34946100-1 Byggmaterial för järnvägsspår, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221113-7 Byggnation av gångbro, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Updated
9490 | Investment | Kust-till-kust omformare, Produktion | Kust-till-kust omformare, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
12620 | Central function | Attraktionstillsatser | Attraktionstillsatser till reläkretsar i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF. | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 8 | Agnes Eklund
15250 | Maintenance | Svets och bearbetade artiklar | Svets och bearbetade artiklar för mestadels inom kontaktledning. Omkring 300st artiklar där vi tidigare har delat upp de i både två och tre produktgrupper. Ritningar finns att tillgå på begäran. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2029-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
9494 | Investment | Ostkustbanan, nya transformatorstationer, Produktion |  | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
15496 | Major Projects | Program ERTMS - Entreprenad MK+BEST för Norra Västkustbanan | Teknikslag MK+BEST ingår | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | West Region | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 4 | Constantin Vencu | Updated
10982 | Investment | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | West Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
15554 | Major Projects | Program ERTMS - Ibruktagningsorganisation Norra Västkustbanan | Ibruktagningsorganisation för Norra Västkustbanan | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | West Region | 2028-01-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Constantin Vencu | Updated
14801 | Investment | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur | Bygghandling SSP138450 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10590 | Major Projects | NBE 3509 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över E4 | Järnvägsbro över E4 och Hundtjärnbäcken (längd ca580m), utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-07-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
16425 | Maintenance | Rälskarv och klämplattskruvar | Återkommer med Information |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
6948 | Investment | E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
16051 | Investment | Trelleborg, utbyte fördelningsstation produktion | Trelleborg, utbyte fördelningsstation produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
6054 | Investment | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, produktion | Vill Ni vara med och bygga Jönköpings nya trafik nav? Då är ni välkomna att lämna anbud på E4 Trafikplats Ljungarum i Jönköping där vi ska bygga genomgående körfält. Vi ser fram emot att jobba med Er i detta projekt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2028-03-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen
10789 | Investment | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12344 | Central function | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Uppdraget avser destruktion av spårodugliga träsliprar utförd av behandlingsanläggning i Sverige samt möjligheten för Köparen att även avropa transport inklusive lastning och lossning av träsliprarna från aktuell upplagsplats i spår till respektive behandlingsanläggning. Uppdraget avser även cirkulärt materialflöde genom omhändertagande av Heyback underläggsplattor och slipersskruvar för återköp av Köparen. | 90510000-5 Avfallshantering, 90514000-3 Återvinning av avfall | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
5405 | Maintenance | Rälskarvjärn | Upphandlingen avser rälskarvjärn i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitsvets samt övergångsskarvjärn 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/50E3, 54E3/50E3. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Maria Andersson
10573 | Major Projects | NBE2605 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Robertsfors - Gumboda | Mark -och anläggningsentreprenad Robertsfors - Gumboda. Ca 10km. Innehåller 4st järnvägsbroar, 4st vägbroar, 1st ekodukter och 2st trafikplatser. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2028-05-01 | 2028-12-01 | 2029-02-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
16366 | Investment | Kiruna malmbangård, Växelbyte, bygghandling | Kiruna malmbangård, Växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-06-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
16363 | Investment | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-05-01 | 2028-05-01 | 2028-09-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
10589 | Major Projects | NBE 3207 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar S:a Innervik-S:a Tuvan | Ca 3 km järnvägsterass inkl 4st järnvägsbroar och 2st vägbroar, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2028-06-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
7129 | Major Projects | TSE201 Bergtunnlar vid Masmo | Utförandeentreprenad tunnel. Ca 750 m lång | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region | 2028-08-01 | 2029-04-01 | 2029-06-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Johan Sundin | Updated
12174 | Investment | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara- Produktion #SSP135724# | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning Produktion Åtgärdsnummer: SSP135724 Län: Norrbotten Kommun: Gällivare Kommun Väg: E10 Genomförande år 2029-2030 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-08-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
17257 | Profit Centres | Däck och däckservice | Upphandlingen omfattar däck- och däckservice inkl. däckförvaring. Gäller däck för personbilar, lastbilar och truckar. |  | Services | Framework agreement | Road |  | The entire Transport Administration | 2028-08-01 | 2028-08-01 | 2028-08-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Maria Andersson
12170 | Investment | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | North Region | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
6975 | Investment | E10 Kauppinen-Kiruna, Produktion. #10252 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
17590 | Maintenance | Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga | Utförande av Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
14999 | Investment | Norra Viltåtgärd söder Kaitumälven Bdl 113 Malmbanan, produktion | Har tidigare hetat "Norra Faunapassage järnväg, produktion". Omfattar viltstängsel på Malmbanan km 1364-1374 samt ren/viltbro på sträckan | 44212100-0 Bro | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
17801 | Investment | Bärighet, Granträsk-Nygård, Produktion | Bärighet, Granträsk-Nygård, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
13523 | Investment | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
17804 | Investment | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Vägplan & bygghandling | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | New
17799 | Investment | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, bygghandling | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | New
5400 | Maintenance | Partikelmagnet | Partikelmagnet monteras i rällivet på rälfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
16070 | Maintenance | Basunderhåll väg område Västra Skaraborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar Västra Skaraborg. Väglängd ca 1458 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Annelie de Maria
11256 | Investment | Luleå, växelbyte, 8 växlar, Bygghandling | Luleå, växelbyte, 8 växlar | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11309 | Investment | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte, Produktion | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11252 | Investment | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11253 | Investment | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11255 | Investment | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte, Produktion | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11299 | Investment | Boden C, bangårdsupprustning, produktion | Boden C, bangårdsupprustning (rivning och byte av spår och växlar, kontaktledningsupprustning m.m.) Upphandling är paketerad. Har tidigare legat i inköpstidplanen som separata upphandlingar. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11300 | Investment | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11301 | Investment | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte, Produktion | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11303 | Investment | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, Produktion | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
16227 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggning Långsele-Vännäs, Botnia inkl tvärbanor | Basunderhållskontrakt för Långsele-Vännäs, Botniabanan inkl tvärbanor | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | North Region | 2028-11-01 | 2029-05-01 | 2030-10-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
7049 | Central function | Räler | Räler. | 34941200-7 Räler | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2030-01-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Updated
16268 | Central function | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | 77220000-8 Virkesimpregnering | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2029-10-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
14923 | Investment | Nytt plattformsspår Kramfors, produktion | Nytt plattformsspår i Kramfors, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17099 | Investment | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Signalling | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
15814 | Investment | Mötesstation Lökom, produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13746 | Investment | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17665 | Investment | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | New
17662 | Investment | E14 Hulivägen korsning, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | New
17663 | Investment | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | New
17966 | Investment | Väg 94 planskild passage Alvik, Luleå | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | New
17950 | Investment | Väg 395 GC Autio-Erkheikki | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | New
17951 | Investment | Väg 94 cirkulationsplats Alvik, Luleå | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | New
13561 | Investment | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Planläggning/Bygghandling #SSP135617# | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Trafikslag: Väg Väg: E4 Län: Norrbottens län Avser: Planläggningsprocess år 2025-2026 och Bygghandling år 2027-2028 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghdnaling för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Marcus Eriksson | Updated
14815 | Investment | E14 hållplatser Bergsgatan, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
15292 | Investment | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Framtagande av förfrågningsunderlag till entreprenad och byggplatsuppföljning |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2028-12-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Catharina Selin
7000 | Investment | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad | Entreprenad |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-02-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Nadja Pudas
6993 | Investment | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | East Region | 2029-01-01 | 2028-03-01 | 2029-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
16635 | Investment | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
15847 | Investment | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Johan Wahlström
17471 | Investment | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17918 | Investment | SgÖN Bräcke-Boden signaltrimning högre hastighet gods, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | New
13524 | Investment | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | 44212100-0 Bro, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13527 | Investment | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12291 | Investment | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12292 | Investment | GC-väg arbetspendlingsstråk | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12293 | Investment | Väg 97 korsning Travbaneleden | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12294 | Investment | TS-åtgärder Robertsfors | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12296 | Investment | E45 Karesuando tätort | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12298 | Investment | E45 Cirkulationsplats Sorsele | Produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
6988 | Investment | E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782 | Ombyggnad av E4 till 2+1 |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10802 | Investment | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10803 | Investment | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
15050 | Investment | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
17115 | Investment | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
13522 | Investment | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
11547 | Investment | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Pär Hjelm
15049 | Investment | Styrområde Mellansel, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
15766 | Investment | Styrområde Älvsbyn, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
17117 | Investment | Rivning banor_broar, Jämtland Västernorrland, produktion | Rivning banor_broar, Jämtland Västernorrland, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16633 | Investment | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16634 | Investment | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16585 | Investment | 2027 FFU UE Eldsberga-Hässleholm, KTL och AT upprustning | Upprustning av kontaktledning och AT transformatorer på sträckan Eldsberga - Hässleholm. Framtagning av FFU UE, BPU samt förvaltningsdata. Projektet skjuts på framtiden. Förslag är att projektering ska starta 2029 | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 5 | Marie Skuggevik
9493 | Investment | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Isabelle Vannestål
14803 | Investment | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen Bygghandling SSP138162 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-02-01 | 2029-02-01 | 2029-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17959 | Investment | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, produktion | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Pär Hjelm | New
17893 | Investment | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, produktion | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, produktion | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | New
15060 | Investment | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, produktion | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
12415 | Central function | Vägbeläggningar till plankorsningar | Vägbeläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Both road and railway | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2030-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Updated
16902 | Investment | Utförandeentreprenad GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser utförandeentreprenad för produktion av gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Sandra Hjertén
10598 | Major Projects | NBE9905 Norrbotniabanan - Matarledning Yttersjön-Robertsfors | Utförandeentreprenad BEST Matarledning 130kV Yttersjön-Robertsfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232200-4 Arbeten för kraftledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | North Region | 2029-07-01 | 2029-12-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
15470 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult FU | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Framtagande av förfrågningsunderlag + BPU för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2029-08-01 | 2029-10-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
9670 | Maintenance | Paket Fogar. Utbyte ö-kon, Nyboda, Essingeleden 2026 | Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124 Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, Stockholm län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2030-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
10587 | Major Projects | NBE 3605 Norrbotniabanan - Järnvägsterass och broar, Väg 821 - Bureå älv inkl station i Bureå | Ca 2,5 km järnvägsterass, järnvägsbro över Bureå älv, GC- port under E4:an samt ett stationsområde i Bureå. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2029-09-01 | 2029-11-01 | 2030-05-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Updated
17572 | Investment | Fagersta nytt ställverk, projektering | Fagersta nytt ställverk, projektering | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2029-10-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Emilia Edström
17570 | Investment | Fagersta växelbyte, produktion | Fagersta växelbyte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2029-10-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Edström
17807 | Investment | Norra Viltåtgärd E4 Veckefjärden, Produktion | Norra Viltåtgärd E4 Veckefjärden, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | New
17805 | Investment | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Produktion | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström | New
11292 | Investment | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Produktion | Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-10-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
17939 | Investment | Kiruna-Riksgränsen, Spårbyte, bygghandling | Kiruna-Riksgränsen, Spårbyte, bygghandling | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-10-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm | New
17806 | Investment | Norra E10 Viltåtgärd Bönälven-Edeforsvägen, Vägplan & bygghandling | Norra E10 Viltåtgärd Bönälven-Edeforsvägen, Vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
15260 | Investment | Väg 37/47 Bockara- Århult | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Bockara-Århult |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | South/East Region | 2029-10-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Catharina Selin
16216 | Central function | RFID läsare (RFID reader) | RFID Läsare (RFID reader) – The RFID detectors should be based on standardized RFID readers, who follow the air protocol ISO18000-6 C standard, equivalent to UHF gen 2 class. | 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 38431000-5 Detektorer | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
13370 | Investment | Väg 51 Förbifart Finspång, Entreprenad | Byggande av en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken på väg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Entreprenaden genomförs som utförande entreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
11250 | Investment | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11251 | Investment | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
16293 | Central function | Befästningssystem för träsliprar | Befästningssystem för träsliprar. Befästningssystemet ska monteras på träsliprar samt kompositsliprar och består av en underläggsplatta med tillhörande befästningssystem exklusive slipersskruvar och rälsfjäderringar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
17968 | Investment | Planskild korsning E4 Tomtebo produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | < 1 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | New
13747 | Investment | v643 Undersåker GC-väg, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13744 | Investment | E4 Hållandsbacken, Produktion | Produktion E4 Hållansbacken | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14432 | Investment | v613 Tängvägen GC-väg, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13759 | Investment | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14955 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2029-12-01 | 2030-06-01 | 2030-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Darek Marciniak
15573 | Investment | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 0 | Åsa Löfgren
13507 | Investment | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13508 | Investment | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13509 | Investment | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13510 | Investment | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13512 | Investment | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13514 | Investment | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13516 | Investment | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
10804 | Investment | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
15052 | Investment | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
14862 | Investment | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14863 | Investment | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14864 | Investment | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13519 | Investment | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13520 | Investment | v695 Hållandsvägen (BK4), Produktion | v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13521 | Investment | v675 Ede kurva, Produktion | v675 Ede kurva, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14805 | Investment | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion SSP138162 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
15051 | Investment | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
13745 | Investment | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
17904 | Investment | Norra Bdl 171 Örnsköldsvik-Umeå Viltåtgärd, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | New
17911 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder etapp 2, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | New
16648 | Investment | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
16650 | Investment | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, produktion | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16629 | Investment | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
11439 | Investment | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2030-01-01 | 2030-03-01 | 2030-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
17934 | Investment | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, bygghandling | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm | New
14804 | Investment | E4 södra infarten Örnsköldsvik | E4 södra infarten Örnsköldsvik Produktion SSP138156 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Properties | North Region | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17937 | Investment | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, produktion | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, produktion | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-02-01 | 2030-04-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm | New
13648 | Maintenance | Friktionsmedel mot spårhalka | Friktionsmedel mot spårhalka | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Other | The entire Transport Administration | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2032-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Lena Larsson
16169 | Central function | Heyback klämfjäder | Heyback klämfjäder enligt ritning | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2030-03-01 | 2030-05-01 | 2031-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
16367 | Investment | Kiruna malmbangård, Växelbyte, produktion | Kiruna malmbangård, Växelbyte, produktion | 34941800-3 Spårväxlar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
15293 | Investment | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Rivning av befintlig bro och bygga ny BK4 bro. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2030-04-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Catharina Selin
16428 | Maintenance | Rälsfjäderringar | Sortiment som avses upphandlas omfattar Rälsfjäderringar som är en fjäderbricka och behövs för underhåll av spår. Den används bland annat i befästningssystem och rälsskarvar. |  | Goods | Framework agreement | Not construction, other |  | The entire Transport Administration | 2030-04-01 | 2030-04-01 | 2030-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
15262 | Investment | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2030-06-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Catharina Selin
7028 | Central function | Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146 | Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2030-06-01 | 2030-10-01 | 2031-07-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
14806 | Investment | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur produktion | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur - produktion SSP138450 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | North Region | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2030-08-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
16129 | Central function | Slipersskruvar (Sleeper screws) | Slipersskruv enligt ritning / Sleepers screws according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2030-08-01 | 2030-10-01 | 2031-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
17808 | Investment | Bärighet, Mjösjöby-Bredträsk, Produktion | Bärighet, Mjösjöby-Bredträsk, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström | New
17809 | Investment | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, Produktion | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström | New
17810 | Investment | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Produktion | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström | New
10733 | Investment | Malmbanan, Björkliden och Krokvik förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd. produktion. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-10-01 | 2030-10-01 | 2030-10-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11248 | Investment | Luleå, växelbyte, 8 växlar, produktion | Luleå, växelbyte, 8 växlar | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-11-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
17660 | Investment | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Produktion | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | New
14816 | Investment | E14 hållplatser Bergsgatan | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17969 | Investment | Väg 97 Harads, Bodens kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | New
17970 | Investment | Väg 860, Koskullskulle, Gällivare kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | New
15054 | Investment | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
10805 | Investment | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17472 | Investment | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15053 | Investment | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
17116 | Investment | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17912 | Investment | SgÖN bdl 130 Långsele-Mellansel åtgärdande av plankorsningar med e-signal, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | New
17913 | Investment | Bodens södra samtidig infart | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | New
17919 | Investment | SgÖN Bräcke-Boden signaltrimning högre hastighet gods, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | New
15472 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, entreprenad | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | South/East Region | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-05-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
10819 | Major Projects | NBE 3723 Norrbotniabanan - BEST Skellefteå Central | BEST Området Södra tuvan - Degerbyns industriområde. Ca 9 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2031-02-01 | 2031-06-01 | 2031-10-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10566 | Major Projects | NBE9705 Norrbotniabanan - Anläggning BEST Umeå - Skellefteå | Utförandeentreprenad BEST (bana, el, signal, tele). Umeå Godsbangård - Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2031-02-01 | 2031-09-01 | 2031-11-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
16364 | Investment | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2031-06-01 | 2031-09-01 | 2031-09-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
17812 | Investment | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, Produktion | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
17813 | Investment | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, Produktion | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
17940 | Investment | Kiruna - Riksgränsen, Spårbyte, produktion | Kiruna - Riksgränsen, Spårbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2031-11-01 | 2032-03-01 | 2031-11-01 | Very Preliminary | < 1 Mkr | 4 | Pär Hjelm | New
17974 | Investment | E45 GC-väg Vittangi -Vinsavägen produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | New
17976 | Investment | E10 GC-väg produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | New
17979 | Investment | Väg 94 cirkulationsplats Alvik, Luleå produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | New
17981 | Investment | Väg 94 planskild passage Alvik, Luleå produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | New
17664 | Investment | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen, Produktion | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | New
17666 | Investment | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Produktion | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | New
17971 | Investment | E4 Tpl BD produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | New
17972 | Investment | E12 Obbola-Alvik, ts och gc produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | New
17983 | Investment | Väg 875, Kauppinen-Laxforsen, Kiruna kommun, GC-väg | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | New
17909 | Investment | Vännäs, Växelbyte, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | New
15055 | Investment | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
17253 | Central function | Stållina 52 mm2 | Stållina för kontaktledningar |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2034-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
16850 | Investment | 2032 Eldsberga-Hässleholm, KTL och AT upprustning | Upprustning av KTL och AT mellan Eldsberga och Hässleholm. Projektet skjuts på framtiden. Förslag är att produktion ska startar 2032 | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South Region | 2032-02-01 | 2032-02-01 | 2032-02-01 | Very Preliminary | 500 - 700 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
17252 | Maintenance | Stångkåpor för spårväxlar | Stångkåpor för spårväxlar |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2032-03-01 | 2032-03-01 | 2032-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
17977 | Investment | Väg 395 GC Autio-Erkheikki produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2032-12-01 | 2032-12-01 | 2032-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | New
13502 | Investment | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13503 | Investment | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13504 | Investment | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13505 | Investment | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13506 | Investment | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17984 | Investment | Väg 97 Harads, Bodens kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-12-01 | 2033-12-01 | 2033-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | New
17985 | Investment | Väg 860, Koskullskulle, Gällivare kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-12-01 | 2033-12-01 | 2033-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | New
11294 | Investment | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2034-01-01 | 2034-01-01 | 2034-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
17986 | Investment | Väg 875, Kauppinen-Laxforsen, Kiruna kommun, GC-väg produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2034-12-01 | 2034-12-01 | 2034-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | New
11295 | Investment | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2037-01-01 | 2037-01-01 | 2037-01-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Hanna Lindroth