## Inköpstidsplan_ENG
Procurement Plan Updated: 2025-11-02
JournalID | Operational entities | Name of procurement | Description of procurement | CPV code | Procurement area | Type of procurement | Type of traffic | Purchasing category | Geographical area | Planned start of advertisement | Planned last day to submit tender | Planned start of contract | Status of data, planning | Estimated cost SEK millions (Mkr) | Estimated contract period (number of years) | Contact | Information
17177 | Investment | För upprättande av FU Väg 26 Kristinehamn, Harberget, tillgänglighets- och trimningsåtgärder, Värmlands län | Upphandlingen avser upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad väg 26, Kristinehamn, Harberget trimning/tillgänglighetsåtgärder. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Denise Lindroth | Deleted
5093 | Major Projects | Konkurrensutsättning Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687 - Projekt ombyggnad E6.21 Lundbyleden, Bohusbanan inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687, Bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader | 45443000-4 Fasadarbeten | Contract | Call-off | Both road and railway |  | West Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Elin Skarin | Deleted
6033 | Investment | Hillared - Hestra. Spårbyte, Produktion. #9263 | Spår, Järnväg, A Ej valt |  | Contract | Objectspecific |  |  | West Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 0 | Anders Hyllborn | Deleted
13015 | Maintenance | Underhåll av Bro 100-58240-1 över St. Lisjöns utlopp (Lysan) vid Lobråten | Utbyte av vägtrumma till rörbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Deleted
13439 | Maintenance | Integrerat brounderhåll för Västmanland län år 2026-2028 | Integrerat brounderhåll i Västmanland län. Totalentreprenad med kontraktstid 3 år. Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50000000-5 Reparation och underhåll | Design-build contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Ulrika Svensson | Delayed
16270 | Investment | Utförandeentreprenad väg 55 Enköping - Litslena, Uppsala län | Utförandeentreprenad väg 55 Enköping - Litslena, Uppsala län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist | Deleted
16659 | Investment | V.66 Bäckbymotet-Norrleden produktion | Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och vägbreddning längs väg 66 Bäckbymotet-Norrleden. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Delayed
17011 | Maintenance | Slut & Övt Besiktning Stockholm Syd | Slut & Övt Besiktning för bandelarna: 410, 412, 413, del av 414,418, 451, 476 och 477 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Thomas Atterling | Delayed
17276 | Investment | Ledningsflytt Ensta-Måby | Trafikverkets matarledning JL7 S5 står i den planerade ledningsgatan för Svenska kraftnäts nya 400 kV-ledning. Ledningen flyttas längs en sträcka om cirka 4,6 kilometer. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Delayed
11537 | Major Projects | Brobreddning av befintlig bro över E18, Trafikplats Hjulsta (Förbifart Stockholm) | FSE510 Brobreddning, utförandeentreprenad Breddning av befintlig E4 bro (Förbifart Stockholm) Ca 4 meter bred Ca 250 meter lång | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Mariam Omeirat | Delayed
14970 | Maintenance | UH JVG bro. Skeboån 3500-219-1 Södermanlands län | Betongreprationer av balkar, stödmur, frontmur, Målning av räcke samt injektering och Impregnering, | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 45221245-1 Byggnadsarbeten: undervattenstunnel under flod | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2024-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Delayed
14622 | Investment | Upprusting av bangårdsbelysning Bensjöbacken, Östavall | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Delayed
13771 | Investment | Östersunds driftplats 3 åtgärder, produktion | Nytt spår 16, produktion Uppställningsspår Östersund Västra station bdl222, produktion Åg-Ös kapacitet, hastighet, Östersund östra utfart samtidighet, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Delayed
10858 | Maintenance | Bro 3500-1844-1 Aspen, Järnvägsrep | Åtgärd: Reparation av betongtråg Trafikslag: Järnväg Bro nummer: 3500-1844-1 Bandel: 232.b (Västeraspby) - (Långsele) Riktning mot: Mot Långsele Säkerhets styrning Järnväg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Delayed
6828 | Investment | E4 Rastplats Byske södergående, Produktion. #10298 | - | 45233100-0 Anläggning av huvudvägar och andra vägar | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Delayed
17346 | Maintenance | Reinvestering Beläggning E4 Hörnefors – Stöcke | Reinvestering Beläggning E4 Hörnefors – Stöcke. 2 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Marko Korpela | Delayed
17559 | Maintenance | Utbyte av rörbro för 24-15861 Lördagsbäcken i AC-län | Utbyte av rörbro för 24-15861 Lördagsbäcken Kommun: Lycksele kommun Län: Västerbottens län Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Delayed
17651 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggning varm i Region Södra, DSS | För utförande av underhållsbeläggning varm i Region Södra, DSS |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Jana Boldin | Deleted
17297 | Investment | Finja-Tyringe-Västra Torup - Perstorp mellanblock | Framtagande av FFU för utförande entreprenad | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen | Delayed
17312 | Investment | Projektering och upprättande av bygghandling för utförandeentreprenad plankorsningar ALEX med tillhörande ersättningsvägar sträckan Hässleholm till Markaryd | Projektering och upprättande av bygghandling för utförandeentreprenad plankorsningar ALEX med tillhörande ersättningsvägar sträckan Hässleholm till Markaryd | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2025-07-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen | Delayed
15704 | Investment | Lv 650 Oskarshamn-Påskallavik GC etapp1 och etapp 2 | För Lv 650 Oskarshamn-Påskallavik GC etapp Etapp 1: Upprättande av vägplan för UE. Etapp 2: Teknisk utredning. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Anders Rundell | Delayed
15007 | Investment | E-län väg 881 Ny GC-väg längs Djurövägen | Utförandeentreprenad för ny GC-väg ca 6km utmed väg 881 från väg 209 till Stora Sidus inklusive omstigningshållplats samt ny passage under väg 209. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Delayed
9706 | Investment | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail |  | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Delayed
9698 | Investment | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail |  | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Delayed
17862 | Central function | Pine sleeper EPD – RFI | Request for Information (RFI) – Pine Sleeper EPD. The purpose of this RFI is to provide the Swedish Transport Administration with a better understanding of the market's ability to supply pine sleepers with the lowest possible climate impact. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1899-12-31 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Erik Oskarsson | Delayed
17827 | Maintenance | Utförande av underhåll på Jordfallsbron i Kungälv | Rostskyddsmålning av bro över Göta älv, Jordfallsbron i Kungälv | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Lina Laurén | Delayed
17264 | Investment | Väg 1764, Lygnövägen, VP + BH. Alingsås kommun, Västra Götalands län. | VP + BH. Flytt av väg i sidled, ca 400m lång sträcka. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar | Delayed
17691 | Maintenance | Utförande av utbyte av två rörbroar i Skaraborg 2026 | utbyte två rörbroar i Mariestad och Falköping | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Delayed
16513 | Major Projects | Entreprenadbesiktning, Projekt E6.21 Lundbyleden inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Besiktning av samtliga entreprenader/etapper som ingår i projektet. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Maria Andersson | Delayed
15460 | Investment | VÄG 2957 GC-väg Ullervad | byggnation av en 1070 m gång- och cykelväg utmed väg 2957 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar | Delayed
15871 | Investment | Väg E6, Backadalsmotet- entreprenad | Väg E6 med Backadalsmotet har i nuläget en underminering av vägbana som orsakar en möjlig rasrisk av bron. Två av Backadalsmotets ramper och den kommunala vägen behöver byggas om. Det behöver även byggas en tillfällig busshållplats samt en tillfällig gångväg till bron som ingår i entreprenaden. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Helena Nygren | Delayed
15825 | Maintenance | Utredning förstärkning bro 4-51-1 Långhalsen | Utredning av förstärkning av överbyggnad av bro 4-51-1, inom Mellersta regionen, Södermanlands län. Inklusive option på förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Updated
16109 | Maintenance | Basunderhåll i form av linjeunderhåll på järnvägsanläggning Mälarbanan | Kontraktet är tredje piloten av VISARE - planering och produktionsledning i Trafikverkets regi i delar av järnvägsunderhållet Öppna marknadsdialoger planeras hållas i slutet av september/början av oktober. Syftet är att informera om nytt upplägg för upphandling av BAS-underhåll järnväg samt att fånga upp synpunkter, tankar och idéer från marknaden. Maila johan.hedlund@trafikverket.se vid intresse att delta i denna dialog. Projektet kommer även att vara representerat vid de regionala Affärsdagarna i Uppsala (7 nov) och Stockholm (25 nov). | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | Central Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2027-07-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 7 | Johan Hedlund | Updated
14988 | Major Projects | Arbetsbodar | Arbetsbodar m.m. till Tvärförbindelse Södertörn. | 70310000-7 Uthyrning eller försäljning av byggnad | Services | Objectspecific | Road | Property | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Adam Karlberg | Updated
8382 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Sydöstra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SÖ Värmland. Väglängd ca 1042 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Design-build contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Updated
6926 | Maintenance | Basunderhåll väg Arboga | möjlig option 1 eller 2 år | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Joanna Lundmark | Updated
6927 | Maintenance | Basunderhåll väg Eskilstuna | Möjlig option om 1 eller 2 år | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Joanna Lundmark | Updated
6344 | Maintenance | Basunderhåll väg område Västerås | Basunderhåll väg DO Västerås Option om 1 eller 2 år | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Joanna Lundmark | Updated
16387 | Maintenance | Utbyte rörbro Bro 17-199-1 över Hämnäsån, väg 627 Årjängs kommun | Utbyte rörbro Bro 17-199-1 över Hämnäsån, väg 627 Årjängs kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Deleted
17190 | Maintenance | För utförande av tankbeläggning i Västmanlands län 2026-2027 | Tankbeläggning inom Västmanlands län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabella Undén | Updated
17195 | Maintenance | För utförande av värmebeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | Värmebeläggning i D-län 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-07-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Isabella Undén | Updated
17197 | Maintenance | För utförande av tankbeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | Tankbeläggning inom Södermanlands län 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Isabella Undén | Updated
17199 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Gävleborgs län 2026-2027 | Varmmassabeläggning inom X-län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Updated
17171 | Maintenance | Modernisering av hiss Örbyhus inom Tierp kommun, Uppsala län. | Modernisering av hiss i Örbyhus C inom Tierp kommun, Uppsala län. | 42416000-5 Hissar, skophissar, rulltrappor och rullramper, 42416100-6 Hissar, 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Property | Central Region | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Updated
17619 | Investment | Skebokvarn - Flen, Ballastrening ¦ Totalentreprenad | 6,5 km ballastrening på VSB mellan Skebokvarn och Flen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonathan Ageby | Updated
17538 | Maintenance | Byte av rulltrappa Söderhamn C inom Söderhamn kommun, Gävleborgs län | Byte av rulltrappa Söderhamn C inom Söderhamn kommun, Gävleborgs län | 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor, 45313100-5 Hissinstallationer, 45313200-6 Installation av rulltrappor | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Property | Central Region | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Updated
17582 | Investment | Totalentreprenad Örebro S Hissar | Totalentreprenad Örebro S Hissar |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist
17258 | Maintenance | För utförande av tankbeläggning i Värmlands län 2026-2027 | Tankbeläggning i Värmlands län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Updated
17259 | Maintenance | För utförande av värmebeläggning i Värmlands län 2026-2027 | Värmebeläggning i Värmlands län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Updated
17202 | Maintenance | För utförande av tankbeläggning i Gävleborgs län 2026-2027 | Tankbeläggning, Gävleborg 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Updated
17212 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning, i Dalarnas län 2026-2027 | Varmmassabeläggning W2 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Updated
17349 | Investment | För utförande av produktion Väg 55 Enköping- Litslena | Projektet avser ombyggnad av befintlig landsväg till mötesfri väg 2+1 samt anläggande av ny gång- och cykelväg. Sträckan är ca 6,5 km. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Lin Stenberg
17366 | Maintenance | För utförande av tankbeläggning i Örebro län 2026-2027 | Tankbeläggning Örebro län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Updated
17851 | Major Projects | Förberedande utredningar och uppföljning miljö, Nyköping | Uppdragets syftar till att säkerställa en säker framdrift i entreprenad genom att tillse att miljökraven på utförande och färdig anläggning uppfylls. | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | Central Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 10 | Donna Dang | Updated
17880 | Maintenance | För utförande av värmebeläggning i Dalarnas län 2026-2028 | Utförande av Värmebeläggning i Dalarnas län, W1, 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Maria Jonsson | Updated
18104 | Investment | E20 Laxå faunapassage | Utförande av faunapassage i mellersta regionen. Upphandling genomförs som en TEM (tidig entreprenörs medverkan) entreprenad. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Lin Stenberg | New
18114 | Investment | Byte av Sugtransformatorer inom Södermanlands län, Västmanland län och Uppsala län | Objektet avser utbyte av 13 st sugtransformatorutbyten i mellersta regionen. | 45317200-4 Elinstallation av transformatorer, 51111300-6 Installation av transformatorer | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | New
18117 | Investment | Utförandeentreprenad etapp 2 Väg 223 genomfart Mariefred/Läggesta inom Strängnäs kommun, Södermanlands län | Utförandeentreprenad etapp 2 Väg 223 genomfart Mariefred/Läggesta inom Strängnäs kommun, Södermanlands län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist | New
18131 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 - Förläggning av ny optokabelanläggning för järnvägssträckan: Ockelbo-Gävle-Falun-Borlänge | Objektet avser förläggning av ny optokabelanläggning (multidukt) för järnvägssträckan Ockelbo-Gävle-Borlänge längs bandelarna 243, 218, 315, 322, 323, 323 och 306. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson | New
18175 | Central function | Leverans av hydraulik för tvärtransportör 1 och 2 till Rälsverkstaden i Sannahed | Upphandling av hydraulik för tvärtransportör 1 och 2 samt lyftare till Rälsverkstaden i Sannahed | 42121200-5 Hydrauliska maskiner | Goods | Objectspecific | Rail | Goods | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Alexander Thorell | New
18207 | Maintenance | Resurskonsult delprojektledare mät för att säkerställa att alla mätarbeten i Projekt spår- och växelbyte Kil-Torsby | Resurs- och kompetenskonsult Projekt spår- och växelbyte Kil-Torsby är i behov av en delprojektledare mät för att säkerställa att alla mätarbeten utförs på rätt sätt. Primär kontaktperson, namn och e-postadress Jörgen Olofsson, UHmrjv,jorgen.olofsson@trafikverket.se Uppskattat värde inklusive optioner; 2 500 000 kr Önskat startdatum (202N-NN) och kontraktstid (X månader/år) 2026-01 2,5 år E-postadress till mig som har fyllt i formuläret jorgen.olofsson@trafikverket.se |  | Services | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Sarah Lindgren | New
18219 | Planning | Senior Byggledare inriktning betong inom Program Mälarbanan | 1 resurskonsult som senior Byggledare inriktning betong | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Resource and competence consultants | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 6 | Anna Maria Bleckdahl | New
18206 | Maintenance | Uppdragstjänster projektledning och samordning väganläggningar i AB län | 1. Fokus på Trafiksäkerhet och Tillgänglighet i Väganläggningar Uppdraget syftar till att säkerställa att alla vägtunnlar och komplexa väganläggningar uppfyller höga säkerhetskrav för trafikanter och personal. Genom strikt efterlevnad av säkerhetsföreskrifter, kontinuerlig uppdatering av säkerhetsdokumentation och genomförande av räddningsövningar, skapar vi en trygg och effektiv trafikmiljö. 2. Effektiv Samordning och Riskhantering för Arbetsmiljö Genom proaktiv samordning mellan Trafikverket, externa aktörer och entreprenörer, samt noggrant utarbetade arbetsmiljöplaner, säkerställer vi en säker arbetsmiljö för alla inblandade. Detta minskar risken för olyckor och bidrar till en stabil och säker drift av våra anläggningar. 3. Långsiktig Förvaltning och Hållbarhet Uppdraget omfattar långsiktig förvaltning av de komplexa väganläggningarna, vilket innebär att utveckla och genomföra hållbara tillgångsplaner för att maximera anläggningarnas livslängd och funktion. Detta är avgörande för att säkerställa effektiv drift och förhindra onödiga driftstopp, vilket sparar både tid och resurser på lång sikt. | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 72224000-1 Konsulttjänster för projektledning, 79417000-0 Konsulttjänster för säkerhet, 98342000-2 Arbetsmiljötjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 5 | Kajsa Svanberg | New
18245 | Investment | För upprättande av vägplan avseende sommarcykelväg Väg 76 Svanberga-Norrtälje, Norrtälje kommun, Stockholms län | För upprättande av vägplan avseende sommar-GC väg Väg 76 Svanberga-Norrtälje, Norrtälje kommun, Stockholms län | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Andersson | New
18034 | Maintenance | Underhåll gällande JVG Bro Stångån Slattefors 3500-155-1, Linköping kommun. | Underhåll gällande JVG Bro Stångån Slattefors 3500-155-1, Linköping kommun. De huvudsakliga åtgärderna är: - Broarna inklusive lagren rostskyddsmålas (Största arbetet) - Konerna Justeras - Stenstöd fogas - Skadade förankringsbultar bytas ut - Lagerpallarna och räckes infästningar repareras. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Ulrika Svensson | New
17463 | Maintenance | Utbyte av två broar, Igelsta och Skärvsta i Södertälje | Rivning samt utbyte av två valvbroar till GC-broar, över järnväg, Igelsta 3501-5344-1 och Skärvsta 3501-5343-1, i Södertälje, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 0 | Pontus Gadd | Updated
17019 | Investment | Södertälje Syd åtgärd 8 stycken Rulltrappor | Rulltrapporna i Trafikverkets stationsanläggning vid Södertälje syd har nått en kritisk punkt i sin tekniska livslängd. Även om de ännu inte passerat sin beräknade livslängd är anläggningen i praktiken i nästintill akut behov av utbyte. Eftersom plattformarna vid Södertälje syd övre ligger högt över marknivå, är fungerande rulltrappor avgörande för att resenärer överhuvudtaget ska kunna ta sig dit på ett tryggt och smidigt sätt. Den föreslagna åtgärden syftar därför till att förnya hela rulltrappssystemet och därmed upprätthålla stationsfunktionen – ett nödvändigt steg för att möta dagens och framtidens krav på service, tillgänglighet och säkerhet. | 45313200-6 Installation av rulltrappor | Contract | Objectspecific | Rail | Property | East Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonathan Ageby | Updated
16846 | Major Projects | Byggledare Mark&Grundläggning Ostlänken | Resurskonsult. 1 st Byggledare Mark&Grundläggning ska verka inom Program Ostlänkens projekt Gerstaberg i vilket vi projekterar bygger Ostlänkens anslutning till dagens Västra Stambana i mellan Södertälje-Järna. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Resource and competence consultants | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna Maria Bleckdahl | Updated
4281 | Investment | Utförandeentreprenad avseende vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 och 576 inom Södertälje kommun | Utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 & väg 576. Busshållsplatsåtgärder längs väg 522. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Updated
15723 | Major Projects | För utförande av Väg 261 Ekerövägen E8, Nockebybron, Stockholms län. | Mark- och beläggningsarbeten för möjliggörande av reversibelt körfält på Nockebybron samt anslutande del på Nockebysidan fram till Gubbkärrsvägen. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 0 | Donna Dang | Updated
16202 | Maintenance | Stockholm C underhåll järnvägstunnel | Åtgärden omfattar sprickinjektering av frontmur och platta, samt betongreparation av platta. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Hedlund | Updated
15883 | Maintenance | Drift och underhåll av Elkraft inom Östra Regionen | Upphandlingen avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av elkraft och belysning för öppningsbara broar och tunnlar inom AB-län. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. | 34993100-5 Tunnelbelysning, 44212100-0 Bro, 45221211-4 Vägtunnlar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50324200-4 Förebyggande underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 7 | Michael Westh | Updated
14916 | Maintenance | Avvattning inom Stockholms län (AB län) Södra | Avvattning i Stockholms län Södra(AB). | 45233229-0 Underhåll av vägrenar, 45233250-6 Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar | Performance contract | Objectspecific | Road | Paving | East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2024-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Ulrika Svensson | Updated
16774 | Maintenance | Avvattning inom Stockholms län (AB län) Norra | Avvattning gällande Stockholms län Norra | 45233229-0 Underhåll av vägrenar, 45233250-6 Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Paving | East Region/Stockholm | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Ulrika Svensson | Updated
16766 | Major Projects | För utförande av fastighetsnära bullerskyddsåtgärder inom Sundsvallpaketet, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län | För utförande av fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Sundsvallpaketet, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län | 44221100-6 Fönster, 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Property | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Denise Lindroth | Updated
17480 | Major Projects | OPTO 2.0 Förläggning av multidukt Västeraspby - Långsele - Hoting | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,3 mil. | 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | IT Telecom installations | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Björn Friberg | Updated
17484 | Maintenance | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom AC-län | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom AC-län, 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
17486 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom AC-län, väg 4, 768, 769 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom AC-län, väg 4, 768 och 769. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Pernilla Nilsson | Updated
17488 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Storuman | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Storuman. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Pernilla Nilsson | Updated
17493 | Maintenance | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom BD-län, väg 567, 555, 835, 582, 392 | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom BD-län, väg 567, 555, 835, 582, 392. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Marko Korpela
17497 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 965, 969, GC-väg | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 965, 969, GC-väg. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Performance contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Updated
17499 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 394 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 394 | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Performance contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Updated
17516 | Major Projects | Projekteringsledare produktion, Norrbotniabanan | Projekteringsledare till entreprenader kring Sävar, Norrbotniabanan. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Resource and competence consultants | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma | Updated
17324 | Maintenance | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom Y och Z-län | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom Y och Z-län, 2 grupper. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Marko Korpela
17341 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom Z-län | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom Z-län. 2 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Pernilla Nilsson | Updated
17546 | Maintenance | Paket 3 BD 2026-3: Utbyte anläggningsdelar till valvbågar | Paket 3 BD 2026-3 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar i BD-län Avser objekten: Sepposenoja 25 736 2903 (100-23715-1) (Haparanda) Majavanoja 25 99 6400 (Haparanda) Sågbäcken 25-10-17516 (100-58629-1) (Morjärv) Utförande entreprenader enligt AB04 | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Updated
17554 | Maintenance | Byte av hiss Boden C inom Boden kommun, Norrbottens län | Byte av hiss Boden C inom Boden kommun, Norrbottens län | 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor, 45313100-5 Hissinstallationer, 45313200-6 Installation av rulltrappor | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Property | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Updated
17560 | Maintenance | Utbyte av rörbro för 24-1726-1 Lars-larsbäcken i AC-län | Utbyte av rörbro för 24-1726-1 Lars-larsbäcken Kommun: Fredrika kommun Län: Västerbottens län Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Updated
17575 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varmmassa inom Y-län, 1 grupp | Utförande av Beläggning Varmmassa inom Y-län, 1 grupp. 2 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Performance contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Nina Burström | Updated
17928 | Investment | Plk Gottne – Anläggning av ny plankorsning (ALEX) samt ersättningsväg | Byggande av ersättningsväg till nytt läge av plankorsning, Gottne | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
18200 | Maintenance | Bro 23-138-1 Ytterhogdal E45 | För utförande av renovering av bro 23-138-1 Ytterhogdal E45, Härjedalens kommun, Jämtlands län. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Marko Korpela | New
14621 | Investment | Upprusting av bangårdsbelysning Abisko, Kirunavaara | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg | Updated
13551 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Bastuträsk, Skelleftehamn övre | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Updated
13573 | Investment | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
15942 | Investment | Hållplatser Västernorrlands län, Produktion | Totalentreprenad. Utförande av fysiska åtgärder på ca 20 st hållplatser i Sundsvalls- samt Härnösands kommun. Omfattning och paketering kan komma att justeras. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
15759 | Investment | Brobyte Röån, bdl.135 | Utbyte av bro över Röån, bdl.135, utförandeentreprenad. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
15796 | Investment | Bärighet, Väg 857 Svanstein-Ohtanajärvi, Bygghandling | Bärighet, Väg 857 Svanstein-Rantajärvi & Aapua-Ohtanajärvi, Bygghandling, Övertorneå kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
15880 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Norra Sunderbyn, Piteå, Svedjan | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Per Lundborg | Updated
15714 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Långsele - Hoting | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,3 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Updated
6873 | Investment | E45 viltstängsel o faunabroar Vittangi-Svappavaara MaKS, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
6954 | Investment | Väg 522 GC-väg Sörmjöle-Åheden, Produktion. #11987 | x | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
10786 | Investment | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
12446 | Maintenance | BK4-åtgärder, byte av broar Y1233, Y1254, Y1258 | BK4-åtgärder, byte av broar Bro id: Y1233, Y1254, Y1258 Trafikslag: Väg Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221115-1 Konstruktionsarbeten för stålbroar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
13266 | Investment | För upprättande av vägplan och option på förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | Planläggningsprocess + förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
13473 | Investment | v604 Slandrom-Bye GC-väg, Planläggningsprocess + bygghandling | v604 Slandrom-Bye GC-väg Planläggningsprocess | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
12882 | Investment | Lommabanan, Kävlinge- Arlöv, utbyggnad för persontrafik, entreprenad TE | Totalentreprenaden omfattar bl a nya stationer i Flädie och Alnarp. Ny planskild korsning söder Flädie inkl omdragning av väg 913 och ny GC-passage under järnvägen i Alnarp. Längs banan ska anpassning av plankorsningar ske och hastighetshöjning samt anpassning av omgivande ställverk. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2025-11-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Updated
15347 | Investment | RV 13-23 Hörby-Höör korsningsåtgärder (Framtagning av vägplan för RV 13-23 Höör-Hörby) | Framtagning av vägplan för RV 13-23 Höör-Hörby. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Darek Marciniak
16118 | Investment | Jvgsplan FFU UE Hässleholm norra, förbigångsspår | Järnvägsplan och FFU för Hässleholm norra förbigångsspår | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 7 | Marie Skuggevik | Updated
13871 | Investment | Åby omformarstation, Bygghandling | Upphandling av konsult för framtagning av förfrågningsunderlag | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | South Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Updated
18220 | Maintenance | VägAssistans störnings- och bärgningshantering inom område Malmö och Helsingborg | VägAssistans störnings- och bärgningshantering inom område Malmö och Helsingborg Option 1+1 år | 34114100-0 Utryckningsfordon, 34114110-3 Räddningsfordon, 34144200-0 Beredskapsfordon, 34144220-6 Bärgningsfordon, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233141-9 Väghållning, 50118000-5 Utryckningsservice för bilar, 50118100-6 Bärgning av bilar, 50118110-9 Bortforsling av fordon, 50118400-9 Bärgning av motorfordon, 63712200-5 Drift av allmän väg, 63725000-7 Bärgning och upptagning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | South Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Jana Boldin | New
17931 | Investment | Faunapassage E22 Hörby-Linderöd | Konsultuppdrag avseende framtagande av förfrågningsunderlag för Totalentreprenad samt BPU (kontraktsuppföljning). |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Mariella Kvist
17942 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro tpl Kropp, Skåne län | renovering pelarna, betong reparationer, stål på övergångskonstruktionerna | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Lina Laurén | Updated
17584 | Major Projects | Marknadsdialog, Entreprenader, Sydostlänken, Bleking län | Trafikverket planerar att genomföra fysisk marknadsdialog med entreprenörer för kommande entreprenader inom Programmet Sydostlänken. Fokuset kommer att vara sträckan Älmhult-Olofström och entreprenaderna beräknas till över 1 miljard SEK. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | South Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1899-12-31 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Updated
17611 | Investment | Färdigställande av bangårdsbelysning Helsingborg Rbg och Åstorp | Upphandlingen omfattar färdigställande av en tidigare uppstartad entreprenad för bangårdsbelysning. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | South Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Björn Friberg | Updated
17656 | Maintenance | Drift och underhåll VA VVS Vent Södra regionen | Drift och underhåll VA, VVS och vent | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Water, Sewage & Ventilation | South Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | Updated
17676 | Maintenance | Utförande av utbyte rörbro i Markaryds kommun inom Kronobergs län | utbyte av rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Updated
17674 | Maintenance | Utförande av brounderhåll på Karlshamns bro 10-282-1 | underhållsarbete, kantbalks utbyte på södra sidan | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Updated
16986 | Investment | Lv 2050 GC Knislinge -Hjärsås, Entreprenad Skånelän | GC-väg (kompl senare!) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Anders Rundell | Updated
16987 | Investment | Breddning av väg 941, Entreprenad, Kronobergslän | Breddning av väg 941, Lillagården-Stenbrohult | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Anders Rundell | Updated
16456 | Major Projects | Sydostlänken, Karlshamn C/Stilleryd, Konsult, Blekingelän | För upprättande av järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag för totalentreprenad avseende ny godsbangård i Stilleryd samt ombyggnad av bangård på Karlshamn C inom Karlshamn kommun, Blekinge län. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | South Region | 2025-11-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Jenny Jensen | Updated
16494 | Investment | NUVA-0039 Godsstråket genom Skåne (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 6 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Updated
16690 | Major Projects | Projektering ställverk Norrköping, Ostlänken | Uppdraget avser framtagande av bygghandlingsprojektering mark, kanalisation, Bana, El, signal och Tele (MBEST) | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Amanda Sandin | Updated
16303 | Maintenance | Avseende drift och underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, underhållsregion Sydöstra | För utförande av drift och underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, underhållsregion Sydöstra | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Jessica Hedqvist | Updated
16943 | Maintenance | Utbyte av rörbroar i Björnhult och Kulla kvarn | Utbyte av rörbroar i Björnhult och Kulla kvarn | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Updated
17675 | Maintenance | För utförande av underhåll på Ålem bro 8-226-1 inom Mönsterås kommun, Kalmar län | underhållsarbete, diverse lagningar och utbyte av tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Updated
17670 | Investment | Lv 834 Hovmantorp | Konsultuppdrag framtagande av bygghandling och vägplan samt BPU. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Construction site inspection | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Updated
17673 | Maintenance | Drift och underhåll VA,VVS och VENT Sydöstra regionen | Drift och underhåll VA,VVS och VENT Sydöstra regionen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Water, Sewage & Ventilation | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | Updated
17612 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggning varmmassa, F2602, 2026-2028 inom Jönköpings län, Sydöstra regionen | För utförande av underhållsbeläggningar varm TSK i Region Sydöstra, F-län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Jana Boldin | Updated
17615 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra, H-län | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra, H-län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Jana Boldin
17616 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggning varmmassa, H2602 2026-2028 inom Kalmar län, Sydöstra regionen | För utförande av underhållsbeläggning varm i Region Sydöstra, H-län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Jana Boldin | Updated
17618 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra, F-län | För utförande av underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra, F-län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | South/East Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Jana Boldin | Updated
17411 | Maintenance | Projektering öppningsbar bro Norsholms Inre, överbyggnad o maskineri | Projektering, öppningsbar bro Norsholms Inre, 5-130-1, byta överbyggnad och maskineri, Norrköpings kommun, Östergötlands Län | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
15778 | Investment | Faunapassage E4 Kolmården Jönåker | Framtagande av vägplan för planskild ekodukt/faunabro över E4 vid Kolmården och Jönåker. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Enna Hallelinder | Updated
6928 | Maintenance | Basunderhåll väg Norrköping | Möjlig option 1 eller 2 år | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin | Updated
5353 | Maintenance | Kabelskarvar och avslut | Kabelskarvar och avslut är nödvändiga för kommunikation via kopparkabel. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Cables and accessories | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson | Updated
5402 | Maintenance | Isolerskarv för fältmontage | Isolerskarvarna ska kunna användas i skartfritt spår, skarvspår och spårväxlar med rälprofilerna SJ43, 50E3, 54E3 och 60E1. Isolerskarven ska kunna användas i spår med alla inom Trafikverket förekommande befästningstyper för respektive rälmodell. Isolerskarven ska vara olimmad och inte kräva lim eller fogbruk för montage. Behovet avser i första hand skarvar med fyra hål. för rälprofilerna 60E1 och 50E3 finns behov av sexhålsskarvar. För avtalet ingår även leverans av ändmällanlägg. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson | Updated
14041 | Major Projects | Ramavtal Spårbyggnad | Nationell ramavtalsupphandling för industriell spårbyggnation. | 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Framework agreement | Rail | Track and switch replacement | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 9 | Jonas Lindström | Updated
17453 | Central function | Ramavtal Fastighetstekniska konsulttjänster | Trafikverkets fastighetsavdelning förvaltar ca 630 byggnader. Merparten av detta är kopplat till järnväg med byggnader som lokstall, rangertorn, personalbyggnader och kontor som hyrs av bandriftsentreprenörer eller andra järnvägsanknutna företag. Ramavtalet omfattar konsulttjänster för utförande av uppdrag kopplat till dessa byggnader. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Framework agreement | Both road and railway | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Malin Bjurell | New
17705 | Maintenance | Ramavtal mindre skogsunderhållsprojekt järnväg | Möjlighet till avrop för skogsunderhåll längs järnväg upp till beräknade kontraktsvärden på 3 MSEK | 45000000-7 Anläggningsarbete, 77210000-5 Skogsavverkning, 77211400-6 Trädfällning | Contract | Framework agreement | Rail | Construction works | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Björn Friberg | Updated
17129 | Profit Centres | Ramavtal avseende smörjmedel, motorolja, hydrauloljor och kylvätskor med mera | Ramavtalet omfattar successiva avrop av smörjmedel, motorolja, hydrauloljor och kylvätskor med mera till resultatenheterna Färjerederiet och Fordonsresurser inom Trafikverket. | 09211000-1 Smörjoljor och smörjmedel, 09211100-2 Motoroljor, 09211500-6 Transmissionsoljor, 24951000-5 Fetter och smörjmedel, 24951100-6 Smörjmedel | Goods | Framework agreement | Shipping | Marine goods and services | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Linnéa Fhager Karlsson
16855 | Trafic Management | Ramavtal Säkerhetspersonal vid specialtransporter | Ramavtal Säkerhetspersonal vid specialtransporter | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Framework agreement | Rail | Infrastructure services | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Elvira Eriksson | Updated
16863 | Maintenance | Slipning av räler / Grinding of rails | Uppdraget omfattar slipning av räler av hela Trafikverkets spårnät inklusive all erforderlig planering. The scope of the Assignment is grinding of rails in Trafikverket network as well as all the planning required for the assignment. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2026-04-01 | 2028-01-01 | Decided | > 1000 Mkr | 9 | Lisa Crona | Updated
16700 | Central function | Portal för kommunikativa tjänster – tryckeritjänster, mallade produkter och profilprodukter | Trafikverket kommer att upphandla en leverantör som ska leverera en portal/plattform för standardiserade och automatiserade processer. Plattformen ska integreras med Trafikverkets beställningssystem ska fungera för katalogbeställningar (EDI) samt SSO-lösning (Single Sign On) och medge olika behörigheter till olika målgrupper inom Trafikverket. Plattformen tillsammans med Trafikverkets beställningssystem ska vara en portal för samlade tjänster som ska kunna beställas av Trafikverkets medarbetare. Vissa produkter ska också kunna beställas av externa beställare. Tjänster som ska kunna beställas är tryck på olika medier, profilprodukter, digitala utskick i e-post, mallade produktioner, fysiska utskick, print-on-demand, avrop från lager, samlade (bundlade) artiklar för ett event med mera. | 22140000-3 Foldrar, 22150000-6 Broschyrer, 22300000-3 Vykort, gratulationskort och andra trycksaker, 79810000-5 Tryckning | Services | Framework agreement | Not construction, other | Training and personnel services | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Anna Nord | New
17852 | Profit Centres | Leverans av röjningslok | Upphandling av 7 st röjningslok | 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar | Goods | Objectspecific | Rail | Vehicles | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 6 | Alexander Thorell | Updated
17845 | Central function | Motormanöverdon | Motormanöverdon | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Updated
17823 | Investment | Regelskrivare samt Expert regelskrivare Trafiksäkerhet järnväg - Dynamiskt inköpssystem (DIS) | Upphandlingen omfattar tillhandahållande av resurskonsulter inom regelskrivare samt expert regelskrivare. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Dynamic purchasing systems - DPS | Rail | Resource and competence consultants | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2032-10-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Anna Maria Bleckdahl | Updated
18084 | Maintenance | Delprojektledare teknisk lösning/system för projektet Framtidens videosystem | Uppdraget är delprojektledare teknisk lösning/system för projektet Framtidens videosystem. Projektets videosystem innebär en utredning och etablering av nytt system och förvaltningsform för systemdelning av videoövervakning på statliga vägar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Elvira Eriksson | New
18106 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbara broar i Dalslands kanal. | Reinvestering av den öppningsbara bron Styr- Trafik och elsystem. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna Dansund | New
18132 | Maintenance | Utbyte två rörbroar i Mariestads- och Falköpings kommun i Västra Götalands län | utbyte 2 rörbroar | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | New
18144 | Maintenance | För utförande av vägmarkering inom Hallands län | För utförande av vägmarkering inom Hallands län. | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Road marking | West Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Jimmy Klint | New
18146 | Maintenance | För utförande av vägmarkering inom Västra Götalands län område Skaraborg | För utförande av vägmarkering inom Västra Götalands län område Skaraborg. | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Road marking | West Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Jimmy Klint | New
18193 | Maintenance | För upprättande av förfrågningsunderlag och projektering av hydraulsystem för Snäckebro 15-210-1 | Projektering av hydraulsystem Snäcke. | 72220000-3 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, 72224000-1 Konsulttjänster för projektledning | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Resource and competence consultants | West Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
17895 | Investment | Väg 566, Gång- och cykelväg delen Björlanda Kyrkväg-Björlanda kile | Upphandlingen upphandlas som en utförandeentreprenad med fast pris. Anbudslämnaren ska prissätta förfrågningsunderlagets handlingar med ett fast pris som sedan ersätts med en betalningsplan. Trafikverket har således inte upprättat en mängdförteckning och kommer därmed inte kontraktsteckna MER. Trafikverket vill förtydliga att ändring, tillkommande och avgående arbeten hanteras i enlighet med AB 04” | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Amanda Kato Ghanem | Updated
17756 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DGF | Uförande av underhållsbeläggning i Västra regionen, DGF | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | West Region | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Annelie de Maria | Updated
17915 | Maintenance | Utförande av underhåll av bro 14-1319-1 Nya Svinesundsbron i Västra Götalands län | utbyte slitlager | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Lina Laurén | Updated
17916 | Maintenance | För utförande av kantbalks/tätskiktsbyte. Bro över järnväg Säve, 14-1124-1 | Kantbalks/tätskiktsbyte bro över järnväg Säve, 141124-1 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | West Region | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
18073 | Investment | Väg 15 Södra Infarten Cirkulationsplats - Entreprenad | Väg 15 Södra Infarten Cirkulationsplats - Entreprenad |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Hans Inge Johansson | New
16568 | Investment | Utförandeentreprenad Väg E6, Backadalsmotet, norra avfartsrampen | Väg E6, Backadalsmotet norra avfartsrampen. Underminering av vägbana, rasrisk. Nu ska det upphandlas en utförandeentreprenad för detta projekt. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Helena Nygren | Updated
16470 | Investment | NUVA-0033 (del 1) Bdl 656 Viskadalsbanan, Uppgradering av plankorsningar (str See-Vdi)​ (entreprenad) | Anpassning av plankorsningar samt byggnation av 5 stycken vägskyddsanläggningar med ALEX-teknik samt 2 st slopning av plankorsning. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | West Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Updated
16484 | Investment | För upprättande av vägplan med lokaliseringsalternativ för väg 156 förbifart Skene, Marks kommun. | Framtagande av vägplan med lokaliseringsalternativ (typfall 4) med framtagande av vägplan till och med ställningstagande för val av lokalisering. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Amanda Kato Ghanem | Updated
16491 | Investment | NUVA-0037 Norge/Vänerbanan med Nordlänken (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 10 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Updated
17699 | Maintenance | Upphandling av underhållsåtgärd gångbro Stenungsund | Upphandling av utförande entreprenad för underhållsåtgärd gångbro Stenungsund | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | New
17730 | Maintenance | Göteborg, Gårdatunnel 3520-183-1tätskikstutbyte norra tunnelmynningen | Åtgärden omfattar att åtgärda läckaget genom att byta ut befintligt tätskikt till nytt. Nytt tätskikt på hela norra betongtunneldelen, under St Pauligatan och Norra Gubberogatan samt yta mellan gatorna. Göteborgs stad har krav på att gå- och cykeltrafik, samt kollektivt trafik (buss 60) ska kunna passera under arbetet. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson | Updated
17641 | Investment | För utförande av gång- och cykelbro för Inlagsleden inom Kungsbacka kommun | Uppdraget består av att bygga en passage för gång- och cykeltrafik över Västkustbanan i höjd med Inlagsleden i Södra Kungsbacka. Den befintliga bron ska breddas för att möjliggöra utbyggnaden. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Rebecca Björkman
17477 | Maintenance | Integrerat brounderhåll i Göteborg Syd & Nord, Västra Götalands län 2026-2028 | Förutbestämt underhåll på 935 byggnadsverk, tillståndsbaserat underhåll på 4 byggnadsverk. Totalentreprenad. Kontraktstid 3 år Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Lina Laurén | Updated
17270 | Investment | Ombyggnation av VM-rastplatser vid Göteborgs infartsleder, projektering | VM-rastplatserna som byggdes 1995 ska byggas om. Bl.a. ska antal lastbilsparkeringar utökas, trafikkontrollplats ska byggas på 2 av rastplatserna. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Karin Sjöberg | Updated
15191 | Investment | Väg 1937 åtgärder gällande Stenared/ Olofstorp | Åtgärder i befintlig anläggning gällande anpassning av GC-väg samt övergång till skola i området | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Helena Nygren | Updated
15451 | Investment | Väg 2611, GC-väg Vinninga-Filsbäck, etapp 1 | GC-väg Vinninga-Filsbäck, (planering, projektering) | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Tommy Ghose Dostidar | Updated
15535 | Maintenance | Reinvestering av belysning i Gnistängstunneln, Västra Götaland | Reinvestering av Gnistängstunnelns belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 31527260-6 Belysningssystem | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Updated
10284 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SV Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SV Värmland, Värmlands län, väglängd ca 931 km på totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2024-08-31 finns. Beställaren har utlöst option tom 20260831. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Updated
6806 | Investment | GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Produktion. #7144 | GC-bana Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Västmanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Caroline Olsson | Updated
6939 | Investment | Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, Produktion. #9935 | Cirkulationsplatser och korsningar, Väg, C Uppsala län |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabella Undén | Updated
12531 | Investment | Ommålning av bro över Ställdalsån | Ommålning av bro över Ställdalsån som del av upprustning av Silverhöjdsspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. Denna upphandling kommer att utgå från och med nästa inköpstidplan | 45442121-1 Målning av byggnadsverk, 45442180-2 Ommålning | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Updated
15464 | Investment | E18 Örebro planskild passage vid Mossbergavägen/Karlskogavägen | Nybyggnation av bro på E18 Karlskogavägen för planskild passage gång- och cykeltrafik. Tillhörande belysning och anslutande GC vägar. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Updated
15421 | Maintenance | Utbyte bro 100-606-1, Vagnhärad, - Södermanlands län | Utbyte rörbro 100-606-1, över bäk Vagnhärad, stål- o betongarbete m.m., Södermanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
14967 | Investment | Reläskyddsbyte (produktion) etapp 3 Uppsala, Odensala, Västerhaninge, Söderhamn, Bispgården, Viskan | Reläskyddsbyte (produktion) inom järnvägsanläggningen. Produkterna är TGM, arbetsinsatsen är det enda som kontrakteras. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45315100-9 Eltekniska installationer, 50532200-5 Reparation och underhåll av transformatorer | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Björn Friberg | Updated
13978 | Maintenance | Bro 17-44-1 över Klarälven vid Ransäter | Betongreparation m.m | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
17260 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Värmlands län 2026-2027 | Utförande av varmassabeläggning (TSK/infräsning) i Värmlands län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Updated
17213 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Dalarnas län 2026-2027 | Varmmassabeläggning W5 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Updated
17214 | Maintenance | För utförande av halvvarm beläggning Dalarnas län 2026 | Halvvarm beläggning, W11 i Dalarnas län 2026 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Updated
17254 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Uppsala län 2026-2027 | Varmmassabelägging i Uppsala län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabella Undén | Updated
17255 | Maintenance | För utförande av halvvarm massabeläggning i Uppsala län 2026-2027 | Halvvarm massabeläggning samt avvattning i Uppsala län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabella Undén | Updated
17367 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Örebro län 2026-2027 | Varmmassabeläggning i Örebro län | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Updated
17305 | Information & Communications Technology | Projektering entreprenad Fordonsresurser Nässjö Hissen 2 | Projektering för ombyggnad Fordonsresursers fastighet i Nässjö, Hissen 2. Byggnad spolhall + markentreprenad + fastighetstillbehör+ samt räls. | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning | Services | Objectspecific | Not construction, other | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
17601 | Investment | NUVA-0031 Bergslagsbanan (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Updated
17542 | Investment | V.56 Trafikplats Dingtuna | Anläggande av ny trafikplats i korsningen mellan v.56 och v.553. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Updated
16931 | Maintenance | Säkerhets- och underhållsbesiktning av basunderhåll på järnvägsanläggning Mälarbanan | Kontraktet är tredje piloten av VISARE - planering och produktionsledning i Trafikverkets regi i delar av järnvägsunderhållet Öppna marknadsdialoger planeras hållas i slutet av september/början av oktober. Syftet är att informera om nytt upplägg för upphandling av BAS-underhåll järnväg samt att fånga upp synpunkter, tankar och idéer från marknaden. Maila johan.hedlund@trafikverket.se vid intresse att delta i denna dialog. Projektet kommer även att vara representerat vid de regionala Affärsdagarna i Uppsala (7 nov) och Stockholm (25 nov). |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2027-07-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 7 | Johan Hedlund
17200 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Gävleborgs län 2026-2027 | Utförande av varmmassabeläggning i Gävleborgs län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Updated
17201 | Maintenance | För utförande av halvvarm massabeläggning i Gävleborgs län 2026 | Halvvarm massabeläggning, Gävleborgs län 2026 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Updated
17191 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Västmanlands län 2026-2027 | Varmmassabeläggning inom Västmanlands län 2026-2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabella Undén | Updated
17194 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | Varmmassabeläggning i D-län 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Isabella Undén | Updated
18030 | Investment | Bygghandling och kontraktsuppföljning planskildhet Fredsgatan inom Kumla kommun, Örebro län | Bygghandling och kontraktsuppföljning planskildhet Fredsgatan inom Kumla kommun, Örebro län | 50000000-5 Reparation och underhåll | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Construction site inspection | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Hampus Bauman | New
18051 | Investment | Grängesberg kapacitet och säkerhetshöjande åtgärder samt Skeppmora ny anslutning, Ludvika kommun, Dalarnas län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. I Grängesberg ska samtidighet projekteras, detta innefattar även växel och Spårbyte, anpassning av befintlig plattform samt ALEX vägskyddsanläggning. för en plattformsövergång. I Skeppsmora ska ny anslutning till Iron Ores godsbangård projekteras, Detta innefattar växel/spårprojektering inklusive uppgradering av befintligt ställverk 85 |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 2025-11-01 | Decided | < 1 Mkr | 4 | Håkan Sjödin | New
18016 | Investment | Utförande av korsningsåtgärd väg 233/250 Västmanland | Utförande av korsningsåtgärd väg 233/250 i Västmanlands län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Caroline Olsson | New
17757 | Maintenance | Rörbrobyte bro 17-455-1 Aplungens utlopp samt byte vägtrumma till rörbro bro 100-58240-1 St.Lisjöns utlopp, Sunne kommun | Rörbrobyte bro 17-455-1 Aplungens utlopp samt byte vägtrumma till rörbro bro 100-58240-1 St.Lisjöns utlopp, Sunne kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
17713 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | utförande av varmmassabeläggning i Södermanlands län 2026-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Isabella Undén | Updated
17885 | Maintenance | Geodetiskt stomnät 2026 Paket 3 | Geodetisk stomnätsmätning för järnvägsanläggning Region Mitt |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Daniel Jansson
18249 | Maintenance | För utförande av alléåtgärder inom Enköping, Västerås och Fagersta | För utförande av alléåtgärder inom Enköping, Västerås och Fagersta | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Hampus Bauman | New
18250 | Maintenance | För utförande av alléåtgärder inom Heby, Uppsala och Tierp | Alléåtgärder inom Heby, Uppsala och Tierp | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2025-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Hampus Bauman | New
18252 | Maintenance | För utförande av alléåtgärder inom Nora, Arboga, Östra Värmland, Syd-östra Värmland | Alléåtgärder inom Nora, Arboga, Östra Värmland, Syd-östra Värmland | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Hampus Bauman | New
18116 | Maintenance | Projektering och utredning av tunnlar och bergåtgärder på väg och järnväg | Upphandling av ramavtal för projektering och utredning av tunnlar och bergåtgärder på väg och järnväg inom Östra Regionen |  | Services | Framework agreement | Both road and railway |  | East Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Johan Hedlund | New
17888 | Maintenance | För utförande av alleåtgärder inom Västra Södertörn, Stockholms län | För utförande av alleåtgärder inom Västra Södertörn, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Hampus Bauman | Updated
17753 | Maintenance | Elspecialist för anläggningsinformation, dokumentation och system | Upphandlingen avser Elspecialist för anläggningsinformation, dokumentation och system. Som specialist stöttar du projektledarna för Vägbelysning i Östra regionen i frågor som rör anläggningsinformation, dokumentation och system. Du ska också stötta den nationella samordnaren med framtagande av nationella regelverk, rutiner och övergripande system för infrateknik. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 72000000-5 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | Services | Objectspecific | Road | Resource and competence consultants | East Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 6 | Michael Westh | Updated
17755 | Maintenance | 2026-04-01 (uppdrag) Elspecialist kanalisation, styrning och mätning | Upphandlingen avser Elspecialist kanalisation, styrning och mätning. Som specialist stöttar du projektledarna för Vägbelysning i Östra regionen i frågor som rör kanalisation, styrning och mätning. Du ska också stötta den nationella samordnaren med framtagande av ett nationellt styrsystem för vägbelysning och standardiserad utrustning för uppbyggnad av elsystemet för infrasystemkomponenter. Är det resurs, kompetens- eller uppdragskonsult? Uppdragskonsult Förslag avtalstid inkl optioner: 2+2+2+ (6) år Uppskattat antal timmar och totalkostnad per år: 600 tim, 600 kkr Total kostnad över avtalet kontraktslängd: 3600 kkr | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 72000000-5 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | Services | Objectspecific | Road | Resource and competence consultants | East Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 6 | Michael Westh | Updated
17811 | Major Projects | FSE326 Återställningsarbeten norra Lovö | Upphandling av återställningsarbeten på norra Lovö. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Jeanette Bengtsson | Updated
16420 | Major Projects | FSE 823c Beläggning norr | FSE 823c Beläggning tunnel norr inkl. anslutning från Bergslagsvägen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Paving | East Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist | Updated
17227 | Major Projects | Program Ostlänken, Granskningsstöd Geoteknik | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | East Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Jeanette Bengtsson | Updated
17464 | Maintenance | Reparation av 2 Broar Djursholm och Västerhaninge | Betongreperation, utbyte kantbalk, utbyte tätskikt, utbyte räcke samt elskyddsskärmar; Broar över järnväg; Bro 2-469-1 i Enebyberg i Djursholm och bro 2-38-1 i Västerhaninge, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | East Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Pontus Gadd | Updated
14220 | Investment | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Updated
14650 | Major Projects | Program Ostlänken, Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Resource and competence consultants | East Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson | Updated
15335 | Investment | För utförande av Kulla/Svinninge GC-port och GC-väg inom Österåkers kommun, Stockholms län | Projektet innebär produktion av gång och cykelväg längs med Svinningevägen samt gång och cykel portal under Vaxholmsvägen i enlighet med fastställd BAS-P. | 45233100-0 Anläggning av huvudvägar och andra vägar, 45233123-7 Anläggningsarbeten för landsvägar, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233125-1 Anläggningsarbeten för vägkorsningar, 45233126-8 Anläggningsarbeten för planskilda korsningar, 45233127-5 Anläggningsarbeten för t-korsningar, 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Sarah Lindgren | Updated
15325 | Major Projects | Program Ostlänken, Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | East Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson | Updated
15576 | Major Projects | Ostlänken - Projektering BEST-K (för sträckan Vagnhärad-Norrköping) | Gäller sträckan från Vagnhärad till Norrköping, paketeringen är under utarbetning. 2025-10-22: Upphandlingen sker i 2 steg, med anbudsansökan (steg 1) och de som blir kvalificerade för lämna in anbudsförfrågan (steg 2). 2024-12-18: Projekteringen omfattar framtagande förfrågningsunderlag för de kommande entreprenadprojekten. Uppdragets omfattning har ändrats till att även inkludera Bana. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Fredrik Bystedt | Updated
15981 | Investment | Bullerskyddsskärm Solna Hagalunds bangård | Bullerskyddsskärm Solna Hagalunds bangård |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other |  | East Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
17860 | Maintenance | Uppdragstjänst - Specialist för nationell samordning Styr och Övervakning, Centrala anläggningsnära system samt OT i väganläggningen | Specialist för nationell samordning Styr och Övervakning, Centrala anläggningsnära system samt OT i väganläggningen | 63712710-3 Trafikövervakning | Services | Objectspecific | Road | Resource and competence consultants | East Region/Stockholm | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Kajsa Svanberg | Updated
17868 | Major Projects | Kvalificerat Produktionsstöd, Norrbotniabanan | Kvalificerat stöd i produktions- och kontraktsfrågor i entreprenader. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Resource and competence consultants | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma | Updated
17494 | Maintenance | Utförande av Beläggning Värme inom BD-län, Vuollerim-Jokkmokk väg 97 | Utförande av Beläggning Värme inom BD-län, Vuollerim-Jokkmokk väg 97. 1 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Performance contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Updated
17487 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varmmassa inom AC-län, väg 4, 364, 512, 526 | Utförande av Beläggning Varmmassa inom AC-län, väg 4, 364, 512, 526. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Pernilla Nilsson | Updated
17496 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 795, 796, 836 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 795, 796, 836. 2 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Performance contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Updated
17498 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 721, 725 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 721, 725. 2 årigt kontrakt. | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Performance contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Updated
17511 | Major Projects | NBK110 – Järnvägsplan Dubbelspår Boden-Luleå | 2 järnvägsplaner med option bygghandling |  | Services | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 5 | Jonas Elmqvist | Deleted
17329 | Maintenance | Utförande av Beläggning Värme inom Y och Z-län, 2 grupper | Utförande av Beläggning Värme inom Y och Z-län, 2 grupper |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Pernilla Nilsson | Updated
17558 | Maintenance | Utbyte till valvbåge för Tvärån 24-317-1 i AC-län | Utbyte till valvbåge för Tvärån 24-317-1 Kommun: Vännäs kommun Län: Västerbottens län Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Updated
17548 | Maintenance | Paket 2 - BD 2026-2: Utbyte anläggningsdelar till valvbågar | Paket 2 - BD 2026-2 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar i BD-län Avser objekten: Songankijoki 25-795-40273 (Övertorneå) Ruokojoki 25-841-32877 (Övertorneå) Keräntöjoki, V881 - 25-1912-1 (Pajala) Utförande entreprenader enligt AB04 | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Updated
17549 | Maintenance | Paket 1- BD 2026-1 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar | Paket 1- BD 2026-1 Utbyte anläggningsdelar till valvbågar i BD-län Avser objekten: Lagnäsån 25-300-1 (Jokkmokk) Kvarntjärnbäcken 25-1274-1 (Jokkmokk) Muskusbäcken 100-59704-1/25-1788-1 (Älvsbyns kommun) Utförande entreprenader enligt AB04 | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Updated
16442 | Investment | Sävastklinten- Boden C- Boden S, kontaktledningsupprustning, produktion | Stolp- och kontaktledningsbyte på sträckan Sävastklinten-Boden C-Boden S | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Performance contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Tarja Karppinen | Updated
16788 | Investment | Väg 363 Hippologum korsningsåtgärd, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
16137 | Maintenance | Utbyte rörbro 22-1550-1 Främmerbilla, Västernorrlands län | Utbyte av rörbro 22-1550-1 över bäck i Främmerbilla. Län: Västernorrland Kommun: Örnsköldsvik Väg: 348 | 44212100-0 Bro, 71322300-4 Konstruktion av broar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
10857 | Maintenance | Reparation tätskikt tråg bro 3500-95390-1 Bondsjöleden | Åtgärd: Reparation av läckande betongtråg Trafikslag: Väg Bondsjöleden Kommun: Härnösands kommun Län: Västernorrlands kommun | 44212100-0 Bro, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
6940 | Investment | E4 Tpl Rosvik, Produktion. #10303 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233140-2 Vägarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
6938 | Investment | E10 Viltstängsel Töre-Morjärv, Produktion. #10647 | Viltstängsel, viltuthopp samt viltbro över E10 och Haparandabanan |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
6629 | Investment | E10 Bhpl inkl. planskild passage i Katterjåkk, Planläggning + Bygghandling. #8992 | Planläggning + Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
10570 | Major Projects | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2025-12-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 5 | Henrik Holma | Updated
13210 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Fosieby och SO Lernacken | Utförandeentreprenad för ERTMS införandet i SO Fosieby och SO Lernacken | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South Region | 2025-12-01 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Darek Marciniak | Updated
16360 | Investment | Bandel 630, Halmstad, GC-tunnel Fredsgatan, för upprättande av järnvägsplan samt FFU för totalentreprenad. | Trafikverket ska bygga en järnvägsbro inkl. GC-väg under bron för Halmstads Kommuns räkning. Initialt ska en projektering (järnvägsplan samt framtagning FFU Totalentreprenad) inför kommande totalentreprenad upphandlas. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | South Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Helena Nygren | Updated
16661 | Major Projects | Järnvägsplan Lund, fyra spår | Framtagande av järnvägsplan, systemhandling och MKB | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | South Region | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Catharina Selin | Updated
16637 | Major Projects | ERTMS Ibruktagandeorganisation gällande inkoppling av SO Peberholm (del Lernacken),SO Fosieby, SO Malmö, SO Arlöv, SO Lund och SO Kävlinge | ERTMS Ibruktagandeorganisation gällande inkoppling av SO Peberholm (del Lernacken),SO Fosieby, SO Malmö, SO Arlöv, SO Lund och SO Kävlinge | 71521000-6 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | South Region | 2025-12-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Darek Marciniak | Updated
17562 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Södra, GKM län | För utförande av underhållsbeläggningar varm i Region Södra, GK län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Jana Boldin | Updated
17302 | Maintenance | Slutbesiktning av Baskontrakt järnväg Malmö sydöstra Skåne och Västkustbanan syd med övertagandebesiktning av basunderhåll järnväg Västkustbanan syd. | Uppdraget avser slut- och övertagandebesiktning inom följande teknikområden - El järnväg - Signal järnväg - Bana järnväg - Allmän järnväg (mark och anläggning) Besiktningsmannen ska stå för sakkunskap och teknisk kompetens inom sitt område och besiktiga kontrakterat entreprenadarbete enligt ABT 06 & AB04 samt övriga regelverk hänförliga till aktuellt uppdrag inom järnväg utefter gällande kontraktshandlingar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | South Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Gunnar Stewén | Updated
17835 | Maintenance | Rekonstruktion Malmö-Vellinge etapp 1 | Rekonstruktion Malmö-Vellinge etapp 1 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | South Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Jana Boldin | Updated
17882 | Maintenance | Geodetiskt stomnät 2026 Paket 1 | Geodetisk stomnätsmätning för järnvägsanläggning Region Syd |  | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Daniel Jansson
17884 | Maintenance | Geodetiskt stomnät 2026 Paket 2 | Geodetisk stomnätsmätning för järnvägsanläggning Region Syd |  | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Daniel Jansson
15929 | Investment | E22 Målbäcken-Bälö Etapp 2 | Målbäcken-Bälo mittseparering, Etapp 2 söder |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2025-12-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | < 1 Mkr | 2 | Anders Rundell | Updated
15170 | Investment | Rv 26 Hedenstorp–Månseryd, bygghandling | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71200000-0 Arkitekttjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Other investigation | South/East Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anders Rundell | Updated
14228 | Investment | Lv 576, Smålandsstenar, cpl västra, entreprenad UE | Cpl ska byggas i Smålandsstenar, Lv 576 (mfa) | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Marie Skuggevik | Updated
15983 | Major Projects | Myndighetsbesiktningar av fasta installationer, motordrivna och tryckbärande anordningar, cisterner, hissar, rulltrappor m.fl. | Kontraktet avser löpande besiktning enligt lagstadgade besiktningsintervall av beställarens objekt såsom fasta installationer, motordrivna och tryckbärande anordningar, cisterner, hissar, rulltrappor m. fl. |  | Services | Objectspecific | Not construction, other |  | The entire Transport Administration | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 6 | Johanna Singman Buys
17521 | Central function | Ramavtal ballastsugning 2025 | Ballastsugning järnväg, alla förekommande arbeten som kan utföras med högkapacitets-ballastsugare. Exempel Kabelidentiering och sänkning. Exempelvis ballastbyte i spårväxlar. | 45234130-6 Anläggningsarbeten avseende ballast | Contract | Framework agreement | Rail | Track and switch replacement | The entire Transport Administration | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 5 | Pär Hjelm | Updated
16825 | Central function | Materialförsörjningspunkter för avhjälpande underhåll | Materialförsörjningspunkter för lagerhållning av järnvägsmaterial på olika geografiska platser i Sverige inklusive leverans av material till järnvägsanläggningen. | 60100000-9 Vägtransporter, 60161000-4 Pakettransporter, 63100000-0 Godshantering, lagring och tillhörande tjänster, 63120000-6 Lagring och magasinering, 79991000-7 Lagerhantering | Services | Objectspecific | Rail | Facility and property related services | The entire Transport Administration | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Agnes Eklund | Updated
16842 | Central function | Gjutgodsdetaljer, stålgjutgods | Stålgjutgods tillverkas av material G20Mn5 enligt SS-EN 10293 | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2029-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Updated
16930 | Investment | Göteborg Spårväxelbyte 550 och 551, Projektering | För framtagande av förfrågningsunderlag till utförandeentreprenad. För spårväxelbyte Göteborg vxl 550 och 551. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anders Hyllborn | Updated
17136 | Investment | Planskild korsning Skaven - Entreprenad | Planskild korsning Skaven - Entreprenad - Vägport |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Hans Inge Johansson | Updated
17534 | Investment | Väg 47/2530 Tråvad vänstersvängfält | Vägplan och Bygghandling för två vänstersvängfält och nydragning av väg. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Tommy Ghose Dostidar | Updated
17304 | Information & Communications Technology | Projektering entreprenad Fordonsresurser Norra Byske | Projekteringa för anpassning av Fordonsresursers fastighet i Norra Byske. Byggnad + markentreprenad + fastighetstillbehör | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Not construction, other | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
17321 | Investment | Utförandeentreprenad, Vänstersvängfält Reningsverket väg 49, Lidköpings kommun | Projektet omfattar flytt av busshållplats, utbyggnad av en ny anslutning till reningsverket samt målning av ett vänstersvängfält på väg 49 i Lidköping. Ersättningsform planeras att vara fast pris utan mängdförteckning. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Karin Sjöberg | Updated
17239 | Investment | Förbigångsspår Lekarekulle | Upphandling av projektering för Järnvägsplan och Bygghandling. |  | Services | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 5 | Anders Hyllborn
17269 | Investment | Reinvestering Vägyta Vägkropp E6 Getinge-Falkenberg | Reinvestering av betongväg. ca 3600 m betongväg ska beläggas med asfalt. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Karin Sjöberg | Updated
17709 | Maintenance | Utförande av utbyte av två rörbroar i Marbäck inom Ulricehamn kommun och Hjärttorp inom Herrljunga kommun, i Västra Götalands län | utbyte av två rörbroar | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | Updated
17826 | Maintenance | För utförande av underhåll på bro 13-55-1 inom Halmstad kommun | Objektet avser utförande av underhållsarbete på bro över Simlången 13-55-1 inom Halmstad kommun. Objektet är en stenvalvsbro i trespann med en påhängd stålbalkbro för GC-trafik. Den påhängda stålbalksbron ska rivas och på bron placeras en 6,5 m bred brobaneplatta i betong. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | Updated
17857 | Maintenance | Projektering utbyte 2 broar, FO Vänersborg, Västra Götalands län | Uppdrag gäller upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för utbyte av två vägbroar i betong, bro 15-340-1 över Valboån i Ödeborg, Färgelands kommun, och bro 14-128-1 över Örekilsälven vid Torp, Munkedals kommun, i Västra Götalands län | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Christian Niemöller | Updated
17750 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DM 2026 | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DM | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Annelie de Maria | Updated
17752 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DV 2026 | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DV 2026 | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Annelie de Maria | Updated
17742 | Maintenance | Utförande entreprenad beläggning tank DM, DV Västra Regionen | Utförande entreprenad beläggning tank DG, DM, DV Västra Regionen | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | West Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Annelie de Maria | Updated
17910 | Maintenance | Utförande av rostskyddsmålning och reparation av broar över Säveån och ägoväg vid Tokebacka, k-nr 3500-573 | Rostskyddsmålning och reparation av broar över Säveån och ägoväg vid Tokebacka, k-nr 3500-573 |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Maria Andersson | New
18085 | Investment | Viskadalsbanan Plankorsningar etapp 1 Varpgatan och Oagården - entreprenad ersättningsvägar | Viskadalsbanan Plankorsningar etapp 1 Varpgatan och Oagården - entreprenad ersättningsvägar |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 5 | Hans Inge Johansson | New
18103 | Investment | Renovering Lundbytunneln - Kontraktsuppföljning i entreprenadskedet | Renovering Lundbytunneln - Kontraktsuppföljning i entreprenadskedet |  | Services | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 7 | Hans Inge Johansson | New
18149 | Investment | Omloppsnära uppställning Alingsås och Kungsbacka - Projektering | Projektering, framtagande av ffu och bygghandling för utförandeentreprenad. Projektet ska möjliggöra för omloppsnära uppställning i Alingsås och Kungsbacka. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Nyhlén | New
15997 | Maintenance | Reinvestering Lundbytunneln, trafikutrustning | Reinvesteringsarbeten av Trafikutrustning (skyltar och bommar bl.a.) Lundbytunneln i Göteborg, Västra Götalands län. | 34923000-3 Vägtrafikledningsutrustning, 34962000-8 Trafikreglerutrustning, 34992100-8 Upplysta trafikskyltar | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Traffic systems | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anita Asghari | Updated
15503 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Karlstad Våghusbron. Värmlands län | Reinvestering av den öppningsbara bron Styr- Trafik och elsystem. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund | Updated
15532 | Maintenance | Reinvestering belysning gång och cykelbana samt gestaltningsbelysning Älvsborgsbron | Belysning GC-bana och gestaltningbelysning/effektbelysning av Älvsborgsbron. | 31527200-8 Utomhusbelysning, 31527260-6 Belysningssystem, 34928500-3 Gatubelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Updated
14373 | Major Projects | E21 - Nya slussar - Trollhätte kanal, Trollhättan | Ny slussled i Trollhättan med en planerad byggstart under Q2 2028. Upphandling: Ansökningsinbjudan planeras att annonseras under Q4 2025 Entreprenadform: Samarbetsentreprenad (TEM) med Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06. I arbeten med ny slussled Trollhättan ingår: • Byggandet av tre ny slussar bestående av en triangelsluss uppströms och en slusstrappa nedströms med en mellanliggande ca 150 lång ”hölja” • Omfattande bergschakt för slussleden • Ledverk och betongkajer • Slussteknik och slussportar • Teknikbyggnader samt kanalcentral • Breddning av befintlig bergkanal • Öppningsbar bro över nya slussleden • Muddring av ny farled • Tillfällig lasthamn • Byggnation av vägar, gång och cykelvägar • Dammanläggning RD pålar med krönbalk, samt Lamelldamm • Dammsäkring befintlig slussanläggning, samt anpassning av befintligt slussområde. • Sanering förorenad mark på befintligt industriområde Ungefärliga mängder • Bergschakt slussled: 750 000 m3 • Jordschakt slussled: 100 000 m3 • Bergschakt bergkanal: 80 000 m3 • Betong: 65 000 m3 • Stål 500 ton • Ledverk och kajer 1 100 m • Muddring lera: 75 000 m3 • Muddring berg: 15 000 m3 | 44212383-7 Slussportar, 44212390-9 Slussar, 45240000-1 Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45248100-8 Anläggningsarbeten för kanalslussar | Contract | Objectspecific | Shipping | Construction works | West Region | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | > 1000 Mkr | 7 | Caroline Nilsson | Updated
13994 | Investment | V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen | Nyhammar Arne, IVmrvj: V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
15907 | Investment | För utförande av bygghandling och BPU Industrispår Vålberg | För utförande av bygghandling och BPU Industrispår Vålberg |  | Services | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Stina Rosvall
13443 | Investment | Nyköping ombyggnad av omformarstation, FFU och TB | Upphandling av konsult för framtagning av FU och TB | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Deleted
18253 | Maintenance | För utförande av alléåtgärder inom Hallsberg | Alléåtgärder inom Hallsberg | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Hampus Bauman | New
18251 | Maintenance | För utförande av alléåtgärder sätuna allé inom Uppsala | Alléåtgärder sätuna allé inom Uppsala | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Hampus Bauman | New
17933 | Major Projects | Fyra spår Uppsala FSUE0XX Förberedande entreprenad flytt av ledningar Stadshuset Uppsala | Flytt av ledningar vid Stadshuset Uppsala som förberedelsearbete inför byggnation av två nya järnvägsspår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Liselotte Eriksson | Updated
17936 | Major Projects | Fyra spår Uppsala FSUE0XX Förberedande entreprenad flytt av ledningar VimpelgatanUppsala | Flytt av ledningar vid Vimpelgatan Uppsala som förberedelsearbete inför byggnation av två nya järnvägsspår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Liselotte Eriksson | Updated
17774 | Maintenance | Ramavtal truminfodring järnväg region mitt | Ramavtal truminfodring järnväg region mitt. Uppskattat värde kommer kompletteras. |  | Contract | Framework agreement | Rail |  | Central Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 4 | Daniel Jansson
16816 | Investment | Västerås Skallbergsmotet E18 Lång bullerskyddsskärm | Bullerskyddsskärm Västerås Skallbergsmotet E18 |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other |  | Central Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
16384 | Maintenance | Utbyte överbyggnad Broar 18-303-2 över Blackstaån vid Kils k:a/ 18-256-1 över Arbogaåns N gren, Forssäter | Utbyte överbyggnad Broar 18-303-2 över Blackstaån vid Kils k:a/ 18-256-1 över Arbogaåns N gren, Forssäter | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
16385 | Maintenance | Broreparationer Broar 18-186-1 över Bårsån Frövi och 18-668-1 över E20 TPL Ekeby i Kumla | Utförandeentreprenad, Broreparationer Broar 18-186-1 över Bårsån Frövi/ 18-668-1 över E20 TPL Ekeby i Kumla | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
16550 | Maintenance | Utbyte av båtbrygga vid Mickrum på Muskö knr 2-461-1, Haninge kommun | Utbyte och renovering av den befintliga båtbryggan. | 34513300-9 Sjövärdiga flytdockor, 34931100-3 Dockor (sjöfart), 45242110-9 Anläggningsarbeten för sjösättningsramper, 50246000-1 Underhåll av hamnanläggningar, 50246300-4 Reparation och underhåll av flytkonstruktioner, 50246400-5 Reparation och underhåll av flytplattformar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Joanna Lundmark | Updated
16551 | Maintenance | Utbyte av båtbrygga vid Bromskär knr 2-648-1, Norrtälje kommun | Utbyte och renovering av den befintliga båtbryggan. | 34513300-9 Sjövärdiga flytdockor, 34931100-3 Dockor (sjöfart), 45242110-9 Anläggningsarbeten för sjösättningsramper, 50246000-1 Underhåll av hamnanläggningar, 50246300-4 Reparation och underhåll av flytkonstruktioner, 50246400-5 Reparation och underhåll av flytplattformar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Joanna Lundmark | Updated
17668 | Maintenance | Avseende Drift och Underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, Underhållsregion Mälardalen | Drift och Underhåll av kraftförsörjningsanläggningar järnväg, Underhållsregion Mälardalen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | East Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Jessica Hedqvist | Updated
17788 | Maintenance | Utförande av underhållsbeläggning varm i Stockholms län (AB län) 1 | Underhållsbeläggning Varm i Stockholms län 1 (AB län) år 2026 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2025-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Mariya Petkova Nyberg
18082 | Major Projects | E99X8 Demontering av del av lokstallet, program Mälarbanan | Upphandlingen avser demontering av del av lokstallet i Solna. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Property | East Region | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Matilda Dädeby | New
13221 | Maintenance | Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager bro 2-611-1 och 2, Stäket broar | BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Ulrika Svensson
7136 | Major Projects | TSE202 Trafikplats Masmo | Vägbyggnadsprojekt utförandeentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-01-01 | 2027-06-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson | Updated
15708 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Hallsberg-Frövi, Östansjö-Skövde | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,1 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | East Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Updated
15305 | Investment | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inkl. BPU och överlämningVäg 222 Mölnvik - Ålstäket | Teknikkonsultuppdrag inklusive BPU för upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Väg 222 Mölnvik - Ålstäket. Åtgärden omfattar: Vägen byggs ut med ytterligare ett körfält till fyrfältsväg med mitträckesseparering, Ombyggnation av korsningarna utmed sträckan för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet. Anläggande av en ny sammanhängande gång-och cykelväg utmed sträckan på norra sidan om Väg 222. Stängning av direktutfarter mot Väg 222 på sträckan. Fastigheter kopplas till ny lokalgata. Planskilda passager för oskyddade trafikanter. Flytt av busshållplatser. Bullerskyddsåtgärder. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Jonas Elmqvist | Updated
15727 | Investment | Erfarenhetsdrift växel Oxmyran | Utförandeentreprenad utan mängdförteckning. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
15755 | Investment | V332 Bro över ravin 2 km no Sandö (22-13-1) och V332 Bro 22-38-1 över Gålån 2 km no Sandö (södra bron) BK4, SSP139004, SSP139309, SSP140003# Produktion | Produktion - Förstärkningsåtgärd BK 4 för följande objekt: Objekt nr1: Vägnummer: 332 Byggnadsverk: Bro över ravin 2 km no Sandö (22-13-1) Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län (SSP139309, SSP139004) samt Objekt nr 2: Väg nummer: v332 Byggnadsverk: Bro 22-38-1 över Gålån 2 km no Sandö (södra bron) (SSP139004, SSP139309, SSP140003) Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län Produktion ev år 2026-2027 (kanske bara år 2026) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
15547 | Investment | Stavre bdl.223 samtidig infart produktion, Bräcke kommun, Jämtlands län | ESIK Stavre, samtidig infart produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Updated
15845 | Investment | Norra Vandringshinder Kramfors, Bygghandling | Norra Vandringshinder Västernorrland, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Deleted
15807 | Investment | Norra Vandringshinder Strömsund, Bygghandling | Norra Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Deleted
14812 | Investment | E4 v 827 Bytesnod Gräta, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess och bygghandling. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
13768 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Updated
13541 | Investment | TEM v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2027-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
13654 | Investment | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Bygghandling | Byte av dilationsanordningar Norr_Mitt, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
7184 | Investment | E4 Rastplats Luleå, Produktion | ' | 45223700-3 Anläggning av rastplats | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
9040 | Investment | E4 faunapassage Kroken-Rånekölen, Planläggningsprocess och Bygghandling #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Planläggningsprocess och Bygghandling Åtgärden omfattar planläggningsprocess, framtagande av bygghandling och byggande av en planfri faunapassage på E4 sträckan Kroken-Rånkölen, Luleå kommun. Inom planläggningsprocessen ingår lokaliseringsutredning för passagen. Kommun: Luleå Kommun Län: BD Väg Faunapassage | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Andreas Lantz | Updated
9486 | Investment | PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Produktion | Åtgärden omfattar produktion för en planskild passage över E4 vid Håknäskälen öster om Nordmaling, exakt lokalisering tas fram inom planprocessen. och ev komplettera befintligt viltstängsel förbi Torsmyran. Kommun: Nordmalings kommun Län:Västerbottens län Väg: E4 Genomförande år Produktion: 2026-2027 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
10593 | Major Projects | NBE 3622 Norrbotniabanan- Risön mark och anläggning, BEST | Området Risön - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 1st vägbro, Ca 2km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Updated
6992 | Investment | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 |  | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
7009 | Investment | E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158 | Produktion |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
12198 | Investment | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats produktion | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats. Förlängning av spår 2, 4 st växelbyten och kontaktlednings-upprustning. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
11022 | Investment | Bro över Viskasundet i Fredrika | Bro över Viskasundet i Fredrika Kommun: Fredrika kommun Län: Västerbottens län Åtgärd: Produktion Utförande entreprenad på den permanenta anläggningen och tillhandhållande av tillfällig bro av entreprenör (insprängd totalare) Tillfällig bro upprättas ca: 2025 hösten Ny bro upprättas: år 2026-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
17886 | Maintenance | Geodetiskt stomnät 2026 Paket 4 | Geodetisk stomnätsmätning för järnvägsanläggning Region Nord |  | Services | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Daniel Jansson
17561 | Maintenance | Utbyte slitbetong mot beläggning för 24-482-1 Rickleån i AC-län | Utbyte slitbetong mot beläggning för 24-482-1 Rickleån Kommun: Skellefteå kommun Län: Västerbottens län Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Updated
17576 | Investment | Bärighet, Norrfors-Mjösjöby, Bygghandling | Bärighet, Norrfors-Mjösjöby, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Deleted
17577 | Investment | Bärighet, Mjösjöby-Bredträsk, Bygghandling | Bärighet, Mjösjöby-Bredträsk, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Deleted
17609 | Investment | v638 Bro över Indalsälven vid Liden (22-332-1)(BK4) Produktion | (BK4) Byggnadsverk: Bro över Indalsälven vid Liden Bro nummer: 22-332-1 Vägnr: 638 Län: Sundsvalls kommun Län: Västernorrlands län Bågbro med överliggande båge, betongarmerad, 53 m spännvidd Bron är idag BK 1. Prel Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
17326 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varmmassa inom Y-län, 2 grupper | Utförande av Beläggning Varmmassa inom Y-län, 2 grupper | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Performance contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Updated
17536 | Investment | Bärighet, Rantajärvi-Aapua, Bygghandling | Bärighet, Rantajärvi-Aapua, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Deleted
17515 | Major Projects | Mängdreglerare, Norrbotniabanan | Mängdreglerare för entreprenader kring Sävar, Norrbotniabanan. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Resource and competence consultants | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma | Updated
17500 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 94 | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 94 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Updated
17507 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg 392, 835 | Kopia av väg 392, 835. 2 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström
18066 | Investment | Forsheda-Reftele: Paket 3 Furukullvägen & Paket 5 Lundholmen | Utförandeentreprenad avseende byggnation ALEX-anläggning. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Mariella Kvist | New
18100 | Maintenance | Drift och underhåll samt eventuella reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Västra Skåne län | Upphandlingen omfattar en drifts- och underhållsentreprenad. Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västra Skåne. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. | 34993000-4 Vägbelysning, 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lighting & Electricity supply | South Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Jan Persson | New
12651 | Investment | Rv 9 Rörum Hendrickssons väg bhpl och planskildhet | Rörum Hendrickssons väg busshållplats och planskildhet, vägplan och förfrågningsunderlag UE. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Updated
12974 | Investment | Lv 108 genom Svedala, planskild jvg-passage, kap o TS | Framtagande av vägplan. Detta uppdrag tillämpar "Gemensam optimering vid projektstart". Arbetssättet är en fortsättning på det arbete som Trafikverket och innovationsföretagen, gemensamt genomförde under våren 2024. Länk till resultatseminariet (optimeringen startar 20:56) vid https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2024-09/branschsamarbete-som-ger-resultat/ | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Updated
9847 | Investment | Malmö Godsbangård, utbyggnad spår 58 | Nytt spår 58 för hantering av långa godståg (upp till 750 m) samt nytt lokuppställningsspår 50 på Malmö godsbangård. Nya broar över Sege å, Inre Ringvägen och Sege Kanal. Entreprenaden avser en utförandeentreprenad med konstruktionssansvar för 2 stycken broar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Updated
13838 | Investment | RV 9, Erosionsåtgärder, konsult, Skåne län | Framtagande av tillståndsansökan, samrådshandlingar, beräkningar och bygghandlingar av långsiktiga erosionsåtgärder på 3 punkter längs RV 9 mellan Trelleborg och Ystad. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Strategic choice of measures | South Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Updated
16830 | Investment | Rv 25 Kalmar-Nybro GC | Konsultuppdrag avseende upprättande av vägplan. Projektering för en sammanhängande GC-väg på sträckan Nybro-Trekansten längs Rv 25. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Mariella Kvist
16935 | Maintenance | Besiktningsorganisation BAS kontrakt SSB1 och VSSB, slutbesiktning och övertagandebesiktning | Besiktningsorganisation BAS kontrakt SSB1, slutbesiktning och övertagandebesiktning | 71630000-3 Teknisk besiktning och provning, 71631400-4 Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner, 71631470-5 Inspektion av järnvägsspår, 71631490-1 Banbesiktning | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | South/East Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jan Persson | Updated
16937 | Maintenance | Ballastbyte Linköping spår 1 och 2 bdl 502 | Ballastbyte Linköping spår 1 och 2 bdl 502 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | South/East Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Jan Persson | Updated
16882 | Investment | Simrishamn-Gärsnäs, GC-väg | Konsultuppdrag avseende lokaliseringsutredning, upprättande av vägplan, förfrågningsunderlag för UE samt kontraktsuppföljning. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Updated
16864 | Maintenance | Slipning av växlar/Grinding of Switches | Uppdraget omfattar slipning av växlar av hela Trafikverkets spårnät inklusive all erforderlig planering. The scope of the Assignment is grinding of switches in Trafikverket network as well as all the planning required for the assignment. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2028-01-01 | Decided | > 1000 Mkr | 9 | Lisa Crona | Updated
16496 | Central function | Teknikhus för detektorer och radioanläggningar | Leveranser av teknikhus för detektorer och radioanläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Other | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2027-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Updated
16586 | Central function | Gjutgodsdetaljer, segjärn | Gjutjärnsdetaljer av material GJS-500-7 enligt SS-EN 1563 | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2029-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Updated
18064 | Central function | Ramavtal stöd kopplat till användning av Trafikverkets tillfälliga broar och pontoner | Ramavtal avseende stöd kopplat till användning av Trafikverkets tillfälliga broar och pontoner. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Framework agreement | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Elvira Eriksson | New
17877 | Maintenance | Nationellt ramavtal för utförande av investerings- och reinvesteringsarbeten inom vägbelysning och tillhörande elarbeten längs det allmänna vägnätet där Trafikverket är väghållare. | Upphandlingen omfattar investerings- och reinvesteringsarbeten inom vägbelysning och tillhörande elarbeten längs det allmänna vägnätet där Trafikverket är väghållare. | 45316110-9 Installation av vägbelysning | Contract | Framework agreement | Road | Infrasystem Lighting & Electricity supply | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Michael Westh | Updated
13948 | Investment | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail |  | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Deleted
16045 | Investment | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, produktion | 2-fas BL-transformatorer, 6 stationer, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Updated
7017 | Maintenance | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60 | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60. | 34941800-3 Spårväxlar | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Points | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 8 | Joachim Hall | Updated
7018 | Maintenance | Spårväxlar modell BV50 | Spårväxlar modell BV50 | 34941800-3 Spårväxlar | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Points | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Joachim Hall | Updated
6991 | Maintenance | Utmatningstransformatorer 2 MVA. #8997 | Utmatningstransformatorer 2 MVA |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Transformers and rectifiers | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 0 | Dennis Axelsson | New
16160 | Investment | Lundbytunneln renovering- Entreprenad | Lundbytunneln är en 2 km lång tunnel enkel väg och består av en sprängd bergtunnel inklädd med sprutbetong. Tunneln byggdes 1998 och nu behöver tunneln renoveras och vi genomför åtgärder för att minska inläckage. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 2 | Hans Inge Johansson
17925 | Investment | Väg 164/174 Kapacitetsåtgärd Skåpakorset bygghandling | Upphandlingen avser bygghandling Framtagen vägplan finns och ligger till grund för projekteringen | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Sara Skantze | Updated
18093 | Investment | E6 kapacitetshöjande åtgärder Gläborgsmotet, Munkedals kommun | På väg E6 cirka två mil norr om Uddevalla, i Munkedals kommun, ligger trafikplats Gläborgsmotet (avfartsnummer 101). Vid Gläborgsmotet ansluter väg 162, väg 165 och väg 832 (Håbyvägen/gamla E6:an) till E6 i en cirkulationsplats. E6 är motorväg med relativt hög standard inkl. trafikplatsutformningar. I högtrafik under sommarhalvåret uppstår köer i cirkulationsplatsen som ofta växer ut i avfarten från Göteborg och ut i K1 på E6. Detta beror delvis på stora trafikmängder men även på olämplig utformning av trafikplatsen med de två dominerande trafikströmmarna, från Göteborg och mot Göteborg som korsar varandra i cirkulationsplatsen. Åtgärderna inom objektet syftar till att få bort köerna som växer ut på E6, främst av trafiksäkerhetsskäl. Upphandlingen avser vägplan med bygghandling på option. Uppdraget planeras för att upphandlas med fast arvode. Uppgifterna kan komma att ändras. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | West Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 6 | Sandra Hjertén Nilsson | New
18155 | Maintenance | Utförande av bro 100-58185-1 över Brandsboån 2,3 km NO Nols kyrka (GC-bron) | Utbyte rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
18171 | Maintenance | För utförande av bro 14-1630-1 över Munkedalsälven, NO Hattefjäll | Utbyte tätskikt borra för gasutlopp, nya grundavlopp, beläggning. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-01-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
18164 | Maintenance | Utförande av bro över Stångån 15-525-1 vid Ågärde | Reparation träbärverk. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-01-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
18167 | Maintenance | Utförande av bro 14-653-1 över allmän väg o Munkedals station | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, beläggning renovering 4st pelare. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-01-01 | 2025-11-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
16950 | Investment | Slätte förlängningsspår- framtagande bygghandling, projektering | Framtagande av FU samt bygghandling avseende utförandeentreprenad Slätte förlängningsspår. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anders Hyllborn | Updated
16790 | Investment | Utförande av UE avseende tillgänglighetsanpassning av 14 busshållplatser inom Strängnäs kommun, Södermanlands län | Utförandeentreprenad avseende tillgänglighetsanpassning av 14 busshållplatser inom Strängnäs kommun, Södermanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Hanna Andersson | Updated
16390 | Maintenance | Rörbrobyte Bro 17-1214-1 över Valneviksvägen (ö:a bron) i tpl Valnäs väg E45 Grums kommun | Rörbrobyte Bro 17-1214-1 över Valneviksvägen (ö:a bron) i tpl Valnäs väg E45 Grums kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Deleted
17374 | Maintenance | Byte överbyggnad 5 broar i Dalarnas och Gävleborgs län | Byte av överbyggnad 5 st broar i Dalarnas och Gävleborgs län, 20-1177-1, 20-878-1, 21-1208-1, 21-937-1 och 20-1153-1 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Updated
18159 | Investment | Upprättande av förfrågningsunderlag för UE i projekt Bdl 661, Ökat skydd i gångfålla, en slopning samt stängsling i Sunne | Konsulttjänst för projekteringsuppdrag. Projektet avser åtgärder på Fryksdalsbanan i Sunne. I projektet ingår slopning av en plankorsning, uppgradering av en plankorsning till en A-anläggning med ALEX-teknik samt stängsling. I projekteringsuppdraget ingår även handläggare för Transportstyrelsens godkännande process (GOP-handläggare) samt teknisk signalstyrning signal. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Lin Stenberg | New
18242 | Investment | Projektering för byte av spår på Kvicksundsbron | Projektering Kvicksund för Byte av spår på Kvicksundsbron | 50000000-5 Reparation och underhåll | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | New
18038 | Investment | Vägplan och Bygghandling Värnäs E45/ V62, cirkulationsplats och stigningsfält | Åtgärden omfattar ombyggnad av korsningen väg E45/62 till en cirkulationsplats samt stigningsfält på E45 både mot Malung och mot Torsby. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Lin Stenberg | New
17875 | Maintenance | Rörbrobyten, 20-448-1 Bro över Laxbäcken vid Laxtjärn (v:a bron), 20-450-1 Bro över Burängstjärns utlopp SO Laxtjärn, 20-122-1 Bro över Lilla Eldån 2,5 km S Eldforsen | Utförande av Rörbrobyten, 20-448-1 Bro över Laxbäcken vid Laxtjärn (v:a bron), 20-450-1 Bro över Burängstjärns utlopp SO Laxtjärn, 20-122-1 Bro över Lilla Eldån 2,5 km S Eldforsen | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
17876 | Maintenance | Rörbrobyten, 20-1119-1 Bro över bäck 5 km NO Ulriksberg, 20-1147-1 Bro över bäck vid Silvhyttan | Utförande av Rörbrobyten, 20-1119-1 Bro över bäck 5 km NO Ulriksberg och 20-1147-1 Bro över bäck vid Silvhyttan | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
17846 | Investment | För upprättande av vägplan Väg 272 Östervåla-Librobäck | Väg 272 | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Caroline Olsson | Deleted
17866 | Maintenance | Rörbrobyte bro 20-260-1 bro över Kärrsjön vid Brovallen i Avesta samt byte till rörbro bro 20-1245-1 bro över Nordbäcksboån vid Nordbäcksbo | Utförande av Rörbrobyte bro 20-260-1 bro över Kärrsjön vid Brovallen i Avesta samt byte till rörbro bro 20-1245-1 bro över Nordbäcksboån vid Nordbäcksbo | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
17761 | Maintenance | Byte av rörbro, Gisslabo 19-179-1 | Byte av rörbro, Gisslabo 19-179-1, Köping kommun, Västmanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Updated
15395 | Investment | Gräsberg mötesspårsförlängning, projektering | Framtagande av bygghandling för Gräsberg mötesspårsförlängning, | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | Central Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Edström | Updated
15046 | Investment | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. växelbyte driftplats Skinnskatteberg | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. växelbyte driftplats Skinnskatteberg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
14009 | Maintenance | Utbyte till rörbro 21-1210-1 Sunnäs | Utförandeentreprenad: Utbyte till bro 21-1210-1 Sunnäs | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-02-01 | 2025-03-01 | 2024-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
6207 | Investment | PLm Viltåtgärder Rv84 Gävleborg, produktion. #10960 | Produktion. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Magnus Häggström
14842 | Investment | Utförandeentreprenad avseende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Updated
15483 | Investment | För utförande av Totalentreprenad Plattformsövergång Nynäsgård, Nynäshamns Kommun | För utförande av Totalentreprenad Plattformsövergång Nynäsgård. Nynäsgård är en mötesstation inom Nynäshamns tätort. Stationen har sidoplattformar med plattformsövergångar med bommar i båda ändarna av plattformen. Den norra plattformsövergången har tidigare haft problem med att personer kryper under bommarna med stora risker som följd. Åtgärden innebär byggande av gångbro över spåren med hissar på vardera sida samt städrum och toalett för driftpersonal. I norr ska en trappa anläggas ner till plattformen från befintlig GC-väg samt slopning av de två plankorsningarna i ändarna av plattformen. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Mariam Omeirat
17789 | Maintenance | Utförande av underhållsbeläggning varm i Stockholms län (AB län) 2 | Underhållsbeläggning Varm i Stockholms län 2 (AB län) år 2026 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2025-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Mariya Petkova Nyberg
15678 | Maintenance | Integrerat brounderhåll Stockholm Syd år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Syd år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Ulrika Svensson | Updated
15314 | Major Projects | NBK 333 Norrbotniabanan För upprättande av konst i Regionaltågstation Skellefteå Centrum inom Skellefteå kommun, Västerbotten län | NBK 333 Norrbotniabanan För upprättande av konst i Regionaltågstation Skellefteå Centrum inom Skellefteå kommun, Västerbotten län | 71221000-3 Arkitekttjänster avseende byggnader | Services | Objectspecific | Rail | Infrastructure services | North Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 6 | Åsa Löfgren | Updated
15320 | Major Projects | NBK 335 Norrbottniabanan För upprättande av Konst i Regionaltågtation Robertsfors, inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | NBK 335 Norrbottniabanan För upprättande av Konst i Regionaltågstation Robertsfors, inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | 71221000-3 Arkitekttjänster avseende byggnader | Services | Objectspecific | Rail | Infrastructure services | North Region | 2026-02-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 6 | Kenneth Strandh | New
15952 | Major Projects | Sidsjöbäcken Ny bro | Byte av befintlig trumma för Sidsjöbäcken. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Edström | Updated
14858 | Investment | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
13983 | Investment | Riskred Allejaur väg 95, produktion | Riskred Allejaur väg 95, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
14726 | Investment | Snögallerier Malmbanan (Björkliden-Riksgränsen) produktion | Upphandling entreprenad. Förstärkning av Snögallerier. Snögalleri 4, Snögalleri 9, Snögalleri 13A , Snögalleri 17, Snögalleri 18. Upphandlingen planeras genomföras med möjlighet till upprepad beställning där två st snögallerier upphandlas i första skedet. | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro, 45221122-3 Byggnation av järnvägsviadukt, 45221242-0 Byggnation av järnvägstunnel | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
13764 | Investment | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
13733 | Investment | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Bygghandling | Bygghandling Åtgärden kan komma att paketeras med Planläggningsprocess. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Deleted
13739 | Investment | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
13586 | Investment | v87 Stugun GC-väg, Produktion | v87 Stugun GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
8354 | Investment | E10 Morjärv-Svartbyn mötesfri 2:1 väg och byggnadsverk bro, Produktion | Utförandeentreprenad omfattar ombyggnation av E1 på en sträcka av ca. 17 km mellan Morjärv - V:a Svartbyn till mötesfri 2+1 väg samt innefattar byggnadsverk bro. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Tarja Karppinen | Updated
11024 | Investment | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron- Produktion #22341# | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron Produktion Län: Norrbottens län Åtgärdsnummer: #22341# Produktion genomförande år: 2026-2027 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
10859 | Maintenance | Bro 3500-2506-1 Vaplebäcken underhåll | Betonggjutning, injektering, reparation gångbrygga m.m. Flytt av ledningar. Bro: 3500-2506-1 Trafikslag: Järnväg Län: Västernorrlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
17508 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 757 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 757. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Updated
17509 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 682 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom BD-län, väg 682. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Updated
17490 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Robertsfors | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Robertsfors. 3 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Pernilla Nilsson | Updated
17491 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, väg 791, 360 | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom AC-län, Norsjö, Lycksele. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Pernilla Nilsson | Updated
17506 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg E10, 97, 94 | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg E10, 97, 94 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Updated
16988 | Investment | GC-Väg Trollenäs-Eslöv, Entreprenad, Skånelän | GC-Väg, Trollenäs-Eslöv väg 17, Entreprenad, Skånelän | 45210000-2 Byggnadsanläggning | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Anders Rundell | Updated
17871 | Investment | Långa bullerskyddsskärmar Höör | Långa bullerskyddsskärmar Höör | 90742000-0 Tjänster med avseende på buller | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
18189 | Maintenance | Spårriktning bdl 628 etapp 2 samt bdl 940, 2026 | Spår- och växelritning, ca 2,6 spårmil + 24 växlar (940) och 4,7 spårmil (628) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | South Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Jan Persson | New
18137 | Investment | För utförande av trimningsåtgärder Skåne län | Projektet innefattar trimningsarbeten inom Trafikverkets befintliga väganläggningar. Åtgärderna inom entreprenaden innefattar till större delen att förbättra trafikflöden och trafiksäkerhet. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Paving | South Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | New
18119 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 12-301-1över Saxån | bakgjutning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
18121 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 100-58756-1 Börringe stationsväg | utbyte rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
10944 | Investment | Lv 100 ombyggnad Stora Hammar- Falsterbo, Vellinge kommun | Ombyggnad av Lv 100 för att bredda vägen mellan Stora Hammar och Falsterbo. Även ombyggnad av stationsområde ingår. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Anders Rundell | Updated
11063 | Investment | Bullerskyddsskärm Stehag (Gruvbacken) | Stehag (Gruvbacken) | 34928230-9 Bullerplank, 90742200-2 Bullerskydd | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Property | South Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
14430 | Investment | Installation balkbromsar på Malmö rangerbangård | Installation av balkbromsar på Malmö rangerbangård. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Updated
15779 | Investment | E4/E6 Helsingborg, konsult, Skåne län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad. Uppdraget omfattas av tre områden på E4:an och E6:an i Helsingborg. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Updated
9178 | Maintenance | För utförande av basunderhåll järnväg Södra Stambanan 1 | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | 50000000-5 Reparation och underhåll, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | South/East Region | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 2028-05-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 7 | Jan Persson | Updated
17288 | Major Projects | LV 842, Konsult, Jönköpings län | Uppdraget omfattar framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt vägplan - utformning av planförslag. Projektet ingår i Program Byarum-Tenhult. | 71311220-9 Vägingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Updated
16740 | Maintenance | Rälsförhöjningsskyltar | Upphandling av rälsförhöjningsskyltar enligt ritning. Banskyltar används för att märka upp spårets horisontal- och vertikalgeometri. Skyltarna är 25 x 55 mm med gul botten och svart text och limmas fast på rällivet. Banskyltar består av rälsförhöjningsskyltar som markerar aktuell rälsförhöjning i rälsförhöjningsramper samt tangeringspunkter i spårets horisontalgeometri. Även RV-skyltar som markerar tangeringspunkter i spårets vertikalgeometri räknas till banskyltar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Decided | < 1 Mkr | 6 | Lena Larsson | Updated
15959 | Central function | Frånskiljare 16 kV | Frånskiljare för kontaktledning 16kV | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | Updated
7004 | Investment | Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Produktion. #9261 | Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | West Region | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Amalia Thunström | Updated
4773 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nybyggnation av väg utanför Onsala. Stora miljöhänsyn måste beaktas. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 0 | Elin Skarin | Updated
12905 | Maintenance | Reinvestering av styrutrustning i Lundbytunneln, Göteborg, Västra Götalands län | Reinvesteringsarbeten av styrutrustning och styrsystem för Lundbytunneln i Göteborg, Västra Götalands län. | 51900000-1 Installation av styr- och reglersystem | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Anita Asghari | Updated
16853 | Maintenance | Utförande av utbyte av rörbro på bro 15-286-1, Bro över Ärtingens utlopp vid Glimsås inom Bengtsfors kommun, Västra Götalands län | Objektet avser utförande av utbyte av rörbro på byggnadsverk 15-286-1, Bro över Ärtingens utlopp vid Glimsås inom Bengtsfors kommun i Dalsland. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | Updated
17018 | Investment | Korsningsåtgärd Vannkrysset väg 162, 817 Lysekils kommun | Upphandling av vägplan och bygghandling Vägplan och bygghandling omfattar ca. 2,5 år. Resterande del av kontraktstiden innefattar framtagande av förvaltningsdata, samt ev. projektering under byggtid. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | West Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Sara Skantze | Updated
16696 | Investment | Upprättande av vägplan med miljödom, väg 728 | Upphandlingen avser upprättande av vägplan med miljödom för Väg 728, ny vägsträckning vid sågen i Kinnared inom Hylte kommun. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | West Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anita Asghari | Updated
18173 | Maintenance | För utförande av bro 14-1402-1 över bäck vid Varp stn | Utbyte rörbro. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-02-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
18174 | Maintenance | För utförande av bro 14-1124-1 över järnväg 1,2 km S Säve kyrka i Göteborg | Utbyte kantbalk. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-02-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
17894 | Maintenance | Totalentreprenad för reinvestering av Gullbergsvass pumpstation, Göteborg. | Trafikverkets pumpstation ”Gullbergsvass” är belägen längs väg E6.20 söder om Tingstadstunneln. Dess funktion är hantering av dagvatten från vägen. Pumpstationen har utöver konventionella pumpar för dagvattenhantering även 5st större s.k. katastrofpumpar för att kunna hantera de nederbördsmängderna som följer av ett hundraårsregn. Katastrofpumparna är idag föråldrade och det föreligger brist på tillgängliga reservdelar vilket resulterat i ett reinvesteringsbehov. Upphandlingen avser nya katastrofpumpar inkl. styrning, nya tryckledningar inom byggnaden samt nödvändiga ombyggnationer av pumpstationsbyggnaden. | 42120000-6 Pumpar och kompressorer, 42122000-0 Pumpar, 42122130-0 Vattenpumpar, 45232152-2 Byggnation av pumpstation | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Water, Sewage & Ventilation | West Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2025-10-01 | Decided | < 1 Mkr | 1 | Anna Dansund | Updated
17754 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i Västra regionen DG | Uförande av underhållsbeläggning i Västra regionen, DG | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 Ytbehandling av vägar, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | West Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Annelie de Maria | Updated
18080 | Maintenance | Underhåll av bro 17-91-1 över Klarälven i Båtstad, Torsby kommun | Underhåll av bro 17-91-1 över Klarälven i Båtstad, Torsby kommun. Tätskiksbyte, målningsarbete, betongrep etc | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
16663 | Investment | Kollektivtrafikåtgärder X län etapp 2, produktion | Produktion av busshållplatser, tillgänglighetsanpassning samt vändplan. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Nadja Pudas | Updated
16335 | Maintenance | Underhållsåtgärder på broar över Sävjaån | Projektet omfattar utbyte kantbalkar, skiljebalk, tätskikt, räcke samt övriga betongreperationer. Utförandet startar 2027 och avslutas 2028. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabella Undén
17585 | Maintenance | Montering faunaskärmar och viltstängsel, Bro 18-793-1 över väg 528 V Vretstorp | Montering av faunaskärmar och viltstängsel, Bro 18-793-1 över väg 528 V Vretstorp |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
6821 | Investment | GC-väg, Väg 70 Kumla Kyrkby - Sala, Produktion. | Produktion av gång- och cykelväg inom region mellersta. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Updated
8841 | Maintenance | Utb Nora Vägbro, Vagnhärad | Utbyte Nora vägbro 3501-5216-1, stålbalkbro med träfarbana över järnväg, Vagnhärad, Södermanlands län |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
15467 | Investment | Stängselåtgärder Mellersta etapp 3 | Uppförande av stängsel inom mellersta regionen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2025-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Updated
15692 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Solna-Uppsala-Gävle | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 18 mil | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Updated
15707 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta/Krylbo-Frövi, Kolbäck-Fagersta | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,5 mil | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | East Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Updated
15555 | Major Projects | OLE 4110 Ålberga, program Ostlänken | TLS upphandling av OL41 Ålberga. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | East Region | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 6 | Rickard Jakobsson | Updated
14508 | Investment | Färjeläge Blidöleden, entreprenad | Utförande av nytt färjeläge mellan Yxlan och Blidö |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Denise Lindroth
17573 | Investment | Långa bullerskyddsskärmar Sverkerskolan, Uppsala | Långa bullerskyddsskärmar Sverkerskolan, Uppsala | 44212329-1 Skyddsskärmar, 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | East Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
17696 | Major Projects | E99X6 Norra sponten och ledningsomläggningar samt spontarbeten, Program Mälarbanan | Norra sponten från Ekensbergsvägen till Esplanaden i Sundbyberg samt ledningsomläggningar Järnvägsgatan. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | East Region | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 6 | Matilda Dädeby | New
16616 | Maintenance | Lagerbytspaket Bro över Kilsviken, bro över Nynäsvägen och bro över väg 73 vid tpl Länna | Bro över Kilsviken sv Kil (norra bron) 2-453-1,2 , Bro över Nynäsvägen 0.4 km SO Vega hållplats (norra bron) 2-910-1,2 , Bro över väg 73 vid tpl Länna (norra bron) 2-915-1,2 . | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
17998 | Major Projects | FSE220 VA-ledning Sätraån | VA-ledning från VA-kammare till Sätraån. Ledningen ska ansluta till infiltrationspunkter samt leda vatten från program E4 Förbifart Stockholm till Sätraån. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist | New
15669 | Maintenance | Integrerat Brounderhåll Stockholm Nord år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Nord år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Ulrika Svensson | Updated
13580 | Investment | PLm viltåtgärd E4 Övik-Nordmaling, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
13717 | Investment | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Updated
13595 | Investment | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Updated
7015 | Investment | GC-vägar Umeå-Vännäs, etapp Brännland, Produktion. #12009 | - |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
10588 | Major Projects | NBE 3508 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över Tjärnbäcken | Järnvägsbro över Tjärnbäcken/Innerviksfjärdarna naturreservat, längd ca 480 m, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Henrik Holma | Updated
6696 | Investment | v638 Tegefjäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934 | v638 Tegefjäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
6854 | Investment | Riskred Krångfors, Produktion. #10314 | Riskred Krångfors | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
11277 | Investment | Boden C, bangårdsupprustning, bygghandling | Boden C, bangårdsupprustning (rivning och byte av spår och växlar, kontaktledningsupprustning m.m.) Upphandling är paketerad. Har tidigare legat i inköpstidplanen som separata upphandlingar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
10855 | Maintenance | Underhåll av 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken, betonrep mm | Åtgärd: Betongrep, bättringsmålning, utbyte övergångskonstruktioner och ev. utbyte slitlager på bro Bro nummer: 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
17849 | Major Projects | Teknisk utrustning Luleå C, Norrbotniabanan | Teknisk utrustning till teknikhus och skåp för ombyggnation Luleå C. | 48140000-1 Programvara för trafikledning för järnvägstrafik | Goods | Objectspecific | Rail | IT Technical services | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma | Updated
17659 | Investment | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Planläggningsprocess + bygghandling | Planläggningsprocess + bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström | Updated
17540 | Maintenance | Integrerat BRO underhåll för Norrbottens län år 2027-2029 (option 1+1 år) | Objektspecifikt avtal för åren 2027-2029 (option 1+1 år) Integrerat BRO underhåll för Norrbottens län med en Avtalsstart: 2027-01-01 - -2029-12-31. (med möjlighet till option 1+1 år) Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT09 Total entreprenad | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg | Updated
17495 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 616, 968, 580 | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg 616, 968, 580. 1 årigt kontrakt. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Nina Burström | Updated
17533 | Investment | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Bygghandling | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
17537 | Investment | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
17535 | Investment | Bärighet, Granträsk-Nygård, Bygghandling & vägplan | Bärighet, Granträsk-Nygård, Bygghandling & vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
16636 | Investment | Ängelholm-Åstorp, signalåtgärder (mellanblock), entreprenad UE | Produktion av 2 mellanblocksignaler på sträckan Åstorp-Ängelholm med tillhörande mark- och anläggningsarbeten. Nya mellanblocksignaler inkl. kiosker | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316000-5 Installation av belysnings- och signalsystem, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Updated
17062 | Major Projects | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår | Ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår. Uppdraget ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund, två nya spår. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Malin Isaksson | Updated
17068 | Investment | Markarydsbanan, bdl 931 Järnvägsbro Veinge, entreprenad TE | Totalentreprenad järnvägsbro Veinge | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | South Region | 2026-03-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Updated
16865 | Maintenance | Drift och underhåll av tekniska installationssystem (Citytunneln och Hallandsåstunneln) | Drift och underhåll av tekniska installationssystem (Citytunneln och Hallandsåstunneln) | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Services | Objectspecific | Rail | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | South Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2027-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 7 | Gunnar Stewén | Updated
18265 | Investment | Rv 15 Olofström - Gränum | Vägplan och bygghandling för utförandeentreprenad. Ombyggnad av 8 km tvåfältsväg till mötesseparerad landsväg med omkörningssträckor, 2+1, referenshastighet 100km/h. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Enna Hallelinder | New
9106 | Maintenance | Basunderhåll Västkustbanan Syd | BAS-underhåll. | 50200000-7 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | South Region | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 7 | Gunnar Stewén | Updated
15712 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Ängelholm - Malmö | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 19 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | < 1 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Updated
15533 | Maintenance | Helsingborg klimatanpassningsåtgärder, norra tunnelmynningen | Översvämningsskydd av norra tunnelmynningen (vid Gröningen) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | South Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jan Persson | Updated
15497 | Investment | Upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad för Klippan, förlängt mötesspår och höjd hastighet | Upphandling av förfrågningsunderlag för totalentreprenad med teknisk lösning för BEST inkl kontraktsuppföljning. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | South Region | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 5 | Malin Isaksson | Updated
16017 | Investment | Skånebanan signalåtgärder, entreprenad UE | Produktion av signalåtgärder på Skånebanan inom Skåne län mellan Åstorp - Ramlösa inkl. Landskrona östra. Inkluderat isärdragning av signaler, nytt mellanblock och hastighetshöjning | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316000-5 Installation av belysnings- och signalsystem, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Marie Skuggevik | Updated
16048 | Investment | Höör ny fördelningsstation, bygghandling | Höör ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Updated
16050 | Investment | Trelleborg, utbyte fördelningsstation bygghandling | Trelleborg, utbyte fördelningsstation bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Updated
15539 | Major Projects | Utförandeentreprenad Kolmården, program Ostlänken | Utförandeentreprenad 15 km. Markarbeten, 8 km dubbelspårstunnel med tillhörande servicetunnel, bana, el, signal, tele samt tunnelinstallation och anläggningsövervakning. Brorar/byggnadsverk kommer köpas som inkluderade totalentreprender. (15 km Build-only (performance) contract for civil works and Track, Electricity, Signalling, Telecommunications, Channelling for cables, tunnel installations and surveillance. Bridges will be Design + build contract) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Decided | > 1000 Mkr | 8 | Johan Sundin | Updated
15469 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult Vägplan | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Vägplan för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Updated
13941 | Investment | Väg 27 Värnamo Södra/Bredasten, kapacitetshöjning | Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo S. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggas. Breddning av en bro över gång- och cykelväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Updated
17843 | Investment | Nässjö-Eksjö, elektrifiering, entreprenad | Järnvägsplanen är överklagad Upphandlingen avser utförande av elektrifiering på sträckan Nässjö – Eksjö Sidospår samt spårväxel ska tas bort i Ormaryd. Plankorsning Soåsavägen km 18+31 byggs om till ALEX-anläggning. Korsningar med vägbro Långarum km 6+009 och Lilla Brevik km 13+733 rivs. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Updated
4921 | Central function | Kabelskor, skarvrör och pressbackar | Kabelskor, skarvrör och pressbackar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | New
17777 | Investment | Totalentreprenad för bandel 564 Älvsborgsbanan Borgtena, ny växelförbindelse. | Totalentreprenad av ny växelförbindelse samt anpassning av befintlig sidoplattform i Borgstena. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | West Region | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Rebecca Björkman | Updated
18172 | Maintenance | Utförande av Bro 14-1771-1 över Tannamsdalen och Sältälven | Byte lager mm | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-03-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
18176 | Maintenance | För utförande av bro över Bastån södra 15-1463-1 och norra 15-1464-1 | Utbyte bro. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-03-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
18177 | Maintenance | För utförande av bro 14-575-1 över enskild väg (Råhultsvägen) vid Amerika v Jeriko | Utbyte kantbalk. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-03-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
18178 | Maintenance | För utförande av bro 14-576-1 över enskild väg vid Jeriko, Dala | Utbyte kantbalk. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-03-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
18196 |  | Reinvestering belysning Sjömarken | Utbyte av stolpar och belysning i Sjömarken, Borås. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232000-0 Underhåll av offentlig belysning och trafikljus, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | New
16507 | Maintenance | Framtagning av armatur Partihallsförbindelsen *Röde orm* | Framtagande av armatur för vägbelysning Partihallsbron. | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31520000-7 Lampor och belysningsarmatur, 31527200-8 Utomhusbelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Goods | Objectspecific | Road | Goods | West Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Updated
17316 | Major Projects | ERTMS - För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för styrområde Varberg inom Västra Götalands och Halland län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inklusive förvaltningsdata och relationshandlingar. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Darek Marciniak | Updated
16664 | Investment | Väg 83 cirkulationsplats Stadshuskorsningen Bollnäs, produktion | Ombyggnation av korsning. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Updated
16867 | Investment | Framtagande av vägplan samt option på FU avseende UE utbyte av bro över Båven, väg 53 Oxbro, Flens kommun | Framtagande av vägplan samt option på förfrågningsunderlag avseende UE utbyte av bro över Båven, väg 53 Oxbro, Flens kommun | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Hanna Andersson | Updated
16868 | Investment | Framtagande av FU avseende UE utbyte av bro över Kilaån, väg 501, Nyköping kommun | Framtagande av FU avseende UE utbyte av bro över Kilaån, väg 501, Nyköping kommun | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Updated
18211 | Investment | Korsningsåtgärd v 66 Västeråsleden, Surahammar | Korsningsåtgärd v 66 Västeråsleden, Surahammar |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Caroline Olsson | New
18258 | Investment | Stationsanpassningar för längre tåg på sträckan Uppsala-Gävle | Anpassningarna gäller på fyra stationer; Storvreta, Vattholma, Örbyhus och Tierp. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Liselotte Eriksson | New
18246 | Investment | Projekteringssuppdrag Västerås Västra omloppsnära tjänster - Uppställning på spår 11-14 | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad avseende växel och spårbyten, mark, ktl och signalarbeten. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | Decided | < 1 Mkr | 4 | Håkan Sjödin | New
18020 | Investment | Vägplan och förfrågningsunderlag för v.288 delen Gimo-Hökhuvud | Ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg med fristående gc-väg. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Lin Stenberg | New
18044 | Major Projects | ERTMS - För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för styrområde Hudiksvall | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inklusive förvaltningsdata och relationshandlingar. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Darek Marciniak | New
5907 | Investment | Väg 288 Gimo-Börstil, mötesfri landsväg, produktion | Ombyggnad av väg 288 Gimo-Börsil, Totalentreprenad, ca 15 km varan ca 7 km nysträckning, mötesfri landsväg, 5 broar |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-04-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 2 | Christian Niemöller | Deleted
5966 | Investment | RV 56 Sala - Heby 2+1 V01802, Produktion. #7113 | RV 56 Sala - Heby anläggande av 2+1 väg samt gc-väg på sträckan, | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233120-6 Vägbygge | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Caroline Olsson | Updated
7002 | Investment | E45 Vattnäs-Trunna, Produktion (UE). #5778 | W Dalarnas län |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Stina Rosvall | Updated
12074 | Maintenance | Integrerat brounderhåll Dalarnas län 2027-2029 | Integrerat underhåll och MUH i W-län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Updated
16475 | Investment | ​NUVA-0036 PLör regeringsuppdrag plankorsningar Stora Kattnäs och Ösmo Fors​ (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Richard Ericsäter | Updated
18071 | Maintenance | Vandringshinder groddjurspassage Skravelsjö | Byte av befintlig trumma och säkerställa passage för groddjur. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | New
17962 | Investment | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, bygghandling | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton inkl sidospår för skadade vagnar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
12280 | Investment | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå bygghandling | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
12283 | Investment | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
10776 | Investment | Väg 605 Boden Industrial Park-Flarken | Bärighetsåtgärder Boden Industrial Park-Flarken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
10796 | Investment | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
11049 | Investment | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
10102 | Major Projects | NBE 3118 Norrbotniabanan Etapp 2 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Bygg, service- och ersättningsvägar. Totalentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411258 NBE 3117 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Updated
13772 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Updated
14381 | Investment | GC väg 363 Vindeln-Solvik | GC väg 363 Vindeln-Solvik. Bygghandling Åtgärd SSP136856 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
14855 | Investment | Norra vandringshinder AC BD, Bygghandling | Norra vandringshinder AC BD | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
6969 | Investment | Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning, Produktion. | Nytt mötesspår i Bredåkra, Ronneby kommun. Hastighetshöjningar: Byte av växel 101 i Bromölla, Bromölla kommun. Rälsförhöjningar i Sölvesborg, Sölvesborgs kommun. Rälsförhöjningar mellan Karlskrona-Nättraby. Karlskrona kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Updated
18017 | Investment | Väg 648, Bro 7-66-1 över Mörrumsån | Utförandeentreprenad för sydöstra bron över Mörrumsån vid Idekulla. Den nya bron byggs för bärighetsklass BK4. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | South Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | New
18241 | Maintenance | Byggledare vägmarkeringar inom Södra och Sydöstra regionen (GK, M, F och H län) för produktionsanpassad projektering och projektledning | Byggledare vägmarkeringar inom Södra och Sydöstra regionen (GK, M, F och H län) för produktionsanpassad projektering och projektledning |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 8 | Jana Boldin | New
18120 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 100-1672-1 över Farstorpsån | utbyte till rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
16698 | Investment | Lemmeströ, signalåtgärder, entreprenad UE | Byggnation av signalåtgärder i Lemmeströ på bandel 961,Ystadbanan. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Marie Skuggevik | Updated
15437 | Investment | GC Väg 215 genom Skärblacka | Vägplan för GC-väg, totalt ca 5km i tätort och landsbygd. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South/East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Enna Hallelinder | New
14991 | Investment | Nytt hållplatsläge väg 796 Linghem | Utförandeentreprenad avseende nytt hållplatsläge för väg 796 Linghem. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Mariella Kvist
15083 | Investment | Storvik ny fördelningsstation, bygghandling | Storvik ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Updated
16126 | Central function | Rälsspik (Rail spikes) | Rälsspik enligt ritning / Rail spikes according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Updated
14890 | Investment | Installation av IP-baserad nödfrånkoppling i norra Sverige | Totalentreprenad avseende införande av IP nödfrånkoppling i anläggningar för kraftförsörjning till järnväg i norra Sverige. Omfattar bl.a. projektering, installation, idrifttagning, dokumentation. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Per Lundborg | Updated
14519 | Investment | Utförandeentreprend - Väg 153 Stigningsfält Svartenbacken | Vi bygger två stigningsfält för att underlätta omkörning. Vi rätar ut kurvor och förbättrar sikten vid anslutningen till väg 153/819, och tar bort anslutningen till väg 153/823. Tanken är att båda stigningsfälten för Svartenbacken och Yttre Hjärtared ska byggas samtidigt, detta för att kunna återanvända massöverskottet från Svartenbacken som fyllnadsmaterial till stigningsfältet i Yttre Hjärtared. Vidare kommer finns det begränsade möjligheter till omledning under produktionen och därför kommer framkomligheten och trafiksäkerheten under byggtiden ha stort fokus. Antagligen kommer trafiken under byggtiden att hanteras med trafiksignal alternativt flaggvakt (gäller för båda stigningsfälten). |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
17610 | Investment | Göteborg C tillgänglighetsåtgärder samt plattformstak, plattform 1-4: Bygghandling, projektering | Upphandlingen gäller framtagande av bygghandling samt projektering för projekt Göteborg Central: tillgänglighetsåtgärder samt plattformstak för plattform 1-4. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Cecilia Thornström | Updated
17606 | Investment | NUVA-0033 (del 2) Bdl 656 Viskadalsbanan, Uppgradering av plankorsningar (str See-Vdi)​ (entreprenad) | Anpassning av plankorsningar samt byggnation av 4 stycken vägskyddsanläggningar med ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter | Updated
18158 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 100-59033-1 vid Dammbacken | utbyte överbyggnad Bro över bäck vid Dammbacken | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
18212 | Maintenance | Reinvestering belysning Grindtunneln | Utbyte av lampor. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | New
18213 | Maintenance | Reinvestering Viskan tunneln | Utbyte av lampor. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | New
18197 | Maintenance | Reinvestering belysning Onsala | Utbyte armaturer och stolpar | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | New
18045 | Investment | Åmål Mellerud Spår- och växelbyte Totalentreprenad | Totalentreprenaden omfattar: Spår och växelbyte mellan Åmål-Mellerud Projektet innefattar (exkl geodetisk mätning): - 41 km spårbyte - 6 stycken växlar byts ut - ballastrening och bankettrensing på hela sträckan. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | West Region | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 2 | Per Nyhlén | New
6274 | Major Projects | OKB Gävle Kringlan dubbelspår, bygghandling | OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin | Updated
9874 | Investment | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
12982 | Investment | Högsjö förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad järnvägsarbeten. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson | Updated
9699 | Investment | Älvsjö, byte av 15kV-ställverk | Ersättning av befintligt 15 kV-ställverk inklusive ny byggnad. Själva ställverket tillhandahålls till entreprenören. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | East Region | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Per Lundborg | Updated
7137 | Major Projects | TSE301 Trafikplats Kästa | Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-05-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson | Updated
14120 | Major Projects | Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, TSE204 Ledningsomläggningar Masmo till Glömsta | Förberedande arbeten, omläggning av befintliga ledningar, framdragning av vatten och avlopp för kommande entreprenader. Även ny GC-väg och avverkning av skog ingår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin | Updated
15756 | Major Projects | TSE205 Jetinjektering vid Stora svackan, Tvärförbindelse Södertörn | Förstärkning av ca 100 m berg för att möjliggöra tunneldrivning för kommande tunnelentreprenad vid Masmo (TSE201). | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin | Updated
15757 | Major Projects | TSE206 Förskärningar och arbetsvägar för tunnlar vid Masmo och Glömsta , Tvärförbindelse Södertörn | Uttag av förskärningar för tunnelentreprenader vid Masmo (TSE201) och Glämsta (TSE203). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221240-6 Anläggningsarbeten för tunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin | Updated
17956 | Major Projects | FSE822 Depå Kungens kurva | Objektet avser uppförande av en depåbyggnad i två plan som inrymmer kontor, lager, verkstad, tvätthall, uppställningsytor med mera, samt ett skärmtak. I anslutning till byggnaderna finns ytor för angöring, parkering och uppställning av containrar, samt dagvattenhantering. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist | Updated
17703 | Investment | För upprättande av FFU för Bastuträsk-Skellefteå, AT-ombyggnad och 20 kV hjälpkraft | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
13767 | Investment | Moradal-Bensjöbacken U_N, Spår o växelbyte, produktion | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Updated
13591 | Investment | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion Utbyte av hela bron. Objekt: Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Vägnummer: 815 Kommun: Strömsunds kommun Län: Jämtlands län Entreprenad period: år 2026 hösten - år 2028 maj. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
13529 | Investment | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
11978 | Investment | Vattenskydd Örkelljunga, konsult, Skåne län | Utredning av vattenskydd Örkelljunga, Örkelljunga kommun, Skåne län. | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | South Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Updated
18126 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro vid Örtofta, Kävlingeån samt bro vid Silletorpsån | målning Silletorpsån i Nävragöl bro 3500-2669-1 och -2, Örtofta, Kävlingeån bro 3500-4887-1 och -2 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
16899 | Investment | Väg 50, Nykyrka - Brattebro Backe, Entreprenad, Östergötland och Örebro län | Om-/nybyggnation av väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe i Östergötlands- och Örebro län. Vägen byggs om till mötesfri landsväg (2+1-väg), 6 km i befintlig sträckning, 10 km nysträckning och 2 km GC-väg. 10 byggnadsverk. Utmaningar kring topografin så som berg och våtmarker. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45111211-0 Sprängning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | South/East Region | 2026-05-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Jenny Jensen | Updated
16426 | Maintenance | Korkgummimellanlägg i spårväxlar | Avseende leveranser av korkgummimellanlägg i spårväxlar |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Maria Andersson
18228 | Investment | Byggnation av ny kopplingscentral och BL-trafo i Katrineholm, samt rivning av gammal kopplingscentral | Byggnation av ny kopplingscentral och BL-trafo i Katrineholm, samt rivning av gammal kopplingscentral. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | New
7012 | Central function | Betongsliprar inklusive slipermatta till spårväxlar 60E |  | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Updated
4777 | Investment | Konsultuppdrag Byggledare Betong / Bro - Väg 940 Rösan-Forsbäck, Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Detaljerad beskrivning: Byggplatsuppföljning / Byggledning Betong /Bro. Arbetsställe Onsala. | 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71322000-1 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | West Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Elin Skarin | Updated
4778 | Investment | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | West Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 0 | Elin Skarin | Updated
15035 | Investment | Plattformsförlängning Bandel 652 Vänersborg, Utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad järnväg: plattformsförlängning, nytt ställverk, plankorsningsåtgärder, gestaltning av område, bro och miljöanpassning. | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Rebecca Björkman | Updated
16598 | Investment | Konsultuppdrag Miljöbyggledare Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Uppdraget omfattar att arbeta som miljöbyggledare i projektet. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Services | Objectspecific | Road | Resource and competence consultants | West Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Elin Skarin | Updated
17064 | Investment | Utförande av Väg 1758 Holmared-Töllsjö | Entreprenaden omfattar bl.a.: Breddning av väg, uträtning av kurvor, samt geotekniska åtgärder vid mosse | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233120-6 Vägbygge | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Sara Skantze | Updated
16954 | Major Projects | E22 - Västergärdetbron, klaffbro - Trollhätte kanal Trollhättan | Som en del av de förberedande arbetena i Trollhätte kanal Trollhättan ska en klaffbro uppföras. Bron ska byggas över nuvarande bergkanalen ca 190 m nedströms från GC-bron Olidebron. Övergripande information och ingående arbeten • Utförandeentreprenad • Brons spännvidd 36 m • Fri brobredd 9 m • Klaffkammare med maskineri och nedsänkt motvikt placeras på Västergärdetsidan • Den öppningsbara delen överbygger farleden och den historiska dragvägen • Bron ansluts till en fast brodel med ett spann 8 m och en konsoldel på knappt 4 m • Brons stålbärverk utförs i målat kolstål • Elmekaniskt system med panamahjul • Byggande av anslutande vägar • Uppförande av teknikhus | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Caroline Nilsson | Updated
16972 | Investment | Eskilstuna C större plattsformsåtgärder | Totalentreprenad - Åtgärden syftar till att förbättra resandemiljön på Eskilstuna C genom att bygga ut plattformstak vid spår 1-3 samt utöka antalet väderskydd vid samtliga plattformsspår, antalet papperskorgar och plattformsmöbler kompletteras | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Jonathan Ageby
9175 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan | Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | Central Region | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2028-07-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Thomas Atterling | Updated
9667 | Maintenance | Paket utbyte Ökon Essingeleden 2026 | Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302,303,311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401,404,409,410 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
13173 | Investment | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Denise Lindroth | Updated
15874 | Investment | Älvsjö spårbyte etapp 2702 och 2803 | I Älvsjö har växlarna överskridit sin tekniska livslängd. Byte av växlarna har därför fått hög prioritering. Växlarna ersätts med nya robustare, mer underhållsmässiga och driftsäkrare spårväxlar med bättre tillgång på reservdelar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | East Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Jonathan Ageby | Updated
14845 | Investment | Totalentreprenad Driftdepå Norra länken, Stockholms kommun | Totalentreprenad driftdepå Norra länken, Stockholm kommun |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 5 | Johan Sundin | Updated
17501 | Investment | Överledningsbro motorvägsbro-Saltsjöbron E4/E20 Södertälje kommun, Stockholms län | Åtgärden innefattar en ny överledningsbro mellan Saltsjöbron och E4/E20 samt ett antal anpassningar av vägnätet. |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Updated
16368 | Investment | Järnvägsbroar över Holmbäcken och Svartbäcken, produktion | Järnvägsbroar över Holmbäcken och Svartbäcken, produktion | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
13762 | Investment | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Updated
15818 | Investment | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
11274 | Investment | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
10099 | Major Projects | NBE2510 Norrbotniabanan - Robertsfors tre broar, Robertsfors kommun | Som en del av framtida passager för Norrbotniabanan ska 2 st. järnvägsbroar och 1 st. vägbro i funktion av en viltpassage anläggas inom norra delarna av Robertsfors kommun. Arbeten består till huvuddelen av betongarbeten med inslag av markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Henrik Holma | Updated
10565 | Major Projects | NBE2603 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Bygdeå-Robertsfors | Mark och anläggningsentreprenad Bygdeå-Robertsfors. Cirka 13 km markanläggning för järnväg samt broar (8 st järnvägabroar, 1 st vägbro, 1st bro för motionsspår och 1 st faunapassage) utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-06-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner | Updated
10873 | Investment | RV21 Vanneberga, framkomlighet korsning | Upphandling för framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för totalentreprenad på RV21 Vanneberga. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Updated
13876 | Investment | Byggande av spåranslutningar till Tågdepå Arlöv | Ny tågdepå ska byggas i Arlöv, Trafikverkets del i projektet är att bygga spåranslutningar från den statliga infrastrukturen till anläggningen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Catarina Fällström Jacobsen | Updated
17083 | Major Projects | Sydostlänken, Olofströmsbangård, Blekinge län | Upprättande av förfrågningsunderlag för utförande eller totalentreprenad gällande Olofströms bangård. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Updated
18239 | Maintenance | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Kronoberg och Blekinge län (GK) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Kronoberg och Blekinge län (GK) |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin | New
18201 | Maintenance | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Skåne län (M) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Skåne län (M) |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin | New
18202 | Maintenance | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Kalmar län (H) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Kalmar län (H) |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin | New
18240 | Maintenance | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Jönköpings län (F) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Jönköpings län (F) |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin | New
17111 | Investment | Entreprenad, Hultsfred, Kalmar län | Utförande av vattenskyddsåtgärder i form av räcken och täta diken. Total sträcka ca 2 km på Väg 23/24 samt Väg 129 inom Hultsfreds kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45341000-9 Montering av räcken | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Updated
16784 | Maintenance | Smärre åtgärder Elkraft, SSB1,nedtagning av kontaktledningsbryggor | Smärre åtgärder Elkraft, SSB1, nedtagning av kontaktledningsbryggor | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | South/East Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2027-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Gunnar Stewén | Updated
17955 | Central function | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2028 | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2028. Ingående sliprar består av linjesliprar, växelsliprar och brosliprar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Erik Oskarsson | Updated
17738 | Investment | Plattformsförlängningar Viskadalsbanan, bdl 656, Bygghandling, Förfrågningsunderlag | Åtgärden omfattar plattformsförlängning samt viss tilllgänglighetsanpassning på 7 stationer längs Viskadalsbanan. I detta skede tas förfrågningsunderlag inklusive bygghandling fram för utförandeentreprenad. Stationerna i ordning från Borås till Varberg: Fritsla Assberg Skene Berghem Björketorp Horred Derome | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-06-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Cecilia Thornström | Updated
16508 | Maintenance | Armaturbyte partihallsförbindelsen | Utbyte av barriärarmaturer på Partihallsbron. | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 34928500-3 Gatubelysning | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Updated
10225 | Maintenance | Underhåll bro 14-951-1 över allmän väg vid Gastorp i Mölndal | Fräsning + div betong reparationer och impregnering. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | Updated
16728 | Central function | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 – Derailment detector | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 38431000-5 Detektorer | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Updated
17413 | Maintenance | IB Sörmland 2027-2029 | Integrerat brounderhåll för Sörmland 2027-2029 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Christian Niemöller
17973 | Maintenance | Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Södra stambanan VSSB | Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Södra stambanan VSSB som totalentreprenad. | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | Central Region | 2026-08-01 | 2027-01-01 | 2028-09-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 7 | Peter Hinders | Updated
18163 | Maintenance | UH, bro 3-29-1 vid Överboda, byte ökon, mm, Uppsala län | Underhållsåtgärder av spännstag samt byte av overgångskonstruktioner, betong reparationer och vattenarbete, bro 3-29-1, väg 76, över dalälven vid Överboda, Skutskär kommun, Uppsala län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller | New
18165 | Maintenance | UH bro 3-295-1 o 2, Berga, diverse rep, Uppsala län | Underhållsarbeten bro 3-295-1 och 2, väg E4, över Sävjaån so Berga; utbyte kantbalk, räcke, tätskikt och övergångskonstuktion samt diverse betong reparationer, Uppsala län. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Christian Niemöller | New
13444 | Investment | Nyköping ombyggnad av omformarstation, Totalentreprenad | Nyköping omformarstation, Upphandling av totalentreprenör | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | Central Region | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Updated
13208 | Maintenance | Reparationsåtgärder av 10 st övergångskonstruktioner, Essingeleden | Reparation av övergångskonstruktioner, bro 2-2033-1, 2-2034-1, 2-2035-1 & 2, 2-2040-1, Essingeleden | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Joanna Lundmark | Updated
10874 | Maintenance | Förstärkning ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, tpl Nyboda, Essingeleden | Förstärkning av ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, trafikplats Nyboda, Essingeleden, Stockholms Län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Updated
16615 | Maintenance | Utbyte av övergångs konstruktionen på Lidingö bron 100-808-1, 1,2,3,4,5,6 | Utbyte av övergångs konstruktionen |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-08-01 | 2025-06-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16531 | Maintenance | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region/Stockholm | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
17220 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggning Norra Malmbanan | Underhåll av järnvägsanläggningen norra Malmbanan (Murjek)-Riksgränsen. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | North Region | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2028-10-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Björn Friberg | Updated
17677 | Investment | Kontaktledningsfundament Malmbanan Boden-Gullträsk | Möjlighet till upprepade beställning och tilldelning av kontrakt för en etapp till. Det är inräknat i det uppskattade upphandlingsvärdet. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Performance contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Tarja Karppinen | Updated
17645 | Investment | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
10620 | Major Projects | NBE 9902 – Norrbotniabanan Avverkning- och röjning Dåva-Skellefteå, inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av ca 1000 ha skogsmark för Norrbotniabanans markanspråk. Utförande entreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning, 77211300-5 Trädröjning | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Kenneth Strandh | Updated
12450 | Maintenance | Högakustenbron, ombyggnad nödutgångar | Ombyggnad av nödutgångar Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
12284 | Investment | GC Skellefteå-Myckle | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
14366 | Investment | Riskred Kamlunge, produktion | Riskred Kamlunge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
13874 | Investment | Åby omformarstation, entreprenad | Åby omformarstation, upphandling av entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Call-off | Rail | Railway power supply installations | South Region | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 2 | Jessica Hedqvist | Updated
16113 | Investment | Oxie, egen driftplats, entreprenad | Göra Oxie till en driftplats | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Updated
17067 | Investment | Markarydsbanan bdl 931, Knäred ny mötesstation, entreprenad UE | Ny mötesstation i Knäred, mellanblock i Skogaby och Majenfors inkl. plattform och BEST-arbeten i samband med järnvägsbro i Veinge | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | South Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik | Updated
12628 | Central function | Skyltar och märken | Skyltar och märken, tavlor, klistermärken, mm. | 34928472-7 Skyltar | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Agnes Eklund | Updated
11433 | Investment | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Bygghandling | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Updated
11435 | Investment | Krylbo, ny transformatorstation, Bygghandling | Krylbo, ny transformatorstation, BH | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Updated
15710 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Skövde - Partille Radio | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 14,6 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Updated
16670 | Maintenance | Bengtsfors och Lilla Köpmannebro Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 44212100-0 Bro | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Updated
16697 | Maintenance | Bro 14-1235-1, 14-1235-2 Ödsmålsbron på E6:an, ommålning av bägge broarna | Två parallella broar ska målas om. Blästra och måla stål. | 45442121-1 Målning av byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
18195 | Investment | Brålanda station BDL 637 Projektering | Projektering för framtagande av FFU. |  | Services | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Anders Hyllborn | New
17828 | Maintenance | Utförande av utbyte hydraulsystem på Lilla Edetbron | utbyte hydraulsystem, byte låsreglar och motlager på bro över Trollhätte kanal och Göta älv, Lilla Edetbron i Lilla Edet | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Updated
16702 | Investment | Samnan och Örbvyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår | Åtgärden avser dels hängverksbyte på bdl 434 uppspår mellan km 6+700 till km 13+642 samt km 27+080 till km 41+450 samt byte av samtliga äldre platsgjutna stolpar på bdl 434 uppspår mellan km 6+700 till km 41+450. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71315200-1 Byggkonsulttjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
16603 | Maintenance | Reparation bottenplattor Bro 19-411-1, Västmanlands län | Reparation bottenplattor, Bro 19-411-1, Västmanlands län, Surahammars kommun | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
16383 | Maintenance | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
17586 | Maintenance | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
15047 | Investment | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
12980 | Investment | Högsjö förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande arbeten mark. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson | Updated
9668 | Maintenance | Förstärkning tvär-, huvudbalkar, Karlbergsbron 2026 | Bro 2-2045-1, Paket Förbättring, Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna, Essingeleden, Stockholm län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
6154 | Investment | Program E18 tpl Hjulsta - tpl Jakobsberg | Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper. Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar. | 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45250000-4 Bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk, gruv- och produktionsanläggningar samt byggnader inom olje- och gasindustrin | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Sarah Lindgren | Updated
15456 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 276 hållplatsåtgärder Singö handel och Tallebo | Projektet innebär framtagande av bygghandling och produktion av hållplatsåtgärder Singö handel och Tallebo i enlighet med vägplan. Åtgärden omfattar samordning av två busshållplatslägen, Tallebo och Singö handel, till gemensamma busshållplatslägen. Åtgärden omfattar även en refugbaserad gångpassage över väg 276, intill Isättravägen och Kvisslingbyvägen. De nya hållplatslägena ska bli tillgänglighetsanpassade med busskur och tillhörande gångbana. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Performance contract | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Sarah Lindgren | New
16149 | Maintenance | Ommålning av bro 2-273-1 över Svartnöströmmen | Ommålning av Bro 2-273-1 över Svartnöströmmen vid Svartnö, Norrtälje kommun, Stockholms län. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Pontus Gadd | Updated
16150 | Maintenance | Underhåll av Vaxholmsbron 2-682-1, Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. | Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16532 | Maintenance | UH JVG bro, Strömsholms kanal, Fagersta kommun | UH JVG bro, Strämholms kanal, Fagersta kommun |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
17113 | Investment | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Updated
17903 | Investment | Norra Bdl 171 Örnsköldsvik-Umeå Viltåtgärd, Planläggning och bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Hanna Lindroth | Updated
15813 | Investment | Norra Vandringshinder Strömsund, Produktion | Norra Vandringshinder Jämtland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Updated
15797 | Investment | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling, Gällivare & Kiruna kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
15846 | Investment | Norra Vandringshinder Kramfors, Produktion | Norra Vandringshinder Kramfors, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Updated
14867 | Investment | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
6858 | Investment | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
13264 | Investment | För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, Produktion | Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand. 2025-05: Upphandlingstidplanen förskjuten pga överklagad vägplan. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
11531 | Major Projects | NBE 3623 Norrbotniabanan - Skellefteå C-Degerbyn | Område Skellefteå C-Degerbyn - mark och anläggning, BEST. Innehåller 3 st järnvägsbroar, 1st tillfällig järnvägsbro och 2 st vägbroar. Ca 1,5 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 5 | Kenneth Strandh | Updated
12397 | Major Projects | Sundsvall entreprenad E, restaurering av perrongtak, produktion | Nedmontering, restaurering samt montage av befintliga perrongtak för Sundsvall C. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Edström | Updated
10927 | Investment | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion. Flyttas fram på grund av att byggstarts beslut inte finns på plats. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
18182 | Major Projects | Upprättande av järnvägsplan för Malmö C-Östervärn, dubbelspår | Upphandling av järnvägsplan för Malmö C-Östervärn, dubbelspår. Uppdraget ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund, två nya spår. Nytt spår byggs bredvid spå 43. Östervärn station byggs om med ny plattform. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2026-09-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | < 1 Mkr | 3 | Malin Isaksson | New
16708 | Investment | E22 Nygård- Målbäcken | Projektet E22 Nygård - Målbäcken består av en vägplan och omfattar en sträcka på ca 9 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning, gles 2+1 (25 % omkörningsmöjlighet i vardera riktning) med en hastighet på 100 km/h. Mitträckes- och sidoområdesåtgärder samt förstärkningsåtgärder ingår i projektet. Viltstängsel kommer att sättas upp ut med hela sträckan med ett antal viltpassager i plan. Gång- och cykelväg ingår ej i projektet.” | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Helena Nygren | Updated
16261 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Emmaboda, Karlskrona | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South/East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg | Updated
15261 | Investment | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Anders Rundell | Updated
15352 | Major Projects | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South/East Region | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Constantin Vencu | Updated
15084 | Investment | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, bygghandling | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Updated
12841 | Central function | Rälvandringshinder | Leveranser av rälvandringshinder | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa, 34941200-7 Räler | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Maria Andersson | Updated
5409 | Maintenance | Reläskydd 50 Hz | Överströmsterminal och multiterminal. | 31210000-1 Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Power supply | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Blomberg | Updated
11801 | Major Projects | E3 Utförandeentreprenad BEST-dubbelspår Bohusbanan, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Utförande BEST-arbeten, dubbelspår Bohusbanan. Byte av växlar inom Kville bangård. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | West Region | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Elin Skarin | Updated
14626 | Investment | Cirkulationsplats, Väg 1967 Norra Kilandavägen - Lövängsvägen | Byggnation av cirkulationsplats, väg 1967 för Norra Kilandavägen och Lövängsvägen i Nödinge, Ale Kommun. Området ligger i närheten av en förskola. Inga kända miljö eller kulturvärden på platsen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Samuel Bruun | Updated
16877 | Investment | För upprättande av bygghandling för GC-vägar, v 1676 i Länghem och v 554 i Bollebygd | Upphandlingen avser projektering för bygghandling till en utförandeentreprenad gällande två nya gång- och cykelvägar. 1) Väg 1676, sträckan väg 27 till Kryddvägen, Länghem, Tranemo kommun, sträckan är ca 2 km lång. 2) Väg 554, sträckan Ballasjövägen till cirkulationsplats Rävlandavägen, Bollebygd kommun inkl. passager vid cirkulationsplatsen Rävlandavägen/Hindåsvägen, sträckan är ca 1,2 km lång. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten genom att anlägga två GC-vägar. Längs sträckorna saknas gång- och cykelväg och oskyddade trafikanter färdas på vägar som de upplever som trafikfarliga. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson | Updated
16922 | Investment | Upprustning Almedal Borås Tunnelentreprenad | Utvidgning av 6 tunnlar för att uppnå minsta sektion A. Utvidgning genom både spårsänkning och kontaktledningsskena men också strossning av berg och eventuellt utbyte av inskränkande byggnadsverk. Dessutom ska tunnelportaler och tätskikt åtgärdas. Ett antal bergåtgärder ska ske på övrig sträcka. Se även projektets hemsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/kust-till-kust-banan-almedalboras-upprustningsatgarder/ | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221200-4 Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Tunnels | West Region | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Per Nyhlén | New
16923 | Investment | Upprustning Almedal Borås BEST-Entreprenad | Upprustning av ca 65 km kontaktledningssystem Utbyte av sju befintliga signalställverk. Anpassning av spår mot ny spårgeometri Se även projektets hemsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/kust-till-kust-banan-almedalboras-upprustningsatgarder/ | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 45234123-4 Järnvägsarbeten delvis under jord | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | West Region | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 3 | Per Nyhlén | New
18168 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 14-39-1 Gläborgs hpl | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, lager Bro över sj 1,1 km n Gläborgs hpl | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
17717 | Maintenance | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Edsbyn | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Updated
16885 | Investment | Fagersta Bg, ktl-byte, produktion | Fagersta Bg, ktl-byte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Edström | Updated
17055 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar Hudiksvall inom Gävleborgs län | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Hudiksvall. Väglängd ca 1210 km. Totalentreprenad. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Updated
16389 | Maintenance | Reparationer Bro 17-252-1 över Uvån i Uddeholm, Hagfors kommun | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, övergångskonstruktion | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
16264 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Avesta Krylbo | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg | Deleted
17571 | Investment | Fagersta nytt ställverk, projektering | Fagersta nytt ställverk, projektering | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Signalling installations | Central Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström | Updated
17569 | Investment | Fagersta växelbyte, projektering | Fagersta växelbyte, projektering | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström | Updated
17732 | Maintenance | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Gävle | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Updated
17735 | Maintenance | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Tierp | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Updated
17736 | Maintenance | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Västra Värmland | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Updated
14713 | Maintenance | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Älvdalen | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Älvdalen. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Updated
15381 | Investment | Plk Strömvägen, produktion | Plk Strömvägen, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Updated
16019 | Investment | Bollnäs växelbyte produktion | Bollnäs växelbyte produktion | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
11165 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra Värmland, Västra Götalands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland . Totalentreprenad. Väglängd ca: 103 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Updated
6345 | Maintenance | Basunderhåll väg område Örebro inom Örebro län | För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Örebro inom Örebro län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg | Updated
6346 | Maintenance | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg | Updated
5910 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län | Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång - och cykelväg längs väg 1148, Nysättra. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Updated
16215 | Maintenance | Underhåll av järnvägstunnlar Norra och Södra Ströms | Underhåll av järnvägstunnlar Norra och Södra Ström | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Hedlund | Updated
16151 | Maintenance | Utbyte av broar/brodelar. Bro 2-279-1 över v Styrans utlopp v Sorunda kyrka. 2-1882-1 Utbyte av bro 2-1882-1 över Rankaån , 2-2021-1 Skilleby ån, 2-21-1 Bro över N. Yngerns utlopp vid Turinge k:a | Utbyte av broar/brodelar |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16226 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggning Holmsund-Boden inkl tvärbanor | Basunderhållskontrakt för Holmsund-Boden inkl tvärbanor. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2028-10-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen | Updated
15273 | Investment | Ny Bro över Torneälvs bigren Övertorneå,, Produktion #SSP138044# | Bro över Torneälvs bigren Övertorneå, Produktion Väg: 98 (ÅDT 1655) vägen över till Finland Bron ligger när orten: Övertorneå Åtgärden omfattar produktion för utbyte av befintlig rörbro, 25-1213-1. Befintlig rörbro är 4,6 m och i syfte att öka vatten genomströmningen i Torneälvens bigren i Övertorneå ska den nya brokonstruktionen ska ha en öppning på ca 20 m. Produktion, UE, AB04 Annonseras år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
14998 | Investment | Norra Viltåtgärd söder Kaitumälven Bdl 113 Malmbanan, bygghandling | Har tidigare haft namnet "Norra Faunapassage järnväg, planläggning och bygghandling". Omfattar viltstängsel på Malmbanan km 1364-1374 samt ren/viltbro på sträckan | 44212100-0 Bro | Services | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
14311 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Jokkmokk, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
13735 | Investment | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Updated
8585 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
8586 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
10820 | Major Projects | NBE 3625 Norrbotniabanan - Central mark och anläggning, BEST | Området Skellefteå Centrum - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Kenneth Strandh | Updated
11021 | Investment | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# Produktion Vägnr :360 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg | Updated
11014 | Investment | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn samt för att bredda bron för oskyddade trafikanter. Produktion Åtgärdsnummer: #14239# samt #22707# Vägnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Åtgärden: ​Bärighetsutredningen för bron (24-157-1) visar på att bron inte klarar BK4 trafik och att den inte kan förstärkas så att den klarar BK4 trafik. Avser: Byggande av ny bro i befintligt läge alternativt närbeläget läge. Plantyp 1 inkl bredda bron för oskyddade trafikanter. Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg | Updated
11017 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Åsele, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Åsele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
10780 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth | Updated
11825 | Maintenance | Bro 22-892-1 Gallsäter, byte överbyggnad bro | Åtgärd: Byte överbyggnad bro Bro nummer: 22-891-1 Gallsäter Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
12908 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sveg, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
16408 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Strömsund inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Strömsund, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
16409 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sundsvall inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sundsvall, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Upphandlingen kommer att genomföras om inte option utlöses för FAS 2 i upphandlat kontrakt av TEM Basunderhåll väg Sundsvall, se KOM-418482 (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
16410 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sollefteå inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sollefteå, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
16801 | Investment | Cirkulationsplats Sorsele E45_363 produktion | Anläggande av ny cirkulationsplats | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
16994 | Investment | RV40 TPL Stenseryd, Ramper, Entreprenad, Jönköpings Län | RV40 TPL Stenseryd, Ramper. | 45210000-2 Byggnadsanläggning | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 0 | Anders Rundell | Updated
17620 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
17621 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Jana Boldin
17872 | Investment | Långa bullerksyddsskärmar Nogrannheten 1, Eskilstuna | Långa bullerksyddsskärmar Nogrannheten 1 Eskilstuna | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete, 90742200-2 Bullerskydd | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
18127 | Maintenance | Utförande av faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2027-2030 | För utförande av faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2027-2030 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Lina Laurén | New
18122 | Maintenance | Utförande av underhåll på Falsterbobron 12-997-1 | utbyte gjutasfalt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
12825 | Investment | Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg | Totalentreprenad GC-väg. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Updated
10297 | Investment | Rv 23 Tjörnarp-Sandåkra mötesfri landsväg | Mötesseparering Rv 23 Tjörnarp - Sandåkra. Lokal breddning. Bärighets- och beläggningsåtgärder. Utreda plankorsning vid Tjörnarp för att möjliggöra 100 km/h på hela sträckan. Upprustning befintliga mindre vägar för sammanhållen cykelmöjlighet. GC-port vid N Mellby. Minskning av antalet anslutningar genom anläggning av parallellvägar. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Jenny Jensen | Updated
18229 | Investment | Väg 136 Isgärde-Rälla | Flyttning av anslutning med väg 965, mot St Rör, för att få bättre sikt och säkrare korsning med vänstersvängfält och vänsterpåsvängsfält. Parallellväg bakom närliggande fastigheter och stängning av utfarter på östra sidan om väg 136, som kopplas vägen till Rönnerumsvägen. GC-väg mellan väg 965 Stora Rörsvägen och väg 966 Högserumsvägen ska samordnas med kommunens pågående detaljplanearbete. GC-port med nya busshållplatser på ömse sida väg 136. Sanering av direktutfarter på sträckan. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Mariella Kvist | New
7019 | Central function | Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD) | Leverans av Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 10 | Erik Oskarsson | Updated
8380 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på två år tom 2027-08-31 på befintligt kontrakt. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Updated
8381 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla, V:a Götalands län, väglängd ca 982 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har utlöst option. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
13484 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Väglängd ca 476 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
13486 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän | Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väglängd ca 1310 km. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
16263 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Mellerud | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | West Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg | Updated
18169 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 14-2016-1 Håkeby | utbyte rörbro Bro över bäck vid Håkeby 4,6km NV Tanums k:a | 45221110-6 Byggnation av bro | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
18154 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro15-909-1 tpl Stallbacka i Trollhättan | utbyte rörbro Bro över Stallbackaån NO tpl Stallbacka i Trollhättan | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | New
18151 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 14-122-1 i Bärby i Göteborg | halvsulning Bro över den sk Kvillen NO Bärby i Göteborg | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
18152 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 15-425-1 över Dalslands kanal vid Krokfors | stödmur, kantbalk, tätskikt, räcke, kon mm Bro över Dalslands kanal och ö Silens utlopp vid Krokfors | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
18147 | Investment | Produktion utbyte växlar och kontaktledning driftplatser Uppsala - Morgongåva | Produktion utbyte växlar och kontaktledning driftplatser Uppsala - Morgongåva | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Magnus Häggström | New
18079 | Maintenance | Utbyte av vägtrumma till rörbro 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | Utförande av Utbyte av vägtrumma till rörbro 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
11379 | Maintenance | Reparation av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens | Förstärkning av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, Södermanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Updated
16170 | Investment | Bärighet, Lillpite-Brattnabben, Produktion | Bärighetsprojekt, Lillpite-Brattnabben, Utförandeentreprenad, Piteå kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
16195 | Investment | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Produktion | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Norssjö kommun, Utförandeentreprenad, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
15808 | Investment | Bärighet, Svanstein-Othanajärvi, Produktion | Bärighet, Svanstein-Othanajärvi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 5 | Johan Wahlström | Updated
15812 | Investment | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Produktion | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Utförandeentreprenad, Produktion, Lycksele kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
18236 | Investment | ​​​​Rv 27 Bramstorp (Säljeryd-Växjö etapp 2) | Väg 27 mellan Karlskrona och Göteborg har en viktig funktion för långväga gods- och persontransporter. Aktuell sträcka är en del av ett viktigt pendlingsstråk mellan Tingsryd och Växjö. Vägsträckan har betydande brister vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom Bramstorp finns särskild problematik kopplat till trafiksäkerhet, trygghet och störningar av boendemiljön.​ Upphandlingen kan komma att genomföras som partnering. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-11-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Mariella Kvist | New
16904 | Major Projects | Lund, fyra spår | Tidig entreprenörsmedverkan | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten, 45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Track and switch replacement | South Region | 2026-11-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Catharina Selin | Updated
18125 | Maintenance | Smärre åtgärder B43 samt fogningsåtgärder på stenvalvsbroar | renovering och ommålning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
17938 | Investment | Brattebro Backe - Nykyrka, Konsult, Östergötland-Örebro län | Uppdraget innefattar kontraktsuppföljning i entreprenadskedet där produktionen innefattar bla.10 byggnadsverk och sprängning på en stäcka på ca 20 km. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Construction site inspection | South/East Region | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Jenny Jensen | Updated
13823 | Maintenance | Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län | Option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
15500 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Forsvik Götakanal Karlsborg | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund | Updated
15501 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Strömmen. Dalsland | Reinvestering av den öppningsbara bron Styr- Trafik och elsystem. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund | Updated
18153 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 15-301-1Valboån Härsängen | utbyte överbyggnad Bro över Valboån no Härsängen | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
18162 | Maintenance | Utförande av bro 13-719-1 över Ätran vid Faurås i Falkenberg (östra bron) | Utbyte övergångskonstruktion (flerlamell) | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
18183 | Maintenance | Utförande av utbyte 3 rörbroar i Falköpings kommun | Utbyte 3 rörbroar: Bro över Bjurumsån vid Bjurums kyrka 16-47-1 Bro över Gällkvistabäcken V Kronäng i Skara 16-883-1 Bro över Storebrobäcken vid Storegården 16-315-1 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Lina Laurén | New
18247 | Investment | Kontaktledningsbyte på sträckan Borlänge-Mora, Siljansbanan | Kontaktledningsbyte på sträckan Borlänge-Mora. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | Central Region | 2026-12-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 2 | Emilia Edström | New
17921 | Major Projects | Fyra spår Uppsala, FSUK008 Framtagande av bygghandlingar för södra delsträckan, Länsgränsen till söder Bergsbrunna | Framtagande av bygghandlingar för södra delsträckan, från länsgränsen Uppsala/Stockholm till söder Bergsbrunna. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 8 | Liselotte Eriksson | Updated
16312 | Investment | Produktion Säffle mellanplattform | Utförandeentreprenad för byggnation av ny plattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Updated
14984 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta-Krylbo-Storvik-Kilafors | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 13,7 mil | 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | Central Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson | Updated
15457 | Investment | För utförande av Dilatationsbyte i Stockholm Kallhäll-Kungssängen | Dilatationer är i stort behov av utbyte, särskild inom Stockholmsområdet. Materialets livslängd har uppnåtts. Utbyte måste ske till standardmodell. Det är en komplicerad åtgärd på grund av att de nya standardmodellerna är längre och har annorlunda utformning. | 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | East Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Sarah Lindgren | New
15280 | Investment | Norra viltåtgärder E4 Veån Skuleberget, Produktion #SSP 139358# | Åtgärden omfattar produktion för byte av befintlig bro 22-1410-1. Åtgärden syftar till skapa planskild passage för vilt under E4 genom att byta ut befintlig rörbro till en bro med 13-14 m spann. Åtgärden kommer också att innebära möjlighet till passage för vattenfauna. Produktion år 2026-2027 Utförande entreprenad, AB04 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
14431 | Investment | v613 Tängvägen GC-väg, planläggning, bygghandling | Planläggnings process samt bygghandling Omfattning samt paketering kan komma att ändras | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
13763 | Investment | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
13743 | Investment | v643 Undersåker GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt framtagande av bygghandling. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
13758 | Investment | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
13761 | Investment | Norra E4 viltpassage Spjute, Bjästa, Vägplan & bygghandling | Planläggningsprocess. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
13731 | Investment | E4 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling | Planläggningsprocess samt Bygghandling E4 Hållansbacken Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
10568 | Major Projects | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411728 NBE1620 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Updated
10581 | Major Projects | NBE 3602 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar Gammelgårdarna-Bureå | Ca 14 km järnvägsterass och 7st järnvägsbroar samt 3st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Updated
11068 | Investment | Fasadåtgärder Stehag (Vestins väg) | Stehag (Vestins väg) | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete, 90742200-2 Bullerskydd | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Construction works | South Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
17832 | Investment | Faunapassage S Stambanan, konsult, Skåne län | Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för projekt Faunapassage S Stambanan mellan Sösdala och Tjörnarp, Skåne län. Uppdraget omfattar bla ny järnvägsbro, stängslingsåtgärder och trummor för mindre däggdjur. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Updated
17412 | Maintenance | UE öppningsbara bro Norsholms Inre, överbyggnad o maskineri | UE öppningsbara bro Norsholm Inre, 5-130-1, byta överbyggnad och maskineri vid Norsholms station, Norrköpings kommun, Östergötlands Län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
18170 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro14-1083-1 i Strömstad | Utbyte tätskikt, betongreparationer Bro över Strömsvattnet i Strömstad | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
18181 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro15-727-1 Ellenö Station | Utbyte kantbalk, dansbanor, tätskikt, räcke, komplettering koner Bro över fd banvall SO Ellenö Station | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
18156 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro14-106-1 över Stenungssund | pågjutning stöd 3 Bro över Stenungsund vid mellan fastlandet o Stenungsön | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
16913 | Investment | För utförande av Gopshusån- Brobyte . | För utförande av Gopshusån- Brobyte . |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Stina Rosvall
6924 | Investment | v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion | Byggnation av en 3,1 km lång GC-väg mellan Tolsbo och Tunet i Borlänge kommun, Dalarnas län. GC-vägen ska hållas separerad från väg 635. Byggnationen medför en GC-bro samt tre hastighetsreducerande portaler och fyra busshållplatser på väg 635. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Updated
13736 | Investment | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Updated
14101 | Maintenance | Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
14102 | Maintenance | Bro över ledningskulvert vid Älta 1-403-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
15449 | Investment | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Very Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Jonas Elmqvist
14995 | Investment | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
15058 | Investment | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, bygghandling | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Updated
15811 | Investment | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion, Gällivare & Kiruna kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
15844 | Investment | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
14057 | Investment | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion, ca 4100 m belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
14368 | Investment | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
14869 | Investment | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
14859 | Investment | Norra vandringshinder AC BD, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras under 2027-2030 och kommer upphandlas i två eller fler paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Updated
14860 | Investment | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
14849 | Investment | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
14850 | Investment | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Updated
14851 | Investment | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Updated
13584 | Investment | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion år 2028-2029 Total entreprenad Åtgärden omfattar planskild korsning genom bro över E14 Län: Jämtlands län Kommun: Krokoms kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
13542 | Investment | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
13552 | Investment | E14 GC Så-Vik, Produktion | E14 GC Så-Vik, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
13525 | Investment | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
13526 | Investment | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
13513 | Investment | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
6667 | Major Projects | NBK208 Norrbotniabanan - Bygghandling BEST Umeå-Skellefteå | Projektering BEST Ny järnväg Umeå Godsbangård-Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Performance contract | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 6 | Henrik Holma | Updated
10578 | Major Projects | NBE2504 Norrbotniabanan- Landskapsbro och stationsbyggnad Robertsfors | Mark- och anläggningsentreprenad, ca 3 km. Innehåller en landskapsbro om 850 m samt ett stationsområde i Robertsfors. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Marianne Werner | Updated
9485 | Investment | PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, Produktion #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Produktion Väg Faunapassage Kommun: Luleå Kommun Län: BD Byggstart produktion: år 2026 ÖFT: år 2027-12 (Övrig info: Planläggningsprocess sker: år 2023-2025, Bygghandling sker: år 2025) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
10797 | Investment | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
10794 | Investment | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
10795 | Investment | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
13346 | Investment | E45 GCM-väg Hammerdal produktion | Ca. 2,1 km, delvis belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Updated
13347 | Investment | E45 GCM-väg Hallviken | Ca. 800 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Updated
12447 | Maintenance | Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten | Utbyte av rörbro Rörbro: Bro över sund Storlersjö/Näkten 5km s Viken Väg nr: 547 Bro nummer: 23-1249-1 Västernorrland Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
12169 | Investment | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
12285 | Investment | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
12286 | Investment | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
16755 | Investment | v836 Furunäs-V Rödupp, Produktion | Bärighetsåtgärder på väg 836 Furunäs-V Rödupp. Utförandeentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
16626 | Investment | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
17469 | Investment | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
17905 | Investment | Bdl 146 Piteå C anslutningar vx121 Lövholmen och vx122 Svedjan, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
18123 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 100-1670-1 över Kägleån | sprutning BTG rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | New
18232 | Investment | Rv 27 Ulås-Bredasten | Konsultuppdrag. Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Mariella Kvist | New
9695 | Investment | Lockarp omformarstation, Produktion | Lockarp omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | South Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Hedqvist | Updated
16049 | Investment | Höör ny fördelningsstation, produktion | Höör ny fördelningsstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | South/East Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
18124 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 7-626-1 över kanal Grådsby kyrka | utbyte eller förstärkning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | New
15820 | Investment | Storvik ny fördelningsstation, produktion | Storvik ny fördelningsstation, produktion |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
9692 | Major Projects | Gävle norra, ny KC, Produktion | Gävle norra, ny KC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Updated
9694 | Investment | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Updated
9702 | Investment | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Updated
5401 | Maintenance | Övergångsräler | Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsräl för rälprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger respektive vänster) | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson | Updated
12627 | Central function | Signallampor | Signallampor för användning i Trafikverkets signalanläggninar. | 31510000-4 Elektriska glödlampor | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Agnes Eklund | Updated
10979 | Maintenance | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, bygghandling | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | West Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Updated
10981 | Investment | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, bygghandling | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | West Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
6978 | Major Projects | Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion | Ombyggnation Sävenäs Rangerbangård Projekteringen har startat och vi avser återkomma med vidare marknadsdialoger inför entreprenadupphandlingen. Kontakt: Mattias.druvholt@trafikverket.se |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 3 | Mattias Druvholt
15928 | Investment | Utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder väg 15, Eldsbergaåsen | Väg 15 i höjd med Eldsberga samhälle, är en sträckorna som prioriterats för skyddsåtgärder i och med genomsläppliga jordlager. Syftet är att minska risken för utsläpp som förorenar grundvattenförekomsten Eldsbergaåsen. De skyddsåtgärder som planeras är vägräcken, kantstöd, dagvattenbrunnar, täta ledningar och oljefällor. oktober 2025: Tider för upphandling är uppdaterat. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson | Updated
15264 | Investment | Plankorsning Dragsänget, produktion | Slopning av två plankorsningar och byggande av ersättningsväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström | Updated
6887 | Investment | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling | Bygghandling |  | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Updated
10043 | Maintenance | Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Sparreholm i Flen, Södermanlands län | Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller
17997 | Investment | GC-väg, Väg 272 Östervåla – Librobäck | Ny GC-väg, väg 272 Östervåla-Harbo | 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Caroline Olsson | New
13175 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Updated
6951 | Investment | E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780 | - |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
17878 | Investment | Gammelstad (Bangårdsförlängning inkl_ anpassning överlämningsbangård), produktion | Gammelstad (Bangårdsförlängning inkl_ anpassning överlämningsbangård) | 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
17922 | Investment | Rv 11 Anklam-Tomelilla, Utförandeentreprenad | Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad där entreprenören har konstruktions ansvar för 3 stycken byggnadsverk. Entreprenaden innefattar 11 km 2+1 väg där följande åtgärder inkluderas, faunastaket på hela sträckan (inkl. viltuthopp, färister och grindar), 3 stycken byggnadsverk (GC-broar), buller skyddsskärmar, parallellt vägnät, 5 hållplatsläge samt gång- och cykelväg 1,4 km. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45342000-6 Uppförande av stängsel | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | South Region | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jenny Jensen
16897 | Investment | E65 Malmö Ystad delen Svedala-Börringe, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden omfattar utbyggnad av E65:an till motorväg och fyrfältsväg. I entreprenaden ingår det fem broar varav två i anslutning till E65, miljöåtgärder samt ombyggnad av befintlig väg E65 till lokalväg med separat cykelväg. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221110-6 Byggnation av bro, 45223710-6 Anläggning av rastplats vid motorväg | Contract | Objectspecific | Road | Paving | South Region | 2027-02-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Jenny Jensen | Updated
17834 | Investment | Nässjö-Värnamo, elektrifiering, entreprenad | Elektrifiering av sträckan Nässjö-Värnamo | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | South/East Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Marie Skuggevik | Updated
11438 | Investment | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Updated
7022 | Maintenance | Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. #11335 | Teknisk beskrivning TDOK 2014:0890 och TDOK 2014:0889 | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Dennis Axelsson | Updated
5684 | Central function | Heyback mellanlägg |  | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson | Updated
16230 | Central function | IP-baserade nätverkskameror | IP-baserade nätverkskameror. Produkterna omfattar fasta, rörliga och värmekameror samt radar med tillhörande licenser och tillbehör. | 30237240-3 Webbkamera, 35125300-2 Övervakningskameror, 38651000-3 Kameror | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Erik Oskarsson | Updated
13646 | Maintenance | Tving för nödskarv | Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av Trafikverket upphandlade rälskarvjärn. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2028-07-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson | Updated
18157 | Maintenance | För utförande av bro 13-417-1 över allmän väg vid tpl Sperlingsholm | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2027-02-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
16046 | Investment | Högboda ny fördelningsstation, bygghandling | Högboda ny fördelningsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Updated
7315 | Investment | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | 45000000-7 Anläggningsarbete, 51000000-9 Installation (utom programvara) | Services | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | Central Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
10960 | Investment | Ramsjö, utbyte transformatorstation, bygghandling | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal. Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
11293 | Maintenance | Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpl Nyboda | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda |  | Services | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
6843 | Investment | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Updated
15331 | Major Projects | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson | Updated
15333 | Major Projects | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Jeanette Bengtsson | Updated
13742 | Investment | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Updated
14382 | Investment | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion Åtgärd SSP136856 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
6963 | Investment | För utförande av entreprenad Rv 26/47 Hedenstorp-Månseryd | Bredda 2+1 väg till 2+2 väg, sträcka 7 km |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2027-03-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Anders Rundell | Updated
9488 | Investment | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Updated
8732 | Central function | Heyback mellanlägg | Gummimellanlägg enligt ritning A8502. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Erik Oskarsson | Updated
5116 | Central function | Nya underläggsplattor typ Heyback | Heyback underläggsplatta enligt ritning A6124. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Updated
15181 | Maintenance | Panelstängsel | Panelstängsel längs järnväg i olika längder och höjd samt färg. | 34928200-0 Stängsel, 34928220-6 Stängselmaterial, 44313100-8 Metalltrådsstängsel, 44316400-2 Järnvaror | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Other | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2028-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Dennis Axelsson | Updated
18166 | Investment | Uppgradering fritt utrymme tunnel Teåker och Haksjön - LTS bandel 636 - Projektering | Projektering av bygghandling och förfrågningsunderlag. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Other investigation | West Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Anders Hyllborn | New
17964 | Investment | Katrineholm - Hallsberg , KTL-upprustning och spårbyte ¦ Utförandeentreprenad | KTL-upprustning och Spårbyte på västra stambanan bandel 416. 2 x 60 km KTL-upprustning Katrineholm - Hallsberg (Utbyte av KTL-stolpar/fundament, AT-konvertering och spänningshöjning till 22 kV) 2 x 43 km spårbytet mellan Baggetorp - Pålsboda (byte av räl, slipers och ballastrening) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2027-04-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 2 | Jonathan Ageby | New
9567 | Maintenance | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Värmland | Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | Central Region | 2027-04-01 | 2027-06-01 | 2029-05-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 6 | Johan Hedlund | Updated
10576 | Major Projects | NBE2607 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Gumboda-Ånäset | Mark- och anläggningsentreprenad Gumboda-Ånäset. Ca 2km. Innehåller 4st vägbroar och 1st järnvägsbro Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-04-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Updated
11536 | Investment | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-09-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
15819 | Investment | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, Produktion | Skinnskatteberg , utbytte av ny transformatorstation, Produktion |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | The entire Transport Administration | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
17271 | Investment | Ombyggnation VM-rastplatser vid Göteborgs infarter, entreprenad | VM-rastplatserna som byggdes 1995 ska byggas om. Bl.a. ska antal lastbilsparkeringar utökas, trafikkontrollplats ska byggas på 2 av rastplatserna. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Sjöberg
7001 | Investment | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad | V66 Oti-Söderbärke. Mötesfri väg. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2027-05-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Updated
9876 | Investment | Utförandeentreprenad Heby mötesspår i Heby kommun, Uppsala län | Utförandeentreprenad Heby mötesspår, Heby kommun, Uppsala län |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2026-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall | Deleted
10594 | Major Projects | NBE 3624 Norrbotniabanan - Grenvägen Mark och anläggning, BEST | Området Grenvägen - mark och anläggning, BEST. Innehållande 2 st järnvägsbroar samt 2 st vägbroar. Ca 1,5 km. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-05-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Kenneth Strandh | Updated
14813 | Investment | E4 v827 Bytesnod Gräta, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Updated
16563 | Investment | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns synspets | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns sydspets, bronummer 24-184-1 ska bytas ut och klara BK4. Vägnummer: 942 Kommun: Åsele kommun Län: Västerbottens län Bron kommer kräva vattendom då det blir verksamhet i vatten. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
17957 | Investment | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, bygghandling | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
11793 | Investment | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE | Utförandeentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2027-05-01 | 2028-08-01 | 2027-10-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Updated
7071 | Central function | Sektionsisolatorer | Sektionsisolatorer för kontaktledning. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2028-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält | Updated
6285 | Investment | Mötesspårförlängning Hästbo. Huvudentreprenad mark och BEST | Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström | Updated
6289 | Investment | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. #12070 | Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken |  | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Emilia Edström | Updated
11573 | Major Projects | NBE 3626 Skelleftebanan - Södra Grundfors Driftplats | Område Södra grundfors - Ny driftplats brevid befintligt spår - Mark och anläggning, BEST. Ca 1 km. Nytt ALEX vägskydd och rivning av driftplats Finnforsfallet, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-06-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Updated
13734 | Investment | Vändslinga Västeraspby, produktion | Vändslinga Västeraspby, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Updated
18098 | Major Projects | Upphandling av utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår | Upphandling av utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår. Uppdraget ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund, två nya spår. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Malin Isaksson | New
5279 | Maintenance | Ramavtal enfasställverk | Enfasställverk | 31214000-9 Ställverk | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Power supply | The entire Transport Administration | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2029-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Dennis Axelsson | Updated
16901 | Investment | För upprättande av bygghandling för GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser upprättande av bygghandling för gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Uppdraget planeras med fast arvode. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2025-08-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson | Updated
14819 | Investment | Halmstad C Bangårdsombyggnad Totalentreprenad | Bangårdsombyggnad av Halmstad C, Totalentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | West Region | 2027-07-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 5 | Anders Hyllborn | Updated
7874 | Major Projects | Hallsberg- Stenkumla, Entreprenad E4 BEST (UE) | Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering halvårsskiftet 2027. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | East Region | 2027-08-01 | 2028-03-01 | 2029-01-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 0 | Johan Sundin | Updated
10580 | Major Projects | NBE 3601 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar Ytterbyn-Gammelgårdarna | Ca 15 km järnvägsterass inklusive 10st järnvägsbroar, 1st vägbroar samt 1st Ekodukt. Utförandentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-08-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Updated
14612 | Investment | E22 Saltvik Produktion | E22 Saltvik Produktion |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2027-08-01 | 2028-01-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Darek Marciniak
13946 | Investment | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Produktion | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | The entire Transport Administration | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Updated
15939 | Maintenance | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Lena Larsson | Updated
16869 | Investment | Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen , Bygghandling | Konsult upphandling för framtagande av bygghandling till vändspår Älvängen. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
16672 | Maintenance | Lyrestad och Sotenbron utbyte styr-trafik-el öppningsbar bro, uppgradering säkerhet | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2027-08-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Updated
17587 | Maintenance | Integrerat brounderhåll Örebro 2028-2030 | Integrerat brounderhåll Örebro län 2028-2030 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
13419 | Investment | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-09-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Stina Rosvall
9669 | Maintenance | Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026 | Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden, Stockholm län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
12182 | Investment | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna-Produktion | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Produktion Län: Norrbotten Kommun: Luleå Kommun Väg: E4 Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna. Genomförande år 2028-2029 | 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
11282 | Investment | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
10625 | Major Projects | NBE 9903 Norrbotniabanan - Avverkning och röjning matarledning Yttersjön-Robertsfors inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Ca 250 ha. Utförandeentreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Updated
10724 | Major Projects | NBE 3620 Norrbotniabanan - Bro över Skellefte älv och Bockholmsvägen | Område Södra Tuvan-Risön - Mark och anläggning.ca 1 km Innehållande 1st järnvägsbro över skellefteälven och 1 st järnvägsbro över bockholmsvägen. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Updated
15843 | Investment | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte, produktion | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
13754 | Investment | Långsele driftplats, ombyggnation, Produktion | Tidigare namn "Långsele, spår och växelbyte samt genomgående hastighet, produktion" Paketering av följande åtgärder: 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, produktion 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
15780 | Investment | E4/E6 Helsingborg, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden för miljö- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på E4/E6 Helsingborg. Entreprenaden utförs som utförande entreprenad med konstruktionssansvar för planskildhet i Helsingborg Södra. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Updated
17309 | Major Projects | Program ERTMS - Utförandeentreprenad Styrområde Kungsbacka | Omfattar teknikområdena MK-BEST. Sträckan är (Kållered)-(Varberg). | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | West Region | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Constantin Vencu | Updated
17588 | Maintenance | Ommålning och utbyte däck, Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen | Ommålning och utbyte däck, Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17589 | Maintenance | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
16458 | Maintenance | Basunderhåll väg Flen | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
16459 | Maintenance | Basunderhåll väg Heby | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
17749 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Östra Värmland | BAS underhåll på allmänna vägar inom område Östra Värmland. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Updated
17758 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Rättvik | Basunderhåll allmänna vägar inom område Rättvik | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Updated
17770 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Hedemora | Basunderhåll allmänna vägar inom område Hedemora | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Updated
17771 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Borlänge | Basunderhåll allmänna vägar inom område Borlänge | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Updated
17772 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Malung | Basunderhåll allmänna vägar inom område Malung. Pågående kontrakt t.om. 2028-08-31. Möjlighet till option 1 eller 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson | Updated
10006 | Investment | Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion | Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård |  | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | Central Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Updated
10870 | Maintenance | Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden | Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
11018 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Övertorneå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
12896 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
12899 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
10574 | Major Projects | NBE2608 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Ånäset-Ytterbyn | Mark -och anläggningsentreprenad Ånäset-Ytterbyn. Ca 9km. Innehåller 3st järnvägsbroar och 5st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-10-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Henrik Holma | Updated
16115 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lycksele inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lycksele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
16116 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Storuman inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Storuman, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
16140 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arjeplog, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
13596 | Investment | v604 Slandrom-Bye GC-väg och v613 Tängvägen GC-väg, Produktion | v604 Slandrom-Bye GC-väg v613 Tängvägen GC-väg Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
13680 | Investment | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
14588 | Investment | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad, produktion | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad. Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
14814 | Investment | v90 Frånö-Kramfors GC-väg, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
17796 | Investment | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Produktion | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Produktion | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
17797 | Investment | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, vägplan & bygghandling | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
17798 | Investment | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, vägplan & bygghandling | Norra E4 viltåtgärd Hattuden, vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
17800 | Investment | Bärighet, Norrfors-Mjösjöby, Produktion | Bärighet, Norrfors-Mjösjöby, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Deleted
16403 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Krokom inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Krokom, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
16406 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Örnsköldsvik, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
7024 | Maintenance | Prefabricerade betongfundament. #11331 | Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0677850 Fundament för rörstolpe¦¦0677675 Fundament för plattform¦¦0640431 Fundament för dvärgsignal¦¦0640565 Fundament för kryssmärkesstolpe¦¦6198209 Fundament för plattformsskylt¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0411211 0517621 Fundament utan fot för linjestolpe¦¦0411221 0517622 Fundament med fot för linje- och bryggstolpe¦¦0411230 0517610 Fundament med fot för trebent brygg- och sugtransformatorstolpe¦¦0415250 515999A Stagskiva¦¦ ¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0431470 Fundament för tågvärmepost¦¦0568110 Fundament för fällbomsdriv¦¦0435117 Fundament till sugtransformatorhus¦¦¦¦Värdet baserat på 4 år |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Transformers and rectifiers | The entire Transport Administration | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 6 | Dennis Axelsson | Updated
12537 | Central function | Provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser | Sortiment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 8 | Emma Hall | Updated
11164 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra Skaraborg | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. Totalentreprenad. Väglängd ca: 140 mil Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. Option är utlöst. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
16072 | Maintenance | Basunderhåll väg område Dalsland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Dalsland, väglängd ca 151 mil. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år tom 2028-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år) | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
16074 | Maintenance | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås, Västra Götalandslän | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås. Väglängd ca 114 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt tom 2028-08-31 finns. Beställaren har möjlighet att utlösa option på 1 alternativt 2 år. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
16021 | Maintenance | Basunderhåll väg inom område Landvetter | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Landvetter. Totalentreprenad. Väglängd ca: 72 km Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
16016 | Maintenance | Basunderhåll väg inom område Ätradalen | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Ätradalen. Totalentreprenad. Väglängd ca: 1225 km. Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
13177 | Major Projects | TSE502 Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen Flemingsbergsskogen | Förberedande arbeten vid påslagen för bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen, utförandeentreprenad. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2027-11-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Anna Andersson | Updated
7122 | Major Projects | TSE101 E4/E20 - Duvberget | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Utfall av dessa kan komma att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt Totalentreprenad 3 km ny vägsträcka varav 2 st 400m nya Vårbybroar Breddning av E4/E20 6 st på- och avfartsramper Förskärning och betongarbeten i tunnelmynning Två stycken VA-stationer och ett eldriftutrymme Stora mängder bergschakt Stora mämngder betong Totalt 20 nya broar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2027-11-01 | 2028-12-01 | 2029-04-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 8 | Anna Andersson | Updated
11306 | Investment | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton inkl sidospår för skadade vagnar, produktion. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
11310 | Investment | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Bygghandling | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
11311 | Investment | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
14800 | Investment | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund produktion | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund - produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
14583 | Investment | LV 1788 Hjärnarp- Munka Ljungby, entreprenad, Skåne län | Entreprenaden innefattar byggande av GC-väg mellan Munka Ljungby - Hjärnarp. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Updated
16981 | Investment | E22 Västervik-Tindered, konsult, Småland | Vilt/faunastängsel ska sättas längs E22 mellan Västervik och Mejstad. Förbättringar av passagemöjligheter för vilt vid befintliga byggnadsverk samt en ny faunabro ska byggas. Korsningar i Björnsholm ska byggas om. Uppdraget innefattar att ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och kontraktsuppföljning i entreprenadskedet för två etapper. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Jenny Jensen | Updated
16627 | Investment | PLnr Stationer för alla, stationsåtgärder Jämtland Västernorrland | PLnr Stationer för alla, stationsåtgärder Jämtland Västernorrland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Property | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Updated
17661 | Investment | E14, GCM-passage Järpen, Produktion | E14, GCM-passage Järpen, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Updated
17762 | Investment | V231 22-23-1 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen, BK4 - Produktion | För utförande av bärighets höjande åtgärder på: Vägnummer: V231 Byggnadsverk: 22-23-1 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen, Kommun: Timrå kommun Län: Västernorrlands län BK4 - Produktion Utredningar pågår - mer info kommer | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
17763 | Investment | v950 22-605-1, Bro över Faxälven vid Viken, (BK4) Produktion | BK 4 Produktion Objekt nr: 1 Vägnummer: v950 Byggnadsverk: 22-605-1, Bro över Faxälven vid Viken Kommun: Sollefteå kommun Län: Västernorrlands län (BK4) Produktion prel år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
17944 | Investment | E4 Tpl BD | E4 Tpl BD | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
17945 | Investment | E12 Obbola-Alvik, ts och gc | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
17946 | Investment | E4 Bhpl Industrivägen Seskarö produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
17947 | Investment | E45 GC-väg Vittangi -Vinsavägen | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
17949 | Investment | E10 GC-väg | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
14817 | Investment | v 772 Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4) samt V696 23-645-1, Bro över Indalsälven och järnväg s Undersåkers kyrka, Produktion | BK 4 Produktion Planerat att paketera följande objekt: (kan revideras) Objekt nr: 1 Vägnummer: v 772 Byggnadsverk: Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4) Kommun: Ragunda kommun Län: Jämtlands län samt Objekt nr 2: Vägnummer: V696 Byggnadsverk: 23-645-1, Bro över Indalsälven och järnväg s Undersåkers kyrka Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län Produktion prel år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
13593 | Investment | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Demoprojekt Åsarna, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
13749 | Investment | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
13769 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
13263 | Investment | E14 Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1), BK4, Produktion | För utförande av bärighets höjande åtgärder på: Objekt nr 1: Vägnummer: E14 Byggnadsverk: Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län samt Objekt nr: 2 Vägnummer: E14 Byggnadsverk: Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1). Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län Utredningar pågår - mer info kommer | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
9481 | Investment | PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
14953 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South Region | 2027-12-01 | 2028-06-01 | 2028-10-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Darek Marciniak | Updated
16047 | Investment | Högboda ny fördelningsstation, produktion | Högboda ny fördelningsstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | Central Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
5897 | Major Projects | E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140 | E4 Kongberget-Gnarp | 45213310-9 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till vägtransport, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233120-6 Vägbygge, 45233121-3 Riksväg, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233140-2 Vägarbeten, 45233300-2 Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2028-01-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | Decided | > 1000 Mkr | 4 | Håkan Sjödin | Updated
6222 | Investment | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | Central Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
11436 | Investment | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | Central Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Updated
10961 | Investment | Ramsjö, utbyte transformatorstation, produktion | Ramsjö, utbyte transformatorstation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | Central Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Updated
7127 | Major Projects | TSE203 Bergtunnlar vid Glömsta | Utförandeentreprenad tunnel. 1100 meter bergtunnel Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer 250 meter ytväg med KC-pelare Förskärningarna ingår i annan entreprenad (TSE206). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2028-01-01 | 2028-10-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin | Updated
5998 | Investment | Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245 | Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
10781 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Signalling installations | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Hanna Lindroth | Updated
10798 | Investment | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884 | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
10799 | Investment | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
10800 | Investment | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
10801 | Investment | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
11291 | Investment | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-08-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
12287 | Investment | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
12288 | Investment | Väg 97 korsning Travbaneleden | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
12289 | Investment | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
15842 | Investment | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
15048 | Investment | Styrområde Mellansel, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
14861 | Investment | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras 2028-2030 och kommer upphandlas i separata paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Updated
13765 | Investment | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
13530 | Investment | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Deleted
13532 | Investment | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Updated
13517 | Investment | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
17891 | Investment | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, bygghandling | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, bygghandling | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
17704 | Investment | Bastuträsk-Skellefteå, AT-ombyggnad och 20 kV hjälpkraft, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
17470 | Investment | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
16628 | Investment | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
16649 | Investment | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, bygghandling | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Updated
17648 | Investment | Upphandling av entreprenad för Klippan, förlängt mötesspår och höjd hastighet | Totalentreprenad med teknisk lösning för BEST. Tidplan förutsätter att planen inte blir överklagad och att byggstartsbeslut erhålles. Innehåll: Best-arbeten Anläggningsarbeten och två broar; en järnvägsbro och en gångbro. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | South Region | 2028-01-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Malin Isaksson | New
10508 | Investment | Åstorps bangård, entreprenad | Anläggande av nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946000-0 Byggmaterial och tillbehör för järnvägsspår, 34946100-1 Byggmaterial för järnvägsspår, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221113-7 Byggnation av gångbro, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Updated
9490 | Investment | Kust-till-kust omformare, Produktion | Kust-till-kust omformare, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | South/East Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Updated
9494 | Investment | Ostkustbanan, nya transformatorstationer, Produktion |  | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Updated
12620 | Central function | Attraktionstillsatser | Attraktionstillsatser till reläkretsar i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF. | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 8 | Agnes Eklund | Updated
15250 | Maintenance | Svets och bearbetade artiklar | Svets och bearbetade artiklar för mestadels inom kontaktledning. Omkring 300st artiklar där vi tidigare har delat upp de i både två och tre produktgrupper. Ritningar finns att tillgå på begäran. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2029-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 5 | Dennis Axelsson | Updated
15496 | Major Projects | Program ERTMS - Entreprenad MK+BEST för Norra Västkustbanan | Teknikslag MK+BEST ingår | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | West Region | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 4 | Constantin Vencu | Updated
15554 | Major Projects | Program ERTMS - Ibruktagningsorganisation Norra Västkustbanan | Ibruktagningsorganisation för Norra Västkustbanan | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | West Region | 2028-01-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Constantin Vencu | Updated
10982 | Investment | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | West Region | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
10590 | Major Projects | NBE 3509 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över E4 | Järnvägsbro över E4 och Hundtjärnbäcken (längd ca580m), utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-07-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Updated
14801 | Investment | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur | Bygghandling SSP138450 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
16425 | Maintenance | Rälskarv och klämplattskruvar | Återkommer med Information |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
6948 | Investment | E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
17991 | Investment | GC-väg Flyingeby - Södra Sandby, entrepenad UE | Byggande av GC-väg mellan Flyingeby och Södra Sandby |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | New
6054 | Investment | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, produktion | Vill Ni vara med och bygga Jönköpings nya trafik nav? Då är ni välkomna att lämna anbud på E4 Trafikplats Ljungarum i Jönköping där vi ska bygga genomgående körfält. Vi ser fram emot att jobba med Er i detta projekt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2028-03-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen | Updated
16051 | Investment | Trelleborg, utbyte fördelningsstation produktion | Trelleborg, utbyte fördelningsstation produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | South/East Region | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
10789 | Investment | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
12344 | Central function | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Uppdraget avser destruktion av spårodugliga träsliprar utförd av behandlingsanläggning i Sverige samt möjligheten för Köparen att även avropa transport inklusive lastning och lossning av träsliprarna från aktuell upplagsplats i spår till respektive behandlingsanläggning. Uppdraget avser även cirkulärt materialflöde genom omhändertagande av Heyback underläggsplattor och slipersskruvar för återköp av Köparen. | 90510000-5 Avfallshantering, 90514000-3 Återvinning av avfall | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 5 | Erik Oskarsson | Updated
5405 | Maintenance | Rälskarvjärn | Upphandlingen avser rälskarvjärn i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitsvets samt övergångsskarvjärn 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/50E3, 54E3/50E3. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Maria Andersson | Updated
10573 | Major Projects | NBE2605 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Robertsfors - Gumboda | Mark -och anläggningsentreprenad Robertsfors - Gumboda. Ca 10km. Innehåller 4st järnvägsbroar, 4st vägbroar, 1st ekodukter och 2st trafikplatser. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2028-05-01 | 2028-12-01 | 2029-02-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma | Updated
16363 | Investment | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-05-01 | 2028-05-01 | 2028-09-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
16366 | Investment | Kiruna malmbangård, Växelbyte, bygghandling | Kiruna malmbangård, Växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-06-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
18233 | Investment | Rv 27 Ulås-Bredasten | Utförandeentreprenad avseende breddning av befintlig väg 2+1 inkl. parallell GC-väg. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2028-05-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Mariella Kvist | New
10589 | Major Projects | NBE 3207 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar S:a Innervik-S:a Tuvan | Ca 3 km järnvägsterass inkl 4st järnvägsbroar och 2st vägbroar, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2028-06-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Kenneth Strandh | Updated
7129 | Major Projects | TSE201 Bergtunnlar vid Masmo | Utförandeentreprenad tunnel. Ca 750 m lång | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2028-08-01 | 2029-04-01 | 2029-06-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Johan Sundin | Updated
12174 | Investment | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara- Produktion #SSP135724# | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning Produktion Åtgärdsnummer: SSP135724 Län: Norrbotten Kommun: Gällivare Kommun Väg: E10 Genomförande år 2029-2030 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-08-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
17257 | Profit Centres | Däck och däckservice | Upphandlingen omfattar däck- och däckservice inkl. däckförvaring. Gäller däck för personbilar, lastbilar och truckar. |  | Services | Framework agreement | Road |  | The entire Transport Administration | 2028-08-01 | 2028-08-01 | 2028-08-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Maria Andersson
12170 | Investment | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
6975 | Investment | E10 Kauppinen-Kiruna, Produktion. #10252 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
7049 | Central function | Räler | Räler. | 34941200-7 Räler | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2028-09-01 | 2028-12-01 | 2030-01-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Updated
17590 | Maintenance | Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga | Utförande av Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17801 | Investment | Bärighet, Granträsk-Nygård, Produktion | Bärighet, Granträsk-Nygård, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
17804 | Investment | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Vägplan & bygghandling | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
17799 | Investment | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, bygghandling | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
14999 | Investment | Norra Viltåtgärd söder Kaitumälven Bdl 113 Malmbanan, produktion | Har tidigare hetat "Norra Faunapassage järnväg, produktion". Omfattar viltstängsel på Malmbanan km 1364-1374 samt ren/viltbro på sträckan | 44212100-0 Bro | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
13523 | Investment | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
5400 | Maintenance | Partikelmagnet | Partikelmagnet monteras i rällivet på rälfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson | Updated
16070 | Maintenance | Basunderhåll väg område Västra Skaraborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar Västra Skaraborg. Väglängd ca 1458 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Annelie de Maria | Updated
16227 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggning Långsele-Vännäs, Botnia inkl tvärbanor | Basunderhållskontrakt för Långsele-Vännäs, Botniabanan inkl tvärbanor | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | North Region | 2028-11-01 | 2029-05-01 | 2030-10-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen | Updated
11252 | Investment | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
11253 | Investment | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
11255 | Investment | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte, Produktion | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
11256 | Investment | Luleå, växelbyte, 8 växlar, Bygghandling | Luleå, växelbyte, 8 växlar | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
11309 | Investment | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte, Produktion | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
11299 | Investment | Boden C, bangårdsupprustning, produktion | Boden C, bangårdsupprustning (rivning och byte av spår och växlar, kontaktledningsupprustning m.m.) Upphandling är paketerad. Har tidigare legat i inköpstidplanen som separata upphandlingar. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
11300 | Investment | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
11301 | Investment | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte, Produktion | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
11303 | Investment | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, Produktion | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
16268 | Central function | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | 77220000-8 Virkesimpregnering | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2029-10-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Updated
7123 | Major Projects | TSE501 Bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen | Tunnel Utförandeentreprenad Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör ledningskulvert betongväggar 4 ELDU 3 pumpstationer 20 utrymningsvägar (tvärtunnlar) Väg 800 m Betongtråg ca 250 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2028-12-01 | 2029-11-01 | 2029-12-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Anna Andersson | Updated
15814 | Investment | Mötesstation Lökom, produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
13561 | Investment | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Planläggning/Bygghandling #SSP135617# | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Trafikslag: Väg Väg: E4 Län: Norrbottens län Avser: Planläggningsprocess år 2025-2026 och Bygghandling år 2027-2028 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghdnaling för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Marcus Eriksson | Updated
13746 | Investment | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
14815 | Investment | E14 hållplatser Bergsgatan, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
14923 | Investment | Nytt plattformsspår Kramfors, produktion | Nytt plattformsspår i Kramfors, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
17099 | Investment | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Signalling installations | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Updated
17662 | Investment | E14 Hulivägen korsning, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
17663 | Investment | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
17665 | Investment | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
17950 | Investment | Väg 395 GC Autio-Erkheikki | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
17951 | Investment | Väg 94 cirkulationsplats Alvik, Luleå | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
17966 | Investment | Väg 94 planskild passage Alvik, Luleå | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
15292 | Investment | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Framtagande av förfrågningsunderlag till entreprenad och byggplatsuppföljning |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2028-12-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Catharina Selin
7000 | Investment | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad | Entreprenad |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-02-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Updated
6993 | Investment | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | East Region | 2029-01-01 | 2028-03-01 | 2029-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Updated
6988 | Investment | E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782 | Ombyggnad av E4 till 2+1 |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
10802 | Investment | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
10803 | Investment | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) produktion | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
12291 | Investment | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
12292 | Investment | GC-väg arbetspendlingsstråk | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
12293 | Investment | Väg 97 korsning Travbaneleden | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
12294 | Investment | TS-åtgärder Robertsfors | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
12296 | Investment | E45 Karesuando tätort | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
12298 | Investment | E45 Cirkulationsplats Sorsele | Produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
11547 | Investment | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation | Contract | Objectspecific | Rail | Property | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Pär Hjelm | Updated
15766 | Investment | Styrområde Älvsbyn, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
15847 | Investment | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Johan Wahlström | Updated
15049 | Investment | Styrområde Mellansel, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth | Updated
15050 | Investment | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
13522 | Investment | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
13524 | Investment | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | 44212100-0 Bro, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
13527 | Investment | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
17918 | Investment | SgÖN Bräcke-Boden signaltrimning högre hastighet gods, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
17471 | Investment | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
17115 | Investment | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Updated
17117 | Investment | Rivning banor_broar, Jämtland Västernorrland, produktion | Rivning banor_broar, Jämtland Västernorrland, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
16633 | Investment | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
16634 | Investment | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
16635 | Investment | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Åsa Löfgren | Updated
16585 | Investment | 2027 FFU UE Eldsberga-Hässleholm, KTL och AT upprustning | Upprustning av kontaktledning och AT transformatorer på sträckan Eldsberga - Hässleholm. Framtagning av FFU UE, BPU samt förvaltningsdata. Projektet skjuts på framtiden. Förslag är att projektering ska starta 2029 | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 5 | Catarina Fällström Jacobsen | Updated
9493 | Investment | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | The entire Transport Administration | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Isabelle Vannestål | Updated
14803 | Investment | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen Bygghandling SSP138162 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-02-01 | 2029-02-01 | 2029-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Updated
15060 | Investment | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, produktion | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
17959 | Investment | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, produktion | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
17893 | Investment | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, produktion | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, produktion | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
12415 | Central function | Vägbeläggningar till plankorsningar | Vägbeläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Both road and railway | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2030-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Updated
16902 | Investment | Utförandeentreprenad GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser utförandeentreprenad för produktion av gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson | Updated
10598 | Major Projects | NBE9905 Norrbotniabanan - Matarledning Yttersjön-Robertsfors | Utförandeentreprenad BEST Matarledning 130kV Yttersjön-Robertsfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232200-4 Arbeten för kraftledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | North Region | 2029-07-01 | 2029-12-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh | Updated
15470 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult FU | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Framtagande av förfrågningsunderlag + BPU för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2029-08-01 | 2029-10-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder | Updated
9670 | Maintenance | Paket Fogar. Utbyte ö-kon, Nyboda, Essingeleden 2026 | Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124 Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, Stockholm län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2030-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
10587 | Major Projects | NBE 3605 Norrbotniabanan - Järnvägsterass och broar, Väg 821 - Bureå älv inkl station i Bureå | Ca 2,5 km järnvägsterass, järnvägsbro över Bureå älv, GC- port under E4:an samt ett stationsområde i Bureå. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2029-09-01 | 2029-11-01 | 2030-05-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh | Updated
17570 | Investment | Fagersta växelbyte, produktion | Fagersta växelbyte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | Central Region | 2029-10-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Edström | Updated
17572 | Investment | Fagersta nytt ställverk, projektering | Fagersta nytt ställverk, projektering | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | Central Region | 2029-10-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Emilia Edström | Updated
17805 | Investment | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Produktion | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
17806 | Investment | Norra E10 Viltåtgärd Bönälven-Edeforsvägen, Vägplan & bygghandling | Norra E10 Viltåtgärd Bönälven-Edeforsvägen, Vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
17807 | Investment | Norra Viltåtgärd E4 Veckefjärden, Produktion | Norra Viltåtgärd E4 Veckefjärden, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
17939 | Investment | Kiruna-Riksgränsen, Spårbyte, bygghandling | Kiruna-Riksgränsen, Spårbyte, bygghandling | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-10-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
11292 | Investment | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Produktion | Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2029-10-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
15260 | Investment | Väg 37/47 Bockara- Århult | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Bockara-Århult |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | South/East Region | 2029-10-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Catharina Selin
16216 | Central function | RFID läsare (RFID reader) | RFID Läsare (RFID reader) – The RFID detectors should be based on standardized RFID readers, who follow the air protocol ISO18000-6 C standard, equivalent to UHF gen 2 class. | 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 38431000-5 Detektorer | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 6 | Erik Oskarsson | Updated
13370 | Investment | Väg 51 Förbifart Finspång, Entreprenad | Byggande av en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken på väg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Entreprenaden genomförs som utförande entreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Updated
11250 | Investment | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
11251 | Investment | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
16293 | Central function | Befästningssystem för träsliprar | Befästningssystem för träsliprar. Befästningssystemet ska monteras på träsliprar samt kompositsliprar och består av en underläggsplatta med tillhörande befästningssystem exklusive slipersskruvar och rälsfjäderringar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Updated
17968 | Investment | Planskild korsning E4 Tomtebo produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | < 1 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
14432 | Investment | v613 Tängvägen GC-väg, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
13747 | Investment | v643 Undersåker GC-väg, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
13759 | Investment | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
13744 | Investment | E4 Hållandsbacken, Produktion | Produktion E4 Hållansbacken | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Updated
14955 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South Region | 2029-12-01 | 2030-06-01 | 2030-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Darek Marciniak | Updated
15051 | Investment | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
15052 | Investment | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
14862 | Investment | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
14863 | Investment | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
14864 | Investment | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
14805 | Investment | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion SSP138162 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Updated
13745 | Investment | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Åsa Löfgren | Updated
13514 | Investment | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
13516 | Investment | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
13519 | Investment | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
13520 | Investment | v695 Hållandsvägen (BK4), Produktion | v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
13521 | Investment | v675 Ede kurva, Produktion | v675 Ede kurva, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Updated
13507 | Investment | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
13508 | Investment | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
13509 | Investment | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
13510 | Investment | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
13512 | Investment | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | Updated
15573 | Investment | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 0 | Åsa Löfgren | Updated
10804 | Investment | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
17911 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder etapp 2, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
17904 | Investment | Norra Bdl 171 Örnsköldsvik-Umeå Viltåtgärd, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
16629 | Investment | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Updated
16650 | Investment | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, produktion | Kramfors-Dynäs, Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
16648 | Investment | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Updated
11439 | Investment | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | South/East Region | 2030-01-01 | 2030-03-01 | 2030-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Updated
14804 | Investment | E4 södra infarten Örnsköldsvik | E4 södra infarten Örnsköldsvik Produktion SSP138156 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Property | North Region | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Updated
17937 | Investment | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, produktion | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, produktion | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2030-02-01 | 2030-04-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
17934 | Investment | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, bygghandling | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
13648 | Maintenance | Friktionsmedel mot spårhalka | Friktionsmedel mot spårhalka | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2032-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Lena Larsson | Updated
16169 | Central function | Heyback klämfjäder | Heyback klämfjäder enligt ritning | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2030-03-01 | 2030-05-01 | 2031-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Updated
16367 | Investment | Kiruna malmbangård, Växelbyte, produktion | Kiruna malmbangård, Växelbyte, produktion | 34941800-3 Spårväxlar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
15293 | Investment | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Rivning av befintlig bro och bygga ny BK4 bro. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2030-04-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Catharina Selin
16428 | Maintenance | Rälsfjäderringar | Sortiment som avses upphandlas omfattar Rälsfjäderringar som är en fjäderbricka och behövs för underhåll av spår. Den används bland annat i befästningssystem och rälsskarvar. |  | Goods | Framework agreement | Not construction, other |  | The entire Transport Administration | 2030-04-01 | 2030-04-01 | 2030-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
15262 | Investment | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2030-06-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Anders Rundell | Updated
7028 | Central function | Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146 | Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2030-06-01 | 2030-10-01 | 2031-07-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 10 | Erik Oskarsson | Updated
14806 | Investment | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur produktion | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur - produktion SSP138450 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2030-08-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
16129 | Central function | Slipersskruvar (Sleeper screws) | Slipersskruv enligt ritning / Sleepers screws according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2030-08-01 | 2030-10-01 | 2031-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Updated
10733 | Investment | Malmbanan, Björkliden och Krokvik förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd. produktion. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-10-01 | 2030-10-01 | 2030-10-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
17808 | Investment | Bärighet, Mjösjöby-Bredträsk, Produktion | Bärighet, Mjösjöby-Bredträsk, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Deleted
17809 | Investment | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, Produktion | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
17810 | Investment | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Produktion | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
11248 | Investment | Luleå, växelbyte, 8 växlar, produktion | Luleå, växelbyte, 8 växlar | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2030-11-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
14816 | Investment | E14 hållplatser Bergsgatan | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Updated
17969 | Investment | Väg 97 Harads, Bodens kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
17970 | Investment | Väg 860, Koskullskulle, Gällivare kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
17660 | Investment | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Produktion | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Updated
17472 | Investment | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
17116 | Investment | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
17912 | Investment | SgÖN bdl 130 Långsele-Mellansel åtgärdande av plankorsningar med e-signal, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
17913 | Investment | Bodens södra samtidig infart | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
17919 | Investment | SgÖN Bräcke-Boden signaltrimning högre hastighet gods, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
15053 | Investment | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
15054 | Investment | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
10805 | Investment | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
15472 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, entreprenad | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-05-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Enna Hallelinder | Updated
10819 | Major Projects | NBE 3723 Norrbotniabanan - BEST Skellefteå Central | BEST Området Södra tuvan - Degerbyns industriområde. Ca 9 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2031-02-01 | 2031-06-01 | 2031-10-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Updated
10566 | Major Projects | NBE9705 Norrbotniabanan - Anläggning BEST Umeå - Skellefteå | Utförandeentreprenad BEST (bana, el, signal, tele). Umeå Godsbangård - Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2031-02-01 | 2031-09-01 | 2031-11-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma | Updated
16364 | Investment | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-06-01 | 2031-09-01 | 2031-09-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
17812 | Investment | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, Produktion | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
17813 | Investment | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, Produktion | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
17940 | Investment | Kiruna - Riksgränsen, Spårbyte, produktion | Kiruna - Riksgränsen, Spårbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-11-01 | 2032-03-01 | 2031-11-01 | Very Preliminary | < 1 Mkr | 4 | Pär Hjelm | Updated
17974 | Investment | E45 GC-väg Vittangi -Vinsavägen produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
17976 | Investment | E10 GC-väg produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
17979 | Investment | Väg 94 cirkulationsplats Alvik, Luleå produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
17981 | Investment | Väg 94 planskild passage Alvik, Luleå produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
17983 | Investment | Väg 875, Kauppinen-Laxforsen, Kiruna kommun, GC-väg | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
17971 | Investment | E4 Tpl BD produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
17972 | Investment | E12 Obbola-Alvik, ts och gc produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
17666 | Investment | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Produktion | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
17664 | Investment | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen, Produktion | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
17909 | Investment | Vännäs, Växelbyte, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
15055 | Investment | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
17253 | Central function | Stållina 52 mm2 | Stållina för kontaktledningar |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2034-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
16850 | Investment | 2032 Eldsberga-Hässleholm, KTL och AT upprustning | Upprustning av KTL och AT mellan Eldsberga och Hässleholm. Projektet skjuts på framtiden. Förslag är att produktion ska startar 2032 | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | South Region | 2032-02-01 | 2032-02-01 | 2032-02-01 | Very Preliminary | 500 - 700 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen | Updated
17252 | Maintenance | Stångkåpor för spårväxlar | Stångkåpor för spårväxlar |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2032-03-01 | 2032-03-01 | 2032-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
17977 | Investment | Väg 395 GC Autio-Erkheikki produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2032-12-01 | 2032-12-01 | 2032-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
13502 | Investment | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
13503 | Investment | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
13504 | Investment | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Updated
13505 | Investment | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
13506 | Investment | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
17984 | Investment | Väg 97 Harads, Bodens kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-12-01 | 2033-12-01 | 2033-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
17985 | Investment | Väg 860, Koskullskulle, Gällivare kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-12-01 | 2033-12-01 | 2033-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
11294 | Investment | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2034-01-01 | 2034-01-01 | 2034-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth | Updated
17986 | Investment | Väg 875, Kauppinen-Laxforsen, Kiruna kommun, GC-väg produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2034-12-01 | 2034-12-01 | 2034-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
11295 | Investment | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | North Region | 2037-01-01 | 2037-01-01 | 2037-01-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Hanna Lindroth | Updated