## Inköpstidsplan_ENG
Procurement Plan Updated: 2026-03-31
JournalID | Operational entities | Name of procurement | Description of procurement | CPV code | Procurement area | Type of procurement | Type of traffic | Purchasing category | Geographical area | Planned start of advertisement | Planned last day to submit tender | Planned start of contract | Status of data, planning | Estimated cost SEK millions (Mkr) | Estimated contract period (number of years) | Contact | Information
17288 | Major Projects | LV 842, Konsult, Jönköpings län | Uppdraget omfattar framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt vägplan - utformning av planförslag. Projektet ingår i Program Byarum-Tenhult. | 71311220-9 Vägingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Jenny Jensen | Deleted
16568 | Investment | Utförandeentreprenad Väg E6, Backadalsmotet, norra avfartsrampen | Väg E6, Backadalsmotet norra avfartsrampen. Underminering av vägbana, rasrisk. Nu ska det upphandlas en utförandeentreprenad för detta projekt. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Helena Nygren | Deleted
16816 | Investment | Västerås Skallbergsmotet E18 Lång bullerskyddsskärm | Bullerskyddsskärm Västerås Skallbergsmotet E18 |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other |  | Central Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Delayed
16335 | Maintenance | Underhållsåtgärder på broar över Sävjaån | Projektet omfattar utbyte kantbalkar, skiljebalk, tätskikt, räcke samt övriga betongreperationer. Utförandet startar 2027 och avslutas 2028. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabella Undén | Delayed
18913 | Maintenance | Rörbrobyten, bro 20-122-1 Eldforsen, bro 20-450-1 Laxtjärn, bro 20-448-1 Laxtjärn | Utbyte av rörbroar: 20-122-1 Bro över l.Eldån 2,5km S Eldforsen 20-450-1 Bro över Burängstjärns utlopp SO Laxtjärn 20-448-1 Bro över Laxbäcken vid Laxtjärn (v:a bron) | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Delayed
15464 | Investment | E18 Örebro planskild passage vid Mossbergavägen/Karlskogavägen | Nybyggnation av bro på E18 Karlskogavägen för planskild passage gång- och cykeltrafik. Tillhörande belysning och anslutande GC vägar. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Delayed
15395 | Investment | Gräsberg mötesspårsförlängning, projektering | Framtagande av bygghandling för Gräsberg mötesspårsförlängning, | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | Central Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Delayed
18388 | Investment | Vägplan för GC-väg Anundshög-Nicktunakorsningen | Vägplan för GC-väg Anundshög-Nicktunakorsningen | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | Central Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Delayed
15692 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Solna-Uppsala-Gävle | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 18 mil | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Delayed
15707 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta/Krylbo-Frövi, Kolbäck-Fagersta | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,5 mil | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | East Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Delayed
13595 | Investment | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Delayed
18332 | Major Projects | Byggledare Byggnadsverk, Stora projekt, Norrbotniabanan | Uppdraget avser en byggledare inom byggnadsverk till projekt Norrbotniabanan. |  | Services | Objectspecific | Both road and railway |  | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 6 | Sofia Sundström | Delayed
10855 | Maintenance | Underhåll av 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken, betonrep mm | Åtgärd: Betongrep, bättringsmålning, utbyte övergångskonstruktioner och ev. utbyte slitlager på bro Bro nummer: 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela | Delayed
15755 | Investment | V332 Bro över ravin 2 km no Sandö (22-13-1) och V332 Bro 22-38-1 över Gålån 2 km no Sandö (södra bron) BK4, SSP139004, SSP139309, SSP140003# Produktion | Produktion - Förstärkningsåtgärd BK 4 för följande objekt: Objekt nr1: Vägnummer: 332 Byggnadsverk: Bro över ravin 2 km no Sandö (22-13-1) Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län (SSP139309, SSP139004) samt Objekt nr 2: Väg nummer: v332 Byggnadsverk: Bro 22-38-1 över Gålån 2 km no Sandö (södra bron) (SSP139004, SSP139309, SSP140003) Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Delayed
6951 | Investment | E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780 | - |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Delayed
6854 | Investment | Riskred Krångfors, Produktion. #10314 | Riskred Krångfors | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Delayed
15952 | Major Projects | Sidsjöbäcken Ny bro | Byte av befintlig trumma för Sidsjöbäcken. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Stina Rosvall | Delayed
17533 | Investment | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Bygghandling | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Delayed
17537 | Investment | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Delayed
13768 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Delayed
12974 | Investment | Lv 108 genom Svedala, planskild jvg-passage, kap o TS | Framtagande av vägplan. Detta uppdrag tillämpar "Gemensam optimering vid projektstart". Arbetssättet är en fortsättning på det arbete som Trafikverket och innovationsföretagen, gemensamt genomförde under våren 2024. Länk till resultatseminariet (optimeringen startar 20:56) vid https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2024-09/branschsamarbete-som-ger-resultat/ | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Delayed
15779 | Investment | E4/E6 Helsingborg, konsult, Skåne län | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad. Uppdraget omfattas av tre områden på E4:an och E6:an i Helsingborg. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 Vägingenjörstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Delayed
17670 | Investment | Lv 834 Hovmantorp | Konsultuppdrag framtagande av bygghandling och vägplan samt BPU. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Construction site inspection | South Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Delayed
15712 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Ängelholm - Malmö | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 19 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | < 1 Mkr | 3 | Jan Eliasson | Delayed
16986 | Investment | Lv 2050 GC Knislinge -Hjärsås, Entreprenad Skånelän | GC-väg (kompl senare!) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Anders Rundell | Delayed
16865 | Maintenance | Drift och underhåll av tekniska installationssystem (Citytunneln och Hallandsåstunneln) | Drift och underhåll av tekniska installationssystem (Citytunneln och Hallandsåstunneln) | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | South Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2027-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 7 | Gunnar Stewén | Delayed
18575 | Major Projects | Samarbetsledare och managementtjänster för program Hässleholm-Lund | Upphandling av samarbetsledare och managementtjänster för program Hässleholm-Lund. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Malin Isaksson | Delayed
15533 | Maintenance | Helsingborg klimatanpassningsåtgärder, norra tunnelmynningen | Översvämningsskydd av norra tunnelmynningen (vid Gröningen) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | South Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jan Persson | Delayed
18899 | Profit Centres | Avfallshantering med försäljning av metallskrot | Upphandlingen avses resultera i ramavtal avseende avfallshantering med försäljning av metallskrot vid Trafikverkets färjeleder, förråd/lager samt varv/verkstäder. | 90510000-5 Avfallshantering, 90511000-2 Sophämtning, 90511100-3 Hämtning av deponisopor, 90511400-6 Pappersinsamling, 90512000-9 Avfallstransport, 90513000-6 Hantering av ofarligt avfall, 90514000-3 Återvinning av avfall | Services | Framework agreement | Not construction, other | Facility and property related services | The entire Transport Administration | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Amelia Lindblad | Delayed
18997 | Profit Centres | Köp av Sprint 115 | Köp av ca 7000 stycken Sprint 115. |  | Goods | Objectspecific | Not construction, other |  | The entire Transport Administration | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maja Mörth | Delayed
18669 | Planning | Uppdragskonsult för uppföljning av systemdemontrationer | Upphandlingen avser tillhandahållande av en uppdragskonsult som ska genomföra kvalitativ och kvantitativ uppföljning av Trafikverkets systemdemonstrationer av nollutsläppsarbetsmaskiner och nollutsläppsfordon i sju stycken entreprenader (med fokus på kvalitativ uppföljning). | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johanna Singman Buys | Delayed
18177 | Maintenance | För utförande av bro 14-575-1 över enskild väg (Råhultsvägen) vid Amerika v Jeriko | Utbyte kantbalk. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-03-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | Delayed
18178 | Maintenance | För utförande av bro 14-576-1 över enskild väg vid Jeriko, Dala | Utbyte kantbalk. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-03-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | Delayed
18196 |  | Reinvestering belysning Sjömarken | Utbyte av stolpar och belysning i Sjömarken, Borås. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232000-0 Underhåll av offentlig belysning och trafikljus, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Delayed
18780 | Maintenance | Utbyte av 2 st träbroar för GC-trafik mot stålbroar av fackverkskonstruktion. | Utbyte av 2 st träbroar för GC-trafik mot stålbroar av fackverkskonstruktion. | 45210000-2 Byggnadsanläggning | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Zeynab Serousheh | Delayed
17894 | Maintenance | Totalentreprenad - För utbyte av katastrofpumpar inom Gullbergsvass pumpstation. Göteborgs kommun, Västra Götalands län. | Trafikverkets pumpstation ”Gullbergsvass” är belägen längs väg E6.20 söder om Tingstadstunneln. Dess funktion är hantering av dagvatten från vägen. Pumpstationen har utöver konventionella pumpar för dagvattenhantering även 5st större s.k. katastrofpumpar för att kunna hantera de nederbördsmängderna som följer av ett hundraårsregn. Katastrofpumparna är idag föråldrade och det föreligger brist på tillgängliga reservdelar vilket resulterat i ett reinvesteringsbehov. Upphandlingen avser nya katastrofpumpar inkl. styrning, nya tryckledningar inom byggnaden samt nödvändiga ombyggnationer av pumpstationsbyggnaden. | 42120000-6 Pumpar och kompressorer, 42122000-0 Pumpar, 42122130-0 Vattenpumpar, 45232152-2 Byggnation av pumpstation | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Water, Sewage & Ventilation | West Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | < 1 Mkr | 1 | Anna Dansund | Delayed
17606 | Investment | NUVA-0033 (del 2) Bdl 656 Viskadalsbanan, Uppgradering av plankorsningar (str See-Vdi)​ (entreprenad) | Anpassning av plankorsningar samt byggnation av 4 stycken vägskyddsanläggningar med ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | West Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Joanna Lundmark | Delayed
18886 | Major Projects | Kopia av Entreprenadbesiktning, Projekt E6.21 Lundbyleden inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Besiktning av samtliga entreprenader/etapper som ingår i projektet. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Specific technical competence areas | West Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Maria Andersson | Delayed
16867 | Investment | Framtagande av vägplan samt option på FU avseende UE utbyte av bro över Båven, väg 53 Oxbro, Flens kommun | Framtagande av vägplan samt option på förfrågningsunderlag avseende UE utbyte av bro över Båven, väg 53 Oxbro, Flens kommun | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Hanna Andersson
16868 | Investment | Framtagande av förfrågningsunderlag avseende utbyte av bro över Kilaån, väg 501, Nyköping kommun, Södermanlands län | Framtagande av förfrågningsunderlag avseende utbyte av bro över Kilaån, väg 501, Nyköping kommun, Södermanlands län | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 6 | Hanna Andersson | Updated
18836 | Investment | db Avesta/Krylbo - Dalslund och Avesta Krylbo bangård, BEST produktion | BEST entreprenad sträckan Avesta Krylbo - Dalslund ca 5 km. samt växelbyten på Krylbo Bangård, Ställverksbyte st 95. Produktionsstart 2027. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
18258 | Investment | För utförande av stationsåtgärder inom Uppsala och Tierp kommun, Uppsala län | Åtgärder på stationer mellan Uppsala och Gävle för att möjliggöra passagerarutbyte med längre tåg. Omfattar stationerna Vattholma, Storvreta och Örbyhus. Samtidig infart och spårhöjning i Tierp samt reservdelssäkring avseende optobaliser i Vattholma. | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234111-7 Anläggningsarbeten för stadsjärnväg | Performance contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Denise Lindroth
17933 | Major Projects | Fyra spår Uppsala FSUE012 Förberedande entreprenad flytt av ledningar Uppsala | Flytt av ledningar i Uppsala som förberedelsearbete inför byggnation av två nya järnvägsspår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Liselotte Eriksson | Updated
5966 | Investment | RV 56 Sala - Heby 2+1 väg, V01802, Produktion. #7113 | RV 56 Sala - Heby anläggande av 2+1 väg samt gc-väg på sträckan, | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233120-6 Vägbygge | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Caroline Olsson
19232 | Major Projects | FSUE011 Förberedande EST-åtgärder Uppsala C | Uppsalas nuvarande två ställverk 85 byts till ett ställverk 95. Inga bangårdsförändringar sker. Utrustning i nuvarande ställverkshus flyttas till teknikhus 19. Vissa utdelar byts till 95-utdelar. Uppdraget innebär i stort att demontera befintlig signal- och teleutrustning i ställverkshuset samt bygga upp signal och teleutrustning i befintliga teknikutrymmen inför ett ställverksbyte från ställverk 85 till ställverk 95. | 31214000-9 Ställverk, 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Liselotte Eriksson | New
18914 | Maintenance | Rörbrobyten dalarnas län, bro 20-260-1 Avesta, bro 20-1245-1 Nordbäcksbo | Rörbrobyten: 20-260-1 Bro över Kärrsjön vid Brovallen i Avesta 20-1245-1 Bro över Nordbäcksboån vid Nordbäcksbo | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
18915 | Maintenance | Nybyggnation av två valvbroar samt utbyte av rörbro i Dalarnas län | Utförande av nybyggnation av två valvbroar samt utbyte av en rörbro i Dalarnas län. Åtgärden avser utbyte av trummor för att undanröja vandringshinder för vandrande fisk. Nybyggnation avser Olån, 20-724-1 och Stora Njupån, trumma 7390 i Dalarnas län. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
18916 | Maintenance | Nybyggnation av två valvbroar i Gävleborgs län | Utförande av nybyggnation av två valvbroar, trumma 5260 Storåsbäcken och 21-168-1 Gäddviksbäcken i Gävleborgs län. Åtgärden avser utbyte av trummor för att undanröja vandringshinder för vandrande fisk. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17585 | Maintenance | Montering faunaskärmar och viltåtgärder, Bro 18-793-1 och 18-793-2 över väg 528 V Vretstorp | Montering av faunaskärmar och viltstängsel, Bro 18-793-1 över väg 528 V Vretstorp | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45340000-2 Montering av stängsel, räcken och säkerhetsutrustning | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
17757 | Maintenance | Rörbrobyte bro 17-455-1 Aplungens utlopp samt byte vägtrumma till rörbro bro 100-58240-1 St.Lisjöns utlopp, Sunne kommun | Rörbrobyte bro 17-455-1 Aplungens utlopp samt byte vägtrumma till rörbro bro 100-58240-1 St.Lisjöns utlopp, Sunne kommun | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Isabella Undén | Updated
17761 | Maintenance | Byte av rörbro, Gisslabo 19-179-1 | Byte av rörbro, Gisslabo 19-179-1, Köping kommun, Västmanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Updated
17876 | Maintenance | Rörbrobyten, bro 20-1119-1 Ulriksberg och bro 20-1147-1 Silvhyttan, Dalarnas län | Rörbrobyten: KOM- 419049 Rörbrobyten, 20-1119-1 Bro över bäck 5 km NO Ulriksberg, 20-1147-1 Bro över bäck vid Silvhyttan | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
19166 | Maintenance | Upphandling gällande utbyte av övergångs konstruktioner i Södermanland, totalt 4 broar. | Utbyte av övergångs konstruktioner i Södermanland, totalt 4 broar. Utförande en bro redan i höst, de andra under nästa år 2027. Totalentreprenad. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Ulrika Svensson | New
18989 | Maintenance | Säkerhetshöjande åtgärder på byggnadsverk, Mellersta regionen 2026 | Säkerhetshöjande åtgärder på fyra byggnadsverk inom Mellersta regionen (Södermanland och Västmanland) | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 45421130-4 Montering av dörrar och fönster, 45421147-6 Montering av galler | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
16663 | Investment | Utförandeentreprenad, för utförande av kollektivtrafikåtgärder etapp 2 inom Gävleborgs län | Produktion av busshållplatser, tillgänglighetsanpassning samt vändplan. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Nadja Pudas | Updated
18357 | Maintenance | Underhåll Resenärsanläggning - Region Mellersta | Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel, städ, avhjälpande underhåll samt en begränsad omfattning planerat underhåll. Objekten avser byggnadstyper såsom väntsalar, inbyggda gångbroar, och entrébyggnader, mark och installationer samt tillhörande förvaltningsadministration. Omfattning i detalj framgår av kontraktshandlingarna. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 7 | Gunnar Stewén
18359 | Maintenance | Drift- och skötsel hissar och rulltrappor - Region Mellersta | Entreprenaden avser drift och underhåll av hissar och rulltrappor inom Trafikverkets resenärsanläggningar. Med drift och underhåll avses: • Tillsyn • Skötsel • Avhjälpande underhåll • Teknisk förvaltning med tillhörande administration • Jour- och beredskap • Lagerhållning av reservdelar • Myndighetsbesiktning Entreprenaden utförs spårnära vilket ställer mycket höga krav på säker arbetsmiljö. Se vidare K5.3.4 samt Tjänstebeskrivning, avsnitt SA3.5 SoS-arbeten. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2025-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 7 | Gunnar Stewén
18506 | Major Projects | Fordonsburen inspektion Akallatunneln | Inspektionsuppdraget består i att under andra kvartalet 2026 med för uppdraget lämplig fordonsburen mätmetod utföra inmätning samt leverera inspektionsrapport av befintlig anläggning ca. 3000m, 1 st 3-fältig motorvägstunnel, bestående av inklädd tunnel i form av vertikala betongväggar samt tak bestående av sprutbetong på tunnelmembram. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist | Updated
18563 | Investment | För upprättande av bärighetsberäkningar för BK4 paket 3 inom region Stockholm | Upphandlingen omfattar bärighetsberäkningar för 9 broar inom region Stockholm samt åtgärdsförslag för att möjliggöra upplåtelse till BK4. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | East Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth
19088 | Investment | Nyköping södra – Flens övre spår- & växelbyte, Oxelösund – Flens övre ktl-upprustning | Spårbyte och ballastrening Nyköping södra - Flens övre inkl byte av fyra spårväxlar samt ktl-upprustning Oxelösund – Flens övre. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | East Region | 2026-04-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
4281 | Investment | Utförandeentreprenad avseende vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 och 576 inom Södertälje kommun | Utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 & väg 576. Busshållsplatsåtgärder längs väg 522. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Updated
18907 | Maintenance | Drift och underhåll av styr- brand- och övervakningssystem avseende enkla anläggningar i Östra Regionen, Stockholms län | Drift och underhåll av styr- brand- och övervak-ningssystem avseende enkla anläggningar i Östra Regionen, Stockholms län *öppningsbara broar *Tensta och Rinkebys tunnlar ingå (option) | 34962000-8 Trafikreglerutrustning, 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | East Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 7 | Kajsa Svanberg | Updated
18382 | Maintenance | Underhåll Resenärsanläggning - Region Östra | Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel, städ, avhjälpande underhåll samt en begränsad omfattning planerat underhåll. Objekten avser byggnadstyper såsom väntsalar, inbyggda gångbroar, och entrébyggnader, mark och installationer samt tillhörande förvaltningsadministration. Omfattning i detalj framgår av kontraktshandlingarna. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2025-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 7 | Gunnar Stewén
18384 | Maintenance | Drift- och skötsel hissar och rulltrappor - Region Östra | Omfattning Entreprenaden avser drift och underhåll av hissar och rulltrappor inom Trafikverkets resenärsanläggningar. Med drift och underhåll avses: • Tillsyn • Skötsel • Avhjälpande underhåll • Teknisk förvaltning med tillhörande administration • Jour- och beredskap • Lagerhållning av reservdelar • Myndighetsbesiktning Entreprenaden utförs spårnära vilket ställer mycket höga krav på säker arbetsmiljö. Se vidare K5.3.4 samt Tjänstebeskrivning, avsnitt SA3.5 SoS-arbeten. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2025-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 7 | Gunnar Stewén
18288 | Major Projects | PVE001 För utförande av väg 226/571 Pålamalmsvägen - trafikplats Högskolan, inom Botkyrka och Hud-dinge kommuner, Stockholms län | Upphandlingen avser utförande av totalentreprenad av trafikplats Högskolan och en vägsträcka på drygt 3 km i Stockholms län. Arbetet innehåller, väg, cykelväg, arbete kring järnväg, byggnadsverk, VA-arbeten, ledningsarbeten och andra normalt förekommande arbeten i en vägentreprenad, |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-04-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Decided | > 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson | New
15669 | Maintenance | Integrerat Brounderhåll Stockholm Nord år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Nord år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region/Stockholm | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Ulrika Svensson | Updated
15678 | Maintenance | Integrerat brounderhåll Stockholm Syd år 2027-2030 | Integrerat brounderhåll Stockholm Syd år 2027-2030. Förutbestämda: xx broar, rensning av koner och rengöring av balkar, räcken, övergångs konstruktioner, ytavlopp och pelare i väg miljö. Tillstånds baserade: | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region/Stockholm | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Ulrika Svensson | Updated
15797 | Investment | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling, Gällivare & Kiruna kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
12283 | Investment | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
18920 | Maintenance | Huvudtillsyningsman, HTSM, för Norra regionen | Kontraktet avser uppdrag som huvudtillsyningsman. Huvudandelen av uppdragen är under säsongen maj till oktober men uppdrag kan förekomma året om. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Tarja Karppinen
18639 | Maintenance | Underhåll resenärsanläggning inkl hissar/rulltrappor - Norra Regionen | Tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av resenärsanläggning med tillhörande möbler och plattformstak samt plattformsförbindelser, såsom trappor, övergångar och gångtunnlar. Upphandlingen inkluderar även drift och skötsel av resenärsanläggningarnas hissar och rulltrappor. | 50740000-4 Reparation och underhåll av hissar, 90900000-6 Städning och renhållning | Services | Objectspecific | Rail | Property | North Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 7 | Jimmy Klint
17540 | Maintenance | Integrerat BRO underhåll för Norrbottens län år 2027-2029 (option 1+1 år) | Objektspecifikt avtal för åren 2027-2029 (option 1+1 år) Integrerat BRO underhåll för Norrbottens län med en Avtalsstart: 2027-01-01 - -2029-12-31. (med möjlighet till option 1+1 år) Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT09 Total entreprenad | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Marko Korpela
19104 | Investment | Malmbanan utbyte 4 st järnvägsbroar, bygghandling | Malmbanan, åtgärden rör 4 st jvgbroar 3500-2120-1, 3500-95368-1, 3500-2122-1, 3500-2137-1. Utbyte av tre st järnvägsbroar samt överbyggnad av en st järnvägsbro. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm | New
17561 | Maintenance | Paket 2 2026 AC Utbyte slitbetong mot beläggning och mindre UH åtgärder | Objekt nr: 1 24-482-1 Rickleån Vägnummer: 726 (ligger centralt i Bygdsiljum) Åtgärd: Utbyte slitbetong mot beläggning, betongåtgärder Kommun: Skellefteå kommun Län: Västerbottens län Mer information kommer om objekten...... Produktion år 2026 maj-sept | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Updated
14855 | Investment | Norra vandringshinder AC BD, Bygghandling | Norra vandringshinder AC BD | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
10102 | Major Projects | NBE 3118 Norrbotniabanan Etapp 2 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Bygg, service- och ersättningsvägar. Totalentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411258 NBE 3117 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
18071 | Maintenance | Vandringshinder groddjurspassage Skravelsjö | Byte av befintlig trumma och säkerställa passage för groddjur. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela
13772 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
10776 | Investment | Väg 605 Boden Industrial Park-Flarken | Bärighetsåtgärder (BK4) Boden Industrial Park-Flarken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Hans Byström | Updated
6938 | Investment | E10 Viltstängsel Töre-Morjärv, Produktion. #10647 | Viltstängsel, viltuthopp samt viltbro över E10 och Haparandabanan |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
13586 | Investment | v87 Stugun GC-väg, Produktion | v87 Stugun GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | Updated
14998 | Investment | Norra Viltåtgärd söder Kaitumälven, järnvägsplan samt framtagande av FFU TE | Har tidigare haft namnet "Norra Faunapassage järnväg, planläggning och bygghandling". Omfattar framtagande av järnvägsplan och FFU för totalentreprenad för viltstängsel samt faunapassage på Malmbanan km 1364-1374. | 44212100-0 Bro | Services | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
18279 | Investment | Bro över Idijoki n Mertajärvi, (Bro 25-1531-1 väg 899) Bygghandling | Bro över Idijoki n Mertajärvi Bygghandling inkl tillstånd vattenverksamhet för Utbyte av hela bron (Reinvestering) Konstruktionsnummer: 25-1531-1 Vägbro Väg: 899 Bygghandling, ABK09 Kommun: Kiruna kommun Län: Norrbottens län Mer information kommer.... | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Services | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Deleted
18901 | Maintenance | Avvattningsåtgärder längs järnvägen mellan Boden-Umeå | Ett antal (8-10st) avvattningsåtgärder på olika ställen längs järnvägen mellan Boden-Umeå som behöver åtgärdas under 2026. Option på dikningsåtgärder. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Tarja Karppinen | Updated
18241 | Maintenance | Byggledare vägmarkeringar inom Södra och Sydöstra regionen (GK, M, F och H län) för produktionsanpassad projektering och projektledning | Byggledare vägmarkeringar inom Södra och Sydöstra regionen (GK, M, F och H län) för produktionsanpassad projektering och projektledning |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 8 | Jana Boldin
16988 | Investment | GC-Väg Trollenäs-Eslöv, Entreprenad, Skånelän | GC-Väg, Trollenäs-Eslöv väg 17, Entreprenad, Skånelän | 45210000-2 Byggnadsanläggning | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Mariella Kvist | Updated
18017 | Investment | Väg 648, Bro 7-66-1 över Mörrumsån | Utförandeentreprenad för sydöstra bron över Mörrumsån vid Idekulla. Den nya bron byggs för bärighetsklass BK4. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
16118 | Investment | Hässleholm norra, Konsult, Skåne län | Uppdraget omfattar framtagande av järnvägsplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Hässleholm norra förbigångsspår. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 7 | Jennifer Berglund | New
18695 | Investment | Bro väg 600 Stolpastugan | Bron över stambanan behöver bytas ut samt klassas upp från BK2 till BK4. Omfattning: - Byte av bro - Justering av ca 300 m väg - Justering av enskild väg | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | South Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Mariella Kvist | Updated
18265 | Investment | Rv 15 Olofström - Gränum | Vägplan och bygghandling för utförandeentreprenad. Ombyggnad av 8 km tvåfältsväg till mötesseparerad landsväg med omkörningssträckor, 2+1, referenshastighet 100km/h. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Enna Hallelinder | Updated
16698 | Investment | Lemmeströ, signalåtgärder, entreprenad UE | Byggnation av signalåtgärder i Lemmeströ på bandel 961,Ystadbanan. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Performance contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Marie Skuggevik | Updated
16113 | Investment | Oxie, egen driftplats, UE | Göra Oxie till en driftplats | 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316200-7 Installation av signalutrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
19272 | Maintenance | Utbyte av bro 100-1672-1 till rörbro vid Vanskiva inom Hässleholms kommun, Skåne län | utbyte rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | New
18642 | Maintenance | Underhåll Resenärsanläggning inkl hissar/rulltrappor - Södra Regionen | Tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av resenärsanläggning med tillhörande möbler och plattformstak samt plattformsförbindelser, såsom trappor, övergångar och gångtunnlar. Upphandlingen inkluderar även drift och skötsel av resenärsanläggningarnas hissar och rulltrappor. | 50740000-4 Reparation och underhåll av hissar, 90900000-6 Städning och renhållning | Services | Objectspecific | Rail | Property | South Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 7 | Jimmy Klint
18120 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 100-1672-1 över Farstorpsån | utbyte till rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén
18650 | Investment | Lv tillgänglighetsanpassning busshållplatser etapp 3 Skåne län | Utförandeentreprenad innefattande kollektivtrafiksåtgärder, busshållplatser samt pendlarparkeringar. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45223300-9 Byggnation av parkeringsplats | Contract | Objectspecific | Road | Paving | South Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Updated
17062 | Major Projects | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår | Ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår. Uppdraget ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Malin Isaksson
18882 | Maintenance | För utförande av Rekonstruktion E6 Tpl 7 till Vellinge Södra, Etapp 1 | För utförande av Rekonstruktion E6 Tpl 7 till Vel-linge Södra, Etapp 1 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 0 | Jana Boldin | New
19316 | Investment | Arlöv, förlängning av skyddskulvert för fjärrvärme | Objektet avser utförande av förlängning av en skyddskulvert för fjärrvärme för att möjliggöra Trafikverkets framtida anslutningsspår till planerad depå inom projektet Arlöv, ny depå på östra sidan samt framtida utdragsspår inom projektet Malmö godsbangård, utbyggnad av spår 58 på västra sidan. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Marie Skuggevik | New
15437 | Investment | GC Väg 215 genom Skärblacka | Vägplan för GC-väg, totalt ca 5km i tätort och landsbygd. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South/East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
18484 | Major Projects | Lv842 Tenhult, Konsult, Jönköpingslän | Framtagande av Samrådshandling- utformning av planförslag och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för ny väg 80 km/h förbi Tenhult. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Updated
18793 | Maintenance | 270101 Inspektioner avseende Ölandsbron 2027-2032 | Upphandling av inspektioner avseende Ölandsbron 2027-2032 Kontraktstart 2027-01-01 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Resource and competence consultants | South/East Region | 2026-04-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Johan Härmark | New
13941 | Investment | Väg 27 Värnamo Södra/Bredasten, kapacitetshöjning | Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo S. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggas. Breddning av en bro över gång- och cykelväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
18644 | Maintenance | Underhåll Resenärsanläggning inkl hissar/rulltrappor - Sydöstra Regionen | Tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av resenärsanläggning med tillhörande möbler och plattformstak samt plattformsförbindelser, såsom trappor, övergångar och gångtunnlar. Upphandlingen inkluderar även drift och skötsel av resenärsanläggningarnas hissar och rulltrappor. | 50740000-4 Reparation och underhåll av hissar, 90900000-6 Städning och renhållning | Services | Objectspecific | Rail | Property | South/East Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 7 | Jimmy Klint
18682 | Maintenance | Hissbyte Nässjö Station | Utbyte av 4 st befintliga hissar. Befintliga hissar rivs ut, hisschakt byggs ut, 4 st nya hissar installeras. | 45313100-5 Hissinstallationer | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Property | South/East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2027-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Jimmy Klint | Updated
19072 | Maintenance | Utförande av faunapassager för medelstora däggdjur i Sydöstra Regionen 2026-2028 | För utförande av cirka 50 faunapassager för medelstora däggdjur i Sydöstra Regionen 2026-2028. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Lina Laurén
15007 | Investment | E-län väg 881 Ny GC-väg längs Djurövägen | Utförandeentreprenad för ny GC-väg ca 6km utmed väg 881 från väg 209 till Stora Sidus inklusive omstigningshållplats samt ny passage under väg 209. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
18234 | Planning | Konsulter inom gods och logistik genom Dynamiskt inköpssystem (DIS) | Konsulter inom gods och logistik | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Dynamic purchasing systems - DPS | Road | Infrastructure services | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2036-03-01 | 2026-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 10 | Johanna Singman Buys | New
18917 | Information & Communications Technology | Drift och underhåll av Trafikcentraler | Drift och underhåll av trafikcentraler. | 70330000-3 Fastighetsförvaltning på arvodes- eller kontraktsbasis, 75123000-4 Fastighetsförvaltning, 98341130-5 Fastighetsskötsel | Services | Objectspecific | Not construction, other | Property | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 7 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
18777 | Maintenance | Nationellt ramavtal av konsulttjänst, Projektering för brounderhåll i väg- och järnvägsmiljö. | För nationellt ramavtal av konsulttjänst, Projektering för brounderhåll i väg- och järnvägsmiljö. Giltigt från och med 2026-12-01 t o m 2028-11-30, med 1 st. option på 2 år. | 50000000-5 Reparation och underhåll, 70000000-1 Tjänster avseende fast egendom, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Services | Framework agreement | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 4 | Zeynab Serousheh | Updated
12841 | Central function | Rälvandringshinder | Leveranser av rälvandringshinder | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa, 34941200-7 Räler | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Maria Andersson
18824 | Maintenance | Rälsförhöjningsskyltar | Upphandling av rälsförhöjningsskyltar enligt ritning. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 6 | Lena Larsson | Updated
16126 | Central function | Rälsspik (Rail spikes) | Rälsspik enligt ritning / Rail spikes according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
18064 | Central function | Ramavtal stöd kopplat till användning av Fordonsresursers Beredskapsmateriel (Resurskonsult) | Ramavtal avseende stöd kopplat till användning av Fordonsresursers tillfälliga broar och pontoner (resurskonsult). | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Framework agreement | Road | Resource and competence consultants | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Elvira Eriksson | Updated
18785 | Investment | Konsultförmedling - Projektingenjörer och Teknikingenjörer | Upphandlingen avses resultera i ramavtal vars syfte är att täcka beställarens behov av Projektingenjörer och Teknikingenjörer. | 71300000-1 Ingenjörstjänster, 79600000-0 Rekryteringstjänster | Services | Framework agreement | Both road and railway | Resource and competence consultants | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 4 | Paula Wittgren
18344 | Central function | Upphandling av läckkabel inklusive tillbehör | Upphandling av läckkabel | 44320000-9 Kabel och tillhörande produkter | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Cables and accessories | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 8 | Alexander Thorell | Updated
18790 | Major Projects | Besiktningsman till radiobasstationer för Trafikverkets alla regioner | Besiktningsman till radiobasstationer för Trafikverkets alla regioner | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Elvira Eriksson | New
18859 | Central function | (DIS) Stöd kopplat till användning av Fordonsresursers Beredskapsmateriel - Dynamiskt inköpssystem (DIS) | Dynamiskt inköpssystem (DIS) - stöd kopplat till användning av Fordonsresursers tillfälliga broar och pontoner | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Dynamic purchasing systems - DPS | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Elvira Eriksson | Updated
19003 | Maintenance | Elspecialist konstruktion el, kanalisation, styrning och mätning | Uppdraget avser att stötta Nationell samordnare (NASA) vid framtagande av nationella regelverk, rutiner, elkonstruktioner och övergripande system för Infrasystem. Samt ta hand om löpande och mer övergripande frågeställningar från förvaltningsverksamheten. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 6 | Michael Westh
18414 | Maintenance | Uppdrag rullande Bärighetsmätning inkl georadarmätning riksväg E4 mellan Stockholm och Haparanda. | Uppdrag Bärighetsmätning med en TSDD (rullande bärighetsmätning) inkl georadarmätning på ca 1000km väg (500km i 2 riktningar) på riksväg E4 mellan Stockholm och Umeå. Beställningen ska göras med hjälp av metodbeskrivningen för TSDD som är på extern remiss just nu och som förväntas publiceras efter nyår. Primär kontaktperson, namn och e-postadress Harmannus Menninga, UHvätv, harmannus.menninga@trafikverket.se Uppskattat värde inklusive optioner 2 000 000 kr, men kan bli högre om ytterliga mätbehov kan kopplas till uppdraget (max 4 mln) Önskat startdatum (202N-NN) och kontraktstid (X månader/år) 2026-04-02 E-postadress till mig som har fyllt i formuläret harmannus.menninga@trafikverket.se | 50000000-5 Reparation och underhåll, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning, 71600000-4 Teknisk provning, analys och konsulttjänster, 71630000-3 Teknisk besiktning och provning | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Maria Bleckdahl | Updated
19093 | Maintenance | Prioriteringsmodell Underhåll järnväg | Uppdraget består att ta fram en prioriteringsmodell för underhållsplanering på järnväg, implementering/införande i verksamheten samt eventuell vidareutveckling & stöd. • Identifiera relevanta prioriteringskriterier per teknikområde (bana, el, signal m.fl.) • Möjliggöra jämförelser mellan olika åtgärdstyper (t.ex. spårbyte vs kontaktledning) • Vikta kriterier mot varandra | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Hedlund
18656 | Investment | Utredning och projektering för markplatser ATK Region Sydöstra, Västra och Södra | Utredning och projektering för markplatser ATK Region Sydöstra, Västra och Södra | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Göran Klang
18657 | Investment | Utredning och projektering för markplatser ATK Region Norra, Mellersta och Östra | Utredning och projektering för markplatser ATK Region Norra, Mellersta och Östra | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | The entire Transport Administration | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Göran Klang
19067 | Information & Communications Technology | Skötsel och tillsyn sv Teknikhus Väst | För skötsel och tillsyn av Teknikhus utmed järnvägen. |  | Services | Objectspecific | Not construction, other |  | West Region | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
18212 | Maintenance | Reinvestering belysning Grindtunneln | Utbyte av lampor. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
18213 | Maintenance | Reinvestering Viskan tunneln | Utbyte av lampor i Viskantunneln på E6, Varberg. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
18197 | Maintenance | Reinvestering belysning Onsala | Utbyte armaturer och stolpar | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
19141 | Maintenance | För utförande av utbyte till rörbro i Dammbacken 100-59033-1 | För utförande av utbyte till rörbro i Dammbacken 100-59033-1 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-04-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
17767 | Maintenance | Skydd- och Säkerhetsorganisation, komplexa järnvägsanläggningar, västra regionen, Trafikverket Underhåll | Uppdragskonsulter för uppgifter inom Skydd- och Säkerhetsorganisationen. | 71630000-3 Teknisk besiktning och provning | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 5 | Anna Maria Bleckdahl
14939 | Investment | För upprättande av vägplan samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Väg 1747, gång-och cykelväg Gamla vägen- Tolleredsmotet inom Lerums kommun, Västra Götalands län | För upprättande av vägplan samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, Väg 1747 gång- och cykelväg Gamlavägen- Tolleredsmotet. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Amanda Kato Ghanem
16877 | Investment | För upprättande av bygghandling för GC-vägar, v 1676 i Länghem och v 554 i Bollebygd | UPPDATERING april: tider uppdateras och upphandlingens tidplan planerar att flyttas fram. Upphandlingen avser projektering för bygghandling med fast arvode till en utförandeentreprenad gällande två nya gång- och cykelvägar, inklusive kontraktsuppföljning i entreprenadskedet. 1) Väg 1676, sträckan väg 27 till Kryddvägen, Länghem, Tranemo kommun, sträckan är ca 2 km lång. 2) Väg 554, sträckan Ballasjövägen till cirkulationsplats Rävlandavägen, Bollebygd kommun inkl. passager vid cirkulationsplatsen Rävlandavägen/Hindåsvägen, sträckan är ca 1,2 km lång. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten genom att anlägga två GC-vägar. Längs sträckorna saknas gång- och cykelväg och oskyddade trafikanter färdas på vägar som de upplever som trafikfarliga. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Sandra Hjertén Nilsson | Updated
18045 | Investment | Åmål Mellerud Spår- och växelbyte Totalentreprenad | Totalentreprenaden omfattar: Spår och växelbyte mellan Åmål-Mellerud Projektet innefattar (exkl geodetisk mätning): - 41 km spårbyte - 6 stycken växlar byts ut - ballastrening och bankettrensing på hela sträckan. För mer info hänvisas till projektets hemsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/amal-mellerud-spar-och-vaxelbyte/ | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | West Region | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Per Nyhlén | Updated
18781 | Maintenance | Projektering för bättringsmålning av stålöverbyggnad Uddevallabron | Projektering gällande första bättringsmålning för Uddevalla bron. Stålkonstruktion ska bättringsmålas. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Zeynab Serousheh | Updated
14373 | Major Projects | E21 - Nya slussar - Trollhätte kanal, Trollhättan | Observera reviderad tidplan samt tillkommande arbeten (klaffbro, Västergärdetbron) nedan. Ny slussled i Trollhättan med en planerad byggstart under Q2 2028. Upphandling: Ansökningsinbjudan planeras att annonseras under Q2 2026 Entreprenadform: Samarbetsentreprenad (TEM) med Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06. I arbeten med ny slussled Trollhättan ingår: • Byggandet av tre ny slussar bestående av en triangelsluss uppströms och en slusstrappa nedströms med en mellanliggande ca 150 lång slusskanal • Omfattande bergschakt för slussleden • Ledverk och betongkajer • Slussteknik och slussportar • Teknikbyggnader samt kanalcentral • Breddning av befintlig bergkanal • Klaffbro över bergkanalen (Västergärdetbron) • Öppningsbar bro över nya slussleden • Muddring av ny farled • Tillfällig lasthamn • Byggnation av vägar, gång och cykelvägar • Dammanläggning RD pålar med krönbalk, samt Lamelldamm • Dammsäkring befintlig slussanläggning, samt anpassning av befintligt slussområde. • Sanering förorenad mark på befintligt industriområde Ungefärliga mängder • Bergschakt slussled: 750 000 m3 • Jordschakt slussled: 100 000 m3 • Bergschakt bergkanal: 80 000 m3 • Betong: 65 000 m3 • Stål 500 ton • Ledverk och kajer 1 100 m • Muddring lera: 75 000 m3 • Muddring berg: 15 000 m3 | 44212383-7 Slussportar, 44212390-9 Slussar, 45240000-1 Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45248100-8 Anläggningsarbeten för kanalslussar | Design-build contract | Objectspecific | Shipping | Construction works | West Region | 2026-04-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Decided | > 1000 Mkr | 7 | Caroline Nilsson
19097 | Investment | Mottagningsanläggningar för överskottsmassor från projekt Spår och Växelbyte, Åmål – Mellerud | Mottagning av överskottsmassor från projekt Spår- och Växelbyte Åmål - Mellerud. | 45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning, 90520000-8 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall, 90522000-2 Tjänster i samband med kontaminerad jord, 90523000-9 Deponering av giftigt avfall utom radioaktivt avfall och kontaminerad jord | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Construction works | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Rebecca Björkman | Updated
17738 | Investment | Plattformsförlängningar Viskadalsbanan, bdl 656, Bygghandling, Förfrågningsunderlag | Åtgärden omfattar plattformsförlängning samt viss tilllgänglighetsanpassning på 7-9 stationer längs Viskadalsbanan. I detta skede tas förfrågningsunderlag inklusive bygghandling fram för utförandeentreprenad. Stationerna i ordning från Borås till Varberg: Fritsla Assberg Skene Berghem Björketorp Horred Derome | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2025-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Cecilia Thornström
17610 | Investment | Göteborg C tillgänglighetsåtgärder samt plattformstak, plattform 1-4: Bygghandling, projektering | Upphandlingen gäller projektering med framtagande av bygghandling samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för projekt Göteborgs Central: tillgänglighetsåtgärder av plattform 1-4 och upprustning av plattformstak 1, 2 och 4. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Cecilia Thornström | Updated
18360 | Maintenance | Underhåll Resenärsanläggning - Region Västra | Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel, städ, avhjälpande underhåll samt en begränsad omfattning planerat underhåll. Objekten avser byggnadstyper såsom väntsalar, inbyggda gångbroar, och entrébyggnader, mark och installationer samt tillhörande förvaltningsadministration. Omfattning i detalj framgår av kontraktshandlingarna. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2025-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 7 | Gunnar Stewén
18361 | Maintenance | Drift- och skötsel hissar och rulltrappor - Region Västra | Omfattning Entreprenaden avser drift och underhåll av hissar och rulltrappor inom Trafikverkets resenärsanläggningar. Med drift och underhåll avses: • Tillsyn • Skötsel • Avhjälpande underhåll • Teknisk förvaltning med tillhörande administration • Jour- och beredskap • Lagerhållning av reservdelar • Myndighetsbesiktning Entreprenaden utförs spårnära vilket ställer mycket höga krav på säker arbetsmiljö. Se vidare K5.3.4 samt Tjänstebeskrivning, avsnitt SA3.5 SoS-arbeten. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 7 | Gunnar Stewén
18856 | Maintenance | Trafikskyltar till Lundbytunneln | Trafikskyltar till Lundbytunneln | 34928472-7 Skyltar, 34992200-9 Vägskyltar | Goods | Objectspecific | Road | Infrasystem Traffic systems | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | Updated
15997 | Maintenance | Reinvestering Lundbytunneln, trafikutrustning | Reinvesteringsarbeten av Trafikutrustning (skyltar och bommar bl.a.) Lundbytunneln i Göteborg, Västra Götalands län. | 45315100-9 Eltekniska installationer, 45316210-0 Installation av trafikregleringssystem, 45316211-7 Installation av upplysta vägmärken | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Traffic systems | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Alexandersson | Updated
6274 | Major Projects | OKB Gävle Kringlan dubbelspår, bygghandling | OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin
12982 | Investment | Högsjö förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad järnvägsarbeten. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson
19190 | Investment | Ombyggnation av cirkulationsplats väg 230 Västeråsvägen, Eskilstuna kommun, Södermanlands län | Ombyggnation av cirkulationsplats väg 230 Västeråsvägen, Eskilstuna kommun, Södermanlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Hanna Andersson | New
16659 | Investment | Väg 66 Bäckbymotet-Norrleden | Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, vägbreddning samt belysningsarbeten längs väg 66 Bäckbymotet-Norrleden | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Lin Stenberg
18835 | Major Projects | Projektledare BEST, etapp Hallsberg-Stenkumla, progam Hallsberg-Degerön | Projektledning av BEST-arbeten inom etapp Hallsberg-Stenkumla, innefattande upphandling och ledning av BEST-entreprenad. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Sundin
18474 | Investment | Upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag UE E18 Karlstad additionskörfält våxnäsmotet - hultsbergsmotet | Upprättande av vägplan samt framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling för ett vägprojekt i Karlstad, Värmlands län. |  | Services | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 5 | Lin Stenberg
19191 | Maintenance | Utförande av hydraulrenovering Gravudden/Kvicksund | Renovering av hydraulcylindrar på öppningsbara broarna 19-10-1 Gravudden och 4-12-1 / 3500-3508-1 Kvicksund. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Mariya Petkova Nyberg | New
19192 | Maintenance | Betongarbeten två rullbroar Göta Kanal, Östergötland (obs: Sydöstra regionen) | Gjutning av betongplattor under två rullbroar, 5-339-1 och 5-340-1 över Göta Kanal. Totalentreprenad |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Mariya Petkova Nyberg | New
18211 | Investment | Totalentreprenad. För utförande av korsningsåtgärd väg 66 Västeråsleden inom Surahammars kommun, Västmanlands län | Korsningsåtgärd v 66 Västeråsleden, Surahammar |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Updated
18797 | Investment | Upprättande av vägplan och FU avseende väg 225, korsningen Porthus och sommarcykelväg Spångbro-Rangstavägen, Nynäshamns kommun, Stockholms län | Upprättande av vägplan och FU avseende väg 225, korsningen Porthus och sommarcykelväg Spångbro-Rangstavägen, Nynäshamns kommun, Stockholms län | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Hanna Andersson
17956 | Major Projects | FSE822 Depå Kungens kurva | Objektet avser uppförande av en depåbyggnad i två plan som inrymmer kontor, lager, verkstad, tvätthall, uppställningsytor med mera, samt ett skärmtak. I anslutning till byggnaderna finns ytor för angöring, parkering och uppställning av containrar, samt dagvattenhantering. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist
18082 | Major Projects | E9209 Demontering av del av lokstallet, program Mälarbanan | Upphandlingen avser demontering av del av lokstallet i Solna. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Property | East Region | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Matilda Dädeby | Updated
14120 | Major Projects | Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, TSE204 Ledningsomläggningar Masmo till Glömsta | Förberedande arbeten, omläggning av befintliga ledningar, framdragning av vatten och avlopp för kommande entreprenader. Även ny GC-väg och avverkning av skog ingår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin
17998 | Major Projects | FSE220 VA-ledning Sätraån | VA-ledning från VA-kammare till Sätraån. Ledningen ska ansluta till infiltrationspunkter samt leda vatten från program E4 Förbifart Stockholm till Sätraån. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist
13177 | Major Projects | TSE502 Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen Flemingsbergsskogen | Förberedande arbeten vid påslagen för bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen, utförandeentreprenad. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Anna Andersson
17811 | Major Projects | FSE326 Återställningsarbeten norra Lovö | Upphandling av återställningsarbeten på norra Lovö. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jeanette Bengtsson
14220 | Investment | Systemdemo nollutsläpp För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg
15756 | Major Projects | TSE205 Jetinjektering vid Stora svackan, Tvärförbindelse Södertörn | Förstärkning av ca 100 m berg för att möjliggöra tunneldrivning för kommande tunnelentreprenad vid Masmo (TSE201). | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin
15708 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Hallsberg-Frövi, Östansjö-Skövde | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 17,6 mil varav 13,6 mil byggnation | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | East Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Jan Eliasson | New
16475 | Investment | ​NUVA-0036 PLör regeringsuppdrag plankorsningar Stora Kattnäs och Ösmo Fors​ (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | East Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Joanna Lundmark
9699 | Investment | Älvsjö, byte av 15kV-ställverk | Ersättning av befintligt 15 kV-ställverk inklusive ny byggnad. Själva ställverket tillhandahålls till entreprenören. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | East Region | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Per Lundborg
6629 | Investment | E10 Bhpl inkl. planskild passage i Katterjåkk, Planläggning + Bygghandling. #8992 | Planläggning + Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
16788 | Investment | Väg 363 Hippologum korsningsåtgärd, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
10786 | Investment | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
18440 | Major Projects | DiKu – DP1E4 Avverkning | Avverkning |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other |  | North Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Stina Rosvall
10620 | Major Projects | NBE 9902 – Norrbotniabanan Avverkning- och röjning Dåva-Skellefteå, inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av ca 1000 ha skogsmark för Norrbotniabanans markanspråk. Utförande entreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning, 77211300-5 Trädröjning | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
13591 | Investment | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion Utbyte av hela bron. Objekt: Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Vägnummer: 815 Kommun: Strömsunds kommun Län: Jämtlands län Entreprenad period: år 2026 hösten - år 2028 maj. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Design-build contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
6873 | Investment | E45 viltstängsel o faunabroar Vittangi-Svappavaara MaKS, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
7015 | Investment | GC-vägar Umeå-Vännäs, etapp Brännland, Produktion. #12009 | - |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
11022 | Investment | Bro över Viskasundet i Fredrika | Bro över Viskasundet i Fredrika Kommun: Fredrika kommun Län: Västerbottens län Åtgärd: Produktion Utförande entreprenad på den permanenta anläggningen och tillhandhållande av tillfällig bro av entreprenör (insprängd totalare) | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13767 | Investment | Moradal-Bensjöbacken U_N, Spår o växelbyte, produktion | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Updated
14431 | Investment | v613 Tängvägen GC-väg, planläggning, bygghandling | Planläggnings process samt bygghandling Omfattning samt paketering kan komma att ändras | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13529 | Investment | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
17703 | Investment | För upprättande av FFU för Bastuträsk-Skellefteå, AT-ombyggnad och 20 kV hjälpkraft | Åtgärden avser projektering av banmatningssystemet från befintligt BT-system till ett AT-system på sträckan Bastuträsk-Skellefteå, del av bandel 143. Det ingår även att projektera hjälpkraft 20 kV på sträckan vilket innebär ett nytt utmatningsfack i Bastuträsk transformatorstation. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
19125 | Investment | Bärighet, Forsbyn-Vitvattnet, bygghandling | Upphandling av bygghandling för bärighetshöjande åtgärder på väg BD 767 mellan Forsbyn-Vitvattnet. Kalix kommun, Norrbotten. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
11978 | Investment | Vattenskydd Örkelljunga, konsult, Skåne län | Utredning av vattenskydd Örkelljunga, Örkelljunga kommun, Skåne län. | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | South Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
17067 | Investment | Markarydsbanan bdl 931, Knäred ny mötesstation, entreprenad UE | Ny mötesstation i Knäred, mellanblock i Skogaby och Majenfors inkl. plattform och BEST-arbeten i samband med järnvägsbro i Veinge | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | South Region | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
15497 | Investment | Upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad för Klippan, förlängt mötesspår och höjd hastighet | Upphandling av förfrågningsunderlag för totalentreprenad, bygghandling för BEST och kontraktsuppföljning i entreprenadskedet. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | South Region | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Malin Isaksson | Updated
18126 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro vid Örtofta, Kävlingeån samt bro vid Silletorpsån | målning Silletorpsån i Nävragöl bro 3500-2669-1 och -2, Örtofta, Kävlingeån bro 3500-4887-1 och -2 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén
19020 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 12-563-1 Helsingborg Södra, Skåne | underhåll bro 12-563-1 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Lina Laurén
9178 | Maintenance | För utförande av basunderhåll järnväg Södra Stambanan 1 | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | South/East Region | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 2028-05-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 7 | Jan Persson | New
19004 | Maintenance | Betongreparationer på bro 8-200-1, Ölandsbron i Kalmar län Etapp 2 | Ölandsbron | 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 3 | Jana Boldin
19033 | Maintenance | Ansökningsinbjudan till Dynamiskt inköpssystem (DIS) för investering och reinvestering inom Infrasystem Vägbelysning | Inrättande av dynamiskt inköpssystem (DIS) för senare avrop avseende investerings- och reinvesteringsarbeten inom Infrasystem vägbelysning. | 34993000-4 Vägbelysning, 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Dynamic purchasing systems - DPS | Road | Infrasystem Lightning | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2029-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Michael Westh | Updated
16426 | Maintenance | Korkgummimellanlägg i spårväxlar | Avseende leveranser av korkgummimellanlägg i spårväxlar |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Lena Larsson
18951 | Profit Centres | Ramavtal avseende motorrenoveringar vägfärjor | Detta är ett ramavtal vars syfte är att täcka beställarens behov av att avropa motorrenoveringar för framdrivningsmotorer och motorelkraftaggregat vid behov. Anbud kan läggas på en eller flera motorgrupper nedan: Motorgrupp Mitsubishi Motorgrupp Scania Motorgrupp Volvo Motorgrupp Övriga | 50240000-9 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning | Services | Framework agreement | Shipping | Marine goods and services | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Linda Königsson | New
19035 | Profit Centres | Ramavtal reservdelar till motorer vägfärjor | Detta är ett ramavtal vars syfte är att täcka beställarens behov av att avropa reservdelar till motorer till vägfärjor för Färjerederiet. Anbud kan läggas på en eller flera fabrikat nedan: Mitsubishi Scania Volvo | 50240000-9 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning | Goods | Framework agreement | Shipping | Marine goods and services | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Linda Königsson
18228 | Investment | Byggnation av ny kopplingscentral och BL-trafo i Katrineholm, samt rivning av gammal kopplingscentral | Byggnation av ny kopplingscentral och BL-trafo i Katrineholm, samt rivning av gammal kopplingscentral. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
7012 | Central function | Betongsliprar inklusive slipermatta till spårväxlar 60E | Betongsliprar inklusive slipermatta till spårväxlar 60E. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2027-10-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Updated
18620 | Profit Centres | Ramavtal Drivmedel | . | 09132000-3 Bensin, 09134200-9 Dieselbränsle | Goods | Framework agreement | Not construction, other | Goods | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Elena Tronje
7019 | Central function | Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer RADET HBD/HWD 2026 | Leverans av Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 34943000-9 Tågövervakningssystem, 38431000-5 Detektorer, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Contract | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 10 | Erik Oskarsson | Updated
15035 | Investment | Plattformsförlängning Bandel 652 Vänersborg, Utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad järnväg: plattformsförlängning, nytt ställverk, plankorsningsåtgärder, gestaltning av område, bro och miljöanpassning. | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Rebecca Björkman
18172 | Maintenance | Utförande av Bro 14-1771-1 över Tannamsdalen och Sältälven | Byte lager mm | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-05-01 | 2025-11-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
19180 | Maintenance | För utförande 100-58183-1, Bro Alafors, lagning rörbro | För utförande 100-58183-1, Bro Alafors, lagning rörbro | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
18631 | Investment | Väg 49 Varnhem-Storekullen Vägplan och FU | Upphandling av vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Mer information finns på projektets webbsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/vag-49-varnhem-storekullen/ | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 7 | Sara Skantze | Updated
18895 | Investment | Värö station plattformar, projektering, Varbergs kommun, Hallands län | Ny station för resandeutbyte i Väröbacka. Två st nya saxade plattformar samt en gångbro med trappor och hiss som förbinder plattformarna. I åtgärden ingår även bullerplank mot fastigheterna bakom västra plattformen norr om vägbro 850. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | West Region | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Karin Sjöberg
4777 | Investment | Konsultuppdrag Byggledare Betong / Bro - Väg 940 Rösan-Forsbäck, Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Detaljerad beskrivning: Byggplatsuppföljning / Byggledning Betong /Bro. Arbetsställe Onsala. | 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71322000-1 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | West Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Elin Skarin
4778 | Investment | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | West Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 0 | Elin Skarin
16598 | Investment | Konsultuppdrag Miljöbyggledare Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Uppdraget omfattar att arbeta som miljöbyggledare i projektet. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Services | Objectspecific | Road | Resource and competence consultants | West Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Elin Skarin
19249 | Investment | Väg 168 Ekelöv-Kareby färdigställande vägplan | Upphandlingen avser kompetens som i nära samarbete med Trafikverkets projektledning och specialister innefattar omprojektering och färdigställande av framarbetad vägplan. Kontraktstiden inkluderar fastställelsetid samt eventuella överklaganden av vägplanen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | West Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Sara Skantze | New
16954 | Major Projects | E22 - Västergärdetbron, klaffbro - Trollhätte kanal Trollhättan | OBS! Upphandling utgår. Arbeten inkluderas i E21 - Nya slussar Trollhätte kanal, Trollhättan Som en del av de förberedande arbetena i Trollhätte kanal Trollhättan ska en klaffbro uppföras. Bron ska byggas över nuvarande bergkanalen ca 190 m nedströms från GC-bron Olidebron. Övergripande information och ingående arbeten • Utförandeentreprenad • Brons spännvidd 36 m • Fri brobredd 9 m • Klaffkammare med maskineri och nedsänkt motvikt placeras på Västergärdetsidan • Den öppningsbara delen överbygger farleden och den historiska dragvägen • Bron ansluts till en fast brodel med ett spann 8 m och en konsoldel på knappt 4 m • Brons stålbärverk utförs i målat kolstål • Elmekaniskt system med panamahjul • Byggande av anslutande vägar • Uppförande av teknikhus | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Caroline Nilsson
19198 | Investment | Totalentreprenad E20/ Väg 180 Götaplan/Sveaplan, Alingsås | E20/ Väg 180 befintlig trafiksignalkorsning vid Götaplan ska byggas om till cirkulationsplats med fria högersvängar. Befintliga övergångsställen och gångpassager ska byggas om till dagens standard. Sektionen på E20 mellan Sveaplan och Götaplan uppdateras och förses med nya vägräcken och belysningsstolpar. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Helena Nygren | New
18285 | Major Projects | Entreprenaduppföljning Ålberga, Ostlänken | BPU-organisation för Ålbergaentreprenaden inom program Ostlänken. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Construction site inspection | Central Region | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 8 | Donna Dang
19225 | Investment | Framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder väg 63 Stjärnfors - Kopparberg inom Ljusnarsbergs kommun, Örebro län | Framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder väg 63 Stjärnfors - Kopparberg inom Ljusnarsbergs kommun, Örebro län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 4 | Hanna Andersson | New
16702 | Investment | Samnan och Örbyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår | Åtgärden avser dels hängverksbyte på bdl 434 uppspår mellan km 6+700 till km 13+642 samt km 27+080 till km 41+450 samt byte av samtliga äldre platsgjutna stolpar på bdl 434 uppspår mellan km 6+700 till km 41+450. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71315200-1 Byggkonsulttjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
18392 | Investment | För utförande av totalentreprenad för GCM-väg v559 Forsbacka-Överhärde inom Gävle kommun, Gävleborgs län | GCM-väg Forsbacka-Överhärde, produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Updated
18497 | Investment | Samtidig infart ESIK Ransta | Projektet ska realisera införandet av samtidig infart för korta tåg i Ransta. På detta vis minskas väntetiderna vid tågmöten | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem | Services | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
12074 | Maintenance | Integrerat brounderhåll Dalarnas län 2027-2029 | Integrerat underhåll och MUH i W-län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Updated
16972 | Investment | Eskilstuna C större plattsformsåtgärder | Totalentreprenad - Åtgärden syftar till att förbättra resandemiljön på Eskilstuna C genom att bygga ut plattformstak vid spår 1-3 samt utöka antalet väderskydd vid samtliga plattformsspår, antalet papperskorgar och plattformsmöbler kompletteras | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Jonathan Ageby
18627 | Investment | Byggnation av multidukt med mikrokabel (opto), Kolbäck-Västerås | • Byggnation av multidukt 7+4 mellan Kolbäck km 129+802 och Västerås km 111+098 på bandel 349. Multidukterna förläggs i kanalisation eller mark. Mellan km 120+777 och 119+389 i Dingtuna finns det redan installerade dukter och lokaloptokabel som detta projekt skall ansluta till. • Installation av huvudoptokabel och lokaloptokabel. Terminering av optokabel i teknikbyggnader. Mätning och dokumentation av färdiga kablar. • Renovering av befintlig kanalisation på delar av sträckan. • Byggnation av ny kanalisation på delar av sträckan. • Röjning av sly, buskar och annan vegetation på delar av sträckan. • Rivning av 2 st befintliga optokablar mellan Kolbäck och Västerås. Dessa kablar ligger i befintlig kanalisation hela sträckan. Detta kan ske först sedan dom nya optokablarna tagits i bruk. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Hans Inge Johansson | New
18469 | Investment | För utförande av totalentreprenad rastplats Äppelbo inom Vansbro kommun, Dalarnas län | Projektering av en rastplats och option på produktion av rastplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223700-3 Anläggning av rastplats | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Nadja Pudas
18985 | Maintenance | Rivning av bro Osebol 17-66-1 | Projektering och rivning av bro |  | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson
13173 | Investment | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Denise Lindroth
17696 | Major Projects | E9206 Norra sponten och ledningsomläggningar samt spontarbeten, Program Mälarbanan | Norra sponten från Ekensbergsvägen till Esplanaden i Sundbyberg samt ledningsomläggningar Järnvägsgatan. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | East Region | 2026-06-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 6 | Folke Lingmo | Updated
19302 | Investment | TKU Utbyte av GC-bro Granudden | Trafikverket planerar under år 2028 att genomföra ett byte av en kommunal bro över Västra Stambanan bandel 410, ca kilometer 27+500. Bron är en gång- och cykelbro som binder samman Salem tätort med naturreservatet Garnudden. Åtgärden innebär rivning av befintlig bro samt byggande av en ersättningsbro. Förslaget för den nya bron är en trespannsbro i rostfritt stål. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Jonathan Ageby | New
15874 | Investment | Älvsjö spårväxelbyten etapp 2702 | I Älvsjö har växlarna överskridit sin tekniska livslängd. Byte av växlarna har därför fått hög prioritering. Växlarna ersätts med nya robustare, mer underhållsmässiga och driftsäkrare spårväxlar med bättre tillgång på reservdelar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | East Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonathan Ageby
17501 | Investment | Överledningsbro motorvägsbro-Saltsjöbron E4/E20 Södertälje kommun, Stockholms län | Åtgärden innefattar en ny överledningsbro mellan Saltsjöbron och E4/E20 samt ett antal anpassningar av vägnätet. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Denise Lindroth
19138 | Maintenance | Utbyte av bro 2-279-1, Sorunda | Utbyte av bro 2-279-1, Styrans utlopp v Sorunda kyrka, Nynäshamn kommun, Stockholms län. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2028-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | New
17697 | Major Projects | E9207 Temporär station och bro, Program Mälarbanan | Byggnation av temporär gångbro och station vid Lysgränd i Sundbyberg. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | East Region | 2026-06-01 | 2027-02-01 | 2027-08-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Matilda Dädeby | Updated
14845 | Investment | Totalentreprenad Driftdepå Norra länken, Stockholms kommun | Totalentreprenad driftdepå Norra länken, Stockholm kommun |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 5 | Johan Sundin
19084 | Major Projects | FSE707 Installationer Gestaltning tunnelrum Förbifart Stockholm | Belysningsinstallationer för 5 konstverk och 5 luftutbytesstationer samt framtagande inklusive projektering av mindre styrsystem. | 31527260-6 Belysningssystem, 34993100-5 Tunnelbelysning, 45316110-9 Installation av vägbelysning | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | East Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Liselotte Eriksson | Updated
18581 | Major Projects | FSE 823d Beläggning Lovö | FSE 823d Beläggning Lovö |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist
16616 | Maintenance | Lagerbytespaket, 3 broar, Stockholms län | Lagerbytespaket. Projektet omfattar utbyte av höghållfasta rullager för sex stycken broar i södra och östra delarna av Stockholm. Broarna utgörs av tre stycken par där vardera par består av två parallella broar. Bro över Kilsviken sv Kil 2-453-1,2, Nacka kommun. Bro över Nynäsvägen 0.4 km SO Vega hållplats 2-910-1,2, Haninge kommun. Bro över väg 73 vid tpl Länna 2-915-1,2, Huddinge kommun; Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Christian Niemöller | Updated
19143 | Maintenance | Utbyte övergångskonstruktion på bro 100-808-1,-2,-3,-4,-5,-6 Lidingö | Utbyte övergångskonstruktion på bro 100-808-1,-2,-3,-4,-5,-6 Lidingö |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2026-06-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Mariya Petkova Nyberg | New
10796 | Investment | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
12280 | Investment | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå bygghandling | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
18438 | Major Projects | DiKu – DP1E2 Byggvägar, etableringssytor m.m. | Byggvägar, etableringssytor m.m. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | North Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Caroline Olsson
11274 | Investment | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
16779 | Maintenance | Drift och underhåll samt reinvesteringar inom Belysning, Västernorrlands län | Upphandlingen avser: Drift och underhåll av belysning i Västernorrlands län. Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. Grundavtalstid: 2 år med options möjligheter på 2+2 år. Totalentreprenad | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 50232000-0 Underhåll av offentlig belysning och trafikljus | Design-build contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | North Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 6 | Carina Säfvenberg | Updated
16780 | Maintenance | Eldriftansvar och underhåll av kraftförsörjning av Höga Kusten Bron samt Sundsvallsbron | Upphandlingen avser: Eldriftansvar och underhåll av kraftförsörjning av Höga Kusten Bron samt Sundsvallsbron Styr och regler (öppningsbara) ABT06 ABT06 Totalentreprenad | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Design-build contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | North Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 6 | Carina Säfvenberg | Updated
18837 | Maintenance | Vilt- och panelstängsel längs Haparandabanan | Viltstängsel dubbelsidigt 20km, panelstängsel dubbelsidigt 3km, grindar på Haparandabanan bandel 132. Järnvägsplan ska fastställas (preliminärt sommar/höst 2026) åtgärd SSP134752 | 45342000-6 Uppförande av stängsel | Performance contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
10565 | Major Projects | NBE2603 Norrbotniabanan- Långmyran Järnvägsterass samt broar Bygdeå-Robertsfors | Mark och anläggningsentreprenad Bygdeå-Robertsfors. Cirka 13 km markanläggning för järnväg samt broar (8 st järnvägabroar, 1 st vägbro, 1st bro för motionsspår och 1 st faunapassage) utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-06-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner
10873 | Investment | RV21 Vanneberga, framkomlighet korsning | Upphandling för framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för totalentreprenad på RV21 Vanneberga. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
18239 | Maintenance | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Kronoberg och Blekinge län (GK) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Kronoberg och Blekinge län (GK) | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Road marking | South Region | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin
18201 | Maintenance | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Skåne län (M) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Skåne län (M) |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin
18240 | Maintenance | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Jönköpings län (F) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Jönköpings län (F) | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Road marking | South/East Region | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin
17843 | Investment | Nässjö-Eksjö, elektrifiering, entreprenad | Järnvägsplanen är överklagad Upphandlingen avser utförande av elektrifiering på sträckan Nässjö – Eksjö Sidospår samt spårväxel ska tas bort i Ormaryd. Plankorsning Soåsavägen km 18+31 byggs om till ALEX-anläggning. Korsningar med vägbro Långarum km 6+009 och Lilla Brevik km 13+733 rivs. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | South/East Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
16784 | Maintenance | Smärre åtgärder Elkraft, SSB1,nedtagning av kontaktledningsbryggor | Smärre åtgärder Elkraft, SSB1, nedtagning av kontaktledningsbryggor | 45315400-2 Högspänningsanläggningar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | South/East Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2027-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Gunnar Stewén | Updated
18864 | Maintenance | Integrerat brounderhåll Kronoberg Blekinge 2027-2029 | Förutbestämt underhåll på cirka 870 byggnadsverk, tillståndsbaserat underhåll på 12 byggnadsverk. Totalentreprenad. Kontraktstid 3 år Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Lina Laurén
18202 | Maintenance | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Kalmar län (H) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Kalmar län (H) |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin
18805 | Investment | Utförande entreprenad väg 26/47 Mullsjö-Mon | Ombyggnation till mötes fri väg | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
18636 | Maintenance | Ramavtal avseende konsulter in Vägtrafikdata | Uppdraget syftar till att tillgodose Trafikverkets behov av kompetensstöd inom vägtrafikdataområdet vad gäller tjänster med inriktning mot kvalificerade utredningar inom vägtrafikdataområdet, statistiskt stöd inom vägtrafikdataområdet samt kombinationer av dessa tjänster. | 71250000-5 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster | Services | Framework agreement | Road | Infrastructure services | The entire Transport Administration | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johanna Singman Buys
17955 | Central function | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2028 | Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2028. Ingående sliprar består av linjesliprar, växelsliprar och brosliprar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Erik Oskarsson
18176 | Maintenance | För utförande av bro över Bastån södra 15-1463-1 och norra 15-1464-1 | Utbyte bro. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-06-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
16508 | Maintenance | Armaturbyte partihallsförbindelsen | Utbyte av barriärarmaturer på Partihallsbron. | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 34928500-3 Gatubelysning | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
10225 | Maintenance | Underhåll bro 14-951-1 över allmän väg vid Gastorp i Mölndal | Fräsning + div betong reparationer och impregnering. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
18875 | Investment | Väst faunaåtgärder väg 40, sträckan Gullered - Strängsered, Ulricehamn kommun | Upphandlingen avser vägplan för åtgärd som omfattar en faunabro samt anpassning stängsel mm vid väg väg 40 Öster om Ulricehamn avseende sträckan Gullered - Strängsered. Angivna tider är osäkra, kommer troligtvis att ändras. Vi hoppas att uppgifterna ska kunna bli färdiga till nästa uppdatering av inköpstidplanen. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | West Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Sandra Hjertén Nilsson
18876 | Major Projects | Relationshandlingar och förvaltningsdata Lundbyleden | Framtagning av relationshandlingar och förvaltningsdata för väg, järnväg och gator i projekt Lundbyleden. Uppdraget består av att leverera in relationshandlingar och förvaltningsdata till Trafikverket och Göteborgs Stad. | 71245000-7 Tillståndsplaner, arbetsritningar och specifikationer, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Specific technical competence areas | West Region | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 5 | Anita Asghari | Updated
19108 | Investment | Väg 1519 Sundholmen - Öxnevalla samt Väg 1518 BK4 - Projektering | Väg 1519 Sundholmen - Öxnevalla samt Väg 1518 BK4 - Projektering |  | Services | Objectspecific | Road |  | West Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Hans Inge Johansson | New
16728 | Central function | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 – Derailment detector | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 38431000-5 Detektorer | Contract | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
13444 | Investment | Nyköping ombyggnad av omformarstation, Totalentreprenad | Nyköping omformarstation, Upphandling av totalentreprenör | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | Central Region | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
18482 | Investment | E45 Hammar-Valnäs | Ombyggnation och breddning till 2 +1 väg i befintlig sträckning. Faunapassage och faunastängsel. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Lin Stenberg
18389 | Investment | Utförandeentreprenad för Skoghalls nya bangård | Stora Ensos utökade produktionsverksamhet kommer att medföra ökade trafikmängder på järnvägstrafiken. Därför ska Trafikverket i samverkan med Stora Enso bygga 2st nya spår, 7st växlar, kontaktledning och belysning över tillkommande spår, servicevägar, slopa en obevakad plankorsning samt uppgradera en befintlig plankorsning till en A-anläggning (ALEX). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Lin Stenberg
17413 | Maintenance | IB Södermanland 2027-2029 | Integrerat brounderhåll för Södermanland Län, Entreprenaden avser utförande av förutbestämt- och tillståndsbaserat underhåll 2027-2029 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Ulrika Svensson | Updated
17973 | Maintenance | Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Södra stambanan VSSB | Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Södra stambanan VSSB som totalentreprenad. | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | Central Region | 2026-08-01 | 2027-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 7 | Peter Hinders
16664 | Investment | För utförande av cirkulationsplats, väg 83 Stadshuskorsningen inom Bollnäs kommun, Gävleborgs län | Ombyggnation av en 3-vägskorsning till en cirkulationsplats. Kommunala gator och GC-vägar byggs om och anpassas till ombyggnation. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Updated
18163 | Maintenance | UH, bro 3-29-1 vid Överboda, byte ökon, mm, Uppsala län | Underhållsåtgärder av spännstag samt byte av overgångskonstruktioner, betong reparationer och vattenarbete, bro 3-29-1, väg 76, över dalälven vid Överboda, Skutskär kommun, Uppsala län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Isabella Undén | Updated
18165 | Maintenance | UH bro 3-295-1 o 2, Berga, diverse rep, Uppsala län | Underhållsarbeten bro 3-295-1 och 2, väg E4, över Sävjaån so Berga; utbyte kantbalk, räcke, tätskikt och övergångskonstuktion samt diverse betong reparationer, Uppsala län. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabella Undén | Updated
18246 | Investment | Projekteringssuppdrag Västerås Västra omloppsnära tjänster - Uppställning på spår 11-14 | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad avseende växel och spårbyten, mark, ktl och signalarbeten. Översyn av finansiering pågår. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
18628 | Major Projects | GKK10 Bygghandlingsprojektering Gävle – Kringlan | Projektering av bygghandling för två utförandeentreprenader inkluderande mark, bro och BEST på delsträckan Gävle C-Tolvforsskogen. |  | Services | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2026-08-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Johan Sundin
18935 | Maintenance | Utbyte lager, bro Rotebro 2-1904-1, -2 | Utbyte samtliga lager på bro 2-1904-1, -2. i Rotebro, Sollentuna kommun i Stockholms län. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
10874 | Maintenance | Förstärkning ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, tpl Nyboda, Essingeleden | Förstärkning av ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, trafikplats Nyboda, Essingeleden, Stockholms Län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
14842 | Investment | Utförandeentreprenad avseende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson
18995 | Investment | För upprättande av förfrågningsunderlag (Gläntanspåret) | - | 71300000-1 Ingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Fredrik Bystedt | Updated
16531 | Maintenance | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region/Stockholm | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
18556 | Investment | Totalentreprenad Väg 825 åtgärder på Rörbyvägen Lovö | Ca 7-10st mötesplatser längs befintlig väg, Förbättring av stödremsa, Mindre korsningsåtgärd vid Lovö kyrka | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | East Region/Stockholm | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Sarah Lindgren
14381 | Investment | GC väg 363 Vindeln-Solvik | GC väg 363 Vindeln-Solvik. Bygghandling Åtgärd SSP136856 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
17849 | Major Projects | Teknisk utrustning Luleå C, Norrbotniabanan | Teknisk utrustning till teknikhus och skåp för ombyggnation Luleå C. | 48140000-1 Programvara för trafikledning för järnvägstrafik | Goods | Objectspecific | Rail | IT Technical services | North Region | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Henrik Holma | Updated
17677 | Investment | Kontaktledningsfundament Malmbanan Boden-Gullträsk | Möjlighet till upprepade beställning och tilldelning av kontrakt för en etapp till. Det är inräknat i det uppskattade upphandlingsvärdet. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Performance contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
10927 | Investment | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion. Flyttas fram på grund av att byggstarts beslut inte finns på plats. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
12450 | Maintenance | Högakustenbron, ombyggnad nödutgångar | Ombyggnad av nödutgångar Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
17220 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggning Norra Malmbanan | Underhåll av järnvägsanläggningen norra Malmbanan (Murjek)-Riksgränsen. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | North Region | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2028-10-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Björn Friberg
12284 | Investment | GC Skellefteå-Myckle | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
14366 | Investment | Riskred Kamlunge, produktion | Riskred Kamlunge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17515 | Major Projects | Byggledare mark, Norrbotniabanan | Byggledare mark för entreprenader kring Sävar, Norrbotniabanan. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Resource and competence consultants | North Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 9 | Henrik Holma | Updated
13838 | Investment | RV 9, Erosionsåtgärder, konsult, Skåne län | Framtagande av tillståndsansökan, samrådshandlingar, beräkningar och bygghandlingar av långsiktiga erosionsåtgärder på 3 punkter längs RV 9 mellan Trelleborg och Ystad. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Strategic choice of measures | South Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Therese Mogård
13876 | Investment | Byggande av spåranslutningar till Tågdepå Arlöv | Ny tågdepå ska byggas i Arlöv, Trafikverkets del i projektet är att bygga spåranslutningar från den statliga infrastrukturen till anläggningen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Updated
18491 | Investment | Tunnelbelysning, Etapp 2027, Blekinge län | Utbyte av belysning i järnvägstunnlar i Blekinge län. Investeringsåtgärd inom el och kraft. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Per Lundborg | Updated
19246 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 7-376-1 över Grytån | utbyte rörbro |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | New
18119 | Maintenance | Utförande av bakgjutning av stenvalvsbro 12-301-1 över Saxån inom Eslövs kommun, Skåne län | bakgjutning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | New
18979 | Maintenance | Ramavtal Installation av apparatvagnar | Ramavtalet avser installation av apparatvagnar. Vagnarna levereras tomma och ska förses med styr- och kontrollutrustning, ställverk och hjälptransformatorer. Apparatvagnen är en av två enheter som utgör en roterande omformare. De roterande omformarna är en del av Trafikverkets kraftförsörjningsanläggning. Omformarna matas med 3-fasspänning från det allmänna kraftnätet och matar ut spänningen 16,5 kV och frekvensen 16 2/3 Hz. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51100000-3 Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning, 51220000-0 Installation av kontrollutrustning | Services | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Power supply | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Elena Tronje
11433 | Investment | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Bygghandling | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
16697 | Maintenance | Bro 14-1235-1, 14-1235-2 Ödsmålsbron på E6:an, ommålning av bägge broarna | Två parallella broar ska målas om. Blästra och måla stål. | 45442121-1 Målning av byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Maj-Britt Andtbacka
17828 | Maintenance | Utförande av utbyte hydraulsystem på Lilla Edetbron | utbyte hydraulsystem, byte låsreglar och motlager på bro över Trollhätte kanal och Göta älv, Lilla Edetbron i Lilla Edet | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén
19255 | Investment | Reinvestering UE, E6/E20 Etapp 3N och 9S, Hallands län | Reinvestering av betongväg etapp 3N och 9S, utförandeentreprenad, Hallands län. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Karin Sjöberg | New
18195 | Investment | Brålanda station BDL 637 Projektering | Projektering för framtagande av FFU. |  | Services | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Anders Hyllborn
4773 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nybyggnation av väg utanför Onsala. Stora miljöhänsyn måste beaktas. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2026-08-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Maria Landenius | Updated
16670 | Maintenance | Bengtsfors och Lilla Köpmannebro Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 44212100-0 Bro | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
16930 | Investment | Göteborg Spårväxelbyte 550 och 551, Projektering | För framtagande av förfrågningsunderlag till utförandeentreprenad. För spårväxelbyte Göteborg vxl 550 och 551. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anders Hyllborn | Updated
15710 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Skövde - Partille Radio | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 14,6 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
18803 | Investment | Floda växelbyte, utförandeentreprenad | Växelbyten samt spårbyte i Floda. Utbyte av 4 st spårväxlar i Floda samt spårbyte ca 600 m. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Performance contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | West Region | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Cecilia Thornström
18309 | Maintenance | Projektering inför utförande av underhåll av Tjörnbron och Almöbron | Projektering inför utförande av underhåll av Tjörnbron och Almöbron. | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | West Region | 2026-08-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
15047 | Investment | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
19053 | Investment | Upprustning Hargshamnsbanan (projektering) | Projektering rörande upprustning av Harghamnsbanan för att klara framtida trafik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
12980 | Investment | Högsjö förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande arbeten mark. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson
17586 | Maintenance | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
8841 | Maintenance | Utb Nora Vägbro, Vagnhärad | Utbyte Nora vägbro 3501-5216-1, stålbalkbro med träfarbana över järnväg, Vagnhärad, Södermanlands län |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
19194 | Maintenance | Utbyte av brolager BK4 förstärkning, Nyköping Bro 4-91-1 | Utbyte av brolager BK4 förstärkning, Nyköping Bro 4-91-1, Väg 53 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | New
19281 | Investment | Ombyggnation av statliga vägnätet Väg 26 Harberget, Kristinehamn kommun, Värmlands län | Ombyggnation av det statliga vägnätet. Inkluderar bla ny cirkulationsplats samt trevägskorsning längs Väg 26 Harberget, Kristinehamn kommun, Värmlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Hanna Andersson | New
17171 | Maintenance | Modernisering av hiss Örbyhus inom Tierp kommun, Uppsala län. | Modernisering av hiss i Örbyhus C inom Tierp kommun, Uppsala län. | 42416000-5 Hissar, skophissar, rulltrappor och rullramper, 42416100-6 Hissar, 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Property | Central Region | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Updated
18798 | Maintenance | Drift och underhåll av Vägbelysning i Mellersta Regionen | Upphandlingen omfattar en drifts- och underhållsentreprenad avseende förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Gävleborgs län. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. | 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 50324200-4 Förebyggande underhåll, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Michael Westh | Updated
16603 | Maintenance | Förstärkning Bro 19-411-1 över Kolbäcksån, Västmanlands län | Förstärkning bro, Bro 19-411-1 över kolbäcksån Västmanlands län, Ramnäs kyrka, Surahammars kommun | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
16383 | Maintenance | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
15456 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 276 hållplatsåtgärder Singö handel och Tallebo | Projektet innebär framtagande av bygghandling och produktion av hållplatsåtgärder Singö handel och Tallebo i enlighet med vägplan. Åtgärden omfattar samordning av två busshållplatslägen, Tallebo och Singö handel, till gemensamma busshållplatslägen. Åtgärden omfattar även en refugbaserad gångpassage över väg 276, intill Isättravägen och Kvisslingbyvägen. De nya hållplatslägena ska bli tillgänglighetsanpassade med busskur och tillhörande gångbana. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Performance contract | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Sarah Lindgren
18311 | Maintenance | Brovakt Älmsta, Bagghus, Klintsundet 2027-2029 | Brovakt och manöver för vägbroarna vid Älmsta och Bagghus (Nortälje kommun), Klintsundet (Österåker kommun), Stockholms län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Resource and competence consultants | East Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Christian Niemöller
14508 | Investment | Färjeläge Blidöleden, entreprenad | Utförande av nytt färjeläge mellan Yxlan och Blidö | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45240000-1 Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45241100-9 Anläggningsarbeten för kajer, 45247100-1 Anläggningsarbete för farleder | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Denise Lindroth
15757 | Major Projects | TSE206 Förskärningar och arbetsvägar för tunnlar vid Masmo och Glömsta , Tvärförbindelse Södertörn | Uttag av förskärningar för tunnelentreprenader vid Masmo (TSE201) och Glämsta (TSE203). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221240-6 Anläggningsarbeten för tunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin | Updated
18867 | Maintenance | Förstärkning balk Karlbergsbron, 2-2045-1, Essingeleden | Förstärkning, stålbalk bro 2-2045-1 över Franzengatan, Essingeleden, Hornsbergs strand och Karlbergskanalen, Östra bron, Stockholm, Län Stockholm | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
18855 | Maintenance | För utförande av tunnelunderhåll väg Stockholm 2027-2029 | Objektet avser utförande av injektering, tätning av fogar, rivning av lokala partier av bom sprutbetong, gjutningar av sprutbetong, anläggningskompletteringar, bergrensning samt montering av dräner. Arbetet kommer att utföras i de komplexa tunnlarna, däribland ingår Norra länken, Södra länken, Norrortsleden samt Muskötunneln, i Stockholms län. 2027-2029. Trafikverket har option att tilläggsbeställa arbeten för ytterligare 1+1 år. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | < 1 Mkr | 5 | Johan Hedlund | Updated
16532 | Maintenance | UH JVG bro, Strömsholms kanal, Fagersta kommun | UH JVG bro, Strämholms kanal, Fagersta kommun |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
13580 | Investment | Norra viltpassage E4 Ovansjö, bygghandling och vägplan | Upphandlingen omfattar bygghandling och vägplan för en faunabro vid Ovansjö. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
14867 | Investment | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18758 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa 1 inom Y och Z-län | Utförande av Beläggning Halvvarmmassa 1 inom Y och Z-län | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Nina Burström | New
6858 | Investment | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
19129 | Maintenance | Byggledning 1, projektering samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i AC-län | Byggledning 1, projektering samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i AC-län 1+1+1+1 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Resource and competence consultants | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Nina Burström | New
15818 | Investment | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | Byte av järnvägstrumma, utförandeentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
17962 | Investment | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, bygghandling | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton inkl sidospår för skadade vagnar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Pär Hjelm
18706 | Maintenance | Byggledning 2, projektering samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i BD-län | Byggledning, projektering samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i Norrbottens län (BD) 1+1+1+1 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Resource and competence consultants | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Nina Burström | Updated
17903 | Investment | Norra Bdl 171 Örnsköldsvik-Umeå Viltåtgärd, Planläggning och bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Hanna Lindroth
17659 | Investment | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Planläggningsprocess + bygghandling | Planläggningsprocess + bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström
17535 | Investment | Bärighet, Granträsk-Nygård, Bygghandling | Bärighet, Granträsk-Nygård, Bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17113 | Investment | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
13764 | Investment | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Projektering av ett nytt oelektrifierat produktionsspår på Gålnäs driftplats på Botniabanan. Tyngsta områdena är mark-, spår- och signalprojektering. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
15813 | Investment | Norra Vandringshinder Strömsund, Produktion | Norra Vandringshinder Jämtland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Johan Wahlström
17645 | Investment | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser. 10 st Körbanebusshållsplatser på 5 lägen, Utbyte av kommunal belysning till statlig belysning längs sträcka på ca 3 km. GC-väg på ca 190 m. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | Updated
15846 | Investment | Norra Vandringshinder Kramfors, Produktion | Norra Vandringshinder Kramfors, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13264 | Investment | För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, Produktion | Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand. 2025-05: Upphandlingstidplanen förskjuten pga överklagad vägplan. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
5629 | Investment | LV 1444 Nyhamnsläge-Arild GC-väg produktion | Totalentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge-Arild. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist
14825 | Investment | E22 Björketorp-Nättraby | E22 Björketorp-Nättraby Totalentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45221111-3 Byggnation av vägbro, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Decided | > 1000 Mkr | 2 | Anders Rundell
18924 | Investment | Malmö Rangerbangård och Kombiterminal, Totalentreprenad, Skåne län | Utbyte av hög- och lågspänningsställverk samt lokalrenovering i två nätstationer vid Malmö rangerbangård och kombiterminal. | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 51112100-1 Installation av eldistributionsutrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | Updated
19304 | Investment | Cykelvägar Kristianstad | Byggande av en tätortsport samt 2,4 km ny belyst gång- och cykelväg mellan Ovesholm och Vä. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist | New
19280 | Investment | Växjö, ny vägbro över järnväg Bäckaslöv | Byggnation av vägbro över järnväg i Bäckaslöv i Växjö |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Marie Skuggevik | New
18182 | Major Projects | Upprättande av järnvägsplan för Malmö C-Östervärn, dubbelspår | Upphandling av järnvägsplan för Malmö C-Östervärn, dubbelspår. Uppdraget ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund. Nytt spår byggs bredvid spå 43. Östervärn station byggs om med ny plattform. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | < 1 Mkr | 3 | Malin Isaksson
15352 | Major Projects | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South/East Region | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Constantin Vencu
16261 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Emmaboda, Karlskrona | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51110000-6 Installation av elektrisk utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South/East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
19131 | Maintenance | Bergskärningar på flera vägstäckor inom Mellersta och Sydöstra Regionerna 2027-2029 | Utförande av underhållsarbete av A-, och B-klassade bergskärningar inom Mellersta och Sydöstra regionen. Arbetet omfattar huvudsakligen bergrensning, bultning och vegetationsröjning och borttagning av markvegetation. Men kan även innefatta montering och/eller funktionskontroll av skyddsnät. | 45111212-7 Bergrensning, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Hedlund | New
19267 | Maintenance | Integrerat brounderhåll Östergötland 2027-2030 | Förutbestämt underhåll på cirka 750 byggnadsverk, tillståndsbaserat underhåll på 14 byggnadsverk. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Lina Laurén | New
16708 | Investment | E22 Nygård- Målbäcken | Projektet E22 Nygård - Målbäcken består av en vägplan och omfattar en sträcka på ca 9 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning, gles 2+1 (25 % omkörningsmöjlighet i vardera riktning) med en hastighet på 100 km/h. Mitträckes- och sidoområdesåtgärder samt förstärkningsåtgärder ingår i projektet. Viltstängsel kommer att sättas upp ut med hela sträckan med ett antal viltpassager i plan. Gång- och cykelväg ingår ej i projektet.” | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Therese Mogård | Updated
18494 | Profit Centres | Blästrings- och målningsarbeten, riktning, svets och plåtarbeten inklusive tvätt av produkter i stål och plåt, ex, containrar, elverk, lastflak mm,.. | Upphandlingen omfattar tillhandahållande av tjänster i form av måleri/lackarbeten, inklusive tvätt, riktning, svets och plåtarbeten, inom olika regioner. Karta bifogas. | 45262680-1 Svetsning, 45442100-8 Målning, 45442120-4 Målning och påstrykning av skyddsöverdrag på konstruktioner, 50100000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning, 50200000-7 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning, 63712000-3 Kringtjänster för vägtransporter | Services | Framework agreement | Not construction, other | Infrastructure services | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Maria Andersson
15959 | Central function | Frånskiljare 15 kV | Frånskiljare för kontaktledning 16kV | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
5409 | Maintenance | Reläskydd 50 Hz | Överströmsterminal och multiterminal. | 31210000-1 Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Power supply | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Blomberg
13617 | Maintenance | Bladskarvar för öppningsbara järnvägsbroar | Bladskarvar för öppningsbara ärnvägsbroar | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
19245 | Planning | Ramavtal konsulttjänster inom Railsys, expertkompetens järnvägskapacitet infrastrukturutformning och tågplanering | Ramavtal konsulttjänster inom Railsys, expertkompetens järnvägskapacitet infrastrukturutformning och tågplanering | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Framework agreement | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Elvira Eriksson | New
19175 | Maintenance | För utförande av lyft av bro och shimsning, bro över E6 vid Laholm | Utförandeentreprenad lyft av bro och shimsning, bro över E6 vid Laholm, provlyft våren 2027, utförande hösten 2027 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
16922 | Investment | Upprustning Almedal Borås Tunnelentreprenad | Utvidgning av 6 tunnlar för att uppnå minsta sektion A. Utvidgning genom både spårsänkning och kontaktledningsskena men också strossning av berg och eventuellt utbyte av inskränkande byggnadsverk. Dessutom ska tunnelportaler och tätskikt åtgärdas. Ett antal bergåtgärder ska ske på övrig sträcka. Se även projektets hemsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/kust-till-kust-banan-almedalboras-upprustningsatgarder/ | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221200-4 Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Performance contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Per Nyhlén
19233 | Investment | TE Vägport Mölndal, Gunneboporten, bdl 641 | Åtgärden omfattar förlängning av järnvägsbron över Gunnebogatan vilket innebär en breddning från ett körfält till två. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Cecilia Thornström | New
18168 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 14-39-1 Gläborgs hpl | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, lager Bro över sj 1,1 km n Gläborgs hpl | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
16923 | Investment | Upprustning Almedal Borås BEST-Entreprenad | Upprustning av ca 65 km kontaktledningssystem Utbyte av sju befintliga signalställverk. Anpassning av spår mot ny spårgeometri Se även projektets hemsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/kust-till-kust-banan-almedalboras-upprustningsatgarder/ | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 45234123-4 Järnvägsarbeten delvis under jord | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | West Region | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 3 | Per Nyhlén
11801 | Major Projects | E3 Utförandeentreprenad BEST-dubbelspår Bohusbanan, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Utförande BEST-arbeten, dubbelspår Bohusbanan. Byte av växlar inom Kville bangård. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | West Region | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Elin Skarin
18487 | Investment | Utförandeentreprenad, Kinnekullebanan etapp 1, uppgradering plankorsningar | Plankorsningsåtgärder bestående av uppgradering av vägskyddsanläggning till ALEX-teknik på Kinnekullebanan, etapp 1. Mer information kommer att komma vid nästa uppdatering av inköpstidplan. Tider för upphandling och kontraktstid är för närvarande osäkra och hög sannolikhet att det ändras vid kommande uppdatering av inköpstidplan. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | West Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Sandra Hjertén Nilsson | Updated
19209 | Maintenance | Belysningsåtgärder Gårdatunneln | Uppgradering av belysning genom hela Gårdatunnelen på båda spåren | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Infrasystem Lightning | West Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Carl-Henric Löfkvist | New
18764 | Maintenance | Ulricehamnstunneln PLC SCADA reinvestering | Reinvestering och byte av PLC och SCADA för styr och övervakningssystemet i Ulricehamnstunneln. | 42961200-2 SCADA eller motsvarande system | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna Dansund
14626 | Investment | Cirkulationsplats, Väg 1967 Norra Kilandavägen - Lövängsvägen | Byggnation av cirkulationsplats, väg 1967 för Norra Kilandavägen och Lövängsvägen i Nödinge, Ale Kommun. Området ligger i närheten av en förskola. Inga kända miljö eller kulturvärden på platsen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Samuel Bruun
19296 | Maintenance | Reinvestering av brandbekämpningssystem (BBS) Gnistängstunneln | Reinvestering av delar av brandbekämpningssystemet (BBS) i Gnistängstunneln. Dagens BBS har uppnått sin tekniska livslängd, och behöver således bytas ut. Systemet innefattar i huvudsak ventiler, rör, kopplingar, upphängningar, munstycken, ventilpaket mm. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna Dansund | New
19259 | Investment | Ny planskildhet i Sandared, Borås, bandel 641 | Ny gångbro med två hissar och två trappor samt upprustning av plattformar i Bollebygd, Hindås, Rävlanda. Förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, E2-bilagor och Bygglov, förvaltningsdata |  | Services | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Hans Inge Johansson | New
18582 | Investment | E6- Backadal Klareberg ITS | I projektet ska Trafikverket anlägga ett nytt Intelligent transportsystem (ITS) längs E6 norr om Tingstadstunneln mellan trafikplatser Backadalsmotet och Klarebergsmotet. I detta skede ska en bygghandling för projektet upphandlas. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Infrasystem Traffic systems | West Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Annelie de Maria | Updated
18830 | Investment | Västra stambanan Lå-A, Väring förbigångsspår: framtagande av järnvägsplan och förfrågningsunderlag | Framtagande av järnvägsplan samt bygghandling och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad gällande byggnation av förbigångsspår vid Väring, Västra stambanan (Laxå-Alingsås). | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 5 | Cecilia Thornström
17569 | Investment | Fagersta ställverksbyte inkl. bangårdsombyggnad, projektering | Nytt ställverk och bangårdsombyggnad i Fagersta. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Fredrik Bystedt | Updated
16019 | Investment | Bollnäs växelbyte produktion | Bollnäs växelbyte produktion | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström
18295 | Maintenance | För utförande av vägmarkeringar underhåll Dalarnas län (W), Mellersta regionen | Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Road marking | Central Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Giancarlo Mancuso | Updated
16885 | Investment | Fagersta Bg, ktl-byte, produktion | Fagersta Bg, ktl-byte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Fredrik Bystedt
19054 | Investment | Brattheden-Ängelsberg Spår och växelbyte (projektering) | Projektering av spår och växelbyten. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
15381 | Investment | Plk Strömvägen, produktion | Plk Strömvägen, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
17349 | Investment | För utförande av produktion Väg 55 Enköping- Litslena | Projektet avser ombyggnad av befintlig landsväg till mötesfri väg 2+1 samt anläggande av ny gång- och cykelväg. Sträckan är ca 6,5 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Updated
16389 | Maintenance | Reparationer Bro 17-252-1 över Uvån i Uddeholm, Hagfors kommun | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, övergångskonstruktion | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
18929 | Maintenance | Manövrering öpp broar i Mälaren | Manövrering öppningsbara broar i Mälaren, Hjulsta och Kvicksund, Västmanland- Södermanland- och Uppsala län, 2027-04, 3 år+1+1 | 63712311-6 Tjänster i samband med broavgifter, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 5 | Ulrika Svensson | Updated
11165 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra Värmland, Västra Götalands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland . Totalentreprenad. Väglängd ca: 103 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
17717 | Maintenance | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Edsbyn | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17732 | Maintenance | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Gävle | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17735 | Maintenance | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Tierp | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17736 | Maintenance | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Västra Värmland | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17055 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar Hudiksvall inom Gävleborgs län | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Hudiksvall. Väglängd ca 1210 km. Totalentreprenad. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Caroline Olsson
14713 | Maintenance | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Älvdalen | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Älvdalen. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
6345 | Maintenance | Basunderhåll väg område Örebro inom Örebro län | För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Örebro inom Örebro län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg | Updated
6346 | Maintenance | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
19028 | Investment | Upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandling Säffle mellanplattform | Projektering och kontraktsuppföljning av stationsåtgärder avseende ny mellanplattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Lin Stenberg | New
15555 | Major Projects | OLE 4110 Ålberga, program Ostlänken | TLS upphandling av OL41 Ålberga. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | East Region | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 6 | Rickard Jakobsson
5910 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län | Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång - och cykelväg längs väg 1148, Nysättra. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson
13208 | Maintenance | Reparationsåtgärder av 10 st övergångskonstruktioner, Essingeleden | Reparation av övergångskonstruktioner, bro 2-2033-1, 2-2034-1, 2-2035-1 & 2, 2-2040-1, Essingeleden | 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Joanna Lundmark
18813 | Maintenance | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom BD-län | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom BD-län | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | New
18763 | Maintenance | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom AC-län | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom AC-län | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | New
14311 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Jokkmokk, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
18766 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varmmassa 1 inom AC-län | Utförande av Beläggning Varmmassa 1 inom AC-län, 3 grupper | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | New
18810 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm massa 1 inom BD-län | Utförande av Beläggning Varm massa 1 inom BD-län 2 grupper | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | New
18811 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa 1 inom BD-län | Utförande av Beläggning Halvvarm massa 1 inom BD-län 2 grupper | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | New
10580 | Major Projects | NBE3601 Norrbotniabanan - Slättheden Järnvägsterass inkl broar Ytterbyn-Gammelgårdarna | Ca 16 km järnvägsterass inklusive 6 st järnvägsbroar, 5 st vägbroar samt 1 st Ekodukt. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Marianne Werner
10588 | Major Projects | NBE 3508 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över Tjärnbäcken inom Skellefteå kommun, Västerbottens län | Järnvägsbro över Tjärnbäcken/Innerviksfjärdarna naturreservat, längd ca 480 m, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Henrik Holma | Updated
11017 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Åsele, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Åsele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16442 | Investment | Sävastklinten- Boden C- Boden S, kontaktledningsupprustning, produktion | Montering av nya stolpar samt kontaktledningsarbeten på sträckan Sävastklinten-Boden C-Boden S | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Performance contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
16408 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Strömsund inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Strömsund, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16409 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sundsvall inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sundsvall, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Upphandlingen kommer att genomföras om inte option utlöses för FAS 2 i upphandlat kontrakt av TEM Basunderhåll väg Sundsvall, se KOM-418482 (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16410 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sollefteå inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sollefteå, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8585 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8586 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12908 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sveg, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11825 | Maintenance | Bro 22-892-1 Gallsäter, byte överbyggnad bro | Åtgärd: Byte överbyggnad bro Bro nummer: 22-891-1 Gallsäter Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela
17506 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm/halvvarm massa inom BD-län, väg E10, 97, 94 | Utförande av Beläggning Varmmassa inom BD-län, väg E10, 97, 94 | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Performance contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström | Deleted
11014 | Investment | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn samt för att bredda bron för oskyddade trafikanter. Produktion Åtgärdsnummer: #14239# samt #22707# Vägnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Åtgärden: ​Bärighetsutredningen för bron (24-157-1) visar på att bron inte klarar BK4 trafik och att den inte kan förstärkas så att den klarar BK4 trafik. Avser: Byggande av ny bro i befintligt läge alternativt närbeläget läge. Plantyp 1 inkl bredda bron för oskyddade trafikanter. Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Hans Byström
10820 | Major Projects | NBE 3625 Norrbotniabanan - Skellefteå Central mark och anläggning, BEST | Området Skellefteå Centrum - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
15273 | Investment | Ny Bro över Torneälvs bigren Övertorneå,, Produktion #SSP138044# | Bro över Torneälvs bigren Övertorneå, Produktion Väg: 98 (ÅDT 1655) vägen över till Finland Bron ligger när orten: Övertorneå Län: Norrbottens län Åtgärden omfattar produktion för utbyte av befintlig rörbro, 25-1213-1. Befintlig rörbro är 4,6 m och i syfte att öka vatten genomströmningen i Torneälvens bigren i Övertorneå ska den nya brokonstruktionen ska ha en öppning på ca 20 m. Produktion, UE, AB04 Annonseras år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
16801 | Investment | Cirkulationsplats Sorsele E45_363 produktion | Anläggande av ny cirkulationsplats | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
11021 | Investment | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# Produktion Vägnr :360 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Hans Byström
13762 | Investment | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
18429 | Investment | Umeå gbg, dubbelspår mot NBB-växel, Bygghandling | Framtagande av FFU för ombyggnation/kapacitetshöjande åtgärder för delen av bangården som är mot Vännäs och NBB. Ombyggnationen omfattar preliminärt 5-6 nya växlar, ca 200 m nytt spår + kontaktledning och diverse trimningsåtgärder för signal. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
13717 | Investment | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
18141 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Söderslätt, Skåne län | Basväg Söderslätt |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin | New
17620 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
17621 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Jana Boldin
12825 | Investment | Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg | Totalentreprenad GC-väg. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Mariella Kvist
18127 | Maintenance | Utförande av faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2027-2030 | För utförande av faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2027-2030 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Lina Laurén
18122 | Maintenance | Utförande av underhåll på Falsterbobron 12-997-1 | utbyte gjutasfalt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Deleted
19261 | Investment | Konsultupphandling för framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad E22 Sätaröd-Vä Faunastängsel | Konsult för vägplan och förfrågningsunderlag. Sträcka ca 10 km Faunastängsel och avvattningsåtgärder. | 71300000-1 Ingenjörstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71330000-0 Diverse byggnadstekniska tjänster, 71350000-6 Vetenskapliga och tekniska ingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Therese Mogård | New
17872 | Investment | Långa bullerksyddsskärmar Nogrannheten 1, Eskilstuna | Långa bullerksyddsskärmar Nogrannheten 1 Eskilstuna | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete, 90742200-2 Bullerskydd | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
19061 | Investment | Utförande av entreprenad Rv 25 Glamshult- Vrå inom Ljungby kommun Kronobergs län | Utförande av entreprenad Rv 25 Glamshult- Vrå inom Ljungby kommun Kronobergs län. Entreprenaden innefattar åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten, så som: • Mitträcke • Breddning av väg för omkörningsfiler • Nöduppställningsplatser • Ny busshållplats med pendel- och cykelparkering • Nytt vilt- och faunastängsel samt viltuthopp | 45112730-1 Utformning av vägmiljöer, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
16994 | Investment | RV40 TPL Stenseryd, Ramper, Entreprenad, Jönköpings Län | Breddning och förlängning av parallellavfarter. | 45210000-2 Byggnadsanläggning | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 0 | Therese Mogård | Updated
18834 | Maintenance | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i Södra Regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i Södra Regionen | 45000000-7 Anläggningsarbete, 48000000-8 Programvara och informationssystem, 50000000-5 Reparation och underhåll, 51000000-9 Installation (utom programvara) | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Traffic systems | South Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Joakim Alinder
10297 | Investment | Rv 23 Tjörnarp-Sandåkra mötesfri landsväg | Mötesseparering Rv 23 Tjörnarp - Sandåkra. Lokal breddning. Bärighets- och beläggningsåtgärder. Utreda plankorsning vid Tjörnarp för att möjliggöra 100 km/h på hela sträckan. Upprustning befintliga mindre vägar för sammanhållen cykelmöjlighet. GC-port vid N Mellby. Minskning av antalet anslutningar genom anläggning av parallellvägar. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
15469 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult Vägplan | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Vägplan för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South/East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
19286 | Maintenance | Rälsbyte SSB 1 och Länsbanan 2027 | Rälsbyte i kontrakt SSB 1 samt även i kontrakt Länsbanan Östra. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | South/East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Jan Persson | New
19287 | Maintenance | Slipersbyte Tullbron Linköping 2027 | Slipersbyte nedspår på Tullbron i Linköping i kontrakt SSB 1. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | South/East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Jan Persson | New
18229 | Investment | Väg 136 Isgärde-Rälla | Flyttning av anslutning med väg 965, mot St Rör, för att få bättre sikt och säkrare korsning med vänstersvängfält och vänsterpåsvängsfält. Parallellväg bakom närliggande fastigheter och stängning av utfarter på östra sidan om väg 136, som kopplas vägen till Rönnerumsvägen. GC-väg mellan väg 965 Stora Rörsvägen och väg 966 Högserumsvägen ska samordnas med kommunens pågående detaljplanearbete. GC-port med nya busshållplatser på ömse sida väg 136. Sanering av direktutfarter på sträckan. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Mariella Kvist
19068 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 6-746-1 Jönköping tpl Haga | pelarreparationer | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
17845 | Central function | Motormanöverdon med frånskiljare | Motormanöverdon med frånskiljare | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
8380 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på två år tom 2027-08-31 på befintligt kontrakt. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
13484 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Väglängd ca 476 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
13486 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän | Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väglängd ca 1310 km. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
18169 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 14-2016-1 Håkeby | utbyte rörbro Bro över bäck vid Håkeby 4,6km NV Tanums k:a | 45221110-6 Byggnation av bro | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
8381 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla, V:a Götalands län, väglängd ca 982 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har utlöst option. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
18151 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 14-122-1 i Bärby i Göteborg | halvsulning Bro över den sk Kvillen NO Bärby i Göteborg | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
18152 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 15-425-1 över Dalslands kanal vid Krokfors | stödmur, kantbalk, tätskikt, räcke, kon mm Bro över Dalslands kanal och ö Silens utlopp vid Krokfors | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson
18154 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro15-909-1 tpl Stallbacka i Trollhättan | utbyte rörbro Bro över Stallbackaån NO tpl Stallbacka i Trollhättan | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 0 | Maria Andersson
17730 | Maintenance | Göteborg, Gårdatunnel 3520-183-1tätskikstutbyte norra tunnelmynningen | Åtgärden omfattar att åtgärda läckaget genom att byta ut befintligt tätskikt till nytt. Nytt tätskikt på hela norra betongtunneldelen, under St Pauligatan och Norra Gubberogatan samt yta mellan gatorna. Göteborgs stad har krav på att gå- och cykeltrafik, samt kollektivt trafik (buss 60) ska kunna passera under arbetet. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson
17064 | Investment | Utförande av Väg 1758 Holmared-Töllsjö | Entreprenaden omfattar bl.a.: Breddning av väg, uträtning av kurvor, samt geotekniska åtgärder vid mosse | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233120-6 Vägbygge | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Sara Skantze
16263 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Mellerud | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | West Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
18490 | Investment | Tunnelbelysning, Etapp 2027, Västra Götalands län | Utbyte av belysning i tre järnvägstunnlar i Västra Götalands län. Investeringsåtgärd inom el och kraft. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg | Updated
18488 | Investment | Utförandeentreprenad, Kinnekullebanan plankorsningar etapp 1, enskilda vägar | Projekt avseende etapp 1 för plankorsningsåtgärder längs Kinnekullebanan pågår. Denna upphandling avser byggande av ca 12 enskilda vägar på ca 7 km. Framförallt är det enskilda vägar som är utanför järnvägsfastigheten men 2 av de enskilda vägarna kommer att byggas inom järnvägsfastigheten. Mer information om projektet kommer allt eftersom. För nu är tider avseende upphandling och kontraktstid osäkra. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Sandra Hjertén Nilsson
18147 | Investment | Produktion utbyte växlar och kontaktledning driftplatser Uppsala - Morgongåva | Produktion utbyte växlar och kontaktledning driftplatser Uppsala - Morgongåva | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Magnus Häggström
18349 | Maintenance | Utförande av basunderhåll järnvägsanläggning Banorna i Bergslagen del 1 | Vilka bandelar som omfattas av underhåll ej klart i dagsläget. Trafikverket avser att hålla öppna marknadsdialoger via Skype. Preliminära datum och tider är följande: 2026-05-11 kl. 13-14 2026-05-27 kl. 12:30-13:30 OBS! Samma information ges vid respektive tillfälle, så inget behov att vara med på båda. Vid intresse att delta, maila kvalificerad inköpare Johan Hedlund, johan.hedlund@trafikverket.se. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | Central Region | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2028-11-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 7 | Johan Hedlund | Updated
19066 | Maintenance | Vegetationsbekämpning på järnvägslinjen | Upphandlingen avser utförande av vegetationsbekämpning avseende ogräs längs med järnvägslinjen mellan driftplatser och längs med huvudspår genom driftplatser. Avtalstiden är två år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalstiden med upp till ytterligare tre år. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 5 | Björn Friberg
11379 | Maintenance | Reparation av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens | Förstärkning av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, Södermanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
18079 | Maintenance | Utbyte av vägtrumma till rörbro 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | Utförande av Utbyte av vägtrumma till rörbro 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
18080 | Maintenance | Underhåll av bro 17-91-1 över Klarälven i Båtstad, Torsby kommun | Underhåll av bro 17-91-1 över Klarälven i Båtstad, Torsby kommun. Tätskiksbyte, målningsarbete, betongrep etc | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
18762 | Maintenance | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom Y och Z-län | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom Y och Z-län | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | New
13739 | Investment | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
18437 | Major Projects | DiKu – DP1E1 Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder | Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other |  | North Region | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Stina Rosvall
18765 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa 1 inom AC-län | Utförande av Beläggning Halvvarm massa 1 inom AC-län, 2 grupper 1 och 3 år | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Nina Burström | New
15808 | Investment | Bärighet, Svanstein-Othanajärvi, Produktion | Bärighet, Svanstein-Othanajärvi, Produktion Trafikverket planerar för att kontraktet kommer innehålla villkor för upprepad entreprenad för sträckorna Aapua-Ohtanajärvi och Rantajärvi-Aapua. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 5 | Johan Wahlström
16170 | Investment | Bärighet, Lillpite-Brattnabben, Produktion | Bärighetsprojekt, Lillpite-Brattnabben, Utförandeentreprenad, Piteå kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18236 | Investment | ​​​​Rv 27 Bramstorp (Säljeryd-Växjö etapp 2) | Väg 27 mellan Karlskrona och Göteborg har en viktig funktion för långväga gods- och persontransporter. Aktuell sträcka är en del av ett viktigt pendlingsstråk mellan Tingsryd och Växjö. Vägsträckan har betydande brister vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom Bramstorp finns särskild problematik kopplat till trafiksäkerhet, trygghet och störningar av boendemiljön.​ Upphandlingen kan komma att genomföras som partnering. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-11-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Mariella Kvist
19291 | Maintenance | Rälsbyte mellan Ystad - Simrishamn, Skåne län | Rälsbyte mellan Ystad - Simrishamn | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | South Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Decided | < 1 Mkr | 0 | Gunnar Stewén | New
19022 | Maintenance | Smärre Projekterad spårriktning bdl 938 | Projekterad spårriktning bdl 938 | 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | South Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Gunnar Stewén
16904 | Major Projects | Lund, fyra spår | Tidig entreprenörsmedverkan | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten, 45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Track and switch replacement | South Region | 2026-11-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Catharina Selin
17083 | Major Projects | Sydostlänken, Olofströmsbangård, Blekinge län | Upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad gällande Olofströms bangård. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Enna Hallelinder | Updated
17938 | Investment | Brattebro Backe - Nykyrka, Konsult, Östergötland-Örebro län | Uppdraget innefattar kontraktsuppföljning i entreprenadskedet där produktionen innefattar bla.10 byggnadsverk och sprängning på en stäcka på ca 20 km. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Construction site inspection | South/East Region | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
19048 | Maintenance | Utförande av underhåll på broarna 6-680-1 och 6-683-1 Huskvarna | bro 6-680-1 förstärkning av pelare för att klara BK4 bro 6-683-1 tätskiktutbyte | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén
18125 | Maintenance | Smärre åtgärder B43 samt fogningsåtgärder på stenvalvsbroar | renovering och ommålning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén
13823 | Maintenance | Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län | Option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
19065 | Maintenance | Vegetationsbekämpning på driftplatser och bekämpning invasiva främmande växtarter | Objektet avser utförande av vegetationsbekämpning avseende ogräs och invasiva främmande växtarter medelst kemisk och mekanisk bekämpning inom delar av trafikverkets spåranläggning på driftplatser och på vissa delar av järnvägslinjen i anslutning till och mellan driftplatser. Avtalstiden två år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalstiden med upp till ytterligare tre år. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | The entire Transport Administration | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 5 | Björn Friberg
19179 | Maintenance | För utförande av platta ovanpå vallbro, Nittorp över Jälmån, 15-558-1 | För utförande av platta ovanpå vallbro, Nittorp över Jälmån, 15-558-1. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
18162 | Maintenance | Utförande av bro 13-719-1 över Ätran vid Faurås i Falkenberg (östra bron) | Utbyte övergångskonstruktion (flerlamell) | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
15501 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Strömmen. Dalsland | Reinvestering av den öppningsbara bron Styr- Trafik och elsystem. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
18153 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 15-301-1Valboån Härsängen | utbyte överbyggnad Bro över Valboån no Härsängen | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson
19181 | Maintenance | För utförande av 15-1150-1, Bro över Viskan, utbyte grundavlopp | För utförande av 15-1150-1, Bro över Viskan, utbyte grundavlopp. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
19182 | Maintenance | För utförande Bro över allmän väg vid tpl Sperlingsholm, bro 13-417-1 - Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | För utförande Bro över allmän väg vid tpl Sperlingsholm, bro 13-417-1 - Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
19183 | Maintenance | För utförande av Säffle -vägbro höghållfasthetslager | För utförande av Säffle -vägbro höghållfasthetslager | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2026-03-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
18164 | Maintenance | För utförande av målning, Forsvik | För utförande av målning, Forsvik | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
18183 | Maintenance | Utförande av utbyte 3 rörbroar i Falköpings kommun | Utbyte 3 rörbroar: Bro över Bjurumsån vid Bjurums kyrka 16-47-1 Bro över Gällkvistabäcken V Kronäng i Skara 16-883-1 Bro över Storebrobäcken vid Storegården 16-315-1 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Lina Laurén
15905 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Karlstad Våghusbron | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2024-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
15500 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Forsvik Götakanal Karlsborg | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
19163 | Maintenance | För utförande av byte överbyggande Stålbro i Åmål | Utförandeentreprenad Åmål byte överbyggnad stålbro. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
5897 | Major Projects | E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140 | E4 Kongberget-Gnarp | 45213310-9 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till vägtransport, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233120-6 Vägbygge, 45233121-3 Riksväg, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233140-2 Vägarbeten, 45233300-2 Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-12-01 | 2028-08-01 | 2028-10-01 | Decided | > 1000 Mkr | 4 | Håkan Sjödin | Updated
18350 | Maintenance | Utförande av basunderhåll järnvägsanläggning Banorna i Bergslagen del 2 | Vilka bandelar som omfattas av underhåll ej klart i dagsläget. Trafikverket avser att hålla öppna marknadsdialoger via Skype. Preliminära datum och tider är följande: 2026-05-11 kl. 13-14 2026-05-27 kl. 12:30-13:30 OBS! Samma information ges vid respektive tillfälle, så inget behov att vara med på båda. Vid intresse att delta, maila kvalificerad inköpare Johan Hedlund, johan.hedlund@trafikverket.se. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | Central Region | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2028-11-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 7 | Johan Hedlund | Updated
14984 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta-Krylbo-Storvik-Kilafors | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 13,7 mil | 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | Central Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson
6285 | Investment | Mötesspårförlängning Hästbo. Huvudentreprenad mark och BEST | Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström
18247 | Investment | Kontaktledningsbyte på sträckan Borlänge-Mora, Siljansbanan | Kontaktledningsbyte på sträckan Borlänge-Mora. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | Central Region | 2026-12-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 2 | Magnus Häggström
16149 | Maintenance | Ommålning av bro 2-273-1 över Svartnöströmmen | Ommålning av Bro 2-273-1 över Svartnöströmmen vid Svartnö, Norrtälje kommun, Stockholms län. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
18990 | Investment | Älvsjö – Flemingsberg Spår- och växelbyten | Utförandeentreprenad, spår och växelbyte uppdelat i tre etapper på sträckan Älvsjö-Flemingsberg. • Etapp 1 är utbyte av en växel 747. • Etapp 2 består av 32 000 meter spårbyte på alla spår mellan Älvsjö-Flemingeberg samt utbyte av en växel. • Etapp 3 består av 2000 meter spårbyte samt utbyte av 13 växlar i Älvsjö. Etapp 1 utförs påsken 2028, Etapp 2 och 3 utförs sommaren 2028. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | East Region | 2026-12-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Jonathan Ageby
15457 | Investment | För utförande av Dilatationsbyte i Stockholm Kallhäll-Kungssängen | Dilatationer är i stort behov av utbyte, särskild inom Stockholmsområdet. Materialets livslängd har uppnåtts. Utbyte måste ske till standardmodell. Det är en komplicerad åtgärd på grund av att de nya standardmodellerna är längre och har annorlunda utformning. | 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | East Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Sarah Lindgren
11049 | Investment | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13758 | Investment | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13761 | Investment | Norra E4 viltpassage Spjute, Bjästa, Vägplan & bygghandling | Planläggningsprocess. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13731 | Investment | E4 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling | Planläggningsprocess samt Bygghandling E4 Hållansbacken Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
18760 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varmmassa 1 inom Y och Z-län | Utförande av Beläggning Varmmassa 1 inom Y och Z-län | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Nina Burström | New
18767 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa 2 inom AC-län | Utförande av Beläggning Halvvarm massa 2 inom AC-län | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Nina Burström | New
19105 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggning Mittbanan-Ådalsbanan | Kontraktsarbetena omfattar alla arbeten som är nödvändiga för att vidmakthålla i övertagandebesiktning fastställd funktion och status på järnvägsanläggningen och för att i övrigt uppfylla av beställaren angivna funktionskrav. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | North Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2028-06-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Björn Friberg | New
18809 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm massa 2 inom BD-län | Utförande av Beläggning Varm massa 2 inom BD-län 2 grupper | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Performance contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Nina Burström | New
13263 | Investment | E14 Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1), BK4, Produktion | För utförande av bärighets höjande åtgärder på: Objekt nr 1: Vägnummer: E14 Byggnadsverk: Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län samt Objekt nr: 2 Vägnummer: E14 Byggnadsverk: Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1). Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län Utredningar pågår - mer info kommer | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
15280 | Investment | Norra viltåtgärder E4 Veån Skuleberget, Produktion #SSP 139358# | Åtgärden omfattar produktion för byte av befintlig bro 22-1410-1. Åtgärden syftar till skapa planskild passage för vilt under E4 genom att byta ut befintlig rörbro till en bro med 13-14 m spann. Åtgärden kommer också att innebära möjlighet till passage för vattenfauna. Produktion år 2026-2027 Utförande entreprenad, AB04 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17762 | Investment | V231 22-23-1 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen, BK4 - Produktion | För utförande av bärighets höjande åtgärder på: Vägnummer: V231 Byggnadsverk: 22-23-1 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen, Kommun: Timrå kommun Län: Västernorrlands län BK4 - Produktion Utredningar pågår - mer info kommer | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
7009 | Investment | E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
18941 | Investment | Omstigningshållplats Ringarum E22 | UE omfattar omstigningshållplats, tillgänglighetsanpassning av befintlig busshållplats, cykelparkering, cykelställ samt pendlarparkering. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 0 | Mariella Kvist | Updated
17111 | Investment | Entreprenad, Hultsfred, Kalmar län | Utförande av vattenskyddsåtgärder i form av räcken och täta diken. Total sträcka ca 2 km på Väg 23/24 samt Väg 129 inom Hultsfreds kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45341000-9 Montering av räcken | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
17412 | Maintenance | UE öppningsbara bro Norsholms Inre, överbyggnad o maskineri | UE öppningsbara bro Norsholm Inre, 5-130-1, byta överbyggnad och maskineri vid Norsholms station, Norrköpings kommun, Östergötlands Län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
15503 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Karlstad Våghusbron. Värmlands län | Reinvestering av den öppningsbara bron Styr- Trafik och elsystem. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
18170 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro14-1083-1 i Strömstad | Utbyte tätskikt, betongreparationer Bro över Strömsvattnet i Strömstad | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
18181 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro15-727-1 Ellenö Station | Utbyte kantbalk, dansbanor, tätskikt, räcke, komplettering koner Bro över fd banvall SO Ellenö Station | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
18156 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro14-106-1 över Stenungssund | pågjutning stöd 3 Bro över Stenungsund vid mellan fastlandet o Stenungsön | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
18502 | Investment | Förfrågningsunderlag för UE och kontraktsuppföljning Kristinehamn Degerfors spår och växelbyte | Förfrågningsunderlag för UE och kontraktsuppföljning Kristinehamn Degerfors spår och växelbyte ca 2700 m spår och 16 växlar, inklusive EST-arbeten. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Lin Stenberg
7002 | Investment | Utförandeentreprenad. Produktion. E45 Vattnäs-Trunna. | E45 mellan Vattnäs (strax norr om Mora) och Trunna (strax söder om Orsa) kommer att utformas som en trefältsväg (2+1) med mitträcke, förutom delen mellan Vångsgärde-Holen som blir en tvåfältsväg. Vägen får en ny västlig sträckning mellan Vattnäs och Vångsgärde och följer sedan den befintliga vägen cirka 1 km genom Vångsgärde till Holen. Därefter får vägen åter en ny sträckning väster om den nuvarande vägen fram till Trunna. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 3 | Nadja Pudas | Updated
6924 | Investment | v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion | Byggnation av en 3,1 km lång GC-väg mellan Tolsbo och Tunet i Borlänge kommun, Dalarnas län. GC-vägen ska hållas separerad från väg 635. Byggnationen medför en GC-bro samt tre hastighetsreducerande portaler och fyra busshållplatser på väg 635. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Nadja Pudas
17921 | Major Projects | Fyra spår Uppsala, FSUK008 Framtagande av bygghandlingar för södra delsträckan, Länsgränsen till söder Bergsbrunna | Framtagande av bygghandlingar för södra delsträckan, från länsgränsen Uppsala/Stockholm till söder Bergsbrunna. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 8 | Liselotte Eriksson | Updated
16913 | Investment | För utförande av Gopshusån- Brobyte . | För utförande av Gopshusån- Brobyte . |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Stina Rosvall
19101 | Maintenance | Reparation båtbrygga vid Ornö kyrka | Reparation av båtbrygga vid Ornö kyrka på Ornö, knr 1-1060-1, Stockholms län. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45241500-3 Anläggningsarbeten för lastbrygga | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
7137 | Major Projects | TSE301 Trafikplats Kästa | Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
16615 | Maintenance | Utbyte av övergångs konstruktionen på Lidingö bron 100-808-1, 1,2,3,4,5,6 | Utbyte av övergångs konstruktionen Lidingö bron 100-808-1, 1,2,3,4,5,6, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
15449 | Investment | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Very Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Jonas Elmqvist
10795 | Investment | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14860 | Investment | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12286 | Investment | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12447 | Maintenance | Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten | Utbyte av rörbro Rörbro: Bro över sund Storlersjö/Näkten 5km s Viken Väg nr: 547 Bro nummer: 23-1249-1 Västernorrland Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela
18807 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varm massa 3 inom BD-län | Utförande av Beläggning Varm massa 3 inom BD-län | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Performance contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | New
16226 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggning Holmsund-Boden inkl tvärbanor | Basunderhållskontrakt för Holmsund-Boden inkl tvärbanor. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | North Region | 2027-01-01 | 2027-05-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
14995 | Investment | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
18439 | Major Projects | DiKu – DP1E3 Husrivningar | Husrivningar |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other |  | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Stina Rosvall
13542 | Investment | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13552 | Investment | E14 GC Så-Vik, Produktion | E14 GC Så-Vik, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
10797 | Investment | GC-väg Klockarbäcken-Brännland produktion | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10794 | Investment | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13346 | Investment | E45 GCM-väg Hammerdal produktion | Ca. 2,1 km, delvis belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13347 | Investment | E45 GCM-väg Hallviken | Ca. 800 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
10578 | Major Projects | NBE2504 Norrbotniabanan- Landskapsbro och stationsbyggnad Robertsfors | Mark- och anläggningsentreprenad, ca 3 km. Innehåller en landskapsbro om 850 m samt ett stationsområde i Robertsfors. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Marianne Werner
15811 | Investment | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion, Gällivare & Kiruna kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
9485 | Investment | PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, Produktion #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Produktion Väg Faunapassage Kommun: Luleå Kommun Län: BD Byggstart produktion: år 2026 ÖFT: år 2027-12 (Övrig info: Planläggningsprocess sker: år 2023-2025, Bygghandling sker: år 2025) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
14057 | Investment | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion, ca 4100 m belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14368 | Investment | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14859 | Investment | Norra vandringshinder AC BD, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras under 2027-2030 och kommer upphandlas i två eller fler paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Johan Wahlström
12285 | Investment | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14850 | Investment | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14851 | Investment | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
13513 | Investment | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13525 | Investment | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13526 | Investment | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
15058 | Investment | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, bygghandling | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
18585 | Investment | Bärighet, Nystrand-Björkberg, bygghandling | Bärighet, Nystrand-Björkberg, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2026-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18586 | Investment | Bärighet, Selet-Avan, bygghandling | Bärighet, Selet-Avan, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12169 | Investment | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
11291 | Investment | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
16755 | Investment | v836 Furunäs-V Rödupp, Produktion | Bärighetsåtgärder på väg 836 Furunäs-V Rödupp. Utförandeentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14869 | Investment | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14849 | Investment | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15844 | Investment | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16626 | Investment | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
18232 | Investment | Rv 27 Ulås-Bredasten | Konsultuppdrag. Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Mariella Kvist
9695 | Investment | Lockarp omformarstation, Produktion | Lockarp omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | South Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Hedqvist
18123 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 100-1670-1 över Kägleån | sprutning BTG rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
19308 | Major Projects | För upprättande av järnvägsplan för Malmö C - Östervärn, dubbelspår | Ta fram en järnvägsplan för rubricerat uppdrag. Uppdraget ingår i Kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne, inom program Hässleholm-Lund. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Malin Isaksson | New
18124 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 7-626-1 över kanal Grådsby kyrka | utbyte eller förstärkning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
5401 | Maintenance | Övergångsräler | Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsräl för rälprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger respektive vänster) | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson
9692 | Major Projects | Gävle norra, ny KC, Produktion | Gävle norra, ny KC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9702 | Investment | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
19210 | Maintenance | Ramavtal Tekniska konsulttjänster Byggnadsverk | Ramavtal Tekniska konsulttjänster byggnadsverk | 44212100-0 Bro, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45223210-1 Byggnadsverk av stål, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Services | Framework agreement | Both road and railway | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Madeleine Zeller | New
15928 | Investment | Utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder väg 15, Eldsbergaåsen | Väg 15 i höjd med Eldsberga samhälle, är en sträckorna som prioriterats för skyddsåtgärder i och med genomsläppliga jordlager. Syftet är att minska risken för utsläpp som förorenar grundvattenförekomsten Eldsbergaåsen. De skyddsåtgärder som planeras är vägräcken, kantstöd, dagvattenbrunnar, täta ledningar och oljefällor. oktober 2025: Tider för upphandling är uppdaterat. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson
6978 | Major Projects | Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion | Ombyggnation Sävenäs Rangerbangård Projekteringen har startat och vi avser återkomma med vidare marknadsdialoger inför entreprenadupphandlingen. Kontakt: Mattias.druvholt@trafikverket.se |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 3 | Mattias Druvholt
10981 | Investment | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, bygghandling | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | West Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
15264 | Investment | Plankorsning Dragsänget, produktion | Slopning av två plankorsningar och byggande av ersättningsväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Fredrik Bystedt
10043 | Maintenance | Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Sparreholm i Flen, Södermanlands län | Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
17997 | Investment | GC-väg, Väg 272 Östervåla – Librobäck | Ny GC-väg, väg 272 Östervåla-Harbo | 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Caroline Olsson
14102 | Maintenance | Bro över ledningskulvert vid Älta 1-403-1 | Reparation bro över ledningskulvert vid Älta 1-403-1. Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-08-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Updated
13175 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth
18774 | Maintenance | Utförande av Beläggning Varmmassa 2 inom AC-län | Utförande av Beläggning Varmmassa 2 inom AC-län | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | New
18812 | Maintenance | Utförande av Beläggning Halvvarm massa 2 inom BD-län | Utförande av Beläggning Halvvarm massa 2 inom BD-län 2 grupper | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | New
17878 | Investment | Gammelstad (Bangårdsförlängning inkl_ anpassning överlämningsbangård), produktion | Gammelstad (Bangårdsförlängning inkl_ anpassning överlämningsbangård) | 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
10780 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. Projektering av ersättningsvägar för stängda plankorsningar. Projektering av nya vägskyddsanläggningar. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth | Updated
13584 | Investment | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion år 2028-2029 Total entreprenad Åtgärden omfattar planskild korsning genom bro över E14 Län: Jämtlands län Kommun: Krokoms kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
16897 | Investment | E65 Malmö Ystad delen Svedala-Börringe, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden omfattar utbyggnad av E65:an till motorväg och fyrfältsväg. I entreprenaden ingår det fem broar varav två i anslutning till E65, miljöåtgärder samt ombyggnad av befintlig väg E65 till lokalväg med separat cykelväg. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221110-6 Byggnation av bro, 45223710-6 Anläggning av rastplats vid motorväg | Contract | Objectspecific | Road | Paving | South Region | 2027-02-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
17922 | Investment | Rv 11 Anklam-Tomelilla, Utförandeentreprenad | Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad där entreprenören har konstruktions ansvar för 3 stycken byggnadsverk. Entreprenaden innefattar 11 km 2+1 väg där följande åtgärder inkluderas, faunastaket på hela sträckan (inkl. viltuthopp, färister och grindar), 3 stycken byggnadsverk (GC-broar), buller skyddsskärmar, parallellt vägnät, 5 hållplatsläge samt gång- och cykelväg 1,4 km. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45342000-6 Uppförande av stängsel | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2027-02-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jenny Jensen | Updated
17834 | Investment | Nässjö-Värnamo, elektrifiering, entreprenad | Elektrifiering av sträckan Nässjö-Värnamo | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | South/East Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Marie Skuggevik
17787 | Maintenance | Drift och underhåll av Trafikinformationsutrustning Järnväg Nationellt | Entreprenören ska ombesörja drift, underhåll, felavhjälpning och reinvesteringar av den i entreprenaden ingående Trafikinformationsutrustningen. Anbud kan lämnas på en eller flera av nedan fyra (4) områden: Väst Syd Öst/Stockholm Mitt/Norr | 45315100-9 Eltekniska installationer, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 51611120-5 Installation av bildskärmar som visar tågens avgångs- och ankomsttider | Contract | Objectspecific | Rail | Property | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-04-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 7 | Michael Westh
16230 | Central function | IP-baserade nätverkskameror | IP-baserade nätverkskameror. Produkterna omfattar fasta, rörliga och värmekameror samt radar med tillhörande licenser och tillbehör. | 30237240-3 Webbkamera, 35125300-2 Övervakningskameror, 38651000-3 Kameror | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
13646 | Maintenance | Tving för nödskarv | Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av Trafikverket upphandlade rälskarvjärn. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2028-07-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
7022 | Maintenance | Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. #11335 | Teknisk beskrivning TDOK 2014:0890 och TDOK 2014:0889 | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
18157 | Maintenance | För utförande av bro 13-417-1 över allmän väg vid tpl Sperlingsholm | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2027-02-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
15331 | Major Projects | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson
15333 | Major Projects | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Jeanette Bengtsson
7874 | Major Projects | Hallsberg- Stenkumla, Entreprenad E4 BEST (UE) | Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering halvårsskiftet 2027. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | East Region | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 0 | Johan Sundin
11293 | Maintenance | Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpl Nyboda | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda |  | Services | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
19176 | Maintenance | Rep av 2 motorvägsbroar 2-735-1& 2, Stockholms län | Reparation av 2 motorvägsbroar 2-735-1& 2, Södertälje kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller | New
19137 | Maintenance | Utbyte av bro, Össeby-Garn100-59188-1, Stockholms län | Utbyte av bro, 100-59188-1 över bäck Össeby-Garn kyrkan, Vallentuna kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-07-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | New
14101 | Maintenance | Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2025-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Updated
18660 | Maintenance | Reparation, 2-228-1, Nockebybron | 2-228-1 Nockebybron. Komplettering, reparation och utbyte delar av maskineri, Stockholm kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
13742 | Investment | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
14382 | Investment | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion Åtgärd SSP136856 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
18592 | Investment | SO: Lycksele, Åmsele, nytt ATC Relä, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
18589 | Investment | SO: Vännäs, ATC M95, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
11068 | Investment | Bullerskyddsskärm Stehag (Vestins väg) | Stehag (Vestins väg) | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete, 90742200-2 Bullerskydd | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Construction works | South Region | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
15939 | Maintenance | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2028-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Lena Larsson
15181 | Maintenance | Panelstängsel | Panelstängsel längs järnväg i olika längder och höjd samt färg. | 34928200-0 Stängsel, 34928220-6 Stängselmaterial, 44313100-8 Metalltrådsstängsel, 44316400-2 Järnvaror | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Other | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2028-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
8732 | Central function | Heyback mellanlägg | Gummimellanlägg enligt ritning A8502. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
18166 | Investment | Uppgradering fritt utrymme tunnel Teåker och Haksjön - LTS bandel 636 - Projektering | Projektering av bygghandling och förfrågningsunderlag. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Specific technical competence areas | West Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
17964 | Investment | Katrineholm - Hallsberg , KTL-upprustning och spårbyte ¦ Utförandeentreprenad | KTL-upprustning och Spårbyte på västra stambanan bandel 416. 2 x 60 km KTL-upprustning Katrineholm - Hallsberg (Utbyte av KTL-stolpar/fundament, AT-konvertering och spänningshöjning till 22 kV) 2 x 43 km spårbytet mellan Baggetorp - Pålsboda (byte av räl, slipers och ballastrening) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2027-04-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 2 | Jonathan Ageby
9567 | Maintenance | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Värmland | Kontraktstid 6 år + 1 optionsår |  | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | Central Region | 2027-04-01 | 2027-06-01 | 2029-05-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 6 | Johan Hedlund
11536 | Investment | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-09-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Pär Hjelm
13763 | Investment | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Omfattar byggnation av ett Mellanblock och en distansställare. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
11531 | Major Projects | NBE 3623 Norrbotniabanan - Skellefteå C-Degerbyn | Område Skellefteå C-Degerbyn - mark och anläggning, BEST. Innehåller 3 st järnvägsbroar, 1st tillfällig järnvägsbro och 2 st vägbroar. Ca 1,5 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-04-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
10724 | Major Projects | NBE 3620 Norrbotniabanan - Bro över Skellefte älv och Bockholmsvägen | Område Södra Tuvan-Risön - Mark och anläggning.ca 1 km Innehållande 1st järnvägsbro över Skellefteälven och 1 st järnvägsbro över Bockholmsvägen. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-04-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
17271 | Investment | Ombyggnation VM-rastplatser vid Göteborgs infarter, entreprenad | VM-rastplatserna som byggdes 1995 ska byggas om. Bl.a. ska antal lastbilsparkeringar utökas, trafikkontrollplats ska byggas på 2 av rastplatserna. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45223700-3 Anläggning av rastplats, 45223710-6 Anläggning av rastplats vid motorväg | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Sjöberg
7001 | Investment | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad | V66 Oti-Söderbärke. Mötesfri väg. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2027-05-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Nadja Pudas
10568 | Major Projects | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass inklusive broar och ekodukt E4 Sävar syd | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411728 NBE1620 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-11-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma
10590 | Major Projects | NBE 3509 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över E4 | Järnvägsbro över E4 och Hundtjärnbäcken (längd ca580m), utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2028-11-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10594 | Major Projects | NBE 3624 Norrbotniabanan - Grenvägen Mark och anläggning, BEST | Området Grenvägen - mark och anläggning, BEST. Innehållande 2 st järnvägsbroar samt 2 st vägbroar. Ca 1,5 km. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-05-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
14813 | Investment | E4 v827 Bytesnod Gräta, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
16563 | Investment | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns synspets | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns sydspets, bronummer 24-184-1 ska bytas ut och klara BK4. Vägnummer: 942 Kommun: Åsele kommun Län: Västerbottens län Bron kommer kräva vattendom då det blir verksamhet i vatten. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
17957 | Investment | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, bygghandling | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13874 | Investment | Åby omformarstation, entreprenad | Åby omformarstation, upphandling av entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Call-off | Rail | Railway power supply installations | South Region | 2027-05-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 2 | Jessica Hedqvist
11793 | Investment | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE | Utförandeentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
16899 | Investment | Väg 50, Nykyrka - Brattebro Backe, Entreprenad, Östergötland och Örebro län | Om-/nybyggnation av väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe i Östergötlands- och Örebro län. Vägen byggs om till mötesfri landsväg (2+1-väg), 6 km i befintlig sträckning, 10 km nysträckning och 2 km GC-väg. 10 byggnadsverk. Utmaningar kring topografin så som berg och våtmarker. Statusen Mycket osäker beror till största del på regeringens byggstartsbeslut. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45111211-0 Sprängning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | South/East Region | 2027-05-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
7071 | Central function | Sektionsisolatorer | Sektionsisolatorer för kontaktledning. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2028-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
6289 | Investment | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. #12070 | Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken |  | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Magnus Häggström
9874 | Investment | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 1 | Magnus Häggström
16146 | Maintenance | Reparation av bro över Kasholmssundet, 2-1170-1 | Reparation av Bro över det s.k. Kasholmssundet SO Sund. Utbyte lager, rep lagerpall. Södertälje kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Christian Niemöller | New
9667 | Maintenance | Paket utbyte övergångskonstruktioner, Essingeleden | Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302,303,311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401,404,409,410, Stockholms län | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
13734 | Investment | Vändslinga Västeraspby, produktion | Vändslinga Västeraspby, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
6667 | Major Projects | NBK208 Norrbotniabanan - Bygghandling BEST Umeå-Skellefteå | Projektering BEST Ny järnväg Umeå Godsbangård-Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Performance contract | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 6 | Henrik Holma
11573 | Major Projects | NBE 3626 Skelleftebanan - Södra Grundfors Driftplats | Område Södra grundfors - Ny driftplats brevid befintligt spår - Mark och anläggning, BEST. Ca 1 km. Nytt ALEX vägskydd och rivning av driftplats Finnforsfallet, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-06-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
18098 | Major Projects | Upphandling av utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår | Upphandling av utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår. Uppdraget ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Malin Isaksson
19015 | Investment | Hässleholm-Kristianstad Växelbyte | 18 till 20 växlar ska bytas |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2026-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
15261 | Investment | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2027-06-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Anders Rundell | Updated
16901 | Investment | För upprättande av bygghandling för GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser upprättande av bygghandling för gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Uppdraget planeras med fast arvode. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2025-08-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson
14819 | Investment | Halmstad C Bangårdsombyggnad Totalentreprenad | Bangårdsombyggnad av Halmstad C, Totalentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | West Region | 2027-07-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 5 | Anders Hyllborn
19094 | Major Projects | FSUE0XX Entreprenad projekt Uppsala, Fyra spår Uppsala | Anläggnings- och BEST-entreprenader på sträckan Uppsala C till Bergsbrunna för utbyggnad från två spår till fyra spår längs befintlig bana. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2027-08-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Liselotte Eriksson
18493 | Investment | Tunnelbelysning, Etapp 2028, , Västernorrlands län | Utbyte av belysning i tolv järnvägstunnlar i Västernorrlands län. Investeringsåtgärd inom el och kraft. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg | Updated
16195 | Investment | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Produktion | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Norssjö kommun, Utförandeentreprenad, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15812 | Investment | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Produktion | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Utförandeentreprenad, Produktion, Lycksele kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18492 | Investment | Tunnelbelysning, Etapp 2028, Skåne län | Utbyte av belysning i två järnvägstunnlar i Skåne län. Investeringsåtgärd inom el och kraft. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg | Updated
14612 | Investment | E22 Saltvik Produktion | E22 Saltvik Produktion |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2027-08-01 | 2028-01-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Darek Marciniak
16672 | Maintenance | Lyrestad och Sotenbron utbyte styr-trafik-el öppningsbar bro, uppgradering säkerhet | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2027-08-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
16869 | Investment | Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen , Bygghandling | Konsult upphandling för framtagande av bygghandling till vändspår Älvängen. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
17587 | Maintenance | Integrerat brounderhåll Örebro 2028-2030 | Integrerat brounderhåll Örebro län 2028-2030 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
13419 | Investment | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-09-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Stina Rosvall
16150 | Maintenance | Underhåll av Vaxholmsbron 2-682-1, Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. | Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
16147 | Maintenance | Reparation Bro 2-578-1 över Kammarsholmsundet i Vaxholm | Reparation Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1, utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Christian Niemöller | New
9669 | Maintenance | Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026 | Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden, Stockholm län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
15843 | Investment | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte, produktion | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
11282 | Investment | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
12182 | Investment | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna-Produktion | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Produktion Län: Norrbotten Kommun: Luleå Kommun Väg: E4 Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna. Genomförande år 2028-2029 | 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
11024 | Investment | Faunabro och viltstängsel- Likavaara- Stenbron och Leipijärvi-Likavaara - Produktion Viltåtgärder#22341# | Upphandlingen avser: 2 st objekt: Viltåtgärd Likavaara- Stenbron, produktion (viltåtgärd) Viltåtgärder Leipijärvi-Likavaara, produktion (viltåtgärd) -Faunabroar och viltstängsel Produktion Vägnr: E10 Län: Norrbottens län Åtgärdsnummer: #22341# Produktion genomförande år: 2028-2029 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
18587 | Investment | Bärighet, Mosjö-Marahällan, produktion | Bärighet, Mosjö-Marahällan, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
10576 | Major Projects | NBE2607 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Ånäset | Mark- och anläggningsentreprenad Ånäset. Ca 10,5 km järnvägsterrass. 15 st broar inkl. passage E4 södra och passage E4 norra. Utförandeentreprenad. Tidigare separata entreprenaderna NBE2510 samt NBE2608 ingår numera i denna entreprenad (NBE2607). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
10625 | Major Projects | NBE 9903 Norrbotniabanan - Avverkning och röjning matarledning Yttersjön-Robertsfors inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Ca 250 ha. Utförandeentreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
13754 | Investment | Långsele driftplats, ombyggnation, Produktion | Tidigare namn "Långsele, spår och växelbyte samt genomgående hastighet, produktion" Paketering av följande åtgärder: 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, produktion 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15780 | Investment | E4/E6 Helsingborg, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden för faunaåtgärder och trimningsåtgärder på E4/E6 Helsingborg. Entreprenaden utförs som utförande entreprenad med konstruktionssansvar för en planskildhet i Helsingborg Södra. Entreprenaden utförs med tre huvuddelar. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
17309 | Major Projects | Program ERTMS - Utförandeentreprenad Styrområde Kungsbacka | Omfattar teknikområdena MK-BEST. Sträckan är (Kållered)-(Varberg). | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | West Region | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Constantin Vencu
15532 | Maintenance | Reinvestering belysning gång och cykelbana samt gestaltningsbelysning Älvsborgsbron | Belysning GC-bana och gestaltningbelysning/effektbelysning av Älvsborgsbron. | 31527200-8 Utomhusbelysning, 31527260-6 Belysningssystem, 34928500-3 Gatubelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2027-09-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
17770 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Hedemora | Basunderhåll allmänna vägar inom område Hedemora | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17771 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Borlänge | Basunderhåll allmänna vägar inom område Borlänge | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17772 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Malung | Basunderhåll allmänna vägar inom område Malung. Pågående kontrakt t.om. 2028-08-31. Möjlighet till option 1 eller 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17749 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Östra Värmland | BAS underhåll på allmänna vägar inom område Östra Värmland. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17588 | Maintenance | Ommålning och utbyte däck, Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen | Ommålning och utbyte däck, Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17589 | Maintenance | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16458 | Maintenance | Basunderhåll väg Flen | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
16459 | Maintenance | Basunderhåll väg Heby | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
17758 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Rättvik | Basunderhåll allmänna vägar inom område Rättvik | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
10006 | Investment | Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion | Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård |  | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | Central Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
10870 | Maintenance | Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden | Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16151 | Maintenance | Utbyte av broar/brodelar, Stockholms län | Utbyte broar/brodelar, 2-1882-1 Utbyte av bro 2-1882-1 över Rankaån, 2-2021-1 Skilleby ån, 2-21-1 Bro över N. Yngerns utlopp vid Turinge k:a, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
17748 | Maintenance | Byte El- o styrsystem, öpp jvgbro, Södertälje | Byte av El-, kamera-, styr och fjärrstyrning, bro 3500-5832-1, Södertälje kanal lyftbro km 35+532, Södertälje kommun. Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
14588 | Investment | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad, produktion | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad. Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11018 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Övertorneå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12896 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12899 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16115 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lycksele inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lycksele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16116 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Storuman inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Storuman, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16140 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arjeplog, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
15759 | Investment | Brobyte Röån, bdl.135 | Utbyte av bro över Röån, bdl.135, utförandeentreprenad. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
16403 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Krokom inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Krokom, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16406 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Örnsköldsvik, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
13680 | Investment | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
17797 | Investment | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, vägplan & bygghandling | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17798 | Investment | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, vägplan & bygghandling | Norra E4 viltåtgärd Hattuden, vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
10581 | Major Projects | NBE 3602 Norrbotniabanan - Kroknäs Järnvägsterass inkl broar Gammelgårdarna-Bureå | Ca 14 km järnvägsterass och 6 st järnvägsbroar samt 4 st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-10-01 | 2028-03-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner | Updated
13596 | Investment | v604 Slandrom-Bye GC-väg och v613 Tängvägen GC-väg, Produktion | v604 Slandrom-Bye GC-väg v613 Tängvägen GC-väg Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
14814 | Investment | v90 Frånö-Kramfors GC-väg, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17796 | Investment | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Produktion | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Produktion | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
7024 | Maintenance | Prefabricerade betongfundament. #11331 | Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0677850 Fundament för rörstolpe¦¦0677675 Fundament för plattform¦¦0640431 Fundament för dvärgsignal¦¦0640565 Fundament för kryssmärkesstolpe¦¦6198209 Fundament för plattformsskylt¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0411211 0517621 Fundament utan fot för linjestolpe¦¦0411221 0517622 Fundament med fot för linje- och bryggstolpe¦¦0411230 0517610 Fundament med fot för trebent brygg- och sugtransformatorstolpe¦¦0415250 515999A Stagskiva¦¦ ¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0431470 Fundament för tågvärmepost¦¦0568110 Fundament för fällbomsdriv¦¦0435117 Fundament till sugtransformatorhus¦¦¦¦Värdet baserat på 4 år |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Transformers and rectifiers | The entire Transport Administration | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
12537 | Central function | Provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser | Sortiment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Services | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 8 | Emma Hall
11164 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra Skaraborg | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. Totalentreprenad. Väglängd ca: 140 mil Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. Option är utlöst. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16021 | Maintenance | Basunderhåll väg inom område Landvetter | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Landvetter. Totalentreprenad. Väglängd ca: 72 km Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16016 | Maintenance | Basunderhåll väg inom område Ätradalen | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Ätradalen. Totalentreprenad. Väglängd ca: 1225 km. Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
19147 | Maintenance | Utförande av basunderhåll järnvägsanläggning Västra Götaland Väst (VGV) | Upphandlingen omfattar underhåll av följande bandelar: Bdl 621 (Uddevalla)-Strömstad Bdl 623 (Munkedal)-Lysekil Bdl 624 (Stenungsund)-Uddevalla Bdl 625(Gbg Kville)-Stenungsund Bdl 634 Älvängen-(Göteborg Marieholm) Bdl 635 Öxnered-(Älvängen) Bdl 651 Uddevalla-(Öxnered) Bdl 666 (Alvhem)-Lilla Edet Bdl 636 (Skälebol)-(Kornsjö gränsen) Del av Bdl 637 Åmål-(Öxnered) Bdl 662 (Mellerud)-Billingsfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | West Region | 2027-10-01 | 2028-05-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 7 | Carl-Henric Löfkvist | New
16072 | Maintenance | Basunderhåll väg område Dalsland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Dalsland, väglängd ca 151 mil. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år tom 2028-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år) | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16074 | Maintenance | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås, Västra Götalandslän | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås. Väglängd ca 114 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt tom 2028-08-31 finns. Beställaren har möjlighet att utlösa option på 1 alternativt 2 år. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
7122 | Major Projects | TSE101 E4/E20 - Duvberget | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Utfall av dessa kan komma att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt Totalentreprenad 3 km ny vägsträcka varav 2 st 400m nya Vårbybroar Breddning av E4/E20 6 st på- och avfartsramper Förskärning och betongarbeten i tunnelmynning Två stycken VA-stationer och ett eldriftutrymme Stora mängder bergschakt Stora mämngder betong Totalt 20 nya broar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2027-11-01 | 2028-12-01 | 2029-04-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 8 | Anna Andersson
11306 | Investment | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton inkl sidospår för skadade vagnar, produktion. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
14800 | Investment | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund produktion | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund - produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
11310 | Investment | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Bygghandling | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11311 | Investment | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
19014 | Investment | Hässleholm-Kristianstad Spår och växelbyte | ca 5 mil spårbyte och 6 växelbyten ska utföras. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2027-11-01 | 2028-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
14583 | Investment | LV 1788 Hjärnarp- Munka Ljungby, entreprenad, Skåne län | Entreprenaden innefattar byggande av GC-väg mellan Munka Ljungby - Hjärnarp. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jenny Jensen
16981 | Investment | E22 Västervik-Tindered, konsult, Småland | Vilt/faunastängsel ska sättas längs E22 mellan Västervik och Mejstad. Förbättringar av passagemöjligheter för vilt vid befintliga byggnadsverk samt en ny faunabro ska byggas. Korsningar i Björnsholm ska byggas om. Uppdraget innefattar att ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och kontraktsuppföljning i entreprenadskedet för två etapper. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Jenny Jensen
18470 | Maintenance | Drift och Underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Kalmar län | För drift och underhåll samt reinvesteringsarbete för vägbelysning i Kalmar län. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lighting & Electricity supply | South/East Region | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 6 | Jan Persson
18471 | Maintenance | För utförande av drift och underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Jönköpings län | För utförande av drift och underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Jönköpings län. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lighting & Electricity supply | South/East Region | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 6 | Jan Persson
18449 | Investment | Samnan och Örbyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår, utförandeentreprenad | Samnan och Örbyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår, utförandeentreprenad | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2027-12-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström
7136 | Major Projects | TSE202 Trafikplats Masmo | Vägbyggnadsprojekt utförandeentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2027-12-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
16627 | Investment | PLnr Stationer för alla, stationsåtgärder Jämtland Västernorrland | PLnr Stationer för alla, stationsåtgärder Jämtland Västernorrland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Property | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
13769 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13749 | Investment | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17944 | Investment | E4 Tpl BD | E4 Tpl BD | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Hans Byström | Updated
17945 | Investment | E12 Obbola-Alvik, ts och gc | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17947 | Investment | E45 GC-väg Vittangi -Vinsavägen | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
17949 | Investment | E10 GC-väg | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
17661 | Investment | E14, GCM-passage Järpen, Produktion | E14, GCM-passage Järpen, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14817 | Investment | v 772 Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4) samt V696 23-645-1, Bro över Indalsälven och järnväg s Undersåkers kyrka, Produktion | BK 4 Produktion Planerat att paketera följande objekt: (kan revideras) Objekt nr: 1 Vägnummer: v 772 Byggnadsverk: Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4) Kommun: Ragunda kommun Län: Jämtlands län samt Objekt nr 2: Vägnummer: V696 Byggnadsverk: 23-645-1, Bro över Indalsälven och järnväg s Undersåkers kyrka Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län Produktion prel år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
17946 | Investment | E4 Bhpl Industrivägen Seskarö produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
9481 | Investment | PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13593 | Investment | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Demoprojekt Åsarna, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
10573 | Major Projects | NBE2605 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Robertsfors - Gumboda | Mark -och anläggningsentreprenad Robertsfors - Gumboda. Ca 10km. Innehåller 4st järnvägsbroar, 4st vägbroar, 1st ekodukter och 2st trafikplatser. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2028-05-01 | 2028-08-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
14953 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South Region | 2027-12-01 | 2028-06-01 | 2028-10-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Darek Marciniak
19050 | Maintenance | Utförande av underhåll järnvägsbro 3500-686-1 över Stråken | ommålning järnvägsbro 3500-686-1 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
7127 | Major Projects | TSE203 Bergtunnlar vid Glömsta | Utförandeentreprenad tunnel. 1100 meter bergtunnel Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer 250 meter ytväg med KC-pelare Förskärningarna ingår i annan entreprenad (TSE206). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2028-01-01 | 2028-10-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin
10800 | Investment | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10801 | Investment | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
12288 | Investment | Väg 97 korsning Travbaneleden | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
16628 | Investment | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
6988 | Investment | E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782 | Ombyggnad av E4 till 2+1 |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-04-01 | 2028-09-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Hans Byström | Updated
13532 | Investment | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
10798 | Investment | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884 | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10799 | Investment | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14861 | Investment | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras 2028-2030 och kommer upphandlas i separata paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
12289 | Investment | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
18602 | Investment | Norra Viltpassage E4 Avatunneln, bygghandling och vägplan | Norra Viltpassage E4 Avatunneln, bygghandling och vägplan | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
18603 | Investment | Norra E4 viltbro Harrbäcken-Malberget, bygghandling och vägplan | Norra E4 viltbro Harrbäcken-Malberget, bygghandling och vägplan | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
17905 | Investment | Bdl 146 Piteå C anslutningar vx121 Lövholmen och vx122 Svedjan, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
18598 | Investment | SO: Hällnäs, ATC relä ny, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
13517 | Investment | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
15842 | Investment | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10781 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Signalling installations | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
12287 | Investment | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17469 | Investment | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17470 | Investment | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17891 | Investment | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, bygghandling | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, bygghandling | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13765 | Investment | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
5998 | Investment | Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245 | Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10508 | Investment | Åstorps bangård, entreprenad | Anläggande av nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946000-0 Byggmaterial och tillbehör för järnvägsspår, 34946100-1 Byggmaterial för järnvägsspår, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221113-7 Byggnation av gångbro, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
12620 | Central function | Attraktionstillsatser | Attraktionstillsatser till reläkretsar i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF. | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 8 | Agnes Eklund
15250 | Maintenance | Svets och bearbetade artiklar | Svets och bearbetade artiklar för mestadels inom kontaktledning. Omkring 300st artiklar där vi tidigare har delat upp de i både två och tre produktgrupper. Ritningar finns att tillgå på begäran. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2029-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
15496 | Major Projects | Program ERTMS - Entreprenad MK+BEST för Norra Västkustbanan | Teknikslag MK+BEST ingår | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | West Region | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 4 | Constantin Vencu
15554 | Major Projects | Program ERTMS - Ibruktagningsorganisation Norra Västkustbanan | Ibruktagningsorganisation för Norra Västkustbanan | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71631000-0 Teknisk besiktning, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | West Region | 2028-01-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Constantin Vencu
6154 | Investment | Program E18 tpl Hjulsta - tpl Jakobsberg | Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper. Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar. | 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45250000-4 Bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk, gruv- och produktionsanläggningar samt byggnader inom olje- och gasindustrin | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Sarah Lindgren
14801 | Investment | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur | Bygghandling SSP138450 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
16850 | Investment | Eldsberga-Hässleholm, KTL och AT upprustning | Upprustning av KTL och AT mellan Eldsberga och Hässleholm. | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | South Region | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
19043 | Maintenance | Utförande av underhåll bro 8-796-1 vid Vimmerby | sprutning rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
19044 | Maintenance | Utförande av underhåll bro 8-206-1 Hultsfred | utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén
19045 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 8-587-1 Oskarshamn | utbyte kantbalk, tätskikt, räcke | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
19046 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 8-759-1 O gullringen | utbyte tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
19047 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 6-125 vid Härestorp | utbyte slitbetong till asfalt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
16425 | Maintenance | Rälskarv och klämplattskruvar | Återkommer med Information |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
18646 | Investment | Ny utmatning hjälpkraft Bastuträsk omformarstation, Produktion | Nytt fack i Bastuträsk omformarstation för att kunna anlägga hjälpkraft 20 kV till linjen Bastuträsk – Skellefteå. Totalentreprenad. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | North Region | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
6948 | Investment | E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17991 | Investment | GC-väg Flyingeby - Södra Sandby, entrepenad UE | Byggande av GC-väg mellan Flyingeby och Södra Sandby |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
6054 | Investment | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, produktion | Vill Ni vara med och bygga Jönköpings nya trafik nav? Då är ni välkomna att lämna anbud på E4 Trafikplats Ljungarum i Jönköping där vi ska bygga genomgående körfält. Vi ser fram emot att jobba med Er i detta projekt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2028-03-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen
6963 | Investment | För utförande av entreprenad Rv 26/47 Hedenstorp-Månseryd | Bredda 2+1 väg till 2+2 väg, sträcka 7 km |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2028-03-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Anders Rundell
10789 | Investment | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
5405 | Maintenance | Rälskarvjärn | Upphandlingen avser rälskarvjärn i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitsvets samt övergångsskarvjärn 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/50E3, 54E3/50E3. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Maria Andersson
12344 | Central function | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Uppdraget avser destruktion av spårodugliga träsliprar utförd av behandlingsanläggning i Sverige samt möjligheten för Köparen att även avropa transport inklusive lastning och lossning av träsliprarna från aktuell upplagsplats i spår till respektive behandlingsanläggning. Uppdraget avser även cirkulärt materialflöde genom omhändertagande av Heyback underläggsplattor och slipersskruvar för återköp av Köparen. | 90510000-5 Avfallshantering, 90514000-3 Återvinning av avfall | Services | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
17704 | Investment | Bastuträsk-Skellefteå, AT-ombyggnad och 20 kV hjälpkraft, Produktion | Ombyggnation av BT system till AT inkl byggande av 20 kV hjälpkraft för att ersätta nät. I dagsläget finns ingen hjälpkraft på linjen. Utförandeentreprenad | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | North Region | 2028-05-01 | 2028-08-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
16363 | Investment | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-05-01 | 2028-05-01 | 2028-09-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
18233 | Investment | Rv 27 Ulås-Bredasten | Utförandeentreprenad avseende breddning av befintlig väg 2+1 inkl. parallell GC-väg. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2028-05-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Mariella Kvist
10589 | Major Projects | NBE 3207 Norrbotniabanan - Järnvägsterass inkl broar S:a Innervik-S:a Tuvan | Ca 3 km järnvägsterass inkl 4st järnvägsbroar och 2st vägbroar, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2028-06-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
9175 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan | Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | Central Region | 2028-08-01 | 2028-12-01 | 2030-07-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 7 | Thomas Atterling | Updated
7129 | Major Projects | TSE201 Bergtunnlar vid Masmo | Utförandeentreprenad tunnel. Ca 750 m lång | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2028-08-01 | 2029-04-01 | 2029-06-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Johan Sundin
12174 | Investment | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara- Produktion #SSP135724# | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning Produktion Åtgärdsnummer: SSP135724 Län: Norrbotten Kommun: Gällivare Kommun Väg: E10 Genomförande år 2029-2030 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-08-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
17257 | Profit Centres | Däck och däckservice | Upphandlingen omfattar däck- och däckservice inkl. däckförvaring. Gäller däck för personbilar, lastbilar och truckar. |  | Services | Framework agreement | Road |  | The entire Transport Administration | 2028-08-01 | 2028-08-01 | 2028-08-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Maria Andersson
16312 | Investment | Produktion Säffle mellanplattform | Utförandeentreprenad för byggnation av ny plattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-10-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Lin Stenberg
17968 | Investment | Planskild korsning E4 Tomtebo produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2028-10-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Hans Byström | Updated
6975 | Investment | E10 Kauppinen-Kiruna, Produktion. #10252 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Hans Byström | Updated
12170 | Investment | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
7049 | Central function | Räler | Räler. | 34941200-7 Räler | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2028-09-01 | 2028-12-01 | 2030-01-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 8 | Elena Tronje
17590 | Maintenance | Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga | Utförande av Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19288 | Maintenance | Basunderhåll väg område Tierp inom Uppsala län | möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg | New
13221 | Maintenance | Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager bro 2-611-1 och 2, Stäket broar | BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager. Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2029-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Christian Niemöller | New
14999 | Investment | Norra Viltåtgärd söder Kaitumälven, totalentreprenad | Har tidigare hetat "Norra Faunapassage järnväg, produktion". Omfattar viltstängsel och faunapassage på Malmbanan km 1364-1374. | 44212100-0 Bro | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm
17804 | Investment | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Vägplan & bygghandling | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17799 | Investment | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, bygghandling | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13523 | Investment | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
5400 | Maintenance | Partikelmagnet | Partikelmagnet monteras i rällivet på rälfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
18888 | Maintenance | Sliperspligg | Leverans av oimpregnerade sliperspligg | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Erik Oskarsson
16070 | Maintenance | Basunderhåll väg område Västra Skaraborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar Västra Skaraborg. Väglängd ca 1458 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Annelie de Maria
11299 | Investment | Boden C, bangårdsupprustning, produktion | Boden C, bangårdsupprustning (rivning och byte av spår och växlar, kontaktledningsupprustning m.m.) Upphandling är paketerad. Har tidigare legat i inköpstidplanen som separata upphandlingar. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11253 | Investment | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
16227 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggning Långsele-Vännäs, Botnia inkl tvärbanor | Basunderhållskontrakt för Långsele-Vännäs, Botniabanan inkl tvärbanor | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | North Region | 2028-11-01 | 2029-05-01 | 2030-10-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
11255 | Investment | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte, Produktion | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11303 | Investment | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, Produktion | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11309 | Investment | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte, Produktion | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11252 | Investment | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
16268 | Central function | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | 77220000-8 Virkesimpregnering | Services | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2029-10-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
7123 | Major Projects | TSE501 Bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen | Tunnel Utförandeentreprenad Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör ledningskulvert betongväggar 4 ELDU 3 pumpstationer 20 utrymningsvägar (tvärtunnlar) Väg 800 m Betongtråg ca 250 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2028-12-01 | 2029-11-01 | 2029-12-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Anna Andersson
15814 | Investment | Mötesstation Lökom, produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17665 | Investment | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
17662 | Investment | E14 Hulivägen korsning, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17663 | Investment | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
14815 | Investment | E14 hållplatser Bergsgatan, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17099 | Investment | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Signalling installations | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
17950 | Investment | Väg 395 GC Autio-Erkheikki | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17951 | Investment | Väg 94 cirkulationsplats Alvik, Luleå | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13561 | Investment | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Planläggning/Bygghandling #SSP135617# | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Trafikslag: Väg Väg: E4 Län: Norrbottens län Avser: Planläggningsprocess år 2025-2026 och Bygghandling år 2027-2028 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghdnaling för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Marcus Eriksson
17966 | Investment | Väg 94 planskild passage Alvik, Luleå | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
14923 | Investment | Nytt plattformsspår Kramfors, produktion | Nytt plattformsspår i Kramfors, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17801 | Investment | Bärighet, Granträsk-Nygård, Produktion | Bärighet, Granträsk-Nygård, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13746 | Investment | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
15292 | Investment | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Framtagande av förfrågningsunderlag till entreprenad och byggplatsuppföljning |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2028-12-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Catharina Selin
16635 | Investment | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
18621 | Investment | Riskred Skråmträsk, vägplan | Riskred Skråmfors, vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12291 | Investment | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12292 | Investment | GC-väg arbetspendlingsstråk | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12293 | Investment | Väg 97 korsning Travbaneleden | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12294 | Investment | TS-åtgärder Robertsfors | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12296 | Investment | E45 Karesuando tätort | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12298 | Investment | E45 Cirkulationsplats Sorsele | Produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
18684 | Investment | E45 Överhogdals forngård, produktion | E45 Överhogdals forngård, produktion | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
10802 | Investment | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10803 | Investment | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) produktion | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13527 | Investment | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13522 | Investment | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
18601 | Investment | SO: Älvsbyn, Ombyggnad stv Hednoret, Laduberget & Älvsbyn, ATC Relä, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
15766 | Investment | Styrområde Älvsbyn, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15847 | Investment | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Johan Wahlström
18643 | Investment | Norra E4 Viltpassage Saulån, vägplan och bygghandling | Norra E4 Viltpassage Saulån, vägplan och bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Johan Wahlström
18594 | Investment | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, bygghandling | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17471 | Investment | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17115 | Investment | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
15050 | Investment | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
17117 | Investment | Rivning banor_broar, Jämtland Västernorrland, produktion | Rivning banor_broar, Jämtland Västernorrland, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17918 | Investment | SgÖN Bräcke-Boden signaltrimning högre hastighet gods, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18430 | Investment | Umeå gbg, dubbelspår mot NBB-växel, Produktion | Ombyggnation/kapacitetshöjande åtgärder för delen av bangården som är mot Vännäs och NBB. Ombyggnationen omfattar preliminärt 5-6 nya växlar, ca 200 m nytt spår + kontaktledning och diverse trimningsåtgärder för signal. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | Updated
16633 | Investment | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16634 | Investment | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13524 | Investment | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | 44212100-0 Bro, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
11547 | Investment | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation | Contract | Objectspecific | Rail | Property | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Pär Hjelm
6887 | Investment | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling | Bygghandling |  | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2029-02-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Updated
14803 | Investment | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen Bygghandling SSP138162 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-02-01 | 2029-02-01 | 2029-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17648 | Investment | Upphandling av entreprenad för Klippan, förlängt mötesspår och höjd hastighet | Totalentreprenad med teknisk lösning för BEST. Tidplan förutsätter att planen inte blir överklagad och att byggstartsbeslut erhålles. Innehåll: Best-arbeten Anläggningsarbeten och två broar; en järnvägsbro och en gångbro. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | South Region | 2029-02-01 | 2029-09-01 | 2029-09-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Malin Isaksson
17959 | Investment | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, produktion | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Pär Hjelm
17893 | Investment | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, produktion | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, produktion | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
15060 | Investment | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, produktion | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
12415 | Central function | Vägbeläggningar till plankorsningar | Vägbeläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Both road and railway | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2030-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
16902 | Investment | Utförandeentreprenad GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser utförandeentreprenad för produktion av gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson
10598 | Major Projects | NBE9905 Norrbotniabanan - Matarledning Yttersjön-Robertsfors | Utförandeentreprenad BEST Matarledning 130kV Yttersjön-Robertsfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232200-4 Arbeten för kraftledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | North Region | 2029-07-01 | 2029-12-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
15470 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult FU | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Framtagande av förfrågningsunderlag + BPU för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2029-08-01 | 2029-10-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
9670 | Maintenance | Paket Fogar. Utbyte ö-kon, Nyboda, Essingeleden 2026 | Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124 Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, Stockholm län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2030-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
10587 | Major Projects | NBE 3605 Norrbotniabanan - Järnvägsterass och broar, Väg 821 - Bureå älv inkl station i Bureå | Ca 2,5 km järnvägsterass, järnvägsbro över Bureå älv, GC- port under E4:an samt ett stationsområde i Bureå. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2029-09-01 | 2029-11-01 | 2030-05-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
17570 | Investment | Fagersta ställverksbyte inkl. bangårdsombyggnad, produktion | Nytt ställverk inkl. bangårdsombyggnad i Fagersta. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | Central Region | 2029-10-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Fredrik Bystedt
17805 | Investment | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Produktion | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17807 | Investment | Norra Viltåtgärd E4 Veckefjärden, Produktion | Norra Viltåtgärd E4 Veckefjärden, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17806 | Investment | Norra E10 Viltåtgärd Bönälven-Edeforsvägen, Vägplan & bygghandling | Norra E10 Viltåtgärd Bönälven-Edeforsvägen, Vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
11292 | Investment | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2029-10-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
17939 | Investment | Kiruna-Riksgränsen, Spårbyte, bygghandling | Kiruna-Riksgränsen, Spårbyte, bygghandling | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-10-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
15260 | Investment | Väg 37/47 Bockara- Århult | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Bockara-Århult |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2029-10-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Catharina Selin
16216 | Central function | RFID läsare (RFID reader) | RFID Läsare (RFID reader) – The RFID detectors should be based on standardized RFID readers, who follow the air protocol ISO18000-6 C standard, equivalent to UHF gen 2 class. | 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 38431000-5 Detektorer | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
13370 | Investment | Väg 51 Förbifart Finspång, Entreprenad | Byggande av en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken på väg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Entreprenaden genomförs som utförande entreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
11250 | Investment | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11251 | Investment | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
16293 | Central function | Befästningssystem för träsliprar | Befästningssystem för träsliprar. Befästningssystemet ska monteras på träsliprar samt kompositsliprar och består av en underläggsplatta med tillhörande befästningssystem exklusive slipersskruvar och rälsfjäderringar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
14432 | Investment | v613 Tängvägen GC-väg, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13744 | Investment | E4 Hållandsbacken, Produktion | Produktion E4 Hållansbacken | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13759 | Investment | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14955 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South Region | 2029-12-01 | 2030-06-01 | 2030-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Darek Marciniak
15573 | Investment | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 0 | Åsa Löfgren
14805 | Investment | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion SSP138162 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
18595 | Investment | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, produktion | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14862 | Investment | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14863 | Investment | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14864 | Investment | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18599 | Investment | Bärighet, Selet-Avan, produktion | Bärighet, Selet-Avan, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
10804 | Investment | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13514 | Investment | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13516 | Investment | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13519 | Investment | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13520 | Investment | v695 Hållandsvägen (BK4), Produktion | v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13521 | Investment | v675 Ede kurva, Produktion | v675 Ede kurva, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
16648 | Investment | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
17911 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder etapp 2, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
13745 | Investment | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
18591 | Investment | SO: Vännäs, ATC M95, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
16629 | Investment | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
15051 | Investment | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
13507 | Investment | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13508 | Investment | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13509 | Investment | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13510 | Investment | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13512 | Investment | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
18607 | Investment | SO: Umeå, ombyggnad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18605 | Investment | SO: Piteå, ombyggnad linjeblockering | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15052 | Investment | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
17904 | Investment | Norra Bdl 171 Örnsköldsvik-Umeå Viltåtgärd, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
14804 | Investment | E4 södra infarten Örnsköldsvik | E4 södra infarten Örnsköldsvik Produktion SSP138156 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Property | North Region | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17934 | Investment | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, bygghandling | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
17937 | Investment | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, produktion | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, produktion | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2030-02-01 | 2030-04-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
13648 | Maintenance | Friktionsmedel mot spårhalka | Friktionsmedel mot spårhalka | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2032-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Lena Larsson
16169 | Central function | Heyback klämfjäder | Heyback klämfjäder enligt ritning | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2030-03-01 | 2030-05-01 | 2031-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
15293 | Investment | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Rivning av befintlig bro och bygga ny BK4 bro. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2030-04-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Catharina Selin
16428 | Maintenance | Rälsfjäderringar | Sortiment som avses upphandlas omfattar Rälsfjäderringar som är en fjäderbricka och behövs för underhåll av spår. Den används bland annat i befästningssystem och rälsskarvar. |  | Goods | Framework agreement | Not construction, other |  | The entire Transport Administration | 2030-04-01 | 2030-04-01 | 2030-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
15262 | Investment | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2030-06-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Anders Rundell
7028 | Central function | Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146 | Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Contract | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2030-06-01 | 2030-10-01 | 2031-07-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
14806 | Investment | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur produktion | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur - produktion SSP138450 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2030-08-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
18301 | Investment | Bro över Lule älv (Huvudgren) vid Harads | Produktion Bro över Lule älv (Huvudgren) vid Harads Vägnummer: 682 Byggnadsverk: Bro över Lule älv (Huvudgren) vid Harads 25-1166-1 Kommun: Bodens kommun Län: Norrbottens län Produktion ev år 2031-2032 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2031-02-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
16129 | Central function | Slipersskruvar (Sleeper screws) | Slipersskruv enligt ritning / Sleepers screws according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2030-08-01 | 2030-10-01 | 2031-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
17809 | Investment | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, Produktion | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17810 | Investment | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Produktion | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström
10733 | Investment | Malmbanan, Björkliden och Krokvik förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd. produktion. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-10-01 | 2030-10-01 | 2030-10-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
17969 | Investment | Väg 97 Harads, Bodens kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17970 | Investment | Väg 860, Koskullskulle, Gällivare kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17660 | Investment | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Produktion | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14816 | Investment | E14 hållplatser Bergsgatan | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
7000 | Investment | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad | Entreprenad |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2031-01-01 | 2031-04-01 | 2031-05-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Updated
18596 | Investment | Bärighet, Nystrand-Björkberg, produktion | Bärighet, Nystrand-Björkberg, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström
10805 | Investment | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17912 | Investment | SgÖN bdl 130 Långsele-Mellansel åtgärdande av plankorsningar med e-signal, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17913 | Investment | Bodens södra samtidig infart | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
15054 | Investment | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
19115 | Investment | Ånge, Växelbyte bygghandling | Ånge, Växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | New
15053 | Investment | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18593 | Investment | SO: Lycksele, Åmsele, nytt ATC Relä, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
18600 | Investment | SO: Hällnäs, ATC Relä ny, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
18606 | Investment | SO: Piteå, ombyggnad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18608 | Investment | SO: Umeå, ombyggnad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
17919 | Investment | SgÖN Bräcke-Boden signaltrimning högre hastighet gods, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
17116 | Investment | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17472 | Investment | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15472 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, entreprenad | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-05-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
10819 | Major Projects | NBE 3723 Norrbotniabanan - BEST Skellefteå Central | BEST Området Södra tuvan - Degerbyns industriområde. Ca 9 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2031-02-01 | 2031-06-01 | 2031-10-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10566 | Major Projects | NBE9705 Norrbotniabanan - Anläggning BEST Umeå - Skellefteå | Utförandeentreprenad BEST (bana, el, signal, tele). Umeå Godsbangård - Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2031-02-01 | 2031-09-01 | 2031-11-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
16364 | Investment | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-06-01 | 2031-09-01 | 2031-09-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
17812 | Investment | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, Produktion | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17813 | Investment | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, Produktion | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17940 | Investment | Kiruna - Riksgränsen, Spårbyte, produktion | Kiruna - Riksgränsen, Spårbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-11-01 | 2032-03-01 | 2031-11-01 | Very Preliminary | < 1 Mkr | 4 | Pär Hjelm
17664 | Investment | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen, Produktion | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17666 | Investment | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Produktion | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17971 | Investment | E4 Tpl BD produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Hans Byström | Updated
17972 | Investment | E12 Obbola-Alvik, ts och gc produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
17974 | Investment | E45 GC-väg Vittangi -Vinsavägen produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17976 | Investment | E10 GC-väg produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17979 | Investment | Väg 94 cirkulationsplats Alvik, Luleå produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
17981 | Investment | Väg 94 planskild passage Alvik, Luleå produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17983 | Investment | Väg 875, Kauppinen-Laxforsen, Kiruna kommun, GC-väg | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
15055 | Investment | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18604 | Investment | SO: Älvsbyn, Ombyggnad stv Hednoret, Laduberget & Älvsbyn, ATC Relä, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
19118 | Investment | Östersund, Växelbyte, bygghandling | Östersund, Växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | New
17909 | Investment | Vännäs, Växelbyte, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
17253 | Central function | Stållina 52 mm2 | Stållina för kontaktledningar |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2034-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
17252 | Maintenance | Stångkåpor för spårväxlar | Stångkåpor för spårväxlar |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2032-03-01 | 2032-03-01 | 2032-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
17977 | Investment | Väg 395 GC Autio-Erkheikki produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2032-12-01 | 2032-12-01 | 2032-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13502 | Investment | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13503 | Investment | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13504 | Investment | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13505 | Investment | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13506 | Investment | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
19117 | Investment | Ånge, Växelbyte, produktion | Ånge, Växelbyte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | New
17984 | Investment | Väg 97 Harads, Bodens kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-12-01 | 2033-12-01 | 2033-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17985 | Investment | Väg 860, Koskullskulle, Gällivare kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-12-01 | 2033-12-01 | 2033-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
19119 | Investment | Östersund, Växelbyte, produktion | Östersund, Växelbyte, produktionn | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2034-01-01 | 2034-01-01 | 2034-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | New
11294 | Investment | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2034-01-01 | 2034-01-01 | 2034-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
17986 | Investment | Väg 875, Kauppinen-Laxforsen, Kiruna kommun, GC-väg produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2034-12-01 | 2034-12-01 | 2034-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
19264 | Investment | Bdl 146 (Vännäs) - Umeå Stolp- och ktl-byte, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2035-01-01 | 2035-01-01 | 2035-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | New
11295 | Investment | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | North Region | 2037-01-01 | 2037-01-01 | 2037-01-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
19263 | Investment | Bdl 146 (Vännäs) - Umeå Stolp- och ktl-byte | Bdl 146 (Vännäs) - Umeå Stolp- och ktl-byte | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | North Region | 2037-01-01 | 2037-01-01 | 2037-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | New