## Inköpstidsplan_ENG
Procurement Plan Updated: 2026-06-30
JournalID | Operational entities | Name of procurement | Description of procurement | CPV code | Procurement area | Type of procurement | Type of traffic | Purchasing category | Geographical area | Planned start of advertisement | Planned last day to submit tender | Planned start of contract | Status of data, planning | Estimated cost SEK millions (Mkr) | Estimated contract period (number of years) | Contact | Information
16659 | Investment | Väg 66 Bäckbymotet-Norrleden | Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, vägbreddning samt belysningsarbeten längs väg 66 Bäckbymotet-Norrleden | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Deleted
16972 | Investment | Eskilstuna C större plattsformsåtgärder | Totalentreprenad - Åtgärden syftar till att förbättra resandemiljön på Eskilstuna C genom att bygga ut plattformstak vid spår 1-3 samt utöka antalet väderskydd vid samtliga plattformsspår, antalet papperskorgar och plattformsmöbler kompletteras | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Jennifer Berglund | Delayed
4281 | Investment | Utförandeentreprenad avseende vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 och 576 inom Södertälje kommun | Utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 & väg 576. Busshållsplatsåtgärder längs väg 522. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Delayed
19138 | Maintenance | Utbyte av bro 2-279-1, Sorunda | Utbyte av bro 2-279-1, Styrans utlopp v Sorunda kyrka, Nynäshamn kommun, Stockholms län. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 2028-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Delayed
14845 | Investment | Totalentreprenad Driftdepå Norra länken, Stockholms kommun | Totalentreprenad driftdepå Norra länken, Stockholm kommun |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 5 | Adam Karlberg | Delayed
19143 | Maintenance | Projektering utbyte övergångskonstruktion på bro Lidingö | Projektering Utbyte övergångskonstruktion på bro 100-808-1,-2,-3,-4,-5,-6 Lidingö |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2026-06-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Mariya Petkova Nyberg | Delayed
10102 | Major Projects | NBE 3118 Norrbotniabanan Etapp 2 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Bygg, service- och ersättningsvägar. Totalentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411258 NBE 3117 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Kenneth Strandh | Delayed
12285 | Investment | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Delayed
19445 | Maintenance | Projektering rörbroar och projekteringsstöd AC-län | Projektering av utbyte av 7 stycken rörbroar inom AC-län samt projekteringsstöd i pågående projekteringar för brounderhåll inom AC-län. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Marko Korpela | Delayed
10796 | Investment | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | ' | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Delayed
10873 | Investment | RV21 Vanneberga, framkomlighet korsning | Upphandling för framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för totalentreprenad på RV21 Vanneberga. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Delayed
19411 | Investment | Nässjö-Vaggeryd byggnation av ersättningsvägar | Utförande av ersättningsvägar för att möjliggöra slopning av plankorsningar. En mindre skogsväg och en belagd väg. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Therese Mogård | Delayed
16784 | Maintenance | Smärre åtgärder Elkraft, SSB1,nedtagning av kontaktledningsbryggor | Smärre åtgärder Elkraft, SSB1, nedtagning av kontaktledningsbryggor | 45315400-2 Högspänningsanläggningar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | South/East Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2027-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Gunnar Stewén | Delayed
18805 | Investment | Utförande entreprenad väg 26/47 Mullsjö-Mon | Ombyggnation till mötes fri väg | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen | Delayed
19093 | Maintenance | Prioriteringsmodell Underhåll järnväg | Uppdraget består att ta fram en prioriteringsmodell för underhållsplanering på järnväg, implementering/införande i verksamheten samt eventuell vidareutveckling & stöd. • Identifiera relevanta prioriteringskriterier per teknikområde (bana, el, signal m.fl.) • Möjliggöra jämförelser mellan olika åtgärdstyper (t.ex. spårbyte vs kontaktledning) • Vikta kriterier mot varandra | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Hedlund | Delayed
18875 | Investment | Väst faunaåtgärder väg 40, sträckan Gullered - Strängsered, Ulricehamn kommun | Denna upphandling kommer inte att genomföras och kommer tas bort från inköpstidplanen. Anledningen är beskedet i nationell plan om att bygga ut vägsträckan Jönköping-Ulricehamn till 2+2 väg. Hur åtgärderna i detta projekt hanteras framöver är fortfarande inte känt. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road |  | West Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Sandra Hjertén Nilsson | Deleted
18176 | Maintenance | För utförande av bro över Bastån södra 15-1463-1 och norra 15-1464-1 | Utbyte bro. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-06-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | Delayed
19599 | Maintenance | Utförandeentreprenad Köpmannebro byte el och styr | Köpmannebro byte el och styr | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | Delayed
10225 | Maintenance | Underhåll bro 14-951-1 över allmän väg vid Gastorp i Mölndal | Fräsning + div betong reparationer och impregnering. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | Delayed
16508 | Maintenance | Armaturbyte partihallsförbindelsen | Utbyte av barriärarmaturer på Partihallsbron. | 31500000-1 Belysningsarmatur och elektriska lampor, 34928500-3 Gatubelysning | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Delayed
19248 | Investment | För upprättande av järnvägsplan och bygghandling Rekarne mötesstation | Åtgärden omfattar att möjliggöra ca 735 m möteslängd i Rekarne genom att förlänga spår 1. Hinderfri längd blir uppskattningsvis 775 m för spår 1 (HIP-HIP) och 750 m för spår 2 (FSK-HIP). Funktionsutredningens avgränsas geografiskt till Svealandsbanan, bandel 450, Rekarne driftplats mellan ca km-tal 113+100 – 114+700. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | Central Region | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 5 | Jennifer Berglund | Updated
19084 | Major Projects | FSE707 Installationer Gestaltning tunnelrum Förbifart Stockholm | Belysningsinstallationer för 5 konstverk och 5 luftutbytesstationer samt framtagande inklusive projektering av mindre styrsystem. | 31527260-6 Belysningssystem, 34993100-5 Tunnelbelysning, 45316110-9 Installation av vägbelysning | Performance contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | East Region | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Liselotte Eriksson | Updated
19783 | Maintenance | Marknadsdialog - Skötsel och underhåll av dagvattendammar i Stockholms län | Skötsel och underhåll av dagvattendammar i Stockholms län Material kommer publiceras inom kort | 39370000-6 Vattenanläggningar, 45247200-2 Anläggningsarbete för dammar och liknande permanenta anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Water, Sewage & Ventilation | East Region | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1899-12-31 | Decided | < 1 Mkr | 1 | Kajsa Svanberg | New
19435 | Profit Centres | Vinschsystem till Ivöleden | Upphandlingen av vinschsystem till Ivöleden. Uppdraget omfattar konstruktion, dimensionering, tillverkning, leverans, installation och driftsättning av en (1) komplett vinschanläggning samt demontering och bortforsling av befintlig vinsch. Uppdraget omfattar även en halvdags utbildning av färjeledens personal. | 42141410-6 Vinschar, 42400000-0 Lyft- och hanteringsutrustning samt delar till sådan utrustning, 42410000-3 Lyft- och hanteringsutrustning, 42413500-9 Fordonsvinschar, 42418000-9 Lyft-, hanterings-, lastnings- eller lossningsmaskiner | Goods | Objectspecific | Shipping | Marine goods and services | South Region | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 2026-05-01 | Decided | < 1 Mkr | 1 | Camilla Andersson | New
18240 | Maintenance | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Jönköpings län (F) | För utförande av vägmarkering med funktionsansvar inom Jönköpings län (F) | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Road marking | South/East Region | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Jana Boldin | Updated
19157 | Maintenance | Ramavtal Bergteknik uppdragskonsulter | Konsultuppdraget innebär att efter tecknande av ramavtal har beställaren möjlighet avropa uppdrag inom området Bergteknik. Upphandling av kategori Bergteknik ska täcka in behov som sträcker sig genom hela utrednings- och byggskedet samt även förvaltarstöd. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Framework agreement | Both road and railway | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 2026-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Johan Härmark | New
19619 | Maintenance | Nationellt ramavtal truminfodringar Väg | Nationellt ramavtal för underhållsåtgärder avseende truminfodring väg. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Framework agreement | Road | Construction works | The entire Transport Administration | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Marko Korpela
19359 | Investment | Systemdemo nollutsläpp - Väg 168 Tjuvkil utförandeentreprenad | Systemdemo nollutsläpp - För utförande av 3,5km gång- och cykelväg längs väg 168 genom Tjuvkil inom Kungälvs kommun, Västra Götalands län | 45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Anders Hyllborn | Updated
19559 | Investment | Enklare växelbyten Västkustbanan entreprenad | Utbyte av 10 stycke växlar på trafikplatserna, Furet, Brännard och Biskopstorp. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 0 | Håkan Sjödin
19805 | Maintenance | Byggledare basunderhåll väg Södermanland | Byggledare basunderhåll väg Södermanland | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | Central Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2027-08-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Peter Hinders | New
19810 | Maintenance | Byggledare basunderhåll väg Västmanland | Byggledare basunderhåll väg Västmanland | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | Central Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2027-08-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Peter Hinders | New
18389 | Investment | Utförandeentreprenad för Skoghalls nya bangård | Stora Ensos utökade produktionsverksamhet kommer att medföra ökade trafikmängder på järnvägstrafiken. Därför ska Trafikverket i samverkan med Stora Enso bygga 2st nya spår, 7st växlar, kontaktledning och belysning över tillkommande spår, servicevägar, slopa en obevakad plankorsning samt uppgradera en befintlig plankorsning till en A-anläggning (ALEX). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Updated
16664 | Investment | Utförandeentreprenad. För utförande av cirkulationsplats, väg 83 Stadshuskorsningen inom Bollnäs kommun, Gävleborgs län | Ombyggnation av en 3-vägskorsning till en cirkulationsplats. Kommunala gator och GC-vägar byggs om och anpassas till ombyggnation. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Nadja Pudas
19677 | Investment | Förläggning av ny optokabelanläggning för järnvägssträckan: Avesta_Krylbo - Storvik | Objektet avser förläggning av ny optokabelanläggning (multidukt) längs järnväg inklusive 19 driftplatser på sträckan Avesta_Krylbo - Storvik. | 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Performance contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | Central Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson | Updated
18246 | Investment | Projekteringssuppdrag Västerås Västra omloppsnära tjänster - Uppställning på spår 11-14 | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad avseende växel och spårbyten, mark, ktl och signalarbeten. Denna åtgärd kommer att ingå i upphandling KOM-420892 Mälarbanan – Framtidsanpassningar projekteringspaket 2 och kommer att tas bort från inköpstidplanen. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Håkan Sjödin | Updated
17973 | Maintenance | Basunderhåll järnväg Västra-, Södra stambanan | Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Södra stambanan VSSB som totalentreprenad. | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | Central Region | 2026-08-01 | 2027-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 7 | Peter Hinders | Updated
19191 | Maintenance | Utförande av hydraulrenovering på tre öppningsbara broar i Mälardalen | Renovering av hydraulcylindrar på öppningsbara broarna 19-10-1 Gravudden och 4-12-1 / 3500-3508-1 Kvicksund. | 43328000-8 Hydrauliska anläggningar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 45248000-7 Anläggningsarbete för hydraulmekaniska konstruktioner | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Mariya Petkova Nyberg | Updated
17413 | Maintenance | IB Södermanland 2027-2029 | Integrerat brounderhåll för Södermanland Län, Entreprenaden avser utförande av förutbestämt- och tillståndsbaserat underhåll 2027-2029 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Ulrika Svensson
19641 | Investment | Bullerdämpande åtgärder för projekt inom mellersta regionen | Bullerdämpande åtgärder inom mellersta regionen för följande projekt: Väg 61 Framnäs - Högboda Väg 62 Norra Sanna - Dyvelsten samt Väg 62 Forshaga Deje. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 90742200-2 Bullerskydd | Contract | Objectspecific | Road | Property | Central Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Lin Stenberg | New
18482 | Investment | E45 Hammar-Valnäs | Ombyggnation och breddning till 2 +1 väg i befintlig sträckning. Faunapassage och faunastängsel. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Lin Stenberg
19279 | Maintenance | Verksamhetsstöd UH-system och dokumentation i Östra, Mellersta och Norra Regionen | Konsultuppdrag avseende att tillhandahålla en uppdragsorganisation för hantering av inkommande ärenden i intern verksamhetsbrevlåda. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | East Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2027-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Michael Westh | Updated
18995 | Investment | För upprättande av förfrågningsunderlag (Gläntanspåret) | Trafikverket utvecklar affären och förändrar både sin egen och konsultens traditionella organisation, som brukar kravställas i UK § 3. Organisation kravställs för att kunna leverera uppdragets leveranser snarare än leveranser i olika teknikområden. Beställarens preliminära utkast till konsultens organisation i UK § 3 är: Uppdragsansvarig är ? Leveransansvarig för förfrågningsunderlag är ? Leveransansvarig för relationshandlingar(RH)/Förvaltningsdata (FD) är ? Leveransansvarig för slutdokumentation är ? Preliminärt kommer timarvodeslista att baseras på examina och antal års erfarenhet och inte på en roll som brukligt. | 71300000-1 Ingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Fredrik Bystedt
19814 | Investment | Stockholm central upprustning plattformar 6-9 | Upprustning av plattform 6-9 på Stockholms cental. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | East Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Jeanette Bengtsson | New
17696 | Major Projects | E9206 Ledningsomläggningar och spontarbeten, Program Mälarbanan | Norra sponten från Ekensbergsvägen till Esplanaden i Sundbyberg samt ledningsomläggningar Järnvägsgatan. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | East Region | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 2027-10-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 6 | Folke Lingmo
17811 | Major Projects | FSE326 Återställningsarbeten norra Lovö | Upphandling av återställningsarbeten på norra Lovö. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jeanette Bengtsson
14842 | Investment | Utförandeentreprenad avseende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson
14120 | Major Projects | Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, TSE204 Ledningsomläggningar Masmo till Glömsta | Förberedande arbeten, omläggning av befintliga ledningar, framdragning av vatten och avlopp för kommande entreprenader. Även ny GC-väg och avverkning av skog ingår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-08-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin
18935 | Maintenance | Utbyte lager, bro Rotebro 2-1904-1, -2 | Utbyte samtliga lager på bro 2-1904-1, -2. i Rotebro, Sollentuna kommun i Stockholms län. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
19639 | Investment | För utförande av bullerdämpande fasadåtgärder Flen VSB paket 3 | Objektet avser utförande av fasadåtgärder som bullerskydd på fastigheter enligt bifogade handlingar utmed statliga vägar i Flens kommun i befintlig miljö. Fastigheterna ska åtgärdas enligt bifogade inventeringsrapporter. I inventeringsrapporterna finns det planskisser och fotografier på fastigheterna som tydliggör vilka fönster som ska få åtgärd. Nya fönster ska klara ljudkraven som anges i åtgärdsbeskrivning steg 1 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Design-build contract | Objectspecific | Road | Property | East Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Updated
18867 | Maintenance | Förstärkning balk Karlbergsbron, 2-2045-1, Essingeleden | Förstärkning, stålbalk bro 2-2045-1 över Franzengatan, Essingeleden, Hornsbergs strand och Karlbergskanalen, Östra bron, Stockholm, Län Stockholm | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
16616 | Maintenance | Lagerbytespaket, 3 broar, Stockholms län | Lagerbytespaket. Projektet omfattar utbyte av höghållfasta rullager för sex stycken broar i södra och östra delarna av Stockholm. Broarna utgörs av tre stycken par där vardera par består av två parallella broar. Bro över Kilsviken sv Kil 2-453-1,2, Nacka kommun. Bro över Nynäsvägen 0.4 km SO Vega hållplats 2-910-1,2, Haninge kommun. Bro över väg 73 vid tpl Länna 2-915-1,2, Huddinge kommun; Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Christian Niemöller | Updated
17697 | Major Projects | E9207 Temporär station och bro, Program Mälarbanan | Byggnation av temporär gångbro och station vid Lysgränd i Sundbyberg. | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-08-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Folke Lingmo | Updated
10874 | Maintenance | Förstärkning ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, tpl Nyboda, Essingeleden | Förstärkning av ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, trafikplats Nyboda, Essingeleden, Stockholms Län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Updated
19199 | Maintenance | Ramavtal utförande smärre åtgärder jvgstunnlar i Sthlms län | Entreprenaden omfattar åtgärder av järnvägstunnlar i region Östra. Objekten är belägna inom Stockholms län. | 45221248-2 Byggnadsarbeten: tunnelförstärkningar | Contract | Framework agreement | Rail | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Caroline Olsson | Updated
18581 | Major Projects | FSE 823d Beläggning Lovö | FSE 823d Beläggning Lovö | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Paving | East Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist | Updated
16531 | Maintenance | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län | UH JVG 3 broar, Bronäs, Rällsån, Stora vedevåg. Örebro- samt Östergötlands län |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region/Stockholm | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
19360 | Maintenance | Rivning av det slopade järnvägsspåret bandel 237 | Entreprenören ska riva ett gammalt nedlagt spår samt återställa marken. | 45111000-8 Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45111300-1 Demonteringsarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | North Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Björn Friberg
19569 | Information & Communications Technology | Entreprenad ombyggnation fordonsresurser depå Norra Byske | Entreprenad ombyggnation av Fordonsresursers fastighet i Norra Byske. Byggnad + markentreprenad + fastighetstillbehör. Ny byggnad innehållande personalytor samt verkstadsytor. | 45262800-9 Ut- och tillbyggnadsarbeten | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Property | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
15952 | Major Projects | Sidsjöbäcken Ny bro | Byte av befintlig trumma för Sidsjöbäcken. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Stina Rosvall
19865 | Maintenance | Integrerat brounderhåll för Jämtlands län år 2027-2029 (option 1+1 år) | Integrerat brounderhåll för Jämtlands län med avtalsstart 2027-01-01 - 2029-12-31, med möjlighet till option 1+1 år. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT06 Totalentreprenad. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Marko Korpela | New
17540 | Maintenance | Integrerat brounderhåll för Norrbottens län år 2027-2029 (option 1+1 år) | Objektspecifikt avtal för åren 2027-2029 (option 1+1 år) Integrerat brounderhåll för Norrbottens län med avtalsstart 2027-01-01 - -2029-12-31 med möjlighet till option 1+1 år. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT06 Totalentreprenad | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Marko Korpela | New
17703 | Investment | För upprättande av FFU för Bastuträsk-Skellefteå, AT-ombyggnad och 20 kV hjälpkraft | Åtgärden avser projektering av banmatningssystemet från befintligt BT-system till ett AT-system på sträckan Bastuträsk-Skellefteå, del av bandel 143. Det ingår även att projektera hjälpkraft 20 kV på sträckan. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth | Updated
13764 | Investment | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Projektering av ett nytt oelektrifierat produktionsspår på Gålnäs driftplats på Botniabanan. Tyngsta områdena är mark-, spår- och signalprojektering. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
17849 | Major Projects | Teknisk utrustning Luleå C, Norrbotniabanan | Teknisk utrustning till teknikhus och skåp för ombyggnation Luleå C. | 48140000-1 Programvara för trafikledning för järnvägstrafik | Goods | Objectspecific | Rail | IT Technical services | North Region | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Marcus Blomberg
10927 | Investment | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion. Flyttas fram på grund av att byggstarts beslut inte finns på plats. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Performance contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
18837 | Maintenance | Vilt- och panelstängsel längs Haparandabanan | Viltstängsel dubbelsidigt 20km, panelstängsel dubbelsidigt 3km, grindar på Haparandabanan bandel 132. Järnvägsplan ska fastställas (preliminärt sommar/höst 2026) åtgärd SSP134752 | 45342000-6 Uppförande av stängsel | Performance contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
19679 | Investment | Låktatjåkka säkra passager | Totalentreprenad Erosionsskydd vid Låktatjåkka under järnvägsbro, Kiruna kommun, Norrbottens län. Brostödet på södra sidan ska förstärkas då det har börjat erodera och förstärkningen ska även möjliggöra passage under bron för gående. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jenny Ruona
19708 | Investment | Totalentreprenad ny serviceväg i Moradal | Objektet avser utförande av serviceväg i Moradal, Ånge kommun till Moradal driftplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233120-6 Vägbygge | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Jenny Ruona
13838 | Investment | RV 9, Erosionsåtgärder, konsult, Skåne län | Framtagande av tillståndsansökan, samrådshandlingar, beräkningar och bygghandlingar av långsiktiga erosionsåtgärder på 3 punkter längs RV 9 mellan Trelleborg och Ystad. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Strategic choice of measures | South Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Therese Mogård
13876 | Investment | Byggande av spåranslutningar till Tågdepå Arlöv | Ny tågdepå ska byggas i Arlöv, Trafikverkets del i projektet är att bygga spåranslutningar från den statliga infrastrukturen till anläggningen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | South Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Cecilia Thornström
18491 | Investment | Tunnelbelysning, Etapp 2027, Blekinge län | Utbyte av belysning i järnvägstunnlar i Blekinge län. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Per Lundborg
19785 | Investment | Fasadåtgärder Godsstråket genom Skåne entreprenad 2 | Bullerdämpande fasadåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Property | South Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Decided | < 1 Mkr | 1 | Lin Stenberg | New
18119 | Maintenance | Utförande av bakgjutning av stenvalvsbro 12-301-1 över Saxån inom Eslövs kommun, Skåne län | bakgjutning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén
18126 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro vid Örtofta, Kävlingeån | målning Silletorpsån i Nävragöl bro 3500-2669-1 och -2, Örtofta, Kävlingeån bro 3500-4887-1 och -2 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Updated
17675 | Maintenance | För utförande av underhåll på Ålem bro 8-226-1 inom Mönsterås kommun, Kalmar län | underhållsarbete, diverse lagningar och utbyte av tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén
19861 | Trafic Management | Stöd vid framtagande av plan för del av Trafikverkets beredskapsorganisation | Uppdragskonsulter för Stöd vid framtagande av plan för del av Trafikverkets beredskapsorganisation | 75000000-6 Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster, 75222000-8 Civilförsvarstjänster, 75242100-5 Tjänster för allmän ordning | Services | Objectspecific | Not construction, other | Emergency preparedness and security systems | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna Maria Bleckdahl | New
19033 | Maintenance | Investering och reinvestering inom Infrasystem Vägbelysning - Dynamiskt inköpssystem (DIS) | Inrättande av dynamiskt inköpssystem (DIS) för senare avrop avseende investerings- och reinvesteringsarbeten inom Infrasystem vägbelysning. | 34993000-4 Vägbelysning, 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Dynamic purchasing systems - DPS | Road | Infrasystem Lightning | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Michael Westh
19661 | Central function | Rådgivning och stöd inom området arbetsplats och Real Estate/Facility management | För att vara en modern arbetsplats och arbetsgivare rustad för framtiden behöver Trafikverket förhålla sig till omvärldens instabilitet och förändringar. Det påverkar förväntningar och ställer nya och komplexa krav på uppdrag och leveranser inom områdena Real Estate/Facility Ma-nagement, hållbara arbetssätt, digitalisering, säkerhet och totalförsvar. I en tid av ökad osä-kerhet och höjd beredskap blir robusta, resilienta och säkra arbetsplatser en förutsättning för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Verksamhetsområde IKT, avdelning IKT Fastighet och central funktion HR förväntas därför bidra till att Trafikverket är en modern och attraktiv arbetsgivare med anpassade, trygga och funktionella arbetsplatser som möter både dagens och framtidens behov, samt stärker myndighetens roll inom totalförsvaret. | 79000000-4 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet | Services | Framework agreement | Not construction, other | Facility and property related services | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Kristoffer Andersson | New
14106 | Maintenance | Revidering av spårväxlar | Tjänsten som avses upphandlas består av att hantera och renovera Trafikverkets begagnade spårväxlar som ingår i Trafikverkets sortiment för återbruk och demonteras i Trafikverkets järnvägsåtgärder. | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Services | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Points | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 7 | Alexander Thorell
11433 | Investment | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Bygghandling | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
18979 | Maintenance | Ramavtal Installation av apparatvagnar | Ramavtalet avser installation av apparatvagnar. Vagnarna levereras tomma och ska förses med styr- och kontrollutrustning, ställverk och hjälptransformatorer. Apparatvagnen är en av två enheter som utgör en roterande omformare. De roterande omformarna är en del av Trafikverkets kraftförsörjningsanläggning. Omformarna matas med 3-fasspänning från det allmänna kraftnätet och matar ut spänningen 16,5 kV och frekvensen 16 2/3 Hz. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur, 51100000-3 Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning, 51220000-0 Installation av kontrollutrustning | Services | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Power supply | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Elena Tronje
19003 | Maintenance | Elspecialist - kanalisation, styrning och mätning i Östra Regionen | Uppdraget innebär att som tekniskt specialiststöd inom område el stödja förvaltare och teknikområdesansvarig i det dagliga arbetet vid framtagande av nationella regelverk, rutiner, elkonstruktioner och övergripande system för Infrasystem. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 6 | Michael Westh
19642 | Central function | Belysningsarmaturer | Belysningsarmaturer: LED-armatur för bangårdar och LED-armatur för Växelområden | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-07-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 5 | Fanny Legnerfält | Updated
18830 | Investment | Västra stambanan Lå-A, Väring förbigångsspår: framtagande av järnvägsplan och förfrågningsunderlag | Framtagande av järnvägsplan samt bygghandling och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad gällande byggnation av förbigångsspår vid Väring, Västra stambanan (Laxå-Alingsås). | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 5 | Cecilia Thornström
18309 | Maintenance | Projektering inför utförande av underhåll av Tjörnbron och Almöbron | Projektering inför utförande av underhåll av Tjörnbron och Almöbron. | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | West Region | 2026-08-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
19482 | Investment | Framkomlighetsåtgärder påfart E6 och v503 Lindome, Mölndals stad, Västra Götalands län | Framkomlighetsåtgärder påfart E6 och v503 Lindome, Mölndals stad, Västra Götalands län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Karin Sjöberg
18582 | Investment | E6- Backadal Klareberg ITS | I projektet ska Trafikverket anlägga ett nytt Intelligent transportsystem (ITS) längs E6 norr om Tingstadstunneln mellan trafikplatser Backadalsmotet och Klarebergsmotet. I detta skede ska en bygghandling för projektet upphandlas. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Infrasystem Traffic systems | West Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Annelie de Maria | Updated
15710 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Skövde - Partille Radio | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 14,6 mil | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jan Eliasson
19249 | Investment | Väg 168 Ekelöv-Kareby färdigställande vägplan | Upphandlingen avser kompetens som i nära samarbete med Trafikverkets projektledning och specialister innefattar omprojektering och färdigställande av framarbetad vägplan. Kontraktstiden inkluderar fastställelsetid samt eventuella överklaganden av vägplanen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | West Region | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Sara Skantze
19720 | Investment | För upprättande av vägplan samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Väg 161 GC-väg samt vägåtgärder, Bokenäs-Reorseröd | Vägplan samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Väg 161 GC-väg samt vägåtgärder, Bokenäs-Reorseröd Möjlighet till upprepad beställning enligt 6 kap.18§ LOU. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Amanda Kato Ghanem | New
18195 | Investment | Brålanda station BDL 637 Projektering | Projektering för framtagande av FFU. |  | Services | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Anders Hyllborn
16670 | Maintenance | Bengtsfors och Lilla Köpmannebro Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 44212100-0 Bro | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
16697 | Maintenance | Bro 14-1235-1, 14-1235-2 Ödsmålsbroarna på E6:an, ommålning av bägge broarna | Två parallella broar ska målas om. Måla om balkarna (stålbalkar körbana) ren målningsentreprenad: blästra bort all gammal färg, tvättning och målning. | 45442121-1 Målning av byggnadsverk | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Maj-Britt Andtbacka
19477 | Investment | Konsultuppdrag. För upprättande av vägplan och förfrågnings- underlag för utförandeentreprenad gällande GC-väg mellan Stackbo-Överhärde (väg 56) inom Gävle kommun, Gävleborgs län | Nytt arbetssätt: detaljprojektering sker före framtagande av vägplan. För uppdraget ingår det att: ta fram bygghandling, vägplan samt relationshandlingar för 500m GC-väg. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Nadja Pudas | Updated
19712 | Investment | Mälarbanan – Framtidsanpassningar projekteringspaket 1 | Paket 1 Kallhäll - Tortuna Uppdraget består av att bygghandlingsprojektera spår- växelbyten, AT-konvertering för kontaktledning samt utbyte av äldre ställverk till M95 på 10 driftplatser. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
19713 | Investment | Mälarbanan – Framtidsanpassningar projekteringspaket 2 | Västerås N, C, V Uppdraget innehåller bygghandlingsprojektering av några växelbyten samt utbyte av bef ställverk 65 till nytt ställverk 95 inkl utdelar. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
18480 | Major Projects | Entreprenaduppföljning Miljö Vagnhärad, Ostlänken | Entreprenaduppföljning miljö Vagnhärad inom program Ostlänken | 71313000-5 Miljötekniska konsulttjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Construction site inspection | Central Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 10 | Donna Dang | New
15047 | Investment | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | Kapacitetshöjande åtgärder inkl. stolp- och kontaktledningsbyte driftplats Dagarn | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
19053 | Investment | Upprustning Hargshamnsbanan (projektering) | Projektering rörande upprustning av Harghamnsbanan för att klara framtida trafik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
12980 | Investment | Högsjö förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande arbeten mark. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson
19281 | Investment | Ombyggnation av statliga vägnätet Väg 26 Harberget, Kristinehamn kommun, Värmlands län | Ombyggnation av det statliga vägnätet. Inkluderar bla ny cirkulationsplats samt trevägskorsning längs Väg 26 Harberget, Kristinehamn kommun, Värmlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Hanna Andersson
18798 | Maintenance | Drift och underhåll av Vägbelysning i Mellersta Regionen | Upphandlingen omfattar en drifts- och underhållsentreprenad avseende förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Gävleborgs län. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. | 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 50324200-4 Förebyggande underhåll, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Design-build contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Michael Westh
19194 | Maintenance | Utbyte av brolager BK4 förstärkning, Nyköping Bro 4-91-1 | Utbyte av brolager BK4 förstärkning, Nyköping Bro 4-91-1, Väg 53. Arbete ska utföras hösten år 2027. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16603 | Maintenance | Förstärkning Bro 19-411-1 över Kolbäcksån, Västmanlands län | Förstärkning bro, Bro 19-411-1 över kolbäcksån Västmanlands län, Ramnäs kyrka, Surahammars kommun | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
16383 | Maintenance | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | Förstärkning av bottenplattor bro 18-75 över Svartälven vid Immetorp i Karlskoga | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
19476 | Major Projects | FSUE014 Bro Vimpelgatan | Ny vägbro som ersätter befintlig plankorsning vid Vimpelgatan. | 45221110-6 Byggnation av bro | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Liselotte Eriksson
8841 | Maintenance | Utbyte Nora Vägbro 3501-5216-1, Vagnhärad | Utbyte Nora vägbro 3501-5216-1, stålbalkbro med träfarbana över järnväg, (90% väg och 10% JVG)Vagnhärad, Södermanlands län |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Isabella Undén
19746 | Investment | Dalabanan Port Standen Tingsnäs Mora | Dalabanan Port Standen Tingsnäs Mora. |  | Services | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabella Undén | New
17774 | Maintenance | Ramavtal truminfodring järnväg region mitt | Ramavtal truminfodring järnväg region mitt. Uppskattat värde kommer kompletteras. |  | Contract | Framework agreement | Rail |  | Central Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 4 | Daniel Jansson
13173 | Investment | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Denise Lindroth | Updated
18563 | Investment | För upprättande av bärighetsberäkningar för BK4 paket 3 inom region Stockholm | Upphandlingen omfattar bärighetsberäkningar för 9 broar inom region Stockholm samt åtgärdsförslag för att möjliggöra upplåtelse till BK4. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | East Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth
19584 | Maintenance | Brovakt Älmsta, Bagghus, Klintsundet 2027-2029 | Brovakt och manöver för vägbroarna vid Älmsta och Bagghus (Nortälje kommun), Klintsundet (Österåker kommun), Stockholms län, 2027-2029. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | IT Consultancy services | East Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Christian Niemöller | Updated
16532 | Maintenance | UH JVG bro, Strömsholms kanal, Fagersta kommun | UH JVG bro, Strämholms kanal, Fagersta kommun |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
18855 | Maintenance | För utförande av tunnelunderhåll väg Stockholm 2027-2029 | Objektet avser utförande av injektering, tätning av fogar, rivning av lokala partier av bom sprutbetong, gjutningar av sprutbetong, anläggningskompletteringar, bergrensning samt montering av dräner. Arbetet kommer att utföras i de komplexa tunnlarna, däribland ingår Norra länken, Södra länken, Norrortsleden samt Muskötunneln, i Stockholms län. 2027-2029. Trafikverket har option att tilläggsbeställa arbeten för ytterligare 1+1 år. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | < 1 Mkr | 5 | Johan Hedlund
14220 | Investment | Systemdemo nollutsläpp För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg | Updated
18556 | Investment | Totalentreprenad Väg 825 åtgärder på Rörbyvägen Lovö | Ca 7-10st mötesplatser längs befintlig väg, Förbättring av stödremsa, Mindre korsningsåtgärd vid Lovö kyrka | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Design-build contract | Objectspecific | Road | Paving | East Region/Stockholm | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Sarah Lindgren | Updated
19581 | Investment | Framtagande av förfrågningsunderlag Signalåtgärder (Flb) - (Öte) | Framtagande av förfrågningsunderlag Signalåtgärder (Flb) - (Öte) |  | Services | Objectspecific | Rail |  | East Region/Stockholm | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Jennifer Berglund
19730 | Major Projects | NBK338 - Norrbotniabanan, Anläggningsvibrationer Centrala Skellefteå | Anläggningsvibrationer Centrala Skellefteå |  | Services | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 7 | Elin Jakobsson | New
19689 | Major Projects | 2 st. projektörer inom lågspänning, Stora projekt, Norrbotniabanan | Upphandlingen avser 2 st. projektörer inom lågspänning. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Sofia Sundström | Updated
19690 | Major Projects | 2 st. projektörer inom mark, Stora projekt, Norrbotniabanan | Upphandlingen avser 2 st. projektörer inom mark. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Sofia Sundström | Updated
15846 | Investment | Norra Vandringshinder Kramfors, Produktion | Norra Vandringshinder Kramfors, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Deleted
15813 | Investment | Norra Vandringshinder Strömsund, Produktion | Norra Vandringshinder Jämtland, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Johan Wahlström | Deleted
19629 | Maintenance | Utbyte rörbro 22-368-1 Västernorrlands län via totalentreprenad | Utbyte av rörbro 22-368-1 inom Timrå kommun, Västernorrlands län via totalentreprenad. | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela
19628 | Maintenance | Utbyte 4 rörbroar via totalentreprenad, Västernorrlands län | Utbyte av 4 rörbroar via totalentreprenad inom Västernorrlands län. Avser byggnadsverk 22-1369-1, 22-1386-1, 22-1385-1 och 22-1278-1. | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Marko Korpela
17645 | Investment | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser. 10 st Körbanebusshållsplatser på 5 lägen, Utbyte av kommunal belysning till statlig belysning längs sträcka på ca 3 km. GC-väg på ca 190 m. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
6951 | Investment | E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780 | - | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Hans Byström
13264 | Investment | För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, Produktion | Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand. 2025-05: Upphandlingstidplanen förskjuten pga överklagad vägplan. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
19129 | Maintenance | Byggledning 1, projektering samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i AC-län | Byggledning 1, projektering samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i AC-län 1+1+1+1 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Resource and competence consultants | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Nina Burström | Updated
17515 | Major Projects | Byggledare mark, Norrbotniabanan | Byggledare mark för entreprenader kring Sävar, Norrbotniabanan. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Resource and competence consultants | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 9 | Henrik Holma | Updated
17677 | Investment | Kontaktledningsfundament Malmbanan Boden-Gullträsk | Möjlighet till upprepade beställning och tilldelning av kontrakt för en etapp till. Det är inräknat i det uppskattade upphandlingsvärdet. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Performance contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
6858 | Investment | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), totalentreprenad. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11274 | Investment | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion Uppdatering April: Genomförande år är ändrad från 2028-2029 till 2027 och 2028. Planerad annonseringsstart och sista anbudsdag är uppdaterade/framflyttade. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
6873 | Investment | E45 viltstängsel o faunabroar Vittangi-Svappavaara MaKS, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
18863 | Maintenance | Vägmarkeringar AC-län | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Västerbottens län (AC). Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Road marking | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Nina Burström | Updated
10786 | Investment | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
6629 | Investment | E10 Bhpl inkl. planskild passage i Katterjåkk, Planläggning + Bygghandling. #8992 | Planläggning + Bygghandling. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13595 | Investment | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Johan Wahlström
19280 | Investment | Växjö, ny vägbro över järnväg Bäckaslöv | Byggnation av vägbro över järnväg i Bäckaslöv i Växjö |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
16882 | Investment | Simrishamn-Gärsnäs, GC-väg | Konsultuppdrag avseende upprättande av vägplan, förfrågningsunderlag för UE samt kontraktsuppföljning. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist | New
19304 | Investment | Gång- och cykelväg längs väg 2000 mellan Ovesholm och Vä | Utförandeentreprenad: Byggande av en tätortsport samt 2,4 km ny belyst gång- och cykelväg mellan Ovesholm och Vä i Kristanstads kommun. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist | Updated
18182 | Major Projects | Upprättande av järnvägsplan för Malmö C-Östervärn, dubbelspår | Upphandling av järnvägsplan för Malmö C-Östervärn, dubbelspår. Uppdraget ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund. Nytt spår byggs bredvid spå 43. Östervärn station byggs om med ny plattform. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | < 1 Mkr | 3 | Malin Isaksson | Deleted
11063 | Investment | Bullerskyddsskärm Stehag (Gruvbacken) | Stehag (Gruvbacken) | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Property | South Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
18924 | Investment | Malmö Rangerbangård och Kombiterminal, Totalentreprenad, Skåne län | Utbyte av hög- och lågspänningsställverk samt lokalrenovering i två nätstationer vid Malmö rangerbangård och kombiterminal. | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 51112100-1 Installation av eldistributionsutrustning | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Updated
5629 | Investment | LV 1444 Nyhamnsläge-Arild GC-väg produktion | Totalentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge-Arild. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist
14825 | Investment | E22 Björketorp-Nättraby | E22 Björketorp-Nättraby Totalentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45221111-3 Byggnation av vägbro, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 2 | Mariella Kvist
19646 | Investment | För utförande av bananslutning till omformarstationen Lockarp inom Malmö kommun | Objektet avser utförande av bananslutning till omformarstation Lockarp inom Malmö kommun på spårnummer 50, 51, 52, 53, 54, 82, 83, 85 och 86. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Jessica Hedqvist | New
19267 | Maintenance | Integrerat brounderhåll Östergötland 2027-2030 | Förutbestämt underhåll på cirka 750 byggnadsverk, tillståndsbaserat underhåll på 14 byggnadsverk. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Lina Laurén
16261 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Emmaboda, Karlskrona | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerade platser. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South/East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
15352 | Major Projects | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby etapp 2 | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South/East Region | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Constantin Vencu
19131 | Maintenance | Bergskärningar på flera vägstäckor inom Mellersta och Sydöstra Regionerna 2027-2029 | Utförande av underhållsarbete av A-, och B-klassade bergskärningar inom Mellersta och Sydöstra regionen. Arbetet omfattar huvudsakligen bergrensning, bultning och vegetationsröjning och borttagning av markvegetation. Men kan även innefatta montering och/eller funktionskontroll av skyddsnät. | 45111212-7 Bergrensning, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Hedlund
16708 | Investment | E22 Nygård- Målbäcken | Projektet E22 Nygård - Målbäcken består av en vägplan och omfattar en sträcka på ca 9 km som ska mötessepareras i befintlig sträckning, gles 2+1 (25 % omkörningsmöjlighet i vardera riktning) med en hastighet på 100 km/h. Mitträckes- och sidoområdesåtgärder samt förstärkningsåtgärder ingår i projektet. Viltstängsel kommer att sättas upp ut med hela sträckan med ett antal viltpassager i plan. Gång- och cykelväg ingår ej i projektet.” | 45000000-7 Anläggningsarbete, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Therese Mogård
19072 | Maintenance | För utförande av faunapassager för medelstora däggdjur i Sydöstra regionen 2026-2028 | För utförande av cirka 50 faunapassager för medelstora däggdjur i Sydöstra Regionen 2026-2028. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Lina Laurén | Updated
5409 | Maintenance | Reläskydd 50 Hz | Överströmsterminal och multiterminal. | 31210000-1 Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Power supply | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Blomberg
13617 | Maintenance | Bladskarvar för öppningsbara järnvägsbroar | Bladskarvar för öppningsbara ärnvägsbroar | 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
15939 | Maintenance | Passräler med limmad 6-håls isolerskarv | Passräl med limmad 6-håls isolerskarv | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2028-02-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Maria Andersson | Updated
18714 | Central function | Ramavtal Mindre BEST-arbeten | Upphandlingen avser förnyat nationellt ramavtal för mindre arbeten inom Bana, El, Signal och Tele. | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Framework agreement | Rail | Track and switch replacement | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 5 | Henrik Holma | Updated
19204 | Profit Centres | Ramavtal hyra av lok | Upphandling av hyra lok |  | Services | Framework agreement | Rail | Vehicles | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Alexander Thorell | New
18494 | Profit Centres | Blästrings- och målningsarbeten, riktning, svets och plåtarbeten inklusive tvätt av produkter i stål och plåt, ex, containrar, elverk, lastflak mm,.. | Upphandlingen omfattar tillhandahållande av tjänster i form av måleri/lackarbeten, inklusive tvätt, riktning, svets och plåtarbeten, inom olika regioner. Karta bifogas. | 45262680-1 Svetsning, 45442100-8 Målning, 45442120-4 Målning och påstrykning av skyddsöverdrag på konstruktioner, 50100000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning, 50200000-7 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning, 63712000-3 Kringtjänster för vägtransporter | Services | Framework agreement | Not construction, other | Infrastructure services | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Maria Andersson
19668 | Maintenance | Diverse plastdetaljer för Banöverbyggnad, signal och elkraft – Järnväg | Sortiment som avses upphandlas omfattar diverse plastdetaljer för Banöverbyggnad, signal och elkraft – Järnväg. Majoriteten av plastdetaljerna avser att användas som isolering i form av bussningar, mellanlägg, brickor och pluggar. Förutom isoleringsdetaljer ingår även skugghuv för ljussignaler och hinderpåle. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Other | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
18228 | Investment | Ny kopplingscentral Katrineholm, Entreprenad | Byggnation av ny kopplingscentral och BL-trafo i Katrineholm, samt rivning av gammal kopplingscentral. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
15959 | Central function | Frånskiljare 15 kV | Frånskiljare för kontaktledning 16kV | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
19737 | Maintenance | Spårteknik, säkerhets- och underhållsbesiktning och tillståndsbedömning | Uppdrag avser besiktning av fasta spåranläggningar i olika skeden i bygg- och förvaltningsprocessen. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Framework agreement | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Lovisa Igelström | New
19245 | Planning | Ramavtal konsulttjänster inom Railsys, expertkompetens järnvägskapacitet infrastrukturutformning och tågplanering | Ramavtal konsulttjänster inom Railsys, expertkompetens järnvägskapacitet infrastrukturutformning och tågplanering | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Framework agreement | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Elvira Eriksson
16802 | Profit Centres | Arbetskläder Förarprov | Upphandling av ramavtal för löpande avrop av arbetskläder till Trafikverket Förarprovs trafikinspektörer, kundtjänsthandläggare och provförrättare. Inför upphandlingen publiceras RFI (marknadssondering) under maj 2025. | 18000000-9 Kläder, skor, väskor och tillbehör, 18100000-0 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, 18235000-5 Tröjor, koftor och liknande plagg, 18235100-6 Tröjor, 18235200-7 Koftor, 18300000-2 Klädesplagg | Goods | Framework agreement | Not construction, other | Goods | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Susanna Wale | New
19709 | Investment | Växelfabriken projektering | Projektering av växelbyten nationellt. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
16922 | Investment | Upprustning Almedal Borås Tunnelentreprenad | Utvidgning av 6 tunnlar för att uppnå minsta sektion A. Utvidgning genom både spårsänkning och kontaktledningsskena men också strossning av berg och eventuellt utbyte av inskränkande byggnadsverk. Dessutom ska tunnelportaler och tätskikt åtgärdas. Ett antal bergåtgärder ska ske på övrig sträcka. Se även projektets hemsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/kust-till-kust-banan-almedalboras-upprustningsatgarder/ | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221200-4 Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Performance contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Per Nyhlén
19255 | Investment | Reinvestering UE, E6/E20 Etapp 3N och 9S, Hallands län | Reinvestering av betongväg etapp 3N och 9S, utförandeentreprenad, Hallands län. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Karin Sjöberg
19233 | Investment | Gunneboporten bandel 641, Mölndals Stad | Åtgärden omfattar rivning av befintlig järnvägsbro samt nybyggnation av järnvägsbro. Breddning från ett körfält till två körfält på Gunnebogatan. BEST-arbeten ingår ej i denna entreprenad. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Design-build contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Hans Inge Johansson
19600 | Maintenance | Utförandeentreprenader Vägport vid Stengård+Varån+Bergäng koport (1 paket) | Utförandeentreprenader Vägport vid Stengård+Varån+Bergäng koport (1 paket) | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
18168 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 14-39-1 Gläborgs hpl | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, lager Bro över sj 1,1 km n Gläborgs hpl | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
19516 | Investment | Ställningstagande och bygghandling för fyra mindre åtgärder avseende vänstersvängkörfält | Konsultuppdrag för fyra mindre åtgärder avseende vänstersvängskörfält. Uppdraget omfattar projektering (ställningstagande och bygghandling) med fokus på minsta nödvändiga hantering inom ramen för regelverk och mandat. Uppdraget delas in i fyra delobjekt med möjlighet till parallell framdrift. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Rebecca Björkman | Updated
16930 | Investment | Göteborg Spårväxelbyte 550 och 551, Projektering | För framtagande av förfrågningsunderlag till utförandeentreprenad. För spårväxelbyte Göteborg vxl 550 och 551. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anders Hyllborn
19831 | Maintenance | För utförande av vägmarkering inom Västra Götalands län (O) område Fyrbodal | För utförande av vägmarkering inom Västra Götalands län (O) område Fyrbodal. | 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Road marking | West Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Jimmy Klint | New
19798 | Investment | Fytosanering, totalentreprenad av testanläggning Kråkviken | Projektering och framtagande av bygghandling för en testanläggning för fytosanering, samt utförande av testanläggningen och tester gällande denna fytosanering vid Kråkviken i Bengtsfors kommun | 90700000-4 Miljötjänster, 90920000-2 Sanering av anläggningar | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Consulting assignment, Specific technical competence areas | West Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Karin Sjöberg | New
18803 | Investment | Floda växelbyte, utförandeentreprenad | Växelbyten samt spårbyte i Floda. Utbyte av 4 st spårväxlar i Floda samt spårbyte ca 600 m. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Performance contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | West Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Cecilia Thornström
18487 | Investment | Utförandeentreprenad, Kinnekullebanan etapp 1, uppgradering plankorsningar | Plankorsningsåtgärder bestående av uppgradering av vägskyddsanläggning till ALEX-teknik på Kinnekullebanan, etapp 1. Mer information kommer att komma vid nästa uppdatering av inköpstidplan. Tider för upphandling och kontraktstid är för närvarande osäkra och hög sannolikhet att det ändras vid kommande uppdatering av inköpstidplan. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Performance contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | West Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Sandra Hjertén Nilsson
19894 | Investment | Väg 160 Nösnäsmotet kollektivtrafikkörfält, Utförandeentreprenad | För utförande av ett kollektivtrafikkörfält inom Stenungsunds kommun, Västra Götalands län, Utförandeentreprenad | 45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Anders Hyllborn | New
14626 | Investment | Cirkulationsplats, Väg 1967 Norra Kilandavägen - Lövängsvägen | Byggnation av cirkulationsplats, väg 1967 för Norra Kilandavägen och Lövängsvägen i Nödinge, Ale Kommun. Området ligger i närheten av en förskola. Inga kända miljö eller kulturvärden på platsen. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Samuel Bruun
16923 | Investment | Upprustning Almedal Borås BEST-Entreprenad | Upprustning av ca 65 km kontaktledningssystem Utbyte av sju befintliga signalställverk. Anpassning av spår mot ny spårgeometri Se även projektets hemsida: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/kust-till-kust-banan-almedalboras-upprustningsatgarder/ | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 45234123-4 Järnvägsarbeten delvis under jord | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | West Region | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 3 | Per Nyhlén
19296 | Maintenance | Reinvestering av brandbekämpningssystem (BBS) Gnistängstunneln | Reinvestering av delar av brandbekämpningssystemet (BBS) i Gnistängstunneln. Dagens BBS har uppnått sin tekniska livslängd, och behöver således bytas ut. Systemet innefattar i huvudsak ventiler, rör, kopplingar, upphängningar, munstycken, ventilpaket mm. Det innehåller även åtgärder på befintliga dagvattenbrunnar/dränrännor och betäckningar samt lokala beläggningsåtgärder. | 35110000-8 Brandbekämpnings-, nöd- och säkerhetsutrustning, 35111000-5 Brandbekämpningsutrustning, 35111500-0 Brandbekämpningssystem, 42132300-6 Ventildelar, 44115500-4 Sprinklersystem, 44163100-1 Rörledningar, 45343230-4 Installation av sprinklersystem | Design-build contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Water, Sewage & Ventilation | West Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna Dansund
17064 | Investment | Utförande av Väg 1758 Holmared-Töllsjö | Entreprenaden omfattar bl.a.: Breddning av väg, uträtning av kurvor, samt geotekniska åtgärder vid mosse | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233120-6 Vägbygge | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Sara Skantze | Updated
19535 | Maintenance | Integrerat brounderhåll Skaraborg 2027-2029 | Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll på byggnadsverk. Totalentreprenad. Kontraktstid 3 år Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Lina Laurén
11801 | Major Projects | E3 Utförandeentreprenad BEST-dubbelspår Bohusbanan, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Utförande BEST-arbeten. Bland annat en sträcka dubbelspår Bohusbanan, byte av växlar inom Kville bangård, kontaktledningsjustering, ny kanalisation, justering av spår samt installationsarbeten vid ny pendeltågstation Brunnsbo (byggnation av ny pendeltågstation ingår inte i entreprenaden). | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234116-2 Spåranläggning | Performance contract | Objectspecific | Rail | Construction works | West Region | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Elin Skarin | Updated
19763 | Maintenance | Projektering underhåll av mittstöd Bro 18-195-1 | Projektering underhåll av mittstöd Bro 18-195-1 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
17569 | Investment | Fagersta ställverksbyte inkl. bangårdsombyggnad, projektering | Nytt ställverk och bangårdsombyggnad i Fagersta. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Fredrik Bystedt
18285 | Major Projects | Entreprenaduppföljning Ålberga, Ostlänken | BPU-organisation för Ålbergaentreprenaden inom program Ostlänken. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Construction site inspection | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 8 | Donna Dang
18497 | Investment | Samtidig infart ESIK Ransta | Projektet ska realisera införandet av samtidig infart för korta tåg i Ransta. På detta vis minskas väntetiderna vid tågmöten | 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem | Services | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström | Updated
16885 | Investment | Fagersta Bg, ktl-byte, produktion | Fagersta Bg, ktl-byte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Fredrik Bystedt
16019 | Investment | Bollnäs växelbyte produktion | Bollnäs växelbyte produktion | 45213320-2 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström
19700 | Investment | Väg 55 Förbifart Flen, framtagande av vägplan och bygghandling | Väg 55 Förbifart Flen, framtagande av vägplan och bygghandling för utförandeentreprenad | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311200-3 Konsulttjänster för transportsystem | Services | Objectspecific | Road | Resource and competence consultants | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Joanna Lundmark | Updated
15381 | Investment | Plk Strömvägen, produktion | Plk Strömvägen, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
17736 | Maintenance | Bas väg Västra Värmland | Pågående kontrakt t.om. 2027-08-31. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
14713 | Maintenance | Bas väg Älvdalen | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Älvdalen. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Updated
17055 | Maintenance | Bas väg Hudiksvall | Bas väg område Hudiksvall, Gävleborgs län. Väglängd ca 1210 km. Totalentreprenad. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Caroline Olsson
11165 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra Värmland, Västra Götalands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland . Totalentreprenad. Väglängd ca: 103 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
6345 | Maintenance | Basunderhåll väg område Örebro inom Örebro län | För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Örebro inom Örebro län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6346 | Maintenance | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län | Basunderhåll väg område Nyköping inom Södermanlands län Möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
19833 | Maintenance | Utförande av bro 3500-817-1 Våxnäs, lagerbyte och nya konsoler för kontaktledning | Utförande av •3500-817-1 Våxnäs, lagerbyte och nya konsoler för kontaktledning | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
18929 | Maintenance | Manövrering öpp broar i Mälaren | Manövrering öppningsbara broar i Mälaren, Hjulsta och Kvicksund, Västmanland- Södermanland- och Uppsala län, 2027-04, 3 år+1+1 | 63712311-6 Tjänster i samband med broavgifter, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 5 | Ulrika Svensson
17349 | Investment | För utförande av produktion Väg 55 Enköping- Litslena | Projektet avser ombyggnad av befintlig landsväg till mötesfri väg 2+1 samt anläggande av ny gång- och cykelväg. Sträckan är ca 6,5 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Lin Stenberg
18797 | Investment | Upprättande av FU för UE, planförslag samt entreprenaduppföljning avseende väg 225, korsningen Porthus och sommarcykelväg Spångbro-Rangstavägen, Nynäshamns kommun, Stockholms län | Upprättande av vägplan och FU avseende väg 225, korsningen Porthus och sommarcykelväg Spångbro-Rangstavägen, Nynäshamns kommun, Stockholms län | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Hanna Andersson | Updated
15555 | Major Projects | OLE 4110 Ålberga, program Ostlänken | TLS upphandling av OL41 Ålberga. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Construction works | East Region | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 6 | Rickard Jakobsson
5910 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län | Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång - och cykelväg längs väg 1148, Nysättra. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson
15757 | Major Projects | TSE206 Förskärningar och arbetsvägar för tunnlar vid Masmo och Glömsta , Tvärförbindelse Södertörn | Uttag av förskärningar för tunnelentreprenader vid Masmo (TSE201) och Glämsta (TSE203). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221240-6 Anläggningsarbeten för tunnlar | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin | Updated
16475 | Investment | ​NUVA-0036 PLör regeringsuppdrag plankorsningar Stora Kattnäs och Ösmo Fors​ (entreprenad) | Ombyggnation/Utbyte av 2 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | East Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Joanna Lundmark | Updated
18082 | Major Projects | E9209 Demontering av del av lokstallet, program Mälarbanan | Upphandlingen avser demontering av del av lokstallet i Solna. |  | Contract | Objectspecific | Rail | Property | East Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth | Updated
13208 | Maintenance | Reparationsåtgärder av 10 st övergångskonstruktioner, Essingeleden | Reparation av övergångskonstruktioner, bro 2-2033-1, 2-2034-1, 2-2035-1 & 2, 2-2040-1, Essingeleden | 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Denise Lindroth
17727 | Maintenance | Basunderhåll väg Södra Roslagen inom Stockholm län | Option 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | East Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6854 | Investment | Riskred Krångfors, Produktion. #10314 | Riskred Krångfors | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
11825 | Maintenance | Bro 22-892-1 Gallsäter, byte överbyggnad bro | Åtgärd: Byte överbyggnad bro Bro nummer: 22-891-1 Gallsäter Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marko Korpela
11014 | Investment | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn samt för att bredda bron för oskyddade trafikanter. Produktion Åtgärdsnummer: #14239# samt #22707# Vägnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Åtgärden: ​Bärighetsutredningen för bron (24-157-1) visar på att bron inte klarar BK4 trafik och att den inte kan förstärkas så att den klarar BK4 trafik. Avser: Byggande av ny bro i befintligt läge alternativt närbeläget läge. Plantyp 1 inkl bredda bron för oskyddade trafikanter. Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Hans Byström | Updated
11021 | Investment | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# Produktion Vägnr :360 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Hans Byström | Updated
19884 | Investment | Ramavtal, Vandringshinder och riskåtgärder, Västernorrland och Jämtland | Ramavtal med en leverantör för åtgärdande av riskåtgärder och vandringshinder. Avrop genomförs som totalentreprenader i nära samverkan med beställarens projektorganisation. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Framework agreement | Road | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Johan Wahlström | New
14858 | Investment | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15273 | Investment | Ny Bro över Torneälvs bigren Övertorneå,, Produktion #SSP138044, SSP139350# | Bro över Torneälvs bigren Övertorneå, Produktion Väg: 98 (ÅDT 1655) vägen över till Finland Bron ligger när orten: Övertorneå Län: Norrbottens län Åtgärder: SSP138044, SSP139350 Åtgärden omfattar produktion för utbyte av befintlig rörbro, 25-1213-1. Befintlig rörbro är 4,6 m och i syfte att öka vatten genomströmningen i Torneälvens bigren i Övertorneå ska den nya brokonstruktionen ska ha en öppning på ca 20 m. Produktion, UE, AB04 Annonseras år 2027 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
19630 | Maintenance | Utbyte av rörbroarna 22-1235-1(1), 22-1235-1(2) inom Västernorrlands län via totalentreprenad | Utbyte av rörbroarna 22-1235-1(1) och 22-1235-1(2) inom Sollefteå kommun, Västernorrlands län via totalentreprenad. | 44212100-0 Bro, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela
8585 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Design-build contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
8586 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Design-build contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
12908 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sveg, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Design-build contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
11017 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Åsele, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Åsele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2027-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Design-build contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
16409 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sundsvall inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sundsvall, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Upphandlingen kommer att genomföras om inte option utlöses för FAS 2 i upphandlat kontrakt av TEM Basunderhåll väg Sundsvall, se KOM-418482 (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
18810 | Maintenance | Beläggning Varm omgång 1 BD-län | Utförande av Beläggning Varm massa omgång 1 inom BD-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström
18813 | Maintenance | Beläggning Tank BD-län | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom BD-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Updated
13564 | Investment | Bro 24-987-1 och 24-984-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon och V Storholmen Bygghandling #21237, SSP 137061# | Bygghandling för: Bro 24-984-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven (Storån) V Storholmen och 24-984-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon. Åtgärdsnummer: 21237, SSP137061 Väg: 1067 Kommun: Vilhelmina kommun Län: Västerbottens län Bygghandling år 2026-2027 Produktion år 2028-2029 Åtgärden omfattar: Bygghandling för Projektering och utförande av: Utbyte av hela broarna | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Hans Byström | New
19632 | Investment | ERTMS-För upprättande av förfrågningsunderlag, systemprojektering och bygghandling för utförandeentreprenad-Lökom | Upprättande av förfrågningsunderlag, systemprojektering och bygghandling för utförandeentreprenad för driftplats Lökom(blivande styrområde). | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 5 | Constantin Vencu
17535 | Investment | Bärighet, Granträsk-Nygård, Bygghandling | Bärighet, Granträsk-Nygård Bygghandling för bärighetshöjande åtgärder BK4 (förstärkning, tjälsäkring, avvattning, beläggning) för väg 548 delen Granträsk-Nygård inom Piteå kommun, Norrbottens län. 15 km väg. Kontraktet inkluderar en option för förenklad vägplan. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
17537 | Investment | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Bygghandling & vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
19434 | Maintenance | Vägmarkeringar Z-län | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Jämtlands län (Z). Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Road marking | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström | Updated
13762 | Investment | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | Updated
13717 | Investment | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Projektering av vändslinga och plankorsning, bandel 232, Kramfors kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
18429 | Investment | Umeå gbg, dubbelspår mot NBB-växel, Bygghandling | Framtagande av FFU för ombyggnation/kapacitetshöjande åtgärder för delen av bangården som är mot Vännäs och NBB. Ombyggnationen omfattar preliminärt 5-6 nya växlar, ca 200 m nytt spår + kontaktledning och diverse trimningsåtgärder för signal. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
17113 | Investment | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Updated
19640 | Investment | Rivning av kraftförsörjningsanläggning Vännäs | Rivning av kraftförsörjningsanläggning Vännäs | 45111100-9 Rivning | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
15818 | Investment | Döda fallet Ragunda Klimatåtgärder, produktion | Byte av järnvägstrumma, utförandeentreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
16442 | Investment | Sävastklinten- Boden C- Boden S, kontaktledningsupprustning, produktion | Montering av nya stolpar samt kontaktledningsarbeten på sträckan Sävastklinten-Boden C-Boden S | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Performance contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
18706 | Maintenance | Byggledning 2, projektering samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i BD-län | Byggledning, projektering samt uppföljning av leveranskvalitet av underhållsbeläggning i Norrbottens län (BD) 1+1+1+1 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Resource and competence consultants | North Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Nina Burström | Updated
16801 | Investment | Cirkulationsplats Sorsele E45_363 produktion | Anläggande av ny cirkulationsplats | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
10580 | Major Projects | NBE3601 Norrbotniabanan - Slättheden Järnvägsterass inkl broar Ytterbyn-Gammelgårdarna | Ca 16 km järnvägsterass inklusive 6 st järnvägsbroar, 5 st vägbroar samt 1 st Ekodukt. Utförandeentreprenad. Trafikverket kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-07-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 4 | Jonas Lindström | Updated
19261 | Investment | Konsultupphandling för framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad E22 Sätaröd-Vä Faunastängsel | Konsult för vägplan och förfrågningsunderlag. Sträcka ca 10 km Faunastängsel och avvattningsåtgärder. | 71300000-1 Ingenjörstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71330000-0 Diverse byggnadstekniska tjänster, 71350000-6 Vetenskapliga och tekniska ingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Therese Mogård
17872 | Investment | Långa bullerksyddsskärmar Nogrannheten 1, Eskilstuna | Långa bullerksyddsskärmar Nogrannheten 1 Eskilstuna | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete, 90742200-2 Bullerskydd | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
18127 | Maintenance | Utförande av faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2027-2030 | För utförande av faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2027-2030 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Lina Laurén
18834 | Maintenance | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i Södra Regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i Södra Regionen | 45000000-7 Anläggningsarbete, 48000000-8 Programvara och informationssystem, 50000000-5 Reparation och underhåll, 51000000-9 Installation (utom programvara) | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Traffic systems | South Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Joakim Alinder
10297 | Investment | Systemdemo nollutsläpp för totalentreprenad Rv 23 Tjörnarp-Sandåkra mötesfri landsväg | Mötesseparering Rv 23 Tjörnarp - Sandåkra. Lokal breddning. Bärighets- och beläggningsåtgärder. Utreda plankorsning vid Tjörnarp för att möjliggöra 100 km/h på hela sträckan. Upprustning befintliga mindre vägar för sammanhållen cykelmöjlighet. GC-port vid N Mellby. Minskning av antalet anslutningar genom anläggning av parallellvägar. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45233130-9 Anläggningsarbeten för allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 3 | Enna Hallelinder | Updated
19522 | Investment | Södra Faunaåtgärder v27 Tingsryd-Väckelsång | Upphandling avseende teknisk utredning + vägplan. Väg 27/29 mellan Tingsryd och Väckelsång bedöms ha ett mycket högt åtgärdsbehov utifrån viltolycksproblematiken. Sträckan föreslås åtgärdas med stängsling i kombination med faunapassager i plan, |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Mariella Kvist
19020 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 12-563-1 Helsingborg Södra, Skåne | underhåll bro 12-563-1 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Lina Laurén
18141 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Söderslätt, Skåne län | Basväg Söderslätt |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
17620 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Växjö, Kronobergs län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
17621 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Blekinge, Blekinge län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Jana Boldin
19286 | Maintenance | Rälsbyte SSB 1 och Länsbanan 2027 | Rälsbyte i kontrakt SSB 1 samt även i kontrakt Länsbanan Östra. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | South/East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Jan Persson
19287 | Maintenance | Slipersbyte Tullbron Linköping 2027 | Slipersbyte nedspår på Tullbron i Linköping i kontrakt SSB 1. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | South/East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Jan Persson
18484 | Major Projects | Lv842 Tenhult, Konsult, Jönköpingslän | Framtagande av Samrådshandling- utformning av planförslag och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för ny väg 80 km/h förbi Tenhult. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
15469 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult Vägplan | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Vägplan för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South/East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
16994 | Investment | RV40 TPL Stenseryd, Ramper, Entreprenad, Jönköpings Län | Breddning och förlängning av parallellavfarter. | 45210000-2 Byggnadsanläggning | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Therese Mogård | Updated
19674 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 3500-108-1 Torshagsån Norrköping | halvsulning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
19068 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 6-746-1 Jönköping tpl Haga | pelarreparationer | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
18229 | Investment | Väg 136 Isgärde-Rälla | Flyttning av anslutning med väg 965, mot St Rör, för att få bättre sikt och säkrare korsning med vänstersvängfält och vänsterpåsvängsfält. Parallellväg bakom närliggande fastigheter och stängning av utfarter på östra sidan om väg 136, som kopplas vägen till Rönnerumsvägen. GC-väg mellan väg 965 Stora Rörsvägen och väg 966 Högserumsvägen ska samordnas med kommunens pågående detaljplanearbete. GC-port med nya busshållplatser på ömse sida väg 136. Sanering av direktutfarter på sträckan. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Mariella Kvist
19554 | Investment | E4 Lpl Ljungarum kontraktsuppföljning | Tekniska konsulter för Kontraktsuppföljning av entreprenaden Tpl E4 Ljungarum. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 5 | Catarina Fällström Jacobsen
19452 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 3500-108-1 över Torshagsån i Åby inom Norrköpings kommun, Östergötlands län | halvsulning på rörbro samt mindre betongreparationer | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
19724 | Investment | E27-Implementering av befintlig ERTMS system | Implementering av befintlig ERTMS system i 20-tal styrområden | 34632000-6 Trafikledningsutrustning för järnvägar, 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34942000-2 Signalutrustning, 34946120-7 Järnvägsmaterial, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45316200-7 Installation av signalutrustning, 48140000-1 Programvara för trafikledning för järnvägstrafik | Services | Objectspecific | Rail | Signalling installations | The entire Transport Administration | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 10 | Constantin Vencu | New
16126 | Central function | Rälsspik (Rail spikes) | Rälsspik enligt ritning / Rail spikes according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
5401 | Maintenance | Övergångsräler | Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsräl för rälprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger respektive vänster) | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
17845 | Central function | Motormanöverdon med frånskiljare | Motormanöverdon med frånskiljare | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist
19644 | Central function | Sektionsisolatorer | Sektionsisolatorer | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2028-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
7022 | Maintenance | Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. #11335 | Teknisk beskrivning TDOK 2014:0890 och TDOK 2014:0889 | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
19179 | Maintenance | För utförande av platta ovanpå vallbro, Nittorp över Jälmån, 15-558-1 | För utförande av platta ovanpå vallbro, Nittorp över Jälmån, 15-558-1. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | Updated
8380 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på två år tom 2027-08-31 på befintligt kontrakt. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
19067 | Information & Communications Technology | Skötsel och tillsyn sv Teknikhus Väst | För skötsel och tillsyn av Teknikhus utmed järnvägen. | 50000000-5 Reparation och underhåll, 50200000-7 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning, 50610000-4 Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning, 50700000-2 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, 50711000-2 Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader | Services | Objectspecific | Not construction, other | Property | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
19850 | Investment | Upprättande av vägplan med option på bygghandling för projekt cpl Kaggagård väg 610/601/607 Halmstad kommun, Hallands län | Uppdraget består av framtagande av vägplan med option för bygghandling för en cirkulationsplats samt ny vägsträckning för vägarna 610/601/607. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Rebecca Björkman | New
17775 | Investment | VGR stråk 4 Väg 47/187 korsningsåtgärd Long | VGR stråk 4 Väg 47/187 korsningsåtgärd Long | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Karin Sjöberg
4777 | Investment | Konsultuppdrag Byggledare Betong / Bro - Väg 940 Rösan-Forsbäck, Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Detaljerad beskrivning: Byggplatsuppföljning / Byggledning Betong /Bro. Arbetsställe Onsala. | 71320000-7 Byggtekniska konstruktionstjänster, 71322000-1 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Specific technical competence areas | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Elin Skarin
19862 | Maintenance | Reinvestering av styr-, trafik- och elsystem öppningsbara broarna i Lyrestad Göta Kanal samt Sotenbron Sotenkanalen | Reinvestering av styr-, trafik och elsystem öppningsbara broarna i Lyrestad samt Sotenbron i Sotenäs. Den tekniska livslängden på broarnas styrsystem har nått sitt brukstidslut och behöver uppdateras, i projektet ingår även att byta trafikanordningar och uppdatera vissa delar i elsystemet. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 50116100-2 Reparation av elsystem | Design-build contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lighting & Electricity supply | West Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna Dansund | New
18948 | Major Projects | E23 - Ledningsomläggningar, Trollhätte kanal Trollhättan | Förberedande arbeten med ledningsomläggningar inför byggande av E21 - Nya slussar, Trollhätte kanal Trollhättan. Som en del av de förberedande arbetena i Trollhätte kanal behöver man utföra en del ledningsarbeten, så att man kan upprätthålla funktionen VA, Fiber, Avlopp när man bygger den nya slussanläggningen. Läggning av ledningar kommer att vara i naturmark, hårdgjorda ytor samt i befintliga gator. Marken skall återställas efter ledningsomläggningar, och där man går i befintliga gator eller hårdgjorda ytor skall det återställas med överbyggnad och beläggning. Övergripande information och ingående arbeten: Utförandeentreprenad Pumpstationer för avlopp Nytt tryckavlopp och provisoriskt tryckavlopp Nya vattenledningar samt nya serviser Ny Fiber och dragbrunnar för Trollhättans Staden och Sjöfartsverket Nya dagvattenledningar och dräneringar samt brunnar för avvattning Spillvattenledningar självfall Nya ledningar El för serviser samt belysning och pumpstationer Styrd borrning under Bergkanalen 4st hål Ombyggnation av vägar efter ledningsomläggningar Trafikanordningar för alla arbeten | 44141000-0 Ledningar, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Road | Catenary system upgrades | West Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Caroline Nilsson
16263 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Mellerud | Upprustning av bangårdsbelysning på rubricerad ort. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | West Region | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
18490 | Investment | Upprustning av belysning i järnvägstunnlar i Västra Götalands län | Upprustning av belysning i tunnlar Kattleberg, Nygård och Trollhättan. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg | Updated
18764 | Maintenance | Reinvestering av PLC SCADA i Ulricehamnstunneln | Reinvestering och byte av PLC och SCADA för styr och övervakningssystemet i Ulricehamnstunneln. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 42961200-2 SCADA eller motsvarande system, 45315100-9 Eltekniska installationer, 45316200-7 Installation av signalutrustning, 51900000-1 Installation av styr- och reglersystem | Design-build contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna Dansund | Updated
18488 | Investment | Utförandeentreprenad, Kinnekullebanan plankorsningar etapp 1, enskilda vägar | Projekt avseende etapp 1 för plankorsningsåtgärder längs Kinnekullebanan pågår. Denna upphandling avser byggande av ca 12 enskilda vägar på ca 7 km. Framförallt är det enskilda vägar som är utanför järnvägsfastigheten men 2 av de enskilda vägarna kommer att byggas inom järnvägsfastigheten. Mer information om projektet kommer allt eftersom. För nu är tider avseende upphandling och kontraktstid osäkra. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Sandra Hjertén Nilsson
18169 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 14-2016-1 Håkeby | utbyte rörbro Bro över bäck vid Håkeby 4,6km NV Tanums k:a | 45221110-6 Byggnation av bro | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
19594 | Maintenance | Utbyte Magebafogar Älvsborgsbron Projektering | Utbyte Magebafogar Älvsborgsbron Projektering | 50000000-5 Reparation och underhåll | Services | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19596 | Maintenance | Bro över Svartån, Gårdsjö-Håkantorp, km 66+107 Bättringsmålning, gångbryggor m.m. | Bro över Svartån, Gårdsjö-Håkantorp, km 66+107 Bättringsmålning, gångbryggor m.m. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
18151 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 14-122-1 i Bärby i Göteborg | halvsulning Bro över den sk Kvillen NO Bärby i Göteborg | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
18152 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 15-425-1 över Dalslands kanal vid Krokfors | stödmur, kantbalk, tätskikt, räcke, kon mm Bro över Dalslands kanal och ö Silens utlopp vid Krokfors | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson
18154 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro15-909-1 tpl Stallbacka i Trollhättan | utbyte rörbro Bro över Stallbackaån NO tpl Stallbacka i Trollhättan | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 0 | Maria Andersson
19615 | Maintenance | Utförandeentreprenad Åsensbruk, renovering av bro 3500-3244-1 och Ingribyån, 3500-3243-1, Utbyte bro | Utförandeentreprenad Åsensbruk, renovering av bro 3500-3244-1 och Ingribyån, 3500-3243-1, Utbyte bro | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-10-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19888 | Maintenance | Utförande av underhåll på Jordfallsbron i Västra Götalands län | utbyte kantbalk och övergångskonstruktion inklusive betongrep. och servicelandform | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Lina Laurén | New
8381 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla, V:a Götalands län, väglängd ca 982 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har utlöst option. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Maria Andersson
17730 | Maintenance | Göteborg, Gårdatunnel 3520-183-1tätskikstutbyte norra tunnelmynningen | Åtgärden omfattar att åtgärda läckaget genom att byta ut befintligt tätskikt till nytt. Nytt tätskikt på hela norra betongtunneldelen, under St Pauligatan och Norra Gubberogatan samt yta mellan gatorna. Göteborgs stad har krav på att gå- och cykeltrafik, samt kollektivt trafik (buss 60) ska kunna passera under arbetet. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson
19790 | Major Projects | Gång- och cykelväg Östansjö-Hallsberg | Anläggande av 2,6 km gång- och cykelväg mellan Östansjö och Hallsberg. Mer information om projektet, se https://bransch.trafikverket.se/hallsberg-degeron-dokument | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Sundin | New
18147 | Investment | Produktion utbyte växlar och kontaktledning driftplatser Uppsala Norra- Morgongåva | Produktion utbyte växlar och kontaktledning driftplatser Uppsala - Morgongåva | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Magnus Häggström
19710 | Investment | För utförande av utförandeentreprenad kontaktledningsfundament Hästbo-Avesta Krylbo, Dalarnas län | Utförandeentreprenad kontaktledningsfundament. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | Central Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
18079 | Maintenance | Utbyte av vägtrumma till rörbro 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | Utförande av Utbyte av vägtrumma till rörbro 100-58169-1, Bro över Brobybäcken vid Sälsåsen, väg 767 Kristinehamn | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
18080 | Maintenance | Underhåll av bro 17-91-1 över Klarälven i Båtstad, Torsby kommun | Underhåll av bro 17-91-1 över Klarälven i Båtstad, Torsby kommun. Tätskiksbyte, målningsarbete, betongrep etc | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
11379 | Maintenance | Reparation av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens | Förstärkning av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, Södermanlands län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
19847 | Maintenance | Underhållsbeläggning Varmmassa Södra Dalarna 2027-2028 | Varmmassabeläggning Södra Dalarna 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson | New
19853 | Maintenance | Underhållsbeläggning varmmassa Falun 2027 | Utförande av Underhållsbeläggning varmmassa Falun 2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Maria Jonsson | New
19854 | Maintenance | Underhållsbeläggning halvvarmt Norra Dalarna 2027-2028 | Underhållsbeläggning halvvarmt Norra Dalarna 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson | New
19855 | Maintenance | Underhållsbeläggning halvvarmt Smedjebacken/Fredriksberg 2027-2028 | Underhållsbeläggning halvvarmt Smedjebacken/Fredriksberg 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | New
19856 | Maintenance | Underhållsbeläggning varmmassa Gävleborgs län (X3) 2027-2028 | Utförande av Underhållsbeläggning varmmassa Gävleborgs län (X3) 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | New
19857 | Maintenance | Underhållsbeläggning varmmassa Gävleborgs län (X5) 2027 | utförande av Underhållsbeläggning varmmassa Gävleborgs län (X5) 2027 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Maria Jonsson | New
19858 | Maintenance | Underhållsbeläggning halvvarmt Gävleborgs län (X10) 2027-2028 | Utförande av Underhållsbeläggning halvvarmt Gävleborgs län (X10) 2027-2028 | 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Paving | Central Region | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | New
18349 | Maintenance | Basunderhåll järnväg Banorna i Bergslagen Öst | Upphandlingen omfattar följande bandelar: 312, 313, 322, 323, 324, 325, 327, 333, 334, 340 och 391. Trafikverket avser att hålla öppna marknadsdialoger via Skype. Preliminära datum och tider är följande: 2026-05-11 kl. 13-14 2026-05-27 kl. 12:30-13:30 OBS! Samma information ges vid respektive tillfälle, så inget behov att vara med på båda. Vid intresse att delta, maila kvalificerad inköpare Johan Hedlund, johan.hedlund@trafikverket.se. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | Central Region | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2028-11-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 7 | Johan Hedlund | Updated
19066 | Maintenance | Vegetationsbekämpning på järnvägslinjen | Upphandlingen avser utförande av vegetationsbekämpning avseende ogräs längs med järnvägslinjen mellan driftplatser och längs med huvudspår genom driftplatser. Avtalstiden är två år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalstiden med upp till ytterligare tre år. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 5 | Björn Friberg
19836 | Investment | Borlänge rbg, ktl-upprustning BH | Projekteringsuppdrag. kontaktledningsupprustning Borlänge rangerbangård |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-07-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | New
17956 | Major Projects | FSE822 Depå Kungens kurva | Objektet avser uppförande av en depåbyggnad i två plan som inrymmer kontor, lager, verkstad, tvätthall, uppställningsytor med mera, samt ett skärmtak. I anslutning till byggnaderna finns ytor för angöring, parkering och uppställning av containrar, samt dagvattenhantering. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist | Updated
16788 | Investment | Väg 363 Hippologum korsningsåtgärd, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
18758 | Maintenance | Beläggning Halvvarm Y-län, 3 grupper | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom Y-län, 3 grupper, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Nina Burström | Updated
18811 | Maintenance | Beläggning Halvvarm omgång 1 BD-län | Utförande av Beläggning Halvvarm massa omgång 1 inom BD-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Updated
19511 | Maintenance | Beläggning Värme AC-län | Utförande av Beläggning Värme inom AC-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Updated
18809 | Maintenance | Beläggning Varm omgång 2 BD-län | Utförande av Beläggning Varm massa omgång 2 inom BD-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Performance contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström
15755 | Investment | V332 Bro över ravin 2 km no Sandö (22-13-1), 22-13-1 Gålån och V332 Bro 22-38-1 över Gålån 2 km no Sandö (södra bron) BK4, SSP139004, SSP139309, SSP140003# Produktion | Produktion - Förstärkningsåtgärd BK 4 för följande objekt: Objekt nr1: Vägnummer: 332 Byggnadsverk: Bro över ravin 2 km no Sandö (22-13-1) Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län (SSP139309, SSP139004) Objekt nr 2: Väg nummer: v332 Byggnadsverk: Bro 22-38-1 över Gålån 2 km no Sandö (södra bron), samt byggnadsverk: bro nr 22-13-1 (SSP139004, SSP139309, SSP140003) Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
19431 | Maintenance | Sundsvallsbron - Rostskydd, kantbalk, Produktion | Rostskydd, kantbalk för Sundsvallsbron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 Produktion Mer information kommer | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
9481 | Investment | PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
16170 | Investment | Bärighet, Lillpite-Brattnabben, Produktion | Bärighetsprojekt, Lillpite-Brattnabben, Utförandeentreprenad, Piteå kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
10578 | Major Projects | NBE2504 Norrbotniabanan- Landskapsbro och stationsbyggnad Robertsfors | Mark- och anläggningsentreprenad, ca 3 km. Innehåller en landskapsbro om 850 m samt ett stationsområde i Robertsfors. Utförandeentreprenad. Trafikverket kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2026-11-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 4 | Jonas Lindström | Updated
13739 | Investment | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10589 | Major Projects | NBE 3630 Norrbotniabanan - Anläggningsentreprenad Innervik | Ca 3,5 km järnvägsterass inkl 5 st järnvägsbroar och 2 st vägbroar, utförandeentreprenad (fd. NBE 3207 Norrbotniabanan - Innervik). Tidigare fristående entreprenad NBE 3508 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över Tjärnbäcken inom Skellefteå kommun, Västerbottens län (Järnvägsbro över Tjärnbäcken/Innerviksfjärdarna naturreservat, längd ca 480 m) ingår nu i denna entreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Henrik Holma | Updated
15797 | Investment | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Bygghandling | Åtgärden omfattar att genomföra bärighetshöjande åtgärder på väg 865 delen Kääntöjärvi-Magugnsbyn. Vägen ska efter åtgärd klara BK4 trafik. Gällivare & Kiruna kommun | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
19717 | Maintenance | Vägmarkeringar Y-län | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Västernorrlands län (Y). Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Road marking | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Nina Burström | New
18946 | Investment | NUVA-0043 Ådalsbanan (projektering) | Projektering för ombyggnation/utbyte av 4 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Joanna Lundmark | Updated
17533 | Investment | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Bygghandling | Åtgärden omfattar att genomföra bärighetshöjande åtgärder på väg 767 delen Lappträsk-Karungi. Vägen ska efter åtgärd klara BK4 trafik. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
19370 | Maintenance | 22-669-1 Alnöbron Beläggning/tätskikt och ev reparation av grundavlopp, Bygghandling | Projektering för bygghandling avseende: Beläggning/tätskikt och ev reparation av grundavlopp för Alnöbron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad Bygghandling enligt ABK09 | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
19125 | Investment | Bärighet, Forsbyn-Vitvattnet, bygghandling | Upphandling av bygghandling för bärighetshöjande åtgärder på väg BD 767 mellan Forsbyn-Vitvattnet. Kalix kommun, Norrbotten. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
19291 | Maintenance | Rälsbyte mellan Ystad - Simrishamn, Skåne län | Rälsbyte mellan Ystad - Simrishamn | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234000-6 Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | South Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 0 | Gunnar Stewén | Updated
18943 | Investment | NUVA-0040 Skånebanan | Totalentreprenad - ombyggnation/utbyte av 8 stycken vägskyddsanläggningar till nya med ALEX-teknik. | 45234140-9 Anläggningsarbeten: plankorsningar | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Joanna Lundmark | New
18236 | Investment | ​​​​Rv 27 Bramstorp (Säljeryd-Växjö etapp 2) | Väg 27 mellan Karlskrona och Göteborg har en viktig funktion för långväga gods- och persontransporter. Aktuell sträcka är en del av ett viktigt pendlingsstråk mellan Tingsryd och Växjö. Vägsträckan har betydande brister vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom Bramstorp finns särskild problematik kopplat till trafiksäkerhet, trygghet och störningar av boendemiljön.​ Upphandlingen kan komma att genomföras som partnering. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2026-11-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Mariella Kvist
17938 | Investment | Brattebro Backe - Nykyrka, Konsult, Östergötland-Örebro län | Uppdraget innefattar kontraktsuppföljning i entreprenadskedet där produktionen innefattar bla.10 byggnadsverk och sprängning på en stäcka på ca 20 km. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Construction site inspection | South/East Region | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
13823 | Maintenance | Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län | Option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
19048 | Maintenance | Utförande av underhåll på broarna 6-680-1 och 6-683-1 Huskvarna | bro 6-680-1 förstärkning av pelare för att klara BK4 bro 6-683-1 tätskiktutbyte | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén
19065 | Maintenance | Vegetationsbekämpning på driftplatser och bekämpning invasiva främmande växtarter | Objektet avser utförande av vegetationsbekämpning avseende ogräs och invasiva främmande växtarter medelst kemisk och mekanisk bekämpning inom delar av trafikverkets spåranläggning på driftplatser och på vissa delar av järnvägslinjen i anslutning till och mellan driftplatser. Avtalstiden två år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalstiden med upp till ytterligare tre år. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | The entire Transport Administration | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 5 | Björn Friberg
19727 | Maintenance | Inventering av plankorsningar | Uppdraget består i att planera inför och på plats inventera avropade plankorsningar, samt rapportera resultatet i Plk-webb. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Framework agreement | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Kristoffer Andersson | New
18162 | Maintenance | Utförande av bro 13-719-1 över Ätran vid Faurås i Falkenberg (östra bron) | Utbyte övergångskonstruktion (flerlamell) | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19163 | Maintenance | För utförande av byte överbyggande Stålbro i Åmål | Utförandeentreprenad Åmål byte överbyggnad stålbro. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | West Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
19595 | Maintenance | Utbyte Magebafogar Älvsborgsbron Entreprenad | Utbyte Magebafogar Älvsborgsbron Entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
18153 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 15-301-1Valboån Härsängen | utbyte överbyggnad Bro över Valboån no Härsängen | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Andersson
17828 | Maintenance | Utförande av utbyte hydraulsystem på Lilla Edetbron | utbyte hydraulsystem, byte låsreglar och motlager på bro över Trollhätte kanal och Göta älv, Lilla Edetbron i Lilla Edet | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Lina Laurén | Updated
18183 | Maintenance | Utförande av utbyte 3 rörbroar i Falköpings kommun | Utbyte 3 rörbroar: Bro över Bjurumsån vid Bjurums kyrka 16-47-1 Bro över Gällkvistabäcken V Kronäng i Skara 16-883-1 Bro över Storebrobäcken vid Storegården 16-315-1 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Lina Laurén
19182 | Maintenance | För utförande Bro över allmän väg vid tpl Sperlingsholm, bro 13-417-1 - Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | För utförande Bro över allmän väg vid tpl Sperlingsholm, bro 13-417-1 - Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
15905 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Karlstad Våghusbron | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Design-build contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2024-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund
19259 | Investment | Ny planskildhet i Sandared, Borås, bandel 641 | Ny gångbro med två hissar och två trappor samt upprustning av plattformar i Bollebygd, Hindås, Rävlanda. Förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, E2-bilagor och Bygglov, förvaltningsdata | 45313100-5 Hissinstallationer | Services | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Hans Inge Johansson | Updated
18164 | Maintenance | För utförande av målning, Forsvik | För utförande av målning, Forsvik | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
4773 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nybyggnation av väg utanför Onsala. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2026-11-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Hans Inge Johansson
19911 | Major Projects | FSUK009 Framtagande av bygghandlingar för Trunsta träsk, Fyra spår Uppsala | Framtagande av bygghandlingar för anläggningsentreprenad Trunsta träsk, Fyra spår Uppsala. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2026-12-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 8 | Liselotte Eriksson | New
18247 | Investment | Kontaktledningsbyte på sträckan Borlänge-Mora, Siljansbanan | Kontaktledningsbyte på sträckan Borlänge-Mora. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | Central Region | 2026-12-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 2 | Magnus Häggström
14984 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 Entreprenad Avesta-Krylbo-Storvik-Kilafors | Förläggning av multidukt, blåsning av fiber samt inkoppling av befintligheter. Längd: 13,7 mil | 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231600-1 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | Central Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Jan Eliasson
6285 | Investment | Mötesspårförlängning Hästbo. Huvudentreprenad mark och BEST | Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström
5897 | Major Projects | E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140 | E4 Kongberget-Gnarp | 45213310-9 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till vägtransport, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233120-6 Vägbygge, 45233121-3 Riksväg, 45233124-4 Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233140-2 Vägarbeten, 45233300-2 Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2026-12-01 | 2028-08-01 | 2028-10-01 | Decided | > 1000 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
18350 | Maintenance | Basunderhåll järnväg Banorna i Bergslagen Väst | Upphandlingen omfattar följande bandelar: 305, 306, 331, 361, 371 och 376. Trafikverket avser att hålla öppna marknadsdialoger via Skype. Preliminära datum och tider är följande: 2026-05-11 kl. 13-14 2026-05-27 kl. 12:30-13:30 OBS! Samma information ges vid respektive tillfälle, så inget behov att vara med på båda. Vid intresse att delta, maila kvalificerad inköpare Johan Hedlund, johan.hedlund@trafikverket.se. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | Central Region | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2028-11-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 7 | Johan Hedlund | Updated
19851 | Investment | NUVA-0038 Hargshamnsbanan (entreprenad) | Utförande av 11 st. plankorsning, utbyte till ALEX S&B. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Joanna Lundmark | New
18985 | Maintenance | Rivning av bro Osebol 17-66-1 | Projektering och rivning av bro |  | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson | Updated
17171 | Maintenance | Modernisering av hiss Örbyhus inom Tierp kommun, Uppsala län. | Modernisering av hiss i Örbyhus C inom Tierp kommun, Uppsala län. | 42416000-5 Hissar, skophissar, rulltrappor och rullramper, 42416100-6 Hissar, 45313000-4 Installation av hissar och rulltrappor | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Property | Central Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Hampus Bauman | Updated
15457 | Investment | För utförande av Dilatationsbyte i Stockholm Kallhäll-Kungssängen | Dilatationer är i stort behov av utbyte, särskild inom Stockholmsområdet. Materialets livslängd har uppnåtts. Utbyte måste ske till standardmodell. Det är en komplicerad åtgärd på grund av att de nya standardmodellerna är längre och har annorlunda utformning. | 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Performance contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | East Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Sarah Lindgren | Updated
18990 | Investment | UE Älvsjö – Flemingsberg Spår- och växelbyten | Utförandeentreprenad, spår och växelbyte uppdelat i tre etapper på sträckan Älvsjö-Flemingsberg. • Etapp 1 är utbyte av en växel 747. • Etapp 2 består av 32 000 meter spårbyte på alla spår mellan Älvsjö-Flemingeberg samt utbyte av en växel. • Etapp 3 består av 2000 meter spårbyte samt utbyte av 13 växlar i Älvsjö. Etapp 1 utförs påsken 2028, Etapp 2 och 3 utförs sommaren 2028. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | East Region | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2027-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Jonathan Ageby
16149 | Maintenance | Ommålning av bro 2-273-1 över Svartnöströmmen | Ommålning av Bro 2-273-1 över Svartnöströmmen vid Svartnö, Norrtälje kommun, Stockholms län. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16151 | Maintenance | Brobytespaket, 3 broar, Stockholms län | Utbyte broar/brodelar, Utbyte av bro 2-1882-1 över Rankaån, Norrtälje kommun; 2-2021-1 Skillebyån, Södertälje kommun; 2-21-1 Bro över N. Yngerns utlopp vid Turinge k:a, Nykvarns kommun. Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
19105 | Maintenance | Basunderhåll järnväg Mittbanan-Ådalsbanan | Kontraktsarbetena omfattar alla arbeten som är nödvändiga för att vidmakthålla i övertagandebesiktning fastställd funktion och status på järnvägsanläggningen och för att i övrigt uppfylla av beställaren angivna funktionskrav. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | North Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2028-06-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Björn Friberg | Updated
19515 | Maintenance | Beläggning Värme BD-län | Utförande av Beläggning Värme inom BD-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Deleted
15280 | Investment | Norra viltåtgärder E4 Veån Skuleberget, Produktion #SSP 139358# | Åtgärden omfattar produktion för byte av befintlig bro 22-1410-1. Åtgärden syftar till skapa planskild passage för vilt under E4 genom att byta ut befintlig rörbro till en bro med 13-14 m spann. Åtgärden kommer också att innebära möjlighet till passage för vattenfauna. Produktion år 2026-2027 Utförande entreprenad, AB04 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18760 | Maintenance | Beläggning Varm Z-län, 2 grupper | Utförande av Beläggning Varm massa inom Z-län, 2 grupper, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström
14381 | Investment | GC väg 363 Vindeln-Solvik | GC väg 363 Vindeln-Solvik. Bygghandling Åtgärd SSP136856 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
12280 | Investment | Väg 363 Rosinedal standardhöjande åtgärder bygghandling | Planläggningsprocess:Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
11049 | Investment | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13761 | Investment | Norra E4 viltpassage Spjute, Bjästa, Vägplan & bygghandling | Planläggningsprocess. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13731 | Investment | E4 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling | Planläggningsprocess samt Bygghandling E4 Hållansbacken Omfattning/paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13580 | Investment | Norra viltpassage E4 Ovansjö, bygghandling och vägplan | Upphandlingen omfattar bygghandling och vägplan för en faunabro över E4 vid Ovansjö, Örnsköldsviks kommun. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
10565 | Major Projects | NBE2603 Norrbotniabanan- Långmyran Järnvägsterass samt broar Bygdeå-Robertsfors | Mark och anläggningsentreprenad Bygdeå-Robertsfors. Cirka 13 km markanläggning för järnväg samt broar (8 st järnvägabroar, 1 st vägbro, 1st bro för motionsspår och 1 st faunapassage) utförandeentreprenad. Trafikverket kan komma att anta anbud utan föregående förhandling. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2026-12-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 4 | Sofia Sundström | Updated
13263 | Investment | E14 Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1), BK4, Produktion | För utförande av bärighets höjande åtgärder på: Objekt nr 1: Vägnummer: E14 Byggnadsverk: Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län samt Objekt nr: 2 Vägnummer: E14 Byggnadsverk: Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1). Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län AB04 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
13542 | Investment | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
19631 | Investment | Alvesta-Växjö, mötesspår Grönsängen. Konsult järnvägsplan samt systemhandling | Framtagning av järnvägsplan med tillhörande systemhandling och trolig miljökonsekvensbeskrivning för mötesspår Grönsängen |  | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
19867 | Maintenance | Österlenbanan växelbyte 2027 | Åtgärden omfattar spårväxelbyte av 9 stycken spårväxlar inne på driftplatserna Skurup, Svedala och Ystad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | South Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 0 | Jan Persson | New
18941 | Investment | Omstigningshållplats Ringarum E22 | UE omfattar omstigningshållplats, tillgänglighetsanpassning av befintlig busshållplats, cykelparkering, cykelställ samt pendlarparkering. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 0 | Mariella Kvist
15437 | Investment | GC Väg 215 genom Skärblacka | Vägplan för GC-väg, totalt ca 5km i tätort och landsbygd. | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | South/East Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Enna Hallelinder | New
17412 | Maintenance | UE öppningsbara bro Norsholms Inre, överbyggnad o maskineri | UE öppningsbara bro Norsholm Inre, 5-130-1, byta överbyggnad och maskineri vid Norsholms station, Norrköpings kommun, Östergötlands Län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
17111 | Investment | Entreprenad, Hultsfred, Kalmar län | Utförande av vattenskyddsåtgärder i form av räcken och täta diken, samt hållplatsåtgärder. Total sträcka ca 2 km på Väg 23/34 samt Väg 129 inom Hultsfreds kommun. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten, 45341000-9 Montering av räcken | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
18864 | Maintenance | Integrerat brounderhåll Kronoberg Blekinge 2027-2029 | Förutbestämt underhåll på cirka 870 byggnadsverk, tillståndsbaserat underhåll på 12 byggnadsverk. Totalentreprenad. Kontraktstid 3 år Mindre underhålls- och oförutsedda åtgärder. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Lina Laurén | Updated
18155 | Maintenance | Utförande av bro 100-58185-1 över Brandsboån 2,3 km NO Nols kyrka (GC-bron) | Utbyte rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | New
19598 | Maintenance | *Nissan vid Svalsund, km 179+666, Återställa erosionsskydd, 3500-3051-1 | Nissan vid Svalsund, km 179+666, Återställa erosionsskydd, 3500-3051-1 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
18170 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro14-1083-1 i Strömstad | Utbyte tätskikt, betongreparationer Bro över Strömsvattnet i Strömstad | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson
18181 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro15-727-1 Ellenö Station | Utbyte kantbalk, dansbanor, tätskikt, räcke, komplettering koner Bro över fd banvall SO Ellenö Station | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson
19597 | Maintenance | Österån, 3500-3044-1, Byte överbyggnad & Österån vid Kinnared, 3500-3046-1, Ommålning mm (1 paket) | sterån, 3500-3044-1, Byte överbyggnad & Österån vid Kinnared, 3500-3046-1, Ommålning mm (1 paket) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19180 | Maintenance | För utförande 100-58183-1, Bro Alafors, lagning rörbro | För utförande 100-58183-1, Bro Alafors, lagning rörbro | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | Updated
19449 | Major Projects | Mottagningsplats för massor, Nya slussar Trollhätte kanal, inriktning Lilla Edet | Mottagningsplats för massor, Nya slussar Trollhätte kanal, inriktning Lilla Edet. Denna upphandling omfattar mottagningsplats för de första 350 000 m3. | 14212400-4 Jord, 45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning, 45111000-8 Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 90522000-2 Tjänster i samband med kontaminerad jord, 90732000-7 Tjänster avseende jordföroreningar | Services | Objectspecific | Shipping | Construction works | West Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar | Updated
16389 | Maintenance | Reparationer Bro 17-252-1 över Uvån i Uddeholm, Hagfors kommun | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt, övergångskonstruktion | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
19767 | Maintenance | 17-712-1 Bro över rampväg i tpl Råtorp vid Borgmästarbron i Karlstad, betingreparation pelare | Utförande av 17-712-1 Bro över rampväg i tpl Råtorp vid Borgmästarbron i Karlstad, betingreparation pelare | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
18469 | Investment | För utförande av totalentreprenad rastplats Äppelbo inom Vansbro kommun, Dalarnas län | Projektering och produktion av en rastplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223700-3 Anläggning av rastplats | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Nadja Pudas | Deleted
16913 | Investment | För utförande av Gopshusån- Brobyte . | För utförande av Gopshusån- Brobyte . |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabella Undén
6924 | Investment | v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion | Byggnation av en 3,1 km lång GC-väg mellan Tolsbo och Tunet i Borlänge kommun, Dalarnas län. GC-vägen ska hållas separerad från väg 635. Byggnationen medför en GC-bro samt tre hastighetsreducerande portaler och fyra busshållplatser på väg 635. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Nadja Pudas
7002 | Investment | Utförandeentreprenad. Produktion. E45 Vattnäs-Trunna. | E45 mellan Vattnäs (strax norr om Mora) och Trunna (strax söder om Orsa) kommer att utformas som en trefältsväg (2+1) med mitträcke, förutom delen mellan Vångsgärde-Holen som blir en tvåfältsväg. Vägen får en ny västlig sträckning mellan Vattnäs och Vångsgärde och följer sedan den befintliga vägen cirka 1 km genom Vångsgärde till Holen. Därefter får vägen åter en ny sträckning väster om den nuvarande vägen fram till Trunna. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 3 | Nadja Pudas
17921 | Major Projects | FSUK008 Framtagande av bygghandlingar för sträckan, Länsgränsen till söder om Bergsbrunna, Fyra spår Uppsala | Framtagande av bygghandlingar för södra delsträckan, från länsgränsen Uppsala/Stockholm till söder Bergsbrunna. För anläggningsentreprenader exkl Trunsta träsk samt för BEST-entreprenad. | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 8 | Liselotte Eriksson | Updated
18502 | Investment | Förfrågningsunderlag för UE Kristinehamn Degerfors spår och växelbyte | Förfrågningsunderlag för UE Kristinehamn Degerfors spår och växelbyte ca 3100 m spår och 15 växlar, inklusive BEST-arbeten. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 5 | Lin Stenberg | Updated
7137 | Major Projects | TSE301 Trafikplats Kästa | Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Design-build contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2027-01-01 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Donna Dang
15756 | Major Projects | TSE205 Jetinjektering vid Stora svackan, Tvärförbindelse Södertörn | Förstärkning av ca 100 m berg för att möjliggöra tunneldrivning för kommande tunnelentreprenad vid Masmo (TSE201). | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin
19101 | Maintenance | Renovering av båtbrygga vid Ornö kyrka, Haninge kommun | Renovering av båtbrygga vid Ornö kyrka på Ornö, knr 1-1060-1, Haninge kommun, Stockholms län. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45241500-3 Anläggningsarbeten för lastbrygga | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Joanna Lundmark
16615 | Maintenance | Utbyte av övergångs konstruktionen på Lidingö bron 100-808-1, 1,2,3,4,5,6 | Utbyte av övergångs konstruktionen Lidingö bron 100-808-1, 1,2,3,4,5,6, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2026-11-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Christian Niemöller
15449 | Investment | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge | Totalentreprenad Väg 77 Eknäs - Ledinge |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Very Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Jonas Elmqvist
18585 | Investment | Bärighet, Nystrand-Björkberg, bygghandling | Bärighet, Nystrand-Björkberg, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2026-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18586 | Investment | Bärighet, Selet-Avan, bygghandling | Bärighet, Selet-Avan, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
19481 | Investment | Vandringshinder Bureälv, bygghandling | Framtagande av bygghandling för åtgärdande av 12 trummor som utgör vandringshinder för vattenlevande djur inom Bureälvens avrinningsområde. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
18763 | Maintenance | Beläggning Tank AC-län | Utförande av Beläggning Tankbeläggning inom AC-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Updated
19510 | Maintenance | Beläggning Varm Y-län, 1 grupp | Utförande av Beläggning Varm massa inom Y-län, 1 grupp, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Nina Burström
18759 | Maintenance | Beläggning Halvvarm Z-län, 1 grupp | Utförande av Beläggning Halvvarm massa inom Z-län, 1 grupp, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström
18765 | Maintenance | Beläggning Halvvarm omgång 1 AC-län | Utförande av Beläggning Halvvarm massa omgång 1 inom AC-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Nina Burström | Updated
18766 | Maintenance | Beläggning Varm omgång 1 AC-län | Utförande av Beläggning Varm massa omgång 1 inom AC-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström
12447 | Maintenance | Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten | Utbyte av rörbro Rörbro: Bro över sund Storlersjö/Näkten 5km s Viken Väg nr: 547 Bro nummer: 23-1249-1 Västernorrland Produktion år 2026 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela
15808 | Investment | Bärighet, Svanstein-Othanajärvi, Produktion | Bärighet, Svanstein-Othanajärvi, Produktion Trafikverket planerar för att kontraktet kommer innehålla villkor för upprepad entreprenad för sträckorna Aapua-Ohtanajärvi och Rantajärvi-Aapua. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 5 | Johan Wahlström | Updated
14849 | Investment | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14859 | Investment | Norra vandringshinder AC BD, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras under 2027-2030 och kommer upphandlas i två eller fler paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14057 | Investment | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion, ca 4100 m belyst | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17220 | Maintenance | Basunderhåll järnväg Norra Malmbanan | Underhåll av järnvägsanläggningen norra Malmbanan (Murjek)-Riksgränsen. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | North Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2028-10-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Björn Friberg | Updated
14995 | Investment | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | Kopparåsen-Vassijaure, Låktatjåkka km1530_200-1533_400, säkra passager | 45221112-0 Byggnation av järnvägsbro | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Deleted
14869 | Investment | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Deleted
13552 | Investment | E14 GC Så-Vik, Produktion | E14 GC Så-Vik, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
16755 | Investment | v836 Furunäs-V Rödupp, Produktion | Bärighetsåtgärder på väg 836 Furunäs-V Rödupp. Utförandeentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
10581 | Major Projects | NBE 3602 Norrbotniabanan - Kroknäs Järnvägsterass inkl broar Gammelgårdarna-Bureå | Ca 14 km järnvägsterass och 6 st järnvägsbroar samt 4 st vägbroar. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2028-03-01 | 2027-08-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Jonas Lindström | Updated
18439 | Major Projects | DiKu – DP1E3 Husrivningar | Husrivningar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Stina Rosvall
14368 | Investment | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
10794 | Investment | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13513 | Investment | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
17962 | Investment | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, bygghandling | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton inkl sidospår för skadade vagnar, bygghandling. Övergripande innehåll: 9 tryckbankar, 4 bangårdsförlängningar samt 3 broar | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Pär Hjelm
12286 | Investment | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
15058 | Investment | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, bygghandling | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
10795 | Investment | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14860 | Investment | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
11291 | Investment | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte förlängning mötesspår, Bygghandling | Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
12169 | Investment | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
14850 | Investment | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
14851 | Investment | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
13525 | Investment | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13526 | Investment | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
15844 | Investment | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16626 | Investment | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
9695 | Investment | Lockarp omformarstation, Produktion | Lockarp omformarstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | South Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Hedqvist
18123 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 100-1670-1 över Kägleån, bro 12-1195-1 Gröneby samt bro 12-574-1 över Svartån Bjäresjö k:a | sprutning BTG rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | Updated
12825 | Investment | Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg | Totalentreprenad GC-väg. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Mariella Kvist
19308 | Major Projects | För upprättande av järnvägsplan för Malmö C - Östervärn, dubbelspår | Ta fram en järnvägsplan för rubricerat uppdrag. Uppdraget ingår i Kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne, inom program Hässleholm-Lund. Nytt spår byggs bredvid spår 43. Östervärn station byggs om med ny mellanplattform. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Malin Isaksson | Updated
18232 | Investment | Rv 27 Ulås-Bredasten | Konsultuppdrag. Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Mariella Kvist | Updated
18124 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 7-626-1 över kanal Grådsby kyrka | utbyte eller förstärkning | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
9692 | Major Projects | Gävle norra, ny KC, Produktion | Gävle norra, ny KC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9702 | Investment | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
19210 | Maintenance | Ramavtal Tekniska konsulttjänster Byggnadsverk | Ramavtal Tekniska konsulttjänster byggnadsverk | 44212100-0 Bro, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45223210-1 Byggnadsverk av stål, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71631300-3 Teknisk byggnadsinspektion | Services | Framework agreement | Both road and railway | Consulting assignment, Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Madeleine Zeller
16869 | Investment | Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen , Bygghandling | Konsult upphandling för framtagande av bygghandling till vändspår Älvängen. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2027-01-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
6978 | Major Projects | Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion | Ombyggnation Sävenäs Rangerbangård Projekteringen har startat och vi avser återkomma med vidare marknadsdialoger inför entreprenadupphandlingen. Kontakt: Mattias.druvholt@trafikverket.se |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2027-01-01 | 2027-06-01 | 2027-09-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 3 | Mattias Druvholt
10981 | Investment | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, bygghandling | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | West Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
15928 | Investment | Utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder väg 15, Eldsbergaåsen | Väg 15 i höjd med Eldsberga samhälle, är en sträckorna som prioriterats för skyddsåtgärder i och med genomsläppliga jordlager. Syftet är att minska risken för utsläpp som förorenar grundvattenförekomsten Eldsbergaåsen. De skyddsåtgärder som planeras är vägräcken, kantstöd, dagvattenbrunnar, täta ledningar och oljefällor. oktober 2025: Tider för upphandling är uppdaterat. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson
19028 | Investment | Upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandling Säffle mellanplattform | Projektering och kontraktsuppföljning av stationsåtgärder avseende ny mellanplattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. | 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Lin Stenberg | Updated
17997 | Investment | GC-väg, Väg 272 Östervåla – Librobäck | Ny GC-väg, väg 272 Östervåla-Harbo | 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-07-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Caroline Olsson
15264 | Investment | Plankorsning Dragsänget, produktion | Slopning av två plankorsningar och byggande av ersättningsväg. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Fredrik Bystedt
19376 | Investment | För utförande av Laxå bangårdsombyggnad | Utförandeentreprenad av Laxå bangårdsombyggnad |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Jonas Elmqvist
10043 | Maintenance | Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Sparreholm i Flen, Södermanlands län | Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
19766 | Maintenance | Utbyte av kantbalk, räcke m.m. bro 17-169-1 över Norsälven vid Lillnor | Utförande av Utbyte kantbalk, räcke m.m., 17-169-1 Bro över Norsälven vid Lillnor | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
13175 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45223000-6 Byggnads- och anläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Denise Lindroth
14102 | Maintenance | Bro över ledningskulvert vid Älta 1-403-1 | Reparation bro över ledningskulvert vid Älta 1-403-1. Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-08-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller
16226 | Maintenance | Basunderhåll järnväg Holmsund-Boden Södra inkl. tvärbanor | Basunderhåll järnväg Holmsund-Boden Södra inkl. tvärbanor | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Design-build contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | North Region | 2027-02-01 | 2027-06-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen | Updated
14817 | Investment | v 772 Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4) samt V696 23-645-1, Bro över Indalsälven och järnväg s Undersåkers kyrka, Produktion | BK 4 Produktion Planerat att paketera följande objekt: ( ---kan revideras Objekt nr: 1 Vägnummer: v 772 Byggnadsverk: Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4) Kommun: Ragunda kommun Län: Jämtlands län samt Objekt nr 2: Vägnummer: V696 Byggnadsverk: 23-645-1, Bro över Indalsälven och järnväg s Undersåkers kyrka Kommun: Åre kommun Län: Jämtlands län Produktion år 2027 och eventuell 2028 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
18767 | Maintenance | Beläggning Halvvarm omgång 2 AC-län | Utförande av Beläggning Halvvarm massa omgång 2 inom AC-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström | Updated
18774 | Maintenance | Beläggning Varm omgång 2 AC-län | Utförande av Beläggning Varm massa omgång 2 inom AC-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Nina Burström
18812 | Maintenance | Beläggning Halvvarm omgång 2 BD-län | Utförande av Beläggning Halvvarm massa omgång 2 inom BD-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström
10780 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. Projektering av ersättningsvägar för stängda plankorsningar. Projektering av nya vägskyddsanläggningar. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
12284 | Investment | GC Skellefteå-Myckle | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13584 | Investment | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | E14 Åskorset Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion år 2028-2029 Total entreprenad Åtgärden omfattar planskild korsning genom bro över E14 Län: Jämtlands län Kommun: Krokoms kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
16897 | Investment | E65 Malmö Ystad delen Svedala-Börringe, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden omfattar utbyggnad av E65:an till motorväg och fyrfältsväg. I entreprenaden ingår det fem broar varav två i anslutning till E65, miljöåtgärder samt ombyggnad av befintlig väg E65 till lokalväg med separat cykelväg. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221110-6 Byggnation av bro, 45223710-6 Anläggning av rastplats vid motorväg | Contract | Objectspecific | Road | Paving | South Region | 2027-02-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
17922 | Investment | Rv 11 Anklam-Tomelilla, Utförandeentreprenad | Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad där entreprenören har konstruktions ansvar för 3 stycken byggnadsverk. Entreprenaden innefattar 11 km 2+1 väg där följande åtgärder inkluderas, faunastaket på hela sträckan (inkl. viltuthopp, färister och grindar), 3 stycken byggnadsverk (GC-broar), buller skyddsskärmar, parallellt vägnät, 5 hållplatsläge samt gång- och cykelväg 1,4 km. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45342000-6 Uppförande av stängsel | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2027-02-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Jenny Jensen
19061 | Investment | Utförande av entreprenad Rv 25 Glamshult- Vrå inom Ljungby kommun Kronobergs län | Utförande av entreprenad Rv 25 Glamshult- Vrå inom Ljungby kommun Kronobergs län. Entreprenaden innefattar åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten, så som: • Mitträcke • Breddning av väg för omkörningsfiler • Nöduppställningsplatser • Ny busshållplats med pendel- och cykelparkering • Nytt vilt- och faunastängsel samt viltuthopp | 45112730-1 Utformning av vägmiljöer, 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Updated
17834 | Investment | Nässjö-Värnamo, elektrifiering, entreprenad | Elektrifiering av sträckan Nässjö-Värnamo | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | South/East Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen
19902 | Major Projects | Projektering Anläggning och bro, projekt Loddby, Ostlänken | Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad gällande anläggningsarbeten (inkl. broar). Gränsdragningen går vid underbyggnadens nivå, där allt ovanliggande arbete tillhör BEST-entreprenaden och allt underliggande arbete tillhör anläggningsentreprenaden. Anläggningsentreprenaden omfattar även utförande och montage av kontaktledningsfundamenten och djupgående kanalisation. |  | Services | Objectspecific | Rail |  | South/East Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Amanda Sandin | New
19903 | Major Projects | Projektering BEST-K, projekt Loddby, Ostlänken | Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad gällande BEST-arbeten. Gränsdragningen går vid underbyggnadens nivå, vilket innebär att uppdraget omfattar allt ovanliggande arbete (Bana, El, Signal, Kanalisation och Tele). Allt underliggande arbete, inklusive montage av kontaktledningsfundament, tillhör anläggningsentreprenaden och faller utanför detta uppdrags omfattning |  | Services | Objectspecific | Rail |  | South/East Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Amanda Sandin | New
17787 | Maintenance | Drift och underhåll av Trafikinformationsutrustning Järnväg | Entreprenören ska ombesörja drift, underhåll, felavhjälpning och reinvesteringar av den i entreprenaden ingående Trafikinformationsutrustningen. Anbud kan lämnas på en eller flera av nedan fyra (4) områden: Väst Syd Öst/Stockholm Mitt/Norr | 45315100-9 Eltekniska installationer, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 51611120-5 Installation av bildskärmar som visar tågens avgångs- och ankomsttider | Contract | Objectspecific | Rail | Property | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-04-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 7 | Michael Westh
13646 | Maintenance | Tving för nödskarv | Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av Trafikverket upphandlade rälskarvjärn. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2028-07-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
16230 | Central function | IP-baserade nätverkskameror | IP-baserade nätverkskameror. Produkterna omfattar fasta, rörliga och värmekameror samt radar med tillhörande licenser och tillbehör. | 30237240-3 Webbkamera, 35125300-2 Övervakningskameror, 38651000-3 Kameror | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
18212 | Maintenance | Reinvestering belysning Grindtunneln | Utbyte av lampor. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | New
18157 | Maintenance | För utförande av bro 13-417-1 över allmän väg vid tpl Sperlingsholm | Utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2027-02-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19605 | Maintenance | Utförandeentreprenader Ommålning Göta Älv och Huvudnäs | Utförandeentreprenader Ommålning Göta Älv och Huvudnäs (1 paket) | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2026-07-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19610 | Maintenance | Utförandeentreprenad Utbyte El- kamera- och styrsystem, 100-32-2 Södra Marieholmsbron och 3500-4921-1 Norra Marieholmsbron | Utförandeentreprenad Utbyte El- kamera- och styrsystem, 100-32-2 Södra Marieholmsbron och 3500-4921-1 Norra Marieholmsbron | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2027-02-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
17933 | Major Projects | Fyra spår Uppsala FSUE012 Förberedande entreprenad flytt av ledningar Uppsala | Flytt av ledningar i Uppsala som förberedelsearbete inför byggnation av två nya järnvägsspår. | 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten | Performance contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Liselotte Eriksson
17586 | Maintenance | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken | Utbyte av rörbro, Bro 18-9-1 över Ranglabäcken | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
18915 | Maintenance | Nybyggnation av två valvbroar samt utbyte av rörbro i Dalarnas län | Utförande av nybyggnation av två valvbroar samt utbyte av en rörbro i Dalarnas län. Åtgärden avser utbyte av trummor för att undanröja vandringshinder för vandrande fisk. Nybyggnation avser Olån, 20-724-1 och Stora Njupån, trumma 7390 i Dalarnas län. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
7874 | Major Projects | Hallsberg- Stenkumla, Entreprenad E4 BEST (UE) | Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering halvårsskiftet 2027. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | East Region | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 0 | Johan Sundin | Updated
15331 | Major Projects | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 7 | Jeanette Bengtsson
15333 | Major Projects | Program Ostlänken Granskningsstöd Byggnadsverk | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Specific technical competence areas | East Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Jeanette Bengtsson
11293 | Maintenance | Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpl Nyboda | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda |  | Services | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
18660 | Maintenance | Reparation, 2-228-1, Nockebybron | 2-228-1 Nockebybron. Komplettering, reparation och utbyte delar av maskineri, Stockholm kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
14101 | Maintenance | Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2025-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller
17501 | Investment | Överledningsbro motorvägsbro-Saltsjöbron E4/E20 Södertälje kommun, Stockholms län | Åtgärden innefattar en ny överledningsbro mellan Saltsjöbron och E4/E20 samt ett antal anpassningar av vägnätet. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Denise Lindroth
19176 | Maintenance | Rep av 2 motorvägsbroar 2-735-1& 2, Stockholms län | Reparation av 2 motorvägsbroar 2-735-1& 2, Södertälje kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
17659 | Investment | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Planläggningsprocess + bygghandling | Planläggningsprocess + bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström
18807 | Maintenance | Beläggning Varm omgång 3 BD-län | Utförande av Beläggning Varm massa omgång 3 inom BD-län, preliminär planering, information om vilka beläggninggsgrupper och objekt kommer senare | 45233140-2 Vägarbeten, 45233221-4 Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 Nybeläggning av körbana, 45233228-3 Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 Nybeläggning | Performance contract | Objectspecific | Road | Paving | North Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Nina Burström
10820 | Major Projects | NBE 3625 Norrbotniabanan - Skellefteå Central mark och anläggning, BEST | Området Skellefteå Centrum - mark och anläggning, BEST. Innehållande 3 st järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-03-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
13742 | Investment | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
18592 | Investment | SO: Lycksele, Åmsele, nytt ATC Relä, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
18589 | Investment | SO: Vännäs, ATC M95, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
11068 | Investment | Bullerskyddsskärm Stehag (Vestins väg) | Stehag (Vestins väg) | 34928230-9 Bullerplank, 45000000-7 Anläggningsarbete, 90742200-2 Bullerskydd | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Construction works | South Region | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Magnus Häggström
19606 | Maintenance | Utförandeentreprenad brobyte Harvheden | Utförandeentreprenad brobyte Harvheden | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South Region | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2026-06-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
8732 | Central function | Heyback mellanlägg | Gummimellanlägg enligt ritning A8502. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
15181 | Maintenance | Panelstängsel | Panelstängsel längs järnväg i olika längder och höjd samt färg. | 34928200-0 Stängsel, 34928220-6 Stängselmaterial, 44313100-8 Metalltrådsstängsel, 44316400-2 Järnvaror | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Other | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2028-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
19762 | Central function | Stagskruv och najningsspiraler | Upphandling avseende stagskruv och najningsspiraler. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Fanny Legnerfält | New
19175 | Maintenance | För utförande av lyft av bro och shimsning, bro över E6 vid Laholm | Utförandeentreprenad lyft av bro och shimsning, bro över E6 vid Laholm, provlyft våren 2027, utförande hösten 2027 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Engineering structures, maintenance | West Region | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | Updated
18196 |  | Reinvestering belysning Sjömarken | Utbyte av stolpar och belysning i Sjömarken, Borås. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232000-0 Underhåll av offentlig belysning och trafikljus, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | New
18197 | Maintenance | Reinvestering belysning Onsala | Utbyte armaturer och stolpar | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | New
18166 | Investment | Uppgradering fritt utrymme tunnel Teåker och Haksjön - LTS bandel 636 - Projektering | Projektering av bygghandling och förfrågningsunderlag. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Both road and railway | Consulting assignment, Specific technical competence areas | West Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
17964 | Investment | Katrineholm - Hallsberg , KTL-upprustning och spårbyte ¦ Utförandeentreprenad | KTL-upprustning och Spårbyte på västra stambanan bandel 416. 2 x 60 km KTL-upprustning Katrineholm - Hallsberg (Utbyte av KTL-stolpar/fundament, AT-konvertering och spänningshöjning till 22 kV) 2 x 43 km spårbytet mellan Baggetorp - Pålsboda (byte av räl, slipers och ballastrening) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2027-04-01 | 2027-06-01 | 2027-08-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 2 | Jonathan Ageby
13763 | Investment | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Omfattar byggnation av ett Mellanblock och en distansställare. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
11531 | Major Projects | NBE 3623 Norrbotniabanan - Skellefteå C-Degerbyn | Område Skellefteå C-Degerbyn - mark och anläggning, BEST. Innehåller 3 st järnvägsbroar, 1st tillfällig järnvägsbro och 2 st vägbroar. Ca 1,5 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-04-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
18437 | Major Projects | DiKu – DP1E1 Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder | Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Construction works | North Region | 2027-04-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Stina Rosvall
19812 | Investment | Hörby Linderöd E22 Utförande av faunaåtgärder | Hörby Linderöd E22 Utförande av faunaåtgärder. | 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45300000-0 Byggnadsinstallationsarbeten | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2027-04-01 | 2027-07-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Therese Mogård | New
17271 | Investment | Ombyggnation VM-rastplatser vid Göteborgs infarter, entreprenad | VM-rastplatserna som byggdes 1995 ska byggas om. Bl.a. ska antal lastbilsparkeringar utökas, trafikkontrollplats ska byggas på 2 av rastplatserna. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45223700-3 Anläggning av rastplats, 45223710-6 Anläggning av rastplats vid motorväg | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Sjöberg
18156 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro14-106-1 över Stenungssund | pågjutning stöd 3 Bro över Stenungsund vid mellan fastlandet o Stenungsön | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Andersson | Updated
19181 | Maintenance | För utförande av 15-1150-1, Bro över Viskan, utbyte grundavlopp | För utförande av 15-1150-1, Bro över Viskan, utbyte grundavlopp. | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Andersson | Updated
19094 | Major Projects | FSUE020 Entreprenad Uppsala C inkl BEST-arbeten hela sträckan Uppsala-Bergsbrunna, Fyra spår Uppsala | Anläggningsentreprenad Uppsala C samt samtliga BEST-arbeten för sträckan mellan Uppsala och Bergsbrunna för utbyggnad från två spår till fyra spår längs befintlig bana. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2027-05-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 5 | Liselotte Eriksson | Updated
7001 | Investment | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad | V66 Oti-Söderbärke. Mötesfri väg. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2027-05-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Nadja Pudas
19904 | Major Projects | FSUE021 Entreprenad Kungsängen, Fyra spår Uppsala | Anläggningsentreprenad innehållande bland annat banvall för tre nya spår (inkl ett förbigångspår), två nya järnvägsbroar, markförstärkning med KC-pelare. För utbyggnad från två spår till fyra spår längs befintlig bana. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2027-05-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 5 | Liselotte Eriksson | New
19908 | Major Projects | FSUE022 Entreprenad Sävja å, Fyra spår Uppsala | Anläggningsentreprenad som bland annat innehåller banvall för fyra nya spår, två nya järnvägsbroar över Sävjaån, bankpålning och KC-pelare. För utbyggnad från två spår till fyra spår längs befintlig bana. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2027-05-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Liselotte Eriksson | New
19909 | Major Projects | FSUE023 Entreprenad Bergsbrunna | Anläggningsentreprenad som bland annat innehåller banvall för två nya spår, sju nya järnvägsbroar och ny järnvägsstation i Bergsbrunna. För utbyggnad från två spår till fyra spår längs befintlig bana. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2027-05-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 5 | Liselotte Eriksson | New
19635 | Maintenance | Gröndals bro, 2-2035-1 komplettering av snöskydd | Gröndals bro, 2-2035-1, komplettering av snöskydd mellan väg och GC banan. Sthlm stad ansvar för drift. Stockholms kommun och län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
14813 | Investment | E4 v827 Bytesnod Gräta, Produktion | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
10724 | Major Projects | NBE 3620 Norrbotniabanan - Bro över Skellefte älv och Bockholmsvägen | Område Södra Tuvan-Risön - Mark och anläggning.ca 1 km Innehållande 1st järnvägsbro över Skellefteälven och 1 st järnvägsbro över Bockholmsvägen. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Performance contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-05-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
10568 | Major Projects | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass inklusive broar och ekodukt E4 Sävar syd | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad. Ingår som möjlig upprepad beställning i KOM-411728 NBE1620 och kan således utgå från inköpstidplan i det fall upprepningen tillämpas. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-11-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma
16563 | Investment | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns synspets, Produktion #16635# | Bro över Torvsjöån vid Torvsjöns sydspets, bronummer 24-184-1 ska bytas ut och klara BK4. Vägnummer: 942 Kommun: Åsele kommun Län: Västerbottens län Bron kommer kräva vattendom då det blir verksamhet i vatten. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
19618 | Investment | Stolpar, kontaktledningsarbeten Boden-Gullträsk | Nya stolpar, kontaktledningsarbeten inklusive hjälpkraftsuprustning på sträckan Boden-Gullträsk. Möjlighet till upprepad beställning för ytterligare en etapp är inräknat i upphandlingsvärdet | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Performance contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | North Region | 2027-05-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
10590 | Major Projects | NBE 3509 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över E4 Innervik | Järnvägsbro över E4 och Hundtjärnbäcken (längd ca580m), utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Henrik Holma
10594 | Major Projects | NBE 3624 Norrbotniabanan - Grenvägen Mark och anläggning, BEST | Området Grenvägen - mark och anläggning, BEST. Innehållande 2 st järnvägsbroar samt 2 st vägbroar. Ca 1,5 km. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-05-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
17957 | Investment | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, bygghandling | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13874 | Investment | Åby omformarstation, entreprenad | Åby omformarstation, upphandling av entreprenad | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Call-off | Rail | Railway power supply installations | South Region | 2027-05-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 2 | Jessica Hedqvist
16904 | Major Projects | Lund, fyra spår | Tidig entreprenörsmedverkan | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45100000-8 Förberedande anläggningsarbeten, 45110000-1 Rivning av byggnader och schaktning, 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Track and switch replacement | South Region | 2027-05-01 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Catharina Selin | Updated
11793 | Investment | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE | Utförandeentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2027-05-01 | 2027-08-01 | 2027-10-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
16899 | Investment | Väg 50, Nykyrka - Brattebro Backe, Entreprenad, Östergötland och Örebro län | Om-/nybyggnation av väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe i Östergötlands- och Örebro län. Vägen byggs om till mötesfri landsväg (2+1-väg), 6 km i befintlig sträckning, 10 km nysträckning och 2 km GC-väg. 10 byggnadsverk. Utmaningar kring topografin så som berg och våtmarker. Statusen Mycket osäker beror till största del på regeringens byggstartsbeslut. Entreprenaden utförs som totalentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45111211-0 Sprängning | Contract | Objectspecific | Road | Paving | South/East Region | 2027-05-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
7071 | Central function | Sektionsisolatorer | Sektionsisolatorer för kontaktledning. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail |  | The entire Transport Administration | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2028-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält | Deleted
19209 | Maintenance | Belysningsåtgärder Gårdatunneln | Uppgradering av belysning genom hela Gårdatunnelen på båda spåren | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Infrasystem Lightning | West Region | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Carl-Henric Löfkvist
6289 | Investment | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. #12070 | Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken |  | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Magnus Häggström
9874 | Investment | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | Central Region | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 1 | Magnus Häggström
16146 | Maintenance | Reparation av bro över Kasholmssundet, 2-1170-1 | Reparation av Bro över det s.k. Kasholmssundet SO Sund. Utbyte lager, rep lagerpall. Södertälje kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2028-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Christian Niemöller | Updated
9667 | Maintenance | Paket utbyte övergångskonstruktioner, Essingeleden | Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302,303,311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401,404,409,410, Stockholms län | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
19916 | Investment | Sundsvall-Ånge Hasighetshöjande åtgärder samt kapacitet, bygghandling | Sundsvall-Ånge Hasighetshöjande åtgärder samt kapacitet, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | New
6667 | Major Projects | NBK208 Norrbotniabanan - Bygghandling BEST Umeå-Skellefteå | Projektering BEST Ny järnväg Umeå Godsbangård-Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. Upphandlingen kan eventuellt utgå och att projekteringen utförs av Trafikverket internt. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Performance contract | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 6 | Henrik Holma
13734 | Investment | Vändslinga Västeraspby, produktion | Vändslinga Västeraspby, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
18646 | Investment | Ny utmatning hjälpkraft Bastuträsk omformarstation, Produktion | Nytt fack i Bastuträsk omformarstation för att kunna anlägga hjälpkraft 20 kV till linjen Bastuträsk – Skellefteå. Totalentreprenad. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | North Region | 2027-06-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
19015 | Investment | Hässleholm-Kristianstad Växelbyte | 18 till 20 växlar ska bytas |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2026-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
18098 | Major Projects | Upphandling av utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår | Upphandling av utförandeentreprenad för Malmö C, fler plattformsspår. Uppdraget ingår i Malmö åtgärder inom program Hässleholm-Lund. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2027-06-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Malin Isaksson
15261 | Investment | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Framtagande av vägplan och förfrågningsunderlag |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2027-06-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Anders Rundell
16901 | Investment | För upprättande av bygghandling för GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser upprättande av bygghandling för gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Uppdraget planeras med fast arvode. | 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 Konsulttjänster för infrastruktur, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2025-08-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson
16728 | Central function | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 | Urspårningsdetektor RADET DRD 2026 – Derailment detector | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 38431000-5 Detektorer | Contract | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2027-07-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson | Updated
16195 | Investment | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Produktion | Bärighet, Kedträsk-Petikträsk, Norssjö kommun, Utförandeentreprenad, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18493 | Investment | Upprustning av belysning i järnvägstunnlar i Västernorrlands län | Utbyte av belysning i tolv järnvägstunnlar i Västernorrlands län. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg | Updated
15812 | Investment | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Produktion | Bärighet, Björksele-Kristineberg, Utförandeentreprenad, Produktion, Lycksele kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17762 | Investment | V231 22-23-1 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen, BK4 - Produktion | För utförande av bärighets höjande åtgärder på: Vägnummer: 331 Byggnadsverk: 22-23-1 Bro över Indalsälven vid Bergeforsen, Kommun: Timrå kommun Län: Västernorrlands län BK4 - Produktion Utredningar pågår - mer info kommer | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-08-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg | Updated
18492 | Investment | Upprustning av belysning i järnvägstunnlar i Skåne län | Utbyte av belysning i två järnvägstunnlar i Skåne län. | 45310000-3 Installation av elektriska ledningar och armatur | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg | Updated
14612 | Investment | E22 Saltvik Produktion | E22 Saltvik Produktion |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2027-08-01 | 2028-01-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Darek Marciniak
16672 | Maintenance | Lyrestad och Sotenbron utbyte styr-trafik-el öppningsbar bro, uppgradering säkerhet | Utbyte av styr- och trafik- och elsystem öppningsbar bro samt uppgradering av maskinernas säkerhetsfunktioner. | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2027-08-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
13419 | Investment | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2027-09-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Stina Rosvall
19913 | Investment | Grängesberg kapacitetshöjande åtgärder produktion | Samtidighet, växelbyte, TSD anpassning av plattform, ALEX-nläggning | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2026-08-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | New
19711 | Investment | För utförande av utförandeentreprenad kontaktledningsbyte Storvik-Avesta Krylbo | Kontaktledningsbyte Storvik-Avesta Krylbo. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
17587 | Maintenance | Integrerat brounderhåll Örebro 2028-2030 | Integrerat brounderhåll Örebro län 2028-2030 |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson
9567 | Maintenance | Basunderhåll järnväg Värmlandsbanan | Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 50220000-3 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | Central Region | 2027-09-01 | 2028-01-01 | 2029-05-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 6 | Johan Hedlund | Updated
14508 | Investment | Färjeläge Blidöleden, entreprenad | Utförande av nytt färjeläge mellan Yxlan och Blidö | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45240000-1 Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45241100-9 Anläggningsarbeten för kajer, 45247100-1 Anläggningsarbete för farleder | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Denise Lindroth
16150 | Maintenance | Underhåll av Vaxholmsbron 2-682-1, Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. | Utbyte fogar, kantbalkar och tätskikt samt målning. | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
16147 | Maintenance | Reparation Bro 2-578-1 över Kammarsholmsundet i Vaxholm | Reparation Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1, utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Christian Niemöller
9669 | Maintenance | Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026 | Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden, Stockholm län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2028-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
12450 | Maintenance | Högakustenbron, ombyggnad nödutgångar, Produktion | Ombyggnad av nödutgångar Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2028-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
11024 | Investment | Faunabro och viltstängsel- Likavaara- Stenbron och Leipijärvi-Likavaara - Produktion Viltåtgärder#22341# | Upphandlingen avser: 2 st objekt: Viltåtgärd Likavaara- Stenbron, produktion (viltåtgärd) Viltåtgärder Leipijärvi-Likavaara, produktion (viltåtgärd) -Faunabroar och viltstängsel Produktion Vägnummer: E10 Kommun: Gällivare kommun Län: Norrbottens län Åtgärdsnummer: #22341# Produktion genomförande år: 2028-2029 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
15843 | Investment | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte, produktion | Ljungan vid Alby NSP, 3500-1587-1, Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 2027-09-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
11282 | Investment | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
18587 | Investment | Bärighet, Mosjö-Marahällan, produktion | Bärighet, Mosjö-Marahällan, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
10576 | Major Projects | NBE2607 Norrbotniabanan - Järnvägsterass samt broar Ånäset | Mark- och anläggningsentreprenad Ånäset. Ca 10,5 km järnvägsterrass. 15 st broar inkl. passage E4 södra och passage E4 norra. Utförandeentreprenad. Tidigare separata entreprenaderna NBE2510 samt NBE2608 ingår numera i denna entreprenad (NBE2607). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-09-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
13754 | Investment | Långsele driftplats, ombyggnation, Produktion | Tidigare namn "Långsele, spår och växelbyte samt genomgående hastighet, produktion" Paketering av följande åtgärder: 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, produktion 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15780 | Investment | E4/E6 Helsingborg, Entreprenad, Skåne län | Entreprenaden för faunaåtgärder och trimningsåtgärder på E4/E6 Helsingborg. Entreprenaden utförs som utförande entreprenad med konstruktionssansvar för en planskildhet i Helsingborg Södra. Entreprenaden utförs med tre huvuddelar. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
15532 | Maintenance | Reinvestering belysning gång och cykelbana samt gestaltningsbelysning Älvsborgsbron | Belysning GC-bana och gestaltningbelysning/effektbelysning av Älvsborgsbron. | 31527200-8 Utomhusbelysning, 31527260-6 Belysningssystem, 34928500-3 Gatubelysning, 34993000-4 Vägbelysning | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lightning | West Region | 2027-09-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Alexandersson
17309 | Major Projects | Program ERTMS -Utförandeentreprenad Ytteranläggning MK och BEST Kungsbacka | Omfattar teknikområdena MK-BEST. Sträckan är (Kållered)-(Varberg). | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | West Region | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Constantin Vencu
13484 | Maintenance | TEM Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg | TEM Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Tidig entreprenörs medverkan. FAS 1 parterna genomför gemensamt planering/projektering för etablerings- och produktionsfasen: option FAS 2a etablering och FAS 2b produktion 4år. FAS 2c option på 1 alt 2 år. Total kontraktstid med optioner 7,5 år. Väglängd ca 476 km. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har utlöst option. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 7 | Maj-Britt Andtbacka
17732 | Maintenance | Bas väg Gävle | Pågående kontrakt t.om. 2028-08-31. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17749 | Maintenance | Bas väg Östra Värmland | Bas väg inom område Östra Värmland | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17758 | Maintenance | Bas väg Rättvik | Bas väg inom område Rättvik | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17589 | Maintenance | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp | Åtgärd stenvalvsbro, Bro 18-923-1 Bro över bäck SO Genstorp NO Systeräng N Vretstorp |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
16458 | Maintenance | Basunderhåll väg Flen | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
16459 | Maintenance | Basunderhåll väg Heby | Möjlig option om 1 eller 2 år |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
19753 | Maintenance | Fagerfläcksbäcken, väg 546, byte av vägtrumma till valvbro | Utförande av byte av vägtrumma till valvbro. Riktad miljöåtgärd | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
17588 | Maintenance | Utbyte Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen | Ommålning och utbyte däck, Bro 18-352-1 Bro över Täbyån, O Höjen | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | Updated
17770 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Hedemora | Basunderhåll allmänna vägar inom område Hedemora | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17771 | Maintenance | Bas väg Borlänge | Bas väg inom område Borlänge, Dalarnas län | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
17772 | Maintenance | Basunderhåll allmänna vägar inom område Malung | Basunderhåll allmänna vägar inom område Malung. Pågående kontrakt t.om. 2028-08-31. Möjlighet till option 1 eller 2 år. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
10006 | Investment | Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion | Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård |  | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | Central Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
17748 | Maintenance | Byte El- o styrsystem, öpp jvgbro, Södertälje | Byte av El-, kamera-, styr och fjärrstyrning, bro 3500-5832-1, Södertälje kanal lyftbro km 35+532, Södertälje kommun. Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-04-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
10870 | Maintenance | Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden | Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller
19137 | Maintenance | Utbyte av bro, Össeby-Garn100-59188-1, Stockholms län | Utbyte av bro, 100-59188-1 över bäck Össeby-Garn kyrkan, Vallentuna kommun, Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
17797 | Investment | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, vägplan & bygghandling | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17798 | Investment | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, vägplan & bygghandling | Norra E4 viltåtgärd Hattuden, vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
19446 | Investment | Malmbanan, utbyte 4 st jvgbroar, produktion | Malmbanan, utbyte 4 st jvgbroar 3500-2120-1, 3500-95368-1, 3500-2122-1, 3500-2137-1 | 44212100-0 Bro, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Performance contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm
16403 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Krokom inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Krokom, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16406 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Örnsköldsvik, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
14814 | Investment | v90 Frånö-Kramfors GC-väg, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
15759 | Investment | Brobyte Röån, bdl.135 | Utbyte av bro över Röån, bdl.135, utförandeentreprenad. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
16115 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lycksele inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lycksele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16116 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Storuman inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Storuman, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
11018 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Övertorneå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
16140 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arjeplog, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01 -- 2028-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2027-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
12896 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12899 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
13680 | Investment | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Upphandlingen avser utförande av byte av 9 stycken dilatationsanordningar på 6 broar. Objekten är belägna inom Norsjö, Vännäs, Nordmaling, Sollefteå, Ljusdal, Söderhamns kommun. Utförandeentreprenad utan MF. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
19842 | Investment | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, bygghandling | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, bygghandling | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Services | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm | New
13596 | Investment | v604 Slandrom-Bye GC-väg, Produktion | v604 Slandrom-Bye GC-väg Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-10-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
14588 | Investment | Malmbanan, Polcirkeln driftplatsombyggnad, produktion | Malmbanan, Polcirkeln drifplatsombyggnad. Förarbeten 2028 och produktion planerad till 2029. | 34946224-6 Järnvägsväxlar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
17796 | Investment | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Produktion | Bärighet, Vaikijaur-Randijaur, Produktion | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
19322 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jönköping, Jönköpings län | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jönköping, Jönköpings län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
7024 | Maintenance | Prefabricerade betongfundament. #11331 | Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0677850 Fundament för rörstolpe¦¦0677675 Fundament för plattform¦¦0640431 Fundament för dvärgsignal¦¦0640565 Fundament för kryssmärkesstolpe¦¦6198209 Fundament för plattformsskylt¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0411211 0517621 Fundament utan fot för linjestolpe¦¦0411221 0517622 Fundament med fot för linje- och bryggstolpe¦¦0411230 0517610 Fundament med fot för trebent brygg- och sugtransformatorstolpe¦¦0415250 515999A Stagskiva¦¦ ¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0431470 Fundament för tågvärmepost¦¦0568110 Fundament för fällbomsdriv¦¦0435117 Fundament till sugtransformatorhus¦¦¦¦Värdet baserat på 4 år |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Transformers and rectifiers | The entire Transport Administration | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
12537 | Central function | Provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser | Sortiment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser. | 34946120-7 Järnvägsmaterial | Services | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 8 | Emma Hall
16021 | Maintenance | Basunderhåll väg inom område Landvetter | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Landvetter. Totalentreprenad. Väglängd ca: 72 km Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16072 | Maintenance | Basunderhåll väg område Dalsland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Dalsland, väglängd ca 151 mil. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år tom 2028-08-31. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år) | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16074 | Maintenance | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås, Västra Götalandslän | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås. Väglängd ca 114 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt tom 2028-08-31 finns. Beställaren har möjlighet att utlösa option på 1 alternativt 2 år. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
16016 | Maintenance | Basunderhåll väg inom område Ätradalen | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Ätradalen. Totalentreprenad. Väglängd ca: 1225 km. Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2024-09-01--2028-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-02-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
11164 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra Skaraborg | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. Totalentreprenad. Väglängd ca: 140 mil Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2028-08-31 finns. Option är utlöst. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2027-10-01 | 2028-01-01 | 2028-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
19147 | Maintenance | Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Götaland Väst (VGV) | Upphandlingen omfattar underhåll av följande bandelar: Bdl 621 (Uddevalla)-Strömstad Bdl 623 (Munkedal)-Lysekil Bdl 624 (Stenungsund)-Uddevalla Bdl 625(Gbg Kville)-Stenungsund Bdl 634 Älvängen-(Göteborg Marieholm) Bdl 635 Öxnered-(Älvängen) Bdl 651 Uddevalla-(Öxnered) Bdl 666 (Alvhem)-Lilla Edet Bdl 636 (Skälebol)-(Kornsjö gränsen) Del av Bdl 637 Åmål-(Öxnered) Bdl 662 (Mellerud)-Billingsfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | West Region | 2027-10-01 | 2028-05-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 7 | Carl-Henric Löfkvist | Updated
15500 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Forsvik Götakanal Karlsborg | Reinvestering av belysning i trafikutrymmen, dag och natt belysning samt infartsbelysning. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Design-build contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund | Updated
19607 | Maintenance | Utförandeentreprenad ommålning ELLER brobyte Nissan* vid Nissafors | Utförandeentreprenad ommålning ELLER brobyte Nissan* vid Nissafors 2028 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | West Region | 2027-10-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
7122 | Major Projects | TSE101 E4/E20 - Duvberget | Vägbyggnadsprojekt Totalentreprenad 3 km ny vägsträcka varav 2 st 400m nya Vårbybroar Breddning av E4/E20 6 st på- och avfartsramper Förskärning och betongarbeten i tunnelmynning Två stycken VA-stationer och ett eldriftutrymme Stora mängder bergschakt Stora mämngder betong Totalt 20 nya broar | 45000000-7 Anläggningsarbete | Design-build contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2027-11-01 | 2028-12-01 | 2029-04-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 8 | Anna Andersson
19369 | Maintenance | 22-669-1 Alnöbron Beläggning/tätskikt och ev reparation av grundavlopp, Produktion | Beläggning/tätskikt och ev reparation av grundavlopp för Alnöbron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 Produktion | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45259000-7 Reparation och underhåll av anläggningar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Performance contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
19485 | Investment | Vandringshinder Bureälv, produktion | Utförandeentreprenad gällande åtgärdande av 12 trummor som utgör vandringshinder för vattenlevande djur inom Bureälvens avrinningsområde. | 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
11306 | Investment | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton inkl sidospår för skadade vagnar, produktion. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
13346 | Investment | E45 GCM-väg Hammerdal samt E45 GCM-väg Hallviken, produktion | Hammerdal: Ca. 2,1 km, delvis belyst. Hallviken: ca 800 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14800 | Investment | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund produktion | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund - produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
11310 | Investment | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Bygghandling | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11311 | Investment | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
19014 | Investment | Hässleholm-Kristianstad Spår och växelbyte | ca 5 mil spårbyte och 6 växelbyten ska utföras. |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2027-11-01 | 2028-03-01 | 2026-03-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
14583 | Investment | LV 1788 Hjärnarp- Munka Ljungby, entreprenad, Skåne län | Entreprenaden innefattar byggande av GC-väg mellan Munka Ljungby - Hjärnarp. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | 45233161-5 Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 Anläggningsarbeten för cykelvägar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jenny Jensen
16981 | Investment | E22 Västervik-Tindered, konsult, Småland | Vilt/faunastängsel ska sättas längs E22 mellan Västervik och Mejstad. Förbättringar av passagemöjligheter för vilt vid befintliga byggnadsverk samt en ny faunabro ska byggas. Korsningar i Björnsholm ska byggas om. Uppdraget innefattar att ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och kontraktsuppföljning i entreprenadskedet för två etapper. | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Jenny Jensen
18470 | Maintenance | Drift och Underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Kalmar län | För drift och underhåll samt reinvesteringsarbete för vägbelysning i Kalmar län. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lighting & Electricity supply | South/East Region | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 6 | Jan Persson
18471 | Maintenance | Drift och underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Jönköpings län | För utförande av drift och underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Jönköpings län. | 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lighting & Electricity supply | South/East Region | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 6 | Jan Persson | Updated
19611 | Maintenance | Utbyte ställdon, 3500-610-1/J610, Bro över Göta Kanal vid Töreboda, km 274+130 | Utbyte ställdon, 3500-610-1/J610, Bro över Göta Kanal vid Töreboda, km 274+130 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | West Region | 2027-11-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
19398 | Investment | Utförandeentreprenad väg 42 Vårgårda vattenskyddsåtgärder - systemdemo nollutsläpp | Utförandeentreprenad som omfattar installation av nya vägräcken, nytt dagvattensystem, nya dagvattendammar och en ny gångpassage med refug samt beläggningsarbeten. Planerade åtgärder görs för att minska risken för förorening vid olyckor och för att förbättra trafiksäkerheten. Entreprenaden innefattar nollutsläppskrav för grävmaskiner samt transporter. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | West Region | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Amalia Thunström | Updated
18449 | Investment | Samnan och Örbyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår, utförandeentreprenad | Samnan och Örbyhus, bandel 434, Partiellt kontaktledningsbyte uppspår, utförandeentreprenad | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | Central Region | 2027-12-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Magnus Häggström
17944 | Investment | E4 Tpl BD | E4 Tpl BD | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Hans Byström
17945 | Investment | E12 Obbola-Alvik, ts och gc | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17947 | Investment | E45 GC-väg Vittangi -Vinsavägen | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
17949 | Investment | E10 GC-väg | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13749 | Investment | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
13769 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17661 | Investment | E14, GCM-passage Järpen, Produktion | E14, GCM-passage Järpen, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17946 | Investment | E4 Bhpl Industrivägen Seskarö produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
7009 | Investment | E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13593 | Investment | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Demoprojekt Åsarna, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
10573 | Major Projects | NBE2605 Norrbotniabanan- Järnvägsterass samt broar Robertsfors - Gumboda | Mark -och anläggningsentreprenad Robertsfors - Gumboda. Ca 10km. Innehåller 4st järnvägsbroar, 4st vägbroar, 1st ekodukter och 2st trafikplatser. Utförandeentreprenad. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2028-05-01 | 2028-08-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
10797 | Investment | GC-väg Klockarbäcken-Brännland produktion | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14953 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Malmö och SO Arlöv | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South Region | 2027-12-01 | 2028-06-01 | 2028-10-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Darek Marciniak
19050 | Maintenance | Utförande av underhåll järnvägsbro 3500-686-1 över Stråken | ommålning järnvägsbro 3500-686-1 | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
19768 | Maintenance | Utbyte kantbalk, räcke, 17-69-1 Bro över Klarälven vid Fastnäs | Utförande av Utbyte kantbalk, räcke, 17-69-1 Bro över Klarälven vid Fastnäs | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
19769 | Maintenance | Utbyte kantbalk, räcke 17-51-1 Bro över Norsälven vid Fryksfors | Utförande av Utbyte kantbalk, räcke 17-51-1 Bro över Norsälven vid Fryksfors | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
19774 | Maintenance | Bro 20-1114-1 Blybergsån, byte till valvbro väg 70 | Utförande av Bro 20-1114-1 Blybergsån, byte till valvbro( väg 70) | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
19775 | Maintenance | Gonäsån, väg 608, byte av tre trummor till valvbågsbro | Utförande av Gonäsån, väg 608, byte av tre trummor till valvbågsbro | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
19755 | Maintenance | Bro 21-1084-1 Höstbodaån, utbyte av rörbro till valvbro | Bro 21-1084-1 Höstbodaån, utbyte av rörbro till valvbro, riktad miljöåtgärd | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
7127 | Major Projects | TSE203 Bergtunnlar vid Glömsta | Utförandeentreprenad tunnel. 1100 meter bergtunnel Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer 250 meter ytväg med KC-pelare Förskärningarna ingår i annan entreprenad (TSE206). | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2028-01-01 | 2028-10-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin
18602 | Investment | Norra Viltpassage E4 Avatunneln, bygghandling och vägplan | Norra Viltpassage E4 Avatunneln, bygghandling och vägplan | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
18603 | Investment | Norra E4 viltbro Harrbäcken-Malberget, bygghandling och vägplan | Norra E4 viltbro Harrbäcken-Malberget, bygghandling och vägplan | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström
19808 | Investment | Bärighet, Bodträsk-Lomben, Vitvattnet Ö-Kukasjärvi, Bygghandling och vägplan | Bärighet, Bodträsk-Lomben, Vitvattnet Ö-Kukasjärvi, Bygghandling och vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
14861 | Investment | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras 2028-2030 och kommer upphandlas i separata paket. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
15811 | Investment | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion | Bärighet, Kääntöjärvi-Masugnsbyn, Produktion, Gällivare & Kiruna kommun | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
10798 | Investment | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884 | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10799 | Investment | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
6988 | Investment | E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782 | Ombyggnad av E4 till 2+1 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-04-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Hans Byström
12287 | Investment | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12289 | Investment | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
5998 | Investment | Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245 | Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16628 | Investment | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
9485 | Investment | PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, Produktion #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Produktion Väg nr: 4 Faunapassage Kommun: Luleå Kommun Län: BD Byggstart produktion: år 2029-2030 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
13532 | Investment | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
15842 | Investment | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | Åg-Ös kapacitet-hastighet, Ånge bdl 210 hastighetsoptimering, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
10781 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Signalling installations | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
13517 | Investment | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
17891 | Investment | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, bygghandling | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, bygghandling | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
17469 | Investment | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | Stambanan genom övre Norrland, 2 st A-anläggningar, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17470 | Investment | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | Indalsälven Bergeforsen, 3500-2521-1, Broreparation, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17905 | Investment | Bdl 146 Piteå C anslutningar vx121 Lövholmen och vx122 Svedjan, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
19927 | Investment | Bro över Indalsälven Krokom, byte av spårbalk, bygghandling | Bro över Indalsälven krokom, km 606_901, 3500-1619-1 byte av spårbalk helt eller i omgångar, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | New
19925 | Investment | Bräcke - Östersund uppgradering av växlar och förlängning av mötesspår, bygghandling | Bräcke - Östersund uppgradering av växlar och förlängning av mötesspår, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | New
19881 | Investment | Störhusån, km 1018_435, 3500-1933-1, Ny rörbro anläggs, Bygghandling | Störhusån, km 1018_435, 3500-1933-1, Ny rörbro anläggs, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | New
12288 | Investment | Väg 97 korsning Travbaneleden | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10800 | Investment | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
10801 | Investment | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
18598 | Investment | SO: Hällnäs, ATC relä ny, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
10508 | Investment | Åstorps bangård, entreprenad | Anläggande av nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946000-0 Byggmaterial och tillbehör för järnvägsspår, 34946100-1 Byggmaterial för järnvägsspår, 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221113-7 Byggnation av gångbro, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 Spåranläggning, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | South Region | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Catarina Fällström Jacobsen
12620 | Central function | Attraktionstillsatser | Attraktionstillsatser till reläkretsar i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF. | 34632200-8 Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34946120-7 Järnvägsmaterial | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 8 | Agnes Eklund
15250 | Maintenance | Svets och bearbetade artiklar | Svets och bearbetade artiklar för mestadels inom kontaktledning. Omkring 300st artiklar där vi tidigare har delat upp de i både två och tre produktgrupper. Ritningar finns att tillgå på begäran. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Catenary system material | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2029-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 5 | Dennis Axelsson
19772 | Maintenance | Utbyte övergångskonstruktion, 17-919-1 Bro över Klarälven vid Björby | Utförande av Utbyte övergångskonstruktion, 17-919-1 Bro över Klarälven vid Björby | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
19773 | Maintenance | Utbyte tätskikt, övergångskonstruktion, 17-650-1 Bro över Foxen O Töcken (södra bron) vid Töcksfors | Utförande av Utbyte tätskikt, övergångskonstruktion, 17-650-1 Bro över Foxen O Töcken (södra bron) vid Töcksfors | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | Central Region | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
7136 | Major Projects | TSE202 Trafikplats Masmo | Vägbyggnadsprojekt utförandeentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2028-02-01 | 2028-09-01 | 2029-01-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
6154 | Investment | Program E18 tpl Hjulsta - tpl Jakobsberg | Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper. Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar. | 45210000-2 Byggnadsanläggning, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45250000-4 Bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk, gruv- och produktionsanläggningar samt byggnader inom olje- och gasindustrin | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-09-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Sarah Lindgren
14801 | Investment | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur | Bygghandling SSP138450 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
16850 | Investment | Eldsberga-Hässleholm, KTL och AT upprustning | Upprustning av KTL och AT mellan Eldsberga och Hässleholm. | 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | South Region | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
19043 | Maintenance | Utförande av underhåll bro 8-796-1 vid Vimmerby | sprutning rörbro | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
19044 | Maintenance | Utförande av underhåll bro 8-206-1 Hultsfred | utbyte kantbalk, räcke, tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén
19045 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 8-587-1 Oskarshamn | utbyte kantbalk, tätskikt, räcke | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
19046 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 8-759-1 O gullringen | utbyte tätskikt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
19047 | Maintenance | Utförande av underhåll på bro 6-125 vid Härestorp | utbyte slitbetong till asfalt | 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | South/East Region | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén
16425 | Maintenance | Rälskarv och klämplattskruvar | Återkommer med Information |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
6948 | Investment | E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369 | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
19549 | Major Projects | NBEXXX Norrbotniabanan, Skellefteåbanan | Införande av Opto 2.0 och Signalsystem H på bandel 143. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2028-03-01 | 2028-05-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Jonas Lindström
17991 | Investment | GC-väg Flyingeby - Södra Sandby, entrepenad UE | Byggande av GC-väg mellan Flyingeby och Södra Sandby |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Martin Gomér
6963 | Investment | För utförande av entreprenad Rv 26/47 Hedenstorp-Månseryd | Bredda 2+1 väg till 2+2 väg, sträcka 7 km |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2028-03-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Anders Rundell
6054 | Investment | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, produktion | Vill Ni vara med och bygga Jönköpings nya trafik nav? Då är ni välkomna att lämna anbud på E4 Trafikplats Ljungarum i Jönköping där vi ska bygga genomgående körfält. Vi ser fram emot att jobba med Er i detta projekt. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2028-03-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen
19837 | Investment | Borlänge rbg, ktl-upprustning Produktion | Entreprenad kontaktledningsupprustning Borlänge rangerbangård |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2028-04-01 | 2028-06-01 | 2026-07-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | New
10789 | Investment | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12344 | Central function | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Uppdraget avser destruktion av spårodugliga träsliprar utförd av behandlingsanläggning i Sverige samt möjligheten för Köparen att även avropa transport inklusive lastning och lossning av träsliprarna från aktuell upplagsplats i spår till respektive behandlingsanläggning. Uppdraget avser även cirkulärt materialflöde genom omhändertagande av Heyback underläggsplattor och slipersskruvar för återköp av Köparen. | 90510000-5 Avfallshantering, 90514000-3 Återvinning av avfall | Services | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
5405 | Maintenance | Rälskarvjärn | Upphandlingen avser rälskarvjärn i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitsvets samt övergångsskarvjärn 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/50E3, 54E3/50E3. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Maria Andersson
17704 | Investment | Bastuträsk-Skellefteå, AT-ombyggnad och 20 kV hjälpkraft, Produktion | Ombyggnation av BT system till AT inkl byggande av 20 kV hjälpkraft för att ersätta nät. I dagsläget finns ingen hjälpkraft på linjen. Utförandeentreprenad | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | North Region | 2028-05-01 | 2028-08-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
13765 | Investment | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2028-05-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
16363 | Investment | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | Råtsi-Svappavaara Spårbyte, bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-05-01 | 2028-05-01 | 2028-09-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
18233 | Investment | Rv 27 Ulås-Bredasten | Utförandeentreprenad avseende breddning av befintlig väg 2+1 inkl. parallell GC-väg. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2028-05-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Mariella Kvist | Updated
19653 | Investment | UE Huddinge och Flemingsberg spårväxelbyten | I Huddinge och Flemingsberg har växlarna överskridit sin tekniska livslängd. Byte av växlarna har därför fått hög prioritering. Växlarna ersätts med nya robustare, mer underhållsmässiga och driftsäkrare spårväxlar med bättre tillgång på reservdelar . ca 15-20 växelbyten i Huddinge utförs under 2029. ca 5-10 växelbyten i Flemingsberg utförs under 2030 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | East Region | 2028-06-01 | 2028-06-01 | 2028-10-01 | Decided | < 1 Mkr | 2 | Jonathan Ageby
19933 | Maintenance | Drift och underhåll av belysning i Kronobergs län | Drift och underhåll av belysning i Kronobergs län | 34993000-4 Vägbelysning, 45316110-9 Installation av vägbelysning, 50232100-1 Underhåll av gatubelysning, 65320000-2 Drift av elektriska anläggningar | Contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Lighting & Electricity supply | South Region | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2029-04-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Jan Persson | New
9175 | Maintenance | Basunderhåll järnväg Bergslagspendeln och Dalabanan | Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | Central Region | 2028-08-01 | 2028-12-01 | 2030-07-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 7 | Peter Hinders | Updated
7129 | Major Projects | TSE201 Bergtunnlar vid Masmo | Utförandeentreprenad tunnel. Ca 750 m lång | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2028-08-01 | 2029-04-01 | 2029-06-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Johan Sundin
12174 | Investment | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara- Liikavaara-Stenbron, Produktion #SSP135724# | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara Norra E10 viltåtgärd Liikavaara-Stenbron Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning Produktion Åtgärdsnummer: 22341, SSP135724, SSP137176, SSP137190 Län: Norrbotten Kommun: Gällivare Kommun Väg: E10 Genomförande år 2029-2030 | 44212100-0 Bro, 44212120-6 Brokonstruktioner, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-08-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
17257 | Profit Centres | Däck och däckservice | Upphandlingen omfattar däck- och däckservice inkl. däckförvaring. Gäller däck för personbilar, lastbilar och truckar. |  | Services | Framework agreement | Road |  | The entire Transport Administration | 2028-08-01 | 2028-08-01 | 2028-08-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Maria Andersson
17968 | Investment | Planskild korsning E4 Tomtebo produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2028-10-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Hans Byström
14432 | Investment | v613 Tängvägen GC-väg, produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
12170 | Investment | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
7049 | Central function | Räler | Räler. | 34941200-7 Räler | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2028-09-01 | 2028-12-01 | 2030-01-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 8 | Elena Tronje
19288 | Maintenance | Basunderhåll väg område Tierp inom Uppsala län | möjlig option om 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
17590 | Maintenance | Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga | Utförande av Förstärkning/reparation av mittstöd, Bro 18-195-1 Bro över Svartälven vid Kortfors i Karlskoga |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
17717 | Maintenance | Bas väg Edsbyn | Pågående kontrakt t.om. 2029-08-31. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | Central Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Caroline Olsson
13221 | Maintenance | Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager bro 2-611-1 och 2, Stäket broar | BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager. Stockholms län | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2029-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Christian Niemöller
19634 | Maintenance | Utbyte räcken och kantbalkar 2-228-1 Nockebybron | Utbyte räcken och kantbalkar 2-228-1 Nockebybron Stockholms kommun, Stockholms län | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | East Region | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Christian Niemöller
17728 | Maintenance | Basunderhåll väg Södertörn inom Stockholms län | Option 1 eller 2 år | 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | East Region | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
17799 | Investment | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, bygghandling | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
19466 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Boden i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Boden, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19468 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Arvidsjaur i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arvidsjaur, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19469 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Luleå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Luleå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19470 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Norsjö, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Norsjö, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19471 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Norra, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19472 | Maintenance | Utfröande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Umeå södra, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå södra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
19473 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Ånge, Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Ånge, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad Osäker) | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
14311 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Jokkmokk, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2029-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16408 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Strömsund inom Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Strömsund, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2029-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
16410 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sollefteå inom Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sollefteå, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2029-08-31 finns. | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233139-3 Underhåll av allmänna vägar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | North Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Michaela Mau
17804 | Investment | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Vägplan & bygghandling | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13523 | Investment | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14999 | Investment | Norra Viltåtgärd söder Kaitumälven, totalentreprenad | Har tidigare hetat "Norra Faunapassage järnväg, produktion". Omfattar viltstängsel och faunapassage på Malmbanan km 1364-1374. | 44212100-0 Bro | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-10-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm
18888 | Maintenance | Sliperspligg | Leverans av oimpregnerade sliperspligg | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Erik Oskarsson
5400 | Maintenance | Partikelmagnet | Partikelmagnet monteras i rällivet på rälfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1. | 34941000-5 Räler och tillbehör till dessa | Goods | Objectspecific | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
19390 | Maintenance | Basunderhållväg allmänna vägar område Kungsbacka | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Kungsbacka. Väglängd ca 662 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance road | West Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
19388 | Maintenance | Basunderhåll väg allmänna vägar inom område Kungälv | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Kungälv. Väglängd ca 860 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
15501 | Maintenance | Reinvestering av styr och elsystem öppningsbar bro i Strömmen. Dalsland | Reinvestering av den öppningsbara bron Styr- Trafik och elsystem. | 42961000-0 Manöver- och styrsystem, 50116100-2 Reparation av elsystem | Design-build contract | Objectspecific | Road | Infrasystem Tele-, Control & Regulate-, Facility systems | West Region | 2028-10-01 | 2028-10-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna Dansund | Updated
19537 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Falkenberg-Hylte | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Falkenberg-Hylte. Väglängd ca 1185 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker". | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maria Andersson
19545 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. Väglängd ca 860 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01--2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker". | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Maria Andersson
19548 | Maintenance | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland, Hallands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland. Väglängd ca 110 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2025-09-01 -- 2029-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2028-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker". | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2028-10-01 | 2029-01-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Maria Andersson
16070 | Maintenance | Basunderhåll väg område Västra Skaraborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar Västra Skaraborg. Väglängd ca 1458 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Annelie de Maria
13486 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän | Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väglängd ca 1310 km. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-10-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
19387 | Maintenance | BASunderhåll väg på allmänna vägar område Södra Skaraborg, Västra Götalands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Södra Skaraborg. Väglängd ca 1344 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2029-09-01--2032-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2021-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | 45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 50230000-6 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning | Contract | Objectspecific | Road | Basic maintenance road | West Region | 2028-10-01 | 2029-02-01 | 2029-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
16227 | Maintenance | Basunderhåll järnväg Långsele-Vännäs, Botnia + tvärbanor | Basunderhåll järnväg Långsele-Vännäs, Botnia + tvärbanor | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Basic maintenance railway | North Region | 2028-11-01 | 2029-05-01 | 2030-10-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 6 | Tarja Karppinen | Updated
11303 | Investment | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, Produktion | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11255 | Investment | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte, Produktion | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11299 | Investment | Boden C, bangårdsupprustning, produktion | Boden C, bangårdsupprustning (rivning och byte av spår och växlar, kontaktledningsupprustning m.m.) Upphandling är paketerad. Har tidigare legat i inköpstidplanen som separata upphandlingar. | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11253 | Investment | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11252 | Investment | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
16268 | Central function | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | Impregnering av träsliprar och sliperspligg samt borrning och montering av Heyback-underläggsplattor | 77220000-8 Virkesimpregnering | Services | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2029-10-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
7123 | Major Projects | TSE501 Bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen | Tunnel Utförandeentreprenad Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör ledningskulvert betongväggar 4 ELDU 3 pumpstationer 20 utrymningsvägar (tvärtunnlar) Väg 800 m Betongtråg ca 250 m | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | East Region | 2028-12-01 | 2029-11-01 | 2029-12-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Anna Andersson | Updated
17966 | Investment | Väg 94 planskild passage Alvik, Luleå | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17665 | Investment | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
17662 | Investment | E14 Hulivägen korsning, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17663 | Investment | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen, Planläggningsprocess + bygghandling | Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13561 | Investment | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Planläggning/Bygghandling #SSP135617# | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Trafikslag: Väg Väg: E4 Län: Norrbottens län Avser: Planläggningsprocess/Bygghandling år 2029-2030 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 Konsulttjänster för vägar, 71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 79418000-7 Konsulttjänster för upphandling | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
17950 | Investment | Väg 395 GC Autio-Erkheikki | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17951 | Investment | Väg 94 cirkulationsplats Alvik, Luleå | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
14815 | Investment | E14 hållplatser Bergsgatan, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14923 | Investment | Nytt plattformsspår Kramfors, produktion | Nytt plattformsspår i Kramfors, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15814 | Investment | Mötesstation Lökom, produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17801 | Investment | Bärighet, Granträsk-Nygård, Produktion | Bärighet, Granträsk-Nygård, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17099 | Investment | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion | Ådalsbanan Sundsvall -Kramfors åtgärdande av plankorsningar med E-signal, produktion. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Signalling installations | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
13746 | Investment | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14382 | Investment | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion Åtgärd SSP136856 | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
15292 | Investment | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Framtagande av förfrågningsunderlag till entreprenad och byggplatsuppföljning |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2028-12-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Catharina Selin
18643 | Investment | Norra E4 Viltpassage Saulån, vägplan och bygghandling | Norra E4 Viltpassage Saulån, vägplan och bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Johan Wahlström
18594 | Investment | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, bygghandling | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13527 | Investment | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13522 | Investment | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
12291 | Investment | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12292 | Investment | GC-väg arbetspendlingsstråk | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12293 | Investment | Väg 97 korsning Travbaneleden | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12294 | Investment | TS-åtgärder Robertsfors | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12296 | Investment | E45 Karesuando tätort | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
12298 | Investment | E45 Cirkulationsplats Sorsele | Produktion SSP138445 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10802 | Investment | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10803 | Investment | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) produktion | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
19918 | Investment | Sundsvall-Ånge Hasighetshöjande åtgärder samt kapacitet, produktion | Sundsvall-Ånge Hasighetshöjande åtgärder samt kapacitet, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Åsa Löfgren | New
18430 | Investment | Umeå gbg, dubbelspår mot NBB-växel, Produktion | Ombyggnation/kapacitetshöjande åtgärder för delen av bangården som är mot Vännäs och NBB. Ombyggnationen omfattar preliminärt 5-6 nya växlar, ca 200 m nytt spår + kontaktledning och diverse trimningsåtgärder för signal. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
16633 | Investment | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | Hissmofors åtgärd plankorsning, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
16634 | Investment | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | PLK 21 Anderssons bdl 215, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
15766 | Investment | Styrområde Älvsbyn, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15847 | Investment | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | PLnr Utredning och projektering (riskreduktion) Järnväg | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Johan Wahlström
11536 | Investment | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling. Framflyttad i inköpstidplan 202606. Byggstart ej bestämd. | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
17115 | Investment | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Åsa Löfgren
18601 | Investment | SO: Älvsbyn, Ombyggnad stv Hednoret, Laduberget & Älvsbyn, ATC Relä, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
17918 | Investment | SgÖN Bräcke-Boden signaltrimning högre hastighet gods, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15050 | Investment | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
17471 | Investment | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | Ånge, utbyte av rangerställverk, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
18621 | Investment | Riskred Skråmträsk, vägplan | Riskred Skråmfors, vägplan | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
16635 | Investment | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Road or railway plan | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
17117 | Investment | Rivning banor_broar, Jämtland Västernorrland, produktion | Rivning banor_broar, Jämtland Västernorrland, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Deleted
13524 | Investment | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | 44212100-0 Bro, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 Byggnadsarbeten: brorenovering | Contract | Objectspecific | Road | Engineering structures, maintenance | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
18684 | Investment | E45 Överhogdals forngård, produktion | E45 Överhogdals forngård, produktion | 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
6887 | Investment | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling | Bygghandling |  | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2029-02-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas
14803 | Investment | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen Bygghandling SSP138162 | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-02-01 | 2029-02-01 | 2029-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17648 | Investment | Upphandling av entreprenad för Klippan, förlängt mötesspår och höjd hastighet | Totalentreprenad med teknisk lösning för BEST. Tidplan förutsätter att planen inte blir överklagad och att byggstartsbeslut erhålles. Innehåll: Best-arbeten Anläggningsarbeten och två broar; en järnvägsbro och en gångbro. |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | South Region | 2029-02-01 | 2029-09-01 | 2029-09-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Malin Isaksson
19355 | Investment | Program ERTMS -Utförandeentreprenad Ytteranläggning MK och BEST Varberg | Omfattar teknikområdena MK-BEST. Sträckan är (Halmstad)-(Varberg). | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234112-4 Anläggningsarbeten för bangård | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | West Region | 2029-02-01 | 2029-07-01 | 2029-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Constantin Vencu
17893 | Investment | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, produktion | Råtsi - Kiruna, Ombyggnad Kablifierad hjälpkraft till Linor, produktion | 34632300-9 Elinstallationer för järnväg, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
17959 | Investment | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, produktion | Svappavaarabanan bdl 116 Mertainen Aptas sidospår för skadade vagnar, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Pär Hjelm
15060 | Investment | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation, produktion | Indalsälven Ragunda, 3500-1766-1, broreparation | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
12415 | Central function | Vägbeläggningar till plankorsningar | Vägbeläggningar | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Both road and railway | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2030-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
16902 | Investment | Utförandeentreprenad GC-väg, v 190 Skiljebacken – Björredsvägen | Upphandlingen avser utförandeentreprenad för produktion av gång- och cykelväg längs Väg 190 Skiljebacken- Björredsvägen inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Den planerade gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång-och cykelvägar öster och väster om utredningsområdet. Hastigheten på större delen av sträckan är 70 km/h, med otydliga och oskyddade GCM-passager. Befintliga busshållplatser längs sträckan behöver rustas upp och tillgänglighetsanpassas. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Sandra Hjertén Nilsson
11573 | Major Projects | NBE 3626 Skelleftebanan - Södra Grundfors Driftplats | Område Södra grundfors - Ny driftplats brevid befintligt spår - Mark och anläggning, BEST. Ca 1 km. Nytt ALEX vägskydd och rivning av driftplats Finnforsfallet, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2029-06-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10598 | Major Projects | NBE9905 Norrbotniabanan - Matarledning Yttersjön-Robertsfors | Utförandeentreprenad BEST Matarledning 130kV Yttersjön-Robertsfors | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232200-4 Arbeten för kraftledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | North Region | 2029-07-01 | 2029-12-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
15470 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, Konsult FU | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Framtagande av förfrågningsunderlag + BPU för ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 71500000-3 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2029-08-01 | 2029-10-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
9670 | Maintenance | Paket Fogar. Utbyte ö-kon, Nyboda, Essingeleden 2026 | Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124 Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, Stockholm län |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2030-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
10587 | Major Projects | NBE 3605 Norrbotniabanan - Järnvägsterass och broar, Väg 821 - Bureå älv inkl station i Bureå | Ca 2,5 km järnvägsterass, järnvägsbro över Bureå älv, GC- port under E4:an samt ett stationsområde i Bureå. Utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2029-09-01 | 2029-11-01 | 2030-05-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
17570 | Investment | Fagersta ställverksbyte inkl. bangårdsombyggnad, produktion | Nytt ställverk inkl. bangårdsombyggnad i Fagersta. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | Central Region | 2029-10-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Fredrik Bystedt
17805 | Investment | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Produktion | Bärighet, Lappträsk-Karungi, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström
11292 | Investment | Bastuträsk-Hednoret, Spår- och växelbyte, förlängning av mötesspår, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2029-10-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
17939 | Investment | Kiruna-Riksgränsen, Spårbyte, bygghandling | Kiruna-Riksgränsen, Spårbyte, bygghandling | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71311230-2 Järnvägsingenjörstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-10-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
17806 | Investment | Norra E10 Viltåtgärd Bönälven-Edeforsvägen, Vägplan & bygghandling | Norra E10 Viltåtgärd Bönälven-Edeforsvägen, Vägplan & bygghandling | 71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
15260 | Investment | Väg 37/47 Bockara- Århult | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Bockara-Århult |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2029-10-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Catharina Selin
16216 | Central function | RFID läsare (RFID reader) | RFID Läsare (RFID reader) – The RFID detectors should be based on standardized RFID readers, who follow the air protocol ISO18000-6 C standard, equivalent to UHF gen 2 class. | 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 38431000-5 Detektorer | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2030-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
13370 | Investment | Väg 51 Förbifart Finspång, Entreprenad | Byggande av en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken på väg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Entreprenaden genomförs som utförande entreprenad. | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
11250 | Investment | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11251 | Investment | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | 50000000-5 Reparation och underhåll | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
16293 | Central function | Befästningssystem för träsliprar | Befästningssystem för träsliprar. Befästningssystemet ska monteras på träsliprar samt kompositsliprar och består av en underläggsplatta med tillhörande befästningssystem exklusive slipersskruvar och rälsfjäderringar. | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
13744 | Investment | E4 Hållandsbacken, Produktion | Produktion E4 Hållansbacken | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14955 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS SO Lund och SO Kävlinge | 45111200-0 Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | South Region | 2029-12-01 | 2030-06-01 | 2030-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Darek Marciniak
15573 | Investment | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | Sundsvall, utbyte av rangerställverk, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 0 | Åsa Löfgren
13514 | Investment | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13516 | Investment | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13519 | Investment | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13521 | Investment | v675 Ede kurva, Produktion | v675 Ede kurva, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
18595 | Investment | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, produktion | Bärighet, E45 Rätan - Ytterhogdal, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
18599 | Investment | Bärighet, Selet-Avan, produktion | Bärighet, Selet-Avan, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
10804 | Investment | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
19928 | Investment | Bro över Indalsälven Krokom, byte av spårbalk, produktion | Bro över Indalsälven krokom, km 606_901, 3500-1619-1 byte av spårbalk helt eller i omgångar, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | New
19919 | Investment | Forsmo-Ådalsliden bdl 130 åtgärdande av plankorsning med e-signal, bygghandling | Forsmo-Ådalsliden bdl 130 åtgärdande av plankorsning med e-signal, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | New
19921 | Investment | Callans såg - Töva, Växelbyte, bygghandling | Callans såg - Töva, Växelbyte, bygghandling Byte av 29 växlar och ungefär 4km spårbyte. | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | New
18607 | Investment | SO: Umeå, ombyggnad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18605 | Investment | SO: Piteå, ombyggnad linjeblockering | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15052 | Investment | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
13507 | Investment | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13508 | Investment | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13509 | Investment | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13510 | Investment | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13512 | Investment | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | 71530000-2 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13745 | Investment | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Åsa Löfgren
17911 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder etapp 2, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
15051 | Investment | Styrområde Bastuträsk, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
16629 | Investment | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | Ånge, utbyte av rangerställverk, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Åsa Löfgren
18591 | Investment | SO: Vännäs, ATC M95, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
19882 | Investment | Störhusån, km 1018_435, 3500-1933-1, Ny rörbro anläggs, Produktion | Störhusån, km 1018_435, 3500-1933-1, Ny rörbro anläggs, Produktion | 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Rail | Engineering structures, maintenance | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | New
14862 | Investment | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
14863 | Investment | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14864 | Investment | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14805 | Investment | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion SSP138162 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14804 | Investment | E4 södra infarten Örnsköldsvik | E4 södra infarten Örnsköldsvik Produktion SSP138156 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Property | North Region | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17937 | Investment | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, produktion | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, produktion | 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2030-02-01 | 2030-04-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
17934 | Investment | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte, bygghandling | Bdl 116 (Råtsi) - Svappavaara Stolp- och Ktl-byte | 71242000-6 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13648 | Maintenance | Friktionsmedel mot spårhalka | Friktionsmedel mot spårhalka | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Rails | The entire Transport Administration | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2032-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Lena Larsson
16169 | Central function | Heyback klämfjäder | Heyback klämfjäder enligt ritning | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2030-03-01 | 2030-05-01 | 2031-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
12182 | Investment | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna-Produktion | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Produktion Län: Norrbotten Kommun: Luleå Kommun Väg: E4 Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna. Genomförande år 2031-2032 | 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 Byggnation av bro, 45221111-3 Byggnation av vägbro | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
15293 | Investment | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Rivning av befintlig bro och bygga ny BK4 bro. |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2030-04-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Catharina Selin
16428 | Maintenance | Rälsfjäderringar | Sortiment som avses upphandlas omfattar Rälsfjäderringar som är en fjäderbricka och behövs för underhåll av spår. Den används bland annat i befästningssystem och rälsskarvar. |  | Goods | Framework agreement | Not construction, other |  | The entire Transport Administration | 2030-04-01 | 2030-04-01 | 2030-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
15262 | Investment | Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl | Utförande av entreprenad Väg 37/47 Århult-Lagmanskvarn-Oskarshamn tpl |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2030-06-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Anders Rundell
7028 | Central function | Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146 | Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). Entreprenad detektor, Reservdelar, Förutbestämt underhåll, Teknisk support & utbildning. | 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel, 34600000-3 Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar, 34630000-2 "Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar", 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 Ingenjörstjänster | Contract | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2030-06-01 | 2030-10-01 | 2031-07-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
14806 | Investment | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur produktion | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur - produktion SSP138450 | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2030-08-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
18301 | Investment | Bro över Lule älv (Huvudgren) vid Harads, #16629# | Produktion Bro över Lule älv (Huvudgren) vid Harads Vägnummer: 682 Byggnadsverk: Bro över Lule älv (Huvudgren) vid Harads 25-1166-1 Kommun: Bodens kommun Län: Norrbottens län Produktion ev år 2031-2032 | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221100-3 Anläggningsarbeten för broar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2031-02-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
16129 | Central function | Slipersskruvar (Sleeper screws) | Slipersskruv enligt ritning / Sleepers screws according to drawing (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel, 44316500-3 Smide | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2030-08-01 | 2030-10-01 | 2031-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
16312 | Investment | Produktion Säffle mellanplattform | Utförandeentreprenad för byggnation av ny plattform, växelbyten 5 växlar, 1st alex anläggning, utbyte av 5 st kontaktledningsbryggor m.m. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Performance contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2030-09-01 | 2030-11-01 | 2030-11-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Lin Stenberg | Updated
17809 | Investment | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, Produktion | Bärighet, Blåvikssjön-Norrbyberg, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Johan Wahlström
17810 | Investment | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Produktion | E14 TS Planskild viltpassage Ås, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström
10733 | Investment | Malmbanan, Björkliden och Krokvik förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd. produktion. | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2030-10-01 | 2030-10-01 | 2030-10-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
17660 | Investment | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Produktion | v352 GC-väg Nordanås - Sportvägen, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14816 | Investment | E14 hållplatser Bergsgatan | Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
17969 | Investment | Väg 97 Harads, Bodens kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
17970 | Investment | Väg 860, Koskullskulle, Gällivare kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
7000 | Investment | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad | Entreprenad |  | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | Central Region | 2031-01-01 | 2031-04-01 | 2031-05-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Nadja Pudas
11547 | Investment | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion. Framflyttad i inköpstidplan 202606. Byggstart ej bestämd. | 45213321-9 Byggnation av järnvägsstation | Contract | Objectspecific | Rail | Property | North Region | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-04-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Pär Hjelm | Updated
10596 | Major Projects | NBEXXXX Norrbotniabanan, ERTMS | Skellefteå Central |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Jonas Lindström
19506 | Major Projects | NBE9914 Norrbotniabanan, Utmatningsstationer Umeå-Skellefteå | Nybyggnation av utmatningsstationer i Umeå, Vindeln, Robertsfors och Skellefteå | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, 45231400-9 Anläggningsarbeten för kraftledningar, 45232200-4 Arbeten för kraftledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Railway power supply installations | North Region | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-03-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Jonas Lindström
18596 | Investment | Bärighet, Nystrand-Björkberg, produktion | Bärighet, Nystrand-Björkberg, produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Johan Wahlström
10805 | Investment | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17919 | Investment | SgÖN Bräcke-Boden signaltrimning högre hastighet gods, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
16648 | Investment | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | Bräcke - Östersund, Spår- och växelbyte, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | Updated
18593 | Investment | SO: Lycksele, Åmsele, nytt ATC Relä, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
18600 | Investment | SO: Hällnäs, ATC Relä ny, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
18606 | Investment | SO: Piteå, ombyggnad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
15053 | Investment | Styrområde Hällnäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18608 | Investment | SO: Umeå, ombyggnad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
17116 | Investment | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | Järpen, bdl 221, ytterligare plattformsläge, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19926 | Investment | Bräcke - Östersund uppgradering av växlar och förlängning av mötesspår, produktion | Bräcke - Östersund uppgradering av växlar och förlängning av mötesspår, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | New
17912 | Investment | SgÖN bdl 130 Långsele-Mellansel åtgärdande av plankorsningar med e-signal, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
17913 | Investment | Bodens södra samtidig infart, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
15054 | Investment | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Call-off | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
17472 | Investment | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | Ånge - Erikslund, spår och växelbyte, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren
19115 | Investment | Ånge, Växelbyte bygghandling | Ånge, Växelbyte, bygghandling 22 växelbyten och tillhörande spårbyte på ungefär 2,8 Km | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
19915 | Investment | Bdl 224 Ånge - Sundsvall Stolp- och Ktl-byte inkl, utbyte av hjälpkraft till 3-fas, bygghandling | Bdl 224 Ånge - Sundsvall Stolp- och Ktl-byte inkl, utbyte av hjälpkraft till 3-fas, bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | New
15472 | Investment | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten, entreprenad | E-län mittseparering väg 35 Åtvidaberg-Rösten. Ombyggnation av befintlig väg till 2+1 väg. 11km, 2 faunabroar, 4 GC-portar. | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45221000-2 Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | South/East Region | 2031-01-01 | 2031-03-01 | 2031-05-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Enna Hallelinder
10819 | Major Projects | NBE 3723 Norrbotniabanan - BEST Skellefteå Central | BEST Området Södra tuvan - Degerbyns industriområde. Ca 9 km, utförandeentreprenad. | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233000-9 Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2031-02-01 | 2031-06-01 | 2031-10-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10566 | Major Projects | NBE9705 Norrbotniabanan - Anläggning BEST Umeå - Skellefteå | Utförandeentreprenad BEST (bana, el, signal, tele). Umeå Godsbangård - Skellefteå (Södra Tuvan) 114 km. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Construction works | North Region | 2031-02-01 | 2031-09-01 | 2031-11-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma
10625 | Major Projects | NBE 9903 Norrbotniabanan - Avverkning och röjning matarledning Yttersjön-Robertsfors inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Ca 250 ha. Utförandeentreprenad. | 77210000-5 Skogsavverkning | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Construction works | North Region | 2031-03-01 | 2031-05-01 | 2031-07-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
16364 | Investment | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | Råtsi - Svappavaara, spårbyte Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-06-01 | 2031-09-01 | 2031-09-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
17812 | Investment | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, Produktion | Norra E4 viltpassage Tåme-Skåberget, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17813 | Investment | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, Produktion | Norra E4 viltåtgärd Hattudden, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
17940 | Investment | Kiruna - Riksgränsen, Spårbyte, produktion | Kiruna - Riksgränsen, Spårbyte, produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234116-2 Spåranläggning, 50225000-8 Renovering av järnvägsspår | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2031-11-01 | 2032-03-01 | 2031-11-01 | Very Preliminary | < 1 Mkr | 4 | Pär Hjelm
17664 | Investment | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen, Produktion | E45, GCM-väg Rannåsen - Torråsen | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17666 | Investment | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Produktion | E45 GC-väg Ångsta-Brunflo, Produktion | 45220000-5 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
17971 | Investment | E4 Tpl BD produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Hans Byström
17972 | Investment | E12 Obbola-Alvik, ts och gc produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
17974 | Investment | E45 GC-väg Vittangi -Vinsavägen produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17976 | Investment | E10 GC-väg produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17979 | Investment | Väg 94 cirkulationsplats Alvik, Luleå produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
17981 | Investment | Väg 94 planskild passage Alvik, Luleå produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17983 | Investment | Väg 875, Kauppinen-Laxforsen, Kiruna kommun, GC-väg | Planläggningsprocess, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Road | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2031-12-01 | 2031-12-01 | 2031-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
19891 | Investment | SgÖN bdl 126 129 åtgärdande av plankorsning med e-signal, Produktion | SgÖN bdl 126 129 åtgärdande av plankorsning med e-signal, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | New
19892 | Investment | Pitebanan bdl 141 åtgärdande av plankorsning med e-signal, Produktion | Pitebanan bdl 141 åtgärdande av plankorsning med e-signal, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 Arbeten med järnvägssignaler | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | New
15055 | Investment | Styrområde Vännäs, ombyggnad till optobaserad linjeblockering, Produktion | Produktion | 45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten" | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
18604 | Investment | SO: Älvsbyn, Ombyggnad stv Hednoret, Laduberget & Älvsbyn, ATC Relä, Produktion | Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Signalling installations | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
17909 | Investment | Vännäs, Växelbyte, Produktion | Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
19922 | Investment | Callans såg - Töva, Växelbyte, produktion | Callans såg - Töva, Växelbyte, produktion Byte av 29 växlar och ungefär 4km spårbyte. | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | New
19118 | Investment | Östersund, Växelbyte, bygghandling | Östersund, Växelbyte, bygghandling Byte av 20st växlar och 3,5 km spår | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
17253 | Central function | Stållina 52 mm2 | Stållina för kontaktledningar |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2034-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
17252 | Maintenance | Stångkåpor för spårväxlar | Stångkåpor för spårväxlar |  | Goods | Framework agreement | Rail |  | The entire Transport Administration | 2032-03-01 | 2032-03-01 | 2032-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Maria Andersson
17977 | Investment | Väg 395 GC Autio-Erkheikki produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2032-12-01 | 2032-12-01 | 2032-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13502 | Investment | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13503 | Investment | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13504 | Investment | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
13505 | Investment | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13506 | Investment | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
19914 | Investment | Bdl 224 Ånge - Sundsvall Stolp- och Ktl-byte inkl, utbyte av hjälpkraft till 3-fas, produktion | Bdl 224 Ånge - Sundsvall Stolp- och Ktl-byte inkl, utbyte av hjälpkraft till 3-fas, produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 500 - 700 Mkr | 3 | Åsa Löfgren | New
19117 | Investment | Ånge, Växelbyte, produktion | Ånge, Växelbyte, produktion 22 växelbyten och tillhörande spårbyte på ungefär 2,8 Km | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
17984 | Investment | Väg 97 Harads, Bodens kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-12-01 | 2033-12-01 | 2033-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
17985 | Investment | Väg 860, Koskullskulle, Gällivare kommun, åtgärder för oskyddade trafikanter produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2033-12-01 | 2033-12-01 | 2033-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
19119 | Investment | Östersund, Växelbyte, produktion | Östersund, Växelbyte, produktion Byte av 20st växlar och 3,5 km spår | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2034-01-01 | 2034-01-01 | 2034-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Åsa Löfgren | Updated
11294 | Investment | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2034-01-01 | 2034-01-01 | 2034-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth
19517 | Central function | Nya underläggsplattor typ Heyback | Heyback underläggsplatta enligt ritning A6124. / Heyback base plate according to drawing A6124. (Forged product) | 34940000-8 Järnvägsmateriel | Goods | Framework agreement | Rail | Technical approved material, Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2034-03-01 | 2034-04-01 | 2035-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Erik Oskarsson
17986 | Investment | Väg 875, Kauppinen-Laxforsen, Kiruna kommun, GC-väg produktion | produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete | Contract | Objectspecific | Road | Construction works | North Region | 2034-12-01 | 2034-12-01 | 2034-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
19879 | Investment | Tväråbäck - Kattisträsk, Växelbyte, Bygghandling | Tväråbäck - Kattisträsk, Växelbyte, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2035-01-01 | 2035-01-01 | 2035-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | New
19264 | Investment | Bdl 146 (Vännäs) - Umeå Stolp- och ktl-byte, Bygghandling | Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2035-01-01 | 2035-01-01 | 2035-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
19877 | Investment | Hällnäs - Lycksele, Spår- och växelbyte, Bygghandling | Hällnäs - Lycksele, Spår- och växelbyte, Bygghandling | 71310000-4 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Consulting assignment, Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2036-01-01 | 2036-01-01 | 2036-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | New
19263 | Investment | Bdl 146 (Vännäs) - Umeå Stolp- och ktl-byte | Bdl 146 (Vännäs) - Umeå Stolp- och ktl-byte | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | North Region | 2037-01-01 | 2037-01-01 | 2037-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
11295 | Investment | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | 45000000-7 Anläggningsarbete, 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 Anläggningsarbeten för kontaktledningar | Contract | Objectspecific | Rail | Catenary system upgrades | North Region | 2037-01-01 | 2037-01-01 | 2037-01-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Hanna Lindroth
19878 | Investment | Hällnäs - Lycksele, Spår- och växelbyte, Produktion | Hällnäs - Lycksele, Spår- och växelbyte, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2038-01-01 | 2038-01-01 | 2038-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | New
19880 | Investment | Tväråbäck - Kattisträsk, Växelbyte, Produktion | Tväråbäck - Kattisträsk, Växelbyte, Produktion | 45234100-7 Anläggningsarbeten för järnvägar | Contract | Objectspecific | Rail | Track and switch replacement | North Region | 2038-01-01 | 2038-01-01 | 2038-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | New