## Inköpstidsplan_ENG
Procurement Plan Updated: 2024-06-30
JournalID | Operational entities | Name of procurement | Description of procurement | TransQ | Category of TransQ | Procurement area | Type of procurement | Type of traffic | Purchasing category | Geographical area | Planned start of advertisement | Planned last day to submit tender | Planned start of contract | Status of data, planning | Estimated cost SEK millions (Mkr) | Estimated contract period (number of years) | Contact | New/Updated
9171 | Investment | Spår - och växelbyte inom Köping, Kungsör, Västerås och Hallstahammar, | Spår- och växelbyte i Mälardalen. Observera att projektet har ompaketerats och vissa förutsättningar ändrats. | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 1 | Karin Larsson | Updated
14579 | Maintenance | Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Mellersta, S-län | Byggledning, projekteringsstöd och uppföljning av leveranskvalitet underhållsbeläggning i Mellersta regionen, Värmland | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | Central Region | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Maria Jonsson
14807 | Maintenance | Utförande av drift och underhåll samt eventuella reinvesteringar av vägbelysning SST2 i Stockholms län | Upphandlingen omfattar en drifts- och underhållsentreprenad. Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Stockholms län. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | East Region | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Michael Westh | New
14854 | Investment | Utförande av ny cirkulationsplats Väg 140/Hamnvägen/Verkstadsgatan inom Region Gotland, Gotlands län | utförande av ny cirkulationsplats Väg 140/Hamnvägen/Verkstadsgatan inom Region Gotland, Gotlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist | New
14718 | Planning | För upprättande av åtgärdsvalsstudie (ÅVS), för obehöriga i spår sträckorna Sundbyberg-Stockholm C och Stockholm södra-Älvsjö inom Sundbybergs- och Stockholms kommun, Stockholm län | Syftet med utredningen är att få en fördjupad förståelse för problematiken med obehöriga i spår på de berörda sträckorna. Det innebär att få en bättre förståelse för hur personer tar sig in på spårområdet, var de tar sig in och vad de gör på spårområdet. Detta i syfte att ta fram ytterligare åtgärdsförslag utöver stängsling, som kan minska det obehöriga spårbeträdandet på de aktuella sträckorna. | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Strategic choice of measures | East Region | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Nadja Pudas | New
14832 | Investment | Entreprenadbesiktning och ibruktagandebesikting/ibruktagandeledare för Kiruna Malmbangård, Peuravaara & Koskullskulle | Entreprenadbesiktning och ibruktagandebesikting/ibruktagandeledare för Kiruna Malmbangård, Peuravaara & Koskullskulle inom Kiruna och Gällivare kommuner, Norrbottens län | No |  | Services | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Jessica Forssén | New
13611 | Major Projects | NBK213 Norrbotniabanan- Bangårdsombyggnad Luleå C | Förfrågan omfattar detaljprojektering till bygghandling avseende mark, ban, el signal, tele och kanalisation för ombyggnad av Luleå bangård i flera etapper där bland annat byte av signalställverk ingår. Förfrågan omfattar även deltagande i produktions- och etapplanering. | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Marianne Werner | Updated
14658 | Major Projects | ERTMS OPTO 2.0 - Förläggning multidukt Sandbäck - Karlskrona | Objektet avser förläggning av multidukter inklusive skåp- och brunnsplacering, blåsning och skarvning av mikrokabel samt anslutning av objekt längs med järnvägen mellan Sandbäck och Karlskrona C. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Telecom | South Region | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Jan Eliasson | New
14194 | Maintenance | Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Södra | Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Södra | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2025-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 7 | Jana Boldin | Updated
14240 | Investment | LV 1248 Mörarp - Bjuv GC-väg | Utförande entreprenad av en ca 2 km gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Mörarp (startpunkt: Benarpsvägen) och Bjuv (slutpunkt: Kummingatan) samt en planskild passage under väg 110 på östra sidan. | Yes | Övriga entreprenader | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | South Region | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 0 | Darek Marciniak
6865 | Investment | Forsheda-Reftele, plankorsningsåtgärder, Produktion. #9674 | Åtgärden omfattar att öka säkerhet på plankorsningar mellan Reftele och Forsheda genom att slopa vissa plankorsningar och förstärka andra, samt byggande av ersättningsvägar. Korsningar järnväg, Järnväg, F Jönköpings län | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South/East Region | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist | New
14613 | Investment | Vaggeryd-Värnamo, mellanblocksignaler, Planläggningsprocess | Vaggeryd-Värnamo, mellanblocksignaler, Planläggningsproces | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Darek Marciniak
14359 | Investment | Miljöspecialist - Ostlänken | 1 resurskonsult miljöspecialistför Ostlänken. | No |  | Services | Objectspecific | Not construction, other | Engineering consultants/Resource and competense consultans | The entire Transport Administration | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Saga Bartholdsson | New
14357 | Major Projects | Projektledare digitalisering - Program ERTMS | Behov avser projektledning av aktiviteter med avsikt att dokumentera digitalt informationsbehov av informations-gränssnitt inom ett ERTMS-införande. Rollen innefattar även projektledning av flertalet aktiviteter inom funktion Digitalisering i syfte att främja digitala arbets- och informationsflöden. | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Resource and competense consultans | The entire Transport Administration | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Saga Bartholdsson | New
14307 | Major Projects | Resurskonsult Göteborg Projekteringssamordnare Berg | Projekteringssamordnare Berg ska ansvara för att leda och samordna alla projekteringsarbeten inom berg som utförs för beställarens räkning. Dessutom ansvarar konsulten för att följa upp arbetet med framtagande av kvalitets- och slutdokumentation inom berg. I projekt Västlänken är konsulten företrädesvis tänkt för delprojektet Korsvägen. Delprojekten utförs som en totalentreprenad med hög nivå av samverkan och det ingår även att vid behov bistå andra delprojekt i projekt Västlänken/projekt Olskroken. | No |  | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Resource and competense consultans | West Region | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Sara Lindvall | New
14030 | Maintenance | Byggledare - Operativ förvaltning komplexa väganläggningar Västra regionen | (byggledare) Operativ förvaltning komplexa väganläggningar Västra regionen. Det gäller en 100% konsult resurs på 2+2+1 år preliminärt. | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | West Region | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 5 | Darek Marciniak
12817 | Maintenance | Underhåll av bro 14-106-1 i Stenungsund mellan fastlandet och Stenungsön | Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan GC och väg, samt montering av suicidskydd. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh | New
13103 | Maintenance | Gemensamma UH åtgärder byggnadsverk Väst | Utbyte av befintliga branddörrar mellan spår och servicetunnlar jvg tunnel Åsa, Trollhättan, Tröingeberg | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Lina Laurén | Updated
14519 | Investment | Utförandeentreprend - Väg 153 Stigningsfält Svartenbacken | Vi bygger två stigningsfält för att underlätta omkörning. Vi rätar ut kurvor och förbättrar sikten vid anslutningen till väg 153/819, och tar bort anslutningen till väg 153/823. Tanken är att båda stigningsfälten för Svartenbacken och Yttre Hjärtared ska byggas samtidigt, detta för att kunna återanvända massöverskottet från Svartenbacken som fyllnadsmaterial till stigningsfältet i Yttre Hjärtared. Vidare kommer finns det begränsade möjligheter till omledning under produktionen och därför kommer framkomligheten och trafiksäkerheten under byggtiden ha stort fokus. Antagligen kommer trafiken under byggtiden att hanteras med trafiksignal alternativt flaggvakt (gäller för båda stigningsfälten). | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
13640 | Investment | Dalabanan, 3 st A-anläggningar bandel 331, projektering | Dalabanan, 2 st A-anläggningar bandel 331 , projektering | Yes | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Emilia Edström
14604 | Investment | Utförandeentreprenad trimingsåtgärder nynäsbanan | Objektet avser utförande av trimningsåtgärder på Nynäsbanan. I Västerhaninge ska A-bortförflyttning och samtidighet spår 1 och 2 (KABRA-åtgärd) utföras. I Jordbro ska möjlighet till samtidighet på spår 2 och 3 utföras, syftet med åtgärden är att öka kapaciteten vid driftplats Jordbro. För att möjliggöra samtidigheten byggs nytt skyddspår och. ny växel mellan spår 1 och 2. I entreprenaden ingår även optimering av uppehållstavlor och repeterbaliser på stationerna Tungelsta, Västerhaninge, Vega och Farsta strand. Syftet är att optimera resandeutbyte och trafikering i förhållande till fordonskombinationer som trafikerar spåret i dag. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jonas Elmqvist
10306 | Investment | Driftplats Jularbo produktion | Kapacitetshöjande åtgärder Storvik-Avesta/Krylbo, bdl 312 (Jularbo) produktion. Driftplatsförlägning, växelbyte och kontraktledningsbyte. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | Updated
10330 | Investment | Fasadåtgärder Stambanan genom Övre Norrland Fasad Västernorrland etapp 3 | Fasadåtgärder Stambanan genom Övre Norrland Fasad Västernorrland etapp 3. | No |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Contracts/Land | Central Region | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Lin Stenberg
14224 | Maintenance | Röjning Mellersta Sverige 2025 | Röjning längs järnväg | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Peter Hinders
13755 | Investment | Anpassning till nya tåg Uppsala-Gävle | Anpassning till nya tåg på sträckan Uppsala-Gävle. Kontraktet omfattar även GOP, produktionsstöd, kontraktsuppföljning samt relationshandling. Upprepad beställning. | No |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Karin Larsson | New
12324 | Investment | Väg 61/62 Bergvik–Ilanda, kapacitetshöjande | Bredda väg 61/62 mellan väg 722 och Katåsmotet. vägsträckan börjar i söder där ramp från väg 722 ansluter till väg 61/62, och slutar norr om bron vid Katåsmotet, en sträcka på cirka 1,7 kilometer. Vi planerar att: - utöka till två körfält i norrgående riktning - bredda bron vid Katåsmotet med ett körfält - bygga en ny påfart från Körkarlsvägen i norrgående riktning - bygga en parallellavfart till Körkarlsvägen | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Lin Stenberg
14827 | Investment | För utförande av geodetiska mätningsarbeten för projekt Vattenskydd Skogsholm Visby inom region Gotland, Gotlands län | För utförande av geodetiska mätningsarbeten för projekt Vattenskydd Skogsholm Visby inom region Gotland, Gotlands län | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Decided | < 1 Mkr | 0 | Hanna Andersson | New
7599 | Investment | För upprättande av bärighetsberäkningar och åtgärdsförslag att säkerställa BK4 (bärighetsklass 4) paket 2 inom region Stockholm | För upprättande av bärighetsberäkningar och åtgärdsförslag att säkerställa BK4 (bärighetsklass 4) paket 2 inom region Stockholm | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Strategic choice of measures | East Region/Stockholm | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Hanna Andersson | New
13619 | Major Projects | Norrbotniabanan Besiktningsorganisation 2024 | Besiktningsorganisation för olika teknikområden exempelvis, Allmän väg (mark, anläggning, beläggning) El väg (belysning, pumpstationer, trafiksignaler) Berg (byggnadsverk tunnel, bergslänt/bergskärning) Byggnadsverk (bro, stödkonstruktion, bullerskydd) Allmän järnväg (mark, anläggning) VA (vatten och avlopp, fjärrvärme) Grönytor (träd och växter) BEST (Bana, El, Signal, Tele) | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | North Region | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 8 | Marianne Werner | Updated
10860 | Maintenance | Drift och Underhåll Högakustenbron och Sundsvallsbron år 2025-2030 (HK-SSB DoU 2025-2030) | Drift och underhålls kontrakt för Höga Kusten bron och Sundsvalls bron Avser: åren 2025-2030 Grund avtalstid: 2 år, med options möjligheter 2+2 år Utförande entreprenad: ABT06 | No |  | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 6 | Carina Säfvenberg
13035 | Maintenance | Bättringsmålning av tre broar i Jämtland | Bättringsmålning av tre stycken broar i Jämtland | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jonas Lindström | New
13997 | Investment | Inlandsstråket E45 - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder | Viltåtgärder i form av bl.a. stängsel. Publiceringsdatum ändrat då vägplanen är överklagad. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
13969 | Investment | Graninge telereläsatser utbytes, produktion | Graninge telereläsatser utbytes, produktion | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Jessica Forssén
12629 | Profit Centres | Personallokaler Byske | Byggande av personallokaler om 344 kvm i Byske. Innebär byggnation av ett småhus med krypgrund. | No |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Contracts/Construction work/Properties | North Region | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Jonas Lindström | Updated
14459 | Maintenance | Avrop av 234980 Ramavtal Mindre byggentreprenader i Trafikverkets fastigheter., 4727, FK - ÖST | Avrop av 234980 Ramavtal Mindre byggentreprenader i Trafikverkets fastigheter., 4727, FK - ÖST Uppförande av ny verkstad/garage hos Inköp & Logistik i Sannahed. FFU beräknas vara klart i juni | No |  | Contract | Call-off | Not construction, other | Contracts/Construction work/Properties | North Region | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Nina Burström | New
11428 | Maintenance | Insitu sanering Sollefteå lokstallar | Sollefteå bangård är i behov av insitu sanering. Åtgärden ska vara en barriär som installeras vid fastighetsgränsen för att stoppa föroreningsplymen att fortsätta kontaminera grundvattnet nedströms. | No |  | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Jonas Lindström
14440 | Maintenance | Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Södra | Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Södra | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2025-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Jana Boldin | Updated
14766 | Investment | Vattenskydd Perstorp-Tyringe, Konsult, Skåne | Teknisk utredning av vattenskyddsåtgärder längs Väg 21 Perstorp-Tyringe, Skåne län. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South Region | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Jenny Jensen | New
12658 | Investment | Brösarp förskjuten fyrvägskorsning | Fyrvägskorsning ändras till trevägskorsning. Åtgärder i befintlig busshållplats | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South Region | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 5 | Bengt Wigernäs
14823 | Investment | Samarbetsledare E22 förbi Bergkvara | Samverkansledare E22 forbi Bergkvara | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Resource and competense consultans | South Region | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 4 | Catharina Selin | New
14416 | Maintenance | Drift o underhåll el och styrsystem öppningsbara broar K och M län | Drift och underhåll tekniska system, öppningsbara broar K och M län Hybridkontrakt alla tekniska system på infradelarna el- och styr i ett. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | South Region | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | Updated
3862 | Investment | Väg 27 förbi Bor | Entreprenad Väg 27 förbi Bor. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2024-08-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Darek Marciniak | Updated
14442 | Maintenance | Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Södra | Byggledning och projektering för underhållsbeläggning i region Södra | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Jana Boldin | Updated
13858 | Investment | Alvesta-Älmhult KTL Fundament | Utförande entreprenad Alvesta-Älmhult KTL Fundamentsättning. | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader, Kontaktledningsentreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | South Region | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Darek Marciniak
14038 | Investment | Lv 130 Torsås-Söderåkra GC | Konsultupphandling avseende upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag för UE. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Mariella Kvist
14178 | Maintenance | Mönsterås/Blomstermåla spår och växelbyte | Spår och växelbyte | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South/East Region | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Gunnar Stewén
5432 | Central function | Laserkomponent för hinderdetektering i plankorsningar | Trafikverket planerar att upphandla ersättningskomponenter till den lösning för hinderdetektion i plankorsningar som är baserad på laserteknik. Upphandlingen drivs genom projektet Hektor som går att läsa mer om på Trafikverket.se sökord "Hektor". | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Emma Hall
14465 | Investment | RFI laboratorietjänster för miljöanalys | RFI avseende "laboratorietjänster för miljöanalys" som Trafikverket avser upphandla. | No |  | Services | Framework agreement | Both road and railway |  | The entire Transport Administration | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1899-12-31 | Decided | < 1 Mkr | 4 | Malin Eriksson
13981 | Central function | Ramavtal mobil brännsvets | Upphandling av ramavtal för mobil brännsvets | No |  | Contract | Framework agreement | Rail | Contracts/BEST/Track | The entire Transport Administration | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 4 | Alexander Thorell
13048 | Investment | NUVA-0032 (Mellerud)-Billingsfors-Bengtsfors | Projektering av 6 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik | No |  | Services | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Richard Ericsäter
13903 | Profit Centres | Ramavtal Handel och specialstål till färjerederiet | Handelsstål och specialstål samt aluminium till Trafikverkets Färjerederi i Västra regionen. | No |  | Goods | Framework agreement | Shipping | Marine goods and services | West Region | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Linnéa Fhager Karlsson | New
14534 | Maintenance | Reinvestering öppningsbara broar i väst, Dalsland | Reinvestering öppningsbara broar. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Maria Alexandersson
13229 | Investment | Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.2 - Karlstad | Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.2 - Karlstad | No |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Contracts/Construction work/Properties | West Region | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
13211 | Investment | Upphandling av utförandeentreprenad för Väg 721 Kollungsvägen - Utäng, gång- och cykelväg samt ombyggnation av korsning | Nybyggnation av 1 400 meter lång gång- och cykelväg längs väg 721 Utäng – Kollungsvägen samt ombyggnation av korsning väg 721/Kollungsvägen. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Amanda Kato Ghanem | New
13760 | Investment | Krangatans (KPA) planskildhet- Totalentreprenad | Bandel 611, Krangatans planskildhet (KPA) är en totalentreprenad som ska upphandlas med bla. en vägport inkluderad i entreprenaden. | No |  | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Helena Nygren | Updated
14598 | Maintenance | För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, utbyte av rörbroar i Mellersta Regionen 2024-2026 | Upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inför utbyte av rörbroar i Mellersta Regionen | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Maria Jonsson
14444 | Investment | Ibruktagningsorganisation till projekt Högsjö och Katrineholm, förbigångsspår i Södermanlands-, Örebro och Västmanlands län. | Upphandlingen avser ibruktagandeledare signal, ibruktagandeledare bana, delbesiktningsman signal, inkopplingsledare och besiktningsman elkraftanläggningar järnväg för ett antal järnvägsprojekt i Södermanlands-, Örebro och Västmanlands län. | Yes | Järnvägstjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | Central Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 4 | Hanna Andersson
6819 | Investment | Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, projektering. #12002 | Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, projektering¦¦ | No |  | Services | Call-off | Road |  | Central Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Stina Rosvall
9190 | Maintenance | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar, Västra Stambanan: Hallsberg-Laxå och Hallsbergs rangerebangård | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar, Västra Stambanan: Hallsberg-Laxå och Hallsbergs rangerebangård Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | Yes | JÄRNVÄGSSPECIFIKA TJÄNSTER | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | Central Region | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2026-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Johan Hedlund
9073 | Maintenance | Bro över Stensjöns utlopp 21-1013-1 | UH bro | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
6842 | Investment | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 3 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 3. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2024-09-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall
6970 | Investment | Gävle-Ockelbo, stax 25, Produktion. #3218 | Gävle-Ockelbo, stax 25, Produktion. #3218 | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | Central Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Magnus Häggström
10622 | Investment | För utförande av UE trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund och trafikplats Årby inom Eskilstuna kommun, Södermanlands län | För utförande av UE trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund och trafikplats Årby inom Eskilstuna kommun, Södermanlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Andersson
14055 | Maintenance | Öppningsbara broar i Mälardalen 2025 | Drift och UH öppningsbara broar i Mälardalen. År 3+1+1 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Christian Niemöller
13499 | Maintenance | Integrerat brounderhåll Värmlands län 2025-2027 | Integrerat brounderhåll, Värmlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson
12017 | Maintenance | Underhåll på Bro 17-919-1 över Klarälven vid Värnäs | Underhåll av bro 17-919-1 över Klarälven vid Värnäs Projektet omfattar endast utbyte av tätskikt | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
10061 | Maintenance | Underhåll bro 19-129-1, Strömsholm, Västmanlands län | Ommålning, utbyte slitplank och slipers bro 19-129-1, Strömsholm, Västmanlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
12578 | Investment | Växelbyte Gävle C projektering | Projektering av växel Gävle C. | Yes | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Magnus Häggström
10011 | Investment | Kontaktledningsbyte, spår 51, 1-5 del av 1 Borlänge, produktion | Kontaktledningsbyte (hängverk) på Borlänge personbangård, spår 102, 51, 1-5, produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
13538 | Investment | Norra stambanan 3 A-anläggningar produktion | Byggande av tre stycken A-anläggningar på Norra stamabanan. Produktion sommaren 2025. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
10023 | Investment | Råhällan, Brobyte, produktion | Rivning av bro Råhällan mellan Ockelbo och Gävle. Bron ersätts med trumma. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | Central Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Magnus Häggström
14852 | Maintenance | Utbyte hissar samt modernisering av rulltrappor Borlänge C | Projektet innefattar rivning/demontering av två befintliga hissar samt installation av två nya hissar i befintliga hisschakt. Projektet innefattar även modernisering av två rulltrappor. | No |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Contracts/Construction work/Properties | Central Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Jimmy Klint | New
14679 | Investment | V53 södra infarten Eskilstuna produktion | Projektet omfattar sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53.5 km totalt varav ca 3.5 km nysträckning och 2km ombyggnation av befintlig väg. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Magnus Häggström | New
13805 | Investment | Anläggningsentreprenad för Häggvik - ny sydlig stationsentré | Anläggningsentreprenad för Häggvik - ny sydlig stationsentré | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | East Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Matilda Dädeby
11956 | Major Projects | Ostlänken Gerstaberg Totalentreprenad Kraftförsörjning järnväg | Nybyggnation av Gerstaberg kopplingscentral för att sammankoppla Ostlänkens nya kontaktledningar med befintliga kontaktledningar på västra stambanan samt anslutning av nya AT-matarledningar från Järna omformarstation. Komplettering av Järna omformarstation för att möjliggöra anslutning av de nya matarledningarna. | Yes | Järnvägsspecifik elmaterial, Andra järnvägsspecifika tjänster, Drift och underhåll av järnvägsspecifik elanläggning (fysiska tjänster) | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | East Region | 2024-09-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 5 | Rickard Jakobsson
10045 | Investment | Älvsjö, byte av 15 kV-ställverk, Bygghandling | Projektering, framtagning av teknisk beskrivning för totalentreprenad, för byte av 15 kV-ställverk i Älvsjö. Även byggplatsuppföljning ingår i uppdraget. | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | East Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Per Lundborg | Updated
13207 | Maintenance | Utbyte av 3 st övergångskontruktioner, Essingeleden | Utbyte av 3 st övergångskontruktioner, bro 2-2035-1 & 2, Essingeleden | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller
12407 | Maintenance | Frösundaleden vägbro, betongrep. samt utbyte tätskikt inom Solna kommun | Vägbro Frösundaleden 3501-6014-1. Betongreperationer samt utbyte tätskikt. Solna kommun. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Ulrika Svensson
13016 | Investment | Bullerskyddsåtgärder Klockelund i Stockholms stad | Bullerskyddsåtgärder Klockelund. Totalentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Matilda Dädeby
9176 | Maintenance | För utförande av basunderhåll av järnvägsan-läggning Stockholm Syd | För utförande av basunderhåll av järnvägsan-läggning Stockholm Syd Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 6 | Thomas Atterling
11023 | Investment | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron & Leipojärvi- Likkavaara Proj/plan #SSP135724#Planläggningsprocess, Bygghandling #14241# | Ihopslagning av KOM-413330 och KOM-412180 Planläggningsprocess, Bygghandling för: PLno E10 viltåtgärd Liikavaara- Stenbron & Leipojärvi- Likkavaara. Plan genomförande år: 2024-2025 Bygghandling genomförande år: 2026-2027 | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Alexandra Rydman
12273 | Investment | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby | Planläggningsprocess:Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson | Updated
14834 | Maintenance | Nätstationer Boden och Gällivare, utbyte | Nätstationer/Kompaktställverk Boden och Gällivare, utbyte | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Forssén | New
14776 | Investment | Vandringshinder Vattenlevande djur, Produktion | Projektet kommer att genomföras som en samverkansentreprenad (kontraktsvillkor ABT06). Omfattar utbyte/åtgärder på 6 st rörbroar i Västernorrland samt Jämtland. Marknadsdialoger har genomförts under maj-juni 2024. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | New
8354 | Investment | E10 Morjärv-Svartbyn, Produktion | Utförandeentreprenad omfattar ombyggnation av E10 på en sträcka av ca. 23 km mellan Morjärv - V:a Svartbyn till mötesfri 2+1 väg. Projektet inkluderar bl.a nya broar över Grundträskån (ca. 80m) och Kälvån (ca. 60m). | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Bo Harnemo
13543 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Brunflo, Duved, Enafors, Gällö, Storlien, Ånn, Åre | Upprustning bangårdsbelysning i Norra regionen. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
6498 | Investment | Nord, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7, Produktion. #10764 | Totalentreprenad | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | North Region | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Jonas Lindström
11088 | Investment | Peuravaara, ny spåranslutning mot copperstone, produktion | Peuravaara, ny spåranslutning mot copperstone, produktion. Malmbanan. Ny spåranslutning, två nya anslutningsväxlar och två skyddsväxlar. Teknikhus. Kanalisation. Kontaktledning skyddsspår. | Yes | Broar/brostrukturer, Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Henrik Holma | Updated
14498 | Investment | Plankorsningsåtgärder, Alex vägskydd inom Älvsbyn och Vännäsby | Ombyggnation av befintliga plankorsningar till nya helbomsanläggningar av typen ALEX. Plankorsningarna finns placerade i Älvsbyn väster om bangården och i Vännäsby öster om Vindelälvsbron. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Henrik Holma | Updated
13603 | Maintenance | Utförande av Vägmarkeringar inom Västerbottens län (AC) | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Västerbottens län (AC). Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1 år. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Road marking | North Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Nina Burström | Updated
13633 | Maintenance | Utförande av Vägmarkeringar inom Jämtlands län (Z) | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Jämtlands län. Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1år | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Road marking | North Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Nina Burström | Updated
11826 | Maintenance | Bro 23-1177-1, Haraån | BK4 åtgärd | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Jonas Lindström
11699 | Investment | Snögallerier Malmbanan (Björkliden-Riksgränsen), bygghandling | Björkliden-Kopparåsen, Snögalleri 4, km 1518_467 Peuravaara-Riksgränsen,snögalleri 18_ km 1542_126, 3501-15-1 Vassijaure, Snögalleri 13A, km 1535_452 Vassijaure-Riksgränsen, Snögalleri 17, km 1541_040, Kopparåsen-Vassijaure, Snögalleri 9, km 1528_220 Dessa har tidigare legat som separata upphandlingar och planeras upphandlas i en upphandling. | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm | Updated
10403 | Investment | Hultsfred-Blomstermåla | Järnvägsentreprenad avseende av tre stycken åtgärder: 164620 Målilla-Tillingeby 164679 Målilla 164617 Rynningsnäs/Kvarntorpsvägen | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Mariella Kvist
11846 | Investment | Blekinge kustbana fasadåtgärder Entreprenad 1 | Blekinge kustbana fasadåtgärder Entreprenad 1 | No |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Contracts/Construction work/Properties | South Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
14425 | Investment | Konsult för framtagande av förfrågningsunderlag för balkbromsar på Malmö rangerbangård | För framtagande av BH ink. BPU för utbyte av 3 balkbromsar och hydrauliksystem på Malmö rangerbangård. | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
6357 | Investment | E65 Malmö-Ystad delen Svedala-Börringe, konsult | Uppdraget gäller framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Uppdraget omfattar utbyggnad av E65:an till motorväg och fyrfältsväg. I projektet ingår det fem nya broar varav två anslutningar till E65, miljöåtgärder samt ombyggnad av befintlig väg E65 till lokalväg med separat cykelväg. I projektet ingår en rastplats, för vilken en sidokonsult kommer att upprätta ett fördjupat gestaltningsprogram. I uppdraget ingår även byggplatsuppföljning. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | South Region | 2024-09-01 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 5 | Jenny Jensen
12246 | Major Projects | Sydostlänken, mötesspår Blekinge kustbana | Uppdraget omfattas av järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag totalentreprenad för ny mötesstation mellan | Yes | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South Region | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 5 | Peter Andersson
11977 | Investment | Vattenskydd Skottorp, konsult, Hallands län | Utredning av vattenskydd, Skottorp, Laholms kommun, Hallands län. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
8918 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Kristianstad C och godsbangård, Växjö, Ystad | Upprustning av bangårdsbelysning Kristianstad C och godsbangård, Växjö, Ystad | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
9764 | Investment | Bro 12-129-1 väg 1274 bro över Saxåns södra gren | Bro 12-129-1 väg 1274 bro över Saxåns södra gren | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | South Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Enna Hallelinder | Updated
12974 | Investment | Lv 108 genom Svedala | Konsultuppdrag, framtagande av vägplan, förfrågningsunderlag samt BPU. | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 5 | Mariella Kvist
9385 | Investment | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder | Framtagande av FFU för UE för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). Samt BPU. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Updated
14230 | Investment | BK4 förstärkningsåtgärd bro 5-531-1 samt 5-531-2 vid trafikplats Björnsnäs, Norrköpings kommun | Framtagande av konstruktionsbeskrivning av förstärkningsåtgärd för att höja upp bärighetsklassen på två stycken bror till bärighetsklass 4 samt naturvärdesinventering. Till uppdraget finns även option för framtagande av kompletterande bygghandling. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South/East Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Updated
6983 | Investment | Nässjö-Eksjö, elektrifiering, Produktion. #9737 | Elektrifiering av sträckan Nässjö-Eksjö, F Jönköpings län. Utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South/East Region | 2024-09-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Peter Andersson | Updated
14477 | Maintenance | 6st resurser med operativ personal -snösug/snösmältare/plogresurser | Nationella snöresurser vilka används som extra resurs när snösituationen överstiger den förväntade som basentreprenören ska ta hand om lokalt. 6st resurser total inkl operativ personal. 2st snösmältare, 2st som sopar/suger upp snö, 2st plogresurser. | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | The entire Transport Administration | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 6 | Tarja Karppinen
14783 | Central function | Master och torn | Materiel till Master och torn för telekom och kameraövervakning järnväg | No |  | Goods | Objectspecific | Rail |  | The entire Transport Administration | 2024-09-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Åsa Hörnkvist | New
14222 | Maintenance | Flexibel skogsentreprenad | Trädsäkring längs järnväg | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | The entire Transport Administration | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Peter Hinders
12005 | Profit Centres | Ny: Färjerederiets automatiska trafikräkning, Detektorer | Trafikverkets resultatenhet Färjerederiet har behov av att mäta trafik bestående av fordon och fotgängare som reser med vägfärjorna. Detta för att erhålla korrekt ersättning för trafikvolymer samt för planering och dimensionering av fartygskapacitet. Trafiken ska mätas med avancerade detektorer som kan särskilja olika fordonsslag och skicka data till ett datainsamlingssystem. Tilltänkt system består av Detektorer, datainsamlingssystem inklusive kommunikation dem emellan, kringutrustning samt installation. | No |  | Goods | Objectspecific | Shipping | Contracts/Infrasystem/Traffic systems | The entire Transport Administration | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Åke Öhrnberg
13935 | Maintenance | Digital insamling av skarvspårsdata Nationellt | Inventering av skarvspår anläggning med hjälp av högupplösta bilder. Bearbeta bilddata och tillhandahålla visningsapplikation. Skarvspår anläggningen är ca 1500 km som sträcker sig över hela landet. Möjlighet till option på 1 + 1 år | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Annelie de Maria
5280 | Maintenance | Aluminiumrör | Aluminiumrör tre längder | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Dennis Axelsson
13157 | Central function | Borrade infästningar i räl | Borrade elektriska anslutningar i räl. Användningsområde är jord- och spårledningsanslutningar. Ett komplett system med artiklar och erforderliga verktyg. | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
4920 | Central function | Snabbskarvar och kabelmarkeringsnät | Skarvrör och kabelmarkeringsnät | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Åsa Hörnkvist | New
13989 | Central function | Hajtänder | Hajtänderna används för att försvåra passager förbi stängselavslut där det finns en benägenhet att obehöriga att sig in på järnvägsanläggningen i syfte att gena eller liknande uppsåt. En hajtand har formen av en vimpel och placeras ovan varandra för att skapa en visuell barriär. | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Other | The entire Transport Administration | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Fanny Legnerfält
6959 | Central function | Fundament till autotransformatorer med överbyggnad | Transformatorbyggnad för autotransformator med märkeffekt 3, 5 och 6 MVA. Byggnad för autotransformator (max 6 MVA) för placering i järnvägsmiljö, dvs för 16,7 Hz. | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Transformers and rectifiers | The entire Transport Administration | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-04-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
13569 | Central function | Ramavtal Lokalförsäljning | Upphandlingen avses resultera i ramavtal med rätt för Trafikverket att avropa konsulttjänster inom lokalförsörjning vid behov. | No |  | Services | Framework agreement | Not construction, other | Indirect services/Other | The entire Transport Administration | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 4 | Paula Wittgren
13729 | Investment | Laboratorietjänster för miljöanalys | Upphandling av laboratorietjänster inom miljöanalys för Trafikverket | No |  | Services | Framework agreement | Both road and railway | Indirect services/Other | The entire Transport Administration | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Malin Eriksson
10977 | Maintenance | Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, bygghandling | Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, Bygghandling | No |  | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | West Region | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Updated
10884 | Investment | E45.01 Järnvågen - Åtgärder kring Järnvågsgatan och västerut - entreprenad | Kollektivtrafikåtgärder på befintliga ramper, ny utfart på E45 vid Nya Hälsingegatan, förhöjt översvämningsskydd inklusive bulleråtgätder. | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Hans Inge Johansson
14347 | Investment | Väg 27/40, kantbalksbyte och högkapacitetsräcke | I projektet ska broräcke på bro över Västkustbanan och E6, i centrala Göteborg, bytas ut, p.g.a. krav i detaljplan för Lisebergs- och Volvos exploateringar. Kapacitetsklassen på det nya räcket ska vara H4b. | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | West Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Sara Skantze
14456 | Maintenance | E6.20 Cykelbana Älvsborgsbron, trafiksäkerhet och förbättringsåtgärder | Entreprenaden består av åtgärder på GC-bana i anslutning till Älvsborgsbron för att öka säkerheten för gående och cyklister: • Anläggandet av två gc-broar genom ramperna vid Ivarsbergsmotet • Komplettering med barriär och belysning vid norra landfästet • Förändrade korsningspunkter vi södra landfästet | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Jimmy Klint | Updated
14123 | Maintenance | Drift o underhåll elkraft komplexa anläggningar och större broar i Väst | Beredskap, fortlöpande underhåll i komplexa anläggningar och stora broar. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2024-09-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Maria Alexandersson | Updated
14870 | Maintenance | Reinvestering av brandbekämpningssystem (BBS) i Gnistängstunneln | Reinvestering av rörledningar och ventiler i Gnistängstunnelns brandbekämpningssystem (BBS). Upphandling avser material och montage. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Water, Sewage & Ventilation | West Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Maria Alexandersson | New
12053 | Investment | Inklädnad Lundbytunneln - Projektering | Inklädnad Lundbytunneln - Projektering | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | West Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Hans Inge Johansson | Updated
5891 | Investment | Utförande av Väg 49 Skövde-Igelstorp, mötesfri landsväg. #1652 | Väg 49 Skövde - Igelstorp, Skövde, mötesfri landsväg Utförandeentreprenad | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Tommy Ghose Dostidar
13114 | Maintenance | Förstärkningsåtgärder Uddevallatunnlar Kålgård 3520-50, 3520-51 | Förstärkningsåtgärder | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jana Boldin | Updated
12693 | Major Projects | Entreprenad Installation Delprojekt Haga, Västlänken | Genomförande av installationsentreprenad inom delprojekt Haga, Västlänken. Upphandlingen omfattar följande discipliner: Telesystem Elkraftsystem (lågspänning) Säkerhetssystem VVS VA Kanalisation Ej Hiss, Rulltrappor och BEST OBS. Ändrat från TransQ (som utgår) till Tvåstegsförfarande med prekvalificering som första steg. | Yes | Installation och underhåll av elsystem och utrustning (inkl. kabel, transformatorer, konvertrar etc.), Elektrisk installationsentreprenad, Installation och underhåll signal-, säkerhets-, och styrsystem, Telekommunikationsentreprenader, VVS- entreprena | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Tunnels | West Region | 2024-09-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Lisa Crona
14458 | Investment | Alingsås - Göteborg, växelbyte: 12 växlar, projektering | Järnväg: växelbyte av 12 växlar på sträckan Alingsås-Göteborg. Det är driftplatserna Partille , Jonsered och Bryngenäs som berörs. | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Cecilia Thornström
11805 | Major Projects | E4 Utförandeentreprenad förberedande BEST-arbeten, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Anläggningsarbeten BEST, provisorier, tillfälligt spår och flytt av plankorsningar. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2024-09-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Elin Skarin
7702 | Investment | Kville - Stenungsund Kontaktledningsupprustning, Utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad för Kontaktledningsupprustning på sträckan mellan Kville och Stenungsund | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Anders Hyllborn
11264 | Investment | E6 Gårda ITS | I projektet ska Trafikverket anlägga ett nytt Intelligent transportsystem (ITS) längs E6 genom centrala Göteborg, mellan Tingstadstunneln och Kallebäcksmotet. | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Annelie de Maria
10853 | Maintenance | Utbyte av rörbro Grönviken Märlan | Utbyte av 1 st rörbro Grönviken Märlan, västernorrland, 23-415-1 | No |  | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | Central Region | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela | New
12199 | Investment | Ludvika ESIK, projektering | Ludvika ESIK, projektering | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
14797 | Investment | Märbäck spårupprustning, projektering | Märbäck spårupprustning, projektering | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | Central Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström | New
12402 | Investment | E4 Kongberget-Gnarp framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad | Framtagande av förfrågningsunderlag | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
6758 | Investment | För utförande av förberedande rivningsentreprenad Heby mötesspår i Heby kommun, Uppsala län | För utförande av förberedande rivningsentreprenad Heby mötesspår , Heby kommun, Uppsala län | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Jonathan Ageby | Updated
8116 | Investment | Morastrand-Lomsmyren, elektrifiering, produktion | Elektrifiering av stäckan Morastrand-Lomsmyren i Mora, Dalarnas län. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
14628 | Maintenance | För utförande av vägmarkeringar underhåll inom Mellersta Regionen, Gävleborgs län | Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Road marking | Central Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Giancarlo Mancuso
6932 | Maintenance | Underhåll av bro 17-100-1 över Sunnesundet i Sunne | Ny överbyggnad fd öppningsbart spann | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Jonsson
12679 | Maintenance | Integrerat brounderhåll i Örebro län 2025 - 2027 | Integrerat brounderhåll i Örebro 2025 - 2027 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson
11042 | Maintenance | Rep Vallbybron 19-24-1 och 2, Västerås, Västmanlands län | Reparation av Valbybron 19-24-1 och 2, hakupplag o tvärbalkar, Västerås, Västmanlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Christian Niemöller | Updated
13978 | Maintenance | Bro 17-44-1 över Klarälven vid Ransäter | Betongreparation m.m | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
14001 | Investment | Klenshyttan, STAX25, produktion | Förstärkning av järnvägsbank med gabionmur. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | Central Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Emilia Edström
13609 | Maintenance | Specialiststöd för VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i mellersta regionen | Specialiststöd för VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i mellersta regionen | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 6 | Joakim Alinder
7893 | Maintenance | Bro 20-487-1 över Bollsjöns utlopp vid Nor i Avesta | Bro UH | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13047 | Investment | NUVA-0031 Bergslagsbanan | Projektering av 5 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik. | No |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Richard Ericsäter
9873 | Investment | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Sala - Morgongåva, Produktion | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 500 - 700 Mkr | 2 | Magnus Häggström
14044 | Maintenance | Beredskap o Skadeinspektioner, broar o tunnlar, Stockholms län | Upphandling Beredskap och Skadeinspektioner av väg- och järnvägsbroar samt vägtunnlar inom Stockholms län. 1 år, Option 1 + 1 år | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2024-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Isabella Undén
13298 | Maintenance | För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bollnäs | Pågående kontrakt t o m 2025-08-31 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Updated
14829 | Investment | V559 Forsbacka-Överhärde GC-väg | En ny 5 kilometer lång GC-väg ska belysas i sin helhet samt cirka 250 meter vattenskyddsåtgärder. | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Nadja Pudas | New
14605 | Investment | Väg 83 Stadshuskorsningen Bollnäs | Utredning och projektering. | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Nadja Pudas
12821 | Maintenance | Målning av JVG broar, Dyltaån o Trosaån. | Järnvägsbro 3500-406-1+2 över Dyltaån, bandel 524. Målning av stål samt notchning, Örebro kommun, Örebro län. Järnvägsbro 3500-81-1 i Trosa bandel 421. Målning av stål, Nyköping Kommun, Södermanlands län | No |  | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
13715 | Maintenance | För utförande av tunnelunderhåll jvg, Gliatunneln 10 A+B samt Stäksundstunneln | Järnvägstunnelunderhåll avseende Gliatunneln år 2025 och 2026 samt Stäksundstunneln för år 2025. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Hedlund
13220 | Maintenance | Reparation av Farstasundet på väg 222 bro 2-1032-1 | Reparation av kantbalkar samt andra konstruktionsdelar. | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
13221 | Maintenance | Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager bro 2-611-1 och 2, Stäket broar | BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager. | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Christian Niemöller | Updated
11713 | Maintenance | Förstärkning tvär o huvudbalkar, Karlbergsbroarna 2-2045-1-3, Sthlm | Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna 2-2045-1-3, Stockholms län | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
14100 | Maintenance | Ommålning av broar 2-61-1 och 2-65-1 | Ommålning balkar, räckesfot | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller
14101 | Maintenance | Bro över Korpmossevägen vid Hökmossen, 1-80-1 | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller
14102 | Maintenance | Bro över ledningskulvert vid Älta | Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller
14120 | Major Projects | Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, TSE204 Ledningsomläggningar Masmo till Glömsta | Förberedande arbeten, omläggning av befintliga ledningar, framdragning av vatten och avlopp för kommande entreprenader. Även ny GC-väg och avverkning av skog ingår. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Johan Sundin
14507 | Investment | Väg 262 Danderyd-Rösjön GC-väg Vägplan | Upprätta vägplan för en gång- och cykelväg mellan Danderyd och Rösjön. | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | East Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Matilda Dädeby
14211 | Investment | För upprättande av vägplan, FU samt BPU avseende E20 Trafikplats Hovsjö, Södertälje kommun | För upprättande av vägplan, FU samt BPU E20 Trafikplats Hovsjö, Södertälje kommun | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | East Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Andersson
11880 | Investment | För upprättande av förfrågningsunderlag och BPU för utförandeentreprenad för ombyggnation av fyrvägskorsning till cirkulationsplats väg 800 Enlunda inom Ekerö kommun, Stockholms län | För upprättande av förfrågningsunderlag och BPU för utförandeentreprenad för ombyggnation av fyrvägskorsning till cirkulationsplats väg 800 Enlunda inom Ekerö kommun, Stockholms län | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Matilda Dädeby
11286 | Maintenance | Basunderhåll väg Norra Gotland, Gotlands län | möjlig option om 1 eller 2 år | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | East Region | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
11260 | Maintenance | Basunderhåll väg område Västra Södertörn och Mälaröarna, Stockholms län | Möjligh option om 1 eller 2 år | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | East Region | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg | Updated
14841 | Major Projects | Sjötransport av arbetsfordon E4 förbifart Stockholm | Arbeten omfattar sjötransporter av arbetsfordon mellan färjelägena på Tyska Botten och FSE305 Norra Lovön. Arbetsfordonen är begränsade av bärighetsklassen BK1. | Yes | Sjötransport | Services | Objectspecific | Road | Marine goods and services | East Region/Stockholm | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Sarah Lindgren | New
13432 | Major Projects | TSEXXX Masshanteringsentreprenad inom Tvärförbindelse Södertörn | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Entreprenaden består av hantering, behandling, lagring och lastning (FCA täkt) av massor från Tvärförbindelse Södertörn. Entreprenaden består av samtliga Fall B massor från åtta entreprenader inom programmet. Massor består av berg- respektive jordmassor. Hanteringen kan bestå av krossning, återvinning, behandling av t.ex. kväve och sulfid och sortering av jordmassor samt deponi av massor. För en effektiv och klimatvänlig masshantering bör massbalans i möjligaste mån uppnås i entreprenaderna och programmet. Ett sätt att uppnå det är att cirkulera massor mellan entreprenaderna i programmet. Det rör sig om ca 10 miljoner ton berg och 3 miljoner ton mjuka massor. Av dessa massor bedöms ca hälften av massorna kunna cirkuleras inom programmet. | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2024-10-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 10 | Anna Andersson
13601 | Maintenance | Byggledning Vägmarkering inom Norrbottens län (BD) | Byggledning vägmarkering Norrbottens län. Avser en (1) byggledare ca 600 h/år och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. Kontraktstid 1+1+1+1 år. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Resource and competense consultans | North Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Michaela Mau
10613 | Major Projects | NBK109 Järnvägsplaner Luleå kommun, Norrbotniabanan | Järnvägsplaner i Luleå kommun + ev. option på bygghandling för en del av sträckan. Omfattningen är osäker då beslut om infart till Luleå C ej ännu är taget. | Yes | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2024-10-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Jonas Lindström | Updated
6919 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norsjö inom Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Norsjö, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2025-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
6779 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Luleå inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Luleå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
6780 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arvidsjaur inom Norrbottens län. | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arvidsjaur, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
6784 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kiruna inom Norrbottens län. | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kiruna, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns. I detta kontrakt kan Upprepat förfarande av tidigare byggentreprenad erbjudas – beställaren kan komma att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enlig 6 kap 18§ LOU. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Michaela Mau | Updated
12912 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Ånge, Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Ånge, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11074 | Investment | Kiruna malmbangård, ny spåranslutning mot LKAB, produktion,etapp 3 | Kiruna malmbangård, ny spåranslutning mot LKAB, produktion,etapp 1 | No |  | Contract | Call-off | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-09-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
8584 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Boden i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Boden, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
8587 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Norra i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau | Updated
13658 | Maintenance | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Bygghandling | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
14006 | Investment | För framtagande av förfrågningsunderlag brobyte Röån | Framtagande av FU för utbyte av bro. Justerad tidplan. | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | Updated
10569 | Major Projects | NBE1117 Norrbotniabanan - Bygg- och ersättningsvägar samt upplagsytor | Anläggande av bygg- och ersättningsvägar norr och söder om Sävar. Utförandeentreprenad. | No |  | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Henrik Holma | Updated
13634 | Maintenance | Utförande av Vägmarkeringar inom Västernorrlands län (Y) | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Västernorrlands län. Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1år | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Road marking | North Region | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Nina Burström | Updated
13264 | Investment | För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, Produktion | Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13267 | Investment | För uförande av projekt E4/v352 Björnavägen korsning, Produktion | Ombyggnation av korsningen E4/väg 352 till cirkulationsplats. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
10163 | Major Projects | NBE 9901 Norrbotniabanan - Förberedande avverkning och röjning Dåva-Skellefteå inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå kommun, Västerbottens län | Averkning och röjning för inledande markentreprenader, vägar, brolägen etc. Ca 250 ha Utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Kenneth Strandh
8589 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Södra i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Södra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12875 | Major Projects | NBE1704 Norrbotniabanan - BEST Umeå godsbangård - Sundbäck | Spår- el och teleentreprenad för järnväg Umeå-Dåva. Utförandeentreprenad. | Yes | JÄRNVÄGSSPECIFIKA TJÄNSTER | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Henrik Holma | Updated
10733 | Investment | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd. produktion. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
9582 | Investment | Bergträsk och Laduberg, montage av frostskyddsisolering, Produktion | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
6979 | Investment | Malmbanan Sikträsk bangårdsförlängning, Produktion. #6902 | Malmbanan Sikträsk bangårdsförlängning, Produktion. #6902 | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13002 | Investment | ESIL Nedansjö bdl.224 Sundsvall och Ånge kommuner, Västernorrlands län | ESIL Nedansjö Förlängning av mötesstation i Nedansjö med ca 250 meter och införanande av samtidig infart(ESIL). Nedansjö, Stolp- och kontaktledningsbyte Kontakledningsupprustning inkl. stolpbyte på båda mötesstationerna. (de som inte redan i åtgärderna Åtgärd 20157 och 20158) Nedansjö-Vattjom Slipersbyte Utbyte av befintliga träsliprar mellan Nedansjö (km 557+133) och Vattjom (km 552+414) till nya betongsliprar 60E fast-clip. Uppdaterad, ny publiceringsmånad, utöver detta omfattas inte längre Fränsta i denna entreprenad utan Fränsta kommer att upphandlas i en separat upphandling. Uppdatering nytt datum för publicering/sista anbudsdag | Yes | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster), Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | North Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-09-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
13545 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Bjästa, Gålnäs, Holmsund, Holmån | Upprustning av bangårdsbelysning i Norra regionen. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg | Updated
7512 | Investment | Svanabyn-Lavsjö, Produktion | Svanabyn-Lavsjö, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
6672 | Investment | SN Väg 363 Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö, GC-väg, Produktion. #2521 | SN Väg 363 Forslundagymnasiet-Håkmark, GC-väg | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12445 | Maintenance | Rörbroar 22-1546-1, halvsulning/utbyte | Halvsulning/utbyte av rörbro Bro nummer: 22-1546-1 Trafikslag: Väg Kommun: Sundsvall kommun Län: Västernorrlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
8361 | Maintenance | Basunderhåll på allmänna vägar område Växjö | Basunderhåll på allmänna vägar Växjö. Beställaren har som option möjlighet att med befintila kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. (Därav märkerad röd). | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Maria Kulezic
8363 | Maintenance | Basunderhåll på allmänna vägar område Blekinge | Basunderhåll på allmänna vägar Blekinge. Beställaren har som option möjlighet att med befintila kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. (Därav märkerad röd). | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Maria Kulezic
12651 | Investment | Rv 9 Rörum Hendrickssons väg bhpl och planskildhet | Rörum Hendrickssons väg busshållplats och planskildhet | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Updated
13077 | Investment | NUVA-0028 Godsstråker genom Skåne Entreprenad | Projekteing av 4 st vägskydd. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Richard Ericsäter
10236 | Investment | Lv 1819 Furusjö-Habo, GC-väg | En ca 3,4 km lång cykelväg byggs intill väg 1819 mellan Habo, korsning med enskild väg 17454.1 mot St Gölhult och Furusjö, korsning Sjövägen (väster om badplatsen). | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
14011 | Investment | Lv 123 - Lv 552 Mjällby korsning | Konsultupphandling innehållande planläggning och BPU med fyra stycken åtgärder: - Ny CPL i korsning Lv 123/552 - Ny vägstreckning av Lv 505 - Stängning av bef. korsningspunkt Lv 505/123 - Passage i plan för gång- och cykel över Lv 123 | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Mariella Kvist
12815 | Investment | Rv 11 Gärsnäs - Ö Tommarp – Simrishamn | Konsultupphandling, avseende framtagande av vägplan, förfrågningsunderlag samt BPU. Två stycken åtgärder. | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | South Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Mariella Kvist | Updated
6042 | Investment | Rv 24 Örkelljunga vänstersvängkörfält till handelsområde, utförandeentreprenad | Vänstersvängkörfält till nytt handelsområde. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Mariella Kvist
14536 | Investment | Rv 13 Billinge - Röstånga GC-väg och tätort | Utförandeentreprenad för 4km GC-väg inklusive tätortsåtgärder med klimatfokus. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder | Updated
14558 | Investment | Lund C, tillgänglighetsåtgärder utförandeentreprenad | Åtgärder för ökad tillgänglighet för resenärer. Staket och markåtgärder. Belysningsåtgärder samt komplettering av statisk och dynamisk trafikinfoutrustning. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | South Region | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Peter Andersson
12920 | Major Projects | Masshantering Ostlänkens Kolmårdsentreprenad | Hantering av massor i anslutning till Kolmårdsentreprenaden inom program Ostlänken. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 10 | Karin Larsson
14184 | Maintenance | Öpp broar i Östergötland 2025 | Drift och underhåll öppningsbara broar i Östergötland. År 3+1+1 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | South/East Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Christian Niemöller
10352 | Major Projects | Lv 842 Förbi Tenhult | Upphandling av lokaliseringsutredning Lv 842 förbi Tenhult. Åtgärden syftar till att få bort den tunga trafiken genom Tenhult och därigenom förbättra framkomligheten samt trafiksäkerheten och miljön i tätorten. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Peter Andersson
14450 | Investment | För upprättande av vägplan och MKB för E22 förbi Bergkvara | Upphandling av vägplan och MKB. Parallellt pågår separat Relationskontrakt. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Catharina Selin | Updated
6379 | Investment | E22 Förbi Bergkvara | Relationskontrakt Allians är ett integrerat arbetssätt där beställare och entreprenör arbetar tillsammans för projektets bästa med en gemensam riskfördelning. Parallellt till Fas 1 pågår separat kontrakt med framtagande av vägplan för aktuell sträcka. För att skapa goda förutsättningar för Fas 2 produktion så skall parterna i detta avtal delta i framtagande av vägplan, med utgångsläge för projektets bästa. Deltagande i vägplan syftar till att säkerställa god kvalitet, byggbarhet, minimera osäkerheter, engagemang och innovation. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | South/East Region | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 8 | Catharina Selin
12058 | Maintenance | Utförande av drift och underhåll av Övervakningssystem för belysning (ÖVB) - nationellt | Objektet avser utförande av drift och underhåll av nationellt system för övervakning av belysningsanläggningar på vägsidan. ÖVB är ett centralt system byggt på en SCADA-plattform. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | The entire Transport Administration | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 6 | Anna Dansund | Updated
14405 | Maintenance | Kulturmiljö Resurskonsulter - Dynamiskt inköpssystem (DIS) | Upphandlingen avser upprättandet av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för resurskonsulter inom kulturmiljö. De leverantörer som godkänns som deltagare i det dynamiska inköpssystemet kommer att bjudas in att lämna anbud på alla köp under det dynamiska inköpssystemets giltighetstid. | No |  | Services | Dynamic purchasing systems - DPS | Both road and railway | Engineering consultants/Resource and competense consultans | The entire Transport Administration | 2024-10-01 | 2032-12-01 | 2024-11-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Angelica Nymann | New
14787 | Profit Centres | Ramavtal avseende skeppmäklare | Upphandlingen avser att resultera i ramavtal för succesiva avrop av tjänster för avyttring av fartyg; även kallat skeppsmäkleri. | No |  | Services | Framework agreement | Shipping | Marine goods and services | The entire Transport Administration | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Linnéa Fhager Karlsson | New
14830 | Maintenance | Lokala Industriella styrsystem för mindre vägtrafikutrustning | Lokala industriella styrsystem utgörs av tillämpningsprogramvara och industriella styrsystem, PLC, vilka tillsammans utgör funktion för vägtrafikutrustning. Leveranser sker till investerings- och reinvesteringsprojekt, där Lokalt styrsystem utgör del i en ”anläggning” och innehar funktion. Målet är att erbjuda PLC med standardiserad funktion för en viss tillämpning (vägutrustningsapplikation) med syfte att uppnå likadan funktion och integration med TUS oavsett var den installeras. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | The entire Transport Administration | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Anna Dansund | New
14550 | Maintenance | Funktionsmätning av vägmarkering - Dynamiskt inköpssystem (DIS) | Dynamiskt inköpssystem - DIS avseende konsulter inom funktionsmätning av vägmarkeringar. | No |  | Services | Dynamic purchasing systems - DPS | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2024-10-01 | 2028-09-01 | 2024-11-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 4 | Elvira Eriksson | Updated
14106 | Maintenance | Begagnade spårväxlar SJ50/BV50 | Prefabricering och transport av spårväxlar av typerna SJ50 och BV50 med hög andel nyttjande av begagnat material. Dessa spårväxlar ska läggas in som ersättare för spårväxlar av typen SJ43 för att säkra driften av de spår där SJ43-spårväxlarna idag ligger. De begagnade spårväxlarna för inbyte inom projekt drivna av VO Underhåll på regional nivå, primärt i mindre förebyggande underhållsåtgärder/smärre underhållsåtgärder. Aktuella spårväxelmodeller är EV-SJ50-11-1:9, EV-BV50-190/225-1:9 och EV-SJ50-11-1:12. | No |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Points | The entire Transport Administration | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Joachim Hall | Updated
7052 | Central function | Prefabricering och transport av spårväxlar |  | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Points | The entire Transport Administration | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 8 | Magnus Westerberg | Updated
13646 | Maintenance | Tving för nödskarv | Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av Trafikverket upphandlade rälskarvjärn. | No |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-07-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
13697 | Maintenance | Systemtekniker SDS | Draift och underhåll av Trafikverkets system för bildanalys i kamera. | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | West Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna Dansund
13594 | Major Projects | AsBo och AO för Göteborg-Borås ny bana | Uppdragskonsulter på deltid, AO och AsBo för hela sträckan Göteborg-Borås fram till färdig anläggning (cirka 10-15 år). | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | West Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 13 | Anna Maria Bleckdahl | Updated
14626 | Investment | Cirkulationsplats, Väg 1967 Norra Kilandavägen - Lövängsvägen | Byggnation av cirkulationsplats, väg 1967 för Norra Kilandavägen och Lövängsvägen i Nödinge, Ale Kommun. Området ligger i närheten av en förskola. Inga kända miljö eller kulturvärden på platsen. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Samuel Bruun
6793 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. #11599 | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2023-08-31 finns.¦ Beställaren har utlöst option på två år tom 2025-08-31. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Annelie de Maria
6794 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar Södra Skaraborg. #11608 | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Södra Skaraborg. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2023-08-31 finns. Beställaren har utlöst option på två år tom 2025-08-31. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
9284 | Maintenance | Bas underhåll allmänna vägar inom område Falkenberg | Område Falkenberg väglängd ca 1185 km. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Annelie de Maria
12361 | Investment | Gång och cykelväg Tollered- Ingared | Upphandling gällande en utförandeentreprenad för en gång och cykelväg, Tollered- Ingared, utefter E-20. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Helena Nygren
14118 | Maintenance | Reinvestering styrsystem öppningsbara broar i väst, Göta kanal | Reinvestering av styrsystem öppningsbara broar. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Automatic traffic control | West Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Alexandersson | Updated
8381 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla, V:a Götalands län, väglängd ca 982 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
8243 | Maintenance | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungälv | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungälv. Totalentreprenad. Väglängd ca: 853 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör | No |  | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
8246 | Maintenance | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Kungsbacka | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungsbacka. Totalentreprenad. Väglängd ca: 656 mil. I detta kontrakt kan Upprepat förfarande av tidigare byggentreprenad erbjudas – beställaren kan komma att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enlig 6 kap 18§ LOU. Kontraktstid 4 år + 4år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2024-10-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 8 | Maj-Britt Andtbacka
11792 | Major Projects | Entreprenad Stora Hamnkanalen inom projekt Haga, Västlänken | Byggnation av betongtunnel under Stora Hamnkanalen inom projekt Haga, Västlänken | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Tunnels | West Region | 2024-10-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Sofia Meister
10754 | Maintenance | Tunnlar Kattleberg och Nygård | Avser Norge/Vänerbanan, Älvängen, Lödöse bandel 635, Bergförstärkning mm på FK | No |  | Contract | Call-off | Not construction, other | Contracts/Construction work/Tunnels | West Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | Updated
13115 | Maintenance | Kroppavägen bro 3500-3330 | Kantbalksbyte | No |  | Contract | Call-off | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Lina Laurén | Updated
13133 | Maintenance | Ommålning bro 3500-963-1, 3500-964-1, 3500-965-1 | Entreprenad ommålning av bro 3500-963-1 Kragenäs, bro 3500-964-1 Överby och 3500-965-1 Vettelanda | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Jana Boldin | Updated
7778 | Maintenance | Bro 14-658-1, Ringömotet | Justering lager, betongreparation av stöd | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-05-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 1 | Zeynab Serousheh
10760 | Maintenance | Kärratunnlarna, bandel 621 | Kärratunnlarna, Betongrepatationer, rivning, tätning och dränering samt åtgärder av stenvalvskonstruktion i tunnel. Utförandetid v 33-36, 2025 | No |  | Contract | Call-off | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 0 | Lina Laurén | Updated
11336 | Maintenance | Basunderhåll väg Nora, Örebro län | Möjlig option om 1 eller 2 år | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
11339 | Maintenance | Basunderhåll väg Uppsala, Uppsala län | Möjlig option om 1 eller 2 år | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
14751 | Maintenance | För utförande av värmebeläggning, mellersta regionen, U-län | Underhållsbeläggning, värme | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | New
14752 | Maintenance | För utförande av tankbeläggning, mellersta regionen, U-län | Tankbeläggning | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Maria Jonsson | New
5898 | Investment | För utförande av totalentreprenad Broar i Oxberg-Produktion. #2297 | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall
6809 | Maintenance | Basunderhåll väg område Fagersta, Västmanlands län | Möjlig option om 1 eller 2 år | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
14748 | Maintenance | För utförande av värmebeläggning i mellersta regionen, S-län | Underhållsbeläggning, värme | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Maria Jonsson | New
14745 | Maintenance | För utförande av värmebeläggning i mellersta regionen, C-län | Underhållsbeläggning, värme | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson | New
13792 | Maintenance | För utförande av Tankbeläggning i Mellersta regionen ( W-län) | Tankbeläggning | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | Updated
14188 | Maintenance | UH av 4 st JVG broar. Sällinge, Spannarboda, Essingeån, Valdemaren | Underhåll av 4 st JVG broar. Betongreprationer av balkar, stödmur, frontmur, Målning av räcke samt injektering och Impregnering. Sällinge 3500-380-1, Spannarboda 3500-379-1 och Essingeån 3500-3515-1, Örebro län. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
10942 | Investment | Plankorsning Gagnef, produktion | Plankorsning Gagnef, produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström
13620 | Maintenance | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i mellersta regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i mellersta regionen | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 6 | Joakim Alinder
5923 | Investment | v45 Bro över Österdalälven vid Mora Noret (BK4), Produktion. #6208 | W Dalarnas län, Väg, Bärighet | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Stina Rosvall
7891 | Maintenance | Bro 20-286-1 över den sk Kvittån och Häggsundet | Utbyte av rörbro | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
6931 | Investment | Väg 751 Jakobs, Myckelby och Duvåker, produktion. #10971 | Väg 751 Jakobs, Myckelby och Duvåker, produktion. #10971 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
13234 | Maintenance | För utförande av Ommålning av Bro 3500-1552-2, Voxna älv NSP, järnvägsbro, km 312+407 | Ommålning av järnvägsbro | No |  | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Maria Jonsson
12823 | Maintenance | Rep 7 jvgbroar i Södermanland- samt Örebro län | Järnvägsbro: 3500-3515-1, 3501-5234-1, 3501-5235-1, 3501-5233-1, 3500-379-1, 3500-229-1: Betongreparationer samt mindre målningsarbete. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | Central Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson
5966 | Investment | RV 56 Sala - Heby 2+1 V01802, Produktion. #7113 | U Västmanlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2024-12-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
12822 | Maintenance | Målning av JVG broar. Rimforsa, Svärtaån. | 3500-158-1 Rimforsa, Kinda kanal bandel 841: Målning av stål, Östergötlands län, Kinda kommun 3500-86-1 Svärtaån: Målning av stål. Södermanlands län i Nyköping Kommun | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Ulrika Svensson | Updated
14846 | Investment | För ombyggnad av väg 257 Tungelstavägen delen Västerhaninge-Tungelsta i Haninge kommun, Stockholms län | För ombyggnad av väg 257 Tungelstavägen delen Västerhaninge-Tungelsta i Haninge kommun, Stockholms län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Hanna Andersson | New
14220 | Investment | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Andersson
14840 | Investment | Utförandeentreprenad avseende vattenskyddsåtgärder vid Bornsjön i Salems kommun, Södermanlands län | Utförandeentreprenad avseende vattenskyddsåtgärder vid Bornsjön i Salems kommun, Södermanlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Andersson | New
11335 | Maintenance | Basunderhåll väg Norra Roslagen, Stockholms län | Basunderhåll väg Norra Roslagen, Stockholms län Möjlig option om 1 eller 2 år | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | East Region | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
13184 | Investment | Utförandeentreprenad för kontaktledningsombyggnad på sträckan Grillby Enköping, Enköpings kommun, Uppsala län | Utförandeentreprenad för kontaktledningsombyggnad på sträckan Grillby Enköping, Enköpings kommun, Uppsala län | Yes | Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Andersson
14839 | Investment | För upprättande av förfrågningsunderlag avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | För upprättande av förfrågningsunderlag avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Hanna Andersson | New
14845 | Investment | För utförande av totalentreprenad Driftdepå Norra länken, Stockholm kommun | För utförande av totalentreprenad Driftdepå Norra länken, Stockholm kommun | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Hanna Andersson | New
13612 | Maintenance | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i östra regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i östra regionen | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 6 | Joakim Alinder
9622 | Investment | Trafikplats Bredäng, upphandling av konsult för framtagande av förfrågningsunderlag, inkl. BPU | Konsultuppdrag, framtagande av förfrågningsunderlag samt BPU. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | East Region/Stockholm | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 4 | Karin Larsson | New
6987 | Investment | E4 Gumboda-Grimsmark, Produktion. #2351 |  | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Bo Harnemo
13266 | Investment | För upprättande av vägplan för v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | Planläggningsprocess v648 GC-väg Laggarberg - Vävland | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-11-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström
9040 | Investment | E4 faunapassage Kroken-Rånekölen, Planläggningsprocess och Bygghandling #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Planläggningsprocess och Bygghandling Åtgärden omfattar planläggningsprocess, framtagande av bygghandling och byggande av en planfri faunapassage på E4 sträckan Kroken-Rånkölen, Luleå kommun. Inom planläggningsprocessen ingår lokaliseringsutredning för passagen. Kommun: Luleå Kommun Län: BD Väg Faunapassage | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
12277 | Investment | Hållplatser Boliden | Bygghandling avrop på ramavtal | No |  | Services | Call-off | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Updated
13473 | Investment | v604 Slandrom-Bye GC-väg, Planläggningsprocess | v604 Slandrom-Bye GC-väg Planläggningsprocess | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13043 | Investment | NUVA-0024 Stambanan genom övre norrland, Skellefteå, Älvsbyn och Bodens kommuner | Byggande av 5 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Richard Ericsäter
13261 | Maintenance | För utförande av tre vattenfaunapassager (trumbyten) inom Älvsbyn kommun, Norrbottens län | Trumbyten ska utföras vid: Väg 663 Hemderstmyrbäcken Väg 666 Innersttjärnbäcken/Tällbergsbäcken Väg 545 Utgrävningstjärnen | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Michaela Mau
13262 | Maintenance | För utförande av två vattenfaunapassager (trumbyten) inom Piteå kommun, Norrbottens län | Trumbyte ska utföras vid: Väg 555 Myrbäcken Väg 555 Starrslybäcken | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 0 | Michaela Mau
13771 | Investment | Östersunds driftplats 3 åtgärder, produktion | Nytt spår 16, produktion Uppställningsspår Östersund Västra station bdl222, produktion Åg-Ös kapacitet, hastighet, Östersund östra utfart samtidighet, produktion | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Jessica Forssén
14782 | Maintenance | Rörbroar 22-1410-1 Skulebäcken/Veån, utbyte med miljötåtgärder | Halvsulning/utbyte av rörbro. Större åtgärd med en del riktade miljöåtgärder Skulebäcken/Veån Bro nummer: 22-1410-1 Trafikslag: Väg Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | New
14761 | Investment | Trumbyte Åsmyrbäcken/Nässebäcken Långsele, Sollefteå kommun | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | New
10564 | Major Projects | NBE2601 Norrbotniabanan- Anläggning Gryssjön - Bygdeå, utförandeentreprenad | Mark -och anläggningsentreprenad Gryssjön-Bygdeå Cirka 14 km markanläggning för jvg samt broar | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Marianne Werner
6950 | Major Projects | Sundsvall entreprenad H, produktion | Mark, bro och byggnadsverk för 2,5km nytt dubbelspår Kubikenborg-Sundsvall. Upphandlingen kommer fullföljas under förutsättning att det finns finansiering säkerställd. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2024-11-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 3 | Emilia Edström
13610 | Investment | Bärighetsåtgärder Idbacka-Dalasjö, Produktion | Bärighetsåtgärder Idbacka-Dalasjö | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13226 | Investment | Gång och cykelväg längs E14 i Bräcke, Bräcke kommun | Gång och cykelväg längs E14 i Bräcke, Bräcke kommun ca: 1,8 km belyst utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13470 | Investment | v684 Centrumåtgärder Söråker, Produktion | v684 Centrumåtgärder Söråker Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
13602 | Maintenance | Utförande av Vägmarkeringar inom Norrbottens län (BD) | Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Norrbottens län. Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1år | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Road marking | North Region | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Nina Burström | Updated
12448 | Maintenance | Högakustenbron, renovering dämpare | Renovering av två dämpare på Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
12462 | Investment | Pilgrimstad Landsbygdssatsning, plattform samt ESIK projektering | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Projektet har genomfört projektledarbyte, en översyn av projektet kommer att ske under våren. inköpstidplanen uppdaterad med preliminära datum. | Yes | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Håkan Sjödin
6981 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malmö Skåne län. #12040 | Basunderhåll väg område Malmö¦¦Pågående kontrakt 2020-09-01-- 2024-08-30. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | South Region | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maria Kulezic
6982 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Göinge, Skåne län. #12041 | Basväg område Göinge¦¦Pågående kontrakt 2020-09-01--2024-08-30. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | South Region | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Maria Kulezic
14152 | Maintenance | Smärre åtgärder spår Syd, Jönköpingsbanan, Äng, 2025 | Se benämning | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 0 | Jan Persson
13838 | Investment | Rv 9 Lilleskog, konsult, Skåne län | Framtagande av miljödom och bygghandlingar av långsiktiga lösningar på erosionsrisker på 3 punkter längs LV 9 Lilleskog, mellan Trelleborg och Ystad. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South Region | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2024-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Jenny Jensen
6949 | Investment | Lv 678, Mjöviksvägen GC-väg, Produktion. #9602 | Gång- och cykelväg, Väg, K Blekinge län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 0 | Jenny Jensen | New
14662 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra 2025-2026 | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra 2025-2026 | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Jana Boldin | New
14663 | Maintenance | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra 2025-2027 | För utförande av underhållsbeläggningar tank i Region Södra 2025-2027 | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Jana Boldin | New
13621 | Maintenance | Drift och underhåll av VViS-stationer i södra regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer i södra regionen | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 6 | Joakim Alinder
14843 | Investment | E22 Verkebäcksbron och korsning väg 793 | Upphandling av vägplan. Ny bro på E22 vid Verkebäck för att klara BK4. Korsning med väg 793 blir planskild för 100km/h. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Catharina Selin | New
11284 | Maintenance | Basunderhåll väg Mjölby, Östergötlands län | Möjlig option om 1 eller 2 år | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | South/East Region | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
13835 | Maintenance | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i sydöstra regionen | Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i sydöstra regionen | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 6 | Joakim Alinder
14387 | Major Projects | Laboratorieutrustning | Laboratorieutrustning till laboratorieverksamhet för Tvärförbindelse Södertörn. | No |  | Goods | Framework agreement | Road | Indirect goods/Other | The entire Transport Administration | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Susanna Wale
5167 | Central function | Hambo-artiklar |  | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Erik Oskarsson
5368 | Central function | Rälfjäderringar |  | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Lena Larsson
5410 | Maintenance | Service och support, roterande omformare | Uppdraget innebär att dels vara andra linjens felavhjälpare och göra uppdrag där av Trafikverket kontrakterad underhållsentreprenör inte har möjlighet att åtgärda fel på egen hand, dels övriga mindre reperationsåtgärder som kan göras i fält. | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Power supply | The entire Transport Administration | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 4 | Elena Tronje
14749 | Investment | Ramavtal Uppdragskonsult avseende Handläggare för godkännandeprocessen och Teknisk säkerhetsstyrning – Signal och Banöverbyggnad | Ramavtal Uppdragskonsult avseende Handläggare för godkännandeprocessen och Teknisk säkerhetsstyrning – Signal och Banöverbyggnad | No |  | Services | Framework agreement | Both road and railway | Engineering consultants/Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Elvira Eriksson | New
13194 | Maintenance | Kristinehamn stn bro 3500-785-1, Värmland | Ommålning av stålbalkar och reparation av bro | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jana Boldin | Updated
12681 | Maintenance | Projektering underhåll bro 4-451-1 Strängnäsbron | Kartering och utredning av skador. Framtagande av FU för tätskiktsbyte, byte av övergångkonstruktion, betongreparation av kantbalk och lådbalk. Strängnäsbron, Södermanlands län | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | Central Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
14617 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Domnarvet, Storå | Upprustning av bangårdsbelysning i Mellersta regionen. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
14853 | Investment | Hökmora växelbyte vxl 1 Karbenning, växelbyte vxl 1, 2, 4a, 5, 6 Produktion | Utbyte av 6 växlar på bdl.313 driftplatserna Hökmora samt Karbenning | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2024-07-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | New
14619 | Investment | Storvik-Ryggen, hastighetshöjande åtgärder | Storvik-Ryggen, hastighetshöjande åtgärder | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Magnus Häggström
12018 | Maintenance | Underhåll av Bro 17-91-1 i Båtstad | Projektet innefattar underhållsåtgärd av bro 17-91-1 Åtgärden omfattar huvudsakligen: * Utbyte direktgjuten slitbetong till asfaltsbetong, * Betongreparation transversal, * Betongreparation båge, * Betongreparation platta, * Komplettering med L-stöd vid vingmur, * Impregnering av betongytor, * Utbyte skadad navföljare, * Bättringsmålning ståndare, * Bättringsmålning hängstag. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
12763 | Investment | Mötesspårförlängning Hästbo, förarbeten | Förarbeten mark och geotekniska förstärkningsåtgärder. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | Central Region | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
14750 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning, mellersta regionen, U-län | Underhållsbeläggning, varmmassa | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Maria Jonsson | New
14747 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i region mellersta, S-län | Underhållsbeläggning, varmt | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | < 1 Mkr | 2 | Maria Jonsson | New
14753 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning, mellersta regionen, D-län | Underhållsbeläggning, Varmmassa | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Maria Jonsson | New
14754 | Maintenance | För utförande av avvattning, mellersta regionen, D-län | Avvattning | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Maria Jonsson | New
14737 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i mellersta regionen, W-län | Underhållsbeläggning med varm massa | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Maria Jonsson | New
14738 | Maintenance | För utförande av halvvarm massabeläggning i mellersta regionen, W-län | Underhållsbeläggning, halvvarmt | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
14740 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i mellersta regionen, X-län | Underhållsbeläggning, varmmassa | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Maria Jonsson | New
14742 | Maintenance | För utförande av halvvarm beläggning i mellersta regionen, X-län | Underhållsbeläggning halvvarmt | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Maria Jonsson | New
14744 | Maintenance | För utförande av varmmassabeläggning i mellersta regionen, C-län | Underhållsbeläggning varmmassa | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | Central Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Maria Jonsson | New
6971 | Maintenance | Basunderhåll järnväg, Ostkustbanan. | Basunderhåll järnväg, Ostkustbanan. Entreprenad i Trafikverkets regi. | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | Central Region | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 2026-09-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 7 | Peter Hinders
11537 | Major Projects | Brobreddning av befintlig bro över E18, Trafikplats Hjulsta (Förbifart Stockholm) | FSE510 Brobreddning, utförandeentreprenad Breddning av befintlig E4 bro (Förbifart Stockholm) Ca 4 meter bred Ca 250 meter lång | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | East Region | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Matilda Dädeby | Updated
14087 | Maintenance | Projektering underhåll bro 4-451-1 Strängnäsbron | 3500-5392-1 Nya Årstabron; Komplettering av ytavlopp samt utbyte tätskikt på serviceväg. 2-52-1,2 Broar över järnväg västra Tullinge station; Ommålning pelare samt balkar. Stockholms Län | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Christian Niemöller
14012 | Investment | Bygg- och installationsentreprenad för Häggvik - ny sydlig stationsentré | Bygg- och installationsentreprenad för Häggvik - ny sydlig stationsentré | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2024-12-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Matilda Dädeby
9178 | Maintenance | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region/Stockholm | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 6 | Thomas Atterling
10786 | Investment | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Alexandra Rydman | Updated
6629 | Investment | E10 Bhpl inkl. planskild passage i Katterjåkk, Planläggning + Bygghandling. #8992 | Planläggning + Bygghandling. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Updated
13579 | Investment | Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
14762 | Investment | Bdl 124 Karsbäcken - Lidlund, Anpassning ktl-system mot STH samt skyddssektioner Jörn och Långträsk, Bygghandling | Bygghandling, eventuellt avrop från ramavtal | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | New
13708 | Investment | Svartbäcken, jvgbro km 1151_400, 3500-2058-1 Brobyte, bygghandling | Framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandling, Svartbäcken, jvgbro km 1151_400, 3500-2058-1 Brobyte | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13762 | Investment | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling | Yes | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 2024-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Jessica Forssén
11536 | Investment | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-12-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Pär Hjelm
14335 | Investment | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, bygghandling | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Bygghandling | No |  | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Forssén | New
13766 | Investment | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, bygghandling | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, bygghandling | Yes | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 2024-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Forssén
13764 | Investment | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Yes | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Jessica Forssén
13768 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling | Yes | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 2024-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Jessica Forssén
13577 | Investment | Vandringshinder vattenlevande djur IV Västernorrland Jämtland 2024, Bygghandling | Framtagande av bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13467 | Investment | PLm Viltåtgärder E45 Östersund-Indalsälven 87 Östersund-Lillsjöhögen samt E14 Grytan-Erikslund, Produktion | Produktion av: 18610 PLm Viltåtgärder E45 Östersund-Indalsälven 87 Östersund-Lillsjöhögen 20302 PLM viltåtgärd E14 Grytan-Erikslund | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12945 | Investment | Väg 86 Silje-Kovland, Produktion | Åtgärden omfattar vägförbättringsåtgärder i befintlig sträckning större delen av sträckan. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Bo Harnemo
13739 | Investment | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Jessica Forssén
6873 | Investment | Viltstängsel, ekodukter MaKS, Produktion. #10413 | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
10099 | Major Projects | NBE2510 Norrbotniabanan - 3 st Byggnadsverk bro, Robertsfors | Som en del av framtida passager för Norrbotniabanan ska 2 st. järnvägsbroar och 1 st. vägbro i funktion av en viltpassage anläggas inom norra delarna av Robertsfors kommun. Arbeten består till huvuddelen av betongarbeten med inslag av markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder. Utförandeentreprenad. | No |  | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Henrik Holma | Updated
11034 | Investment | PLno Vandringshinder fisk | PLno Vandringshinder fisk | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12224 | Investment | Lockarp/Malmö Omformarstation, Bygghandling | Framtagande av bygghandling till ny omformarstation i Lockarp/Malmö. | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South Region | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Jessica Hedqvist
11978 | Investment | Vattenskydd Örkelljunga, konsult, Skåne län | Utredning av vattenskydd Örkelljunga, Örkelljunga kommun, Skåne län. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen | Updated
12783 | Investment | Faunaåtgärder Väg 21, Perstorp-Tyringe, Skåne län. | Framtagande av vägplan för planskilda faunapassager samt viltstängsel på ca 20km beläget på väg 21 mellan Perstorp-Tyringe, Skåne län. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South Region | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Jenny Jensen
6040 | Investment | Lv 100 ombyggnation tpl Kungstorp - Stora Hammar (Vellinge), Produktion. | Totalentreprenad breddning av bro vid trafikplats Kungstorp samt breddning av väg Lv 100 mellan trafikplats Kungstorp och Stora Hammar, Vellinge kommun. | No |  | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2024-12-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Marie Skuggevik
12673 | Investment | Framtagande av förfrågningsunderlag, Trelleborgsbanan | Spår och växelbyte samt kontaktledningsupprustning på Trelleborgsbanan mellan Fosieby - Trelleborg. | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Peter Andersson | Updated
10873 | Investment | RV21 Vanneberga, framkomlighet korsning | Upphandling för framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för totalentreprenad på RV21 Vanneberga. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2024-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
14569 | Investment | Räckesåtgärder, E4 Huskvarna-Vättersmålen, Utförandeentreprenad, Jönköpings län | Entreprenaden innefattar räckesåtgärder med högkapacitetsräcken gällande den östra sidan av Vättern i Jönköpings kommun. Sträckan omfattar befintlig vägsträckning på E4:an mellan trafikplats Huskvarna norr till och med trafikplats Vättersmålen. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 0 | Jenny Jensen | Updated
14611 | Investment | E22 Saltvik konsult FFU | E22 Saltvik konsult framtagning av FFU | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Darek Marciniak | Updated
10561 | Investment | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, konsult | Var med och ge Jönköpings mest trafikerade trafikplats ett nytt ansiktet och bidra till förbättrad framkomlighet genom staden. I uppdraget ingår att ta fram FFU för utförande entreprenad för E4 Trafikplats Ljungarum. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2024-12-01 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Catarina Fällström Jacobsen
13810 | Major Projects | Ny sluss & farled samt schakt- och släntstabilisering Lilla Edet - Slussar Trollhätte kanal | Ny sluss & farled samt schakt- och släntstabilisering Lilla Edet - Slussar Trollhätte kanal OBS! En förändring av entreprenadindelning i Lilla Edet har genomförts. Mot tidigare inriktning om två entreprenader kommer nu ny sluss och farled samt schakt- och släntstabilisering ingå i en enda entreprenad enligt nedan. Tidplan upphandling: Ansökningsinbjudan planeras att annonseras under Q4 2024 Entreprenadform: Tidig entreprenörsmedverkan (TEM) med Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06 Planerad byggstart: Q2 2027 I arbeten för denna entreprenad ingår: - Schakt och grundförstärkning med volymer om ca 270 000 m3, mestadels bestående av medel till högsensitiv lera - Förstärkning av slänt om cirka 150 000 m KC-pelare - Förstärkning av befintlig sluss - Grundförstärkning i form av RD-pålar, omfattar även borrning i lera, morän och berg inklusive hammarband stag och tätning mot berg, grundläggningsdjup drygt 16 m, inkl 90 000 m3 schakt av lera, morän och ca 25 000 m3 berg - Ny sluss, Cirka 30 000 m3 betong - Slussteknik och slussportar - Byggnader - Muddring av farled där muddermassor bedöms till ca 100 000 m3 bestående av både lera, morän och berg. Möjliga optioner: - Idrottsanläggning inkluderande fotbollsplan samt klubbhus - Dammsäkring samt fyllning och återställning av gamla slussen | No |  | Contract | Objectspecific | Shipping | Contracts/Land | West Region | 2024-12-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Caroline Rabbaa
13230 | Investment | Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.3 - Eda | Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.3 - Eda | No |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Contracts/Construction work/Properties | West Region | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
9598 | Maintenance | Trollhättetunneln och sidotunnlar Norge/Vänerbanan, bandel 635 | Berg och sprutbetongrensning, förstärkning med bergbult, Tätning av läckage. Åtgärder i spårtunnel. Utförande vid tillgängliga tidsfönster 2023, 2024 | No |  | Contract | Call-off | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Lina Laurén | Updated
6774 | Investment | Väg 635 Tolsbo-Tunet, Bygghandling. #2300 | Bygghandling | No |  | Services | Call-off | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | Central Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Nadja Pudas
12527 | Investment | Silverhöjdsspåret, markentreprenad | Trumbyte och överbyggnadsåtgärder för upprustning av Silverhöjdsspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg | Yes | Mark-/grundläggningsarbeten | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | Central Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Updated
13015 | Maintenance | Underhåll av Bro 100-58240-1 över St. Lisjöns utlopp (Lysan) vid Lobråten | Utbyte av vägtrumma till rörbro | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
6149 | Investment | GC-väg, Tierp - Tierp kyrkby, Produktion. #9961 | Gång- och cykelväg, Väg, C Uppsala län | No |  | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Håkan Sjödin
10006 | Investment | Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion | Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
11526 | Maintenance | IB Uppsala Tillståndsbaserad UH | Integrerat Brounderhåll Uppsala, entreprenad tillståndsbaserad underhåll, IB paket 2025-2028, Uppsala län | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Christian Niemöller | Updated
12618 | Investment | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | East Region | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
4281 | Investment | För utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 inom Södertälje kommun, Stockholms län | Utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs väg 522 & väg 576 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Matilda Dädeby | Updated
10552 | Maintenance | Utbyte av Lättinge brygga på Ornö, Haninge Kommun, Stockholms län | Nuvarande brygga rivs och en ny brygga uppförs på samma plats. Bryggans utformning utförs i princip lika befintlig. Befintliga pelare behålls och pågjuts för att ingå i ny konstruktion. En ny Överbyggnad av platta, huvudbalkar och tvärbalkar uppförs. | No |  | Contract | Objectspecific | Shipping | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | East Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 0 | Joanna Lundmark
14650 | Major Projects | Granskningsstöd Byggnadsverk för Program Ostlänken, konsult, | Granskningsstödet omfattar entreprenader på sträckan för Ostlänken, som berör Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län. Utöver Östra Regionen berörs även följande regioner, Mellersta regionen och Sydöstra regionen. Innan annonsering kommer det genomföras marknadsdialog i form av RFI vilket preliminärt kommer att ske under augusti månad. | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | East Region | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 7 | Jenny Jensen
7129 | Major Projects | TSE201 Bergtunnlar vid Masmo | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Tunnel utförandeentreprenad, ca 750 m lång varav ca 640 m bergtunnel och ca 110 m betongtunnel. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region/Stockholm | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin
7122 | Major Projects | TSE101 E4/E20 - Duvberget | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Utfall av dessa kan komma att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt Totalentreprenad 3 km ny vägsträcka varav 2 st 400m nya Vårbybroar Breddning av E4/E20 6 st på- och avfartsramper Förskärning och betongarbeten i tunnelmynning Två stycken VA-stationer och ett eldriftutrymme Stora mängder bergschakt Stora mämngder betong Totalt 20 nya broar | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region/Stockholm | 2025-01-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 8 | Anna Andersson
13572 | Investment | E45 GC Ytterhogdal, Planläggningsprocess, Bygghandling | E45 GC Ytterhogdal, Planläggningsprocess, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Eriksson
10788 | Investment | Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning | Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning. Avrop ramavtal | No |  | Services | Call-off | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Updated
13564 | Investment | Bro 24-987-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon Planläggning/bygghandling #21237# | Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för Bro 24-987-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon. Åtgärdsnummer: 21237 Trafikslag: Väg Väg: 1067 Kommun: Vilhelmina kommun Län: Västerbottens län Planläggning år 2025 Bygghandling år 2026-2027 Produktion år 2028-2029 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för Projektering och utförande av: Utbyte av hela bron | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg | Updated
13528 | Investment | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Planläggningsprocess, Bygghandling | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Planläggningsprocess, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 4 | Johan Wahlström
10769 | Investment | Riskred Vuoggatjålme 1o2 | Riskred Vuoggatjålme 1o2 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
10787 | Investment | E45 Korsning till Lövliden | E45 Korsning till Lövliden | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12446 | Maintenance | BK4-åtgärder, byte av broar Y1233, Y1254, Y1258 | BK4-åtgärder, byte av broar Bro id: Y1233, Y1254, Y1258 Trafikslag: Väg Kommun: Kramfors kommun Län: Västernorrlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
13263 | Investment | För utförande av bärighetshöjande åtgärder på E14 Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1), Produktion | För utförande av bärighetshöjande åtgärder på E14 Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1) | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
7520 | Investment | Bro 24-1265-1 väg 1051 Bro över Långseleån vid Ormsjöns nordspets, Produktion #16412# | Utbyte av Bro 24-1265-1 (det är en betongbro idag). Åtgärdsnummer: 16412 Upphandlar någon gång under första delen av år 2025 Ingen tillfällig bro under produktionen utan avstängd väg. Produktion år 2025-05 - 2026-10. Vägnummer: 1051 Kommun: Dorotea Kommun Län: Västerbottens län. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13726 | Investment | Kåppasjokk, bergtunnel, km 1514+075, 3500-2150-1 Förstärkning valv, produktion | Kåppasjokk, bergtunnel, km 1514+075, 3500-2150-1 Förstärkning valv, produktion. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13425 | Investment | Fundament för kontaktledningsstoplar Malmbanan, utförandeentreprenad | ca 1200 nya fundament för nya kontaktledningsstolpar etapp 1. Möjlighet till upprepade beställningar för flera etapper. | No |  | Performance contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
12987 | Major Projects | NBE2101 Norrbotniabanan - Elljusspår Robertsfors | Anläggande av nytt elljusspår i Robertsfors. Utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Henrik Holma | Updated
10571 | Major Projects | NBE1620 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar norr. Utförandeentreprenad | NBE1620 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar norr. Utförandeentreprenad. Upprepad beställning kan komma att tillämpas i upphandlingen. | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader, ENTREPRENADER | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Updated
13568 | Investment | Riskred Hundberget, Produktion | Riskred Hundberget | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
6854 | Investment | Riskred Krångfors, Produktion. #10314 | Riskred Krångfors | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
14868 | Investment | Norra viltåtgärd E14 Grytan-Erikslund, Produktion | Norra viltåtgärd E14 Grytan-Erikslund, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
13983 | Investment | Riskred Allejaur väg 95, produktion | Riskred Allejaur väg 95, produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13587 | Investment | v609 Rödön GC-väg, Produktion | v609 Rödön GC-väg, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14276 | Maintenance | Integrerat BRO underhåll för Västernorrlands län år 2026-2028 | Objektspecifikt avtal för åren 2026-2028 Integrerat BRO underhåll för Västernorrlands län med en Avtalsstart: 2026-01-01 - -2028-12-31. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT09 Total entreprenad | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
10983 | Investment | Gällivare, Kil ny ventilation | Gällivare, Kil ny ventilation, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Updated
13717 | Investment | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Vändslinga Västeraspby, bygghandling | Yes | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Jessica Forssén
13714 | Investment | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Bygghandling | Norra Vandringshinder Vojmån IV | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | Updated
14808 | Investment | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Planläggningsprocess, Bygghandling | E10 Viltstängsel | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-01-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
14809 | Investment | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Planläggningsprocess, Bygghandling | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Planläggningsprocess, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Johan Wahlström | New
14810 | Investment | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Bygghandling | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
14151 | Maintenance | Samlade spåråtgärder Syd, Blekinge kustbana, spårväxel och rälsbyten mm, 2025 | Se benämning | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 0 | Jan Persson
11842 | Investment | Väg Skåne Entreprenad 3 | Väg Skåne Entreprenad 3 | No |  | Contract | Objectspecific | Not construction, other | Contracts/Construction work/Properties | South Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Magnus Häggström
10063 | Investment | RV 11 Vasaholm, tillgänglighet hlp, entreprenad | Byggnation av planskild gångpassage på RV 11 Vasaholm vilket inkluderar att höja standarden, tillgänglighetsanpassa busshållplatsen samt förlänga accelerationskörfälten för bussar. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jenny Jensen
12029 | Maintenance | Spårbyte bdl 505 Fiskeby-Kimstad | Spårbyte inkl ballastrening uppspår km 196+805-200+752. Rälsbyte pga äldre räl från 1964. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South/East Region | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Peter Hinders
12919 | Major Projects | Kontraktsuppföljning Ostlänkens Kolmårdsentreprenad | BPU-organisation för Kolmårdenentreprenaden inom program Ostlänken. | Yes | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | South/East Region | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 10 | Karin Larsson
9490 | Investment | Kust-till-kust omformare, Produktion | Kust-till-kust omformare, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Updated
5301 | Maintenance | Nickelkadmiumbatterier | Nickelkadmiumbatterier för Trafikverkets avbrottsfria kraftbehov. | No |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Batteries and auxiliary power | The entire Transport Administration | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 8 | Susanna Wale | New
5302 | Maintenance | Ventilreglerade batterier | Ventilreglerade blybatterier för Trafikverkets avbrottsfria kraftbehov. | No |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Batteries and auxiliary power | The entire Transport Administration | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Susanna Wale | New
5303 | Maintenance | Fritt ventilerade batterier | Fritt ventilerade blybatterier för Trafikverkets avbrottsfria kraftbehov. | No |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Batteries and auxiliary power | The entire Transport Administration | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2026-03-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Susanna Wale | Updated
14755 | Investment | Handläggare för godkännandeprocessen och Teknisk säkerhetsstyrning Signal och Banöverbyggnad - Dynamiskt inköpssystem (DIS) | Dynamiskt inköpssystem (DIS) - Handläggare för godkännandeprocessen och Teknisk säkerhetsstyrning Signal och Banöverbyggnad | No |  | Services | Dynamic purchasing systems - DPS | Both road and railway | Engineering consultants/Specific technical competence areas | The entire Transport Administration | 2025-01-01 | 2033-01-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 8 | Elvira Eriksson | New
6991 | Maintenance | Utmatningstransformatorer 2 MVA. #8997 | Utmatningstransformatorer 2 MVA | No |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Transformers and rectifiers | The entire Transport Administration | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 0 | Dennis Axelsson
6990 | Central function | Stoppbockssystem | Stoppbockssystemet bestående av stoppbock, bromselement/fast montage, hydraulisk buffert och anslag. | Yes | Stoppbockar och spårspärrar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Lena Larsson
13869 | Investment | Utbyte stationsdatorer etapp 4, entreprenad | Objektet avser utförande av nationellt utbyte av stationsdatorer etapp 4 | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 3 | Jessica Hedqvist
13950 | Investment | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Bygghandling | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
13945 | Investment | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Bygghandling | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
9693 | Investment | Nya fördelningsstationer, 15 st, Produktion | Nya fördelningsstationer, 15 st, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
10982 | Investment | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | West Region | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
10980 | Maintenance | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, produktion | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | West Region | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
10975 | Maintenance | Laxå KC, förstärkt utmatningskablage, Produktion | Laxå KC, förstärkt utmatningskablage, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | West Region | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
10981 | Investment | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft | Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | West Region | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
6968 | Major Projects | Göteborg och Västsverige Omloppsnära uppställningsspår,PILEKROGEN, Produktion. | Uppställningsspår Stationer, Järnväg, markarbeten | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 5 | Anders Hyllborn
14607 | Investment | Vägplan Gång och Cykelväg1526 Torestorp, Solbergavägen-Skolbacken | Vägplan ska upphandlas för en gång och cykelväg efter beslut om betydande miljöpåverkan. Sträckan gäller Solbergavägen – Skolbacken, Torestorp, Marks Kommun. GC-vägen ska vara asfaltsbelagd och ca 2,5 m bred samt möjliggöra vinterväghållning. Sträckan är 810 m lång. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | West Region | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Helena Nygren
6836 | Investment | Bandel 631, Kil - Charlottenberg, plankorsningsåtgärder, Planläggning | Korsningar järnväg, Järnväg, S Värmlands län | No |  | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Nathalie Mjörnestål
5457 | Maintenance | Bro 16-341-1 över Dofsan vid Ässtorp | Rörbro utbyte | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Zeynab Serousheh | Updated
12999 | Investment | Katrineholm förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande entreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson
13677 | Investment | E16 Hosjö-Hofors viltpassager | Entreprenad. Två viltpassager. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Nadja Pudas | Updated
6806 | Investment | GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Produktion. #7144 | GC-bana Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Västmanlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Håkan Sjödin | Updated
8841 | Maintenance | Utb Nora Vägbro, Vagnhärad | Utbyte Nora vägbro 3501-5216-1, stålbalkbro med träfarbana över järnväg, Vagnhärad, Södermanlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
14831 | Investment | För utförande av GC-väg Årsta Havsbad i Haninge kommun, Stockholms län | Utförandeentreprenad Gång - och cykelväg vid Årsta Havsbad i Haninge kommun | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 2 | Hanna Andersson | New
13257 | Investment | Renovering av servicetunnlar och ramper, CST | Reparation av betongskador, injektering, reperation av ramp i norra trucktunneln, åtgärda 3 st stålpelare. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Properties | East Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariam Omeirat
9699 | Investment | Älvsjö, byte av 15 kV-ställverk | Ersättning av befintligt 15 kV-ställverk inklusive ny byggnad. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | East Region | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Per Lundborg
14856 | Investment | Elväg E20 Hallberg - Örebro | Upphandlingen avser produktion (Totalentreprenad) av elväg på E20 mellan Hallsberg och Örebro. | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2025-02-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Folke Lingmo | New
14857 | Investment | Kraftförsörjning för Elväg E20 Hallberg - Örebro | Upphandlingen avser kraftförsörjning (Totalentreprenad) till elväg på E20 mellan Hallsberg och Örebro. | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region/Stockholm | 2025-02-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Folke Lingmo | New
14273 | Maintenance | Integrerat BRO underhåll för Västerbottens län år 2026-2028 | Objektspecifikt avtal för åren 2026-2028 Integrerat BRO underhåll för Västerbottens län med en Avtalsstart: 2026-01-01 - -2028-12-31. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT06 Totalentreprenad | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
10859 | Maintenance | Bro 3500-2506-1 Vaplebäcken underhåll | Betonggjutning, injektering, reparation gångbrygga m.m. Flytt av ledningar. Bro: 3500-2506-1 Trafikslag: Järnväg Län: Västernorrlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
12740 | Maintenance | Ekostream - Utbyte av 1 st rörbroar Örträsk, AC-län | Utbyte av 1 st rörbroar - Ekostream, Örträsk, AC-län Trafikslag: Väg Kommun: Skellefteå Kommun Län: AC-län Annonsering februari år 2025 | No |  | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
6272 | Investment | Klemensboda-Brutorp, Produktion. #12012 | Klemensboda-Brutorp, Produktion. #12012 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
6954 | Investment | Väg 522 GC-väg Sörmjöle-Åheden, Produktion. #11987 | x | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Bo Harnemo
12758 | Investment | E6 Tpl Vellinge S retardationskörfält | Avfartsrampen från E6 mot väg 100 är idag en så kallad kilavfart utan möjlighet för trafiken att retardera i ett eget körfält, retardationen sker till del ute på E6. För att öka framkomligheten och tillgängligheten dels på avfartsrampen och dels på E6 söderut ska avfarten byggas om där ett retardationskörfält byggs uppström avfarten. Även ett trafikfarligt vägräcke ska bytas inom kontraktet | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
14844 | Investment | E22 Skramstadbron och trafikplats Gamleby N | Upphandling av vägplan. Ny bro på E22 vid Skramstad för att klara BK4. Trafikplats Gamleby N byggs om för att klara 100km/h. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Catharina Selin | New
14746 | Investment | E22 Västervik-Mejstad, konsult, Småland | Vilt/faunastängsel ska sättas längs E22 mellan Västervik och Mejstad. Förbättringar av passagemöjligheter för vilt vid befintliga byggnadsverk, en viltpassage i plan med ITS och en ny faunabro ska byggas. Uppdraget innefattar framtagande av två vägplaner. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | South/East Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 4 | Jenny Jensen | New
14463 | Major Projects | Sävenäs rangerbangård, projektering | Projektering Sävenäs Rangerbangård | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | West Region | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Katarina Kristiansson
9183 | Maintenance | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Västra-, Södra Stambanan | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Västra-, Södra Stambanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 6 | Thomas Atterling
14772 | Investment | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mellersta | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mellersta | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2024-07-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Hedlund | New
14773 | Investment | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mitt | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mitt | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2024-07-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Hedlund | New
14768 | Investment | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mälardalen | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Mälardalen | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2024-07-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Hedlund | New
13200 | Maintenance | Arvika vägport bro 3500-873-5 ommålning | Arvika vägport, magasinsspår km 308 + 195, bro 3500-873-5 ommålning | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13201 | Maintenance | Hammarsborg bro 3501-5149-1 utbyte | Hammarsborg bro 3501-5149-1 utbyte av bro | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13136 | Maintenance | Högboda station, vägbro km 366+270, 3501-5139-1 | Entreprenad utbyte av bro Högboda station, vägbro km 366+270, 3501-5139-1 | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13141 | Maintenance | "Ottebol gård, vägbro, km 410+302, 3501-5146-1, ny bro " | Entreprenad ny bro Ottebol gård, vägbro, km 410+302, 3501-5146-1, | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
13147 | Maintenance | Entreprenad Stenbacka, vägbro, km 410+991, 3501-5147-1, ny bro | Utförande av ny bro Stenbacka, vägbro, km 410+991, 3501-5147-1, | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
14798 | Investment | Märbäck spårupprustning, produktion | Märbäck spårupprustning, produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Emilia Edström | New
6821 | Investment | GC-väg, Väg 70 Kumla Kyrkby - Sala, Produktion. #5492 | Produktion av gång- och cykelväg inom region mellersta. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 2 | Lin Stenberg
14770 | Investment | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Gotland | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Gotland | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2024-07-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Hedlund | New
14618 | Investment | För framtagande av förfrågningsunderlag avseende Väg 225 Trafiksäkerhetsåtgärder Rosenhill, Botkyrka kommun, Stockholms län | Framtagande av förfrågningsunderlag avseende Väg 225 Trafiksäkerhetsåtgärder Rosenhill, Botkyrka kommun, Stockholms län | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | East Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Updated
13177 | Major Projects | TSE502 Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen, utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region/Stockholm | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna Andersson
10790 | Investment | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
12281 | Investment | E45 Karesuando tätort | Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
13265 | Investment | E14 GC-väg Montörvägen - Nackstavägen, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14 GC-väg Montörvägen - Nackstavägen. Planläggningsprocess samt Bygghandling. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström
13659 | Investment | E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling Blir preliminärt avropsavtal på ramavtal. | No |  | Services | Call-off | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13672 | Investment | PLm Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | PLm Vandringshinder Jämtland, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14775 | Investment | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Norr | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Norr | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | North Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2024-07-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Hedlund | New
13675 | Maintenance | Bro 23-450-1 väg 536 Bro över Ljusnan vid Långå, Produktion | Bro 23-450-1 väg 536 Bro över Ljusnan vid Långå, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
12184 | Investment | Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion | Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion Vägnr: 512 Bro: 24-502-1 Bro över Öre Älv Län: AC Västerbottens län Kommun: Nordmaling Åtgärd: Reinvestering, Bärighetsåthöjande åtgärder Genomförande år: 2025-2027 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
11025 | Investment | Bro över Vojmån vid Strömåker #14241# | Bro över Vojmån vid Strömåker Åtgärdsnummer: #14241# Produktion Vägnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförfarande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro Q2 år 2025 | No |  | Performance contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 0 | Carina Säfvenberg
13772 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Jessica Forssén
13749 | Investment | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Forssén
6869 | Investment | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), bygghandling. #10650 | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), bygghandling. | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | North Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13751 | Investment | Långsele, spår och växelbyte samt genomgående hastighet, bygghandling | 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, bygghandling 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth | New
6114 | Investment | Rv 27 Karlskrona-Växjö delen förbi Hallabro. #9719 | 2,5 km mötesseparering i ny sträckning samt 2 broar. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Bengt Wigernäs | Updated
14490 | Investment | LV 519 Rängs Sand - Kämpingeby, Utförandeentreprenad, Vellinge kommun i Skåne län | Genomförande av tätorts- och dagvatten åtgärder på LV 519 som utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Jenny Jensen
14767 | Investment | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Syd | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Syd | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Hedlund | New
12491 | Planning | Ledsagning av resenärer med funktionsnedsättning på järnvägsstationer och bussterminaler | Uppdraget avser kundtjänst och ledsagning på orter placerade över hela landet. Den tjänst som nu upphandlas avser förutom den fysiska ledsagningen även mottaggande av beställningen från trafikoperatörer, övervakning av pågående uppdrag, ekonomisk avräkning, statistik, kvalitetssäkring mm. | No |  | Services | Objectspecific | Not construction, other | Indirect services/Other | The entire Transport Administration | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 5 | Johanna Singman Ledel
14192 | Investment | E6/E20 Halmstad utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder | Utförandeentreprenad för att skydda grundvattenförekomst mot de risker som finns kopplat till eventuell olycka med utsläpp längs E6/E20 genom att sätta nya räcken och kantstöd alternativt täta uppfångande diken samt kantsten och täta dagvattenledningar till oljefällor/fördröjningsdammar. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Sandra Hjertén | Updated
9404 | Investment | E20, Skulltorpsmotet | Uppdraget omfattar Vägplan, projektering, fältarbeten enligt E2-bilagan samt platskontraktsuppföljning i entreprenadskedet. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | West Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 3 | Hans Inge Johansson | Updated
14769 | Investment | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Väst | Etablering avseende mätplatser för ATK, område Väst | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | West Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2024-07-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Hedlund | New
6900 | Investment | Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Bygghandling. #9242 | Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län, bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | West Region | 2025-03-01 | 2024-04-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Amalia Thunström
6960 | Maintenance | Underhåll av bro 17-62-1 över Klarälven vid Höje. #10541 | Betongsprutning, ommålning | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | West Region | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marlene Hansson
5907 | Investment | Väg 288 Gimo-Börstil, mötesfri landsväg, produktion | Ombyggnad av väg 288 Gimo-Börsil, Totalentreprenad, ca 15 km varan ca 7 km nysträckning, mötesfri landsväg, 5 broar | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-04-01 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 2 | Christian Niemöller | Updated
10101 | Major Projects | NBE 3117 - Norrbotniabanan Etapp 1 Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Anläggning av service- och ersättningsvägar | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
10620 | Major Projects | NBE 9902 – Norrbottniabanan Avverkning- och röjning Dåva-Skellefteå, inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av ca 1000 ha skogsmark för Norrbotniabanans markanspråk. Utförande entreprenad. | No |  | Performance contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
10586 | Major Projects | NBE 3606 Norrbotniabanan- Anläggning Bureälv-S:a Innervik | Anläggning Bureälv-S:a Innervik inehållande 3 st järnvägsbroar. Ca 10 km, utförandeentreprenad | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 500 - 700 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
9463 | Investment | Malmbanan (Boden-Murjek, Murjek-Gällivare), kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning Produktion | Malmbanan (Boden-Murjek, Murjek-Gällivare), kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning, Stolpe och uppåt produktion etapp 1. Möjlighet till upprepade beställningar för fler etapper. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Tarja Karppinen
11022 | Investment | Bro över Viskasundet i Fredrika | Bro över Viskasundet i Fredrika Kommun: Fredrika kommun Län: Västerbottens län Åtgärd: Produktion Utförande entreprenad på den permanenta anläggningen och tillhandhållande av tillfällig bro av entreprenör (insprängd totalare) Tillfällig bro upprättas ca: 2025 hösten Ny bro upprättas: år 2026-2027 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg | Updated
11049 | Investment | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, planläggning | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13561 | Investment | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Planläggning/Bygghandling #SSP135617# | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Trafikslag: Väg Väg: E4 Län: Norrbottens län Avser: Planläggningsprocess år 2025-2026 och Bygghandling år 2027-2028 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghdnaling för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Marcus Eriksson | Updated
12421 | Investment | Gantofta Stationsåtgärder | Ny sidoplattform med t6illhörande gångbro över 2 järnvägsspår. | Yes | Konsulttjänster | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | South Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 5 | Enna Hallelinder | Updated
13874 | Investment | Åby omformarstation, entreprenad | Åby omformarstation, upphandling av entreprenad | No |  | Contract | Call-off | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South Region | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 2 | Jessica Hedqvist
14413 | Investment | Gantofta stationsåtgärder | Sidoplattform byggs vid normalhuvudspåret. En gångbro ska byggas som plattformförbindelse. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | South Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
5402 | Maintenance | Isolerskarv för fältmontage | Isolerskarvarna ska kunna användas i skartfritt spår, skarvspår och spårväxlar med rälprofilerna SJ43, 50E3, 54E3 och 60E1. Isolerskarven ska kunna användas i spår med alla inom Trafikverket förekommande befästningstyper för respektive rälmodell. Isolerskarven ska vara olimmad och inte kräva lim eller fogbruk för montage. Behovet avser i första hand skarvar med fyra hål. för rälprofilerna 60E1 och 50E3 finns behov av sexhålsskarvar. För avtalet ingår även leverans av ändmällanlägg. | Yes | Räls och utrustning | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2026-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson
7662 | Central function | Tunnelkameror | Tunnelkameror | No |  | Goods | Objectspecific | Road | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 4 | Erik Oskarsson | Updated
8921 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning, Bygghandling | Framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad på flertalet bangårdar, samt byggplatsuppföljning under entreprenaden. | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | The entire Transport Administration | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Per Lundborg
9702 | Investment | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
14871 | Maintenance | Totaltentreprenad för reinvestering av Gullbergsvass pumpstation | Totalentreprenad för utbyte av Gullbergsvass pumpstation | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Water, Sewage & Ventilation | West Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna Dansund | New
4777 | Investment | Konsultuppdrag Byggledare Betong / Bro - Väg 940 Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Detaljerad beskrivning: Byggplatsuppföljning / Byggledning Betong /Bro. Arbetsställe Onsala 2022-2023 (Option 2024-2026). | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | West Region | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 5 | Elin Skarin
12905 | Maintenance | Reinvesteringar Lundbytunnel | Reinvestering, byte av styrsystem och Trafikskyltar. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | West Region | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Maria Alexandersson
6274 | Major Projects | OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. #12050 | OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. #12050 | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Sundin | Updated
12079 | Maintenance | Integrerat brounderhåll X-län 2026-2028 | Intrgrerat underhåll + MUH, X-län | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson
13000 | Investment | Katrineholm förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson
11525 | Maintenance | IB Uppsala Förutbestämt UH | Integrerat Brounderhåll Uppsala, entreprenad förutbestämt underhåll, MHU, Trafikskador, IB paket 2025-2028, Uppsala län | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Christian Niemöller | Updated
7127 | Major Projects | TSE203 Bergtunnlar vid Glömsta | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Tunnel utförandeentreprenad 1100 meter bergtunnel Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel Två stycken förskärningar med längden ca 220 meter respektive ca 140 meter. Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer Stora mängder tunnelberg och stora mämngderovanjordsschakt 250 meter ytväg med KC-pelare | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region/Stockholm | 2025-05-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Johan Sundin
13576 | Investment | E4 Veckefjärden Riskreduktion, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling E4 Veckefjärden Riskreduktion. Omfattning/paketering kan komma att ändras. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
12280 | Investment | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå bygghandling | Planläggningsprocess:Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Alexandra Rydman
10783 | Investment | Kontaktledningsupprustning inkl. AT och hjälpkraft, Etapp 1 Bräcke-Bispgården | Tidigare benämning: (Bräcke)-(Vännäs) kontaktledningsupprustning inkl AT och trefas 20 kV hjälpkraft, Produktion Utförandeentreprenad kontaktledningsupprustning, komplett utbyte av kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.). Inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem. Möjlighet till upprepad beställning på etapp 2 Bispgården-Mellansel och etapp 3 Mellansel-Vännäs. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | Updated
11271 | Investment | Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling | Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14349 | Investment | Planskild korsning E4 Tomtebo, Umeå | Vägplan | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | North Region | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-05-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Bo Harnemo
14430 | Investment | Installation balkbromsar på Malmö rangerbangård | Installation av balkbromsar på Malmö rangerbangård. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | South Region | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
14226 | Investment | Båstad vändspår UE | För att möjliggöra för Pågatåg att vända i anslutning till Båstad station ska ett nytt cirka 300 m långt vändspår anläggas norr om växel 101 på uppspårsidan på driftplats Båstad Norra. Vändspåret ska vara elektrifierat och signalreglerat. För att anpassa och förbättra driftplatsens funktion kommer några nya signaler och rfsi:er byggas och några befintliga signaler få en ny placering. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | South Region | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
12825 | Investment | Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg | Totalentreprenad GC-väg. | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South Region | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Mariella Kvist
4931 | Central function | Stållina |  | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 5 | Åsa Hörnkvist
7068 | Maintenance | Bärtråds- och kontakttrådsklämmor | Bärtråds- och kontakttrådsklämmor. | Yes | Kontaktledningsystem/kontaktledningskomponenter | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2026-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Fanny Legnerfält
13641 | Investment | Dalabanan, 3 st A-anläggningar bandel 331, produktion | Dalabanan, 2 st A-anläggningar bandel 331, produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström
13419 | Investment | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2 | E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2. | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 2 | Stina Rosvall
13988 | Investment | E18 Kristinehamn-Karlskoga Faunapassager | E18 Kristinehamn-Karlskoga Fauna passage | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
9667 | Maintenance | Paket utbyte Ökon Essingeleden 2026 | Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302,303,311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401,404,409,410 | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller
14799 | Investment | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund. Planläggningsprocess: Bygghandling SSP138445 | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | New
10570 | Major Projects | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser. | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2025-06-01 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma | Updated
14517 | Investment | Alvesta-Älmhult BEST usp, ktl-, AT, bangårdbelysning | Utförande entreprenad Alvesta-Älmhult ktl-, AT, bangårdbelysning | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South Region | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-11-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 3 | Darek Marciniak
12947 | Central function | Bangårdsskyltar | Bangårdsskyltar. Gruppmarkeringsskyltar för märkning av kontaktledningsanläggningar med olika tecken efter specifikation. | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2025-06-01 | 2025-11-01 | 2026-07-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 6 | Fanny Legnerfält
9700 | Investment | Hjälpkraft kapacitetshöjande åtgärder, nya fördelningsstationer, spänningshöjning ospec_ Platser, | Hjälpkraft kapacitetshöjande åtgärder, nya fördelningsstationer, spänningshöjning ospec_ Platser, | No |  | Services | Call-off | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
11435 | Investment | Krylbo, ny transformatorstation, Bygghandling | Krylbo, ny transformatorstation, BH | No |  | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-09-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
11437 | Investment | Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, BH | Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, BH | No |  | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
14826 | Investment | Halmstad C Bangårdsombyggnad Ställverksbyte Utförandeentreprenad | Ställverksbyte på Halmstad C Utförandeentreprenad | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | West Region | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 5 | Anders Hyllborn | New
7005 | Investment | Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen (JVA1805), Produktion. #9262 | Mötesstationer och -spår, Järnväg, O Västra Götalands län | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Anders Hyllborn
7011 | Investment | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. #11531 | Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
14620 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Karlshamn, Örtofta | Upprustning av bangårdsbelysning inom Södra regionen. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South Region | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
8919 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Hultsfred, Jönköping C och godsbangård, Kalmar södra | Upprustning av bangårdsbelysning inom Sydöstra regionen. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | South/East Region | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Per Lundborg
13159 | Major Projects | Hallsberg, ny växelförbindelse mellan spår 3 och 104 | Projektet avser byggnation av två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda spår 3 (Västra Stambanans U-spår) med spår 104 (Godsstråkets N-spår) i Hallsberg vid ca km 202+150 i Västra Stambanas längdmätning. Ibruktagningen är inplanerad att ske våren 2026 | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Sundin
13161 | Major Projects | Hallsberg, ny växelförbindelse Sannahed | Projektet avser byggnation av två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda nedspåret med uppspåret i området invid Rala industriområde i Hallsberg i änden mot Kumla. I projektet kommer driftplatsgränsen att flyttas ut cirka femhundra meter och en ny driftplatsdel tillkommer. Ibruktagningen är inplanerad att ske våren 2026. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Sundin
13999 | Investment | Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda | Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Stina Rosvall
13444 | Investment | Nyköping ombyggnad av omformarstation, Totalentreprenad | Nyköping omformarstation, Upphandling av totalentreprenör | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-08-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist | Updated
13173 | Investment | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | East Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 3 | Hanna Andersson
12282 | Investment | E45 Blattnicksele trafiksäkerhet | Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
12395 | Major Projects | Sundsvall entreprenad CD, produktion | Mark, bro och byggnadsverk Sundsvall C. BEST arbeten 2,5km nytt dubbelspår Kubikenborg-Sundsvall samt BEST arbeten Sundsvall C | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-08-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Emilia Edström
6938 | Investment | E10 Viltstängsel Töre-Morjärv, Produktion. #10647 | Viltstängsel, viltuthopp samt viltbro över E10 och Haparandabanan | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
12396 | Major Projects | Sundsvall entreprenad F, planskildhet, produktion | Byggnation av ny planskild förbindelse för Sundsvall resecentrum inkl anslutningar vid nya perronger samt vid stationsområdet. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2025-08-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Emilia Edström
10854 | Maintenance | Utbyte av två rörbroar 23-1126-1 Ulriksfors och 23-1127-1 Stamsele (Röbro paket år 2026) | Utbyte av två rörbroar Väg: 345 Västernorrlands län Rörbro nr 1: 23-1126-1 Bro över Bålbäcken 7 km so Ulriksfors Rörbro nr 2: 23-1127-1 Bro över bäck vid Stamsele Produktion år 2026 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 1 | Marko Korpela | Updated
12449 | Maintenance | Högakustenbron, ombyggnad mitträcke | Ombyggnad av mitträcke Högakustenbron Trafikslag: Väg Bro: Höga kusten bron Län: Västernorrlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10856 | Maintenance | 3500-1749-1 Långtjärnsbäcken underhåll | Förstärkningsåtgärder brokoner Trafikslag: Järnväg Säkerhetsstyrning Järnväg Bro nummer: 3500-1749-1 Län: Västernorrlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10858 | Maintenance | Bro 3500-1844-1 Aspen, Järnvägsrep | Åtgärd: Reparation av betongtråg Trafikslag: Järnväg Bro nummer: 3500-1844-1 Säkerhetsstyrning Järnväg Län: Västernorrland | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
7073 | Maintenance | Kopplingslådor, uttag och stickproppar | Kopplingslådor, uttag och stickproppar | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Points | The entire Transport Administration | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2026-04-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 5 | Joachim Hall
10978 | Maintenance | Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, Produktion | Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | West Region | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
13550 | Investment | Upprustning av bangårdsbelysning Sandviken, Vallvik | Upprustning av bangårdsbelysning inom Mellersta regionen. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
12529 | Investment | Silverhöjdsspåret, spår- och växelbyte | Spår-, växel- och kontaktledningsväxelbyte på Silverhöjdspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. Sträckan är 18 km. | Yes | Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele, Kontaktledningsentreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Håkan Sjödin | Updated
11379 | Maintenance | Utbyte av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens | Utbyte av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, Södermanlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Updated
13439 | Maintenance | IB Västmanland 2026-2028 | Integrerat brounderhåll i Västmanland län | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2024-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 3 | Christian Niemöller | Updated
7900 | Maintenance | Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö | Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
6207 | Investment | PLm Viltåtgärder Rv84 Gävleborg, produktion. #10960 | Produktion. | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Magnus Häggström
12544 | Investment | Framtagande av förfrågningsunderlag Laxå bangårdsombyggnad | Laxå bangårdsombyggnad | No |  | Services | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Sarah Lindgren | Updated
9670 | Maintenance | Paket Fogar. Utbyte ö-kon, Nyboda, Essingeleden 2026 | Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124 Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, Stockholm län | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
9668 | Maintenance | Förstärkning tvär-, huvudbalkar, Karlbergsbroarna 2026 | Bro 2-2045-1 - 3, Paket Förbättring, Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna, Essingeleden, Stockholm län | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2024-04-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Christian Niemöller
10874 | Maintenance | Förstärkning ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, tpl Nyboda, Essingeleden | Förstärkning av ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, trafikplats Nyboda, Essingeleden, Stockholms Län | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2025-09-01 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 0 | Christian Niemöller | Updated
9876 | Investment | Utförandeentreprenad Heby mötesspår i Heby kommun, Uppsala län | Utförandeentreprenad Heby mötesspår, Heby kommun, Uppsala län | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Hanna Andersson
10791 | Investment | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Alexandra Rydman | Updated
14646 | Major Projects | Sundsvall entreprenad L, Hängverksbyte Sundsvall - Nacksta, produktion | Mark, Kanalisation och Kontaktledningsfundament för nytt hängverk sträckan Sundsvall C - Nacksta | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Edström | Updated
11081 | Investment | Sävastklinten-Boden C-Boden S, Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 kV samt ombyggnad matarledning 15 kV, produktion | Sävastklinten-Boden C-Boden S, Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 kV samt ombyggnad matarledning 15 kV, produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Pär Hjelm
5998 | Investment | Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245 | Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader | Contract | Call-off | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Forssén
11825 | Maintenance | Bro 22-892-1 Gallsäter, byte överbyggnad bro | Åtgärd: Byte överbyggnad bro Bro nummer: 22-891-1 Gallsäter Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10598 | Major Projects | NBE 9905 Matarledning Robertsfors-Yttersjön | BEST Matarledning Yttersjön Robertsfors | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | North Region | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
12447 | Maintenance | Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten | Utbyte av rörbro Rörbro: Bro över sund Storlersjö/Näkten 5km s Viken Väg nr: 547 Bro nummer: 23-1249-1 Västernorrland Produktion år 2026 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
9486 | Investment | PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Produktion | Åtgärden omfattar produktion för en planskild passage över E4 vid Håknäskälen öster om Nordmaling, exakt lokalisering tas fram inom planprocessen. och ev komplettera befintligt viltstängsel förbi Torsmyran. Kommun: Nordmalings kommun Län:Västerbottens län Väg: E4 Genomförande år Produktion: 2026-2027 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
14586 | Investment | Buddbyn och Ljuså, växelbyten. produktion | Buddbyn och Ljuså, växelbyten. produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Pär Hjelm
6973 | Investment | Boden- Harrträsk, spårbyte, Produktion. Etapp 1 #10644 | Boden- Harrträsk, spårbyte, Produktion. Etapp 1 #10644 | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 1 | Tarja Karppinen
13551 | Investment | Upprusting av bangårdsbelysning Bastuträsk, Norra Sunderbyn, Piteå, Skelleftehamn övre | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Per Lundborg
10927 | Investment | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
14621 | Investment | Upprusting av bangårdsbelysning Abisko, Kirunavaara | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
14622 | Investment | Upprusting av bangårdsbelysning Bensjöbacken, Östavall | Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Per Lundborg
12882 | Investment | Lommabanan, Kävlinge- Arlöv, utbyggnad för persontrafik | Totalentreprenaden omfattar bl a nya stationer i Flädie och Alnarp. Ny planskild korsning söder Flädie inkl omdragning av väg 913 och ny GC-passage under järnvägen i Alnarp. Längs banan ska anpassning av plankorsningar ske och hastighetshöjning samt anpassning av omgivande ställverk. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2025-09-01 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 2 | Peter Andersson
10944 | Investment | Lv 100 ombyggnad Stora Hammar- Falsterbo, Vellinge kommun | Ombyggnad av Lv 100 för att bredda vägen mellan Stora Hammar och Falsterbo. Även ombyggnad av stationsområde ingår. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Marie Skuggevik
5629 | Investment | LV 1444 Nyhamnsläge-Arild GC-väg produktion | Totalentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge-Arild. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Mariella Kvist | Updated
11438 | Investment | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling | No |  | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Updated
14824 | Maintenance | Drift och underhåll av Trafikutrustningssystem TUS2 | Systemet TUS2 är ett SCADA-baserat styr- och övervakningssystem för vägtrafikutrustning, exempelvis variabla meddelandeskyltar och avstängningsanordningar på ytvägnätet. Löpande systemförbättringar, systemunderhåll och integrationer av ny vägtrafikutrustning som ska styras och övervakas. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Tele-, Control & Regulate-, Facilitynear systems | The entire Transport Administration | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Decided | < 1 Mkr | 6 | Anna Dansund | New
4773 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Nybyggnation av väg utanför Onsala. Stora miljöhänsyn måste beaktas. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-09-01 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 0 | Elin Skarin
4779 | Investment | Utförandeentreprenad Skogsavverkning Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Avverkning av skog i enlighet med instruktioner /övervakning av Skogsspecialist och Arkeologer i vägområde. Byggande av Faunadepåer mm enligt instruktion av Skogsspecialist | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | West Region | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 1 | Elin Skarin
5093 | Major Projects | Konkurrensutsättning Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687 - Projekt ombyggnad E6.21 Lundbyleden, Bohusbanan inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687, Bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader | No |  | Contract | Call-off | Both road and railway | Contracts/Construction work/Properties | West Region | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 1 | Elin Skarin
6033 | Investment | Hillared - Hestra. Spårbyte, Produktion. #9263 | Spår, Järnväg, A Ej valt | No |  | Contract | Objectspecific |  |  | West Region | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 0 | Anders Hyllborn
7887 | Maintenance | Bro 20-1182-1 över bäck vid Aspeboda | Bro UH | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
12547 | Investment | Laxå bangårdsombyggnad | Laxå bangårdsombyggnad | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Sarah Lindgren | Updated
7901 | Maintenance | Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen | Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
6344 | Maintenance | Basunderhåll väg område Västerås | Basunderhåll väg DO Västerås | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg | New
8382 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar SÖ Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område SÖ Värmland. Väglängd ca 1042 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på ett år tom 2026-08-31 på befintligt kontrakt Därav angiven "osäker" ovan. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Updated
11420 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland. Väglängd ca 1031 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Updated
11165 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra Värmland, Västra Götalands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland . Totalentreprenad. Väglängd ca: 103 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | Updated
12200 | Investment | Ludvika ESIK, produktion | Samtidig infart på driftplats Ludvika. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Håkan Sjödin
5910 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län | Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång - och cykelväg längs väg 1148, Nysättra. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | Updated
7123 | Major Projects | TSE501 Bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024 samt eventuell påverkan av detaljplan. Utfallen kommer att förändra tidplanen. Tunnel Utförandeentreprenad Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör ledningskulvert betongväggar 4 ELDU 3 pumpstationer 20 utrymningsvägar (tvärtunnlar) Väg 800 m Betongtråg ca 250 m | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Tunnels | East Region/Stockholm | 2025-10-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 7 | Anna Andersson
14647 | Major Projects | Sundsvall entreprenad M, Hängverksbyte Sundsvall - Nacksta, produktion | Nytt hängverk inkl AT och hjälpkraft sträckan Sundsvall C - Nacksta | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Emilia Edström | Updated
14362 | Major Projects | Sundsvall entreprenad J - ny fördelningsstation Sundsvall C, produktion | Totalentreprenad för ny fördelningsstation Sundsvall C. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 2 | Emilia Edström
12896 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12899 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8588 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Norra i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
6915 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Piteå inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Piteå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
6916 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalix inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kalix, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12909 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Svenstavik, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Svenstavik, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
12910 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kramfors, Västernorrlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kramfors, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
10593 | Major Projects | NBE 3622 Norrbotniabanan- Risön Mark och anläggning, BEST | Risön Mark och anläggning, BEST-arbeten inehållande 1 st järnvägsbro, utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-10-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
8590 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vännäs i Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vännäs, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11015 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Södra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11016 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vilhelmina, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vilhelmina, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11017 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Åsele, Västerbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Åsele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
11018 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Övertorneå, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker) | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
10735 | Investment | Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion | Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Pär Hjelm
12279 | Investment | Hållplatser Boliden | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
11288 | Investment | Ume älv, broreparation, Bygghandling | Paketering av följande åtgärder: 18911 Ume älv, östra älvfåran, km 62_871, 3500-2400-1_ Brobyte 18913 Ume älv, kraftkanalen, km 63_007, 3500-2401-1_ Brobyte 18915 Ume älv, västra älvfåran, km 63_138, 3500-2402-1 Ny Överbyggnad | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
10780 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder. | No |  | Services | Objectspecific | Both road and railway | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 5 | Hanna Lindroth | Updated
13941 | Investment | Väg 27 Värnamo Södra/Bredasten, kapacitetshöjning | Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo S. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggas. Breddning av en bro över gång- och cykelväg. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Enna Hallelinder
9698 | Investment | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9706 | Investment | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling | No |  | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
12337 | Major Projects | Mottagningsplats överskottsmassor Lilla Edet | Mottagningsplats för överskottsmassor Lilla Edet | No |  | Services | Objectspecific | Shipping | Contracts/Land | West Region | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Caroline Rabbaa
4407 | Maintenance | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland, Hallands län | BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland. Väglängd ca 110 mil, Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01 -- 2026-08-31 finns. | No |  | Design-build contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 4 | Maj-Britt Andtbacka
11164 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra Skaraborg | BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. Totalentreprenad. Väglängd ca: 140 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2025-10-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
10307 | Investment | Mötesspårförlängning Hästbo huvudentreprenad, bygghandling mark och BEST | Projektering förfrågningsunderlag/bygghandling mötesspårförlängning Hästbo. Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte signalställverk, växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | Yes | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | Central Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Magnus Häggström
6921 | Investment | db Avesta/Krylbo - Dalslund och Avesta Krylbo bangård, produktion | Utbyggnad till dubbelspår Avesta/Krylbo-Dalslund Kapacitetshöjande åtgärder AVesta/Krylbo bangård växelbyte samt byte av ställverk. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Decided | 500 - 700 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
6926 | Maintenance | Basunderhåll väg Arboga | möjlig option 1 eller 2 år | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
6927 | Maintenance | Basunderhåll väg Eskilstuna | Möjlig option om 1 eller 2 år | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg
7906 | Maintenance | Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo | Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Maria Jonsson
10272 | Investment | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjande åtgärder Sala - Avesta/krylbo, Produktion | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2025-11-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 500 - 700 Mkr | 1 | Magnus Häggström
11038 | Investment | PLno vandringshinder biflöden Torneälv, Produktion | PLno vandringshinder vattenlevande djur AC BD | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström
10581 | Major Projects | NBE 3602 Norrbotniabanan - Anläggning Gammelgårdarna-Bureå | Anläggning Gammelgårdarna-Bureå innehållande 3 st järnvägsbroar. Ca 14 km, utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2025-11-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
13548 | Investment | Geodetisk mätning sträckan Bräcke-Långsele, inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs | Uppdatera/upprätta stomnät samt övrig inmätning inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | North Region | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
10297 | Investment | Rv 23 Tjörnarp-Sandåkra mötesfri landsväg | Mötesseparering Rv 23 Tjörnarp - Sandåkra. Lokal breddning. Bärighets- och beläggningsåtgärder. Utreda plankorsning vid Tjörnarp för att möjliggöra 100 km/h på hela sträckan. Upprustning befintliga mindre vägar för sammanhållen cykelmöjlighet. GC-port vid N Mellby. Minskning av antalet anslutningar genom anläggning av parallellvägar. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | South Region | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 2 | Jenny Jensen
6928 | Maintenance | Basunderhåll väg Norrköping | Möjlig option 1 eller 2 år | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | South/East Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
10285 | Maintenance | Basunderhåll väg område Viskadalen | ”Basunderhåll väg på allmänna vägar område Viskadalen, V:a Götalands län, väglängd ca 964 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2024-08-31 finns. Beställaren har utlöst option på 2 år kontraktstiden förlängd tom 2026-08-31. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2025-11-01 | 2026-02-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
12531 | Investment | Ommålning av bro över Ställdalsån | Ommålning av bro över Ställdalsån som del av upprustning av Silverhöjdsspåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | Central Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Håkan Sjödin | Updated
6286 | Investment | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, bygghandling. #12063 | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, bygghandling. | No |  | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | Central Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Emilia Edström
10792 | Investment | Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder | Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Alexandra Rydman
14588 | Investment | Polcirkeln, växelbyten, produktion | Polcirkeln, växelbyten, produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
9465 | Investment | Liukattijoki dubbeltrumma km 37_866, halvsulning, 3500-2114-1, Produktion | Liukattijoki dubbeltrumma km 37_866, halvsulning, 3500-2114-1, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11277 | Investment | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, bygghandling | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11278 | Investment | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), bygghandling | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
10565 | Major Projects | NBE2603 Norrbotniabanan- Anläggning Bygdeå - Robertsfors, utförandeentreprenad | Mark och anläggningsentreprenad Bygdeå-Robertsfors Cirka 13 km markanläggning för jvg samt broar | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader, ENTREPRENADER | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | North Region | 2025-12-01 | 2026-11-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Marianne Werner | Updated
6828 | Investment | E4 Rastplats Byske södergående, Produktion. #10298 |  | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Bo Harnemo
13580 | Investment | PLm viltåtgärd E4 Övik-Nordmaling, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14731 | Major Projects | Program ERTMS-Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby | Utförande entreprenad MK-BEST plus Opto 2.0 Styrområde Bjärka-Säby | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South/East Region | 2025-12-01 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Constantin Vencu | New
14373 | Major Projects | Nya slussar & bergschakt Trollhättan - Slussar Trollhätte kanal | Ny slussled i Trollhättan med en planerad byggstart under Q2 2028. Upphandling: Ansökningsinbjudan planeras att annonseras under Q4 2025 Entreprenadform: Samarbetsentreprenad (TEM) med Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06. I arbeten med ny slussled Trollhättan ingår: • Byggandet av ny slusstrappa bestående av tre slussar, höjdskillnaden är 33 m • Omfattande bergschakt för slussleden • Fångdammar både uppströms (sponter) och nedströms • Ledverk och betongkajer • Delar av slussleden kommer utformas som ett betongtråg • Slussteknik och slussportar • Några byggnader • Breddning av befintlig bergkanal • Öppningsbara broar, en över nya slussleden och troligtvis en över södra bergkanalen • Muddring av ny farled (Älvfåran norr om nuvarande sluss 5) Ungefärliga mängder - Bergschakt slussled: 700 000 m3 - Jordschakt slussled: 100 000 m3 - Bergschakt bergkanal: 80 000 m3 - Betong: 50 000 m3 - Stål 500 ton - Ledverk och kajer 1 100 m - Muddring lera: 75 000 m3 - Muddring berg: 25 000 m3 | No |  | Contract | Objectspecific | Shipping | Contracts/Construction work/Bridges | West Region | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Caroline Rabbaa
11801 | Major Projects | E3 Utförandeentreprenad BEST-dubbelspår Bohusbanan, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län. | Utförande BEST-arbeten, dubbelspår Bohusbanan. Byte av växlar inom Kville bangård. | Yes | Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2025-12-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Elin Skarin
10961 | Investment | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal, produktion | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Updated
13994 | Investment | V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen | Nyhammar Arne, IVmrvj: V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 1 | Stina Rosvall
6886 | Investment | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, bygghandling #12081 | Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | Central Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas
10960 | Investment | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal, bygghandling | Stv byte 15 kV Granbo, Ramsjö och Ljusdal. Bygghandling | No |  | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | Central Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
6222 | Investment | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | Central Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
6843 | Investment | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling | No |  | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | East Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Updated
7136 | Major Projects | TSE202 Trafikplats Masmo | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region/Stockholm | 2026-01-01 | 2027-06-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
13598 | Investment | E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Bygghandling | E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Carina Säfvenberg
12283 | Investment | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Planläggningsprocess:Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 3 | Alexandra Rydman | Updated
13595 | Investment | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | v311 Tännäs-Länsgräns W BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Johan Wahlström
12299 | Investment | GC-väg Ånäset C - E4 Bygghandling | Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
13529 | Investment | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
6940 | Investment | E4 Tpl Rosvik, Produktion. #10303 |  | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Bo Harnemo
11270 | Investment | (Peuravaara)-Riksgränsen Banunderbyggnad, dåligt spårläge, produktion | (Peuravaara)-Riksgränsen Banunderbyggnad, dåligt spårläge, produktion | Yes | Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
11274 | Investment | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
13585 | Investment | PLm Vandringshinder Jämtland, Produktion | PLm Vandringshinder Jämtland, Produktion. Kommer delas upp i flera entreprenader. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 4 | Johan Wahlström
13586 | Investment | v87 Stugun GC-väg, Produktion | v87 Stugun GC-väg, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13592 | Investment | v824 Bro över Leipikälven vid Ankarvattnet (23-360-1) (BK4), Produktion | v824 Bro över Leipikälven vid Ankarvattnet (23-360-1) (BK4), Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
13573 | Investment | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14849 | Investment | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | Norra Vandringshinder Gideälven IV, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
14858 | Investment | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | Norra Vandringshinder Vojmån IV, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
14859 | Investment | Norra vandringshinder AC BD, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras under 2027-2030 och kommer upphandlas i två eller fler paket. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Johan Wahlström | New
11279 | Investment | Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling | Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11281 | Investment | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14855 | Investment | Norra vandringshinder AC BD, Bygghandling | Norra vandringshinder AC BD | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
14867 | Investment | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | v695 Hållandsvägen, Planläggningsprocess | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
6992 | Investment | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 | Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11573 | Major Projects | NBE 3626 Skelleftebanan - Södra Grundfors Driftplats | Södra Grundfors Driftplats. Ca 1 km, utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Kenneth Strandh
10793 | Investment | Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning | Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10776 | Investment | Väg 605 Iståndsättning Boden Industrial Park-Flarken | Iståndssättning Boden Industrial Park-Flarken | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14366 | Investment | Riskred Kamlunge, produktion | Riskred Kamlunge, produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström
14368 | Investment | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | Riskred Kyrkholmsvägen Karungi, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13591 | Maintenance | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion | Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
7009 | Investment | E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158 | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10984 | Investment | Gällivare, Kil ny ventilation, | Gällivare, Kil ny ventilation, produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | North Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
9695 | Investment | Lockarp omformarstation, Produktion | Lockarp omformarstation, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Decided | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Hedqvist
9847 | Investment | Malmö gbg, utbyggnad spår 58 | Totalentreprenad för utbyggnad av spå 58 Mamö gbg samt järnvägsbro över motorled. | Yes | JÄRNVÄGSSPECIFIKA TJÄNSTER | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 2 | Catarina Fällström Jacobsen
14648 | Investment | Rv 19 Öjahill hpl och fri höger E65 | Projektet omfattar en fri höger från väg 19 till E65 västerut samt flytt av hållplats Öjahill, vilken föreslås flyttas söderut för att byggas inom 50 km/tim-området | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 0 | Enna Hallelinder
6234 | Investment | Nässjö, ny omformarstation, Bygghandling | Nässjö, ny omformarstation, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | South/East Region | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
9492 | Investment | Nässjö, ny omformarstation, Produktion | Nässjö, ny omformarstation, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Updated
11439 | Investment | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Updated
9488 | Investment | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | Kust-till-kust omformare, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | South/East Region | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Updated
9697 | Major Projects | Gävle norra, ny KC, Bygghandling | Gävle norra, ny KC, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
13946 | Investment | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Produktion | Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Entreprenad | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål
13948 | Investment | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål
5353 | Maintenance | Kabelskarvar och avslut | Kabelskarvar och avslut | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Cables and accessories | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-09-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Alexander Thorell
5356 | Maintenance | Kabelskarvar och ventilavledare | Kabelskarvar och ventilavledare | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Cables and accessories | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Alexander Thorell
7017 | Maintenance | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60 | Reservdelar till spårväxlar modell UIC60. | Yes | Spårväxlar och korsningar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Points | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Decided | 700 - 1000 Mkr | 8 | Joachim Hall
7018 | Maintenance | Spårväxlar modell BV50 | Spårväxlar modell BV50 | Yes | Spårväxlar och korsningar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Points | The entire Transport Administration | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Joachim Hall
6924 | Investment | v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion #9115 | Entreprenad | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Nadja Pudas
6939 | Investment | Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, Produktion. #9935 | Cirkulationsplatser och korsningar, Väg, C Uppsala län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 1 | Stina Rosvall
12980 | Investment | Högsjö förbigångsspår förberedande arbeten (UE) | Förberedande arbeten mark. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | Central Region | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Karin Larsson
9049 | Major Projects | Program ERTMS - Entreprenad Hallsberg | För att möjliggöra implementeringen av en elektrifierad entreprenad kommer inbjudan till marknadsdialog att ske med start i slutet av kvartal 2, 2024. Vilken förutsättningsskapande kravställning i förfrågningsunderlaget krävs för entreprenaden för att möjliggöra elektrifierad entreprenad. | Yes | Signalanläggningsentreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | Central Region | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Fredrik Bystedt
11024 | Investment | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron- Produktion #22341# | PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron Produktion Län: Norrbottens län Åtgärdsnummer: #22341# Produktion genomförande år: 2026-2027 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Updated
10587 | Major Projects | NBE 3605 Norrbotniabanan - Anläggning, Väg 821 - Bureå älv, Station Bureå | Anläggning, Väg 821 - Bureå älv station Bureå, ca 2,5 km, utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
13876 | Investment | Byggande av spåranslutningar till Tågdepå Arlöv | Ny tågdepå ska byggas i Arlöv, Trafikverkets del i projektet är att bygga spåranslutningar från den statliga infrastrukturen till anläggningen. | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Peter Andersson
7004 | Investment | Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Produktion. #9261 | Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | West Region | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Amalia Thunström
11296 | Maintenance | Projektering utbyte övergångskonstruktioner Karlbergsbron | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner Karlbergsbron | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-03-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
14508 | Investment | Färjeläge Blidöleden, entreprenad | Utförande av nytt färjeläge mellan Yxlan och Blidö | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Matilda Dädeby
6225 | Investment | Hjälpkraft kapacitetshöjande åt, fördelningsstationer, spänningshöjning, Produktion. #11416 | Hjälpkraft | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | East Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Updated
7874 | Major Projects | Hallsberg- Stenkumla, BEST (UE) | Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering våren 2026. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | East Region/Stockholm | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 0 | Johan Sundin
7015 | Investment | GC-vägar Umeå-Vännäs, etapp Brännland, Produktion. #12009 |  | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Bo Harnemo
10102 | Major Projects | NBE 3118 Etapp 2 Norrbotniabanan Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-, service- och ersättningsvägar | Anläggning av Bygg-, service- och ersättningsvägar, totalentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Kenneth Strandh
10855 | Maintenance | Underhåll av 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken, betonrep mm | Åtgärd: Betongrep, bättringsmålning, utbyte övergångskonstruktioner och ev. utbyte slitlager på bro Bro nummer: 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
11014 | Investment | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | Bro över Vojmån vid Vojmåns stn samt för att bredda bron för oskyddade trafikanter. Produktion Åtgärdsnummer: #14239# samt #22707# Vägnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförfarande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Åtgärden: ​Bärighetsutredningen för bron (24-157-1) visar på att bron inte klarar BK4 trafik och att den inte kan förstärkas så att den klarar BK4 trafik. Avser: Byggande av ny bro i befintligt läge alternativt närbeläget läge. Plantyp 1 inkl bredda bron för oskyddade trafikanter. Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
11021 | Investment | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# | Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# Produktion Vägnr :360 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförfarande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Bro över Vojmån via Bäsksele #14248# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
6696 | Investment | v638 Tegefjäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934 | v638 Ullån-Duved,, GC-väg | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13737 | Investment | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion | Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Forssén
13767 | Investment | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jessica Forssén
13763 | Investment | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jessica Forssén
13765 | Investment | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion | Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Forssén
13769 | Investment | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Forssén
10588 | Major Projects | NBE 3508 Norrbotniabanan - Bro över Tjärnbäcken | Bro över Tjärnbäcken/Innerviksfjärdarna, utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
6963 | Investment | Rv 26/47 Hedenstorp-Månseryd. #9339 | Flerfältsväg, Väg, F Jönköpings län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Catharina Selin
11794 | Investment | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, FFU | Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och BPU för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | South/East Region | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Enna Hallelinder
7014 | Maintenance | Sugtransformatorer med tillhörande hus. #11334 | Teknisk beskrivning UHte 19-065¦¦Betongfundament till byggnad ritning 802 920 artikelnummer 04 35 116 / 17 | No |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Transformers and rectifiers | The entire Transport Administration | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 8 | Dennis Axelsson
7002 | Investment | E45 Vattnäs-Trunna, Produktion (UE). #5778 | W Dalarnas län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 3 | Stina Rosvall
14842 | Investment | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län | Utförandeentreprenad avseeende ny gångväg och ökad framkomlighet väg 148 Bro, Gotlands län. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Hanna Andersson | New
6858 | Investment | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), Produktion. #10651 | Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), Produktion. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14381 | Investment | GC väg 363 Vindeln-Solvik | GC väg 363 Vindeln-Solvik. Bygghandling Åtgärd SSP136856 | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
9106 | Maintenance | Basunderhåll Västkustbanan Syd |  | Yes | JÄRNVÄGSSPECIFIKA TJÄNSTER | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Maintenance rail | South Region | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Gunnar Stewén
9567 | Maintenance | För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Värmland/Dalslandsbanorna | Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | Yes | Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele, Spårbyggnadstjänster, drift och underhåll av bananläggning ( fysiska tjänster) | Contract | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2028-05-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 6 | Lisa Crona
4778 | Investment | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Specific technical competence areas | West Region | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | Preliminary | < 1 Mkr | 0 | Elin Skarin
12074 | Maintenance | Integrerat brounderhåll W-län 2027-2029 | Integrerat underhåll och MUH i W-län | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 3 | Maria Jonsson
12982 | Investment | Högsjö förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) | Utförandeentreprenad järnvägsarbeten. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Karin Larsson
7137 | Major Projects | TSE301 Trafikplats Kästa | Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region/Stockholm | 2026-05-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Anna Andersson
10574 | Major Projects | NBE2608 Norrbotniabanan- Anläggning Ånäset-Ytterbyn | Anläggningsentreprenad, Ånäset-Ytterbyn. Utförandeentreprenad. | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Updated
14726 | Investment | Snögallerier Malmbanan (Björkliden-Riksgränsen) produktion | Upphandling entreprenad. Förstärkning av Snögallerier. Snögalleri 4, Snögalleri 9, Snögalleri 13A , Snögalleri 17, Snögalleri 18 | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm | New
7012 | Central function | Betongsliprar inklusive slipermatta till spårväxlar 60E |  | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
11547 | Investment | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Pär Hjelm
10578 | Major Projects | NBE2504 Norrbotniabanan- Broar Dalkarlsån + Robertsfors, utförandeentreprenad | Landskapsbro och stationsbyggnad Robertsfors | Yes | Broar/brostrukturer | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Marianne Werner
12284 | Investment | GC Skellefteå-Myckle | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Alexandra Rydman | Updated
12450 | Maintenance | Högakustenbron, ombyggnad nödutgångar | Ombyggnad av nödutgångar Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
6969 | Investment | Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning, Produktion. #9732 | Mötesstationer och -spår, Järnväg, K Blekinge län | Yes | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Peter Andersson
12628 | Central function | Skyltar och märken | Skyltar och märken, tavlor, klistermärken, mm. | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Agnes Eklund
6154 | Investment | Program E18 tpl Hjulsta - tpl Jakobsberg | Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper. Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Matilda Dädeby | Updated
9669 | Maintenance | Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026 | Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden, Stockholm län | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
10625 | Major Projects | NBE 9903 Norrbotniabanan - Avverkning och röjning Matarledning Yttersjön-Robertsfors inom Robertsfors kommun, Västerbottens län | Avverkning och röjning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Ca 250 ha. Utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
12397 | Major Projects | Sundsvall entreprenad E, restaurering av perrongtak, produktion | Nedmontering, restaurering samt montage av befintliga perrongtak för Sundsvall C. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Emilia Edström
13754 | Investment | Långsele, spår och växelbyte samt genomgående hastighet, produktion | 13483 Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, produktion 21093 Långsele bdl 211 genomgående hastighet | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Hanna Lindroth | New
13734 | Investment | Vändslinga Västeraspby, produktion | Vändslinga Västeraspby, produktion | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Jessica Forssén
11531 | Major Projects | NBE 3623 Norrbotniabanan - Skellefteå C-Degerbyn | NBE3620 Skellefteå C-Degerbyn inklusive 3 st järnvägsbroar och 2 st vägbroar. Ca 1,5 km, utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
5409 | Maintenance | Reläskydd 50 Hz | Överströmsterminal och multiterminal. | Yes | Elektrisk utrustning och material (exkl. kontaktledning), Järnvägsspecifik elmaterial, Manöversystem, ytterobjekt, material och tillbehör | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Power supply | The entire Transport Administration | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 4 | Marcus Blomberg
6227 | Investment | Lindome ny omformarstation, Bygghandling | Lindome ny omformarstation, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Specific technical competence areas | West Region | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
6978 | Investment | Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion | Spår och Räl, O Västra Götalands län | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | West Region | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 3 | Katarina Kristiansson
6345 | Maintenance | Basunderhåll väg område Örebro inom Örebro län | För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Örebro inom Örebro län Möjlig option om 1 eller 2 år | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Kajsa Svanberg | Updated
14713 | Maintenance | För utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Älvdalen | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Älvdalen. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | Central Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso | New
10870 | Maintenance | Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden | Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, Stockholms län | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | East Region | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
12908 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg, Jämtlands län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sveg, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8585 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare i Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
8586 | Maintenance | Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala, Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2027-08-31 finns. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
14311 | Maintenance | Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk inom Norrbottens län | Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Jokkmokk, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad röd, Osäker) | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | North Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Michaela Mau
13680 | Investment | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
10594 | Major Projects | NBE 3624 Norrbotniabanan - Grenvägen Mark och anläggning, BEST | NBE3624 - Grenvägen Mark och anläggning samt BEST-arbeten innehållande 2 st järnvägsbroar samt 2 st vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
12300 | Investment | GC-väg Ånäset C - E4 | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Updated
10820 | Major Projects | NBE 3625 Norrbotniabanan - Skellefteå Central Mark och anläggning, BEST | Skellefteå Centrum Mark och anläggning, BEST-arbeten inhehållande 3 st järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km, utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Kenneth Strandh
13735 | Investment | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling | Yes | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Jessica Forssén
9694 | Investment | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | Krylbo, ny transformatorstation, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
9691 | Investment | Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, Produktion | Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
7019 | Central function | Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). #5805 | Leverans av Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD) | Yes | Röntgen- och detektor utrustning | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 2027-10-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
8380 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beställaren har utlöst option på två år tom 2027-08-31 på befintligt kontrakt. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 6 | Giancarlo Mancuso
13484 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Väglängd ca 476 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka | Updated
13486 | Maintenance | Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän | Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väglängd ca 1310 km. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Maintenance road | West Region | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Maj-Britt Andtbacka
9874 | Investment | Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva | Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 1 | Magnus Häggström
13892 | Investment | Väg E14 Ånge – Bräcke mötesfri väg, Produktion | Väg E14 Ånge – Bräcke mötesfri väg, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
7184 | Investment | E4 Rastplats Luleå, Produktion | ' | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13823 | Maintenance | Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län | Option om 1 eller 2 år | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Jana Boldin
7905 | Maintenance | Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka | Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | Central Region | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Maria Jonsson
11282 | Investment | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
9485 | Investment | PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, Produktion #17637# | E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Produktion Väg Faunapassage Kommun: Luleå Kommun Län: BD Byggstart produktion: år 2026 ÖFT: år 2027-12 (Övrig info: Planläggningsprocess sker: år 2023-2025, Bygghandling sker: år 2025) | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
10568 | Major Projects | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad | NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad | Yes | Broar/brostrukturer | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2027-08-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Updated
14812 | Investment | E4 v 827 Bytesnod Gräta, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess och bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Anna-Karin Forsström | New
13743 | Investment | v643 Undersåker GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt framtagande av bygghandling. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14431 | Investment | v613 Tängvägen GC-väg, planläggning, bygghandling | Planläggnings process samt bygghandling Omfattning samt paketering kan komma att ändras | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
14361 | Investment | Norra viltåtgärd E4 Gallsätter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra viltåtgärd E4 Gallsätter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling Omfattning/paketering kan komma att ändras. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Anna-Karin Forsström
13733 | Investment | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Bygghandling | Bygghandling Åtgärden kan komma att paketeras med Planläggningsprocess. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13758 | Investment | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning/paketering kan komma att ändras. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13731 | Investment | E4 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling | Planläggningsprocess samt Bygghandling E4 Hållansbacken Omfattning/paketering kan komma att ändras. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13761 | Investment | PLm viltåtgärd E4 Gallsäter Bjästa, Planläggningsprocess | Planläggningsprocess. Paketering/omfattning kan komma att ändras. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13736 | Investment | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jessica Forssén
6289 | Investment | Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. #12070 | Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Emilia Edström
5897 | Investment | E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140 | E4 Kongberget-Gnarp | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2027-01-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | Decided | > 1000 Mkr | 4 | Håkan Sjödin
14860 | Investment | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
14850 | Investment | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra Viltåtgärd Gällivare, Planläggningsprocess, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström | New
14851 | Investment | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Planläggningsprocess, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2026-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 4 | Johan Wahlström | New
12169 | Investment | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
13584 | Investment | E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
13346 | Investment | E45 GCM-väg Hammerdal produktion | Ca. 2,1 km, delvis belyst | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson | Updated
13347 | Investment | E45 GCM-väg Hallviken | Ca. 800 m | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
14869 | Investment | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | Norra E14 Djupdalsbäcken vandringshinder, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström | New
14057 | Investment | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion | E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion, ca 4100 m belyst | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson | Updated
13552 | Investment | E14 GC Så-Vik, Produktion | E14 GC Så-Vik, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13553 | Investment | v346 Bro över Rörströmsälvens norra gren vid Bodum (BK4), Produktion | v346 Bro över Rörströmsälvens norra gren vid Bodum (BK4), Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg | Updated
13541 | Investment | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | v662 Bonäshamn - Huså, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13542 | Investment | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström
12285 | Investment | GC-bana utmed väg 544, Vännäsby, produktion | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | Updated
10794 | Investment | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | Planskild passage Ikano-Björka väg 99 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10797 | Investment | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | GC-väg Klockarbäcken-Brännland | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
13525 | Investment | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13526 | Investment | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13513 | Investment | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
12286 | Investment | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10795 | Investment | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
10796 | Investment | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
7315 | Investment | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | Tälle ny omformarstation, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | South/East Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
9692 | Major Projects | Gävle norra, ny KC, Produktion | Gävle norra, ny KC, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Jessica Hedqvist
12627 | Central function | Signallampor | Signallampor för användning i Trafikverkets signalanläggninar. | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 6 | Agnes Eklund
5401 | Maintenance | Övergångsräler | Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsräl för rälprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger respektive vänster) | Yes | Räls och utrustning | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-10-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Lena Larsson
10979 | Maintenance | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, bygghandling | Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, Bygghandling | No |  | Services | Call-off | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | West Region | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Isabelle Vannestål | Updated
6887 | Investment | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling #12102 | Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 1 | Nadja Pudas
7001 | Investment | v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad #12082 | Entreprenad | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Nadja Pudas
13370 | Investment | Väg 51 Förbifart Finspång, Entreprenad | Byggande av en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken på väg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Entreprenaden genomförs som utförande entreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Jenny Jensen
10043 | Maintenance | Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Sparreholm i Flen, Södermanlands län | Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | Central Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
13175 | Investment | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | East Region | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-09-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Hanna Andersson
6951 | Investment | E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780 |  | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
10819 | Major Projects | NBE 3723 Norrbotniabanan - BEST Risön-Skellefteå C | BEST-arbeten Risön - Skellefteå C. Ca 7 km, utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-02-01 | 2027-06-01 | 2027-10-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
13840 | Investment | Lv 1788 Hjärnarp - Munka Ljungby, konsult | Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad för GC-väg samt byggplatsuppföljning. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Construction site inspection | South Region | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-05-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Jenny Jensen
7022 | Maintenance | Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. #11335 | Teknisk beskrivning TDOK 2014:0890 och TDOK 2014:0889 | No |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
5684 | Central function | Heyback mellanlägg |  | Yes | Rälsbefästningar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2028-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Lena Larsson
11293 | Maintenance | Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpl Nyboda | Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda | No |  | Services | Objectspecific | Road |  | East Region | 2027-03-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Christian Niemöller | Updated
12198 | Investment | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats produktion | Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-03-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
14382 | Investment | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion | GC väg 363 Vindeln-Solvik produktion Åtgärd SSP136856 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Traffic systems | North Region | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
13742 | Investment | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling | Yes | Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/konsult tjänster) | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Road or railway plan | North Region | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Jessica Forssén
5116 | Central function | Nya underläggsplattor typ Heyback |  | Yes | Rälsbefästningar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
8732 | Maintenance | Heyback mellanlägg |  | Yes | Rälsbefästningar | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | Decided | 10 - 25 Mkr | 6 | Erik Oskarsson
10576 | Major Projects | NBE2607 Norrbotniabanan- Markentreprenad Gumboda-Ånäset | Markentreprenad Gumboda-Ånäset. Utförandeentreprenad. | Yes | Broar/brostrukturer | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-04-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Henrik Holma | Updated
6054 | Investment | E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, produktion | Vill Ni vara med och bygga Jönköpings nya trafik nav? Då är ni välkomna att lämna anbud på E4 Trafikplats Ljungarum i Jönköping där vi ska bygga genomgående körfält. Vi ser fram emot att jobba med Er i detta projekt. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2027-04-01 | 2027-10-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Catarina Fällström Jacobsen
7071 | Maintenance | Sektionsisolatorer | Sektionsisolatorer för kontaktledning. | Yes | Sektions specialisolatorer för kontaktledning | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Catenary system material | The entire Transport Administration | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2028-05-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Fanny Legnerfält
5279 | Maintenance | Ramavtal enfasställverk | Enfasställverk | Yes | Brytare-,/Kontrollanläggningar, fördelningsutrustning, stickproppar exklusive kontaktledningsmaterial, Transformatorer och transformatorstationer | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Power supply | The entire Transport Administration | 2027-06-01 | 2027-09-01 | 2029-03-01 | Decided | 50 - 100 Mkr | 8 | Dennis Axelsson
14819 | Investment | Halmstad C Bangårdsombyggnad Totalentreprenad | Bangårdsombyggnad av Halmstad C, Totalentreprenad | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Land | West Region | 2027-07-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 500 - 700 Mkr | 5 | Anders Hyllborn | New
12196 | Investment | Sävastnäs ny mötesstation, produktion | Sävastnäs ny mötesstation | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-08-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Pär Hjelm
14612 | Investment | E22 Saltvik Produktion | E22 Saltvik Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road |  | South/East Region | 2027-08-01 | 2028-01-01 | 2028-10-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Darek Marciniak | Updated
6285 | Investment | Mötesspårförlängning Hästbo. Huvudentreprenad mark och BEST | Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | Central Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Magnus Häggström
10724 | Major Projects | NBE 3620 Norrbotniabanan - Bro över Skellefte älv och Bockholmsvägen | NBE3620 - Broar över Skellefte älv och Bockholmsvägen, utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-09-01 | 2028-02-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
6667 | Major Projects | NBK208 Norrbotniabanan- Bygghandling BEST Sundbäck-Skellefteå södra tuvan | Norrbotniabanan: Projektering BEST Ny järnväg Sundbäck -Skellefteå södra, 114 km. | No |  | Performance contract | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 6 | Henrik Holma | Updated
12182 | Investment | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna-Produktion | PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Produktion Län: Norrbotten Kommun: Luleå Kommun Väg: E4 Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna. Genomförande år 2028-2029 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Carina Säfvenberg
10580 | Major Projects | NBE 3601 Norrbotniabanan - Anläggning Ytterbyn-Gammelgårdarna | Anläggning Ytterbyn-Gammelgårdarna innhehållande 4 st järnvägsbroar, 1st vägbro samt 1 st Ekodukt. Ca 16 km, utförandentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-10-01 | 2028-04-01 | 2028-06-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 4 | Kenneth Strandh
11290 | Investment | Ume älv, broreparation, Produktion | Paketering av följande åtgärder: 18911 Ume älv, östra älvfåran, km 62_871, 3500-2400-1_ Brobyte 18913 Ume älv, kraftkanalen, km 63_007, 3500-2401-1_ Brobyte 18915 Ume älv, västra älvfåran, km 63_138, 3500-2402-1 Ny Överbyggnad | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
7024 | Maintenance | Prefabricerade betongfundament. #11331 | Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0677850 Fundament för rörstolpe¦¦0677675 Fundament för plattform¦¦0640431 Fundament för dvärgsignal¦¦0640565 Fundament för kryssmärkesstolpe¦¦6198209 Fundament för plattformsskylt¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0411211 0517621 Fundament utan fot för linjestolpe¦¦0411221 0517622 Fundament med fot för linje- och bryggstolpe¦¦0411230 0517610 Fundament med fot för trebent brygg- och sugtransformatorstolpe¦¦0415250 515999A Stagskiva¦¦ ¦¦ ¦¦Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning¦¦0431470 Fundament för tågvärmepost¦¦0568110 Fundament för fällbomsdriv¦¦0435117 Fundament till sugtransformatorhus¦¦¦¦Värdet baserat på 4 år | No |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Other | The entire Transport Administration | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-04-01 | Preliminary | 5 - 10 Mkr | 6 | Dennis Axelsson
12537 | Central function | Provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser | Sortiment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relätillsatser. | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2028-05-01 | Preliminary | 1 - 5 Mkr | 8 | Emma Hall
11306 | Investment | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11309 | Investment | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte, Produktion | Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11312 | Investment | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, Produktion | Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14800 | Investment | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund produktion | Väg 580 GC och kollektivtrafik Måttsund - produktion SSP138445 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-11-01 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | New
11310 | Investment | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Bygghandling | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11311 | Investment | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11305 | Investment | Kopparåsen, snögalleri, Bygghandling | Kopparåsen, snögalleri | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Pär Hjelm | Updated
14583 | Investment | LV 1788 Hjärnarp- Munka Ljungby, entreprenad, Skåne län | Entreprenaden innefattar byggande av GC-väg mellan Munka Ljungby - Hjärnarp. Entreprenaden utförs som utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South Region | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Jenny Jensen
13757 | Investment | E4 Veckefjärden Riskreduktion (ROPid 130560), Produktion | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
13593 | Investment | Demoprojekt Åsarna, Produktion | Demoprojekt Åsarna, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13596 | Investment | v604 Slandrom-Bye GC-väg och v613 Tängvägen GC-väg, Produktion | v604 Slandrom-Bye GC-väg v613 Tängvägen GC-väg Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
9470 | Investment | Plno faunapassage Malmbanan Gáisenjárga, totalentreprenad | Tidigare namn i inköpstidplan: PLno faunapassage Malmbanan Kiruna-Riksgränsen, produktion. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14817 | Investment | v 772 Bro över Ammerån vid Skyttmon (23-364-1)(BK4), Produktion | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | New
9481 | Investment | PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 2027-12-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
11793 | Investment | E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE | Utförandeentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra). | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | South/East Region | 2027-12-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Enna Hallelinder
11436 | Investment | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | Central Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
6993 | Investment | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/Construction works/Power supply, converters/substations | East Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Isabelle Vannestål | Updated
12288 | Investment | Väg 97 korsning Travbaneleden | Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10800 | Investment | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
10801 | Investment | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 3 | Alexandra Rydman
13517 | Investment | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
10798 | Investment | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884 | E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10799 | Investment | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
12287 | Investment | Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12289 | Investment | TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
12290 | Investment | E45 Blattnicksele trafiksäkerhet | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10781 | Investment | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion | Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Hanna Lindroth | Updated
10573 | Major Projects | NBE2605 Norrbotniabanan- Anläggning Robertsfors - Ånäset | Anläggningsentreprenad Robertsfors - Ånäset. Utförandeentreprenad. | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-08-01 | 2028-10-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 3 | Henrik Holma | Updated
13530 | Investment | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Johan Wahlström
13532 | Investment | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | E45 GC Ytterhogdal, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
14861 | Investment | Norra vandringshinder IV Norrbotten Västerbotten, Produktion | Avser åtgärder som kommer genomföras 2028-2030 och kommer upphandlas i separata paket. | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Johan Wahlström | New
10508 | Investment | Åstorps bangård, entreprenad | Anläggande av nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad | Yes | Broar/brostrukturer, Järnvägsentreprenader inkl. Ban/El/Signal/Tele | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | South Region | 2028-01-01 | 2028-09-01 | 2028-11-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 1 | Peter Andersson
9494 | Investment | Ostkustbanan, nya transformatorstationer, Produktion |  | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål
12620 | Central function | Attraktionstillsatser | Attraktionstillsatser till reläkretsar i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF. | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 2028-01-01 | Decided | 1 - 5 Mkr | 8 | Agnes Eklund
10590 | Major Projects | NBE 3509 Norrbotniabanan - Järnvägsbro över E4 och gamla E4, 2 vägbroar | Järnvägsbro över E4 och gamla E4, 2 vägbroar, utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway | Contracts/Construction work/Bridges | North Region | 2028-02-01 | 2028-05-01 | 2028-08-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Kenneth Strandh
14801 | Investment | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur | Bygghandling SSP138450 | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2028-02-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Alexandra Rydman | New
6948 | Investment | E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369 | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2028-05-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10789 | Investment | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
5405 | Maintenance | Rälskarvjärn | Upphandlingen avser rälskarvjärn i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitsvets samt övergångsskarvjärn 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/50E3, 54E3/50E3. | Yes | Räls och utrustning | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 8 | Lena Larsson
12344 | Central function | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Destruktion av spårodugliga träsliprar | Yes | Avfallshantering och återvinning | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Sleepers and fastenings | The entire Transport Administration | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2029-01-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 5 | Erik Oskarsson
10589 | Major Projects | NBE 3207 Norrbotniabanan - Mark S:a Innervik-S:a Tuvan | Mark S:a Innervik-S:a Tuvan innehållande 1 st järnvägsbro, utförandeentreprenad. | No |  | Contract | Objectspecific | Both road and railway |  | North Region | 2028-06-01 | 2028-10-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Kenneth Strandh
12174 | Investment | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara- Produktion #SSP135724# | PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning Produktion Åtgärdsnummer: SSP135724 Län: Norrbotten Kommun: Gällivare Kommun Väg: E10 Genomförande år 2029-2030 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-08-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Alexandra Rydman
11291 | Investment | Brännberg, Hednoret, Storsund och Laduberg, Växelbyte, Bygghandling | Paketering av följande åtgärder: 18890 Brännberg, växelbyte vxl 1 och 6 18891 Hednoret, växelbyte vxl 6 18893 Storsund växelbyte, vxl 6 18894 Laduberg, växelbyte, vxl 1 och 6 | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-08-01 | 2028-08-01 | 2028-08-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Hanna Lindroth
12170 | Investment | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Signalling | North Region | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
6975 | Investment | E10 Kauppinen-Kiruna, Produktion. #10252 |  | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
5400 | Maintenance | Partikelmagnet | Partikelmagnet monteras i rällivet på rälfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1. | Yes | Räls och utrustning | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2029-06-01 | Decided | 5 - 10 Mkr | 8 | Lena Larsson
11252 | Investment | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion | Boden-Luleå, Spår- och växelbyte | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11253 | Investment | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion | Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Pär Hjelm
11255 | Investment | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte, Produktion | Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11297 | Investment | Kopparåsen, snögalleri, Produktion | Kopparåsen, snögalleri | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm | Updated
11298 | Investment | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, Produktion | Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11299 | Investment | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), Produktion | Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1) | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11300 | Investment | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11301 | Investment | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte, Produktion | Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11303 | Investment | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, Produktion | Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11256 | Investment | Luleå, växelbyte, 8 växlar, Bygghandling | Luleå, växelbyte, 8 växlar | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Pär Hjelm
11257 | Investment | Boden, växelbyte 624_621, Bygghandling | Boden, växelbyte 624_621 | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2028-11-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 2 | Pär Hjelm
13210 | Major Projects | Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS Hyllie, Malmö C, Malmö Gbg & Arlöv | Utförandeentreprenad för ERTMS införandet i Hyllie, Malmö C, Malmö Gbg & Arlöv. Omfattar MBEST-K. | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | South Region | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2029-04-01 | Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Constantin Vencu
7049 | Central function | Räler | Räler. | No |  | Goods | Objectspecific | Rail | Technically approved material/Rails | The entire Transport Administration | 2028-11-01 | 2029-02-01 | 2030-01-01 | Preliminary | > 1000 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
14815 | Investment | E14 hållplatser Bergsgatan, Planläggningsprocess och bygghandling | Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning och paketering kan komma att ändras. | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-build contract | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | < 1 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | New
13746 | Investment | v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14813 | Investment | E4 v827 Bytesnod Gräta, Produktion | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | New
14814 | Investment | v90 Frånö-Kramfors GC-väg, Produktion | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 2028-12-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström | New
7000 | Investment | v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad #12103 | Entreprenad | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | Central Region | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-02-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 1 | Nadja Pudas
10802 | Investment | E4 GC-port Harrbäcken | E4 GC-port Harrbäcken | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10803 | Investment | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12291 | Investment | Väg 616 GC-väg genom Gäddvik | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12292 | Investment | GC-väg arbetspendlingsstråk | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12293 | Investment | Väg 97 korsning Travbaneleden | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12294 | Investment | TS-åtgärder Robertsfors | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12295 | Investment | GC-vägar landsbygdsstråk | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12296 | Investment | E45 Karesuando tätort | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
12298 | Investment | E45 Cirkulationsplats Sorsele | Produktion SSP138445 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | Updated
13522 | Investment | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokom, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Johan Wahlström
13523 | Investment | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13527 | Investment | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Johan Wahlström
13524 | Maintenance | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Maintenance Bridges & tunnels | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Carina Säfvenberg
11294 | Investment | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Rail | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Hanna Lindroth | New
6988 | Investment | E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782 |  | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-01-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 2 | Bo Harnemo
9493 | Investment | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | Tälle, Ny omformarstation, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | The entire Transport Administration | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | Very Preliminary | 100 - 300 Mkr | 3 | Isabelle Vannestål | Updated
14803 | Investment | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen Bygghandling SSP138162 | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2029-02-01 | 2029-02-01 | 2029-02-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | New
12415 | Central function | Vägbeläggningar till plankorsningar | Vägbeläggningar | No |  | Goods | Objectspecific | Both road and railway | Technically approved material/Signal switchgear material | The entire Transport Administration | 2029-03-01 | 2029-05-01 | 2030-02-01 | Decided | 100 - 300 Mkr | 8 | Magnus Westerberg
11292 | Investment | Brännberg, Hednoret, Storsund och Laduberg, Växelbyte, Produktion | Paketering av följande åtgärder: 18890 Brännberg, växelbyte vxl 1 och 6 18891 Hednoret, växelbyte vxl 6 18893 Storsund växelbyte, vxl 6 18894 Laduberg, växelbyte, vxl 1 och 6 | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-10-01 | 2029-10-01 | 2029-10-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Hanna Lindroth
11250 | Investment | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion | Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11251 | Investment | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion | Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2029-11-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
13744 | Investment | E4 Hållandsbacken, Produktion | Produktion E4 Hållansbacken | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström
14432 | Investment | v613 Tängvägen GC-väg, produktion | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13747 | Investment | v643 Undersåker GC-väg, Produktion | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13759 | Investment | v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Produktion | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-12-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 2 | Anna-Karin Forsström
14862 | Investment | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | E10 Viltstängsel S_Svartbyn-Kangis, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | New
14863 | Investment | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | E10 Viltstängsel och planskild passage vid Hakkas, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
14864 | Investment | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | Norra E4 Faunapassage Måttsund-Gäddviksbron, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-03-01 | Very Preliminary | 50 - 100 Mkr | 2 | Johan Wahlström | New
13514 | Investment | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13516 | Investment | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13519 | Investment | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | v321 Genom Myrviken GC, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13520 | Investment | v695 Hållandsvägen (BK4), Produktion | v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Johan Wahlström | Updated
13521 | Investment | v675 Ede kurva, Produktion | v675 Ede kurva, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
10804 | Investment | E12 Tärnaby genomfart | E12 Tärnaby genomfart | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
13745 | Investment | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader, Spårbyggnadsentreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 300 - 500 Mkr | 4 | Jessica Forssén
14805 | Investment | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion | E14 Stöde passager och anslutning Gyllenvägen - produktion SSP138162 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Pavement | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | New
13507 | Investment | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13508 | Investment | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13509 | Investment | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13510 | Investment | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
13512 | Investment | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling | No |  | Services | Objectspecific | Road | Engineering consultants/Physical planning and design/Tender documents for Design-bid-build contract | North Region | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Very Preliminary | 1 - 5 Mkr | 3 | Marcus Eriksson
14804 | Investment | E4 södra infarten Örnsköldsvik | E4 södra infarten Örnsköldsvik Produktion SSP138156 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Construction work/Properties | North Region | 2030-02-01 | 2030-02-01 | 2030-02-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | New
13648 | Maintenance | Friktionsmedel mot spårhalka | Friktionsmedel mot spårhalka | No |  | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Other | The entire Transport Administration | 2030-02-01 | 2030-03-01 | 2032-01-01 | Preliminary | 10 - 25 Mkr | 8 | Lena Larsson
7028 | Central function | Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146 | Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM) | Yes | Röntgen- och detektor utrustning | Goods | Framework agreement | Rail | Technically approved material/Vehicle detection systems and cameras | The entire Transport Administration | 2030-06-01 | 2030-10-01 | 2031-07-01 | Decided | 25 - 50 Mkr | 10 | Erik Oskarsson
14806 | Investment | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur produktion | Väg 95 Cirkulationsplats Järnvägsgatan, Arvidsjaur - produktion SSP138450 | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Infrasystem/Lighting & Electricity supply | North Region | 2030-08-01 | 2030-08-01 | 2030-08-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman | New
11248 | Investment | Luleå, växelbyte, 8 växlar, produktion | Luleå, växelbyte, 8 växlar | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-11-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 25 - 50 Mkr | 1 | Pär Hjelm
11249 | Investment | Boden, växelbyte 624_621, produktion | Boden, växelbyte 624_621 | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2030-11-01 | 2030-11-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Pär Hjelm
14816 | Investment | E14 hållplatser Bergsgatan | Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2030-12-01 | 2030-12-01 | 2030-12-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Anna-Karin Forsström | New
10805 | Investment | Ny anslutning v 505 Haraholmen | Ny anslutning v 505 Haraholmen | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2031-01-01 | 2031-01-01 | 2031-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 1 | Alexandra Rydman
10566 | Major Projects | NBE9705 Norrbotniabanan - Anläggning BEST Sundbäck-Skellefteå, utförandeentreprenad | Utförandeentreprenad BEST (bana, el, signal, tele) mellan Sundbäck och Skellefteå. | Yes | Järnvägsspecifika entreprenader | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Track | North Region | 2031-02-01 | 2031-09-01 | 2031-11-01 | Very Preliminary | > 1000 Mkr | 4 | Henrik Holma | Updated
11295 | Investment | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | NPT Vännäs-Boden S, Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Rail | Contracts/BEST/Catenary system | North Region | 2032-01-01 | 2032-01-01 | 2032-01-01 | Very Preliminary | 700 - 1000 Mkr | 5 | Hanna Lindroth | New
13502 | Investment | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13503 | Investment | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | v722 Stugun - Kompaniet, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 10 - 25 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13504 | Investment | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 1 | Marcus Eriksson
13505 | Investment | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
13506 | Investment | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion | No |  | Contract | Objectspecific | Road | Contracts/Land | North Region | 2033-01-01 | 2033-01-01 | 2033-01-01 | Very Preliminary | 5 - 10 Mkr | 2 | Marcus Eriksson
9175 | Maintenance | Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan | Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår | No |  | Contract | Objectspecific | Rail |  | Central Region | 2033-06-01 | 2033-10-01 | 2034-03-01 | Preliminary | 300 - 500 Mkr | 6 | Thomas Atterling