## Körplan invasiva 2025
Körplan Jätteloka/ Tromsöloka 2025
Preliminär Körplan 2025-06-05
| Entreprenör: |  | Environmetal Science FR SAS
| Underentreprenör: |  | Actum Greentech AB
| Metod/utrustning: |  | Avstrykning/Avstrykningsutrustning, Rotkapning/Rotkap, Klippning/Grensax/ Inventering
Skift Nr | Region | Kommun | Bandel Nr | Plats för bekämpning | Från Km+m | Till Km+m | Spårmeter | UNE och övriga spår | Spårnr | Sida (H/V/B/O osäker) | Anmärkning | Planerat datum | Vecka | Veckodag
1 | Södra regionen | KARLSHAMN | 943 | Sandbäck - Mörrum | 47+190 | 47+297 | 107 | E |  | V |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
1 | Södra regionen | SÖLVESBORG | 943 | Sölvesborg - Sandbäck | 40+800 | 40+880 | 80 | E |  | O |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
1 | Södra regionen | SÖLVESBORG | 943 | Sölvesborg - Sandbäck | 38+927 | 39+175 | 496 | E |  | B |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
1 | Södra regionen | SÖLVESBORG | 943 | Sölvesborg - Sandbäck | 38+090 | 38+140 | 50 | E |  | O |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
1 | Södra regionen | SÖLVESBORG | 943 | Sölvesborg - Sandbäck | 31+901 | 32+027 | 126 | E |  | V |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
1 | Södra regionen | BROMÖLLA | 943 | Fjälkinge - Bromölla | 17+020 | 17+070 | 50 | E |  | O |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
1 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 943 | Kristianstad GBG - Fjälkinge | 4+577 | 4+683 | 106 | E |  | O |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
1 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 943 | Kristianstad GBG - Fjälkinge | 2+514 | 2+738 | 448 | E |  | B |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
1 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 951 | Vinnö - Karpalund | 35+142 | 35+352 | 210 | ssp |  | O |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
1 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 951 | Vinnö - Karpalund | 35+339 | 35+463 | 124 | ssp |  | V |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
1 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 951 | Vinnö | 35+059 | 35+168 | 109 | ssp | 3 | H |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
1 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 951 | Vinnö | 34+369 | 34+474 | 210 | ssp |  | B |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
1 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 952 | Kristianstads central - Kristianstads södra | 30+538 | 30+640 | 102 | E |  | O |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
2 | Södra regionen | SÖLVESBORG | 943 | Sölvesborg - Sandbäck | 41+201 | 41+806 | 605 | E |  | B |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
3 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Holmsjö | 320+278 | 320+393 | 115 | E | 2 | V |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
3 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Spjutsbygd - Gullberna | 338+822 | 339+085 | 526 | E |  | B |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
3 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Spjutsbygd - Gullberna | 339+733 | 340+056 | 646 | E |  | B |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
3 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Spjutsbygd - Gullberna | 340+168 | 340+331 | 326 | E |  | B |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
3 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Spjutsbygd - Gullberna | 344+229 | 344+362 | 266 | E |  | B |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
3 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Gullberna | 124+531 | 124+752 | 442 | E | 53 | B |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
3 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Gullberna | 346+904 | 347+156 | 252 | E1 | 54 | H |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
3 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Gullberna | 347+621 | 347+731 | 110 | E1 | 54 | V |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
3 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Karlskrona central | 349+300 | 349+350 | 50 | E | 54 | O |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
3 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Karlskrona central | 350+778 | 350+948 | 170 |  | 42 | V |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
3 | Södra regionen | RONNEBY | 943 | Ronneby - Nättraby | 108+885 | 109+115 | 230 | E |  | O |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
3 | Södra regionen | RONNEBY | 943 | Ångsågsmossen - Bräkne-Hoby | 81+504 | 81+612 | 108 | E |  | O |  | 2025-04-28 | 18 | Mån
4 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 0+596 | 0+814 | 436 | E | 21 | B |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
5 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstad GBG | 0+754 | 0+860 | 212 |  | 22a | B |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
5 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstad GBG | 0+532 | 0+825 | 586 | E2 | 2.22 | B |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
5 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 28+979 | 29+110 | 131 | E1 | 1 | V |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
5 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 29+092 | 29+317 | 225 |  | 104 | H |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
5 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 29+216 | 29+320 | 104 |  | 121 | H |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
5 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 29+178 | 29+324 | 146 |  | 105 | V |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
5 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 29+281 | 29+386 | 105 |  | 108 | H |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
5 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 29+091 | 29+316 | 225 |  | 109 | V |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
5 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 29+155 | 29+263 | 108 |  | 110 | O |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
5 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 29+120 | 29+199 | 79 |  | 113, 115, 116 | O |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
6 | Södra regionen | SIMRISHAMN | 969 | Gärsnäs - Simrishamn | 94+800 | 94+860 | 60 | E |  | V |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
6 | Södra regionen | SIMRISHAMN | 969 | Gärsnäs - Simrishamn | 94+280 | 94+497 | 217 | E |  | H |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
6 | Södra regionen | SIMRISHAMN | 969 | Gärsnäs - Simrishamn | 92+868 | 92+981 | 113 | E |  | H |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
6 | Södra regionen | SIMRISHAMN | 969 | Gärsnäs - Simrishamn | 87+676 | 87+780 | 104 | E |  | H |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
6 | Södra regionen | SIMRISHAMN | 969 | Gärsnäs - Simrishamn | 87+100 | 87+150 | 50 | E |  | O |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
6 | Södra regionen | SIMRISHAMN | 969 | Gärsnäs | 84+340 | 84+440 | 100 | E | 1 | V |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
6 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Gärsnäs | 80+535 | 80+866 | 662 | E |  | B |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
6 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Gärsnäs | 74+400 | 74+450 | 100 | E |  | B |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
6 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Gärsnäs | 71+500 | 71+620 | 240 | E |  | B |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
6 | Södra regionen | YSTAD | 969 | Tomelilla - Ystad | 67+033 | 67+137 | 104 | E1 |  | O |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
6 | Södra regionen | YSTAD | 969 | Tomelilla - Ystad | 67+423 | 67+836 | 826 | E1 |  | B |  | 2025-04-29 | 18 | Tis
7 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla | 56+031 | 56+152 | 121 |  | 6 | O |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
7 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 57+320 | 57+370 | 50 | E1 |  | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
7 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 57+800 | 57+850 | 50 | E1 |  | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
7 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 58+138 | 58+938 | 1600 | E1 |  | B |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
7 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 59+092 | 59+234 | 142 | E1 |  | O |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
7 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 59+263 | 59+419 | 312 | E1 |  | B |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
7 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 60+430 | 61+010 | 1160 | E1 |  | B |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
8 | Södra regionen | HÖÖR | 912 | Höör - Stehag | 568+780 | 568+830 | 50 | U |  | H |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
8 | Södra regionen | HÖÖR | 912 | Höör - Stehag | 567+637 | 567+974 | 337 | N |  | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
8 | Södra regionen | HÖÖR | 912 | Höör - Stehag | 567+619 | 567+839 | 220 | U |  | O |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
8 | Södra regionen | HÖÖR | 912 | Höör - Stehag | 567+330 | 567+380 | 50 | U |  | O |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
8 | Södra regionen | HÖÖR | 912 | Höör - Stehag | 566+026 | 566+218 | 192 | U |  | H |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
8 | Södra regionen | HÖÖR | 912 | Höör - Stehag | 566+123 | 566+230 | 107 | N |  | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
8 | Södra regionen | HÖÖR | 912 | Höör | 564+474 | 564+615 | 141 | N | 1 | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
8 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 910 | Hässleholm - Mellby | 543+373 | 543+557 | 184 | N |  | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
8 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 910 | Hässleholm - Mellby | 540+604 | 541+088 | 484 | U |  | H |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
8 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 910 | Hässleholm - Mellby | 540+549 | 541+128 | 579 | N |  | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
8 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 910 | Hässleholm - Mellby | 537+040 | 537+090 | 50 | N |  | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
8 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 910 | Hässleholm - Mellby | 536+310 | 536+360 | 50 | N |  | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
8 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 910 | Hässleholm - Mellby | 535+613 | 535+727 | 114 | N |  | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
8 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 910 | Hässleholm - Mellby | 535+640 | 535+788 | 148 | U |  | H |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
9 | Sydöstra regionen | KALMAR | 824 | Trekanten - Kalmar södra | 159+984 | 160+587 | 1206 | E |  | B |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
9 | Sydöstra regionen | EMMABODA | 823 | Emmaboda - Vissefjärda | 298+121 | 298+266 | 290 | E |  | B |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
9 | Sydöstra regionen | EMMABODA | 822 | Emmaboda | 294+824 | 294+929 | 105 | E | 2 | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
9 | Sydöstra regionen | EMMABODA | 823 | Vissefjärda | 306+478 | 306+597 | 238 | E | 2 | B |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
9 | Sydöstra regionen | VÄRNAMO | 720 | Bor - Rydaholm | 197+401 | 197+514 | 113 | E |  | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
9 | Södra regionen | ALVESTA | 821 | Alvesta - Gemla | 226+293 | 226+398 | 105 | E |  | O |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
9 | Södra regionen | ALVESTA | 821 | Alvesta - Gemla | 226+464 | 226+585 | 121 | E |  | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
9 | Södra regionen | VÄXJÖ | 822 | Växjö - Åryd | 239+095 | 239+215 | 240 | E |  | B |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
10 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Biskopstorp - Furet | 147+600 | 147+650 | 50 | N |  | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
10 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Biskopstorp - Furet | 146+249 | 146+954 | 705 | U |  | H |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
10 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Biskopstorp - Furet | 146+327 | 146+959 | 632 | N |  | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
10 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Biskopstorp - Furet | 146+048 | 146+157 | 109 | N |  | O |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
10 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Biskopstorp - Furet | 146+050 | 146+160 | 110 | U |  | O |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
10 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Biskopstorp - Furet | 142+480 | 142+700 | 220 | N |  | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
10 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Biskopstorp - Furet | 142+480 | 142+700 | 220 | U |  | H |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
10 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Brännarp - Biskopstorp | 140+850 | 140+950 | 100 | U |  | O |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
10 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Brännarp - Biskopstorp | 139+289 | 140+026 | 737 | N |  | V |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
10 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Brännarp - Biskopstorp | 139+608 | 139+844 | 236 | U |  | H |  | 2025-04-30 | 18 | Ons
11 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 61+229 | 61+974 | 1490 | E1 |  | B |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
11 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 62+232 | 63+190 | 1916 | E1 |  | B |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
11 | Södra regionen | YSTAD | 969 | Tomelilla - Ystad | 63+190 | 63+372 | 728 | E1 |  | B |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
11 | Södra regionen | YSTAD | 969 | Tomelilla - Ystad | 63+472 | 63+730 | 615 | E1 |  | B |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
11 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 63+730 | 64+175 | 890 | E1 |  | B |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
11 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 64+223 | 64+330 | 107 | E1 |  | H |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
12 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 815 | Hästveda | 516+638 | 516+765 | 127 | N | 1 | V |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
12 | Södra regionen | OSBY | 815 | Osby | 505+396 | 505+519 | 123 | U | 13 | H |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
12 | Södra regionen | ÄLMHULT | 815 | Älmhult - Tunneby | 485+484 | 485+604 | 120 | N |  | O |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
12 | Södra regionen | ÄLMHULT | 814 | Älmhult | 484+877 | 484+960 | 83 | N | 1 | V |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
12 | Södra regionen | OSBY | 851 | Hökön - Olofström | 27+415 | 27+611 | 196 | E |  | V |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
12 | Södra regionen | ÄLMHULT | 814 | Diö norra - Älmhult | 482+230 | 482+334 | 104 | N |  | O |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
12 | Södra regionen | ÄLMHULT | 814 | Diö norra - Älmhult | 482+080 | 482+130 | 50 | U |  | O |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
12 | Södra regionen | ÄLMHULT | 814 | Diö norra - Älmhult | 481+940 | 481+990 | 166 | U |  | V |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
12 | Södra regionen | ÄLMHULT | 814 | Diö norra - Älmhult | 479+392 | 479+558 | 103 | N |  | O |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
12 | Södra regionen | ÄLMHULT | 814 | Eneryda - Diö norra | 463+180 | 463+283 | 111 | E |  | O |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
12 | Södra regionen | MARKARYD | 931 | Markaryd - Bjärnum | 36+188 | 36+297 | 100 | E |  | O |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
12 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 931 | Markaryd - Bjärnum | 49+950 | 50+050 | 278 | E |  | O |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
12 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 931 | Bjärnum | 55+347 | 55+486 | 116 | E | 1 | B |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
12 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 932 | Tyringe - Västra Torup | 15+829 | 15+945 | 110 |  |  | V |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
12 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 932 | Västra Torup | 17+450 | 17+560 | 110 |  | 2 | H |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
13 | Sydöstra regionen | VETLANDA | 872 | Vetlanda - Brunnsgård | 31+350 | 31+491 | 141 | E |  | V |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
13 | Sydöstra regionen | VETLANDA | 872 | Vetlanda - Brunnsgård | 30+945 | 31+119 | 174 | E |  | O |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
13 | Sydöstra regionen | HULTSFRED | 832 | Hultsfred - Mörlunda | 90+981 | 91+110 | 129 | E |  | O |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
13 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm | 378+550 | 378+629 | 79 |  | bvstick | O |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
13 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm | 378+704 | 378+913 | 209 | N | 1 | O |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
13 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm | 378+927 | 379+031 | 104 | N | 1 | V |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
13 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm | 378+680 | 379+037 | 357 | U | 2 | O |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
13 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm | 379+152 | 379+329 | 177 | U | 2 | O |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
13 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm - Stockaryd | 379+360 | 379+618 | 258 | U |  | H |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
13 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm | 379+305 | 379+442 | 137 | N | 1 | O |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
13 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm - Stockaryd | 379+613 | 379+714 | 101 | N |  | O |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
13 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm - Stockaryd | 379+671 | 379+787 | 116 | N |  | H |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
13 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm - Stockaryd | 379+843 | 379+966 | 123 | N |  | H |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
13 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm - Stockaryd | 381+207 | 381+311 | 104 | N |  | H |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
14 | Västra regionen | VARBERG | 627 | Frillesås - Värö | 59+571 | 60+270 | 699 | N |  | V |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
14 | Västra regionen | VARBERG | 627 | Frillesås - Värö | 59+946 | 60+265 | 130 | U |  | H |  | 2025-05-01 | 18 | Tor
15 | Södra regionen | YSTAD | 969 | Tomelilla - Ystad | 65+660 | 65+775 | 115 | E1 |  | V |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
15 | Södra regionen | YSTAD | 969 | Tomelilla - Ystad | 66+762 | 66+867 | 105 | E1 |  | V |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
15 | Södra regionen | YSTAD | 961 | Rynge - Vilhelmsborg | 53+762 | 54+403 | 1282 | E |  | B |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
15 | Södra regionen | YSTAD | 961 | Rynge - Vilhelmsborg | 53+533 | 53+637 | 104 | E |  | H |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
15 | Södra regionen | YSTAD | 961 | Rynge | 49+420 | 49+524 | 104 | E | 2 | H |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
15 | Södra regionen | YSTAD | 961 | Rynge | 49+450 | 49+567 | 117 |  | 1 | V |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
16 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Västra Torup - Perstorp | 20+980 | 21+030 | 50 | E |  | V |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
16 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Västra Torup - Perstorp | 21+960 | 22+010 | 100 | E |  | B |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
16 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Perstorp | 24+099 | 24+208 | 109 | E | 1 | H |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
16 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Perstorp | 24+338 | 24+467 | 129 |  | 2 | V |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
16 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Perstorp | 24+357 | 24+462 | 105 | E | 1 | H |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
16 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Perstorp | 24+570 | 24+684 | 114 | E | 1 | H |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
16 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Perstorp | 25+072 | 25+199 | 127 | E | 1 | H |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
16 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Perstorp - Hyllstofta | 25+665 | 25+766 | 101 | E |  | O |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
16 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Perstorp - Hyllstofta | 26+039 | 26+144 | 105 | E |  | O |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
16 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Perstorp - Hyllstofta | 28+440 | 28+490 | 50 | E |  | H |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
16 | Södra regionen | KLIPPAN | 932 | Hyllstofta | 31+653 | 31+759 | 106 | E | 3 | V |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
16 | Södra regionen | KLIPPAN | 932 | Hyllstofta | 31+722 | 31+879 | 157 | E | 3 | O |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
17 | Sydöstra regionen | ÅTVIDABERG | 845 | Viresjö - Åtvidaberg | 15+143 | 15+294 | 302 | E |  | B |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
17 | Sydöstra regionen | KINDA | 841 | Kisa - Gullringen | 64+150 | 64+498 | 348 | E |  | V |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
17 | Sydöstra regionen | KINDA | 841 | Kisa - Gullringen | 64+680 | 64+730 | 50 | E |  | H |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
17 | Sydöstra regionen | MJÖLBY | 505 | Mantorp - Mjölby | 258+522 | 258+624 | 102 | U |  | O |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
17 | Sydöstra regionen | MJÖLBY | 522 | Skänninge - Mjölby | 292+435 | 292+787 | 352 | N |  | V |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
17 | Sydöstra regionen | MJÖLBY | 810 | Mjölby | 292+787 | 292+910 | 123 | N2 | 4 | V |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
17 | Sydöstra regionen | MJÖLBY | 522 | Skänninge - Mjölby | 292+368 | 292+787 | 419 | U |  | H |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
17 | Sydöstra regionen | MJÖLBY | 810 | Mjölby | 292+787 | 292+935 | 148 | U2 | 5 | H |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
17 | Sydöstra regionen | TRANÅS | 811 | Sommen - Tranås | 295+312 | 295+433 | 121 | U |  | H |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
17 | Sydöstra regionen | TRANÅS | 811 | Tranås | 298+124 | 298+252 | 128 | N | 1 | V |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
17 | Sydöstra regionen | TRANÅS | 811 | Tranås | 298+800 | 298+906 | 106 | N | 1 | V |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
18 | Västra regionen | VARBERG | 627 | Varberg - Hamra | 77+840 | 77+890 | 50 | E |  | O |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
18 | Västra regionen | KUNGSBACKA | 627 | Kungsbacka - Lekarekulle | 36+240 | 36+290 | 50 | U |  | O |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
18 | Västra regionen | VARBERG | 627 | Frillesås - Värö | 59+789 | 59+901 | 112 | U |  | O |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
18 | Västra regionen | VARBERG | 627 | Frillesås - Värö | 59+224 | 59+414 | 190 | U |  | H |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
18 | Västra regionen | VARBERG | 627 | Frillesås - Värö | 59+252 | 59+409 | 157 | N |  | V |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
18 | Västra regionen | VARBERG | 627 | Frillesås - Värö | 59+132 | 59+243 | 111 | U |  | O |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
18 | Västra regionen | VARBERG | 627 | Frillesås - Värö | 58+932 | 59+047 | 115 | U |  | H |  | 2025-05-02 | 18 | Fre
19 | Södra regionen | KLIPPAN | 932 | Klippan - Kvidinge | 42+859 | 42+975 | 116 | E |  | O |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
19 | Södra regionen | KLIPPAN | 932 | Klippan - Kvidinge | 42+940 | 43+545 | 1210 | E |  | B |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
19 | Södra regionen | KLIPPAN | 932 | Klippan - Kvidinge | 43+673 | 43+786 | 113 | E |  | O |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
20 | Södra regionen | LANDSKRONA | 937 | Landskrona Östra | 1+450 | 1+530 | 80 |  | 2a | O |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
20 | Södra regionen | LANDSKRONA | 937 | Landskrona Östra | 1+659 | 1+724 | 65 |  | 101 | O |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
20 | Södra regionen | LANDSKRONA | 938 | Landskrona Östra | 1+762 | 1+867 | 105 |  | 5 | O |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
20 | Södra regionen | LANDSKRONA | 937 | Landskrona Östra | 1+616 | 1+872 | 512 |  | 40.41 | B |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
20 | Södra regionen | SVALÖV | 926 | Billeberga - Teckomatorp | 31+417 | 31+574 | 157 | E |  | V |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
20 | Södra regionen | SVALÖV | 926 | Billeberga - Teckomatorp | 31+603 | 31+706 | 103 | E |  | O |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
20 | Södra regionen | SVALÖV | 926 | Billeberga - Teckomatorp | 32+115 | 32+348 | 233 | E |  | B |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
21 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 505 | Norrköpings central - Fiskeby | 184+575 | 184+683 | 108 | U |  | O |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
21 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 505 | Norrköpings central - Fiskeby | 184+571 | 184+749 | 178 | N |  | V |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
21 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 505 | Norrköpings central - Fiskeby | 185+850 | 185+900 | 50 | U |  | H |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
21 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 505 | Norrköpings central - Fiskeby | 186+112 | 186+215 | 103 | U |  | O |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
21 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 505 | Fiskeby - Kimstad | 190+326 | 190+497 | 171 | U |  | H |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
21 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 505 | Fiskeby - Kimstad | 190+376 | 190+660 | 224 | N |  | V |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
21 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 505 | Fiskeby - Kimstad | 190+884 | 191+018 | 134 | U |  | H |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
21 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 505 | Fiskeby - Kimstad | 190+909 | 191+009 | 100 | N |  | O |  | 2025-05-03 | 18 | Lör
22 | Södra regionen | KLIPPAN | 932 | Klippan - Kvidinge | 44+686 | 44+870 | 368 | E |  | B |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
22 | Södra regionen | ÅSTORP | 932 | Klippan - Kvidinge | 44+870 | 44+946 | 76 | E |  | H |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
22 | Södra regionen | ÅSTORP | 932 | Kvidinge - Kärreberga | 48+730 | 49+061 | 662 | E |  | B |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
22 | Södra regionen | ÅSTORP | 932 | Kvidinge - Kärreberga | 49+211 | 49+454 | 243 | E |  | H |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
22 | Södra regionen | ÅSTORP | 933 | Åstorp - Bjuv | 54+462 | 54+680 | 436 | E |  | B |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
22 | Södra regionen | BJUV | 933 | Åstorp - Bjuv | 57+592 | 57+790 | 198 | E |  | O |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
22 | Södra regionen | ÅSTORP | 922 | Ängelholm - Åstorp | 230+117 | 230+222 | 105 | E |  | O |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
22 | Södra regionen | ÅSTORP | 922 | Ängelholm - Åstorp | 229+535 | 229+670 | 135 | E |  | V |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
23 | Södra regionen | HELSINGBORG | 926 | Helsingborgs godsbangård - Gantofta | 5+392 | 5+613 | 442 | E |  | B |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
23 | Södra regionen | HELSINGBORG | 926 | Helsingborgs godsbangård - Gantofta | 6+076 | 6+365 | 578 | E |  | B |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
23 | Södra regionen | HELSINGBORG | 926 | Helsingborgs godsbangård - Gantofta | 6+457 | 6+562 | 105 | E |  | V |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
23 | Södra regionen | HELSINGBORG | 926 | Vallåkra | 13+847 | 14+136 | 289 | E | 1 | H |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
23 | Södra regionen | HELSINGBORG | 926 | Vallåkra | 13+933 | 14+193 | 260 |  | 2.3 | V |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
23 | Södra regionen | HELSINGBORG | 926 | Vallåkra - Tågarp | 17+150 | 17+226 | 76 | E |  | H |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
23 | Södra regionen | LANDSKRONA | 926 | Vallåkra - Tågarp | 17+226 | 17+354 | 126 | E |  | H |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
23 | Södra regionen | SVALÖV | 924 | Kågeröd | 249+919 | 250+031 | 112 | E | 1 | O |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
23 | Södra regionen | BJUV | 924 | Billesholm | 240+531 | 240+631 | 100 |  | 1 | V |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
23 | Södra regionen | BJUV | 924 | Billesholm | 240+455 | 240+559 | 104 | E | 2 | H |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
23 | Södra regionen | BJUV | 924 | Billesholm | 240+385 | 240+487 | 102 | E | 2 | O |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
23 | Södra regionen | BJUV | 924 | Billesholm | 238+767 | 238+936 | 656 | E | 2 | B |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
23 | Södra regionen | BJUV | 924 | Billesholm | 238+507 | 238+693 | 186 | E | 2 | V |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
23 | Södra regionen | ÅSTORP | 924 | Billesholm | 232+300 | 232+350 | 50 | E | 2 | H |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
24 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 421 | Kolmården - Getå | 101+250 | 101+419 | 338 | E |  | B |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
24 | Mellersta regionen | NYKÖPING | 421 | Ålberga | 81+502 | 81+605 | 103 | E | 2 | V |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
24 | Mellersta regionen | KATRINEHOLM | 420 | Katrineholms central | 135+157 | 135+367 | 210 | U1 | 4 | V |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
24 | Mellersta regionen | KATRINEHOLM | 420 | Katrineholms central | 135+231 | 135+355 | 124 | N1 | 5 | H |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
24 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 421 | Kolmården - Getå | 102+130 | 102+180 | 50 | E |  | O |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
24 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 421 | Getå | 102+574 | 102+682 | 108 | E | 1 | H |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
24 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 421 | Getå | 102+963 | 103+135 | 172 |  | 2 | H |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
24 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 421 | Getå | 103+158 | 103+267 | 109 |  | 2 | O |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
24 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 421 | Getå | 103+091 | 103+241 | 150 | E | 1 | V |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
24 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 421 | Getå - Åby södra | 103+759 | 103+874 | 115 | E |  | V |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
24 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 421 | Getå - Åby södra | 103+997 | 104+099 | 102 | E |  | O |  | 2025-05-04 | 18 | Sön
25 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Örtofta | 591+800 | 591+950 | 120 | U | 1 | H |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
25 | Södra regionen | LUND | 912 | Örtofta | 592+070 | 592+108 | 38 | U | 1 | H |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
25 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Örtofta | 591+272 | 591+373 | 101 | U | 1 | O |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
25 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Eslöv - Dammstorp | 586+701 | 586+852 | 151 | N |  | V |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
25 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Eslöv - Dammstorp | 586+501 | 586+636 | 135 | N |  | V |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
25 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Eslöv - Dammstorp | 586+535 | 586+641 | 106 | U |  | O |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
25 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Eslöv - Dammstorp | 585+080 | 585+325 | 245 | N |  | V |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
25 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Eslöv - Dammstorp | 585+096 | 585+236 | 140 | U |  | O |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
25 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Eslöv - Dammstorp | 584+867 | 584+972 | 105 | N |  | O |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
25 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Stehag | 574+265 | 574+514 | 249 | N | 3 | O |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
25 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Stehag | 574+020 | 574+070 | 50 | N | 3 | V |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
25 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Höör - Stehag | 571+690 | 571+740 | 50 | U |  | H |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
26 | Mellersta regionen | GNESTA | 414 | Stjärnhov | 84+887 | 85+129 | 242 | U | 2 | H |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
26 | Mellersta regionen | GNESTA | 414 | Kolke - Björnlunda | 74+518 | 74+713 | 195 | U |  | H |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
26 | Mellersta regionen | TROSA | 421 | Hölö - Vagnhärad | 16+969 | 17+095 | 126 | E |  | H |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
26 | Mellersta regionen | TROSA | 421 | Vagnhärad | 18+453 | 18+553 | 100 | E | 3 | O |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
26 | Mellersta regionen | TROSA | 421 | Vagnhärad - Lästringe | 20+076 | 20+286 | 210 | E |  | H |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
26 | Mellersta regionen | FLEN | 492 | Silinge - Flens övre | 59+572 | 59+728 | 312 | E |  | B |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
26 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 414 | Mölnbo | 58+477 | 58+613 | 136 | N | 1 | V |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
26 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 414 | Mölnbo | 58+119 | 58+315 | 196 | N | 1 | V |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
26 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 414 | Mölnbo | 58+193 | 58+317 | 124 | U | 2 | H |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
26 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 421 | Hölö | 8+230 | 8+280 | 50 |  | 2 | O |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
27 | Södra regionen | ÄNGELHOLM | 922 | Ängelholm - Åstorp | 218+348 | 218+452 | 104 | E |  | V |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
27 | Södra regionen | ÄNGELHOLM | 628 | Ängelholm | 218+275 | 218+400 | 125 | U | 3 | O |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
27 | Södra regionen | ÄNGELHOLM | 920 | Vegeholm | 218+847 | 218+968 | 121 | U | 2 | O |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
27 | Södra regionen | ÄNGELHOLM | 920 | Vegeholm | 222+056 | 222+193 | 137 | N | 1 | V |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
27 | Södra regionen | HELSINGBORG | 920 | Vegeholm | 222+193 | 222+245 | 52 | N | 1 | V |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
27 | Södra regionen | ÄNGELHOLM | 920 | Vegeholm | 222+180 | 222+190 | 10 | U | 2 | O |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
27 | Södra regionen | HELSINGBORG | 920 | Vegeholm | 222+190 | 222+307 | 117 | U | 2 | O |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
27 | Södra regionen | HELSINGBORG | 920 | Vegeholm | 222+715 | 222+900 | 185 | U | 2 | H |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
27 | Södra regionen | HELSINGBORG | 920 | Vegeholm | 222+946 | 223+066 | 120 | N | 1 | V |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
27 | Södra regionen | HELSINGBORG | 920 | Kattarp | 229+710 | 229+947 | 237 | U | 2 | O |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
27 | Södra regionen | BÅSTAD | 628 | Förslöv | 199+569 | 199+741 | 172 |  | 1 | O |  | 2025-05-05 | 19 | Mån
28 | Södra regionen | SKURUP | 961 | Lemmeströ - Skurup | 36+831 | 37+041 | 210 | E |  | O |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
28 | Södra regionen | SVEDALA | 961 | Svedala - Lemmeströ | 27+904 | 28+091 | 187 | E |  | O |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
28 | Södra regionen | SVEDALA | 961 | Svedala - Lemmeströ | 21+999 | 22+145 | 146 | E |  | O |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
28 | Södra regionen | SVEDALA | 961 | Skabersjö - Svedala | 19+980 | 20+030 | 50 | E |  | O |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
28 | Södra regionen | SVEDALA | 961 | Skabersjö - Svedala | 19+315 | 19+483 | 336 | E |  | B |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
28 | Södra regionen | LUND | 912 | Lund c | 600+293 | 600+427 | 134 | U | 4 | O |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
28 | Södra regionen | LUND | 912 | Tornhill - Lund c | 598+672 | 599+174 | 502 | N |  | V |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
28 | Södra regionen | LUND | 912 | Tornhill - Lund c | 598+634 | 598+987 | 353 | U |  | H |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
28 | Södra regionen | MALMÖ | 913 | Lockarp - Västra Ingelstad | 629+800 | 629+850 | 50 | E |  | H |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
29 | Södra regionen | ÄNGELHOLM | 923 | Annedal - Hasslarp | 6+814 | 6+992 | 356 | E |  | B |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
29 | Södra regionen | BJUV | 933 | Åstorp - Bjuv | 57+852 | 58+193 | 642 | E |  | B |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
29 | Södra regionen | BJUV | 933 | Åstorp - Bjuv | 58+250 | 58+300 | 50 | E |  | O |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
29 | Södra regionen | HELSINGBORG | 933 | Bjuv - Mörarp | 61+617 | 62+016 | 798 | E |  | B |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
29 | Södra regionen | HELSINGBORG | 933 | Mörarp - Påarp | 67+340 | 67+531 | 191 | E |  | H |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
29 | Södra regionen | HELSINGBORG | 933 | Påarp | 69+110 | 69+160 | 50 | E | 1 | O |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
30 | Östra regionen | SALEM | 410 | Granudden | 27+726 | 27+850 | 124 | U | 2 | H |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
30 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 418 | Malmsjö - Södertälje syd övre | 34+100 | 34+450 | 350 | U |  | O |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
30 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 418 | Malmsjö - Södertälje syd övre | 34+100 | 34+450 | 350 | N |  | O |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
30 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 410 | Östertälje | 33+303 | 33+470 | 167 | U | 2 | H |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
30 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 410 | Östertälje | 33+354 | 33+515 | 161 | N | 1 | V |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
30 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 410 | Östertälje | 34+368 | 34+474 | 106 | N | 1 | O |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
30 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 410 | Östertälje | 34+345 | 34+464 | 119 | U | 2 | H |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
30 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 410 | Södertälje hamn | 34+548 | 34+733 | 185 | N | 1 | V |  | 2025-05-06 | 19 | Tis
31 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 817 | Nässjö central | 0+891 | 0+999 | 108 | E2 | 2n | H |  | 2025-05-07 | 19 | Ons
31 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 817 | Nässjö central | 0+965 | 1+073 | 108 | E2 | 2n | O |  | 2025-05-07 | 19 | Ons
31 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 817 | Nässjö central | 1+226 | 1+354 | 128 | E2 | 2n | H |  | 2025-05-07 | 19 | Ons
31 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 817 | Nässjö central | 1+491 | 1+636 | 145 | E2 | 2n | V |  | 2025-05-07 | 19 | Ons
31 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 817 | Nässjö central | 1+634 | 1+738 | 104 | E2 | 2n | O |  | 2025-05-07 | 19 | Ons
31 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 817 | Nässjö central | 1+214 | 1+315 | 101 | E1 | 1s | O |  | 2025-05-07 | 19 | Ons
31 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 817 | Nässjö central | 110+789 | 110+892 | 103 | E | 21 | O |  | 2025-05-07 | 19 | Ons
31 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 829 | Nässjö central - Ekenässjön | 1+976 | 2+211 | 470 | E |  | B |  | 2025-05-07 | 19 | Ons
31 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 829 | Nässjö central - Ekenässjön | 2+216 | 2+321 | 105 | E |  | O |  | 2025-05-07 | 19 | Ons
31 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 829 | Nässjö central - Ekenässjön | 2+498 | 2+637 | 139 | E |  | V |  | 2025-05-07 | 19 | Ons
31 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 829 | Nässjö central - Ekenässjön | 11+868 | 12+107 | 478 | E |  | B |  | 2025-05-07 | 19 | Ons
31 | Sydöstra regionen | VETLANDA | 829 | Nässjö central - Ekenässjön | 13+461 | 13+574 | 113 | E |  | H |  | 2025-05-07 | 19 | Ons
31 | Sydöstra regionen | VETLANDA | 829 | Nässjö central - Ekenässjön | 14+133 | 14+239 | 106 | E |  | O |  | 2025-05-07 | 19 | Ons
31 | Sydöstra regionen | VETLANDA | 829 | Nässjö central - Ekenässjön | 23+394 | 23+498 | 104 | E |  | O |  | 2025-05-07 | 19 | Ons
32 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Gamlarp | 347+399 | 347+503 | 104 | U | 3 | O |  | 2025-05-08 | 19 | Tor
32 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Gamlarp - Nässjö central | 347+346 | 347+797 | 451 | N | 2 | V |  | 2025-05-08 | 19 | Tor
32 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Gamlarp - Nässjö central | 347+875 | 348+291 | 416 | N | 2 | V |  | 2025-05-08 | 19 | Tor
32 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 816 | Nässjö central | 348+020 | 348+070 | 50 |  | 25 | O |  | 2025-05-08 | 19 | Tor
32 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 816 | Nässjö central | 347+790 | 347+893 | 103 |  | utdraget | O |  | 2025-05-08 | 19 | Tor
32 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 816 | Nässjö central | 347+692 | 347+796 | 104 |  | utdraget, vv1 | H |  | 2025-05-08 | 19 | Tor
32 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 816 | Nässjö central | 347+421 | 347+547 | 126 |  | utdraget | H |  | 2025-05-08 | 19 | Tor
32 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 816 | Nässjö central | 348+830 | 348+880 | 50 |  | uppst | O |  | 2025-05-08 | 19 | Tor
32 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 816 | Nässjö central | 349+129 | 349+201 | 72 |  | 14 | H |  | 2025-05-08 | 19 | Tor
33 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 711 | Bankeryd - Jönköpings central | 63+009 | 63+381 | 744 | E |  | B |  | 2025-05-09 | 19 | Fre
33 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 711 | Bankeryd - Jönköpings central | 62+756 | 62+958 | 404 | E |  | B |  | 2025-05-09 | 19 | Fre
33 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 711 | Bankeryd - Jönköpings central | 62+000 | 62+348 | 348 | E |  | H |  | 2025-05-09 | 19 | Fre
33 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 711 | Bankeryd - Jönköpings central | 61+235 | 61+342 | 107 | E |  | O |  | 2025-05-09 | 19 | Fre
33 | Sydöstra regionen | HABO | 711 | Habo - Bankeryd | 52+405 | 52+729 | 648 | E |  | B |  | 2025-05-09 | 19 | Fre
33 | Sydöstra regionen | HABO | 711 | Mullsjö - Habo | 49+264 | 49+535 | 542 | E |  | B |  | 2025-05-09 | 19 | Fre
33 | Sydöstra regionen | HABO | 711 | Mullsjö - Habo | 47+314 | 47+482 | 168 | E |  | V |  | 2025-05-09 | 19 | Fre
33 | Sydöstra regionen | HABO | 711 | Mullsjö - Habo | 42+869 | 43+027 | 316 | E |  | B |  | 2025-05-09 | 19 | Fre
33 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 731 | Jönköpings godsbangård - Månsarp | 10+353 | 10+457 | 104 | E |  | H |  | 2025-05-09 | 19 | Fre
33 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 731 | Jönköpings godsbangård - Månsarp | 14+633 | 14+749 | 116 | E |  | O |  | 2025-05-09 | 19 | Fre
33 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 731 | Jönköpings godsbangård - Månsarp | 14+863 | 15+011 | 148 | E |  | H |  | 2025-05-09 | 19 | Fre
34 | Sydöstra regionen | ANEBY | 811 | Ralingsås - Flisby | 325+484 | 325+590 | 106 | U |  | O |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
34 | Sydöstra regionen | ANEBY | 811 | Ralingsås - Flisby | 328+758 | 328+864 | 106 | N |  | O |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
34 | Sydöstra regionen | ANEBY | 811 | Ralingsås - Flisby | 328+766 | 328+909 | 143 | U |  | H |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
34 | Sydöstra regionen | ANEBY | 811 | Ralingsås - Flisby | 329+220 | 329+630 | 410 | U |  | H |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
34 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Ralingsås - Flisby | 329+630 | 329+692 | 62 | U |  | H |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
34 | Sydöstra regionen | ANEBY | 811 | Ralingsås - Flisby | 329+483 | 329+586 | 103 | N |  | O |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
34 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Ralingsås - Flisby | 329+638 | 329+767 | 129 | N |  | V |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
34 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Ralingsås - Flisby | 330+102 | 330+203 | 101 | U |  | O |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
34 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Flisby | 330+698 | 330+927 | 229 | N | 2 | V |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
34 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Flisby | 330+649 | 330+931 | 282 | U | 3 | H |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
34 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Flisby | 331+140 | 331+269 | 129 | U | 3 | O |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
34 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Flisby | 331+302 | 331+403 | 101 | U | 3 | O |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
34 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Flisby | 331+672 | 331+776 | 104 | U | 3 | H |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
34 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 711 | Tenhult - Forserum | 95+675 | 95+807 | 132 | E |  | V |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
34 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 711 | Tenhult - Forserum | 94+895 | 95+039 | 144 | E |  | H |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
34 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 711 | Huskvarna | 75+915 | 76+041 | 126 | E | 2 | H |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
34 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 711 | Jönköpings central - Huskvarna | 74+506 | 74+610 | 104 | E |  | O |  | 2025-05-10 | 19 | Lör
35 | Västra regionen | VARA | 653 | Vedum | 79+803 | 79+912 | 109 | E | 1 | O |  | 2025-05-11 | 19 | Sön
35 | Västra regionen | FALKÖPING | 611 | Falköpings central - Floby | 355+928 | 356+037 | 109 | U |  | H |  | 2025-05-11 | 19 | Sön
35 | Västra regionen | FALKÖPING | 611 | Falköpings central - Floby | 355+963 | 356+069 | 106 | N |  | V |  | 2025-05-11 | 19 | Sön
35 | Västra regionen | FALKÖPING | 710 | Falköpings central - Vartofta | 2+645 | 2+839 | 194 | E |  | H |  | 2025-05-11 | 19 | Sön
35 | Västra regionen | SKÖVDE | 512 | Väring | 298+267 | 298+382 | 115 | U | 4 | H |  | 2025-05-11 | 19 | Sön
35 | Västra regionen | SKÖVDE | 512 | Väring | 298+407 | 298+509 | 102 | U | 4 | O |  | 2025-05-11 | 19 | Sön
35 | Västra regionen | MARIESTAD | 552 | Mariestad - Lugnås | 47+194 | 47+311 | 117 | E |  | V |  | 2025-05-11 | 19 | Sön
35 | Västra regionen | GÖTENE | 552 | Forshem - Lidköping | 73+919 | 74+030 | 111 | E |  | O |  | 2025-05-11 | 19 | Sön
35 | Västra regionen | GÖTENE | 552 | Forshem - Lidköping | 78+693 | 79+610 | 1834 | E |  | B |  | 2025-05-11 | 19 | Sön
35 | Västra regionen | LIDKÖPING | 552 | Lidköping | 91+967 | 92+062 | 190 | E | 2 | B |  | 2025-05-11 | 19 | Sön
36 | Mellersta regionen | KÖPING | 350 | Köping | 345+238 | 345+341 | 103 |  | hamnspår | V |  | 2025-05-12 | 20 | Mån
36 | Mellersta regionen | DEGERFORS | 383 | Strömtorp | 266+792 | 266+898 | 106 |  | 1 | O |  | 2025-05-12 | 20 | Mån
36 | Mellersta regionen | DEGERFORS | 383 | Strömtorp | 266+635 | 266+848 | 213 |  | 4, 5 | H |  | 2025-05-12 | 20 | Mån
36 | Mellersta regionen | DEGERFORS | 383 | Strömtorp | 266+411 | 266+515 | 104 |  | 2 | O |  | 2025-05-12 | 20 | Mån
36 | Mellersta regionen | DEGERFORS | 383 | Strömtorp | 266+041 | 266+324 | 283 | E | 3 | H |  | 2025-05-12 | 20 | Mån
36 | Mellersta regionen | DEGERFORS | 383 | Strömtorp | 266+058 | 266+284 | 226 |  | 2 | V |  | 2025-05-12 | 20 | Mån
36 | Mellersta regionen | DEGERFORS | 383 | Strömtorp | 73+444 | 73+554 | 110 | E1 | 4 | V |  | 2025-05-12 | 20 | Mån
36 | Mellersta regionen | KUMLA | 524 | Kumla - Mosås | 207+975 | 208+377 | 402 | N |  | H |  | 2025-05-12 | 20 | Mån
36 | Mellersta regionen | KUMLA | 524 | Kumla - Mosås | 208+061 | 208+344 | 283 | U |  | V |  | 2025-05-12 | 20 | Mån
36 | Mellersta regionen | HALLSBERG | 511 | Östansjö - Vretstorp | 208+640 | 208+690 | 50 | N |  | O |  | 2025-05-12 | 20 | Mån
36 | Mellersta regionen | KUMLA | 591 | Kumla | 3+576 | 3+682 | 106 | E | Nkp 1 | O |  | 2025-05-12 | 20 | Mån
37 | Mellersta regionen | ÖREBRO | 524 | Hovsta | 232+751 | 232+867 | 116 | U | 2 | O |  | 2025-05-13 | 20 | Tis
37 | Mellersta regionen | ÖREBRO | 524 | Hovsta | 231+470 | 231+636 | 166 | N | 1 | H |  | 2025-05-13 | 20 | Tis
37 | Mellersta regionen | ÖREBRO | 524 | Örebro central - Hovsta | 228+255 | 228+670 | 415 | U |  | V |  | 2025-05-13 | 20 | Tis
37 | Mellersta regionen | ÖREBRO | 524 | Örebro central - Hovsta | 227+887 | 228+174 | 287 | U |  | V |  | 2025-05-13 | 20 | Tis
37 | Mellersta regionen | ÖREBRO | 524 | Örebro central - Hovsta | 228+219 | 228+530 | 311 | N |  | H |  | 2025-05-13 | 20 | Tis
37 | Mellersta regionen | ÖREBRO | 524 | Örebro central - Hovsta | 227+920 | 228+048 | 128 | N |  | O |  | 2025-05-13 | 20 | Tis
37 | Mellersta regionen | ÖREBRO | 527 | Örebro central | 221+335 | 221+650 | 315 | U | 2 | V |  | 2025-05-13 | 20 | Tis
38 | Västra regionen | MARK | 656 | Skene - Horred | 185+230 | 185+339 | 109 | E |  | O |  | 2025-05-14 | 20 | Ons
38 | Västra regionen | MARK | 656 | Skene | 166+071 | 166+179 | 108 | E | 1 | O |  | 2025-05-14 | 20 | Ons
38 | Västra regionen | MARK | 656 | Viskafors - Skene | 159+694 | 159+799 | 105 | E |  | V |  | 2025-05-14 | 20 | Ons
38 | Västra regionen | SVENLJUNGA | 721 | Hillared | 93+032 | 93+146 | 114 | E | 2 | O |  | 2025-05-14 | 20 | Ons
38 | Västra regionen | BORÅS | 654 | Fristad - Nordskogen | 125+177 | 125+845 | 668 | E |  | B |  | 2025-05-14 | 20 | Ons
38 | Västra regionen | BORÅS | 654 | Fristad - Nordskogen | 123+511 | 123+619 | 108 | E |  | H |  | 2025-05-14 | 20 | Ons
38 | Västra regionen | BORÅS | 654 | Fristad - Nordskogen | 122+551 | 122+657 | 106 | E |  | H |  | 2025-05-14 | 20 | Ons
38 | Västra regionen | VARBERG | 656 | Järlövsby - Veddige | 197+449 | 197+562 | 113 | E |  | V |  | 2025-05-14 | 20 | Ons
39 | Östra regionen | BOTKYRKA | 410 | Flemingsberg - Utsikten | 19+064 | 19+182 | 118 | U |  | H |  | 2025-05-14 | 20 | Ons
39 | Östra regionen | BOTKYRKA | 410 | Tumba | 22+287 | 22+425 | 138 | U | 4 | H |  | 2025-05-14 | 20 | Ons
39 | Östra regionen | BOTKYRKA | 410 | Tumba | 24+001 | 24+687 | 686 | U | 4 | H |  | 2025-05-14 | 20 | Ons
39 | Östra regionen | BOTKYRKA | 410 | Tumba - Söderby | 25+229 | 25+480 | 251 | U |  | H |  | 2025-05-14 | 20 | Ons
40 | Västra regionen | GÖTEBORG | 602 | Sävenäs rangerbangård | 450+714 | 450+1106 | 784 |  | fjällbsp | B |  | 2025-05-15 | 20 | Tor
41 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 11+700 | 11+770 | 70 | U1 | 1 | O |  | 2025-05-15 | 20 | Tor
41 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 11+773 | 11+878 | 105 | U1 | 1 | H |  | 2025-05-15 | 20 | Tor
41 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 12+483 | 12+631 | 148 | U1 | 1 | H |  | 2025-05-15 | 20 | Tor
41 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 13+789 | 13+901 | 112 | U2 | 2 | O |  | 2025-05-15 | 20 | Tor
41 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 13+717 | 14+035 | 318 | U1 | 1 | H |  | 2025-05-15 | 20 | Tor
41 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 14+374 | 14+752 | 378 | U1 | 1 | H |  | 2025-05-15 | 20 | Tor
42 | Västra regionen | GÖTEBORG | 602 | Sävenäs rangerbangård | 451+702 | 451+833 | 262 |  | 111 | B |  | 2025-05-16 | 20 | Fre
42 | Västra regionen | GÖTEBORG | 602 | Sävenäs rangerbangård | 451+897 | 452+130 | 233 |  | 111.38 | H |  | 2025-05-16 | 20 | Fre
42 | Västra regionen | GÖTEBORG | 601 | Sävedalen | 452+955 | 453+087 | 132 | U | 72 | V |  | 2025-05-16 | 20 | Fre
42 | Västra regionen | GÖTEBORG | 601 | Göteborg Sävenäs | 453+930 | 454+097 | 167 | N | 71 | H |  | 2025-05-16 | 20 | Fre
42 | Västra regionen | GÖTEBORG | 601 | Olskroken | 455+498 | 455+615 | 117 | N | 71 | O |  | 2025-05-16 | 20 | Fre
42 | Västra regionen | GÖTEBORG | 601 | Olskroken | 455+520 | 455+647 | 127 |  | 75 | O |  | 2025-05-16 | 20 | Fre
42 | Västra regionen | GÖTEBORG | 601 | Göteborg Marieholm | 472+576 | 473+070 | 494 | N3 | 1 | V |  | 2025-05-16 | 20 | Fre
42 | Västra regionen | GÖTEBORG | 601 | Göteborg Kville | 5+300 | 5+350 | 50 | E | bohusban | O |  | 2025-05-16 | 20 | Fre
43 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 54+157 | 54+424 | 267 | U |  | V |  | 2025-05-16 | 20 | Fre
43 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 53+136 | 53+708 | 572 | U |  | V |  | 2025-05-16 | 20 | Fre
43 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 52+496 | 53+013 | 517 | U |  | V |  | 2025-05-16 | 20 | Fre
44 | Västra regionen | PARTILLE | 601 | Partille - Sävedalen | 449+070 | 449+372 | 302 | U | 72 | H |  | 2025-05-17 | 20 | Lör
44 | Västra regionen | PARTILLE | 601 | Partille - Sävedalen | 449+049 | 449+328 | 279 | N | 71 | V |  | 2025-05-17 | 20 | Lör
44 | Västra regionen | PARTILLE | 602 | Sävenäs rangerbangård | 450+1349 | 450+1502 | 306 |  | fjällbsp | B |  | 2025-05-17 | 20 | Lör
44 | Västra regionen | PARTILLE | 602 | Sävenäs rangerbangård | 451+299 | 451+702 | 806 |  | 111 | B |  | 2025-05-17 | 20 | Lör
44 | Västra regionen | PARTILLE | 601 | Sävedalen | 451+312 | 451+413 | 101 | U | 72 | V |  | 2025-05-17 | 20 | Lör
44 | Västra regionen | KUNGÄLV | 625 | Ytterby - Kode | 30+647 | 30+776 | 129 | E |  | V |  | 2025-05-17 | 20 | Lör
44 | Västra regionen | LYSEKIL | 623 | Lyse - Lysekil | 32+877 | 33+009 | 132 | E |  | B |  | 2025-05-17 | 20 | Lör
45 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 401 | Ulriksdal | 9+844 | 9+970 | 126 | U1 | u1 | V |  | 2025-05-17 | 20 | Lör
45 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 401 | Ulriksdal | 9+513 | 9+705 | 192 | U1 | u1 | V |  | 2025-05-17 | 20 | Lör
45 | Östra regionen | SOLNA | 401 | Ulriksdal | 8+482 | 8+584 | 102 | U1 | u1 | O |  | 2025-05-17 | 20 | Lör
45 | Östra regionen | STOCKHOLM | 401 | Älvsjö | 9+232 | 9+411 | 179 | E | a6 | V |  | 2025-05-17 | 20 | Lör
45 | Östra regionen | STOCKHOLM | 401 | Älvsjö | 10+021 | 10+133 | 112 | E | a6 | H |  | 2025-05-17 | 20 | Lör
45 | Östra regionen | STOCKHOLM | 401 | Älvsjö | 10+099 | 10+307 | 208 |  | upst.sp | V |  | 2025-05-17 | 20 | Lör
45 | Östra regionen | HUDDINGE | 401 | Älvsjö | 10+947 | 11+091 | 144 | U1S | u1 | H |  | 2025-05-17 | 20 | Lör
46 | Västra regionen | VÄNERSBORG | 652 | Vargön - Grästorp | 35+228 | 35+372 | 144 | E |  | V |  | 2025-05-18 | 20 | Sön
46 | Västra regionen | VÄNERSBORG | 652 | Vargön - Grästorp | 33+238 | 33+514 | 552 | E |  | B |  | 2025-05-18 | 20 | Sön
46 | Västra regionen | VÄNERSBORG | 652 | Vänersborg central - Vargön | 27+908 | 28+020 | 112 | E |  | H |  | 2025-05-18 | 20 | Sön
46 | Mellersta regionen | MELLERUD | 662 | Håverud | 14+722 | 14+844 | 122 | E |  | H |  | 2025-05-18 | 20 | Sön
46 | Västra regionen | ÅMÅL | 637 | Åmål - Tösse | 317+548 | 317+800 | 504 | E |  | B |  | 2025-05-18 | 20 | Sön
46 | Västra regionen | ÅMÅL | 637 | Åmål | 314+033 | 314+140 | 107 |  | 9 | H |  | 2025-05-18 | 20 | Sön
46 | Västra regionen | ÅMÅL | 637 | Åmål | 313+033 | 313+650 | 617 |  | 3, 9 | H |  | 2025-05-18 | 20 | Sön
46 | Västra regionen | ÅMÅL | 637 | Åmål | 313+285 | 313+637 | 352 | E | 2, 1 | V |  | 2025-05-18 | 20 | Sön
46 | Mellersta regionen | SÄFFLE | 637 | Säffle - Åmål | 305+605 | 305+817 | 424 | E |  | B |  | 2025-05-18 | 20 | Sön
46 | Mellersta regionen | SÄFFLE | 637 | Säffle - Åmål | 303+400 | 303+500 | 100 | E |  | V |  | 2025-05-18 | 20 | Sön
47 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Farsta strand - Högdalen | 51+574 | 52+171 | 597 | U | 2 | V |  | 2025-05-18 | 20 | Sön
47 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Farsta strand - Högdalen | 50+612 | 50+722 | 110 | U |  | V |  | 2025-05-18 | 20 | Sön
47 | Östra regionen | HUDDINGE | 476 | Handen - Skogås | 42+474 | 42+795 | 321 | U |  | V |  | 2025-05-18 | 20 | Sön
47 | Östra regionen | HANINGE | 476 | Handen - Skogås | 40+604 | 40+716 | 112 | U |  | V |  | 2025-05-18 | 20 | Sön
47 | Östra regionen | HANINGE | 476 | Handen - Skogås | 40+290 | 40+494 | 204 | U |  | V |  | 2025-05-18 | 20 | Sön
48 | Mellersta regionen | GRUMS | 637 | Grums | 267+520 | 267+600 | 80 | E | 10 | H |  | 2025-05-19 | 21 | Mån
48 | Mellersta regionen | GRUMS | 637 | Grums | 267+674 | 268+025 | 351 |  | utdraget, 5 | V |  | 2025-05-19 | 21 | Mån
48 | Mellersta regionen | KIL | 637 | Kil - Edsvalla | 247+219 | 247+333 | 114 | E |  | H |  | 2025-05-19 | 21 | Mån
48 | Mellersta regionen | ARVIKA | 631 | Arvika - Ottebol | 401+803 | 401+941 | 138 | E |  | H |  | 2025-05-19 | 21 | Mån
48 | Mellersta regionen | KIL | 631 | Kil - Fagerås | 355+122 | 355+242 | 120 | E |  | H |  | 2025-05-19 | 21 | Mån
48 | Mellersta regionen | KIL | 631 | Fagerås | 355+192 | 355+253 | 61 |  | bv-stick | V |  | 2025-05-19 | 21 | Mån
48 | Mellersta regionen | KIL | 631 | Fagerås - Högboda | 355+312 | 355+638 | 652 | E |  | B |  | 2025-05-19 | 21 | Mån
48 | Mellersta regionen | KIL | 631 | Kil | 349+920 | 349+970 | 50 |  | utdrag6 | H |  | 2025-05-19 | 21 | Mån
49 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 54+345 | 54+447 | 102 | N |  | O |  | 2025-05-19 | 21 | Mån
49 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 54+280 | 54+383 | 103 | N |  | H |  | 2025-05-19 | 21 | Mån
49 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 53+844 | 53+975 | 131 | N |  | H |  | 2025-05-19 | 21 | Mån
49 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 53+189 | 53+676 | 487 | N |  | H |  | 2025-05-19 | 21 | Mån
49 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 53+133 | 53+235 | 102 | N |  | O |  | 2025-05-19 | 21 | Mån
49 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 52+914 | 53+038 | 124 | N |  | H |  | 2025-05-19 | 21 | Mån
49 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 52+411 | 52+725 | 314 | N |  | H |  | 2025-05-19 | 21 | Mån
50 | Mellersta regionen | KARLSTAD | 382 | Skåre | 337+556 | 337+695 | 139 |  | 1 | V |  | 2025-05-20 | 21 | Tis
50 | Mellersta regionen | KARLSTAD | 382 | Skåre | 337+571 | 337+835 | 264 | E | 2 | H |  | 2025-05-20 | 21 | Tis
50 | Mellersta regionen | KARLSTAD | 382 | Skåre | 337+013 | 337+114 | 101 |  | 1 | O |  | 2025-05-20 | 21 | Tis
50 | Mellersta regionen | KARLSTAD | 383 | Väse | 307+300 | 307+420 | 120 | E | 1 | H |  | 2025-05-20 | 21 | Tis
50 | Mellersta regionen | FILIPSTAD | 364 | Storfors - Nykroppa | 37+570 | 37+620 | 50 | E |  | O |  | 2025-05-20 | 21 | Tis
50 | Mellersta regionen | HÄLLEFORS | 326 | Hällefors | 143+858 | 144+008 | 150 | E | 1 | O |  | 2025-05-20 | 21 | Tis
50 | Mellersta regionen | LINDESBERG | 391 | Frövi - Vedevåg | 401+602 | 401+706 | 104 | E |  | O |  | 2025-05-20 | 21 | Tis
51 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen | 51+808 | 52+046 | 238 | N | 1 | H |  | 2025-05-20 | 21 | Tis
51 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Farsta strand | 48+362 | 48+464 | 102 | N | 2 | H |  | 2025-05-20 | 21 | Tis
51 | Östra regionen | HUDDINGE | 476 | Skogås - Farsta strand | 46+532 | 46+633 | 101 | N |  | O |  | 2025-05-20 | 21 | Tis
51 | Östra regionen | HUDDINGE | 476 | Skogås - Farsta strand | 46+303 | 46+500 | 197 | N |  | H |  | 2025-05-20 | 21 | Tis
51 | Östra regionen | HUDDINGE | 476 | Handen - Skogås | 42+706 | 42+831 | 125 | N |  | H |  | 2025-05-20 | 21 | Tis
51 | Östra regionen | HANINGE | 476 | Handen - Skogås | 40+338 | 40+440 | 102 | N |  | O |  | 2025-05-20 | 21 | Tis
52 | Östra regionen | BOTKYRKA | 410 | Flemingsberg - Utsikten | 19+063 | 19+169 | 106 | N |  | O |  | 2025-05-21 | 21 | Ons
52 | Östra regionen | BOTKYRKA | 410 | Tumba | 22+292 | 22+437 | 145 | N | 1 | V |  | 2025-05-21 | 21 | Ons
52 | Östra regionen | BOTKYRKA | 410 | Tumba | 23+997 | 24+847 | 850 | N | 1 | V |  | 2025-05-21 | 21 | Ons
52 | Östra regionen | BOTKYRKA | 410 | Tumba - Söderby | 24+822 | 24+926 | 104 | N |  | O |  | 2025-05-21 | 21 | Ons
53 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 12+737 | 12+847 | 110 | N1 | 4 | V |  | 2025-05-22 | 21 | Tor
53 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 13+310 | 13+421 | 111 |  | ö | V |  | 2025-05-22 | 21 | Tor
53 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 13+695 | 14+137 | 442 | N1 | 4 | V |  | 2025-05-22 | 21 | Tor
53 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 13+805 | 13+908 | 103 | N2 | 3 | H |  | 2025-05-22 | 21 | Tor
53 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 14+353 | 14+457 | 104 | N1 | 4 | O |  | 2025-05-22 | 21 | Tor
54 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Helenelund | 11+831 | 11+979 | 148 | 1N | 4 | H |  | 2025-05-23 | 21 | Fre
54 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Helenelund | 11+606 | 11+722 | 116 | 1N | 4 | H |  | 2025-05-23 | 21 | Fre
54 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Helenelund | 11+302 | 11+515 | 213 | 1N | 4 | H |  | 2025-05-23 | 21 | Fre
54 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Helenelund | 10+107 | 10+263 | 156 | 1N | 4 | H |  | 2025-05-23 | 21 | Fre
55 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Nynäshamns centrum | 1+900 | 2+259 | 718 | E | 1 | B |  | 2025-05-24 | 21 | Lör
56 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Segersäng | 18+084 | 18+169 | 85 | E | 2 | V |  | 2025-05-25 | 21 | Sön
56 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Segersäng | 17+852 | 17+927 | 75 |  | 1 | H |  | 2025-05-25 | 21 | Sön
56 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Segersäng | 17+560 | 17+610 | 50 |  | 1 | V |  | 2025-05-25 | 21 | Sön
56 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Segersäng | 16+810 | 16+917 | 107 | E | 2 | H |  | 2025-05-25 | 21 | Sön
56 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Kvarnängen - Ösmo | 5+748 | 6+016 | 536 | E |  | B |  | 2025-05-25 | 21 | Sön
56 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Kvarnängen | 4+460 | 4+584 | 124 | E | 2 | H |  | 2025-05-25 | 21 | Sön
56 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Kvarnängen | 4+044 | 4+203 | 318 | E | 2 | B |  | 2025-05-25 | 21 | Sön
57 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Ösmo - Segersäng | 16+340 | 16+578 | 476 | E |  | B |  | 2025-05-26 | 22 | Mån
57 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Ösmo - Segersäng | 14+574 | 14+759 | 185 | E |  | O |  | 2025-05-26 | 22 | Mån
57 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Kvarnängen - Ösmo | 8+465 | 8+647 | 364 | E |  | B |  | 2025-05-26 | 22 | Mån
57 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Kvarnängen - Ösmo | 7+179 | 7+397 | 436 | E |  | B |  | 2025-05-26 | 22 | Mån
58 | Östra regionen | HANINGE | 476 | Handen - Skogås | 38+887 | 38+995 | 108 | U |  | V |  | 2025-05-27 | 22 | Tis
58 | Östra regionen | HANINGE | 476 | Jordbro - Handen | 37+037 | 37+150 | 113 | N |  | H |  | 2025-05-27 | 22 | Tis
58 | Östra regionen | HANINGE | 476 | Västerhaninge | 31+617 | 31+721 | 104 | U | 4 | V |  | 2025-05-27 | 22 | Tis
58 | Östra regionen | HANINGE | 477 | Tungelsta - Västerhaninge | 30+295 | 30+410 | 115 | U |  | V |  | 2025-05-27 | 22 | Tis
58 | Östra regionen | HANINGE | 477 | Tungelsta | 29+640 | 29+782 | 142 | U | 1 | O |  | 2025-05-27 | 22 | Tis
58 | Östra regionen | HANINGE | 477 | Tungelsta | 29+530 | 29+633 | 103 | N | 2 | H |  | 2025-05-27 | 22 | Tis
58 | Östra regionen | HANINGE | 477 | Tungelsta | 28+281 | 28+480 | 199 | N | 2 | H |  | 2025-05-27 | 22 | Tis
58 | Östra regionen | HANINGE | 477 | Hemfosa - Tungelsta | 25+515 | 25+638 | 123 | U |  | V |  | 2025-05-27 | 22 | Tis
59 | Mellersta regionen | FAGERSTA | 341 | Ängelsberg - Fagersta central | 154+096 | 154+202 | 106 | E |  | H |  | 2025-05-28 | 22 | Ons
59 | Mellersta regionen | AVESTA | 333 | Avesta Krylbo - Snickarbo | 2+530 | 2+580 | 50 | E |  | O |  | 2025-05-28 | 22 | Ons
59 | Mellersta regionen | BORLÄNGE | 306 | Borlänge central | 24+832 | 24+968 | 136 | E | 4 | V | Beståndet vid suicidstängslet | 2025-05-28 | 22 | Ons
59 | Mellersta regionen | AVESTA | 312 | Fors - Morshyttan | 176+231 | 176+466 | 470 | E |  | B |  | 2025-05-28 | 22 | Ons
60 | Östra regionen | STOCKHOLM | 445 | Sundbyberg - Duvbo | 8+003 | 9+138 | 1135 | U | 2 | V |  | 2025-05-28 | 22 | Ons
60 | Östra regionen | STOCKHOLM | 445 | Duvbo - Spånga | 9+484 | 9+587 | 103 | U |  | O |  | 2025-05-28 | 22 | Ons
60 | Östra regionen | STOCKHOLM | 445 | Duvbo - Spånga | 9+571 | 10+017 | 446 | U |  | V |  | 2025-05-28 | 22 | Ons
60 | Östra regionen | JÄRFÄLLA | 445 | Barkarby | 14+885 | 15+092 | 207 | 1U | 4 | V |  | 2025-05-28 | 22 | Ons
61 | Mellersta regionen | OCKELBO | 218 | Ockelbo - Mo grindar | 257+459 | 257+613 | 154 | E |  | H |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
61 | Mellersta regionen | OCKELBO | 218 | Ockelbo - Mo grindar | 257+943 | 258+047 | 104 | E |  | O |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
61 | Mellersta regionen | OCKELBO | 218 | Ockelbo - Mo grindar | 258+405 | 258+608 | 406 | E |  | B |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
61 | Mellersta regionen | GÄVLE | 239 | Norrsundet | 5+984 | 5+1130 | 292 |  | 3 | B |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
61 | Mellersta regionen | GÄVLE | 235 | Trödje - Hamrångefjärden | 143+120 | 143+265 | 145 | E | 3 | V |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
61 | Mellersta regionen | GÄVLE | 235 | Hilleby - Trödje | 124+673 | 124+832 | 159 | E |  | O |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
61 | Mellersta regionen | GÄVLE | 303 | Strömsbro | 118+158 | 118+297 | 139 | E | ö | H |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
61 | Mellersta regionen | GÄVLE | 301 | Gävle godsbangård | 198+455 | 198+570 | 115 |  | 7 | H |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
61 | Mellersta regionen | GÄVLE | 434 | Bomansberget | 107+571 | 107+830 | 259 | N | 2 | H |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
61 | Mellersta regionen | GÄVLE | 434 | Bomansberget | 107+631 | 107+808 | 177 | U | 1 | V |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
62 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 401 | Ulriksdal | 9+787 | 9+899 | 112 | N1 | n1 | H |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
62 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 401 | Ulriksdal | 9+561 | 9+667 | 106 | N1 | n1 | H |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
62 | Östra regionen | SOLNA | 401 | Ulriksdal | 8+082 | 8+434 | 352 |  | g1 | H |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
62 | Östra regionen | SOLNA | 401 | Ulriksdal | 8+350 | 8+453 | 103 | N1 | n1 | H |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
62 | Östra regionen | STOCKHOLM | 401 | Älvsjö | 10+253 | 10+356 | 103 | N1S | n1 | O |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
62 | Östra regionen | STOCKHOLM | 401 | Stockholms Södra | 2+878 | 3+016 | 138 |  | 6 | V |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
62 | Östra regionen | SOLNA | 401 | Tomteboda övre | 4+008 | 4+103 | 95 | N3 | n3 | H |  | 2025-05-29 | 22 | Tor
63 | Mellersta regionen | UPPSALA | 429 | Uppsala central | 64+525 | 64+724 | 398 |  | 27 | B |  | 2025-05-30 | 22 | Fre
63 | Mellersta regionen | UPPSALA | 429 | Uppsala central | 64+710 | 64+800 | 180 |  | 23 | B |  | 2025-05-30 | 22 | Fre
63 | Mellersta regionen | UPPSALA | 429 | Uppsala central | 64+875 | 64+947 | 72 |  | 25 | V |  | 2025-05-30 | 22 | Fre
63 | Mellersta regionen | UPPSALA | 429 | Uppsala central | 64+885 | 64+943 | 58 |  | 24 | H |  | 2025-05-30 | 22 | Fre
63 | Mellersta regionen | UPPSALA | 429 | Uppsala central | 64+747 | 64+974 | 227 |  | 22 | V |  | 2025-05-30 | 22 | Fre
63 | Mellersta regionen | UPPSALA | 429 | Uppsala central | 64+604 | 64+823 | 219 |  | 17 | H |  | 2025-05-30 | 22 | Fre
63 | Mellersta regionen | UPPSALA | 430 | Säby - Uppsala central | 62+842 | 62+982 | 140 | N |  | H |  | 2025-05-30 | 22 | Fre
63 | Mellersta regionen | UPPSALA | 430 | Säby - Uppsala central | 62+880 | 62+930 | 50 | U |  | V |  | 2025-05-30 | 22 | Fre
63 | Mellersta regionen | UPPSALA | 430 | Säby - Uppsala central | 62+057 | 62+177 | 120 | N |  | H |  | 2025-05-30 | 22 | Fre
64 | Östra regionen | SOLNA | 404 | Sundbyberg | 5+066 | 5+291 | 225 | N | 3 | H |  | 2025-05-30 | 22 | Fre
64 | Östra regionen | SOLNA | 404 | Sundbyberg | 5+114 | 5+275 | 161 | U | 2 | V |  | 2025-05-30 | 22 | Fre
64 | Östra regionen | SOLNA | 404 | Sundbyberg | 5+306 | 5+413 | 107 | U | 2 | V |  | 2025-05-30 | 22 | Fre
64 | Östra regionen | SUNDBYBERG | 404 | Sundbyberg | 7+318 | 7+629 | 311 | U | 2 | V |  | 2025-05-30 | 22 | Fre
65 | Östra regionen | NORRTÄLJE | 435 | Hargshamn - Hallstavik | 52+932 | 53+061 | 129 | E |  | H |  | 2025-05-31 | 22 | Lör
65 | Mellersta regionen | KNIVSTA | 430 | Ekeby | 54+558 | 54+660 | 102 | U | 2 | V |  | 2025-05-31 | 22 | Lör
65 | Mellersta regionen | KNIVSTA | 430 | Knivsta - Ekeby | 51+497 | 51+676 | 179 | U |  | V |  | 2025-05-31 | 22 | Lör
65 | Mellersta regionen | KNIVSTA | 430 | Knivsta - Ekeby | 51+561 | 51+776 | 215 | N |  | H |  | 2025-05-31 | 22 | Lör
65 | Östra regionen | SIGTUNA | 430 | Märsta - Myrbacken | 37+654 | 37+794 | 140 | N |  | H |  | 2025-05-31 | 22 | Lör
65 | Östra regionen | SIGTUNA | 433 | Märsta | 37+068 | 37+205 | 137 |  | 8 | H |  | 2025-05-31 | 22 | Lör
66 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Häggvik - Rotebro | 16+631 | 16+850 | 219 | 1U |  | V |  | 2025-05-31 | 22 | Lör
66 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Häggvik - Rotebro | 16+735 | 16+837 | 102 | 2N, 2U |  | O |  | 2025-05-31 | 22 | Lör
66 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Helenelund | 11+374 | 11+480 | 106 | 1U | 1 | V |  | 2025-05-31 | 22 | Lör
67 | Östra regionen | NORRTÄLJE | 435 | Hargshamn - Hallstavik | 53+402 | 54+013 | 1222 | E |  | B |  | 2025-06-01 | 22 | Sön
68 | Östra regionen | SOLNA | 402 | Hagalund | 7+097 | 7+142 | 45 |  | 29 | H | Bullerplank Schultzvägen | 2025-06-01 | 22 | Sön
68 | Östra regionen | SOLNA | 402 | Hagalund | 7+243 | 7+445 | 202 |  | 11, ut1 | H |  | 2025-06-01 | 22 | Sön
68 | Östra regionen | SUNDBYBERG | 402 | Hagalund | 7+254 | 7+318 | 64 |  | ut 2 | O |  | 2025-06-01 | 22 | Sön
68 | Östra regionen | STOCKHOLM | 405 | Värtan | 4+120 | 4+170 | 50 | E | 3 | O |  | 2025-06-01 | 22 | Sön
68 | Östra regionen | SOLNA | 404 | Huvudsta | 4+225 | 4+330 | 109 | U3 | u3 | V |  | 2025-06-01 | 22 | Sön
68 | Östra regionen | SOLNA | 404 | Huvudsta | 4+160 | 4+264 | 104 |  | 101 | V |  | 2025-06-01 | 22 | Sön
68 | Östra regionen | SOLNA | 404 | Huvudsta | 4+103 | 4+166 | 63 | N3 | n3 | O |  | 2025-06-01 | 22 | Sön
69 | Östra regionen | STOCKHOLM | 445 | Sundbyberg - Duvbo | 8+015 | 9+158 | 1143 | N | 1 | H |  | 2025-06-02 | 23 | Mån
69 | Östra regionen | STOCKHOLM | 445 | Duvbo - Spånga | 9+625 | 10+010 | 385 | N |  | H |  | 2025-06-02 | 23 | Mån
69 | Östra regionen | STOCKHOLM | 445 | Spånga | 10+726 | 10+873 | 147 | N | 2 | O |  | 2025-06-02 | 23 | Mån
69 | Östra regionen | STOCKHOLM | 445 | Spånga | 10+890 | 11+099 | 209 | N, 2N, 1N | 2, 1 | H |  | 2025-06-02 | 23 | Mån
70 | Östra regionen | UPPLANDS VÄSBY | 433 | Rotebro - Upplands Väsby | 21+438 | 21+565 | 127 | 1N |  | H |  | 2025-06-02 | 23 | Mån
70 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Häggvik - Rotebro | 17+065 | 17+257 | 192 | 1N |  | H |  | 2025-06-02 | 23 | Mån
70 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Häggvik - Rotebro | 16+472 | 16+937 | 465 | 1N |  | H |  | 2025-06-02 | 23 | Mån
70 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Sollentuna | 12+375 | 12+540 | 165 | 1N | 4 | H |  | 2025-06-02 | 23 | Mån
79 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Holmsjö | 320+278 | 320+393 | 115 | E | 2 | V |  | 2025-06-11 | 24 | Ons
79 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Spjutsbygd - Gullberna | 338+822 | 339+085 | 526 | E |  | B |  | 2025-06-11 | 24 | Ons
79 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Spjutsbygd - Gullberna | 339+733 | 340+056 | 646 | E |  | B |  | 2025-06-11 | 24 | Ons
79 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Spjutsbygd - Gullberna | 340+168 | 340+331 | 326 | E |  | B |  | 2025-06-11 | 24 | Ons
79 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Spjutsbygd - Gullberna | 344+229 | 344+362 | 266 | E |  | B |  | 2025-06-11 | 24 | Ons
79 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Gullberna | 124+531 | 124+752 | 442 | E | 53 | B |  | 2025-06-11 | 24 | Ons
79 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Gullberna | 346+904 | 347+156 | 252 | E1 | 54 | H |  | 2025-06-11 | 24 | Ons
79 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Gullberna | 347+621 | 347+731 | 110 | E1 | 54 | V |  | 2025-06-11 | 24 | Ons
79 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Karlskrona central | 349+300 | 349+350 | 50 | E | 54 | O |  | 2025-06-11 | 24 | Ons
79 | Södra regionen | KARLSKRONA | 823 | Karlskrona central | 350+778 | 350+948 | 170 |  | 42 | V |  | 2025-06-11 | 24 | Ons
79 | Södra regionen | RONNEBY | 943 | Ronneby - Nättraby | 108+885 | 109+115 | 230 | E |  | O |  | 2025-06-11 | 24 | Ons
79 | Södra regionen | RONNEBY | 943 | Ångsågsmossen - Bräkne-Hoby | 81+504 | 81+612 | 108 | E |  | O |  | 2025-06-11 | 24 | Ons
80 | Södra regionen | KARLSHAMN | 943 | Sandbäck - Mörrum | 47+190 | 47+297 | 107 | E |  | V |  | 2025-06-12 | 24 | Tor
80 | Södra regionen | SÖLVESBORG | 943 | Sölvesborg - Sandbäck | 40+800 | 40+880 | 80 | E |  | O |  | 2025-06-12 | 24 | Tor
80 | Södra regionen | SÖLVESBORG | 943 | Sölvesborg - Sandbäck | 38+927 | 39+175 | 496 | E |  | B |  | 2025-06-12 | 24 | Tor
80 | Södra regionen | SÖLVESBORG | 943 | Sölvesborg - Sandbäck | 38+090 | 38+140 | 50 | E |  | O |  | 2025-06-12 | 24 | Tor
80 | Södra regionen | SÖLVESBORG | 943 | Sölvesborg - Sandbäck | 31+901 | 32+027 | 126 | E |  | V |  | 2025-06-12 | 24 | Tor
80 | Södra regionen | BROMÖLLA | 943 | Fjälkinge - Bromölla | 17+020 | 17+070 | 50 | E |  | O |  | 2025-06-12 | 24 | Tor
80 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 943 | Kristianstad GBG - Fjälkinge | 4+577 | 4+683 | 106 | E |  | O |  | 2025-06-12 | 24 | Tor
80 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 943 | Kristianstad GBG - Fjälkinge | 2+514 | 2+738 | 448 | E |  | B |  | 2025-06-12 | 24 | Tor
80 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 951 | Vinnö - Karpalund | 35+142 | 35+352 | 210 | ssp |  | O |  | 2025-06-12 | 24 | Tor
80 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 951 | Vinnö - Karpalund | 35+339 | 35+463 | 124 | ssp |  | V |  | 2025-06-12 | 24 | Tor
80 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 951 | Vinnö | 35+059 | 35+168 | 109 | ssp | 3 | H |  | 2025-06-12 | 24 | Tor
80 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 951 | Vinnö | 34+369 | 34+474 | 210 | ssp |  | B |  | 2025-06-12 | 24 | Tor
80 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 952 | Kristianstads central - Kristianstads södra | 30+538 | 30+640 | 102 | E |  | O |  | 2025-06-12 | 24 | Tor
81 | Södra regionen | SÖLVESBORG | 943 | Sölvesborg - Sandbäck | 41+201 | 41+806 | 605 | E |  | B |  | 2025-06-12 | 24 | Tor
82 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 0+596 | 0+814 | 436 | E | 21 | B |  | 2025-06-13 | 24 | Fre
83 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstad GBG | 0+754 | 0+860 | 212 |  | 22a | B |  | 2025-06-13 | 24 | Fre
83 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstad GBG | 0+532 | 0+825 | 586 | E2 | 2.22 | B |  | 2025-06-13 | 24 | Fre
83 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 28+979 | 29+110 | 131 | E1 | 1 | V |  | 2025-06-13 | 24 | Fre
83 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 29+092 | 29+317 | 225 |  | 104 | H |  | 2025-06-13 | 24 | Fre
83 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 29+216 | 29+320 | 104 |  | 121 | H |  | 2025-06-13 | 24 | Fre
83 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 29+178 | 29+324 | 146 |  | 105 | V |  | 2025-06-13 | 24 | Fre
83 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 29+281 | 29+386 | 105 |  | 108 | H |  | 2025-06-13 | 24 | Fre
83 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 29+091 | 29+316 | 225 |  | 109 | V |  | 2025-06-13 | 24 | Fre
83 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 29+155 | 29+263 | 108 |  | 110 | O |  | 2025-06-13 | 24 | Fre
83 | Södra regionen | KRISTIANSTAD | 942 | Kristianstads central | 29+120 | 29+199 | 79 |  | 113, 115, 116 | O |  | 2025-06-13 | 24 | Fre
84 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 61+229 | 61+974 | 1490 | E1 |  | B |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
84 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 62+232 | 63+190 | 1916 | E1 |  | B |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
84 | Södra regionen | YSTAD | 969 | Tomelilla - Ystad | 63+190 | 63+372 | 728 | E1 |  | B |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
84 | Södra regionen | YSTAD | 969 | Tomelilla - Ystad | 63+472 | 63+730 | 615 | E1 |  | B |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
84 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 63+730 | 64+175 | 890 | E1 |  | B |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
84 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 64+223 | 64+330 | 107 | E1 |  | H |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
85 | Södra regionen | HÖÖR | 912 | Höör - Stehag | 568+780 | 568+830 | 50 | U |  | H |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
85 | Södra regionen | HÖÖR | 912 | Höör - Stehag | 567+637 | 567+974 | 337 | N |  | V |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
85 | Södra regionen | HÖÖR | 912 | Höör - Stehag | 567+619 | 567+839 | 220 | U |  | O |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
85 | Södra regionen | HÖÖR | 912 | Höör - Stehag | 567+330 | 567+380 | 50 | U |  | O |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
85 | Södra regionen | HÖÖR | 912 | Höör - Stehag | 566+026 | 566+218 | 192 | U |  | H |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
85 | Södra regionen | HÖÖR | 912 | Höör - Stehag | 566+123 | 566+230 | 107 | N |  | V |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
85 | Södra regionen | HÖÖR | 912 | Höör | 564+474 | 564+615 | 141 | N | 1 | V |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
85 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 910 | Hässleholm - Mellby | 543+373 | 543+557 | 184 | N |  | V |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
85 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 910 | Hässleholm - Mellby | 540+604 | 541+088 | 484 | U |  | H |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
85 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 910 | Hässleholm - Mellby | 540+549 | 541+128 | 579 | N |  | V |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
85 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 910 | Hässleholm - Mellby | 537+040 | 537+090 | 50 | N |  | V |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
85 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 910 | Hässleholm - Mellby | 536+310 | 536+360 | 50 | N |  | V |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
85 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 910 | Hässleholm - Mellby | 535+613 | 535+727 | 114 | N |  | V |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
85 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 910 | Hässleholm - Mellby | 535+640 | 535+788 | 148 | U |  | H |  | 2025-06-14 | 24 | Lör
86 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla | 56+031 | 56+152 | 121 |  | 6 | O |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
86 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 57+320 | 57+370 | 50 | E1 |  | V |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
86 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 57+800 | 57+850 | 50 | E1 |  | V |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
86 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 58+138 | 58+938 | 1600 | E1 |  | B |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
86 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 59+092 | 59+234 | 142 | E1 |  | O |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
86 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 59+263 | 59+419 | 312 | E1 |  | B |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
86 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Ystad | 60+430 | 61+010 | 1160 | E1 |  | B |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
87 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 815 | Hästveda | 516+638 | 516+765 | 127 | N | 1 | V |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
87 | Södra regionen | OSBY | 815 | Osby | 505+396 | 505+519 | 123 | U | 13 | H |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
87 | Södra regionen | ÄLMHULT | 815 | Älmhult - Tunneby | 485+484 | 485+604 | 120 | N |  | O |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
87 | Södra regionen | ÄLMHULT | 814 | Älmhult | 484+877 | 484+960 | 83 | N | 1 | V |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
87 | Södra regionen | OSBY | 851 | Hökön - Olofström | 27+415 | 27+611 | 196 | E |  | V |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
87 | Södra regionen | ÄLMHULT | 814 | Diö norra - Älmhult | 482+230 | 482+334 | 104 | N |  | O |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
87 | Södra regionen | ÄLMHULT | 814 | Diö norra - Älmhult | 482+080 | 482+130 | 50 | U |  | O |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
87 | Södra regionen | ÄLMHULT | 814 | Diö norra - Älmhult | 481+940 | 481+990 | 166 | U |  | V |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
87 | Södra regionen | ÄLMHULT | 814 | Diö norra - Älmhult | 479+392 | 479+558 | 103 | N |  | O |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
87 | Södra regionen | ÄLMHULT | 814 | Eneryda - Diö norra | 463+180 | 463+283 | 111 | E |  | O |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
87 | Södra regionen | MARKARYD | 931 | Markaryd - Bjärnum | 36+188 | 36+297 | 100 | E |  | O |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
87 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 931 | Markaryd - Bjärnum | 49+950 | 50+050 | 278 | E |  | O |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
87 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 931 | Bjärnum | 55+347 | 55+486 | 116 | E | 1 | B |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
87 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 932 | Tyringe - Västra Torup | 15+829 | 15+945 | 110 |  |  | V |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
87 | Södra regionen | HÄSSLEHOLM | 932 | Västra Torup | 17+450 | 17+560 | 110 |  | 2 | H |  | 2025-06-15 | 24 | Sön
88 | Södra regionen | SIMRISHAMN | 969 | Gärsnäs - Simrishamn | 94+800 | 94+860 | 60 | E |  | V |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
88 | Södra regionen | SIMRISHAMN | 969 | Gärsnäs - Simrishamn | 94+280 | 94+497 | 217 | E |  | H |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
88 | Södra regionen | SIMRISHAMN | 969 | Gärsnäs - Simrishamn | 92+868 | 92+981 | 113 | E |  | H |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
88 | Södra regionen | SIMRISHAMN | 969 | Gärsnäs - Simrishamn | 87+676 | 87+780 | 104 | E |  | H |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
88 | Södra regionen | SIMRISHAMN | 969 | Gärsnäs - Simrishamn | 87+100 | 87+150 | 50 | E |  | O |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
88 | Södra regionen | SIMRISHAMN | 969 | Gärsnäs | 84+340 | 84+440 | 100 | E | 1 | V |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
88 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Gärsnäs | 80+535 | 80+866 | 662 | E |  | B |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
88 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Gärsnäs | 74+400 | 74+450 | 100 | E |  | B |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
88 | Södra regionen | TOMELILLA | 969 | Tomelilla - Gärsnäs | 71+500 | 71+620 | 240 | E |  | B |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
88 | Södra regionen | YSTAD | 969 | Tomelilla - Ystad | 67+033 | 67+137 | 104 | E1 |  | O |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
88 | Södra regionen | YSTAD | 969 | Tomelilla - Ystad | 67+423 | 67+836 | 826 | E1 |  | B |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
89 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Västra Torup - Perstorp | 20+980 | 21+030 | 50 | E |  | V |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
89 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Västra Torup - Perstorp | 21+960 | 22+010 | 100 | E |  | B |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
89 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Perstorp | 24+099 | 24+208 | 109 | E | 1 | H |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
89 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Perstorp | 24+338 | 24+467 | 129 |  | 2 | V |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
89 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Perstorp | 24+357 | 24+462 | 105 | E | 1 | H |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
89 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Perstorp | 24+570 | 24+684 | 114 | E | 1 | H |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
89 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Perstorp | 25+072 | 25+199 | 127 | E | 1 | H |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
89 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Perstorp - Hyllstofta | 25+665 | 25+766 | 101 | E |  | O |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
89 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Perstorp - Hyllstofta | 26+039 | 26+144 | 105 | E |  | O |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
89 | Södra regionen | PERSTORP | 932 | Perstorp - Hyllstofta | 28+440 | 28+490 | 50 | E |  | H |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
89 | Södra regionen | KLIPPAN | 932 | Hyllstofta | 31+653 | 31+759 | 106 | E | 3 | V |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
89 | Södra regionen | KLIPPAN | 932 | Hyllstofta | 31+722 | 31+879 | 157 | E | 3 | O |  | 2025-06-16 | 25 | Mån
90 | Södra regionen | YSTAD | 969 | Tomelilla - Ystad | 65+660 | 65+775 | 115 | E1 |  | V |  | 2025-06-17 | 25 | Tis
90 | Södra regionen | YSTAD | 969 | Tomelilla - Ystad | 66+762 | 66+867 | 105 | E1 |  | V |  | 2025-06-17 | 25 | Tis
90 | Södra regionen | YSTAD | 961 | Rynge - Vilhelmsborg | 53+762 | 54+403 | 1282 | E |  | B |  | 2025-06-17 | 25 | Tis
90 | Södra regionen | YSTAD | 961 | Rynge - Vilhelmsborg | 53+533 | 53+637 | 104 | E |  | H |  | 2025-06-17 | 25 | Tis
90 | Södra regionen | YSTAD | 961 | Rynge | 49+420 | 49+524 | 104 | E | 2 | H |  | 2025-06-17 | 25 | Tis
90 | Södra regionen | YSTAD | 961 | Rynge | 49+450 | 49+567 | 117 |  | 1 | V |  | 2025-06-17 | 25 | Tis
91 | Södra regionen | KLIPPAN | 932 | Klippan - Kvidinge | 42+859 | 42+975 | 116 | E |  | O |  | 2025-06-17 | 25 | Tis
91 | Södra regionen | KLIPPAN | 932 | Klippan - Kvidinge | 42+940 | 43+545 | 1210 | E |  | B |  | 2025-06-17 | 25 | Tis
91 | Södra regionen | KLIPPAN | 932 | Klippan - Kvidinge | 43+673 | 43+786 | 113 | E |  | O |  | 2025-06-17 | 25 | Tis
92 | Södra regionen | ÄNGELHOLM | 923 | Annedal - Hasslarp | 6+814 | 6+992 | 356 | E |  | B |  | 2025-06-18 | 25 | Ons
92 | Södra regionen | BJUV | 933 | Åstorp - Bjuv | 57+852 | 58+193 | 642 | E |  | B |  | 2025-06-18 | 25 | Ons
92 | Södra regionen | BJUV | 933 | Åstorp - Bjuv | 58+250 | 58+300 | 50 | E |  | O |  | 2025-06-18 | 25 | Ons
92 | Södra regionen | HELSINGBORG | 933 | Bjuv - Mörarp | 61+617 | 62+016 | 798 | E |  | B |  | 2025-06-18 | 25 | Ons
92 | Södra regionen | HELSINGBORG | 933 | Mörarp - Påarp | 67+340 | 67+531 | 191 | E |  | H |  | 2025-06-18 | 25 | Ons
92 | Södra regionen | HELSINGBORG | 933 | Påarp | 69+110 | 69+160 | 50 | E | 1 | O |  | 2025-06-18 | 25 | Ons
93 | Södra regionen | SKURUP | 961 | Lemmeströ - Skurup | 36+831 | 37+041 | 210 | E |  | O |  | 2025-06-19 | 25 | Tor
93 | Södra regionen | SVEDALA | 961 | Svedala - Lemmeströ | 27+904 | 28+091 | 187 | E |  | O |  | 2025-06-19 | 25 | Tor
93 | Södra regionen | SVEDALA | 961 | Svedala - Lemmeströ | 21+999 | 22+145 | 146 | E |  | O |  | 2025-06-19 | 25 | Tor
93 | Södra regionen | SVEDALA | 961 | Skabersjö - Svedala | 19+980 | 20+030 | 50 | E |  | O |  | 2025-06-19 | 25 | Tor
93 | Södra regionen | SVEDALA | 961 | Skabersjö - Svedala | 19+315 | 19+483 | 336 | E |  | B |  | 2025-06-19 | 25 | Tor
93 | Södra regionen | LUND | 912 | Lund c | 600+293 | 600+427 | 134 | U | 4 | O |  | 2025-06-19 | 25 | Tor
93 | Södra regionen | LUND | 912 | Tornhill - Lund c | 598+672 | 599+174 | 502 | N |  | V |  | 2025-06-19 | 25 | Tor
93 | Södra regionen | LUND | 912 | Tornhill - Lund c | 598+634 | 598+987 | 353 | U |  | H |  | 2025-06-19 | 25 | Tor
93 | Södra regionen | MALMÖ | 913 | Lockarp - Västra Ingelstad | 629+800 | 629+850 | 50 | E |  | H |  | 2025-06-19 | 25 | Tor
94 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Örtofta | 591+800 | 591+950 | 120 | U | 1 | H |  | 2025-06-23 | 26 | Mån
94 | Södra regionen | LUND | 912 | Örtofta | 592+070 | 592+108 | 38 | U | 1 | H |  | 2025-06-23 | 26 | Mån
94 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Örtofta | 591+272 | 591+373 | 101 | U | 1 | O |  | 2025-06-23 | 26 | Mån
94 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Eslöv - Dammstorp | 586+701 | 586+852 | 151 | N |  | V |  | 2025-06-23 | 26 | Mån
94 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Eslöv - Dammstorp | 586+501 | 586+636 | 135 | N |  | V |  | 2025-06-23 | 26 | Mån
94 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Eslöv - Dammstorp | 586+535 | 586+641 | 106 | U |  | O |  | 2025-06-23 | 26 | Mån
94 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Eslöv - Dammstorp | 585+080 | 585+325 | 245 | N |  | V |  | 2025-06-23 | 26 | Mån
94 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Eslöv - Dammstorp | 585+096 | 585+236 | 140 | U |  | O |  | 2025-06-23 | 26 | Mån
94 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Eslöv - Dammstorp | 584+867 | 584+972 | 105 | N |  | O |  | 2025-06-23 | 26 | Mån
94 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Stehag | 574+265 | 574+514 | 249 | N | 3 | O |  | 2025-06-23 | 26 | Mån
94 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Stehag | 574+020 | 574+070 | 50 | N | 3 | V |  | 2025-06-23 | 26 | Mån
94 | Södra regionen | ESLÖV | 912 | Höör - Stehag | 571+690 | 571+740 | 50 | U |  | H |  | 2025-06-23 | 26 | Mån
95 | Södra regionen | HELSINGBORG | 926 | Helsingborgs godsbangård - Gantofta | 5+392 | 5+613 | 442 | E |  | B |  | 2025-06-24 | 26 | Tis
95 | Södra regionen | HELSINGBORG | 926 | Helsingborgs godsbangård - Gantofta | 6+076 | 6+365 | 578 | E |  | B |  | 2025-06-24 | 26 | Tis
95 | Södra regionen | HELSINGBORG | 926 | Helsingborgs godsbangård - Gantofta | 6+457 | 6+562 | 105 | E |  | V |  | 2025-06-24 | 26 | Tis
95 | Södra regionen | HELSINGBORG | 926 | Vallåkra | 13+847 | 14+136 | 289 | E | 1 | H |  | 2025-06-24 | 26 | Tis
95 | Södra regionen | HELSINGBORG | 926 | Vallåkra | 13+933 | 14+193 | 260 |  | 2.3 | V |  | 2025-06-24 | 26 | Tis
95 | Södra regionen | HELSINGBORG | 926 | Vallåkra - Tågarp | 17+150 | 17+226 | 76 | E |  | H |  | 2025-06-24 | 26 | Tis
95 | Södra regionen | LANDSKRONA | 926 | Vallåkra - Tågarp | 17+226 | 17+354 | 126 | E |  | H |  | 2025-06-24 | 26 | Tis
95 | Södra regionen | SVALÖV | 924 | Kågeröd | 249+919 | 250+031 | 112 | E | 1 | O |  | 2025-06-24 | 26 | Tis
95 | Södra regionen | BJUV | 924 | Billesholm | 240+531 | 240+631 | 100 |  | 1 | V |  | 2025-06-24 | 26 | Tis
95 | Södra regionen | BJUV | 924 | Billesholm | 240+455 | 240+559 | 104 | E | 2 | H |  | 2025-06-24 | 26 | Tis
95 | Södra regionen | BJUV | 924 | Billesholm | 240+385 | 240+487 | 102 | E | 2 | O |  | 2025-06-24 | 26 | Tis
95 | Södra regionen | BJUV | 924 | Billesholm | 238+767 | 238+936 | 656 | E | 2 | B |  | 2025-06-24 | 26 | Tis
95 | Södra regionen | BJUV | 924 | Billesholm | 238+507 | 238+693 | 186 | E | 2 | V |  | 2025-06-24 | 26 | Tis
95 | Södra regionen | ÅSTORP | 924 | Billesholm | 232+300 | 232+350 | 50 | E | 2 | H |  | 2025-06-24 | 26 | Tis
96 | Södra regionen | KLIPPAN | 932 | Klippan - Kvidinge | 44+686 | 44+870 | 368 | E |  | B |  | 2025-06-25 | 26 | Ons
96 | Södra regionen | ÅSTORP | 932 | Klippan - Kvidinge | 44+870 | 44+946 | 76 | E |  | H |  | 2025-06-25 | 26 | Ons
96 | Södra regionen | ÅSTORP | 932 | Kvidinge - Kärreberga | 48+730 | 49+061 | 662 | E |  | B |  | 2025-06-25 | 26 | Ons
96 | Södra regionen | ÅSTORP | 932 | Kvidinge - Kärreberga | 49+211 | 49+454 | 243 | E |  | H |  | 2025-06-25 | 26 | Ons
96 | Södra regionen | ÅSTORP | 933 | Åstorp - Bjuv | 54+462 | 54+680 | 436 | E |  | B |  | 2025-06-25 | 26 | Ons
96 | Södra regionen | BJUV | 933 | Åstorp - Bjuv | 57+592 | 57+790 | 198 | E |  | O |  | 2025-06-25 | 26 | Ons
96 | Södra regionen | ÅSTORP | 922 | Ängelholm - Åstorp | 230+117 | 230+222 | 105 | E |  | O |  | 2025-06-25 | 26 | Ons
96 | Södra regionen | ÅSTORP | 922 | Ängelholm - Åstorp | 229+535 | 229+670 | 135 | E |  | V |  | 2025-06-25 | 26 | Ons
97 | Sydöstra regionen | KALMAR | 824 | Trekanten - Kalmar södra | 159+984 | 160+587 | 1206 | E |  | B |  | 2025-06-25 | 26 | Ons
97 | Sydöstra regionen | EMMABODA | 823 | Emmaboda - Vissefjärda | 298+121 | 298+266 | 290 | E |  | B |  | 2025-06-25 | 26 | Ons
97 | Sydöstra regionen | EMMABODA | 822 | Emmaboda | 294+824 | 294+929 | 105 | E | 2 | V |  | 2025-06-25 | 26 | Ons
97 | Sydöstra regionen | EMMABODA | 823 | Vissefjärda | 306+478 | 306+597 | 238 | E | 2 | B |  | 2025-06-25 | 26 | Ons
97 | Sydöstra regionen | VÄRNAMO | 720 | Bor - Rydaholm | 197+401 | 197+514 | 113 | E |  | V |  | 2025-06-25 | 26 | Ons
97 | Södra regionen | ALVESTA | 821 | Alvesta - Gemla | 226+293 | 226+398 | 105 | E |  | O |  | 2025-06-25 | 26 | Ons
97 | Södra regionen | ALVESTA | 821 | Alvesta - Gemla | 226+464 | 226+585 | 121 | E |  | V |  | 2025-06-25 | 26 | Ons
97 | Södra regionen | VÄXJÖ | 822 | Växjö - Åryd | 239+095 | 239+215 | 240 | E |  | B |  | 2025-06-25 | 26 | Ons
98 | Södra regionen | LANDSKRONA | 937 | Landskrona Östra | 1+450 | 1+530 | 80 |  | 2a | O |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
98 | Södra regionen | LANDSKRONA | 937 | Landskrona Östra | 1+659 | 1+724 | 65 |  | 101 | O |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
98 | Södra regionen | LANDSKRONA | 938 | Landskrona Östra | 1+762 | 1+867 | 105 |  | 5 | O |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
98 | Södra regionen | LANDSKRONA | 937 | Landskrona Östra | 1+616 | 1+872 | 512 |  | 40.41 | B |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
98 | Södra regionen | SVALÖV | 926 | Billeberga - Teckomatorp | 31+417 | 31+574 | 157 | E |  | V |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
98 | Södra regionen | SVALÖV | 926 | Billeberga - Teckomatorp | 31+603 | 31+706 | 103 | E |  | O |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
98 | Södra regionen | SVALÖV | 926 | Billeberga - Teckomatorp | 32+115 | 32+348 | 233 | E |  | B |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
99 | Sydöstra regionen | VETLANDA | 872 | Vetlanda - Brunnsgård | 31+350 | 31+491 | 141 | E |  | V |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
99 | Sydöstra regionen | VETLANDA | 872 | Vetlanda - Brunnsgård | 30+945 | 31+119 | 174 | E |  | O |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
99 | Sydöstra regionen | HULTSFRED | 832 | Hultsfred - Mörlunda | 90+981 | 91+110 | 129 | E |  | O |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
99 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm | 378+550 | 378+629 | 79 |  | bvstick | O |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
99 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm | 378+704 | 378+913 | 209 | N | 1 | O |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
99 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm | 378+927 | 379+031 | 104 | N | 1 | V |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
99 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm | 378+680 | 379+037 | 357 | U | 2 | O |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
99 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm | 379+152 | 379+329 | 177 | U | 2 | O |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
99 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm - Stockaryd | 379+360 | 379+618 | 258 | U |  | H |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
99 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm | 379+305 | 379+442 | 137 | N | 1 | O |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
99 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm - Stockaryd | 379+613 | 379+714 | 101 | N |  | O |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
99 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm - Stockaryd | 379+671 | 379+787 | 116 | N |  | H |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
99 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm - Stockaryd | 379+843 | 379+966 | 123 | N |  | H |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
99 | Sydöstra regionen | SÄVSJÖ | 813 | Aleholm - Stockaryd | 381+207 | 381+311 | 104 | N |  | H |  | 2025-06-26 | 26 | Tor
100 | Södra regionen | ÄNGELHOLM | 922 | Ängelholm - Åstorp | 218+348 | 218+452 | 104 | E |  | V |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
100 | Södra regionen | ÄNGELHOLM | 628 | Ängelholm | 218+275 | 218+400 | 125 | U | 3 | O |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
100 | Södra regionen | ÄNGELHOLM | 920 | Vegeholm | 218+847 | 218+968 | 121 | U | 2 | O |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
100 | Södra regionen | ÄNGELHOLM | 920 | Vegeholm | 222+056 | 222+193 | 137 | N | 1 | V |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
100 | Södra regionen | HELSINGBORG | 920 | Vegeholm | 222+193 | 222+245 | 52 | N | 1 | V |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
100 | Södra regionen | ÄNGELHOLM | 920 | Vegeholm | 222+180 | 222+190 | 10 | U | 2 | O |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
100 | Södra regionen | HELSINGBORG | 920 | Vegeholm | 222+190 | 222+307 | 117 | U | 2 | O |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
100 | Södra regionen | HELSINGBORG | 920 | Vegeholm | 222+715 | 222+900 | 185 | U | 2 | H |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
100 | Södra regionen | HELSINGBORG | 920 | Vegeholm | 222+946 | 223+066 | 120 | N | 1 | V |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
100 | Södra regionen | HELSINGBORG | 920 | Kattarp | 229+710 | 229+947 | 237 | U | 2 | O |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
100 | Södra regionen | BÅSTAD | 628 | Förslöv | 199+569 | 199+741 | 172 |  | 1 | O |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
101 | Sydöstra regionen | ÅTVIDABERG | 845 | Viresjö - Åtvidaberg | 15+143 | 15+294 | 302 | E |  | B |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
101 | Sydöstra regionen | KINDA | 841 | Kisa - Gullringen | 64+150 | 64+498 | 348 | E |  | V |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
101 | Sydöstra regionen | KINDA | 841 | Kisa - Gullringen | 64+680 | 64+730 | 50 | E |  | H |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
101 | Sydöstra regionen | MJÖLBY | 505 | Mantorp - Mjölby | 258+522 | 258+624 | 102 | U |  | O |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
101 | Sydöstra regionen | MJÖLBY | 522 | Skänninge - Mjölby | 292+435 | 292+787 | 352 | N |  | V |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
101 | Sydöstra regionen | MJÖLBY | 810 | Mjölby | 292+787 | 292+910 | 123 | N2 | 4 | V |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
101 | Sydöstra regionen | MJÖLBY | 522 | Skänninge - Mjölby | 292+368 | 292+787 | 419 | U |  | H |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
101 | Sydöstra regionen | MJÖLBY | 810 | Mjölby | 292+787 | 292+935 | 148 | U2 | 5 | H |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
101 | Sydöstra regionen | TRANÅS | 811 | Sommen - Tranås | 295+312 | 295+433 | 121 | U |  | H |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
101 | Sydöstra regionen | TRANÅS | 811 | Tranås | 298+124 | 298+252 | 128 | N | 1 | V |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
101 | Sydöstra regionen | TRANÅS | 811 | Tranås | 298+800 | 298+906 | 106 | N | 1 | V |  | 2025-06-27 | 26 | Fre
102 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Biskopstorp - Furet | 147+600 | 147+650 | 50 | N |  | V |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
102 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Biskopstorp - Furet | 146+249 | 146+954 | 705 | U |  | H |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
102 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Biskopstorp - Furet | 146+327 | 146+959 | 632 | N |  | V |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
102 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Biskopstorp - Furet | 146+048 | 146+157 | 109 | N |  | O |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
102 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Biskopstorp - Furet | 146+050 | 146+160 | 110 | U |  | O |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
102 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Biskopstorp - Furet | 142+480 | 142+700 | 220 | N |  | V |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
102 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Biskopstorp - Furet | 142+480 | 142+700 | 220 | U |  | H |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
102 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Brännarp - Biskopstorp | 140+850 | 140+950 | 100 | U |  | O |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
102 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Brännarp - Biskopstorp | 139+289 | 140+026 | 737 | N |  | V |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
102 | Västra regionen | HALMSTAD | 627 | Brännarp - Biskopstorp | 139+608 | 139+844 | 236 | U |  | H |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
103 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 505 | Norrköpings central - Fiskeby | 184+575 | 184+683 | 108 | U |  | O |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
103 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 505 | Norrköpings central - Fiskeby | 184+571 | 184+749 | 178 | N |  | V |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
103 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 505 | Norrköpings central - Fiskeby | 185+850 | 185+900 | 50 | U |  | H |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
103 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 505 | Norrköpings central - Fiskeby | 186+112 | 186+215 | 103 | U |  | O |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
103 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 505 | Fiskeby - Kimstad | 190+326 | 190+497 | 171 | U |  | H |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
103 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 505 | Fiskeby - Kimstad | 190+376 | 190+660 | 224 | N |  | V |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
103 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 505 | Fiskeby - Kimstad | 190+884 | 191+018 | 134 | U |  | H |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
103 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 505 | Fiskeby - Kimstad | 190+909 | 191+009 | 100 | N |  | O |  | 2025-06-28 | 26 | Lör
104 | Västra regionen | VARBERG | 627 | Frillesås - Värö | 59+571 | 60+270 | 699 | N |  | V |  | 2025-06-29 | 26 | Sön
104 | Västra regionen | VARBERG | 627 | Frillesås - Värö | 59+946 | 60+265 | 130 | U |  | H |  | 2025-06-29 | 26 | Sön
105 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 421 | Kolmården - Getå | 101+250 | 101+419 | 338 | E |  | B |  | 2025-06-29 | 26 | Sön
105 | Mellersta regionen | NYKÖPING | 421 | Ålberga | 81+502 | 81+605 | 103 | E | 2 | V |  | 2025-06-29 | 26 | Sön
105 | Mellersta regionen | KATRINEHOLM | 420 | Katrineholms central | 135+157 | 135+367 | 210 | U1 | 4 | V |  | 2025-06-29 | 26 | Sön
105 | Mellersta regionen | KATRINEHOLM | 420 | Katrineholms central | 135+231 | 135+355 | 124 | N1 | 5 | H |  | 2025-06-29 | 26 | Sön
105 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 421 | Kolmården - Getå | 102+130 | 102+180 | 50 | E |  | O |  | 2025-06-29 | 26 | Sön
105 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 421 | Getå | 102+574 | 102+682 | 108 | E | 1 | H |  | 2025-06-29 | 26 | Sön
105 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 421 | Getå | 102+963 | 103+135 | 172 |  | 2 | H |  | 2025-06-29 | 26 | Sön
105 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 421 | Getå | 103+158 | 103+267 | 109 |  | 2 | O |  | 2025-06-29 | 26 | Sön
105 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 421 | Getå | 103+091 | 103+241 | 150 | E | 1 | V |  | 2025-06-29 | 26 | Sön
105 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 421 | Getå - Åby södra | 103+759 | 103+874 | 115 | E |  | V |  | 2025-06-29 | 26 | Sön
105 | Sydöstra regionen | NORRKÖPING | 421 | Getå - Åby södra | 103+997 | 104+099 | 102 | E |  | O |  | 2025-06-29 | 26 | Sön
106 | Västra regionen | VARBERG | 627 | Varberg - Hamra | 77+840 | 77+890 | 50 | E |  | O |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
106 | Västra regionen | VARBERG | 627 | Frillesås - Värö | 59+789 | 59+901 | 112 | U |  | O |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
106 | Västra regionen | VARBERG | 627 | Frillesås - Värö | 59+224 | 59+414 | 190 | U |  | H |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
106 | Västra regionen | KUNGSBACKA | 627 | Kungsbacka - Lekarekulle | 36+240 | 36+290 | 50 | U |  | O |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
106 | Västra regionen | VARBERG | 627 | Frillesås - Värö | 59+252 | 59+409 | 157 | N |  | V |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
106 | Västra regionen | VARBERG | 627 | Frillesås - Värö | 59+132 | 59+243 | 111 | U |  | O |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
106 | Västra regionen | VARBERG | 627 | Frillesås - Värö | 58+932 | 59+047 | 115 | U |  | H |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
107 | Mellersta regionen | GNESTA | 414 | Stjärnhov | 84+887 | 85+129 | 242 | U | 2 | H |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
107 | Mellersta regionen | GNESTA | 414 | Kolke - Björnlunda | 74+518 | 74+713 | 195 | U |  | H |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
107 | Mellersta regionen | TROSA | 421 | Hölö - Vagnhärad | 16+969 | 17+095 | 126 | E |  | H |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
107 | Mellersta regionen | TROSA | 421 | Vagnhärad | 18+453 | 18+553 | 100 | E | 3 | O |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
107 | Mellersta regionen | TROSA | 421 | Vagnhärad - Lästringe | 20+076 | 20+286 | 210 | E |  | H |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
107 | Mellersta regionen | FLEN | 492 | Silinge - Flens övre | 59+572 | 59+728 | 312 | E |  | B |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
107 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 414 | Mölnbo | 58+477 | 58+613 | 136 | N | 1 | V |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
107 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 414 | Mölnbo | 58+119 | 58+315 | 196 | N | 1 | V |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
107 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 414 | Mölnbo | 58+193 | 58+317 | 124 | U | 2 | H |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
107 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 421 | Hölö | 8+230 | 8+280 | 50 |  | 2 | O |  | 2025-06-30 | 27 | Mån
109 | Östra regionen | SALEM | 410 | Granudden | 27+726 | 27+850 | 124 | U | 2 | H |  | 2025-07-01 | 27 | Tis
109 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 418 | Malmsjö - Södertälje syd övre | 34+100 | 34+450 | 350 | U |  | O |  | 2025-07-01 | 27 | Tis
109 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 418 | Malmsjö - Södertälje syd övre | 34+100 | 34+450 | 350 | N |  | O |  | 2025-07-01 | 27 | Tis
109 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 410 | Östertälje | 33+303 | 33+470 | 167 | U | 2 | H |  | 2025-07-01 | 27 | Tis
109 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 410 | Östertälje | 33+354 | 33+515 | 161 | N | 1 | V |  | 2025-07-01 | 27 | Tis
109 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 410 | Östertälje | 34+368 | 34+474 | 106 | N | 1 | O |  | 2025-07-01 | 27 | Tis
109 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 410 | Östertälje | 34+345 | 34+464 | 119 | U | 2 | H |  | 2025-07-01 | 27 | Tis
109 | Östra regionen | SÖDERTÄLJE | 410 | Södertälje hamn | 34+548 | 34+733 | 185 | N | 1 | V |  | 2025-07-01 | 27 | Tis
110 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Gamlarp | 347+399 | 347+503 | 104 | U | 3 | O |  | 2025-07-02 | 27 | Ons
110 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Gamlarp - Nässjö central | 347+346 | 347+797 | 451 | N | 2 | V |  | 2025-07-02 | 27 | Ons
110 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Gamlarp - Nässjö central | 347+875 | 348+291 | 416 | N | 2 | V |  | 2025-07-02 | 27 | Ons
110 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 816 | Nässjö central | 348+020 | 348+070 | 50 |  | 25 | O |  | 2025-07-02 | 27 | Ons
110 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 816 | Nässjö central | 347+790 | 347+893 | 103 |  | utdraget | O |  | 2025-07-02 | 27 | Ons
110 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 816 | Nässjö central | 347+692 | 347+796 | 104 |  | utdraget, vv1 | H |  | 2025-07-02 | 27 | Ons
110 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 816 | Nässjö central | 347+421 | 347+547 | 126 |  | utdraget | H |  | 2025-07-02 | 27 | Ons
110 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 816 | Nässjö central | 348+830 | 348+880 | 50 |  | uppst | O |  | 2025-07-02 | 27 | Ons
110 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 816 | Nässjö central | 349+129 | 349+201 | 72 |  | 14 | H |  | 2025-07-02 | 27 | Ons
111 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 817 | Nässjö central | 0+891 | 0+999 | 108 | E2 | 2n | H |  | 2025-07-03 | 27 | Tor
111 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 817 | Nässjö central | 0+965 | 1+073 | 108 | E2 | 2n | O |  | 2025-07-03 | 27 | Tor
111 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 817 | Nässjö central | 1+226 | 1+354 | 128 | E2 | 2n | H |  | 2025-07-03 | 27 | Tor
111 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 817 | Nässjö central | 1+491 | 1+636 | 145 | E2 | 2n | V |  | 2025-07-03 | 27 | Tor
111 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 817 | Nässjö central | 1+634 | 1+738 | 104 | E2 | 2n | O |  | 2025-07-03 | 27 | Tor
111 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 817 | Nässjö central | 1+214 | 1+315 | 101 | E1 | 1s | O |  | 2025-07-03 | 27 | Tor
111 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 817 | Nässjö central | 110+789 | 110+892 | 103 | E | 21 | O |  | 2025-07-03 | 27 | Tor
111 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 829 | Nässjö central - Ekenässjön | 1+976 | 2+211 | 470 | E |  | B |  | 2025-07-03 | 27 | Tor
111 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 829 | Nässjö central - Ekenässjön | 2+216 | 2+321 | 105 | E |  | O |  | 2025-07-03 | 27 | Tor
111 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 829 | Nässjö central - Ekenässjön | 2+498 | 2+637 | 139 | E |  | V |  | 2025-07-03 | 27 | Tor
111 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 829 | Nässjö central - Ekenässjön | 11+868 | 12+107 | 478 | E |  | B |  | 2025-07-03 | 27 | Tor
111 | Sydöstra regionen | VETLANDA | 829 | Nässjö central - Ekenässjön | 13+461 | 13+574 | 113 | E |  | H |  | 2025-07-03 | 27 | Tor
111 | Sydöstra regionen | VETLANDA | 829 | Nässjö central - Ekenässjön | 14+133 | 14+239 | 106 | E |  | O |  | 2025-07-03 | 27 | Tor
111 | Sydöstra regionen | VETLANDA | 829 | Nässjö central - Ekenässjön | 23+394 | 23+498 | 104 | E |  | O |  | 2025-07-03 | 27 | Tor
112 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 711 | Bankeryd - Jönköpings central | 63+009 | 63+381 | 744 | E |  | B |  | 2025-07-04 | 27 | Fre
112 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 711 | Bankeryd - Jönköpings central | 62+756 | 62+958 | 404 | E |  | B |  | 2025-07-04 | 27 | Fre
112 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 711 | Bankeryd - Jönköpings central | 62+000 | 62+348 | 348 | E |  | H |  | 2025-07-04 | 27 | Fre
112 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 711 | Bankeryd - Jönköpings central | 61+235 | 61+342 | 107 | E |  | O |  | 2025-07-04 | 27 | Fre
112 | Sydöstra regionen | HABO | 711 | Habo - Bankeryd | 52+405 | 52+729 | 648 | E |  | B |  | 2025-07-04 | 27 | Fre
112 | Sydöstra regionen | HABO | 711 | Mullsjö - Habo | 49+264 | 49+535 | 542 | E |  | B |  | 2025-07-04 | 27 | Fre
112 | Sydöstra regionen | HABO | 711 | Mullsjö - Habo | 47+314 | 47+482 | 168 | E |  | V |  | 2025-07-04 | 27 | Fre
112 | Sydöstra regionen | HABO | 711 | Mullsjö - Habo | 42+869 | 43+027 | 316 | E |  | B |  | 2025-07-04 | 27 | Fre
112 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 731 | Jönköpings godsbangård - Månsarp | 10+353 | 10+457 | 104 | E |  | H |  | 2025-07-04 | 27 | Fre
112 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 731 | Jönköpings godsbangård - Månsarp | 14+633 | 14+749 | 116 | E |  | O |  | 2025-07-04 | 27 | Fre
112 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 731 | Jönköpings godsbangård - Månsarp | 14+863 | 15+011 | 148 | E |  | H |  | 2025-07-04 | 27 | Fre
113 | Sydöstra regionen | ANEBY | 811 | Ralingsås - Flisby | 325+484 | 325+590 | 106 | U |  | O |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
113 | Sydöstra regionen | ANEBY | 811 | Ralingsås - Flisby | 328+758 | 328+864 | 106 | N |  | O |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
113 | Sydöstra regionen | ANEBY | 811 | Ralingsås - Flisby | 328+766 | 328+909 | 143 | U |  | H |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
113 | Sydöstra regionen | ANEBY | 811 | Ralingsås - Flisby | 329+220 | 329+630 | 410 | U |  | H |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
113 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Ralingsås - Flisby | 329+630 | 329+692 | 62 | U |  | H |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
113 | Sydöstra regionen | ANEBY | 811 | Ralingsås - Flisby | 329+483 | 329+586 | 103 | N |  | O |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
113 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Ralingsås - Flisby | 329+638 | 329+767 | 129 | N |  | V |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
113 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Ralingsås - Flisby | 330+102 | 330+203 | 101 | U |  | O |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
113 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Flisby | 330+698 | 330+927 | 229 | N | 2 | V |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
113 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Flisby | 330+649 | 330+931 | 282 | U | 3 | H |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
113 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Flisby | 331+140 | 331+269 | 129 | U | 3 | O |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
113 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Flisby | 331+302 | 331+403 | 101 | U | 3 | O |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
113 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 811 | Flisby | 331+672 | 331+776 | 104 | U | 3 | H |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
113 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 711 | Tenhult - Forserum | 95+675 | 95+807 | 132 | E |  | V |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
113 | Sydöstra regionen | NÄSSJÖ | 711 | Tenhult - Forserum | 94+895 | 95+039 | 144 | E |  | H |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
113 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 711 | Huskvarna | 75+915 | 76+041 | 126 | E | 2 | H |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
113 | Sydöstra regionen | JÖNKÖPING | 711 | Jönköpings central - Huskvarna | 74+506 | 74+610 | 104 | E |  | O |  | 2025-07-05 | 27 | Lör
114 | Västra regionen | VARA | 653 | Vedum | 79+803 | 79+912 | 109 | E | 1 | O |  | 2025-07-06 | 27 | Sön
114 | Västra regionen | FALKÖPING | 611 | Falköpings central - Floby | 355+928 | 356+037 | 109 | U |  | H |  | 2025-07-06 | 27 | Sön
114 | Västra regionen | FALKÖPING | 611 | Falköpings central - Floby | 355+963 | 356+069 | 106 | N |  | V |  | 2025-07-06 | 27 | Sön
114 | Västra regionen | FALKÖPING | 710 | Falköpings central - Vartofta | 2+645 | 2+839 | 194 | E |  | H |  | 2025-07-06 | 27 | Sön
114 | Västra regionen | SKÖVDE | 512 | Väring | 298+267 | 298+382 | 115 | U | 4 | H |  | 2025-07-06 | 27 | Sön
114 | Västra regionen | SKÖVDE | 512 | Väring | 298+407 | 298+509 | 102 | U | 4 | O |  | 2025-07-06 | 27 | Sön
114 | Västra regionen | MARIESTAD | 552 | Mariestad - Lugnås | 47+194 | 47+311 | 117 | E |  | V |  | 2025-07-06 | 27 | Sön
114 | Västra regionen | GÖTENE | 552 | Forshem - Lidköping | 73+919 | 74+030 | 111 | E |  | O |  | 2025-07-06 | 27 | Sön
114 | Västra regionen | GÖTENE | 552 | Forshem - Lidköping | 78+693 | 79+610 | 1834 | E |  | B |  | 2025-07-06 | 27 | Sön
114 | Västra regionen | LIDKÖPING | 552 | Lidköping | 91+967 | 92+062 | 190 | E | 2 | B |  | 2025-07-06 | 27 | Sön
115 | Mellersta regionen | KÖPING | 350 | Köping | 345+238 | 345+341 | 103 |  | hamnspår | V |  | 2025-07-07 | 28 | Mån
115 | Mellersta regionen | DEGERFORS | 383 | Strömtorp | 266+792 | 266+898 | 106 |  | 1 | O |  | 2025-07-07 | 28 | Mån
115 | Mellersta regionen | DEGERFORS | 383 | Strömtorp | 266+635 | 266+848 | 213 |  | 4, 5 | H |  | 2025-07-07 | 28 | Mån
115 | Mellersta regionen | DEGERFORS | 383 | Strömtorp | 266+411 | 266+515 | 104 |  | 2 | O |  | 2025-07-07 | 28 | Mån
115 | Mellersta regionen | DEGERFORS | 383 | Strömtorp | 266+041 | 266+324 | 283 | E | 3 | H |  | 2025-07-07 | 28 | Mån
115 | Mellersta regionen | DEGERFORS | 383 | Strömtorp | 266+058 | 266+284 | 226 |  | 2 | V |  | 2025-07-07 | 28 | Mån
115 | Mellersta regionen | DEGERFORS | 383 | Strömtorp | 73+444 | 73+554 | 110 | E1 | 4 | V |  | 2025-07-07 | 28 | Mån
115 | Mellersta regionen | KUMLA | 524 | Kumla - Mosås | 207+975 | 208+377 | 402 | N |  | H |  | 2025-07-07 | 28 | Mån
115 | Mellersta regionen | KUMLA | 524 | Kumla - Mosås | 208+061 | 208+344 | 283 | U |  | V |  | 2025-07-07 | 28 | Mån
115 | Mellersta regionen | HALLSBERG | 511 | Östansjö - Vretstorp | 208+640 | 208+690 | 50 | N |  | O |  | 2025-07-07 | 28 | Mån
115 | Mellersta regionen | KUMLA | 591 | Kumla | 3+576 | 3+682 | 106 | E | Nkp 1 | O |  | 2025-07-07 | 28 | Mån
116 | Mellersta regionen | ÖREBRO | 524 | Hovsta | 232+751 | 232+867 | 116 | U | 2 | O |  | 2025-07-08 | 28 | Tis
116 | Mellersta regionen | ÖREBRO | 524 | Hovsta | 231+470 | 231+636 | 166 | N | 1 | H |  | 2025-07-08 | 28 | Tis
116 | Mellersta regionen | ÖREBRO | 524 | Örebro central - Hovsta | 228+255 | 228+670 | 415 | U |  | V |  | 2025-07-08 | 28 | Tis
116 | Mellersta regionen | ÖREBRO | 524 | Örebro central - Hovsta | 227+887 | 228+174 | 287 | U |  | V |  | 2025-07-08 | 28 | Tis
116 | Mellersta regionen | ÖREBRO | 524 | Örebro central - Hovsta | 228+219 | 228+530 | 311 | N |  | H |  | 2025-07-08 | 28 | Tis
116 | Mellersta regionen | ÖREBRO | 524 | Örebro central - Hovsta | 227+920 | 228+048 | 128 | N |  | O |  | 2025-07-08 | 28 | Tis
116 | Mellersta regionen | ÖREBRO | 527 | Örebro central | 221+335 | 221+650 | 315 | U | 2 | V |  | 2025-07-08 | 28 | Tis
117 | Västra regionen | MARK | 656 | Skene - Horred | 185+230 | 185+339 | 109 | E |  | O |  | 2025-07-09 | 28 | Ons
117 | Västra regionen | MARK | 656 | Skene | 166+071 | 166+179 | 108 | E | 1 | O |  | 2025-07-09 | 28 | Ons
117 | Västra regionen | MARK | 656 | Viskafors - Skene | 159+694 | 159+799 | 105 | E |  | V |  | 2025-07-09 | 28 | Ons
117 | Västra regionen | SVENLJUNGA | 721 | Hillared | 93+032 | 93+146 | 114 | E | 2 | O |  | 2025-07-09 | 28 | Ons
117 | Västra regionen | BORÅS | 654 | Fristad - Nordskogen | 125+177 | 125+845 | 668 | E |  | B |  | 2025-07-09 | 28 | Ons
117 | Västra regionen | BORÅS | 654 | Fristad - Nordskogen | 123+511 | 123+619 | 108 | E |  | H |  | 2025-07-09 | 28 | Ons
117 | Västra regionen | BORÅS | 654 | Fristad - Nordskogen | 122+551 | 122+657 | 106 | E |  | H |  | 2025-07-09 | 28 | Ons
117 | Västra regionen | VARBERG | 656 | Järlövsby - Veddige | 197+449 | 197+562 | 113 | E |  | V |  | 2025-07-09 | 28 | Ons
118 | Östra regionen | BOTKYRKA | 410 | Flemingsberg - Utsikten | 19+064 | 19+182 | 118 | U |  | H |  | 2025-07-09 | 28 | Ons
118 | Östra regionen | BOTKYRKA | 410 | Tumba | 22+287 | 22+425 | 138 | U | 4 | H |  | 2025-07-09 | 28 | Ons
118 | Östra regionen | BOTKYRKA | 410 | Tumba | 24+001 | 24+687 | 686 | U | 4 | H |  | 2025-07-09 | 28 | Ons
118 | Östra regionen | BOTKYRKA | 410 | Tumba - Söderby | 25+229 | 25+480 | 251 | U |  | H |  | 2025-07-09 | 28 | Ons
119 | Västra regionen | GÖTEBORG | 602 | Sävenäs rangerbangård | 450+714 | 450+1106 | 784 |  | fjällbsp | B |  | 2025-07-10 | 28 | Tor
120 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 11+700 | 11+770 | 70 | U1 | 1 | O |  | 2025-07-10 | 28 | Tor
120 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 11+773 | 11+878 | 105 | U1 | 1 | H |  | 2025-07-10 | 28 | Tor
120 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 12+483 | 12+631 | 148 | U1 | 1 | H |  | 2025-07-10 | 28 | Tor
120 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 13+789 | 13+901 | 112 | U2 | 2 | O |  | 2025-07-10 | 28 | Tor
120 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 13+717 | 14+035 | 318 | U1 | 1 | H |  | 2025-07-10 | 28 | Tor
120 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 14+374 | 14+752 | 378 | U1 | 1 | H |  | 2025-07-10 | 28 | Tor
121 | Västra regionen | GÖTEBORG | 602 | Sävenäs rangerbangård | 451+702 | 451+833 | 262 |  | 111 | B |  | 2025-07-11 | 28 | Fre
121 | Västra regionen | GÖTEBORG | 602 | Sävenäs rangerbangård | 451+897 | 452+130 | 233 |  | 111.38 | H |  | 2025-07-11 | 28 | Fre
121 | Västra regionen | GÖTEBORG | 601 | Sävedalen | 452+955 | 453+087 | 132 | U | 72 | V |  | 2025-07-11 | 28 | Fre
121 | Västra regionen | GÖTEBORG | 601 | Göteborg Sävenäs | 453+930 | 454+097 | 167 | N | 71 | H |  | 2025-07-11 | 28 | Fre
121 | Västra regionen | GÖTEBORG | 601 | Olskroken | 455+498 | 455+615 | 117 | N | 71 | O |  | 2025-07-11 | 28 | Fre
121 | Västra regionen | GÖTEBORG | 601 | Olskroken | 455+520 | 455+647 | 127 |  | 75 | O |  | 2025-07-11 | 28 | Fre
121 | Västra regionen | GÖTEBORG | 601 | Göteborg Marieholm | 472+576 | 473+070 | 494 | N3 | 1 | V |  | 2025-07-11 | 28 | Fre
121 | Västra regionen | GÖTEBORG | 601 | Göteborg Kville | 5+300 | 5+350 | 50 | E | bohusban | O |  | 2025-07-11 | 28 | Fre
122 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 54+157 | 54+424 | 267 | U |  | V |  | 2025-07-11 | 28 | Fre
122 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 53+136 | 53+708 | 572 | U |  | V |  | 2025-07-11 | 28 | Fre
122 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 52+496 | 53+013 | 517 | U |  | V |  | 2025-07-11 | 28 | Fre
124 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 401 | Ulriksdal | 9+844 | 9+970 | 126 | U1 | u1 | V |  | 2025-07-12 | 28 | Lör
124 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 401 | Ulriksdal | 9+513 | 9+705 | 192 | U1 | u1 | V |  | 2025-07-12 | 28 | Lör
124 | Östra regionen | SOLNA | 401 | Ulriksdal | 8+482 | 8+584 | 102 | U1 | u1 | O |  | 2025-07-12 | 28 | Lör
124 | Östra regionen | STOCKHOLM | 401 | Älvsjö | 9+232 | 9+411 | 179 | E | a6 | V |  | 2025-07-12 | 28 | Lör
124 | Östra regionen | STOCKHOLM | 401 | Älvsjö | 10+021 | 10+133 | 112 | E | a6 | H |  | 2025-07-12 | 28 | Lör
124 | Östra regionen | STOCKHOLM | 401 | Älvsjö | 10+099 | 10+307 | 208 |  | upst.sp | V |  | 2025-07-12 | 28 | Lör
124 | Östra regionen | HUDDINGE | 401 | Älvsjö | 10+947 | 11+091 | 144 | U1S | u1 | H |  | 2025-07-12 | 28 | Lör
125 | Västra regionen | PARTILLE | 601 | Partille - Sävedalen | 449+070 | 449+372 | 302 | U | 72 | H |  | 2025-07-13 | 28 | Sön
125 | Västra regionen | PARTILLE | 601 | Partille - Sävedalen | 449+049 | 449+328 | 279 | N | 71 | V |  | 2025-07-13 | 28 | Sön
125 | Västra regionen | PARTILLE | 602 | Sävenäs rangerbangård | 450+1349 | 450+1502 | 306 |  | fjällbsp | B |  | 2025-07-13 | 28 | Sön
125 | Västra regionen | PARTILLE | 602 | Sävenäs rangerbangård | 451+299 | 451+702 | 806 |  | 111 | B |  | 2025-07-13 | 28 | Sön
125 | Västra regionen | PARTILLE | 601 | Sävedalen | 451+312 | 451+413 | 101 | U | 72 | V |  | 2025-07-13 | 28 | Sön
125 | Västra regionen | KUNGÄLV | 625 | Ytterby - Kode | 30+647 | 30+776 | 129 | E |  | V |  | 2025-07-13 | 28 | Sön
125 | Västra regionen | LYSEKIL | 623 | Lyse - Lysekil | 32+877 | 33+009 | 132 | E |  | B |  | 2025-07-13 | 28 | Sön
126 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Farsta strand - Högdalen | 51+574 | 52+171 | 597 | U | 2 | V |  | 2025-07-13 | 28 | Sön
126 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Farsta strand - Högdalen | 50+612 | 50+722 | 110 | U |  | V |  | 2025-07-13 | 28 | Sön
126 | Östra regionen | HUDDINGE | 476 | Handen - Skogås | 42+474 | 42+795 | 321 | U |  | V |  | 2025-07-13 | 28 | Sön
126 | Östra regionen | HANINGE | 476 | Handen - Skogås | 40+604 | 40+716 | 112 | U |  | V |  | 2025-07-13 | 28 | Sön
126 | Östra regionen | HANINGE | 476 | Handen - Skogås | 40+290 | 40+494 | 204 | U |  | V |  | 2025-07-13 | 28 | Sön
127 | Västra regionen | VÄNERSBORG | 652 | Vargön - Grästorp | 35+228 | 35+372 | 144 | E |  | V |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
127 | Västra regionen | VÄNERSBORG | 652 | Vargön - Grästorp | 33+238 | 33+514 | 552 | E |  | B |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
127 | Västra regionen | VÄNERSBORG | 652 | Vänersborg central - Vargön | 27+908 | 28+020 | 112 | E |  | H |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
127 | Mellersta regionen | MELLERUD | 662 | Håverud | 14+722 | 14+844 | 122 | E |  | H |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
127 | Västra regionen | ÅMÅL | 637 | Åmål - Tösse | 317+548 | 317+800 | 504 | E |  | B |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
127 | Västra regionen | ÅMÅL | 637 | Åmål | 314+033 | 314+140 | 107 |  | 9 | H |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
127 | Västra regionen | ÅMÅL | 637 | Åmål | 313+033 | 313+650 | 617 |  | 3, 9 | H |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
127 | Västra regionen | ÅMÅL | 637 | Åmål | 313+285 | 313+637 | 352 | E | 2, 1 | V |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
127 | Mellersta regionen | SÄFFLE | 637 | Säffle - Åmål | 305+605 | 305+817 | 424 | E |  | B |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
127 | Mellersta regionen | SÄFFLE | 637 | Säffle - Åmål | 303+400 | 303+500 | 100 | E |  | V |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
128 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 54+345 | 54+447 | 102 | N |  | O |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
128 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 54+280 | 54+383 | 103 | N |  | H |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
128 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 53+844 | 53+975 | 131 | N |  | H |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
128 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 53+189 | 53+676 | 487 | N |  | H |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
128 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 53+133 | 53+235 | 102 | N |  | O |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
128 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 52+914 | 53+038 | 124 | N |  | H |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
128 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen - Älvsjö | 52+411 | 52+725 | 314 | N |  | H |  | 2025-07-14 | 29 | Mån
129 | Mellersta regionen | GRUMS | 637 | Grums | 267+520 | 267+600 | 80 | E | 10 | H |  | 2025-07-15 | 29 | Tis
129 | Mellersta regionen | GRUMS | 637 | Grums | 267+674 | 268+025 | 351 |  | utdraget, 5 | V |  | 2025-07-15 | 29 | Tis
129 | Mellersta regionen | KIL | 637 | Kil - Edsvalla | 247+219 | 247+333 | 114 | E |  | H |  | 2025-07-15 | 29 | Tis
129 | Mellersta regionen | ARVIKA | 631 | Arvika - Ottebol | 401+803 | 401+941 | 138 | E |  | H |  | 2025-07-15 | 29 | Tis
129 | Mellersta regionen | KIL | 631 | Kil - Fagerås | 355+122 | 355+242 | 120 | E |  | H |  | 2025-07-15 | 29 | Tis
129 | Mellersta regionen | KIL | 631 | Fagerås | 355+192 | 355+253 | 61 |  | bv-stick | V |  | 2025-07-15 | 29 | Tis
129 | Mellersta regionen | KIL | 631 | Fagerås - Högboda | 355+312 | 355+638 | 652 | E |  | B |  | 2025-07-15 | 29 | Tis
129 | Mellersta regionen | KIL | 631 | Kil | 349+920 | 349+970 | 50 |  | utdrag6 | H |  | 2025-07-15 | 29 | Tis
130 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Högdalen | 51+808 | 52+046 | 238 | N | 1 | H |  | 2025-07-15 | 29 | Tis
130 | Östra regionen | STOCKHOLM | 476 | Farsta strand | 48+362 | 48+464 | 102 | N | 2 | H |  | 2025-07-15 | 29 | Tis
130 | Östra regionen | HUDDINGE | 476 | Skogås - Farsta strand | 46+532 | 46+633 | 101 | N |  | O |  | 2025-07-15 | 29 | Tis
130 | Östra regionen | HUDDINGE | 476 | Skogås - Farsta strand | 46+303 | 46+500 | 197 | N |  | H |  | 2025-07-15 | 29 | Tis
130 | Östra regionen | HUDDINGE | 476 | Handen - Skogås | 42+706 | 42+831 | 125 | N |  | H |  | 2025-07-15 | 29 | Tis
130 | Östra regionen | HANINGE | 476 | Handen - Skogås | 40+338 | 40+440 | 102 | N |  | O |  | 2025-07-15 | 29 | Tis
131 | Östra regionen | BOTKYRKA | 410 | Flemingsberg - Utsikten | 19+063 | 19+169 | 106 | N |  | O |  | 2025-07-16 | 29 | Ons
131 | Östra regionen | BOTKYRKA | 410 | Tumba | 22+292 | 22+437 | 145 | N | 1 | V |  | 2025-07-16 | 29 | Ons
131 | Östra regionen | BOTKYRKA | 410 | Tumba | 23+997 | 24+847 | 850 | N | 1 | V |  | 2025-07-16 | 29 | Ons
131 | Östra regionen | BOTKYRKA | 410 | Tumba - Söderby | 24+822 | 24+926 | 104 | N |  | O |  | 2025-07-16 | 29 | Ons
132 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 12+737 | 12+847 | 110 | N1 | 4 | V |  | 2025-07-17 | 29 | Tor
132 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 13+310 | 13+421 | 111 |  | ö | V |  | 2025-07-17 | 29 | Tor
132 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 13+695 | 14+137 | 442 | N1 | 4 | V |  | 2025-07-17 | 29 | Tor
132 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 13+805 | 13+908 | 103 | N2 | 3 | H |  | 2025-07-17 | 29 | Tor
132 | Östra regionen | HUDDINGE | 410 | Huddinge | 14+353 | 14+457 | 104 | N1 | 4 | O |  | 2025-07-17 | 29 | Tor
133 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Helenelund | 11+831 | 11+979 | 148 | 1N | 4 | H |  | 2025-07-18 | 29 | Fre
133 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Helenelund | 11+606 | 11+722 | 116 | 1N | 4 | H |  | 2025-07-18 | 29 | Fre
133 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Helenelund | 11+302 | 11+515 | 213 | 1N | 4 | H |  | 2025-07-18 | 29 | Fre
133 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Helenelund | 10+107 | 10+263 | 156 | 1N | 4 | H |  | 2025-07-18 | 29 | Fre
134 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Nynäshamns centrum | 1+900 | 2+259 | 718 | E | 1 | B |  | 2025-07-19 | 29 | Lör
135 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Segersäng | 18+084 | 18+169 | 85 | E | 2 | V |  | 2025-07-20 | 29 | Sön
135 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Segersäng | 17+852 | 17+927 | 75 |  | 1 | H |  | 2025-07-20 | 29 | Sön
135 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Segersäng | 17+560 | 17+610 | 50 |  | 1 | V |  | 2025-07-20 | 29 | Sön
135 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Segersäng | 16+810 | 16+917 | 107 | E | 2 | H |  | 2025-07-20 | 29 | Sön
135 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Kvarnängen - Ösmo | 5+748 | 6+016 | 536 | E |  | B |  | 2025-07-20 | 29 | Sön
135 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Kvarnängen | 4+460 | 4+584 | 124 | E | 2 | H |  | 2025-07-20 | 29 | Sön
135 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Kvarnängen | 4+044 | 4+203 | 318 | E | 2 | B |  | 2025-07-20 | 29 | Sön
136 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Ösmo - Segersäng | 16+340 | 16+578 | 476 | E |  | B |  | 2025-07-21 | 30 | Mån
136 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Ösmo - Segersäng | 14+574 | 14+759 | 185 | E |  | O |  | 2025-07-21 | 30 | Mån
136 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Kvarnängen - Ösmo | 8+465 | 8+647 | 364 | E |  | B |  | 2025-07-21 | 30 | Mån
136 | Östra regionen | NYNÄSHAMN | 477 | Kvarnängen - Ösmo | 7+179 | 7+397 | 436 | E |  | B |  | 2025-07-21 | 30 | Mån
137 | Östra regionen | HANINGE | 476 | Handen - Skogås | 38+887 | 38+995 | 108 | U |  | V |  | 2025-07-22 | 30 | Tis
137 | Östra regionen | HANINGE | 476 | Jordbro - Handen | 37+037 | 37+150 | 113 | N |  | H |  | 2025-07-22 | 30 | Tis
137 | Östra regionen | HANINGE | 476 | Västerhaninge | 31+617 | 31+721 | 104 | U | 4 | V |  | 2025-07-22 | 30 | Tis
137 | Östra regionen | HANINGE | 477 | Tungelsta - Västerhaninge | 30+295 | 30+410 | 115 | U |  | V |  | 2025-07-22 | 30 | Tis
137 | Östra regionen | HANINGE | 477 | Tungelsta | 29+640 | 29+782 | 142 | U | 1 | O |  | 2025-07-22 | 30 | Tis
137 | Östra regionen | HANINGE | 477 | Tungelsta | 29+530 | 29+633 | 103 | N | 2 | H |  | 2025-07-22 | 30 | Tis
137 | Östra regionen | HANINGE | 477 | Tungelsta | 28+281 | 28+480 | 199 | N | 2 | H |  | 2025-07-22 | 30 | Tis
137 | Östra regionen | HANINGE | 477 | Hemfosa - Tungelsta | 25+515 | 25+638 | 123 | U |  | V |  | 2025-07-22 | 30 | Tis
139 | Östra regionen | STOCKHOLM | 445 | Sundbyberg - Duvbo | 8+003 | 9+138 | 1135 | U | 2 | V |  | 2025-07-23 | 30 | Ons
139 | Östra regionen | STOCKHOLM | 445 | Duvbo - Spånga | 9+484 | 9+587 | 103 | U |  | O |  | 2025-07-23 | 30 | Ons
139 | Östra regionen | STOCKHOLM | 445 | Duvbo - Spånga | 9+571 | 10+017 | 446 | U |  | V |  | 2025-07-23 | 30 | Ons
139 | Östra regionen | JÄRFÄLLA | 445 | Barkarby | 14+885 | 15+092 | 207 | 1U | 4 | V |  | 2025-07-23 | 30 | Ons
140 | Mellersta regionen | KARLSTAD | 382 | Skåre | 337+556 | 337+695 | 139 |  | 1 | V |  | 2025-07-24 | 30 | Tor
140 | Mellersta regionen | KARLSTAD | 382 | Skåre | 337+571 | 337+835 | 264 | E | 2 | H |  | 2025-07-24 | 30 | Tor
140 | Mellersta regionen | KARLSTAD | 382 | Skåre | 337+013 | 337+114 | 101 |  | 1 | O |  | 2025-07-24 | 30 | Tor
140 | Mellersta regionen | KARLSTAD | 383 | Väse | 307+300 | 307+420 | 120 | E | 1 | H |  | 2025-07-24 | 30 | Tor
140 | Mellersta regionen | FILIPSTAD | 364 | Storfors - Nykroppa | 37+570 | 37+620 | 50 | E |  | O |  | 2025-07-24 | 30 | Tor
140 | Mellersta regionen | HÄLLEFORS | 326 | Hällefors | 143+858 | 144+008 | 150 | E | 1 | O |  | 2025-07-24 | 30 | Tor
140 | Mellersta regionen | LINDESBERG | 391 | Frövi - Vedevåg | 401+602 | 401+706 | 104 | E |  | O |  | 2025-07-24 | 30 | Tor
141 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 401 | Ulriksdal | 9+787 | 9+899 | 112 | N1 | n1 | H |  | 2025-07-24 | 30 | Tor
141 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 401 | Ulriksdal | 9+561 | 9+667 | 106 | N1 | n1 | H |  | 2025-07-24 | 30 | Tor
141 | Östra regionen | SOLNA | 401 | Ulriksdal | 8+082 | 8+434 | 352 |  | g1 | H |  | 2025-07-24 | 30 | Tor
141 | Östra regionen | SOLNA | 401 | Ulriksdal | 8+350 | 8+453 | 103 | N1 | n1 | H |  | 2025-07-24 | 30 | Tor
141 | Östra regionen | STOCKHOLM | 401 | Älvsjö | 10+253 | 10+356 | 103 | N1S | n1 | O |  | 2025-07-24 | 30 | Tor
141 | Östra regionen | STOCKHOLM | 401 | Stockholms Södra | 2+878 | 3+016 | 138 |  | 6 | V |  | 2025-07-24 | 30 | Tor
141 | Östra regionen | SOLNA | 401 | Tomteboda övre | 4+008 | 4+103 | 95 | N3 | n3 | H |  | 2025-07-24 | 30 | Tor
142 | Mellersta regionen | FAGERSTA | 341 | Ängelsberg - Fagersta central | 154+096 | 154+202 | 106 | E |  | H |  | 2025-07-25 | 30 | Fre
142 | Mellersta regionen | AVESTA | 333 | Avesta Krylbo - Snickarbo | 2+530 | 2+580 | 50 | E |  | O |  | 2025-07-25 | 30 | Fre
142 | Mellersta regionen | BORLÄNGE | 306 | Borlänge central | 24+832 | 24+968 | 136 | E | 4 | V | Beståndet vid suicidstängslet | 2025-07-25 | 30 | Fre
142 | Mellersta regionen | AVESTA | 312 | Fors - Morshyttan | 176+231 | 176+466 | 470 | E |  | B |  | 2025-07-25 | 30 | Fre
143 | Östra regionen | SOLNA | 404 | Sundbyberg | 5+066 | 5+291 | 225 | N | 3 | H |  | 2025-07-25 | 30 | Fre
143 | Östra regionen | SOLNA | 404 | Sundbyberg | 5+114 | 5+275 | 161 | U | 2 | V |  | 2025-07-25 | 30 | Fre
143 | Östra regionen | SOLNA | 404 | Sundbyberg | 5+306 | 5+413 | 107 | U | 2 | V |  | 2025-07-25 | 30 | Fre
143 | Östra regionen | SUNDBYBERG | 404 | Sundbyberg | 7+318 | 7+629 | 311 | U | 2 | V |  | 2025-07-25 | 30 | Fre
144 | Mellersta regionen | OCKELBO | 218 | Ockelbo - Mo grindar | 257+459 | 257+613 | 154 | E |  | H |  | 2025-07-26 | 30 | Lör
144 | Mellersta regionen | OCKELBO | 218 | Ockelbo - Mo grindar | 257+943 | 258+047 | 104 | E |  | O |  | 2025-07-26 | 30 | Lör
144 | Mellersta regionen | OCKELBO | 218 | Ockelbo - Mo grindar | 258+405 | 258+608 | 406 | E |  | B |  | 2025-07-26 | 30 | Lör
144 | Mellersta regionen | GÄVLE | 239 | Norrsundet | 5+984 | 5+1130 | 292 |  | 3 | B |  | 2025-07-26 | 30 | Lör
144 | Mellersta regionen | GÄVLE | 235 | Trödje - Hamrångefjärden | 143+120 | 143+265 | 145 | E | 3 | V |  | 2025-07-26 | 30 | Lör
144 | Mellersta regionen | GÄVLE | 235 | Hilleby - Trödje | 124+673 | 124+832 | 159 | E |  | O |  | 2025-07-26 | 30 | Lör
144 | Mellersta regionen | GÄVLE | 303 | Strömsbro | 118+158 | 118+297 | 139 | E | ö | H |  | 2025-07-26 | 30 | Lör
144 | Mellersta regionen | GÄVLE | 434 | Bomansberget | 107+571 | 107+830 | 259 | N | 2 | H |  | 2025-07-26 | 30 | Lör
144 | Mellersta regionen | GÄVLE | 434 | Bomansberget | 107+631 | 107+808 | 177 | U | 1 | V |  | 2025-07-26 | 30 | Lör
145 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Häggvik - Rotebro | 16+631 | 16+850 | 219 | 1U |  | V |  | 2025-07-26 | 30 | Lör
145 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Häggvik - Rotebro | 16+735 | 16+837 | 102 | 2N, 2U |  | O |  | 2025-07-26 | 30 | Lör
145 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Helenelund | 11+374 | 11+480 | 106 | 1U | 1 | V |  | 2025-07-26 | 30 | Lör
146 | Mellersta regionen | UPPSALA | 429 | Uppsala central | 64+525 | 64+724 | 398 |  | 27 | B |  | 2025-07-27 | 30 | Sön
146 | Mellersta regionen | UPPSALA | 429 | Uppsala central | 64+710 | 64+800 | 180 |  | 23 | B |  | 2025-07-27 | 30 | Sön
146 | Mellersta regionen | UPPSALA | 429 | Uppsala central | 64+875 | 64+947 | 72 |  | 25 | V |  | 2025-07-27 | 30 | Sön
146 | Mellersta regionen | UPPSALA | 429 | Uppsala central | 64+885 | 64+943 | 58 |  | 24 | H |  | 2025-07-27 | 30 | Sön
146 | Mellersta regionen | UPPSALA | 429 | Uppsala central | 64+747 | 64+974 | 227 |  | 22 | V |  | 2025-07-27 | 30 | Sön
146 | Mellersta regionen | UPPSALA | 429 | Uppsala central | 64+604 | 64+823 | 219 |  | 17 | H |  | 2025-07-27 | 30 | Sön
146 | Mellersta regionen | UPPSALA | 430 | Säby - Uppsala central | 62+842 | 62+982 | 140 | N |  | H |  | 2025-07-27 | 30 | Sön
146 | Mellersta regionen | UPPSALA | 430 | Säby - Uppsala central | 62+880 | 62+930 | 50 | U |  | V |  | 2025-07-27 | 30 | Sön
146 | Mellersta regionen | UPPSALA | 430 | Säby - Uppsala central | 62+057 | 62+177 | 120 | N |  | H |  | 2025-07-27 | 30 | Sön
147 | Östra regionen | SOLNA | 402 | Hagalund | 7+097 | 7+142 | 45 |  | 29 | H | Bullerplank Schultzvägen | 2025-07-27 | 30 | Sön
147 | Östra regionen | SOLNA | 402 | Hagalund | 7+243 | 7+445 | 202 |  | 11, ut1 | H |  | 2025-07-27 | 30 | Sön
147 | Östra regionen | SUNDBYBERG | 402 | Hagalund | 7+254 | 7+318 | 64 |  | ut 2 | O |  | 2025-07-27 | 30 | Sön
147 | Östra regionen | STOCKHOLM | 405 | Värtan | 4+120 | 4+170 | 50 | E | 3 | O |  | 2025-07-27 | 30 | Sön
147 | Östra regionen | SOLNA | 404 | Huvudsta | 4+225 | 4+330 | 109 | U3 | u3 | V |  | 2025-07-27 | 30 | Sön
147 | Östra regionen | SOLNA | 404 | Huvudsta | 4+160 | 4+264 | 104 |  | 101 | V |  | 2025-07-27 | 30 | Sön
147 | Östra regionen | SOLNA | 404 | Huvudsta | 4+103 | 4+166 | 63 | N3 | n3 | O |  | 2025-07-27 | 30 | Sön
148 | Östra regionen | NORRTÄLJE | 435 | Hargshamn - Hallstavik | 52+932 | 53+061 | 129 | E |  | H |  | 2025-07-28 | 31 | Mån
148 | Mellersta regionen | KNIVSTA | 430 | Ekeby | 54+558 | 54+660 | 102 | U | 2 | V |  | 2025-07-28 | 31 | Mån
148 | Mellersta regionen | KNIVSTA | 430 | Knivsta - Ekeby | 51+497 | 51+676 | 179 | U |  | V |  | 2025-07-28 | 31 | Mån
148 | Mellersta regionen | KNIVSTA | 430 | Knivsta - Ekeby | 51+561 | 51+776 | 215 | N |  | H |  | 2025-07-28 | 31 | Mån
148 | Östra regionen | SIGTUNA | 430 | Märsta - Myrbacken | 37+654 | 37+794 | 140 | N |  | H |  | 2025-07-28 | 31 | Mån
148 | Östra regionen | SIGTUNA | 433 | Märsta | 37+068 | 37+205 | 137 |  | 8 | H |  | 2025-07-28 | 31 | Mån
149 | Östra regionen | STOCKHOLM | 445 | Sundbyberg - Duvbo | 8+015 | 9+158 | 1143 | N | 1 | H |  | 2025-07-28 | 31 | Mån
149 | Östra regionen | STOCKHOLM | 445 | Duvbo - Spånga | 9+625 | 10+010 | 385 | N |  | H |  | 2025-07-28 | 31 | Mån
149 | Östra regionen | STOCKHOLM | 445 | Spånga | 10+726 | 10+873 | 147 | N | 2 | O |  | 2025-07-28 | 31 | Mån
149 | Östra regionen | STOCKHOLM | 445 | Spånga | 10+890 | 11+099 | 209 | N, 2N, 1N | 2, 1 | H |  | 2025-07-28 | 31 | Mån
150 | Östra regionen | NORRTÄLJE | 435 | Hargshamn - Hallstavik | 53+402 | 54+013 | 1222 | E |  | B |  | 2025-07-29 | 31 | Tis
151 | Östra regionen | UPPLANDS VÄSBY | 433 | Rotebro - Upplands Väsby | 21+438 | 21+565 | 127 | 1N |  | H |  | 2025-07-29 | 31 | Tis
151 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Häggvik - Rotebro | 17+065 | 17+257 | 192 | 1N |  | H |  | 2025-07-29 | 31 | Tis
151 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Häggvik - Rotebro | 16+472 | 16+937 | 465 | 1N |  | H |  | 2025-07-29 | 31 | Tis
151 | Östra regionen | SOLLENTUNA | 433 | Sollentuna | 12+375 | 12+540 | 165 | 1N | 4 | H |  | 2025-07-29 | 31 | Tis
198 | Norra regionen | SOLLEFTEÅ | 232 | Sollefteå | 516+274 | 516+422 | 148 | E | 2 | V |  | 2025-07-25 | 30 | Fre
198 | Norra regionen | ÖRNSKÖLDSVIK | 149 | Österalnö - Örnsköldsviks central | 763+462 | 763+629 | 334 | E |  | B |  | 2025-07-25 | 30 | Fre
198 | Norra regionen | ÖRNSKÖLDSVIK | 173 | Husums norra | 1+835 | 1+938 | 103 | E1 | 2 | V |  | 2025-07-25 | 30 | Fre
198 | Norra regionen | ÖRNSKÖLDSVIK | 175 | Bjästa - Gålnäs | 538+815 | 539+037 | 444 | E |  | B |  | 2025-07-25 | 30 | Fre