## Blad1
Mellersta | Ostkustbanan | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290503 Övrigt | SUC |  |  | Förebyggande underhåll | 1,2 | 2037 | 2037 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | sign 133- 231,233 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall v.22, 23. Begränsad framkomlighet v. 37, 38
[5 empty] | 3,4 | 2038 | 2038 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | sign 125-235,247 | X
[5 empty] | alla | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 500)
290500 Övrigt | SUC | SHV |  | Förebyggande underhåll | E | 2044 | 2044 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc sign. 124 --- Shv 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-Söderhamn V
[5 empty] | E | 2044 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2044 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 1000)
279782 PSB | (SIK) | (MAJ) |  | Dingersjö ny driftplats | E | 2026 | 2026 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Sik infsi 22 - Maj infsi 21 | X |  | PSB M3 Trafikavbrott Svartvik- Maj
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Sik infsi 22 - Maj infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Sik infsi 22 - Maj infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2045 | 2048 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Sik infsi 22 - Maj infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Rivning broar/spår Byggnation Spår | A | Sik infsi 22 - Maj infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Inkoppling driftplatsen | A | Sik infsi 22 - Maj infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 130/70 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)
[5 empty] | E | 2029 | 2046 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)
[5 empty] | E 1 | 2045 | 2047 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 130/40 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)
[5 empty] | E 1 | 2048 | 2048 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 km+m: 331,600/335,000 Längd: 3400)
290501 Övrigt | (SHV) | (SMO) |  | Förebyggande underhåll | Alla | 2044 | 2044 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Gä.sign.103 --- Shv 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Söderhamn V)-(Gävle)
[5 empty] | Alla | 2044 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000)
[5 empty] | Alla | 2044 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
329947 | (GUI) | SÄU |  | Förarbete Spårbyte (kabelsänkning) | E | 2026 | 2026 | MO-F | 08:45 | 14:40 | D |  | A | Smo infsi 103-Gui infsi 22 | X |  | Trafikavbrott (Strömsbro)-(Gussi) Hastighetsnedsättning kommer att förekomma med max 2000 m Konsekvensobjekt vecka 26
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | Ti | 08:55 | 14:40 | D |  | A | Smo infsi 103-Gui infsi 22 | X
329885 | (GUI) | (HFJ) |  | Förarbete Spårbyte (kabelsänkning) | E | 2029 | 2031 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Smo infsi 103-Gui infsi 22 | X |  | Trafikavbrott (Strömsbro)-(Gussi) Hastighetsnedsättning kommer att förekomma med max 2000 m Konsekvensobjekt (Hfj)-(Gui)
275929 Övrigt | (GUI) | (SMO) |  | Förarbete Spårbyte (kabelsänkning) | E | 2026 | 2026 | M-F | 09:10 | 14:40 | D |  | A | Smo infsi 103-Gui infsi 22 | X |  | Trafikavbrott (Strömsbro)-(Gussi) Hastighetsnedsättning kommer att förekomma med max 2000 m
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-O | 08:30 | 14:30 | D |  | A | Smo infsi 103-Gui infsi 22 | X
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M-F | 08:30 | 14:30 | D |  | A | Smo infsi 103-Gui infsi 22 | X
[5 empty] | E | 2029 | 2031 | M-F | 09:00 | 14:40 | D |  | A | Smo infsi 103-Gui infsi 22 | X
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Smo infsi 103-Gui infsi 22
[5 empty] | E | 2026 | 2031 | M-S | 15:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
278480 Övrigt | (VV) | (SMO) |  | Staxåtgärder Stödbensurgrävning/tryckbankar | E | 2026 | 2026 | M-F | 09:10 | 14:40 | D |  | A | Smo infsi 103-Vv infsi 3/2 | X |  | Trafikavbrott (Strömsbro)-(Vallvik) Hastighetsnedsättningen kommer inte att ligga i ett svep utan den kommer att delas på sträckan! SF
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-O | 08:30 | 14:30 | D |  | A | Smo infsi 103-Vv infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M-F | 08:30 | 14:30 | D |  | A | Smo infsi 103-Vv infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 2029 | 2031 | M-F | 09:00 | 14:40 | D |  | A | Smo infsi 103-Vv infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Smo infsi 103-Vv infsi 3/2 | X
[5 empty] | E | 2026 | 2032 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 4000)
327370 | (SÄU) | TDJ |  | Förebyggande underhåll | E | 2026 | 2026 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A |  | X |  | Konsekvensobjekt Shv-Gä v.15, 22-23, 26 Kompletterar objekt: 290501, 275929, 278480, 278959
329883 | HFJ | (SMO) |  | Förarbete Spårbyte (kabelsänkning) | E | 2029 | 2031 | M-F | 08:40 | 14:40 | D |  | A | Smo infsi 103-Gui infsi 22 | X |  | Trafikavbrott (Strömsbro)-(Gussi) Hastighetsnedsättning kommer att förekomma med max 2000 m Konsekvensobjekt (Smo)-Hfj
327371 | (TDJ) | (SMO) |  | Förebyggande underhåll | E | 2026 | 2026 | M-F | 09:10 | 15:00 | D |  | A |  | X |  | Konsekvensobjekt Shv-Gä v.15, 22-23, 26 Kompletterar objekt: 290501, 275929, 278480, 278959
278959 Övrigt | HLY | SMO |  | Testeboån förstärkningsåtgärder | E | 2026 | 2026 | M-F | 09:10 | 14:40 | D |  | A | Smo msi 109,111 -Hly ufblsi L2 | X |  | Trafikavbrott Strömsbro-Hilleby Går att köra genom Strömsbro mot Oslättfors.
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | M-O | 08:30 | 14:30 | D |  | A | Smo msi 109,111 -Hly ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M-F | 08:30 | 14:30 | D |  | A | Smo msi 109,111 -Hly ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 2029 | 2031 | M-F | 08:40 | 14:40 | D |  | A | Smo msi 109,111 -Hly ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Smo msi109,111-Hly ufblsi L2 | X
[5 empty] | E | 2026 | 2031 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 500)
290510 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll/Kontaktledning | Alla | 2042 | 2042 | nmTi nmO | 23:15 | 04:15 | D | uh arb växlar 459-476 | A | 190,192. 301,170,176-154,160,162,173,156,177 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | uh arb växlar 476-473 | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
290511 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll | Alla | 2035 | 2035 | nmTi nmO | 23:00 | 04:00 | D |  | A | 145,139,266 - 117,119 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott på spåren ut mot Hagaström även från Gäb.
[5 empty] | Alla | 2035 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
290512 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll/Kontaktledning | 3,4 29,30 | 2039 | 2039 | nmTi nmO | 23:15 | 04:15 | D | Spår3,4,29,30,53 | A | Sign.135,137,262,264 --- 170,182,184 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3,4 samt 29,30
[5 empty] | 3,4 | 2039 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | D |  | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
290514 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande Underhåll | 2,3 | 2038 | 2038 | S | 01:00 | 06:00 | D |  | A | Sign 152,154-133,135,139,141 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle spår 2,3 samt östra och västra spåren mot Strömsbro
290516 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande Underhåll | I-gruppen Söder | 2039 | 2040 | S | 06:00 | 11:00 | D | Uh-arb.vxl-172b,175,173a,174,173b,172a | A | sign 266,264,262,260-213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,235,237,239,241 |  |  | Trafikpåverkan: Stopp till från Gäb från Gä,Hg och Fredriksskans. Avgång från Gäb mot Ls/Suc möjlig. Ens lok för hämtning av Flygbränsle(9471) får gå med samråd.
290517 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande Underhåll | I-grupp Norr | 2035 | 2036 | S | 06:00 | 11:00 | D | Uh-arb.vxl-106,107,108,109,110,111,113 | A | Sign. 203 -- 230,232,234,236,238,240 |  |  | Trafikpåverkan: Stopp till/från Gäb från Osl/Hly. Tillgång till Gäb från Hg/Gä
300063 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll | 1,2S,2N,5 | 2042 | 2042 | nmTo nmF | 23:20 | 04:20 | D |  | A | 166-131,133 | X |  | Trafikavbrott: Spår 1,2S,2N,5
[5 empty] | Alla | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 140/40 Längd: 500)
283639 Övrigt | (SRV) | (U) |  | Servicefönster Stockholm Nord (Uppsala) - (Storvreta) Nedspår | NED | 2027 | 2027 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster. Fortsättning på objekt 283641. 4,5 sammanhängande timmar natt mot torsdag udda veckor veckorna 1-51. Banarbetsveckor 2 veckor på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | NED | 2031 | 2031 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2035 | 2035 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2043 | 2043 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | NED | 2047 | 2047 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
290741 Övrigt | (SRV) | (U) |  | Servicefönster Stockholm Nord (Uppsala) - (Storvreta) Uppspår | UPP | 2029 | 2029 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A |  |  |  | Tågplaneanpassade servicefönster. Fortsättning på objekt 283639. 4,5 sammanhängande timmar natt mot torsdag udda veckor veckorna 1-51. Banarbetsveckor 2 veckor på våren med 5 timmar sammanhängande timmar natt mot tisdag-natt mot fredag. Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt genom ordinarie rutiner för Bup.
[5 empty] | UPP | 2033 | 2033 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2037 | 2037 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2041 | 2041 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2045 | 2045 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2049 | 2049 | To | 00:00 | 04:30 | D |  | A
Mellersta | Dalabanan | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280734 Övrigt | MRA |  |  | Mora fjärrstyrning | 6,7,8,9 | 2028 | 2028 | F-S | 08:00 | 16:00 | H |  | A | Hinderfri vxl 114 b i rakläge-Hinderfri vxl 6 ab rakläge |  |  | Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet Kommer att kunna ta in tåg i samråd mellan Tkl och Tsm, Vi kommer inte att vara på alla spåren samtidigt så det kommer en mer detaljerad tidplan i ett senare läge. Planering mellan tkl,JF och projektet måste ske.
[5 empty] | 6,7,8,9 | 2029 | 2029 | F-S | 08:00 | 16:00 | H |  | A | Hinderfri vxl 114 b i rakläge-Hinderfri vxl 6 ab rakläge
[5 empty] | 6,7,8,9 | 2030 | 2030 | F-S | 08:00 | 16:00 | H |  | A | Hinderfri vxl 114 b i rakläge-Hinderfri vxl 6 ab rakläge
[5 empty] | 6,7,8,9 | 2031 | 2031 | F-S | 08:00 | 16:00 | H |  | A | Hinderfri vxl 114 b i rakläge-Hinderfri vxl 6 ab rakläge
[5 empty] | 6,7,8,9 | 2032 | 2032 | F-S | 08:00 | 16:00 | H |  | A | Hinderfri vxl 114 b i rakläge-Hinderfri vxl 6 ab rakläge
[5 empty] | 6,7,8,9 | 2033 | 2033 | F-S | 08:00 | 16:00 | H |  | A | Hinderfri vxl 114 b i rakläge-Hinderfri vxl 6 ab rakläge
[5 empty] | 6,7,8,9 | 2034 | 2034 | F-S | 08:00 | 16:00 | H |  | A | Hinderfri vxl 114 b i rakläge-Hinderfri vxl 6 ab rakläge
[5 empty] | 6,7,8,9 | 2035 | 2035 | F-S | 08:00 | 16:00 | H |  | A | Hinderfri vxl 114 b i rakläge-Hinderfri vxl 6 ab rakläge
[5 empty] | 6,7,8,9 | 2036 | 2036 | F-S | 08:00 | 16:00 | H |  | A | Hinderfri vxl 114 b i rakläge-Hinderfri vxl 6 ab rakläge
[5 empty] | 6,7,8,9 | 2037 | 2037 | F-S | 08:00 | 16:00 | H |  | A | Hinderfri vxl 114 b i rakläge-Hinderfri vxl 6 ab rakläge
[5 empty] | 1,2,3,4 | 2027 | 2032 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Msi (4/1)-Mra Gr03 | X
[5 empty] | 1,2,3,4 | 2028 | 2033 | M | 00:00 | 04:30 | D |  | A | Msi (4/1)-Mra Gr03 | X
[5 empty] | 1,2,3,4 | 2028 | 2033 | nmTi-nmF | 23:00 | 04:30 | D |  | A | Msi (4/1)-Mra Gr03 | X
327109 Övrigt | MRA | (TLG) |  | Underobjekt till 290519 | E | 2034 | 2034 | nmTi nmTo nmF | 23:45 | 04:40 | D |  | A | Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai-Tlg Inf621 | X |  | Underobjekt till 290519
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | nmTi-nmF | 23:45 | 04:40 | D |  | A | Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai-Tlg Inf621 | X
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | nmO | 23:45 | 04:20 | D |  | A | Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai-Tlg Inf621 | X
[5 empty] | E | 2034 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2034 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
290519 Övrigt | MRA | (RBÄ) |  | Servicefönster Underhåll Mora-(Repbäcken) HTSM | E | 2034 | 2035 | nmTi-nmF | 23:45 | 04:40 | D |  | A | Mra 4/3, driftplatsgräns mot blyberg samt Mrai -Rbä 121 | X |  | Trafikavbrott Mora-Repbäcken inklusive hela Mora driftplats
[5 empty] | E | 2034 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2034 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
327111 Övrigt | TLG | (RBÄ) |  | Underobjekt till 290519 | E | 2034 | 2034 | nmTi nmTo nmF | 22:55 | 04:15 | D |  | A | Tlg 621- Rbä 121 | X |  | Underobjekt till 290519
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | nmTi-nmF | 22:55 | 04:15 | D |  | A | Tlg 621- Rbä 121 | X
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | nmO | 22:55 | 03:50 | D |  | A | Tlg 621- Rbä 121 | X
[5 empty] | E | 2034 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2034 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
294662 Övrigt | IN |  |  | Stationer för alla Insjön | 2 | 2027 | 2027 | M-F | 11:20 | 13:10 | D |  | A | 333-334 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott ett spår i taget Insjön. Inga möten i Insjön möjliga.
[5 empty] | 2 | 2027 | 2027 | M-F | 13:30 | 17:20 | D |  | A | 333-334
[5 empty] | 2 | 2028 | 2028 | M-O | 11:20 | 13:10 | D |  | A | 333-334
[5 empty] | 2 | 2028 | 2028 | M-O | 13:30 | 17:20 | D |  | A | 333-334
[5 empty] | 3 | 2028 | 2028 | ToF | 11:20 | 13:10 | D |  | A | 335-336
[5 empty] | 3 | 2028 | 2028 | ToF | 13:30 | 17:20 | D |  | A | 335-336
[5 empty] | 3 | 2029 | 2029 | MTi | 11:20 | 13:10 | D |  | A | 335-336
[5 empty] | 3 | 2029 | 2029 | MTi | 13:30 | 17:20 | D |  | A | 335-336
294664 Övrigt | GNF |  |  | Stationer för alla Gagnef | 2 | 2030 | 2030 | M-F | 11:30 | 14:20 | D |  | A | 223-234 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott ett spår i taget Inga möten möjliga i Gagnef under jobbet
[5 empty] | 2 | 2030 | 2030 | M-F | 14:40 | 17:30 | D |  | A | 223-234
[5 empty] | 3 | 2031 | 2031 | M-F | 11:30 | 14:20 | D |  | A | 225-236
[5 empty] | 3 | 2031 | 2031 | M-F | 14:40 | 17:30 | D |  | A | 225-236
290518 Övrigt | BLG | AVKY |  | Servicefönster Underhåll Borlänge - Avesta-Krylbo HTSM | E | 2036 | 2037 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Blg 282/285-Avky 61/63 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
280731 Övrigt | GTF | (VHY) |  | Bangårdsombyggnad Säter/Gustafs | E 3 Av/ky | 2033 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spårbytet | A | Gtf infsi 2/1- Vhy infsi 1/2 | X |  | Trafikavbrott Kommer även att förekomma arbeten på Gustafs dp
[5 empty] | E | 2038 | 2039 | nmTi | 22:40 | 04:10 | D | Efterarbeten | A | Gtf infsi 2/1- Vhy infsi 1/2 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2039 | nmO-nmF | 22:00 | 04:10 | D | Efterarbeten | A | Gtf infsi 2/1- Vhy infsi 1/2 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 1500)
296395 Övrigt | ST | VHY |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | E | 2037 | 2037 | MTi | 07:00 | 16:00 | D |  | A | St 1/5,2/5- Vhy 1/6,2/6 |  |  | Trafikavbrott Säter-Vikmanshyttan Samordnas med spårbytet!
277106 PSB | HDM | (AVKY) |  | Spårbyte/Ballastrening | E 3 Av/ky | 2033 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Spårbytet | A | Av/Ky infsi 51-Hdm ublsi L2 | X |  | PSB M1 Trafikavbrott I samband med detta objekt kommer vi även att byta växlar i Hedemora
[5 empty] | E 3 Av/ky | 2038 | 2039 | nmTi | 22:40 | 04:10 | D | Efterarbeten | A | Av/Ky infsi 51-Hdm ublsi L2 | X
[5 empty] | E 3 Av/ky | 2038 | 2039 | nmO-nmL | 22:00 | 04:10 | D | Efterarbeten | A | Av/Ky infsi 51-Hdm ublsi L2 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 180/40 Längd: 3000)
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: 180/70 Längd: 5000)
280697 Övrigt | AVKY | SNB |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | E | 2038 | 2038 | nmTi | 22:40 | 04:10 | D |  | A | Av/ky msi 81 – Snb msi 2/5, 3/5 | X |  | Trafikavbrott Avesta/Krylbo mot Snickarbo
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | nmO-nmL | 22:00 | 04:10 | D |  | A | Av/ky msi 81 – Snb msi 2/5, 3/5 | X
280696 Övrigt | AVKY |  |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | 1,2 | 2034 | 2034 | S | 23:45 | 24:00 | D |  | A | Av/ky msi 90, 94, hinderfri växel 170, 171 – Av/Ky 52 | X |  | Trafikavbrott Spår 1,2 i Avesta/Krylbo samt linjen mot Rosshyttan.
[5 empty] | 1,2 | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 05:45 | D |  | A | Av/ky msi 90, 94, hinderfri växel 170, 171 – Av/Ky 52 | X
[5 empty] | 1,2 | 2035 | 2035 | nmTi-nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | Av/ky msi 90, 94, hinderfri växel 170, 171 – Av/Ky 52 | X
297884 Övrigt | AVKY |  |  | Förebyggande underhåll Ktl | 1 Alla | 2043 | 2044 | nmTi-nmF | 23:30 | 05:20 | D | Förebyggande Underhåll | A | Avky 52 - Avky 82 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sl-Avky
Mellersta | Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290520 Övrigt | (LSL) | (BÄ) |  | Servicefönster Underhåll (Långsele)-(Bräcke) HTSM | E | 2026 | 2027 | M-F | 18:00 | 22:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-(Bräcke)
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | To | 18:00 | 22:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | nmL | 19:00 | 02:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | L | 11:00 | 21:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | S | 08:00 | 17:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 18:00 | 22:00 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-F | 16:30 | 22:30 | D |  | A | Bä 21- Lsl 22 | X
[5 empty] | E | 2026 | 2028 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2035 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2035 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2038 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
Mellersta | Norra stambanan Bä-Gä | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290526 Övrigt | BÄ | MDL |  | Servicefönster Underhåll Moradal-Bräcke | UPP | 2036 | 2036 | M-S | 07:00 | 13:00 | D |  | A | Mdl 122-Bä 32,34 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ånge-Bräcke
[5 empty] | NED | 2039 | 2039 | M-S | 07:00 | 13:00 | D |  | A | Mdl 152-Bä 62 | X
[5 empty] | UPP | 2038 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | UPP | 2038 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED | 2039 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | NED | 2039 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
296387 Övrigt | BSB | MDL |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | UPP | 2034 | 2034 | M | 18:20 | 24:00 | D |  | A | Mdl 136-Bsb 61, 63 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bensjöbacken-Moradal
[5 empty] | UPP | 2034 | 2034 | nmO | 18:20 | 00:40 | D |  | A | Mdl 136-Bsb 61, 63 | X
296388 Övrigt | BSB | MDL |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | NED | 2034 | 2034 | nmTo nmL | 18:20 | 00:30 | D |  | A | Mdl 162-Bsb 31 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bensjöbacken-Moradal
[5 empty] | NED | 2034 | 2034 | To | 18:20 | 24:00 | D |  | A | Mdl 162-Bsb 31 | X
296379 Övrigt | OSÖ | AY |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | NED,UPP | 2032 | 2032 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Osö 51,21-Ay 32,62,64 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ovansjö-Alby
280462 Övrigt | (OSÖ) | RSÖ |  | Servicefönster (Ovansjö)-Ramsjö | UPP | 2017 | 2026 | nmTi | 21:00 | 02:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ovansjö)-Ramsjö Det gäller antingen nedspår eller uppspår, angett bara uppspår av graftekniska skäl
[5 empty] | UPP | 2028 | 2042 | nmTi | 21:00 | 02:00 | D |  | A
[5 empty] | UPP | 2044 | 2050 | nmTi | 21:00 | 02:00 | D |  | A
296380 Övrigt | JÅ | MSÖ |  | Sug transformatorer i vattenskyddsområde | NED,UPP | 2033 | 2033 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Jå 61,62,63-Msö 32,62,64 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mellansjö-Juån
290524 Övrigt | (RSÖ) | (ÅG) |  | Servicefönster Underhåll (Ramsjö)-(Ånge) HTSM | Alla | 2035 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Rsö 1/1, 2/1 - Åg 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Ramsjö) Gränståg 42200 Osö-Åg 09:02
[5 empty] | Alla | 2035 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 2035 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
327310 Övrigt | (RSÖ) | ÖV |  | Servicefönster Underhåll (Ramsjö)-(Ånge) HTSM | Alla | 2035 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Ramsjö) Gränståg 42200 Osö-Åg 09:02 Konsekvensobjekt Ramsjö - Östavall 1/5
[5 empty] | Alla | 2035 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
330792 | RSÖ | LS |  | Fö-lina Ls-Rsö | E | 2032 | 2034 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | grävning stolpfundeament/stolpsättning | A | Rsö ufbsi U2,N2-Ls msi 32,34,36 | X |  | Trafikavbrott Ramsjö-Ljusdal
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | grävning stolpfundeament/stolpsättning | A | Rsö ufbsi U2,N2-Ls msi 32,34,36 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | grävning stolpfundeament/stolpsättning | A | Rsö ufbsi U2,N2-Ls msi 32,34,36 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Rsö ufbsi U2,N2-Ls msi 32,34,36 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2036 | M-S | 15:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
290525 Övrigt | LS | RSÖ |  | Servicefönster Underhåll Ramsjö-Ljusdal HTSM | E | 2032 | 2034 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | To-S | 09:00 | 16:00 | H |  | A | Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2037 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 2032 | 2037 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
327301 Övrigt | LS | ÖBN |  | Servicefönster Underhåll Ramsjö-Ljusdal HTSM | E | 2032 | 2037 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö Konsekvensobjekt Ljusdal-Örabäcken v.16
[5 empty] | E | 2032 | 2037 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
290521 Övrigt | BN | LS |  | Servicefönster Underhåll/kontaktledningsrevision Bollnäs-Ljusdal HTSM | E | 2032 | 2034 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m Om uppställning med eller utan strömavtagare fungerar avgörs i revisionsmöten.
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 2032 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
275527 Övrigt | (KLS) | (HDN) |  | Röstbo bangårdsombyggnad | E | 2032 | 2034 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/Eftrearbeten | A | Hdn infsi 21-Kls infsi 22 | X |  | Trafikavbrott (Kilafors)-(Holmsveden)
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/Eftrearbeten | A | Hdn infsi 21-Kls infsi 22 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/Eftrearbeten | A | Hdn infsi 21-Kls infsi 22 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Hdn infsi 21-Kls infsi 22 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2035 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-To | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | To-S | 15:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
294669 Övrigt | (HDN) | (MOG) |  | Stationer för alla Lingbo | UPP | 2035 | 2035 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Mog 51 - Hdn 22 |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Holmsveden-Mo grindar
[5 empty] | NED | 2036 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Mog 21 - Hdn 52
[5 empty] | UPP | 2035 | 2035 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Mog 51 - Hdn 22
290522 Övrigt | OB | BN |  | Servicefönster Underhåll/Kontaktledningsrevision Ockelbo-Bollnäs HTSM | Alla | 2032 | 2034 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | M-O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 | X
[5 empty] | Alla | 2035 | 2035 | To-S | 09:00 | 16:00 | H |  | A | Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 | X
[5 empty] | Alla | 2036 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 | X
[5 empty] | Alla | 2032 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 2032 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500) | X
294637 Övrigt | OB |  |  | Stationer för alla Ockelbo | 4 | 2032 | 2032 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 4/5-4/6 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott ett spår i taget
[5 empty] | 4 | 2033 | 2033 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 4/5-4/6
[5 empty] | 3 | 2033 | 2033 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 3/5-3/6
[5 empty] | 2 | 2034 | 2034 | M-To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | 2/5-2/6
280461 Övrigt | (OB) | (SMO) |  | Servicefönster (Ockelbo)-(Gävle) | E | 2022 | 2026 | TiO | 01:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Gävle)
[5 empty] | E | 2028 | 2050 | TiO | 01:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | To | 02:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2028 | 2050 | To | 02:00 | 04:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2028 | 2043 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | F | 00:50 | 02:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2045 | 2050 | F | 01:00 | 03:00 | D |  | A
290523 Övrigt | SMO | OB |  | Servicefönster Underhåll/kontaktledningsrevision Gävle-Ockelbo HTSM | E | 2032 | 2032 | M | 09:10 | 15:20 | D |  | A | Gä 105 - Ob 3/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000m samt sth 70 i max 1500m
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | Ti | 09:10 | 15:00 | D |  | A | Gä 105 - Ob 3/1 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | O-F | 09:10 | 15:10 | D |  | A | Gä 105 - Ob 3/1 | X
[5 empty] | E | 2033 | 2033 | M-F | 09:00 | 14:45 | D |  | A | Gä 105 - Ob 3/1 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2034 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 2032 | 2034 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
Mellersta | Norra stambanan Ob-Sv | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
286334 Övrigt | (OB) | (SV) |  | Servicefönster (Ockelbo)-(Storvik) | E | 2011 | 2049 | S | 05:15 | 09:15 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ockelbo)-(Storvik)
290530 Övrigt | SV | OB |  | Servicefönster Underhåll Storvik-Ockelbo HTSM | E | 2034 | 2035 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Sv 83, 89 - Ob 3/5,4/5 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Ockelbo
[5 empty] | E | 2034 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | E | 2034 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
Mellersta | Norra stambanan MDL-OSÖ | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290559 Övrigt | (MDL) | (OSÖ) |  | Servicefönster Underhåll (Moradal)-(Ovansjö) | E | 2036 | 2036 | M-F | 09:15 | 13:15 | D |  | A | Mdl 122-Åg104/1,105/1- Åg 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-Åg, påverkar även U-spår Åg-Osö.
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Norra stambanan MDL-ÅG | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290560 Övrigt | (MDL) | ÅG |  | Servicefönster Underhåll Ånge | E | 2039 | 2039 | M-F | 09:00 | 13:00 | D |  | A | Mdl inf 152-Åg M151,153,196 | X |  | Trafikpåverkan: Trafik kan gå Moradal - Ångebyn, spår 1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från Ovansjö och Erkslund
[5 empty] | E | 2039 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 500)
[5 empty] | E | 2039 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1000)
290531 Övrigt | ÅGGB |  |  | Servicefönster Underhåll Ånge godsbangård | Alla | 2033 | 2034 | nmTi-nmTo | 22:00 | 04:00 | D |  | A | 161-106/13,103/10a | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge godsbangård
[5 empty] | Alla | 2033 | 2034 | nmF | 22:00 | 04:00 | D |  | A | 103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,105/9,106/9,107/9 | X
[5 empty] | Alla | 2033 | 2034 | nmL | 22:00 | 04:00 | D |  | A | 104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,105/14,106/14,107/14 | X
[5 empty] | Alla | 2033 | 2034 | nmS | 22:00 | 04:00 | D |  | A | 104/1,105/1,103/10a,106/13 | X
[5 empty] | Alla | 2033 | 2034 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | 104/1,105/1,103/10a,106/13 | X
[5 empty] | Alla | 2034 | 2035 | M | 00:00 | 04:00 | D |  | A | 104/1,105/1,103/10a,106/13 | X
[5 empty] | Alla | 2033 | 2035 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
Mellersta | Godsstråket gm Bergslagen | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
294642 Övrigt | SV |  |  | Stationer för alla Storvik | 4,5 | 2027 | 2027 | LS | 01:00 | 24:00 | H | Ombyggnation ramp | A | 61,31 - 62,87 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott ett spår i taget. Långstoppet avbrott spår 4,5 ingen plattform.
[5 empty] | 4,5 | 2028 | 2028 | M | 00:00 | 01:00 | D | Ombyggnation ramp | A | 61,31 - 62,87
290538 Övrigt | SV | AVKY |  | Servicefönster Underhåll Storvik-AvestaKrylbo HTSM | E | 2042 | 2043 | M-F | 11:00 | 17:00 | D |  | A | Sv 22, 86 -Avky.33 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Avesta/Krylbo. Vxl Fs tas upp på revisionsmöten.
[5 empty] | E | 2042 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2042 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
286335 Övrigt | AVKY |  |  | Servicefönster AvestaKrylbo | Alla | 2036 | 2036 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. V9 och V36 helavstängning.
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2047 | 2047 | S | 03:00 | 09:00 | D |  | A |  | X
290533 Övrigt | AVKY | (FGC) |  | Servicefönster Underhåll Avesta-Krylbo - (Fagersta) HTSM | E | 2037 | 2038 | M | 08:45 | 15:30 | D |  | A | Avky 24-Fgc 2/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo-(Fagersta)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | Ti-F | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Avky 24-Fgc 2/1 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
277737 Övrigt | SNT | (FGC) |  | Ny driftplats Ombenning | E | 2036 | 2036 | M | 08:40 | 14:40 | D |  | A | Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2 | X |  | Trafikavbrott: Snyten-(Fagersta) Det går att trafikera Snyten mot Ängelsberg V22+39 är samplanerat med Ställverksbytet Fagersta M279868
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M | 08:40 | 15:30 | D |  | A | Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2044 | M | 08:40 | 14:40 | D |  | A | Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2044 | Ti-F | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | F-S | 15:30 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 08:40 | D | Tågstopp | A | Snt 1/5; Snt 2/5 till Fgc L2 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | M-S | 09:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)
[5 empty] | E | 2037 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M-F | 00:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 Längd: 1600)
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | S | 17:45 | 24:00 | D |  | H | (sth: -/40 km+m: 188,000/188,070 Längd: 70)
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M-To | 00:00 | 12:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 188,000/188,070 Längd: 70)
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | To-S | 12:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 188,000/188,070 Längd: 70)
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M | 00:00 | 17:00 | D |  | H | (sth: -/70 km+m: 188,000/188,070 Längd: 70)
281024 Övrigt | (SNT) | (FGC) |  | Fagersta ställverksbyte | E | 2039 | 2039 | F-S | 09:30 | 24:00 | H |  | A | Fgc 2/1- Snt 2/2 | X |  | Trafikavbrott Fagersta C samt ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde Nya signalnr kommer efter inkoppling nytt ställverk
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 09:30 | D |  | A | Fgc 2/1- Snt 2/2 | X
281467 Övrigt | SNT | FGC |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | E | 2036 | 2036 | M | 08:40 | 14:40 | D |  | A | Snt 1/5,2/5 - Fgc 2/8 | X |  | Trafikavbrott Snyten-Fagersta Går att trafikera Snyten mot Ängelsberg
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | Ti-F | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Snt 1/5,2/5 - Fgc 2/8 | X
279868 Övrigt | FGC |  |  | Fagersta ställverksbyte | Alla | 2039 | 2039 | F-S | 09:30 | 24:00 | H |  | A | Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2 | X |  | Trafikavbrott: Fagersta C samt ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde. Nya signalnr kommer efter inkoppling nytt ställverk
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 09:30 | D |  | A | Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2 | X
286339 Övrigt | FGC |  |  | Servicefönster Fagersta | Alla | 2037 | 2037 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte
[5 empty] | Alla | 2041 | 2041 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2046 | 2046 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
298334 Övrigt | FGC |  |  | Nationell upprustning bangårdsbelysning, Fagersta C | Alla | 2036 | 2037 | M | 08:40 | 14:40 | D |  | A | Fgc 3/24,2/2 - Fgc 3/1,2/1 | X |  | Trafikavbrott: Fagersta
[5 empty] | Alla | 2036 | 2037 | Ti-F | 09:30 | 15:30 | D |  | A | Fgc 3/24,2/2 - Fgc 3/1,2/1 | X
281025 Övrigt | (FGC) | (DN) |  | Fagersta ställverksbyte | E | 2039 | 2039 | F-S | 09:30 | 24:00 | H |  | A | Fgc 2/2 - Dn 1/1 | X |  | Trafikavbrott Fagersta C samt ingen uppställning inom Fagersta ställverksområde. Nya signalnr kommer efter inkoppling nytt ställverk
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 09:30 | D |  | A | Fgc 2/2 - Dn 1/1 | X
281468 Övrigt | FGC | DN |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | E | 2037 | 2037 | M | 08:30 | 16:00 | D |  | A | Fgc 1/3,2/3 - Dn 1/6,2/6,3/6 | X |  | Trafikavbrott Fagersta mot Dagarn Plattform endast spår 3 i FagerstaC
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | Ti-F | 10:00 | 16:00 | D |  | A | Fgc 1/3,2/3 - Dn 1/6,2/6,3/6 | X
290534 Övrigt | FGC | (FV) |  | Servicefönster Underhåll Fagersta-(Frövi) HTSM | E | 2037 | 2038 | M | 08:30 | 15:35 | D |  | A | Fgc 2/4-Fv 51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi) Gränstider FgC M 08:30-16:00, Ti-F 10:00-16:00 Skb M 08:10-15.55, Ti-F 10:00-15.55 (Fv) M 07:45-15:35, Ti-F 10:30-15:35 Konsekvensobjekt kommer att läggas till efter fastställelsen.
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | Ti-F | 10:30 | 15:35 | D |  | A | Fgc 2/4-Fv 51 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/70 Längd: 1500)
283094 Övrigt | (SKB) | (KRN) |  | Inkoppling 1 st mellanblock | E,1 | 2044 | 2044 | LS | 08:00 | 12:00 | H |  | A | Krn 2/1 - Skb 2/2 |  |  | Trafikavbrott Krampen-Skinnskatteberg
283093 Övrigt | (KRN) | (SLG) |  | Förberedande arbeten, Mellanblock Fagersta-Frövi | E,1 | 2040 | 2044 | M | 08:00 | 15:40 | D |  | A | Krn 2/2 - Slg 1/1 |  |  | Trafikavbrott Krampen-Sällinge
[5 empty] | E,1 | 2040 | 2044 | Ti-F | 10:40 | 15:40 | D |  | A | Krn 2/2 - Slg 1/1
283102 Övrigt | (SBA) | (SLG) |  | Inkoppling 1 st mellanblock | E,1 | 2045 | 2045 | LS | 08:20 | 12:00 | H |  | A | Sba 1/2 - Slg 1/1 |  |  | Trafikavbrott Spannarboda-Sällinge
Mellersta | Bergslagsbanan Gä-Fv | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280702 Övrigt | GÄ | (SV) |  | Fö-linan | E | 2026 | 2027 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X |  | Trafikavbrott Endast sträckan Gävle mot (Storvik)
[5 empty] | E | 2032 | 2035 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | LS | 01:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | M | 00:00 | 01:00 | D | Tågstopp | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | LS | 01:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X
[5 empty] | E | 2035 | 2035 | M | 00:00 | 01:00 | D | Tågstopp | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2036 | nmS | 01:00 | 00:59 | D | Tågstopp | A | Sv infsi 51-Gä msi 125,131,137 | X
[5 empty] | E | 2019 | 2027 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
286332 Övrigt | (GÄ) | (SV) |  | Servicefönster (Gävle)-(Storvik) | E | 2021 | 2049 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-Storvik
290547 Övrigt | GÄ | SV |  | Servicefönster Underhåll Gävle-Storvik HTSM | Alla | 2035 | 2035 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Gä 145, 139, 266 - Sv 96,61,77 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. Det går att trafikera relationen Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik
[5 empty] | Alla | 2035 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000) | X
[5 empty] | Alla | 2035 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500) | X
327864 Övrigt | (NVL) | FB |  | Växling | E | 1951 | 2026 | Ti | 08:54 | 09:14 | D |  | A | Fb - (Nvl) |  | X | Växling i fiktivt objekt på anmodan av bästa Stefan Persson, TRpkn./Pekka
[5 empty] | E | 2032 | 2050 | Ti | 08:54 | 09:14 | D |  | A | Fb - (Nvl)
[5 empty] | E | 1951 | 2026 | Ti | 20:47 | 21:07 | D |  | A | Fb - (Nvl)
[5 empty] | E | 2032 | 2050 | Ti | 20:47 | 21:07 | D |  | A | Fb - (Nvl)
295105 Övrigt | SV |  |  | Servicefönster Storvik | Alla | 2016 | 2032 | S | 04:55 | 09:45 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte.
[5 empty] | Alla | 2038 | 2049 | S | 04:55 | 09:45 | D |  | A |  | X
290539 Övrigt | SV | (FLN) |  | Servicefönster Underhåll Storvik-Falun HTSM | E | 2041 | 2041 | nmTi-nmF | 22:40 | 04:40 | D |  | A | Sv 34,36,80-Fln 3/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun)
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
330505 Övrigt | (KOÄ) | (HNO) |  | Servicefönster Underhåll Korsnäs-Borlänge HTSM | E | 2041 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000) |  |  | Trafikavbrott mellan Korsnäs-Borlänge I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun. Gränstider Koä 23.00-05.00 och Blg 22.45-04.45
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
290543 Övrigt | (KOÄ) | BLG |  | Servicefönster Underhåll Korsnäs-Borlänge HTSM | E | 2041 | 2041 | nmTi-nmF | 22:45 | 04:45 | D |  | A | Koä 1/2-Blg 108 | X |  | Trafikavbrott mellan Korsnäs-Borlänge I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun. Gränstider Koä 23.00-05.00 och Blg 22.45-04.45
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
330506 Övrigt | HNO | BLG |  | Servicefönster Underhåll Korsnäs-Borlänge HTSM | E | 2041 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000) |  |  | Trafikavbrott mellan Korsnäs-Borlänge I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun. Gränstider Koä 23.00-05.00 och Blg 22.45-04.45
[5 empty] | E | 2041 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
290492 Övrigt | BLG |  |  | Servicefönster Borlänge bg | Alla | 2035 | 2035 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård, 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangårdenkommer om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma.Nm S helgerna v2010 samt v2038 kommer det att vara helt stängt. Övriga veckor skall det vara möjligt att ank/avg Blg dock kan det behövas extraväxling.
[5 empty] | Alla | 2038 | 2038 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
290493 Övrigt | BLG |  |  | Servicefönster Borlänge rangerbangård | rbg | 2026 | 2050 | M-F | 12:00 | 13:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar Samråd med GC, SSAB växlingen samt Tornet BLG.
[5 empty] | rbg | 2034 | 2034 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2039 | 2039 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | rbg | 2044 | 2044 | nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
303149 Övrigt | BLG |  |  | Upprustning Växlar - Vxl 555/556, 575, 576 | 9 10 | 2026 | 2027 | nmTi-nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Dvsi 257 - 260 - 268 - 270 - Hfp Vxl 531 |  |  | Trafikavbrott Spår 6-10
[5 empty] | 6,7,8,9 10 | 2027 | 2027 | nmL nmS | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Dvsi 251 - 253 - 255 - 255 - 259 - 260 - 262 - 268 - 270 - Hfp Vxl 531
[5 empty] | 6,7,8,9 10 | 2027 | 2027 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | Dvsi 251 - 253 - 255 - 255 - 259 - 260 - 262 - 268 - 270 - Hfp Vxl 531
[5 empty] | 6,7,8,9 10 | 2028 | 2028 | M | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Dvsi 251 - 253 - 255 - 255 - 259 - 260 - 262 - 268 - 270 - Hfp Vxl 531
303162 Övrigt | BLG |  |  | Upprustning Växlar - Vxl 425, 427, 426, 428/431, 435/432 | 5,6,7,8,9 4,9L | 2037 | 2040 | nmTi-nmF | 22:45 | 04:45 | D |  | A | Dvsi 125-127-136-138-146-145-Hfp vxl 453 |  |  | Trafikavbrott spår 4-9
325469 | BLG |  |  | Upprustning Vxl 432/435 DKV - BLG | 4B,5 | 2029 | 2029 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Si 127-138
[5 empty] | 4B,5 | 2030 | 2030 | MTi | 00:00 | 04:00 | H |  | A | Si 127-138
327806 Övrigt | BLG | ULY |  | Konsekvensobj till M290544 | E | 2040 | 2040 | To | 23:30 | 23:50 | D |  | A | Blg 276/293 - Uly UBL L1 | X |  | Konsekvensobj till M290544
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | M-To | 23:00 | 23:50 | D |  | A | Blg 276/293 - Uly UBL L1 | X
280683 Övrigt | BLG | LA |  | Fö-linan | E | 2026 | 2026 | Ti-F | 00:25 | 05:00 | D |  | A | Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X |  | Trafikavbrott Borlänge-Ludvika D-Skydd
[5 empty] | E | 2040 | 2043 | Ti-F | 00:25 | 05:00 | D |  | A | Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | Ti-To | 00:25 | 05:00 | D |  | A | Blg msi 295,196 Hfv 567,579- La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
[5 empty] | E | 2017 | 2026 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2040 | 2045 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
327840 Övrigt | BLG | LA |  | FÖ-lina Blg-La | E | 2028 | 2032 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:40 | D |  | A | Blg 295,196 hfpv 567,579 - La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X |  | UTÖKNING av FÖ-linan i skuggan av andra jobb.
[5 empty] | E | 2028 | 2032 | nmS | 22:00 | 07:20 | D |  | A | Blg 295,196 hfpv 567,579 - La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
290544 Övrigt | BLG | STL |  | Servicefönster Underhåll Borlänge-Ställdalen HTSM | E | 2040 | 2041 | nmTi-nmTo | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Blg 276/293-Stl 22/24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | nmF | 23:50 | 05:00 | D |  | A | Blg 276/293-Stl 22/24 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2040 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
280682 Övrigt | ULY | (GÄG) |  | Rämshyttetunneln | E | 2046 | 2046 | F | 12:30 | 13:40 | D | Sprängning/förarbeten | A | Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21 | X |  | Trafikavbrott (Ulvshyttan)-(Gräsberg)
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M | 12:30 | 13:40 | D | Sprängning/förarbeten | A | Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | nmTi-nmF | 23:10 | 05:10 | D |  | A | Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | Ti-F | 00:10 | 05:00 | D |  | A | Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | Ti-To | 00:10 | 05:00 | D |  | A | Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | To-S | 20:00 | 24:00 | H | Inkoppling nya spåret | A | Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 12:00 | D | Inkoppling nya spåret | A | Uly Msi 32,34-Gäg infsi 21 | X
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M-F | 12:00 | 12:00 | H |  | H | (sth: -/40 km+m: 50,500/51,100 Längd: 600)
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | F-S | 12:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 km+m: 50,500/51,100 Längd: 600)
[5 empty] | E | 2047 | 2047 | M | 00:00 | 12:00 | D |  | H | (sth: -/70 km+m: 50,500/51,100 Längd: 600)
327761 Övrigt | RMH | LA |  | Konsekvensobj till M280683+M290544 | E | 2026 | 2026 | Ti-F | 00:01 | 00:25 | D |  | A | Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
[5 empty] | E | 2026 | 2026 | Ti-F | 05:00 | 05:15 | D |  | A | Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | nmTi-nmF | 23:10 | 00:25 | D |  | A | Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | nmTi-nmTo | 23:00 | 00:25 | D |  | A | Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
[5 empty] | E | 2041 | 2041 | nmF | 23:10 | 00:25 | D |  | A | Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | Ti-F | 00:01 | 00:25 | D |  | A | Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2043 | Ti-F | 05:00 | 05:15 | D |  | A | Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | Ti-To | 00:01 | 00:25 | D |  | A | Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | Ti-To | 05:00 | 05:15 | D |  | A | Rmh M32,M34 - La msi 108,110,114,116,118,122,124 | X
295079 Övrigt | LA | STL |  | Fö-lina La-Stl | E | 2026 | 2026 | nmTi-nmF | 23:50 | 05:30 | D |  | A | La 162 - Stl 22,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott La-Stl V2045 tågfritid (Samordnat med Rämshyttetunneln)
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | nmTi-nmTo | 23:30 | 05:30 | D |  | A | La 162 - Stl 22,24 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | nmF | 23:50 | 05:30 | D |  | A | La 162 - Stl 22,24 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | nmTi-nmF | 23:50 | 05:30 | D |  | A | La 162 - Stl 22,24 | X
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | nmTi-nmTo | 23:50 | 05:30 | D |  | A | La 162 - Stl 22,24 | X
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | F | 00:00 | 05:00 | D |  | A | La 162 - Stl 22,24 | X
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | nmS | 20:00 | 10:00 | D |  | A | La 162 - Stl 22,24 | X
[5 empty] | E | 2017 | 2026 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2040 | 2046 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
327842 Övrigt | LA | STL |  | FÖ-linan La-Stl | E | 2028 | 2032 | nmTi-nmL | 21:45 | 05:50 | D |  | A | La 162 - Stl 22,24 | X |  | UTÖKNING av FÖ-linan i skuggan av andra jobb
[5 empty] | E | 2028 | 2032 | nmS | 21:30 | 07:10 | D |  | A | La 162 - Stl 22,24 | X
279210 Övrigt | GG | KPG |  | Ktl upprustning Stl -. Sr | E | 2027 | 2027 | S | 00:00 | 06:40 | D |  | A | Gg 33,31 - Stl 22, Kpg 32,34,36 | X |  | Trafikavbrott Grängesberg-Gmg/Stl-Kopparberg
[5 empty] | E | 2027 | 2031 | S | 19:50 | 24:00 | D |  | A | Gg 33,31 - Stl 22, Kpg 32,34,36 | X
[5 empty] | E | 2028 | 2032 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Gg 33,31 - Stl 22, Kpg 32,34,36
[5 empty] | E | 2028 | 2032 | nmTi-nmL | 19:40 | 05:40 | D |  | A | Gg 33,31 - Stl 22, Kpg 32,34,36
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | nmS | 21:10 | 07:00 | D |  | A | Gg 33,31 - Stl 22, Kpg 32,34,36
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | nmS | 20:50 | 06:40 | D |  | A | Gg 33,31 - Stl 22, Kpg 32,34,36
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | nmS | 21:10 | 07:00 | D |  | A | Gg 33,31 - Stl 22, Kpg 32,34,36
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | nmS | 20:50 | 06:40 | D |  | A | Gg 33,31 - Stl 22, Kpg 32,34,36
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | nmS | 21:10 | 07:00 | D |  | A | Gg 33,31 - Stl 22, Kpg 32,34,36
325954 Övrigt | (STL) | RLÅ |  | Ktl upprustning Stl -. Sr | E | 2023 | 2027 | M | 03:40 | 05:30 | D |  | A | Rlå 32,34 - Stl 24 |  |  | Trafikavbrott (Ställdalen)-Storå
279193 Övrigt | (STL) | SR |  | Ktl upprustning Stl -. Sr | E | 2022 | 2026 | S | 19:30 | 24:00 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24 |  |  | Trafikavbrott (Ställdalen)-Storå
[5 empty] | E | 2023 | 2027 | M | 00:00 | 03:40 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24
[5 empty] | E | 2026 | 2027 | nmTi-nmF | 20:00 | 06:00 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24
[5 empty] | E | 2016 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2000)
279205 PSB | (STL) | SR |  | Ktl upprustning Stl -. Sr | E | 2027 | 2027 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 22 - Stl 24 | X |  | PSB M4 Trafikavbrott Ställdalen-Storå
[5 empty] | E | 2028 | 2031 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 22 - Stl 24 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Sr 22 - Stl 24 | X
291845 Övrigt | (STL) | SR |  | Ktl upprustning Stl -. Sr Efter arb | E | 2043 | 2043 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:55 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24 | X |  | Trafikavbrott (Ställdalen)-Storå
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:55 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | nmTi-nmF | 22:00 | 05:55 | D |  | A | Sr 22 - Stl 24
290545 Övrigt | (STL) | (FV) |  | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Frövi) HTSM | E | 2032 | 2032 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Stl 24-Fv 311 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
295670 Övrigt | (GG) | STL |  | Servicefönster Underhåll (Grängesberg)-Ställdalen HTSM | E | 2040 | 2041 | nmTi-nmTo | 23:30 | 05:30 | D |  | A | GG 24-Stl 22/24 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Grängesberg)-Ställdalen
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | nmF | 23:50 | 05:30 | D |  | A | GG 24-Stl 22/24
[5 empty] | E | 2040 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2040 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Bergslagsbanan Stl-Kil | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
279226 Övrigt | (STL) | KEB |  | Ktl upprustning Stl -. Sr | E | 2027 | 2031 | S | 19:50 | 24:00 | D |  | A | Stl 22 - Keb L2 | X |  | Trafikavbrott (Ställdalen)-Kejsarbäcken
[5 empty] | E | 2028 | 2032 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Stl 22 - Keb L2
[5 empty] | E | 2028 | 2032 | nmTi-nmL | 19:40 | 05:40 | D |  | A | Stl 22 - Keb L2
[5 empty] | E | 2027 | 2027 | S | 00:00 | 06:40 | D |  | A | Stl 22 - Keb L2
[5 empty] | E | 2028 | 2028 | nmS | 21:10 | 07:00 | D |  | A | Stl 22 - Keb L2
[5 empty] | E | 2029 | 2029 | nmS | 20:50 | 06:40 | D |  | A | Stl 22 - Keb L2
[5 empty] | E | 2030 | 2030 | nmS | 21:10 | 07:00 | D |  | A | Stl 22 - Keb L2
[5 empty] | E | 2031 | 2031 | nmS | 20:50 | 06:40 | D |  | A | Stl 22 - Keb L2
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | nmS | 21:10 | 07:00 | D |  | A | Stl 22 - Keb L2
286340 Övrigt | (STL) | (HLF) |  | Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors) | E | 2029 | 2029 | nmTi-nmTo | 20:30 | 01:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott 9 veckor x 3 h Ställdalen-Hällefors Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | M | 16:00 | 20:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | Ti | 17:00 | 20:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2034 | 2034 | O | 14:00 | 18:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M | 17:00 | 20:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | Ti | 17:30 | 22:00 | D |  | A
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | O | 14:00 | 18:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | M | 16:00 | 20:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | Ti | 17:00 | 20:30 | D |  | A
[5 empty] | E | 2048 | 2048 | O | 14:00 | 18:30 | D |  | A
295629 Övrigt | (STL) | (HLF) |  | Servicefönster Underhåll (Ställdalen)-(Hällefors) HTSM | E | 2032 | 2032 | nmTi-nmTo | 20:00 | 04:15 | D |  | A | Stl 22 - Hlf 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors) Samråd med Objekt M279226 Ktl-upprustning Stl-Sr
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 120/70 Längd: 1500)
Mellersta | Mittbanan | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
294854 Övrigt | STR | ÖS |  | Servicefönster Underhåll/kontaktledning Storlien-Östersund HTSM | E | 2032 | 2032 | nmTi nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-Östersund
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | nmTo | 23:30 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | nmL | 23:00 | 05:30 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | nmTi-nmS | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Ös 218- Str 21 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2040 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2040 | 2044 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
280185 Övrigt | ÖS |  |  | Byggnation GC över driftplatsen | Alla | 2042 | 2042 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X |  | Trafikavbrott Östersund
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 15:00 | D | Tågstopp | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
300359 Övrigt | ÖS |  |  | Nationell upprustning bangårdsbelysning, Östersund | Alla | 2042 | 2042 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | Ti-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2042 | 2042 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Tågstopp | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
[5 empty] | Alla | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 15:00 | D | Tågstopp | A | Ös infsi 129,msi230-Ös infsi 102 | X
294853 Övrigt | ÖS | (BÄ) |  | Servicefönster Underhåll/kontaktledning Östersund-(Bräcke) HTSM | E | 2032 | 2032 | nmTi nmF | 22:50 | 04:50 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)
[5 empty] | E | 2032 | 2032 | nmO nmTo nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | nmTi nmO nmF nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | nmTo | 23:00 | 04:30 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | nmS | 22:30 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | nmM | 23:00 | 00:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | nmTi-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Bä 51-Ös 129 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2032 | 2033 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2040 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2040 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
296127 Övrigt | ÅG |  |  | Servicefönster Underhåll Ånge | Alla | 2038 | 2038 | M-To | 09:30 | 13:35 | D |  | A | Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174 | X |  | Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Ångebyn och Moradal, ej via Ovansjö/Erikslund
[5 empty] | Alla | 2038 | 2038 | F | 09:30 | 13:15 | D |  | A | Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174 | X
[5 empty] | Alla | 2038 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 500)
300755 Övrigt | (ÅG) | (JBG) |  | Erikslund Esik | E | 2037 | 2037 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ånge)-(Johannisberg)
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 09:25 | 14:30 | D | För/efter arbeten | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | M-F | 09:25 | 14:30 | D | För/efter arbeten | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | O-F | 09:25 | 14:30 | D | För/efter arbeten | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | To-S | 12:00 | 24:00 | H |  | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | MTi | 00:00 | 03:00 | H |  | A | Åg Infsi 104-Jbg Infsi 1/1 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2043 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
296125 Övrigt | ÅG | SUC |  | Servicefönster Underhåll Ånge-Sundsvall HTSM | E | 2037 | 2037 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-Sundsvall Vecka 16: 3972/76 gränståg Suc-Vm
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X
[5 empty] | E | 2039 | 2039 | MTi | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-S | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 143- Åg 108 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2037 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 130/70 Längd: 1500)
276566 PSB | (TÖV) | SUC |  | Triangelspåret | E | 2037 | 2041 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X |  | PSB M2 Trafikavbrott Sundsvall-(Töva) Går att ankomma Sundsvall söderifrån.
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | O-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Töv Infsi 22-Suc msi 183 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2043 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1000)
278649 PSB | SUC |  |  | Sundsvall C - Sundsvall V Kanalisation/kabelarbeten | 8,9 | 2037 | 2041 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | Kanalisation/kabelarbeten | A | Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178 | X |  | PSB M2 Trafikavbrott Sundsvall, norra och västra delen. Går att ankomma Sundsvall söderifrån.
[5 empty] | 8,9 | 2042 | 2042 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | Kanalisation/kabelarbeten | A | Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178 | X
[5 empty] | 8,9 | 2043 | 2043 | O-F | 09:00 | 15:00 | D | Kanalisation/kabelarbeten | A | Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178 | X
[5 empty] | 8,9 | 2042 | 2042 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Kanalisation/kabelarbeten | A | Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178 | X
[5 empty] | 8,9 | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 24:00 | H | Kanalisation/kabelarbeten | A | Suc msi 183,185-Suc msi 164,166,168,170,172,174,176,178 | X
[5 empty] | 8,9 | 2037 | 2043 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 500)
278660 Övrigt | SUC |  |  | Sundsvall C | 4,5 | 2037 | 2041 | M-F | 07:00 | 15:00 | D | Kanalisation/kabelarbeten | A | Suc msi 247,249- SucSuc msi 172,174 |  |  | Går ej att använda plattformen på spår 4 dagtid.
Mellersta | Ådalsbanan Lsl-Suc | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
299716 Övrigt | (LSL) | VÄY |  | Spårbyte Långsele – Västeraspby | E | 2032 | 2035 | nmTi nmO nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Väy 40-Lsl 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele)-Västeraspby
[5 empty] | E | 2032 | 2035 | To | 00:00 | 06:00 | D |  | A | Väy 40-Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2032 | 2035 | nmL | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Väy 40-Lsl 23 | X
290550 Övrigt | (LSL) | HSD |  | Servicefönster Underhåll Härnösand-Västeraspby-(Långsele) HTSM | E | 2030 | 2030 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Härnösand-Västeraspby-(Långsele) Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.
[5 empty] | E | 2037 | 2038 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | nmF nmM | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | nmL | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | nmTi | 21:00 | 02:00 | D |  | A | Hsd 102- Lsl 23 | X
[5 empty] | E | 2030 | 2031 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
290551 Övrigt | HSD | SUC |  | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Härnösand HTSM | E | 2030 | 2030 | M-F | 09:00 | 14:50 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp Sundsvall-Härnösand. Härnösand går att trafikera från norr. Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.
[5 empty] | E | 2037 | 2037 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 2038 | 2038 | M-F | 10:00 | 14:00 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | nmF nmM | 21:00 | 05:00 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | nmL | 21:00 | 06:00 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | nmS | 21:00 | 07:00 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | nmTi | 21:00 | 02:00 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X
[5 empty] | E | 2030 | 2031 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2037 | 2039 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/70 Längd: 1500)
[5 empty] | E | 2042 | 2043 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 160/40 Längd: 1000)
330002 | HNL | SUC |  | Servicefönster Underhåll Sundsvall-Härnösand HTSM | E | 2030 | 2030 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Suc 145-Hsd 122 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikstopp Sundsvall-Härnösand. Härnösand går att trafikera från norr. Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m. Konsekvensobjekt. Kompletterar M290551 vecka 30
276567 PSB | (TRÅ) | SUC |  | Birsta/Nacksta | E | 2037 | 2041 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X |  | PSB M2 Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå) Går att ankomma Sundsvall söderifrån.
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | O-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | To-S | 09:00 | 24:00 | H | Dp Bia flyttas norrut+4 st växlar | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 24:00 | H | Dp Bia flyttas norrut+4 st växlar | A | Trå Inft 22-Suc msi 185 | X
[5 empty] | E | 2037 | 2043 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 2900)
[5 empty] | E | 2044 | 2044 | M | 00:00 | 15:00 | D |  | H | (sth: -/70 Längd: 2900)
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | Ti-F | 03:00 | 15:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 800)
280154 Övrigt | (SUC) | VÄY |  | Inkoppling BL 3 (Sundsvall) - (Gimonäs) | E | 2045 | 2045 | L | 04:50 | 24:00 | H |  | A | Suc Infsi 125- Väy Inft 21, 19 |  |  | Inkoppling BL3 provkörning Suc - Gim Trafikavbrott (Sundsvall)-(Gimonäs) 1x49 tim Inga andra trafikverksamheter får förekomma
[5 empty] | E | 2045 | 2045 | S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Suc Infsi 125- Väy Inft 21, 19
[5 empty] | E | 2046 | 2046 | M | 00:00 | 05:40 | D |  | A | Suc Infsi 125- Väy Inft 21, 19
Mellersta | Ådalsbanan Trå-Tud | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
276565 Övrigt | (SKK) | TUD |  | Rivning skyddsportal och plankorssning samt växelläggning | E | 2037 | 2041 | M-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Skk inft 20-Tud | X |  | Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-O | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Skk inft 20-Tud | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | O-F | 09:00 | 15:00 | D | För/efter arbeten | A | Skk inft 20-Tud | X
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | To-S | 09:00 | 24:00 | H |  | A | Skk inft 20-Tud | X
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | M | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Skk inft 20-Tud | X
282248 Övrigt | (SKK) | TUD |  | Upprustning Tunadalsspåret | E | 2028 | 2040 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Skk infst20-Tud |  |  | Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
290552 Övrigt | (SKK) | TUD |  | Servicefönster Underhåll (Skönvik)-Tunadal HTSM | E | 2040 | 2040 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Skk - Tud | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal
328561 | (SKK) | (TUD) |  | Spärrfärd Green Cargo | E | 2026 | 2041 | M-F | 14:43 | 15:13 | D |  | A | (Tud) - (Skk)
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-O | 14:43 | 15:13 | D |  | A | (Tud) - (Skk)
[5 empty] | E | 2043 | 2043 | Ti-F | 14:43 | 15:13 | D |  | A | (Tud) - (Skk)
[5 empty] | E | 2044 | 2050 | M-F | 14:43 | 15:13 | D |  | A | (Tud) - (Skk)
Mellersta | Kilafors - Söderhamn | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290554 Övrigt | KLS | SHV |  | Servicefönster Underhåll Kilafors-Söderhamn V HTSM | E | 2036 | 2036 | M-F | 09:00 | 15:00 | D |  | A | KLS 64,66 - SHV 25,61 |  |  | Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kilafors-Söderhamn
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 1000)
[5 empty] | E | 2036 | 2037 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 1500)
Mellersta | Gävle - Fliskär | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290515 Övrigt | GÄ |  |  | Förebyggande underhåll | Alla | 2040 | 2040 | nmTi nmO | 23:15 | 04:15 | D |  | A | 310,314-168 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle-Fliskär
Mellersta | Västerdalsbanan | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290556 Övrigt | RÅG | (RBÄ) |  | Servicefönster Underhåll Rågsveden-(Repbäcken) HTSM | E | 2036 | 2041 | nmTi-nmF | 20:10 | 02:40 | D |  | A | Råg 21-Rbä 113 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Rågsveden-(Repbäcken)
[5 empty] | E | 2036 | 2041 | nmL | 22:35 | 05:00 | D |  | A | Råg 21-Rbä 113 | X
[5 empty] | E | 2036 | 2042 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 70/40 Längd: 3000)
Mellersta | Mora-Älvdalen/Vika | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
280741 Övrigt | (MÄK) | MRA |  | Mora fjärrstyrning | E | 2028 | 2033 | M-F | 07:00 | 16:00 | D | Kanalisation samt kabelgrävning | A | Mra vxl 32-Bbe Ip01 | X |  | Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet
Mellersta | Ängelsberg - Snyten | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
297882 Övrigt | (SNT) |  |  | Förebyggande underhåll Ktl | 3 Alla | 2038 | 2038 | M-F | 08:00 | 15:00 | D | Förebyggande Underhåll | A | Snt 3/2 - Snt 3/5 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Snt-Äbg
Mellersta | Bergslagspendeln | Vecka : 2026 2051
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
290557 Övrigt | (LA) | (FGC) |  | Servicefönster Underhåll (Ludvika)-(Fagersta) HTSM | E | 2031 | 2035 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | La 158-Fgc 3/22 | X |  | Trafikavbrott (Ludvika)-(Fagersta)
[5 empty] | E | 2031 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/40 Längd: 2000)
[5 empty] | E | 2031 | 2036 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 90/70 Längd: 1500)
297185 Övrigt | (LA) | (FGC) |  | Fjärrstyrning/plankorsningar | Alla | 2029 | 2042 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | Fgc infsi 3/22-La infsi 158 | X |  | Trafikavbrott (Fagersta)-(Ludvika)
[5 empty] | Alla | 2039 | 2039 | F-S | 18:00 | 24:00 | H | Inläggning rörbro Björka | A | Fgc infsi 3/22-La infsi 158 | X
[5 empty] | Alla | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 05:00 | D | Inläggning rörbro Björka | A | Fgc infsi 3/22-La infsi 158 | X
[5 empty] | E | 2040 | 2041 | M-S | 05:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/40 Längd: 300)
[5 empty] | E | 2042 | 2042 | M-S | 00:00 | 00:00 | H |  | H | (sth: -/70 Längd: 300)
281027 Övrigt | (SMJ) | (FGC) |  | Fagersta ställverksbyte | E | 2039 | 2039 | F-S | 09:30 | 24:00 | H |  | A | Fgc 3/22 - Smj E1/2 | X |  | Trafikavbrott (Fagersta)-(Smedjebacken)
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 09:30 | D |  | A | Fgc 3/22 - Smj E1/2 | X
294645 Övrigt | SRE |  |  | Stationer för alla Söderbärke | Alla | 2026 | 2026 | nmTi-nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A1/2 - B1/2 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Söderbärke
292273 Övrigt | FGC |  |  | Spänningssättning/Slopning av Skyddssektioner | 3 | 2038 | 2038 | S | 23:40 | 24:00 | D |  | A | Fgc 52(3/1) - Fgchfp vx 1a | X |  | Trafikpåverkan Trafikavbrott mot Ängelsberg Stängt Fagersta - Ängelsberg Öppet Snyten - Ängelsberg
[5 empty] | 3 | 2039 | 2039 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Fgc 52(3/1) - Fgchfp vx 1a | X
[5 empty] | 3 | 2039 | 2039 | nmTi-nmL | 23:20 | 05:30 | D |  | A | Fgc 52(3/1) - Fgchfp vx 1a | X
281029 Övrigt | (FGC) | (ÄBG) |  | Fagersta ställverksbyte | E | 2039 | 2039 | F-S | 09:30 | 24:00 | H |  | A | Fgc 3/1 - Äbg 521 | X |  | Trafikavbrott Fagersta-(Ängelsberg)
[5 empty] | E | 2040 | 2040 | M | 00:00 | 09:30 | D |  | A | Fgc 3/1 - Äbg 521 | X