## Blad1
Södra | Södra Stambanan K-M | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
347902 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 6, vxl-pkt omr 9 | 11, 12, 13,14, vxl-paket | 2245 | 2248 | nmS | 22:00 | 09:00 | D |  | A | N 156, 148, 171, 173 - N 267, 269, 271, 273 |  | T | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö rangerbangård tider då ingen ordinarie rangering förekommer nmS stängs även in mot terminalen (spår 14) TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
348392 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 8 | 7,8,9 | 2241 | 2243 | S | 22:00 | 24:00 | D | Signalarbeten, kabeldragn | A | N 180 - N 261, 263 |  | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 7-9 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 7,8,9 | 2242 | 2244 | M | 00:00 | 06:00 | D | Signalarbeten, kabeldragn | A | N 180 - N 261, 263
[5 empty] | 7,8,9 | 2242 | 2244 | nmTi-nmL | 22:00 | 06:00 | D | Signalarbeten, kabeldragn | A | N 180 - N 261, 263
348393 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 9 | 10,11,12,13,14 | 2245 | 2248 | M-L | 00:10 | 05:00 | D | Signalarbeten, kabeldragn | A | N 154, 160, 166, 170, 176 - N 265, 267, 269, 271, 273 |  | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 10-14 Förbindelse mot terminalen öppen norrifrån TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
336820 Övrigt | (N) | (AV) | X | Servicefönster # (Alvesta) - (Nässjö) | NED,UPP | 2226 | 2249 | nmTo-nmL | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta )- (Nässjö) nmTo-nmF avropas en bevakningssträcka nmL avropas upp till två (sammanhängande) bevakningssträckor
348955 Övrigt | (N) | (AV) | X | ERTMS/OPTO # Nässjö-Alvesta | NED,UPP | 2223 | 2248 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning: EN bevakningssträcka nmTi-nmF TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2248 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2248 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2228 | 2248 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2232 | 2248 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 20:30 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2249 | nmTi-nmM | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1000)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1000)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1000)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 22:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1000)
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2248 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2248 | nmL-nmM | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | nmL nmS | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 22:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
336824 Övrigt | (AV) | (ÄH) | X | Servicefönster # (Alvesta) - (Älmhult) | NED,UPP | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta )- (Älmhult).
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2244 | 2244 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2247 | 2247 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2247 | 2247 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
349162 Övrigt | (AV) | (ÄH) | X | ERTMS/OPTO # Alvesta-Älmhult | NED,UPP | 2242 | 2242 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Älmhult Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning: EN bevakningssträcka nmTi-nmF TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM 220107 Justerat starttiden torsdag vecka 20 anpassing för tåg 69058 för objekt S334329/LG
[5 empty] | NED,UPP | 2242 | 2242 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2242 | 2242 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2242 | 2242 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2244 | 2244 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2244 | 2244 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2244 | 2244 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2244 | 2244 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2247 | 2247 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2247 | 2247 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2247 | 2247 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2247 | 2247 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmO-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmL | 23:00 | 07:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 20:30 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2223 | 2249 | nmTi-nmM | 23:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 20:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2248 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2248 | nmL-nmM | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | nmL nmS | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 22:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
349210 Övrigt | (ÄH) | (HM) | X | ERTMS/OPTO # Älmhult-Hässleholm | NED,UPP | 2223 | 2248 | nmO-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älmhult-Hässleholm Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning: EN bevakningssträcka nmTi-nmF TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2248 | nmL | 22:30 | 07:30 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2248 | nmS | 20:30 | 08:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 20:30 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | UPP | 2223 | 2249 | nmTi-nmM | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 20:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2248 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2223 | 2248 | nmL-nmM | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | nmL nmS | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | nmTi-nmL | 22:30 | 05:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | L | 20:30 | 24:00 | D |  | H | (sth: 200/70 Längd: 1500)
346470 Övrigt | HV |  |  | Ktl arb Äh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner | 1,2,3 | 2243 | 2243 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hästveda
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | L | 20:33 | 20:43 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | S | 22:36 | 22:46 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2245 | 2245 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2245 | 2245 | L | 20:33 | 20:43 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2245 | 2245 | S | 22:36 | 22:46 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2247 | 2247 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2247 | 2247 | L | 20:33 | 20:43 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2247 | 2247 | S | 22:36 | 22:46 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2249 | 2249 | M-F | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2249 | 2249 | L | 20:33 | 20:43 | D |  | A | A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34
[5 empty] | 1,2,3 | 2242 | 2242 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | L | 07:22 | 07:32 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2244 | 2244 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2245 | 2245 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2245 | 2245 | L | 07:22 | 07:32 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2245 | 2245 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2246 | 2246 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2247 | 2247 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2247 | 2247 | L | 07:22 | 07:32 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2247 | 2247 | S | 07:40 | 07:50 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2248 | 2248 | M | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2249 | 2249 | Ti-F | 04:50 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 1,2,3 | 2249 | 2249 | L | 07:22 | 07:32 | D |  | A | A-skydd: Hm 105,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
336004 Övrigt | (HV) | (MUD) | X | Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Mud - Hv, Nedspåret, 1 sträcka | NED | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 3, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda- Mosselund, 1 sträcka
336005 Övrigt | (HV) | (MUD) | X | Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 Mud - Hv, Nedspåret, 1 sträcka | NED | 2243 | 2243 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Mosselund, 1 sträcka
[5 empty] | NED | 2243 | 2243 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2243 | 2243 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2243 | 2243 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2244 | 2244 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 4 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2245 | 2245 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2245 | 2245 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2245 | 2245 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2245 | 2245 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2246 | 2246 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 5, Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2247 | 2247 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2247 | 2247 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2247 | 2247 | nmS | 20:30 | 08:00 | D | Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2247 | 2247 | S | 22:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2248 | 2248 | M | 00:00 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 6 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2249 | 2249 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D | Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2249 | 2249 | nmL | 22:30 | 07:30 | D | Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | NED | 2249 | 2249 | L | 20:30 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 7 Mud - Hv | A | D-skydd: Mud N2 - Hv 62 | X
[5 empty] | Alla | 2242 | 2248 | M-S | 00:00 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 3 | H | (sth: 200/130 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)
[5 empty] | Alla | 2249 | 2249 | M-L | 00:00 | 24:00 | D | Ktl arb, sektion 3 | H | (sth: 200/130 km+m: 516,000/520,000 Längd: 4000)
336826 Övrigt | (HM) | (ÄH) | X | Servicefönster # (Hässleholm) - (Älmhult) | NED,UPP | 2242 | 2242 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hässleholm) - (Älmhult) Avropas med underobjekt (maxbegränsning): nmM- max två sammanhängande bevakningssträckor ELLER Hv-Hm + 1 ytterligare sträcka nmTi- max en bevakningssträcka ELLER Hv-Hm + 1 ytterligare sträcka
[5 empty] | NED,UPP | 2242 | 2242 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2244 | 2244 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2244 | 2244 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2247 | 2247 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2248 | 2248 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A
[5 empty] | NED,UPP | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A
346414 Övrigt | HM |  | X | Underhåll Hässleholm område 7 och 8 | 15, 1a, 3a, 4a, 5 | 2245 | 2245 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | A-skydd: Hm N1, U1 - Hm 223, 225, 152, 144, 146 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Mellby), begränsad kapacitet Hässleholm TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 15, 1a, 3a, 4a, 5 | 2245 | 2245 | nmS | 23:00 | 04:00 | D |  | A | E-skydd: Hm N1, U1 - hfp vx 552, 553 - Hm 223, 225, 152, 144, 146 | X
346469 Övrigt | HM |  |  | Ktl arb Äh - Hm, Etableringstider av och på med maskiner | 21,22 19,20 | 2243 | 2243 | M-F | 22:20 | 22:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund 10 min vid start och slut TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2243 | 2243 | L | 20:25 | 20:35 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2243 | 2243 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2245 | 2245 | M-F | 22:20 | 22:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2245 | 2245 | L | 20:25 | 20:35 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2245 | 2245 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2247 | 2247 | M-F | 22:20 | 22:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2247 | 2247 | L | 20:25 | 20:35 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2247 | 2247 | S | 22:30 | 22:40 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2249 | 2249 | M-F | 22:20 | 22:30 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2249 | 2249 | L | 20:25 | 20:35 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2242 | 2242 | M | 04:45 | 04:55 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2243 | 2243 | Ti-F | 04:45 | 04:55 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2243 | 2243 | L | 07:15 | 07:25 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2243 | 2243 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2244 | 2244 | M | 04:45 | 04:55 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2245 | 2245 | Ti-F | 04:45 | 04:55 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2245 | 2245 | L | 07:15 | 07:25 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2245 | 2245 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2246 | 2246 | M | 04:45 | 04:55 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2247 | 2247 | Ti-F | 04:45 | 04:55 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2247 | 2247 | L | 07:15 | 07:25 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2247 | 2247 | S | 07:50 | 08:00 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2248 | 2248 | M | 04:45 | 04:55 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2249 | 2249 | Ti-F | 04:45 | 04:55 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
[5 empty] | 21,22 19,20 | 2249 | 2249 | L | 07:15 | 07:25 | D |  | A | A-skydd: Hm 115,107 - Hm 135,137, Hm 238,240 - Hm 121 och Hm stoppbock S1
346486 Övrigt | HM |  |  | Underhåll Hässleholm område 11 | 7,8,9,10 | 2244 | 2244 | nmL | 23:30 | 03:00 | D | Underhåll område 11 | A | A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp vx 517, 520 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
346495 Övrigt | HM |  |  | Underhåll Hässleholm mot Kärråkradepån, spår 21-36 | Kärråkradepån | 2244 | 2244 | M | 00:30 | 03:30 | D |  | A | A-Skydd: Hm 149,151,153,155,157,161 - Sb s1, 344, 346, sb sf 16, inf 01, inf 02 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm spår 21-36, samt avbrott i förbindelsen mot depån TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | Kärråkradepån | 2244 | 2244 | M | 00:30 | 03:30 | D |  | A | E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460 | X
383432 | HM |  |  | Samlat underhåll i vx 517-520.. Strukton Rail | 6,7 | 2242 | 2243 | nmTi-nmS | 22:30 | 04:30 | D | Underhåll i vx 517-520 | A | Hm 176, 178 - Hm 241, 243 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm Spår 6 och 7 avstängda
[5 empty] | 6,7 | 2242 | 2243 | S | 22:30 | 24:00 | D | Underhåll i vx 517-520 | A | Hm 176, 178 - Hm 241, 243
[5 empty] | 6,7 | 2243 | 2244 | M | 00:00 | 04:30 | D | Underhåll i vx 517-520 | A | Hm 176, 178 - Hm 241, 243
[5 empty] | 6,7 | 2244 | 2244 | nmTi-nmF | 22:30 | 04:30 | D | Underhåll i vx 517-520 | A | Hm 176, 178 - Hm 241, 243
[5 empty] | 6,7,8,9,10 | 2242 | 2243 | M-S | 22:30 | 22:45 | D | På och av etablering | A | Hm 176, 178, 180, 182 – Hm 241, Sb S3
[5 empty] | 6,7,8,9,10 | 2244 | 2244 | M-To | 22:30 | 22:45 | D | På och av etablering | A | Hm 176, 178, 180, 182 – Hm 241, Sb S3
[5 empty] | 6,7,8,9,10 | 2242 | 2242 | Ti-S | 04:15 | 04:30 | D | På och av etablering | A | Hm 176, 178, 180, 182 – Hm 241, Sb S3
[5 empty] | 6,7,8,9,10 | 2243 | 2243 | M-S | 04:15 | 04:30 | D | På och av etablering | A | Hm 176, 178, 180, 182 – Hm 241, Sb S3
[5 empty] | 6,7,8,9,10 | 2244 | 2244 | M-F | 04:15 | 04:30 | D | På och av etablering | A | Hm 176, 178, 180, 182 – Hm 241, Sb S3
346128 Övrigt | (HM) | LU |  | D-skydd 40 h Trafikavbrott (Hm)-(Lu) | NED,UPP | 2245 | 2245 | LS | 01:15 | 16:59 | H |  | A | D-skydd: Hm N1, U1, E105 - Lu127, 157 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - Lund
336810 Övrigt | (E) | (HM) | X | Servicefönster # (Eslöv) - (Hässleholm) | NED,UPP | 2236 | 2244 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv-Hässleholm (max två bevakningssträckor)
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2249 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
385964 Övrigt | E |  |  | Eslöv, byte av hissar spår 5-7 | 5 | 2242 | 2242 | M-F | 00:00 | 15:00 | H |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Inget resandeutbyte Spår 5 lördag v2235 06:00 - fredag v2242 15:00
336806 Övrigt | (LU) | (E) | X | Servicefönster # (Lund) - (Eslöv) | NED,UPP | 2236 | 2244 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Eslöv (max två bevakningssträckor)
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2249 | nmTi-nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A
346126 Övrigt | LU |  | X | Samlat underhåll Lund 3 spår var 8:e vecka | 4,5,6 | 2248 | 2248 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund C
[5 empty] | 4,5,6 | 2248 | 2248 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2248 | 2248 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 4,5,6 | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. E-skydd Lu161 - Hfp vx 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | L | 01:15 | 06:15 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | S | 00:35 | 06:20 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2243 | 2243 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
[5 empty] | 1,2,3 | 2244 | 2244 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134 | X
336804 Övrigt | (LU) | (BLV) | X | Servicefönster # (Lund) - (Burlöv) | NED | 2241 | 2243 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Burlöv (max två bevakningssträckor)
[5 empty] | NED | 2242 | 2244 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2245 | 2247 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A |  | X
[5 empty] | NED | 2246 | 2248 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A |  | X
341333 Övrigt | LU | MGB |  | Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö: Omfattande best arbeten | NED,UPP U,N,64,63,61,62,59 | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 04:53 | D | Trafikstopp | A | D-Skydd: Lu 56,24, M641,643 – M731,677,606,608,659 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö Godsbangård
381147 Övrigt | KGÅ | AL |  | H-nedsättning tonnagekörning efter inkoppling | 61 | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 04:53 | H |  | H | (sth: 200/80 km+m: 601,840/612,480 Längd: 10640) |  |  | Trafikpåverkan: nedsatt hastighet Klostergården - Arlöv
[5 empty] | 62 | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 04:53 | H |  | H | (sth: 200/80 km+m: 601,840/612,423 Längd: 10583)
[5 empty] | 63 | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 04:53 | H |  | H | (sth: 200/80 km+m: 601,840/610,200 Längd: 8360)
[5 empty] | 64 | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 04:53 | H |  | H | (sth: 200/80 km+m: 601,840/610,200 Längd: 8360)
338331 Övrigt | BLV | AL | X | Servicefönster # sp 63,64 enkelspår Burlöv-(Malmö Godsbangård) | 63,64 | 2244 | 2244 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Burlöv-Malmö godsbangård
[5 empty] | 63,64 | 2245 | 2245 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2248 | 2248 | S | 23:50 | 24:00 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
[5 empty] | 63,64 | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 04:50 | D |  | A | M 605, 607 -- 701, 703, | X
345955 Övrigt | AL |  | X | Spårbes Arlöv | 59 65 | 2245 | 2245 | O | 01:50 | 04:50 | D | Spårbes 59, 65 | A | M609, sb s168 - M309 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Stävie
346596 Övrigt | AL |  |  | Vxl bes Arlöv | 59 65 | 2245 | 2245 | nmO | 22:50 | 01:50 | D | Vxl163, 112, 181, 184, 111 | A | M 609, sb 168 - M630 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv-Flädie
379183 | AL |  |  | Nya spår östra Arlöv norra D-skydd | 61,62 | 2150 | 2248 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | A | D-skydd: M 601,603 - M 641,643 | X
[5 empty] | 61,62 | 2249 | 2249 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | A | D-skydd: M 601,603 - M 641,643 | X
347409 Övrigt | AL | M |  | Datorskifte Al - M | Alla | 2248 | 2248 | Ti | 01:00 | 01:30 | D |  | B | M601, M603, M605, M607, M609 - M701, M703, M705, M707, M309 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv- Malmö C I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
333895 Övrigt | MGB |  |  | Servicefönster/Underhåll I-gruppen 12 ggr/år | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59,61 | 2244 | 2244 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | D-skydd: M309, 707 - M380, 328, 326, 357, 308, 302, 304, 107 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård Når ej spår 49/50 på Malmö C till/från Lund. Ingen Rangering. Startordningslista upprättas för A-skydden på sidospår som startas i samband med detta D-skydd.
[5 empty] | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,59,61 | 2248 | 2248 | nmS | 21:35 | 06:45 | D |  | A | D-skydd: M309, 707 - M380, 328, 326, 357, 308, 302, 304, 107 | X
333897 Övrigt | MGB |  |  | Servicefönster/Underhåll R-gruppen Mgb spår 13-40 | 13-40 | 2216 | 2248 | nmS | 16:00 | 06:00 | D |  | A | M326, 328, 308,vx 582, gränstavla gt533 - Hfp vx 586, vx 561, vx 560, vx 566, vx 593 stoppbock sb322, s39, gränstavla gt415, hfp vx417a | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård R-gruppen stängd
[5 empty] | 13-40 | 2249 | 2249 | L | 16:00 | 24:00 | D |  | A | M326, 328, 308,vx 582, gränstavla gt533 - Hfp vx 586, vx 561, vx 560, vx 566, vx 593 stoppbock sb322, s39, gränstavla gt415, hfp vx417a | X
333900 Övrigt | MGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Balkbromsar Mgb | 14 - 22 | 2243 | 2243 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 -Hfpvx 510,506,505,504 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård R-gruppen sidospår 14-22
[5 empty] | 14 - 22 | 2246 | 2246 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 14 - 22 | 2249 | 2249 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02,785 - Hfpvx 510,506,505,504
[5 empty] | 23 - 31 | 2244 | 2244 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 23 - 31 | 2247 | 2247 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 02 - Hfpvx 504,516a,526,527
[5 empty] | 32 - 39 | 2242 | 2242 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2245 | 2245 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
[5 empty] | 32 - 39 | 2248 | 2248 | M | 07:00 | 14:30 | D |  | A | Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 563a,518,526,527,523,522
333901 Övrigt | MGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Spiralbromsar Mgb | 36 | 2242 | 2242 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 37 - Hfpvx519 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård R-gruppen sidospår 14-39 (ett spår åt gången)
[5 empty] | 37 | 2243 | 2243 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 37 - Hfpvx 520
[5 empty] | 38 | 2244 | 2244 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 39 - Hfpvx 520
[5 empty] | 39 | 2245 | 2245 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 39 - stoppbock
[5 empty] | 14 | 2246 | 2246 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 14 -Hfpvx 510
[5 empty] | 15 | 2247 | 2247 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx14 - Hfpvx 511
[5 empty] | 16 | 2248 | 2248 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 15 -Hfpvx 512
[5 empty] | 17 | 2249 | 2249 | F | 07:30 | 14:00 | D |  | A | Hfpvx 18 - Hfpvx512
339202 Övrigt | MGB |  |  | Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp sp 14-39 | 14-39 | 2243 | 2243 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård Stänger R-gruppen
[5 empty] | 14-39 | 2245 | 2245 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
[5 empty] | 14-39 | 2247 | 2247 | nmS | 16:00 | 06:00 | D | Kontaktledningsbesiktning R-gr | A | A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 564, 417a/417b, infgräns gt415, infgräns gt533, sb sp39 | X
345017 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 20 | 1,2,3,4,5,6 1-6 | 2249 | 2249 | M | 10:00 | 13:00 | D |  | A | M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 752 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
345024 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes Mgb sp 59, 61-64 | 61,62 | 2248 | 2248 | Ti | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 134, 135, 137, 702, 704, 705 | A | M 715, 717 - 756, 758 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö godsbangård
[5 empty] | 47,50,59 | 2248 | 2248 | Ti | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 701,706, 713, 714 | A | M 307, 313 - M 331, 380
[5 empty] | 63,64 | 2248 | 2248 | O | 00:00 | 03:00 | D | Vxl 129,130,123,124,133 | A | M 711, 713 - M 732, 734
[5 empty] | 61 | 2248 | 2248 | O | 03:00 | 05:00 | D | Vxl 708, 709, 717, 719 | A | M 727 - 738
345112 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes Mgb 721, 747, 778/779, 776 | 59 | 2249 | 2249 | Ti | 08:35 | 09:05 | D | Vxl bes 721 | A | M 335 - M 372 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård Trafikavbrott:Tisdag 08:35-09:05 för tåg till/från Arlöv Trafikavbrott:Tisdag 14:30-15:00 och 16:30-17:05 för tåg till/från Östervärn
[5 empty] | 59 | 2249 | 2249 | Ti | 09:30 | 10:00 | D | Vxl bes 747 | A | M 369 - M 330
[5 empty] | 59 40,41 | 2249 | 2249 | Ti | 14:30 | 15:00 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
[5 empty] | 59 40,41 | 2249 | 2249 | Ti | 16:30 | 17:05 | D | Vxl bes 778/779, 776 | A | M 371 - 310, 312
345115 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 1 | 59,4,5,6,7,8,9,10 59,4-10 | 2247 | 2247 | Ti | 07:30 | 09:30 | D | Vxl 710,715/722,725,729,733,735,737,739,741,743 | A | M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 368, 370 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
345116 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 14 | 2,3 2,3 | 2247 | 2247 | Ti | 11:00 | 12:00 | D | Vxl 728/731, 732 | A | Hfp vx 727, 725 - M 345, 347 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
345117 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes inom klovningsplan 9 | 59,1 59,1 | 2247 | 2247 | Ti | 13:00 | 15:00 | D | Vxl 718/723, 720, 724, 727 | A | Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 343, Hfp vx 728 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
345118 Övrigt | MGB |  |  | Vxl bes Mgb 759, 758, 766, 763/760, 765/762 | 10 10 | 2247 | 2247 | O | 07:30 | 10:00 | D | Vxl 759, 758, 766 | A | M 365 - 328 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 9 9 | 2247 | 2247 | O | 10:00 | 11:00 | D | Vxl 763/760, 765/762 | A | M 359 - 326
345124 Övrigt | MGB |  |  | Spårbes Mgb I-grupp sp 1-10 | 1,2 | 2243 | 2243 | Ti | 07:30 | 09:00 | D | Spårbes I-grupp 1,2 | A | M 352, 354 - M 343, 345 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård 2 spår i taget (vagnfritt)
[5 empty] | 3,4 | 2243 | 2243 | Ti | 09:00 | 10:30 | D | Spårbes I-grupp 3,4 | A | M 356, 358 - M 347, 349
[5 empty] | 5,6 | 2243 | 2243 | Ti | 10:30 | 12:00 | D | Spårbes I-grupp 5,6 | A | M 360, 374 - M 351, 353
[5 empty] | 7,8 | 2243 | 2243 | O | 07:30 | 09:30 | D | Spårbes I-grupp 7, 8 | A | M 364, 378 - M 355, 357
[5 empty] | 9,10 | 2243 | 2243 | O | 10:00 | 12:00 | D | Spårbes I-grupp 9,10 | A | M 368, 370 - M 359, 365
347330 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 718/723 | 59 | 2242 | 2242 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård Når ej spår 49/50 på Malmö C till/från Lund
[5 empty] | 59 | 2247 | 2247 | M | 08:00 | 10:00 | D |  | A | M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, Hfp vx 724
347331 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 715/722 | 4,5,6,7,8,9,10,59 | 2242 | 2242 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö godsbangård Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 1-3 via spår 61.
[5 empty] | 4,5,6,7,8,9,10,59 | 2247 | 2247 | M | 10:00 | 12:00 | D | 10 | A | M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 - M 358,360,374,364,378,368,370
347332 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 724 | 1,59 | 2242 | 2242 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 1,59 | 2247 | 2247 | M | 12:00 | 13:00 | D |  | A | Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728
347333 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 744/745 | 4,5,6 | 2242 | 2242 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 4,5,6 | 2242 | 2242 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2247 | 2247 | L | 21:15 | 22:15 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
[5 empty] | 4,5,6 | 2247 | 2247 | L | 22:50 | 23:50 | D |  | A | M 343,345,347,349,351,353 - Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 752
347334 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 762 | 7,8,9,10 | 2242 | 2242 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 7,8,9,10 | 2247 | 2247 | L | 16:00 | 17:00 | D |  | A | Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 756, M 324,326
347335 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 771/772 | 6,7,8 | 2242 | 2242 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 6,7,8 | 2247 | 2247 | L | 18:40 | 20:40 | D |  | A | Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 774,776, M314,316,394,396,308,324
347336 Övrigt | MGB |  |  | GD 80 Växelservice vxl 778/779 | 59 | 2242 | 2242 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård
[5 empty] | 59 | 2247 | 2247 | M | 13:00 | 15:00 | D |  | A | M330,M318, Hfp vx 773 - M304, Hfp vx 776
347402 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb | Alla | 2248 | 2248 | Ti | 01:30 | 02:00 | D |  | B | M309, M380 -- M304, M302, M314, M316, M306, M300, M328, M326, M363 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
347408 Övrigt | MGB |  |  | Datorskifte Mgb sp 61 - 64 | Alla | 2248 | 2248 | Ti | 03:00 | 03:30 | D |  | B | M602, M604, M606, M608 -- M101, M103, M105, M107 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg spår 61-64 I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
378012 Övrigt | MGB |  |  | Servicefönster/Underhåll I-gruppen sidan om vall | 8 skyspår | 2244 | 2244 | nmS | 21:40 | 06:45 | D |  | A | M357, Hfp vx753, Hfp vx756, Hfp vx763, Hfp vx762 - stoppbock sb734 | X |  | A-skydd 'sidan om vall' samtidigt som D-skydd objekt 333895.
[5 empty] | 8 skyspår | 2248 | 2248 | nmS | 21:40 | 06:45 | D |  | A | M357, Hfp vx753, Hfp vx756, Hfp vx763, Hfp vx762 - stoppbock sb734 | X
378014 Övrigt | MGB |  |  | Servicefönster/Underhåll I-gruppen spår 11,12 | 11,12 | 2244 | 2244 | nmS | 21:40 | 06:45 | D |  | A | M314, 316 - Hfp vx775 | X |  | Sidospår i samband med D-skydd objekt 333895.
[5 empty] | 11,12 | 2248 | 2248 | nmS | 21:40 | 06:45 | D |  | A | M314, 316 - Hfp vx775 | X
378021 Övrigt | MGB |  |  | Servicefönster/Underhåll I-gruppen spår 91,92 (Pistolen) | 91,92 | 2244 | 2244 | nmS | 21:40 | 06:45 | D |  | A | Hfp vx781a- Stoppbock sb393,395 | X |  | Sidospår Samtidigt som D-skydd objekt 333895.
[5 empty] | 91,92 | 2248 | 2248 | nmS | 21:40 | 06:45 | D |  | A | Hfp vx781a- Stoppbock sb393,395 | X
378024 Övrigt | MGB |  |  | Servicefönster/Underhåll I-gruppen spår 57 (Bocken) | 57 | 2244 | 2244 | nmS | 21:40 | 06:45 | D |  | A | Stoppbock sb715 - Hfp vx722 | X |  | Sidospår I samband med D-skydd objekt 333895.
[5 empty] | 57 | 2248 | 2248 | nmS | 21:40 | 06:45 | D |  | A | Stoppbock sb715 - Hfp vx722 | X
378026 Övrigt | MGB |  |  | Servicefönster/Underhåll I-gruppen spår 50 (Mertz) | 50 | 2244 | 2244 | nmS | 21:40 | 06:00 | D |  | A | Stoppbock sb714 - Hfp vx714 | X |  | Sidospår I samband med D-skydd objekt 333895.
[5 empty] | 50 | 2248 | 2248 | nmS | 21:40 | 06:00 | D |  | A | Stoppbock sb714 - Hfp vx714 | X
378028 Övrigt | MGB |  |  | Servicefönster/Underhåll I-gruppen (Mertz) | 47,51 | 2244 | 2244 | nmS | 21:40 | 06:00 | D |  | A | M380 - Hfp vx418, 409 | X |  | Sidospår I samband med D-skydd objekt 333895.
[5 empty] | 47,51 | 2248 | 2248 | nmS | 21:40 | 06:00 | D |  | A | M380 - Hfp vx418, 409 | X
333898 Övrigt | MGB | M |  | Servicefönster/Underhåll R-gruppen, runt lokstall m.m. sp 11-44 + 2a-9a, 1g-9g | Mgb: 11-44, 90, 1g-9g, 2a-6a, 9a | 2244 | 2244 | nmS | 21:40 | 06:00 | D |  | A | Mgb: M308, 326, 328, Hfp vx 775, gt586, gt533 - Gt581, hfp vx586, stoppbock sb 322, g20 (gräns M), g5 (gräns M), stoppbock spår 2a-5a,9a,1g-5g,7g-9g, s39, gränstavla gt415, hfp vx 417a | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö Godsbangård och Malmö personbangård Sidospår Stängt i förbindelsen mot lokstall (två övervakningsområden) Stängd rangering.
[5 empty] | M: 90 | 2244 | 2244 | nmS | 21:40 | 06:00 | D |  | A | M: G21 (gräns Mgb) - vx 301 | X
[5 empty] | Mgb: 11-44, 90, 1g-9g, 2a-6a, 9a | 2248 | 2248 | nmS | 21:40 | 06:00 | D |  | A | Mgb: M308, 326, 328, Hfp vx 775, gt586, gt533 - Gt581, hfp vx586, stoppbock sb 322, g20 (gräns M), g5 (gräns M), stoppbock spår 2a-5a,9a,1g-5g,7g-9g, s39, gränstavla gt415, hfp vx 417a | X
[5 empty] | M: 90 | 2248 | 2248 | nmS | 21:40 | 06:00 | D |  | A | M: G21 (gräns Mgb) - vx 301 | X
335845 Övrigt | MGB | M |  | Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 5 | 19-25,49,50,6a | 2247 | 2247 | F | 07:30 | 15:00 | D |  | A | A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns Mgb - stoppbockar s376,sb378,s378,s373,sb544,sb396,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård Två Tkl områden
338338 Övrigt | MGB | (M) |  | Servicefönster # sp 61, 62, 63, 64 Malmö Godsbangård-(Malmö C) | 61,62,63,64 | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Arlöv-Malmö C (avropas med max två spår)
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2245 | 2245 | S | 23:00 | 24:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
[5 empty] | 61,62,63,64 | 2246 | 2246 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | M: 701, 703 ,705,707 - 101,103,105,107
334357 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 1 | 67 - 73, 26 - 28 | 2247 | 2247 | M | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 359, infragräns gt328, g376a,g376b | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
334358 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 2 | 28 - 34, 70 - 72 | 2247 | 2247 | To | 09:00 | 15:00 | D |  | A | Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
335842 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 3 | 35 - 39, 73 - 79 | 2247 | 2247 | O | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M: Hfp vx 301,303,315,333,648,646,640,357,389,392, vx 323 - infgräns gt642,gt343,gt354,365 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
335843 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö pbg Område 4 | 50,80 - 82,90 | 2247 | 2247 | Ti | 09:00 | 15:00 | D |  | A | M255, 257, 267, 277 - vx 394, stoppbockar sb396, s676, hfp vx 678, 620, 609, stoppbockar sb309, sb310, vx 307, hfp vx 316,332 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö Personbangård
335848 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 1 | 10 12,14,43 | 2244 | 2244 | nmTi | 22:15 | 04:00 | D |  | A | D-skydd: M109 - stoppbock s159 A-skydd: hfp vxl 606,628 - stoppbock s226 A-skydd: hfp vxl 639 - stoppbock f638 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Spår 10 Malmö övre stängt Ej spår 43 mot Östervärn
335849 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 2 | 5,6,7,8,9 | 2244 | 2244 | nmO | 23:55 | 04:00 | D |  | A | D-skydd: M: 233 - stoppbock spår 5-9 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C Spår 5-9 stängt
[5 empty] | 9,10 12 | 2244 | 2244 | nmO | 23:55 | 00:05 | D | Etablering | A | M: 247, M136 stb F638 - hfp vx 636,637
[5 empty] | 9,10 12 | 2244 | 2244 | O | 03:50 | 04:00 | D | Etablering | A | M: 247, M136 stb F638 - hfp vx 636,637
335850 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 3 | 3 4 | 2245 | 2245 | Ti | 01:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M: 282,113 - M 291,193, 233 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Spår 3-4 och växelgatan stängd
[5 empty] | 14,43 | 2245 | 2245 | Ti | 01:00 | 01:10 | D | Etablering | A | M: stoppbock s226, M219 - M210
[5 empty] | 14,43 | 2245 | 2245 | Ti | 04:50 | 05:00 | D | Etablering | A | M: stoppbock s226, M219 - M210
335851 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 4 | 2A,50 1,42 | 2245 | 2245 | O | 01:00 | 05:00 | D |  | A | M: 105,276,278,279,277 - 195,297,240 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Spår 1- 2, 42, 49-50 och växelgatan stängt
[5 empty] | 49,50 | 2245 | 2245 | O | 01:00 | 01:15 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
[5 empty] | 49,50 | 2245 | 2245 | O | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M sb s676,sb396, vxl394 - M240
335852 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 5 | 50 1,42 | 2245 | 2245 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:119,107,249 - M:139,137,160 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Förbindelse stängd mot spår 49-50
[5 empty] | 50 49 | 2245 | 2245 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | M249 - sb676, sb396, vx 394
[5 empty] | 50 49 | 2245 | 2245 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M249 - sb676, sb396, vx 394
335853 Övrigt | M |  |  | Servicefönster/Underhåll Malmö C Område 6 | 3 4 | 2245 | 2245 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M: 101,103 - 131, 164 | X |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Spår 3-4 stängda
[5 empty] | 4,14,43 | 2245 | 2245 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | s226, M205,131 - M210 ,262
[5 empty] | 14,43 | 2245 | 2245 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | s226, M205,131 - M210 ,262
346500 Övrigt | M |  |  | Växelgatan Malmö Höst spår 2, 3, 4 D-skydd 30h | 2,3,4,42 | 2242 | 2242 | F-S | 23:00 | 05:00 | H | Växelgatan | A | D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 171, 173, 275 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C spår 2-4
[5 empty] | 14 | 2242 | 2242 | F-S | 23:00 | 05:00 | H | Etablering 1 | A | A-skydd: M 220 - M 227
[5 empty] | 1,2 | 2242 | 2242 | L | 01:00 | 08:00 | D | Spårriktning anslutande vx | A | A-skydd: M278, hf vx 622 - M147
347338 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 620 | 1A | 2242 | 2242 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå
[5 empty] | 1A | 2247 | 2247 | nmF | 23:40 | 00:40 | D |  | A | M 237 - 238
347339 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 622 | 2 | 2242 | 2242 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå
[5 empty] | 2 | 2247 | 2247 | F | 01:00 | 01:55 | D |  | A | M 235 - M 236
347340 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 624 | 3 | 2242 | 2242 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 3-10 och depå
[5 empty] | 3 | 2247 | 2247 | F | 04:05 | 04:45 | D |  | A | M 234 - M 133
347341 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 625 | 3 | 2242 | 2242 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 3-10 och depå
[5 empty] | 3 | 2247 | 2247 | F | 03:05 | 03:55 | D |  | A | M 234 - M 133
347342 Övrigt | M |  |  | GD 80 Växelservice vxl 626 | 4 | 2242 | 2242 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232 |  |  | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 4-10 och depå
[5 empty] | 4 | 2247 | 2247 | F | 02:00 | 02:55 | D |  | A | M 212, M 231 - M 232
347404 Övrigt | M |  |  | Datorskifte M- M | Alla | 2248 | 2248 | Ti | 02:00 | 02:30 | D |  | B | M101, M103, M105, M107 -- M109, M119 -- M106, M108 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
Södra | Västkustbanan | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
344903 Övrigt | (HD) | (EA) | X | Servicefönster/Underhåll (Halmstad)-(Eldsberga) | NED 71 | 2242 | 2242 | nmF | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd 148 - Ea N2 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Halmstad) - (Eldsberga)
[5 empty] | UPP 72 | 2242 | 2242 | nmTo | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd 114 - Ea U2
353620 Övrigt | (HD) | EA |  | Servicefönster Underhåll Elsäkerhetsbesiktning Halmstad-Eldsberga | Alla | 2245 | 2245 | nmL | 22:00 | 06:00 | D |  | A | Hd 114,148 - Ea N2, U2 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Halmstad - Eldsberga
385563 | (KST) | LAOV |  | Objektsanmälan Elsäkerhetsbesiktning (Hd)-Ea | UPP | 2243 | 2243 | nmTi nmO | 22:00 | 06:00 | D |  | A | D-skydd: Hd 114-LaoV 83 | X |  | Trafikpåverkan: nmTi nmO: Enkelspårsdrift (Halmstad) - Laholm västra nmTo nmF: Trafikavbrott mot Markarydsbanan och enkelspårsdrift (Halmstad) - (Laholm västra)
[5 empty] | NED | 2243 | 2243 | ToF | 00:00 | 07:00 | D |  | A | D-skydd: Hd 148-LaoV 81, Gnd 32 | X
334356 Övrigt | (EA) | BÅN | X | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - Båstad N | UPP | 2249 | 2249 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Ea 22 - BåN 22 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Viarp)
[5 empty] | NED | 2249 | 2249 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Ea 52 - BåN 52 | X
378341 | BÅN |  |  | Spårriktning vx D-skydd | Alla | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Bån U2, N2-Bån 52,22
[5 empty] | Alla | 2242 | 2242 | nmTi | 21:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Bån U2, N2-Bån 52,22
334361 Övrigt | (BÅN) | FÖR | X | Servicefönster # (Båstad N) - Förslöv, Hallandsåstunneln | UPP 3,4 | 2226 | 2249 | nmTi nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 22 - Has 261,263 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Viarp)
[5 empty] | NED 1,2 | 2226 | 2249 | nmO nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | BåN 52 - Has 233,231, stoppbock spår 11 | X
378339 | FÖR |  |  | Spårriktning vx D-skydd | 1,2,11 | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 04:39 | D |  | A | D-skydd Has 235 - Has 821
[5 empty] | 1,2,11 | 2242 | 2242 | nmTi | 21:00 | 04:39 | D |  | A | D-skydd Has 235 - Has 821
[5 empty] | 3,4,5 | 2242 | 2242 | M | 00:00 | 04:39 | D |  | A | D-skydd Has 267 - Has851
[5 empty] | 3,4,5 | 2242 | 2242 | nmTi | 21:00 | 04:39 | D |  | A | D-skydd Has 267 - Has851
334429 Övrigt | FÖR | Ä | X | Servicefönster/Underhåll Förslöv-Ängelholm | UPP | 2248 | 2248 | nmTo | 21:15 | 05:15 | D |  | A | Has 251 - Ä 322 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Ängelholm)
[5 empty] | NED | 2248 | 2248 | nmF | 21:15 | 05:15 | D |  | A | Has 221 - Ä 352 | X
334047 Övrigt | Ä |  |  | Servicefönster/Underhåll Ängelholm | Alla | 2244 | 2244 | S | 22:39 | 24:00 | D |  | A | D-skydd:Ä: 21,51 - 22,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm
[5 empty] | Alla | 2245 | 2245 | M | 00:00 | 04:39 | D |  | A | D-skydd:Ä: 21,51 - 22,24 | X
[5 empty] | Alla | 2245 | 2245 | nmTi nmO | 22:39 | 04:39 | D |  | A | D-skydd:Ä: 21,51 - 22,24 | X
334433 Övrigt | (Ä) | KA |  | Servicefönster/Underhåll (Ängelholm) - Kattarp | E | 2249 | 2249 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | D-Skydd: Ä 22 – Ka 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-Kattarp
353645 Övrigt | (Ä) | (MIA) |  | Dubbelspår Ängelholm - Maria, Objekt för hastighetsnedsättning Ä-Mia | E | 2150 | 2248 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/100 km+m: 217,690/238,265 Längd: 20575) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Ängelholm - Maria Gångtidsförlust på max 5 minuter.
[5 empty] | E | 2249 | 2249 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 180/100 km+m: 217,690/238,265 Längd: 20575)
334434 Övrigt | KA | (HB) |  | Servicefönster/Underhåll Kattarp - (Helsingborg) | E | 2249 | 2249 | TiO | 00:15 | 04:15 | D |  | A | D-Skydd: Ka: 21,23 - Hb: 100 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)
352719 Övrigt | ÖDA |  |  | Dubbelspår Ängelholm - Helsingborg, Rivning av spår 1 i Ödåkra | 1 | 2232 | 2248 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Borttagning av sp1 | A | A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ödåkra Ingen mötesmöjlighet, och inga resandeutbyten på spår 1.
[5 empty] | 1 | 2249 | 2249 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Borttagning av sp1 | A | A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp vx 22
334045 Övrigt | HB |  |  | Servicefönster/Underhåll Helsingborg | 5,6,7,8,9 | 2243 | 2243 | O | 08:00 | 15:00 | D |  | A | Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 - Stoppbock s5 | X | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg C uppställningsspår 5-9 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334024 Övrigt | HB | HBGB |  | Servicefönster/Underhåll Helsingborg-Helsingborg godsbangård trafikavbrott, D-skydd | Alla | 2243 | 2243 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | D-Skydd: Hb: 100 - 101,103,123,125 | X | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg och Helsingborg Godsbangård TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | Alla | 2248 | 2248 | nmS | 22:05 | 06:05 | D |  | A | D-Skydd: Hb: 100 - 101,103,123,125 | X
334034 Övrigt | HBGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 7 | 3g - 8g | 2242 | 2242 | nmTi | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Hb: hfp vx 440, Hb 140,142,159,157 - Hb 11/7, hfpvx 7, 479 | X | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg godsbangård Avbrott i förbindelsen mot hamnen TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334038 Övrigt | HBGB |  |  | Servicefönster/Underhåll Helsingborg gbg Delområde 8 | 11 g - 18g | 2242 | 2242 | nmO | 21:00 | 04:00 | D |  | A | Hb: hfp vx 441, vxl 209 - Hb 174, hfp vx 11 | X | T | Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg godsbangård Spår 11g-18g stängda TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
378644 | HBGB |  |  | Veckoöversyn spiralbromsar Helsingborg godsbangård | 11G,12G,13G,14G,15G,16G,17G,18G,19G,20G,21G,22G,23G,24G,25G,26G,27G,28G,29G,30G,31G,32G,33G,34G | 2242 | 2249 | Ti-To | 07:00 | 15:30 | D |  | A | Vx260, Hfpvx 259, 209, 229, 240, 251, 253, - Hb 11/7, 11/5, 31/7, Hfpvx 44,43 |  | T | Veckoöversyn spiralbromsar I samråd med Tornet för smidig lösning där vi täcker alla Bromsar
334654 Övrigt | (HBGB) | (LKÖ) |  | Servicefönster / Underhåll (Helsingborg gbg) - (Landskrona Ö) | NED,UPP | 2242 | 2242 | S | 21:48 | 24:00 | D |  | A | D-Skydd: Hb 123,125 – Lkö 21,51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård)-(Landskrona).
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | M | 00:00 | 04:47 | D |  | A | D-Skydd: Hb 123,125 – Lkö 21,51 | X
344662 Övrigt | (HBGB) | (LKÖ) | X | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Landskrona Ö) | UPP | 2243 | 2243 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | D-Skydd: Hb 125 – Lkö 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård) - (Landskrona)
[5 empty] | NED | 2243 | 2243 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | D-Skydd: Hb 123 – Lkö 21 | X
379253 | (HBGB) | LKÖ | X | E-skydd till Objekt 334024, NmSö | UPP,NED Lkö sp 2, 3 | 2243 | 2243 | nmS | 22:15 | 05:30 | D |  | A | E-skydd: Hb 123,125 - Lkö N2,U2 | X
334342 Övrigt | LKÖ |  |  | Servicefönster/Underhåll Landskrona Östra | Alla | 2242 | 2242 | S | 21:59 | 24:00 | D |  | A | D-Skydd: Lkö: 21,51, 57 - 22, 52 | X |  | Trafikpåverkan: Natt mot M Trafikavbrott Landskrona Ö NmTi Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs godsbangård)-Landskrona Östra NmO Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs godsbangård)-Landskrona Östra NmTo Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona Östra - (Kävlinge) NmF Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona Östra - (Kävlinge)
[5 empty] | Alla | 2243 | 2243 | M | 00:00 | 04:59 | D |  | A | D-Skydd: Lkö: 21,51, 57 - 22, 52 | X
[5 empty] | 1,2 NED | 2243 | 2243 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D | Delormråde 1 | A | D-Skydd: Lkö: 21 - 87
[5 empty] | 3 UPP | 2243 | 2243 | nmO | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 2 | A | D-Skydd: Lkö: 51 - 65
[5 empty] | 3 UPP | 2243 | 2243 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 3 | A | D-Skydd: Lkö: 22 - 32, 57
[5 empty] | 1,2 NED | 2243 | 2243 | nmF | 23:20 | 05:20 | D | Delområde 4 | A | D-Skydd: Lkö: 23 - 52
334662 Övrigt | (LKÖ) | (KG) |  | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | NED,UPP | 2242 | 2242 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lkö 22,52 –Kg 21,51 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Landskrona) - (Kävlinge)
[5 empty] | NED,UPP | 2243 | 2243 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Lkö 22,52 –Kg 21,51 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2245 | 2245 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Lkö 22,52 –Kg 21,51 | X
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: Lkö 22,52 –Kg 21,51 | X
344673 Övrigt | (LKÖ) | (KG) | X | Servicefönster/Underhåll (Landskrona Ö) - (Kävlinge) | UPP | 2243 | 2243 | nmTo | 23:20 | 05:20 | D |  | A | D-skydd: Lkö 22 – Kg 51 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Landskrona) - (Kävlinge)
[5 empty] | NED | 2246 | 2246 | nmTi | 23:20 | 05:20 | D |  | A | D-skydd: Lkö 52 – Kg 21 | X
[5 empty] | NED | 2243 | 2243 | nmF | 23:20 | 05:20 | D |  | A | D-skydd: Lkö 52 – Kg 21 | X
[5 empty] | UPP | 2246 | 2246 | nmO | 23:20 | 05:20 | D |  | A | D-skydd: Lkö 22 – Kg 51 | X
334669 Övrigt | (KG) | (LU) |  | Servicefönster / Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | NED,UPP | 2245 | 2245 | S | 22:06 | 24:00 | D |  | A | D-skydd: Kg 22,52 – Lu 23,53 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kävlinge) - (Lund).
[5 empty] | NED,UPP | 2246 | 2246 | M | 00:00 | 05:06 | D |  | A | D-skydd: Kg 22,52 – Lu 23,53 | X
344676 Övrigt | (KG) | (LU) | X | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge)-(Lund) | UPP | 2246 | 2246 | nmF | 23:10 | 05:25 | D |  | A | D-Skydd: Kg 22 – Lu 53 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund)
[5 empty] | NED | 2246 | 2246 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D |  | A | D-Skydd: Kg 52 – Lu 23 | X
Södra | Kust till Kustbanan Am-Kas | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
334746 Övrigt | V |  |  | Servicefönster # Värnamo | Alla | 2236 | 2247 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Värnamo
[5 empty] | Alla | 2237 | 2248 | M | 00:00 | 01:20 | D |  | A | V 53v,V51v - V5h, V1h
334789 Övrigt | (V) | (AV) |  | Servicefönster # (Värnamo) - (Alvesta) | E | 2232 | 2248 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A | (V) - (Av) |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta)
[5 empty] | E | 2233 | 2249 | M | 00:00 | 02:45 | D |  | A | (V) - (Av)
334794 Övrigt | (AV) | VÖ |  | Servicefönster # (Alvesta) - Växjö | E | 2238 | 2249 | M-O | 00:30 | 04:15 | D |  | A | Av 23 - Vö 212 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö
334941 Övrigt | (VÖ) | EM |  | Servicefönster # (Växjö) - Emmaboda | E | 2239 | 2249 | nmO-nmF | 22:30 | 04:45 | D |  | A | Vö 212 - Em 22,52 |  |  | Servicefönster: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.
334949 Övrigt | (EM) | (KAC) |  | Servicefönster # (Emmaboda) - Kalmar C | E | 2240 | 2249 | nmF | 23:00 | 04:45 | D |  | A | Em 52 - Kac alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C
Södra | Kust till Kustbanan, Em-Ck | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
334945 Övrigt | (EM) | (GUA) |  | Servicefönster # (Emmaboda) - (Karlskrona) | E | 2223 | 2248 | S | 22:20 | 24:00 | D |  | A | Linjen Em - Ck |  |  | Servicefönster: Trafikavbrott (Emmaboda) - (Karlskrona).
[5 empty] | E | 2224 | 2249 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
[5 empty] | E | 2223 | 2249 | nmTi nmO | 22:20 | 05:30 | D |  | A | Linjen Em - Ck
Södra | Skånebanan Hb-Crgb | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
334689 Övrigt | (HBGB) | (ÅP) |  | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Åstorp) | E | 2247 | 2247 | nmTi-nmF | 20:40 | 04:00 | D |  | A | D-skydd: Hb 101 – Åp 22 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg godsbangård) - (Åstorp)
388403 | KÄB |  |  | Kommande arbete. Fiktivt objekt. Om möjligt tag hänsyn vid tågkonstruktion. | 1 | 2241 | 2246 | M-F | 07:00 | 07:55 | D |  | A | Käb 34-33 |  |  | Det kommer att ansökas om ett arbete på dessa tiderna. Om det är möjligt, vänligen ta hänsyn till detta vid banarbetsanpassning och Adhoc ansökningar av tåglägen. Trafikpåverkan enkelspår Kvi-Åp
[5 empty] | 1 | 2241 | 2246 | M-F | 09:10 | 11:10 | D |  | A | Käb 34-33
[5 empty] | 1 | 2241 | 2246 | M | 12:30 | 13:50 | D |  | A | Käb 34-33
[5 empty] | 1 | 2241 | 2246 | Ti-To | 12:30 | 17:30 | D |  | A | Käb 34-33
[5 empty] | 1 | 2241 | 2246 | F | 12:30 | 14:30 | D |  | A | Käb 34-33
[5 empty] | 1 | 2241 | 2246 | F | 14:50 | 17:30 | D |  | A | Käb 34-33
334687 Övrigt | (HM) | (ÅP) |  | Servicefönster/Underhåll (Hässleholm) - (Åstorp) | E ALLA | 2247 | 2247 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D |  | A | D-skydd: Hm 106 – Åp 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)
346481 Övrigt | HM |  |  | Underhåll Hässleholm område 10 | 6,7,8,9,10 | 2247 | 2247 | nmTo nmF | 22:20 | 03:20 | D | Underhåll område 10 | A | A-Skydd: Hm 106 - Hm 176,213,160,182. E-skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 554 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm)-(Åstorp), Begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-10 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM BUP har ändrat detta BAP-objekt måndag v2209. Spår 6b har spänning men vagnsfritt/sp-lös spår 7 & 8. Tåg 1945/1853 i söder på spår 6b samt 1240/1904 i norr på spår 6b.
346484 Övrigt | HM |  | X | Växelrevision Hässleholm vx 551,552,553,554 | 4,5 | 2242 | 2242 | nmS | 23:00 | 05:00 | D | Underhåll | A | A-skydd - Hm 237,239 - Hm104. Hm 106 - Hm 158, Hm 156, Hm 160, Hm 247 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - (Åstorp), enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby Avbrott i förbindelsen spår 4-9 söderut TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
346487 Övrigt | HM |  |  | Underhåll Hässleholm område 6 | 4,5 | 2244 | 2244 | nmL | 23:30 | 03:00 | D | Underhåll område 6 | A | A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 hfp vx 513 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 4,5 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
346187 Övrigt | HM | ATP |  | Hm-Atp - Transversal/kontaktlednings besiktning | E 1-3, 15, 19 | 2244 | 2244 | nmS | 22:50 | 04:50 | D | D-s + E-s | A | D-skydd: Atp 31,33 - Hm 103, Hm 103, 202 - Hm 235, Hm 227. E-skydd Hm 227 - hfp vx 548. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, begränsad kapacitet Hässleholm växelgatan spår 1-3 mot spår 19 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
334953 Övrigt | (HM) | CRGB |  | Servicefönster # (Hässleholm) - Kristianstad Måndagar | Alla, E | 2224 | 2249 | M | 01:05 | 03:56 | D |  | A | Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockar |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrottt (Hässleholm) - Kristianstad/Kristianstad godsbangård
Södra | Jönköpingsbanan Jö-Jögb | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
342081 Övrigt | (JÖ) | JÖGB |  | Servicefönster # (Jönköping) - Jönköping gbg | E | 2152 | 2249 | nmO | 21:50 | 02:50 | D |  | A | Jö 219 - Jögb 222 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping C) - Jönköping godsbangård
Södra | Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
345126 Övrigt | MGB | ÖVN | X | Spårbes Östervärn | 41 | 2243 | 2243 | To | 23:00 | 24:00 | D | Spårbes 41 | A | A skydd Mgb: M 407 - 304. A skydd Övn: M 304 - M 458, 457 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö godsbangård/Malmö C-Fosieby
[5 empty] | 43,44 | 2243 | 2243 | F | 00:00 | 02:00 | D | Spårbes 43,44 | A | M 109 - 402
[5 empty] | 40,42 | 2243 | 2243 | F | 02:00 | 04:00 | D | Spårbes 40,42 | A | A skydd Mgb: M 409 - 302. A skydd Övn: M 302, 119 - M 451
[5 empty] | 42 | 2243 | 2243 | F | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 42 | A | M 451 - 404
335864 Övrigt | ÖVN |  | X | Servicefönster/Underhåll Kontinentalbanan Östervärn | 43,44 | 2244 | 2244 | nmTo | 23:35 | 05:35 | D |  | A | M 402 - 413 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 40-42, Malmö godsbangård-Fosieby Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö C-Östervärn/Östervärn-Fosieby
345113 Övrigt | ÖVN |  | X | Vxl bes Östervärn | 42,43 40 | 2249 | 2249 | Ti | 12:30 | 14:30 | D | Vxl 804/805, 806 | A | M 429, 421, 433 - M 431, 443 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Malmö C/Malmö godsbangård
[5 empty] | 43,44 | 2249 | 2249 | O | 22:30 | 23:05 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 43,44 | 2249 | 2249 | nmTo | 23:35 | 02:00 | D | Vxl 801, 807, 808, 819, 822, 824, 825 | A | M 423 - M 412
[5 empty] | 41,42 | 2249 | 2249 | To | 02:00 | 05:40 | D | Vxl 809, 810, 815, 816, 820, 823, 826 | A | M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 418, 501
347345 Övrigt | ÖVN |  | X | GD 80 Växelservice vxl 801 | 43 | 2248 | 2248 | F | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 423 - 472,466 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn
347346 Övrigt | ÖVN |  | X | GD 80 Växelservice vxl 804 | 42 | 2248 | 2248 | F | 02:10 | 03:10 | D |  | A | M 429,421 - 474 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
347347 Övrigt | ÖVN |  | X | GD 80 Växelservice vxl 805 | 42 | 2248 | 2248 | F | 03:10 | 04:10 | D |  | A | M 429,421 - 474 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Östervärn
347348 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 806 | 43 | 2248 | 2248 | F | 01:05 | 02:05 | D |  | A | M 433 - 462 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn
347349 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 808 | 43 | 2248 | 2248 | F | 04:15 | 05:15 | D |  | A | M 453 - 442 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn
347351 Övrigt | ÖVN |  |  | GD 80 Växelservice vxl 816 | 42 | 2248 | 2248 | F | 05:20 | 06:20 | D |  | A | M 451 - 444 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Östervärn
347406 Övrigt | ÖVN | FSB |  | Datorskifte Övn-Fsb-Lrp | Alla | 2248 | 2248 | Ti | 03:30 | 04:00 | D |  | B | M437, M419, M411, M 413 -- M532, M534, M504, M502, M505, M507. |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Östervärn-Fosieby/Lockarp I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
335863 Övrigt | FSB |  | X | Servicefönster/Underhåll Kontinentalbanan Fsb | 53 54 | 2244 | 2244 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M: 402 - 532 - Sb s570, sb2 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 50,52 Östervärn-Fosieby/Västra Ingelstad/Skabersjö Enkelspårsdrift spår 54 Östervärn-Svågertorp Ej tågplaneanpassad
345114 Övrigt | FSB |  | X | Vxl bes Fosieby | 52 60 | 2249 | 2249 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 842, 843 | A | M 541 - M 551 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby 23:00-02:00 Enkelspårsdrift Östervärn-Svågertorp 02:00-05:00
[5 empty] | 60 60 | 2249 | 2249 | nmF | 23:00 | 02:00 | D | Vxl 848, 851, 852 | A | sb s 848, sb 4 - M 520, 557
[5 empty] | 53 54 | 2249 | 2249 | F | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 841, 844, 845, 846, 849 | A | M 543, 529 - 803, sb 2
347356 Övrigt | FSB |  | X | GD 80 Växelservice vxl 841 | 53 | 2244 | 2244 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby
[5 empty] | 53 | 2249 | 2249 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 543 - 562
347358 Övrigt | FSB |  | X | GD 80 Växelservice vxl 843 | 52 | 2249 | 2249 | To | 02:00 | 03:00 | D |  | A | M 541 - 564 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby
347359 Övrigt | FSB |  | X | GD 80 Växelservice vxl 853 | 52 | 2244 | 2244 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | M 554 - 546,544 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp
[5 empty] | 52 | 2249 | 2249 | To | 04:00 | 05:00 | D |  | A | M 554 - 546,544
347360 Övrigt | FSB |  | X | GD 80 Växelservice vxl 844 | 53 | 2244 | 2244 | To | 03:00 | 04:00 | D |  | A | M 543 - 553 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp
335866 Övrigt | (FSB) | LNK |  | Servicefönster/Underhåll Lernacken/Svågertorp D-Skydd V.11 V.44 | Alla 73,83,82,84 | 2244 | 2244 | S | 02:11 | 05:20 | D |  | A | M 860,863 - M 532,534,505 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lernacken-Svågertorp/Hylllie
[5 empty] | Alla 81-86, 71-74 | 2244 | 2244 | LS | 13:00 | 13:00 | H |  | A | M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884 | X
[5 empty] | Alla 81,82,85 | 2244 | 2244 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | M 507 - M 824 | X
[5 empty] | Alla 72,83 | 2244 | 2244 | nmS | 20:00 | 06:00 | D |  | A | M 863 - M 818, 868 | X
345030 Övrigt | STP |  |  | Vxl bes Svågertorp | 83,84 | 2248 | 2248 | nmTo | 23:00 | 01:30 | D | Vxl 331, 332, 328, 327, 323, 322 | A | M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 856 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Svågertorp Torsdag Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp
[5 empty] | 83 72,73 | 2248 | 2248 | To | 01:30 | 04:00 | D | Vxl 334, 335, 339, 338, 341 | A | M 826 - M 812, 808, 806
[5 empty] | 81,82 | 2248 | 2248 | nmF | 23:30 | 04:30 | D | Vxl 320, 321, 324, 325, 329, 330, 333, 326, 337 | A | M 824, stoppbock sb 2 - M 805, stoppbock sb 4
345127 Övrigt | STP |  | X | Spårbes Svågertorp | 83,84 | 2242 | 2242 | nmTi | 22:20 | 01:20 | D | Spårbes 83, 84 | A | M 826, stoppbock sb1 - M 856, stoppbock sb3 |  |  | Trafikpåverkan: Måndag- Enkelspårsdrift Svågertorp Tisdag- Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie NmOnsdag- Enkelspårsdrift Lernacken - Lockarp Onsdag- Enkelspårsdrift Lockarp - Svågertorp Onsdag- Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby
[5 empty] | 83 72,73 | 2242 | 2242 | Ti | 01:30 | 04:10 | D | Spårbes 72, 73, 83 | A | M 802, 965, 963 - M 826
[5 empty] | 81,82 | 2242 | 2242 | nmO | 23:00 | 02:00 | D | Spårbes 81,82 | A | M 804, stoppbock sb2 - M 507, stoppbock sb4
[5 empty] | 83 | 2242 | 2242 | O | 02:00 | 03:00 | D | Spårbes 83 | A | M 895 - 505.
[5 empty] | 83 53 | 2242 | 2242 | O | 03:00 | 04:00 | D | Spårbes 53, 83 | A | M 532 - M 817
[5 empty] | 82 52 | 2242 | 2242 | O | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 52, 82 | A | M 534 - M 819
347369 Övrigt | STP |  | X | GD 80 Växelservice vxl 320 | 82 | 2244 | 2244 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp
[5 empty] | 82 | 2249 | 2249 | Ti | 00:20 | 01:20 | D |  | A | M 858 - 897
347370 Övrigt | STP |  | X | GD 80 Växelservice vxl 321 | 82 | 2244 | 2244 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp
[5 empty] | 82 | 2249 | 2249 | Ti | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 854 - 831
347371 Övrigt | STP |  | X | GD 80 Växelservice vxl 322 | 83 | 2244 | 2244 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
[5 empty] | 83 | 2249 | 2249 | Ti | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
347372 Övrigt | STP |  | X | GD 80 Växelservice vxl 324 | 82 | 2244 | 2244 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
[5 empty] | 82 | 2249 | 2249 | F | 01:06 | 02:06 | D |  | A | M 844 - 831
347373 Övrigt | STP |  | X | GD 80 Växelservice vxl 327 | 83 | 2244 | 2244 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby
[5 empty] | 83 | 2249 | 2249 | Ti | 03:30 | 04:30 | D |  | A | M 836,842 - 833
347374 Övrigt | STP |  | X | GD 80 Växelservice vxl 337 | 82 | 2244 | 2244 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie
[5 empty] | 82 | 2249 | 2249 | F | 00:02 | 01:02 | D |  | A | M 824 - 859
347375 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 338 | 83 | 2244 | 2244 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
[5 empty] | 83 | 2249 | 2249 | O | 02:30 | 03:30 | D |  | A | M 810,818 - 857
347376 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 339 | 83 | 2244 | 2244 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
[5 empty] | 83 | 2249 | 2249 | O | 01:30 | 02:30 | D |  | A | M 810,818 -822
347377 Övrigt | STP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 341 | 83 | 2244 | 2244 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken
[5 empty] | 83 | 2249 | 2249 | O | 03:30 | 04:10 | D |  | A | M 810,818 - 857
339215 Övrigt | STP | (LNK) |  | Kontaktledningsbesiktning Stp sp 83,84 samt 31,81,92,sky1, bv-stick | 81,82,92 sky 1, bv-stick | 2245 | 2245 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd: M 804 - M 854,M837, stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 335, 334, 323, 322 - M 821. | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Fosieby/Lockarp
[5 empty] | 83,84 | 2245 | 2245 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 816 - Stoppbock sb3.E-skydd Stp: M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 862. | X
347405 Övrigt | STP | LNK |  | Datorskifte Stp,Lnk | Alla | 2248 | 2248 | O | 01:00 | 02:30 | D |  | A | M902, M904 -- M967, M961, M806, M808, M811, M813, M815, M805 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Lernacken, Hyllie - Lernacken I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
338410 Övrigt | LNK |  |  | Servicefönster/Underhåll Lnk | 92 | 2248 | 2248 | nmO | 23:00 | 05:00 | D |  | A | M:904 - 804,936 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie
[5 empty] | 93 | 2248 | 2248 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D |  | A | 902 - 802,938 | X
345120 Övrigt | LNK |  | X | Vxl bes Lernacken | 93 71 | 2247 | 2247 | F | 00:00 | 01:00 | D | Vxl 413, 414 | A | M 928 - M 979, 969 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie kl 00:00-02:00 Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie kl 02:00-04:00
[5 empty] | 92 74 | 2247 | 2247 | F | 01:00 | 02:00 | D | Vxl 411, 412 | A | M 930 -M 971, 977
[5 empty] | 92 | 2247 | 2247 | F | 02:00 | 03:00 | D | Vxl 421, 424 | A | M 924 - M 931
[5 empty] | 93 | 2247 | 2247 | F | 03:00 | 04:00 | D | Vxl 422, 423 | A | M 922 - M 933
347363 Övrigt | LNK |  | X | GD 80 Växelservice vxl 411 | 92 | 2243 | 2243 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
[5 empty] | 92 | 2246 | 2246 | To | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
347364 Övrigt | LNK |  | X | GD 80 Växelservice vxl 412 | 74 | 2243 | 2243 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
[5 empty] | 74 | 2246 | 2246 | To | 01:00 | 02:00 | D |  | A | M 930,971 - 977
347365 Övrigt | LNK |  | X | GD 80 Växelservice vxl 413 | 93 | 2243 | 2243 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
[5 empty] | 93 | 2246 | 2246 | To | 02:20 | 03:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
347366 Övrigt | LNK |  | X | GD80 Växelservice vxl 414 | 71 | 2243 | 2243 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp
[5 empty] | 71 | 2246 | 2246 | To | 03:20 | 04:20 | D |  | A | M 928 - 979,969
338635 Övrigt | (LNK) | (PHM) | X | Besiktning av spåranläggning | NED | 2247 | 2247 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av Spåranläggning | A | A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 102.104 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm
[5 empty] | UPP | 2247 | 2247 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Besiktning av spåranläggning | A | A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102 | X
338683 Övrigt | LNK | PHM | X | Åtgärder efter Besiktning | NED | 2242 | 2242 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter Besiktning | A | D-skydd: M924 -- Phm35. E-skydd 1: M924 - M hfp vx 421 E-skydd 2: Phm35 - Phm hfp vx 102, 104 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm
[5 empty] | NED | 2249 | 2249 | nmTi nmO | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter Besiktning | A | D-skydd: M924 -- Phm35. E-skydd 1: M924 - M hfp vx 421 E-skydd 2: Phm35 - Phm hfp vx 102, 104 | X
[5 empty] | UPP | 2242 | 2242 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter Besiktning | A | D-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd 1: M922 - M hfp vx 423. E-skydd 2: Phm65 - Phm hfp vx 102 | X
[5 empty] | UPP | 2249 | 2249 | nmTo nmF | 23:00 | 05:00 | D | Åtgärder efter Besiktning | A | D-skydd: M922 -- Phm65 E-skydd 1: M922 - M hfp vx 423. E-skydd 2: Phm65 - Phm hfp vx 102 | X
338687 Övrigt | LNK | PHM |  | Totalavstängning Öresundsbron | Alla | 2244 | 2244 | LS | 13:00 | 13:00 | H | Totalavstängning | A | A-skydd:M921.923 -- Phm22.52 E-skydd: M921.923 -- Phm22.52 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm-Lernacken
338628 Övrigt | PHM |  | X | Besiktning av Spår och Växlar | 1 | 2247 | 2247 | M | 00:10 | 02:10 | D | Besiktning av Spår och Växlar | A | Phm52 -- Phm21 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
[5 empty] | 2 | 2247 | 2247 | M | 02:10 | 04:10 | D | Besiktning av Spår och Växlar | A | Phm22 -- Phm51
338649 Övrigt | PHM |  | X | På etablering av maskiner | 1 | 2242 | 2242 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
[5 empty] | 1 | 2247 | 2247 | M | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 1 | 2249 | 2249 | MTi | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35
[5 empty] | 2 | 2242 | 2242 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2247 | 2247 | Ti | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
[5 empty] | 2 | 2249 | 2249 | OTo | 22:45 | 23:00 | D | På etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65
338658 Övrigt | PHM |  | X | Av Etablering av Maskiner | 1 | 2242 | 2242 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35. |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken
[5 empty] | 1 | 2247 | 2247 | Ti | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35.
[5 empty] | 1 | 2249 | 2249 | TiO | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm52 -- Phm35.
[5 empty] | 2 | 2242 | 2242 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65.
[5 empty] | 2 | 2247 | 2247 | O | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65.
[5 empty] | 2 | 2249 | 2249 | ToF | 04:45 | 05:00 | D | Av etablering av Maskiner | A | A-skydd Phm22 -- Phm65.
338699 Övrigt | (PHM) |  | X | På och Avetablering av Maskiner för arbete på Dansk sida | 1 | 2243 | 2243 | nmTi nmO | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kastrup-Peberholm
[5 empty] | 1 | 2247 | 2247 | nmTo | 22:40 | 04:40 | D | På och Avetablering av maskiner | A | A-skydd: Phm52 -- Phm64 E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 101,103 | X
[5 empty] | 2 | 2243 | 2243 | nmTo nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Av etablering av Maskiner | A | A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103 | X
[5 empty] | 2 | 2247 | 2247 | nmF | 22:40 | 04:40 | D | På och Av etablering av Maskiner | A | A-skydd: Phm22 -- Phm34. E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 103 | X
Södra | Malmö C - Triangeln - Lernacken | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
333903 Övrigt | M |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 2 | 2B,2A,3 Område 2 | 2242 | 2242 | Ti | 00:49 | 05:00 | D | CT omr 2 | A | M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Malmö nedre
[5 empty] | 49,50,1A,1B,2B,2A 49,50,1,2, | 2242 | 2242 | Ti | 00:49 | 01:00 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
[5 empty] | 49,50,1A,1B,2B,2A 49,50,1,2, | 2242 | 2242 | Ti | 04:35 | 04:46 | D | Etablering CT omr 2 | A | Stoppbock sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 - M195,177
347403 Övrigt | M | TRI |  | Datorskifte M - Tri | Alla | 2248 | 2248 | Ti | 02:30 | 03:00 | D |  | B | M003, M001 -- M905, M907 |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk tågvägsläggning
333906 Övrigt | M | HIE | X | Säk/Uhbesiktning Citytunneln Område 3,4 | UPP 4,73,74 | 2243 | 2248 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | D-skydd: M232 - M 905, M905 - M835, 825 | X |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie
[5 empty] | UPP 3 | 2243 | 2248 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | CT område 4 | A | E-skydd: M hfp vx 696 - hfp vx 691 | X
[5 empty] | NED 1,71,72 | 2243 | 2248 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | D-skydd: M218 - M 907, M907 - M896, 839 | X
[5 empty] | NED 2 | 2243 | 2248 | nmF | 23:00 | 05:00 | D | CT område 3 | A | E-skydd: M hfp vx 698 - hfp vx 693 | X
[5 empty] | UPP 3,4 | 2243 | 2248 | O | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | UPP 3,4 | 2243 | 2248 | To | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 4 | A | M273 - M173
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2243 | 2248 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
[5 empty] | NED 49,50,1,2 | 2243 | 2248 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering CT 3 | A | Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260, 147, 236 – M218, 175
343423 Övrigt | M | HIE |  | Citytunneln Trafikavbrott v.44 D-skydd | Alla | 2244 | 2244 | nmS | 13:00 | 05:00 | D |  | A | D-Skydd: M191,193,195,197 - M 905,907. M 905,907 - M 835,909,915,839. | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Citytunneln Hyllie-Malmö
346085 Övrigt | M | HIE | X | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 12, 13 | 3, 4,73,74 | 2249 | 2249 | nmTi | 23:00 | 05:00 | D | Område 13 | A | D-skydd: M271,273 - M 905, M905 -M825,835. E-skydd: M271, 273 - Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp vx 692 ,693 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet 2 spår körbara Malmö nedre
[5 empty] | 1,2,71,72 | 2249 | 2249 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 12 | A | D-skydd: M236,238 - M 907, M907 - M986,839. E-skydd M236, 238 - Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp vx 691,694 | X
[5 empty] | 49,50 | 2249 | 2249 | Ti | 23:00 | 23:20 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
[5 empty] | 49,50 | 2249 | 2249 | O | 04:40 | 05:00 | D | Etablering CT omr 12 | A | A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678
334350 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln Område 7 | 75,76 | 2242 | 2242 | nmF | 23:00 | 05:00 | D |  | A | D-skydd: M 876, 879 - stoppbockspår 75,76 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hyllie Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76
[5 empty] | 71 | 2242 | 2242 | To | 23:00 | 23:15 | D | Etablering | A | M 937 - M 957, 879
[5 empty] | 71 | 2242 | 2242 | F | 04:45 | 05:00 | D | Etablering | A | M 937 - M 957, 879
334351 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 9, 10 | 72,73 | 2249 | 2249 | nmTo nmF | 23:00 | 02:00 | D | Område 9 | A | D-skydd: M 984,986 - M 849,865 |  |  | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hyllie 02:00-04:40 Trafikavbrott Svågertorp-Hyllie
[5 empty] | 72,73 | 2249 | 2249 | ToF | 02:00 | 04:40 | D | Område 10 | A | D-skydd: M 849,865 - M 820,810,876
[5 empty] | 71 | 2249 | 2249 | OTo | 23:00 | 23:10 | D | Område 10 | A | M988 - M839
[5 empty] | 71 | 2249 | 2249 | ToF | 01:50 | 02:00 | D | Område 10 | A | M988 - M839
[5 empty] | 71 | 2249 | 2249 | ToF | 02:00 | 02:10 | D | Område 10 | A | M937 - M958
[5 empty] | 71 | 2249 | 2249 | ToF | 04:25 | 04:40 | D | Område 10 | A | M937 - M958
335856 Övrigt | HIE |  |  | Säk/Uh besiktning Citytunneln område 18, 19, 20 | 71,75,76 72 | 2247 | 2247 | M | 00:00 | 04:50 | D | Område 18 | A | A-skydd: M 907-810,969, stoppbock s995, s997. E-skydd: M 907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 950,938, stoppbock spår 75,76 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hyllie Område 18 och 20, når ej uppställning spår 75, 76 Vecka 2215 Vagnfritt spår 75 Vecka 2227 Vagnfritt spår 76
[5 empty] | 74 73 | 2243 | 2243 | M | 00:00 | 04:50 | D | Område 19 | A | A-skydd: M 905 - M 971,820. E-skydd M 905, Hfp vx 455,458,467,470 - M 936,940 | X
333908 Övrigt | HIE | LNK | X | Säk/Uh besiktning Cittytunneln område 5, 6 | 74 | 2242 | 2242 | nmTo | 23:00 | 05:00 | D | Område 6 | A | D-skydd: M982 - M971 | X |  | Trafikpåverkan: Begränsad Kapacitet Hyllie Gränskontroll på spår 3
[5 empty] | 71 | 2242 | 2242 | nmO | 23:00 | 05:00 | D | Område 5 | A | D-skydd: M988 - M969 | X
Södra | Godsstråket gm Skåne | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
334329 Övrigt | ÅP |  |  | Servicefönster/Underhåll Åstorp | Alla ALLA | 2242 | 2242 | nmTo nmF | 21:30 | 03:30 | D |  | A | D-Skydd: Åp: 21,51 - 52,22,24 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åstorp
334674 Övrigt | (ÅP) | (TP) |  | Servicefönster/Underhåll (Åstorp) - (Teckomatorp) | E | 2242 | 2242 | nmTo nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | D-Skydd: Åp 52 – Tp 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)
334680 Övrigt | (TP) | (KG) |  | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Kävlinge) | E | 2242 | 2242 | nmTo nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | D-skydd: T 22 – Kg 23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Kävlinge)
[5 empty] | E | 2246 | 2246 | nmTi | 23:25 | 05:25 | D |  | A | D-skydd: T 22 – Kg 23 | X
334336 Övrigt | KG |  |  | Servicefönster/Underhåll Kävlinge | Alla | 2245 | 2245 | S | 22:00 | 24:00 | D |  | A | D-Skydd: Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 | X |  | Trafikpåverkan: NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-(Stävie) NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp). Enkelspårsdrift Kävlinge-(Landskrona östra) NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-(Stävie). Enkelspårsdrift Kävlinge-(Landskrona östra) NmTo 4,5 avstängt. Enkelspårsdrift Kävlinge-(Lund) NmF Enkelspårsdrift Kävlinge-(Lund). Spår 1-3 stängt för genomfart Kävlinge-Lund.
[5 empty] | Alla | 2246 | 2246 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | D-Skydd: Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 | X
[5 empty] | 4,5 NED | 2246 | 2246 | nmTi | 23:25 | 05:25 | D | Delormråde 1 | A | D-Skydd: Kg 21, 23 -Kg 37
[5 empty] | 1,2,3 UPP | 2246 | 2246 | nmO | 23:20 | 05:15 | D | Delområde 2 | A | D-Skydd: Kg 51 - Kg 24, 26
[5 empty] | 4,5 NED | 2246 | 2246 | nmTo | 23:10 | 05:25 | D | Delområde 3 | A | D-Skydd: Kg 25 - Kg 52
[5 empty] | UPP | 2246 | 2246 | nmF | 23:10 | 05:25 | D | Delområde 4 | A | D-skydd: Kg 22 - 26
334683 Övrigt | (KG) | (AL) |  | Servicefönster/Underhåll (Kävlinge) - (Arlöv) | E | 2245 | 2245 | nmTi nmO | 22:50 | 04:50 | D |  | A | D-Skydd: Kg 24 – M 609 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv)
345125 Övrigt | FSB |  |  | Spårbes Fosieby | 53 | 2243 | 2243 | nmTo | 23:00 | 01:00 | D | Spårbes 53 | A | M 402 - M 803 |  |  | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Onsdag 23:00-01:00 Svågertorp-Östervärn Enkelspårsdrift Torsdag 01:00-02:30 Svågertorp/Lockarp-Östervärn TrafikavbrottTorsdag 02:30-04:00 Fosieby-Skabersjö/Västra Ingelstad Enkelspårsdrift Torsdag 04:00-05:00 Fosieby-Lockarp
[5 empty] | 52 | 2243 | 2243 | To | 01:00 | 02:30 | D | Spårbes 52 | A | M 404 - M 551
[5 empty] | 52 51 | 2243 | 2243 | To | 02:30 | 04:00 | D | Spårbes 51, 52 | A | M 551, stoppbock 848 - M 565, 544, 567, 520
[5 empty] | 60 50 | 2243 | 2243 | To | 04:00 | 05:00 | D | Spårbes 50 | A | stoppbock 848 - M 567, 520
345119 Övrigt | LRP |  |  | Vxl bes Lockarp | 51 | 2247 | 2247 | O | 21:50 | 22:40 | D | Vxl 855, 858 | A | M 575- M 506 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Onsdag kl 20:45-21:50 Fosieby-Skabersjö, kl 21:50-22:40 Fosieby-Västra Ingelstad Trafikavbrott Torsdag kl 00:25-01:05 Lockarp-Skabersjö kl 01:15-02:00 Lockarp-Västra Ingelstad kl 02:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö/Västra Ingelstad
[5 empty] | 50 | 2247 | 2247 | O | 20:45 | 21:50 | D | Vxl 856, 857 | A | M 577- M 518
[5 empty] | 50,86 | 2247 | 2247 | To | 00:25 | 01:05 | D | Vxl 860 | A | M 593 - M 514
[5 empty] | 85,86 | 2247 | 2247 | To | 02:00 | 05:00 | D | Vxl 865, 868, 866, 867 | A | M 509, 517 - M 566, 578
[5 empty] | 51,85 | 2247 | 2247 | To | 01:15 | 02:00 | D | Vxl 862 | A | M 591, 537 - M 512
346588 Övrigt | LRP |  |  | Besiktning Larsbovägen plankorsning | 50 | 2243 | 2243 | Ti | 13:00 | 13:30 | D |  | A | M 593 - M 508 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad
347352 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 860 | 50 | 2244 | 2244 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö
[5 empty] | 50 | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 01:00 | D |  | A | M 593 - 514,535
347353 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 862 | 51 | 2244 | 2244 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad
[5 empty] | 51 | 2249 | 2249 | M | 01:05 | 02:00 | D |  | A | M 591,537 - 512
347354 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 865,868 | 86 | 2244 | 2244 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö
[5 empty] | 86 | 2249 | 2249 | M | 02:00 | 03:30 | D |  | A | M 509 - 566
347355 Övrigt | LRP |  |  | GD 80 Växelservice vxl 866,867 | 85 | 2244 | 2244 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad
[5 empty] | 85 | 2249 | 2249 | M | 03:30 | 05:10 | D |  | A | M 517 - 578
333860 Övrigt | LRP | (TRG) |  | Servicefönster/Underhåll, D-skydd Lockarp-(Trelleborg) | E 51,85 | 2245 | 2245 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | D-skydd: M 578, 546 - Trg 101 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Trelleborg)
333862 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Servicefönster # (Lockarp) - (Trelleborg) Måndagar | E | 2224 | 2249 | M | 00:30 | 04:30 | D |  | A | M 502 - Trg 101 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Trelleborg)
333864 Övrigt | (LRP) | (TRG) |  | Servicefönster # Trelleborgsbanan Ti-O | E | 2223 | 2249 | TiO | 00:30 | 04:30 | D |  | A | M 502 - Trg 101 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Trelleborg)
345997 | TRG |  |  | Servicefönster/Underhåll, Trelleborg driftplats | Alla | 2245 | 2245 | LS | 16:00 | 18:40 | H |  | A | Trg 101 - stoppbock s404,s408,stoppbock spår 1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv stoppbock f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Trelleborg
Södra | Rååbanan | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
334691 Övrigt | (HBGB) | (TP) |  | Servicefönster/Underhåll (Helsingborg gbg) - (Teckomatorp) | E | 2248 | 2248 | nmTi nmO | 21:25 | 03:25 | D |  | A | D-Skydd: Hb 103 – Tp 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg)-(Teckomatorp)
334692 Övrigt | (TP) | (E) |  | Servicefönster/Underhåll (Teckomatorp) - (Eslöv) | E | 2244 | 2244 | nmTo nmF | 21:25 | 03:25 | D |  | A | D-skydd: Tp 24 – E 105 | X |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Eslöv)
Södra | Markarydsbanan | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
334685 Övrigt | (EA) | (MRD) |  | Servicefönster/Underhåll (Eldsberga) - (Markaryd) | E | 2243 | 2243 | M | 08:00 | 16:00 | D |  | A | D-skydd- Ea 54 – Mrd 21 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | Ti | 07:00 | 15:00 | D |  | A | D-skydd- Ea 54 – Mrd 21 | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | O | 08:00 | 17:00 | D |  | A | D-skydd- Ea 54 – Mrd 21 | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | To | 10:00 | 17:00 | D |  | A | D-skydd- Ea 54 – Mrd 21 | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | F | 08:00 | 16:00 | D |  | A | D-skydd- Ea 54 – Mrd 21 | X
[5 empty] | E | 2243 | 2243 | M-F | 08:00 | 16:00 | D |  | H
334686 Övrigt | MRD | (HM) |  | Servicefönster/Underhåll Markaryd - (Hässleholm) | E ALLA | 2243 | 2243 | S | 21:55 | 24:00 | D |  | A | D-Skydd: Mrd 21 - Hm 169 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)
[5 empty] | E ALLA | 2244 | 2244 | M | 00:00 | 04:55 | D |  | A | D-Skydd: Mrd 21 - Hm 169 | X
[5 empty] | E ALLA | 2244 | 2244 | nmTi-nmF | 21:55 | 04:55 | D |  | A | D-Skydd: Mrd 21 - Hm 169 | X
346479 Övrigt | HM |  |  | Underhåll Hässleholm område 12 | 23,24,36 Omr växelgata mot mrd | 2244 | 2244 | nmTi-nmTo | 22:30 | 04:30 | D | Underhåll område 12 | A | A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 - Hm 211, 213, 215, 247, 194, stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 215, 247, hfp vx 463, 466 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Markaryd. Hässleholmsdepån nås via spår 21-22 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
Södra | Stångådalsbanan | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
379726 Övrigt | (RF) | (VIB) |  | Servicefönster # (Rimforsa) - (Vimmerby) | E | 2234 | 2246 | nmF | 22:40 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rimforsa) - (Vimmerby)
340788 Övrigt | (RF) | (HF) |  | Servicefönster # (Rimforsa) - (Hultsfred) | E | 2234 | 2246 | nmTi-nmTo | 22:40 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby - Rimforsa.
[5 empty] | E | 2247 | 2249 | nmTo | 22:40 | 05:30 | D |  | A
379727 Övrigt | (VIB) | (HF) |  | Servicefönster # (Vimmerby) - (Hultsfred) | E | 2234 | 2246 | nmF | 22:40 | 05:30 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vimmerby) - (Hultsfred)
335037 Övrigt | HF |  |  | Servicefönster # Hultsfred | Alla | 2226 | 2249 | TiTo | 12:10 | 13:50 | D |  | A | Hf21,23,22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred.
335036 Övrigt | HF | BG |  | Servicefönster # Hultsfred - Berga | E Alla | 2231 | 2248 | nmTi-nmTo | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga.
[5 empty] | E Alla | 2239 | 2244 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2240 | 2245 | M | 00:00 | 05:05 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
[5 empty] | E Alla | 2249 | 2249 | nmTi | 22:30 | 05:30 | D |  | A | Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23
350162 Övrigt | (HF) | (BG) |  | Hastighetsnedsättning Hultsfred, ny plankorsning Herrstorpet | E | 2150 | 2248 | M-S | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50) |  |  | Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Hultsfred - Berga
[5 empty] | E | 2249 | 2249 | M-L | 00:00 | 24:00 | H |  | H | (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 Längd: 50)
353250 Övrigt | HF | (BG) |  | Ny plankorsning, Herrstorpet | E ALLA | 2241 | 2242 | nmTi-nmL | 22:10 | 05:20 | D | Efterarbeten | A | A-skydd: Hf 41 - Bg 21 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred - (Berga)
342097 Övrigt | (BG) | (BMA) |  | Servicefönster # (Berga) - (Blomstermåla) | E | 2231 | 2247 | nmO nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)
[5 empty] | E | 2238 | 2244 | nmF | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2237 | 2243 | S | 21:40 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bg Bma
[5 empty] | E | 2238 | 2244 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bg Bma
342101 Övrigt | BMA | (KAS) |  | Servicefönster # (Kalmar S) - Blomstermåla | E | 2231 | 2248 | nmTi nmTo | 21:40 | 05:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kalmar södra) - Blomstermåla
[5 empty] | E | 2238 | 2244 | nmF | 21:40 | 02:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2237 | 2243 | S | 21:40 | 24:00 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
[5 empty] | E | 2238 | 2244 | M | 00:00 | 02:30 | D |  | A | Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Södra | Stångådalsb. Bma-Mss1 | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
335042 Övrigt | (BMA) | MSS |  | Servicefönster # (Blomstermåla) - Mönsterås | E | 2223 | 2249 | O | 13:55 | 22:00 | D |  | A | Linjen Bma - Mss |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Blomstermåla)-Mönsterås
Södra | Stångådalsb. Bg-Oh | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
335038 Övrigt | (BG) | OH |  | Servicefönster # (Berga) - Oskarshamn | E 1 | 2232 | 2249 | TiO | 14:50 | 22:20 | D |  | A | (Bg) - Oh |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn
Södra | Nässjö-Hultsfred | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
347896 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1 | 1,2,104 301 | 2226 | 2248 | S | 22:30 | 24:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2227 | 2248 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2226 | 2248 | L | 01:00 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2226 | 2248 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 2 | 2226 | 2249 | nmL | 22:00 | 01:00 | D |  | A | N 101 - N 187
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2249 | 2249 | M | 00:00 | 05:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2249 | 2249 | nmTi-nmF | 22:30 | 05:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2249 | 2249 | L | 01:00 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
347897 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 1 | 1,2,104 301 | 2243 | 2243 | nmS | 22:30 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284 |  | T | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt Nässjö- Eksjö Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2 TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2245 | 2245 | nmS | 22:30 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
[5 empty] | 1,2,104 301 | 2247 | 2247 | nmS | 22:30 | 07:00 | D |  | A | N 101, 189 - N 284
335034 Övrigt | (N) | EK |  | Servicefönster # (Nässjö) - Eksjö | E Alla | 2223 | 2249 | nmO | 20:10 | 05:00 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - Eksjö
[5 empty] | E Alla | 2238 | 2244 | S | 22:10 | 24:00 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
[5 empty] | E Alla | 2239 | 2245 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
[5 empty] | E Alla | 2239 | 2245 | nmF | 20:10 | 05:30 | D |  | A | Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
335035 Övrigt | (EK) | (HF) |  | Servicefönster # (Eksjö) - (Hultsfred) | E | 2226 | 2249 | nmTo | 20:10 | 05:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eksjö) - (Hultsfred).
[5 empty] | E | 2231 | 2248 | nmO | 20:10 | 05:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2238 | 2244 | S | 20:45 | 24:00 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
[5 empty] | E | 2239 | 2245 | M | 00:00 | 05:30 | D |  | A | Linjen Ek - Hf
Södra | Nässjö-Åseda | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
335033 Övrigt | (N) | VTA |  | Servicefönster # (Nässjö) - Vetlanda | E ALLA | 2246 | 2248 | nmTi nmO | 20:30 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda
[5 empty] | E ALLA | 2249 | 2249 | nmTi | 20:30 | 05:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
[5 empty] | E ALLA | 2239 | 2245 | nmTi nmL | 20:30 | 03:00 | D |  | A | Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,E
Södra | VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
335039 Övrigt | (VTA) | KVF |  | Servicefönster # (Vetlanda) - Kvillsfors | E | 2223 | 2249 | nmO | 18:00 | 06:00 | D |  | A | (Vta) - Kvf |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors
Södra | Jönköping gbg-Vaggeryd | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
344894 Övrigt | (JÖGB) | (MÅP) |  | Bergskärning Norrahammar | E | 2245 | 2245 | LS | 00:00 | 24:00 | H |  | A | Jögb 222 - Måp 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - (Månsarp)
[5 empty] | E | 2246 | 2246 | M | 00:00 | 02:00 | D |  | A | Jögb 222 - Måp 21
342053 Övrigt | (JÖGB) | VGD |  | Servicefönster # (Jönköping gbg) - Vaggeryd | E | 2228 | 2249 | nmTo | 21:30 | 04:30 | D |  | A | Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - Vaggeryd
Södra | Nässjö-Halmstad | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
348395 Övrigt | N |  |  | Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS Omr 10 | 8 Vxl-gata | 2242 | 2244 | nmS | 22:00 | 08:00 | D | Signalarbeten, kabeldragn | A | N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 273 - N 298 |  | T | Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd samt begränsad kapacitet Nässjö spår 7-14 - växelgatan Södra stambanan söderut stängd TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av TSM
342058 Övrigt | (N) | (VGD) |  | Servicefönster # (Nässjö) - (Vaggeryd) | E | 2226 | 2249 | nmTo | 21:00 | 06:00 | D |  | A | N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen N - Vgd |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)
345219 Övrigt | (N) | (VGD) |  | N-Vgd Plankorsningsåtgärder Västanå | E | 2242 | 2242 | LS | 20:00 | 10:00 | H | Totalavstängning | A | D-skydd: N 298 - Vgd 21 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)
342079 Övrigt | (VGD) | (V) |  | Servicefönster # (Vaggeryd) - (Värnamo) | E | 2228 | 2249 | nmTo | 22:45 | 04:45 | D |  | A | Vgd - V |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vaggeryd) - (Värnamo)
342060 Övrigt | (V) | (LRD) |  | Servicefönster # (Värnamo) - (Landeryd) | E | 2226 | 2249 | nmTo | 21:50 | 02:40 | D |  | A | Linjen V - Lrd | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)
344904 Övrigt | LRD | (FUR) |  | Servicefönster # Landeryd-(Furet) | E | 2239 | 2242 | S | 21:50 | 24:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Landeryd-(Furet) OBS! Landeryd måste bevakas när tiderna skall utnyttjas till kl 03:35 nmTi-nmF
[5 empty] | E | 2240 | 2243 | M | 00:00 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2240 | 2243 | nmTi-nmF | 21:50 | 03:35 | D |  | A
[5 empty] | E | 2244 | 2249 | nmTi | 21:50 | 03:35 | D |  | A
Södra | Torup-Hyltebruk | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
344905 Övrigt | (TOU) | HYB |  | Servicefönster # (Torup)-Hyltebruk | E | 2240 | 2246 | M-To | 12:00 | 19:00 | D |  | A |  |  |  | Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-Hyltebruk
Södra | Blekinge kustbana | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
334972 Övrigt | (CRGB) | KH |  | Servicefönster # (Kristianstad gbg)- Karlshamn | E | 2239 | 2249 | nmTi-nmF | 23:25 | 04:25 | D |  | A | Cr 321 - Kh 21 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kristianstad godsbangård) - Karlshamn
334205 Övrigt | (FKI) | SÖG |  | Bromölla samtidig infart, inläsning av trafikbilder och driftsättning | E 1,2,10,11 | 2249 | 2249 | L | 22:00 | 24:00 | D | Trafikstopp | A | D-skydd: Fki 132,134 - Sög 31,33,35 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fjälkinge)-Sölvesborg
358396 Övrigt | RB | (KH) |  | Servicefönster # Ronneby - (Karlshamn) | E | 2239 | 2249 | nmTi-nmF | 23:48 | 05:00 | D |  | A | Rb 21 - Kh 21 |  |  | Trafikpåverkan:Trafikavbrott Ronneby - (Karlshamn)
334973 Övrigt | (RB) | CK |  | Servicefönster # (Ronneby) - Karlskrona | E Alla | 2239 | 2249 | Ti-F | 00:15 | 04:40 | D |  | A | Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 1-6 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ronneby) - Karlskrona Vid spänningslöst måste JF meddelas tågplaneanpassade Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av tsm
Södra | Ystadbanan | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
333870 Övrigt | (LRP) | (Y) |  | Servicefönster # (Lockarp) - (Ystad) Ti-To | E | 2226 | 2249 | Ti-To | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)
333890 Övrigt | LRP | Y |  | Servicefönster/Underhåll D-skydd Lockarp-Ystad | E | 2246 | 2246 | LS | 02:10 | 16:10 | H |  | A | D-Skydd M 558, M505 - Y 272 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Ystad)
338071 Övrigt | (LRP) | (Y) |  | Servicefönster # (Lockarp) - (Ystad) Måndag | E | 2224 | 2249 | M | 01:02 | 04:25 | D |  | A | M: 504 - Y 201 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)
345297 Övrigt | Y |  |  | Servicefönster/Underhåll Ystad driftplats, riktning mot Simrishamn | 1,2,10,11 | 2244 | 2244 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | E-Skydd: Y L41-Y202 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn v2218 21:05-05:00 strömlöst och begränsad kapacitet Ystad
[5 empty] | 1,2,10,11 | 2245 | 2245 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | E-Skydd: Y L41-Y202 | X
333891 Övrigt | (Y) | SI |  | Servicefönster # (Ystad) - Simrishamn Ti - To | E | 2226 | 2249 | Ti-To | 01:35 | 04:45 | D |  | A | Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3 |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad) - Simrishamn
333892 Övrigt | (Y) | SI |  | Servicefönster/Underhåll, D-skydd | E Alla | 2244 | 2244 | LS | 01:30 | 24:00 | H |  | A | D-skydd: Y 202 – Tli 317,315 – Si 531 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad)-Simrishamn
[5 empty] | E Alla | 2245 | 2245 | M | 00:00 | 04:15 | D |  | A | D-skydd: Y 202 – Tli 317,315 – Si 531 | X
377564 | Y | SI | X | Österlenbanan etapp 2 Tomelilla - Simrishamn mötesstation mfl | E | 2247 | 2247 | LS | 14:30 | 24:00 | H | Trafikstopp, inkoppling | A | D-skydd: Y L41 - Si SL531 | X |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ystad - Simrishamn
[5 empty] | E | 2248 | 2248 | M-S | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, inkoppling | A | D-skydd: Y L41 - Si SL531 | X
[5 empty] | E | 2249 | 2249 | M-L | 00:00 | 24:00 | H | Trafikstopp, inkoppling | A | D-skydd: Y L41 - Si SL531 | X
Södra | Kristianstad-Åhus | Vecka : 2242 2249
Obj / Kls | Från | Till | Espd | Beskrivning | Sp | V fr | V ti | Dagar | Kl fr | Kl ti | H/D | Detalj | Påv | Begränsningspkt/ Ha-nedsättning | Sp.lös | Av | Anmärkningar
334974 Övrigt | (CR) | ÅHUS |  | Servicefönster # (Kristianstad) - Åhus | E | 2224 | 2249 | MTi | 08:30 | 15:10 | D |  | A | Cr - Åhus |  |  | Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad)-Åhus