## Samrådsunderlag X-12 T28
Tågplan 2028 | [29 empty] | Trafikverkets prognos för hur de här trafikslagen kommer att påverkas
TCR | Beskrivning | Startplats | Slutplats | Geografi | Startdatum | Starttid | Slutdatum | Sluttid | Tid per tillfälle (tim) | Tid per tillfälle (min) | Antal tider | Total tid (tim) | Total tid (min) | Bitmönster | Typ av tidsangivelse | Klassificering | Trafikavbrott | Status | Koordinerings-anmärkning | Orsak | Begränsad spårtillgänglighet - linjespår | Begränsad spårtillgänglighet - trafikplatsspår | Begränsningar i tågegenskaper - vikt | Begränsningar i tågegenskaper - längd | Begränsningar i tågegenskaper - profil | Hastighets-nedsättning | Spännings-löst | Estimerad påverkad trafikvolym [%] | Riktning | Inställelse - pendeltåg | Inställelse - gods | Inställelse - fjärrtåg | Inställelse - regionaltåg | Omledning - pendeltåg | Omledning - gods | Omledning - fjärrtåg | Omledning - regionaltåg | Estimerad tilläggstid - pendeltåg | Estimerad tilläggstid - gods | Estimerad tilläggstid - fjärrtåg | Estimerad tilläggstid - regionaltåg | Ersättningstrafik - pendeltåg | Ersättningstrafik - gods | Ersättningstrafik - fjärrtåg | Ersättningstrafik - regionaltåg | Anmärkningar | Synpunkt från sökande | TCR
9863 | Upprustning plus diverse åtgärder (Almedal)-(Borås) | (Am) | (Bsc) | (Am) - Enkel - Mdö - Enkel - Myk - Enkel - Häy - Enkel - Hås - Enkel - Rd - Enkel - Boy - Enkel - Rö - Enkel - Sae - Enkel - (Bsc) | 2028-03-31 | 22:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 6073 | 59 | 1 | 6073 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Almedal)-(Borås) Bör läsas med TCR 11871 |  | 9863
9864 | Lundbyleden, plattformsförlängningar | (Gk) | Sth | (Gk) - Enkel - Sve - Enkel - Yb - Enkel - Kde - Enkel - Sth | 2028-06-05 | 0:00 | 2028-09-03 | 23:59 | 2183 | 59 | 1 | 2183 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-(Stenungsund). Omledning sker via Göteborg-Öxnered-Uddevalla. Läses med TCR 9867 v28-v31. Läses med TCR 12073 v.23-24 samt v.34. |  | 9864
9867 | Lundbyleden, Norra Marieholmsbron | Gk | (Gbm) | Gk - Enkel - (Gbm) | 2028-07-10 | 0:00 | 2028-08-06 | 23:59 | 671 | 59 | 1 | 671 | 59 | 1111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse |  | X |  |  |  |  | X | 0 | Båda | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Sker samtidigt som TCR 9864 v23-35 Snu-(Gk) Lundbyleden Trafikavbrott i Kville spår 88 och 90 medför att all trafik på Hamnbanan går via spår 10. ​Anpassning av godståg kan behöva ske då all trafik ska samsas på ett spår. Enkelspårsdrift över Södra Marieholmsbron. Godståg från Norge/Vänerbanan omleds till Sävenäs (rundgång) Skäran-Kville. Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag. |  | 9867
10108 | Spår- och växelbyten Uppsala Norra-(Sala) | (U) | (Sl) | (U) - Una - Enkel - Bna - Enkel - Jla - Enkel - Må - Enkel - Hy - Enkel - Ist - Enkel - (Sl) | 2028-08-28 | 0:00 | 2028-11-05 | 23:59 | 1679 | 59 | 1 | 1679 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | Ö3: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hantering av trafiken när det är trafikavbrott Uppsala Norra-(Sala): Regionaltågen Uppsala-Sala ställas in och ersättas med buss. Fjärrtågen till/ från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C, Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C, alternativt är via Gävle och Ostkustbanan till/från Stockholm. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (-Värtan), alternativt via Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (-Värtan). I mån av kapacitet gäller på samtliga omledningar. Hastighetsnedsättning 80 km/h i 7000 meter hela tågplan. Läs tillsammans med TCR 11696. |  | 10108
10109 | Bangårdsombyggnad Halmstad | Hdc | (Hdr) | Hdc - (Hdr) | 2028-11-27 | 5:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 306 | 59 | 1 | 306 | 59 | 1111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Halmstad C. Omledning via Värnamo-Borås-Herrljunga eller Jönköpingsbanan Bör läsas med TCR 11861, TCR 11922 |  | 10109
10181 | Bro vid Stampen | (Kogr) | Ed | (Kogr) - Enkel - Mon - Enkel - Ed | 2028-06-09 | 4:00 | 2028-06-19 | 4:00 | 240 | 0 | 1 | 240 | 0 | 11111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | V: UTK | Bro | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Ed-(Kornsjö). Vändning i Ed ej möjlig. Bör läsas tillsammans med TCR 11845 och TCR 11932. Trafik kan ledas om via Charlottenberg. |  | 10181
10184 | Utbyte radioblockeringssystem (Bjärka Säby)-Västervik | (Bsä) | Vk | (Bsä) - Enkel - Vsö - Enkel - Åvg - Enkel - Fal - Enkel - Nl - Enkel - Övm - Enkel - Gal - Enkel - Vk | 2028-01-03 | 0:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 8207 | 59 | 1 | 8207 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | Ö2: UTK | Diverse | [7 empty] | 100 | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott (Bjärka Säby)-Västervik. Tågtrafiken ställs in och ersätts med buss. |  | 10184
10185 | Utbyte av centralenhet signalställverk modell 85 Ösmo-Tungelsta | (Vhe) | Nyc | (Vhe) - Ned, Upp - Ts - Ned, Upp - Hfa - Enkel - Ssä - Enkel - Öso - Enkel - Kng - Nyc | 2028-12-03 | 3:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 164 | 59 | 1 | 164 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | Ö1: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Justerad 2026-04-09. Ny starttid S 03:00 v2848, fortsätter in i T29 till v2851 M 03:00 Pendeltågstrafiken ersätts med buss Västerhaninge-Nynäshamn dessa 15 dygn. Ingen godstrafik kan nå till Norvik under denna tid.​ |  | 10185
10186 | Strömsholms kanal, ommåling och reparation, 3500-367-1 | Fgc | Dn | Fgc - Enkel - Dn | 2028-06-24 | 2:00 | 2028-07-03 | 5:00 | 219 | 0 | 1 | 219 | 0 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | N1 | Bro | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | TCR ställs in då den har slagits ihop med TCR 10259 |  | 10186
10187 | Spårbyte Gläntanspåret | Söd | (Söu) | Söd - (Söu) | 2028-08-28 | 0:00 | 2028-10-08 | 23:59 | 1007 | 59 | 1 | 1007 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X | 100 | Båda |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | Godståg till och från Södertälje Hamn söderifrån, behöver gå via Älvsjö godsbangård för att gå runt med loket där. Arbetarskydd nätter TCR 11716 är även uppspåret avstängt Bränninge-Södertälje Hamn (endast spår 1 och 2 i Söderstälje Hamn går då att använda för Gnesta-trafiken). |  | 10187
10188 | Spår- och kontaktledningsupprustning (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2028-06-26 | 0:00 | 2028-08-27 | 23:59 | 1511 | 59 | 1 | 1511 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | Ö: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hantering av trafiken när bägge spåren är avstängda sträckan Hallsberg-Katrineholm: Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C). Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm och bussar ersätter. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via Västerås-Frövi-Hallsberg. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg. Vissa godståg, t.ex. när det är avstängt samtidigt väster om Hallsberg, kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång). Observera att omledningarna är möjliga i mån av kapacitet. |  | 10188
10189 | Spår- och kontaktledningsupprustning (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2027-12-18 | 1:00 | 2028-12-03 | 1:00 | 24 | 0 | 26 | 624 | 0 | 1100000000000000000001100000110000011000001100000110000011000000000000110000011000001100000110000011000001100000110000000000001100000000000000000000000000110000000000001100000110000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000110000000000000000000000000011000001100000110000000000000000000110000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Diverse | [6 empty] | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hantering av trafiken när bägge spåren är avstängda sträckan Hallsberg-Katrineholm: Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C). Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm och bussar ersätter. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via-Västerås-Frövi-Hallsberg. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg. Vissa godståg, t.ex. när det är avstängt samtidigt väster om Hallsberg, kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång). Observera att omledningarna är möjliga i mån av kapacitet. |  | 10189
10189 | Spår- och kontaktledningsupprustning (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2028-12-09 | 1:00 | 2028-12-09 | 23:29 | 22 | 29 | 1 | 22 | 29 | 1 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Diverse | [6 empty] | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hantering av trafiken när bägge spåren är avstängda sträckan Hallsberg-Katrineholm: Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C). Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm och bussar ersätter. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via-Västerås-Frövi-Hallsberg. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg. Vissa godståg, t.ex. när det är avstängt samtidigt väster om Hallsberg, kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång). Observera att omledningarna är möjliga i mån av kapacitet. |  | 10189
10191 | Plattformsförlängningar | Snu | Snu | Snu | 2028-06-09 | 22:00 | 2028-11-27 | 4:30 | 54 | 30 | 8 | 436 | 0 | 1111000111100011110001111000111100011110001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Stenungsund. Se även TCR 9864. |  | 10191
10192 | Plattformsförlängningar | Snu | Lj | Snu - Enkel - Svg - Enkel - Lj | 2028-04-30 | 22:00 | 2028-12-01 | 4:30 | 6 | 30 | 155 | 1007 | 30 | 111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Stenungsund-Ljungskile. Se även TCR 9864 v.23-35. |  | 10192
10206 | Lommabanan v.26-32 | (Kg) | (Al) | (Kg) - Fud - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2028-06-26 | 3:00 | 2028-08-07 | 3:00 | 1008 | 0 | 1 | 1008 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Inställd | S2: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Resandetåg på sträckan ställs in och ersätts med buss, godstrafiken ställs in/ omleds via Markarydsbanan/SSB/Teckomatorp Eslöv. kapacitet på omledningsbanorna är begränsad dagtid och god nattetid. |  | 10206
10207 | Lommabanan v.46-v.50 | (Kg) | (Al) | (Kg) - Fud - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) - Enkel | 2028-11-13 | 3:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 644 | 59 | 1 | 644 | 59 | 111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd | S2: | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | Resandetåg på sträckan ställs in och ersätts med buss, godstrafiken ställs in/ omleds via Markarydsbanan/SSB/Teckomatorp Eslöv. kapacitet på omledningsbanorna är begränsad dagtid och god nattetid. |  | 10207
10208 | Spårbyte Hässleholm-Kristianstad v.39-49 | (Hm) | (Cr) | (Hm) - Enkel - Atp - Enkel - Vöv - Enkel - Önd - Enkel - Kap - Enkel - (Cr) | 2028-09-25 | 0:30 | 2028-12-04 | 3:00 | 1682 | 30 | 1 | 1682 | 30 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | S3: UTK | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Godstrafiken omleds Hässleholm-Alvesta-Emmaboda-Karlskrona-Kristianstad med en uppskattad gångtidsförlängning på 4h 30 min. Uppskattad kapacitet på omledningssträckan är begränsad dagtid och god nattetid. Godståg som omleds behöver längdbegränsas till 520m p.g.a. rundgång i Karlskrona. persontrafiken ställs in och ersätts med buss. tågen kan vända i Hässleholm och i Kristianstad. En natt i veckan kommer att upplåtas för underhåll av banan Hastighetsnedsättningen för tonnagekörning efteråt finns i TCR 11599, sth 70, 33702 m. Under v39-42 är denna samplanerad med TCR 11951. |  | 10208
10216 | Trafikavbrott Svågertorp förlängning av mötesspår/ERTMS | (Lrp) | Stp | (Lrp) - (Fsb) - Stp | 2028-07-15 | 21:00 | 2028-07-24 | 5:00 | 200 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | S1: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svågertorp alla relationer. Koordinerat med banarbetsvecka i Danmark. Angivna tider är när det är stängt genom Danmark vilket innebär att tiderna i Svågertorp kan behöva justeras i sidled för att få fram första och sista tåget som ska vidare genom Danmark. Godstrafiken till kontinenten omleds via Trelleborg, resandetåg ställs in. |  | 10216
10217 | Spårbyte Hässleholm-Mosselund | (Hm) | (Mud) | (Hm) - Upp - (Mud) - Upp | 2028-09-04 | 1:00 | 2028-09-18 | 3:00 | 338 | 0 | 1 | 338 | 0 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | S3: | Spår och räls | X |  |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Mosselund)-(Hässleholm) uppspår. Hastighetsnedsättning på nedspår 70 km/h Måndag v.36 kl. 01:00 - Måndag v.38 03:00. TCR 12093 Tonnagekörning 70 km/h på uppspår Måndag v.38 03:00 - Torsdag 03:00. Trångsektorplan finns. |  | 10217
10218 | Nässjö-Eksjö elektrifiering | (N) | (Hvd) | (N) - Brin - Ory - Enkel - Ek - Enkel - Hul - Enkel - Bz - (Hvd) | 2028-01-09 | 22:20 | 2028-08-14 | 5:30 | 5215 | 10 | 1 | 5215 | 10 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | S3: UTK | Kontaktledning | [8 empty] | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott Nässjö-Eksjö. Resandetåg på sträckan ställs in och ersätts med buss, luckor i arbetet för godstrafik enligt ÖK mån-fre Tillhörande hastighetsnedsättning finns i TCR 11405 |  | 10218
10219 | Nässjö spår 1N,2 elektrifiering | N | N | N | 2028-04-09 | 22:30 | 2028-05-01 | 18:00 | 523 | 30 | 1 | 523 | 30 | 11111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | S3: UTK | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Eksjö. Spår 1N & Spår 2 avstängt. Uppehåll i arbetet under följande tider för att SJ & Gc ska komma åt tankanläggningen på sp1. M-F: kl. 18:00-02:00. L: kl 17-21:00, S: kl. 15:00-22:00. Dessutom behövs åtkomst till Värnamo och Halmstad för tankning under denna perioden. Spår 1s berörs inte. Tåg till och från Vetlanda kan köra som vanligt. ​​​​​​​​​​​​​​ |  | 10219
10232 | Sundsvall Resecentrum | Suc | (Njb) | Suc - Enkel - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly - Enkel - (Njb) | 2028-09-02 | 9:00 | 2028-10-09 | 20:00 | 899 | 0 | 1 | 899 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Sundsvall C - (Njurundabommen) Sundsvall C driftplats och sträckan Sundsvall C - (Njurundabomen) kommer ej att kunna trafikeras under hela perioden. Resandetåg kommer att behövas ställas in och ersättas med annat trafikslag alternativt ledas om. Godstrafiken behöver ställas in och angöra andra terminaler/bangårdar. Omledning via Norra stambanan. Denna TCR ska ses tillsammans med TCR: 10235. |  | 10232
10235 | Sundsvalls resecentrum | Suv | (Nta) | Suv - (Nta) | 2028-09-02 | 9:00 | 2028-09-10 | 16:00 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Trafikavbrott Sundsvall västra. Sundsvall C driftplats och sträckan Sundsvall C - (Njurundabommen) kommer ej att kunna trafikeras under hela perioden. Persontåg kommer att behövas ställas in och ersättas med annat trafikslag alternativt ledas om. Godstrafiken behöver ställas in och angöra andra terminaler/bangårdar. Omledning via Norra stambanan. Ses tillsammans med TCR: 10232 |  | 10235
10237 | Sundsvalls resecentrum - Trafikavbrott längre | Sik | Nly | Sik - Nly | 2028-10-08 | 6:00 | 2028-10-09 | 20:00 | 38 | 0 | 1 | 38 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Inställd | N1: | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Inställd då den går helt under TCR 10232. |  | 10237
10239 | Nässjö - Vaggeryd elektrifiering v.23-51(T29) | (N) | (Vgd) | (N) - Fdl - Soe - Enkel - Mbä - Enkel - Hok - (Vgd) - Enkel | 2028-06-04 | 22:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 4513 | 59 | 1 | 4513 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | S3: UTK | Kontaktledning | [8 empty] | Båda | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Godstrafiken omleds via jönköping, resandetåg ställs in och ersätts med buss. |  | 10239
10248 | Diverse åtgärder (Mora C) - (Insjön) | (Mrc) | (In) | (Mrc) - Enkel - Gså - Enkel - Rv - Enkel - Tlg - Enkel - Lea - Enkel - Lsd - Enkel - (In) | 2028-07-10 | 0:00 | 2028-08-06 | 23:59 | 671 | 59 | 1 | 671 | 59 | 1111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | N1: UTK | Bro | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [9 empty] | X | X | X | Trafikavbrott (Mora C)- (Insjön). Omledningsmöjligheter finns ej. Persontåg ställs in och ersätts med andra trafikslag. Godstrafiken ställs in och ersätts med andra transportslag. |  | 10248
10259 | Diverse åtgärder (Fors) - (Frövi) | (Fs) | (Fv) | (Fs) - Enkel - Ju - Enkel - Avky - Enkel - Hma - Enkel - Kbn - Enkel - Snt - Enkel - Omb - Enkel - Fgc - Enkel - Dn - Enkel - Skb - Enkel - Krn - Enkel - Nkt - Enkel - Sba - Enkel - Slg - Enkel - (Fv) | 2028-06-24 | 2:00 | 2028-07-03 | 5:00 | 219 | 0 | 1 | 219 | 0 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott (Fors) - (Frövi) Möjligt att trafikera Fagersta via Bergslagspendeln alla dagar utom 24/6 22:00-05:00. Trafiken omleds via Berglagsbanan i mån av kapacitet. Ihopslagen med TCR 10186. |  | 10259
10260 | Laxå bangårdsombyggnad | Lå | (Fa) | Lå - Upp - Väv - Upp - (Fa) | 2028-05-29 | 6:00 | 2028-06-23 | 15:00 | 609 | 0 | 1 | 609 | 0 | 11111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | V: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Enkelspårsdrift Finnerödja-Laxå Östra. Spår 1 i Laxå öppet. Trångsektorsplan finns. Läs tillsammans med TCR 11930. |  | 10260
10262 | Brobyte Österdalälven vid Oxberg | (Mras) | Mäk | (Mras) - Enkel - Bbe - Enkel - Mäk | 2027-12-12 | 0:00 | 2028-08-13 | 23:59 | 5903 | 59 | 1 | 5903 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | N1: UTK | Bro | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | [11 empty] | X |  |  | Trafikavbrott (Mora Strand) - Märbäck Godstrafik till och från sågen i Blyberg berörs och måste köras med andra trafikslag. |  | 10262
10272 | Norra Marieholmsbron utbyte av system | (Gk) | (Gbm) | (Gk) - (Gbm) | 2028-07-10 | 0:00 | 2028-08-06 | 23:59 | 671 | 59 | 1 | 671 | 59 | 1111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Inställd |  | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Normal | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Anpassning till enkelspårsdrift över Södra Marieholmsbron. Godståg från Norge/Vänerbanan omleds till Sävenäs (rundgång)-Skäran-Kville. Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag. Alternativt kan vissa tåg gå med anpassning av mötena till Säve (istället för Kville). |  | 10272
10273 | Kontaktledningsupprustning och montering av skyddsportal (Flens övre)-Oxelösund | Oxd | (Ssa) | Oxd - Enkel - Nks - E1 - Nkc - Enkel - Vre - Enkel - Sii - Enkel - (Fsö) - (Ebg) - (Ssa) | 2028-08-07 | 0:00 | 2028-08-20 | 23:59 | 335 | 59 | 1 | 335 | 59 | 11111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | Ö2: UTK | Diverse |  | X |  |  |  | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott (Flens Övre)-Oxelösund, enkelspårsdrift Enstaberga-Sjösa, begränsad kapacitet i Nyköping C. Ståltåget kan inte trafikera under denna tidsperiod. Det finns en tillhörande hastighetsnedsättning som ligger under hela tågplanen med sth 40 km/h, det får max tas ut 6000 meter på hela sträckan mellan Flens Övre och Oxelösund. |  | 10273
10297 | Norrbotniabanan: Skellefteå Central. (Bastuträsk)-(Skelleftehamns Övre) | (Söv) | (Bst) | (Söv) - Enkel - Uvn - Enkel - Gse - Enkel - Hsb - Enkel - Skl - Enkel - Ffs - Enkel - (Bst) | 2028-01-10 | 6:00 | 2028-12-08 | 14:00 | 8 | 0 | 228 | 1824 | 0 | 1111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111100001111001111100011110011111001111100111000011111000011100111110011110001111100111110011100001111100111110011111001111100111100011111001111100111110011110001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Stor | X | Konsultation | N2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [12 empty] | ​Åtgärd Norrbotniabanan pågår under flertalet år. Under tågplan 2028 har vi disptider inne i Skellefteå Central Måndag-Fredag från vecka 2 till vecka 49. OBS! flertalet helgavbrott tillkommer. |  | 10297
10300 | Norrbotniabanan: AT-ombyggnad och 20 kV hjälpkraft (Bastuträsk)-(Skelleftehamns Övre) | (Söv) | (Bst) | (Söv) - Enkel - Uvn - Enkel - Gse - Enkel - Hsb - Enkel - Skl - Enkel - Ffs - Enkel - (Bst) | 2028-07-13 | 19:00 | 2028-07-16 | 19:00 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [12 empty] | Denna TCR hör ihop åtgärdsmässigt med TCR 10297 |  | 10300
10301 | Pilekrogen | (Am) | Kb | (Am) - Ned, Upp - Mdn - Ned, Upp - Krd - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb | 2028-04-13 | 22:00 | 2028-04-17 | 12:00 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Almedal)-Kungsbacka Omledning via Värnamo-Borås-Herrljunga eller Jönköpingsbanan. Bör ses med TCR 11186, TCR 11974, TCR 11187 och TCR 11974. |  | 10301
10308 | Luleå bangårdsombyggnad | Le | Le | Le | 2028-04-25 | 1:30 | 2028-08-19 | 1:30 | 2784 | 0 | 1 | 2784 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | N3 | Diverse |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Luleå bangårdsombyggnad pågår vecka 16-42 2028 och trafikpåverkan kommer att variera under perioden. Under hela perioden är resandeutbyte i Luleå inte möjligt. Resandetåg behöver därför ersättas med annat trafikslag på sträckan Luleå-Notviken, alternativ Luleå-Boden. Se även TCR 10309, 11584, 11823. Vecka 17 tisdag - vecka 33 lördag är rangerspår 21-25 och spår till Cementa avstängda. Rangering kan utföras på spår 26-32. |  | 10308
10309 | Luleå bangårdsombyggnad | Le | Le | Le | 2028-09-01 | 1:30 | 2028-10-21 | 1:30 | 1200 | 0 | 1 | 1200 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | N3 | Diverse |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Luleå bangårdsombyggnad pågår vecka 16-42 2028 och trafikpåverkan kommer att variera under perioden. Under hela perioden är resandeutbyte i Luleå inte möjligt. Resandetåg behöver därför ersättas med annat trafikslag på sträckan Luleå-Notviken, alternativ Luleå-Boden. Se även TCR 10308, 11823, 11584. Vecka 34 fredag - vecka 42 lördag är samtliga rangerspår och spår till Cementa avstängda. Genomgående trafikering av godståg till/från Malmbangården möjlig via spår 5 och 6. |  | 10309
10311 | Indalsälven Bergeforsen Broreparation (Timrå)-(Stavreviken) | (Hsd) | (Trå) | (Hsd) - Enkel - Hnl - Enkel - Hän - Enkel - Hsy - Enkel - Sårs - Enkel - Sen - Enkel - Slbk - Enkel - (Trå) | 2028-09-10 | 16:00 | 2028-10-08 | 16:00 | 672 | 0 | 1 | 672 | 0 | 11111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | N2: UTK | Bro | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | ​Detta trafikavbrott är samplanerad med Suc resecentrum TCR 10232. Persontåg ställs in och ersätts av annat trafikslag. Godstrafiken måste ledas om via Norra stambanan/Stambanan genom Övre Norrland. Det kommer att vara möjligt att trafikera Fillan och Timrå via Ånge-nackstatriangeln. |  | 10311
10313 | Sundsvalls resecentrum | (Suv) | (Njb) | (Suv) - Suc - Enkel - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly - Enkel - (Njb) | 2028-06-29 | 10:00 | 2028-07-07 | 6:00 | 188 | 0 | 1 | 188 | 0 | 111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Sundsvall C - (Njurundabommen) Sundsvall C driftplats och sträckan Sundsvall C - (Njurundabommen) kommer ej att kunna trafikeras under hela perioden. Persontåg kommer att behövas ställas in och ersättas med annat trafikslag alternativt ledas om. Godstrafiken behöver ställas in och angöra andra terminaler/bangårdar. Omledning via Norra stambanan i mån av kapacitet. |  | 10313
10314 | OKB dubbelspår Kubikenborg - Dingersjö, etapp 2 | Suc | (Njb) | Suc - Ston - Sik - Nly - (Njb) | 2028-06-29 | 9:00 | 2028-07-07 | 5:00 | 188 | 0 | 1 | 188 | 0 | 111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Planerad |  | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | Felaktig TCR. Denna TCR gäller inte men går tyvärr inte att ta bort eller ställa in i systemet |  | 10314
10318 | Ödstunnlarna, utrivning sprutbetongvalv (Kramfors)-(Timrå) | (Dns) | (Trå) | (Dns) - Enkel - Krf - Enkel - Fnö - Enkel - Spk - Enkel - Möl - Enkel - Svj - Enkel - Hsd - Enkel - Hnl - Enkel - Hän - Enkel - Hsy - Enkel - Sårs - Enkel - Sen - Enkel - Slbk - Enkel - (Trå) | 2028-09-18 | 0:00 | 2028-10-01 | 23:59 | 335 | 59 | 1 | 335 | 59 | 11111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | N2: UTK | Tunnel | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Detta trafikavbrott är samplanerad med Suc resecentrum TCR 10232 samt Bergeforsen TCR 10311. Disptider tillkommer detta trafikavbrott. |  | 10318
10329 | Spår- och växelbyte Brattheden-(Fagersta C)/(Snyten) | Brh | (Fgc) | Brh - Enkel - Vso - Enkel - Äbg - Enkel - (Snt) - (Fgc) | 2028-07-03 | 0:00 | 2028-07-23 | 23:59 | 503 | 59 | 1 | 503 | 59 | 111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | Ö3: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X | 100 | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras när det är trafikavbrott (Fagersta C)/(Snyten)-Brattheden: ​​Regionaltågstrafiken ställs in Surahammar-Fagersta och ersätts med buss. Godstrafiken kan omledas via Snyten-Frövi, Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Kolbäck alternativt Storvik-Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi i mån av kapacitet. Hastighetsnedsättning sth 70 km/h i 1500 meter hela året. Läs tillsammans med TCR 11712. |  | 10329
10344 | Samnan och Örbyhus - Partiellt kontaktledningsbyte uppspår Borrning fundament | (Öh) | Sam | (Öh) - Upp - Jlo - Upp - Sas - Upp - Srv - Upp - Sam | 2028-04-24 | 6:00 | 2028-06-18 | 23:59 | 1337 | 59 | 1 | 1337 | 59 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Stor |  | Konsultation | N1 | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Enkelspårsdrift uppspår (Örbyhus) - Samnan Se trångsektorplan för etappindelning och en detaljerad beskrivning av trafikering vecka för vecka. Ses tillsammans med TCR 11621, 11622, 11623. |  | 10344
10344 | Samnan och Örbyhus - Partiellt kontaktledningsbyte uppspår Borrning fundament | (Öh) | Sam | (Öh) - Upp - Jlo - Upp - Sas - Upp - Srv - Upp - Sam | 2028-11-13 | 5:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 642 | 59 | 1 | 642 | 59 | 111111111111111111111111111 | Periodisk | Stor |  | Konsultation | N1 | Kontaktledning | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Enkelspårsdrift uppspår (Örbyhus) - Samnan Se trångsektorplan för etappindelning och en detaljerad beskrivning av trafikering vecka för vecka. Ses tillsammans med TCR 11621, 11622, 11623. |  | 10344
10935 | Trafikavbrott Underhåll Öresundsbron | Phm | Lnk | Phm - Ned, Upp - Lnk | 2028-03-11 | 5:00 | 2028-03-13 | 5:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S1: UTK | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Lernacken-Peberholm. Godstrafik får köra via Trelleborg om möjligt. |  | 10935
11186 | Halmstad bangårdsombyggnad ställverksbyte | (Hdr) | (Fabp) | (Hdr) - Hdc - Fur - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - He - Ned, Upp - (Fabp) | 2028-04-08 | 0:00 | 2028-04-17 | 5:00 | 221 | 0 | 1 | 221 | 0 | 1111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Falkenberg)-Halmstad C Omledning via Värnamo-Borås-Herrljunga eller Jönköpingsbanan. Bör läsas med TCR 11969, TCR 10301, TCR 11974, TCR 11187 och TCR 11970. |  | 11186
11187 | Halmstad bangårdsombyggnad ställverksbyte | (Hdc) | Ea | (Hdc) - Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2028-04-15 | 0:00 | 2028-04-20 | 5:00 | 125 | 0 | 1 | 125 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Halmstad C)-(Eldsberga) Omledning via Värnamo-Borås-Herrljunga eller Jönköpingsbanan. Ska ses tillsammans med TCR 11186, TCR 11189, TCR 11980, TCR 10301, TCR 11974. |  | 11187
11188 | Halmstad bangårdombyggnad ställverksbyte | Hdr | (Hdc) | Hdr - (Hdc) | 2028-04-20 | 5:00 | 2028-04-24 | 5:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott mot Halmstad Rangerbangård. Ingen verksamhet kan ske på rangerbangården. |  | 11188
11405 | Nässjö-Eksjö elektrifiering | (N) | (Hvd) | (N) - Brin - Ory - Enkel - Ek - Enkel - Hul - Enkel - Bz - (Hvd) | 2028-01-09 | 22:20 | 2028-08-14 | 5:30 | 5215 | 10 | 1 | 5215 | 10 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor |  | Konsultation | S3: | Kontaktledning | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | Hastighetsnedsättning 3000m sth 40 Hör ihop med TCR 10218 |  | 11405
11417 | Laholm vägport | (Bån) | (Laov) | (Bån) - Upp, Ned - (Laov) | 2028-04-08 | 1:00 | 2028-04-29 | 5:00 | 508 | 0 | 1 | 508 | 0 | 1111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | S2: UTK | Bro | [6 empty] | X | 0 | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott (Laov) - (Bån). Delvis samtidigt som TCR 11186 som innebär trafikavbrott i Halmstad, då sker omledning via Kust till kustbanan och Södra stambanan. |  | 11417
11422 | Trafikavbrott Underhåll Öresundsbron | Phm | Lnk | Phm - Ned, Upp - Lnk | 2028-04-14 | 5:00 | 2028-04-18 | 5:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S1: UTK | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Lernacken-Peberholm. Godstrafik får köra via Trelleborg om möjligt. |  | 11422
11423 | Trafikavbrott Underhåll Öresundsbron | Phm | Lnk | Phm - Ned, Upp - Lnk | 2028-10-28 | 14:00 | 2028-10-29 | 14:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S1: UTK | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Öresundsbron Lernacken-Peberholm. Godstrafik får köra via Trelleborg om möjligt. |  | 11423
11424 | Samordnade åtgärder norra Malmbanan | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2028-06-17 | 4:00 | 2028-09-25 | 4:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N3: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | V 24 koordinerad med BaneNOR TCR OB04881. V 38 koordinerad med BaneNOR TCR OB04883. |  | 11424
11425 | Samordnade åtgärder norra Malmbanan | Bjgr | (Pea) | Bjgr - Enkel - Vj - Enkel - Kå - Enkel - Bln - Enkel - Ak - Enkel - Soa - Enkel - Kpe - Enkel - Sbk - Enkel - Tnk - Enkel - Bfs - Enkel - Rsn - Enkel - Rut - Enkel - Kv - Enkel - (Pea) | 2028-09-02 | 4:00 | 2028-09-04 | 15:40 | 59 | 40 | 1 | 59 | 40 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N3: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Koordinerad med BaneNOR TCR OB04882. |  | 11425
11426 | Samordnade åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | (Gvc) | (Bdn) | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - (Bud) - Enkel - (Bdn) | 2028-07-14 | 22:00 | 2028-09-17 | 22:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N3: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Samordnad med TCR 11584 Luleå |  | 11426
11427 | Samordnade åtgärder (Gällivare C) - (Boden C) | (Gvc) | (Bdn) | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - (Bud) - Enkel - (Bdn) | 2028-08-18 | 22:00 | 2028-08-21 | 10:00 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N3: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Samordnad med TCR 11738 Haparandabanan och TCR 11584 Luleå, då inkluderas även Buddbyn. |  | 11427
11428 | Servicefönster Underhåll Skövde-Falköping | Fkc | Fkc | Fkc | 2028-05-27 | 0:00 | 2028-05-28 | 6:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: UTK | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Falköping Läs ihop med TCR 11431 Omledning Ställdalen-Kil-Göteborg alt. Hallsberg-Nässjö-Alvesta-Borås-Herrljunga |  | 11428
11429 | Omloppsnära uppställning Alingsås, Modernisering hissar Alingsås, Servicefönster Underhåll, 1-års justering växelbyte Floda | A | (Sn) | A - Ned, Upp - Bgs - Ned, Upp - Ndv - Ned, Upp - Fd - Ned, Upp - (Sn) | 2028-10-06 | 22:00 | 2028-10-08 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Alingsås - (Stenkullen) Omledning Herrljunga-Öxnered-Göteborg alt. Laxå-Kil-Göteborg Läs ihop med TCR 11442, 11736, 11737 & 11965 |  | 11429
11430 | Laxå bangårdsombyggnad, Bro vid Töreboda, Förlänging av spår Slätte, Opto förläggning av multidukt & Servicefönster Underhåll - 96 timmar trafikavbrott | Lå | (Sk) | Lå - Ned, Upp - Väv - Ned, Upp - Fa - Ned, Upp - Gdö - Ned, Upp - Äl - Ned, Upp - Sle - Ned, Upp - T - Ned, Upp - Mh - Ned, Upp - Vä - Ned, Upp - (Sk) | 2028-04-14 | 0:00 | 2028-04-17 | 23:59 | 95 | 59 | 1 | 95 | 59 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Laxå-(Skövde). Trafik på Kinnekullebanan till/från spår 3-5 i Gårdsjö är möjlig. Omledning Hallsberg-Nässjö-Falköping alt. Laxå-Kil-Göteborg |  | 11430
11431 | Laxå Bangårdsombyggnad, Bro vid Stenstorps station, Bro vid Töreboda, Marjarp kombiterminal, Förlänging av spår Slätte, Opto förläggning av multidukt, Slipersbyte Skövde & Underhåll - 120 timmar trafikavbrott | Lln | (Fkc) | Lln - Ned, Upp - Hs - Enkel - Lå - Ned, Upp - Väv - Ned, Upp - Fa - Ned, Upp - Gdö - Ned, Upp - Äl - Ned, Upp - Sle - Ned, Upp - T - Ned, Upp - Mh - Ned, Upp - Vä - Ned, Upp - Sk - Ned, Upp - Rmtp - Ned, Upp - Ss - Ned, Upp - Fn - (Fkc) | 2028-05-24 | 6:00 | 2028-05-29 | 6:00 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Linddalen-(Falköping) och Laxå-Hasselfors. Trafik på Kinnekullebanan till/från spår 3-5 i Gårdsjö är endast möjlig 24/5 kl. 06:00 - 27/5 kl. 05:00. Läs ihop med TCR 11428 & 11683 Omledning Ställdalen-Kil-Göteborg alt. Hallsberg-Nässjö-Falköping Hallsberg-Nässjö-Alvesta-Borås-Herrljunga när TCR 11428 är ute. |  | 11431
11442 | 1-års justering växelbyte Jonsered Östra, Servicefönster Underhåll | (Sn) | (P) | (Sn) - Ned, Upp - Lr - Ned, Upp - J - Ned, Upp - (P) | 2028-10-07 | 4:00 | 2028-10-08 | 14:00 | 34 | 0 | 1 | 34 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Lerum-(Partille) Omledning Herrljunga-Öxnered-Göteborg alt. Laxå-Kil-Göteborg Läs ihop med TCR 11429, 11736, 11737 & 11965 |  | 11442
11443 | Marjarp kombiterminal, Förlänging av spår Slätte, Opto förläggning av multidukt & Underhåll - 96 timmar trafikavbrott | (Lå) | (Fkc) | (Lå) - Ned, Upp - Väv - Ned, Upp - Fa - Ned, Upp - Gdö - Ned, Upp - Äl - Ned, Upp - Sle - Ned, Upp - T - Ned, Upp - Mh - Ned, Upp - Vä - Ned, Upp - Sk - Ned, Upp - Rmtp - Ned, Upp - Ss - Ned, Upp - Fn - (Fkc) | 2028-08-03 | 0:00 | 2028-08-06 | 23:59 | 95 | 59 | 1 | 95 | 59 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Laxå)-(Falköping). Trafik på Kinnekullebanan till/från spår 3-5 i Gårdsjö är möjlig. Läs ihop med TCR 11998 & 11516 Omledning Ställdalen-Kil-Göteborg alt. Katrineholm-Mjölby-Nässjö-Falköping förutom 6/8 kl. 04:30-06:30 pga TCR 11516 |  | 11443
11522 | Inläsning Kristianstad & uppstart spårbytesmaskinen | (Hm) | Crgb | (Hm) - Enkel - Atp - Enkel - Vöv - Enkel - Önd - Enkel - Kap - Enkel - Cr - Enkel - Crgb | 2028-09-23 | 16:00 | 2028-09-25 | 5:00 | 37 | 0 | 1 | 37 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S3: UTK | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | X | X | ​Trafikpåverkan: resandetåg ställs in och ersätts med buss. Godstrafiken kan eventuellt omledas via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona med längdbegränsning samt rundgång i Karlskrona. Medför en gångtidsförlängning på ca 4h 30 min. Kapacitet på omledningssträckan är begränsad dagtid och god nattetid. |  | 11522
11523 | Växelbyte Kristianstd vxl 114, 120, 122, 124 | Kap | Crgb | Kap - Enkel - Cr - Enkel - Crgb | 2028-06-30 | 3:00 | 2028-07-03 | 3:00 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S3: UTK | Växel |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | [8 empty] | X | X | ​Trafikpåverkan: resandetåg ställs in och ersätts med buss. Godstrafiken kan eventuellt omledas via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona med längdbegränsning samt rundgång i Karlskrona. Medför en gångtidsförlängning på ca 4h 30 min. Kapacitet på omledningssträckan är begränsad dagtid och god nattetid. Hastighetsnedsättning 14 dygn efter avslutat arbete pga Tonnagekörning, 300m, sth 70. Crgb går att nå från Fki men ej spår 21. |  | 11523
11524 | Efterarbete för elektrifieringen N-Ek | N | (Ek) | N - Enkel - Ory - Enkel - (Ek) | 2028-08-14 | 20:08 | 2028-12-08 | 5:52 | 9 | 44 | 68 | 661 | 52 | 111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S3: UTK | Kontaktledning |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Natt mot måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag Hör ihop med TCR 11525, 11526, 11527 |  | 11524
11525 | Efterarbete för elektrifieringen N-Ek | N | (Ek) | N - Enkel - Ory - Enkel - (Ek) | 2028-08-18 | 20:08 | 2028-12-09 | 10:08 | 14 | 0 | 17 | 238 | 0 | 110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S3: UTK | Kontaktledning |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Natt mot lördag Hör ihop med TCR 11524, 11526, 11527 |  | 11525
11526 | Efterarbete för elektrifieringen N-Ek | N | (Ek) | N - Enkel - Ory - Enkel - (Ek) | 2028-08-19 | 22:08 | 2028-12-03 | 10:08 | 12 | 0 | 16 | 192 | 0 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S3: UTK | Kontaktledning |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Natt mot söndag Hör ihop med TCR 11524, 11525, 11527 |  | 11526
11527 | Efterarbete för elektrifieringen N-Ek | N | (Ek) | N - Enkel - Ory - Enkel - (Ek) | 2028-08-20 | 22:08 | 2028-12-04 | 5:52 | 7 | 44 | 16 | 123 | 44 | 11000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011000001100000110000011 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S3: UTK | Kontaktledning |  | X | [6 empty] | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Natt mot måndag Hör ihop med TCR 11524, 11525, 11526 |  | 11527
11569 | Standard servicefönster (Emmaboda)-(Karlskrona C) | (Em) | Kac | (Em) - Enkel - Örs - Enkel - Nyb - Fre - Enkel - Tre - Enkel - Kas - Kac | 2028-04-07 | 23:15 | 2028-06-11 | 7:15 | 8 | 0 | 4 | 32 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | S3: UTK | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Görs samtidigt som TCR 11589 (Broarbete Em) |  | 11569
11584 | Luleå bangårdsombyggnad | Le | Le | Le | 2028-04-22 | 1:30 | 2028-10-24 | 1:30 | 72 | 0 | 4 | 288 | 0 | 111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N3: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Luleå bangårdsombyggnad pågår vecka 16-42 2028 och trafikpåverkan kommer att variera under perioden. Under hela denna period är resandeutbyte i Luleå inte möjligt. Resandetåg behöver därför ersättas med annat trafikslag på sträckan Luleå-Notviken, alternativ Luleå-Boden. Observera! Vecka 16, 33 och 42 är det trafikavbrott på hela Luleå C. Luleå Malmbangård blir spänningslös, men växling kan ske på Malmbangården med diesellok. Vecka 28 är både Luleå C och Malmbangården avstängd för all typ av trafikering, även växling. Se även TCR 10308, 10309, 11823. Samordnad med TCR 11426 Gällivare C -Boden. |  | 11584
11589 | Emmaboda 8-382-1 vägbro | (Em) | Örs | (Em) - Enkel - Örs | 2028-04-08 | 2:00 | 2028-06-12 | 2:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S3: UTK | Bro | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | ​Spänningslöst ​2x48h för att riva riva kantbalken, räcken och montera formställningen över spåren Gör spänningslöst område till och med Kalmar C |  | 11589
11592 | För-/Efterarbete växelbyte Kristianstad | Cr | Crgb | Cr - Enkel - Crgb | 2028-09-24 | 22:30 | 2028-09-29 | 4:30 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S3: UTK | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | Trafikavbrott Kristianstad C Kristianstad Gbg går att nå från Fjälkinge, men ej från Kristianstad C samt går ej att få tågväg in på spår 21. Utförs samtidigt som TCR 10208 |  | 11592
11599 | Spårbyte Hässleholm-Kristianstad Tonnagekörning | (Hm) | (Cr) | (Hm) - Enkel - Atp - Enkel - Vöv - Enkel - Önd - Enkel - Kap - Enkel - (Cr) | 2028-12-03 | 15:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 152 | 59 | 1 | 152 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | S3: | Spår och räls | [5 empty] | X |  |  | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Tonnagekörning tillhörande TCR 10208, fortsätter i T29 Sth 70 33702 m |  | 11599
11605 | ERTMS kanalisation (Sundvall) - (Vallvik) | (Suc) | (Vv) | (Suc) - Enkel - Ston - Enkel - Sik - Enkel - Nly - Ned, Upp - Njb - Enkel - Maj - Enkel - Gön - Enkel - Åkg - Enkel - Tjä - Enkel - Gry - Enkel - Gnp - Enkel - Åmy - Enkel - Håg - Enkel - Sten - Enkel - Via - Enkel - Hkl - Enkel - Id - Enkel - Boda - Enkel - Myra - Enkel - Lsn - Enkel - Käe - Enkel - Shv - Enkel - Gui - Enkel - (Vv) | 2028-06-29 | 10:00 | 2028-07-02 | 18:00 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Sundsvall) - (Vallvik) Omledning via Norra Stambanan i mån av kapacitet. Samplanerad med TCR 10313. |  | 11605
11606 | (Falun)-(Domnarvet) Stabilitets- och bärighetsåtgärder | (Fln) | (Dmn) | (Fln) - Enkel - Hno - Enkel - Orn - Enkel - (Dmn) | 2028-09-15 | 23:00 | 2028-09-18 | 5:00 | 54 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott (Falun)-(Domnarvet) Omledning via Godsstråket i mån av kapacitet. |  | 11606
11609 | Kapacitetshöjande åtgärder Silverhöjden + Hörken | (La) | Kpg | (La) - Enkel - Khy - Enkel - Gg - Enkel - Stl - Enkel - Kpg | 2028-09-16 | 6:00 | 2028-09-20 | 6:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrott (Ludvika) - Ställdalen Omledning via Godsstråket i mån av kapacitet. |  | 11609
11610 | (Smedjebacken)-(Fagersta) Broreparation huvudavstängning | (Smj) | (Fgc) | (Smj) - Enkel - Sre - Enkel - (Fgc) | 2028-05-18 | 5:00 | 2028-05-22 | 5:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Bro | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | X |  | X | Trafikavbrott (Smedjebacken)-(Fagersta) Trafiken ersätts förslagsvis med buss. Omledning via Bergslagsbanan/Dalabanan i mån av kapacitet. |  | 11610
11616 | (Örbyhus)-Hallstavik. Bankettrensning, trumåtgärder, neutralisering. | (Öh) | Hak | (Öh) - E1 - Dma - Enkel - Gmo - Enkel - Hrm - Enkel - Hak | 2028-08-28 | 0:00 | 2028-09-04 | 0:00 | 168 | 0 | 1 | 168 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Trafikavbrott (Örbyhus) - Hallstavik |  | 11616
11621 | Samnan och Örbyhus - Partiellt kontaktledningsbyte uppspår Borrning fundament | (Tip) | (U) | (Tip) - Ned, Upp - Säp - Ned, Upp - Tbo - Ned, Upp - Öh - Ned, Upp - Jlo - Ned, Upp - Sas - Ned, Upp - Srv - Ned, Upp - Sam - Upp, Ned - (U) | 2028-05-05 | 22:00 | 2028-05-08 | 5:00 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1 | Kontaktledning | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott (Tierp) - (Uppsala) Se trångsektorplan för etappindelning och en detaljerad beskrivning av trafikering vecka för vecka. |  | 11621
11622 | Samnan och Örbyhus - Partiellt kontaktledningsbyte uppspår Borrning fundament | (Öh) | Sam | (Öh) - Ned - Jlo - Ned - Sas - Ned - Srv - Ned - Sam | 2028-11-17 | 21:00 | 2028-12-03 | 7:00 | 10 | 0 | 5 | 50 | 0 | 11100000000011111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Kontaktledning | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott (Örbyhus) - Samnan båda spåren. Se trångsektorplan för etappindelning och en detaljerad beskrivning av trafikering vecka för vecka. Ses tillsammans med TCR 10344. |  | 11622
11623 | Samnan och Örbyhus - Partiellt kontaktledningsbyte uppspår Borrning fundament | (Tip) | (U) | (Tip) - Ned, Upp - Säp - Ned, Upp - Tbo - Ned, Upp - Öh - Ned, Upp - Jlo - Ned, Upp - Sas - Ned, Upp - Srv - Ned, Upp - Sam - Ned, Upp - (U) | 2028-06-04 | 17:00 | 2028-06-07 | 5:00 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Kontaktledning | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott (Tierp) - (Uppsala C) Se trångsektorplan för etappindelning och en detaljerad beskrivning av trafikering vecka för vecka. Ses tillsammans med TCR 11621. Trafiken anpassas till före eller efter arbetet alternativt omledning via Dalabanan/Godsstråket. Resandetåg ersätts förslagsvis med buss. |  | 11623
11624 | Plankorsning Ösmo Fors | (Hfa) | (Kng) | (Hfa) - Ssä - Enkel - Öso - Enkel - (Kng) | 2028-04-15 | 3:30 | 2028-04-17 | 3:30 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | [10 empty] | X |  |  |  | Pendeltågen kan vända i Hemfosa. Buss ersätter Hemfosa-Nynäshamn. Inga godståg kan gå till/från Norvik ​​ |  | 11624
11625 | Ostlänken Gerstaberg och Broåtgärder Gnesta | (Gn) | Söö | (Gn) - Ned, Upp - Mö - Ned, Upp - Jn - Enkel, Ned, Upp - Gbeg - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp - (Söu) - Söö - Ned, Upp | 2028-04-12 | 13:00 | 2028-04-18 | 5:00 | 136 | 0 | 1 | 136 | 0 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Förslag på trafikering: SL-pendeltåg Södertälje Centrum-Gnesta ställs in och buss ersätter. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg* och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Vissa tåg till/från Malmö kan även omledas via Svealandsbanan (Eskilstuna C-Södertälje Syd Övre-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Riktningsbyte i Eskilstuna. Regionaltågen Linköping-Stockholm C-Gävle kan omledas via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje Syd Övre-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg ställs in helt och Regionaltågen Stockholm C-Nyköping-Norrköping ställs in helt, alternativt går sträckan Vagnhärad-Nyköping-Kolmården (även trafikavbrott Getå-Åby södra O 22:00-Ti 05:00 TCR 11700) Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen. Eventuellt behöver vissa regionaltåg ställas in på omledningssträckorna för att få plats med den långväga tågtrafiken. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbangård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. Vissa godståg kan även omledas via Södertälje-Eskilstuna-Valskog-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Observera att under tiden signalprovning pågår TCR 11818 går det inte att omleda tåg över Svealandsbanan! Ha-neds sth 80 km/h 700 m i Järna v2816 Ti - v2817 S Läs ihop med TCR 11818. Signalprovning L 19:00 - S 11:00 |  | 11625
11626 | Ostlänken Rivning Skyddsportal | Jn | (Söö) | Jn - Enkel, Ned, Upp - Gbeg - Ned, Upp - Bre - Ned, Upp - (Söu) - (Söö) | 2028-06-02 | 22:00 | 2028-06-04 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Förslag på trafikering: SL-pendeltåg Södertälje Centrum-Gnesta ställs in och buss ersätter. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 50 minuter. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme och 30 minuter. Vissa tåg till/från Malmö kan även omledas via Svealandsbanan (Eskilstuna C-Södertälje Syd Övre-Stockholm C) med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Riktningsbyte i Eskilstuna. Regionaltågen Linköping-Stockholm C-Gävle kan omledas via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje Syd Övre-Stockholm C med en beräknad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg ställs in helt och Regionaltågen Stockholm C-Nyköping-Norrköping ställs in helt, alternativt går sträckan Vagnhärad-Nyköping-Kolmården. Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen. Eventuellt behöver vissa regionaltåg ställas in på omledningssträckorna för att få plats med den långväga tågtrafiken. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbangård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. Tåg till/från Rosersberg får ytterligare ca 30 minuter gångtidsförlängning. Vissa godståg kan även omledas via Södertälje-Eskilstuna-Valskog-Hallsberg med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1 timme. |  | 11626
11627 | Citybanan Långrälsbyte | (Sst) | (Tmö) | (Sst) - Sci - Sod - (Tmö) | 2028-04-14 | 3:00 | 2028-04-17 | 5:00 | 74 | 0 | 1 | 74 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  |  | X | [11 empty] | Pendeltågen på Mälarbanan kan inte vända i Sundbyberg utan får vända i Spånga eftersom regionaltågstrafiken Cst-Vå-Hpbg går denna helg. Även mycket omledningstrafik pga Ostlänkens arbeten i Järna under påsken. Pendeltåg från Uppsala/Märsta kan vända i Solna.​ Pendeltåg söderifrån kan vända på Stockholm Södra och Älvsjö. (Växelbyte Älvsjö pågår samtidigt TCR 11494.) Eventuellt kan vissa pendeltåg omledas via Stockholm Central, om kapacitet finns på Stockholm C och på Tegelbacken. Ingen uppställning kan ske Sci! Samplanerad med 11728 |  | 11627
11631 | Uppsala Fyrspår, spår 4 & 7 | U | U | U | 2028-05-01 | 0:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 5351 | 59 | 1 | 5351 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö1: | Diverse |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda | [16 empty] | Byggnation av lyftpaket plattform. Mycket begränsad kapacitet. Spår 4, 7 avstängda tom T29 v19 Ha-neds sth 80 km/h hela Uppsala och ut mot Säby hela T28 |  | 11631
11632 | Uppsala Fyrspår Rivning av spår och växlar samt inläsning, Ballastrengöring, Underhåll Uppsala Ö3 | Eby | (Sam) | Eby - Ned, Upp - Säy - Ned, Upp - U - Ned, Upp - Una - Enkel - (Sam) | 2028-05-05 | 22:00 | 2028-05-08 | 5:00 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | X | [8 empty] | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr och söder om Uppsala C: Regionaltågen till/från Gävle vänder i Tierp/Örbyhus. Buss ersätter Tierp/Örbyhus-Uppsala C. Kontaktledningsbyte sker samtidigt Tierp-Uppsala se TCR 11621. Regionaltågen till/från Eskilstuna/Sala vänder i Sala alternativt i Morgongåva och buss ersätter till/från Uppsala C. Regionaltåg som normalt går Gävle-Stockholm C-Linköping leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Alternativt ställs in Stockholm C-Gävle och vänder på Stockholm C. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala C ställs in helt eller vänder i Knivsta. Buss ersätter. SLL:s pendeltåg vänder i Knivsta och bussar ersätter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar alternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. v19. M-To Ha-neds sth 40 km/h 200m Säy-Eby. |  | 11632
11633 | Uppsala Fyrspår Ombyggnad godsbangården Uppsala | U | U | U | 2028-05-08 | 0:20 | 2028-06-21 | 23:59 | 1079 | 39 | 1 | 1079 | 39 | 111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö1: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Ombyggnad Uppsala godsbangård. Ingen uppställning kan ske på gbg under denna avstängning. |  | 11633
11634 | Uppsala Fyrspår Grundläggning järnvägsbro,, Ballastrengöring och Underhåll Ö2, Ö3 Uppsala samt Ö9 Kn - U | (Kn) | Sam | (Kn) - Eby - Ned, Upp - Säy - Ned, Upp - U - Ned, Upp - Una - Enkel - Sam | 2028-06-04 | 17:00 | 2028-06-07 | 5:00 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Bro | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | X | [8 empty] | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr och söder om Uppsala C: Regionaltågen till/från Gävle vänder i Tierp/Örbyhus. Buss ersätter Tierp/Örbyhus-Uppsala C. Kontaktledningsbyte sker samtidigt Tierp -Samnan se TCR 11623. Regionaltågen till/från Eskilstuna/Sala vänder i Sala alternativt i Morgongåva och buss ersätter till/från Uppsala C. Regionaltåg som normalt går Gävle-Stockholm C-Linköping leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Alternativt ställs in Stockholm C-Gävle och vänder på Stockholm C. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala C ställs in helt eller vänder i Knivsta. Buss ersätter. SLL:s pendeltåg vänder i Knivsta och bussar ersätter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar alternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. v23 Ha-neds sth 40 km/h 300 m Säy-Eby O-L |  | 11634
11635 | Uppsala Fyrspår Rivning av växlar och inläsning | Säy | (Sam) | Säy - Ned, Upp - U - Ned, Upp - Una - Enkel - (Sam) | 2028-11-17 | 22:00 | 2028-11-19 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Växel | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | X | [8 empty] | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp norr och söder om Uppsala C: Regionaltågen till/från Gävle vänder i Tierp/Örbyhus. Buss ersätter Tierp/Örbyhus-Uppsala C. Kontaktledningsbyte sker samtidigt Samnan-Örbyhus se TCR 11622. Regionaltågen till/från Eskilstuna/Sala vänder i Sala alternativt i Morgongåva och buss ersätter till/från Uppsala C. Regionaltåg som normalt går Gävle-Stockholm C-Linköping leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Alternativt ställs in Stockholm C-Gävle och vänder på Stockholm C. Regionaltågen Stockholm C-Uppsala C ställs in helt eller vänder i Knivsta. Buss ersätter. SLL:s pendeltåg vänder i Knivsta och bussar ersätter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar alternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. |  | 11635
11636 | Uppsala Fyrspår Grundläggning järnvägsbro | Eby | U | Eby - Ned, Upp - Säy - Ned, Upp - U - Ned, Upp | 2028-10-13 | 22:00 | 2028-10-15 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Bro | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | X | [8 empty] | Förslag på hantering av trafiken när det är stopp söder om Uppsala C: Regionaltåg som normalt går Gävle-Stockholm C-Linköping leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Gångtidsförlängning: se nedan. Alternativt ställs in Stockholm C-Gävle och vänder på Stockholm C.​ Regionaltågen Stockholm C-Uppsala C ställs in helt eller vänder i Knivsta. Buss ersätter. SLL:s pendeltåg vänder i Knivsta och bussar ersätter. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1 timme och 30 minuter. Fjärrtågen till/från Dalarna omleds via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 minuter. Nattåg leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar alternativt via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 2 timmar och 30 minuter. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en förlängd gångtid på ca 3 timmar och 30 minuter. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (rundgång)-Rosersberg/Brista med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 3 timmar. Samplanerad med TCR 11638 Märsta Läs ihop med: L TCR 11787 Uh Myrbacken S TCR 11789 Uh Knivsta |  | 11636
11637 | Bevakningsuppdrag Svenska Kraftnät Skavstaby | Upv | Rs | Upv - 1N - Skby - 1N, 1U, 2N, 2U - Rs | 2028-11-11 | 3:00 | 2028-11-13 | 3:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Övrigt | X | [5 empty] | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | X | [8 empty] | Förslag på trafiklösning vid trafikavbrott Upplands Väsby-Skavstaby: Arlanda Express ställs in helt. Pendeltågen söderifrån vänder i Upplands Väsby. Pendeltågen norrifrån kan vända på Arlanda C. Bussar ersätter Upplands Väsby-Märsta/Arlanda C. Regionaltågen till/från Uppsala ställs in Märsta-Uppsala C-Märsta, eller ställs in helt. Buss ersätter. Regionaltågsresenärer till/från Uppsala C hänvisas troligtvis till SL-pendeltåg och buss Upplands Väsby-Arlanda C. Regionaltåg som normalt går Linköping-Stockholm C-Gävle leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 1.30h eller via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en något längre gångtidsförlängning. Alternativt ställs in Stockholm C-Gävle och vänder på Stockholm C. Fjärrtågen till/från Dalarna leds om via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 40 min. Alternativt leds om via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en uppskattad gångtidsförlängning på ca 45 min. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall kan ledas om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Stockholm C med en förlängd gångtid på ca 1. 30h alternativt via Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås-Stockholm C med en något längre gångtidsförlängning. Nattåg till/från övre Norrland och Jämtland (även fjärrtåg) kan omledas via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås (rundgång)-Stockholm C alternativt via Avky-Snt-Äbg-Kbä-Vå-Cst​ med en förlängd gångtid på ca 2h. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda med en förlängd gångtid på ca 2h. Alternativt kan viss godstrafik omledas via Gävle-Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda med en något längre gångtidsförlängning. Godstrafiken till/från Rosersberg/Brista till/från södra Sverige (t.ex. posttågen till/från Göteborg) kan ledas om via H-Kbä-Vå-Sl (rundgång) -U-Bra-Rs med förlängd gångtid 1.30h. |  | 11637
11638 | Spårbyte Märsta spår 3 och 4 | (Rs) | (Myn) | (Rs) - Bra - Ned - Mr - Ned, Upp - (Myn) | 2028-10-14 | 3:00 | 2028-10-16 | 3:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | Pendeltågen kan vända i Upplands Väsby alternativt i Rosersberg. Regionaltågen ställs in helt fram till S 14:00 pga fyra spår Uppsala, som stänger sträckan Myrbacken-Uppsala C i 40h F 22:00 – S 14:00 se TCR: 11636 Omledning över Arlanda och vändning i Knivsta går bra förutom natt mot L och S 00:00-05:00 se TCR: 11787 och 11789 då vändning på Arlanda C kan ske. Ha-neds sth 40 km/h inne i Märsta v2842 M 03:00-To 03:00 Läs ihop med TCR 11784 Ö15 Märsta |  | 11638
11640 | Bevakningsuppdrag Svenska Kraftnät, Dilationsbyte, Underhåll | (Tmö) | Kän | (Tmö) - Huv - Sub - Ned, Upp - Duo - Ned, Upp - Spå - 1N, 1U, 2N, 2U - Bkb - 1N, 1U, 2N, 2U - Jkb - 1N, 1U, 2N, 2U - Khä - Ned, Upp, 1N, 1U, 2N, 2U - Kän | 2028-04-29 | 2:30 | 2028-05-01 | 2:30 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [9 empty] | Läs ihop med TCR 11641 Under perioden L v2817 kl 02:30-M v2818 kl 02:30 (48h) är sträckan Tomteboda Övre - Kungsängen avstängd. Under perioden M v2818 kl 02:30-Ti v2818 kl 02:30 (24h) är sträckan Spånga-Kungsängen avstängd. Under dessa två perioder kan regionaltågen vända i Bålsta och buss ersätter till/från Stockholm C. Under den första perioden är pendeltågen inställda Stockholm City-Bålsta. Under den andra perioden är pendeltågen inställda Spånga-Bålsta. Ha-neds sth 40 km/h v18 M - To ca 1000 m Huv - Sub Samplanerad med TCR 11730 |  | 11640
11641 | Bevakningsuppdrag Svenska Kraftnät, Dilationsbyte | Spå | Kän | Spå - 1N, 1U, 2N, 2U - Bkb - 1N, 1U, 2N, 2U - Jkb - 1N, 1U, 2N, 2U - Khä - 1N, 1U, 2N, 2U - Kän | 2028-05-01 | 2:30 | 2028-05-02 | 2:30 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Diverse | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda | X |  |  | X |  | X | X | [9 empty] | TCR 11641 är en fortsättning på TCR 11640 gällande åtgärderna i Barkarby-Spånga Svenska Kraftnät samt åtgärden i Kungsängen-Kallhäll Byte av dilatationsanordningar. Samplanerad med TCR 11730 |  | 11641
11642 | Plattformsförlängning spår 2 & 3 (Gävle C) - (Tierp) | (Gä) | (Tip) | (Gä) - Ned, Upp - Bom - Upp, Ned - Sur - Upp, Ned - Mrm - Ned, Upp - Os - Ned, Upp - (Tip) | 2028-08-04 | 22:00 | 2028-08-07 | 5:00 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott (Gävle C) - (Tierp) Trafiken anpassas till före eller efter arbetet, alternativt omledning via Dalabanan/Godsstråket i mån av kapacitet. |  | 11642
11643 | Borlänge - (Avesta Krylbo) Utbyte av rangerställverk | Blgc | (Avky) | Blgc - Enkel - Sau - Enkel - Gtf - Enkel - St - Enkel - Vhy - Enkel - Hdm - Enkel - Luå - Enkel - Snb - Enkel - (Avky) | 2028-06-01 | 10:00 | 2028-06-03 | 18:00 | 56 | 0 | 1 | 56 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Borlänge - (Avesta Krylbo) Ej möjligt att trafikera Borlänge godsbangård spår 10-31. Möjligt att trafikera övriga spår. |  | 11643
11646 | Borlänge - (Avesta Krylbo) Utbyte av rangerställverk | Blgc | (Avky) | Blgc - Enkel - Sau - Enkel - Gtf - Enkel - St - Enkel - Vhy - Enkel - Hdm - Enkel - Luå - Enkel - Snb - Enkel - (Avky) | 2028-07-07 | 10:00 | 2028-07-09 | 2:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Borlänge - (Avesta Krylbo) Ej möjligt att trafikera Borlänge godsbangård spår 10-31. Möjligt att trafikera övriga spår. |  | 11646
11647 | Plattformsåtgärder och kontakledningsupprustning Eskilstuna C-Flens Övre-(Nyköping) | Et | (Nkc) | Et - Enkel - Skrp - Enkel - Hål - Enkel - Bgv - Enkel - Hnä - Enkel - Mlö - Enkel - Fsö - Enkel - (Fle) - Enkel - Sii - Enkel - Vre - Enkel - (Nkc) | 2028-03-25 | 1:00 | 2028-11-27 | 3:00 | 50 | 0 | 5 | 250 | 0 | 11100001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | Ö3: UTK | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott (Eskilstuna)-Flens Övre-(Nyköping), begränsad kapacitet Eskilstuna C. Förslag på trafikering vid trafikavbrott Eskilstuna C-Flens övre-Nyköping: Regionaltågen kan vända i Flen och Kolbäck. B​​uss ersätter. Godståg till/från Eskilstuna kan omledas via Hallsberg-Frövi-Valskog-Eskilstuna. Ståltågen kan ledas om via Eskilstuna-Kolbäck-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping​ (rundgång)-Oxelösund. I mån av kapacitet gäller på samtliga omledningar. |  | 11647
11648 | Samtidig infart ESIK Ransta | (Sl) | (Vån) | (Sl) - Enkel - Rt - Enkel - Tb - Enkel - (Vån) | 2028-06-26 | 0:00 | 2028-07-02 | 23:59 | 167 | 59 | 1 | 167 | 59 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö3: UTK | Signal | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott (Sala)-Tillberga. Regionaltågen kan vända i Västerås C och ersättas med buss. Godståg kan omledas via Storvik-Ludvika-Ställdalen-Frövi i mån av kapacitet. |  | 11648
11649 | Växelbyte två växlar på Pitebanan (Nyfors)-Piteå | Ptå | (Nyf) | Ptå - Amk - Enkel - (Nyf) - Enkel | 2028-05-26 | 23:00 | 2028-06-11 | 23:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 11100000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N2: UTK | Växel | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [14 empty] | 11649
11650 | Vägskyddsanläggningar (Långsele)-(Västeraspby) | (Lsl) | (Väy) | (Lsl) - Enkel - Stå - Enkel - Lkm - Enkel - (Väy) | 2028-08-12 | 12:00 | 2028-08-14 | 0:00 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N2: UTK | Övrigt | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [10 empty] | 11650
11652 | Läckkabel/Tunnelbelysning Ådalsbanan. Härnösand-(Västeraspby) | (Väy) | Hsd | (Väy) - Enkel - Dns - Enkel - Krf - Enkel - Fnö - Enkel - Spk - Enkel - Möl - Enkel - Svj - Enkel - Hsd | 2028-09-10 | 22:00 | 2028-10-08 | 6:00 | 8 | 0 | 28 | 224 | 0 | 11111111111111111111111111111 | Periodisk | Stor | X | Konsultation | N2: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 11652
11653 | ERTMS Ådal/Botnianan. (Sundsvall)-Gimonäs | Gim | (Suv) | Gim - Enkel - Sök - Enkel - Noe - Enkel - Hös - Enkel - Änö - Enkel - Non - Enkel - Nog - Enkel - Ruk - Enkel - Sbe - Enkel - Köa - Enkel - Humn - Enkel - Gia - Enkel - Hög - Enkel - Ara - Enkel - Ökn - Enkel - Ök - Enkel - Gån - Enkel - Bja - Enkel - Döe - Enkel - Häb - Enkel - Han - Enkel - Slm - Enkel - Väy - Enkel - Dns - Enkel - Krf - Enkel - Fnö - Enkel - Spk - Enkel - Möl - Enkel - Svj - Enkel - Hsd - Enkel - Hnl - Enkel - Hän - Enkel - Hsy - Enkel - Sårs - Enkel - Sen - Enkel - Slbk - Enkel - Trå - Enkel - Bia - Enkel - Nta - Enkel - (Suv) | 2028-02-25 | 9:00 | 2028-09-02 | 9:00 | 24 | 0 | 2 | 48 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N2: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X | Trafikavbrottet sträcker sig över tvärbanan Västeraspby-(Långsele). |  | 11653
11654 | Kapacitets/hastighetshöjande åtgärder. ERTMS. Ånge-Birsta | Åg | Bia | Åg - Enkel - Ei - Enkel - Cas - Enkel - Jbg - Enkel - Ljun - Enkel - Ft - Enkel - To - Enkel - Visk - Enkel - Std - Enkel - Nsö - Enkel - Vm - Enkel - Töv - Enkel - Nta - Enkel - Bia | 2028-09-02 | 9:00 | 2028-09-05 | 14:00 | 77 | 0 | 1 | 77 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N2: UTK | Övrigt | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 11654
11655 | Plattform Pilgrimsstad (Gällö)-(Brunflo). Kapacitetshöjande åtgärder (Östersund)-(Storflon) | Str | (Bä) | Str - Enkel - Ens - Enkel - Ånn - Enkel - Du - Enkel - Åre - Enkel - Un - Enkel - Jpn - Enkel - Mi - Enkel - Äfs - Enkel - Ma - Enkel - Tåv - Enkel - Nä - Enkel - Sfn - Enkel - Kroj - Enkel - Hmfs - Enkel - Ös - Enkel - Ope - Enkel - Bf - Enkel - Pl - Enkel - Gö - Enkel - Stv - Enkel - (Bä) | 2028-08-07 | 0:00 | 2028-08-14 | 0:00 | 168 | 0 | 1 | 168 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | N2: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [11 empty] | X | Denna TCR hör ihop åtgärdsmässigt med TCR 11657. Samplanerad med BaneNors arbeten. |  | 11655
11656 | Kontaktledningsupprustning Kälarne-Björnsjö | Bjö | Kln | Bjö - Enkel - Ge - Enkel - Msl - Enkel - Anö - Enkel - Käv - Enkel - Sop - Enkel - Hoå - Enkel - Ap - Enkel - Som - Enkel - Gnå - Enkel - Baö - Enkel - Slj - Enkel - Fsm - Enkel - Öså - Enkel - Lsl - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln | 2028-01-29 | 17:00 | 2028-11-27 | 5:00 | 36 | 0 | 8 | 288 | 0 | 1110000000000000000001110000000000000000000000000111000000000000000000000000011100000000000000000000000001110000000000000000000000000111000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N2: UTK | Kontaktledning | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Helgen v28 har trafikavbrottet utbredning Kälarne-Björnsjö. Övriga helger Kälarne-Holmån. |  | 11656
11657 | KTL-upprustning Källarne-(Vännäs) | (Vns) | (Åg) | (Vns) - Enkel - Dgm - Enkel - Hsö - Enkel - Hbä - Enkel - Öä - Enkel - Oxm - Enkel - Brs - Enkel - Nrs - Enkel - Thö - Enkel - Lnv - Enkel - Lmn - Enkel - Bj - Enkel - Bjö - Enkel - Ge - Enkel - Msl - Enkel - Anö - Enkel - Käv - Enkel - Sop - Enkel - Hoå - Enkel - Ap - Enkel - Som - Enkel - Gnå - Enkel - Baö - Enkel - Slj - Enkel - Fsm - Enkel - Öså - Enkel - Lsl - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln - Enkel - Övö - Enkel - Gsn - Enkel - Dk - Enkel - Ksg - Enkel - Ny - Enkel - Grö - Enkel - Bön - Enkel - Bä - Enkel - Bsb - Ned, Upp - Dy - Ned, Upp - Mdl - Ned, Upp - (Åg) | 2028-08-10 | 0:00 | 2028-08-14 | 0:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N2: UTK | Växel | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [10 empty] | 11657
11658 | KTL-upprustning Kälarne-Holmån | Hoå | Kln | Hoå - Enkel - Ap - Enkel - Som - Enkel - Gnå - Enkel - Baö - Enkel - Slj - Enkel - Fsm - Enkel - Öså - Enkel - Lsl - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln | 2028-10-20 | 0:00 | 2028-10-23 | 0:00 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N2: UTK | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [10 empty] | 11658
11659 | Byte dilationsanordningar Karsbäcken-Lidlund | Ldl | Krb | Ldl - Enkel - Krb | 2028-08-19 | 1:00 | 2028-08-21 | 1:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N2: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X | [14 empty] | 11659
11660 | Röån Brobyte (Forsmo)-(Tågsjöberg) | (Tsg) | (Fsm) | (Tsg) - Enkel - Btå - Enkel - Åd - Enkel - (Fsm) | 2028-08-10 | 0:00 | 2028-08-14 | 0:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N2: UTK | Bro | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [12 empty] | Denna TCR hör ihop åtgärdsmässigt med TCR 11657 |  | 11660
11663 | KTL-upprustning Kälarne-Holmån | Hoå | Kln | Hoå - Enkel - Ap - Enkel - Som - Enkel - Gnå - Enkel - Baö - Enkel - Slj - Enkel - Fsm - Enkel - Öså - Enkel - Lsl - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln | 2027-12-12 | 17:00 | 2028-12-09 | 1:00 | 8 | 0 | 290 | 2320 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111011111011111111111111111111101111111111111111111111111110111111111111111111111111111011111111111111111111111111101111111111100011110001111110111111111111111111111111111111100001111111111111111111100000000000000000000000000000000000001111111111000111111111111111111111111111111111101111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2: UTK | Kontaktledning | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [10 empty] | 11663
11663 | KTL-upprustning Kälarne-Holmån | Hoå | Kln | Hoå - Enkel - Ap - Enkel - Som - Enkel - Gnå - Enkel - Baö - Enkel - Slj - Enkel - Fsm - Enkel - Öså - Enkel - Lsl - Enkel - Hlm - Enkel - Ga - Enkel - Fgö - Enkel - Bsg - Enkel - Ru - Enkel - Sngå - Enkel - Hå - Enkel - Rob - Enkel - Vnt - Enkel - Kln | 2028-12-09 | 17:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 6 | 59 | 1 | 6 | 59 | 1 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N2: UTK | Kontaktledning | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [10 empty] | 11663
11681 | Servicefönster Underhåll Gnesta driftplats | Gn | Gn | Gn | 2028-04-15 | 0:00 | 2028-04-16 | 8:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: UTK | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Gnesta. Bör läsas med TCR 11625. Förslag på trafikering vid trafikavbrott i Gnesta: SL-pendeltåg Södertälje Centrum-Gnesta ställs in och buss ersätter. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C). Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö kan omledas via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås-Stockholm C. Vissa tåg till/från Malmö kan även omledas via Svealandsbanan (Eskilstuna C-Södertälje Syd Övre-Stockholm C). Riktningsbyte i Eskilstuna. Regionaltågen Linköping-Stockholm C-Gävle kan omledas via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje Syd Övre-Stockholm C. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg ställs in helt och Regionaltågen Stockholm C-Nyköping-Norrköping ställs in helt. Observera att snabbtågen bör multippelkopplas för att minska antalet tåglägen. Eventuellt behöver vissa regionaltåg ställas in på omledningssträckorna för att få plats med den långväga tågtrafiken. Godståg kan omledas via (Norvik/Älvsjö godsbangård/Tomteboda)-Västerås-Frövi-Hallsberg. Vissa godståg kan även omledas via Södertälje-Eskilstuna-Valskog-Hallsberg.​​ Observera att omledningarna är möjliga i mån av kapacitet. |  | 11681
11682 | Citybanan Injektering tunnlar | (Sst) | (Tmö) | (Sst) - Sci - Sod - (Tmö) | 2028-05-27 | 3:00 | 2028-05-29 | 3:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö1: UTK | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  |  | X | [11 empty] | ​Pendeltåg söderifrån kan vända på Stockholm Södra. Pendeltåg från Mälarbanan kan vända i Spånga och pendeltåg från OKB kan vända i Solna. Vissa pendeltåg kan omledas via Stockholm C. Kan då ej göra uppehåll på Stockholms Södra eller i Årstaberg. |  | 11682
11683 | Broarbeten och ballastrening växlar Hallsberg rangerbangård-(Laxå) | (Lå) | Hpn | (Lå) - Ned, Upp - Lln - Ned, Upp - Vt - Ned, Upp - Öj - Täl - Hrbg - Hpn | 2028-05-24 | 6:00 | 2028-05-29 | 6:00 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott (Hallsberg rangerbangård)-(Laxå). Begränsad kapacitet Hallsberg rangerbangård. Trafikavbrott Hallsberg Posten. Bör läsas med TCR 11431. Förslag på hur trafiken kan hanteras när sträckan Tälle-Laxå på VSB är avstängd: Godståg till/från Göteborg kan omledas via Hallsberg-Mjölby-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång). Godstrafik till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kil. Hela Ställdalen behöver lokalfriges vid rundgång. Snabbtågen kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping, alternativt via Alvesta-Borås-Herrljunga-Göteborg. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland vänder i Hallsberg och i Kristinehamn och buss ersätter. Alternativt leds om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil.​​ Regionaltågen vänder i Hallsberg och Falköping och bussar ersätter. Observera att omledningarna är möjliga i mån av kapacitet. |  | 11683
11684 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö14 | Öj | Hpbg | Öj - Täl - Hrbg - Hpbg | 2028-05-25 | 1:00 | 2028-05-26 | 5:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: UTK | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Begränsad kapacitet Östansjö-Hallsberg personbangård. Trafikavbrott för Hallsberg Posten. Bör läsas med TCR 11683. |  | 11684
11685 | Plankorsningsåtgärder Sikträsk | (Rsi) | (Gvc) | (Rsi) - Enkel - Kx - Enkel - Gy - Enkel - Lab - Enkel - Fjå - Enkel - Har - Enkel - Håk - Enkel - Lin - Enkel - Stk - Enkel - (Gvc) | 2028-07-14 | 22:00 | 2028-09-17 | 22:00 | 48 | 0 | 3 | 144 | 0 | 111000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Inställd | N3 | Övrigt | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Inställd före samråd X-12 T28. Åtgärden flyttad till annat år. |  | 11685
11688 | Samordnade åtgärder Gällivare C - (Buddbyn) | (Gvc) | (Bdn) | (Gvc) - Enkel - Kaa - Enkel - Hrt - Enkel - Rps - Enkel - Nrt - Enkel - Klv - Enkel - Ntv - Enkel - Kva - Enkel - Pc - Enkel - Mk - Enkel - Tet - Enkel - Nb - Enkel - Lkä - Enkel - Glt - Enkel - Stä - Enkel - Grs - Enkel - Lså - Enkel - Hfs - Enkel - (Bud) - Enkel - (Bdn) | 2028-05-14 | 22:00 | 2028-10-09 | 3:50 | 5 | 50 | 136 | 793 | 20 | 11111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111001111111111111111111111111111111110001111111111111111111111111001111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | N3: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Se även TCR 11426 och 11427 för de planerade helgavbrotten på sträckan (Gällivare C) - (Buddbyn) |  | 11688
11695 | Sundsvall Rangerbangård | Suc | Suc | Suc | 2028-06-26 | 0:00 | 2028-10-16 | 0:00 | 2688 | 0 | 1 | 2688 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | N1: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [12 empty] | Trafikavbrott Sundsvall rangerbangård. ​Trafikavbrott spår 5-18 samt utdrag. Under den här tiden kan man inte utföra växling på rangeringen pga införande av ERTMS. ​Under den här tiden kan man inte ank/avg från spår 7-18 och utdraget samt ej utföra växling på rangeringen pga införande av ERTMS. |  | 11695
11696 | Spår- och växelbyten Uppsala Norra – (Sala) | Una | (Sl) | Una - Enkel - Bna - Enkel - Jla - Enkel - Må - Enkel - Ist - Enkel - (Sl) | 2028-01-10 | 23:00 | 2028-12-01 | 4:30 | 5 | 30 | 182 | 1001 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000111111111111111111111111111111111111111111111111110001111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111011111101111110111111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö3: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hantering av trafiken när det är trafikavbrott Uppsala Norra-(Sala): Regionaltågen Uppsala-Sala ställas in och ersättas med buss. Fjärrtågen till/ från Dalarna omleds via Sala-Västerås C (rundgång)-Stockholm C, Avesta Krylbo-Snyten-Ängelsberg-Kolbäck-Västerås C-Stockholm C, alternativt är via Gävle och Ostkustbanan till/från Stockholm. Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolbäck-Västerås-Tomteboda (-Värtan), alternativt via Avesta Krylbo-Sala-Västerås Västra (rundgång)-Tomteboda (-Värtan). I mån av kapacitet gäller på samtliga omledningar. Hastighetsnedsättning 80 km/h i 7000 meter hela tågplan. Läs tillsammans med TCR 10108. |  | 11696
11699 | Uppsala Fyrspår Pelarförstärkning Uppsala - Ekeby nedspår | Säy | U | Säy - Ned - U | 2028-06-26 | 0:00 | 2028-08-13 | 23:59 | 1175 | 59 | 1 | 1175 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | Ö1: | Diverse | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Enkelspårsdrift Uppsala - Säby |  | 11699
11700 | Projekt Ostlänken och Bullerskyddsarbete (Åby Södra)-(Järna) | Åbs | (Jn) | Åbs - Enkel - Gtå - Enkel - Kon - Enkel - Åba - Enkel - Jår - Enkel - Ebg - Enkel - Nkc - Enkel - Ssa - Enkel - Tba - Enkel - Lre - Enkel - Vhd - Enkel - Hlö - Enkel - (Jn) | 2028-04-12 | 20:00 | 2028-04-18 | 5:00 | 129 | 0 | 1 | 129 | 0 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö2: UTK | Diverse |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras när det är trafikavbrott (Åby Södra)-(Järna): Regionaltågen Linköping-Stockholm C-Gävle kan omledas via Flen-Eskilstuna (riktningsbyte)-Södertälje Syd Övre-Stockholm C. När Södertälje Syd Övre är stängt (TCR 11818) kan omledning ske via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Mälarbanan. Regionaltågen Stockholm C-Nyköping-Norrköping ställs in helt. Eventuellt behöver vissa regionaltåg ställas in på omledningssträckorna för att få plats med den långväga tågtrafiken. I mån av kapacitet gäller på samtliga omledningar. Läs tillsammans med TCR 11625. |  | 11700
11701 | Projekt Ostlänken och Kabelsänkning Norrköping-Fiskeby | (Åbs) | (Kms) | (Åbs) - Ned, Upp - Nr - Ned, Upp - Fi - Ned, Upp - (Kms) | 2028-09-06 | 22:00 | 2028-09-10 | 14:00 | 88 | 0 | 1 | 88 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Norrköping-Fiskeby: Snabbtågen leds om via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm. Observera att vissa snabbtåg kan behöva multippelkopplas och trafiken reduceras eftersom kapaciteten på omledningssträckan är vid vissa tidpunkter begränsad. Även fjärrtåg till/från Stockholm C kan omledas via Hallsberg. Vissa fjärr- och regionaltåg kan vända i Linköping respektive Katrineholm och Nyköping alt Kolmården och ersätts med buss. Pendeltågstrafiken ställs in mellan Norrköping och Kimstad och ersätts med buss. Viss pendeltågstrafik mellan Mjölby och Motala kan behöva ställas in för att få plats med den omledda trafiken. Godstrafik kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm. I mån av kapacitet gäller på samtliga omledningar. Det finns inte möjlighet till uppställning, förutom på spår 4AB. |  | 11701
11702 | Projekt Ostlänken Norrköping | (Åbs) | (Fi) | (Åbs) - Ned, Upp - Nr - Ned, Upp - (Fi) | 2028-10-06 | 22:00 | 2028-10-09 | 5:00 | 55 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras när det är trafikavbrott Norrköping: Snabbtågen leds om via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm. Observera att vissa snabbtåg kan behöva multippelkopplas och trafiken reduceras eftersom kapaciteten på omledningssträckan är vid vissa tidpunkter begränsad. Även fjärrtåg till/från Stockholm C kan omledas via Hallsberg. Vissa fjärr- och regionaltåg kan vända i Linköping respektive Katrineholm och Nyköping alt Kolmården och ersätts med buss. Pendeltågstrafiken ställs in mellan Norrköping och Kimstad och ersätts med buss. Viss pendeltågstrafik mellan Mjölby och Motala kan behöva ställas in för att få plats med den omledda trafiken. Godstrafik kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm. När sträckan mellan Hallsberg-Katrineholm är stängd kan omledning ske via Mjölby-Hallsberg-Örebro-Arboga. I mån av kapacitet gäller på samtliga omledningar. Det finns inte möjlighet till uppställning, förutom på spår 4AB. |  | 11702
11703 | Projekt Ostlänken Norrköping | (Åbs) | (Fi) | (Åbs) - Ned, Upp - Nr - Ned, Upp - (Fi) | 2028-06-16 | 22:00 | 2028-06-18 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö2: UTK | Övrigt | X | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras när det är trafikavbrott (Norrköping)-(Åby Södra), begränsad kapacitet inne i Norrköping och enkelspårsdrift mellan Norrköping och Fiskeby: Snabbtågen leds om via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm. Observera att vissa snabbtåg kan behöva multippelkopplas och trafiken reduceras eftersom kapaciteten på omledningssträckan är vid vissa tidpunkter begränsad. Även fjärrtåg till/från Stockholm C kan omledas via Hallsberg. Vissa fjärr- och regionaltåg kan vända i Katrineholm och Nyköping alt Kolmården och ersätts med buss. Viss pendeltågstrafik mellan Mjölby och Motala kan behöva ställas in för att få plats med den omledda trafiken. Godstrafik kan omledas via Mjölby-Hallsberg-Katrineholm. När sträckan mellan Hallsberg-Katrineholm är stängd kan omledning ske via Mjölby-Hallsberg-Örebro-Arboga. I mån av kapacitet gäller på samtliga omledningar. Uppställning är möjlig, med strömavtagare nere. |  | 11703
11705 | Servicefönster Underhåll Norrköping Ö5 | Nr | Nr | Nr | 2028-06-18 | 0:00 | 2028-06-18 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö2: UTK | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Samplanerad med TCR 11703. Trafikavbrott Åby Södra-Norrköping och begränsad kapacitet i Norrköping. |  | 11705
11706 | Utbyte radioblockeringssystem (Linköping)-Rimforsa | (Lp) | Rf | (Lp) - Enkel - Tn - Hj - Enkel - Suf - Bsä - Enkel - Bsp - Brk - Gäd - Oph - Rfb - Rf | 2028-11-24 | 22:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 361 | 59 | 1 | 361 | 59 | 1111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | Ö2: UTK | Övrigt | [8 empty] | Båda |  |  |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott (Linköping)-Rimforsa. Bussar ersätter tågtrafiken på sträckan. |  | 11706
11712 | Servicefönster Underhåll (Brattheden)-(Kolbäck) | (Brh) | (Kbä) | (Brh) - Enkel - Rmn - Shr - Enkel - Hh - Enkel - (Kbä) | 2028-07-02 | 23:00 | 2028-07-23 | 5:00 | 6 | 0 | 21 | 126 | 0 | 1111111111111111111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö3: UTK | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott (Brattheden)-(Kolbäck). Förslag på hur tågtrafiken kan hanteras: ​​Regionaltågstrafiken ställs in ersätts med buss. Godstrafiken kan omledas via Snyten-Frövi, Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Kolbäck alternativt Storvik-Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi i mån av kapacitet. Läs tillsammans med TCR 10329. |  | 11712
11728 | IKT Styrområde Citybanan | (Sst) | Tmö | (Sst) - Sci - Sod - Tmö | 2028-04-14 | 9:00 | 2028-04-14 | 16:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: UTK | Övrigt |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  |  | X | [11 empty] | Samplanerad med långrälsbyte TCR 11627 |  | 11728
11730 | IKT Styrområde Sunbyberg-Kallhäll | (Tmö) | (Kän) | (Tmö) - Huv - Sub - Ned, Upp - Duo - Ned, Upp - Spå - 1N, 1U, 2N, 2U - Bkb - 1N, 1U, 2N, 2U - Jkb - 1N, 1U, 2N, 2U - Khä - 1N, 1U, 2N, 2U - (Kän) | 2028-04-30 | 22:30 | 2028-05-01 | 4:20 | 5 | 50 | 1 | 5 | 50 | 11 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: UTK | Övrigt | X | X | [6 empty] | Båda | [16 empty] | Samplanerad med TCR 11640, 11641 |  | 11730
11736 | Servicefönster Underhåll (Falköping)-Herrljunga C | (Fkc) | (Hrv) | (Fkc) - Ned, Upp - Fby - Ned, Upp - Kä - Ned, Upp - Hrc - (Hrv) | 2028-10-08 | 0:00 | 2028-10-08 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: UTK | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Falköping)-Herrljunga C Omledning Laxå-Kil-Göteborg Läs ihop med TCR 11429, 11442 & 11965 |  | 11736
11737 | Servicefönster Underhåll (Herrljunga C)-(Alingsås) | (Hrc) | (A) | (Hrc) - Hrv - Ned, Upp - Vgå - Ned, Upp - Agg - Ned, Upp - (A) | 2028-10-07 | 0:00 | 2028-10-07 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: UTK | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Herrljunga C)-(Alingsås) Omledning via Herrljunga-Öxnered-Göteborg alt. Laxå-Kil-Göteborg Läs ihop med TCR 11442 & 11429 |  | 11737
11738 | Samordnade åtgärder Haparandabanan | (Bud) | Hp | (Bud) - Enkel - Huö - Enkel - Nml - Enkel - Brå - Enkel - Gen - Enkel - Sbä - Enkel - Mjv - Enkel - Bet - Enkel - Koj - Enkel - Ran - Enkel - Klx - Enkel - Ben - Enkel - Set - Enkel - Vsk - Enkel - Kei - Enkel - Hp | 2028-05-26 | 22:30 | 2028-10-23 | 4:30 | 54 | 0 | 3 | 162 | 0 | 1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N3: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Vecka 33 samordnad med TCR 11427 Malmbanan och TCR 11584 Luleå, då inkluderas även Buddbyn. |  | 11738
11752 | Sundsvall spår 30-34 | Suc | Suc | Suc | 2027-12-12 | 0:00 | 2028-10-10 | 0:00 | 7272 | 0 | 1 | 7272 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | N1 | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Sundsvall spår 30-34 Ingen uppställning tillgänglig. |  | 11752
11756 | Ingen mötesmöjlighet Murjek, spår 1 och 2 stängt | Mk | Mk | Mk | 2028-08-21 | 10:00 | 2028-10-09 | 0:00 | 1166 | 0 | 1 | 1166 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | N3 | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Konstruktionsförutsättning. Endast spår 3 öppet för trafik. |  | 11756
11757 | Ingen mötesmöjlighet Murjek, spår 2 och 3 stängt | Mk | Mk | Mk | 2028-05-15 | 0:00 | 2028-08-18 | 22:00 | 2302 | 0 | 1 | 2302 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | N3 | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Konstruktionsförutsättning. Endast spår 1 öppet för trafik. |  | 11757
11758 | Begränsad framkomlighet Nattavaara | Ntv | Ntv | Ntv | 2027-12-12 | 0:00 | 2028-07-14 | 22:00 | 5182 | 0 | 1 | 5182 | 0 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | N3 | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Konstruktionsförutsättning. Spår 1 stängt, möjligt att trafikera spår 2 och 3. |  | 11758
11759 | Ingen mötesmöjlighet Nattavaara | Ntv | Ntv | Ntv | 2028-07-16 | 22:00 | 2028-09-15 | 22:00 | 1464 | 0 | 1 | 1464 | 0 | 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | N3 | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Konstruktionsförutsättning. Endast spår 1 öppet för trafik. |  | 11759
11760 | Ingen mötesmöjlighet Nuortikon | Nrt | Nrt | Nrt | 2028-07-16 | 22:00 | 2028-08-18 | 22:00 | 792 | 0 | 1 | 792 | 0 | 1111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | N3 | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Konstruktionsförutsättning. Endast spår 1 öppet för trafik. |  | 11760
11771 | Norrbotniabanan: AT-ombyggnad och 20 kV hjälpkraft (Bastuträsk)-(Skelleftehamns Övre) | (Söv) | (Bst) | (Söv) - Enkel - Uvn - Enkel - Gse - Enkel - Hsb - Enkel - Skl - Enkel - Ffs - Enkel - (Bst) | 2028-08-18 | 18:15 | 2028-09-17 | 18:15 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 1110000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | N2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [12 empty] | Denna TCR hör ihop åtgärdsmässigt med: TCR 10297 |  | 11771
11772 | Kapacitets/hastighetshöjande åtgärder Ånge-Nacksta | Åg | Nta | Åg - Enkel - Ei - Enkel - Cas - Enkel - Jbg - Enkel - Ljun - Enkel - Ft - Enkel - To - Enkel - Visk - Enkel - Std - Enkel - Nsö - Enkel - Vm - Enkel - Töv - Enkel - Nta | 2028-09-09 | 16:00 | 2028-09-10 | 16:00 | 24 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N2: UTK | Övrigt | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 11772
11773 | Röån Brobyte (Forsmo)-(Tågsjöberg) | (Tsg) | (Fsm) | (Tsg) - Enkel - Btå - Enkel - Åd - Enkel - (Fsm) | 2028-06-10 | 17:00 | 2028-06-12 | 5:00 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N2: UTK | Bro | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [14 empty] | 11773
11784 | Underhåll Rosersberg - (Märsta) Ö15 | (Bra) | Mr | (Bra) - Upp - Mr | 2028-10-14 | 10:00 | 2028-10-15 | 17:30 | 7 | 30 | 2 | 15 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: UTK | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott pga att den är samplanerad med Spårbyte Märsta spår 3,4 se TCR 11638 |  | 11784
11787 | Underhåll Myrbacken Ö3 | (Arnn) | (Kn) | (Arnn) - Myn - Ned, Upp - (Kn) | 2028-10-14 | 0:00 | 2028-10-14 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: UTK | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Pendeltåg kan vända i Märsta fram till kl 03:00 då TCR 11638 startar. Samplanerat med TCR 11636 i Uppsala |  | 11787
11789 | Underhåll Knivsta Ö8 | Kn | Kn | Kn - Ned, Upp | 2028-10-15 | 0:00 | 2028-10-15 | 5:00 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | Ö1: UTK | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott Knivsta. Går att vända på Arlanda. Samplanerat med TCR 11638 Märsta och TCR 11636 Uppsala |  | 11789
11818 | Ostlänken signalprovning Påsk | (Alä) | (Flb) | (Alä) - Söö - Ned, Upp - Msj - Ned, Upp - Bjn - Ned, Upp - (Flb) | 2028-04-15 | 19:00 | 2028-04-16 | 11:00 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö1: UTK | Underhåll | X | X | [6 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [8 empty] | Grödingebanan stängd dessa timmar, omledning via Mälarbanan. Samplanerad med TCR 11625 |  | 11818
11823 | Luleå bangårdsombyggnad | Le | Le | Le | 2028-08-22 | 1:30 | 2028-09-01 | 1:30 | 240 | 0 | 1 | 240 | 0 | 11111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | N3 | Diverse |  | X |  |  |  | X | X |  | Båda |  | X | X | X | [10 empty] | X | X | Luleå bangårdsombyggnad pågår vecka 16-42 2028 och trafikpåverkan kommer att variera under perioden. Under hela perioden är resandeutbyte i Luleå inte möjligt. Resandetåg behöver därför ersättas med annat trafikslag på sträckan Luleå-Notviken, alternativ Luleå-Boden. Se även TCR 10308, 10309, 11584. Vecka 34 tisdag - vecka 35 fredag är samtliga rangerspår och spår till Cementa avstängda. Genomgående trafikering av godståg till/från Malmbangården möjlig via spår 6. |  | 11823
11844 | Plattformsförlängning | (Bsc) | (Vbgb) | (Bsc) - Enkel - Vfo - Enkel - See - Enkel - Hre - Enkel - Jäy - Enkel - Vdi - Enkel - (Vbgb) | 2028-05-12 | 22:00 | 2028-10-23 | 5:00 | 55 | 0 | 10 | 550 | 0 | 111100000000001111000000000011110000000000000000011110000000000000000000000000000000000000011110000000000111100000000001111000000000011110000000000111100000000001111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Borås)-(Varberg) |  | 11844
11845 | Nuva Skälebol-Kornsjö, Nuva Skälebol-Bäckefors, Opto 2.0 Öxnered-Kornsjö | (Kogr) | (Skbl) | (Kogr) - Enkel - Mon - Enkel - Ed - Enkel - Bäf - Enkel - Drt - Enkel - Rås - Enkel - (Skbl) | 2028-06-12 | 0:00 | 2028-06-19 | 0:00 | 168 | 0 | 1 | 168 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö). Bör läsas tillsammans med TCR 10181 och TCR 11932. Trafik kan ledas om via Charlottenberg. |  | 11845
11846 | Plankorsningsåtgärder, plattformsövergång Mellerud | (Kpm) | (Erk) | (Kpm) - Enkel - Ml - Enkel - (Erk) | 2028-11-24 | 22:00 | 2028-11-26 | 14:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Köpmannebro)-(Erikstad). Trafik kan omledas via Göteborg-Laxå-Kil. |  | 11846
11847 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö8 | På | Hrbg | På - Hpbg - Upp - Hrbg | 2028-07-03 | 1:00 | 2028-07-03 | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | Ö: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Enkelspårsdrift Pålsboda - Hallsberg rangerbangård. Bör läsas med TCR 10188. |  | 11847
11848 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö10 | På | Hrbg | På - Hpbg - Ned - Hrbg | 2028-07-07 | 1:00 | 2028-07-07 | 7:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: UTK | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Hallsberg personbangård-Skymossen, enkelspårsdrift Pålsboda - Hallsberg rangerbangård. Bör läsas med TCR 10188. |  | 11848
11849 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö11 | På | Skms | På - Hpbg - Ned - Hrbg - Skms | 2028-07-07 | 23:00 | 2028-07-09 | 3:00 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | Ö: UTK | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Hallsberg personbangård-Skymossen, enkelspårsdrift Pålsboda - Hallsberg rangerbangård. Bör läsas med TCR 10188. |  | 11849
11850 | Besiktning samt besiktningsåtgärder | (Bsc) | (Vbgb) | (Bsc) - Enkel - Vfo - Enkel - See - Enkel - Hre - Enkel - Jäy - Enkel - Vdi - Enkel - (Vbgb) | 2028-11-04 | 8:00 | 2028-11-04 | 16:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Borås)-(Varberg). |  | 11850
11851 | Ottebol gård vägbro, Hammarsborg Utbyte, Stenbacka vägbro | (Cg) | (Ar) | (Cg) - Enkel - Åt - Enkel - Ot - Enkel - (Ar) | 2028-04-15 | 0:00 | 2028-04-16 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Charlottenberg)-(Arvika). Bör läsas tillsammans med TCR 11933. Trafik kan ledas om via Kornsjö. |  | 11851
11852 | Ottebol gård vägbro, Hammarsborg Utbyte, Stenbacka vägbro | (Cg) | (Ar) | (Cg) - Enkel - Åt - Enkel - Ot - Enkel - (Ar) | 2028-07-19 | 0:00 | 2028-07-22 | 23:59 | 95 | 59 | 1 | 95 | 59 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Charlottenberg)-(Arvika). Bör läsas tillsammans med TCR 11933. Trafik kan ledas om via Kornsjö. |  | 11852
11853 | Uppgradering plankorsningar | (Håp) | (Lkp) | (Håp) - Enkel - Jps - Enkel - Lve - Enkel - (Lkp) | 2028-05-06 | 5:00 | 2028-05-29 | 5:00 | 48 | 0 | 2 | 96 | 0 | 111000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Håkantorp)-(Lidköping). |  | 11853
11855 | Ottebol gård vägbro, Hammarsborg Utbyte, Stenbacka vägbro | (Cg) | (Ar) | (Cg) - Enkel - Åt - Enkel - Ot - Enkel - (Ar) | 2028-09-22 | 0:00 | 2028-09-24 | 23:59 | 71 | 59 | 1 | 71 | 59 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Charlottenberg)-(Arvika). Bör läsas tillsammans med TCR 11933. Trafik kan ledas om via Kornsjö. |  | 11855
11858 | Spår- och kontaktledningsupprustning (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2028-04-14 | 0:00 | 2028-04-18 | 5:00 | 101 | 0 | 1 | 101 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | En lucka i arbetet söndag mellan 02:00-05:00 för att släppa fram Hitachi. Förslag på hantering av trafiken när bägge spåren är avstängda sträckan Hallsberg-Katrineholm: Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C). Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm och bussar ersätter. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via-Västerås-Frövi-Hallsberg. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg. Vissa godståg, t.ex. när det är avstängt samtidigt väster om Hallsberg, kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång). Observera att omledningarna är möjliga i mån av kapacitet. |  | 11858
11859 | ERTMS SO Hallsberg införande ATC mellansteg (Skymossen)-(Hallsberg personbangård) | (Skms) | Hpbg | (Skms) - Enkel - Hpbg | 2028-07-29 | 23:00 | 2028-08-07 | 5:00 | 198 | 0 | 1 | 198 | 0 | 1111111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Diverse | [5 empty] | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [8 empty] | X | Trafikavbrott (Skymossen)-(Hallsberg personbangård). Begränsad kapacitet i Hallsberg personbangård. Bör läsas med TCR 11911 och 11912. Trafiken kan omledas via Södra stambanan, samt via Mälarbanan i mån av kapacitet. |  | 11859
11861 | Servicefönster Trafikavbrott | (Fabp) | (Hdc) | (Fabp) - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - Fur - Ned, Upp - (Hdc) | 2028-11-20 | 22:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 457 | 59 | 1 | 457 | 59 | 11111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Falkenberg)-(Halmstad C). Omledning via Värnamo-Borås-Herrjunga eller Jönköpingsbanan. Bör läsas med TCR 10109, TCR 11870, TCR 11952, TCR 11922 |  | 11861
11862 | Underhåll spår och växel | Fhm | Mst | Fhm - Enkel - Lnå - Enkel - Mst | 2028-06-03 | 0:00 | 2028-06-04 | 12:00 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Växel | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Mariestad) - (Forshem) Läs ihop med TCR 11993. |  | 11862
11866 | Opto 2.0 Ställdalen-Kil | (Kil) | Stl | (Kil) - Enkel - Sdm - Enkel - Gdl - Enkel - Dgö - Enkel - Nka - Enkel - Hlt - Enkel - Ghyn - Enkel - Hlf - Enkel - Keb - Enkel - Stl | 2028-09-16 | 7:00 | 2028-09-20 | 7:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-Ställdalen. Öppet för trafik Kil-Laxå-Hallsberg-Avesta Krylbo-Storvik. |  | 11866
11867 | Plattformsförlängning Vänersborg ettårsjustering | (Öx) | (Vag) | (Öx) - Enkel - Vg - Enkel - (Vag) | 2028-09-15 | 22:00 | 2028-09-17 | 22:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott (Öxnered)-(Vargön). Resandetåg kan vända i Vargön samt Öxnered. Godståg omleds via Norge/Vänerbanan. |  | 11867
11868 | Sunne plankorsning | (Rts) | (Lyv) | (Rts) - Enkel - Sun - Enkel - (Lyv) | 2028-09-29 | 0:00 | 2028-10-01 | 23:59 | 71 | 59 | 1 | 71 | 59 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [8 empty] | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott (Rottnesros)-(Lysvik). Bör läsas tillsammans med TCR 11936. |  | 11868
11869 | Spår- och kontaktledningsupprustning (Hallsberg)-(Katrineholm) | (Hpbg) | (K) | (Hpbg) - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Km - Ned, Upp - Hgö - Ned, Upp - Vr - Ned, Upp - Bt - Ned, Upp - (K) | 2028-05-25 | 0:00 | 2028-05-28 | 23:30 | 95 | 30 | 1 | 95 | 30 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | En lucka i arbetet söndag mellan 02:00-06:00 för att släppa fram Hitachi. Förslag på hantering av trafiken när bägge spåren är avstängda sträckan Hallsberg-Katrineholm: Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C). Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm och bussar ersätter. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via Västerås-Frövi-Hallsberg. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg. Vissa godståg, t.ex. när det är avstängt samtidigt väster om Hallsberg, kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång). Observera att omledningarna är möjliga i mån av kapacitet. |  | 11869
11870 | Byte DKV samt kontaktledningsarbete | Fur | (Ea) | Fur - Hdc - (Hdr) - Kst - Ned, Upp - (Ea) | 2028-11-20 | 22:00 | 2028-11-27 | 5:00 | 151 | 0 | 1 | 151 | 0 | 11111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Furet-(Eldsberga). Omledning via Värnamo-Borås-Herrljunga eller Jönköpingsbanan. Bör läsas med TCR 10861, TCR 10109, TCR 11952 och TCR 11922 |  | 11870
11871 | Utföra provisoriet i Sjömarken | (Knl) | (Sae) | (Knl) - Bsc - Enkel - (Sae) | 2028-04-01 | 20:30 | 2028-04-02 | 16:30 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Borås C. Omledning via Västkustbanan eller Jönköpingsbanan. Bör läsas med TCR 9863 |  | 11871
11911 | ERTMS SO Hallsberg införande ATC mellansteg Hallsberg personbangård-Pålsboda | Hpbg | På | Hpbg - Upp - På | 2028-08-01 | 23:00 | 2028-08-07 | 5:00 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Diverse | [8 empty] | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Pålsboda-Hallsberg personbangård. Begränsad kapacitet i Hallsberg personbangård. Bör läsas med TCR 11912 och 11859. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C). Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm och bussar ersätter. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via Västerås-Frövi-Hallsberg. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg. Vissa godståg, t.ex. när det är avstängt samtidigt väster om Hallsberg, kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång). Observera att omledningarna är möjliga i mån av kapacitet. |  | 11911
11912 | ERTMS SO införande ATC mellansteg Hallsberg | Vt | Öb | Vt - Ned, Upp - Öj - Ned, Upp - Täl - Hrbg - Skms - Å - Enkel - Skm - Ned, Upp - Lmo - Ned, Upp - Jho - Ned, Upp - Hpbg - Ned, Upp - På - Ned, Upp - Shd - Ned, Upp - Kla - Ned, Upp - Ms - Ned, Upp - Öb | 2028-08-02 | 23:00 | 2028-08-07 | 5:00 | 102 | 0 | 1 | 102 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | Ö: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Vretstorp-Hallsberg-Pålsboda, Jakobshyttan - Hallsberg, Örebro Södra - Hallsberg. Bör läsas med TCR 11911 och 11859. Förslag på hur trafiken kan hanteras: Från O 2/8 kl 23 till M 7/8 kl 05, kan inga tåg (varken godståg eller persontåg) ankomma eller avgå Hallsberg. Godstrafik till/från Borlänge kan gå via Öxnered-Kil-Ställdalen. Godståg till/från Göteborg utan växling i Hallsberg kan omledas via Öxnered-Kil-Ställdalen-Ludvika-Borlänge-Storvik. Godståg till/från Värmland kan omledas via Ställdalen (rundgång)-Kristinehamn/Kil. Hela Ställdalen behöver lokalfriges vid rundgång. ​​​Godståg till/från Södra stambanan kan omledas via Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Snyten-Avesta Krylbo alternativt via Eskilstuna-Frövi-Ställdalen-Borlänge-Storvik. Snabbtågen på VSB kan omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö-Falköping, alternativt via Alvesta-Borås-Varberg/Herrljunga-Göteborg. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Värmland kan ledas om via Svealandsbanan och Frövi-Ställdalen-Kil. Obs att sträckan Kil-Charlottenberg är avstängt under tre dygn under denna period. Regionaltågen kan vända på Örebro C och Falköping. Bussar ersätter. Regionaltågen ställs in sträckan Motala-Hallsberg-Örebro C och ersätts med buss. Observera att omledningarna är möjliga i mån av kapacitet. |  | 11912
11915 | Servicefönster Underhåll Hallsberg PBG Ö13 | På | Hrbg | På - Hpbg - Ned, Upp - Hrbg | 2028-07-10 | 0:00 | 2028-07-10 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | Ö: UTK | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Trafikavbrott Hallsberg personbangård-Pålsboda samt Hallsberg personbangård-Skymossen. Bör läsas med TCR 10188. Snabb- och fjärrtåg till/från Göteborg och Värmland kan omledas via Mälarbanan (Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C). Det finns även möjlighet att omleda tåg via Hallsberg-Örebro-Valskog-Eskilstuna-Södertälje Syd-Stockholm C. Vissa snabbtåg kan behövas multippelkopplas för att minska antalet tåglägen på omledningssträckorna. Regionaltågen Stockholm C-Hallsberg kan vända i Katrineholm och bussar ersätter. Godståg (Norvik/Älvsjö godsbagård/Tomteboda) kan omledas via Västerås-Frövi-Hallsberg. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen) via (Rosersberg)-Eskilstuna-Valskog-Hovsta-Hallsberg. Vissa godståg, t.ex. när det är avstängt samtidigt väster om Hallsberg, kan behöva omledas via Katrineholm-Norrköping-Nässjö (rundgång)-Falköping (rundgång). Observera att omledningarna är möjliga i mån av kapacitet. |  | 11915
11920 | Broarbeten Lundbyleden | (Gk) | (Sve) | (Gk) - Enkel - (Sve) | 2028-04-13 | 22:00 | 2028-04-17 | 13:00 | 87 | 0 | 1 | 87 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Bro | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-(Säve). |  | 11920
11922 | ERTMS förberedande tvärkanalisation | Fabp | Fabp | Fabp | 2028-11-26 | 23:00 | 2028-12-04 | 5:00 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Falkenberg. Omledning via Värnamo-Borås-Herrljunga eller Jönköpingsbanan. Bör läsas med TCR 11861,TCR 11870 och TCR 10109 |  | 11922
11927 | Laxå Bangårdsombyggnad | Lå | Lå | Lå | 2028-03-01 | 0:00 | 2028-04-17 | 23:59 | 1151 | 59 | 1 | 1151 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Diverse |  | X |  |  |  | X | X |  | Normal | [16 empty] | Spår 4-8 avstängda |  | 11927
11930 | Laxå Bangårdsombyggnad | Lå | Lå | Lå | 2028-04-18 | 0:00 | 2028-08-06 | 23:59 | 2663 | 59 | 1 | 2663 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: | Diverse |  | X |  |  |  | X | X |  | Normal | [16 empty] | Spår 3-8 avstängda |  | 11930
11931 | För- och efterarbeten Projekt Ostlänken Norrköping-(Åby Södra) | Nr | (Åbs) | Nr - Ned, Upp - (Åbs) | 2028-03-01 | 1:00 | 2028-12-08 | 5:00 | 4 | 0 | 188 | 752 | 0 | 1110011111001111100111110011111001111100111100001111001111100011110011111001111100111000011111001011100111110011100001111100111110011111001111100111110011000000111100111110011111001111100111000011111001111100111110011111000111100111110011111001111100111110011111001111100111110011111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Övrigt | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Enkelspårsdrift Norrköping-(Åby Södra). Uppspår jämna veckor. Nedspår udda veckor. |  | 11931
11932 | Opto 2.0 Öxnered-Kornsjö, Nuva Skälebol-Kornsjö, Nuva Skälebol-Bäckefors | (Kogr) | (Skbl) | (Kogr) - Enkel - Mon - Enkel - Ed - Enkel - Bäf - Enkel - Drt - Enkel - Rås - Enkel - (Skbl) | 2028-06-08 | 22:00 | 2028-06-19 | 6:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 111110000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Skälebol)-(Kornsjö). Bör läsas tillsammans med TCR 10181 och TCR 11845. Trafik kan ledas om via Charlottenberg. |  | 11932
11933 | Servicefönster Underhåll (Kil)-Charlottenberg | (Kil) | Cg | (Kil) - Enkel - Fgå - Enkel - Hbd - Enkel - Bu - Enkel - En - Enkel - Ar - Enkel - Ot - Enkel - Åt - Enkel - Cg | 2028-04-15 | 9:00 | 2028-09-24 | 17:00 | 8 | 0 | 9 | 72 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | V: UTK | Underhåll | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Kil)-Charlottenberg. Bör läsas tillsammans med TCR 11851, TCR 11852 och TCR 11855. Trafik kan ledas om via Kornsjö. |  | 11933
11936 | Servicefönster Underhåll Torsby-(Kil) | (Kil) | Toy | (Kil) - Enkel - Bäb - Enkel - Rts - Enkel - Sun - Enkel - Lyv - Enkel - Toy | 2028-09-29 | 7:00 | 2028-09-29 | 15:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | V: UTK | Underhåll | [8 empty] | Båda |  | X |  | X | [11 empty] | X | Trafikavbrott (Kil)-Torsby. Bör läsas tillsammans med TCR 11868. |  | 11936
11948 | Servicefönster / Underhåll 40h Trafikavbrott Hässleholm-Lund | (Hm) | (Lu) | (Hm) - Mlb - Ned, Upp - Väd - Ned, Upp - Tö - Ned, Upp - Hö - Ned, Upp - Sg - Ned, Upp - E - Ned, Upp - Dat - Ned, Upp - Ö - Ned, Upp - Thl - Ned, Upp - (Lu) - Ned, Upp | 2028-03-25 | 1:00 | 2028-09-10 | 17:00 | 40 | 0 | 4 | 160 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S2: UTK | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott på SSB från Hässleholm till Lund |  | 11948
11949 | Servicefönster / Underhåll Hässleholm- Område 51 | Hm | Hm | Hm | 2028-03-25 | 23:00 | 2028-07-09 | 5:00 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 11000000000000000000000000000000000000000000000000000000110000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S2: UTK | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | Trafikpåverkan: Ingen åtkomst till spår 3-5. Stängt söderut mot Mellby. Samplanerad med TCR 11948 |  | 11949
11951 | Hässleholm-Kristianstad, Spårbyte | Hm | Hm | Hm | 2028-09-24 | 22:00 | 2028-10-23 | 4:00 | 678 | 0 | 1 | 678 | 0 | 111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | S2: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  |  | X | X |  |  | X | [8 empty] | Uppställning av arbetsfordon på spår 1a, 1b och 15. Bör läsas med TCR 10208 och 12023 |  | 11951
11952 | Inkoppling, Omloppsnära uppställning i Kungsbacka | Kb | Kb | Kb | 2028-11-25 | 18:00 | 2028-11-26 | 8:00 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Kungsbacka. Bör ses med TCR 11870 och TCR 11861. Uppställning ej möjlig under inkopplingen. Omledning via Värnamo-Borås-Herrljunga eller Jönköpingsbanan. |  | 11952
11953 | Laxå bangårdsombyggnad, Opto förläggning av multidukt & Underhåll - 48 timmar trafikavbrott | Lå | (Sk) | Lå - Ned, Upp - Väv - Ned, Upp - Fa - Ned, Upp - Gdö - Ned, Upp - Äl - Ned, Upp - Sle - Ned, Upp - T - Ned, Upp - Mh - Ned, Upp - Vä - Ned, Upp - (Sk) | 2028-06-23 | 15:00 | 2028-06-25 | 15:00 | 48 | 0 | 1 | 48 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Laxå-(Skövde). Trafik på Kinnekullebanan till/från spår 3-5 i Gårdsjö är möjlig. Omledning Hallsberg-Nässjö-Falköping alt. Laxå-Kil-Göteborg |  | 11953
11954 | (Alvesta)-(Älmhult) Kontaktledningsarbete/signalåtgärder | (Av) | (Äh) | (Av) - Ned, Upp - Bld - Ned, Upp - Vs - Ned, Upp - Era - Ned, Upp - Diö - Ned, Upp - (Äh) | 2028-02-17 | 3:00 | 2028-02-21 | 3:00 | 96 | 0 | 1 | 96 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S3: UTK | Signal | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Långväga godståg och resandetåg omleds via Hässleholm-Göteborg-Hallsberg. Objekt 26831, 26837 |  | 11954
11955 | Sundsvall spår 51,52,53,54 | Suc | Suc | Suc | 2028-09-02 | 9:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 2366 | 59 | 1 | 2366 | 59 | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | N1 | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Spåravstängning Sundsvall spår 51,52,53,54. Endast uppställningsspår. |  | 11955
11956 | Sundsvall C spår 1 och 2, | Suc | Suc | Suc | 2028-09-04 | 0:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 2327 | 59 | 1 | 2327 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | N1 | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [6 empty] | X | X | Trafikavbrott Sundsvall plattformsspår 1 och 2. |  | 11956
11961 | Hässleholm - Kristianstad, spår och växelbyte. Rälslossning | Hm | (Cr) | Hm - Enkel - Atp - Enkel - Vöv - Enkel - Önd - Enkel - Kap - (Cr) | 2028-07-01 | 23:00 | 2028-07-02 | 7:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S3: UTK | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | ​Trafikpåverkan: enstaka persontåg på sträckan behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken behöver tidigare-/senareläggas eventuellt kan omledning via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona-Kristianstad med en gångtidsförlängning på ca 4h 30 min finnas. Görs samtidigt som TCR 11523 |  | 11961
11962 | Hässleholm - Kristianstad, spår och växelbyte. Rälslossning | Hm | (Cr) | Hm - Enkel - Atp - Enkel - Vöv - Enkel - Önd - Enkel - Kap - (Cr) | 2028-07-02 | 22:00 | 2028-07-07 | 4:00 | 6 | 0 | 5 | 30 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S3: UTK | Spår och räls | [6 empty] | X |  | Båda |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | ​Trafikpåverkan: enstaka persontåg på sträckan behöver ställas in och ersättas med buss. Godstrafiken behöver tidigare-/senareläggas eventuellt kan omledning via Alvesta-Emmaboda-Karlskrona-Kristianstad med en gångtidsförlängning på ca 4h 30 min finnas. Görs samtidigt som TCR 11523 |  | 11962
11963 | Lommabanan ny station, slutläge etapp 2 (Kävlinge)-(Arlöv) | (Kg) | (Al) | (Kg) - Enkel - Sie - Enkel - Fl - Enkel - Lma - Enkel - (Al) | 2027-12-12 | 0:00 | 2027-12-13 | 3:40 | 27 | 40 | 1 | 27 | 40 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S2: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Kävlinge)-(Arlöv), samma upplägg som i T27. Avstängningen ligger över tidtabellskiftet T27/T28. HASTIGHETSNEDSÄTTNING till 70kmh (1400m) i 5 dygn efter arbetets avslut. Slutar 2027-12-18 kl 03:00. |  | 11963
11965 | Anslutning Marjarp kombiterminal | Ss | (Fkc) | Ss - Ned, Upp - Fn - (Fkc) | 2028-10-08 | 0:00 | 2028-10-08 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: UTK | Växel | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Stenstorp - (Falköping central) Omledning via Laxå-Kil-Göteborg Läs ihop med TCR 11429, 11442 & 11736 |  | 11965
11966 | Förarbete inför inkoppling av plankorsanläggning (Ängelholm)-(Åstorp) | (Ä) | (Åp) | (Ä) - Enkel - (Åp) | 2028-04-08 | 6:00 | 2028-04-19 | 17:00 | 275 | 0 | 1 | 275 | 0 | 111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | S2: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Plankorsningsåtgärder som ger trafikavbrott mellan (Ängelholm)-(Åstorp). |  | 11966
11968 | Inkoppling av plankorsanläggning (Ängelholm)-(Åstorp) | (Ä) | (Åp) | (Ä) - Enkel - (Åp) | 2028-04-20 | 9:00 | 2028-04-22 | 5:00 | 44 | 0 | 1 | 44 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S2: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Plankorsningsåtgärder som ger trafikavbrott mellan (Ängelholm)-(Åstorp). |  | 11968
11969 | Servicefönster Underhåll (Hamra)-(Halmstad) | (Haa) | (Fur) | (Haa) - Ned, Upp - Tye - Ned, Upp - Teo - Ned, Upp - Fabp - Ned, Upp - He - Ned, Upp - Bp - Ned, Upp - Btp - Ned, Upp - (Fur) | 2028-04-12 | 1:25 | 2028-04-12 | 4:25 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: UTK | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Hamra)-(Furet) Omledning via Värnamo-Borås-Herrljunga eller Jönköpingsbanan. Bör läsas med TCR 11186 |  | 11969
11970 | Utlägg hastighetsnedsättning | (Btp) | Ea | (Btp) - Ned, Upp - (Om) - Fur - Enkel - Hdc - Hdr - Kst - Ned, Upp - Ea | 2028-04-08 | 0:00 | 2028-04-08 | 8:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Biskopstorp)-Eldsberga Omledning via Värnamo-Borås-Herrljunga eller jönköpingsbanan. Bör läsas med TCR 11186 |  | 11970
11974 | Servicefönster Underhåll (Kungsbacka)-(Varberg) | (Kb) | (Vbc) | (Kb) - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - Vbgb - Ned, Upp - (Vbc) | 2028-04-16 | 1:25 | 2028-04-17 | 4:25 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Kungsbacka)-(Kållered) Omledning via Värnamo-Borås-Herrljunga eller Jönköpingsbanan. Bör ses med TCR 11186, TCR 11187, TCR 10301, TCR 11985 |  | 11974
11977 | Inkoppling av plankorsanläggning (Kattarp)-(Åstorp) | (Ka) | (Åp) | (Ka) - Enkel - (Åp) | 2028-05-07 | 15:00 | 2028-05-15 | 5:40 | 14 | 40 | 2 | 29 | 20 | 110000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S2: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Plankorsningsåtgärder som ger trafikavbrott mellan (Kattarp)-(Åstorp). Bör beaktas tillsammans med TCR 11978. |  | 11977
11978 | Inkoppling av plankorsanläggning (Kattarp)-(Åstorp) | (Ka) | (Åp) | (Ka) - Enkel - (Åp) | 2028-05-06 | 12:00 | 2028-05-14 | 6:30 | 18 | 30 | 2 | 37 | 0 | 110000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S2: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Plankorsningsåtgärder som ger trafikavbrott mellan (Kattarp)-(Åstorp). Bör beaktas tillsammans med TCR 11977. |  | 11978
11980 | Servicefönster Underhåll Halmstad | Hdc | Hdr | Hdc - Kst - Hdr | 2028-04-18 | 1:25 | 2028-04-18 | 4:25 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott Halmstad Omledning via Värnamo-Borås-Herrljunga eller Jönköpingsbanan. Bör läsas med TCR 11187 |  | 11980
11983 | Renovering av järnvägsbro (Åstorp)-Kärreberga | (Åp) | Käb | (Åp) - Enkel - Käb | 2028-09-08 | 3:00 | 2028-09-09 | 19:00 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S2: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Åstorp)-Kärreberga. Bör beaktas med TCR 12045. |  | 11983
11985 | IKT styrområde Kungsbacka | (Krd) | (Vbgb) | (Krd) - Ned, Upp - Ldo - Ned, Upp - Lgd - Ned, Upp - Kb - Ned, Upp - Lek - Ned, Upp - Få - Ned, Upp - Vrö - Ned, Upp - (Vbgb) | 2028-04-16 | 1:30 | 2028-04-16 | 3:00 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X | Trafikavbrott (Kållered)-(Varberg) Omledninga via Värnamo-Borås-Herrljunga eller Jönköpingsbanan. Bör läsas med TCR 10301, TCR 11974, TCR 11187 TCR 11186 |  | 11985
11990 | Standard Servicefönster/Underhåll Lockarp-Ystad, Ny omformarstation Lockarp | Lrp | Y | Lrp - Enkel - Ox - Enkel - Saö - Enkel - Sea - Enkel - Lmm - Enkel - Srp - Enkel - Rdg - Enkel - Rye - Enkel - Vlb - Enkel - Y | 2028-04-01 | 1:55 | 2028-10-22 | 17:55 | 40 | 0 | 4 | 160 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S1: UTK | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Ystad. |  | 11990
11992 | 45h Trafikavbrott (Alvesta)-(Älmhult), kontaktledningsbyte | (Av) | (Äh) | (Av) - Ned, Upp - Bld - Ned, Upp - Vs - Ned, Upp - Era - Ned, Upp - Diö - Ned, Upp - (Äh) | 2028-05-13 | 5:30 | 2028-11-13 | 2:30 | 45 | 0 | 5 | 225 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000111000000000001110000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S3: UTK | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Fortsättning från T 27. Långväga tåg och godstrafiken omleds via Göteborg. Även objekt 26577 |  | 11992
11993 | Gårdsjö växelbyte | Gdö | Gdö | Gdö | 2028-06-03 | 0:00 | 2028-06-04 | 12:00 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Växel |  | X | [6 empty] | Båda | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Begränsad kapacitet Gårdsjö, trafikavbrott på spår 3-5. Ingen trafik till/från Gårdsjö på Kinnekullebanan är möjlig. Läs ihop med TCR 11862 |  | 11993
11994 | Standard Servicefönster/Underhåll Ystad-Simrishamn | Y | Si | Y - Enkel - Tli - Enkel - Si | 2028-04-22 | 1:20 | 2028-09-10 | 17:20 | 40 | 0 | 2 | 80 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S1: UTK | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Tarfikpåverkan: Trafikavbrott Ystad-Simrishamn. Begränsad kapacitet i Ystad, går att vända tåg från Malmö på spår 2 och 3. |  | 11994
11995 | Kontaktledningsbyte (Eldsberga)-(Markaryd) | (Ea) | (Mrd) | (Ea) - Enkel - (Mrd) | 2028-11-20 | 22:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 457 | 59 | 1 | 457 | 59 | 11111111111111111111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | S2: UTK | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Eldsberga)-(Markaryd). Begränsad kapacitett i Eldsberga då spår 10 är avstängt. Fortsätter 1 vecka i T29, fram till sön v50. ​​ Denna avstängning sker i samband med avstängning i Halmstad - TCR 10109 |  | 11995
11996 | Standard Servicefönster/Underhåll Lockarp-Trelleborg, Ny omformarstation Lockarp m.m. | Lrp | Trg | Lrp - Enkel - Vid - Enkel - Ög - Enkel - Svö - Enkel - Trg | 2028-04-08 | 1:45 | 2028-08-20 | 17:45 | 40 | 0 | 2 | 80 | 0 | 110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S1: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X | Tarfikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-Trelleborg. |  | 11996
11998 | Laxå Bangårdsombyggnad | Väv | Lln | Väv - Ned, Upp - Hs - Enkel - Lå - Ned, Upp - Lln | 2028-08-02 | 23:00 | 2028-08-07 | 5:00 | 102 | 0 | 1 | 102 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Linddalen-Välevattnet och Laxå-Hasselfors. Skall läsas tillsammans med TCR 11912, 11443 och TCR 11516. Omledning Ställdalen-Kil-Göteborg alt. Katrineholm-Mjölby-Nässjö-Falköping förutom 6/8 kl. 04:30-06:30 pga TCR 11516 |  | 11998
11999 | Kontaktledningsbyte & Växelbyte (Eldsberga)-(Finja) | (Ea) | Fin | (Ea) - Enkel - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - Mrd - Enkel - Vsj - Bjm - Enkel - Hm - Enkel - Fin | 2028-04-01 | 1:00 | 2028-04-03 | 3:00 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S2: UTK | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Eldsberga)-(Hässleholm). Begränsad kapacitett i Eldsberga då spår 10 är avstängt. I Hässleholm är det delvis trafikavbrott - stängt mot Bjärnrum och mot Finja. Spår 6-10 i Hm är avstängda likaså. Kontaktledningsbyte (Eldsberga)-(Hässleholm) Växelbyte (Finja)-(Bjärnrum). |  | 11999
12004 | Kontaktledningsbyte (Eldsberga)-(Hässleholm) | (Ea) | (Hm) | (Ea) - Enkel - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - Mrd - Enkel - Vsj - Bjm - Enkel - (Hm) | 2028-04-15 | 0:00 | 2028-04-20 | 5:00 | 125 | 0 | 1 | 125 | 0 | 111111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S2: UTK | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Eldsberga)-(Hässleholm). Begränsad kapacitett i Eldsberga då spår 10 är avstängt samt även i Hässleholm då det inte går att trafikera ut mot Bjärnrum. Bör läsas med TCR 11187, 12059 & 12078. |  | 12004
12005 | Kontaktledningsbyte (Eldsberga)-(Hässleholm) | (Ea) | (Hm) | (Ea) - Enkel - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - Mrd - Enkel - Vsj - Bjm - Enkel - (Hm) | 2028-06-02 | 5:00 | 2028-06-05 | 5:00 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S2: UTK | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Eldsberga)-(Hässleholm). Begränsad kapacitett i Eldsberga då spår 10 är avstängt samt även i Hässleholm då det inte går att trafikera ut mot Bjärnrum. |  | 12005
12006 | Kontaktledningsbyte (Eldsberga)-(Hässleholm) | (Ea) | (Hm) | (Ea) - Enkel - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - Mrd - Enkel - Vsj - Bjm - Enkel - (Hm) | 2028-10-07 | 5:00 | 2028-10-23 | 2:00 | 45 | 0 | 2 | 90 | 0 | 11100000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S2: UTK | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Eldsberga)-(Hässleholm). Begränsad kapacitett i Eldsberga då spår 10 är avstängt samt även i Hässleholm då det inte går att trafikera ut mot Bjärnrum. |  | 12006
12012 | Plattformsförlängningar | Snu | Snu | Snu | 2028-07-10 | 0:00 | 2028-08-06 | 23:59 | 671 | 59 | 1 | 671 | 59 | 1111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | V: UTK | Övrigt |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Trafikavbrott på spår 2 i Stenungsund. Endast plattform på spår 1b kan användas för resandeutbyte. Se även TCR 9864. |  | 12012
12013 | Spårbyte Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2028-09-02 | 2:30 | 2028-09-04 | 5:30 | 51 | 0 | 1 | 51 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Stor | X | Konsultation | S2: UTK | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Delvis trafikavbrott. Det inte går att trafikera mot Mosselund. Även begränad kapacitet då spår 4-5 & 19-22 är avstängda. Utbyte av bullerskydd på spår 19. Bör läsas med TCR 10217. |  | 12013
12014 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö7 | G | G | G | 2028-04-08 | 22:00 | 2028-11-20 | 4:00 | 30 | 0 | 2 | 60 | 0 | 11100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Göteborg Central - Gubbero. Avstängt utanför personbangården, samt postterminalen. Ingen uppställning |  | 12014
12015 | Sävsjö bro kantbalksbyte | (Utp) | (Sy) | (Utp) - Ned, Upp - Ahm - Ned, Upp - (Sy) | 2028-09-02 | 3:00 | 2028-09-04 | 5:00 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S3: UTK | Bro | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Långväga godståg och resandetåg omleds via Hässleholm-Göteborg-Hallsberg. Samordnat med ktl-byte Alvesta-Älmhult TCR 11992 samt trafikavbrott norra delen av Hässleholm TCR 12013 vilket innebär att det är trafikavbrott Hässleholm-Nässjö. |  | 12015
12016 | Diverse åtgärder (Mora) - Mora Strand | (Mrc) | Mras | (Mrc) - Enkel - Mras | 2028-07-20 | 22:00 | 2028-07-24 | 6:00 | 80 | 0 | 1 | 80 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | N1: UTK | Övrigt | [5 empty] | X | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Trafikavbrott (Mora) - Mora Strand |  | 12016
12017 | 12h Trafikavbrott Älmhult-Hässleholm | (Äh) | (Hm) | (Äh) - Ned, Upp - Tun - Ned, Upp - O - Ned, Upp - Hv - Ned, Upp - Mud - Ned, Upp - (Hm) | 2028-09-30 | 21:00 | 2028-11-12 | 9:00 | 12 | 0 | 3 | 36 | 0 | 11000000000000110000000000000000000000000011 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S3: UTK | Kontaktledning | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Samordnad med TCR 11992 Alvesta-Älmhult |  | 12017
12019 | Servicefönster Underhåll Norrköping Ö4 | Nr | Nr | Nr | 2028-06-17 | 0:00 | 2028-06-17 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | Ö2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Samplanerad med TCR 11703. Enkelspårsdrift Åby Södra-Norrköping och begränsad kapacitet i Norrköping. |  | 12019
12021 | Upprustning av bangårdsbelysning, Kvillebangård | Gk | Gk | Gk | 2028-08-14 | 9:00 | 2028-10-10 | 1:00 | 16 | 0 | 57 | 912 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Periodisk | Stor |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | [16 empty] | Etapp 1: Trafikavbrott spår 5-13 Etapp 2: Trafikavbrott spår 10-21 |  | 12021
12022 | Spårbyte Hässleholm-(Attarp) | Hm | Atp | Hm - Enkel - Atp | 2028-11-03 | 3:00 | 2028-11-06 | 3:00 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S2: UTK | Spår och räls | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Delvis trafikavbrott i Hässleholm då det inte går att trafikera mot Attarp. Även begränsad kapacitet då spår 1-3, 15 och 19 är avstängda. Bör läsas med TCR 10208. |  | 12022
12023 | Växelbyte Hässleholm | Hm | Hm | Hm | 2028-10-21 | 1:00 | 2028-10-23 | 3:00 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S2: UTK | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Delvis trafikavbrott då det är stängt mot Attarp. Även begränsad kapacitet då spår 1-2, 15 och delar av 3/19 är avstängda. Bör läsas med TCR 10208 & 11951. |  | 12023
12031 | Standard servicefönster Underhåll (Alvesta) - Grevaryd Transversaler | (Av) | (Rk) | (Av) - Ned, Upp - Gåp - Ned, Upp - Mo - Ned, Upp - Lns - Ned, Upp - Grd - Ned, Upp - (Rk) | 2028-09-02 | 22:00 | 2028-09-03 | 8:00 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S3: UTK | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Bör läsas med TCR 12013, 12015, 11992 |  | 12031
12032 | Standard servicefönster Underhåll Alvesta Ktl-besiktning/Transversaler | Av | Av | Av | 2028-09-02 | 22:00 | 2028-09-03 | 5:00 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S3: UTK | Kontaktledning | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Alvesta. Bör läsas med TCR 12013, 12015, 11992 |  | 12032
12038 | Malmö godsbangård, utbygggnad av spår 58, Arlöv ny depå, inkoppling. | Blv | Mgb | Blv - Al - Mgb | 2027-12-12 | 0:00 | 2027-12-13 | 3:40 | 27 | 40 | 1 | 27 | 40 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S1: UTK | Spår och räls | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Arlöv samt Lommabanan. Möjlighet att vända tåg i Burlöv från Lund. Reandetåg ersätts med buss. Fortsättning av TCR 9807 i T27. Börjar vecka 2749 Fredag 03:40 i T27 - slutar vecka 2750 Måndag 03:40 i T28. Hastighetsnedsättningar ligger på spår 59 (2027-12-12 00:00 - 2028-04-16 23:59) Restriktion 27304-1 - Tonnagekörning 700 meter sth 70. Restriktion 27304-2 - Tonnagekörning 300 meter sth 40. |  | 12038
12045 | Växelbyte södra änden Hässleholm-(Finja) | Hm | Fin | Hm - Enkel - Fin | 2028-09-08 | 3:00 | 2028-09-11 | 3:00 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S2: UTK | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Delvis trafikavbrott i Hässleholm då det är trafikstopp mellan Hässleholm-(Finja) och mot Mellby. Även begränsad kapacitet då spår 1, 4-5, 8-10 & 15 är avstängda. Bör läsas med TCR 11948 & 11983. |  | 12045
12048 | Spårbyte Ystadbanan Lemmeströ - (Skurup), Kraftsamling Underhåll | Lmm | Si | Lmm - Enkel - Srp - Enkel - Rdg - Enkel - Rye - Enkel - Vlb - Enkel - Y - E1 - Tli - Enkel - Gss - Enkel - Si | 2028-08-20 | 18:00 | 2028-10-01 | 18:00 | 1008 | 0 | 1 | 1008 | 0 | 1111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Mycket stor | X | Konsultation | S1: UTK Sen TCR | Spår och räls | [5 empty] | X | X |  | Båda | X | X |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lemmeströ-Simrishamn, det går att vända tåg i Lemmeströ från Malmö. Tillfälle att kraftsamla på sträckan. Hastighetsnedsättning för tonnagekörning efter arbetet. 650 meter, sth 100. Nedsättningen ligger 2028-10-01 18:00 - 2028-10-09 18:00. |  | 12048
12053 | Växelbyte Hässleholm södra änden | Hm | Hm | Hm | 2028-03-25 | 1:00 | 2028-05-21 | 17:00 | 40 | 0 | 2 | 80 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S2: UTK | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Delvis trafikavbrotti Hässleholm då det är trafikstopp mot Mellby. Även begränsad kapacitet då spår 1 och 15 samt delar av delar 3-5 är avstängda. Bör läsas med TCR 11948 & 12054 |  | 12053
12054 | Växelbyte Hässleholm-(Finja) | Hm | (Fin) | Hm - Enkel - (Fin) | 2028-03-25 | 19:00 | 2028-05-21 | 9:00 | 14 | 0 | 2 | 28 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | S2: UTK | Växel |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | ​Trafikpåverkan: Delvis trafikavbrott. Trafikstopp mellan Hässleholm-(Finja) och mot Mellby. Även begränsad kapacitet då spår 1, 4-5, 8-10 & 15 är avstängda. Bör läsas med TCR 11948 & 12053 |  | 12054
12056 | Hastighetsnedsättning (Eldsberga)-(Hässleholm) | (Ea) | (Hm) | (Ea) - Ned - Gnd - Enkel - Knä - Enkel - Mrd - Enkel - Bjm - Enkel - (Hm) | 2027-12-12 | 0:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 8735 | 59 | 1 | 8735 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Oklassificerad |  | Konsultation | S2: | Kontaktledning | [5 empty] | X |  |  | Båda | [16 empty] | Hastighetsnedsättning som ligger helår på Markarydsbanan mellan (Eldsberga)-(Hässleholm). Nedsättningen är flytande och kommer flytta med arbetets gång. Den kommer inte vara mer än 5000m åt gången. Största tillåtna hastighet 70 km/h. Nedsättningssträcka: 5000 meter. Restriktion 30835-463 är fiktiv hastighetsnedsättning för tågkonstruktion. Den motsvarar hastighetsnedsättning i restriktion 30835-462. Säkerhetsorder för körordersystemet söks på restriktion 30835-462. |  | 12056
12057 | E6.21 Lundbyleden | Gk | Gk | Gk | 2028-07-08 | 0:00 | 2028-07-09 | 23:59 | 47 | 59 | 1 | 47 | 59 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | V: | Diverse |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  | X | [14 empty] | Spår 90 & 10 samt spår 3-21 inne på kville avstängt. Uppställning möjlig på spår 14-21. |  | 12057
12059 | Växelbyte Hässleholm-(Finja) | (Bjm) | Fin | (Bjm) - Enkel - Hm - Fin | 2028-04-14 | 14:00 | 2028-04-17 | 14:00 | 72 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1111 | Kontinuerlig | Medelstor | X | Konsultation | S2: UTK | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Bjärnum och Finja. Begränsad kapacitet i Hm. spår 6-10 avstängda. Bör läsas med TCR 12004 & 12078. |  | 12059
12064 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö3/Ö4 | G | G | G | 2028-04-14 | 21:50 | 2028-10-08 | 22:10 | 48 | 20 | 2 | 96 | 40 | 1110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  |  | X | X | [10 empty] | X | X | Begränsad kapacitet på stora delar av Göteborg C. Trafikavbrott på spår 2-8. På – och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet. Ej möjligt att trafikera O-gruppen under denna tid. |  | 12064
12065 | Plattformsförlängningar | Svg | Svg | Svg | 2028-07-14 | 22:00 | 2028-10-09 | 4:30 | 54 | 30 | 6 | 327 | 0 | 1111000111100011110001111000111100000000000000000000000000000000000000000000000000001111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Svenshögen. Se även TCR 9864 v.28-33. |  | 12065
12066 | Plattformsförlängningar | Lj | Lj | Lj | 2028-08-11 | 22:00 | 2028-09-04 | 4:30 | 54 | 30 | 4 | 218 | 0 | 1111000111100011110001111 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Övrigt | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott Ljungskile. Se även TCR 9864. |  | 12066
12069 | Malmö c förlängning av kontaktledningsbryggor | Mc | Mc | Mc | 2027-12-12 | 0:00 | 2027-12-13 | 3:40 | 27 | 40 | 1 | 27 | 40 | 11 | Kontinuerlig | Medelstor |  | Konsultation | S1: | Kontaktledning |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Trafikpåverkan: Starkt begränsad kapacitet på Malmö c övre. Ingen åtkomst till spår 5-11. Ingen möjlighet till uppställning. Samordnad med TCR 12038. |  | 12069
12073 | Servicefönster Underhåll (Göteborg Kville)-Stenungsund | Snu | (Gk) | Snu - Enkel - Sth - Enkel - Kde - Enkel - Yb - Enkel - Sve - Enkel - (Gk) | 2028-06-05 | 22:30 | 2028-08-25 | 4:30 | 6 | 0 | 12 | 72 | 0 | 1111100111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111 | Periodisk | Oklassificerad | X | Konsultation | V: UTK | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X |  | X | X | [5 empty] | X |  | X | X | Trafikavbrott (Göteborg Kville)-Stenungsund. Läses med TCR 9864. |  | 12073
12074 | Servicefönster Underhåll Göteborg Ö8 | G | G | G | 2028-06-03 | 21:50 | 2028-11-12 | 20:10 | 22 | 20 | 2 | 44 | 40 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | Begränsad kapacitet på Göteborg C. Spår 16 och 34-52 avstängda samt trafikavbrott till/från postterminalen. På- och avetablering 20 min i början och i slutet av arbetet. |  | 12074
12077 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö13 | Sär | Sär | Sär | 2028-04-29 | 0:00 | 2028-10-29 | 13:00 | 37 | 0 | 2 | 74 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet på Sävenäs rangerbangård. Spår 105-111 avstängda samt trafikavbrott mot fjällbospåret. |  | 12077
12078 | Växelbyte Hässleholm, norra änden | Hm | Hm | Hm | 2028-04-17 | 0:00 | 2028-04-21 | 17:00 | 113 | 0 | 1 | 113 | 0 | 11111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S2: | Spår och räls |  | X |  |  |  |  | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Hm, spår 7-10 avstängda. Bör läsas med TCR 12004 & 12059. |  | 12078
12079 | Servicefönster Underhåll (Eldsberga) - Båstad norra | (Ea) | Bån | (Ea) - Ned, Upp - Laov - Ned, Upp - Bån | 2028-04-08 | 21:00 | 2028-04-09 | 5:00 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S2: UTK | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott (Eldsberga) - Båstad norra. Samplanerad med TCR 11417 och 11186 så trafik som omleds behöver därför gå på kust till kustbanan och södra stambanan |  | 12079
12081 | Ringömotet, rostskyddsmålning | Gk | Gk | Gk | 2028-06-10 | 9:00 | 2028-07-02 | 20:00 | 35 | 0 | 4 | 140 | 0 | 11000001100000110000011 | Periodisk | Medelstor | X | Konsultation | V: UTK | Diverse | [6 empty] | X |  | Båda | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | Trafikavbrott mot bohusbanan. Begränsad kapacitet på spår 90 |  | 12081
12083 | Servicefönster Underhåll (Eldsberga) - Båstad norra | (Ea) | Bån | (Ea) - Laov - Bån | 2028-04-09 | 21:00 | 2028-04-14 | 5:00 | 8 | 0 | 5 | 40 | 0 | 111111 | Periodisk | Liten |  | Konsultation | S2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  |  | X | X | X | X | [8 empty] | Enkelsspårsdrift (Eldsberga) - Båstad norra. Samplanerad med TCR 11417 och 11186. Innehåller även 2x20 minuters trafikavbrott |  | 12083
12093 | Spårbyte Hässleholm-Mosselund | (Hm) | (Mud) | (Hm) - Ned - (Mud) - Ned | 2028-09-04 | 1:00 | 2028-09-18 | 3:00 | 338 | 0 | 1 | 338 | 0 | 111111111111111 | Kontinuerlig | Stor |  | Konsultation | S3: | Spår och räls | X |  |  |  |  | X |  |  | Båda |  | X | X | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | Hastighetsnedsättning på nedspår 70 km/h Måndag v.36 kl. 01:00 - Måndag v.38 03:00. Bör läsas med TCR 10217 |  | 12093
12094 | Servicefönster Underhåll Sävenäs Ö8 | Sär | Sär | Sär | 2028-05-06 | 0:00 | 2028-09-24 | 13:00 | 37 | 0 | 2 | 74 | 0 | 1100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011 | Periodisk | Medelstor |  | Konsultation | V: | Underhåll |  | X | [6 empty] | Båda |  | X | [14 empty] | Begränsad kapacitet. Spår 52, 53, 93, 94 samt 21-34 avstängda. Spår 35-37 kan endast trafikeras från I-gruppen. |  | 12094
12106 | Servicefönster underhåll Ängelholm | Ä | Ä | Ä | 2028-04-10 | 22:30 | 2028-04-13 | 4:30 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1111 | Periodisk | Liten | X | Konsultation | S2: UTK | Underhåll | [6 empty] | X |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott Ängelholm. Samplanerad med TCR 11417 och 11186 som innebär trafikavbrott (Laov)-(Bån) och Halmstad |  | 12106
12108 | Servicefönster underhåll Förslöv - (Ängelholm) | (Bån) | (Ä) | (Bån) - Ned, Upp - För - Ned, Upp - Vip - Baa - Ned, Upp - (Ä) | 2028-04-10 | 21:00 | 2028-04-12 | 5:00 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 111 | Periodisk | Oklassificerad |  | Konsultation | S2: | Underhåll | X | X |  |  |  |  | X |  | Båda |  |  |  |  | X | X | X | X | [8 empty] | Enkelspårsdrift (Båstad norra)-(Ängelholm). Samplanerad med TCR 11417 och 11186. Innehåller 2x20 min trafikavbrott för etablering. |  | 12108
12109 | IKT styrområde Hallandsås | (Ea) | Ä | (Ea) - Ned, Upp - Laov - Ned, Upp - Bån - Ned, Upp - För - Ned, Upp - Vip - Baa - Ned, Upp - Ä | 2028-04-12 | 22:30 | 2028-04-13 | 4:30 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | Kontinuerlig | Liten | X | Konsultation | S2: UTK | Underhåll | [8 empty] | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Trafikavbrott (Eldsberga) - Ängelholm. Samplanerad med TCR 11417 och 11186 som innebär trafikavbrott (Laov)-(Bån) och Halmstad |  | 12109
12123 | Kontaktledningsbyte Eneryda-Älmhult, hastighetsnedsättning | Era | (Äh) | Era - Ned, Upp - Diö - Ned, Upp - (Äh) | 2027-12-12 | 0:00 | 2028-12-09 | 23:59 | 8735 | 59 | 1 | 8735 | 59 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | Kontinuerlig | Liten |  | Konsultation | S3: | Kontaktledning | [5 empty] | X |  |  | Båda | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Motsvarar hastighetsnedsättning i restriktion 30916-3, 30917-3, 30918-3. 70 km/h, 4000m. |  | 12123

## Förklaring
Samråd av tillfälliga kapacitetsbegränsningar med mycket stor, stor och medelstor och samplanerade med liten och mindre än liten trafikpåverkan i tågplan 2028
Detta samrådsunderlag publiceras på Trafikverkets hemsida den 21 oktober 2026.
Sista dag för att skicka in synpunkter på samrådsunderlaget är den 11 november 2026.
Synpunkter skrivs in i detta samrådsunderlag i kolumn AV; Synpunkt från sökande.
Spara filen och skicka den till trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se
Kolumn C; Startplats, kolumn D; Slutplats och kolumn E; Geografi. Trafikplatssignatur utan parantes betyder att trafikplatsen är påverkad. Trafikplatssignatur inom parantes betyder att trafikplatsen inte är påverkad.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka på område Syd, Öst, Väst och Nord. S står för Syd, Ö står för Öst, V står för Väst och N står för Nord.
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka fram de TCR:er som är föremål för en Kapacitetsplan. Dessa går att läsa om i Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning (JNB).
Kolumn T; Koordineringsanmärkning. Här går det att söka ut de TCR:er som är Utpekade tillfälliga kapacitetsbegränsingar (UTK). Kund ska anpassa sin ansökan om kapacitet utifrån de UTK:er som fastställts.
Kolumn S; Status. TCR med status Planerad och Inställd är inte föremål för samråd X-12. En inställd TCR kan ha ersatts med en annan TCR med liknande tid och plats. TCR med status Konsultation är föremål för samråd.
Kolumn P; Typ av tidsangivelse. Typ av tidsangivelse är endast periodisk eller kontinuerlig. Den tidigare tidsangivelsen "periodisk kontinuerlig" har utgått.
För inställda TCR:er har hela raden färgats röd. För den felaktiga TCR:en har hela raden färgats gul. Dessa är inte föremål för samråd.
Kategori/Klassificering | Sammanhängande dagar | Trafikpåverkan*
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mycket stor påverkan (Major impact TCR) | Mer än 30 på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med stor påverkan (High impact TCR) | Mer än 7 på varandra följande dagar | Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med medelstor påverkan (Medium impact TCR) | 7 eller färre på varandra följande dagar | Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med liten påverkan (Minor impact TCR) |  | Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
Tillfällig kapacitetsbegränsning med mindre än liten påverkan (Less than minor impact TCR) |  | 10% eller mindre av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje
* Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag
Vänligen ändra inte i kolumnernas ordning eller excelfilens struktur då det försvårar samanställningen.